## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 2 | MEX16160300731261 | Proyecto de inversión | 665650.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665650.43, modificado:665650.43}} | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores San José Del Rincón. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Mexiquense del Bicentenario | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:-, lon:-100.151945, lat:19.661043}} | 2016-10-28 |  | 665650.43 | 665650.43 | 665650.43 | 661086.44 | 661086.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00180201102188 | Proyecto de inversión | 397195.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206028.38, modificado:206028.38}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191166.8, modificado:191166.8}} | Introduccion De Drenaje De La Calle La Columna Del Cadenamiento Cero Al Doscientos - 29352 | 15 | México | 93 | Tepetlaoxtoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC | 29352 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:143.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE COLUNMA BARRIO LA COLUMNA, 56070 TEPETLAOXTOC DE HIDALGO, TEPETLAOXTOC MÉXICO ENTRE AVENIDA XOLALTENCO Y CALLE XOXOTLA, CALLE HUAXACALCO SE INGRESA POR LA AVENIDA XOLALTENCO Y, lon:-98.82470655, lat:19.57408297}} | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 397191.1 | 397191.1 | 397191.1 | 397191.1 | 397191.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPE/FISMDF/FORTAMUNDF/IR/04/18/2018, contratista:JAIME AMADOR LUNA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, monto:397195.18, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.4}} | {1240569/proyecto_PROCESO, 1240569/proyecto_FIN, 1240569/proyecto_INICIO, 1240569/proyecto_FIN, 1240569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160300731255 | Proyecto de inversión | 665650.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665650.43, modificado:665650.43}} | Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De La Paz. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Mexiquense del Bicentenario | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:-, lon:-98.976602, lat:19.358387}} | 2016-10-28 |  | 665650.43 | 665650.43 | 665650.43 | 633029.65 | 633029.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170401005046 | Proyecto de inversión | 166901.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83450.75, modificado:83450.75}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83450.75, modificado:83450.75}} | Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Localidades Del Municipio De Juchitepec Localidad De San Pedro - 276096 | 15 | México | 50 | Juchitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITEPEC | 276096 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:43, direccion:CALLE MINA BARRIO JUCHI, 56860 SAN PEDRO, JUCHITEPEC MÉXICO ENTRE CALLE MINA Y CALLE ALLENDE, CARRETERA LIBRAMIENTO JUCHITEPEC PARA LLEGAR AL LUGAR DE, lon:-98.87305129, lat:19.10518744}} | 2017-06-19 | 2017-08-16 | 83450.75 | 83450.75 | 83450.75 | 83450.75 | 83450.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJU-DDUOP/INFRA-FISMDF/01/2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARQUEVAN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JUCHITEPEC, monto:814732.48, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1140126/proyecto_PROCESO, 1140126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00180101072685 | Proyecto de inversión | 9900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:0.0}} | Infraestructura Pública En El Estado De México // (Rehabilitación Del Camino (México -Zacatepec) - Tepetlaoxtoc - Jolalpan, En El Municipio De Tepetlaoxtoc, En Los Tramos Del Km. 2+000 Al Km. 2+930 Y Del Km. 3+340 Al Km. 6+310.) / | 15 | México | 93 | Tepetlaoxtoc | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 1615 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:(2+000; 19.563741; -98.819708) (2+930; 19.571212; -98.820127) (3+340; 19.573053; -98.821086) (6+310; 19.585548; -98.848232) (6+310; 19.585539; -98.848258) (3+340; 19.573011; -98.821014) (6+310; 19.585536; -98.848247) (3+340; 19.573039; -98.82106), lon:-98.819719, lat:19.573365}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1209916/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE LLEVÓ A CABO LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:fidelgonzalezd, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170400999762 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Losas De Concreto - 331396 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 331396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE ALPINO TEPETZALAN 257 MZ INTERIOR 2512 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE ROCA , lon:-99.11860465, lat:19.53896682}} | 2017-11-02 | 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134842/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-09}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170400999781 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Losas De Concreto - 328317 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 328317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE ALPINO VENTISQUEROS 17 MZ INTERIOR 8 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE ALPINO , lon:-99.12269582, lat:19.5296758}} | 2017-11-02 | 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134861/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-09}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX17170400999796 | Proyecto de inversión | 210526.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210526.32, modificado:143200.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 261500 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 261500 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE RIELEROS 362 MZ INTERIOR 3348 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1RA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE ALPINO POLVORA, lon:-99.12484266, lat:19.52437606}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 143200 | 143200 | 143200 | 143200 | 143200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLAL-DGOP-FISM-LP-002-17, contratista:CONSPROCON S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ , monto:1.750857035E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1134876/proyecto_PROCESO, 1134876/proyecto_INICIO, 1134876/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160300731236 | Proyecto de inversión | 665650.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665650.43, modificado:665650.43}} | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores El Oro | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Mexiquense del Bicentenario | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:-, lon:-100.130665, lat:19.802143}} | 2016-10-28 |  | 665650.43 | 665650.43 | 665650.43 | 661897.24 | 661897.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170400999778 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Losas De Concreto - 324137 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 324137 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LA SILLA 4 MZ INTERIOR 4 LT COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTU, 54190 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE CERRO VISTA HER, lon:-99.09423898, lat:19.54393992}} | 2017-11-02 | 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134858/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160200665958 | Proyecto de inversión | 12042487.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.204248767E7, modificado:1.2042488E7}} | Segunda Etapa Del Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel ""Compañia Universitaria De Danza Y Escuela De Música"", Universidad Autónoma Del Estado De México. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autonoma del Estado de México | - | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:50110, Calle Eduardo Monroy Cárdenas 100, Delegación San Buenaventura, Toluca de Lerdo, Méx., lon:-99.657317, lat:19.293488}} | 2016-02-09 |  | 12042487.67 | 12030432.53 | 10867698.96 | 10867698.96 | 10688916.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {744985/proyecto_PROCESO, 744985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170400999782 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Losas De Concreto - 330710 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 330710 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA DE MORELOS 6 S/N INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, 54180 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE PAVON Y CAL, lon:-99.10920737, lat:19.51517632}} | 2017-11-02 | 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134862/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160300731263 | Proyecto de inversión | 665650.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665650.43, modificado:665650.43}} | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tejupilco. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Mexiquense del Bicentenario | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:-, lon:-100.153403, lat:18.905696}} | 2016-10-28 |  | 665650.43 | 665650.43 | 665650.43 | 664189.95 | 664189.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160300731268 | Proyecto de inversión | 665650.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665650.43, modificado:665650.43}} | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tultepec. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Mexiquense del Bicentenario | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:0, direccion:-, lon:-99.128605, lat:19.685548}} | 2016-10-28 |  | 665650.43 | 665650.43 | 665650.43 | 661649.41 | 661649.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160300731231 | Proyecto de inversión | 665650.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665650.43, modificado:665650.43}} | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Atenco | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Mexiquense del Bicentenario | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:-, lon:-98.913348, lat:19.559339}} | 2016-10-28 |  | 665650.43 | 665650.43 | 665650.43 | 658674.58 | 658674.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170400999774 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Losas De Concreto - 327920 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 327920 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE AGRUPACIÓN OBRERA 275 MZ INTERIOR 3120 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLEJON HU, lon:-99.11283273, lat:19.540571}} | 2017-11-02 | 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134854/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160300731225 | Proyecto de inversión | 665650.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665650.43, modificado:665650.43}} | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas De La Unidad De Estudios Superiores De Acambay | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Mexiquense del Bicentenario | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:-, lon:-99.844032, lat:19.956229}} | 2016-10-28 |  | 665650.43 | 665650.43 | 665650.43 | 663526.17 | 663526.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170400999767 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Losas De Concreto - 328181 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 328181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE ALPINO CHAMONIX 206 MZ INTERIOR 2082 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE ALPINO , lon:-99.12265255, lat:19.53626096}} | 2017-11-02 | 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134847/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170400999776 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Losas De Concreto - 330552 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 330552 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 3RA DE NOPALERA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, 54180 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE 2A DE NOPALERA Y CA, lon:-99.11286392, lat:19.51552672}} | 2017-11-02 | 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134856/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170400999783 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Losas De Concreto - 330184 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 330184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE MARACAIBO 52 MZ INTERIOR 2 LT COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTU, 54190 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE SAN VICENTE Y CALLE JA, lon:-99.09953814, lat:19.53090408}} | 2017-11-02 | 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134863/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170400999766 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Losas De Concreto - 328985 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 328985 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ 44 MZ INTERIOR 18 LT COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTU, 54190 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE BUEN, lon:-99.09761764, lat:19.5275432}} | 2017-11-02 | 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134846/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170400999770 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Losas De Concreto - 328055 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 328055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LAS PALOMAS 194 S/N INTERIOR SN COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTU, 54190 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE CERRO TEPOZ, lon:-99.09687025, lat:19.5360666}} | 2017-11-02 | 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134850/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170400999773 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Losas De Concreto - 327998 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 327998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CLUB ALPINO LEON 219 MZ INTERIOR 2177 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE EXC. E, lon:-99.12385897, lat:19.53885283}} | 2017-11-02 | 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134853/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160300731258 | Proyecto de inversión | 21141204.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.114120446E7, modificado:2.114120446E7}} | Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Lerma. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Mexiquense del Bicentenario | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-99.511817, lat:19.285373}} | 2016-10-28 |  | 21141204.46 | 21141204.46 | 21141204.46 | 21136725.31 | 21136725.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160300731266 | Proyecto de inversión | 665650.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665650.43, modificado:665650.43}} | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tenango Del Valle. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Mexiquense del Bicentenario | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:0, direccion:-, lon:-99.591575, lat:19.103761}} | 2016-10-28 |  | 665650.43 | 665650.43 | 665650.43 | 660774.94 | 660774.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00180201136159 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:3498526.11}} | Infraestructura Pública En El Estado De México // (Electrificación En La Localidad Casa Blanca, Municipio De Rayón) | 15 | México | 72 | Rayón | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.657317, lat:19.293488}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1749263.05 | 1049557.83 | 1049557.83 | 1049557.83 | 1049557.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRYN/CIOP/DOPYDU/IR/FAISMUN-2023-01, contratista:VCO040901U69, convocante:MRA850101IK6, monto:3498526.11, importe_modificado:3498526.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.0}} | {1275135/proyecto_PROCESO, 1275135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX15170300967027 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Pavimento Asfáltico En La C. Palmas, Santo Tomás Apipilhuasco, Tepetlaoxtoc (Obra Nueva), Tepetlaoxtoc, Santo Tomás Apipilhuasco | 15 | México | 93 | Tepetlaoxtoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Administración y Construcción de Obra Pública | 96835 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:-, lon:-98.819719, lat:19.573365}} | 2015-10-07 | 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15-0280, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE,S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:1250000.0, importe_modificado:1241627.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1101282/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE LLEVO A CABO, trimestre:2.0, usuario:fidelgonzalezd, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170400999779 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Losas De Concreto - 330070 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 330070 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CERRO AZUL 3 S/N INTERIOR SN COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTU, 54190 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE CERRO DE LAS AGUILAS Y , lon:-99.09876007, lat:19.53890873}} | 2017-11-02 | 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134859/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170400999801 | Proyecto de inversión | 315789.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315789.48, modificado:0.0}} | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuartos Dormitorios - 262389 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 262389 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SOCORRO ALPINO 340 MZ INTERIOR 3128 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE AGRUPACI, lon:-99.11092047, lat:19.54508999}} | 2017-10-17 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134881/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00180101066490 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:0.0}} | Reparacion Y Mantenimiento Del Parque Vehicular De Seguridad Publica | 15 | México | 87 | Temoaya | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 16689-0003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:-, lon:-99.594906, lat:19.470014}} | 2018-02-22 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de la acción ya que no es un proyecto de inversión., trimestre:2.0, usuario:yadiraperezg, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00180101066541 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:416507.28}} | Reparacion Y Mantenimiento De Proteccion Civil | 15 | México | 87 | Temoaya | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 16699-0007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:-, lon:-99.594906, lat:19.470014}} | 2018-02-22 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de del proyecto ya que no es un proyecto de inversión., trimestre:2.0, usuario:yadiraperezg, fecha:2023-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160300731264 | Proyecto de inversión | 665650.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665650.43, modificado:665650.43}} | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Temoaya. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Mexiquense del Bicentenario | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:-, lon:-99.594906, lat:19.470014}} | 2016-10-28 |  | 665650.43 | 665650.43 | 665650.43 | 665238.4 | 665238.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160300731252 | Proyecto de inversión | 665650.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665650.43, modificado:665650.43}} | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Jiquipilco | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Mexiquense del Bicentenario | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:-, lon:-99.6086, lat:19.557599}} | 2016-10-28 |  | 665650.43 | 665650.43 | 665650.43 | 660759.55 | 660759.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160300731237 | Proyecto de inversión | 665650.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665650.43, modificado:665650.43}} | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Ixtlahuaca | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Mexiquense del Bicentenario | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:-, lon:-99.769267, lat:19.569814}} | 2016-10-28 |  | 665650.43 | 665650.43 | 665650.43 | 662915.05 | 662915.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170400999763 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Losas De Concreto - 331035 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 331035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE AMACITLALI 309 MZ INTERIOR 2973 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE FRESNO Y PER, lon:-99.11649821, lat:19.55021905}} | 2017-11-02 | 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134843/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160400815712 | Proyecto de inversión | 665650.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665650.43, modificado:665650.43}} | Construccion De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Ues Coatepec Harinas | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:-, lon:-99.768519, lat:18.925711}} | 2016-10-28 |  | 665650.43 | 665650.43 | 665650.43 | 662751.81 | 662751.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160300731247 | Proyecto de inversión | 4659552.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4659552.99, modificado:4659552.99}} | Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Jilotepec | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Mexiquense del Bicentenario | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:-, lon:-99.532829, lat:19.952834}} | 2016-10-28 |  | 4659552.99 | 4659552.99 | 4659552.99 | 4654185.02 | 4654185.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.5}} | {833092/proyecto_INICIO, 833092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170400999775 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Losas De Concreto - 327858 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 327858 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CAÑADA NEXPAYANTLA 257 MZ INTERIOR 2513 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE TONA, lon:-99.11903342, lat:19.5415167}} | 2017-11-02 | 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134855/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170400999780 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Losas De Concreto - 329127 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 329127 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE LEGION DE ORIZABA 5 MZ INTERIOR 16 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE MONTAÑITA, lon:-99.11079119, lat:19.54504954}} | 2017-11-02 | 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134860/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160300731260 | Proyecto de inversión | 665650.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665650.43, modificado:665650.43}} | Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Morelos. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Mexiquense del Bicentenario | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:-, lon:-99.66777, lat:19.786978}} | 2016-10-28 |  | 665650.43 | 665650.43 | 665650.43 | 660118.55 | 660118.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170400999765 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Losas De Concreto - 331265 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 331265 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA DE MORELOS 11 MZ INTERIOR 4 LT COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, 54180 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE 6A DE MOR, lon:-99.10734737, lat:19.51491791}} | 2017-11-02 | 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134845/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170400999768 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Losas De Concreto - 328922 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 328922 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE ALPINO MARINA MACIONAL 369 MZ INTERIOR 723 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 3RA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE E, lon:-99.12500332, lat:19.52463897}} | 2017-11-02 | 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134848/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170400999769 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Losas De Concreto - 328487 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 328487 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE ALPINO ADAMANTE 172 MZ INTERIOR 21 LT COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 1RA. SECCIÓN, 54189 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE ALPINO MA, lon:-99.12343455, lat:19.52736815}} | 2017-11-02 | 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134849/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170400999777 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Losas De Concreto - 324546 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 324546 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL CUBILETE 106 S/N INTERIOR SN COLONIA DR. JORGE JIMÉNEZ CANTU, 54190 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE CERRO GORDO Y, lon:-99.09510722, lat:19.53998572}} | 2017-11-02 | 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134857/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00170400999784 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Losas De Concreto - 330473 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ | 330473 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SAMUEL VILLEGAS 8 MZ INTERIOR 5 LT COLONIA LOMAS DE SAN JUAN IXHUATEPEC, 54180 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE CALLE DURAN CASTRO, lon:-99.11378454, lat:19.51680758}} | 2017-11-02 | 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1134864/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio SRFT, ya que una vez realizada la búsqueda exhaustiva del proyecto en los archivos de esta Dirección de Obras Públicas, no se encontró documentación alguna que diera seguimiento al mismo, se envía estado de inversión del municipio en el que se refleja que dicho ejercicio al que corresponde el proyecto ya se encuentra cerrado., trimestre:2.0, usuario:josecruzs, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160300778723 | Proyecto de inversión | 2960813.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2960813.66, modificado:2957106.54}} | Introduccion De Drenaje En Prolongacion Mirador Tramo De Calle Miraflores A Calle La Merced - 309361 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 309361 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:88, direccion:PROLONGACION PROLONGACION MIRADOR PUEBLO SAN MATEO IXTACALCO, 54840 SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE DE MIRAFLORES Y CALLE LA MERC, lon:-99.170919, lat:19.7039679}} | 2016-12-07 | 2016-12-31 | 2957106.54 | 2957106.54 | 2957106.54 | 2957106.54 | 295716.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUA/DOP/IR-011/FISMDF/2016, contratista:CONSTRUCCIONES GENERACIÓN 80, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:2957106.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {882851/proyecto_INICIO, 882851/proyecto_FIN, 882851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX180301302229 | Proyecto de inversión | 3363219.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3363219.31, modificado:3360479.19}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE FRANCISCO SARABIA - 147394 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 147394 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA FRACCION TLAXCULPAS, 54857CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICOENTREAVENIDA SANTA MARIA Y BOULEVARD FRANCISCO I MADERO, PROLONGACION MORELOS PARTIENDO DE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO HASTA LLEGAR A FRACCIÓN TLAXCULPAS A UN COSTAD, lon:-99.1659176, lat:19.66648399}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 3360479.19 | 3360479.19 | 3360479.19 | 3360479.19 | 3360479.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUA/DOP/IR-047/FISMDF/2018, contratista:XAMEZCO CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:3360479.19, importe_modificado:3360479.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {1302229/proyecto_INICIO, 1302229/proyecto_PROCESO, 1302229/proyecto_FIN, 1302229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX200401876965 | Proyecto de inversión | 4366197 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4366197.0, modificado:2689255.36}} | Equipamiento PRODEP 2020 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | 1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle Cerro de Coatepec, Universitaria, 50130 Toluca de Lerdo, Méx., México, lon:-99.6780291, lat:19.2836105}} | 2020-09-07 | 2021-09-07 | 2689255.36 | 2689255.36 | 2689255.36 | 2689255.36 | 2689255.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201930048 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399473.36}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROSA, PUEBLO DE LA MAGDALENA CHICHICASPA - 67721 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN | 67721 | S | 192 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:CALLE ROSA PUEBLO MAGDALENA CHICHICASPA, 52773 MAGDALENA CHICHICASPA, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE TERCERA CERRADA DE ROSA Y CALLE PRIMAVERA, CARRETERA NAUCALPAN -HUIXQUILUCAN INGRESAR EN EL ENTRONQUE QUE FORMAN LA CARRET, lon:-99.327056, lat:19.406333}} | 2021-05-18 | 2021-12-15 | 399473.36 | 399473.36 | 399473.36 | 399473.36 | 377473.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FISMDF-2021/28/AD, contratista:CONSTRICSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:399392.94, importe_modificado:399392.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {1930048/proyecto_INICIO, 1930048/proyecto_PROCESO, 1930048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210301965550 | Proyecto de inversión | 41694.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41694.92, modificado:44521.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO COLONIAL COACALCO - 81146 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 81146 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SEVERIANO REYES COLONIA COLONIAL COACALCO, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SEVERIANO REYES, CALLE FRANCISCO I. MADERO CASA CON PORTÓN BLANCO FACHADA DE B, lon:-99.1026125, lat:19.63047599}} | 2021-07-05 | 2021-11-02 | 20819.56 | 44521.24 | 20819.56 | 20819.56 | 20819.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2285095.77, importe_modificado:2285095.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1965550/proyecto_PROCESO, 1965550/proyecto_INICIO, 1965550/proyecto_FIN, 1965550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210301965567 | Proyecto de inversión | 83153.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83153.53, modificado:85620.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 81311 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 81311 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CASCADA J. M. BAIRD INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE ALEXANDER FLEMING Y CALLE F. ORTIZ CORTÉS, CALLE CATARATAS SAUL LEVEN CASA, lon:-99.09111184, lat:19.6245939}} | 2021-07-05 | 2021-11-02 | 41521.13 | 85620.05 | 41521.13 | 41521.13 | 41521.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2285095.77, importe_modificado:2285095.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1965567/proyecto_PROCESO, 1965567/proyecto_INICIO, 1965567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210301965614 | Proyecto de inversión | 83812.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83812.55, modificado:87239.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL - 81804 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 81804 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RICHARD O. ROBIN FRACCIONAMIENTO GRANJAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SAMUEL MORSE Y CALLE CASCADA J. M. BAIRD, CALLE CARLOS FINLAY CASA DE UN NIVEL TECHO DE L, lon:-99.08911425, lat:19.62490499}} | 2021-07-05 | 2021-11-02 | 41850.19 | 87239.17 | 41850.19 | 41850.19 | 41850.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2285095.77, importe_modificado:2285095.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {1965614/proyecto_PROCESO, 1965614/proyecto_INICIO, 1965614/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210301965479 | Proyecto de inversión | 68863.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68863.54, modificado:70848.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 80498 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 80498 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CERRADA MELCHOR OCAMPO INTERIOR M 6 LT 13 COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ARROYO, CALLE C UBICACIÓN EN ESQUINA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y, lon:-99.09608858, lat:19.6243156}} | 2021-07-05 | 2021-11-02 | 34385.69 | 70848.69 | 34385.69 | 34385.69 | 34385.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2285095.77, importe_modificado:2285095.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {1965479/proyecto_FIN, 1965479/proyecto_PROCESO, 1965479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210301965539 | Proyecto de inversión | 79579.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79579.78, modificado:87885.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EX-RANCHO SAN FELIPE - 81005 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 81005 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO SAN FELIPE INTERIOR SN CONDOMINIO EX-RANCHO SAN FELIPE, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE Y CALLE CHABACANO, PROLONGACION CHABACANO FACHADA APARENTE SIN APLANADO DE BLOCK TECHO, lon:-99.11634377, lat:19.62492766}} | 2021-07-05 | 2021-11-02 | 39736.65 | 87885.21 | 39736.65 | 39736.65 | 39736.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2285095.77, importe_modificado:2285095.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {1965539/proyecto_FIN, 1965539/proyecto_PROCESO, 1965539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210301965628 | Proyecto de inversión | 48236.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48236.78, modificado:65860.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 1 VIVIENDA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO TETLIXTAC - 81942 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 81942 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN LORENZO TETLIXTAC, 55714 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE TABASCO LA CASA ESTA UBICADA CASI ESQUINA CON COLIMA CASA DE, lon:-99.08676703, lat:19.63437659}} | 2021-07-05 | 2021-11-02 | 24086.11 | 65860.98 | 24086.11 | 24086.11 | 24086.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2285095.77, importe_modificado:2285095.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1965628/proyecto_PROCESO, 1965628/proyecto_FIN, 1965628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210301964368 | Proyecto de inversión | 6765345.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6765345.78, modificado:6765345.78}} | CONSTRUCCIÓN (PERFORACIÓN) DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COACALCO - 71023 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 71023 | S | 22176 | 18144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS MORELOS INTERIOR SN COLONIA POTRERO POPULAR I, 55718 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE EJE VIAL 26 Y CALLE FLORENTINO SAUCEDO, AVENIDA PRESIDENTES DE COACALCO A UN COSTADO DE LA ESCUEL, lon:-99.07967463, lat:19.64580509}} | 2021-07-05 | 2021-11-02 | 2027711.56 | 6765345.78 | 2027711.56 | 2027711.56 | 2027711.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-03-2021, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CALULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:6759038.56, importe_modificado:6759038.56}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1964368/proyecto_PROCESO, 1964368/proyecto_INICIO, 1964368/proyecto_FIN, 1964368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210301965641 | Proyecto de inversión | 148859.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148859.57, modificado:148389.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO LOS ACUALES - 82083 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 82083 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LLUVIA INTERIOR SN COLONIA LOS ACUALES, 55739 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE LLUVIA Y CALLE BAHIA, CALLE LAGUNA CASA CON PUERTA VERDE ACABADO DE BLOCK APARENTE Y TECHO DE LAMINA DE A, lon:-99.09324969, lat:19.62211266}} | 2021-07-05 | 2021-11-02 | 74330.18 | 148389.36 | 74330.18 | 74330.18 | 74330.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2285095.77, importe_modificado:2285095.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {1965641/proyecto_FIN, 1965641/proyecto_PROCESO, 1965641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210301965664 | Proyecto de inversión | 413133.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413133.66, modificado:454998.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO REPÚBLICA MEXICANA - 82276 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 82276 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA INTERIOR SN COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE GUANAJUATO, CALLE QUERETARO PORTÓN ROJO FACHADA COLOR BLANCO DE UN NIVEL , lon:-99.10309336, lat:19.62350535}} | 2021-07-05 | 2021-11-02 | 206290.39 | 454998.46 | 206290.39 | 206290.39 | 206290.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2285095.77, importe_modificado:2285095.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1965664/proyecto_INICIO, 1965664/proyecto_FIN, 1965664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210301964482 | Proyecto de inversión | 1980500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980500.0, modificado:1980500.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE SIERRA NEVADA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL - 72271 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 72271 | S | 2126 | 1739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2840.0, meta_modificada:2840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA NEVADA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 2A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SIERRA MAZAPIL Y AVENIDA DEL PARQUE, CALLE ROBERTO KOTCH LA CAL, lon:-99.08932826, lat:19.6213803}} | 2021-07-05 | 2021-11-02 | 592224.87 | 1980500 | 592224.87 | 592224.87 | 592224.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-02-2021, contratista:THEBSIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3948165.79, importe_modificado:3948165.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2840.0}} | {1964482/proyecto_PROCESO, 1964482/proyecto_FIN, 1964482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210301965694 | Proyecto de inversión | 610183.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610183.65, modificado:604540.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 9 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO EJIDAL CANUTO LUNA - 82489 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 82489 | S | 19 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 3 INTERIOR M 27 LT 9 COLONIA EJIDAL CANUTO LUNA, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 1 FACHADA COLOR BLANCO CON PINTURA DETERIORADA Y PUERTA ROJA LAMINA DE ASBE, lon:-99.11125025, lat:19.62401155}} | 2021-07-05 | 2021-11-02 | 304683.54 | 604540.8 | 304683.54 | 304683.54 | 304683.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2285095.77, importe_modificado:2285095.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1965694/proyecto_PROCESO, 1965694/proyecto_FIN, 1965694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210301964599 | Proyecto de inversión | 1980500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980500.0, modificado:1980500.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE SIERRA NEVADA EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL - 73281 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 73281 | S | 2126 | 1739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2840.0, meta_modificada:2840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA NEVADA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 2A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SIERRA MAZAPIL Y AVENIDA DEL PARQUE, CALLE PRESIDENTES DE COACALC, lon:-99.08939001, lat:19.62131272}} | 2021-07-05 | 2021-11-02 | 592224.87 | 1980500 | 592224.87 | 592224.87 | 592224.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-LP-02-2021, contratista:THEBSIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:3948165.79, importe_modificado:3948165.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2840.0}} | {1964599/proyecto_INICIO, 1964599/proyecto_FIN, 1964599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210301965808 | Proyecto de inversión | 567788.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567788.55, modificado:513739.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN 8 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO COACALCO - 83655 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 83655 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE ANDADOR LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CERRADA 1RA 20 DE NOVIEMBRE CASA , lon:-99.10791989, lat:19.63248813}} | 2021-07-05 | 2021-11-02 | 283514.35 | 513739.43 | 283514.35 | 283514.35 | 283514.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2285095.77, importe_modificado:2285095.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.0}} | {1965808/proyecto_INICIO, 1965808/proyecto_FIN, 1965808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210301965852 | Proyecto de inversión | 142851.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142851.35, modificado:121452.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN 2 VIVIENDAS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO COACALCO - 83994 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 83994 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE ANDADOR LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ANDADOR 1RA 20 DE NOVIEMBRE CASA UBICADA EN P, lon:-99.1079283, lat:19.63249413}} | 2021-07-05 | 2021-11-02 | 71330.09 | 121452.37 | 71330.09 | 71330.09 | 71330.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-IR-04-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACIÓN REALJOMA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2285095.77, importe_modificado:2285095.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1965852/proyecto_INICIO, 1965852/proyecto_FIN, 1965852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210402016155 | Proyecto de inversión | 239850.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239850.22, modificado:239850.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO SUÁREZ EN BARRIO LA BARRANCA - 169660 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO | 169660 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.7, meta_modificada:126.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:25, direccion:CALLE PINO SUÁREZ PUEBLO SAN MATEO MOZOQUILPAN, 52083 BARRIO DE LA BARRANCA, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE MORELOS A 300 METROS HACIA EL SUR Y PORTERIOREMTE 120 HACIA EL ES, lon:-99.55768777, lat:19.43225814}} | 2021-09-13 | 2021-10-13 | 239850.21 | 239850.21 | 239850.21 | 239850.21 | 239850.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CAD-03/FISMDF-33/21, contratista:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, convocante:MARIO ALBERTO MALDONADO ARIAS, monto:239850.22, importe_modificado:239850.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.7}} | {2016155/proyecto_PROCESO, 2016155/proyecto_FIN, 2016155/proyecto_INICIO, 2016155/proyecto_PROCESO, 2016155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210301983874 | Proyecto de inversión | 797739.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797739.22, modificado:797739.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2 DE NOVIEMBRE EN BARRIO LOMA DE MAGUEY - 165426 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO | 165426 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:CALLE 2 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA ANA JILOTZINGO, 52096 SANTA ANA JILOTZINGO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA AL INICIO DE LA OBRA SE UBICA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA L, lon:-99.48924533, lat:19.44416456}} | 2021-08-30 | 2021-10-14 | 797739.21 | 797739.21 | 797739.21 | 797739.21 | 797739.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-40/FISMDF-05/21, contratista:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, convocante:LOFIGA S DE RL DE CV, monto:797739.22, importe_modificado:797739.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {1983874/proyecto_INICIO, 1983874/proyecto_FIN, 1983874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210301981866 | Proyecto de inversión | 678916.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678916.39, modificado:678262.43}} | CONSTRUCCION DE REPAVIMENTACIÓN ASFALTICA CALLE CORREGIDORA, ENTRE CALLE JUAN CLIMACO RAMIREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO - 156658 | 15 | México | 44 | Jaltenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y BIODIVERSIDAD | 156658 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.33, meta_modificada:973.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS JALTENCO, 55780 JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE JUAN CLIMACO RAMIREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PUNTO DE REFERENCIA SE LOCALIZA EN EL AUDITORIO MUN, lon:-99.09227828, lat:19.75412339}} | 2021-08-23 | 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1981866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210402024086 | Proyecto de inversión | 5895167.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5895167.34, modificado:5895167.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COACALCO DE BERRIOZÁBAL, LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO, FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES - 242169 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL | 242169 | S | 79229 | 52819 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE YUTES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE BOULEVARD DE LAS ROSAS Y BOULEVARD COACALCO, AVENIDA DALIAS UBICADO EN ESQUINA Y COLINDANDO EN A, lon:-99.09538387, lat:19.64390174}} | 2021-07-05 | 2021-11-02 | 0 | 5895167.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MCB-DOP/FISMDF-AD-12-2021, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ELITE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:5894492.08, importe_modificado:5894492.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:2.0}} | {2024086/proyecto_INICIO, 2024086/proyecto_FIN, 2024086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210402049514 | Proyecto de inversión | 646356.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646356.68, modificado:646356.68}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y MELECIO MARQUEZ COLONIA SAN ANDRES MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO - 338301 | 15 | México | 44 | Jaltenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y BIODIVERSIDAD | 338301 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS JALTENCO, 55780 JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MELECIO MARQUEZ, CALLE VICENTE GUERRERO EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINC, lon:-99.09369181, lat:19.75216447}} | 2021-08-09 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2049514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210402054342 | Proyecto de inversión | 595608 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595608.0, modificado:319595.92}} | Equipamiento PRODEP 2021 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:El Cerrillo Piedras Blancas, Méx., México, lon:-99.6799799, lat:19.4103432}, geo2: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:C. José María Morelos y Pavón, Delegación San Mateo Otzacatipan, Toluca de Lerdo, Méx., México, lon:-99.6023853, lat:19.3132047}} | 2021-10-12 | 2021-12-31 | 319595.92 | 319595.92 | 319595.92 | 319595.92 | 319595.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220102062823 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:6500000.0}} | AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION DOS TERESA DE CALCUTA UBICADA EN AVENIDA DEL BOSQUE EN LA COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ - 11190 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 11190 | S | 13923 | 12437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL BOSQUE INTERIOR SN COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS, 53030 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALZADA DE LOS REMEDIOS Y AVENIDA NORTEAMERICA, AVENIDA JARDINES DE SAN MATEO AVENIDA DEL BOSQUE INTERIO, lon:-99.24262429, lat:19.47604254}} | 2022-04-15 | 2022-07-31 | 6486936.94 | 6486936.94 | 6486936.94 | 6486936.94 | 6486936.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/009-2022, contratista:PROVEEDORA CONDADO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:5994813.67, importe_modificado:5994813.67}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-009-2022, contratista:PROVEEDORA CONDADO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:492123.26, importe_modificado:492123.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2062823/proyecto_INICIO, 2062823/proyecto_PROCESO, 2062823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220102062756 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:8365962.19}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL TEPETATAL UBICADO EN AVENIDA ALCANFORES COLONIA NUEVA SAN RAFAEL EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD DE NAUCALPAN DE JUAREZ - 10830 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 10830 | S | 39738 | 37673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12000.0, meta_modificada:4291.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA ALCANFORES INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAN RAFAEL, 53640 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE ALTAMIRA, CALLE FRONTERA AVENIDA ALCANFORES COLONIA NUEVA SAN RAFAEL CP 53640 NAUCALPAN, lon:-99.25426356, lat:19.45485181}} | 2022-04-15 | 2022-06-30 | 8365962.19 | 8365962.19 | 8365962.19 | 8365962.19 | 8365962.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/023-2022, contratista:PROVEEDORA CONDADO, S.A DE .CV, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:6995434.01, importe_modificado:6995434.01}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMD-023-2022, contratista:PROVEEDORA CONDADO, S.A DE .CV, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:1370528.18, importe_modificado:1370528.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4291.93}} | {2062756/proyecto_INICIO, 2062756/proyecto_PROCESO, 2062756/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220102062381 | Proyecto de inversión | 11709354.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.170935449E7, modificado:1.118360481E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE AVENIDA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA SAN LUIS TLATILCO EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ - 9232 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 9232 | S | 31499 | 30066 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5762.0, meta_modificada:5760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES COLONIA SAN LUÍS TLATILCO, 53580 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE PENSAMIENTOS Y AVENIDA MINAS PALACIO, AVENIDA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN CALLE NIÑOS HEROES COLONIA SAN LUIS TLATILCO , lon:-99.2427559, lat:19.45889195}} | 2022-04-15 | 2022-06-30 | 11183604.81 | 11183604.81 | 11183604.81 | 11183604.81 | 11183604.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/025-2022, contratista:GCP, S.A.P.I DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:1.118360481E7, importe_modificado:1.118360481E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5760.0}} | {2062381/proyecto_INICIO, 2062381/proyecto_PROCESO, 2062381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202070028 | Proyecto de inversión | 265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, modificado:264786.39}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA COLINDANTE Y CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 22438 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 22438 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA CEDROS INTERIOR SN COLONIA POTRERO II, 55714 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE RETORNO DIECISIETE Y CALLE RETORNO DIECIOCHO, AVENIDA CEDROS A 300 MTS DE ESTACION DE GAS LP, lon:-99.07496132, lat:19.64941544}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 264786.39 | 264786.39 | 264786.39 | 264786.39 | 264786.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FISMDF/003-22, contratista:YAZPAM INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:264786.39, importe_modificado:264786.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:46.0}} | {2070028/proyecto_INICIO, 2070028/proyecto_PROCESO, 2070028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202071673 | Proyecto de inversión | 661616.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661616.38, modificado:659825.69}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA - 32510 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 32510 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL COACALCO, 55719 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE DAVID ESPINOZA GARCIA, AVENIDA DALIAS ATRAS DEL DEPORTIVO MUNICIPAL SAN RAFAE, lon:-99.08515, lat:19.64027}} | 2022-05-02 | 2022-06-15 | 659825.69 | 659825.69 | 659825.69 | 659825.69 | 659825.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/008-22, contratista:GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:659825.69, importe_modificado:659825.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {2071673/proyecto_INICIO, 2071673/proyecto_PROCESO, 2071673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202073802 | Proyecto de inversión | 1481380.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481380.52, modificado:1480623.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA MOISÉS SAENZ - 44897 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 44897 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA FRIA 1 INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55719 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SIERRA FRIA Y CALLE SIERRA TORRENCILLAS, CALLE MILAS SE ENCUENTRA ENTRE C, lon:-99.08801, lat:19.61589}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 1480623.62 | 1480623.62 | 1480623.62 | 1480623.62 | 1480623.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/019-22, contratista:ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:1480623.63, importe_modificado:1480623.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:478.0}} | {2073802/proyecto_INICIO, 2073802/proyecto_FIN, 2073802/proyecto_INICIO, 2073802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068183 | Proyecto de inversión | 7162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7162000.0, modificado:6830170.19}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HUEHUETOCA TEOLOYUCAN, EN LA LOCALIDAD DE LA PLANADA, MUNICIPIO DE COYOTEPEC - 77481 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 77481 | S | 1233 | 1167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:13, direccion:BARRIO LA PLANADA, 54665 LA PLANADA, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE PROGRESO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CARRETERA HUHUETOCA TEOLOYUCAN DEL TRAMO DEL KM 12.1 AL KM 12.8 A LO LARGO DE 700 M DE LONGITUD Y SE ENCUENTRA UBIC, lon:-99.17983205, lat:19.77433163}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 6830170.19 | 6830170.19 | 6830170.19 | 6830170.19 | 6830170.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2895787, contratista:Preslam Concretos S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:6907140.03, importe_modificado:6907140.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2068183/proyecto_PROCESO, 2068183/proyecto_INICIO, 2068183/proyecto_FIN, 2068183/proyecto_PROCESO, 2068183/proyecto_FIN, 2068183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202071707 | Proyecto de inversión | 614495.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614495.87, modificado:613630.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS EULALIA GUZMÁN - 32690 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 32690 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUE DE LIMONEROS INTERIOR SN COLONIA RANCHO LA PALMA 1A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS ARCOS Y CALLE BOSQUES DE CAFETOS, CALLE MODESTO FUENTES FRENTE A LA SECUN, lon:-99.11981, lat:19.64928}} | 2022-04-11 | 2022-05-25 | 613630.25 | 613630.25 | 613630.25 | 613630.25 | 613630.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/010-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:613630.26, importe_modificado:613630.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:198.0}} | {2071707/proyecto_INICIO, 2071707/proyecto_PROCESO, 2071707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202071722 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:775000.0}} | CONTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS EULALIA GUZMAN - 32757 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 32757 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUE DE CAPULINES INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DEL VALLE 1A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUES DE FELIPE Y CALLE BOSQUES DE CEDROS, CALLE BOSQUE DE FRAMBUESAS SE ENC, lon:-99.12269, lat:19.6374}} | 2022-04-25 | 2022-06-08 | 774280.95 | 774280.95 | 774280.95 | 774280.95 | 774280.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/011-22, contratista:KALEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:774284.95, importe_modificado:774284.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:308.0}} | {2071722/proyecto_INICIO, 2071722/proyecto_PROCESO, 2071722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068258 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099877.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL TRAMO VICENTE VILLADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 85316 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Joquicingo | 85316 | S | 210 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE VILLADA PUEBLO , 52370 JOQUICINGO DE LEÓN GUZMÁN, JOQUICINGO MÉXICO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y AVENIDA ALFREDO DEL MAZO, LA PAVIMENTACION DEL TRAMO A REALIZAR SE ENCUENTRA ENTRE LA VIA PRINCIPAL ALFREDO DEL , lon:-99.53005868, lat:19.04839206}} | 2022-09-07 | 2022-10-20 | 1099877.9 | 1099877.9 | 1099877.9 | 1099877.9 | 1099877.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJ/CIOP/DOP/APAD-FISE/IR/1217671/2022, contratista:EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JOQUICINGO, monto:1099877.9, importe_modificado:1099877.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {2068258/proyecto_PROCESO, 2068258/proyecto_INICIO, 2068258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068266 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1448894.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DEL TRAMO GENERAL EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TECHUCHULCO DE ALLENDE MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 85404 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Joquicingo | 85404 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA PUEBLO TECHUCHULCO DE ALLENDE, 52387 TECHUCHULCO DE ALLENDE, JOQUICINGO MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA CONTRUCCION DE PAVIMENTACION DE TRAMO CALLE GENERAL EMILIANO ZAP, lon:-99.52468231, lat:19.11352112}} | 2022-09-26 | 2022-11-09 | 1448894.2 | 1448894.2 | 1448894.2 | 1448894.2 | 1448894.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJ/CIOP/DOP/APAD-FISE/IR-1218005/2022, contratista:CONSTRUCTORA EMBRIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOQUICINGO, monto:1448894.2, importe_modificado:1448894.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {2068266/proyecto_INICIO, 2068266/proyecto_PROCESO, 2068266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068294 | Proyecto de inversión | 7670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7670000.0, modificado:7666208.36}} | REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS A SAN FRANCISCO DEL RÍO Y A SAN CRISTÓBAL LOS BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LOS BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 86623 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 86623 | S | 2733 | 2545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:17, direccion:PUEBLO SAN CRISTÓBAL DE LOS BAÑOS, 50754 SAN CRISTÓBAL DE LOS BAÑOS, IXTLAHUACA MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE EL CAMINO A SAN FRANCISCO DEL RÍO A LO LARGO DE 470 METROS Y SOBRE EL CAMINO A SAN CRISTÓBAL LOS B, lon:-99.883535, lat:19.7051022}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 7666208.36 | 7666208.36 | 7666208.36 | 7666208.36 | 7666208.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2923993, contratista:Grupo Constructor y Consultor R&CA S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:7666208.36, importe_modificado:7666208.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2068294/proyecto_INICIO, 2068294/proyecto_PROCESO, 2068294/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068301 | Proyecto de inversión | 5045000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5045000.0, modificado:4927034.82}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE JORGE JIMENEZ CANTU Y CARLOS HANK GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN DE LOS BAÑOS MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 86758 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 86758 | S | 4534 | 4256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE JORGE JIMENEZ CANTU -CARLOS HANK GONZALEZ PUEBLO LA CONCEPCIÓN DE LOS BAÑOS, 50754 LA CONCEPCIÓN DE LOS BAÑOS, IXTLAHUACA MÉXICO ENTRE CAMINO LA VENTA MAYORO Y CAMINO PAVIMENTO, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE JORGE, lon:-99.86443719, lat:19.67886632}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 4927034.82 | 4927034.82 | 4927034.82 | 4927034.82 | 4927034.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-040-IR, contratista:Constructora Gipsa S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:4972034.82, importe_modificado:4972034.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2068301/proyecto_PROCESO, 2068301/proyecto_INICIO, 2068301/proyecto_PROCESO, 2068301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068303 | Proyecto de inversión | 21730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.173E7, modificado:2.16451447E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO A SAN IGNACIO EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA LA LADERA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 86786 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 86786 | S | 1863 | 1716 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2830.0, meta_modificada:2830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:32, direccion:PUEBLO SANTA ANA LA LADERA, 50760 SANTA ANA LA LADERA, IXTLAHUACA MÉXICO ENTRE CARRETERA A SAN FELIPE DEL PROGRESO IXTLAHUACA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE EL CAMINO A SAN IGNACIO EL PEDREGAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA , lon:-99.87150369, lat:19.60214754}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 21645144.7 | 21645144.7 | 21645144.7 | 21645144.7 | 21645144.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2923887, contratista:Grupo Tenay S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:2.16451447E7, importe_modificado:2.16451447E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2830.0}} | {2068303/proyecto_PROCESO, 2068303/proyecto_INICIO, 2068303/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068307 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799973.55}} | CONSTRUCCION DE 10 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PEDRO NEXAPA, LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 86850 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 86850 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE GALEANA COLONIA SAN PEDRO NEXAPA, 56900 SAN PEDRO NEXAPA, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE TEBANCO Y CALLE LA UNION, CALLE LAS FLORES EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP URBANA SAN PEDRO NEXAPA EN LAS AGEB S 0106 0248 , lon:-98.73602649, lat:19.08261961}} | 2022-08-15 | 2022-10-17 | 799973.55 | 799973.55 | 799973.55 | 799973.55 | 799973.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FISE/6.121793/2022, contratista:ROIDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:799973.55, importe_modificado:799973.55}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:10.0}} | {2068307/proyecto_INICIO, 2068307/proyecto_PROCESO, 2068307/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068318 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479970.35}} | CONSTRUCCION DE 6 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, LOCALIDAD SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 86941 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 86941 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, 56900 SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LIBERTAD, CALLE MORELOS EL PROYECTO SE UBICA EN LA ZAP SAN FRANCISCO ZENTLALPAN AGEB 0233 M, lon:-98.78448007, lat:19.14920639}} | 2022-08-15 | 2022-10-14 | 479970.35 | 479970.35 | 479970.35 | 479970.35 | 479970.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FISE/5.121790/2022, contratista:ROIDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:479970.35, importe_modificado:479970.35}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2068318/proyecto_INICIO, 2068318/proyecto_PROCESO, 2068318/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068321 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319502.84}} | CONSTRUCCION DE 4 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN DIEGO HUEHUECALCO, LOCALIDAD SAN DIEGO HUEHUECALCO, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 86999 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 86999 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE MONTERREY COLONIA SAN DIEGO HUEHUECALCO, 56900 SAN DIEGO HUEHUECALCO, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE VERACRUZ, CALLE CHIAPAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP RURAL SAN DIEGO HUEHUECALCO MUNICIPIO , lon:-98.76158758, lat:19.09268121}} | 2022-08-15 | 2022-10-14 | 319502.84 | 319502.84 | 319502.84 | 319502.84 | 319502.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FISE/1-4/2022/86999, contratista:ROIDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:319502.83, importe_modificado:319502.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2068321/proyecto_INICIO, 2068321/proyecto_PROCESO, 2068321/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068325 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319502.84}} | CONSTRUCCION DE 4 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO ZOYATZINGO, LOCALIDAD SAN ANTONIO ZOYATZINGO, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 87055 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 87055 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA SAN ANTONIO ZOYATZINGO, 56900 SAN ANTONIO ZOYATZINGO, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE HIDALGO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN SAN ANTONIO ZOYATZINGO E, lon:-98.7855912, lat:19.0923384}} | 2022-08-15 | 2022-10-14 | 319502.84 | 319502.84 | 319502.84 | 319502.84 | 319502.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FISE/1-4/2022/87055, contratista:ROIDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:319502.83, importe_modificado:319502.83}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2068325/proyecto_INICIO, 2068325/proyecto_PROCESO, 2068325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202070187 | Proyecto de inversión | 1130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130500.0, modificado:1129453.06}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ - 24418 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 24418 | S | 300 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE GUDALUPE INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CERRO DEL MOLCAJETE Y CALLE CERRO DEL TEPEYAC, CALLE SIERRA DE GUADALU, lon:-99.09743, lat:19.61832}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 1129453.06 | 1129453.06 | 1129453.06 | 1129453.06 | 1129453.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/002-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:1129453.08, importe_modificado:1129453.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:364.0}} | {2070187/proyecto_INICIO, 2070187/proyecto_PROCESO, 2070187/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202070192 | Proyecto de inversión | 1178000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178000.0, modificado:1177676.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 24776 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 24776 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CENZONTLES INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE RUISEÑORES Y CALLE CENZONTLES, CALLE JILGUEROS EN CONTRA ESQUINA DE TIENDA DE, lon:-99.08428, lat:19.62311}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 1177676.96 | 1177676.96 | 1177676.96 | 1177676.96 | 1177676.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/003-22, contratista:REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:1177676.96, importe_modificado:1177676.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:380.0}} | {2070192/proyecto_INICIO, 2070192/proyecto_PROCESO, 2070192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068334 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159751.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA ISABEL CHALMA, LOCALIDAD SANTA ISABEL CHALMA, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 87216 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 87216 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA SANTA ISABEL CHALMA, 56900 ALDEA DE LOS REYES, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE LIVERPOOL Y CALLE PLAZA JUAREZ, CALLE REFORMA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP RURAL SANTA ISABEL CHALMA CON 2 BEN, lon:-98.76315987, lat:19.15592603}} | 2022-08-15 | 2022-10-14 | 159751.41 | 159751.41 | 159751.41 | 159751.41 | 159751.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FISE/1-4/2022, contratista:ROIDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:159751.41, importe_modificado:159751.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2068334/proyecto_INICIO, 2068334/proyecto_PROCESO, 2068334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068346 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299478.34}} | REHABILITACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA DEL MUNCIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 88370 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 88370 | S | 3694 | 3509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.5, meta_modificada:822.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA, 52350 SAN BARTOLOMÉ ATLATLAHUCA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE COMONFORT LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE , lon:-99.60886621, lat:19.06584399}} | 2022-08-15 | 2022-10-31 | 1299478.34 | 1299478.34 | 1299478.34 | 1299478.34 | 1299478.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/IR/FISE-009/2022, contratista:CONSORCIO REEJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:1299478.34, importe_modificado:1299478.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.5}} | {2068346/proyecto_INICIO, 2068346/proyecto_FIN, 2068346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068347 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498529.45}} | REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLANIXCO DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 88833 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 88833 | S | 3280 | 3005 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:36, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO TLANIXCO, 52355 SAN PEDRO TLANIXCO, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LERDO, CALLE DE LA CRUZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE EN LA LOCAL, lon:-99.65379399, lat:19.0620308}} | 2022-08-15 | 2022-10-31 | 1498529.45 | 1498529.45 | 1498529.45 | 1498529.45 | 1498529.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/IR/FISE-008/2022, contratista:CONSORCIO REEJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:1498529.45, importe_modificado:1498529.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.0}} | {2068347/proyecto_PROCESO, 2068347/proyecto_INICIO, 2068347/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068354 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3298548.27}} | REHABILITACION EN CALLE DEL LIBRAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89290 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 89290 | S | 1843 | 1705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2975.0, meta_modificada:2975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:28, direccion:CALLE LIBRAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA PUEBLO SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA, 52333 SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO NORTE Y CALLE HIDALGO SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EN EL MUNI, lon:-99.55068552, lat:19.06263138}} | 2022-08-15 | 2022-10-31 | 3298548.27 | 3298548.27 | 3298548.27 | 3298548.27 | 3298548.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/IR/FISE-005/2022, contratista:CONSTRUCTORA EMBRIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:3298548.27, importe_modificado:3298548.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2975.0}} | {2068354/proyecto_INICIO, 2068354/proyecto_PROCESO, 2068354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068368 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498256.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SANTA MARIA JAJALPA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89750 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 89750 | S | 119 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:38, direccion:CALLE VICTORIA PUEBLO SANTA MARÍA JAJALPA, 52320 SANTA MARÍA JAJALPA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE VICTORIA, CALLE DOLORES PONIENTE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE EN LA LOCALIAD DE SA, lon:-99.53676547, lat:19.11100571}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 498256.2 | 498256.2 | 498256.2 | 498256.2 | 498256.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/IR/FISE-001/2022, contratista:EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:498256.2, importe_modificado:498256.2}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:39.0}} | {2068368/proyecto_PROCESO, 2068368/proyecto_INICIO, 2068368/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068410 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2095155.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EN RINCÓN DE BUCIO TERCERA MANZANA DEL KM 0.000 AL KM 0.325, MUNICIPIO DE TIMILPAN, ESTADO DE MÉXICO - 91098 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Timilpan | 91098 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:27, direccion:PUEBLO TERCERA MANZANA DEL PUEBLO DE RINCÓN DE BUCIO, 50527 TERCERA MANZANA DEL PUEBLO DE RINCÓN DE BUCIO, TIMILPAN MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA IXTLAHUACA JILOTEPEC Y CARRETERA CARRETERA PALMITO BUCO 3A, ESTE CAMINO SE E, lon:-99.67207018, lat:19.88165557}} | 2022-06-09 | 2022-07-09 | 2095155.02 | 2095155.02 | 2095155.02 | 2095155.02 | 2095155.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIM/022-024/OPDU/FISE/IR-001/2022, contratista:CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMILPAN, monto:2096451.77, importe_modificado:2096451.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1950.0}} | {2068410/proyecto_FIN, 2068410/proyecto_PROCESO, 2068410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202071117 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149639.43}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, LOCALIDAD SANTA ISABEL CHALMA - 29596 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 29596 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:891.25, meta_modificada:891.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CALLE IZTACIHUATL INTERIOR SN PUEBLO SANTA ISABEL CHALMA, 56935 SANTA ISABEL CHALMA, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE LIVERPOOL Y CALLE LA FLORIDA, CALLE REFORMA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE IZTACIHUATL EN SANTA ISABEL CHALM, lon:-98.76108465, lat:19.15802265}} | 2022-05-02 | 2022-07-04 | 149639.43 | 149639.43 | 149639.43 | 149639.43 | 149639.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FISMDF/001/2022, contratista:PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:598557.73, importe_modificado:598557.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:891.25}} | {2071117/proyecto_FIN, 2071117/proyecto_INICIO, 2071117/proyecto_PROCESO, 2071117/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068960 | Proyecto de inversión | 520422.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520422.49, modificado:497697.46}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE CINCO DE FEBRERO TRAMO DE CALLE INDUSTRIA SUR AL PONIENTE BARRIO SAN PEDRO LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 7337 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 7337 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ANDADOR 5 DE FEBRERO - HACIA EL NORESTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO VILLA CUAUHTÉMOC, 52080 VILLA CUAUHTÉMOC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE ANDADOR 5 DE FEBRERO Y CERRADA 5 DE FEBRERO, ESQ, lon:-99.56114453, lat:19.4109147}} | 2022-04-07 | 2022-06-06 | 497679.46 | 497679.46 | 497679.46 | 497679.46 | 497679.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-05/FISMDF-20/22, contratista:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, convocante:ALMA DELIA PORTILLO OLMOS, monto:899944.76, importe_modificado:877274.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2068960/proyecto_PROCESO, 2068960/proyecto_INICIO, 2068960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202073571 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:929338.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN - 43182 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 43182 | S | 230 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS 137 INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE AZUCENAS Y BOULEVARD BOULEVARD DE LAS FLORES, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A 500 MTS DEL BOULEVA, lon:-99.09160907, lat:19.63901775}} | 2022-04-26 | 2022-06-09 | 929338.87 | 929338.87 | 929338.87 | 929338.87 | 929338.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/013-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:929338.87, importe_modificado:929338.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2073571/proyecto_INICIO, 2073571/proyecto_FIN, 2073571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202070547 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149639.43}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, SAN PEDRO NEXAPA - 26677 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 26677 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:891.25, meta_modificada:891.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO NEXAPA, 56960 SAN PEDRO NEXAPA, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REYES VALENCIA, CALLE LA UNIÓN EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE GALEANA ZAP SAN PEDRO NEXAPA AGE, lon:-98.72982256, lat:19.08002226}} | 2022-05-02 | 2022-07-04 | 149639.43 | 149639.43 | 149639.43 | 149639.43 | 149639.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FISMDF/001/2022, contratista:PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:598557.73, importe_modificado:598557.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:891.25}} | {2070547/proyecto_INICIO, 2070547/proyecto_PROCESO, 2070547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202072253 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE TRIGUILLOS - 35415 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Alquisiras | 35415 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CALLE A CUEVILLAS PUEBLO TRIGUILLOS, 51883 TRIGUILLOS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO A LA TOLVA Y CAMINO A RANCHO LOS PEREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL PARAJE DENOMINADO CUEVILLAS, lon:-99.83588113, lat:18.76631489}} | 2022-04-04 | 2022-04-30 | 499888.8 | 499888.8 | 499888.8 | 499888.8 | 499888.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122511, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2072253/proyecto_INICIO, 2072253/proyecto_FIN, 2072253/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202073604 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:1484314.18}} | REPAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE TILOS - 43429 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 43429 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2695.0, meta_modificada:2695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TILOS INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE TILOS Y CALLE TRAGACANTOS, BOULEVARD COACALCO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES TRAGACANTOS Y BOULEVARD C, lon:-99.09795, lat:19.64574}} | 2022-04-18 | 2022-05-17 | 1484314.18 | 1484314.18 | 1484314.18 | 1484314.18 | 1484314.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/017-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:2348819.9, importe_modificado:2348819.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2695.0}} | {2073604/proyecto_FIN, 2073604/proyecto_PROCESO, 2073604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068058 | Proyecto de inversión | 33898000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3898E7, modificado:3.185308068E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TEMASCALAPA DOMINGO AZTACAMECA EN EL MUNICIPIO DE AXAPUSCO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO AZTACAMECA - 73446 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 73446 | S | 1752 | 1661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO AZTACAMECA, 55955 SANTO DOMINGO AZTACAMECA, AXAPUSCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CARRETERA TEMASCALAPA DOMINGO AZTACAMECA EN UNA LONGITUD DE 3500 M. SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALI, lon:-98.79384305, lat:19.77990008}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 31853080.68 | 31853080.68 | 31853080.68 | 31853080.68 | 31853080.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2895632, contratista:Consorcio Continental de Infraestructura S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:3.185308474E7, importe_modificado:3.185308474E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2068058/proyecto_PROCESO, 2068058/proyecto_INICIO, 2068058/proyecto_PROCESO, 2068058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068059 | Proyecto de inversión | 9618000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9618000.0, modificado:9548166.51}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN JOSÉ DEL RINCÓN OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN EN LA LOCALIDAD DE PANCHO MAYA - 73483 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 73483 | S | 52 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:73, direccion:PUEBLO PANCHO MAYA, 50667 PANCHO MAYA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA SAN JOSE DE GUADALUPE- PUENTE DE TIERRA Y , EL CAMINO SAN JOSÉ DEL RINCÓN OCAMPO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PANCHO MAYA EN EL MUNI, lon:-100.23391861, lat:19.67247849}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 9548166.51 | 9548166.51 | 9548166.51 | 9548166.51 | 9548166.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-027-C, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZOCHI SA DE CV, convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL EDO DE MEXICO, monto:9548166.51, importe_modificado:9548166.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2068059/proyecto_INICIO, 2068059/proyecto_PROCESO, 2068059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068064 | Proyecto de inversión | 7275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7275000.0, modificado:6977270.54}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES SALVADOR ALARCÓN, 5 DE FEBRERO, PRIVADA 5 DE MAYO Y LAZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE ATENCO EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC - 73790 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 73790 | S | 3976 | 3768 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC, 56315 SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC, ATENCO MÉXICO ENTRE CARRETERA PIRÁMIDES TEXCOCO Y CALZADA DE LOS GALLOS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC DEL MUNICIPIO DE AT, lon:-98.93157987, lat:19.58099053}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 6977270.54 | 6977270.54 | 6977270.54 | 6977270.54 | 6977270.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2897656, contratista:Moncayo Cedillo S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:6977270.54, importe_modificado:6977270.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {2068064/proyecto_FIN, 2068064/proyecto_INICIO, 2068064/proyecto_PROCESO, 2068064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068067 | Proyecto de inversión | 14800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.48E7, modificado:1.478344483E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ZACUALPAN TETZICAPAN TEXICAPAN,EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE ZACUALPAN - 73922 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 73922 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:86, direccion:RANCHERIA SAN JUAN, 51814 COLOXTITLÁN, ZACUALPAN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE EL CAMINO ZACUALPAN TETZICAPAN DEL KM 3.0 AL KM 4.7 Y SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE ZACUALP, lon:-99.76676009, lat:18.71018712}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 14783444.83 | 14783444.83 | 14783444.83 | 14783444.83 | 14783444.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2898629, contratista:Infraestructura de México S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:1.478344483E7, importe_modificado:1.478344483E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2068067/proyecto_PROCESO, 2068067/proyecto_INICIO, 2068067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068097 | Proyecto de inversión | 18380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.838E7, modificado:1.834898374E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL ORO VILLA VICTORIA , EN LOCALIDAD EJIDO PUERTA DEL PILAR, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA - 75144 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 75144 | S | 31 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:142, direccion:EJIDO LA PUERTA DEL PILAR, 50975 EJIDO PUERTA DEL PILAR, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE EL CAMINO EL ORO VILLA VICTORIA DEL TRAMO DEL KM 9.27 AL KM 10.65 A LO LARGO DE 1380 METROS DE LONGITUD. S, lon:-100.07291061, lat:19.47029239}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 18348983.74 | 18348983.74 | 18348983.74 | 18348983.74 | 18348983.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2898595, contratista:Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:1.834898374E7, importe_modificado:1.834898374E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1380.0}} | {2068097/proyecto_INICIO, 2068097/proyecto_PROCESO, 2068097/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202070692 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74987.19}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE IBARBOROU - 27536 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 27536 | S | 45 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RICHARD O. ROBIN INTERIOR SN COLONIA GRANJAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SAMUEL MORSE Y CALLE CASCADA J.M.BAIRD, CALLE ROBERTO KOCH SE ENCUENTRA A 500 MTS DEL ME, lon:-99.08877, lat:19.62517}} | 2022-04-18 | 2022-05-17 | 74987.19 | 74987.19 | 74987.19 | 74987.19 | 74987.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FISMDF/005-22, contratista:OUTSOURCING DE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:74987.19, importe_modificado:74987.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.0}} | {2070692/proyecto_INICIO, 2070692/proyecto_FIN, 2070692/proyecto_PROCESO, 2070692/proyecto_FIN, 2070692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202074894 | Proyecto de inversión | 819906.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819906.1, modificado:819667.37}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS - 52759 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 52759 | S | 56 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO INTERIOR SN COLONIA SAN LORENZO, 55715 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CRISTOBAL COLON EL JARDIN DE NIÑOS SE EN, lon:-99.08849, lat:19.63112}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 819667.37 | 819667.37 | 819667.37 | 819667.37 | 819667.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/004-22, contratista:REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES MORELIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:819667.37, importe_modificado:819667.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2074894/proyecto_INICIO, 2074894/proyecto_PROCESO, 2074894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202070541 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149639.43}} | REHABILITACION DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, SAN FRANCISCO ZENTLALPAN - 26657 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 26657 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:891.25, meta_modificada:891.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:CALLE CERRADA MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, 56930 SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE ABASOLO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN CALLE CERRADA DE MATAMOROS EN , lon:-98.78526665, lat:19.14792164}} | 2022-05-02 | 2022-07-04 | 149639.43 | 149639.43 | 149639.43 | 149639.43 | 149639.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FISMDF/001/2022, contratista:PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:598557.73, importe_modificado:598557.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:891.25}} | {2070541/proyecto_PROCESO, 2070541/proyecto_INICIO, 2070541/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202073729 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749904.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS AHUIZOTL - 44254 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 44254 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN 87 INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS MANZANAS, 55730 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN Y CALLE C. ALFONSO CARDENAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA S, lon:-99.09468, lat:19.62741}} | 2022-05-09 | 2022-06-22 | 749904.06 | 749904.06 | 749904.06 | 749904.06 | 79904.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/018-22, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:749993.36, importe_modificado:749993.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:242.0}} | {2073729/proyecto_INICIO, 2073729/proyecto_PROCESO, 2073729/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068234 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3998349.86}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, EN CARRETERA DESV. TAPAXCO, LA CONCEPCIÓN SEGUNDA, BARRIO SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE EL ORO - 84270 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Oro | 84270 | S | 390 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:CIRCUITO LA CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN SEGUNDA PUEBLO LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN SEGUNDA), 50637 LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN SEGUNDA), EL ORO MÉXICO ENTRE CARRETERA EL ORO - ATLACOMULCO Y CARRETERA TAPAXCO, CARRETERA LA CONCEPCIÓN, lon:-100.05705125, lat:19.80669371}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 3998349.86 | 3998349.86 | 3998349.86 | 3998349.86 | 3998349.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-IR/1-2022, contratista:CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:3998349.86, importe_modificado:3998349.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7000.0}} | {2068234/proyecto_PROCESO, 2068234/proyecto_INICIO, 2068234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068238 | Proyecto de inversión | 16890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.689E7, modificado:1.670540558E7}} | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA A ATLACOMULCO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACUTZILAPAN EN EL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO - 84518 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 84518 | S | 3874 | 3490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:54, direccion:AVENIDA A ATLACOMULCO PUEBLO SANTIAGO ACUTZILAPAN, 50483 SANTIAGO ACUTZILAPAN, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CARRETERA ATLACOMULCO SAN JERONIOMO ZACAPEXCO Y CALLE SANTIAGO ACUTZILAPAN, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA AVENIDA A ATLAC, lon:-99.76271127, lat:19.79130624}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 16705405.58 | 16705405.58 | 16705405.58 | 16705405.58 | 16705405.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2898694, contratista:Cosntructora Gisol S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:1.681375952E7, importe_modificado:1.681375952E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2068238/proyecto_INICIO, 2068238/proyecto_PROCESO, 2068238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068241 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999583.27}} | REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA LA JORDANA, PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES EN EL MUNICIPIO DE EL ORO - 84585 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Oro | 84585 | S | 395 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:21, direccion:CIRCUITO ACCESO PRINCIPAL DE PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES PUEBLO PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES, 50634 PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES, EL ORO MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL DE PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES Y CARRETERA A LA COMUNIDAD DE, lon:-100.00432608, lat:19.78085915}} | 2022-09-06 | 2022-11-24 | 2999583.27 | 2999583.27 | 2999583.27 | 2999583.27 | 2999583.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-IR/2-2022, contratista:CONSTRUCCIONES PEÑASCOS 6A, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:2999583.27, importe_modificado:2999583.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2068241/proyecto_PROCESO, 2068241/proyecto_FIN, 2068241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068245 | Proyecto de inversión | 2351385 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2351385.0, modificado:2349987.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TRAMO JUAN ALDAMA, EN LA LOCALIDAD TECHUCHULCO DE ALLENDE MUNICIPIO DE JOQIUCINGO - 84780 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Joquicingo | 84780 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO , 52387 TECHUCHULCO DE ALLENDE, JOQUICINGO MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS VALDIN, CALLE CALLE JOSE MARIA MORELOS EL TRAMO A PAVIMENTAR DE LA CALLE JUAN ALDAMA A SE ENCUENTRA ENTRE LA CALL, lon:-99.52662386, lat:19.11165982}} | 2022-08-01 | 2022-10-14 | 2349987.5 | 2349987.5 | 2349987.5 | 2349987.5 | 2349987.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJ/CIOP/DOP/APAD-FISE/IR-1217983/2022, contratista:EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JOQUICINGO, monto:2349987.5, importe_modificado:2349987.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2068245/proyecto_PROCESO, 2068245/proyecto_INICIO, 2068245/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068246 | Proyecto de inversión | 12845000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2845E7, modificado:1.28196424E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LEYES DE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPAN EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPAN - 84963 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 84963 | S | 5623 | 5250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA PUEBLO SANTA CRUZ ATIZAPÁN, 52500 SANTA CRUZ ATIZAPÁN, ATIZAPÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LA LIBERTAD Y CALLE LA MINA, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE LEYES DE REFORMA A LO LARGO DE 1070 METROS DENTRO, lon:-99.4981976, lat:19.17953514}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 12819642.4 | 12819642.4 | 12819642.4 | 12819642.4 | 12819642.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2924283, contratista:Concretos y Asfaltos Qurmaq S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:1.28196424E7, importe_modificado:1.28196424E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1070.0}} | {2068246/proyecto_INICIO, 2068246/proyecto_PROCESO, 2068246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202074939 | Proyecto de inversión | 954800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954800.0, modificado:954601.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE - 53012 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 53012 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE RICHARD O. ROBIN INTERIOR SN COLONIA GRANJAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE RICHARD O. ROBIN Y CALLE CARLOS FINLAY, CALLE ROBERTO KOCH A UN COSTADO DEL KIOSCO MUNIC, lon:-99.08871559, lat:19.62537318}} | 2022-04-11 | 2022-05-24 | 954601.25 | 954601.25 | 954601.25 | 954601.25 | 954601.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/006-22, contratista:INTERBLOCK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:954601.25, importe_modificado:954601.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:303.0}} | {2074939/proyecto_INICIO, 2074939/proyecto_PROCESO, 2074939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202069186 | Proyecto de inversión | 286777 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286777.0, modificado:286573.91}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO LOCALIDAD SAN FRANCISCO COACALCO ASENTAMIENTO RINCÓN DE LAS FUENTES - 13541 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 13541 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA RINCON DE LAS FUENTES, 55714 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE AVENIDA RINCON DE LAS FUENTES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LEONA VICARIO EN CONTRA ESQUINA CON, lon:-99.07863055, lat:19.63248403}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 286573.91 | 286573.91 | 286573.91 | 286573.91 | 286573.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FISMDF/001-22, contratista:GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:286573.92, importe_modificado:286573.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2069186/proyecto_INICIO, 2069186/proyecto_PROCESO, 2069186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202073848 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:848431.82}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES - 45237 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 45237 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE ENCUENTRA EN, lon:-99.10544, lat:19.6317}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 848431.82 | 848431.82 | 848431.82 | 848341.82 | 848341.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/020-22, contratista:GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:848431.82, importe_modificado:848431.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2073848/proyecto_INICIO, 2073848/proyecto_FIN, 2073848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068093 | Proyecto de inversión | 6706000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6706000.0, modificado:6636229.76}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA A PAHUACAN EN LA LOCALIDAD DE CAMINO A PAHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA - 75050 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 75050 | S | 74 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:COLONIA EL ARENAL, 56954 EL ARENAL, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CARRETERA A PAHUACAN A LO LARGO DE 1100 M DE LONGITUD. SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMINO A PAHUA, lon:-98.78704976, lat:19.11307101}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 6636229.76 | 6636229.76 | 6636229.76 | 6636229.76 | 6636229.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2923726, contratista:Cosntructora y Arrendadora San Sebastian S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:6636856.34, importe_modificado:6636856.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2068093/proyecto_PROCESO, 2068093/proyecto_INICIO, 2068093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068103 | Proyecto de inversión | 5121000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5121000.0, modificado:5000560.03}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HUEHUETOCA TEOLOYUCAN, EN LA LOCALIDAD DE TEOLOYUCAN, MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN - 75310 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 75310 | S | 27143 | 25685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:PUEBLO TEOLOYUCAN, 54770 TEOLOYUCAN, TEOLOYUCAN MÉXICO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE PROGRESO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CARRETERA HUHUETOCA TEOLOYUCAN DEL TRAMO DEL KM 11.6 AL KM 12.1 A LO LARGO DE 500 M DE LONGITUD Y, lon:-99.1796912, lat:19.76849887}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 5000560.03 | 5000560.03 | 5000560.03 | 5000560.03 | 5000560.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-042-IR, contratista:Constructor Edit S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:5102104.42, importe_modificado:5102104.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2068103/proyecto_PROCESO, 2068103/proyecto_INICIO, 2068103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068104 | Proyecto de inversión | 12255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2255E7, modificado:1.101047685E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL ARENAL TEPOTZOTLÁN DEL KM. 14.0 AL KM 15.2 EN LA LOCALIDAD DE EL JAGUEY, MUNICIPIO DE TEPOTZOTLÁN - 75313 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 75313 | S | 116 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:35, direccion:PUEBLO EL JAGÜEY, 54655 EL JAGÜEY, TEPOTZOTLÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA A ARCOS DEL SUR Y , LA OBRA SE REALIZARARA SOBRE LA CARRETERA EL ARENAL TEPOTZOTLÁN DEL KM14.0 AL KM 15.2 DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL JAGÜEY MUNICIPIO DE, lon:-99.315553, lat:19.706065}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 11010476.85 | 11010476.85 | 11010476.85 | 11010476.85 | 11010476.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2895828, contratista:Martínez Villegas S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:1.136829444E7, importe_modificado:1.136829444E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2068104/proyecto_PROCESO, 2068104/proyecto_INICIO, 2068104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202073857 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849470.66}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE COMPUTO EN ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL - 45317 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 45317 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUE DE PERALES INTERIOR SN COLONIA RANCHO LA PALMA 3A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE HDA. GUADALUPE Y CALLE HDA. JALTENCO, CALLE HDA HUEYAPAN SE ENCUENTRA ATRÁS DEL JA, lon:-99.12105, lat:19.64631}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 849470.66 | 849470.66 | 849470.66 | 849470.66 | 849470.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/021-22, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:849470.66, importe_modificado:849470.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2073857/proyecto_PROCESO, 2073857/proyecto_INICIO, 2073857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202073863 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:844124.47}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE COMPUTO EN JARDÍN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL - 45336 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 45336 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LAURA VICUÑA INTERIOR SN COLONIA LOS HÉROES COACALCO, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE LAURA VICUÑA Y CALLE ARRAYANES, AVENIDA ZARZAPARILLAS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA , lon:-99.10384, lat:19.64063}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 844124.47 | 844124.47 | 844124.47 | 844124.47 | 844124.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/022-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:844124.47, importe_modificado:844124.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2073863/proyecto_INICIO, 2073863/proyecto_PROCESO, 2073863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202069984 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:174811.61}} | AMPLIACIÓN DE ÁREA DE BIBLIOTECA EN PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 22164 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 22164 | S | 320 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LATIROS INTERIOR SN COLONIA , 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE LILAS, CALLE LAVANDULAS A UN COSTADO DE LA 4TA PRIVADA DE LILAS, lon:-99.09234, lat:19.65931211}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 174811.61 | 174811.61 | 174811.61 | 174811.61 | 174811.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FISMDF/002-22, contratista:OUTSOURCING DE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:174812.67, importe_modificado:174812.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2069984/proyecto_PROCESO, 2069984/proyecto_INICIO, 2069984/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068192 | Proyecto de inversión | 2630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630000.0, modificado:2629127.98}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ZACUALPAN TETZICAPAN TEXICAPAN EN LA LOCALIDAD DE COLOXTITLÁN, MUNICIPIO DE ZACUALPAN - 78012 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 78012 | S | 269 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:8, direccion:ZACUALPAN PUEBLO COLOXTITLÁN, 51814 COLOXTITLÁN, ZACUALPAN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE EL CAMINO ZACUALPAN TETZICAPAN DEL KM 4.7 AL KM 5.0 SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COLOXTITLÁN DEL MUNICIPIO D, lon:-99.7677037, lat:18.70261736}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 2629127.98 | 2629127.98 | 2629127.98 | 2629127.98 | 2629127.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-041-IR, contratista:Infraestructura en Vías de Comunicación S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:2629127.98, importe_modificado:2629127.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2068192/proyecto_PROCESO, 2068192/proyecto_INICIO, 2068192/proyecto_PROCESO, 2068192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068269 | Proyecto de inversión | 4190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4190000.0, modificado:4184945.4}} | REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE CRISTÓBAL COLON, DE SAN MATEO OXTOTITLÁN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 85438 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 85438 | S | 2912 | 2028 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4930.0, meta_modificada:4930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:80, direccion:CALLE CRISTÓBAL COLÓN INTERIOR SN COLONIA SAN MATEO OXTOTITLÁN, 50100 SAN MATEO OXTOTITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FILIBERTO NAVAS, CALLE PARQUE SAN MATEO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE CRISTÓBAL C, lon:-99.69179832, lat:19.29419987}} | 2022-08-18 | 2022-10-29 | 4184945.4 | 4184945.4 | 4184945.4 | 4184945.4 | 4184945.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FISE-22/IR-001/2022, contratista:ABE DESING STUDIO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:4184945.4, importe_modificado:4184945.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4930.0}} | {2068269/proyecto_PROCESO, 2068269/proyecto_INICIO, 2068269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068273 | Proyecto de inversión | 5060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5060000.0, modificado:5059503.76}} | REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN PABLO AUTOPAN MUNICIPIO DE TOLUCA - 85633 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 85633 | S | 1560 | 1424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5960.0, meta_modificada:5960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:83, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA SAN PABLO AUTOPAN, 50290 SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE MANUEL BUENDÍA Y CALLE 30 DE MARZO, CALLE 14 DE FEBRERO EL PROYECTO SE REALIZARA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE , lon:-99.63942603, lat:19.35309912}} | 2022-08-25 | 2022-10-29 | 5059503.76 | 5059503.76 | 5059503.76 | 5059503.76 | 5059503.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FISE-22/IR-002/2022, contratista:DISEÑO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ONCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:5059503.76, importe_modificado:5059503.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5960.0}} | {2068273/proyecto_PROCESO, 2068273/proyecto_INICIO, 2068273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068275 | Proyecto de inversión | 5750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5750000.0, modificado:5747048.83}} | REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS EN SAN JOSÉ GUADALUPE OTZACATIPAN EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA - 86012 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 86012 | S | 1560 | 1424 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7300.0, meta_modificada:7300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:72, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ GUADALUPE OTZACATIPAN, 50230 SAN JOSÉ GUADALUPE OTZACATIPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE REALIZARA SOBRE , lon:-99.59654953, lat:19.35168352}} | 2022-08-18 | 2022-10-28 | 5747048.83 | 5747048.83 | 5747048.83 | 5747048.83 | 5747048.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FISE-22/IR-003/2022, contratista:URBANIZACIONES TURMALINA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:5747048.83, importe_modificado:5747048.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7300.0}} | {2068275/proyecto_INICIO, 2068275/proyecto_PROCESO, 2068275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068278 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7986671.33}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN LORENZO TLACOTEPEC - 86185 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 86185 | S | 4473 | 4143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6499.0, meta_modificada:6499.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:CALLE JAVIER LÓPEZ GARCÍA PUEBLO SAN LORENZO TLACOTEPEC, 50486 SAN LORENZO TLACOTEPEC, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LAS MANZANAS Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE MAXIMINO MONTIL FLORES SE REALIZARÁ AL LADO DE LA VIALIDAD JAVIER, lon:-99.91885374, lat:19.8238869}} | 2022-08-19 | 2022-11-14 | 7986671.33 | 7986671.33 | 7986671.33 | 7986671.33 | 7986671.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATL/DOP/LPN/01/FISE/2022, contratista:CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Atlacomulco, monto:7986671.33, importe_modificado:7986671.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6499.0}} | {2068278/proyecto_INICIO, 2068278/proyecto_PROCESO, 2068278/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202070825 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:279984.37}} | AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA - 28119 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 28119 | S | 300 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS MORELOS INTERIOR SN COLONIA POTRERO POPULAR I, 55718 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CLAUDIO MUÑOZ FRANCO Y CALLE FLORENTINO SAUCEDO, AVENIDA PRESIDENTES DE COACALCO SE ENCUENTRA, lon:-99.07873, lat:19.65091}} | 2022-04-18 | 2022-06-01 | 279984.37 | 279984.37 | 279984.37 | 279984.37 | 279984.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FISMDF/006-22, contratista:OUTSOURCING DE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:279984.37, importe_modificado:279984.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:65.0}} | {2070825/proyecto_INICIO, 2070825/proyecto_PROCESO, 2070825/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068281 | Proyecto de inversión | 1780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780000.0, modificado:1778989.4}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD TECHUCHULCO DE ALLENDE, MUNICIPIO DE JOQUICINGO. - 86299 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Joquicingo | 86299 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TECHUCHULCO DE ALLENDE, 52387 TECHUCHULCO DE ALLENDE, JOQUICINGO MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE ALVARO OBREGON LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A REALIZA, lon:-99.52340471, lat:19.11237832}} | 2022-09-26 | 2022-11-17 | 1778989.4 | 1778989.4 | 1778989.4 | 1778989.4 | 1778989.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJ/CIOP/DOP/APAD-FISE/IR-1218016/2022, contratista:EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JOQUICINGO, monto:1778989.4, importe_modificado:1778989.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {2068281/proyecto_PROCESO, 2068281/proyecto_INICIO, 2068281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068287 | Proyecto de inversión | 7920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7920000.0, modificado:7873031.74}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA A SAN MATEO IXTLAHUACA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CACHI EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 86472 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 86472 | S | 2152 | 1927 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:PUEBLO GUADALUPE CACHI, 50773 GUADALUPE CACHI, IXTLAHUACA MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CARRETERA A SAN MATEO IXTLAHUACA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CACHI EN EL MUNICIPIO DE IXTLA, lon:-99.80910591, lat:19.59758375}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 7873031.74 | 7873031.74 | 7873031.74 | 7873031.74 | 7873031.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2923870, contratista:Caremicar Edificaciones S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:7873031.74, importe_modificado:7873031.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2068287/proyecto_INICIO, 2068287/proyecto_PROCESO, 2068287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068288 | Proyecto de inversión | 10795000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0795E7, modificado:1.068272882E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO A SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN, AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SUR , AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL ROSAL EN EL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO - 86507 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 86507 | S | 2485 | 2246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DEL ROSAL, 50485 SAN PEDRO DEL ROSAL, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CAMINO A SAN PEDRO DEL ROSAL Y AVENIDA MARIO COLIN SANCHEZ, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL CAMINO A SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN A LO LARGO DE 400 , lon:-99.81205993, lat:19.77897831}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 10682728.82 | 10682728.82 | 10682728.82 | 10682728.82 | 10682728.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2924003, contratista:Constructora Balbek S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:1.068272882E7, importe_modificado:1.068272882E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2068288/proyecto_PROCESO, 2068288/proyecto_FIN, 2068288/proyecto_PROCESO, 2068288/proyecto_INICIO, 2068288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068291 | Proyecto de inversión | 1760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760000.0, modificado:1759941.77}} | CONSTRUCCCION DE 22 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN AMECAMECA DE JUAREZ, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 86544 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 86544 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA SECTOR SACROMONTE, 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE NUEVO MEXICO, CALLE SAN FRANCISCO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP URBANA AMECAMECA DE JUAREZ EN LAS AGEBS 0036 00, lon:-98.76379697, lat:19.13426694}} | 2022-08-15 | 2022-10-17 | 1759941.77 | 1759941.77 | 1759941.77 | 1759941.77 | 1759941.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FISE/7.121794/2022, contratista:ROIDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:1759941.77, importe_modificado:1759941.77}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:22.0}} | {2068291/proyecto_INICIO, 2068291/proyecto_PROCESO, 2068291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068351 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2398432.56}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DOLORES EN SANTA MARIA JAJALPA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89108 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 89108 | S | 3760 | 3541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2430.68, meta_modificada:2430.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:38, direccion:CALLE DOLORES PUEBLO SANTA MARÍA JAJALPA, 52320 SANTA MARÍA JAJALPA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE CONSTITUCION NORTE Y CALLE DE LAS PARCELAS, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE , lon:-99.53867745, lat:19.11384844}} | 2022-08-15 | 2022-10-31 | 2398432.56 | 2398432.56 | 2398432.56 | 2398432.56 | 2398432.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/IR/FISE-006/2022, contratista:CONSTRUCTORA EMBRIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:2398432.56, importe_modificado:2398432.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2430.68}} | {2068351/proyecto_PROCESO, 2068351/proyecto_INICIO, 2068351/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068360 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498256.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89431 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 89431 | S | 101 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:6, direccion:CALLE LEON GUZMAN PUEBLO SAN BARTOLOME ATLATLAHUCA, 52350 SAN BARTOLOMÉ ATLATLAHUCA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE ALLENDE PONIENTE Y CALLE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE EN LA LOCA, lon:-99.61268214, lat:19.06910317}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 498256.2 | 498256.2 | 498256.2 | 498256.2 | 498256.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/IR/FISE-004/2022, contratista:EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:498256.2, importe_modificado:498256.2}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:39.0}} | {2068360/proyecto_INICIO, 2068360/proyecto_FIN, 2068360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202073154 | Proyecto de inversión | 2859198 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2859198.0, modificado:2853713.04}} | PAVIMENTACION CON CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE PROGRSO TRAMO DE CALLE XICONTENCATL A CAD O MAS 360 AMECAMECA DE JUAREZ - 40650 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 40650 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3078.7, meta_modificada:3078.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN SECTOR SECTOR SACROMONTE, 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE DEL ROSARIO Y CALLE ABASOLO, CALLE XICOTENCATL EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZAP AMECAMECA DE JUAREZ AGEB 0093, lon:-98.76020669, lat:19.1248138}} | 2022-08-02 | 2022-10-03 | 2853713.04 | 2853713.04 | 2853713.04 | 2853713.04 | 2853713.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FISMDF/008/2022, contratista:CONSTRUCTORA SPINROAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:2853713.04, importe_modificado:2853713.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3078.7}} | {2073154/proyecto_INICIO, 2073154/proyecto_PROCESO, 2073154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202070146 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:478907.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS PENTHATLON - 22968 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 22968 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MONTES CARPATOS INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE JILGUEROS Y CALLE MONTE ATHOS, CALLE MONTE HIMALAYA EN CONTRA ESQUINA DE, lon:-99.08540263, lat:19.61884582}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 478907.47 | 478907.47 | 478907.47 | 478907.47 | 478907.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/001-22, contratista:YAZPAM INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:478907.48, importe_modificado:478907.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:155.0}} | {2070146/proyecto_INICIO, 2070146/proyecto_PROCESO, 2070146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202070284 | Proyecto de inversión | 1054000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054000.0, modificado:1051694.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA OFICIAL NO. 911 AMADO NERVO - 25258 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 25258 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CANOSAS INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO SECCIÓN HACIENDA, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE PANELILLOS, AVENIDA ZARZAPARRILLAS FRENTE A ESCUELA PRIMARI, lon:-99.10065, lat:19.65946}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 1051694.22 | 1051649.22 | 1051649.22 | 1051649.22 | 1051649.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/005-22, contratista:GIBRAN OBRAS Y SERVICIOS S.A,. DE C.V., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:1051694.22, importe_modificado:1051694.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:340.0}} | {2070284/proyecto_INICIO, 2070284/proyecto_PROCESO, 2070284/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202070333 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:143894.38}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA PILAR LABORDE DE PEREZ - 25502 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 25502 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA E. JENNER INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE PRIVADA E. JENNER Y CALLE SIERRA MAZAPIL, CALLE RIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE E., lon:-99.09281, lat:19.62003}} | 2022-05-17 | 2022-06-15 | 143894.38 | 143894.38 | 143894.38 | 143894.38 | 143894.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FISMDF/004-22, contratista:INMOBILIARIA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:143894.38, importe_modificado:143894.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:680.0}} | {2070333/proyecto_INICIO, 2070333/proyecto_PROCESO, 2070333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202075195 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE LA SEXTA MANZANA - 55051 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Alquisiras | 55051 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO SEXTA MANZANA, 51874 SEXTA MANZANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO A LOS PINOS Y CAMINO AL POTRERO, LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD ESPECIFICAMENTE, lon:-99.9203399, lat:18.82972187}} | 2022-04-25 | 2022-05-21 | 499888.8 | 499888.8 | 499888.8 | 499888.8 | 499888.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122485, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5000.0}} | {2075195/proyecto_FIN, 2075195/proyecto_PROCESO, 2075195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202074823 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499961.69}} | PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CALENTADORES SOLARES - 52237 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 52237 | S | 100 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JUANA MARIA PAVON INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 55718 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE AVENIDA JUANA MARIA PAVON Y CALLE EJE 24, CALLE EJE 11 FRANTE AL MERCADO MUNICIPAL EMI, lon:-99.08114, lat:19.64623}} | 2022-04-08 | 2022-05-07 | 1499961.69 | 1499961.69 | 1499961.69 | 1499961.69 | 1499961.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/024-22, contratista:KALEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:1499961.69, importe_modificado:1499961.69}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:125.0}} | {2074823/proyecto_PROCESO, 2074823/proyecto_INICIO, 2074823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202074835 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499834.6}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 52306 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 52306 | S | 2400 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAN DIEGO INTERIOR SN COLONIA LOS HÉROES COACALCO, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE PRIVADA JUAN DIEGO Y PRIVADA PARMA, PRIVADA ROMA LA PRIVADA SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA BODEGA AURRERA , lon:-99.10709, lat:19.65293}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 1499834.6 | 1499834.6 | 1499834.6 | 1499834.6 | 1499834.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/023-22, contratista:KALEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:1499834.76, importe_modificado:1499834.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10.0}} | {2074835/proyecto_INICIO, 2074835/proyecto_PROCESO, 2074835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202075617 | Acción | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:479550.4}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 57726 | 15 | México | 9 | Amecameca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 57726 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.769811, lat:19.128685}} | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 479550.4 | 479550.4 | 479550.4 | 479550.4 | 479550.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AME/CP/106-A/2022, contratista:APP ESTRUCTURACION ESTRATEGICA S.A.P.I. DE C.V., SOFOM E.N.R., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:479550.4, importe_modificado:479550.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2075617/proyecto_INICIO, 2075617/proyecto_FIN, 2075617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202073556 | Proyecto de inversión | 954800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954800.0, modificado:952912.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA NORMAL DE COACALCO - 43030 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 43030 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE REBSAMEN 65 INTERIOR SN COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE GUANAJUATO, CALLE QUERETARO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PREPARATORI, lon:-99.101, lat:19.62301}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 952912.35 | 952912.35 | 952912.35 | 952912.35 | 952912.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/012-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:953031.73, importe_modificado:953031.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:308.0}} | {2073556/proyecto_PROCESO, 2073556/proyecto_INICIO, 2073556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202073579 | Proyecto de inversión | 775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, modificado:774535.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GRAN BRETAÑA - 43258 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 43258 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE PINOS, AVENIDA DALIAS SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA NOTARIA PÚBLICA NO. 73, lon:-99.10039, lat:19.64362}} | 2022-05-09 | 2022-06-22 | 774535.2 | 774535.2 | 774535.2 | 774535.2 | 774535.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/014-22, contratista:INTERBLOCK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:774535.2, importe_modificado:774535.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {2073579/proyecto_INICIO, 2073579/proyecto_PROCESO, 2073579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202070524 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149639.43}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, SAN ANTONIO ZOYATZINGO - 26572 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 26572 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:891.25, meta_modificada:891.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL LERDO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO ZOYATZINGO, 56950 SAN ANTONIO ZOYATZINGO, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE VERACRUZ, CALLE XOCHITENCO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL LERDO SN EN LA ZAP U, lon:-98.78533032, lat:19.08490706}} | 2022-05-02 | 2022-07-04 | 149639.43 | 149639.43 | 149639.43 | 149639.43 | 149639.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FISMDF/001/2022, contratista:PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:598557.73, importe_modificado:598557.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:891.25}} | {2070524/proyecto_INICIO, 2070524/proyecto_PROCESO, 2070524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202073587 | Proyecto de inversión | 1236304.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236304.33, modificado:1234256.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA - 43307 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 43307 | S | 430 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUE DE MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DEL VALLE 2A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUE DE MOCTEZUMA Y CALLE BOSQUE DE JANITZIO, AVENIDA SANTA ELENA COACALCO L, lon:-99.11853, lat:19.65199}} | 2022-04-11 | 2022-05-10 | 1234256.41 | 1234256.41 | 1234256.41 | 1234256.41 | 1234256.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/015-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:1234350.4, importe_modificado:1234350.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:399.0}} | {2073587/proyecto_INICIO, 2073587/proyecto_PROCESO, 2073587/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202073593 | Proyecto de inversión | 1485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1484314.18}} | REPAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE HAYAS - 43367 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 43367 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUE DE HAYAS INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DEL VALLE 1A SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUE DE LERMA Y CALLE BOSQUE DE MIMOSAS, CALLE BOSQUE DE CHICHALPA ENTRE CALLE B, lon:-99.11663, lat:19.65066}} | 2022-04-18 | 2022-05-17 | 1484314.18 | 1484314.18 | 1484314.18 | 1484314.18 | 1484314.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/016-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO´S S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:1484314.18, importe_modificado:1484314.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1420.0}} | {2073593/proyecto_FIN, 2073593/proyecto_PROCESO, 2073593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202079172 | Proyecto de inversión | 400056.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400056.2, modificado:399546.29}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA NARCISO BASSOLS - 76869 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 76869 | S | 145 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE TOTOLTEPEC INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DE MOCTEZUMA, 53279 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE CERRO DE TIZOC Y CALLE CERRO DE HUITZILIHUITL, CALLE CERROS DE MOCTEZUMA CALLE CERRO DE TOTOL, lon:-99.2518028, lat:19.47913995}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 399546.29 | 399546.29 | 399546.29 | 399546.29 | 399546.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-AD/013/2022, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:399546.29, importe_modificado:399546.29}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2079172/proyecto_FIN, 2079172/proyecto_PROCESO, 2079172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202079543 | Proyecto de inversión | 316101.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316101.46, modificado:315988.8}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 78624 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 78624 | S | 393 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA, 53660 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE ANDADOR PASCUAL OROZCO Y CALLE MARIANO AZUELA, AVENIDA MINAS PALACIO CALLE PASCUAL OROZCO INTERIOR SN COLO, lon:-99.26625079, lat:19.45416877}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 315988.8 | 315988.8 | 315988.8 | 315988.8 | 315988.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-AD/008/2022, contratista:PROYECTOS OKMG, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:315988.8, importe_modificado:315988.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2079543/proyecto_INICIO, 2079543/proyecto_PROCESO, 2079543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202080593 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE TRIGUILLOS - 83828 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Alquisiras | 83828 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:PUEBLO TRIGUILLOS, 51883 TRIGUILLOS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO AL PUERTO Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD EN DISTINTAS CALLES SIN NOMBRE, lon:-99.83433284, lat:18.76473717}} | 2022-11-21 | 2022-11-26 | 59989.34 | 59989.34 | 59989.34 | 59989.34 | 59989.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2080593/proyecto_INICIO, 2080593/proyecto_FIN, 2080593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202088078 | Proyecto de inversión | 2674596 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2674596.0, modificado:2669214.55}} | CONCLUSIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS | 15 | México | 33 | Ecatepec de Morelos | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC | 2 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL S/N, COLONIA VALLE DE ANÁHUAC SECCIÓN A, C.P. 55210, ECATEPEC DE MORELOS , lon:-99.03962, lat:19.51336}} | 2022-07-01 | 2023-03-31 | 2669214.55 | 2669214.55 | 2669214.55 | 2669214.55 | 2669214.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202079214 | Proyecto de inversión | 372744.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372744.63, modificado:372323.45}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA PASTOR VELAZQUEZ - 77042 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 77042 | S | 305 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS MAESTROS INTERIOR SN COLONIA CAPULÍN SOLEDAD, 53730 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CERRADA UCONAC Y CALLE SAN PEDRO, AVENIDA DE LA TOLVA AVENIDA DE LOS MAESTROS INTERIOR SN COLONIA CAPULÍN , lon:-99.2553302, lat:19.4490212}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 372323.45 | 372323.45 | 372323.45 | 372323.45 | 372323.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMD-AD/005-2022, contratista:PROYECTO OKMG S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:372323.45, importe_modificado:372323.25}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2079214/proyecto_INICIO, 2079214/proyecto_PROCESO, 2079214/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202079217 | Proyecto de inversión | 1424847.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1424847.5, modificado:1424081.53}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA REFORMA - 77091 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 77091 | S | 273 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PALMA INTERIOR SN COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS, 53030 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDUSTRIAL TEXTIL, CALLE CAMELIA CALLE PALMA INTERIOR SN COLONIA BOSQUE DE LOS REMEDIOS C, lon:-99.24521227, lat:19.47115609}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 1424081.53 | 1424081.53 | 1424081.53 | 1424081.53 | 1424081.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/016/2022, contratista:DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:1.291248367E7, importe_modificado:1.291248361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2079217/proyecto_PROCESO, 2079217/proyecto_INICIO, 2079217/proyecto_PROCESO, 2079217/proyecto_INICIO, 2079217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202079470 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1238770.14}} | REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78315 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 78315 | S | 19744 | 16154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO NOPALA, 53220 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , A 50 METROS DEL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA NORMAL DE NAUCALPAN, lon:-99.26960402, lat:19.50270017}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 1238770.14 | 1238770.14 | 1238770.14 | 1238770.14 | 1238770.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/018-2022, contratista:PIRCSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:9883429.77, importe_modificado:9883429.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2079470/proyecto_INICIO, 2079470/proyecto_PROCESO, 2079470/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202079504 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1238422.19}} | REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78485 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 78485 | S | 38298 | 31334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 53790 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL DEPORTIVO BENITO JUÁREZ Y EL MERCADO PUBLICO BENITO J, lon:-99.2575382, lat:19.4406388}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 1238422.19 | 1238422.19 | 1238422.19 | 1238422.19 | 1238422.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/018-2022, contratista:PIRCSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:9883429.77, importe_modificado:9883429.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2079504/proyecto_INICIO, 2079504/proyecto_PROCESO, 2079504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202082000 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MIGUEL ALMOLOYÁN - 91876 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 91876 | S | 1945 | 1932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2437.0, meta_modificada:2437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL ALMOLOYÁN, 50906 SAN MIGUEL ALMOLOYÁN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SELLEVARA A CABO EN BARRIO LA LOMA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ALMOLOYAN, lon:-99.80136608, lat:19.34843774}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 2498691.38 | 2498691.38 | 2498691.38 | 2498691.38 | 2498691.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-07/2022, contratista:JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:2498691.38, importe_modificado:2498691.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2437.0}} | {2082000/proyecto_INICIO, 2082000/proyecto_PROCESO, 2082000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202079515 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1222383.49}} | REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78523 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 78523 | S | 13339 | 10914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOMAS VERDES 1A SECCIÓN, 53120 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LOS ANDADORES SE UBICAN EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS VERDES SECCIONES 1 2 Y 3. EL SITIO, lon:-99.2693751, lat:19.5083097}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 1222383.49 | 1222383.49 | 1222383.49 | 1222383.49 | 1222383.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/018-2022, contratista:PIRCSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:9883429.77, importe_modificado:9883429.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2079515/proyecto_INICIO, 2079515/proyecto_PROCESO, 2079515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202082118 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE TRIGUILLOS - 92554 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Alquisiras | 92554 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:RANCHERIA TRIGUILLOS, 51883 TRIGUILLOS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO A PUERTO Y CAMINO A CUEVILLAS, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DE LA LOCALIDAD EN DISTINTAS CALLES SIN NOMBRE, lon:-99.83457633, lat:18.76561851}} | 2022-08-01 | 2022-08-06 | 99852.4 | 99852.4 | 99852.4 | 99852.4 | 99852.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122505, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2082118/proyecto_PROCESO, 2082118/proyecto_INICIO, 2082118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202078679 | Proyecto de inversión | 3453253.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3453253.38, modificado:3453200.01}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL VASO REGULADOR - 74497 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 74497 | S | 48746 | 46114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS GRANJAS INTERIOR SN COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 53780 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERA Y , AVENIDA RIO HONDO AVENIDA DE LAS GRANJAS INTERIOR SN COLONIA MÁRTIRES , lon:-99.24891884, lat:19.44504055}} | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 3453200.01 | 3453200.01 | 3453200.01 | 3453200.01 | 3453200.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-AD/034/2022, contratista:PARGO CONSULTORES, S.A DE C.V, convocante:MUNICICPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:3453200.0, importe_modificado:3453200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2078679/proyecto_FIN, 2078679/proyecto_INICIO, 2078679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202078832 | Proyecto de inversión | 2262713.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262713.67, modificado:2254715.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PIRUL UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLE, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 75146 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 75146 | S | 1803 | 1202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1786.0, meta_modificada:1786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:CALLE PIRUL COLONIA TEPONAXTLE, 56589 JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PIRUL TRAMO DE CALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS A CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ENCI, lon:-98.839306, lat:19.310194}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2254715.15 | 2254715.15 | 2254715.15 | 2254715.15 | 2254715.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/18/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:2254715.45, importe_modificado:2254715.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1786.0}} | {2078832/proyecto_INICIO, 2078832/proyecto_PROCESO, 2078832/proyecto_FIN, 2078832/proyecto_PROCESO, 2078832/proyecto_FIN, 2078832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202077256 | Proyecto de inversión | 14124023.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.412402315E7, modificado:1.412297383E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV CENTENARIO EN DOS TRAMOS DEL CADENAMIENTO 0 MAS 018 AL 0 MAS 607 Y DEL 0 MAS 728 AL 0MAS 906 - 66573 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 66573 | S | 33795 | 32536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9588.7, meta_modificada:9342.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO COLONIA SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL DE ACÁMBARO Y CALLE ALLENDE, AVENIDA DE LOS MAESTROS AVENIDA CENTENARIO COLONIA CP. 53570 NAUCALPA, lon:-99.24277632, lat:19.45330823}} | 2022-05-30 | 2022-08-31 | 14122973.83 | 14122973.83 | 14122973.83 | 14122973.83 | 14122973.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-AD/022-2022, contratista:DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:1.412297383E7, importe_modificado:1.412297383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9342.5}} | {2077256/proyecto_INICIO, 2077256/proyecto_PROCESO, 2077256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202078118 | Proyecto de inversión | 7657055.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7657055.02, modificado:7631177.37}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA PASEO DE LOS PINOS, TRAMO DE QUINTO CARRIL A CDA DE PRIMER CARRIL, UBICADA EN COL. HORNOS DE SANTA BÁRBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71410 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 71410 | S | 4596 | 3064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7031.1, meta_modificada:7031.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LOS PINOS COLONIA HORNOS SANTA BÁRBARA, 56530 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE QUINTO CARRIL Y CERRADA PRIMER CARRIL, AVENIDA PASEO DE LOS PINOS TRAMO DE CALLE QUINTO CARRIL A CERRADA PRIMER CARRIL E, lon:-98.9015, lat:19.316528}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 7631117.37 | 7631117.37 | 7631117.37 | 7631117.37 | 7631117.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/LPN/006/2022, contratista:THEBSIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:7631177.36, importe_modificado:7631177.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7031.1}} | {2078118/proyecto_INICIO, 2078118/proyecto_PROCESO, 2078118/proyecto_FIN, 2078118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202078985 | Proyecto de inversión | 1474847.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474847.5, modificado:1462314.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE - 75982 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 75982 | S | 323 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALZADA DE LOS REMEDIOS INTERIOR SN COLONIA LOS REMEDIOS, 53400 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALZADA DE LOS REMEDIOS Y CALLE MORELOS, AVENIDA CORONA CALZADA DE LOS REMEDIOS INTERIOR SN COLONIA LOS REMED, lon:-99.2486806, lat:19.47399}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 1462314.9 | 1462314.9 | 1462314.9 | 1462314.9 | 1462314.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-AD/027/2022, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO JUVICSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:2923560.23, importe_modificado:2923560.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2078985/proyecto_INICIO, 2078985/proyecto_PROCESO, 2078985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202078990 | Proyecto de inversión | 1464847.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464847.5, modificado:1461245.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC - 76007 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 76007 | S | 436 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS MEXICAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ ACATLÁN, 53150 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS CORAS Y CALLE DE LOS OTOMIES, CALLE DE LOS MAYAS CALLE PASEO DE LOS MEXICAS INTERIOR SN , lon:-99.242309, lat:19.4846858}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 1461245.6 | 1461245.6 | 1461245.6 | 1461245.6 | 1461245.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-AD/027/2022, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO JUVICSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:2923560.23, importe_modificado:2923560.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2078990/proyecto_INICIO, 2078990/proyecto_PROCESO, 2078990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202079369 | Proyecto de inversión | 32171580.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.217158026E7, modificado:3.216386617E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DEL BOULEVARD DE LAS MISIONES EN LA COLONIA BOULEVARES EN NAUCALPAN DE JUAREZ LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ - 77841 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 77841 | S | 8870 | 7781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15681.0, meta_modificada:15681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS MISIONES COLONIA BOULEVARES, 53140 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA LOMAS VERDES Y BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO, AVENIDA SAN MATEO LA VIALIDAD DE PROYECTO SEENCUENTRA A UN COSTADO, lon:-99.24957585, lat:19.49727009}} | 2022-04-15 | 2022-06-30 | 32163866.17 | 32163866.17 | 32163866.17 | 32163866.17 | 32163866.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/001-2022, contratista:PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A DE C.V, convocante:MUNCIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:3.216386617E7, importe_modificado:3.216386617E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15681.0}} | {2079369/proyecto_INICIO, 2079369/proyecto_PROCESO, 2079369/proyecto_INICIO, 2079369/proyecto_PROCESO, 2079369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202079383 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1249702.73}} | REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 77900 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 77900 | S | 13412 | 10974 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS, 53040 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LAS AMERICAS Y LA PARROQUIA, lon:-99.2383881, lat:19.4769386}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 1249702.73 | 1249702.73 | 1249702.73 | 1249702.73 | 1249702.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/018-2022, contratista:PIRCSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:9883429.77, importe_modificado:9883429.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2079383/proyecto_PROCESO, 2079383/proyecto_INICIO, 2079383/proyecto_PROCESO, 2079383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202078639 | Proyecto de inversión | 4709739.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4709739.77, modificado:5702632.19}} | REHABILITACION INTEGRAL DEL POZO 2 TECAMACHALCO FUENTE - 74213 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 74213 | S | 11282 | 9617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS FUENTES INTERIOR SN COLONIA FUENTES DE TECAMACHALCO, 53950 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE FUENTE DE SALVADOR Y CALLE FUENTE DE LAS NAYADES, CALLE FUENTE DE LA JUVENTUD AVENIDA DE LAS , lon:-99.2320682, lat:19.4267}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 5702632.19 | 5702632.19 | 5702632.19 | 5702632.19 | 5702632.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-AD/030-2022, contratista:CORPORACIÓN HIDRO INDUSTRIAL, S.A DE C.V, convocante:MUNCIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:4702932.19, importe_modificado:4702932.19}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2078639/proyecto_PROCESO, 2078639/proyecto_INICIO, 2078639/proyecto_PROCESO, 2078639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202079402 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1246847.61}} | REHABILITACIÓN DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 77994 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 77994 | S | 11932 | 9763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR, 53050 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , EN EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL COLEGIO AMERICANO NAUCALPAN Y EL LICEO BILINGUE JOSÉ VASCONC, lon:-99.2352477, lat:19.4813425}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 1246847.61 | 1246847.61 | 1246847.61 | 1246847.61 | 1246847.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/018-2022, contratista:PIRCSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:9883429.77, importe_modificado:9883429.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2079402/proyecto_INICIO, 2079402/proyecto_PROCESO, 2079402/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202078667 | Proyecto de inversión | 1364102.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364102.73, modificado:1339074.99}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL POZO CAJA ROMPEDORA - 74451 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 74451 | S | 7290 | 7044 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES INTERIOR SN COLONIA LAS HUERTAS 3A SECCIÓN, 53427 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA SAN ISIDRO Y AVENIDA SAN FERNANDO, CALLE ALEJANDRA AVENIDA DE LAS TORRES INTERIOR SN COLONIA , lon:-99.29437596, lat:19.46166344}} | 2022-07-01 | 2022-10-30 | 1339074.99 | 1339074.99 | 1339074.99 | 1339074.99 | 1339074.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-IR/006/2022, contratista:PARGO CONSTRUCTORES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:1339074.99, importe_modificado:1339074.99}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2078667/proyecto_FIN, 2078667/proyecto_INICIO, 2078667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202079435 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1226038.41}} | REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78181 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 78181 | S | 13339 | 10914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA ALTEÑA I, 53127 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA A UNOS METROS DEL HOSPITAL BACILIO GÓMEZ, lon:-99.25057742, lat:19.50945077}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 1226038.41 | 1226038.41 | 1226038.41 | 1226038.41 | 1226038.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/018-2022, contratista:PIRCSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:9883429.77, importe_modificado:9883429.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2079435/proyecto_INICIO, 2079435/proyecto_PROCESO, 2079435/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202082758 | Proyecto de inversión | 2378054 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378054.0, modificado:2377269.63}} | CONSTRUCCIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA, TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 95726 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 95726 | S | 15000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:99, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TLACHALOYA 2A SECCIÓN CENTRO, 50295 TLACHALOYA SEGUNDA SECCIÓN, TOLUCA MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ES LA CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO EXISTENE A CALLE SIN, lon:-99.64375672, lat:19.46020932}} | 2022-06-27 | 2022-09-12 | 2377269.63 | 2377269.63 | 2377269.63 | 2377269.63 | 2377269.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FISMDF-22/IR-032/2022, contratista:CONCRETOS ASFÁLTICOS TECÁMAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2377269.66, importe_modificado:2377269.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2082758/proyecto_INICIO, 2082758/proyecto_PROCESO, 2082758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202079112 | Proyecto de inversión | 1479847.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479847.5, modificado:1478535.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA FEDERICO FROEBEL - 76649 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 76649 | S | 303 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PINOS INTERIOR SN COLONIA VALLE DE SAN MATEO, 53240 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE PIRULES Y CAMINO A SAN MATEO NOPALA, CALLE LIMONEROS CALLE PINOS INTERIOR SN COLONIA VALLE DE SAN MATEO CP. 5, lon:-99.25273457, lat:19.49242506}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 1478535.93 | 1478535.93 | 1478535.93 | 1478535.93 | 1478535.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/016/2022, contratista:DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:1.291248367E7, importe_modificado:1.291248361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2079112/proyecto_FIN, 2079112/proyecto_PROCESO, 2079112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202079132 | Proyecto de inversión | 401278.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401278.68, modificado:400698.7}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN SECUNDARIA OFIC NO. 0094 LIC. ISIDRO FABELA - 76723 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 76723 | S | 287 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLO NAUCALPAN NAUCALPAN CENTRO, 53000 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA CALLE 5 DE MAYO INTERIOR , lon:-99.23116656, lat:19.47716819}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 400698.7 | 400698.7 | 400698.7 | 400698.7 | 400698.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-AD/011/2022, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:400698.7, importe_modificado:400698.7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2079132/proyecto_INICIO, 2079132/proyecto_PROCESO, 2079132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202079148 | Proyecto de inversión | 483450.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483450.91, modificado:482770.78}} | CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA PROF. GUILLERMO SERVÍN MÉNDEZ - 76786 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 76786 | S | 339 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DIAGONAL REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TOTOLTEPEC, 53270 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE AHUEHUETE, CALLE SAN JUAN DIAGONAL REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TOTOLTEPEC CP. , lon:-99.25557957, lat:19.47677233}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 482770.78 | 482770.78 | 482770.78 | 482770.78 | 482770.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-AD/012/2022, contratista:DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:482770.78, importe_modificado:482770.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2079148/proyecto_INICIO, 2079148/proyecto_PROCESO, 2079148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202078439 | Proyecto de inversión | 5220798.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5220798.03, modificado:5219663.18}} | REHABILITACIÓN DE POZO 6 HISTORIADORES - 73205 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 73205 | S | 14234 | 12600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CIRCUITO HISTORIADORES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CIUDAD SATÉLITE, 53100 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO CLAVIJERO Y CALLE DIEGO RIVERA, CIRCUITO PINTORES CIRCUITO HISTORIADORES INTERIOR S, lon:-99.225333, lat:19.510028}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 5219663.18 | 5219663.18 | 5219663.18 | 5219663.18 | 5219663.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF/LPN/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:5219663.18, importe_modificado:5219663.18}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2078439/proyecto_FIN, 2078439/proyecto_PROCESO, 2078439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202079185 | Proyecto de inversión | 479332.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479332.81, modificado:303778.94}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 76930 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 76930 | S | 160 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA MINAS PALACIO INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL CHAMAPA, 53660 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE JORGE JIMENEZ CANTU Y CALLE JORGE JIMENEZ CANTU, CERRADA PRIMAVERA AVENIDA MINAS PALACIO INTERIOR S, lon:-99.25686169, lat:19.45648404}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 303778.94 | 303778.94 | 303778.94 | 303778.94 | 303778.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-AD/014/2022, contratista:DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:479143.17, importe_modificado:479143.17}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2079185/proyecto_FIN, 2079185/proyecto_INICIO, 2079185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202077668 | Proyecto de inversión | 171428.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171428.76, modificado:171428.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE TRIGUILLOS - 68791 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Alquisiras | 68791 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO TRIGUILLOS, 51883 TRIGUILLOS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO AL PUERTO Y CAMINO A RANCHO LOS PEREZ, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DEL POLIGONO DE LA LOCALIDAD EL PRIME, lon:-99.83576446, lat:18.76684037}} | 2022-07-18 | 2022-07-30 | 171245.48 | 171245.48 | 171245.48 | 171245.48 | 171245.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122520, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:171428.76, importe_modificado:171428.76}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2077668/proyecto_PROCESO, 2077668/proyecto_FIN, 2077668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202084074 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499501.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD MINA MÉXICO - 101455 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 101455 | S | 1550 | 1510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:PUEBLO MINA MÉXICO, 50903 MINA MÉXICO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE DENOMINADO LA LOMA A 100 MTS DE LA VIA DEL TREN. EN LA COMUNIDAD DE MINA MEXICO, lon:-99.73477054, lat:19.41393411}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 2499501.82 | 2499501.82 | 2499501.82 | 2499501.82 | 2499501.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-013/2022, contratista:ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:2499501.82, importe_modificado:2499501.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2280.0}} | {2084074/proyecto_INICIO, 2084074/proyecto_PROCESO, 2084074/proyecto_INICIO, 2084074/proyecto_PROCESO, 2084074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302102988 | Proyecto de inversión | 391870.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391870.91, modificado:390273.94}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SUR 94, COLONIA SAN AGUSTÍN, TERCERA SECCION. EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS - 168199 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ecatepec de Morelos | 168199 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SUR 94 COLONIA SAN AGUSTIN TERCERA SECCION, 55130 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE SANTA RITA Y AVENIDA CEGOR, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SUR 94 ENTRE CALLE SANTA RITA Y AVENIDA CEGAR, lon:-99.02945946, lat:19.53347783}} | 2022-09-05 | 2022-12-05 | 390273.94 | 390273.94 | 390273.94 | 390273.94 | 390273.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ECA-DDUOP/FISE-AD/2022-057, contratista:MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V., convocante:ECATEPEC DE MORELOS, monto:390273.94, importe_modificado:390273.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {2102988/proyecto_INICIO, 2102988/proyecto_FIN, 2102988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302102989 | Proyecto de inversión | 790241.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790241.44, modificado:788340.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LOURDES, COLONIA SAN AGUSTÍN, TERCERA SECCION, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS - 168249 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ecatepec de Morelos | 168249 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA LOURDES COLONIA SAN AGUSTIN TERCERA SECCION, 55130 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE SUR 54 Y CALLE SUR 58, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE AVENIDA LOURDES ENTRE CALLE SUR 54 Y CALLE SUR 58 EN LA , lon:-99.03715606, lat:19.52743028}} | 2022-09-05 | 2022-12-05 | 788340.8 | 788340.8 | 788340.8 | 788340.8 | 788340.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ECA-DDUOP/FISE-IR/2022-058, contratista:MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V., convocante:ECATEPEC DE MORELOS, monto:788340.8, importe_modificado:788340.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {2102989/proyecto_PROCESO, 2102989/proyecto_INICIO, 2102989/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302102992 | Proyecto de inversión | 1846700.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846700.33, modificado:1844197.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAN FELIPE Y SUR 76, COLONIA SAN AGUSTÍN, TERCERA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS - 168289 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ecatepec de Morelos | 168289 | S | 305 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.3, meta_modificada:350.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE Y SUR 76 COLONIA SAN AGUSTIN TERCERA SECCION, 55130 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE SUR 88 Y AVENIDA LA PIEDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE AVENIDA SAN FELIPE ENTRE CALLE SUR 88 Y C, lon:-99.03305073, lat:19.532199}} | 2022-09-05 | 2022-12-05 | 1844197.6 | 1844197.6 | 1844197.6 | 1844197.6 | 1844197.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ECA-DDUOP/FISE-IR/2022-059, contratista:MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V., convocante:ECATEPEC DE MORELOS, monto:1844197.6, importe_modificado:1844197.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.3}} | {2102992/proyecto_INICIO, 2102992/proyecto_FIN, 2102992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302102995 | Proyecto de inversión | 670604.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670604.81, modificado:669315.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SUR 96, COLONIA SAN AGUSTÍN, TERCERA SECCION, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS - 168354 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ecatepec de Morelos | 168354 | S | 115 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SUR 96 COLONIA SAN AGUSTIN TERCERA SECCION, 55130 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE AVENIDA SAN FELIPE Y AVENIDA LA PIEDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SUR 96 ENTRE AVENIDA SAN FELIPE Y AVENI, lon:-99.03041349, lat:19.53048906}} | 2022-09-05 | 2022-12-05 | 669315.42 | 669315.42 | 669315.42 | 669315.42 | 669315.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ECA-DDUOP/FISE-AD/2022-060, contratista:MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V., convocante:ECATEPEC DE MORELOS, monto:669315.42, importe_modificado:669315.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {2102995/proyecto_FIN, 2102995/proyecto_PROCESO, 2102995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103000 | Proyecto de inversión | 593721.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593721.02, modificado:593271.02}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN BLAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DEL FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN BLAS, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO, - 168461 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán | 168461 | S | 15000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD RANCHO SAN BLAS FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN BLAS, 54870 CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE RANCHO ALEGRE Y CALLE CARRETES, CALLE PROLONGACIÓN MATAMOROS LA UBICACIÓN DE LAS LAMPARAS SE DISTRIBUYEN EN TODO EL FRAC, lon:-99.15201369, lat:19.66192401}} | 2022-10-03 | 2022-11-16 | 593271.02 | 593271.02 | 593271.02 | 593271.02 | 593271.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAM/DGDM-DOP/AD-048/FISE-PP/CONTRATO-043/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLAD, S.A. DE C.V., convocante:CUAUTITLAN MEXICO, monto:393271.02, importe_modificado:393271.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:91.0}} | {2103000/proyecto_INICIO, 2103000/proyecto_FIN, 2103000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302102803 | Proyecto de inversión | 98581.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98581.28, modificado:98369.99}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CASO CLAVE 15EJN0015, AMECAMECA DE JUÁREZ LOCALIDAD DE AMECAMECA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE AMECAMECA. - 165071 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 165071 | S | 39 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.56, meta_modificada:68.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL SILVESTRE LÓPEZ INTERIOR SN SECTOR SECTOR SACROMONTE, 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRAY MARTIN DE VALENCIA, CALLE LA SOLEDAD EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CAL, lon:-98.77094833, lat:19.12687351}} | 2022-09-19 | 2022-11-16 | 98369.99 | 98369.99 | 98369.99 | 98369.99 | 98369.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/APAD-FISE-PP/001-003/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:511764.01, importe_modificado:511764.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.56}} | {2102803/proyecto_PROCESO, 2102803/proyecto_INICIO, 2102803/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103021 | Proyecto de inversión | 315367.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315367.36, modificado:315269.64}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN TABASCO DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 340, EN EL MUNICIPIO DE TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. - 169797 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temamatla | 169797 | S | 129 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN TABASCO INTERIOR SN PUEBLO TEMAMATLA, 56650 TEMAMATLA, TEMAMATLA MÉXICO ENTRE CALLE FERROCARRIL INTEROCEÁNICO Y PROLONGACION HERMENEGILDO GALEANA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA SE INICIARÁ LA AMPLIACIÓN DEL DREN, lon:-98.86694564, lat:19.19643707}} | 2022-10-07 | 2022-11-05 | 315269.64 | 315269.64 | 315269.64 | 315269.64 | 315269.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMA/DOPDUYE/IR/FISE/01/2022, contratista:URBANIZADORA VAZCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMAMATLA, monto:315269.64, importe_modificado:315269.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:340.0}} | {2103021/proyecto_PROCESO, 2103021/proyecto_INICIO, 2103021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103022 | Proyecto de inversión | 636209.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636209.9, modificado:635782.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO TURNO MATUTINO C.C.T. 15EJN0347Z1, TURNO VESPERTINO C.C.T. 15EIN4485B, UBICADO EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO E HUEHUETOCA. - 169840 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 169840 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:178.56, meta_modificada:178.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLO COLONIA HUEHUETOCA, 54680 HUEHUETOCA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE HORACIO ZUÑIGA Y PRIVADA LUIS ECHEVERRIA, SE UBICA ATRÁS DE LA CENTRAL HUEHUETOCA TELMEX SOBRE CALLE NIÑO ARTILLERO CASI ESQUINA CON HORAC, lon:-99.20214615, lat:19.83224143}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 635782.44 | 635782.44 | 635782.44 | 635782.44 | 635782.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-OPyMU/FISE-IR-063/2022, contratista:GRUPO JEMGO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, monto:635782.44, importe_modificado:635782.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:178.56}} | {2103022/proyecto_INICIO, 2103022/proyecto_FIN, 2103022/proyecto_PROCESO, 2103022/proyecto_FIN, 2103022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302102167 | Proyecto de inversión | 440543.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440543.34, modificado:437280.76}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS REYES Y EN CERRADA DE LOS REYES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN, MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 147575 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalmanalco | 147575 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:4, direccion:CALLE CALLE LOS REYES PUEBLO SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN, 56700 SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE AVELAR, CALLE CERRADA DE LOS REYES AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS REYES Y , lon:-98.80204005, lat:19.22022002}} | 2022-09-01 | 2022-10-28 | 437280.76 | 437280.76 | 437280.76 | 437280.76 | 437280.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/TLAL/DOP/IR/FISE/001/2022, contratista:Grupo Constructor FESHAR, S.A. de C.V., convocante:Ayuntamiento de Tlalmanalco, monto:437280.76, importe_modificado:437280.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2102167/proyecto_INICIO, 2102167/proyecto_FIN, 2102167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302102173 | Proyecto de inversión | 658648.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658648.82, modificado:658521.76}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN, CALLE MIGUEL ALEMAN, SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA, MUNICIPIO DE LERMA - 147857 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerma | 147857 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN PUEBLO SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA, 52054 SAN JUAN TLACOTOMPA (TLACOTOMPA), LERMA MÉXICO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TERCERA SECCIÓN, CARRETERA ATARASQUILLO - EL CHARCO AMPLIACIÓN DE ELECTR, lon:-99.45234807, lat:19.36423863}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 658521.76 | 658521.76 | 658521.76 | 658521.76 | 658521.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLER/1236/1122/01/AD/FISEP/22, contratista:EDIFICADORA MEXIQUENSE S.A DE C.V., convocante:LERMA, monto:658521.76, importe_modificado:658521.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2102173/proyecto_INICIO, 2102173/proyecto_PROCESO, 2102173/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302102181 | Proyecto de inversión | 950598.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950598.98, modificado:950394.06}} | REHABILITACION DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LEYES DE REFORMA, LOCALIDAD IXTAPALUCA, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 148313 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 148313 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 DE DICIEMBRE COLONIA GUADALUPANA, 56567 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 6 Y CALLE ORIENTE 5, CALLE AMAPOLA EL JARDIN DE NIÑOS SE UBICA EN AVENIDA 12 DE DICIEMBRE ENTRE ORIENTE 6 Y ORIENTE 5, lon:-98.91193452, lat:19.34020899}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 950394.06 | 950394.06 | 950394.06 | 950394.06 | 950394.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISE/IR/001/2022, contratista:CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:950394.06, importe_modificado:950394.06}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2102181/proyecto_PROCESO, 2102181/proyecto_FIN, 2102181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103039 | Proyecto de inversión | 711377.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711377.71, modificado:711135.8}} | AMPLIACION DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA C.C.T. 15DJN0311L, EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE MALINALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 171362 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Malinalco | 171362 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES 1928 INTERIOR SN BARRIO SAN MARTÍN, 52440 MALINALCO, MALINALCO MÉXICO ENTRE CALLE EL CHORRITO Y CALLE FINAL DE LA CALLE, CALLE DEMÉTRIO MARTÍNEZ INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA EL CUAL SE LOCAL, lon:-99.50359821, lat:18.94387843}} | 2022-09-12 | 2022-12-09 | 711135.8 | 711135.8 | 711135.8 | 711135.8 | 711135.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAL/DOPyDU/FISE/IR/C-01/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SEDAT S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MALINALCO, monto:711135.8, importe_modificado:711135.8}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2103039/proyecto_INICIO, 2103039/proyecto_PROCESO, 2103039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302102224 | Proyecto de inversión | 1312708.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312708.75, modificado:1312511.01}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA ISIDRO FABELA ALFARO NO. 0502 EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN RINCON DE SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE LUVIANOS - 151404 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 151404 | S | 121 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:464.12, meta_modificada:464.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:201, direccion:RANCHERIA SAN SEBASTIÁN (RINCÓN DE SAN SEBASTIÁN), 51440 SAN SEBASTIÁN (RINCÓN DE SAN SEBASTIÁN), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , LA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 80 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS LUIS NISHIZAHUA Y 100 ME, lon:-100.30511403, lat:18.90555428}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 1312511.01 | 1312511.01 | 1312511.01 | 1312511.01 | 1312511.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2022/FISE/01/IR, contratista:QUALITY DESIGN ARQUITECTURA+CONCEPTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LUVIANOS, monto:1312511.01, importe_modificado:1312511.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:464.12}} | {2102224/proyecto_FIN, 2102224/proyecto_INICIO, 2102224/proyecto_PROCESO, 2102224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302102545 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.499874209E7}} | REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AVENIDA JOAQUÍN ARCADIO PAGAZA SEGUNDA ETAPA, CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL MANGUITO, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO. - 158240 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Bravo | 158240 | S | 12309 | 11858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA JOAQUÍN ARCADIO PAGAZA INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 51200 VALLE DE BRAVO, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CALLE DEL CHORRO Y PRIVADA DE LA PAZ, CALLE RINCÓN DE SAN VICENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN AVENIDA JOAQUÍN ARCADIO PAGAZ, lon:-100.12967216, lat:19.1913307}} | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 14998742.09 | 14998742.09 | 14998742.09 | 14998742.09 | 14998742.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVB/CIOP/FISE/LPN/037/2022, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de VALLE DE BRAVO, monto:1.499874209E7, importe_modificado:1.499874209E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {2102545/proyecto_PROCESO, 2102545/proyecto_FIN, 2102545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103077 | Proyecto de inversión | 1021120.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021120.35, modificado:1015464.83}} | REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO C.C.T. 15DPR1522M, UBICADA EN AV. NECAXA NO. 30.COL. DIVISION DEL NORTE MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ - 172519 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalnepantla de Baz | 172519 | S | 674 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.22, meta_modificada:295.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA NECAXA 30 INTERIOR SN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 54190 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MEXICO - PACHUCA, CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS LA ENTRADA DEL PROYECTO SE ENCUENTR, lon:-99.09238092, lat:19.52038885}} | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 1015464.83 | 1015464.83 | 1015464.83 | 1015464.83 | 1015464.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLA/DOP/FISE/IR-060/2022, contratista:CONSTRUCTORA DEEP SOUTH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, monto:1755929.61, importe_modificado:1755929.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.22}} | {2103077/proyecto_INICIO, 2103077/proyecto_FIN, 2103077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103083 | Proyecto de inversión | 754120.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754120.34, modificado:740464.73}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ANTONIO CASO C.C.T. 15DPR1522M, UBICADA EN AV. NECAXA NO. 30. COL. DIVISION DEL NORTE, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ . - 172719 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalnepantla de Baz | 172719 | S | 674 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA NECAXA 30 INTERIOR SN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 54190 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MEXICO - PACHUCA, CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS LA ENTRADA DEL PROYECTO SE ENCUENTR, lon:-99.09234954, lat:19.52038979}} | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 740464.73 | 740464.73 | 740464.73 | 740464.73 | 740464.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLA/DOP/FISE/IR-060/2022, contratista:CONSTRUCTORA DEEP SOUTH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, monto:1755929.61, importe_modificado:1755929.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2103083/proyecto_INICIO, 2103083/proyecto_FIN, 2103083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302102860 | Proyecto de inversión | 920171.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920171.19, modificado:919210.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MATEO TLALCHICHILPAN, MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ. - 166232 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 166232 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:PUEBLO SAN MATEO TLALCHICHILPAN, 50904 SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE SIN NOMBRE. ENTRE LAS CALLES MANUEL AVILA CAMACHO Y LAZARO CARDENAS. A 250 MTS DEL , lon:-99.74837167, lat:19.34402466}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 919210.96 | 919210.96 | 919210.96 | 919210.96 | 919210.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISE/PP/IR-001/2022, contratista:CONSTRUCTORA TEXOPILLI, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:919210.96, importe_modificado:919210.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2102860/proyecto_PROCESO, 2102860/proyecto_INICIO, 2102860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302102679 | Proyecto de inversión | 354381.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354381.3, modificado:354272.31}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA HERIBERTO ENRIQUEZ EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA DEL RIO MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO - 161382 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya del Río | 161382 | S | 160 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA HERIBERTO HENRIQUEZ PUEBLO ALMOLOYA DEL RÍO, 52540 ALMOLOYA DEL RÍO, ALMOLOYA DEL RÍO MÉXICO ENTRE CALLE DR ARTURO LOPEZ DIAZ Y CALLE PASEO LAS ARBOLEDAS, CALLE QUINTA CERRADA HERIBERTO ENRIQUEZ LA CALLE PRIVADA , lon:-99.49044428, lat:19.16294847}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 354272.31 | 354272.31 | 354272.31 | 354272.31 | 354272.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-PP-IR-01-2022, contratista:DARCA ARQUITECTOS S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO, monto:354272.31, importe_modificado:354272.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2102679/proyecto_INICIO, 2102679/proyecto_FIN, 2102679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302102945 | Proyecto de inversión | 629499.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629499.26, modificado:628924.04}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE EL ORO, LOCALIDAD DE EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN, EN AVENIDA PRINCIPAL SIN NÚMERO - 167444 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Oro | 167444 | S | 847 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN, 50614 EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN, EL ORO MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA ESTACION TULTENANGO, CARRETERA AL AUDITORIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENAVENIDA PRINCIPAL SIN NUMERO, lon:-100.09107993, lat:19.83867816}} | 2022-08-02 | 2022-10-31 | 628924.04 | 628924.04 | 628924.04 | 628924.04 | 628924.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-IR/3-2022, contratista:BOMBEO E INFRAECTRUCTURA HIDRAULICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:628924.04, importe_modificado:628924.04}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2102945/proyecto_PROCESO, 2102945/proyecto_INICIO, 2102945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302102973 | Proyecto de inversión | 391870.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391870.91, modificado:390273.94}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SUR 92, COLONIA SAN AGUSTÍN, TERCERA SECCION, MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS - 167867 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ecatepec de Morelos | 167867 | S | 115 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SUR 92 COLONIA SAN AGUSTIN TERCERA SECCION, 55130 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE SANTA RITA Y AVENIDA CEGOR, LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE SUR 92 ENTRE SANTA RITA Y AV. CEGOR EN LA COLONA SAN, lon:-99.02984933, lat:19.53347833}} | 2022-09-05 | 2022-12-05 | 390273.94 | 390273.94 | 390273.94 | 390273.94 | 390273.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ECA-DDUOP/FISE-AD/2022-056, contratista:MARTINEZ VILLEGAS S.A. DE C.V., convocante:ECATEPEC DE MORELOS, monto:390273.94, importe_modificado:390273.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {2102973/proyecto_PROCESO, 2102973/proyecto_FIN, 2102973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126052 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999750.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 5 DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 24 DE JUNIO EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 190254 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190254 | S | 210 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:74, direccion:CALLE 5 DE MAYO 10 DE MAYO Y 24 DE JUNIO BARRIO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN, 50866 SOLALPAN 1RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE AVENIDA SOLALPAN Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE XOTHE EL PROYECTO SE UBICA EN TRES TRAMOS EL PRIMERO EN LA , lon:-99.5781719, lat:19.48603792}} | 2022-08-25 | 2022-11-25 | 999750.85 | 999750.85 | 999750.85 | 999750.85 | 999750.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120752, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:885487.91, importe_modificado:885487.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2050.0}} | {2126052/proyecto_INICIO, 2126052/proyecto_PROCESO, 2126052/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126061 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449619.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AL PUENTE XOTHE EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 190301 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190301 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:74, direccion:CALLE A PUENTE XOTHE PUEBLO ENTHAVI, 50865 SOLALPAN 1RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA SOLALPAN, AVENIDA EL FRESNO EL PROYECTO SE UBICA EN EL PARAJE DEL PUENTE XOTHE PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD, lon:-99.57837972, lat:19.49096073}} | 2022-08-25 | 2022-09-30 | 449619.29 | 449619.29 | 449619.29 | 449619.29 | 449619.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120753, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:323756.25, importe_modificado:323756.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:680.0}} | {2126061/proyecto_PROCESO, 2126061/proyecto_INICIO, 2126061/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302109440 | Proyecto de inversión | 714285.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714285.71, modificado:712291.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, MARIANO RIVA PALACIO, LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 114898 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Toluca | 114898 | S | 5100 | 3400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE OTOMIES COLONIA BARRIOS TRADICIONALES, 50040 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE TOLOTZIN Y CALLE ANDADOR DE SAN LUIS OVISPO, LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE OTOMIES ENTRE CALLE TOLOTZIN Y CALLE ANDADOR DE SA, lon:-99.66016752, lat:19.29920285}} | 2022-07-25 | 2022-09-23 | 712291 | 712291 | 712291 | 712291 | 712291 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FISMDF-22/AD-031/2022, contratista:GRUPO EMPRESARIAL G&C VALISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:712291.09, importe_modificado:712291.09}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2109440/proyecto_INICIO, 2109440/proyecto_PROCESO, 2109440/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128124 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598435.16}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA ASENTAMIENTO ENTHAVI 3RA SECCIÓN OJO DE AGUA - 200818 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 200818 | S | 180 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:75, direccion:CALLE SIERRA CATEDRAL PUEBLO ENTHAVI 3RA SECCIÓN OJO DE AGUA, 50865 ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE SIERRA CATEDRAL Y CALLE DEL PEDREGAL, CALLE DEL PEDREGAL LA OBRA SE REALIZARA EN UN TERRENO QUE SE, lon:-99.56717492, lat:19.50403703}} | 2022-08-06 | 2022-09-19 | 598435.16 | 598435.16 | 598435.16 | 598435.16 | 598435.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-55/2022, contratista:LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:598435.16, importe_modificado:598435.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:67.0}} | {2128124/proyecto_PROCESO, 2128124/proyecto_INICIO, 2128124/proyecto_PROCESO, 2128124/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125372 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4098415.12}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, AMECAMECA DE JUÁREZ, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ - 187123 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 187123 | S | 450 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.25, meta_modificada:891.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN SECCION SECTOR SACROMONTE, 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE FRAY MARTIN VALENCIA Y CALLE PARQUE NACIONAL, CALLE SOLEDAD EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP AMECAMECA DE , lon:-98.77127636, lat:19.12520857}} | 2022-09-21 | 2022-11-21 | 4098415.12 | 4098415.12 | 4098415.12 | 4098415.12 | 4098415.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPN-AME/FBANOBRAS/001/2022, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:4098415.12, importe_modificado:4098415.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:891.25}} | {2125372/proyecto_INICIO, 2125372/proyecto_FIN, 2125372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126193 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598896.95}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SAN LORENZO SAN PEDRO ARRIBA EN TEMOAYA LOCALIDAD CAMPAMENTO KILÓMETRO 48 - 190805 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190805 | S | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:47, direccion:CALLE SAN LORENZO - SAN PEDRO ARRIBA PUEBLO CAMPAMENTO KILOMETRO 48, 50874 CAMPAMENTO KILÓMETRO 48, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL CAMPAMENTO C.F.E. Y CALLE LA LOMA, CALLE A MAGDALENA TENEXPAN EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE Q, lon:-99.57113734, lat:19.455756}} | 2022-08-29 | 2022-10-31 | 598896.95 | 598896.95 | 598896.95 | 598896.95 | 598896.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:356077.19, importe_modificado:356077.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {2126193/proyecto_INICIO, 2126193/proyecto_PROCESO, 2126193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126563 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499209.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MATEO TLALCHICHILPAN - 192687 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 192687 | S | 2534 | 2520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2349.0, meta_modificada:2349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:PUEBLO SAN MATEO TLALCHICHILPAN, 50904 SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CIRCUITO NORTE DE SAN MATEO. INICIANDO EN EL CRUCE CON CAMINO REAL EN LA COMUNIDAD DE SAN, lon:-99.75812451, lat:19.34368662}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 2499209.3 | 2499209.3 | 2499209.3 | 2499209.3 | 2499209.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-022/2022, contratista:CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:2499209.3, importe_modificado:2499209.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2349.0}} | {2126563/proyecto_INICIO, 2126563/proyecto_PROCESO, 2126563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127758 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:798426.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 199049 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 199049 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:206.25, meta_modificada:206.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:29, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JORGE JIMENEZ CANTU, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE LUIS DONALDO CO, lon:-99.58089199, lat:19.48392649}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 798426.61 | 798426.61 | 798426.61 | 798426.61 | 798426.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-68/2022, contratista:LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:798426.6, importe_modificado:798426.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:206.25}} | {2127758/proyecto_INICIO, 2127758/proyecto_PROCESO, 2127758/proyecto_INICIO, 2127758/proyecto_FIN, 2127758/proyecto_PROCESO, 2127758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126586 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2498894.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO SAN PEDRO LA CONCEPCIÓN - 192891 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 192891 | S | 1805 | 1790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2349.0, meta_modificada:2349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:BARRIO SAN PEDRO, 50903 BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DEL PARAJE LA NOPALERA HACIA EL CERRO OJO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BAR, lon:-99.76361023, lat:19.36520986}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 2498894.33 | 2498894.33 | 2498894.33 | 2498894.33 | 2498894.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-023/2022, contratista:PIXCAMEX INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:2498894.33, importe_modificado:2498894.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2349.0}} | {2126586/proyecto_INICIO, 2126586/proyecto_PROCESO, 2126586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125985 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998751.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO A LA PRIMARIA Y CALLE LA CURVA EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 190000 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190000 | S | 120 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:46, direccion:CALLE A LA PRIMARIA Y LA CURVA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 50869 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE AGUA BLANCA Y CALLE A ENTHAVI, CALLE A JIQUIPILCO EL VIEJO EL PROYECTO SE UBICA EN DOS CALLES EL PRIMER T, lon:-99.56092378, lat:19.52371073}} | 2022-09-12 | 2022-12-09 | 998751.99 | 998751.99 | 998751.99 | 998751.99 | 998751.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:726161.18, importe_modificado:726161.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1800.0}} | {2125985/proyecto_INICIO, 2125985/proyecto_PROCESO, 2125985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125988 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999999.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS MOVIMIENTO JUVENTUD EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI 2DA SECCIÓN - 190006 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190006 | S | 125 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:10, direccion:CALLE NIGI PUEBLO ENTHAVI 2DA SECCIÓN, 50865 ENTHAVI, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE MOVIMIENTO JUVENTUD Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE IGNACIO ALLENDE EL PROYECTO SE UBICA DONDE HACEN INTERSECCION LAS CALLE NIGI Y MOVIMIENT, lon:-99.57391789, lat:19.5088217}} | 2022-07-27 | 2022-08-27 | 999999.78 | 999999.78 | 999999.78 | 999999.78 | 999999.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-67/2022, contratista:EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:999999.78, importe_modificado:999999.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:366.0}} | {2125988/proyecto_PROCESO, 2125988/proyecto_FIN, 2125988/proyecto_INICIO, 2125988/proyecto_FIN, 2125988/proyecto_INICIO, 2125988/proyecto_PROCESO, 2125988/proyecto_FIN, 2125988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125990 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:394505.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LA PIEDAD Y CALLE LOS PINOS EN TEMOAYA LOCALIDAD LA CAÑADA - 190020 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190020 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:CALLE LA PIEDAD Y LOS PINOS PUEBLO LA CAÑADA, 50863 LA CAÑADA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LA LOMA Y CALLE LA JOYA, CAMINO A PATHE EL PROYECTO SE UBICA EN DOS TRAMOS EL PRIMERO EN LA CALLE LA PIEDAD QUE SE UBICA JUNTO AL PUENT, lon:-99.5953324, lat:19.48280411}} | 2022-08-29 | 2022-10-30 | 394505.15 | 394505.15 | 394505.15 | 394505.15 | 394505.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:326385.64, importe_modificado:326385.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}} | {2125990/proyecto_INICIO, 2125990/proyecto_PROCESO, 2125990/proyecto_INICIO, 2125990/proyecto_PROCESO, 2125990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125993 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998651.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PARAJE EL PEDREGAL EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA ALTA - 190031 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190031 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:CALLE EL PEDREGAL PUEBLO LOMA ALTA, 50860 LOMA ALTA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA A JIQUIPILCO EL VIEJO Y CALLE A LA LOMA, CALLE AL PANTEON MUNICIPAL EL PROYECTO SE UBICA EN EL PARAJE EL PEDREGAL EL CUAL SE ACCEDE DESDE LA CA, lon:-99.60844535, lat:19.4773691}} | 2022-08-29 | 2022-11-08 | 998651.61 | 998651.61 | 998651.61 | 998651.61 | 998651.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120748, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:722576.64, importe_modificado:722576.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1820.0}} | {2125993/proyecto_INICIO, 2125993/proyecto_PROCESO, 2125993/proyecto_INICIO, 2125993/proyecto_PROCESO, 2125993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127789 | Proyecto de inversión | 1228798.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228798.44, modificado:1228798.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 199321 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 199321 | S | 218 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.32, meta_modificada:1102.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA - EL ORO - BARRIO FUNDEREJE EL DEPOSITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 BARRIO FUNDEREJE EL DEPÓSITO, 50676 BARRIO FUNDEREJE EL DEPÓSITO, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE Y , EL P, lon:-100.159941, lat:19.500723}} | 2022-09-02 | 2022-09-21 | 1228798.41 | 1228798.41 | 1228798.41 | 1228798.41 | 1228798.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 2022/24, contratista:GRUPO MASA INGENIERÍA + CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, monto:1228798.41, importe_modificado:1228798.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.32}} | {2127789/proyecto_INICIO, 2127789/proyecto_FIN, 2127789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125831 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599559.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA TRINIDAD EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA - 189238 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 189238 | S | 165 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:75, direccion:CALLE LA TRINIDAD PUEBLO ENTHAVI 3RA SECCIÓN OJO DE AGUA, 50865 ENTHAVI 3RA. SECCIÓN OJO DE AGUA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SIERRA CATEDRAL, CALLE LOMA DEL PEDREGAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE , lon:-99.56457899, lat:19.50564744}} | 2022-08-25 | 2022-11-18 | 599559.58 | 599559.58 | 599559.58 | 599559.58 | 599559.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120725, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:510716.6, importe_modificado:510716.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1140.0}} | {2125831/proyecto_INICIO, 2125831/proyecto_PROCESO, 2125831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127392 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499132.94}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO ASENTAMIENTO MOLINO ABAJO - 197078 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 197078 | S | 200 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:17, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO MOLINO ABAJO, 50886 MOLINO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALZADA SAN LORENZO Y CALLE LA PILA, CALLE REVOLUCIÓN EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA A 150 ME, lon:-99.59966161, lat:19.45899244}} | 2022-08-29 | 2022-11-29 | 499132.94 | 499132.94 | 499132.94 | 499132.94 | 499132.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:276797.59, importe_modificado:276797.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2127392/proyecto_INICIO, 2127392/proyecto_PROCESO, 2127392/proyecto_FIN, 2127392/proyecto_PROCESO, 2127392/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125843 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199941.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLES PIRÁMIDES DE AZCAPOTZALCO Y PIRÁMIDES DE ACALHUACÁN Y CALLE CAMINO A LA SEGUNDA SECCIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO - 189288 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 189288 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:CALLE PIRAMIDES DE AZCAPOTZALCO PIRAMIDES DE ACALHUACAN Y CALLE CAMINO A LA SEGUNDA SECCIÓN PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE ZACANUATL Y CALLE CHICHEN ITZA, CALLE CAÑO REGADOR EL, lon:-99.57637785, lat:19.51040997}} | 2022-08-25 | 2022-11-20 | 1199941.36 | 1199941.36 | 1199941.36 | 1199941.36 | 1199941.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120726, contratista:, convocante:MTEM850101DA1, monto:1022891.41, importe_modificado:1022891.41}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129858, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:5974.0, importe_modificado:5974.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:154523.92, importe_modificado:154523.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2300.0}} | {2125843/proyecto_INICIO, 2125843/proyecto_FIN, 2125843/proyecto_PROCESO, 2125843/proyecto_FIN, 2125843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127406 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499407.22}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL RIO A LA IGLESIA EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN - 197144 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 197144 | S | 200 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:16, direccion:CALLE DEL RIO A LA IGLESIA PUEBLO LA MAGDALENA TENEXPAN, 50874 LA MAGDALENA TENEXPAN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE LIBRAMIENTO EL PROYECTO SE UBICA A 20 METROS DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE L, lon:-99.58868947, lat:19.46348717}} | 2022-08-24 | 2022-11-29 | 499407.22 | 499407.22 | 499407.22 | 499407.22 | 499407.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:280786.49, importe_modificado:280786.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:650.0}} | {2127406/proyecto_INICIO, 2127406/proyecto_FIN, 2127406/proyecto_PROCESO, 2127406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125861 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599323.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE GILBERTO DE LA CRUZ EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO 1A. SECCIÓN - 189385 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 189385 | S | 190 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:CALLE GILBERTO DE LA CRUZ PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE LA GAURDERIA Y CARRETERA A LA CAÑADA, CARRETERA A LA CAÑADA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE GILBERTO DE LA CRUZ , lon:-99.5833355, lat:19.51297354}} | 2022-08-25 | 2022-10-23 | 599323.49 | 599323.49 | 599323.49 | 599323.49 | 599323.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120727, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:525768.52, importe_modificado:525768.52}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129863, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:67580.97, importe_modificado:67580.97}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129865, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:5974.0, importe_modificado:5974.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1100.0}} | {2125861/proyecto_INICIO, 2125861/proyecto_PROCESO, 2125861/proyecto_INICIO, 2125861/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125872 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749661.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LAS FLORES EN TEMOAYA LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA - 189432 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 189432 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:56, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO TIERRA BLANCA, 50863 TIERRA BLANCA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE A LA JOYA, CAMINO A VISTA HERMOSA EL PROYECTO SE UBICA JIQUIPILCO EL VIEJO 3A SECCIÓN O TIERRA BLANCA EN LA CALLE LAS, lon:-99.58986756, lat:19.50491021}} | 2022-08-29 | 2022-11-06 | 749661.16 | 749661.16 | 749661.16 | 749661.16 | 749661.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120728, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:677241.22, importe_modificado:677241.22}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129870, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:66445.96, importe_modificado:66445.96}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:5974.0, importe_modificado:5974.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1570.0}} | {2125872/proyecto_PROCESO, 2125872/proyecto_INICIO, 2125872/proyecto_PROCESO, 2125872/proyecto_INICIO, 2125872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127428 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199702.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO A RANCHO VIEJO, PRIMERA ETAPA EN TEMOAYA LOCALIDAD CERRITO DEL PANAL ASENTAMIENTO CERRITO DEL PANAL - 197234 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 197234 | S | 190 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A RANCHO VIEJO PUEBLO CERRITO DEL PANAL, 50864 CERRITO DEL PANAL, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LA PRESA Y CARRETERA TEMOAYA - SAN JUAN JIQUIPILCO, CAMINO A LA SECUNDARIA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE CONDU, lon:-99.61034816, lat:19.49889169}} | 2022-07-18 | 2022-10-18 | 1199702.48 | 1199702.48 | 1199702.48 | 1199702.48 | 1199702.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-47/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1199702.48, importe_modificado:1199702.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {2127428/proyecto_PROCESO, 2127428/proyecto_INICIO, 2127428/proyecto_PROCESO, 2127428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125886 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499350.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AVENIDA SAN LORENZO SAN PEDRO ARRIBA EN TEMOAYA LOCALIDAD CAMPAMENTO KILÓMETRO 48 - 189493 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 189493 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:47, direccion:AVENIDA SAN LORENZO - SAN PEDRO ARRIBA PUEBLO CAMPAMENTO KILOMETRO 48, 50874 CAMPAMENTO KILÓMETRO 48, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A MAGDALENA TENEXPAN Y CALLE A CAMPAMENTO C.F.E., CALLE A SAN MATEO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL , lon:-99.56870371, lat:19.44591554}} | 2022-08-29 | 2022-10-17 | 499350.86 | 499350.86 | 499350.86 | 499350.86 | 499350.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120729, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:362980.98, importe_modificado:362980.98}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:5974.0, importe_modificado:5974.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:70922.62, importe_modificado:70922.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}} | {2125886/proyecto_INICIO, 2125886/proyecto_FIN, 2125886/proyecto_PROCESO, 2125886/proyecto_FIN, 2125886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125894 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:692552.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 21 DE MARZO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL 3A. SECCIÓN - 189528 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 189528 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:27, direccion:CALLE 21 DE MARZO Y 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN LORENZO OYAMEL, 50870 SAN LORENZO OYAMEL, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA DEL CANAL Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE 5 DE FEBRERO EL PROYECTO SE UBICA EN DOS TRAMOS LOS CUALES SE ACC, lon:-99.58334877, lat:19.43059108}} | 2022-08-29 | 2022-11-25 | 692552.49 | 692552.49 | 692552.49 | 692552.49 | 692552.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120730, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:507711.76, importe_modificado:507711.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1300.0}} | {2125894/proyecto_INICIO, 2125894/proyecto_PROCESO, 2125894/proyecto_INICIO, 2125894/proyecto_PROCESO, 2125894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125905 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79431.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE FRENTE A LA PRIMARIA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO 2A. SECCIÓN - 189589 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 189589 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:29, direccion:CALLE FRENTE A LA PRIMARIA PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LOMA LARGA, CALLE JUAN ALDAMA EL PROYECTO SE UBICA EN UNA CALLE QUE SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA P, lon:-99.5805422, lat:19.48715266}} | 2022-08-29 | 2022-09-18 | 79431.97 | 79431.97 | 79431.97 | 79431.97 | 79431.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:58443.93, importe_modificado:58443.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.0}} | {2125905/proyecto_INICIO, 2125905/proyecto_FIN, 2125905/proyecto_PROCESO, 2125905/proyecto_FIN, 2125905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125913 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599136.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PARAJES LOMA DEL FRIJOL Y KM 48 EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 1A. SECCIÓN - 189633 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 189633 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:66, direccion:CALLE LOMA DEL FRIJOL Y KM 48 PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 1RA. SECCIÓN, 50867 SAN PEDRO ARRIBA 1RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A CAMPAMENTO KM 48 Y CALLE A CAMPAMENTO KM 48, CALLE LA CRUZ EL PROYECTO SE UBICA EN DOS TRAMOS, lon:-99.56777719, lat:19.47524528}} | 2022-08-29 | 2022-10-10 | 599136.6 | 599136.6 | 599136.6 | 599136.6 | 599136.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120732, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:443370.91, importe_modificado:443370.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1090.0}} | {2125913/proyecto_INICIO, 2125913/proyecto_PROCESO, 2125913/proyecto_FIN, 2125913/proyecto_PROCESO, 2125913/proyecto_FIN, 2125913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125926 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599904.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PARAJE DE GUADALUPE Y LA MINA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 1A. SECCIÓN - 189676 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 189676 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:30, direccion:CALLE PARAJE DE GUADALUPE Y LA MINA PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 1RA. SECCIÓN, 50867 SAN PEDRO ARRIBA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA AL CENTRO CEREMONIAL Y CALLE AL PANTEON MUNICIPAL, CAMINO A SAN PEDRO ABAJO EL PROYECTO SE UBICA E, lon:-99.56537067, lat:19.48654611}} | 2022-08-29 | 2022-10-10 | 599904.33 | 599904.33 | 599904.33 | 599904.33 | 599904.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:440768.85, importe_modificado:440768.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:990.0}} | {2125926/proyecto_INICIO, 2125926/proyecto_PROCESO, 2125926/proyecto_INICIO, 2125926/proyecto_PROCESO, 2125926/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125579 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999208.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LA NUEVA BRECHA EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 2A. SECCION - 188033 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 188033 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:10, direccion:CALLE LA NUEVA BRECHA PUEBLO ENTHAVI, 50865 ENTHAVI, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LA NUEVA BRECHA UNO Y CALLE LA PESCA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL PROYECTO SE UBICA A 100 METROS DE LA IGLESIA SAN FELIPE Y A 200 METROS EN DIRECCIÓN, lon:-99.57249533, lat:19.50500164}} | 2022-08-23 | 2022-11-30 | 999208.69 | 999208.69 | 999208.69 | 999208.69 | 999208.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120723, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:881550.73, importe_modificado:881550.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2000.0}} | {2125579/proyecto_INICIO, 2125579/proyecto_PROCESO, 2125579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125930 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999316.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO AL MONTÓN DE TIERRA, PARAJE EL ARENAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 2A. SECCIÓN - 189706 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 189706 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:67, direccion:CALLE AL MONTON DE TIERRA PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN, 50867 SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE PUENTE ROTO Y CALLE REFORMA, CALLE EL ARENAL EL PROYECTO SE UBICA LA CALLE AL MONTON DE TIERRA DEL , lon:-99.55412315, lat:19.48942626}} | 2022-08-24 | 2022-10-26 | 999316.21 | 999316.21 | 999316.21 | 999316.21 | 999316.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:447375.35, importe_modificado:447375.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1890.0}} | {2125930/proyecto_INICIO, 2125930/proyecto_PROCESO, 2125930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125939 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799946.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE REFORMA SUR EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 5A. SECCIÓN SAN LORENCITO - 189745 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 189745 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1455.0, meta_modificada:1455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:54, direccion:CALLE REFORMA SUR PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECCIÓN SAN LORENCITO, 50867 SAN PEDRO ARRIBA 5TA. SECCIÓN (SAN LORENCITO), TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE EL TEPOZAN Y CALLE LA RAYA, CALLE LA LOMA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE REF, lon:-99.55956784, lat:19.47796621}} | 2022-08-24 | 2022-10-12 | 799946.82 | 799946.82 | 799946.82 | 799946.82 | 799946.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:590418.46, importe_modificado:590418.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1455.0}} | {2125939/proyecto_INICIO, 2125939/proyecto_PROCESO, 2125939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125945 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799590.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DE ACCESO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 6A. SECCIÓN - 189787 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 189787 | S | 160 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL DE ACCESO PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 6TA. SECCIÓN, 50868 SAN PEDRO ARRIBA 6TA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE AL BOFE Y CARRETERA AL CENTRO CEREMONIAL OTOMI, CALLE LOS CORRALES EL PROYECTO SE UBICA EN EL ACCES, lon:-99.54440097, lat:19.51281114}} | 2022-08-29 | 2022-10-17 | 799590.42 | 799590.42 | 799590.42 | 799590.42 | 799590.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120736, contratista:, convocante:MTEM850101DA1, monto:590312.05, importe_modificado:590312.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1470.0}} | {2125945/proyecto_PROCESO, 2125945/proyecto_INICIO, 2125945/proyecto_PROCESO, 2125945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125606 | Proyecto de inversión | 189351.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189351.44, modificado:187084.66}} | MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD DIF ESTANCIA INFANTIL SAN RAFAEL - 188168 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 188168 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL FLORES INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL COACALCO, 55719 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE GERMAN GARCIA Y CALLE GABINO HERNANDEZ, CALLE MIGUEL FLORES LA ESTANCIA INFANTIL SE ENCUENTRA, lon:-99.08205, lat:19.65009}} | 2022-09-09 | 2022-10-08 | 187084.66 | 187084.66 | 187084.66 | 187084.66 | 187084.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FISMDF/007-22, contratista:ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:187084.66, importe_modificado:187084.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2125606/proyecto_INICIO, 2125606/proyecto_FIN, 2125606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125950 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799978.49}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO REAL EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA - 189845 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 189845 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:61, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA, 50890 COLONIA EMILIANO ZAPATA (EJIDO SANTIAGO TEMOAYA), TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CERRADA DE CAMINO REAL, CAMINO A SAN DIEGO ALCALA EL PROYECTO , lon:-99.62010657, lat:19.46733225}} | 2022-07-13 | 2022-08-13 | 799978.49 | 799978.49 | 799978.49 | 799978.49 | 799978.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-66/2022, contratista:MANUEL MARTINEZ ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:799978.87, importe_modificado:799978.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2125950/proyecto_INICIO, 2125950/proyecto_PROCESO, 2125950/proyecto_FIN, 2125950/proyecto_INICIO, 2125950/proyecto_PROCESO, 2125950/proyecto_FIN, 2125950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125960 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399629.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LÍMITE CON EMILIANO ZAPATA EN TEMOAYA LOCALIDAD SILVERIO GALICIA GARCÍA - 189877 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 189877 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:64, direccion:CALLE LIMITE CON EMILIANO ZAPATA PUEBLO SILVERIO GALICIA GARCÍA, 50890 SILVERIO GALICIA GARCÍA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A PATHE Y CALLE A LA PRESA, CALLE A DOLORES EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE LIMITE CON EMILIANO ZAPATA , lon:-99.62947104, lat:19.43803048}} | 2022-09-03 | 2022-10-08 | 399629.15 | 399629.15 | 399629.15 | 399629.15 | 399629.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120737, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:247646.47, importe_modificado:247646.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:717.0}} | {2125960/proyecto_PROCESO, 2125960/proyecto_INICIO, 2125960/proyecto_PROCESO, 2125960/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125966 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698371.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRINCIPAL LÁZARO CÁRDENAS BARRIO DE SAN LUCAS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ LAS LOMAS - 189921 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 189921 | S | 254 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:45, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO SAN LUCAS, 50894 SAN LUCAS, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LA MINA Y CARRETERA DEL CANAL, CAMINO A SAN JOSE EL PROYECTO SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN LUCAS DE SAN JOSÉ LAS LOMAS SOBRE LA CALLE LAZARO C, lon:-99.65977011, lat:19.47741419}} | 2022-08-29 | 2022-10-29 | 698371.56 | 698371.56 | 698371.56 | 698371.56 | 698371.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120739, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:520378.69, importe_modificado:520378.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1400.0}} | {2125966/proyecto_INICIO, 2125966/proyecto_PROCESO, 2125966/proyecto_INICIO, 2125966/proyecto_PROCESO, 2125966/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125973 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449316.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PARAJE CORRAL DE PIEDRA EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ - 189943 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 189943 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:48, direccion:CALLE CORRAL DE PIEDRA COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ, 50868 COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LA ESONDIDA Y CALLE AL JARDIN DE NIÑOS, CARRETERA AL CENTRO CEREMONIAL OTOMI EL PROYECTO SE UBICA EN EL, lon:-99.52909031, lat:19.52796632}} | 2022-08-29 | 2022-10-03 | 449316.12 | 449316.12 | 449316.12 | 449316.12 | 449316.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:332186.15, importe_modificado:332186.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:822.0}} | {2125973/proyecto_INICIO, 2125973/proyecto_PROCESO, 2125973/proyecto_INICIO, 2125973/proyecto_PROCESO, 2125973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126068 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999412.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGUITO ASENTAMIENTO TLALTENANGUITO - 190320 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190320 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:35, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO TLALTENANGUITO, 50866 TLALTENANGUITO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LIBRAMIENTO, CAMINO A LUIS DONALDO COLOSIO EL PROYECTO SE UBICA EN VARIAS CALLES EN EL PARAJE LOMA DEL CABAL, lon:-99.58269747, lat:19.50298396}} | 2022-09-26 | 2022-12-04 | 999412.94 | 999412.94 | 999412.94 | 999412.94 | 999412.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120754, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:722706.49, importe_modificado:722706.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1800.0}} | {2126068/proyecto_INICIO, 2126068/proyecto_FIN, 2126068/proyecto_PROCESO, 2126068/proyecto_FIN, 2126068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126070 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999003.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE EL CAPULÍN EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ARRIBA - 190326 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190326 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1780.0, meta_modificada:1780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:34, direccion:CALLE EL CAPULIN BARRIO TLALTENANGO ARRIBA, 50850 TLALTENANGO ARRIBA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALZADA DEL PANTEON Y CALLE DE LA CLINICA, CALLE A SAN PEDRO ABAJO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE EL CAPULIN EN EL PARAJE DEL PANTEON , lon:-99.59088508, lat:19.47719287}} | 2022-08-29 | 2022-11-27 | 999003.57 | 999003.57 | 999003.57 | 999003.57 | 999003.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120755, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:734499.01, importe_modificado:734499.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1780.0}} | {2126070/proyecto_INICIO, 2126070/proyecto_FIN, 2126070/proyecto_PROCESO, 2126070/proyecto_FIN, 2126070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126073 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799574.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PARAJE LA LADERA EN TEMOAYA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 190330 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190330 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:68, direccion:CALLE LA LADERA BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 50866 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A JIQUIPILCO EL VIEJO Y CALLE A ZANJA VIEJA, CALLE A ENTHAVI EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE LA LADERA LA CU, lon:-99.57864168, lat:19.50428147}} | 2022-08-29 | 2022-11-20 | 799574.72 | 799574.72 | 799574.72 | 799574.72 | 799574.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120756, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:584125.25, importe_modificado:584125.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1410.0}} | {2126073/proyecto_PROCESO, 2126073/proyecto_INICIO, 2126073/proyecto_PROCESO, 2126073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126076 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1197324.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AVENIDA INDEPENDENCIA EN TEMOAYA LOCALIDAD EJIDO DE TABORDA - 190334 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190334 | S | 350 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:32, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA EJIDO TABORDA, 50896 EJIDO DE TABORDA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE TABORDA, CARRETERA DEL CANAL EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA QUE ES EL ACCESO PRINCIPAL DE LA C, lon:-99.70153936, lat:19.45120333}} | 2022-09-12 | 2022-12-15 | 1197324.93 | 1197324.93 | 1197324.93 | 1197324.93 | 1197324.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:31253.3, importe_modificado:31253.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2200.0}} | {2126076/proyecto_INICIO, 2126076/proyecto_PROCESO, 2126076/proyecto_FIN, 2126076/proyecto_INICIO, 2126076/proyecto_PROCESO, 2126076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126078 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699673.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA AL PANTEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN 1A. Y 2A. SECCIÓN - 190349 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190349 | S | 160 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:16, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA AL PANTEON PUEBLO LA MAGDALENA TENEXPAN, 50874 LA MAGDALENA TENEXPAN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE TEMOAYA Y CALLE A LA PRIMARIA, CALLE A LA SEGUNDA SECCIÓN EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE , lon:-99.58732399, lat:19.46242823}} | 2022-08-25 | 2022-11-15 | 699673.64 | 699673.64 | 699673.64 | 699673.64 | 699673.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:653665.85, importe_modificado:653665.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1800.0}} | {2126078/proyecto_INICIO, 2126078/proyecto_PROCESO, 2126078/proyecto_FIN, 2126078/proyecto_PROCESO, 2126078/proyecto_FIN, 2126078/proyecto_PROCESO, 2126078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126083 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699412.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE AMADO NERVO EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN 3A. Y 4A. SECCIÓN - 190377 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190377 | S | 205 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:78, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA Y AMADO NERVO PUEBLO LA MAGDALENA TENEXPAN 3RA. SECCIÓN, 50886 LA MAGDALENA TENEXPAN 3RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALZADA SAN LORENZO Y CALLE DE LA REFACCIONARIA, CALLE LIBRAMIENTO EL PROYECTO SE UBIC, lon:-99.59086339, lat:19.45113403}} | 2022-08-26 | 2022-11-25 | 699412.38 | 699412.38 | 699412.38 | 699412.38 | 699412.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120758, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:634093.39, importe_modificado:634093.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1800.0}} | {2126083/proyecto_INICIO, 2126083/proyecto_PROCESO, 2126083/proyecto_INICIO, 2126083/proyecto_PROCESO, 2126083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128010 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399905.35}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE DE ACCESO A LA CUARCHEZA EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 200324 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 200324 | S | 280 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:CALLE DE ACCESO A LA CUARCHEZA PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE ACCESO A LA CUARCHEZA Y CALLE TEOTIHUACAN, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE ACCESO A LA CUARCHEZA A 100 ME, lon:-99.57649343, lat:19.5185478}} | 2022-08-20 | 2022-10-05 | 399905.35 | 399905.35 | 399905.35 | 399905.35 | 399905.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-52/2022, contratista:LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:399905.35, importe_modificado:399905.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2128010/proyecto_PROCESO, 2128010/proyecto_INICIO, 2128010/proyecto_PROCESO, 2128010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126090 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999708.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE PARAJE LOMA OLVIDADA EN TEMOAYA LOCALIDAD RANCHERÍA LAS LOMAS - 190391 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190391 | S | 185 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:39, direccion:CALLE LOMA OLVIDADA RANCHERIA LAS LOMAS, 50895 RANCHERÍA LAS LOMAS, TEMOAYA MÉXICO ENTRE BRECHA SACACOSECHA Y CALLE A SAN JOSE LAS LOMAS, BRECHA DE LA PRESA EL PROYECTO SE UBICA EN EL PARAJE DE LOMA OLVIDADA A 100 METROS DE LA , lon:-99.68366409, lat:19.49774537}} | 2022-08-29 | 2022-11-15 | 999708.1 | 999708.1 | 999708.1 | 999708.1 | 999708.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120760, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:735960.54, importe_modificado:735960.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1700.0}} | {2126090/proyecto_INICIO, 2126090/proyecto_PROCESO, 2126090/proyecto_INICIO, 2126090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126093 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149366.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO AL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ COMALCO - 190401 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190401 | S | 87 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:24, direccion:CALLE LOS CEDROS PUEBLO SAN JOSÉ COMALCO, 50893 SAN JOSÉ COMALCO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE AL TEMPLO CRISTIANO Y CALLE A SAN DIEGO ALCALA, CAMINO AL CENTRO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE LOS CEDROS O CAMINO AL DEPOSITO DE A, lon:-99.618635, lat:19.47185094}} | 2022-08-29 | 2022-09-29 | 149366.22 | 149366.22 | 149366.22 | 149366.22 | 149366.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:117780.07, importe_modificado:117780.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:290.0}} | {2126093/proyecto_INICIO, 2126093/proyecto_PROCESO, 2126093/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126105 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998466.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y CALLE ESTADO DE NUEVO LEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE - 190432 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190432 | S | 1179 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:23, direccion:CALLE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y ESTADO DE NUEVO LEÓN PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE, 50885 SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE ESTADO DE MEXICO Y CALLE ESTADO DE QUERETARO, CALLE HACIENDA EL PROYEC, lon:-99.58165551, lat:19.40469864}} | 2022-08-26 | 2022-11-25 | 998466.89 | 998466.89 | 998466.89 | 998466.89 | 998466.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:886442.96, importe_modificado:886442.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2150.0}} | {2126105/proyecto_INICIO, 2126105/proyecto_PROCESO, 2126105/proyecto_INICIO, 2126105/proyecto_PROCESO, 2126105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126108 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:993722.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE JALISCO Y CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD EJIDO DE MIMBRES - 190436 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190436 | S | 344 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:41, direccion:CALLE JALISCO Y PLUTARCO ELIAS CALLES EJIDO MIMBRES, 50870 EJIDO DE MIMBRES, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A BUENAVISTA EL GRANDE Y CALLE DEL LIENZO CHARRO, CALLE A RANCHERIA DE TROJES EL PROYECTO SE UBICA EN DOS CALLES LAS CUALES, lon:-99.59703652, lat:19.42228924}} | 2022-09-05 | 2022-11-04 | 993722.79 | 993722.79 | 993722.79 | 993722.79 | 993722.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:733481.54, importe_modificado:733481.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1700.0}} | {2126108/proyecto_INICIO, 2126108/proyecto_PROCESO, 2126108/proyecto_FIN, 2126108/proyecto_PROCESO, 2126108/proyecto_FIN, 2126108/proyecto_PROCESO, 2126108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126110 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994625.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AL PANTEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ PATHÉ - 190438 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190438 | S | 755 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:26, direccion:CALLE DEL PANTEON PUEBLO SAN JOSÉ PATHÉ, 50880 SAN JOSÉ PATHÉ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE A SAN DIEGO ALCALA, CALLE PRESA ALZATE EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON DE LA COMUNIDAD SE L, lon:-99.63596625, lat:19.44055532}} | 2022-08-29 | 2022-10-28 | 994625.14 | 994625.14 | 994625.14 | 994625.14 | 994625.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:733503.88, importe_modificado:733503.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1700.0}} | {2126110/proyecto_INICIO, 2126110/proyecto_FIN, 2126110/proyecto_PROCESO, 2126110/proyecto_FIN, 2126110/proyecto_PROCESO, 2126110/proyecto_FIN, 2126110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125999 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849595.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LAS PIZZAS EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO - 190059 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190059 | S | 155 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:17, direccion:CALLE LAS PIZZAS PUEBLO MOLINO ABAJO, 50886 MOLINO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA TOLUCA - TEMOAYA Y CALLE LIMITE DE MAGDALENA, CAMINO REAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE CONOCIDA POPULARMENTE COMO LAS PIZZAS Y SE LOCA, lon:-99.59947182, lat:19.45395223}} | 2022-08-22 | 2022-11-25 | 849595.84 | 849595.84 | 849595.84 | 849595.84 | 849595.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:631992.13, importe_modificado:631992.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1400.0}} | {2125999/proyecto_PROCESO, 2125999/proyecto_INICIO, 2125999/proyecto_PROCESO, 2125999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126005 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849649.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LA CONASUPO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE DE LAS ESCALERAS EN TEMOAYA LOCALIDAD MOLINO ABAJO - 190072 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190072 | S | 165 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:17, direccion:CALLE DE LA CONASUPO LAZARO CARDENAS Y DE LAS ESCALERAS PUEBLO MOLINO ABAJO, 50886 MOLINO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA TOLUCA - TEMOAYA Y CALLE LIMITE DE MAGDALENA, CARRETERA DEL CANAL EL PROYECTO SE UBICA EN TRES TRAM, lon:-99.60257668, lat:19.44750853}} | 2022-08-29 | 2022-11-29 | 849649.35 | 849649.35 | 849649.35 | 849649.35 | 849649.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120750, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:628541.78, importe_modificado:628541.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1700.0}} | {2126005/proyecto_INICIO, 2126005/proyecto_FIN, 2126005/proyecto_PROCESO, 2126005/proyecto_FIN, 2126005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126010 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699219.91}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SAN LORENZO EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA MOLINO ARRIBA - 190093 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190093 | S | 255 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE SAN LORENZO PUEBLO MOLINO ARRIBA, 50874 TEMOAYA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA A SAN JUAN JIQUIPICLO, PRIVADA LAZARO CARDENAS EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS PERTENECIENTE A LA CO, lon:-99.59684676, lat:19.46313156}} | 2022-08-29 | 2022-11-29 | 699219.91 | 699219.91 | 699219.91 | 699219.91 | 699219.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120751, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:508188.2, importe_modificado:508188.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:850.0}} | {2126010/proyecto_PROCESO, 2126010/proyecto_INICIO, 2126010/proyecto_PROCESO, 2126010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125690 | Proyecto de inversión | 189351.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189351.44, modificado:187776.95}} | MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD DIF ESTANCIA INFANTIL RAYITO DE ESPERANZA - 188604 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 188604 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ROCIOS 1 INTERIOR SN COLONIA LOS HÉROES COACALCO, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE ROCIOS Y CALLE CANOSAS, CALLE FELIPE BERRIOZABAL LA ESTANCIA INFANTIL SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE , lon:-99.10359, lat:19.65057}} | 2022-09-09 | 2022-10-08 | 187776.95 | 187776.95 | 187776.95 | 187776.95 | 187776.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FISMDF/008-22, contratista:ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:187776.95, importe_modificado:187776.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2125690/proyecto_INICIO, 2125690/proyecto_FIN, 2125690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125705 | Proyecto de inversión | 189351.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189351.44, modificado:188211.03}} | MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD DIF ESTANCIA INFANTIL SAN JOSE - 188676 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 188676 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTO TOMAS 1 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CALLE CLEMATIDES, AVENIDA SAN JOSE LA ESTANCIA ESTA UBICADA EN LA CALLE SANT, lon:-99.09113, lat:19.64514}} | 2022-09-09 | 2022-10-08 | 188211.03 | 188211.03 | 188211.03 | 188211.03 | 188211.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FISMDF/009-22, contratista:ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:188211.03, importe_modificado:188211.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2125705/proyecto_INICIO, 2125705/proyecto_FIN, 2125705/proyecto_PROCESO, 2125705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128068 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1797710.79}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI ASENTAMIENTO ENTHAVI - 200630 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 200630 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:10, direccion:CERRADA LA JOYA PUEBLO ENTHAVI, 50865 ENTHAVI, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE NIGI Y BRECHA LAS BARRANCAS, CALLE MOVIMIENTO JUVENTUD LA OBRA SE REALIZARA EN UN TERRENO QUE SE UBICA SOBRE LA CALLE NIGI Y SE ACCEDE POR LA CERRADA QUE, lon:-99.57418574, lat:19.50660839}} | 2022-06-07 | 2022-09-07 | 1797710.79 | 1797710.79 | 1797710.79 | 1797710.79 | 1797710.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-54/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1797710.79, importe_modificado:1797710.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:125.0}} | {2128068/proyecto_INICIO, 2128068/proyecto_PROCESO, 2128068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127588 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299752.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA EN CAMINO A EJIDO DE DOLORES EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN 4TA. SECCIÓN ASENTAMIENTO LA MAGDALENA TENEXPAN 4TA. SECCIÓN - 197866 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 197866 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:77, direccion:CALLE CAMINO A DOLORES PUEBLO LA MAGDALENA TENEXPAN 4TA. SECCIÓN, 50886 LA MAGDALENA TENEXPAN 4TA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CAMINO PRINCIPAL A DOLORES EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO, lon:-99.60424134, lat:19.43399709}} | 2022-08-18 | 2022-11-25 | 299752.65 | 299752.65 | 299752.65 | 299752.65 | 299752.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-49/2022, contratista:BERA Y JB CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:299752.65, importe_modificado:299752.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2127588/proyecto_INICIO, 2127588/proyecto_PROCESO, 2127588/proyecto_INICIO, 2127588/proyecto_PROCESO, 2127588/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302109400 | Proyecto de inversión | 343265.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343265.79, modificado:343265.79}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ZANJA DE CERRADA EMILIANO ZAPATA TRAMO DE CALLE MORELOS HACIA EL NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TETITLA OTZOLOTEPEC MEXICO - 114736 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 114736 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:15, direccion:BRECHA TRAMO CERRADA EMILIANO ZAPATA - EMILIANO ZAPATA SUR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUERTO SANTA MARÍA TETITLA, 52083 SANTA MARÍA TETITLA, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE M, lon:-99.55921722, lat:19.42497759}} | 2022-06-20 | 2022-08-03 | 343258.72 | 343258.72 | 343258.72 | 343258.72 | 343258.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CAD-03/FISMDF-22/22, contratista:JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:343258.72, importe_modificado:343258.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {2109400/proyecto_INICIO, 2109400/proyecto_PROCESO, 2109400/proyecto_FIN, 2109400/proyecto_PROCESO, 2109400/proyecto_FIN, 2109400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302123438 | Proyecto de inversión | 3986515.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3986515.67, modificado:3986515.67}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SAN LUIS TLATILCO CADENAMIENTO 0 MÁS 000 AL 0 MÁS 249.65 HOMBRO DERECHO EN EL SENTIDO DE LA VIALIDAD Y DEL 0 MÁS 249.65 AL 0 MAS 380 AMBOS HOMBROS DE LA VIALIDAD - 177717 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 177717 | S | 6265 | 5126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3305.0, meta_modificada:3305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN LUIS TLATILCO PARQUE INDUSTRIAL SAN LUÍS TLATILCO, 53580 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LOS ARCOS Y AVENIDA URBINA, AVENIDA UNIVERSIDAD AVENIDA SAN LUIS TLATILCO INTERIOR SN PARQUE , lon:-99.24012793, lat:19.4685272}} | 2022-05-30 | 2022-07-31 | 3973435.28 | 3973435.28 | 3973435.28 | 3973435.28 | 3973435.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-AD/029-2022, contratista:MULTICONSTRUCCIONES CALVARIO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:3973435.28, importe_modificado:3973435.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3305.0}} | {2123438/proyecto_INICIO, 2123438/proyecto_PROCESO, 2123438/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302109903 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499078.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LAGUNA DE TABERNILLAS EL RESBALOSO - 116777 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 116777 | S | 804 | 790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.0, meta_modificada:1349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:136, direccion:PUEBLO LAGUNA DE TABERNILLAS EL RESBALOSO, 50910 LAGUNA DE TABERNILLAS (EL RESBALOSO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE DENOMINADO LA VIVORILLA. EN LA COMUNID, lon:-99.87230962, lat:19.43969236}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 1499078.66 | 1488078.66 | 1488078.66 | 1488078.66 | 1488078.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-021/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS NIELS , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1499078.66, importe_modificado:1499078.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1349.0}} | {2109903/proyecto_INICIO, 2109903/proyecto_PROCESO, 2109903/proyecto_INICIO, 2109903/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302108449 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949939.58}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE UN MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 313, COMUNIDAD BOSHINDO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 101292 | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda | 101292 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO BOSHINDO - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined PUEBLO BOSHINDO, 50333 BOSHINDO, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CARRETERA ACAMBAY A ATLACOMULCO Y CAMINO LA PRIMAVERA, CAMINO EL CAMPO DE F, lon:-99.84762473, lat:19.92120228}} | 2022-08-04 | 2022-10-05 | 949939.58 | 949939.58 | 949939.58 | 949939.58 | 949939.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARC/DOP/IR-08/FISMDF-009/22, contratista:C. CESAR DANIEL GONZALEZ ESPINOZA, convocante:ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:949939.58, importe_modificado:949939.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2108449/proyecto_PROCESO, 2108449/proyecto_INICIO, 2108449/proyecto_FIN, 2108449/proyecto_PROCESO, 2108449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302117012 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1249368.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD ARROYO ZARCO - 148355 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 148355 | S | 380 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:PUEBLO ARROYO ZARCO, 50944 ARROYO ZARCO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA PLAZA CIVICA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE ARROYO ZARCO, lon:-99.9112167, lat:19.32657695}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 1249368.3 | 1249368.3 | 1249368.3 | 1249368.3 | 1249368.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-035/2022, contratista:OLIVA PEDROZA BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1499368.3, importe_modificado:1499368.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:418.0}} | {2117012/proyecto_PROCESO, 2117012/proyecto_INICIO, 2117012/proyecto_PROCESO, 2117012/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302108488 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549878.06}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE UNA AULA PARA LA AMPLIACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO COLONIA CENTRO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 101605 | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda | 101605 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLLE FRANCISCO SARAVIA - CALLE ALDAMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND COLONIA VILLA DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA CENTRO, 50300 VILLA DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CALLE , lon:-99.84158868, lat:19.95702906}} | 2022-08-05 | 2022-10-04 | 549878.06 | 549878.06 | 549878.06 | 549878.06 | 549878.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARC/DOP/IR-50/FISMDF-018/22, contratista:ARQ. CESAR DANIEL GONZALEZ ESPINOZA, convocante:ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:549878.06, importe_modificado:549878.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2108488/proyecto_INICIO, 2108488/proyecto_PROCESO, 2108488/proyecto_INICIO, 2108488/proyecto_FIN, 2108488/proyecto_PROCESO, 2108488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302108499 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699856.86}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DONGU PUERTO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 101700 | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda | 101700 | S | 270 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO DONGU PUERTO - EL COLMILLUDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined PUEBLO DONGU PUERTO, 50345 DONGU PUERTO, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CARRETERA ACAMBAY EL PUETO Y CAMINO AL CENTRO DE LA COMUNIDAD,, lon:-99.87180919, lat:19.98280178}} | 2022-08-04 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARC/DOP/IR-52/FISMDF-034/22, contratista:C. MARCOS CARDENAS SANDOVAL, convocante:ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:699856.86, importe_modificado:699856.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2108499/proyecto_PROCESO, 2108499/proyecto_INICIO, 2108499/proyecto_FIN, 2108499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302120634 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1298340.41}} | REHABILITACION DE LA CLINICA DE LA MUJER, AMECAMECA DE JUÁREZ - 164498 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 164498 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1616.4, meta_modificada:1616.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE NACIONAL INTERIOR SN SECTOR SECTOR SACROMONTE, 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE FRAY MARTIN VALENCIA Y CALLE CORONEL SILVESTRE LOPEZ, BRECHA LA SOLEDAD EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA A, lon:-98.77197763, lat:19.12537266}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1298340.41 | 1298340.41 | 1298340.41 | 1298340.41 | 1298340.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FISMDF/002/2022, contratista:PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:1298340.41, importe_modificado:1298340.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1616.4}} | {2120634/proyecto_INICIO, 2120634/proyecto_PROCESO, 2120634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302120638 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1899198.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 271 CLAVE 15EBH0446T,SAN ANTONIO ZOYATZINGO - 164510 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 164510 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE MEXICO CUAUTLA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO ZOYATZINGO, 56950 SAN ANTONIO ZOYATZINGO, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE VERACRUS Y CALLE SOLEDAD, CAMINO CAMINO A SANTA RITA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZAP URBANA SAN ANTONI, lon:-98.78370091, lat:19.08307353}} | 2022-06-02 | 2022-08-04 | 1899198.02 | 1899198.02 | 1899198.02 | 1899198.02 | 1899198.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FISMDF/003/2022, contratista:HECTOR JULIO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:1899198.02, importe_modificado:1899198.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2120638/proyecto_INICIO, 2120638/proyecto_FIN, 2120638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302120639 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1899264.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PREPARATORIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 15UBH0009X, AMECAMECA DE JUÁREZ - 164524 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 164524 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN SECTOR SECTOR SACROMONTE, 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE FRAY MARTIN VALENCIA Y CALLE CORONEL SILVESTRE LOPEZ, CALLE FRANCISCO SARABIA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZAP AMEC, lon:-98.77092567, lat:19.12923467}} | 2022-06-02 | 2022-08-04 | 1899264.66 | 1899264.66 | 1899264.66 | 1899264.66 | 1899264.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FISMDF/004/2022, contratista:HECTOR JULIO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:1899264.66, importe_modificado:1899264.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2120639/proyecto_INICIO, 2120639/proyecto_PROCESO, 2120639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302107749 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699907.53}} | CONSTRUCCION DE PÁVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE LOS LIMITES DE LA COMUNIDAD DONICA A LA COMUNIDAD GANDO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 92635 | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda | 92635 | S | 89 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO GANDO - COMUNIDAD DONICA QUERETARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined PUEBLO GANDO, 50356 GANDO, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ QUERETARO Y CAMINO AL PREESCOLAR, CAMINO A GANDO , lon:-100.06347449, lat:20.0367352}} | 2022-07-06 | 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARC/DOP/IR-21/FISMDF-051/22, contratista:C. ISRAEL MARIN ALCANTARA, convocante:ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:699907.53, importe_modificado:699907.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.0}} | {2107749/proyecto_INICIO, 2107749/proyecto_PROCESO, 2107749/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302118003 | Proyecto de inversión | 6480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6480000.0, modificado:6881887.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SANTA BÁRBARA DE LA CALLE SAUCE A CALLE SAN PABLO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS - 152630 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 152630 | S | 2587 | 2116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4883.0, meta_modificada:4883.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CALLE SANTA BÁRBARA COLONIA RINCONADA SAN MARCOS, 54954 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAUCE, CALLE SANTA MÓNICA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 1510900030648 EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN LA C, lon:-99.17958034, lat:19.57706706}} | 2022-08-25 | 2022-11-08 | 6881887.08 | 6881887.08 | 6881887.08 | 6881887.08 | 6881887.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FISMDF(71)-LPN/CONTRATO-081-2022, contratista:TLAKAJ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:5851887.09, importe_modificado:6881887.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4883.0}} | {2118003/proyecto_INICIO, 2118003/proyecto_PROCESO, 2118003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302117079 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499590.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO. - 148778 | 15 | México | 124 | San José del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José del Rincón | 148778 | S | 131 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BUENAVISTA CASA BLANCA, 50664 BUENAVISTA CASA BLANCA, SAN JOSÉ DEL RINCÓN MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A LA ESPERANZA, CAMINO A GUADALUPE BUENAVISTA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB RURAL 1512, lon:-100.1502306, lat:19.61747222}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 1499590.41 | 1499590.41 | 1499590.41 | 1499590.41 | 1499590.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF 2022/43, contratista:HARKONNEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN, monto:1499590.41, importe_modificado:1499590.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {2117079/proyecto_INICIO, 2117079/proyecto_FIN, 2117079/proyecto_INICIO, 2117079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302124372 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699748.37}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MATEO TLALCHICHILPAN - 182282 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 182282 | S | 2537 | 2517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:PRIVADA MATAMOROS PUEBLO SAN MATEO TLALCHICHILPAN, 50904 SAN MATEO TLALCHICHILPAN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA PRIVADA MATAMOROS SOBRE LA CARRETERA ALMOLOYA DE JUÁREZ A TOLUCA Y A 30, lon:-99.75140424, lat:19.34707196}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 699748.37 | 669748.37 | 669748.37 | 669748.37 | 669748.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-042/2022, contratista:CONSTRUCTORES OJUELOS, S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:699748.37, importe_modificado:699748.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:435.0}} | {2124372/proyecto_INICIO, 2124372/proyecto_PROCESO, 2124372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103824 | Proyecto de inversión | 352797.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352797.07, modificado:352566.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO - 188499 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rayón | 188499 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CERRADA DE ALBERTO GARCIA PUEBLO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO, 52360 SANTA MARÍA RAYÓN, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE ALBERTO GARCIA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE ALVARO OBREGON EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA, lon:-99.58721166, lat:19.15069013}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 352566 | 352566 | 352566 | 352566 | 352566 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRYN/CIOP/DOPYDU/AD/FISE-2022-34, contratista:CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:352566.0, importe_modificado:352566.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:30.0}} | {2103824/proyecto_INICIO, 2103824/proyecto_FIN, 2103824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103833 | Proyecto de inversión | 2184724.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184724.48, modificado:2178941.6}} | REHABILITACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE VILLA ALPINA MEDIANTE LA VITRIFICACION DEL INTERIOR, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUAREZ, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ. - 188839 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 188839 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:149, direccion:CERRADA VALLE BLANCHE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE VILLA ALPINA, 53659 VILLA ALPINA, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CERRADA MONTEFALCO Y CERRADA SAINT-MORITZ, CERRADA CHIOMONTE UBICADO EN CERRADA BLANCHE ENTRE CERRAD, lon:-99.37202222, lat:19.44140019}} | 2022-08-24 | 2022-11-21 | 2178941.6 | 2178941.6 | 2178941.6 | 2178941.6 | 2178941.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISE-IR/031-2022, contratista:PROYECTOS OKMG S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:2178941.6, importe_modificado:2178941.6}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2103833/proyecto_PROCESO, 2103833/proyecto_INICIO, 2103833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302109593 | Proyecto de inversión | 714285.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714285.71, modificado:713915.1}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE TOLUCA - 115563 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Toluca | 115563 | S | 25555 | 17037 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:62, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, 50200 SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CAL, lon:-99.62543315, lat:19.35587725}} | 2022-07-25 | 2022-09-23 | 713915.1 | 713915.1 | 713915.1 | 713915.1 | 713915.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FISMDF-22/AD-027/2022, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:713917.6, importe_modificado:713917.6}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2109593/proyecto_INICIO, 2109593/proyecto_PROCESO, 2109593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302109613 | Proyecto de inversión | 714285.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714285.71, modificado:712402.77}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, LEONA VICARIO, SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE TOLUCA - 115670 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Toluca | 115670 | S | 23082 | 15387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, 50200 SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CRISTOBAL COLON, LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA AVENIDA INSURGENTES ENTRE CALLE , lon:-99.63115628, lat:19.3353571}} | 2022-07-25 | 2022-09-23 | 712402.77 | 712402.77 | 712402.77 | 712402.77 | 712402.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FISMDF-22/AD-028/2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PIX A IM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:712404.14, importe_modificado:712404.14}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2109613/proyecto_INICIO, 2109613/proyecto_PROCESO, 2109613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103499 | Proyecto de inversión | 793215.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793215.36, modificado:793029.16}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO, PARAJE NAVIDAD, EJIDO DE SAN LORENZO CUAUHTENCO, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC - 180898 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinacantepec | 180898 | S | 116 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.0, meta_modificada:449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:59, direccion:CALLE CALLE LEONA VICARIO EJIDO SAN LORENZO CUAUTENCO, 51355 EJIDO SAN LORENZO CUAUHTENCO, ZINACANTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE CALLE NAVIDAD Y CALLE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE GONZÁLEZ ARRATIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE L, lon:-99.75726031, lat:19.30378387}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 793029.16 | 793029.16 | 793029.16 | 793029.16 | 793029.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ/CIOP/DOP/FISE/IR/001/22-CON, contratista:QUALRETEC S.A. DE C.V., C.FÉLIX GUTIÉRREZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC, monto:793029.16, importe_modificado:793029.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:449.0}} | {2103499/proyecto_PROCESO, 2103499/proyecto_INICIO, 2103499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103871 | Proyecto de inversión | 885265.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885265.85, modificado:885047.82}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA. - 189669 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda | 189669 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO, 50337 PUEBLO NUEVO, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CARRETERA ACAMBAY A TEMASCALCINGO Y CARRETERA PRINCIPAL A PUEBLO NUEVO, CAMINO PRINCIPAL A LAS CRESES CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE LA COMUNI, lon:-99.9151433, lat:19.93714049}} | 2022-09-20 | 2022-11-30 | 885047.82 | 885047.82 | 885047.82 | 885047.82 | 885047.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARC/DOP/IR-007/FISE/121963/22, contratista:C, VICTOR VAZQUEZ MENDEZ, convocante:ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:885047.82, importe_modificado:885265.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2103871/proyecto_PROCESO, 2103871/proyecto_INICIO, 2103871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103888 | Proyecto de inversión | 1037264.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037264.42, modificado:1033767.38}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CECYTEM PLANTEL LA PAZ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA ATLIPAC EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ ESTADO DE MEXICO. - 189948 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Paz | 189948 | S | 16112 | 15163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.2, meta_modificada:380.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO CECYTEM COLONIA LA MAGDALENA ATLICPAC, 56525 LA MAGDALENA ATLICPAC, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AVENIDA UNION LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MEJ, lon:-98.94958036, lat:19.37555547}} | 2022-09-19 | 2022-12-01 | 1033767.38 | 1033767.38 | 1033767.38 | 1033767.38 | 1033767.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP-DOP/2022/IR-FISE-55, contratista:EDIFICADORA LAAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1033767.38, importe_modificado:1033767.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.2}} | {2103888/proyecto_INICIO, 2103888/proyecto_FIN, 2103888/proyecto_PROCESO, 2103888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103904 | Proyecto de inversión | 14240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.424E7, modificado:1.413671841E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN JUAN ZITLALTEPEC ZUMPANGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE ZUMPANGO. - 191137 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 191137 | S | 2484 | 2458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:59, direccion:COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE, 55628 SANTA MARÍA DE GUADALUPE, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE AVENIDA MELCHOR OCAMPO Y CALLE INSURGENTES, LA CARRETERA SAN JUAN ZITLALTEPEC ZUMPANGO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, lon:-99.12126723, lat:19.81319966}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 14136718.41 | 14136718.41 | 14136718.41 | 14136718.41 | 14136718.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-044-C 1, contratista:Moncayo Cedillo S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:1.415357849E7, importe_modificado:1.415357849E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2103904/proyecto_FIN, 2103904/proyecto_PROCESO, 2103904/proyecto_INICIO, 2103904/proyecto_PROCESO, 2103904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103909 | Proyecto de inversión | 182993.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182993.27, modificado:182873.15}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA CERRADA DE TRES MARIAS, LOCALIDAD CHICONCUAC DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAC - 191536 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiconcuac | 191536 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CERRADA PRIMERA DE TRES MARIAS BARRIO SANTA MARÍA, 56270 CHICONCUAC DE JUÁREZ, CHICONCUAC MÉXICO ENTRE CALLE LA ZARZA Y CALLE PROLONGACION TRES MARIAS, CALLE ALAMOS LA OBRA SE UBICA EN PRIMERA CERRADA DE TRES MARIAS UBICADA AL , lon:-98.88793974, lat:19.56182185}} | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 182873.15 | 182873.15 | 182873.15 | 182873.15 | 182873.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHICON-DOP-FISE/AD-001-2022, contratista:: JUAN LUIS VELÁZQUEZ GALICIA, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAC, monto:182873.15, importe_modificado:182873.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2103909/proyecto_INICIO, 2103909/proyecto_PROCESO, 2103909/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103910 | Proyecto de inversión | 18630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.863E7, modificado:1.860377726E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA A SAN JUAN ZITLALTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZITLALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZUMPANGO. - 191537 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 191537 | S | 10452 | 10085 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:46, direccion:BARRIO SAN JUAN ZITLALTEPEC, 55628 SAN JUAN ZITLALTEPEC, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CARRETERA HUEHUETOCA ZUMPANGO, LA CARRETERA A SAN JUAN ZITLALTEPEC SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZITLALTEPEC, lon:-99.14487, lat:19.805721}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 18603777.26 | 18603777.26 | 18603777.26 | 18603777.26 | 18603777.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-044-C 2, contratista:Moncayo Cedillo S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:1.860686315E7, importe_modificado:1.860686315E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {2103910/proyecto_PROCESO, 2103910/proyecto_INICIO, 2103910/proyecto_PROCESO, 2103910/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103913 | Proyecto de inversión | 9235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9235000.0, modificado:9146650.96}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA A SAN JUAN ZITLALTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA LOMA, EN EL MUNICIPIO DE ZUMPANGO. - 191606 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 191606 | S | 2628 | 2523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:45, direccion:COLONIA SAN JOSÉ DE LA LOMA, 55620 SAN JOSÉ DE LA LOMA, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE ARROYO LA ESTRELLA Y , LA CARRETERA A SAN JUAN ZITLALTEPEC SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE ZUM, lon:-99.163133, lat:19.802258}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 9146650.96 | 9146650.96 | 9146650.96 | 9146650.96 | 9146650.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-044-C 4, contratista:Moncayo Cedillo S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:9163844.27, importe_modificado:9163844.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1330.0}} | {2103913/proyecto_INICIO, 2103913/proyecto_FIN, 2103913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302109672 | Proyecto de inversión | 714285.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714285.71, modificado:711997.8}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, SAUCES, MUNICIPIO DE TOLUCA - 115904 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Toluca | 115904 | S | 16576 | 11052 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:235, direccion:AVENIDA EBANOS COLONIA LOS SAUCES I, 50210 SAUCES, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA ABETOS Y AVENIDA AMATES, LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA AVENIDA EBANOS ENTRE AVENIDA ABETOS Y AVENIDA AMATES DE LA COLONIA LOS SAUCES I CP. 50210 E, lon:-99.59771067, lat:19.35630886}} | 2022-07-25 | 2022-09-23 | 711997.8 | 711997.8 | 711997.8 | 711997.8 | 711997.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FISMDF-22/AD-034/2022, contratista:INGENIEROS Y CONSTRUCTORES VICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:711998.04, importe_modificado:711998.04}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2109672/proyecto_INICIO, 2109672/proyecto_PROCESO, 2109672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103914 | Proyecto de inversión | 157820.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157820.41, modificado:157769.08}} | CONTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN CERRADA TURQUESA LOCALIDAD CHICONCUAC DE JUAREZ COLONIA LAS JOYAS DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAC - 191616 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiconcuac | 191616 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CERRADA TURQUESA COLONIA LAS JOYAS, 56273 CHICONCUAC DE JUÁREZ, CHICONCUAC MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE ARBOLEDA, CALLE ALAMOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CERRADA TURQUESA UBICADA AL PONIENTE DE CALLE SAN JOAQUIN A, lon:-98.88429478, lat:19.56561653}} | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 157769.08 | 157769.08 | 157769.08 | 157769.08 | 157769.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHICON-DOP-FISE/AD-002-2022, contratista:JUAN LUIS VELÁZQUEZ GALICIA, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAC, monto:157769.08, importe_modificado:157769.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {2103914/proyecto_INICIO, 2103914/proyecto_PROCESO, 2103914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103927 | Proyecto de inversión | 3180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3180000.0, modificado:3118872.31}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CARRETERA A SAN JUAN ZITLALTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZITLALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZUMPANGO. - 192015 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 192015 | S | 10452 | 10085 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:46, direccion:BARRIO SAN JUAN ZITLALTEPEC, 55628 SAN JUAN ZITLALTEPEC, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CARRETERA HUEHUETOCA ZUMPANGO, SE CONSTRUIRÁN GUARNICIONES Y BANQUETAS A LO LARGO LA CARRETERA SAN JUAN ZITLALTEPEC SE ENCUENT, lon:-99.14487, lat:19.805721}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 3118872.31 | 3118872.31 | 3118872.31 | 3118872.31 | 3118872.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-044-C 3, contratista:Moncayo Cedillo S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:3118902.62, importe_modificado:3118902.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {2103927/proyecto_PROCESO, 2103927/proyecto_FIN, 2103927/proyecto_INICIO, 2103927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103931 | Proyecto de inversión | 16900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.69E7, modificado:1.689754898E7}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DEL FUERTE Y EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, EN EL MUNICIPIO DE OZUMBA. - 192417 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 192417 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:24, direccion:CALLE DEL FUERTE- EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 56815 SAN SEBASTIÁN, OZUMBA MÉXICO ENTRE CALLE F.F.C.C DEL NORTE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LAS CALLES DEL FUERTE A LO LARGO DE 800 METROS Y SOBRE LA CALLE EMILI, lon:-98.82632132, lat:18.97534386}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 16897548.98 | 16897548.98 | 16897548.98 | 16897548.98 | 16897548.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-045-C 1, contratista:Idevvsa Construcciones S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:1.689754912E7, importe_modificado:1.689754912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2050.0}} | {2103931/proyecto_INICIO, 2103931/proyecto_PROCESO, 2103931/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103935 | Proyecto de inversión | 2220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220000.0, modificado:2189806.54}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES DEL FUERTE Y EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, EN EL MUNICIPIO DE OZUMBA. - 192643 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 192643 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:24, direccion:CALLE DEL FUERTE- EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 56815 SAN SEBASTIÁN, OZUMBA MÉXICO ENTRE CALLE F.F.C.C DEL NORTE Y , SE CONSTRUIRÁN GUARNICIONES Y BANQUETAS A LO LARGO DE LAS CALLES DEL FUERTE EN 800 METROS Y EMILI, lon:-98.82632132, lat:18.97534386}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 2189806.54 | 2189806.54 | 2189806.54 | 2189806.54 | 2189806.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-045-C 2, contratista:Idevvsa Construcciones S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:2217476.51, importe_modificado:2217476.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2050.0}} | {2103935/proyecto_INICIO, 2103935/proyecto_PROCESO, 2103935/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103943 | Proyecto de inversión | 1690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690000.0, modificado:1665402.7}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MANANTIALES, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTE RANCHO HUEJOTE, EN EL MUNICIPIO DE OZUMBA. - 192954 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 192954 | S | 39 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:12, direccion:CALLE MANANTIALES RANCHERIA HUEJOTE (RANCHO HUEJOTE), 56815 HUEJOTE (RANCHO HUEJOTE), OZUMBA MÉXICO ENTRE CARRETERA NEPANTLA- ACHICHIPILCO Y CARRETERA A OZUMBA, SE CONSTRUIRÁN GUARNICIONES Y BANQUETAS A LO LARGO DE LA CALLE M, lon:-98.830348, lat:18.96508359}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 1665402.7 | 1665402.7 | 1665402.7 | 1665402.7 | 1665402.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-045-C 4, contratista:Idevvsa Construcciones S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:1688175.15, importe_modificado:1688175.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}} | {2103943/proyecto_INICIO, 2103943/proyecto_PROCESO, 2103943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302109734 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499950.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EL TEPETATAL - 116125 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 116125 | S | 624 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:129, direccion:BARRIO EL TEPETATAL, 50906 EL TEPETATAL, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LEVARA A CABO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EL TEPETATAL. TRAMO INICIA EN EL CONCRETO EXISTENTE HACIA EL PARQUE DE LA CO, lon:-99.76968592, lat:19.34763441}} | 2022-06-27 | 2022-08-10 | 1499950.46 | 1499950.46 | 1499950.46 | 1499950.46 | 1499950.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-032/2022, contratista:BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADO, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1499950.46, importe_modificado:1499950.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.0}} | {2109734/proyecto_INICIO, 2109734/proyecto_PROCESO, 2109734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302111884 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498897.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO LA UNION DE CIENEGUILLAS DE GUADALUPE - 126207 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 126207 | S | 818 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1437.0, meta_modificada:1437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:PUEBLO BARRIO LA UNION DE CIENEGUILLAS DE GUADALUPE, 50933 CIENEGUILLAS DE GUADALUPE, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BARRIO, lon:-99.8524743, lat:19.41220267}} | 2022-07-20 | 2022-09-02 | 1498897.64 | 1498897.64 | 149897.64 | 149897.64 | 149897.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-027/2022, contratista:JUAROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1498897.64, importe_modificado:1498897.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1437.0}} | {2111884/proyecto_INICIO, 2111884/proyecto_PROCESO, 2111884/proyecto_INICIO, 2111884/proyecto_PROCESO, 2111884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103614 | Proyecto de inversión | 1429966.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429966.75, modificado:1425326.74}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE TOLUCA, LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA, EN LA CALLE JOSE MARIA HEREDIA DE LA CALZADA AL PACIFICO A CAMINO REAL - 182982 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Toluca | 182982 | S | 3172 | 2114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:63, direccion:CALLE JOSE MARÍA HEREDIA COLONIA SAN ANTONIO BUENAVISTA, 50266 SAN ANTONIO BUENAVISTA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALZADA PACIFICO Y CALLE CAMINO REAL, LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE DE JOSE MARIA HEREDIA ENTRE LA CALZADA AL PA, lon:-99.70778442, lat:19.26077848}} | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 1425326.74 | 1425326.74 | 1425326.74 | 1425326.74 | 1425326.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FISE-22/IR-004/2022, contratista:JACOBO BERNAL PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1425326.74, importe_modificado:1425326.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2103614/proyecto_INICIO, 2103614/proyecto_FIN, 2103614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103967 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997787.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0183 MIGUEL LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEOLULCO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 195144 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temascalcingo | 195144 | S | 216 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:24, direccion:AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, 50424 SAN FRANCISCO TEPEOLULCO, TEMASCALCINGO MÉXICO ENTRE Y CALLE LA VIRGEN, LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0183 MIGUEL LERDO DE TEJADA SE UBICA EN LA AVENIDA, lon:-99.98611159, lat:19.83959769}} | 2022-10-01 | 2022-12-16 | 1997787.03 | 1997787.03 | 1997787.03 | 1997787.03 | 1997787.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/CIOP/FISE-01/2022-IR, contratista:JOSE CARMEN VELAZQUEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, monto:1997787.03, importe_modificado:1997787.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:527.0}} | {2103967/proyecto_INICIO, 2103967/proyecto_PROCESO, 2103967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302106791 | Proyecto de inversión | 38462.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38462.72, modificado:38462.72}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE AQUIAPAN - 74948 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Alquisiras | 74948 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO AQUIAPAN, 51880 AQUIAPAN, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO A RANCHO LOS PEREZ Y CAMINO AL PUERTO, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DEL POLIGONO DE LA LOCALIDAD EN CALLE DE , lon:-99.85146451, lat:18.74429391}} | 2022-06-20 | 2022-06-25 | 38356.4 | 38356.4 | 38356.4 | 38356.4 | 38356.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122523, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:38462.72, importe_modificado:38462.72}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2106791/proyecto_INICIO, 2106791/proyecto_FIN, 2106791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103987 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:689893.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 196687 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 196687 | S | 169 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:28, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO SUR PUEBLO SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA, 52333 SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE GILDARDO HERRERA Y CALLE ALDAMA PONIENTE, CALLE HIDALGO SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNI, lon:-99.54790276, lat:19.05707032}} | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 689893.2 | 689893.2 | 689893.2 | 689893.2 | 689893.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/IR/FISE-012/2022, contratista:EDER JUAN HERNANDEZMARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:689893.2, importe_modificado:689893.2}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:55.0}} | {2103987/proyecto_PROCESO, 2103987/proyecto_INICIO, 2103987/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103992 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1994535.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SOLIS EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 196822 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temascalcingo | 196822 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:22, direccion:CALLE CARRETERA EX HACIENDA DE SOLIS - GUADALUPE IXTAPA PUEBLO SAN ANTONIO SOLÍS, 50446 SAN ANTONIO SOLÍS, TEMASCALCINGO MÉXICO ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA SE UBICA EN LA CARRETERA EX HACIENDA DE SOLIS A GUA, lon:-100.088705, lat:20.006615}} | 2022-10-01 | 2022-12-16 | 1994535.96 | 1994535.96 | 1994535.96 | 1994535.96 | 1994535.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/CIOP/FISE-05/2022-IR, contratista:NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, monto:1994535.96, importe_modificado:1994535.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:481.0}} | {2103992/proyecto_INICIO, 2103992/proyecto_PROCESO, 2103992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104006 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3199983.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 197482 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rayón | 197482 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ISIDRO, 52363 SANTA MARÍA RAYÓN, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE PASEO LA ASUNCION Y CALLE ISIDRO FABELA, CALLE INDUSTRIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE COL SAN ISIDRO EN EL PRDIO Q, lon:-99.57360063, lat:19.14805775}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 3199983.6 | 3199983.6 | 3199983.6 | 3199983.6 | 3199983.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/IR/FISE-2022-23, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:3199983.6, importe_modificado:3199983.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:340.0}} | {2104006/proyecto_PROCESO, 2104006/proyecto_FIN, 2104006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104009 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3199825.45}} | CONSTRUCCION DE CASA DE DIA EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA ASENTAMIENTO SAN JUAN LA ISLA - 197566 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Rayón | 197566 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO SAN JUAN LA ISLA, 52365 SAN JUAN LA ISLA, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE PONCIANO DIAZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE JUAN ALDAMA SN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-99.57055564, lat:19.12983554}} | 2022-10-10 | 2022-12-01 | 3199825.45 | 3199825.45 | 3199825.45 | 3199825.45 | 3199825.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/IR/FISE-2022-25, contratista:MARIO ALBERTO VARELA DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:3199825.45, importe_modificado:3199825.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:403.0}} | {2104009/proyecto_INICIO, 2104009/proyecto_FIN, 2104009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104011 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399975.85}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN JARDINES DE NIÑOS EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYÓN - 197753 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rayón | 197753 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO, 52360 SANTA MARÍA RAYÓN, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE ALBERTO GARCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS ESCUELAS NIVEL PREES, lon:-99.58208343, lat:19.14718269}} | 2022-10-01 | 2022-11-15 | 399975.85 | 399975.85 | 399975.85 | 399975.85 | 399975.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/IR/FISE-2022-27, contratista:ALTA PRESICION EN INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:399975.85, importe_modificado:399975.85}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2104011/proyecto_FIN, 2104011/proyecto_INICIO, 2104011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104012 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399155.85}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN SECUNDARIAS EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYÓN - 197764 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rayón | 197764 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO, 52360 SANTA MARÍA RAYÓN, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE JOSE CAPULA, CALLE CARRETERA TOLUCA TENANGO EL PROYECTO SE UBICA EN LA ESTI 33 CALLE IGNACIO L, lon:-99.58266815, lat:19.14372652}} | 2022-10-10 | 2022-11-15 | 399155.85 | 399155.85 | 399155.85 | 399155.85 | 399155.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/IR/FISE-2022-28, contratista:MEIC FA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:399155.85, importe_modificado:399155.85}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2104012/proyecto_INICIO, 2104012/proyecto_PROCESO, 2104012/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104013 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399875.6}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREPARATORIAS EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYÓN - 197772 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rayón | 197772 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO, 52360 SANTA MARÍA RAYÓN, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE JOSE CAPULA, CARRETERA CARRETERA TOLUCA TENANGO EL PROYECTO SE UBICA EN EL CBT 33 CALLE IGNACI, lon:-99.58275125, lat:19.14306775}} | 2022-10-01 | 2022-11-15 | 399875.6 | 399875.6 | 399875.6 | 399875.6 | 399875.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/IR/FISE-2022-29, contratista:DISEMEIC FA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:399875.6, importe_modificado:399875.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2104013/proyecto_PROCESO, 2104013/proyecto_FIN, 2104013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104014 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199682.82}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL JADIN DE NIÑOS JOSE LOPEZ COTILLA EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA ASENTAMIENTO SAN JUAN LA ISLA - 197808 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rayón | 197808 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JUAN LA ISLA, 52365 SAN JUAN LA ISLA, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALE MORELOS A SOS CUADRAS DEL CENTRO CULTURAL PONCIANO DIAZ, lon:-99.56753089, lat:19.12892506}} | 2022-10-01 | 2022-10-15 | 199682.82 | 199682.82 | 199682.82 | 199682.82 | 199682.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/AD/FISE-2022-30, contratista:PROGRESSUS DESARROLLADORA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Y CIVILES S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:199682.82, importe_modificado:199682.82}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2104014/proyecto_INICIO, 2104014/proyecto_FIN, 2104014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104015 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399820.37}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIAS EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA ASENTAMIENTO SAN JUAN LA ISLA - 197817 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rayón | 197817 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN JUAN LA ISLA, 52365 SAN JUAN LA ISLA, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PONCIANO DIAZ, CALLE BENITO JUAREZ LA UBICACION DEL PROYECTO ES EN LA CALLE JUAN ALDAMA Y PONCIANO DIAZ EN LA COMUNIDA, lon:-99.57073215, lat:19.13022866}} | 2022-10-10 | 2022-10-30 | 399820.37 | 399820.37 | 399820.37 | 399820.37 | 399820.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/IR/FISE-2022-31, contratista:PROGRESSUS DESARROLLADORA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Y CIVILES S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:399820.37, importe_modificado:399820.37}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2104015/proyecto_INICIO, 2104015/proyecto_FIN, 2104015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104016 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2399544.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYON - 197826 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayón | 197826 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO, 52360 SANTA MARÍA RAYÓN, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE LEONA VICARIO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO TRAMO DE IGNAC, lon:-99.58198003, lat:19.14496846}} | 2022-10-10 | 2022-10-30 | 2399544.15 | 2399544.15 | 2399544.15 | 2399544.15 | 2399544.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/IR/FISE-2022-24, contratista:CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:2399544.15, importe_modificado:2399544.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} | {2104016/proyecto_PROCESO, 2104016/proyecto_INICIO, 2104016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104017 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199749.46}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA ASENTAMIENTO SAN JUAN LA ISLA - 197827 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rayón | 197827 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:CALLE PONCIANO DIAZ PUEBLO SAN JUAN LA ISLA, 52365 SAN JUAN LA ISLA, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE BANITO JUAREZ Y CALLE PROLONGACIÓN PONCIANO DIAZ, CALLE GALEANA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA TELESECUNDARIA 18 DE MARZO UBICADA EN , lon:-99.57238808, lat:19.12667589}} | 2022-10-10 | 2022-11-15 | 199749.46 | 199749.46 | 199749.46 | 199749.46 | 199749.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/AD/FISE-2022-32, contratista:ATIR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:199749.46, importe_modificado:199749.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2104017/proyecto_INICIO, 2104017/proyecto_FIN, 2104017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104018 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199978.32}} | MANTENIMIENTO A SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO EN RAYÓN LOCALIDAD SAN JUAN LA ISLA ASENTAMIENTO SAN JUAN LA ISLA - 197844 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rayón | 197844 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO SAN JUAN LA ISLA, 52365 SAN JUAN LA ISLA, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A SAN JUAN LA ISLA Y CALLE PRIVADA DE CHAPULTEPEC, CALLE GUERRERO EL PROYECTO SE UBICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 161 EN, lon:-99.57519509, lat:19.13234169}} | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 199978.32 | 199978.32 | 199978.32 | 199978.32 | 199978.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/AD/FISE-2022-33, contratista:ATIR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:199978.32, importe_modificado:199978.32}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2104018/proyecto_PROCESO, 2104018/proyecto_FIN, 2104018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104021 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498657.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA PARA LA ACTIVACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO II ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 198689 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda | 198689 | S | 52 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO, 50337 DATEJE, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CARRETERA GANZDA A BUENAVISTA Y CAMINO HACIA BOVINI, CAMINO AL CENTRO SOCIAL DATEJE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA ACAMBAY A TEM, lon:-99.91936674, lat:19.93213631}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1498657.34 | 1498657.34 | 1498657.34 | 1498657.34 | 1498657.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARC/DOP/IR-01/FISE/121917/22, contratista:C. FELIZ GUTIEREZ CRUZ, convocante:ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:1498657.34, importe_modificado:1498657.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2104021/proyecto_PROCESO, 2104021/proyecto_INICIO, 2104021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104023 | Proyecto de inversión | 3012753.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3012753.55, modificado:3012700.26}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO LLANO DE SOLIDARIDAD MUNICIPIO DE TONATICO - 198958 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonatico | 198958 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN BARTOLO - CALLE REVOLUCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 450 RANCHERIA SAN BARTOLO, 51963 SAN BARTOLO, TONATICO MÉXICO ENTRE CAMINO REVOLUCION Y CAMINO DESVIACION AL LLANO DE SOLIDARIDAD, CAMINO A LA LOCALID, lon:-99.62823227, lat:18.79580699}} | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 3012700.26 | 3012700.26 | 3012700.26 | 3012700.26 | 3012700.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMT/FISE-2022/IR/01, contratista:SOLUCIONES INMOBILIARIAS 35.12 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONATICO, monto:3012700.26, importe_modificado:3012700.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1450.0}} | {2104023/proyecto_INICIO, 2104023/proyecto_PROCESO, 2104023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104024 | Proyecto de inversión | 3120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3120000.0, modificado:3119999.99}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOCALIDAD DE EL TERRERO COLONIA EL CARMEN MUNICIPIO DE TONATICO - 199019 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonatico | 199019 | S | 79 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:10, direccion:CALLE EMILIO CHUAYFFET RANCHERIA EL TERRERO, 51964 EL TERRERO, TONATICO MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA COLONIA EL CARMEN Y CALLE RUMBO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD, CALLE AL JARDIN DE NIÑOS GONZALO AGUIRRE BELTRAN LA OBRA SE L, lon:-99.65089063, lat:18.78868985}} | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 3119999.99 | 3119999.99 | 3119999.99 | 3119999.99 | 3119999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMT/FISE-2022/IR/02, contratista:SOLUCIONES INMOBILIARIAS 35.12 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONATICO, monto:3119999.99, importe_modificado:3119999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2104024/proyecto_INICIO, 2104024/proyecto_PROCESO, 2104024/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104032 | Proyecto de inversión | 3050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050000.0, modificado:3049999.98}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DE TONATICO - 199501 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonatico | 199501 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO EL ZAPOTE - AL LLANO DE SOLIDARIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 250 RANCHERIA EL ZAPOTE, 51970 EL ZAPOTE, TONATICO MÉXICO ENTRE CARRETERA IXTAPAN DE LA SAL CACAHUAMILPA Y CAMINO AL LLANO DE SOLIDARIDAD, CAMINO, lon:-99.6334495, lat:18.77866822}} | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 3049999.98 | 3049999.98 | 3049999.98 | 3049999.98 | 3049999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMT/FISE-2022/IR/03, contratista:SOLUCIONES INMOBILIARIAS 35.12 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONATICO, monto:3049999.98, importe_modificado:3049999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2104032/proyecto_INICIO, 2104032/proyecto_PROCESO, 2104032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104036 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999158.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA LA ACTIVACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DOCTOR FERNANDO MORENO EN LA COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO I ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 199685 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda | 199685 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:PUEBLO LA NOPALERA, 50350 LA NOPALERA, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CARRETERA ACAMBAY A TEMASCALCINGO Y CARRETERA A PUEBLO NUEVO, CAMINO AL CENTRO SOCIAL LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA ACAMBAY TEMASCALCINGO EN E, lon:-99.9105983, lat:19.93864538}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1999158.36 | 1999158.36 | 1999158.36 | 1999158.36 | 1999158.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARC/DOP/IR-02/FISE/121919/22, contratista:C. MAGDA ELENA PRIETO HERRERA, convocante:ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:1999158.36, importe_modificado:1999158.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2104036/proyecto_PROCESO, 2104036/proyecto_INICIO, 2104036/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104041 | Proyecto de inversión | 2908623.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908623.23, modificado:2908602.91}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LA COMUNIDAD MUNICIPIO DE TONATICO - 199806 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonatico | 199806 | S | 83 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TONATICO - LA COMIUNIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LA COMUNIDAD, 51954 LA COMUNIDAD, TONATICO MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CAMINO AL POZO DE LA LOCALIDAD, CAMINO A LAS PIPAS DE, lon:-99.68253915, lat:18.81126376}} | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2908602.91 | 2908602.91 | 2908602.91 | 2908602.91 | 2908602.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMT/FISE-2022/IR/04, contratista:SOLUCIONES INMOBILIARIAS 35.12 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONATICO, monto:2908602.91, importe_modificado:2908602.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.0}} | {2104041/proyecto_INICIO, 2104041/proyecto_FIN, 2104041/proyecto_PROCESO, 2104041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104043 | Proyecto de inversión | 9525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9525000.0, modificado:9480701.1}} | REHABILITACIÓN DE LA AV INDEPENDENCIA Y CARRETERA A CALIXTLAHUACA, EN LA LOCALIDAD DE CALIXTLAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA. - 199872 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 199872 | S | 4799 | 4597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:44, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA- CARRETERA A CALIXTLAHUACA PUEBLO CALIXTLAHUACA, 50280 CALIXTLAHUACA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CARRETERA A CALIXTLAHUACA, LA AVENIDA INDEPENDENCIA SE DESARROLLA A LO LARGO DE 550 METROS INICI, lon:-99.6972444, lat:19.33540272}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 9480701.1 | 9480701.1 | 9480701.1 | 9480701.1 | 9480701.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2901137, contratista:Escodem S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:9480712.4, importe_modificado:9480712.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2050.0}} | {2104043/proyecto_INICIO, 2104043/proyecto_PROCESO, 2104043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104051 | Proyecto de inversión | 2908623.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908623.22, modificado:2908620.85}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MUNICIPIO DE TONATICO - 200032 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonatico | 200032 | S | 80 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL DE SAN MIGUEL RANCHERIA SAN MIGUEL, 51955 SAN MIGUEL, TONATICO MÉXICO ENTRE CAMINO A LOS AMATES Y CAMINO AL RANCHO FIGUEROA, CAMINO AUN COSTADO DE LA CAPILLA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE ENTRADA PRINCI, lon:-99.67189704, lat:18.78950038}} | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2908620.85 | 2908620.85 | 2908620.85 | 2908620.85 | 2908620.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMT/FISE-2022/IR/05, contratista:SOLUCIONES INMOBILIARIAS 35.12 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONATICO, monto:2908620.85, importe_modificado:2908620.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2104051/proyecto_INICIO, 2104051/proyecto_PROCESO, 2104051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104900 | Acción | 1250042.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250042.88, modificado:1246675.8}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 30778 | 15 | México | 56 | Morelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Morelos | 30778 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.66777, lat:19.786978}} | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 1246675.8 | 1246675.8 | 1246675.8 | 1246675.8 | 1246675.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132703, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1250042.88, importe_modificado:1246675.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2104900/proyecto_INICIO, 2104900/proyecto_FIN, 2104900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SOLICITO AMABLEMENTE, DAR DE BAJA ACCIÓN YA QUE NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN, trimestre:2.0, usuario:abrahamtrinidadm, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104091 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498118.86}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA LA ACTIVACION FISICA EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO BARRIO I ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 201160 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda | 201160 | S | 31 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO, 50337 PUEBLO NUEVO, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CARRETERA ACAMBAY A TEMASCALCINGO Y CARRETERA A PUEBLO NUEVO, CAMINO A LA CASA DE LAS ARTESANIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA A PUEBLO NUEVO A, lon:-99.91023993, lat:19.93924128}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1498118.86 | 1498118.86 | 1498118.86 | 1498118.86 | 1498118.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARC/DOP/IR-03/FISE/121920/22, contratista:C. FELIX GUTIERREZ CRUZ, convocante:ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:1498118.86, importe_modificado:1498118.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2104091/proyecto_PROCESO, 2104091/proyecto_INICIO, 2104091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104104 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998974.84}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA LA ACTIVACION FISICA EN EL BACHILLERATO COBAEM PLANTEL 27 COMUNIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO II ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 201361 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda | 201361 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO, 50337 PUEBLO NUEVO, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CARRETERA ACAMBAY A TEMASCALCINGO Y CARRETERA A PUEBLO NUEVO, CAMINO AL PARAJE EL TEPETATE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA ACAMBAY A TEMASCALCING, lon:-99.90888688, lat:19.93550331}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1998974.84 | 1998974.84 | 1998974.84 | 1998974.84 | 1998974.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARC/DOP/IR-04/FISE/121922/22, contratista:C. MAGDA HELENA PRIETO HERRERA, convocante:ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:1998974.84, importe_modificado:1998974.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2104104/proyecto_INICIO, 2104104/proyecto_PROCESO, 2104104/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104114 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499002.36}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO BARRIO I ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 201643 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda | 201643 | S | 1125 | 1116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1454.0, meta_modificada:1454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO, 50337 PUEBLO NUEVO, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CARRETERA ACAMBAY A TEMASCALCINGO Y CAMINO PUEBLO NUEVO BARRIO, CERRADA EL POZO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CARRETERA A TEMASCALCINGO EN KILOMETRO 4, lon:-99.89348074, lat:19.94749647}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1499002.36 | 1499002.36 | 1499002.36 | 1499002.36 | 1499002.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARC/DOP/IR-06/FISE/121924/22, contratista:C. RAMIRO MEJIA SALINAS, convocante:ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:1499002.36, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1454.0}} | {2104114/proyecto_PROCESO, 2104114/proyecto_INICIO, 2104114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302115548 | Proyecto de inversión | 1325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325000.0, modificado:1324358.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFI. 301 JOSÉ DIAZ COVARRUBIAS - 142563 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 142563 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GRAHAM BELL INTERIOR SN COLONIA GRANJAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE EDUARDO JENNER Y CALLE F. ORTIZ CORTES, CALLE GUILLERMO MARCONNI 6TA. PRIV. DE JENNER EN CONT, lon:-99.09127, lat:19.623415}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 1324358.32 | 1324358.32 | 1324358.32 | 1324358.32 | 1324358.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/007-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:1324358.32, importe_modificado:1324358.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:427.0}} | {2115548/proyecto_INICIO, 2115548/proyecto_FIN, 2115548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302106576 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599519.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA LOMA HACIA DONGU CENTRO, COMUNIDAD DONGU BARRIO PRIMERO, ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 71324 | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda | 71324 | S | 444 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO DONGU BARRIO UNO - DONGU CENTRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO DONGU BARRIO UNO, 50345 DONGU BARRIO UNO, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA EL KINDER Y CAMINO, lon:-99.86473403, lat:19.96554031}} | 2022-07-04 | 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARC/DOP/IR-07/FISMDF-32/22, contratista:ARQ. CESAR DANIEL GONZALEZ ESPINOZA, convocante:ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:599519.98, importe_modificado:599519.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.0}} | {2106576/proyecto_FIN, 2106576/proyecto_INICIO, 2106576/proyecto_PROCESO, 2106576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302106235 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249999.35}} | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE OCA LOCALIDAD BOVINI ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 64691 | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda | 64691 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:PUEBLO BOVINI, 50314 BOVINI, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CARRETERA GANZDA A LA HUERTA Y CAMINO AL CAMPO BOVINI, CAMINO A LA ESCUELA FERNANDO MONTES DE OCA CARRETERA PANAMERICANA HACIA SAN JUAN DEL RIO EL PARADERO LLA, lon:-99.8090904, lat:20.00480905}} | 2022-07-04 | 2022-09-05 | 249999.35 | 249999.35 | 249999.35 | 249999.35 | 249999.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARC/DOP/AD-02/FISMDF-015/22, contratista:C. MARTIN SANCHEZ LOPEZ, convocante:ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:249999.35, importe_modificado:249999.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2106235/proyecto_INICIO, 2106235/proyecto_PROCESO, 2106235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302116920 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999102.35}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC - 147954 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 147954 | S | 245 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1286.0, meta_modificada:1286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:126, direccion:RANCHERIA EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC, 50920 EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOYOTEPEC A 50 MTS DE LA IGLES, lon:-99.78793231, lat:19.47200955}} | 2022-06-20 | 2022-08-03 | 999102.35 | 999102.35 | 999102.35 | 999102.35 | 999102.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-033/2022, contratista:ULISES EDDUARDO BECERRIL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:999102.35, importe_modificado:999102.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1286.0}} | {2116920/proyecto_INICIO, 2116920/proyecto_PROCESO, 2116920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302120985 | Proyecto de inversión | 4033568.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4033568.25, modificado:4032493.09}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HODRAULICO DE CALLE GALEANA TRAMO DE CALLE DIVISIÓN A CALLE SATÉLITE, SAN PEDRO NEXAPA - 165968 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 165968 | S | 351 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3034.6, meta_modificada:3034.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN SECTOR SAN PEDRO NEXAPA, 56960 SAN PEDRO NEXAPA, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE LA UNION Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DIVISIÓN EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE GALEANA ENTRE CALLE LA UNIÓN Y CALLE E, lon:-98.73320624, lat:19.08061921}} | 2022-08-18 | 2022-11-16 | 4032493.09 | 4032493.09 | 4032493.09 | 4032493.09 | 4032493.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPN-AME/FISMDF/006/2022, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:4032493.09, importe_modificado:4032493.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3034.6}} | {2120985/proyecto_INICIO, 2120985/proyecto_FIN, 2120985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302120987 | Proyecto de inversión | 4492726.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4492726.55, modificado:4492711.23}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN LADO NORTE TRAMO DE CALLE NUEVO MÉXICO A CALLE SAN FRANCISCO, AMECAMECA DE JUÁREZ - 165976 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 165976 | S | 351 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2463.6, meta_modificada:2463.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN LADO NORTE INTERIOR SN SECTOR SECTOR SACROMONTE, 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE FRAY MARTIN DE VALENCIA EL PROYECTO SE ENCUENTRA E, lon:-98.76883604, lat:19.12937852}} | 2022-05-21 | 2022-08-18 | 4492711.23 | 4492711.23 | 4492711.23 | 4492711.23 | 4492711.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPN-AME/FISMDF/007/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:4492711.23, importe_modificado:4492711.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2463.6}} | {2120987/proyecto_PROCESO, 2120987/proyecto_INICIO, 2120987/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302109013 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499660.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA SOLEDAD OCOYOTEPEC - 113154 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 113154 | S | 193 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:85, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD DE OCOYOTEPEC, 50925 LA SOLEDAD OCOYOTEPEC, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO. EL CUAL CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE OCOYOETEPEC CENTRO A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD O, lon:-99.83784004, lat:19.50914933}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 1498655.16 | 1498655.16 | 1498655.16 | 1498655.16 | 1498655.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-020/2022, contratista:CONSTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES TOMAJOK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1499660.32, importe_modificado:1499660.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.0}} | {2109013/proyecto_INICIO, 2109013/proyecto_PROCESO, 2109013/proyecto_INICIO, 2109013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302107108 | Proyecto de inversión | 540959.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540959.21, modificado:540959.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALLE ALLENDE, SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN - 80158 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 80158 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1212.0, meta_modificada:1212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:11, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, 55980 SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALLENDE, CALLE ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALLENDE APROXIMADAMENTE A 108, lon:-98.85254802, lat:19.83993183}} | 2022-04-13 | 2022-06-08 | 484774.73 | 484774.73 | 484774.73 | 484774.73 | 484774.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131103, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:484774.73, importe_modificado:484774.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1212.0}} | {2107108/proyecto_INICIO, 2107108/proyecto_FIN, 2107108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302116818 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999350.45}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN ANTONIO ATOTONILCO - 147531 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 147531 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1329.0, meta_modificada:1329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:133, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO ATOTONILCO, 50920 SAN ANTONIO ATOTONILCO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE SAN ANTONIO ATOTONILCO A SAN AGUSTIN CITLALI. A 50 MTS DEL POZO Y, lon:-99.76871601, lat:19.45318107}} | 2022-06-20 | 2022-08-03 | 999350.45 | 999350.45 | 999350.45 | 999350.45 | 999350.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-031/2022, contratista:ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:999350.45, importe_modificado:999350.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1329.0}} | {2116818/proyecto_INICIO, 2116818/proyecto_PROCESO, 2116818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302120894 | Proyecto de inversión | 2226172.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226172.56, modificado:2225257.66}} | REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE CALLE DURAZNO, COLONIA GRANJAS INDEPENDENCIA. - 165465 | 15 | México | 33 | Ecatepec de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de México | 165465 | S | 175 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1534.42, meta_modificada:1534.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNO COLONIA GRANJAS INDEPENDENCIA, 55290 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE NARANJA Y AVENIDA VALLE DEL DON, POR AVENIDA CARLOS HANK GONZÁLEZ AV. CENTRAL CON DIRECCIÓN A CDMX HASTA LLEGAR AL, lon:-99.03691452, lat:19.49290117}} | 2022-09-02 | 2022-11-01 | 2225257.66 | 2225257.66 | 2225257.66 | 2225257.66 | 2225257.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ECA-DDUOP/FISMDF-IR/2022-023, contratista:ARIS INGENIEROS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, monto:2226172.56, importe_modificado:2225257.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1534.42}} | {2120894/proyecto_INICIO, 2120894/proyecto_FIN, 2120894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302107158 | Proyecto de inversión | 805036.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805036.51, modificado:805036.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE SAN FRANCISCO, SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN - 81472 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 81472 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1844.0, meta_modificada:1844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:11, direccion:CALLE SAN FRANCISCO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, 55980 SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y AVENIDA DE LA PALMA, CALLE PLATEROS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y AVENIDA DE LA PALMA AP, lon:-98.8465962, lat:19.83486556}} | 2022-05-18 | 2022-07-27 | 726660.6 | 726660.6 | 726660.6 | 726660.6 | 726660.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131104, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:726660.6, importe_modificado:726660.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1844.0}} | {2107158/proyecto_INICIO, 2107158/proyecto_FIN, 2107158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302107160 | Proyecto de inversión | 116699.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116699.7, modificado:116699.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SAN FRANCISCO, SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN - 81510 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 81510 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:11, direccion:CALLE SAN FRANCISCO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, 55980 SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y AVENIDA DE LA PALMA, CALLE PLATEROS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y AVENIDA DE LA PALMA AP, lon:-98.84659083, lat:19.83487565}} | 2022-04-27 | 2022-05-14 | 25967.05 | 25967.05 | 25967.05 | 25967.05 | 25967.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131105, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:25967.05, importe_modificado:25967.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0}} | {2107160/proyecto_INICIO, 2107160/proyecto_FIN, 2107160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302116381 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899850.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR XICOTECATL, EL SIFÓN - 145703 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 145703 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:35, direccion:CALLE HACIA LA RAMPA COLONIA EL SIFÓN, 51105 EL SIFÓN, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS-COLORINES Y CALLE SANTA CECILIA, CAMINO HACIA EL MARACANA A 7.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA ESTATAL 3049 HACI, lon:-100.22745365, lat:19.17710169}} | 2022-03-08 | 2022-08-08 | 899850.93 | 899850.93 | 899850.93 | 899850.93 | 899850.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-003/2022, contratista:BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {2116381/proyecto_INICIO, 2116381/proyecto_FIN, 2116381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128452 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:495388.32}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN 18 DE MARZO EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA DE SAN NICOLÁS ASENTAMIENTO LOMA DE SAN NICOLÁS - 202265 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 202265 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:15, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO LOMA DE SAN NICOLÁS, 50886 LOMA DE SAN NICOLÁS, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CARRETERA TOLUCA-TEMOAYA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 18 DE MARZO A UN COSTADO DE LA CARRETERA TOLUCA TEMO, lon:-99.606244, lat:19.438159}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 495388.32 | 495388.32 | 495388.32 | 495388.32 | 495388.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-65/2022, contratista:FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:499470.14, importe_modificado:499470.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2128452/proyecto_PROCESO, 2128452/proyecto_INICIO, 2128452/proyecto_PROCESO, 2128452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132472 | Proyecto de inversión | 384040.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384040.51, modificado:384040.51}} | Construccin de un aula, en el Jardn de Nios "William Heard Kilpatrick", ubicado en Barrio La Planada Santa Ana, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-272 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:TULTITLçN, lon:-99.169195, lat:19.647513}} | 2016-12-08 | 2017-04-06 | 311280.56 | 311280.56 | 311280.56 | 311280.56 | 311280.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132473 | Proyecto de inversión | 635833.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635833.05, modificado:635833.05}} | Construccin de techumbre, en el Jardn de Nios "Lic. Gumercindo Enrquez", ubicado en Lic. Andrs Molina E. Num. 101, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-289 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:ACULCO, lon:-99.798814, lat:20.147995}} | 2016-12-08 | 2017-04-06 | 635833.04 | 635833.04 | 635833.04 | 635833.04 | 635833.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132478 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Rosario Castellanos", ubicado en Emiliano Zapata S/N, Chiltepec de Hidalgo, Municipio de Coatepec Harinas, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-121 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:TOLUCA, lon:-99.606403, lat:19.309686}} | 2016-12-08 | 2017-04-06 | 650109.93 | 650109.93 | 650109.93 | 650109.93 | 650109.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132479 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Construccin de un aula y un techumbre, en la Escuela Primaria "Centenario del Ejrcito Mexicano", ubicada Frente a la Capilla, Ro de Aquiagua (Aquiagua), Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-573 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:ECATEPEC DE MORELOS, lon:-99.060865, lat:19.61286}} | 2016-12-08 | 2017-04-06 | 812971.49 | 812971.49 | 812971.49 | 812971.49 | 812971.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132485 | Proyecto de inversión | 17000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7E7, modificado:1.7E7}} | Construccin de edificio tipo unidad de docencia de 2 niveles, el cual incluye aulas, rea administrativa, cubculos, laboratorios (construccin acorde a la oferta educativa), auditorio, escaleras y servicios sanitarios, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Temascalcingo, Municipio de Temascalcingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-984 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:NICOLçS ROMERO, lon:-99.315898, lat:19.625715}} | 2016-12-19 | 2017-07-17 | 13281996.52 | 13281996.52 | 13281996.52 | 13281996.52 | 13281996.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132736 | Proyecto de inversión | 583453.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583453.02, modificado:583453.02}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Gustavo Diaz Ordaz", ubicado en Hacia el Oro Primer Tope Primaria, Cuendo, Municipio de Atlacomulco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-042 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:OTZOLOAPAN, lon:-100.302934, lat:19.113968}} | 2017-02-22 | 2017-06-21 | 583448.02 | 583448.02 | 583448.02 | 583448.02 | 583448.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132737 | Proyecto de inversión | 936000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936000.0, modificado:936000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0592 "5 de Mayo", ubicada en 5 de Mayo S/N, San Felipe Pueblo Nuevo, Municipio de Atlacomulco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-049 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:SANTO TOMçS, lon:-100.22024, lat:19.167038}} | 2017-02-22 | 2017-06-21 | 935999.99 | 935999.99 | 935999.99 | 935999.99 | 935999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132909 | Proyecto de inversión | 1728000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728000.0, modificado:1728000.0}} | Construccin de 3 aulas U-2C, en la Escuela Secundaria Tcnica E.S.T.I. No. 0086 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Gustavo Baz Prada, Tecoac (Santa Mara Nativitas), Municipio de Atlacomulco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-050 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:ECATEPEC DE MORELOS, lon:-99.060865, lat:19.61286}} | 2017-06-12 | 2017-11-08 | 1723741.67 | 1723741.67 | 1723741.67 | 1723741.67 | 1723741.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132910 | Proyecto de inversión | 2007768.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007768.34, modificado:2007768.34}} | Construccin de 2 aulas U-2C, construccin de techumbre, rehabilitacin de plaza cvica, reubicacin de pozo de absorcin y fosa sptica, mantenimiento de edificio "A" y "B", en el Jardn de Nios "Octavio Paz", ubicado en Chavacano S/N, San Marcos Huixtoco, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-064 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:ECATEPEC DE MORELOS, lon:-99.060865, lat:19.61286}} | 2017-06-12 | 2017-11-08 | 2007768.33 | 2007768.33 | 2007768.33 | 2007768.33 | 2007768.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132911 | Proyecto de inversión | 1632000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632000.0, modificado:1632000.0}} | Construccin de 2 aulas para taller de carpintera y de dibujo tcnico; asi como la construccin de 300 metros de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General No. 0647 "Juan Rulfo", ubicada en Lirio S/N, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-073 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:ECATEPEC DE MORELOS, lon:-99.060865, lat:19.61286}} | 2017-06-12 | 2017-10-09 | 1620765.21 | 1620765.21 | 1620765.21 | 1620765.21 | 1620765.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133653 | Proyecto de inversión | 739127.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739127.33, modificado:739127.33}} | Sustitucin de comedor, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en El Mogote, Municipio de El Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-421 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE DESVIACIèN SE SANTA ROSA A CONTEPEC Y SAN JUANICO, KM. 5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.089812, lat:19.844888}} | 2018-10-24 | 2019-01-21 | 639304.59 | 639304.59 | 639304.59 | 639304.59 | 639304.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133764 | Proyecto de inversión | 1656000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656000.0, modificado:1656000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Cuauhtmoc", ubicada en San Juan Atzingo, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-132 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE LIBERTAD ENTRE CAMINO PASTORAS Y CAMINO EL ATORON, lon:-99.384452, lat:19.010919}} | 2018-10-29 | 2019-02-25 | 1655999.99 | 1655999.99 | 1655999.99 | 1655999.99 | 1655999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133860 | Proyecto de inversión | 863894.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863894.89, modificado:863894.89}} | Rehabilitacin de aulas, direccin y obra exterior, en el Jardn de Nios "Hroe de Nacozari", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-418 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 2018-11-09 | 2019-02-06 | 863894.87 | 863894.87 | 863894.87 | 863894.87 | 863894.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133974 | Proyecto de inversión | 287965.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287965.54, modificado:287965.54}} | Construccin de cerco perimetral, en el Jardn de Nios "Concepcin Arenal", ubicado en Cincuenta Arrobas, Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-213 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE CALLE EL ARROYO Y CALLE EL ARROYO, lon:-100.381, lat:18.6549}} | 2018-12-03 | 2019-03-02 | 287965.52 | 287965.52 | 287965.52 | 287965.52 | 287965.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302138062 | Acción | 137029 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137029.0, modificado:136977.63}} | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DE AMECAMECA - 57685 | 15 | México | 9 | Amecameca |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 57685 | N | 0 | 0 | 28000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.769811, lat:19.128685}} | 2022-07-29 | 2022-12-04 | 136977.63 | 136977.63 | 136977.63 | 136977.63 | 136977.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-AME/FISMDF-PRODIM/15009-04/2022, contratista:JULIO FRAGOSO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:136977.63, importe_modificado:136977.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2138062/proyecto_INICIO, 2138062/proyecto_PROCESO, 2138062/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134006 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Constitucin y Reforma", ubicada en La Puerta del Pilar, Municipio de Villa Victoria, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-759 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE VILLA VICTORIA A LA PUERTA DEL PILAR, KM. 6 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.015056, lat:19.458462}} | 2018-12-07 | 2019-03-06 | 478386.49 | 478386.49 | 478386.49 | 478386.49 | 478386.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134014 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin General del Plantel, en el Jardn de Nios "Manuel Cervantes Imaz", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-660 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:AVENIDA PASO DE JU?REZ ENTRE CALLE PASO DE JUAREZ Y CALLE MATAMOROS, lon:-99.184449, lat:19.571633}} | 2018-12-13 | 2019-03-12 | 478834.73 | 478834.73 | 478834.73 | 478834.73 | 478834.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134025 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general del plantel y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Jos Mara Velasco", ubicada en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-351 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE 16 S/N ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CAMINO A SAN ANTONIO, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 2018-12-21 | 2019-03-20 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134029 | Proyecto de inversión | 1898517.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898517.27, modificado:1898517.27}} | Rehabilitacin de aulas, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en San Pedro Xalpa, Municipio de Huehuetoca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-428 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALLE AVENIDA ADOLFO LèPEZ MATEOS ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE JOSE MARIA IGLESIAS, lon:-99.18572, lat:19.824678}} | 2018-12-21 | 2019-04-19 | 1898514.92 | 1898514.92 | 1898514.92 | 1898514.92 | 1898514.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134067 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Secundaria Ofic No 0859 "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-316 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE HURACAN SN ENTRE CIRCUITO DEL SOL Y CALLE TORMENTA, lon:-98.8842, lat:19.3131}} | 2018-12-21 | 2019-03-20 | 575997.03 | 575997.03 | 575997.03 | 575997.03 | 575997.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134068 | Proyecto de inversión | 1728000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728000.0, modificado:1728000.0}} | Rehabilitacin general y obra exterior, en el Jardn de Nios "Enrique C. Rebsamen", ubicado en El Oro de Hidalgo, Municipio de El Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-323 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:CALLE CONSTITUCION NUM. 34 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.131, lat:19.8021}} | 2018-12-21 | 2019-04-19 | 1727999.71 | 1727999.71 | 1727999.71 | 1727999.71 | 1727999.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128635 | Proyecto de inversión | 4750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750000.0, modificado:4750000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DE CAMINO REAL A SAN MATEO NOPALA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 339.45 - 203109 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 203109 | S | 19744 | 16145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.8, meta_modificada:289.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL A SAN MATEO PUEBLO SAN MATEO NOPALA, 53220 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE ANDADOR SUR Y CALLE DEL PUENTE, CALLE 3 SUR LA VIALIDAD DONDE SE DESARROLLARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS D, lon:-99.26452136, lat:19.5026534}} | 2022-09-30 | 2022-11-25 | 4703999.68 | 4703999.68 | 4703999.68 | 4703999.68 | 4703999.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/015/2022, contratista:JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:8074877.13, importe_modificado:8074877.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.8}} | {2128635/proyecto_INICIO, 2128635/proyecto_PROCESO, 2128635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134147 | Proyecto de inversión | 863936.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863936.91, modificado:863936.91}} | Sustitucin de un aula, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0613 Anexa a la Normal de Valle de Bravo, ubicada en El Arco, Municipio de Valle de Bravo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-347 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:CALZADA DEL NORMALISMO MEXIQUENSE ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CARRETERA TOLUCA-COLORINES, lon:-100.130429, lat:19.22485}} | 2019-05-30 | 2019-08-27 | 860709.72 | 860709.72 | 860709.72 | 860709.72 | 860709.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134354 | Proyecto de inversión | 1041174.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041174.99, modificado:1041174.99}} | Rehabilitacin de edificio "A", en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz", ubicada en San Jos de la Loma, Municipio de Zumpango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-908 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:AVENIDA JU?REZ E HIDALGO ENTRE CALLE CARRETERA LOMA DEL DEPORTE Y CALLE AVENIDA HIDALGO, lon:-99.161919, lat:19.809739}} | 2020-03-18 | 2020-07-15 | 1041168.79 | 1041168.79 | 1041168.79 | 1041168.79 | 1041168.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134368 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin de edificios, en la Escuela Primaria Bilinge "Nezahualcyotl", ubicada en Enthavi, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-933 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:AVENIDA SIERRA CATEDRAL ENTRE CALLE AMPLIACIèN PUEBLA Y CALLE AMPLIACIèN CONOCIDO, lon:-99.574111, lat:19.498203}} | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402146075 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9998838.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE CERRO GORDO AL MANZANO, LOCALIDAD CERRO GORDO, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO. - 314721 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Bravo | 314721 | S | 347 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1278.0, meta_modificada:1278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:11, direccion:CALLE SAN PEDRO TENAYAC - VALLE DE BRAVO - CERRO GORDO RANCHERIA CERRO GORDO, 51239 CERRO GORDO, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CAMINO AL MAZANO Y CAMINO A SAN PEDRO TENAYAC, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CARRETERA A SAN PEDRO TENAY, lon:-100.13224631, lat:19.10121493}} | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 9998838.65 | 9998838.65 | 9998838.65 | 9998838.65 | 9998838.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVB/CIOP/FISE/ELPN-AD/059/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, convocante:Municipio de VALLE DE BRAVO, monto:998838.65, importe_modificado:998838.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1278.0}} | {2146075/proyecto_INICIO, 2146075/proyecto_PROCESO, 2146075/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402146082 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9999207.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE MESA RICA, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO. - 315094 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Bravo | 315094 | S | 155 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:63, direccion:CALLE CAMINO A MESA RICA RANCHERIA MESA RICA, 51238 MESA RICA (LA FINCA), VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE LA RANCHERÍA DE MESA RICA HACIA LA COMUNIDAD DE CONEJERAS PASANDO POR EL CAMPO D, lon:-100.10178398, lat:19.09261127}} | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 9999207.2 | 9999207.2 | 9999207.2 | 9999207.2 | 9999207.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVB/CIOP/FISE/ELPN-AD/060/2022, contratista:PAUL AMADOR GARCIA, convocante:Municipio de VALLE DE BRAVO, monto:9999207.2, importe_modificado:9999207.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1230.0}} | {2146082/proyecto_INICIO, 2146082/proyecto_PROCESO, 2146082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134378 | Proyecto de inversión | 912000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912000.0, modificado:912000.0}} | Construccin de servicios sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Nezahualcyotl", ubicada en Manzana Tercera Panth, Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-948 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:CALLE A 100 METROS AL PONIENTE DEL DEPOSITO DE AGUA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6058, lat:19.5699}} | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 911999.98 | 911999.98 | 911999.98 | 911999.98 | 911999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134382 | Proyecto de inversión | 1570577.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570577.36, modificado:1570577.36}} | Construccin de muro de acometida, barda perimetral y rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0194 "El Nigromante", ubicada en Cacalomacn, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-956 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE DE LA HACIENDA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EL SALTO, lon:-99.706532, lat:19.249143}} | 2020-03-18 | 2020-07-15 | 1570577.31 | 1570577.31 | 1570577.31 | 1570577.31 | 1570577.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134479 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Sustitucin de tres aulas est. regional, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en el Estanco, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1002 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA TORTILLERIA ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CAMINO DE TERRACERIA, lon:-100.26, lat:18.9026}} | 2020-06-29 | 2020-10-26 | 1439999.96 | 1439999.96 | 1439999.96 | 1439999.96 | 1439999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402146089 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4998755.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO ESCOLAR DE ATENCION A JOVENES Y ADULTOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN BARRIO SAN JUAN EN XALATLACO - 315224 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 315224 | S | 1520 | 1520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SAN JUAN, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MANUEL GONZALEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CONSTRUCCION DE TECHADO DEL CENTRO ESCOLAR DE ATENCION A JOVENES Y ADULTOS , lon:-99.41740347, lat:19.17858423}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 4998755 | 4998755 | 4998755 | 4998755 | 4998755 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL/OP/APAD-FISE/AD/001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:4998755.0, importe_modificado:4998755.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.0}} | {2146089/proyecto_INICIO, 2146089/proyecto_FIN, 2146089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402146091 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9998764.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ATESQUELITES, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO. - 315247 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Bravo | 315247 | S | 98 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1274.0, meta_modificada:1274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:83, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A ATESQUELITES RANCHERIA ATESQUELITES, 51245 ATESQUELITES (TRES QUELITES), VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CARRETERA EL FRESNO SAN FRANCISCO DE RANCHOS Y , CALLE CAMINO DEL RANCHO TRES ENCINOS LA OBRA SE LOC, lon:-99.97661679, lat:19.1702173}} | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 9998764.05 | 9998764.05 | 9998764.05 | 9998764.05 | 9998764.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVB/CIOP/FISE/ELPN-AD/057/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, convocante:Municipio de VALLE DE BRAVO, monto:9998764.05, importe_modificado:9998764.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1274.0}} | {2146091/proyecto_PROCESO, 2146091/proyecto_INICIO, 2146091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402146098 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4995137.93}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN AVENIDA JESUS GONZALEZ ORTEGA EN TIANGUISTENCO LOCALIDAD SANTIAGO TILAPA ASENTAMIENTO SANTIAGO TILAPA - 315477 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tianguistenco | 315477 | S | 1336 | 1234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6467.0, meta_modificada:6467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:15, direccion:AVENIDA JESUS GONZALEZ ORTEGA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TILAPA, 52650 SANTIAGO TILAPA, TIANGUISTENCO MÉXICO ENTRE CARRETERA SANTIAGO- MARQUEZA Y CALLE CLEMENTE OROZCO PEÑA, CALLE CLEMENTE OROZCO PEÑA A PARTIR DEL ENTRONQUE DE, lon:-99.42917597, lat:19.18789986}} | 2022-11-22 | 2022-12-17 | 4995137.93 | 4995137.93 | 4995137.93 | 4995137.93 | 4995137.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOP/CAAESYOP/FISE2022-122251/AD/002, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES VIGOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO, monto:4995137.93, importe_modificado:4995137.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6467.0}} | {2146098/proyecto_INICIO, 2146098/proyecto_FIN, 2146098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402146101 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499292.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TEHUASTEPEC, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO. - 315756 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Bravo | 315756 | S | 274 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:92, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A SAN JOSÉ TEHUASTEPEC RANCHERIA SAN JOSÉ TEHUASTEPEC, 51245 GODÍNEZ TEHUASTEPEC, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE Y CALLE CARRETERA EL FRESNO - TEMASCALTEPEC, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL A , lon:-100.06604084, lat:19.0875603}} | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 2499292.08 | 2499292.08 | 2499292.08 | 2499292.08 | 2499292.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVB/CIOP/FISE/ELPN-AD/061/2022, contratista:PAUL AMADOR GARCIA, convocante:Municipio de VALLE DE BRAVO, monto:2499292.08, importe_modificado:2499292.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {2146101/proyecto_INICIO, 2146101/proyecto_PROCESO, 2146101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134486 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Impermeabilizacin y pintura del edificio "A" ,"B" y construccin de 2 aulas edificio "C" en estructura regional, en la Escuela Primaria Bilinge "Luis Donaldo Colosio Murrieta", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-965 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE GARDENIAS ENTRE CERRADA GARDENIAS Y CALLE LA BARRANCA, lon:-98.956748, lat:19.416191}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 957668.61 | 957668.61 | 957668.61 | 957668.61 | 957668.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134488 | Proyecto de inversión | 1152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152000.0, modificado:1152000.0}} | Sustitucin de dos aulas y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0631 "Lic. Arturo Montiel Rojas", ubicada en El Pueblito, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-972 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CARRETERA LUVIANOS-EL PUEBLITO SN KILOMETRO 7.5 ENTRE CAMINO DE TERRACERIA Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, lon:-100.513, lat:18.8804}} | 2020-06-29 | 2020-10-26 | 1151999.99 | 1151999.99 | 1151999.99 | 1151999.99 | 1151999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134780 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0891 "Manuel Gutirrez Najera", ubicada en San Mateo Acuitlapilco, Municipio de Nextlalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1298 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:CALLE TAMAULIPAS NUM. 154 ENTRE AVENIDA AGUASCALIENTES Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.0425, lat:19.7643}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.47 | 479999.47 | 479999.47 | 479999.47 | 479999.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134781 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 1037 "2020 Bicentenario de Nextlalpan", ubicada en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1299 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:CALLE JUAN B. ENCISO NUM. 401 ENTRE AVENIDA ZAPATA Y CALLE AMARGURA, lon:-99.0803, lat:19.7399}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.47 | 479999.47 | 479999.47 | 479999.47 | 479999.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134782 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Luisa Isabel Campos de Jimnez Cant", ubicado en Barrio San Francisco Molonco, Municipio de Nextlalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1300 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:AVENIDA SAN FRANCISCO NUM. 612 ENTRE CALLE RAFAEL VILLELA Y CALLE MORELOS, lon:-99.0604, lat:19.74}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.38 | 479999.38 | 479999.38 | 479999.38 | 479999.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134783 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Santa Ins, Municipio de Nextlalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1303 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:CALLE HACIENDA GAMA ESQUINA HACIENDA PRIMAVERA ENTRE CALLE HACIENDA AGUA NUEVA Y CALLE HACIENDA LA CANTERA, lon:-99.104, lat:19.7187}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479991.58 | 479991.58 | 479991.58 | 479991.58 | 479991.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134784 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Independencia de Mxico", ubicada en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1304 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:CALLE TEXCOCO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE VALLE DEL ORO, lon:-99.080034, lat:19.70159}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479998.34 | 479998.34 | 479998.34 | 479998.34 | 479998.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134785 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Rosario Castellanos", ubicada en Ex-Hacienda Santa Ins, Municipio de Nextlalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1305 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:CALLE HACIENDA EL CALVARIO ENTRE CALLE ATENANCO Y CALLE AGUA NUEVA, lon:-99.067468, lat:19.711761}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.47 | 479999.47 | 479999.47 | 479999.47 | 479999.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134786 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0385 "Francisco Lpez Rayn", ubicada en Santiago Atocan, Municipio de Nextlalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1307 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.0945, lat:19.7359}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479996.99 | 479996.99 | 479996.99 | 479996.99 | 479996.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402146106 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4995082.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ IXTAPA EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 316873 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Temascalcingo | 316873 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:5170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:25, direccion:CALLE DEL CENTRO PUEBLO SAN JOSÉ IXTAPA, 50447 SAN JOSÉ IXTAPA, TEMASCALCINGO MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA TIERRA NEGRA - LOS PINOS LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA SE UBICA EN LA CALLE DEL CENTRO ENTRE LAS CALLES PR, lon:-100.11576488, lat:20.02120736}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4995082.3 | 4995082.3 | 4995082.3 | 4995082.3 | 4995082.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/CIOP/FISE-06/2022-AD, contratista:JOSE CARMEN VELAZQUEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, monto:4995082.3, importe_modificado:4995082.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5170.0}} | {2146106/proyecto_PROCESO, 2146106/proyecto_INICIO, 2146106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135175 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0243 "Benito Jurez", ubicada en Poteje Sur, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-604 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8491, lat:19.3157}} | 2020-10-08 | 2021-01-05 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135196 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Mara Ortega", ubicada en San Jos el Llanito, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1068 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:CALLE CONTINUACIèN ENTRONQUE CON LA CARRETERA A CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE CARRETERA DEL DEPATAMENTO DEL DF Y CERRADA PALMAS, lon:-99.479868, lat:19.302207}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 575999.96 | 575999.96 | 575999.96 | 575999.96 | 575999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135197 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Chicoloapan de Jurez, Municipio de Chicoloapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1128 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:CALLE FRESNO ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL MEXICO-TEXCOCO Y CALLE CHOPO, lon:-98.918853, lat:19.411531}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135199 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0474 "Leona Vicario", ubicada en Chicoloapan de Jurez, Municipio de Chicoloapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1132 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:CALLE PLAN DE AYALA ENTRE CALLE ANENECUILCO Y CERRADA DE TRUENOS, lon:-98.929603, lat:19.398945}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135209 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Gral. Agustn Milln", ubicada en San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1440 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE HIDALGO ENTRE CALLE AGUST?N MILL?N Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-99.572548, lat:19.312488}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135210 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Henry Ford Num. 42", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1441 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE ENRIQUE OLASCOAGA ENTRE CALLE PEDRO CORTEZ Y CALLE TARASCOS, lon:-99.659879, lat:19.298201}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135211 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1442 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE JOSE MARTINEZ DE LOS REYES S/N ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, lon:-99.6051, lat:19.3267}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135212 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en San Andrs Cuexcontitln, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1443 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE 1 DE MAYO, lon:-99.62457, lat:19.355736}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479999.95 | 479999.95 | 479999.95 | 479999.95 | 479999.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135255 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lzaro Crdenas", ubicada en El Cedrito, Municipio de Coatepec Harinas, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1147 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE, DE CARRETERA COATEPEC HARINAS - IXTAPAN DE LA SAL A CARRETERA COATEPEC HARINAS - IXTAPAN DE LA SAL, KM. 7 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.74205, lat:18.85513}} | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135327 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en el Jardn de Nios "Lorenzo Filho", ubicado en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1127 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE ZODIACO Y SANDALO S/N ENTRE CALLE PRADOS SUR Y CALLE PRADOS CENTRO, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135334 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0221 "Amado Nervo", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1153 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:CALZADA DEL PANTEON ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5297, lat:19.2642}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 287539.15 | 287539.15 | 287539.15 | 287539.15 | 287539.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135336 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0814 "Adolfo Snchez Vzquez", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1594 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE FELIPE çNGELES ENTRE CALLE PONIENTE 14 Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.950369, lat:19.305923}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135340 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0396 "Josefa Ortiz de Domnguez", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1602 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE NINGUNO ENTRE CALLE ORIENTE 15 Y CALLE NORTE 1, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135349 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0315 "Torres Quintero", ubicada en San Sebastian, Municipio de Zumpango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1075 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Zumpango, lon:-99.0502, lat:19.7849}} | 2021-05-06 | 2021-07-04 | 383385.57 | 383385.57 | 383385.57 | 383385.57 | 383385.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135368 | Proyecto de inversión | 1036339.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036339.2, modificado:1036339.2}} | Terminacin de la construccin de 6 aulas, construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en San Antonio Mextepec, Municipio de San Felipe Del Progreso, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1131 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:CALLE LADO OESTE A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.9488, lat:19.6549}} | 2021-05-06 | 2021-08-03 | 1036339.2 | 1036339.2 | 1036339.2 | 1036339.2 | 1036339.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132055 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | Rehabilitar paredes, 1 aula, en el Jardn de Nios "Rosario Castellanos", ubicado en Avenida Centenario esquina Ferrocarril, San Marcos (San Marcos Tlaxuchilco), Municipio de Otumba, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-054 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:AVENIDA CENTENARIO ESQUINA FERROCARRIL SN ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE FRESNO, lon:-98.7078, lat:19.688}} | 2016-03-14 | 2016-05-12 | 239937.91 | 239937.91 | 239937.91 | 239937.91 | 239937.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132151 | Proyecto de inversión | 1152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152000.0, modificado:1152000.0}} | Construccin de 3 aulas, en la Escuela Secundaria por Televisin No. 0654 "Miguel Hidalgo", ubicada A 200 metros de la Farmacia Santa Rosa, San Pedro Limn, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-730 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL SN AL ESTE A 200 METROS DE LA FARMACIA SANTA ROSA ENTRE CALLE TOREO CERRADA Y CALLE TOREO CERRADA, lon:-100.305, lat:18.5829}} | 2016-07-25 | 2016-11-21 | 1150853.78 | 1150853.78 | 1150853.78 | 1150853.78 | 1150853.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133131 | Proyecto de inversión | 6720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6720000.0, modificado:6720000.0}} | Construccin de administracin, biblioteca, servicio mdico, orientacin vocacional, escalera, cancha de usos mltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Jilotepec, ubicado en Av. Independencia s/n, paraje La Presa, Canalejas, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-896 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE COMUNIDAD LLANO GRANDE Y CALLE COMUNIDAD SAN LORENZO OCTEYUCO, lon:-99.538595, lat:19.957078}} | 2018-01-08 | 2018-07-06 | 6699310.58 | 6699310.58 | 6699310.58 | 6699310.58 | 6699310.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133132 | Proyecto de inversión | 3922080 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3922080.0, modificado:3922080.0}} | Construccin de 4 aulas, escaleras U2C, servicios sanitarios y rehabilitacin general, en la Normal de Chalco, ubicada en Exhacienda Casco de San Juan, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-955 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CALLE TIZAPA ENTRE CALLE ARTES Y OFICIOS Y CALLE ISIDRO FABELA, lon:-98.890688, lat:19.266336}} | 2018-01-08 | 2018-06-06 | 3869968.09 | 3869968.09 | 3869968.09 | 3869968.09 | 3869968.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133654 | Proyecto de inversión | 477777.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477777.94, modificado:477777.94}} | Sustitucin de comedor, en la Escuela Primaria "Nios Hroes", ubicada en Bassoco de Hidalgo, Municipio de El Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-422 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE, DE EL ORO A BASSOCO DE HIDALGO, KM. 14 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.015978, lat:19.808643}} | 2018-10-24 | 2019-01-21 | 416542.58 | 416542.58 | 416542.58 | 416542.58 | 416542.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133655 | Proyecto de inversión | 456300.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456300.64, modificado:456300.64}} | Rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "General Emiliano Zapata", ubicada en Santa Rosa de Lima, Municipio de El Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-423 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:El Oro, lon:-100.073885, lat:19.770594}} | 2018-10-24 | 2019-01-21 | 456300.63 | 456300.63 | 456300.63 | 456300.63 | 456300.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133703 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Tlaltonatiuh", ubicado en Teotihuacn de Arista, Municipio de Teotihuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-630 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:Teotihuacn, lon:-98.873307, lat:19.689023}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 697593.09 | 697593.09 | 697593.09 | 697593.09 | 697593.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134065 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Cabecera de Indgenas Segundo Cuartel, Municipio de Donato Guerra, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-283 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:Donato Guerra, lon:-100.149815, lat:19.302314}} | 2018-12-21 | 2019-03-20 | 431544.04 | 431544.04 | 431544.04 | 431544.04 | 431544.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134083 | Proyecto de inversión | 516195.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516195.45, modificado:516195.45}} | Rehabilitacin, en la Escuela Primaria "Carmen Serdn", ubicada en El Salitre Ojo de Agua, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-672 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:Tlatlaya, lon:-100.312252, lat:18.577769}} | 2018-12-21 | 2019-03-20 | 516195.44 | 516195.44 | 516195.44 | 516195.44 | 516195.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135350 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Belisario Domnguez", ubicada en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1078 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CALLE ZARAGOZA Y RAMON CORONA SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.1006, lat:19.7971}} | 2021-05-06 | 2021-07-04 | 383382.34 | 383382.34 | 383382.34 | 383382.34 | 383382.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133900 | Proyecto de inversión | 806400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806400.0, modificado:806400.0}} | Rehabilitacin general del plantel y obra exterior, en el Jardn de Nios "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicado en San Sebastin, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-244 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5395, lat:19.2327}} | 2018-11-23 | 2019-02-20 | 806399.99 | 806399.99 | 806399.99 | 806399.99 | 806399.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133905 | Proyecto de inversión | 2238460.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238460.95, modificado:2238460.95}} | Rehabilitacin del plantel, cancha de usos mltiples y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Miahuatln de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatln), Municipio de Ixtapan Del Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-444 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:Ixtapan del Oro, lon:-100.292713, lat:19.301568}} | 2018-11-23 | 2019-03-22 | 2227528.82 | 2227528.82 | 2227528.82 | 2227528.82 | 2227528.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135352 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela E.S.T.I.C. No. 0020 "Narciso Bassols", ubicada en San Bartolo Cuautlalpan, Municipio de Zumpango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1080 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CALLE 2 DE MARZO S/N ENTRE CALLE LICONSA Y AVENIDA JUAREZ, lon:-99.0079, lat:19.8142}} | 2021-05-06 | 2021-07-04 | 383330.73 | 383330.73 | 383330.73 | 383330.73 | 383330.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135359 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Margarita Morn", ubicada en Chalco, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1103 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA CHALCO-HUITZINGO KILOMETRO 1.5 ENTRE CALLE RIO AMECA Y CALLE EJIDO, lon:-98.8957, lat:19.2611}} | 2021-05-06 | 2021-07-04 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129422 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799794.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 206217 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 206217 | S | 168 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE MELCHOR MUZQUIZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ FRENTE A LA ESCUEL, lon:-99.61530512, lat:19.45290464}} | 2022-06-10 | 2022-08-10 | 799794.28 | 799794.28 | 799794.28 | 799794.28 | 799794.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-70/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:799794.28, importe_modificado:799794.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.0}} | {2129422/proyecto_INICIO, 2129422/proyecto_PROCESO, 2129422/proyecto_INICIO, 2129422/proyecto_FIN, 2129422/proyecto_PROCESO, 2129422/proyecto_FIN, 2129422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129435 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198391.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ LAS LOMAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LAS LOMAS - 206275 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 206275 | S | 128 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:25, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ LAS LOMAS, 50894 SAN JOSÉ LAS LOMAS, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE AL CENTRO DE SALUD Y CARRETERA DEL CANAL, CAMINO A LOMA OLVIDADA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO , lon:-99.67927187, lat:19.48513791}} | 2022-07-09 | 2022-08-09 | 1198391.62 | 1198391.62 | 1198391.62 | 1198391.62 | 1198391.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-71/2022, contratista:ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1.199839162E7, importe_modificado:1.199839162E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:384.0}} | {2129435/proyecto_INICIO, 2129435/proyecto_PROCESO, 2129435/proyecto_FIN, 2129435/proyecto_PROCESO, 2129435/proyecto_FIN, 2129435/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129448 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198840.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN TEMOAYA LOCALIDAD EJIDO DE ALLENDE ASENTAMIENTO ALLENDE - 206324 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 206324 | S | 143 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:377.6, meta_modificada:377.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO ALLENDE, 50895 EJIDO DE ALLENDE, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE A LA PRESA, CAMINO AL DESFOGUE EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD A 100 METRO, lon:-99.71438319, lat:19.47574027}} | 2022-06-08 | 2022-07-08 | 1198840.34 | 1198840.34 | 1198840.34 | 1198840.34 | 1198840.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-74/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1198840.34, importe_modificado:1198840.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:377.6}} | {2129448/proyecto_PROCESO, 2129448/proyecto_FIN, 2129448/proyecto_PROCESO, 2129448/proyecto_INICIO, 2129448/proyecto_PROCESO, 2129448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129456 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999460.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN JARDÍN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA MORELOS ASENTAMIENTO MORELOS - 206355 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 206355 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:19, direccion:PROLONGACION LAZARO CARDENAS COLONIA MORELOS, 50883 COLONIA MORELOS, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS DOS, CALLE LA JOYA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CONOCIDA COMO LAZARO CARDENAS EL JARDIN DE, lon:-99.61458205, lat:19.43689971}} | 2022-08-06 | 2022-09-19 | 999460.2 | 999460.2 | 999460.2 | 999460.2 | 999460.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-75/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:999595.07, importe_modificado:999595.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}} | {2129456/proyecto_INICIO, 2129456/proyecto_PROCESO, 2129456/proyecto_FIN, 2129456/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129468 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:798482.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA JARDÍN DE NIÑOS ELENA DÍAS LOMBARDO DE BAZ EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN MATEO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN MATEO ALCALÁ - 206393 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 206393 | S | 125 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:28, direccion:CALLE DE LA PRESA PUEBLO SAN MATEO ALCALÁ, 50893 SAN MATEO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DE LA COMPUERTA, BRECHA SACA COSECHA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA PRESA EL JARDIN DE NIÑOS SE LOC, lon:-99.64184523, lat:19.46157}} | 2022-08-06 | 2022-09-19 | 798482.71 | 798482.71 | 798482.71 | 798482.71 | 798482.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-76/2022, contratista:MIGUEL ANGEL REYES MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:798482.71, importe_modificado:798482.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:264.0}} | {2129468/proyecto_INICIO, 2129468/proyecto_PROCESO, 2129468/proyecto_FIN, 2129468/proyecto_PROCESO, 2129468/proyecto_FIN, 2129468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129477 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499507.43}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE EL TEPETATE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 206431 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 206431 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:27, direccion:CERRADA DEL TEPETATE PUEBLO SAN LORENZO OYAMEL, 50870 SAN LORENZO OYAMEL, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CAMINO A PUENTE SAN PEDRO Y CALLE A SAN PEDRO ARRIBA Y KM 48, CAMINO A SAN PEDRO ARRIBA Y KM 48 EL PROYECTO SE UBICA SOBRE DOS CALLES, lon:-99.57050564, lat:19.43332529}} | 2022-08-29 | 2022-11-29 | 1499507.43 | 1499507.43 | 1499507.43 | 1499507.43 | 1499507.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120771, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1030393.03, importe_modificado:1030393.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2129477/proyecto_INICIO, 2129477/proyecto_PROCESO, 2129477/proyecto_INICIO, 2129477/proyecto_PROCESO, 2129477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129488 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899646.35}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO MEDIANTE EMBOVEDADO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 206461 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 206461 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:30, direccion:CALLEJON DE LA BARRANCA PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN, 50867 SAN PEDRO ARRIBA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL CENTRO DE SALUD Y CARRETERA AL CENTRO CEREMONIAL, CALLEJON A LA LOMA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE UN CALLEJON QU, lon:-99.55848046, lat:19.4952792}} | 2022-06-08 | 2022-07-25 | 899646.35 | 899646.35 | 899646.35 | 899646.35 | 899646.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-81/2022, contratista:LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:899646.35, importe_modificado:899646.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2129488/proyecto_INICIO, 2129488/proyecto_PROCESO, 2129488/proyecto_INICIO, 2129488/proyecto_FIN, 2129488/proyecto_PROCESO, 2129488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135093 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Morelos", ubicada en Santiago Cuautlalpan, Municipio de Tepotzotln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1388 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:0, direccion:CALLE BENITO JU?REZ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-99.285326, lat:19.683808}} | 2020-09-25 | 2020-12-23 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135109 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Colonia El Mirador, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1531 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:AVENIDA CARRETERA A MAGU ENTRE CALLE LAS GOLONDRINAS Y CALLE EL MIRADOR, lon:-99.363659, lat:19.670028}} | 2020-09-25 | 2020-12-23 | 575960.21 | 575960.21 | 575960.21 | 575960.21 | 575960.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135111 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Generalsimo Morelos" A E P, ubicado en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1569 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:AVENIDA 8 Y CALLE 9 SN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 9, lon:-99.0182, lat:19.4088}} | 2020-09-25 | 2021-01-22 | 748800 | 748800 | 748800 | 748800 | 748800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135113 | Proyecto de inversión | 816000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816000.0, modificado:816000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de sanitarios, en el Jardn de Nios "Ix Chel", ubicado en San Antonio, Municipio de Valle de Bravo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-797 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:AVENIDA JU?REZ ENTRE ANDADOR IX-CHEL Y CALLE ISIDRO FABELA, lon:-100.133656, lat:19.202286}} | 2020-09-25 | 2021-01-22 | 815999.97 | 815999.97 | 815999.97 | 815999.97 | 815999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132215 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Construccin de 2 aulas, en el Jardn de Nios "Jos Mart", ubicado en Seminario S/N, Nueva Santa Rosa, Municipio de Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-031 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:Atenco, lon:-98.967035, lat:19.587784}} | 2016-08-31 | 2016-12-28 | 767999.99 | 767999.99 | 767999.99 | 767999.99 | 767999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132322 | Proyecto de inversión | 852693.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852693.99, modificado:852693.99}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Pedro Patio Ixtolinque", ubicado en Avenida Independencia S/N, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-114 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PROLONGACIèN PROLONGACIèN DE INDEPENDENCIA Y PRIVADA RINCONADA COACALCO, lon:-99.078553, lat:19.632454}} | 2016-09-05 | 2017-01-02 | 850624.38 | 850624.38 | 850624.38 | 850624.38 | 850624.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133623 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 134, ubicada en San Pedro del Rosal, Municipio de Atlacomulco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-305 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CALLE 5 DE MAYO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE INSURGENTES, lon:-99.827, lat:19.7829}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133625 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Eva Smano de Lpez Mateos", ubicada en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-739 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:ANDADOR DE LA MAANA ENTRE BOULEVARD REFORMA Y CALLE OTO@O, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133626 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Barda perimetral y muro de contencin, en la Escuela Primaria "Pensador Mexicano", ubicada en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-740 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE PENSADOR MEXICANO ENTRE CALLE EL OLIVO Y CALLE FRESNO, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133627 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-742 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE ZODIACO ENTRE CALLE PRADOS SUR Y CALLE PRADOS CENTRO, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133630 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612000.0, modificado:612000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 40, ubicada en Jilotepec de Molina Enrquez, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-312 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CALLE HORTENSIA ENTRE CALLE HORTENSIA Y CALLE HORTENSIA, lon:-99.533404, lat:19.96536}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 611999.99 | 611999.99 | 611999.99 | 611999.99 | 611999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133632 | Proyecto de inversión | 6720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6720000.0, modificado:6720000.0}} | Segunda etapa: de rehabilitacin general del plantel y sustitucin de barda perimetral, en el C.A.M. Num. 4, ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-779 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE EJE 8 AVENIDA CARLOS PICHARDO CRUZ ENTRE CALLE EJE 3 AYUNTAMIENTO Y CALLE VIOLETAS, lon:-99.083656, lat:19.656867}} | 2018-10-19 | 2019-03-17 | 6714838.34 | 6714838.34 | 6714838.34 | 6714838.34 | 6714838.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133708 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin del plantel y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Tcnica No 0033 "Ignacio Lpez Rayn", ubicada en Santa Maria Rayn, Municipio de Rayn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-176 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:0, direccion:AVENIDA RAYON S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5817, lat:19.148}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 478533.4 | 478533.4 | 478533.4 | 478533.4 | 478533.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133712 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Alfonso Fabila Montes de Oca", ubicado en El Potrero, Municipio de Amanalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-875 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO REAL Y CAMINO REAL, lon:-99.994153, lat:19.306475}} | 2018-10-29 | 2018-12-27 | 143999.98 | 143999.98 | 143999.98 | 143999.98 | 143999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133715 | Proyecto de inversión | 479999.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479999.9, modificado:479999.9}} | Rehabilitacin de aulas, en el Jardn de Nios "Telpochcalli", ubicado en San Bartolo, Municipio de Acolman, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-257 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:AVENIDA ESTATAL - LIBRE -55880, KILOMETRO 43.5 CARRETERA M?XICO PIRAMIDES ENTRE CALLE CAMINO Y CALLE SAN JOSE, lon:-99.121101, lat:19.432267}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 479999.89 | 479999.89 | 479999.89 | 479999.89 | 479999.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133725 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin, en el Jardn de Nios "Rabindranath Tagore", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-462 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:AVENIDA PUEBLA ESQUINA EJERCITO DEL TRABAJO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE EJERCITO DEL TRABAJO, lon:-98.965886, lat:19.357095}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 476539.94 | 476539.94 | 476539.94 | 476539.94 | 476539.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134343 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Construccin de saln de usos mltiples, en el Jardn de Nios "Federico Froebel", ubicado en Xala, Municipio de Axapusco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-029 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, lon:-98.64928, lat:19.761432}} | 2020-01-20 | 2020-04-18 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134363 | Proyecto de inversión | 739200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:739200.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Teupan (Piedras Negras), Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-925 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Jilotepec, lon:-99.697, lat:19.9393}} | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 739199.98 | 739199.98 | 739199.98 | 739199.98 | 739199.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134364 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Topiltzin", ubicado en Ciudad Nicols Romero, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-927 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:Nicols Romero, lon:-99.278137, lat:19.596554}} | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134388 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Rehabilitacin de barda perimetral y plaza cvica, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Zaragoza de Guadalupe, Municipio de Calimaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-361 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LA GLORIA, lon:-99.637148, lat:19.145158}} | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 719999.96 | 719999.96 | 719999.96 | 719999.96 | 719999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135129 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Ciudad Lpez Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-471 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:CALLE TORTOLAS Y PLAZA DEL TUCAN S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.235, lat:19.5432}} | 2020-09-25 | 2020-12-23 | 575991.48 | 575991.48 | 575991.48 | 575991.48 | 575991.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135141 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Of. No. 680 "Juana de Asbaje", ubicada en Ciudad Nicols Romero, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-618 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.3159, lat:19.6257}} | 2020-09-25 | 2021-01-22 | 863993.77 | 863993.77 | 863993.77 | 863993.77 | 863993.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135164 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Loma de Guadalupe, Municipio de Villa Victoria, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-405 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:CAMINO PRINCIPAL SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.0, lat:19.5081}} | 2020-10-08 | 2021-01-05 | 671999.97 | 671999.97 | 671999.97 | 671999.97 | 671999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132344 | Proyecto de inversión | 1041174.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041174.99, modificado:1041174.99}} | Construccin de aula de cantos y juegos, en el Jardn de Nios "Jos Mara Lozano", ubicado en Camino a las Praderas S/N, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-747 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO ENTRE CALLE CAMINO A LAS PRADERAS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-99.607755, lat:19.307033}} | 2016-09-05 | 2017-01-02 | 1041174.98 | 1041174.98 | 1041174.98 | 1041174.98 | 1041174.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132348 | Proyecto de inversión | 487323.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487323.42, modificado:487323.42}} | Construccin de un aula, en el Jardn de Nios "Salvador Novo", ubicado en Juan Aldama Num. 23, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-047 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE V. GUERRERO Y CALLE CALLEJèN JUAN ALDAMA, lon:-99.594247, lat:19.245996}} | 2016-09-05 | 2016-12-03 | 487323.4 | 487323.4 | 487323.4 | 487323.4 | 487323.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132350 | Proyecto de inversión | 15400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.54E7, modificado:1.54E7}} | Concluir la construccin del centro de cmputo, obra exterior, en el Tecnolgico de Estudios Superiores de Jocotitln, ubicado en Ejido de San Juan y San Agustn, Municipio de Jocotitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15105 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL DE CUOTA TOLUCA - ATLACOMULCO KILOMETRO 44.8 ENTRE CALLE EJIDO DE SAN JUAN Y CALLE EJIDO SAN AGUSTIN, lon:-99.803871, lat:19.674429}} | 2016-09-21 | 2017-02-17 | 15398439.47 | 15398439.47 | 15398439.47 | 15398439.47 | 15398439.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132353 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | Construccin de la Unidad de Estudios Superiores (Consistente en la primera etapa de una Unidad de Docencia Tipo II, correspondiente a la construccin de la cimentacin (previo a verificacin de los resultados de la mecnica de suelos) estructura de la planta baja con preparacin para la continuacin de la planta alta, parte de albaileras sin terminar completamente (planta baja), preparaciones de salidas para instalaciones elctricas, hidrulicas, sanitaria (planta baja), (previo a cambios de necesidades) y su equipamiento consistente en la instalacin del equipamiento especializado de voz, datos, redes y perifricos), en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Temascalcingo, Municipio de Temascalcingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC16013 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:ATENCO, lon:-98.919195, lat:19.553008}} | 2016-10-10 | 2017-03-08 | 8849999.83 | 8849999.83 | 8849999.83 | 8849999.83 | 8849999.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132934 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Profra. Carmen Ramos", ubicado en Hidalgo Num. 4, San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-756 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:SANTO TOMçS, lon:-100.22024, lat:19.167038}} | 2017-06-22 | 2017-09-19 | 768073.23 | 768073.23 | 768073.23 | 768073.23 | 768073.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133726 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin y sustitucin de barda, en el Jardn de Nios "Axayacatl", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-463 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES ENTRE AVENIDA PANTITLAN Y AVENIDA UNIVERSIDAD, lon:-98.965408, lat:19.363783}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 479484.91 | 479484.91 | 479484.91 | 479484.91 | 479484.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133727 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin, en el Jardn de Nios "Gregorio Torres Quintero", ubicado en San Sebastin Chimalpa, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-465 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE FELIPE ANGELES ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, lon:-98.955953, lat:19.384822}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 479219.23 | 479219.23 | 479219.23 | 479219.23 | 479219.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133730 | Proyecto de inversión | 1888203.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888203.89, modificado:1888203.89}} | Sustitucin de 4 aulas y obra exterior, en la Escuela para Adultos "Narciso Mendoza", ubicada en Trojes, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-488 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CALLE PAVIMENTADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.277, lat:18.9305}} | 2018-10-29 | 2019-02-25 | 1888203.86 | 1888203.86 | 1888203.86 | 1888203.86 | 1888203.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133736 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Paso del Agua (Cristo Rey), Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-500 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CARRETERA LUVIANOS-PASO DEL AGUA SN ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CALLE PROPIEDAD PARTICULAR, lon:-100.351, lat:18.9276}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133739 | Proyecto de inversión | 523172.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523172.12, modificado:523172.12}} | Construccin de un aula regional, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-503 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:AVENIDA JORGE JIMENEZ CANTU ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BUGAMBILIAS, lon:-100.299, lat:18.9205}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 523172.11 | 523172.11 | 523172.11 | 523172.11 | 523172.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134393 | Proyecto de inversión | 711743.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711743.42, modificado:711743.42}} | Rehabilitacin general, en el Instituto Superior de Ciencias de la Educacin del Estado de Mxico, ubicado en Ejido Santa Cruz Atzcapozaltongo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-369 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE EX-RANCHO LOS URIBE ENTRE CALLE FRATERNIDAD Y CALLE LIBERTAD, lon:-99.665247, lat:19.322689}} | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 711743.41 | 711743.41 | 711743.41 | 711743.41 | 711743.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134395 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Carmen Serdan", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-913 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:BOULEVARD DE LAS FLORES ENTRE BOULEVARD BOULEVARD DE LAS FLORES Y CALLE EJE VIAL EJE 8, lon:-99.091564, lat:19.639228}} | 2020-03-24 | 2020-06-21 | 959999.98 | 959999.98 | 959999.98 | 959999.98 | 959999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134397 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ramn Lpez Velarde", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-915 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE TEHUACAN 2 PLANTA ALTA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE TEXMELUCA, lon:-99.1044, lat:19.6293}} | 2020-03-24 | 2020-06-21 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134408 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Sustitucin de impermeabilizante en edificios "A", "B" y "C" y reforzamiento estructural del edificio "C", en la Escuela Primaria "15 de Septiembre", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-931 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Tecmac, lon:-98.973484, lat:19.670871}} | 2020-03-26 | 2020-06-23 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134411 | Proyecto de inversión | 1075200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075200.0, modificado:1075200.0}} | Rehabilitacin de edificios "B", "C", "D" y "E", rehabilitacin de sanitarios, construccin de barda perimetral y red pluvial, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0752 "Juan de la Barrera", ubicada en Ozumba de Alzate, Municipio de Ozumba, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-353 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:0, direccion:CALLE JOSE SMITH SN ENTRE CALLE LA BARRANCA Y CALLE SINAI, lon:-98.7954, lat:19.0392}} | 2020-03-26 | 2020-07-23 | 1075199.99 | 1075199.99 | 1075199.99 | 1075199.99 | 1075199.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134412 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Sustitucin de un aula, rehabilitacin de plaza cvica, andadores y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Cuauhtmoc", ubicada en el Espino, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-483 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:Lerma, lon:-99.556047, lat:19.385878}} | 2020-03-26 | 2020-06-23 | 863999.97 | 863999.97 | 863999.97 | 863999.97 | 863999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134413 | Proyecto de inversión | 1041174.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041174.72, modificado:1041174.72}} | Rehabilitacin de edificios y sustitucin de plaza cvica, en la Escuela Secundaria por Televisin "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Santiago Cuautlalpan, Municipio de Tepotzotln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-903 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:0, direccion:CALLE 25 DE JULIO ENTRE CALLE AZUCENA Y CAMINO DEL RIO, lon:-99.289289, lat:19.675997}} | 2020-03-26 | 2020-07-23 | 1041174.71 | 1041174.71 | 1041174.71 | 1041174.71 | 1041174.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134416 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Oftv No 0713 "Amado Nervo", ubicada en El Suz Ocotepec (El Suz), Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-951 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:Tejupilco, lon:-100.08, lat:18.8401}} | 2020-03-26 | 2020-06-23 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134417 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Sustitucin de barda perimetral y cancha de usos mltiples, en el Plantel Conalep 187. Naucalpan I, ubicado en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-953 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN MIGUEL NEGRETE ESQUINA LINEA DE ALTA TENSION ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE 21 DE DICIEMBRE, lon:-99.269066, lat:19.444932}} | 2020-03-26 | 2020-06-23 | 959999.31 | 959999.31 | 959999.31 | 959999.31 | 959999.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135184 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Profr. Silviano Enrquez", ubicada en Villa del Carbn, Municipio de Villa Del Carbn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1512 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:CALLE SILVIANO ENRIQUEZ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4631, lat:19.7276}} | 2020-10-09 | 2021-01-06 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135189 | Proyecto de inversión | 4320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320000.0, modificado:4320000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0247 "Plan de Ayala", ubicada en Paredn Ejido, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-525 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8375, lat:19.3813}} | 2020-10-21 | 2021-02-17 | 4304337.25 | 4304337.25 | 4304337.25 | 4304337.25 | 4304337.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135192 | Proyecto de inversión | 2808000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2808000.0, modificado:2808000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en Ecatzingo de Hidalgo, Municipio de Ecatzingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-430 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO NUM. 4 ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, lon:-98.7526, lat:18.9587}} | 2020-10-21 | 2021-02-17 | 2804945.82 | 2804945.82 | 2804945.82 | 2804945.82 | 2804945.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135194 | Proyecto de inversión | 2184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184000.0, modificado:2184000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 50, ubicada en Ecatzingo de Hidalgo, Municipio de Ecatzingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-667 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:AVENIDA PUEBLA ENTRE CALLE LA ESTACION Y CALLE IZTACCIHUATL, lon:-98.740715, lat:18.961698}} | 2020-10-21 | 2021-02-17 | 2182094.61 | 2182094.61 | 2182094.61 | 2182094.61 | 2182094.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135202 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0965 "Octavio Paz", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1198 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE JOSE DE SAN MARTIN SN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135203 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Gabriela Mistral", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1202 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CIRCUITO CASCADA Y CIRCUITO CASCADA, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479999.23 | 479999.23 | 479999.23 | 479999.23 | 479999.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135204 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1208 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE BAOBAB ENTRE CALLE ENCINO Y AVENIDA PINO, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479365.63 | 479365.63 | 479365.63 | 479365.63 | 479365.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135205 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Mara Montessori", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1435 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE LIGEROS DE TOLUCA ENTRE CALLE DOMINGO BERNAL Y CALLE RAMON GOMEZ DEL VILLAR, lon:-99.679307, lat:19.263671}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132558 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada Entre la Iglesia y la Clinica, Pueblo Nuevo de los çngeles, Municipio de El Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-223 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:El Oro, lon:-100.014, lat:19.7758}} | 2017-01-06 | 2017-05-05 | 766812.49 | 766812.49 | 766812.49 | 766812.49 | 766812.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132385 | Proyecto de inversión | 1296000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296000.0, modificado:1296000.0}} | Construccin de un aula y direccin escolar, rehabilitacin de barda y sanitarios, en el Jardn de Nios "Manuel M. Ponce", ubicado A 300 metros de la Primaria, Rincn de Ugarte, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-566 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:TEXCALTITLçN, lon:-99.929618, lat:18.909584}} | 2016-10-13 | 2017-02-09 | 1295999.97 | 1295999.97 | 1295999.97 | 1295999.97 | 1295999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132386 | Proyecto de inversión | 1255453.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255453.02, modificado:1255453.02}} | Construccin de sanitarios, rehabilitacin de barda perimetral y construccin de un aula, en el Jardn de Nios "Rafael Solana", ubicado A orilla de la carretera frente a la Primaria, Rincn de Aguirre, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-569 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:ACAMBAY DE RUêZ CASTAEDA, lon:-100.004022, lat:20.025682}} | 2016-10-13 | 2017-02-09 | 1255452.99 | 1255452.99 | 1255452.99 | 1255452.99 | 1255452.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132389 | Proyecto de inversión | 792000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:792000.0}} | Construccin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Tcnica "Nios Hroes", ubicada en Kilmetro 8 carretera Palmar Chico a Palmar Grande, El Llano, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-729 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:OTZOLOAPAN, lon:-100.302934, lat:19.113968}} | 2016-10-13 | 2017-01-10 | 791997.58 | 791997.58 | 791997.58 | 791997.58 | 791997.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132397 | Proyecto de inversión | 6198716 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6198716.0, modificado:6198716.0}} | Construccin de espacios para laboratorios, talleres y aulas multiusos, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Tlatlaya, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC16015 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:NINGUNO CARRETERA ESTATAL LIBRE 2 LOS CUERVOS - PALOS ALTOS KILOMETRO 35+0 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.313812, lat:18.568841}} | 2016-10-24 | 2017-03-22 | 5985896.97 | 5985896.97 | 5985896.97 | 5985896.97 | 5985896.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132966 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Construccin de un desayunador, construccin de dos mdulos sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Conocido, San Miguel Sandemialma, Municipio de Santo Toms, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-541 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.264, lat:19.1924}} | 2017-08-04 | 2017-11-01 | 719946.41 | 719946.41 | 719946.41 | 719946.41 | 719946.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132967 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Primaria "Len Guzmn Montes de Oca", ubicada en Primero de Mayo S/N, Ampliacin San Jernimo, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-558 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Tecmac, lon:-98.9415, lat:19.7362}} | 2017-08-04 | 2017-11-01 | 766637.74 | 766637.74 | 766637.74 | 766637.74 | 766637.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133003 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Silvestre Revueltas", ubicado a una cuadra del Centro de Salud, Santiaguito Maxd, Municipio de Timilpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-699 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, direccion:CALLE (TERRACER?A) A 6KM DE TIMILPAN A SANTIAGUITO MAXDA, MARGEN DERECHO ENTRE CALLE IGLESIA DE SANTIAGUITO MAXDA Y CALLE LEOPOLDO VELASCO, lon:-99.762676, lat:19.820914}} | 2017-08-04 | 2017-11-01 | 768006.78 | 768006.78 | 768006.78 | 768006.78 | 768006.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133779 | Proyecto de inversión | 3107520 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3107520.0, modificado:3107520.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-300 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE VIOLETAS S/N ENTRE CALLE FLOR DE CANELA Y CALLE ROSA BLANCA, lon:-98.949985, lat:19.398084}} | 2018-10-29 | 2019-02-25 | 3107519.97 | 3107519.97 | 3107519.97 | 3107519.97 | 3107519.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133781 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aulas, en la Escuela Secundaria por Televisin No 0030 "Plan de San Luis", ubicada en San Antonio de la Laguna, Municipio de Donato Guerra, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-397 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:Donato Guerra, lon:-100.076, lat:19.2982}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 478608.97 | 478608.97 | 478608.97 | 478608.97 | 478608.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133785 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de espacios, en la Escuela Primaria "Cuauhtmoc", ubicada en Zacatones (San Felipe de Jess), Municipio de Coatepec Harinas, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-391 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:CALLE A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIOS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.7861, lat:18.958}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 479976.25 | 479976.25 | 479976.25 | 479976.25 | 479976.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133811 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Barda perimetral, en la Escuela Primaria "Kuaujtemok (çguila Que Cae)", ubicada en San Jernimo Amanalco, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-780 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco, lon:-98.752435, lat:19.524954}} | 2018-11-05 | 2019-02-02 | 574862.85 | 574862.85 | 574862.85 | 574862.85 | 574862.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133812 | Proyecto de inversión | 1017600.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017600.06, modificado:1017600.06}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de aulas y sustitucin de plaza cvica, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela Alfaro", ubicada en Col. Tolotzin I, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-287 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA GOBERNADORA SN ENTRE AVENIDA GRANJAS Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 2018-11-05 | 2019-02-02 | 748687.31 | 748687.31 | 748687.31 | 748687.31 | 748687.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134424 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Constitucin de 1917", ubicada en Ixtlahuaca, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-225 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN CARRETERA SAN LORENZO TOXICO SAN FRANCISCO ENTRE CALLE SAN LORENZO TOXICO Y CALLE MANZANA OCHO, lon:-99.768967, lat:19.535363}} | 2020-04-20 | 2020-07-18 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134432 | Proyecto de inversión | 1584000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584000.0, modificado:1584000.0}} | Rehabilitacin edificio "A" y sustitucin de tres aulas edificio "C" en estructura regional y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en El Naranjito, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1007 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:Tlatlaya, lon:-100.304, lat:18.542}} | 2020-06-12 | 2020-10-09 | 1583999.99 | 1583999.99 | 1583999.99 | 1583999.99 | 1583999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134435 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Sustitucin de sanitarios (incluye direccin) est. regional, en el Jardn de Nios "Alfonso Reyes", ubicado en Palma Torcida, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1024 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CALLE A UN LADO DE LA BRECHA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.359, lat:18.5514}} | 2020-06-12 | 2020-09-09 | 671999.99 | 671999.99 | 671999.99 | 671999.99 | 671999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134437 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Nios Hroes", ubicada en Rioyos Buenavista, Municipio de San Felipe Del Progreso, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-287 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:CALLE TERRACER?A DE SAN FELIPE DEL PROGRESO A CARMONA, KM. 13, MARGEN DERECHO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.056669, lat:19.704812}} | 2020-06-12 | 2020-09-09 | 431999.99 | 431999.99 | 431999.99 | 431999.99 | 431999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135206 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Estefana Castaeda Nez de Caceres", ubicado en San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1436 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CERRADA JOSE ITURRIGARAY ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE INDEPENDENCIA, lon:-99.584664, lat:19.313209}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479999.95 | 479999.95 | 479999.95 | 479999.95 | 479999.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135207 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Lev Vigotsky", ubicado en Fraccionamiento San Diego, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1438 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE CHALCO ENTRE CALLE VALLE DE BRAVO Y CALLE IXTLAHUACA, lon:-99.637705, lat:19.383087}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135213 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Jaime Torres Bodet", ubicado en Fraccionamiento Paseos de Tultepec II, Municipio de Tultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1445 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:0, direccion:Tultepec, lon:-99.136681, lat:19.669208}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135214 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Juan Francisco Escutia", ubicado en Tultepec, Municipio de Tultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1446 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:0, direccion:CALLE SAN MART?N ENTRE CALLE CONTINUACIîN FRANCISCO SARABIA Y CALLE SAN PABLO, lon:-99.120215, lat:19.694756}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135216 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Estefana Castaeda", ubicado en Tultepec, Municipio de Tultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1448 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:0, direccion:CALLE DE LOS DEPORTES ENTRE CALLE XOCAPINCA Y CAMINO A SAN PABLO, lon:-99.119076, lat:19.681252}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135217 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Gral. Emiliano Zapata", ubicada en San Antonio Xahuento, Municipio de Tultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1449 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:0, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CHICHIPILCO Y CALLE OCTAVIO PAZ, lon:-99.106982, lat:19.691485}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135218 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Laura Mndez de Cuenca", ubicada en Tultepec, Municipio de Tultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1450 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:0, direccion:CALLE PASEOS SAN AGUSTIN ENTRE CALLE SANTA INES Y CALLE TLALTEQUITE, lon:-99.122299, lat:19.693715}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135219 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1458 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE DOCTOR JORGE JIM?NEZ CANTU ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-99.08882, lat:19.668223}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135220 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria por Televisin "Calmecac", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1463 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE CACAHUATES ENTRE CALLE GRANADAS Y CALLE FRAMBUESAS, lon:-99.094551, lat:19.687006}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135221 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Belisario Domnguez", ubicada en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1467 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE VALLE DE LOS OLMOS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135223 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "M. en C. Irma Rosa Fuenlabrada Velzquez", ubicado en Villas de la Laguna, Municipio de Zumpango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1522 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:AVENIDA LAGO DE CHAPALA MANZANA 64 LOTE 1 ENTRE AVENIDA LAGO DE ZUMPANGO Y AVENIDA LAGO DE XOCHIMILCO, lon:-99.0909, lat:19.8343}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479996.4 | 479996.4 | 479996.4 | 479996.4 | 479996.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135224 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic No 0791 "Josefa Ortiz de Domnguez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1538 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA DIANA LAURA RIOJAS NUM. 30 ENTRE CERRADA DE TEXCOCO Y CALLE VALLE DE BRAVO, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479997.64 | 479997.64 | 479997.64 | 479997.64 | 479997.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135225 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1540 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE LAGO CASPIO MANZANA 76 SN ENTRE CALLE LAGO GINEBRA Y CALLE LAGO PATZCUARO, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 479993.44 | 479993.44 | 479993.44 | 479993.44 | 479993.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135237 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Manuel E. Alvarez", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1287 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:AVENIDA NAUCALPAN ENTRE CALLE RIO HONDO Y CARRETERA AVENIDA NAUCALPAN, lon:-99.235978, lat:19.456444}} | 2020-11-24 | 2021-02-21 | 479999.85 | 479999.85 | 479999.85 | 479999.85 | 479999.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135244 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada en Santa Mnica, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1545 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CARRETERA MEXICO CHALMA, lon:-99.423032, lat:18.990782}} | 2020-11-24 | 2021-03-23 | 959999.96 | 959999.96 | 959999.96 | 959999.96 | 959999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135245 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "La Haciendita", ubicada en La Haciendita, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1547 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4303, lat:18.9815}} | 2020-11-24 | 2021-03-23 | 959999.97 | 959999.97 | 959999.97 | 959999.97 | 959999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135246 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:624000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en Quinta Manzana, Municipio de Almoloya de Alquisiras, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-421 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CALLE A UN LADO DE LA TELESECUNDARIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.9083, lat:18.8789}} | 2020-11-24 | 2021-02-21 | 623999.97 | 623999.97 | 623999.97 | 623999.97 | 623999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132398 | Proyecto de inversión | 14991675.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.499167584E7, modificado:1.499167584E7}} | Construccin de 5 aulas U2-C P.B, 4 aulas U2-C P.A., un taller de cmputo U2-C, un laboratorio de usos mltiples U1-C, rea administrativa U2-C, biblioteca U2-C, una cafetera U1-C, un mdulo de escaleras, auditorio U1-C p/150, una cancha de usos mltiples, una plaza cvica de 600 m2, un mdulo de sanitarios U2-C y 300 mtrs de malla perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 297, ubicada en Rancho Sanabria, Municipio de Rayn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-913 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE TOLUCA - TENANGO KILOMETRO 19.5 ENTRE BOULEVARD A FRACCIONAMIENTO IBERICA Y CALLE CARRETERA BALDERA - CALIMAYA, lon:-99.582175, lat:19.151238}} | 2016-10-26 | 2017-03-24 | 11605248.03 | 11605248.03 | 11605248.03 | 11605248.03 | 11605248.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132406 | Proyecto de inversión | 767821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767821.82, modificado:767821.82}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Primaria "Cuauhtmoc", ubicada en Rio Verdiguel N. 50, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-760 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE RIO VERDIGUEL ENTRE CALLE DE LA BARRANCA Y CALZADA ISIDRO FABELA, lon:-99.641474, lat:19.305122}} | 2016-11-08 | 2017-03-07 | 681500.48 | 681500.48 | 681500.48 | 681500.48 | 681500.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132411 | Proyecto de inversión | 1041174.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041174.98, modificado:1041174.98}} | Rehabilitacin general y construccin de techumbre, en el Jardn de Nios "Hans Christian Andersen", ubicado en Isla de Java e Isla del Amor S/N, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-160 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE ISLA DE JAVA ENTRE CALLE ISLA DEL AMOR Y CALLE ISLA CRECIENTE, lon:-98.995104, lat:19.59983}} | 2016-11-07 | 2017-03-06 | 897052.1 | 897052.1 | 897052.1 | 897052.1 | 897052.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133006 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Rosario Castellanos", ubicado en Avenida de la Hacienda de Enmedio S/N, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-711 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:AVENIDA DE LA HACIENDA DE ENMEDIO ENTRE CARRETERA CARRETERA REMEDIOS ECATEPEC Y AVENIDA JUAREZ, lon:-99.165433, lat:19.511692}} | 2017-08-04 | 2017-11-01 | 768081.01 | 768081.01 | 768081.01 | 768081.01 | 768081.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133009 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Construccin de techumbre, en el Jardn de Nios "Miguel Salinas Alanis", ubicado en Ignacio Allende S/N, San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-754 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE CALLEJèN IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CHAPULTEPEC, lon:-99.647812, lat:19.362377}} | 2017-08-04 | 2017-11-01 | 719999.98 | 719999.98 | 719999.98 | 719999.98 | 719999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133815 | Proyecto de inversión | 2082505.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082505.74, modificado:2082505.74}} | Rehabilitacin general del plantel, construccin de tres aulas y muro de contencin, en la Escuela Primaria "Jos Ma. Morelos y Pavn", ubicada en Cincuenta Arrobas, Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-215 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CALLE CINCUENTA ARROBAS SN ENTRE CALLE CARRETERA CINCUENTA ARROBAS-QUIMICHATENCO Y CALLE FRENTE AL PREESCOLAR, lon:-100.381, lat:18.6549}} | 2018-11-05 | 2019-03-04 | 2082505.72 | 2082505.72 | 2082505.72 | 2082505.72 | 2082505.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133818 | Proyecto de inversión | 6672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6672000.0, modificado:6672000.0}} | Construccin de administracin, biblioteca, servicio mdico, orientacin vocacional, escalera, cancha de usos mltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Villa del Carbn 15ETC0034Z, ubicado en San Jernimo Zacapexco, Municipio de Villa del Carbn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-944 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:CALLE PARAJE RANCHO EL GACHUPIN ENTRE CALLE COMUNIDAD SAN JERONIMO ZACAPAXCO Y CALLE COMUNIDAD SAN ISIDRO DEL BOSQUE, lon:-99.487262, lat:19.709209}} | 2018-11-05 | 2019-01-03 | 6491369.6 | 6491369.6 | 6491369.6 | 6491369.6 | 6491369.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133819 | Proyecto de inversión | 38400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.84E7, modificado:3.84E7}} | Construccin de saln de usos mltiples, en la Escuela de Artes Escnicas 15USU4516X, ubicada en San Antonio Buenavista, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-186 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE EDUARDO MONROY CARDENAS ENTRE CALLE JOSE MARIA HEREDIA Y AVENIDA SOLIDARIDAD LAS TORRES, lon:-99.737927, lat:19.282227}} | 2018-11-05 | 2019-03-04 | 38399999.99 | 38399999.99 | 38399999.99 | 38399999.99 | 38399999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134444 | Proyecto de inversión | 158028.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158028.18, modificado:158028.18}} | Impermeabilizacin, en el Jardn de Nios "Uetzcani", ubicado en Villa Nicols Romero, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-854 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:Nicols Romero, lon:-99.299592, lat:19.605945}} | 2020-06-12 | 2020-08-10 | 158028.17 | 158028.17 | 158028.17 | 158028.17 | 158028.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134468 | Proyecto de inversión | 1615046.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615046.68, modificado:1615046.68}} | Rehabilitacin de edificios y rehabilitacin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Netzahualcyotl", ubicado en Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1023 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, lon:-98.904186, lat:19.493595}} | 2020-06-12 | 2020-10-09 | 1615046.64 | 1615046.64 | 1615046.64 | 1615046.64 | 1615046.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135251 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Enrique Jacob Gutirrez", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-597 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 2020-11-24 | 2021-02-21 | 479999.34 | 479999.34 | 479999.34 | 479999.34 | 479999.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135254 | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880000.0, modificado:2880000.0}} | Rehabilitacin general, construccin de dos aulas tipo regional, taller de cmputo en estructura regional y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisin Oftv No 0052 "Profr. Carlos Hank Gonzlez", ubicada en San Francisco Tlaltica, Municipio de Otumba, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-973 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:CALLE HIDALGO NUM. 1 ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, lon:-98.7749, lat:19.6581}} | 2020-11-24 | 2020-12-28 | 2877218.18 | 2877218.18 | 2877218.18 | 2877218.18 | 2877218.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135268 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Jos Ma. Morelos y Pavn", ubicada en Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1478 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Valle de Bravo, lon:-100.132, lat:19.1944}} | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128226 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649998.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA DE PROGRESO ASENTAMIENTO LOMAS DEL PROGRESO - 201298 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 201298 | S | 430 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:50, direccion:CALLE DE LA PLAZA PUEBLO LOMAS DEL PROGRESO, 50880 LOMA DE PROGRESO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL CAMPO Y CAMINO A SAN ANTONIO, CALLE A DOLORES LA OBRA SE REALIZARA EN UN TERRENO QUE SE UBICA A UN COSTADO DEL KIOSCO DE LA COM, lon:-99.62668167, lat:19.42699819}} | 2022-06-21 | 2022-09-20 | 649998.78 | 649998.78 | 649998.78 | 649998.78 | 649998.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-56/2022, contratista:EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:649998.78, importe_modificado:649998.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:68.0}} | {2128226/proyecto_INICIO, 2128226/proyecto_PROCESO, 2128226/proyecto_INICIO, 2128226/proyecto_PROCESO, 2128226/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132421 | Proyecto de inversión | 663580.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663580.1, modificado:663580.1}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Justo Sierra", ubicado en Tonatiuh y Cuautitln S/N, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-175 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE TONATIUH ENTRE CALLE QUINTO SOL Y BOULEVARD DE LOS AZTECAS, lon:-99.033278, lat:19.542288}} | 2016-11-07 | 2017-03-06 | 663579.51 | 663579.51 | 663579.51 | 663579.51 | 663579.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132446 | Proyecto de inversión | 12768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2768E7, modificado:1.2768E7}} | Construccin de universidad digital, taller de medios, rea de servicios, 2 cubculos de trabajo, saln de usos mltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, reas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Acadmica de la Universidad Digital del Estado de Mxico, ubicada en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe del Progreso, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-914 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:SAN FELIPE DEL PROGRESO, lon:-99.985526, lat:19.735038}} | 2016-12-02 | 2017-06-29 | 10162811.86 | 10162811.86 | 10162811.86 | 10162811.86 | 10162811.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132447 | Proyecto de inversión | 12768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2768E7, modificado:1.2768E7}} | Construccin de universidad digital, taller de medios, rea de servicios, 2 cubculos de trabajo, saln de usos mltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, reas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Acadmica de la Universidad Digital del Estado de Mxico, ubicada en San Jos del Rincn, Municipio de San Jos del Rincn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-915 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:SAN JOS DEL RINCîN, lon:-100.135805, lat:19.649115}} | 2016-12-02 | 2017-06-29 | 10532710.98 | 10532710.98 | 10532710.98 | 10532710.98 | 10532710.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132449 | Proyecto de inversión | 12768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2768E7, modificado:1.2768E7}} | Construccin de universidad digital, taller de medios, rea de servicios, 2 cubculos de trabajo, saln de usos mltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, reas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Acadmica de la Universidad Digital del Estado de Mxico, ubicada en Texcaltitln, Municipio de Texcaltitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-926 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:TEXCALTITLçN, lon:-99.929618, lat:18.909584}} | 2016-12-06 | 2017-07-03 | 10439755.72 | 10439755.72 | 10439755.72 | 10439755.72 | 10439755.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132453 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin de 6 aulas, servicios sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Libertadores de Amrica", ubicada en La Pera S/N, Municipio de Acolman, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-006 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:AMANALCO, lon:-100.030754, lat:19.265001}} | 2016-12-07 | 2017-04-05 | 1027153.21 | 1027153.21 | 1027153.21 | 1027153.21 | 1027153.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132468 | Proyecto de inversión | 904628 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904628.0, modificado:904628.0}} | Construccin de un aula y construccin de servicio sanitario, en el Jardn de Nios "Pestalozzi", ubicado en Morelos Num. 2 a esquina Ro Moctezuma, Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-320 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:TULTITLçN, lon:-99.169195, lat:19.647513}} | 2016-12-08 | 2017-04-06 | 767483.8 | 767483.8 | 767483.8 | 767483.8 | 767483.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133095 | Proyecto de inversión | 3926400 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3926400.0, modificado:3926400.0}} | Construccin de 5 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitacin general, en la Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan, ubicada en Santa Ana Zicatecoyan, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-993 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:Tlatlaya, lon:-100.223837, lat:18.5713}} | 2017-09-18 | 2018-02-14 | 3797672.14 | 3797672.14 | 3797672.14 | 3797672.14 | 3797672.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133096 | Proyecto de inversión | 6720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6720000.0, modificado:6720000.0}} | Construccin de administracin, biblioteca, servicio mdico, orientacin vocacional, escalera, cancha de usos mltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Ixtapaluca II, ubicado en Cielo Manzana 53 Lote 221, Col. Cuatro Vientos, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1047 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE CIELO MANZANA 53 LOTE 221 ENTRE CALLE HURACAN Y CALLE TORMENTA, lon:-98.909527, lat:19.318424}} | 2017-09-18 | 2018-02-14 | 6701948.99 | 6701948.99 | 6701948.99 | 6701948.99 | 6701948.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133078 | Proyecto de inversión | 816000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816000.0, modificado:816000.0}} | Rehabilitacin de losa del aula, sanitarios, techumbre y cerco perimetral, en el Jardn de Nios "Ramn Lpez Velarde", ubicado Atrs de la Telesecundaria, San Antonio Albarranes, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-596 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CALLE ATRAS DE LA TELESECUNDARIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.9365, lat:19.118}} | 2017-09-07 | 2018-01-04 | 814050.11 | 814050.11 | 814050.11 | 814050.11 | 814050.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133837 | Proyecto de inversión | 1035448.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035448.84, modificado:1035448.84}} | Rehabilitacin de edificios y sanitarios, en el Jardn de Nios "Mnica Pretelini de Pea", ubicado en Ciudad Nicols Romero, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-554 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:Nicols Romero, lon:-99.3159, lat:19.6257}} | 2018-11-09 | 2019-02-06 | 1032438.46 | 1032438.46 | 1032438.46 | 1032438.46 | 1032438.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133864 | Proyecto de inversión | 1330707.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330707.69, modificado:1330707.69}} | 2 aulas y plaza cvica, en la Escuela Primaria "Carmen Serdn", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-864 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE 7MA. OCTAVIO PAZ ENTRE CALLE OCTAVIO PAZ Y CALLE FUENTE DE JUVENTUD, lon:-98.928431, lat:19.43389}} | 2018-11-09 | 2019-03-08 | 1327372.86 | 1327372.86 | 1327372.86 | 1327372.86 | 1327372.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133872 | Proyecto de inversión | 1296000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296000.0, modificado:1296000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Hans Cristian Andersen", ubicado en Cuentla, Municipio de Coatepec Harinas, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-245 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Coatepec Harinas, lon:-99.7457, lat:18.9171}} | 2018-11-09 | 2019-03-08 | 1295999.45 | 1295999.45 | 1295999.45 | 1295999.45 | 1295999.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134492 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin de los edificios "B", "D" y "G", en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-991 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE ME VOY SN ENTRE CALLE JON MAGISTERIO Y CALLE CAMA DE PIEDRA, lon:-99.0182, lat:19.4088}} | 2020-06-29 | 2020-10-26 | 1439999.99 | 1439999.99 | 1439999.99 | 1439999.99 | 1439999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134497 | Proyecto de inversión | 2037951.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037951.21, modificado:2037951.21}} | Construccin de 3 aulas en planta alta, rehabilitacin de edificios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Tcnica "Carlos Hank Gonzlez" 15DST0209Z, ubicada en San Francisco Tetetla, Municipio de Tenango del Valle, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-901 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:0, direccion:CALLE MONTERREY ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MONTERREY, lon:-99.603164, lat:19.115788}} | 2020-07-14 | 2020-11-10 | 2029443.54 | 2029443.54 | 2029443.54 | 2029443.54 | 2029443.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134498 | Proyecto de inversión | 2827464.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2827464.71, modificado:2827464.71}} | Sustitucin de cuatro aulas, rehabilitacin del edificio "B", construccin de saln de usos mltiples, y construccin de muro de contencin, en la Escuela Primaria "Carlos Hank Gonzlez" 15EPR0267D, ubicada en Suz de San Lucas (El Suz), Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-932 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:CALLE FRENTE A LA TIENDA ENTRE CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, lon:-100.229, lat:18.9996}} | 2020-07-14 | 2020-11-10 | 2819085.65 | 2819085.65 | 2819085.65 | 2819085.65 | 2819085.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134500 | Proyecto de inversión | 3354360.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354360.21, modificado:3354360.21}} | Rehabilitacin, sustitucin de tres aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0258 "Miguel Hidalgo", ubicada en El Progreso Hidalgo, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1018 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6152, lat:18.8465}} | 2020-07-20 | 2020-11-16 | 3345119.66 | 3345119.66 | 3345119.66 | 3345119.66 | 3345119.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134501 | Proyecto de inversión | 13050062.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.305006234E7, modificado:1.305006234E7}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0099 "Generalsimo Jos Ma. Morelos y Pavon" Segunda Etapa, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1021 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 2020-07-20 | 2021-01-15 | 13048447.21 | 13048447.21 | 13048447.21 | 13048447.21 | 13048447.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134503 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | Sustitucin de 4 aulas edificio "D" rehabilitacin del edificio "B", y muro de acometida, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Los Sabinos, Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1004 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN A 2 KILOMETROS CARRETERA RANCHO AYUQUILA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.298679, lat:18.686768}} | 2020-07-14 | 2020-11-10 | 1911163.27 | 1911163.27 | 1911163.27 | 1911163.27 | 1911163.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135288 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0415 "Alfredo Del Mazo Velz", ubicada en San Mateo Oxtotitln, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1084 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:PRIVADA JUAN ESCUTIA S/N ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FILIBERTO NAVAS, lon:-99.6573, lat:19.2935}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 863999.99 | 863999.99 | 863999.99 | 863999.99 | 863999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135289 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Cinteotl", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1186 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA JILGUERO ENTRE AVENIDA HALCON Y PRIVADA MIRLO, lon:-99.023739, lat:19.525015}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135308 | Proyecto de inversión | 1974720 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974720.0, modificado:1974720.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria por Televisin Oftv. No. 0369 "Cuauhtmoc", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-450 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE GAVIOTA ENTRE CALLE ALTOS HORNOS Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, lon:-98.947145, lat:19.446802}} | 2021-03-09 | 2021-07-06 | 1974476.33 | 1974476.33 | 1974476.33 | 1974476.33 | 1974476.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135314 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0476 "Profr. Manuel Hinojosa Giles", ubicada en Chalco de Diaz Covarrubias, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1081 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco, lon:-98.889653, lat:19.265932}} | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 383385.6 | 383385.6 | 383385.6 | 383385.6 | 383385.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132488 | Proyecto de inversión | 652598.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652598.22, modificado:652598.22}} | Terminacin de construccin de tres aulas de 2 E/E, un ncleo sanitario de 2 E/E y escaleras U-2C, en el COBAEM Plantel 59, ubicado en San Gaspar, Municipio de Zumpahuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC13084-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:TEXCALTITLçN, lon:-99.929618, lat:18.909584}} | 2016-12-16 | 2017-01-14 | 649999.52 | 649999.52 | 649999.52 | 649999.52 | 649999.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132497 | Proyecto de inversión | 1944896.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944896.8, modificado:1944896.8}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Normal de Atlacomulco "Profesora Evangelina Alcantar", ubicada en Atlacomulco, Municipio de Atlacomulco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-953 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:AVENIDA LICALLE MARIO COLIN SANCHEZ NUM. 5 ENTRE CALLE JULIA FLORES JASSO Y CALZADA DE LAS FUENTES, lon:-99.886607, lat:19.800592}} | 2016-12-21 | 2017-06-19 | 1944896.79 | 1944896.79 | 1944896.79 | 1944896.79 | 1944896.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132500 | Proyecto de inversión | 5246538.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5246538.99, modificado:5246538.99}} | Construccin de 3 aulas U2-C P.P., 3 aulas U2-C P.A., mdulo de escaleras, mdulo de sanitarios U1-C, laboratorio de cmputo U1-C, laboratorio de usos mltiples U1-C, cancha de usos mltiples y plaza cvica de 600 m2, en el CBT No. 4 "Almoloya de Jurez", ubicado en San Agustn Tabernillas, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-865 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CALLE CONOCIDO ENTRE CALLE CARRETERA A TABERNILLAS Y CALLE CARRETERA A RESBALOSO, lon:-99.851019, lat:19.520719}} | 2017-01-09 | 2017-07-07 | 4739998.96 | 4739998.96 | 4739998.96 | 4739998.96 | 4739998.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133114 | Proyecto de inversión | 439453 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439453.0, modificado:439453.0}} | Construccin de un aula y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Pedro Moreno", ubicado a 5 metros al Sur de la Primaria, Primera Manzana de San Nicols (Puerto San Nicols), Municipio de Timilpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-698 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:0, direccion:CALLE A 5 METROS AL SUR DE LA PRIMARIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.7652, lat:19.8965}} | 2017-12-06 | 2018-03-05 | 438718.63 | 438718.63 | 438718.63 | 438718.63 | 438718.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133123 | Proyecto de inversión | 2389416.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389416.09, modificado:2389416.09}} | Suministro y colocacin de malla ciclnica, colocacin de herrera en claros y puerta secundaria, construccin de estacionamiento y caseta de vigilancia, en el CECYTEM Plantel Tezoyuca (2), ubicado en Domicilio Conocido, Ejido de Tequisistln, Municipio de Tezoyuca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC12062-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:TEXCALTITLçN, lon:-99.929618, lat:18.909584}} | 2018-01-08 | 2018-04-07 | 2291326.47 | 2291326.47 | 2291326.47 | 2291326.47 | 2291326.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133124 | Proyecto de inversión | 2106218.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106218.56, modificado:2106218.56}} | Construccin de cancha de usos mltiples, andadores, colocacin de techado en andadores y acceso y reparacin de barda perimetral, en el CECYTEM Plantel Ixtlahuaca, ubicado en Camino a Santa Ana s/n, Santa Ana Ixtlahuaca, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC13005-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:ACAMBAY DE RUêZ CASTAEDA, lon:-100.004022, lat:20.025682}} | 2018-01-08 | 2018-05-07 | 2087629.04 | 2087629.04 | 2087629.04 | 2087629.04 | 2087629.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133125 | Proyecto de inversión | 2522712.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522712.24, modificado:2522712.24}} | Construccin de barda perimetral, en el CECYTEM Plantel Temascalapa, ubicado en Domicilio Conocido, San Juan Teacalco, Municipio de Temascalapa, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC13008-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:0, direccion:NEZAHUALCîYOTL, lon:-98.994434, lat:19.377085}} | 2018-01-08 | 2018-05-07 | 2498031.38 | 2498031.38 | 2498031.38 | 2498031.38 | 2498031.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133127 | Proyecto de inversión | 1632000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632000.0, modificado:1632000.0}} | Construccin de un aula, barda perimetral y techumbre, en el Jardn de Nios "Delia Correa", ubicado en Benito Jurez S/N, Municipio de San Simn de Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-540 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:0, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.007, lat:19.0231}} | 2018-01-08 | 2018-05-07 | 1595608.21 | 1595608.21 | 1595608.21 | 1595608.21 | 1595608.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133129 | Proyecto de inversión | 6672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6672000.0, modificado:6672000.0}} | Construccin de administracin, biblioteca, servicio mdico, orientacin vocacional, escalera, cancha de usos mltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Atlautla, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Atlautla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-868 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y CALLE BARRANCA, lon:-98.774353, lat:19.025268}} | 2018-01-08 | 2018-06-06 | 6550878.66 | 6550878.66 | 6550878.66 | 6550878.66 | 6550878.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133876 | Proyecto de inversión | 2726400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726400.0, modificado:2726400.0}} | Sustitucin de dos aulas, barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Primaria "Mohandas Karamchad Gandhi", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-140 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE MOYOTLAN ENTRE AVENIDA TORRES Y AVENIDA SINDICALISMO, lon:-98.977048, lat:19.427294}} | 2018-11-23 | 2019-03-22 | 2718747.52 | 2718747.52 | 2718747.52 | 2718747.52 | 2718747.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133877 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aulas, direccin y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Maria Bertely", ubicado en Axapusco, Municipio de Axapusco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-236 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON NUM. 6 ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE GUERRERO, lon:-98.7583, lat:19.7245}} | 2018-11-23 | 2019-02-20 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133886 | Proyecto de inversión | 511626.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511626.69, modificado:511626.69}} | Sustitucin de comedor, en la Escuela Primaria "Agustn Melgar", ubicada en Lzaro Crdenas, Municipio de El Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-424 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:CALLE TERRACER?A DE EL ORO A LAZARO CARDENAS, KM. 0, MARGEN DERECHO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.122426, lat:19.744954}} | 2018-11-23 | 2019-02-20 | 511626.68 | 511626.68 | 511626.68 | 511626.68 | 511626.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133899 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Estado de Mxico", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-127 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIOS HEROES, lon:-99.597693, lat:19.312773}} | 2018-11-23 | 2019-02-20 | 719999.98 | 719999.98 | 719999.98 | 719999.98 | 719999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134513 | Proyecto de inversión | 183210.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183210.87, modificado:183210.87}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Inicial "Citlalmina", ubicada en Colorines, Municipio de Valle de Bravo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-346 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:CALLE TINGAMBATO S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.216, lat:19.1776}} | 2020-07-20 | 2020-09-17 | 183188.57 | 183188.57 | 183188.57 | 183188.57 | 183188.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134515 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Narciso Bassols", ubicado en San Francisco Chimalpa, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-374 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion: NAUCALPAN DE JUçREZ, lon:-99.3393, lat:19.4413}} | 2020-07-20 | 2020-10-17 | 959999.16 | 959999.16 | 959999.16 | 959999.16 | 959999.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134549 | Proyecto de inversión | 1591200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591200.0, modificado:1591200.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Hogar Campesino", ubicada en San Lucas, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-585 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:CALLE MADERO ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE IGLESIA, lon:-99.659294, lat:18.976948}} | 2020-07-22 | 2020-11-18 | 1591170.85 | 1591170.85 | 1591170.85 | 1591170.85 | 1591170.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134568 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domnguez", ubicada en Coyotepec, Municipio de Coyotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1152 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:AVENIDA CONSTITUCIèN ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE CARRETERA MEXICO-QUERETARO, lon:-99.217246, lat:19.777274}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134569 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Hermenegildo Galeana", ubicada en La Planada, Municipio de Coyotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1153 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:CALLE CRUZ DEL REY ENTRE CALLE CRUZ DEL REY Y CALLE CALLEJèN SN, lon:-99.181822, lat:19.774861}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134578 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Carmen Serdn", ubicada en Melchor Ocampo, Municipio de Melchor Ocampo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1275 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CALLE PASEO TLAIXCO ENTRE AVENIDA HEROES DE CHAPULTEPEC Y CALLE AQUILES SERDAN, lon:-99.140434, lat:19.701272}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135380 | Proyecto de inversión | 449280 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449280.0, modificado:449280.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela E.S.T.I. No 0016 "Cuauhtmoc", ubicada en Chapa de Mota, Municipio de Chapa de Mota, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1159 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:CALLE MATAMOROS NUM. 5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.526, lat:19.8135}} | 2021-05-06 | 2021-08-03 | 449279.99 | 449279.99 | 449279.99 | 449279.99 | 449279.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135387 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Mixcoac", ubicado en San Jos Guadalupe Otzacatipan, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1437 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE ALFONSO RAM?REZ ENTRE CALLE SILVERIO PEREZ Y CALLE LUIS PROCUNA, lon:-99.583951, lat:19.371427}} | 2021-05-06 | 2021-08-03 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128271 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:647903.17}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS ENCINOS EN TEMOAYA LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 201526 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 201526 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:56, direccion:CALLE LOS ENCINOS PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 TIERRA BLANCA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE BRECHA SACA COSECHA Y BRECHA LA JOYA, CALLE LA RUSIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LOS ENCINOS LA CUAL SE UIBICA DE MANERA PARALEA A LA , lon:-99.58162626, lat:19.50752333}} | 2022-07-13 | 2022-08-15 | 647903.17 | 647903.17 | 647903.17 | 647903.17 | 647903.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-61/2022, contratista:MANUEL MARTINEZ ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:649120.02, importe_modificado:649120.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2128271/proyecto_INICIO, 2128271/proyecto_PROCESO, 2128271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132515 | Proyecto de inversión | 8064000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8064000.0, modificado:8064000.0}} | Construccin de cuatro aulas U1-C, biblioteca, mdulo de sanitarios, laboratorio de idiomas y rea administrativa, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 182, ubicada en Corregidora Oriente, Guadalupe Yancuictlalpan (Gualupita), Municipio de Tianguistenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-931 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:CALLE CORREGIDORA ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CARRETERA SANTIAGO - LA MARQUEZA, lon:-99.476511, lat:19.191644}} | 2017-01-16 | 2017-08-14 | 6850207.23 | 6850207.23 | 6850207.23 | 6850207.23 | 6850207.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132519 | Proyecto de inversión | 18686401.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.86864019E7, modificado:1.86864019E7}} | Terminacin de la construccin de una unidad de estudios superiores (Construccin de la segunda etapa del edificio de 18 aulas y 22 cubculos para docentes y administrativos), en la Universidad Estatal del Valle de Toluca extensin Amanalco, AGM-0048, ubicada en Amanalco, Municipio de Amanalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-949 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:TULTITLçN, lon:-99.169195, lat:19.647513}} | 2017-01-16 | 2017-08-13 | 18686401.89 | 18686401.89 | 18686401.89 | 18686401.89 | 18686401.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133230 | Proyecto de inversión | 1265206.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265206.36, modificado:1265206.36}} | Rehabilitacin, en la Escuela Primaria "Jos Maria Morelos", ubicada en San Ildefonso, Municipio de Villa de Allende, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-130 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-100.138507, lat:19.348839}} | 2018-05-25 | 2018-09-21 | 1265205.67 | 1265205.67 | 1265205.67 | 1265205.67 | 1265205.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133237 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Sustitucin de dos aulas, en la Escuela Primaria "Ing. Salvador Snchez Colin", ubicada en San Pedro Limn, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-162 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-100.305803, lat:18.584459}} | 2018-05-25 | 2018-08-22 | 863999.69 | 863999.69 | 863999.69 | 863999.69 | 863999.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133262 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de barda perimetral y muro de contencin, en el Jardn de Nios "Texopilli 2000", ubicado en Tejupilco de Hidalgo, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-104 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN CERRADA M?XICO ENTRE CALLE AMPLIACIèN VERACRUZ Y CALLE AMPLIACIèN LIBRAMIENTO PONIENTE TOLUCA ALTAMIRANO, lon:-100.159077, lat:18.908948}} | 2018-05-25 | 2018-08-22 | 477628.03 | 477628.03 | 477628.03 | 477628.03 | 477628.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133279 | Proyecto de inversión | 566496 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566496.0, modificado:566496.0}} | Rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en Loma Alta, Municipio de Zinacantepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-165 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 10, DE TOLUCA A SULTEPEC, KM. 23 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.806199, lat:19.171366}} | 2018-05-25 | 2018-08-22 | 564523.81 | 564523.81 | 564523.81 | 564523.81 | 564523.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133926 | Proyecto de inversión | 2890979.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890979.7, modificado:2890979.7}} | Sustitucin de edificio, rehabilitacin general del plantel y sustitucin de barda, en el Jardn de Nios "Carlos Gracidas Moreno", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-238 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec, lon:-99.016747, lat:19.545309}} | 2018-11-27 | 2019-03-26 | 2890979.69 | 2890979.69 | 2890979.69 | 2890979.69 | 2890979.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134580 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612000.0, modificado:612000.0}} | Rehabilitacin general, en el Cbt Num. 2 "Bicentenario" Huehuetoca, ubicado en Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-652 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE JORGE JIMENEZ CANTU Y CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-99.204357, lat:19.831431}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 611999.97 | 611999.97 | 611999.97 | 611999.97 | 611999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134581 | Proyecto de inversión | 755520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755520.0, modificado:755520.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Martires de Ixtapan" (Segunda Etapa), ubicada en Ixtapan de la Sal, Municipio de Ixtapan de La Sal, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1059 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:Ixtapan de la Sal, lon:-99.6758, lat:18.8446}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 755519.99 | 755519.99 | 755519.99 | 755519.99 | 755519.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134582 | Proyecto de inversión | 668632.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668632.24, modificado:668632.24}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Noxtepec de Zaragoza (El Aguacate), Municipio de Malinalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1060 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:0, direccion:CALLE TERRACER?A DE MUNICIPIO A LA COMUNIDAD A COMUNIDAD, KM. 39, MARGEN DERECHO ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/ N, lon:-99.476769, lat:18.806907}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 668632.19 | 668632.19 | 668632.19 | 668632.19 | 668632.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134583 | Proyecto de inversión | 755520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755520.0, modificado:755520.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1061 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcyotl, lon:-99.0182, lat:19.4088}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 755518.99 | 755518.99 | 755518.99 | 755518.99 | 755518.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134586 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Nios Hroes", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1233 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE FRATERNIDAD ENTRE CALLE EDGAR ALMICAR Y CALLE LIBERTAD, lon:-98.913531, lat:19.320486}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 479975.62 | 479975.62 | 479975.62 | 479975.62 | 479975.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134587 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el CEAJA "Lic. Benito Jurez", ubicado en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1294 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD SUR NUM. 104 ENTRE CALLE PRIMERA CERRADA DE AVENIDA Y CALLE FELIPE SANCHEZ SOLIS, lon:-99.0803, lat:19.7399}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 479689.33 | 479689.33 | 479689.33 | 479689.33 | 479689.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134588 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Barrio San Francisco Molonco, Municipio de Nextlalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1301 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:AVENIDA PROGRESO NUM. 441 ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GUILLERMO PRIETO, lon:-99.0604, lat:19.74}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 479999.75 | 479999.75 | 479999.75 | 479999.75 | 479999.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134589 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1302 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD SUR NUM. 106 ENTRE CALLE JON EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA UNIVERSIDAD, lon:-99.0803, lat:19.7399}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 479999.39 | 479999.39 | 479999.39 | 479999.39 | 479999.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134659 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en Acolman de Nezahualcyotl, Municipio de Acolman, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-498 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:Acolman, lon:-98.973134, lat:19.595977}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 479990.41 | 479990.41 | 479990.41 | 479990.41 | 479990.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134660 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Jos Antonio Alzate", ubicado en Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-580 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:Texcoco, lon:-98.881255, lat:19.521607}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 335998.65 | 335998.65 | 335998.65 | 335998.65 | 335998.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134662 | Proyecto de inversión | 1429787.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429787.71, modificado:1429787.71}} | Rehabilitacin general, en el CECYTEM Tezoyuca, ubicado en Tequisistln, Municipio de Tezoyuca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-672 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:CAMINO A TEPEXPAN ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CALLE CARRETERA MEXICO - LECHERIA, lon:-98.936159, lat:19.604217}} | 2020-07-29 | 2020-11-25 | 1429694.65 | 1429694.65 | 1429694.65 | 1429694.65 | 1429694.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134665 | Proyecto de inversión | 2688000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2688000.0, modificado:2688000.0}} | Sustitucin de dos aulas, laboratorio-taller y servicios sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisin Oftv No 0446 "Mariano Matamoros", ubicada en Paso del Agua (Cristo Rey), Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1000 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA SN ENTRE CALLE A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERT Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, lon:-100.351, lat:18.9276}} | 2020-08-05 | 2020-12-02 | 2674418.23 | 2674418.23 | 2674418.23 | 2674418.23 | 2674418.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134666 | Proyecto de inversión | 4992000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4992000.0, modificado:4992000.0}} | Rehabilitacin y sustitucin de aulas y sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Lauro Aguirre", Segunda Etapa, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1013 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE FALCON ENTRE CALLE REVOLUCION Y AVENIDA FRANCISCO PEREZ RIOS, lon:-99.057507, lat:19.518292}} | 2020-08-05 | 2020-12-02 | 4843493.44 | 4843493.44 | 4843493.44 | 4843493.44 | 4843493.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134667 | Proyecto de inversión | 4992000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4992000.0, modificado:4992000.0}} | Rehabilitacin y sustitucin de aulas y sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Lauro Aguirre", Segunda Etapa, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1013 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec, lon:-99.057507, lat:19.518292}} | 2020-08-05 | 2020-12-02 | 4843493.44 | 4843493.44 | 4843493.44 | 4843493.44 | 4843493.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135396 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Miguel Alemn", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1588 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS Y RAMOS A SN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MELCHOR MUZQUIZ, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 2021-05-06 | 2021-07-04 | 383385.59 | 383385.59 | 383385.59 | 383385.59 | 383385.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135433 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Ejido de Dolores, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1093 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA A TEMOAYA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6129, lat:19.4311}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 287539.17 | 287539.17 | 287539.17 | 287539.17 | 287539.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135445 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Alfonso Reyes", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1286 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion: NAUCALPAN DE JUçREZ, lon:-99.244664, lat:19.469621}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135451 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Loma de Endotzi (Manzana Sexta), Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1128 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:Jiquipilco, lon:-99.5883, lat:19.5344}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135452 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el CEPLA "Nicols Bravo", ubicado en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1113 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE BENITO JUAREZ S/N ENTRE CALLE DEL CARMEN Y CALLE GENOVEVO DE LA O, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135459 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Gral. Agustn Milln", ubicada en Texcaltitln, Municipio de Texcaltitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1587 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO NUM. 24 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.9393, lat:18.9304}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 383385.53 | 383385.53 | 383385.53 | 383385.53 | 383385.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133318 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Benito Jurez Garca", ubicada en Santo Domingo de Guzmn, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-025 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:CERRADA CAMINO AL RIO LERMA ENTRE AVENIDA SANTO DOMINGO DE GUZMAN Y CERRADA CAMINO AL RIO LERMA, lon:-99.772484, lat:19.579182}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 959107.25 | 959107.25 | 959107.25 | 959107.25 | 959107.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133320 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Cuauhtmoc", ubicada en Xalatlaco, Municipio de Xalatlaco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-038 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:CALLE CORREGIDORA SN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, lon:-99.414908, lat:19.183953}} | 2018-05-28 | 2018-09-24 | 1918993.9 | 1918993.9 | 1918993.9 | 1918993.9 | 1918993.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133321 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin de aulas, sanitarios, red elctrica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Cuauhtmoc", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-048 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:San Mateo Atenco, lon:-99.549595, lat:19.276451}} | 2018-05-28 | 2018-09-24 | 1434912.33 | 1434912.33 | 1434912.33 | 1434912.33 | 1434912.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133323 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Rehabilitacin de aulas, servicios sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-055 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-99.535312, lat:19.247034}} | 2018-05-28 | 2018-09-24 | 1098459.23 | 1098459.23 | 1098459.23 | 1098459.23 | 1098459.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133965 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aulas, en el Jardn de Nios "Cristbal Coln", ubicado en Santa Mara, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-676 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CALLE JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.107, lat:18.6024}} | 2018-12-03 | 2019-03-02 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133978 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Secundaria General "David Alfaro Siqueiros", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-399 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE EJIDO 10 Y CALLE INDEPENDENCIA, lon:-99.042054, lat:19.606723}} | 2018-12-04 | 2019-04-02 | 1439999.62 | 1439999.62 | 1439999.62 | 1439999.62 | 1439999.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133979 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Segunda etapa de rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Antonio Caso", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-406 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE LUCIO CABAAS ENTRE CERRADA PRIMERA Y CALLE RESTITUCION, lon:-99.072714, lat:19.513942}} | 2018-12-04 | 2019-03-03 | 430971.66 | 430971.66 | 430971.66 | 430971.66 | 430971.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134669 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | Rehabilitacin de edificios "A" , "B", "C" y construccin de un tramo de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Patria y Libertad", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-990 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE RIVA PALACIO ENTRE AVENIDA BORDO DE XOCHIACA Y AVENIDA 27, lon:-99.0182, lat:19.4088}} | 2020-08-05 | 2020-12-02 | 1743108.16 | 1743108.16 | 1743108.16 | 1743108.16 | 1743108.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134670 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | Sustitucin de tramo de barda perimetral y sustitucin de cancha de usos mltiples, en el Conalep Plantel CONALEP 014 del Sol (Segunda Etapa), ubicado en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-993 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:AVENIDA AURELIANO RAMOS ENTRE AVENIDA VICTOR Y CALLE 38, lon:-99.031084, lat:19.429614}} | 2020-08-05 | 2020-12-02 | 1735453.89 | 1735453.89 | 1735453.89 | 1735453.89 | 1735453.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134671 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0880 "Francisco Gonzlez Bocanegra", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1089 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE TERCERA CERRADA DE MARGARITAS SN ENTRE CALLE 1RA. CERRADA DE MARGARITAS Y CALLE BARRANCA, lon:-98.9766, lat:19.3584}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134673 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lzaro Crdenas Del Ro", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1109 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:0, direccion:AVENIDA DE LA LUZ ENTRE AVENIDA ZUMPANGO Y CALLE BENITO JUAREZ, lon:-99.167737, lat:19.749334}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134674 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1118 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:0, direccion:CALLE GENERAL ALVARO OBREGON ENTRE CORREDOR TERRENO BALDIO Y AVENIDA ALVARO OBREGON, lon:-99.175101, lat:19.762936}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134675 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Itzcatl", ubicado en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1119 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:0, direccion:CALLE DEL CEDRO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE TLALPAN, lon:-99.195829, lat:19.756348}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134676 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Simn Bolvar", ubicada en Chicoloapan de Jurez, Municipio de Chicoloapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1134 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:CALLE HIDALGO S/N ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE FLOR DE DURAZNO, lon:-98.902, lat:19.4168}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479968.77 | 479968.77 | 479968.77 | 479968.77 | 479968.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134677 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Jos Marti", ubicada en Chicoloapan de Jurez, Municipio de Chicoloapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1136 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:AVENIDA 1RO. DE JUNIO S/N ENTRE CALLE CONGRESO DE LA UNION Y CALLE CERRADA DE LA COLMENA, lon:-98.902, lat:19.4168}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479982.33 | 479982.33 | 479982.33 | 479982.33 | 479982.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134678 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magn", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1142 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Coacalco, lon:-99.119913, lat:19.639786}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479857.52 | 479857.52 | 479857.52 | 479857.52 | 479857.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134679 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Estado de Mxico", ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1144 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Coacalco, lon:-99.1044, lat:19.6293}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479832.09 | 479832.09 | 479832.09 | 479832.09 | 479832.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134680 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Bertha Von Glumer", ubicado en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1163 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CALLE RIO GRIJALBA ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE RIO BALSAS, lon:-99.225145, lat:19.640628}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.89 | 479999.89 | 479999.89 | 479999.89 | 479999.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134681 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Rosaura Zapata", ubicado en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1164 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CALLE EVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE AVENIDA TECAMAC Y CALLE BOSQUE DE CHAPULTEPEC, lon:-99.222399, lat:19.686027}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134683 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Jean Piaget", ubicado en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1166 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:AVENIDA TEPOTZOTLAN ENTRE CAMINO TEPOTZOTLAN Y CAMINO TEPOTZOTLAN, lon:-99.232221, lat:19.677052}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479584.53 | 479584.53 | 479584.53 | 479584.53 | 479584.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134685 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Libertad", ubicada en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1169 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 28 DE JULIO, lon:-99.215977, lat:19.619579}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.6 | 479999.6 | 479999.6 | 479999.6 | 479999.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134686 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1170 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:AVENIDA ADOLFO LèPEZ MATEOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-99.201652, lat:19.704206}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134687 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Gral. Felipe Angeles", ubicada en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1171 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CALLE TEMPLO MAS ALTO ENTRE AVENIDA AVENIDA CHALMA CARRETERA A LA AURORA-PIEDAD Y CALLE SEPTIMO SOL, lon:-99.216498, lat:19.668864}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134688 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Jos Mara Velasco", ubicada en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1172 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CALLE PROLONGACIèN JU?REZ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-99.19384, lat:19.61245}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479998.55 | 479998.55 | 479998.55 | 479998.55 | 479998.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134689 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Jos Clemente Orozco", ubicada en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1173 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CALLE ASTROS ENTRE CALLE EJE VIAL AVENIDA ASTROS Y CALLE EJE VIAL AVENIDA ASTROS, lon:-99.204835, lat:19.687581}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.67 | 479999.67 | 479999.67 | 479999.67 | 479999.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135463 | Proyecto de inversión | 2396160 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396160.0, modificado:2396160.0}} | Rehabilitacin de edificio, en la Escuela Secundaria General "Presidente Jurez" (Segunda Etapa), ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-164 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:AVENIDA INSTITUTO ENTRE CALLE BARRANCA Y CALLE CALOR, lon:-99.084381, lat:19.674259}} | 2021-06-14 | 2021-10-11 | 2396159.99 | 2396159.99 | 2396159.99 | 2396159.99 | 2396159.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135465 | Proyecto de inversión | 2064000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064000.0, modificado:2064000.0}} | Construccin de barda perimetral, rehabilitacin y obra exterior, en la Escuela Primaria "Isidro Fabela", ubicada en Coamilpa de Jurez, Municipio de Tianguistenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1182 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA S/N ENTRE CALLE AL ORIENTE DE LA SECUNDARIA Y CALLE JARDIN DE NI@OS, lon:-99.4455, lat:19.1977}} | 2021-06-14 | 2021-10-11 | 2061521.4 | 2061521.4 | 2061521.4 | 2061521.4 | 2061521.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135467 | Proyecto de inversión | 2995200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995200.0, modificado:2995200.0}} | Construccin de rampas y obra exterior, en la escuela Primaria "Revolucin Social Mexicana", (Segunda Etapa), ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1171 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion: NAUCALPAN DE JUçREZ, lon:-99.260868, lat:19.502151}} | 2021-06-14 | 2021-10-11 | 2994285.15 | 2994285.15 | 2994285.15 | 2994285.15 | 2994285.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135469 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Oftv No 0074 "Rubn Dario", ubicada en San Lucas Totolmaloya, Municipio de Aculco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-155 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:CALLE A 200 METROS DE LA ANTENA DE TELEFONO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8965, lat:20.1635}} | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 287539.18 | 287539.18 | 287539.18 | 287539.18 | 287539.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135470 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada en Jiquipilco El Viejo, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1072 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:CALLE BENITO JUAREZ S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5722, lat:19.5166}} | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 383385.59 | 383385.59 | 383385.59 | 383385.59 | 383385.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135472 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 210 "Guadalupe Victoria", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1108 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:0, direccion:Teoloyucan, lon:-99.183, lat:19.7454}} | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135475 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en el Jardn de Nios "Isadora Dunc An", ubicado en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1141 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:Tultitln, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135476 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en el Jardn de Nios "Guadalupe Rhon de Hank Gonzlez", ubicado en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1149 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:0, direccion:CALLE MORELIA S/N ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE URUAPAN, lon:-99.183, lat:19.7454}} | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135478 | Proyecto de inversión | 1437696 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437696.0, modificado:1437696.0}} | Rehabilitacin general y obra exterior, en el C.A.M. Nm. 10 "Lic. Adolfo Lpez Mateos" (Segunda Etapa), ubicado en Ciudad Lpez Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1164 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:Atizapn de Zaragoza, lon:-99.242729, lat:19.553835}} | 2021-06-15 | 2021-09-12 | 1437695.99 | 1437695.99 | 1437695.99 | 1437695.99 | 1437695.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135480 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Luis G. Tapia", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1581 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:CALZADA DEL PANTEON NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5297, lat:19.2642}} | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 383385.47 | 383385.47 | 383385.47 | 383385.47 | 383385.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129289 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497676.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CCT 15DPR1768F EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MIGUEL ALMOLOYÁN - 205724 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 205724 | S | 1115 | 1115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL ALMOLOYÁN, 50906 SAN MIGUEL ALMOLOYÁN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ALMOLOYAN, lon:-99.79967055, lat:19.35690877}} | 2022-09-19 | 2022-10-18 | 1497676.41 | 1497676.41 | 1497676.41 | 1497676.41 | 1497676.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-016/2022, contratista:CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1497676.41, importe_modificado:1497676.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2129289/proyecto_INICIO, 2129289/proyecto_PROCESO, 2129289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132595 | Proyecto de inversión | 767821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767821.82, modificado:767821.82}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Lzaro Crdenas", ubicada en Dom. Conocido, Municipio de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-379 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:Morelos, lon:-99.674911, lat:19.780128}} | 2017-01-06 | 2017-05-05 | 767821.81 | 767821.81 | 767821.81 | 767821.81 | 767821.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132599 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Ricardo Castro", ubicado en Colina de los Remedios S/N, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-392 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion: NAUCALPAN DE JUçREZ, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 2017-01-06 | 2017-04-05 | 335999.98 | 335999.98 | 335999.98 | 335999.98 | 335999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132600 | Proyecto de inversión | 1152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152000.0, modificado:1152000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0489 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Lpez Portillo S/N, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-401 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE LOPEZ PORTILLO S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 2017-01-06 | 2017-05-05 | 1151999.61 | 1151999.61 | 1151999.61 | 1151999.61 | 1151999.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132602 | Proyecto de inversión | 1151925.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151925.09, modificado:1151925.09}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios Anexo a la Normal No. 3 de Neza, ubicado en San Mateo y Narvarte S/N, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-407 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcyotl, lon:-99.0182, lat:19.4088}} | 2017-01-06 | 2017-05-05 | 1151925.08 | 1151925.08 | 1151925.08 | 1151925.08 | 1151925.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133377 | Proyecto de inversión | 806400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806400.0, modificado:806400.0}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Profra. Rosario Padilla Martnez", ubicado en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-004 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:San Mateo Atenco, lon:-99.543077, lat:19.280267}} | 2018-06-27 | 2018-09-24 | 806399.99 | 806399.99 | 806399.99 | 806399.99 | 806399.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133384 | Proyecto de inversión | 19359194.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.935919427E7, modificado:1.935919427E7}} | Construccin de obra civil, en la Estancia Infantil "Isabel de Castilla", ubicada en Guillermo Prieto 104, Col. Reforma y FFCC Nacionales, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC18004 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca, lon:-99.606403, lat:19.309686}} | 2018-06-18 | 2018-12-14 | 14143148.53 | 14143148.53 | 14143148.53 | 14143148.53 | 14143148.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134086 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin, en la Escuela Primaria "Jos Ma. Morelos y Pavn", ubicada en Santa Mara Tonanitla, Municipio de Tonanitla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-719 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:0, direccion:Tonanitla, lon:-99.04564, lat:19.685024}} | 2018-12-21 | 2019-03-20 | 959999.37 | 959999.37 | 959999.37 | 959999.37 | 959999.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134094 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Rosario Sansores", ubicado en Citeje, Municipio de El Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-324 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:CALLE A UN METRO AL NORTE DE LA PRIMARIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.016, lat:19.7678}} | 2018-12-21 | 2019-03-20 | 431999.99 | 431999.99 | 431999.99 | 431999.99 | 431999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134717 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Dolores Lpez Gmez Tagle", ubicado en Teocaltzingo, Municipio de Zacualpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1515 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:0, direccion:Zacualpan, lon:-99.8357, lat:18.6881}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134723 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Narciso Bassols", ubicada en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1537 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:AVENIDA POPOCATEPETL ENTRE AVENIDA NEVADO DE TOLUCA Y AVENIDA PARICUTIN, lon:-99.22262, lat:19.675131}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134725 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela del Deporte de Coacalco, ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1563 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE RINCONADA SAN FELIPE ESQUINA EJE 15 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.1044, lat:19.6293}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.03 | 479999.03 | 479999.03 | 479999.03 | 479999.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134726 | Proyecto de inversión | 1204800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204800.0, modificado:1204800.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Fernando Orozco y Berra", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1565 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE CARDENALES ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE RAY-O-VAC, lon:-99.020534, lat:19.604914}} | 2020-08-07 | 2020-12-04 | 1204799.96 | 1204799.96 | 1204799.96 | 1204799.96 | 1204799.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134727 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0040 "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en Apetlahuacan, Municipio de Zacualpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-394 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:0, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA PRIMARIA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.7383, lat:18.7419}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 671995.35 | 671995.35 | 671995.35 | 671995.35 | 671995.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134730 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Mexica Nehuayotzin", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-480 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE CARDENAS S/N ENTRE CALLE UPREZ Y CALLE CERRADA EMILIANO ZAPATA, lon:-98.9766, lat:19.3584}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134731 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-483 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SN ENTRE CALLE NI@OS HEROES Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, lon:-98.9766, lat:19.3584}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479451.48 | 479451.48 | 479451.48 | 479451.48 | 479451.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134736 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Profr. Gregorio Torres Quintero", ubicada en Santa Juana Segunda Seccin, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-520 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE IXTLAHUACA A TOLUCA, KM. 22 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.729999, lat:19.463329}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134737 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0282 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Loma del Salitre (Colonia Loma del Salitre), Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-524 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CALLE HIDALGO NUM. 2 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8392, lat:19.4536}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134738 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Anhuac", ubicada en Santa Juana Centro (La Palma), Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-531 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Almoloya de Jurez, lon:-99.7509, lat:19.4273}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134741 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Rosaura Zapata", ubicado en San Lucas, Municipio de Amanalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-536 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 35, DE AMANALCO A SAN LUCAS, KM. 5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.997397, lat:19.258587}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.42 | 479999.42 | 479999.42 | 479999.42 | 479999.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135482 | Proyecto de inversión | 598422.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598422.77, modificado:598422.77}} | Construccin de un aula y rehabilitacin de edificio "A", en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo (Segunda Etapa)", ubicada en San Antonio Zoyatzingo, Municipio de Amecameca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1619 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE HIDALGO, lon:-98.784596, lat:19.091416}} | 2021-06-18 | 2021-09-15 | 598422.75 | 598422.75 | 598422.75 | 598422.75 | 598422.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135486 | Proyecto de inversión | 158028.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158028.18, modificado:158028.18}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial Nm. 40 (Segunda Etapa), ubicada en Jilotepec de Molina Enrquez, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1628 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CALLE HORTENSIA ENTRE CALLE HORTENSIA Y CALLE HORTENSIA, lon:-99.533404, lat:19.96536}} | 2021-06-18 | 2021-08-16 | 158028.16 | 158028.16 | 158028.16 | 158028.16 | 158028.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135521 | Proyecto de inversión | 2995200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995200.0, modificado:2995200.0}} | Terminacin de la construccin de edificio, en la Escuela Secundaria Tcnica E.S.T.I.C. No. 0048 "Jos Mocio", ubicada en Ecatzingo de Hidalgo, Municipio de Ecatzingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1622 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:CALLE HERRADURA S/N ENTRE CALLE CARRETERA A ECATZINGO Y CALLE LA ESTACION, lon:-98.7526, lat:18.9587}} | 2021-09-08 | 2022-01-05 | 2993462.28 | 2993462.28 | 2993462.28 | 2993462.28 | 2993462.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135522 | Proyecto de inversión | 2995200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995200.0, modificado:2995200.0}} | Rehabilitacin general del plantel, plazas, andadores y red elctrica, en la Escuela Secundaria Tcnica E.S.T.I.C. No 0067 "Margarita Maza De Jurez", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-712 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE AMANECER RANCHERO SN ENTRE CALLE ADELITA Y CALLE TEXANITA, lon:-99.0182, lat:19.4088}} | 2021-09-08 | 2022-01-05 | 2994184.27 | 2994184.27 | 2994184.27 | 2994184.27 | 2994184.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135523 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. 0411 "Maestro Alfonso Badillo Santoyo", ubicada en Ejido Loma de Malacota (Loma de Malacota), Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-154 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:Jiquipilco, lon:-99.6705, lat:19.6587}} | 2021-09-10 | 2021-11-08 | 287539.16 | 287539.16 | 287539.16 | 287539.16 | 287539.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135524 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic No. 0140 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1088 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:AVENIDA DEL PROGRESO NUM. 303 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6887, lat:19.5682}} | 2021-09-10 | 2021-11-08 | 287539.1 | 287539.1 | 287539.1 | 287539.1 | 287539.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135525 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Loma de San Nicols, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1122 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA TOLUCA TEMOAYA KILOMETRO 15 ENTRE CALLE CARRETERA TOLUCA-TEMOAYA KILOMETRO 15 Y CALLE CARRETERA VILLA CUAUHTEMOC-IXTLAHUACA, lon:-99.6055, lat:19.4406}} | 2021-09-10 | 2021-11-08 | 287539.18 | 287539.18 | 287539.18 | 287539.18 | 287539.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135527 | Proyecto de inversión | 998400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998400.0, modificado:998400.0}} | Construccin de un aula y rehabilitacin general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 20 (Complemento), ubicada en Polotitln de la Ilustracin, Municipio de Polotitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1160 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:0, direccion:CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PLAZA CONSTITUCIîN, lon:-99.815606, lat:20.225998}} | 2021-09-10 | 2021-12-08 | 998399.92 | 998399.92 | 998399.92 | 998399.92 | 998399.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135529 | Proyecto de inversión | 8686080 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8686080.0, modificado:8686080.0}} | Tercera etapa de la sustitucin de edificio, en la Escuela Secundaria General No. 049 "Justo Sierra Mndez", ubicada en Ocuilan de Arteaga, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1173 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE PROGRESO S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4169, lat:18.9791}} | 2021-09-22 | 2021-12-20 | 8673737.43 | 8673737.43 | 8673737.43 | 8673737.43 | 8673737.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135530 | Proyecto de inversión | 2995200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995200.0, modificado:2995200.0}} | Sustitucin de barda perimetral, rehabilitacin de edificio "D" y sustitucin de rampas y andadores, en la Escuela Primaria "Benito Jurez" (Segunda Etapa), ubicada en Ranchera de Trojes (San Antonio del Puente), Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1178 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:CARRETERA TOLUCA TEMOAYA SN KILOMETRO 13.5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6044, lat:19.4232}} | 2021-10-18 | 2022-02-14 | 2991856.74 | 2991856.74 | 2991856.74 | 2991856.74 | 2991856.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135531 | Proyecto de inversión | 2515200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2515200.0, modificado:2515200.0}} | Construccin de barda perimetral, plaza cvica y andadores, en la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1620 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcyotl, lon:-99.000962, lat:19.410465}} | 2021-10-18 | 2022-02-14 | 2513384.71 | 2513384.71 | 2513384.71 | 2513384.71 | 2513384.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135533 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Mario Coln Snchez", ubicada en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1065 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:SANTO TOMçS, lon:-100.22024, lat:19.167038}} | 2022-03-24 | 2022-06-21 | 383385.4 | 383385.4 | 383385.4 | 383385.4 | 383385.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302130968 | Acción | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113000.0, modificado:107800.63}} | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DE AMECAMECA - 57449 | 15 | México | 9 | Amecameca |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 57449 | N | 0 | 0 | 28000 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.769811, lat:19.128685}} | 2022-07-25 | 2022-12-04 | 107800.63 | 107800.63 | 107800.63 | 107800.63 | 107800.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AME/CP/206/2022, contratista:GRUPO CAROM S.A. DE C.V. GESTION, ASESORIA, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN, convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:107800.03, importe_modificado:107800.03}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:10.0}} | {2130968/proyecto_PROCESO, 2130968/proyecto_FIN, 2130968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302130973 | Acción | 9199 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9199.0, modificado:9099.04}} | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DE AMECAMECA - 57556 | 15 | México | 9 | Amecameca |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 57556 | N | 0 | 0 | 28000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.769811, lat:19.128685}} | 2022-08-08 | 2022-12-04 | 9099.04 | 9099.04 | 9099.04 | 9099.04 | 9099.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/CP/196/2022, contratista:COMERCIALIZADORA MEMTEC S.A. DE C..V, convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:218635.64, importe_modificado:218635.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2130973/proyecto_PROCESO, 2130973/proyecto_INICIO, 2130973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132620 | Proyecto de inversión | 520587.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520587.49, modificado:520587.49}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Enrique Laubscher", ubicado en Prolongacin Monterrey S/N, Municipio de Ocoyoacac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-454 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:CALLE PROLONGACIèN MONTERREY ENTRE CAMINO BAJA CALIFORNIA Y CALLE TEHUANTEPEC, lon:-99.44987, lat:19.276117}} | 2017-01-06 | 2017-04-05 | 520585.51 | 520585.51 | 520585.51 | 520585.51 | 520585.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133409 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 1108 "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Santo Domingo Aztacameca, Municipio de Axapusco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-261 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:CALLE CACAXTLA SN ENTRE CALLE CARRETERA SANTA MARIA ATICPAC Y PROLONGACIîN CALLE CACAXTLA, lon:-98.767969, lat:19.782565}} | 2018-09-10 | 2018-12-08 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133417 | Proyecto de inversión | 479999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479999.98, modificado:479999.98}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-708 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE PROLONGACIîN INDEPENDENCIA ENTRE CALLE AMPLIACIèN INDEPENDENCIA Y CALLE DEL RASTRO, lon:-99.628291, lat:19.321166}} | 2018-09-13 | 2018-12-11 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133418 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisin "Moiss Saenz", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-711 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE JOS? CLARK FLORES ENTRE CALLE EDUARDO HERNANDEZ CHAZARO Y CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN, lon:-99.660403, lat:19.263537}} | 2018-09-13 | 2018-12-11 | 479999.54 | 479999.54 | 479999.54 | 479999.54 | 479999.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133419 | Proyecto de inversión | 720534.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720534.6, modificado:720534.6}} | Rehabilitacin, en el Jardn de Nios "Narciso Mendoza", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-716 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:PRIVADA JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FILIBERTO NAVAS, lon:-99.6573, lat:19.2935}} | 2018-09-13 | 2018-12-11 | 720534.59 | 720534.59 | 720534.59 | 720534.59 | 720534.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133422 | Proyecto de inversión | 9360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9360000.0, modificado:9360000.0}} | Sustitucin de edificio, en la Escuela Secundaria Tcnica No. 50 "Alfonso Garca Robles", ubicada en 3ra. Plaza del Quinto Sol S/N, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-329 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE QUINTO SOL ENTRE CALLE IXTOPAN Y CALLE TOLLOCAN, lon:-99.019008, lat:19.537311}} | 2018-09-26 | 2019-02-22 | 9359812.37 | 9359812.37 | 9359812.37 | 9359812.37 | 9359812.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133423 | Proyecto de inversión | 2077790 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077790.0, modificado:2077790.0}} | Sustitucin de aulas, saln de usos mltiples y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Alfredo del Mazo", ubicada en Santa Brbara, Municipio de Otumba, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-861 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N ENTRE CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.7273, lat:19.6277}} | 2018-09-26 | 2019-01-23 | 2077789.31 | 2077789.31 | 2077789.31 | 2077789.31 | 2077789.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133425 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Rehabilitacin de aulas y sanitarios, en la Escuela Secundaria General Oficial No 1124 "Manuel Serrano Vallejo", ubicada en Ciudad Nicols Romero, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-550 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:Nicols Romero, lon:-99.324316, lat:19.621937}} | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 861412.92 | 861412.92 | 861412.92 | 861412.92 | 861412.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133426 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Rehabilitacin de aulas, sanitarios y sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicado en Colonia Morelos, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-551 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:CERRADA HERMENEGILDO GALEANA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.3392, lat:19.6377}} | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 861743.58 | 861743.58 | 861743.58 | 861743.58 | 861743.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134105 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Esperanza del Ro Ramrez", ubicado en San Pablo Huantepec, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-369 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 11, DE LIBRAMIENTO JILOTEPEC A MEXICO, KM. 5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.49336, lat:19.965882}} | 2018-12-21 | 2019-03-20 | 431847.83 | 431847.83 | 431847.83 | 431847.83 | 431847.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134109 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de un aula y rehabilitacin, en la Escuela Primaria "Hermenegildo Galeana", ubicada en Juntas del Paso Topilar, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-685 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CARRETERA SAN PEDRO LIMON-JUNTAS DEL PASO SN 6 KILOMETROS IZQUIERDA 1 KILOMETRO ENTRE CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE BRECHA A COOAHULOTES, lon:-100.121, lat:18.5431}} | 2018-12-21 | 2019-03-20 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134110 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Jos Ma. Luis Mora", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-597 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE NAYARIT ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE OAXACA, lon:-99.005546, lat:19.665523}} | 2018-12-21 | 2019-03-20 | 478771.41 | 478771.41 | 478771.41 | 478771.41 | 478771.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134112 | Proyecto de inversión | 587113.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587113.61, modificado:587113.61}} | Rehabilitacin de aulas, sanitarios y sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Eva Smano Bishop", ubicado en San Luis Mextepec, Municipio de Zinacantepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-765 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:CALLE ANTONIO PLIEGO ENTRE CIRCUITO PASEO DEL RIO Y AVENIDA ALTAMIRANO, lon:-99.719225, lat:19.304505}} | 2019-02-20 | 2019-05-20 | 587112.57 | 587112.57 | 587112.57 | 587112.57 | 587112.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134113 | Proyecto de inversión | 18100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.81E7, modificado:1.81E7}} | Construccin de una unidad acadmica departamental tipo II (tecnolgicos), en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en San Pedro Limn, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-994 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:NINGUNO CARRETERA ESTATAL LIBRE 2 LOS CUERVOS - PALOS ALTOS KILOMETRO 35+0 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.313812, lat:18.568841}} | 2019-04-09 | 2019-10-05 | 18070000 | 18070000 | 18070000 | 18070000 | 18070000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134116 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin de aulas, sanitarios y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-561 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-99.525604, lat:19.470681}} | 2019-05-02 | 2019-08-29 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134137 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Guillermo Fernndez de Recasgenea", ubicado en Cerro Gordo, Municipio de Valle de Bravo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-799 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE, DE VALLE DE BRAVO A CERRO GORDO, KM. 32 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.149574, lat:19.13201}} | 2019-05-22 | 2019-08-19 | 287999.98 | 287999.98 | 287999.98 | 287999.98 | 287999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134142 | Proyecto de inversión | 431999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431999.99, modificado:431999.99}} | Rehabilitacin del plantel y plaza cvica, en la Escuela Primaria "General Francisco Villa", ubicada en San Pablo Huantepec, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-292 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Jilotepec, lon:-99.62256, lat:20.038703}} | 2019-05-22 | 2019-08-19 | 430293.34 | 430293.34 | 430293.34 | 430293.34 | 430293.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134742 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Amanalco de Becerra, Municipio de Amanalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-537 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:CALLE TERRACER?A DE DESVIACIèN AL POTRERO A TURCIO, KM. 0, MARGEN DERECHO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.933776, lat:19.291836}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.54 | 479999.54 | 479999.54 | 479999.54 | 479999.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134743 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Agustin de Iturbide", ubicado en Santa Juana Primera Seccin, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-603 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Almoloya de Jurez, lon:-99.739144, lat:19.440833}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134745 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Educacin Inicial "San Rafael", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-681 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE MIGUEL FLORES SN ENTRE CALLE EJE 11 Y CALLE EJE 15, lon:-99.1044, lat:19.6293}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 575999.96 | 575999.96 | 575999.96 | 575999.96 | 575999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134747 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Alberto Larios Villalpando", ubicada en Cuautitln, Municipio de Cuautitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1157 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE, DE CUAUTITL?N CENTRO A MELCHOR OCAMPO, KM. 2 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.163461, lat:19.673486}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134757 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Juan Luis Vives", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1093 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE SAN IDELFONSO ENTRE CALLE MARIA LUISA Y CALLE NINGUNO, lon:-98.9468, lat:19.3403}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 575999.98 | 575999.98 | 575999.98 | 575999.98 | 575999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134758 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Gabriela Mistral", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1095 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE UNIVERSIDAD 2 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9766, lat:19.3584}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 575999.95 | 575999.95 | 575999.95 | 575999.95 | 575999.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134759 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Antonio Machado", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1101 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SN ENTRE CALLE BARRANCA DEL MUERTO Y AVENIDA CAMINO AL CERRITO, lon:-98.9766, lat:19.3584}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134796 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Juan Escutia", ubicado en Santa Ana Jilotzingo, Municipio de Otzolotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1523 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:AVENIDA DE LA ROSA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y AVENIDA NUEVO LIBRAMIENTO, lon:-99.499977, lat:19.447351}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134797 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria Bilinge "16 de Septiembre", ubicada en San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1524 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.520062, lat:19.472071}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134798 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0219 "Benjamn Hernndez", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1543 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:PRIVADA MARIQUITA LINDA ENTRE CALLE LAS MA@ANITAS Y CALLE DOCTOR GUSTAVO BAZ, lon:-99.0182, lat:19.4088}} | 2020-08-07 | 2020-12-04 | 959999.98 | 959999.98 | 959999.98 | 959999.98 | 959999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134799 | Proyecto de inversión | 1330707.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330707.7, modificado:1330707.7}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1546 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE FAISAN ENTRE CALLE CIELITO LINDO Y AVENIDA CHIMALHUACçN, lon:-99.018715, lat:19.409684}} | 2020-08-07 | 2020-12-04 | 1330493.07 | 1330493.07 | 1330493.07 | 1330493.07 | 1330493.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135535 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0019 "Cuauhtmoc", ubicada en Santa Mara Atarasquillo, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1073 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:CALLE JUAREZ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.470114, lat:19.333737}} | 2022-03-24 | 2022-06-21 | 383385.57 | 383385.57 | 383385.57 | 383385.57 | 383385.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135536 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Francisco Villa", ubicada en Emiliano Zapata (Santo Domingo), Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1090 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.799, lat:19.5814}} | 2022-03-24 | 2022-06-21 | 286778.96 | 286778.96 | 286778.96 | 286778.96 | 286778.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135537 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0006 "Jos Mara Gonzlez Arratia", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1095 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE LAGO PEIPUS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6573, lat:19.2935}} | 2022-03-24 | 2022-06-21 | 287539.16 | 287539.16 | 287539.16 | 287539.16 | 287539.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135538 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Jalpa de los Baos, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1098 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:CALLE A 20 METROS AL SUR DE LA IGLESIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8738, lat:19.6775}} | 2022-03-24 | 2022-06-21 | 286985.11 | 286985.11 | 286985.11 | 286985.11 | 286985.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135543 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en el Jardn de Nios "Emilio Chuayffet Chemor", ubicado en San Pedro Cholula, Municipio de Ocoyoacac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1155 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:AVENIDA NIOS HEROES S/N ENTRE CALLE ACUEDUCTO OCOYOACAC-STGO TIANGUISTENCO Y CALLE CUAUHTEMOC, lon:-99.4867, lat:19.265}} | 2022-03-24 | 2022-06-21 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135545 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0233 "Salvador Daz Mirn", ubicada en Santa Ana Ixtlahuaca (Santa Ana Ixtlahuacingo), Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1593 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:Ixtlahuaca, lon:-99.8892, lat:19.583}} | 2022-03-24 | 2022-06-21 | 287538.99 | 287538.99 | 287538.99 | 287538.99 | 287538.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135548 | Proyecto de inversión | 4320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320000.0, modificado:4320000.0}} | Construccin de 1 aula regional, 130 ml de barda perimetral y 14 ml de muro de contencin, rehabilitacin de 2 aulas y mdulo de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Joya Redonda", ubicada en La Joya Redonda, Municipio de Malinalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1170 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE LA CALLE NINGUNO NINGUNO Y LA CALLE NINGUNO NINGUNO CALLE POSTERIOR NINGUNO NINGUNO Y COLONIA ASENTAMIENTO HUMANO CP 52466, lon:-99.5207, lat:18.9021}} | 2022-05-10 | 2022-10-06 | 3739560.37 | 3739560.37 | 3739560.37 | 3739560.37 | 3739560.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302130975 | Acción | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209536.6}} | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL DE AMECAMECA - 57649 | 15 | México | 9 | Amecameca |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 57649 | N | 0 | 0 | 28000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.769811, lat:19.128685}} | 2022-08-08 | 2022-12-04 | 209536.6 | 209536.6 | 209536.6 | 209536.6 | 209536.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/CP/196/2022, contratista:COMERCIALIZADORA MEMTEC S.A. DE C..V, convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:218635.64, importe_modificado:218635.64}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}} | {2130975/proyecto_INICIO, 2130975/proyecto_FIN, 2130975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131866 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Construccin de una Biblioteca Digital, AGM-21, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Almoloya de Alquisiras, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15008 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, lon:-99.870195, lat:18.858941}} | 2015-04-13 | 2015-08-10 | 2939741.48 | 2939741.48 | 2939741.48 | 2939741.48 | 2939741.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131868 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Construccin de una Biblioteca Digital AGM-101, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Atizapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15010 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:ATIZAPçN, lon:-99.493392, lat:19.177471}} | 2015-04-13 | 2015-08-10 | 2935075.7 | 2935075.7 | 2935075.7 | 2935075.7 | 2935075.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132693 | Proyecto de inversión | 768081.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.03, modificado:768081.03}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Jos Vasconcelos", ubicado en Camino de Cardenales S/N, San Cristbal Texcalucan, Municipio de Huixquilucan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-235 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Huixquilucan, lon:-99.328772, lat:19.403452}} | 2017-01-06 | 2017-05-05 | 768081.02 | 768081.02 | 768081.02 | 768081.02 | 768081.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133435 | Proyecto de inversión | 4320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320000.0, modificado:4320000.0}} | Segunda etapa de: sustitucin de 6 aulas y rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Tlaxtikiloya", ubicado en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-393 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CERRADA LIBERTAD ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, lon:-99.193699, lat:19.616436}} | 2018-10-02 | 2019-02-28 | 4309775.02 | 4309775.02 | 4309775.02 | 4309775.02 | 4309775.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133437 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisin "Cuauhtmoc", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-415 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE KILOMETRO 13.5 VIA MORELOS ENTRE CALLE CARRETERA VIA MORELOS Y CARRETERA MEXICO-PACHUCA, lon:-99.073407, lat:19.531356}} | 2018-10-02 | 2018-12-30 | 479999.24 | 479999.24 | 479999.24 | 479999.24 | 479999.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133444 | Proyecto de inversión | 2793186.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2793186.02, modificado:2793186.02}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Oficial No 0002 "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-151 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:AVENIDA VILLADA NUM. 421 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6573, lat:19.2935}} | 2018-10-02 | 2019-01-29 | 2793186.01 | 2793186.01 | 2793186.01 | 2793186.01 | 2793186.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133454 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Acamapichtli", ubicado en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-691 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CERRADA DE BENITO JU?REZ ENTRE CALLE JUAN FERNANDEZ ALBARRAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-99.590279, lat:19.329264}} | 2018-10-02 | 2018-12-30 | 479999.71 | 479999.71 | 479999.71 | 479999.71 | 479999.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133456 | Proyecto de inversión | 1336178.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336178.55, modificado:1336178.55}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de edificios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Miguel de la Madrid", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-821 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE SULTEPEC ENTRE CALLE TENANGO DEL VALLE. Y CALLE ATLACOMULCO., lon:-99.016345, lat:19.564411}} | 2018-10-02 | 2019-01-29 | 1335932.5 | 1335932.5 | 1335932.5 | 1335932.5 | 1335932.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133462 | Proyecto de inversión | 4522800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4522800.0, modificado:4522800.0}} | Rehabilitacin de aulas y sustitucin de espacios, en la Escuela Secundaria Oficial por Televisin No 0430 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-115 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca, lon:-99.5297, lat:19.2642}} | 2018-10-02 | 2019-02-28 | 4522799.99 | 4522799.99 | 4522799.99 | 4522799.99 | 4522799.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134164 | Proyecto de inversión | 739200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:739200.0}} | Construccin de aula de cmputo, en la Escuela Primaria "Lzaro Crdenas", ubicada en Santa Mara Cozotln, Municipio de Teotihuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-632 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:CERRADA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE JIM?NEZ CANT? Y CALLE AVENIDA JU?REZ, lon:-98.860019, lat:19.70849}} | 2019-05-31 | 2019-08-28 | 734787.86 | 734787.86 | 734787.86 | 734787.86 | 734787.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134176 | Proyecto de inversión | 479999.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479999.63, modificado:479999.63}} | Rehabilitacin y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Constitucin de 1917", ubicada en San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-709 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE LERMA ENTRE CALLE REAL DE SAN PABLO Y CALLE ATLACOMULCO, lon:-99.648894, lat:19.389488}} | 2019-05-31 | 2019-08-28 | 479999.36 | 479999.36 | 479999.36 | 479999.36 | 479999.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134186 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Secundaria Tcnica "Revolucin Mexicana", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-179 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 4, lon:-98.943441, lat:19.291401}} | 2019-05-31 | 2019-08-28 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134803 | Proyecto de inversión | 1372512 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372512.0, modificado:1372512.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0582 "Gral. Francisco Villa", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-449 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE XOCOYOTL ESQUINA ORGANIZACION POPULAR S/N ENTRE CALLE ACOLCHICHI Y CALLE CEHUAN, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 2020-08-07 | 2020-12-04 | 1372511.99 | 1372511.99 | 1372511.99 | 1372511.99 | 1372511.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134805 | Proyecto de inversión | 460800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460800.0, modificado:460800.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 1044 "Independencia", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-461 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.98815, lat:19.424005}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 460799.99 | 460799.99 | 460799.99 | 460799.99 | 460799.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134806 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Plan de Ayala", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-472 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE YACUITLALPA SN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA LAS TORRES, lon:-98.9766, lat:19.3584}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 575999.91 | 575999.91 | 575999.91 | 575999.91 | 575999.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134808 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Altagracia Mercado", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-489 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA S/N ENTRE CAMINO AL CERRITO Y CAMINO AL CERRITO 2, lon:-98.9766, lat:19.3584}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134810 | Proyecto de inversión | 979200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979200.0, modificado:979200.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Caputzihil", ubicado en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-593 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.961058, lat:19.446377}} | 2020-08-07 | 2020-12-04 | 979199.99 | 979199.99 | 979199.99 | 979199.99 | 979199.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134811 | Proyecto de inversión | 816000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816000.0, modificado:816000.0}} | Rehabilitacin general, en el Plantel Conalep 190. Nezahualcyotl I, ubicado en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-662 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcyotl, lon:-99.035783, lat:19.478222}} | 2020-08-07 | 2020-12-04 | 815999.98 | 815999.98 | 815999.98 | 815999.98 | 815999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134812 | Proyecto de inversión | 342840.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342840.6, modificado:342840.6}} | Rehabilitacin general, en el CECYTEM Chicoloapan, ubicado en Chicoloapan de Jurez, Municipio de Chicoloapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-673 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:CAMINO A COATEPEC PARAJE DENOMINADO LA CAMPANA ENTRE AVENIDA FLORIPONDIO Y CALLE RIO ARMERIA, lon:-98.89919, lat:19.407553}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 342840.59 | 342840.59 | 342840.59 | 342840.59 | 342840.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134813 | Proyecto de inversión | 1386866.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386866.32, modificado:1386866.32}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Preparatoria 310, ubicada en Ayotla, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-675 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE LILAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE FRAMBOYANES, lon:-98.932419, lat:19.319961}} | 2020-08-07 | 2020-12-04 | 1386866.18 | 1386866.18 | 1386866.18 | 1386866.18 | 1386866.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134877 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0745 "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1491 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE UNIDAD HABITACIONAL LA ASUNCION ENTRE CALLE SOBRE PROLONGACIîN EJE NUM. 10 Y CALLE CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134878 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0670 "Rubn Jaramillo", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1492 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:AVENIDA PROLONGACIîN LOPEZ MATEOS ENTRE AVENIDA TEZOZîMOC Y PROLONGACIîN AVENIDA TEZOZOMOC, lon:-98.935672, lat:19.274487}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134879 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Enrique Conrado Rebsamen", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1493 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE ROSARIO SN ENTRE CALLE PERA Y CALLE CHABACANO, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131874 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Construccin de una Biblioteca Digital AGM-354, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Ixtapan Del Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15017 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:IXTAPAN DEL ORO, lon:-100.295833, lat:19.247778}} | 2015-04-13 | 2015-08-10 | 2913005.55 | 2913005.55 | 2913005.55 | 2913005.55 | 2913005.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131878 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Construccin de una "Biblioteca Digital" AGM-289, ubicada en Todo el municipio, Municipio de El Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15022 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:EL ORO, lon:-100.131389, lat:19.800833}} | 2015-04-13 | 2015-08-10 | 2899677.91 | 2899677.91 | 2899677.91 | 2899677.91 | 2899677.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131896 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Segunda etapa de la construccin de un centro de cmputo de dos niveles, en el "Tecnolgico de Estudios Superiores de Valle de Bravo", ubicado en Ejido de San Antonio la Laguna, Municipio de Valle de Bravo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15038 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:CAPULHUAC, lon:-99.465883, lat:19.19222}} | 2015-06-29 | 2015-10-26 | 3997923.33 | 3997923.33 | 3997923.33 | 3997923.33 | 3997923.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131916 | Proyecto de inversión | 81400 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81400.0, modificado:81400.0}} | Adaptacin de cubculos para asesora y tutora, mantenimiento saln de usos mltiples, en la Escuela Normal No. 3, ubicada en Col. Ampliacin Vicente Villada, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15076 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:TEJUPILCO, lon:-100.425854, lat:18.775897}} | 2015-09-28 | 2015-11-11 | 81224.64 | 81224.64 | 81224.64 | 81224.64 | 81224.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132710 | Proyecto de inversión | 3257217.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3257217.34, modificado:3257217.34}} | Terminacin de construccin de la primera etapa del edificio de laboratorios, en la Universidad Intercultural del Estado de Mxico, ubicada en Libramiento Francisco Villa, Municipio de San Felipe del Progreso, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC12024-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:BOULEVARD LIBRAMIENTO FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y AVENIDA ITURBIDE, lon:-99.939931, lat:19.71443}} | 2017-01-16 | 2017-05-15 | 3251153.44 | 3251153.44 | 3251153.44 | 3251153.44 | 3251153.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132712 | Proyecto de inversión | 19200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.92E7, modificado:1.92E7}} | Construccin de Gimnasio Auditorio, en la Universidad Politcnica del Valle de Mxico, ubicada en la Col. Villa Esmeralda, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1008 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:TULTITLçN, lon:-99.169195, lat:19.647513}} | 2017-01-16 | 2017-08-14 | 16627094.77 | 16627094.77 | 16627094.77 | 16627094.77 | 16627094.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132713 | Proyecto de inversión | 384040.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384040.51, modificado:384040.51}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Bertha Von Glumer Leyva", ubicado en Unidad Habitacional Magisterial, Municipio de Tenango Del Valle, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-639 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:0, direccion:JIQUIPILCO, lon:-99.605814, lat:19.528711}} | 2017-01-06 | 2017-04-05 | 384040.5 | 384040.5 | 384040.5 | 384040.5 | 384040.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132719 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | Construccin de espacios para laboratorios, talleres y aulas multiusos, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Jiquipilco, Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC16011 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:OZUMBA, lon:-98.798527, lat:18.995686}} | 2017-02-01 | 2017-07-31 | 5499999.97 | 5499999.97 | 5499999.97 | 5499999.97 | 5499999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132731 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Mara Montessori", ubicado en Avenida de las Palmas Num. 6, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-335 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:TOLUCA, lon:-99.606403, lat:19.309686}} | 2017-02-21 | 2017-06-20 | 768081.01 | 768081.01 | 768081.01 | 768081.01 | 768081.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133473 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en San Miguel del Centro, Municipio de San Jos Del Rincn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-569 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:San Jos del Rincn, lon:-100.115878, lat:19.692743}} | 2018-10-02 | 2018-11-30 | 479999.95 | 479999.95 | 479999.95 | 479999.95 | 479999.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133476 | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880000.0, modificado:2880000.0}} | Sustitucin de aula de usos mltiples, construccin de barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oficial No 0444 "Lic. Juan Fernndez Albarrn", ubicado en San Onofre Centro (Carmona), Municipio de San Jos Del Rincn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-844 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:CALLE A 100 METROS DEL ALBERGUE ESCOLAR LADO ESTE ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.097, lat:19.6918}} | 2018-10-02 | 2019-01-29 | 2879532.3 | 2879532.3 | 2879532.3 | 2879532.3 | 2879532.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133477 | Proyecto de inversión | 931062.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931062.56, modificado:931062.56}} | Rehabilitacin general del plantel, construccin de dos aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisin No 0643 "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en Colonia Llano Grande (Nuevo Ejido), Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-869 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:CALLE CIPRES S/N ENTRE AVENIDA ENCINOS Y CALLE CIPRES, lon:-99.3614, lat:19.6012}} | 2018-10-02 | 2019-01-29 | 930595.96 | 930595.96 | 930595.96 | 930595.96 | 930595.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133483 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Jess del Monte, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-161 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN TEMPINTLA-PALOMAS ENTRE CALLE AMPLIACIèN CALLE PRINCIPAL Y CALLE AMPLIACIèN CAMPO DE FUTBOL, lon:-99.987821, lat:19.119419}} | 2018-10-04 | 2019-01-01 | 479460.7 | 479460.7 | 479460.7 | 479460.7 | 479460.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133485 | Proyecto de inversión | 1209071.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209071.09, modificado:1209071.09}} | Rehabilitacin de aulas y sustitucin de barda, en la Escuela Primaria "Basilio Prez Gallardo", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-241 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE CUARTA PLAZA DEL QUINTO SOL ENTRE CALLE YHUALLAN Y CALLE TLACHCO, lon:-99.016784, lat:19.536304}} | 2018-10-08 | 2019-02-04 | 1209070.38 | 1209070.38 | 1209070.38 | 1209070.38 | 1209070.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133486 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Ahuatenco, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-841 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE BUENAVISTA Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.3326, lat:18.9471}} | 2018-10-08 | 2019-01-05 | 959998.51 | 959998.51 | 959998.51 | 959998.51 | 959998.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133491 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de un aula, en la Escuela Secundaria por Televisin "Benito Jurez Garca", ubicada en Santiago Teyahualco, Municipio de Tultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-726 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:0, direccion:CIRCUITO CIRCUITO HACIENDA REAL DE TULTEPEC PONIENTE ENTRE CALLE HACIENDA EL GIRASOL Y CALLE HACIENDA EL GIRASOL, lon:-99.117698, lat:19.656437}} | 2018-10-10 | 2019-01-07 | 479997.4 | 479997.4 | 479997.4 | 479997.4 | 479997.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133493 | Proyecto de inversión | 4484171.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4484171.29, modificado:4484171.29}} | Sustitucin de aulas, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Andrs Quintana Roo ", ubicada en Col. Alfredo del Mazo, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-277 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN RIO LERMA ENTRE CALLE ZONA DE BALDIO Y CALLE ZONA ESCOLAR, lon:-98.8842, lat:19.3131}} | 2018-10-10 | 2019-03-08 | 4484171.23 | 4484171.23 | 4484171.23 | 4484171.23 | 4484171.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134198 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Lic. Benito Jurez", ubicado en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-345 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:PRIVADA DE JOSE MARTINEZ DE LOS REYES SN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, lon:-99.6051, lat:19.3267}} | 2019-05-31 | 2019-08-28 | 479952.36 | 479952.36 | 479952.36 | 479952.36 | 479952.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134215 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Ford Num. 19", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-794 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:CALLE MALINCHE ENTRE CALLE TOLTECAS Y CALLE TONATIUH, lon:-99.164645, lat:19.52921}} | 2019-05-31 | 2019-08-28 | 575998.83 | 575998.83 | 575998.83 | 575998.83 | 575998.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134881 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Margarita Maza de Jurez", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1496 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE MXICO ENTRE CALLE SARH Y CALLE COAHUILA, lon:-98.950388, lat:19.323568}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134882 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Nicols Romero", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1497 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:AVENIDA DOCTOR ANTONIO DIAZ COVARRUBIAS ENTRE AVENIDA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE PONIENTE 16, lon:-98.955366, lat:19.288331}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134883 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Leona Vicario", ubicado en Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1498 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE SUR 5 ENTRE CALLE ORIENTE 2 Y CALLE ORIENTE 4, lon:-98.9519, lat:19.2273}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134884 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el CAM No. 55 "Rosa Agazzi", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1499 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE SUR 6 SN ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 1, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134887 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Revolucin", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1502 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE CONOCIDO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134888 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1503 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:AVENIDA ASUNCION ENTRE AVENIDA ASUNCION Y PROLONGACIîN EJE 10 SUR, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134894 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0613 "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en Potrero de Tenayac, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-396 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CERRADA EL COLORIN NUM. 13 ENTRE CALLE PREDIO COMUNAL Y CALLE PREDIO COMUNAL, lon:-100.211, lat:19.0426}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 671999.96 | 671999.96 | 671999.96 | 671999.96 | 671999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134895 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela", ubicada en Potrero de San Jos (La Rinconada), Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-397 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CALLE PRINCIPAL SN HACIA EL CAMPO DE FUTBOL ENTRE CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL, lon:-99.9571, lat:19.1373}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 671999.99 | 671999.99 | 671999.99 | 671999.99 | 671999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134896 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Carmen Serdn", ubicada en El Pen, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-398 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CAMINO A LA RECINERA SN ENTRE CALLE LA BARRANCA Y CAMINO AL PE@ON, lon:-100.112, lat:19.0488}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 671999.99 | 671999.99 | 671999.99 | 671999.99 | 671999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134897 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Rincn de Tequesquipan, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-399 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN TEQUESQUIPAN- LA GUACAMAYA ENTRE CALLE AMPLIACIèN TERRENOS DE SIEMBRA Y CALLE AMPLIACIèN LA DELEGACION, lon:-99.909728, lat:19.053884}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 671999.96 | 671999.96 | 671999.96 | 671999.96 | 671999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134898 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria por Televisin "Adolfo Lpez Mateos", ubicada en El Salitre, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-401 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CALLE C0NOCIDO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.188504, lat:19.012309}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 671999.98 | 671999.98 | 671999.98 | 671999.98 | 671999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134899 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domnguez", ubicada en El Salitre, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-402 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CALLE PRINCIPAL SN ENTRE CAMINO AL SALITRE VIEJO Y CALLE TIENDA SE@ORA MARCELA, lon:-100.19, lat:19.0132}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 671999.98 | 671999.98 | 671999.98 | 671999.98 | 671999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134900 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria por Televisin "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Milpas Viejas, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-404 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CALLE VEREDA DE CAMINO HACIA TEMASCALTEPEC A TEMASCALTEPEC, KM. 0, MARGEN DERECHO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.937004, lat:19.030364}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 671999.98 | 671999.98 | 671999.98 | 671999.98 | 671999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134901 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-406 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:AVENIDA SAN FRANCISCO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9766, lat:19.3584}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 671999.14 | 671999.14 | 671999.14 | 671999.14 | 671999.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129508 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:390658.25}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 4TA. SECCIÓN CINCO REALES ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECCIÓN CINCO REALES - 206549 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 206549 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:49, direccion:CALLE CAMINO A LAUREL PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECCIÓN (CINCO REALES), 50867 SAN PEDRO ARRIBA 4TA. SECCIÓN (CINCO REALES), TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE MALBON Y CALLE LA ERA, CALLE DEL PANTEON ESTE PROYECTO SE UBICA A 200 METRO, lon:-99.56603922, lat:19.48985197}} | 2022-08-02 | 2022-09-15 | 390658.25 | 390658.25 | 390658.25 | 390658.25 | 390658.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-92/2022, contratista:MIGUEL ANGEL REYES MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:399776.32, importe_modificado:399776.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.0}} | {2129508/proyecto_INICIO, 2129508/proyecto_FIN, 2129508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129517 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099718.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LOS PARAJES MANANTIAL EL CABALLERO, LA CANOA Y LA TERMINAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 2DA SECCIÓN - 206589 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 206589 | S | 370 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:60, direccion:AVENIDA SOLALPAN BARRIO SOLALPAN 2DA SECCIÓN, 50865 SOLALPAN 2DA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CAMINO A LAUREL Y CAMINO A ENTHAVI, CALLE PRINCIPAL DE SOLALPAN EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE SOLALPAN LA CUAL ES LA VIA PRIN, lon:-99.56681685, lat:19.50072681}} | 2022-05-17 | 2022-06-17 | 1099718.2 | 1099718.2 | 1099718.2 | 1099718.2 | 1099718.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-96/2022, contratista:SERGIO PEREZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1099718.2, importe_modificado:1099718.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1290.0}} | {2129517/proyecto_INICIO, 2129517/proyecto_PROCESO, 2129517/proyecto_FIN, 2129517/proyecto_PROCESO, 2129517/proyecto_INICIO, 2129517/proyecto_FIN, 2129517/proyecto_INICIO, 2129517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131918 | Proyecto de inversión | 237000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237000.0, modificado:237000.0}} | Rehabilitacin de biblioteca y cubculos, remodelacin, en la Escuela Normal de Chalco, ubicada en Exhacienda Casco de San Juan, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15078 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:IXTLAHUACA, lon:-99.766765, lat:19.565451}} | 2015-09-28 | 2015-12-26 | 236865.93 | 236865.93 | 236865.93 | 236865.93 | 236865.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131920 | Proyecto de inversión | 22557.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22557.5, modificado:22557.5}} | Colocacin de teja (1a. Etapa), mantimiento centro de idiomas, en la Escuela Normal de Tejupilco, ubicada en Tejupilco, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15080 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:COATEPEC HARINAS, lon:-99.771033, lat:18.925765}} | 2015-09-28 | 2015-11-11 | 22557.49 | 22557.49 | 22557.49 | 22557.49 | 22557.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131921 | Proyecto de inversión | 316971.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316971.64, modificado:316971.64}} | Construccin de 1 aula didctica, remodelacin de auditorio y red sanitaria, en la Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan, ubicada en Santa Ana Zicatecoyan, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15081 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:VALLE DE BRAVO, lon:-100.218797, lat:19.182327}} | 2015-09-28 | 2015-12-26 | 316971.09 | 316971.09 | 316971.09 | 316971.09 | 316971.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131922 | Proyecto de inversión | 101623.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101623.71, modificado:101623.71}} | Rehabilitacin de auditorio abierto, en la Escuela Normal de Ixtlahuaca, ubicada en Ixtlahuaca, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15082 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:ECATEPEC DE MORELOS, lon:-99.049159, lat:19.599069}} | 2015-09-28 | 2015-11-11 | 101316.31 | 101316.31 | 101316.31 | 101316.31 | 101316.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131933 | Proyecto de inversión | 2813240 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2813240.0, modificado:2813240.0}} | Construccin del edificio centro de cmputo dos niveles (primera etapa), en el Tecnolgico de Estudios Superiores de Jocotitln, ubicado en Ejido de San Juan y San Agustn, Municipio de Jocotitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC13098 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:SANTO TOMçS, lon:-99.803871, lat:19.674429}} | 2015-12-17 | 2016-05-14 | 2635445.68 | 2635445.68 | 2635445.68 | 2635445.68 | 2635445.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132734 | Proyecto de inversión | 813586.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813586.48, modificado:813586.48}} | Construccin de 2 aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "16 de Septiembre", ubicada Frente a la tienda, Piedra Ancha, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-723 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:NEZAHUALCîYOTL, lon:-98.994434, lat:19.377085}} | 2017-02-21 | 2017-06-20 | 813586.45 | 813586.45 | 813586.45 | 813586.45 | 813586.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132746 | Proyecto de inversión | 590661.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590661.12, modificado:590661.12}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Lorenzo Filho", ubicado en Zodiaco y Sndalo S/N, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-777 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE ZODIACO Y SANDALO S/N ENTRE CALLE PRADOS SUR Y CALLE PRADOS CENTRO, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 2017-02-22 | 2017-06-21 | 590594.82 | 590594.82 | 590594.82 | 590594.82 | 590594.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132750 | Proyecto de inversión | 904628 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904628.0, modificado:904628.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Valerio Trujano", ubicado en Avenida Independencia Num. 53, San Miguel, Municipio de Zinacantepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-844 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE ATLACOMULCO Y CALLE 4A. CERRADA DE INDEPENDENCIA, lon:-99.746349, lat:19.262084}} | 2017-02-22 | 2017-06-21 | 904627.99 | 904627.99 | 904627.99 | 904627.99 | 904627.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132751 | Proyecto de inversión | 767821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767821.82, modificado:767821.82}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria Cis. No. 5 "Carmen Serdan", ubicada en Calle Independencia S/N esquina Benito Jurez, Colonia Morelos (Ejido San Juan de las Huertas), Municipio de Zinacantepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-846 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:CALLE BACHILLERES ENTRE CALLE PORFIRIIO DIAZ Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.746162, lat:19.249826}} | 2017-02-22 | 2017-06-21 | 767821.81 | 767821.81 | 767821.81 | 767821.81 | 767821.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132753 | Proyecto de inversión | 6560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6560000.0, modificado:6560000.0}} | Terminacin del tercer nivel de aulas de la unidad, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Tepotzotln, Municipio de Tepotzotln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-989 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:0, direccion:AVENIDA DEL CONVENTO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.226419, lat:19.706007}} | 2017-03-13 | 2017-09-08 | 6553509.74 | 6553509.74 | 6553509.74 | 6553509.74 | 6553509.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133496 | Proyecto de inversión | 2055573.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055573.05, modificado:2055573.05}} | Rehabilitacin del plantel, plaza cvica y techumbre, en la Escuela Primaria "Pedro Ascencio", ubicada en La Calera de los Gallos, Municipio de Ixtapan Del Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-445 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE CALLE CARRETERA A LA PE@A COLORADA Y CALLE TERRENO BALDIO, lon:-100.263, lat:19.2141}} | 2018-10-10 | 2019-02-06 | 2047920.56 | 2047920.56 | 2047920.56 | 2047920.56 | 2047920.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133497 | Proyecto de inversión | 2139798.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139798.83, modificado:2139798.83}} | Sustitucin de 4 aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Adolfo Lpez Mateos", ubicada en El Cuahuilote, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-487 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE CUERVOS A LA MESA, KM. 5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.300113, lat:18.838633}} | 2018-10-10 | 2019-02-06 | 2133147.91 | 2133147.91 | 2133147.91 | 2133147.91 | 2133147.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133504 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de un aula, en la Escuela Primaria "Benemrito de las Amricas", ubicada en Colonia Calle Santa Cruz Amalinalco, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-378 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CALLE PICHARDO PAGAZA SN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-98.879602, lat:19.278533}} | 2018-10-10 | 2019-01-07 | 479407.51 | 479407.51 | 479407.51 | 479407.51 | 479407.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133505 | Proyecto de inversión | 2088000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088000.0, modificado:2088000.0}} | Rehabilitacin de edificios y obra exterior, en la E.S.T.I.C. No. 0041 "Tierra y Libertad", ubicada en San Salvador Atenco, Municipio de Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-224 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:AVENIDA NACIONAL ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y AVENIDA PARQUE NACIONAL, lon:-98.913725, lat:19.544618}} | 2018-10-12 | 2019-02-08 | 2080347.51 | 2080347.51 | 2080347.51 | 2080347.51 | 2080347.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134227 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612000.0, modificado:612000.0}} | Rehabilitacin general, en el Cbt Num. 2 "Mario Moreno Reyes Ixtlahuaca", ubicado en Ejido La Purisima, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-311 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:CALLE CONOCIDO ENTRE CALLE EX-HACIENDA LA PURISIMA Y CALLE ZONA RESIDENCIAL LA PURISIMA, lon:-99.766946, lat:19.56886}} | 2019-05-31 | 2019-08-28 | 611999.99 | 611999.99 | 611999.99 | 611999.99 | 611999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134228 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Normal de Coatepec Harinas, ubicada en Coatepec Harinas, Municipio de Coatepec Harinas, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-326 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA NUM. 54 ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ABASOLO, lon:-99.7685, lat:18.9257}} | 2019-05-31 | 2019-08-28 | 575998.77 | 575998.77 | 575998.77 | 575998.77 | 575998.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134234 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin, en el Jardn de Nios "Rosaura Zapata", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-473 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE QUETZALLI S/N ENTRE AVENIDA TEJOLOTE Y CALLE CONSTITUCION DE 1917, lon:-98.9468, lat:19.3403}} | 2019-05-31 | 2019-08-28 | 475221.24 | 475221.24 | 475221.24 | 475221.24 | 475221.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134235 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Inchanconeme", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-474 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO SN ENTRE AVENIDA EUTIMIO GONZALEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.9766, lat:19.3584}} | 2019-05-31 | 2019-08-28 | 472392.71 | 472392.71 | 472392.71 | 472392.71 | 472392.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134243 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Fernando Montes de Oca", ubicada en Ex-Rancho San Dimas, Municipio de San Antonio La Isla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-290 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:0, direccion:CALLE SAN FRANCISCO DE PAULA ENTRE CALLE SAN EDUARDO Y CALLE SAN FELIX, lon:-99.560469, lat:19.176668}} | 2019-06-06 | 2019-09-03 | 575997.36 | 575997.36 | 575997.36 | 575997.36 | 575997.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134907 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Horacio Ziga", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-467 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE ABEDULES ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE OYAMEL, lon:-98.982635, lat:19.364043}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 575999.97 | 575999.97 | 575999.97 | 575999.97 | 575999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134909 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-477 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN AVENIDA TEZOZOMOC ENTRE CALLE PONIENTE 17 Y CALLE PONIENTE 18, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 575999.98 | 575999.98 | 575999.98 | 575999.98 | 575999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134912 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lzaro Crdenas", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-495 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:Valle de Chalco Solidaridad, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 575999.98 | 575999.98 | 575999.98 | 575999.98 | 575999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134914 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0111 "Ing. Guillermo Gonzlez Camarena", ubicada en Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-497 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA Y ORIENTE 7 SN ENTRE AVENIDA IGNACIO COMONFORT Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, lon:-98.9519, lat:19.2273}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134922 | Proyecto de inversión | 3091200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091200.0, modificado:3091200.0}} | Construccin de un aula y taller de cmputo, rehabilitacin de aulas y mdulo sanitario, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0813 "Ing. Heberto Castillo", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-362 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:OTZOLOAPAN, lon:-100.302934, lat:19.113968}} | 2020-08-25 | 2020-12-22 | 3078564.96 | 3078564.96 | 3078564.96 | 3078564.96 | 3078564.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134923 | Proyecto de inversión | 2112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112000.0, modificado:2112000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, construccin de servicios sanitarios y muro de contencin, en el Jardin de Nios "Chapultepec", ubicado en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-375 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:SANTO TOMçS, lon:-100.22024, lat:19.167038}} | 2020-08-25 | 2020-12-22 | 2110952.16 | 2110952.16 | 2110952.16 | 2110952.16 | 2110952.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134924 | Proyecto de inversión | 10033304.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.003330428E7, modificado:1.003330428E7}} | Rehabilitacin general y construccin de escalera de servicio, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0097 "Leandro Valle", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-382 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE MORAS NUM. 30 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 2020-08-25 | 2020-12-22 | 9584182.36 | 9584182.36 | 9584182.36 | 9584182.36 | 9584182.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134927 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Mesas Altas de Xoconusco, Municipio de Donato Guerra, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1185 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.246, lat:19.3361}} | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132772 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Construccin de un laboratorio de usos mltiples, colocacin de piso en 4 aulas, pintura en barda perimetral y ampliacin de plaza cvica, en la Escuela Secundaria General No. 1039 "Rafael Ramrez", ubicada en Carmen Carren S/N, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-109 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:OZUMBA, lon:-98.798527, lat:18.995686}} | 2017-03-22 | 2017-07-19 | 1439999.98 | 1439999.98 | 1439999.98 | 1439999.98 | 1439999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133523 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de aulas y sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Matilde Montoya Lafragua", ubicada en Ciudad Nicols Romero, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-548 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:CALLE LAGO DE TEXCOCO MZ 1 LT 1 ENTRE CALLE LAGO BELLA VISTA Y CALLE LAGO MICHOAC?N, lon:-99.284727, lat:19.629366}} | 2018-10-15 | 2019-01-12 | 862084.87 | 862084.87 | 862084.87 | 862084.87 | 862084.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133533 | Proyecto de inversión | 3151220.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3151220.3, modificado:3151220.3}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de aulas, comedor y construccin de techumbre, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en Villa Victoria, Municipio de Villa Victoria, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-760 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:CALLE PORFIRIO DêAZ ENTRE CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, lon:-99.996687, lat:19.437235}} | 2018-10-15 | 2019-02-11 | 3150650.43 | 3150650.43 | 3150650.43 | 3150650.43 | 3150650.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133546 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Nuevo Mxico Democrtico", ubicado en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-873 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE 4 SN ENTRE CALLE CIRUITO MEXIQUENSE Y AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS, lon:-99.056798, lat:19.641407}} | 2018-10-15 | 2019-01-12 | 861917.64 | 861917.64 | 861917.64 | 861917.64 | 861917.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133556 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de un aula y red elctrica, en la Escuela Primaria "Jos Ma. Morelos y Pavn", ubicada en Villa del Carbn, Municipio de Villa Del Carbn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-757 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:AVENIDA PROFESOR ELISEO GONZALEZ S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4631, lat:19.7276}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 476959.83 | 476959.83 | 476959.83 | 476959.83 | 476959.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133557 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general y rehabilitacin barda perimetral, en la Escuela Primaria "Jess Jimenz Gallardo", ubicada en el Arenal, Municipio de Villa Del Carbn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-758 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:CALLE A 100 METROS DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4482, lat:19.8297}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 426194.51 | 426194.51 | 426194.51 | 426194.51 | 426194.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134249 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de edificios, plaza cvica y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0422 "Hroes de la Independencia", ubicada en Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-748 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE ORIENTE 7 ENTRE CALLE ESQUINA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, lon:-98.935117, lat:19.289753}} | 2019-06-06 | 2019-09-03 | 383993.76 | 383993.76 | 383993.76 | 383993.76 | 383993.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134250 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tcnica "Anahuacalli", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-180 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:AVENIDA ISIDRO FABELA ENTRE CALLE OTE 36-A Y CALLE OTE 39, lon:-98.926201, lat:19.276921}} | 2019-06-06 | 2019-09-03 | 479942.42 | 479942.42 | 479942.42 | 479942.42 | 479942.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134253 | Proyecto de inversión | 1041174.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041174.99, modificado:1041174.99}} | Rehabilitacin general del plantel, en el C.A.M. Num. 17 "Margarita Gmez Palacio", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-221 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CIRCUITO LICALLE ADOLFO LèPEZ MATEOS 14 NORTE ENTRE CIRCUITO LICALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 15 ORIENTE Y CIRCUITO LICALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 20 NORTE, lon:-99.647187, lat:19.301171}} | 2019-06-17 | 2019-10-14 | 1029482.69 | 1029482.69 | 1029482.69 | 1029482.69 | 1029482.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134254 | Proyecto de inversión | 1344000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344000.0, modificado:1344000.0}} | Rehabilitacin de 30 aulas, plaza cvica y andadores, en la Escuela Primaria "Gabriel Ramos Milln", ubicada en Santa Mara Atarasquillo, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-480 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:Lerma, lon:-99.466558, lat:19.321577}} | 2019-06-17 | 2019-10-14 | 1330934.71 | 1330934.71 | 1330934.71 | 1330934.71 | 1330934.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134255 | Proyecto de inversión | 4959064.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4959064.07, modificado:4959064.07}} | Sustitucin de 12 aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Articulo 3o. Constitucional", CCT 15DPR0794X, ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-258 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE PRESA SAN JAVIER ENTRE CALLE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE R?O DE LAS AVENIDAS, lon:-98.984244, lat:19.364502}} | 2019-06-19 | 2019-11-15 | 4948253.83 | 4948253.83 | 4948253.83 | 4948253.83 | 4948253.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134256 | Proyecto de inversión | 1536000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536000.0, modificado:1536000.0}} | Sustitucin de 4 aulas, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", CCT 15DPR0876G, ubicada en San Lorenzo Tlalmimilolpan, Municipio de Tlalmanalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-247 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:0, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CEDROS Y AVENIDA TLALMANALCO, lon:-98.804415, lat:19.220774}} | 2019-06-19 | 2019-10-16 | 1535907.98 | 1535907.98 | 1535907.98 | 1535907.98 | 1535907.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134259 | Proyecto de inversión | 1302290.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302290.3, modificado:1302290.3}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria General "Otilio Montao", CCT 15DES0253V, ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-232 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion: NAUCALPAN DE JUçREZ, lon:-99.271631, lat:19.436919}} | 2019-06-24 | 2019-10-21 | 1300214.84 | 1300214.84 | 1300214.84 | 1300214.84 | 1300214.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134262 | Proyecto de inversión | 1560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560000.0, modificado:1560000.0}} | Construccin de un aula y obra exterior, en la Escuela EPA "Adolfo Lpez Mateos", CCT 15EBA0357T, ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-489 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:Luvianos, lon:-100.253, lat:18.9223}} | 2019-06-24 | 2019-10-21 | 1557879.43 | 1557879.43 | 1557879.43 | 1557879.43 | 1557879.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134263 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin de edificios "A, B, C", barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Primaria "Otilio E Montao", CCT 15DPR0577I, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-411 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE 31 ENTRE CALLE 4A Y CALLE 8A, lon:-99.041533, lat:19.542316}} | 2019-06-28 | 2019-10-25 | 1426086.61 | 1426086.61 | 1426086.61 | 1426086.61 | 1426086.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134266 | Proyecto de inversión | 2830059.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830059.72, modificado:2830059.72}} | Rehabilitacin de aulas y sustitucin de techumbre, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", CCT 15EPR0332N, ubicada en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-284 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:CALZADA CHIMALTECATL S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4557, lat:19.2693}} | 2019-07-02 | 2019-10-29 | 2569532.88 | 2569532.88 | 2569532.88 | 2569532.88 | 2569532.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134268 | Proyecto de inversión | 1512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512000.0, modificado:1512000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en el C.A.M. Num. 44 Toluca, CCT 15DML0042G, ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-220 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:Toluca, lon:-99.646544, lat:19.312209}} | 2019-07-02 | 2019-10-29 | 1137212.37 | 1137212.37 | 1137212.37 | 1137212.37 | 1137212.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134939 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:624000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Juana de Asbaje", ubicado en Nepantla de Sor Juana Ins de la Cruz, Municipio de Tepetlixpa, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-428 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:0, direccion:AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ SN ENTRE AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JUSTO SIERRA, lon:-98.8399, lat:18.9801}} | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 623999.98 | 623999.98 | 623999.98 | 623999.98 | 623999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134942 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Profra. Guadalupe Rhon de Hank", ubicada en Amanalco de Becerra, Municipio de Amanalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-541 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:CALLE ONESIMO REYES S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.02, lat:19.2524}} | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 479999.76 | 479999.76 | 479999.76 | 479999.76 | 479999.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134943 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0590 "Amado Nervo", ubicada en San Sebastin El Grande, Municipio de Amanalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-542 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.056, lat:19.2962}} | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 479995.9 | 479995.9 | 479995.9 | 479995.9 | 479995.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134945 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en el Cbt "Chimalpopoca", Ozumba, ubicado en Ozumba de Alzate, Municipio de Ozumba, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-649 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:0, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CARRETERA FEDERAL 115 OZUMBA - TEPETLIXPA, lon:-98.805304, lat:19.036155}} | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 575999.97 | 575999.97 | 575999.97 | 575999.97 | 575999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134946 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 247, ubicada en San Marcos de la Loma, Municipio de Villa Victoria, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-671 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:NINGUNO CARRETERA FEDERAL LIBRE 14 TOLUCA - ZITACUARO KILOMETRO 108+200 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.963106, lat:19.503383}} | 2020-08-24 | 2020-12-21 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134952 | Proyecto de inversión | 4416000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4416000.0, modificado:4416000.0}} | Tercera etapa de la construccin, en el Centro de Bachillerato Tecnolgico Industrial y de Servicios Num. 202, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1026 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA JARDINES DE MORELOS ENTRE CALLE GRIETA Y CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-98.996823, lat:19.593716}} | 2020-09-04 | 2021-01-01 | 4234793.38 | 4234793.38 | 4234793.38 | 4234793.38 | 4234793.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134953 | Proyecto de inversión | 4849774.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4849774.42, modificado:4849774.42}} | Construccin y rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en San Felipe Coamango , Municipio de Chapa de Mota, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-999 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESQUINA JOSE MA. MORELOS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6108, lat:19.8571}} | 2020-09-04 | 2021-01-01 | 3179824.52 | 3179824.52 | 3179824.52 | 3179824.52 | 3179824.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134954 | Proyecto de inversión | 2808000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2808000.0, modificado:2808000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ciencia y Trabajo", ubicada en San Jos, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-431 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:AVENIDA MORELOS ENTRE CAMINO ENTRADA Y PRIVADA CASA, lon:-99.663034, lat:19.007912}} | 2020-09-04 | 2021-01-01 | 2806848.78 | 2806848.78 | 2806848.78 | 2806848.78 | 2806848.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134956 | Proyecto de inversión | 798762.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798762.24, modificado:798762.24}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Lic. Benito Jurez" A E P, ubicado en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1568 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE LAGON COLIN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.0182, lat:19.4088}} | 2020-08-28 | 2020-11-25 | 798762.21 | 798762.21 | 798762.21 | 798762.21 | 798762.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134961 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Heriberto Enrquez Rodrguez", ubicada en Santa Juana Primera Seccin, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-522 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CALLE HACIENDA SAN GABRIEL DE LA PALMAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HACIENDA BICENTENARIO, lon:-99.739603, lat:19.440974}} | 2020-08-28 | 2020-11-25 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133582 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Cinco de Mayo", ubicada en San Isidro, Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-454 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:Jiquipilco, lon:-99.627554, lat:19.547189}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 478845.88 | 478845.88 | 478845.88 | 478845.88 | 478845.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133586 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aula de usos mltiples, en el Jardn de Nios "Valerio Trujano", ubicado en Gavia Chica (Rincn), Municipio de Texcaltitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-638 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:Texcaltitln, lon:-99.961629, lat:18.961877}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 477916.64 | 477916.64 | 477916.64 | 477916.64 | 477916.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133587 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aula de usos mltiples, en la Escuela Primaria "Fray Bartolom de las Casas", ubicada en Llano Grande, Municipio de Texcaltitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-644 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:Texcaltitln, lon:-99.900971, lat:18.959529}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 478488.94 | 478488.94 | 478488.94 | 478488.94 | 478488.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133590 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en San Miguel, Municipio de Texcaltitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-642 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:CALLE MORELOS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE INSURGENTES, lon:-99.947416, lat:18.931848}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 479999.28 | 479999.28 | 479999.28 | 479999.28 | 479999.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133592 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Construccin de fosa sptica, pozo de absorcin y muro de contencin, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Rastrojo Largo, Municipio de Texcaltitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-645 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE DESVIACIèN VUELTA DEL AGUA A HUEYATENCO, KM. 3 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.954709, lat:18.89612}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 479957.59 | 479957.59 | 479957.59 | 479957.59 | 479957.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133594 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria por Televisin "Francisco Gonzlez Bocanegra", ubicada en Las Mesas de Ixtapan (Las Mesas), Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-211 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:Tejupilco, lon:-100.40646, lat:18.980643}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 719974.04 | 719974.04 | 719974.04 | 719974.04 | 719974.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134270 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Construccin de un aula y sanitarios, en el Jardn de Nios "Esperanza Gmez de Vega", ubicado en San Pedro Chiautzingo, Municipio de Tepetlaoxtoc, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-126 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:CALLE CHAPULTEPEC ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE GASODUCTO PEMEX, lon:-98.793778, lat:19.569419}} | 2019-06-28 | 2019-09-25 | 958791.01 | 958791.01 | 958791.01 | 958791.01 | 958791.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134271 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin de sanitarios y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-276 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:0, direccion:Teoloyucan, lon:-99.150667, lat:19.750645}} | 2019-06-28 | 2019-09-25 | 575931.97 | 575931.97 | 575931.97 | 575931.97 | 575931.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134273 | Proyecto de inversión | 863998.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863998.5, modificado:863998.5}} | Rehabilitacin general y obra exterior, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Ciudad Lpez Mateos Lomas de San Miguel, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-282 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:CALLE ZAPOTE ENTRE CALLE NOCHEBUENA Y CALLE LAUREL, lon:-99.235698, lat:19.595692}} | 2019-06-28 | 2019-09-25 | 863998.49 | 863998.49 | 863998.49 | 863998.49 | 863998.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134280 | Proyecto de inversión | 552000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552000.0, modificado:552000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Federico Froebel", ubicado en San Salvador Atenco, Municipio de Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-885 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:Atenco, lon:-98.914962, lat:19.563293}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 551578.6 | 551578.6 | 551578.6 | 551578.6 | 551578.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134281 | Proyecto de inversión | 499200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499200.0, modificado:499200.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-155 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.946696, lat:19.435535}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 499156.68 | 499156.68 | 499156.68 | 499156.68 | 499156.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134282 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Tcnica "Moiss Saenz", ubicada en Tepexpan, Municipio de Acolman, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-193 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:AVENIDA DE EJIDO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.912516, lat:19.619009}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 479994.9 | 479994.9 | 479994.9 | 479994.9 | 479994.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134283 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de edificio, en la Estancia Infantil "Acolman", ubicada en Acolman de Nezahualcyotl, Municipio de Acolman, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-194 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:AVENIDA DE LOS AGUSTINOS S/N ENTRE CALLE LOS FRAILES Y CALLE CINCO DE FEBRERO, lon:-98.9119, lat:19.6355}} | 2019-07-03 | 2019-09-30 | 479993.2 | 479993.2 | 479993.2 | 479993.2 | 479993.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134304 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicado en La Palma, Municipio de Chapa de Mota, Mxico. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-379 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:ANDADOR CERCA DEL CENTRO DE SALUD ENTRE CAMINO A SAN FRANCISCO Y CAMINO A LA CONCHA, lon:-99.560833, lat:19.748611}} | 2019-08-26 | 2019-12-23 | 1439430.95 | 1439430.95 | 1439430.95 | 1439430.95 | 1439430.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134309 | Proyecto de inversión | 7680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7680000.0, modificado:7680000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0304 "Luis de Velazco", ubicada en Santa Mara Cuevas, Municipio de Zumpango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-772 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CALLE SANTA MARIA CUEVAS ENTRE CALLE CARRETERA A HUEYPOXTLA Y CAMINO A BARRIO DEL RINCON, lon:-99.091139, lat:19.875889}} | 2019-09-13 | 2019-12-11 | 479999.29 | 479999.29 | 479999.29 | 479999.29 | 479999.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134963 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0865 "Emiliano Zapata", ubicada en Ejido San Diego, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-528 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8245, lat:19.4287}} | 2020-08-28 | 2020-11-25 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134998 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1528 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:AVENIDA HIDALGO ENTRE CAMINO SINALOA Y AVENIDA HIDALGO, lon:-99.208687, lat:19.679456}} | 2020-09-04 | 2020-12-02 | 575999.96 | 575999.96 | 575999.96 | 575999.96 | 575999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135012 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Maestro Ignacio Ramrez", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-596 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN PIRUL SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 2020-09-04 | 2020-12-02 | 479868.54 | 479868.54 | 479868.54 | 479868.54 | 479868.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135017 | Proyecto de inversión | 3643346.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3643346.03, modificado:3643346.03}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-442 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 2020-09-17 | 2021-01-14 | 3638285 | 3638285 | 3638285 | 3638285 | 3638285 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135023 | Proyecto de inversión | 2028000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028000.0, modificado:2028000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "5 de Mayo", ubicada en Tequimilpa, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-635 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:CALLE FRENTE A CASA DE DON REFUGIO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.716, lat:18.9463}} | 2020-09-22 | 2021-01-19 | 2026557.14 | 2026557.14 | 2026557.14 | 2026557.14 | 2026557.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132181 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Texopilli 2000", ubicado Entre la Primaria y El Ro, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-570 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:Tejupilco, lon:-100.159077, lat:18.908948}} | 2016-08-01 | 2016-11-28 | 768081.01 | 768081.01 | 768081.01 | 768081.01 | 768081.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132182 | Proyecto de inversión | 1015453.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015453.02, modificado:1015453.02}} | Construccin de un aula y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Cristbal Coln", ubicado Junto a la escuela Primaria Estatal, Santa Mara, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-720 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CALLE JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.107, lat:18.6024}} | 2016-08-01 | 2016-11-28 | 1015453 | 1015453 | 1015453 | 1015453 | 1015453 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132821 | Proyecto de inversión | 24000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4E7, modificado:2.4E7}} | Construccin de una Unidad Acadmica Departamental Tipo II, que incluye Laboratorio de Bioqumica y Taller de Dibujo, en el Tecnolgico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, ubicado en Kilmetro 7, carretera Ixtapaluca-Coatepec, Col. San Juan Coatepec, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC17020 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL LIBRE IXTAPALUCA - COATEPEC KILOMETRO 7 ENTRE CALLE PASEO DE SAN BUENAVENTURA Y CALLE PASEO DE LAS AVES, lon:-98.849293, lat:19.372937}} | 2017-04-17 | 2017-11-13 | 20781659.64 | 20781659.64 | 20781659.64 | 20781659.64 | 20781659.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132844 | Proyecto de inversión | 2913855.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2913855.6, modificado:2913855.6}} | Rehabilitacin de espacios y dos ncleos de servicios sanitarios e impermeabilizar, en el COBAEM Plantel 66 Temascalcingo II, ubicado en Temascalcingo, Municipio de Temascalcingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-921 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:AVENIDA FELIPE JESUS CHAPARRO ENTRE AVENIDA ALFREDO DEL MAZO VELEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-100.008103, lat:19.913424}} | 2017-05-04 | 2017-09-30 | 2913855.59 | 2913855.59 | 2913855.59 | 2913855.59 | 2913855.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133595 | Proyecto de inversión | 2016000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016000.0, modificado:2016000.0}} | Sustitucin de 4 aulas, en la Escuela Primaria "Alfredo del Mazo Vlez", ubicada en Ampliacin Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-215 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:Tezoyuca, lon:-98.925321, lat:19.582982}} | 2018-10-19 | 2019-02-15 | 2008692.65 | 2008692.65 | 2008692.65 | 2008692.65 | 2008692.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133601 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Jos Ma. Morelos y Pavn", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-385 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Coacalco, lon:-99.1044, lat:19.6293}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 479895.68 | 479895.68 | 479895.68 | 479895.68 | 479895.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133602 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Axayacatl", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-386 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE PROCORO DORANTES ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE MIGUEL FLORES, lon:-99.1044, lat:19.6293}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 479974.66 | 479974.66 | 479974.66 | 479974.66 | 479974.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133604 | Proyecto de inversión | 1437868.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437868.88, modificado:1437868.88}} | Sustitucin de 2 aulas, rehabilitacin de edificios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ignacio Lpez Rayn", ubicada en Potrero de Palmarillos, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-498 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CALLE KILOMETRO 10 CAMINO REAL PIEDRA GRANDE COAJILOTES SN ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CALLE PROPIEDAD PARTICULAR, lon:-100.43, lat:18.9621}} | 2018-10-19 | 2019-02-15 | 1437019.55 | 1437019.55 | 1437019.55 | 1437019.55 | 1437019.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133605 | Proyecto de inversión | 1031889.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031889.41, modificado:1031889.41}} | Construccin de saln de usos mltiples, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Mateo El Viejo, Municipio de Temascalcingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-610 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE SAN MATEO EL VIEJO A ATLACOMULCO, KM. 6 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.9112, lat:19.907956}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 1031889.39 | 1031889.39 | 1031889.39 | 1031889.39 | 1031889.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133606 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin, en la Escuela Primaria "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en Santa Mara, Municipio de Tlalmanalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-657 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:0, direccion:CIRCUITO TLALMANALCO S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.8175, lat:19.1947}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133610 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Jos Joaqun Fernndez", ubicado en San Miguel, Municipio de Villa de Allende, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-368 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:Villa de Allende, lon:-100.164671, lat:19.397322}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 431999.55 | 431999.55 | 431999.55 | 431999.55 | 431999.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133611 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Rosario Castellanos", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-410 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec, lon:-98.999036, lat:19.586481}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133615 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general y rehabilitacin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Daniel Delgadillo", ubicada en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-696 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE CEDROS SN ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE ALAMO, lon:-99.700767, lat:19.343897}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133617 | Proyecto de inversión | 976121.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976121.75, modificado:976121.75}} | Rehabilitacin general y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Cuauhtmoc", ubicada en Loma de Jurez, Municipio de Villa de Allende, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-752 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO SN Y CAMINO SN, lon:-100.09445, lat:19.438319}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 976121.74 | 976121.74 | 976121.74 | 976121.74 | 976121.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133620 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin de aulas, en el CAM No. 86 "Dr. Ernesto Guevara de la Serna", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-838 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE MARIA LUISA SN ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE DE LAS CRUCES, lon:-98.9468, lat:19.3403}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 431872.39 | 431872.39 | 431872.39 | 431872.39 | 431872.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134311 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Obra exterior, en el Jardn de Nios "Rodolfo Snchez Garca", ubicado en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-737 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE HACIENDA DEL HEXAGONO SN ENTRE CALLE CONDOMINIO SONES Y CALLE CONDOMINIO GUITARRA, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 2019-09-13 | 2019-12-11 | 479031.44 | 479031.44 | 479031.44 | 479031.44 | 479031.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134314 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Rehabilitacin aulas, sanitarios, en el Jardn de Nios "Griselda Alvarez", ubicado en Plaza Pblica S/N, Municipio de Teoloyucan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-650 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:0, direccion:Teoloyucan, lon:-99.183, lat:19.7454}} | 2019-10-08 | 2019-12-31 | 767137.69 | 767137.69 | 767137.69 | 767137.69 | 767137.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134315 | Proyecto de inversión | 1903303.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903303.16, modificado:1903303.16}} | Construccin de cuatro aulas para laboratorios (ciencias, centro de idiomas, sala de cmputo y cubculos), en la Escuela Normal Superior del Valle de Toluca, ubicada en Avenida Porfirio Daz esquina con Benito Jurez, Colonia Morelos (La Huerta), San Juan de las Huertas, Municipio de Zinacantepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC19015 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:AVENIDA PORFIRIO DêAZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LîPEZ MATEOS, lon:-99.75667, lat:19.24556}} | 2019-10-07 | 2019-12-25 | 1889100.74 | 1889100.74 | 1889100.74 | 1889100.74 | 1889100.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134316 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Sustitucin de un aula, en la Escuela Primaria "Alberto Tern", ubicada en San Antonio de las Palmas, Municipio de San Martn de Las Pirmides, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-256 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:0, direccion:San Martn de las Pirmides, lon:-98.856628, lat:19.71692}} | 2019-10-11 | 2020-01-08 | 671716.54 | 671716.54 | 671716.54 | 671716.54 | 671716.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134317 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Xchitl", ubicado en la Maqueda (Ejido de San Lorenzo Nenamicoyan), Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-777 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE CARRETERA MEXICO-QUERETARO A LA MAQUEDA, KM. 6 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.685611, lat:20.116811}} | 2019-10-11 | 2020-01-08 | 383999.89 | 383999.89 | 383999.89 | 383999.89 | 383999.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134320 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de un aula, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-514 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN PINO SUAREZ SUR KILOMETRO 2.5 ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6045, lat:19.2524}} | 2019-10-17 | 2020-01-14 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134321 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin, en la Escuela Primaria "2 de Marzo", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-542 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion: NAUCALPAN DE JUçREZ, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 2019-10-17 | 2020-01-14 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134322 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Construccin de aula, en el Jardn de Nios "Quinto Sol", ubicado en Teotihuacn de Arista, Municipio de Teotihuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-629 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:CALLE CIPRES ENTRE CALLE PALMA Y CALLE CANTEROCO, lon:-98.864411, lat:19.684773}} | 2019-10-17 | 2020-01-14 | 475643.03 | 475643.03 | 475643.03 | 475643.03 | 475643.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134328 | Proyecto de inversión | 4036863.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4036863.54, modificado:4036863.54}} | Rehabilitacin, sustitucin de un aula regional y obra exterior, en la Escuela Secundaria General "General Ignacio Zaragoza ", ubicada en Temascaltepec de Gonzlez, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-278 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CALLE LEONA VICARIO SN ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE PROPIEDAD PARTICULAR, lon:-100.177, lat:19.0467}} | 2019-11-13 | 2019-12-31 | 4028293.27 | 4028293.27 | 4028293.27 | 4028293.27 | 4028293.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135024 | Proyecto de inversión | 1871909.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871909.37, modificado:1871909.37}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en Santiago Oxtotitln, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-640 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6679, lat:18.9611}} | 2020-09-22 | 2021-01-19 | 1866983.38 | 1866983.38 | 1866983.38 | 1866983.38 | 1866983.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135025 | Proyecto de inversión | 2035171.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035171.63, modificado:2035171.63}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en El Moral, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-645 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:CALLE FRENTE A LA IGLESIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6681, lat:19.0152}} | 2020-09-22 | 2021-01-19 | 2033707.08 | 2033707.08 | 2033707.08 | 2033707.08 | 2033707.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135029 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tcnica "Octavio Paz", ubicada en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1176 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CALLE EL POZO ENTRE CARRETERA CARRETERA M?XICO- QUERETARO Y AVENIDA AVENIDA PASEO DE LAS HACIENDAS, lon:-99.202804, lat:19.677057}} | 2020-09-21 | 2020-12-19 | 479365.05 | 479365.05 | 479365.05 | 479365.05 | 479365.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135071 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ignacio Lpez Rayn", ubicada en Venta del Aire, Municipio de El Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1216 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:El Oro, lon:-100.045278, lat:19.837754}} | 2020-09-25 | 2020-12-23 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135072 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "J. Encarnacin Fuentes", ubicada en San Nicols Tultenango, Municipio de El Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1217 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:El Oro, lon:-100.081753, lat:19.813321}} | 2020-09-25 | 2020-12-23 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135073 | Proyecto de inversión | 739200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:739200.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Angela Peralta", ubicada en Buenavista, Municipio de El Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1218 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 5, DE DESVIACION TAPAXCO A TAPAXCO, KM. 4 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.046604, lat:19.79839}} | 2020-09-25 | 2020-12-23 | 739200 | 739200 | 739200 | 739200 | 739200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132183 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | Construccin de un aula, en la Escuela Primaria "Mariano Matamoros", ubicada Junto al terreno de Margarita Dominguez, Rancho Viejo, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-727 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CARRETERA SAN PEDRO LIMON-RANCHO VIEJO SN 4 KILOMETROS ENTRE CALLE TERRENO DE EVODIO BENITEZ CECILIO Y CALLE TERRENO DE MARGARITA DOMINGUEZ JUAN, lon:-100.325619, lat:18.574956}} | 2016-08-01 | 2016-10-29 | 383999.99 | 383999.99 | 383999.99 | 383999.99 | 383999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132958 | Proyecto de inversión | 1535999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535999.82, modificado:1535999.82}} | Rehabilitar aulas, sanitarios, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada a un costado de la Capilla, El Pueblito, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-348 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CARRETERA LUVIANOS-CERRO DEL VENADO SN ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CALLE CAPILLA, lon:-100.254, lat:18.943}} | 2017-08-04 | 2017-12-01 | 1535083.42 | 1535083.42 | 1535083.42 | 1535083.42 | 1535083.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132976 | Proyecto de inversión | 384040.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384040.51, modificado:384040.51}} | Construccin de un aula, en el Jardn de Nios "Jos Solache", ubicado en 3 Cuartel, San Pedro El Alto, Municipio de Temascalcingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-587 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:Temascalcingo, lon:-100.000382, lat:19.920076}} | 2017-08-04 | 2017-11-01 | 382309.78 | 382309.78 | 382309.78 | 382309.78 | 382309.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132979 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Mantenimiento en aulas y barandal, en la Escuela Secundaria General No. 0242 "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en Leona Vicario S/N, San Pedro Tenayac, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-600 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CALLE LEONA VICARIO SN ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE PROPIEDAD PARTICULAR, lon:-100.177, lat:19.0467}} | 2017-08-04 | 2017-11-01 | 767993.51 | 767993.51 | 767993.51 | 767993.51 | 767993.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133640 | Proyecto de inversión | 753658.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753658.51, modificado:753658.51}} | Rehabilitacin de 5 aulas, en la Escuela Secundaria Oficial No 0404 "Jos Mara Luis Mora", ubicada en San Francisco de Ass (San Francisco), Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-675 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CALLE PRINCIPAL SN A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD ENTRE CALLE ENTRADA A LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE CARRETERA A LAS PAROTAS, lon:-100.279, lat:18.6273}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 751940.44 | 751940.44 | 751940.44 | 751940.44 | 751940.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133650 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Presidente Jurez", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-355 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:AVENIDA INSTITUTO ENTRE CALLE BARRANCA Y CALLE CALOR, lon:-99.084381, lat:19.674259}} | 2018-10-24 | 2019-01-21 | 575985.84 | 575985.84 | 575985.84 | 575985.84 | 575985.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133658 | Proyecto de inversión | 500000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.01, modificado:500000.01}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Enthavi, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-618 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE CABECERA TEMOAYA A ENTHAVI 3A SECCION, KM. 5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.567602, lat:19.504202}} | 2018-10-24 | 2019-01-21 | 499992.22 | 499992.22 | 499992.22 | 499992.22 | 499992.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134621 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Arturo Rosenblueth", ubicada en Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1239 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:Jaltenco, lon:-99.068552, lat:19.663179}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 478165.73 | 478165.73 | 478165.73 | 478165.73 | 478165.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134622 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tcnica Num. 89 "Jos Mara Morelos y Pavn", ubicada en Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1240 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:ANDADOR DE PENINSULA ENTRE AVENIDA AVENIDA PENINSULA Y CALLE AVENIDA ISLA, lon:-99.067425, lat:19.662267}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 478630.38 | 478630.38 | 478630.38 | 478630.38 | 478630.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134624 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Educacin Inicial "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1242 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:CALLE AL INTERIOR VIVERO MUNICIPAL NICOLAS ROMERO S/N ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ERNESTO DOMINGUEZ FLORES, lon:-99.094, lat:19.7522}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 478155.1 | 478155.1 | 478155.1 | 478155.1 | 478155.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134625 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Francisco Villa", ubicado en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1243 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:CALLE ATXOPILCO S/N ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE NARDO, lon:-99.094, lat:19.7522}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 479551.92 | 479551.92 | 479551.92 | 479551.92 | 479551.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134626 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Profr. Isidro Gonzlez", ubicada en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1244 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:Jaltenco, lon:-99.094, lat:19.7522}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 479999.62 | 479999.62 | 479999.62 | 479999.62 | 479999.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134627 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Frida Khalo", ubicado en San Miguel Xolco, Municipio de Otumba, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1310 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:Otumba, lon:-98.760029, lat:19.65261}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134629 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Alejandro Graham Bell", ubicado en San Martn Ahuatepec, Municipio de Otumba, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1312 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:CALLE ALVARO OBREGON S/N ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-98.7277, lat:19.6811}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134630 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Hermanas Abasolo", ubicado en Santiago Tolman, Municipio de Otumba, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1313 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:CALLE TECUINCO S/N ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE SANTO MILPA, lon:-98.7887, lat:19.7273}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 479999.69 | 479999.69 | 479999.69 | 479999.69 | 479999.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134632 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Nezahualcyotl", ubicado en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1340 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:Tecmac, lon:-98.975677, lat:19.699433}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 479988.97 | 479988.97 | 479988.97 | 479988.97 | 479988.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134634 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ramn Morales", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1342 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:AVENIDA JU?REZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CARRETERA FEDERAL MEXICO PACHUCA, lon:-98.998522, lat:19.67816}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134636 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Patria Nueva", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1344 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:AVENIDA SIERRA HERMOSA ENTRE CALLE RANCHO SANTA LUCIA Y CALLE RANCHO LOS SAUCES, lon:-99.003995, lat:19.693204}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134637 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Jos Vasconcelos", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1345 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:AVENIDA FELIPE VILLANUEVA ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE MARIANO AZUELA, lon:-99.020973, lat:19.630372}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 479282.49 | 479282.49 | 479282.49 | 479282.49 | 479282.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134639 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "General Luis Moya Regis", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1347 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE PROLONGACIèN CALLE CEDRO ENTRE CALLE CARRETERA PASEO DEL OLMO Y CALLE PROLONGACIèN PROLONGACIîN AHUEHUETE, lon:-98.976289, lat:19.671503}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 479999.78 | 479999.78 | 479999.78 | 479999.78 | 479999.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134641 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Jess Reyes Heroles", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1349 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:AVENIDA DE LAS ROSAS ENTRE CALLE CALLE AVENIDA DE LAS ROSAS Y CALLE CALLE TULIPANES, lon:-99.024803, lat:19.635114}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 479611.04 | 479611.04 | 479611.04 | 479611.04 | 479611.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134642 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Laura Mndez de Cuenca", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1350 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:BOULEVARD JARDINES ENTRE CALLE PUHSKIN Y CALLE ESCULTORICOS, lon:-99.036012, lat:19.636702}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 478150.77 | 478150.77 | 478150.77 | 478150.77 | 478150.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134643 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Laura Mndez de Cuenca", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1350 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:BOULEVARD JARDINES ENTRE CALLE PUHSKIN Y CALLE ESCULTORICOS, lon:-99.036012, lat:19.636702}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 478150.77 | 478150.77 | 478150.77 | 478150.77 | 478150.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134644 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Frida Kahlo", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1351 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE BOSQUES DE BRASIL ENTRE CALLE BOSQUES DE MEXICO Y CALLE BOSQUES DE URUGUAY, lon:-99.030669, lat:19.624707}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 479437.41 | 479437.41 | 479437.41 | 479437.41 | 479437.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135516 | Proyecto de inversión | 1797120 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797120.0, modificado:1797120.0}} | Rehabilitacin general y obra exterior, en la Escuela Primaria "Domingo Palacios Campuzano", ubicada en El Naranjo, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1614 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-100.29038, lat:18.385037}} | 2021-08-16 | 2021-12-13 | 1796481.08 | 1796481.08 | 1796481.08 | 1796481.08 | 1796481.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135518 | Proyecto de inversión | 2795520 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2795520.0, modificado:2795520.0}} | Construccin de cuatro aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" (Segunda Etapa), ubicada en San Jos Tizates (Tizates), Municipio de Almoloya de Alquisiras, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-717 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8102, lat:18.8394}} | 2021-08-16 | 2021-12-13 | 2794497.46 | 2794497.46 | 2794497.46 | 2794497.46 | 2794497.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135555 | Proyecto de inversión | 2346240 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346240.0, modificado:2346240.0}} | Rehabilitacin general del plantel y construccin de mdulo de lavamanos, en el Jardn de Nios "Federico Froebel" (Segunda Etapa), ubicado en El Islote, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1187 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:Villa Guerrero, lon:-99.6593, lat:18.9678}} | 2022-05-10 | 2022-10-06 | 1148844.05 | 1148844.05 | 1148844.05 | 1148844.05 | 1148844.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135557 | Proyecto de inversión | 913849.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913849.79, modificado:913849.79}} | Construccin de red pluvial, en el Tecnolgico de Estudios Superiores Jocotitln, ubicado en Jocotitln, Municipio de Jocotitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1222 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL DE CUOTA TOLUCA - ATLACOMULCO KILOMETRO 44.8 ENTRE LA CALLE CALLE EJIDO DE SAN JUAN Y LA CALLE CALLE EJIDO SAN AGUSTIN CALLE POSTERIOR CALLE HACIENDA PASTEJE Y COLONIA NINGUNO CP 50700, lon:-99.803871, lat:19.674429}} | 2022-06-23 | 2022-09-20 | 913849.76 | 913849.76 | 913849.76 | 913849.76 | 913849.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135562 | Proyecto de inversión | 195242.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195242.87, modificado:195242.87}} | Impermeabilizacin de aulas y mdulo sanitario, en la Escuela de Bellas Artes, ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-173 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.951326, lat:19.44588}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 195242.87 | 195242.87 | 195242.87 | 195242.87 | 195242.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135564 | Proyecto de inversión | 3105887.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105887.12, modificado:3105887.12}} | Accesibilidad y rehabilitacin, en el Centro de Atencin Mltiple No. 58 "Profra Margarita E. Nieto Herrera", ubicado en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe Del Progreso, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1221 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:AVENIDA MARIPOSA MONARCA ENTRE LA CALLE CALLE JOS MARêA ROJAS Y LA CALLE CALLE MARIPOSA MONARCA CALLE POSTERIOR CALLE JOSE MARIA MORELOS Y COLONIA ASENTAMIENTO HUMANO CP 50640, lon:-99.947038, lat:19.718696}} | 2022-07-26 | 2022-11-22 | 3090969.4 | 3090969.4 | 3090969.4 | 3090969.4 | 3090969.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132205 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Anton Makarenko", ubicado Junto al campo de ftbol Num. 1, Santa Mara Citendeje, Municipio de Jocotitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-309 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:CALLE JUNTO AL CAMPO DE FUTBOL NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.93, lat:19.7785}} | 2016-08-26 | 2016-12-23 | 957860.89 | 957860.89 | 957860.89 | 957860.89 | 957860.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132229 | Proyecto de inversión | 1039437.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039437.57, modificado:1039437.57}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Felipe Angeles", ubicado en Embajada de Espaa S/N, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-153 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec, lon:-98.992717, lat:19.633963}} | 2016-08-31 | 2016-12-28 | 1039437.56 | 1039437.56 | 1039437.56 | 1039437.56 | 1039437.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133021 | Proyecto de inversión | 767821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767821.82, modificado:767821.82}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Primaria "Artculo 27", ubicada atrs de la Iglesia, Loma Alta, Municipio de Villa Del Carbn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-815 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:Villa del Carbn, lon:-99.448835, lat:19.690073}} | 2017-08-04 | 2017-11-01 | 767821.64 | 767821.64 | 767821.64 | 767821.64 | 767821.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133022 | Proyecto de inversión | 792000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:792000.0}} | Construccin de techumbre, en la Escuela Primaria "Revolucin", ubicada en Hidalgo S/N, La Loma de la Concepcin (La Loma), Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-821 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:Villa Guerrero, lon:-99.710871, lat:18.956592}} | 2017-08-04 | 2017-11-01 | 791524.73 | 791524.73 | 791524.73 | 791524.73 | 791524.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133026 | Proyecto de inversión | 767821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767821.82, modificado:767821.82}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Primaria "Nios Hroes", ubicada en Conocido, San Diego del Cerrito, Municipio de Villa Victoria, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-831 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE, DE CARRETERA VILLA VICTORIA EL ORO, EN LA PARADA LA P A A LA ESCUELA PRIMARIA NIOS HEROES DE LA LOCALIDAD, KM. 15 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.011161, lat:19.526292}} | 2017-08-04 | 2017-11-01 | 767821.81 | 767821.81 | 767821.81 | 767821.81 | 767821.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133662 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Construccin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-825 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE CELIO GONZALEZ S/N ENTRE CALLE CELIO GONZALEZ Y CALLE CELIO GONZALEZ, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 2018-10-24 | 2019-01-21 | 477729.49 | 477729.49 | 477729.49 | 477729.49 | 477729.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133666 | Proyecto de inversión | 1766400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766400.0, modificado:1766400.0}} | Segunda etapa de: sustitucin de barda, en la Escuela Secundaria Oficial No 0424 "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-876 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.950862, lat:19.446848}} | 2018-10-24 | 2019-02-20 | 1765725.92 | 1765725.92 | 1765725.92 | 1765725.92 | 1765725.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133667 | Proyecto de inversión | 816000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816000.0, modificado:816000.0}} | Rehabilitacin de aulas, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 255, ubicada en San Francisco Mihualtepec, Municipio de Donato Guerra, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-877 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:NINGUNO PARAJE LA COMUNIDAD ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.086648, lat:19.245093}} | 2018-10-24 | 2019-01-21 | 815144.88 | 815144.88 | 815144.88 | 815144.88 | 815144.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133670 | Proyecto de inversión | 8448000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8448000.0, modificado:8448000.0}} | Sustitucin de 6 aulas y rehabilitacin de 7 aulas y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-134 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE GORRIONES ENTRE CALLE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y CALLE MELCHOR OCAMPO, lon:-98.970169, lat:19.399985}} | 2018-10-24 | 2019-03-22 | 8409079.99 | 8409079.99 | 8409079.99 | 8409079.99 | 8409079.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133674 | Proyecto de inversión | 2726487.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726487.83, modificado:2726487.83}} | Segunda etapa de: construccin de aulas, direccin, sanitarios y obra exterior, en el Jardn de Nios "Arq. Pedro Ramrez Vzquez", ubicado en Puente Ancho, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-265 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE REFORMA NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4051, lat:18.9919}} | 2018-10-24 | 2019-02-20 | 2676593.49 | 2676593.49 | 2676593.49 | 2676593.49 | 2676593.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134645 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Guillermo Gonzlez Camarena", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1352 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE BOSQUES DE CAOBAS ENTRE AVENIDA MEXIQUENSE Y AVENIDA BOSQUES DE LOS CEDROS, lon:-99.031626, lat:19.631144}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 479967.35 | 479967.35 | 479967.35 | 479967.35 | 479967.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134646 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Carlos Fuentes", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1353 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:AVENIDA JARDINES DE LA LUNA ENTRE CALLE JARDINES DE LA LUZ Y BOULEVARD JARDINES, lon:-99.051702, lat:19.639394}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 479555.12 | 479555.12 | 479555.12 | 479555.12 | 479555.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134647 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Angel Mara Garibay Kintana", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1354 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE BOSQUES DE LOSARCES Y CALLE BOSQUES DE LOS OLMOS, lon:-99.039897, lat:19.630231}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 479215.22 | 479215.22 | 479215.22 | 479215.22 | 479215.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134648 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Angela Peralta", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1355 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE BOSQUES DE LOS ALCANFORES ENTRE CALLE BOSQUES DE LOS OLMOS Y CALLE BOSQUES DE LOS ARCES, lon:-99.042158, lat:19.629112}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 479395.3 | 479395.3 | 479395.3 | 479395.3 | 479395.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134650 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tcnica "2 de Marzo", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1357 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE PUSKIN ENTRE BOULEVARD JARDINES Y AVENIDA MEXIQUENSE, lon:-99.036867, lat:19.636795}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 479803.45 | 479803.45 | 479803.45 | 479803.45 | 479803.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134653 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Enrique C Rebsamen", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1360 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE SECTOR 14 PRIMERA SECCION PLUTARCO ELIAS S ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO LEON DE LA BARRA, lon:-98.9671, lat:19.7102}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 479865.07 | 479865.07 | 479865.07 | 479865.07 | 479865.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134655 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en Chiconcuac de Jurez, Municipio de Chiconcuac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1526 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALLE NIOS H?ROES ENTRE CALLE BASILIO CANTABRANA Y CALLE 2 DE MARZO, lon:-98.892894, lat:19.558492}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 575998.55 | 575998.55 | 575998.55 | 575998.55 | 575998.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134656 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Teotihuacan de Arista, Municipio de Teotihuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1527 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:CERRADA OCAMPO ENTRE AVENIDA DOCTOR JIMENEZ CANTU Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, lon:-98.87538, lat:19.682076}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 575999.26 | 575999.26 | 575999.26 | 575999.26 | 575999.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134657 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Leyes de Reforma", ubicada en Barrio Cuarto (La Loma), Municipio de Tezoyuca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-484 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6798, lat:19.7725}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 479999.19 | 479999.19 | 479999.19 | 479999.19 | 479999.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134692 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0225 "Manuel Gutirrez Najera", ubicada en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1178 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:RETORNO BOSQUES DE BRASIL ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2093, lat:19.657}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479998.25 | 479998.25 | 479998.25 | 479998.25 | 479998.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134693 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0546 "Profr. Gregorio Torres Quintero", ubicada en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1179 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:AVENIDA CASTILLO DE CHAPULTEPEC ENTRE AVENIDA FERNANDO MONTES DE OCA Y AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE, lon:-99.199662, lat:19.613399}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.69 | 479999.69 | 479999.69 | 479999.69 | 479999.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134694 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0668 "Rafael Ramrez", ubicada en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1180 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:AVENIDA HACIENDA DE LA GAVIA SN ENTRE CALLE HACIENDA DEL MAYORAZGO Y CALLE HACIENDA DEL MAYORAZGO, lon:-99.2093, lat:19.657}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134695 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | ¦Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0790 "Carlos Fuentes", ubicada en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1181 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CALLE JORGE JIMENEZ CANTU S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.212333, lat:19.69187}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134698 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Visitacin, Municipio de Melchor Ocampo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1274 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Melchor Ocampo, lon:-99.137443, lat:19.717844}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134699 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Hroes de Chapultepec", ubicada en Visitacin, Municipio de Melchor Ocampo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1276 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CALLE NUEVA CREAION ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y AVENIDA DE LOS MAESTROS, lon:-99.12952, lat:19.709506}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479505.24 | 479505.24 | 479505.24 | 479505.24 | 479505.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132257 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Construccin de tres aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisin No. 0294 "20 de Noviembre", ubicada Frente a la Capilla, Vallecitos de Hermiltepec (Vallecito), Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-350 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CALLE PRINCIPAL SN A 70 METROS DE LA CAPILLA ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CALLE PROPIEDAD PARTICULAR, lon:-100.431, lat:19.013}} | 2016-08-31 | 2016-12-28 | 1439999.99 | 1439999.99 | 1439999.99 | 1439999.99 | 1439999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133038 | Proyecto de inversión | 767821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767821.82, modificado:767821.82}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Primaria "Lzaro Crdenas del Ro", ubicada en Jalisco S/N, San Martn Azcatepec, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-557 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE 1O DE GUSTAVO BAZ ENTRE CALLE 1RA. CDA. DE JALISCO Y CALLE GUSTAVO BAZ PRADA, lon:-98.967365, lat:19.68616}} | 2017-08-09 | 2017-11-06 | 764633.01 | 764633.01 | 764633.01 | 764633.01 | 764633.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133039 | Proyecto de inversión | 767821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767821.82, modificado:767821.82}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Plaza Principal 1, Los Reyes Acozac, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-561 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE SAN JUAN, lon:-98.998936, lat:19.776073}} | 2017-08-09 | 2017-11-06 | 764633.01 | 764633.01 | 764633.01 | 764633.01 | 764633.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133041 | Proyecto de inversión | 384040.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384040.51, modificado:384040.51}} | Construccin de un aula, en el Jardn de Nios "J. Agustn Gonzlez", ubicado en Boulevard Morelos Num. 63, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-706 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:BOULEVARD MORELOS ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ZAHUATLAN, lon:-99.19075, lat:19.538587}} | 2017-08-09 | 2017-11-06 | 384038.91 | 384038.91 | 384038.91 | 384038.91 | 384038.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133042 | Proyecto de inversión | 768081.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768081.02, modificado:768081.02}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Jos Rosas Moreno", ubicado en Autopista Mexico-Queretaro y Viviveros de Asis S/N, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-708 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:CALLE VIVIVEROS DE ASIS ENTRE CALLE VIVEROS DE LA COLINA Y CALLE EJE SATELITE -TLALNEPANTLA, lon:-99.227711, lat:19.521774}} | 2017-08-09 | 2017-11-06 | 768080.26 | 768080.26 | 768080.26 | 768080.26 | 768080.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133043 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Mantenimiento general, en el Jardn de Nios "Silvina Jardon", ubicado en Durango y Colima S/N, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-713 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:CALLE DURANGO Y COLIMA S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.1952, lat:19.5385}} | 2017-08-09 | 2017-10-07 | 287999.97 | 287999.97 | 287999.97 | 287999.97 | 287999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133046 | Proyecto de inversión | 2248086.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248086.95, modificado:2248086.95}} | Mejoramiento de la obra exterior, construccin de 420 ml de barda perimetral, una bodega y una caseta de vigilancia, en el COBAEM Plantel 24 Chimalhuacan II, ubicado en Chimalhuacan, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-877 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN CALLE TALLADORES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FUENTE DE LA JUVENTUD, lon:-98.926781, lat:19.419558}} | 2017-08-21 | 2018-01-17 | 2248086.94 | 2248086.94 | 2248086.94 | 2248086.94 | 2248086.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133047 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Construccin de un aula y sanitarios, en el Jardn de Nios "Emiliano Zapata", ubicado en Conocido, Loma de Jurez, Municipio de Villa de Allende, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-809 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.09, lat:19.4359}} | 2017-08-11 | 2017-11-08 | 719974.23 | 719974.23 | 719974.23 | 719974.23 | 719974.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133049 | Proyecto de inversión | 1296000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296000.0, modificado:1296000.0}} | Construccin de sanitario, un aula, techumbre y obra exterior, en el Jardn de Nios "Octavio Paz", ubicado a un costado de la Primaria, Quimichatenco (Barranca De Quimichatenco), Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-025 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CARRETERA PALMAR CHICO-QUIMICHATENCO SN KILOMETRO 10 ENTRE CAMINO REAL Y CALLE ESCUELA PRIMARIA LICALLE BENITO JUAREZ, lon:-100.417, lat:18.6237}} | 2017-08-23 | 2017-12-20 | 1295990.03 | 1295990.03 | 1295990.03 | 1295990.03 | 1295990.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133731 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de barda perimetral y reja de acceso, en la Escuela para Adultos "Nios Hroes", ubicada en Santa Cruz, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-490 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CARRETERA SAN JUAN ACATITLAN-LA PALMA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.336648, lat:19.019756}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133733 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en San Sebastin (Rincn de San Sebastin), Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-495 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA A RINCON DE SAN SEBASTIAN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.305, lat:18.9074}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133735 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Pedro Ascencio", ubicada en Cuadrilla de Snchez, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-499 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CARRETERA DE TERRACERIA SN ENTRE CALLE VIVIENDA PARTICULAR Y CALLE VIVIENDA PARTICULAR, lon:-100.308, lat:18.9888}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134702 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra Mndez", ubicada en Lomas de Tenopalco, Municipio de Melchor Ocampo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1279 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:CALLE HUEYOTITLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.111, lat:19.7042}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134703 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lzaro Crdenas", ubicada en San Juan Palo Seco Centro, Municipio de San Jos Del Rincn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1324 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:CALLE TERRACER?A DE PROVIDENCIA A SAN JUAN PALO SECO, KM. 0, MARGEN DERECHO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.166814, lat:19.527783}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134708 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Justo Sierra", ubicado en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1455 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE CANCUN MANZANA 2 ENTRE CALLE NIZUC Y CALLE A. QUINTANA ROO, lon:-99.101619, lat:19.678232}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134715 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magn", ubicada en Buenavista 23, Municipio de Villa de Allende, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1507 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE VILLA DE ALLENDE A BUENAVISTA VEINTITRES, KM. 18 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.116823, lat:19.438835}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134716 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Barrio de Santiago, Municipio de Villa de Allende, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1509 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 65, DE LAS CASITAS A SAN JOSE - IXTAPAN DEL ORO, KM. 2 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.142609, lat:19.403004}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.58 | 479999.58 | 479999.58 | 479999.58 | 479999.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134735 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Teodoro Schumacher Moz", ubicado en La Cabecera, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-519 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CALLE VOLCAN DEL JORULLO ENTRE CALLE VOLC?N POPOCATEPETL Y CALLE VOLC?N DEL JORULLO, lon:-99.749626, lat:19.353311}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134750 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Educacin Inicial "Benito Jurez", ubicada en Colonia Santa Teresa, Municipio de Huehuetoca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-682 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALLE PASEO DE LA NARANJA Y PERON ENTRE AVENIDA TORONJA Y CALLE PRIVADA PERA, lon:-99.2405, lat:19.8413}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 575999.98 | 575999.98 | 575999.98 | 575999.98 | 575999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134751 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Simn Bolvar", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1070 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Coacalco, lon:-99.096405, lat:19.641317}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 575999.97 | 575999.97 | 575999.97 | 575999.97 | 575999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134755 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0468 "Isidro Fabela", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1086 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE OYAMEL SN ENTRE CALLE ACAMBAY Y CALLE COLORINES, lon:-98.9766, lat:19.3584}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 575998.98 | 575998.98 | 575998.98 | 575998.98 | 575998.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134756 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0506 "Manuel Payno y Flores", ubicada en Ro Fro de Jurez, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1087 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.667411, lat:19.352587}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 575843.48 | 575843.48 | 575843.48 | 575843.48 | 575843.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128386 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:988046.38}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE LA RAYA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 5TA. SECCIÓN SAN LORENCITO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECCIÓN SAN LORENCITO - 201944 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 201944 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:54, direccion:CALLE CAMINO A FABRICA MARÍA PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 5TA SECCIÓN SAN LORENCITO, 50867 SAN PEDRO ARRIBA 5TA. SECCIÓN (SAN LORENCITO), TEMOAYA MÉXICO ENTRE BRECHA SACA COSECHA Y CALLE A LA MINA, CAMINO A LOS TEPOZANES LA OBRA SE , lon:-99.55669, lat:19.474035}} | 2022-06-15 | 2022-07-18 | 988046.38 | 988046.38 | 988046.38 | 988046.38 | 988046.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-62/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:997567.23, importe_modificado:997567.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2128386/proyecto_INICIO, 2128386/proyecto_PROCESO, 2128386/proyecto_INICIO, 2128386/proyecto_PROCESO, 2128386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128398 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:995250.77}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 202009 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 202009 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:21, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN DIEGO ALCALÁ, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR Y CALLE DIVISO DEL NORTE, CALLE RUTA DE LA INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A L, lon:-99.609292, lat:19.460908}} | 2022-07-13 | 2022-08-15 | 995250.77 | 995250.77 | 995250.77 | 995250.77 | 995250.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-63/2022, contratista:FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:997446.65, importe_modificado:997446.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2128398/proyecto_PROCESO, 2128398/proyecto_INICIO, 2128398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133061 | Proyecto de inversión | 384035.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384035.91, modificado:384035.91}} | Construccin de un aula, en el Jardn de Nios "Vicente Riva Palacio", ubicado Junto a la Primaria, Santa Ana la Ladera, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-271 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:CALLE TERRACER?A DE IXTLAHUACA A BO.DE TECOMATE, KM. 14, MARGEN DERECHO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.84441, lat:19.61824}} | 2017-08-31 | 2017-11-28 | 384035.88 | 384035.88 | 384035.88 | 384035.88 | 384035.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133070 | Proyecto de inversión | 1838906.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838906.04, modificado:1838906.04}} | Terminar la barda perimetral, construccin de 2 aulas y techumbre, rehabilitacin de sanitarios y mantenimiento de un aula existentes, en el Jardn de Nios "Profr. Jess Romero Flores", ubicado en Miguel Hidalgo S/N, Tlachaloya Segunda Seccin, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-755 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SN ENTRE CALLE CARRETERA LAS LOMAS Y AVENIDA DE CANAL, lon:-99.6601, lat:19.4632}} | 2017-09-14 | 2018-01-11 | 1836599.48 | 1836599.48 | 1836599.48 | 1836599.48 | 1836599.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133071 | Proyecto de inversión | 2016000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016000.0, modificado:2016000.0}} | Mejora del plantel en general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada a 50 mts. al Poniente de la Capilla de la Comunidad, San Martn Cachihuapan, Municipio de Villa Del Carbn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-816 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:CALLE A 50 MTS.AL PONIENTE DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4292, lat:19.714}} | 2017-09-14 | 2018-01-11 | 2008042.91 | 2008042.91 | 2008042.91 | 2008042.91 | 2008042.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133787 | Proyecto de inversión | 589488.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589488.08, modificado:589488.08}} | Sustitucin de un aula y rehabilitacin de dos aulas. obra exterior, en el Jardn de Nios "Felipe Snchez Sols", ubicado en El Contadero de Matamoros (San Jos), Municipio de Zinacantepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-764 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, lon:-99.80984, lat:19.236635}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 589341.26 | 589341.26 | 589341.26 | 589341.26 | 589341.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133789 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Sustitucin de un aula y obra exterior, en la Escuela Primaria Ford No 107 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-088 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:CALLE PIRAMIDE TEPOZOTLAN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.1952, lat:19.5385}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 670458.79 | 670458.79 | 670458.79 | 670458.79 | 670458.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134761 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Angel Rubio Garca", ubicada en Temoaya, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1116 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5949, lat:19.47}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134762 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Tenoch", ubicado en Chicoloapan de Jurez, Municipio de Chicoloapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1127 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:AVENIDA PASEO DE COSTITLAN ENTRE AVENIDA PASEO DE COSTITLAN Y CALLE RIO BRAVO, lon:-98.885437, lat:19.408579}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.62 | 479999.62 | 479999.62 | 479999.62 | 479999.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134764 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tcnica Num. 120 "Pedro Sainz de Baranda", ubicada en Chicoloapan de Jurez, Municipio de Chicoloapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1131 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:CALLE ALLENDE ENTRE CALLE CALLEJèN PROLONGACIîN 2 DE MARZO Y CALLE LEONA VICARIO, lon:-98.901827, lat:19.419409}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134765 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Cristbal Coln", ubicada en Chicoloapan de Jurez, Municipio de Chicoloapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1137 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:CALLE REAL DE CHIHUAHUA ENTRE CALLE REAL DE AGUASCALIENTES Y BOULEVARD REAL DE MINAS, lon:-98.877529, lat:19.410382}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134767 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Escudo Nacional", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1258 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE DALIA ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE ROSAL, lon:-98.945457, lat:19.361039}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134768 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el CEPLA "Nicols Bravo", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1259 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:La Paz, lon:-98.970768, lat:19.361244}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134770 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0541 "Lic. Agustn Gonzlez Plata", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1261 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE PRIMER CARRIL SAN ANTONIO ENTRE CALLE NOGAL Y CIRCUITO EMILIANO ZAPATA NORTE, lon:-98.9766, lat:19.3584}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134771 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Helen Keller", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1262 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE GERANIO SN ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE JACARANDAS, lon:-98.9766, lat:19.3584}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134777 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el CEAJA "Lic. Benito Jurez", ubicado en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1295 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:0, direccion:Nextlalpan, lon:-99.0803, lat:19.7399}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 479993.8 | 479993.8 | 479993.8 | 479993.8 | 479993.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134815 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Pedro Moreno", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1071 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE RIO MIXTECO ENTRE CALLE RIO MIXTECO Y CALLE RIO CANDELARIA, lon:-98.9577, lat:19.37239}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 575999.98 | 575999.98 | 575999.98 | 575999.98 | 575999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134817 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela de Bellas Artes de Capulhuac, ubicada en Capulhuac de Mirafuentes, Municipio de Capulhuac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1561 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:CALLE JOSE SOLANO NUM. 403 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4644, lat:19.1931}} | 2020-08-14 | 2020-11-11 | 479998.03 | 479998.03 | 479998.03 | 479998.03 | 479998.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134818 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Escuela del Deporte de Capulhuac, ubicada en Capulhuac de Mirafuentes, Municipio de Capulhuac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1562 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA NUM. 308 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4644, lat:19.1931}} | 2020-08-14 | 2020-11-11 | 478678.61 | 478678.61 | 478678.61 | 478678.61 | 478678.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133097 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Construccin de la estructura de un tercer nivel de la unidad acadmica departamental tipo II, consistente en (columnas metlicas, losa de concreto armado y techumbre de multipanel en el rea del auditorio), en el Tecnolgico de Estudios Superiores de Cuautitln Izcalli, ubicado en Avenida Nopaltepec sin nmero Fraccin La Coyotera del Ejido de San Antonio Cuamatla, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC17077 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:AVENIDA NOPALTEPEC ENTRE CALLE (CERRADA CAMINO DEL EJIDO) GUADALUPE MIRANDA Y AVENIDA DEL JACAL, lon:-99.227997, lat:19.646344}} | 2017-09-20 | 2018-01-17 | 3996544.11 | 3996544.11 | 3996544.11 | 3996544.11 | 3996544.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133109 | Proyecto de inversión | 2244535.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244535.97, modificado:2244535.97}} | Construccin de estacionamiento con concreto estampado, andadores, techumbre con malla sombra 90/10 en cancha de usos mltiples, en el CECYTEM Plantel Jilotepec, ubicado en Av. Independencia s/n, paraje La Presa, Canalejas, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC13004-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE COMUNIDAD LLANO GRANDE Y CALLE COMUNIDAD SAN LORENZO OCTEYUCO, lon:-99.538595, lat:19.957078}} | 2017-12-11 | 2018-03-10 | 2167393.81 | 2167393.81 | 2167393.81 | 2167393.81 | 2167393.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133110 | Proyecto de inversión | 549424.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549424.03, modificado:549424.03}} | Suministro y colocacin de puntas de poste y construccin de red sanitaria, en el CECYTEM Plantel Chicoloapan, ubicado en Av. Zapata o camino a Coatepec s/n, paraje La Campana, Municipio de Chicoloapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC13006-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:CAMINO A COATEPEC PARAJE DENOMINADO LA CAMPANA ENTRE AVENIDA FLORIPONDIO Y CALLE RIO ARMERIA, lon:-98.89919, lat:19.407553}} | 2017-12-06 | 2018-03-05 | 549424.02 | 549424.02 | 549424.02 | 549424.02 | 549424.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133112 | Proyecto de inversión | 1056863.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056863.99, modificado:1056863.99}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en Calle Guadalupe Victoria, Santiago Tlacotepec, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1051 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE CARRETERA AL REFUGIO Y CALLE NICOLAS BRAVO, lon:-99.685452, lat:19.221131}} | 2017-12-06 | 2018-03-05 | 1056863.98 | 1056863.98 | 1056863.98 | 1056863.98 | 1056863.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133120 | Proyecto de inversión | 337826.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337826.32, modificado:337826.32}} | Techumbre en acceso principal y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Nicols Romero III, AGM-520, ubicado en Zona 1, Manzana 38, Ejido San Francisco Mag, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC14014-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:NICOLçS ROMERO, lon:-99.315898, lat:19.625715}} | 2018-01-08 | 2018-03-08 | 336818.48 | 336818.48 | 336818.48 | 336818.48 | 336818.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133121 | Proyecto de inversión | 3083959.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3083959.52, modificado:3083959.52}} | Construccin de primera etapa de barda perimetral y muro de contencin (20mts. Lineales), en el CECYTEM Plantel San Felipe del Progreso (2), ubicado en Av. Instituto Tecnolgico S/N, Ejido de San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe del Progreso, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC12060-2 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:IXTLAHUACA, lon:-99.739605, lat:19.592582}} | 2018-01-08 | 2018-05-07 | 2971534.28 | 2971534.28 | 2971534.28 | 2971534.28 | 2971534.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133134 | Proyecto de inversión | 3360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360000.0, modificado:3360000.0}} | Techumbre en patio, techumbre en taller de danza y rehabilitacin general, en la Escuela Normal No. 2 de Nezahualcyotl, ubicada en Col. Campestre Guadalupana, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-973 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 6 Y CALLE LAS TORRES, lon:-99.064623, lat:19.487199}} | 2018-01-08 | 2018-05-07 | 3359601.5 | 3359601.5 | 3359601.5 | 3359601.5 | 3359601.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133135 | Proyecto de inversión | 4420114.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420114.66, modificado:4420114.66}} | Construccin de un estacionamiento, en el Tecnolgico de Estudios Superiores, ubicado en Calle Primavera s/n, Col. Santa Mara Nativitas, Municipio de Chimalhuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC17082 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE PRIMAVERA ENTRE AVENIDA NEZAHUALCOYOTL Y CERRADA PRIMAVERA, lon:-98.929276, lat:19.412943}} | 2018-01-08 | 2018-04-07 | 4390681.94 | 4390681.94 | 4390681.94 | 4390681.94 | 4390681.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133136 | Proyecto de inversión | 5658446.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5658446.3, modificado:5658446.3}} | Adaptacin de espacios en taller de instrumentacin, cerrar con barda todo el plantel, techumbre de acceso, rehabilitacin de sanitarios, firme concreto en pasillos de edificios, colocacin de cancel en taller de cmputo de edificio "C", colocacin de losetas e impermeabilizacin de edificios, en el CECYTEM Plantel Metepec (2), ubicado en C. Moctezuma, casi esq. con Prolong. Av. Gobernadores, Col. La Providencia, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC12063-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:AVENIDA MOCTEZUMA ESQUINA PROLONGACIîN AVENIDA GOBERNADORES ENTRE AVENIDA GOBERNADORES Y CALLE 5 DE MAYO, lon:-99.601616, lat:19.27119}} | 2018-01-15 | 2018-06-13 | 5299298.55 | 5299298.55 | 5299298.55 | 5299298.55 | 5299298.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133806 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de edificios y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Juana de Asbaje", ubicado en Ampliacin Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-655 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:Tezoyuca, lon:-98.925551, lat:19.581425}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 479867.56 | 479867.56 | 479867.56 | 479867.56 | 479867.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133809 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Educacin para Adultos "Marcos Achar Lobatn", ubicada en Tepexpan, Municipio de Acolman, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-308 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CARRETERA MEXICO TEOTIHUACAN S/N ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NINGUNO, lon:-98.9373, lat:19.6126}} | 2018-11-05 | 2019-02-02 | 431999.99 | 431999.99 | 431999.99 | 431999.99 | 431999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133840 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de obra exterior, en el Jardn de Nios "Carlos Pellicer", ubicado en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-727 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE PLAZA DE LA SABANA ENTRE CALLE TUNDRA Y CALLE LOMERIO, lon:-99.077309, lat:19.663419}} | 2018-11-09 | 2019-02-06 | 479168.18 | 479168.18 | 479168.18 | 479168.18 | 479168.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134825 | Proyecto de inversión | 1023264 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023264.0, modificado:1023264.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Rufino Tamayo", ubicado en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-452 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE VIOLETAS S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 2020-08-14 | 2020-12-11 | 1023263.99 | 1023263.99 | 1023263.99 | 1023263.99 | 1023263.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134826 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-466 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE GUERRERO NUM. 8 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CERRADA DE GUERRERO, lon:-98.9766, lat:19.3584}} | 2020-08-14 | 2020-11-11 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134828 | Proyecto de inversión | 8234745.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8234745.6, modificado:8234745.6}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria General "Nabor Carrillo Flores", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1015 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE HACIENDA DE SOLIS ENTRE CALLE HACIENDA DE ECHEGARY Y CALLE HACIENDA DE SOLIS, lon:-99.045923, lat:19.481544}} | 2020-08-24 | 2020-12-21 | 8052919.21 | 8052919.21 | 8052919.21 | 8052919.21 | 8052919.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134829 | Proyecto de inversión | 3563040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3563040.0, modificado:3563040.0}} | Construccin de servicios sanitarios, direccin y rehabilitacin de 1 aula, en el Jardn de Nios "Pedro Moreno", ubicado en Coyoltepec, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1017 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE LICALLE BENITO JUAREZ NUM. 10 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.3974, lat:19.0755}} | 2020-08-24 | 2020-12-21 | 1512422.81 | 1512422.81 | 1512422.81 | 1512422.81 | 1512422.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134830 | Proyecto de inversión | 1824000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824000.0, modificado:1824000.0}} | Rehabilitacin de edificios, en el Jardn de Nios "Colorines", ubicado en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1019 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE AHUEHUETES ENTRE CALLE AHUEHUETES Y CALLE CAOBAS, lon:-99.265219, lat:19.492272}} | 2020-08-24 | 2020-12-21 | 1745877.57 | 1745877.57 | 1745877.57 | 1745877.57 | 1745877.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134831 | Proyecto de inversión | 6240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6240000.0, modificado:6240000.0}} | Primera etapa sustitucin de 2 aulas, direccin, servicios sanitarios y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Enrique Fernndez Ledezma", ubicado en San Juanico Sector Uno, Municipio de Acambay, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1020 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ACAMBAY DE RUêZ CASTAEDA, lon:-100.004022, lat:20.025682}} | 2020-08-24 | 2020-12-21 | 3435799.8 | 3435799.8 | 3435799.8 | 3435799.8 | 3435799.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134832 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1059 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:NEZAHUALCîYOTL, lon:-98.994434, lat:19.377085}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134837 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Profr. Carlos Hank Gonzlez", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1102 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CALLE ABASOLO SN ENTRE CALLE TERRENO DE LA SECUNDARIA TECNICA Y CALLE PARCELA PARTICULAR, lon:-100.299, lat:18.9205}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128439 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:737704.89}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE CORRAL DE PIEDRA Y PARAJE LA TABIQUERA EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ ASENTAMIENTO CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ - 202190 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 202190 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:48, direccion:CALLE CORRAL DE PIEDRA Y LA TABIQUERA PUEBLO CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ, 50868 COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LOS CORRALES Y CAMINO A LOS AJOLOTES, CARRETERA AL CENTRO CEREMONIAL LA OBRA SE REALIZARA, lon:-99.54350462, lat:19.51809898}} | 2022-06-08 | 2022-07-08 | 737704.89 | 737704.89 | 737704.89 | 737704.89 | 737704.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-64/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:749693.57, importe_modificado:749693.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2128439/proyecto_INICIO, 2128439/proyecto_PROCESO, 2128439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132320 | Proyecto de inversión | 1473835.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473835.2, modificado:1473835.2}} | Construccin de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicacin de archivo y cafetera, en el CONALEP Plantel Ing. Bernardo Quintana Arrioja, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-881 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:AVENIDA DR. JORGE JIMENEZ CANTU SUR ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CALLE CONSTITUCION, lon:-99.212995, lat:19.684355}} | 2016-09-05 | 2017-01-02 | 1473835.18 | 1473835.18 | 1473835.18 | 1473835.18 | 1473835.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133137 | Proyecto de inversión | 7680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7680000.0, modificado:7680000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Universidad Politcnica de Chimalhuacan, ubicada en Zafiro s/n y Emiliano Zapata, Col. Transportistas, Municipio de Chimalhuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1052 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE ZAFIRO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA MEXICO, lon:-98.960127, lat:19.386268}} | 2018-02-14 | 2018-05-14 | 7590957.86 | 7590957.86 | 7590957.86 | 7590957.86 | 7590957.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133138 | Proyecto de inversión | 1582793.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582793.24, modificado:1582793.24}} | Construccin de un aula y rehabilitacin de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Conocido, Colonia Rincn Villa del Valle, Municipio de Valle de Bravo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-788 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.119, lat:19.2097}} | 2018-02-14 | 2018-05-14 | 1572563.97 | 1572563.97 | 1572563.97 | 1572563.97 | 1572563.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133139 | Proyecto de inversión | 2350793.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350793.24, modificado:2350793.24}} | Construccin de un aula, sanitarios y escaleras (U-2C), rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez Garca", ubicada en Carretera Mexico-Chalma, El çguila (La Mesa), Municipio de Xalatlaco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-834 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN VICENTE GUERRERO SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE CARRETERA XALATLACO-CHALMA, lon:-99.40878, lat:19.167508}} | 2018-02-14 | 2018-06-13 | 2288757.66 | 2288757.66 | 2288757.66 | 2288757.66 | 2288757.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133146 | Proyecto de inversión | 2114672.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114672.34, modificado:2114672.34}} | Rehabilitacin de aulas, sustitucin de cisterna y obra exterior, en la Escuela Primaria "Profr. Rafael Ramrez Castaeda", ubicada en Unidad Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-002 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE NARANJO NUM. 4 ENTRE AVENIDA PAXIXICO Y CALLE BARRANCA, lon:-98.9766, lat:19.3584}} | 2018-04-23 | 2018-08-20 | 2114672.32 | 2114672.32 | 2114672.32 | 2114672.32 | 2114672.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133152 | Proyecto de inversión | 269760 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269760.0, modificado:269760.0}} | Rehabilitacin de edificio, muro de contencin y construccin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Pedro Escobedo Aguilar", ubicado en el Estanco, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-012 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CARRETERA TOLUCA-AMANALCO Y CAMINO CIENEGUILLAS, lon:-99.882503, lat:19.326865}} | 2018-04-23 | 2018-06-21 | 269643.16 | 269643.16 | 269643.16 | 269643.16 | 269643.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133154 | Proyecto de inversión | 327492.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327492.09, modificado:327492.09}} | Rehabilitacin de edificios, en la Escuela Primaria "Nicols Bravo", ubicada en Loma Blanca, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-017 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8553, lat:19.3523}} | 2018-04-23 | 2018-07-21 | 327492.08 | 327492.08 | 327492.08 | 327492.08 | 327492.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133843 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de aulas, en la Escuela Secundaria por Televisin "Cuauhtmoc", ubicada en Benito Jurez, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-204 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CALLE TOLUCA VILLA VICTORIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.863114, lat:19.448956}} | 2018-11-09 | 2019-02-06 | 477757.86 | 477757.86 | 477757.86 | 477757.86 | 477757.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133846 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 5, ubicada en Villa de Almoloya de Jurez, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-304 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CALLE ABASOLO Y AVENIDA DE LOS MAESTROS ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE MANUEL BERNAL, lon:-99.758631, lat:19.369393}} | 2018-11-09 | 2019-02-06 | 477930.76 | 477930.76 | 477930.76 | 477930.76 | 477930.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133847 | Proyecto de inversión | 2586442.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586442.39, modificado:2586442.39}} | Sustitucin de aulas, construccin de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-240 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE PRESA SAN JAVIER ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE RIO DE LAS AVANIDAS, lon:-98.984106, lat:19.364459}} | 2018-11-09 | 2019-04-07 | 2575440.96 | 2575440.96 | 2575440.96 | 2575440.96 | 2575440.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133848 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Jos Mara Coss", ubicada en Coquillo, Municipio de Sultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-583 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:0, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA CAPILLA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.9605, lat:18.6954}} | 2018-11-09 | 2019-02-06 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133893 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Gral. Manuel çvila Camacho", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-701 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE PROLONGACIèN MATAMOROS ENTRE CIRCUITO TOLLOCAN Y CALLE GENERAL ALVARO OBREGON, lon:-99.656387, lat:19.270356}} | 2018-11-23 | 2019-02-20 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134850 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Felipe Villanueva", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1213 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE VIRGEN DEL CARMEN PONIENTE ENTRE CALLE VIRGEN DE ZAPOPAN Y CALLE VIRGEN DEL CARMEN PONIENTE, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134853 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tcnica "Gral. Emiliano Zapata Salazar", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1267 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CALLE KILOMETRO 1.5 CARRETERA LUVIANOS ZACAZONAPAN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.299796, lat:18.933433}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134854 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0347 "Pedro Ascencio de Alquisiras", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1268 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CALLE DR. GUSTAVO BAZ SN ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MOCTEZUMA, lon:-100.299, lat:18.9205}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134855 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Jos Mara Gonzlez Hermosillo", ubicado en El Reparo de Nanchititla (El Reparo), Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1269 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CALLE SALIDA A PIEDRA COLORADA SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.444, lat:18.9095}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134856 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Profr. Fernando Aguilar Vilchis", ubicado en Trojes, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1270 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CARRETERA TEJUPILCO-LUVIANOS SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.277, lat:18.9305}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134857 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Horacio Ziga", ubicada en La Palma, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1272 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CALLE KILOMETRO 16 CARRETERA ACATITLAN LA PALMA ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CALLE PROPIEDAD PARTICULAR, lon:-100.347, lat:19.054}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134858 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Salitre Piedra Grande, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1273 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CARRETERA LUVIANOS-PIEDRA GRANDE SN ENTRE CALLE CARRETERA LUVIANOS-PIEDRA GRANDE Y CALLE JîN, lon:-100.349, lat:18.9498}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134867 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "21 de Marzo", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1481 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, lon:-98.917005, lat:19.283336}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134869 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Jos Vasconcelos", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1483 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE ORIENTE 13A ENTRE CALLE CASUARINA Y CARRETERA LATERAL NORTE CARRETERA MEXICO - PUEBLA, lon:-98.928011, lat:19.3}} | 2020-08-20 | 2020-12-17 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134870 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Cuauhtmoc", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1484 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE PIRUL ENTRE CALLE PINO Y CALLE ROSARIO, lon:-98.939627, lat:19.253071}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134871 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria por Televisin "Alvaro Glvez y Fuentes", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1485 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE AGRICULTURA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE TAMPICO, lon:-98.951384, lat:19.324288}} | 2020-08-20 | 2020-12-17 | 959999.97 | 959999.97 | 959999.97 | 959999.97 | 959999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134873 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el CEPLA "Luis G. Urbina", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1487 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE PONIENTE 1-B S/N ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE SUR 17, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131886 | Proyecto de inversión | 2940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940000.0, modificado:2940000.0}} | Construccin de una "Biblioteca Digital" AGM-989, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Zacualpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15033 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:0, direccion:ZACUALPAN, lon:-99.761911, lat:18.742843}} | 2015-04-22 | 2015-07-05 | 2934626.61 | 2934626.61 | 2934626.61 | 2934626.61 | 2934626.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132372 | Proyecto de inversión | 1248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248000.0, modificado:1248000.0}} | Construccin de un aula, servicio de drenaje y construccin de techumbre, en la Escuela Secundaria por Televisin No. 0502 "Lic. Isidro Fabela Alfaro", ubicada Junto al Kinder, Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-352 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:OZUMBA, lon:-98.798527, lat:18.995686}} | 2016-10-13 | 2017-02-09 | 1247999.98 | 1247999.98 | 1247999.98 | 1247999.98 | 1247999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132374 | Proyecto de inversión | 904628 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904628.0, modificado:904628.0}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Tlamachcancalli", ubicado en Rufo Figueroa Num. 2, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-373 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:JILOTEPEC, lon:-99.532171, lat:19.954119}} | 2016-10-13 | 2017-01-10 | 904360.24 | 904360.24 | 904360.24 | 904360.24 | 904360.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132422 | Proyecto de inversión | 665316.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665316.94, modificado:665316.94}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Lauro Aguirre", ubicado en Falcn S/N, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-177 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE FALCON ENTRE CALLE REVOLUCION Y AVENIDA FRANCISCO PEREZ RIOS, lon:-99.057507, lat:19.518292}} | 2016-11-07 | 2017-03-06 | 665316.88 | 665316.88 | 665316.88 | 665316.88 | 665316.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133164 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicado en Santo Domingo Aztacameca, Municipio de Axapusco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-031 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:CALLE CALMECAC S/N ENTRE CALLE CARRETERA TEMASCALAPA Y CALLE CAPILLA, lon:-98.7689, lat:19.7828}} | 2018-04-23 | 2018-07-21 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133919 | Proyecto de inversión | 816000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816000.0, modificado:816000.0}} | Rehabilitacin de edificios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Pablo Malacatepec, Municipio de Villa de Allende, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-754 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NUM. 65, DE SAN JOSE VILLA DE ALLENDE A IXTAPAN DEL ORO, KM. 73.5 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.156831, lat:19.372262}} | 2018-11-26 | 2019-02-23 | 815999.97 | 815999.97 | 815999.97 | 815999.97 | 815999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133930 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de un aula regional, en la Escuela Primaria "Cuauhtmoc", ubicada en Tepexpan, Municipio de Acolman, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-192 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE PABLO GONZALEZ Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, lon:-98.974392, lat:19.611322}} | 2018-11-27 | 2019-02-24 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133934 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios Preescolar "Diego de Silva Velzquez", ubicado en Nuevo Copaltepec, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-296 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:Tlatlaya, lon:-100.288, lat:18.3841}} | 2018-11-27 | 2019-02-24 | 324998.8 | 324998.8 | 324998.8 | 324998.8 | 324998.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133981 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de barda, en el Jardn de Nios "General de Divisin Pascual Cornejo Brunn", ubicado en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-519 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CIRCUITO BATALLON DE SAN BLAS ENTRE CALZADA SAN ESTEBAN Y AVENIDA CONSCRIPTO, lon:-99.227471, lat:19.460948}} | 2018-12-04 | 2019-03-03 | 479668.33 | 479668.33 | 479668.33 | 479668.33 | 479668.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134931 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0113 "Constitucin de 1917", ubicada en Santiago Mamalhuazuca, Municipio de Ozumba, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1316 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:0, direccion:Ozumba, lon:-98.7964, lat:18.9956}} | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134935 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0194 "Gral. Emiliano Zapata", ubicada en Santo Toms Atzingo, Municipio de Tlalmanalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1412 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:0, direccion:CERRADA DE HIDALGO SN ENTRE CALLE CARRETERA MEXICO-CUAUTLA Y AVENIDA MORELOS, lon:-98.7798, lat:19.1719}} | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134938 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Presidente Benito Jurez", ubicada en Tepetlixpa, Municipio de Tepetlixpa, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-427 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:0, direccion:CALLE EVERARDO GONZ?LEZ ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CARRETERA CARRETERA FED. 115 MEXICO - CUAUTLA, lon:-98.812412, lat:19.032658}} | 2020-08-24 | 2020-12-21 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134948 | Proyecto de inversión | 3360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3360000.0, modificado:3360000.0}} | Sustitucin de seis aulas y servicios sanitarios, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Barrio de Xicani, Municipio de Morelos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-372 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:CALLE A 150 METROS DEL AL CARRETERA PRINCIPAL ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6629, lat:19.7491}} | 2020-09-04 | 2021-01-01 | 3339645.31 | 3339645.31 | 3339645.31 | 3339645.31 | 3339645.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134951 | Proyecto de inversión | 3806056.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3806056.79, modificado:3806056.79}} | Sustitucin de tres aulas, servicios sanitarios y rehabilitacin, en la Escuela Primaria "Emperador Cuauhtmoc", ubicada en Buenavista, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1022 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-99.171894, lat:19.609186}} | 2020-09-04 | 2021-01-01 | 3760452.75 | 3760452.75 | 3760452.75 | 3760452.75 | 3760452.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134966 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en El Estanco, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-534 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:CARRETERA AMANALCO-VALLE DE BRAVO SN KILOMETRO 25 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.885, lat:19.3265}} | 2020-08-28 | 2020-11-25 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134979 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612000.0, modificado:612000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 6, ubicada en San Miguel Zinacantepec, Municipio de Zinacantepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-656 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y AVENIDA LAS TORRES, lon:-99.72077, lat:19.290428}} | 2020-08-28 | 2020-11-25 | 611999.96 | 611999.96 | 611999.96 | 611999.96 | 611999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134980 | Proyecto de inversión | 2527200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527200.0, modificado:2527200.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en Acatzingo (Acatzingo de la Piedra), Municipio de Tenancingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-438 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN CONOCIDO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AMPLIACIèN SIN NOMBRE, lon:-99.586463, lat:18.926178}} | 2020-09-09 | 2021-01-06 | 2525987.33 | 2525987.33 | 2525987.33 | 2525987.33 | 2525987.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134981 | Proyecto de inversión | 4492800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4492800.0, modificado:4492800.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Jos Mara Morelos y Pavn", ubicada en San Simn el Alto, Municipio de Malinalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-433 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:0, direccion:AVENIDA MORELOS NUM. 2 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.504, lat:18.9956}} | 2020-09-09 | 2021-01-06 | 4491951.64 | 4491951.64 | 4491951.64 | 4491951.64 | 4491951.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134982 | Proyecto de inversión | 2880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880000.0, modificado:2880000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lzaro Crdenas", ubicada en San Miguel Sandemialma, Municipio de Santo Toms, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-581 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CALLEJèN CAMINO A LA ESCUELA Y CAMINO AL CAMPO, lon:-100.285778, lat:19.17732}} | 2020-09-09 | 2021-01-06 | 2878849.95 | 2878849.95 | 2878849.95 | 2878849.95 | 2878849.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134983 | Proyecto de inversión | 2246400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2246400.0, modificado:2246400.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria por Televisin Oftv. No. 0092 "Belisario Domnguez", ubicada en Santa Cruz Tezontepec (Totoltepec), Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-588 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CERRADA DE ALDAMA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.461948, lat:19.021234}} | 2020-09-09 | 2021-01-06 | 2243680.47 | 2243680.47 | 2243680.47 | 2243680.47 | 2243680.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134984 | Proyecto de inversión | 2208000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208000.0, modificado:2208000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Celestina Vargas Bervera", ubicado en Jess Mara, Municipio de Malinalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-613 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:0, direccion:CALLE DEL PANTEON ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4956, lat:18.9697}} | 2020-09-09 | 2021-01-06 | 2207210.1 | 2207210.1 | 2207210.1 | 2207210.1 | 2207210.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131889 | Proyecto de inversión | 5250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250000.0, modificado:5250000.0}} | Construccin de una "Biblioteca Digital" AGM-796, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15029 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:TEXCOCO, lon:-98.881484, lat:19.51344}} | 2015-04-20 | 2015-08-17 | 5229782.86 | 5229782.86 | 5229782.86 | 5229782.86 | 5229782.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131890 | Proyecto de inversión | 5250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250000.0, modificado:5250000.0}} | Construccin de una, " Biblioteca Digital" AGM-634, ubicada en Todo el municipio, Municipio de San Mateo Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15025 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:SAN MATEO ATENCO, lon:-99.536701, lat:19.260064}} | 2015-04-20 | 2015-08-17 | 5231093.21 | 5231093.21 | 5231093.21 | 5231093.21 | 5231093.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131893 | Proyecto de inversión | 2485569.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2485569.26, modificado:2485569.26}} | Segunda etapa de la rehabilitacin de cuatro edificios y obra exterior, en la "Escuela de Artes y Oficios", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15006 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:SAN MATEO ATENCO, lon:-99.536701, lat:19.260064}} | 2015-04-29 | 2015-08-26 | 2484953.4 | 2484953.4 | 2484953.4 | 2484953.4 | 2484953.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131901 | Proyecto de inversión | 413012.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413012.81, modificado:413012.81}} | Construccin de rampa, impermeabilizacin y mantenimiento del edificio escolar, en la Escuela "Normal de Atizapan de Zaragoza", ubicada en Lomas de Atizapan, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15066 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:TOLUCA, lon:-99.630839, lat:19.303737}} | 2015-09-28 | 2015-12-26 | 412960.45 | 412960.45 | 412960.45 | 412960.45 | 412960.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131903 | Proyecto de inversión | 562443 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562443.0, modificado:562443.0}} | Construccin de red elctrica y rehabilitacin de edificios, en la Escuela "Normal de Tecamac", ubicada en Tecamac, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15070 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:NAUCALPAN DE JUçREZ, lon:-99.233218, lat:19.478803}} | 2015-09-28 | 2015-12-26 | 562442.98 | 562442.98 | 562442.98 | 562442.98 | 562442.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131905 | Proyecto de inversión | 354761.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354761.28, modificado:354761.28}} | Mantenimiento de espacios, construccin de planta alta de la biblioteca, impermeabilizacin de espacios y mantenimiento de instalacin elctrica, en la Escuela Normal Superior del Estado de Mxico, ubicada en Cabecera Municipal, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15061 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:TOLUCA, lon:-99.630839, lat:19.303737}} | 2015-09-28 | 2015-12-26 | 354761.27 | 354761.27 | 354761.27 | 354761.27 | 354761.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131909 | Proyecto de inversión | 422229.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422229.15, modificado:422229.15}} | Construccin de mdulo de servicios escolares (2da. Etapa), en la Escuela Centenaria y Benemerita Normal de Profesores, ubicada en Col. Santa Clara, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15059 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:LA PAZ, lon:-98.976602, lat:19.358387}} | 2015-09-28 | 2015-12-26 | 422223.37 | 422223.37 | 422223.37 | 422223.37 | 422223.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131912 | Proyecto de inversión | 181708.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181708.13, modificado:181708.13}} | Remodelacin de aulas, en la Escuela Normal de Zumpango, ubicada en Bo. de San Lorenzo, Municipio de Zumpango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15069 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:NEZAHUALCîYOTL, lon:-98.988889, lat:19.4}} | 2015-09-28 | 2015-12-26 | 181131.26 | 181131.26 | 181131.26 | 181131.26 | 181131.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132442 | Proyecto de inversión | 18037906.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.803790671E7, modificado:1.803790671E7}} | Construccin de un edificio de docencia de dos niveles, en la Universidad Politcnica de Tecamac, ubicada en la Cabecera Municipal, Municipio de Tecamac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-981 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:TECçMAC, lon:-98.967142, lat:19.710207}} | 2016-11-28 | 2017-06-26 | 18037906.7 | 18037906.7 | 18037906.7 | 18037906.7 | 18037906.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132443 | Proyecto de inversión | 12768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2768E7, modificado:1.2768E7}} | Construccin de universidad digital, taller de medios, rea de servicios, 2 cubculos de trabajo, saln de usos mltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, reas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Acadmica de la Universidad Digital del Estado de Mxico, ubicada en Atenco, Municipio de Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-866 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:ATENCO, lon:-98.919195, lat:19.553008}} | 2016-12-01 | 2017-06-28 | 11090887.64 | 11090887.64 | 11090887.64 | 11090887.64 | 11090887.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132444 | Proyecto de inversión | 12768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2768E7, modificado:1.2768E7}} | Construccin de universidad digital, taller de medios, rea de servicios, 2 cubculos de trabajo, saln de usos mltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, reas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Acadmica de la Universidad Digital del Estado de Mxico, ubicada en Ocuilan, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-910 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:OCUILAN, lon:-99.426927, lat:18.879755}} | 2016-12-01 | 2017-06-28 | 10640664.17 | 10640664.17 | 10640664.17 | 10640664.17 | 10640664.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132450 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Construccin de un aula, taller de cmputo, taller de dibujo tcnico, rea administrativa, en la Escuela Secundaria General "Manuel Esquivel Duran", ubicada en Avenida Plutarco Elias Calles S/N, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-205 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:TECçMAC, lon:-98.967142, lat:19.710207}} | 2016-12-07 | 2017-04-05 | 1996353.21 | 1996353.21 | 1996353.21 | 1996353.21 | 1996353.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133203 | Proyecto de inversión | 607325.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607325.38, modificado:607325.38}} | Rehabilitacin de 5 aulas, en la Escuela Primaria "16 de Septiembre", ubicada en Piedra Ancha, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-014 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:Tlatlaya, lon:-100.211, lat:18.6442}} | 2018-05-25 | 2018-08-22 | 607062.61 | 607062.61 | 607062.61 | 607062.61 | 607062.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133991 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Hroe de Nacozari", ubicada en Guadalupe Cachi, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-449 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:Ixtlahuaca, lon:-99.820117, lat:19.590062}} | 2018-12-04 | 2019-03-03 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133996 | Proyecto de inversión | 775200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775200.0, modificado:775200.0}} | Rehabilitacin de barda perimetral y plaza cvica, en el Jardn de Nios Preescolar "21 de Marzo", ubicado en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-107 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco, lon:-98.8957, lat:19.2611}} | 2018-12-04 | 2019-03-03 | 772085.84 | 772085.84 | 772085.84 | 772085.84 | 772085.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133998 | Proyecto de inversión | 460800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460800.0, modificado:460800.0}} | Barda perimetral, en la Escuela Primaria "Vidal Alcocer", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-156 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE TALETEC ENTRE CALLE MENSAJEROS Y CALLE MENSAJEROS, lon:-98.955157, lat:19.444973}} | 2018-12-04 | 2019-03-03 | 459084.14 | 459084.14 | 459084.14 | 459084.14 | 459084.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133999 | Proyecto de inversión | 863151.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863151.75, modificado:863151.75}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Gregorio Torres Quintero", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-417 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE VOLCAN ENTRE CALLE LAVA Y CALLE TEMPESTAD, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 2018-12-04 | 2019-03-03 | 863151.74 | 863151.74 | 863151.74 | 863151.74 | 863151.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134010 | Proyecto de inversión | 1288235.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288235.65, modificado:1288235.65}} | Sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Manuel Bernal Meja", ubicado en Santa Juana Segunda Seccin, Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-198 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Almoloya de Jurez, lon:-99.729541, lat:19.464106}} | 2018-12-10 | 2019-04-08 | 1288235.54 | 1288235.54 | 1288235.54 | 1288235.54 | 1288235.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134050 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612000.0, modificado:612000.0}} | Rehabilitacin general y sustitucin de un aula, en el Cbt Nm. 2 "Atlacomulco", ubicado en San Antonio Enchisi, Municipio de Atlacomulco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-307 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CALLE CONOCIDO ENTRE CALLE COMUNIDAD SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN Y CALLE COMUNIDAD SIFFARI, lon:-99.818058, lat:19.751047}} | 2018-12-21 | 2019-03-20 | 611999.33 | 611999.33 | 611999.33 | 611999.33 | 611999.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134986 | Proyecto de inversión | 3369600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3369600.0, modificado:3369600.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Pastora (La Pastora), Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-619 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE INSURGENTES NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4054, lat:18.998}} | 2020-09-09 | 2021-01-06 | 3362851.38 | 3362851.38 | 3362851.38 | 3362851.38 | 3362851.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134987 | Proyecto de inversión | 15808992 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5808992E7, modificado:1.5808992E7}} | Quinta etapa de construccin de una Unidad de Docencia, en la Universidad Politcnica de Chimalhuacn, ubicada en Col. Transportistas, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-679 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.960127, lat:19.386268}} | 2020-09-14 | 2021-03-12 | 14651802.49 | 14651802.49 | 14651802.49 | 14651802.49 | 14651802.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134988 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Yolotzin", ubicado en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1058 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CALLE BOSQUE DE CHAPULTEPEC ENTRE AVENIDA DR. JORGE JIMENEZ CANTU Y CALLE PASEOS DE LAS ARBOLEDAS, lon:-99.210833, lat:19.68436}} | 2020-09-04 | 2020-12-02 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134991 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Cuautitln, Municipio de Cuautitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1159 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:CALLE PASEO DE LAS CASUARIAS ENTRE CALLE LAS MIMOSAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-99.179755, lat:19.677944}} | 2020-09-04 | 2020-12-02 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135001 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0094 "Lic. Isidro Fabela", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1080 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:BOULEVARD AVILA CAMACHO NUM. 112 C ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 2020-09-04 | 2020-12-02 | 575999.65 | 575999.65 | 575999.65 | 575999.65 | 575999.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135003 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Gonzalo Castaeda y Escobar", ubicado en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1091 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA NUM. 18 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 2020-09-04 | 2020-12-02 | 575999.98 | 575999.98 | 575999.98 | 575999.98 | 575999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135007 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1293 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN MORELOS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 2020-09-04 | 2020-12-02 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135010 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-491 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 2020-09-04 | 2020-12-02 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135011 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela E.S.T.I. No 0098 "Heriberto Enrquez", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-492 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN MORELOS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 2020-09-04 | 2020-12-02 | 479999.61 | 479999.61 | 479999.61 | 479999.61 | 479999.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135013 | Proyecto de inversión | 3744000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3744000.0, modificado:3744000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magn", ubicada en Santa Isabel Ixtapan, Municipio de Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1067 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CARRETERA INDEPENDENCIA Y CAMINO A LA UNIVERSIDAD, lon:-98.946487, lat:19.583013}} | 2020-09-17 | 2021-01-14 | 3739078.77 | 3739078.77 | 3739078.77 | 3739078.77 | 3739078.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131924 | Proyecto de inversión | 132804.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132804.9, modificado:132804.9}} | Sustitucin de acceso peatonal (prtico), remodelacin de fachada y acceso para personas con capacidades diferentes, en la Escuela Normal de Coatepec Harinas, ubicada en 2a. Manzana de Santa Ana, Municipio de Coatepec Harinas, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15085 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:COACALCO DE BERRIOZçBAL, lon:-99.104377, lat:19.629299}} | 2015-09-28 | 2015-12-26 | 132804.89 | 132804.89 | 132804.89 | 132804.89 | 132804.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131928 | Proyecto de inversión | 8396780.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8396780.95, modificado:8396780.95}} | Finalizacin de la construccin de un edificio de vinculacin, Universidad Estatal del Valle de Toluca, ubicado en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC11101-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:OTZOLOAPAN, lon:-100.302934, lat:19.113968}} | 2015-10-13 | 2016-02-09 | 8385668.33 | 8385668.33 | 8385668.33 | 8385668.33 | 8385668.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131929 | Proyecto de inversión | 52674.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52674.33, modificado:52674.33}} | Sustitucin de instalacin elctrica en laboratorio de idiomas, en la Escuela Normal de Coacalco, ubicada en Repblica Mexicana, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15072 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:COACALCO DE BERRIOZçBAL, lon:-99.104377, lat:19.629299}} | 2015-10-26 | 2015-12-24 | 52674.32 | 52674.32 | 52674.32 | 52674.32 | 52674.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132462 | Proyecto de inversión | 1536000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536000.0, modificado:1536000.0}} | Construccin de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicacin de archivo y cafetera, en el CONALEP Plantel Ecatepec III, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-890 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:OZUMBA, lon:-98.798527, lat:18.995686}} | 2016-12-07 | 2017-04-05 | 1325505.12 | 1325505.12 | 1325505.12 | 1325505.12 | 1325505.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132520 | Proyecto de inversión | 12729982.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.272998204E7, modificado:1.272998204E7}} | Construccin de una unidad acadmica departamental tipo II (tecnolgicos), en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Ejido de Jilotepec, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-967 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:JIQUIPILCO, lon:-99.605814, lat:19.528711}} | 2017-01-16 | 2017-08-13 | 12700641.57 | 12700641.57 | 12700641.57 | 12700641.57 | 12700641.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133241 | Proyecto de inversión | 528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528000.0, modificado:528000.0}} | Rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Alfredo Zrate Albarrn", ubicada en Temascaltepec de Gonzlez, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-174 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CALLE PLAZA JUAREZ ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE CARRETERA FEDERAL 134, lon:-100.041, lat:19.0431}} | 2018-05-25 | 2018-08-22 | 526946.15 | 526946.15 | 526946.15 | 526946.15 | 526946.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133245 | Proyecto de inversión | 1430072.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430072.52, modificado:1430072.52}} | Sustitucin de 3 aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Corral de Piedra, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-183 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CALLE BORDE DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO DE ASIS ENTRE CALLE ENTRADA AL JARDIN DE NI@OS Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, lon:-100.242, lat:18.572}} | 2018-05-25 | 2018-09-21 | 1430072.5 | 1430072.5 | 1430072.5 | 1430072.5 | 1430072.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134054 | Proyecto de inversión | 1980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1980000.0}} | Sustitucin de cuatro aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0580 "Ignacio M. Altamirano", ubicada en Hermiltepec (Pea Blanca), Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-494 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:Luvianos, lon:-100.371, lat:18.9919}} | 2018-12-21 | 2019-04-19 | 1979999.98 | 1979999.98 | 1979999.98 | 1979999.98 | 1979999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134059 | Proyecto de inversión | 1536000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536000.0, modificado:1536000.0}} | Sustitucin de tres aulas y construccin de barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisin Oftv. No. 0742 "Emiliano Zapata", ubicada en Los Timbres, Municipio de Temascaltepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-159 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:0, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA SN ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-100.08, lat:19.0382}} | 2018-12-21 | 2019-04-19 | 1535999.99 | 1535999.99 | 1535999.99 | 1535999.99 | 1535999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134101 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lzaro Crdenas", ubicada en El Capuln, Municipio de Donato Guerra, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-279 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:Donato Guerra, lon:-100.285129, lat:19.352465}} | 2018-12-21 | 2019-03-20 | 431999.24 | 431999.24 | 431999.24 | 431999.24 | 431999.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134103 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Corregidora de Quertaro", ubicado en Doxhicho, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-328 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CALLE QUINTA MANZANA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5576, lat:19.9289}} | 2018-12-21 | 2019-03-20 | 431997.37 | 431997.37 | 431997.37 | 431997.37 | 431997.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134117 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de edificio "A", en la Escuela Primaria "Ao de la Patria", ubicada en Paso del Guayabal (El Paso), Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-607 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE NUM. 134, DE BEJUCOS MEXICO A PASO DE GUAYABAL, KM. 7 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.378356, lat:18.792103}} | 2019-05-02 | 2019-07-30 | 478286.34 | 478286.34 | 478286.34 | 478286.34 | 478286.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134119 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Nios Hroes", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-153 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcyotl, lon:-98.977604, lat:19.382387}} | 2019-05-10 | 2019-08-07 | 479963.67 | 479963.67 | 479963.67 | 479963.67 | 479963.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134123 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Loma del Salitre (Colonia Loma del Salitre), Municipio de Almoloya de Jurez, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-203 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Almoloya de Jurez, lon:-99.840818, lat:19.455248}} | 2019-05-16 | 2019-08-13 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134125 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Fray Bartolom de las Casas", ubicada en San Pedro Huitzizilapan, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-479 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:Lerma, lon:-99.476091, lat:19.403635}} | 2019-05-16 | 2019-08-13 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135020 | Proyecto de inversión | 4478388.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4478388.1, modificado:4478388.1}} | Rehabilitacin general, en el Cbt Num. 1 Chicoloapan, ubicado en Chicoloapan de Jurez, Municipio de Chicoloapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-668 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:Chicoloapan, lon:-98.885516, lat:19.426464}} | 2020-09-22 | 2021-01-19 | 4474162.08 | 4474162.08 | 4474162.08 | 4474162.08 | 4474162.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135021 | Proyecto de inversión | 4416000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4416000.0, modificado:4416000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria General Oficial No. 0237 "Simn Bolvar", ubicada en Santa Mara Tonanitla, Municipio de Tonanitla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-590 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:0, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE NUM. 34 ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE 18 DE MARZO, lon:-99.0544, lat:19.6882}} | 2020-09-22 | 2021-01-19 | 4404171.92 | 4404171.92 | 4404171.92 | 4404171.92 | 4404171.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135022 | Proyecto de inversión | 1872000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872000.0, modificado:1872000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz", ubicada en Zacango, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-583 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:CALLE HIDALGO NUM. 500 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6918, lat:18.9488}} | 2020-09-22 | 2021-01-19 | 1871837.11 | 1871837.11 | 1871837.11 | 1871837.11 | 1871837.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135047 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0659 "Nezahualcyotl", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1505 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM. 54 ENTRE AVENIDA CHIMALPAIN Y CALLE 1RA. CERRADA DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-98.9434, lat:19.2788}} | 2020-09-21 | 2020-12-19 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131977 | Proyecto de inversión | 863821.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863821.48, modificado:863821.48}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Secundaria General "Profr. Carlos Hank Gonzlez", ubicada en Francisco Primo de Verdad S/N, Bo. de Jess 2a. Se, San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015005 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:ECATEPEC DE MORELOS, lon:-99.060865, lat:19.61286}} | 2016-01-11 | 2016-04-25 | 863813.35 | 863813.35 | 863813.35 | 863813.35 | 863813.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132531 | Proyecto de inversión | 528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528000.0, modificado:528000.0}} | Construccin de servicio de sanitarios, rehabilitar plaza civica, en el Jardn de Nios "18 de Marzo", ubicado en 21 de Marzo S/N, Municipio de Atlacomulco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-037 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:TENANGO DEL AIRE, lon:-98.855666, lat:19.152514}} | 2017-01-06 | 2017-04-05 | 527996.95 | 527996.95 | 527996.95 | 527996.95 | 527996.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132548 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Mario Coln Snchez", ubicada en Canarios S/N, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-135 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CALLE CANARIOS S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2093, lat:19.657}} | 2017-01-06 | 2017-05-05 | 1438981.79 | 1438981.79 | 1438981.79 | 1438981.79 | 1438981.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133248 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial No 0856 "Dr. Pablo Gonzlez Casanova", ubicada en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-145 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Chalco, lon:-98.90162, lat:19.245216}} | 2018-05-25 | 2018-09-21 | 1435663.62 | 1435663.62 | 1435663.62 | 1435663.62 | 1435663.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133251 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Rehabilitacin de 12 aulas, en la Escuela Secundaria por Televisin "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-013 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:AVENIDA MINAS PALACIO ENTRE CALLE JORGE JIM?NEZ CANT? Y CALLE COMPUERTA, lon:-99.256765, lat:19.456811}} | 2018-05-25 | 2018-08-22 | 719999.97 | 719999.97 | 719999.97 | 719999.97 | 719999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133253 | Proyecto de inversión | 2160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160000.0, modificado:2160000.0}} | Construccin de 4 aulas U-1C, en la Escuela Primaria "Jos Vasconcelos", ubicada en la Concepcin, Municipio de Chiautla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-028 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:CALLE HUIZACHE S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9, lat:19.6026}} | 2018-05-25 | 2018-09-21 | 2158173.22 | 2158173.22 | 2158173.22 | 2158173.22 | 2158173.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133254 | Proyecto de inversión | 3060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060000.0, modificado:3060000.0}} | Construccin de administracin y rehabilitacin, en la E.S.T.I.C. No 0055 "Jos Ma. Morelos y Pavn", ubicada en Chiautla, Municipio de Chiautla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-029 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO NACIONAL, lon:-98.882014, lat:19.546916}} | 2018-05-25 | 2018-09-21 | 3052347.51 | 3052347.51 | 3052347.51 | 3052347.51 | 3052347.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133258 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin de barda perimetral, en la E.S.T.I.C. No 0050 "Hermanos Serdn", ubicada en Xalatlaco, Municipio de Xalatlaco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-039 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:Xalatlaco, lon:-99.4137, lat:19.1844}} | 2018-05-25 | 2018-08-22 | 431999.98 | 431999.98 | 431999.98 | 431999.98 | 431999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133259 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin de 28 aulas y sustitucin de barda, en la Escuela Secundaria General "Carmen Serdn", ubicada en Santa Mara Atarasquillo, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-042 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:Lerma, lon:-99.469199, lat:19.329559}} | 2018-05-25 | 2018-09-21 | 1439999.98 | 1439999.98 | 1439999.98 | 1439999.98 | 1439999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134126 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Tierra y Libertad", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-688 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SONORA, lon:-99.633622, lat:19.343101}} | 2019-05-16 | 2019-08-13 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134132 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Rehabilitacin general y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Felipe Carrillo Puerto", ubicada en San Ildefonso, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-447 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE IXTLAHUACA A SAN ILDEFONSO, KM. 4 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.78633, lat:19.561514}} | 2019-05-22 | 2019-08-19 | 671999.96 | 671999.96 | 671999.96 | 671999.96 | 671999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134134 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Construccin de un aula y rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Nios Hroes", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-888 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:Luvianos, lon:-100.299184, lat:18.914769}} | 2019-05-22 | 2019-08-19 | 959999 | 959999 | 959999 | 959999 | 959999 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134143 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Telesecundaria "Francisco Indalesio Madero", ubicada en Doxhicho, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-300 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.558597, lat:19.928571}} | 2019-05-22 | 2019-08-19 | 430941.58 | 430941.58 | 430941.58 | 430941.58 | 430941.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134154 | Proyecto de inversión | 1054584.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054584.81, modificado:1054584.81}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Nicols Guilln", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-822 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.938825, lat:19.448141}} | 2019-05-30 | 2019-09-26 | 1053421.3 | 1053421.3 | 1053421.3 | 1053421.3 | 1053421.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134161 | Proyecto de inversión | 1075200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075200.0, modificado:1075200.0}} | Construccin de tres aulas, en el Jardn de Nios "Nios Hroes", ubicado en Ocopulco, Municipio de Chiautla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-248 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:Chiautla, lon:-98.895363, lat:19.587234}} | 2019-05-31 | 2019-09-27 | 1072473.58 | 1072473.58 | 1072473.58 | 1072473.58 | 1072473.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134172 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aulas, barda perimetral y muro de contencin, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domnguez", ubicada en Tlatlaya, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-680 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:Tlatlaya, lon:-100.208, lat:18.6178}} | 2019-05-31 | 2019-08-28 | 470858.9 | 470858.9 | 470858.9 | 470858.9 | 470858.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135066 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ford Num. 211", ubicada en San Bartolo, Municipio de Teoloyucan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1073 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:0, direccion:CERRADA 1RA DE RAMON GUZMAN ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE NIOS HEROES, lon:-99.157922, lat:19.731626}} | 2020-09-25 | 2020-12-23 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135097 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Gabriel Garca Mrquez", ubicada en Tepotzotln, Municipio de Tepotzotln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1392 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:0, direccion:Tepotzotln, lon:-99.223611, lat:19.716111}} | 2020-09-25 | 2020-12-23 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135098 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Tepotzotln, Municipio de Tepotzotln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1393 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:0, direccion:CALLE AV. BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MARIANO GALVAN Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2235, lat:19.7138}} | 2020-09-25 | 2020-12-23 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135105 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicado en Guadalupe Amanalco, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1407 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.725755, lat:19.516815}} | 2020-09-25 | 2020-12-23 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135119 | Proyecto de inversión | 1494096 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494096.0, modificado:1494096.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Nios Hroes", ubicado en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-446 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 2020-09-25 | 2021-01-22 | 1494095.99 | 1494095.99 | 1494095.99 | 1494095.99 | 1494095.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132657 | Proyecto de inversión | 384040.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384040.51, modificado:384040.51}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Jos Joaqun Fernndez de Lizardi", ubicado en Sor Juana Ins de la Cruz S/N, Barrio del Cajn, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-746 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALZADA REVOLUCION ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE CRISTOBAL COLON, lon:-99.6573, lat:19.2935}} | 2017-01-06 | 2017-04-05 | 384039 | 384039 | 384039 | 384039 | 384039 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132663 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Matamoros S/N, Buenavista, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-819 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:Villa Guerrero, lon:-99.6566, lat:18.9455}} | 2017-01-06 | 2017-05-05 | 718578.02 | 718578.02 | 718578.02 | 718578.02 | 718578.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132664 | Proyecto de inversión | 767821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767821.82, modificado:767821.82}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Ildefonso Velzquez", ubicada en Independencia Num. 101, San Miguel, Municipio de Zinacantepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-847 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PENSADOR MEXICANO, lon:-99.74472, lat:19.273009}} | 2017-01-06 | 2017-05-05 | 767821.81 | 767821.81 | 767821.81 | 767821.81 | 767821.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132666 | Proyecto de inversión | 348829.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348829.44, modificado:348829.44}} | Rehabilitacin del plantel, en el COBAEM Plantel 03 Chimalhuacan, ubicado en Acuitlapilco 1a. Seccin, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-876 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE LçZARO CARDENAS Y CALLE FUENTE DE LA JUVENTUD, lon:-98.926781, lat:19.419558}} | 2017-01-06 | 2017-04-05 | 348827.24 | 348827.24 | 348827.24 | 348827.24 | 348827.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133296 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Sustitucin de dos aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oficial No 0814 "Adolfo Snchez Vzquez", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-124 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE FELIPE çNGELES ENTRE CALLE PONIENTE 14 Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.950369, lat:19.305923}} | 2018-05-25 | 2018-08-22 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133309 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin de aulas y sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Antonio Caso", ubicado en Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-116 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:CALLE MAGNOLIA ENTRE CALLE 2 DE MARZO Y CALLE FRESNO, lon:-98.907737, lat:19.608099}} | 2018-05-25 | 2018-08-22 | 957105.11 | 957105.11 | 957105.11 | 957105.11 | 957105.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133317 | Proyecto de inversión | 4360198 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4360198.0, modificado:4360198.0}} | Sustitucin de 8 aulas y escalera, en la Escuela Primaria "Pedro Ascencio", ubicada en Almoloya de Alquisiras, Municipio de Almoloya de Alquisiras, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-015 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CALLE BENITO JUçREZ ENTRE CALLE AGUSTIN MILLAN Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, lon:-99.894002, lat:18.865738}} | 2018-05-28 | 2018-10-24 | 4356819.26 | 4356819.26 | 4356819.26 | 4356819.26 | 4356819.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134208 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de biblioteca y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Profr. Mario Rojas Aguilar", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-603 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE PUBLICA, lon:-98.96523, lat:19.718946}} | 2019-05-31 | 2019-08-28 | 479665.5 | 479665.5 | 479665.5 | 479665.5 | 479665.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134209 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de comedor y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Alfredo del Mazo Vlez", ubicada en San Martn Azcatepec, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-604 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE TONANZIN ENTRE CALLE MANUEL GOMEZ Y CALLE LUIS ALVAREZ, lon:-98.974575, lat:19.698563}} | 2019-05-31 | 2019-08-28 | 479286.41 | 479286.41 | 479286.41 | 479286.41 | 479286.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134213 | Proyecto de inversión | 930885.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930885.78, modificado:930885.78}} | Rehabilitacin del plantel, barda perimetral, en la Escuela Primaria "Leyes de Reforma", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-704 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JU?REZ ENTRE CALLE MANUEL DUBLAN Y CALLE IGNACIO MARISCAL, lon:-99.641829, lat:19.267221}} | 2019-05-31 | 2019-08-28 | 930885.77 | 930885.77 | 930885.77 | 930885.77 | 930885.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134232 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0812 "Profr. Luis Crdova Reyes", ubicada en San Isidro, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-470 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:AVENIDA ANTORCHA POPULAR SN ENTRE CALLE BENITO QUEZADA Y CALLE MACARIO HERNANDEZ, lon:-98.9468, lat:19.3403}} | 2019-05-31 | 2019-08-28 | 479587.24 | 479587.24 | 479587.24 | 479587.24 | 479587.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134233 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Ricardo Flores Magn", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-472 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE SAN IDELFONSO ENTRE CALLE MARIA LUISA Y CALLE NINGUNO, lon:-98.9468, lat:19.3403}} | 2019-05-31 | 2019-08-28 | 478452.39 | 478452.39 | 478452.39 | 478452.39 | 478452.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134260 | Proyecto de inversión | 2037951.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037951.18, modificado:2037951.18}} | Construccin de un aula, biblioteca y sanitarios, en la Escuela Secundaria Tcnica "Jos Ramn Albarrn Pliego", CCT 15DST0083J, ubicada en Santiago del Monte, Municipio de Villa Victoria, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-223 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:CALLE CARLOS HANK GONZ?LEZ ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL 15 TOLUCA-ZITACUARO KM 106 Y CAMINO S/NOMBRE, lon:-99.922019, lat:19.412622}} | 2019-06-24 | 2019-10-21 | 2035823.83 | 2035823.83 | 2035823.83 | 2035823.83 | 2035823.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135146 | Proyecto de inversión | 1175040 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175040.0, modificado:1175040.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 234, ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-665 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:AVENIDA EJIDO COLECTIVO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, lon:-98.987699, lat:19.424252}} | 2020-09-25 | 2021-01-22 | 1175039.99 | 1175039.99 | 1175039.99 | 1175039.99 | 1175039.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135147 | Proyecto de inversión | 2112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112000.0, modificado:2112000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0452 "Tierra y Libertad", ubicada en Ejido de Taborda, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1385 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:CALLE EJIDO DE TABORDA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.7018, lat:19.4516}} | 2020-10-01 | 2021-01-28 | 2110543.82 | 2110543.82 | 2110543.82 | 2110543.82 | 2110543.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135149 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada en Tlecuilco, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-133 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE MORELOS SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4738, lat:18.9513}} | 2020-10-06 | 2021-02-02 | 959999.98 | 959999.98 | 959999.98 | 959999.98 | 959999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135151 | Proyecto de inversión | 979200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979200.0, modificado:979200.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en el Jardin de Nios "Jos Urbano Fonseca", ubicado en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-151 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:AVENIDA FRANCISCO MODESTO OLAGUIBEL ENTRE AVENIDA ORGANIZACIèN POPULAR Y AVENIDA CEHU?N, lon:-98.961174, lat:19.436582}} | 2020-10-06 | 2021-02-02 | 979199.98 | 979199.98 | 979199.98 | 979199.98 | 979199.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135156 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria por Televisin "Octavio Paz Lozano", ubicada en Batan Chico, Municipio de Donato Guerra, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1184 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CAMINO A UN LADO DEL DEPOSITO DE AGUA Y CAMINO A UN LADO DEL DEPOSITO DE AGUA, lon:-100.129471, lat:19.334922}} | 2020-10-08 | 2021-01-05 | 479962.98 | 479962.98 | 479962.98 | 479962.98 | 479962.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135229 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Jos Ma. Morelos y Pavn", ubicada en San Martn Toltepec, San Cayetano Morelos, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-620 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:AVENIDA JOS MARêA MORELOS ENTRE CALLE MARIANO SALAZAR Y AVENIDA JOS MARêA MORELOS, lon:-99.705085, lat:19.398458}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 779999.99 | 779999.99 | 779999.99 | 779999.99 | 779999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132020 | Proyecto de inversión | 863821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863821.82, modificado:863821.82}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Secundaria General "Andrs Molina Enrquez", ubicada en Camino a Ocotitln S/N, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-045 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:TEMASCALCINGO, lon:-100.071419, lat:20.01508}} | 2016-02-19 | 2016-06-17 | 863794.31 | 863794.31 | 863794.31 | 863794.31 | 863794.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132022 | Proyecto de inversión | 863821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863821.82, modificado:863821.82}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Secundaria por Televisin "Nicols Romero", ubicada en Palmas S/N, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-050 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:AMANALCO, lon:-100.030754, lat:19.265001}} | 2016-02-19 | 2016-06-17 | 861246.91 | 861246.91 | 861246.91 | 861246.91 | 861246.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132035 | Proyecto de inversión | 767821.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767821.82, modificado:767821.82}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "Tlaltonatiuh", ubicado en Malinalco S/N, Municipio de Teotihuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-083 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:ECATEPEC DE MORELOS, lon:-99.060865, lat:19.61286}} | 2016-02-19 | 2016-06-17 | 767683.88 | 767683.88 | 767683.88 | 767683.88 | 767683.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132678 | Proyecto de inversión | 1123200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123200.0, modificado:1123200.0}} | Construccin de techumbre, en la Escuela Primaria "Otilio Montao", ubicada en Gpe. Victoria y Porfirio Daz, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-199 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE CALLEJèN NEZAHUALCOYOTL Y CALLE PORFIRIO DIAZ, lon:-99.089541, lat:19.520786}} | 2017-01-06 | 2017-05-05 | 1120039.78 | 1120039.78 | 1120039.78 | 1120039.78 | 1120039.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132703 | Proyecto de inversión | 1041174.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041174.98, modificado:1041174.98}} | Construccin de servicio sanitario y rehabilitacin, en el Jardn de Nios "Alejandro Fleming", ubicado en Expl. Tonatiu y Excursionistas Acayuca S/N, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-702 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:CALLE ACAYUCAN ENTRE CALLE TONATHIU Y AVENIDA VOLCANES, lon:-99.119402, lat:19.534449}} | 2017-01-06 | 2017-05-05 | 1037189.47 | 1037189.47 | 1037189.47 | 1037189.47 | 1037189.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133329 | Proyecto de inversión | 599032.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599032.03, modificado:599032.03}} | Rehabilitacin, en el Jardn de Nios "David Paul Ausubel", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-100 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE CHIMALMA ENTRE CALLE JARDIN DE LAS NACIONES Y CALLE JARDIN DE LAS DELICIAS, lon:-99.032438, lat:19.640761}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 598873.15 | 598873.15 | 598873.15 | 598873.15 | 598873.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133336 | Proyecto de inversión | 4220851.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4220851.63, modificado:4220851.63}} | Sustitucin de aulas, sanitarios, barda perimetral y obra exterior, en el Jardn de Nios "Paulo Moreno", ubicado en San Sebastin, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-180 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE PROGRESO SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4096, lat:18.9793}} | 2018-05-28 | 2018-10-24 | 4220851.62 | 4220851.62 | 4220851.62 | 4220851.62 | 4220851.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133337 | Proyecto de inversión | 772047.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772047.67, modificado:772047.67}} | Sustitucin de un aula y direccion, en la Escuela Primaria "Horacio Ziga", ubicada en Llano de las Casas, Municipio de Almoloya de Alquisiras, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-011 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.7847, lat:18.8297}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 771436.25 | 771436.25 | 771436.25 | 771436.25 | 771436.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133340 | Proyecto de inversión | 1343756.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343756.62, modificado:1343756.62}} | Rehabilitacin de aulas, en la Escuela Primaria "Lic. Juan Fernndez Albarrn ", ubicada en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-058 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE PARQUE DE LOS CRISANTEMOS S/N ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE BETUNIAS, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 2018-05-28 | 2018-09-24 | 1340844.33 | 1340844.33 | 1340844.33 | 1340844.33 | 1340844.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133345 | Proyecto de inversión | 6239477.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6239477.52, modificado:6239477.52}} | Rehabilitacin general, sustitucin de edificio, sustitucin de techumbre y rehabilitacin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en San Bartolom (San Bartolo), Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-080 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6767, lat:19.0065}} | 2018-05-28 | 2018-10-24 | 6235322.45 | 6235322.45 | 6235322.45 | 6235322.45 | 6235322.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133348 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Juventino Rosas", ubicado en San Juan de las Manzanas, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-024 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.830194, lat:19.559315}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 431109.65 | 431109.65 | 431109.65 | 431109.65 | 431109.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134291 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Santa Mara, Municipio de Texcaltitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-647 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE, DE CARRETERA ESTATAL A ESCUELA TELESECUNDARIA, KM. 2 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.925097, lat:18.930279}} | 2019-07-05 | 2019-10-02 | 479965.17 | 479965.17 | 479965.17 | 479965.17 | 479965.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134325 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aulas y sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Nios Hroes", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-062 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE FRATERNIDAD ENTRE CALLE EDGAR ALMICAR Y CALLE LIBERTAD, lon:-98.913531, lat:19.320486}} | 2019-10-17 | 2020-01-14 | 479992.37 | 479992.37 | 479992.37 | 479992.37 | 479992.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134326 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin general de la institucin, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada A un costado de la Delegacin, El Campanario, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-345 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA DELEGACION ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CALLE CARRETERA DE TERRACERIA LUVIANOS-PUNGARACHO, lon:-100.416, lat:19.0319}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 1439775.97 | 1439775.97 | 1439775.97 | 1439775.97 | 1439775.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134346 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aulas y mdulo sanitario en edificio "A", en el Jardn de Nios "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicado en Santa Catarina del Monte, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-894 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:CALLE CORREGIDORA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE TEQUEXQUINQHUAC, lon:-98.776395, lat:19.48791}} | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135234 | Proyecto de inversión | 370563.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370563.23, modificado:370563.23}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Normal de Ecatepec, ubicada en Col. Santa Agueda, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-678 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA REVOLUCION, lon:-99.043004, lat:19.605461}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 370559.51 | 370559.51 | 370559.51 | 370559.51 | 370559.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135238 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tcnica "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1289 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion: NAUCALPAN DE JUçREZ, lon:-99.269025, lat:19.43351}} | 2020-11-24 | 2021-02-21 | 479701.98 | 479701.98 | 479701.98 | 479701.98 | 479701.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135240 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Gustavo G. Velzquez", ubicado en El Arco, Municipio de Valle de Bravo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1477 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:CALZADA DEL NORMALISMO MEXIQUENSE ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CARRETERA TOLUCA-COLORINES, lon:-100.130429, lat:19.22485}} | 2020-11-24 | 2021-02-21 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | 479999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135241 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Agustn Guemes", ubicada en La Caada, Municipio de Villa Del Carbn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1510 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:Villa del Carbn, lon:-99.472986, lat:19.780613}} | 2020-11-24 | 2021-02-21 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135242 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Cuauhtmoc", ubicada en El Palomar, Municipio de Villa Del Carbn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1513 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:0, direccion:CALLE A 10 MTS.AL SUR DE LA AVENIDA PRINCIPAL LAS PALOMAS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4207, lat:19.8184}} | 2020-11-24 | 2021-02-21 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135243 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic No 1100 "Forjadores de la Patria", ubicada en El Guarda (Puerto El Guarda), Municipio de Huixquilucan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1533 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Huixquilucan, lon:-99.379488, lat:19.41506}} | 2020-11-24 | 2021-03-23 | 959999.97 | 959999.97 | 959999.97 | 959999.97 | 959999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135248 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Estado de Mxico", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-468 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN MORELOS ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 2020-11-24 | 2021-02-21 | 479869.63 | 479869.63 | 479869.63 | 479869.63 | 479869.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135249 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Juana de Asbaje", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-487 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion: NAUCALPAN DE JUçREZ, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 2020-11-24 | 2021-02-21 | 479998.78 | 479998.78 | 479998.78 | 479998.78 | 479998.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135260 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Nios Hroes", ubicada en Santa Cruz (Santa Cruz Texcalapa), Municipio de Sultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1334 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:0, direccion:CALLE BRECHA DE CARRETERA SULTEPEC-SANTA CRUZ TEXCALAPA A LA RINCONADA SANTA CRUZ TEXCALAPA, KM. 15, MARGEN IZQUIERDO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.980924, lat:18.829505}} | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135261 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Juana de Asbaje", ubicada en La Troja Vieja, Municipio de Sultepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1337 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:0, direccion:Sultepec, lon:-99.9982, lat:18.7545}} | 2020-12-01 | 2021-02-28 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135291 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Margarita Maza de Jurez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1190 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE VALLE PILCOMAYO ENTRE CALLE CALLEJèN VALLE DE PILCOMAYO Y AVENIDA VALLE DE SANTIAGO, lon:-99.049401, lat:19.495124}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132042 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | Construccin de mdulos sanitarios, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Conocido, Los Remedios Suchitepec, Municipio de Villa Victoria, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-100 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:IXTLAHUACA, lon:-99.739605, lat:19.592582}} | 2016-02-19 | 2016-05-18 | 334726.73 | 334726.73 | 334726.73 | 334726.73 | 334726.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133349 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Fernando de Alva Ixtlilxchitl", ubicado en Guadalupe Cachi, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-026 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE Y SIN NUMERO, lon:-99.819464, lat:19.592016}} | 2018-05-28 | 2018-08-25 | 431211.86 | 431211.86 | 431211.86 | 431211.86 | 431211.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133350 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Construccin de dos aulas y mdulos sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisin "Juventino Rosas", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-071 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AVENIDA CUAUHT?MOC ENTRE CALLE CERRADA DE CUAUHT?MOC Y CALLE PROLONGACIèN AGRICULTORES, lon:-98.932619, lat:19.314855}} | 2018-05-28 | 2018-09-24 | 1437304.88 | 1437304.88 | 1437304.88 | 1437304.88 | 1437304.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133351 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Barda perimetral, en el Jardn de Nios "çngel Maria Garibay Kintana", ubicado en Barrio de San Pedro la Cabecera, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-074 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:CARRETERA FEDERAL DE CUOTA, DE TOLUCA A ATLACOMULCO, KM. 32 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.759353, lat:19.573016}} | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 286767.61 | 286767.61 | 286767.61 | 286767.61 | 286767.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133366 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin de aula, sanitarios, barda perimetral y construccin de plaza cvica, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Santa Mara la Asuncin, Municipio de San Mateo Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-049 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:AVENIDA DEPORTIVA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA LERMA, lon:-99.554711, lat:19.267537}} | 2018-06-27 | 2018-09-24 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134361 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en La Comunidad, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-923 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Jilotepec, lon:-99.587562, lat:20.012104}} | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 959999.98 | 959999.98 | 959999.98 | 959999.98 | 959999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134398 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Sustitucin de losa, en la Escuela Primaria "Rosario Castellanos", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-916 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE GUANAJUATO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE ENRIQUE REBSAMEN, lon:-99.1044, lat:19.6293}} | 2020-03-24 | 2020-06-21 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134399 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de edificios y servicios sanitarios, en la Escuela Primaria "Jos Pablo Moncayo Garca", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-917 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE SANTO TOMAS ENTRE CALLE CLEMATIDES Y AVENIDA SAN JOSE II SECCION, lon:-99.1044, lat:19.6293}} | 2020-03-24 | 2020-06-21 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134400 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin de edificios "B" y "C", en la Escuela Primaria "Patria y Libertad", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-918 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, lon:-99.065665, lat:19.52402}} | 2020-03-24 | 2020-06-21 | 959999.97 | 959999.97 | 959999.97 | 959999.97 | 959999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134401 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "El Pipila", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-919 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE VALLE DE NAK TONG ENTRE CALLE VALLE DEL EBRO Y CALLE VALLE DEL FUERTE, lon:-99.049063, lat:19.50042}} | 2020-03-24 | 2020-06-21 | 431999.98 | 431999.98 | 431999.98 | 431999.98 | 431999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134404 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Sustitucin de dos aulas y rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Jos Mara Morelos y Pavn", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-943 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE SAGITARIO SN ESQUINA AVENIDA NEPTUNO ENTRE CALLE NEPTUNO Y CALLE URANO, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 2020-03-24 | 2020-06-21 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134447 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Rehabilitacin de plaza cvica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Vasco de Quiroga", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-957 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AVENIDA AGRICULTURA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, lon:-98.948205, lat:19.3272}} | 2020-06-12 | 2020-09-09 | 671999.99 | 671999.99 | 671999.99 | 671999.99 | 671999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134448 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:624000.0}} | Sustitucin de 3 aulas y construccin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Vasco de Quiroga", ubicada en Cuautitln Izcalli, Municipio de Cuautitln Izcalli, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-964 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:CALLE BOLOGNIA ENTRE AVENIDA BOLOGNIA Y CALLE ENCINOS, lon:-99.235545, lat:19.622112}} | 2020-06-12 | 2020-09-09 | 623751.84 | 623751.84 | 623751.84 | 623751.84 | 623751.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134453 | Proyecto de inversión | 662400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662400.0, modificado:662400.0}} | Sustitucin de aula tipo regional, en la Escuela Primaria "Nios Hroes", ubicada en San Juan Coxtocan, Municipio de Tenango Del Aire, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-979 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:0, direccion:CALLE CAMPO ENTRE TERRACERIA CONOCIDO Y CALLE NACIONAL, lon:-98.845692, lat:19.140191}} | 2020-06-12 | 2020-09-09 | 662399.99 | 662399.99 | 662399.99 | 662399.99 | 662399.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134455 | Proyecto de inversión | 794880.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794880.22, modificado:794880.22}} | Rehabilitacin del edificio U-2C, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0534 "Telpochcalli", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-983 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE AMEYALCO ENTRE AVENIDA FELIPE BERRIOZABAL Y AVENIDA IZANCANAC, lon:-98.931331, lat:19.436363}} | 2020-06-12 | 2020-09-09 | 794880.19 | 794880.19 | 794880.19 | 794880.19 | 794880.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134457 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin de los edificios "A", "C" y "D", en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0057 "Hroes del 14 de Sept. de 1857", ubicada en Villa Guerrero, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-988 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:AVENIDA JUAREZ NUM. 20 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.642825, lat:18.959136}} | 2020-06-12 | 2020-10-09 | 1439999.97 | 1439999.97 | 1439999.97 | 1439999.97 | 1439999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135299 | Proyecto de inversión | 693600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693600.0, modificado:693600.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Nios Hroes", ubicada en Santa Cruz de Bravo (Santa Cruz), Municipio de Tianguistenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-440 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:CALLE NIOS HEROES ENTRE AVENIDA GONGORA MILLAN Y AVENIDA MEXICO, lon:-99.411624, lat:19.201283}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 693599.99 | 693599.99 | 693599.99 | 693599.99 | 693599.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135300 | Proyecto de inversión | 6720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6720000.0, modificado:6720000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria General "Dr. Jaime Torres Bodet" (Segunda Etapa), ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1564 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE LAGUNA DE TAMIAHUA ENTRE AVENIDA JORGE LUQUE LOYOLA Y CALLE LAGO ATITLAN, lon:-99.037529, lat:19.411304}} | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 6694533.58 | 6694533.58 | 6694533.58 | 6694533.58 | 6694533.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135303 | Proyecto de inversión | 7205667.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7205667.92, modificado:7205667.92}} | Terminacin de construccin de aulas, barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Secundaria General 049 "Justo Sierra Mndez", ubicada en Ocuilan de Arteaga, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-149 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE PROGRESO S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4169, lat:18.9791}} | 2021-03-01 | 2021-07-28 | 7174667.69 | 7174667.69 | 7174667.69 | 7174667.69 | 7174667.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135304 | Proyecto de inversión | 2592000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592000.0, modificado:2592000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en El Rodeo, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1368 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:CARRETERA TEJUPILCO SULTEPEC SN KILOMETRO 6 300 METROS AL NORTE ENTRE CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, lon:-100.123, lat:18.8618}} | 2021-03-01 | 2021-06-28 | 2588831.45 | 2588831.45 | 2588831.45 | 2588831.45 | 2588831.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135375 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en el Jardn de Nios "Gabriel Garca Mrquez", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1148 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE CANCER ENTRE CALLE NEPTUNO Y CALLE URANO, lon:-99.047675, lat:19.519192}} | 2021-05-06 | 2021-07-04 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135376 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en el Jardn de Nios Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1151 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec, lon:-99.043428, lat:19.604729}} | 2021-05-06 | 2021-07-04 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135377 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en el Jardn de Nios "Felipe Vilanueva", ubicado en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1152 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE JACARANDAS ENTRE CALZADA DE LA HACIENDA Y CALLE CIRUELAS, lon:-99.03677, lat:19.682455}} | 2021-05-06 | 2021-07-04 | 287539.17 | 287539.17 | 287539.17 | 287539.17 | 287539.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135402 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Gral. Melchor Muzquiz", ubicada en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1599 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:Tultitln, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 2021-05-06 | 2021-07-04 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135405 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en el Jardn de Nios "Miguel Domnguez", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1605 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:CALLE NORTE 32 ENTRE CALLE PONIENTE 2 Y CALLE PONIENTE 4, lon:-98.940561, lat:19.304178}} | 2021-05-06 | 2021-07-04 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132076 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Construccin de laboratorio de idiomas estructura U-2C, en la Universidad Pedaggica Nacional Unidad 151 Toluca, ubicada en Ex-Rancho Los Uribe s/n, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-125 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE MARIANO SALGADO ENTRE CALLE IGUALDAD Y CALLE FRATERNIDAD, lon:-99.664701, lat:19.324264}} | 2016-03-14 | 2016-07-11 | 1439999.99 | 1439999.99 | 1439999.99 | 1439999.99 | 1439999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132079 | Proyecto de inversión | 14400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.44E7, modificado:1.44E7}} | Construccin de la unidad acadmica departamental T-2 con obra exterior, en el Tecnolgico de Estudios Superiores de Jocotitln extensin Aculco, ubicado en Aculco, Municipio de Aculco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-121 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:ACULCO, lon:-99.798814, lat:20.147995}} | 2016-03-29 | 2016-08-25 | 13611827.96 | 13611827.96 | 13611827.96 | 13611827.96 | 13611827.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132080 | Proyecto de inversión | 14400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.44E7, modificado:1.44E7}} | Construccin de la unidad acadmica departamental T-2 con obra exterior, en el Tecnolgico de Estudios Superiores de Coacalco Extensin Otumba, ubicado en Otumba, Municipio de Otumba, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-123 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:Otumba, lon:-99.113468, lat:19.631896}} | 2016-03-29 | 2016-08-25 | 14362263.21 | 14362263.21 | 14362263.21 | 14362263.21 | 14362263.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132083 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:624000.0}} | Rehabilitacin general del edificio "A" y "B", en la Escuela Secundaria por Televisin "Revolucin Mexicana", ubicada en Acueducto Lerma S/N, San Bartolom Coatepec, Municipio de Huixquilucan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-031 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN ACUEDUCTO LERMA ENTRE CALLE AMPLIACIèN CAMINO A SANTIAGO YANCUITLALPAN Y CALLE AMPLIACIèN CAMINO AL ZPOTE, lon:-99.307562, lat:19.399664}} | 2016-04-05 | 2016-08-02 | 623974.14 | 623974.14 | 623974.14 | 623974.14 | 623974.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132084 | Proyecto de inversión | 1047277.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047277.14, modificado:1047277.14}} | Rehabilitacin del taller de diseo industrial, en la Escuela Secundaria Tcnica "Bandera Nacional", ubicada en Nardos Num. 28 Izcalli Cuauhtmoc II, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-046 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:CALLE NARDOS ENTRE AVENIDA CIRCUITO CUAUHT?MOC Y CALLE MAGNOLIAS, lon:-99.592463, lat:19.27181}} | 2016-04-05 | 2016-08-02 | 1047277.13 | 1047277.13 | 1047277.13 | 1047277.13 | 1047277.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132096 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Terminacin de la construccin de espacios para laboratorios, talleres y aulas multiusos, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Tultitln, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC16014 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:AVENIDA EXHACIENDA LOS PORTALES ENTRE CALLE ISLA ARUBA Y CALLE SAN ANTONIO, lon:-99.134745, lat:19.642552}} | 2016-05-05 | 2016-06-03 | 499092.74 | 499092.74 | 499092.74 | 499092.74 | 499092.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132836 | Proyecto de inversión | 1627852.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627852.95, modificado:1627852.95}} | Rehabilitacin de los techos y construccin de techumbre, en la Escuela Primaria "Mrtires de Ixtapan", ubicada en Prolongacin Alvaro Obregn S/N, Municipio de Ixtapan de la Sal, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-248 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:TOLUCA, lon:-99.606403, lat:19.309686}} | 2017-05-02 | 2017-08-29 | 1627852.94 | 1627852.94 | 1627852.94 | 1627852.94 | 1627852.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132838 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | Construccin de 5 aulas, en la Escuela Secundaria Tcnica Esti No. 98 "Heriberto Enrquez", ubicada en Cerrada de Hidalgo S/N, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-402 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:ACAMBAY DE RUêZ CASTAEDA, lon:-100.004022, lat:20.025682}} | 2017-05-02 | 2017-08-29 | 1889786.92 | 1889786.92 | 1889786.92 | 1889786.92 | 1889786.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132839 | Proyecto de inversión | 2301702.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301702.98, modificado:2301702.98}} | Construccin de 6 aulas (las existentes presentan riesgo estructural), en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Lado Oeste a un costado del Centro de Salud, San Antonio Mextepec, Municipio de San Felipe del Progreso, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-503 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:NEZAHUALCîYOTL, lon:-98.994434, lat:19.377085}} | 2017-05-02 | 2017-09-28 | 2301702.97 | 2301702.97 | 2301702.97 | 2301702.97 | 2301702.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132877 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Construccin de techumbre, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada en Calle Plaza Miguel Hidalgo, San Jernimo Chicahualco, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-142 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:CALLE PLAZA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-99.592557, lat:19.279699}} | 2017-05-08 | 2017-08-05 | 718239.32 | 718239.32 | 718239.32 | 718239.32 | 718239.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133394 | Proyecto de inversión | 1632000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632000.0, modificado:1632000.0}} | Construccin de techumbre, rehabilitacin de un aula y construccin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en Conocido, Calle Real, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-619 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6091, lat:19.4905}} | 2018-06-25 | 2018-10-22 | 1629060.63 | 1629060.63 | 1629060.63 | 1629060.63 | 1629060.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133401 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin del plantel, en el Jardn de Nios "Andrs Bello", ubicado en Loma Alta, Municipio de Zinacantepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-164 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:Zinacantepec, lon:-99.806254, lat:19.171886}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 431769.4 | 431769.4 | 431769.4 | 431769.4 | 431769.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133402 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Rehabilitacin del plantel y obra exterior, en el Jardn de Nios "Gabriela Mistral", ubicado en San Bartolo, Municipio de Acolman, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-044 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CERRADA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.900467, lat:19.653286}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 449148.31 | 449148.31 | 449148.31 | 449148.31 | 449148.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134523 | Proyecto de inversión | 755520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755520.0, modificado:755520.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada en Zumpahuacan, Municipio de Zumpahuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1058 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:Zumpahuacn, lon:-99.5856, lat:18.8409}} | 2020-07-22 | 2020-10-19 | 755513.16 | 755513.16 | 755513.16 | 755513.16 | 755513.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134524 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0120 "Lic. Len Guzmn", ubicada en Tenango de Arista, Municipio de Tenango Del Valle, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1079 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:0, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5916, lat:19.1038}} | 2020-07-22 | 2020-10-19 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134525 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magn", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1110 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:Tlalnepantla, lon:-99.199126, lat:19.559304}} | 2020-07-22 | 2020-10-19 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134526 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Siervo de la Nacin", ubicada en Chicoloapan de Jurez, Municipio de Chicoloapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1114 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE CALLE VILLA VISTA Y CALLE AVENIDA GUSTAVO BAZ, lon:-98.90633, lat:19.387101}} | 2020-07-22 | 2020-10-19 | 479968.66 | 479968.66 | 479968.66 | 479968.66 | 479968.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134527 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Meztli", ubicado en Chicoloapan de Jurez, Municipio de Chicoloapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1125 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE CERRADA 1A. TIERRA Y LIEBERTAD Y CALLE CARRETERA MEXICO TEXCOCO, lon:-98.93029, lat:19.396896}} | 2020-07-22 | 2020-10-19 | 479967.65 | 479967.65 | 479967.65 | 479967.65 | 479967.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134528 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Jos Mara Morelos y Pavn", ubicada en Chicoloapan de Jurez, Municipio de Chicoloapan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1135 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:AVENIDA 28 DE DICIEMBRE S/N ENTRE AVENIDA ESCALERILLAS Y CALLE 4 DE ABRIL, lon:-98.902, lat:19.4168}} | 2020-07-22 | 2020-10-19 | 479970.02 | 479970.02 | 479970.02 | 479970.02 | 479970.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134529 | Proyecto de inversión | 773956.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773956.79, modificado:773956.79}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Joaquin Arcadio Pagaza", ubicado en Temascalcingo de Jos Mara Velasco, Municipio de Temascalcingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1380 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:CALLE TERRACER?A DE BARRIO DEL CALVARIO A LOS TEPETATES SAN MATEO EL VIEJO, KM. 50, MARGEN DERECHO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.913949, lat:19.921613}} | 2020-07-22 | 2020-10-19 | 773956.78 | 773956.78 | 773956.78 | 773956.78 | 773956.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134532 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Gral. Emiliano Zapata", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1418 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:Tlalnepantla, lon:-99.188468, lat:19.513623}} | 2020-07-22 | 2020-10-19 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134535 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tcnica "Lic. Jos Vasconcelos", ubicada en La Cienega, Municipio de Tenancingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1549 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:0, direccion:Tenancingo, lon:-99.579223, lat:18.96196}} | 2020-07-22 | 2020-11-18 | 959999.97 | 959999.97 | 959999.97 | 959999.97 | 959999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134537 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Francisco Gonzlez Bocanegra", ubicada en Potrero de la Sierra, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1579 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:CALLE POTRERO DE LA SIERRA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.7439, lat:18.9755}} | 2020-07-22 | 2020-11-18 | 1439999.88 | 1439999.88 | 1439999.88 | 1439999.88 | 1439999.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134538 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:624000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ignacio M. Altamirano", ubicada en Tepalcatepec, Municipio de Tenancingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-439 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE CARRETERA TENANCINGO-ZUMPAHUACAN A ACATZINGO, KM. 4 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.598072, lat:18.935001}} | 2020-07-22 | 2020-10-19 | 623999.99 | 623999.99 | 623999.99 | 623999.99 | 623999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134541 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Redencin Campesina", ubicada en La Unin Riva Palacio, Municipio de Almoloya de Alquisiras, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-501 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS A LA UNION RIVA PALACIO, KM. 13 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.820643, lat:18.827389}} | 2020-07-22 | 2020-10-19 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134542 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Melchor Ocampo", ubicado en Jaltepec de Arriba, Municipio de Almoloya de Alquisiras, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-503 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CAMINO A CAPULMANCA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8917, lat:18.873}} | 2020-07-22 | 2020-10-19 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134544 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Francisco J. Mujica", ubicado en San Jos Tizates (Tizates), Municipio de Almoloya de Alquisiras, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-505 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CALLE EN LA ENTRADA PRINCIPAL A MANO DERECHA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8102, lat:18.8394}} | 2020-07-22 | 2020-10-19 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135408 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Nueva Creacin", ubicado en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-463 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 2021-05-06 | 2021-08-03 | 383999.96 | 383999.96 | 383999.96 | 383999.96 | 383999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135416 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Fraccionamiento Santa Cruz Tecmac, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-690 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE SAN PEDRO MANZANA 22 LOTE 2 ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y ANDADOR DE LOS PADRES, lon:-98.9419, lat:19.6993}} | 2021-05-06 | 2021-07-04 | 383385.59 | 383385.59 | 383385.59 | 383385.59 | 383385.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135418 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Constitucin de 1917", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-692 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:AVENIDA RANCHO LA PROVIDENCIA SN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9671, lat:19.7102}} | 2021-05-06 | 2021-07-04 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135420 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "19 de Septiembre", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-694 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:0, direccion:AVENIDA PLUTARCO ELêAS CALLES ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 16, lon:-98.933228, lat:19.276133}} | 2021-05-06 | 2021-07-04 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135423 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en el Jardn de Nios "Mara Montessori", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-700 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ESQUINA FRANCISCO LEON DE LA BARRA S/N ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PINO SUAREZ, lon:-98.9671, lat:19.7102}} | 2021-05-06 | 2021-07-04 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | 287539.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135427 | Proyecto de inversión | 7377593.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7377593.14, modificado:7377593.14}} | Conclusin de la primera etapa de la construccin de un edificio de docencia tipo II y obra exterior, en la Unidad de Estudios Superiores Luvianos, ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1056-1 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:LUVIANOS, lon:-100.499963, lat:18.906857}} | 2021-05-17 | 2021-09-13 | 7376039.32 | 7376039.32 | 7376039.32 | 7376039.32 | 7376039.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135429 | Proyecto de inversión | 998400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998400.0, modificado:998400.0}} | Sustitucin de aula regional y obra exterior, en el Jardn de Nios "Tsisana Luna Chica", ubicado en Dotegiare, Municipio de San Felipe Del Progreso, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1610 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:SANTO TOMçS, lon:-100.22024, lat:19.167038}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 998399.99 | 998399.99 | 998399.99 | 998399.99 | 998399.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135430 | Proyecto de inversión | 948480 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948480.0, modificado:948480.0}} | Sustitucin de un aula, sustitucin de sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0554 "Mario Coln Snchez", ubicada en Chosto de los Jarros, Municipio de Atlacomulco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1615 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CALLE A 50 METROS DE LA DELEGACION ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.9028, lat:19.8625}} | 2021-05-17 | 2021-08-14 | 948479.96 | 948479.96 | 948479.96 | 948479.96 | 948479.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132097 | Proyecto de inversión | 12853521.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.285352101E7, modificado:1.285352101E7}} | Construccin de la unidad acadmica de la UDEM en amecameca, en la Unidad Acadmica de la Universidad Digital del Estado de Mxico, ubicada en Amecameca, Municipio de Amecameca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-127 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:AMECAMECA, lon:-98.771631, lat:19.127126}} | 2016-05-11 | 2016-10-07 | 12827927.03 | 12827927.03 | 12827927.03 | 12827927.03 | 12827927.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132099 | Proyecto de inversión | 6084669 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6084669.0, modificado:6084669.0}} | Construccin de la segunda etapa de la Unidad de Estudios Superiores, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en El Oro, Municipio de El Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC16007 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:TEXCALYACAC, lon:-99.496871, lat:19.134556}} | 2016-05-13 | 2016-10-10 | 6084665.58 | 6084665.58 | 6084665.58 | 6084665.58 | 6084665.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132100 | Proyecto de inversión | 7852417.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7852417.99, modificado:7852417.99}} | Construccin de la segunda etapa, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en San Martn, Municipio de Tepotzotln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | cc16008 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:0, direccion:OCOYOACAC, lon:-99.463366, lat:19.272263}} | 2016-05-13 | 2016-10-10 | 7847554.66 | 7847554.66 | 7847554.66 | 7847554.66 | 7847554.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132106 | Proyecto de inversión | 12853521.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.285352101E7, modificado:1.285352101E7}} | Construccin de la unidad acadmica de la UDEM en Texcalyacac, en la Unidad Acadmica de la Universidad Digital del Estado de Mxico, ubicada en Texcalyacac, Municipio de Texcalyacac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-135 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:OTZOLOAPAN, lon:-100.302934, lat:19.113968}} | 2016-05-11 | 2016-10-07 | 9852165.35 | 9852165.35 | 9852165.35 | 9852165.35 | 9852165.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132109 | Proyecto de inversión | 4756434.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4756434.24, modificado:4756434.24}} | Construccin de dos aulas, laboratorio de usos mltiples, biblioteca, cancha de usos mltiples, rehabilitacin de nucleo sanitario e impermeabilizacin, en el COBAEM Plantel 45 Calimaya II, ubicado en Vicente Guerrero, Zaragoza de Guadalupe, Municipio de Calimaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-111 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:SANTO TOMçS, lon:-100.22024, lat:19.167038}} | 2016-06-02 | 2016-10-29 | 4753068.67 | 4753068.67 | 4753068.67 | 4753068.67 | 4753068.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132111 | Proyecto de inversión | 3337316.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3337316.16, modificado:3337316.16}} | Construccin de dos aulas, biblioteca y bodega, en el COBAEM Plantel 29 San Jos del Rincn, ubicado en Camino al Llano s/n, San Juan Palo Seco, Municipio de San Jos del Rincn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-114 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:TECçMAC, lon:-98.967142, lat:19.710207}} | 2016-06-02 | 2016-10-29 | 3310648.09 | 3310648.09 | 3310648.09 | 3310648.09 | 3310648.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132116 | Proyecto de inversión | 5760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5760000.0, modificado:5760000.0}} | Construccin de espacios para talleres, laboratorios y aulas multiuso, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Conocido, Ejido del Rincn del Carmen s/n, El Rodeo, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-134 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:TULTITLçN, lon:-99.169195, lat:19.647513}} | 2016-06-07 | 2016-11-03 | 5212603.46 | 5212603.46 | 5212603.46 | 5212603.46 | 5212603.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132892 | Proyecto de inversión | 900276.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900276.4, modificado:900276.4}} | Construccin de techumbre, rehabilitacin de cancha y sanitarios, en la Escuela Secundaria General No. 0083 "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Avenida Jurez 109, Barrio San Nicols, Municipio de San Mateo Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-143 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:AVENIDA JUçREZ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5297, lat:19.2642}} | 2017-05-12 | 2017-09-08 | 898849.01 | 898849.01 | 898849.01 | 898849.01 | 898849.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133452 | Proyecto de inversión | 4924118.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4924118.83, modificado:4924118.83}} | Sustitucin de aulas y modulo sanitario, en la Escuela Primaria "Profr. Juan B. Garza", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-419 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE PUERTO LIBERTAD ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, lon:-99.041668, lat:19.550502}} | 2018-10-02 | 2019-02-28 | 4909425.55 | 4909425.55 | 4909425.55 | 4909425.55 | 4909425.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133458 | Proyecto de inversión | 864000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864000.0, modificado:864000.0}} | Construccin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magn", ubicada en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-874 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE JUAREZ NORTE SN ENTRE CALLE EJIDO 10 Y CALLE INDEPENDENCIA, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 2018-10-02 | 2018-12-30 | 861905.16 | 861905.16 | 861905.16 | 861905.16 | 861905.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133460 | Proyecto de inversión | 4211682.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4211682.02, modificado:4211682.02}} | Construccin de cuatro aulas, barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Primaria "Horacio Ziga", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-048 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE GERANIO S/N ENTRE CALLE CAROLINA Y CALLE BETUNIA, lon:-98.8842, lat:19.3131}} | 2018-10-02 | 2019-02-28 | 4211489.71 | 4211489.71 | 4211489.71 | 4211489.71 | 4211489.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133466 | Proyecto de inversión | 863999.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863999.4, modificado:863999.4}} | Barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial N¡ 456 "Jos Mara Morelos y Pavn", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-274 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE ZACAPA CANAL DE LA COMPA@IA, lon:-98.985101, lat:19.407696}} | 2018-10-02 | 2018-12-30 | 862087.58 | 862087.58 | 862087.58 | 862087.58 | 862087.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133467 | Proyecto de inversión | 1532106.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532106.24, modificado:1532106.24}} | Rehabilitacin de auditorio y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Himno Nacional", ubicada en Ciudad Nicols Romero, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-204 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:Nicols Romero, lon:-99.320234, lat:19.622126}} | 2018-10-02 | 2018-12-30 | 1530762.22 | 1530762.22 | 1530762.22 | 1530762.22 | 1530762.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133470 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Sustitucin de un aula y rehabilitacin, en la Escuela Secundaria General "Tierra y Libertad", ubicada en San Jernimo Acazulco, Municipio de Ocoyoacac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-560 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y CALLE CARRETERA ACAZULCO-LA MARQUEZA, lon:-99.419835, lat:19.266243}} | 2018-10-02 | 2018-11-30 | 412233.98 | 412233.98 | 412233.98 | 412233.98 | 412233.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134548 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:624000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en San Mateo Coapexco, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-584 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:CALLE LIBERTAD NUM. 79 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6839, lat:18.9618}} | 2020-07-22 | 2020-10-19 | 623996.91 | 623996.91 | 623996.91 | 623996.91 | 623996.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134550 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz", ubicada en Totolmajac, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-586 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:CALLE TRES CUADRAS AL SUR DEL CENTRO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6862, lat:18.9268}} | 2020-07-22 | 2020-11-18 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134553 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Mariano Arista", ubicado en Agua Fra, Municipio de Almoloya de Alquisiras, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-601 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN BENITO JUAREZ - CARRETERA ZACULPAN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-99.876208, lat:18.867019}} | 2020-07-22 | 2020-10-19 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | 479999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134555 | Proyecto de inversión | 807500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807500.0, modificado:807500.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Federico Froebel", ubicado en El Islote, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-614 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS SN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIVADA DE LAZARO CARDENAS, lon:-99.6593, lat:18.9678}} | 2020-07-22 | 2020-11-18 | 807499.17 | 807499.17 | 807499.17 | 807499.17 | 807499.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134556 | Proyecto de inversión | 1591200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591200.0, modificado:1591200.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Cruz Vidriada, Municipio de Villa Guerrero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-615 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:CALLE HIDALGO NUM. 3 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.6429, lat:19.0059}} | 2020-07-22 | 2020-11-18 | 1591193.19 | 1591193.19 | 1591193.19 | 1591193.19 | 1591193.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134557 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela de Bellas Artes de Tenango del Valle, ubicada en Tenango de Arista, Municipio de Tenango Del Valle, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-680 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:0, direccion:CALLE LINDAVISTA NUM. 206 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5916, lat:19.1038}} | 2020-07-22 | 2020-10-19 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | 575999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134561 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Filiberto Gmez", ubicada en San Francisco Tenopalco, Municipio de Melchor Ocampo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1103 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:Melchor Ocampo, lon:-99.1168, lat:19.7127}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 479995.26 | 479995.26 | 479995.26 | 479995.26 | 479995.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134562 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1140 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Coacalco, lon:-99.088699, lat:19.625341}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 479988.78 | 479988.78 | 479988.78 | 479988.78 | 479988.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134563 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Enrique Pestalozzi", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1141 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Coacalco, lon:-99.09206, lat:19.659436}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 479722.6 | 479722.6 | 479722.6 | 479722.6 | 479722.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134565 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1145 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:AVENIDA LOS CEDROS SN ENTRE CALLE MANUEL FRAGOSO Y AVENIDA DEL CANAL, lon:-99.1044, lat:19.6293}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | 479999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134566 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0119 "Enrique C. Rebsamen", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1146 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:CALLE TEHUACAN 2 PLANTA ALTA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE TEXMELUCA, lon:-99.1044, lat:19.6293}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 479998.11 | 479998.11 | 479998.11 | 479998.11 | 479998.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134593 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Estefana Castaeda", ubicado en Las Fincas, Municipio de Santo Toms, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1328 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:0, direccion:Santo Toms, lon:-100.258101, lat:19.176736}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 479999.9 | 479999.9 | 479999.9 | 479999.9 | 479999.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134594 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Daniel Delgadillo", ubicada en Las Dalias, Municipio de Villa de Allende, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1508 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:CALLE TERRACER?A DE LAS DALIAS A LA PIEDRA, KM. 25, MARGEN DERECHO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.162312, lat:19.442132}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 479999.48 | 479999.48 | 479999.48 | 479999.48 | 479999.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135455 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0036 "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1195 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE CONOCIDO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135456 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Dr. Mariano G. Somonte", ubicada en Villa Santiago Cuautlalpan, Municipio de Texcoco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1405 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:0, direccion:CALLE PROLONGACIèN RASCON ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.908642, lat:19.444332}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135462 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria Anexa a la Normal de Coatepec Harinas, ubicada en Coatepec Harinas, Municipio de Coatepec Harinas, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-696 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE ALVARO OBREGON, lon:-99.769975, lat:18.928891}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 287035.76 | 287035.76 | 287035.76 | 287035.76 | 287035.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135490 | Proyecto de inversión | 848640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848640.0, modificado:848640.0}} | Segunda etapa de la rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Corregidora de Quertaro" (Segunda Etapa), ubicado en Doxhicho, Municipio de Jilotepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-724 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:CALLE QUINTA MANZANA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5576, lat:19.9289}} | 2021-06-18 | 2021-09-15 | 848639.98 | 848639.98 | 848639.98 | 848639.98 | 848639.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135491 | Proyecto de inversión | 798720 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798720.0, modificado:798720.0}} | Construccin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Juan B. Garza" (Segunda Etapa), ubicado en Cerro del Guayabo, Municipio de Almoloya de Alquisiras, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-726 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA PRIMARIA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8283, lat:18.8375}} | 2021-06-18 | 2021-09-15 | 798719.99 | 798719.99 | 798719.99 | 798719.99 | 798719.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132120 | Proyecto de inversión | 1727643.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727643.65, modificado:1727643.65}} | Construccin de cuatro aulas ms obra exterior, en la Escuela Secundaria Tcnica "Federico Arriaga Rangel", ubicada en Alberto Garduo Num. 309, Municipio de San Felipe del Progreso, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-060 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:0, direccion:TULTITLçN, lon:-99.169195, lat:19.647513}} | 2016-06-07 | 2016-11-03 | 1724068.4 | 1724068.4 | 1724068.4 | 1724068.4 | 1724068.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132145 | Proyecto de inversión | 1041174.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041174.5, modificado:1041174.5}} | Construccin de dos aulas, en el Jardn de Nios "El Pipila", ubicado en 5 de Mayo S/N, Municipio de Metepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-361 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:0, direccion:CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA MANUEL J. CLOUTHIER Y CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-99.59352, lat:19.279391}} | 2016-07-14 | 2016-11-10 | 1041174.49 | 1041174.49 | 1041174.49 | 1041174.49 | 1041174.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132920 | Proyecto de inversión | 3288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3288000.0, modificado:3288000.0}} | Construccion de 3 aulas y taller de cmputo, mdulo de sanitarios, plaza cvica, en la Escuela Secundaria General No. 1114 "Octavio Paz", ubicada en Paseo Monarca SN a un costado del Jn Miguel Hidalgo, Municipio de San Jos del Rincn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-527 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:0, direccion:LUVIANOS, lon:-100.499963, lat:18.906857}} | 2017-06-14 | 2017-11-10 | 2586231.82 | 2586231.82 | 2586231.82 | 2586231.82 | 2586231.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132921 | Proyecto de inversión | 1987200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987200.0, modificado:1987200.0}} | Construccin del comedor, construccin de mdulo sanitario y rehabilitacin integral, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en Carretera Santiago Yeche el Lindero, Barrio el Lindero, Municipio de Jocotitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-316 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:OTZOLOAPAN, lon:-100.302934, lat:19.113968}} | 2017-06-14 | 2017-10-11 | 1978168.47 | 1978168.47 | 1978168.47 | 1978168.47 | 1978168.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132942 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Construccin de un aula y rehabilitacin de sanitario, en el Jardn de Nios "Juan Escutia", ubicado en Salvador Snchez Colin S/N, Cerro del Campo, Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-023 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN SN ENTRE CALLE TERRENO PARTICULAR Y CALLE TERRENO PARTICULAR, lon:-100.264, lat:18.6618}} | 2017-08-04 | 2017-11-01 | 671765.71 | 671765.71 | 671765.71 | 671765.71 | 671765.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132943 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | Construccin de un aula, en el Jardn de Nios "Profra. Elvia Jaimes Gmez", ubicado en Cuauhtmoc Num. 33, Municipio de Amatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-026 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Amatepec, lon:-100.186, lat:18.6835}} | 2017-08-04 | 2017-11-01 | 383999.99 | 383999.99 | 383999.99 | 383999.99 | 383999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132952 | Proyecto de inversión | 384040.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384040.51, modificado:384040.51}} | Construccin de un aula, en el Jardn de Nios "Luis Camarena Gonzlez", ubicado en Carretera el Potrero sobre la calle del panten, Primera de Analco, Municipio de Coatepec Harinas, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-118 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:ACAMBAY DE RUêZ CASTAEDA, lon:-100.004022, lat:20.025682}} | 2017-08-04 | 2017-11-01 | 384040.5 | 384040.5 | 384040.5 | 384040.5 | 384040.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134597 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0317 "Jos Mara Velasco", ubicada en Santa Luca, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1548 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:AVENIDA SANTIAGO TIANGUISTENCO S/N ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PROGRESO, lon:-99.3886, lat:19.0275}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | 959999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134599 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Horacio Ziga", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1571 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:Nezahualcyotl, lon:-99.0182, lat:19.4088}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 719999.98 | 719999.98 | 719999.98 | 719999.98 | 719999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134601 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Gral. Alvaro Obregn", ubicada en El Platanar, Municipio de Malinalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-432 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:0, direccion:CALLE BENITO JU?REZ ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.456713, lat:18.827596}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 959999.95 | 959999.95 | 959999.95 | 959999.95 | 959999.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134603 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Mario Coln Snchez", ubicada en Ciudad Lpez Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-479 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:CALLE OCEANO PACIFICO S N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.235, lat:19.5432}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 479980.4 | 479980.4 | 479980.4 | 479980.4 | 479980.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134604 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Felipe Santiago Gutirrez", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-488 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS S ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE MOCTEZUMA, lon:-98.8842, lat:19.3131}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 479999.95 | 479999.95 | 479999.95 | 479999.95 | 479999.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134605 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Juan Aldama", ubicada en San Juan, Municipio de Amanalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-538 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE CONTINUACIèN CALLE PRINCIPAL, lon:-100.030433, lat:19.248167}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 479999.02 | 479999.02 | 479999.02 | 479999.02 | 479999.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134606 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Luis L. Len", ubicada en Rincn de Guadalupe, Municipio de Amanalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-539 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE, DE AMANALCO A RINCON DE GUADALUPE, KM. 7 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.996202, lat:19.272772}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | 479999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134607 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en Agua Bendita, Municipio de Amanalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-540 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN CARRETERA A TOLUCA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.941486, lat:19.283742}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 479999.72 | 479999.72 | 479999.72 | 479999.72 | 479999.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134609 | Proyecto de inversión | 709488 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709488.0, modificado:709488.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Vasco de Quiroga", ubicada en Tlalpizahuac, Municipio de Ixtapaluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-627 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AVENIDA AGRICULTURA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, lon:-98.948205, lat:19.3272}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 709483.04 | 709483.04 | 709483.04 | 709483.04 | 709483.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134611 | Proyecto de inversión | 1263600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263600.0, modificado:1263600.0}} | Rehabilitacin general, en el Preescolar "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicado en San Jos El Totoc, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-634 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.365, lat:18.9814}} | 2020-07-27 | 2020-11-23 | 1263599.99 | 1263599.99 | 1263599.99 | 1263599.99 | 1263599.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134612 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 262, ubicada en Ciudad Nicols Romero, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-648 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:CALLE PçPIROS ENTRE CALLE GIRASOLES Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.282109, lat:19.608767}} | 2020-07-27 | 2020-10-24 | 575425.29 | 575425.29 | 575425.29 | 575425.29 | 575425.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134614 | Proyecto de inversión | 188912.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188912.05, modificado:188912.05}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tcnica "Mara del Carmen Molina Rivero", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1064 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE PASEO MIO CID ENTRE CALLE ALFERES Y CALLE AL PUENTE, lon:-98.968333, lat:19.713056}} | 2020-07-29 | 2020-09-26 | 188911.36 | 188911.36 | 188911.36 | 188911.36 | 188911.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134615 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Club de Leones Coyoacan", ubicada en Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1072 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:CALLE ESTERO ENTRE CALLE ACANTILADO Y CALLE PENINSULA, lon:-99.067059, lat:19.661685}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 575958.92 | 575958.92 | 575958.92 | 575958.92 | 575958.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134616 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0393 "Lic. Ramn Beteta", ubicada en Atlatongo, Municipio de Teotihuacan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1082 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:AVENIDA MEXICO-TEOTIHUACAN SN ENTRE BOULEVARD LA GARITA Y CALLE SAN DIEGO, lon:-98.9042, lat:19.6663}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 575999.96 | 575999.96 | 575999.96 | 575999.96 | 575999.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134617 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Gabriela Mistral", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1108 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:0, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENJAMIN ARGUMEDO, lon:-99.012338, lat:19.628463}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 430630.7 | 430630.7 | 430630.7 | 430630.7 | 430630.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134618 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Profr. Isidro Gonzlez", ubicada en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1117 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:AVENIDA HIDALGO NUM. 5 ENTRE CALLE JUAN CLIMACO RAMIREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO NORTE, lon:-99.094, lat:19.7522}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 575086.97 | 575086.97 | 575086.97 | 575086.97 | 575086.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134619 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0470 "Nios Hroes", ubicada en Chiconcuac de Jurez, Municipio de Chiconcuac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1138 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CERRADA DE LOS ALCANFORES S/N ENTRE AVENIDA EJIDO PONIENTE Y CALLE EJIDO SUR, lon:-98.8953, lat:19.5527}} | 2020-07-29 | 2020-10-26 | 479998.38 | 479998.38 | 479998.38 | 479998.38 | 479998.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135493 | Proyecto de inversión | 842880 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842880.0, modificado:842880.0}} | Terminacin de la construccin de administracin, biblioteca, servicio mdico, orientacin vocacional, escalera, cancha de usos mltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Nicols Romero II, ubicado en Ciudad Nicols Romero, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-157 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ENCARNACION Y CERRADA ZAPATA, lon:-99.336535, lat:19.613741}} | 2021-06-21 | 2021-09-18 | 842872.61 | 842872.61 | 842872.61 | 842872.61 | 842872.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135494 | Proyecto de inversión | 1797151.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797151.93, modificado:1797151.93}} | Segunda etapa de la rehabilitacin general y obra exterior del plantel, en la Escuela Primaria "Nezahualcyotl" (Segunda Etapa), ubicada en Atizapn de Zaragoza, Municipio de Atizapn de Zaragoza, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-158 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:CALLE ESMERALDA NUM. 33 ENTRE CALLE AVENIDA BRILLANTE Y CALLE ZAFIRO, lon:-99.235, lat:19.5432}} | 2021-06-21 | 2021-10-18 | 1793171.35 | 1793171.35 | 1793171.35 | 1793171.35 | 1793171.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135499 | Proyecto de inversión | 2995200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995200.0, modificado:2995200.0}} | Rehabilitacin del plantel, en la Escuela Primaria "Jaime Nun" (Segunda Etapa), ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1185 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:AVENIDA DE LOS DEPORTES Y PARQUE DE LOS NIOS S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.1952, lat:19.5385}} | 2021-06-21 | 2021-10-18 | 2987338.03 | 2987338.03 | 2987338.03 | 2987338.03 | 2987338.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135500 | Proyecto de inversión | 1896960 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896960.0, modificado:1896960.0}} | Construccin de sanitarios y plaza cvica, en el Jardn de Nios "Plutarco Gonzlez", ubicado en Santa Mara Pipioltepec (Pipioltepec), Municipio de Valle de Bravo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1611 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:Valle de Bravo, lon:-100.096001, lat:19.235873}} | 2021-06-21 | 2021-09-18 | 1893452.38 | 1893452.38 | 1893452.38 | 1893452.38 | 1893452.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135503 | Proyecto de inversión | 2995200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995200.0, modificado:2995200.0}} | Segunda etapa de la rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Secundaria General "Francisco Montes de Oca" (Segunda Etapa), ubicada en Chalma, Municipio de Malinalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1621 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:0, direccion:CALLE LAS CRUCES ENTRE CAMINO UNIDAD DEPORTIVA LOS GUAYABOS Y PEATONAL PUENTE, lon:-99.439408, lat:18.934782}} | 2021-08-16 | 2021-12-13 | 2994977 | 2994977 | 2994977 | 2994977 | 2994977 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135505 | Proyecto de inversión | 4492800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4492800.0, modificado:4492800.0}} | Construccin de edificio "C" y mdulo sanitario, en la Escuela Secundaria Tcnica Num. 5 "Vctor Bravo Ahuja", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-709 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE ORIENTE 31 ENTRE CALLE ORIENTE 31 Y CALLE ORIENTE 34, lon:-98.970437, lat:19.374734}} | 2021-08-16 | 2022-01-12 | 4491593.25 | 4491593.25 | 4491593.25 | 4491593.25 | 4491593.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135506 | Proyecto de inversión | 3494400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3494400.0, modificado:3494400.0}} | Terminacin de la construccin de edificio U-2C, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-711 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:AVENIDA 4TA AVENIDA ENTRE AVENIDA TULIPçN Y CALLE CRISANTEMO, lon:-99.024166, lat:19.418069}} | 2021-08-16 | 2021-12-13 | 3481883.64 | 3481883.64 | 3481883.64 | 3481883.64 | 3481883.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135507 | Proyecto de inversión | 2553879.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2553879.36, modificado:2553879.36}} | Construccin de 4 aulas, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magn", ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-713 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:CALLE VERGELITO ENTRE AVENIDA AVENIDA MORELOS (4A. AVENIDA) Y CALLE GUSTAVO BAZ PRADA (MADRUGADA), lon:-99.006431, lat:19.409689}} | 2021-08-16 | 2021-12-13 | 2545183.88 | 2545183.88 | 2545183.88 | 2545183.88 | 2545183.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135508 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Temoaya, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-150 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:CALLE PARQUE ANAHUAC NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5949, lat:19.47}} | 2021-08-12 | 2021-10-10 | 383385.59 | 383385.59 | 383385.59 | 383385.59 | 383385.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135510 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0030 "Melchor Ocampo", ubicada en Tlaltenango Arriba, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1089 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:CALZADA PANTEON ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5961, lat:19.4719}} | 2021-08-12 | 2021-10-10 | 287539.16 | 287539.16 | 287539.16 | 287539.16 | 287539.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135513 | Proyecto de inversión | 1597440 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597440.0, modificado:1597440.0}} | Terminacin de seis aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" (Segunda Etapa), ubicada en San Pedro Arriba, Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-722 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:Temoaya, lon:-99.5643, lat:19.4843}} | 2021-08-12 | 2021-11-09 | 1597439.97 | 1597439.97 | 1597439.97 | 1597439.97 | 1597439.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402152456 | Proyecto de inversión | 786731.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786731.86, modificado:786203.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE, ESTADO DE MÉXICO. - 171161 | 15 | México | 89 | Tenango del Aire | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenango del Aire | 171161 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ESTACION BARRIO LA PALMA TENANGO, 56780 TENANGO DEL AIRE, TENANGO DEL AIRE MÉXICO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO SUR, EL CUARTO DORMITORIO DE LA SRA. MARÍA GUADALUPE RUEDA SE UBICA A 50 MTS DE LA ANTIGUA EST, lon:-98.85976861, lat:19.15248278}} | 2022-07-15 | 2022-08-24 | 786203.07 | 786203.07 | 786203.07 | 786203.07 | 786203.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/018/2022/FISMDF-FAIS/007, contratista:TREJO ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:Tenango del Aire, monto:381397.58, importe_modificado:381904.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2152456/proyecto_INICIO, 2152456/proyecto_PROCESO, 2152456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402171179 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498798.14}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIBRAMIENTO, CALZADA DEL PANTEÓN Y CALLE DEL PANTEÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO TLALTENANGO ARRIBA - 298756 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 298756 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.6, meta_modificada:421.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO CALZADA DEL PANTEON Y CALLE DEL PANTEON BARRIO TLALTENANGO ARRIBA, 50850 TEMOAYA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BELLOTA, ANDADOR TLICUEZPALLIN EL PROYECTO SE UBICA EN TRES TRAMOS EL PRI, lon:-99.59694232, lat:19.47008942}} | 2022-10-10 | 2022-12-15 | 498798.14 | 498798.14 | 498798.14 | 498798.14 | 498798.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-43/2022, contratista:JIMMY CESAREO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:498798.14, importe_modificado:498798.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.6}} | {2171179/proyecto_INICIO, 2171179/proyecto_PROCESO, 2171179/proyecto_FIN, 2171179/proyecto_INICIO, 2171179/proyecto_FIN, 2171179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402171257 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799483.37}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO TEMOAYA - 299012 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 299012 | S | 1320 | 1180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALZADA DEL PANTEON COLONIA TEMOAYA, 50850 TEMOAYA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE DEL AURRERA, CALLE A LA PREPARATORIA EL PROYECTO SE UBICA A 50 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 30 Y A UN COSTADO DE , lon:-99.59277392, lat:19.47254839}} | 2022-09-21 | 2022-11-21 | 799483.37 | 799483.37 | 799483.37 | 799483.37 | 799483.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-53/2022, contratista:LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:799483.37, importe_modificado:799483.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {2171257/proyecto_INICIO, 2171257/proyecto_FIN, 2171257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402165188 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498479.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN AGUSTÍN CITLALI - 268689 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 268689 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN CITLALI, 50920 SAN AGUSTÍN CITLALI, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA MANZANA 1. CAMINO AL PANTEON MUNICIPAL KM. 1. DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN CITLALI, lon:-99.79600063, lat:19.48089}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 1498479.98 | 1498479.98 | 1498479.98 | 1498479.98 | 1498479.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-070/2022, contratista:NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1498479.98, importe_modificado:1498479.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:830.0}} | {2165188/proyecto_INICIO, 2165188/proyecto_PROCESO, 2165188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402171570 | Proyecto de inversión | 2043271.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2042271.29, modificado:2042271.29}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:262.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUAREZ. LOCALIDAD LA CABECERA. BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCION - 300815 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 300815 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.6, meta_modificada:1920.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LA CABECERA, 50904 LA CABECERA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRONQUE CON CALLE , lon:-99.74887948, lat:19.35173097}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 2042533.71 | 2042533.71 | 2042533.71 | 2042533.71 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-111, contratista:JXXXX, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:2042533.71, importe_modificado:2042533.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.6}} | {2171570/proyecto_INICIO, 2171570/proyecto_PROCESO, 2171570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402163355 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499209.3}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTIAGUITO TLALCILALCALLI - 258775 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 258775 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3060.0, meta_modificada:3060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:CALLE EL ROSAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTIAGUITO TLALCILALCALLI, 50904 SANTIAGUITO TLALCILALCALLI, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOS PINOS, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE EL R, lon:-99.72807589, lat:19.33866486}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 2499209.3 | 2499209.3 | 2499209.3 | 2499209.3 | 2499209.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-024/2022, contratista:CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:2499209.3, importe_modificado:2499209.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3060.0}} | {2163355/proyecto_INICIO, 2163355/proyecto_PROCESO, 2163355/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402171720 | Proyecto de inversión | 1974523.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974523.7, modificado:1973846.43}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ - 301557 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 301557 | S | 2000 | 1445 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:655.0, meta_modificada:655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO , 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INSURGENTES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP URBA, lon:-98.76823547, lat:19.13444306}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 1973846.43 | 1973846.43 | 1973846.43 | 1973846.43 | 1973846.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/LPN/FISMDF/03/2022, contratista:COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:3344991.6, importe_modificado:3344991.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:655.0}} | {2171720/proyecto_INICIO, 2171720/proyecto_FIN, 2171720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402172842 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998432.4}} | AMPLIACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL PUENTE ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DEL PUENTE - 307503 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 307503 | S | 517 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:44, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO DEL PUENTE, 50880 SAN ANTONIO DEL PUENTE, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL AUDITORIO Y CALLE A LA IGLESIA, CALLE DEL FRONTON EL PROYECTO SE UBICA EN EL ENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE, lon:-99.61800052, lat:19.41754958}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 998432.4 | 998432.4 | 998432.4 | 998432.4 | 998432.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-59/2022, contratista:MIGUEL ANGEL REYES MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:998432.4, importe_modificado:998432.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2172842/proyecto_INICIO, 2172842/proyecto_PROCESO, 2172842/proyecto_FIN, 2172842/proyecto_INICIO, 2172842/proyecto_PROCESO, 2172842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402172855 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699102.44}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. RINCONADA DEL VALLE Y AV. HACIENDA DEL PENSAMIENTO EN TEMOAYA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL VALLE ASENTAMIENTO RINCONADA DEL VALLE - 307540 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 307540 | S | 1404 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:79, direccion:CALLE AV. RINCONADA DEL VALLE Y HACIENDA DEL PENSAMIENTO FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL VALLE, 50885 FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL VALLE, TEMOAYA MÉXICO ENTRE AVENIDA LA PURISIMA Y CALLE HACIENDA DE SOTELO, CALLE HACIENDA LA HERMI, lon:-99.57526731, lat:19.40986319}} | 2022-10-03 | 2022-12-15 | 699102.44 | 699102.44 | 699102.44 | 699102.44 | 699102.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-60/2022, contratista:JIMMY CESAREO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:699102.44, importe_modificado:699102.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}} | {2172855/proyecto_PROCESO, 2172855/proyecto_FIN, 2172855/proyecto_INICIO, 2172855/proyecto_FIN, 2172855/proyecto_INICIO, 2172855/proyecto_PROCESO, 2172855/proyecto_FIN, 2172855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402172870 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799112.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA - 307650 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 307650 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:30, direccion:CALLE RAYON PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA, 50867 SAN PEDRO ARRIBA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DE LA MINA Y CALLE A PARAJE LA CRUZ, CALLE DE LA SECUNDARIA EL PROYECTO SE UBIXCA SOBRE LA CALLE RAYON A 300 METROS AL SUR DE LA PLAZA CIVIC, lon:-99.56535246, lat:19.48169192}} | 2022-10-31 | 2022-12-14 | 799112.86 | 799112.86 | 799112.86 | 799112.86 | 799112.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-69/2022, contratista:EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES MEXIQUENSES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:799113.3, importe_modificado:799113.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:155.0}} | {2172870/proyecto_PROCESO, 2172870/proyecto_INICIO, 2172870/proyecto_FIN, 2172870/proyecto_PROCESO, 2172870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402172875 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299355.72}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR U HOMOLOGO NARCISO MENDOZA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN - 307663 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 307663 | S | 115 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:30, direccion:CALLE DE LAS ESCUELAS PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 2DA. SECCIÓN, 50867 SAN PEDRO ARRIBA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA AL CENTRO CEREMONIAL OTOMI Y CALLE DE LA BARRANCA, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PROYECTO SE UBICA EN LA ZONA C, lon:-99.5619275, lat:19.49206704}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 299355.72 | 299355.72 | 299355.72 | 299355.72 | 299355.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-72/2022, contratista:LORENZO ANTONIO ESQUIVEL ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:299355.72, importe_modificado:299355.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}} | {2172875/proyecto_INICIO, 2172875/proyecto_FIN, 2172875/proyecto_PROCESO, 2172875/proyecto_FIN, 2172875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402172885 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299017.72}} | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR DE EDUCACIÓN INICIAL CON BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGUITO - 307719 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 307719 | S | 65 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL A TEMOAYA PUEBLO TLALTENANGUITO, 50866 TLALTENANGUITO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE AL JARDIN DE NIÑOS Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE LIBRAMIENTO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA CABECERA , lon:-99.58312066, lat:19.49856833}} | 2022-09-13 | 2022-10-27 | 299017.72 | 299017.72 | 299017.72 | 299017.72 | 299017.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-73/2022, contratista:ARURME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:299017.72, importe_modificado:299017.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:182.0}} | {2172885/proyecto_INICIO, 2172885/proyecto_PROCESO, 2172885/proyecto_FIN, 2172885/proyecto_INICIO, 2172885/proyecto_PROCESO, 2172885/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402171164 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999284.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN GUADALUPE VICTORIA Y PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 298629 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 298629 | S | 120 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1504.0, meta_modificada:1504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:21, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA Y PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN DIEGO ALCALÁ, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EJE CENTRAL EL PROYECTO SE UBICA EN LOS LIMITES C, lon:-99.61210128, lat:19.45665047}} | 2022-09-12 | 2022-11-19 | 999284.26 | 999284.26 | 999284.26 | 999284.26 | 999284.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127297, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:734383.73, importe_modificado:734383.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1504.0}} | {2171164/proyecto_INICIO, 2171164/proyecto_PROCESO, 2171164/proyecto_INICIO, 2171164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402171211 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298918.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN TEMOAYA LOCALIDAD LLANO DE LA Y ASENTAMIENTO LLANO DE LA Y - 298858 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 298858 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:40, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ PUEBLO LLANO DE LA Y, 50884 LLANO DE LA Y, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CAMINO DEL CANAL CUTZAMALA Y CARRETERA TOLUCA - TEMOAYA, CALLE A VILLA SECA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA, lon:-99.62532409, lat:19.40303511}} | 2022-10-19 | 2022-10-31 | 298918.92 | 298918.92 | 298918.92 | 298918.92 | 298918.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127451, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:174564.86, importe_modificado:174564.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:269.0}} | {2171211/proyecto_INICIO, 2171211/proyecto_PROCESO, 2171211/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402171223 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399628.27}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A PUENTE XOTHE EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 1RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN - 298915 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 298915 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:74, direccion:CALLE CAMINO AL PUENTE XOTHE BARRIO SOLALPAN 1RA. SECCIÓN, 50866 SOLALPAN 1RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SOLALPAN, CALLE AL RIO EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMINO AL PUENTE XOTHE LOCALIZANDOS, lon:-99.57753163, lat:19.48880825}} | 2022-09-03 | 2022-11-01 | 399628.27 | 399628.27 | 399628.27 | 399628.27 | 399628.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-50/2022, contratista:BERA Y JB CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:399634.0, importe_modificado:399634.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2171223/proyecto_PROCESO, 2171223/proyecto_INICIO, 2171223/proyecto_PROCESO, 2171223/proyecto_INICIO, 2171223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402171804 | Proyecto de inversión | 60290.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60290.8, modificado:60270.12}} | DEPOSITO O TAQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD ALDEA DE LOS REYES - 302005 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 302005 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO , 56913 ALDEA DE LOS REYES, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE VICTORIA, AVENIDA MEXICO CUAUTLA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP RURAL ALDEA DE LOS REYES CON LA DI, lon:-98.77891112, lat:19.1597723}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 60270.12 | 60270.12 | 60270.12 | 60270.12 | 60270.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/LPN/FISMDF/03/2022, contratista:COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:3344991.6, importe_modificado:3344991.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2171804/proyecto_FIN, 2171804/proyecto_PROCESO, 2171804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402172170 | Proyecto de inversión | 1741844.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741844.25, modificado:1740576.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO REYES - 304153 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 304153 | S | 211 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL PEDREGAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOMA DE CANTERAS LOMAS DE CANTERA, 53470 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE PALMA Y CERRADA DEL RECINTO, AVENIDA DE LAS ROCAS A 59 METROS DEL CENTRO UNIV, lon:-99.24440489, lat:19.46967349}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 1740576.09 | 1740576.09 | 1740576.09 | 1740576.09 | 1740576.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/016/2022, contratista:DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:1.291248367E7, importe_modificado:1.291248361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2172170/proyecto_INICIO, 2172170/proyecto_PROCESO, 2172170/proyecto_INICIO, 2172170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402172175 | Proyecto de inversión | 1741844.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741844.25, modificado:1740576.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 304159 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 304159 | S | 483 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO 40 CUARENTA INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 53830 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CAMINO DE LAS MINAS, CALLE VEINTITRÈS UBICADO A 66 METRO DEL MONTEPÍO LUZ SAVIÑÓN, lon:-99.24942543, lat:19.43085078}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 1740576.09 | 1740576.09 | 1740576.09 | 1740576.09 | 1740576.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/016/2022, contratista:DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:1.291248367E7, importe_modificado:1.291248361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2172175/proyecto_INICIO, 2172175/proyecto_PROCESO, 2172175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402172179 | Proyecto de inversión | 1741844.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741844.25, modificado:1740576.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LAS AMÉRICAS - 304166 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 304166 | S | 464 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE TORONTO 40 CUARENTA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS, 53040 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA SUDAMERICA Y CALLE TERCERA CALLE CALI, CALLE EL SALVADOR UBICADO A 1200 METROS DEL PALACIO , lon:-99.23997811, lat:19.47854822}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 1740576.09 | 1740576.09 | 1740576.09 | 1740576.09 | 1740576.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/016/2022, contratista:DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:1.291248367E7, importe_modificado:1.291248361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2172179/proyecto_PROCESO, 2172179/proyecto_INICIO, 2172179/proyecto_PROCESO, 2172179/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402171823 | Proyecto de inversión | 141683.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141683.38, modificado:141634.78}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD SAN ANTONIO ZOYATZINGO - 302110 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 302110 | S | 195 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO , 56905 SAN ANTONIO ZOYATZINGO, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE ALLENDE, CALLE BARRANCA AL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP SAN ANTONIO ZOYATZINGO DISTRIBUIDA EN TODA LA ZAP, lon:-98.78442913, lat:19.09148052}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 141634.78 | 141634.78 | 141634.78 | 141634.78 | 141634.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/LPN/FISMDF/03/2022, contratista:COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:3344991.6, importe_modificado:3344991.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2171823/proyecto_FIN, 2171823/proyecto_PROCESO, 2171823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402171834 | Proyecto de inversión | 542617.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542617.2, modificado:542431.08}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA - 302220 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 302220 | S | 275 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE TEBANCO PUEBLO , 56900 SAN PEDRO NEXAPA, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ZAPOTITLAN, CALLE LA PALMA EL PROYECTO SE ENCUETRA EN LA ZAP URBANA SAN PEDRO NEXAPA DISTRIBUIDO EN TODA LA ZAP, lon:-98.73940675, lat:19.08380253}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 542431.08 | 542431.08 | 542431.08 | 542431.08 | 542431.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/LPN/FISMDF/03/2022, contratista:COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:3344991.6, importe_modificado:3344991.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}} | {2171834/proyecto_INICIO, 2171834/proyecto_FIN, 2171834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402163329 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499384.7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN ISIDRO EL RESERVADO - 258694 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 258694 | S | 1310 | 1304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO EL RESERVADO, 50940 SAN ISIDRO (EL RESERVADO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN TRES RAMALES EL PRIMERO FRENTE A LA BASE DE TAXIS SAN ISIDRO EL SEGUNDO EN CAMINO REAL Y EL , lon:-99.77582388, lat:19.31352457}} | 2022-09-19 | 2022-11-02 | 1499384.7 | 1499384.7 | 1499384.7 | 1499384.7 | 1499384.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-066/2022, contratista:NOÉ ULISES SÁNCHEZ NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1499384.7, importe_modificado:1499384.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:663.0}} | {2163329/proyecto_INICIO, 2163329/proyecto_PROCESO, 2163329/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402171847 | Proyecto de inversión | 201968.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201968.78, modificado:201904.9}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD SAN DIEGO HUEHUECALCO - 302318 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 302318 | S | 200 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO , 56900 SAN DIEGO HUEHUECALCO, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE VERACRUZ, CALLE COAHUILA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP RURAL SAN DIEGO HUEHUECALCO DISTRIBUIDO EN TODA LA ZAP, lon:-98.76491889, lat:19.09248027}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 201904.9 | 201904.9 | 201904.9 | 201904.9 | 201904.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/LPN/FISMDF/03/2022, contratista:COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:3344991.6, importe_modificado:3344991.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {2171847/proyecto_PROCESO, 2171847/proyecto_INICIO, 2171847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402171861 | Proyecto de inversión | 138668.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138668.84, modificado:138621.27}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD SAN FRANCISCO ZENTLALPAN - 302384 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 302384 | S | 200 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO , 56900 SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ROSARIO, CALLE SAN FRANCISCO EL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZAP URBANA SAN FRANCISCO ZENTLALPAN DISTRIBUIDA EN TODA L, lon:-98.78564135, lat:19.15282704}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 138621.27 | 138621.27 | 138621.27 | 138621.27 | 138621.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/LPN/FISMDF/03/2022, contratista:COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:3344991.6, importe_modificado:3344991.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {2171861/proyecto_PROCESO, 2171861/proyecto_FIN, 2171861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402171865 | Proyecto de inversión | 81392.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81392.58, modificado:81364.66}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD SANTA ISABEL CHALMA - 302425 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 302425 | S | 101 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CALLE IZTACCIHUATL PUEBLO , 56900 SANTA ISABEL CHALMA, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE IZTACICHUATL Y CALLE REFORMA, CALLE INDUSTRIAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZAP RURAL SANTA ISABEL CHALMA DISTRIBUIDA EN TODA LA ZAP, lon:-98.763412, lat:19.15981647}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 81364.66 | 81364.66 | 81364.66 | 81364.66 | 81364.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/LPN/FISMDF/03/2022, contratista:COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:3344991.6, importe_modificado:3344991.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2171865/proyecto_INICIO, 2171865/proyecto_FIN, 2171865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402171872 | Proyecto de inversión | 204988.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204988.72, modificado:204918.4}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMECAMECA, LOCALIDAD SANTIAGO CUAUHTENCO - 302462 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 302462 | S | 200 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO , 56900 SANTIAGO CUAUHTENCO, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZAP RURAL SANTIAGO CUAHTENCO DISTRIBUIDO EN TODA LA ZAPA, lon:-98.74817876, lat:19.14910967}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 204918.4 | 204918.4 | 204918.4 | 204918.4 | 204918.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AME/LPN/FISMDF/03/2022, contratista:COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:3344991.6, importe_modificado:3344991.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2171872/proyecto_INICIO, 2171872/proyecto_FIN, 2171872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402172766 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 307031 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 307031 | S | 240 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:603.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:21, direccion:BOULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, CALLE MELCHOR MUZQUIZ EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTA, lon:-99.61455041, lat:19.4528498}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2172766/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:En el acta de instalación y Primera Sesión del Consejo de Desarrollo Municipal 2023, en el punto número 13 mencionan que derivado de problemas y oposición social por parte de la comunidad la obra no pudo realizarse., trimestre:2.0, usuario:yadiraperezg, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402157078 | Proyecto de inversión | 679651.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679651.5, modificado:678471.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR J. N. LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, SAN FRANCISCO ZENTLALPAN - 225712 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 225712 | S | 49 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.69, meta_modificada:312.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:CALLE LAURA MENDEZ DE CUENCA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, 56930 SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE EVERARDO GONZALEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBI, lon:-98.78447271, lat:19.14493525}} | 2022-10-26 | 2022-12-04 | 678471.43 | 678471.43 | 678471.43 | 678471.43 | 678471.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FBANOBRAS/002/2022, contratista:PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:1089353.27, importe_modificado:1089353.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.69}} | {2157078/proyecto_FIN, 2157078/proyecto_PROCESO, 2157078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402157867 | Proyecto de inversión | 2163295.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:479012.36, modificado:479012.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684283.4, modificado:2082712.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTOS MERCADO VALDÉS DE LA AV. GUSTAVO BAZ PRADA AL PANTEÓN EN IXTLAHUACA DE RAYÓN - 229244 | 15 | México | 42 | Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuaca | 229244 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1736.0, meta_modificada:1736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS MERCADO VALDES PUEBLO IXTLAHUACA DE RAYÓN CENTRO, 50740 IXTLAHUACA DE RAYÓN, IXTLAHUACA MÉXICO ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y , AVENIDA GUSTAVO BAZ PRADA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL YO SOY LA, lon:-99.76345904, lat:19.56796806}} | 2022-10-20 | 2022-11-25 | 2561725.22 | 2561725.22 | 2561725.22 | 2561725.22 | 2561725.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:229244, contratista:CONSTRUCCIONES COPARSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACA, monto:1683804.64, importe_modificado:1683804.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1736.0}} | {2157867/proyecto_FIN, 2157867/proyecto_PROCESO, 2157867/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:obra 2022 terminada, trimestre:2.0, usuario:dulcemperezn, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402148763 | Proyecto de inversión | 171428.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171428.56, modificado:171428.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE CUARTA MANZANA - 68757 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Alquisiras | 68757 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL MANZANA CUARTA MANZANA, 51860 CUARTA MANZANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CALLE A SAN JUAN Y CAMINO AL SALTO, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DEL POLIGONO DE LA LOCALIDAD 1 ACCION , lon:-99.89549465, lat:18.85827638}} | 2022-05-23 | 2022-06-11 | 171245.48 | 171245.48 | 171245.48 | 171245.48 | 171245.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:171426.56, importe_modificado:171428.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2148763/proyecto_INICIO, 2148763/proyecto_FIN, 2148763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402148764 | Proyecto de inversión | 85714.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85714.28, modificado:85714.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE ARRIBA - 68762 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Alquisiras | 68762 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO JALTEPEC DE ARRIBA, 51860 JALTEPEC DE ARRIBA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO A CAPULMANCA Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS ACCION SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DEL POLIGONO DE LA LOCALID, lon:-99.89112778, lat:18.8714029}} | 2022-06-06 | 2022-06-18 | 85622.75 | 85622.75 | 85622.75 | 85622.75 | 85622.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:85714.28, importe_modificado:85714.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2148764/proyecto_INICIO, 2148764/proyecto_FIN, 2148764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402151784 | Acción | 2387419.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387419.1, modificado:2386273.89}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 157296 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 157296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.758552, lat:19.369293}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2386273.89 | 2386273.89 | 2386273.89 | 2386273.89 | 2386237.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-073/2022, contratista:JUAROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:2386273.89, importe_modificado:2386273.89}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2151784/proyecto_INICIO, 2151784/proyecto_PROCESO, 2151784/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402157493 | Proyecto de inversión | 1705253.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705253.52, modificado:1704393.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA REDENCION CAMPESINA CLAVE 15EBH0466T, SANTA ISABEL CHALMA - 227471 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 227471 | S | 240 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA ISABEL CHALMA, 56935 SANTA ISABEL CHALMA, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE DONCELES Y CALLE BUCARELLI, CALLE INDUSTRIA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE MORELOS ESQUINA DONCELES EN LA , lon:-98.76645362, lat:19.15703451}} | 2022-10-26 | 2022-12-05 | 1704393.21 | 1704393.21 | 1704393.21 | 1704393.21 | 1704393.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FBANOBRAS/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA ARVUT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:1704393.21, importe_modificado:1704393.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2157493/proyecto_INICIO, 2157493/proyecto_FIN, 2157493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402157497 | Proyecto de inversión | 2038776.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038776.37, modificado:2036275.23}} | REHABILITACION DE ANDADOR URBANO EN CALZADA DE LAS ANIMAS, LOCALIDAD JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE JUCHITEPEC - 227491 | 15 | México | 50 | Juchitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitepec | 227491 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1422.8, meta_modificada:1422.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALZADA SAN FELIPE INTERIOR 0 BARRIO CUAUTZOZONGO, 56860 JUCHITEPEC DE MARIANO RIVAPALACIO, JUCHITEPEC MÉXICO ENTRE CALLE DE LA ANGOSTURA Y AVENIDA EVERARDO GONZALEZ, CALLE JUNCOS LA VIALIDAD A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA CAL, lon:-98.885799, lat:19.09836}} | 2022-09-14 | 2022-10-29 | 1802519.14 | 1802519.14 | 1802519.14 | 1802519.14 | 1802519.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUCHI/FISMDF/IR/004/2022, contratista:EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITEPEC, monto:2036281.82, importe_modificado:2036281.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1422.0}} | {2157497/proyecto_INICIO, 2157497/proyecto_PROCESO, 2157497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402157513 | Proyecto de inversión | 1680676.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680676.5, modificado:1679804.7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE DEL CASTILLO TRAMO DE CALLE CORONEL SILVESTRE LÓPEZ A CALLE CRUZ VERDE AMECAMECA DE JUÁREZ - 227555 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 227555 | S | 1294 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1457.0, meta_modificada:1457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DEL CASTILLO INTERIOR SN COLONIA SECTOR SACROMONTE, 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE CORONEL SILVESTRE LOPEZ Y CALLE CRUZ VERDE, CALLE FRANCISCO I MADERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE, lon:-98.7584335, lat:19.11819189}} | 2022-10-26 | 2022-12-05 | 1679804.7 | 1679804.7 | 1679804.7 | 1679804.7 | 1679804.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FBANOBRAS/005/2022, contratista:PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:1855795.83, importe_modificado:1855795.83}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1457.0}} | {2157513/proyecto_FIN, 2157513/proyecto_PROCESO, 2157513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402157518 | Proyecto de inversión | 1974069.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974069.98, modificado:1974069.71}} | CONTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MORELOS, AMECAMECA DE JUAREZ - 227588 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 227588 | S | 1294 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1798.9, meta_modificada:1798.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN SECTOR SECTOR SACROMONTE, 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE CRUZ VERDE Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE LA PAZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MORELOS ENTRE CRUZ VERDE Y LA SOLEDAD EN L, lon:-98.76590479, lat:19.12200593}} | 2022-10-26 | 2022-12-05 | 1974069.71 | 1974069.71 | 1974069.71 | 1974069.71 | 1974069.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FBANOBRAS/006/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:1974069.71, importe_modificado:1974069.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1798.9}} | {2157518/proyecto_PROCESO, 2157518/proyecto_INICIO, 2157518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402155489 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198561.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CON CCT 15EPR08991Y EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LOMA BLANCA - 217345 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 217345 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:RANCHERIA LOMA BLANCA, 50935 LOMA BLANCA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CANCHA DEPORTIVA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO EN LA COMUNIDAD DE LOMA BLANCA, lon:-99.85844746, lat:19.35773274}} | 2022-09-05 | 2022-10-19 | 1198561.6 | 1198561.6 | 1198561.6 | 1198561.6 | 1198561.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-048/2022, contratista:OLIVA PEDROZA BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1198561.6, importe_modificado:1198561.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2155489/proyecto_INICIO, 2155489/proyecto_PROCESO, 2155489/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402151051 | Proyecto de inversión | 588129.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588129.68, modificado:587110.68}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA U2C, BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO CONAFE, UBICADA EN COL. HORNOS DE SAN FRANCISCO, COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 140688 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 140688 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.62, meta_modificada:57.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:124, direccion:COLONIA HORNOS SANTA BÁRBARA, 56580 LOS HORNOS, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CERRADA 14 DE SEPTIEMBRE, CAMINO COATEPEC CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO CONAFE ES UNA ESCUELA NIVEL BASICO PRIMARIA Y SECUNDARIA SE UBICA , lon:-98.85993, lat:19.357941}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 587110.68 | 587100.68 | 587100.68 | 587100.68 | 587100.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/42/2022 (a), contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO INCOED SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:587110.68, importe_modificado:587110.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.62}} | {2151051/proyecto_INICIO, 2151051/proyecto_PROCESO, 2151051/proyecto_FIN, 2151051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402189755 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:193304.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LAS PRESAS EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN MATEO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN MATEO ALCALÁ - 366542 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 366542 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:28, direccion:CALLE DE LAS PRESAS PUEBLO SAN MATEO ALCALÁ, 50893 SAN MATEO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL BORDO Y CALLE DE LA CAPILLA, CALLE DE LA ESCUELA EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE LAS PRESAS DE AGUA DE ESTA COMUNIDAD INICI, lon:-99.63945078, lat:19.46033938}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 193304.19 | 193304.19 | 193304.19 | 193304.19 | 193304.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130015, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:5974.0, importe_modificado:5974.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2189755/proyecto_PROCESO, 2189755/proyecto_INICIO, 2189755/proyecto_PROCESO, 2189755/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402189803 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198996.29}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO REAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 366671 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 366671 | S | 101 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN DIEGO ALCALÁ, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A POTHE Y CALLE A SAN JUAN JIQUIPILCO, CALLE LOMA ALTA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO REAL EL CUAL CORRE DE MANERA PARALELA A L, lon:-99.61016965, lat:19.47387612}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 1198996.29 | 1198996.29 | 1198996.29 | 1198996.29 | 1198996.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-116/2022, contratista:MANUEL MARTINEZ ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1199619.15, importe_modificado:1199619.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2189803/proyecto_PROCESO, 2189803/proyecto_FIN, 2189803/proyecto_PROCESO, 2189803/proyecto_FIN, 2189803/proyecto_INICIO, 2189803/proyecto_FIN, 2189803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402187331 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299000.47}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE - 359237 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 359237 | S | 83 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE FRENTE A LA PRIMARIA EJIDO ALLENDE, 50895 EJIDO DE ALLENDE, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA SACACOSECHA, CALLE DE LA SECUNDARIA EL PROYECTO SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y SE LOCALIZA, lon:-99.71457865, lat:19.47494057}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 299000.47 | 299000.47 | 299000.47 | 299000.47 | 299000.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-109/2022, contratista:ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:299000.47, importe_modificado:299000.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {2187331/proyecto_INICIO, 2187331/proyecto_PROCESO, 2187331/proyecto_INICIO, 2187331/proyecto_FIN, 2187331/proyecto_PROCESO, 2187331/proyecto_FIN, 2187331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402189860 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:489098.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ALBINO PATRICIO EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 366813 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 366813 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:CALLE ALBINO PATRICIO PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A JIUIPILCO EL VIEJO CENTRO Y CALLE LA RUSIA, CALLE AL PANTEON EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE ALBINO PATRICIO LA CUAL S, lon:-99.58276267, lat:19.51102255}} | 2022-11-14 | 2022-12-15 | 489098 | 489098 | 489098 | 489098 | 489098 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-117/2022, contratista:FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:499069.27, importe_modificado:499069.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2189860/proyecto_INICIO, 2189860/proyecto_PROCESO, 2189860/proyecto_INICIO, 2189860/proyecto_PROCESO, 2189860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402186510 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1597682.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LOMA DEL CALVARIO EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 356867 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 356867 | S | 390 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:CALLE EL CALVARIO PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A BARRIO OSCURO Y CALLE A LLANO DEL RAYO, CALLE DE LA PLAZA EL PROYECTO SE UBICA EN EL PARAJE DEL CALVARIO SE UBICA JUSTO A UN C, lon:-99.57151525, lat:19.51892701}} | 2022-09-12 | 2022-12-15 | 1597682.31 | 1597682.31 | 1597682.31 | 1597682.31 | 1597682.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-101/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1597682.32, importe_modificado:1597682.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:190.0}} | {2186510/proyecto_INICIO, 2186510/proyecto_PROCESO, 2186510/proyecto_INICIO, 2186510/proyecto_PROCESO, 2186510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402187425 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399210.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO FEDERAL EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTIAGO TEMOAYA - 359495 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 359495 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:61, direccion:CALLE FEDERAL PUEBLO EMILIANO ZAPATA (EJIDO SANTIAGO TEMOAYA), 50890 COLONIA EMILIANO ZAPATA (EJIDO SANTIAGO TEMOAYA), TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CARRETERA DEL CANAL, CALLE LAZARO CARDENAS EL PROYECTO SE UBICA SOB, lon:-99.62155318, lat:19.45302687}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 399210.22 | 399210.22 | 399210.22 | 399210.22 | 399210.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-110/2022, contratista:MK INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:399210.22, importe_modificado:399210.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2187425/proyecto_PROCESO, 2187425/proyecto_INICIO, 2187425/proyecto_FIN, 2187425/proyecto_PROCESO, 2187425/proyecto_INICIO, 2187425/proyecto_PROCESO, 2187425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402187256 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999276.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESTADO DE COLIMA Y CANAL EN TEMOAYA LOCALIDAD RANCHERÍA DE TROJES SAN ANTONIO DEL PUENTE ASENTAMIENTO DE TROJES SAN ANTONIO DEL PUENTE - 358972 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 358972 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:36, direccion:CALLE COLIMA RANCHERIA DE TROJES SAN ANTONIO DEL PUENTE, 50880 RANCHERÍA DE TROJES (SAN ANTONIO DEL PUENTE), TEMOAYA MÉXICO ENTRE BRECHA SACACOSECHA Y CALLE PROSPERIDAD, CALLE ESTADO DE GUANAJUATO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA , lon:-99.6080007, lat:19.42068187}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 999276.7 | 999276.7 | 999276.7 | 999276.7 | 999276.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-108/2022, contratista:INGENIO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:999276.38, importe_modificado:999276.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2187256/proyecto_INICIO, 2187256/proyecto_PROCESO, 2187256/proyecto_FIN, 2187256/proyecto_PROCESO, 2187256/proyecto_FIN, 2187256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402189464 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998512.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA MÉXICO EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO MOLINO ARRIBA - 365825 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 365825 | S | 205 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO BARRIO MOLINO ARRIBA, 50874 TEMOAYA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE REFORMA Y CALZADA SAN LORENZO, CARRETERA TOLUCA TEMOAYA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA AVENIDA MEXICO LA CUAL CORRE DE MANERA PARALELA A LA AVENIDA RE, lon:-99.59404655, lat:19.46520557}} | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 998512 | 998512 | 998512 | 998512 | 998512 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-112/2022, contratista:FUERZA ELECTROMECANICA DE VILLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:998512.74, importe_modificado:998512.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2189464/proyecto_INICIO, 2189464/proyecto_PROCESO, 2189464/proyecto_INICIO, 2189464/proyecto_FIN, 2189464/proyecto_INICIO, 2189464/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402186970 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:395752.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA JOYA, EN PRIVADA DE LOS GIGANTES Y CALLE DE LOS AHUEHUETES EN TEMOAYA LOCALIDAD POTHÉ ASENTAMIENTO POTHÉ - 358095 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 358095 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:20, direccion:CALLE LA JOYA, EN PRIVADA DE LOS GIGANTES Y CALLE DE LOS AHUEHUETES LA JOYA, PRIVADA DE LOS GIGANTES Y CALLE DE LOS AHUEHUETES BARRIO POTHÉ, 50860 POTHÉ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE BELLOTA Y CALLE LOS CEDROS, CALLE LOS PINOS EL, lon:-99.60247356, lat:19.4719896}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 395752.94 | 395752.94 | 395752.94 | 395752.94 | 395752.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129979, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:5974.0, importe_modificado:5974.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:445.0}} | {2186970/proyecto_INICIO, 2186970/proyecto_PROCESO, 2186970/proyecto_INICIO, 2186970/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402189538 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699403.9}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CALLE MIGUEL HIDALGO Y PROLONGACIÓN JOSÉ VICENTE VILLADA EN TEMOAYA LOCALIDAD LLANO DE LA Y ASENTAMIENTO LLANO DE LA Y - 366044 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 366044 | S | 780 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4744.0, meta_modificada:4744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:40, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ MIGUEL HIDALGO, JOSÉ VICENTE VILLADA. PUEBLO LLANO DE LA Y, 50884 LLANO DE LA Y, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CARRETERA TOLUCA - TEMOAYA, CALLE A VILLA SECA EL PROYECTO SE UBIC, lon:-99.61819946, lat:19.40369012}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 699403.9 | 699403.9 | 699403.9 | 699403.9 | 699403.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-113/2022, contratista:MK INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:699403.9, importe_modificado:699403.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4744.0}} | {2189538/proyecto_INICIO, 2189538/proyecto_PROCESO, 2189538/proyecto_FIN, 2189538/proyecto_INICIO, 2189538/proyecto_PROCESO, 2189538/proyecto_FIN, 2189538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402187097 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699999.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO MEDIANTE EMBOVEDADO EN CALLE LOS GIGANTES A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE SAN BUENAVENTURA EN TEMOAYA LOCALIDAD POTHÉ ASENTAMIENTO POTHÉ - 358512 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 358512 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.75, meta_modificada:43.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:20, direccion:CALLE LOS GIGANTES BARRIO POTHÉ, 50860 POTHÉ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE PRIVADA LOS PINOS Y CALLE LOS PINOS, CALLE LOS PINOS EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE GIGANTES A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE SAN BUENAVENTURA SE , lon:-99.60168948, lat:19.47194836}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 699999.42 | 699999.42 | 699999.42 | 699999.42 | 699999.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-106/2022, contratista:EDIFICACIONES Y LINEAS AEREAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:699999.49, importe_modificado:699999.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.75}} | {2187097/proyecto_INICIO, 2187097/proyecto_PROCESO, 2187097/proyecto_FIN, 2187097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402187490 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1098839.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE LOS COCOS Y CALLE KABALI EN TEMOAYA LOCALIDAD TEMOAYA ASENTAMIENTO TLALTENANGO ABAJO - 359745 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 359745 | S | 112 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1225.4, meta_modificada:1225.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO TLALTENANGO ABAJO, 50850 TEMOAYA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS EL PROYECTO SE UBICA SOBRE AL CALLE CUAUHTEMOC Y SE UBICA A 200 METROS DEL L, lon:-99.59101468, lat:19.46991096}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 1098839.57 | 1098839.57 | 1098839.57 | 1098839.57 | 1098839.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-111/2022, contratista:ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1098839.57, importe_modificado:1098839.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1225.4}} | {2187490/proyecto_FIN, 2187490/proyecto_INICIO, 2187490/proyecto_PROCESO, 2187490/proyecto_FIN, 2187490/proyecto_PROCESO, 2187490/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402189700 | Proyecto de inversión | 544087 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544087.0, modificado:543065.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 366416 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 366416 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:29, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LAZARIO CARDENAS SUR Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE UBIC, lon:-99.58011346, lat:19.48144015}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 543065.29 | 543065.29 | 543065.29 | 543065.29 | 543065.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130025, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:398107.67, importe_modificado:398107.67}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130022, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:49859.98, importe_modificado:49859.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2189700/proyecto_INICIO, 2189700/proyecto_PROCESO, 2189700/proyecto_INICIO, 2189700/proyecto_FIN, 2189700/proyecto_PROCESO, 2189700/proyecto_FIN, 2189700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402186529 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199878.2}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 4TA. SECCIÓN CINCO REALES ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECCIÓN CINCO REALES - 356933 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 356933 | S | 290 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1065.4, meta_modificada:1065.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:49, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA 4TA SECCIÓN CINCO REALES, 50867 SAN PEDRO ARRIBA 4TA. SECCIÓN (CINCO REALES), TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE A LAUREL 2A SECCIÓN, CALLE A LA PRIMERA SECCIÓN EL PROYECT, lon:-99.56814477, lat:19.48693651}} | 2022-10-31 | 2022-12-15 | 1199878.2 | 1199878.2 | 1199878.2 | 1199878.2 | 1199878.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-102/2022, contratista:SERGIO PEREZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1199878.22, importe_modificado:1199878.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1065.4}} | {2186529/proyecto_INICIO, 2186529/proyecto_PROCESO, 2186529/proyecto_FIN, 2186529/proyecto_PROCESO, 2186529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402186548 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299887.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 356985 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 356985 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE CHOLULA, CALLE DE LA PRIMARIA EL PROYECTO SE DESARROLLA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA COMUNIDAD A UN COSTAD, lon:-99.57484208, lat:19.51294497}} | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 299887.42 | 299887.42 | 299887.42 | 299887.42 | 299887.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-104/2022, contratista:SERGIO PEREZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:299887.42, importe_modificado:299887.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:804.0}} | {2186548/proyecto_INICIO, 2186548/proyecto_PROCESO, 2186548/proyecto_FIN, 2186548/proyecto_INICIO, 2186548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402189982 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698576.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE LOS ARCOS EN TEMOAYA LOCALIDAD CALLE REAL ASENTAMIENTO CALLE REAL - 367194 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 367194 | S | 157 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:3, direccion:CALLE LOS ARCOS PUEBLO CALLE REAL, 50864 CALLE REAL, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LA ESCUELA Y CERRADA A XIQUIPILCO, CALLE A LA RATONERA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE LOS ARCOS SE ACCEDE A ESTA CALLE DESDE LA CARRETERA QUE, lon:-99.61632169, lat:19.48533982}} | 2022-11-14 | 2022-12-25 | 698576.03 | 698576.03 | 698576.03 | 698576.03 | 698576.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130034, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:448857.55, importe_modificado:448857.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}} | {2189982/proyecto_INICIO, 2189982/proyecto_PROCESO, 2189982/proyecto_FIN, 2189982/proyecto_INICIO, 2189982/proyecto_PROCESO, 2189982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402190030 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99267.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA ENCAMINO DE ACCESO A LA CUARCHEZA EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 367315 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 367315 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:CALLE ACCESO A LA CUARCHEZA PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE AL CAMPO DE FUTBOL Y CALLE A PIEDRA SARNOSA, CALLE A VISTA HERMOSA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DE ACCESO AL PA, lon:-99.57716934, lat:19.52224886}} | 2022-11-14 | 2022-12-27 | 99267.03 | 99267.03 | 99267.03 | 99267.03 | 99267.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129875, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:10949.99, importe_modificado:10949.99}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129877, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:66989.94, importe_modificado:66989.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2190030/proyecto_PROCESO, 2190030/proyecto_FIN, 2190030/proyecto_PROCESO, 2190030/proyecto_INICIO, 2190030/proyecto_FIN, 2190030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402185475 | Proyecto de inversión | 1693843.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FEFOM, monto:743843.7, modificado:743843.7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949305.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO, TUBERÍAS Y ÁREA DE OPERACIÓN DE POZO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN DELEGACIÓN SAN JUAN TEHUIXTITLÁN, REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEHUIXTITLÁN - 353282 | 15 | México | 15 | Atlautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlautla | 353282 | S | 7700 | 6300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA SAN JUAN TEHUIXTITLÁN CENTRO, 56980 SAN JUAN TEHUIXTITLÁN, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE ESTADO DE MEXICO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE TLAXCALA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO TUBERÍAS Y ÁREA DE , lon:-98.768343, lat:19.058447}} | 2022-11-29 | 2022-12-15 | 949305 | 949305 | 949305 | 949305 | 949305 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/ATLA/FEFOM/4.02/FISMDF/24/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERSIALIZADORA TEAASY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAUTLA, monto:949305.0, importe_modificado:949305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185475/proyecto_FIN, 2185475/proyecto_PROCESO, 2185475/proyecto_INICIO, 2185475/proyecto_PROCESO, 2185475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402174461 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2198072.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE DE LA PREPARATORIA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA 3RA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 315406 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 315406 | S | 380 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:59, direccion:CALLE DE LA PREPARATORIA PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ARRIBA 3RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CAMINO AL CENTRO CEREMONIAL Y CALLE AL BOFE, CALLE A LA SEXTA SECCION ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA PREPAR, lon:-99.55050441, lat:19.50481253}} | 2022-09-03 | 2022-12-01 | 2198072.86 | 2198072.86 | 2198072.86 | 2198072.86 | 2198072.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-91/2022, contratista:MIGUEL ANGEL REYES MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:2198072.86, importe_modificado:2198072.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:380.0}} | {2174461/proyecto_INICIO, 2174461/proyecto_PROCESO, 2174461/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402174477 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1599953.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE LANCERO UNO EN TEMOAYA LOCALIDAD COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ ASENTAMIENTO CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ - 315455 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 315455 | S | 630 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:48, direccion:CALLE A LAS PALOMAS COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ, 50868 COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA A ISIDRO FABELA Y CALLE A LLANO DEL RAYO, CALLE DEL CENTRO CEREMONIAL ESTA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE, lon:-99.52091372, lat:19.53871837}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 1599953.86 | 1599953.86 | 1599953.86 | 1599953.86 | 1599953.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127714, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1171877.71, importe_modificado:1171877.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:300.0}} | {2174477/proyecto_INICIO, 2174477/proyecto_PROCESO, 2174477/proyecto_FIN, 2174477/proyecto_PROCESO, 2174477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402174396 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199931.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN DIEGO ALCALÁ ASENTAMIENTO SAN DIEGO ALCALÁ - 315126 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 315126 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:21, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN DIEGO ALCALÁ, 50890 SAN DIEGO ALCALÁ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE HIPODROMO Y CALLE DEL RIO, CALLE LAS TORRES EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A LA ALTURA DE LA CALLE LAS TORRE, lon:-99.60766263, lat:19.46269016}} | 2022-10-03 | 2022-10-29 | 199931.18 | 199931.18 | 199931.18 | 199931.18 | 199931.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:129540.8, importe_modificado:129540.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2174396/proyecto_INICIO, 2174396/proyecto_PROCESO, 2174396/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402174485 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199199.56}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LOS PARAJES LANCERO UNO, LANCERO DOS, RINCÓN PRIETO Y CARRETERA AL CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ - 315485 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 315485 | S | 625 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:48, direccion:BARRIO LAUREL 1RA. SECCIÓN, 50867 COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMÍ, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA A ISIDRO FABELA Y CALLE A LLANO DEL RAYO, CALLE DEL CENTRO CEREMONIAL ESTA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE, lon:-99.52050602, lat:19.5390217}} | 2022-09-12 | 2022-12-09 | 1199199.56 | 1199199.56 | 1199199.56 | 1199199.56 | 1199199.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127714, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1171877.71, importe_modificado:1171877.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}} | {2174485/proyecto_FIN, 2174485/proyecto_INICIO, 2174485/proyecto_PROCESO, 2174485/proyecto_INICIO, 2174485/proyecto_PROCESO, 2174485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402174500 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399610.67}} | REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA ENTUBADA EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA DE PROGRESO ASENTAMIENTO LOMAS DEL PROGRESO - 315567 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 315567 | S | 430 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:50, direccion:CALLE A DOLORES PUEBLO LOMAS DEL PROGRESO, 50880 LOMA DE PROGRESO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A SAN JOSE PATHE Y CALLE A SAN ANTONIO DEL PUENTE, CALLE A EJIDO DE DOLORES EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE VA A LA COMUNIDAD, lon:-99.62305121, lat:19.42856728}} | 2022-11-11 | 2022-12-12 | 399610.67 | 399610.67 | 399610.67 | 399610.67 | 399610.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-99/2022, contratista:JAIME COLON NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:399610.67, importe_modificado:399610.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}} | {2174500/proyecto_INICIO, 2174500/proyecto_PROCESO, 2174500/proyecto_FIN, 2174500/proyecto_INICIO, 2174500/proyecto_PROCESO, 2174500/proyecto_FIN, 2174500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402174410 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199456.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA MANZANA EN TEMOAYA LOCALIDAD LA CAÑADA ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 315186 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 315186 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:CALLE MANZANAS PUEBLO LA CAÑADA, 50863 LA CAÑADA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE BRECHA A LA JOYA Y CALLE A LA LOMA, CARRETERA A JIQUIPILCO EL VIEJO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE MANZANAS LA CUAL SE UBICA EN LOS LIMITES CON LA COMU, lon:-99.58925997, lat:19.49682855}} | 2022-09-12 | 2022-10-14 | 199456.07 | 199456.07 | 199456.07 | 199456.07 | 199456.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127646, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:108497.09, importe_modificado:108497.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2174410/proyecto_INICIO, 2174410/proyecto_FIN, 2174410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402174414 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398677.04}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE EL MIRADOR EN TEMOAYA LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 315220 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 315220 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.08, meta_modificada:225.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:68, direccion:CALLE MIRADOR BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 50866 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A ENTHAVI Y CALLE CALLE A TLALTENANGUITO, CALLE A JIQUIPILCO EL VIEJO EL PROYECTO SE UBICA EN DOS TRAMOS EN EL , lon:-99.57939112, lat:19.49999113}} | 2022-08-01 | 2022-11-28 | 398677.04 | 398677.04 | 398677.04 | 398677.04 | 398677.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-86/2022, contratista:ARURME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:398677.64, importe_modificado:398677.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.08}} | {2174414/proyecto_INICIO, 2174414/proyecto_PROCESO, 2174414/proyecto_FIN, 2174414/proyecto_INICIO, 2174414/proyecto_PROCESO, 2174414/proyecto_FIN, 2174414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402174426 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298614.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA PREPA EN TEMOAYA LOCALIDAD JIQUIPILCO EL VIEJO ASENTAMIENTO JIQUIPILCO EL VIEJO - 315257 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 315257 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:CALLE DEL COMEDOR COMUNITARIO PUEBLO JIQUIPILCO EL VIEJO, 50863 JIQUIPILCO EL VIEJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE AL CENTRO Y CALLE A LA PREPA, CALLE A JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE CONOCIDA COMO , lon:-99.58006232, lat:19.51612162}} | 2022-09-12 | 2022-11-04 | 298614.9 | 298614.9 | 298614.9 | 298614.9 | 298614.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127652, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:170770.34, importe_modificado:170770.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2174426/proyecto_INICIO, 2174426/proyecto_PROCESO, 2174426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402174435 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219778.61}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL CON LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPUERTA EN CANAL DE DESAGUE EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE - 315296 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 315296 | S | 1179 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:23, direccion:CALLE DE LA ZANJA PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE, 50885 SAN JOSÉ BUENAVISTA EL GRANDE, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LA LOMA Y CALLE AL FRACCIONAMIENTO, CARRETERA LIBRAMIENTO BICENTENARIO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE UNA ZANJA, lon:-99.59202983, lat:19.4046091}} | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 219778.61 | 219778.61 | 219778.61 | 219778.61 | 219778.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-88/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:219778.99, importe_modificado:219778.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2174435/proyecto_INICIO, 2174435/proyecto_PROCESO, 2174435/proyecto_FIN, 2174435/proyecto_INICIO, 2174435/proyecto_FIN, 2174435/proyecto_PROCESO, 2174435/proyecto_FIN, 2174435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402178840 | Proyecto de inversión | 155292.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155292.89, modificado:154402.03}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE SIN NOMBRE TRAMO DEL CALLE DEL CASTILLO A CALLE E . AMECAMECA DE JUAREZ, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUAREZ - 333177 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 333177 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.55, meta_modificada:149.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBE INTERIOR SN COLONIA , 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE DEL CASTILLO Y CALLE D, CALLE CAMINO A TOMACOCO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN ZAP URBANA AMECMECA DE JUAREZ AGEB 0267 MUNICIPIO, lon:-98.75727284, lat:19.1173798}} | 2022-11-24 | 2022-12-15 | 154402.03 | 154402.03 | 154402.03 | 154402.03 | 154402.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-AME/FISMDF/010/2022, contratista:ARQUAN CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:154402.03, importe_modificado:154402.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.55}} | {2178840/proyecto_INICIO, 2178840/proyecto_PROCESO, 2178840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402173810 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:791481.34}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 312675 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 312675 | S | 520 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:29, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES LUIS DO, lon:-99.5802513, lat:19.48520348}} | 2022-09-21 | 2022-11-21 | 791481.34 | 791481.34 | 791481.34 | 791481.34 | 791481.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-77/2022, contratista:ARURME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:798240.97, importe_modificado:798240.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}} | {2173810/proyecto_INICIO, 2173810/proyecto_PROCESO, 2173810/proyecto_INICIO, 2173810/proyecto_PROCESO, 2173810/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402173813 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249867.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ARRIBA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ARRIBA - 312707 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 312707 | S | 750 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.84, meta_modificada:37.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:30, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO SAN PEDRO ARRIBA, 50867 SAN PEDRO ARRIBA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE DEL CRUCERO Y CALLE DEL BANCO BIENESTAR, CALLE DEL TORIL EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓ, lon:-99.56629995, lat:19.48247284}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 249867.92 | 249867.92 | 249867.92 | 249867.92 | 249867.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-78/2022, contratista:ALFARHINO CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:249867.92, importe_modificado:249867.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.84}} | {2173813/proyecto_INICIO, 2173813/proyecto_PROCESO, 2173813/proyecto_INICIO, 2173813/proyecto_PROCESO, 2173813/proyecto_FIN, 2173813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402173818 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248889.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 312731 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 312731 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.6, meta_modificada:145.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:29, direccion:CALLE NUEVA PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CAMINO A ZANJA VIEJA, CALLE A LOMA LARGA EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE SE CONOCE COMO NUEVA UBICADO EN , lon:-99.58574272, lat:19.48128354}} | 2022-11-14 | 2022-12-15 | 248889.86 | 248889.86 | 248889.86 | 248889.86 | 248889.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-80/2022, contratista:LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:248889.86, importe_modificado:248889.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.6}} | {2173818/proyecto_INICIO, 2173818/proyecto_PROCESO, 2173818/proyecto_FIN, 2173818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402178622 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498236.22}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PRINCIPAL EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 332536 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 332536 | S | 300 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LORENZO OYAMEL, 50870 SAN LORENZO OYAMEL, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE BORDO CAPULIN Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE 24 DE FEBRERO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN L, lon:-99.57872786, lat:19.43535591}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 1498236.22 | 1498236.22 | 1498236.22 | 1498236.22 | 1498236.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-100/2022, contratista:MIGUEL ANGEL REYES, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1498236.22, importe_modificado:1498236.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2178622/proyecto_INICIO, 2178622/proyecto_PROCESO, 2178622/proyecto_FIN, 2178622/proyecto_INICIO, 2178622/proyecto_FIN, 2178622/proyecto_PROCESO, 2178622/proyecto_FIN, 2178622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402201289 | Proyecto de inversión | 8975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8975000.0, modificado:8935648.27}} | Pavimentación con concreto hidráulico del camino San José Toxi - Manto del Río del tramo del km 0+000 al km 1+221 en la localidad de San José Toxi, municipio de Atlacomulco. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Movilidad |  | N | 0 | 0 | 860 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1221.0, meta_modificada:1221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:San José Toxi, lon:-99.932571, lat:19.864924}} | 2022-12-21 | 2023-02-18 | 8935648.27 | 8935648.27 | 8935648.27 | 8935648.27 | 8935648.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-056-C, contratista:Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:8935648.27, importe_modificado:8935648.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1221.0}} | {2201289/proyecto_INICIO, 2201289/proyecto_PROCESO, 2201289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202948 | Proyecto de inversión | 2674353.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2674353.63, modificado:2674353.63}} | REHABILITACIÓN DE ARCO COATEPEC UBICADA EN CAMINO A COTAPEC, COL. COATEPEC, COMUNIDAD COATEPEC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 57083 | N | 0 | 0 | 7160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.39, meta_modificada:44.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion: CAMINO A COTAPEC, COL. COATEPEC, COMUNIDAD COATEPEC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO., lon:-98.85291196, lat:19.3715582}} | 2022-09-12 | 2022-11-10 | 2674353.62 | 2674353.62 | 2674353.62 | 2674353.62 | 2674353.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/015/2022, contratista:GRUPO ARCOM DE ORIENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:2674353.63, importe_modificado:2674353.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.39}} | {2202948/proyecto_INICIO, 2202948/proyecto_FIN, 2202948/proyecto_PROCESO, 2202948/proyecto_INICIO, 2202948/proyecto_PROCESO, 2202948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402200760 | Proyecto de inversión | 2942000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942000.0, modificado:2937355.77}} | Construcción de alcantarilla pluvial sobre el cuerpo | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México |  | N | 0 | 0 | 97660 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.03, meta_modificada:0.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Carretera México-Toluca, lon:-99.498832, lat:19.280807}} | 2022-12-28 | 2023-02-10 | 2937355.77 | 2937355.77 | 2937355.77 | 2937355.77 | 2937355.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-057-C, contratista:Constructora Balbek S.A. de C.V, convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:9670481.13, importe_modificado:9670481.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.03}} | {2200760/proyecto_INICIO, 2200760/proyecto_FIN, 2200760/proyecto_PROCESO, 2200760/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402200844 | Proyecto de inversión | 13070000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.307E7, modificado:1.299666378E7}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico del camino de ejido de San Miguel Yuxtepec a entronque con carretera Toluca - Atlacomulco, en la localidad San Jerónimo la Cañada, municipio de Ixtlahuaca. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México |  | N | 0 | 0 | 712 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2255.0, meta_modificada:2255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:ixtlahuaca de rayón, lon:-99.735072, lat:19.517198}} | 2022-12-21 | 2023-02-18 | 12996663.78 | 12996663.78 | 12996663.78 | 12996663.78 | 12996663.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-058-C, contratista:Soluciones Integrales en Ingeniería Ambiental y Civil S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:1.299666378E7, importe_modificado:1.299666378E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2255.0}} | {2200844/proyecto_INICIO, 2200844/proyecto_PROCESO, 2200844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402200891 | Proyecto de inversión | 11270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.127E7, modificado:1.126432205E7}} | Construcción de Calle del Calvario y Calle Lerma entre prolongación las Torres y calle María Ortega Monroy, en la localidad de San Pedro Toltepec, municipio de Lerma. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México |  | N | 0 | 0 | 925 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Lerma de Villada, lon:-99.506856, lat:19.279464}} | 2022-12-22 | 2023-02-19 | 11264322.05 | 11264322.05 | 11264322.05 | 11264322.05 | 11264322.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-060-C 1, contratista:Grupo Tenay S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:1.126432205E7, importe_modificado:1.126432205E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2200891/proyecto_INICIO, 2200891/proyecto_PROCESO, 2200891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206707 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE LA IGLESIA HACIA EL PANTEON 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL SITIO EJIDO - 6153 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 6153 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO IGLESIA CATOLICA - HACIA EL PANTEON Y HOSPITAL EJIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO SITIO EJIDO, 50994 SITIO EJIDO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A IGLESIA CATOLICA EN CAMINO PRINC, lon:-99.90264032, lat:19.45264847}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2206707/proyecto_PROCESO, 2206707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206711 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO TRAMO DEL PARAJE LOS POZITOS HACIA LA CABAÑA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL OCOTE - 6187 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 6187 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.0, meta_modificada:1428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:144, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE LOS POZITOS - HACIA LA CABAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO EL OCOTE, 50994 BARRIO EL OCOTE, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 200 METROS NORTE DE CIRCUITO LA PRESA EN CAMINO TRAMO, lon:-99.94937499, lat:19.46886791}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1700000 | 1699453.63 | 1699453.63 | 1699453.63 | 1699453.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-12/FAISMUN/012/2023, contratista:ESTUDIOS PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1699453.63, importe_modificado:1699453.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.0}} | {2206711/proyecto_INICIO, 2206711/proyecto_FIN, 2206711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206713 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL LA LOMA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA COLCHONERA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LOS PADRES PROPIEDAD - 6217 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 6217 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1398.9, meta_modificada:1398.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE PARAJE LA LOMA - FABRICA DE COLCHONES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO RANCHO DE LOS PADRES PROPIEDAD, 50960 RANCHO DE LOS PADRES PROPIEDAD, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBI, lon:-99.97995336, lat:19.44477936}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1600000 | 1599849.15 | 1599849.15 | 1599849.15 | 1599849.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-13/FAISMUN/013/2023, contratista:ABE DESIGN STUDIO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1599849.15, importe_modificado:1599849.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1398.9}} | {2206713/proyecto_INICIO, 2206713/proyecto_FIN, 2206713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206715 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA TURCIO 2DA SECCIÓN 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TURCIO PRIMERA SECCIÓN - 6239 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 6239 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1573.8, meta_modificada:1573.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO TURCIO PRIMERA SECCION - TURCIO SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO TURCIO 1A SECC, 50967 TURCIO PRIMERA SECCIÓN, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 700 METROS AL NORTE DE PRES, lon:-99.97152262, lat:19.34840848}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1800000 | 1798559.46 | 1798559.46 | 1798559.46 | 1798559.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-14/FAISMUN/014/2023, contratista:MONTAJES DE PLANTAS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1798559.46, importe_modificado:1798559.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1573.8}} | {2206715/proyecto_INICIO, 2206715/proyecto_FIN, 2206715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206718 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA TURCIO PRIMERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TURCIO SEGUNDA SECCIÓN - 6262 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 6262 | S | 195 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1573.8, meta_modificada:1573.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL PAVIMENTO EXISTENTE - CENTRO DE TURCIO SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO TURCIO SEGUNDA SECCIÓN, 50964 TURCIO SEGUNDA SECCIÓN, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA , lon:-99.9647483, lat:19.37059622}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1800000 | 1799910.47 | 1799910.47 | 1799910.47 | 1799910.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-15/FAISMUN/015/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1799910.47, importe_modificado:1799910.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1573.8}} | {2206718/proyecto_INICIO, 2206718/proyecto_FIN, 2206718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207481 | Proyecto de inversión | 3910129.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910129.68, modificado:3910129.68}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MINA, DE PLAZA JUAREZ A CALLEJON JESUS CARRANZA - 12988 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 12988 | S | 5665 | 4635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:783.9, meta_modificada:783.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MINA BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE FEDERICO GOMEZ Y CALLE CDA JESUS CARRANZA, CALLE JESUS CARRANZA ENTRANDO POR LA CALLE FEDERICO GOMEZ HASTA DAR CON CALLE MINA GIRAR A LA IZQUIERD, lon:-99.10103974, lat:19.7972806}} | 2023-04-01 | 2023-07-09 | 2053832.14 | 2053832.14 | 2053832.14 | 2053832.14 | 2053832.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZU-056-LPN/FAISMUN-23/001-002-018, contratista:CONSTRUCCIONES NANACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZUMPANGO, monto:1.577694064E7, importe_modificado:1.577694064E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.0}} | {2207481/proyecto_INICIO, 2207481/proyecto_PROCESO, 2207481/proyecto_INICIO, 2207481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207825 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EJIDO DE JILOTEPEC LOCALIDAD DOXHICHO - 16421 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 16421 | S | 254 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:702.0, meta_modificada:702.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:14, direccion:PUEBLO DOXHICHO, 54254 DOXHICHO, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y CARRETERA JILOTEPEC-IXTLAHUACA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DOXICHO MUNICIPIO DE JILOTEPEC SOBRE EL CAMINO HACIA EJIDO DE JILOTEPEC Y A 600M APROX DE ENTRONQ, lon:-99.56281761, lat:19.92933501}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 3000000 | 3000000 | 2882809.84 | 2882809.84 | 2882809.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/018/2023, contratista:Grupo Constructor HIROMI, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:2158633.37, importe_modificado:2158633.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:702.0}} | {2207825/proyecto_INICIO, 2207825/proyecto_FIN, 2207825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207832 | Proyecto de inversión | 3077910 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3077910.0, modificado:3077910.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA CARLOS CHÁVEZ, CALLE MAGNOLIAS COL. JARDINES DE CHALCO - 16453 | 15 | México | 25 | Chalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chalco | 16453 | S | 186 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIAS INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CHALCO, 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE JARANDA, CALLE LIRIO LA ESNTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA ESTA SOBRE CALLE MAGNOLIAS EN TRE CALLE , lon:-98.9133487, lat:19.25797859}} | 2023-03-06 | 2023-05-31 | 900912.69 | 900912.69 | 900912.69 | 900912.69 | 900912.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRDOP/CHA/FAISMUN-021-2023, contratista:CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:3000642.31, importe_modificado:3000642.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2207832/proyecto_PROCESO, 2207832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207834 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949621.24}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE HONDONADA COLONIA RINCÓN VILLA DEL VALLE, VALLE DE BRAVO. - 16459 | 15 | México | 110 | Valle de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Bravo | 16459 | S | 617 | 578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:110, direccion:CALLE HONDONADA COLONIA RINCÓN VILLA DEL VALLE, 51200 COLONIA RINCÓN VILLA DEL VALLE, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CALLE CARLOS GÓMEZ ALMAZÁN Y AVENIDA TOLUCA, PRIVADA VILLA LOS REYES EL PROYECTO SE LOCALIZA A 280 METROS AL NORT, lon:-100.12138811, lat:19.20836032}} | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 284886.37 | 284886.37 | 284886.37 | 284886.37 | 284886.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVB/CIOP/IR/FAISMUN/005/2023, contratista:ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, monto:949621.24, importe_modificado:949621.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.0}} | {2207834/proyecto_INICIO, 2207834/proyecto_PROCESO, 2207834/proyecto_INICIO, 2207834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208176 | Proyecto de inversión | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210000.0, modificado:1210000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN CALLE ORIENTE 36A COLONIA GUADALUPANA I SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO - 17928 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 17928 | S | 869 | 1405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.5, meta_modificada:75.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE ORINTE 36-A INTERIOR SN COLONIA GUADALUPANA, 56616 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA ISIDRO FABELA Y CALLE SUR 3, CALLE SUR 5 ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA CALLE ORINTE 36A E, lon:-98.92651226, lat:19.2776719}} | 2023-04-03 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2208176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208555 | Proyecto de inversión | 3199171.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199171.3, modificado:3199171.3}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE SAN ANTONIO, DEL CAD. 0 000 AL 0 200 - 19251 | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenco | 19251 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1508.2, meta_modificada:1508.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO PUEBLO SAN SALVADOR ATENCO, 56300 SAN SALVADOR ATENCO, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE SAN JUAN DEL RIO Y CALLE RIO JALAPANGO, CALLE SAN ANTONIO PUEBLO DE SAN SALVADOR ATENCO ENTRE LA CALLE SAN JUAN DEL RÍO Y CALL, lon:-98.91207382, lat:19.54573455}} | 2023-08-08 | 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206362 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA 5TA CDA DE CIRUELOS Y 4A CDA DE CIRUELOS ENTRE CALLES CIRUELOS Y PIRULES EN TULTITLÁN LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS LOS HORNOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 317 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 317 | S | 47 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:72, direccion:CALLE 5TA CDA DE CIRUELOS Y 4A CDA DE CIRUELOS COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ZONA HORNOS, 54916 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LOS HORNOS), TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE CIRUELOS, CALLE CIPRÉS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA A, lon:-99.16061993, lat:19.63095272}} | 2023-02-14 | 2023-04-29 | 3654065.69 | 3654065.69 | 3176142.83 | 3176142.83 | 3176142.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FISMDF(001)-LPN/CONTRATO-005-2023, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR REYSA Y ASOCIADOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:3654065.69, importe_modificado:3654065.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.07}} | {2206362/proyecto_INICIO, 2206362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206370 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7150000.0}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA DEL RIO Y O PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y AVENIDA DE LAS TORRES EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS LA LIBERTAD, EJIDO DE BUENAVISTA Y BELLO HORIZONTE - 864 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 864 | S | 763 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:AVENIDA DEL RIO COLONIA LA LIBERTAD, 54942 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y AVENIDA DE LAS TORRES, CALLE MIGUEL HIDALGO Y ALAMOS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS AGEBS 1510900031256 Y 1510900031260 , lon:-99.16029691, lat:19.61920452}} | 2023-02-14 | 2023-04-29 | 7150000 | 7150000 | 5325541.91 | 5325541.91 | 5325541.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FISMDF(002)-LPN/CONTRATO-007-2023, contratista:CONSTRUMARDIZ S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:5378918.93, importe_modificado:5378918.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.79}} | {2206370/proyecto_INICIO, 2206370/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206726 | Proyecto de inversión | 1109200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109200.0, modificado:1109200.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE LA MINA EN LA LOCALIDAD DE TURCIO TERCERA SECCIÓN - 6303 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 6303 | S | 165 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1644.0, meta_modificada:1644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL - PARAJE LA MINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO TURCIO 3RA. SECCIÓN, 50967 TURCIO TERCERA SECCIÓN, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 450 METROS AL ORIENTE DE ESCUELA PRIM, lon:-99.94500635, lat:19.31711327}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1109200 | 976254.07 | 976254.07 | 976254.07 | 976254.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131497, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1109200.0, importe_modificado:976254.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1644.0}} | {2206726/proyecto_INICIO, 2206726/proyecto_FIN, 2206726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206737 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA BARRIO EL PALITO EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE SAN DIEGO - 6414 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 6414 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE POR LA IGLESIA - BARRIO EL PALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO POTRERO DE SAN DIEGO, 50980 POTRERO DE SAN DIEGO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 150 METROS AL ORIEN, lon:-100.07858803, lat:19.48159067}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1800000 | 1799219.24 | 1799219.24 | 1799219.24 | 1799219.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-16/FAISMUN/017/2023, contratista:ABE DESIGN STUDIO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1799219.24, importe_modificado:1799219.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} | {2206737/proyecto_INICIO, 2206737/proyecto_FIN, 2206737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206739 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA BO. OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN - 6432 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 6432 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.0, meta_modificada:1270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE - BARRIO OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO EL CAPULÍN, 50986 EL CAPULÍN, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 1050 METROS AL PONIENTE DE ESCUELA PRIMARIA PASANDO LA, lon:-100.10503567, lat:19.47751851}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1500000 | 1499552.95 | 1499552.95 | 1499552.95 | 1499552.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-17/FAISMUN/018/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1499552.95, importe_modificado:1499552.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.0}} | {2206739/proyecto_INICIO, 2206739/proyecto_FIN, 2206739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206741 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS - 6442 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 6442 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1315.0, meta_modificada:1315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE DESVIACION HACIA BO. EL ATOLE - LA SECUNDARIA DE LAS MILPAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO LAS MILPAS, 50987 LAS MILPAS, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 700 METROS A, lon:-100.10816428, lat:19.51530149}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1600000 | 1599359.73 | 1599359.73 | 1599359.73 | 1599359.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-18/FAISMUN/019/2023, contratista:MONTAJES DE PLANTAS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1599359.73, importe_modificado:1599359.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1315.0}} | {2206741/proyecto_INICIO, 2206741/proyecto_FIN, 2206741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206743 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE LAS CUADRAS EN LA LOCALIDAD DE PALIZADA - 6451 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 6451 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA VILLA VICTORIA PALIZADA-EL ORO - PARAJE LAS CUADRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO PALIZADA, 50983 PALIZADA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 600 METROS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL , lon:-100.09598827, lat:19.51328003}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1350000 | 1349132.18 | 1349132.18 | 1349132.18 | 1349132.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-19/FAISMUN/020/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1349132.18, importe_modificado:1349132.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2206743/proyecto_INICIO, 2206743/proyecto_FIN, 2206743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206746 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO HACIA EL AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS DEL PILAR - 6501 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 6501 | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL AUDITORIO - EL BOSQUE DE EL EJIDO DE CERRITOS DEL PILAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO CERRITOS DEL PILAR, 50975 CERRITOS DEL PILAR, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA FRENTE AL AUDITORI, lon:-100.02127402, lat:19.44070292}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1800000 | 1799681.74 | 1799681.74 | 1799681.74 | 1799681.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-20/FAISMUN/021/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1799681.74, importe_modificado:1799681.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.0}} | {2206746/proyecto_INICIO, 2206746/proyecto_FIN, 2206746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207114 | Proyecto de inversión | 418983.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418983.85, modificado:418983.85}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ECATZINGO, CALLEJON LAS FLORES BARRIO SANTA GERTRUDIS - 10576 | 15 | México | 34 | Ecatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ecatzingo | 10576 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.3, meta_modificada:173.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON LAS FLORES BARRIO SANTA GERTRUDIS, 56990 ECATZINGO DE HIDALGO, ECATZINGO MÉXICO ENTRE CALLE CALLEJON DE LAS FLORES Y CALLE MANANTIALES, CALLE EHECATL LA OBRA SE UBICA EN CALLEJON LAS FLORES ENTRE MISMO CALLEJON L, lon:-98.75150081, lat:18.95150718}} | 2023-03-23 | 2023-05-23 | 418983.85 | 418983.85 | 411273.31 | 411273.31 | 411273.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ECAT/DOYDU/CON/OP/FAISMUN/09/2023, contratista:LAURA CHAVEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ECATZINGO, monto:418488.63, importe_modificado:418488.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}} | {2207114/proyecto_PROCESO, 2207114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207135 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040000.0, modificado:1040000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DEL PUENTE HACIA LA CARRETERA FEDERAL - 10752 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 10752 | S | 1248 | 1189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1527.5, meta_modificada:1527.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:22, direccion:CALLE PUENTE DE LA CALLE SANDIA HACIA CARRETERA FEDERAL CD ALTAMIRANO PUEBLO BEJUCOS, 51430 BEJUCOS, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE INICIO DE PUENTE EN CALLE SANDIA Y CALLE PUENTE ANTIGUO DE BEJUCOS, CARRETERA CARRETERA FEDERAL TE, lon:-100.43129662, lat:18.77921081}} | 2023-03-15 | 2023-03-31 | 1039939.79 | 1039939.79 | 1039939.79 | 1039939.79 | 1039939.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/007/10752/60820/2023, contratista:ANTONINO BENITEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:1039939.8, importe_modificado:1039939.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1527.5}} | {2207135/proyecto_INICIO, 2207135/proyecto_PROCESO, 2207135/proyecto_FIN, 2207135/proyecto_PROCESO, 2207135/proyecto_FIN, 2207135/proyecto_INICIO, 2207135/proyecto_PROCESO, 2207135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207488 | Proyecto de inversión | 1614356.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614356.14, modificado:1614356.14}} | REHABILITACIÓN DE CALLE AMAPOLA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD ATLACOMULCO DE FABELA COLONIA EL JAZMÍN - 13002 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 13002 | S | 143 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.2, meta_modificada:1332.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLA COLONIA EL JAZMÍN, 50457 ATLACOMULCO DE FABELA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE PASEO DEL JAZMÍN Y , CALLE FELIPE VILLANUEVA A 30 METROS DEL PARQUE DE LA COLONIA EL JAZMÍN EN LA CALLE AMAPOLA SOLO ENTRE CALLE PASE, lon:-99.87934736, lat:19.80920372}} | 2023-04-26 | 2023-05-25 | 1614356.14 | 1614356.14 | 1614356.14 | 807178.07 | 807178.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/48, contratista:OLIVA PEDROZA BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1614356.14, importe_modificado:1614356.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2207488/proyecto_INICIO, 2207488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207496 | Proyecto de inversión | 4667562.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4667562.85, modificado:4667562.85}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SANTO DOMINGO - 13042 | 15 | México | 42 | Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuaca | 13042 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:34, direccion:AVENIDA AV. CUAUHTÉMOC PUEBLO EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO), 50770 EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO), IXTLAHUACA MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALFREDO DEL MAZO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA A 250 METROS DE LA UNID, lon:-99.79101785, lat:19.57314317}} | 2023-03-16 | 2023-05-31 | 1399549.03 | 1399549.03 | 1399549.03 | 1399549.03 | 1399549.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:13042, contratista:MIGUEL ANGEL REYES MORENO, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACA, monto:4665163.44, importe_modificado:4665163.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2207496/proyecto_PROCESO, 2207496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207844 | Proyecto de inversión | 3336301 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3336301.0, modificado:3336301.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LAS ESTRUCTURAS HACIA BORDO LOS TRUJILLO LOCALIDAD ALDAMA - 16499 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 16499 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:613.0, meta_modificada:613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:4, direccion:PUEBLO ALDAMA, 54263 ALDAMA, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ALDAMA MUNICIPIO DE JILOTEPEC EN CAMINO HACIA EL BORDO LOS TRUJILLO A 600 M DE PRESA HUAPANGO, lon:-99.68560554, lat:19.99655652}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 3336301 | 3336301 | 3020593.69 | 3020593.69 | 3020593.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/014/2023, contratista:INMATERIAL Despacho de Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:3336298.77, importe_modificado:3336298.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:613.0}} | {2207844/proyecto_FIN, 2207844/proyecto_INICIO, 2207844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208200 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LA VUELTA EN LA ESCUELA PRIMARIA RUMBO A LOS TANQUES DE AGUA - 17977 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 17977 | S | 123 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:9, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ ATEMPA, 51995 SANTA CRUZ ATEMPA, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA ACCESO POR CARRETERA ESTATAL TENANCINGO ZUMPAHUACAN SAN ANDRES NICOLAS BRAVO Y CARRETERA ESTATAL POR LA TIENDA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LA PERLA, lon:-99.5334629, lat:18.8245186}} | 2023-03-09 | 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208206 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1899225.76}} | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN TELESECUNDARIA OFICIAL NO. 0142 CUAUHTÉMOC, LOS SAUCOS, VALLE DE BRAVO. - 17998 | 15 | México | 110 | Valle de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Bravo | 17998 | S | 496 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:46, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA LOS SAUCOS, 51200 LOS SAUCOS, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE Y , CALLE CARRETERA LOS SAUCOS-VALLE DE BRAVO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN CALLE SIN NOMBRE EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.99807152, lat:19.16543741}} | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.8}} | {2208206/proyecto_INICIO, 2208206/proyecto_PROCESO, 2208206/proyecto_INICIO, 2208206/proyecto_PROCESO, 2208206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208208 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REVOLUCION EN TENANGO DE ARISTA - 18024 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 18024 | S | 2000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2374.5, meta_modificada:2374.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA LA JOYA, 52305 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE ENTRADA A LA GASERA Y CARRETERA TOLUCA A TENANGO DE ARISTA, CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA SUR SE ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS A, lon:-99.58655223, lat:19.09020679}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 2885988.87 | 2885988.87 | 2885988.87 | 2885988.87 | 2885988.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/FAISMUN/IR/002/2023, contratista:CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:2998064.37, importe_modificado:2998064.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2374.5}} | {2208208/proyecto_INICIO, 2208208/proyecto_PROCESO, 2208208/proyecto_FIN, 2208208/proyecto_PROCESO, 2208208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206371 | Proyecto de inversión | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:873851.18}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROCA ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y CALLE COLORINES EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN - 873 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 873 | S | 170 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:25, direccion:CALLE ROCA UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD MORELOS 3RA. SECCIÓN, 54935 SAN PABLO DE LAS SALINAS, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y CALLE COLORINES, CALLE RAYO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 1510900250188 DE LA LOCALIDA, lon:-99.08830895, lat:19.68025992}} | 2023-02-13 | 2023-04-13 | 873851.18 | 873851.18 | 436925.59 | 436925.59 | 436925.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FISMDF(009)-LPN/CONTRATO-002-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE TRANSPORTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:873851.18, importe_modificado:873851.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.5}} | {2206371/proyecto_INICIO, 2206371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206756 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN NUEVO LIBRAMIENTO TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL LIBRAMIENTO VILLA VICTORIA EL ORO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA. - 6584 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 6584 | S | 164 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO LIBRAMIENTO PAVIMENTO EXISTENTE - LIBRAMIENTO VILLA VICTORIA-EL ORO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO JESÚS MARÍA, 50965 JESÚS MARÍA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN NUEVO LIBRAMIEN, lon:-100.00124536, lat:19.42340959}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1600000 | 1599268.22 | 1599268.22 | 1599268.22 | 1599268.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-21/FAISMUN/022/2023, contratista:MONTAJES DE PLANTAS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1599268.22, importe_modificado:1599268.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2206756/proyecto_INICIO, 2206756/proyecto_FIN, 2206756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206759 | Proyecto de inversión | 2134104.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134104.64, modificado:2134104.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL ATORON 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL RINCÓN - 6598 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 6598 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1866.0, meta_modificada:1866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE EN CAMINO PRINCIPAL - PARAJE EL ATORON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO SAN PEDRO DEL RINCÓN, 50975 SAN PEDRO DEL RINCÓN, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 70 METROS AL , lon:-100.01543605, lat:19.43462685}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 2134104.64 | 2132459.58 | 2132459.58 | 2132459.58 | 2132459.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-22/FAISMUN/023/2023, contratista:MONTAJES DE PLANTAS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:2132459.58, importe_modificado:2132459.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1866.0}} | {2206759/proyecto_INICIO, 2206759/proyecto_FIN, 2206759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206770 | Proyecto de inversión | 3883498 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3883498.0, modificado:3883498.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ECATZINGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD SAN JUAN TLACOTOMPA - 6687 | 15 | México | 34 | Ecatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ecatzingo | 6687 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2177.7, meta_modificada:2177.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN JUAN TLACOTOMPA, 56990 SAN JUAN TLACOTOMPA (TLACOTOMPA), ECATZINGO MÉXICO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LAS ANIMAS, CALLE NACIONAL OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES NA, lon:-98.79119299, lat:18.94197533}} | 2023-03-16 | 2023-05-06 | 3883498 | 3883498 | 2650133.83 | 2650133.83 | 2650133.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ECAT/DOYDU/CON/OP/FAISMUN/01/2023, contratista:IAG INGENIERIA Y ARQUITECTURA GLOBAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ECATZINGO, monto:3881509.14, importe_modificado:3881509.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} | {2206770/proyecto_INICIO, 2206770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207146 | Proyecto de inversión | 794131.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794131.58, modificado:794131.58}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO - 10837 | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenco | 10837 | S | 552 | 534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA FRANCISCO I MADERO, 56305 FRANCISCO I. MADERO, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE AHUEHUETES Y CALLE PINO, CALLE TRUENOS CALLE EUCALIPTOS COLONIA DE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE AHUEHUETES Y CALLE PINO PARALE, lon:-98.93410521, lat:19.52989835}} | 2023-06-26 | 2023-08-09 | 794131.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2207146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207153 | Proyecto de inversión | 6197142.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6197142.66, modificado:6197142.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 10866 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 10866 | S | 1240 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94656.0, meta_modificada:94656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, 50200 SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CARRETERA TOLUCA - ATLACOMULCO Y CALLE JOSE MARIA ARTEAGA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DE FRANCISC, lon:-99.66457605, lat:19.3395059}} | 2023-03-03 | 2023-04-11 | 6197142.66 | 6197142.66 | 6197142.66 | 3096231.21 | 3096231.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-005/2023, contratista:OBRAS E INFRAESTRUCTURAS VIRREYES, S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:6192462.42, importe_modificado:6192462.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47290.13}} | {2207153/proyecto_PROCESO, 2207153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207508 | Proyecto de inversión | 6190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6190000.0, modificado:6190000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE LA CALLE CUAUTITLÁN, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ACAMBAY, MUNICIPIO DE TOLUCA - 13096 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 13096 | S | 1238 | 825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3345.9, meta_modificada:3345.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:68, direccion:CALLE CUAUTITLÁN COLONIA SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN, 50205 SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA NORTE Y CALLE ACAMBAY, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE CUAUTITL, lon:-99.62094181, lat:19.3703153}} | 2023-07-17 | 2023-09-12 | 6190000 | 6190000 | 3092715 | 3092715 | 3092715 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-028/2023, contratista:VAIZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:6185430.0, importe_modificado:6185430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1671.61}} | {2207508/proyecto_PROCESO, 2207508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207521 | Acción | 4928909.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4928909.85, modificado:4928909.85}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 13260 | 15 | México | 106 | Toluca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Toluca | 13260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.657317, lat:19.293488}} | 2023-04-03 | 2023-12-29 | 4928909.85 | 4928909.85 | 478346.47 | 478346.47 | 478346.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AT-LPN-002-2023, contratista:CA SOLUCIONES FINANCIERAS, convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:4305120.35, importe_modificado:4305120.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.09}} | {2207521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208225 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE CARRETERA TOLUCA TENANGO DE ARISTA - 18123 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 18123 | S | 10360 | 10250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.03, meta_modificada:425.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA TOLUCA-TENANGO COLONIA TENANGO DE ARISTA CENTRO, 52300 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BUENOS AIRES EL PROYECTO SE UBICA SOBRE , lon:-99.58661392, lat:19.10255793}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 499187.62 | 499187.62 | 499187.62 | 499187.62 | 499187.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/FAISMUN/IR/012/2023, contratista:CONTECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:998375.25, importe_modificado:998375.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.03}} | {2208225/proyecto_INICIO, 2208225/proyecto_FIN, 2208225/proyecto_INICIO, 2208225/proyecto_FIN, 2208225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208228 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN CARRETERA TOLUCA TENANGO DE ARISTA ESQUINA CON CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 18128 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 18128 | S | 10360 | 10250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.27, meta_modificada:112.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETARA TOLUCA TENANGO COLONIA TENANGO DE ARISTA CENTRO, 52300 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADO A , lon:-99.58662465, lat:19.10323464}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 499408.19 | 499408.19 | 499408.19 | 499408.19 | 499408.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/FAISMUN/IR/015/2023, contratista:ALTA PRECISION EN INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:998816.38, importe_modificado:998816.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.27}} | {2208228/proyecto_INICIO, 2208228/proyecto_FIN, 2208228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208232 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA TOLUCA TENANGO DE ARISTA - 18135 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 18135 | S | 10360 | 10250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETARA TOLUCA TENANGO COLONIA TENANGO DE ARISTA, 52300 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL PROYECTO SE UBICA EN UNA ZO, lon:-99.58662731, lat:19.10264397}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 599614.83 | 599614.83 | 599614.83 | 599614.83 | 599614.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/FAISMUN/IR/017/2023, contratista:CONTECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:1199229.67, importe_modificado:1199229.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2208232/proyecto_INICIO, 2208232/proyecto_FIN, 2208232/proyecto_PROCESO, 2208232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208234 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA TOLUCA TENANGO DE ARISTA - 18151 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 18151 | S | 10360 | 10250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETARA TOLUCA TENANGO COLONIA TENANGO DE ARISTA CENTRO, 52300 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL PROYECTO SE UBICA EN, lon:-99.58664745, lat:19.10255539}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 498347.79 | 498347.79 | 498347.79 | 498347.79 | 498347.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/FAISMUN/IR/014/2023, contratista:CONTECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:996695.58, importe_modificado:996695.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1033.0}} | {2208234/proyecto_INICIO, 2208234/proyecto_FIN, 2208234/proyecto_PROCESO, 2208234/proyecto_FIN, 2208234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208238 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN CARRETERA TOLUCA TENANGO DE ARISTA - 18166 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 18166 | S | 10360 | 10250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETARA TOLUCA TENANGO COLONIA TENANGO DE ARISTA, 52300 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL PROYECTO SE UBICA EN UNA Z, lon:-99.58662197, lat:19.10274295}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2208238/proyecto_INICIO, 2208238/proyecto_PROCESO, 2208238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208240 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE CERRADA FRESNOS UBICADA EN COLONIA EL PEROTE PUEBLO SAN FRANCISCO TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18183 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 18183 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:98.73, meta_modificada:98.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:CALLE CERRADA FRESNOS COLONIA , 54893 SAN FRANCISCO TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CERRADA FRESNO Y CALLE FRESNO, UBICADA EN COLONIA EL PEROTE PUEBLO SAN FRANCISCO TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MÉXIC, lon:-99.11756195, lat:19.71956231}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 280000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-01/2023, contratista:ESTRUCTURAS METALICASY CONSTRUCCIONES ARGA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:279210.19, importe_modificado:279210.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2208240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208241 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA PRIMERA DE INSURGENTES - 18187 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 18187 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.45, meta_modificada:74.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CERRADA DE INSURGENTES COLONIA LA SOYA, 52303 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CAMINO ZANJA REAL, PRIVADA ROBLE LA OBRA SE UBICA A 486 METROS AL NORTE DEL PUENTE PEATONAL CONOCI, lon:-99.58538121, lat:19.11462587}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 952635.52 | 952635.52 | 952635.52 | 952635.52 | 952635.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/FAISMUN/IR/003/2023, contratista:CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:994787.93, importe_modificado:994787.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.45}} | {2208241/proyecto_INICIO, 2208241/proyecto_PROCESO, 2208241/proyecto_FIN, 2208241/proyecto_PROCESO, 2208241/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206796 | Proyecto de inversión | 3037374.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3037374.94, modificado:3037330.61}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO CULTURAL NOPALTEPEC - 7043 | 15 | México | 61 | Nopaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Nopaltepec | 7043 | S | 4959 | 4950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:443.75, meta_modificada:443.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:AVENIDA HUASTECA BARRIO HIDALGO B, 55970 NOPALTEPEC, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE NECROPOLIS, CALLE MELCHOR OCAMPO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR EN CALLE SOR JUANA I. DE LA CRUZ HAS, lon:-98.7125513, lat:19.78155985}} | 2023-04-10 | 2023-07-07 | 3037330.61 | 3037330.61 | 3037330.61 | 1518665.3 | 1518665.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOP-OP/23-01-LP/FAISMUN, contratista:LUIS URIEL RIVAS MONDRAGON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NOPALTEPEC, monto:3037330.61, importe_modificado:3037330.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:223.75}} | {2206796/proyecto_INICIO, 2206796/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207184 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1599250.53}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE AV. LIBERTAD Y CALLE JUÁREZ. COLONIA CENTRO - 11063 | 15 | México | 27 | Chapultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultepec | 11063 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 52240 CHAPULTEPEC, CHAPULTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JUAN ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA CENTRO Y SE EXTIENDE AL NORTE POR A, lon:-99.56236098, lat:19.20216513}} | 2023-04-03 | 2023-04-30 | 1599250.53 | 1599250.53 | 1599250.53 | 1599250.3 | 1599250.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACH/OP/FAISMUN2023/IR/02, contratista:IRMA ANGELICA GONZALEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC, monto:1599250.53, importe_modificado:1599250.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1070.0}} | {2207184/proyecto_INICIO, 2207184/proyecto_FIN, 2207184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207525 | Proyecto de inversión | 2150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO, ENTRE TOLUCA Y RUIZ CORTINES, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 13323 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 13323 | S | 109 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1525.0, meta_modificada:1525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:95, direccion:CALLE DURANGO COLONIA TECAXIC, 50270 TECAXIC, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE TOLUCA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE DURANGO ENTRE AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE TOLUCA EN LA COLONIA TECAXI, lon:-99.71916594, lat:19.3205659}} | 2023-07-17 | 2023-09-12 | 2150000 | 2150000 | 1074264.29 | 1074264.29 | 1074264.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-022/2023, contratista:OBRAS E INFRAESTRUCTURAS VIRREYES, S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2148528.58, importe_modificado:2148528.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:761.89}} | {2207525/proyecto_INICIO, 2207525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208254 | Proyecto de inversión | 3673307.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3673307.34, modificado:3673307.34}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA EL CALVARIO PUEBLO SAN FRANCISCO TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18226 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 18226 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:793.43, meta_modificada:793.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:26, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, 54893 COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y ADOLFO LOPEZ MATEOS COL, lon:-99.12001802, lat:19.7076707}} | 2023-04-15 | 2023-06-15 | 3673307.34 | 3673307.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/LPN/FAISMUN-02/2023, contratista:TLAKAJ CONSTRUCTORES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:3668100.16, importe_modificado:3668100.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2208254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208258 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO EN SANTA MARIA JAJALPA - 18256 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 18256 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.9, meta_modificada:700.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:38, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA MARÍA JAJALPA, 52320 SANTA MARÍA JAJALPA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE BESANA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JAJALPA A 400 METROS HAC, lon:-99.54050179, lat:19.11068272}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 1572101.02 | 1572101.02 | 1572101.02 | 1572101.02 | 1572101.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/FAISMUN/IR/010/2023, contratista:SCORPIO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:1599681.74, importe_modificado:1599681.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.9}} | {2208258/proyecto_INICIO, 2208258/proyecto_FIN, 2208258/proyecto_INICIO, 2208258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206812 | Proyecto de inversión | 1186000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186000.0, modificado:1186000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y MURO DE CONTENCION EN ECATZINGO, BARRANCA TRAMO CALZADA SAN MIGUEL A LA JOYA, BARRIO SANTA GERTRUDIS - 7218 | 15 | México | 34 | Ecatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ecatzingo | 7218 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE TRAMO CALZADA SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL, 56990 ECATZINGO DE HIDALGO, ECATZINGO MÉXICO ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE LA JOYA, CALLE SAN MIGUEL LA OBRA SE UBICA EN TRAMO CALZADA SAN MIGUEL ENTRE LAS CALLES AMERICA Y LA JOY, lon:-98.74858371, lat:18.95655364}} | 2023-03-20 | 2023-05-13 | 1186000 | 1186000 | 808876.32 | 808876.32 | 808876.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ECAT/DOYDU/CON/OP/FAISMUN/04/2023, contratista:AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ECATZINGO, monto:1184717.85, importe_modificado:1184717.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2206812/proyecto_INICIO, 2206812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207201 | Proyecto de inversión | 15464610 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.546461E7, modificado:1.546461E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO, DE AV. SOLIDARIDAD A CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COL. COVADONGA - 11156 | 15 | México | 25 | Chalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalco | 11156 | S | 1350 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5360.0, meta_modificada:5360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA COVADONGA, 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SOBRE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LU, lon:-98.90842677, lat:19.27169005}} | 2023-03-06 | 2023-05-31 | 7080475.53 | 7080475.53 | 7080475.53 | 7080475.53 | 7080475.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/DOP/CHA/FAISSMUN-006-2023, contratista:TEXOCPALCO S,A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:1.495568154E7, importe_modificado:1.495568154E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {2207201/proyecto_PROCESO, 2207201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207557 | Proyecto de inversión | 1930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930000.0, modificado:1930000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE VEINTIUNO DE MARZO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD ATLACOMULCO DE FABELA COLONIA FELIPE UREÑA - 13714 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 13714 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO DE MARZO COLONIA FELIPE UREÑA, 50453 ATLACOMULCO DE FABELA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE 5 DE MAYO, CIRCUITO VIAL JORGE JIMENEZ CANTÚ A 10 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FER, lon:-99.86810157, lat:19.79842958}} | 2023-04-26 | 2023-06-09 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | 965000 | 965000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/49, contratista:PIXCAMEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1930000.0, importe_modificado:1930000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2207557/proyecto_INICIO, 2207557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207912 | Proyecto de inversión | 1520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520000.0, modificado:1520000.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE DOS MODULOS SANITARIOS Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA EN AVENIDA MOCTEZUMA ESQUINA CALLE PONIENTE 15 COLONIA SAN MIGUEL XICO III SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 16936 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 16936 | S | 726 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.96, meta_modificada:144.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL XICO, 56613 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 15 Y CALLE PONIENTE 16, CALLE SUR 19 ESCUELA PRIMARIA FANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESQUIN, lon:-98.95586992, lat:19.27453267}} | 2023-04-03 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207914 | Proyecto de inversión | 1635059.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635059.65, modificado:1635059.65}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE GANTE A CALLE BELISARIO DOMINGUEZ - 16938 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 16938 | S | 5170 | 4230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.37, meta_modificada:406.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE GANTE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE MINA TOMANDO LA CALLE JESUS CARRANZA CON DIRECCION A AVENIDA HIDALGO SE DEBERA LLEGAR HASTA LA CALLE LEON, lon:-99.10015218, lat:19.79641725}} | 2023-04-01 | 2023-06-19 | 1635059.65 | 1630841.96 | 815420.98 | 815420.98 | 815420.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZU-058-LPN/FAISMUN-23/005-006-020, contratista:CARLOS ALBERTO OLVERA JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZUMPANGO, monto:7590242.59, importe_modificado:7590242.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:406.37}} | {2207914/proyecto_INICIO, 2207914/proyecto_PROCESO, 2207914/proyecto_FIN, 2207914/proyecto_PROCESO, 2207914/proyecto_FIN, 2207914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207918 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0641 JEAN PIAGET UBICADA EN AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA COLONIA MARIA ISABEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 16952 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 16952 | S | 237 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.45, meta_modificada:72.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN COLONIA MARÍA ISABEL, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 13 Y AVENIDA CUAHUTEMOC, CALLE ARQUITECTOS ESCUELA SECUNDARIA JEAN PIAGET UBICADA EN LA AVENIDA H, lon:-98.95091648, lat:19.29706191}} | 2023-04-03 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207919 | Proyecto de inversión | 970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:968809.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON C.C.T. 15DPR1139Q EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 16953 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 16953 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:PUEBLO SANTIAGO CASANDEJE, 50717 SANTIAGO CASANDEJE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE SANTIAGO CASANDEJE EN EL BARRIO CENTRO, lon:-99.96911787, lat:19.76967228}} | 2023-03-04 | 2023-05-19 | 959982.49 | 959982.49 | 959982.49 | 959982.49 | 959982.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJO/DOP/FAISMUN-001-16953/IR-01/2023, contratista:CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:968809.77, importe_modificado:968809.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.0}} | {2207919/proyecto_INICIO, 2207919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207922 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA PAULO FREIRE UBICADA EN AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA COLONIA MARIA ISABEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 16963 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 16963 | S | 208 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.45, meta_modificada:72.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN COLONIA MARÍA ISABEL, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 13 Y AVENIDA CUAHUTEMOC, CALLE ARQUITECTOS ESCUELA PRIMARIA PAULO FREIRE SE ENCUENTE UBICADA A UN, lon:-98.95048759, lat:19.2969303}} | 2023-04-03 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207925 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON UBICADO EN CALLE PONIENTE 15 ESQUINA NORTE 10 COLONIA MARIA ISABEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 16977 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 16977 | S | 511 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.45, meta_modificada:72.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 15 INTERIOR SN COLONIA MARÍA ISABEL, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 10 Y CALLE PONIENTE 15, CALLE NORTE 12 ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON UBICADO EN LA CALLE PONIENTE 15 Y , lon:-98.95306515, lat:19.29364281}} | 2023-04-03 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207927 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE LA ZARZA TRAMO HACIA EL DEPOSITO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO PRIMERA SECCIÓN - 16980 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 16980 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1322.0, meta_modificada:1322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO 500 METROS AL SUR DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO - EL DEPOSITO DE AGUA DE SAN AGUSTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO PRIMERA SECCIÓN, 50964 SAN AGUSTÍN ALTAMIRANO PRIMERA SECCIÓN, , lon:-99.97544897, lat:19.37504367}} | 2023-03-03 | 2023-04-30 | 1600000 | 1599668.65 | 1599668.65 | 1599668.65 | 1599668.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-23/FAISMUN/027/2023, contratista:ABE DESIGN STUDIO, S. DE .R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1599668.65, importe_modificado:1599668.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1322.0}} | {2207927/proyecto_INICIO, 2207927/proyecto_FIN, 2207927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208270 | Proyecto de inversión | 997840 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997840.0, modificado:997840.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO COMUNITARIO Y UNIDAD DE REHABILITACION UBRIS, EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA - 18307 | 15 | México | 94 | Tepetlixpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tepetlixpa | 18307 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.62, meta_modificada:235.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO REAL A JUCHITEPEC PUEBLO SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA, 56890 SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA, TEPETLIXPA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL A JUCHITEPEC Y CALLE MIRADOR, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE CAMINO REAL A , lon:-98.84985437, lat:19.0204133}} | 2023-03-28 | 2023-05-11 | 997840 | 997840 | 298261.17 | 298261.17 | 298261.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPE-FAISMUN-03-2023, contratista:VIDAL VITS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, monto:994203.93, importe_modificado:994203.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2208270/proyecto_PROCESO, 2208270/proyecto_INICIO, 2208270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208276 | Proyecto de inversión | 1169688.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169688.48, modificado:1169688.48}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON UBICADA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA EL CALVARIO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18328 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 18328 | S | 625 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.17, meta_modificada:449.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA , 00000 SAN FRANCISCO TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE DEPORTISTAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA FRANCISCO I MADERO UBICADA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADER, lon:-99.11926101, lat:19.7094473}} | 2023-04-15 | 2023-05-15 | 1169370.1 | 1169370.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-04/2023, contratista:PROYECTOS Y MATERIALES ARQUITECH S.A.DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1169370.1, importe_modificado:1169370.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2208276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208281 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE CALLE CAMINO A SAN MATEO UBICADA ENTRE PROLONGACION 5 DE MAYO HASTA ZANJA REGADORA BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18343 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 18343 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN MATEO COLONIA RANCHO EL BAÑADERO, 54880 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO Y , UBICADA ENTRE PROLONGACION 5 DE MAYO HASTA ZANJA REGADORA BARRIO SEÑOR DE LOS MILAGROS M, lon:-99.152469, lat:19.706059}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 479487.52 | 479487.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-05/2023, contratista:LA COMPUERTA URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:479487.52, importe_modificado:479487.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2208281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208283 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 18345 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 18345 | S | 76 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:25, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SANTIAGUITO, 51985 SANTIAGUITO, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA ACCESO POR CARRETERA ESTATAL TENENCINGO-ZUMPAHUCAN-SAN ANDRES NICOLAS BRAVO KM 11 Y CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON LA IGLESIA DE S, lon:-99.59334732, lat:18.8439513}} | 2023-03-09 | 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2208283/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELARA EL FOLIO YA QUE EN LA MIDS NO SE PUEDEN MODIFICAR LAS METAS DEL PROYECTO POR LO QUE SE LE ASIGNARA UN NUEVO FOLIO, trimestre:2.0, usuario:cristianavazquezj, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206841 | Proyecto de inversión | 2145026.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145026.05, modificado:2145026.05}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ECATZINGO, CALLE SANTA CECILIA A CALLE ALDAMA, BARRIO SAN MARTIN - 7642 | 15 | México | 34 | Ecatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ecatzingo | 7642 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA BARRIO SAN MARTÍN, 56990 ECATZINGO DE HIDALGO, ECATZINGO MÉXICO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CARRT. A SAN JUAN TLACOTOMPA, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE SANTA CECILIA ENTRE LA CALLE DE ALLENDE Y CAR, lon:-98.75995648, lat:18.95708682}} | 2023-03-20 | 2023-06-02 | 2145026.05 | 2145026.05 | 935346.88 | 935346.88 | 935346.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ECAT/DOYDU/CON/OP/FAISMUN/06/2023, contratista:LAURA CHAVEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ECATZINGO, monto:2144494.59, importe_modificado:2144494.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2206841/proyecto_INICIO, 2206841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207215 | Proyecto de inversión | 6129785.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6129785.62, modificado:6129785.62}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN CALIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 11282 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 11282 | S | 231 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93627.0, meta_modificada:93627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:44, direccion:CALLE CORRALEJO COLONIA CALIXTLAHUACA, 50280 CALIXTLAHUACA, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA LOS ANGELES Y CALLE TLAHUAC, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DEL CRISTO MOCTEZUMA PRIVADA K CIPRES INSURGENTES IXTLAHUACA BRAVO DE , lon:-99.69939116, lat:19.33387262}} | 2023-03-03 | 2023-04-11 | 6129785.62 | 6129785.62 | 3062899.21 | 3062899.21 | 3062899.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-007/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DELATORREROG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:6125798.42, importe_modificado:6125798.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46776.04}} | {2207215/proyecto_INICIO, 2207215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207219 | Proyecto de inversión | 5980127.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5980127.83, modificado:5980127.83}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN SAN MARTÍN TOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 11319 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 11319 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91341.0, meta_modificada:91341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:78, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN MARTÍN TOLTEPEC, 50285 SAN MARTÍN TOLTEPEC, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DE ISABEL LA CATÓLICA EMILIANO ZAPATA , lon:-99.70007792, lat:19.35785165}} | 2023-03-03 | 2023-04-11 | 5980127.83 | 5980127.83 | 2988723.6 | 2988723.6 | 2988723.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-006/2023, contratista:OBRAS E INFRAESTRUCTURAS VIRREYES, S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:5977447.2, importe_modificado:5977447.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45643.09}} | {2207219/proyecto_PROCESO, 2207219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207221 | Proyecto de inversión | 6182640.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6182640.65, modificado:6182640.65}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN CACALOMACAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 11326 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 11326 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94434.0, meta_modificada:94434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:43, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CACALOMACÁN CENTRO, 50265 CACALOMACÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE LAS LOMAS Y PROLONGACION EL NEVADO, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DE INDEPENDENCIA EL NEVADO EMILIANO ZAPATA PRIV ABEDULES O, lon:-99.71533841, lat:19.24287242}} | 2023-03-03 | 2023-04-11 | 6182640.65 | 6182640.65 | 3090607.09 | 3090607.09 | 3090607.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-013/2023, contratista:OBRAS E INFRAESTRUCTURAS VIRREYES, S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:6181214.18, importe_modificado:6181214.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47198.11}} | {2207221/proyecto_PROCESO, 2207221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207229 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN, SANTA MARIA Y SANTA MARIA PARTE ALTA - 11402 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 11402 | S | 545 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5377.1, meta_modificada:5377.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A SANTA MARIA Y SANTA MARIA PARTE ALTA PUEBLO SANTA MARÍA, 51676 SAN AGUSTÍN, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA MARIA Y CAMINO CAMINO A NUEVA SANTA MARIA, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN AGUSTÍN RUM, lon:-99.93810227, lat:18.94551901}} | 2023-01-05 | 2023-04-28 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPDU/FAISMUN/001-IR, contratista:CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:3600000.0, importe_modificado:3600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3000.0}} | {2207229/proyecto_PROCESO, 2207229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207231 | Proyecto de inversión | 9779139 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9779139.0, modificado:9779139.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SERIS, DE CALLE XOCHIQUETZAL A CALLE TEXCALTLIPOCA COL. CULTURAS DE MÉXICO - 11411 | 15 | México | 25 | Chalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalco | 11411 | S | 1700 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4510.4, meta_modificada:4510.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SERIS INTERIOR SN COLONIA CULTURAS DE MÉXICO, 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE CALLE XOCHIQUETZAL Y CALLE TEXCALTLIPOCA, CALLE AZTECAS UBICADA SOBRE CALLE SERIS ENTRE CALLE XOCHIQUETZAL Y CALLE TEXCAL, lon:-98.90543523, lat:19.26566759}} | 2023-03-20 | 2023-05-31 | 5244410.96 | 5244410.96 | 5244410.96 | 5244410.96 | 5244410.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-007-2023, contratista:MAJI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:9749825.17, importe_modificado:9749825.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2390.3}} | {2207231/proyecto_PROCESO, 2207231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207582 | Proyecto de inversión | 4842387.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4842387.87, modificado:4842387.87}} | PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 14457 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 14457 | S | 967 | 647 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2252.0, meta_modificada:2252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA EL SEMINARIO 1A SECCIÓN, 50170 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE PROLONGACION LAGUNA DEL VOLCAN Y CALLE LANCERO DE TOLUCA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE PROLONGAC, lon:-99.67663207, lat:19.25944097}} | 2023-07-18 | 2023-09-13 | 4842387.87 | 4842387.87 | 1451579.98 | 1451579.98 | 1451579.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-004/2023, contratista:CONCRETOS ASFÁLTICOS TÉCAMAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:4838599.92, importe_modificado:4838599.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.6}} | {2207582/proyecto_PROCESO, 2207582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207930 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL FRESNO BARRIO LA CONASUPO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 16991 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 16991 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:PUEBLO SANTIAGO CASANDEJE, 50717 SANTIAGO CASANDEJE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LAS OFICINAS EJIDALES DE SANTIAGO CASANDEJE EN EL BARRIO LA CONASUPO, lon:-99.97073528, lat:19.78314644}} | 2023-03-04 | 2023-04-29 | 135501.79 | 135501.79 | 135501.79 | 135501.79 | 135501.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:135730.0, importe_modificado:135730.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:203.0}} | {2207930/proyecto_PROCESO, 2207930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207936 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE EL RIO DE BO. SAN LUIS LAS AGUILAS TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LOS CONTRERAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS LA GAVIA - 17001 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 17001 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1259.0, meta_modificada:1259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE DEL PARAJE EL RIO - PARAJE LOS CONTRERAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO SAN LUIS LA GAVIA, 50967 SAN LUIS LA GAVIA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO DEL PARA, lon:-99.93922282, lat:19.36825414}} | 2023-03-03 | 2023-04-30 | 1500000 | 1499533.79 | 1499533.79 | 1499533.79 | 1499533.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-24/FAISMUN/028/2023, contratista:CONSTRUCTORA JAFV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1499533.79, importe_modificado:1499533.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1259.0}} | {2207936/proyecto_INICIO, 2207936/proyecto_FIN, 2207936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207938 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE ABRIL UBICADA EN CALLE PONIENTE 16 SN ESQUINA CON AVENIDA ANTONIO DIAZ COVARRUBIAS COLONIA NIÑOS HEROES II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17003 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 17003 | S | 474 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.45, meta_modificada:72.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 16 INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 56610 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA ANTONIO DIAZ COVARRUBIAS Y CALLE PONIENTE 16, CALLE SUR 3 ESCUELA PRIMARIA 15 DE ABRIL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA C, lon:-98.95473485, lat:19.2877515}} | 2023-04-03 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207945 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA CHINGADA EN LA LOCALIDAD DE SECCIÓN DE GUADALUPE. - 17020 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 17020 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1483.0, meta_modificada:1483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO 250 METROS AL NOROESTE DE ESCUELA PRIMARIA - PARAJE LA CHINGADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO SECCIÓN DE GUADALUPE, 50974 SECCIÓN DE GUADALUPE, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO, lon:-99.97127054, lat:19.42870922}} | 2023-03-03 | 2023-04-30 | 1700000 | 1699670.48 | 1699670.48 | 1699670.48 | 1699670.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-25/FAISMUN/029/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1699670.48, importe_modificado:1699670.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1483.0}} | {2207945/proyecto_INICIO, 2207945/proyecto_FIN, 2207945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207946 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 96 UBICADA EN CALLE SUR 3 COLONIA NIÑOS HEROES II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17022 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 17022 | S | 410 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.45, meta_modificada:72.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE SUR 3 INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 56610 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE SUR 3, CALLE PONIENTE 16 ESCUELA PREPARATORIA NO. 96 UBICADA EN LA CALLE SUR 3 A UN COSTADO DEL, lon:-98.95573777, lat:19.28715336}} | 2023-04-03 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207948 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1448565.82}} | REHABILITACIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN C.C.T. 15EES0631E EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN - 17036 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 17036 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:13, direccion:CALLE 53 C PUEBLO SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN, 50710 SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE 53 C Y CALLE 50 C, CARRETERA ATLACOMULCO SAN FELIPE DEL PROGRESO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PREPARATORIA Y, lon:-99.91758586, lat:19.75440711}} | 2023-03-15 | 2023-06-30 | 1027241.89 | 1027241.89 | 1027241.89 | 1027241.89 | 1027241.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJO/DOP/FAISMUN-004-17036/IR-02/2023, contratista:TENUN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:1448565.82, importe_modificado:1448565.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {2207948/proyecto_PROCESO, 2207948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207950 | Proyecto de inversión | 1044704.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044704.75, modificado:1044704.75}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE GANTE A CALLE BELISARIO DOMINGUEZ - 17043 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 17043 | S | 5170 | 4230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.22, meta_modificada:405.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE GANTE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE MINA TOMANDO LA CALLE JESUS CARRANZA CON DIRECCION A AVENIDA HIDALGO SE DEBERA LLEGAR HASTA LA CALLE LEON, lon:-99.10015998, lat:19.79647302}} | 2023-04-01 | 2023-06-19 | 1044704.75 | 1040221.03 | 520110.52 | 520110.52 | 520110.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZU-058-LPN/FAISMUN-23/005-006-020, contratista:CARLOS ALBERTO OLVERA JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZUMPANGO, monto:7590242.59, importe_modificado:7590242.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.22}} | {2207950/proyecto_INICIO, 2207950/proyecto_PROCESO, 2207950/proyecto_FIN, 2207950/proyecto_INICIO, 2207950/proyecto_PROCESO, 2207950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207951 | Proyecto de inversión | 1599579.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599579.81, modificado:1599579.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CENTRO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MONTE - 17049 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 17049 | S | 58 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2637.0, meta_modificada:2637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO 30 METROS FRENTE AL POZO DE AGUA POTABLE - IGLESIA CATOLICA DEL CENTRO DE SANTIAGO DEL MONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 30 PUEBLO SANTIAGO DEL MONTE, 50966 SANTIAGO DEL MONTE, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y, lon:-99.93690928, lat:19.40029294}} | 2023-03-03 | 2023-04-30 | 1599579.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2207951/proyecto_PROCESO, 2207951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208290 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC C.C.T. 15DPR3245N UBICADA EN CALLE NUEVA CREACION NUMERO 46 COLONIA EL MIRADOR MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18360 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 18360 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA CREACION COLONIA EL MIRADOR, 54882 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE NUEVA CREACION Y CALLE GUADALUPANA, CALLE CARRANZA CALLE NUEVA CREACION NUMERO 46 COLONIA EL MIRADOR MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO E, lon:-99.12930263, lat:19.70983501}} | 2023-04-15 | 2023-06-30 | 2496229.18 | 2496229.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-17/2023, contratista:DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:2496229.18, importe_modificado:2496229.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208300 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE OCA SEGUNDA ETAPA - 18391 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 18391 | S | 167 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:20, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, 51994 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS ESQUINA ZARAGOZA ACCESO POR CARRETERA ESTATAL TENANCINGO-ZUMPAHUACAN- SAN ANDRES NICOLA, lon:-99.56234965, lat:18.81530374}} | 2023-03-09 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207235 | Proyecto de inversión | 10011111 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0011111E7, modificado:1.0011111E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DALIA, DE CARRETERA CHALCO TLÁHUAC A AV. CRISANTEMOS COL. JARDINES DE CHALCO - 11424 | 15 | México | 25 | Chalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalco | 11424 | S | 1700 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3680.0, meta_modificada:3680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DALIA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CHALCO, 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE AVENIDA CRISANTEMOS Y CARRETERA CHALCO- TLAHUAC, CALLE LIRIO UBICADA SOBRE CALLE DALIA ENTRE AV. CRISANTEMOS A CARRETERA , lon:-98.91358487, lat:19.25934783}} | 2023-03-20 | 2023-05-31 | 5343257.61 | 5343257.61 | 5343257.61 | 5343257.61 | 5343257.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/DOP/CHA/FAISMUN-008-2023, contratista:ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:9534391.42, importe_modificado:9534391.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {2207235/proyecto_PROCESO, 2207235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207237 | Proyecto de inversión | 6133171.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6133171.87, modificado:6133171.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 11432 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 11432 | S | 194 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93679.0, meta_modificada:93679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:92, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SANTIAGO MILTEPEC, 50020 SANTIAGO MILTEPEC, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y PRIVADA SAN ANTONIO, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DE CEDROS JAVIER MINA SAN ANTONIO SOR JUANA INES DE L, lon:-99.65002261, lat:19.32772226}} | 2023-03-06 | 2023-04-14 | 6133171.87 | 6133171.87 | 3064168.51 | 3064168.51 | 3064168.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-008/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DELATORREROG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:6128337.02, importe_modificado:6128337.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46802.02}} | {2207237/proyecto_INICIO, 2207237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207240 | Proyecto de inversión | 3871889.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3871889.11, modificado:3871889.11}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN SANTA CRUZ ATZAPOTZALTONGO, MUNICIPIO DE TOLUCA - 11462 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 11462 | S | 775 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59139.0, meta_modificada:59139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:87, direccion:CALLE JOSÉ RAMÓN ALBARRÁN COLONIA SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO, 50290 SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE MARIANO SALGADO, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DE LIBERTAD JOSÉ RAMÓN ALBA, lon:-99.66736943, lat:19.32999656}} | 2023-03-06 | 2023-04-14 | 3871889.11 | 3871889.11 | 1934695.92 | 1934695.92 | 1934695.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-019/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DELATORREROG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:3869391.83, importe_modificado:3869391.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29545.84}} | {2207240/proyecto_INICIO, 2207240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207241 | Proyecto de inversión | 4497058.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4497058.19, modificado:4497058.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN SAN JUAN TILAPA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 11470 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 11470 | S | 900 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68688.0, meta_modificada:68688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:73, direccion:CALLE DEL CHARCON COLONIA SAN JUAN TILAPA CENTRO, 50255 SAN JUAN TILAPA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CHARCON 4, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DE CHARCON CAMINO CHAPULINES CHARCON 4 RANCHO LA , lon:-99.66153018, lat:19.21490522}} | 2023-03-06 | 2023-04-14 | 4497058.19 | 4497058.19 | 2247815.86 | 2247815.86 | 2247815.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-015/2023, contratista:OBRAS E INFRAESTRUCTURAS VIRREYES, S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:4495631.72, importe_modificado:4495631.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34330.26}} | {2207241/proyecto_PROCESO, 2207241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207243 | Proyecto de inversión | 6150176.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6150176.77, modificado:6150176.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA SUBDELEGACIÓN SAN CARLOS AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 11493 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 11493 | S | 256 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93938.0, meta_modificada:93938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:107, direccion:CALLE JOSUE MIRLO COLONIA SAN PABLO AUTOPAN, 50290 SAN CARLOS AUTOPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ABRAZO DE ACATEMPAN, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DE JOSUE MIRLO LAZARO CARDENAS ABRAZO DE ACAT, lon:-99.68397329, lat:19.38560639}} | 2023-03-06 | 2023-04-14 | 6150176.77 | 6150176.77 | 3074375.15 | 3074375.15 | 3074375.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-017/2023, contratista:OBRAS E INFRAESTRUCTURAS VIRREYES, S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:6148750.3, importe_modificado:6148750.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46950.21}} | {2207243/proyecto_PROCESO, 2207243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207244 | Proyecto de inversión | 5860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5860000.0, modificado:5860000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS, DE CALLE LERDO DE TEJADA A CALLE 5 DE MAYO SAN GREGORIO CUAUTZINGO - 11494 | 15 | México | 25 | Chalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalco | 11494 | S | 1400 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1953.7, meta_modificada:1953.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SAN GREGORIO CUAUTZINGO, 56640 SAN GREGORIO CUAUTZINGO, CHALCO MÉXICO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MORELOS UBICADA SOBRE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y C, lon:-98.85872296, lat:19.25883111}} | 2023-03-20 | 2023-05-31 | 2860317.43 | 2860317.43 | 2860317.43 | 2860317.43 | 2860317.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/DOP/CHA/FAISMUN-009-2023, contratista:ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:5711856.73, importe_modificado:5711856.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.0}} | {2207244/proyecto_INICIO, 2207244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207245 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENRIQUE ONTIVEROS, DE CALLE PROGRESO A CALLE CAMINO REAL SAN LORENZO CHIMALPA - 11499 | 15 | México | 25 | Chalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalco | 11499 | S | 2350 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2538.8, meta_modificada:2538.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:11, direccion:CALLE ENRIQUE ONTIVEROS INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO CHIMALPA, 56625 SAN LORENZO CHIMALPA, CHALCO MÉXICO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE LORENZO AVILA UBICADA SOBRE CALLE ENRIQUE ONTIVEROS DE CALLE PROGRESO A , lon:-98.92152266, lat:19.23932012}} | 2023-03-20 | 2023-05-31 | 2605773.08 | 2605773.08 | 2605773.08 | 2605773.08 | 2605773.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-010-2023, contratista:ESMAVI,CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:4545000.0, importe_modificado:4545000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1269.0}} | {2207245/proyecto_PROCESO, 2207245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207246 | Proyecto de inversión | 8250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250000.0, modificado:8250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES, DE CALLE RAMOS MILLÁN A CALLE LA CRUZ SAN MARTIN CUAUTLALPAN - 11525 | 15 | México | 25 | Chalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalco | 11525 | S | 1350 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3367.4, meta_modificada:3367.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, 56644 SAN MARTÍN CUAUTLALPAN, CHALCO MÉXICO ENTRE CALLE RAMOS MILLAN Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE LA MORA UBICADA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE RAMOS MILLAN Y CALLE, lon:-98.83534634, lat:19.27810561}} | 2023-03-20 | 2023-05-31 | 2415095.7 | 2415095.7 | 2415095.7 | 2415095.7 | 2415095.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRDOP/CHA/FAISMUN-011-2023, contratista:EDUARDO FELICIANO IBAÑEZ ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:8050319.01, importe_modificado:8050319.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.0}} | {2207246/proyecto_PROCESO, 2207246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207249 | Proyecto de inversión | 5280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5280000.0, modificado:5280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE IGNACIO PICHARDO PAGAZA, DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS SANTA CRUZ AMALINALCO - 11534 | 15 | México | 25 | Chalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalco | 11534 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.0, meta_modificada:1880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO PICHARDO PAGAZA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ AMALINALCO, 56609 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE JORGE JIMENEZ CANTU UBICADA EN CALLE IGNACI, lon:-98.87975292, lat:19.27800832}} | 2023-03-20 | 2023-05-31 | 1504944.97 | 1504944.97 | 1504944.97 | 1504944.97 | 1504944.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-012-2023, contratista:ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:5016483.22, importe_modificado:5016483.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}} | {2207249/proyecto_PROCESO, 2207249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207597 | Proyecto de inversión | 4577018.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4577018.25, modificado:4577018.25}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE PROFESOR JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA, DE AV. ALFREDO DEL MAZO A RUTA DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 14543 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 14543 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5384.0, meta_modificada:5384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA COLONIA INDEPENDENCIA, 50070 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE BOULEVARD ALFREDO DEL MAZO VÉLEZ Y CALLE RUTA DE LA INDEPENDENCIA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE PROFESOR JESÚS GONZ, lon:-99.63126783, lat:19.29509645}} | 2023-07-18 | 2023-09-13 | 4577018.25 | 4577018.25 | 1372897.49 | 1372897.49 | 1372897.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-003/2023, contratista:CONCRETOS ASFÁLTICOS TÉCAMAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:4576324.96, importe_modificado:4576324.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1614.66}} | {2207597/proyecto_PROCESO, 2207597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207952 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO JUAN DE DIOS BATIZ UBICADO EN CALLE PONIENTE 6 ESQUINA CON AVENIDA ANAHUAC COLONIA NIÑOS HEROES I SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17055 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 17055 | S | 498 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.45, meta_modificada:72.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA ANAHUAC INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 56610 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 6 Y CALLE PONIENTE 5, CALLE SUR 6 ESCUELA CBT JUAN DE DIOS BATIZ UBICADO EN LA AVENIDA ANAHUAC ESQUINA PONIENT, lon:-98.94698095, lat:19.28274647}} | 2023-04-03 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207954 | Proyecto de inversión | 4948864.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4948864.31, modificado:4948864.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE GANTE A CALLE BELISARIO DOMINGUEZ - 17057 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 17057 | S | 5170 | 4230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2171.02, meta_modificada:2171.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE GANTE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE MINA TOMANDO LA CALLE JESUS CARRANZA CON DIRECCION A AVENIDA HIDALGO SE DEBERA LLEGAR HASTA LA CALLE LEON, lon:-99.10013668, lat:19.79637207}} | 2023-04-01 | 2023-06-19 | 4948864.31 | 4919179.6 | 2459589.81 | 2459589.81 | 2459589.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZU-058-LPN/FAISMUN-23/005-006-020, contratista:CARLOS ALBERTO OLVERA JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZUMPANGO, monto:7590242.59, importe_modificado:7590242.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2171.02}} | {2207954/proyecto_INICIO, 2207954/proyecto_FIN, 2207954/proyecto_PROCESO, 2207954/proyecto_FIN, 2207954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207960 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE BICENTENARIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE - 17081 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 17081 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:26, direccion:BARRIO GUADALUPE, 50734 BARRIO DE GUADALUPE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA CONCEPCION DE LOS BAÑOS BARRIO DE GUADALUPE Y CALLE SAN PDRO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA CONCEPCION DE LOS BAÑOS BA, lon:-99.81884813, lat:19.67956085}} | 2023-03-13 | 2023-05-31 | 58109.47 | 58109.47 | 58109.47 | 58109.47 | 58109.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131791, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:399950.0, importe_modificado:399950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {2207960/proyecto_PROCESO, 2207960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207969 | Proyecto de inversión | 429255.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429255.88, modificado:429255.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE HERREROS A CALLE HERREROS A CALLE ITURBIDE - 17121 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 17121 | S | 2145 | 1755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO SAN LORENZO, 55604 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HERREROS, CALLE IGNACIO ALLENDE TOMANDO LA AVENIDA HIDALGO CONTINUAR HASTA LLEGAR A CALLE IGNACIO ALLENDE GIRAR A LA, lon:-99.09595092, lat:19.79428226}} | 2023-06-07 | 2023-08-28 | 429255.88 | 426981.56 | 213490.78 | 213490.78 | 213490.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZU-066-IR/FAISMUN-23/009-010-022, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA A.C.M., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZUMPANGO, monto:3781875.34, importe_modificado:3781875.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2207969/proyecto_INICIO, 2207969/proyecto_PROCESO, 2207969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207972 | Proyecto de inversión | 2386108.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386108.46, modificado:2386108.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE HERREROS A CALLE ITURBIDE - 17127 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 17127 | S | 2145 | 1755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.3, meta_modificada:1280.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO SAN LORENZO, 55604 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HERREROS, CALLE IGNACIO ALLENDE TOMANDO LA AVENIDA HIDALGO CONTINUAR HASTA LLEGAR A CALLE IGNACIO ALLENDE GIRAR A LA, lon:-99.09596165, lat:19.79429235}} | 2023-06-07 | 2023-08-28 | 2386108.46 | 2384164.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZU-066-IR/FAISMUN-23/009-010-022, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA A.C.M., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZUMPANGO, monto:3781875.34, importe_modificado:3781875.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2207972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207628 | Proyecto de inversión | 2038294.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038294.84, modificado:2038294.84}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE MINA, DE PLAZA JUAREZ A CALLEJON JESUS CARRANZA - 14837 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 14837 | S | 5665 | 4635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:783.9, meta_modificada:783.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MINA BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE FEDERICO GOMEZ Y CALLE CDA JESUS CARRANZA, CALLE JESUS CARRANZA ENTRANDO POR LA CALLE FEDERICO GOMEZ HASTA DAR CON CALLE MINA GIRAR A LA IZQUIERD, lon:-99.10107331, lat:19.79725284}} | 2023-04-01 | 2023-07-09 | 893601.1 | 893601.1 | 893601.1 | 893601.1 | 893601.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZU-056-LPN/FAISMUN-23/001-002-018, contratista:CONSTRUCCIONES NANACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZUMPANGO, monto:1.577694064E7, importe_modificado:1.577694064E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2207628/proyecto_PROCESO, 2207628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207975 | Proyecto de inversión | 2452629.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2452629.37, modificado:2452629.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MATAMOROS DE CALLE ALLENDE A CALLE ESTRELLA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO ACOLCO - 17132 | 15 | México | 91 | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teoloyucan | 17132 | S | 1323 | 1272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1685.0, meta_modificada:1685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AVENIDA MATAMOROS INTERIOR SN BARRIO ACOLCO, 54786 TEOLOYUCAN, TEOLOYUCAN MÉXICO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ESTRELLA, AVENIDA REFORMA A 285 METROS DE LA CASA DE LA CULTURA DE TEOLOYUCAN, lon:-99.18771489, lat:19.74791132}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1227003.01 | 1227003.01 | 1227003.01 | 1227003.01 | 1227003.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEOLO-OP-IR/FAISMUN-2023/012, contratista:SAMUEL GONZALEZ VELAZCO, convocante:MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, monto:2451252.72, importe_modificado:2451252.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.5}} | {2207975/proyecto_INICIO, 2207975/proyecto_PROCESO, 2207975/proyecto_INICIO, 2207975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207977 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE BICENTENARIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO - 17144 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 17144 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:55, direccion:CALLE BICENTENARIO BARRIO EL RUSO, 50737 EL RUSO, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BICENTARIO A 250 DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS Y A 100 MTS DE LA PARTE POSTERIOR DE LA GASOLINERA, lon:-99.83369498, lat:19.71824528}} | 2023-03-27 | 2023-06-09 | 103339.8 | 103339.8 | 103339.8 | 103339.8 | 103339.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:248430.0, importe_modificado:248430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.0}} | {2207977/proyecto_PROCESO, 2207977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207997 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE BARRIO CANICUA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES - 17203 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 17203 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LOS REYES, 50727 LOS REYES, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA HACIENDA DE CANICUA A 150 METROS DE LA PRESA LA GORUPA, lon:-99.75329889, lat:19.67204709}} | 2023-04-03 | 2023-04-29 | 44419.93 | 44419.93 | 44419.93 | 44419.93 | 44419.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:45110.0, importe_modificado:45110.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {2207997/proyecto_PROCESO, 2207997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208334 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO DEL CENTRO CULTURAL LEON GUZMAN, EN CABECERA MUNICIPAL DE TENANGO DEL VALLE - 18484 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 18484 | S | 10072 | 10060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TENANGO DE ARISTA CENTRO, 52300 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GALEANA, CALLE GENERAL ALVARO OBREGON LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOS DEL TEATRO M, lon:-99.59194323, lat:19.10412076}} | 2023-03-20 | 2023-04-18 | 2933037.67 | 2933037.67 | 2933037.67 | 2933037.67 | 2933037.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/FAISMUN/IR/005/2023, contratista:MAS ARQUITECTONICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:3299757.11, importe_modificado:3299757.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2208334/proyecto_INICIO, 2208334/proyecto_PROCESO, 2208334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208337 | Proyecto de inversión | 2499428 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499428.0, modificado:2499428.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EU 2C, Y ESCALERAS DE ACCESO, EN CBT TEPETLIXPA, LOCALIDAD, TEPETLIXPA - 18497 | 15 | México | 94 | Tepetlixpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepetlixpa | 18497 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO TEPETLIXPA, 56880 TEPETLIXPA, TEPETLIXPA MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERA MEXICO CUAUTLA Y CALLE TABASCO, CARRETERA CARRETERA FEDERAL MEXICO CUAUTLA LA OBRA SE UBICA EN CALLE SOR JUA, lon:-98.82258698, lat:19.01852624}} | 2023-04-11 | 2023-07-11 | 2499428 | 2499428 | 749205.3 | 749205.3 | 749205.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPE-FAISMUN-01-2023, contratista:PAVIT CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, monto:2497351.02, importe_modificado:2497351.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2208337/proyecto_PROCESO, 2208337/proyecto_INICIO, 2208337/proyecto_PROCESO, 2208337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208340 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL LOCALIDAD EL ROSAL - 18514 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 18514 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CALLE HACIA LA MAQUEDA PUEBLO EL ROSAL, 54273 EL ROSAL, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA MAQUEDA Y CARRETERA MEXICO - QUERETARO, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDA DE EL ROSAL A 100M DE , lon:-99.69533993, lat:20.10219433}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/013/2023, contratista:Callejas Estrada Ernesto, convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:1996786.8, importe_modificado:1996786.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2208340/proyecto_INICIO, 2208340/proyecto_FIN, 2208340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208349 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS PUENTE PARAJE CUAUNEXTLE, TEPETLIXPA LOCALIDAD CUAUNEXTLE. - 18621 | 15 | México | 94 | Tepetlixpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepetlixpa | 18621 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:49, direccion:CALLE CUANUEXTLE COLONIA CUAUHNEXTLE, 56880 CUAUHNEXTLE, TEPETLIXPA MÉXICO ENTRE CALLE NEZAHUALPILLI Y CALLE JOSE LUIS ALAMO, CALLE ITZOL LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUAUHNEXTLE ENTRE NEZAHUALPILLI Y JOSE LUIS ALAMO E ITZOL EN LA , lon:-98.85344213, lat:18.98897145}} | 2023-04-11 | 2023-05-11 | 420000 | 420000 | 403119.1 | 403119.1 | 403119.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPE-FAISMUN-17-2023, contratista:CONSTRUCCIONES HERVIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, monto:418463.17, importe_modificado:418463.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2208349/proyecto_PROCESO, 2208349/proyecto_INICIO, 2208349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208353 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN FRANCISCO PUTLA, EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 18707 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 18707 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5078.7, meta_modificada:5078.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:27, direccion:PRIVADA VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN FRANCISCO PUTLA, 52340 SAN FRANCISCO PUTLA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ALLENDE, EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA A 3O METROS AL SUR SE , lon:-99.63272547, lat:19.1329339}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 1649439.51 | 1649439.51 | 1649439.51 | 1649439.51 | 1649439.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/FAISMUN/IR/016/2023, contratista:MAS ARQUITECTONICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:3298879.03, importe_modificado:3298879.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5078.7}} | {2208353/proyecto_INICIO, 2208353/proyecto_PROCESO, 2208353/proyecto_FIN, 2208353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402200833 | Proyecto de inversión | 6930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6930000.0, modificado:6929407.99}} | Construcción de pavimento con concreto hidráulico del camino de Santa Maria del Llano a Dolores Amarillas, en los municipios de Ixtlahuaca y Jiquipilco. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México |  | N | 0 | 0 | 890 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:852.0, meta_modificada:852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:ixtlahuaca, lon:-99.718154, lat:19.633664}} | 2022-12-28 | 2023-02-25 | 6929407.99 | 6929407.99 | 6929407.99 | 6929407.99 | 6929407.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-066-IR, contratista:Grupo Constructor y Consultor R&CA S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:6929410.79, importe_modificado:6929410.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:852.0}} | {2200833/proyecto_INICIO, 2200833/proyecto_PROCESO, 2200833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402200854 | Proyecto de inversión | 10300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03E7, modificado:7812604.39}} | Construcción de puente peatonal sobre la carretera México-Toluca Cuerpo | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México |  | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Lerma de Villada, lon:-99.497454, lat:19.281029}} | 2022-12-21 | 2023-02-18 | 7812604.39 | 7812604.39 | 7812604.39 | 7812604.39 | 7812604.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-059-C, contratista:Lcd - Once S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:1.024782E7, importe_modificado:1.024782E7}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2200854/proyecto_INICIO, 2200854/proyecto_PROCESO, 2200854/proyecto_FIN, 2200854/proyecto_PROCESO, 2200854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402200864 | Proyecto de inversión | 3060000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060000.0, modificado:3020635.01}} | Rehabilitación de puente peatonal ubicada sobre Av, Gustavo Baz frente al centro comercial Soriana,municipio de Naucalpan. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México |  | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:naucalpan de juárez, lon:-99.227825, lat:19.491223}} | 2022-12-28 | 2023-02-25 | 3020635.01 | 3020635.01 | 3020635.01 | 3020635.01 | 3020635.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-067-IR 1, contratista:Grupo Alcreq S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:3059959.84, importe_modificado:3059959.84}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2200864/proyecto_INICIO, 2200864/proyecto_FIN, 2200864/proyecto_PROCESO, 2200864/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402200873 | Proyecto de inversión | 6400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400000.0, modificado:6390129.85}} | Construcción de puente peatonal sobre la Prolongación de Avenida Las Torres y su cruce con calzada al segundo acceso a San Pedro Tultepec, municipio de Lerma. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México |  | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:San Pedro Tultepec, lon:-99.506856, lat:19.279464}} | 2022-12-28 | 2023-02-25 | 6390129.85 | 6390129.85 | 6390129.85 | 6390129.85 | 6390129.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-068-IR, contratista:Grupo Inmobiliario Green Land S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:6390129.87, importe_modificado:6390129.87}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2200873/proyecto_INICIO, 2200873/proyecto_PROCESO, 2200873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402200884 | Proyecto de inversión | 2460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460000.0, modificado:2459926.61}} | Rehabilitación del puente peatonal Citlalmina, ubicado en el km 5+050 del camino Los Reyes - Ixtapaluca. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México |  | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:los reyes ixtapaluca, lon:-98.943608, lat:19.323541}} | 2022-12-28 | 2023-02-25 | 2459926.61 | 2459926.61 | 2459926.61 | 2459926.61 | 2459926.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-067-IR 2, contratista:Grupo Alcreq S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:2459946.11, importe_modificado:2459946.11}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2200884/proyecto_INICIO, 2200884/proyecto_FIN, 2200884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206913 | Proyecto de inversión | 1044065.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044065.51, modificado:1044065.51}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD DIXIMOXI - 8709 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 8709 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO DIXIMOXI, 50464 DIXIMOXI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO DEL CENTRO, CARRETERA PANAMERICANA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA ENTRE CAMINO SECUNDARIO CAMINO DEL CENTRO Y CARRETERA P, lon:-99.83585838, lat:19.85675442}} | 2023-04-12 | 2023-06-12 | 1044065.51 | 1044065.51 | 1044065.51 | 940643.4 | 940643.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/05, contratista:CONSTRUCCIONES OBRANDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1044065.51, importe_modificado:1044065.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.0}} | {2206913/proyecto_INICIO, 2206913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207283 | Proyecto de inversión | 4870650.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4870650.55, modificado:4870650.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN TLACHALOYA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 11780 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 11780 | S | 74 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74395.0, meta_modificada:74395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:98, direccion:CALLE JUAN ALVARADO COLONIA TLACHALOYA, 50295 TLACHALOYA, TOLUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DE JUAN ALVARADO AVENIDA INDEPENDENCIA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA TLACHALOYA C, lon:-99.65944837, lat:19.44441135}} | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 4870650.55 | 4870650.55 | 2434612.04 | 2434612.04 | 2434612.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-021/2023, contratista:OBRAS E INFRAESTRUCTURAS VIRREYES, S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:4869224.08, importe_modificado:4869224.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37182.62}} | {2207283/proyecto_PROCESO, 2207283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207646 | Proyecto de inversión | 6190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6190000.0, modificado:6190000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LAGO WINNIPEG, MUNICIPIO DE TOLUCA - 14952 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 14952 | S | 1237 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7282.0, meta_modificada:7282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE LAGO WINNIPEG COLONIA EL SEMINARIO 1A SECCIÓN, 50170 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE PROLONGACION LAGO SAYULA Y CALLE LANCEROS DE TOLUCA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE LAGO WINNIPEG ENTRE PROLONGACION LAGO SA, lon:-99.6780326, lat:19.26567432}} | 2023-06-19 | 2023-08-10 | 6190000 | 6190000 | 1856417.22 | 1856417.22 | 1856417.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-002/2023, contratista:ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:6188057.4, importe_modificado:6188057.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2184.0}} | {2207646/proyecto_PROCESO, 2207646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207648 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE LOS RANGEL Y LOS REMIGIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LA LOMA - 14976 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 14976 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1370.0, meta_modificada:1370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO 135 METROS AL NORTE DE BODEGAS DE CONASUPO - PARAJE LOS RANGEL Y LOS REMIGIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 135 PUEBLO SAN MARCOS DE LA LOMA, 50994 SAN MARCOS DE LA LOMA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UB, lon:-99.95850455, lat:19.5021961}} | 2023-03-03 | 2023-04-30 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2207648/proyecto_PROCESO, 2207648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208014 | Proyecto de inversión | 2300331.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300331.27, modificado:2299282.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA MORELOS DE CALLE MORELOS A LA CERRADA SIN NOMBRE DEL KILOMETRO CERO MÁS CERO AL KILOMETRO CERO MAS QUINIENTOS DIEZ EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SAN JUAN. - 17271 | 15 | México | 91 | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teoloyucan | 17271 | S | 1716 | 1649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2255.0, meta_modificada:2255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 54783 TEOLOYUCAN, TEOLOYUCAN MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y , TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA PREPARATORIA OFICIAL NO. 83 UBICADA SOBRE AV. ZUMPANGO Y ESQ. CON CALLE SAUCES A UN, lon:-99.15411686, lat:19.75346429}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1149641.25 | 1149641.25 | 1149641.25 | 1149641.25 | 1149641.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEOLO-OP-IR/FAISMUN-2023/013, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, monto:2299282.7, importe_modificado:2299282.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1127.5}} | {2208014/proyecto_INICIO, 2208014/proyecto_PROCESO, 2208014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208017 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE LOS CHAVARRIAS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE - 17287 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 17287 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:PUEBLO TIACAQUE, 50726 TIACAQUE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 300 METROS DEL CENTRO SOCIAL LADO PONIENTE Y A 250 MTS. DEL DEPOSITO DEL AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TIACAQUE, lon:-99.71618024, lat:19.67501625}} | 2023-03-20 | 2023-06-10 | 173109.74 | 173109.74 | 173109.74 | 173109.74 | 173109.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131877, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:290425.0, importe_modificado:290425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2208017/proyecto_INICIO, 2208017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208369 | Proyecto de inversión | 254884.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254884.36, modificado:254884.36}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ECATZINGO, CALLE DEL FRESNO BARRIO SAN MARTIN - 18784 | 15 | México | 34 | Ecatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ecatzingo | 18784 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE DEL FRESNO BARRIO SAN MARTIN, 56990 ECATZINGO DE HIDALGO, ECATZINGO MÉXICO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE PANTEON, CALLE MARGARITAS LA OBRA SE UBICA EN CALEL DEL FRESNO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS CALLE PANTEON Y MARGARITA, lon:-98.75670031, lat:18.96359376}} | 2023-03-20 | 2023-05-20 | 254884.36 | 254884.36 | 249226.14 | 249226.14 | 249226.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ECAT/DOYDU/CON/OP/FAISMUN/07/2023, contratista:AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ECATZINGO, monto:253598.53, importe_modificado:253598.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.0}} | {2208369/proyecto_PROCESO, 2208369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402200901 | Proyecto de inversión | 8865000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8865000.0, modificado:8230579.85}} | Pavimentacion calle María Ortega Monroy del km 0+000 al km 0+900 en la localidad de San Pedro Tultepec, municipo de Lerma. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México |  | N | 0 | 0 | 1650 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:San Pedro Tultepec, lon:-99.506457, lat:19.274941}} | 2022-12-22 | 2023-02-19 | 8230579.85 | 8230579.85 | 8230579.85 | 8230579.85 | 8230579.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-060-C 2, contratista:Grupo Tenay S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:8716103.62, importe_modificado:8716103.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2200901/proyecto_INICIO, 2200901/proyecto_PROCESO, 2200901/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402200905 | Proyecto de inversión | 13140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.314E7, modificado:1.307064544E7}} | Rehabilitación de la calle del Rastro, calle Guadalupe Victoria y calle 20 de Noviembre entre Av. Ganadería y Av. Miguel Hidalgo, municipio de Toluca. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México |  | N | 0 | 0 | 9313 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:66, direccion:San Cristóbal Huichochitlan, lon:-99.628911, lat:19.322549}} | 2022-12-22 | 2023-02-19 | 13070645.44 | 13070645.44 | 13070645.44 | 13070645.44 | 13070645.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-061-C 1, contratista:Escodem S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:1.307065062E7, importe_modificado:1.307065062E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {2200905/proyecto_INICIO, 2200905/proyecto_PROCESO, 2200905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402200908 | Proyecto de inversión | 11165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1165E7, modificado:1.097772562E7}} | Reconstrucción de las calles 20 de Noviembre y Melchor Ocampo, entre la Avenida Miguel Hidalgo, y la calle Guillermo Prieto, municipio de Toluca. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México |  | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1075.0, meta_modificada:1075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Toluca de Lerdo, lon:-99.630776, lat:19.346995}} | 2022-12-22 | 2023-02-19 | 10977725.62 | 10977725.62 | 10977725.62 | 10977725.62 | 10977725.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-061-C 2, contratista:Escodem S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:1.097779947E7, importe_modificado:1.097779947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1075.0}} | {2200908/proyecto_INICIO, 2200908/proyecto_PROCESO, 2200908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206557 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AGUILA REAL ENTRE CALLE FLAMINGOS Y CALLE AGUILA AZTECA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE - 4705 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 4705 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.81, meta_modificada:139.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CALLE AGUILA REAL COLONIA SIERRA DE GUADALUPE, 54957 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE FLAMINGOS Y CALLE AGUILA AZTECA, CALLE HALCON EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 1510900031082 DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN LA CA, lon:-99.15833867, lat:19.59294902}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 2450000 | 2450000 | 977185.78 | 977185.78 | 977185.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FISMDF(006)-LPN/CONTRATO-011-2023, contratista:INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1954371.56, importe_modificado:1954371.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.5}} | {2206557/proyecto_INICIO, 2206557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206929 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4995999.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO AL CENTRO CEREMONIAL MAZAHUA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SANTA ANA NICHI - 8890 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 8890 | S | 1490 | 1414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:108, direccion:CALLE CENTRO CEREMONIAL MAZAHUA PUEBLO SANTA ANA NICHI, 50686 SANTA ANA NICHI, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA DOLORES HIDALGO Y CALLE LAURO MILLAN, CAMINO CAMINO HACIA SAN NICOLAS GUADALUPE LA OBRA SE , lon:-99.96877329, lat:19.59016813}} | 2023-02-28 | 2023-04-14 | 4995999.64 | 4995999.64 | 4995999.64 | 4995999.64 | 4995999.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-001, contratista:Consultores y Constructores DAGALO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:4995999.64, importe_modificado:4995999.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2206929/proyecto_INICIO, 2206929/proyecto_PROCESO, 2206929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206942 | Proyecto de inversión | 3505869.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3505869.93, modificado:3504982.9}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE CUITLAHUAC DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE HUITZILOPOCHTLI - 9049 | 15 | México | 73 | San Antonio la Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio la Isla | 9049 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUITLAHUAC COLONIA CUAUHTÉMOC, 52280 SAN ANTONIO LA ISLA, SAN ANTONIO LA ISLA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HUITZILOPCHTLI, LA CALLE CUITLAHUAC SE ENCUENTRA UNA CUADRA ANTES DE LA CAPILLA LA VIRGEN DE G, lon:-99.5617193, lat:19.16361186}} | 2023-03-16 | 2023-06-26 | 503157.27 | 503157.27 | 503157.27 | 503157.27 | 503157.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SALI/DOPYDU/FAISMUN-AD/01/2023, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA, monto:4997003.36, importe_modificado:4997003.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2206942/proyecto_PROCESO, 2206942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207313 | Proyecto de inversión | 5856676.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5856676.72, modificado:5856676.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN SANTIAGO TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 12021 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 12021 | S | 1172 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89455.0, meta_modificada:89455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:97, direccion:CALLE 5 DE FERBREO COLONIA SANTIAGO TLACOTEPEC, 50255 SANTIAGO TLACOTEPEC, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DE 5 DE FERBREO LAZARO CARDENAS CARLOS LEON LIB, lon:-99.66906901, lat:19.21947765}} | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 5856676.72 | 5856676.72 | 2927625.13 | 2927625.13 | 2927625.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-020/2023, contratista:OBRAS E INFRAESTRUCTURAS VIRREYES, S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:5855250.25, importe_modificado:5855250.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44709.6}} | {2207313/proyecto_INICIO, 2207313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207318 | Proyecto de inversión | 2596522.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2596522.09, modificado:2596522.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA DELEGACIÓN EL CERRILLO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TOLUCA - 12063 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 12063 | S | 519 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39659.0, meta_modificada:39659.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:50, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA EL CERRILLO VISTA HERMOSA, 50235 EL CERRILLO VISTA HERMOSA, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CARRETERA TOLUCA - NAUCALPAN, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES RIO BALSAS JOSE M, lon:-99.53314761, lat:19.32281309}} | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 2596522.09 | 2596522.09 | 1297012.41 | 1297012.41 | 1297012.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-014/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DELATORREROG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2594024.81, importe_modificado:2594024.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19825.53}} | {2207318/proyecto_PROCESO, 2207318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208022 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL AGUA ESCONDIDA PANTEON SANTA MARTHA LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA - 17295 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 17295 | S | 328 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUA ESCONDIDA, 54256 AGUA ESCONDIDA, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA MUNICIPIO DE JILOTEPEC SOBRE AV LAZARO CARDENAS NTE, lon:-99.57185525, lat:19.98150389}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 4000000 | 4000000 | 3998977.07 | 3998977.07 | 3998977.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/010/2023, contratista:Constructora REYMEM, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:3998977.07, importe_modificado:3998977.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:830.0}} | {2208022/proyecto_INICIO, 2208022/proyecto_FIN, 2208022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208388 | Proyecto de inversión | 1221596.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221596.35, modificado:1221596.35}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UBICADA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL CALVARIO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18842 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 18842 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.11, meta_modificada:465.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:26, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA , 00000 COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, UBICADA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EL CALVARIO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAM, lon:-99.11909008, lat:19.70936978}} | 2023-04-15 | 2023-05-15 | 1221596.35 | 1221596.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-03/2023, contratista:CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1220081.77, importe_modificado:1220081.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2208388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208391 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:748246.74}} | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PREESCOLAR PEDRO MORENO, SAN JOSE TEHUASTEPEC, VALLE DE BRAVO - 18848 | 15 | México | 110 | Valle de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Bravo | 18848 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:92, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA GODÍNEZ TEHUASTEPEC, 51245 TEHUASTEPEC (SAN JOSÉ TEHUASTEPEC), VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CALLE CARRETERA EL FRESNO TEMASCALTEPEC Y , LA ESCUELA SE LOCALIZA SALIENDO DE LA CAR, lon:-100.06645005, lat:19.08756274}} | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 374123.37 | 374123.37 | 374123.37 | 374123.37 | 374123.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVB/CIOP/IR/FAISMUN/017/2023, contratista:SACBE, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, monto:748246.74, importe_modificado:748246.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2208391/proyecto_INICIO, 2208391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208393 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1897149.65}} | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ 0589, SAN JOSE TEHUASTEPEC, VALLE DE BRAVO. - 18861 | 15 | México | 110 | Valle de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Bravo | 18861 | S | 165 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:92, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA GODÍNEZ TEHUASTEPEC, 51245 TEHUASTEPEC (SAN JOSÉ TEHUASTEPEC), VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CALLE CARRETERA EL FRESNO TEMASCALTEPEC Y , LA ESCUELA SE UBICA A 130 METROS HACIA EL, lon:-100.067959, lat:19.090495}} | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 948574.83 | 948574.83 | 948574.83 | 948574.83 | 948574.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVB/CIOP/IR/FAISMUN/012/2023, contratista:SACBE, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, monto:1897149.65, importe_modificado:1897149.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {2208393/proyecto_INICIO, 2208393/proyecto_PROCESO, 2208393/proyecto_INICIO, 2208393/proyecto_PROCESO, 2208393/proyecto_INICIO, 2208393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208394 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:990000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PINOS UBICADA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PIRUL COLONIA LA VIRGEN MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18862 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 18862 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:499.1, meta_modificada:499.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:5, direccion:CALLE PINOS COLONIA , 00000 SAN FRANCISCO TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PIRUL, UBICADA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PIRUL COLONIA LA VIRGEN MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXI, lon:-99.109279, lat:19.708313}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 990000 | 990000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-06/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:989462.81, importe_modificado:989462.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2208394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208400 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1799170.65}} | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO, LOS SAUCOS, VALLE DE BRAVO. - 18871 | 15 | México | 110 | Valle de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Bravo | 18871 | S | 496 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:46, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA LOS SAUCOS, 51200 LOS SAUCOS, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CALLE CARRETERA EL FRESNO SAN FRANCISCO DE RANCHOS Y , EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA TOLUCA CIUDAD, lon:-99.99397485, lat:19.1672826}} | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.7}} | {2208400/proyecto_PROCESO, 2208400/proyecto_INICIO, 2208400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208404 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA ENTRE AVENIDA TOTOLTEPEC Y CALLE PIRULES COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18876 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 18876 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.84, meta_modificada:303.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:26, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, 54893 COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE PIRULES Y AVENIDA TOTOLTEPEC, UBICADA ENTRE AVENIDA TOTOLTEPEC Y CALLE PIRULES COLONIA 2 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO , lon:-99.11814736, lat:19.70142242}} | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-07/2023, contratista:CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:559486.97, importe_modificado:559486.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2208404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202959 | Proyecto de inversión | 1346966.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346966.4, modificado:1340398.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANDRES MOLINA UBICADA ENTRE CALLE ISIDRO FABELA A CERRADA, COL. RESIDENCIAL AYOTLA, COMUNIDAD AYOTLA IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 57230 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1571.02, meta_modificada:1571.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES MOLINA UBICADA ENTRE CALLE ISIDRO FABELA A CERRADA, COL. RESIDENCIAL AYOTLA, COMUNIDAD AYOTLA IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO, lon:-98.93454365, lat:19.31340175}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 1340398.92 | 1340398.92 | 1340398.92 | 1340398.92 | 1340398.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/AD/018/2022, contratista:GRUPO ARCOM DE ORIENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:1346966.4, importe_modificado:1346966.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1571.0}} | {2202959/proyecto_PROCESO, 2202959/proyecto_FIN, 2202959/proyecto_INICIO, 2202959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206562 | Proyecto de inversión | 2650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650000.0, modificado:2650000.0}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROL. COLIBRI ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE COLIBRI EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE CONOCIDA COMO SIERRA DE GUADALUPE - 4783 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 4783 | S | 195 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.85, meta_modificada:167.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:PROLONGACION COLIBRI COLONIA SIERRA DE GUADALUPE, 54957 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE COLIBRI, CERRADA DE FLAMINGOS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 15109003135A DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA E, lon:-99.1577983, lat:19.59781336}} | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 2650000 | 2650000 | 1190458.18 | 1190458.18 | 1190458.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FISMDF(007)-LPN/CONTRATO-012-2023, contratista:INGENIERIA Y MAQUINARIA LEDEZMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:2380916.36, importe_modificado:2380916.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.92}} | {2206562/proyecto_INICIO, 2206562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206570 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1322256.09}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TULTEPEC ENTRE AVENIDA MONEDA Y CALLE TENANCINGO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA LA SARDAÑA - 4870 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 4870 | S | 156 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.86, meta_modificada:74.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CALLE TULTEPEC COLONIA LA SARDAÑA, 54950 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA MONEDA Y CALLE TENANCINGO, CALLE CHICOLOAPAN EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 1510900031557 DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN LA CALLE TULTEPE, lon:-99.1734832, lat:19.59526673}} | 2023-02-28 | 2023-04-13 | 1322256.09 | 1322256.09 | 661128.04 | 661128.04 | 661128.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FISMDF(013)-LPN/CONTRATO-014-2023, contratista:QUIESMA INGENIERIA BIOQUÍMICA PARA EL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1322256.09, importe_modificado:1322256.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.43}} | {2206570/proyecto_INICIO, 2206570/proyecto_PROCESO, 2206570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206959 | Proyecto de inversión | 2110573.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110573.91, modificado:2110573.91}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION CALLE DALIAS, JARDÍN Y HACIA SAN LUIS BORO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD DOLORES LA JOYA - 9342 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 9342 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO DOLORES LA JOYA, 50476 DOLORES LA JOYA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE DALIAS Y CAMINO SECUNDARIO AL JARDÍN, CARRETERA HACIA SAN LUIS BORO POR LA CAPILLA Y A 200 METROS DE LA DELEGACION MUNICIPAL EN CALLE, lon:-99.83130987, lat:19.81168535}} | 2023-04-12 | 2023-06-12 | 2110573.91 | 2110573.91 | 2110573.91 | 1896734.27 | 1896734.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/06, contratista:CONSTRUCCIONES OBRANDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:2110573.91, importe_modificado:2110573.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:584.0}} | {2206959/proyecto_INICIO, 2206959/proyecto_PROCESO, 2206959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207327 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE NDAXIZA, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ENCHISI - 12120 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 12120 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:CALLE SECUNDARIA AL MANANTIAL PUEBLO SAN ANTONIO ENCHISI, 50484 SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO DE LOS INVERNADEROS, CALLE AL MANANTIAL A 20 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE PESCADOR, lon:-99.82711446, lat:19.75409727}} | 2023-04-19 | 2023-05-18 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/16, contratista:CAMINOS Y PUENTES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {2207327/proyecto_INICIO, 2207327/proyecto_PROCESO, 2207327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207331 | Proyecto de inversión | 6173954.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6173954.17, modificado:6173954.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA SUBDELEGACIÓN LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 12204 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 12204 | S | 1234 | 824 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94302.0, meta_modificada:94302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:51, direccion:CALLE FERNADO MONTES DE OCA COLONIA SAN PEDRO TOTOLTEPEC, 50226 LA CONSTITUCIÓN TOLTEPEC, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DE AGUSTIN MELGAR SOR JUANA INES, lon:-99.54262221, lat:19.35303012}} | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 6173954.17 | 6173954.17 | 3085728.45 | 3085728.45 | 3085728.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-018/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DELATORREROG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:6171456.89, importe_modificado:6171456.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47122.7}} | {2207331/proyecto_PROCESO, 2207331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207342 | Proyecto de inversión | 2966580.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966580.97, modificado:2966580.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS A BASE DE RASTREO EN LA SUBDELEGACIÓN LA PALMA TOLTEPEC, MUNICIPIO DE TOLUCA - 12287 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 12287 | S | 194 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45312.0, meta_modificada:45312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:106, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA PALMA TOLTEPEC, 50285 LA PALMA TOLTEPEC, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES NOGAL 7 DE MAYO NARANJO TEJOCOTE CEDRO AHUEHUETE , lon:-99.69336957, lat:19.3459165}} | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 2966580.97 | 2966580.97 | 1482041.85 | 1482041.85 | 1482041.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-016/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DELATORREROG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2964083.69, importe_modificado:2964083.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22633.34}} | {2207342/proyecto_PROCESO, 2207342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207690 | Proyecto de inversión | 1426113.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426113.25, modificado:1426113.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL DEL MAZO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN LORENZO TLACOTEPEC - 15269 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 15269 | S | 212 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:CALLE DEL ESTUDIANTE PUEBLO SAN LORENZO TLACOTEPEC, 50486 SAN LORENZO TLACOTEPEC, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE JERUSALEN Y CALLE CERRADA, AVENIDA CAMINO REAL A LADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA PABLO GALEANA EN CALLE DEL ESTUDIAN, lon:-99.91486148, lat:19.81321514}} | 2023-04-28 | 2023-06-12 | 1426113.25 | 1426113.25 | 1426113.25 | 427833.97 | 427833.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/30, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1426113.25, importe_modificado:1426113.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}} | {2207690/proyecto_INICIO, 2207690/proyecto_PROCESO, 2207690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208042 | Proyecto de inversión | 2123704.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123704.86, modificado:2121779.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CERRADA SIN NOMBRE A LA AVENIDA HIDALGO Y DE LA CERRADA INDEPENDENCIA A LA CERRADA VICTORIA EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTO TOMAS. - 17354 | 15 | México | 91 | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teoloyucan | 17354 | S | 2058 | 1977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3173.0, meta_modificada:3173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN BARRIO SANTO TOMÁS, 54783 TEOLOYUCAN, TEOLOYUCAN MÉXICO ENTRE Y CERRADA VICTORIA, AVENIDA AGRICULTURA LA PAVIMENTACION SE REALIZA EN DOS TRAMOS SOBRE LA AVENIDA INDEPENDENCIA. EL PRIMER TRAMO, lon:-99.1731793, lat:19.76055611}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1060889.8 | 1060889.8 | 1060889.8 | 1060889.8 | 1060889.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEOLO-OP-IR/FAISMUN-2023/014, contratista:EXTEPAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, monto:2121779.59, importe_modificado:2121779.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1586.5}} | {2208042/proyecto_INICIO, 2208042/proyecto_PROCESO, 2208042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208044 | Proyecto de inversión | 237820 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237820.0, modificado:237820.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES SIN NOMBRE RUMBO A LOS MANANTIALES EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHE ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHE - 17357 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 17357 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:50, direccion:BARRIO LAS FUENTES YECHE, 50724 LAS FUENTES YECHE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA IXTAHUACA JILOTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE LAS FUENTES YECHE Y RAMALES LA CUAL SE IN, lon:-99.69210047, lat:19.73143479}} | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 187002.76 | 187002.76 | 187002.76 | 187002.76 | 187002.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:187002.76, importe_modificado:187002.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1650.0}} | {2208044/proyecto_PROCESO, 2208044/proyecto_INICIO, 2208044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208045 | Proyecto de inversión | 305000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, modificado:305000.0}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE PALO MOCHO BARRIO ENDAVATI EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 17362 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 17362 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:18, direccion:PUEBLO SANTIAGO YECHE, 50724 SANTIAGO YECHE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A150 METROS DE LA LECHERIA DICONSA Y A 200 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DE SANTIAGO YECHE BARRIO ENDAVATI, lon:-99.70168935, lat:19.7081068}} | 2023-03-24 | 2023-04-29 | 98739.8 | 98739.8 | 98739.8 | 98739.8 | 98739.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131909, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:202070.0, importe_modificado:202070.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2208045/proyecto_PROCESO, 2208045/proyecto_FIN, 2208045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208051 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SIFFARI ASENTAMIENTO SIFFARI - 17391 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 17391 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:19, direccion:PUEBLO SIFFARI, 50736 SIFFARI, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA LIBRE TOLUCA ATLACOMULCO TRAMO SIFFARI FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL SOCKER Y LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA COMUNIDAD , lon:-99.82612376, lat:19.74581951}} | 2023-03-24 | 2023-05-18 | 107863.73 | 107863.73 | 107863.73 | 107863.73 | 107863.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131920, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:107864.0, importe_modificado:107864.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:115.0}} | {2208051/proyecto_INICIO, 2208051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208063 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:848705.45}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS SACA COSECHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 17439 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 17439 | S | 133 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20400.0, meta_modificada:20400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:18, direccion:PUEBLO SANTIAGO YECHE, 50724 SANTIAGO YECHE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DE SANTIAGO YECHE Y UN COATADO DE LA CARRETERA SANTIAGO YECHE EL LINDERO EN LOS BARRIOS DE ENDAVA, lon:-99.70004847, lat:19.71162101}} | 2023-03-24 | 2023-04-20 | 829708.92 | 829708.92 | 829708.92 | 829708.92 | 829708.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJO/DOP/FAISMUN-022-17439/IR-03/2023, contratista:CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:848705.45, importe_modificado:848705.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19900.0}} | {2208063/proyecto_INICIO, 2208063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208409 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PROLONGACION CENTENARIO UBICADA ENTRE CALLE TEPOZAN Y CALLE PALMAS COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18896 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 18896 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.22, meta_modificada:184.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:17, direccion:CALLE PROLONGACION CENTENARIO COLONIA , 00000 LOMAS DE TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE TEPOZAN Y CALLE PALMAS, UBICADA ENTRE CALLE TEPOZAN Y CALLE PALMAS COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO EST, lon:-99.113286, lat:19.702644}} | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/AD/FAISMUN-08/2023, contratista:CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:269313.45, importe_modificado:269313.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2208409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208418 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TEPOZAN SEGUNDA ETAPA UBICADA ENTRE CALLE TLAXCALA E IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LOMAS DE TENOPALCO MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO ESTADO DE MEXICO - 18913 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 18913 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:17, direccion:CALLE TEPOZAN COLONIA , 00000 LOMAS DE TENOPALCO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE TLAXCALA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TEPOZAN SEGUNDA ETAPA UBICADA ENTRE CALLE TLAXCALA E IGNACIO ZAR, lon:-99.11212729, lat:19.70334095}} | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-09/2023, contratista:DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:793405.14, importe_modificado:793405.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2208418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208419 | Proyecto de inversión | 2426141.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2426141.61, modificado:2426141.61}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE LA PALMA PONIENTE EN SAN PEDRO TLANIXCO - 18915 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 18915 | S | 410 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1458.0, meta_modificada:1458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:36, direccion:CALLE LA PALMA PONIENTE PUEBLO SAN PEDRO TLANIXCO, 52355 SAN PEDRO TLANIXCO, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE CALLE DE LACRUZ Y CALLE REFORMA, CALLEJON AGUSTIN DE ITURBIDE LA CALLE COLINDA AL ORIENTE CON LA DELEGACION MUNICI, lon:-99.65381009, lat:19.06467254}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 1924672.42 | 1924672.42 | 1924672.42 | 1924672.42 | 1924672.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/FAISMUN/IR/011/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA IRCAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:2425327.81, importe_modificado:2425327.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1458.0}} | {2208419/proyecto_INICIO, 2208419/proyecto_FIN, 2208419/proyecto_PROCESO, 2208419/proyecto_FIN, 2208419/proyecto_PROCESO, 2208419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206591 | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:790000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRIDA KAHLO - 5094 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 5094 | S | 127 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SAN LORENZO TETLIXTAC, 55714 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MARIANO DE ABASOLO LA ESCUELA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JUAR, lon:-99.08405, lat:19.63527}} | 2023-03-06 | 2023-04-22 | 236997.89 | 790000 | 236997.89 | 236997.89 | 236997.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FAISMUN/005-23, contratista:KALEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:789992.97, importe_modificado:789992.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.42}} | {2206591/proyecto_PROCESO, 2206591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206592 | Proyecto de inversión | 1047586.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047586.31, modificado:1047586.31}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDÍN DE NIÑOS ANEXO A LA NORMAL DE COACALCO TV - 5103 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 5103 | S | 95 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO 76 INTERIOR SN COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE ENRIQUE REBSAMEN, CALLE 6TA PRIVADA BAJA CALIFORNIA LA ESCUELA SE ENC, lon:-99.10251, lat:19.62224}} | 2023-03-06 | 2023-04-19 | 313977.96 | 1047586.31 | 313977.96 | 313977.96 | 313977.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FAISMUN/007-23, contratista:ALTA PRESICION EN INGENIERA CML, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1046593.2, importe_modificado:1046593.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.5}} | {2206592/proyecto_INICIO, 2206592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206977 | Proyecto de inversión | 1631459.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631459.98, modificado:1631459.98}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD LA ALCANTARILLA - 9498 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 9498 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ALCANTARILLA, 50486 LA ALCANTARILLA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO POR EL CENTRO, CARRETERA PRINCIPAL A 300 METROS DEL POZO DE AGUA POTABLE ENTRE CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO POR EL, lon:-99.9482628, lat:19.81631849}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 1631459.98 | 1631459.98 | 1631459.98 | 1467855.66 | 1467855.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/08, contratista:CONSTRUCCIONES OBRANDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1631459.98, importe_modificado:1631459.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.0}} | {2206977/proyecto_INICIO, 2206977/proyecto_PROCESO, 2206977/proyecto_INICIO, 2206977/proyecto_PROCESO, 2206977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206979 | Proyecto de inversión | 2517525.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517525.68, modificado:2517525.68}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION CALLE OYAMEL, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN LUIS BORO - 9529 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 9529 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:767.0, meta_modificada:767.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:CALLE OYAMEL PUEBLO SAN LUIS BORO, 50475 SAN LUIS BORO, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE EL CAPULIN Y AVENIDA SAN JUAN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 500 METROS DE LA GASOLINERA ENTRE CALLE CAPULÍN AVENIDA SAN JUAN Y CALLE 20 DE NOVIEM, lon:-99.85891277, lat:19.80674782}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 2517525.68 | 2517525.68 | 2517525.68 | 2150843.64 | 2150843.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/34, contratista:CONSTRUCCIONES OBRANDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:2517525.68, importe_modificado:2517525.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:691.0}} | {2206979/proyecto_INICIO, 2206979/proyecto_PROCESO, 2206979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206989 | Proyecto de inversión | 4300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:4300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PINO, DE CALLE ROBLE A PRIVADA PINO COL. ALCANFORES - 9614 | 15 | México | 25 | Chalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalco | 9614 | S | 500 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1510.0, meta_modificada:1510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PINO INTERIOR SN COLONIA AGRARISTA SECTOR ALCANFORES, 56605 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE CALLE ROBLE Y PRIVADA PINO 1, PRIVADA PINO 2 SOBRE CALLE PINO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE PINO EN LA COLONIA ALCANF, lon:-98.89741108, lat:19.28624261}} | 2023-03-20 | 2023-05-31 | 1226262 | 1226262 | 1226262 | 1226262 | 1226262 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-001-2023, contratista:HIJDED EDIFICACIONES, S.A.D E C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:4087540.43, importe_modificado:4087540.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.0}} | {2206989/proyecto_PROCESO, 2206989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207356 | Proyecto de inversión | 1532621.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532621.09, modificado:1532621.09}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARAJE LA PRESITA SEGUNDA ETAPA, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN LORENZO TLACOTEPEC - 12382 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 12382 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:581.5, meta_modificada:581.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LORENZO TLACOTEPEC, 50486 SAN LORENZO TLACOTEPEC, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CAMINO TERRACERIA Y CALLE DE LA UNIVERSIDAD, CARRETERA MORELIA ATLACOMULCO A 300 METROS DE LA UNIVERSIDAD ENTRE CAMINO DE TER, lon:-99.90021075, lat:19.83658716}} | 2023-04-21 | 2023-06-19 | 1532621.09 | 1532621.09 | 1532621.09 | 1377547.24 | 1377547.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/31, contratista:SÓCRATES GUADARRAMA MAYA, convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1532621.09, importe_modificado:1532621.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:553.0}} | {2207356/proyecto_INICIO, 2207356/proyecto_PROCESO, 2207356/proyecto_INICIO, 2207356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207362 | Proyecto de inversión | 557000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557000.0, modificado:557000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE A LA IGLESIA VIEJA - 12442 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 12442 | S | 181 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:27, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE LA VICTORIA, 54270 SAN MIGUEL DE LA VICTORIA, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MEXICALTONGO SEPTIMA MANZANA DE SAN MIGUEL DE LA VICTORIA EN DIRECCION A LA IGLESIA VIEJA Y , lon:-99.55660858, lat:20.0460451}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 557000 | 557000 | 500798.71 | 500798.71 | 500798.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/002/2023, contratista:Grupo DEIC, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:555504.19, importe_modificado:555504.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.0}} | {2207362/proyecto_PROCESO, 2207362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207365 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 12470 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Oro | 12470 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.19, meta_modificada:842.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:60, direccion:CALLE A CAMINO PRINCIPAL PUEBLO LLANITO CUATRO, 50627 LLANITO CUATRO, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO A ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LLANITO CUATRO SOBRE CAMINO PRINCIPAL A 800 NETROS DEL CENTOR DE, lon:-100.12378234, lat:19.73508802}} | 2023-04-03 | 2023-05-22 | 644590.23 | 644590.23 | 644590.23 | 644590.23 | 644590.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-05-2023, contratista:ELBTONL JOHONY MARTÌNEZ HIPÒLITO, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:799459.84, importe_modificado:799459.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2207365/proyecto_PROCESO, 2207365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207710 | Proyecto de inversión | 1823510 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823510.0, modificado:1823510.0}} | PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE LAGO BUSTILLOS ENTRE LAS CALLES PLATEROS Y GENERAL ROQUE GONZÁLEZ, MUNICIPIO DE TOLUCA - 15412 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 15412 | S | 364 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2145.0, meta_modificada:2145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE LAGO BUSTILLOS COLONIA HÉROES DEL 5 DE MAYO, 50170 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE PLATERO Y CALLE GENERAL ROQUE GONZALEZ, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE LAGO BUSTILLOS ENTRE LAS CALLES PLATERO Y GENERAL, lon:-99.67311649, lat:19.25846602}} | 2023-06-19 | 2023-08-10 | 1823510 | 1823510 | 910484 | 910484 | 910484 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-024/2023, contratista:CONCRETOS ASFÁLTICOS TECÁMAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1820968.0, importe_modificado:1820968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.99}} | {2207710/proyecto_PROCESO, 2207710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207721 | Proyecto de inversión | 1299998.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299998.99, modificado:1299998.99}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO HACIA EL CENTRO DE SALUD Y AL CARCAMO DE AGUA POTABLE, EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL - 15517 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 15517 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.12, meta_modificada:465.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA PUEBLO SAN PEDRO DEL ROSAL, 50485 SAN PEDRO DEL ROSAL, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE PRIVADA Y CALLE 23 DE ABRIL, AVENIDA BENITO JUAREZ UN TRAMO SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA LUIS DONALDO , lon:-99.80988997, lat:19.7808937}} | 2023-04-28 | 2023-06-12 | 1299998.99 | 1299998.99 | 1299998.99 | 649999.49 | 649999.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/38, contratista:SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN PAEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1299998.99, importe_modificado:1299998.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.96}} | {2207721/proyecto_INICIO, 2207721/proyecto_PROCESO, 2207721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207726 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE LAS PEÑAS - 15544 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 15544 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1370.0, meta_modificada:1370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO 220 METROS AL SUR DE IGLESIA CATOLICA - LA PRESA VILLA VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 220 PUEBLO EJIDO DE LAS PEÑAS, 50975 EJIDO LAS PEÑAS, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINC, lon:-99.99525, lat:19.47111189}} | 2023-03-03 | 2023-04-30 | 1500000 | 1499081.82 | 1499081.82 | 1499081.82 | 1499081.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-27/FAISMUN/025/2023, contratista:MONTAJES DE PLATAS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1499081.82, importe_modificado:1499081.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1370.0}} | {2207726/proyecto_INICIO, 2207726/proyecto_PROCESO, 2207726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208070 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549743.87}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 2 DE MARZO, VILLA DE COLORINES, VALLE DE BRAVO. - 17452 | 15 | México | 110 | Valle de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 17452 | S | 310 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:12, direccion:CALLE FRANCISCO PÉREZ RIOS 76 INTERIOR SN VILLA COLORINES, 51230 COLORINES, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CERRADA 2 DE MARZO Y CALLE FRANCISCO PÉREZ RIOS, AVENIDA DE LAS JACARANDAS LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 2 DE MAR, lon:-100.2177638, lat:19.18533067}} | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 312183.04 | 312183.04 | 312183.04 | 312183.04 | 312183.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVB/CIOP/IR/FAISMUN/008/2023, contratista:ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, monto:549743.87, importe_modificado:549743.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2208070/proyecto_INICIO, 2208070/proyecto_PROCESO, 2208070/proyecto_INICIO, 2208070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208072 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1648681.01}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS SACA COSECHA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO - 17473 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 17473 | S | 78 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39600.0, meta_modificada:39600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:53, direccion:PUEBLO SAN JACINTO, 50725 BARRIO DE SAN JACINTO, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LOS VIVEROS DE BARRO SAN JACINTO A 150 DE PLAZA MARIANA LADO ORIENTE Y ENTRE LOS LIMITES DE SANTA MARIA DEL , lon:-99.74503387, lat:19.6492452}} | 2023-03-24 | 2023-04-29 | 1591510.43 | 1591510.43 | 1591510.43 | 1591510.43 | 1591510.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJO/DOP/FAISMUN-023-17473/IR-04/2023, contratista:TENUN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:1648681.01, importe_modificado:1648681.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38200.0}} | {2208072/proyecto_INICIO, 2208072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208080 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RUMBO AL PANTEON LOCALIDAD SAN PABLO HUANTEPEC - 17488 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 17488 | S | 519 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:28, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN PABLO HUANTEPEC, 54250 SAN PABLO HUANTEPEC, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , CALLE LOS PINOS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUANTEPEC EN CALLE REVOLUCION CON DIRECCION HACI, lon:-99.4866873, lat:19.97089917}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 3000000 | 3000000 | 2729690.89 | 2729690.89 | 2729690.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/009/2023, contratista:C. Isaín Hernández Hernández, convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:2998516.48, importe_modificado:2998516.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.0}} | {2208080/proyecto_INICIO, 2208080/proyecto_FIN, 2208080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208084 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA LIC JESUS REYES HEROLES UBICADA EN CALLE PONIENTE 1B COLONIA SAN MIGUEL XICO II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17497 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 17497 | S | 357 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.84, meta_modificada:50.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 1-B INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL XICO, 56613 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 1 Y AVENIDA ALFREDO DEL MAZO, AVENIDA MOCTEZUMA ESCUELA PRIMARIA UBUCADA EN LA CALLE PONIENTE 1B Y CALLE, lon:-98.94304318, lat:19.27423121}} | 2023-04-03 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206626 | Proyecto de inversión | 1122890.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122890.95, modificado:1122890.95}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 21 DE MARZO DE LA MANZANA 8, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LOS BAÑOS - 5476 | 15 | México | 42 | Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuaca | 5476 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.7, meta_modificada:876.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:30, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO SAN PEDRO DE LOS BAÑOS, 50755 SAN PEDRO DE LOS BAÑOS, IXTLAHUACA MÉXICO ENTRE CALLE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA A 600 METROS DE LA ESCUEL, lon:-99.809348, lat:19.667634}} | 2023-03-09 | 2023-04-20 | 336651.47 | 336651.47 | 336651.47 | 336651.47 | 336651.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5476, contratista:ELIGIO MARTINEZ GALAN, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACA, monto:1122171.56, importe_modificado:1122171.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.0}} | {2206626/proyecto_PROCESO, 2206626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207005 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO ALMOLOYA DE LAS GRANADAS HACIA CERRO ALTO - 9778 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 9778 | S | 425 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3390.0, meta_modificada:3390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO DE ALMOLOYA DE LAS GRANADAS A CERRO ALTO PUEBLO ALMOLOYA DE LAS GRANADAS, 51418 ALMOLOYA DE LAS GRANADAS, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL DE ALMOLOYA DE LAS GRANADAS HACIA TEJUPILCO Y CARRETERA , lon:-100.13199236, lat:18.97032843}} | 2023-03-16 | 2023-03-31 | 2999912.59 | 2999912.59 | 2999912.59 | 2999912.59 | 2999912.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/006/9778/60787/2023, contratista:ANTONINO BENITEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:2999912.59, importe_modificado:2999912.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3390.0}} | {2207005/proyecto_INICIO, 2207005/proyecto_FIN, 2207005/proyecto_PROCESO, 2207005/proyecto_FIN, 2207005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207011 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, DE AV. VICENTE GUERRERO A AV. DEL CANAL. COL. COVADONGA - 9853 | 15 | México | 25 | Chalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalco | 9853 | S | 1550 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7990.0, meta_modificada:7990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN COLONIA COVADONGA, 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA DEL CANAL, CALLE PASCUAL OROZCO SOBRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENT, lon:-98.91174169, lat:19.27359047}} | 2023-03-20 | 2023-05-31 | 7279029.66 | 7279029.66 | 7279029.66 | 7279029.66 | 7279029.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/DOP/CHA/FAISMUN-002-2023, contratista:EDIFICACIONES YOLT,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:1.366275498E7, importe_modificado:1.366275498E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3995.0}} | {2207011/proyecto_PROCESO, 2207011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207375 | Proyecto de inversión | 24071193.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.407119394E7, modificado:2.407119394E7}} | REHABILITACIÓN DE LA AV. MORELOS DE AV. GENERAL VICENTE GUERRERO A CALLE AURELIO VENEGAS, DE CALLE ANDRES QUINTANA ROO A BLVR. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MUNICIPIO DE TOLUCA. - 12537 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 12537 | S | 4814 | 3210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28319.0, meta_modificada:28319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA TOLUCA DE LERDO CENTRO, 50000 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PA, lon:-99.65629598, lat:19.28807681}} | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 24071193.94 | 24071193.94 | 20690573.03 | 20690573.03 | 20690573.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-FEFOM-23/ADE-001/2023, contratista:CONCRETOS ASFÁLTICOS TECÁMAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:2.406926226E7, importe_modificado:2.406926226E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24340.18}} | {2207375/proyecto_PROCESO, 2207375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207744 | Proyecto de inversión | 702500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702500.0, modificado:702500.0}} | MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADA EN AV IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SN COLONIA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 15743 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 15743 | S | 676 | 669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.45, meta_modificada:72.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 14 Y CALLE ORINTE 13, CALLE NORTE 2 ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA AVENIDA IGNA, lon:-98.92937532, lat:19.28700075}} | 2023-04-03 | 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207746 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 15772 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 15772 | S | 159 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:10, direccion:PUEBLO DANXHO, 54254 DANXHO, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DANXHO SOBRE CAMINO QUE SE DIRIGE A ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A 150 M DE RANCHO 4 CAMINOS, lon:-99.57003389, lat:19.89784713}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 2000000 | 2000000 | 1978716.67 | 1978716.67 | 1978716.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/012/2023, contratista:Grupo Constructor MYGAE, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:1999990.0, importe_modificado:1999990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.0}} | {2207746/proyecto_INICIO, 2207746/proyecto_FIN, 2207746/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207747 | Proyecto de inversión | 597700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597700.0, modificado:597700.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE LOS SALAZAR EN LA LOCALIDAD DE TURCIO TERCERA SECCIÓN - 15814 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 15814 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO 750 METROS AL SUR DE LA CLINICA - PARAJE LOS SALAZAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 PUEBLO TURCIO 3RA. SECCIÓN, 50967 TURCIO TERCERA SECCIÓN, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL , lon:-99.95542942, lat:19.31859149}} | 2023-03-03 | 2023-04-30 | 597700 | 496279.58 | 496279.58 | 496279.58 | 496279.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131498, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:597700.0, importe_modificado:597700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2207747/proyecto_INICIO, 2207747/proyecto_FIN, 2207747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208088 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ UBICADA EN CALLE ORIENTE 15 ESQUINA CON AVENIDA IGNACIO COMONFORT COLONIA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17508 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 17508 | S | 321 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.77, meta_modificada:55.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 15 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA IGNACIO COMONFORT Y CALLE ORIENTE 16, AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ UBICADA E, lon:-98.92732362, lat:19.29114797}} | 2023-04-03 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208095 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SEGUNDA MANZANA POR LA CASA DE MATERIALES LOCALIDAD TECOLAPAN - 17524 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 17524 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:31, direccion:PUEBLO TECOLAPAN, 54270 TECOLAPAN, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y CARRETERA MEXICO - QUERETARO, CARRETERA JILOTEPEC -MARAVILLAS LA OBRA SE UBICA EN LA SEGUNDA MANZANA DE TECOLAPAN MUNICIPIO DE JILOTEPEC ENTRE CARRETERA MEXICO QUERE, lon:-99.62562736, lat:20.08422856}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 2000000 | 2000000 | 1722143.81 | 1722143.81 | 1722143.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/027/2023, contratista:MD5 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:1998646.89, importe_modificado:1998646.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:341.0}} | {2208095/proyecto_INICIO, 2208095/proyecto_FIN, 2208095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208098 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN PREESCOLAR MANUEL SAAVEDRA UBICADO EN CALLE ORIENTE 14 ESQUINA CON CALLE NORTE 3 COLONIA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17532 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 17532 | S | 107 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.48, meta_modificada:52.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 14 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 3 Y CALLE NORTE 2, CALLE ORIENTE 13 ESCUELA PREESCOLAR MANUEL SAAVEDRA UBICADA EN CALLE ORIENTE 14 Y SUR 3 A UN CO, lon:-98.92897794, lat:19.28611897}} | 2023-04-03 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208101 | Proyecto de inversión | 2105504.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105504.74, modificado:2103301.1}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA SANTIAGO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL KILOMETRO CERO MÁS CERO AL KILOMETRO CERO MAS SEISCIENTOS VEINTICUATRO EN TEOLOYUCAN LOCALIDAD TEOLOYUCAN ASENTAMIENTO SANTIAGO. - 17539 | 15 | México | 91 | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teoloyucan | 17539 | S | 1610 | 1547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTIAGO INTERIOR SN BARRIO SANTIAGO, 54784 TEOLOYUCAN, TEOLOYUCAN MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , AVENIDA DE LA LUZ LA REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION SE UBICA SOBRE LA AVENIDA SANTIAGO A PARTIR DE LA CALLE BE, lon:-99.16970844, lat:19.74472975}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1051650.55 | 1051650.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEOLO-OP-IR/FAISMUN-2023/015, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, monto:2103301.1, importe_modificado:2103301.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.0}} | {2208101/proyecto_INICIO, 2208101/proyecto_PROCESO, 2208101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208454 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN CALLE DEL PARQUE EN SAN FRANCISCO PUTLA - 18990 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 18990 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.7, meta_modificada:246.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:27, direccion:CALLE DEL PARQUE PUEBLO SAN FRANCISCO PUTLA, 52340 SAN FRANCISCO PUTLA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE RENACIMIENTO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL TANQUE PARA ALMACENAMI, lon:-99.63550477, lat:19.12270422}} | 2023-03-20 | 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.7}} | {2208454/proyecto_INICIO, 2208454/proyecto_FIN, 2208454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208477 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:648924.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA OFTV 0650 JUAN DE LA BARRERA, SAN JUAN ATEZCAPAN, VALLE DE BRAVO. - 19034 | 15 | México | 110 | Valle de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Bravo | 19034 | S | 765 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:39, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JUAN ATEZCAPAN, 51230 SAN JUAN ATEZCAPAN, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA AL LADO DE LA CARRETERA DEL DURAZNO A SAN JUAN ATEZCAPAN FRENTE AL QUIO, lon:-100.18855474, lat:19.17095394}} | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 324462.4 | 324462.4 | 324462.4 | 324462.4 | 324462.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVB/CIOP/IR/FAISMUN/016/2023, contratista:SACBE, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, monto:648924.79, importe_modificado:648924.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2208477/proyecto_PROCESO, 2208477/proyecto_INICIO, 2208477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206632 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LOMA DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CENTENARIO. - 5640 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 5640 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1490.0, meta_modificada:1490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE - LOMA DE SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO EL CENTENARIO, 50996 BARRIO EL CENTENARIO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXIST, lon:-99.99475591, lat:19.52481344}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1800000 | 1798944.14 | 1798944.14 | 1798944.14 | 1798944.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-01/FAISMUN/001/2023, contratista:ABE DESIGN STUDIO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1798944.14, importe_modificado:1798944.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.0}} | {2206632/proyecto_INICIO, 2206632/proyecto_FIN, 2206632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206635 | Proyecto de inversión | 1291266.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291266.98, modificado:1291266.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EUDOXIA CALDERON - 5653 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 5653 | S | 220 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CIRCUITO SAN PABLO INTERIOR SN COLONIA EX-HACIENDA SAN FELIPE 1A. SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE EX HACIENDA TARANGO Y AVENIDA SANTA ELENA, AVENIDA SANTA ELENA LA ESCUELA ESTA , lon:-99.11447, lat:19.64538}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 903448.88 | 1291266.98 | 903448.88 | 903448.88 | 903448.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FAISMUN/017-23, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA Y URBANIZACION 3D, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1291223.76, importe_modificado:1291223.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.8}} | {2206635/proyecto_PROCESO, 2206635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206645 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LOS REMEDIOS SUCHITEPEC EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CERRILLO GRANDE - 5702 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 5702 | S | 82 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1555.0, meta_modificada:1555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE DE LA CLINICA - LOS REMEDIOS SUCHITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO CERRILLO GRANDE, 50983 CERRILLO GRANDE, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO, lon:-100.04043003, lat:19.52171979}} | 2023-02-07 | 2023-04-07 | 1800000 | 1799357.39 | 1799357.39 | 1799357.39 | 1799357.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-02/FAISMUN/002/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1799357.39, importe_modificado:1799357.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.0}} | {2206645/proyecto_INICIO, 2206645/proyecto_FIN, 2206645/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206649 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA BARRIO DE RAMEJE 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE GUADALUPE - 5711 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 5711 | S | 72 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1555.0, meta_modificada:1555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE - BARRIO DE RAMEJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO LOMA DE GUADALUPE, 50996 LOMA DE GUADALUPE, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL A 500 METROS AL NORTE DE, lon:-99.99910127, lat:19.51248142}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1800000 | 1799556.3 | 1799556.3 | 1799556.3 | 1799556.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-03/FAISMUN/003/2023, contratista:MONTAJES DE PLANTAS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1799556.3, importe_modificado:1799556.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1555.0}} | {2206649/proyecto_INICIO, 2206649/proyecto_FIN, 2206649/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207032 | Proyecto de inversión | 8800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8800000.0, modificado:8800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE PINO, DE AV. NACIONAL A C. PINO SAN PABLO ATLAZALPAN - 10062 | 15 | México | 25 | Chalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalco | 10062 | S | 1900 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3722.14, meta_modificada:3722.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:19, direccion:CALLE PINO INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO ATLAZALPAN, 56620 SAN PABLO ATLAZALPAN, CHALCO MÉXICO ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE SAUCE, CALLE FRESNO EN CALLE PINO ENTRE AV. NACIONAL Y CALLE PINO CALLE PERPENDICULAR SAUCE Y FRESNO, lon:-98.91353469, lat:19.20852498}} | 2023-03-20 | 2023-05-31 | 2514285.71 | 2514285.71 | 2514285.71 | 2514285.71 | 2514285.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/DOP/CHA/FAISMUN-003-2023, contratista:ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:8380952.38, importe_modificado:8380952.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.64}} | {2207032/proyecto_PROCESO, 2207032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207035 | Proyecto de inversión | 8250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250000.0, modificado:8250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, DE AV. DERECHOS AGRARIOS A AV. AQUILES SERDÁN. COL. EMILIANO ZAPATA - 10076 | 15 | México | 25 | Chalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalco | 10076 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 56608 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE AVENIDA DERECHOS AGRARIOS Y AVENIDA AQUILES SERDAN, CALLE CANARIOS SOBRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE AVE, lon:-98.88947107, lat:19.27698128}} | 2023-03-20 | 2023-05-31 | 4430972.87 | 4430972.87 | 4430972.87 | 4430972.87 | 4430872.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/DOP/CHA/FAISMUN-004-2023, contratista:MAJI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:8042267.24, importe_modificado:8042267.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.0}} | {2207035/proyecto_PROCESO, 2207035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207397 | Proyecto de inversión | 778000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778000.0, modificado:778000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE A LOS INVERNADEROS - 12652 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 12652 | S | 181 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1164.0, meta_modificada:1164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:27, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE LA VICTORIA, 54270 SAN MIGUEL DE LA VICTORIA, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MEXICALTONGO 7MA MANZANA DE SAN MIGUEL DE LA VICTORIA EN CAMINO QUE VA HACIA LOS INVERNADERO, lon:-99.55311049, lat:20.04098269}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 778000 | 778000 | 758597.67 | 758597.67 | 758597.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/003/2023, contratista:Grupo DEIC, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:776312.24, importe_modificado:776312.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {2207397/proyecto_PROCESO, 2207397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207404 | Proyecto de inversión | 1442000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442000.0, modificado:1439980.99}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN CAMINO PRINCIPAL EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD PEÑA COLORADA ASENTAMIENTO PEÑA COLORADA - 12688 | 15 | México | 41 | Ixtapan del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapan del Oro | 12688 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:226.41, meta_modificada:226.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO PEÑA COLORADA - HACIA CALERA DE LOS GALLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 700 PUEBLO PEÑA COLORADA, 51084 PEÑA COLORADA, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE PEÑA COLORADA Y CAMINO HACIA CALERA DE LOS, lon:-100.27144252, lat:19.21150737}} | 2023-03-27 | 2023-06-15 | 1439980.99 | 1439980.99 | 1439980.99 | 1307589.65 | 1307589.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIO-DOP/FAISMUN-03-IR/2023, contratista:URIEL REBOLLAR CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO, monto:1439980.99, importe_modificado:1439980.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:205.6}} | {2207404/proyecto_PROCESO, 2207404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207405 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE MAXIMILIANO PLATA ALCÁNTARA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD ATLACOMULCO DE FABELA COLONIA AMPLIACIÓN LA GARITA - 12694 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 12694 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMILIANO PLATA ALCANTARA COLONIA AMPLIACIÓN LA GARITA, 50457 ATLACOMULCO DE FABELA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CAMINO A TOXI Y CALLE GUILLERMO COLÍN SANCHEZ, CIRCUITO VIAL JORGE JIMENEZ CANTÚ A 300 METROS DE LA CANCHA DE, lon:-99.87794187, lat:19.80744496}} | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1150000 | 1150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/44, contratista:FELICIANO VELÁZQUEZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {2207405/proyecto_INICIO, 2207405/proyecto_PROCESO, 2207405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207410 | Proyecto de inversión | 1167000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167000.0, modificado:1167000.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LOS SEGUNDOS - 12724 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 12724 | S | 181 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3085.0, meta_modificada:3085.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:27, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE LA VICTORIA, 54270 SAN MIGUEL DE LA VICTORIA, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PARAJE LOS SEGUNDOS EN 7 MA MANZANA DE SAN MIGUEL DE LA VICTORA MEXICALTONGO A 50 M DE ENTRONQUE CAMINO A OJ, lon:-99.54833557, lat:20.04716399}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 1167000 | 1167000 | 1107023.17 | 1107023.17 | 1107023.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/004/2023, contratista:Grupo DEIC, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:1166899.53, importe_modificado:1166899.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2207410/proyecto_INICIO, 2207410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207757 | Proyecto de inversión | 1457250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457250.0, modificado:1457250.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CENTENARIO Y FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TOLUCA - 15974 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 15974 | S | 291 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1079.0, meta_modificada:1079.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:87, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO, 50290 SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CENT, lon:-99.65711364, lat:19.31349772}} | 2023-07-24 | 2023-09-18 | 1457250 | 1457250 | 727932.38 | 727932.38 | 727932.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-025/2023, contratista:URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1455864.75, importe_modificado:1455864.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.96}} | {2207757/proyecto_PROCESO, 2207757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207765 | Proyecto de inversión | 1833815.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833815.5, modificado:1833815.5}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CHABACANO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD ATLACOMULCO DE FABELA COLONIA LA MORA - 16027 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 16027 | S | 335 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.6, meta_modificada:1308.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO COLONIA LA MORA, 50455 ATLACOMULCO DE FABELA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y CALLE PORFIRIO ALCANTARA, CALLE JUAN DE DIOS PEZA A 100 METROS DE LA CASA DE LA TIERRA EN CALLE CHABAC, lon:-99.87877826, lat:19.79684475}} | 2023-04-28 | 2023-05-29 | 1833815.5 | 1833815.5 | 1833815.5 | 916907.74 | 916907.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/50, contratista:GRUPO IINNCROTEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1833815.5, importe_modificado:1833815.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}} | {2207765/proyecto_INICIO, 2207765/proyecto_PROCESO, 2207765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207767 | Proyecto de inversión | 4065266 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065266.0, modificado:4065266.0}} | PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE IXTLAHUACA, ENTRE CALLES TOLUCA Y TEXCOCO, SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 16043 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 16043 | S | 813 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2903.0, meta_modificada:2903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:68, direccion:CALLE IXTLAHUACA COLONIA SAN ANDRÉS CUEXCONTITLÁN, 50200 SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLÁN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE TEXCOCO, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE IXTLAHUACA ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE TEXCO, lon:-99.61070105, lat:19.37123149}} | 2023-07-24 | 2023-09-18 | 4065266 | 4065266 | 2031592.5 | 2031592.5 | 2031592.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-027/2023, contratista:VAIZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:4063185.0, importe_modificado:4063185.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.62}} | {2207767/proyecto_INICIO, 2207767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207773 | Proyecto de inversión | 4110302 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4110302.0, modificado:4110302.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE AL CADENAMIENTO 0 MAS 360, MUNICIPIO DE TOLUCA - 16074 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 16074 | S | 96 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:78, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SAN MARTÍN TOLTEPEC, 50285 SAN MARTÍN TOLTEPEC, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE 30 DE JULIO Y CALLE PASEO TULTEPEC, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES 30 DE JULIO Y PA, lon:-99.70068758, lat:19.35111413}} | 2023-07-18 | 2023-09-04 | 4110302 | 4110302 | 2054022.4 | 2054022.4 | 2054022.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-023/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DELATORREROG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:4108044.79, importe_modificado:4108044.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1259.24}} | {2207773/proyecto_PROCESO, 2207773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208108 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999564.19}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA MITLA DE LA LOCALIDAD DE GODÍNEZ TEHUASTEPEC, VALLE DE BRAVO - 17554 | 15 | México | 110 | Valle de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Bravo | 17554 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE GODÍNEZ TEHUASTEPEC RANCHERIA GODÍNEZ TEHUASTEPEC, 51245 GODÍNEZ TEHUASTEPEC, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CALLE CARRETERA EL FRESNO TEMASCALTEPEC Y , EL PROYECTO SE UBICA A 1 KM AL SU, lon:-100.05734395, lat:19.08562578}} | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 933873.91 | 933873.91 | 933873.91 | 933873.91 | 933873.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVB/CIOP/IR/FAISMUN/009/2023, contratista:ESPACIO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, monto:999564.19, importe_modificado:999564.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {2208108/proyecto_INICIO, 2208108/proyecto_PROCESO, 2208108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208111 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PARAJE PALO ALTO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA VICTORIA - 17573 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 17573 | S | 338 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:27, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL DE LA VICTORIA, 54270 SAN MIGUEL DE LA VICTORIA, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA MEXICO - QUERETARO LA OBRA SE UBICA A EN EL PARAJE PALO ALTO DE LA LOCALIDA DE SAN MIGUEL DE LA VICTORIA SOBRE CAMINO EN, lon:-99.58104841, lat:20.03439344}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 3200000 | 3200000 | 2848576.46 | 2848576.46 | 2848576.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/026/2023, contratista:Transportes, Rehabilitaciones y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:3198583.61, importe_modificado:3198583.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:742.0}} | {2208111/proyecto_INICIO, 2208111/proyecto_PROCESO, 2208111/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208114 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1496031.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. ALFONSO BADILLO SANTOYO, COMUNIDAD LAS JOYAS, VALLE DE BRAVO - 17584 | 15 | México | 110 | Valle de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Bravo | 17584 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:99, direccion:CALLE CAMINO A LAS JOYAS RANCHERIA LAS JOYAS, 51200 LAS JOYAS, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A LAS JOYAS Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A 526 METROS DEL ACCESO A LAS JOYAS CRUZANDO LA CABCHA DE FUTBOL, A 25 METROS AL, lon:-99.99955927, lat:19.12012919}} | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 748015.63 | 748015.63 | 748015.63 | 748015.63 | 748015.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVB/CIOP/IR/FAISMUN/011/2023, contratista:SACBE, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, monto:1496031.25, importe_modificado:1496031.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {2208114/proyecto_PROCESO, 2208114/proyecto_INICIO, 2208114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208117 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 0612 16 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN CALLE CONDE DE MONTE CRISTO COLONIA CERRO DEL MARQUES MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17589 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 17589 | S | 163 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.57, meta_modificada:25.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE CONDE DE MONTE CRISTO INTERIOR SN COLONIA CERRO DEL MARQUES, 56614 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE CONDE DE MONTE CRISTO Y CALLE CONDE DE VALLADOLID, AVENIDA LOPEZ MATEOS ESCUELA SECUNDARIA 16 DE SEPTI, lon:-98.93732464, lat:19.27261032}} | 2023-04-03 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208119 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LAS HUERTAS HACIA LAS MANZANAS - 17596 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 17596 | S | 442 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:PUEBLO LAS HUERTAS, 54256 LAS HUERTAS, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS SOBRE CAMINO QUE DE DIRIGE A LAS MANZANAS A 50 DE ENTRONQUE CON ARCO NORTE, lon:-99.56140399, lat:19.96516151}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 3000000 | 3000000 | 2820320.28 | 2820320.28 | 2820320.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/011/2023, contratista:Bruce Garduño Álvarez, convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:2998199.27, importe_modificado:2998199.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:677.0}} | {2208119/proyecto_INICIO, 2208119/proyecto_FIN, 2208119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208484 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1296074.44}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 270 LAS JOYAS, VALLE DE BRAVO. - 19051 | 15 | México | 110 | Valle de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Bravo | 19051 | S | 20 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:99, direccion:CALLE CAMINO A LAS JOYAS RANCHERIA LAS JOYAS, 51200 LAS JOYAS, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A LAS JOYAS Y , EL PROYECTO SE UBICA A 470 METROS AL ESTE DEL ACCESO PRINCIPAL JUSTO EN EL ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL A 1, lon:-99.99844466, lat:19.11950522}} | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 648037.22 | 648037.22 | 648037.22 | 648037.22 | 648037.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVB/CIOP/IR/FAISMUN/010/2023, contratista:SACBE, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, monto:1296074.44, importe_modificado:1296074.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2208484/proyecto_PROCESO, 2208484/proyecto_INICIO, 2208484/proyecto_PROCESO, 2208484/proyecto_INICIO, 2208484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206652 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN JOSE - 5727 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 5727 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1490.0, meta_modificada:1490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTE - CAMPO DE FUTBOL DE LOMA DE SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO LOMA DE SAN JOSÉ, 50996 LOMA DE SAN JOSÉ, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL A 400 METR, lon:-99.99829455, lat:19.53005784}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1800000 | 1799389.67 | 1799389.67 | 1799389.67 | 1799389.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-04/FAISMUN/004/2023, contratista:ABE DESIGN STUDIO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1799389.67, importe_modificado:1799389.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.0}} | {2206652/proyecto_INICIO, 2206652/proyecto_FIN, 2206652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206664 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE DEL TIANGUIS 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS CEDROS - 5790 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 5790 | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA Y EL TIANGUIS - CIRCUITO LA PRESA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO LOS CEDROS, 50997 LOS CEDROS, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A ESCUELA PRMARIA EN CAM, lon:-99.98539586, lat:19.50322501}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1800000 | 1682558.59 | 1682558.59 | 1682558.59 | 1682558.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131489, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1800000.0, importe_modificado:1682558.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2206664/proyecto_INICIO, 2206664/proyecto_FIN, 2206664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206668 | Proyecto de inversión | 1223482.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223482.01, modificado:1223482.01}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DE COACALCO TV - 5813 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 5813 | S | 68 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE REBSAMEN 65 INTERIOR SN COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE CHIAPAS, CALLE BAJA CALIFORNIA LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE, lon:-99.1013, lat:19.62282}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 366695.09 | 1223482.01 | 366695.09 | 366695.09 | 366695.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FAISMUN/018-23, contratista:ALTA PRESICION EN INGENIERA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1222316.97, importe_modificado:1222316.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2206668/proyecto_PROCESO, 2206668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206674 | Proyecto de inversión | 1206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206000.0, modificado:1206000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD EL JACAL - 5850 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 5850 | S | 243 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE - LA IGLESIA CATOLICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO EL JACAL, 50984 EL JACAL, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 120 METROS ORIENTE DE JARDIN DE NIÑOS Y FRENTE A IGLESIA , lon:-100.00016925, lat:19.49017738}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1206000 | 1205884.14 | 1205884.14 | 1205884.14 | 1205884.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-06/FAISMUN/006/2023, contratista:ABE DESIGN STUDIO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1205884.14, importe_modificado:1205884.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.0}} | {2206674/proyecto_INICIO, 2206674/proyecto_FIN, 2206674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207045 | Proyecto de inversión | 1235000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235000.0, modificado:1234778.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN EL RINCON EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN MIGUEL IXTAPAN - 10186 | 15 | México | 41 | Ixtapan del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapan del Oro | 10186 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO DEL CRUCERO - EL RINCON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 106 PUEBLO SAN MIGUEL IXTAPAN, 51074 SAN MIGUEL IXTAPAN, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO DEL CRUCERO Y CAMINO EL RINCON, LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO, lon:-100.27449841, lat:19.26218199}} | 2023-03-30 | 2023-05-26 | 1234778.97 | 1234778.97 | 1234778.97 | 1116289.18 | 1116289.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIO-DOP/FAISMUN-01-IR/2023, contratista:GERARDO LIMAS VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO, monto:1234778.97, importe_modificado:1234778.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:333.0}} | {2207045/proyecto_PROCESO, 2207045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207423 | Proyecto de inversión | 2360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360000.0, modificado:2360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MITLA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD ATLACOMULCO DE FABELA COLONIA BONGONÍ - 12775 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 12775 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MITLA COLONIA BONGONI, 50453 ATLACOMULCO DE FABELA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CARRETERA A SAN LUIS BORO Y CALLE CERRADA, AVENIDA BONGONÍ A 300 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA STEVE JOBS EN CALLE MITLA ENTRE CARRETERA A SAN, lon:-99.86405083, lat:19.80916056}} | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 1180000 | 1180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/45, contratista:PIXCAMEN INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:2360000.0, importe_modificado:2360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {2207423/proyecto_INICIO, 2207423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207776 | Proyecto de inversión | 1530807.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530807.49, modificado:1530807.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CONALEP, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD ATLACOMULCO DE FABELA COLONIA EL CALVARIO - 16113 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 16113 | S | 132 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CIRCUITO VIAL JORGE JIMENEEZ CANTU COLONIA EL CALVARIO, 50454 ATLACOMULCO DE FABELA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE ADALBERTO ALBARRAN YAÑEZ Y CALLE BUENAVENTURA GOMEZ, CALLE RAFAEL FAVILA A 50 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL EN C, lon:-99.8691028, lat:19.79693705}} | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 1530807.49 | 1530807.49 | 1530807.49 | 459242.25 | 459242.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/46, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS VIGOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1530807.49, importe_modificado:1530807.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2207776/proyecto_INICIO, 2207776/proyecto_PROCESO, 2207776/proyecto_INICIO, 2207776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207783 | Proyecto de inversión | 1645293.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645293.17, modificado:1645293.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD ATLACOMULCO DE FABELA COLONIA EL CALVARIO - 16286 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 16286 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JERÓNIMO NAVARRETE FLORES COLONIA EL CALVARIO, 50454 ATLACOMULCO DE FABELA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE LIC. ISIDRO FABELA ALFARO A 200 METROS DEL VERIFICENTRO EN CALLE JERON, lon:-99.87271143, lat:19.79351179}} | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208137 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS ROBLES TERCERA MANZANA LOCALIDAD ACAZUCHITLAN - 17681 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 17681 | S | 521 | 479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN JUAN ACAZUCHITLÁN SAN JUANICO, 54274 SAN JUAN ACAZUCHITLÁN (SAN JUANICO), JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICE EN CALLE LOS ROBLES DE LA TERCERA MANZANA DE SAN JUAN ACAZUCHITLAN A 50 M DE JARDIN DE NIÑOS , lon:-99.60727971, lat:20.14507158}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 2000000 | 2000000 | 1998146.03 | 1998146.03 | 1998146.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/007/2023, contratista:Construcciones y Edificaciones RIAYA, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:1998147.98, importe_modificado:1998147.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.0}} | {2208137/proyecto_PROCESO, 2208137/proyecto_INICIO, 2208137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208148 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499673.66}} | CONSTRUCCIÓN EN TELE SECUNDARIA DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD TUTUAPAN ASENTAMIENTO TUTUAPAN - 17801 | 15 | México | 41 | Ixtapan del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapan del Oro | 17801 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.32, meta_modificada:120.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TUTUAPAN, 51085 TUTUAPAN, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 200 METROS A MANO DERECHA DE LA IGESIA DE LA CANDELARIA Y, lon:-100.2669636, lat:19.23795156}} | 2023-03-27 | 2023-06-12 | 1499673.66 | 1499673.66 | 1499673.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIO-DOP/FAISMUN-05-IR/2023, contratista:CONSTRUCTOR MC2 ZAPATA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO, monto:1499673.66, importe_modificado:1499673.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2208148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208150 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA - 17803 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 17803 | S | 58 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 51980 ZUMPAHUACÁN, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA ESQUINA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ENTRE ADOLFO LOPEZMATEOS Y BENITO JUAREZ, CALLE ENTRE BEN, lon:-99.58251317, lat:18.83936309}} | 2023-03-09 | 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402201281 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3636485.16}} | Reconstrucción del Camino San Luis Boro - Las Tarrías, tramo del Km 0+000 al Km 0+650. municipio de Atlacomulco. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México |  | N | 0 | 0 | 780 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:San Luis Boro, lon:-99.860946, lat:19.810644}} | 2022-12-29 | 2023-02-11 | 3636485.16 | 3636485.16 | 3636485.16 | 3636485.16 | 3636485.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-069-IR, contratista:Constructor Edit S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:3636485.16, importe_modificado:3636485.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2201281/proyecto_INICIO, 2201281/proyecto_PROCESO, 2201281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206677 | Proyecto de inversión | 1090290.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090290.11, modificado:1090290.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁHULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA SAN ROQUE EN LA LOCALIDAD LOMA DEL MOLINO - 5872 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 5872 | S | 275 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.0, meta_modificada:933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE - SAN ROQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO LOMA DEL MOLINO, 50995 LOMA DEL MOLINO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 720 METROS AL NORTE DE ESCUELA PRIMARIA EN CAMINO P, lon:-99.96697501, lat:19.48009626}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1090290.11 | 1089807.89 | 1089807.89 | 1089807.89 | 1089807.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-07/FAISMUN/007/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1089807.89, importe_modificado:1089807.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.0}} | {2206677/proyecto_INICIO, 2206677/proyecto_FIN, 2206677/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206683 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁHULICO EN CAMINO PRINCIPAL ZONA BAJA TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD MINA VIEJA - 5908 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 5908 | S | 340 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1284.4, meta_modificada:1284.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO ZONA BAJA PAVIMENTO EXISTENTE - JARDIN DE NIÑOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 10 PUEBLO MINA VIEJA, 50993 MINA VIEJA, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A IGLESIA BAUTISTA EN CAMINO PRINCIPAL , lon:-99.94902278, lat:19.54974481}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1500000 | 1499811.85 | 1499811.85 | 1499811.85 | 1499811.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-08/FAISMUN/008/2023, contratista:ABE DESIGN STUDIO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1499811.85, importe_modificado:1499811.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1284.4}} | {2206683/proyecto_INICIO, 2206683/proyecto_FIN, 2206683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206688 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL PARAJE LOS GARDUÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL DEL MONTE - 5941 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 5941 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE LOS GARDUÑO - CAMINO SAN AGUSTIN-LAGUNA SECA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO SANTA ISABEL DEL MONTE, 50963 SANTA ISABEL DEL MONTE, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA A 900 METROS AL N, lon:-99.96359622, lat:19.41648734}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1700000 | 1699507.69 | 1699507.69 | 1699507.69 | 1699507.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-09/FAISMUN/009/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1699507.85, importe_modificado:1699507.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {2206688/proyecto_INICIO, 2206688/proyecto_FIN, 2206688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206691 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KINDER TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ADELANTE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE LOS PADRES - 5960 | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Victoria | 5960 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1005.5, meta_modificada:1005.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE DEL KINDER - PARAJE LA PRESA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 20 PUEBLO LOS PADRES, 50965 LOS PADRES EJIDO, VILLA VICTORIA MÉXICO ENTRE Y , SE UBICA AL SUR DEL KINDER TRAMO DE PAVIMENTO EX, lon:-99.94546386, lat:19.45499648}} | 2023-02-27 | 2023-04-07 | 1150000 | 1149326.83 | 1149326.83 | 1149326.83 | 1149326.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVV/DOySP/IR-10/FAISMUN/010/2023, contratista:OCTAVIO VILCHIS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, monto:1149326.83, importe_modificado:1149326.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1005.5}} | {2206691/proyecto_INICIO, 2206691/proyecto_FIN, 2206691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207444 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACI0N FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA COS - 12852 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 12852 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN JUAN ACAZUCHITLÁN SAN JUANICO, 54274 SAN JUAN ACAZUCHITLÁN (SAN JUANICO), JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA COS EN LA LOCALIDAD DE ACAZUCHITLAN A 500, lon:-99.60514467, lat:20.14537879}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 1000000 | 1000000 | 299631.16 | 299631.16 | 299631.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/028/2023, contratista:Estructuras Metálicas y Construcciones ARGA, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:998770.52, importe_modificado:998770.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2207444/proyecto_PROCESO, 2207444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207451 | Proyecto de inversión | 2308041.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308041.91, modificado:2308041.91}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE JOSE LUIS CARBAJAL EN LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE - 12887 | 15 | México | 22 | Cocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocotitlán | 12887 | S | 40 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.3, meta_modificada:284.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LUIS CARBAJAL COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 56680 COCOTITLÁN, COCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CERRADA FINDE CALLE, CALLE XOCHITEPETL LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR EL ACC, lon:-98.86756132, lat:19.23766158}} | 2023-04-17 | 2023-06-23 | 2307756.51 | 2307756.51 | 2307756.51 | 2307756.51 | 2307756.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/COCO/FAISMUN/03/2023, contratista:DANIEL CASTILLO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE COCOTITLAN, monto:2037756.51, importe_modificado:2307756.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.3}} | {2207451/proyecto_INICIO, 2207451/proyecto_PROCESO, 2207451/proyecto_FIN, 2207451/proyecto_INICIO, 2207451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207454 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA LOCALIDAD SAN JOSE OCTEYUCO - 12892 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 12892 | S | 1988 | 1835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:25, direccion:CALLE CARR. BARRIO DE HIDALGO-CANALEJAS PUEBLO SAN LORENZO OCTEYUCO, 54255 SAN LORENZO OCTEYUCO, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA BARRIO HIDALGO CANALEJAS Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OCTEYUCO MUNICIPIO D, lon:-99.60927977, lat:19.94974945}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 4000000 | 4000000 | 1884535.01 | 1884535.01 | 1884535.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/015/2023, contratista:Cabrera Rosillo Roberto, convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:3998953.2, importe_modificado:3998953.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2207454/proyecto_PROCESO, 2207454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207808 | Proyecto de inversión | 3077910 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3077910.0, modificado:3077910.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA ANEXA A LA NORMAL DE CHALCO, CALLE TIZAPA COL. CASCO DE SAN JUAN - 16384 | 15 | México | 25 | Chalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chalco | 16384 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TIZAPA INTERIOR SN COLONIA CASCO DE SAN JUAN, 56606 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE CALLE ARTES Y OFICIOS Y CALLE INSURGENTES, CALLE PRIMAVERA EL PLANTEL SE ENCUENTRA UBICADO EN ESQUINA CALLE TIZAPA , lon:-98.88859056, lat:19.26670232}} | 2023-03-06 | 2023-05-31 | 1447243.96 | 1447243.96 | 1447243.96 | 1447243.96 | 1447243.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FISMDF-020-2022, contratista:CONSTRUCTORA BETLEMITA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:3001108.23, importe_modificado:3001108.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2207808/proyecto_PROCESO, 2207808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207809 | Proyecto de inversión | 9896532.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9896532.43, modificado:9896532.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA, DE PLAZA JUAREZ A CALLEJON JESUS CARRANZA - 16385 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 16385 | S | 5665 | 4635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4934.52, meta_modificada:4934.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MINA BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE FEDERICO GOMEZ Y CALLE CDA JESUS CARRANZA, CALLE JESUS CARRANZA ENTRANDO POR LA CALLE FEDERICO GOMEZ HASTA DAR CON CALLE MINA GIRAR A LA IZQUIERD, lon:-99.10108358, lat:19.79724527}} | 2023-04-01 | 2023-07-09 | 9896532.43 | 9845606.88 | 4526372.49 | 4526372.49 | 4526372.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZU-056-LPN/FAISMUN-23/001-002-018, contratista:CONSTRUCCIONES NANACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZUMPANGO, monto:1.577694064E7, importe_modificado:1.577694064E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {2207809/proyecto_INICIO, 2207809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207813 | Proyecto de inversión | 16213750 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.621375E7, modificado:1.621375E7}} | REHABILITACIÓN DE LA AV PROFESOR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS DE AV. GENERAL VICENTE GUERRERO A CALLE JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ, DE CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO A CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 16394 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 16394 | S | 3243 | 2162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19075.0, meta_modificada:19075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:AVENIDA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS COLONIA TOLUCA DE LERDO CENTRO, 50000 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA AV PROFESOR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS D, lon:-99.65778244, lat:19.28526178}} | 2023-04-10 | 2023-06-02 | 16213750 | 16213750 | 8104947.5 | 8104947.5 | 8104947.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/ADE-002/2023, contratista:MURIEL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:1.6209895E7, importe_modificado:1.6209895E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9533.68}} | {2207813/proyecto_INICIO, 2207813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207817 | Proyecto de inversión | 8518424.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8518424.5, modificado:8518424.5}} | REHABILITACIÓN DE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN DE LA CALLE JUAN ALVAREZ A PASEO MATLAZINCAS, MUNICIPIO DE TOLUCA - 16407 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 16407 | S | 1703 | 1335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12169.0, meta_modificada:12169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN COLONIA TOLUCA DE LERDO CENTRO, 50000 TOLUCA DE LERDO, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE JUAN ÁLVAREZ Y CALLE PASEO DE LOS MATLAZINCAS, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN ENTRE LAS CALLE, lon:-99.65296613, lat:19.29267106}} | 2023-04-01 | 2023-06-02 | 8518424.5 | 8518424.5 | 4257996.5 | 4257996.5 | 4257996.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23ADE-001/2023, contratista:AICOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:8515993.0, importe_modificado:8515993.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6082.06}} | {2207817/proyecto_INICIO, 2207817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208153 | Proyecto de inversión | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210000.0, modificado:1210000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE EMILIO PACHECO UBICADA EN CALLE POLITOLOGOS COLONIA EL AGOSTADERO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17827 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 17827 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE POLITOLOGOS INTERIOR SN COLONIA EL AGOSTADERO, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE DISEÑADORES Y CALLE MISICOS, AVENIDA ISIDRO FABELA ESCUELA PRIMARIA JOSE EMILIO PACHECO UBICADA EN CALLE POLITOLOGOS, lon:-98.95209309, lat:19.30454516}} | 2023-04-03 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2208153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208156 | Proyecto de inversión | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210000.0, modificado:1210000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA NO 0537 LUIS PASTEUR UBICADA EN AVENIDA TEZOZOMOC ESQUINA CON PONIENTE 13 COLONIA SAN MIGUEL XICO III SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17845 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 17845 | S | 93 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.5, meta_modificada:75.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA TEZOZOMOC INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL XICO, 56613 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 13 Y AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO, CALLE SUR 17 ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS PASTEUR UBICADA EN AVENIDA TEZOZ, lon:-98.95373621, lat:19.27878312}} | 2023-04-03 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2208156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208161 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AURORA - 17856 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 17856 | S | 177 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.0, meta_modificada:997.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:CALLE AURORA INTERIOR SN RANCHERIA LLANO DEL COPAL, 51985 LLANO DEL COPAL, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA ESTATAL TENENCINGO-ZUMPAHUCAN-SAN ANDRES NICOLAS BRAVO KM 9 Y CALLE TERRACERIA POR EL PARADERO DE LLANO DEL COPAL, CAR, lon:-99.60058252, lat:18.85843602}} | 2023-03-09 | 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208162 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998658.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, SANTA MAGDALENA TILOXTOC, VALLE DE BRAVO. - 17861 | 15 | México | 110 | Valle de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Bravo | 17861 | S | 273 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD PUEBLO SANTA MAGDALENA TILOXTOC, 51218 SANTA MAGDALENA TILOXTOC, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A SANTA MAGDALENA TILOXTOC. FRENTE A IGLESIA DEL P, lon:-100.18031491, lat:19.23730368}} | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 999329.05 | 999329.05 | 999329.05 | 999329.05 | 999329.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVB/CIOP/IR/FAISMUN/004/2023, contratista:ARQUITECTOS PECA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, monto:1998658.1, importe_modificado:1998658.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2208162/proyecto_INICIO, 2208162/proyecto_PROCESO, 2208162/proyecto_INICIO, 2208162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208163 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO - 17876 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 17876 | S | 371 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:24, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA CATARINA, 51986 SANTA CATARINA, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA SECUNDARIA LAURA MENDEZ CRUCE CON CALLE AURORA Y CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CRUCE CALLE AURORA, CALLE, lon:-99.58180603, lat:18.88353254}} | 2023-03-09 | 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208164 | Proyecto de inversión | 1210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210000.0, modificado:1210000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO FABELA UBICADA EN CALLE PONIENTE 22 COLONIA SAN MIGUEL XICO III SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17877 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 17877 | S | 960 | 711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.5, meta_modificada:75.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 22 INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL XICO, 56613 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE SUR 19 Y CALLE PONIENTE 23, AVENIDA MOCTEZUMA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO FABELA UBICADA EN LA CALLE PONIENTE 22 FRENT, lon:-98.96099189, lat:19.27458299}} | 2023-04-03 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2208164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208167 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AMADO NERVO - 17891 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 17891 | S | 128 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:36, direccion:CALLE AMADO NERVO RANCHERIA SAN MIGUEL ATEOPA, 51986 SAN MIGUEL ATEOPA, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE DE LA IGLESIA IGNACIO ALLENDE ESQUINA AMADO NERVO Y CALLE DEL AMATE ESQUINA AMADO NERVO, CALLE PASANDO CALLE ALLENDE ESQUINA , lon:-99.57506082, lat:18.87646955}} | 2023-03-09 | 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208168 | Proyecto de inversión | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450000.0, modificado:3450000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CECATI NO 196 UBICADA EN AVENIDA IGNACIO COMONFORT ESQUINA CON CALLE ORIENTE 3 COLONIA SANTA CRUZ MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 17893 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 17893 | S | 1514 | 1486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO COMONFORT INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE ORINTE 3 Y CALLE ORIENTE 2, AVENIDA ISIDRO FABELA CECATI 196 UBICADO EN AVENIDA IGNACIO COMONFORT A UN COSTADO , lon:-98.9382544, lat:19.29280077}} | 2023-04-03 | 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2208168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208172 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1799371.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLIVAR, SAN SIMÓN EL ALTO, VALLE DE BRAVO. - 17907 | 15 | México | 110 | Valle de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Bravo | 17907 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:42, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD COLONIA SAN SIMÓN EL ALTO, 51240 SAN SIMÓN EL ALTO, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE Y , LA ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLIVAR SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A 115 M. AL ORIENTE DE LA, lon:-100.04060009, lat:19.176659}} | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {2208172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208173 | Proyecto de inversión | 1887224.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887224.58, modificado:1887224.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y ESCALINATAS EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE MIRAVALLE - 17919 | 15 | México | 22 | Cocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cocotitlán | 17919 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.33, meta_modificada:408.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MIRAVALLE BARRIO TECHICHILCO, 56680 COCOTITLÁN, COCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AGUILA, CALLE CERRADA HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR EL ACCESO A COCOTITLAN SOBRE L, lon:-98.8634912, lat:19.23647632}} | 2023-04-24 | 2023-07-27 | 1647591.23 | 1887217.08 | 1647591.23 | 1647591.23 | 1647591.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/COCO/FAISMUN/01/2023, contratista:ROSA HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE COCOTITLAN, monto:1887217.08, importe_modificado:1887217.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.25}} | {2208173/proyecto_INICIO, 2208173/proyecto_PROCESO, 2208173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208525 | Proyecto de inversión | 3543435.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3543435.64, modificado:3543435.64}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SAN JUAN DEL RÍO, ENTRE AV. NACIONAL Y CALLE SAN ANTONIO - 19188 | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenco | 19188 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2502.45, meta_modificada:2502.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DEL RÍO PUEBLO SAN SALVADOR ATENCO, 56300 SAN SALVADOR ATENCO, ATENCO MÉXICO ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE SAN ANTONIO, CARRETERA LECHERIA - TEXCOCO CALLE SAN JUAN DEL RIO EN EL PUEBLO DE SAN SALVADOR ATENCO ENT, lon:-98.91308501, lat:19.5452682}} | 2023-07-11 | 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208546 | Proyecto de inversión | 1821249.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821249.75, modificado:1821249.75}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE LA CALLE CENTENARIO DE LA EDUCACION AL CADENAMIENTO CERO MAS QUINIENTOS SESENTA - 19233 | 15 | México | 22 | Cocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocotitlán | 19233 | S | 165 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE VEINTINUEVE DE AGOSTO BARRIO TECHICHILCO, 56680 COCOTITLÁN, COCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE CENTENARIO DE LA EDUCACION Y , CALLE MIGUEL CAMINO LA OBRA SE LOCALIZA AL SURORIENTEDE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR EL ACCES, lon:-98.8586946, lat:19.22947348}} | 2023-04-17 | 2023-06-30 | 1820850 | 1820850 | 1820850 | 1820850 | 1820850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/COCO/FAISMUN/05/2023, contratista:WENDY MOSERRAT RAMIREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE COCOTITLAN, monto:1820850.0, importe_modificado:1820850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {2208546/proyecto_INICIO, 2208546/proyecto_PROCESO, 2208546/proyecto_FIN, 2208546/proyecto_PROCESO, 2208546/proyecto_INICIO, 2208546/proyecto_PROCESO, 2208546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402201312 | Proyecto de inversión | 9730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9730000.0, modificado:9465850.2}} | Rehabilitación de calzada de cuerpo | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México |  | N | 0 | 0 | 11992 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:carretera México - Toluca km 48+300, lon:-99.498797, lat:19.280843}} | 2022-12-21 | 2023-02-18 | 9465850.2 | 9465850.2 | 9465850.2 | 9465850.2 | 9465850.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-057-C, contratista:Constructora Balbek S.A. de C.V, convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:9670481.13, importe_modificado:9670481.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0}} | {2201312/proyecto_INICIO, 2201312/proyecto_PROCESO, 2201312/proyecto_FIN, 2201312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102211733 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE SAN ANDRÉS OCOTLÁN EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 122200 | N | 0 | 0 | 7120 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, lon:-99.5603, lat:19.2003}} | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.45}} | {2211733/proyecto_PROCESO, 2211733/proyecto_INICIO, 2211733/proyecto_PROCESO, 2211733/proyecto_INICIO, 2211733/proyecto_PROCESO, 2211733/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO CUENTA CON RECURSOS 2022, POR LO QUE SE DARÁ DE BAJA EN 2O23 Y SE DARÁ DE ALTA EN EL INFORME DEFINITIVO DE 2022. , trimestre:2.0, usuario:pazajinezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102212643 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Adquisición de Vehículos para la formación y actualización en los planteles de la Universidad Mexiquense de Seguridad del Estado de México. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad del Estado de México |  | N | 0 | 0 | 15722000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Kilometro 49.5 Carretera México-Toluca , lon:-99.5072, lat:19.28341}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102212933 | Proyecto de inversión | 25529816.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.552981695E7, modificado:2.552981695E7}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE A CALLE COLORINES | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zumpango |  | N | 0 | 0 | 11100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5115.0, meta_modificada:5115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:46, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, BARRIO SAN LORENZO, SAN JUAN ZITLALTEPEC, lon:-99.149782, lat:19.813364}} | 2023-03-21 | 2023-06-28 | 25529816.95 | 25401379.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZU-051-LPN/FORTAMUN-23/003, contratista:CARLOS ALBERTO OLVERA JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZUMPANGO, monto:2.540137965E7, importe_modificado:2.540137965E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2212933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102212939 | Proyecto de inversión | 9385779.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9385779.14, modificado:9385779.14}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA ZARAGOZA, DE AV. DE LAS CRUCES A AV. DE LAS PALMAS | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zumpango |  | N | 0 | 0 | 12300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5450.0, meta_modificada:5450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA, BARRIO SANTIAGO2A SECCION, lon:-99.101024, lat:19.807723}} | 2023-04-01 | 2023-06-29 | 9385779.14 | 9356461.75 | 9356461.74 | 9356461.74 | 9356461.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZU-059-LPN/FORTAMUN-23/007, contratista:CARLOS ALBERTO OLVERA JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZUMPANGO, monto:9356461.75, importe_modificado:9356461.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5450.0}} | {2212939/proyecto_INICIO, 2212939/proyecto_PROCESO, 2212939/proyecto_FIN, 2212939/proyecto_PROCESO, 2212939/proyecto_FIN, 2212939/proyecto_INICIO, 2212939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102212932 | Proyecto de inversión | 2339142.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339142.24, modificado:2339142.24}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MADRID, DE AV. MORELOS A CALLE CORUÑA | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zumpango |  | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2625.0, meta_modificada:2625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:68, direccion:AVENIDA MADRID, BARRIO ESPAÑA, lon:-99.085963, lat:19.864177}} | 2023-03-22 | 2023-05-05 | 2339142.24 | 2334463.96 | 2334463.96 | 2334463.96 | 2334463.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZU-052-IR/FORTAMUN-23/002, contratista:DULCE ADRIANA HERNÁNDEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE ZUMPANGO, monto:2334463.96, importe_modificado:2334463.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2625.0}} | {2212932/proyecto_INICIO, 2212932/proyecto_FIN, 2212932/proyecto_PROCESO, 2212932/proyecto_FIN, 2212932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102212934 | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4900000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA LAGUNA | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zumpango |  | N | 0 | 0 | 4300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1456.18, meta_modificada:1456.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:204, direccion:CALLE LAGO TEXCOCO, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA LAGUNA, lon:-99.092557, lat:19.830139}} | 2023-03-22 | 2023-06-04 | 4900000 | 4875376.25 | 4875376.25 | 4875376.25 | 4875376.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZU-053-IR/FORTAMUN-23/005, contratista:CARLOS ALBERTO OLVERA JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZUMPANGO, monto:4875376.25, importe_modificado:4875376.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1456.18}} | {2212934/proyecto_INICIO, 2212934/proyecto_FIN, 2212934/proyecto_PROCESO, 2212934/proyecto_FIN, 2212934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102212953 | Proyecto de inversión | 7250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7250000.0, modificado:7250000.0}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA EN ZONA FEDERAL | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zumpango |  | N | 0 | 0 | 19200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2578.0, meta_modificada:2578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ZONA FEDERAL, BARRIO SANTIAGO 1A SECCION, lon:-99.110531, lat:19.81394}} | 2023-04-01 | 2023-07-29 | 7250000 | 7213750 | 3606875 | 3606875 | 3606875 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZU-061-LPN/FORTAMUN-23/004, contratista:CONSTRUCTORA TEXZUM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZUMPANGO, monto:7213750.0, importe_modificado:7213750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2212953/proyecto_PROCESO, 2212953/proyecto_INICIO, 2212953/proyecto_PROCESO, 2212953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102211646 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA CARRIL DEL CARMEN DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 122198 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2744.0, meta_modificada:2744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:123, direccion:El Carmen, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, lon:-98.85856, lat:19.326944}} | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-238-22-CS, contratista:VISIÓN INMOBILIARIA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:CAEM, monto:1999541.75, importe_modificado:1999541.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1372.0}} | {2211646/proyecto_PROCESO, 2211646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO CUENTA CON RECURSOS 2022, POR LO QUE SE DARÁ DE BAJA EN 2O23 Y SE DARÁ DE ALTA EN EL INFORME DEFINITIVO DE 2022., trimestre:2.0, usuario:pazajinezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102212693 | Proyecto de inversión | 9228068 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9228068.0, modificado:9228068.0}} | Adquisición de Microscopio Electrónico de Barrido para el fortalecimiento de la Coordinación General de Servicios Periciales del Estado de México. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General de Justicia del Estado de México |  | N | 0 | 0 | 17934893 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:José María Morelos oriente 1300., lon:-99.63828, lat:19.28962}} | 2023-07-17 | 2023-12-31 | 4604885.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102212705 | Proyecto de inversión | 35297174.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.529717403E7, modificado:3.529717403E7}} | Adquisición de Cámaras fotográficas y de video para los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. como parte del fortalecimiento a su actuación en el Sistema de Justicia Penal | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad del Estado de México |  | N | 0 | 0 | 16992418 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:2265.0, meta_modificada:2265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Boulevard Miguel Alemán Valdés No. 175, San Pedro Totoltepec, CP. 50226., lon:-99.56088, lat:19.30504}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 35297174.03 | 17299207.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102211680 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO "LA ERA", EN LA COMUNIDAD DE TEPETLAOXTOC DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 122199 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:TEPETLAOXTOC DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MÉXICO. , lon:-98.81835, lat:19.57437}} | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-226-22-CP, contratista:COMERCIALIZADORA GUIR, S.A. DE C.V., convocante:CAEM, monto:2599431.53, importe_modificado:2599431.53}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.45}} | {2211680/proyecto_INICIO, 2211680/proyecto_PROCESO, 2211680/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO CUENTA CON RECURSOS 2022, POR LO QUE SE DARÁ DE BAJA EN 2O23 Y SE DARÁ DE ALTA EN EL INFORME DEFINITIVO DE 2022. , trimestre:2.0, usuario:pazajinezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102211713 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CARNICERÍA, MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 122201 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.55, meta_modificada:3.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:Carnicería, municipio de Temascaltepec, lon:-99.9325, lat:19.13}} | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-237-22-CS, contratista:QUALITY DESIGN ARQUITECTURA + CONCEPTO, S.A. DE C.V., convocante:CAEM, monto:1996682.92, importe_modificado:1996682.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.95}} | {2211713/proyecto_INICIO, 2211713/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO CUENTA CON RECURSOS 2022, POR LO QUE SE DARÁ DE BAJA EN 2O23 Y SE DARÁ DE ALTA EN EL INFORME DEFINITIVO DE 2022. , trimestre:2.0, usuario:pazajinezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102212729 | Proyecto de inversión | 127517008.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2751700876E8, modificado:1.2751700876E8}} | Vestuario y uniformes para los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad del Estado de México |  | N | 0 | 0 | 16992418 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:94989.0, meta_modificada:94989.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Boulevard Miguel Alemán Valdés No. 175, San Pedro Totoltepec, CP. 50226., lon:-99.56088, lat:19.30504}} | 2023-03-14 | 2023-12-31 | 62496310.98 | 127408273.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102212936 | Proyecto de inversión | 34847981.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.484798167E7, modificado:3.484798167E7}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA, SEGUNDA ETAPA | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zumpango |  | N | 0 | 0 | 140228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2578.0, meta_modificada:2578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PASEO BICENTENARIO ZUMPANGO, BARRIO SANTIAGO 2A SECCION, lon:-99.069612, lat:19.821096}} | 2023-03-24 | 2023-09-29 | 34847981.67 | 34673741.76 | 17336870.87 | 17336870.87 | 17336870.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZU-057-LPN/FORTAMUN-23/001, contratista:CONSTRUCTORA TEXZUM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZUMPANGO, monto:3.467374176E7, importe_modificado:3.467374176E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2212936/proyecto_INICIO, 2212936/proyecto_PROCESO, 2212936/proyecto_INICIO, 2212936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102211691 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:0.0}} | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 300 M) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TOCUILA (TOCUILA), MUNICIPIO DE OTUMBA. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 122197 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:22, direccion:San Juan Tocuila, municipio de Otumba, Estado de México. , lon:-98.7725, lat:19.675833}} | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-227-22-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZYER, S.A. DE C.V., convocante:CAEM, monto:4099708.29, importe_modificado:4099708.29}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.15}} | {2211691/proyecto_INICIO, 2211691/proyecto_PROCESO, 2211691/proyecto_INICIO, 2211691/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO CUENTA CON RECURSOS 2022, POR LO QUE SE DARÁ DE BAJA EN 2O23 Y SE DARÁ DE ALTA EN EL INFORME DEFINITIVO DE 2022., trimestre:2.0, usuario:pazajinezg, fecha:2023-06-19}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102212699 | Adquisición | 2475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475000.0, modificado:2475000.0}} | Fortalecimiento de la Coordinación General de Servicios Periciales (Cámaras Réflex). | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General de Justicia del Estado de México |  | N | 0 | 0 | 17934893 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:José María Morelos oriente 1300., lon:-99.63828, lat:19.28962}} | 2023-07-17 | 2023-12-31 | 1235046.46 | 2471370 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102212726 | Proyecto de inversión | 53799611.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.379961134E7, modificado:5.379961134E7}} | Adquisición de Prendas de protección (cascos, chalecos y equipo antimotín) para los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad del Estado de México |  | N | 0 | 0 | 16992418 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2662.0, meta_modificada:2662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Boulevard Miguel Alemán Valdés No. 175, San Pedro Totoltepec, CP. 50226., lon:-99.56088, lat:19.30504}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 26367284.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227736 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN RIO OCOYOACAC 1RA. ETAPA. - 107336 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerma | 107336 | S | 295 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.4, meta_modificada:220.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:CALLE LERMA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TULTEPEC, 52030 SAN PEDRO TULTEPEC, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE RIO OCOYOACAC Y CALLE MARÍA ORTEGA MONROY, AVENIDA LAS TORRES POR LA AVENIDA LAS TORRES RUMBO A MÉXICO PASANDO EL PUENTE DE L, lon:-99.50635128, lat:19.27778442}} | 2023-06-20 | 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227746 | Proyecto de inversión | 799694.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799694.58, modificado:799694.58}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BUENA VISTA CCT 15EPR0594Y EN RANCHO COLORADO - 107432 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 107432 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:RANCHO COLORADO, 50847 RANCHO COLORADO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN RANCHO COLORADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BUENA VISTA CCT15EPRO594Y, lon:-99.61806033, lat:19.59368232}} | 2023-06-26 | 2023-08-25 | 479722.36 | 799537.26 | 479722.36 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-40/IR-40/2023, contratista:ALAIN FRANCISCO LAURENT VEIYRA, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:799537.26, importe_modificado:799537.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2227746/proyecto_PROCESO, 2227746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227751 | Proyecto de inversión | 442140.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442140.96, modificado:441798.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION BARRIO SANTA MARIA - 107447 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 107447 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CERRADA ABASOLO INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA APAXCO, 55667 SANTA MARÍA APAXCO, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE RODOLFO DE LA O Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, AVENIDA HIDALGO ESTA OBRA O ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO DE SANTA MAR, lon:-99.19452939, lat:19.94978151}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2227751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228147 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACION DE LOS SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS LIC. MARIO COLIN SANCHEZ - 109953 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 109953 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT, 52004 LERMA DE VILLADA, LERMA MÉXICO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE PINO SUAREZ, LA UBICACION SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA LIC. MARIO COLIN COLONIA INFONAVIT LERM, lon:-99.50731407, lat:19.29000398}} | 2023-06-15 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228161 | Proyecto de inversión | 1212703.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212703.59, modificado:1212703.59}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PIÑON Y ARBOLEDAS - 109992 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 109992 | S | 215 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:13, direccion:CALLE PIÑON BARRIO SANTA MARÍA, 54687 SANTA MARÍA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE ALCANFOR Y CALLE PERAL, LA ELECTRIFICACION QUE SE REALIZARA SE UBICA A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARIL Y DETRAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA, lon:-99.20893771, lat:19.84594349}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228787 | Proyecto de inversión | 110535.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110535.24, modificado:110449.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA EL MIRADOR. - 113729 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 113729 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CERRADA REVOLUCION INTERIOR SN BARRIO EL MIRADOR, 55667 EL MIRADOR, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS ESTA ACCION DE OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LE MIRADOR CON NUMERO DE ZAP RURAL 15010, lon:-99.19264703, lat:19.98506477}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227787 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A MANANTIAL - 107683 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 107683 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:361, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD HACIA EL MANANTIAL INTERIOR SN RANCHERIA HACIENDA DE IXTAPAN, 51425 HACIENDA DE IXTAPAN, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA TEJUPILCO A AMATEPEC Y CAMINO CAMINO QUE VA DE LA CARRETER, lon:-100.13480106, lat:18.8234331}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227789 | Proyecto de inversión | 500133.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500133.04, modificado:500133.04}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SAN JUAN DEL RIO, ENTRE AV. NACIONAL Y CARR. FED. LECHERÍA TEXCOCO, ATENCO, ESTADO DE MÉXICO - 107690 | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenco | 107690 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.01, meta_modificada:389.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DEL RIO PUEBLO SAN SALVADOR ATENCO, 56300 SAN SALVADOR ATENCO, ATENCO MÉXICO ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CARRETERA FED. LECHERIA - TEXCOCO, CALLE SAN JUAN DEL RIO PUEBLO DE SAN SALVADOR ATENCO ENTRE AVENIDA NACION, lon:-98.9130657, lat:19.54538169}} | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 500133.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227089 | Proyecto de inversión | 755780 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755780.0, modificado:755780.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN AMATEPEC LOCALIDAD EL PANTEÓN DE SAN FELIPE DE JESÚS ASENTAMIENTO EL PANTEÓN DE SAN FELIPE DE JESÚS - 103121 | 15 | México | 8 | Amatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amatepec | 103121 | S | 103 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:246, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO LA CARRERA - PANTEON DE SAN FELIPE KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA EL PANTEÓN DE SAN FELIPE DE JESÚS, 51516 EL PANTEÓN DE SAN FELIPE DE JESÚS, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , PROYECTO A REALIZARS, lon:-100.16056603, lat:18.78256659}} | 2023-04-04 | 2023-06-30 | 755780 | 755780 | 755780 | 490535 | 490535 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATEPEC, monto:755780.0, importe_modificado:755780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.0}} | {2227089/proyecto_PROCESO, 2227089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228261 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549929.04}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 110474 | 15 | México | 12 | Atizapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atizapán | 110474 | S | 974 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA SANTA CRUZ ATIZAPÁN, 52500 SANTA CRUZ ATIZAPÁN, ATIZAPÁN MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y AVENIDA ACUEDUCTO, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE , lon:-99.48730412, lat:19.17790211}} | 2023-06-16 | 2023-07-05 | 549929.04 | 549929.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAA/DOPYDU/IR-FAISMUN/004/2023, contratista:J+D CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATIZAPÁN, monto:549929.04, importe_modificado:549929.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228263 | Proyecto de inversión | 107000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107000.0, modificado:107000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AL TEMPLO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ LARGA EN XALATLACO - 110492 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 110492 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:14, direccion:CALLE AL TEMPLO PUEBLO CRUZ LARGA, 52688 CRUZ LARGA, XALATLACO MÉXICO ENTRE AVENIDA CUERNAVACA ORIENTE Y CERRADA BENITO JUAREZ, CALLE REGINO VEGA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AL TEMPLO SE ENCUENTRA EN, lon:-99.40668799, lat:19.17520252}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 64200 | 107000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130927, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:107000.0, importe_modificado:107000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228933 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL RAMOS ARISPE EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA DEL MONTE - 114831 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 114831 | S | 204 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO PRIMERA DEL MONTE (LA PRESA), 51724 PRIMERA DEL MONTE (LA PRESA), COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE NACIONAL, A PARTIR DEL JARDIN CENTRAL DIRIGIRSE HACIA EL , lon:-99.776616, lat:18.955969}} | 2023-06-05 | 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229629 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MANTENIMIENTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 63 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA - 117417 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 117417 | S | 198 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ PUEBLO VILLA DEL CARBÓN, 54300 VILLA DEL CARBÓN, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE LOS LAVADEROS Y CALLE LA PALMA, CALLE EL PINO SOBRE LA AVENIDA JUAREZ LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 63 SE ENCUENTRA A 650 ME, lon:-99.45770937, lat:19.73187553}} | 2023-07-16 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA ELIMINADA DESDE LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:2.0, usuario:mireyaperaltag, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216041 | Proyecto de inversión | 1025000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025000.0, modificado:1023650.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUE VA RUMBO AL PANTEON - 24063 | 15 | México | 40 | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapan de la Sal | 24063 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:CALLE QUE VA RUMBO AL PANTEON PUEBLO COAXUSCO, 51936 COAXUSCO, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CARRETERA SAN ALEJO PILCAYA GUERRERO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE COAXUSCO EN LA CALLE QUE VA AL PANTEON CALLE QUE EN, lon:-99.69836255, lat:18.78335534}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216044 | Proyecto de inversión | 400928.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400928.92, modificado:400928.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA CENTRO SOCIAL - 24094 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 24094 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MACAVACA-LA CONCHA - EJIDO DE BARAJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 450 EJIDO BARAJAS HACIENDA VIEJA, 54360 EJIDO DE BARAJAS (HACIENDA VIEJA), CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CARRETERA LA CONC, lon:-99.47261334, lat:19.81573566}} | 2023-07-01 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2216044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216048 | Proyecto de inversión | 892505.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892505.79, modificado:892505.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. SANTA ANA - 24110 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 24110 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MACAVACA-LA CONCHA - SANTA ANA MACAVACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 350 PUEBLO MACAVACA SANTA ANA MACAVACA, 54360 EJIDO DE BARAJAS (HACIENDA VIEJA), CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CARRETERA L, lon:-99.46744034, lat:19.80962639}} | 2023-05-29 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216051 | Proyecto de inversión | 1716757.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716757.43, modificado:1715737.9}} | CONSTRUCCION DE 1 ER ETAPA DE BARDA PERIMETRAL MIXTA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 177, C.C.T. 15EBH0342J, CABECERA MUNICIPAL - 24124 | 15 | México | 68 | Ozumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 24124 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.65, meta_modificada:151.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA OZUMBA DE ALZATE, 56800 OZUMBA DE ALZATE, OZUMBA MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALFREDO DEL MAZO, LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PROLONGACION EMILIANO, lon:-98.79176728, lat:19.03581245}} | 2023-05-17 | 2023-07-15 | 1715737.9 | 1715737.9 | 1715737.9 | 857868.95 | 857868.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OZU/FAISMUN/IR-001/2023, contratista:CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OZUMBA, monto:1715737.9, importe_modificado:1715737.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2216051/proyecto_INICIO, 2216051/proyecto_PROCESO, 2216051/proyecto_INICIO, 2216051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216052 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS HACIA TENJAY - 24127 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 24127 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:CALLE TENJAY LA ESPERANZA PUEBLO LA ESPERANZA, 54384 LA ESPERANZA, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CARRETERA LA CONCHA-MACAVACA Y CARRETERA CHAPA DE MOTA-ELQUINTE, CARRETERA CHAPA EL QUINTE DESVIACION CRUCERO LA ESPERANZA A UN COST, lon:-99.55715204, lat:19.82309641}} | 2023-06-01 | 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2216052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228282 | Proyecto de inversión | 1095445.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095445.16, modificado:1095445.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA COCINA, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 110573 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 110573 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SANTA CRUZ AYOTUXCO, 52795 SANTA CRUZ AYOTUZCO, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE CARRETERA AL CERRITO Y CALLE CARRETERA A SAN JOSE HUILOTEAPAN, EL LUGAR DE LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE UBICA , lon:-99.36654, lat:19.384652}} | 2023-06-16 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2228282/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA PLATAFORMA MIDS, POR LO QUE DE DARA DE BAJA Y SE CARGARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE, trimestre:2.0, usuario:angelicagcruzm, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229036 | Proyecto de inversión | 1792607.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792607.81, modificado:1792607.81}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE MANZANA QUINTA DE SAN BARTOLO OXTOTITLÁN. - 115250 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 115250 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:962.0, meta_modificada:962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL A SAN BARTOLO OXTOTITLAN MANZANA QUINTA MANZANA SAN BARTOLO OXTOTITLAN MANZANA QUINTA, 50844 MANZANA QUINTA DE SAN BARTOLO OXTOTITLÁN, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , AL OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPA, lon:-99.6176731, lat:19.60523286}} | 2023-06-26 | 2023-08-25 | 1075564.67 | 1792472.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-43/IR-43/2023, contratista:CONROMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1792472.43, importe_modificado:1792472.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2229036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229037 | Proyecto de inversión | 667341 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667341.0, modificado:667341.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO EN EL PARAJE CAPOTZOLLI EN LA COMUNIDAD DEL AGUILA EN XALATLACO - 115254 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 115254 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.26, meta_modificada:798.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:PROLONGACION VICENTE GUERRERO PUEBLO ÁGUILA (LA MESA), 52686 COEXAPA, XALATLACO MÉXICO ENTRE CARRETERA XALATLACO - AJUSCO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE AL YETE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION SE ENCU, lon:-99.39088236, lat:19.16003165}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 400404 | 667341 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130875, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:667341.0, importe_modificado:667341.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229681 | Proyecto de inversión | 1745132 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745132.0, modificado:1745132.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DAMASO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO - 117585 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 117585 | S | 1309 | 1289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE DAMASO PUEBLO SAN JERONIMO ZACAPEXCO, 54310 VILLA DEL CARBÓN, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE LOS PINOS, CARRETERA VILLA DEL CARBÓN - ATLACOMULCO LA CALLE DAMASO SE UBICA A ESPALDAS DE LA TIENDA 3B , lon:-99.47676122, lat:19.72364782}} | 2023-06-05 | 2023-07-31 | 1047079.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2229681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227164 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO - 103776 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Oro | 103776 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:ANDADOR A SOCAVON PUEBLO EL ORO DE HIDALGO, 50600 EL ORO DE HIDALGO, EL ORO MÉXICO ENTRE ANDADOR A SOCAVON Y CAMINO A IGLESIA, CAMINO MUSEO DE MINERIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL ORO DE HIDALGO EN EL ANDA, lon:-100.12874025, lat:19.79619397}} | 2023-06-03 | 2023-07-30 | 499993.68 | 499993.68 | 499993.68 | 499993.68 | 499993.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-28-2023, contratista:TORRICA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÒN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:999987.35, importe_modificado:999987.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {2227164/proyecto_INICIO, 2227164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227173 | Proyecto de inversión | 2197455.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197455.36, modificado:2197455.36}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULAS Y SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 124 CCT 15ETK0124Z UBICADO EN SAN MIGUEL YUXTEPEC - 103820 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 103820 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL YUXTEPEC, 50825 SAN MIGUEL YUXTEPEC, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL A YUXTEPEC Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL A YUXTEPEC A 500 METROS DEL TBC NO. 124 Y DE LA IGL, lon:-99.71830031, lat:19.54284616}} | 2023-06-26 | 2023-09-26 | 1318473.22 | 2197024.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-37/IR-37/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE LA TORRE ROG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:2197024.73, importe_modificado:2197024.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2227173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227183 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730000.0, modificado:730000.0}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO TERCERA MANZANA CENTRO LOCALIDAD ALDAMA - 103895 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 103895 | S | 908 | 871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:4, direccion:PUEBLO ALDAMA, 54263 ALDAMA, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ALDAMA MUNICIPIO DE JILOTEPEC SOBRE CAMINO EN DIRECCION AL CENTRO DE ALDAMA A 400 M DE CAMPO DE FUTBOL Y A 1 KM APROX DE LA PRESA , lon:-99.66758865, lat:19.99832819}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 730000 | 730000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/038/2023, contratista:INMATERIAL Despacho de Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:728394.48, importe_modificado:728394.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.09}} | {2227183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228299 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOCALIDAD LLANO GRANDE - 110638 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 110638 | S | 201 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO A LLANO GRANDE RANCHERIA LLANO GRANDE, 54263 LLANO GRANDE, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO A LLANO GRANDE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN LAS INMEDIACIONES DEL CENTRO COMUNITARIO UBI, lon:-99.63885626, lat:19.98963868}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/AD/004/2023, contratista:INMATERIAL Despacho de Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:499092.92, importe_modificado:499092.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {2228299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228313 | Proyecto de inversión | 765055.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765055.55, modificado:764056.55}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS LOMA BONITA Y 23 DE NOVIEMBRE, UBICACION COLONIA CENTRO - 110678 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 110678 | S | 280 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55666 APAXCO DE OCAMPO, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE EILIANO ZAPATA Y BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE 5 DE MAYO ESTA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE TODO EL PERIMETRO DE , lon:-99.16786663, lat:19.96293094}} | 2023-06-22 | 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227907 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARIE CURIE - 109022 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 109022 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:18, direccion:PUEBLO MAGUEYCITOS, 54255 MAGUEYCITOS, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDA DE MAGUEYCITOS MUNICIPIO DE JILOTEPEC A 280 M APORX DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD Y A 470M DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-99.62349733, lat:19.94047935}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/AD/003/2023, contratista:Grupo DEIC, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:498198.03, importe_modificado:498198.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2227907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227943 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE CABEZOTE Y REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 109130 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 109130 | S | 110 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL HACIA CRUZ DE PIEDRA RANCHERIA SAN PEDRO, 51754 SAN PEDRO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA COATEPEC HARINAS IXTLAHUACA DE VILLADA Y CAMINO HACIA CRUZ DE PIEDRA, SALIENDO DEL JARDIN CENTRAL DE CO, lon:-99.81608571, lat:18.93276353}} | 2023-05-24 | 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228386 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. EMILIO PORTES GIL. - 111077 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 111077 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:60, direccion:CALLE INDEPENDENCIA. INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TULTEPEC, 00000 SANTA CRUZ TULTEPEC, LERMA MÉXICO ENTRE AVENIDA 3 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA UBICACION SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE SANTA CRUZ EN EL PUEB, lon:-99.47478636, lat:19.23043804}} | 2023-06-20 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227253 | Proyecto de inversión | 1479325.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479325.37, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL - 104244 | 15 | México | 68 | Ozumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 104244 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA MEXICO CUAUTLA INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ANTONIO ALZATE, 56800 OZUMBA DE ALZATE, OZUMBA MÉXICO ENTRE CARRETERA MEXICO CUAUTLA KILOMETRO 70 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA MEXICO CUAUTLA KILOM, lon:-98.79425338, lat:19.0464734}} | 2023-05-17 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2227253/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227254 | Proyecto de inversión | 482256 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482256.0, modificado:482256.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE MEYUCA DE MORELOS - 104246 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 104246 | S | 234 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A MEYUCA DE MORELOS PUEBLO MEYUCA DE MORELOS (MEYUCA), 51733 MEYUCA DE MORELOS (MEYUCA), COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE PRIMERA DE ANALCO Y CALLE ALVARO OBREGON, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-99.78074639, lat:18.85129027}} | 2023-05-22 | 2023-07-01 | 482256 | 482256 | 482244.88 | 482244.88 | 482244.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132483, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:482256.0, importe_modificado:482256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2227254/proyecto_INICIO, 2227254/proyecto_FIN, 2227254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227965 | Proyecto de inversión | 4570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4570000.0, modificado:4570000.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO A LA GASERA, EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLOMÉ, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 109211 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 109211 | S | 109 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3209.0, meta_modificada:3209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO A LA GASERA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ COATEPEC, 52793 SAN BARTOLOMÉ COATEPEC, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE BARRANCA Y CARRETERA HUIXQUILUCAN LA MARQUESA, CALLE GIRASOL EL LUGAR DEL INICIO DE LA OBRA SE UBICA A 50 MET, lon:-99.313556, lat:19.4015}} | 2023-06-16 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228457 | Proyecto de inversión | 222373 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222373.0, modificado:222373.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CERRADA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD TECHICHILI EN EL BARRIO SAN AGUSTIN EN XALATLACO - 111549 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 111549 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:445.82, meta_modificada:445.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:11, direccion:CERRADA GUADALUPE BARRIO SAN AGUSTÍN, 52680 TECHICHILI, XALATLACO MÉXICO ENTRE CARRETERA XALATLACO - AJUSCO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE FRANCISCO VILLADA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CALLE CERR, lon:-99.42335557, lat:19.17473122}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 133423.8 | 222373 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130880, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:222373.0, importe_modificado:222373.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2228457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229156 | Proyecto de inversión | 2001892.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001892.85, modificado:2001892.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA Y CUARTOS DORMITORIO, EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 115731 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 115731 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:CALLE PARAJE NAVA PUEBLO SAN FRANCISCO DOS RÍOS, 52790 SAN FRANCISCO AYOTUZCO, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA VIRGEN DEL COBRE Y CALLE HACIENDA LOS OCOTES, CALLE HACIENDA CRUZ DE NAVA LA CONSTRUCCION DEL CUARTO DORMITO, lon:-99.363187, lat:19.36203}} | 2023-06-16 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2229156/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA PLATAFORMA MIDS, POR LO QUE SE DARÁ DE BAJA Y SE CARGARA PROYECTO NUEVAMENTE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE., trimestre:2.0, usuario:angelicagcruzm, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229655 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LOS PLATITOS - 117503 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 117503 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS PLATITOS PUEBLO PLATITOS, 54333 LOS PLATITOS (COLONIA LOS PLATITOS), VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CAMINO QUE VA A LOMA ALTA Y CAMINO QUE VA A LA CIENEGA, EL DRENAJE TERMINA A 150 METROS DEL PUENTE DEL CAM, lon:-99.45276058, lat:19.69643941}} | 2023-06-05 | 2023-07-28 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2229655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226685 | Proyecto de inversión | 977063.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977063.89, modificado:976084.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE CALLE JACARANDA, UBICACION EN BARRIO COYOTILLOS - 100338 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 100338 | S | 2325 | 1553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.24, meta_modificada:610.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE JACARANDA INTERIOR SN BARRIO COYOTILLOS, 55664 COYOTILLOS, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE DURAZNO, CALLE CHABACANO ESTA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO COYOTILLOS ES ZAP RURAL 150100002 EN LA CALLE JACARANDA ENTRE, lon:-99.16116353, lat:19.99964875}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226687 | Proyecto de inversión | 599471.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599471.6, modificado:599471.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS - 100342 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 100342 | S | 467 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO GUADALUPE, 51987 SAN ANTONIO GUADALUPE, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS ESQUINA ISABLE LA CATOLICA Y CALLE ITURBIDE ESQUINA JOSE MARIA DE MORELOS, CALLE JOSE MARIA MORELOS CRUCE CALLE SOR JUA, lon:-99.60571075, lat:18.90030469}} | 2023-06-05 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226698 | Proyecto de inversión | 621694.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621694.63, modificado:620549.91}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA MORELOS, UBICACION EN COLONIA EL MIRADOR - 100387 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 100387 | S | 212 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.79, meta_modificada:477.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN INTERIOR SN COLONIA EL MIRADOR, 55667 EL MIRADOR, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE INDUSTRIAL Y CERRADA NIÑOS HÉROES, PROLONGACION MORELOS ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EL MIRADOR ES UNA ZAP RURA, lon:-99.19238015, lat:19.98519081}} | 2023-06-22 | 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226731 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 100577 | 15 | México | 71 | Polotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Polotitlán | 100577 | S | 3000 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:2, direccion:CALLE POZO LOS GAVILANES COLONIA EL ÁLAMO, 54204 EL ÁLAMO, POLOTITLÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA EL ALAMO Y CARRETERA AUTOPISTA MEXICO QUERETARO, CAMINO EL RUANO PASANDO LA COMUNIDAD DE EL ALAMO EN DIRECCION A RUANO CRUZAR LA AUTOPI, lon:-99.77986729, lat:20.21004436}} | 2023-03-31 | 2023-04-11 | 500000 | 500000 | 500000 | 499942.6 | 499942.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PM/POLO/FAISMUN/ADJ.DIR.-ADQ.MAT-01/2023, contratista:DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE POLOTITLAN, monto:499942.6, importe_modificado:499942.6}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2226731/proyecto_INICIO, 2226731/proyecto_PROCESO, 2226731/proyecto_FIN, 2226731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226121 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO KILOMETRO 7 PLAZA DE GALLOS - 96384 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 96384 | S | 272 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3290.0, meta_modificada:3290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:133, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE PUERTO DEL AIRE HACIA TEJUPILCO INTERIOR SN RANCHERIA PUERTO DEL AIRE, 51426 PUERTO DEL AIRE, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE SANTA MARIA DE LAS FLORES A PUERTO DEL AIRE Y CAMINO CAMIN, lon:-100.18380399, lat:18.82621804}} | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226294 | Proyecto de inversión | 1152053.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152053.34, modificado:1151276.96}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA FERROCARRIL, UBICACION EN COLONIA CENTRO - 97787 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 97787 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA APAXCO DE OCAMPO, 55660 APAXCO DE OCAMPO, APAXCO MÉXICO ENTRE AVENIDA INDUSTRIAL Y CALLE SAUCE, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA CENTROOLIMPICA AGEB0198 , lon:-99.17735602, lat:19.9805477}} | 2023-06-22 | 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2226294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226302 | Proyecto de inversión | 1212000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212000.0, modificado:1212000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN XALATLACO - 97834 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 97834 | S | 560 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1557.0, meta_modificada:1557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PONIENTE BARRIO SAN JUAN, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MANUEL GONZALEZ COROY, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE MORELOS PONI, lon:-99.41572812, lat:19.18175064}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 727200 | 1212000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130885, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:1212000.0, importe_modificado:1212000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2226302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226603 | Proyecto de inversión | 663037.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663037.48, modificado:663037.48}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL PUENTE RUMBO A LA IGLESIA SEGUNDA ETAPA - 99940 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 99940 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:11, direccion:RANCHERIA EL TAMARINDO, 51997 EL TAMARINDO, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA DE MEZCLA ASFALTICA DE SAN ANDRES NICOLAS BRAVO RUMBO A ZUMPAHUACAN Y CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA RUMBO AL TAMARIN, lon:-99.49504802, lat:18.72518035}} | 2023-06-05 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2226603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219173 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS DEL EX GIMNASIO MUNICIPAL LEONA VICARIO EN EL DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO SEGUNDA ETAPA UBICADO EN LA CALLE ORIENTE 5 COLONIA SAN MIGUEL XICO II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 41052 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 41052 | S | 1339 | 1238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1203.0, meta_modificada:1203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE ORINTE 5 INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL XICO II SECCION, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA TEZOZOMOC Y AVENIDA LAFREDO DEL MAZO, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EX GIMNACIO LEONA VICARIO SE ENCUENTR, lon:-98.93951273, lat:19.27616851}} | 2023-08-01 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228563 | Proyecto de inversión | 6790121.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6790121.2, modificado:6790121.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y MODULOS SANITARIOS EN LA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO DEL DEPORTIVO SAN MARTÍN, EN EL PRIMER CUARTEL, BARRIO DE SAN MARTIN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 112208 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 112208 | S | 4865 | 4689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1394.0, meta_modificada:1394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS CEDROS BARRIO SAN MARTÍN, 52760 HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE BUENAVISTA EL LUGAR DE LA CONTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE FUTBOL SE, lon:-99.355326, lat:19.356155}} | 2023-06-16 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2228563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227401 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 104985 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 104985 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:138, direccion:CALLE CALLE CAMINO PRINCIPAL SOBRE EL RIO DE RINCON DE AGUIRRE INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN DE AGUIRRE, 51412 RINCÓN DE AGUIRRE, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO SOBRE EL RIO QUE VA DE LA CAPILLA SOBRE EL RIO Y CALLE CALLE PR, lon:-100.13523861, lat:18.90020406}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2227401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229244 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALATLACO - 116036 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 116036 | S | 13000 | 13000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8150.0, meta_modificada:8150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO XALATLACO, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE 5 DE MAYO EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL LADO DE LA PAR, lon:-99.41439977, lat:19.18440993}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 300000 | 500000 | 162011.91 | 162011.91 | 162011.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130956, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2640.79}} | {2229244/proyecto_PROCESO, 2229244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229246 | Proyecto de inversión | 89567.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89567.72, modificado:89567.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA LA CONCORDIA EN EL BARRIO DE SAN AGUSTIN EN XALATLACO - 116039 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 116039 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:431.65, meta_modificada:431.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CERRADA LA CONCORDIA BARRIO SAN AGUSTÍN, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CERRADA LA AMISTAD, CARRETERA XALATLACO- AJUSCO LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CERRADA LA CONCORDIA SE ENCUENTR, lon:-99.42885219, lat:19.17798937}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 53741 | 89567.72 | 60929 | 60929 | 60929 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130890, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:89567.72, importe_modificado:89567.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:293.87}} | {2229246/proyecto_PROCESO, 2229246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226817 | Proyecto de inversión | 162000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, modificado:162000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 100987 | 15 | México | 8 | Amatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatepec | 100987 | S | 140 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO AMATEPEC, 51500 AMATEPEC, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , CALLE VICENTE GUERRERO PROYECTO A REALIZARSE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN UN COSTADO DE LA CALLE VICENTE GURRERO Y EN LA PARTE INFERI, lon:-100.18635569, lat:18.6827851}} | 2023-04-17 | 2023-05-05 | 162000 | 162000 | 162000 | 72674 | 72674 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131124, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATEPEC, monto:162000.0, importe_modificado:162000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}} | {2226817/proyecto_PROCESO, 2226817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227480 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN J.N. VASCO DE QUIROGA. - 105632 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 105632 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TULTEPEC, 52030 SAN PEDRO TULTEPEC, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LAS AULAS SE ENCIUENTRAN DENTRO DEL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA EN EL PUEBLO DE S, lon:-99.50933415, lat:19.26450786}} | 2023-06-20 | 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228040 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 130 ROSARIO CASTELLANOS, C.C.T.15DST0137X, EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO DOS RÍOS, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO. - 109508 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 109508 | S | 172 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:344.0, meta_modificada:344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO 29 INTERIOR 0 PUEBLO SAN FRANCISCO DOS RÍOS, 52790 DOS RÍOS, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A SAN RAMÓN Y CALLE PERA, AVENIDA MEXICO LA ESCUELA SECUNDARIA SE UBICA A 30 METROS DEL JARDÍN DE NIÑ, lon:-99.341506, lat:19.375044}} | 2023-06-16 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2228040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228596 | Proyecto de inversión | 221070.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221070.48, modificado:220899.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA JUAREZ - 112337 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 112337 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 55664 COLONIA JUÁREZ, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDUSTRIA, CALLE LA PAZ EST OBRA O ACCION SE UBICA EN LA COLONIA JUAREZ CON NUMERO DE ZAP RURAL 15, lon:-99.15044727, lat:19.99719687}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229352 | Proyecto de inversión | 329130.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329130.41, modificado:328703.12}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION BARRIO DE SANTA MARIA - 116368 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 116368 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE SANTUARIO INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA APAXCO, 55667 SANTA MARÍA APAXCO, APAXCO MÉXICO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTA ACCION DE OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SANTA MARIA CON NU, lon:-99.1897668, lat:19.95031854}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2229352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227563 | Proyecto de inversión | 1719000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719000.0, modificado:1687878.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NUMERO OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO JOSÉ VASCONCELOS - 106348 | 15 | México | 40 | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapan de la Sal | 106348 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE EMILIA SALGADO COLONIA 10 DE AGOSTO, 51905 IXTAPAN DE LA SAL, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CALLE PROLONGACION MATAMOROS Y CALLE PROLONGACION ALLENDE, CALLE ANTONIO GARCÍA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ, lon:-99.67684192, lat:18.83406557}} | 2023-07-01 | 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227564 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | TERMINACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN. - 106349 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerma | 106349 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:54, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y MARINA NACIONAL INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, 52050 SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE POSHIGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE ENCUENTA A 500 MTS DEL JARDINDE NIÑOS MARIA, lon:-99.4448313, lat:19.39733256}} | 2023-06-26 | 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2227564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229384 | Proyecto de inversión | 235093.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235093.15, modificado:234787.94}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION BARRIO PEREZ DE GALEANA - 116540 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 116540 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN BARRIO PÉREZ DE GALEANA, 55665 PÉREZ DE GALEANA, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE SAN JUAN, CALLE JUAN ALDAMA ESTA ACCION DE OBRA SE UBICA EN LA ZAP RURAL NUMERO 150100004 EN LA CALLE CUAHU, lon:-99.140601, lat:19.97837524}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2229384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226895 | Proyecto de inversión | 1102534 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102534.0, modificado:1102534.0}} | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO DE LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE. - 101596 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 101596 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.5, meta_modificada:232.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:CALLE PUEBLA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL AMEYALCO, 52040 SAN MIGUEL AMEYALCO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE RIO SECO Y CALLE JOSÉ MARÍA MÓRELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO POR LA CARRETERA AMOMOLULCO ATARASQUILLO SE LLEGA A LA COMUNIDAD, lon:-99.4591782, lat:19.30966987}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227573 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL REYNOSO - 106391 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 106391 | S | 155 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9079.0, meta_modificada:9079.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:26, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL HACIA EL REYNOSO PUEBLO EL REYNOSO, 51734 EL REYNOSO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA FEDERAL NUM 12 COATEPEC HARINAS IXTAPAN DE LA SAL Y CALLE BENITO JUAREZ, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-99.740219, lat:18.882652}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 1500000 | 1499771.24 | 1499771.24 | 1499771.24 | 1499771.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-18/2023, contratista:SOLDAMAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPECHARINAS, monto:1499771.24, importe_modificado:1499771.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9079.0}} | {2227573/proyecto_PROCESO, 2227573/proyecto_INICIO, 2227573/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227584 | Proyecto de inversión | 345353.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345353.44, modificado:344785.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION EN COLONIA 3 DE MAYO - 106464 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 106464 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR SN PARAJE 3 DE MAYO, 55663 3 DE MAYO, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALAMO, CALLE OYAMEL ESTAS 3 ACCIONES DE OBRA SE UBICAN EN LA COLONIA 3 DE MAYO CON NÚMERO DE ZAP RURAL 150100021 EN LAS CALLE, lon:-99.16271445, lat:19.98039259}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2227584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228103 | Proyecto de inversión | 331605.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331605.72, modificado:331348.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION BARRIO COYOTILLOS - 109725 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 109725 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO INTERIOR SN BARRIO COYOTILLOS, 55664 COYOTILLOS, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE 2O DE NOVIEMBRE Y CALLE DEL SOL, CALLE SEGUNDA DEL TRABAJO ESTAS TRES ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO COYOTILLOS CON NUMERO DE ZA, lon:-99.15898784, lat:20.00391457}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228676 | Proyecto de inversión | 399997.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399997.8, modificado:399997.8}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE ALLENDE Y GUADALUPE VICTORIA. - 113095 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 113095 | S | 97 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.45, meta_modificada:394.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO GUADALUPE, 51980 ZUMPAHUACÁN, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQUINA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQ CALLE LOS FRESNOS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PARALELA A CAL, lon:-99.58165875, lat:18.8371244}} | 2023-06-05 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229408 | Proyecto de inversión | 188074.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188074.52, modificado:187830.35}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION BARRIO DE COYOTILLOS - 116654 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 116654 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN BARRIO COYOTILLOS, 55664 COYOTILLOS, APAXCO MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE DEL SOL, CALLE DEL CEDRO ESTA ACCION DE OBRA SE UBICA EN ZAP RURAL CON NUMERO 150100002 EN LA CALLE 20 DE NO, lon:-99.1591875, lat:20.00395237}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2229408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229467 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ANÁHUAC - 116987 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 116987 | S | 62 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN LUIS ANAHUAC PUEBLO SAN LUIS ANÁHUAC TORILES, 54326 SAN LUIS ANÁHUAC (TORILES), VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE Y , CAMINO QUE VA A XHAJAY LAS BANQUETAS SE CONSTRUIRAN EN LA CALLE PRINCIPAL INICIANDO AL MAR, lon:-99.40328908, lat:19.78938544}} | 2023-06-12 | 2023-08-31 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2229467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227006 | Proyecto de inversión | 1814000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814000.0, modificado:1814000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 366 APOSTOL DEL MAIZ LOCALIDAD XHIMOJAY - 102556 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 102556 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:33, direccion:AVENIDA EL QUINTE-CHAPA DE MOTA PUEBLO XHIMÓJAY, 54255 XHIMÓJAY, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA EL QUINTE- CHAPA DE MOTA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIADAD DE XHIMOJAY MUNICIPIO DE JILOTEPEC EN LAS INSTALACIONES DE LA E, lon:-99.63920163, lat:19.91067008}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 1814000 | 1814000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/037/2023, contratista:RECICLAJERAEE, S.R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:1812401.45, importe_modificado:1812401.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:61.0}} | {2227006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227655 | Proyecto de inversión | 617635.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617635.6, modificado:617635.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA COCINA, EN EL PUEBLO DE SAN JUAN YAUTEPEC, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 106750 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 106750 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:23, direccion:AVENIDA LOMAS DE SAN JUAN INTERIOR 0 PUEBLO SAN JUAN YAUTEPEC, 52768 SAN JUAN YAUTEPEC, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE LOMAS DE LAS PEÑAS Y CERRADA FLORES ROJAS, CALLE CALLE AGUA DE MANO. LA CONSTRUCCION DEL CUARTO DORMITORIO , lon:-99.344344, lat:19.346957}} | 2023-06-16 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2227655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227661 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA COL CENTRO MZA III - 106781 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 106781 | S | 16277 | 14690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR PRINCIPAL FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL DE TEJUPILCO DE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA TEJUPILCO DE HIDALGO CENTRO, 51400 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE ANDADOR ANDADOR VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA OR, lon:-100.15317563, lat:18.90563375}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227674 | Proyecto de inversión | 115117.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115117.82, modificado:114928.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA JUAREZ - 106858 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 106858 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:CALLE INDUSTRIA INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 55664 COLONIA JUÁREZ, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLEJON NIÑOS HEROES ESTA ACCION U OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA JUAREZ CON NÚMERO DE ZAP RURAL 15, lon:-99.14942887, lat:19.99683392}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2227674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221838 | Proyecto de inversión | 1247802.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247802.2, modificado:1247802.2}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ALEJO CARPENTIER C.C.T. 15EJN0485A - 62361 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 62361 | S | 148 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:347.0, meta_modificada:347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS DEPORTES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 51440 VILLA LUVIANOS, LUVIANOS MÉXICO ENTRE CALLE CARLOS HANK GONZALEZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE JOSE MARIA MORELOS EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LOS DEPORTES ENTR, lon:-100.3010274, lat:18.92317492}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 536804.16 | 536804.16 | 536804.16 | 536804.16 | 536804.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/10/IR, contratista:CONSTRUCTORA ZUSOF,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO LUVIANOS, monto:1247762.83, importe_modificado:1247762.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:149.0}} | {2221838/proyecto_INICIO, 2221838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223348 | Proyecto de inversión | 13266536.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.326653677E7, modificado:1.326653677E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VIADUCTO BICENTENARIO, DE AVENIDA HIDALGO A PRIMERA ENTRADA DE SANTA ISABEL - 73189 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 73189 | S | 6325 | 5175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:205, direccion:VIADUCTO BICENTENARIO CONJUNTO HABITACIONAL SANTA FE, 55630 CONJUNTO URBANO SANTA FE, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , TOMANDO LA CARRETERA ZUMPANGO TEQUIXQUIAC HASTA LLEGAR AL VIADUCTO BICENTENARIO TOMAR EL VIADUCT, lon:-99.01528891, lat:19.80385118}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 13266536.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2223348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224239 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499014.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COATL TRAMO DE KM 0310 AL KM 0430 EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 79633 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 79633 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE COATL 0310 - CALLE COATL 0430 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 120 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 52088 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA DE L A Y Y CALLE COATL 0430, CALLE AMATZIN , lon:-99.58522609, lat:19.38882374}} | 2023-06-13 | 2023-07-28 | 449704.38 | 449704.38 | 449704.38 | 449704.38 | 449704.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-36/FAISMUN 53/23, contratista:EDGAR LOPEZ ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:1499014.59, importe_modificado:1499014.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2224239/proyecto_INICIO, 2224239/proyecto_FIN, 2224239/proyecto_PROCESO, 2224239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224993 | Proyecto de inversión | 3614990 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3614990.0, modificado:3614990.0}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CABECERA MUNICIPAL - 87102 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 87102 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6177.4, meta_modificada:6177.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO VILLA GUERRERO, 51760 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RAYON, CALLE JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA AL SUR DE LA PLAZA MORELOS ENTRE LA CALLE INDENPENDENCIA Y RAYON , lon:-99.64192292, lat:18.95851446}} | 2023-05-17 | 2023-08-17 | 1084357.32 | 1084357.32 | 1084357.32 | 1084357.32 | 1084357.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV/DOPYDU/IR/FAISMUN/029/2023, contratista:COESDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILA GUERRERO, monto:3614524.41, importe_modificado:3614524.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2224993/proyecto_INICIO, 2224993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224998 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4100000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SAN ANDRES OCOTEPEC LA LABOR DE ZARAGOZA - 87113 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 87113 | S | 956 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2578.4, meta_modificada:2578.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:101, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE SAN ANDRES OCOTEPEC A LA LABOR DE ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANDRÉS OCOTEPEC, 51413 SAN ANDRÉS OCOTEPEC, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO QUE VA DE SAN ANDRES OCOTEPEC HACIA LA LABOR DE ZARA, lon:-100.04813932, lat:18.9029273}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 3279934.02 | 3279934.02 | 3279934.02 | 3279934.02 | 3279934.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/036/87113/63282/2023, contratista:CONSTRUCTORAS ORAMAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:4099917.53, importe_modificado:4099917.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2062.72}} | {2224998/proyecto_INICIO, 2224998/proyecto_PROCESO, 2224998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225817 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO AV. FLOR DE GALLO 1RA. ETAPA. - 93881 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerma | 93881 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:34, direccion:AVENIDA FLOR DE GALLO INTERIOR SN RANCHERIA FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN, 52050 FLOR DE GALLO HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CARRETERA ATARASQUILLO EL CHARCO Y CALLE 4 DE FEBRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR LA CARRETERA ATARAS, lon:-99.45271122, lat:19.40924265}} | 2023-06-26 | 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2225817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225819 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699214.41}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUA BLANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN - 93891 | 15 | México | 12 | Atizapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atizapán | 93891 | S | 768 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 52500 COLONIA SANTA CRUZ ATIZAPÁN, 52500 SANTA CRUZ ATIZAPÁN, ATIZAPÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA LIBERTAD, AVENIDA ACUEDUCTO LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS SE REALIZARA EN L, lon:-99.49352809, lat:19.18190511}} | 2023-06-01 | 2023-09-28 | 1007407.32 | 1007407.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAA/DOPYDU/IR-FAISMUN/001/2023, contratista:CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATIZAPÁN, monto:1699214.41, importe_modificado:1699214.41}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2225819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214983 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1399568.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NORESTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MAYORAZGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 7364 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 7364 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA ANA MAYORAZGO, 52085 SANTA ANA MAYORAZGO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE DE LA CRUZ, AVENIDA MEXICO CALLE POSTERIOR A ZONA ESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MAYORAZGO , lon:-99.51426861, lat:19.43025268}} | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 1399568.66 | 1399568.66 | 1399568.66 | 1399568.66 | 1399568.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-05/FAISMUN 08/23, contratista:MAYARK CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:1399568.68, importe_modificado:1399568.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.0}} | {2214983/proyecto_INICIO, 2214983/proyecto_FIN, 2214983/proyecto_PROCESO, 2214983/proyecto_FIN, 2214983/proyecto_INICIO, 2214983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214990 | Proyecto de inversión | 1065000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065000.0, modificado:1208825.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC TRAMO A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NORESTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MAYORAZGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 7522 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 7522 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE - CUAUHTEMOC NORESTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO SANTA ANA MAYORAZGO, 52085 SANTA ANA MAYORAZGO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VISTA HERMOSA, TERRA, lon:-99.5169668, lat:19.43234474}} | 2023-05-24 | 2023-07-07 | 362647.8 | 362647.8 | 362647.8 | 362647.8 | 362647.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-23/FAISMUN 09/23, contratista:MAYARK CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:1208825.99, importe_modificado:1208825.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2214990/proyecto_INICIO, 2214990/proyecto_PROCESO, 2214990/proyecto_FIN, 2214990/proyecto_INICIO, 2214990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214993 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198439.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS TRAMO A PARTIR DE PUENTE DE RIO DE AVENIDA MEXICO HACIA EL SUROESTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MAYORAZGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 7796 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 7796 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE DE RIO DE AVENIDA MEXICO - LAZARO CARDENAS SUROESTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO SANTA ANA MAYORAZGO, 52085 SANTA ANA MAYORAZGO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LAZARO CAR, lon:-99.51014874, lat:19.4291119}} | 2023-05-25 | 2023-07-07 | 359531.71 | 359531.71 | 359531.71 | 359531.71 | 359531.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-24/FAISMUN 10/23, contratista:EDGAR LOPEZ ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:1198439.02, importe_modificado:1198439.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2214993/proyecto_INICIO, 2214993/proyecto_PROCESO, 2214993/proyecto_FIN, 2214993/proyecto_INICIO, 2214993/proyecto_PROCESO, 2214993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215715 | Acción | 6631741 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6631741.0, modificado:6631741.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 22418 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 22418 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.943449, lat:19.278765}} | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2215715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216672 | Proyecto de inversión | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:156000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS SEGUNDO CUARTEL - 26951 | 15 | México | 3 | Aculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aculco | 26951 | S | 741 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+45.0 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 45 RANCHERIA LA PRESITA SEGUNDO CUARTEL, 50394 LA PRESITA SEGUNDO CUARTEL, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA SAN JUAN DEL RIO ATLACOMULCO KM. 114 SE UBICA LA EN, lon:-99.8721086, lat:20.15586135}} | 2023-03-07 | 2023-12-29 | 155301.61 | 155301.61 | 155301.61 | 155301.61 | 155301.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130941, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACULCO , monto:155301.61, importe_modificado:155301.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.0}} | {2216672/proyecto_INICIO, 2216672/proyecto_FIN, 2216672/proyecto_PROCESO, 2216672/proyecto_FIN, 2216672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217290 | Proyecto de inversión | 2999999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.93, modificado:2999999.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO ALEGRE - 30510 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 30510 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3610.0, meta_modificada:3610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHO ALEGRE, 50834 RANCHO ALEGRE, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL BUENOS AIRES - RANCHO ALEGRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ ES EL PRINCIPAL ACCESO A RANCHO ALEGRE LA , lon:-99.68044818, lat:19.6170895}} | 2023-05-06 | 2023-06-14 | 1799999.99 | 2999849 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-19/IR-19/2023, contratista:ALBERTO GONZALEZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:2999849.0, importe_modificado:2999849.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2217290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217291 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS LA TRAMPA - 30515 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 30515 | S | 202 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:109, direccion:BARRIO COLONIA LAZARO CARDENAS, 50925 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LA TRAMPA), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA DONDE TERMINA EL TRAMO EXISTENTE ENTRE EL CENTRO COMUNITARIO Y LA ESCUELA PRIMARIA EN LA C, lon:-99.85082309, lat:19.50621162}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 900000 | 900000 | 749994 | 749994 | 749994 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FAISMUN/IR-018/2023, contratista:ORISSA CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1499988.0, importe_modificado:1499988.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:659.99}} | {2217291/proyecto_INICIO, 2217291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217983 | Proyecto de inversión | 1053595.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053595.86, modificado:1053595.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL ROSAL - 34296 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 34296 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:20, direccion:CALLE EL ROSAL PUEBLO SAN FELIPE COAMANGO, 54385 SAN FELIPE COAMANGO, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CALLE SENDERO OTOMI Y CALLE AMAPOLA, CALLE AVE DEL PARAISO SOBRE CALLE SENDERO OTOMI CON DIRECCION HACIA DONGU A 3 KM DE LA ESCUEL, lon:-99.60339903, lat:19.85593106}} | 2023-07-15 | 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2217983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218697 | Proyecto de inversión | 329600.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329600.61, modificado:329600.61}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2DA CERRADA DE LA ROSA, TRAMO DE PAVIMENTO EXISTENTE A CAMINO VIEJO A SAN PEDRO CABECERA MUNICIPAL, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO, CABECERA MUNICIPAL - 38114 | 15 | México | 103 | Tlalmanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalmanalco | 38114 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.2, meta_modificada:346.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CERRADA DE LA ROSA COLONIA SAN PEDRO, 56700 TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE CAMINO VIEJO A SAN PEDRO, CALLE AVELAR A 50 METROS DE LA ZONA CONOCIDA COMO LA I GRIEGA DE CAMINO, lon:-98.79812068, lat:19.21065683}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 327875.53 | 327875.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/TLAL/DOP/AD/FAISMUN/004/2023, contratista:THEBSIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALMANALCO, monto:327875.53, importe_modificado:327875.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2218697/proyecto_INICIO, 2218697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218706 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LAS VUELTAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VUELTAS - 38151 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 38151 | S | 149 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9900.0, meta_modificada:9900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:33, direccion:CALLE CARRETERA CHILTEPEC ALMOLOYA DE ALQUISIRAS PUEBLO LAS VUELTAS, 51750 LAS VUELTAS, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA COATEPEC HARINAS IXTLAHUACA Y CARRETERA IXTLAHUACA CHILTEPEC, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA, lon:-99.856447, lat:18.892825}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 1000000 | 999870.54 | 999870.54 | 999870.54 | 999870.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-02/2023, contratista:CONSTRUCTORA HEISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:999870.54, importe_modificado:999870.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9900.0}} | {2218706/proyecto_PROCESO, 2218706/proyecto_INICIO, 2218706/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219715 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EL CASCALOTE - 44367 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 44367 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76200.0, meta_modificada:76200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:217, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO PRINCIPAL - AL MONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 885 RANCHERIA EL CASCALOTE, 51587 EL CASCALOTE, TLATLAYA MÉXICO ENTRE BRECHA CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA INICIA EN EL CAMINO PRINCIPAL CON DIRECCION, lon:-100.34091465, lat:18.60058364}} | 2023-03-03 | 2023-04-29 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2139839.39 | 2139839.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73914.0}} | {2219715/proyecto_INICIO, 2219715/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220315 | Proyecto de inversión | 3325045.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3325045.9, modificado:3325045.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERIA ENCINILLAS - 48418 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 48418 | S | 133 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:279, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD RANCHERIA ENCINILLAS RANCHERIA ENCINILLAS DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA, 50695 RANCHERÍA LA SOLEDAD, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN FELIPE DEL PROGRESO SANTA ANA NICHI Y, lon:-100.03284971, lat:19.66628565}} | 2023-04-27 | 2023-06-26 | 3322699.36 | 3322699.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-049, contratista:C. Dante Carlos González Muñoz, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:3322699.36, importe_modificado:3322699.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2220315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220325 | Proyecto de inversión | 2460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460000.0, modificado:2460000.0}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NARCISO ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y CALLE PETUNIAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN - 48494 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 48494 | S | 112 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.71, meta_modificada:148.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:25, direccion:CALLE NARCISO UNIDAD HABITACIONAL TERCERA UNIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS CONOCIDA COMO UNIDAD MORELOS TERCERA SECCIÓN, 54938 SAN PABLO DE LAS SALINAS, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA PRADOS SUR Y CALLE PETUNIAS, BRECHA NARDO EL PROYE, lon:-99.09579114, lat:19.6809984}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220330 | Proyecto de inversión | 971148.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971148.51, modificado:971148.51}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO, DE CALLE HERREROS A CALLE ITURBIDE - 48519 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 48519 | S | 2145 | 1755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.5, meta_modificada:177.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO SAN LORENZO, 55604 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HERREROS, CALLE IGNACIO ALLENDE TOMANDO REFERENCIA SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ZUMPANGO SOBRE LA AV. HIDALGO C, lon:-99.0959733, lat:19.79425576}} | 2023-06-06 | 2023-08-19 | 971148.51 | 970728.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZU-066-IR/FAISMUN-23/009-010-022, contratista:URBANIZADORA Y EDIFICADORA A.C.M., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZUMPANGO, monto:3781875.34, importe_modificado:3781875.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2220330/proyecto_INICIO, 2220330/proyecto_PROCESO, 2220330/proyecto_INICIO, 2220330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221135 | Proyecto de inversión | 800474.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800474.15, modificado:800474.15}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LEONA VICARIO, DE CALLE JESUS CARRANZA A CALLE HERMENEGILDO GALEANA - 54760 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 54760 | S | 4785 | 3915 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.75, meta_modificada:355.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE 5 DE MAYO TOMANDO LA CALLE JESUS CARRANZA CON DIRECCION AL NORTE HASTA ENCONTRARSE CO, lon:-99.10202772, lat:19.79478087}} | 2023-06-29 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221138 | Proyecto de inversión | 1068931.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068931.59, modificado:1068931.59}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, LOCALIDAD OCOPULCO, CAMINO OCOPULCO A CHIMALPA - 54803 | 15 | México | 28 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiautla | 54803 | S | 425 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:AVENIDA CAMINO A OCOPULCO PUEBLO SANTIAGO CHIMALPA CHIMALPA, 56033 SANTIAGO CHIMALPA (CHIMALPA), CHIAUTLA MÉXICO ENTRE CAMINO PAPALOTLA Y CAMINO EJIDO, SOBRE EL CAMINO A PAPALOTLA CON RUMBO A LA GRANDE AL LLEGAR A LAS AREAS D, lon:-98.90108903, lat:19.57584344}} | 2023-06-12 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2221138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221142 | Proyecto de inversión | 749999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749999.96, modificado:749999.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO DE MOXTEJÉ - 54859 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 54859 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:81, direccion:EJIDO MOXTEJE, 50840 EJIDO DE MOXTEJE, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA IXTLAHUACA A JIQUIPILCO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 1.30 KM DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE JIQUIPILCO HERMENEGILDO GALEANA, lon:-99.64276887, lat:19.57127301}} | 2023-05-29 | 2023-07-24 | 449999.98 | 749811.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-29/IR-29/2023, contratista:VELIA GONZALEZ MIRANDA, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:749811.21, importe_modificado:749811.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2221142/proyecto_INICIO, 2221142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221147 | Proyecto de inversión | 6401816.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6401816.94, modificado:6401816.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEONA VICARIO, DE CALLE JESUS CARRANZA A CALLE HERMENEGILDO GALEANA - 54905 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 54905 | S | 4785 | 3915 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3368.71, meta_modificada:3368.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE 5 DE MAYO TOMANDO LA CALLE JESUS CARRANZA CON DIRECCION AL NORTE HASTA ENCONTRARSE CO, lon:-99.10218865, lat:19.79485658}} | 2023-06-29 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221155 | Proyecto de inversión | 325038.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325038.3, modificado:325038.3}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELIA - 54934 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 54934 | S | 259 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA BARRIO SAN BARTOLO, 54683 HUEHUETOCA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE QUERETARO, DRETRAS DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL Y A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-99.20269089, lat:19.83682146}} | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 195022.98 | 195022.98 | 162515.22 | 162515.22 | 162515.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-OPyMU/FAISMUN-AD-021/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, monto:325030.45, importe_modificado:325030.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}} | {2221155/proyecto_INICIO, 2221155/proyecto_PROCESO, 2221155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221159 | Proyecto de inversión | 3017641.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017641.83, modificado:3017641.83}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DE AV. CUAUTITLAN A CALLE NIÑOS HEROES - 54949 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 54949 | S | 4455 | 3645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:823.0, meta_modificada:823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO SAN PEDRO DE LA LAGUNA, 55609 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA CUAUTITLAN, AVENIDA INSURGENTES TOMANDO LA CARRETERA ZUMPANGO TEOLOYUCAN CON DIRECCION A ZUM, lon:-99.113076, lat:19.77942421}} | 2023-09-13 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221876 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE ZACAPEXCO - 62663 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 62663 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CALLE LIBRAMIENTO LLANO DE ZACAPEXCO PUEBLO LLANO DE ZACAPEXCO, 54330 LLANO DE ZACAPEXCO, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA VILLA DEL CARBÓN - ATLACOMULCO Y CARRETERA MEXICO 5, DESDE LA CARRETERA MEXICO 5 LA CALLE DONDE, lon:-99.49066834, lat:19.70338739}} | 2023-05-01 | 2023-05-16 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221912 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE - 62869 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 62869 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:44, direccion:CALLE QUE VA A PUEBLO NUEVO PUEBLO LLANO GRANDE, 54346 LLANO GRANDE, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL LLANO GRANDE Y , EL TRAMO AREHABILITAR ES EL CAMINO QUE VA A PUBLO NUEVO Y SE ENCUENTRA A 1100 METROS DE LA E, lon:-99.56116499, lat:19.67101183}} | 2023-05-01 | 2023-05-16 | 195767.39 | 195767.39 | 195767.39 | 195767.39 | 195767.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132894, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2221912/proyecto_INICIO, 2221912/proyecto_FIN, 2221912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221920 | Proyecto de inversión | 716554.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716554.62, modificado:716554.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION TAMAULIPAS - 62903 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 62903 | S | 375 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:9, direccion:CALLE PROLONGACIÓN TAMAULIPAS BARRIO SAN BARTOLO, 54683 SAN BARTOLO, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE JULIO MEDINA Y CALLE COLIMA, A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DENOMINADO EL MUNICIPAL Y DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-99.20149835, lat:19.83489617}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222698 | Proyecto de inversión | 2830900.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830900.88, modificado:2830900.88}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS RAMALES EN EL BARRIO DE SAN JOAQUÍN UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 68620 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 68620 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2158.0, meta_modificada:2158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:71, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A SANTA CRUZ TEPEZPAN MANZANA CUARTA MANZANA MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, 50830 MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA JIQUIPILCO IXTLAHUACA Y , LA OBRA SE D, lon:-99.72553009, lat:19.57089429}} | 2023-06-05 | 2023-07-20 | 1698540.53 | 2830693.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-33/IR-33/2023, contratista:ARIEL ALEJANDRO ROBLEDO ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:2830693.92, importe_modificado:2830693.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2222698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223378 | Proyecto de inversión | 2183732.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2183732.21, modificado:2183732.21}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE CALLE ALLENDE AL CAD. 350 M - 73503 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 73503 | S | 3650 | 2805 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2675.37, meta_modificada:2675.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CALLE IGNACIO ALLENDE - CADENAMIENTO 0+350 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO SAN ANDRÉS OCOTLÁN, 52220 SAN ANDRÉS OCOTLÁN, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE AV. PASEO DE LAS YUCAS, CALLE B, lon:-99.58697285, lat:19.19129078}} | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 1091866.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223379 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS - 73504 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 73504 | S | 210 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:57, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A PIEDRAS ANCHAS RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS PRIMERA DEL MONTE, 51727 PIEDRAS ANCHAS (PRIMERA DEL MONTE), COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA COATEPEC HARINAS PARQUE DE LOS VENADOS Y CALLE BENITO JUAREZ, , lon:-99.77782042, lat:18.9770115}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 1450000 | 1449811.2 | 1031812.7 | 1031812.7 | 1031812.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-06/2023, contratista:JAMIE GISSEL ORTIZ QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:1449811.2, importe_modificado:1449811.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:499.0}} | {2223379/proyecto_PROCESO, 2223379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224254 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS - 79746 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 79746 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA RINCÓN DE LÓPEZ, 51410 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE ENRIQUE FLORES MAGON Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA UBICACION EXACTA DE LA OBRA SE , lon:-100.14474496, lat:18.9194601}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224270 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 79928 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 79928 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:138, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE AGUIRRE INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN DE AGUIRRE, 51412 RINCÓN DE AGUIRRE, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE LOC RINCON DE AGUIRRE Y CALLE CALLE PRINCIPAL SALIDA AL , lon:-100.13495537, lat:18.90858181}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225029 | Proyecto de inversión | 1358289.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358289.88, modificado:1358289.88}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN SAN LUCAS TOTOLMAJAC - 87328 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 87328 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1115.0, meta_modificada:1115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:30, direccion:CALLE CANAL PUEBLO TOTOLMAJAC, 51784 TOTOLMAJAC, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE CANAL Y CALLE MEXICO, CALLE VERACRUZ CARRETERA TOTOLMAJAC IXTAPAN DE LA SAL AL SUR DEL CENTRO CULTURAL CAMINO AL ABROJO HACIA EL ORIENTE DE LA C, lon:-99.67852647, lat:18.91240522}} | 2023-05-10 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2225029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225095 | Proyecto de inversión | 351705.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351705.88, modificado:351705.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE GUADALUPE PARAJE LOS ENCINOS CABECERA MUNICIPAL - 87780 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 87780 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE LOS ENCINOS PUEBLO VILLA GUERRERO, 51760 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE GALEANA, CALLE BARRIO DE GUADALUPE LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA PLAZA MORELOS ENTRE LAS CALLES GALEANA Y BA, lon:-99.6344122, lat:18.96502048}} | 2023-05-25 | 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2225095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225125 | Proyecto de inversión | 1719633.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719633.11, modificado:1719633.11}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS SANTIAGO OXTOTITLAN - 88396 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 88396 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7058.1, meta_modificada:7058.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:28, direccion:CALLE CAPILLA A SAN ISIDRO PUEBLO SANTIAGO OXTOTITLÁN, 51783 SANTIAGO OXTOTITLÁN, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE CAPILLA A SAN ISIDRO Y , CARRETERA VILLA GUERRERO ZACANGO DESVIACIÓN AL ALTA DE SANTIAGO OXTOTITLAN AL NORTE, lon:-99.67310532, lat:18.97995218}} | 2023-05-25 | 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225839 | Proyecto de inversión | 550837 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550837.0, modificado:550837.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA, SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA - 94046 | 15 | México | 94 | Tepetlixpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepetlixpa | 94046 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA, 56880 SAN ESTEBAN CUECUECUAUTITLA, TEPETLIXPA MÉXICO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS SUR LA OBRA SE UBICAEN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES DE ALLE, lon:-98.84263323, lat:19.01319418}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 550837 | 550837 | 165161.26 | 165161.26 | 165161.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPE-FAISMUN-21-2023, contratista:EDIFICACIONES DE ORIENTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, monto:550537.54, importe_modificado:550537.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2225839/proyecto_PROCESO, 2225839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225854 | Proyecto de inversión | 599998.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599998.37, modificado:599998.37}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE ALLENDE Y GUADALUPE VICTORIA - 94156 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 94156 | S | 97 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PEDRO GUADALUPE, 51980 ZUMPAHUACÁN, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CRUCE CON CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MARAVILLAS CRUCE CON ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ADOLFO LOPEZ RUMBO A CALLE LOS FRESNOS , lon:-99.58188406, lat:18.83733053}} | 2023-06-05 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2225854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214996 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1249680.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC CUARTO BARRIO TRAMO DE INTERSECCION CUAUHTEMOC HACIA EL PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 7853 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 7853 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO INTERSECCION CALLE CUAUHTEMOC - CALLE CUAUHTEMOC PONIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 120 PUEBLO SANTA ANA JILOTZINGO, 52096 SANTA ANA JILOTZINGO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE PROLONGACION CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZ, lon:-99.49675102, lat:19.45334819}} | 2023-05-24 | 2023-07-07 | 374904.23 | 374904.23 | 374904.23 | 374904.23 | 374904.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-25/FAISMUN 11/23, contratista:MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:1249680.75, importe_modificado:1249680.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2214996/proyecto_FIN, 2214996/proyecto_INICIO, 2214996/proyecto_PROCESO, 2214996/proyecto_INICIO, 2214996/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215012 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699526.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NEZAHUALCOYOTL A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NORESTE EN BARRIO LOMA DE MAGUEY LOCALIDAD DE SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 8158 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 8158 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE - CALLE NEZAHUALCOYOTL NORESTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 67 PUEBLO SANTA ANA JILOTZINGO, 52096 SANTA ANA JILOTZINGO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CERRADA NEZAHUALCOYOTL, , lon:-99.48797163, lat:19.44538377}} | 2023-05-02 | 2023-06-16 | 209857.82 | 209857.82 | 209857.82 | 209857.82 | 209857.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-23/FAISMUN 16/23, contratista:MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:699526.08, importe_modificado:699526.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2215012/proyecto_FIN, 2215012/proyecto_INICIO, 2215012/proyecto_PROCESO, 2215012/proyecto_INICIO, 2215012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215740 | Proyecto de inversión | 2129012.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2129012.5, modificado:2129012.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL CUAJIMALPA - 22598 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 22598 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1486.8, meta_modificada:1486.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:48, direccion:CALLE CAMINO A LOS CUERVOS RANCHERIA CUAJIMALPA LOS CUERVOS, 51777 SAN BARTOLOMÉ (SAN BARTOLO), VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO LOS CUERVOS Y CALLE PRINCIPAL SAN BARTOLOME, CARRETERA AUTOPISTA IXTAPAN DE LA SAL TOLUC, lon:-99.68347068, lat:19.00857325}} | 2023-04-17 | 2023-06-17 | 1676866.26 | 1676866.26 | 1676866.26 | 1676866.26 | 1676866.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV/DOPYDU/IR/FAISMUN/036/2023, contratista:FABIAN URIEL TORRES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILA GUERRERO, monto:2128943.51, importe_modificado:2128943.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1175.0}} | {2215740/proyecto_INICIO, 2215740/proyecto_PROCESO, 2215740/proyecto_INICIO, 2215740/proyecto_PROCESO, 2215740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215744 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCIÓN - 22613 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 22613 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA HACIA SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS - CAMINO HACIA LAS ANIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 50 RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 54364 LAS ÁNIMAS, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL A SAN FRANCISCO Y CARRET, lon:-99.50532685, lat:19.75864999}} | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2215744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215745 | Proyecto de inversión | 3614995.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3614995.19, modificado:3614995.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO JESUS CARRANZA - 22619 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 22619 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:9, direccion:CALLE CALZADA MEXICAPA RANCHERIA JESÚS CARRANZA RANCHO DE JESÚS, 51765 JESÚS CARRANZA (RANCHO DE JESÚS), VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE CALZADA MEXICAPA Y CALLE LAS PAPAS, CALLE ECOLOGIA CON DIRECCION AL C.B.T. ING. ESTEBA, lon:-99.63633319, lat:18.94485488}} | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 1911845.71 | 1911845.71 | 1911845.71 | 1911845.71 | 1911845.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV/DOPYDU/IR/FAISMUN/037/2023, contratista:GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILA GUERRERO, monto:3614703.4, importe_modificado:3614703.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2215745/proyecto_INICIO, 2215745/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215746 | Proyecto de inversión | 517357.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517357.82, modificado:517357.82}} | REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTADOS BACHEO CABECERA TENJAY - 22620 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 22620 | S | 800 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA LA CONCHA MACAVACA - CHAPA DE MOTA - TENJAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO CHAPA DE MOTA, 54350 CHAPA DE MOTA, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO CHAPA DE MOTA-JILOTEPEC Y CAMINO LA ESPERANZA , lon:-99.52532953, lat:19.81648439}} | 2023-04-10 | 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215762 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:837015.62}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CAMPANA ENTRE AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA Y AVENIDA SANTA CECILIA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL TESORO - 22664 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 22664 | S | 73 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CALLE CAMPANA COLONIA EL TESORO, 54957 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA Y AVENIDA SANTA CECILIA, CALLE COLIBRI EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 151090030597 DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN , lon:-99.1611117, lat:19.59677182}} | 2023-03-27 | 2023-05-25 | 837015.62 | 837015.62 | 418507.81 | 418507.81 | 418507.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FISMDF(028)-LPN/CONTRATO-020-2023, contratista:FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:837015.62, importe_modificado:837015.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.5}} | {2215762/proyecto_INICIO, 2215762/proyecto_PROCESO, 2215762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216690 | Proyecto de inversión | 3626767.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3626767.11, modificado:3626767.11}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ATZAYACATL DE AV. PANTITLÁN A AV. DE LOS ELECTRICISTAS - 27034 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Paz | 27034 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4881.8, meta_modificada:4881.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ATZAYACATL COLONIA JARDÍN DE LOS REYES, 56400 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE AVENIDA AV. DE LOS ELECTRICISTAS Y AVENIDA PANTITLAN, CALLE TENOCHTITLAN LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE ATZAYACATL CRUZA CO, lon:-98.96695066, lat:19.36928069}} | 2023-03-27 | 2023-05-05 | 2117873.79 | 2117873.79 | 2117873.79 | 2117873.79 | 2117873.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/003, contratista:CONSTRUCCIONES MIRACH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:3626767.11, importe_modificado:3626767.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2850.97}} | {2216690/proyecto_INICIO, 2216690/proyecto_PROCESO, 2216690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217305 | Proyecto de inversión | 53500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53500.0, modificado:53500.0}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA - 30592 | 15 | México | 3 | Aculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aculco | 30592 | S | 166 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:586.4, meta_modificada:586.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA, 50396 LA ESTANCIA, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA ATLACOMULCOSAN JUAN DEL RIO EN EL KM. 117 SE UBICA LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA A 120 METROS DEL CENTRO FRENTE AL BORDO SE UBICA EL LUGAR DONDE SE , lon:-99.88143828, lat:20.18479889}} | 2023-03-07 | 2023-12-29 | 53035.2 | 53035.2 | 53035.2 | 53035.2 | 53035.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130892, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACULCO , monto:53035.2, importe_modificado:53035.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:586.4}} | {2217305/proyecto_INICIO, 2217305/proyecto_FIN, 2217305/proyecto_PROCESO, 2217305/proyecto_FIN, 2217305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217989 | Proyecto de inversión | 276927.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276927.12, modificado:276927.12}} | REHABILITACIÓN DE CANALES AGRÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GUADALUPE - 34312 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 34312 | S | 236 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:47, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA CONIA GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 51713 COLONIA GUADALUPE, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL A LA COLONIA GUADALUPE Y CARRETERA COATEPEC HARINAS SAN ALEJO IXTAPAN DE LA SAL, SALIENDO , lon:-99.76774369, lat:18.90334879}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 276927.12 | 276913.55 | 276913.55 | 276913.55 | 276913.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-01/2023-6, contratista:CONSTRUCTORA HEISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:276913.55, importe_modificado:276913.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2217989/proyecto_INICIO, 2217989/proyecto_FIN, 2217989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218758 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO A BATAN CHICO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BATAN GRANDE - 38408 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 38408 | S | 155 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.45, meta_modificada:732.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE RUMBO A LOS BATANES INTERIOR SN PUEBLO BATÁN GRANDE, 51045 BATÁN GRANDE, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO RUMBO A LAS CANOAS Y CAMINO PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, CAMINO DE LAS CANOAS RUMBO A BATAN CHICO SE UB, lon:-100.11775751, lat:19.33404629}} | 2023-04-04 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218765 | Proyecto de inversión | 462442.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462442.47, modificado:462442.47}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PINO - 38467 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 38467 | S | 482 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:13, direccion:CALLE PINO BARRIO SANTA MARÍA, 54687 SANTA MARÍA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE TRUENO Y CALLE CAMINO FRESNO, LA CALLE EN DONDE SE REALIZARAN LAS GUARNICIONES SE UBICA EN LA PARTE DE ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA 2 DE MARZO, lon:-99.20761221, lat:19.85025439}} | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 277465.48 | 277465.48 | 277465.48 | 277465.48 | 277465.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-OPyMU/FAISMUN-AD-001/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, monto:462436.31, importe_modificado:462436.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2218765/proyecto_INICIO, 2218765/proyecto_PROCESO, 2218765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218774 | Proyecto de inversión | 357035.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357035.65, modificado:357035.65}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELIA - 38502 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 38502 | S | 888 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA BARRIO SAN BARTOLO, 54683 HUEHUETOCA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE SONORA, LA CALLE SE UBICA A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL Y DETRAS DEL COLEGIO MEXICANO LOS ANGELES, lon:-99.20272283, lat:19.83691881}} | 2023-04-29 | 2023-05-31 | 214221.39 | 214221.39 | 178481.95 | 178481.95 | 178481.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-OPyMU/FAISMUN-AD-008/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, monto:356963.9, importe_modificado:356963.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {2218774/proyecto_INICIO, 2218774/proyecto_PROCESO, 2218774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219717 | Proyecto de inversión | 1199514.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199514.12, modificado:1199514.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LOS ALFAREROS CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD BOBASHÍ DE GUADALUPE - 44382 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 44382 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE LOS ALFAREROS PUEBLO BOBASHÍ DE GUADALUPE, 50493 BOBASHÍ DE GUADALUPE, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CARRETERA A SANTA LUCIA Y CALLE SECUNDARIA, CAMINO VECINAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA C, lon:-99.91631439, lat:19.87384252}} | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 1199514.12 | 1199514.12 | 1199514.12 | 599757.06 | 599757.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/01, contratista:FELICIANO VELÁZQUEZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1199514.12, importe_modificado:1199514.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}} | {2219717/proyecto_INICIO, 2219717/proyecto_PROCESO, 2219717/proyecto_INICIO, 2219717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219723 | Proyecto de inversión | 4900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900000.0, modificado:4900000.0}} | REHABILITACION PLAZA CIVICA - 44423 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 44423 | S | 1248 | 1189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.75, meta_modificada:136.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:22, direccion:CALLE ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VIOLETA INTERIOR SN PUEBLO BEJUCOS, 51430 BEJUCOS, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VIOLETA, CALLE ACACIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BEJUCOS JUSTO EN EL CENTRO DEL, lon:-100.4271915, lat:18.77767953}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220336 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTE SINAI ENTRE LAS CALLES ACULCO Y MONTE DE LOS OLIVOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE EJIDO SAN MATEO CUAUTEPEC COLONIA LA MARISCALA - 48533 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 48533 | S | 98 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:68, direccion:CALLE MONTE SINAI EJIDO SAN MATEO CUAUTEPEC COLONIA LA MARISCALA, 54949 FUENTES DEL VALLE, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE ACULCO Y CALLE MONTE DE LOS OLIVOS, CALLE MONTE OLIMPO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 151090025 EN LA L, lon:-99.14121763, lat:19.62069657}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220340 | Proyecto de inversión | 834000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834000.0, modificado:834000.0}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TÉCNICOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA - 48576 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 48576 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CALLE TÉCNICOS COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA, 54944 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA VIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y BOULEVARD LA LOMA, AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA ESPE, lon:-99.16666111, lat:19.6199117}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220353 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COMUNIDAD DE LAS VIGAS - 48646 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 48646 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL LAS VIGAS PUEBLO LAS VIGAS, 54337 LAS VIGAS, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA MEXICO 5 Y CALLE QUE VA A LOS BARBECHOS, CAMINO A LA PRESA DEL LLANO DESDE LA CARRETERA MEXICO 5 A 230 METROS EN DIRECCIÒN SUR, lon:-99.50025994, lat:19.66977123}} | 2023-05-01 | 2023-07-07 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221931 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA - 62979 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 62979 | S | 193 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:72, direccion:CALLE QUE VA A LA CIENEGA PUEBLO LA CIÉNEGA, 54333 LA CIÉNEGA, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL EL OCOTAL Y CAMINO QUE VA A PLATITOS, CARRETERA SAN LUCAS - LOS BARBECHOS EL CAMINO A REVESTIR ES LA CALLE PRINCIPAL D, lon:-99.46884397, lat:19.69040208}} | 2023-05-01 | 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA ELIMINADA DESDE LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:2.0, usuario:mireyaperaltag, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221962 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN CACHIHUAPAN - 63212 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 63212 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:CALLE LIBRAMIENTO SAN MARTIN CACHIHUAPAN PUEBLO SAN MARTÍN CACHIHUAPAN, 54333 SAN MARTÍN CACHIHUAPAN, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE BOULEVARD SAN MARTIN CACHIHUAPAN Y CARRETERA VILLA DEL CARBON - SAN LUIS ANAHUAC, CARRETER, lon:-99.43374925, lat:19.71535185}} | 2023-05-01 | 2023-05-16 | 299964.89 | 299964.89 | 299964.89 | 299964.89 | 299964.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132897, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2221962/proyecto_FIN, 2221962/proyecto_INICIO, 2221962/proyecto_FIN, 2221962/proyecto_PROCESO, 2221962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221994 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE LIC. OLGA NAVARRO BARRIO SANTO DOMINGO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLÁN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 63503 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 63503 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADA OLGA NAVARRO LEGORRETA BARRIO SANTO DOMINGO, 50700 CIUDAD DE JOCOTITLÁN, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE AVENIDA CRISTO REY Y CALLE JOSE VALENTIN DAVILA, LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA A 30 MTS DE LA TORTERIA EL AR, lon:-99.78976012, lat:19.71740658}} | 2023-05-15 | 2023-07-07 | 122939.93 | 122939.93 | 122939.93 | 122939.93 | 122939.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJO/DOP/FAISMUN-028-63503/AD-05/2023, contratista:LUIS MARTINEZ OLMOS, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:409799.77, importe_modificado:409799.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} | {2221994/proyecto_INICIO, 2221994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223408 | Proyecto de inversión | 907269.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907269.7, modificado:907269.7}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CUADRILLA DE ROGELES - 73702 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 73702 | S | 78 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:47, direccion:PUEBLO CERRO DE CASTELANES, 51446 CERRO DE CASTELANES, LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , LA ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE LA COMUNIDAD DE CUADRILLA DE ROGELES A A CERRO DE CASTELANES, lon:-100.26023528, lat:18.96455131}} | 2023-04-10 | 2023-05-24 | 715191.66 | 715191.66 | 715191.66 | 715191.66 | 715191.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/23/IR, contratista:EDUARDO GONZALEZ ARCE, convocante:MUNICIPIO LUVIANOS, monto:907160.18, importe_modificado:907160.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2223408/proyecto_PROCESO, 2223408/proyecto_INICIO, 2223408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223434 | Proyecto de inversión | 848245.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848245.94, modificado:848245.94}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 73849 | 15 | México | 81 | Tecámac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecámac | 73849 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:19, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN PEDRO ATZOMPA, 55770 OJO DE AGUA, TECÁMAC MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE NARCIZO MENDOZA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LEONA VICAR, lon:-99.0108087, lat:19.6838549}} | 2023-05-04 | 2023-06-05 | 848245.94 | 847742.56 | 423871.28 | 423871.28 | 423871.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEC/DGOP/IR/FAISMUN/07/2023, contratista:MARTINEZ VILLEGAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECAMAC, monto:847742.56, importe_modificado:847742.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.5}} | {2223434/proyecto_INICIO, 2223434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223435 | Proyecto de inversión | 1560172.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560172.01, modificado:1560172.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BARRIO DE GUADALUPE SAN MIGUEL - 73852 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 73852 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:25, direccion:CALLE BARRIO DE GUADALUPE PUEBLO SAN MIGUEL, 51776 SAN MIGUEL, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE BARRIO DE GUADALUPE Y CALLE JACINTO PEREZ, CALLE CAMINO RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL CARRETERA AUTOPISTA TOLUCA IXTAPAN DE LA SAL DE, lon:-99.66219435, lat:18.99962107}} | 2023-05-08 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224295 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN DE LA BARRERA. - 80176 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerma | 80176 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA, 52054 SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE JUAN ESCUTIA POR LA CARRETERA ATARASQUILLO EL CHARCO S, lon:-99.4523203, lat:19.36558327}} | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224301 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN ACOSTA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN FRANCISCO - 80253 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 80253 | S | 220 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A PLAN DE SAN FRANCISCO RANCHERIA PLAN DE SAN FRANCISCO, 51714 PLAN DE SAN FRANCISCO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA COATEPEC COCHISQUILA Y CARRETERA COATEPEC IXTAPAN CONSTITUYENTES NTE, SALIEND, lon:-99.721272, lat:18.903608}} | 2023-05-01 | 2023-05-27 | 200000 | 199948.49 | 199948.49 | 199948.49 | 199948.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132386, contratista:, convocante:MUNICIIO DE COATEPEC HARINAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2224301/proyecto_INICIO, 2224301/proyecto_PROCESO, 2224301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225129 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449834.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA COMUNIDAD - 88446 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 88446 | S | 349 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:8, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LA COMUNIDAD, 51325 LA COMUNIDAD, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA A LA LA OBRA ABA, lon:-99.93335167, lat:19.13432933}} | 2023-05-12 | 2023-06-10 | 449834.66 | 449834.66 | 449834.66 | 442078.89 | 442078.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/FAISMUN/026/AD/02/2023, contratista:CONSTRUCTORA LIPS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:449834.66, importe_modificado:449834.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.0}} | {2225129/proyecto_INICIO, 2225129/proyecto_PROCESO, 2225129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225141 | Proyecto de inversión | 632748.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632748.05, modificado:632748.05}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN SANTA ELENA LA FINCA - 88559 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 88559 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.72, meta_modificada:38.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:6, direccion:CALLE SAUCE PUEBLO LA FINCA, 51767 LA FINCA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL VILLA GUERRERO IXTAPAN DE LA SAL DESVIACION A LA FINCA AL SUR DEL CENTRO CULTURAL, lon:-99.63844403, lat:18.88703323}} | 2023-05-25 | 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215050 | Proyecto de inversión | 3942087.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3942087.62, modificado:3942087.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO HACIA EL PANTEÓN EN EJIDO DE MALACOTA - 9161 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 9161 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A EJIDO DE MALACOTA EJIDO LOMA DE MALACOTA, 50845 EJIDO LOMA DE MALACOTA (LOMA DE MALACOTA), JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA PUEBLO NUEVO A EJIDO DE MALCOTA Y CARRETERA BUENOS AIRES A SAN FELIPE SANTIAGO,, lon:-99.66866491, lat:19.66920835}} | 2023-04-13 | 2023-05-22 | 2365252.57 | 3941749.51 | 1182524.85 | 1182524.85 | 1182524.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-02/IR-02/2023, contratista:JOSE SUAREZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:3941749.51, importe_modificado:3941749.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}} | {2215050/proyecto_PROCESO, 2215050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215805 | Proyecto de inversión | 1649232 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649232.0, modificado:1591795.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL NUMERO QUINIENTOS VEINTINUEVE LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO - 22991 | 15 | México | 40 | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapan de la Sal | 22991 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.1, meta_modificada:419.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:17, direccion:CALLE QUE VA A LA COMUNIDAD DE AHUACATITLAN PUEBLO SAN MIGUEL LADERAS, 51916 SAN MIGUEL LADERAS, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CARRETERA QUE VA A LA COMUNIDAD DE AHUACATITLÁN Y CALLE QUE VA AL CANAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN L, lon:-99.69599577, lat:18.88663079}} | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 1591793.33 | 1591793.33 | 1591793.33 | 1591793.33 | 1591793.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-15/2023, contratista:FABIOLA GUADARRAMA PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, monto:1591795.57, importe_modificado:1591795.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.1}} | {2215805/proyecto_FIN, 2215805/proyecto_INICIO, 2215805/proyecto_FIN, 2215805/proyecto_PROCESO, 2215805/proyecto_FIN, 2215805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216727 | Proyecto de inversión | 2622723.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622723.09, modificado:2622723.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE DOLORES AMARILLAS - 27178 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 27178 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO DOLORES AMARILLAS, 50835 DOLORES AMARILLAS, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO RINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL CAMPO PRINCIPAL A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0912 DO, lon:-99.70961052, lat:19.62801711}} | 2023-05-04 | 2023-06-02 | 1573633.85 | 2621872.89 | 1310936.45 | 1310936.45 | 1310936.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-15/IR-15/2023, contratista:COMERCIALIZADORA TRISTANELECTRIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:2621872.89, importe_modificado:2621872.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:665.0}} | {2216727/proyecto_PROCESO, 2216727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216743 | Proyecto de inversión | 709220.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709220.68, modificado:709220.68}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE EL CHABACANO - 27265 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 27265 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:CALLE EL CHABACANO PUEBLO SAN JUAN TUXTEPEC, 54386 SAN JUAN TUXTEPEC, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CALLE ARANDANO Y CALLE SAN JUAN, CALLE LA CEREZA SE DIRIGE SOBRE CALLE SAN JUAN HACIA CALLE ARANDANO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICA, lon:-99.63585091, lat:19.86224509}} | 2023-06-01 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2216743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217401 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN TENANCINGO, COLONIA CATORCE DE MARZO, SEGUNDA ETAPA. - 31038 | 15 | México | 88 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 31038 | S | 53450 | 51227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:34, direccion:CALLE RESILIENCIA COLONIA 14 DE MARZO, 52420 SAN JOSÉ EL CUARTEL, TENANCINGO MÉXICO ENTRE CALLE RESILIENCIA Y , CALLE SOLIDARIDAD EL CENTRO INTEGRADOR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA 14 DE MARZO PARA LLEGAR SE TOMA LA CARRE, lon:-99.57565248, lat:18.96314383}} | 2023-04-02 | 2023-06-30 | 1889844.57 | 1889844.57 | 1889844.57 | 1889844.57 | 1889844.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/DOP/R33/FAISMUN/IR/C-31/2023, contratista:VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, monto:2699805.76, importe_modificado:2699805.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {2217401/proyecto_INICIO, 2217401/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218803 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ALEJO CARPENTIER, .C.C.T. 15EJNO7780 - 38689 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 38689 | S | 500 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:13, direccion:BARRIO SANTA MARÍA, 54687 BARRANCA PRIETA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y , DETRAS DEL AUDITORIO EJIDAL EMILIANO ZAPATA, lon:-99.20551472, lat:19.85204056}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1110000 | 1110000 | 924931.14 | 924931.14 | 924931.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-OPyMU/FAISMUN-IR-004/2023, contratista:OSCAR SANTILLÁN SILVA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, monto:1849862.27, importe_modificado:1849862.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.0}} | {2218803/proyecto_INICIO, 2218803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218857 | Proyecto de inversión | 913706.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913706.5, modificado:913706.5}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO DE CALLE 2DA DEL MERCADO VIEJO A CADENAMIENTO A 0 MAS 100.00, EN LA DELEGACION DE SAN RAFAEL, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO. - 38992 | 15 | México | 103 | Tlalmanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalmanalco | 38992 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.93, meta_modificada:632.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:5, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO EL CEDRAL, 56745 SAN RAFAEL, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE SEGUNDA DE MERCADO VIEJO Y CALLE PABLO SIDAR, CALLE ROVIROSA A UN COSTADO DE LAS CANCHAS DE BASQUETBOL DE MERCADO VIEJO DE SAN RAFAEL., lon:-98.75516401, lat:19.21288702}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 913415 | 913415 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/009/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FESHAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALMANALCO, monto:913415.0, importe_modificado:913415.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2218857/proyecto_PROCESO, 2218857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218882 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOS LAVADEROS RUMBO A LA COMPUERTA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 39196 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 39196 | S | 2330 | 2260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO AL OJO DE AGUA INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTÍN), 51030 SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTÍN), DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO RUMBO A LA COMPUESTA Y CAMINO RUMBO AL LA IGLESIA D, lon:-100.15015123, lat:19.31807571}} | 2023-04-05 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218885 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 15DPR1123P ETAPA 2 DE 2, EN LA COMUNIDAD DE BARRANCAS - 39215 | 15 | México | 3 | Aculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aculco | 39215 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:EJIDO BARRANCAS, 50375 BARRANCAS, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE BARRANCAS A UN COSTADO DEL JARIN DE NIÑOS., lon:-99.77099572, lat:20.04454397}} | 2023-03-07 | 2023-12-29 | 1199225.9 | 1199225.9 | 1199225.9 | 1199225.9 | 1199225.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPYDU/IR/FAISMUN-109/2023, contratista:KARINA LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACULCO, monto:1199225.9, importe_modificado:1199225.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.0}} | {2218885/proyecto_INICIO, 2218885/proyecto_PROCESO, 2218885/proyecto_FIN, 2218885/proyecto_PROCESO, 2218885/proyecto_FIN, 2218885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219749 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN CORRAL PAROTA - 44533 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 44533 | S | 32 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76200.0, meta_modificada:76200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:179, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO PRINCIPAL - AL MONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 723 RANCHERIA CORRAL PAROTA TEPEHUASTITLÁN, 51559 CORRAL PAROTA (TEPEHUASTITLÁN), TLATLAYA MÉXICO ENTRE BRECHA CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA EMPIEZA, lon:-100.1223192, lat:18.59194675}} | 2023-04-03 | 2023-05-27 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1837815.51 | 1837815.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64008.0}} | {2219749/proyecto_INICIO, 2219749/proyecto_PROCESO, 2219749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219771 | Proyecto de inversión | 38172127.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.817212735E7, modificado:3.814097939E7}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 17, FRACCIONAMIENTO. POLÍGONO III, POPULAR ECATEPEC III - 44754 | 15 | México | 33 | Ecatepec de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ecatepec de Morelos | 44754 | S | 27500 | 22500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ARDILLAS COLONIA PROFOPEC POLÍGONO III, 55187 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE PATOS Y CALLE TOCOS, CERRADA 1A DE PUMAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE ECATEPEC TOMA IGNACIO ALLENDE HACIA AV. INSURGENT, lon:-99.01514217, lat:19.51676703}} | 2023-05-09 | 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2219771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219777 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO HACIA LA CAÑADA. - 44805 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 44805 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO CARRETERA CHAPA DE MOTA - VILLA DEL CARBON KILÓMETRO 7 + 800 RANCHERIA EL CHABACANO, 54364 EL CHABACANO, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CARRETERA VILLA DEL CARBON Y CARRETERA LA CONCHA MACAVACA, , lon:-99.47960334, lat:19.78672963}} | 2023-06-29 | 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2219777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220392 | Proyecto de inversión | 347651.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347651.85, modificado:347651.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA ALTAMIRANO, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 48852 | 15 | México | 36 | Hueypoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueypoxtla | 48852 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.27, meta_modificada:444.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CERRADA ALTAMIRANO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO ZACACALCO, 55680 SAN FRANCISCO ZACACALCO, HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA C, lon:-98.98567597, lat:19.92536052}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 347651.85 | 347651.85 | 347651.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131651, contratista:, convocante:Municipio de Hueypoxtla , monto:347651.85, importe_modificado:347651.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221206 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 55501 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 55501 | S | 16277 | 14690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE TEJUPILCO DE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO TEJUPILCO DE HIDALGO CENTRO, 51400 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA INDEPE, lon:-100.1532789, lat:18.90564644}} | 2023-05-15 | 2023-06-15 | 2136842.96 | 2136842.96 | 2136842.96 | 2136842.96 | 2136842.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/026/55501/62858/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EN PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DAJABE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:2999900.0, importe_modificado:2999900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:220.0}} | {2221206/proyecto_INICIO, 2221206/proyecto_PROCESO, 2221206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222772 | Proyecto de inversión | 2794025.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2794025.39, modificado:2794025.39}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL - 69033 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 69033 | S | 744 | 718 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.3, meta_modificada:408.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE JORGE JIMENEZ CANTU COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 51440 VILLA LUVIANOS, LUVIANOS MÉXICO ENTRE CALLE MIGEL HIDALGO Y CALLE TLAXCALA, SE LLEVO ACAVO LA REHABILITACION DE 408.30 M2 DE LAS CALLES ES EN LA COLONIA ADOLFO LOPE, lon:-100.29700776, lat:18.91956851}} | 2023-04-10 | 2023-05-10 | 2223615.88 | 2223615.88 | 2223615.88 | 2223615.88 | 2223615.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/12/IR, contratista:EDUARDO GONZALEZ ARCE, convocante:MUNICIPIO LUVIANOS, monto:2793984.22, importe_modificado:2793984.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.6}} | {2222772/proyecto_PROCESO, 2222772/proyecto_INICIO, 2222772/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223540 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. C.B.T. GUSTAVO BAZ. - 74702 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Lerma | 74702 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE FLORES MAGÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATARASQUILLO, 52044 SANTA MARÍA ATARASQUILLO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE XOCHICUAUTLA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA POR LA CARRETERA AMOMOLULCO XONACATLAN EN LA COMUN, lon:-99.46643717, lat:19.33979768}} | 2023-04-16 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223554 | Proyecto de inversión | 330268.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330268.21, modificado:330268.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS 5 DE MAYO COLONIA EL DURAZNO EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. - 74900 | 15 | México | 83 | Temamatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Temamatla | 74900 | S | 365 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1299.5, meta_modificada:1299.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE SAN LUIS POTOSÍ - ZONA FEDERAL CABI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 266 INTERIOR SN COLONIA EL DURAZNO, 56650 COLONIA GUADALUPANA, TEMAMATLA MÉXICO ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSÍ Y , PARA LLEGAR AL CAMINO A P, lon:-98.85946144, lat:19.19823915}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223557 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL, EL POTRERO PRIMERA SECCIÓN - 74928 | 15 | México | 7 | Amanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amanalco | 74928 | S | 72 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO EL POTRERO - AL PANTEON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 PUEBLO EL POTRERO, 51285 EL POTRERO, AMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE RUMBO A LA BIBLIOTECA DIGITAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO AL SUR ENTRE EL TELEBAC, lon:-99.99667851, lat:19.3057293}} | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224316 | Proyecto de inversión | 594623.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594623.79, modificado:594623.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 1RO DE AGOSTO, DEL CAD. 0 160 AL 0 350 - 80413 | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenco | 80413 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.4, meta_modificada:213.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 1RO DE AGOSTO PUEBLO SAN FRANCISCO ACUEXCOMAC, 56300 EJIDO SAN SALVADOR ACUEXCOMAC (EJIDO LA PURÍSIMA), ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE PIRULES, AVENIDA OJO DE AGUA CALLE 1RO DE AGOSTO PUEBLO DE SAN FRANCISC, lon:-98.92303637, lat:19.55939074}} | 2023-10-16 | 2023-11-14 | 594623.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2224316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224322 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL TANQUE EN EL BARRIO DE SEGUNDA DE ZACANGUILLO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA DE ZACANGUILLO - 80453 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 80453 | S | 261 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1411.5, meta_modificada:1411.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:53, direccion:CALLE CAMINO RUMBO A CALLE NACIONAL RANCHERIA SEGUNDA DE ZACANGUILLO, 51724 SEGUNDA DE ZACANGUILLO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE LOS FRESNOS Y CALLE JOSE ANGEL DE LA FUENTE, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR L, lon:-99.76399137, lat:18.93899591}} | 2023-04-25 | 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224325 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA - 80471 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 80471 | S | 142 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO-ZACATEPEC, 51412 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CON SALIDA A TORTILLERIA VAZQUEZ Y ANDADOR RIO OCOYAPAN, CARRETERA LIBRAMIENTO , lon:-100.13916043, lat:18.88561045}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 2239959.57 | 2239959.57 | 2239959.57 | 2239959.57 | 2239959.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/033/80471/63242/2023, contratista:CONSTRUCTORA TEXOPILLI,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:2799910.47, importe_modificado:2799910.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1640.0}} | {2224325/proyecto_INICIO, 2224325/proyecto_PROCESO, 2224325/proyecto_INICIO, 2224325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224344 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INSURGENTES. - 80649 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerma | 80649 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:22, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS PERALTA, 52010 SAN NICOLÁS PERALTA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE CIRCUNVALACIÓN, CALLE CARRETERA DEL DDF POR LA CARRETERA XONACATLAN AMOMOLULCO PASANDO LA AUTOPIS, lon:-99.47965936, lat:19.35684405}} | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225172 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399836.14}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA COMUNIDAD - 88937 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 88937 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:8, direccion:PUEBLO LA COMUNIDAD, 51325 LA COMUNIDAD, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL POLÍGONO DE LA GEORREFERENCIACIÓN LA OBR, lon:-99.93264045, lat:19.12785338}} | 2023-05-08 | 2023-06-16 | 399836.14 | 399836.14 | 399836.14 | 392942.41 | 392942.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/FAISMUN/027/AD/03/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA IRMU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:399836.14, importe_modificado:399836.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2225172/proyecto_INICIO, 2225172/proyecto_PROCESO, 2225172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215065 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1399188.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 27 DE OCTUBRE A PARTIR DE CONCRETO EXISTENTE HACIA EL SUROESTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAPULHUAC OTZOLOTEPEC MEXICO - 9509 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 9509 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 27 DE OCTUBRE - CALLE 27 DE OCTUBRE SUROESTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 180 PUEBLO SAN MATEO CAPULHUAC, 52090 ZONA NÚMERO DOS SAN MATEO CAPULHUAC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE 27, lon:-99.53306758, lat:19.45742372}} | 2023-06-12 | 2023-07-31 | 419756.43 | 419756.43 | 419756.43 | 419756.43 | 419756.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-32/FAISMUN 24/23, contratista:EDGAR LOPEZ ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:1399188.1, importe_modificado:1399188.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2215065/proyecto_INICIO, 2215065/proyecto_PROCESO, 2215065/proyecto_FIN, 2215065/proyecto_INICIO, 2215065/proyecto_PROCESO, 2215065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215081 | Proyecto de inversión | 1231905.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231905.15, modificado:1499581.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO MANZANA PRIMERA LA CAPILLA - 9749 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 9749 | S | 61 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA CAPILLA MANZANA MANZANA PRIMERA LA CAPILLA, 50810 MANZANA PRIMERA LA CAPILLA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL A LA CAPILLA A 5O METROS DE IGLESIA VIRGEN DE LORETO, lon:-99.60505292, lat:19.54793978}} | 2023-04-17 | 2023-05-26 | 899748.65 | 1499581.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-04/IR-04/2023, contratista:ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1499581.09, importe_modificado:1499581.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2215081/proyecto_PROCESO, 2215081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215082 | Proyecto de inversión | 2743823.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2743823.27, modificado:2743823.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA PRIMARIA Y JARDÍN DE NIÑOS EN MANZANA SEXTA PARTE ALTA - 9776 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 9776 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2525.5, meta_modificada:2525.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:75, direccion:MANZANA MANZANA SEXTA PARTE ALTA, 50813 MANZANA SEXTA PARTE ALTA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LAS ESCUELAS JARDIN DE NIÑOS FRNACISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y PRIMARIA ANDRES MOLINA ENRIQUEZ, lon:-99.5845537, lat:19.52547981}} | 2023-04-17 | 2023-05-26 | 1646293.96 | 2743629.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-05/IR-05/2023, contratista:CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL SAN FELIPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:2743629.63, importe_modificado:2743629.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.55}} | {2215082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215084 | Proyecto de inversión | 2453109.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2453109.72, modificado:2452710.6}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE NUEVA AURORA TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO HACIA EL SUR EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION DE HIDALGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 9841 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 9841 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CALLE MIGUEL HIDALGO - CALLE NUEVA AURORA SUR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 850 PUEBLO LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO, 52095 LA CONCEPCIÓN DE HIDALGO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NUEVA AURORA S, lon:-99.53587799, lat:19.44640008}} | 2023-04-03 | 2023-06-21 | 1226355.29 | 1226355.29 | 1226355.29 | 1226355.29 | 1226355.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-08/FAISMUN 30/23, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:2452710.6, importe_modificado:2452710.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2215084/proyecto_PROCESO, 2215084/proyecto_INICIO, 2215084/proyecto_FIN, 2215084/proyecto_PROCESO, 2215084/proyecto_INICIO, 2215084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215085 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599254.79}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRES MARIAS TRAMO DE PROLONGACION TRES MARIAS HACIA EL NORESTE Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE FABRICA MARIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 9855 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 9855 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:7, direccion:BRECHA TRAMO PROLONGACION TRES MARIAS - CALLE TRES MARIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 180 PUEBLO FÁBRICA MARÍA PILAR MARÍA, 52082 FÁBRICA MARÍA (PILAR MARÍA), OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE PROLONGACION TRES MARIAS Y CALLE TRES, lon:-99.55366456, lat:19.4623551}} | 2023-06-12 | 2023-07-31 | 299627.4 | 299627.4 | 299627.4 | 299627.4 | 299627.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-33/FAISMUN 31/23, contratista:MAYARK CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:599254.79, importe_modificado:599254.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2215085/proyecto_INICIO, 2215085/proyecto_PROCESO, 2215085/proyecto_FIN, 2215085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215094 | Proyecto de inversión | 1719000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719000.0, modificado:1718265.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CBT NUMERO DOS IXTAPAN DE LA SAL - 9927 | 15 | México | 40 | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapan de la Sal | 9927 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PUEBLO AHUACATITLÁN, 51916 PLAN DE SAN MIGUEL, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA QUE VA AL CARMEN VILLA GUERRERO Y CALLE DE LA ERMITA A 150 METROS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CO, lon:-99.71600636, lat:18.90313209}} | 2023-02-24 | 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215840 | Proyecto de inversión | 2830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830000.0, modificado:2830000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA OFICIAL NO 0955 NEZAHUALCOYOTL UBICADA EN CALLE TLAHUACANOS COLONIA AMERICAS II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 23233 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 23233 | S | 155 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE TLAHUACANOS INTERIOR SN COLONIA AMÉRICAS, 56610 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE PUELCHES Y CALLE ACOMA, CALLE MOCHICA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NUMERO 0955 NEZAHUALCOYOTL UBICADO EN LA CALLE TLAHUACA, lon:-98.9586202, lat:19.28221767}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215841 | Proyecto de inversión | 9100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9100000.0, modificado:8585543.53}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CHALCO ENTRE CALLES NOPALTEPEC Y TEMOAYA EN TULTITLÁN LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN MATEO COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCIÓN - 23238 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 23238 | S | 156 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:534.2, meta_modificada:534.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:69, direccion:CALLE CHALCO COLONIA SOLIDARIDAD 2DA. SECCIÓN, 54948 AMPLIACIÓN SAN MATEO (COLONIA SOLIDARIDAD), TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE TEMOAYA Y CALLE NOPALTEPEC, CALLE CHICONCOAC EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 1510900691311 DE LA L, lon:-99.14621192, lat:19.61450462}} | 2023-03-27 | 2023-05-25 | 8585543.53 | 8585543.53 | 4292771.76 | 4292771.76 | 4292771.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FISMDF(027)-LPN/CONTRATO-021-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:8585543.53, importe_modificado:8585543.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.1}} | {2215841/proyecto_PROCESO, 2215841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215842 | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:790000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN FLORES MAGÓN - 23239 | 15 | México | 40 | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtapan de la Sal | 23239 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:150.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN FLORES MAGÓN BARRIO SANTA CATARINA, 51905 IXTAPAN DE LA SAL, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MARIANO ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PROLONGACIÓ, lon:-99.67423173, lat:18.83819886}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 701450.7 | 701450.7 | 701450.7 | 701450.7 | 701450.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-20/2023, contratista:LUCELI YURIDIA JACOBO ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, monto:702260.02, importe_modificado:702260.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:30.0}} | {2215842/proyecto_PROCESO, 2215842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217418 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC - 31169 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 31169 | S | 294 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.0, meta_modificada:1316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:126, direccion:RANCHERIA EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC, 50920 EJIDO SAN ANTONIO OCOYOTEPEC, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A 300 MTS DE LA CARRETERA SAN ANTONIO OCOYOTEPEC A SAN AGUSTIN CITLALI. A 350 MTS DE LA I, lon:-99.7880132, lat:19.47193622}} | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 900000 | 900000 | 749974.22 | 749974.22 | 749974.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FAISMUN/IR-019/2023, contratista:ORISSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1499948.44, importe_modificado:1499948.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.87}} | {2217418/proyecto_INICIO, 2217418/proyecto_PROCESO, 2217418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218135 | Proyecto de inversión | 560495.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560495.35, modificado:560495.35}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CBT DR. EFRAÍN HERNÁNDEZ XOLOCOTZI, VILLA DE HUEYPOXTLA - 35016 | 15 | México | 36 | Hueypoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hueypoxtla | 35016 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:297.6, meta_modificada:297.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 55670 HUEYPOXTLA, HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE LOMAS Y , CALLE HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA AVENIDA HIDALGO HACIA EL HOSPITAL GENERAL DE HUEYPOXTLA PASAND, lon:-99.07018385, lat:19.91928225}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 560495.35 | 560495.35 | 560495.35 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131617, contratista:, convocante:Municipio de Hueypoxtla , monto:560495.35, importe_modificado:560495.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2218135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218893 | Proyecto de inversión | 6337977 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6337977.0, modificado:6337977.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PONIENTE 5 TRAMO DE AV. RICARDO FLORES MAGON AV FRANCISCO VILLA COLONIA SANTIAGO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39250 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 39250 | S | 5366 | 5239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2697.9, meta_modificada:2697.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 5 INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGON Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE PONIENTE 4 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PONIENTE 5 T, lon:-98.94258028, lat:19.30145981}} | 2023-08-01 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218915 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE SAN FELIPE COAMANGO - 39342 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 39342 | S | 722 | 754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - EJIDO DE SAN FELIPE COAMANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAN FELIPE COAMANGO, 54387 EJIDO DE SAN FELIPE COAMANGO, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL AL EJ, lon:-99.6058853, lat:19.88078199}} | 2023-06-05 | 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218921 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TENJAY - 39372 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 39372 | S | 674 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - TENJAY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA TENJAY, 54373 TENJAY, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CARRETERA LA ESPERANZA - TENJAY Y CARRETERA CHAPA DE MOTA - TENJAY, LOS , lon:-99.55246927, lat:19.81456485}} | 2023-07-12 | 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218924 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXTEPEC - 39401 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 39401 | S | 2642 | 2499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - SAN JUAN TUXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN JUAN TUXTEPEC, 54386 SAN JUAN TUXTEPEC, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO EL PUERTO - SAN JUAN TUXTEPEC Y CAMINO, lon:-99.64593516, lat:19.87552362}} | 2023-06-05 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219827 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PAULA YAÑEZ DE MONTIEL EN SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA - 45117 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 45117 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1013.0, meta_modificada:1013.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:28, direccion:CALLE PAULA YAÑEZ DE MONTIEL PUEBLO SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA, 52333 SAN FRANCISCO TEPEXOXUCA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE MELCHOR OCAMPO, PRIVADA JOSE MARIA MORELOS EL PROYECTO SE UBIC, lon:-99.5456145, lat:19.06441909}} | 2023-05-11 | 2023-06-09 | 849627.24 | 849627.24 | 849627.24 | 849627.24 | 849627.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/FAISMUN/IR/019/2023, contratista:IRVING SANTIAGO LARA BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:1699254.48, importe_modificado:1699254.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1013.0}} | {2219827/proyecto_INICIO, 2219827/proyecto_PROCESO, 2219827/proyecto_INICIO, 2219827/proyecto_FIN, 2219827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219831 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 45127 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 45127 | S | 149 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.13, meta_modificada:616.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:37, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO ZICTEPEC, 52330 SAN PEDRO ZICTEPEC, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE LEON GUZMAN, CALLE CUAUHTEMOC EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DEL JARDIN DE , lon:-99.57959418, lat:19.0367706}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.13}} | {2219831/proyecto_INICIO, 2219831/proyecto_FIN, 2219831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219832 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN ROSAS TALAVERA, C.C.T.15DES0272J EN COLONIA LA JOYA, CABECERA MUNICIPAL DE TENANGO DEL VALLE - 45129 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 45129 | S | 78 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA COLONIA LA JOYA, 52300 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE NAMITL Y CALLE TEOCALLI, CALLE CALLE NUMERO 31 EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE LA FINCA SAN JOSE A 350 METROS H, lon:-99.59010213, lat:19.09128987}} | 2023-05-11 | 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2219832/proyecto_PROCESO, 2219832/proyecto_INICIO, 2219832/proyecto_PROCESO, 2219832/proyecto_INICIO, 2219832/proyecto_PROCESO, 2219832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221242 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LOS MAZATETES, EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES - 55994 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 55994 | S | 1745 | 1711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CALLE CALLE SIN SIN NOMBRE BARRIO SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES SAN SEBASTIÁN, 50564 LA CRUZ (SAN SIMÓN LA CRUZ), MORELOS MÉXICO ENTRE CAMINO ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN Y CAMINO CAMINO A LA CRUZ, LA OBRA ESTA A UN COSTADO DE L, lon:-99.58067777, lat:19.7275535}} | 2023-05-29 | 2023-06-24 | 210000 | 210000 | 210000 | 209976.75 | 209976.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2221242/proyecto_PROCESO, 2221242/proyecto_INICIO, 2221242/proyecto_FIN, 2221242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222864 | Proyecto de inversión | 5420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5420000.0, modificado:5420000.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES HIEDRA Y FLOR DE LOTO, EN EL PUEBLO DE LA MAGDALENA CHICHICASPA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 69512 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 69512 | S | 536 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3202.0, meta_modificada:3202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:CALLE HIEDRA Y FLOR DE LOTO PUEBLO MAGDALENA CHICHICASPA, 52773 MAGDALENA CHICHICASPA, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE ANDADOR AMAPOLA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE TUBEROSA EL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LA CALLE , lon:-99.33415932, lat:19.42022146}} | 2023-06-13 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222865 | Proyecto de inversión | 3440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3440000.0, modificado:3440000.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE MONTE VIDEO, DE LA CALLE MONTE DE LAS CRUCES HASTA LA CALLE MONTE PIEDAD, EN LA COLONIA LAS CANTERAS, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 69515 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 69515 | S | 636 | 552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4377.7, meta_modificada:4377.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:71, direccion:CALLE MONTE VIDEO COLONIA LAS CANTERAS, 52770 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE MONTE DE LAS CRUCES Y CALLE MONTE PIEDAD, CALLE MONTE CRISTO EL INICIO DE LA REHABILITACION DE LA CALLE SE UBICA EN LA ESQUINA F, lon:-99.269649, lat:19.425799}} | 2023-06-13 | 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222867 | Proyecto de inversión | 1010000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010000.0, modificado:1010000.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, BARRIO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 69562 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 69562 | S | 55 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.11, meta_modificada:551.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CUARTEL SAN JUAN BAUTISTA, 52760 HUIXQUILUCAN DE DEGOLLADO, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MOCTEZUMA EL INICIO DE LA REHABILITACION DE LA , lon:-99.346833, lat:19.361667}} | 2023-06-13 | 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223607 | Proyecto de inversión | 1835189.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835189.33, modificado:1835189.33}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 75361 | 15 | México | 81 | Tecámac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecámac | 75361 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2752.3, meta_modificada:2752.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:19, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN PEDRO ATZOMPA, 55770 OJO DE AGUA, TECÁMAC MÉXICO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PESCADORES, CALLE 10 DE MAYO CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PESCADORES SAN , lon:-99.01051725, lat:19.68452952}} | 2023-05-04 | 2023-06-05 | 1835189.33 | 1834458.79 | 917229.4 | 917229.4 | 917229.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEC/DGOP/IR/FAISMUN/08/2023, contratista:MONCAYO CEDILLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECAMAC, monto:1834458.79, importe_modificado:1834458.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1376.15}} | {2223607/proyecto_INICIO, 2223607/proyecto_PROCESO, 2223607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223617 | Proyecto de inversión | 1289254.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289254.6, modificado:1289254.6}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA RIO MANZANO DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO TEXCOCO A AV. PASEO DE LAS HACIENDAS, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN - 75455 | 15 | México | 29 | Chicoloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicoloapan | 75455 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1379.1, meta_modificada:1379.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO EL MANZANO COLONIA PRESIDENTES, 56375 CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, CHICOLOAPAN MÉXICO ENTRE AVENIDA RIO EL MANZANO Y AVENIDA CARRETERA MEXICO - TEXCOCO, AVENIDA PASEO DE LAS HACIENDAS EL PROYECTO INICIARA DESDE LA AVENIDA , lon:-98.91276148, lat:19.42253899}} | 2023-06-09 | 2023-10-05 | 385177.23 | 385177.23 | 385177.23 | 385177.23 | 385177.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIC/OP/FAISMUN/IR/06/2023, contratista:SIERRA INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, monto:1283924.12, importe_modificado:1283924.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.0}} | {2223617/proyecto_INICIO, 2223617/proyecto_PROCESO, 2223617/proyecto_INICIO, 2223617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224362 | Proyecto de inversión | 130495.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130495.58, modificado:130495.58}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DE LOS VIVEROS EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. - 80886 | 15 | México | 83 | Temamatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temamatla | 80886 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.6, meta_modificada:107.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN PASEO DE LOS VIVEROS INTERIOR SN PUEBLO TEMAMATLA, 56650 TEMAMATLA, TEMAMATLA MÉXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL INTEROCEANICO Y CALLE MORELOS, CALLE 2DA CERRADA DE FERROCARRIL ESTANDO EN LA CARRETERA ESTATAL M, lon:-98.86698371, lat:19.20931721}} | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2224362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224367 | Proyecto de inversión | 2435770.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435770.52, modificado:2435770.52}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE JUÁREZ, ENTRE CALLE REFORMA Y BOULEVARD XOCHIMILCO - 80951 | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenco | 80951 | S | 123 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2706.5, meta_modificada:2706.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE JUÁREZ PUEBLO ZAPOTLÁN, 56304 ZAPOTLÁN, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE REFORMA Y BOULEVARD XOCHIMILCO, CALLE INSURGENTES CALLE JUÁREZ PUEBLO DE ZAPOTLÁN ENTRE CALLE REFORMA Y BOULEVARD XOCHIMILCO PARALELA A CALLE INSURGENTES E, lon:-98.90166911, lat:19.54932164}} | 2023-08-23 | 2023-09-21 | 2435770.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225292 | Proyecto de inversión | 249992 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249992.0, modificado:249992.0}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO - 89857 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 89857 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:37, direccion:PUEBLO ENGUINDO SAN ISIDRO, 50733 ENGUINDO SAN ISIDRO, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 250 METROS LADO DERECHO DEL TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ENGUINDO, lon:-99.76806195, lat:19.70480604}} | 2023-07-17 | 2023-10-21 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132026, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:249992.0, importe_modificado:249992.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {2225292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225294 | Proyecto de inversión | 297086.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297086.85, modificado:297086.85}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT 15DIN0093Z EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA ERA ASENTAMIENTO MAVORO - 89866 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 89866 | S | 18 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:PUEBLO MAVORO, 50736 BARRIO LA ERA, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO LADO IZQUIERDO DEL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE MAVORO, lon:-99.82056296, lat:19.7121315}} | 2023-05-30 | 2023-07-30 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132027, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:297194.54, importe_modificado:297194.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} | {2225294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215105 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:539450.39}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ZANJA MEDIANERA TRAMO DE PANTEON A BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MOZOQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 10266 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 10266 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CALLE MORELOS - BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 220 PUEBLO SAN MATEO MOZOQUILPAN, 52083 SAN MATEO MOZOQUILPAN, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y , CALLE MORELOS SI BIEN NO SE INICIA DE CALLE MORELO, lon:-99.55996481, lat:19.42872078}} | 2023-04-05 | 2023-06-02 | 420185.01 | 420185.01 | 420185.01 | 420185.01 | 420185.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-12/FAISMUN 37/23, contratista:MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:539450.39, importe_modificado:539450.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2215105/proyecto_INICIO, 2215105/proyecto_PROCESO, 2215105/proyecto_FIN, 2215105/proyecto_INICIO, 2215105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215113 | Proyecto de inversión | 2405545.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405545.45, modificado:2405545.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTA ISABEL - 10347 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 10347 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2659.2, meta_modificada:2659.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA ISABEL, 50816 SANTA ISABEL, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE AVENIDA LOMAS Y CAMINO A LA PRESA VERDE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA PRESA VERDE E INICIA EN EL TRAMO CARRETERO EN EL ENTRON, lon:-99.62481659, lat:19.53344584}} | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 1443327.27 | 2405265.7 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-07/IR-07/2023, contratista:GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:2405265.7, importe_modificado:2405265.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1542.34}} | {2215113/proyecto_PROCESO, 2215113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215114 | Proyecto de inversión | 3853592.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3853592.15, modificado:3853592.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO A SANTA ISABEL EN MANZANA SEXTA PARTE CENTRO - 10380 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 10380 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4286.5, meta_modificada:4286.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL A SANTA ISABEL MANZANA MANZANA SEXTA PARTE CENTRO, 50813 MANZANA SEXTA PARTE CENTRO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA PRESA VERDE E INICIA DESPUES DEL ARROYO DE LA, lon:-99.6206507, lat:19.5320029}} | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 2312155.29 | 3849107.97 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-08/IR-08/2023, contratista:GABRIEL LORDMENDEZ JACOME, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:3849107.97, importe_modificado:3849107.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2529.03}} | {2215114/proyecto_PROCESO, 2215114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215167 | Proyecto de inversión | 1392410.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392410.13, modificado:1392410.13}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE EN LOMA DEL SITIO - 11465 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 11465 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:93, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO LOMA DEL SITIO, 50840 LOMA DEL SITIO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA IXTLAHUACA JIQUIPILCO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE VA AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM DE LOMA DEL SITIO SOBR, lon:-99.66837994, lat:19.58196434}} | 2023-04-17 | 2023-05-26 | 835446.08 | 1391480.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-10/IR-10/2023, contratista:ALBERTO GONZALEZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1391480.59, importe_modificado:1391480.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2215167/proyecto_INICIO, 2215167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215171 | Proyecto de inversión | 6199858.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6199858.97, modificado:6199858.97}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD ENCINILLAS DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 11632 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 11632 | S | 1225 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3741.4, meta_modificada:3741.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:153, direccion:AVENIDA A SAN FELIPE DEL PROGRESO RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS, 50686 ENCINILLAS DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN FELIPE DEL PORGRESO-CARMONA Y CARRETERA CARRETERA H, lon:-100.02258359, lat:19.67988653}} | 2023-03-02 | 2023-05-12 | 6196621.02 | 6196621.02 | 5143662.27 | 5143662.27 | 5143662.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-029, contratista:Grupo Vialmed, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:6196621.02, importe_modificado:6196621.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2993.12}} | {2215171/proyecto_PROCESO, 2215171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215868 | Proyecto de inversión | 412000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, modificado:411968.33}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIMER PRIVADA DE PROLONGACIÓN MATAMOROS A CALLE FRANCISCO VILLA IXTAPAN DE LA SAL - 23353 | 15 | México | 40 | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtapan de la Sal | 23353 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER PRIVADA DE PROLONGACION MARIANO MATAMOROS COLONIA 5 DE FEBRERO, 51906 IXTAPAN DE LA SAL, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIMER, lon:-99.67862349, lat:18.83201812}} | 2023-04-03 | 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2215868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215871 | Proyecto de inversión | 2640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640000.0, modificado:2640000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA OFICIAL NO. 0201 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, UBICADA EN CALLE PONIENTE 8, COLONIA SAN MIGUEL XICO I SECCIÓN, MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. - 23368 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 23368 | S | 69 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 8 INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL XICO, 56613 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE SUR 22 Y CALLE PONIENTE 9, AVENIDA CUITLAHUAC SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SE UBICA EN LA CALLE PONIENTE 8, lon:-98.95120637, lat:19.26817295}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215879 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 23390 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 23390 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA LA PALMA, 54374 LA PALMA, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO LA PALMA - LA CONCEPCION Y CAMINO SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS , lon:-99.55956944, lat:19.74790133}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2215879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215885 | Proyecto de inversión | 1283400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283400.0, modificado:1282972.17}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN PABLO YERBAS BUENAS - 23408 | 15 | México | 40 | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapan de la Sal | 23408 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5650.0, meta_modificada:5650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RANCHERIA SAN PABLO, 51916 SAN PABLO, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE YERBAS BUENAS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA COMUNIDAD DE YERBAS BU, lon:-99.7175427, lat:18.88715012}} | 2023-04-03 | 2023-04-24 | 1281139.78 | 1281139.78 | 1281139.78 | 1281139.78 | 1281139.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-07/2023, contratista:FABIOLA GUADARRAMA PEDRAZA, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, monto:1282972.17, importe_modificado:1282972.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5650.0}} | {2215885/proyecto_FIN, 2215885/proyecto_INICIO, 2215885/proyecto_FIN, 2215885/proyecto_INICIO, 2215885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216261 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD IXPUICHIAPAN, PRIMERA ETAPA - 24849 | 15 | México | 88 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 24849 | S | 810 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6750.0, meta_modificada:6750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA COMUNIDAD PUEBLO IXPUICHIAPAN, 52435 IXPUICHIAPAN, TENANCINGO MÉXICO ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SE HACE EN LA AVENIDA PRINCIPAL QUE LLEGA A LA LOCALIDAD DE IXPUICHIAPAN COMO REFERENCIA, lon:-99.58500284, lat:18.93176853}} | 2023-04-02 | 2023-05-03 | 3599754.63 | 3599754.63 | 3599754.63 | 3599754.63 | 3599754.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/DOP/R33/FAISMUN/IR/C-16/2023, contratista:MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, monto:3599754.64, importe_modificado:3599754.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6750.0}} | {2216261/proyecto_FIN, 2216261/proyecto_INICIO, 2216261/proyecto_FIN, 2216261/proyecto_INICIO, 2216261/proyecto_PROCESO, 2216261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218186 | Proyecto de inversión | 692305.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692305.4, modificado:692305.4}} | REHABILITACION DE CANALES AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYANALCO - 35408 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 35408 | S | 82 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A HUAYANALCO RANCHERIA HUAYANALCO, 51727 HUAYANALCO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA TECOLOTEPEC HUAYANALCO Y CARRETERA COATEPEC PARQUE DE LOS VENADOS, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR, lon:-99.805555, lat:18.995728}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 692305.4 | 692229.01 | 692229.01 | 692229.01 | 692229.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-01/2023-8, contratista:CONSTRUCTORA HEISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:692229.01, importe_modificado:692229.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2218186/proyecto_INICIO, 2218186/proyecto_FIN, 2218186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218997 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVOS DEPORTIVO CAMPO 10 UBICADO EN AVENIDA CUAUHTEMOC ESQUINA CON CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA DARIO MARTINEZ I SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39909 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 39909 | S | 1974 | 1625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6533.2, meta_modificada:6533.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAHUTEMOC INTERIOR SN COLONIA DARÍO MARTÍNEZ I SECCIÓN, 56619 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LAVARO OBREGON REHABILITACION DE CAMPO 10 UBICADA EN LA AVE, lon:-98.94742566, lat:19.31261778}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219856 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2498034.83}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SANTA CRUZ VIEJO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ VIEJO - 45250 | 15 | México | 41 | Ixtapan del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapan del Oro | 45250 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1058.1, meta_modificada:1058.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL - HACIA EL CRUCERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 211 PUEBLO SANTA CRUZ VIEJO, 51089 SANTA CRUZ VIEJO, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO HACIA EL CRUCERO, LA REHABILITACIO, lon:-100.29805696, lat:19.25743961}} | 2023-05-15 | 2023-07-21 | 2498034.83 | 2498034.83 | 2498034.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIO-DOP/FAISMUN-13-IR/2023, contratista:INFRA MEES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO, monto:2498034.83, importe_modificado:2498034.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219881 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DEL ANTIMONIO - 45467 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 45467 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:560, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL ANTIMONIO INTERIOR SN RANCHERIA ANTIMONIO, 51423 ANTIMONIO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL HACIA LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DEL ANTIMONIO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL , lon:-100.03788449, lat:18.86892355}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 510600 | 510600 | 510600 | 510600 | 510600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130688, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.0}} | {2219881/proyecto_INICIO, 2219881/proyecto_PROCESO, 2219881/proyecto_INICIO, 2219881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219883 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LOMA ALTA - 45490 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 45490 | S | 2479 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE BOULEVARD LOMA ALTA PUEBLO LOMA ALTA, 54333 LOMA ALTA, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE OYAMEL SALIDA PARTE ALTA, CALLE MANZANA EL BOULEVARD LOMA ALTA ES LA VIALIDAD PRINCIPALDE LA LOCALIDAD EL TRAMO A R, lon:-99.44897307, lat:19.69050668}} | 2023-05-01 | 2023-07-15 | 1920000 | 1599999.92 | 1599999.92 | 1599999.92 | 1599999.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-DOP-10-FAISMUN-2023-00, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN, monto:3199999.84, importe_modificado:3199999.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}} | {2219883/proyecto_FIN, 2219883/proyecto_INICIO, 2219883/proyecto_PROCESO, 2219883/proyecto_INICIO, 2219883/proyecto_PROCESO, 2219883/proyecto_FIN, 2219883/proyecto_INICIO, 2219883/proyecto_PROCESO, 2219883/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220463 | Proyecto de inversión | 704000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704000.0, modificado:704000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN SAN FRANCISCO TETETLA - 49331 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 49331 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:29, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO TETETLA, 52310 SAN FRANCISCO TETETLA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO 1 SE UBICA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA AL NORESTE DEL TEMPLO A SAN FRANCISCO DE ASIS A 165 METROS DE LA DELEGA, lon:-99.60343886, lat:19.11587422}} | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 351719.39 | 351719.39 | 351719.39 | 351719.39 | 351719.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/FAISMUN/IR/008/2023, contratista:CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:703438.78, importe_modificado:703438.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.5}} | {2220463/proyecto_PROCESO, 2220463/proyecto_FIN, 2220463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220467 | Proyecto de inversión | 651000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651000.0, modificado:651000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN FRANCISCO TETETLA - 49364 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 49364 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:29, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO TETETLA, 52310 SAN FRANCISCO TETETLA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE Y , 14 BENEFICIARIOS SE UBICAN ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO I. MADERO AL NOROESTE DEL TEMPLO A SAN FRANCISCO DE ASIS, lon:-99.60120676, lat:19.11686608}} | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 325226.49 | 325226.49 | 325226.49 | 325226.49 | 325226.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/FAISMUN/IR/009/2023, contratista:CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:650452.99, importe_modificado:650452.99}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:33.0}} | {2220467/proyecto_INICIO, 2220467/proyecto_FIN, 2220467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220496 | Proyecto de inversión | 1063895.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063895.53, modificado:1063895.53}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GANTE, DE PLAZA JUAREZ A CALLE 5 DE MAYO - 49515 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 49515 | S | 4125 | 3375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE GANTE BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MINA TOMANDO LA CALLE JESUS CARRANZA VINIENDO DE SAN PEDRO DE LA LAGUNA CON DIRECCION AL BARRIO DE SAN JUAN C, lon:-99.09984977, lat:19.79601244}} | 2023-06-15 | 2023-09-02 | 1063895.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220498 | Proyecto de inversión | 1010139.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010139.96, modificado:1010139.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LA GARITA EN MANZANA CUARTA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 49525 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 49525 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL A MANZANA CUARTA MANZANA MANZANA CUARTA, 50816 MANZANA CUARTA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA BENITO JUAREZ Y CAMINO PRINCIPAL A LA CAPILLA, CALLE LORETO LA OBRA SE LOCALIZA A 240 METROS DE LA GLORIETA EL TLA, lon:-99.60975333, lat:19.54788079}} | 2023-05-05 | 2023-07-06 | 606083.98 | 1008384.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-27/IR-27/2023, contratista:DARCA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1008384.42, importe_modificado:1008384.42}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.2}} | {2220498/proyecto_PROCESO, 2220498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222098 | Proyecto de inversión | 8344410.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8344410.83, modificado:8344410.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO Y EQUIPAMIENTO, EN LA COLONIA DE GRANJAS EL ARENAL - 64096 | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenco | 64096 | S | 4492 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA SANTA ROSA-GRANJAS EL ARENAL, 56310 GRANJAS AMPLIACIÓN SANTA ROSA, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE HERMANDAD Y CALLE CEDRO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE REGISTRADA EN CATASTRO COMO CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.97432993, lat:19.58745505}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 8344410.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2222098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222100 | Proyecto de inversión | 970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, modificado:970000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 15DPB0044V EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD CONCEPCIÓN CARO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN CARO - 64099 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 64099 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.4, meta_modificada:414.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:PUEBLO CONCEPCIÓN CARO, 50710 CONCEPCIÓN CARO, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 15DPB0044V A UN COSTADO DE LA TELE SECUNDARIA, lon:-99.9064135, lat:19.77097587}} | 2023-05-15 | 2023-07-14 | 634381.26 | 634381.26 | 634381.26 | 634381.26 | 634381.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJO/DOP/FAISMUN-029-64099/IR-06/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:968963.85, importe_modificado:968963.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2222100/proyecto_PROCESO, 2222100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223640 | Proyecto de inversión | 733899.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733899.17, modificado:733899.17}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL AVENIDA PROLONGACION MOCTEZUMA DE AV. ZAPATA A CAMINO PROLONGACION AV. DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN - 75601 | 15 | México | 29 | Chicoloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicoloapan | 75601 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION MOCTEZUMA COLONIA AURIS I, 56377 CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, CHICOLOAPAN MÉXICO ENTRE AVENIDA PROLONGACION MOCTEZUMA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA DE LAS FLORES EL PROYECTO INICIARA DESDE LA AVENIDA EMILIANO, lon:-98.90940256, lat:19.40961664}} | 2023-06-09 | 2023-08-26 | 219311.18 | 219311.18 | 219311.18 | 219311.18 | 219311.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIC/OP/FAISMUN/IR/04/2023, contratista:ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, monto:731037.27, importe_modificado:731037.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2223640/proyecto_INICIO, 2223640/proyecto_PROCESO, 2223640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224378 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHISQUILA - 80989 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 80989 | S | 271 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO COCHISQUILA, 51714 COCHISQUILA, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE DR. SALVADOR SANCHEZ COLIN Y CALLE NACIONAL, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE JOSE MARIA MORELOS HASTA LLEGAR , lon:-99.75126558, lat:18.91413284}} | 2023-05-15 | 2023-06-03 | 200000 | 171095.96 | 171095.96 | 171095.96 | 171095.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132387, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2224378/proyecto_PROCESO, 2224378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224384 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA DEL MONTE - 81024 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 81024 | S | 304 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:CALLE CERRADA SIN NOMBRE FRENTE A CASA EJIDAL PUEBLO PRIMERA DEL MONTE LA PRESA, 51724 PRIMERA DEL MONTE (LA PRESA), COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA COATEPEC PARQUE DE LOS VENADOS, SALIENDO DE LA, lon:-99.77691733, lat:18.95682365}} | 2023-05-15 | 2023-06-10 | 250000 | 181946.12 | 181946.12 | 181946.12 | 181946.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132383, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.0}} | {2224384/proyecto_INICIO, 2224384/proyecto_PROCESO, 2224384/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224408 | Proyecto de inversión | 1410769.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410769.6, modificado:1410769.6}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN CALLE SIN NOMBRE - 81144 | 15 | México | 22 | Cocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocotitlán | 81144 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO , 56680 COLONIA PARADERO PONIENTE, COCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE FRESNO Y CAMINO CAMINO A PLANTA TRATADORA DE AGUAS, CAMINO CAMINO DE CHALCO DE DIAZ COVARRUBIA LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE, lon:-98.87935281, lat:19.23207618}} | 2023-07-03 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2224408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORRIJA SU FOLIO DE SIAVAMEN ES 81194 Y USTED INVENTO 81144 O ACLARE Y CAMBIE ENVIE PARA PODER VALIDAR , trimestre:2.0, usuario:martintoledoch, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:CORRIJA SU FOLIO DE SIAVAMEN ES 81194 Y USTED INVENTO 81144 O ACLARE Y CAMBIE ENVIE PARA PODER VALIDAR , trimestre:2.0, usuario:martintoledoch, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:CORRIJA SU FOLIO DE SIAVAMEN ES 81194 Y USTED INVENTO 81144 O ACLARE Y CAMBIE ENVIE PARA PODER VALIDAR , trimestre:2.0, usuario:martintoledoch, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:CORRIJA SU FOLIO DE SIAVAMEN ES 81194 Y USTED INVENTO 81144 O ACLARE Y CAMBIE ENVIE PARA PODER VALIDAR , trimestre:2.0, usuario:martintoledoch, fecha:2023-07-12}}
2023 | 2 | MEX230202215179 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 11794 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Oro | 11794 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:878.8, meta_modificada:878.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:63, direccion:CALLE AL PANTEON PUEBLO SAN ISIDRO PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES, 50634 BARRIO SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO DE LOS ÁNGELES, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO AL PANTEON Y CAMINO A IGLESIA, CAMINO A ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-100.01017822, lat:19.77221373}} | 2023-05-02 | 2023-06-16 | 802548.37 | 802548.37 | 802548.37 | 802548.37 | 802548.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-11-2023, contratista:FELIX SANCHEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:897147.17, importe_modificado:897147.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.0}} | {2215179/proyecto_PROCESO, 2215179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215182 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 11870 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Oro | 11870 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.1, meta_modificada:877.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 50633 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO A LA DELEGACION Y CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA, CAMINO A CENTRO DE SALUD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ADOLFO L, lon:-100.00096551, lat:19.79786258}} | 2023-05-01 | 2023-06-15 | 716959.97 | 716959.97 | 716959.97 | 716959.97 | 716959.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-03-2023, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:899869.58, importe_modificado:899869.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2215182/proyecto_INICIO, 2215182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215188 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL - 12002 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Oro | 12002 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.96, meta_modificada:667.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA NOPALERA, 50615 LA NOPALERA, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A EL ORO, CAMINO A LA PRIMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE LA EST, lon:-100.13098453, lat:19.83133824}} | 2023-03-15 | 2023-04-29 | 349903.57 | 349903.57 | 349903.57 | 349903.57 | 349903.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-23-2023, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:699807.14, importe_modificado:699807.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:321.0}} | {2215188/proyecto_PROCESO, 2215188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215198 | Proyecto de inversión | 4004308.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004308.54, modificado:4004308.54}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA JUAREZ. DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO TEXCOCO A AV. ZARAGOZA. COLONIA PRESIDENTES, SAN VICENTE, BARRIO TLATEL Y CABECERA MUNICIPAL - 12259 | 15 | México | 29 | Chicoloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicoloapan | 12259 | S | 5200 | 5200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ COLONIA SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ CENTRO, 56370 CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, CHICOLOAPAN MÉXICO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CARRETERA MEXICO - TEXCOCO, AVENIDA ZARAGOZA SE UBICA EN LA AVENIDA JUAREZ DESDE LA CARRETE, lon:-98.91741653, lat:19.41644687}} | 2023-03-29 | 2023-07-28 | 1200464.96 | 1200464.96 | 1200464.96 | 1200464.96 | 1200464.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIC/OP/FAISMUN/LP/02/2023, contratista:EDIFICADORA LAAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, monto:4001549.85, importe_modificado:4001549.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2215198/proyecto_PROCESO, 2215198/proyecto_INICIO, 2215198/proyecto_PROCESO, 2215198/proyecto_INICIO, 2215198/proyecto_PROCESO, 2215198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215919 | Proyecto de inversión | 2265000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2265000.0, modificado:2265000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL UBICADO EN CALLE PONIENTE 1 COLONIA SAN MIGUEL XICO II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 23498 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 23498 | S | 170 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.5, meta_modificada:302.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 1 INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL XICO II SECCION, 56610 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE SUR 17 Y AVENIDA ALFREDO DEL MAZO, AVENIDA TEZOZOMOC ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL UBICADA EN CAL, lon:-98.94306787, lat:19.27658559}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215929 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA MIGUEL LEÓN PORTILLA, UBICADA EN LA ESQUINA DE CALLE ORIENTE 41 Y CALLE SUR 6, COLONIA GUADALUPANA II SECCIÓN, MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 23541 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 23541 | S | 217 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE ORINTE 41 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPANA, 56616 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE SUR 8 Y CALLE SUR6, CALLE ORINETE 40-A ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL LEON PORTILLA UBICADA EN LA CALLE ORINTE 41 SE EN CUEN, lon:-98.92593844, lat:19.27338071}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214966 | Proyecto de inversión | 4898768.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4898768.73, modificado:4898768.73}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA MEXICO TEXCOCO, LOS REYES ACAQUILPAN - 7098 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Paz | 7098 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN CENTRO, 56400 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MEJORAMIENTO AMBIENTAL LA OBRA SE ENCUENTRA LOC, lon:-98.98456288, lat:19.35654618}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 3519410.4 | 3519410.4 | 3519410.4 | 3519410.4 | 3519410.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/001, contratista:CONSTRUCTORA COBEL OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:4898768.73, importe_modificado:4898768.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {2214966/proyecto_INICIO, 2214966/proyecto_PROCESO, 2214966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214968 | Proyecto de inversión | 1291266.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291266.98, modificado:1291266.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA IXTLAXOLOTITLAN - 7126 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 7126 | S | 102 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAMPANILLAS INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CAMPANILLAS Y CALLE CLEMATIDES, CALLE BUGAMBILIAS LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE C, lon:-99.09572, lat:19.64874}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 0 | 1291266.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FAISMUN/026-23, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA Y URBANIZACION 3D, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1291240.38, importe_modificado:1291240.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} | {2214968/proyecto_INICIO, 2214968/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217542 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO ETAPA 1 DE 2 EN LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS - 31990 | 15 | México | 3 | Aculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aculco | 31990 | S | 318 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:71, direccion:RANCHERIA LAS LAJAS, 50370 LAS LAJAS, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA LAS LAJAS JURICA KM. 3.2 SE UBICA LA DESVIACION HACIA LAS ESCUELAS LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD., lon:-99.74940044, lat:20.11567955}} | 2023-03-06 | 2023-12-29 | 359974.15 | 359974.15 | 359974.15 | 359974.15 | 359974.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACULCO , monto:359974.15, importe_modificado:359974.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {2217542/proyecto_INICIO, 2217542/proyecto_FIN, 2217542/proyecto_PROCESO, 2217542/proyecto_FIN, 2217542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219008 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 40020 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 40020 | S | 2330 | 2260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.2, meta_modificada:441.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:8, direccion:CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARETERA DE DONATO A SAN AGUSTIN PUEBLO SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS SAN AGUSTÍN, 51030 SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTÍN), DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO RUMBO AL OJO DE AGUA Y CAMINO DETRA, lon:-100.15068215, lat:19.31477912}} | 2023-04-19 | 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219904 | Proyecto de inversión | 1562286.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562286.81, modificado:1562286.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR ROBERTO BARRIOS CASTRO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD LA MESA DE CHOSTO - 45729 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 45729 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA MESA DE CHOSTO, 50465 LA MESA DE CHOSTO, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EL NARANJO, CALLE VECINAL LA OBRA SE UBICA A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE P, lon:-99.89227788, lat:19.85510046}} | 2023-05-26 | 2023-07-11 | 1562286.81 | 1562286.81 | 1562286.81 | 1450819.97 | 1450819.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/09, contratista:URBANIZACIONES MONDRAGÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1562286.81, importe_modificado:1562286.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2219904/proyecto_PROCESO, 2219904/proyecto_FIN, 2219904/proyecto_PROCESO, 2219904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219906 | Proyecto de inversión | 2659399.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2659399.14, modificado:2659399.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y RED AGUA POTABLE EN CALLE 8 DE MAYO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE NOPALA - 45747 | 15 | México | 36 | Hueypoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueypoxtla | 45747 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3496.0, meta_modificada:3496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE 8 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO NOPALA GUADALUPE NOPALA, 55689 NOPALA (GUADALUPE NOPALA), HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA CABECERA MUNICIPAL DONDE S, lon:-99.01700638, lat:19.93439188}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 2659399.14 | 2659399.14 | 2659399.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131645, contratista:, convocante:Municipio de Hueypoxtla , monto:2659399.14, importe_modificado:2659399.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220542 | Proyecto de inversión | 1438453.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438453.14, modificado:1438453.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO LAS ÁNIMAS, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO - 49964 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 49964 | S | 45 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:289, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD BARRIO LAS ÁNIMAS EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO BARRIO LAS ÁNIMAS EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO, 50684 BARRIO LAS ÁNIMAS, EJIDO DE SAN PEDRO EL ALTO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO , lon:-99.89311133, lat:19.61866558}} | 2023-04-27 | 2023-07-27 | 1437994.3 | 1437994.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-051, contratista:C. Uriel Torres Legorreta, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:1437994.3, importe_modificado:1437994.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221348 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE LA CRUZ, EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES - 57281 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 57281 | S | 1745 | 1711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:47, direccion:CALLE CAMINO A ALA CRUZ PUEBLO SAN SEBASTIÁN BUENOS AIRES SAN SEBASTIÁN, 50564 LA CRUZ (SAN SIMÓN LA CRUZ), MORELOS MÉXICO ENTRE CARRETERA ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DOS TRAMOS A UN COSTADO DE L, lon:-99.58303301, lat:19.73098379}} | 2023-07-31 | 2023-08-26 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132691, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222972 | Proyecto de inversión | 1898204.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898204.76, modificado:1898204.76}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 1RO DE AGOSTO, DEL CAD. 0 160 AL CAD. 0 350 - 70362 | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenco | 70362 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1607.2, meta_modificada:1607.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 1RO DE AGOSTO PUEBLO SAN FRANCISCO ACUEXCOMAC, 56300 EJIDO SAN SALVADOR ACUEXCOMAC (EJIDO LA PURÍSIMA), ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE PIRULES, AVENIDA OJO DE AGUA CALLE 1RO DE AGOSTO PUEBLO DE SAN FRANCISC, lon:-98.92306051, lat:19.55919865}} | 2023-09-27 | 2023-11-10 | 1898204.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222993 | Proyecto de inversión | 1812533.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812533.51, modificado:1812533.51}} | REENCARPETADO DE LA CALLE REVOLUCIÓN, ENTRE AV. OJO DE AGUA Y AV. NACIONAL - 70624 | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenco | 70624 | S | 247 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2426.24, meta_modificada:2426.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO SAN FRANCISCO ACUEXCOMAC, 56300 SAN SALVADOR ATENCO, ATENCO MÉXICO ENTRE AVENIDA OJO DE AGUA Y AVENIDA NACIONAL, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO DE SAN FRANCISCO ACUEXCOMAC ENTRE AVENIDA OJ, lon:-98.91765086, lat:19.56240827}} | 2023-07-05 | 2023-08-03 | 1812533.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223652 | Proyecto de inversión | 693369.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693369.15, modificado:693369.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EL LLANO EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SANTIAGO ZULA. - 75663 | 15 | México | 83 | Temamatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Temamatla | 75663 | S | 771 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2728.1, meta_modificada:2728.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO AVENIDA 5 DE MAYO ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE - TERRENOS DE LABOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 470 INTERIOR SN COLONIA EL LLANO, 56653 SANTIAGO ZULA, TEMAMATLA MÉXICO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y , EL CAMINO INICIA EN, lon:-98.88550176, lat:19.22159122}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223670 | Proyecto de inversión | 1933995.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933995.54, modificado:1933995.54}} | COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA AVENIDA PROLONGACION MOCTEZUMA DE AV. ZAPATA A CAMINO A PROLONGACION AV. DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN - 75761 | 15 | México | 29 | Chicoloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicoloapan | 75761 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION MOCTEZUMA COLONIA AURIS I, 56377 CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, CHICOLOAPAN MÉXICO ENTRE AVENIDA PROLONGACION MOCTEZUMA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA DE LAS FLORES EL PROYECTO INICIARA DESDE LA AVENIDA EMILIANO, lon:-98.90937835, lat:19.409627}} | 2023-06-09 | 2023-08-26 | 579293.71 | 579293.71 | 579293.71 | 579293.71 | 579293.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIC/OP/FAISMUN/IR/05/2023, contratista:ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, monto:1930979.04, importe_modificado:1930979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:25.0}} | {2223670/proyecto_INICIO, 2223670/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225363 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1892051.61}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TELEBACHILLERATO EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD PLAN DE VIGAS - 90388 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 90388 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:19, direccion:PUEBLO PLAN DE VIGAS, 51346 PLAN DE VIGAS, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TOLUCA SULTEPEC Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A PLANDE VIGAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM, lon:-99.9098894, lat:19.02527207}} | 2023-04-28 | 2023-07-11 | 1892051.61 | 1892051.61 | 1892051.61 | 1052464.63 | 1052464.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/FAISMUN/033/IR/08/2023, contratista:ICONYTOPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:1949406.38, importe_modificado:1949406.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2225363/proyecto_INICIO, 2225363/proyecto_PROCESO, 2225363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215233 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:948416.14}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 202 GENERAL JESUS GONZALEZ ORTEGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TETITLA OTZOLOTEPEC MEXICO - 12987 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 12987 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:15, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA TETITLA, 52083 SANTA MARÍA TETITLA, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE FEBRERO, 120 M ANTES DE LLEGAR AL PANTEON MUNICIPAL A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL PLA, lon:-99.56119048, lat:19.42419805}} | 2023-04-05 | 2023-06-02 | 284524.83 | 284524.83 | 284524.83 | 284524.83 | 284524.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-16/FAISMUN 43/23, contratista:CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:948416.14, importe_modificado:948416.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2215233/proyecto_FIN, 2215233/proyecto_INICIO, 2215233/proyecto_FIN, 2215233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215234 | Proyecto de inversión | 7202846.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7202846.26, modificado:7202846.26}} | COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA AVENIDA JUAREZ DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO TEXCOCO A AV. ZARAGOZA MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN - 13020 | 15 | México | 29 | Chicoloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicoloapan | 13020 | S | 5200 | 5200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2000.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ COLONIA SAN VICENTE CHICOLOAPAN DE JUÁREZ CENTRO, 56370 CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, CHICOLOAPAN MÉXICO ENTRE CARRETERA MEXICO - TEXCOCO Y AVENIDA ZARAGOZA, EL PROYECTO SE REALIZARA DESDE LA CARRETERA MEXICO TEXCOCO , lon:-98.91741653, lat:19.41644687}} | 2023-03-29 | 2023-07-07 | 2160156.74 | 2160156.74 | 2160156.74 | 2160156.74 | 2160156.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIC/OP/FAISMUN/LP/03/2023, contratista:EDIFICADORA LAAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, monto:7200522.49, importe_modificado:7200522.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:38.0}} | {2215234/proyecto_INICIO, 2215234/proyecto_PROCESO, 2215234/proyecto_INICIO, 2215234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215249 | Proyecto de inversión | 596189.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596189.27, modificado:596189.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS RAMALES EN MANZANA PRIMERA LA CAPILLA - 13374 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 13374 | S | 60 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.85, meta_modificada:353.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:61, direccion:AVENIDA LORETO MANZANA MANZANA PRIMERA LA CAPILLA, 50810 MANZANA PRIMERA LA CAPILLA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE PAVIMENTO A LA CAPILLA Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA VENIDA LORETO QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL PAVIMENTO QUE, lon:-99.60818351, lat:19.5488307}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 357713.56 | 595712.26 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-11/IR-11/2023, contratista:DARCA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:595712.26, importe_modificado:595712.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2215249/proyecto_PROCESO, 2215249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215973 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399939.23}} | REHABILITACION DEL CANAL DE DESAGUE DEL BALNEARIO MUNICIPAL - 23759 | 15 | México | 40 | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtapan de la Sal | 23759 | S | 39 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SANTA CATARINA, 51905 IXTAPAN DE LA SAL, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE MARIANO ABASOLO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE AGUSTIN , lon:-99.67502905, lat:18.84135356}} | 2023-05-02 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2215973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215976 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499950.45}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 128 LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 23766 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 23766 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:5, direccion:AVENIDA TOLUCA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 52088 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA TOLUCA Y , PARA LLEGAR ALA OBRA SE PUEDE ACCEDER POR LA AVENIDA DE LAS PARTIDAS LERMASAN MATEO ATENCO HASTA LLEGAR, lon:-99.58014598, lat:19.38135726}} | 2023-04-05 | 2023-06-09 | 1477399.79 | 1477399.79 | 1477399.79 | 1477399.79 | 1477399.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-15/FAISMUN 55/23, contratista:ALBERTO GONZALEZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:1499950.45, importe_modificado:1499950.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2215976/proyecto_INICIO, 2215976/proyecto_PROCESO, 2215976/proyecto_INICIO, 2215976/proyecto_FIN, 2215976/proyecto_PROCESO, 2215976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216858 | Proyecto de inversión | 2060400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060400.0, modificado:2060400.0}} | PRIMARIA U HOMÓLOGO TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN D EDUCACIÓN FÍSICA DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 15DPR1490K SANTA MARIA PARTE ALTA - 27866 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 27866 | S | 425 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A SANTA MARIA PARTE ALTA BARRIO SANTA MARIA PARTE ALTA, 51676 SANTA MARÍA, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CAMINO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL ZONA DE LAS ESCUELAS Y , ENTRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE SANTA MARÍ, lon:-99.92858815, lat:18.92579131}} | 2023-01-19 | 2023-03-17 | 2060400 | 2060400 | 2060400 | 1599999.99 | 1599999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPDU/FAISMUN/012-IR, contratista:CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:2060400.0, importe_modificado:2060400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2216858/proyecto_PROCESO, 2216858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217557 | Proyecto de inversión | 993692.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993692.76, modificado:992193.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEHUIXTITLÁN, CALLE PUEBLA. - 32040 | 15 | México | 15 | Atlautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlautla | 32040 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA EL MIRADOR, 56984 SAN JUAN TEHUIXTITLÁN, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE ESTADO DE MEXICO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE OAXACA LA CALLE PUEBLA DE LA COLONIA EL MIRADOR DE SAN JUAN TEHUIXTITLÁN SE UBICA A 14, lon:-98.76848756, lat:19.05836991}} | 2023-05-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2217557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218261 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE XHOÑE - 35836 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 35836 | S | 234 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - XHOÑE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA XHOÑE, 54365 XHOÑE, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CARRETERA MACAVACA - LA CONCEPCION Y CAMINO PRINCIPAL A XHOÑE, LOS CAMINO, lon:-99.5464063, lat:19.81731206}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219049 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MANZANA 3 EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN MARTIN OBISPO - 40204 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 40204 | S | 764 | 807 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:958.55, meta_modificada:958.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:15, direccion:CALLE DE LA CARRETERA ESTATAL RUMBO AL CENTRO DE SAN MARTIN PUEBLO SAN MARTÍN OBISPO (SAN MARTÍN SAN PEDRO), 51044 SAN MARTÍN OBISPO (SAN MARTÍN SAN PEDRO), DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO QUE LLEGA A CENTRO DE SAN MARTIN Y CAM, lon:-100.07117798, lat:19.31851434}} | 2023-04-20 | 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219052 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO SANTA MARIA - 40221 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 40221 | S | 821 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:13, direccion:AVENIDA ARBOLEDAS BARRIO SANTA MARÍA, 54687 SANTA MARÍA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE CHABACANO Y , SE UBICA AL FINAL DE LA AV. ARBOLEDAS ENTRE LA AVENIDA Y LA PRESA, lon:-99.20424335, lat:19.85261576}} | 2023-04-29 | 2023-05-31 | 1110000 | 1110000 | 923102.53 | 923102.53 | 923102.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-OPyMU/FAISMUN-IR-005/2023, contratista:JUAN VELÁZQUEZ CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, monto:1846205.05, importe_modificado:1846205.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.0}} | {2219052/proyecto_PROCESO, 2219052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219059 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL RIO RUMBO A LA IGLESIA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 40262 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 40262 | S | 88 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.94, meta_modificada:463.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A SAN JUAN PUEBLO EL ZAPOTE, 51050 EL ZAPOTE, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL PASANDO TIENDA DON RAMON Y CAMINO PASANDO POR VICUAROS, CAMINO PASANDO RIO CONOCIDO COMO EL PERICON SE ENCUENTRA UBI, lon:-100.26030917, lat:19.29471549}} | 2023-04-20 | 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219060 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BERTHA VON GLUMER, C.C.T. 15EPR4827Y, T.M. - 40264 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 40264 | S | 1547 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:27, direccion:CALLE PASEO DEL PIRUL FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 54694 SANTA TERESA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE PASEO DEL PINO Y CALLE PASEO CAMINO AL SINCOQUE, A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS SEBASTIAN VERTI, lon:-99.23532223, lat:19.8469837}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 330000 | 330000 | 274838.87 | 274838.87 | 274838.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-OPyMU/FAISMUN-IR-012/2023, contratista:OSCAR SANTILLÁN SILVA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, monto:549677.73, importe_modificado:549677.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.0}} | {2219060/proyecto_INICIO, 2219060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220563 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:2950000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO MANUEL SANCHEZ DE TAGLE, C.C.T. 15DES0229V - 50079 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 50079 | S | 684 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:11, direccion:CALLE LEGISLATURA PUEBLO SAN MIGUEL DE LOS JAGÜEYES, 54693 SAN MIGUEL DE LOS JAGÜEYES, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CERRADA LEONA VICARIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A UN COSTADO DE LA CAPILLA SAN MIGUEL ARCANGEL, lon:-99.27033137, lat:19.83792125}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221430 | Proyecto de inversión | 1442458.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442458.55, modificado:1442458.55}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DE AV. CUAUTITLAN A CALLE NIÑOS HEROES - 58133 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 58133 | S | 4455 | 3645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:823.0, meta_modificada:823.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO SAN PEDRO DE LA LAGUNA, 55609 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA CUAUTITLAN, AVENIDA INSURGENTES TOMANDO LA CARRETERA ZUMPANGO TEOLOYUCAN CON DIRECCION A ZUM, lon:-99.11288472, lat:19.77984066}} | 2023-09-13 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223002 | Proyecto de inversión | 1430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430000.0, modificado:1430000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE GUADALAPANA UBICADA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO VIEJO A TULTEPEC COLONIA EL MIRADOR MUNICIPO DE MELCHOR OCAMPO - 70778 | 15 | México | 53 | Melchor Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Melchor Ocampo | 70778 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPANA COLONIA EL MIRADOR, 54882 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAMINO VIEJO A TULTEPEC, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE GUADALUPANA UBICADA ENTR, lon:-99.13243319, lat:19.71006158}} | 2023-06-12 | 2023-07-21 | 1430000 | 1430000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/MMO/OP/IR/FAISMUN-14/2023, contratista:PROYECTOS Y MATERIALES ARQUITECH S.A.DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, monto:1429741.26, importe_modificado:1428741.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2223002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224467 | Proyecto de inversión | 152484 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152484.0, modificado:152484.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA MESA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE - 81435 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 81435 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:17, direccion:INTERIOR 50717 PUEBLO SANTIAGO CASANDEJE, 50717 SANTIAGO CASANDEJE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SE UBICA A 50METROS LADO DERECHO DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE BARRIO LA MESA SANTIAGO CASANDEJE, lon:-99.97349482, lat:19.76628724}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 129820.39 | 129820.39 | 129820.39 | 129820.39 | 129820.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132007, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:152484.0, importe_modificado:152484.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2224467/proyecto_PROCESO, 2224467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224482 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CARRETERA DEL DEPARTAMENTO. - 81489 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerma | 81489 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN TLALMIMILOLPAN, 52010 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN TLALMIMILOLPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CARRETERA DEL DEPARTAMENTO, CALLE INDEPENDENCIA POR LA CARRETERA AMOMOLULCO XONACA, lon:-99.49605219, lat:19.37319024}} | 2023-05-22 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215262 | Proyecto de inversión | 6199948.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6199948.12, modificado:6199948.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO AL CENTRO CEREMONIAL MAZAHUA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS GUADALUPE - 14459 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 14459 | S | 2973 | 2932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3329.6, meta_modificada:3329.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:98, direccion:AVENIDA CAMINO A CENTRO CEREMONIAL MAZAHUA PUEBLO SAN NICOLÁS GUADALUPE, 50694 SAN NICOLÁS GUADALUPE, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE LA ESTACION Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CAMINO CAMIN, lon:-100.03108768, lat:19.60975755}} | 2023-03-03 | 2023-05-28 | 6196846.37 | 6196846.37 | 6196846.37 | 6196846.37 | 6196846.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-006, contratista:ALFREDO GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:6196846.37, importe_modificado:6196846.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3329.6}} | {2215262/proyecto_INICIO, 2215262/proyecto_FIN, 2215262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215266 | Proyecto de inversión | 2795193.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2795193.39, modificado:2795193.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MANZANA QUINTA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 14518 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 14518 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2877.6, meta_modificada:2877.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:64, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA CAPILLA MANZANA MANZANA QUINTA LA CAÑADA, 50813 MANZANA QUINTA (LA CAÑADA), JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL ENTRONQUE PRINCIPAL DE MANZNA QUINTA A 100 METROS DE LA ESCU, lon:-99.60074389, lat:19.5446933}} | 2023-04-17 | 2023-05-26 | 1677116.03 | 2794553.73 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-12/IR-12/2023, contratista:ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:2794553.73, importe_modificado:2794553.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1640.0}} | {2215266/proyecto_PROCESO, 2215266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216096 | Proyecto de inversión | 708439.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708439.76, modificado:708439.76}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANDADOR, LOS REYES ACAQUILPAN - 24338 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Paz | 24338 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN CENTRO, 56400 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE RIO CHURUBUSCO Y CALLE INDUSTRIAL, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE ANDADOR A 80 METRO, lon:-98.98161398, lat:19.36120171}} | 2023-04-24 | 2023-06-02 | 622730.12 | 622730.12 | 622730.12 | 622730.12 | 622730.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/021, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCION FICE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:706779.47, importe_modificado:706779.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.68}} | {2216096/proyecto_PROCESO, 2216096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216099 | Proyecto de inversión | 2068077.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068077.2, modificado:2068077.2}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO RAYON, ENTRE AV. PUEBLA Y AV. TEXCOCO, LOS REYES ACAQUILPAN - 24344 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Paz | 24344 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1311.6, meta_modificada:1311.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO RAYON COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN CENTRO, 56400 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE AVENIDA AV TEXCOCO Y AVENIDA PUEBLA, CALLE ESTACION LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE FRANCISCO RAYON 300 METROS , lon:-98.97505031, lat:19.36020715}} | 2023-04-03 | 2023-05-22 | 1801875.04 | 1801875.04 | 1801875.04 | 1801875.04 | 1801875.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/008, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2068077.2, importe_modificado:2068077.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1142.85}} | {2216099/proyecto_PROCESO, 2216099/proyecto_INICIO, 2216099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216100 | Proyecto de inversión | 2101469.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101469.97, modificado:2101469.97}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON LA PAZ, LOS REYES ACAQUILPAN - 24345 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Paz | 24345 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.63, meta_modificada:198.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON LA PAZ COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN CENTRO, 56400 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE ISIDRO Y CALLE ARRIETA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLEJON LA PAZ AL NORTE EST A L, lon:-98.97708366, lat:19.36024266}} | 2023-04-17 | 2023-05-26 | 1880187.81 | 1880187.81 | 1880187.81 | 1880187.81 | 1880187.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/012-A, contratista:GRPO CUYSAT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2101469.97, importe_modificado:2101469.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.71}} | {2216100/proyecto_INICIO, 2216100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216907 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO ZARAGOZA EJIDO DE FRESNO NICHI - 28273 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 28273 | S | 527 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2725.5, meta_modificada:2725.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:235, direccion:AVENIDA SAN NICOLAS GUADALUPE-CENTRO CEREMONIAL MAZAHUA RANCHERIA ZARAGOZA, EJIDO DE FRESNO NICHI, 50694 BARRIO ZARAGOZA, EJIDO DE FRESNO NICHI, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE HACIA BACHILLERATO TECNO, lon:-99.94187677, lat:19.54629363}} | 2023-04-11 | 2023-05-15 | 2998150.98 | 2998150.98 | 2998150.98 | 2998150.98 | 2998150.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-033, contratista:Consultores y Constructores DAGALO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:2998151.08, importe_modificado:2998151.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2725.5}} | {2216907/proyecto_INICIO, 2216907/proyecto_FIN, 2216907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217601 | Proyecto de inversión | 3602500.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3602500.08, modificado:3597867.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEHUIXTITLÁN, CALLE NEXAPA - 32246 | 15 | México | 15 | Atlautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlautla | 32246 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2407.49, meta_modificada:2407.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:INTERIOR SN BARRIO DEL CORNEJAL, 56983 NEXAPA, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA CALLE CONOCIDA COMO NEXAPA DE LA COLONIA NEXAPA DEL BARRIO EL CORNEJAL DE SAN JUAN TEHUIXTTILÁN SE UBICA A 213 M AL SUR DE CANCHAS PÚ, lon:-98.77409912, lat:19.05066353}} | 2023-05-10 | 2023-07-10 | 3597867.18 | 3597867.18 | 3597867.18 | 1798933.59 | 1798933.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATLA/09/lR/FAISMUN/23, contratista:EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE ATLAUTLA, monto:3597867.18, importe_modificado:3597867.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1204.0}} | {2217601/proyecto_INICIO, 2217601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218286 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE VENU - 36007 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 36007 | S | 284 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - VENU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA VENÚ, 54365 VENÚ, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y CAMINO PRINCIPAL A LA UNIDAD DEPO, lon:-99.53017314, lat:19.80718646}} | 2023-06-30 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219073 | Proyecto de inversión | 3182500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182500.0, modificado:3182500.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA ALFREDO BARANDA MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 40336 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 40336 | S | 2680 | 2438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.59, meta_modificada:224.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA XICOTENCATL INTERIOR SN COLONIA ALFREDO BARANDA, 56610 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE POLOGONO 1 PONIENTE 2 Y AVENIDA TEZOZOMOC, CALLE POPOCATEPETL CONSTRUCCION DE CENTRO DESARROLLADOR COMUNITARIO , lon:-98.94387121, lat:19.27982959}} | 2023-08-01 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219085 | Proyecto de inversión | 1650000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.02, modificado:1650000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COBAEM EN EL BARRIO LOS DOMÍNGUEZ - 40418 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 40418 | S | 250 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA PUEBLO VILLA DEL CARBÓN, 54300 VILLA DEL CARBÓN, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JAZMIN, CALLE LOS PINOS DESDE LA GLORIA SE TOMA A MANO DERECHA LA CALLE INDEPENDENCIA H, lon:-99.47410531, lat:19.72732982}} | 2023-05-17 | 2023-07-01 | 990000.01 | 823383.63 | 823383.63 | 823383.63 | 823383.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-DOP-05-FAISMUN-2023-00, contratista:C. RICARDO MANCERA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN, monto:1646767.26, importe_modificado:1646767.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2219085/proyecto_INICIO, 2219085/proyecto_PROCESO, 2219085/proyecto_INICIO, 2219085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219103 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO TRAMO RIO DE AQUIAGUA A MAZATEPEC - 40563 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 40563 | S | 135 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:91, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE MAZATEPEC A RIO DE AQUIAGUA INTERIOR SN RANCHERIA MAZATEPEC, 51412 MAZATEPEC, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO RIO DE AQUIAGUA A MAZATEPEC Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE MAZATEPEC A RIO DE AQUIAGUA, , lon:-100.09415984, lat:18.89981871}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 1999993.12 | 1999993.12 | 1999993.12 | 1999993.12 | 1999993.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/019/40563/62589/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:1999993.12, importe_modificado:1999993.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2219103/proyecto_PROCESO, 2219103/proyecto_INICIO, 2219103/proyecto_FIN, 2219103/proyecto_INICIO, 2219103/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219153 | Proyecto de inversión | 291287.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291287.4, modificado:291287.4}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 40869 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 40869 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:AVENIDA DR. EUCARIO LOPEZ CONTRERAS NTE. PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 52230 SANTA MARÍA NATIVITAS, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE JESUS MARIA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENT, lon:-99.63168765, lat:19.21169189}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 145643.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2219153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219993 | Proyecto de inversión | 1135132.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135132.01, modificado:1135132.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ANTONIO TORRES ENTRE CALLE MICHOACÁN Y LIBRAMIENTO, SAN JOSÉ BATHA EMILIANO ZAPATA - 46496 | 15 | México | 36 | Hueypoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueypoxtla | 46496 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1408.8, meta_modificada:1408.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE ANTONIO TORRES INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SAN JOSÉ BATA, 55697 EMILIANO ZAPATA (SAN JOSÉ BATA), HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE MICHOACAN Y AVENIDA LIBRAMIENTO, CALLE ACAPULCO DE LA CABECERA MUNICIPAL DONDE SE ENCU, lon:-99.00521568, lat:19.91250604}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 1135132.01 | 1135132.01 | 1135132.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131647, contratista:, convocante:Municipio de Hueypoxtla , monto:1135132.01, importe_modificado:1135132.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220004 | Proyecto de inversión | 50542321.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.054232148E7, modificado:5.054232148E7}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO 21, COLONIA MÉXICO PREHISPÁNICO I. - 46594 | 15 | México | 33 | Ecatepec de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ecatepec de Morelos | 46594 | S | 27500 | 22500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ESTANO COLONIA MÉXICO PREHISPÁNICO I, 55269 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE CANAL DE SALES Y CALLE TLALOC, DEL PALACIO MUNICIPAL DE ECATEPEC TOMA IGNACIO ALLENDE HACIA AV. INSURGENTE CONTINÚA, lon:-99.01503354, lat:19.51175942}} | 2023-05-09 | 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2220004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220691 | Proyecto de inversión | 4450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4450000.0, modificado:4450000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAPULIN REDONDO - 50930 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 50930 | S | 197 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:67, direccion:CALLE SEGUNDA DEL MONTE RANCHERIA CAPULÍN REDONDO, 51727 CAPULÍN REDONDO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y CAMINO REAL, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A LA , lon:-99.8017662, lat:18.970991}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 4450000 | 4449650.28 | 4449650.28 | 4449650.28 | 4449650.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-07/2023, contratista:HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:4449650.28, importe_modificado:4449650.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2220691/proyecto_PROCESO, 2220691/proyecto_FIN, 2220691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220692 | Proyecto de inversión | 588803.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588803.23, modificado:588803.23}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE GANTE, DE PLAZA JUAREZ A CALLE 5 DE MAYO - 50936 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 50936 | S | 4125 | 3375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.35, meta_modificada:209.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE GANTE BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MINA TOMANDO LA CALLE JESUS CARRANZA VINIENDO DE SAN PEDRO DE LA LAGUNA CON DIRECCION AL BARRIO DE SAN JUAN C, lon:-99.09987659, lat:19.79606292}} | 2023-06-15 | 2023-09-02 | 588803.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220693 | Proyecto de inversión | 1999403.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999403.32, modificado:1999403.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITÁRIO EN VÁRIOS RAMALES EN EJIDO DE MAÑI - 50937 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 50937 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1447.0, meta_modificada:1447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:13, direccion:CALLE TIERRA BLANCA EJIDO MAÑI, 50820 EJIDO DE MAÑI, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA INICIA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y EL CAMINO PRINCIPAL A TIERRA BLANCA A 250 METROS , lon:-99.6696484, lat:19.57044056}} | 2023-05-05 | 2023-06-06 | 1199641.99 | 1998952.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-28/IR-28/2023, contratista:BONIFACIO GARCIA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1998952.57, importe_modificado:1998952.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2220693/proyecto_PROCESO, 2220693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220697 | Proyecto de inversión | 2590078.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590078.53, modificado:2590078.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GANTE, DE PLAZA JUAREZ A CALLE 5 DE MAYO - 50979 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 50979 | S | 4125 | 3375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1177.18, meta_modificada:1177.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE GANTE BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MINA TOMANDO LA CALLE JESUS CARRANZA VINIENDO DE SAN PEDRO DE LA LAGUNA CON DIRECCION AL BARRIO DE SAN JUAN C, lon:-99.09984875, lat:19.79604569}} | 2023-06-15 | 2023-09-02 | 2590078.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221534 | Proyecto de inversión | 1500220.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500220.62, modificado:1500220.62}} | CONSTRUCCION DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN EL REPARO - 59349 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 59349 | S | 185 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:177, direccion:PUEBLO EL REPARO DE NANCHITITLA EL REPARO, 51453 EL REPARO DE NANCHITITLA (EL REPARO), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL ABREVADERO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DEL REPARO A 500 METROS DE LA CAPILA QUE ESTA AL ENTRAR DE LA COMU, lon:-100.44912592, lat:18.90941814}} | 2023-05-19 | 2023-07-19 | 768178.19 | 768178.19 | 768178.19 | 768178.19 | 768178.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/09/IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO LUVIANOS, monto:1500191.96, importe_modificado:1500191.96}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.5}} | {2221534/proyecto_PROCESO, 2221534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222211 | Proyecto de inversión | 1605905.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605905.16, modificado:1605905.16}} | REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DE ACUEXCOMAC - 64799 | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenco | 64799 | S | 4380 | 4350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EJIDO SAN SALVADOR ACUEXCOMAC EJIDO LA PURISIMA, 56305 EJIDO SAN SALVADOR ACUEXCOMAC (EJIDO LA PURÍSIMA), ATENCO MÉXICO ENTRE CAMINO RIO PAPALOTLA Y CALLE BERTHA ARRIETA, ESQUINA DE CALLE EMILIANO, lon:-98.93146806, lat:19.56154863}} | 2023-07-25 | 2023-08-23 | 1605905.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2222211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223715 | Proyecto de inversión | 531865.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531865.26, modificado:531865.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EL TEPANCAL EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. - 76045 | 15 | México | 83 | Temamatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Temamatla | 76045 | S | 591 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2092.7, meta_modificada:2092.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL MÉXICO CUAUTLA JUCHITEPEC TEPETL - EL TEPANCAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 INTERIOR SN COLONIA TEPANCAL, 56656 LA BODEGA, TEMAMATLA MÉXICO ENTRE CARRETERA ESTATAL MEXICO CUAUTLA JUCHITEPEC , lon:-98.87414292, lat:19.19475718}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223722 | Proyecto de inversión | 2316626.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2316626.82, modificado:2316626.82}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE LEONA VICARIO EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 76105 | 15 | México | 81 | Tecámac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecámac | 76105 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3813.8, meta_modificada:3813.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:19, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA SAN PEDRO ATZOMPA, 55770 OJO DE AGUA, TECÁMAC MÉXICO ENTRE CALLE JORGE JIMENEZ CANTU Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NARCIZO MENDOZA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE JORGE JIMENEZ CANTU Y AVENIDA 16, lon:-99.01229515, lat:19.68371555}} | 2023-05-04 | 2023-06-05 | 2316626.82 | 2315769.54 | 1157884.77 | 1157884.77 | 1157884.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEC/DGOP/IR/FAISMUN/10/2023, contratista:MONCAYO CEDILLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECAMAC, monto:2315769.54, importe_modificado:2315769.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1906.9}} | {2223722/proyecto_INICIO, 2223722/proyecto_PROCESO, 2223722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215283 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LUCIO CABAÑAS, DE AV. VICENTE GUERRERO A CALLE CANAL COL. COVADONGA - 14908 | 15 | México | 25 | Chalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalco | 14908 | S | 950 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1612.0, meta_modificada:1612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS INTERIOR SN COLONIA COVADONGA, 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE CALLE CANAL Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE ERNESTO CHE GUEVARA CALLE LUCIO CABAÑAS DE CALLE CANAL A AVENIDA VICENTE GUE, lon:-98.91334898, lat:19.27237387}} | 2023-04-25 | 2023-06-30 | 627731.26 | 627731.26 | 627731.26 | 627731.26 | 627731.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/DOP/CHA/FAISMUN-015-2023, contratista:JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:2092437.53, importe_modificado:2092437.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0}} | {2215283/proyecto_PROCESO, 2215283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215286 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JAZMÍN, DE AV. VICENTE GUERRERO A CALLE CANAL COL. COVADONGA - 15065 | 15 | México | 25 | Chalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalco | 15065 | S | 1000 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1551.3, meta_modificada:1551.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JAZMÍN INTERIOR SN COLONIA COVADONGA, 56607 CHALCO DE DÍAZ COVARRUBIAS, CHALCO MÉXICO ENTRE CALLE CANAL Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE LUCIO CABAÑAS CALLE JAZMÍN DE AVENIDA VICENTE GUERRERO A CALLE CANAL COLONIA COVADO, lon:-98.9137197, lat:19.27231445}} | 2023-04-25 | 2023-06-30 | 1321757.62 | 1321757.62 | 1321757.62 | 1321757.62 | 1321757.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRDOP/CHA/FAISMUN-016-2023, contratista:CONSTRUPER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCO, monto:2117921.12, importe_modificado:2117921.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2215286/proyecto_PROCESO, 2215286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215298 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0501, PROFRA. CLEOTILDE VELAZQUEZ VILLEGAS - 15254 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de el Oro | 15254 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ESCUELA SECUNDARIA PUEBLO EL ORO DE HIDALGO, 50600 EL ORO DE HIDALGO, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO A ESCUELA SECUNDARIA Y CAMINO A PLAZOLETA MONTE ALTO, CAMINO A HOTEL MONTE ALTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ORO EN CO, lon:-100.1360883, lat:19.79136954}} | 2023-03-28 | 2023-06-15 | 729070.67 | 729070.67 | 729070.67 | 729070.67 | 729070.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-15-2023, contratista:PAVIMENTACIONES Y TERRACERIAS BASAK, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:1148753.99, importe_modificado:1148753.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2215298/proyecto_PROCESO, 2215298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217628 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA ESTADO DE MEXICO UBICADA EN AVENIDA SOTO Y GAMA ESQUINA AVENIDA ISIDRO FABELA COLONIA DEL CARMEN MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 32403 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 32403 | S | 222 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA SOTO Y GAMA INTERIOR SN COLONIA DEL CARMEN, 56619 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA ISIDRO FABELA Y CALLE NORTE 34, CALLE PONIENTE 19-A ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO UBICADA EN LA ESQUINA DE AVE, lon:-98.95457021, lat:19.30895221}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2217628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219215 | Proyecto de inversión | 242739.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242739.5, modificado:242739.5}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS OCOTLÁN - 41260 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 41260 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ANDRÉS OCOTLÁN, 52220 SAN ANDRÉS OCOTLÁN, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALLENDE LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.58685965, lat:19.19207016}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 121369.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2219215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220018 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC C.C.T.15DPR0262J EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 46731 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 46731 | S | 150 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:37, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN PEDRO ZICTEPEC, 52330 PIE DEL CERRO, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA A 657 METROS HACIA EL NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL A 1 KM HACIA EL SUR SE UBICA EL TEMPLO DE SAN , lon:-99.57364354, lat:19.04503178}} | 2023-05-25 | 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2220018/proyecto_INICIO, 2220018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220721 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TEJUPILCO DE HIDALGO - 51191 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 51191 | S | 2201 | 2151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO TEJUPILCO AMATEPEC INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 51412 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO ORIENTE TEJUPILCO AMATEPEC Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CARMEN SERDAN LA UBICACION DE E, lon:-100.14492113, lat:18.91846283}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 3356422.63 | 3356422.63 | 3356422.63 | 3356422.63 | 3356422.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/025/51191/62846/2023, contratista:DISEÑO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ONCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:4499690.8, importe_modificado:4499690.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:666.0}} | {2220721/proyecto_INICIO, 2220721/proyecto_PROCESO, 2220721/proyecto_INICIO, 2220721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220723 | Proyecto de inversión | 2067702.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067702.58, modificado:2067702.58}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO, DE CALLE JESUS CARRANZA A CALLE HERMENEGILDO GALEANA - 51222 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 51222 | S | 4785 | 3915 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.75, meta_modificada:355.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO BARRIO SAN JUAN, 55600 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE 5 DE MAYO TOMANDO LA CALLE JESUS CARRANZA VINIENDO DE SAN PEDRO DE LA LAGUNA CON DIRE, lon:-99.10133571, lat:19.79458907}} | 2023-06-29 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220745 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PARAJE RUMBO A LA CLINICA, LOCALIDAD SAN LORENZO NENAMICOYAN - 51381 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 51381 | S | 76 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN IGNACIO DE LOYOLA SAN IGNACIO, 54273 SAN LORENZO NENAMICOYAN, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO NENAMICOYAN MUNICIPIO DE JILOTEPEC A 200 M APROX DE LA CLINICA Y A 350 M D, lon:-99.64646507, lat:20.13567184}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 2000000 | 2000000 | 1998474.68 | 1998474.68 | 1998474.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/020/2023, contratista:Constructora Arcontt, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:1998474.68, importe_modificado:1998474.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:463.0}} | {2220745/proyecto_FIN, 2220745/proyecto_PROCESO, 2220745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220749 | Proyecto de inversión | 1073739.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073739.14, modificado:1073739.14}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PORTAL DE SANTA MARIA - 51430 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 51430 | S | 1100 | 1097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.9, meta_modificada:1036.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PORTAL SANTA MARIA FRACCIONAMIENTO PORTAL DEL SOL, 54685 HUEHUETOCA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE PORTAL SAN VALENTIN Y CALLE PORTAL LOS SANTOS, SE UBICA DETRAS DEL MERCADO PORTAL DEL SOL, lon:-99.20900611, lat:19.82434717}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 644243.48 | 644243.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-OPyMU/FAISMUN-IR-027/2023, contratista:JUSTO HILARIO HERNÁNDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, monto:1073150.53, importe_modificado:1073150.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221549 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2498735.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN MIGUEL IXTAPAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL IXTAPAN - 59471 | 15 | México | 41 | Ixtapan del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtapan del Oro | 59471 | S | 220 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2185.0, meta_modificada:2185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO HACIA LA MESA PUEBLO SAN MIGUEL IXTAPAN, 51074 IXTAPAN DEL ORO, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO HACIA LA MESA Y CALLE CAMINOA HACIA EL CHILAR, LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA SE UBICA SOB, lon:-100.26899239, lat:19.26364138}} | 2023-05-26 | 2023-07-28 | 2498735.68 | 2498735.68 | 2498735.68 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIO-DOP/FAISMUN-14-IR/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO, monto:2498375.68, importe_modificado:2498375.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223055 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 202 CALPULALPAN - 71366 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 71366 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:6, direccion:PUEBLO CALPULALPAN PRIMERA MANZANA CENTRO, 54265 LAS JARAS (CALPULALPAN SEGUNDA MANZANA), JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN ENTRE CARRETERA CANALEJASJILOTEPEC ENTRE CALLE CAMINO A L, lon:-99.62699828, lat:20.05261132}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/032/2023, contratista:Constructora y Comercializadora TEAASY, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:798438.75, importe_modificado:798438.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2223055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223807 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:748628.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FLOR DE MEXICO TRAMO A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL NOROESTE EN BARRIO LA JOYA OTZOLOTEPEC MEXICO - 76715 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 76715 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE FLOR DE MEXICO - CALLE FLOR DE MEXICO NOROESTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 BARRIO LA JOYA, 52088 LA JOYA, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE FLOR DE MEXICO NOROESTE, ACCESO SOBRE A, lon:-99.58030933, lat:19.39503388}} | 2023-05-02 | 2023-06-16 | 671359.89 | 671359.89 | 671359.89 | 671359.89 | 671359.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-19/FAISMUN 49/23, contratista:CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:748628.45, importe_modificado:748628.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {2223807/proyecto_INICIO, 2223807/proyecto_PROCESO, 2223807/proyecto_INICIO, 2223807/proyecto_PROCESO, 2223807/proyecto_FIN, 2223807/proyecto_PROCESO, 2223807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215330 | Proyecto de inversión | 2182493 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182493.0, modificado:2182493.0}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS - 16004 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Oro | 16004 | S | 97 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10392.0, meta_modificada:10392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE A LA DESVIACION DE TAPAXCO PUEBLO EL ORO DE HIDALGO, 50600 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EL ORO MÉXICO ENTRE CALLE A LA DESVIACION DE TAPAXCO Y CALLE A EL PARAJE LOS GAVILANES, CALLE A LA PRESA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO , lon:-99.99760305, lat:19.79831349}} | 2023-03-20 | 2023-04-22 | 2072566.97 | 2072566.97 | 2072566.97 | 2072566.97 | 2072566.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-02-2023, contratista:GABRIEL LORDMENDEZ JACOME, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:2181644.82, importe_modificado:2181644.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10150.0}} | {2215330/proyecto_PROCESO, 2215330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215332 | Proyecto de inversión | 1511956.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1511956.12, modificado:1511956.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA PASTORA - 16035 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 16035 | S | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2430.9, meta_modificada:2430.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:16, direccion:AVENIDA CARRETERA PRINCIPAL A LA PASTORA PUEBLO LA PASTORA, 50825 LA PASTORA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FUERA DE LOS POLIGONOS YA QUE LA PASTORA CUENTA CON MAS EXTENCION DE TERRITORIO DEL QUE MARCAN , lon:-99.65175731, lat:19.54643608}} | 2023-04-14 | 2023-05-29 | 907173.67 | 1511512.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-13/IR-13/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCCTOR TSIREJE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1511512.54, importe_modificado:1511512.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {2215332/proyecto_PROCESO, 2215332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215353 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, EL MORTERO - 16657 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Oro | 16657 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3333.0, meta_modificada:3333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:CALLE A LA PRESA EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN, 50614 EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN, EL ORO MÉXICO ENTRE CALLE A LA PRESA Y CAMINO A LA CARRETERA PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN EN LA CO, lon:-100.09899647, lat:19.81210868}} | 2023-04-06 | 2023-05-30 | 664620.93 | 664620.93 | 664620.93 | 664620.93 | 664620.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-09-2023, contratista:GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:699619.95, importe_modificado:699619.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2215353/proyecto_PROCESO, 2215353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215355 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS - 16686 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Oro | 16686 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2866.0, meta_modificada:2866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:47, direccion:CALLE AL TELEBACHILLERATO PUEBLO LAS PEÑITAS, 50625 BARRIO DEL GIGANTE, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO A TELEBACHILLERATO Y CAMINO A EL KINDER, CAMINO A LA DELEGACION LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN BARRIO DE PEÑITAS EN CAMINO QUE , lon:-100.09217028, lat:19.77066648}} | 2023-03-27 | 2023-04-14 | 569967.21 | 569967.21 | 569967.21 | 569967.21 | 569967.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-07-2023, contratista:GLC PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:599953.54, importe_modificado:599953.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {2215355/proyecto_INICIO, 2215355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215359 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS - 16729 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Oro | 16729 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3333.0, meta_modificada:3333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:CALLE A LA IGLESIA PUEBLO SANTIAGO OXTEMPAN, 50601 SANTIAGO OXTEMPAN, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO A LA IGLESIA Y CAMINO CENTRO DE SALUD, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO OXTEMPAN ENTRONCA A 200 METROS C, lon:-100.10950677, lat:19.79874173}} | 2023-03-27 | 2023-04-14 | 664014.38 | 664014.38 | 664014.38 | 664014.38 | 664014.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-08-2023, contratista:GABRIEL LORDMENDEZ JACOME, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:698995.39, importe_modificado:698995.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3100.0}} | {2215359/proyecto_PROCESO, 2215359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216218 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TENANCINGO, LOCALIDAD LOS MORALES - 24688 | 15 | México | 88 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 24688 | S | 182 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:13, direccion:PUEBLO LOS MORALES, 52416 LOS MORALES, TENANCINGO MÉXICO ENTRE CARRETERA TENANCINGO TOLUCA Y , LA CONTRUCCIÓN DEL DRENAJE ES EN LA COMUNIDAD LOS MORALES EN PERPENDICULAR CON LA CARRETERA TENANCINGO TOLUCA LAS CALLES NO CUENT, lon:-99.57661552, lat:19.00150516}} | 2023-04-10 | 2023-05-09 | 599987.19 | 599987.19 | 599987.19 | 599987.19 | 599987.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/DOP/R33/FAISMUN/IR/C-08/2023, contratista:GABINO JACOB SANCHEZ ANAYA, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, monto:599987.19, importe_modificado:599987.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.0}} | {2216218/proyecto_INICIO, 2216218/proyecto_PROCESO, 2216218/proyecto_INICIO, 2216218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216998 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COCECHA TRAMO SANTIAGO ARIZMENDI ARBALLO Y ENCINOS VERDES - 28878 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 28878 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12500.0, meta_modificada:12500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO SACA COCECHA DE SANTIAGO ARIZMENDI A ARBALLO INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO ARIZMENDI, 51423 SANTIAGO ARIZMENDI (ARIZMENDI), TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ARIZMENDI A ARBALL, lon:-100.04108858, lat:18.84269212}} | 2023-02-08 | 2023-03-25 | 1499966.4 | 1499966.4 | 1499966.4 | 1499966.4 | 1499966.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/013/28878/62312/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:1499966.4, importe_modificado:1499966.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12500.0}} | {2216998/proyecto_INICIO, 2216998/proyecto_FIN, 2216998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217010 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SANTA ANA MATLAVAT CENTRO - 28940 | 15 | México | 3 | Aculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aculco | 28940 | S | 816 | 815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2694.0, meta_modificada:2694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO 1+437 - 1+886 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 449 PUEBLO SANTA ANA MATLAVAT CENTRO, 50370 SANTA ANA MATLAVAT PRIMERA MANZANA, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-99.80678931, lat:20.13670511}} | 2023-03-07 | 2023-12-29 | 1961376.96 | 1961376.96 | 1961376.96 | 1961376.96 | 1961376.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPYDU/IR/FAISMUN-75/2023, contratista:INGLO INGENIERIA Y LOGISTICA, convocante:MUNICIPIO DE ACULCO, monto:1998781.73, importe_modificado:1998781.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2694.0}} | {2217010/proyecto_FIN, 2217010/proyecto_INICIO, 2217010/proyecto_PROCESO, 2217010/proyecto_FIN, 2217010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217685 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA DE ACCESO PRINCIPAL A LAS LAJAS JURICA EN LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS - 32673 | 15 | México | 3 | Aculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aculco | 32673 | S | 816 | 815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2694.0, meta_modificada:2694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO 1+854 - 2+303 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 449 RANCHERIA LAS LAJAS, 50370 LAS LAJAS, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR ES EL CAMINO PRINCIPAL QUE COMUCA A LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS CON LA COMU, lon:-99.74925852, lat:20.11343591}} | 2023-04-19 | 2023-12-29 | 1999341.62 | 1999341.62 | 1999341.62 | 1999341.62 | 1999341.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPYDU/IR/FAISMUN-99/2023, contratista:DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE ACULCO, monto:1999338.62, importe_modificado:1999338.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2694.0}} | {2217685/proyecto_INICIO, 2217685/proyecto_FIN, 2217685/proyecto_PROCESO, 2217685/proyecto_FIN, 2217685/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217689 | Proyecto de inversión | 415383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415383.24, modificado:415383.24}} | REHABILITACIÓN DE CANALES AGRÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS ANCHAS - 32683 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 32683 | S | 190 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:57, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A PIEDRAS ANCHAS RANCHERIA PIEDRAS ANCHAS PRIMERA DEL MONTE, 51727 PIEDRAS ANCHAS (PRIMERA DEL MONTE), COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL A PIEDRAS ANCHAS Y CARRETERA COATEPEC HARINAS PARQUE DE, lon:-99.78210938, lat:18.98360893}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 415383.24 | 415375.24 | 415375.24 | 415375.24 | 415375.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-01/2023-2, contratista:CONSTRUCTORA HEISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:415375.24, importe_modificado:415375.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2217689/proyecto_FIN, 2217689/proyecto_PROCESO, 2217689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220068 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COL VICENTE GUERRERO - 47000 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 47000 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.5, meta_modificada:147.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 51412 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CARRETERA LIBRAMIENTO TEJUPILCO AMATEPEC, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE LOC, lon:-100.13633299, lat:18.89212968}} | 2023-04-01 | 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220763 | Proyecto de inversión | 847342.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847342.88, modificado:847342.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA - 51581 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 51581 | S | 226 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.25, meta_modificada:864.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:9, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO SAN BARTOLO, 54683 SAN BARTOLO, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE MIRASOLES Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE UBICA A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL DENOMINADA SAN JUAN, lon:-99.18657183, lat:19.83161754}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 508405.73 | 508405.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-OPyMU/FAISMUN-IR-024/2023, contratista:OSCAR SANTILLÁN SILVA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, monto:846644.49, importe_modificado:846644.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220766 | Proyecto de inversión | 999290.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999290.62, modificado:999290.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SANTA CRUZ BOMBATEVI - 51602 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 51602 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:53, direccion:CALLE CALZADA DE LOS ANGELES PUEBLO SANTA CRUZ BOMBATEVI, 50486 SANTA CRUZ BOMBATEVI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS ANGELES Y CALLE 8 DE DICIEMBRE, PROLONGACION MORELOS PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA ES, lon:-99.88862846, lat:19.80900294}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222311 | Proyecto de inversión | 2782811.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782811.09, modificado:2782811.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA PALMA JIQUIPILCO - 65492 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 65492 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2130.0, meta_modificada:2130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA PUEBLO JIQUIPILCO, 50800 JIQUIPILCO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA CLINICA DE CONSULTA EXTERNA ISSEMYN ENTRE, lon:-99.61114294, lat:19.55223586}} | 2023-06-05 | 2023-07-17 | 1669686.65 | 2780158.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-30/IR-30/2023, contratista:HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:2780158.42, importe_modificado:2780158.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2222311/proyecto_PROCESO, 2222311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222430 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DR JORGE JIMENEZ CANTU PRIMERA MANZANA - 66369 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 66369 | S | 336 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:7, direccion:AVENIDA INDEPENDENDENCIA PUEBLO CANALEJAS, 54260 CANALEJAS, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALZADA GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA MANZANA DE CANALEJAS EN PRIMARIA DR , lon:-99.60746868, lat:19.9774704}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 1500000 | 1500000 | 1022260.97 | 1022260.97 | 1022260.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/001/2023, contratista:Constricsa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:1498786.5, importe_modificado:1498786.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {2222430/proyecto_INICIO, 2222430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222434 | Proyecto de inversión | 448800.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448800.75, modificado:448800.75}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGEB 123 ZACANGO - 66435 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 66435 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:31, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO ZACANGO, 51783 ZACANGO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CARRETERA SAN MATEO COAPEXCO, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO EN EL TRAMO DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. , lon:-99.69336785, lat:18.95545443}} | 2023-04-20 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2222434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223819 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1249262.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL PONIENTE EN BARRIO LOMA DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TETITLA OTZOLOTEPEC MEXICO - 76752 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 76752 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:959.0, meta_modificada:959.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA - CALLE EMILIANO ZAPATA ORIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 137 PUEBLO SAN MATEO MOZOQUILPAN, 52083 SAN MATEO MOZOQUILPAN, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO Z, lon:-99.56327426, lat:19.43526113}} | 2023-06-02 | 2023-07-10 | 374778.8 | 374778.8 | 374778.8 | 374778.8 | 374778.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-28/FAISMUN 44/23, contratista:JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:1249262.66, importe_modificado:1249262.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:959.0}} | {2223819/proyecto_INICIO, 2223819/proyecto_FIN, 2223819/proyecto_PROCESO, 2223819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224733 | Proyecto de inversión | 2315509.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315509.26, modificado:2315509.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TREN DE DESCARGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AL CANAL DE LA COLONIA GRANJAS EL ARENAL - 85138 | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenco | 85138 | S | 2153 | 2147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:CALLE SEMINARIO COLONIA GRANJAS EL ARENAL, 56310 GRANJAS AMPLIACIÓN SANTA ROSA, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE SEMINARIO Y CAMINO ZANJA EJIDAL, PROLONGACION NICOLÁS BRAVO ESQUINA DE CALLE SEMINARIO LADO SUR Y CALLE CONOCIDA COMO CAM, lon:-98.96758659, lat:19.58403985}} | 2023-08-16 | 2023-09-24 | 2315509.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2224733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225522 | Proyecto de inversión | 386177.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386177.71, modificado:386177.71}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL CIRCUITO FRANCISCO VILLA - 92071 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 92071 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:26, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ TECONTLA, 51987 SAN JOSÉ TECONTLA, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA DE MEZCLA ASFALTICA DE SAN PABLO TEJALPA RUMBO A SAN ANTONIO GUADALUPE Y CAMINO VIEJO DE TERRACERIA RUMBO A SAN ANTONIO GUADALUPE, CALLE DE, lon:-99.58209989, lat:18.8934532}} | 2023-06-05 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2225522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215389 | Proyecto de inversión | 3424034.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3424034.44, modificado:3424034.44}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA PREPARATORIA ANEXA A LA NORMAL EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN FELIPE DEL PROGRESO - 17434 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 17434 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.32, meta_modificada:289.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SAN FELIPE DEL PROGRESO CENTRO, 50640 SAN FELIPE DEL PROGRESO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE AVENIDA AVENIDA MARIPOSA MONARCA Y CALLE CALLE MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ, CALLE CALLE JOSE MARI, lon:-99.94742027, lat:19.71736976}} | 2023-03-04 | 2023-05-30 | 3422319.78 | 3422319.78 | 3226215.71 | 3226215.71 | 3226215.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-003, contratista:RODRIGO SANCHEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:3422319.78, importe_modificado:3422319.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.28}} | {2215389/proyecto_INICIO, 2215389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215391 | Proyecto de inversión | 1886814.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886814.18, modificado:1886814.18}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN JUAN JALPA - 17512 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 17512 | S | 1600 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.72, meta_modificada:298.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:92, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN JALPA CENTRO, 50653 SAN JUAN JALPA CENTRO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE PALMA Y CALLE CALLE CATROCE DE FEBRERO, CALLE CALLE AL TEMPLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVEN, lon:-99.92731069, lat:19.69877627}} | 2023-03-04 | 2023-05-05 | 1886583.72 | 1886583.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-042, contratista:Arquitectura y Obras Asociadas ESTRAM, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:1886583.72, importe_modificado:1886583.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215393 | Proyecto de inversión | 2380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2380000.0, modificado:2375697.38}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION DEL CRUCERO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD AYALITA ASENTAMIENTO AYALITA - 17574 | 15 | México | 41 | Ixtapan del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapan del Oro | 17574 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:CALLE EL DEPOSITO PUEBLO AYALITA, 51080 AYALITA, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO EL CRUCERO Y CAMINO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA, LA AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION INICIA EN ELCRUCERO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA A 450 METRO, lon:-100.31084581, lat:19.24622216}} | 2023-05-05 | 2023-06-30 | 2375697.38 | 2375697.38 | 2375697.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIO-DOP/FAISMUN-07-IR/2023, contratista:ENRIQUE RODRIGUEZ MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO, monto:2375697.38, importe_modificado:2375697.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2215393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216273 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD QUETZALAPA, DEL CAMINO VIEJO AL SALITRE - 24922 | 15 | México | 88 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 24922 | S | 622 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:16, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO QUETZALAPA, 52435 QUETZALAPA, TENANCINGO MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CALLE LAS JOYAS LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJ ES SOBRE LA CALLE QUE VA HACIA EL SALITRE COMENZANDO EN EL CRUCE CON LA CALLE , lon:-99.59594506, lat:18.94228959}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 1119952.65 | 1119952.65 | 1119952.65 | 1119952.65 | 1119952.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/DOP/R33/FAISMUN/IR/C-09/2023, contratista:CONSTRUCTORA ORAMAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, monto:1399962.61, importe_modificado:1399962.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}} | {2216273/proyecto_INICIO, 2216273/proyecto_PROCESO, 2216273/proyecto_INICIO, 2216273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217050 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIFRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUAREZ LOCALIDAD PAREDON CENTRO - 29276 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 29276 | S | 320 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:114, direccion:PUEBLO PAREDON CENTRO, 50934 PAREDÓN CENTRO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA DONDE TERMINA EL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE PAREDON CENTRO, lon:-99.83238331, lat:19.34935537}} | 2023-04-10 | 2023-05-24 | 900000 | 900000 | 749489.13 | 749489.13 | 749489.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FAISMUN/IR-008/2023, contratista:PIXCAMEX INGENIERIA Y CONSULTORIA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1498978.26, importe_modificado:1498978.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:659.55}} | {2217050/proyecto_INICIO, 2217050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217053 | Proyecto de inversión | 4700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700000.0, modificado:4700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CAMINO EL SAUZ HACIA AGUA NEGRA - 29286 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 29286 | S | 333 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3774.0, meta_modificada:3774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:164, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE SAUZ DE SAN LUCAS HACIA SAN LUCAS DEL MAIZ INTERIOR SN RANCHERIA SAUZ DE SAN LUCAS EL SAUZ, 51417 SAUZ DE SAN LUCAS (EL SAUZ), TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA CAMINO DE EL SAUZ DE SAN LUAS RUMBO A SAN , lon:-100.22901412, lat:18.99737028}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 3809095.53 | 3809095.53 | 3809095.53 | 3809095.53 | 3809095.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/015/29286//62315/2023, contratista:JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR, convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:4699994.38, importe_modificado:4699994.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3774.0}} | {2217053/proyecto_INICIO, 2217053/proyecto_PROCESO, 2217053/proyecto_FIN, 2217053/proyecto_PROCESO, 2217053/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218393 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO - 36632 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 36632 | S | 485 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:115, direccion:PUEBLO EL MAGUEYAL, 54255 EL MAGUEYAL, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA IXTLAHUACA- JILOTEPEC Y CARRETERA CHAPA DE MOTA SAN GABRIEL, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEYALENTRE CARRETERA IXTLAHUACAJILOTEPEC Y CARRETE, lon:-99.58214996, lat:19.92510189}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 800000 | 800000 | 239817.64 | 239817.64 | 239817.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/017/2023, contratista:Estructuras Metálicas y Construcciones ARGA, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:799392.12, importe_modificado:799392.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2218393/proyecto_PROCESO, 2218393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219260 | Proyecto de inversión | 887117.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887117.5, modificado:887117.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 41453 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 41453 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE CARNEADO PUEBLO CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, 52200 CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUNT, lon:-99.61998832, lat:19.16040368}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 443558.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2219260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220094 | Proyecto de inversión | 1707264.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707264.73, modificado:1707264.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SONORA ENTRE CALLE LOS PILARES Y CALLE DEL SOL, SANTA MARIA AJOLOAPAN - 47130 | 15 | México | 36 | Hueypoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueypoxtla | 47130 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2708.5, meta_modificada:2708.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:CALLE SONORA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA AJOLOAPAN, 55679 SANTA MARÍA AJOLOAPAN, HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE DEL SOL Y CALLE PILARES, AVENIDA DEL CAPULIN DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA HACIA LA COMUNIDAD DE SA, lon:-99.05482405, lat:19.97627285}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 1707264.73 | 1707264.73 | 1707264.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131648, contratista:, convocante:Municipio de Hueypoxtla , monto:1707264.73, importe_modificado:1707264.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220119 | Proyecto de inversión | 820690.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820690.91, modificado:820690.91}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS SAN MATEO COAPEXCO - 47232 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 47232 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3357.3, meta_modificada:3357.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:24, direccion:CALLE LOMA DEL CAPULIN PUEBLO SAN MATEO COAPEXCO, 51783 LOMA DEL CAPULÍN, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE LOMA DEL CAPULIN Y , DESVIACIÓN CARRETERA BUENAVISTA ZACANGO AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO COAPEXCO HACIA EL, lon:-99.69420706, lat:18.97309394}} | 2023-05-19 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220122 | Proyecto de inversión | 3211489.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3211489.05, modificado:3211489.05}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOMA SAN MIGUEL LA LABOR SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN MIGUEL LA LABOR - 47248 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 47248 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:97, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN MIGUEL LA LABOR, 50686 SAN MIGUEL LA LABOR, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SANTA ANA NICHI - SAN NICOLAS GUADALUPE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA,, lon:-100.00204795, lat:19.59928887}} | 2023-04-17 | 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220793 | Proyecto de inversión | 999757.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999757.96, modificado:999757.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL PIRUL CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SANTO DOMINGO SHOMEJÉ - 51953 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 51953 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:834.0, meta_modificada:834.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:CALLE EL PIRUL PUEBLO SANTO DOMINGO SHOMEJÉ, 50465 SANTO DOMINGO SHOMEJÉ, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CARRETERA A SAN JOSE TOXI Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE EL CEDRO A 160 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA CALLE EL PIRUL ANTES CALLE ME, lon:-99.90356045, lat:19.84608954}} | 2023-06-02 | 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222443 | Proyecto de inversión | 689600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689600.0, modificado:689600.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 66508 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 66508 | S | 76 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:18, direccion:PUEBLO SANTIAGO YECHE, 50724 SANTIAGO YECHE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE ENGASEME Y 300 METROS ATRAS DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE SA, lon:-99.70900946, lat:19.70395767}} | 2023-05-15 | 2023-07-07 | 206380.51 | 206380.51 | 206380.51 | 206380.51 | 206380.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJO/DOP/FAISMUN-032-66508/IR-07/2023, contratista:LUIS MARTINEZ OLMOS, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:687935.02, importe_modificado:687935.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.79}} | {2222443/proyecto_PROCESO, 2222443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223099 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DEL POTRERO EN XALATLACO - 71788 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 71788 | S | 610 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:7, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA POTRERO, 52689 POTRERO, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE SALAMANCA, AVENIDA TEJOCOTES LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CORREGIDORA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE SALAMANCA Y CALLE FRANCI, lon:-99.40648192, lat:19.18345852}} | 2023-06-30 | 2023-11-30 | 1200000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130896, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2223099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223108 | Proyecto de inversión | 170173.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170173.98, modificado:170173.98}} | MANTENIMIENTO DE AULA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LOMAS DE ALTAVISTA - 71825 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Paz | 71825 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.92, meta_modificada:205.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:39, direccion:CALLE ALHELI COLONIA LOMAS DE ALTAVISTA, 56514 LOMAS DE ALTAVISTA, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE ROSAL, CALLE DE LAS FLORES LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN CALLE ALHELI AL NORT, lon:-98.94498388, lat:19.36141923}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 170106.46 | 170106.46 | 170106.46 | 170106.46 | 170106.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/018-A, contratista:GRUPO CADSA M&P S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:170171.56, importe_modificado:170171.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.61}} | {2223108/proyecto_INICIO, 2223108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223110 | Proyecto de inversión | 818467.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818467.88, modificado:818467.88}} | MANTENIMIENTO DE AULA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SAN ISIDRO - 71832 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Paz | 71832 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1347.7, meta_modificada:1347.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:40, direccion:CALLE REMIGIO MARTINEZ COLONIA 20 DE MAYO, 56516 SAN ISIDRO, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE MANUEL MARTINEZ Y CALLE JUSTINA LOPEZ, CALLE PETRA GONZALEZ LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE REMIGIO MARTINEZ AL NORTE ESTA LA CALLE, lon:-98.93888127, lat:19.34226215}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 698788.18 | 698788.18 | 698788.18 | 698788.18 | 698788.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/018-B, contratista:GRUPO CADSA M&P S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:818466.59, importe_modificado:818466.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.6}} | {2223110/proyecto_PROCESO, 2223110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223112 | Proyecto de inversión | 466788.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466788.28, modificado:466788.28}} | MANTENIMIENTO DE AULA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EL PINO - 71836 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Paz | 71836 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.93, meta_modificada:540.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:19, direccion:CALLE ANDADOR COLONIA EL PINO, 56507 EL PINO, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ANDADOR ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA MENDEZ DE CUENCA EN CALLE , lon:-98.94947806, lat:19.35196676}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 237932.82 | 237932.82 | 237932.82 | 237932.82 | 237932.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/018-C, contratista:GRUPO CADSA M&P S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:466788.28, importe_modificado:466788.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.27}} | {2223112/proyecto_INICIO, 2223112/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223113 | Proyecto de inversión | 256319.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256319.7, modificado:256319.7}} | MANTENIMIENTO DE AULA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO SAN JOSE LAS PALMAS - 71837 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Paz | 71837 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.34, meta_modificada:480.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:41, direccion:CALLE ENCINO COLONIA SAN JOSÉ LAS PALMAS, 56512 SAN JOSÉ LAS PALMAS, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE CEDROS, CALLE NOGAL 1 LA OBRA SEENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE RIO BLANCO AL NORTE ESTA LA CALLE , lon:-98.93528231, lat:19.36781908}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 249406.97 | 249406.97 | 249406.97 | 249406.97 | 249406.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/018-D, contratista:GRUPO CADSA M&P S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:256316.94, importe_modificado:256316.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.31}} | {2223113/proyecto_PROCESO, 2223113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223114 | Proyecto de inversión | 750342.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750342.81, modificado:750342.81}} | MANTENIMIENTO DE AULA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PROFESOR CARLOS HANK GONZALEZ - 71838 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Paz | 71838 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.44, meta_modificada:938.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:17, direccion:CALLE BARRANCA COLONIA PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ, 56510 PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE NTE A Y CALLE NTE B, CALLE BARRANCA DEL MUERTO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL, lon:-98.93896698, lat:19.3755489}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 742976.09 | 742976.09 | 742976.09 | 742976.09 | 742976.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/018-F, contratista:GRUPO CADSA M&P S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:750341.85, importe_modificado:750341.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.38}} | {2223114/proyecto_INICIO, 2223114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223863 | Proyecto de inversión | 1195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195000.0, modificado:1194606.65}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BENITO JUAREZ TRAMO DE LAS CANALETAS A CALLE FRANCISCO I MADERO EN BARRIO PUENTE SAN PEDRO OTZOLOTEPEC MEXICO - 77011 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 77011 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CALLE BENITO JUAREZ - CALLE FRANCISCO I MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 400 BARRIO PUENTE SAN PEDRO, 52084 PUENTE SAN PEDRO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE ALEJANDRO DUMAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA, lon:-99.58344608, lat:19.42206174}} | 2023-05-02 | 2023-07-14 | 597303.33 | 597303.33 | 597303.33 | 597303.33 | 597303.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-18/FAISMUN 47/23, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:1194606.65, importe_modificado:1194606.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2223863/proyecto_FIN, 2223863/proyecto_INICIO, 2223863/proyecto_PROCESO, 2223863/proyecto_INICIO, 2223863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225615 | Proyecto de inversión | 2292278.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2292278.16, modificado:2292278.16}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COCOTITLAN EN LA CALLE MATAMOROS - 92948 | 15 | México | 22 | Cocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocotitlán | 92948 | S | 195 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS BARRIO TLAPIPINCA, 56680 COCOTITLÁN, COCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE CALLE MANZANARES Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE DOS DE ABRIL LA OBRA SE LOCALIZA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA POR EL ACCESO A , lon:-98.86778151, lat:19.23455033}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2225615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217080 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD PAREDÓN EJIDO - 29396 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 29396 | S | 466 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:RANCHERIA PAREDÓN EJIDO, 50934 PAREDÓN EJIDO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A 150 MTS APROXIMANDAMENTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE PAREDON EJIDO, lon:-99.83542368, lat:19.38046047}} | 2023-04-11 | 2023-05-25 | 900000 | 900000 | 749469.96 | 749469.96 | 749469.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FAISMUN/IR-007/2023, contratista:PIXCAMEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1498939.38, importe_modificado:1498939.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:659.53}} | {2217080/proyecto_INICIO, 2217080/proyecto_PROCESO, 2217080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217082 | Proyecto de inversión | 10600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.06E7, modificado:1.06E7}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE BEJUCOS - 29404 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 29404 | S | 1248 | 1189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:22, direccion:CALLE CALLE SANDIA INTERIOR SN PUEBLO BEJUCOS, 51430 BEJUCOS, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE SANDIA Y CARRETERA CAMINO ANTIGUO DEL PUEBLO DE BEJUCOS A CD ALTAMIRANO, CALLE CALLE AZALEA LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA JU, lon:-100.43123208, lat:18.77919984}} | 2023-04-12 | 2023-06-15 | 6152576.88 | 6152576.88 | 6152576.88 | 6152576.88 | 6152576.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/016/29404/62316/2023, contratista:ANTONINO BENITEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:1.059989559E7, importe_modificado:1.059989559E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2217082/proyecto_INICIO, 2217082/proyecto_PROCESO, 2217082/proyecto_FIN, 2217082/proyecto_PROCESO, 2217082/proyecto_FIN, 2217082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217740 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN TENANCINGO, LOCALIDAD EL CARMEN - 33014 | 15 | México | 88 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 33014 | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:4, direccion:CALLE ROBLE PUEBLO EL CARMEN EL DESIERTO DEL CARMEN, 52437 EL CARMEN (EL DESIERTO DEL CARMEN), TENANCINGO MÉXICO ENTRE CALLE ROBLE Y , CALLE FRESNO LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA ESTÁ UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN, lon:-99.55636091, lat:18.92173437}} | 2023-06-02 | 2023-07-17 | 899903.03 | 899903.03 | 899903.03 | 899903.03 | 899903.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/DOP/R33/FAISMUN/IR/C-35/2023, contratista:REYNALDO ROSALIO CELIS, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, monto:899903.04, importe_modificado:899903.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {2217740/proyecto_INICIO, 2217740/proyecto_PROCESO, 2217740/proyecto_INICIO, 2217740/proyecto_FIN, 2217740/proyecto_INICIO, 2217740/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218421 | Proyecto de inversión | 2519000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519000.0, modificado:2515364.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA MESA DE LOS ADOBES DE LA RASTRA HACIA LOS ADOBES EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE SAN MARTÍN ASENTAMIENTO LA MESA DE LOS ADOBES - 36775 | 15 | México | 41 | Ixtapan del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtapan del Oro | 36775 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1235.0, meta_modificada:1235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO LA MESA DE LOS ADOBES, 51075 LA MESA DE SAN MARTÍN, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CAMINO MESA DE LOS ADOBES, LA OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE INICIARA DEL PARAJE DE LA RASTRA PAR, lon:-100.25763246, lat:19.28221677}} | 2023-05-29 | 2023-08-11 | 2515364.46 | 2515364.46 | 2515364.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIO-DOP/FAISMUN-11-IR/2023, contratista:GRUPO MOGO 7 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO, monto:2515364.46, importe_modificado:2515364.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219352 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:780000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL PANTEÓN HACIA EL BANCO - 41952 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 41952 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO EL TEJAMANIL - EL BANCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO CADENQUI, 54375 CADENQUI, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO EL TEJAMANIL Y , SE DIRIGE A LA CARRETERA MACAVACA LA CONCEPCION ENTRONQUE , lon:-99.59967092, lat:19.79328905}} | 2023-07-01 | 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2219352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219362 | Proyecto de inversión | 2875892.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2875892.02, modificado:2875892.02}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SEGUNDA ETAPA EN VARIOS RAMALES EN COLONIA LA PURÍSIMA - 41978 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 41978 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:70, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LA PURÍSIMA, 50826 COLONIA LA PURÍSIMA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINICPAL A LA PURISMA Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LOS CAMINOS PRINCIPALES DE LA COLONIA LA PURISIMA EL RAMAL PRI, lon:-99.67439963, lat:19.5770717}} | 2023-05-06 | 2023-06-05 | 1725535.21 | 2875618.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-24/IR-24/2023, contratista:ROSALINDA ESQUIVEL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:2875618.93, importe_modificado:2875618.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2219362/proyecto_PROCESO, 2219362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220127 | Proyecto de inversión | 344561.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344561.76, modificado:344561.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRÍCOLA PARA AGUA DE RIEGO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA SANTIAGO OXTOTITLAN - 47265 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 47265 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:28, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SANTIAGO OXTOTITLÁN, 51783 SANTIAGO OXTOTITLÁN, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CARRETERA BUENAVISTA SANTIAGO OXTOTITLAN, lon:-99.66919537, lat:18.95952599}} | 2023-06-21 | 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220817 | Proyecto de inversión | 1279787.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279787.81, modificado:1279787.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VIEJO A TECOAC CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD ATLACOMULCO DE FABELA COLONIA 2 DE ABRIL - 52233 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 52233 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A TECOAC COLONIA 2 DE ABRIL, 50453 ATLACOMULCO DE FABELA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CERRADA VECINAL Y BRECHA VECINAL, AVENIDA SALVADOR SANCHEZ COLÍN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 250 METROS DETRAS DEL SALÓN D, lon:-99.86420751, lat:19.79295574}} | 2023-06-02 | 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220818 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3900000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DIF - 52246 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 52246 | S | 1282 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7072.0, meta_modificada:7072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ADRIAN ORIVE COLONIA HUEHUETOCA, 54680 HUEHUETOCA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y PRIVADA FRANCISCO I. MADERO, SE UBICA A UN COSTADO DEL DIF MUNICIPAL, lon:-99.20266235, lat:19.82947052}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222470 | Proyecto de inversión | 2894958 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2894958.0, modificado:2894958.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SANTIAGO OXTOTITLAN - 66905 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 66905 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:28, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SANTIAGO OXTOTITLÁN, 51783 SANTIAGO OXTOTITLÁN, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE REALIZA EN UNA ZONA URBANA DENT, lon:-99.66909064, lat:18.95753862}} | 2023-05-08 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2222470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223914 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS MESITAS - 77394 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 77394 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:543, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EN LAS MESITAS INTERIOR SN RANCHERIA JUNTAS DE ZACATEPEC EL PEDREGAL 2DA. MANZANA, 51412 JUNTAS DE ZACATEPEC (EL PEDREGAL SEGUNDA MANZANA), TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE LAS MESITAS Y CALLE, lon:-100.14661708, lat:18.87818844}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223919 | Proyecto de inversión | 2835986.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835986.07, modificado:2835986.07}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERAS LUCES DEL PROGRESO EN TECAMAC LOCALIDAD LOS REYES ACOZAC ASENTAMIENTO HUMANO SAN LUCAS XOLOX - 77426 | 15 | México | 81 | Tecámac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecámac | 77426 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.0, meta_modificada:1302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:4, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA SAN LUCAS XOLOX, 55757 LOS REYES ACOZAC, TECÁMAC MÉXICO ENTRE CALLE DE LA ROSA Y CALLE SAN JUAN, CALLE SANTA CRUZ ESCUELA PRIMARIA PRIMERAS LUCES DEL PROGRESO DIRECCION AV HIDALGO ENTRE CALLE DE LA ROSA , lon:-98.99881821, lat:19.7763032}} | 2023-05-03 | 2023-07-03 | 2835986.07 | 2835986.07 | 1417571.11 | 1417571.11 | 1417571.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEC/DGOP/IR/FAISMUN/02/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KINAVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECAMAC, monto:2835142.22, importe_modificado:2835142.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.0}} | {2223919/proyecto_INICIO, 2223919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224851 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - 86101 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 86101 | S | 272 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:30, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL NUMERO 12 COATEPEC IXTAPAN DE LA SAL PUEBLO SAN LUIS COLONIA HIDALGO, 51734 SAN LUIS (COLONIA HIDALGO), COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA COATEPEC SAN ALEJO Y CARRETERA COATEPEC SAN LUIS EL CEDRITO,, lon:-99.75384576, lat:18.87587627}} | 2023-04-24 | 2023-05-22 | 1350000 | 1064666.32 | 1064666.32 | 1064666.32 | 1064666.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-10/2023, contratista:CONSTRUCTORA NOVEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:1348894.33, importe_modificado:1348894.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}} | {2224851/proyecto_INICIO, 2224851/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215459 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 19100 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Oro | 19100 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:14, direccion:CALLE POZO DE AGUA PUEBLO LA JORDANA, 50633 LA JORDANA, EL ORO MÉXICO ENTRE CALLE POZO DE AGUA Y CAMINO LA DELEGACION, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA JORDANA A FALDAS DE EL CERRO EN LA PARTE MAS ALTA AL SU, lon:-100.00197909, lat:19.79245142}} | 2023-05-17 | 2023-07-21 | 523959.56 | 523959.56 | 523959.56 | 523959.56 | 523959.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-21-2023, contratista:IN-ARK INTERIORISMO, INMOBILIARIA, DISEÑO, ARTE Y ARQUITECTURA, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:1047919.11, importe_modificado:1047919.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.0}} | {2215459/proyecto_PROCESO, 2215459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216370 | Proyecto de inversión | 2583463.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583463.22, modificado:2582507.06}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CERRADA DEL TEJOCOTE, TRAMO DE ALZATE SUR A CAD 0 MAS185.00, CABECERA MUNICIPAL - 25283 | 15 | México | 68 | Ozumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 25283 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE TEJOCOTE INTERIOR SN BARRIO OZUMBA DE ALZATE, 56800 OZUMBA DE ALZATE, OZUMBA MÉXICO ENTRE CALLE ALZATE SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CERRADA DEL TEJOCOTE ENTRE LA CALLE SUR Y EL CADENAMIEN, lon:-98.80227641, lat:19.03464986}} | 2023-05-17 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216414 | Proyecto de inversión | 2250324.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250324.33, modificado:2250324.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LINEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE NUEVA ENTRE CALLE CONSTITUCION E INDEPENDENCIA EN TENANGO DE ARISTA - 25443 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 25443 | S | 863 | 806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:974.85, meta_modificada:974.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE CALE NUEVA COLONIA TENANGO DE ARISTA, 52300 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LINDAVISTA LA OBRA SE UBICA A 321 METROS DEL SUR DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL , lon:-99.59160921, lat:19.09754362}} | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 1122939.42 | 1122939.42 | 1122939.42 | 1122939.42 | 1122939.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/FAISMUN/IR/004/2023, contratista:ALTA PRECISION EN INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:2245878.85, importe_modificado:2245878.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:974.85}} | {2216414/proyecto_INICIO, 2216414/proyecto_FIN, 2216414/proyecto_PROCESO, 2216414/proyecto_FIN, 2216414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217149 | Proyecto de inversión | 2633215 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633215.0, modificado:2633215.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INSURGENTES TRAMO DE CALLE XICONTENCATL A CAD 0230, LOCALIDAD AMECAMECA DE JUÁREZ - 29836 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 29836 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2268.3, meta_modificada:2268.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR 56800 SECTOR SECTOR CALTENCO, 56903 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PROLONGACION MORELOS, CALLE XICONTENCATL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP URB, lon:-98.76364117, lat:19.13379643}} | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 2633215 | 2632078.52 | 2632078.52 | 789623.55 | 789623.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FAISMUN/010/2023, contratista:CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:2632078.52, importe_modificado:2632078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.49}} | {2217149/proyecto_PROCESO, 2217149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217814 | Proyecto de inversión | 1549514.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549514.43, modificado:1549039.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE LAS FLORES - 33488 | 15 | México | 15 | Atlautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlautla | 33488 | S | 256 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.6, meta_modificada:879.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE LAS FLORES INTERIOR SN BARRIO SAN ANDRÉS TLALAMAC, 56975 SAN ANDRÉS TLALAMAC, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE GUSTAVO BAZ Y , LA CALLE LAS FLORES DE SAN ANDRÉS TLALAMAC SE UBICA A 403 M AL SUR DE LA ESCUELA PREPARATORIA OF, lon:-98.815399, lat:18.95868}} | 2023-05-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2217814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219477 | Proyecto de inversión | 128196.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128196.9, modificado:128196.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN ÁNDRES OCOTLÁN - 42854 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 42854 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ANDRÉS OCOTLÁN, 52220 SAN ANDRÉS OCOTLÁN, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALLENDE LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUNTOS EN LA COMUNIDAD, lon:-99.58741371, lat:19.19284761}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 64098.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220152 | Proyecto de inversión | 551280.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551280.73, modificado:551280.73}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL SAN GASPAR - 47474 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 47474 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:21, direccion:CALLE CARRETERA A ZACANGO PUEBLO SAN GASPAR, 51786 ZACANGO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE CARRETERA A ZACANGO TOTOLMAJAC Y , CARRETERA ZACANGO TOTOLMAJAC DESVIACIÓN A SAN GASPAR A UN KILOMETRO DEL CENTRO CULTURAL FRENTE , lon:-99.69565205, lat:18.94088182}} | 2023-04-19 | 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220164 | Proyecto de inversión | 747509.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747509.15, modificado:747509.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA MORA BUENAVISTA - 47539 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 47539 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.41, meta_modificada:549.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:2, direccion:CALLE LA MORA PUEBLO BUENAVISTA, 51765 BUENAVISTA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE LA MORA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CARRETERA MÉXICO IXTAPAN DE LA SAL DESVIACIÓN A CAMINO VIEJO A BUENAVISTA LOCALIZADA , lon:-99.65432547, lat:18.94811617}} | 2023-04-19 | 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220169 | Proyecto de inversión | 1438967.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438967.38, modificado:1438967.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA PREPARATORIA OFICIAL NO.166 SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL - 47571 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 47571 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:AVENIDA CARRETERA PERIFERICO PUEBLO EMILIO PORTES GIL, 50680 EMILIO PORTES GIL, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE CARLOS HANK GONZALEZ Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA EL TANQUE ELAVDO DE AGUA, CARRETERA CARRETERA, lon:-99.91834331, lat:19.64179016}} | 2023-04-25 | 2023-06-24 | 1438252.24 | 1438252.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-047, contratista:C. Miguel Ángel Cruz Luciano, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:1438252.24, importe_modificado:1438252.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220178 | Proyecto de inversión | 1021365.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021365.48, modificado:1021365.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN GREGORIO MENDEZ C.C.T. 15EJN0951F ELCARMEN - 47632 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 47632 | S | 41 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A PORFIRIO DIAZ PUEBLO EL CARMEN, 51784 EL CARMEN, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CAMINO A LA COMUNIDAD DE PORFIRIO DIAZ Y , CARRETERA TOTOLMAJAC PORFIRIO DIAZ DESVIACIÓN A LA COMUNIDAD DE EL CARMEN A UN COSTADO DE, lon:-99.71745117, lat:18.91344942}} | 2023-04-19 | 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221722 | Proyecto de inversión | 2075000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075000.0, modificado:2075000.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SECRETARIA DE AGRICULTURA, EN LA COLONIA FEDERAL BUROCRÁTICA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 61402 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 61402 | S | 1071 | 1051 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.25, meta_modificada:991.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:71, direccion:CALLE SECRETARIA DE AGRICULTURA COLONIA FEDERAL BUROCRÁTICA, 52777 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE SECRETARIA DE PATRIMONIO NACIONAL Y CALLE SECRETARIA DE LA MARINA, AVENIDA DEL PUEBLO EL INICIO DEL LUGAR D, lon:-99.272694, lat:19.418028}} | 2023-06-13 | 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221725 | Proyecto de inversión | 3640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640000.0, modificado:3640000.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN ANDREW ALMAZAN, EN LA COLONIA PALO SOLO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 61411 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 61411 | S | 851 | 773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2208.9, meta_modificada:2208.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:71, direccion:CALLE JUAN ANDREW ALMAZAN COLONIA PALO SOLO, 52778 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE GENARO MUCIÑO Y CALLE FERNANDO QUIROZ, AVENIDA PALO SOLO LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE COMIENZA A EN LA ESQUINA FORMADA POR, lon:-99.271944, lat:19.414472}} | 2023-06-13 | 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221726 | Proyecto de inversión | 2780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2780000.0, modificado:2780000.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CHABACANO Y CERRADA CHABACANO, EN LA COLONIA LOMA DEL CARMEN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 61417 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 61417 | S | 473 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1407.2, meta_modificada:1407.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:71, direccion:CALLE CHABACANO Y CERRADA CHABACANO COLONIA LOMA DEL CARMEN, 52776 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE NARANJO Y AVENIDA CAMINO VIEJO A HUIXQUILUCAN, CALLE BUEN SUCESO LA REHABILITACIÓN DE CALLE CHABACANO Y DE , lon:-99.277889, lat:19.416694}} | 2023-06-13 | 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221727 | Proyecto de inversión | 2115000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115000.0, modificado:2115000.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LOMAS DEL QUINTE, EN EL PUEBLO DE SAN JUAN YAUTEPEC, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 61419 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 61419 | S | 304 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1142.8, meta_modificada:1142.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:23, direccion:CALLE LOMAS DEL QUINTE PUEBLO SAN JUAN YAUTEPEC, 52768 SAN JUAN YAUTEPEC, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE MULATO Y CALLE LOMAS DE LA COSTA, CALLE LOMAS DEL PLAN EL INICIO DE LA REHABILITACION DE LA CALLE LOMAS DEL QUINTE SE UBI, lon:-99.344472, lat:19.3435}} | 2023-06-13 | 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223207 | Proyecto de inversión | 3457226.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3457226.37, modificado:3457226.37}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA .DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO TEXCOCO A AV. PROL. ZARAGOZA. BARRIO SAN VICENTE, BARRIO NAVIDAD , SAN MIGUEL, POTRERITO, COLONIA SAN JOSE, AURIS I Y AURIS II Y COL. SANTA ROSA MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN - 72347 | 15 | México | 29 | Chicoloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicoloapan | 72347 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2251.1, meta_modificada:2251.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA AURIS I, 56377 CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, CHICOLOAPAN MÉXICO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CARRETERA MEXICO - TEXCOCO, AVENIDA PROLONGACION ZARAGOZA EL PROYECTO SE UBICARA EN LA AVENIDA EMIN, lon:-98.919103, lat:19.41417}} | 2023-06-09 | 2023-10-05 | 1036796.53 | 1036796.53 | 1036796.53 | 1036796.53 | 1036796.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIC/OP/FAISMUN/IR/02/2023, contratista:CONSTRUCCIONES RACEP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, monto:3455988.44, importe_modificado:3455988.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2223207/proyecto_INICIO, 2223207/proyecto_PROCESO, 2223207/proyecto_INICIO, 2223207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223253 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, LOCALIDAD XHIMOJAY - 72600 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 72600 | S | 562 | 539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:33, direccion:PUEBLO XHIMÓJAY, 54255 XHIMÓJAY, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XHIMOJAY EN CAMINO HACIA POZO Y A 550 M DE CARRETERA HACIA ALDAMA, lon:-99.62591345, lat:19.91866308}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 4000000 | 4000000 | 1199495.53 | 1199495.53 | 1199495.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/041/2023, contratista:Asesoría capacitada en negocios RX S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:3998318.44, importe_modificado:3998318.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}} | {2223253/proyecto_PROCESO, 2223253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223257 | Proyecto de inversión | 341229.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341229.26, modificado:341229.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO. TLALMANALCO 2 - 72615 | 15 | México | 103 | Tlalmanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalmanalco | 72615 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION GUERRERO INTERIOR SN COLONIA SAN CRISTOBAL TEZOPILO, 56700 TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CAMINO VIEJO A TEZOPILO Y BRECHA BOSQUE, PROLONGACIÓN GUERRERO SN A UN COSTADO DE LA BARRANCA CA, lon:-98.80412613, lat:19.19618683}} | 2023-06-01 | 2023-07-28 | 340865.84 | 340865.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/010/2023, contratista:CONSTRUCCIONES PRECASA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALMANALCO, monto:1193030.44, importe_modificado:1193030.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2223257/proyecto_PROCESO, 2223257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223263 | Proyecto de inversión | 238286.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238286.69, modificado:238286.69}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE DEL TRABAJO, DE AV. INSURGENTES A CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 72654 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 72654 | S | 1870 | 1530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.7, meta_modificada:152.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE DEL TRABAJO PUEBLO SAN PEDRO DE LA LAGUNA, 55609 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PLAZA HIDALGO TOMANDO COMO REFERENCIA SALIENDO LA AUTOPISTA EL MEXIQUENSE TOMAR, lon:-99.11258247, lat:19.7839269}} | 2023-08-16 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2223263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223264 | Proyecto de inversión | 170614.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170614.64, modificado:170614.64}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO. SAN LORENZO 1 - 72661 | 15 | México | 103 | Tlalmanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalmanalco | 72661 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:4, direccion:CALLE CHAVACANO INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO TLALMIMINOLPAN, 56704 SAN LORENZO TLALMIMILOLPAN, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PERA, CALLE CHAVACANO SUBIENDO POR CALLE PERA A ENCONTRAR LA CALLE DE TERRACERIA , lon:-98.80205375, lat:19.22352317}} | 2023-06-01 | 2023-07-28 | 170432.84 | 170432.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/010/2023, contratista:CONSTRUCCIONES PRECASA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALMANALCO, monto:1193030.44, importe_modificado:1193030.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {2223264/proyecto_INICIO, 2223264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224865 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MONTE DE LAS VUELTAS - 86193 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 86193 | S | 131 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:41, direccion:CALLE CARRETERA COATEPEC CHILTEPEC RANCHERIA MONTE DE LAS VUELTAS, 51753 MONTE DE LAS VUELTAS, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA COATEPEC IXTLAHUACA Y CARRETERA IXTLAHUACA CHILTEPEC, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-99.868382, lat:18.919045}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215512 | Proyecto de inversión | 1315860.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315860.24, modificado:1315860.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GERMÁN GARCÍA SALGADO CCT. 15EPR0377J T.M. CCT 15EPR1393H T.V., LOS REYES ACAQUILPAN - 21085 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Paz | 21085 | S | 561 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL LUIS CERON COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN CENTRO, 56400 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE AVENIDA AV. PUEBLA Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE CDA. MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UN COSTADO DE LA PLAZA, lon:-98.97614686, lat:19.35802162}} | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 1119551.38 | 1119551.38 | 1119551.38 | 1119551.38 | 1119551.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/020, contratista:THEBSIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1312819.46, importe_modificado:1312819.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.11}} | {2215512/proyecto_PROCESO, 2215512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215627 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3060140.06}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DURAZNOS DE BOULEVARD REFORMA A SU TÉRMINO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA EL PARAJE SAN FRANCISCO CHILPAN - 21819 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 21819 | S | 305 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CALLE DURAZNOS COLONIA EL PARAJE, 54959 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE BOULEVARD REFORMA Y CALLE PENSAMIENTO, CALLE PENSAMIENTO EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 1510900031576 DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN LA CALLE DURA, lon:-99.1793122, lat:19.60861659}} | 2023-03-27 | 2023-05-25 | 3060140.06 | 3060140.06 | 1530070.03 | 1530070.03 | 1530070.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FISMDF(026)-LPN/CONTRATO-018-2023, contratista:LTR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:3060140.06, importe_modificado:3060140.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.5}} | {2215627/proyecto_INICIO, 2215627/proyecto_PROCESO, 2215627/proyecto_INICIO, 2215627/proyecto_PROCESO, 2215627/proyecto_INICIO, 2215627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216418 | Proyecto de inversión | 3364174 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3364174.0, modificado:3364174.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE LOS BIJARROS, TRAMO DE CALLE CONSTITUCION A CALLE DEL PROGRESO EN TENANGO DE ARISTA - 25484 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 25484 | S | 863 | 806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1873.0, meta_modificada:1873.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE LOS BIJARROS COLONIA TENANGO DE ARISTA CENTRO, 52300 TENANGO DE ARISTA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE DEL PROGRESO, CALLE FRANCISCO TERAN EL PROYECTO SE UBICA A 114 METROS AL SUR DEL DIF MUNICIP, lon:-99.59259897, lat:19.09753876}} | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 1680836.79 | 1680836.79 | 1680836.79 | 1680836.79 | 1680836.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/FAISMUN/IR/001/2023, contratista:CONTECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:3361673.59, importe_modificado:3361673.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1873.0}} | {2216418/proyecto_INICIO, 2216418/proyecto_PROCESO, 2216418/proyecto_FIN, 2216418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219542 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 43304 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 43304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.46308, lat:19.727588}} | 2023-05-15 | 2023-06-16 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2219542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219544 | Proyecto de inversión | 312070.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312070.24, modificado:312070.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA CHAPULTEPEC PERPENDICULAR A CALLE 5 DE MAYO, SAN MARCOS JILOTZINGO - 43309 | 15 | México | 36 | Hueypoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueypoxtla | 43309 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.68, meta_modificada:385.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CERRADA CHAPULTEPEC INTERIOR SN PUEBLO JILOTZINGO, 55690 JILOTZINGO, HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA SALIDA AL MUNICIPIO DE ZUMPANGO LLEGAN, lon:-99.05799574, lat:19.86688839}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 312070.24 | 312070.24 | 312070.24 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131623, contratista:, convocante:Municipio de Hueypoxtla , monto:312070.24, importe_modificado:312070.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220192 | Proyecto de inversión | 1897370.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897370.95, modificado:1897370.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, JARDIN DE NIÑOS EMILIA FERREIRO, BAHIAS DE JALTENCO, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 47732 | 15 | México | 44 | Jaltenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jaltenco | 47732 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:CALLE BAHIA INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL BAHÍAS DE JALTENCO, 55783 ALBORADA JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE ARRECIFE Y CALLE ISTMO, CALLE ISTMO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CONJUNTO HABITACIONAL BAHIAS DE JALTENCO AL IN, lon:-99.06824719, lat:19.66646048}} | 2023-06-06 | 2023-08-04 | 1897370.95 | 1897370.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL/01/IR/FAISMUN/2023, contratista:ELECTROMECANICA Y POZOS ECATEPEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALTENCO, monto:1897022.98, importe_modificado:1897022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2220192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220229 | Proyecto de inversión | 1960272.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960272.73, modificado:1960272.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COLONIA SAN ANDRES, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MEXICO. - 47947 | 15 | México | 44 | Jaltenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jaltenco | 47947 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.69, meta_modificada:987.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS JALTENCO, 55780 JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MELECIO MARQUEZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN ANDRES , lon:-99.09372399, lat:19.75222001}} | 2023-06-12 | 2023-09-14 | 1960272.73 | 1960272.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL/02/IR/FAISMUN/2023, contratista:EVARISTO VARGAS LEONEL, convocante:MUNICIPIO DE JALTENCO, monto:1958735.05, importe_modificado:1958735.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2220229/proyecto_INICIO, 2220229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220234 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN J.N. MIGUEL HIDALGO 2DA. ETAPA - 47956 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 47956 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL AMEYALCO, 52040 SAN MIGUEL AMEYALCO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ACUEDUCTO, CALLE GARAMBULLOS POR LA CARRETERA AMOMOLULCO ATARASQUILLO SE LLEGA A LA AVENIDA, lon:-99.45827763, lat:19.31106806}} | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221739 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA COMUNIDAD DE LA CENTINELA - 61490 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 61490 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL LA CENTINELA PUEBLO LA CENTINELA, 54334 LA CENTINELA, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CAMINO QUE VA A EL VARAL Y CAMINO QUE VA A CRUZ DEL ARENAL, DESDE LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA SE TOMA ENTRE CALLE OYAMEL Y CAOB, lon:-99.45855883, lat:19.66129852}} | 2023-06-12 | 2023-08-31 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221744 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 61497 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 61497 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO PUEBLO PUEBLO NUEVO, 54340 PUEBLO NUEVO, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE QUE VA A LA ESCUELA PRIMARIA Y , EL TRAMO DE CALLE A CONSTRUIR SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL INICIA EN LA ESQUINA DE , lon:-99.61956467, lat:19.67586265}} | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 1980000 | 1714552.72 | 1714552.72 | 1714552.72 | 1714552.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-DOP-09-FAISMUN-2023-00, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN, monto:3299705.02, importe_modificado:3299705.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2221744/proyecto_INICIO, 2221744/proyecto_PROCESO, 2221744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221747 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ANÁHUAC - 61505 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 61505 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN LUIS ANÁHUAC TORILES, 54326 SAN LUIS ANÁHUAC (TORILES), VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA VILLA DEL CARBÓN - SAN LUIS ANAHUAC Y , CAMINO QUE VA A XHAJAY EL JARDIN DE NIÑOS SE UBICA JUSTO A ESPELDAS DE LA IGLES, lon:-99.39922539, lat:19.79572577}} | 2023-06-12 | 2023-08-31 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221749 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LAS MORAS - 61509 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 61509 | S | 68 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL LAS MORAS PUEBLO LAS MORAS, 54326 LAS MORAS, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA VILLA DEL CARBÓN - SAN LUIS TAXHIMAY SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CON DIRECCIÒN A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD EL CONRETO HID, lon:-99.42769396, lat:19.77619448}} | 2023-05-01 | 2023-07-01 | 2040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221750 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO - 61511 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 61511 | S | 58 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO, 54340 PUEBLO NUEVO, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO Y , CALLE QUE VA A LA ESCUELA PRIMARIA EL CAMINO ENTRONCA CON LA CALLE PRINCIPAL DE PUEBLO NUEVO A 450 METROS DE LA ESCUELA PR, lon:-99.61783102, lat:19.67389945}} | 2023-05-01 | 2023-06-02 | 270000 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132883, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2250.0}} | {2221750/proyecto_PROCESO, 2221750/proyecto_INICIO, 2221750/proyecto_PROCESO, 2221750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221751 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE EL VARAL - 61520 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 61520 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11100.0, meta_modificada:11100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL EL VARAL PUEBLO EL VARAL, 54334 EL VARAL, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CAMINO QUE VA A LA CENTINELA Y CAMINO QUE VA A CRUZ DEL ARENAL, CAMINO QUE VA A SAN ISIDRO DEL BOSQUE EL CAMINO A REVESTIR ES LA VIALIDAD P, lon:-99.47027809, lat:19.64658676}} | 2023-05-01 | 2023-05-19 | 197376.59 | 197376.59 | 197376.59 | 197376.59 | 197376.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132884, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10545.0}} | {2221751/proyecto_PROCESO, 2221751/proyecto_INICIO, 2221751/proyecto_PROCESO, 2221751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221752 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 61522 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 61522 | S | 285 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE LA CRUZ PUEBLO LOMA ALTA, 54333 LOMA ALTA, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE BOULEVARD LOMA ALTA, CALLE CAMINO VIEJO SOBRE LA PRONCIPAL EN EL BARRIO O PARAJE CONOCIDO COMO LA CRUZ A 80 METROS DEL CENTRO D, lon:-99.4511805, lat:19.68527053}} | 2023-05-01 | 2023-07-16 | 180000 | 81300.04 | 81300.04 | 81300.04 | 81300.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132885, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {2221752/proyecto_INICIO, 2221752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221753 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LOS ARANA - 61527 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 61527 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:PUEBLO LOS ARANA, 54345 LOS ARANA, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO A REVESTIR SE ENCUENTRA A 110 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS ARANA Y CONTINUA AL SUR POR 1.1 KILOMETROS, lon:-99.50375123, lat:19.70860153}} | 2023-05-16 | 2023-06-02 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221754 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE LOS PLATITOS - 61532 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 61532 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS PLATITOS PUEBLO PLATITOS, 54333 LOS PLATITOS (COLONIA LOS PLATITOS), VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA SAN LUCAS - BARBECHOS Y CAMINO QUE VA A LOMA ALTA, CAMINO QUE VA A LA CIENEGA DESDE LA CARRETERA S, lon:-99.45873243, lat:19.70192554}} | 2023-05-01 | 2023-05-16 | 120000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132890, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2221754/proyecto_PROCESO, 2221754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222572 | Proyecto de inversión | 811629.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811629.4, modificado:821860.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MANZANA TERCERA TASTHE - 67733 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 67733 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:92, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A TASTHE MANZANA MANZANA TERCERA TASTHE, 50810 MANZANA TERCERA TASTHE, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A TASTHE Y CARRETERA IXTLAHUACA JIQUIPILCO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIP, lon:-99.61727437, lat:19.56543349}} | 2023-06-05 | 2023-07-14 | 493116.14 | 821860.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-32/IR-32/2023, contratista:COMERCIALIZADORA TRISTAN ELECTRIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:821860.24, importe_modificado:821860.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {2222572/proyecto_PROCESO, 2222572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223277 | Proyecto de inversión | 1597851.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597851.37, modificado:1597851.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL TRABAJO, DE AV. INSURGENTES A CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 72739 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 72739 | S | 1870 | 1530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.17, meta_modificada:807.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE DEL TRABAJO PUEBLO SAN PEDRO DE LA LAGUNA, 55609 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PLAZA HIDALGO TOMANDO COMO REFERENCIA SALIENDO LA AUTOPISTA EL MEXIQUENSE TOMAR, lon:-99.11259504, lat:19.78395971}} | 2023-08-18 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223283 | Proyecto de inversión | 568855.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568855.64, modificado:568855.64}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES, DE CALLE VERACRUZ A KM 0.100.00 - 72777 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 72777 | S | 660 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:46, direccion:CALLE INSURGENTES BARRIO SAN PEDRO ZITLALTEPEC, 55628 SAN JUAN ZITLALTEPEC, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y CALLE VERACRUZ, TOMANDO LA CARRETERA ZUMPANGO CUAUTITLAN CON RUMBO A TEQUIXQUIAC CONTINUAR HASTA LLEGAR A L, lon:-99.13208083, lat:19.81107489}} | 2023-08-15 | 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2223283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223998 | Proyecto de inversión | 2360767.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360767.36, modificado:2360767.36}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ROSA DE ATLAMICA, ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y ROSA DE ATLAMICA - 78065 | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenco | 78065 | S | 84 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2259.23, meta_modificada:2259.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:CALLE ROSA DE ATLAMICA COLONIA NUEVA SANTA ROSA, 56310 SANTA ISABEL IXTAPAN, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CALLE ROSA DE ATLAMICA, CALLE CONOCIDA COMO SAN ANTONIO CALLE ROSA DE ATLAMICA EN LA COLONIA DE NUEVA SANTA R, lon:-98.949419, lat:19.59120335}} | 2023-09-20 | 2023-11-03 | 2360767.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214889 | Proyecto de inversión | 1291266.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291266.98, modificado:1291266.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0101 CUAUHTEMOC - 4904 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 4904 | S | 249 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE IXTLEMEMELIXTLE, CALLE INDEPENDENCIA LA ESCUELA SE ENCUEN, lon:-99.10589, lat:19.63071}} | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 0 | 1291266.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FAISMUN/002-23, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA Y URBANIZACION 3D, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1291229.44, importe_modificado:1291229.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {2214889/proyecto_PROCESO, 2214889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214898 | Proyecto de inversión | 1291266.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291266.98, modificado:1291266.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO - 5039 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 5039 | S | 125 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:39, direccion:CALLE NICOLAS MORELOS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 55718 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE FLORENTINO SAUCEDO Y CALLE GABRIEL SUAREZ F., AVENIDA PRESIDENTES DE COACALCO SE ENC, lon:-99.07873, lat:19.65045}} | 2023-03-20 | 2023-05-03 | 0 | 1291266.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FAISMUN/004-23, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA Y URBANIZACION 3D, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1291229.44, importe_modificado:1291229.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2214898/proyecto_INICIO, 2214898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214918 | Proyecto de inversión | 1291266.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291266.98, modificado:1291266.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO ENRIQUEZ - 5649 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 5649 | S | 159 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:CALLE LOMAS DE GALICIA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE COACALCO 1A. SECCIÓN, 55736 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE LOMA DE SANTANDER Y CALLE LOMAS DE GALICIA, CALLE LOMAS DE CATALUÑA LA ESCUELA E, lon:-99.09674, lat:19.61683}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 387028.06 | 1291266.98 | 387028.06 | 387028.06 | 387028.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FAISMUN/016-23, contratista:CONTECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1290093.56, importe_modificado:1290093.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.2}} | {2214918/proyecto_PROCESO, 2214918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214919 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | MANTENIMIENTO DE NUCLEOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES - 5655 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 5655 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55738 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE XALATLACO Y CALLE BAHIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA ESCUELA ESTA UBICADA ENTRE CALLE XALATLACO Y C, lon:-99.09612, lat:19.62451}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FAISMUN/003-23, contratista:MANTENIMIENTO DE NUCLEOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO REYES, convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:199684.14, importe_modificado:199684.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2214919/proyecto_PROCESO, 2214919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214930 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 5894 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 5894 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 64 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL CANUTO LUNA, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE CALLE 6, CALLE CALLE 7 LA CASA SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6 EN LA, lon:-99.112504, lat:19.626461}} | 2023-05-08 | 2023-08-21 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FAISMUN/019-23, contratista:NAD LI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1997517.51, importe_modificado:1997517.51}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2214930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215635 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN LA ESQUINA DE LA AVENIDA IGNACIO COMONFORT Y CALLE PONIENTE 7 COLONIA CONCEPCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 21852 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 21852 | S | 329 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 7 INTERIOR SN COLONIA CONCEPCIÓN, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA IGANACIO COMONFORT Y CALLE PONIENTE 7A, CALLE NORTE 13 ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA UBICADA EN CALLE PONIENTE 7 EQUI, lon:-98.94574037, lat:19.29431429}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215638 | Proyecto de inversión | 1431381.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1431381.71, modificado:1431381.71}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LOS RANCHOS DE SAN JOSE - 21863 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 21863 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5875.0, meta_modificada:5875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:38, direccion:CALLE LA GALERA RANCHERIA LOS RANCHOS DE SAN JOSÉ, 51777 LOS RANCHOS DE SAN JOSÉ, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO MORAL-LOS RANCHOS DE SAN JOSE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CARRETERA AUTOPISTA TOLUCA IXTAPAN D, lon:-99.66076366, lat:19.02877255}} | 2023-04-19 | 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215643 | Proyecto de inversión | 1291266.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291266.98, modificado:1291266.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CBTIS 133 MANUEL VELAZCO SUAREZ - 21882 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 21882 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA DALIAS 220 INTERIOR 220 COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE YUTES Y BOULEVARD DE LAS ROSAS, CALLE NARANJOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE Y, lon:-99.09608, lat:19.64373}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 904075.88 | 1291266.98 | 904075.88 | 904075.88 | 904075.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FAISMUN/027-23, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA Y URBANIZACION 3D, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1291223.76, importe_modificado:1291223.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.6}} | {2215643/proyecto_PROCESO, 2215643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215646 | Proyecto de inversión | 2290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290000.0, modificado:2290000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA OFICIAL NO 0345 BELISARIO DOMINGUEZ UBICADA EN CALLE PONIENTE 15 ENTRE CALLE SUR 19 Y CALLE SUR 20 COLONIA SAN MIGUEL XICO III SECCION, MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 21901 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 21901 | S | 468 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 15 INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL XICO, 56613 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE SUR 19 Y CALLE PONIENTE 16, CALLE SUR 20 ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NUMERO 0345 UBICADA EN CALLE PONIENTE 15 A 15, lon:-98.95628255, lat:19.27213197}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215649 | Proyecto de inversión | 1671261.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671261.72, modificado:1671261.72}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS TEPETATES - 21909 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 21909 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE LOS TEPETATES INTERIOR SN PUEBLO DONGU, 54385 DONGU, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CALLE LOS AGUACEROS Y CARRETERA SANTA MARÍA-SANTA ELENA, LLEGANDO POR CARRETERA EL QUINTE CHAPA DE MOTA DIRECCION EL QUINTE DAR VUELTA A LA, lon:-99.57801668, lat:19.86338949}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2215649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216475 | Proyecto de inversión | 8370576.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8370576.43, modificado:8370475.25}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MARIANO MATAMOROS, TRAMO, DE AV. ALZATE SUR A AV. BENITO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL. - 25907 | 15 | México | 68 | Ozumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 25907 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2928.6, meta_modificada:2928.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA OZUMBA DE ALZATE, 56800 OZUMBA DE ALZATE, OZUMBA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALZATE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE LA CALLE DE BENITO JUAREZ Y LA, lon:-98.79765069, lat:19.03743645}} | 2023-05-17 | 2023-07-15 | 8370475.25 | 8370475.25 | 8370475.25 | 4185237.62 | 4185237.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OZU/FAISMUN/LPN-017/2023, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA JAROD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OZUMBA, monto:8370475.25, importe_modificado:8370475.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1464.3}} | {2216475/proyecto_PROCESO, 2216475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216477 | Proyecto de inversión | 412845.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412845.47, modificado:411827.63}} | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 602 JUAN RULFO C.C.T. 15EES098A, SAN VICENTE CHIMALHUACAN - 25916 | 15 | México | 68 | Ozumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 25916 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.96, meta_modificada:917.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:3, direccion:AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 10 INTERIOR SN BARRIO SAN VICENTE CHIMALHUACAN, 56800 SAN VICENTE CHIMALHUACÁN, OZUMBA MÉXICO ENTRE CALLE TEXCOCO Y CALLEJON SOR JUANA, LA OBRA SE ENCUENYTRA EN LA ESCUELA JUAN RULFO UBICADA, lon:-98.80120467, lat:19.0291616}} | 2023-05-17 | 2023-07-15 | 411827.63 | 411827.63 | 411827.63 | 411827.63 | 374380.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OZU/FAISMUN/IR-008/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OZUMBA, monto:411827.63, importe_modificado:411827.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.96}} | {2216477/proyecto_INICIO, 2216477/proyecto_PROCESO, 2216477/proyecto_FIN, 2216477/proyecto_PROCESO, 2216477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217203 | Proyecto de inversión | 28500649.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.850064991E7, modificado:2.850064991E7}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO DE CALLE CIRCUNVALACIÓN SUR INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA BUENAVISTA - 30054 | 15 | México | 33 | Ecatepec de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ecatepec de Morelos | 30054 | S | 1205 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9611.2, meta_modificada:9611.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUNVALACIÓN SUR COLONIA BUENAVISTA, 55506 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE CALLE INDUSTRIA ELECTRICA Y AVENIDA VIA MORELOS, AVENIDA INDUSTRIAS DIRÍGETE AL NORDESTE POR BENITO JUÁREZ SUR HACIA BENIT, lon:-99.05430623, lat:19.55386437}} | 2023-05-09 | 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2217203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217248 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE EL MOGOTE - 30254 | 15 | México | 3 | Aculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aculco | 30254 | S | 473 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+105 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 105 RANCHERIA EL MOGOTE, 50396 EL MOGOTE, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL MOGOTE A SOBRE LA CARRETERA EL MOGOTE LA MURALLA A UN , lon:-99.91511753, lat:20.16667821}} | 2023-03-20 | 2023-12-29 | 349510.67 | 349510.67 | 349510.67 | 349510.67 | 349510.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130938, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACULCO , monto:349510.67, importe_modificado:349510.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2217248/proyecto_INICIO, 2217248/proyecto_FIN, 2217248/proyecto_PROCESO, 2217248/proyecto_FIN, 2217248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217876 | Proyecto de inversión | 1254036.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254036.35, modificado:1252720.03}} | CONSTRUCCIÓN EN PREPARATORIA BARDA PERIMETRAL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE CHILPANCINGO - 33806 | 15 | México | 15 | Atlautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlautla | 33806 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE CHILPALCINGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN ANDRÉS TLALAMAC, 56976 SAN ANDRÉS TLALAMAC, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y , LA ESCUELA PREPARATORIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-98.81719507, lat:18.96191105}} | 2023-05-10 | 2023-07-10 | 1252720.03 | 1252720.03 | 1252720.03 | 626360.01 | 626360.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATLA/13/lR/FAlSMUN/23, contratista:CONSTRUCTORA TEXCOCANA DE CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAUTLA, monto:1252720.03, importe_modificado:1252720.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2217876/proyecto_INICIO, 2217876/proyecto_PROCESO, 2217876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217877 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR - 33860 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 33860 | S | 282 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.5, meta_modificada:122.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:77, direccion:CALLE CAMINO QUE VA DE JALPAN A SAN JOSE DE LA LAGUNA INTERIOR SN RANCHERIA JALPAN JALPAN SAN SIMÓN, 51410 JALPAN (JALPAN SAN SIMÓN), TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO DE JALPAN A SAN JOSE DE LA LAGUNA Y CAMINO CAMINO DE JALP, lon:-100.16507124, lat:18.92613533}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 1999914.16 | 1999914.16 | 1999914.16 | 1999914.16 | 1999914.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/017/33860/62512/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EN PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DAJABE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:1999914.16, importe_modificado:1999914.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.5}} | {2217877/proyecto_INICIO, 2217877/proyecto_PROCESO, 2217877/proyecto_INICIO, 2217877/proyecto_FIN, 2217877/proyecto_PROCESO, 2217877/proyecto_INICIO, 2217877/proyecto_FIN, 2217877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218552 | Proyecto de inversión | 1435683.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435683.15, modificado:1435683.15}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIRADOR, TRAMO DE CALLE FRANCISCO SARABIA A CALLE MIRADOR ORIENTE, DELEGACION DE SAN JUAN ATZACUALOYA, TLAMANALCO, ESTADO DE MEXICO. - 37374 | 15 | México | 103 | Tlalmanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalmanalco | 37374 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.2, meta_modificada:65.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:5, direccion:CALLE MIRADOR PUEBLO SAN JUAN ATZACUALOYA, 56720 SAN RAFAEL, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE MIRADOR ORIENTE, A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS TLALCUILLOCAN A ESPALDAS DEL AUDITORIO EJIDAL DE SAN JUAN, lon:-98.78090402, lat:19.20354218}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 1428266.98 | 1428266.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/001/2023, contratista:EDIFICADORA LAGG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALMANALCO, monto:1428266.98, importe_modificado:1428266.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2218552/proyecto_INICIO, 2218552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219556 | Proyecto de inversión | 1569326.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569326.95, modificado:1569326.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS NO. 397 - 43362 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 43362 | S | 750 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE CONSTITUYENTES NO. 44 PUEBLO SAN BARTOLITO TLALTELOLCO, 52223 SAN BARTOLITO TLALTELOLCO, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE JOSE MÁRIA MORELOS, CALLE NIÑOS HÉROES ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS 39, lon:-99.56109304, lat:19.18809378}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 784663.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2219556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219566 | Proyecto de inversión | 43463836.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.346383641E7, modificado:4.346383641E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA CIRCUITO ACAHUALCO - 43429 | 15 | México | 118 | Zinacantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinacantepec | 43429 | S | 9350 | 7650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61000.0, meta_modificada:61000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:53, direccion:CIRCUITO ACAHUALCO PUEBLO SAN ANTONIO ACAHUALCO, 51380 SAN ANTONIO ACAHUALCO, ZINACANTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE RIO DEL JACAL, CALLE HONDURAS SE ENCUENTRA A 15 METROS DE PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA, lon:-99.769994, lat:19.277054}} | 2023-04-20 | 2023-08-17 | 26078301.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220239 | Proyecto de inversión | 448075.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448075.52, modificado:448075.52}} | ELECTRIFICACION DE CALLE ALDAMA, ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 47979 | 15 | México | 44 | Jaltenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jaltenco | 47979 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS JALTENCO, 55780 JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA A 390 M.EN DIRECCION AL PONIENTE DEL F, lon:-99.09570862, lat:19.75623662}} | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220244 | Proyecto de inversión | 916237.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916237.6, modificado:916237.6}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y CALLE JUAN CLIMACO RAMIREZ, ENTRE BOULEVARD VICENTE GUERRERO Y CALLE MANUEL DOBLADO, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 48010 | 15 | México | 44 | Jaltenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jaltenco | 48010 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VICENTE VILLADA Y JUAN CLIMACO RAMIREZ INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS JALTENCO, 55780 JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BOULEVARD VICENTE GUERRERO, CALLE MANUEL DOBLADO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENT, lon:-99.08955743, lat:19.76032286}} | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220247 | Proyecto de inversión | 1100851.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100851.5, modificado:1100851.5}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y SEÑALIZACION, CALLE ISIDRO GONZALEZ, ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GONZALEZ ORTEGA , COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO ESTADO DE MEXICO. - 48024 | 15 | México | 44 | Jaltenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jaltenco | 48024 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ISIDRO GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS JALTENCO, 55780 JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA PLAZA DEL BARRIO DE SAN MARTIN, lon:-99.1003864, lat:19.74923901}} | 2023-06-06 | 2023-08-04 | 1100851.5 | 1100851.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL/05/IR/FAISMUN/2023, contratista:INGENIERIA Y TECNOLOGIA ORION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALTENCO, monto:1100846.58, importe_modificado:1100846.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2220247/proyecto_PROCESO, 2220247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220264 | Proyecto de inversión | 1955963.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955963.52, modificado:1955963.52}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ACANTILADO, ENTRE CALLE ESTERO Y CALLE ISTMO, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 48142 | 15 | México | 44 | Jaltenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jaltenco | 48142 | S | 1512 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.9, meta_modificada:439.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:CALLE ACANTILADO INTERIOR SN COLONIA ALBORADA JALTENCO CTM XI, 55783 ALBORADA JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE ESTERO Y CALLE ISTMO, CALLE BAHIA LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA ALBORADA JAL, lon:-99.07050207, lat:19.66259072}} | 2023-08-14 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220268 | Proyecto de inversión | 1162937.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162937.25, modificado:1162937.25}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ACANTILADO, DEL KM 0 MAS000 AL KM 0 MAS060, ENTRE CALLE ESTERO Y CALLE ISTMO, COLONIA ALBORADA JALTENCO, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 48162 | 15 | México | 44 | Jaltenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jaltenco | 48162 | S | 1512 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.48, meta_modificada:950.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:CALLE ACANTILADO INTERIOR SN COLONIA ALBORADA JALTENCO CTM XI, 55783 ALBORADA JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE ESTERO Y CALLE ISTMO, CALLE BAHIA LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA ALBORADA JAL, lon:-99.07048862, lat:19.66259324}} | 2023-08-14 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220271 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS HECTÁREAS - 48172 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 48172 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MARZO PUEBLO VILLA DEL CARBÓN, 54300 VILLA DEL CARBÓN, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE CAMINO AL MAGUEYAL, CALLE LA ESTRELLA DESDE LA AVENIDA JUAREZ EN EL PANTEON MUNICIPAL AVANZAR 200 METROS EN, lon:-99.45053419, lat:19.73390467}} | 2023-07-04 | 2023-10-24 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220275 | Proyecto de inversión | 4650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4650000.0, modificado:4650000.0}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PETUNIAS ENTRE AVENIDA ANDRÉS QUINTANA ROO Y CALLE MARGARITAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO LOTE 47 - 48181 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 48181 | S | 709 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:25, direccion:CALLE PETUNIAS FRACCIONAMIENTO LOTE 47, 54938 SAN PABLO DE LAS SALINAS, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE MARGARITAS, AVENIDA PRADOS DEL SUR EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 1510900251665 DE LA LOCALI, lon:-99.09429384, lat:19.67898685}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221044 | Proyecto de inversión | 307673.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307673.6, modificado:307673.6}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RIO COYUCA - 53962 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 53962 | S | 385 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:CALLE RIO COYUCA BARRIO SALITRILLO, 54685 SALITRILLO, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE RIO CUBANGO Y CALLE CANAL DE RIEGO, LA CALLE SE UBICA DETRAS DE LA FABRICA TECNOEMPAQUES, lon:-99.22237763, lat:19.82784171}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223322 | Proyecto de inversión | 1877339.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877339.58, modificado:1877339.58}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AVENIDA JUÁREZ EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 73020 | 15 | México | 81 | Tecámac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecámac | 73020 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3628.8, meta_modificada:3628.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:19, direccion:AVENIDA AVENIDA JUAREZ COLONIA SAN PEDRO ATZOMPA, 55770 OJO DE AGUA, TECÁMAC MÉXICO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE, CALLE INSURGENTES AVENIDA JUAREZ ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE COLONIA SAN PED, lon:-99.01118513, lat:19.68167607}} | 2023-05-03 | 2023-06-02 | 1877339.58 | 1877339.58 | 938264.54 | 938264.54 | 938264.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEC/DGOP/IR/FAISMUN/03/2023, contratista:MARTINEZ VILLEGAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECAMAC, monto:1876579.08, importe_modificado:1876579.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.4}} | {2223322/proyecto_INICIO, 2223322/proyecto_PROCESO, 2223322/proyecto_INICIO, 2223322/proyecto_PROCESO, 2223322/proyecto_INICIO, 2223322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224962 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA FRENTE A LA DELEGACIÓN LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA. - 86800 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerma | 86800 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA, 52050 LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA POR LA CARRETERA ATARASQUILLO EL CHARCO PASAN, lon:-99.4424085, lat:19.38065366}} | 2023-05-16 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224972 | Proyecto de inversión | 987612.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987612.74, modificado:987612.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO HACIA LA LOMA SAN JOSE - 86877 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 86877 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:22, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JOSÉ, 51777 SAN JOSÉ, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE A LA LOMA, CARRETERA LOS REYESSAN MIGUEL AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE SOBRE LA CALLE MORELOS AL NORTE HACIA PARAJE CONOC, lon:-99.66182417, lat:19.00670416}} | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2224972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224980 | Proyecto de inversión | 944102.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944102.83, modificado:944102.83}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS PORFIRIO DIAZ - 86977 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 86977 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO PORFIRIO DÍAZ, 51785 PORFIRIO DÍAZ, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ANICETO ALVES, CALLE DE SOL CARRETERA ZACANGO PORFIRIO DIAZ AL PONIENTE DEL CENTRO C, lon:-99.72979229, lat:18.93205695}} | 2023-05-10 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2224980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214933 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | MANTENIMIENTO DE NUCLEOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA - 6238 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 6238 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEIS INTERIOR SN COLONIA EJIDAL CANUTO LUNA, 55707 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SIETE Y AVENIDA CINCO, CALLE OCHO LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE SIETE Y AVENIDA CIN, lon:-99.11332, lat:19.626}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 53751.56 | 180000 | 53751.56 | 53751.56 | 53751.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FAISMUN/005-23, contratista:MANTENIMIENTO DE NUCLEOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS MARIANO AZUELA, convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:179171.88, importe_modificado:179171.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2214933/proyecto_PROCESO, 2214933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214936 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ - 6267 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 6267 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CANOSAS INTERIOR SN COLONIA LOS HÉROES COACALCO, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE AVENIDA DALIAS Y CALLE CLEMATIDES, CALLE SAN FRANCISCO LA ESCUELA ESTA UBICADA ENTRE AVENIDA DALIAS Y CAL, lon:-99.10537, lat:19.64334}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FAISMUN/006-23, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRIBALSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.75}} | {2214936/proyecto_PROCESO, 2214936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214937 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA LAZARO CARDENAS DEL RIO - 6274 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 6274 | S | 145 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MOSTAJOS INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE BRECHA NARCISCOS Y CALLE MIRASOLES, CALLE MASTUERZOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE NARCISO, lon:-99.09857, lat:19.65071}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FAISMUN/007-23, contratista:JOSÉ ALFREDO GARCÍA JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:199346.85, importe_modificado:199346.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2214937/proyecto_INICIO, 2214937/proyecto_FIN, 2214937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214938 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MANTENIMIENTO DE NUCLEOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0826 LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ - 6282 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 6282 | S | 160 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:CALLE RINCONADA SAN FELIPE INTERIOR SN COLONIA RINCONADA SAN FELIPE I, 55719 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CLEMATIDES Y EJE VIAL 11, CALLE AZALEAS LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE, lon:-99.08809, lat:19.64778}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FAISMUN/008-23, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CRIBALSA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2214938/proyecto_PROCESO, 2214938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214939 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MANTENIMIENTO DE NUCLEOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO - 6288 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 6288 | S | 110 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CANOSAS INTERIOR SN COLONIA LOS HÉROES COACALCO, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CLEMATIDES Y AVENIDA DALIAS, CALLE SAN FRANCISCO LA ESCUELA ESTA UBICADA ENTRE CALLE CLEMATIDES Y A, lon:-99.10529, lat:19.64423}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FAISMUN/009-23, contratista:JOSÉ ALFREDO GARCÍA JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:249135.21, importe_modificado:249135.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.3}} | {2214939/proyecto_PROCESO, 2214939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214940 | Proyecto de inversión | 2270424.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270424.82, modificado:2270424.82}} | REHABILITACION DE CALLE CIRCUITO JALATLACO - 6306 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 6306 | S | 359 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:CALLE CIRCUITO JALATLACO INTERIOR SN COLONIA JALATLACO, 55737 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE DE LA BARRANCA, CERRADA UNO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE CHIHUAHUA , lon:-99.09964, lat:19.61943}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 0 | 2270424.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FAISMUN/021-23, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO´S, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:2269412.55, importe_modificado:2269412.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1022.0}} | {2214940/proyecto_PROCESO, 2214940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214941 | Proyecto de inversión | 1180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180000.0, modificado:1180000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO PATIÑO IXTOLINQUE - 6319 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 6319 | S | 49 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA SAN LORENZO TETLIXTAC, 55714 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LOS TRABAJADORES Y CALLE LEONA VICARIO, AVENIDA MALAQUIAS HUITRON LA ESCUELA ESTA UBIC, lon:-99.0786, lat:19.63247}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 353842.05 | 1180000 | 353842.05 | 353842.05 | 353842.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FAISMUN/022-23, contratista:TYVACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1179473.5, importe_modificado:1179473.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.4}} | {2214941/proyecto_PROCESO, 2214941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214944 | Proyecto de inversión | 1291266.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291266.98, modificado:1291266.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR - 6353 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 6353 | S | 365 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:AVENIDA JUANA MARIA PAVON INTERIOR SN COLONIA UNIDAD MORELOS, 55719 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE CARACUARO, AVENIDA MANUEL MORELOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ORIZAB, lon:-99.08011, lat:19.64897}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 0 | 1291266.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FAISMUN/023-23, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA Y URBANIZACION 3D, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1291229.44, importe_modificado:1291229.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.4}} | {2214944/proyecto_PROCESO, 2214944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214946 | Proyecto de inversión | 1291266.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291266.98, modificado:1291266.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE PABLO MONCAYO GARCIA - 6356 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 6356 | S | 254 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:39, direccion:CALLE LA PROVIDENCIA NTE INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE AVENIDA DALIAS Y CALLE STA PAULA, CERRADA STA ELENA LA ESCUELA SE ENCUENTRA ENTRE AV DALIAS Y , lon:-99.09307, lat:19.64229}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 387364.03 | 1291266.98 | 387364.03 | 387364.03 | 387364.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FAISMUN/025-23, contratista:INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1291213.46, importe_modificado:1291213.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}} | {2214946/proyecto_INICIO, 2214946/proyecto_FIN, 2214946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215657 | Proyecto de inversión | 961482.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961482.51, modificado:961482.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CON C.C.T. 15DPR0381X - 21968 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 21968 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:25, direccion:CALLE JACINTO PEREZ PUEBLO SAN MIGUEL, 51776 SAN MIGUEL, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE JACINTO PEREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EL POTRERO CARRETERA FEDERAL VILLA GUERRERO SAN JOSE DESVIACIÓN A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL S, lon:-99.66588254, lat:18.99018925}} | 2023-04-17 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2215657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215659 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA OFICIAL NO 0396 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADA EN CALLE ORIENTE 15 ENTRE CALLE NORTE 9 Y CALLE NORTE 10 COLONIA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 21975 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 21975 | S | 366 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 15 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 9 Y CALLE NORTE 10, AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ESCUELA SECUNDAROA OFICIAL NUMERO 0396 UBICADA EN CALLE ORI, lon:-98.92752098, lat:19.28976925}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215672 | Proyecto de inversión | 1019767.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019767.33, modificado:1019767.33}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL SENDERO OTOMÍ HACIA EL CONAFE - 22040 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 22040 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE CIRCUITO DONGU PUEBLO DONGU, 54385 DONGU, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CALLE SENDERO OTOMI Y CALLE LA CIENEGUILLA, CALLE LOMA LINDA LLEGANDO DESDE CARRETERA CHAPA DE MOTA EL QUINTE DIRECCIÓN EL QUINTE GIRA A LA IZQUIERDA EN, lon:-99.58326765, lat:19.84042826}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2215672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215674 | Proyecto de inversión | 454036.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454036.62, modificado:454036.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ARCO NORTE - 22059 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 22059 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO VILLA GUERRERO, 51760 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE PRIVADA DE GALEANA Y CALLE LIBRAMIENTO CARRETERA FEDERAL 55, LA OBRA SE UBICA EN CARRETERA VILLA GUERRERO TENANCINGO A LA ALTURA DE L, lon:-99.64409213, lat:18.96789089}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2215674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216594 | Proyecto de inversión | 620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ETAPA 2 DE 2 EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD EJIDO - 26389 | 15 | México | 3 | Aculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aculco | 26389 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:51, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 50380 LA SOLEDAD EJIDO, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A 200 METROS ADELANTE DE LA CAPILLA DEL LADO DERECHO. EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD EJIDO., lon:-99.85164218, lat:20.09377708}} | 2023-03-20 | 2023-12-29 | 617001.82 | 617001.82 | 617001.82 | 617001.82 | 617001.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPYDU/IR/FAISMUN-08/2023, contratista:MANUEL MARTINEZ ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE ACULCO, monto:619823.61, importe_modificado:619823.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2216594/proyecto_INICIO, 2216594/proyecto_FIN, 2216594/proyecto_PROCESO, 2216594/proyecto_FIN, 2216594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217259 | Proyecto de inversión | 2326410 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2326410.0, modificado:2326410.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD LA CABECERA CONCEPCIÓN - 30297 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 30297 | S | 465 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1516.0, meta_modificada:1516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:5, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA CABECERA, 50653 LA CABECERA CONCEPCIÓN, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE PROLONGACION PROLONGACION NICOLAS BRAVO Y CALLE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CALLE MARTIRES DE LA INDEPEN, lon:-99.94178643, lat:19.70443687}} | 2023-04-12 | 2023-06-13 | 2325660.88 | 2325660.88 | 1457014.95 | 1457014.95 | 1457014.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-034, contratista:AROPESA Edificaciones y Pavimentos S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:2325660.88, importe_modificado:2325660.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:909.6}} | {2217259/proyecto_PROCESO, 2217259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217888 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS - 33960 | 15 | México | 3 | Aculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aculco | 33960 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+081 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 081 PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 50376 SANTA MARÍA NATIVITAS, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO A PAVIMENTAR SE UBICA A TRESCIENTOS METROS ADELANTE DE LA GASOLI, lon:-99.79326944, lat:20.09776018}} | 2023-04-10 | 2023-12-29 | 248863.04 | 248863.04 | 248863.04 | 248863.04 | 248863.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130947, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACULCO , monto:248863.04, importe_modificado:248863.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0}} | {2217888/proyecto_INICIO, 2217888/proyecto_FIN, 2217888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217899 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PUERTO - 34019 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 34019 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS - BARRIO EL PUERTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS, 54364 SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL A SAN FRAN, lon:-99.52832673, lat:19.77419425}} | 2023-07-14 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2217899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218580 | Proyecto de inversión | 704518.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704518.36, modificado:704518.36}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARCOS, TRAMO DE CALLE CEDRO A AVENIDA MORELOS Y EN CALLE DEL CEDRO DE CALLE ARCOS A CADENAMIENTO 0 MAS 080.00, CABECERA MUNICIPAL, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO. - 37538 | 15 | México | 103 | Tlalmanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalmanalco | 37538 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.31, meta_modificada:488.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE ARCOS COLONIA CRUZ DE MAYO, 56700 TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE SEGUNDA DE CEDRO Y CALLE PIAZCO, CALLE CEDRO COLONIA CRUZ DE MAYO A ESPALDAS DEL MERCADO MUNICIPAL 2 DE MARZO Y A 300 MTS. DEL REG, lon:-98.79450755, lat:19.20580343}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 702193.29 | 702193.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/003/2023, contratista:THEBSIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALMANALCO, monto:702193.29, importe_modificado:702193.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2218580/proyecto_PROCESO, 2218580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219613 | Proyecto de inversión | 1616089.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616089.45, modificado:1616089.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JORGE JIMÉNEZ CANTU 2DA. ETAPA - 43819 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerma | 43819 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE JORGE JIMENEZ CANTU INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATARASQUILLO, 52044 SANTA MARÍA ATARASQUILLO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CERRO DE LORETO, SOBRE LA CARRETERA AMOMOLULCO XONACATLAN ANTES DE LLEGAR A LA , lon:-99.46656245, lat:19.33228481}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219624 | Proyecto de inversión | 157000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157000.0, modificado:157000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE SANCHEZ LARA,, ACULCO DE ESPINOZA - 43873 | 15 | México | 3 | Aculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aculco | 43873 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PUEBLO ACULCO DE ESPINOZA, 50360 ACULCO DE ESPINOZA, ACULCO MÉXICO ENTRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE REALIZARA EN ACULCO DE ESPINOZA EN LA CALLE JOSE SANCHEZ LARA ESQUINA CON CALLE MIGULE HIDALGO A 100 METROS DE LAES, lon:-99.83165369, lat:20.09931623}} | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 156864.71 | 156864.71 | 156864.71 | 156864.71 | 156864.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPYDU/AD/FAISMUN-135/2023, contratista:BRUCE GARDUÑO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACULCO, monto:156864.71, importe_modificado:156864.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}} | {2219624/proyecto_INICIO, 2219624/proyecto_PROCESO, 2219624/proyecto_FIN, 2219624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221057 | Proyecto de inversión | 1625075.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625075.49, modificado:1625075.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO JEREZ SEGUNDA ETAPA - 54017 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 54017 | S | 1100 | 1026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.5, meta_modificada:1130.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:CALLE RIO JEREZ BARRIO SALITRILLO, 54685 SALITRILLO, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE RIO DENVER Y CALLE RIO SAN DIEGO, LA CALLE SE UBICA FRENTE AL CENTRO DE ARTES JOSE PABLO MONCAYO Y A UN COSTADO DE LOS CAMPOS DE FUTBOL SALITR, lon:-99.21878347, lat:19.83383671}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 975045.29 | 975045.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-OPyMU/FAISMUN-IR-019/2023, contratista:URBANIZADORA PORTMART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, monto:1624175.24, importe_modificado:1624175.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221062 | Proyecto de inversión | 1460841.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460841.88, modificado:1460841.88}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PORTAL DE SAN JUAN - 54053 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 54053 | S | 810 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.2, meta_modificada:1435.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PORTAL SAN JUAN FRACCIONAMIENTO PORTAL DEL SOL, 54685 HUEHUETOCA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE PORTAL SAN ANDRES Y CALLE PORTAL SAN VICENTE, LA CALLE SE UBICA JUSTO FRENTE A LA CANCHA CONVIVE DE PORTAL DEL SOL, lon:-99.20940039, lat:19.82324702}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 876505.13 | 876505.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-OPyMU/FAISMUN-IR-023/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, monto:1459096.04, importe_modificado:1459096.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223212 | Proyecto de inversión | 682458.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682458.53, modificado:682458.53}} | CONATRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. SAN RAFAEL 4 - 72410 | 15 | México | 103 | Tlalmanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlalmanalco | 72410 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:5, direccion:CALLE NACIONAL ORIENTE 10 0 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ATZACUALOYA, 56720 SAN RAFAEL, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE NUEVA, CALLE HIDALGO CALLE NACIONAL ORIENTE NO. 10 A UN COSTADO DE LA IMAGEN DE CRISTO. A, lon:-98.77745901, lat:19.20223073}} | 2023-06-01 | 2023-07-28 | 681731.68 | 681731.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/010/2023, contratista:CONSTRUCCIONES PRECASA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALMANALCO, monto:1193030.44, importe_modificado:1193030.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2223212/proyecto_INICIO, 2223212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224059 | Proyecto de inversión | 1331802.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331802.37, modificado:1331802.37}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SANTA MARIA OZUMBILLA - 78507 | 15 | México | 81 | Tecámac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecámac | 78507 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:19, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SANTA MARÍA OZUMBILLA, 55760 OJO DE AGUA, TECÁMAC MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JOAQUIN AMARO DOMINGUEZ, AVENIDA CANAL DEL NORTE ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ DIRECCION AV 16 DE, lon:-99.00064176, lat:19.6735717}} | 2023-05-03 | 2023-06-19 | 1331802.37 | 1331802.37 | 665556.12 | 665556.12 | 665556.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEC/DGOP/IR/FAISMUN/06/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KINAVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECAMAC, monto:1331112.24, importe_modificado:1331112.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} | {2224059/proyecto_INICIO, 2224059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224063 | Proyecto de inversión | 223905 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223905.0, modificado:223905.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA AGEB 060 - 78517 | 15 | México | 94 | Tepetlixpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepetlixpa | 78517 | S | 525 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE SONORA BARRIO LA VENTA, 56880 TEPETLIXPA, TEPETLIXPA MÉXICO ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y CALLE GUERRERO, CALLE MEXICO LA OBRA SE UBICA EN CALLE SONORA ENTRE CALLE PLANTA DE AYUTLA CALLE GUERRERO Y CALLE MEXICO CERCA DE LA, lon:-98.81975333, lat:19.03180188}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 223905 | 223905 | 50630.96 | 50630.96 | 50630.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPE-FAISMUN-19-2-2023, contratista:VIDAL VITS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, monto:223905.0, importe_modificado:223905.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:7.0}} | {2224063/proyecto_PROCESO, 2224063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224069 | Proyecto de inversión | 1392218.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392218.81, modificado:1392218.81}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ - 78548 | 15 | México | 81 | Tecámac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecámac | 78548 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:19, direccion:CALLE SAN PEDRO COLONIA SANTA CRUZ, 55767 OJO DE AGUA, TECÁMAC MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS PADRES Y AVENIDA SANTA CRUZ, CALLE DE LAS ROSAS ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DIRECCION CALLE SAN PEDRO ENTRE CALLE DE LOS PADRES Y AVE, lon:-99.01107154, lat:19.66065152}} | 2023-05-03 | 2023-06-19 | 1392218.81 | 1392218.81 | 695789.3 | 695789.3 | 695789.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEC/DGOP/IR/FAISMUN/05/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KINAVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECAMAC, monto:1391578.6, importe_modificado:1391578.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2224069/proyecto_INICIO, 2224069/proyecto_PROCESO, 2224069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225061 | Proyecto de inversión | 169080.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169080.86, modificado:169080.86}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PARAJE LA GLORIETA CABECERA MUNICIPAL - 87569 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 87569 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE PARAJE LA GLORIETA PUEBLO VILLA GUERRERO, 51760 LA JOYA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE PARAJE LA GLORIETA Y BOULEVARD LA GLORIETA, CALLE 2 DE MARZO CARRETERA VILLA GUERRERO LA JOYA AL NORTE DEL ARCO SUR PRIVADA PARAJE, lon:-99.64568069, lat:18.96839719}} | 2023-05-02 | 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2225061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225797 | Proyecto de inversión | 506222 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506222.0, modificado:506222.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS, EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TOMASQUILLO EN XALATLACO - 93775 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 93775 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:CALLE JUEVENTINO ROSAS COLONIA SAN JUAN TOMASQUILLO, 52688 SAN JUAN TOMASQUILLO, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE EL ROSAL Y AVENIDA MANUEL GONZALEZ COROY, CALLE POZOCO LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS SE, lon:-99.3952662, lat:19.17099872}} | 2023-02-07 | 2023-03-31 | 303733 | 506222 | 161451.47 | 161451.47 | 161451.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130900, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:506222.0, importe_modificado:506222.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:310.32}} | {2225797/proyecto_PROCESO, 2225797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226595 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA LA TELESECUNDARIA JESUS REYES HEROLES LOCALIDAD DURAZNO DE CUAUHTEMOC - 99852 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 99852 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:PUEBLO EL DURAZNO DE CUAUHTÉMOC, 54255 EL DURAZNO DE CUAUHTÉMOC, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y CARRETERA JILOTEPEC- IXTLAHUACA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEDURAZNO DE CUAUHTEMOC SOBRECAMINO QUE SE DIRIGE HACIA LATELESECUN, lon:-99.6104537, lat:19.91135421}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1500000 | 1500000 | 1498243.16 | 1498243.16 | 1498243.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/023/2023, contratista:Callejas Estrada Ernesto, convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:1498243.37, importe_modificado:1498243.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2226595/proyecto_PROCESO, 2226595/proyecto_INICIO, 2226595/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214886 | Proyecto de inversión | 1291266.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291266.98, modificado:1291266.98}} | CNSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACON FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO QUIROZ GUTIERREZ - 4807 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 4807 | S | 287 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:CALLE CANOSAS INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO SECCIÓN HACIENDA, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE PANELILLOS, CALLE AZAHARES LA ESCUELA ESTA UBICADA ENTRE CA, lon:-99.10111, lat:19.65908}} | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 0 | 1291266.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FAISMUN/001-23, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA Y URBANIZACION 3D, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1291108.57, importe_modificado:1291108.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.4}} | {2214886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214893 | Proyecto de inversión | 847582.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847582.74, modificado:847582.74}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDÍN DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA - 4936 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 4936 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR SN COLONIA GRANJAS SAN CRISTÓBAL, 55726 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CASCADA J.M. BAIRD Y CALLE FRAMBOYANES, CALLE FRAMBOYANES LA ESCUELA UBICADA ENTRE LA CALLE CA, lon:-99.08663, lat:19.6247}} | 2023-03-20 | 2023-05-03 | 253576.57 | 847582.74 | 253576.57 | 253576.57 | 253576.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FAISMUN/003-23, contratista:CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:845255.25, importe_modificado:845255.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2214893/proyecto_PROCESO, 2214893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214902 | Proyecto de inversión | 1291266.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291266.98, modificado:1291266.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N URUETA CARRILLO - 5097 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 5097 | S | 290 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:CALLE MONTE CASINO INTERIOR SN COLONIA PARQUE RESIDENCIAL COACALCO 1A SECCIÓN, 55720 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE SIERRA VERTIENTES Y CALLE SIERRA LEONA, CALLE SIERRA DORADA LA ESCUELA ESTA, lon:-99.08877, lat:19.62007}} | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 0 | 1291266.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FAISMUN/006-23, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA Y URBANIZACION 3D, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1291246.85, importe_modificado:1291246.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.8}} | {2214902/proyecto_PROCESO, 2214902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214903 | Proyecto de inversión | 1291266.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291266.98, modificado:1291266.98}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0825 ISIDRO FABELA - 5110 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 5110 | S | 152 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE EX HACIENDA SAN FELIPE INTERIOR SN COLONIA EX-HACIENDA SAN FELIPE 2A. SECCIÓN, 55717 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUE VIVEROS Y CALLE EX HACIENDA SAN MARTIN, CALLE BOSQUE DE CHAPULT, lon:-99.11703, lat:19.63882}} | 2023-04-24 | 2023-05-07 | 387232.75 | 1291266.98 | 387232.75 | 387232.75 | 387232.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FAISMUN/008-23, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1290775.86, importe_modificado:1290775.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.2}} | {2214903/proyecto_PROCESO, 2214903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214906 | Proyecto de inversión | 1223482.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223482.01, modificado:1223482.01}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSUE MIRLO - 5127 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 5127 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:39, direccion:CALLE YUTES INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO SECCIÓN HACIENDA, 55712 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE PALMA DATILERA Y CALLE PALMA SABAL, CALLE BOSQUE DE LA LUZ LA ESCUELA ESTA UBICAD, lon:-99.12211, lat:19.64377}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 366848.98 | 1223482.01 | 366848.98 | 366848.98 | 366848.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FAISMUN/011-23, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SAN SALVADOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1222829.93, importe_modificado:1222829.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.6}} | {2214906/proyecto_PROCESO, 2214906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215734 | Proyecto de inversión | 1650893.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650893.17, modificado:1650893.17}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA CARRETERA A LOS RANCHOS DE SAN JOSE - 22564 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 22564 | S | 57 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:38, direccion:CALLE EL MORAL LOS RANCHOS DE SAN JOSE RANCHERIA LOS RANCHOS DE SAN JOSÉ, 51777 SAN JOSÉ, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE LA GALERA Y CALLE A POTRERO DEL MORAL, CARRETERA AUTOPISTA TOLUCAIXTAPAN DE LA SAL DESVIACIÓN HACIA L, lon:-99.6645512, lat:19.02471447}} | 2023-04-18 | 2023-06-05 | 1350130.53 | 1350130.53 | 1350130.53 | 1350130.53 | 1350130.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV/DOPYDU/IR/FAISMUN/032/2023, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILA GUERRERO, monto:1650782.15, importe_modificado:1650782.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1715.0}} | {2215734/proyecto_INICIO, 2215734/proyecto_PROCESO, 2215734/proyecto_INICIO, 2215734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216553 | Proyecto de inversión | 2173000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173000.0, modificado:2172031.04}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCION DE LAS SALINAS HACIA TUTUAPAN EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD TUTUAPAN ASENTAMIENTO TUTUAPAN - 26203 | 15 | México | 41 | Ixtapan del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtapan del Oro | 26203 | S | 110 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4020.0, meta_modificada:4020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:AVENIDA PRINCIPAL DE TUTUAPAN PUEBLO TUTUAPAN, 51085 TUTUAPAN, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL DE TUTUAPAN Y CALZADA LAS SALINAS, LA OBRA INICIA DE LA CALZADA DE LAS SALINAS A 500 METROS DEL BALNEARIO MUNICIPAL, lon:-100.26808854, lat:19.23676047}} | 2023-05-09 | 2023-06-29 | 2172031.04 | 2172031.04 | 2172031.04 | 1550468.54 | 1550468.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIO-DOP/FAISMUN-06-IR/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO, monto:2172031.04, importe_modificado:2172031.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2868.27}} | {2216553/proyecto_PROCESO, 2216553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219027 | Proyecto de inversión | 3995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995000.0, modificado:3995000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA UBICADO EN EL PARQUE AGOSTADERO COLONIA EL AGOSTADERO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 40121 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 40121 | S | 2596 | 2522 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.65, meta_modificada:122.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 15 INTERIOR SN COLONIA EL AGOSTADERO, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 31 Y AVENIDA ISIDRO FABELA, AVENIDA FELIPE ANGELES CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR UBICADO EN CALLE PONIENT, lon:-98.95106141, lat:19.30510797}} | 2023-08-01 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219030 | Proyecto de inversión | 799999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799999.99, modificado:799999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN HACÍA LOS MORENO EN EJIDO DE MAÑI - 40126 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 40126 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL A EJIDO DE MAÑI EJIDO MAÑI, 50820 PIE DEL CERRO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL A EJIDO DE MAÑI Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 854 METROS DEL CONAFE DEL PIE DE CERRO DIRIGUIENDOSE AL SUR 350 METROS PO, lon:-99.66428422, lat:19.54428813}} | 2023-05-06 | 2023-06-22 | 479999.99 | 799736.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-22/IR-22/2023, contratista:MIGUEL ANGEL REYES MORENO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:799736.2, importe_modificado:799736.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {2219030/proyecto_PROCESO, 2219030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219083 | Proyecto de inversión | 138924.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138924.55, modificado:138924.55}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA EMILIANO ZAPATA - 40393 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 40393 | S | 307 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO PUENTE GRANDE, 54684 HUEHUETOCA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, DETRAS DE LA SECUNDARIA PRAXEDIS ALONSO, lon:-99.20270828, lat:19.82193093}} | 2023-04-29 | 2023-05-31 | 83354.73 | 83354.73 | 69391.9 | 69391.9 | 69391.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-OPyMU/FAISMUN-AD-011/2023, contratista:OSCAR SANTILLÁN SILVA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, monto:138783.8, importe_modificado:138783.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {2219083/proyecto_INICIO, 2219083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219097 | Proyecto de inversión | 328384.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328384.4, modificado:328384.4}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CEREZA Y DURAZNO - 40512 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 40512 | S | 250 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:17, direccion:CALLE CEREZA BARRIO JOROBAS, 54697 JOROBAS, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE GRANADA, CALLE CHABACANO A UN COSTADO DE LA CAPILLA EL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, lon:-99.25678486, lat:19.82184436}} | 2023-04-29 | 2023-05-31 | 197030.64 | 197030.64 | 163821.92 | 163821.92 | 163821.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-OPyMU/FAISMUN-AD-010/2023, contratista:OSCAR SANTILLÁN SILVA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, monto:327643.84, importe_modificado:327643.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | {2219097/proyecto_INICIO, 2219097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220680 | Proyecto de inversión | 999945.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999945.91, modificado:999945.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LA NOPALERA CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD CERRITO COLORADO - 50856 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 50856 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.0, meta_modificada:871.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:CALLE LA NOPALERA PUEBLO CERRITO COLORADO, 50463 CERRITO COLORADO, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL Y CAMINO SECUNDARIO, CALLE BICENTANARIO SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN CALLE LA , lon:-99.87253393, lat:19.88079364}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 999945.91 | 999945.91 | 999945.91 | 299983.77 | 299983.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/29, contratista:GRUPO IINNCROTEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:999945.91, importe_modificado:999945.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.0}} | {2220680/proyecto_INICIO, 2220680/proyecto_PROCESO, 2220680/proyecto_INICIO, 2220680/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220688 | Proyecto de inversión | 999240.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999240.72, modificado:999240.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN PABLO ATOTONILCO - 50890 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 50890 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.2, meta_modificada:871.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN PABLO ATOTONILCO, 50470 SAN PABLO ATOTONILCO, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE SECUNDARIA Y CALLE DEL CENTRO, CALLE PRINCIPAL SE UBICA A 270 METROS DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EN CALLE BENITO JUÁREZ , lon:-99.8161109, lat:19.79393377}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 999240.72 | 999240.72 | 999240.72 | 299772.21 | 299772.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/35, contratista:CARPETAS ASFÁLTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:999240.72, importe_modificado:999240.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2220688/proyecto_INICIO, 2220688/proyecto_PROCESO, 2220688/proyecto_INICIO, 2220688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220725 | Proyecto de inversión | 1185121.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185121.06, modificado:1185121.06}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD RANCHERÍA LA SOLEDAD - 51228 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 51228 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:115, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD RANCHERÍA LA SOLEDAD RANCHERIA LA SOLEDAD, 50695 RANCHERÍA LA SOLEDAD, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN FELIPE DEL PROGRESO SANTA ANA NICHI Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE , lon:-100.027401, lat:19.65888897}} | 2023-04-28 | 2023-05-10 | 1182797.96 | 1182797.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-050, contratista:C. Dante Carlos González Muñoz, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:1182797.96, importe_modificado:1182797.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222329 | Proyecto de inversión | 1293805.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293805.01, modificado:1293805.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO SAN FRANCISCO SAN NICOLÁS GUADALUPE - 65591 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 65591 | S | 179 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1302.0, meta_modificada:1302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:208, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD BARRIO SAN FRANCISCO SAN NICOLÁS GUADALUPE RANCHERIA SAN FRANCISCO SAN NICOLÁS GUADALUPE, 50694 BARRIO SAN FRANCISCO SAN NICOLÁS GUADALUPE, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO A CE, lon:-100.03866816, lat:19.60333879}} | 2023-05-09 | 2023-06-15 | 1291473.05 | 1291473.05 | 1054415.55 | 1054415.55 | 1054415.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-054, contratista:Consultores y Constructores DAGALO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:1291473.05, importe_modificado:1291473.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1041.6}} | {2222329/proyecto_PROCESO, 2222329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222344 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS - 65685 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Oro | 65685 | S | 313 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1595.5, meta_modificada:1595.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE AL POZO DE AGUA POTABLE PUEBLO SAN NICOLÁS EL ORO AGUA ESCONDIDA, 50613 EJIDO SAN NICOLÁS EL ORO (AGUA ESCONDIDA), EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO AL POZO DE AGUA POTABLE Y CAMINO AL CEMINIARIO, CAMINO AL CENTRO SOCIAL LA OBRA, lon:-100.10238312, lat:19.8233936}} | 2023-05-01 | 2023-06-14 | 1898991.71 | 1898991.71 | 1898991.71 | 1898991.71 | 1898991.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-25-2023, contratista:IN-ARK INTERIORISMO, INMOBILIARIA, DISEÑO, ARTE Y ARQUITECTURA, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:1998938.65, importe_modificado:1998938.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1450.0}} | {2222344/proyecto_INICIO, 2222344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225073 | Proyecto de inversión | 1206232.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206232.5, modificado:1206232.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SAN GASPAR - 87646 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 87646 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:21, direccion:PUEBLO SAN GASPAR, 51786 SAN GASPAR, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA ZACANGO LA LOMA DE LA CONCEPCIÓN DESVIACIÓN A SAN GASPAR EN EL PERÍMETRO DEL CENTRO CULTURAL Y ESPACIOS EDUCATIVOS, lon:-99.69958512, lat:18.94795747}} | 2023-05-25 | 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2225073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225074 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499798.51}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LOS TIMBRES - 87650 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 87650 | S | 128 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:36, direccion:EJIDO LOS TIMBRES, 51304 LOS TIMBRES, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC ZACAZONAPAN Y CAMINO CAMINI PRINCIPAL A LOS TIMBRES, LA OBRA COMPRENDE EL TRAMO QUE VA SE DEL KILOMETRO 7 DE LA CARRET, lon:-100.07998043, lat:19.03865981}} | 2023-04-20 | 2023-06-03 | 1499798.51 | 1499798.51 | 1499798.51 | 1473939.92 | 1473939.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/FAISMUN/025/IR/03/2023, contratista:BEVEILIGING EN SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:1499798.51, importe_modificado:1499798.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:666.4}} | {2225074/proyecto_INICIO, 2225074/proyecto_PROCESO, 2225074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226668 | Proyecto de inversión | 1399997.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399997.3, modificado:1399997.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, DE LA ESCUELA PRIMARIA RUMBO AL CRUCERO - 100282 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 100282 | S | 57 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1282.0, meta_modificada:1282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:32, direccion:RANCHERIA GUADALUPE CHILTAMALCO, 51995 GUADALUPE CHILTAMALCO, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA ESTATAL TENENCINGO-ZUMPAHUCAN-SAN ANDRES NICOLAS BRAVO KM 25 Y CARRETERA ESTATAL POR LA TIENDA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LA PERLA EN S, lon:-99.53865904, lat:18.8057814}} | 2023-06-05 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214907 | Proyecto de inversión | 1277452.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277452.83, modificado:1277452.83}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0337 JUNIPERO SERRA - 5134 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 5134 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:33, direccion:CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN INTERIOR SN COLONIA VILLA LAS MANZANAS, 55730 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE ALFONSO CARDENAS Y CALLE OLA, CALLE LLUVIA LA ESCUELA ESTA UBICADA ENTRE CALLE ALFONS, lon:-99.09352, lat:19.62771}} | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 880901.97 | 1277452.83 | 880901.97 | 880901.97 | 880901.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FAISMUN/012-23, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA Y URBANIZACION 3D, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1276854.08, importe_modificado:1276854.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}} | {2214907/proyecto_INICIO, 2214907/proyecto_FIN, 2214907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214909 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS - 5264 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 5264 | S | 143 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS INTERIOR SN COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BARTOLOME FLORES Y CALLE OAXACA, CALLE AND. S LA ESCUELA ESTA UBICADA ENTRE CALLE BARTOLOME FLORES Y, lon:-99.10798, lat:19.6254}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 134624.06 | 450000 | 134624.06 | 134624.06 | 134624.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/FAISMUN/002-23, contratista:ARQUITECTURA Y EDIFICACION MATOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:448746.87, importe_modificado:448746.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2214909/proyecto_PROCESO, 2214909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214927 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CALENTADORES SOLARES - 5861 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 5861 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA BAJA CALIFORNIA INTERIOR SN COLONIA REPÚBLICA MEXICANA, 55705 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE ENRIQUE REBSAMEN, PRIVADA 3RA BAJA CALIFORNIA LA PRIVADA SE EN, lon:-99.10233, lat:19.62312}} | 2023-03-06 | 2023-06-26 | 1349938.28 | 1500000 | 1349938.28 | 1349938.28 | 1349938.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FAISMUN/020-23, contratista:KALEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:1499931.43, importe_modificado:1499931.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2214927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215009 | Proyecto de inversión | 1409435.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409435.04, modificado:1409435.04}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUSTAVO BAZ TRAMO DE CALLE GLADIOLAS HACIA EL SUROESTE EN BARRIO LOMA DE MAGUEY LOCALIDAD DE SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 8122 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 8122 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 01 TRAMO CALLE GLADIOLAS - GUSTAVO BAZ PRADA SUROESTE KILÓMETRO 0 + 658 PUEBLO SANTA ANA JILOTZINGO, 52096 SANTA ANA JILOTZINGO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE EL MIRADOR, LA CAL, lon:-99.48882187, lat:19.44617022}} | 2023-06-10 | 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215009/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra tenia observación de relevancia mayor y no dejaba solventar observaciones por lo que se elimino y se cargó nuevamente, ahora tiene el número de MID 136570, trimestre:2.0, usuario:erickcontrerase, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215013 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699838.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDARULICO EN CALLE 2 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL SURESTE EN BARRIO LOMA DE MAGUEY LOCALIDAD DE SANTA ANA JILOTZINGO OTZOLOTEPEC MEXICO - 8182 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 8182 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE - CALLE 2 DE NOVIEMBRE SURESTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 67 PUEBLO SANTA ANA JILOTZINGO, 52096 SANTA ANA JILOTZINGO, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y CALLE MOCTEZUMA, CAL, lon:-99.48832821, lat:19.44377404}} | 2023-05-02 | 2023-06-16 | 209951.66 | 209951.66 | 209951.66 | 209951.66 | 209951.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-24FAISMUN 17/23, contratista:MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:699838.88, importe_modificado:699838.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2215013/proyecto_INICIO, 2215013/proyecto_FIN, 2215013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215753 | Proyecto de inversión | 2211046.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211046.16, modificado:2211046.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL SAN DIEGO - 22640 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 22640 | S | 134 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN DIEGO, 51773 SAN DIEGO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CAMINO SANTA MARIA SAN DIEGO, CARRETERA FEDERAL MEXICO AXIXITLA ENTRONQUE A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ARANZAZ, lon:-99.65494687, lat:19.01061476}} | 2023-04-17 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2215753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215755 | Proyecto de inversión | 589276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589276.49, modificado:589276.49}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN - 22648 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 22648 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA PRINCIPAL HACIA SAN LUIS TAXHIMAY - LA SOLEDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA LA SOLEDAD EL MOGOTE, 54363 LA SOLEDAD (EL MOGOTE), CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL A SAN , lon:-99.43633612, lat:19.83784082}} | 2023-07-01 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2215755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216555 | Proyecto de inversión | 2138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138000.0, modificado:2137324.46}} | CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA VICENTE GUERRERO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE SAN MARTÍN ASENTAMIENTO LA MESA DE SAN MARTÍN - 26209 | 15 | México | 41 | Ixtapan del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapan del Oro | 26209 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA MESA DE SAN MARTÍN, 51075 LA MESA DE SAN MARTÍN, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA CONSTRUCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-100.26639539, lat:19.28086243}} | 2023-05-09 | 2023-06-29 | 2137324.46 | 2137324.46 | 2137324.46 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIO-DOP/FAISMUN-08-IR/2023, contratista:GRUPO MOGO 7 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO, monto:2137324.46, importe_modificado:2137324.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2216555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216558 | Proyecto de inversión | 2182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182000.0, modificado:2180981.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO EXISTENTE HACIA EL RINCON SEGUNDA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN - 26221 | 15 | México | 41 | Ixtapan del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapan del Oro | 26221 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO DE CARRETERA PRINCIPAL - EL RINCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 190 PUEBLO MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN, 51076 MIAHUATLÁN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLÁN), IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CARRETERA , lon:-100.29382682, lat:19.29295077}} | 2023-05-11 | 2023-06-30 | 2180981.35 | 2180981.35 | 2180981.35 | 1745133.23 | 1745133.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIO-DOP/FAISMUN-09-IR/2023, contratista:PAUL AMADOR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO, monto:2180981.35, importe_modificado:2180981.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}} | {2216558/proyecto_PROCESO, 2216558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216574 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | REHABILITACION DE CARRETERA EN EL LIBRAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD BARRIO - 26301 | 15 | México | 3 | Aculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aculco | 26301 | S | 1076 | 1076 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 BARRIO LA SOLEDAD, 50376 LA SOLEDAD BARRIO, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA ENTRADA DENOMINADA COMO CAMINO HACIA LA COCA FRENTE A FILTROS AC, lon:-99.81936344, lat:20.09740515}} | 2023-03-20 | 2023-12-29 | 1885542.43 | 1885542.43 | 1885542.43 | 1885542.43 | 1885542.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPYDU/IR/FAISMUN-03/2023, contratista:DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE ACULCO, monto:1919929.0, importe_modificado:1919929.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {2216574/proyecto_INICIO, 2216574/proyecto_FIN, 2216574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217407 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE ENCINILLAS EJIDO - 31069 | 15 | México | 3 | Aculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aculco | 31069 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+093 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 093 EJIDO ENCINILLAS, 50370 ENCINILLAS EJIDO, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SE REALIZARA EN EL CAMINO REAL LINDERO CON EL MUNICIPIO, lon:-99.72648666, lat:20.15273884}} | 2023-03-27 | 2023-12-29 | 299350.93 | 299350.93 | 299350.93 | 299350.93 | 299350.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130946, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACULCO , monto:299350.93, importe_modificado:299350.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2217407/proyecto_PROCESO, 2217407/proyecto_FIN, 2217407/proyecto_PROCESO, 2217407/proyecto_INICIO, 2217407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217443 | Proyecto de inversión | 1012983.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012983.66, modificado:1011721.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN ATLAUTLA, LOCALIDAD ATLAUTLA DE VICTORIA, CALLE NUEVO MÉXICO. - 31322 | 15 | México | 15 | Atlautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlautla | 31322 | S | 61 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO SAN BARTOLO, 56970 ATLAUTLA DE VICTORIA, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE NUEVO MEXICO, PROLONGACION INDEPENDENCIA LA CALLE NUEVO MÉXICO DEL BARRIO SAN BARTOLO SE UBICA A 120 M AL PONIENTE , lon:-98.77452, lat:19.02695}} | 2023-05-10 | 2023-07-10 | 1011721.56 | 1011721.56 | 1011721.56 | 505860.78 | 505860.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATLA/02/lR/FAlSMUN/23, contratista:LAURA CHÁVEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAUTLA, monto:1011721.56, importe_modificado:1011721.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.4}} | {2217443/proyecto_INICIO, 2217443/proyecto_PROCESO, 2217443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219100 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EUDOXIA CALDERON EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA DE SAN MIGUEL - 40530 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 40530 | S | 62 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:63, direccion:CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA RANCHERIA PRIMERA DE SAN MIGUEL LA PUNTA, 51700 COATEPEC HARINAS, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CIRCUITO JUAN DIEGO, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA CA, lon:-99.76512201, lat:18.91347696}} | 2023-03-20 | 2023-04-29 | 300000 | 300000 | 299972.14 | 299972.14 | 299972.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132446, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} | {2219100/proyecto_PROCESO, 2219100/proyecto_FIN, 2219100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219110 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 40596 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 40596 | S | 364 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE ISMAEL REYES RETANA PUEBLO JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, 54240 RANCHO SANTA ANA EL SAUZ, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE ISMAEL REYES RETANA Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CALLE GENERAL PASCUAL MORALES MOLINA LA OBRA SE EJECUTAR, lon:-99.53186894, lat:19.94888672}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/031/2023, contratista:RECICLAJERAEE, S.R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:1798821.47, importe_modificado:1798821.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2219110/proyecto_INICIO, 2219110/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219113 | Proyecto de inversión | 2915000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915000.0, modificado:2915000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. HIDALGO - 40616 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 40616 | S | 1843 | 1640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:17, direccion:CALLE AV. HIDALGO BARRIO JOROBAS, 54697 JOROBAS, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CARRETERA SANTIAGO TLALTEPOXCO SAN MIGUEL JAGUEYES Y CALLE AUTOPISTA A TULA, SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA TULA JOROBAS, lon:-99.25274009, lat:19.82864197}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 1749000 | 1749000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-OPyMU/FAISMUN-AD-001/2023, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, monto:462436.31, importe_modificado:462436.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2219113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219829 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL TRABAJO PONIENTE EN SAN FRANCISCO PUTLA - 45124 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 45124 | S | 1768 | 1665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:27, direccion:CALLE DEL TRABAJO PONIENTE PUEBLO SAN FRANCISCO PUTLA, 52340 SAN FRANCISCO PUTLA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO ORIENTE, CARRETERA CARRETERA A TENANGO DEL VALLE LA OBRA SE UBICA FRENTE, lon:-99.63245323, lat:19.12923491}} | 2023-05-03 | 2023-06-01 | 1598949.97 | 1598949.97 | 1598949.97 | 1598949.97 | 1598949.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/FAISMUN/IR/013/2023, contratista:CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:3197899.95, importe_modificado:3197899.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2219829/proyecto_INICIO, 2219829/proyecto_FIN, 2219829/proyecto_PROCESO, 2219829/proyecto_FIN, 2219829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219869 | Proyecto de inversión | 999604.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999604.63, modificado:999604.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN BARTOLO LANZADOS - 45371 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 45371 | S | 56 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.0, meta_modificada:809.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:CALLE SECUNDARIA PUEBLO SAN BARTOLO LANZADOS, 50460 LA MESA DE CHOSTO, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO VECINAL, CARRETERA AL ARENAL LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZDADA EN EL EJIDO DE SAN BARTOLO LANZADOS A 300 M, lon:-99.88494738, lat:19.8608192}} | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220777 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN SAN LORENZO NENAMICOYAN SEGUNDA MANZANA LOCALIDAD SAN LORENZO NENAMICOYAN - 51786 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 51786 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:24, direccion:PUEBLO SAN LORENZO NENAMICOYAN, 54273 SAN LORENZO NENAMICOYAN, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y CAMINO LAS ANIMAS- EL TEJOCOTE, LA OBRA SE UBICA EN LA SEGUNDA MANZANA DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO NENAMICOYAN A 600M DE ESCUELA SEC, lon:-99.63658538, lat:20.13870348}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 1000000 | 1000000 | 999554.52 | 999554.52 | 999554.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/021/2023, contratista:Constructora Arcontt, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:999554.52, importe_modificado:999554.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2220777/proyecto_INICIO, 2220777/proyecto_FIN, 2220777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223356 | Proyecto de inversión | 3017641.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017641.83, modificado:3017641.83}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SIN NOMBRE DE CALLE MADRID A CALLE LOS PINOS. - 73273 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 73273 | S | 787 | 643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:68, direccion:PRIVADA PRIVADA SIN NOMBRE BARRIO ESPAÑA CUEVAS, 55610 BARRIO DE ESPAÑA, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE AVENIDA MADRID Y CALLE PINOS, TOMANDO LA CARRETERA ZUMPANGO TEQUIXQUIAC RUMBO A TEQUIXQUIAC CONTINUAR HASTA LLEGAR A LA DESVIACION, lon:-99.08696909, lat:19.86439493}} | 2023-06-21 | 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2223356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223373 | Proyecto de inversión | 3609979.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3609979.11, modificado:3609979.11}} | REENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE M. HIDALGO DE NICOLAS BRAVO AL COBAEM - 73452 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 73452 | S | 3655 | 2810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4761.57, meta_modificada:4761.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CALLE NICOLAS BRAVO - COBAEM PLATEL 13 CALIMAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 658 PUEBLO SAN ANDRÉS OCOTLÁN, 52220 SAN ANDRÉS OCOTLÁN, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CARRETERA TOLUCA - TENANGO, CALLE , lon:-99.58613318, lat:19.19392772}} | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 1804989.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215018 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1298145.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL POCITO PRIMERA ZONA TRAMO DE CALLE BENITO JUAREZ HACIA EL SUROESTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAPULHUAC OTZOLOTEPEC MEXICO - 8268 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 8268 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE BENITO JUAREZ - CALLE EL POCITO SUROESTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 120 PUEBLO ZONA NÚMERO UNO SAN MATEO CAPULHUAC, 52090 SAN MATEO CAPULHUAC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 D, lon:-99.5238496, lat:19.47068852}} | 2023-05-24 | 2023-07-07 | 389443.61 | 389443.61 | 389443.61 | 389443.61 | 389443.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-26/FAISMUN 19/23, contratista:ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:1298145.36, importe_modificado:1298145.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2215018/proyecto_INICIO, 2215018/proyecto_FIN, 2215018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215019 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2749405.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE SEGUNDA ETAPA TRAMO A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL SURESTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAPULHUAC OTZOLOTEPEC MEXICO - 8280 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 8280 | S | 112 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE - CALLE 20 DE NOVIEMBRE SURESTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 230 PUEBLO SAN MATEO CAPULHUAC, 52090 SAN MATEO CAPULHUAC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBR, lon:-99.52947059, lat:19.46617751}} | 2023-04-03 | 2023-06-06 | 2591146.88 | 2591146.88 | 2591146.88 | 2591146.88 | 2591146.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-06/FAISMUN 20/23, contratista:ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:2749405.02, importe_modificado:2749405.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {2215019/proyecto_INICIO, 2215019/proyecto_PROCESO, 2215019/proyecto_INICIO, 2215019/proyecto_PROCESO, 2215019/proyecto_FIN, 2215019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215024 | Proyecto de inversión | 1294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294000.0, modificado:1293165.52}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE DEL CERRITO TRAMO DE CALLE 10 DE NOVIEMBRE A CALLE GUADALUPE EN BARRIO EL CERRITO LOCALIDAD DE SAN MATEO CAPULHUAC OTZOLOTEPEC MEXICO - 8417 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 8417 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 10 DE NOVIEMBRE - GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 450 PUEBLO SAN MATEO CAPULHUAC, 52090 ZONA NÚMERO CUATRO SAN MATEO CAPULHUAC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE 10 DE NOVIEMBRE Y CALLE GUADALUPE, , lon:-99.54238288, lat:19.46848583}} | 2023-04-03 | 2023-06-21 | 1287477.26 | 1287477.26 | 1287477.26 | 1287477.26 | 1287477.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-07/FAISMUN 23/23, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:1293165.52, importe_modificado:1293165.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2215024/proyecto_INICIO, 2215024/proyecto_FIN, 2215024/proyecto_PROCESO, 2215024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215032 | Proyecto de inversión | 2835698.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835698.1, modificado:2835698.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOMA DE SAN FELIPE - 8649 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 8649 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2525.5, meta_modificada:2525.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:11, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LOMA DE SAN FELIPE, 50840 LOMA DE SAN FELIPE, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL A LOMA HIDALGO Y CALLE CALLE HIDALGO, CALLE LOS PINOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA AVENIDA PRINCIP, lon:-99.66449001, lat:19.58813017}} | 2023-03-13 | 2023-05-22 | 1701418.86 | 2835543.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-01/IR-01/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:2835543.09, importe_modificado:2835543.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.82}} | {2215032/proyecto_PROCESO, 2215032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215092 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499670.63}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LINEA DE LLENADO EN ZONA DE DEPOSITOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIMBRES OTZOLOTEPEC MEXICO - 9899 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 9899 | S | 193 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:98.5, meta_modificada:98.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:9, direccion:CALLE OCOTE PUEBLO SAN AGUSTÍN MIMBRES, 52082 FÁBRICA MARÍA (PILAR MARÍA), OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE OCOTE Y CALLE OCOTE NORTE, LA CALLE OCOTE ES LA PROLONGACION DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA VIALIDAD QUE PSA FRENTE A PALA, lon:-99.55813534, lat:19.46572079}} | 2023-04-03 | 2023-06-21 | 2341152.89 | 2341152.89 | 2341152.89 | 2341152.89 | 2341152.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-09/FAISMUN 33/23, contratista:JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:2499670.63, importe_modificado:2499670.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:98.5}} | {2215092/proyecto_INICIO, 2215092/proyecto_PROCESO, 2215092/proyecto_FIN, 2215092/proyecto_PROCESO, 2215092/proyecto_FIN, 2215092/proyecto_INICIO, 2215092/proyecto_PROCESO, 2215092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215804 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES UBICADA EN AVENIDA AGRICULTURA NO9 COLONIA SAN JUAN TLALPIZAHUAC MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 22989 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 22989 | S | 107 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA AGRICULTURAS 9 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN TLALPIZAHUAC, 56618 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE DURANGO, CALLE SAN LUIS POTOSI ESCUELA SECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES UBICADA EN , lon:-98.95131504, lat:19.32439338}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215861 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE DONGU - 23313 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 23313 | S | 1648 | 1590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - DONGU MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO DONGU, 54385 DONGU, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO CIRCUITO DONGU Y CAMINO SANTA MARIA-SANTA ELENA, LOS CAMINOS A REHABI, lon:-99.57980655, lat:19.85182463}} | 2023-04-10 | 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2215861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216185 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1643413.84}} | CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA SECUNDARIA MAXIMINO MARTÍNEZ NO. 137 EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE PUEBLO SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 24588 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 24588 | S | 240 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:548.9, meta_modificada:548.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:68, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA PUEBLO SANTA MARÍA CUAUTEPEC, 54949 FUENTES DEL VALLE, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE PRIVADA DE LA BARRERA Y PRIVADA JUAN DE LA BARRERA, EL PROYECTO SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECUNDARIA M, lon:-99.12740232, lat:19.62497479}} | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 1643413.84 | 1643413.84 | 821706.92 | 821706.92 | 821706.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FISMDF(031)-LPN/CONTRATO-023-2023, contratista:JUAN VELÁZQUEZ CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1643413.84, importe_modificado:1643413.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:274.45}} | {2216185/proyecto_INICIO, 2216185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217493 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, BO. LAS PALAS - 31678 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 31678 | S | 190 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - LA PALMA BO. LAS PALAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA LA PALMA, 54374 LA PALMA, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO LA PALMA - SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS Y CAMINO , lon:-99.54869243, lat:19.75189588}} | 2023-04-24 | 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2217493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218548 | Proyecto de inversión | 1573632.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573632.26, modificado:1573632.26}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 37350 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 37350 | S | 262 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN ENRIQUE CARNEADO NO 1 PUEBLO CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, 52200 CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, CALIMAYA MÉXICO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DI, lon:-99.61813176, lat:19.1623513}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 786816.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2218548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219132 | Proyecto de inversión | 291287.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291287.4, modificado:291287.4}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE - 40718 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 40718 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ZARAGOZA DE GUADALUPE, 52210 ZARAGOZA DE GUADALUPE, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NICOLAS NAVARRO DELEGACIÓN MUNICIPALDE ZARAGOZA DE GUADALUPE FRENTE A LA PARROQU, lon:-99.6457, lat:19.1473}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 145643.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2219132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219930 | Proyecto de inversión | 852562.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852562.64, modificado:852562.64}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD ENCINILLAS DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA - 45880 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 45880 | S | 215 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1288.0, meta_modificada:1288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:153, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD ENCINILLAS DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA RANCHERIA ENCINILLAS DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA, 50695 ENCINILLAS DE SAN ANTONIO LA CIÉNEGA, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN FEL, lon:-100.03548392, lat:19.67149075}} | 2023-04-24 | 2023-05-31 | 849290.82 | 849290.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-046, contratista:C. Dante Carlos González Muñoz, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:849290.82, importe_modificado:849290.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2219930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219941 | Proyecto de inversión | 630533.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630533.97, modificado:630533.97}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN JAGUEY, SAN JOSÉ BATHA EMILIANO ZAPATA - 45922 | 15 | México | 36 | Hueypoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueypoxtla | 45922 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE ANTONIO TORRES INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA SAN JOSÉ BATA, 55697 EMILIANO ZAPATA (SAN JOSÉ BATA), HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE CERRADA MICHOACAN, CALLE DURANGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DONDE SE ENC, lon:-99.00513848, lat:19.91208938}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 630533.97 | 630533.97 | 630533.97 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131646, contratista:, convocante:Municipio de Hueypoxtla , monto:630533.97, importe_modificado:630533.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2219941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220844 | Proyecto de inversión | 701316.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701316.06, modificado:701316.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO IXTAPAN - 52417 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 52417 | S | 342 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.5, meta_modificada:543.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:CALLE RIO IXTAPAN BARRIO SALITRILLO, 54685 SALITRILLO, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE BOULEVARD HUEHUETOCA - JOROBAS Y CALLE GONGOLA, A UN COSTADO DE LA VETERINARIA Y ESTETICA CANINA LOS PASTORES, lon:-99.22439555, lat:19.83144611}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 420789.64 | 420789.64 | 350189.05 | 350189.05 | 350189.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-OPyMU/FAISMUN-IR-018/2023, contratista:CONSTRUCTORA RAJIM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, monto:700378.1, importe_modificado:700378.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.0}} | {2220844/proyecto_PROCESO, 2220844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223402 | Proyecto de inversión | 4635128.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4635128.8, modificado:4635128.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANTIGUO CAMINO A ZUMPANGO, DE CALLE INSURGENTES A KM 0.310 - 73647 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 73647 | S | 3355 | 2745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2743.86, meta_modificada:2743.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:59, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A ZUMPANGO BARRIO SAN PEDRO ZITLALTEPEC, 55628 SANTA MARÍA DE GUADALUPE, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , CALLE EMILIANO ZAPATA TOMANDO LA CARRETERA ZUMPANGO TEQUIXQUIAC CON DIRECCION A TEQUIXQU, lon:-99.13252029, lat:19.81425794}} | 2023-09-06 | 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223415 | Proyecto de inversión | 477188.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477188.12, modificado:477188.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RUMBO AL MANANTIAL SEGUNDA ETAPA POTRERILLOS SANTA MARIA - 73746 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 73746 | S | 101 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.13, meta_modificada:235.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:62, direccion:CALLE RUMBO AL MANANTIAL RANCHERIA POTRERILLOS, 51775 POTRERILLOS SANTA MARÍA VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE RUMBO AL MANANTIAL Y CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, CARRETER AUTOPISTA TOLUCA IXTAPAN DE LA SAL, lon:-99.64659228, lat:19.01693845}} | 2023-04-20 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223425 | Proyecto de inversión | 2482558.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482558.27, modificado:2482558.27}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN TECAMAC LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATZOMPA - 73788 | 15 | México | 81 | Tecámac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecámac | 73788 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4796.6, meta_modificada:4796.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:19, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA SAN PEDRO ATZOMPA, 55770 OJO DE AGUA, TECÁMAC MÉXICO ENTRE CALLE JORGE JIMENEZ CANTU Y CALLE ALLENDE, CALLE CRUCE DE AGUAS CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE JORGE JIMENEZ CANTU , lon:-99.01621586, lat:19.68179941}} | 2023-05-03 | 2023-06-02 | 2482558.27 | 2481655.16 | 1240827.58 | 1240827.58 | 1240827.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEC/DGOP/IR/FAISMUN/04/2023, contratista:MARTINEZ VILLEGAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECAMAC, monto:2481655.16, importe_modificado:2481655.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2398.3}} | {2223425/proyecto_INICIO, 2223425/proyecto_PROCESO, 2223425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224147 | Proyecto de inversión | 3630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3630000.0, modificado:3630000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO LOS HERNANDEZ LOCALIDAD LAS HUERTAS - 78946 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 78946 | S | 258 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3019.0, meta_modificada:3019.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:PUEBLO LAS HUERTAS, 54256 LAS HUERTAS, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y CALLE CAMINO A LAS HUERTAS, CAMINO CONCIDO COMO LOS HERNANDEZ ENTRE CAMINO QUE VA HACIA CENTRO DE LAS HUERTAS A 150M APROX DE ENTRONQUE CON AV ANDRES QUINTANA , lon:-99.55904391, lat:19.97264622}} | 2023-05-01 | 2023-07-30 | 3630000 | 3630000 | 1814977.55 | 1814977.55 | 1814977.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/036/2023, contratista:Construcciones y Pavimentaciones Arciniega, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:3629955.1, importe_modificado:3629955.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215107 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC TRAMO DE CALLE REVOLUCION A CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MOZOQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 10308 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 10308 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 01 TRAMO CALLE REVOLUCION - CALLE PRIMERO DE DICIEMBRE KILÓMETRO 0 + 120 PUEBLO SAN MATEO MOZOQUILPAN, 52083 SAN MATEO MOZOQUILPAN, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE VENUSTIANO CARRAN, lon:-99.55412028, lat:19.43385932}} | 2023-06-13 | 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2215107/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra tenia observación de relevancia mayor y no dejaba solventar observaciones por lo que se elimino y se cargo nuevamente, ahora tiene el número de MID 136350, trimestre:2.0, usuario:erickcontrerase, fecha:2023-07-14}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215110 | Proyecto de inversión | 3285121.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3285121.18, modificado:3285177.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES - 10318 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 10318 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:67, direccion:CALLE INSURGENTES SUR PUEBLO BUENOS AIRES, 50834 BUENOS AIRES, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA CONSTITUYENTES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CARRETERA CONSTITUYENTES Y LA CALLE 20 D, lon:-99.66792102, lat:19.61767469}} | 2023-04-13 | 2023-05-22 | 1971106.39 | 3285177.32 | 985553.2 | 985553.2 | 985553.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-06/IR-06/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:3285177.32, importe_modificado:3285177.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2215110/proyecto_PROCESO, 2215110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215127 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 10627 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Oro | 10627 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL BUENAVISTA A TAPAXCO PUEBLO BUENAVISTA, 50637 BUENAVISTA, EL ORO MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL BUENABISTA A TAPAXCO Y CARRETERA A ESCUELA PRIMARIA DE TAPAXCO, CARRETERA ESCUELA PRIMARIA DE BUENAVISTA, lon:-100.04571213, lat:19.79671553}} | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 1070333.1 | 1070333.1 | 1070333.1 | 1070333.1 | 1070333.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-22-2023, contratista:CLEMENTE LORENZO MAGANDA, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:1198326.12, importe_modificado:1198326.12}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:26.0}} | {2215127/proyecto_INICIO, 2215127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218572 | Proyecto de inversión | 311945.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311945.09, modificado:311945.09}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TULA, TRAMO DE CADENAMIENTO 0 MAS 189.60 AL CADENAMIENTO 0 MAS 293.40, CABECERA, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO. - 37484 | 15 | México | 103 | Tlalmanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalmanalco | 37484 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.8, meta_modificada:103.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE TULA COLONIA DE TULA, 56700 TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE CAMINO VIEJO A MIRAFLORES, AVENIDA AGUILA ENTRE CALLE NARANJO Y AV. MIRAFLORES A 100 MTS. DE GRUPO HUMANITARIO TLALMANAL, lon:-98.8057459, lat:19.21061526}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 310648.41 | 310648.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/TLAL/DOP/AD/FAISMUN/005/2023, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCIÓN FICE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALMANALCO, monto:310648.41, importe_modificado:310648.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2218572/proyecto_PROCESO, 2218572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219174 | Proyecto de inversión | 291287.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291287.4, modificado:291287.4}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO CUAUHTENCO - 41058 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 41058 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SUR PUEBLO SAN LORENZO CUAUHTENCO, 52233 SAN LORENZO CUAUHTENCO, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE SUR LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES, lon:-99.63108383, lat:19.19532844}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 145643.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2219174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219200 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CHAPA DE MOTA - 41213 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 41213 | S | 436 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - CHAPA DE MOTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 750 PUEBLO CHAPA DE MOTA, 54350 CHAPA DE MOTA, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CALLE EL LIBRAMIENTO Y CAMINO CHAPA DE MOTA-VILLA DEL C, lon:-99.52334812, lat:19.81136685}} | 2023-06-19 | 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2219200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219264 | Proyecto de inversión | 354847 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354847.0, modificado:354847.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE - 41468 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 41468 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ZARAGOZA DE GUADALUPE, 52210 ZARAGOZA DE GUADALUPE, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NICOLÁS NAVARRO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD , lon:-99.64999722, lat:19.1481527}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 177423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2219264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220008 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD SAN MARTÍN CACHIHUAPAN - 46648 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 46648 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:24, direccion:CALLE BOULEVARD SAN MARTÍN CACHIHUAPAN PUEBLO SAN MARTÍN CACHIHUAPAN, 54333 SAN MARTÍN CACHIHUAPAN, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA VILLA DEL CARBÓN - NICOLAS ROMERO Y CALLE EL TERRERO, EL BOULEVAR SAN MARTÌN ENTRONCA, lon:-99.43401159, lat:19.69710672}} | 2023-05-01 | 2023-07-15 | 2840918.5 | 2840918.5 | 2840918.5 | 2840918.5 | 2840918.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-DOP-07-FAISMUN-2023-00, contratista:C. ARISBETH MERCADO MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN, monto:3299911.57, importe_modificado:3299911.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2220008/proyecto_PROCESO, 2220008/proyecto_FIN, 2220008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220860 | Proyecto de inversión | 1073489.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073489.7, modificado:1073489.7}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COFRADÍA - 52548 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Morelos | 52548 | S | 85 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1212.0, meta_modificada:1212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO A LA COFRADIA RANCHERIA LA COFRADÍA, 50553 LA COFRADÍA, MORELOS MÉXICO ENTRE CARRETERA ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN Y CARRETERA CARRETERA JILOTEPEC- IXTLAUACA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE L, lon:-99.68993357, lat:19.79139208}} | 2023-05-16 | 2023-07-20 | 1073294.84 | 1073294.84 | 1073294.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-12-2023, contratista:BENITO CHIMAL LOVERA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:1073294.84, importe_modificado:1073294.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220862 | Proyecto de inversión | 470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA MANZANA 12, EN BARRIO CUARTO, CABECERA MUNICIPAL - 52597 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 52597 | S | 2244 | 2079 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:18, direccion:BOULEVARD RICARDO BLANCO BARRIO BARRIO CUARTO LA LOMA, 50554 BARRIO CUARTO (LA LOMA), MORELOS MÉXICO ENTRE BOULEVARD RICARDO BLANCO Y CAMINO LEYES DE REFORMA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEYES , lon:-99.68141709, lat:19.75743944}} | 2023-07-03 | 2023-07-29 | 470000 | 470000 | 470000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132688, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221681 | Proyecto de inversión | 1135639.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135639.41, modificado:1135639.41}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN ANTONIO MEXTEPEC - 60942 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 60942 | S | 290 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.0, meta_modificada:619.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:76, direccion:AVENIDA CARRETERA SAN FELIPE DEL PROGRESO IXTLAHUACA PUEBLO SAN ANTONIO MEXTEPEC, 50687 DOLORES HIDALGO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN ANTONIO MEXTEPEC A DOLORES HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA SAN FE, lon:-99.93128713, lat:19.65527639}} | 2023-05-05 | 2023-06-04 | 1134963.23 | 1134963.23 | 722097.99 | 722097.99 | 722097.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-052, contratista:C. Miguel Ángel Cruz Luciano, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:1134963.23, importe_modificado:1134963.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.4}} | {2221681/proyecto_PROCESO, 2221681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223427 | Proyecto de inversión | 1016806.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016806.29, modificado:1016806.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SEGUNDA ETAPA AGEB 119 ZACANGO - 73796 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 73796 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.79, meta_modificada:701.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:31, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO ZACANGO, 51783 ZACANGO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE HIDALGO, CALLE DEL MOLINO CARRETER SAN MATEO TOTOLMAJAC DESVIACION HACIA LA ALTA DE ZACANGO ENTR, lon:-99.70823391, lat:18.97444662}} | 2023-05-08 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223444 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ISIDRO FABELA - 73899 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 73899 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1770.0, meta_modificada:1770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE ISIDRO FABELA PUEBLO JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, 54240 JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE ISIDRO FABELA Y AVENIDA REVOLUCION NORTE, AVENIDA LAZARO CARDENAS NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EL, lon:-99.53739408, lat:19.96000694}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 1920000 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/033/2023, contratista:Ing. Isidro Arciniega Maldonado, convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:1919057.57, importe_modificado:1919057.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2223444/proyecto_PROCESO, 2223444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223448 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL - 73915 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 73915 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA GUERRERO, 51760 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 2 KILOMETROS AL NORTE DE LA GASOLINERA LA CRUZ Y CALVARIO Y SOBRE LA CARRETERA FEDERAL VILLA GUERRERO TENANCINGO EN EL PARAJE , lon:-99.64409336, lat:18.9679609}} | 2023-05-02 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2223448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224210 | Proyecto de inversión | 2153819.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153819.93, modificado:2153819.93}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD, DEL CADENAMIENTO 0 000 AL CADENAMIENTO 0 249.5, EN SAN SALVADOR ATENCO - 79474 | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenco | 79474 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1390.0, meta_modificada:1390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PROLONGACION LIBERTAD PUEBLO SAN SALVADOR ATENCO, 56300 SAN SALVADOR ATENCO, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIBERTAD, CALLE FRESNO PROLONGACIÓN LIBERTAD PUEBLO DE SAN SALVADOR ATENCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPA, lon:-98.92037301, lat:19.54885133}} | 2023-09-20 | 2023-11-03 | 2153819.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215133 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - 10807 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Oro | 10807 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE COLONIA EL PINZAN EJIDO SAN NICOLÁS EL ORO AGUA ESCONDIDA, 50613 SAN NICOLÁS EL ORO (SAN NICOLÁS), EL ORO MÉXICO ENTRE CALLE COLONIA EL PINZAN Y CARRETERA EL ORO A ATLACOMULCO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA, lon:-100.11150645, lat:19.80916451}} | 2023-05-15 | 2023-07-07 | 751049.99 | 751049.99 | 751049.99 | 751049.99 | 751049.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-04-2023, contratista:POSMO COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:799836.34, importe_modificado:799836.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}} | {2215133/proyecto_INICIO, 2215133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215149 | Proyecto de inversión | 717904.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717904.26, modificado:717904.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS RAMALES EN EL BARRO UBICADO EN MANZANA CUARTA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 11075 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 11075 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:613.7, meta_modificada:613.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:33, direccion:AVENIDA CARRETERA MANZANA CUARTA A SANTA ISABEL MANZANA MANZANA CUARTA, 50830 MANZANA CUARTA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE VA DE MANZANA CUARTA SANTA ISABEL A UNA DISTANCIA , lon:-99.61964434, lat:19.54527206}} | 2023-04-14 | 2023-06-13 | 430742.56 | 717694.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-09/IR-09/2023, contratista:DESARROLLO SUSTENTABLE SAN ANDRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:717694.49, importe_modificado:717694.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2215149/proyecto_PROCESO, 2215149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215152 | Proyecto de inversión | 3025880.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3025880.54, modificado:3025880.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO CALVARIO DEL CARMEN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN - 11146 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 11146 | S | 533 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD CALVARIO DEL CARMEN PUEBLO CALVARIO DEL CARMEN, 50694 CALVARIO DEL CARMEN, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA EL CENTRO DE SALUD Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA , lon:-100.01172761, lat:19.65265619}} | 2023-03-01 | 2023-06-02 | 3025321.96 | 3025321.96 | 2181536.14 | 2181536.14 | 2181536.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-002, contratista:CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:3025321.96, importe_modificado:3025321.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:42.0}} | {2215152/proyecto_PROCESO, 2215152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215153 | Proyecto de inversión | 1622200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622200.0, modificado:1622200.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIA SALGADO - 11162 | 15 | México | 40 | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapan de la Sal | 11162 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.59, meta_modificada:941.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE EMILIA SALGADO COLONIA 10 DE AGOSTO, 51905 IXTAPAN DE LA SAL, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CALLE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE Y CALLE PROLONGACION MATAMOROS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EMILIA SALGADO ENTRE LA CAL, lon:-99.67633361, lat:18.83377262}} | 2023-02-23 | 2023-03-24 | 1621898.53 | 1621898.53 | 1621898.53 | 1621898.53 | 1621898.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-04/2023, contratista:JOSE ARMANDO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, monto:1621901.37, importe_modificado:1621901.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:941.0}} | {2215153/proyecto_INICIO, 2215153/proyecto_FIN, 2215153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215991 | Proyecto de inversión | 2260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2260000.0, modificado:2260000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR NICOLAS ROMERO UBICADO EN AVENIDA COVARRUBIAS COLONIA NIÑOS HEROES II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 23811 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 23811 | S | 151 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA COVARRUBIAS INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 56610 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE PONIENTE 16, CALLE SUR 3 ESCUELA PREESCOLAR NICOLAS ROMERO UBICADA EN LA AVENIDA COVAR, lon:-98.95552643, lat:19.28826779}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215994 | Proyecto de inversión | 286342.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286342.01, modificado:286342.01}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ECATZINGO CALLE PROLONGACION CARRANZA BARRIO SANTA GERTRUDIS - 23827 | 15 | México | 34 | Ecatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ecatzingo | 23827 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:59.04, meta_modificada:59.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CARRANZA BARRIO SANTA GERTRUDIS, 56990 ECATZINGO DE HIDALGO, ECATZINGO MÉXICO ENTRE CALLE DEL SALTO Y CALLE GUADALUPANA, CALLE AMERICA ESTE PROYECTO SE UBICA EN CALLE PROLONGACION CARRANZA SIENDO EL ACCESO PR, lon:-98.73837905, lat:18.95420032}} | 2023-04-10 | 2023-05-20 | 286342.01 | 286342.01 | 280453.7 | 280453.7 | 280453.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ECAT/DOYDU/CON/OP/FAISMUN/14/2023, contratista:AGVA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ECATZINGO, monto:285373.94, importe_modificado:285373.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:57.0}} | {2215994/proyecto_INICIO, 2215994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216636 | Proyecto de inversión | 1499999.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.64, modificado:1499999.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0447 GRAL. VICENTE GUERRERO CCT15EES0573E EN EJIDO DE LLANO GRANDE - 26658 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 26658 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.89, meta_modificada:434.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:29, direccion:CALLE 1 DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LLANO GRANDE PLANTA PILOTO, 50820 EJIDO LLANO GRANDE (PLANTA PILOTO), JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y AVENIDA ABEDULES, CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO LA OBRA SE LOCA, lon:-99.6646353, lat:19.57113134}} | 2023-05-04 | 2023-07-03 | 899999.78 | 1499524.56 | 449527.37 | 449527.37 | 449527.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-14/IR-14/2023, contratista:ARTURO GARDUÑO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1499524.56, importe_modificado:1499524.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.46}} | {2216636/proyecto_PROCESO, 2216636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216648 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499861.38}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 26718 | 15 | México | 12 | Atizapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atizapán | 26718 | S | 737 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SANTA CRUZ ATIZAPÁN, 52500 SANTA CRUZ ATIZAPÁN, ATIZAPÁN MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA DOCTOR GUSTAVO BAZ, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCA, lon:-99.48823863, lat:19.17580495}} | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 499861.38 | 499861.38 | 444631.67 | 444631.67 | 444631.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAA/DOPYDU/IR-FAISMUN/010/2023, contratista:CONSTRUCCIONES KIEF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATIZAPÁN, monto:499861.38, importe_modificado:499861.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2216648/proyecto_INICIO, 2216648/proyecto_PROCESO, 2216648/proyecto_INICIO, 2216648/proyecto_PROCESO, 2216648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216693 | Proyecto de inversión | 1685956.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685956.85, modificado:1685956.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE - 27040 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 27040 | S | 2642 | 2499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO BARRIO PRIMERO - BARRIO LA COLONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 PUEBLO SAN JUAN TUXTEPEC, 54386 SAN JUAN TUXTEPEC, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE REAL DEL MONTE, CALLE EL ENCINO SOBRE LA CALL, lon:-99.63376075, lat:19.85170177}} | 2023-07-01 | 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2216693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217575 | Proyecto de inversión | 415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:415000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO, EN TENANCINGO, LOCALIDAD EL CARMEN - 32109 | 15 | México | 88 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 32109 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:4, direccion:CALLE ROBLE PUEBLO EL CARMEN EL DESIERTO DEL CARMEN, 52437 EL CARMEN (EL DESIERTO DEL CARMEN), TENANCINGO MÉXICO ENTRE CALLE ROBLE Y , AVENIDA FRESNO LA TECHUMBRE SE HACE EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO UBICADO EN LA COMUNID, lon:-99.55629877, lat:18.92146542}} | 2023-06-05 | 2023-07-05 | 414843.21 | 414843.21 | 414843.21 | 414843.21 | 414843.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/DOP/R33/FAISMUN/AD/C-21/2023, contratista:REYNALDO ROSALIO CELIS, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, monto:414843.93, importe_modificado:414843.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} | {2217575/proyecto_INICIO, 2217575/proyecto_PROCESO, 2217575/proyecto_FIN, 2217575/proyecto_INICIO, 2217575/proyecto_FIN, 2217575/proyecto_PROCESO, 2217575/proyecto_INICIO, 2217575/proyecto_PROCESO, 2217575/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217577 | Acción | 261671 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261671.0, modificado:261671.0}} | 213 Material estadístico y geográfico - 32117 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 32117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.585596, lat:18.840928}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2217577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217580 | Proyecto de inversión | 1550851.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550851.24, modificado:1550851.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL - 32154 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 32154 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1418.1, meta_modificada:1418.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EMILIO PORTES GIL, 50680 EMILIO PORTES GIL, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE CALLE CARLOS HANK GONZALEZ, CALLE CALLE ZANJA LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-99.9201497, lat:19.64384923}} | 2023-03-12 | 2023-05-15 | 1550788.28 | 1550788.28 | 1298235.26 | 1298235.26 | 1298235.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-036, contratista:C. Bruce Garduño Álvarez, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:1550788.28, importe_modificado:1550788.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.48}} | {2217580/proyecto_PROCESO, 2217580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217587 | Proyecto de inversión | 415383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415383.24, modificado:415383.24}} | REHABILITACIÓN DE CANALES AGRÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE TEOCOTITLA - 32183 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 32183 | S | 162 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:54, direccion:CALLE CAMINO A TEOCOTITLA RANCHERIA TEOCOTITLA, 51727 TEOCOTITLA, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL A TEOCOTITLA Y CARRETERA COATEPEC HARINAS PARQUE DE LOS VENADOS, TOMAR LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS HACIA LA LOCA, lon:-99.786506, lat:19.014099}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 415383.24 | 415375.24 | 415375.24 | 415375.24 | 415375.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-01/2023, contratista:CONSTRUCTORA HEISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:415375.24, importe_modificado:415375.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2217587/proyecto_FIN, 2217587/proyecto_INICIO, 2217587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217589 | Proyecto de inversión | 752215.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752215.36, modificado:748071.33}} | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULA ALBERT EINSTEIN EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEHUIXTITLÁN, ASENTAMIENTO DE MÉXICO - 32190 | 15 | México | 15 | Atlautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlautla | 32190 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CERRADA GOMEZ FARIAS COLONIA CE MÉXICO, 56980 SAN JUAN TEHUIXTITLÁN, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE POPOCATEPÉTL, EL PREESCOLAR ALBERT EINSTEIN DE SAN JUAN TEHUIXTITLÁN SE ENCUENTRA A 78 M AL SUREST, lon:-98.76833145, lat:19.0507503}} | 2023-05-10 | 2023-07-10 | 748071.33 | 748071.33 | 748071.33 | 374035.65 | 374035.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATLA/06/lR/FAlSMUN/23, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, COMERCIALIZADOR Y DE MAQUINARIA SEA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ATLAUTLA, monto:748071.33, importe_modificado:748071.33}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.5}} | {2217589/proyecto_INICIO, 2217589/proyecto_PROCESO, 2217589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218612 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ANTONIO CASO - 37732 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 37732 | S | 6462 | 6209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:PUEBLO JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, 54240 JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE ANTONIO CASO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO PONIENTE, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ANTONIO CASO EN LA COLONIA LA MERCED SOBRE A, lon:-99.54279725, lat:19.95221624}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 700000 | 700000 | 209983.57 | 209983.57 | 209983.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/005/2023, contratista:Urbanizadora & Edificadora Alfa Arco Norte, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:699945.23, importe_modificado:699945.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2218612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219273 | Proyecto de inversión | 354847 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354847.0, modificado:354847.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 41502 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 41502 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:AVENIDA DR. EUCARIO LOPEZ CONTRERAS NTE. PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 52230 SANTA MARÍA NATIVITAS, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE JESUS MARIA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENT, lon:-99.63156703, lat:19.20965325}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 177423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2219273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219274 | Proyecto de inversión | 354847 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354847.0, modificado:354847.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO CUAUHTENCO - 41509 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 41509 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SUR PUEBLO SAN LORENZO CUAUHTENCO, 52233 SAN LORENZO CUAUHTENCO, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSE MÁRIA MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE SUR LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES, lon:-99.6342147, lat:19.1958466}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 177423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2219274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219277 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN EL SALTO - 41526 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 41526 | S | 146 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:48, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A SAN MARTIN EL SALTO RANCHERIA SAN MARTÍN EL SALTO, 51720 SAN MARTÍN EL SALTO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CAMINO SEGUNDA DEL MONTE Y CAMINO REAL, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COATEPEC HAR, lon:-99.801248, lat:18.940002}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 850000 | 849624.18 | 849624.18 | 849624.18 | 849624.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-04/2023, contratista:HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:849624.18, importe_modificado:849624.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8400.0}} | {2219277/proyecto_FIN, 2219277/proyecto_PROCESO, 2219277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219282 | Proyecto de inversión | 354847 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354847.0, modificado:354847.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS OCOTLÁN - 41546 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 41546 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ANDRÉS OCOTLÁN, 52220 SAN ANDRÉS OCOTLÁN, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALLENDE LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-99.58615771, lat:19.19073504}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 177423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2219282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220030 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO - 46774 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 46774 | S | 1348 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.6, meta_modificada:545.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:AVENIDA ELISEO GONZALEZ PUEBLO VILLA DEL CARBÓN, 54300 VILLA DEL CARBÓN, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA VILLA DEL CARBÓN - ATLACOMULCO Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE SAN JERONIMO LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SE UBICA SOBRE LA, lon:-99.47447396, lat:19.72298187}} | 2023-06-29 | 2023-08-26 | 1680000 | 1399232.32 | 1399232.32 | 1399232.32 | 1399232.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-DOP-28-FAISMUN-2023-00, contratista:C. RICARDO MANCERA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN, monto:2798464.65, importe_modificado:2798464.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2220030/proyecto_PROCESO, 2220030/proyecto_INICIO, 2220030/proyecto_PROCESO, 2220030/proyecto_INICIO, 2220030/proyecto_PROCESO, 2220030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220031 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0350 JUAN DE DIOS PEZA C.C.T.15EES0483M EN SANTIAGUITO COAXUXTENCO - 46785 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 46785 | S | 176 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:39, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO SANTIAGUITO CUAXUSTENCO, 52315 SANTIAGUITO CUAXUSTENCO, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE GUSTAVO BAZ Y CALLE JUAN ALDAMA, EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y DE, lon:-99.58140241, lat:19.1260744}} | 2023-05-25 | 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2220031/proyecto_INICIO, 2220031/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220034 | Proyecto de inversión | 1450000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.01, modificado:1450000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 29 AQUILES SERDÁN ALATRISTE - 46794 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 46794 | S | 209 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO VILLA DEL CARBÓN, 54300 VILLA DEL CARBÓN, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MIGUEL JIMENEZ RODRIGUEZ, AVENIDA JUAREZ LA CALLE MORELOS ENTRONCA CON LA AVENIDA JUREZ EN LA , lon:-99.46155062, lat:19.73972934}} | 2023-06-12 | 2023-08-31 | 870000.01 | 724860.74 | 724860.74 | 724860.74 | 724860.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-DOP-32-FAISMUN-2023-00, contratista:C. RICARDO MANCERA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN, monto:1449721.48, importe_modificado:1449721.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {2220034/proyecto_INICIO, 2220034/proyecto_PROCESO, 2220034/proyecto_INICIO, 2220034/proyecto_FIN, 2220034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221728 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES PRIMERA CERRADA 10 DE MAYO Y SEGUNDA CERRADA 10 DE MAYO, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PALO SOLO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 61421 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 61421 | S | 174 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.89, meta_modificada:542.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:71, direccion:CERRADA PRIMERA Y SEGUNDA CERRADA 10 DE MAYO COLONIA AMPLIACIÓN PALO SOLO, 52778 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CERRADA GIRASOL, CALLE 14 DE FEBRERO EL LUGAR DE LA REHABILITACION SE UBICA A 20, lon:-99.275188, lat:19.40946}} | 2023-06-13 | 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223466 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 74052 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 74052 | S | 454 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL A LLANO GRANDE PUEBLO LLANO GRANDE, 51730 LLANO GRANDE, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE PRIMERA DE ANALCO Y CALLE CAMINO HACIA LLANO GRANDE, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE BENITO JUARE, lon:-99.76539, lat:18.827765}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223478 | Proyecto de inversión | 3018135.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3018135.48, modificado:3018135.48}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA DE LAS HACIENDAS DE RIO MANZANO A AV. ZAPATA, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN - 74095 | 15 | México | 29 | Chicoloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chicoloapan | 74095 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.9, meta_modificada:952.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS HACIENDAS COLONIA REAL DE SAN VICENTE I, 56380 CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, CHICOLOAPAN MÉXICO ENTRE AVENIDA DELAS HACIENDAS Y AVENIDA RIO MANZANO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE EJECUTARA DE INICIO EN RIO MANZA, lon:-98.89037686, lat:19.42429618}} | 2023-06-09 | 2023-08-26 | 903309.77 | 903309.77 | 903309.77 | 903309.77 | 903309.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIC/OP/FAISMUN/IR/03/2023, contratista:HITECSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, monto:3011032.58, importe_modificado:3011032.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2223478/proyecto_INICIO, 2223478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223479 | Proyecto de inversión | 665135.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665135.44, modificado:665135.44}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN PIEDRA GRANDE - 74124 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 74124 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:148, direccion:PUEBLO PIEDRA GRANDE, 51465 SAN SIMÓN PIEDRA GRANDE (SAN SIMÓN), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , LA ELECTRIFICACION SE LLEVO ACABO EN LA CALLE QUE VA A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO Y MADERO DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA GRANDE, lon:-100.36891302, lat:18.95307525}} | 2023-04-10 | 2023-05-12 | 473667.71 | 473667.71 | 473667.71 | 473667.71 | 473667.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/24/IR, contratista:EDUARDO GONZALEZ ARCE, convocante:MUNICIPIO LUVIANOS, monto:665025.08, importe_modificado:665025.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2223479/proyecto_PROCESO, 2223479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225255 | Proyecto de inversión | 2499998.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499998.33, modificado:2499998.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS RAMALES EN MANZANA SEXTA PARTE CENTRO. - 89723 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 89723 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1456.0, meta_modificada:1456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:76, direccion:MANZANA MANZANA SEXTA PARTE CENTRO, 50813 MANZANA SEXTA PARTE BAJA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL JIQUIPILCO TEMOAYA Y CALLE PRINCIPAL DE MANZANA SEXTA CENTRO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A MANZ, lon:-99.59110232, lat:19.5334719}} | 2023-06-12 | 2023-07-21 | 1499998.99 | 2499533.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-36/IR-36/2023, contratista:EDGAR LOPEZ ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:2499533.43, importe_modificado:2499533.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2225255/proyecto_INICIO, 2225255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225261 | Proyecto de inversión | 4625650.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4625650.4, modificado:4625650.4}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BOULEVARD SANTA MARIA CITENDEJE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE - 89749 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 89749 | S | 3650 | 3402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5740.0, meta_modificada:5740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:15, direccion:BOULEVARD SANTA MARIA CITENDEJE PUEBLO SANTA MARÍA CITENDEJE, 50713 SANTA MARÍA CITENDEJE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA ATLACOMULCO - EL ORO Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE SANTA MARIA CIT, lon:-99.91989478, lat:19.78782824}} | 2023-05-25 | 2023-08-25 | 615429.96 | 615429.96 | 615429.96 | 615429.96 | 615429.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132023, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:4707078.7, importe_modificado:4707078.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.0}} | {2225261/proyecto_PROCESO, 2225261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215158 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:739436.69}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION MARIANO MATAMOROS - 11268 | 15 | México | 40 | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapan de la Sal | 11268 | S | 40 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MARIANO MATAMOROS COLONIA 5 DE FEBRERO, 51906 IXTAPAN DE LA SAL, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE TONATICO, LA OBRA SE LOCALIZA E, lon:-99.67986437, lat:18.82967016}} | 2023-02-24 | 2023-04-10 | 627647.79 | 627647.79 | 627647.79 | 627647.79 | 627647.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-05/2023, contratista:MARIO VICTOR SILVA PORTILLO, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, monto:739436.69, importe_modificado:739436.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2215158/proyecto_PROCESO, 2215158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215191 | Proyecto de inversión | 33148732.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.31487324E7, modificado:3.31487324E7}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA BASICA DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, PRIMER ETAPA. U.H. BONITO SAN VICENTE - 12023 | 15 | México | 29 | Chicoloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Chicoloapan | 12023 | S | 12000 | 12000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:233841.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA MEXICO CONJUNTO HABITACIONAL BONITO SAN VICENTE, 56373 CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, CHICOLOAPAN MÉXICO ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA MONTERREY, CERRADA REYNOSA EL PROYECTO SE UBICARA EN LA AVENIDA MEXICO S.N JUNTO A , lon:-98.88299157, lat:19.42320044}} | 2023-03-21 | 2023-11-30 | 9940560 | 9940560 | 9940560 | 9940560 | 9940560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIC/OP/FAISMUN/LP/01/2023, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCION FICE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, monto:3.31352E7, importe_modificado:3.31352E7}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1000.0}} | {2215191/proyecto_INICIO, 2215191/proyecto_PROCESO, 2215191/proyecto_INICIO, 2215191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216029 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1291261.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS - 24029 | 15 | México | 40 | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapan de la Sal | 24029 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.75, meta_modificada:682.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, direccion:CALLE A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS PUEBLO PUERTA GRANDE, 51933 PUERTA GRANDE, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CARRETERA SAN ALEJO HACIA ZACUALPAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE PUERTA GRANDE A 500 MTS DE LA DES, lon:-99.74985988, lat:18.8434178}} | 2023-06-05 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216072 | Proyecto de inversión | 502089.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502089.46, modificado:502089.46}} | INTRODUCCION DE LÍNEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL ALTAMIRANO, TRAMO DE AV. FERROCARRIL A CALLE MARIANO MATAMOROS EN CABECERA MUNICIPAL - 24212 | 15 | México | 68 | Ozumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 24212 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ALTAMIRANO INTERIOR SN COLONIA OZUMBA DE ALZATE, 56800 OZUMBA DE ALZATE, OZUMBA MÉXICO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE MARIANO MATAMOROS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LA INTRODUCCION D, lon:-98.8002708, lat:19.03703561}} | 2023-05-17 | 2023-07-15 | 502089.46 | 502089.46 | 502089.46 | 502089.46 | 498000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OZU/FAISMUN/IR-002/2023, contratista:CONSORCIO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LERANT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OZUMBA, monto:749709.62, importe_modificado:749709.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2216072/proyecto_PROCESO, 2216072/proyecto_INICIO, 2216072/proyecto_FIN, 2216072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216746 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO TRAMO ENTRONQUE A SAN MATEO - 27272 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 27272 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:160, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE SAN MATEO IXTAPAN INTERIOR SN RANCHERIA SAN MATEO SAN MATEO IXTAPAN, 51427 SAN MATEO (SAN MATEO IXTAPAN), TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN MATEO IXTAPAN Y CAMINO CAMINO DE PLAZA DE G, lon:-100.22720007, lat:18.84446862}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 999970 | 999970 | 999970 | 999970 | 999970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/010/27272/62302/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:999970.0, importe_modificado:999970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14000.0}} | {2216746/proyecto_PROCESO, 2216746/proyecto_INICIO, 2216746/proyecto_FIN, 2216746/proyecto_PROCESO, 2216746/proyecto_FIN, 2216746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219302 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | MANTENIMIENTO A LA RED DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 41707 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 41707 | S | 15572 | 14428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38000.0, meta_modificada:38000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA AGRICULTURAS INTERIOR SN COLONIA VARIAS COLONIAS, 56618 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE CINCO Y CALLE OCHO, CALLE SIETE MANTENIMIENTO DE RED DE ALACANTARILLADO DE INICIANCO EN LA AVENIDA AGRICULTURA, lon:-98.95330187, lat:19.32736972}} | 2023-05-01 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2219302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220071 | Proyecto de inversión | 944102.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944102.83, modificado:944102.83}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA VALENCIANA SAN FRANCISCO - 47003 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 47003 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:20, direccion:CALLE A LA VALENCIANA PUEBLO SAN FRANCISCO, 51760 SAN FELIPE, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE A LA VALENCIANA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL IXTAPAN DE LA SAL - MEXICO, CARRETERA FEDERAL IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO DESVIACIÓN A, lon:-99.64039722, lat:18.92171502}} | 2023-05-19 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220084 | Proyecto de inversión | 522761.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522761.47, modificado:522761.47}} | REHABILITACION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS BERNAL DIAZ DEL CASTILLO C.C.T. 15EJN2237G LA FINCA - 47093 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 47093 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.77, meta_modificada:70.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:6, direccion:CALLE SAUCES PUEBLO LA FINCA, 51767 LA FINCA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE SAUCES Y CAMINO A EJIDO DE LA FINCA, CARRETERA FEDERAL IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO DESVIACIÓN A LA COMUNIDAD DEL EJIDO DE LA FINCA A 200 METROS DEL , lon:-99.64107366, lat:18.89417494}} | 2023-05-19 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220086 | Proyecto de inversión | 42138655.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.213865571E7, modificado:4.213865571E7}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO DE CALLE INDUSTRIAS INCLUYE DRENAJE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA BUENAVISTA. - 47104 | 15 | México | 33 | Ecatepec de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ecatepec de Morelos | 47104 | S | 2800 | 2600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13176.0, meta_modificada:13176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIAS COLONIA BUENAVISTA, 55506 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE AVENIDA VIA MORELOS Y CARRETERA PASO A DESNIVEL DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PACHUCA, PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ECATEPEC EN, lon:-99.05579976, lat:19.55139952}} | 2023-05-09 | 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220103 | Proyecto de inversión | 1413702.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413702.95, modificado:1413702.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL TEQUIMILPA - 47165 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 47165 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.5, meta_modificada:1001.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:29, direccion:CALLE CAMINO MATLAZINCA TEQUIMILPA PUEBLO TEQUIMILPA, 51786 TEQUIMILPA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CAMINO MATLAZINCA -TEQUIMILPA Y , CARRETERA TOTOLMAJAC PORFIRIO DIAZ DESVIACIÓN A TEQUIMILPA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y , lon:-99.7127581, lat:18.94368973}} | 2023-06-12 | 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220117 | Proyecto de inversión | 17213469.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.721346911E7, modificado:1.721346911E7}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO DE CALLE INDUSTRIA QUÍMICA INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA BUENAVISTA - 47227 | 15 | México | 33 | Ecatepec de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ecatepec de Morelos | 47227 | S | 2800 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5933.4, meta_modificada:5933.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIA QUIMICA COLONIA BUENAVISTA, 55506 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y CALLE CIRCUNVALACIÓN SUR, PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ECATEPEC ACCEDE A CARR. FEDERAL PACHUC, lon:-99.05680924, lat:19.55237594}} | 2023-05-09 | 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222564 | Proyecto de inversión | 1499999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.99, modificado:1499999.99}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE LOMA HIDALGO - 67707 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 67707 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:38, direccion:CALLE SAN BARTOLO LA VEGA PUEBLO EL RINCÓN LOMA DE HIDALGO, 50847 EL RINCÓN LOMA DE HIDALGO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE SAN BARTOLO LA VEGA Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL A RINCON LOMA HIDALGO SOBRE , lon:-99.64114458, lat:19.60256435}} | 2023-06-05 | 2023-07-20 | 899999.99 | 1499945.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-31/IR-31/2023, contratista:ARIEL ALEJANDRO ROBLEDO ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1499945.35, importe_modificado:1499945.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.0}} | {2222564/proyecto_PROCESO, 2222564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223493 | Proyecto de inversión | 700178.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700178.54, modificado:700178.54}} | EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 74252 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 74252 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 50840 LOS ORTICES, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL KILOMETROS 1.52 A 100 METROS DEL SALON SAN , lon:-99.6217868, lat:19.57683454}} | 2023-06-12 | 2023-07-21 | 420107.12 | 699834.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-34/IR-34/2023, contratista:EDGAR LOPEZ ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:699834.44, importe_modificado:699834.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.2}} | {2223493/proyecto_PROCESO, 2223493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223495 | Proyecto de inversión | 1464646.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464646.23, modificado:1464646.23}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ZARAGOZA DESDE CALLE HIDALGO A POPOCATEPETL - 74264 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 74264 | S | 8039 | 5059 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE MIGUEL HIDALGO - CALLE POPOCATEPETL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 238 PUEBLO CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, 52200 CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, CALIMAYA MÉXICO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE POPOCATEPETL, CAL, lon:-99.61955801, lat:19.16388034}} | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 732323.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223498 | Proyecto de inversión | 1771048.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771048.94, modificado:1771048.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BICENTENARIO BUENAVISTA - 74283 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 74283 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1218.5, meta_modificada:1218.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:2, direccion:CALLE BICENTENARIO PUEBLO BUENAVISTA, 51765 BUENAVISTA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE BICENTENARIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MATAMOROS CARRETERA VILLA GUERRERO COATEPEC HARINAS A 780 METROS AL SUR DEL CENTRO CULTURAL ENTRE LA, lon:-99.65748184, lat:18.9361126}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223508 | Proyecto de inversión | 3008597.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3008597.48, modificado:3008597.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CARRETERA ZUMPANGO REYES A AV. 16 DE SEPTIEMBRE - 74366 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 74366 | S | 3355 | 2745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1679.22, meta_modificada:1679.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:54, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN SEBASTIÁN, 55600 SAN SEBASTIÁN, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CARRETERA ZUMPANGO TECAMAC Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACION ZARAGOZA TOMANDO LA CARRETERA ZUMPANGO TECAMAC SALIENDO DE LA CABE, lon:-99.05993417, lat:19.78794702}} | 2023-07-20 | 2023-09-07 | 3008597.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224339 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD - 80593 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 80593 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 51412 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE DE LOS DEPORTES Y BOULEVARD BLVRD JAZMINEZ, CALLE REVOLUCION LA UBICACION DE ESTA PAVIMENTACION SE LOCALIZ, lon:-100.14359483, lat:18.89774245}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224354 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO CALLE ISLAS MALVINAS - 80815 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 80815 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ISLAS MALVINAS INTERIOR SN COLONIA LA ISLA, 51400 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE ISLA CUBA Y CALLE PEDRO ASCENCIO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE LOCALIZA JUSTO EN EL INICIO DE LA CALLE PRIVADA IS, lon:-100.14928106, lat:18.90742522}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225288 | Proyecto de inversión | 289960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289960.0, modificado:289960.0}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JESUS CEDILLO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA JOCOTITLAN - 89847 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 89847 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:PUEBLO LA VENTA, 50737 BARRIO LA VENTA, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 150 METROS LADO IZQUIERDO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA DE LA COMUNIDAD DE LA VENTA JOCOTITLAN, lon:-99.80097457, lat:19.72180107}} | 2023-06-19 | 2023-08-31 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132024, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:289960.0, importe_modificado:289960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {2225288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225289 | Proyecto de inversión | 899994 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899994.0, modificado:899994.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE - 89848 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 89848 | S | 263 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:2, direccion:PUEBLO GUADALUPE AHUACATLÁN, 51984 GUADALUPE AHUACATLÁN, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA ESTATAL TENENCINGO-ZUMPAHUCAN-SAN ANDRES NICOLAS BRAVO KM 25 Y CARRETERA PRINCIPAL DE SAN PABLO TEJALPA DE MEZCLA ASFALTICA RUMBO AL CAM, lon:-99.58098171, lat:18.86471542}} | 2023-05-20 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225290 | Proyecto de inversión | 349660 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349660.0, modificado:349660.0}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 89851 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 89851 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:57, direccion:PUEBLO BUENAVISTA, 50737 BARRIO BUENAVISTA, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 150 METROS DE LA CARRETERA MAVORO LA ERA EN EL KM. 0100 Y 500 METROS ATRAS DEL CENTRO SOCIAL CATOLICO DE BUENAVISTA, lon:-99.8165684, lat:19.71628337}} | 2023-06-05 | 2023-08-18 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132025, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:349660.0, importe_modificado:349660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.8}} | {2225290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225298 | Proyecto de inversión | 721996.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721996.96, modificado:721996.96}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA CAPILLA SANTA ANA DESPOBLADO - 89872 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 89872 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:23, direccion:RANCHERIA SANTA ANA DESPOBLADO, 51995 SANTA ANA DESPOBLADO, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA ESTATAL TENANCINGO-ZUMPAHUCAN-SAN ANDRES NICOLAS BRAVO KM 25 Y CARRETERA DE MEZCLA ASFALTICA POR LA EMPRESA MEZCALERA LA PERLA RUMBO , lon:-99.53831657, lat:18.80229459}} | 2023-06-05 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2225298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226035 | Proyecto de inversión | 957663.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957663.48, modificado:957663.48}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE MARINA NACIONAL. - 95603 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerma | 95603 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:54, direccion:CALLE MARINA NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, 52050 SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, POR LA CARRETERA AMOMOLULCO EL CHARCO EN LA COMUNIDAD DE SANTA, lon:-99.44192542, lat:19.40215554}} | 2023-06-26 | 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2226035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216075 | Proyecto de inversión | 1156031.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156031.55, modificado:1155201.6}} | INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CALLE MARIANO MATAMOROS, TRAMO DE AV. ALZATE SUR A AV. BENITO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL - 24228 | 15 | México | 68 | Ozumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 24228 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA OZUMBA DE ALZATE, 56800 OZUMBA DE ALZATE, OZUMBA MÉXICO ENTRE CALLE ALZATE SUR Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE LAS CALLES DE ALZATE S, lon:-98.79770263, lat:19.03737635}} | 2023-05-17 | 2023-07-15 | 1155201.6 | 1155201.6 | 1155201.6 | 577600.84 | 577600.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OZU/FAISMUN/IR-004/2023, contratista:PROYECTOS MIFCAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OZUMBA, monto:1155201.6, importe_modificado:1155201.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2216075/proyecto_INICIO, 2216075/proyecto_PROCESO, 2216075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216079 | Proyecto de inversión | 815061.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815061.76, modificado:814269.13}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 15DPR0440W, SAN MATEO TECALCO - 24243 | 15 | México | 68 | Ozumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 24243 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:7, direccion:CALLE AHUEHUETE 4 NA INTERIOR SN MANZANA SAN MATEO TECALCO, 56806 SAN MATEO TECALCO, OZUMBA MÉXICO ENTRE CARRETERA MEXICO CUAUTLA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN SAN MATEO TECALCO EN LA CALLE AH, lon:-98.79179122, lat:19.05472054}} | 2023-05-17 | 2023-07-15 | 814269.13 | 814269.13 | 814269.13 | 806286.84 | 806286.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OZU/FAISMUN/IR-005/2023, contratista:CONSTRUCTORA CORPIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OZUMBA, monto:814269.13, importe_modificado:814269.13}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.99}} | {2216079/proyecto_INICIO, 2216079/proyecto_PROCESO, 2216079/proyecto_FIN, 2216079/proyecto_PROCESO, 2216079/proyecto_INICIO, 2216079/proyecto_PROCESO, 2216079/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216082 | Proyecto de inversión | 421394.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421394.32, modificado:420285.18}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, C.C.T. 15EJN0031A, CABECERA MUNICIPAL - 24260 | 15 | México | 68 | Ozumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 24260 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.79, meta_modificada:45.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA INTERIOR SN BARRIO OZUMBA DE ALZATE, 56800 OZUMBA DE ALZATE, OZUMBA MÉXICO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE JIMENEZ, LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE LA CALLE FERROCARRIL Y LA CALLE, lon:-98.79753295, lat:19.04077246}} | 2023-05-17 | 2023-07-15 | 420285.18 | 420285.18 | 420285.18 | 402983.59 | 402983.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OZU/FAISMUN/IR-009/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OZUMBA, monto:420285.18, importe_modificado:420285.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.79}} | {2216082/proyecto_INICIO, 2216082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216091 | Proyecto de inversión | 1392178.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392178.71, modificado:1392214.12}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLONIA VALLE DE LOS PINOS, VALLE DE LOS PINOS, LOS REYES ACAQUILPAN - 24329 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Paz | 24329 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.85, meta_modificada:732.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ACAMBAY COLONIA VALLE DE LOS PINOS, 56420 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE PRESA DEL SORDO Y CALLE C. DEL FRESNO, CALLE OYAMEL LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE ACAMBAY AL SUR ESTAN LAS CALLES C. DEL, lon:-98.98227308, lat:19.3666477}} | 2023-04-03 | 2023-06-11 | 1392214.12 | 1392214.12 | 1392178.71 | 1392178.71 | 1392178.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/007, contratista:CAL AL CUADRADO CONSTRUYE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1392178.71, importe_modificado:1392178.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.48}} | {2216091/proyecto_INICIO, 2216091/proyecto_FIN, 2216091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216093 | Proyecto de inversión | 5384025.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5384025.1, modificado:5384025.1}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. SAN VICENTE ACCESO A CASAS VERDES, ENTRE CALLE ARIES Y CALLE SAGITARIO, LOMAS DE SAN ISIDRO, SAN ISIDRO. - 24334 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Paz | 24334 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:40, direccion:AVENIDA AV SAN VICENTE COLONIA SAN ISIDRO CASAS VERDES, 56516 SAN ISIDRO, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE SAGITARIO Y CALLE ARIES, CALLE CHICOLOAPAN LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN AVENIDA AN VICENYE Y AV. MARGARITA. AL NORTE ESTA, lon:-98.9492383, lat:19.3405799}} | 2023-05-01 | 2023-06-14 | 4306600.66 | 4306600.66 | 4306600.66 | 4306600.66 | 4306600.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/LPN-2023/023, contratista:MORALES JIMENEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:5381677.67, importe_modificado:5381677.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.6}} | {2216093/proyecto_INICIO, 2216093/proyecto_PROCESO, 2216093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216095 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A PARADERO LA PAZ CONOCIDA COMO CAMINO AL POZO, LOS REYES ACAQUILPAN - 24336 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Paz | 24336 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4761.9, meta_modificada:4761.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL POZO COLONIA LOS REYES ACAQUILPAN CENTRO, 56400 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL MEXICO TEXCOCO Y CALLE JADE, CALLE ERRADA JACARANDAS LA OBRANSE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE CA, lon:-98.96454178, lat:19.35364475}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 5288127.62 | 5288127.62 | 5288127.62 | 5288127.62 | 5288127.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/PN-2023/024, contratista:CONSTRUCTORA COBEL OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:6493140.76, importe_modificado:6493140.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3878.09}} | {2216095/proyecto_INICIO, 2216095/proyecto_PROCESO, 2216095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216101 | Proyecto de inversión | 1364590.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364590.93, modificado:1364590.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RÍO COLORADO, DE TRAMO RÍO BALSAS A RÍO PAPALOAPAN, COLONIA EL SALADO, LA MADGALENA ATLICPAC - 24349 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Paz | 24349 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.04, meta_modificada:1247.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:CALLE RIO COLORADO COLONIA EL SALADO, 56524 LA MAGDALENA ATLICPAC, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE RIO CARRIZAL LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE RIO COLORADO AL NORTE ESTA LA CALLE RIO, lon:-98.9628558, lat:19.37285694}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 1279428.13 | 1279428.13 | 1279428.13 | 1279428.13 | 1279428.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/010, contratista:CONSTRUCTORA COBEL OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1363550.21, importe_modificado:1363550.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1059.98}} | {2216101/proyecto_INICIO, 2216101/proyecto_PROCESO, 2216101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216102 | Proyecto de inversión | 2464102.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2464102.75, modificado:2464102.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RÍO DE LA LANA ENTRE RÍO BRAVO Y RÍO USUMACINTA, COLONIA EL SALADO, LA MADGALENA ATLICPAC - 24352 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Paz | 24352 | S | 159 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2481.0, meta_modificada:2481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:CALLE RIO DE LA LANA COLONIA EL SALADO, 56524 LA MAGDALENA ATLICPAC, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO LERMA, CALLE RIO USUMACINTA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE RIO DE LA LANA CRUZA CON CALLE RIO LERMA , lon:-98.96057696, lat:19.36899117}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 1973191.62 | 1973191.62 | 1973191.62 | 1973191.62 | 1973191.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/010-A, contratista:CONSTRUCTORA COBEL OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2463010.89, importe_modificado:2463010.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2108.85}} | {2216102/proyecto_INICIO, 2216102/proyecto_PROCESO, 2216102/proyecto_INICIO, 2216102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216782 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS BAÑE PRIMERA MANZANA - 27521 | 15 | México | 3 | Aculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aculco | 27521 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:PUEBLO BAÑE PRIMERA MANZANA, 50393 HUIZACHAL, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE BAÑE CENTRO, lon:-99.86263609, lat:20.19117531}} | 2023-04-05 | 2023-12-29 | 758536.99 | 758536.99 | 758536.99 | 758536.99 | 758536.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130907, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACULCO , monto:758536.99, importe_modificado:758536.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {2216782/proyecto_INICIO, 2216782/proyecto_FIN, 2216782/proyecto_PROCESO, 2216782/proyecto_FIN, 2216782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218679 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD BATAN CHICO - 38032 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 38032 | S | 300 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A LOS BATANES INTERIOR SN PUEBLO BATÁN CHICO, 51045 BATÁN CHICO, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO HACIA EL RANCHO LA VEREDA Y CAMINO HACIA EL RANCHO TIERRA SANTA, CAMINO PASANDO LA ESCUELA TELESECUNDARIA OC, lon:-100.13164297, lat:19.3350368}} | 2023-04-04 | 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219356 | Proyecto de inversión | 1563098.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563098.9, modificado:1563098.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS JARROS. - 41960 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 41960 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:47, direccion:CALLE MGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JUAN DE LOS JARROS, 50490 SAN JUAN DE LOS JARROS, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CAMINO A TOXI Y CALLE CAMINO A SAN MATEO EL VIEJO, CALLE J. GUADALUPUE MONROY CRUZ SE ENCUENTRA SOBRE CALLE MIGUEL HIDALG, lon:-99.91640581, lat:19.86398538}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 1563098.9 | 1563098.9 | 1563098.9 | 781549.44 | 781549.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/28, contratista:HARKONNEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1563098.9, importe_modificado:1563098.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {2219356/proyecto_INICIO, 2219356/proyecto_PROCESO, 2219356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219360 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL LOCALIDAD COLONIA JAVIER BARRIOS - 41969 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 41969 | S | 142 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA PUEBLO JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, 54240 JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE VIOLETA, CALLE AZUCENA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA JAVIER BARRIOS JILOTEPEC DE MOLINA ENRI, lon:-99.5308957, lat:19.96839553}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 2000000 | 2000000 | 1405417.69 | 1405417.69 | 1405417.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/024/2023, contratista:Ingenieros en Construcciones Eléctrica Roma, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:1998417.12, importe_modificado:1998417.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2219360/proyecto_INICIO, 2219360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220201 | Proyecto de inversión | 355171.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355171.51, modificado:355171.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRÍCOLA PARA AGUA DE RIEGO LA LOMA DE LA CONCEPCIÓN - 47798 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 47798 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.9, meta_modificada:152.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO A SAN GASPAR RANCHERIA LA LOMA DE LA CONCEPCIÓN, 51786 LA LOMA DE LA CONCEPCIÓN (LA LOMA), VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CAMINO A SAN GASPAR Y , CARRETERA SAN GASPAR POTRERO DE LA SIERRA DESVIACIÓN HACIA EL SUR DE , lon:-99.71364238, lat:18.95434132}} | 2023-04-19 | 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2220201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221014 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y ESCALERAS EN ESC. TELESECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE - 53791 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 53791 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA, 52050 LA CONCEPCIÓN XOCHICUAUTLA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE INSURGENTES, CALLE MIGUEL HIDALGO POR LA CARRETERA ATARASQUILLO EL CHARCO SE , lon:-99.44311449, lat:19.38184891}} | 2023-04-16 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221018 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CUNETAS Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAPULIN REDONDO - 53812 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 53812 | S | 197 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:67, direccion:CALLE SEGUNDA DEL MONTE RANCHERIA CAPULÍN REDONDO, 51727 CAPULÍN REDONDO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y CAMINO REAL, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA CALLE BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A LA , lon:-99.80177893, lat:18.97073271}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 2450000 | 2449565.64 | 2449565.64 | 2449565.64 | 2449565.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-08/2023, contratista:CONSTRUCTORA HEISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:2449565.64, importe_modificado:2449565.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2180.0}} | {2221018/proyecto_PROCESO, 2221018/proyecto_FIN, 2221018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221889 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN CECYTEM SAN NICOLAS PERALTA. - 62757 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 62757 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:22, direccion:CALLE DEL EJIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS PERALTA, 52010 SAN NICOLÁS PERALTA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CAMINO DEL EJIDO POR LA CARRETERA XONACATLAN AMOMOLULCO EN LA LOCALID, lon:-99.49127842, lat:19.3602864}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221896 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ANÁHUAC - 62790 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 62790 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN LUIS ANÁHUAC TORILES, 54326 SAN LUIS ANÁHUAC (TORILES), VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA VILLA DEL CARBÓN - SAN LUIS ANAHUAC LA CALLE DONDE INICIAN LOS TRABAJOS ESTA DE TRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDA, lon:-99.3992404, lat:19.79658844}} | 2023-05-01 | 2023-05-16 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223512 | Proyecto de inversión | 363849.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363849.41, modificado:363849.41}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA C.C.T. 15EJN0945V COXCACOACO - 74395 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 74395 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:32, direccion:CALLE COXCACOACO RANCHERIA COXCACOACO, 51765 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO COXCACOACO Y , SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 250 M DE LA ESCUELA PRIMARIA Y 150 M DEL CENTRO CULTURAL, lon:-99.62961922, lat:18.95462936}} | 2023-04-20 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223517 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SAN MATEO EN PARAJE LA JOYA, SAN MATEO PRIMERA SECCIÓN - 74444 | 15 | México | 7 | Amanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amanalco | 74444 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMANALCO - SAN MATEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 PUEBLO SAN MATEO, 51266 SAN MATEO, AMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO DE LA PLAYA Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN A UN COSTADO DEL CAMINO CONOCIDO COMO, lon:-100.01133155, lat:19.27192864}} | 2023-03-29 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223523 | Proyecto de inversión | 6541291.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6541291.32, modificado:6541291.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ANTIGUO CAMINO A ZUMPANGO, DE CALLE INSURGENTES A AV. 16 DE SEPTIEMBRE - 74553 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 74553 | S | 3355 | 2745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3990.79, meta_modificada:3990.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:46, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A ZUMPANGO BARRIO SAN PEDRO ZITLALTEPEC, 55628 SAN JUAN ZITLALTEPEC, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA TOMANDO LA CARRETERA ZUMPANGO TEQUIXQUIAC CON D, lon:-99.13611935, lat:19.81331826}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223534 | Proyecto de inversión | 1661429.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661429.93, modificado:1661429.93}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA DE CALLE NEVADO DE TOLUCA AL CAD. 171 M - 74660 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 74660 | S | 8039 | 5059 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.95, meta_modificada:801.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO FRENTE A CALLE DE LA VIRGEN - CALLE NEVADO DE TOLUCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 171 PUEBLO CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, 52200 CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE LA VIRGEN Y CALLE NEVADO DE TOL, lon:-99.62086038, lat:19.15837117}} | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 830714.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223541 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE REVESTIMIENTO DEL POTRERO TERCERA SECCIÓN A EL EJIDO DEL POTRERO - 74708 | 15 | México | 7 | Amanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amanalco | 74708 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3908.0, meta_modificada:3908.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMANALCO - EL POTRERO TERCERA SECCIÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO EL POTRERO, 51285 EL POTRERO, AMANALCO MÉXICO ENTRE CAMINO EL POTRERO - RINCON DE GUADALUPE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA D, lon:-99.97801582, lat:19.29060778}} | 2023-03-29 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223545 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE PUENTE VHICULAR EN LA VIBORA - 74762 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 74762 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:181, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA LA VÍBORA, 51569 LA VÍBORA, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD BENEFICIA DIRECTAMENTE A LA COMUNIDAD LA VIBORA POR SER , lon:-100.32250519, lat:18.53868695}} | 2023-03-06 | 2023-03-25 | 600000 | 600000 | 600000 | 425808 | 425808 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132449, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2223545/proyecto_PROCESO, 2223545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224460 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO - 81398 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 81398 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, 54240 JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO ORIENTE, CALLE FRANCISCO LEYVA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONI, lon:-99.52211713, lat:19.95526688}} | 2023-05-01 | 2023-07-30 | 1200000 | 1200000 | 359640.23 | 359640.23 | 359640.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/035/2023, contratista:Varur Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:1198800.77, importe_modificado:1198800.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2224460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225303 | Proyecto de inversión | 2866904.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866904.93, modificado:2866904.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO COLOR ROSA, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE 5 DE FEBRERO SEGUNDA ETAPA. - 89892 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 89892 | S | 1132 | 1062 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN GASPAR, 51990 SAN GASPAR, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA ESTATAL TENANCINGO-ZUMPAHUCAN-SAN ANDRES NICOLAS BRAVO KM 25 Y CALLE 5 DE FEBRERO RUMBO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA LUIS MORA, CALLE DE ADOQUIN 5, lon:-99.54480117, lat:18.77814724}} | 2023-06-05 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2225303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215337 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION - 16079 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Oro | 16079 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:35, direccion:CALLE AL MANANTIAL PUEBLO EL GIGANTE, 50627 BARRIO DEL GIGANTE, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO A EL MANANTIAL Y CAMINO A LA PRIMARIA, CAMINO PRESA LA GUARDA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN BARRIO EL GIGANTE SOBRE CAMINO A EL MANATI, lon:-100.09959816, lat:19.76631315}} | 2023-05-04 | 2023-06-20 | 671244.58 | 671244.58 | 671244.58 | 671244.58 | 671244.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-17-2023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:698299.28, importe_modificado:698299.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2215337/proyecto_INICIO, 2215337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215341 | Proyecto de inversión | 4999962.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999962.69, modificado:4999962.69}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EJIDO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO - 16145 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 16145 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2035.3, meta_modificada:2035.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:251, direccion:BOULEVARD ATLACOMULCO SAN FELIPE DEL PROGRESO EJIDO EJIDO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, 50640 EJIDO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE BOULEVARD BOULEVARD FRANCISCO VILLA Y CARRETERA CARRETERA A SAN J, lon:-99.94481995, lat:19.72624637}} | 2023-03-03 | 2023-04-02 | 4994506.45 | 4994506.45 | 4077722.48 | 4077722.48 | 4077722.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-007, contratista:CONSTRUCTORA GERSEL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:4994506.45, importe_modificado:4994506.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1628.24}} | {2215341/proyecto_INICIO, 2215341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215351 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION - 16506 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Oro | 16506 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:CALLE A CARRETERA PRINCIPAL PUEBLO LA CONCEPCIÓN LA CONCEPCIÓN SEGUNDA, 50637 LA CONCEPCIÓN (LA CONCEPCIÓN SEGUNDA), EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO PARAJE LOS GAVILANES Y CAMINO FABRICA DE TABIQUE, CAMINO ACCESO PRINCIPAL LA OBRA S, lon:-100.06753495, lat:19.80233095}} | 2023-05-01 | 2023-06-19 | 662267.34 | 662267.34 | 662267.34 | 662267.34 | 662267.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-10-2023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:697488.38, importe_modificado:697488.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2215351/proyecto_PROCESO, 2215351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215352 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION - 16630 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Oro | 16630 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:CALLE CAMINO A ESTACION TULTENANGO EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN, 50614 EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN, EL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO A POZO DE AGUA Y CAMINO A DESVIACION DE SANTA ROSA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EJIDO SANTIAGO OXTEMPAN, lon:-100.0918039, lat:19.84060658}} | 2023-05-10 | 2023-06-16 | 448657.32 | 448657.32 | 448657.32 | 448657.32 | 448657.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-14-2023, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:897314.64, importe_modificado:897314.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2215352/proyecto_PROCESO, 2215352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216114 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CECYTEM UBICADO EN ESQUINA DE AVENIDA ISIDRO FABELA Y CALLE ARQUITECTOS COLONIA MARIA ISABEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 24408 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 24408 | S | 714 | 705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA ISIDRO FABELA INTERIOR SN COLONIA MARÍA ISABEL, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE ARQUITECTOS Y CALLE TOPOGRAFOS, BOULEVARD JUAN PABLO II CECYTEM PREPARATORIA UBICADO EN LA ESQUINA DE CALLE ARQU, lon:-98.95074179, lat:19.30306975}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217790 | Proyecto de inversión | 1908063.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908063.02, modificado:1906433.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE COAHUILA - 33295 | 15 | México | 15 | Atlautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlautla | 33295 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.4, meta_modificada:117.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE COAHUILA INTERIOR SN BARRIO SAN ANDRÉS TLALAMAC, 56975 SAN ANDRÉS TLALAMAC, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE PUEBLA, CALLE TLAXCALA LA CALLE COAHUILA DE SAN ANDRÉS TLALAMAC SE UBICA A 213 M AL NORTE DE LA PA, lon:-98.80717, lat:18.968706}} | 2023-05-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2217790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217793 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1648115.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR AULA EZEQUIEL A. CHÁVEZ EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEPECOCULCO, CALLE JUÁREZ - 33308 | 15 | México | 15 | Atlautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlautla | 33308 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ BARRIO SAN JUAN, 56975 SAN JUAN TEPECOCULCO, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE DOLORES Y AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA EL PREESCOLAR EZEQUIEL A CHAVEZ DE SAN JUAN TEPECOCULCO SE LOCALIZA A RESPALDO, lon:-98.78784587, lat:18.9833552}} | 2023-05-10 | 2023-07-10 | 1000000 | 1648115.96 | 1648115.96 | 494434.79 | 494434.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATLA/11/lR/FAlSMUN/23, contratista:SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN Y FLETES TOVAR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ATLAUTLA, monto:1648115.96, importe_modificado:1648115.96}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.5}} | {2217793/proyecto_INICIO, 2217793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217803 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TLATLAYA - 33396 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 33396 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ASCENSIO PUEBLO TLATLAYA, 51550 TLATLAYA, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA CALLE PEDRO ASCENCIO CON DIRECCION AL RIO, lon:-100.20832, lat:18.6177805}} | 2023-03-06 | 2023-04-01 | 500000 | 500000 | 500000 | 499940 | 499940 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {2217803/proyecto_PROCESO, 2217803/proyecto_FIN, 2217803/proyecto_INICIO, 2217803/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218713 | Proyecto de inversión | 300311.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300311.5, modificado:300311.5}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE - 38189 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 38189 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ZARAGOZA DE GUADALUPE, 52210 ZARAGOZA DE GUADALUPE, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NICOLÁS NAVARRO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD , lon:-99.64615032, lat:19.14623157}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 150155.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2218713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218721 | Proyecto de inversión | 1103479.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103479.75, modificado:1103479.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN CRISTOBAL, TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE A LIME URBANO, CABECERA MUNICIPAL, TLALMANALCO, ESTADO DE MÉXICO. - 38220 | 15 | México | 103 | Tlalmanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalmanalco | 38220 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.09, meta_modificada:629.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE SAN CRISTOBAL COLONIA SAN CRISTOBAL TEZOPILO, 56700 TLALMANALCO DE VELÁZQUEZ, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE ANDADOR GUADALUPE Y CAMINO CAMINO VIEJO A TEZOPILO, SALIDA A LA CARRETERA MEXICO CUAUTLA VIA DE ACCESO A LA ES, lon:-98.80509173, lat:19.19788905}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 1103467.41 | 1103467.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/006/2023, contratista:TVEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALMANALCO, monto:1103467.41, importe_modificado:1103467.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {2218721/proyecto_PROCESO, 2218721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218724 | Proyecto de inversión | 300311.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300311.5, modificado:300311.5}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 38251 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 38251 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:AVENIDA DR. EUCARIO LOPEZ CONTRERAS NTE. PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 52230 SANTA MARÍA NATIVITAS, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE JESUS MARIA, CALLE MIGUEL HIDALGO DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTA MARIA NA, lon:-99.63015675, lat:19.21246045}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 150155.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2218724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218730 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA GALERA - 38290 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 38290 | S | 97 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:40, direccion:CALLE CARRETERA COATEPEC CHILTEPEC RANCHERIA LA GALERA, 51753 LA GALERA, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA IXTLAHUACA CHILTEPEC Y CARRETERA CARRETERA CHILTEPEC ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, SALIENDO DE LA PRESIDENCI, lon:-99.868119, lat:18.93082}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 850000 | 849624.18 | 849624.18 | 849624.18 | 849624.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-03/2023, contratista:HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:849624.18, importe_modificado:849624.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8400.0}} | {2218730/proyecto_INICIO, 2218730/proyecto_PROCESO, 2218730/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218732 | Proyecto de inversión | 995091.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995091.82, modificado:995091.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN TERCERA CERRADA DE RIO BLANCO - 38294 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 38294 | S | 791 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1005.2, meta_modificada:1005.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:CERRADA TERCERA CERRADA DE RIO BLANCO BARRIO SALITRILLO, 54685 SALITRILLO, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE RIO TAMESI, SE UBICA DETRAS DE EL JARDIN EL CALVARIO, lon:-99.21165479, lat:19.82884776}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 597055.09 | 597055.09 | 484330.56 | 484330.56 | 484330.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-OPyMU/FAISMUN-IR-006/2023, contratista:URBANIZADORA PORTMART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, monto:968661.11, importe_modificado:968661.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2218732/proyecto_PROCESO, 2218732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219386 | Proyecto de inversión | 1854068.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854068.01, modificado:1854068.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MANZANA PRIMERA SANTA CRUZ TEPEXPAN - 42099 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 42099 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:25, direccion:CALLE A TIERRA BLANCA MANZANA SANTA CRUZ TEPEXPAN, 50830 PRIMERA MANZANA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE A TIERRA BLANCA Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL TIERRA BLANCA A UN COSTADO DE LA, lon:-99.68463152, lat:19.57521762}} | 2023-05-06 | 2023-06-05 | 1112440.8 | 1853668.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-25/IR-25/2023, contratista:CONROMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1853668.28, importe_modificado:1853668.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}} | {2219386/proyecto_PROCESO, 2219386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219390 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRICIDAD EN CAPULHUAC LOCALIDAD CAPULHUAC DE MIRAFUENTES EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL ANEXA A LA NORMAL DE CAPULHUAC - 42109 | 15 | México | 19 | Capulhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Capulhuac | 42109 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:31, direccion:CALLE BICENTENARIO COLONIA LA POZA, 52723 COLONIA LA POZA, CAPULHUAC MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA RECURSOS HIDRAULICOS LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRICIDAD EN CAPUL, lon:-99.47682268, lat:19.20290422}} | 2023-03-28 | 2023-04-26 | 196438.04 | 196438.04 | 196438.04 | 196438.04 | 196438.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132708, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CAPULHUAC, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1060.77}} | {2219390/proyecto_INICIO, 2219390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219396 | Proyecto de inversión | 780675.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780675.96, modificado:780675.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LA LAGARTIJA ENTRE CALLE VILLA VICTORIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, VILLA DE HUEYPOXTLA - 42156 | 15 | México | 36 | Hueypoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueypoxtla | 42156 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.8, meta_modificada:1222.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE LA LAGARTIJA INTERIOR SN COLONIA HUICALCO, 55670 HUEYPOXTLA, HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VILLA VICTORIA, AVENIDA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYPOXTLA DONDE SE ENCUENTRA LA PRESI, lon:-99.07832303, lat:19.91235427}} | 2023-05-01 | 2023-06-15 | 780675.96 | 780675.96 | 780675.96 | 765062.44 | 765062.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131620, contratista:, convocante:Municipio de Hueypoxtla , monto:780675.96, importe_modificado:780675.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1198.94}} | {2219396/proyecto_INICIO, 2219396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220251 | Proyecto de inversión | 2087129.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2087129.41, modificado:2087129.41}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE ISIDRO GONZÁLEZ, ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 48053 | 15 | México | 44 | Jaltenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jaltenco | 48053 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2361.9, meta_modificada:2361.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ISIDRO GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS JALTENCO, 55780 JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA PLAZA DEL BARRIO DE SAN MARTIN, lon:-99.10034345, lat:19.74924918}} | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221032 | Proyecto de inversión | 1076250.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076250.81, modificado:1076250.81}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HERMILTEPEC - 53914 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 53914 | S | 332 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:82, direccion:CALLE HERMILTEPEC COLONIA HERMILTEPEC, 51464 HERMILTEPEC (PEÑA BLANCA), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE HERMILTEPEC A 300 METROS DE LA PRESA DE LA COMUNIDAD., lon:-100.36366043, lat:18.99367388}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 878583.33 | 878583.33 | 878583.33 | 878583.33 | 878583.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/05/IR, contratista:EDUARDO GONZALEZ ARCE, convocante:MUNICIPIO LUVIANOS, monto:1076249.16, importe_modificado:1076249.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {2221032/proyecto_PROCESO, 2221032/proyecto_INICIO, 2221032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221075 | Proyecto de inversión | 801069.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801069.13, modificado:801069.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PABLO GALEANA - 54135 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 54135 | S | 519 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:739.5, meta_modificada:739.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:9, direccion:CALLE PABLO GALENA BARRIO SAN BARTOLO, 54683 SAN BARTOLO, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JAVIER MINA, LA CALLE SE UBICA DETRAS DE LA MISCELANEA MARU Y A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-99.19380038, lat:19.82983872}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226171 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949415.5}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUA BLANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN - 96824 | 15 | México | 12 | Atizapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atizapán | 96824 | S | 768 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SANTA CRUZ ATIZAPÁN, 52500 SANTA CRUZ ATIZAPÁN, ATIZAPÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA LIBERTAD, AVENIDA ACUEDUCTO LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS SE REALIZARA EN LA ESCUELA SECUN, lon:-99.49358599, lat:19.18203556}} | 2023-06-01 | 2023-09-28 | 949415.5 | 949415.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAA/DOPYDU/IR-FAISMUN/002/2023, contratista:VADIK CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATIZAPÁN, monto:949415.5, importe_modificado:949415.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2226171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215370 | Proyecto de inversión | 5649949.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5649949.13, modificado:5649949.13}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO - 16957 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 16957 | S | 209 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5040.0, meta_modificada:5040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:104, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO PUEBLO SAN PEDRO EL ALTO, 50684 SAN PEDRO EL ALTO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE JUAN MORAN SAMANIEGO Y CARRETERA CARRETERA SAN FELIPE DEL PROGRESO-IXTLAHU, lon:-99.90331865, lat:19.60631147}} | 2023-03-07 | 2023-05-07 | 5647911.29 | 5647911.29 | 3826864.79 | 3826864.79 | 3826864.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-011, contratista:OLIVA PEDROZA BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:5647911.29, importe_modificado:5647911.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3276.0}} | {2215370/proyecto_PROCESO, 2215370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215372 | Proyecto de inversión | 2057688.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057688.83, modificado:2057688.83}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO EL TEMPORAL SAN PEDRO EL ALTO SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO - 16990 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 16990 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:104, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN PEDRO EL ALTO, 50684 SAN PEDRO EL ALTO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN FELIPE DEL PROGRESO-IXTLAHUACA Y CALLE CALLE JUAN MORAN SAMANIEGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN L, lon:-99.89926927, lat:19.60205784}} | 2023-03-07 | 2023-06-08 | 2056326.03 | 2056326.03 | 1606487.74 | 1606487.74 | 1606487.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-009, contratista:DISEÑO, URBANIZACION, VIALIDADES , ARQUITECTURA E INGENIERIA DUVAI S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:4114971.69, importe_modificado:4114971.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.0}} | {2215372/proyecto_PROCESO, 2215372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215378 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO - 17080 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Oro | 17080 | S | 398 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:16, direccion:CALLE A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO PUEBLO LA MAGDALENA MORELOS, 50635 TAPAXCO, EL ORO MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA A TAPAXCO, CARRETERA A CENTRO SOCIAL L AOBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA MORELOS E, lon:-100.03884449, lat:19.78436291}} | 2023-05-31 | 2023-07-05 | 974533.28 | 974533.28 | 974533.28 | 974533.28 | 974533.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-24-2023, contratista:RIGOBERTO CARDENAS ALCANTARA, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:1949066.56, importe_modificado:1949066.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3950.0}} | {2215378/proyecto_PROCESO, 2215378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215382 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN TELEBACHILLERATO - 17171 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de el Oro | 17171 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:CALLE A LA TELESECUNDARIA PUEBLO SANTIAGO OXTEMPAN, 50614 COLONIA CUAUHTÉMOC, EL ORO MÉXICO ENTRE CARRETERA A EL ORO Y CARRETERA A ESCUELA PRIMARIA, CARRETERA A IGLECIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SANTIAGO OXTEMPAN A UN COS, lon:-100.13113852, lat:19.77702186}} | 2023-05-17 | 2023-08-15 | 798208.83 | 798208.83 | 798208.83 | 798208.83 | 798208.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-20-2023, contratista:CONSTRUCTORA GERSEL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:1596417.66, importe_modificado:1596417.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {2215382/proyecto_PROCESO, 2215382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216136 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA OFICIAL NO. 0517 LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, UBICADA EN AVENIDA CUAUHTÉMOC, COLONIA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 24449 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 24449 | S | 522 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAHUTEMOC INTERIOR SN COLONIA DEL CARMEN, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA FELIPE ANGELES Y AVENIDA ISIDRO FABELA, CALLE PONIENTE 12-B ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NUMERO 517 ADOLFO LOPEZ MATE, lon:-98.94829642, lat:19.30487753}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216883 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COCECHA TRAMO MONTE DE DIOS HACIENDA VIEJA Y EL BURRITO - 28024 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 28024 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13500.0, meta_modificada:13500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:97, direccion:CALLE CAMINO SACACOCECHAS QUE VA DE MONTE DE DIOS A EL BURRITO INTERIOR SN RANCHERIA MONTE DE DIOS, 51427 MONTE DE DIOS, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO DE EL BURRITO A MONTE DE DIOS Y CAMINO CARRETERA DE TERRACERIA MONTE D, lon:-100.22173986, lat:18.81498}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 999935 | 999935 | 999935 | 999935 | 999935 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/011/28024/62304/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:999935.0, importe_modificado:999935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13500.0}} | {2216883/proyecto_FIN, 2216883/proyecto_PROCESO, 2216883/proyecto_INICIO, 2216883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217857 | Proyecto de inversión | 3128536.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3128536.36, modificado:3127347.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE YUCATÁN DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 0 180 - 33717 | 15 | México | 15 | Atlautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlautla | 33717 | S | 511 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.0, meta_modificada:1346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE YUCATAN INTERIOR SN BARRIO SAN ANDRÉS TLALAMAC, 56975 SAN ANDRÉS TLALAMAC, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE AVENIDA AMÉRICA DEL SUR Y BRECHA PUEBLA, CALLE TLAXCALA LA CALLE YUCATÁN DE SAN ANDRÉS TLALAMAC SE UBICA A 290 M AL ORIENTE , lon:-98.811749, lat:18.962599}} | 2023-05-10 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2217857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217860 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199401.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA SANITARIOS NARCISO MENDOZA EL NIÑO ARTILLERO EN EL MUNICIPIO DE ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEPECOCULCO, CALLE LIBERTAD - 33743 | 15 | México | 15 | Atlautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlautla | 33743 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:AVENIDA MEXICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JUAN, 56975 SAN JUAN TEPECOCULCO, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE MEXICO, LA SECUNDARIA NARCISO MENDOZA EL NIÑO ARTILLERO SE LOCALIZA FRENTE AL PREESCOLAR LIC. , lon:-98.79210402, lat:18.99001852}} | 2023-05-10 | 2023-07-10 | 800000 | 1199401.11 | 1199401.11 | 599700.56 | 599700.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATLA/12/lR/FAISMUN/23, contratista:CONSTRUCTORA TEQUITQUI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAUTLA, monto:1199401.11, importe_modificado:1199401.11}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.5}} | {2217860/proyecto_PROCESO, 2217860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218736 | Proyecto de inversión | 300311.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300311.5, modificado:300311.5}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CUAUHTENCO - 38309 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 38309 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SUR PUEBLO SAN LORENZO CUAUHTENCO, 52233 SAN LORENZO CUAUHTENCO, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSE MÁRIA MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE SUR LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES, lon:-99.63168094, lat:19.19477158}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 150155.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2218736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218740 | Proyecto de inversión | 1054949.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054949.48, modificado:1054949.48}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO DE PLAZUELA BENITO JUAREZ A CADENAMIENTO 0 MAS 132.80, DELEGACION SAN RAFAEL, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO. - 38328 | 15 | México | 103 | Tlalmanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlalmanalco | 38328 | S | 850 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.25, meta_modificada:760.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO EL CEDRAL, 56745 SAN RAFAEL, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE PLAZUELA BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, A ESPALDAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA RICARDO FLORES MAGÓN., lon:-98.75263909, lat:19.21247408}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 1051237.23 | 1051237.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/007/2023, contratista:NA NO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALMANALCO, monto:1051237.23, importe_modificado:1051237.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2218740/proyecto_INICIO, 2218740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218745 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LA ESQUINA DE CALLE SUR 20 Y CALLE PONIENTE 6A COLONIA SAN MIGUEL XICO II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 38346 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 38346 | S | 3286 | 3293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1370.0, meta_modificada:1370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE SUR 20 INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL XICO, 56613 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 6-A Y CALLE PONIENTE 6, CALLE SUR 19 REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LA CALLE SUR 20 ESQUINA CON , lon:-98.94976159, lat:19.27107506}} | 2023-08-01 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218777 | Proyecto de inversión | 343666.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343666.98, modificado:343666.98}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN NICOLÁS MAVATÍ - 38510 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 38510 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:99, direccion:AVENIDA CAMINO A CENTRO CEREMONIAL MZAHUA PUEBLO SAN JERÓNIMO MAVATÍ, 50685 SAN NICOLÁS MAVATÍ, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Y CARRETERA CARRETERA SAN PEDRO EL ALTO SANT, lon:-99.93621531, lat:19.60047328}} | 2023-04-18 | 2023-05-29 | 343401.09 | 343401.09 | 281704.05 | 281704.05 | 281704.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/AD/FAISMUN-2023/23-038, contratista:C. Evelia Martínez Mejía, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:343401.09, importe_modificado:343401.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.8}} | {2218777/proyecto_PROCESO, 2218777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219405 | Proyecto de inversión | 2557724.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2557724.22, modificado:2557724.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS RAMALES EN SAN BARTOLO OXTOTITLÁN - 42206 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 42206 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:19, direccion:PUEBLO SAN BARTOLO OXTOTITLÁN, 50844 SAN BARTOLO OXTOTITLÁN, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE AVENIDA CAMINO PRINCIPAL A SAN BARTOLO OXTOTITLAN Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 547 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 0357 FRANCISCO GONZALEZ BOC, lon:-99.60861452, lat:19.6205999}} | 2023-05-06 | 2023-06-05 | 1534634.53 | 2556371.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-26/IR-26/2023, contratista:CONROMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:2556371.65, importe_modificado:2556371.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {2219405/proyecto_PROCESO, 2219405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219416 | Proyecto de inversión | 370346.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370346.6, modificado:370346.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL - 42259 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 42259 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ENRRIQUE CARNIADO PUEBLO CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, 52200 CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUN, lon:-99.61935656, lat:19.15994062}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 185173.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220263 | Proyecto de inversión | 324716.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324716.91, modificado:324716.91}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 24 DE JULIO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y LÍMITE DE ASFALTO EXISTENTE, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 48131 | 15 | México | 44 | Jaltenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jaltenco | 48131 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.36, meta_modificada:173.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE JULIO INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS JALTENCO, 55780 JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE VIDAL ALCOCER LA OBRA SE LOCALIZA A 364 METROS DEL DIF MUNICIPAL UBICADA SOBRE C, lon:-99.08759942, lat:19.75726342}} | 2023-06-12 | 2023-07-11 | 324716.91 | 324716.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL/07/IR/FAISMUN/2023, contratista:INGENIERIA Y TECNOLOGIA ORION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALTENCO, monto:324712.2, importe_modificado:324712.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2220263/proyecto_PROCESO, 2220263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221087 | Proyecto de inversión | 1339461.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339461.65, modificado:1339461.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELIA - 54265 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 54265 | S | 230 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA BARRIO SAN BARTOLO, 54683 HUEHUETOCA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE COAHUILA, SE UBICA PASANDO LAS VIAS DEL FERROCARRIL Y DETRAS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-99.20267873, lat:19.83680368}} | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221955 | Proyecto de inversión | 1995374.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995374.66, modificado:1995374.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD EL OBRAJE - 63177 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 63177 | S | 878 | 806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:55, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD EL OBRAJE PUEBLO EL OBRAJE, 50656 EL OBRAJE, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA LA IGLESIA Y CARRETERA CARRTERA SAN FELIPE DEL PROGRESO SAN PABLO TLALCHICHILPA, C, lon:-99.96370236, lat:19.72299899}} | 2023-05-26 | 2023-06-16 | 1994391.03 | 1994391.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-053, contratista:C. Alfredo García López, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:1994391.03, importe_modificado:1994391.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221963 | Proyecto de inversión | 500028.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500028.88, modificado:500028.88}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TECNICA C.C.T.15DST0027R - 63217 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 63217 | S | 210 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANTONIO LUVIANOS SAN ANTONIO, 51445 SAN ANTONIO LUVIANOS (SAN ANTONIO), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL KM. 1.5 DE LA CARRETERA LUVIANOSZACAZONAPAN, lon:-100.29975603, lat:18.93366611}} | 2023-04-10 | 2023-05-26 | 211681.99 | 211681.99 | 211681.99 | 211681.99 | 211681.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/11/AD, contratista:ELIAS CARBAJAL BENITEZ, convocante:MUNICIPIO LUVIANOS, monto:500013.26, importe_modificado:500013.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.6}} | {2221963/proyecto_INICIO, 2221963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222790 | Proyecto de inversión | 3973544.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3973544.07, modificado:3973544.07}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CARLOS HANK GONZALEZ, DE LA CALLE VICENTE SUAREZ A CALLE ROSAURA ZAPATA - 69117 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 69117 | S | 865 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1939.4, meta_modificada:1939.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CARLOS HANK GONZALEZ COLONIA NIÑOS HÉROES, 51440 VILLA LUVIANOS, LUVIANOS MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE ROSAURA ZAPATA, LA CALLE ESTA UBICADA EN LA COLONIA NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE VICENTE SU, lon:-100.30239264, lat:18.92062243}} | 2023-05-01 | 2023-07-11 | 1120154.58 | 1120154.58 | 1120154.58 | 1120154.58 | 1120154.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/13/IR, contratista:EDUARDO GONZALEZ ARCE, convocante:MUNICIPIO LUVIANOS, monto:3973383.0, importe_modificado:3973383.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.0}} | {2222790/proyecto_INICIO, 2222790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222807 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL POBLADO DE SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE CHILTEPEC DE HIDALGO - 69224 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 69224 | S | 295 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CHILTEPEC DE HIDALGO, 51750 CHILTEPEC DE HIDALGO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA COATEPEC HARINAS IXTLAHUACA Y CARRETERA IXTLAHUACA CHILTEPEC, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA , lon:-99.83678328, lat:18.90715707}} | 2023-05-15 | 2023-06-03 | 250000 | 250000 | 249925.63 | 249925.63 | 249925.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132385, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.5}} | {2222807/proyecto_FIN, 2222807/proyecto_PROCESO, 2222807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223757 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS EZEQUIEL ORDOÑEZ. - 76345 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 76345 | S | 108 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:22, direccion:CALLE UNIVERSIDAD INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS PERALTA, 52010 SAN NICOLÁS PERALTA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE IGNACIO RAYÓN, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS POR LA CARRETERA AOMOLULCO XONACATLAN EN LA ENTRADA LA SEGUND, lon:-99.48364016, lat:19.35936566}} | 2023-06-01 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226180 | Proyecto de inversión | 1556876.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556876.09, modificado:1556876.09}} | CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN UNIDAD DEPORTIVA CALIMAYA PRIMERA ETAPA - 96876 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 96876 | S | 17500 | 14750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, 52200 BARRIO CRUZ DE LA MISIÓN, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE ESTUDIANTES Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE ÁLBARO OBREGÓN UNIDAD DEPORTIVA DE CALIMAYA ESTADO DE MÉXICO. LOS TR, lon:-99.60767256, lat:19.15845281}} | 2023-09-01 | 2023-11-17 | 185173.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2226180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226181 | Proyecto de inversión | 112222 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112222.0, modificado:112222.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ COROY Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN XALATLACO - 96878 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 96878 | S | 310 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.7, meta_modificada:152.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PONIENTE BARRIO SAN JUAN, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ COROY Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MOCTEZUMA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS PONIENTE SE ENCUENTRA , lon:-99.41647111, lat:19.18176893}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 67333 | 112222 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130928, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:112222.0, importe_modificado:112222.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2226181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226190 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DEL REYNOSO - 96952 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 96952 | S | 155 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:26, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL REYNOSO PUEBLO EL REYNOSO, 51734 EL REYNOSO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA FEDERAL NUMERO 12 COATEPEC HARINAS IXTAPAN DE LA SAL Y CALLE BENITO JUAREZ, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TO, lon:-99.74149638, lat:18.8831434}} | 2023-05-22 | 2023-07-01 | 500000 | 499993.33 | 499993.33 | 499993.33 | 499993.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132484, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2226190/proyecto_PROCESO, 2226190/proyecto_FIN, 2226190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215445 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOCALIDAD CALPULALPAN - 18786 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 18786 | S | 1735 | 1602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:301.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:164, direccion:PUEBLO CALPULALPAN PRIMERA MANZANA CENTRO, 54265 LAS JARAS (CALPULALPAN SEGUNDA MANZANA), JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y CALLE CAMINO BARRIO LA JOYA, LA OBRA SE UBICA EN LA SEGUNDA MANZANA LAS JARAS DE LA LOCALIDAD CALPULALPAN EN, lon:-99.62657914, lat:20.05240519}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 900000 | 900000 | 899149.1 | 899149.1 | 899149.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/008/2023, contratista:Estructuras Metálicas y Construcciones ARGA, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:899157.77, importe_modificado:899149.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:301.0}} | {2215445/proyecto_FIN, 2215445/proyecto_PROCESO, 2215445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215447 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO - 18847 | 15 | México | 64 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Oro | 18847 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PALMA, 50633 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EL ORO MÉXICO ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CARRETERA EL ORO ATLACOMULCO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA EN EL ACCESO PRINCIPAL Y QU ENTRONCA, lon:-99.98752994, lat:19.80424261}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 1128264.35 | 1128264.35 | 1128264.35 | 1128264.35 | 1128264.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FAISMUN-06-2023, contratista:RIGOBERTO CARDENAS ALCANTARA, convocante:MUNICIPIO DE EL ORO, monto:1249539.4, importe_modificado:1249539.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {2215447/proyecto_PROCESO, 2215447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215499 | Proyecto de inversión | 1900260.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900260.38, modificado:1900260.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL CANAL CONOCIDA COMO NARCISO MENDOZA, COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, LA MAGDALENA ATLICPAC - 21034 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Paz | 21034 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.8, meta_modificada:1185.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:5, direccion:CALLE CANAL AMPLIACION JARDÍN DE LOS REYES, 56400 LA MAGDALENA ATLICPAC, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE RIO SAN JAVIER Y CALLE PRIMERO DE ENERO, CALLE RIO CHACHALACA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE CANAL AL NORTE ESTA LA CA, lon:-98.96141211, lat:19.36580371}} | 2023-04-03 | 2023-05-22 | 1695699.61 | 1695699.61 | 1695699.61 | 1695699.61 | 1695699.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/009, contratista:SOLUTINTEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1900260.38, importe_modificado:1900260.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1058.21}} | {2215499/proyecto_INICIO, 2215499/proyecto_PROCESO, 2215499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216227 | Proyecto de inversión | 2820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820000.0, modificado:2820000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA OFICIAL NO 0831 JAIME TORRES BODET UBICADA EN CALLE SAVIL ESQUINA CALLE MAYAS COLONIA AMERICAS I SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 24718 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 24718 | S | 145 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE SAVIL INTERIOR SN COLONIA AMÉRICAS, 56610 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE MAYAS Y CALLE CHIMA, AVENIDA ACAPOL ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL 0831 JEIME TORRES BODET UBICADA EN CALLE SAVIL A 100 METROS DEL, lon:-98.95930932, lat:19.28631143}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217954 | Proyecto de inversión | 276929.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276929.12, modificado:276929.12}} | REHABILITACIÓN DE CANALES AGRÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA DE ANALCO - 34176 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 34176 | S | 375 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:49, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A PRIMERA DE ANALCO RANCHERIA PRIMERA DE ANALCO, 51715 PRIMERA DE ANALCO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CALLE PRIMERA DE ANALCO, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TO, lon:-99.77499344, lat:18.90512671}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 276929.12 | 276921.12 | 276921.12 | 276921.12 | 276921.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-01/2023-5, contratista:CONSTRUCTORA HEISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:276921.12, importe_modificado:276921.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2217954/proyecto_INICIO, 2217954/proyecto_FIN, 2217954/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218790 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA SESQUICENTENARIO, T.M. C.C.T. 15EPR1622K, T.V. 15EPR2843B - 38597 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 38597 | S | 1219 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:9, direccion:CALLE DE LOS LIRIOS BARRIO SAN BARTOLO, 54683 SAN BARTOLO, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, LA PRIMARIA SE UBICA FRENTE AL LIENZO CHARRO SAN BARTOLO, lon:-99.19186105, lat:19.83356382}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1320000 | 1320000 | 1099864.56 | 1099864.56 | 1099864.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH-OPyMU/FAISMUN-IR-009/2023, contratista:ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETOCA, monto:2199729.09, importe_modificado:2199729.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2218790/proyecto_INICIO, 2218790/proyecto_PROCESO, 2218790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218809 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOMA LARGA LA CUADRILLA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO - 38715 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 38715 | S | 1692 | 1680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.94, meta_modificada:980.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A SAN JUAN XOCONUSCO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN XOCONUSCO, 51050 SAN JUAN XOCONUSCO, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO RUMBO A LA TABIQUERA Y AL PLAN Y CAMINO DESVIACION A LOMA LARGA, CAMINO ENTRE LA TABIQU, lon:-100.24421612, lat:19.30545369}} | 2023-04-04 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219435 | Proyecto de inversión | 142441 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142441.0, modificado:142441.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE - 42442 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 42442 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ZARAGOZA DE GUADALUPE, 52210 ZARAGOZA DE GUADALUPE, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NICOLÁS NAVARRO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUNTOS EN LA COMUNIDAD , lon:-99.64714183, lat:19.14598598}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 71220.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219444 | Proyecto de inversión | 142441 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142441.0, modificado:142441.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 42513 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 42513 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:AVENIDA DR. EUCARIO LOPEZ CONTRERAS NTE. PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 52230 SANTA MARÍA NATIVITAS, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE JESUS MARIA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENT, lon:-99.62864052, lat:19.21129136}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 71220.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219448 | Proyecto de inversión | 128196.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128196.9, modificado:128196.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO CUAUHTENCO - 42560 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 42560 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SUR PUEBLO SAN LORENZO CUAUHTENCO, 52233 SAN LORENZO CUAUHTENCO, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE SUR LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES, lon:-99.6299667, lat:19.19386506}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 64098.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220367 | Proyecto de inversión | 702658.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702658.84, modificado:702658.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y DRENAJE SANITARIO EN CERRADA AQUILES SERDÁN, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 48727 | 15 | México | 36 | Hueypoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueypoxtla | 48727 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:977.4, meta_modificada:977.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CERRADA AQUILES SERDAN INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO ZACACALCO, 55680 SAN FRANCISCO ZACACALCO, HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE PROLONGACION CENTENARIO, CALLE AQUILES SERDAN DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA, lon:-98.98187383, lat:19.92964342}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 702658.84 | 702658.84 | 702658.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131650, contratista:, convocante:Municipio de Hueypoxtla , monto:702658.84, importe_modificado:702658.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222868 | Proyecto de inversión | 4110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4110000.0, modificado:4110000.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HACIENDA LA LUMBRERA 2, EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 69574 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 69574 | S | 150 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2635.1, meta_modificada:2635.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:21, direccion:CALLE HACIENDA LA LUMBRERA 2 PUEBLO SAN FRANCISCO AYOTUZCO, 52798 SAN FRANCISCO AYOTUZCO, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE AVENIDA PASEO DE SAN FRANCISCO NORTE Y ANDADOR SIN NOMBRE, PASAJE CUESTA SORIANA EL LUGAR DE INICIO DE LA REHAB, lon:-99.37093371, lat:19.36181616}} | 2023-06-13 | 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223791 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498838.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO A PARTIR DE CONCRETO EXISTENTE HACIA EL SUROESTE EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA OTZOLOTEPEC MEXICO - 76626 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 76626 | S | 103 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE MIGUEL HIDALGO - CALLE MIGUEL HIDALGO SUROESTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 70 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 52088 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE FELIPE SANCHEZ Y CALLE HIDALGO , lon:-99.57938866, lat:19.38577362}} | 2023-05-03 | 2023-06-23 | 1436433.3 | 1436433.3 | 1436433.3 | 1436433.3 | 1436433.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-21/FAISMUN 52/23, contratista:EDGAR LOPEZ ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:1498838.8, importe_modificado:1498838.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2223791/proyecto_INICIO, 2223791/proyecto_PROCESO, 2223791/proyecto_FIN, 2223791/proyecto_PROCESO, 2223791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225527 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699995.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO TENAYAC - 92101 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 92101 | S | 1016 | 1016 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:33, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO SAN PEDRO TENAYAC, 51314 SAN PEDRO TENAYAC, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC ZACAZONAPAN Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN PEDRO TENAYAC, LA OBRA SE LOCALIZA ENT, lon:-100.17786137, lat:19.0498226}} | 2023-05-12 | 2023-06-10 | 699995.04 | 699995.04 | 699995.04 | 687926.16 | 687926.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/FAISMUN/034/AD/04/2023, contratista:CONSTRUCTORA LIPS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:699995.04, importe_modificado:699995.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0}} | {2225527/proyecto_INICIO, 2225527/proyecto_PROCESO, 2225527/proyecto_INICIO, 2225527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215500 | Proyecto de inversión | 3747400.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3747400.36, modificado:3747400.36}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE OYAMEL DE AV. DE LOS REYES A CALLE ACAMBAY, VALLE DE LOS REYES, LOS REYES ACAQUILPAN - 21035 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Paz | 21035 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4760.0, meta_modificada:4760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE OYAMEL COLONIA VALLE DE LOS PINOS, 56420 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE ACAMBAY Y AVENIDA VALLE DE LOS REYES, AVENIDA AV. DEL PINO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE OYAMEL AUN COSTADO DE LA ESCUELA, lon:-98.98129629, lat:19.36820042}} | 2023-04-03 | 2023-05-12 | 2109067.32 | 2109067.32 | 2109067.32 | 2109067.32 | 2109067.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/011, contratista:CONSTRUCCIONES MIRACH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:3747400.36, importe_modificado:3747400.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2678.0}} | {2215500/proyecto_INICIO, 2215500/proyecto_PROCESO, 2215500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215501 | Proyecto de inversión | 2570008.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570008.7, modificado:2570008.7}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE 2 DE AV. TENANCINGO A ACAMBAY, VALLE DE LOS REYES, LOS REYES ACAQUILPAN - 21036 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Paz | 21036 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2547.5, meta_modificada:2547.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2 COLONIA VALLE DE LOS REYES, 56430 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE TENNACINGO Y CALLE ACAMBAY, CALLE IXTAPAN LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE 2CRUZA CON CALLE IXTAPAN AL NORTE ESTA LA CALLE , lon:-98.97931188, lat:19.36764128}} | 2023-04-03 | 2023-05-07 | 2178829.67 | 2178829.67 | 2178829.67 | 2178829.67 | 2178829.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/005, contratista:NA&NO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2569732.85, importe_modificado:2569732.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.03}} | {2215501/proyecto_PROCESO, 2215501/proyecto_INICIO, 2215501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215502 | Proyecto de inversión | 1639224.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639224.2, modificado:1639224.2}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ROBLE DE AV. TEXCOCO A CALLE ABEDULES, VALLE DE LOS PINOS, LOS REYES ACAQUILPAN - 21037 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Paz | 21037 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA VALLE DE LOS PINOS, 56420 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE ABEDULES Y CALLE RIO DE LOS REMEDIOS, CALLE C. DEL FRESNO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE ROBLE A UN COSTADO DE LA ESTANCIA , lon:-98.98399426, lat:19.36370386}} | 2023-04-17 | 2023-05-21 | 1364927.79 | 1364927.79 | 1364927.79 | 1364927.79 | 1364927.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/015, contratista:GRUPO MAKENTA, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1639223.69, importe_modificado:1639223.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.94}} | {2215502/proyecto_PROCESO, 2215502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215503 | Proyecto de inversión | 2305384.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305384.72, modificado:2305384.72}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ABEDULES DE AV. DEL PINO A CALLE PRESA SORDO, VALLE DE LOS PINOS, LOS REYES ACAQUILPAN - 21039 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Paz | 21039 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.3, meta_modificada:156.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ABEDULES COLONIA VALLE DE LOS PINOS, 56420 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE PRESA DEL SORDO Y AVENIDA AV DEL PINO, CALLE OYAMEL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE ABEDULES CRUZA CON CALLE OYAMEL AL NORTE, lon:-98.9827509, lat:19.36404634}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 691615.42 | 691615.42 | 691615.42 | 691615.42 | 691615.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/013, contratista:XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2305384.72, importe_modificado:2305384.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.89}} | {2215503/proyecto_INICIO, 2215503/proyecto_PROCESO, 2215503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio para su correccion, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2023-07-13}, obs2: {observación:se rechaza folio para su correccion, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2023-07-13}, obs3: {observación:se rechaza folio para su correccion, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2023-07-13}, obs4: {observación:se rechaza folio para su correccion, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2023-07-13}, obs5: {observación:se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2023-07-13}, obs6: {observación:se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2023-07-13}, obs7: {observación:se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2023-07-13}, obs8: {observación:se rechaza folio para su corrección, solicita el municipio, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezde, fecha:2023-07-13}}
2023 | 2 | MEX230202215506 | Proyecto de inversión | 2872000.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872000.77, modificado:2872000.77}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRESA SORDO DE AV. TEXCOCO A CALLE RÍO DE LAS AVENIDAS, VALLE DE LOS PINOS, LOS REYES ACAQUILPAN - 21052 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Paz | 21052 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.82, meta_modificada:325.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PRESA DEL SORDO COLONIA JARDÍN DE LOS REYES, 56400 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE RIO DE LAS AVENIDAS Y AVENIDA AV DE LOS REMEDIOS, CALLE C. DEL FRESNO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE PRESA DEL S, lon:-98.98337884, lat:19.36459227}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 861600.23 | 861600.23 | 861600.23 | 861600.23 | 861600.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/016, contratista:XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:2872000.77, importe_modificado:2872000.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.75}} | {2215506/proyecto_INICIO, 2215506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215509 | Proyecto de inversión | 1501360.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501360.36, modificado:1501360.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREESCOLAR GANDHI, CCT. 15EJN3343X T.M., 15EJN0575T T.V., PROF. CARLOS HANK GONZALEZ - 21067 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Paz | 21067 | S | 153 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.84, meta_modificada:525.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:17, direccion:CALLE BARRANCA COLONIA PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ, 56510 PROFESOR CARLOS HANK GONZÁLEZ, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE BARRANCA DEL MUERTO Y CALLE NORTE 11, CALLE NORTE 2 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA CALLE BARRANCA A , lon:-98.93900486, lat:19.37540675}} | 2023-04-17 | 2023-06-10 | 450408.1 | 450408.1 | 450408.1 | 450408.1 | 450408.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/0014, contratista:CONSTRUCTORA VANNER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1501360.36, importe_modificado:1501360.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.75}} | {2215509/proyecto_INICIO, 2215509/proyecto_PROCESO, 2215509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215510 | Proyecto de inversión | 1076297.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076297.15, modificado:1076297.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 0541 LIC. AGUSTIN GONZALEZ PLATA, CCT. 15EES0819H T.M, CCT. 15EES1042X T.M., EJIDAL EL PINO, EL PINO - 21074 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Paz | 21074 | S | 307 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.76, meta_modificada:279.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:19, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA EL PINO, 56507 EL PINO, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE ANDADOR Y CALLE ANDADOR ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AUN COSTADO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO. AL NORTE E, lon:-98.94841957, lat:19.35233314}} | 2023-04-17 | 2023-06-10 | 322889.15 | 322889.15 | 322889.15 | 322889.15 | 322889.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/0014-A, contratista:CONSTRUCTORA VANNER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1076297.15, importe_modificado:1076297.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.93}} | {2215510/proyecto_PROCESO, 2215510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215519 | Proyecto de inversión | 1420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420000.0, modificado:1420000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADO EN CALLE ORIENTE 4 SN COLONIA JARDIN MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 21154 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 21154 | S | 93 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 4 INTERIOR SN COLONIA JARDÍN, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA ANAHUAC Y CALLE ORINTE 5, AVENIDA XICONTENCATL ECUELA PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ A 200 METROS DE LA ESCUELA SECU, lon:-98.93897948, lat:19.28054556}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216946 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE HIGUERILLAS C - 28595 | 15 | México | 3 | Aculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aculco | 28595 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO 0+088 - 0+119 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 31 RANCHERIA HIGUERILLAS C, 50393 HIGUERILLAS C, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCPAL A LA COMUNIDAD DE HIGUERILLAS A UN COSTADO DE, lon:-99.83241078, lat:20.16133756}} | 2023-03-20 | 2023-12-29 | 98712 | 98712 | 98712 | 98712 | 98712 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130944, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACULCO , monto:98712.0, importe_modificado:98712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.0}} | {2216946/proyecto_INICIO, 2216946/proyecto_PROCESO, 2216946/proyecto_FIN, 2216946/proyecto_PROCESO, 2216946/proyecto_FIN, 2216946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217972 | Proyecto de inversión | 435122.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435122.88, modificado:435122.88}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GERANIO EN BO. PRIMERO - 34264 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 34264 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:20, direccion:CALLE GERANIO PUEBLO SAN FELIPE COAMANGO, 54385 SAN FELIPE COAMANGO, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE CLAVEL, CALLE SENDERO OTOMI SE ENTRA POR CALLE COAMANGO PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTIL, lon:-99.62059264, lat:19.85441734}} | 2023-07-17 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2217972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218001 | Proyecto de inversión | 692305.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692305.4, modificado:692305.4}} | REHABILITACIÓN DE CANALES AGRÍCOLAS EN LA LOCALIDAD DE LA ROSA - 34342 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 34342 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:44, direccion:CALLE CAMINO A LA ROSA RANCHERIA LA ROSA, 51727 LA ROSA, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA A HUAYANALCO Y CARRETERA TECOLOTEPEC HUAYANALCO, DIRIGIRSE POR LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS HACIA SEGUNDA DE ZACANGUILLO HASTA LL, lon:-99.79954365, lat:19.00715898}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 692305.4 | 692227.4 | 692227.4 | 692227.4 | 692227.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-01/2023-7, contratista:CONSTRUCTORA HEISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:692227.4, importe_modificado:692227.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2218001/proyecto_PROCESO, 2218001/proyecto_INICIO, 2218001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218816 | Proyecto de inversión | 1471020.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471020.07, modificado:1471020.07}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 3RA CERRADA DE XALE, TRAMO DE AVENIDA RICARDO FLORES MAGON A CALLE NACIONAL PONIENTE, DELEGACION DE SAN JUAN ATZACUALOYA, TLALMANALCO, ESTADO DE MEXICO - 38771 | 15 | México | 103 | Tlalmanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlalmanalco | 38771 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:5, direccion:CALLE 3A CERRADA DE XALE PUEBLO SAN JUAN ATZACUALOYA, 56720 SAN RAFAEL, TLALMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE NACIONAL PONIENTE Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE PROLONGACIÓN MIRADOR A UN COSTADO DEL ESTABLECIMIENTO CONOCIDO COMO DE, lon:-98.78026699, lat:19.20599596}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 1466612.02 | 1466612.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/TLAL/DOP/IR/FAISMUN/008/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALMANALCO, monto:1466612.02, importe_modificado:1466612.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2218816/proyecto_PROCESO, 2218816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218825 | Proyecto de inversión | 300311.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300311.5, modificado:300311.5}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS OCOTLÁN - 38823 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 38823 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ANDRÉS OCOTLÁN, 52220 SAN ANDRÉS OCOTLÁN, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALLENDE LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.5853147, lat:19.19243806}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 150155.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2218825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218834 | Proyecto de inversión | 1430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430000.0, modificado:1430000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR JEAN PIAGET UBICADO EN ESQUINA DE CALLE PONIENTE 16 Y CALLE NORTE 13 COLONIA MARIA ISABEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 38890 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 38890 | S | 55 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 16 INTERIOR SN COLONIA MARÍA ISABEL, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 13 Y AVENIDA IGNACIO COMONFORT, CALLE PONIENTE 17 ESCUELA PREESCOLAR JEAN PIAGET UBICADA EN LA ESQUINA DE PONI, lon:-98.95365067, lat:19.29530619}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219459 | Proyecto de inversión | 1099413.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099413.68, modificado:1099413.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ATLACOMULCO, LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN - 42669 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 42669 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.0, meta_modificada:957.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN, 50480 SAN FRANCISCO CHALCHIHUAPAN, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN Y CALLE ISIDRO FABELA, AVENIDA NUEVO SAN FRANCISCO LA CALLE EMILIANO ZAPAT, lon:-99.82163028, lat:19.76926353}} | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 1099413.68 | 1099413.68 | 1099413.68 | 549706.83 | 549706.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/23, contratista:SÓCRATES GUADARRAMA MAYA, convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1099413.68, importe_modificado:1099413.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:853.0}} | {2219459/proyecto_PROCESO, 2219459/proyecto_INICIO, 2219459/proyecto_PROCESO, 2219459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219462 | Proyecto de inversión | 48111799 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.8111799E7, modificado:4.8111799E7}} | REHABILITACIÓN DE ALGUNAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 42679 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 42679 | S | 209323 | 182408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31981.0, meta_modificada:31981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA ALFREDO DEL MAZO INTERIOR SN COLONIA VARIAS COLONIAS, 56618 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 42 Y CALLE NORTE 37, CALLE NORTE 36 RAHABILITACION DE ALGUNAS CALLES SE COMIENZA EN AVENIDA ALFREDO , lon:-98.9368045, lat:19.30827513}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220439 | Proyecto de inversión | 1201336.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201336.61, modificado:1201336.61}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JIMENEZ, ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ISIDRO GONZALEZ, COLONIA SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE MÉXICO. - 49148 | 15 | México | 44 | Jaltenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jaltenco | 49148 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.65, meta_modificada:872.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS JALTENCO, 55780 JALTENCO, JALTENCO MÉXICO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ISIDRO GONZALEZ, CALLE ALLENDE LA OBRA SE UBICA A 230 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL BARRIO DE SAN MAR, lon:-99.09870951, lat:19.74920367}} | 2023-06-06 | 2023-08-04 | 1201336.61 | 1201336.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL/10/IR/FAISMUN/2023, contratista:INGENIERIA Y TECNOLOGIA ORION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALTENCO, monto:1201296.87, importe_modificado:1201296.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2220439/proyecto_INICIO, 2220439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220443 | Proyecto de inversión | 556226.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556226.87, modificado:556226.87}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CBT NUMERO 2 HUEYPOXTLA, SAN FRANCISCO ZACACALCO - 49177 | 15 | México | 36 | Hueypoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hueypoxtla | 49177 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.48, meta_modificada:78.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE B TRAMO ZACACALCO - CAMINO REAL A BATHA KILÓMETRO 0 + 220 INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO ZACACALCO, 55680 SAN FRANCISCO ZACACALCO, HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO ORIENTE Y , CARRETERA ZACACA, lon:-98.96887719, lat:19.92225503}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 556226.87 | 556226.87 | 556226.87 | 333736.12 | 333736.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131652, contratista:, convocante:Municipio de Hueypoxtla , monto:556226.87, importe_modificado:556226.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.09}} | {2220443/proyecto_INICIO, 2220443/proyecto_PROCESO, 2220443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222047 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES DEL MUNICIPIO CON BACHEO. - 63919 | 15 | México | 118 | Zinacantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinacantepec | 63919 | S | 58100 | 24900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4195.0, meta_modificada:4195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN MIGUEL ZINACANTEPEC, 51350 SAN MIGUEL ZINACANTEPEC, ZINACANTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE EL PÍPILA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE BENITO JUÁREZ ZINACANTEPEC MÉXICO DIFERENTES UBICACIONES DIFER, lon:-99.73529359, lat:19.28420968}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222919 | Proyecto de inversión | 1704957.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704957.49, modificado:1704957.49}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 18 DE MARZO, DEL CAD. 0 000 AL 0 166.5 - 69959 | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenco | 69959 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.8, meta_modificada:1122.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC, 56315 SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC, ATENCO MÉXICO ENTRE PROLONGACION 18 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE CANALETA CALLE 18 DE MARZO PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC ENTRE L, lon:-98.93115144, lat:19.57568524}} | 2023-09-25 | 2023-11-08 | 1704957.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222929 | Proyecto de inversión | 8800047.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8800047.8, modificado:8800047.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, DE AV. CUAUTITLAN A CALLE NIÑOS HEROES - 70037 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 70037 | S | 4455 | 3645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4532.86, meta_modificada:4532.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO SAN PEDRO DE LA LAGUNA, 55609 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA CUAUTITLAN, AVENIDA INSURGENTES PARTIENDO DE LA AUTOPISTA MEXIQUENSE IR CON DIRECCION A ZUMP, lon:-99.11290071, lat:19.7798984}} | 2023-09-13 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223802 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIONDE RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE SIN NOBRE, LOCALIDAD COLONIA ARENAL II, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN - 76674 | 15 | México | 29 | Chicoloapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chicoloapan | 76674 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1529.0, meta_modificada:1529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA COLONIA EL ARENAL, 56373 CHICOLOAPAN DE JUÁREZ, CHICOLOAPAN MÉXICO ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CAMINO CAMINO A LAS MINAS, SE PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA EL ARENAL II COLINDA CON CAMINO A LAS MINA, lon:-98.89446877, lat:19.4203292}} | 2023-06-09 | 2023-10-05 | 269760 | 269760 | 269760 | 269760 | 269760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHIC/OP/FAISMUN/IR/01/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, monto:899200.0, importe_modificado:899200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} | {2223802/proyecto_INICIO, 2223802/proyecto_PROCESO, 2223802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223879 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN AGUSTIN - 77091 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 77091 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:176, direccion:CALLE CALLE SAN AGUSTIN INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO-ZACATEPEC, 51412 SANTO DOMINGO-ZACATEPEC, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE AV CRISTOBAL HIDALGO, CALLE CAMINO DEL CETIS A RINCON DEL CARMEN LA UBICACION DE, lon:-100.13022799, lat:18.88595778}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 999991.32 | 999991.32 | 999991.32 | 999991.32 | 999991.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/028/77091/63235/2023, contratista:OBRAS E INFRAESTRUCTURAS VIRREYES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:999991.32, importe_modificado:999991.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2223879/proyecto_INICIO, 2223879/proyecto_PROCESO, 2223879/proyecto_INICIO, 2223879/proyecto_PROCESO, 2223879/proyecto_FIN, 2223879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226274 | Proyecto de inversión | 815061.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815061.76, modificado:815053.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL ASTURIAS C.C.T. 15EJN0412I, CABECERA MUNICIPAL - 97583 | 15 | México | 68 | Ozumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 97583 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO ALZATE INTERIOR SN COLONIA OZUMBA DE ALZATE, 56800 OZUMBA DE ALZATE, OZUMBA MÉXICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA ESCUELA MIGUEL ANGEL DE ASTURIAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALL, lon:-98.7882559, lat:19.04986311}} | 2023-05-17 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2226274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226299 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO - 97815 | 15 | México | 71 | Polotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Polotitlán | 97815 | S | 250 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:17, direccion:CALLE SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS PRIMERA ENTRADA EJIDO SAN NICOLÁS DE LOS CERRITOS, 54235 SAN NICOLÁS DE LOS CERRITOS, POLOTITLÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA POLOTITLAN-TAXHIE Y CAMINO SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS SEGUNDA ENTRADA, , lon:-99.8587555, lat:20.23129413}} | 2023-02-17 | 2023-04-21 | 1000000 | 1000000 | 982579.56 | 982579.56 | 982579.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/POLO/DOP/FISMUN-ADJ.DIR.-01/2023, contratista:MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, convocante:MUNICIPIO DE POLOTITLAN, monto:999817.8, importe_modificado:999817.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2226299/proyecto_INICIO, 2226299/proyecto_PROCESO, 2226299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215536 | Proyecto de inversión | 6100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6100000.0, modificado:6440000.0}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SOSTENES ROCHA ENTRE AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA FERROCARRILERA MARIANO ESCOBEDO - 21250 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 21250 | S | 386 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CALLE SOSTENES ROCHA COLONIA FERROCARRILERA, 54946 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE RAMÓN CORONA EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS AGEBS 1510900031735 Y 151090, lon:-99.18424244, lat:19.61144134}} | 2023-03-27 | 2023-05-25 | 6440000 | 6440000 | 3043473.32 | 3043473.32 | 3043473.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FISMDF(024)-LPN/CONTRATO-017-2023, contratista:LTR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:6086946.64, importe_modificado:6086946.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.0}} | {2215536/proyecto_INICIO, 2215536/proyecto_PROCESO, 2215536/proyecto_INICIO, 2215536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215545 | Proyecto de inversión | 1827295.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827295.8, modificado:1827295.8}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS PROGRESO HIDALGO - 21323 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 21323 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:16, direccion:CALLE PARAJE LA PUNTA INTERIOR 0 PUEBLO EL PROGRESO HIDALGO, 51766 EL PROGRESO HIDALGO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE RIO DE CALDERON, CARRETERA FEDERAL MEXICOAXIXINTLA DESVIACIÓN A LA COMUNIDAD DE PR, lon:-99.61807469, lat:18.83666091}} | 2023-04-19 | 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217020 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUAREZ LOCALIDAD LA TINAJA - 28999 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 28999 | S | 60 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:PUEBLO LA TINAJA, 50930 LA TINAJA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA CLINICA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA TINAJA, lon:-99.90814621, lat:19.3802333}} | 2023-04-12 | 2023-05-26 | 900000 | 900000 | 749996.18 | 749996.18 | 749996.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FAISMUN/IR-020/2023, contratista:JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1499992.35, importe_modificado:1499992.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:659.99}} | {2217020/proyecto_INICIO, 2217020/proyecto_PROCESO, 2217020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217026 | Proyecto de inversión | 4700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700000.0, modificado:4700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CAMINO EL PLATANAL DE SAN LUCAS HACIA SAN LUCAS DEL MAIZ - 29046 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 29046 | S | 224 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3774.0, meta_modificada:3774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:125, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL QUE VA DE EL PLATANAL DE SAN LUCAS HACIA SAN LUCAS DEL MAIZ INTERIOR SN RANCHERIA EL PLATANAL EL PLATANAL DE SAN LUCAS, 51417 EL PLATANAL (EL PLATANAL DE SAN LUCAS), TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO QU, lon:-100.22058477, lat:18.97201557}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 3665767.07 | 3665767.07 | 3665767.07 | 3665767.07 | 3665767.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/014/29046/62314/2023, contratista:JUAN CARLOS SEGURA REBOLLAR, convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:4699991.75, importe_modificado:4699991.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3774.0}} | {2217026/proyecto_INICIO, 2217026/proyecto_PROCESO, 2217026/proyecto_FIN, 2217026/proyecto_PROCESO, 2217026/proyecto_FIN, 2217026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217091 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION - 29449 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 29449 | S | 146 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - LA CONCEPCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 54374 LA CONCEPCIÓN, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO LA CONCEPCION - LA PALMA Y CAMINO LA CONCEPCION - , lon:-99.59282364, lat:19.76159325}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2217091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218081 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERALIZADA EMMA GODOY CCT 15DES0361C EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD CONJUNTO URBANO RANCHO SAN JUAN - 34670 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 34670 | S | 197 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:168, direccion:CALLE HACIENDA SAN ANGEL CONJUNTO HABITACIONAL CONJUNTO URBANO RANCHO SAN JUAN, 50920 CONJUNTO URBANO RANCHO SAN JUAN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA BICENTENARIO Y CALLE HACIENDA CHINAMECA, LA OBRA SE REALIZARA EN E, lon:-99.742071, lat:19.43556048}} | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 900000 | 900000 | 749812.69 | 749812.69 | 749812.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FAISMUN/IR-014/2023, contratista:MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE, SRL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1499625.38, importe_modificado:1499625.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.94}} | {2218081/proyecto_INICIO, 2218081/proyecto_PROCESO, 2218081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218849 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES DE POZO PROFUNDO EL GALLO PARA EL BOMBEO DE AGUA - 38956 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 38956 | S | 3102 | 2792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL DE SAN SIMON RUMBO A SAN ANTONIO INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN DE LA LAGUNA, 51040 SAN SIMÓN DE LA LAGUNA, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO EL PUERTO RUMBO A EL GALLO Y CAMINO EL GALLO, SE ENCUENTRA UBICADA EN , lon:-100.0896151, lat:19.29408623}} | 2023-04-05 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {2218849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218851 | Proyecto de inversión | 5996279 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5996279.0, modificado:5996279.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO CALLE SUR 14 TRAMO DE LA AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES A CALLE ORIENTE 36A COLONIA GUADALUPANA II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 38966 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 38966 | S | 6236 | 6135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2474.2, meta_modificada:2474.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE SUR 14 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPANA, 56616 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE ORINETE 36-A, CALLE SUR 15 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SUR 14 TRAMO DE LA CA, lon:-98.93240391, lat:19.27559966}} | 2023-08-01 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219512 | Acción | 692648 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692648.0, modificado:692648.0}} | 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción - 43129 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 43129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.46308, lat:19.727588}} | 2023-05-15 | 2023-06-16 | 692647.97 | 692647.97 | 692647.97 | 692647.97 | 692647.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVC-DOP-02-FAISMUN-2023-00, contratista:C. MA. DE LOS ANGELES ARCINIEGA ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN, monto:692647.97, importe_modificado:692647.97}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2219512/proyecto_INICIO, 2219512/proyecto_FIN, 2219512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219514 | Proyecto de inversión | 415383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415383.24, modificado:415383.24}} | REHABILITACION DE CANALES AGRICOLASEN LA LOCALIDAD DE EL POTRERITO - 43142 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 43142 | S | 262 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:42, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A EL POTRERITO RANCHERIA EL POTRERITO, 51727 EL POTRERITO (EL POTRERO), COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA COATEPEC HARINAS PARQUE DE LOS VENADOS Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A PIEDRAS ANCHAS, SALIEND, lon:-99.771957, lat:18.971953}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 415383.24 | 415375.24 | 415375.24 | 415375.24 | 415375.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-01/2023-3, contratista:CONSTRUCTORA HEISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:415375.24, importe_modificado:415375.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2219514/proyecto_PROCESO, 2219514/proyecto_FIN, 2219514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219539 | Proyecto de inversión | 508026.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508026.74, modificado:508026.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRADA IGNACIO ALLENDE PERPENDICULAR A CALLE LA LAGARTIJA, VILLA DE HUEYPOXTLA - 43289 | 15 | México | 36 | Hueypoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueypoxtla | 43289 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.76, meta_modificada:731.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CERRADA IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO HUICALCO, 55670 HUEYPOXTLA, HUEYPOXTLA MÉXICO ENTRE CALLE LA LAGARTIJA Y CALLE GALEANA, CALLE VILLA VICTORIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYPOXTLA DONDE SE ENCUENTRA LA PRESIDENCIA MU, lon:-99.07880795, lat:19.91269586}} | 2023-05-01 | 2023-06-15 | 508026.74 | 508026.74 | 508026.74 | 497866.2 | 497866.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131622, contratista:, convocante:Municipio de Hueypoxtla , monto:508026.74, importe_modificado:508026.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.12}} | {2219539/proyecto_INICIO, 2219539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219565 | Proyecto de inversión | 13500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35E7, modificado:1.35E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SEGUNDA ETAPA - 43428 | 15 | México | 118 | Zinacantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinacantepec | 43428 | S | 2750 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4794.9, meta_modificada:4794.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN MIGUEL ZINACANTEPEC, 51350 SAN MIGUEL ZINACANTEPEC, ZINACANTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA 15 PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN SE ENCUENTRA A LA , lon:-99.733245, lat:19.29379}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221275 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA SEXTA MANZANA DEL PARAJE DE LA CRUZ EN DIRECCION A DOXICHO LOCALIDAD DOXHICHO - 56506 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 56506 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:14, direccion:PUEBLO DOXHICHO, 54254 DANXHO, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA SEXTA MANZANA DE LA LOCALIDAD DE DOXHICHO MUNICIPIO DE JILOTEPEC A 550 M APROX DE ENTRONQUE CON CARRETERA HACIA CHAPA DE MOTA Y A 900 M APROX, lon:-99.55070949, lat:19.89936614}} | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/IR/022/2023, contratista:RECICLAJERAEE, S.R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:3498822.81, importe_modificado:3498822.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2221275/proyecto_INICIO, 2221275/proyecto_PROCESO, 2221275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222113 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO - 64202 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 64202 | S | 680 | 545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3745.0, meta_modificada:3745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:104, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO SAN PEDRO EL ALTO, 50684 SAN PEDRO EL ALTO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE TEJOCOTITO Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA EL, lon:-99.90676709, lat:19.61192095}} | 2023-05-09 | 2023-08-31 | 3499472.18 | 3499472.18 | 1370348.01 | 1370348.01 | 1370348.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-048, contratista:C. Rodrigo Sánchez García, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:3499472.18, importe_modificado:3499472.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1498.0}} | {2222113/proyecto_PROCESO, 2222113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222121 | Proyecto de inversión | 1540788.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540788.04, modificado:1540788.04}} | ELECTRIFICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR PARA EL CARCAMO DE BOMBEO EL ARENAL - 64245 | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenco | 64245 | S | 4492 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA SANTA ROSA-GRANJAS EL ARENAL, 56310 GRANJAS AMPLIACIÓN SANTA ROSA, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE HERMANDAD Y CALLE CEDRO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE REGISTRADA EN CATASTRO COMO CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.97431377, lat:19.58745757}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 1540788.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2222121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225559 | Proyecto de inversión | 1123712.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123712.85, modificado:1123712.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA COCINA, EN EL PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL TEXCALUCAN, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO. - 92471 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 92471 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:19, direccion:CERRADA SEGUNDA CERRADA DE JILGEROS PUEBLO SAN CRISTÓBAL TEXCALUCAN, 52796 SAN CRISTÓBAL TEXCALUCAN, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE JILGUEROS Y CERRADA TERCERA CERRADA DE JILGUEROS, CERRADA HOJA DE FRIJOL EL LUGAR DE LA OBRA S, lon:-99.333024, lat:19.397}} | 2023-06-13 | 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2225559/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA PLATAFORMA MIDS, POR LO QUE SE DARÁ DE BAJA Y SE CARGARÁ PROYECTO NUEVAMENTE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE., trimestre:2.0, usuario:angelicagcruzm, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214786 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:1732652.09}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DEL CANAL ENTRE CALLE LARA CAMACHO Y CONGRESO DE ANAHUAC EN TULTITLÁN LOCALIDAD SAN PABLO DE LAS SALINAS FRACCIONAMIENTO GUSTAVO BAZ Y UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD MORELOS SEGUNDA SECCIÓN - 907 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 907 | S | 68 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.01, meta_modificada:273.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:25, direccion:AVENIDA DEL CANAL UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD MORELOS 2DA. SECCIÓN, 54930 SAN PABLO DE LAS SALINAS, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE CONGRESO DE ANAHUAC Y CALLE LARA CAMACHO, CALLE CONSTITUCION DE 1857 EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS, lon:-99.07925311, lat:19.67428852}} | 2023-02-13 | 2023-04-13 | 1732652.09 | 1732652.09 | 1364774.32 | 1364774.32 | 1364774.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FISMDF(010)-LPN/CONTRATO-001-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1552652.09, importe_modificado:1552652.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.04}} | {2214786/proyecto_INICIO, 2214786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214789 | Proyecto de inversión | 845000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845000.0, modificado:845000.0}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VALLE DEL PINO ENTRE CALLE VALLE DE LOS CIPRESES A AVENIDA VALLE DE LOS EUCALIPTOS EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA FRACCIONAMIENTO IZCALLI DEL VALLE - 941 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 941 | S | 72 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CALLE VALLE DEL PINO FRACCIONAMIENTO IZCALLI DEL VALLE, 54945 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA VALLE DE LOS CIPRESES TAMBIEN CONOCIDA AVENIDA VALLE DE LAS FLORES Y CALLE VALLE DE EUCALIPTOS, CALLE VALLE DEL AHUEHUETES , lon:-99.1842443, lat:19.58696925}} | 2023-02-14 | 2023-04-14 | 845000 | 845000 | 733474.07 | 733474.07 | 733474.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FISMDF(012)-LPN/CONTRATO-008-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIO OLIAREA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:792618.92, importe_modificado:792618.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.07}} | {2214789/proyecto_PROCESO, 2214789/proyecto_INICIO, 2214789/proyecto_PROCESO, 2214789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216366 | Proyecto de inversión | 1537907.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537907.35, modificado:1537907.35}} | MANTENIMIENTO DE AULA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BASICO DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LOS REYES ACAQUILPAN - 25277 | 15 | México | 70 | La Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Paz | 25277 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2409.5, meta_modificada:2409.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS COLONIA FLORESTA, 56420 LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ MÉXICO ENTRE CALLE ABEDULES Y AVENIDA AV. TEXCOCO, CALLE HELECHOS LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE ROSAS AL NORTE ESTA LA CLLE ABEDULES AL USR LA AVENID T, lon:-98.98770606, lat:19.36615296}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 1005217.17 | 1005217.17 | 1005217.17 | 1005217.17 | 1005217.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/OP-FAISMUN/IR-2023/018, contratista:GRUPO CADSA M&P, convocante:MUNICIPIO DE LA PAZ, monto:1537903.49, importe_modificado:1537903.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1870.0}} | {2216366/proyecto_INICIO, 2216366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217095 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD PAREDÓN EJIDO NORTE - 29471 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 29471 | S | 163 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:155, direccion:PUEBLO PAREDÓN EJIDO NORTE, 50934 PAREDÓN EJIDO NORTE, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL ESTABLECIMIENTO FORRAJES LA PURISIMA EN LA COMUNIDAD DE PAREDON EJIDO NORTE, lon:-99.82603563, lat:19.39316295}} | 2023-04-11 | 2023-05-25 | 900000 | 900000 | 749496.46 | 749496.46 | 749496.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FAISMUN/IR-009/2023, contratista:PIXCAMEX INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1498992.92, importe_modificado:1498992.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:659.55}} | {2217095/proyecto_PROCESO, 2217095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217100 | Proyecto de inversión | 2425821.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2425821.65, modificado:2425821.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL MADROÑO - 29495 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 29495 | S | 123 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:50, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LOS OLIVOS PUEBLO LOMA DEL MADROÑO, 50815 LOMA DEL MADROÑO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LOS OLIVOS FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO QUEVEDO DE LOM, lon:-99.64598686, lat:19.53487204}} | 2023-05-04 | 2023-06-02 | 1455492.99 | 2425598.44 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-16/IR-16/2023, contratista:CONROMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:2425598.44, importe_modificado:2425598.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:763.0}} | {2217100/proyecto_PROCESO, 2217100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217116 | Proyecto de inversión | 1206000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206000.0, modificado:1206000.0}} | REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD CIENEGUILLAS DE GUADALUPE - 29585 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 29585 | S | 820 | 808 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:PUEBLO CIENEGUILLAS DE GUADALUPE, 50933 CIENEGUILLAS DE GUADALUPE, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CIENEGUILLAS DE GUADALUPE, lon:-99.86159325, lat:19.40848117}} | 2023-04-12 | 2023-05-11 | 723600 | 723600 | 602722.16 | 602722.16 | 602722.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FAISMUN/IR-017/2023, contratista:JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1205444.32, importe_modificado:1205444.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6.49}} | {2217116/proyecto_INICIO, 2217116/proyecto_PROCESO, 2217116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217120 | Proyecto de inversión | 2191281.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191281.09, modificado:2191281.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MANZANA SEXTA, LA LOMITA - 29595 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 29595 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:76, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL CARRETERA MEX 53 PUEBLO MANZANA SEXTA PARTE CENTRO, 50813 MANZANA SEXTA PARTE CENTRO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL CARRETERA MEX 53 Y CALLE CAMINO PRINCIPAL A MANZANA SEXTA, LA O, lon:-99.60191125, lat:19.52493202}} | 2023-05-04 | 2023-06-02 | 1314768.65 | 2191263.85 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-17/IR-17/2023, contratista:ROSALINDA ESQUIVEL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:2191263.85, importe_modificado:2191263.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:826.0}} | {2217120/proyecto_PROCESO, 2217120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218091 | Proyecto de inversión | 1525769.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525769.8, modificado:1525769.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD BARRIO TEPETITLÁN EMILIO PORTES GIL - 34752 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 34752 | S | 127 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:223, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD BARRIO TEPETITLÁN EMILIO PORTES GIL BARRIO TEPETITLÁN EMILIO PORTES GIL, 50683 BARRIO TEPETITLÁN EMILIO PORTES GIL, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE TEPETITLAN JALPA DE DOLORES Y , lon:-99.88694114, lat:19.65227611}} | 2023-04-14 | 2023-05-20 | 1525696.52 | 1525696.52 | 1252050.91 | 1252050.91 | 1252050.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-043, contratista:C. Azael Hernández de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:1525696.52, importe_modificado:1525696.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2218091/proyecto_PROCESO, 2218091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218863 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA - 39037 | 15 | México | 3 | Aculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aculco | 39037 | S | 166 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA, 50396 LA ESTANCIA, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA, lon:-99.88088671, lat:20.19004729}} | 2023-03-07 | 2023-12-29 | 148871.73 | 148871.73 | 148871.73 | 148871.73 | 148871.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130943, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACULCO , monto:148871.73, importe_modificado:148871.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2218863/proyecto_INICIO, 2218863/proyecto_FIN, 2218863/proyecto_PROCESO, 2218863/proyecto_FIN, 2218863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218864 | Proyecto de inversión | 6771754 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6771754.0, modificado:6771754.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ORIENTE 9A TRAMO DE AV FRANCISCO VILLA A LA LATERAL MEXICO PUEBLA COLONIA INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39057 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 39057 | S | 6013 | 5950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2381.0, meta_modificada:2381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 9-A INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO PUEBLA Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE ORINET 9 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALL, lon:-98.93175497, lat:19.29961363}} | 2023-08-01 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218873 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO A MACHEROS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD HACIENDA LAS GALERAS - 39115 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 39115 | S | 89 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1359.42, meta_modificada:1359.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A EL CAPULIN Y ZITACUARO MICHOACAN INTERIOR SN PUEBLO HACIENDA LAS GALERAS, 51055 HACIENDA LAS GALERAS (GALERAS), DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO QUE VA A LA FUNDICION Y CAMINO QUE PASA POR MACHEROS, CAMIN, lon:-100.308934, lat:19.36530494}} | 2023-04-05 | 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218881 | Proyecto de inversión | 7316728 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7316728.0, modificado:7316728.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ORIENTE 20 TRAMO DE LA LATERAL MEXICO PUEBLA A AVENIDA IGNACIO COMONFORT COLONIA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39194 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 39194 | S | 8517 | 8413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3145.6, meta_modificada:3145.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 20 INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CARRETERA LATERAL AUTOPISTA MEXICO PUEBLA Y AVENIDA IGNACIO COMONFORT, CALLE ORINTE 21 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CA, lon:-98.92311952, lat:19.29206052}} | 2023-08-01 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219606 | Proyecto de inversión | 2799998.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799998.72, modificado:2799998.72}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN PALMAR GRANDE - 43723 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 43723 | S | 145 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO CIRIAN GRANDE - PALMAR GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 400 PUEBLO PALMAR GRANDE, 51582 EL COYOL, TLATLAYA MÉXICO ENTRE TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL , lon:-100.37743642, lat:18.59500907}} | 2023-03-06 | 2023-04-28 | 2799998.72 | 2799998.72 | 2799998.72 | 2799758.72 | 2799758.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132412, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2219606/proyecto_PROCESO, 2219606/proyecto_INICIO, 2219606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219607 | Proyecto de inversión | 1199775.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199775.91, modificado:1199775.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD CHOSTO DE LOS JARROS - 43731 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 43731 | S | 29 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:12, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO CHOSTO DE LOS JARROS, 50466 CHOSTO DE LOS JARROS, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CARRETERA SAN JUAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL POZO DE AGUA POTABLE E, lon:-99.90545027, lat:19.86020242}} | 2023-05-19 | 2023-07-17 | 1199775.91 | 1199775.91 | 1199775.91 | 599887.94 | 599887.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/03, contratista:FELICIANO VELÁZQUEZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1199775.91, importe_modificado:1199775.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2219607/proyecto_INICIO, 2219607/proyecto_PROCESO, 2219607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221282 | Proyecto de inversión | 1325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325000.0, modificado:1325000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL VARAL - 56580 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 56580 | S | 195 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL EL VARAL PUEBLO EL VARAL, 54334 EL VARAL, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL VARAL A 820 METROS DE EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA EN EL ENTRONQUE CON, lon:-99.47399516, lat:19.64423115}} | 2023-06-05 | 2023-08-04 | 795000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2221282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222142 | Proyecto de inversión | 2325489.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325489.48, modificado:2325489.48}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE LLEGADA Y LÍNEA DE DESCARGA DEL CÁRCAMO DE BOMBEO EL ARENAL - 64365 | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenco | 64365 | S | 4492 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:509.0, meta_modificada:509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA SANTA ROSA-GRANJAS EL ARENAL, 56310 GRANJAS AMPLIACIÓN SANTA ROSA, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO ZANJA EJIDAL, CALLE HERMANDAD CALLE REGISTRADA EN CATASTRO COMO CALLE SI, lon:-98.97444802, lat:19.58746913}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 2325489.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2222142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222149 | Proyecto de inversión | 2281534.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281534.54, modificado:2281534.54}} | REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE CONTRERAS, EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC - 64407 | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenco | 64407 | S | 2539 | 2493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CONTRERAS PUEBLO EJIDO DE SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC, 56306 SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC, ATENCO MÉXICO ENTRE CAMINO RIO SAN JUAN Y AVENIDA DOLORES HIDALGO, CALLE CONOCIDA COMO CONTRERAS PUEBLO DE SAN CRISTOBA, lon:-98.94224661, lat:19.57282854}} | 2023-07-24 | 2023-08-22 | 2281534.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2222149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223905 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIPRES - 77296 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 77296 | S | 59 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES INTERIOR SN COLONIA LA FLORIDA, 51400 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE MANGO, CALLE AQUILES SERDAN LA UBICACION EXACTA DE LA OBRA SE LOCALIZA A 142 MTS SOBRE EL ENTRONQUE DEL LIBRAM, lon:-100.15617434, lat:18.90967152}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 999939.02 | 999939.02 | 999939.02 | 999939.02 | 999939.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/029/77296/63237/2023, contratista:OBRAS E INFRAESTRUCTURAS VIRREYES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:999939.02, importe_modificado:999939.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2223905/proyecto_INICIO, 2223905/proyecto_PROCESO, 2223905/proyecto_FIN, 2223905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214819 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1345706.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALAMOS A UN COSTADO DE LA CAPILLA - 2193 | 15 | México | 40 | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapan de la Sal | 2193 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:30, direccion:CALLE ALAMOS COLONIA JUÁREZ, 51915 JUÁREZ, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CARRETERA QUE VA A LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS Y CALLE DE LA CAPILLA DE LA COLONIA JUÁREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ALAMOS EN LA COLONIA JUÁREZ, lon:-99.6738218, lat:18.86723985}} | 2023-02-23 | 2023-03-24 | 1345694 | 1345694 | 1345694 | 1345694 | 1345694 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-01/2023, contratista:REYNALDO ROSALIO CELIS, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, monto:1345706.65, importe_modificado:1345706.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}} | {2214819/proyecto_INICIO, 2214819/proyecto_PROCESO, 2214819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215588 | Proyecto de inversión | 2610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610000.0, modificado:2610000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS UBICADA EN CALLE NARANJO SN COLONIA AVANDARO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 21590 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 21590 | S | 184 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO INTERIOR SN COLONIA AVÁNDARO, 56618 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE NORE 26 Y CALLE CACO, CALLE CASUARINA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS UBICADA EN CALLE NARANJO SIN NUMERO A UN COSTADO DE , lon:-98.92795164, lat:19.30001362}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217163 | Proyecto de inversión | 3499999.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499999.71, modificado:3499999.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO HACIA EL ZAPOTE EN SANTA MARÍA NATIVITAS - 29907 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 29907 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3676.6, meta_modificada:3676.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:27, direccion:CALLE 08 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 50840 SANTA MARÍA NATIVITAS, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE 08 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE OCHO DE SEPTIEMBRE A 300 METROS EN DIRECCION A LA IGLESI, lon:-99.6120306, lat:19.57373881}} | 2023-05-06 | 2023-06-14 | 2099999.82 | 3499146.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-18/IR-18/2023, contratista:ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:3499146.26, importe_modificado:3499146.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {2217163/proyecto_PROCESO, 2217163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217204 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE CON CCT 15EPR4125G EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD CONJUNTO HABITACIONAL ECOLÓGICO SUTEYM - 30073 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 30073 | S | 194 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:143, direccion:CALLE FAISANES FRACCIONAMIENTO ECOLÓGICO SUTEYM, 50900 CONJUNTO HABITACIONAL ECOLÓGICO SUTEYM, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE ANZURES Y CALLE RUISEÑOR, CALLE FLAMINGOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL ESPACIO DEPORTIVO DE, lon:-99.77795622, lat:19.36867732}} | 2023-05-16 | 2023-06-29 | 90000 | 900000 | 749968.2 | 749968.2 | 749968.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FAISMUN/IR-022/2023, contratista:JOSÉ FRANCISCO SÁNCHEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1499936.4, importe_modificado:1499936.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.99}} | {2217204/proyecto_INICIO, 2217204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218119 | Proyecto de inversión | 5750400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5750400.0, modificado:5750400.0}} | PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CAMINO VIEJO A METEPEC, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO AL CADENAMIENTO 0 MAS 922, MUNICIPIO DE TOLUCA - 34892 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Toluca | 34892 | S | 2057 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4193.0, meta_modificada:4193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:70, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A METEPEC COLONIA SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN, 50250 SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CADENAMIENTO 0 MAS 922, LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE CAMINO VIEJO A METE, lon:-99.63658593, lat:19.24007764}} | 2023-05-12 | 2023-06-25 | 5750400 | 5750400 | 5750400 | 2871839.27 | 2871839.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FAISMUN-23/IR-026/2023, contratista:URBANIZACIONES GEFLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:5743678.54, importe_modificado:5743678.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2093.98}} | {2218119/proyecto_PROCESO, 2218119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218122 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE EL COLORADO - 34919 | 15 | México | 3 | Aculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aculco | 34919 | S | 235 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:58, direccion:RANCHERIA EL COLORADO, 50375 EL COLORADO, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , LOS CAMINOS A REVESTIR EN LA COMUNIDAD DE EL COLORADO EL PRIMERO SE UBICA FRENTE AL BANCO DE TEZONTE DE LA COMUNIDAD EL SEGUNDO SE UBICA AL FONDO DE LA FERR, lon:-99.77526955, lat:20.09551805}} | 2023-03-07 | 2023-12-29 | 499910.99 | 499910.99 | 499910.99 | 499910.99 | 499910.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130936, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACULCO , monto:499910.99, importe_modificado:499910.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2218122/proyecto_INICIO, 2218122/proyecto_FIN, 2218122/proyecto_PROCESO, 2218122/proyecto_FIN, 2218122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218903 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PRESCOLAR TLALOC CCT 15DJN0330Z EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN LUCAS TEXCALTITLAN - 39293 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 39293 | S | 522 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.06, meta_modificada:267.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A SAN JERONIMO TOTOLTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS TEXCALTITLÁN, 51034 SAN LUCAS TEXCALTITLÁN, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CALLE DE DONATO A CRUCERO DE SAN JERONIMO Y CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE S, lon:-100.16889367, lat:19.3003399}} | 2023-04-18 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218906 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD MACHEROS - 39305 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 39305 | S | 170 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL QUE VA A EL CAPULIN INTERIOR SN PUEBLO MACHEROS, 51055 MACHEROS, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO PASANDO EL CAPULIN A 200 METROS Y CAMINO QUE LLEVA AL CENTRO DE MACHEROS, SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA C, lon:-100.29096363, lat:19.36365333}} | 2023-04-18 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218907 | Proyecto de inversión | 1456437 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456437.0, modificado:1456437.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 39306 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 39306 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ENRRIQUE CARNEADO PUEBLO CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, 52200 CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES PUN, lon:-99.61756056, lat:19.16319308}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 729218.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2218907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218910 | Proyecto de inversión | 1383029.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383029.69, modificado:1383029.69}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE MANZANA TERCERA JUASHI - 39322 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 39322 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:89, direccion:AVENIDA PASEO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO MANZANA TERCERA JUASHI, 50810 MANZANA TERCERA TASTHE, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA PASEO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 1.2 KM DEL MERCA, lon:-99.61730499, lat:19.5601283}} | 2023-05-06 | 2023-06-14 | 829817.81 | 1382807.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-20/IR-20/2023, contratista:CONROMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1382807.13, importe_modificado:1382807.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} | {2218910/proyecto_PROCESO, 2218910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218911 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CECYTEM EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE ZACAPEXCO - 39328 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 39328 | S | 225 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:AVENIDA MEXICO 5 PUEBLO LLANO DE ZACAPEXCO, 54330 LLANO DE ZACAPEXCO, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE PAULINO RAMIREZ Y CALLE MONDRAGON MARTINEZ, CALLE LIBRAMIENTO LLANO DE ZACAPEXCO EL CECYTEM PLANTEL VILLA DEL CARBÓN SE U, lon:-99.48822604, lat:19.71023605}} | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 1050000 | 874265.42 | 874265.42 | 874265.42 | 874265.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-DOP-04-FAISMUN-2023-00, contratista:C. RICARDO MANCERA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN, monto:1748530.86, importe_modificado:1748530.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2218911/proyecto_PROCESO, 2218911/proyecto_INICIO, 2218911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218912 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN DONATO GUERRA LOCALIDAD EL CAPULÍN - 39332 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 39332 | S | 177 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.79, meta_modificada:251.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO AL CAPULIN PUEBLO EL CAPULÍN, 51055 EL CAPULÍN, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CALLE RUMBO A MACHEROS Y CALLE QUE VA A EL CAPULIN, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA PRINCIPAL QUE VA A MACHEROS CAPULIN COMO, lon:-100.28465634, lat:19.35319848}} | 2023-04-19 | 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218926 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998797.37}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE LA REJILLA HACIA EL TANQUE PRIMERA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN MARTÍN OCOXOCHITEPEC SAN MARTÍN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN OCOXOCHITEPEC SAN MARTÍN - 39416 | 15 | México | 41 | Ixtapan del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapan del Oro | 39416 | S | 58 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:954.0, meta_modificada:954.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO DE LA REJILLA - HACIA EL TANQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 190 PUEBLO SAN MARTÍN OCOXOCHITEPEC SAN MARTÍN, 51070 SAN MARTÍN OCOXOCHITEPEC (SAN MARTÍN), IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y AVENIDA ES, lon:-100.25862357, lat:19.27267338}} | 2023-05-15 | 2023-06-29 | 1998797.37 | 1998797.37 | 1998797.37 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIO-DOP/FAISMUN-12-IR/2023, contratista:INFRA MEES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO, monto:1998797.37, importe_modificado:1998797.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2218926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219635 | Proyecto de inversión | 1573101.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573101.18, modificado:1573101.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN JOSÉ TOXI - 43930 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 43930 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.0, meta_modificada:1332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SAN JOSÉ TOXI, 50496 SAN JOSÉ TOXI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 21 DE MARZO, CARRETERA A ATLACOMULCO SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL PANTEON Y LA ESCUELA SECUNDARIA EN LA CALLE P, lon:-99.93974516, lat:19.86723743}} | 2023-05-19 | 2023-06-19 | 1573101.18 | 1573101.18 | 1573101.18 | 786550.59 | 786550.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/27, contratista:HARKONNEN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1573101.18, importe_modificado:1573101.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1255.0}} | {2219635/proyecto_INICIO, 2219635/proyecto_PROCESO, 2219635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219645 | Proyecto de inversión | 528837.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528837.74, modificado:528837.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA REGIONAL EN ESCUELA, LAS JARILLAS - 43981 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 43981 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA PUEBLO LAS JARILLAS, 52215 LAS JARILLAS, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA PALMA, CALLE LIC. BENITO JUAREZ ESCUELA LAS JARILLAS EN PRIVADA DE INDEPENDENCIA COLONIA LAS JARILLAS EN ZARAGO, lon:-99.65868163, lat:19.14339825}} | 2023-08-01 | 2023-10-02 | 264418.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2219645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220580 | Proyecto de inversión | 1099999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099999.94, modificado:1099999.94}} | AMPLIACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO. EN ATLACOMULCO LOCALIDAD EJIDO DEL RINCÓN DE LA CANDELARIA - 50225 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 50225 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:72, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO EL RINCÓN DE LA CANDELARIA, 50474 EJIDO DEL RINCÓN DE LA CANDELARIA, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA VECINAL, SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD EN, lon:-99.86438112, lat:19.76511046}} | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220604 | Proyecto de inversión | 999127.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999127.94, modificado:999127.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD MAYÉ EL FRESNO - 50368 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 50368 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:CALLE SECUNDARIA PUEBLO MAYÉ EL FRESNO, 50464 MAYÉ EL FRESNO, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y BRECHA VECINAL, SE UBICA A 300 METROS DEL PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD EN CALLE SECUNDARIA ENTRE CARRETERA PA, lon:-99.85577269, lat:19.85414294}} | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222237 | Proyecto de inversión | 1011605.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011605.72, modificado:1010863.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD IXTAPAN DEL ORO ASENTAMIENTO IXTAPAN DEL ORO - 65048 | 15 | México | 41 | Ixtapan del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtapan del Oro | 65048 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD PUEBLO IXTAPAN DEL ORO, 51070 IXTAPAN DEL ORO, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CALLE DEL LLANO Y CALLE LAS SALINAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE LLEVARAN ACABO EN LA ZONA CENTRO DE, lon:-100.26608683, lat:19.26243419}} | 2023-06-05 | 2023-07-28 | 1010863.97 | 1010863.97 | 1010863.97 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIO-DOP/FAISMUN-15-IR/2023, contratista:YAZMIN LOZA MONDRAGON, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO, monto:1010863.97, importe_modificado:1010863.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222247 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA ENTUBADA, EN TENANCINGO, LOCALIDAD MONTE DE POZO, DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO AL CASCO DE LA HACIENDA - 65125 | 15 | México | 88 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 65125 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MONTE DE POZO, 52400 MONTE DE POZO, TENANCINGO MÉXICO ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA ES NECESARIO TOMAR LA VIALIDAD QUE VA HACIA EL MONUMENTO CRISTO REY SOBRE LA CA, lon:-99.60785701, lat:19.00244635}} | 2023-05-30 | 2023-06-30 | 1000000 | 1000000 | 849773.49 | 849773.49 | 849773.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/DOP/R33/FAISMUN/IR/C-01/2023, contratista:MARIO SERAFIN HERNANDEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, monto:999778.96, importe_modificado:999778.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2222247/proyecto_PROCESO, 2222247/proyecto_INICIO, 2222247/proyecto_PROCESO, 2222247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223162 | Proyecto de inversión | 569141.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569141.73, modificado:569141.73}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL AGEB123 ZACANGO - 72036 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 72036 | S | 134 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:584.0, meta_modificada:584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:31, direccion:CALLE CAMINO AL CAMPO DE FUT BOL PUEBLO ZACANGO, 51783 ZACANGO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO AL CAMPO DE FUT BOL Y CALLE HIDALGO, CALLE HIDALGO DESVIACIÓN AL CAMPO DE FUT BOL AL PONIENTE DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL, lon:-99.69418395, lat:18.9545463}} | 2023-05-10 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2223162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223167 | Proyecto de inversión | 656416.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656416.35, modificado:656416.35}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL TRABAJO, DE AV. INSURGENTES A CALLE. 20 DE NOVIEMBRE - 72073 | 15 | México | 120 | Zumpango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zumpango | 72073 | S | 1870 | 1530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.7, meta_modificada:164.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE DEL TRABAJO PUEBLO SAN PEDRO DE LA LAGUNA, 55609 ZUMPANGO DE OCAMPO, ZUMPANGO MÉXICO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PLAZA HIDALGO TOMANDO COMO REFERENCIA SALIENDO LA AUTOPISTA EL MEXIQUENSE TOMAR, lon:-99.11260133, lat:19.78394078}} | 2023-08-16 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2223167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225014 | Proyecto de inversión | 316955.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316955.19, modificado:316955.19}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LA GLORIETA CABECERA MUNICIPAL - 87215 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 87215 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE PARAJE LA GLORIETA PUEBLO VILLA GUERRERO, 51760 LA JOYA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE BOULEVARD LA GLORIETA Y CALLE PARAJE LA GLORIETA, CALLE 2 DE MARZO CARRETERA VILLA GUERRERO LA JOYA A LA ALTURA DEL ARCO NORTE SOBRE LA , lon:-99.64550903, lat:18.96837436}} | 2023-04-14 | 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2225014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225677 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ARQUÍMIDES, C.C.T. 15EJN0555F, EN LA RANCHERÍA DE SAN RAMÓN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 93213 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 93213 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:AVENIDA CARRETERA HUIXQUILUCAN SANTIAGO RANCHERIA SAN RAMÓN, 52760 BARRIO DE SAN RAMÓN, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CERRADA CERESOS Y CERRADA AHUEHUETES, CERRADA DE LA LUZ EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA FRENTE CERRADA AHUEHUETES, lon:-99.328556, lat:19.375278}} | 2023-06-13 | 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225693 | Proyecto de inversión | 1270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270000.0, modificado:1270000.0}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, C.C.T 15DPR2049E, EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO DOS RÍOS, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 93264 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 93264 | S | 253 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.51, meta_modificada:104.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion:AVENIDA SAN FRANCISCO PUEBLO SAN FRANCISCO DOS RÍOS, 52790 DOS RÍOS, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE EL AGUACATE Y CALLE PRIMAVERAS, CALLE FFCC MÉXICO-URUAPAN LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA ENTRE LAS CALLES EL AGUACATE Y PRIMAVER, lon:-99.344528, lat:19.37025}} | 2023-06-13 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225698 | Proyecto de inversión | 2350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, C.C.T 15EPR1344Z, EN EL PUEBLO DEL PALACIO, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 93273 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 93273 | S | 316 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:45, direccion:CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ PUEBLO EL PALACIO, 52767 EL PALACIO, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CERRADA LA PALMA, CERRADA DE LOS CEDROS LA ESCUELA DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL JARDIN DE, lon:-99.356583, lat:19.351917}} | 2023-06-13 | 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215605 | Proyecto de inversión | 2384338 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384338.0, modificado:2381840.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA JORGE JIMÉNEZ CANTÚ LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 21692 | 15 | México | 12 | Atizapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atizapán | 21692 | S | 86 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA JORGE JIMENEZ CANTU COLONIA SANTA CRUZ ATIZAPÁN, 52500 SANTA CRUZ ATIZAPÁN, ATIZAPÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA JORGE JIMENEZ CANTU Y CALLE LEONA VICARIO, LA OBRA SE UBICA EN LA AV. JORGE JIMENEZ CANTU ENTRE LA CALLE LEONA , lon:-99.48378326, lat:19.17807775}} | 2023-03-22 | 2023-05-31 | 2381840.67 | 2381840.67 | 2326957.32 | 2326957.32 | 2326957.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAA/DOPYDU/IR-FAISMUN/006/2023, contratista:ABE DESIGN STUDIO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ATIZAPÁN, monto:2381840.67, importe_modificado:2381840.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2215605/proyecto_PROCESO, 2215605/proyecto_INICIO, 2215605/proyecto_PROCESO, 2215605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215609 | Proyecto de inversión | 1730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730000.0, modificado:1730000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR XOCHIPILLI UBICADO EN CALLE NORTE 13 COLONIA MARIA ISABEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 21714 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 21714 | S | 62 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 13 INTERIOR SN COLONIA MARÍA ISABEL, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 17 Y CALLE NORTE14, CALLE PONIENTE 16 ESCUELA PREESCOLAR XOCHIPILLI UBICADA EN CALLE NORTE 13 A 100 METROS DE , lon:-98.95379887, lat:19.29571369}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215621 | Proyecto de inversión | 1474018.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474018.61, modificado:1474018.61}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EJIDO DE LA FINCA - 21775 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 21775 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6050.0, meta_modificada:6050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:33, direccion:CALLE CAMINO VIEJO RANCHERIA EJIDO DE LA FINCA, 51767 EJIDO DE LA FINCA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE FRESAS Y CALLE CARRETERA A PROGRESO HIDALGO, CARRETERA FEDERAL N55 MEXICOAXIXITLA DESVIACIÓN A EJIDO DE LA FINCA A 800, lon:-99.62394958, lat:18.87612171}} | 2023-04-19 | 2023-05-26 | 1200505.61 | 1200505.61 | 1200505.61 | 1200505.61 | 1200505.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV/DOPYDU/IR/FAISMUN/014/2023, contratista:TEOPANZINTLI CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILA GUERRERO, monto:1473667.71, importe_modificado:1473667.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4950.0}} | {2215621/proyecto_INICIO, 2215621/proyecto_PROCESO, 2215621/proyecto_INICIO, 2215621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216440 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TLANIXCO - 25648 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 25648 | S | 3280 | 3005 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:36, direccion:CALLE TOPILZIN COLONIA LA AZTECA, 52356 LA AZTECA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE TEPILTZIN Y CALLE HUITZILOPOCHTLI, CALLE TONANTZIN EL PROYECTO SE UBICA A 626 METROS HACIA EL NORTE DE CAMPO DE FUTBOL GRANDE SE UBICA EN LA, lon:-99.65543937, lat:19.07124035}} | 2023-04-24 | 2023-05-28 | 1319444.77 | 1319444.77 | 1319444.77 | 1319444.77 | 1319444.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/FAISMUN/IR/006/2023, contratista:ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES DE VANGUARDIA EPOCSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:2698822.29, importe_modificado:2698822.29}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2216440/proyecto_INICIO, 2216440/proyecto_PROCESO, 2216440/proyecto_INICIO, 2216440/proyecto_FIN, 2216440/proyecto_PROCESO, 2216440/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217354 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE CASA DE LA MUJER, EN TENANCINGO, COLONIA CATORCE DE MARZO, EN LA CALLE RESILIENCIA, SEGUNDA ETAPA - 30820 | 15 | México | 88 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 30820 | S | 53450 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:34, direccion:CALLE RESILIENCIA COLONIA 14 DE MARZO, 52420 SAN JOSÉ EL CUARTEL, TENANCINGO MÉXICO ENTRE CALLE RESILIENCIA Y CARRETERA TENANCINGO MALINALCO, CALLE SOLIDARIDAD EL ALBREGUE SE ENCUENTRA EN LA COLONICA 14 DE MARZO SE LLEGA TOMAND, lon:-99.57615132, lat:18.96274457}} | 2023-07-17 | 2023-09-08 | 2877365.36 | 2877365.36 | 2877365.36 | 2877365.36 | 2877365.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/DOP/R33/FAISMUN/IR/C-36/2023, contratista:CONSTRUCTORA RESAVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, monto:3598782.12, importe_modificado:3598782.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2217354/proyecto_PROCESO, 2217354/proyecto_INICIO, 2217354/proyecto_PROCESO, 2217354/proyecto_INICIO, 2217354/proyecto_PROCESO, 2217354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218946 | Proyecto de inversión | 12150555 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2150555E7, modificado:1.2150555E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE NORTE 10 TRAMO DE LA CALLE ORIENTE 7 A AV EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTA CRUZ MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39554 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 39554 | S | 6373 | 6226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5082.7, meta_modificada:5082.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE NORTE10 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 7 Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE NORTE 11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NORTE 10 DE TRAMO DE CALLE O, lon:-98.93314708, lat:19.29083518}} | 2023-08-01 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218948 | Proyecto de inversión | 5414734 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5414734.0, modificado:5414734.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PONIENTE 18 TRAMO DE AV SEBASTIAN LERDO DE TEJADA A AV IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA MARIA ISABEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39562 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 39562 | S | 5493 | 5450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.4, meta_modificada:2520.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 18 INTERIOR SN COLONIA MARÍA ISABEL, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE PONIENTE 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIO DE L, lon:-98.95554737, lat:19.29180621}} | 2023-08-01 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218949 | Proyecto de inversión | 6311644 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6311644.0, modificado:6311644.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE ORIENTE 32 TRAMO SUR 3 A AV ISIDRO FABELA COLONIA GUADALUPANA I SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39572 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 39572 | S | 7926 | 7698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2610.9, meta_modificada:2610.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE ORINTE 32 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPANA, 56616 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA ISIDRO FABELA Y CALLE SUR 3, CALLE ORINTE 31 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ORINTRE 32 TRAMO DE LA CALLE S, lon:-98.92851498, lat:19.28068352}} | 2023-08-01 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218950 | Proyecto de inversión | 6165447 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6165447.0, modificado:6165447.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PONIENTE 7 TRAMO AV FLORES MAGON AV FRANCISCO VILLA COLONIA SANTIAGO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39603 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 39603 | S | 5374 | 5321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2839.2, meta_modificada:2839.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 7 INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGON Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE PONIENTE 7-A CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PONIENTE 7, lon:-98.94415203, lat:19.30159001}} | 2023-08-01 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218965 | Proyecto de inversión | 1864388 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864388.0, modificado:1864388.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE SUR 5 TRAMO DE CALLE PONIENTE 6 A CALLE PONIENTE 7 COLONIA NIÑOS HEROES I SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39721 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 39721 | S | 5201 | 5111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.71, meta_modificada:780.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE SUR5 INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 56610 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 6 Y CALLE PONIENTE 7, CALLE SUR 6 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DUR 5 TRANO DE LA CALLE PONIENTE 6 A C, lon:-98.94739435, lat:19.2845878}} | 2023-08-01 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219673 | Proyecto de inversión | 57023099.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.702309942E7, modificado:5.702309942E7}} | REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE CALLES GRECIA Y SANTA TERESA, INCLUYE GUARNICIONES, BANQUETAS Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COLONIAS EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y GRANJAS VALLE DE GUADALUPE SECCIÓN B - 44112 | 15 | México | 33 | Ecatepec de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ecatepec de Morelos | 44112 | S | 1750 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17937.8, meta_modificada:17937.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GRECIA Y SANTA TERESA COLONIA EMILIANO ZAPATA 1A SECCIÓN, 55200 ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS MÉXICO ENTRE AVENIDA CARLOS HANK GONZALEZ Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SONORA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ECATE, lon:-99.04309415, lat:19.52492702}} | 2023-05-09 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2219673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220623 | Proyecto de inversión | 1099389.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099389.14, modificado:1099389.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE ANSELMO GRANADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL TUNAL - 50463 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 50463 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.0, meta_modificada:954.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CALLE ANSELMO GRANADOS PUEBLO SAN JOSÉ DEL TUNAL, 50475 SAN JOSÉ DEL TUNAL, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA VECINAL, CALLE 12 DE DICIEMBRE LA OBRA SE UBICA A 25 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS EN CALLE ANSELMO GRAN, lon:-99.83706387, lat:19.78780998}} | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 1099389.14 | 1099389.14 | 1099389.14 | 329816.74 | 329816.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/26, contratista:SÓCRATES GUADARRAMA MAYA, convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1099389.14, importe_modificado:1099389.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2220623/proyecto_INICIO, 2220623/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222276 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TENANCINGO, LOCALIDAD SANTA ANA IXTLAHUATZINGO DE LA CARRETERA DE SANTA ANA IXTLAHUATZINGO A VILLA GUERRERO, PRIMERA ETAPA - 65296 | 15 | México | 88 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 65296 | S | 3771 | 3771 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:24, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO SANTA ANA IXTLAHUATZINGO SANTA ANA, 52414 SANTA ANA IXTLAHUATZINGO (SANTA ANA), TENANCINGO MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CARRETERA TENANCINGO VILLA GUERRERO, CALLE NIÑOS HEROES PARA LLEGAR A L, lon:-99.62849459, lat:18.97226293}} | 2023-06-24 | 2023-07-24 | 599955.16 | 599955.16 | 599955.16 | 599955.16 | 599955.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/DOP/R33/FAISMUN/IR/C-25/2023, contratista:ARRENDADORA Y EDIFICADORA DUCASO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, monto:1999850.5, importe_modificado:1999850.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2222276/proyecto_PROCESO, 2222276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223171 | Proyecto de inversión | 1338906.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338906.8, modificado:1338906.8}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS RUMBO AL MONTE COMUNAL SAN MIGUEL - 72097 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 72097 | S | 33 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:25, direccion:CALLE DEL MONTE COMUNAL PUEBLO SAN MIGUEL, 51776 SAN MIGUEL, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE DEL MONTO COMUNAL Y CALLE JACINTO PEREZ, CARRETERA SAN LUCAS SAN MIGUEL DESVIACION AL QUOVADIS CAMINO HACIA LA JUNTA DE LOS RIOS Y, lon:-99.67819418, lat:18.99302246}} | 2023-04-19 | 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225025 | Proyecto de inversión | 1390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390000.0, modificado:1390000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR - 87307 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 87307 | S | 956 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:112.32, meta_modificada:112.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:101, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE SAN ANDRES OCOTEPEC A LA LABOR DE ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANDRÉS OCOTEPEC, 51413 SAN ANDRÉS OCOTEPEC, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA CAMINO QUE VA DE DE SAN ANDRES OCOTEPEC RUMBO A LA LABOR, lon:-100.04625387, lat:18.90340606}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1111960.14 | 1111960.14 | 1111960.14 | 1111960.14 | 1111960.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/037/87307/63283/2023, contratista:CONSTRUCTORAS ORAMAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:1389950.18, importe_modificado:1389950.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:89.85}} | {2225025/proyecto_INICIO, 2225025/proyecto_PROCESO, 2225025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225042 | Proyecto de inversión | 566343.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566343.87, modificado:566343.87}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PARAJE LOMA DEL CAPULIN SANTIAGO OXTOTITLAN - 87411 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 87411 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:28, direccion:CALLE LA LOMA DEL CAPULIN PUEBLO SANTIAGO OXTOTITLÁN, 51783 SANTIAGO OXTOTITLÁN, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE LOMA DEL CAPULIN Y , CARRETERA VILLA GUERRERO SANTIAGO OXTOTITLAN HACIA LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD CAMINO, lon:-99.68995402, lat:18.99834096}} | 2023-05-23 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2225042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214863 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1298499.42}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO TRAMO DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 3926 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 3926 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO VILLA CUAUHTÉMOC, 52080 VILLA CUAUHTÉMOC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALDAMA ACCEDER SOBRE CALLE BENITO JUAREZ HASTA LLEGAR A CALLE NICOLAS BRAVO LUG, lon:-99.55810374, lat:19.41446834}} | 2023-04-03 | 2023-06-02 | 895605.16 | 895605.16 | 895605.16 | 895605.16 | 895605.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-02/FAISMUN 02/23, contratista:CONTECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:1298499.42, importe_modificado:1298499.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2214863/proyecto_FIN, 2214863/proyecto_PROCESO, 2214863/proyecto_FIN, 2214863/proyecto_PROCESO, 2214863/proyecto_INICIO, 2214863/proyecto_PROCESO, 2214863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214870 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1049504.49}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO Y RAMAL HACIA EL SUR EN BARRIO SAN PEDRO LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 4320 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 4320 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO VILLA CUAUHTÉMOC, 52080 VILLA CUAUHTÉMOC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y PROLONGACION 5 DE FEBRERO, CAMINO 5 DE FEBRERO SE PUEDE ACCEDER DESPLAZANDOSE SOBRE CALLE FRANCISCO I MADERO H, lon:-99.56128121, lat:19.40986894}} | 2023-04-03 | 2023-06-02 | 314851.35 | 314851.35 | 314851.35 | 314851.35 | 314851.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-03/FAISMUN 05/23, contratista:MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:1049504.49, importe_modificado:1049504.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2214870/proyecto_FIN, 2214870/proyecto_INICIO, 2214870/proyecto_FIN, 2214870/proyecto_PROCESO, 2214870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214872 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:648668.58}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN BARRIO DOS CAMINOS LOCALIDAD DE VILLA CUAUHTEMOC OTZOLOTEPEC MEXICO - 4404 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 4404 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA TOLUCA PUEBLO VILLA CUAUHTÉMOC, 52080 VILLA CUAUHTÉMOC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CERRADA TOLUCA, LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA TOLUCA A 150 METROS DEL , lon:-99.56045995, lat:19.40668457}} | 2023-04-05 | 2023-06-09 | 194600.57 | 194600.57 | 194600.57 | 194600.57 | 194600.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-11/FAISMUN 06/23, contratista:EDGAR LOPEZ ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:648668.58, importe_modificado:648668.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2214872/proyecto_INICIO, 2214872/proyecto_PROCESO, 2214872/proyecto_INICIO, 2214872/proyecto_PROCESO, 2214872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202214874 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1798957.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE HACIA EL SURESTE EN BARRIO SAN JUAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 4501 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 4501 | S | 49 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO DE SAN JUAN, 52085 BARRIO DE SAN JUAN, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CERRADA EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA MORELOS EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA REPRESENTA LA CONTINUACION DE LA PAVI, lon:-99.54457047, lat:19.4105056}} | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 1465619.77 | 1465619.77 | 1465619.77 | 1465619.77 | 1465619.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-04/FAISMUN 07/23, contratista:ALGE RAMIREZ CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:1798957.87, importe_modificado:1798957.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2214874/proyecto_INICIO, 2214874/proyecto_PROCESO, 2214874/proyecto_FIN, 2214874/proyecto_INICIO, 2214874/proyecto_PROCESO, 2214874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215666 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LOS PIRULES TAMBIEN CONOCIDA COMO CALLE ÉBANO ENTRE CALLES PALMITAS Y ENCINO EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA SECCIÓN - 22006 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 22006 | S | 431 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.5, meta_modificada:157.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:CALLE ÉBANO COLONIA AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN, 54955 BUENAVISTA, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE PALMITAS, CALLE SAUCE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AGEB 1510900031275 DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN LA CA, lon:-99.16443854, lat:19.58817677}} | 2023-03-27 | 2023-05-25 | 3218000 | 3218000 | 2363125.61 | 2363125.61 | 2363125.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FISMDF(025)-LPN/CONTRATO-019-2023, contratista:FASM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:2768806.18, importe_modificado:2768806.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.46}} | {2215666/proyecto_INICIO, 2215666/proyecto_PROCESO, 2215666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215678 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR MARIANO ABASOLO UBICADO EN CALLE NORTE 7A Y CALLE ORIENTE 42 COLONIA PROVIDENCIA MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. - 22074 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 22074 | S | 104 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 7-A INTERIOR SN COLONIA PROVIDENCIA, 56616 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 44 Y CALLE ORIENTE 41, CALLE NORTE 8 ESCUELA PREESCOLAR MARIANO ABASOLO UBICADO EN CALLE NORTE 7A ENTRE CALLE O, lon:-98.91331382, lat:19.28145465}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215685 | Proyecto de inversión | 1050529.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050529.45, modificado:1050529.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GARDENIA EN BO. PRIMERO - 22154 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 22154 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:20, direccion:CALLE GARDENIA PUEBLO SAN FELIPE COAMANGO, 54385 SAN FELIPE COAMANGO, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CALLE ROSA DE CASTILLA Y CALLE COAMANGO, SE ENCUENTRA UBICADA EN BARRIO PRIMERO SECCION CENTRO SAN FELIPE COAMAGO A 500 METROS D, lon:-99.61127171, lat:19.85910505}} | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216485 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN TENANCINGO, CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA CALLE MOCTEZUMA A LA CALLE MADERO - 25979 | 15 | México | 88 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 25979 | S | 53450 | 51227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA CIUDAD TENANCINGO DE DEGOLLADO CENTRO, 52400 TENANCINGO DE DEGOLLADO, TENANCINGO MÉXICO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE MADERO, CALLE HIDALGO LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ES EN EL TRAM, lon:-99.59160329, lat:18.96283117}} | 2023-04-15 | 2023-06-15 | 2899719.58 | 2899719.58 | 2899719.58 | 2899719.58 | 2899719.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/DOP/R33/FAISMUN/IR/C-37/2023, contratista:MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, monto:2899719.58, importe_modificado:2899719.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {2216485/proyecto_PROCESO, 2216485/proyecto_INICIO, 2216485/proyecto_FIN, 2216485/proyecto_PROCESO, 2216485/proyecto_FIN, 2216485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217358 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE ENCINILLAS EJIDO - 30826 | 15 | México | 3 | Aculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aculco | 30826 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:12, direccion:EJIDO ENCINILLAS, 50370 ENCINILLAS EJIDO, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA ARROYO ZARCO ENCINILLAS A 150 METROS HACIA EL CENTRO SE UBICA LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA LA OBRA, lon:-99.73038819, lat:20.14450486}} | 2023-03-20 | 2023-12-29 | 99945.04 | 99945.04 | 99945.04 | 99945.04 | 99945.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPYDU/AD/FAISMUN-88/2023, contratista:KARINA LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACULCO, monto:99945.04, importe_modificado:99945.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2217358/proyecto_INICIO, 2217358/proyecto_FIN, 2217358/proyecto_PROCESO, 2217358/proyecto_FIN, 2217358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218222 | Proyecto de inversión | 415383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415383.24, modificado:415383.24}} | REHABILITACION DE CANALES AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA DEL MONTE - 35597 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 35597 | S | 304 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:CALLE BENITO JUAREZ S/N PUEBLO PRIMERA DEL MONTE LA PRESA, 51724 PRIMERA DEL MONTE (LA PRESA), COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA COATEPEC HARINAS PARQUE DE LOS VENADOS Y CALLE BENITO JUAREZ, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA T, lon:-99.77686486, lat:18.95411154}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 415383.24 | 415375.24 | 415375.24 | 415375.24 | 415375.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-01/2023-4, contratista:CONSTRUCTORA HEISER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:415375.24, importe_modificado:415375.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2218222/proyecto_FIN, 2218222/proyecto_PROCESO, 2218222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218224 | Proyecto de inversión | 1167241.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167241.93, modificado:1167241.93}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA SECUNDARIA OF. NO. 599 ISIDRO FABELA SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD DOLORES HIDALGO - 35603 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 35603 | S | 126 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.4, meta_modificada:101.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:27, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO DOLORES HIDALGO, 50687 DOLORES HIDALGO, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN FELIPE DEL PROGRESO A IXTLAHUACA Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA EL PANTEON MUNICIPAL, CAMINO CA, lon:-99.93520991, lat:19.66148569}} | 2023-03-14 | 2023-05-31 | 1167098.96 | 1167098.96 | 399061.32 | 399061.32 | 399061.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-039, contratista:C. Heráclio González Carillo, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:1167098.96, importe_modificado:1167098.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.48}} | {2218224/proyecto_PROCESO, 2218224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218298 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE XHOTE - 36046 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 36046 | S | 217 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE - XHOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA XHOTE, 54367 XHOTE, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL A XHOTE Y CARRETERA CHAPA DE MOTA - JILOTEPEC, LOS CAMINOS, lon:-99.54410189, lat:19.88894999}} | 2023-07-05 | 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218301 | Proyecto de inversión | 3427000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3427000.0, modificado:3425885.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LAMPAZO PRIMERA ETAPA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN - 36061 | 15 | México | 41 | Ixtapan del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtapan del Oro | 36061 | S | 225 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE LA PEÑA PUEBLO MIAHUATLÁN DE HIDALGO SANTA CRUZ MIAHUATLÁN, 51076 MIAHUATLÁN DE HIDALGO (SANTA CRUZ MIAHUATLÁN), IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO LA PEÑA Y CAMINO LAMPAZO, LA OBRA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE UBICA, lon:-100.29422837, lat:19.30204439}} | 2023-05-10 | 2023-07-27 | 3425885.86 | 3425885.86 | 3425885.86 | 2734558.61 | 2734558.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIO-DOP/FAISMUN-10-IR/2023, contratista:PAUL AMADOR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO, monto:3425885.86, importe_modificado:3425885.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} | {2218301/proyecto_PROCESO, 2218301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218970 | Proyecto de inversión | 1495632.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495632.73, modificado:1495632.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD LA PRESA SAN ANTONIO MEXTEPEC - 39739 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 39739 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:276, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD LA PRESA SAN ANTONIO MEXTEPEC PUEBLO SAN ANTONIO MEXTEPEC, 50687 LA PRESA SAN ANTONIO MEXTEPEC, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA LA PRESA DE TEPETITLAN Y CAMINO, lon:-99.96452262, lat:19.66263816}} | 2023-04-19 | 2023-05-19 | 1492914.12 | 1492914.12 | 1239999.12 | 1239999.12 | 1239999.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-041, contratista:C. Sócrates Guadarrama Maya, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:1492914.12, importe_modificado:1492914.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}} | {2218970/proyecto_PROCESO, 2218970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218975 | Proyecto de inversión | 740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, modificado:740000.0}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA LUDWING VAN BEETHOVEN UBICADA EN AVENIDA DEL PIPILA ESQUINA CON CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER COLONIA DARIO MARTINEZ II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 39799 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 39799 | S | 336 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.2, meta_modificada:505.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:AVENIDA EL PIPILA INTERIOR SN COLONIA DARÍO MARTÍNEZ II SECCIÓN, 56618 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER ESCUELA LUDWIN VAN BEETHOV, lon:-98.94635451, lat:19.31604385}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218980 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO AL AVENTURERO EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS - 39818 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 39818 | S | 2330 | 2260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAR DE SAN AGUSTIN RUMBO A SAN JOSE VILLA DE ALLENDE PUEBLO SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTÍN), 51030 SAN AGUSTÍN DE LAS PALMAS (SAN AGUSTÍN), DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO QUE VA RUMBO A CENTRO DE SAN , lon:-100.15127023, lat:19.33149332}} | 2023-04-19 | 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2218980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218983 | Proyecto de inversión | 1470078.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470078.38, modificado:1470078.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN MANZANA TERCERA PANTHE - 39827 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 39827 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:63, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A PANTHE PUEBLO MANZANA TERCERA PANTHÉ, 50810 MANZANA TERCERA PANTHÉ, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A PANTHE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS DE LA UNIDAD DVA FEDERAL FELIPE CALDERON, lon:-99.61214145, lat:19.5646691}} | 2023-05-06 | 2023-06-14 | 882047.03 | 1469890.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-21/IR-21/2023, contratista:MARIA GUADALUPE ACEVEDO ALBINO, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1469890.2, importe_modificado:1469890.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2218983/proyecto_PROCESO, 2218983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219024 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA RUMBO A LA BARRANCA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN MARTÍN OBISPO - 40103 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 40103 | S | 691 | 677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.67, meta_modificada:699.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE FEDERAL RUMBO A MESAS DE SAN MARTIN PUEBLO RANCHERIA DE SAN MARTIN OBISPO, 51043 RANCHERÍA DE SAN MARTÍN OBISPO, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO ENTRE LOS FORRAJES Y CASA GOMORA Y CAMINO PASANDO RANCHO LOS DE LOS SANTANA, lon:-100.08559365, lat:19.33133833}} | 2023-04-19 | 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219025 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE PRIMARIA AULA EN CAPULHUAC LOCALIDAD AGUA BLANCA EN LA PRIMARIA HERMINIO GONZALEZ - 40113 | 15 | México | 19 | Capulhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Capulhuac | 40113 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:CALLE LIBERTADORES COLONIA AGUA BLANCA, 52710 AGUA BLANCA, CAPULHUAC MÉXICO ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE INSURGENTES, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PRIMARIA AULA EN CAPULHUAC LOCALIDAD AGUA BLANCA EN , lon:-99.47141304, lat:19.21847995}} | 2023-03-28 | 2023-04-26 | 496720.18 | 496720.18 | 496720.18 | 496720.18 | 496720.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAP/DDUYOP/FAISMUN/IR/02/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HIROMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAPULHUAC, monto:499079.39, importe_modificado:499079.39}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.99}} | {2219025/proyecto_PROCESO, 2219025/proyecto_INICIO, 2219025/proyecto_FIN, 2219025/proyecto_PROCESO, 2219025/proyecto_FIN, 2219025/proyecto_PROCESO, 2219025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219696 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LIBRAMIENTO TEJUPILCO SAN LUCAS DEL MAIZ - 44246 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 44246 | S | 524 | 492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74700.0, meta_modificada:74700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:157, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE TEJUPILCO A SAN LUCAS DEL MAIZ INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, 51410 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE TEJUPILCO A SAN JOSE DE LA LAGUNA Y CAMINO CAMI, lon:-100.17125273, lat:18.94733864}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 1999939.5 | 1999939.5 | 1999939.5 | 1999939.5 | 1999939.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/021/44246/62630/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:1999939.5, importe_modificado:1999939.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74700.0}} | {2219696/proyecto_INICIO, 2219696/proyecto_PROCESO, 2219696/proyecto_INICIO, 2219696/proyecto_FIN, 2219696/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219697 | Proyecto de inversión | 1199478.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199478.73, modificado:1199478.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE JORGE JIMENEZ CANTÚ CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS - 44256 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 44256 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:CALLE JORGE JIMENEZ CANTU PUEBLO SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS, 50497 SAN JERÓNIMO DE LOS JARROS, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE AVENIDA EL LINDERO Y CALLE EL GARAMBULLO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON A UN COSTADO DE LA ALFARERIA GON, lon:-99.92247751, lat:19.87092303}} | 2023-05-22 | 2023-07-05 | 1199478.73 | 1199478.73 | 1199478.73 | 599739.36 | 599739.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/25, contratista:FELICIANO VELÁZQUEZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1199478.73, importe_modificado:1199478.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2219697/proyecto_INICIO, 2219697/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220643 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT 15DPR1427I1 EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD EL PROGRESO ASENTAMIENTO EL PROGRESO - 50569 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 50569 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:31, direccion:CALLE CARRETERA TOLUCA ATLACOMULCO BARRIO EL PROGRESO, 50733 EL PROGRESO, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT 15DPR1427I1 A 100 METROS DEL CENTRO SOCIAL Y A UN COSTADO , lon:-99.7744852, lat:19.69737141}} | 2023-05-02 | 2023-06-12 | 349997.47 | 349997.47 | 349997.47 | 349997.47 | 349997.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131929, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.0}} | {2220643/proyecto_PROCESO, 2220643/proyecto_FIN, 2220643/proyecto_INICIO, 2220643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227396 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CONAFE, 2DA. ETAPA. - 104963 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 104963 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.5, meta_modificada:94.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:85, direccion:AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN COLONIA N DEXI HUITZIZILAPAN, 52050 COLONIA NDEXI HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE Y , LA UBICACION ES EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CREZ COLONIA N DEXI, HUITZIZILAPAN, LERMA, ESTA, lon:-99.46695579, lat:19.40929114}} | 2023-06-26 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226617 | Proyecto de inversión | 999269.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999269.11, modificado:999269.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 100028 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 100028 | S | 467 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO GUADALUPE, 51987 SAN ANTONIO GUADALUPE, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE DE MEZCLA ASFALTICA DAÑADA ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQUINA CON CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CRUCE CON CALLE BENITO JUA, lon:-99.60431063, lat:18.9054001}} | 2023-06-05 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227695 | Proyecto de inversión | 1399997.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399997.8, modificado:1399997.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO - 107073 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 107073 | S | 200 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1111.5, meta_modificada:1111.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:BARRIO LA CABECERA, 51980 ZUMPAHUACÁN, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CIRCUITO CALLE DEL MAESTRO ESQUINA CON CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE NICOLAS BRAVO ESQUINA LEONA VICARIO, CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA NICOLAS BRAVO COORDENADAS UTM M, lon:-99.58474477, lat:18.84223869}} | 2023-06-05 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228652 | Proyecto de inversión | 496800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496800.0, modificado:496800.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCCION AGRICOLA EN EL RECINTO FERIAL - 112952 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 112952 | S | 69 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:542, direccion:CALLE CALLE RECINTO FERIAL CORRAL DE TOROS INTERIOR SN COLONIA MÉXICO SESENTA Y OCHO, 51412 COLONIA MÉXICO SESENTA Y OCHO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE RECINTO FERIAL AREA CORRAL DE TOROS Y BRECHA CALLE QUE VA HACIA COLECTO, lon:-100.15106737, lat:18.8925387}} | 2023-05-16 | 2023-06-16 | 175200 | 175200 | 175200 | 175200 | 175200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:496800.0, importe_modificado:496800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2228652/proyecto_INICIO, 2228652/proyecto_PROCESO, 2228652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229285 | Proyecto de inversión | 110535.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110535.24, modificado:110449.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION EN LA RANCHERIA TABLON CHICO - 116160 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 116160 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:CALLE TABLON CHICO INTERIOR SN COLONIA TABLÓN CHICO TABLONCITO, 55666 TABLÓN CHICO (TABLONCITO), APAXCO MÉXICO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS ESTA ACCION DE OBRA SE LOCALIZA EN LA ZAP RURAL NUMERO, lon:-99.16417, lat:19.95544}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2229285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229308 | Proyecto de inversión | 175873 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175873.0, modificado:175873.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS EN LA COMUNIDAD DE MORELOS - 116219 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 116219 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO MORELOS, 52684 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE DE LOS PINOS, CALLE NIÑOS ARTILLERO LA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA MORELOS Y LA CALLE DE LOS PINOS COMO REFER, lon:-99.40778406, lat:19.1794367}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105523 | 175873 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130910, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:175873.0, importe_modificado:175873.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227430 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESC. PRIM. VICENTE RIVA PALACIO. - 105189 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 105189 | S | 286 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO LERMA DE VILLADA CENTRO, 52000 LERMA DE VILLADA, LERMA MÉXICO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE ISABEL LA CATÓLICA, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS UBICÁNDONOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD S, lon:-99.51306049, lat:19.29551765}} | 2023-06-15 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227441 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GUADALUPE - 105334 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 105334 | S | 236 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:47, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A COLONIA GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 51713 SAN LUIS (COLONIA HIDALGO), COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL NO. 12 COATEPEC IXTAPAN DE LA SAL Y CAMINO CAMINO ALTERNO A LA COLONIA GUAD, lon:-99.761906, lat:18.876874}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 1000000 | 999575.94 | 999575.94 | 999575.94 | 999575.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/FAISMUN/IR/C-17/2023, contratista:SOLDAMAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:999575.94, importe_modificado:999575.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2227441/proyecto_INICIO, 2227441/proyecto_FIN, 2227441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226645 | Proyecto de inversión | 3218124.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3218124.1, modificado:3218124.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, UBICACION EN COLONIA LOMA BONITA - 100173 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 100173 | S | 212 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2140.3, meta_modificada:2140.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55666 APAXCO DE OCAMPO, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FELIPE ANGELES, AVENIDA JUAREZ ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOMA BONITA AGEB0234 EN LA CALL, lon:-99.17060454, lat:19.96095389}} | 2023-06-22 | 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2226645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228672 | Proyecto de inversión | 110535.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110535.24, modificado:110449.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA 3 DE MAYO - 113068 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 113068 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE OYAMEL INTERIOR SN COLONIA 3 DE MAYO, 55663 3 DE MAYO, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE MANZANOS Y CALLE EUCALIPTO, CALLE ALAMOS ESTA ACCION DE OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 3 DE MAYO CON NUMERO DE ZAP RURAL 15010021 EN LA CALL, lon:-99.16209754, lat:19.98049342}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229321 | Proyecto de inversión | 470186.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470186.3, modificado:469575.89}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA CENTRO Y COLONIA LOMA BONITA - 116246 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 116246 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA APAXCO DE OCAMPO, 55660 APAXCO DE OCAMPO, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALLENDE, CALLE MINA ESTAS ACCIONES DE OBRAS SE UBICAN EN LA COLONIA CENTRO Y COLONIA LOMA BONITA CON NUMERO D, lon:-99.17047635, lat:19.97074872}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2229321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229911 | Proyecto de inversión | 191000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191000.0, modificado:191000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DEL PARAJE ATEZCAPA, EN BARRIO DE SAN AGUSTIN EN XALATLACO - 118318 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 118318 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0, meta_modificada:438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA MOCTEZUMA BARRIO SAN AGUSTÍN, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA CONSTITUYENTES, CALLE ATEZCAPA LA PRESENTE OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEAS , lon:-99.42608527, lat:19.18075708}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 114600 | 191000 | 51049.4 | 51049.4 | 51049.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130929, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:191000.0, importe_modificado:191000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.06}} | {2229911/proyecto_PROCESO, 2229911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229915 | Proyecto de inversión | 316220 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316220.0, modificado:315977.5}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A. CERRADA SANTA CRUZ COL. SANTA CRUZ TOTOLCINGO - 118328 | 15 | México | 2 | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acolman | 118328 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.35, meta_modificada:77.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CERRADA 1A DE SANTA CRUZ COLONIA SANTA CRUZ, 55884 TEPEXPAN, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE LA ALBERCA, CALLE CHABACANO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE SANTA CRUZ Y CALLE LA ALBERCA COMO VIALIDAD POSTERIOR ES, lon:-98.956918, lat:19.623249}} | 2023-05-25 | 2023-06-15 | 315977.5 | 315977.5 | 315977.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-OP-RF3-IR-004/23 (1a. CERRADA SANTA CRUZ), contratista:TYVACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACOLMAN, monto:315977.5, importe_modificado:315977.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2229915/proyecto_PROCESO, 2229915/proyecto_INICIO, 2229915/proyecto_PROCESO, 2229915/proyecto_INICIO, 2229915/proyecto_PROCESO, 2229915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226676 | Proyecto de inversión | 599607.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599607.56, modificado:599607.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 100306 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 100306 | S | 467 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO GUADALUPE, 51987 SAN ANTONIO GUADALUPE, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA SAN ANTONIO GUADALUPE CALLE BENITO JUAREZ CRUCE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS ESQUINA SOR JUANA INES DE L, lon:-99.60582932, lat:18.89956371}} | 2023-06-05 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225942 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DR. SALVADOR SANCHEZ COLIN EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA DE ZACANGUILLO - 95045 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 95045 | S | 159 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:59, direccion:CALLE DR. SALVADOR SANCHEZ COLIN RANCHERIA PRIMERA DE ZACANGUILLO (SANTO NIÑO DOCTOR), 51705 COATEPEC HARINAS, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR L, lon:-99.76246855, lat:18.92427685}} | 2023-04-25 | 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224576 | Proyecto de inversión | 285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV REVOLUCION NORTE - 82049 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 82049 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION NORTE PUEBLO JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, 54240 JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA REVOLUCION NORTE Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE ISIDRO FABELA LA OBRA SE UBICA EN LA AV REVOLU, lon:-99.53823245, lat:19.95906379}} | 2023-05-01 | 2023-07-30 | 285000 | 285000 | 85195.43 | 85195.43 | 85195.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FAISMUNDF/AD/002/2023, contratista:Varur Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:283984.75, importe_modificado:283984.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2224576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227835 | Proyecto de inversión | 552676.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552676.2, modificado:552248.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION EN COLONIA LOMA BONITA - 108066 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 108066 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 55666 APAXCO DE OCAMPO, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE SERDAN Y CALLE ESTEFANIA CASTAÑEDA, CALLE VICENTE GUERRERO ESTAS ACCIONES DE OBRA SE LOCALIZAN EN LA COLONIA LOMA BONITA C, lon:-99.16715182, lat:19.96156957}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2227835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229950 | Proyecto de inversión | 318182.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318182.41, modificado:318066.83}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2A. CERRADA SANTA CRUZ COL. SANTA CRUZ TOTOLCINGO - 118423 | 15 | México | 2 | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acolman | 118423 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.6, meta_modificada:86.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CERRADA 2A. DE SANTA CRUZ COLONIA SANTA CRUZ, 55884 TEPEXPAN, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CERRADA 1A. CERRADA DE SANTA CRUZ Y CALLE ZARZAMORA, CALLE DURAZNO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA 1A CERRADA DE SANTA CRUZ Y LA CALLE ZARZAMORA C, lon:-98.957004, lat:19.62297}} | 2023-05-25 | 2023-06-15 | 318066.83 | 318066.83 | 318066.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-OP-RF3-IR-004/23 (2a. CERRADA SANTA CRUZ), contratista:TYVACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACOLMAN, monto:318066.83, importe_modificado:318066.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2229950/proyecto_INICIO, 2229950/proyecto_PROCESO, 2229950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226718 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AMATEPEC LOCALIDAD AMATEPEC ASENTAMIENTO AMATEPEC EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 100513 | 15 | México | 8 | Amatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatepec | 100513 | S | 140 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO AMATEPEC, 51500 AMATEPEC, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , CALLE VICENTE GUERRERO PROYECTO A REALIZARSE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE UBICADA A EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CALLE VICENTE VICENTE GUERRERO P, lon:-100.18635033, lat:18.68278765}} | 2023-04-05 | 2023-05-05 | 168000 | 168000 | 168000 | 54000 | 54000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131127, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATEPEC, monto:168000.0, importe_modificado:168000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2226718/proyecto_PROCESO, 2226718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227855 | Proyecto de inversión | 1697750.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697750.55, modificado:1697750.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL CALVARIO - 108212 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 108212 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1334.0, meta_modificada:1334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA ANA, 51980 BARRIO DE SANTA ANA, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE EL CALVARIO ESQUINA CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE NIÑOS HEROES ESQUINA CALLE EL CALVARIO, CALLE EL CALVARIO RUMBO A LA IGLESIA DE EL CALVARIO COORDENADAS U, lon:-99.58794049, lat:18.83818856}} | 2023-06-05 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229972 | Proyecto de inversión | 577097.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577097.39, modificado:577059.99}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SANTA CRUZ, COL. SANTA CRUZ TOTOLCINGO - 118509 | 15 | México | 2 | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acolman | 118509 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.4, meta_modificada:96.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CALLE SANTA CRUZ COLONIA SANTA CRUZ, 55884 TEPEXPAN, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE LA ALBERCA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE REGADERA Y CALLE DURAZNO COMO VIALIDAD POSTERIOR ESTA LA CALLE DE CHABACANO LA VI, lon:-98.957007, lat:19.622974}} | 2023-05-25 | 2023-06-15 | 577059.99 | 577059.99 | 577059.99 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-OP-RF3-IR-004/23 (SANTA CRUZ), contratista:TYVACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACOLMAN, monto:577059.99, importe_modificado:577059.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2229972/proyecto_INICIO, 2229972/proyecto_PROCESO, 2229972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226758 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LA AMPLIACIÓN DE LA COL. MIGUEL HIDALGO, EN SAN MARCOS TLAZALPAN - 100783 | 15 | México | 56 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 100783 | S | 355 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:673.0, meta_modificada:673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA COL. MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN MARCOS TLAZALPAN, 50590 SAN MARCOS TLAZALPAN, MORELOS MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL COL. MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA ATLACOMULCO-VILLA DEL CARBÓN, AVENIDA AV. PRIN, lon:-99.72022458, lat:19.78307464}} | 2023-06-12 | 2023-06-26 | 400000 | 400000 | 400000 | 399981.73 | 399981.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132689, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.0}} | {2226758/proyecto_PROCESO, 2226758/proyecto_FIN, 2226758/proyecto_PROCESO, 2226758/proyecto_INICIO, 2226758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226780 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE ENCORTINADO EN RIO SECO 6TA. ETAPA - 100872 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerma | 100872 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:20, direccion:CALLE DEL RIO INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO ATARASQUILLO, 52044 SAN MATEO ATARASQUILLO, LERMA MÉXICO ENTRE CARRETERA DE LA GRANJA Y CARRETERA CONSTITULLENTES, CARRETERA AMOMULULCO ATARASQUILLO LOCALIAD SAN MATEO ATARASQUILLO A, lon:-99.46094149, lat:19.31830839}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226787 | Proyecto de inversión | 835000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835000.0, modificado:835000.0}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC. - 100893 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 100893 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN, 52050 ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE REFORMA, CALLE RAYÓN POR LA CARRETERA ATARASQUILLO EL CHARCO SE LLEGA A ZACAMULPAN TLALMIMILOLPA, lon:-99.4475555, lat:19.38850219}} | 2023-05-29 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2226787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224634 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 84357 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerma | 84357 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.0, meta_modificada:963.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN TLALMIMILOLPAN, 52010 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN TLALMIMILOLPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FLORES MAGON POR LA CARRETERA AMOMOLULC, lon:-99.49402033, lat:19.38216864}} | 2023-05-23 | 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224697 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA - 84964 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 84964 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN TLALMIMILOLPAN, 52010 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN TLALMIMILOLPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS POR LA CARRETERA AMOMOLULCO XO, lon:-99.49371455, lat:19.37942082}} | 2023-05-18 | 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223566 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO A LA PALMA, SAN JUAN SEGUNDA SECCION - 74989 | 15 | México | 7 | Amanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amanalco | 74989 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:CALLE RUMBO A LA PALMA PUEBLO SAN JUAN, 51260 SAN JUAN, AMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO DEL AUDITORIO A LA IGLESIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RUMBO A LA PALMA ENTRE LA IGLESIA Y EL AUDITORIO DE SAN JUAN SEGUN, lon:-100.03010354, lat:19.24806947}} | 2023-04-03 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223569 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO PRINCIPAL, SAN MATEO PRIMERA SECCIÓN - 75023 | 15 | México | 7 | Amanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amanalco | 75023 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA IGLESIA A PUEBLO NUEVO PUEBLO SAN MATEO, 51266 SAN MATEO, AMANALCO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A LA IGLESIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA A LA IGLESIA CON LA COMUNID, lon:-100.0152222, lat:19.28052048}} | 2023-04-03 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223573 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649883.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LA ESCUELA PRIMARIA - 75068 | 15 | México | 7 | Amanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amanalco | 75068 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA PUEBLO POLVILLOS SAN BARTOLO QUINTA SECCIÓN, 51268 POLVILLOS (SAN BARTOLO QUINTA SECCIÓN), AMANALCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA ZONA SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE P, lon:-100.08164734, lat:19.23662672}} | 2023-04-03 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223573/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223581 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN EL SALTO - 75116 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 75116 | S | 246 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1687.5, meta_modificada:1687.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:48, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A SAN MARTIN EL SALTO RANCHERIA SAN MARTÍN EL SALTO, 51720 SAN MARTÍN EL SALTO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE SEGUNDA DEL MONTE Y CALLE LIBRAMIENTO, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR LA C, lon:-99.80139948, lat:18.94017273}} | 2023-04-25 | 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226858 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE CONSTITUYENTES 1RA. ETAPA. - 101301 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerma | 101301 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:10, direccion:CALLE CALLE CONSTITUYENTES INTERIOR SN PUEBLO LAS MESAS HUITZIZILAPAN, 52059 LAS MESAS HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE AGUSTIN GONZALEZ, LA UBICACION SE ENCUENTRA SOBRE LA DELEGACION DE LA COMUNIDAD , lon:-99.44763529, lat:19.42407191}} | 2023-06-26 | 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226106 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COL EL PEDREGAL - 96201 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 96201 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EN LA COL EL PEDREGAL INTERIOR SN COLONIA JUNTAS DE ZACATEPEC EL PEDREGAL 2DA. MANZANA, 51412 TEJUPILCO DE HIDALGO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE CE, lon:-100.14441822, lat:18.88835747}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215071 | Proyecto de inversión | 2871503.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871503.56, modificado:2871503.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MANZANA TERCERA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN - 9573 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 9573 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:72, direccion:CALLE INDEPENDENCIA MANZANA MANZANA TERCERA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, 50830 MANZANA TERCERA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA JIQUIPILCO A IXTLAHUACA Y , CALLE PROGRESO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE IND, lon:-99.70529941, lat:19.57607896}} | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 1722902.14 | 2871275.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-03/IR-03/2023, contratista:JOSE SUAREZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:2871275.57, importe_modificado:2871275.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2215071/proyecto_PROCESO, 2215071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215073 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | OBRA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA Y PAVIMENTACIÓN DE LOS RETORNOS DE LA AVENIDA LAS TORRES TAMBIEN CONOCIDA COMO ROSARIO IBARRA DE PIEDRA ENTRE LA AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE JARDÍN EN TULTITLÁN LOCALIDAD BUENAVISTA COLONIAS AMPLIACIÓN SAN MARCOS AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2A SECCIÓN EL TESORO AMPLIACIÓN EL TESORO Y COLONIA SIERRA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SANTA MARÍA DE GUADALUPE - 9579 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 9579 | S | 17423 | 14255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:567.6, meta_modificada:567.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:3, direccion:AVENIDA LAS TORRES TAMBIEN CONOCIDA COMO ROSARIO IBARRA COLONIA COLONIAS AMPLIACIÓN SAN MARCOS AMPLIACIÓN BUENAVISTA 2A SECCIÓN EL TESORO AMPLIACIÓN EL TESORO Y SIERRA DE GUADALUPE TAMBIÉN CONOCIDA COMO SANTA MARÍA DE GUADALUPE, 5, lon:-99.16537958, lat:19.58979002}} | 2023-02-27 | 2023-05-12 | 7000000 | 7000000 | 3493707.96 | 3493707.96 | 3493707.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FISMDF(022)-LPN/CONTRATO-010-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIO OLIAREA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:6987415.92, importe_modificado:6987415.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:283.28}} | {2215073/proyecto_INICIO, 2215073/proyecto_PROCESO, 2215073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228833 | Proyecto de inversión | 110535.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110535.24, modificado:110449.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA SANTA CECILIA. - 113929 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 113929 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE ROBERTO CANTORAL INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 55663 SANTA CECILIA, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE DEL OLVIDO Y CALLE JOSE PABLO MONCAYO, CALLE JULIAN CARRILLO ESTA ACCION DE OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SANTA CECILIA C, lon:-99.15140655, lat:19.97906029}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229463 | Proyecto de inversión | 141055.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141055.85, modificado:140872.77}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA JUAREZ - 116953 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 116953 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 55664 COLONIA JUÁREZ, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE SAN JOSE TEÑA ESTA ACCION DE OBRA ESTA UBICADA EN COLONIA JUAREZ CON NUMERO DE ZAP RURAL 150, lon:-99.14820578, lat:19.99575514}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2229463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229479 | Proyecto de inversión | 47018.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47018.63, modificado:46957.59}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA 3 DE MAYO - 117013 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 117013 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:INTERIOR SN COLONIA 3 DE MAYO, 55663 3 DE MAYO, APAXCO MÉXICO ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SAUCE, CALLE PIRUL ESTA ACCION DE OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 3 DE MAYO CON NUMERO DE ZAP RURAL 150100021 EN LA CALLE SIN N, lon:-99.1658756, lat:19.98148912}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2229479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229999 | Proyecto de inversión | 1012770 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012770.0, modificado:1012520.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CHABACANOS, COL. SANTA CRUZ TOTOLCINGO - 118596 | 15 | México | 2 | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acolman | 118596 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.95, meta_modificada:217.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CALLE CHABACANOS COLONIA SANTA CRUZ, 55884 TEPEXPAN, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE REGADERA Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE CAPULIN LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE REGADERA Y CALLE SANTA CRUZ COMO VIALIDAD POSTERIOR ESTA LA CALLE DE, lon:-98.958956, lat:19.623812}} | 2023-05-25 | 2023-06-15 | 1012520 | 1012520 | 1012520 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-OP-RF3-IR-003/23-2, contratista:12+1 PROYECON EDIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACOLMAN, monto:1012520.0, importe_modificado:1012520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2229999/proyecto_INICIO, 2229999/proyecto_PROCESO, 2229999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202230008 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA CALLE VERANO 2A. ETAPA, COL. LAS BRISAS TOTOLCINGO. - 118633 | 15 | México | 2 | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acolman | 118633 | S | 99 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2722.2, meta_modificada:2695.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CALLE VERANO COLONIA LAS BRISAS, 55883 TEPEXPAN, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE NARANJAS Y CALLE ENCINOS, CALLE OTOÑO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE NARANJAS Y LA CALLE ENCINOS COMO VIALIDAD POSTERIOR ESTA LA CALLE OTOÑO LA VI, lon:-98.98077099, lat:19.60014865}} | 2023-04-01 | 2023-05-15 | 4200000 | 4198851.16 | 4198851.16 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-OP-RF3-IR-001/23, contratista:MONCAYO CEDILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACOLMAN, monto:4198851.16, importe_modificado:4198851.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2695.32}} | {2230008/proyecto_INICIO, 2230008/proyecto_FIN, 2230008/proyecto_PROCESO, 2230008/proyecto_FIN, 2230008/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215931 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1648393.28}} | CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN TULTITLÁN LOCALIDAD FUENTES DEL VALLE EJIDO DE SANTA MARÍA CUAUTEPEC - 23556 | 15 | México | 109 | Tultitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tultitlán | 23556 | S | 291 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:548.9, meta_modificada:548.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:68, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES EJIDO SANTA MARÍA CUAUTEPEC, 54949 FUENTES DEL VALLE, TULTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO Y AVENIDA PORTALES, AVENIDA PORTALES EL PROYECTO SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRIMAR, lon:-99.13419205, lat:19.63053277}} | 2023-03-27 | 2023-05-10 | 1648393.28 | 1648393.28 | 824196.64 | 824196.64 | 824196.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TULT-DOP/FISMDF(030)-LPN/CONTRATO-022-2023, contratista:JUAN VELÁZQUEZ CARRANZA, convocante:MUNICIPIO DE TULTITLÁN, monto:1648393.28, importe_modificado:1648393.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:274.45}} | {2215931/proyecto_PROCESO, 2215931/proyecto_INICIO, 2215931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215934 | Proyecto de inversión | 971200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971200.0, modificado:968688.19}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE QUE VA RUMBO AL PANTEON - 23576 | 15 | México | 40 | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapan de la Sal | 23576 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:14, direccion:CALLE QUE VA RUMBO AL PANTEON PUEBLO SAN ALEJO, 51933 SAN ALEJO, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN ALEJO EN LA CALLE QUE VA AL PANTEÓN 50 METROS ANTES DE LLEGAR AL MISMO, lon:-99.7295124, lat:18.82653319}} | 2023-04-10 | 2023-05-02 | 966932.9 | 966932.9 | 966932.9 | 966932.9 | 966932.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-30/2023, contratista:LUCELI YURIDIA JACOBO ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, monto:968688.19, importe_modificado:968688.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2215934/proyecto_PROCESO, 2215934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215941 | Proyecto de inversión | 1670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670000.0, modificado:1670000.0}} | CONSTRUCCIION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR CORREGIDORA DE QUERETARO UBICADO EN LA ESQUINA DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA DARIO MARTINEZ II SECCION MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 23612 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 23612 | S | 65 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA DARÍO MARTÍNEZ II SECCIÓN, 56618 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON Y CALLE AMADO NERVO, CALLE GUILLERMO PRIETO ESCUELA PREESCOLAR CORREGIDORA DE , lon:-98.93959576, lat:19.31010009}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215942 | Proyecto de inversión | 947357.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947357.82, modificado:947357.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 23617 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 23617 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO DAMATE-BARAJAS - DAMATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA DAMATE, 54363 DAMATE, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CARRETERA MACAVACA-BARAJAS Y , PARTIENDO DE LA CABECERA CON RUMBO A MACAVACA POR , lon:-99.48386376, lat:19.84753241}} | 2023-07-01 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2215942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215111 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398821.79}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIVISION DEL NORTE TRAMO DE CALLE BENITO JUAREZ HACIA EL SOROESTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MOZOQUILPAN OTZOLOTEPEC MEXICO - 10323 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 10323 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CALLE BENITO JUAREZ - CALLE REVOLUCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 265 PUEBLO SAN MATEO MOZOQUILPAN, 52083 SAN MATEO MOZOQUILPAN, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE EMILIANO Z, lon:-99.55303118, lat:19.4274273}} | 2023-05-17 | 2023-06-23 | 339408.88 | 339408.88 | 339408.88 | 339408.88 | 339408.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CAD-02/FAISMUN 40/23, contratista:JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:398821.79, importe_modificado:398821.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}} | {2215111/proyecto_INICIO, 2215111/proyecto_FIN, 2215111/proyecto_PROCESO, 2215111/proyecto_INICIO, 2215111/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216478 | Proyecto de inversión | 2414005.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414005.92, modificado:2413087.2}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROLONGACION VALLE DE BRAVO, TRAMO. DE AV. FERROCARRIL A CAD 0. 205.70, SAN VICENTE CHIMALHUACAN - 25921 | 15 | México | 68 | Ozumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 25921 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1076.0, meta_modificada:1076.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:3, direccion:CALLE PROLONGACION VALLE DE BRAVO INTERIOR SN BARRIO SAN VICENTE CHIMALHUACAN, 56800 SAN VICENTE CHIMALHUACÁN, OZUMBA MÉXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROLONGACION VALLE DE BRAVO ENTRE LA, lon:-98.80254372, lat:19.01868546}} | 2023-05-17 | 2023-07-15 | 2413087.2 | 2413087.2 | 2413087.2 | 2006038.45 | 2006038.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OZU/FAISMUN/IR-019/2023, contratista:CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OZUMBA, monto:2413087.2, importe_modificado:2413087.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.0}} | {2216478/proyecto_INICIO, 2216478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224941 | Proyecto de inversión | 1206232.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206232.5, modificado:1206232.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EJIDO DE LA FINCA - 86674 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 86674 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:33, direccion:CALLE GIRASOLES RANCHERIA EJIDO DE LA FINCA, 51767 EJIDO DE LA FINCA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE GLADIOLAS, CALLE MARGARITAS CARRETERA VILLA GUERRERO LA FINCA DESVIACIÓN AL EJIDO DE LA FINCA EN LAS CALL, lon:-99.62734047, lat:18.88138206}} | 2023-04-17 | 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2224941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226663 | Proyecto de inversión | 721405.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721405.76, modificado:721405.76}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL EPO NUMERO 205, UBICACION EN COLONIA 3 DE MAYO - 100274 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 100274 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA 3 DE MAYO, 55663 SANTA CECILIA, APAXCO MÉXICO ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 15 DE ESPTIEMBRE ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 3 DE MAYO ES UNA, lon:-99.15405779, lat:19.98332673}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228053 | Proyecto de inversión | 12300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.23E7, modificado:1.23E7}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO A LA GLORIETA, EN EL PUEBLO DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, HUIXQUILUCAN ESTADO DE MÉXICO - 109550 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 109550 | S | 294 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7211.2, meta_modificada:7211.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO A SANTA CRUZ PUEBLO SANTA CRUZ AYOTUXCO, 52795 SANTA CRUZ AYOTUZCO, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE LA MINA, CALLE MIGUEL HIDALGO EL INICIO DE LA REHABILITACION DE CAMINO A LA GLORIETA SE UB, lon:-99.383096, lat:19.390566}} | 2023-06-16 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228053/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CUENTA CON OBSERVACIONES, POR LO QUE SE DARÁ DE BAJA Y SE CARGARÁ PROYECTO NUEVAMENTE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE., trimestre:2.0, usuario:angelicagcruzm, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228135 | Proyecto de inversión | 110535.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110535.24, modificado:110449.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA CENTRO - 109918 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 109918 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CERRADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA APAXCO DE OCAMPO, 55660 APAXCO DE OCAMPO, APAXCO MÉXICO ENTRE PRIVADA LA NORIA Y CALLE MATAMOROS, CALLE GALEANA ESTA ACCION DE OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA AGEB 0215 Y SE UBUCA EN LA CALL, lon:-99.17122805, lat:19.96871991}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2228135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202230024 | Proyecto de inversión | 1367021.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367021.2, modificado:1367021.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA CERRADA LA ESPERANZA, SAN BARTOLO - 118689 | 15 | México | 2 | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acolman | 118689 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1064.4, meta_modificada:1064.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CERRADA LA ESPERANZA PUEBLO SAN BARTOLO, 55880 SAN BARTOLO, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE ESPERANZA Y CERRADA COLCO, CALLE MEXICO A CUATRO CUADRAS DE LA ESC. TELESEC. CALMECAC Y A CINCO CUADRAS DE LA IGLESIA DE SAN BARTOLOME APOST, lon:-98.896582, lat:19.656044}} | 2023-06-05 | 2023-08-05 | 1367021.2 | 1367021.2 | 1367021.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-OP-RF3-IR-006/23, contratista:TYVACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACOLMAN, monto:1366496.19, importe_modificado:1366496.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.68}} | {2230024/proyecto_INICIO, 2230024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202230033 | Proyecto de inversión | 907998.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907998.94, modificado:907931.73}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DURAZNO, COL SANTA CRUZ TOTOLCINGO - 118726 | 15 | México | 2 | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acolman | 118726 | S | 45 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.55, meta_modificada:220.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CALLE DURAZNO COLONIA SANTA CRUZ, 55884 TEPEXPAN, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE REGADERA Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE CHABACANO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE REGADERA Y CALLE SANTA CRUZ COMO VIALIDAD POSTERIOR ESTA LA CALLE DE , lon:-98.959043, lat:19.623508}} | 2023-05-25 | 2023-06-15 | 907931.73 | 907931.73 | 907931.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-OP-RF3-IR-004/23 (DURAZNO), contratista:TYVACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACOLMAN, monto:907931.73, importe_modificado:907931.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2230033/proyecto_INICIO, 2230033/proyecto_PROCESO, 2230033/proyecto_INICIO, 2230033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202230038 | Proyecto de inversión | 1600266.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600266.78, modificado:1600066.78}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LA ALBERCA, COL. SANTA CRUZ TOTOLCINGO - 118745 | 15 | México | 2 | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acolman | 118745 | S | 56 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.6, meta_modificada:344.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CALLE LA ALBERCA COLONIA SANTA CRUZ, 55884 TEPEXPAN, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE MINA Y CALLE REGADERA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE REGADERA Y CALLE MINA COMO VIALIDAD POSTERIOR ESTA LA CALLE DE CAPULIN LA VIALIDAD A I, lon:-98.95814, lat:19.62427}} | 2023-05-25 | 2023-06-30 | 1600066.78 | 1600066.78 | 1600066.78 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-OP-RF3-IR-003/23-1, contratista:12+1 PROYECON EDIFICACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACOLMAN, monto:1600066.78, importe_modificado:1600066.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2230038/proyecto_INICIO, 2230038/proyecto_PROCESO, 2230038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202230039 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS TAXHIMAY - 118752 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 118752 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:CALLE LOMA DEL CAPULIN PUEBLO SAN LUIS TAXHIMAY, 54325 SAN LUIS TAXHIMAY, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA VILLA DEL CARBÓN - SAN LUIS TAXHIMAY Y , DESDE LA CARRETERA VILLA DEL CARBON SAN LUIS TAXHIMAY A 140 METROS DEL, lon:-99.39358077, lat:19.84540462}} | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2230039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226946 | Proyecto de inversión | 1719000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719000.0, modificado:1704120.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NUMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS FELIPE VILLANUEVA - 102077 | 15 | México | 40 | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapan de la Sal | 102077 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:CALLE DEL PANTEÓN PUEBLO SAN PEDRO TECOMATEPEC, 51933 TECOMATEPEC, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE VA AL PANTEÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE VILLAN, lon:-99.7001359, lat:18.83495237}} | 2023-06-08 | 2023-07-17 | 605770.43 | 605770.43 | 605770.43 | 605770.43 | 605770.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FAISMUN-11/2023, contratista:LIZBETH CRUZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, monto:1704120.96, importe_modificado:1704120.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2226946/proyecto_PROCESO, 2226946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226948 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2DA. ETAPA. - 102108 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerma | 102108 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1983.2, meta_modificada:1983.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:30, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN, 52050 COLONIA GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROS Y CALLE C. LERMA, LA UBICACION SE ENCUENTRA 500 MTS APROXIMADO D, lon:-99.45216945, lat:19.4044179}} | 2023-06-15 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226985 | Proyecto de inversión | 821563.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821563.59, modificado:821563.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA COCINA, EN EL PUEBLO DE SAN BARTOLOME COATEPEC, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO - 102411 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 102411 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:18, direccion:AVENIDA ACUEDUCTO LERMA 116 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN BARTOLOMÉ COATEPEC, 52793 SAN BARTOLOMÉ COATEPEC, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE VILLAGOMEZ Y CALLE EL GRILLO, EL DOMICILIO DONDE SE VA A CONTRUIR CUARTO DORMITORIO Y CUAR, lon:-99.318284, lat:19.396589}} | 2023-06-13 | 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226985/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA PLATAFORMA MIDS, POR LO QUE SE DARÁ DE BAJA Y SE CARGARÁ PROYECTO NUEVAMENTE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE., trimestre:2.0, usuario:angelicagcruzm, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226992 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON - 102481 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 102481 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN, 52050 ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE ENCUENTA A 200MTS APROXIMADOS DE LA IGLESIA SOBRE LA CALLE REFORMA, lon:-99.4453673, lat:19.38917655}} | 2023-06-26 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2226992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228177 | Proyecto de inversión | 71000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71000.0, modificado:71000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUAREZ NORTE, EN LA COMUNIDAD DE CRUZ LARGA EN XALATLACO - 110068 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 110068 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.2, meta_modificada:148.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:14, direccion:CALLE BENITO JUEREZ NORTE PUEBLO CRUZ LARGA, 52688 CRUZ LARGA, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE REGINO VEGA Y CERRADA MIGUEL HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUAREZ NORTE ENTRE , lon:-99.40417919, lat:19.17593158}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 42600 | 71000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130930, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:71000.0, importe_modificado:71000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228189 | Proyecto de inversión | 1210142.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210142.31, modificado:1210142.31}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AV. XALAPA - 110094 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 110094 | S | 684 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:AVENIDA XALAPA BARRIO LA CAÑADA, 54685 LA CAÑADA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE BOULEVARD MARCO ANTONIO VELAZQUEZ REYNA Y CALLE URUAPAN, SE UBICA EN LIMITES CON EL BARRIO SALITRILLO EN DIRECCION AL FRACIONAMIENTO SANTA TERESA VII P, lon:-99.22882124, lat:19.84287919}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228886 | Proyecto de inversión | 1048390.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048390.2, modificado:1048390.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOCRETO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD SAN JUAN TOMASQUILLO EN XALATLACO - 114525 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 114525 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1042.4, meta_modificada:1042.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JUAN TOMASQUILLO, 52688 COEXAPA, XALATLACO MÉXICO ENTRE AVENIDA MANUEL GONZALEZ COROY Y CERRADA LA VAQUITA, CARRETERA XALATLACO- AJUSCO LA OBRA SE ENCUENTRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCR, lon:-99.39260936, lat:19.16589583}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 629034 | 1048390.2 | 112112.26 | 112112.26 | 112112.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:1048390.2, importe_modificado:1048390.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.47}} | {2228886/proyecto_INICIO, 2228886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229672 | Proyecto de inversión | 199230 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199230.0, modificado:199230.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN - 117547 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 117547 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:22, direccion:PUEBLO ZACUALPAN, 50736 ZACUALPAN, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOOL DE LA COMUNIDAD DE ZACUALPAN, lon:-99.84091433, lat:19.74579784}} | 2023-06-29 | 2023-08-30 | 67580.89 | 67580.59 | 67580.59 | 67580.59 | 67580.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132031, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:199900.0, importe_modificado:199900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2229672/proyecto_PROCESO, 2229672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229690 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CRUZ Y CARRIZAL - 117609 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 117609 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:8, direccion:PUEBLO LA CRUZ Y CARRIZAL, 54324 LA CRUZ Y CARRIZAL, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL CRUZ Y CARRIZAL Y , SE CONSTRUIRA A 600 METROS DEL TBC NÚM. 486 LA CRUZ Y CARRIZAL, VILLA DEL CARBÓN, lon:-99.41536911, lat:19.83128621}} | 2023-06-12 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2229690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA ELIMINADA DESDE LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:2.0, usuario:mireyaperaltag, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202230053 | Proyecto de inversión | 411607 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411607.0, modificado:411607.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A. CERRADA EL OLIVO COL. EL OLIVO TOTOLCINGO - 118805 | 15 | México | 2 | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acolman | 118805 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.45, meta_modificada:70.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CERRADA 2A EL OLIVO COLONIA SANTA CRUZ, 55884 TEPEXPAN, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE LIEBANO Y CALLE FRANCISCO SARABIA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LIEBANO Y CALLE FRANCISCO SARABIA COMO VIALIDAD POSTERIOR ESTA 1CDA DE , lon:-98.96074365, lat:19.62187767}} | 2023-06-15 | 2023-07-10 | 411607 | 411607 | 411607 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-OP-RF3-AD-005/23, contratista:TYVACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACOLMAN, monto:411607.0, importe_modificado:411607.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2230053/proyecto_PROCESO, 2230053/proyecto_INICIO, 2230053/proyecto_PROCESO, 2230053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202230058 | Proyecto de inversión | 659567.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659567.18, modificado:659567.18}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PERA, COL. SANTA CRUZ TOTOLCINGO - 118836 | 15 | México | 2 | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acolman | 118836 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.75, meta_modificada:121.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CALLE PERA COLONIA SANTA CRUZ, 55884 TEPEXPAN, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE LA ALBERCA Y CALLE ZARZAMORA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LA ALBERCA Y CALLE ZARZAMORA COMO VIALIDAD POSTERIOR ESTA LA CALLE DE LA REGADERA LA , lon:-98.958057, lat:19.623032}} | 2023-05-25 | 2023-06-15 | 659567.18 | 659567.18 | 659567.18 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-OP-RF3-IR-004/23 (PERA), contratista:TYVACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACOLMAN, monto:659279.86, importe_modificado:659279.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2230058/proyecto_INICIO, 2230058/proyecto_PROCESO, 2230058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226231 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LOS EUCALIPTOS - 97236 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 97236 | S | 65 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:589, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA LOS EUCALIPTOS INTERIOR SN RANCHERIA LOS COLORINES, 51414 COLONIA MÉXICO SESENTA Y OCHO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE EN LA COL LOS EUCALIPTOS FRENTE AL RECINTO Y CALLE CALLE HACIA, lon:-100.15496229, lat:18.8972709}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2226231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226244 | Proyecto de inversión | 621378.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621378.37, modificado:621378.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA COCINA, EN EL PUEBLO DE SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 97313 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 97313 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:25, direccion:CERRADA LA VARA INTERIOR 0 PUEBLO SANTIAGO YANCUITLALPAN, 52766 SANTIAGO YANCUITLALPAN, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE CAMINO REAL MÉXICO, AVENIDA MÉXICO LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO PARA COCINA SE UBICA A 70 METROS, lon:-99.301601, lat:19.386169}} | 2023-06-13 | 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2226244/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA PLATAFORMA MIDS, POR LO QUE SE DARÁ DE BAJA Y SE CARGARÁ PROYECTO NUEVAMENTE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE., trimestre:2.0, usuario:angelicagcruzm, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217226 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR LIC IGNACIO PICHARDO PAGAZA UBICADO EN AVENIDA LEONA VICARIO ESQUINA CALLE PONIENTE 9 COLONIA SANTIAGO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 30168 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 30168 | S | 55 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 9 INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 56615 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE NORTE 21, CALLE PONIENTE 10 ESCUELA PREESCOLAR LIC IGNACIO PICHARDO PAGAZA UBICADO EN CALLE PONIE, lon:-98.94744253, lat:19.29879407}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2217226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217227 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ORIENTE 29 COLONIA EL TRIUNFO MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD - 30174 | 15 | México | 122 | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valle de Chalco Solidaridad | 30174 | S | 179 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA EL TRIUNFO, 56617 XICO, VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MÉXICO ENTRE CALLE ORINTE 29 Y CALLE SOR JUANA, AVENIDA LOPEZ MATEOS ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBIUCADA EN CALLE IGANACIO ZA, lon:-98.91225447, lat:19.28924524}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2217227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228213 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN CONALEP LERMA. - 110220 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 110220 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO LERMA DE VILLADA CENTRO, 52000 LERMA DE VILLADA, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE GUSTABO BAZ PRADA Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE 24 DE DICIEMBRE INGRESANDO A LERMA POR LA CALLE REOLIN BAREGON PASANDO, lon:-99.51693741, lat:19.2935647}} | 2023-06-15 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228214 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MARINA NACIONAL. - 110222 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerma | 110222 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:54, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO MUNCHU QUINTANARRO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, 52050 SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE MARINA NACIONAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA XOCHICUAUTLA CHARCO A LA ALTUR, lon:-99.43964896, lat:19.40183697}} | 2023-06-26 | 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228960 | Proyecto de inversión | 183840 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183840.0, modificado:183840.0}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LEY JUAREZ EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO - 114958 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 114958 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN JUAN COAJOMULCO, 50715 SAN JUAN COAJOMULCO, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 80 METROS ARRIBA DE LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COAJOMULCO, lon:-99.96455826, lat:19.74751852}} | 2023-06-15 | 2023-08-30 | 28459.96 | 28459.96 | 28459.96 | 28459.96 | 28459.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132030, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:187840.0, importe_modificado:187840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2228960/proyecto_PROCESO, 2228960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202230076 | Proyecto de inversión | 4580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4580000.0, modificado:4580000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN XALATLACO - 118898 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 118898 | S | 1375 | 1375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7464.0, meta_modificada:7464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN JUAN, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE AVENIDA CUERNAVACA Y CARRETERA XALATLACO-AJUSCO, CALLE 10 DE OCTUBRE SOBRE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE RUMBO A LA COMUNIDAD DEL ÁGUILA EN CONTRA , lon:-99.41403907, lat:19.17448805}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 2748000 | 4580000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:4580000.0, importe_modificado:4580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2230076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227037 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1799818.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD REAL DE ARRIBA - 102702 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 102702 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:22, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO REAL DE ARRIBA, 51340 REAL DE ARRIBA, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC LAS JUNTAS Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A REAL DE ARRIBA, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CA, lon:-100.00736777, lat:19.04214925}} | 2023-05-12 | 2023-06-10 | 1799818.88 | 1799818.88 | 1799818.88 | 1768787.52 | 1768787.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/FAISMUN/035/IR/09/2023, contratista:BEVEILIGING EN SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:1799818.88, importe_modificado:1799818.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1568.0}} | {2227037/proyecto_INICIO, 2227037/proyecto_PROCESO, 2227037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227039 | Proyecto de inversión | 665000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665000.0, modificado:665000.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 5 DE MAYO - 102717 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerma | 102717 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN, 52050 ZACAMULPA TLALMIMILOLPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE AV REFORMA, LA UBICACION SE ENCUENTRACERCA DE LA AV REFORMA EN DIRECCION, lon:-99.44198863, lat:19.38910099}} | 2023-05-29 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2227039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227047 | Proyecto de inversión | 1719000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719000.0, modificado:1703917.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 102745 | 15 | México | 40 | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapan de la Sal | 102745 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, direccion:CALLE ALFREDO DEL MAZO PUEBLO EL SALITRE, 51924 EL SALITRE, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN Y CALLE CARLOS HANK GONZALEZ, CALLE CAMINO REAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALDO DE, lon:-99.66730191, lat:18.82183415}} | 2023-07-01 | 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218284 | Proyecto de inversión | 1932560 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1932560.0, modificado:1932560.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GALEANA TRAMO DE CALLE SATELITE A CALLE CENTRAL LOCALIDAD SAN PEDRO NEXAPA - 36001 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 36001 | S | 390 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.7, meta_modificada:1485.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN SECTOR SAN PEDRO NEXAPA, 56960 SAN PEDRO NEXAPA, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE LIBERTAD, CALLE LA UNION EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP URBANA SAN PEDRO NEXAPA AGEBS 0106 0110, lon:-98.73514114, lat:19.08094635}} | 2023-04-14 | 2023-07-15 | 1932560 | 1931548.96 | 1931548.96 | 579646.68 | 579646.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FAISMUN/009/2023, contratista:CHAJOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:1931548.96, importe_modificado:1931548.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.71}} | {2218284/proyecto_PROCESO, 2218284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227389 | Proyecto de inversión | 1614818.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614818.99, modificado:1614818.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA COCINA EN PUEBLO DE LA MAGDALENA,CHICHICASPA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 104923 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 104923 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:CALLE NUBE PUEBLO MAGDALENA CHICHICASPA, 52773 MAGDALENA CHICHICASPA, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE TUBERROSA Y CERRADA TERCERA CERRADA DE BUGAMBILIA, CARRETERA HUIXQUILUCAN-NUACALPAN EL LUGAR DE LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO , lon:-99.32807, lat:19.421852}} | 2023-06-16 | 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2227389/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA PLATAFORMA MIDS, POR LO QUE SE DARÁ DE BAJA Y SE CARGARÁ PROYECTO NUEVAMENTE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE., trimestre:2.0, usuario:angelicagcruzm, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227449 | Proyecto de inversión | 230235.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230235.63, modificado:229856.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION COLONIA CENTRO - 105383 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 105383 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PALMA INTERIOR SN COLONIA APAXCO DE OCAMPO, 55660 APAXCO DE OCAMPO, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BOVEDA, CALLE MARTE ESTA OBRA O ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA CENTRO CON NÚMERO DE AGEB 0198 Y 0179 LA PRIM, lon:-99.17454369, lat:19.97931022}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2227449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228323 | Proyecto de inversión | 16430 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16430.0, modificado:46000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO DE ENGASEME EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE - 110741 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 110741 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:18, direccion:PUEBLO SANTIAGO YECHE, 50724 SANTIAGO YECHE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL TANQUE DE REGULACION DEL BARRIO DE ENGASEME Y A 300 METROS DEL BOULEVARD SANTIAGO YECHE, lon:-99.7151921, lat:19.69990884}} | 2023-07-03 | 2023-08-03 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132029, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:46430.0, importe_modificado:46430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2228323/proyecto_PROCESO, 2228323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202230092 | Proyecto de inversión | 615683 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615683.0, modificado:615480.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE VERACRUZ E HIDALGO, CHIPILTEPEC - 118979 | 15 | México | 2 | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acolman | 118979 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE PUEBLO SAN MATEO CHIPILTEPEC, 55890 TEPEXPAN, ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE HIDALGO, CALLE NACIONAL EN CALLE DIVISION DEL NORTE AL LADO SUR INCIA EL TRAMO DE CALLE VERACRUZ CERCA DE LA UBR, lon:-98.8939012, lat:19.61273842}} | 2023-06-19 | 2023-07-31 | 615480 | 615480 | 615480 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-OP-RF3-IR-007/23, contratista:INIDI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACOLMAN, monto:615480.0, importe_modificado:615480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:3.0}} | {2230092/proyecto_INICIO, 2230092/proyecto_PROCESO, 2230092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227473 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO, PARAJE CAPOTZOLLI EN LA COMUNIDAD EL AGUILA EN XALATLACO. - 105590 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 105590 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO PUEBLO ÁGUILA (LA MESA), 52686 COEXAPA, XALATLACO MÉXICO ENTRE CARRETERA XALATLACO - AJUSCO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CAMINO AL YETE LA PRESENTE OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE L, lon:-99.39029199, lat:19.15990317}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 27000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130932, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2227473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228343 | Proyecto de inversión | 390685.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390685.63, modificado:390685.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ARRIBA DEL CAMPO DE FUTBOL LA FINCA - 110847 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 110847 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:6, direccion:CALLE SAUCE PUEBLO LA FINCA, 51767 LA FINCA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE AL CAMPO DE FUT BOL, CALLE CARRETERA AL EJIDO DE LA FINCA CARRETERA FEDERAL VILLA GUERRERO IXTAPAN DE LA SAL DESVIACIÓN A LA FINCA A 30, lon:-99.63987751, lat:18.89299938}} | 2023-06-02 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2228343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229001 | Proyecto de inversión | 134884.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134884.51, modificado:134884.51}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AL CAMPO DE FUTBOOL EN LA COMUNIDAD DE TEJOCOTES EN XALATLACO - 115120 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 115120 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:10, direccion:CALLE AL CAMPO DE FUTBOL PUEBLO TEJOCOTES, 52684 TEJOCOTES, XALATLACO MÉXICO ENTRE AVENIDA TEJOCOTES Y CALLE CORREGIDORA, CALLE OTTAWA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE AL CAMPO DE FUTBOOL SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA TE, lon:-99.40073651, lat:19.18253896}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 80930.71 | 134884.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130934, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:134884.51, importe_modificado:134884.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2229001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229007 | Proyecto de inversión | 1999999.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.6, modificado:2045958.09}} | REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CCT 15EPR016X DE LA CABECERA MUNICIPAL - 115139 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 115139 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUARES PUEBLO JIQUIPILCO, 50800 JIQUIPILCO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALFREDO GOMEZ LEON, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BENITO JUAREZ COL. CENTRO CP 50850,JIQUIPILCO E, lon:-99.60852398, lat:19.55234886}} | 2023-06-26 | 2023-08-25 | 1227574.85 | 2045958.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-42/IR-42/2023, contratista:ARTURO GARDUÑO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:2045958.09, importe_modificado:2045958.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.2}} | {2229007/proyecto_PROCESO, 2229007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202230122 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE SAN FRANCISCO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO EN XALATLACO - 119069 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 119069 | S | 3750 | 3750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33500.0, meta_modificada:33500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA SELVA BARRIO SAN FRANCISCO, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE TEPETITLA, CALLE DE LOS MANANTIALES LA PRESENTE OBRA DE REHABILITACION DE PARQUE DE SAN FRANCISCO SE ENCUENTR, lon:-99.41044717, lat:19.18588384}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 300000 | 500000 | 434260.67 | 434260.67 | 434260.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29095.46}} | {2230122/proyecto_INICIO, 2230122/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227140 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESTANCIA INFANTIL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. - 103561 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 103561 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATARASQUILLO, 52044 SANTA MARÍA ATARASQUILLO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE 3 DE MAYO, A 500 METROS DEL ARCO DE LA SALIDA DE SANTA MARIA ATRASQUILL, lon:-99.4723139, lat:19.32987827}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227141 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1RA ETAPA. - 103566 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerma | 103566 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.46, meta_modificada:218.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:30, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN, 52050 COLONIA GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA POR LA CARRETE, lon:-99.45495165, lat:19.40312149}} | 2023-06-26 | 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2227141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227144 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO PARA ALMACENAMIENTO DE 180 M3 DE AGUA POTABLE LA FINCA - 103579 | 15 | México | 113 | Villa Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Guerrero | 103579 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:6, direccion:CALLE SINALOA PUEBLO LA FINCA, 51767 LA FINCA, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CARRETERA IXTAPAN DE LA SAL -MEXICO Y , CARRETERA FEDERAL IXTAPAN DE LA SAL MEXICO AL PONIENTE DE LA FINCA SOBRE LA VIALIDAD SINALOA EN LA CENTRAL DE , lon:-99.64473821, lat:18.89686477}} | 2023-06-01 | 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2227144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202226344 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 98163 | 15 | México | 71 | Polotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Polotitlán | 98163 | S | 7000 | 6500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PROL MATAMOROS INTERIOR 0 COLONIA POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN, 54200 POLOTITLÁN DE LA ILUSTRACIÓN, POLOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 2 DE MARZO, CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION EN CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS C, lon:-99.81538584, lat:20.22381606}} | 2023-03-31 | 2023-04-11 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PM/POLO/FAISMUN/IR-ADQ.MAT-01/2023, contratista:HIDRAULICA MODERNA S.A DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE POLOTITLAN, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2226344/proyecto_PROCESO, 2226344/proyecto_FIN, 2226344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219838 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 032 MARIANO MATAMOROS EN SAN PEDRO ZICTEPEC CCT.15EST0043H - 45145 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 45145 | S | 232 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:37, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN PEDRO ZICTEPEC, 52330 SAN PEDRO ZICTEPEC, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE LEON GUZMAN EL PROYECTO SE UBICA A 90 METROS HACIA EL SUR DEL TEMPLO DE SAN PED, lon:-99.57809683, lat:19.0382716}} | 2023-05-25 | 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2219838/proyecto_INICIO, 2219838/proyecto_PROCESO, 2219838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219847 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA CBT NO.1 THOMAS ALBA EDISON C.C.T. 15ECT0033Z EN SAN PEDRO ZICTEPEC - 45189 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 45189 | S | 185 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:37, direccion:CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO ORIENTE PUEBLO SAN PEDRO ZICTEPEC, 52330 SAN PEDRO ZICTEPEC, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CARRETERA TENANGO TENANCINGO Y CALLE DIAGONAL HIDALGO, CARRETERA TENANGO TENANCINGO EL PROYECTO SE UBI, lon:-99.57162852, lat:19.03303825}} | 2023-05-16 | 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2219847/proyecto_INICIO, 2219847/proyecto_PROCESO, 2219847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228364 | Proyecto de inversión | 2375420.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375420.16, modificado:2375420.16}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO, TRANSFORMADOR Y EQUIPO EN BAJA TENSIÓN PARA EL POZO DE AGUA, GRANJAS EL ARENAL - 110972 | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenco | 110972 | S | 4492 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA GRANJAS EL ARENAL, 56310 GRANJAS AMPLIACIÓN SANTA ROSA, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE CONOCIDA COMO SIN NOMBRE Y CAMINO ZANJA EJIDAL, CALLE NOGALES CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA DE GRANJAS EL ARENA, lon:-98.9700036, lat:19.58572367}} | 2023-07-31 | 2023-09-13 | 2375420.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2228364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228402 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD DE COL. GUADALUPE VICTORIA Y COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 1RA. ETAPA. - 111162 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerma | 111162 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.47, meta_modificada:331.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:30, direccion:CALLE PUENTE DE VIGAS INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN, 52050 COLONIA GUADALUPE VICTORIA HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA ATARASQUILLO EL CHARCO, CALLE BENITO JUAREZ POR LA, lon:-99.45673197, lat:19.40103206}} | 2023-06-26 | 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202230140 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA PONIENTE EN EL BARRIO DE SAN AGUSTÍN EN XALATLACO - 119181 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 119181 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PONIENTE BARRIO SAN AGUSTÍN, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE CHIMALPOPOCA Y AVENIDA ISABEL DE MOCTEZUMA, CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA A UN COSTADO EL CBTA 96 Y LA SECUNDARIA GABRIELA MIST, lon:-99.42751431, lat:19.17926461}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 480000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2230140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227209 | Proyecto de inversión | 2611596 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611596.0, modificado:2611596.0}} | MANTENIMIENTO DE PRESA EN AMATEPEC LOCALIDAD EL MATADERO ASENTAMIENTO EL MATADERO - 104066 | 15 | México | 8 | Amatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Amatepec | 104066 | S | 1156 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6480.0, meta_modificada:6480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:89, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO AMATEPEC - EL MATADERO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA EL MATADERO, 51544 EL MATADERO, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , PROYECTO A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD DE EL MATADERO QUE SE UBICA A MEDIO KI, lon:-100.10829149, lat:18.68985812}} | 2023-04-10 | 2023-06-30 | 2611596 | 2611596 | 2611596 | 2250701 | 2250701 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131122, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATEPEC, monto:2611596.0, importe_modificado:2611596.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4480.0}} | {2227209/proyecto_INICIO, 2227209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219978 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE EMBOVEDADO EN RÍO SECO DE CALLE MORELOS A CALLE RÍO SECO 2DA. ETAPA - 46322 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerma | 46322 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:CALLE RIO SECO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL AMEYALCO, 52040 SAN MIGUEL AMEYALCO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE RIO SECO Y CALLE MORELOS, CALLE MERIDA POR LA CARRETERA AMOMOLULCO ATARASQUILLO SE LLEGA A SAN MIGUEL AMEYALCO LOCALIZAN, lon:-99.46356695, lat:19.31086226}} | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2219978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220454 | Proyecto de inversión | 386000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386000.0, modificado:386000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO TETETLA - 49287 | 15 | México | 90 | Tenango del Valle | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 49287 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:29, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO TETETLA, 52310 SAN FRANCISCO TETETLA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO 1 SE UBICA SOBRE LA CALLE LA HUERTA AL NORESTE DEL TEMPLO A SAN FRANCISCO DE ASIS A 450 METROS DE LA DELEGACION M, lon:-99.60367108, lat:19.1152073}} | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 192364.78 | 192364.78 | 192364.78 | 192364.78 | 192364.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/FAISMUN/AD/007/2023, contratista:CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:384729.56, importe_modificado:384729.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2220454/proyecto_INICIO, 2220454/proyecto_PROCESO, 2220454/proyecto_INICIO, 2220454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227526 | Proyecto de inversión | 1119970.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119970.09, modificado:1119970.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA COCINA, EN EL PUEBLO DE ZACAMULPA, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO. - 106099 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huixquilucan | 106099 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:26, direccion:AVENIDA ZACAMULPA SUR INTERIOR 0 PUEBLO ZACAMULPA, 52766 ZACAMULPA, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE DALIAS Y CALLE CHABACANOS, CALLE SAUCES EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA UN CUARTO DORMITORIO Y UN CUARTO PARA COCINA SE UBICA EN LA, lon:-99.33168, lat:19.353888}} | 2023-06-16 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2227526/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CUENTA CON OBSERVACIONES EN LA PLATAFORMA MIDS, POR LO QUE SE DARÁ DE BAJA Y SE CARGARÁ PROYECTO NUEVAMENTE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE., trimestre:2.0, usuario:angelicagcruzm, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229079 | Proyecto de inversión | 2740507.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740507.92, modificado:2740507.92}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA JUAREZ, UBICACION COLONIA LOMA BONITA Y COLONIA CENTRO - 115454 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 115454 | S | 285 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN COLONIA APAXCO DE OCAMPO, 55660 APAXCO DE OCAMPO, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE EMIIANO ZAPATA Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA FERROCARRIL ESTA ACCION DE OBRA SE UBICA EN LA COLONIA CENTRO Y COLONIA LOMA BONITA, lon:-99.17868871, lat:19.98296076}} | 2023-06-22 | 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2229079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229792 | Proyecto de inversión | 359000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359000.0, modificado:359000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN XALATLACO EN EL CAMINO PIRAMIDES AL CAMPO DE FUTBOOL DE LA COMUNIDAD MORELOS EN XALATLACO - 117903 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 117903 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE PIRAMIDES PUEBLO MORELOS, 52684 CRUZ LARGA, XALATLACO MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELOS ORIENTE Y CALLE TEJOCOTES, CALLE CRUZ LARGA LA OBRA CONCTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PIRAMIDES SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA MORELOS CA, lon:-99.38630054, lat:19.17822012}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 215400 | 359000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:272000.0, importe_modificado:272000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2229792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229796 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO EN XALATLACO - 117918 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 117918 | S | 1800 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.56, meta_modificada:133.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA BARRIO SAN FRANCISCO, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS MANANTIALES Y CALLE PASEO DE LA SELVA, CALLE VISTA HERMOSA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE DE LOS MANANTIALES Y PASE, lon:-99.41106367, lat:19.18560703}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 165000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132704, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:275000.0, importe_modificado:275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229798 | Proyecto de inversión | 254183 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254183.0, modificado:254183.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REGINO VEGA EN LA COMUNIDAD CRUZ LARGA EN XALATLACO - 117920 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 117920 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:14, direccion:CALLE REGINO VEGA PUEBLO CRUZ LARGA, 52688 CRUZ LARGA, XALATLACO MÉXICO ENTRE AVENIDA CUERNAVACA ORIENTE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA MANUEL GOALEZ COROY LA OBRA DE CONCTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE REGINO VEGA SE ENCU, lon:-99.40363028, lat:19.17401605}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 152509.8 | 254183 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:254000.0, importe_modificado:254000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2229798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220829 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO SANTA TERESA I - 52321 | 15 | México | 35 | Huehuetoca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetoca | 52321 | S | 1177 | 1176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:27, direccion:BOULEVARD ARQ MARCO ANTONIO VELAZQUEZ REYNA FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 54694 SANTA TERESA, HUEHUETOCA MÉXICO ENTRE CALLE AHUEHUETES Y CALLE NARDOS, SE UBICA A UN COSTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE SANTA TERESA I, lon:-99.22835116, lat:19.83889763}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227539 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA - 106195 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 106195 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:138, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE AGUIRRE INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN DE AGUIRRE, 51412 RINCÓN DE AGUIRRE, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD HACIA EL POZA DISTRIBUIDOR DE AGUA Y CALLE C, lon:-100.13512167, lat:18.89891124}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 303950.76 | 303950.76 | 303950.76 | 303950.76 | 303950.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/043/77091/63490/2023, contratista:CONSTRUCTORAS ORAMAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:379938.45, importe_modificado:379938.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}} | {2227539/proyecto_INICIO, 2227539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228470 | Proyecto de inversión | 499998 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499998.0, modificado:499998.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALENA - 111619 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 111619 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA ANA, 51980 ZUMPAHUACÁN, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQUINA HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE NIÑOS HEROES CRUCE CON CALLE HERMENEGILDO GALEANA, PRIVADA HERMENEGILDO GALEANA CRUCE CALLE HERMENEGILD, lon:-99.58350948, lat:18.83804894}} | 2023-06-05 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228473 | Proyecto de inversión | 1998977.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998977.84, modificado:1998977.84}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL DE MANZANA SEGUNDA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 111629 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 111629 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:62, direccion:AVENIDA IXTLAHUACA DE RAYON A NAULCALPAN MANZANA MANZANA SEGUNDA, 50810 MANZANA SEGUNDA, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA IXTLAHUACA DE RAYON A NAULCALPAN Y CALLE LEONA VICARIO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA IXTLAHUA, lon:-99.59489084, lat:19.5679632}} | 2023-06-26 | 2023-08-25 | 1199386.7 | 1998812.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-41/IR-41/2023, contratista:CONROMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:1998812.61, importe_modificado:1998812.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2228473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222569 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | AMPLIACION DE LINEA DE BAJA TENSIONEN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA GUADALUPE - 67724 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 67724 | S | 236 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:47, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A COLONIA GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 51713 COLONIA GUADALUPE, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CARRETERA COATEPEC IXTAPAN DE LA SAL, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMA, lon:-99.77169954, lat:18.89630579}} | 2023-04-18 | 2023-05-17 | 350000 | 349679.8 | 349679.8 | 312413.29 | 312413.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/FAISMUN/AD/C-09/2023, contratista:JAMIE GISSEL ORTIZ QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:349679.8, importe_modificado:349679.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2222569/proyecto_PROCESO, 2222569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222676 | Proyecto de inversión | 945157.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945157.88, modificado:945157.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL. - 68476 | 15 | México | 26 | Chapa de Mota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 68476 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1068.0, meta_modificada:1068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL - LAS MANZANAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 178 EJIDO SAN FELIPE COAMANGO, 54387 EJIDO DE SAN FELIPE COAMANGO, CHAPA DE MOTA MÉXICO ENTRE CAMINO EJIDO DE SAN FELIPE Y , SE LLEGA POR LA CARR, lon:-99.59327211, lat:19.88360261}} | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227634 | Proyecto de inversión | 230235.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230235.63, modificado:229856.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION BARRIO COYOTILLOS - 106647 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 106647 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE VILLA FLORES INTERIOR SN BARRIO COYOTILLOS, 55664 COYOTILLOS, APAXCO MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE ROMERO, CALLE DE LA ROSA ESTAS ACCIONES DE OBRA SE LOCALIZAN EN EL BARRIO COYOTILLOS ES UNA ZAP RURAL CON NÚMER, lon:-99.15748312, lat:20.00496557}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2227634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227647 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL HACIA EL PARAJE EL POTRERO. - 106704 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerma | 106704 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:54, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, 52050 SANTA CRUZ HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE LERMA Y CALLE JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO POR LA CARRETERA ATARASQUILLO EL CHARCO SE LLEGA A SANTA CRU, lon:-99.45082067, lat:19.39756051}} | 2023-07-15 | 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2227647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229250 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACION DEL CENTRO CULTURAL DE XALATLACO EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO EN XALATLACO. - 116053 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 116053 | S | 1524 | 1519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN BARTOLO, 52680 XALATLACO, XALATLACO MÉXICO ENTRE CALLE PASEO DE LA SELVA Y AVENIDA MEXICO, AVENIDA MOCTEZUMA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PASEO DE LA SELVA AVENIDA MEXICO Y AVENID, lon:-99.41731802, lat:19.18586401}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1200000 | 2000000 | 73219.45 | 73219.45 | 73219.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130960, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.88}} | {2229250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227340 | Proyecto de inversión | 230235.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230235.63, modificado:229856.87}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION BARRIO SANTA MARIA - 104552 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 104552 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE DEL CARMEN INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA APAXCO, 55667 SANTA MARÍA APAXCO, APAXCO MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 2 DE MARZO ESTA ACCION U OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SANTA MARIA , lon:-99.18763662, lat:19.9615566}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2227340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202227679 | Proyecto de inversión | 999934.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999934.69, modificado:999934.69}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MANZANA SEGUNDA SANTA CRUZ TEPEXPAN - 106887 | 15 | México | 47 | Jiquipilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 106887 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:553.0, meta_modificada:553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:95, direccion:CALLE PRINCIPAL A MANZANA SEGUNDA MANZANA MANZANA SEGUNDA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, 50830 MANZANA SEGUNDA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CARRETERA JIQUIPILCO A IXTLAHUACA Y CARRETERA CARRETERA A TIERRA BLANCA, L, lon:-99.69867943, lat:19.57717853}} | 2023-06-26 | 2023-08-25 | 599960.81 | 972933.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/FAISMUN-39/IR-39/2023, contratista:COMERCIALIZADORA TRISTAN ELECTRIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:972933.78, importe_modificado:972933.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2227679/proyecto_PROCESO, 2227679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202228528 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO TBC. NUM 128 LAS RAJAS HUITZIZILAPAN 1RA. ETAPA - 111973 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 111973 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:36, direccion:CALLE CARRETERA TOLUCA NAUCALPAN INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN LAS RAJAS HUITZIZILAPAN, 52059 SAN MARTÍN LAS RAJAS HUITZIZILAPAN, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE CARRETERA TOLUCA NAUCALPAN Y CALLE INDEPENDENCIA, A UN COSTADO DE LA D, lon:-99.40799915, lat:19.41749337}} | 2023-06-26 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229252 | Proyecto de inversión | 175456 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175456.0, modificado:175456.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CALLE ROSAL Y BUGAMBILIAS EN LA COMUNIDAD CRUZ LARGA EN XALATLACO - 116059 | 15 | México | 43 | Xalatlaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xalatlaco | 116059 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.71, meta_modificada:665.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:14, direccion:CALLE ROSAL Y BUGAMBILIAS PUEBLO CRUZ LARGA, 52688 CRUZ LARGA, XALATLACO MÉXICO ENTRE AVENIDA CUERNAVACA ORIENTE Y CERRADA ROSALIA, PRIVADA GARDENIA LA PRESENTE OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ROSALES Y BUGAMBILIA SE ENCUENTRA, lon:-99.38804631, lat:19.17373263}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 105273 | 175456 | 107143.4 | 107143.4 | 107143.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130923, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XALATLACO, monto:175456.0, importe_modificado:175456.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.52}} | {2229252/proyecto_INICIO, 2229252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229263 | Proyecto de inversión | 1593300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593300.0, modificado:1593100.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y CASETA DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CONJUNTO URBANO MISION SAN AGUSTIN - 116094 | 15 | México | 2 | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acolman | 116094 | S | 4096 | 6144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.9, meta_modificada:315.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:CALLE MISION SAN BARTOLOME COLONIA MISIÓN SAN AGUSTÍN, 55885 MISIÓN SAN AGUSTÍN [CONJUNTO URBANO], ACOLMAN MÉXICO ENTRE CALLE SAN SAMUEL Y CALLE MISION SAN ANDRES, EL LUGAR DE LA LINEA DE CONDUCCION SE UBICA EN EL COSTADO IZQ, lon:-98.94106477, lat:19.6338446}} | 2023-03-31 | 2023-04-29 | 1593100 | 1593100 | 1593100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-OP-RF3-IR-002/23, contratista:ELECTROMECANICA Y POZOS ECATEPEC, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACOLMAN, monto:1593100.0, importe_modificado:1593100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.9}} | {2229263/proyecto_INICIO, 2229263/proyecto_PROCESO, 2229263/proyecto_FIN, 2229263/proyecto_PROCESO, 2229263/proyecto_FIN, 2229263/proyecto_INICIO, 2229263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229265 | Proyecto de inversión | 110535.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110535.24, modificado:110449.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, UBICACION BARRIO PEREZ DE GALEANA - 116098 | 15 | México | 10 | Apaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaxco | 116098 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN BARRIO PÉREZ DE GALEANA, 55665 PÉREZ DE GALEANA, APAXCO MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE HIDALGO ESTA ACCION DE OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE PEREZ DE GALEANA CON N, lon:-99.1440235, lat:19.97714508}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2229265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232709 | Proyecto de inversión | 2015872.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015872.17, modificado:2015872.17}} | Rehabilitación de sanitarios y construcción de cubículos en el Plantel "Lic. Adolfo López Mateos" de la Escuela Preparatoria | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | FAMEMS202301 | N | 0 | 0 | 3615 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle Gral. Venustiano Carranza 20 Pte. 300, Francisco I. Madero, 50130 Toluca de Lerdo, Méx., lon:-99.65728894, lat:19.27940998}} | 2023-05-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232713 | Proyecto de inversión | 3394723.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3394723.83, modificado:3394723.83}} | Construcción de aula y rehabilitación de núcleos sanitarios en el Plantel "Ignacio Ramírez Calzada" de la Escuela Preparatoria | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | FAMEMS202302 | N | 0 | 0 | 1956 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Chalco Manzana 036, Sor Juana Inés de la Cruz, 50040 Toluca de Lerdo, Méx., lon:-99.67094612, lat:19.29546248}} | 2023-05-31 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232419 | Proyecto de inversión | 30586597 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0586597E7, modificado:3.0586597E7}} | Construcción de obras | 15 | México | 81 | Tecámac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecámac | 210C/UTTEC/001/2023 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:86, direccion:Carr. Federal Pachuca - Mexico, 55749 San Martín Azcatepec, Méx., lon:-98.98074, lat:19.70185}} | 2023-10-01 | 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232779 | Proyecto de inversión | 168542.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168542.83, modificado:168542.83}} | REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DE VIGILANCIA DE LA COLNIA GRANJAS EL ARENAL | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Atenco | 64209 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:Entre Calle Sin nombre y Calle Emiliano Zapata, lon:-98.970492, lat:19.587705}} | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 168542.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2232779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202224579 | Proyecto de inversión | 2468959.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468959.16, modificado:2468959.16}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN 18 DE MARZO - 82062 | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenco | 82062 | S | 93 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1637.0, meta_modificada:1637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:PROLONGACION 18 DE MARZO PUEBLO SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC, 56315 SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC, ATENCO MÉXICO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE LAS MORAS, CALLE CANALETA CALLE PROLONGACIÓN 18 DE MARZO PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL NEXQUIPA, lon:-98.92982686, lat:19.5763328}} | 2023-09-10 | 2023-10-24 | 2468959.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2224579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202229563 | Proyecto de inversión | 1369999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369999.97, modificado:1369999.97}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL LIBRAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN JERÓNIMO ZACAPEXCO - 117216 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 117216 | S | 175 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO AL LLANO DE ZACAPEXCO PUEBLO SAN JERONIMO ZACAPEXCO, 54310 VILLA DEL CARBÓN, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA VILLA DEL CARBÓN - ATLACOMULCO Y CALLE PRINCIPAL SAN JERONIMO ZACAPEXCO, CALLE JULIAN ALCANTA, lon:-99.4820299, lat:19.72140542}} | 2023-07-12 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2229563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232068 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Conclusión de la Construcción de un Edificio para la Licenciatura de Gerontología y en la Licenciatura en Enfermería en la Facultad de Enfermería y Obstetricia | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | FAMES202301 | N | 0 | 0 | 1669 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Paseo Tollocan S/N, esq, C. Jesús Carranza, Moderna de la Cruz, 50180 Toluca de Lerdo, Méx., lon:-99.65825711, lat:19.27248272}} | 2023-05-09 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232453 | Proyecto de inversión | 18500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.85E7, modificado:1.85E7}} | Conclusión de la Construcción del Edificio para la Licenciatura en Nutrición, Facultad de Medicina | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | FAMES202302 | N | 0 | 0 | 2537 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Av Paseo Tollocan, C. Jesús Carranza, Moderna de la Cruz, 50180 Toluca de Lerdo, Méx., lon:-99.65899516, lat:19.2727987}} | 2023-05-09 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232810 | Proyecto de inversión | 1894314.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894314.22, modificado:1894314.22}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atenco | 64210 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:Calles Colonia Francisco I. Madero, lon:-98.934173, lat:19.530071}} | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 1894314.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2232810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232820 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | CONCLUSIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123009 | N | 0 | 0 | 1071 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.84, meta_modificada:13.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:25, direccion:San Cayetano, municipio de Villa de Allende, Estado de México, lon:-100.099526, lat:19.377403}} | 2023-06-02 | 2023-08-30 | 1015244.97 | 2249507.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-066-23-CS, contratista:CONSTRUCCIONES BERRELLEZA MACEDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:2249507.36, importe_modificado:2249507.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.05}} | {2232820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231041 | Proyecto de inversión | 179245.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:179245.33, modificado:179245.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN EN LA ENTRADA A RASTROJO LARGO RUMBO A LA PEÑITA Y PASANDO LA ANTENA DE ALTA TENSIÓN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD HUEYATENCO ASENTAMIENTO HUAYATENCO - 30594 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 30594 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.0, meta_modificada:506.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA PEÑITA PUEBLO HUAYATENCO, 51695 HUEYATENCO, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA PEÑITA Y , A 300 MTS DE LA ENTRADA DE RASTROJO LARGO RUMBO A LA PEÑITA Y PASAND, lon:-99.96798691, lat:18.88792495}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 179245.33 | 179245.33 | 179245.33 | 179245.33 | 179245.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131146, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:179245.43, importe_modificado:179245.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:506.0}} | {2231041/proyecto_PROCESO, 2231041/proyecto_INICIO, 2231041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA 2022 PAGADA EN DICIEMBRE EL SISTEMA ESTABA CERRADO PARA EL REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:jesuscastanedaf, fecha:2023-07-01}, obs2: {observación:OBRA RECURSO 2022, PAGADA EN DICIEMBRE EL SISTEMA ESTABA CERRADO PARA CAPTUR, trimestre:2.0, usuario:jesuscastanedaf, fecha:2023-07-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231043 | Proyecto de inversión | 109668.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:109668.6, modificado:109668.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN PASANDO LA ESQUINA DE LA PRIMARIA RUMBO A LOS HOJALATEROS EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD TLACOTEPEC ASENTAMIENTO TLACOTEPEC - 30795 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 30795 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:19, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE TLACOTEPEC PUEBLO TLACOTEPEC, 51673 TLACOTEPEC, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE TLACOTEPEC Y , SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE TLACOTEPEC CON DIRECCIÓN A LA IZQUIERDA PASANDO LA ES, lon:-99.9337599, lat:18.96539549}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 109668.6 | 109668.6 | 109668.6 | 109668.6 | 109668.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:109668.7, importe_modificado:109668.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {2231043/proyecto_INICIO, 2231043/proyecto_PROCESO, 2231043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA RECURSO BANOBRAS 2022 PAGADA EN DICIEMBRE EL SISTEMA SE ENCONTRABA CERRADO PARA EL REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:jesuscastanedaf, fecha:2023-07-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231044 | Proyecto de inversión | 201377.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:201376.97, modificado:201376.97}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN SOBRE CALLE EL AFORO ENTRE EL PUENTE DEL AFORO Y BANCO DE ARENA EN TEXCALTITLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA - 30984 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 30984 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA, 51676 SANTA MARÍA, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE EL AFORO Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE EL AFORO ENTRE EL PUENTE DEL AFORO Y EL BANCO DE ARENA CERCA DE LA CARRETERA P, lon:-99.93219492, lat:18.92339335}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 201376.97 | 201376.97 | 201376.97 | 201376.97 | 201376.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:201377.07, importe_modificado:201377.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:527.0}} | {2231044/proyecto_INICIO, 2231044/proyecto_PROCESO, 2231044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231046 | Proyecto de inversión | 41117.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:41117.53, modificado:41117.53}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN ENTRE CARRETERA A LAS TABLAS Y POR LA CASA DEL DELEGADO EN TEXCALTITLÁN LOCALIDAD TLACOTEPEC - 31217 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 31217 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:19, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO TLACOTEPEC, 51673 TLACOTEPEC, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE SOBRE LA CARRETERA A LAS TABLAS Y , SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL CON DOMICILIO CONOCIDO EN LA COLONIA TLACOTEPEC ENTRE, lon:-99.93454998, lat:18.96761093}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 41117.53 | 41117.53 | 41117.53 | 41117.53 | 41117.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:41117.63, importe_modificado:41117.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2231046/proyecto_INICIO, 2231046/proyecto_FIN, 2231046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231047 | Proyecto de inversión | 123709.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:123709.4, modificado:123709.4}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN PASANDO LA PRIMARIA Y RUMBO A LA HUERTA DE AGUACATE LOCALIDAD LAS TABLAS SAN JOSÉ EN TEXCALTITLÁN - 31301 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 31301 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:26, direccion:CALLE RUMBO A LA ZONA DE ESCUELAS INTERIOR SN RANCHERIA LAS TABLAS LAS TABLAS SAN JOSÉ, 51675 LAS TABLAS (LAS TABLAS SAN JOSÉ), TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA COLONIA L, lon:-99.93956163, lat:18.97054507}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 123709.4 | 123709.4 | 123709.4 | 123709.4 | 123709.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:123709.5, importe_modificado:123709.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {2231047/proyecto_INICIO, 2231047/proyecto_FIN, 2231047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232835 | Proyecto de inversión | 2927505.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2927505.27, modificado:2927505.27}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE 19 DE SEPTIEMBRE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+349.5, EN LA PASTORÍA | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atenco | 64211 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2315.0, meta_modificada:2315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:Entre Calles 15 de Septiembre y 1ro de Mayo, lon:-98.912019, lat:19.542609}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 2927505.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2232835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232837 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC CENTRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123010 | N | 0 | 0 | 2114 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:59, direccion:JALTEPEC,CENTRO MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, lon:-100.091667, lat:19.603611}} | 2023-06-06 | 2023-11-02 | 473780.99 | 1048757.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-074-23-CS, contratista:PROYECTOS HIDRÁULICOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:1048757.23, importe_modificado:1048757.23}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232843 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD CUATRO CABALLERÍAS, MUNICIPIO DE NEXTLALPAN. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123011 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:53, direccion:Cuatro Caballerías, municipio de Nextlalpan, lon:-99.038333, lat:19.760278}} | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 225609.99 | 499889.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-077-23-CS, contratista:LUPSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:499889.19, importe_modificado:499889.19}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {2232843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231049 | Proyecto de inversión | 215678.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:215678.5, modificado:215678.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN RUMBO A CALPUMANCO FRENTE A LA DESVIACION Y CAMINO DE TERRACERIA LOCALIDAD CHIQUIUNTEPEC EN TEXCALTITLÁN - 31442 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 31442 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:4, direccion:CALLE RUMBO A CAPULMANCA INTERIOR SN PUEBLO CHIQUINTEPEC, 51696 CHIQUIUNTEPEC (CHIQUINTEPEC), TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE FRENTE A LA DESVIACIÓN Y , PASANDO LA ZONA CENTRICA CON RUMBO A CAPULMANCA EN LA COLONIA CHIQUIUNT, lon:-99.91274163, lat:18.91131587}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 215678.5 | 215678.5 | 215678.5 | 215678.5 | 215678.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131159, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:215678.6, importe_modificado:215678.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.0}} | {2231049/proyecto_INICIO, 2231049/proyecto_FIN, 2231049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA RECURSO BANOBRAS 2022 PAGADA EN DICIEMBRE EL SISTEMA SE ENCONTRABA CERRADO PARA EL REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:jesuscastanedaf, fecha:2023-07-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231052 | Proyecto de inversión | 29606.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:29606.68, modificado:29606.68}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FÚTBOL RUMBO AL MIRADOR Y PARAJE DON POLO LOCALIDAD LAS TABLAS SAN JOSÉ EN TEXCALTITLÁN - 31748 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 31748 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:26, direccion:CALLE RUMBO AL MIRADOR RANCHERIA LAS TABLAS LAS TABLAS SAN JOSÉ, 51675 LAS TABLAS (LAS TABLAS SAN JOSÉ), TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE PARAJE DON POLO Y , SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FÚTBOL EN, lon:-99.94393839, lat:18.97016415}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 29606.68 | 29606.68 | 29606.68 | 29606.68 | 29606.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131157, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:29606.78, importe_modificado:29606.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {2231052/proyecto_INICIO, 2231052/proyecto_FIN, 2231052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RECURSO 2022 BANOBRAS PAGADO EN DICIEMBRE EL SISTEMA SE ENCONTRABA CERRADO PARA REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:jesuscastanedaf, fecha:2023-07-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231053 | Proyecto de inversión | 52422.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:52422.77, modificado:52422.77}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN A UN COSTADO DEL KINDER Y FTE AL AUDITORIO LOCALIDAD JESÚS DEL MONTE EN TEXCALTITLÁN - 31939 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 31939 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL KINDER PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 51693 ACATITLÁN, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE FRENTE AL AUDITORIO Y , DOMICILIO CONOCIDO EN LA COLONIA JESÚS DEL MONTE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CON RUMBO AL , lon:-99.9483608, lat:18.92060483}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 52422.77 | 52422.77 | 52422.77 | 52422.77 | 52422.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131154, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:52422.87, importe_modificado:52422.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2231053/proyecto_INICIO, 2231053/proyecto_FIN, 2231053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RECURSO 2022 BANOBRAS PAGADO EN DICIEMBRE EL SISTEMA SE ENCONTRABA CERRADO PARA REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:jesuscastanedaf, fecha:2023-07-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231055 | Proyecto de inversión | 60750.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:60749.91, modificado:60749.91}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN ATRÁS DE LAS TRUCHAS EL PARAÍSO EN LA COLONIA PALO AMARILLO ANTES DE LAS TRUCHAS Y CAMINO VIEJO A SANTA MARÍA LOCALIDAD PALO AMARILLO EN TEXCALTITLÁN - 32006 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 32006 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE ATRAS DE LAS TRUCHAS EL PARAISO RANCHERIA PALO AMARILLO, 51673 PALO AMARILLO, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A SANTA MARIA Y , SOBRE LA CARRETERA LA PUERTASULTEPEC POR LA ZONA ATRÁS DE LAS TRUCHAS CONOCID, lon:-99.91087005, lat:18.97949991}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 60749.91 | 60749.91 | 60749.91 | 60749.91 | 60749.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:60750.01, importe_modificado:60750.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {2231055/proyecto_INICIO, 2231055/proyecto_FIN, 2231055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RECURSO 2022 BANOBRAS PAGADO EN DICIEMBRE EL SISTEMA SE ENCONTRABA CERRADO PARA REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:jesuscastanedaf, fecha:2023-07-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231056 | Proyecto de inversión | 281649.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:281649.29, modificado:281649.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN EN CARRETERA NUEVA SANTA MARÍA ANTES DE LA ANTENA Y CAMINO ARRIBA DEL SALTO LOCALIDAD NUEVA SANTA MARÍA EN TEXCALTITLÁN - 32031 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 32031 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL NUEVA SANTA MARIA RANCHERIA NUEVA SANTA MARÍA, 51676 NUEVA SANTA MARÍA, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , SE LOCALIZA EN CARRETERA HACIA NUEVA SANTA MARÍA ANTES DE LA ANTENA Y CAMINO ARRI, lon:-99.91475607, lat:18.93502465}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 281649.29 | 281649.29 | 281649.29 | 281649.29 | 281649.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131162, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:281649.39, importe_modificado:281649.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2231056/proyecto_INICIO, 2231056/proyecto_FIN, 2231056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RECURSO 2022 BANOBRAS PAGADO EN DICIEMBRE EL SISTEMA SE ENCONTRABA CERRADO PARA REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:jesuscastanedaf, fecha:2023-07-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231057 | Proyecto de inversión | 18454.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:18454.57, modificado:18454.57}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN EN LOS LIRIOS CAMINO VIEJO LOS LIRIOS Y EN LA TELESECUNDARIA LOCALIDAD LOS LIRIOS EN TEXCALTITLÁN - 32052 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 32052 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:53, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A LOS LOS LIRIOS RANCHERIA LOS LIRIOS, 51675 LOS LIRIOS, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL Y , EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD ENTRE EL CAMINO VIEJO LOS LIRIOS Y LA TELESECUNDARIA, lon:-99.95738924, lat:18.98261744}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 18454.57 | 18454.57 | 18454.57 | 18454.57 | 18454.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:18454.67, importe_modificado:18454.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2231057/proyecto_INICIO, 2231057/proyecto_FIN, 2231057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RECURSO 2022 BANOBRAS PAGADO EN DICIEMBRE EL SISTEMA SE ENCONTRABA CERRADO PARA REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:jesuscastanedaf, fecha:2023-07-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231058 | Proyecto de inversión | 19148.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:19148.59, modificado:19148.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN ATRÁS DE LA ANTENA DEL PUEBLO LOS TEJOCOTES A UN COSTADO DE LA ANTENA LOCALIDAD PALMILLAS EN TEXCALTITLÁN - 32084 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 32084 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:13, direccion:CALLE DE LOS TEJOCOTES PUEBLO PALMILLAS, 51674 PALMILLAS, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL Y , ATRÁS DE LA ANTENA DEL PUEBLO ENTRE LOS TEJOCOTES Y A UN COSTADO DE DE LA ANTENA SOBRE LA CARRETERA PRIN, lon:-99.8847449, lat:18.96724325}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 19148.59 | 19148.59 | 19148.59 | 19148.59 | 19148.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131165, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:19148.69, importe_modificado:19148.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2231058/proyecto_INICIO, 2231058/proyecto_FIN, 2231058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RECURSO 2022 BANOBRAS PAGADO EN DICIEMBRE EL SISTEMA SE ENCONTRABA CERRADO PARA REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:jesuscastanedaf, fecha:2023-07-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231059 | Proyecto de inversión | 56739.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:56739.87, modificado:56739.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO SIN NUMERO ATRÁS DE LA MADERERIA Y RUMBO A LACANCHA DE FUTBOL LOCALIDAD SAN MIGUEL EN TEXCALTITLÁN - 32100 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 32100 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:16, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL, 51690 SAN MIGUEL, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL Y , SOBRE LA CARR LA PUERTA SULTEPEC ATRÁS DE LA MADERERIA UBICADA EN LA CARRETERA PRINCIPAL Y, lon:-99.94848087, lat:18.92935622}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 56739.87 | 56739.87 | 56739.87 | 56739.87 | 56739.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131175, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:56739.97, importe_modificado:56739.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {2231059/proyecto_INICIO, 2231059/proyecto_FIN, 2231059/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RECURSO 2022 BANOBRAS PAGADO EN DICIEMBRE EL SISTEMA SE ENCONTRABA CERRADO PARA REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:jesuscastanedaf, fecha:2023-07-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231060 | Proyecto de inversión | 36698.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:36698.62, modificado:36698.62}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN SOBRE CARRETERA TEXCALTITLAN SULTEPEC PASANDO LA ENTRADA DE JESÚS DEL MONTE LOCALIDAD JESÚS DEL MONTE EN TEXCALTITLÁN - 32135 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 32135 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:9, direccion:CALLE CARRETERA TEXCALTITLÁN-SULTEPEC PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 51693 SAN FRANCISCO, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE JESÚS DEL MONTE Y , SOBRE LA CARRETERA TEXCALTITLÁN SULTEPEC EN LA ENTRADA A JESÚS DEL MONTE CER, lon:-99.93795382, lat:18.91111439}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 36698.62 | 36698.62 | 36698.62 | 36698.62 | 36698.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:36689.72, importe_modificado:36689.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2231060/proyecto_INICIO, 2231060/proyecto_FIN, 2231060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231061 | Proyecto de inversión | 220135.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:220135.56, modificado:220135.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN EN CARRETERA DE TERRACERIA RUMBO A LAS TABLAS PASANDO LA CABAÑA DEL SEÑOR CRISTO Y TUMBO A LA PENDIENTE PESADA LOCALIDAD LAS TABLAS EN TEXCALTITLÁN - 32928 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 32928 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:26, direccion:CALLE CARRETERA DE TERRACERIA RUMBO A LAS TABLAS RANCHERIA LAS TABLAS LAS TABLAS SAN JOSÉ, 51675 LAS TABLAS (LAS TABLAS SAN JOSÉ), TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LAS TABLAS SAN JOSÉ Y , CARRETERA DE TERRACERIA , lon:-99.9432664, lat:18.97680087}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 220135.56 | 220135.56 | 220135.56 | 220135.56 | 220135.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131178, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:220135.66, importe_modificado:220135.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:573.0}} | {2231061/proyecto_INICIO, 2231061/proyecto_FIN, 2231061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RECURSO 2022 BANOBRAS PAGADO EN DICIEMBRE EL SISTEMA SE ENCONTRABA CERRADO PARA REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:jesuscastanedaf, fecha:2023-07-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231062 | Proyecto de inversión | 124532.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:124532.04, modificado:124532.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN CAMINO AL MOLCAJETE POR LIBRAMIENTO RUMBO A TIERRAS BLANCAS Y LIBRAMIENTO LOCALIDAD SAN MIGUEL EN TEXCALTITLÁN - 33009 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 33009 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO AL MOLCAJETE POR LIBRAMIENTO PUEBLO SAN MIGUEL, 51690 SAN MIGUEL, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL HACIA TIERRAS BLANCAS Y , CAMINO AL MOLCAJETE POR LIBRAMIENTO RUMBO A TIERRAS BLANCAS POR LIBRAMIENTO C, lon:-99.95111818, lat:18.92825283}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 124532.04 | 124532.04 | 124532.04 | 124532.04 | 124532.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:124532.14, importe_modificado:124532.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2231062/proyecto_INICIO, 2231062/proyecto_FIN, 2231062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RECURSO 2022 BANOBRAS PAGADO EN DICIEMBRE EL SISTEMA SE ENCONTRABA CERRADO PARA REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:jesuscastanedaf, fecha:2023-07-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231063 | Proyecto de inversión | 13054.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:13054.34, modificado:13054.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN CAMINO DE TERRACERIA NUEVA SANTA MARÍA PASANDO LA PRIMARIA Y LOS LIMITES CON PALMILLAS LOCALIDAD NUEVA SANTA MARÍA EN TEXCALTITLÁN - 33067 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 33067 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:33, direccion:CALLE CAMINO DE TERRACERIA NUEVA SANTA MARIA RANCHERIA NUEVA SANTA MARÍA, 51676 NUEVA SANTA MARÍA, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE LIMITES CON PALMILLAS Y , CAMINO DE TERRACERIA NUEVA SANTA MARÍA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA , lon:-99.91124631, lat:18.93371233}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 13054.34 | 13054.34 | 13054.34 | 13054.34 | 13054.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131182, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:13054.44, importe_modificado:13054.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}} | {2231063/proyecto_INICIO, 2231063/proyecto_FIN, 2231063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RECURSO 2022 BANOBRAS PAGADO EN DICIEMBRE EL SISTEMA SE ENCONTRABA CERRADO PARA REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:jesuscastanedaf, fecha:2023-07-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231064 | Proyecto de inversión | 7907.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:7907.79, modificado:7907.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN RUMBO A LA CASA DEL SEÑOR TAMALERO ANTES DE LLEGAR A LOS PLÁSTICOS LOCALIDAD PALO AMARILLO EN TEXCALTITLÁN - 33304 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 33304 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL DE PALO AMARILLO RANCHERIA PALO AMARILLO, 51673 PALO AMARILLO, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , RUMBO A LA CASA DEL SEÑOR TAMALERO ENTRE LA CALLE ANTES DE LLEGAR A LOS PLÁSTICOS ENFRENTE, lon:-99.91756323, lat:18.98054532}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 7907.79 | 7907.79 | 7907.79 | 7907.79 | 7907.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131184, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:7907.89, importe_modificado:7907.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2231064/proyecto_INICIO, 2231064/proyecto_FIN, 2231064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RECURSO 2022 BANOBRAS PAGADO EN DICIEMBRE EL SISTEMA SE ENCONTRABA CERRADO PARA REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:jesuscastanedaf, fecha:2023-07-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231065 | Proyecto de inversión | 10568.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:10567.92, modificado:10567.92}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN RUMBO AL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y RUMBO A GAVIA CHICA Y JUNTO A RAFAEL XIMELLO LOCALIDAD LOS LIRIOS EN TEXCALTITLAN - 33486 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 33486 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO RANCHERIA LOS LIRIOS, 51675 LOS LIRIOS, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , RUMBO AL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL Y JUNTO A RAFAEL XIMELLO, lon:-99.95831677, lat:18.97964653}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 10567.92 | 10567.92 | 10567.92 | 10567.92 | 10567.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131186, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:10568.02, importe_modificado:10568.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}} | {2231065/proyecto_INICIO, 2231065/proyecto_FIN, 2231065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RECURSO 2022 BANOBRAS PAGADO EN DICIEMBRE EL SISTEMA SE ENCONTRABA CERRADO PARA REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:jesuscastanedaf, fecha:2023-07-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231066 | Proyecto de inversión | 15469.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:15469.88, modificado:15469.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN PASANDO EL KINDER Y RUMBO AL CAMINO DE TERRACERIA LOCALIDAD LOS LIRIOS EN TEXCALTITLAN - 33596 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 33596 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:53, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL FRENTE AL KINDER RANCHERIA LOS LIRIOS, 51675 LOS LIRIOS, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , PASANDO EL KINDER DE LA COMUNIDAD SOBRE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA CASA DEL SEÑOR MELCHOR, lon:-99.96052386, lat:18.98364156}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 15469.88 | 15469.88 | 15469.88 | 15469.88 | 15469.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:15469.98, importe_modificado:15469.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2231066/proyecto_INICIO, 2231066/proyecto_FIN, 2231066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RECURSO 2022 BANOBRAS PAGADO EN DICIEMBRE EL SISTEMA SE ENCONTRABA CERRADO PARA REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:jesuscastanedaf, fecha:2023-07-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231067 | Proyecto de inversión | 18557.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:18557.5, modificado:18557.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN EN LA ENTRADA NOXTEPEC Y CAMINO PANTOJA Y CARRETERA TEJUPILCO LOCALIDAD NOXTEPEC EN TEXCALTITLAN - 33968 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 33968 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:12, direccion:CALLE ENTRADA A NOXTEPEC PUEBLO NOXTEPEC, 51695 NOXTEPEC, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A PANTOJA Y , ENTRADA A NOXTEPEC POR EL LADO DE TEJUPILCO ENTRE CAMINO A PANTOJA Y CARRETERA A SULTEPEC TEJUPILCO, lon:-100.00377791, lat:18.87382444}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 18557.5 | 18557.5 | 18557.5 | 18557.5 | 18557.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131189, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:18557.6, importe_modificado:18557.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {2231067/proyecto_INICIO, 2231067/proyecto_FIN, 2231067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RECURSO 2022 BANOBRAS PAGADO EN DICIEMBRE EL SISTEMA SE ENCONTRABA CERRADO PARA REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:jesuscastanedaf, fecha:2023-07-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231068 | Proyecto de inversión | 24727.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:24727.41, modificado:24727.41}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | BANOBRAS ELECTRIFICACIÓN FRENTE A LA ENTRADA DE JESÚS DEL MONTE ENTRE NUEVA CALLE A SAN FRANCISCO LOCALIDAD JESÚS DEL MONTE EN TEXCALTITLÁN - 34002 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 34002 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A JESÚS DEL MONTE PUEBLO JESÚS DEL MONTE, 51693 SAN FRANCISCO, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE A SAN FRANCISCO Y , FRENTE A LA ENTRADA DE JESÚS DEL MONTE ENTRE NUEVA CALLE DE TERRACERIA POR LA BRECHA A , lon:-99.93762319, lat:18.91139711}} | 2023-01-01 | 2023-02-15 | 24727.41 | 24727.41 | 24727.41 | 24727.41 | 24727.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:24727.51, importe_modificado:24727.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2231068/proyecto_PROCESO, 2231068/proyecto_INICIO, 2231068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RECURSO 2022 BANOBRAS PAGADO EN DICIEMBRE EL SISTEMA SE ENCONTRABA CERRADO PARA REGISTRO, trimestre:2.0, usuario:jesuscastanedaf, fecha:2023-07-01}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232847 | Proyecto de inversión | 5600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600000.0, modificado:5600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO PIXQUAY AL TANQUE OLVIDO, QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL PIXQUAY, SANTA MARÍA APAXCO Y LA COLONIA LOMA BONITA (ZONA ORIENTE DE APAXCO DE OCAMPO), MUNICIPIO DE APAXCO. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123012 | N | 0 | 0 | 8240 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.06, meta_modificada:8.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:El Pixquay, municipio de Apaxco, Estado de México, lon:-99.16712, lat:19.975836}} | 2023-05-25 | 2023-10-21 | 2526831.93 | 5179972.4 | 1553991.73 | 1553991.73 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-053-23-CP, contratista:COMERCIALIZADOR GUIR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:5179972.4, importe_modificado:5179972.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2232847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232870 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA COMUNIDAD DE LA VENTA (LA LOMA), MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123013 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:40, direccion:La Venta (La Loma), municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, lon:-98.768056, lat:19.549167}} | 2023-03-17 | 2023-12-31 | 2707319.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO SE ENCUENTRA CONTRATADO, PARA REALIZAR EL REGISTRO SE TOMARON LAS FECHAS DE INICIO TÉRMINO CORRESPONDEN A LA AUTORIZACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO ORIGINAL Y EL FINAL DEL EJERCICIO PRESPUESTAL., trimestre:2.0, usuario:pazajinezg, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232872 | Proyecto de inversión | 3265861.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265861.82, modificado:3265861.82}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE OJO DE AGUA | 15 | México | 11 | Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atenco | 64213 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2651.0, meta_modificada:2651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Entre Avenida Ojo de Agua y Calle 1ro de Agosto, lon:-98.921672, lat:19.55989}} | 2023-08-07 | 2023-09-15 | 3265861.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2232872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232875 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA VENTA, BARRIO BUENAVISTA, BARRIO SANTA CLARA, BARRIO DE SAN JOAQUÍN Y BARRIO LA TENERÍA, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123015 | N | 0 | 0 | 3358 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:Barrio La Venta, municipio Jocotitlán, Estado de México, lon:-99.801389, lat:19.726667}} | 2023-06-03 | 2023-08-31 | 270731.99 | 597922.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-069-23-CS, contratista:PROMAES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:597922.53, importe_modificado:597922.53}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.4}} | {2232875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232879 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ENDARE, MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123017 | N | 0 | 0 | 1887 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:16, direccion:Santa María Endare, municipio de Jocotitlán, Estado de México, lon:-99.815833, lat:19.725833}} | 2023-06-06 | 2023-09-03 | 270731.99 | 599875.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-075-23-CS, contratista:PROYECTOS HIDRÁULICOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:599875.26, importe_modificado:599875.26}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.4}} | {2232879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232896 | Proyecto de inversión | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL PUENTE, CINCO CAMINOS, REFORMA AGRARIA (EL PEDREGAL), SANTA MÓNICA, SANTA ANA Y ZONA NORORIENTE DE OCUILAN DE ARTEAGA, MUNICIPIO DE OCUILAN. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123018 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:18, direccion:El Puente, municipio de Ocuilan, Estado de México, lon:-99.4229, lat:18.98401}} | 2023-06-02 | 2023-10-29 | 1985367.94 | 4399775.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-063-23-CS, contratista:CONSTRUCTORA SUARGÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:4399775.08, importe_modificado:4399775.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.5}} | {2232896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232900 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE TENERÍA (PUEBLO NUEVO), MUNICIPIO DE TEJUPILCO. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123019 | N | 0 | 0 | 1481 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:171, direccion:Tenería (Pueblo Nuevo) municipio de Tejupilco, Estado de México, lon:-100.0925, lat:18.972778}} | 2023-06-03 | 2023-11-29 | 270731.99 | 599303.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-071-23-CS, contratista:ACQUASU TRATAMIENTO DE AGUA & MA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:599303.75, importe_modificado:599303.75}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.1}} | {2232900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232903 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123020 | N | 0 | 0 | 4320 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:67, direccion:Santa María del Monto, municipio de Zinacantepec, lon:-99.816667, lat:19.290278}} | 2023-06-10 | 2023-09-07 | 496341.99 | 1099555.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-084-23-CS, contratista:ARQ-BAU ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:1099555.04, importe_modificado:1099555.04}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232906 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO) MUNICIPIO DE IXTLAHUACA. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123021 | N | 0 | 0 | 6367 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:34, direccion:Emiliano Zapata (Santo Domingo), municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, lon:-99.788056, lat:19.579722}} | 2023-05-25 | 2023-07-23 | 4060979.88 | 8999583.91 | 2699875.18 | 2699875.18 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-051-23-CP, contratista:CONSTRUCTORA SUARGÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:8999583.91, importe_modificado:8999583.91}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.09}} | {2232906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232908 | Proyecto de inversión | 26777918.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.67779187E7, modificado:2.67779187E7}} | UNIDAD EQUIPO HIDRONEUMÁTICO PARA DESAZOLVE DE DRENAJES DE 16 YD3 (12.3 M3) 4,200 CFM 1,500 GAL, CON SOPLADOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123022 | N | 0 | 0 | 223876 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Toluca de Lerdo, Estado de México, lon:-99.65324, lat:19.28786}} | 2023-03-17 | 2023-12-31 | 12082732.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO SE ENCUENTRA CONTRATADO, PARA REALIZAR EL REGISTRO SE TOMARON LAS FECHAS DE INICIO TÉRMINO CORRESPONDEN A LA AUTORIZACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO ORIGINAL Y EL FINAL DEL EJERCICIO PRESPUESTAL. , trimestre:2.0, usuario:pazajinezg, fecha:2023-07-10}, obs2: {observación:SE DEJA A CONSIDERACIÓN DEL REVISOR, DADO QUE LOS RECURSOS FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE INVERSION 2023 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO EN EL RUBRO DEL AGUA., trimestre:2.0, usuario:pazajinezg, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones. , trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}, obs3: {observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones. , trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}, obs4: {observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones. , trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}, obs5: {observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones. , trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}}
2023 | 2 | MEX230202231255 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1999999.9, modificado:1999999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - 107358 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 107358 | S | 272 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12080.0, meta_modificada:12080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL HACIA SAN LUIS PUEBLO SAN LUIS COLONIA HIDALGO, 51734 SAN LUIS (COLONIA HIDALGO), COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA FEDERAL NUM 12 COATEPEC HARINAS IXTAPAN DE LA SAL Y CALLE BENITO JUAREZ, SALIEND, lon:-99.761553, lat:18.876441}} | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 2000000 | 1999695.58 | 1493613.84 | 1493613.84 | 1493613.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/BANOBRAS/FAISMUN/IR/C-20/2023, contratista:SOLDAMAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:1999695.58, importe_modificado:1999695.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9080.0}} | {2231255/proyecto_PROCESO, 2231255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232914 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (HASTA 400 M) EN LA COMUNIDAD DE AMOLA (SAN ISIDRO AMOLA), MUNICIPIO DE OCUILAN | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123024 | N | 0 | 0 | 2755 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:80, direccion:San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, lon:-100.303333, lat:18.581944}} | 2023-05-20 | 2023-07-18 | 112805 | 249291.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-078-23-AD, contratista:ESPECIALISTAS DE ALTO NIVEL APOLO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:249291.58, importe_modificado:249291.58}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {2232914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232916 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO CAMBRAY EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR ATENCO, MUNICIPIO DE ATENCO. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123025 | N | 0 | 0 | 5638 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:San Salvador Atenco, lon:-98.9125, lat:19.558333}} | 2023-06-03 | 2023-08-01 | 101524.5 | 224925.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-073-23-CS, contratista:ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN GEOYEK, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:249916.76, importe_modificado:249916.76}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {2232916/proyecto_PROCESO, 2232916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232921 | Proyecto de inversión | 23463022.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.346302252E7, modificado:2.346302252E7}} | CAMIÓN TIPO CISTERNA DE ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, 4X2, PARA SERVICIO PESADO. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123028 | N | 0 | 0 | 223876 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Toluca de Lerdo, Estado de México, lon:-99.65324, lat:19.28786}} | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 10586984.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO SE ENCUENTRA CONTRATADO, PARA REALIZAR EL REGISTRO SE TOMARON LAS FECHAS DE INICIO TÉRMINO CORRESPONDEN A LA AUTORIZACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO ORIGINAL Y EL FINAL DEL EJERCICIO PRESPUESTAL. , trimestre:2.0, usuario:pazajinezg, fecha:2023-07-10}, obs2: {observación:SE DEJA A CONSIDERACIÓN DEL REVISOR, DADO QUE LOS RECURSOS FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE INVERSION 2023 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO EN EL RUBRO DEL AGUA., trimestre:2.0, usuario:pazajinezg, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:se rechaza folio atender las observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}, obs3: {observación:se rechaza folio atender las observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}, obs4: {observación:se rechaza folio atender las observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}, obs5: {observación:se rechaza folio atender las observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}}
2023 | 2 | MEX230202232926 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | PERFORACIÓN, DESARROLLO Y AFORO DE POZO PROFUNDO (350 M) EN LA LOCALIDAD DE TEPEXPAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123029 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:Tepexpan, municipio de Acolman, Estado de México, lon:-98.914444, lat:19.613611}} | 2023-06-02 | 2023-11-28 | 1624391.95 | 3580392.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-067-23-CS, contratista:PROMAES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:3580392.42, importe_modificado:3580392.42}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.27}} | {2232926/proyecto_INICIO, 2232926/proyecto_PROCESO, 2232926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231256 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:699999.9, modificado:699999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA CERCADA - 107679 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 107679 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4225.0, meta_modificada:4225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE PRIMERA DE ANALCO- CAMINO PRINCIPAL A LA CERCADA RANCHERIA LA CERCADA, 51735 COLONIA GUADALUPE, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CALLE ABASOLO, CALLE PRIMERA DE ANALCO DIRIGIRSE DEL JARDIN CE, lon:-99.77474565, lat:18.89227727}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 700000 | 699906.81 | 699906.81 | 699906.81 | 699906.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/BANOBRAS/FAISMUN/IR/C-21/2023, contratista:SOLDAMAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:699906.81, importe_modificado:699906.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4225.0}} | {2231256/proyecto_INICIO, 2231256/proyecto_PROCESO, 2231256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231257 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:999999.9, modificado:999999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRITO - 108965 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 108965 | S | 199 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL CEDRITO PUEBLO EL CEDRITO, 51734 EL CEDRITO, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CARRETERA FEDERAL NUM 12 COATEPEC HARINAS IXTAPAN DE LA SAL Y CALLE BENITO JUAREZ, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAR, lon:-99.75062682, lat:18.85929181}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 1000000 | 999350.44 | 999350.44 | 999350.44 | 999350.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/BANOBRAS/FAISMUN/IR/C-19/2023, contratista:SOLDAMAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:999350.44, importe_modificado:999350.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2231257/proyecto_INICIO, 2231257/proyecto_FIN, 2231257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202231258 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:449999.9, modificado:449999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 108987 | 15 | México | 21 | Coatepec Harinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatepec Harinas | 108987 | S | 240 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA PUEBLO COATEPEC HARINAS, 51700 COATEPEC HARINAS, COATEPEC HARINAS MÉXICO ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE, DIRIGIRSE A PARTIR DEL JARDIN CENTRAL EN DIRECCION A , lon:-99.764718, lat:18.911935}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 450000 | 449684.13 | 449684.13 | 449684.13 | 449684.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/DOP/BANOBRAS/FAISMUN/IR/C-22/2023, contratista:DISEÑOS INDUSTRIALES DE TOLUCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS, monto:449684.13, importe_modificado:449684.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2231258/proyecto_INICIO, 2231258/proyecto_FIN, 2231258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202232584 | Proyecto de inversión | 8070099 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8070099.0, modificado:8070099.0}} | Equipamiento para la ampliación del segundo nivel de la Clínica de Endodoncia, Facultad de Odontología | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma del Estado de México | FAMES202303 | N | 0 | 0 | 637 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Av. Paseo Tollocan Manzana 005, Universidad, 50130 Toluca de Lerdo, Méx., lon:-99.65819333, lat:19.27370462}} | 2023-05-09 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402187209 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499210.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LOS ENCINOS Y CALLE GUADALUPE GUADARRAMA EN TEMOAYA LOCALIDAD TLALTENANGO ABAJO ASENTAMIENTO TLALTENANGO ABAJO - 358827 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 358827 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.7, meta_modificada:336.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:69, direccion:CALLE ICENTE GUERRERO LOS ENCINOS Y GUADALUPE GUADARRAMA BARRIO TLALTENANGO ABAJO, 50850 TLALTENANGO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA AL CENTRO CEREMONIAL OTOMI Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE A LA MAGDALENA TENEXPAN EL PROYE, lon:-99.58722874, lat:19.47054257}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 499210.22 | 499210.22 | 499210.22 | 499210.22 | 499210.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-107/2022, contratista:LEONAPO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:499210.22, importe_modificado:499210.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.7}} | {2187209/proyecto_FIN, 2187209/proyecto_INICIO, 2187209/proyecto_PROCESO, 2187209/proyecto_FIN, 2187209/proyecto_PROCESO, 2187209/proyecto_FIN, 2187209/proyecto_INICIO, 2187209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202233724 | Proyecto de inversión | 3810600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3810600.0, modificado:3810600.0}} | EQUIPO DE VIDEO INSPECCIÓN PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123033 | N | 0 | 0 | 223876 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Toluca de Lerdo, Estado de México, lon:-99.65324, lat:19.28786}} | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 1719418.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE DEJA A CONSIDERACIÓN DEL REVISOR, DADO QUE LOS RECURSOS FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE INVERSION 2023 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO EN EL RUBRO DEL AGUA., trimestre:2.0, usuario:pazajinezg, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación: se rechaza folio para su correcciòn de las observaciones de la SHCP , trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}, obs3: {observación: se rechaza folio para su correcciòn de las observaciones de la SHCP , trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}, obs4: {observación: se rechaza folio para su correcciòn de las observaciones de la SHCP , trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}, obs5: {observación: se rechaza folio para su correcciòn de las observaciones de la SHCP , trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}}
2023 | 2 | MEX230202233851 | Proyecto de inversión | 6600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6600000.0, modificado:6600000.0}} | 'CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 1,878 M3 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123040 | N | 0 | 0 | 471904 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Ciudad López Mateos, municpio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, lon:-99.246944, lat:19.561111}} | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2978051.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202233856 | Proyecto de inversión | 3520414.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520414.93, modificado:3516870.2}} | SEGUNDA ETAPA DE LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COL. EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE | 15 | México | 91 | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teoloyucan | TEOLO-OP-IR/FORTAMUN-2023/001 | S | 2285 | 2194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:COL. EJIDAL SANTA CRUZ DEL MONTE, lon:-99.23805954, lat:19.77120828}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 2110122.12 | 1055061.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEOLO-OP-IR/FORTAMUN-2023/001, contratista:XIDA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A DE S.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, monto:3516870.2, importe_modificado:3516870.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2233856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202234330 | Proyecto de inversión | 3313084.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313084.8, modificado:3311140.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA OBSERVATORIO DE LA CALLE 13 DE JUNIO A LA CALLE TRUENO DEL KM 0+000 AL KM 0+360 EN PARAJE SAN JOSE | 15 | México | 91 | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teoloyucan | TEOLO-OP-IR/FORTAMUN-2023/002 | S | 617 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AV. OBSERVATORIO, PARAJE SAN JOSE, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO, lon:-99.19195135, lat:19.7446319}, geo2: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AV. OBSERVATORIO, PARAJE SAN JOSE, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO, lon:-99.1905293, lat:19.74441041}, geo3: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AV. OBSERVATORIO, PARAJE SAN JOSE, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO, lon:-99.18844622, lat:19.74402087}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 993342.08 | 993342.08 | 993342.08 | 993342.08 | 993342.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEOLO-OP-IR/FORTAMUN-2023/002, contratista:SAMUEL GONZALEZ VELAZCO, convocante:MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, monto:3311140.26, importe_modificado:3311140.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2234330/proyecto_INICIO, 2234330/proyecto_PROCESO, 2234330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402157579 | Proyecto de inversión | 411312.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411312.09, modificado:410881.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA VERTICAL PARA TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JN LAURA MÉNDEZ DE CUENCA - 227857 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 227857 | S | 149 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:CALLE LAURA MENDEZ DE CUENCA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, 56930 SAN FRANCISCO ZENTLALPAN, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE LA ROSA, CALLE LA PAZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE LAURA MENDE, lon:-98.78434758, lat:19.14486672}} | 2022-10-26 | 2022-12-05 | 410881.84 | 410881.84 | 410881.84 | 410881.84 | 410881.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FBANOBRAS/002/2022, contratista:PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:1089353.27, importe_modificado:1089353.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2157579/proyecto_PROCESO, 2157579/proyecto_INICIO, 2157579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402174490 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899800.68}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN JOSÉ COMALCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ COMALCO - 315527 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 315527 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1484.0, meta_modificada:1484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:24, direccion:CALLE A LA RATONERA Y A TLACHALOYA PUEBLO SAN JOSÉ COMALCO, 50893 SAN JOSÉ COMALCO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOS CEDROS, CALLE AL CENTRO ESTE PROYECTO SE UBICA EN DOS CALLES DEL PARAJE LOS CEDROS. EL P, lon:-99.63331083, lat:19.47525329}} | 2022-09-08 | 2022-10-24 | 899800.68 | 899800.68 | 899800.68 | 899800.68 | 899800.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-98/2022, contratista:SERGIO PEREZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:899800.68, importe_modificado:899800.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1484.0}} | {2174490/proyecto_INICIO, 2174490/proyecto_PROCESO, 2174490/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402157503 | Proyecto de inversión | 670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:669536.79}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA OFTV NÚMERO 0008 GENERALISIMO MORELOS CCT 15ETV0008P, SAN DIEGO HUEHUECALCO - 227503 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 227503 | S | 149 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.38, meta_modificada:72.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO HUEHUECALCO, 56955 SAN DIEGO HUEHUECALCO, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE MICHOACAN, CALLE CAMPECHE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN SAN DIEGO HUEHUECALCO EN LA, lon:-98.75634655, lat:19.08774742}} | 2022-10-26 | 2022-12-05 | 669536.79 | 669536.79 | 669536.79 | 669536.79 | 669536.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FBANOBRAS/004/2022, contratista:PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:669536.79, importe_modificado:669536.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.38}} | {2157503/proyecto_FIN, 2157503/proyecto_PROCESO, 2157503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402189933 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399132.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS ARCOS, EN PARAJE LOS RAMÍREZ - 367064 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 367064 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:3, direccion:CALLE LOS ARCOS PUEBLO CALLE REAL, 50864 CALLE REAL, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA A XIQUIPILCO Y CALLE LA RATONERA, CALLE SAN DIEGO ALCALA EL PROYECTO SE UBICA EN EL PARAJE LOS RAMIREZ SE ACCEDE DESDE LA CARRETERA A XIQUIPILCO, lon:-99.61505977, lat:19.47916629}} | 2022-11-14 | 2022-12-15 | 399132.06 | 399132.06 | 399132.06 | 399132.06 | 399132.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130029, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:187402.74, importe_modificado:187402.74}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130027, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:90149.89, importe_modificado:90149.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2189933/proyecto_INICIO, 2189933/proyecto_PROCESO, 2189933/proyecto_FIN, 2189933/proyecto_INICIO, 2189933/proyecto_PROCESO, 2189933/proyecto_FIN, 2189933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402174452 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799742.65}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE LOS VENADOS Y A UN COSTADO DEL COBAEM EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN LORENZO OYAMEL ASENTAMIENTO SAN LORENZO OYAMEL - 315378 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 315378 | S | 290 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:27, direccion:CALLE LOS VENADOS Y DEL COBAEM PUEBLO SAN LORENZO OYAMEL, 50870 SAN LORENZO OYAMEL, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA DEL CANAL Y CALLE BORDO CAPULIN, CALLE DE LA SECUNDARIA EL PROYECTO SE UBICA EN DOS TRAMOS EL PRIMERO EN EL PARA, lon:-99.57988478, lat:19.43624976}} | 2022-10-10 | 2022-11-12 | 799742.65 | 799742.65 | 799742.65 | 799742.65 | 799742.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-89/2022, contratista:DEMECIO GUTIERREZ BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:799742.65, importe_modificado:799742.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:845.0}} | {2174452/proyecto_INICIO, 2174452/proyecto_PROCESO, 2174452/proyecto_FIN, 2174452/proyecto_INICIO, 2174452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402157569 | Proyecto de inversión | 176026.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176026.7, modificado:175991.13}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CALLE DEL CASTILLO TRAMO DE CALLE CORONEL SILVESTRE LÓPEZ A CALLE CRUZ VERDE, AMECAMECA DE JUÁREZ - 227815 | 15 | México | 9 | Amecameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 227815 | S | 240 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DEL CASTILLO INTERIOR 56900 SECTOR SECTOR SACROMONTE, 56900 AMECAMECA DE JUÁREZ, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE CRUZ VERDE Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE LA PAZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DEL CASTILLO ENTRE CAL, lon:-98.75838388, lat:19.11822991}} | 2022-10-26 | 2022-12-05 | 175991.13 | 175991.13 | 175991.13 | 175991.13 | 175991.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FBANOBRAS/005/2022, contratista:PULSO ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:1855795.83, importe_modificado:1855795.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2157569/proyecto_INICIO, 2157569/proyecto_PROCESO, 2157569/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302120453 | Proyecto de inversión | 852081.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852081.48, modificado:850054.18}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA VICTOR BRAVO AHUJA - 163667 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 163667 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS PICHARDO CRUZ INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL COACALCO, 55719 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE CARLOS PICHARDO CRUZ Y AVENIDA EJE 8, CALLE CARLOS CAMPOS LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN L, lon:-99.08437, lat:19.65431}} | 2022-09-05 | 2022-10-19 | 850054.18 | 850054.18 | 850054.18 | 850054.18 | 850054.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/025-22, contratista:NAD LI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:850054.18, importe_modificado:850054.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:650.0}} | {2120453/proyecto_INICIO, 2120453/proyecto_PROCESO, 2120453/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202233855 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | 'REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIUDAD DE JOCOTITLÁN DEL MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN, ETAPA 1 DE 3. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123041 | N | 0 | 0 | 7575 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Ciudad de Jocotitlán, municipio de Jocotitlán, Estado de México, lon:-99.792961, lat:19.70159}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 4512199.87 | 9990484.35 | 2997145.3 | 2997145.3 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-050-23-CP, contratista:TENUN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:9990484.35, importe_modificado:9990484.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.28}} | {2233855/proyecto_INICIO, 2233855/proyecto_PROCESO, 2233855/proyecto_INICIO, 2233855/proyecto_PROCESO, 2233855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402146099 | Proyecto de inversión | 6900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6900000.0, modificado:6899153.43}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA FONTANAS, COLONIA VALLE VERDE, LOCALIDAD VALLE DE BRAVO, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO. - 315518 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Bravo | 315518 | S | 12309 | 11858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:684.5, meta_modificada:684.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AVENIDA FONTANAS COLONIA VALLE VERDE, 51200 VALLE DE BRAVO, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CALLE A TOLUCA Y CALLE FONTANA ZARCA, CALLE A TOLUCA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA FONTANAS DE LA COLONIA VALLE VERDE EL CORRALÓN DE VA, lon:-100.1087738, lat:19.16200855}} | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 6899153.43 | 6899153.43 | 6899153.43 | 6899153.43 | 6899153.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVB/CIOP/FISE/ELPN-AD/058/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE, convocante:Municipio de VALLE DE BRAVO, monto:6899153.43, importe_modificado:6899153.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:684.5}} | {2146099/proyecto_INICIO, 2146099/proyecto_PROCESO, 2146099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202234369 | Proyecto de inversión | 2508792.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2508792.61, modificado:2507110.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAMON GUZMAN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A LA CALLE RAMON GUZMAN DEL KM 0+000 AL KM 0+293 EN Bo. SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO | 15 | México | 91 | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teoloyucan | TEOLO-OP-IR/FORTAMUN-2023/005 | S | 1868 | 1794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1932.0, meta_modificada:1932.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:10, direccion:CALLE RAMON GUZMAN, SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO, lon:-99.16022449, lat:19.7308583}, geo2: {cve_municipio:91, localidad:10, direccion:CALLE RAMON GUZMAN, SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO, lon:-99.16037872, lat:19.73094161}, geo3: {cve_municipio:91, localidad:10, direccion:CALLE RAMON GUZMAN, SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO, lon:-99.16091371, lat:19.73110544}, geo4: {cve_municipio:91, localidad:10, direccion:CALLE RAMON GUZMAN, SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO, lon:-99.15791728, lat:19.73043216}, geo5: {cve_municipio:91, localidad:10, direccion:CALLE RAMON GUZMAN, SAN BARTOLO TLAXIHUICALCO, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO, lon:-99.15918774, lat:19.73070109}} | 2023-06-12 | 2023-07-14 | 752133.09 | 752133.09 | 752133.09 | 752133.09 | 752133.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEOLO-OP-IR/FORTAMUN-2023/005, contratista:ADROP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, monto:2507110.3, importe_modificado:2507110.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1159.2}} | {2234369/proyecto_INICIO, 2234369/proyecto_PROCESO, 2234369/proyecto_INICIO, 2234369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202234464 | Proyecto de inversión | 799888.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799888.3, modificado:798243.0}} | BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | 15 | México | 91 | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teoloyucan | TEOLO-OP-IR/FORTAMUN-2023/004 | S | 4106 | 3945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.47, meta_modificada:652.47}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:TEOLOYUCAN CENTRO, ESTADO DE MEXICO, lon:-99.17965692, lat:19.745215}, geo2: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:TEOLOYUCAN CENTRO, lon:-99.17877279, lat:19.74499721}, geo3: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:TELOYUCAN CENTRO, ESTADO DE MEXICO, lon:-99.17751626, lat:19.7445297}, geo4: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:TEOLOYUCAN CENTRO, ESTADO DE MEXICO, lon:-99.18290961, lat:19.74581782}, geo5: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:TEOLOYUCAN CENTRO, ESTADO DE MEXICO, lon:-99.18284183, lat:19.74615931}, geo6: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:TEOLOYUCAN CENTRO, ESTADO DE MEXICO, lon:-99.18157993, lat:19.74585422}, geo7: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:TEOLOYUCAN CENTRO, ESTADO DE MEXICO, lon:-99.18040804, lat:19.745489}, geo8: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:TEOLOYUCAN CENTRO, ESTADO DE MEXICO, lon:-99.18534481, lat:19.74631483}} | 2023-06-07 | 2023-06-26 | 798243 | 798243 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEOLO-OP-IR/FORTAMUN-2023/004, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, monto:798243.0, importe_modificado:798243.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.47}} | {2234464/proyecto_INICIO, 2234464/proyecto_PROCESO, 2234464/proyecto_FIN, 2234464/proyecto_INICIO, 2234464/proyecto_FIN, 2234464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104108 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498224.34}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA PARA LA ACTIVACION FISICA EN PREESCOLAR ISABELA CATOLICA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO BARRIO II ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA - 201515 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acambay de Ruíz Castañeda | 201515 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:37, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO, 50337 PUEBLO NUEVO, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CARRETERA ACAMBAY A TEMASCALCINGO Y CARRETERA A PUEBLO NUEVO, CAMINO TERRACERIA PUEBLO NUEVO CENTRO A BARRIO SEGUNDO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CAR, lon:-99.91296307, lat:19.92808545}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1498224.34 | 1498224.34 | 1498224.34 | 1498224.34 | 1498224.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MARC/DOP/IR-05/FISE/121923/22, contratista:C. FELIX GUTIERREZ CRUZ, convocante:ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:1498224.34, importe_modificado:1498224.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2104108/proyecto_PROCESO, 2104108/proyecto_INICIO, 2104108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103996 | Proyecto de inversión | 718655.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718655.93, modificado:718546.78}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE ARTICUO 27 CABECERA MUNICIPAL VILLA GUERRERO MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO - 197170 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero | 197170 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 27 INTERIOR SN COLONIA VILLA GUERRERO, 51760 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO MÉXICO ENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE HEROES DEL 14 DE SEPTIEMBRE, CALLE PASCUAL FRANCO LA OBRA SE INICIA EN LA ESQUINA DE LA CALLE HER, lon:-99.63522775, lat:18.96074888}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 718546.78 | 718546.78 | 718546.78 | 718546.78 | 718546.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG/DOPYDU/IR/FISE/122077/001/2022, contratista:RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, monto:718546.78, importe_modificado:718546.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2103996/proyecto_INICIO, 2103996/proyecto_PROCESO, 2103996/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103999 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3199859.81}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR SOCIAL, EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO - 197305 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Rayón | 197305 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ISIDRO, 52363 SANTA MARÍA RAYÓN, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE PASEO LA ASUNCION Y CALLE ISIDRO FABELA, CALLE INDUSTRIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE COL SAN ISIDRO EN EL PRDIO Q, lon:-99.57388133, lat:19.14806681}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 3199859.81 | 3199859.81 | 3199859.81 | 3199859.81 | 3199859.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/IR/FISE-2022-22, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DEC.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:3199859.81, importe_modificado:3199859.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.0}} | {2103999/proyecto_PROCESO, 2103999/proyecto_INICIO, 2103999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302121509 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199143.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN TEMOAYA LOCALIDAD ENTHAVI 1A. SECCIÓN - 168350 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 168350 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO ENTHAVI, 50865 ENTHAVI, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CAMINO A ZANJA VIEJA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CALLE PORFIRIO DIAZ EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO A LA CUAL SE , lon:-99.57881338, lat:19.4933328}} | 2022-08-23 | 2022-11-29 | 1199143.01 | 1199143.01 | 1199143.01 | 1199143.01 | 1199143.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120722, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1013500.07, importe_modificado:1013500.07}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129740, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:5974.0, importe_modificado:5974.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129738, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:179668.94, importe_modificado:179668.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2350.0}} | {2121509/proyecto_INICIO, 2121509/proyecto_FIN, 2121509/proyecto_PROCESO, 2121509/proyecto_FIN, 2121509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127412 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998647.67}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES EN TEMOAYA LOCALIDAD EJIDO DE DOLORES ASENTAMIENTO DOLORES - 197165 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 197165 | S | 1250 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:8, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA JUAN ALVAREA, CAMINO A PATHE Y CAMINO A LOMA DE SAN NICOLAS EJIDO DOLORES, 50883 EJIDO DE DOLORES, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO REAL, CARRETERA TOLUCA TEMOAYA EL PROYECTO SE UBICA EN CUATRO TRA, lon:-99.61214997, lat:19.43250181}} | 2022-08-25 | 2022-11-25 | 998647.67 | 998647.67 | 998647.67 | 998647.67 | 998647.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:806341.77, importe_modificado:806341.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1150.0}} | {2127412/proyecto_INICIO, 2127412/proyecto_PROCESO, 2127412/proyecto_INICIO, 2127412/proyecto_PROCESO, 2127412/proyecto_INICIO, 2127412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302109648 | Proyecto de inversión | 714285.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714285.71, modificado:712224.86}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, SAN PABLO AUTOPAN, MUNICIPIO DE TOLUCA - 115798 | 15 | México | 106 | Toluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Toluca | 115798 | S | 41484 | 27656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:83, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA SAN PABLO AUTOPAN, 50290 SAN PABLO AUTOPAN, TOLUCA MÉXICO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE AGUSTIN MILLAN, LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE AGUSTIN M, lon:-99.66363056, lat:19.36143162}} | 2022-07-25 | 2022-09-23 | 712224.86 | 712224.86 | 712224.86 | 712224.86 | 712224.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DGDUOTyOP/FISMDF-22/AD-029/2022, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PIX A IM,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOLUCA, monto:712224.89, importe_modificado:712224.89}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2109648/proyecto_INICIO, 2109648/proyecto_PROCESO, 2109648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104010 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799854.45}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIAS EN RAYÓN LOCALIDAD SANTA MARÍA RAYÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA RAYÓN - 197737 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rayón | 197737 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS ISIDRO FABELA PROLONGACION INDEPENDENCIA Y ZONA MILITAR PUEBLO SANTA MARÍA RAYÓN CENTRO, 52360 SANTA MARÍA RAYÓN, RAYÓN MÉXICO ENTRE CALLE ALBERTO GARCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON EL PROYECTO SE UB, lon:-99.5817611, lat:19.14697544}} | 2022-10-10 | 2022-11-15 | 799854.45 | 799854.45 | 799854.45 | 799854.45 | 799854.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRYN/CIOP/DOP/DOPYDU/IR/FISE-2022-26, contratista:GPS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAYON, monto:799854.45, importe_modificado:799854.45}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2104010/proyecto_INICIO, 2104010/proyecto_FIN, 2104010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128625 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN CALLE ALAMO DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 171.17 - 203023 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 203023 | S | 15300 | 12518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1709.0, meta_modificada:1709.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO PUEBLO SANTIAGO OCCIPACO, 53250 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO REAL A SAN MATEO Y PRIVADA SAN JOSE, AVENIDA LOMAS VERDES LA VIALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL, lon:-99.253193, lat:19.498586}} | 2022-09-30 | 2022-11-25 | 3370877.45 | 3370877.45 | 3370877.45 | 3370877.45 | 3370877.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/015/2022, contratista:JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISION, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, monto:8074877.13, importe_modificado:8074877.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1709.0}} | {2128625/proyecto_INICIO, 2128625/proyecto_PROCESO, 2128625/proyecto_INICIO, 2128625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127456 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399124.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO DE PARAJE LOS GONZÁLEZ EN TEMOAYA LOCALIDAD LA CAÑADA - 197340 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 197340 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO LOS GONZALEZ PUEBLO LA CAÑADA, 50863 LA CAÑADA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LA JOYA Y BRECHA SACA COSECHA, CALLE A LA LOMA EL PROYECTO SE UBICA EN EL ACCESO AL PARAJE LOS GONZALES Y SE UBICA A 100 METROS DE LA DESVI, lon:-99.59538336, lat:19.48228321}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 399124.53 | 399124.53 | 399124.53 | 399124.53 | 399124.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-48/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:399124.53, importe_modificado:399124.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:56.0}} | {2127456/proyecto_INICIO, 2127456/proyecto_PROCESO, 2127456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126085 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299676.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN TEMOAYA LOCALIDAD LA MAGDALENA TENEXPAN 3A. Y 4A. SECCIÓN - 190382 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190382 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:78, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO LA MAGDALENA TENEXPAN 3RA. SECCIÓN, 50886 LA MAGDALENA TENEXPAN 3RA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE DE LA PREPARATORIA, CALLE DE LA REFACCIONARIA EL PROYECTO SE UBICA EN EL LU, lon:-99.59400694, lat:19.44580255}} | 2022-08-26 | 2022-11-29 | 299676.22 | 299676.22 | 299676.22 | 299676.22 | 299676.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120759, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:259397.22, importe_modificado:259397.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:700.0}} | {2126085/proyecto_INICIO, 2126085/proyecto_FIN, 2126085/proyecto_PROCESO, 2126085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103937 | Proyecto de inversión | 12880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.288E7, modificado:1.282965127E7}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MANANTIALES, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTE RANCHO HUEJOTE, EN EL MUNICIPIO DE OZUMBA - 192777 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 192777 | S | 39 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:12, direccion:CALLE MANANTIALES RANCHERIA HUEJOTE (RANCHO HUEJOTE), 56815 HUEJOTE (RANCHO HUEJOTE), OZUMBA MÉXICO ENTRE CARRETERA NEPANTLA- ACHICHIPILCO Y CARRETERA A OZUMBA, LA CALLE MANANTIALES SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUEJ, lon:-98.830334, lat:18.965158}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 12829651.27 | 12829651.27 | 12829651.27 | 12829651.27 | 12829651.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-DIC-22-APAD-FISE-045-C 3, contratista:Idevvsa Construcciones S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:1.282965147E7, importe_modificado:1.282965147E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}} | {2103937/proyecto_INICIO, 2103937/proyecto_PROCESO, 2103937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126113 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499764.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 18 DE MARZO EN TEMOAYA LOCALIDAD LOMA DE SAN NICOLÁS - 190443 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 190443 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:15, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO LOMA DE SAN NICOLÁS, 50886 LOMA DE SAN NICOLÁS, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CARRETERA TOLUCA - TEMOAYA Y CALLE 6 DE ENERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 18 DE MARZO A 100 METROS EN DIR, lon:-99.60673378, lat:19.43844368}} | 2022-08-27 | 2022-09-30 | 499764.49 | 499764.49 | 499764.49 | 499764.49 | 499764.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:327229.53, importe_modificado:327229.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:710.0}} | {2126113/proyecto_INICIO, 2126113/proyecto_PROCESO, 2126113/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402171248 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299314.25}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO A LAUREL PRIMERA ETAPA EN TEMOAYA LOCALIDAD SOLALPAN 2DA. SECCIÓN ASENTAMIENTO SOLALPAN 2DA SECCIÓN - 298985 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 298985 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO SOLALPAN - LAUREL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 BARRIO SOLALPAN 2DA SECCIÓN, 50865 SOLALPAN 2DA. SECCIÓN, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A ENTHAVI Y CALLE AL MANANTIAL DEL CABALLERO, CALLE A LOPEZ MATEOS EL PROYEC, lon:-99.56156028, lat:19.50451603}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 299314.25 | 299314.25 | 299314.25 | 299314.25 | 299314.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/AD-51/2022, contratista:ARURME, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:299314.25, importe_modificado:299314.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2171248/proyecto_INICIO, 2171248/proyecto_PROCESO, 2171248/proyecto_INICIO, 2171248/proyecto_PROCESO, 2171248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402172820 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999644.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN TEMOAYA LOCALIDAD ZANJA VIEJA ASENTAMIENTO ZANJA VIEJA - 307343 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 307343 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:37, direccion:CALLE CAMINO A JIQUIPILCO EL VIEJO PUEBLO ZANJA VIEJA, 50866 ZANJA VIEJA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE A SAN PEDRO ABAJO, CALLE CIRUELOS EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO A JIQUIPILCO MISMA QUE CR, lon:-99.58132943, lat:19.49373339}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 999644.8 | 999644.8 | 999644.8 | 999644.8 | 999644.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-58/2022, contratista:ULISES EDUARDO BECERRILSANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:999644.8, importe_modificado:999644.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2172820/proyecto_FIN, 2172820/proyecto_PROCESO, 2172820/proyecto_INICIO, 2172820/proyecto_FIN, 2172820/proyecto_PROCESO, 2172820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202233707 | Proyecto de inversión | 10324272.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03242726E7, modificado:1.03242726E7}} | CAMIÓN TIPO CISTERNA DE ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, 4X4, TODO TERRENO. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123030 | N | 0 | 0 | 223876 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Toluca de Lerdo, Estado de México, lon:-99.65324, lat:19.28786}} | 2023-03-17 | 2023-12-31 | 4658518.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO SE ENCUENTRA CONTRATADO, PARA REALIZAR EL REGISTRO SE TOMARON LAS FECHAS DE INICIO TÉRMINO CORRESPONDEN A LA AUTORIZACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO ORIGINAL Y EL FINAL DEL EJERCICIO PRESPUESTAL. , trimestre:2.0, usuario:pazajinezg, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE DEJA A CONSIDERACIÓN DEL REVISOR, DADO QUE LOS RECURSOS FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE INVERSION 2023 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO EN EL RUBRO DEL AGUA., trimestre:2.0, usuario:pazajinezg, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:se rechaza folio atender las observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}, obs3: {observación:se rechaza folio atender las observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}, obs4: {observación:se rechaza folio atender las observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}, obs5: {observación:se rechaza folio atender las observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}}
2023 | 2 | MEX230202234337 | Proyecto de inversión | 2357819.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2357819.36, modificado:2355980.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TLALPAN DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN Bo. ZIMAPAN. | 15 | México | 91 | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teoloyucan |  | S | 1680 | 1615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1696.6, meta_modificada:1696.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AV. TLALPAN ZIMAPAN, TEOLOYUCAN, ESTADO DE MEXICO, lon:-99.19853032, lat:19.75454125}, geo2: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AV. TLALPAN ZIMAPAN, TEOLOYUCAN, ESTADO DE MEXICO, lon:-99.19794339, lat:19.75625025}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 1414691.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2234337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402172178 | Proyecto de inversión | 1741844.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741844.25, modificado:1740576.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARA 27 DE SEPTIEMBRE - 304165 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 304165 | S | 202 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE MEXICO 35 TREINTA Y CINCO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VISTA DEL VALLE SECCIÓN ELECTRICISTAS, 53290 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE VALLE DE EJUTLA Y CALLE VALLE DE OAXACA, CALLE PICO DE, lon:-99.26601944, lat:19.48633934}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 1740576.09 | 1740576.09 | 1740576.09 | 1740576.09 | 1740576.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/016/2022, contratista:DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:1.291248367E7, importe_modificado:1.291248361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2172178/proyecto_PROCESO, 2172178/proyecto_INICIO, 2172178/proyecto_PROCESO, 2172178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402172181 | Proyecto de inversión | 1741844.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741844.25, modificado:1741844.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR TZIC TZIC FLOR - 304168 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 304168 | S | 52 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE REAL INTERIOR SN COLONIA LA MANCHA I, 53717 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE CUEVA DE MONTESINOS Y ANDADOR ROCINANTE, CALLE LA MANCHA UBICADA A 280 METROS DEL MERCADO LA MANCHA II Y A 550 METROS, lon:-99.26833423, lat:19.43361209}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 1740576.09 | 1740576.09 | 1740576.09 | 1740576.09 | 1740576.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/016/2022, contratista:DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:1.291248367E7, importe_modificado:1.291248361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2172181/proyecto_INICIO, 2172181/proyecto_PROCESO, 2172181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202234229 | Proyecto de inversión | 3313084.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313084.8, modificado:3311140.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA OBSERVATORIO DE LA CALLE 13 DE JUNIO A LA CALLE TRUENO DEL KM 0+000 AL KM 0+360 EN PARAJE SAN JOSE | 15 | México | 91 | Teoloyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teoloyucan | TEOLO-OP-IR/FORTAMUN-2023/002 | S | 617 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AV. OBSERVATORIO, PARAJE SAN JOSE, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO., lon:-99.19195135, lat:19.7446319}, geo2: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AV. OBSERVATORIO, PARAJE SAN JOSE, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO., lon:-99.1905293, lat:19.74441041}, geo3: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AV. OBSERVATORIO, PARAJE SAN JOSE, TEOLOYUCAN ESTADO DE MEXICO., lon:-99.18844622, lat:19.74402087}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 993342.08 | 993342.08 | 993342.08 | 993342.08 | 993342.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEOLO-OP-IR/FORTAMUN-2023/002, contratista:SAMUEL GONZALEZ VELAZCO, convocante:MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, monto:3311140.26, importe_modificado:3311140.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2234229/proyecto_INICIO, 2234229/proyecto_PROCESO, 2234229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202233714 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS ANGELES DE LA LOCALIDAD DE TEPEXPAN, MUNICIPIO DE ACOLMAN. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123031 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:Tepexpan, municipio de Acolman, Estado de México, lon:-98.914444, lat:19.613611}} | 2023-06-03 | 2023-08-31 | 360975.99 | 799952.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-068-23-CS, contratista:INGENIERÍA INTEGRAL DIPROY, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:799952.31, importe_modificado:799952.31}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SI ES PROYECTO DE INVERSIÓN DADO QUE EL PROYECTO SIEMPRE SE LLEVA A CABO ANTES DE REALIZAR LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:pazajinezg, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación:se rechaza folio atender las observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}, obs3: {observación:se rechaza folio atender las observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}, obs4: {observación:se rechaza folio atender las observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}, obs5: {observación:se rechaza folio atender las observaciones de la SHCP, trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}}
2023 | 2 | MEX230202233788 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO, MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123034 | N | 0 | 0 | 11454 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Temascalcingo de José María Velasco, municipio de Temascalcingo, Estado de México, lon:-100.003611, lat:19.914722}} | 2023-05-20 | 2023-07-18 | 112805 | 248242.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-076-23-CS, contratista:ARGLU PROYECTOS ECOLÓGICOS MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:248242.43, importe_modificado:248242.43}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.7}} | {2233788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202233798 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EL VENADO, EN LA LOCALIDAD DE DOS RÍOS (QUE BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE DOS RÍOS, SAN FRANCISCO AYOTUZCO, BARRIO DE SAN RAMÓN, PARAJE LA PERA Y PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL) EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123035 | N | 0 | 0 | 3478 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:5, direccion:Dos Ríos, municipio de Huixquilucan, Estado de México, lon:-99.344444, lat:19.372778}} | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 4512199.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202233809 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA PASTORÍA, MUNICIPIO DE ATENCO. (ETAPA 2 DE 2) | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123036 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:La Pastoría, municipio de Atenco, Estado de México, lon:-98.911389, lat:19.543611}} | 2023-06-02 | 2023-09-29 | 2030489.94 | 4029696 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-040-23-CS, contratista:PROMAES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:4029696.0, importe_modificado:4029696.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.02}} | {2233809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202234007 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO XOCHITENCO Y SAN PABLO DE LA LOCALIDAD DE CHIMALHUACÁN, MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN (ETAPA 1 DE 2). | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123044 | N | 0 | 0 | 4720 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Chimalhuacán, Estado de México, lon:-98.960545, lat:19.42261}} | 2023-03-17 | 2023-12-31 | 2030489.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO SE ENCUENTRA CONTRATADO, PARA REALIZAR EL REGISTRO SE TOMARON LAS FECHAS DE INICIO TÉRMINO CORRESPONDEN A LA AUTORIZACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO ORIGINAL Y EL FINAL DEL EJERCICIO PRESPUESTAL. , trimestre:2.0, usuario:pazajinezg, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129500 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998153.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE LOMA LARGA EN TEMOAYA LOCALIDAD SAN PEDRO ABAJO ASENTAMIENTO SAN PEDRO ABAJO - 206512 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 206512 | S | 335 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:29, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SAN PEDRO ABAJO, 50866 SAN PEDRO ABAJO, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LOMA LARGA, CALLE GUSTAVO BAZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ABAJO 1A SECCION EN EL, lon:-99.5848668, lat:19.48211977}} | 2022-08-01 | 2022-11-02 | 1998153.68 | 1998153.68 | 1998153.68 | 1998153.68 | 1998153.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEM/DOP/FISMDF-22/IR-90/2022, contratista:ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:1722546.28, importe_modificado:1722546.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:300.0}} | {2129500/proyecto_INICIO, 2129500/proyecto_PROCESO, 2129500/proyecto_INICIO, 2129500/proyecto_PROCESO, 2129500/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068286 | Proyecto de inversión | 1818615 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818615.0, modificado:1817199.3}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL LLANITO PRIMER ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 86452 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Joquicingo | 86452 | S | 480 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE DEL LLANITO PUEBLO , 52370 JOQUICINGO DE LEÓN GUZMÁN, JOQUICINGO MÉXICO ENTRE AVENIDA VIA ALFREDO DEL MAZO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, LA PAVIMENTACION DE LA DEL LLANITO A REALIZAR SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA V, lon:-99.52990621, lat:19.04614528}} | 2022-09-28 | 2022-11-24 | 1817199.3 | 1817199.3 | 1817199.3 | 1817199.3 | 1817199.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJ/CIOP/DOP/APAD-FISE/IR-1217702/2022, contratista:CONSTRUCTORA EMBRIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOQUICINGO, monto:1817199.3, importe_modificado:1817199.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3400.0}} | {2068286/proyecto_PROCESO, 2068286/proyecto_INICIO, 2068286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068290 | Proyecto de inversión | 6450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6450000.0, modificado:6379109.9}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO A SAN PEDRO DEL ROSAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ENCHISI EN EL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO - 86526 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 86526 | S | 2441 | 2284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO ENCHISI, 50484 SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CARRETERA TOLUCA ATLACOMULCO Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE EL CAMINO A SAN PEDRO DEL ROSAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTO, lon:-99.82182997, lat:19.75440943}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 6379109.9 | 6379109.9 | 6379109.9 | 6379109.9 | 6379109.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2924096, contratista:Inambtec S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:6379109.9, importe_modificado:6379109.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}} | {2068290/proyecto_FIN, 2068290/proyecto_INICIO, 2068290/proyecto_PROCESO, 2068290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068253 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2498799.9}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION EN TRAMO CALZADA GUSTAVO BAZ DE LA COMUNIDAD, SAN PEDRO TECHUCHULCO, MUNICIPIO DE JOQUICINGO - 85187 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Joquicingo | 85187 | S | 190 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:CALLE GUSTAVO BAZ PUEBLO , 52387 TECHUCHULCO DE ALLENDE, JOQUICINGO MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , LA PAVIMENTACION INICIARA DE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y TERMINA FRETE A LA PREPARATORIA LAS CALLES SUBSECUENTES NO CUENTAN , lon:-99.52451984, lat:19.11089222}} | 2022-08-08 | 2022-10-27 | 2498799.9 | 2498799.9 | 2498799.9 | 2498799.9 | 2498799.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJ/CIOP/DOP/APAD-FISE/IR-1217994/2022, contratista:CONSTRUCTORA EMBRIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOQUICINGO, monto:2498799.9, importe_modificado:2498799.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3100.0}} | {2068253/proyecto_INICIO, 2068253/proyecto_PROCESO, 2068253/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202071691 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA Y PISO FIRME DE CONCRETO EN JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA - 32589 | 15 | México | 20 | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 32589 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:655.0, meta_modificada:655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD COACALCO INTERIOR SN COLONIA DALIAS, 55710 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE HARIMOSAS, CALLE FRAMBOYAN SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA ZARAGOZA, lon:-99.09504, lat:19.65293}} | 2022-04-11 | 2022-06-24 | 1249331.45 | 1249331.45 | 1249331.45 | 1249331.45 | 1249331.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/IR/FISMDF/009-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EUDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL, monto:1249331.45, importe_modificado:1249331.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:655.0}} | {2071691/proyecto_INICIO, 2071691/proyecto_PROCESO, 2071691/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068365 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498256.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO TLANIXCO DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 89675 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 89675 | S | 102 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:36, direccion:CALLE REFORMA NORTE PUEBLO EL ZARZAL, 52355 SAN PEDRO TLANIXCO, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE LEON GUZMAN PONIENTE, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE EN LA LOCA, lon:-99.65401595, lat:19.06359512}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 498256.2 | 498256.2 | 498256.2 | 498256.2 | 498256.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/IR/FISE-002/2022, contratista:EDER JUAN HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:498256.2, importe_modificado:498256.2}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:39.0}} | {2068365/proyecto_INICIO, 2068365/proyecto_PROCESO, 2068365/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202233720 | Proyecto de inversión | 12748203 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2748203E7, modificado:1.2748203E7}} | CAMIÓN TIPO CISTERNA DE ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTE DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS, 6X4, PARA SERVICIO PESADO. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123032 | N | 0 | 0 | 223876 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Toluca de Lerdo, Estado de México, lon:-99.65324, lat:19.28786}} | 2023-03-17 | 2023-12-31 | 5752243.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO SE ENCUENTRA CONTRATADO, PARA REALIZAR EL REGISTRO SE TOMARON LAS FECHAS DE INICIO TÉRMINO CORRESPONDEN A LA AUTORIZACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO ORIGINAL Y EL FINAL DEL EJERCICIO PRESPUESTAL. , trimestre:2.0, usuario:pazajinezg, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:SE DEJA A CONSIDERACIÓN DEL REVISOR, DADO QUE LOS RECURSOS FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE INVERSION 2023 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN EL ESTADO DE MÉXICO EN EL RUBRO DEL AGUA., trimestre:2.0, usuario:pazajinezg, fecha:2023-07-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}, obs2: {observación: se rechaza folio para su correcciòn de las observaciones de la SHCP , trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}, obs3: {observación: se rechaza folio para su correcciòn de las observaciones de la SHCP , trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}, obs4: {observación: se rechaza folio para su correcciòn de las observaciones de la SHCP , trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}, obs5: {observación: se rechaza folio para su correcciòn de las observaciones de la SHCP , trimestre:2.0, usuario:jeronimohernandezd, fecha:2023-07-22}}
2023 | 2 | MEX220202079406 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1222495.08}} | REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78013 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 78013 | S | 8379 | 6856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD SATÉLITE, 53100 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , EN EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL GRUPO MÉDICO DE ALTA ESPECIALIDAD SATÉLITE Y HOSPITAL SATÉLITE, lon:-99.2410223, lat:19.5094211}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 1222495.08 | 1222495.08 | 1222495.08 | 1222495.08 | 1222495.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/018-2022, contratista:PIRCSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:9883429.77, importe_modificado:9883429.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2079406/proyecto_PROCESO, 2079406/proyecto_INICIO, 2079406/proyecto_PROCESO, 2079406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202233814 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675000.0, modificado:675000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA ISLA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123037 | N | 0 | 0 | 17075 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:San Antonio la Isla, Estado de México, lon:-99.56722, lat:19.16306}} | 2023-06-03 | 2023-11-29 | 304573.49 | 674079.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-070-23-CS, contratista:ARGLU PROYECTOS ECOLÓGICOS MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:674079.15, importe_modificado:674079.15}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202233821 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA ISABEL IXTAPAN, MUNICIPIO DE ATENCO, (ETAPA 2 DE 2) | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123038 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:Santa Isabel Ixtapan, municipio de Atenco, Estado de México, lon:-98.951405, lat:19.575794}} | 2023-05-25 | 2023-10-21 | 4963419.85 | 9349474.76 | 2804842.43 | 2804842.43 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-052-23-CP, contratista:ESCODEM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:9349474.76, importe_modificado:9349474.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.02}} | {2233821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202233826 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | 'ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN JOLALPAN, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123039 | N | 0 | 0 | 5175 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CONCEPCIÓN JOLALPAN, MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, ESTADO DE MÉXICO, lon:-98.849167, lat:19.579444}} | 2023-06-03 | 2023-08-21 | 112805 | 249916.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-073-23-CS, contratista:ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN GEOYEK, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:249916.76, importe_modificado:249916.76}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {2233826/proyecto_PROCESO, 2233826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202079459 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1238770.14}} | REHABILITACION DE ANDADORES URBANOS PARA MOVILIDAD UNIVERSAL - 78280 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 78280 | S | 10213 | 8356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:ANDADOR INNOMINADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BOULEVARES, 53140 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , COMO REFERENCIA CERCA DEL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA PREPARATORIA LA SALLE BOULEVARES, lon:-99.2474631, lat:19.4937534}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 1238770.14 | 1238770.14 | 1238770.14 | 1238770.14 | 1238770.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/018-2022, contratista:PIRCSA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:9883429.77, importe_modificado:9883429.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2079459/proyecto_INICIO, 2079459/proyecto_PROCESO, 2079459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202233994 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TIANGUISTENCO DE GALEANA, MUNICIPIO DE TIANGUISTENCO. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123042 | N | 0 | 0 | 12752 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Santiago Tianguistenco de Galeana, municipio de Tianquistenco, Estado de Méxio, lon:-99.468333, lat:19.180556}} | 2023-06-03 | 2023-11-29 | 451219.99 | 997470.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-072-23-CS, contratista:TRIPOY, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:997470.88, importe_modificado:997470.88}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202234000 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | 'ESTUDIO GEOFÍSICO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA EL SALADO, MUNICIPIO DE ATENCO. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123043 | N | 0 | 0 | 2383 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:31, direccion:Colonia El Salado, municipio de Atenco, Estado de México, lon:-98.995, lat:19.584722}} | 2023-06-03 | 2023-08-01 | 112805 | 249916.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-073-23-CS, contratista:ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN GEOYEK, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:249916.76, importe_modificado:249916.76}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.5}} | {2234000/proyecto_PROCESO, 2234000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202234012 | Proyecto de inversión | 6300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6300000.0, modificado:6300000.0}} | 'EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL EJIDO DE TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO DE TEZOYUCA, ETAPA 1 DE 2. | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de México | 123046 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:7, direccion:Ejido de Tequisistlán Primero, municipio de Tezoyuca, Estado de México, lon:-98.941915, lat:19.597119}} | 2023-06-02 | 2023-11-28 | 2842685.92 | 5827429.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAEM-DGIG-PROAGUA-065-23-CS, contratista:PROMAES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, monto:5827429.21, importe_modificado:5827429.21}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2234012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068317 | Proyecto de inversión | 5175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5175000.0, modificado:5105501.15}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACA - 86937 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 86937 | S | 4316 | 3981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:34, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO), 50770 EMILIANO ZAPATA (SANTO DOMINGO), IXTLAHUACA MÉXICO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CARRETERA A SAN MATEO IXTLAHUACA LA OBRA SE REALIZARA SO, lon:-99.81014066, lat:19.59149947}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 5105501.15 | 5105501.15 | 5105501.15 | 5105501.15 | 5105501.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2911548, contratista:Constructora y Arrendadora San Sebastián S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:5105501.16, importe_modificado:5105501.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2068317/proyecto_PROCESO, 2068317/proyecto_INICIO, 2068317/proyecto_PROCESO, 2068317/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103024 | Proyecto de inversión | 111330.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111330.2, modificado:111244.08}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN TABASCO DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 340, EN EL MUNICIPIO DE TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. - 169865 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temamatla | 169865 | S | 129 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN TABASCO INTERIOR SN PUEBLO TEMAMATLA, 56650 TEMAMATLA, TEMAMATLA MÉXICO ENTRE CALLE FERROCARRIL INTEROCEÁNICO Y PROLONGACION HERMENEGILDO GALEANA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA SE INICIARÁ LA AMPLIACIÓN DE RED D, lon:-98.86692556, lat:19.19643299}} | 2022-10-07 | 2022-11-05 | 111244.08 | 111244.08 | 111244.08 | 111244.08 | 111244.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEMA/DOPDUYE/AD/FISE/02/2022, contratista:URBANIZADORA VAZCO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEMAMATLA, monto:111244.08, importe_modificado:111244.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2103024/proyecto_PROCESO, 2103024/proyecto_INICIO, 2103024/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068082 | Proyecto de inversión | 37635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.7635E7, modificado:3.761828367E7}} | AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA A SAN FELIPE DEL PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE PURÍSIMA CONCEPCIÓN MAYORAZGO MAYORAZGO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO. - 74505 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta de Caminos del Estado de México | 74505 | S | 1794 | 1631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:51, direccion:PUEBLO , 50693 PURÍSIMA CONCEPCIÓN MAYORAZGO (MAYORAZGO), SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CARRETERA A SAN FELIPE DEL PROGRESO DEL KM 7.08 AL KM 8.72 EL TRAMO A INTERVENIR SE ENCUENTRA, lon:-100.01641028, lat:19.69089292}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 37618283.67 | 37618283.67 | 37618283.67 | 37618283.67 | 37618283.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2895756, contratista:Roa Desarrolladora de Infraestructura S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:3.761828367E7, importe_modificado:3.761828367E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1640.0}} | {2068082/proyecto_PROCESO, 2068082/proyecto_INICIO, 2068082/proyecto_PROCESO, 2068082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202078818 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2299950.47}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO VELEZ, LAS FINCAS - 75076 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 75076 | S | 80 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.0, meta_modificada:578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:36, direccion:COLONIA LAS FINCAS, 51106 LAS FINCAS, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE AVENIDA CALTEPEC Y AVENIDA DOS DE MARZO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA ESCUELA ALFREDO DEL MAZO DONDE SE UBICARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA APROX. A 1.1 KM DE LA CABECERA MUN, lon:-100.25711901, lat:19.17546678}} | 2022-03-10 | 2022-05-10 | 2299950.47 | 2299950.47 | 2299950.47 | 2299950.47 | 2299950.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-012/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES CAR-OCH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.0}} | {2078818/proyecto_INICIO, 2078818/proyecto_FIN, 2078818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068329 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159751.41}} | CONSTRUCCION DE 2 CISTERNAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTIAGO CUAUHTENCO LOCALIDAD SANTIAGO CUAUHTENCO, MUNICIPIO DE AMECAMECA - 87109 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amecameca | 87109 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA SANTIAGO CUAUHTENCO, 56900 SANTIAGO CUAUHTENCO, AMECAMECA MÉXICO ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y CALLE JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZAP RURAL SANTIAGO CUAUHTENCO MUN, lon:-98.74823374, lat:19.14899058}} | 2022-08-15 | 2022-10-14 | 159751.41 | 159751.41 | 159751.41 | 159751.41 | 159751.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-AME/FISE/1-4/2022/87109, contratista:ROIDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECAMECA, monto:159751.41, importe_modificado:159751.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2068329/proyecto_INICIO, 2068329/proyecto_PROCESO, 2068329/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068349 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498798.64}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA DEL PARQUE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CUAUHTEMOC EN SAN FRANCISCO PUTLA DEL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE - 88985 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenango del Valle | 88985 | S | 1708 | 1643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:27, direccion:CALZADA DEL PARQUE PUEBLO SAN FRANCISCO PUTLA, 52340 SAN FRANCISCO PUTLA, TENANGO DEL VALLE MÉXICO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TENANGO DEL VA, lon:-99.63578078, lat:19.12263595}} | 2022-08-15 | 2022-10-31 | 1498798.64 | 1498798.64 | 1498798.64 | 1498798.64 | 1498798.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/DOP/IR/FISE-007/2022, contratista:CONSTRUCTORA EMBRIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE, monto:1498798.64, importe_modificado:1498798.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2068349/proyecto_PROCESO, 2068349/proyecto_INICIO, 2068349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302102130 | Proyecto de inversión | 720720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720720.0, modificado:720034.2}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ITURBIDE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES TIMILPAN ESTADO DE MEXICO - 145364 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Timilpan | 145364 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.86, meta_modificada:316.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL HACIA BO. ITURBIDE MANZANA SAN ANDRÉS TIMILPAN, 50500 SEGUNDA MANZANA DE BARRIO ITURBIDE, TIMILPAN MÉXICO ENTRE CALLE CALLE HACIA IXCAJA Y , SE ENCUENTA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE BARRIO ITUR, lon:-99.74226347, lat:19.86804964}} | 2022-08-09 | 2022-09-10 | 720034.2 | 720034.2 | 720034.2 | 720034.2 | 720034.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIM/022-024/OPDU/FISE-PP/IR-001/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ARQUITECTURA AANM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMILPAN, monto:720034.2, importe_modificado:720034.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.86}} | {2102130/proyecto_INICIO, 2102130/proyecto_FIN, 2102130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202079197 | Proyecto de inversión | 1313294.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313294.42, modificado:1306985.77}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA MANUEL BERNAL MEJIA - 76981 | 15 | México | 57 | Naucalpan de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Naucalpan de Juárez | 76981 | S | 113 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO CUAUTLALPAN, 53570 NAUCALPAN DE JUÁREZ, NAUCALPAN DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALPOPOCA Y PRIVADA SAN FRANCISCO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AVENIDA FRANCISCO I MADE, lon:-99.22388521, lat:19.46028812}} | 2022-07-01 | 2022-08-30 | 1306985.77 | 1306985.77 | 1306985.77 | 1306985.77 | 1306985.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAU/DGOP/FISMDF-LPN/016/2022, contratista:DISTRIBUIDORA SAN, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, monto:1.291248367E7, importe_modificado:1.291248361E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2079197/proyecto_INICIO, 2079197/proyecto_PROCESO, 2079197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302102182 | Proyecto de inversión | 585959.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585959.01, modificado:585862.54}} | MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS LEYES DE REFORMA, LOCALIDAD IXTAPALUCA, MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 148530 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 148530 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA 12 DE DICIEMBRE COLONIA GUADALUPANA, 56567 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 6 Y CALLE ORIENTE 5, CALLE AMAPOLA EL JARDIN DE NIÑOS SE UBICA EN AVENIDA 12 DE DICIEMBRE ENTRE ORIENTE 6 Y ORIENTE 5, lon:-98.91191705, lat:19.34020442}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 585862.54 | 585862.54 | 585862.54 | 585862.54 | 585862.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISE/AD/002/2022, contratista:CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:585862.54, importe_modificado:585862.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2102182/proyecto_INICIO, 2102182/proyecto_FIN, 2102182/proyecto_PROCESO, 2102182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202223364 | Proyecto de inversión | 513896.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513896.85, modificado:513896.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS PROLONGACIÓN TABASCO EN TEMAMATLA, LOCALIDAD SAN JUAN TEMAMATLA. - 73349 | 15 | México | 83 | Temamatla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Temamatla | 73349 | S | 549 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2022.0, meta_modificada:2022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO AVENIDA FERROCARRIL INTEROCEANICO - TERRENOS DE LABOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 342 INTERIOR SN PUEBLO TEMAMATLA, 56650 PREDIO DE LOS ALBERTOCOS, TEMAMATLA MÉXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL INTEROCEANICO Y CAMI, lon:-98.86694519, lat:19.19641016}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2223364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225808 | Proyecto de inversión | 272018.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272018.27, modificado:272018.27}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN TEPETLIXPA, LOCALIDAD TEPETLIXPA, NEPANTLA DE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AGEB 8A - 93821 | 15 | México | 94 | Tepetlixpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepetlixpa | 93821 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:2, direccion:CALLE HORACIO ZUÑIGA PUEBLO NEPANTLA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 56880 NEPANTLA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, TEPETLIXPA MÉXICO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO CUAUTLA Y CALLE MINA, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LA OBRA SE U, lon:-98.84327725, lat:18.9831375}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 272018.27 | 272018.27 | 164659.61 | 164659.61 | 164659.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPE-FAISMUN-20-2023, contratista:A+E OMEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETLIXPA, monto:272018.27, importe_modificado:272048.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2225808/proyecto_INICIO, 2225808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220016 | Proyecto de inversión | 999690.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999690.89, modificado:999690.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD MANTO DEL RÍO PUEBLO - 46700 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 46700 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE SECUNDARIA PUEBLO MANTO DEL RÍO, 50494 MANTO DEL RÍO PUEBLO, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CAMINO VECINAL, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA A 180 METROS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 3 PODERES EN CAL, lon:-99.93542546, lat:19.83977666}} | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2220016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219470 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA PALMAR GRANDE - 42777 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 42777 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:47, direccion:PUEBLO PALMAR GRANDE, 51582 PALMAR GRANDE, TLATLAYA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO AL CAMPO DE FUTBOL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 405 JOAQUIN VELAZQUEZ DE LEON DE LA COMUNIDAD DE PALMAR GRANDE A UNOS 300 MET, lon:-100.40877988, lat:18.58477443}} | 2023-03-06 | 2023-04-21 | 500000 | 500000 | 500000 | 378500 | 378500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132450, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {2219470/proyecto_PROCESO, 2219470/proyecto_FIN, 2219470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221482 | Acción | 928070.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928070.28, modificado:926550.86}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 58787 | 15 | México | 41 | Ixtapan del Oro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtapan del Oro | 58787 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.264216, lat:19.26226}} | 2023-05-23 | 2023-05-29 | 926550.86 | 926550.86 | 926550.86 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIO-DOP/FAISMUN-16-GI-IR/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO, monto:926550.86, importe_modificado:926550.86}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2221482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215020 | Proyecto de inversión | 982000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982000.0, modificado:981628.91}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE TORRE DE ACERO TUBULAR HACIA EL PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAPULHUAC OTZOLOTEPEC MEXICO - 8335 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 8335 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE FRANCISCO VILLA - FRANCISCO VILLA PONIENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 240 PUEBLO ZONA NÚMERO CUATRO SAN MATEO CAPULHUAC, 52090 ZONA NÚMERO CUATRO SAN MATEO CAPULHUAC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE F, lon:-99.53554774, lat:19.47387213}} | 2023-05-24 | 2023-08-04 | 294488.67 | 294488.67 | 294488.67 | 294488.67 | 294488.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-27/FAISMUN 22/23, contratista:INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:981628.91, importe_modificado:981628.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2215020/proyecto_INICIO, 2215020/proyecto_PROCESO, 2215020/proyecto_FIN, 2215020/proyecto_INICIO, 2215020/proyecto_PROCESO, 2215020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217531 | Proyecto de inversión | 362092.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362092.66, modificado:362092.66}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN TENANCINGO, LOCALIDAD SAN MARTIN COAPAXTONGO - 31931 | 15 | México | 88 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 31931 | S | 1739 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN MARTÍN COAPAXTONGO, 52416 SAN MARTÍN COAPAXTONGO, TENANCINGO MÉXICO ENTRE CARRETERA TENANCINGO TOLUCA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE NIÑOS HEROES LA REHABILTACIÓN DEL TANQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN M, lon:-99.57300691, lat:18.9971165}} | 2023-07-10 | 2023-08-10 | 362091.08 | 362091.08 | 362091.08 | 362091.08 | 362091.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/DOP/R33/FAISMUN/AD/C-05/2023, contratista:JOSE IGNACIO ROGEL SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO, monto:362091.08, importe_modificado:362091.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}} | {2217531/proyecto_INICIO, 2217531/proyecto_FIN, 2217531/proyecto_PROCESO, 2217531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216926 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COCECHA TRAMO PINZAN MORADO HACIA TIRADOS - 28386 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 28386 | S | 73 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14500.0, meta_modificada:14500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:509, direccion:CALLE CAMINO SACA COCECHAS DE PINZAN MORADO HACIA TIRADOS INTERIOR SN RANCHERIA PINZÁN MORADO, 51427 PINZÁN MORADO, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TIRADOS A PINZAN MORADO Y CAMINO CAMINO DE SACACOCEHAS D, lon:-100.23815537, lat:18.80537604}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 999980.2 | 999980.2 | 999980.2 | 999980.2 | 999980.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/012/28386/62306/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:999980.2, importe_modificado:999980.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14500.0}} | {2216926/proyecto_PROCESO, 2216926/proyecto_INICIO, 2216926/proyecto_FIN, 2216926/proyecto_INICIO, 2216926/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202222123 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN J.N. CONAFE DE SANTIAGO ANALCO - 64253 | 15 | México | 51 | Lerma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lerma | 64253 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:28, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO ANALCO, 52043 SANTIAGO ANALCO, LERMA MÉXICO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ POR LA CARRETERA ATARASQUILLO EL CHARCO EN LA COMUNIDAD DE S, lon:-99.44571, lat:19.33267}} | 2023-04-16 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2222123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202221280 | Proyecto de inversión | 1911250.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911250.46, modificado:1801568.25}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CARCAMO SANITARIO SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAC DE JUAREZ - 56568 | 15 | México | 30 | Chiconcuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiconcuac | 56568 | S | 3250 | 3089 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS BARRIO SAN PEDRO, 56270 CHICONCUAC DE JUÁREZ, CHICONCUAC MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A ZAPOTLAN Y CALLE XOCHIMILCO PONIENTE, CALLE DEL MAMUT INSTALACIONES DEL CARCAMO SAN MIGUEL UBICADAS CERCA DEL LIMITE MUN, lon:-98.9006196, lat:19.55182799}} | 2023-05-22 | 2023-06-30 | 900784.13 | 900784.13 | 900784.13 | 900784.13 | 900784.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHICON-DOP-FAISMUN/IR-001-2023, contratista:MIC SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAC, monto:1801568.25, importe_modificado:1801568.25}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2221280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402173820 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599882.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. DE LOS MAESTROS EN TEMOAYA LOCALIDAD SILVERIO GALICIA GARCÍA ASENTAMIENTO SILVERIO GALICIA GARCÍA - 312735 | 15 | México | 87 | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temoaya | 312735 | S | 87 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:64, direccion:AVENIDA DE LOS MAESTROS PUEBLO SILVERIO GALICIA GARCÍA, 50890 SILVERIO GALICIA GARCÍA, TEMOAYA MÉXICO ENTRE CALLE A PATHE Y CALLE LA ZANJA, CARRETERA DEL CANAL EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE AVENIDA DE LOS MAESTROS A LA AL, lon:-99.62716126, lat:19.44964098}} | 2022-09-26 | 2022-11-12 | 599882.78 | 599882.78 | 599882.78 | 599882.78 | 599882.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127628, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMOAYA, monto:356414.4, importe_modificado:356414.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:537.0}} | {2173820/proyecto_PROCESO, 2173820/proyecto_INICIO, 2173820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103322 | Proyecto de inversión | 687555.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687555.04, modificado:687049.51}} | REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA CALLE ALDAMA, LOCALIDAD SAN MARCOS NEPANTLA EN EL MUNICIPIO DE ACOLMAN - 178106 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acolman | 178106 | S | 1305 | 1299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.2, meta_modificada:179.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN MARCOS NEPANTLA, 55887 SAN MARCOS NEPANTLA, ACOLMAN MÉXICO ENTRE AVENIDA SAN JUAN Y CALLE ANTIGUA A SAN JUAN, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO DE LA CALLE ALDAMA CON LA , lon:-98.92780878, lat:19.67031277}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 687049.51 | 687049.51 | 687049.51 | 687049.51 | 687049.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-OP-FISE-IR-001/22, contratista:DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACOLMAN, monto:687049.51, importe_modificado:687049.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.21}} | {2103322/proyecto_PROCESO, 2103322/proyecto_FIN, 2103322/proyecto_INICIO, 2103322/proyecto_PROCESO, 2103322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160300778718 | Proyecto de inversión | 855725.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855725.5, modificado:853364.61}} | Equipamiento Del Carcamo Amado Nervo - 309686 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 309686 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:88, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA EL PARAÍSO, 54870 SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MARGARITA, BOULEVARD LA JOYA PARA LLE, lon:-99.1742055, lat:19.6671083}} | 2016-12-07 | 2016-12-31 | 853364.61 | 853364.61 | 853364.61 | 853364.61 | 853364.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUA/DOP/IR-013/FISMDF/216, contratista:CONSTRUCCIONES GORCHA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:853364.61, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {882846/proyecto_INICIO, 882846/proyecto_FIN, 882846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00180201098928 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario A Un Costado Del Xamicaly - 58904 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 58904 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:CALLE CAMINO AL SALTO RANCHERIA SEGUNDA MANZANA, 51865 CERRO DE TLAPEXCO (SEGUNDA MANZANA), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO, A UN COSTADO DEL XAMICALY, lon:-99.89995934, lat:18.86081269}} | 2018-05-16 | 2018-11-14 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA/DOPDU/R33FISMDF/ADC-17/2018, contratista:CONSTRUCCIONES JELMAR, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1237309/proyecto_INICIO, 1237309/proyecto_PROCESO, 1237309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX15160100627761 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Construcción Y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas De La Ues Jiquipilco (Proexoees 2015) | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Mexiquense del Bicentenario | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:-, lon:-99.6086, lat:19.557599}} | 2016-01-01 |  | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIERRE DE OBRA, trimestre:2.0, usuario:marianaavilar, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX15160100627746 | Proyecto de inversión | 6698716 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6698716.0, modificado:6698716.0}} | Construcción Y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas Multiusos De La Ues De Tlatlaya (Proexoees 2015) | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Mexiquense del Bicentenario | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:-, lon:-100.207831, lat:18.617842}} | 2016-01-01 |  | 6698716 | 6698716 | 6698716 | 6698716 | 6698716 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIERRE DE OBRA , trimestre:2.0, usuario:marianaavilar, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160300778720 | Proyecto de inversión | 1476034.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476034.8, modificado:1476034.8}} | Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De Calle Miraflores - 309959 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 309959 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1647.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:88, direccion:CALLE MIRAFLORES PUEBLO SAN MATEO IXTACALCO, 54840 SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CERRADA SEXTA CERRADA Y PROLONGACION PROLONGACION MI, lon:-99.1720826, lat:19.7057449}} | 2016-12-07 | 2016-12-31 | 1476034.8 | 1476034.8 | 1476034.8 | 1476034.8 | 1476034.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUA/DOP/IR-015/FISMDF/2106, contratista:PROMOTORA DE DESARROLLO Y CALIDAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:1474416.06, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1647.96}} | {882848/proyecto_INICIO, 882848/proyecto_FIN, 882848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160300778722 | Proyecto de inversión | 855725.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855725.5, modificado:854395.15}} | Equipamiento Del Carcamo Emiliano Zapata - 309747 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 309747 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:88, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN MATEO IXTACALCO, 54840 SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE OBRERO Y , PARA LLEGAR A CARCAMO EMILI, lon:-99.1646136, lat:19.6986122}} | 2016-12-07 | 2016-12-31 | 854395.15 | 854395.15 | 854395.15 | 854395.15 | 854395.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUA/DOP/IR-014/FISMDF/2016, contratista:DESARROLLO INTEGRAL VALKENN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUATITLAN, monto:854395.49, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {882850/proyecto_INICIO, 882850/proyecto_FIN, 882850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX17170200864659 | Proyecto de inversión | 1665464.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665464.39, modificado:1474416.06}} | Pavimentacion De Calle Miraflores Segunda Etapa - 57891 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57891 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:88, direccion:CALLE MIRAFLORES PUEBLO SAN MATEO IXTACALCO, 54840 SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EL MIRADOR, PARTIENDO , lon:-99.17227085, lat:19.70933644}} | 2017-06-12 | 2017-08-11 | 1474416.06 | 1474416.06 | 1474416.06 | 1474416.06 | 1474416.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUA/DOP/IR-019/FISMDF/2017, contratista:PROMOTORA DE DESARROLLO Y CALIDAD S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN MÉXICO, monto:1664473.5, importe_modificado:1664473.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {973675/proyecto_INICIO, 973675/proyecto_FIN, 973675/proyecto_PROCESO, 973675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160300778721 | Proyecto de inversión | 280136.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280136.54, modificado:280136.54}} | Introduccion De Drenaje En Cerrada Del Mirador - 309993 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 309993 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:212.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:88, direccion:CALLE CERRADA DEL MIRADOR PUEBLO SAN MATEO IXTACALCO, 54840 SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE MIRAFLORES, PARA LL, lon:-99.1746406, lat:19.7063827}} | 2016-12-07 | 2016-12-31 | 280136.54 | 280136.54 | 280136.54 | 280136.54 | 280136.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUA/DOP/AD-012/FISMDF/2016, contratista:XAMEZCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:278956.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.3}} | {882849/proyecto_INICIO, 882849/proyecto_PROCESO, 882849/proyecto_FIN, 882849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX15160100627770 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | Construcción Y Equipamiento De La Primera Etapa De La Ues Temascalcingo (Proexoees 2015) | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Mexiquense del Bicentenario | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:-, lon:-100.004081, lat:19.915911}} | 2016-01-01 |  | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CIERRE DE OBRA, trimestre:2.0, usuario:marianaavilar, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160300778719 | Proyecto de inversión | 855725.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855725.5, modificado:852472.37}} | Equipamiento Del Carcamo La Merced - 309587 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 309587 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:88, direccion:CALLE LA MERCED PUEBLO SAN MATEO IXTACALCO, 54840 SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE ALFAREROS, CALLE NUEVO LEÓN, lon:-99.171075, lat:19.7032662}} | 2016-12-07 | 2016-12-31 | 852472.37 | 852472.37 | 852472.37 | 852472.37 | 852472.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUA/DOP/IR-010/FISMDF/2016, contratista:DESARROLLO INTEGRAL VALKENN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:852472.37, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {882847/proyecto_INICIO, 882847/proyecto_PROCESO, 882847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX17170200861697 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198405.24}} | Mejoramiento Del Dispensario Medico - 11396 | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | 11396 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:91, direccion:BOULEVARD CARRETERA ACAMBAY A EL PUERTO RANCHERIA GOLONDRINAS, SANTA MARÍA LAS ARENAS, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CALLE CARRETERA ACABAY , lon:-99.7654754, lat:20.00569776}} | 2017-03-06 | 2017-12-22 | 198405.24 | 198405.24 | 198405.24 | 198405.24 | 198405.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACA/DOPYDU/SUM 398/FISM-056-2017, contratista:RUBÉN PÉREZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:27840.0, importe_modificado:27840.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACA/DOPYDU/SUM 344/FISM-056-2017, contratista:EMMANUEL GARCÍA MERCADO, convocante:MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:12492.04, importe_modificado:12492.04}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACA/DOPYDU/SUM 303/FISM-056-2017, contratista:SABINO PLATA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:64960.0, importe_modificado:64960.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACA/DOPYDU/SUM 302/FISM-056-2017, contratista:SABINO PLATA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:64960.0, importe_modificado:64960.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACA/DOPYDU/SUM 301/FISM-056-2017, contratista:EMMANUEL GARCÍA MERCADO, convocante:MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:28153.2, importe_modificado:28153.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {970713/proyecto_PROCESO, 970713/proyecto_FIN, 970713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX16160300779913 | Proyecto de inversión | 2556070.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2556070.5, modificado:2553568.35}} | Introducción De Drenaje En Avenida Santa María Tramo De Calle Francisco Sarabia A San Blas I - 309863 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 309863 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA MARIA COLONIA TLAXCULPAS, 54857 CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE FRACCION TLAXCULPAS, PARA LLEGAR A AVENIDA, lon:-99.172471, lat:19.6965931}} | 2016-12-07 | 2016-12-31 | 2553568.35 | 2553568.35 | 2553568.35 | 2553568.35 | 2553568.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUA/DOP/IR-009/FISMDF/2016, contratista:XAMEZCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:2553568.35, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {884041/proyecto_INICIO, 884041/proyecto_FIN, 884041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00180201098909 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En San Jose Tizates - 81296 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 81296 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ TIZATES, 51867 SAN JOSÉ TIZATES (TIZATES), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO, CAMINO QUE VA HACIA EL PANTEON, lon:-99.80836961, lat:18.84190127}} | 2018-05-18 | 2018-11-16 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61691, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1237290/proyecto_PROCESO, 1237290/proyecto_FIN, 1237290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX18180201098893 | Proyecto de inversión | 32366.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32366.41, modificado:32366.41}} | Mantenimiento De Canales De Riego En Jaltepec De Arriba - 69034 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 69034 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:105.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:RANCHERIA JALTEPEC DE ARRIBA, 51866 JALTEPEC DE ARRIBA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO, CAMINO QUE VA HACIA EL OJO DE AGUA, lon:-99.89339806, lat:18.87355318}} | 2018-05-28 | 2018-11-26 | 32366.41 | 32366.41 | 32366.41 | 32366.41 | 32366.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:32366.41, importe_modificado:32366.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.19}} | {1237274/proyecto_PROCESO, 1237274/proyecto_FIN, 1237274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX18180201098905 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Tepehuajes - 81130 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 81130 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:RANCHERIA TEPEHUAJES, 51866 TEPEHUAJES, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO, CAMINO QUE VA A LA CASA DE DON BERNARDO CRUZ, lon:-99.87341971, lat:18.85652353}} | 2018-05-11 | 2018-11-09 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1237286/proyecto_INICIO, 1237286/proyecto_FIN, 1237286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX17170200861541 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299046.26}} | Rehabilitación De La Barda En La Escuela Leopoldo Ruíz De La Loza Primera Etapa - 15652 | 15 | México | 1 | Acambay de Ruíz Castañeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA | 15652 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:43, direccion:CALLE CARRETERA ACAMBAY A LOS LLORONES RANCHERIA SAN JUANICO SECTOR I, SAN JUANICO SECTOR UNO, ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA MÉXICO ENTRE CALLE CARRETERA, lon:-99.76800707, lat:19.93813227}} | 2017-03-06 | 2017-12-22 | 299046.26 | 299046.26 | 299046.26 | 299046.26 | 299046.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACA/DOPYDU/SUM 434/FISM-121-2017, contratista:RUBÉN PÉREZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:17980.0, importe_modificado:17980.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACA/DOPYDU/SUM 436/FISM-121-2017, contratista:RUBÉN PÉREZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:35528.48, importe_modificado:35528.48}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACA/DOPYDU/SUM 406/FISM-121-2017, contratista:LIZBETH MARTÍNEZ LOVERA, convocante:MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:47224.76, importe_modificado:47224.76}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACA/DOPYDU/SUM389/FISM-121-2017, contratista:KARINA LÓPEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:82313.02, importe_modificado:82313.02}, ctto5: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:38867, contratista:, convocante:MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {970557/proyecto_INICIO, 970557/proyecto_FIN, 970557/proyecto_PROCESO, 970557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX18180201143067 | Proyecto de inversión | 1979759.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979759.54, modificado:593927.86}} | Modernización Y Ampliación De La Carretera Ec 10 Mas 780 Circuito La Presa- San Diego Del Cerrillo | 15 | México | 114 | Villa Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | municipio de Villa Victoria | proi3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:-, lon:-99.99505, lat:19.441876}} | 2018-07-02 | 2018-07-01 | 593927.86 | 593927.86 | 593927.86 | 593927.86 | 593927.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00180201098910 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 54460 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 54460 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ TIZATES, 51867 SAN JOSÉ TIZATES (TIZATES), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO, 300 MTS A UN COSTADO DEL PUNTE QUE VA HACIA PROGRESO LOS HERNANDEZ, lon:-99.80562303, lat:18.84833873}} | 2018-05-10 | 2018-11-08 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA/DOPDV/R33FISMDF/ADC-04/2018, contratista:ABISAI AYALA VENCES, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1237291/proyecto_PROCESO, 1237291/proyecto_FIN, 1237291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX18180201098931 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Los Pinos - 81199 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 81199 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:RANCHERIA LOS PINOS, 51875 LOS PINOS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO, ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-99.89741045, lat:18.81903375}} | 2018-05-14 | 2018-11-12 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42548, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1237312/proyecto_PROCESO, 1237312/proyecto_FIN, 1237312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX00180201098915 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Camino Principal - 57904 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 57904 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA LA UNIÓN RIVA PALACIO, 51863 LA UNIÓN RIVA PALACIO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO, CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CORRAL DE TOROS, lon:-99.8207721, lat:18.82725994}} | 2018-05-14 | 2018-11-12 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45440, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1237296/proyecto_INICIO, 1237296/proyecto_PROCESO, 1237296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX18180201098900 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Plutarco Gonzalez - 81218 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 81218 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:RANCHERIA PLUTARCO GONZÁLEZ (HIGUERAS), 51864 PLUTARCO GONZÁLEZ (HIGUERAS), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO, CAMINO QUE VA HACIA PLUTARCO GONZALEZ SEGUNDA SECCIÓN, lon:-99.92639736, lat:18.89892138}} | 2018-05-15 | 2018-11-13 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42552, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1237281/proyecto_INICIO, 1237281/proyecto_FIN, 1237281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX18180201098919 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En El Cerro Del Guyabo - 81239 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 81239 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:RANCHERIA CERRO DEL GUAYABO, 51863 CERRO DEL GUAYABO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO, CAMINO QUE VA HACIA EL CORRAL DE TOROS, lon:-99.82810488, lat:18.83776488}} | 2018-05-16 | 2018-11-14 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:42553, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1237300/proyecto_INICIO, 1237300/proyecto_FIN, 1237300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX17170401053678 | Adquisición | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Servicios De Capacitación Taller: La Actuación Del Policia En Juicio Oral (Juridicos/Mandos) | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE IXTAPALUCA, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA | - | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-98.884247, lat:19.313104}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX180301301123 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LAS MESAS - 143983 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 143983 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:RANCHERIA LAS MESAS, 51866LAS MESAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICOENTREY,CAMINO AL PANTEÓN, lon:-99.87335602, lat:18.88235095}} | 2018-06-18 | 2018-11-19 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61699, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1301123/proyecto_INICIO, 1301123/proyecto_FIN, 1301123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX180301305383 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN CERRO DEL GUAYABO - 165078 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 165078 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:RANCHERIA CERRO DEL GUAYABO, 51863CERRO DEL GUAYABO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICOENTREY,ARRIBA DE LA IGLESIA DE LA DIVINA CONCEPCION, lon:-99.82723584, lat:18.83817105}} | 2018-06-01 | 2018-11-02 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45652, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1305383/proyecto_PROCESO, 1305383/proyecto_INICIO, 1305383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX180301302515 | Proyecto de inversión | 1235686 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235686.0, modificado:1235358.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN BLAS - 148222 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 148222 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD RANCHO SAN BLAS FRACCIONAMIENTO RANCHO SAN BLAS, 54870CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICOENTREPRIVADA RANCHO DE LA CRUZ Y PRIVADA RANCHO ALEGRE, AVENIDA AVENIDA 6 ENTRANDO POR AVENIDA 6 SAN BLAS-II AVANZANDO HASTA LLEGAR A BOULEVARD RANCHOS , lon:-99.15386551, lat:19.66173319}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 1235358.62 | 1235358.62 | 1235358.62 | 1235358.62 | 1235358.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUA/DOP/IR-040/FISMDF/2018, contratista:ALFONSO CUENCA MANZANO, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:1235358.63, importe_modificado:1235358.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1302515/proyecto_INICIO, 1302515/proyecto_FIN, 1302515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX180301302733 | Proyecto de inversión | 393056.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393056.65, modificado:391927.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALLARES - 149090 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149090 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:88, direccion:CALLE PALLARES PUEBLO SAN MATEO IXTACALCO, 54840SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICOENTRECALLE MIRAFLORES Y CALLE LA MERCED, CALLE EL MIRADOR ENTRAR POR LA IGLESIA DE SAN MATEO HASTA LLEGAR A CALLE MIRAFLORES Y SEGUIR HASTA LA CALLE PALLARES, lon:-99.17074397, lat:19.70748119}} | 2018-07-23 | 2018-09-20 | 391927.27 | 391927.27 | 391927.27 | 391927.27 | 391927.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUA/DOP/AD-048/FISMDF/2018, contratista:ALFONSO CUENCA MANZANO, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:391327.27, importe_modificado:391327.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} | {1302733/proyecto_INICIO, 1302733/proyecto_FIN, 1302733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX180301302836 | Proyecto de inversión | 1054198.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054198.31, modificado:1053146.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA EL INFIERNILLO - 149650 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 149650 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA EL INFIERNILLO, 54878CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICOENTREAVENIDA LA JOYA Y CALLE ENRIQUE DUNANT, CALLE FERRONALES POR AVENIDA UNIVERSIDAD DENTRO DEL PREDIO DEL DEPORTIVO CENTENARIO EJERCITO NACIONAL MEXICANO A UN COSTAD, lon:-99.17583917, lat:19.65922208}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 1053146.22 | 1053146.22 | 1053146.22 | 1053146.22 | 1053146.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUA/DOP/IR-050/FISMDF/2018, contratista:FERNWEH INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:1053146.22, importe_modificado:1053146.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1302836/proyecto_INICIO, 1302836/proyecto_PROCESO, 1302836/proyecto_FIN, 1302836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX180301302131 | Proyecto de inversión | 1899321.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899321.23, modificado:1897157.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA SANTA MARÍA TRAMO DE CALLE PROLONGACIÓN MORELOS A CALLE FRANCISCO SARABIA - 147077 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 147077 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. SANTAMARIA FRACCION TLAXCULPAS, 54857CUAUTITLÁN, CUAUTITLÁN MÉXICOENTRECALLE TLAXCULPAS Y PROLONGACION MORELOS, CALLE SANTIAGO ENTRAR POR AV. PROLONGACIÓN MORELOS HASTA LA ESQUINA CON AV. SANTA MARÍA A MANO DERECHA, lon:-99.16319385, lat:19.66692319}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 1897157.18 | 1897157.18 | 1897157.18 | 1897157.18 | 1897157.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUA/DOP/IR-044/FISMDF/2018, contratista:XAMEZCO CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:1897157.18, importe_modificado:1897157.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1302131/proyecto_FIN, 1302131/proyecto_PROCESO, 1302131/proyecto_INICIO, 1302131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX180401429100 | Proyecto de inversión | 65648.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65648.8, modificado:65648.8}} | MANTENIMIENTO DE CANALES DE RIEGO EN LA PRIMERA MANZANA - 315429 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 315429 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:213.36, meta_modificada:213.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:RANCHERIA ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , CAMINO QUE VA AL OJO DE AGUA, lon:-99.89644114, lat:18.86751508}} | 2018-05-28 | 2018-11-01 | 65648.8 | 65648.8 | 65648.8 | 65648.8 | 65648.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:65648.8, importe_modificado:65648.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:213.36}} | {1429100/proyecto_INICIO, 1429100/proyecto_PROCESO, 1429100/proyecto_INICIO, 1429100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX180401435965 | Proyecto de inversión | 1764428.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764428.59, modificado:1763904.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE EL MIRADOR TRAMO DE AV DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE A CALLE MIRAFLORES - 348681 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 348681 | S | 10600 | 9400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:88, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO SAN MATEO IXTACALCO, 54840 SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DE MIRAFLORES, ENTRAR POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA CALLE EL MIRADOR, lon:-99.17338587, lat:19.71031181}} | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 1763904.93 | 1763904.93 | 1763904.93 | 1763904.93 | 1763904.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUA/DOP/IR-046/FISMDF/2018, contratista:PROMOTORA DE DESARROLLO Y CALIDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:1763904.93, importe_modificado:1763904.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1435965/proyecto_FIN, 1435965/proyecto_PROCESO, 1435965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX180401435985 | Proyecto de inversión | 847749.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847749.63, modificado:845813.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO EL MIRADOR TRAMO DE AV DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE A CALLE MIRAFLORES - 348745 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 348745 | S | 5300 | 4700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:88, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO SAN MATEO IXTACALCO, 54840 SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE RÍO DE LA LOZA PARTIENDO DE LA IGLESIA DE SAN MATEO IXTACALCO EN DIRECCIÓN A SANTA MA, lon:-99.1734888, lat:19.71032728}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 845813.95 | 845813.95 | 845813.95 | 845813.95 | 845813.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUA/DOP/IR-041/FISMDF/2018, contratista:PROMOTORA DE DESARROLLO Y CALIDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:845813.95, importe_modificado:845813.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {1435985/proyecto_FIN, 1435985/proyecto_PROCESO, 1435985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX180401436209 | Proyecto de inversión | 1710013.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710013.72, modificado:1709340.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA - 349877 | 15 | México | 24 | Cuautitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 349877 | S | 2650 | 2350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:88, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO SAN MATEO IXTACALCO, 54840 SAN MATEO IXTACALCO, CUAUTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE ALFAREROS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE HUAPANGO ENTRAR POR LIBRAMIENTO SAN MATEO IXTACALCO VUELTA A MANO IZQUIERDA SE, lon:-99.17109047, lat:19.6968224}} | 2018-07-02 | 2018-09-29 | 1709340.41 | 1709340.41 | 1709340.41 | 1709340.41 | 1709340.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUA/DOP/IR-042/FISMDF/2018, contratista:FERNWEH INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, monto:1709340.41, importe_modificado:1709340.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {1436209/proyecto_FIN, 1436209/proyecto_PROCESO, 1436209/proyecto_INICIO, 1436209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201519123 | Proyecto de inversión | 168897.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168897.43, modificado:167253.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BAJA CALIFORNIA - 21161 | 15 | México | 61 | Nopaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | 21161 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA ROMA, 55975 SAN FELIPE TEOTITLÁN, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE CHIHUAHUA, DEL CENTRO DE SAN FELIPE TEOTITLAN CONTINUAR POR LA AVENIDA HUILOTONGO HACIA AL NORTE, AL LLEGAR A LA CAPIL, lon:-98.70305716, lat:19.81319565}} | 2019-03-25 | 2019-04-12 | 167253.5 | 167253.5 | 167253.5 | 167253.5 | 167253.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOP-OP/19-02-AD/R33, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE BALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOPALTEPEC, monto:168896.57, importe_modificado:167253.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}} | {1519123/proyecto_FIN, 1519123/proyecto_INICIO, 1519123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201548491 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA - 70715 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 70715 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DISTRIBUIDAS EN LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA MANZANA., lon:-99.89957933, lat:18.86576379}} | 2019-06-03 | 2019-09-14 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66255, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1548491/proyecto_INICIO, 1548491/proyecto_PROCESO, 1548491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201544041 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 89712 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89712 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA FRÍA, 51866 AGUA FRÍA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2.00 KM TOMANDO EL CAMINO PRINCIPAL SOBRE BULEVAR, lon:-99.87216342, lat:18.86268318}} | 2019-04-24 | 2019-11-30 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64117, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1544041/proyecto_PROCESO, 1544041/proyecto_INICIO, 1544041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201544129 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 89876 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 89876 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:RANCHERIA EL MIRADOR, 51874 EL MIRADOR, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE CAMINO ESTATAL ALMOLOYA - PUENTE DE LOS SABINOS SE RECORREN 1.65 KM, SE GIRA A LA DER, lon:-99.88232696, lat:18.83452295}} | 2019-04-24 | 2019-11-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64123, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1544129/proyecto_INICIO, 1544129/proyecto_FIN, 1544129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201532104 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 71234 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71234 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PRIMERA SEGUNDA Y TERCERA MANZANA, lon:-99.89509333, lat:18.86616027}} | 2019-07-08 | 2019-08-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66796, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:20.0}} | {1532104/proyecto_INICIO, 1532104/proyecto_PROCESO, 1532104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201532197 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 71344 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71344 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:PUEBLO AHUACATITLÁN, 51865 SAN ANDRÉS TEPETITLÁN, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5.3 KM SOBRE EL CAMINO ESTATAL VUELTA DEL AGUA - ZACUALPAN., lon:-99.91734333, lat:18.89559478}} | 2019-07-08 | 2019-08-31 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66797, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1532197/proyecto_INICIO, 1532197/proyecto_FIN, 1532197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201532206 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 71364 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71364 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:RANCHERIA QUINTA MANZANA, 51865 QUINTA MANZANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA COMUNIDAD ESTA UBICADA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3.50 KM SOBRE EL CAMINO ESTATAL VUELTA DEL AGUA - ZACUALPAN., lon:-99.90577054, lat:18.87253911}} | 2019-07-08 | 2019-08-31 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66799, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1532206/proyecto_INICIO, 1532206/proyecto_FIN, 1532206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201535802 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 76961 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 76961 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:RANCHERIA TRIGUILLOS, 51883 TRIGUILLOS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA EN ENTRONQUE PUENTE DE LOS SABINOS, SE GIRA A LA DERECHA 1.2 KM HASTA ENCONTRAR ENTRONQUE LA TOLVA, A, lon:-99.83405573, lat:18.76492505}} | 2019-04-24 | 2019-11-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64109, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1535802/proyecto_INICIO, 1535802/proyecto_PROCESO, 1535802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201535812 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 76981 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 76981 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:PUEBLO LA UNIÓN RIVA PALACIO, 51863 LA UNIÓN RIVA PALACIO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL 10 KM SOBRE CAMINO ALMOLOYA - PUENTE DE LOS SABINOS Y SE GIRA A MANO, lon:-99.81654494, lat:18.82625461}} | 2019-04-24 | 2019-11-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1535812/proyecto_FIN, 1535812/proyecto_INICIO, 1535812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201532279 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 71478 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71478 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:RANCHERIA CAPULMANCA, 51865 CAPULMANCA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 5.90 KM SOBRE EL CAMINO MUNICIPAL QUE COMUNICA TAMBIÉN CON LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE, lon:-99.90029595, lat:18.90160188}} | 2019-07-08 | 2019-08-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:62500.0, importe_modificado:62500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1532279/proyecto_PROCESO, 1532279/proyecto_FIN, 1532279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201535067 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 75488 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75488 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:RANCHERIA AHUACATITLÁN, 51865 AHUACATITLÁN (AGUACATITLÁN), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO ESTATAL VUELTA DEL AGUA - ALMOLOYA SE RECORREN 2.70, lon:-99.91451813, lat:18.87699928}} | 2019-04-24 | 2019-11-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64052, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1535067/proyecto_INICIO, 1535067/proyecto_PROCESO, 1535067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201532583 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS - 71881 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71881 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:RANCHERIA SEXTA MANZANA, 51874 SEXTA MANZANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO ESTATAL A PLAN DE VIGAS SE RECORREN 9.30 KM HASTA ENCONTRAR EL ENT, lon:-99.9214858, lat:18.83105016}} | 2019-09-02 | 2019-09-28 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66855, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:37500.0, importe_modificado:37500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1532583/proyecto_FIN, 1532583/proyecto_INICIO, 1532583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201532589 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS - 71889 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71889 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:31, direccion:RANCHERIA YERBABUENA, 51875 YERBABUENA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RECORRIENDO 12.00 KM HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PLAN DE VIGAS DE AHÍ SE RECORREN 3.00 , lon:-99.8654599, lat:18.7965199}} | 2019-09-02 | 2019-09-28 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66856, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:37500.0, importe_modificado:37500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1532589/proyecto_INICIO, 1532589/proyecto_FIN, 1532589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201535434 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 76034 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 76034 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:RANCHERIA LLANO DE LAS CASAS, 51867 LLANO DE LAS CASAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DEL ENTRONQUE PUENTE DE LOS SABINOS SE RECORREN 2.80 KM, HASTA ENCONTRAR EL ENTRON, lon:-99.78660321, lat:18.82805525}} | 2019-04-24 | 2019-11-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1535434/proyecto_PROCESO, 1535434/proyecto_INICIO, 1535434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201535489 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 76168 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 76168 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:RANCHERIA LOS PINOS, 51874 LOS PINOS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO ESTATAL A PLAN DE VIGAS A 9.30 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE, SE GIRA A MANO D, lon:-99.90377265, lat:18.81568247}} | 2019-04-24 | 2019-11-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64106, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1535489/proyecto_INICIO, 1535489/proyecto_PROCESO, 1535489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201534501 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 74778 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74778 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO PACHUQUILLA, 51867 SAN ANTONIO PACHUQUILLA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN 5 KM SOBRE EL CAMINO ESTATAL ALMOLOYA - PUENTE DE , lon:-99.83958137, lat:18.88892551}} | 2019-04-24 | 2019-11-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1534501/proyecto_INICIO, 1534501/proyecto_PROCESO, 1534501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201535422 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 76016 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 76016 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:RANCHERIA TOTOLTEPEC DE LA PAZ, 51863 TOTOLTEPEC DE LA PAZ, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO ESTATAL ALMOLOYA - PUENTE DE LOS SABINOS RECORRIE, lon:-99.84730772, lat:18.8445179}} | 2019-04-24 | 2019-11-30 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64099, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1535422/proyecto_INICIO, 1535422/proyecto_FIN, 1535422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201535446 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 76057 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 76057 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:33, direccion:MANZANA CERRO DE TLAPEXCO (SEGUNDA MANZANA), 51860 CERRO DE TLAPEXCO (SEGUNDA MANZANA), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA SIENDO PARTE DE LA CABECERA A 1.00 KM DE LA MISM, lon:-99.90324236, lat:18.85721857}} | 2019-04-24 | 2019-11-30 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64105, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {1535446/proyecto_INICIO, 1535446/proyecto_FIN, 1535446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201534660 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 74983 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74983 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:RANCHERIA AQUIAPAN, 51880 AQUIAPAN, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE PUENTE DE LOS SABINOS 13.30 KM SE GIRA EN DIRECCIÓN, lon:-99.85233626, lat:18.74679888}} | 2019-04-24 | 2019-11-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64067, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1534660/proyecto_FIN, 1534660/proyecto_INICIO, 1534660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201532260 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 71447 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71447 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:RANCHERIA PLUTARCO GONZÁLEZ (HIGUERAS), 51864 PLUTARCO GONZÁLEZ (HIGUERAS), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO COLINDA CON EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN A 2.00 KM DEL ENTRO, lon:-99.92681129, lat:18.90018382}} | 2019-07-08 | 2019-08-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:62500.0, importe_modificado:62500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1532260/proyecto_INICIO, 1532260/proyecto_PROCESO, 1532260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201535051 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 75474 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75474 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:RANCHERIA CAPULMANCA, 51864 CAPULMANCA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. A 5.90 KM EN DIRECCIÓN A JALTEPEC DE ARRIBA., lon:-99.89703439, lat:18.89853647}} | 2019-04-24 | 2019-11-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1535051/proyecto_PROCESO, 1535051/proyecto_INICIO, 1535051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201532295 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 71498 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71498 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO PACHUQUILLA, 51867 SAN ANTONIO PACHUQUILLA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DE LA CABECERA RECORRIENDO 5.00 KM SOBRE EL CAMINO ESTATAL VUELTA DEL AGUA - PUENTE DE L, lon:-99.83599537, lat:18.87520671}} | 2019-07-08 | 2019-08-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:62500.0, importe_modificado:62500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1532295/proyecto_INICIO, 1532295/proyecto_PROCESO, 1532295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201532321 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 71533 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71533 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:RANCHERIA BUENOS AIRES, 51867 BUENOS AIRES, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE UBICA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TENIÉNDOSE QUE RECORRER 5.00 KM SOBRE EL CAMINO ESTATAL ALMOLOYA - PUENTE DE LOS S, lon:-99.84515713, lat:18.85723744}} | 2019-07-08 | 2019-08-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:62500.0, importe_modificado:6250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1532321/proyecto_INICIO, 1532321/proyecto_PROCESO, 1532321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201532356 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 71576 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71576 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:RANCHERIA CERRO DEL GUAYABO, 51863 CERRO DEL GUAYABO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8.00 KM SOBRE EL CAMINO ESTATAL ALMOLOYA - PUENTE DE LOS SABINOS POSTE, lon:-99.82850184, lat:18.83670885}} | 2019-07-08 | 2019-08-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66813, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:62500.0, importe_modificado:62500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1532356/proyecto_PROCESO, 1532356/proyecto_INICIO, 1532356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201535191 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 75664 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75664 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA PRIMERA MANZANA INCLUIDA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.89303474, lat:18.86709375}} | 2019-04-24 | 2019-11-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64066, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1535191/proyecto_PROCESO, 1535191/proyecto_INICIO, 1535191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201535195 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 75669 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75669 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:RANCHERIA LOS PÉREZ, 51880 RANCHO DE LOS PÉREZ, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TENIENDO QUE LLEGAR AL ENTRONQUE PUENTE DE LOS SABINOS 13.30 KM, A MANO DERECHA REC, lon:-99.85106441, lat:18.75225741}} | 2019-04-24 | 2019-11-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64066, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1535195/proyecto_INICIO, 1535195/proyecto_PROCESO, 1535195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201535216 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 75699 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75699 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:RANCHERIA LA GUADALUPANA, 51863 COLONIA GUADALUPANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8,80 KM SOBRE EL CAMINO ESTATAL ALMOLOYA - PUENTE DE LOS SABINOS., lon:-99.82239493, lat:18.83789406}} | 2019-04-24 | 2019-11-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64074, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1535216/proyecto_PROCESO, 1535216/proyecto_FIN, 1535216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201535257 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 75759 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 75759 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:MANZANA CUARTA MANZANA, 51860 CUARTA MANZANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA INTEGRADA A LA CABECERA MUNICIPAL ESTANDO A 1.50 KM, lon:-99.89609982, lat:18.85809776}} | 2019-04-24 | 2019-11-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1535257/proyecto_INICIO, 1535257/proyecto_FIN, 1535257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201532501 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 71751 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71751 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:PUEBLO PLAN DE VIGAS, 51875 PLAN DE VIGAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO ESTATAL A PLAN DE VIGAS SE RECORREN 12.00 KM, lon:-99.88198269, lat:18.80447446}} | 2019-07-08 | 2019-08-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66816, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:62500.0, importe_modificado:62500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1532501/proyecto_PROCESO, 1532501/proyecto_INICIO, 1532501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201532514 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES - 71776 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71776 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:RANCHERIA LOS PINOS, 51874 LOS PINOS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN 9.30 KM SOBRE EL CAMINO ESTATAL A PLAN DE VIGAS GIRANDO A LA DERECHA SOBRE CAMIN, lon:-99.8996957, lat:18.81752568}} | 2019-07-08 | 2019-08-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:62500.0, importe_modificado:62500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1532514/proyecto_PROCESO, 1532514/proyecto_INICIO, 1532514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201532528 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS - 71793 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71793 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:PUEBLO PLAN DE VIGAS, 51875 PLAN DE VIGAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TENIENDO QUE RECORRER 12.00 KM SOBRE EL CAMINO ESTATAL QUE COMUNICA CON DICHA LOCALIDAD, lon:-99.88041092, lat:18.80633811}} | 2019-09-02 | 2019-09-28 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:37500.0, importe_modificado:37500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1532528/proyecto_INICIO, 1532528/proyecto_PROCESO, 1532528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX190201532579 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS - 71879 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 71879 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:RANCHERIA LOS PINOS, 51874 LOS PINOS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA EL CAMINO ESTATAL A PLAN DE VIGAS RECORRIENDO 9.30 KM SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE HACI, lon:-99.90365464, lat:18.815195}} | 2019-09-02 | 2019-09-28 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66853, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:37500.0, importe_modificado:37500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1532579/proyecto_INICIO, 1532579/proyecto_FIN, 1532579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX200301722458 | Proyecto de inversión | 590000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:589725.31}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO EN SAN FELIPE TEOTITLÁN - 1476 | 15 | México | 61 | Nopaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | 1476 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:CALLE SALTILLO PUEBLO ROMA, 55975 SAN FELIPE TEOTITLÁN, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE LAREDO Y CALLE CHIHUAHUA, AN INCORPORARSE A LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE TEOTITLÁN POR AV. LOS REYES DA VUELTA EN CALLE 18 DE MARZO QUE LO GU, lon:-98.70359237, lat:19.81011377}} | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 589725.31 | 589725.31 | 589725.31 | 589725.31 | 589725.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOP-OP/20-03-IR/FISMDF, contratista:PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOPALTEPEC, monto:589725.31, importe_modificado:589725.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1722458/proyecto_PROCESO, 1722458/proyecto_INICIO, 1722458/proyecto_FIN, 1722458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX200301722734 | Proyecto de inversión | 103922.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103922.67, modificado:103681.24}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTÍSIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA NOPALERA - 2868 | 15 | México | 61 | Nopaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NOPALTEPEC | 2868 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SANTÍSIMA BARRIO VICENTE GUERRERO, 55970 NOPALTEPEC, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA NOPALERA, AL ENTRAR AL PUEBLO DE NOPALTEPEC POR LA CARRETERA ECATEPEC DE MORELOSTULANCINDO EN LA CALLE VICENT, lon:-98.7208856, lat:19.77758672}} | 2020-06-08 | 2020-06-26 | 103681.24 | 103681.24 | 103681.24 | 103681.24 | 103681.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOP-OP/20-06-IR/FISMDF, contratista:CONSTRUCTOR EDIT S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NOPALTEPEC, monto:103681.24, importe_modificado:103681.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {1722734/proyecto_INICIO, 1722734/proyecto_FIN, 1722734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX200301745846 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO LOS HERNÁNDEZ - 46257 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 46257 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:41, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PROGRESO LOS HERNÁNDEZ (COLONIA LOS HERNÁNDEZ), 51867 PROGRESO LOS HERNÁNDEZ (COLONIA LOS HERNÁNDEZ), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO A LA IGLESIA, LA LOCAL, lon:-99.80755961, lat:18.84796549}} | 2020-09-01 | 2020-10-03 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89309, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {1745846/proyecto_FIN, 1745846/proyecto_PROCESO, 1745846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX200301747023 | Proyecto de inversión | 280701.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280701.8, modificado:280701.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TEPETITLÁN - 49827 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 49827 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO SAN ANDRÉS TEPETITLÁN, 51864 SAN ANDRÉS TEPETITLÁN, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CARRETERA VUELTA DEL AGUA - ZACUALPAN Y CAMINO VIEJO A LA QUINTA MANZANA, LA LOCALIDAD SE UBICA AL PONIENTE, lon:-99.91408176, lat:18.8879004}} | 2020-08-10 | 2020-09-19 | 280701.8 | 280701.8 | 280701.8 | 280701.8 | 280701.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84976, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:280701.8, importe_modificado:280701.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1747023/proyecto_INICIO, 1747023/proyecto_FIN, 1747023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX200301747604 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS. EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE VIGAS ASENTAMIENTO PLAN DE VIGAS - 51525 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 51525 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:CALLE PUEBLO PLAN DE VIGAS, 51875 PLAN DE VIGAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO A PREPARATORIA Y CARRETERA A PLAN DE VIGAS, LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 12 KM SOBRE EL CAMINO ESTATAL A , lon:-99.8826511, lat:18.80713434}} | 2020-09-14 | 2020-10-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89348, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1747604/proyecto_INICIO, 1747604/proyecto_PROCESO, 1747604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX200301746676 | Proyecto de inversión | 56140.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56140.35, modificado:56140.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA SEXTA MANZANA - 48331 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 48331 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SECUNDARIA RANCHERIA SEXTA MANZANA, 51874 SEXTA MANZANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA A 9.30 KM SOBRE CAMINO ESTATAL A PLAN DE VI, lon:-99.91677162, lat:18.82509136}} | 2020-10-05 | 2020-10-24 | 56140.35 | 56140.35 | 56140.35 | 56140.35 | 56140.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84954, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:56140.35, importe_modificado:56140.35}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1746676/proyecto_INICIO, 1746676/proyecto_FIN, 1746676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX200301753308 | Proyecto de inversión | 525760.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525760.06, modificado:525760.06}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD TOTOLTEPEC DE LA PAZ - 67622 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67622 | S | 94 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4660.0, meta_modificada:4660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA TOTOLTEPEC DE LA PAZ, 51863 TOTOLTEPEC DE LA PAZ, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO A TOTOLTEPEC DE ARRIBA Y CAMINO A CABECERA MUNICIPAL, LA LOCALIDAD SE UBICA AL ORIENTE DE LA CABECE, lon:-99.85149734, lat:18.84450775}} | 2020-09-07 | 2020-10-24 | 525760.06 | 525760.06 | 525760.06 | 525760.06 | 525760.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89282, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:525760.0, importe_modificado:525760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4660.0}} | {1753308/proyecto_INICIO, 1753308/proyecto_FIN, 1753308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX200301753334 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO ASCENCIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 67704 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67704 | S | 1967 | 1610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:814.0, meta_modificada:814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS PUEBLO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS, CALLE GENERAL AGUSTÍN MILLAN LA OBRA SE UBICA E, lon:-99.89538955, lat:18.8657384}} | 2020-10-05 | 2020-11-28 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89297, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:814.0}} | {1753334/proyecto_INICIO, 1753334/proyecto_PROCESO, 1753334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX200301753660 | Proyecto de inversión | 64285.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64285.71, modificado:64285.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN RIVA PALACIO - 68631 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 68631 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A LA CAPILLA PUEBLO LA UNIÓN RIVA PALACIO, 51863 LA UNIÓN RIVA PALACIO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CARRETERA VUELTA DEL AGUA - ZACUALPAN Y CAMINO A CERRO DEL GUAYABO, CAMINO A LA BARRANCA DE CUACL, lon:-99.82012568, lat:18.82725427}} | 2020-09-07 | 2020-09-30 | 64285.71 | 64285.71 | 64285.71 | 64285.71 | 64285.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90590, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:64285.71, importe_modificado:64285.71}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1753660/proyecto_INICIO, 1753660/proyecto_FIN, 1753660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX200301753678 | Proyecto de inversión | 42857.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42857.15, modificado:42857.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA CUARTA MANZANA - 68674 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 68674 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:CALLE CAMINO A LA CAPILLA MANZANA CUARTA MANZANA, 51860 CUARTA MANZANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CALLE AV. DE LA PAZ Y CALLE , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA INMERSA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 1.50 KM AL ORIENTE , lon:-99.89629831, lat:18.85787917}} | 2020-10-05 | 2020-10-24 | 42857.15 | 42857.15 | 42857.15 | 42857.15 | 42857.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90592, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:42857.15, importe_modificado:42857.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1753678/proyecto_INICIO, 1753678/proyecto_FIN, 1753678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX200301753692 | Proyecto de inversión | 42857.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42857.15, modificado:42857.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTENCO - 68716 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 68716 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON PUEBLO CUAUHTENCO, 51870 CUAUHTENCO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CARRETERA A PLAN DE VIGAS Y CALLE AL PANTEÓN, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2.30 KM DE LA MISMA CO, lon:-99.88579727, lat:18.85823462}} | 2020-11-02 | 2020-11-21 | 42857.15 | 42857.15 | 42857.15 | 42857.15 | 42857.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:42857.15, importe_modificado:42857.15}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1753692/proyecto_PROCESO, 1753692/proyecto_FIN, 1753692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX200301753731 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTENCO - 68819 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 68819 | S | 405 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO AL DEPOSITO DE AGUA PUEBLO CUAUHTENCO, 51870 CUAUHTENCO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CARRETERA A PLAN DE VIGAS Y CAMINO , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A 2.30 KM DE LA MISMA CO, lon:-99.88418795, lat:18.85743254}} | 2020-10-05 | 2020-10-24 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89301, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {1753731/proyecto_INICIO, 1753731/proyecto_FIN, 1753731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX200301755106 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LOS PÉREZ - 74083 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 74083 | S | 85 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE CALLE A ZONA NORTE RANCHERIA LOS PÉREZ, 51880 RANCHO DE LOS PÉREZ, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO A AQUIAPAN Y CAMINO , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RECORRER 13.30 KM HASTA ENTRONQUE, lon:-99.85037509, lat:18.75751986}} | 2020-11-02 | 2020-12-19 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89304, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1755106/proyecto_INICIO, 1755106/proyecto_FIN, 1755106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX200301753776 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AV. DE LA PAZ, EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 68918 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 68918 | S | 7808 | 6388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA AV LA PAZ PUEBLO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO A PANTEÓN MUNICIPAL Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE DEL CONVENTO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICI, lon:-99.89113557, lat:18.86170018}} | 2020-08-03 | 2020-08-29 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89306, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {1753776/proyecto_INICIO, 1753776/proyecto_FIN, 1753776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX200301753827 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA - 69055 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 69055 | S | 326 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE CAMINO AL DEPOSITO DE AGUA RANCHERIA LA LOBERA, 51874 LA LOBERA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CARRETERA A PLAN DE VIGAS Y CAMINO A LOS PINOS, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE CAMINO, lon:-99.88624986, lat:18.82558861}} | 2020-09-07 | 2020-09-26 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA/DOPDV/R33/FISMDF/ADC-23/2020, contratista:CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {1753827/proyecto_INICIO, 1753827/proyecto_FIN, 1753827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX200301753227 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD PLUTARCO GONZÁLEZ - 67417 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 67417 | S | 86 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:755.0, meta_modificada:755.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:EJE VIAL VUELTA DEL AGUA - ZACUALPAN PUEBLO PLUTARCO GONZÁLEZ (HIGUERAS), 51864 PLUTARCO GONZÁLEZ (HIGUERAS), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO , LA LOCALIDAD SE UBICA AL PONIENTE DEL MUNICI, lon:-99.92794768, lat:18.90169214}} | 2020-08-03 | 2020-09-26 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:755.0}} | {1753227/proyecto_FIN, 1753227/proyecto_PROCESO, 1753227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX200301755266 | Proyecto de inversión | 386829.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386829.22, modificado:386829.22}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE ABAJO - 76668 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 76668 | S | 516 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.0, meta_modificada:837.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CALLE DE LOS MAESTROS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA DE JALTEPEC DE ABAJO , lon:-99.89461708, lat:18.86664704}} | 2020-08-11 | 2020-10-09 | 386829.22 | 386829.22 | 386829.22 | 386829.22 | 386829.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:386829.22, importe_modificado:386829.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:837.0}} | {1755266/proyecto_INICIO, 1755266/proyecto_PROCESO, 1755266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX200301751077 | Proyecto de inversión | 129629.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129629.64, modificado:129629.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 61201 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 61201 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DEL PRIMER CUADRO PUEBLO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CALLE ALFREDO DEL MAZO Y CALLE A LA FUNDICIÓN, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS ACCIONES SE DISTRIBUYEN E, lon:-99.8951106, lat:18.86652285}} | 2020-07-13 | 2020-08-29 | 129629.64 | 129629.64 | 129629.64 | 129629.64 | 129629.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:37037.04, importe_modificado:37037.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1751077/proyecto_INICIO, 1751077/proyecto_FIN, 1751077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927501 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE LA SEXTA MANZANA - 57983 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 57983 | S | 256 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:PUEBLO SEXTA MANZANA, 51874 SEXTA MANZANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CARRETERA SULTEPEC Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE ALEDAÑA A LA CARRETERA SULTEPEC EN LA LOCALIDAD SEXTA MANZANA ALMOLOYA DE ALQUISIRA, lon:-99.92020232, lat:18.82990442}} | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104144, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.0}} | {1927501/proyecto_INICIO, 1927501/proyecto_FIN, 1927501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927506 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS PEREZ - 58000 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 58000 | S | 85 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:RANCHERIA LOS PÉREZ, 51880 RANCHO DE LOS PÉREZ, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA LOCALIDAD RANCHO LOS PEREZ ALMOLOYA DE ALQUISIRAS. A UN COSTADO DE LA ES, lon:-99.84843637, lat:18.75103088}} | 2021-07-12 | 2021-08-07 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104145, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {1927506/proyecto_INICIO, 1927506/proyecto_PROCESO, 1927506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927509 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 58006 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 58006 | S | 160 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:PUEBLO BUENOS AIRES, 51867 BUENOS AIRES, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS. A UN COSTADO DE LA ESCUEL, lon:-99.84382941, lat:18.85978259}} | 2021-06-01 | 2021-06-28 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104146, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}} | {1927509/proyecto_INICIO, 1927509/proyecto_PROCESO, 1927509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927515 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACION DE CALLE MARIANO SALGADO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA DE ALQUISRAS - 58032 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 58032 | S | 1660 | 1493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO SALGADO VILCHIS CIUDAD ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y AVENIDA DE LA PAZ, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE MARIANO SALGADO V, lon:-99.89301412, lat:18.86513223}} | 2021-08-05 | 2021-09-25 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1927515/proyecto_INICIO, 1927515/proyecto_FIN, 1927515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927524 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 58068 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 58068 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:PUEBLO VISTA HERMOSA, 51867 VISTA HERMOSA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CARRETERA TEXALTITLAN-ZACUALPAN Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA MUNICIPIO ALMOLOYA DE ALQ, lon:-99.82248133, lat:18.85423537}} | 2021-06-01 | 2021-11-27 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1927524/proyecto_INICIO, 1927524/proyecto_PROCESO, 1927524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927533 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEPETITLAN - 58089 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 58089 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS TEPETITLÁN, 51864 SAN ANDRÉS TEPETITLÁN, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TEPETITLÁN SE TOMARÁ COMO PUNTO DE REFERENCI, lon:-99.92040742, lat:18.89933823}} | 2021-06-01 | 2021-11-27 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1927533/proyecto_FIN, 1927533/proyecto_PROCESO, 1927533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927655 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJES - 58505 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 58505 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:PUEBLO TEPEHUAJES, 51866 TEPEHUAJES, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA CALLE PRINCIPAL DE TEPEHUAJES SE TOMARA COMO PUNTO DE REFERENCIA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. IDENTIFICADAS EN, lon:-99.87258923, lat:18.85959777}} | 2021-06-01 | 2021-11-27 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104222, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1927655/proyecto_INICIO, 1927655/proyecto_FIN, 1927655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927668 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS PEREZ - 58548 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 58548 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:RANCHERIA RANCHO LOS PEREZ, 00000 RANCHO DE LOS PÉREZ, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA RANCHO LOS PEREZ. IDENTIFICADAS EN EL APARTADO IDENTIFIC, lon:-99.84791708, lat:18.750804}} | 2021-06-01 | 2021-11-27 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1927668/proyecto_INICIO, 1927668/proyecto_FIN, 1927668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927777 | Proyecto de inversión | 73333.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73333.48, modificado:73333.48}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 58900 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 58900 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:RANCHERIA LA BARRANCA, 51863 LA BARRANCA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA BARRANCA SE TOMARÁ COMO PUNTO DE REFERENCIA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. IDENTIF, lon:-99.82899523, lat:18.824853}} | 2021-07-13 | 2021-09-04 | 73333.48 | 73333.48 | 73333.48 | 73333.48 | 73333.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104250, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:73333.48, importe_modificado:73333.48}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {1927777/proyecto_INICIO, 1927777/proyecto_FIN, 1927777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927739 | Proyecto de inversión | 277777.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277777.8, modificado:277777.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 58770 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 58770 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO DEL MAZO CIUDAD ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MATAMOROS, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL ALMOLOYA, lon:-99.89555686, lat:18.86455353}} | 2021-08-02 | 2021-08-28 | 277777.8 | 277777.8 | 277777.8 | 277777.8 | 277777.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104244, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:277777.8, importe_modificado:277777.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1927739/proyecto_INICIO, 1927739/proyecto_FIN, 1927739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927743 | Proyecto de inversión | 111111.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111111.08, modificado:111111.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE CUARTA MANZANA - 58781 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 58781 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:COLONIA CUARTA MANZANA, 51860 CUARTA MANZANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CUARTA MANZANA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS. IDENTIFICADAS EN EL APARATADO DE , lon:-99.89627893, lat:18.8580784}} | 2021-08-02 | 2021-08-28 | 111111.08 | 111111.08 | 111111.08 | 111111.08 | 111111.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104245, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:111111.08, importe_modificado:111111.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1927743/proyecto_FIN, 1927743/proyecto_PROCESO, 1927743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927746 | Proyecto de inversión | 166666.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166666.68, modificado:166666.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLAN - 58797 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 58797 | S | 6 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:PUEBLO AHUACATITLÁN, 51865 AHUACATITLÁN (AGUACATITLÁN), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE AHUACATITLÁN SE TOMARÁ COMO PUNTO DE REFERENCIA LA IGLESIA DE LA LOC, lon:-99.91600723, lat:18.87944983}} | 2021-08-02 | 2021-08-28 | 166666.68 | 166666.68 | 166666.68 | 166666.68 | 166666.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104246, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:166666.68, importe_modificado:166666.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1927746/proyecto_INICIO, 1927746/proyecto_FIN, 1927746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927753 | Proyecto de inversión | 111111.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111111.08, modificado:111111.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 58814 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 58814 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:PUEBLO LOS RANCHOS, 51866 LAS MESAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LAS MESAS SE TOMARÁ COMO PUNTO DE REFERENCIA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. IDENTIFICADAS , lon:-99.87356839, lat:18.88134487}} | 2021-08-30 | 2021-09-25 | 111111.08 | 111111.08 | 111111.08 | 111111.08 | 111111.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:166666.68, importe_modificado:166666.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1927753/proyecto_INICIO, 1927753/proyecto_FIN, 1927753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927757 | Proyecto de inversión | 111111.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111111.08, modificado:111111.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL GUAYABO - 58829 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 58829 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:PUEBLO CERRO DEL GUAYABO, 51863 CERRO DEL GUAYABO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL CERRO DEL GUAYABO SE TOMARÁ COMO PUNTO DE REFERENCIA LA CANCHA DE USOS M, lon:-99.82863138, lat:18.83721853}} | 2021-08-30 | 2021-09-25 | 111111.08 | 111111.08 | 111111.08 | 111111.08 | 111111.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104248, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:111111.08, importe_modificado:111111.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1927757/proyecto_INICIO, 1927757/proyecto_FIN, 1927757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927764 | Proyecto de inversión | 183333.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183333.3, modificado:183333.3}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEPETITLAN - 58860 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 58860 | S | 17 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:COLONIA SAN ANDRÉS TEPETITLÁN, 51864 SAN ANDRÉS TEPETITLÁN, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ANDRES TEPETITLAN SE TOMARA COMO REFERENCIA LA CANCHA DE USO, lon:-99.92042888, lat:18.89937883}} | 2021-07-13 | 2021-09-04 | 183333.3 | 183333.3 | 183333.3 | 183333.3 | 183333.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104249, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:183333.3, importe_modificado:183333.3}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {1927764/proyecto_INICIO, 1927764/proyecto_PROCESO, 1927764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927792 | Proyecto de inversión | 183333.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183333.3, modificado:183333.3}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PACHUQUILLA - 58942 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 58942 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO PACHUQUILLA, 51867 SAN ANTONIO PACHUQUILLA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO PACHUQUILLA SE TOMARA COMO PUNTO DE REFERENCIA EL, lon:-99.83957446, lat:18.8839626}} | 2021-07-13 | 2021-09-04 | 183333.3 | 183333.3 | 183333.3 | 183333.3 | 183333.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104253, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:183333.3, importe_modificado:183333.3}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {1927792/proyecto_PROCESO, 1927792/proyecto_INICIO, 1927792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927848 | Proyecto de inversión | 36666.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36666.74, modificado:36666.74}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE AQUIAPAN - 59146 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 59146 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:PUEBLO AQUIAPAN, 51880 AQUIAPAN, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA CALLE PRICNIPAL DE AQUIAPAN SE TOMARÁ COMO PUNTO DE REFERNCIA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. IDENTIFICADAS EN EL APA, lon:-99.85149549, lat:18.74443995}} | 2021-07-13 | 2021-09-04 | 36666.74 | 36666.74 | 36666.74 | 36666.74 | 36666.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104264, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:36666.74, importe_modificado:36666.74}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {1927848/proyecto_INICIO, 1927848/proyecto_FIN, 1927848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927853 | Proyecto de inversión | 36666.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36666.74, modificado:36666.74}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE TRIGUILLOS - 59164 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 59164 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:PUERTO TRIGUILLOS, 51883 TRIGUILLOS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LOS TRIGUILLOS SE TOMARA COMO PUNTO DE REFERECNIA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. IDENTIFIC, lon:-99.83627165, lat:18.76587753}} | 2021-07-13 | 2021-09-04 | 36666.74 | 36666.74 | 36666.74 | 36666.74 | 36666.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104265, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:36666.74, importe_modificado:36666.74}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {1927853/proyecto_PROCESO, 1927853/proyecto_FIN, 1927853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927855 | Proyecto de inversión | 36666.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36666.74, modificado:36666.74}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS PEREZ - 59174 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 59174 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:RANCHERIA LOS PÉREZ, 51880 RANCHO DE LOS PÉREZ, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE RANCHO LOS PEREZ SE TOMARÁ COMO REFERENCIA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. IDENT, lon:-99.84828919, lat:18.75082786}} | 2021-07-13 | 2021-09-04 | 36666.74 | 36666.74 | 36666.74 | 36666.74 | 36666.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104266, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:36666.74, importe_modificado:36666.74}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {1927855/proyecto_PROCESO, 1927855/proyecto_INICIO, 1927855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201930126 | Proyecto de inversión | 3350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350000.0, modificado:3348315.04}} | REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SOLIDARIDAD-LAZARO CARDENAS, COLONIA LA UNIDAD - 67997 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN | 67997 | S | 182 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:71, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA LA UNIDAD, 52776 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A HUIXQUILUCAN Y CERRADA PRIMERA CERRADA SOLIDARIDAD, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA OBRA COMIENZA EN LA INTERSECCION Q, lon:-99.275528, lat:19.416722}} | 2021-05-18 | 2021-12-15 | 3348315.04 | 3348315.04 | 3348315.04 | 3348315.04 | 3348315.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FISMDF-2021/29/IR, contratista:GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:3348315.04, importe_modificado:3348315.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.0}} | {1930126/proyecto_INICIO, 1930126/proyecto_PROCESO, 1930126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201932179 | Proyecto de inversión | 194177.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194177.05, modificado:194177.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATEPOXCO, 5 APOYOS. - 77205 | 15 | México | 61 | Nopaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NOPALTEPEC | 77205 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL ATEPOXCO, 55976 SAN MIGUEL ATEPOXCO, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE LAS ABEJAS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ATEPOXCO AVANZAR POR AVENIDA INDEPEN, lon:-98.74086412, lat:19.74591748}} | 2021-06-21 | 2021-07-25 | 194177.05 | 194177.05 | 194177.05 | 194177.05 | 194177.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOP-OP/21-05-IR/FISMDF, contratista:INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE BALO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE NOPALTEPEC, monto:893182.37, importe_modificado:893182.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1932179/proyecto_INICIO, 1932179/proyecto_FIN, 1932179/proyecto_PROCESO, 1932179/proyecto_FIN, 1932179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201931684 | Proyecto de inversión | 598086 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598086.0, modificado:596895.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATEPOXCO - 75298 | 15 | México | 61 | Nopaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NOPALTEPEC | 75298 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:CALLE LAS PALOMAS PUEBLO SAN MIGUEL ATEPOXCO, 55976 SAN MIGUEL ATEPOXCO, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE BUENAVISTA, DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ATEPOXCO AVANZAR POR AVENIDA INDEPEN, lon:-98.74352091, lat:19.74682864}} | 2021-06-21 | 2021-09-19 | 596895.65 | 596895.65 | 596895.65 | 596895.65 | 596895.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOP-OP/21-06-IR/FISMDF, contratista:PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOPALTEPEC, monto:2984478.16, importe_modificado:2984478.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1931684/proyecto_INICIO, 1931684/proyecto_FIN, 1931684/proyecto_PROCESO, 1931684/proyecto_FIN, 1931684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201929768 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999339.92}} | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GARDENIA, PUEBLO DE LA MAGDALENA CHICHICASPA - 66651 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN | 66651 | S | 181 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1412.0, meta_modificada:1412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:13, direccion:CALLE GARDENIA PUEBLO MAGDALENA CHICHICASPA, 52773 MAGDALENA CHICHICASPA, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE DALIA Y CALLE CALLE VERONICA, CARRETERA NAUCALPAN HUIXQUILUCAN ENTRAR POR LA CARRETERA NAUCALPANHUIXQUILUCAN A LA ALTU, lon:-99.322444, lat:19.411333}} | 2021-05-19 | 2021-12-15 | 2999339.92 | 2999339.92 | 2999339.92 | 2999339.92 | 2999339.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FISMDF-2021/26/IR, contratista:IPCE INGENIERIA EN PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:2999339.92, importe_modificado:2999339.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1412.0}} | {1929768/proyecto_INICIO, 1929768/proyecto_PROCESO, 1929768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927722 | Proyecto de inversión | 222222.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222222.16, modificado:222222.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE ARRIBA - 58730 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 58730 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:BARRIO JALTEPEC DE ARRIBA, 51860 JALTEPEC DE ARRIBA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL BARRIO DE JALTEPEC DE ARRIBA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS. SE TOMARA COMO REFERENCIA LA CANCHA D, lon:-99.89137154, lat:18.8712437}} | 2021-05-03 | 2021-06-05 | 222222.16 | 222222.16 | 222222.16 | 222222.16 | 222222.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:222222.16, importe_modificado:222222.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1927722/proyecto_PROCESO, 1927722/proyecto_INICIO, 1927722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927731 | Proyecto de inversión | 111111.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111111.08, modificado:111111.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA GUADALUPANA - 58748 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 58748 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:PUEBLO LA GUADALUPANA, 51863 COLONIA GUADALUPANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CARRETERA TEXALTITLAN-ZACUALPAN Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEXALTITLANZACUALPAN EN LA LOCALIDAD DE LA , lon:-99.82207092, lat:18.83840178}} | 2021-05-03 | 2021-06-05 | 111111.08 | 111111.08 | 111111.08 | 111111.08 | 111111.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:111111.08, importe_modificado:111111.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1927731/proyecto_INICIO, 1927731/proyecto_FIN, 1927731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927799 | Proyecto de inversión | 183333.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183333.3, modificado:183333.3}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTENCO - 58958 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 58958 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:COLONIA CUAUHTENCO, 51870 CUAUHTENCO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A CUAUHTENCO Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL CAMINO A CUAUHTENCO EN EL MUNICIPIO DE ALMOLOYA , lon:-99.88644913, lat:18.85856475}} | 2021-07-13 | 2021-09-04 | 183333.3 | 183333.3 | 183333.3 | 183333.3 | 183333.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104254, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:183333.3, importe_modificado:183333.3}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {1927799/proyecto_INICIO, 1927799/proyecto_PROCESO, 1927799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201929988 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3890825.55}} | REPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, COLONIA FEDERAL BUROCRATICA - 67559 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN | 67559 | S | 194 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2074.0, meta_modificada:2074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:71, direccion:CALLE SECRETARIA DE INDUSTRIA Y CORMERCIO COLONIA FEDERAL BUROCRÁTICA, 52777 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE AVENIDA SEDESOL Y AVENIDA DEL PUEBLO, CALLE SECRETARIA DE COMUNICACIONES SE INGRESA AL PRIMER TRAMO , lon:-99.2675, lat:19.419194}} | 2021-05-18 | 2021-12-15 | 3890825.55 | 3890825.55 | 3890825.55 | 3890825.55 | 3890825.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FISMDF-2021/25/LPN, contratista:HERIBERTO ESPINOSA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:3890825.55, importe_modificado:3890825.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2074.0}} | {1929988/proyecto_INICIO, 1929988/proyecto_PROCESO, 1929988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201930053 | Proyecto de inversión | 2420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420000.0, modificado:2419864.25}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOMA REAL, ENTRE CALLE TEPOZANES Y CARRETERA LOMAS DE SAN JUAN (AV. PRINCIPAL) EN LOS PUEBLOS DE SAN JUAN YAUTEPEC-ZACAMULPA - 67728 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN | 67728 | S | 74 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1483.0, meta_modificada:1483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:23, direccion:CALLE LOMA REAL PUEBLO SAN JUAN YAUTEPEC, 52768 SAN JUAN YAUTEPEC, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE TEPOZANES Y CARRETERA LOMAS DE SAN JUAN, SE PUEDE INGRESAR POR LA CARRETERA LOMAS DE SAN JUAN EN LA INTERSECCION CON CALLE , lon:-99.335167, lat:19.349583}} | 2021-05-18 | 2021-12-15 | 2419864.25 | 2419864.25 | 2419864.25 | 2419864.25 | 2419864.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FISMDF-2021/33/IR, contratista:GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:2419864.25, importe_modificado:2419864.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1483.0}} | {1930053/proyecto_INICIO, 1930053/proyecto_PROCESO, 1930053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201930864 | Proyecto de inversión | 3959277.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3959277.2, modificado:3957925.87}} | REHABILITACIÓN DE DEPORTIVO LOMA DEL CARMEN, COLONIA LOMA DEL CARMEN - 71699 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN | 71699 | S | 338 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:991.0, meta_modificada:991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:71, direccion:CALLE BUEN SUCESO COLONIA LA UNIDAD, 52776 NAUCALPAN DE JUÁREZ, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE CALLE NOGAL Y AVENIDA CAMINO VIEJO A HUIXQUILUCAN, AVENIDA ANTIGUO CAMINO A HUIXQUILUCAN SE INGRESA POR LA INTERSECCIÓN FORMADA POR LA, lon:-99.277333, lat:19.415444}} | 2021-05-19 | 2021-12-15 | 3957925.87 | 3957925.87 | 3957925.87 | 3957925.87 | 3957925.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FISMDF-2021/30/LPN, contratista:ICAPSA INFRAESTRICTURA DE DESARROLLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:3957925.87, importe_modificado:3957925.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:991.0}} | {1930864/proyecto_INICIO, 1930864/proyecto_FIN, 1930864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201927833 | Proyecto de inversión | 366666.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366666.6, modificado:366666.6}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNCIPAL - 59060 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 59060 | S | 33 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ CIUDAD ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, 51860 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS LAS ACCIONES SE REALIZ, lon:-99.89640444, lat:18.86601549}} | 2021-07-13 | 2021-09-04 | 366666.6 | 366666.6 | 366666.6 | 366666.6 | 366666.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104260, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:366666.6, importe_modificado:366666.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}} | {1927833/proyecto_INICIO, 1927833/proyecto_FIN, 1927833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201922950 | Proyecto de inversión | 1365502.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365502.33, modificado:1365502.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 46550 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC MÉXICO | 46550 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1074.0, meta_modificada:1074.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO VILLA CUAUHTÉMOC, 52080 VILLA CUAUHTÉMOC, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA EL CANAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUÁREZ AL INICIO DE LA OBRA SE UBICA UNA PLAZOLETA CON EL MONUMENTO DE IGNACIO , lon:-99.55673192, lat:19.42054894}} | 2021-03-26 | 2021-05-25 | 1365502.33 | 1365502.33 | 1365502.33 | 1365502.33 | 1365502.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-19/FISMDF-43/21, contratista:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, convocante:ALTA PRESICION EN INGENIERIA CIVIL SA DE CV, monto:1365502.33, importe_modificado:1365502.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1074.0}} | {1922950/proyecto_INICIO, 1922950/proyecto_PROCESO, 1922950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201918502 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TIZATES - 33682 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 33682 | S | 390 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.0, meta_modificada:571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:18, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ TIZATES, 51867 SAN JOSÉ TIZATES (TIZATES), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TIZATES ALMOLOYA DEL ALQUISIRAS MEXICO. A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE L, lon:-99.81152561, lat:18.83774955}} | 2021-05-03 | 2021-05-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.0}} | {1918502/proyecto_INICIO, 1918502/proyecto_PROCESO, 1918502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201918514 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE QUINTA MANZANA - 33721 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 33721 | S | 230 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.0, meta_modificada:571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:PUEBLO QUINTA MANZANA, 51865 QUINTA MANZANA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD QUINTA MANZANA ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO., lon:-99.90079198, lat:18.87928448}} | 2021-05-03 | 2021-05-29 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104141, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.0}} | {1918514/proyecto_INICIO, 1918514/proyecto_FIN, 1918514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201918548 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION RIVAPALACIO - 33773 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 33773 | S | 238 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:PUEBLO LA UNIÓN RIVA PALACIO, 51863 LA UNIÓN RIVA PALACIO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD LA UNION RIVA PALACIO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO. A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE , lon:-99.81985364, lat:18.82722615}} | 2021-06-07 | 2021-07-03 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.0}} | {1918548/proyecto_INICIO, 1918548/proyecto_FIN, 1918548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201918458 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTENCO - 33600 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 33600 | S | 337 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:PUEBLO CUAUHTENCO, 51870 CUAUHTENCO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTENCO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO., lon:-99.88794043, lat:18.85930591}} | 2021-05-03 | 2021-05-29 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:70000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1918458/proyecto_INICIO, 1918458/proyecto_FIN, 1918458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201917796 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE PLUTARCO GONZALEZ - 32078 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 32078 | S | 92 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:PUEBLO PLUTARCO GONZÁLEZ HIGUERAS, 51864 PLUTARCO GONZÁLEZ (HIGUERAS), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD PLUTARCO OGONZÁLEZ ALMOLOYA DEL ALQUISIRAS MÉXICO. A UN COSTADO DE LA E, lon:-99.92756456, lat:18.89993742}} | 2021-05-11 | 2021-06-16 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA/DOPDU/R33/FISMDF/IR/C-02/2021, contratista:CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PROFICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}} | {1917796/proyecto_INICIO, 1917796/proyecto_FIN, 1917796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201918536 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 33761 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 33761 | S | 66 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:35, direccion:PUEBLO LA BARRANCA, 51863 LA BARRANCA, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO. A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD., lon:-99.82807664, lat:18.82499175}} | 2021-05-03 | 2021-05-29 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:104142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}} | {1918536/proyecto_INICIO, 1918536/proyecto_FIN, 1918536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210201918041 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL EN ALMOLOYA DE ALQUISIRAS EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO LOS HERNANDEZ - 32616 | 15 | México | 4 | Almoloya de Alquisiras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 32616 | S | 60 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PROGRESO LOS HERNÁNDEZ COLONIA LOS HERNÁNDEZ, 51867 PROGRESO LOS HERNÁNDEZ (COLONIA LOS HERNÁNDEZ), ALMOLOYA DE ALQUISIRAS MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALID, lon:-99.80859655, lat:18.84656104}} | 2021-09-25 | 2021-10-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAA/DOPDU/R33/FISMDF/IR/C-19/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RIAYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1918041/proyecto_PROCESO, 1918041/proyecto_INICIO, 1918041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210301966866 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3996135.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENDARIO MEDICO, RANCHERIA EL LAUREL - 91184 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN | 91184 | S | 484 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:10, direccion:AVENIDA CAMINO AL LAUREL RANCHERIA EL LAUREL, 52799 EL LAUREL, HUIXQUILUCAN MÉXICO ENTRE AVENIDA CAMINO AL LAUREL Y CALLE EL ARCO, EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA A 100 METROS DEL AUITORIO MUNICIPAL EL LAUREL, lon:-99.368139, lat:19.351667}} | 2021-06-25 | 2021-12-31 | 3996135.85 | 3996135.85 | 3996135.85 | 3996135.85 | 3996135.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUIX/DGIE/FISMDF-2021/24/IR, contratista:CPS, CONSTRUCCIONES, PROYECTO Y SUPERVISION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, monto:3996135.85, importe_modificado:3996135.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:182.0}} | {1966866/proyecto_INICIO, 1966866/proyecto_PROCESO, 1966866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210301968730 | Proyecto de inversión | 784439.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784439.68, modificado:783455.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CONOCIDAS COMO CERRADAS 1 Y 2 DE CALLE ELSA CORDOVA MORÁN Y REUBICACIÓN DE POZOS DE VISITA EN CALLE AQUILES CÓRDOVA MORÁN. - 106093 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA | 106093 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ELSA CÓRDOVA MORÁN COLONIA EL TEJOLOTE, 56567 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO GOMEZ CIPRIANO Y CALLE MARCO ANTONIO SOSA, CALLE AMAPOLA LA OBRA SERA REALIZADA SOBRE LA CALLE ELSA CORDOVA MORAN ENTRE LA, lon:-98.906217, lat:19.333245}} | 2021-07-05 | 2021-09-02 | 783455.22 | 783455.22 | 783455.22 | 783455.22 | 783455.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M-IXTA/OPDAPAS/OP/FISMDF/24/2021, contratista:ALEJANDRO FRAGOSO ORTIZ, convocante:ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO (O.D.A.P.A.S), monto:783455.22, importe_modificado:783455.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} | {1968730/proyecto_INICIO, 1968730/proyecto_PROCESO, 1968730/proyecto_FIN, 1968730/proyecto_PROCESO, 1968730/proyecto_FIN, 1968730/proyecto_PROCESO, 1968730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX210402008016 | Proyecto de inversión | 6092400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6092400.0, modificado:5875714.51}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ENTRONQUE PUENTE DE FIERRO CERRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE EN LA LOCALIDAD EL JACAL - 228097 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO | 228097 | S | 1324 | 1197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:694.0, meta_modificada:694.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:PUEBLO EL JACAL, 51015 EL JACAL, VILLA DE ALLENDE MÉXICO ENTRE CARRETERA TOLUCA-MORELIA Y , COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE EL JACAL Y SALITRE DEL CERRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE, lon:-100.08027358, lat:19.40298563}} | 2021-10-15 | 2021-12-31 | 5875714.51 | 5875714.51 | 5875714.51 | 5875714.51 | 5875714.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMOV-JC-CTR-21-APAD-FISE-055-C 2, contratista:Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V., convocante:Junta de Caminos del Estado de México, monto:1.455162873E7, importe_modificado:1.455162873E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:694.0}} | {2008016/proyecto_INICIO, 2008016/proyecto_PROCESO, 2008016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068378 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9994793.35}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COACALCO EN EL MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL - 89985 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Coacalco de Berriozábal | 89985 | S | 2520 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:630.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN FRANCISCO COACALCO, 55700 SAN FRANCISCO COACALCO, COACALCO DE BERRIOZÁBAL MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE BARTOLOME FLORES EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN E, lon:-99.10539, lat:19.63043}} | 2022-07-25 | 2022-11-28 | 9994793.35 | 9994793.35 | 9994793.35 | 9994793.35 | 9994793.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/LP/FISE/001-22, contratista:PROMOTORA Y ASESORIA COMIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, monto:9994793.35, importe_modificado:9994793.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2068378/proyecto_INICIO, 2068378/proyecto_PROCESO, 2068378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068385 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3999693.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIMERA MANZANA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN MUNICIPIO DE JIQUIPILCO - 90191 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 90191 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:25, direccion:CALLE TIERRA BLANCA MANZANA MANZANA CUARTA DE SANTA CRUZ TEPEXPAN, 50830 SAN MARTÍN MORELOS, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA TIERRA BLANCA EN LA COMUNIDAD DE PRIMERA MANZANA DE SANTA CRUZ T, lon:-99.69085798, lat:19.57958138}} | 2022-08-08 | 2022-10-10 | 3999693.63 | 3999693.63 | 3999693.63 | 3999693.63 | 3999693.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/APAD-FISE-121769/IR-38/2022, contratista:NAROBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:3999693.63, importe_modificado:3999693.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}} | {2068385/proyecto_INICIO, 2068385/proyecto_PROCESO, 2068385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202068405 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2897001.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO EN RINCÓN DE BUCIO PRIMERA MANZANA DEL KM 0.000 AL KM 0.450 , MUNICIPIO DE TIMILPAN, ESTADO DE MÉXICO - 90786 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Timilpan | 90786 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:10, direccion:CALLE RINCON DE BUCIO 1A MZA INTERIOR SN MANZANA PRIMERA MANZANA DEL PUEBLO DE RINCÓN DE BUCIO, 50526 PRIMERA MANZANA DEL PUEBLO DE RINCÓN DE BUCIO, TIMILPAN MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETER IXTLHUACA JILOTEPEC Y CARRETERA CARRE, lon:-99.69292633, lat:19.87105512}} | 2022-06-10 | 2022-07-12 | 2897001.48 | 2897001.48 | 2897001.48 | 2897001.48 | 2897001.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIM/022-024/OPDU/FISE/IR-002/2022, contratista:CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMILPAN, monto:2897001.48, importe_modificado:2897001.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {2068405/proyecto_INICIO, 2068405/proyecto_FIN, 2068405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202071456 | Proyecto de inversión | 267829.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267829.74, modificado:267673.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA DE GUADALUPE - 31336 | 15 | México | 18 | Calimaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Calimaya | 31336 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ZARAGOZA DE GUADALUPE, 52210 ZARAGOZA DE GUADALUPE, CALIMAYA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NICOLAS NAVARRO DELEGACIÓN MUNICIPALDE ZARAGOZA DE GUADALUPE FRENTE A LA PARROQU, lon:-99.6457, lat:19.1473}} | 2022-07-15 | 2022-09-15 | 267673.02 | 267673.02 | 267673.02 | 267673.02 | 267673.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-IR-01-2022 A, contratista:DARCA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALIMAYA, monto:267829.74, importe_modificado:267829.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:6.0}} | {2071456/proyecto_PROCESO, 2071456/proyecto_INICIO, 2071456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202078501 | Proyecto de inversión | 874228.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874228.08, modificado:795141.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA UNIVERSO DE CALLE QUETZALCOATL A CALLE HORTENSIA Y DRENAJE EN AVENIDA UNIVERSO ENTRE CALLE ORQUIDEA A CALLE HORTENSIA, UBICADA EN COL. LAVADEROS, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 73567 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 73567 | S | 1020 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSO COLONIA LAVADEROS, 56565 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE HORTENSIA, AVENIDA UNIVERSO TRAMO DE CALLE ORQUIDEA A CALLE HORTENSIA ENTRE EMPEDRADILLO Y CAMINO A UNIVERSO. POR LOS TIEMPO, lon:-98.922017, lat:19.32706647}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 795141.44 | 795141.44 | 795141.44 | 795141.44 | 795141.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/12/2022 (a), contratista:INMOBILIARIA VISION XXI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:873496.54, importe_modificado:873496.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}} | {2078501/proyecto_PROCESO, 2078501/proyecto_INICIO, 2078501/proyecto_FIN, 2078501/proyecto_PROCESO, 2078501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202082728 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499637.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO LOS LAGARTOS YEBUCIVÍ - 95620 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 95620 | S | 371 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:RANCHERIA BARRIO LOS LAGARTOS YEBUCIVÍ, 50926 BARRIO LOS LAGARTOS YEBUCIVÍ, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LOS LAGARTOS EL CAMINO QUE SE , lon:-99.88858114, lat:19.47841551}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 1499637.85 | 1499637.85 | 1499637.85 | 1499637.85 | 1499637.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-05/2022, contratista:CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1499637.85, importe_modificado:1499637.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.0}} | {2082728/proyecto_INICIO, 2082728/proyecto_PROCESO, 2082728/proyecto_INICIO, 2082728/proyecto_PROCESO, 2082728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202081860 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998627.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO LA GAVIA SAN JOSÉ LA GAVIA - 91080 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 91080 | S | 980 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1951.0, meta_modificada:1951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:PUEBLO EJIDO LA GAVIA SAN JOSÉ LA GAVIA, 50930 EJIDO LA GAVIA (SAN JOSÉ LA GAVIA), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA DONDE TERMINA EL PAVIMENTO DE ASFALTO EXISTENTE A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-99.88047858, lat:19.38774318}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 1998627.95 | 1998627.95 | 1998627.95 | 1998627.95 | 1998627.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-012/2022, contratista:GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1998627.95, importe_modificado:1998627.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1951.0}} | {2081860/proyecto_INICIO, 2081860/proyecto_PROCESO, 2081860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202084846 | Proyecto de inversión | 1129396.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129396.23, modificado:1128210.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL, BO. SANTA BÁRBARA, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - 104228 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 104228 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCÓYOTL BARRIO SANTA BÁRBARA, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE ROSALES, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SANTA BÁRBARA MUNICIPIO DE COYOTEPEC E, lon:-99.19236361, lat:19.79248561}} | 2022-06-13 | 2022-07-12 | 1128210.47 | 1128210.47 | 1128210.47 | 1128210.47 | 1128210.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-03/104228/IR-2022, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:1465517.02, importe_modificado:1128210.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {2084846/proyecto_INICIO, 2084846/proyecto_FIN, 2084846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202082016 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1994761.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO - 91979 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 91979 | S | 761 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1951.0, meta_modificada:1951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO, 50946 SAN AGUSTÍN POTEJE CENTRO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO A LOMA BONITA CERCA DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN POTEJE CEN, lon:-99.81915286, lat:19.34004349}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 1994761.13 | 1994761.13 | 1994761.13 | 1994761.13 | 1994761.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-01/2022, contratista:CONCRETO, SUSTENTABILIDAD Y VANGUARDIA, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1994761.13, importe_modificado:1994761.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1951.0}} | {2082016/proyecto_INICIO, 2082016/proyecto_PROCESO, 2082016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202076962 | Proyecto de inversión | 482996.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482996.38, modificado:478329.43}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MEMBRILLO UBICADA ENTRE CALLE SANDIA A CONTRAPARED, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 64970 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 64970 | S | 330 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.0, meta_modificada:258.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MEMBRILLO INTERIOR SN COLONIA HORNOS SANTA BÁRBARA, 56577 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE SANDIA Y CERRADA CONTRAPARED, CALLE MEMBRILLO TRAMO CONSIDERADO DE CALLE SANDIA A CONTRAPARED LOCALIZADA ENTRE CALLE PI, lon:-98.9078253, lat:19.31578928}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 478329.43 | 478329.43 | 478329.43 | 478329.43 | 478329.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/AD/01/2022, contratista:GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:478329.44, importe_modificado:478329.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.66}} | {2076962/proyecto_PROCESO, 2076962/proyecto_FIN, 2076962/proyecto_PROCESO, 2076962/proyecto_FIN, 2076962/proyecto_INICIO, 2076962/proyecto_FIN, 2076962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202077994 | Proyecto de inversión | 4029733.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4029733.89, modificado:4006433.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y AGUA POTABLE EN CALLE PERÓN UBICADA ENTRE SEGUNDO CARRIL Y QUINTO CARRIL, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 70892 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 70892 | S | 2619 | 1746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2196.0, meta_modificada:2196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PERON COLONIA HORNOS SANTA BÁRBARA, 56577 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE SEGUNDO CARRIL Y CALLE QUINTO CARRIL, CALLE PERON TRAMO DEQUINTO CARRIL DE LOS HORNOS A SEGUNDO CARRIL DE LOS HORNOS ENTRE LA CALLE DUR, lon:-98.90474201, lat:19.31678193}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 4006433.18 | 4006433.18 | 4006433.18 | 4006433.18 | 4006433.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/03/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:4006433.18, importe_modificado:4006433.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2196.0}} | {2077994/proyecto_PROCESO, 2077994/proyecto_INICIO, 2077994/proyecto_FIN, 2077994/proyecto_PROCESO, 2077994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202078016 | Proyecto de inversión | 330920.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330920.02, modificado:329006.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y AGUA POTABLE EN CALLE PERÓN UBICADA ENTRE SEGUNDO CARRIL Y QUINTO CARRIL, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 70998 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 70998 | S | 2619 | 1746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PERON COLONIA HORNOS SANTA BÁRBARA, 56577 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE SEGUNDO CARRIL Y CALLE QUINTO CARRIL, CALLE PERON TRAMO DEQUINTO CARRIL DE LOS HORNOS A SEGUNDO CARRIL DE LOS HORNOS ENTRE LA CALLE DUR, lon:-98.90474201, lat:19.31678193}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 329006.58 | 329006.58 | 329006.58 | 329006.58 | 329006.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/03/2022 (a), contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:329006.58, importe_modificado:329006.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2078016/proyecto_INICIO, 2078016/proyecto_PROCESO, 2078016/proyecto_FIN, 2078016/proyecto_PROCESO, 2078016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202078770 | Proyecto de inversión | 750112.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750112.95, modificado:701273.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLEGIO AGRARISTA UBICADA ENTRE CALLE MUJERES UNIDAS Y CALLE VANGUARDIA AGRARIA, COL. LA CAÑADA, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 74894 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 74894 | S | 453 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.47, meta_modificada:406.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:CALLE COLEGIO AGRARISTA COLONIA LA CAÑADA, 56589 JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE MUJERES UNIDAS Y CALLE VANGUARDIA AGRARIA, CALLE COLEGIO AGRARISTA O CAMPESINOS DE AMERICA TRAMO DE CALLE MUJERES UNIDAS A CA, lon:-98.84325, lat:19.310583}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 701273.39 | 701273.39 | 701273.39 | 701273.39 | 701273.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/17/2022, contratista:GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:740485.74, importe_modificado:740485.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.47}} | {2078770/proyecto_PROCESO, 2078770/proyecto_INICIO, 2078770/proyecto_PROCESO, 2078770/proyecto_FIN, 2078770/proyecto_PROCESO, 2078770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202084065 | Proyecto de inversión | 4477939.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4477939.59, modificado:3475279.78}} | CONSTRUCCION DE 4 AULAS TIPO U2C Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA FIDEL VELAZQUEZ UBICADA EN CALLE MUJERES UNIDAS, COL. LA CAÑADA, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 101430 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 101430 | S | 155 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:CALLE MUJERES UNIDAS COLONIA LA CAÑADA, 56589 JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE JIMENEZ CANTU Y CALLE CAMPESINOS DE AMERICA, CALLE TIERRE Y LIBERTAD UBICADA EN CALLE MUJERES UNIDAS ENTRE CALLE JIMENEZ CANTU Y C, lon:-98.84389554, lat:19.31084817}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 3475279.78 | 3475279.78 | 3475279.78 | 3475279.78 | 3475279.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/40/2022, contratista:INMOBILIARIA VISION XXI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:4477082.47, importe_modificado:4477082.47}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} | {2084065/proyecto_PROCESO, 2084065/proyecto_INICIO, 2084065/proyecto_PROCESO, 2084065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202078038 | Proyecto de inversión | 2728755.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2728755.1, modificado:2726850.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLG. GABRIEL LEYVA UBICADA ENTRE PRIMER CARRIL Y BOULEVARD CUAUHTÉMOC, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71072 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 71072 | S | 1638 | 1092 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1362.1, meta_modificada:1362.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PROLG. GABRIEL LEYVA COLONIA HORNOS SANTA BÁRBARA, 56570 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE PRIMER CARRIL Y BOULEVARD CUAUHTÉMOC, CALLE PROLG. GABRIEL LEYVA TRAMO DE CALLE PRIMER CARRIL DE LOS HORNOS A Y BOULEVAR, lon:-98.906194, lat:19.312056}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2726850.72 | 2726850.72 | 2726850.72 | 2726850.72 | 2726850.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/04/2022, contratista:INMOBILIARIA VISION XXI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:2726850.72, importe_modificado:2726850.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1362.1}} | {2078038/proyecto_PROCESO, 2078038/proyecto_INICIO, 2078038/proyecto_FIN, 2078038/proyecto_PROCESO, 2078038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202085504 | Proyecto de inversión | 1045274.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045274.83, modificado:1042846.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA OFTV NO. 0064 EMILIANO ZAPATA C.C.T. 15ETV00557Y, BO. CHAUTONCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - 106694 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 106694 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA BARRIO CHAUTONCO, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE MANATIALES LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LA CALLE GUADALAJARA Y CALLE MANANTIA, lon:-99.21406761, lat:19.77604073}} | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 1042846.86 | 1042846.86 | 1042846.86 | 1042846.86 | 1042846.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-07/106694/IR-2022, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:1042846.86, importe_modificado:1042846.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2085504/proyecto_INICIO, 2085504/proyecto_FIN, 2085504/proyecto_PROCESO, 2085504/proyecto_FIN, 2085504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202085512 | Proyecto de inversión | 2172760.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172760.77, modificado:2168988.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA SUR, BO. ACOCALCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - 106715 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 106715 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1910.0, meta_modificada:1910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA BARRIO ACOCALCO, 54667 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLEJON BAJA CALIFORNIA Y CALLE SAN JOSÉ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA SE UBICA ENTRE CALLEJÓN BAJA CAL, lon:-99.20655974, lat:19.76498614}} | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 2168988.2 | 2168988.2 | 2168988.2 | 2168988.2 | 2168988.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-08/106715/IR-2022, contratista:GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:2168988.2, importe_modificado:2168988.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1910.0}} | {2085512/proyecto_INICIO, 2085512/proyecto_FIN, 2085512/proyecto_PROCESO, 2085512/proyecto_FIN, 2085512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202078691 | Proyecto de inversión | 1801584.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801584.15, modificado:1557435.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA DEL TRABAJO UBICADA ENTRE CALLE CONGRESO Y BARRANCA XICO, COL. LAVADEROS, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 74562 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 74562 | S | 1083 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1039.6, meta_modificada:1039.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO COLONIA LAVADEROS, 56560 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CONGRESO Y CALLE BARRANCA XICO, AVENIDA DEL TRABAJO TRAMO DE CALLE CONGRESO A BARRANCA XICO ANTES DE LLEGAR A CAMINO A UNIVERSO ENTRE REFO, lon:-98.925309, lat:19.323178}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1557435.77 | 1557435.77 | 1557435.77 | 1557435.77 | 1557435.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/16/2022, contratista:GRUPO ARC LEMA CDC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:1800255.82, importe_modificado:1800255.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1039.6}} | {2078691/proyecto_PROCESO, 2078691/proyecto_INICIO, 2078691/proyecto_PROCESO, 2078691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202081881 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1297055.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD CIENEGUILLAS DE MAÑONES - 91198 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 91198 | S | 160 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1267.0, meta_modificada:1267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:103, direccion:RANCHERIA CIENEGUILLAS DE MAÑONES, 50924 CIENEGUILLAS DE MAÑONES, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DEL RIO EN LA CARRETERA A LOS TECOLOTES HACIA SAN AGUSTIN CITLALI. EN LA LOCALIDAD DE CIEN, lon:-99.80699762, lat:19.4590619}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 1297055.42 | 1297055.42 | 1297055.42 | 1297055.42 | 1297055.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-08/2022, contratista:ALTA PRECISION EN INGENIERIA CIVIL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1297055.42, importe_modificado:1297055.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1267.0}} | {2081881/proyecto_INICIO, 2081881/proyecto_PROCESO, 2081881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202078851 | Proyecto de inversión | 2158317.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2158317.35, modificado:2149206.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ENCINO UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLE, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 75233 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 75233 | S | 1713 | 1142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1836.0, meta_modificada:1836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:CALLE ENCINO COLONIA TEPONAXTLE, 56589 JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ENCINO TRAMO DECALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS A CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CAL, lon:-98.838917, lat:19.310222}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2149206.76 | 2149206.76 | 2149206.76 | 2149206.76 | 2149206.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/19/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:2149206.77, importe_modificado:2149206.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1836.0}} | {2078851/proyecto_INICIO, 2078851/proyecto_PROCESO, 2078851/proyecto_FIN, 2078851/proyecto_PROCESO, 2078851/proyecto_FIN, 2078851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202082755 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2498929.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA CABECERA - 95707 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 95707 | S | 1521 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2437.0, meta_modificada:2437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VILLA ALMOLOYA DE JUÁREZ CENTRO, 50900 VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE MANUEL BERNAL EN, lon:-99.75891065, lat:19.37093166}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 2498929.22 | 2498929.22 | 2498929.22 | 2498929.22 | 2498929.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-010/2022, contratista:JUAROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:2498929.22, importe_modificado:2498929.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2437.0}} | {2082755/proyecto_INICIO, 2082755/proyecto_PROCESO, 2082755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202078085 | Proyecto de inversión | 2264177.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264177.08, modificado:2230900.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CEREZA UBICADA ENTRE PRIMER CARRIL Y SEGUNDO CARRIL, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71253 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 71253 | S | 906 | 1359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CEREZA COLONIA HORNOS SANTA BÁRBARA, 56577 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE PRIMER CARRIL Y CALLE SEGUNDO CARRIL, CALLE CEREZA O SAN MIGUEL TRAMO DE CALLE PRIMER CARRIL DEL HORNO A SEGUNDO CARRIL DEL HORNO ENTR, lon:-98.904333, lat:19.313917}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2230900.72 | 2230900.72 | 2230900.72 | 2230900.72 | 2230900.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/05/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:2249213.18, importe_modificado:2249213.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.0}} | {2078085/proyecto_PROCESO, 2078085/proyecto_INICIO, 2078085/proyecto_FIN, 2078085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202085474 | Proyecto de inversión | 594949.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594949.37, modificado:592262.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS C.C.T. 15DJN1037C, BO. SAN JUAN, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - 106572 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 106572 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO BARRIO SAN JUAN, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA JALISCO NORTE Y CALLE PROLONGACIÓN MELCHOR OCAMPO, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EL JARDÍN DE NIÑOS SE UBICA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA , lon:-99.21021696, lat:19.78137969}} | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 592262.48 | 592262.48 | 592262.48 | 592262.48 | 592262.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-06/106572/IR-2022, contratista:DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:592262.48, importe_modificado:592262.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} | {2085474/proyecto_INICIO, 2085474/proyecto_FIN, 2085474/proyecto_PROCESO, 2085474/proyecto_FIN, 2085474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202078139 | Proyecto de inversión | 6548390.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6548390.69, modificado:6521076.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE EMILIO CHUAYFFET, UBICADA EN COL. AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71542 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 71542 | S | 3930 | 2620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4797.0, meta_modificada:4797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO, 56587 SAN FRANCISCO ACUAUTLA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE EMILIO CHUAYFFET, CALLE GUERRERO TRAMO DE CALLE CHIAPAS A CALLE EMILIO CHUAYFFET ENTRE AVENIDA CHIHU, lon:-98.846611, lat:19.352472}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 6521076.83 | 6521076.83 | 6521076.83 | 6521076.83 | 6521076.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/LPN/009/2022, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCION FICE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:6521076.83, importe_modificado:6521076.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4797.0}} | {2078139/proyecto_INICIO, 2078139/proyecto_PROCESO, 2078139/proyecto_FIN, 2078139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202078142 | Proyecto de inversión | 5197392.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5197392.51, modificado:5176746.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHIMALPOPOCA ENTRE CALLE TEPOZANES Y CALLE MOCTEZUMA, UBICADA EN COL. AMPLIACIÓN PLUTARCO ELÍAS CALLES, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71550 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 71550 | S | 3120 | 2080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3629.2, meta_modificada:3629.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHIMALPOPOCA COLONIA AMPLIACIÓN PLUTARCO ELIAS CALLES, 56585 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE TEPOZANES Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE CHIMALPOPOCA TRAMO DE CALLE TEPOZANES A CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE TEZOZOMAC Y C, lon:-98.896056, lat:19.333444}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 5176746.62 | 5176746.62 | 5176746.62 | 5176746.62 | 5176746.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/10/2022, contratista:THEBSIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:5176746.62, importe_modificado:5176746.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3629.2}} | {2078142/proyecto_INICIO, 2078142/proyecto_PROCESO, 2078142/proyecto_FIN, 2078142/proyecto_PROCESO, 2078142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202078174 | Proyecto de inversión | 824232.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824232.16, modificado:749668.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA UNIVERSO DE CALLE QUETZALCOATL A CALLE HORTENSIA Y DRENAJE EN AVENIDA UNIVERSO ENTRE CALLE ORQUIDEA A CALLE HORTENSIA, UBICADA EN COL. LAVADEROS, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71708 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 71708 | S | 1020 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSO COLONIA LAVADEROS, 56565 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE HORTENSIA, AVENIDA UNIVERSO TRAMO DE CALLE QUETZALCOATL A CALLE HORTENSIA ENTRE EMPEDRADILLO Y CAMINO A UNIVERSO.POR LO , lon:-98.92251376, lat:19.32612319}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 749668.38 | 749668.38 | 749668.38 | 749668.38 | 749668.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/12/2022, contratista:INMOBILIARIA VISION XXI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:823542.45, importe_modificado:823542.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2078174/proyecto_INICIO, 2078174/proyecto_PROCESO, 2078174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202079712 | Proyecto de inversión | 63278.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63278.99, modificado:62667.56}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MEMBRILLO UBICADA ENTRE CALLE SANDIA A CONTRAPARED, COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 79076 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 79076 | S | 330 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MEMBRILLO COLONIA HORNOS SANTA BÁRBARA, 56577 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE SANDIA Y CERRADA CONTRAPARED, CALLE MEMBRILLO TRAMO DE CALLE SANDIA A CONTRAPARED ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE JAMAICA COLONIA HORNOS , lon:-98.90782262, lat:19.315807}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 62667.56 | 62667.56 | 62667.56 | 62667.56 | 62667.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/AD/01/2022 (a), contratista:GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:62667.56, importe_modificado:62667.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {2079712/proyecto_INICIO, 2079712/proyecto_PROCESO, 2079712/proyecto_FIN, 2079712/proyecto_PROCESO, 2079712/proyecto_INICIO, 2079712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202082172 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2494962.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO DE SAN PEDRO - 92839 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 92839 | S | 983 | 970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2437.0, meta_modificada:2437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:38, direccion:RANCHERIA EJIDO SAN PEDRO, 50903 EJIDO DE SAN PEDRO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL PARAJE DENOMINADO CIRCUITO DEL BOSQUE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO SAN PEDRO, lon:-99.77135267, lat:19.40249344}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 2494962.56 | 2494962.56 | 2494962.56 | 2494962.56 | 2494962.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-06/2022, contratista:CONCRETO, SUSTENTABILIDAD Y VANGUARDIA, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:2494962.56, importe_modificado:2494962.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2437.0}} | {2082172/proyecto_INICIO, 2082172/proyecto_PROCESO, 2082172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202085493 | Proyecto de inversión | 1054966 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054966.0, modificado:1050010.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CCT 15DPR2599H, BO. LA PLANADA, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADADO DE MÉXICO. - 106647 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 106647 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:13, direccion:CALLE CRUZ DEL REY BARRIO LA PLANADA, 54665 LA PLANADA, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE CRUZ DEL REY Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE VICENTE GUERRERO DOMICILIO UBICADO EN CALLE CRUZ DEL REY ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE VICEN, lon:-99.1818755, lat:19.77486355}} | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 1050010.22 | 1050010.22 | 1050010.22 | 1050010.22 | 1050010.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-05/106647/IR-2022, contratista:GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:1050010.22, importe_modificado:1050010.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2085493/proyecto_INICIO, 2085493/proyecto_FIN, 2085493/proyecto_PROCESO, 2085493/proyecto_FIN, 2085493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202084818 | Proyecto de inversión | 1914471.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914471.46, modificado:1909818.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA TLALPAN, BO. SAN FRANCISCO, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 104170 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 104170 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA TLALPAN BARRIO SAN FRANCISCO, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE DESIERTO DE LOS LEONES Y CERRADA DE LA LUZ, CARRETERA A LAS ÁNIMAS AVENIDA TLALPAN EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE , lon:-99.19745618, lat:19.75766963}} | 2022-06-13 | 2022-07-12 | 1909818.5 | 1909818.5 | 1909818.5 | 1909818.5 | 1909818.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-02/104170/IR-2022, contratista:DACIFER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:1909818.5, importe_modificado:1909818.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2084818/proyecto_INICIO, 2084818/proyecto_FIN, 2084818/proyecto_PROCESO, 2084818/proyecto_FIN, 2084818/proyecto_PROCESO, 2084818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220202084039 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499863.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO DEL CARMEN - 101353 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 101353 | S | 345 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:156, direccion:BARRIO DEL CARMEN, 50920 BARRIO DEL CARMEN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL HACIA CIENEGUILLAS DE MAÑONES. EN LA COMUNIDAD DE BARRIO DEL CARMEN, lon:-99.79874297, lat:19.45220297}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 1499863.41 | 1499863.41 | 1499863.41 | 1499863.41 | 1499863.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-014/2022, contratista:CONSTRUCTORA MEXICANA DE PROYECTOS INTEGRALES TOMAJOK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1499863.41, importe_modificado:1499863.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.0}} | {2084039/proyecto_INICIO, 2084039/proyecto_PROCESO, 2084039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103254 | Proyecto de inversión | 385210.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385210.25, modificado:385139.93}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 35 EMILIANO ZAPATA CCT15EST0074A1, EN EL MUNICIPIO DE TEXCALYACAC, LOCALIDAD DE SAN MATEO TEXCALYACAC - 176152 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Texcalyacac | 176152 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO BOSQUES DE ENCINOS PUEBLO SAN MATEO TEXCALYACAC, 52570 SAN MATEO TEXCALYACAC, TEXCALYACAC MÉXICO ENTRE CALLE DOCTOR MANUEL ACAL Y CALLE BUGAMBILIAS, AVENIDA MICHOACAN SE UBICA SOBRE LA CALLE CIRCUITO BOSQUES DE E, lon:-99.49791113, lat:19.12991692}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 385139.93 | 385139.93 | 385139.93 | 385139.93 | 385139.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTXCLYC-IR-FISE-PP-22-001, contratista:darca arquitectos s. a. de c.v., convocante:municipio de texcalyacac, monto:385139.93, importe_modificado:385139.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2103254/proyecto_INICIO, 2103254/proyecto_PROCESO, 2103254/proyecto_FIN, 2103254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103014 | Proyecto de inversión | 723580.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723580.89, modificado:722776.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE Y SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILCO - 169090 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jiquipilco | 169090 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.26, meta_modificada:163.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:20, direccion:CALLE OJO DE AGUA PUEBLO SAN FELIPE Y SANTIAGO, 50843 SAN FELIPE Y SANTIAGO, JIQUIPILCO MÉXICO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE NIÑOS HÉROES LA OBRA SE ENCUENTRA DIVIDID EN 4 TRAMOS EL TRAMO 1 CUENTA CON UNA L, lon:-99.65259737, lat:19.61274132}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 722776.18 | 722776.18 | 722776.18 | 722776.18 | 722776.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JIQ/CIOP/APAD-FISE-PP-122024/IR-74/2022, contratista:JENNY GONZALEZ BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, monto:722776.18, importe_modificado:722776.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.26}} | {2103014/proyecto_INICIO, 2103014/proyecto_PROCESO, 2103014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103030 | Proyecto de inversión | 891478.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891478.3, modificado:891478.3}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEJUPILCO, LOCALIDAD DE BEJUCOS. - 170677 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 170677 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:22, direccion:PEATONAL CAMINO PEATONAL A UN COSTADO DE LA BARRANCA INTERIOR SN PUEBLO BEJUCOS, 51430 BEJUCOS, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CALLE CALLE TAMARINDO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SILVIANO SANCHEZ LOVERA LA OBRA SE LOCALIZA EN L, lon:-100.42577807, lat:18.78291626}} | 2022-09-17 | 2022-11-17 | 891478.3 | 891478.3 | 891478.3 | 891478.3 | 891478.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APAD-FISE-PP/122041/170677/2022, contratista:JUAN CARLOS FIGUEROA CAMPUZANO, convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:891478.3, importe_modificado:891478.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2103030/proyecto_FIN, 2103030/proyecto_PROCESO, 2103030/proyecto_FIN, 2103030/proyecto_PROCESO, 2103030/proyecto_FIN, 2103030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103072 | Proyecto de inversión | 647366.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647366.36, modificado:646328.59}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR PRINCIPAL, MUNICIPIO DE AXAPUSCO, EN LA COMUNIDAD DE JALTEPEC, EN CAMINO REAL. - 172319 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Axapusco | 172319 | S | 2778 | 2800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO JALTEPEC, 55965 JALTEPEC, AXAPUSCO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CARRETERA CARRETERA A JALTEPEC, CALLE HEROE DE NACOZARI LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN CALLE CAMINO REAL NOMBRE DADO POR CATRASTRO, lon:-98.62724982, lat:19.73642872}} | 2022-08-25 | 2022-09-25 | 646328.59 | 646328.59 | 646328.59 | 646328.59 | 646328.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AXA/OP/IR/FISE/001/22, contratista:TELESFORO FRANCO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO, monto:646328.59, importe_modificado:646328.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2103072/proyecto_PROCESO, 2103072/proyecto_INICIO, 2103072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127703 | Proyecto de inversión | 111997.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111997.11, modificado:111997.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, SAN PEDRO IXTAPANTONGO - 198816 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 198816 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 3049 TRAMO SANTO TOMAS - SAN PEDRO IXTAPANTONGO KILÓMETRO 2 + 4 COLONIA SAN PEDRO IXTAPANTONGO, 51105 SAN PEDRO IXTAPANTONGO (IXTAPANTONGO), SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CAMINO HACIA EL AUDITORIO Y , LA, lon:-100.24284519, lat:19.174659}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 111997.11 | 111997.11 | 111997.11 | 111997.11 | 111997.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022r, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:111997.11, importe_modificado:111997.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2127703/proyecto_INICIO, 2127703/proyecto_PROCESO, 2127703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127367 | Proyecto de inversión | 111997.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111997.11, modificado:111997.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PUEBLO VIEJO - 196910 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 196910 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO SANTA BÁRBARA - PUEBLO VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 2 RANCHERIA VIEJO, 51108 PUEBLO VIEJO, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CAMINO HACIA SAN PEDRO Y , A 5.8 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SAN, lon:-100.29688763, lat:19.17817983}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 111997.11 | 111997.11 | 111997.11 | 111997.11 | 111997.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022r, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:111997.11, importe_modificado:111997.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2127367/proyecto_INICIO, 2127367/proyecto_FIN, 2127367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127808 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499998.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BESANA ANCHA - 199405 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 199405 | S | 530 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:93, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO BESANA ANCHA, 50940 BESANA ANCHA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA TOLUCA A VALLE DE BRAVO, CONTINUACION DE CALLE BENITO JUAREZ CAMINO HACIA LOS CAMPOS DE FUTBOL DE LA C, lon:-99.76522435, lat:19.29966441}} | 2022-09-05 | 2022-10-20 | 1499998.66 | 1499998.66 | 1499998.66 | 1499998.66 | 1499998.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-011/2022, contratista:ORISSA CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1499998.66, importe_modificado:1499998.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.0}} | {2127808/proyecto_INICIO, 2127808/proyecto_PROCESO, 2127808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302126629 | Proyecto de inversión | 5250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250000.0, modificado:5249077.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO DE LA CABECERA TERCERA SECCIÓN - 193171 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 193171 | S | 1242 | 1221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4934.0, meta_modificada:4934.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:100, direccion:BARRIO BARRIO DE LA CABECERA TERCERA SECCIÓN, 50904 BARRIO DE LA CABECERA TERCERA SECCIÓN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CIRCUITO QUE CONDUCE DEL FRACCIONAMIENTO EL ALAMO HACIA EL FRACC, lon:-99.74707978, lat:19.37702213}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 5249077.22 | 5249077.22 | 5249077.22 | 5249077.22 | 5249077.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/LP-01/2022, contratista:INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:5249077.22, importe_modificado:5249077.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4934.0}} | {2126629/proyecto_INICIO, 2126629/proyecto_PROCESO, 2126629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127386 | Proyecto de inversión | 223994.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223994.21, modificado:223994.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, EL SIFÓN - 197012 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 197012 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 3049 TRAMO SANTO TOMAS - EL SIFÓN KILÓMETRO 7 + 3 COLONIA EL SIFÓN, 51105 EL SIFÓN, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL SIFÓN SE UBICA SOBRE LA CARRETERA SANTO TOMAS COLORINES APROX. A 7., lon:-100.23013116, lat:19.17788197}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 223994.21 | 223994.21 | 223994.21 | 223994.21 | 223994.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022e, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:223994.21, importe_modificado:223994.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2127386/proyecto_INICIO, 2127386/proyecto_PROCESO, 2127386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302114212 | Proyecto de inversión | 5524651.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5524651.34, modificado:5514337.58}} | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MURO GAVION EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 137627 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 137627 | S | 630 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3865.1, meta_modificada:3865.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA 6 DE JUNIO, 56566 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL Y , CALLE BARRANCA ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DE LA 116061 Y AQUI SE UBICAN LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO UBICADOS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS G, lon:-98.93247504, lat:19.32715781}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 5514337.58 | 5514337.58 | 5514337.58 | 5514337.58 | 5514337.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/LPN/45/2022 (a), contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCION FICE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:5514337.58, importe_modificado:5514337.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3865.1}} | {2114212/proyecto_INICIO, 2114212/proyecto_PROCESO, 2114212/proyecto_FIN, 2114212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302124924 | Proyecto de inversión | 231994.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231994.68, modificado:231994.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, RINCÓN CHICO - 184452 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 184452 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:38, direccion:CIRCUITO RINCÓN VIERO-RINCON CHICO BARRIO RINCÓN CHICO, 51105 RINCÓN CHICO, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS-COLORINES Y CIRCUITO RINCON VIVERO-RINCON CHICO, LA LOCALIDAD DE RINCÓN CHICO SE LOCALIZA APROXIMADAME, lon:-100.22058766, lat:19.16720496}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 231994.68 | 231994.68 | 231994.68 | 231994.68 | 231994.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-010/2022, contratista:BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:231994.68, importe_modificado:231994.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2124924/proyecto_PROCESO, 2124924/proyecto_INICIO, 2124924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127400 | Proyecto de inversión | 111997.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111997.11, modificado:111997.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, FRONTON VIVERO - 197113 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 197113 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:42, direccion:CIRCUITO EL VIVERO COLONIA FRONTÓN VIVERO, 51105 FRONTÓN VIVERO, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE AVENIDA EJE PONIENTE Y CARRETERA HACIA EL BOMBEO, LA LOCALIDAD DEL FRONTON VIVERO SE LOCLIZA A 8.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SIGUIENDO, lon:-100.22390735, lat:19.1778908}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 111997.11 | 111997.11 | 111997.11 | 111997.11 | 111997.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022w, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:111997.11, importe_modificado:111997.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2127400/proyecto_PROCESO, 2127400/proyecto_INICIO, 2127400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127405 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA - 197142 | 15 | México | 112 | Villa del Carbón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa del Carbón | 197142 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.2, meta_modificada:37.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CALLE LIBRAMIENTO LOMA ALTA - LA ROSA PUEBLO LOMA ALTA, 54333 LOMA ALTA, VILLA DEL CARBÓN MÉXICO ENTRE CARRETERA VILLA DEL CARBÓN - LOMA ALTA Y CAMINO LA TROJE, CALLE DURAZNO EL TELEBACHILLERATO SE ENCUENTRA SOBRE EL LIBRAMIENT, lon:-99.44123489, lat:19.7082507}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:72-FISMDF-2022-00, contratista:MOC OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DEL CARBÓN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.2}} | {2127405/proyecto_INICIO, 2127405/proyecto_PROCESO, 2127405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127417 | Proyecto de inversión | 447988.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447988.43, modificado:447988.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, RINCÓN CHICO - 197182 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 197182 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:38, direccion:CIRCUITO RINCON VIVERO RINCON CHICO COLONIA RINCÓN CHICO, 51105 RINCÓN CHICO, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RINCÓN CHICO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 8KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA SANTO TOMÁS, lon:-100.22121272, lat:19.16731388}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 447988.43 | 447988.43 | 447988.43 | 447988.43 | 447988.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022g, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:447988.43, importe_modificado:447988.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2127417/proyecto_INICIO, 2127417/proyecto_PROCESO, 2127417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302124942 | Proyecto de inversión | 231994.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231994.68, modificado:231994.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, RINCÓN GRANDE - 184522 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 184522 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RINCÓN GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 2 RANCHERIA RINCÓN GRANDE, 51105 RINCÓN GRANDE, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CIRCUITO RINCÓN VIVERO-RINCÓN CHICO Y , LA LOCALIDAD DE RINCÓN GRAND, lon:-100.22443636, lat:19.16468967}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 231994.68 | 231994.68 | 231994.68 | 231994.68 | 231994.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-010/2022-b, contratista:BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:231994.68, importe_modificado:231994.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2124942/proyecto_INICIO, 2124942/proyecto_PROCESO, 2124942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127453 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999689.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO SAN PEDRO LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO - 197331 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 197331 | S | 1797 | 1790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:939.0, meta_modificada:939.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:CALLE FLAMINGOS BARRIO SAN PEDRO, 50903 BARRIO SAN PEDRO (LA CONCEPCIÓN SAN PEDRO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE FLAMINGOS CON DIRECCION AL FRACCIONAMIENTO SUTEYM. INICIANDO EN , lon:-99.76888043, lat:19.36943569}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 999689.73 | 999689.73 | 999689.73 | 999689.73 | 999689.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-021/2022, contratista:PICAMEX INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:999689.73, importe_modificado:999689.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.0}} | {2127453/proyecto_INICIO, 2127453/proyecto_PROCESO, 2127453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125540 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498898.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMUNITARIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL - 187810 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 187810 | S | 251 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.0, meta_modificada:593.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:EJIDO SAN CRISTÓBAL, 50933 SAN CRISTÓBAL, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD. EN EL PREDIO UBICADO FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL Y EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE AMP, lon:-99.83548933, lat:19.42462972}} | 2022-08-29 | 2022-10-12 | 1498898.49 | 1498898.49 | 1498898.49 | 1498898.49 | 1498898.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-049/2022, contratista:JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SSA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1498898.49, importe_modificado:1498898.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.0}} | {2125540/proyecto_INICIO, 2125540/proyecto_PROCESO, 2125540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125580 | Proyecto de inversión | 225697.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225697.41, modificado:225697.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA, LOMA BONITA - 188037 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 188037 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:43, direccion:AVENIDA CALTEPEC COLONIA LOMA BONITA, 51106 LOMA BONITA, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE AVENIDA CALTEPEC Y CALLE LAUREL, CALLE AMADO NERVO LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA COLINDA CON LA CABECERA MUNICIPAL POR LO QUE SE PUEDE LLEGAR A ELL, lon:-100.25870799, lat:19.18110525}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 225697.41 | 225697.41 | 225697.41 | 225697.41 | 225697.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-011/2022-b, contratista:BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:225697.41, importe_modificado:225697.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2125580/proyecto_INICIO, 2125580/proyecto_FIN, 2125580/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127131 | Proyecto de inversión | 111997.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111997.11, modificado:111997.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES, OJO DE AGUA - 195357 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 195357 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO - OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 6 RANCHERIA OJO DE AGUA, 51104 OJO DE AGUA, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE Y , A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SANTO TOMAS COLORINES SE , lon:-100.27739681, lat:19.2023064}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 111997.11 | 111997.11 | 111997.11 | 111997.11 | 111997.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-005/2022d, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:111997.11, importe_modificado:111997.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2127131/proyecto_INICIO, 2127131/proyecto_PROCESO, 2127131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125599 | Proyecto de inversión | 112848.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112848.71, modificado:112848.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA, POBLADO DE SANTO TOMAS - 188131 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 188131 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SANTA BÁRBARA - EL POBLADO DE SANTO TOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 4 RANCHERIA POBLADO DE SANTO TOMÁS EL PUERTO SAN ISIDRO, 51115 POBLADO DE SANTO TOMÁS (EL PUERTO SAN ISIDRO), SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE Y , lon:-100.37039316, lat:19.19244331}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 112848.71 | 112848.71 | 112848.71 | 112848.71 | 112848.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-011/2022-c, contratista:BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:112848.71, importe_modificado:112848.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125599/proyecto_INICIO, 2125599/proyecto_PROCESO, 2125599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302127521 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:798951.76}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD COLONIA LÁZARO CÁRDENAS LA TRAMPA - 197591 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 197591 | S | 207 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:109, direccion:BARRIO COLONIA LAZARO CARDENAS, 50925 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (LA TRAMPA), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO APROXIMADAMENTE A 500 MTS DE LA IGLESIA Y EL CENTRO COMUNITARIO Y A 700 MTS DE LA ESCU, lon:-99.8467827, lat:19.50607306}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 798951.76 | 798951.76 | 798951.76 | 798951.76 | 798951.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-052/2022, contratista:CONTECTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:798951.76, importe_modificado:798951.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2127521/proyecto_INICIO, 2127521/proyecto_PROCESO, 2127521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125636 | Proyecto de inversión | 112848.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112848.71, modificado:112848.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA, POTRERO DE ARRIBA - 188363 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 188363 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SANTA BÁRBARA - POTRERO DE ARRIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 7 RANCHERIA POTRERO DE ARRIBA, 51117 POTRERO DE ARRIBA (LA CEIBA), SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 5.8 KM. DE LA CABECERA MUNIC, lon:-100.34385406, lat:19.20043356}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 112848.71 | 112848.71 | 112848.71 | 112848.71 | 112848.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-011/2022-d, contratista:BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:112848.71, importe_modificado:112848.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125636/proyecto_PROCESO, 2125636/proyecto_INICIO, 2125636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302125654 | Proyecto de inversión | 112848.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112848.71, modificado:112848.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO COCINA, OJO DE AGUA - 188417 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 188417 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 6 RANCHERIA OJO DE AGUA, 51104 OJO DE AGUA, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 3.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA SANTO TOMAS, lon:-100.27703718, lat:19.20180508}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 112848.71 | 112848.71 | 112848.71 | 112848.71 | 112848.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-011/2022-e, contratista:BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:112848.71, importe_modificado:112848.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125654/proyecto_PROCESO, 2125654/proyecto_INICIO, 2125654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302109941 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999168.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD POTEJE SUR - 116909 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 116909 | S | 825 | 815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1951.0, meta_modificada:1951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:27, direccion:PUEBLO POTEJE SUR, 50946 POTEJE SUR, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE DENIMINADO LOMA DE SAN AGUSTIN. EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN POTEJE SUR, lon:-99.83837146, lat:19.31648541}} | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 1999168.65 | 1999168.65 | 1999168.65 | 1999168.65 | 1999168.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-024/2022, contratista:CONSTRUCTORA TEXOPILLI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1999168.65, importe_modificado:1999168.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1951.0}} | {2109941/proyecto_INICIO, 2109941/proyecto_PROCESO, 2109941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302123180 | Proyecto de inversión | 319975.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319975.88, modificado:319975.88}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, LOMA BONITA - 176631 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 176631 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:43, direccion:AVENIDA CALTEPEC COLONIA LOMA BONITA, 51106 LOMA BONITA, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE AVENIDA DOS DE MARZO Y AVENIDA CHAPULTEPEC, AVENIDA CALTEPEC LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA SE LOCALIZA A UN LADO DE LA CABECERA MUNICIPAL. LA MAYORÍ, lon:-100.25920789, lat:19.18145231}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 319975.88 | 319975.88 | 319975.88 | 319975.88 | 319975.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-009/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:319975.88, importe_modificado:319975.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2123180/proyecto_INICIO, 2123180/proyecto_PROCESO, 2123180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302108783 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499750.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BUENAVISTA YEBUCIVÍ - 112294 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 112294 | S | 146 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:157, direccion:BARRIO BUENAVISTA YEBUCIVÍ, 50927 BUENAVISTA YEBUCIVÍ, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL HACIA LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA YEBUCIVI EN EL TRAMO ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA ES, lon:-99.87487109, lat:19.5181903}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 1499750.59 | 1499750.59 | 1499750.59 | 1499750.59 | 1499750.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-17/2022, contratista:CONTECTURA, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1499750.59, importe_modificado:1499750.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.0}} | {2108783/proyecto_INICIO, 2108783/proyecto_PROCESO, 2108783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302119356 | Proyecto de inversión | 1793702.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793702.3, modificado:1793099.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 66 LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN CON CCT 15EES0160E EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 158677 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 158677 | S | 1556 | 1535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada:725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ALMOLOYA DE JUÁREZ CENTRO, 50900 VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE CALZADA DEL PANTEON Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA, lon:-99.75558784, lat:19.36883229}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 1793099.86 | 1793099.86 | 1793099.86 | 1793099.86 | 1793099.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-041/2022, contratista:VERONICA SUAREZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1793099.86, importe_modificado:1793099.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.0}} | {2119356/proyecto_INICIO, 2119356/proyecto_PROCESO, 2119356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302110366 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:898686.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD CASA NUEVA YEBUCIVÍ - 118928 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 118928 | S | 332 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:101, direccion:PUEBLO CASA NUEVA CASA NUEVA YEBUCIVÍ, 50926 CASA NUEVA (CASA NUEVA YEBUCIVÍ), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE CASA NUEVA YEBUCIVI., lon:-99.91332411, lat:19.4904265}} | 2022-06-06 | 2022-08-04 | 898686.16 | 898686.16 | 898686.16 | 898686.16 | 898686.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-19/2022, contratista:JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:948686.16, importe_modificado:948686.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2110366/proyecto_PROCESO, 2110366/proyecto_INICIO, 2110366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302108808 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498253.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD ARROYO ZARCO LA MESA - 112461 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 112461 | S | 124 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:137, direccion:PUEBLO ARROYO ZARCO LA MESA, 50944 ARROYO ZARCO LA MESA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO DE LA CASA DE LOS ARCOS AL CAMINO QUE CONDUCE AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE ARROYO ZARCO LA MESA, lon:-99.90205796, lat:19.33562738}} | 2022-05-23 | 2022-07-06 | 1498253.04 | 1498253.04 | 1498253.04 | 1498253.04 | 1498253.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-036/2022, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1498253.04, importe_modificado:1498253.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.0}} | {2108808/proyecto_PROCESO, 2108808/proyecto_INICIO, 2108808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302109996 | Proyecto de inversión | 1943655.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943655.61, modificado:1943507.69}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL PLAN - 117159 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 117159 | S | 129 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:COLONIA EL PLAN, 51440 VILLA LUVIANOS, LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL DRENAJE ESTA UBICADO EN LA COLONIA EL PLAN, lon:-100.29706683, lat:18.9121036}} | 2022-07-15 | 2022-09-15 | 1943507.69 | 1943507.69 | 1943507.69 | 1943507.69 | 1943507.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2022/FISMDF/20/IR, contratista:CONSTRUCTORA ZUSOF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LUVIANOS, monto:1943507.69, importe_modificado:1943507.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2109996/proyecto_INICIO, 2109996/proyecto_PROCESO, 2109996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302116958 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998565.34}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD MAYORAZGO DE LEÓN ESTACIÓN RÍO MÉXICO - 148129 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 148129 | S | 2567 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:919.0, meta_modificada:919.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:PUEBLO MAYORAZGO DE LEÓN ESTACIÓN RÍO MÉXICO, 50920 MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO A 50 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA CRUZARA FRENTE A LA CLINICA DE SA, lon:-99.75971008, lat:19.46032429}} | 2022-06-20 | 2022-08-03 | 998565.34 | 998565.34 | 998565.34 | 998565.34 | 998565.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-034/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:998565.34, importe_modificado:998565.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:919.0}} | {2116958/proyecto_INICIO, 2116958/proyecto_PROCESO, 2116958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302119399 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1798979.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN - 158828 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 158828 | S | 1263 | 1263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1691.0, meta_modificada:1691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:PUEBLO SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN, 50903 SANTA JUANA PRIMERA SECCIÓN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE CAMINO DE LA COLONIA ENTRONQUE CARRETERA TOLUCA A VALL, lon:-99.73797663, lat:19.38740358}} | 2022-09-02 | 2022-10-06 | 1798979.79 | 1798979.79 | 1798979.79 | 1798979.79 | 1798979.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-062/2022, contratista:PIXCAMEX INGENIERIA Y CONSULTORIA, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1798979.79, importe_modificado:1798979.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1691.0}} | {2119399/proyecto_INICIO, 2119399/proyecto_PROCESO, 2119399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302113861 | Proyecto de inversión | 367724.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367724.07, modificado:365449.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PIPILA UBICADA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACIÓN TETITLA, COL. INDEPENDENCIA, COATEPEC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 135796 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 135796 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.0, meta_modificada:361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:CALLE PIPILA COLONIA INDEPENDENCIA, 56580 COATEPEC, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACION TETITLA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE SE LLAMA PIPILA Y COMPRENDE EL TRAMO DE CALLE PROLONGACION TETITLA A C, lon:-98.8355153, lat:19.38645077}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 365449.57 | 365449.57 | 365449.57 | 365449.57 | 365449.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/50/2022 (a), contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:365449.57, importe_modificado:365449.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.0}} | {2113861/proyecto_PROCESO, 2113861/proyecto_INICIO, 2113861/proyecto_PROCESO, 2113861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302123358 | Proyecto de inversión | 219983.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219983.42, modificado:219983.42}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, LAS FINCAS - 177320 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 177320 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:36, direccion:AVENIDA DOS DE MARZO COLONIA LAS FINCAS, 51106 LAS FINCAS, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE AVENIDA DOS DE MARZO Y AVENIDA CALTEPEC, LA LOCALIDAD DE LAS FINCAS COLINDA CON LA CABECERA MUNICIPAL Y LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA ACCESANDO , lon:-100.25674266, lat:19.17222527}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 219983.42 | 219983.42 | 219983.42 | 219983.42 | 219983.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-009/2022c, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR MORAPESA, S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:219983.42, importe_modificado:219983.42}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {2123358/proyecto_INICIO, 2123358/proyecto_PROCESO, 2123358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302117660 | Proyecto de inversión | 9100800.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9100800.72, modificado:9068048.4}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO SANTA BARBARA UBICADO EN COL. 20 DE NOVIEMBRE, COMUNIDAD TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 151302 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 151302 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CANAL DE SANTA BARBARA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 56570 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE MARIO RAMON BETETA Y CALLE RIO DE LA COMPAÑIA, CARRETERA MEXCIO PUEBLA EL CARCAMO SE UBICA EN LOS LIMITES MUNICIPALES ENTRE E, lon:-98.90165923, lat:19.28972558}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 9068048.4 | 9068048.4 | 9068048.4 | 9068048.4 | 9068048.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/LPN/47/2022 (a), contratista:PROYECTOS SUSTENTABLES DE CONSTRUCCION FIGOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:9068048.4, importe_modificado:9068048.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2117660/proyecto_INICIO, 2117660/proyecto_PROCESO, 2117660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302110170 | Proyecto de inversión | 715580 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715580.0, modificado:715467.95}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOMA BONITA - 118042 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 118042 | S | 129 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA LOMA BONITA, 51440 VILLA LUVIANOS, LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL DRENAJE SANITARIO ESTA UBICADO EN LA COLONIA LOMA BONITA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PREPARATORIA 192., lon:-100.3053765, lat:18.91483118}} | 2022-05-02 | 2022-07-08 | 715467.95 | 715467.95 | 715467.95 | 715467.95 | 715467.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2022/FISMDF/22/IR, contratista:JOSE ALFREDO SALAZAR DUARTE, convocante:MUNICIPIO LUVIANOS, monto:715467.96, importe_modificado:715467.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2110170/proyecto_INICIO, 2110170/proyecto_PROCESO, 2110170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103812 | Proyecto de inversión | 121030 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121030.0, modificado:121030.0}} | DOTACION DE SERVICIOS BASICOS A EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE JOQUICINGO, CABECERA MUNICIPAL - 188189 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Joquicingo | 188189 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO JOQUICINGO, 52370 JOQUICINGO DE LEÓN GUZMÁN, JOQUICINGO MÉXICO ENTRE CALLE J0SE MARIA MORELOS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, LA ESCUELA A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO SN ENTRE LAS, lon:-99.53139907, lat:19.04977395}} | 2022-10-03 | 2022-11-03 | 121030 | 121030 | 121030 | 121030 | 121030 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJ/CIOP/DOP/APAD-FISE-PP/AD-102028-2/2022, contratista:CONSTRUCTORA EMBRIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOQUICINGO, monto:120980.41, importe_modificado:120980.41}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2103812/proyecto_PROCESO, 2103812/proyecto_FIN, 2103812/proyecto_PROCESO, 2103812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302109614 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499093.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SAN DIEGO - 115672 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 115672 | S | 579 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:61, direccion:PUEBLO EJIDO SAN DIEGO, 50910 EJIDO SAN DIEGO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA ESC. PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN DIEGO, lon:-99.8299426, lat:19.42907682}} | 2022-06-27 | 2022-08-10 | 1499093.1 | 1499093.1 | 1499093.1 | 1499093.1 | 1499093.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-030/2022, contratista:JUAROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1499093.1, importe_modificado:1499093.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.0}} | {2109614/proyecto_INICIO, 2109614/proyecto_PROCESO, 2109614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302111279 | Proyecto de inversión | 298670.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298670.95, modificado:297615.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PIRUL UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLE, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 123240 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 123240 | S | 1803 | 1202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:CALLE PIRUL COLONIA TEPONAXTLE, 56589 JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PIRUL TRAMO DE CALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS A CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ENCI, lon:-98.839306, lat:19.310194}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 297615.21 | 297615.21 | 297615.21 | 297615.21 | 297615.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/18/2022 (b), contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:297615.21, importe_modificado:297615.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2111279/proyecto_INICIO, 2111279/proyecto_PROCESO, 2111279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103905 | Proyecto de inversión | 739253.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739253.2, modificado:738196.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS - 191177 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 191177 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SALITRE TERREROS - EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 6 RANCHERIA EL AGUACATE, 51100 EL AGUACATE, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE CARRETERA SANTO TOMAS - OTZOLOAPAN Y , EL PROYECTO QUE PRETENDE ESTA UBICADO , lon:-100.28786919, lat:19.161905}} | 2022-09-19 | 2022-12-19 | 738196.33 | 738196.33 | 738196.33 | 738196.33 | 738196.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUyE/FISE-PP/IR-001/22, contratista:ALAN YAID OSORIO CRUZ, convocante:SANTO TOMAS, monto:738196.33, importe_modificado:738196.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {2103905/proyecto_INICIO, 2103905/proyecto_PROCESO, 2103905/proyecto_FIN, 2103905/proyecto_PROCESO, 2103905/proyecto_FIN, 2103905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302109689 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499637.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SANTA MARÍA NATIVITAS EJIDO TRES BARRANCAS - 115981 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 115981 | S | 386 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:171, direccion:BARRIO SANTA MARÍA NATIVITAS EJIDO TRES BARRANCAS, 50946 COLONIA EJIDO DE SANTA MARÍA NATIVITAS, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE COLONIA EJIDO SANTA MA, lon:-99.81871739, lat:19.3291579}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 1499637.35 | 1499637.35 | 1499637.35 | 1499637.35 | 1499637.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-03/2022, contratista:CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1499637.85, importe_modificado:1499637.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.0}} | {2109689/proyecto_INICIO, 2109689/proyecto_PROCESO, 2109689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103576 | Proyecto de inversión | 1007139 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007139.0, modificado:1007139.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN SIMON DE GUERRERO. - 182358 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Simón de Guerrero | 182358 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO CRUZ VERDE - BARRIO SAN JOSE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 210 BARRIO SAN JOSÉ (BARRIO TECOLOTE), 51475 BARRIO SAN JOSÉ (BARRIO TECOLOTE), SAN SIMÓN DE GUERRERO MÉXICO ENTRE CAMINO EL PUENTE Y CAMINO EL T, lon:-100.00212208, lat:19.02361172}} | 2022-08-26 | 2022-10-26 | 1007139 | 1007139 | 1007139 | 1007139 | 1007139 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSG/DOP/FISE/IR-01/22, contratista:ALEJANDRO AGUSTIN MEJIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SIMÓN DE GUERRERO, monto:1007139.0, importe_modificado:1007139.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2103576/proyecto_INICIO, 2103576/proyecto_FIN, 2103576/proyecto_PROCESO, 2103576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302109697 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498888.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO LA HORTALIZA - 116029 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 116029 | S | 596 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:107, direccion:RANCHERIA LA HORTALIZA, 50934 LA HORTALIZA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A SALITRE DE MAÑONES. A PARTIR DEL CONCRETO EXISTENTE. EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LA HORT, lon:-99.80714228, lat:19.39020062}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 1498888.71 | 1498888.71 | 1498888.71 | 1498888.71 | 1498888.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-11/2022, contratista:JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1498634.17, importe_modificado:1498634.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.0}} | {2109697/proyecto_INICIO, 2109697/proyecto_PROCESO, 2109697/proyecto_INICIO, 2109697/proyecto_PROCESO, 2109697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302109707 | Proyecto de inversión | 11003610.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.100361066E7, modificado:1.098306844E7}} | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MURO GAVION EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 116061 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 116061 | S | 720 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.03, meta_modificada:620.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA CITLALMINA, 56540 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE TEHUACAN Y CALLE UNION, ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DE LA 137627 Y AQUI SE UBICAN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE MUROS GAVION UBICADOS EN LAS SIGUIENTES COLON, lon:-98.93743701, lat:19.33118868}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 10983068.44 | 10983068.44 | 10983068.44 | 10983068.44 | 10983068.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/LPN/45/2022, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCION FICE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:1.098306844E7, importe_modificado:1.098306844E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.03}} | {2109707/proyecto_PROCESO, 2109707/proyecto_INICIO, 2109707/proyecto_FIN, 2109707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302109710 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498888.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD COLONIA BELLAVISTA - 116069 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 116069 | S | 772 | 764 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:PUEBLO BELLAVISTA, 50943 COLONIA BELLAVISTA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO DEL CONCRETO EXISTENTE FRENTE A LA PRIMARIA HACIA LA ESCUELA TELESECUNDARIA. EN LA COMUNIDAD DE COLONIA BELLAVISTA, lon:-99.80642116, lat:19.30700445}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 1498888.71 | 1498888.71 | 1498888.71 | 1498888.71 | 1498888.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-02/2022, contratista:GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1498888.71, importe_modificado:1498888.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.0}} | {2109710/proyecto_PROCESO, 2109710/proyecto_INICIO, 2109710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302115357 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1349750.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO LA UNIÓN DE OCOYOTEPEC - 141866 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 141866 | S | 176 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:BARRIO BARRIO LA UNIÓN OCOYOTEPEC, 50925 BARRIO LA UNIÓN DE OCOYOTEPEC, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CANCHA DE BASQUET BALL QUE SE ENCUENTRA DENTRO LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DEL EJERC, lon:-99.84522899, lat:19.46973577}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 1349750.81 | 1349750.81 | 1349750.81 | 1349750.81 | 1349750.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-028/2022, contratista:ULISES EDUARDO BECERRIL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1499750.81, importe_modificado:1499750.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {2115357/proyecto_INICIO, 2115357/proyecto_PROCESO, 2115357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103969 | Proyecto de inversión | 394225.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394225.35, modificado:393627.4}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE DE 38CMS EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE COYOTEPEC, SOBRE CA LLE LA MICHOACANA - 195415 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 195415 | S | 175 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.2, meta_modificada:138.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE MEJOR CONOCIDA COMO LA MICHOACANA BARRIO ACOACALCO, 54667 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR Y CALLE EMILIANO ZAPATA MEJOR CONOCIDA COMO LA ESCONDIDAD, AVENIDA EMILIANO ZAPATA LA OBRA , lon:-99.20821686, lat:19.75927901}} | 2022-09-20 | 2022-12-04 | 393627.4 | 393627.4 | 393627.4 | 393627.4 | 393627.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISE-01/121993/IR-2022, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC, monto:393627.4, importe_modificado:393627.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.2}} | {2103969/proyecto_INICIO, 2103969/proyecto_FIN, 2103969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103980 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1995004.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL NO 0140 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANICO EL ALTO SAN JUANICO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 196380 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temascalcingo | 196380 | S | 143 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:27, direccion:CALLE AGUA CALIENTE - SAN JUANICO PUEBLO SAN JUANICO EL ALTO (SAN JUANICO), 50425 SAN JUANICO EL ALTO (SAN JUANICO), TEMASCALCINGO MÉXICO ENTRE Y , LA ESCUELA TELESECUNDARIA OFICIAL NO. 0140 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO S, lon:-100.04079807, lat:19.84304506}} | 2022-10-01 | 2022-12-16 | 1995004.61 | 1995004.61 | 1995004.61 | 1995004.61 | 1995004.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/CIOP/FISE-02/2022-IR, contratista:OLIVA PEDROZA BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, monto:1995004.61, importe_modificado:1995004.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:527.0}} | {2103980/proyecto_INICIO, 2103980/proyecto_PROCESO, 2103980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302104809 | Proyecto de inversión | 1691450.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691450.31, modificado:1691450.31}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN AMATEPEC ZONA ALTA - 28911 | 15 | México | 8 | Amatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatepec | 28911 | S | 110 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85000.0, meta_modificada:85000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACIÓN A LAS JOYAS - LAS JOYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 200 + undefined RANCHERIA LAS JOYAS, 51516 LAS JOYAS, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , PROYECTO QUE COSTA DE LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES DE , lon:-100.1496515, lat:18.76288702}} | 2022-02-15 | 2022-04-29 | 1691450.31 | 1691450.31 | 1691450.31 | 1691450.31 | 1691450.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124184, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATEPEC, monto:1691450.31, importe_modificado:1691450.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85000.0}} | {2104809/proyecto_INICIO, 2104809/proyecto_FIN, 2104809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302111898 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198492.0}} | AMPLIACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN DIEGO CIÉNEGA DE SAN DIEGO - 126248 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 126248 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.23, meta_modificada:9.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:74, direccion:RANCHERIA SAN DIEGO CIÉNEGA DE SAN DIEGO, 50934 RANCHERÍA DE SAN DIEGO (CIÉNEGA DE SAN DIEGO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO A UN COSTADO DE LOS SANITARIOS EXISTENTES DENTRO DEL PREESOLAR RE, lon:-99.79514479, lat:19.41433853}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 198492 | 198492 | 198492 | 198492 | 198492 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/AD-01/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:198492.0, importe_modificado:198492.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.23}} | {2111898/proyecto_INICIO, 2111898/proyecto_PROCESO, 2111898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103984 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1995108.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO PLANTEL 66 TEMASCALCINGO II EN LA LOCALIDAD DE TEMASCALCINGO DE JOSE MARIA VELASCO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 196574 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temascalcingo | 196574 | S | 137 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:AVENIDA LIC. FELIPE DE JESUS CHAPARRO PUEBLO TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO, 50400 TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO, TEMASCALCINGO MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PRIVADA CANAAN, PRIVADA CAMARON EL COLEGIO DE B, lon:-100.00833903, lat:19.91404941}} | 2022-10-01 | 2022-12-16 | 1995108.58 | 1995108.58 | 1995108.58 | 1995108.58 | 1995108.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/CIOP/FISE-03/2022-IR, contratista:MARIA GUADALUPE ACEVEDO ALBINO, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, monto:1995108.58, importe_modificado:1995108.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:527.0}} | {2103984/proyecto_INICIO, 2103984/proyecto_PROCESO, 2103984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103994 | Proyecto de inversión | 751332.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751332.71, modificado:749013.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CBT NO 2 JOSE MARIA VELASCO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCALCINGO DE JOSE MARIA VELASCO EN EL MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO - 197022 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temascalcingo | 197022 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO BAZ PRADA PUEBLO TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO, 50400 TEMASCALCINGO DE JOSÉ MARÍA VELASCO, TEMASCALCINGO MÉXICO ENTRE CALLE PURUAHUA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JOSE MARIA VELASCO EL CBT NO 2 JOSE MARIA , lon:-99.99850343, lat:19.91753524}} | 2022-10-01 | 2022-12-16 | 749013.65 | 749013.65 | 749013.65 | 749013.65 | 749013.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTM/DOP/CIOP/FISE-PP-01/2022-AD, contratista:CARMELO RENDON VALENTIN, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO, monto:749013.65, importe_modificado:749013.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:285.0}} | {2103994/proyecto_INICIO, 2103994/proyecto_PROCESO, 2103994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302108822 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2698828.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD CIENEGUILLAS DE GUADALUPE - 112511 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 112511 | S | 820 | 808 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2003.0, meta_modificada:2003.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:PUEBLO CIENEGUILLAS DE GUADALUPE, 50933 CIENEGUILLAS DE GUADALUPE, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CARRETERA TOLUCA - ZITACUARO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA OBRA SE REALIZARA A 300 MTS DEL TANQUE , lon:-99.85919022, lat:19.40780867}} | 2022-05-27 | 2022-07-10 | 2698828.4 | 2698828.4 | 2698828.4 | 2698828.4 | 2698828.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-016/2022, contratista:JUAROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:2698828.4, importe_modificado:2698828.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2003.0}} | {2108822/proyecto_INICIO, 2108822/proyecto_PROCESO, 2108822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302111446 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:798251.7}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA CIRILO TORRES CANCELADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EL TULILLO - 123965 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 123965 | S | 126 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:RANCHERIA EL TULLLO, 50946 EL TULILLO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL ESPACIO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA DIRECCION ESCOLAR Y A 200 MTS DE LOS SANITARIOS DENTRO DE LA ESCUELA PR, lon:-99.86117343, lat:19.32900164}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 798251.7 | 798251.7 | 798251.7 | 798251.7 | 798251.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-025/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:798251.7, importe_modificado:798251.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2111446/proyecto_INICIO, 2111446/proyecto_PROCESO, 2111446/proyecto_INICIO, 2111446/proyecto_PROCESO, 2111446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302111916 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:598274.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD RANCHERÍA DE SAN DIEGO CIÉNEGA DE SAN DIEGO - 126286 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 126286 | S | 113 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.03, meta_modificada:76.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:74, direccion:RANCHERIA SAN DIEGO CIÉNEGA DE SAN DIEGO, 50934 RANCHERÍA DE SAN DIEGO (CIÉNEGA DE SAN DIEGO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN EL ESPACIO QUE SE ENCUENTRA ENTRE EL AULA EXISTENTE Y EL MODULO DE, lon:-99.79514887, lat:19.41432065}} | 2022-05-30 | 2022-07-28 | 598274.51 | 598274.51 | 598274.51 | 598274.51 | 598274.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-026/2022, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:598274.51, importe_modificado:598274.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.03}} | {2111916/proyecto_PROCESO, 2111916/proyecto_INICIO, 2111916/proyecto_PROCESO, 2111916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302106074 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498339.93}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA SEGUNDA MANZANA, LOCALIDAD DE COSCOMATE DEL PROGRESO - 61534 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 61534 | S | 57 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:PUEBLO COSCOMATE DEL PROGRESO, 54253 COSCOMATE DEL PROGRESO, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE COSCOMATE DEL PROGRESO MUNICIPIO DE JILOTEPEC SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA SEGUNDA MANZANA DE CO, lon:-99.51617148, lat:19.93089075}} | 2022-05-06 | 2022-12-02 | 498339.93 | 498339.93 | 498339.93 | 498339.93 | 498339.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FISMDF/AD/008/2022, contratista:PALRUB, CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES S DE LR DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:498340.29, importe_modificado:498340.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2106074/proyecto_PROCESO, 2106074/proyecto_INICIO, 2106074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302108829 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999668.69}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD ROSA MORADA - 112544 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 112544 | S | 288 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.0, meta_modificada:568.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:119, direccion:PUEBLO ROSA MORADA, 50946 ROSA MORADA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE AL KINDER Y A LA ESC. PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE ROSA MORADA, lon:-99.86311478, lat:19.29038209}} | 2022-06-01 | 2022-07-14 | 999668.69 | 999668.69 | 999668.69 | 999668.69 | 999668.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-015/2022, contratista:CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:999668.69, importe_modificado:999668.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.0}} | {2108829/proyecto_INICIO, 2108829/proyecto_PROCESO, 2108829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302111486 | Proyecto de inversión | 420558.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420558.07, modificado:418782.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ENCINO UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLE, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 124071 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 124071 | S | 1713 | 1142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:CALLE ENCINO COLONIA TEPONAXTLE, 56589 JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ENCINO TRAMO DECALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS A CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CAL, lon:-98.838917, lat:19.310222}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 418782.83 | 418782.83 | 418782.83 | 418782.83 | 418782.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/19/2022 (a), contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:418782.83, importe_modificado:418782.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}} | {2111486/proyecto_INICIO, 2111486/proyecto_PROCESO, 2111486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302111502 | Proyecto de inversión | 271519.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271519.04, modificado:270372.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ENCINO UBICADA ENTRE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. TEPONAXTLE, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 124140 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 124140 | S | 1713 | 1142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:CALLE ENCINO COLONIA TEPONAXTLE, 56589 JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ENCINO TRAMO DECALLE CAMINO REAL A SAN MARCOS A CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CAL, lon:-98.838917, lat:19.310222}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 270372.92 | 270372.92 | 270372.92 | 270372.92 | 270372.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/19/2022 (b), contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:270372.92, importe_modificado:270372.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2111502/proyecto_PROCESO, 2111502/proyecto_INICIO, 2111502/proyecto_PROCESO, 2111502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103707 | Proyecto de inversión | 562097.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562097.24, modificado:562097.01}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS MANZANAS MUNICIPIO DE JILOTZINGO - 185262 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jilotzingo | 185262 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:BARRIO SAN JOSÉ DE LAS MANZANAS, 54574 SAN JOSÉ DE LAS MANZANAS, JILOTZINGO MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A LA CRUZ Y AVENIDA PRINCIPAL DE LAS MANZANAS, LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE A 30 METROS D, lon:-99.38183545, lat:19.49555218}} | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 562097.01 | 562097.01 | 562097.01 | 562097.01 | 562097.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU/MJ/CONT/FISE/IR/01/22, contratista:ARZOLA CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE JILOTZINGO, monto:562097.24, importe_modificado:562097.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {2103707/proyecto_INICIO, 2103707/proyecto_FIN, 2103707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302108879 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499560.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD PALOS AMARILLOS YEBUCIVÍ - 112701 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 112701 | S | 346 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:90, direccion:PUEBLO PALOS AMARILLOS PALOS AMARILLOS YEBUCIVÍ, 50927 PALOS AMARILLOS (PALOS AMARILLOS YEBUCIVÍ), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LAS PALOMAS CERCA DE LA TELESECUNDARIA , lon:-99.91366656, lat:19.53651048}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 1499560.48 | 1499560.48 | 1499560.48 | 1499560.48 | 1499560.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-18/2022, contratista:CONSTRUCTORES OJUELOS, S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1499560.48, importe_modificado:1499560.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.0}} | {2108879/proyecto_INICIO, 2108879/proyecto_PROCESO, 2108879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302111514 | Proyecto de inversión | 315403.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315403.65, modificado:313779.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALVARO OBREGON UBICADA ENTRE CALLE TORNADO Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COL. SAN JERONIMO CUATRO VIENTOS, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 124214 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 124214 | S | 1881 | 1254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.07, meta_modificada:275.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:151, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA CUATRO VIENTOS, 56589 SAN JERÓNIMO CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE TORNADO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE ALVARO OBREGON TRAMO DE CALLE TORNADO AAVENIDA REVOLUCION ENTRE CIRCUITO DEL SOL , lon:-98.844639, lat:19.292639}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 313779.69 | 313779.69 | 313779.69 | 313779.69 | 313779.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/20/2022 (a), contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:313779.69, importe_modificado:313779.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.07}} | {2111514/proyecto_PROCESO, 2111514/proyecto_INICIO, 2111514/proyecto_FIN, 2111514/proyecto_PROCESO, 2111514/proyecto_FIN, 2111514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302111521 | Proyecto de inversión | 217214.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217214.24, modificado:216095.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALVARO OBREGON UBICADA ENTRE CALLE TORNADO Y AVENIDA REVOLUCIÓN, COL. SAN JERONIMO CUATRO VIENTOS, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 124241 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 124241 | S | 1881 | 1254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:151, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA CUATRO VIENTOS, 56589 SAN JERÓNIMO CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE TORNADO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE ALVARO OBREGON TRAMO DE CALLE TORNADO AAVENIDA REVOLUCION ENTRE CIRCUITO DEL SOL , lon:-98.844639, lat:19.292639}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 216095.84 | 216095.84 | 216095.84 | 216095.84 | 216095.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/20/2022 (b), contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:216095.84, importe_modificado:216095.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2111521/proyecto_INICIO, 2111521/proyecto_PROCESO, 2111521/proyecto_FIN, 2111521/proyecto_PROCESO, 2111521/proyecto_FIN, 2111521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302108918 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3497951.49}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTIAGUITO TLALCILALCALLI - 112848 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 112848 | S | 5876 | 5870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7036.0, meta_modificada:7036.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO SANTIAGUITO TLALCILALCALLI, 50904 SANTIAGUITO TLALCILALCALLI, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA AVENIDA MEXICO DEL CAMINO PRINCIPAL DONDE SE UBICA LA DELEGACION HACIA E, lon:-99.72781438, lat:19.34771989}} | 2022-05-30 | 2022-07-28 | 3497951.49 | 3497951.49 | 3497951.49 | 3497951.49 | 3497951.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-09/2022, contratista:CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:3497951.49, importe_modificado:3497951.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7036.0}} | {2108918/proyecto_INICIO, 2108918/proyecto_PROCESO, 2108918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302111589 | Proyecto de inversión | 942827.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942827.39, modificado:942827.39}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE 2. DE LA COMUNIDAD DE LA AUDIENCIA - 124793 | 15 | México | 107 | Tonatico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonatico | 124793 | S | 248 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE SALINAS - TANQUE DE AGUA POTABLE DE REBOMBEO DE LA AUDIENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA LA AUDIENCIA, 51963 LA AUDIENCIA, TONATICO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO AL TANQUE DE AGUA POTAB, lon:-99.636421, lat:18.802193}} | 2022-09-22 | 2022-10-22 | 942827.39 | 942827.39 | 942827.39 | 942827.39 | 942827.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMT/FISMDF-2022/IR/04, contratista:D.U. & C.O.CONSTRUCTORA DE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONATICO, monto:942800.0, importe_modificado:942800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:765.0}} | {2111589/proyecto_FIN, 2111589/proyecto_INICIO, 2111589/proyecto_PROCESO, 2111589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302112072 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1083083.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CASA DEL C. LEÓN DOMÍNGUEZ RUMBO AL CENTRO SOCIAL - 127191 | 15 | México | 111 | Villa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Allende | 127191 | S | 1324 | 1197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:13, direccion:AVENIDA CAMINO COMUNIDAD EL JACAL PUEBLO EL JACAL, 51015 EL JACAL, VILLA DE ALLENDE MÉXICO ENTRE CAMINO CARRETERA FEDERAL ZITACUARO- TOLUCA ENTRONQUE EL JACAL Y CAMINO LOMA DE JUAREZ-EL JACAL, EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA SOB, lon:-100.089091, lat:19.404869}} | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 1083083.21 | 1083083.21 | 1083083.21 | 1083083.21 | 1083083.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVA/CIOP/IR/FISMDF-019/2022, contratista:JESUS JIMENEZ AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE, monto:998084.58, importe_modificado:998084.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2112072/proyecto_INICIO, 2112072/proyecto_PROCESO, 2112072/proyecto_FIN, 2112072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302103796 | Proyecto de inversión | 429325.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429325.82, modificado:429325.82}} | REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO MUNICIPIO DE JOQUICINGO, CABECERA MUNICIPAL - 187696 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Joquicingo | 187696 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO JOQUICINGO, 52370 JOQUICINGO DE LEÓN GUZMÁN, JOQUICINGO MÉXICO ENTRE CALLE J0SE MARIA MORELOS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, LA ESCUELA A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO SN ENTRE LAS, lon:-99.53140305, lat:19.04969925}} | 2022-10-03 | 2022-11-03 | 429325.82 | 429325.82 | 429325.82 | 429325.82 | 429325.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJ/CIOP/DOP/APAD-FISE-PP/IR-122027-1/2022, contratista:CONSTRUCTORA EMBRIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOQUICINGO, monto:429310.2, importe_modificado:429310.2}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:6.0}} | {2103796/proyecto_PROCESO, 2103796/proyecto_INICIO, 2103796/proyecto_FIN, 2103796/proyecto_INICIO, 2103796/proyecto_PROCESO, 2103796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302109564 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498319.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO LA GALERA - 115474 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 115474 | S | 308 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:62, direccion:PUEBLO BARRIO LA GALERA, 50946 BARRIO LA GALERA (LA GALERA), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE BARRIO LA GALERA, lon:-99.85240153, lat:19.32517454}} | 2022-06-27 | 2022-08-10 | 1498319.89 | 1498319.89 | 1498319.89 | 1498319.89 | 1498319.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-037/2022, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1498319.89, importe_modificado:1498319.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.0}} | {2109564/proyecto_PROCESO, 2109564/proyecto_INICIO, 2109564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302119179 | Proyecto de inversión | 562518.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562518.8, modificado:562518.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO, ESCUELA SECUNDARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, PRESA DEL REY - 157957 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 157957 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:9, direccion:PROLONGACION PRESA DEL REY, 55989 PRESA DEL REY, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE Y CALLE APROXIMADAMENTE APROXIMADAMEMTE A 80 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-98.90141944, lat:19.86252337}} | 2022-08-30 | 2022-10-10 | 562518.8 | 562518.8 | 562518.8 | 562518.8 | 562518.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131281, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:562518.8, importe_modificado:562518.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.0}} | {2119179/proyecto_INICIO, 2119179/proyecto_FIN, 2119179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302119407 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499471.49}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA CABECERA BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCIÓN - 158884 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 158884 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:BARRIO LA CABECERA, 50904 LA CABECERA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO FRENTE A LA TIENDA BODEGA AURRERA EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LA CABECERA SEGUNDA SECCION, lon:-99.75209939, lat:19.36083743}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 499471.49 | 499471.49 | 499471.49 | 499471.49 | 499471.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-19, contratista:JXXXX, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {2119407/proyecto_INICIO, 2119407/proyecto_PROCESO, 2119407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302119411 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498655.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EL SANTITO BARRIO EL SANTITO YEBUCIVÍ - 158894 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 158894 | S | 238 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:124, direccion:PUEBLO EL SANTITO BARRIO EL SANTITO YEBUCIVÍ, 50926 EL SANTITO (BARRIO EL SANTITO YEBUCIVÍ), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL PANTEÓN MUNICIPAL ENTRONQUE CON EL CAMI, lon:-99.93243545, lat:19.49266869}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 1498655.16 | 1498655.16 | 1498655.16 | 1498655.16 | 1498655.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-064/2022, contratista:CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1498655.16, importe_modificado:1498655.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1410.0}} | {2119411/proyecto_INICIO, 2119411/proyecto_PROCESO, 2119411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302106726 | Proyecto de inversión | 395596.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395596.57, modificado:401713.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA CONAFE, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN - 73723 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 73723 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:24, direccion:COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 55996 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE Y CALLE APROXIMADAMENTE A 720 METROS DE LA CARRETERA A TIZAYUCA ENTRANDO POR BARRANQUILLAS., lon:-98.92041115, lat:19.82524047}} | 2022-05-31 | 2022-08-02 | 401713.86 | 401713.86 | 401713.86 | 401713.86 | 401713.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131098, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:401713.86, importe_modificado:401713.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2106726/proyecto_INICIO, 2106726/proyecto_FIN, 2106726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302116476 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499544.93}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO DE LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN - 146141 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 146141 | S | 3969 | 3960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:99, direccion:PUEBLO BARRIO DE LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN, 50904 BARRIO DE LA CABECERA PRIMERA SECCIÓN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL PARAJE DENOMINADO LAS CRUCES EN LA COMUNIDAD DE BARRRIO LA CABE, lon:-99.73929623, lat:19.34889492}} | 2022-06-20 | 2022-08-03 | 1499544.93 | 1499544.93 | 1499544.93 | 1499544.93 | 1499544.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-039/2022, contratista:CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1499544.93, importe_modificado:1499544.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:504.0}} | {2116476/proyecto_INICIO, 2116476/proyecto_PROCESO, 2116476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302116504 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LLANO DE SOLIDARIDAD - 146319 | 15 | México | 107 | Tonatico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonatico | 146319 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2707.0, meta_modificada:2707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA PUERTA DE SANTIAGO RANCHERIA LA PUERTA DE SANTIAGO, 51973 LA PUERTA DE SANTIAGO, TONATICO MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA PUERTA DE SANTIAGO Y CAMINO A LA LAGUNA, TERRACERIA RUMBO AL LLANO DE SOLIDARIDAD, lon:-99.61535004, lat:18.77788685}} | 2022-09-22 | 2022-10-22 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMT/FISMDF-2022/IR/03, contratista:BERNAL Y GUADARRAMA ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONATICO, monto:1899800.0, importe_modificado:1899800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2707.0}} | {2116504/proyecto_PROCESO, 2116504/proyecto_INICIO, 2116504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302113442 | Proyecto de inversión | 2090149.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090149.93, modificado:2077221.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PIPILA UBICADA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACIÓN TETITLA, COL. INDEPENDENCIA, COATEPEC, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 133792 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 133792 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1465.0, meta_modificada:1465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:CALLE PIPILA COLONIA INDEPENDENCIA, 56580 COATEPEC, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACION TETITLA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE SE LLAMA PIPILA Y COMPRENDE EL TRAMO DE CALLE PROLONGACION TETITLA A C, lon:-98.8355153, lat:19.38645077}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2077221.65 | 2077221.65 | 2077221.65 | 2077221.65 | 2077221.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/50/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:2077221.65, importe_modificado:2077221.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1465.0}} | {2113442/proyecto_INICIO, 2113442/proyecto_PROCESO, 2113442/proyecto_FIN, 2113442/proyecto_PROCESO, 2113442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302117414 | Proyecto de inversión | 2177405.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2177405.65, modificado:2148021.25}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ISIDRO FABELA CCT 15EPR0949H UBICADA EN CALLE LERMA SN - 150266 | 15 | México | 104 | Tlalnepantla de Baz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlalnepantla de Baz | 150266 | S | 336 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.88, meta_modificada:241.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE LERMA INTERIOR SN COLONIA ISIDRO FABELA, 54110 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA DE BAZ MÉXICO ENTRE AVENIDA PROL HIDALGO Y AVENIDA TOLUCA, CERRADA TOLUCA INSTITUCION EDUCATIVA UBICADA FRENTE A PUENTE PEATONAL QUE CONECTA CON EL, lon:-99.1938217, lat:19.58008036}} | 2022-08-20 | 2022-12-15 | 2148021.25 | 2148021.25 | 2148021.25 | 2148021.25 | 2148021.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TLA/DOP/FISMDF/IR-055/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA UCM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, monto:2148021.05, importe_modificado:2148021.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.88}} | {2117414/proyecto_PROCESO, 2117414/proyecto_INICIO, 2117414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302120147 | Proyecto de inversión | 488052.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488052.82, modificado:486322.68}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA FRIDA KAHLO, BO. IXTAPALCALCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - 162497 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 162497 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CERRADA FRIDA KAHLO BARRIO IXTAPALCALCO, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CERRADA LAS ANIMAS Y CERRADA DE CAMINO REAL, CARRETERA A LAS ÁNIMAS LA CERRADA FRIDA KAHLO SE ENCUENTRA DENTRO DEL BARRIO DE IXTAPALCALCO ENTRE LA, lon:-99.20039928, lat:19.76453577}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 486322.68 | 486322.68 | 486322.68 | 486322.68 | 486322.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-10/162497/IR-2022, contratista:GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:486322.68, importe_modificado:486322.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2120147/proyecto_INICIO, 2120147/proyecto_FIN, 2120147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302107047 | Proyecto de inversión | 214198.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214198.09, modificado:213950.1}} | AMPLIACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA CCT. 15EJN3235P T.M., BO. PUEBLO NUEVO, COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO . - 78901 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 78901 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO PUEBLO NUEVO, 54668 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDLAGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EL MOLINITO SE UBICA DENTRO DE LA ZAP URBANA 073 SOBRE CALLE AVENIDA HIDALGO AL SUR EL MOLIN, lon:-99.21409142, lat:19.79234897}} | 2022-06-13 | 2022-07-12 | 213950.1 | 213950.1 | 213950.1 | 213950.1 | 213950.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-01/78901/AD-2022, contratista:GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:213950.1, importe_modificado:213950.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2107047/proyecto_INICIO, 2107047/proyecto_FIN, 2107047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302120165 | Proyecto de inversión | 412322.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412322.46, modificado:408344.88}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PREESCOLAR CAROLINA AGAZZI C.C.T. 15EJN3269F, BO. LA PLANADA, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 162579 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 162579 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:13, direccion:CALLE CRUZ DEL REY BARRIO LA PLANADA, 54665 LA PLANADA, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE CRUZ DEL REY Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE VICENTE GUERRERO EL JARDÍN DE NIÑOS SE UBICA EN CALLE CRUZ DEL REY ENTRE LA CALLE LERDO DE TEJADA Y, lon:-99.1815504, lat:19.77472132}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 408344.88 | 408344.88 | 408344.88 | 408344.88 | 408344.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-10/162579/IR-2022, contratista:GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:509964.9, importe_modificado:408344.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2120165/proyecto_INICIO, 2120165/proyecto_FIN, 2120165/proyecto_PROCESO, 2120165/proyecto_FIN, 2120165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302120169 | Proyecto de inversión | 102575.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102575.48, modificado:101620.02}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PREESCOLAR CAROLINA AGAZZI C.C.T. 15EJN3269F, BO. LA PLANADA , MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. - 162603 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 162603 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:13, direccion:CALLE CRUZ DEL REY BARRIO LA PLANADA, 54665 LA PLANADA, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE CRUZ DEL REY Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE VICENTE GUERRERO EL JARDÍN DE NIÑOS SE UBICA EN CALLE CRUZ DEL REY ENTRE LA CALLE LERDO DE TEJADA Y, lon:-99.18146313, lat:19.77473103}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 101620.02 | 101620.02 | 101620.02 | 101620.02 | 101620.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-10/162603/IR-2022, contratista:GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:509964.9, importe_modificado:101620.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2120169/proyecto_INICIO, 2120169/proyecto_FIN, 2120169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302107164 | Proyecto de inversión | 52602.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52602.75, modificado:58145.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE SEBASTIÁN GONZÁLEZ, SAN JUAN TEACALCO - 81589 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 81589 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:13, direccion:CALLE SEBASTIAN GONZALEZ PUEBLO SAN JUAN TEACALCO, 55980 SAN JUAN TEACALCO, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE, lon:-98.84969374, lat:19.79775832}} | 2022-04-30 | 2022-05-14 | 58145.42 | 58145.42 | 58145.42 | 58145.42 | 58145.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131106, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:58145.42, importe_modificado:58145.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2107164/proyecto_INICIO, 2107164/proyecto_FIN, 2107164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128464 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549609.68}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO CCT 15KJN9418P UBICADO EN LOMA LARGA EL PLAN LA CUADRILLA EN DONATO GUERRA LOCALIDAD SAN JUAN XOCONUSCO - 202306 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 202306 | S | 1498 | 1524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.28, meta_modificada:90.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:CALLE RUMBO A SAN JUAN XOCONUSCO PUEBLO SAN JUAN XOCONUSCO, 51050 SAN JUAN XOCONUSCO, DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CALLE RUMBO AL CHIRIMOYO Y CALLE RUMBO A LA BLOQUERA, CALLE RUMBO A LOMA LARGA RUMBO A SAN JUAN XOCONUSCO ENTRE EL , lon:-100.24418438, lat:19.3054984}} | 2022-07-07 | 2022-08-15 | 549609.68 | 549609.68 | 549609.68 | 549609.68 | 549609.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FISMDF-025-IR/2022, contratista:GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS ANFER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.28}} | {2128464/proyecto_INICIO, 2128464/proyecto_FIN, 2128464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:juancfuentese, fecha:2023-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128849 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1496895.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA LIMA - 203785 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 203785 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:65, direccion:PUEBLO LA LIMA, 50944 LA LIMA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA LIMA. INICIA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-99.87892535, lat:19.30277702}} | 2022-09-05 | 2022-10-19 | 1496895.98 | 1496895.98 | 1496895.98 | 1496895.98 | 1496895.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/FISMDF/IR-057/2022, contratista:CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1496895.98, importe_modificado:1496895.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1410.0}} | {2128849/proyecto_INICIO, 2128849/proyecto_PROCESO, 2128849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128874 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999630.36}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN MIGUEL ALMOLOYÁN - 203873 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 203873 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL ALMOLOYÁN, 50906 SAN MIGUEL ALMOLOYÁN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLE VARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE A SAN AGUSTIN POTEJE NORTE. APROXIMANDAMENTE A UN KILOMETRO DEL RESTAURANTE E, lon:-99.81382628, lat:19.35118277}} | 2022-09-02 | 2022-10-31 | 999630.36 | 999630.36 | 999630.36 | 999630.36 | 999630.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-001/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN DE LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:999630.36, importe_modificado:999630.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2128874/proyecto_INICIO, 2128874/proyecto_PROCESO, 2128874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128911 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099916.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO CON CCT 15DPR0925Z EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTA JUANA SEGUNDA SECCIÓN - 203994 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 203994 | S | 436 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:PUEBLO SANTA JUANA SEGUNDA SECCIÓN, 50920 SANTA JUANA SEGUNDA SECCIÓN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA DEPORTIVA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. GREGORIO TORRES QUINT, lon:-99.72991357, lat:19.46321631}} | 2022-09-02 | 2022-10-31 | 1099916.14 | 1099916.14 | 1099916.14 | 1099916.14 | 1099916.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-053/2022, contratista:GAGZA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1099916.14, importe_modificado:1099916.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.0}} | {2128911/proyecto_INICIO, 2128911/proyecto_PROCESO, 2128911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134024 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Yolanda Cuervo Toledano", ubicada en Villa Nicols Romero, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-288 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:Nicols Romero, lon:-99.288348, lat:19.630598}} | 2018-12-21 | 2019-03-20 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134032 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Jos Vasconcelos", ubicada en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-485 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:Lerma, lon:-99.532309, lat:19.313913}} | 2018-12-21 | 2019-03-20 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134379 | Proyecto de inversión | 1467899.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467899.52, modificado:1467899.52}} | Construccin de barda perimetral, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Mxico Plantel 37 Naucalpan, ubicado en San Francisco Chimalpa, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-952 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion: NAUCALPAN DE JUçREZ, lon:-99.32401, lat:19.435479}} | 2020-03-18 | 2020-07-15 | 1467899.52 | 1467899.52 | 1467899.52 | 1467899.52 | 1467899.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402146094 | Proyecto de inversión | 10600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.06E7, modificado:1.059864126E7}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON PIEDRA PÓRFIDO EN CALZADA SANTA MARÍA AHUACATLÁN, LOCALIDAD VALLE DE BRAVO, MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO. - 315356 | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Bravo | 315356 | S | 12309 | 11858 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.5, meta_modificada:327.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALZADA SANTA MARÍA AHUACATLÁN COLONIA SANTA MARÍA AHUACATLAN, 51200 VALLE DE BRAVO, VALLE DE BRAVO MÉXICO ENTRE CALLE AMEYAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN CALZADA SANTA MARÍA AHUACATLAN DE LA CABECE, lon:-100.1282035, lat:19.18671435}} | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 10598641.26 | 10598641.26 | 10598641.26 | 10598641.26 | 10598641.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVB/CIOP/FISE/ELPN-AD/056/2022, contratista:PAUL AMADOR GARCIA, convocante:Municipio de VALLE DE BRAVO, monto:1.059864126E7, importe_modificado:1.059864126E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.5}} | {2146094/proyecto_INICIO, 2146094/proyecto_PROCESO, 2146094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134485 | Proyecto de inversión | 792000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:792000.0}} | Rehabilitacin de servicios sanitarios edificios "A" y "B", sustitucin de andador edificio "A" y patio cvico, en el Jardn de Nios "Jos Vasconcelos", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-962 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA AVENIDA EMILIANO ZAPATA, lon:-99.088762, lat:19.51606}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 792000 | 792000 | 792000 | 792000 | 792000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129398 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999986.2}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD YEBUCIVÍ CENTRO. YEBUCIVI - 206132 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 206132 | S | 874 | 873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:49, direccion:PUEBLO YEBUCIVÍ CENTRO YEBUCIVÍ, 50927 YEBUCIVÍ CENTRO (YEBUCIVÍ), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE YEBUCIVI. ENTRE ELLOS EN LA DELEGACION MUNICIPAL. LA IGLESIA. LA, lon:-99.90702092, lat:19.50563562}} | 2022-08-01 | 2022-09-14 | 999986.2 | 999986.2 | 999986.2 | 999986.2 | 999986.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-056/2022, contratista:JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:999986.2, importe_modificado:999986.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1850.0}} | {2129398/proyecto_INICIO, 2129398/proyecto_PROCESO, 2129398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129413 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999956.28}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BARRIO DEL JACAL DE YEBUCIVÍ - 206178 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 206178 | S | 198 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, direccion:BARRIO BARRIO DEL JACAL DE YEBUCIVÍ, 50927 BARRIO DEL JACAL DE YEBUCIVÍ, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIOS PUTOS DE LA COMUNIDAD DE BARRIO EL JACAL YEBUCIVI, lon:-99.88858374, lat:19.51762402}} | 2022-08-01 | 2022-09-14 | 999956.28 | 999956.28 | 999956.28 | 999956.28 | 999956.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-065/2022, contratista:JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:999956.28, importe_modificado:999956.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1850.0}} | {2129413/proyecto_INICIO, 2129413/proyecto_PROCESO, 2129413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135351 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Elsa Crdoba", ubicada en (La Joya) (Nueva Creacin), Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1079 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE MARFIL SN ENTRE AVENIDA ACUAMAN Y AVENIDA BICENTENARIO, lon:-98.913868, lat:19.378565}} | 2021-05-06 | 2021-07-04 | 383385.6 | 383385.6 | 383385.6 | 383385.6 | 383385.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129457 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499010.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CON CCT 15DPR1982X EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 206359 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 206359 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:29, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 50945 SAN ANTONIO BUENAVISTA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, lon:-99.90403552, lat:19.35085637}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 499010 | 499010 | 499010 | 499010 | 499010 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-007/2022, contratista:CONSTRUCTORA SERVI NETWORK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:499010.0, importe_modificado:499010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2129457/proyecto_INICIO, 2129457/proyecto_PROCESO, 2129457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135114 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela E.S.T.I. No 0086 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Tecoac (Santa Mara Nativitas), Municipio de Atlacomulco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-409 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CALLE GUSTAVO BAZ PRADA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.8519, lat:19.7904}} | 2020-09-25 | 2020-12-23 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133710 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de aulas en Edificio B, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 71, ubicada en Santa Isabel, Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-322 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:Jiquipilco, lon:-99.622508, lat:19.536328}} | 2018-10-29 | 2019-01-26 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134341 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Suave Patria", ubicada en Tultitln de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-743 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.1692, lat:19.6475}} | 2019-12-18 | 2020-03-16 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135128 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Profr. Guillermo Servin Menez", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-465 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:AVENIDA CLUB REFORMA NUM. 1 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 2020-09-25 | 2020-12-23 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135138 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Profr. Rafael Ramrez", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-598 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE PIPILA S N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 2020-09-25 | 2020-12-23 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134407 | Proyecto de inversión | 1561763.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561763.52, modificado:1561763.52}} | Rehabilitacin general, edificio "B", sustitucin de aula (A-70), edificio "E" y rehabilitacin de sanitarios, en el Jardn de Nios "Angel Salas Bonilla", ubicado en Buenavista, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-906 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:Tultitln, lon:-99.187973, lat:19.585651}} | 2020-03-26 | 2020-07-23 | 1561763.52 | 1561763.52 | 1561763.52 | 1561763.52 | 1561763.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134409 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Narciso Bassols", ubicado en Buenavista, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-941 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:CALLE TOLUCA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE TLAXCALA, lon:-99.175497, lat:19.582624}} | 2020-03-26 | 2020-06-23 | 672000 | 672000 | 672000 | 672000 | 672000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134410 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Rehabilitacin general, construccin de muro de acometida y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en San Miguel Xolco, Municipio de Otumba, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-348 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.7657, lat:19.6514}} | 2020-03-26 | 2020-07-23 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135185 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Rita G. de Labra", ubicado en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1521 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE JUAREZ, lon:-99.1006, lat:19.7971}} | 2020-10-09 | 2021-01-06 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135195 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general de plantel, en la Escuela Secundaria General "Juan Rosas Talavera", ubicada en Tenango de Arista, Municipio de Tenango Del Valle, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1041 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:0, direccion:CALLE PROLONGACIèN INDEPENDENCIA ENTRE PRIVADA TENAMICALLI Y CALLE CALLEJèN TECALLI, lon:-99.589928, lat:19.110843}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135201 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Atliztaxochitl", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1187 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA M?XICO ENTRE AVENIDA LAS FUENTES Y AVENIDA MEDITERRANEO, lon:-99.040532, lat:19.565882}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135208 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Frida Kahlo", ubicado en Fraccionamiento Real de San Pablo, Municipio de Toluca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1439 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:0, direccion:CALLE SAN PABLO ESQUINA SANTA INES ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SANTA INES, lon:-99.649105, lat:19.389059}} | 2020-11-23 | 2021-02-20 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135235 | Proyecto de inversión | 739200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:739200.0}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Netzahualcyotl", ubicada en Ruano, Municipio de Polotitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1044 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA MEXICO-QUERETARO SN KILOMETRO 126 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.7608, lat:20.1786}} | 2020-11-24 | 2021-02-21 | 739200 | 739200 | 739200 | 739200 | 739200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134439 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en la Escuela Educacin Inicial "Pilar Laborde", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-381 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:Coacalco, lon:-99.1044, lat:19.6293}} | 2020-06-12 | 2020-09-09 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134463 | Proyecto de inversión | 806400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806400.0, modificado:806400.0}} | Sustitucin del edificio "B" y barda perimetral, en el Jardn de Nios "Jaime Torres Bodet", ubicado en San Antonio La Isla, Municipio de San Antonio La Isla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-373 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:0, direccion:CALLE RIO SINALOA LOTE 1 MANZANA 12 ENTRE CALLE RIO ALMOLOYA Y CALLE RIO LERMA, lon:-99.5693, lat:19.1641}} | 2020-06-12 | 2020-09-09 | 806400 | 806400 | 806400 | 806400 | 806400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135253 | Proyecto de inversión | 1435200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435200.0, modificado:1435200.0}} | Rehabilitacin general, en el Bachillerato Telebachillerato Comunitario Num. 149, ubicado en Ahuatenco, Municipio de Ocuilan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-676 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:0, direccion:CALLE REFORMA ENTRE CALLE EL POZO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-99.332, lat:18.947}} | 2020-11-24 | 2021-03-23 | 1435200 | 1435200 | 1435200 | 1435200 | 1435200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134499 | Proyecto de inversión | 7104000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7104000.0, modificado:7104000.0}} | Segunda etapa de sustitucin de edificio en estructura U-2C, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", Segunda Etapa, ubicada en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1012 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:0, direccion:CALZADA CHIMALTECATL S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.4557, lat:19.2693}} | 2020-07-20 | 2020-11-16 | 7104000 | 7104000 | 7104000 | 7104000 | 7104000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133884 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general del plantel y obra exterior, en el Jardn de Nios "Hermanas Abasolo", ubicado en Tenango de Arista, Municipio de Tenango Del Valle, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-321 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:0, direccion:CALLE ALVARO OBREGON NUM. 107 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.5916, lat:19.1038}} | 2018-11-23 | 2019-02-20 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134572 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "David Alfaro Siqueiros", ubicada en Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1220 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:Huehuetoca, lon:-99.198393, lat:19.882154}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134573 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Paulo Freire", ubicada en San Bartolo, Municipio de Huehuetoca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1221 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:AVENIDA MISION SAN LEONARDO ENTRE CALLE MISION SAN ANTONIO Y CALLE MISION SANTA URSULA, lon:-99.196191, lat:19.841608}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134574 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela CEPLA "19 de Septiembre", ubicada en Ex-Hacienda de Xalpa, Municipio de Huehuetoca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1224 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALLE HACIENDA SANTA TERESA S/N ENTRE CALLE HACIENDA ATLACOMULCO Y CALLE HACIENDA LA GUI@ADA, lon:-99.1845, lat:19.8222}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134577 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Jos Vasconcelos", ubicada en San Miguel de los Jageyes, Municipio de Huehuetoca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1227 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:Huehuetoca, lon:-99.2724, lat:19.8376}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135382 | Proyecto de inversión | 814304.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814304.76, modificado:814304.76}} | Rehabilitacin general del plantel, en el Jardn de Nios "Antonio Jos de Sucre", ubicado en Santa Mara Canchesda, Municipio de Temascalcingo, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1177 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA TEMASCALCINGO KILOMETRO 8 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.048, lat:19.8588}} | 2021-05-06 | 2021-08-03 | 814304.76 | 814304.76 | 814304.76 | 814304.76 | 814304.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135384 | Proyecto de inversión | 1240587.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240587.84, modificado:1240587.84}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada en Barrio el Rincn, Municipio de Zumpango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1057 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:AVENIDA JACARANDAS ENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y CAMINO VIEJO A JILOTZINJO, lon:-99.085648, lat:19.872931}} | 2021-05-06 | 2021-09-02 | 1240587.84 | 1240587.84 | 1240587.84 | 1240587.84 | 1240587.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135390 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Federico Froebel", ubicado en Barrio San Miguel (Camino a Bata), Municipio de Zumpango, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1519 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:CALLE PLAZA DE LA COMUNIDAD ENTRE CALLE PASEO DE LA SERPIENTE Y CALLE PASEO DE LEON, lon:-99.079114, lat:19.816778}} | 2021-05-06 | 2021-08-03 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135395 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1586 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Ecatepec, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 2021-05-06 | 2021-07-04 | 383385.6 | 383385.6 | 383385.6 | 383385.6 | 383385.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133231 | Proyecto de inversión | 504259.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504259.32, modificado:504259.32}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria por Televisin "Leona Vicario", ubicada en Santa Teresa, Municipio de Villa de Allende, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-134 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:CALLE AMPLIACIèN CARRETERA SANTA MARIA - SANTA TERESA ENTRE CALLE AMPLIACIèN NO HAY Y CALLE AMPLIACIèN NO HAY, lon:-100.184511, lat:19.383682}} | 2018-05-25 | 2018-08-22 | 504259.32 | 504259.32 | 504259.32 | 504259.32 | 504259.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133275 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Rehabilitacin de teatro y andadores, en la Escuela Primaria "Jos Ma. Morelos y Pavn", ubicada en El Cortijo, Municipio de Zacualpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-141 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:0, direccion:Zacualpan, lon:-99.7714, lat:18.762}} | 2018-05-25 | 2018-07-23 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135458 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Sor Juana Ins de la Cruz", ubicado en Fuentes del Valle, Municipio de Tultitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1452 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:0, direccion:AVENIDA MARISCALA ENTRE CALLE 1A. PRIVADA MARISCALA Y CALLE AGUST?N MELGAR, lon:-99.135281, lat:19.626403}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135460 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0394 "Francisco Villa", ubicada en San Agustn, Municipio de Texcaltitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1604 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.9416, lat:18.9411}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129262 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1749609.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA XINANTECATL CCT 15DPR3128Y EN ALMOLOYA DE JUÁREZ FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS EL NEVADO - 205603 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 205603 | S | 1040 | 1030 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, 50940 SAN FRANCISCO TLALCILALCALPAN, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE CALLE ALPES Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA XINANTE, lon:-99.78497365, lat:19.29409983}} | 2022-09-19 | 2022-10-18 | 1749609.93 | 1749609.93 | 1749609.93 | 1749609.93 | 1749609.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-017/2022, contratista:MANTENIMINTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1749609.93, importe_modificado:1749609.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.0}} | {2129262/proyecto_INICIO, 2129262/proyecto_PROCESO, 2129262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129277 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299999.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CCT 15DPR1184C EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTA MARÍA NATIVITAS - 205669 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 205669 | S | 960 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:44, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 50906 SANTA MARÍA NATIVITAS, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA NATIVITA, lon:-99.77170071, lat:19.36003626}} | 2022-09-19 | 2022-10-18 | 1299999.52 | 1299999.52 | 1299999.52 | 1299999.52 | 1299999.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-36, contratista:JXXXX, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.0}} | {2129277/proyecto_INICIO, 2129277/proyecto_PROCESO, 2129277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134672 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Quetzal", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1094 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:CALLE 14 SN ENTRE CAMINO REAL A TEMEXCO Y AVENIDA AMADO NERVO, lon:-98.9766, lat:19.3584}} | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135461 | Proyecto de inversión | 1497600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497600.0, modificado:1497600.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Nuevo Copaltepec, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1613 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-100.288873, lat:18.385947}} | 2021-06-01 | 2021-08-29 | 1497600 | 1497600 | 1497600 | 1497600 | 1497600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135473 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0836 "Mtro. Efrn Rojas Dvila", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1119 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:San Mateo Atenco, lon:-99.5297, lat:19.2642}} | 2021-06-15 | 2021-08-13 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134093 | Proyecto de inversión | 863821.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863821.91, modificado:863821.91}} | Rehabilitacin general y obra exterior, en la Escuela Primaria "Jos Ma. Morelos y Pavn", ubicada en Ciudad Lpez Mateos, Municipio de Atizapn de Zaragoza, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-219 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:CALLE COAHUILA ENTRE CALLE AVENIDA OAXACA Y CALLE AVENIDA MORELOS, lon:-99.235638, lat:19.536644}} | 2018-12-21 | 2019-03-20 | 863821.91 | 863821.91 | 863821.91 | 863821.91 | 863821.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129309 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198970.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CON CCT 15EPR5029K EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD BENITO JUÁREZ. AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ - 205803 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 205803 | S | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ, 50910 BENITO JUÁREZ, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LAOBRA SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS EN LA COMUNIDAD DE AMPLIACION BENITO JUAREZ, lon:-99.84320339, lat:19.42543494}} | 2022-09-02 | 2022-10-31 | 1198970 | 1198970 | 1198970 | 1198970 | 1198970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-046/2022, contratista:CONSTRUCTORA SERVI NETWORK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1198970.0, importe_modificado:1198970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.0}} | {2129309/proyecto_INICIO, 2129309/proyecto_PROCESO, 2129309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133415 | Proyecto de inversión | 1826278.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826278.19, modificado:1826278.19}} | Rehabilitacin de edificios y sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Moctezuma", ubicada en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-376 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CALLE CHALCHIHUITLICUE ENTRE CALLE CHICHIMECAS Y CALLE LACANDONES, lon:-98.908395, lat:19.264306}} | 2018-09-13 | 2018-12-11 | 1826278.19 | 1826278.19 | 1826278.19 | 1826278.19 | 1826278.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135546 | Proyecto de inversión | 383385.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383385.6, modificado:383385.6}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 86 "Lic. Abel C. Salazar", ubicada en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-689 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:CALLE 29 DE MARZO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE 3 DE MAYO, lon:-99.515694, lat:19.287827}} | 2022-03-24 | 2022-06-21 | 383385.6 | 383385.6 | 383385.6 | 383385.6 | 383385.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129331 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998764.32}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CON CCT 15DPR1982X EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA - 205870 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 205870 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:29, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 50945 SAN ANTONIO BUENAVISTA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, lon:-99.90408767, lat:19.35061221}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 998764.32 | 998764.32 | 998764.32 | 998764.32 | 998764.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-006/2022, contratista:CONSTRUCTORA SERVI NETWORK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:998764.32, importe_modificado:998764.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2129331/proyecto_INICIO, 2129331/proyecto_PROCESO, 2129331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129345 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999650.3}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CBT NO.3 CON CCT 15ECT0123S EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD MAYORAZGO DE LEÓN ESTACIÓN RÍO MÉXICO - 205917 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 205917 | S | 275 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:PUEBLO MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO), 50920 MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CBT NUMERO 3 DE LA COMUNIDAD DE MAYORAZGO DE LEON, lon:-99.76007315, lat:19.46138631}} | 2022-09-02 | 2022-10-31 | 999650.3 | 999650.3 | 999650.3 | 999650.3 | 999650.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-012/2022, contratista:MANTENIMINTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:999650.3, importe_modificado:999650.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} | {2129345/proyecto_INICIO, 2129345/proyecto_PROCESO, 2129345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302130979 | Acción | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 2022 2024 - 57855 | 15 | México | 78 | Santo Tomás |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 57855 | N | 0 | 0 | 9729 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259781, lat:19.182972}} | 2022-06-10 | 2022-12-02 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MST/CPSP/FISM-PRODIM-002/2022, contratista:CONGRUENCIA Y VALORES SC, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2130979/proyecto_INICIO, 2130979/proyecto_FIN, 2130979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128988 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499463.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN NICOLÁS AMEALCO - 204331 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 204331 | S | 646 | 626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2437.0, meta_modificada:2437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:PUEBLO SAN NICOLÁS AMEALCO, 50945 SAN NICOLÁS AMEALCO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO UBICADO ATRAS DE LA IGLESIA Y FRENTE A LA CLINICA DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS , lon:-99.87029515, lat:19.32564069}} | 2022-09-05 | 2022-10-19 | 2499463.72 | 2499463.72 | 2499463.72 | 2499463.72 | 2499463.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-020/2022, contratista:INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:2499463.72, importe_modificado:2499463.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2437.0}} | {2128988/proyecto_INICIO, 2128988/proyecto_PROCESO, 2128988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129353 | Proyecto de inversión | 1360512.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360512.35, modificado:1359850.12}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SANTIAGUITO TLALCILALCALLI - 205943 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 205943 | S | 1174 | 1174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SANTIAGUITO TLALCILALCALLI, 50904 SANTIAGUITO TLALCILALCALLI, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN CAMINO REAL A SANTIAGUITO TLALCILALCALI EN BARRIO EL ROSAL, lon:-99.72755696, lat:19.3372641}} | 2022-09-02 | 2022-10-31 | 1359850.12 | 1359850.12 | 1359850.12 | 1359850.12 | 1359850.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-014/2022, contratista:CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1359850.12, importe_modificado:1359850.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {2129353/proyecto_INICIO, 2129353/proyecto_PROCESO, 2129353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133484 | Proyecto de inversión | 1466599.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466599.61, modificado:1466599.61}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Basilio Prez Gallardo", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-239 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE CERRADA NO. 4 Y CERRADA CALLE PISCIS, lon:-98.983272, lat:19.610006}} | 2018-10-08 | 2019-02-04 | 1466599.61 | 1466599.61 | 1466599.61 | 1466599.61 | 1466599.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134197 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Transfiguracin, Municipio de Nicols Romero, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-340 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:CERRADA PLAZA PRINCIPAL ENTRE CALLE CALLEJèN 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FLORES MAGON, lon:-99.42543, lat:19.573456}} | 2019-05-31 | 2019-08-28 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134892 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0902 "Mariano Azuela", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1539 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA MEXICO SN MANZANA VI LOTE 25 ENTRE CIRCUITO LAS FUENTES Y CALLE FERROCARRIL, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302129002 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1248394.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL CON CCT 15EPR1528F EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SANTA MARÍA NATIVITAS EJIDO TRES BARRANCAS - 204402 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 204402 | S | 485 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:87, direccion:BARRIO SANTA MARÍA NATIVITAS EJIDO TRES BARRANCAS, 50946 EJIDO SANTA MARÍA NATIVITAS (EJIDO TRES BARRANCAS), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA JUSTICIA SOCIAL EN , lon:-99.7952014, lat:19.33515671}} | 2022-09-19 | 2022-10-18 | 1248394.09 | 1248394.09 | 1248394.09 | 1248394.09 | 1248394.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-061/2022, contratista:MARTIN JONATHAN LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1248394.09, importe_modificado:1248394.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2129002/proyecto_INICIO, 2129002/proyecto_PROCESO, 2129002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132735 | Proyecto de inversión | 526793.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526793.24, modificado:526793.24}} | Construccin de un aula y fosa sptica o drenaje, en la Escuela Primaria "Carlos Hank Gonzlez", ubicada A un lado de la miscelanea Nancy, Ancn de los Curieles, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-724 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:LUVIANOS, lon:-100.499963, lat:18.906857}} | 2017-02-21 | 2017-06-20 | 526793.24 | 526793.24 | 526793.24 | 526793.24 | 526793.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134917 | Proyecto de inversión | 612000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612000.0, modificado:612000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 177, ubicada en Ozumba de Alzate, Municipio de Ozumba, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-653 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALFREDO DEL MAZO, lon:-98.792516, lat:19.036365}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | 612000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132060 | Proyecto de inversión | 470347.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470347.7, modificado:470347.7}} | Construccin de un aula, en la Escuela Secundaria Tcnica "Presidente Crdenas", ubicada en Km.1 Carretera V. Allende Ixt. del Oro, San Jos Villa de Allende, Municipio de Villa de Allende, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-075 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE, DE TOLUCA A CASITA 90KM. Y CASITAS AL CALLET. 10KM. A TOLUCA, VILLA DE ALLENDE, KM. 100 ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.151672, lat:19.372213}} | 2016-03-14 | 2016-06-11 | 470347.7 | 470347.7 | 470347.7 | 470347.7 | 470347.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134247 | Proyecto de inversión | 599651.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599651.82, modificado:599651.82}} | Construccin de un aula, en la Escuela Primaria "Miguel Negrete", ubicada en Santa Mara del Monte, Municipio de Zinacantepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-348 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:0, direccion:Zinacantepec, lon:-99.820187, lat:19.29235}} | 2019-06-06 | 2019-09-03 | 599651.82 | 599651.82 | 599651.82 | 599651.82 | 599651.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134940 | Proyecto de inversión | 1591200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591200.0, modificado:1591200.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Sor Juana I. de la Cruz", ubicada en Nepantla de Sor Juana Ins de la Cruz, Municipio de Tepetlixpa, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-429 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:0, direccion:CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE RAMîN LîPEZ VELARDE, lon:-98.842009, lat:18.982359}} | 2020-08-24 | 2020-12-21 | 1591200 | 1591200 | 1591200 | 1591200 | 1591200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133583 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general del plantel, en la Escuela Secundaria "Antonio Caso", ubicada en Los Reyes, Municipio de Jocotitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-458 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Jocotitln, lon:-99.752447, lat:19.675957}} | 2018-10-19 | 2019-01-16 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302131237 | Proyecto de inversión | 909290 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909290.0, modificado:413860.97}} | Rehabilitacin del laboratorio multipropsitos, remodelacin de 1 mdulo de sanitarios, en el CONALEP Plantel Naucalpan I No.187, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 105392 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN MIGUEL NEGRETE ESQUINA LINEA DE ALTA TENSION ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE 21 DE DICIEMBRE, lon:-99.269066, lat:19.444932}} | 2016-12-23 | 2017-04-21 | 413860.97 | 413860.97 | 413860.97 | 413860.97 | 413860.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132184 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:384000.0}} | Construccin de un aula, en la Escuela Secundaria por Televisin No. 0505 "Lic. Benito Jurez", ubicada A 300 metros de la escuela Primaria, Las Juntas de Azchil, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-731 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CALLE PRINCIPAL SN FRENTE A CASERIO ENTRE CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, lon:-100.273, lat:18.4851}} | 2016-08-01 | 2016-10-29 | 384000 | 384000 | 384000 | 384000 | 384000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132953 | Proyecto de inversión | 528000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528000.0, modificado:528000.0}} | Impermeabilizacin y mantenimiento, en la Escuela Primaria "Lic. Luis Cabrera", ubicada en Salto del Agua Num. 25, Municipio de Cocotitln, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-124 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:NEZAHUALCîYOTL, lon:-98.994434, lat:19.377085}} | 2017-08-04 | 2017-11-01 | 528000 | 528000 | 528000 | 528000 | 528000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132961 | Proyecto de inversión | 768000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768000.0, modificado:768000.0}} | Construccin de dos aulas, en la Escuela Secundaria por Televisin No. 0052 "Profr. Carlos Hank Gonzlez", ubicada en Hidalgo Num. 1, San Francisco Tlaltica, Municipio de Otumba, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-463 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:0, direccion:CALLE HIDALGO NUM. 1 ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, lon:-98.7749, lat:19.6581}} | 2017-08-04 | 2017-11-01 | 768000 | 768000 | 768000 | 768000 | 768000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133668 | Proyecto de inversión | 336045.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336045.99, modificado:336045.99}} | Sustitucin de barda perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 155, ubicada en La Jordana, Municipio de El Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-878 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:CALLE HERMOSA PROVINCIA ENTRE CALLE EL ROBLE Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.9985, lat:19.7961}} | 2018-10-24 | 2019-01-21 | 336045.99 | 336045.99 | 336045.99 | 336045.99 | 336045.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302138559 | Proyecto de inversión | 3157090.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3157090.07, modificado:3002110.59}} | CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN DE CARRETERA A SAN FRANCISO TRAMO DE AV. CUAUHTEMOC A ACOZAC ORIENTE, EN LA COL.TEZONTLE, COL. EL CARMEN Y CONJUNTO URBANO DE LOS HEROES, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | FORTAMUN-005/2022 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8074.22, meta_modificada:8074.22}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:AV. CUAUHTEMOC A ACOZAC ORIENTE, COL. TEZONTLE, COL. EL CARMEN Y CONJUNTO URBANO DE LOS HEROES, IXTAPALUCA., lon:-98.88977372, lat:19.32429396}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:123, direccion:CARRETERA A SAN FRANCISCO, TRAMO DE AV. CUAUHTEMOC A ACOZAC ORIENTE, COL. TEZONTLE, COL. EL CARMEN Y CONJUNTO URBANO DE LOS HEROES, IXTAPALUCA, lon:-98.88977372, lat:19.32429396}} | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 3002110.59 | 3002110.59 | 3002110.59 | 3002110.59 | 3002110.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/005/2022, contratista:GRUPO ARC LEMA CDC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:3155383.23, importe_modificado:3155383.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8074.22}} | {2138559/proyecto_PROCESO, 2138559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128367 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2498884.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD MEXTEPEC EXHACIENDA MEXTEPEC - 201844 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 201844 | S | 2027 | 2013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2349.0, meta_modificada:2349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:PUEBLO MEXTEPEC EX-HACIENDA MEXTEPEC, 50910 MEXTEPEC (EX-HACIENDA MEXTEPEC), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LOS EJIDOS DE LAGUNA DE TABERNILLAS. ENTRONQUE CARRETERA MEXT, lon:-99.88574042, lat:19.45898854}} | 2022-09-02 | 2022-10-06 | 2498884.86 | 2498884.86 | 2498884.86 | 2498884.86 | 2498884.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-005/2022, contratista:JOJARSA BICENTENARIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SSA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, monto:2498884.86, importe_modificado:2498884.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2349.0}} | {2128367/proyecto_INICIO, 2128367/proyecto_PROCESO, 2128367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128388 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2498831.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD MAYORAZGO DE LEÓN ESTACIÓN RÍO MÉXICO - 201982 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 201982 | S | 2568 | 2555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2349.0, meta_modificada:2349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:PUEBLO MAYORAZGO DE LEÓN ESTACIÓN RÍO MÉXICO, 50920 MAYORAZGO DE LEÓN (ESTACIÓN RÍO MÉXICO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE DEL PARAJE LOMA BONITA EN DIRECCION AL PAN, lon:-99.75951159, lat:19.47236685}} | 2022-09-02 | 2022-10-06 | 2498831.13 | 2498831.13 | 2498831.13 | 2498831.13 | 2498831.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-025/2022, contratista:PICAMEX INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:2498831.13, importe_modificado:2498831.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2349.0}} | {2128388/proyecto_INICIO, 2128388/proyecto_PROCESO, 2128388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132303 | Proyecto de inversión | 1056000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056000.0, modificado:1056000.0}} | Construccin de dos aulas y rehabilitacin de baos, en la Escuela Secundaria por Televisin No. 0547 "Profr. Manuel Hinojosa Giles", ubicada en Salida a la Carretera a Ocotes, Teopazul (Teopazul el Encinal), Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-732 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:CARRETERA A OCOTES ENTRE CALLE CARRETERA PAVIMENTADA A AMATEPEC Y CALLE CARRETREA PAVIMENTADA A OCOTES, lon:-100.19, lat:18.6501}} | 2016-08-31 | 2016-12-28 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134823 | Proyecto de inversión | 1591200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591200.0, modificado:1591200.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Tepetlixpa, Municipio de Tepetlixpa, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-426 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:0, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE 2 DE MARZO, lon:-98.824861, lat:19.025155}} | 2020-08-14 | 2020-12-11 | 1591200 | 1591200 | 1591200 | 1591200 | 1591200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302128424 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299762.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ CON CCT 15DPR02807Y GARZA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD LA POSTA - 202147 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 202147 | S | 170 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:163, direccion:RANCHERIA LA POSTA, 50944 LA POSTA, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CANCHA DEPORTIVA UBICADA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ GARZA DE LA COMUNIDAD DE LA POSTA, lon:-99.88945625, lat:19.30350381}} | 2022-09-05 | 2022-10-19 | 1299762.75 | 1299762.75 | 1299762.75 | 1299762.75 | 1299762.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/BANOBRAS/IR-003/2022, contratista:MANTENIMINTO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DAE S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:1299762.75, importe_modificado:1299762.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {2128424/proyecto_INICIO, 2128424/proyecto_PROCESO, 2128424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134851 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Francisco Mrquez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1214 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:RETORNO JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE AUTOPISTA MEXICO PACHUCA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134852 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela E.S.T.I.C. No. 0121 "Octavio Paz", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1215 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE CUATRO ENTRE CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE Y CALLE RECURSOS HIDRAHULICOS, lon:-99.0492, lat:19.5991}} | 2020-08-20 | 2020-11-17 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132371 | Proyecto de inversión | 1294793.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294793.24, modificado:1294793.24}} | Construccin de un aula, plaza civica, drenaje, rehabilitacin de barda perimetral, luz, en la Escuela Primaria "Estado de Mxico", ubicada Frente a la Clnica, Palo Gordo, Municipio de Luvianos, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-346 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:0, direccion:OCUILAN, lon:-99.426927, lat:18.879755}} | 2016-10-13 | 2017-02-09 | 1294793.24 | 1294793.24 | 1294793.24 | 1294793.24 | 1294793.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134934 | Proyecto de inversión | 739200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739200.0, modificado:739200.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Librado Rivera", ubicado en Tlalmanalco de Velzquez, Municipio de Tlalmanalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1411 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:0, direccion:CALLE ZARAGOZA NUM. 8 ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLEJîN ZARAGOZA, lon:-98.8026, lat:19.2059}} | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 739200 | 739200 | 739200 | 739200 | 739200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134936 | Proyecto de inversión | 771432.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771432.06, modificado:771432.06}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en San Antonio Zoyatzingo, Municipio de Amecameca, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1574 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE HIDALGO, lon:-98.784596, lat:19.091416}} | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 771432.06 | 771432.06 | 771432.06 | 771432.06 | 771432.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302138799 | Proyecto de inversión | 234224.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234224.05, modificado:234223.93}} | REHABILITACIÓN DE ARCO DE ACCESO A CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE JESUS MARIA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | FORTAMUN/001/2022 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE JESUS MARIA, COMUNIDA DE IXTAPALUCA., lon:-98.8886, lat:19.326472}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 234223.93 | 234223.93 | 234223.93 | 234223.93 | 234223.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/AD/001/2022, contratista:GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:234223.94, importe_modificado:234223.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2138799/proyecto_FIN, 2138799/proyecto_PROCESO, 2138799/proyecto_FIN, 2138799/proyecto_PROCESO, 2138799/proyecto_INICIO, 2138799/proyecto_FIN, 2138799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133250 | Proyecto de inversión | 1514345.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514345.06, modificado:1514345.06}} | Rehabilitacin de aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Tcnica "Emiliano Zapata", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-012 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE SIERRA VERDE HIMALAYA ENTRE CALLE CALLEJèN EL PIRUL Y AVENIDA SIERRA MADRE DEL NORTE, lon:-99.261524, lat:19.437658}} | 2018-05-25 | 2018-09-21 | 1514345.06 | 1514345.06 | 1514345.06 | 1514345.06 | 1514345.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135067 | Proyecto de inversión | 576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576000.0, modificado:576000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 1059 "Batalla del Monte de las Cruces", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1078 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:CALLE CAMPO MILITAR 1-A ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.2332, lat:19.4788}} | 2020-09-25 | 2020-12-23 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | 576000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135121 | Proyecto de inversión | 482312.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482312.42, modificado:482312.42}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0576 "Francisco Villa", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-453 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Chimalhuacn, lon:-98.983128, lat:19.418225}} | 2020-09-25 | 2020-12-23 | 482312.42 | 482312.42 | 482312.42 | 482312.42 | 482312.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135123 | Proyecto de inversión | 652800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652800.0, modificado:652800.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Independencia", ubicada en Chimalhuacn, Municipio de Chimalhuacn, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-456 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CALLE TIERRA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-98.9453, lat:19.4169}} | 2020-09-25 | 2020-12-23 | 652800 | 652800 | 652800 | 652800 | 652800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133273 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, modificado:288000.0}} | Rehabilitacin de 3 aulas, en la Escuela Primaria "Ignacio Ramrez", ubicada en Los Planes Vista Hermosa, Municipio de Zacualpan, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-139 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:0, direccion:Zacualpan, lon:-99.750838, lat:18.761014}} | 2018-05-25 | 2018-07-23 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135292 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Mateo (San Mateo Ixtapan), Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1367 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:CARRETERA A PLAZA DE GALLOS SN ENTRE CALLE PROPIEDAD PARTICULAR Y CALLE PROPIEDAD PARTICULAR, lon:-100.227, lat:18.8445}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135293 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magn", ubicada en Santa Mara de las Flores, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1371 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:CARRETERA TEJUPILCO-SANTA MARIA DE LAS FLORES SN KILOMETRO 12 TERRACERIA 500 METROS ENTRE CALLE TERRENO PARTICULAR Y CALLE TERRENO PARTICULAR, lon:-100.167, lat:18.8383}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135297 | Proyecto de inversión | 672000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672000.0, modificado:672000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Tejupilco de Hidalgo, Municipio de Tejupilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-407 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:0, direccion:NINGUNO NINGUNO ENTRE CALLE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, lon:-100.153, lat:18.9057}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 672000 | 672000 | 672000 | 672000 | 672000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133447 | Proyecto de inversión | 731537.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731537.57, modificado:731537.57}} | Rehabilitacin de laboratorios y aulas, en la Escuela Secundaria Tcnica "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Presa Brockman, Municipio de El Oro, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-203 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:0, direccion:CALLE TERRACER?A DE PRESA BROCKMAN A PRESA BROCKMAN, KM. 0, MARGEN DERECHO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-100.132932, lat:19.766019}} | 2018-10-02 | 2018-12-30 | 731537.57 | 731537.57 | 731537.57 | 731537.57 | 731537.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134533 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en el Jardn de Nios "Fernando de Rojas", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1422 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:0, direccion:CALLE SINDICATO NACIONAL DE ELECTRICISTAS S/N ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.1952, lat:19.5385}} | 2020-07-22 | 2020-10-19 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302133450 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Segunda etapa de: rehabilitacin de aulas y sustitucin de barda perimetral, en el Jardn de Nios "Rosaura Zapata", ubicado en San Pablo Atlazalpan, Municipio de Chalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-375 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:PROLONGACIîN DE DOLORES ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LOS ANGELES, lon:-98.909901, lat:19.213955}} | 2018-10-02 | 2018-12-30 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302134564 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Rehabilitacin general, en la Escuela Secundaria Tcnica "Vctor Bravo Ahuja", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-1143 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:AVENIDA CARLOS PICHARDO CRUZ ENTRE CALLE EJE VIAL EJE 13 Y CALLE EJE VIAL EJE 15, lon:-99.084431, lat:19.654072}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135432 | Proyecto de inversión | 748800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748800.0, modificado:748800.0}} | Construccin de cinco aulas, en el Jardn de Nios "Rafael Platn Snchez", ubicado en Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiquipilco, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2015-156 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:AVENIDA IXTLAHUACA-JIQUIPILCO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, lon:-99.718687, lat:19.56951}} | 2021-05-24 | 2021-08-21 | 748800 | 748800 | 748800 | 748800 | 748800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302132150 | Proyecto de inversión | 624000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624000.0, modificado:624000.0}} | Construccin de sanitarios y mejoramiento de un aula, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada A 4 kilmetros de la carretera a Cuautepec, Dieciocho de Marzo, Municipio de Tlatlaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-726 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:0, direccion:Tlatlaya, lon:-100.203111, lat:18.649069}} | 2016-07-25 | 2016-10-22 | 624000 | 624000 | 624000 | 624000 | 624000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220302135511 | Proyecto de inversión | 287539.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287539.2, modificado:287539.2}} | Construccin de mdulo de lavamanos y rehabilitacin de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en San Pedro Abajo 2da. Seccin (Loma Larga), Municipio de Temoaya, Mxico | 15 | México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1091 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:0, direccion:Temoaya, lon:-99.5848, lat:19.4843}} | 2021-08-12 | 2021-10-10 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | 287539.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402150015 | Proyecto de inversión | 2650840.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650840.11, modificado:2646247.24}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA U2C, BARDA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO CONAFE, UBICADA EN COL. HORNOS DE SAN FRANCISCO, COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 117466 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 117466 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:124, direccion:COLONIA HORNOS DE SAN FRANCISCO, 56580 LOS HORNOS, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CERRADA 14 DE SEPTIEMBRE, CAMINO COATEPEC CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO CONAFE ES UNA ESCUELA NIVEL BASICO PRIMARIA Y SECUNDARIA SE UBI, lon:-98.85993, lat:19.357941}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 2646247.24 | 2646247.24 | 2646247.24 | 2646247.24 | 2646247.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/42/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO INCOED SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:2646247.24, importe_modificado:2646247.24}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} | {2150015/proyecto_INICIO, 2150015/proyecto_FIN, 2150015/proyecto_INICIO, 2150015/proyecto_FIN, 2150015/proyecto_PROCESO, 2150015/proyecto_FIN, 2150015/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402171252 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599145.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN CON CCT 15DPR1125N EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD EJIDO SAN DIEGO. - 298997 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 298997 | S | 68 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.03, meta_modificada:76.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:61, direccion:RANCHERIA EJIDO SAN DIEGO, 50934 EJIDO SAN DIEGO, ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO A UN COSTADO DE DOS AULAS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE EJIDO SAN DIEGO, lon:-99.82291009, lat:19.42737837}} | 2022-11-11 | 2022-12-26 | 599145 | 599145 | 599145 | 599145 | 599145 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-112, contratista:JXXXX, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:599145.0, importe_modificado:599145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.03}} | {2171252/proyecto_INICIO, 2171252/proyecto_PROCESO, 2171252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402171259 | Proyecto de inversión | 507000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507000.0, modificado:506998.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EJIDO ALMOLOYÁN - 299017 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 299017 | S | 1098 | 1097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:655.0, meta_modificada:655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EJIDO ALMOLOYÁN, 50907 SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJIDO ALMOLOYÁN), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA QUE CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JU, lon:-99.82109746, lat:19.38978788}} | 2022-11-23 | 2022-12-07 | 506998.82 | 506998.82 | 506998.82 | 506998.82 | 506998.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-110, contratista:JXXXX, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:506998.82, importe_modificado:506998.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:655.0}} | {2171259/proyecto_INICIO, 2171259/proyecto_PROCESO, 2171259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402167991 | Proyecto de inversión | 493000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493000.0, modificado:493000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA HORTALIZA EJIDO ALMOLOYÁN - 283346 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 283346 | S | 1103 | 1092 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, direccion:PUEBLO SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJIDO ALMOLOYÁN), 50907 SAN PEDRO DE LA HORTALIZA (EJIDO ALMOLOYÁN), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL, lon:-99.81910056, lat:19.38968893}} | 2022-11-04 | 2022-11-18 | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-109, contratista:JXXXX, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:493000.0, importe_modificado:493000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14.0}} | {2167991/proyecto_PROCESO, 2167991/proyecto_INICIO, 2167991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402148806 | Proyecto de inversión | 271678.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271678.68, modificado:271678.68}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VERACRUZ, SAN MIGUEL ATLAMAJAC - 71204 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 71204 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:16, direccion:CALLE VERACRUZ PUEBLO SAN MIGUEL ATLAMAJAC, 55998 SAN MIGUEL ATLAMAJAC, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE HIDALGO, CALLE HIDALGO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE HIDALGO APROXIMADAMENTE A 200 METRS, lon:-98.92748308, lat:19.75192488}} | 2022-05-20 | 2022-07-07 | 271678.68 | 271678.68 | 271678.68 | 271678.68 | 271678.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:271678.68, importe_modificado:271678.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:561.0}} | {2148806/proyecto_INICIO, 2148806/proyecto_FIN, 2148806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402149265 | Proyecto de inversión | 811111.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811111.23, modificado:799680.83}} | AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA C.B.T. NO. 1 LEOPOLDO RIO DE LA LOZA, UBICADA EN CALLE SAUCES S N. COL. IZCALLI, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 89103 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 89103 | S | 489 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES COLONIA IZCALLI, 56566 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE OYAMELES, AVENIDA JOSE MARIA VELASCO UBICADA EN CALLE SAUCES ENTRE AVENIDA MEXICO O CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE OYAMELES Y LA AV, lon:-98.936626, lat:19.318009}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 799680.83 | 799680.83 | 799680.83 | 799680.83 | 799680.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/25/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:801034.25, importe_modificado:801034.25}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2149265/proyecto_INICIO, 2149265/proyecto_PROCESO, 2149265/proyecto_FIN, 2149265/proyecto_PROCESO, 2149265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402149269 | Proyecto de inversión | 724481.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724481.87, modificado:723879.13}} | AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL N 0735 MOISES SAENZ, UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO S N. COL. IZCALLI, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 89269 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 89269 | S | 435 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA AYOTLA, 56560 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE LILAS, UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE LILAS ENTRE CALLE HORTENSIAS Y CALLE PRIMAVERA, lon:-98.931461, lat:19.319787}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 723879.13 | 723879.13 | 723879.13 | 723879.13 | 723879.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/26/2022, contratista:URBANIZADORA VAZCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:723879.13, importe_modificado:723879.13}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2149269/proyecto_INICIO, 2149269/proyecto_PROCESO, 2149269/proyecto_FIN, 2149269/proyecto_PROCESO, 2149269/proyecto_FIN, 2149269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402148820 | Proyecto de inversión | 2615127.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615127.5, modificado:2613352.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN NICOLAS ROMERO, EN LA COLONIA HIDALGO, EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LIBRAMIENTO, - 71526 | 15 | México | 60 | Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nicolás Romero | 71526 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2137.0, meta_modificada:2137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTO ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 54434 CIUDAD NICOLÁS ROMERO, NICOLÁS ROMERO MÉXICO ENTRE Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA AVENIDA LIBRAMIENTO ITURBIDE EN LA COLONIA HIDALGO NICOLAS , lon:-99.31544015, lat:19.62018015}} | 2022-06-02 | 2022-09-08 | 2613352.31 | 2613352.31 | 2613352.31 | 2613352.31 | 2613352.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NR-DGIM-FISMDF-IR-006-2022, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, JJJ, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, monto:2613352.31, importe_modificado:2613552.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2137.0}} | {2148820/proyecto_INICIO, 2148820/proyecto_PROCESO, 2148820/proyecto_FIN, 2148820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402148821 | Proyecto de inversión | 3794932.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3794932.63, modificado:3792960.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE CHICHIMECATL, TRAMO DE CALLE CUATLAZOLLI A CALLE EJIDO DEL CARACOL, UBICADA EN COL. LA HUERTA, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71530 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 71530 | S | 2277 | 1518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2216.0, meta_modificada:2216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHICHIMECATL COLONIA LA HUERTA, 56586 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CUATLAZOLLI Y CALLE EJIDO DEL CARACOL, CALLE CHICHIMECATLTRAMO DE CALLE CUATLAZOLLI ACALLE EJIDO DEL CARACOL ENTRE CALLE ACATITLAN Y CAMINO, lon:-98.896028, lat:19.3229915}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 3792960.08 | 3792960.08 | 3792960.08 | 3792960.08 | 3792960.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/08/2022, contratista:CRAVIL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:3792960.08, importe_modificado:3792960.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2216.0}} | {2148821/proyecto_PROCESO, 2148821/proyecto_FIN, 2148821/proyecto_PROCESO, 2148821/proyecto_INICIO, 2148821/proyecto_FIN, 2148821/proyecto_INICIO, 2148821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402148826 | Proyecto de inversión | 346888.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346888.06, modificado:344553.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PIRULES ENTRE CALLE ALCANFOR Y CALLE FRESNO, UBICADA EN COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 71695 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 71695 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PIRULES COLONIA AMPLIACIÓN PLUTARCO ELIAS CALLES, 56585 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE ALCANFOR Y CALLE FRESNO, CALLE PIRULES TRAMO DE CALLE ALCANFOR A CALLE FRESNO ENTRE EEVNIDA MOCTEZUMA Y AVENIDA TEPOZANES, lon:-98.895278, lat:19.329944}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 344553.64 | 344553.64 | 344553.64 | 344553.64 | 344553.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/AD/11/2022, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCION FICE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:344553.64, importe_modificado:344553.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.0}} | {2148826/proyecto_INICIO, 2148826/proyecto_PROCESO, 2148826/proyecto_FIN, 2148826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402149287 | Proyecto de inversión | 786254.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786254.31, modificado:780223.49}} | AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, UBICADA EN CALLE BRISA NO. 8, CONJUNTO URBANO CIUDAD CUATRO VIENTOS, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 90062 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 90062 | S | 474 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:151, direccion:CALLE BRISA 0 0 INTERIOR 0 CONJUNTO HABITACIONAL CUATRO VIENTOS, 56589 SAN JERÓNIMO CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE HURACAN Y CALLE RETORNA 2 NIEBLA, CIRCUITO DEL SOL UBICADA EN CALLE BRISA NUMERO 8 ENTRE CALLE HU, lon:-98.843712, lat:19.295053}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 780223.49 | 780223.49 | 780223.49 | 780223.49 | 780223.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/28/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:780224.96, importe_modificado:780224.96}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2149287/proyecto_FIN, 2149287/proyecto_INICIO, 2149287/proyecto_PROCESO, 2149287/proyecto_INICIO, 2149287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402149289 | Proyecto de inversión | 761920.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761920.45, modificado:754366.57}} | AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ ANTONIO ALZATE, UBICADA EN PASEO DE LOS CHOPOS NO. 21, CONJUNTO URBANO DE SAN BUENAVENTURA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 90124 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 90124 | S | 459 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE PASEO DE LOS CHOPOS 0 INTERIOR 0 CONJUNTO HABITACIONAL SAN BUENAVENTURA, 56530 SAN BUENAVENTURA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE PASEO DE LOS ALAMOS Y CALLE PASEO DE LAS FLORES, CALLE PASEO DE LA HACIENDA UBICADA EN CALLE , lon:-98.866527, lat:19.308423}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 754366.57 | 754366.57 | 754366.57 | 754366.57 | 754366.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/29/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y TERRACERIAS VERE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:754604.99, importe_modificado:754604.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2149289/proyecto_INICIO, 2149289/proyecto_PROCESO, 2149289/proyecto_FIN, 2149289/proyecto_INICIO, 2149289/proyecto_FIN, 2149289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402150441 | Proyecto de inversión | 3512423 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3512423.0, modificado:3491090.77}} | CONSTRUCCION DE CAJAS RECEPTORAS REJILLAS EN CANALES EN EL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, EDO. DE MEXICO. - 126251 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 126251 | S | 2109 | 1406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PROLONGACION AURELIO ALBARADO COLONIA AYOTLA, 56560 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CERRADA TERCERA DEL CALVARIO Y CALLE VICENTE RODRIGUEZ, CERRADA SEGUNDA DEL CALVARIO EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN TRES PUNTOS UNO PROLONG, lon:-98.929992, lat:19.317797}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 3491090.77 | 3491090.77 | 3491090.77 | 3491090.77 | 3491090.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/51/2022, contratista:GARVATI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:3491090.77, importe_modificado:3491090.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2150441/proyecto_INICIO, 2150441/proyecto_PROCESO, 2150441/proyecto_FIN, 2150441/proyecto_PROCESO, 2150441/proyecto_FIN, 2150441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402149332 | Proyecto de inversión | 844733.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844733.92, modificado:747829.91}} | AMPLIACION DE MODULO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA SECUNDARIA HERIBERTO ENRIQUEZ, UBICADA EN AV. HACIENDA VALPARAISO, CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 91664 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 91664 | S | 311 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA HACIENDA VALPARAISO CONJUNTO HABITACIONAL GEOVILLAS DE SANTA BARBARA, 56538 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE CLAVO Y CALLE CISUS, CALLE LAGUNA UBICADA EN AVENIDA HACIENDA VALPARAISO ENTRE CALLECLAVO Y CALLE CIS, lon:-98.90088, lat:19.29591}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 747829.91 | 747829.91 | 747829.91 | 747829.91 | 747829.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/32/2022, contratista:DESARROLLOS Y CONSTRUCCION OPCION UNO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:843050.2, importe_modificado:843050.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2149332/proyecto_INICIO, 2149332/proyecto_PROCESO, 2149332/proyecto_FIN, 2149332/proyecto_PROCESO, 2149332/proyecto_FIN, 2149332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402151911 | Proyecto de inversión | 36769.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36769.1, modificado:36769.1}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PRESA DEL REY - 159790 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 159790 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:9, direccion:PUEBLO PRESA DEL REY, 55989 PRESA DEL REY, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE APROXIMADAMENTE A 82 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-98.90355175, lat:19.8616253}} | 2022-08-29 | 2022-10-20 | 36769.1 | 36769.1 | 36769.1 | 36769.1 | 36769.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:36769.1, importe_modificado:36769.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2151911/proyecto_INICIO, 2151911/proyecto_FIN, 2151911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402148864 | Proyecto de inversión | 436063.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436063.36, modificado:428419.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA CEREZO UBICADA ENTRE CALLE BELLAVISTA A CONTRAPRED, COL. AMPLIACIÓN SANTO TOMAS, COMUNIDAD DE AYOTLA IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 74043 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 74043 | S | 264 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.5, meta_modificada:227.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CERRADA CEREZO COLONIA AMPLIACIÓN SANTO TOMÁS, 56565 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CERRADA CONTRAPARED, CERRADA CEREZO DE CALLE BELLAVISTA O FRESNO A CONTRAPARED ENTRE CALLE QUETZAL O AVENIDA DEL PARA, lon:-98.920962, lat:19.322722}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 428419.33 | 428419.33 | 428419.33 | 428419.33 | 428419.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/AD/14/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:431901.9, importe_modificado:431901.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.5}} | {2148864/proyecto_INICIO, 2148864/proyecto_PROCESO, 2148864/proyecto_INICIO, 2148864/proyecto_FIN, 2148864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402148868 | Proyecto de inversión | 829134.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829134.98, modificado:818663.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA BUGAMBILIA UBICADA ENTRE CALLE BELLAVISTA A CONTRAPARED, COL. AMPLIACIÓN SANTO TOMAS, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 74540 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 74540 | S | 498 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.4, meta_modificada:428.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CERRADA BUGAMBILIA COLONIA AMPLIACIÓN SANTO TOMÁS, 56565 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CERRADA CONTRAPARED, CERRADA BUGAMBILIA TRAMO DE CALLE BELLAVISTA O FRESNO A CONTRA PARED ENTRE AVENIDA QUETZAL O, lon:-98.920583, lat:19.322889}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 818663.4 | 818663.4 | 818663.4 | 818663.4 | 818663.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/15/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:818663.41, importe_modificado:818663.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.4}} | {2148868/proyecto_INICIO, 2148868/proyecto_FIN, 2148868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402149355 | Proyecto de inversión | 266307.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266307.2, modificado:264489.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y DOMO PARA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ESCUELA CBT 2 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA, UBICADA EN AV. COLIBRÍ S N. COL. ALFREDO DEL MAZO, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 92913 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 92913 | S | 302 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA COLIBRÍ COLONIA ALFREDO DEL MAZO, 56577 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE ROBERTO FIERRO Y CALLE CENTRAL, AVENIDA DEL CANAL UBICADA EN AVENIDA COLIBRI ENTRECALLE ROBERTO FIERRO Y CALLE CENTRAL ENTRE AV DEL CANAL, lon:-98.904994, lat:19.297283}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 264489.84 | 264489.84 | 264489.84 | 264489.84 | 264489.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/AD/33/2022, contratista:GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:264489.84, importe_modificado:264489.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2149355/proyecto_INICIO, 2149355/proyecto_PROCESO, 2149355/proyecto_FIN, 2149355/proyecto_PROCESO, 2149355/proyecto_FIN, 2149355/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402156001 | Proyecto de inversión | 10211.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10211.48, modificado:10211.48}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MIGUEL LEÓN, SAN JUAN TEACALCO - 219885 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 219885 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:13, direccion:CALLE MIGUEL LEÓN PUEBLO SAN JUAN TEACALCO, 55980 SAN JUAN TEACALCO, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE PABLO AVILES Y , CALLE PASO DEL NORTE LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE MIGUEL LEÓN ENTRE LAS CALLES PABLO AVILES Y CA, lon:-98.84832044, lat:19.80606604}} | 2022-10-11 | 2022-10-21 | 10211.48 | 10211.48 | 10211.48 | 10211.48 | 10211.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131284, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:10211.48, importe_modificado:10211.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2156001/proyecto_INICIO, 2156001/proyecto_FIN, 2156001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402149411 | Proyecto de inversión | 3667360.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3667360.8, modificado:3654203.03}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, UBICADA EN CALLE MARGARITO GONZALEZ.COL. AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 94184 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 94184 | S | 160 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITO GONZALEZ COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 56558 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE EMILIO MARMOLEJO Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE MARGARITO GONZALEZ SIN NUMERO ENTRE CALLE , lon:-98.9267803, lat:19.30424213}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 3654203.03 | 3654203.03 | 3654203.03 | 3654203.03 | 3654203.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/35/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:3654203.03, importe_modificado:3654203.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.0}} | {2149411/proyecto_INICIO, 2149411/proyecto_PROCESO, 2149411/proyecto_FIN, 2149411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402149450 | Proyecto de inversión | 77651 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77651.0, modificado:77377.41}} | MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, UBICADA EN AV. DEL POPO, COL. ALFREDO DEL MAZO, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 95547 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 95547 | S | 94 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL POPO COLONIA ALFREDO DEL MAZO, 56577 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE TEZOZOMOC, CALLE CENTRAL UBICADO EN AVENIDA DEL POPO SIN NUMERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CENTRAL Y , lon:-98.908472, lat:19.295722}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 77377.41 | 77377.41 | 77377.41 | 77377.41 | 77377.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/AD/36/2022, contratista:GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:77377.41, importe_modificado:77377.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21.0}} | {2149450/proyecto_INICIO, 2149450/proyecto_PROCESO, 2149450/proyecto_FIN, 2149450/proyecto_PROCESO, 2149450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402151557 | Proyecto de inversión | 12604317.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.260431753E7, modificado:1.256144836E7}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO LA COTERA, UBICADO EN COL. 20 DE NOVIEMBRE, COMUNIDAD TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 151568 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 151568 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CERRADA SAN RAFAEL COLONIA JARDÍN INDUSTRIAL IXTAPALUCA, 56535 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE RIO DE LA COMPAÑIA Y AVENIDA FERROCARRIL, EL CARCAMO SE LOCALIZA EN LA CERRADA SAN RAFAEL ENTRE CALLE RIO DE LA COMPAÑIA, lon:-98.89069487, lat:19.29019035}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 12561448.36 | 12561448.36 | 12561448.36 | 12561448.36 | 12561448.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/LPN/48/2022 (a), contratista:THEBSIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:1.256144836E7, importe_modificado:1.256144836E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2151557/proyecto_INICIO, 2151557/proyecto_FIN, 2151557/proyecto_INICIO, 2151557/proyecto_PROCESO, 2151557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402149494 | Proyecto de inversión | 839691.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839691.96, modificado:823646.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, IMPERMEABILIZACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN CTO DEL SOL, CONJUNTO URBANO CIUDAD CUATRO VIENTOS, COMUNIDAD DR. JORGE JIMÉNEZ CANTÚ, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 97834 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 97834 | S | 283 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:151, direccion:CIRCUITO DEL SOL CONJUNTO HABITACIONAL CUATRO VIENTOS, 56589 SAN JERÓNIMO CUATRO VIENTOS, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE VENTISCA Y CALLE LLUVIA, CALLE CICLON UBICADO EN CIRCUITO DEL SOL SIN NUMERO ENTRE CALLE VENTISCA Y CALLE L, lon:-98.835819, lat:19.296211}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 823646.82 | 823646.82 | 823646.82 | 823646.82 | 823646.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/37/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO INCOED SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:831812.54, importe_modificado:831812.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:19.0}} | {2149494/proyecto_INICIO, 2149494/proyecto_PROCESO, 2149494/proyecto_INICIO, 2149494/proyecto_FIN, 2149494/proyecto_INICIO, 2149494/proyecto_FIN, 2149494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402149496 | Proyecto de inversión | 2003301.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2003301.06, modificado:1993663.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO Y AMPLIACION DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO BAZ, UBICADA EN AV. CAMINO REAL, COL . IXTAPALUCA CENTRO, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 97938 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 97938 | S | 296 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO REAL COLONIA IXTAPALUCA CENTRO, 56530 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE JESUS MARIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JACARANDAS UBICADO EN AVENIDA CAMINO REAL ENTRE CALLE JESUS MARIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-98.87883844, lat:19.31857559}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1993663.59 | 1993663.59 | 1993663.59 | 1993663.59 | 1993663.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/38/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO INCOED SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:1993663.59, importe_modificado:1993663.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}} | {2149496/proyecto_PROCESO, 2149496/proyecto_FIN, 2149496/proyecto_PROCESO, 2149496/proyecto_INICIO, 2149496/proyecto_PROCESO, 2149496/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402152744 | Proyecto de inversión | 1955890.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955890.29, modificado:1952286.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA , BO. SAN JUAN, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 176288 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 176288 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA BARRIO SAN JUAN, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE TEQUIHUA, CALLE TEQUIHUA LA VIALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ Y LA CALLE TEQUIHUA EN EL BARRI, lon:-99.21323378, lat:19.78134626}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 1952286.2 | 1952286.2 | 1952286.2 | 1952286.2 | 1952286.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-11/176288/IR-2022, contratista:GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:2411154.64, importe_modificado:1952286.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {2152744/proyecto_INICIO, 2152744/proyecto_FIN, 2152744/proyecto_PROCESO, 2152744/proyecto_FIN, 2152744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402156172 | Proyecto de inversión | 9307.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9307.84, modificado:9307.84}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ALLENDE, SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN - 220679 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 220679 | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:11, direccion:CALLE ALENDE PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, 55980 SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALLENDE, LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE ALLENDE. ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y CALLE ALLENDE, lon:-98.85260652, lat:19.83996716}} | 2022-10-11 | 2022-10-20 | 9307.84 | 9307.84 | 9307.84 | 9307.84 | 9307.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:9307.84, importe_modificado:9307.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2156172/proyecto_INICIO, 2156172/proyecto_FIN, 2156172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402152752 | Proyecto de inversión | 459661.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459661.09, modificado:458868.44}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN ESCUTIA, BO. SAN JUAN, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 176352 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 176352 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA BARRIO SAN JUAN, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE TEQUIHUA, CALLE TEQUIHUA LA VIALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ Y LA CALLE TEQUIHUA EN EL BARRI, lon:-99.21324118, lat:19.78136315}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 458868.44 | 458868.44 | 458868.44 | 458868.44 | 458868.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-11/176352/IR-2022, contratista:GRUPO BORSANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:2411154.64, importe_modificado:458868.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2152752/proyecto_INICIO, 2152752/proyecto_FIN, 2152752/proyecto_PROCESO, 2152752/proyecto_FIN, 2152752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402158944 | Proyecto de inversión | 959387.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959387.46, modificado:951789.35}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIE CURIE - 235321 | 15 | México | 45 | Jilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jilotepec | 235321 | S | 137 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.75, meta_modificada:224.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:18, direccion:PUEBLO MAGUEYCITOS, 54255 MAGUEYCITOS, JILOTEPEC MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYCITOS MUNICIPIO DE JILOTEPEC EN LAS INMEDIACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS MARIE CURIE A 420 M APROX DEL PANTEON DE LA , lon:-99.6235151, lat:19.93966542}} | 2022-10-01 | 2022-12-02 | 951789.35 | 951789.35 | 951789.35 | 951789.35 | 951789.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JILO/2022-2024/OP/FISMDF/IR/038/2022, contratista:CARVH INFRAESTRUCTURA,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JILOTEPEC, monto:951794.55, importe_modificado:951794.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.75}} | {2158944/proyecto_INICIO, 2158944/proyecto_PROCESO, 2158944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402149594 | Proyecto de inversión | 422510.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422510.64, modificado:421207.12}} | REMODELACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA DIRECCION DE SALUD DE IXTAPALUCA, UBICADA EN CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE SAN JACINTO, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA ESTADO DE MÉXICO. - 102709 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 102709 | S | 255 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE COND 3B CONJUNTO HABITACIONAL GEOVILLAS SAN JACINTO, 56530 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE COND 8B Y CALLE COND 9B, CALLE COND 2A UBICADO EN CALLE COND 3B SIN NUMERO ENTRE CALLE COND 8B YCALLE COND 9B Y CALLE CO, lon:-98.88839526, lat:19.31144883}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 421207.12 | 421207.12 | 421207.12 | 421207.12 | 421207.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/AD/39/2022, contratista:GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:421207.12, importe_modificado:421207.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.0}} | {2149594/proyecto_INICIO, 2149594/proyecto_FIN, 2149594/proyecto_PROCESO, 2149594/proyecto_FIN, 2149594/proyecto_PROCESO, 2149594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402154106 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999841.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD OCOYOTEPEC OCOYOTEPEC CENTRO - 203665 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 203665 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:PUEBLO OCOYOTEPEC, 50920 OCOYOTEPEC (OCOYOTEPEC CENTRO), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y 100 MT, lon:-99.84330025, lat:19.49626281}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 999841.15 | 999841.15 | 999841.15 | 999841.15 | 999841.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/IR-054/2022, contratista:CONSTRUCTORES OJUELOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:999841.15, importe_modificado:999841.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}} | {2154106/proyecto_INICIO, 2154106/proyecto_PROCESO, 2154106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402149150 | Proyecto de inversión | 820130.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820130.02, modificado:743074.95}} | AMPLIACION DE MODULO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO, UBICADA EN AVENIDA VALPARAISO S N. CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 87264 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 87264 | S | 349 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA VALPARAISO CONJUNTO HABITACIONAL SANTA BÁRBARA, 56538 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE AVENIDA HDA. CORRALEJO Y AVENIDA HACIENDA LA ESCONDIDA, ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO UBICADA EN AVENIDA VALPARAISO SN ENTRE A, lon:-98.90048, lat:19.296793}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 743074.95 | 743074.95 | 743074.95 | 743074.95 | 743074.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/21/2022, contratista:DESARROLLOS Y CONSTRUCCION OPCION UNO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:820130.02, importe_modificado:820130.02}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2149150/proyecto_FIN, 2149150/proyecto_INICIO, 2149150/proyecto_FIN, 2149150/proyecto_PROCESO, 2149150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402149187 | Proyecto de inversión | 764039.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764039.54, modificado:702229.54}} | AMPLIACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, UBICADA EN CALLE HACIENDA LA COTERA S N. CONJUNTO URBANO GEOVILLAS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 87629 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 87629 | S | 459 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA LA COTERA CONJUNTO HABITACIONAL GEOVILLAS DE SANTA BARBARA, 56538 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE GROSELLA Y CALLE GERANIO, UBICADA EN CALLE HACIENDA COTERA O HACIENDA LOTERIA ENTRE CALLE GROSELLA Y C, lon:-98.892095, lat:19.299795}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 702229.54 | 702229.54 | 702229.54 | 702229.54 | 702229.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/IR/22/2022, contratista:CONSTRUCTORA MARYLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:762602.76, importe_modificado:762602.76}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2149187/proyecto_INICIO, 2149187/proyecto_FIN, 2149187/proyecto_PROCESO, 2149187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402148987 | Proyecto de inversión | 361543.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361543.2, modificado:361543.2}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA MÉXICO IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC - 79781 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 79781 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:4, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC, 55990 IXTLAHUACA DE CUAUHTÉMOC, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE MORELOS, CALLE BAJA CALIFORNIA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA MÉXICO Y CALLE MORELOS , lon:-98.86249564, lat:19.88370838}} | 2022-03-28 | 2022-05-16 | 361543.2 | 361543.2 | 361543.2 | 361543.2 | 361543.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:361543.2, importe_modificado:361543.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:432.0}} | {2148987/proyecto_INICIO, 2148987/proyecto_FIN, 2148987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402149007 | Proyecto de inversión | 9311816.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9311816.81, modificado:9278026.45}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 80367 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 80367 | S | 5589 | 3726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:554.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:AVENIDA CARRETERA MEXICO-PUEBLA SAN VICENTE COLONIA LOS HÉROES, 56585 COATEPEC, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE PUENTE DEL MEZQUITE Y AVENIDA ACOZAC ORIENTE, CAMELLON CAMINO A SAN FRANCISCO ACUAUTLA COLONIA HEROES EL CARMEN TEZ, lon:-98.86808033, lat:19.32476137}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 9278026.45 | 9278026.45 | 9278026.45 | 9278026.45 | 9278026.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/LPN/46/2022, contratista:PROYECTOS SUSTENTABLES DE CONSTRUCCION FIGOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:9278026.46, importe_modificado:9278026.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:554.0}} | {2149007/proyecto_INICIO, 2149007/proyecto_PROCESO, 2149007/proyecto_FIN, 2149007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402153546 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899898.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ LOCALIDAD YEBUCIVÍ CENTRO YEBUCIVÍ. BARRIO LA MANZANITA - 193486 | 15 | México | 5 | Almoloya de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Almoloya de Juárez | 193486 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:49, direccion:PUEBLO YEBUCIVÍ CENTRO YEBUCIVÍ, 50927 YEBUCIVÍ CENTRO (YEBUCIVÍ), ALMOLOYA DE JUÁREZ MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL PARAJE DENOMINADO BARRIO LA MANZANITA QUE SE ENCUENTRA ENTRE LOS CAMINOS QUE CONDUCEN A LA C, lon:-99.90386843, lat:19.51317796}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 899898.68 | 899898.68 | 899898.68 | 899898.68 | 899898.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ/DOP/CIOP/FISMDF/2022-104, contratista:JXXXX, convocante:MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, monto:899898.68, importe_modificado:899898.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2153546/proyecto_INICIO, 2153546/proyecto_PROCESO, 2153546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402150182 | Proyecto de inversión | 425816.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425816.05, modificado:423368.78}} | CONTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE ARANDANO, UBICADA ENTRE CALLE TEZONTLE Y CALLE S N, COL. TEZONTLE, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. - 121125 | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 121125 | S | 258 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ARANDANO COLONIA TEZONTLE-ZOQUIAPAN, 56537 IXTAPALUCA, IXTAPALUCA MÉXICO ENTRE CALLE TEZONTLE Y , CALLE LAURELES CALLE ARANDANO O CALLE CEREZOS TRAMO DE CALLE TEZONTLE A CALLE SIN NOMBRE COLONIA TEZONTLE ENTRE LOS OLIVOS, lon:-98.874196, lat:19.320774}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 423368.78 | 423368.78 | 423368.78 | 423368.78 | 423368.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FISMDF/AD/44/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KALEOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:423368.78, importe_modificado:423368.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.0}} | {2150182/proyecto_INICIO, 2150182/proyecto_PROCESO, 2150182/proyecto_FIN, 2150182/proyecto_PROCESO, 2150182/proyecto_FIN, 2150182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402153698 | Proyecto de inversión | 1395994.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395994.54, modificado:1395994.54}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE QUE VA RUMBO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE SAN ALEJO IXTAPAN DE LA SAL ESTADO DE MEXICO - 196270 | 15 | México | 40 | Ixtapan de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapan de la Sal | 196270 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:14, direccion:CALLE QUE VA RUMBO AL PANTEON PUEBLO SAN ALEJO, 51933 SAN ALEJO, IXTAPAN DE LA SAL MÉXICO ENTRE CARRETERA SAN ALEJO HACIA ZACUALPAN Y CALLE PARALELA A LA IGLESIA DE LA COMUINIDAD, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE VA RUMBO , lon:-99.73050693, lat:18.83478881}} | 2022-10-03 | 2022-11-03 | 1395994.54 | 1395994.54 | 1395994.54 | 1395994.54 | 1395994.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIS/DOPYDU/1235-250101/IR/FISMDF-03/2022, contratista:MARIO VICTOR SILVA PORTILLO, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL, monto:1395994.54, importe_modificado:1395994.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2153698/proyecto_INICIO, 2153698/proyecto_PROCESO, 2153698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402197330 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112153.37}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES A VIVIENDA, 9 CALENTADORES DIVERSAS AGEBS - 388656 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 388656 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EL MOLINITO BARRIO PUEBLO NUEVO, 54668 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MIGUEL HIDALGO LOS DOMICILIOS SE UBICAN DENTRO DE DIVERSAS AGEBS TODAS DENTRO DEL TERRITORIO Q, lon:-99.21318003, lat:19.7912708}} | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 112153.37 | 112153.37 | 112153.37 | 112153.37 | 112153.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC/FISMDF-13/388656/IR-2022, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:373844.57, importe_modificado:112153.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2197330/proyecto_INICIO, 2197330/proyecto_FIN, 2197330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402180977 | Proyecto de inversión | 70323.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70323.35, modificado:70323.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, ROCENDO REYES GONZALEZ, TEMASCALAPA - 339495 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 339495 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:BARRIO DE LA CRUZ, 55980 TEMASCALAPA, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE DOCTOR GUSTAVO BAZ Y , L AVIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE Y CALLE DOCTOR GUSTAVO BAZ APROXIMADAMENTE A 73 METROS DEL OXXO, lon:-98.91339358, lat:19.8307449}} | 2022-12-01 | 2022-12-27 | 70323.35 | 70323.35 | 70323.35 | 70323.35 | 70323.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:70323.35, importe_modificado:70323.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2180977/proyecto_INICIO, 2180977/proyecto_FIN, 2180977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402182282 | Proyecto de inversión | 395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:394269.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,TODO EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC. 5 CUARTOS DISTINTOS BARRIOS - 343670 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 343670 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN JUAN, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CAMINO A SAN MIGUEL JAGÜEYES, CALLE EL MOLINITO LOS 4 DOMICILIOS SE UBICAN EN TRES DISTINTAS AGEB DENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-99.21364147, lat:19.79205153}} | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 394269.4 | 394269.4 | 394269.4 | 394269.4 | 394269.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-14/343670/IR-2022, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:1577077.58, importe_modificado:394269.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2182282/proyecto_INICIO, 2182282/proyecto_FIN, 2182282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402193664 | Proyecto de inversión | 178983.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178983.19, modificado:167490.1}} | CONVENIO ÚNICO ADICIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO - 377929 | 15 | México | 115 | Xonacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xonacatlán | 377929 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.41, meta_modificada:334.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN FRANCISCO XONACATLÁN DE VICENCIO, 52060 XONACATLÁN, XONACATLÁN MÉXICO ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZARÁ A 50 METROS DE LA CASA DEL ADULTO, lon:-99.52090984, lat:19.41043816}} | 2022-11-03 | 2022-12-30 | 167490.1 | 167490.1 | 167490.1 | 167490.1 | 167490.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXON/DOP/FISMDF/CONV-02/2022, contratista:MARIO ALBERTO MALDONADO ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE XONACATLAN, monto:178983.19, importe_modificado:178983.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:334.41}} | {2193664/proyecto_INICIO, 2193664/proyecto_FIN, 2193664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402195697 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62307.43}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES A VIVIENDA, 5 CALENTADORES AGEB 105 - 383687 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 383687 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO IXTAPALCALCO, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE GUERRERO, AVENIDA LAS ÁNIMAS LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA AGEB 105.EL PRIMERO EN EL BARRIO IXTAPALCALCO, lon:-99.20877255, lat:19.76907127}} | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 62307.43 | 62307.43 | 62307.43 | 62307.43 | 62307.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC/FISMDF-13/383687/IR-2022, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:373844.57, importe_modificado:62307.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2195697/proyecto_PROCESO, 2195697/proyecto_FIN, 2195697/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402195737 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37384.46}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES A VIVIENDA, 3 CALENTADORES AGEB 196 - 383814 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 383814 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CERRADA 10 DE MAYO BARRIO SAN FRANCISCO, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA LAS ÁNIMAS Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE MORALES LOS 3 DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA AGEB 196 EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO EN UNA C, lon:-99.20072899, lat:19.7633039}} | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 37384.46 | 37384.46 | 37384.46 | 37384.46 | 37384.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MC/FISMDF-13/383814/IR-2022, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:373844.57, importe_modificado:37384.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2195737/proyecto_FIN, 2195737/proyecto_PROCESO, 2195737/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402181101 | Proyecto de inversión | 70323.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70323.35, modificado:70323.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, MARIA DE LOURDES CRUZ PEREZ, TEMASCALAPA - 339953 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 339953 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CERRADA GUANAJUATO BARRIO DE DOLORES, 55980 TEMASCALAPA, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CERRADA DE GUANAJUATO Y CALLE NAYARIT, CALLE YUCATAN LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CERRADA GUANAJUATO Y CALLE NAYARIT. APROXIMADAMENTE A 330 MET, lon:-98.89636143, lat:19.83061863}} | 2022-12-01 | 2022-12-27 | 70323.35 | 70323.35 | 70323.35 | 70323.35 | 70323.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131293, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:70323.35, importe_modificado:70323.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2181101/proyecto_INICIO, 2181101/proyecto_FIN, 2181101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402174420 | Proyecto de inversión | 316000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316000.0, modificado:315415.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, TODO EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC. 4 CUARTOS BARRIO SAN JUAN - 315248 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 315248 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA JALISCO NORTE BARRIO SAN JUAN, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE DEPÓSITO DE AGUA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, PROLONGACION MELCHOR OCAMPO DENTRO DE LA AGEB 139 LOS PRIMEROS DOS DOMICILIOS SE UBICAN EN LA CALLE D, lon:-99.20865384, lat:19.78340907}} | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 315415.52 | 315415.52 | 315415.52 | 315415.52 | 315415.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-14/315248/IR-2022, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:1577077.58, importe_modificado:315415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2174420/proyecto_PROCESO, 2174420/proyecto_FIN, 2174420/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402174908 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349906.04}} | REHABILITACIÓN DE CASA DE DÍA DEL ADULTO MAYOR, LAS FINCAS - 317066 | 15 | México | 78 | Santo Tomás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás | 317066 | S | 375 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.0, meta_modificada:1184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:36, direccion:CERRADA EL SAGITARIO COLONIA LAS FINCAS, 51106 LAS FINCAS, SANTO TOMÁS MÉXICO ENTRE AVENIDA CALTEPEC Y AVENIDA DOS DE MARZO, CALLE CERRADA HACIA LA ESCUELA LA LOCALIDAD DE LAS FINCAS SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 1.2 KM. DE LA C, lon:-100.25757817, lat:19.17443315}} | 2022-10-11 | 2022-12-15 | 349906.04 | 349906.04 | 349906.04 | 349906.04 | 349906.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/DOPDUYE/FISM/IR-004/2022, contratista:BEMOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, monto:349906.04, importe_modificado:349906.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.0}} | {2174908/proyecto_INICIO, 2174908/proyecto_FIN, 2174908/proyecto_PROCESO, 2174908/proyecto_FIN, 2174908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402177802 | Proyecto de inversión | 213720.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213720.22, modificado:214329.23}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AMPLIACIÓN RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, CONSTRUCCION DE CALLE DE ADOQUÍN, EN ATLAUTLA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS TLALAMAC, CALLE CANCÚN - 329614 | 15 | México | 15 | Atlautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlautla | 329614 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:404.4, meta_modificada:404.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE CANCUN INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS TLALAMAC, 56976 SAN ANDRÉS TLALAMAC, ATLAUTLA MÉXICO ENTRE CALLE AMERICA DEL SUR Y , CALLE LAS FLORES LA CALLE CANCÚN SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TLALAMAC EN ATLAUTLA A, lon:-98.81671501, lat:18.95959734}} | 2022-11-29 | 2022-12-15 | 214329.23 | 214329.23 | 214329.23 | 214329.23 | 214329.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATLA/22/IR/FISMDF/22, contratista:GRUPO ARCOM DE ORIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAUTLA, monto:2090924.6, importe_modificado:2090924.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:404.4}} | {2177802/proyecto_FIN, 2177802/proyecto_PROCESO, 2177802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402182220 | Proyecto de inversión | 55951.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55951.51, modificado:55951.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, ANDRES ZARCO MARTINEZ, SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN - 343502 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 343502 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:11, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, 55980 SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE DE LOS ARCOS Y CALLE HIDALGO, CALLE INDEPEDENCIA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE DE LOS ARCOS Y CALLE HIDALGO, lon:-98.8537927, lat:19.83662239}} | 2022-12-01 | 2022-12-27 | 55951.51 | 55951.51 | 55951.51 | 55951.51 | 55951.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131297, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:55951.51, importe_modificado:55951.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:47.0}} | {2182220/proyecto_INICIO, 2182220/proyecto_FIN, 2182220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402181074 | Proyecto de inversión | 70323.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70323.35, modificado:70323.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, MARIBEL ENZASTIGA GONZALEZ, TEMASCALAPA - 339775 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 339775 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ANAYA BARRIO SAN ANTONIO, 55980 TEMASCALAPA, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ALVARO OBREON APROX, lon:-98.9011971, lat:19.82498071}} | 2022-12-01 | 2022-12-27 | 70323.35 | 70323.35 | 70323.35 | 70323.35 | 70323.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131291, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:70323.35, importe_modificado:70323.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2181074/proyecto_INICIO, 2181074/proyecto_FIN, 2181074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402174173 | Proyecto de inversión | 1199234.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199234.99, modificado:1193759.63}} | MANTENIMIENTO DEL DISPENSARIO MÉDICO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE FCO. VILLA, BO. CALTENCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO - 314091 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 314091 | S | 10200 | 10200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.51, meta_modificada:640.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO CALTENCO, 54665 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE JALTENCO Y CALLE LAS FLORES, CALLE BENITO JUAREZ EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ESQUINA CON CALLE JALTENCO EN EL BARRIO, lon:-99.19870072, lat:19.78702106}} | 2022-11-24 | 2022-12-23 | 1193759.63 | 1193759.63 | 1193759.63 | 1193759.63 | 1193759.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-17/314091/IR2022, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:1193759.63, importe_modificado:1193759.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.51}} | {2174173/proyecto_INICIO, 2174173/proyecto_PROCESO, 2174173/proyecto_FIN, 2174173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402181095 | Proyecto de inversión | 70323.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70323.35, modificado:70323.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, LUIS ANGEL SANCHEZ AUSTRIA, TEMASCALAPA - 339930 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 339930 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO SAN ANTONIO, 55980 TEMASCALAPA, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU Y CALLE GENERAL ANAYA, CALLE ALVARO OBREGON LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE DOCTOR JORGE JIMENEZ CANTU Y CALLE , lon:-98.90180522, lat:19.82351866}} | 2022-12-01 | 2022-12-27 | 70323.35 | 70323.35 | 70323.35 | 70323.35 | 70323.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:70323.35, importe_modificado:70323.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2181095/proyecto_INICIO, 2181095/proyecto_FIN, 2181095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402182683 | Proyecto de inversión | 26279.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26279.36, modificado:26279.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, BEATRIZ GONZÁLEZ ALDERETE, SAN JUAN TEACALCO - 344899 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 344899 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:13, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JUAN TEACALCO, 55980 SAN JUAN TEACALCO, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE ROLL STONES Y CALLE PROGRESO, CALLE REFORMA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ROLL STONES Y CALLE PROGRESO APROXIMADAMEN, lon:-98.85523523, lat:19.80471455}} | 2022-12-01 | 2022-12-27 | 26279.36 | 26279.36 | 26279.36 | 26279.36 | 26279.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131300, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:26279.36, importe_modificado:26279.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.0}} | {2182683/proyecto_PROCESO, 2182683/proyecto_FIN, 2182683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402178589 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62307.43}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES A VIVIENDA, 5 CALENTADORES AGEB 143 - 332448 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 332448 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN BARRIO SAN JUAN, 54660 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE CORREGIDORA, CALLE JALISCO NORTE LOS DOMICILIOS SE UBICAN EN LA AGEB 143. EL PRIMERO EN LA CERRADA SIN NOMBRE CONOCIDA COMO CALLE UNIÓN, lon:-99.20750093, lat:19.78144376}} | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 62307.43 | 62307.43 | 62307.43 | 62307.43 | 62307.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-13/33448/IR-2022, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:373844.57, importe_modificado:62307.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2178589/proyecto_INICIO, 2178589/proyecto_FIN, 2178589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402174568 | Proyecto de inversión | 316000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316000.0, modificado:315415.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,TODO EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC. 4 CUARTOS BARRIO ACOCALCO - 315868 | 15 | México | 23 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 315868 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO SUR BARRIO ACOCALCO, 54667 COYOTEPEC, COYOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE EMILIANO ZAPATA DENTRO DE LA AGEB 105 EN EL BARRIO DE ACOCALCO SE LOCALIZAN LOS 4 DOMICILIOS EL PRIMERO , lon:-99.20803494, lat:19.76231728}} | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 315415.52 | 315415.52 | 315415.52 | 315415.52 | 315415.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/FISMDF-14/315868/IR-2022, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, monto:1577077.58, importe_modificado:315415.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2174568/proyecto_INICIO, 2174568/proyecto_FIN, 2174568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402182096 | Proyecto de inversión | 57546.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57546.11, modificado:57546.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PEDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ, SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN - 343129 | 15 | México | 84 | Temascalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascalapa | 343129 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:11, direccion:CALLE XOCHIMILCO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, 55980 SAN BARTOLOMÉ ACTOPAN, TEMASCALAPA MÉXICO ENTRE CALLE PLATEROS Y , CALLE CANDELARIA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE PLATEROS Y CALLE APROXIMADAMENTE A 600 METROS DEL P, lon:-98.84604794, lat:19.83571959}} | 2022-12-01 | 2022-12-27 | 57546.11 | 57546.11 | 57546.11 | 57546.11 | 57546.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALAPA, monto:57546.11, importe_modificado:57546.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:49.0}} | {2182096/proyecto_INICIO, 2182096/proyecto_FIN, 2182096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202647 | Proyecto de inversión | 448755.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448755.83, modificado:396229.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CHABACANO UBICADA ENTRE ABEDULES Y BARRANCA, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 56940 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO, COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, lon:-98.89854732, lat:19.33153411}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 396229.25 | 396229.25 | 396229.25 | 396229.25 | 396229.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/AD/007/2022, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS QUETZAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:448755.83, importe_modificado:448755.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.0}} | {2202647/proyecto_FIN, 2202647/proyecto_PROCESO, 2202647/proyecto_INICIO, 2202647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202634 | Proyecto de inversión | 561302.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561302.95, modificado:561302.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CERRADA DE LAS FLORES UBICADA ENTRE AVENIDA ALCANFOR Y CERRADA, COL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, COMUNIDAD DE TLAPACOYA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 56939 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CERRADA DE LAS FLORES, COL. PLUTARCO ELIAS CALLES COMUNIDAD DE TLAPACOYA IXTAPALUCA., lon:-98.89423394, lat:19.32791694}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 561302.93 | 561302.93 | 561302.93 | 561302.93 | 561302.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/AD/004/2022, contratista:GRUPO ARCOM DE ORIENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:561302.95, importe_modificado:561302.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}} | {2202634/proyecto_INICIO, 2202634/proyecto_PROCESO, 2202634/proyecto_INICIO, 2202634/proyecto_FIN, 2202634/proyecto_PROCESO, 2202634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202712 | Proyecto de inversión | 3384758.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3384758.1, modificado:3384758.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CIRCUITO CAMINO REAL EUCALIPTO UBICADA ENTRE CALLE PINO Y CALLE SAN RAFAEL (CONOCIDA COMO PIRUL), COL. AMPLIACIÓN ACOZAC, COMUNIDAD AYOTLA IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca |  | N | 0 | 0 | 980 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3430.0, meta_modificada:3430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CIRCUITO CAMINO REAL EUCALIPTO, COL. AMPL. ACOZAC, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, lon:-98.91506244, lat:19.33035915}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 3384758.1 | 3384758.1 | 3384758.1 | 3384758.1 | 3384758.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/AD/008/2022, contratista:NAD LI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:3384758.1, importe_modificado:3384758.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3430.0}} | {2202712/proyecto_FIN, 2202712/proyecto_INICIO, 2202712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202718 | Proyecto de inversión | 1647797.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647797.62, modificado:1647797.62}} | REHABILITACIÓN DE EXPLANADA EN LA DELEGACIÓN ÁVILA CAMACHO UBICADA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD MANUEL ÁVILA CAMACHO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 57074 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD MANUEL AVILA CAMACHO, IXTAPALUCA, MEXICO, lon:-98.76092012, lat:19.32479888}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1647797.62 | 1647797.62 | 1647797.62 | 1647797.62 | 1647797.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/009/2022, contratista:CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:1647797.62, importe_modificado:1647797.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {2202718/proyecto_FIN, 2202718/proyecto_PROCESO, 2202718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202973 | Proyecto de inversión | 844956.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844956.45, modificado:805994.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIRAVALLE UBICADA ENTRE CALLE EMPEDRADILLO Y CALLE PINO, COLONIA AMPLIACIÓN SANTO TOMAS, COMUNIDAD AYOTLA IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 57242 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.2, meta_modificada:490.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MIRAVALLE UBICADA ENTRE CALLE EMPEDRADILLO Y CALLE PINO, COLONIA AMPLIACIÓN SANTO TOMAS, COMUNIDAD AYOTLA IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO., lon:-98.92382, lat:19.31908}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 805994.24 | 805994.24 | 805994.24 | 805994.24 | 805994.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/025/2022, contratista:RISHER MAQUINARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:844956.45, importe_modificado:844956.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.2}} | {2202973/proyecto_FIN, 2202973/proyecto_INICIO, 2202973/proyecto_FIN, 2202973/proyecto_PROCESO, 2202973/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202974 | Proyecto de inversión | 609724.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609724.27, modificado:609724.27}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EDIFICIO DE LA MUJER, COMUNIDAD IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA ESTADO DE MEXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 57244 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.4, meta_modificada:647.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.88340638, lat:19.31448015}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 609724.27 | 609724.27 | 609724.27 | 609724.27 | 609724.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/AD/026/2022, contratista:ZAGAL CONSTRUCTORA DEL PACIFICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:609724.27, importe_modificado:609724.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:647.4}} | {2202974/proyecto_INICIO, 2202974/proyecto_PROCESO, 2202974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202978 | Proyecto de inversión | 714700.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714700.92, modificado:714700.92}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL TRAMO NORTE, MANTENIMIENTO DE CISTERNA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO UBICADA EN CERRADA DEL PRIMER CARRIL S/N COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 58351 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.7, meta_modificada:57.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CERRADA DEL PRIMER CARRIL S/N COL. HORNOS DE SANTA BARBARA, COMUNIDAD DE IXTAPALUCA CABECERA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO, lon:-98.90227316, lat:19.31256304}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 714700.92 | 714700.92 | 714700.92 | 714700.92 | 714700.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/028/2022, contratista:GRUPO ARCOM DE ORIENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:714700.92, importe_modificado:714700.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.7}} | {2202978/proyecto_INICIO, 2202978/proyecto_FIN, 2202978/proyecto_PROCESO, 2202978/proyecto_FIN, 2202978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402201815 | Proyecto de inversión | 2471012.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2471012.8, modificado:2470332.11}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE TLAXCANTLA, ENTRE CALLE FRAY PEDRO DURAN Y XOLALTENCO CABECERA MUNICIPAL | 15 | México | 93 | Tepetlaoxtoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepetlaoxtoc | TEPE-OP-IR-FORTAMUNDF-01-2022 | N | 0 | 0 | 6738 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:953.52, meta_modificada:953.52}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCANTLA, ENTRE LAS CALLES FRAY PEDRO DURAN Y XOLALTENCO, lon:-98.819829, lat:19.572014}, geo2: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCANTLA, ENTRE LAS CALLES FRAY PEDRO DURAN Y XOLALTENCO, lon:-98.819696, lat:19.572543}, geo3: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE TLATELCO DEL 0+125.0 AL 0+393.26 ENTRE AV. LA SANTISIMA Y AV TLACALUCA, lon:-98.820079, lat:19.57132}} | 2022-06-03 | 2022-07-18 | 2470332.11 | 2470332.11 | 2470332.11 | 2470332.11 | 2470332.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEPE-OP-IR-FORTAMUNDF-01-2022, contratista:TYVACO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC, monto:2470332.11, importe_modificado:2470332.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:953.52}} | {2201815/proyecto_INICIO, 2201815/proyecto_PROCESO, 2201815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208175 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RUMBO AL PANTEON SEGUNDA ETAPA - 17926 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 17926 | S | 374 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1029.0, meta_modificada:1002.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:5, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 51997 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CAMINO DE TERRACERIA QUE VIENE DEL PANTEON Y QUE SE ENLAZA A LA CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO DE TERRACERIA RUMBO AL PANTEON DE LA COMUNIDAD, , lon:-99.47851315, lat:18.75784965}} | 2023-03-09 | 2023-04-17 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ119/DOPDU/FAISMUN-IR/032/17926/2023, contratista:CONSTRUCCIONES AYMOVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1002.72}} | {2208175/proyecto_INICIO, 2208175/proyecto_FIN, 2208175/proyecto_PROCESO, 2208175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208180 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN EL PARAJE EL ENCINO SOLO - 17936 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 17936 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:818.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:26, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ TECONTLA, 51987 SAN JOSÉ TECONTLA, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RUMBO AL CENTRO DE SAN JOSE TECONTLA Y CALLE BENITO JUAREZ PARAJE EL ENCINO SOLO RUMBO A SAN PABLO EJAL, lon:-99.59018919, lat:18.89306874}} | 2023-03-09 | 2023-04-17 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ119/DOPDU/FAISMUN-IR/034/17936/2023, contratista:RENE JR GARCIA MENDIETA, convocante:MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:818.6}} | {2208180/proyecto_INICIO, 2208180/proyecto_PROCESO, 2208180/proyecto_FIN, 2208180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208186 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS CERRO DEL MORADO - 17955 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 17955 | S | 79 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81000.0, meta_modificada:81000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:172, direccion:RANCHERIA CERRO DEL MORADO, 51554 CERRO DEL MORADO, TLATLAYA MÉXICO ENTRE BRECHA SACACOSECHA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CAMINO AL RIO O EN LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD PARTIENDO DEL CAMINO PRINCIPAL A 20 METROS DE LA BODEGA DE, lon:-100.09373368, lat:18.55716316}} | 2023-02-20 | 2023-04-22 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129660, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81000.0}} | {2208186/proyecto_INICIO, 2208186/proyecto_PROCESO, 2208186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208194 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | MANTENIMEINTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN CUADRILLA DE SOTEROS - 17966 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 17966 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67200.0, meta_modificada:67200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:258, direccion:RANCHERIA CUADRILLA DE LOS SOTERO, 51558 CUADRILLA DE LOS SOTERO, TLATLAYA MÉXICO ENTRE BRECHA SACACOSECHA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL Y CON DIRECCION AL RIO ESTO POR SER UNA BRECHA SACACOSECHAS, lon:-100.14800034, lat:18.64553117}} | 2023-02-20 | 2023-04-15 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67200.0}} | {2208194/proyecto_INICIO, 2208194/proyecto_PROCESO, 2208194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208196 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DEL PARQUE EL HORNO RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO I MADERO - 17968 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 17968 | S | 210 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:1796.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:3, direccion:PUEBLO AHUATZINGO, 51996 AHUATZINGO, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA ACCESO POR LA CARRETERA ESTATAL TENENCINGO-ZUMPAHUCAN-SAN ANDRES NICOLAS BRAVO KM 25 Y CAMINO DE TERRACERIA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD RUMBO A LA IGLESIA, , lon:-99.50410091, lat:18.7965798}} | 2023-03-09 | 2023-04-17 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ119/DOPDU/FAISMUN-IR/035/17968/2023, contratista:RENE JR GARCIA MENDIETA, convocante:MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1796.0}} | {2208196/proyecto_INICIO, 2208196/proyecto_PROCESO, 2208196/proyecto_FIN, 2208196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207485 | Proyecto de inversión | 1667694 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667694.0, modificado:1667694.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN AMATEPEC LOCALIDAD HUIXTITLA ASENTAMIENTO HUIXTITLA ZONA BAJA - 12995 | 15 | México | 8 | Amatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatepec | 12995 | S | 169 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.7, meta_modificada:14.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO PALMAR CHICO - HUIXTITLA KILÓMETRO 11 + 400 RANCHERIA HUIXTITLA, 51537 HUIXTITLA, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , INICIA EN DONDE ESTAN LAS ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA Y PRESCOOLAR Y DESD, lon:-100.35883932, lat:18.63078197}} | 2023-02-13 | 2023-04-14 | 1667694 | 1667694 | 1667694 | 1667694 | 1667694 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131486, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATEPEC, monto:1667694.0, importe_modificado:1667694.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.7}} | {2207485/proyecto_INICIO, 2207485/proyecto_FIN, 2207485/proyecto_PROCESO, 2207485/proyecto_FIN, 2207485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207501 | Proyecto de inversión | 1667694 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667694.0, modificado:1667694.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN AMATEPEC LOCALIDAD LA RAYUELA ASENTAMIENTO LA RAYUELA ZONA BAJA - 13058 | 15 | México | 8 | Amatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatepec | 13058 | S | 126 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.7, meta_modificada:14.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:176, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL FRESNO - RAYUELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 RANCHERIA LA RAYUELA, 51526 LA RAYUELA, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , INICIA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DEL PRESSCOLAR DE LA COMUNIDAD ASI COMO DE, lon:-100.31380235, lat:18.66252741}} | 2023-02-13 | 2023-04-14 | 1667694 | 1667694 | 1667694 | 1667694 | 1667694 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131488, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATEPEC, monto:1667694.0, importe_modificado:1667694.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.7}} | {2207501/proyecto_INICIO, 2207501/proyecto_FIN, 2207501/proyecto_PROCESO, 2207501/proyecto_FIN, 2207501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207852 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498658.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HACIA LA NOPALERA EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD EJIDO DE MIAHUATLÁN ASENTAMIENTO MIAHUATLÁN - 16532 | 15 | México | 41 | Ixtapan del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapan del Oro | 16532 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO SECUNDARIO - LA NOPALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 170 PUEBLO MIAHUATLÁN, 51077 EJIDO DE MIAHUATLÁN, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO SECUNDARIO Y CAMINO LA NOPALERA, LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO D, lon:-100.29458008, lat:19.3165625}} | 2023-03-28 | 2023-05-26 | 1498658.94 | 1498658.94 | 1498658.94 | 1498658.94 | 1498658.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIO-DOP/FAISMUN-04-IR/2023, contratista:MIGUEL ANGEL RUIZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO, monto:1498654.94, importe_modificado:1498654.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2207852/proyecto_INICIO, 2207852/proyecto_FIN, 2207852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202434 | Proyecto de inversión | 3355478.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3355478.73, modificado:3355478.73}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO 17 DE OCTUBRE (CONJUNTO URBANO LOS HEROES), MERCADO 20 DE NOVIEMBRE (FRACCIONAMIENTO IZCALLI), ARMANDO CORONA RIVERA (CONJUNTO URBANO SAN BUENAVENTURA), MERCADO EVOLUCIÓN (COL. IXTAPALUCA CENTRO), 15 DE AGOSTO (CONJUNTO URBANO LOS HEROES), MERCADO 4 DE OCTUBRE (COL. AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO) IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 56667 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3082.46, meta_modificada:3082.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CONJUNTO URBANO SAN BUENAVENTURA, lon:-98.88243, lat:19.3155}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO IZCALLI, lon:-98.936, lat:19.31799}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CONJUNTO URBANO LOS HEROES, lon:-98.86775, lat:19.32753}} | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 3355478.73 | 3355478.73 | 3355478.73 | 3355478.73 | 3355478.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/006/2022, contratista:DESARROLLOS Y CONSTRUCCION OPCION UNO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:3482386.67, importe_modificado:3482386.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3082.46}} | {2202434/proyecto_PROCESO, 2202434/proyecto_FIN, 2202434/proyecto_INICIO, 2202434/proyecto_FIN, 2202434/proyecto_INICIO, 2202434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207537 | Proyecto de inversión | 1667692 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667692.0, modificado:1667692.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN AMATEPEC LOCALIDAD EL TLAPANCO ASENTAMIENTO EL TLAPANCO ZONA BAJA - 13383 | 15 | México | 8 | Amatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatepec | 13383 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.69, meta_modificada:14.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:51, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALMAR CHICO - EL TLAPANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 RANCHERIA EL TLAPANCO, 51533 EL TLAPANCO, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , PROYECTO QUE INICIA DE EL CENTRO DE LA COMUNIDAD ENFRENTE DE LA DELEGACIO, lon:-100.39526372, lat:18.75905195}} | 2023-02-13 | 2023-04-14 | 1667692 | 1667692 | 1667692 | 1667692 | 1667692 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131490, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATEPEC, monto:1667692.0, importe_modificado:1667692.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.69}} | {2207537/proyecto_INICIO, 2207537/proyecto_FIN, 2207537/proyecto_PROCESO, 2207537/proyecto_FIN, 2207537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207185 | Proyecto de inversión | 655278.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655278.75, modificado:654849.12}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE SANTA MARIA LA REDONDA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CLETO CASTRO - 11065 | 15 | México | 61 | Nopaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nopaltepec | 11065 | S | 96 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.37, meta_modificada:370.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARÍA LA REDONDA BARRIO MORELOS A, 55970 NOPALTEPEC, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE CLETO CASTRO Y CALLE 5 DE FEBRERO, DE LA PLAZA PRINCIPAL AVANZAR HACIA EL ESTE EN CALLE 5 DE FEBRERO DONDE AL LLEGAR A CALLE SANTA , lon:-98.70877885, lat:19.77697741}} | 2023-04-17 | 2023-05-06 | 654849.12 | 654849.12 | 654849.12 | 654849.12 | 654849.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOP-OP/23-07-IR/FAISMUN, contratista:CONSTRUCTOR R+KR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NOPALTEPEC, monto:654849.12, importe_modificado:654849.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.37}} | {2207185/proyecto_INICIO, 2207185/proyecto_FIN, 2207185/proyecto_PROCESO, 2207185/proyecto_FIN, 2207185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207191 | Proyecto de inversión | 694130.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694130.07, modificado:693406.45}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CUITLAHUAC DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE HUITZILOPOCHTLI - 11109 | 15 | México | 73 | San Antonio la Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio la Isla | 11109 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC COLONIA CUAUHTÉMOC, 52280 SAN ANTONIO LA ISLA, SAN ANTONIO LA ISLA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HUITZILOPOCHTLI, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE HUITZILOPOCHTLI SOBRE LA CALLE, lon:-99.5617084, lat:19.16349548}} | 2023-03-16 | 2023-05-26 | 693406.45 | 693406.45 | 693406.45 | 693406.45 | 693406.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SALI/DOPYDU/FAISMUN-AD/01/2023, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA, monto:4997003.36, importe_modificado:4997003.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2207191/proyecto_INICIO, 2207191/proyecto_FIN, 2207191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207205 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:798614.02}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CUITLAHUAC DE LA CALLE BENITO JUAREZ A LA CALLE HUITZILOPOCHTLI - 11178 | 15 | México | 73 | San Antonio la Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio la Isla | 11178 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC COLONIA CUAUHTÉMOC, 52280 SAN ANTONIO LA ISLA, SAN ANTONIO LA ISLA MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HUITZILOPOCHTLI, LA CALLE CUITLAHUAC SE ENCUENTRA A UNA CALLE DE LA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE ENTR, lon:-99.56164151, lat:19.16508386}} | 2023-03-16 | 2023-05-26 | 798614.02 | 798614.02 | 798614.02 | 798614.02 | 798614.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SALI/DOPYDU/FAISMUN-AD/01/2023, contratista:EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA, monto:4997003.36, importe_modificado:4997003.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2207205/proyecto_INICIO, 2207205/proyecto_FIN, 2207205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207556 | Proyecto de inversión | 1667694 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667694.0, modificado:1667694.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN AMATEPEC LOCALIDAD EL CERRO DE LAS ÁNIMAS ASENTAMIENTO EL CERRO DE LAS ÁNIMAS ZONA MEDIA - 13712 | 15 | México | 8 | Amatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatepec | 13712 | S | 152 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.7, meta_modificada:14.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALITRE PALMARILLOS - CERRO DE LAS ANIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA CERRO DE LAS ÁNIMAS EL CERRO DE LAS ÁNIMAS, 51523 CERRO DE LAS ÁNIMAS (EL CERRO DE LAS ÁNIMAS), AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , lon:-100.27533778, lat:18.76984733}} | 2023-02-20 | 2023-04-28 | 1667694 | 1667694 | 1667694 | 1667694 | 1667694 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131492, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATEPEC, monto:1667694.0, importe_modificado:1667694.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.7}} | {2207556/proyecto_INICIO, 2207556/proyecto_PROCESO, 2207556/proyecto_INICIO, 2207556/proyecto_FIN, 2207556/proyecto_PROCESO, 2207556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207230 | Proyecto de inversión | 3161998.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3161998.51, modificado:3161901.48}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA CALLE NICOLAS BRAVO A LA PRIMARIA ANAHUAC CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 240 SAN ANTONIO LA ISLA - 11408 | 15 | México | 73 | San Antonio la Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio la Isla | 11408 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN ANTONIO LA ISLA, 52280 SAN ANTONIO LA ISLA, SAN ANTONIO LA ISLA MÉXICO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y MARIANO ABASOLO, lon:-99.56553001, lat:19.16530087}} | 2023-03-13 | 2023-06-07 | 3161901.48 | 3161901.48 | 3161901.48 | 3161901.48 | 3161901.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SALI/DOPYDU/FAISMUN-AD/02/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DOAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA, monto:3799712.61, importe_modificado:3799712.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2207230/proyecto_INICIO, 2207230/proyecto_FIN, 2207230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207581 | Proyecto de inversión | 1667694 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667694.0, modificado:1667694.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN AMATEPEC EN LA LOCALIDAD DE SALITRE DE LOPEZ ASENTAMIENTO SALITRE DE LOPEZ ZONA MEDIA - 14455 | 15 | México | 8 | Amatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatepec | 14455 | S | 131 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.7, meta_modificada:14.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARTIN - SALITRE DE LOPEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA SALITRE DE LÓPEZ, 51524 SALITRE DE LÓPEZ, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , INICIANDO DESDE EL CENTRO DE LA COMUNIDAD HACIA DESTINOS INPO, lon:-100.24170602, lat:18.77986659}} | 2023-02-20 | 2023-04-28 | 1667694 | 1667694 | 1667694 | 1667694 | 1667694 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131493, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATEPEC, monto:1667694.0, importe_modificado:1667694.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.7}} | {2207581/proyecto_INICIO, 2207581/proyecto_FIN, 2207581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207584 | Proyecto de inversión | 618109 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618109.0, modificado:617320.44}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA AV. LIMITE MUNICIPAL, ENTRE CARRETERA CHAPULTEPEC A PROLONGACIÓN CONSTITUYENTES. FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA - 14478 | 15 | México | 27 | Chapultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapultepec | 14478 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1687.0, meta_modificada:1687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:AVENIDA LIMITE MUNICPAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 52244 UNIDAD HABITACIONAL SANTA TERESA, CHAPULTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y AVENIDA LA ARBOLEDA, CALLE JARDINES DE AILE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LIM, lon:-99.55164456, lat:19.22176128}} | 2023-06-05 | 2023-06-23 | 617320.44 | 617320.44 | 617320.44 | 617320.44 | 617320.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACH/OP/FAISMUN2023/IR/05, contratista:LIZETH IVON OMAÑA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC, monto:617320.44, importe_modificado:617320.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1687.0}} | {2207584/proyecto_INICIO, 2207584/proyecto_FIN, 2207584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208295 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS - 18377 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 18377 | S | 167 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:796.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:20, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, 51994 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MOREOS ESQUINA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS ESQUINA BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA, lon:-99.56324283, lat:18.81588007}} | 2023-03-09 | 2023-04-17 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ119/DOPDU/FAISMUN-IR/043/18377/2023, contratista:CONSTRUCCIONES MARDIALLI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.56}} | {2208295/proyecto_INICIO, 2208295/proyecto_PROCESO, 2208295/proyecto_FIN, 2208295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208310 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL LLANO SEGUNDA ETAPA - 18412 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 18412 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:949.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA ANA, 51980 ZUMPAHUACÁN, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CAMINO ACCESO POR LA CARRETERA ESTATAL RUMBO AL LLANO ESQUINA CALLE EL CALVARIO Y CAMINO RUMBO AL LLANO SALIDA DEL CIRCUITO EL CALVARIO, CAMINO DE TERRACERIA RUMBO A , lon:-99.59010919, lat:18.83765719}} | 2023-03-09 | 2023-04-17 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ119/DOPDU/FAISMUN-IR/009/18412/2023, contratista:PEDRO PUEBLA JARAMILLO, convocante:MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:949.68}} | {2208310/proyecto_INICIO, 2208310/proyecto_FIN, 2208310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206873 | Proyecto de inversión | 1158361.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158361.08, modificado:984988.05}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LUIS XV ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE - 8312 | 15 | México | 61 | Nopaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nopaltepec | 8312 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LUIS XV BARRIO MORELOS B, 55970 NOPALTEPEC, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, AL INCORPORARSE A LA COMUNIDAD DE NOPALTEPEC DE LA CARRETERA MEXICO TULANCINGO MEDIANTE LA CALLE , lon:-98.71325025, lat:19.77560277}} | 2023-05-15 | 2023-06-10 | 984988.05 | 984988.05 | 984988.05 | 984988.05 | 984988.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOP-OP/23-02-IR/FAISMUN, contratista:MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NOPALTEPEC, monto:1157245.36, importe_modificado:984988.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {2206873/proyecto_INICIO, 2206873/proyecto_PROCESO, 2206873/proyecto_FIN, 2206873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207233 | Proyecto de inversión | 638001.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638001.49, modificado:637811.13}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA CALLE NICOLAS BRAVO A LA PRIMARIA ANAHUAC CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 240 SAN ANTONIO LA ISLA - 11418 | 15 | México | 73 | San Antonio la Isla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio la Isla | 11418 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN ANTONIO LA ISLA, 52280 SAN ANTONIO LA ISLA, SAN ANTONIO LA ISLA MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MARIANO ABASOLO, SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y MARIANO ABASOLO, lon:-99.56543415, lat:19.16530175}} | 2023-03-13 | 2023-06-07 | 637811.13 | 637811.13 | 637811.13 | 637811.13 | 637811.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SALI/DOPYDU/FAISMUN-AD/02/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DOAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA, monto:3799712.61, importe_modificado:3799712.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2207233/proyecto_INICIO, 2207233/proyecto_FIN, 2207233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207234 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1249664.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CUARTO CARRIL. PARAJE LAS VIEJITAS. - 11420 | 15 | México | 27 | Chapultepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chapultepec | 11420 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:988.27, meta_modificada:988.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:23, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN PARAJE PARAJE LAS VIEJITAS, 00000 EJIDO DE CHAPULTEPEC (PARAJE LAS VIEJITAS), CHAPULTEPEC MÉXICO ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE LAS, lon:-99.54586789, lat:19.21617883}} | 2023-06-05 | 2023-06-23 | 1249664.98 | 1249664.98 | 1249664.98 | 1249664.98 | 1249664.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACH/OP/FAISMUN2023/IR/01, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA SADMAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTEPEC, monto:1249664.98, importe_modificado:1249664.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:988.27}} | {2207234/proyecto_PROCESO, 2207234/proyecto_FIN, 2207234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207971 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:73022.01}} | REHABILITACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS ALFREDO ADLER C.C.T. 15EJN0653G EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 17126 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 17126 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:42, direccion:PUEBLO OJO DE AGUA, 50736 OJO DE AGUA, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE OJO DE AGUA, lon:-99.84445057, lat:19.72827649}} | 2023-03-24 | 2023-05-20 | 73022.01 | 73022.01 | 73022.01 | 73022.01 | 73022.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:73022.01, importe_modificado:73022.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {2207971/proyecto_INICIO, 2207971/proyecto_PROCESO, 2207971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207633 | Proyecto de inversión | 364285.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364285.62, modificado:364285.62}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN PEDRO DEL ROSAL - 14860 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 14860 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:51, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO SAN PEDRO DEL ROSAL, 50485 SAN PEDRO DEL ROSAL, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE 29 DE JUNIO, CALLE PRINCIPAL A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN CALLE IGNACIO ALLE, lon:-99.81242796, lat:19.77979092}} | 2023-04-26 | 2023-05-25 | 364285.62 | 364285.62 | 364285.62 | 364285.62 | 364285.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/36, contratista:CONSTRUCTORA GIPSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:364285.62, importe_modificado:364285.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {2207633/proyecto_INICIO, 2207633/proyecto_FIN, 2207633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207983 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:106504.82}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIA DEL REFUGIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO - 17158 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 17158 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE MARIA DEL REFUGIO PUEBLO MAVORO, 50736 MAVORO, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE ALFREDO DE MAZO, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU, lon:-99.81770022, lat:19.70517462}} | 2023-03-24 | 2023-05-12 | 106504.82 | 106504.82 | 106504.82 | 106504.82 | 106504.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131867, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:106610.0, importe_modificado:106610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2207983/proyecto_INICIO, 2207983/proyecto_PROCESO, 2207983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206900 | Proyecto de inversión | 225373.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225373.37, modificado:224872.31}} | INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS XV ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE - 8597 | 15 | México | 61 | Nopaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nopaltepec | 8597 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LUIS XV BARRIO MORELOS B, 55970 NOPALTEPEC, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, AL INCORPORARSE A LA COMUNIDAD DE NOPALTEPEC DE LA CARRETERA MEXICO TULANCINGO MEDIANTE LA CALLE , lon:-98.71329317, lat:19.77552704}} | 2023-04-24 | 2023-05-13 | 224872.31 | 224872.31 | 224872.31 | 224872.31 | 224872.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOP-OP/23-03-IR/FAISMUN, contratista:MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NOPALTEPEC, monto:224872.31, importe_modificado:224872.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2206900/proyecto_INICIO, 2206900/proyecto_FIN, 2206900/proyecto_PROCESO, 2206900/proyecto_FIN, 2206900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207290 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE TS LOMA, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ENCHISI - 11803 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 11803 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:CALLE POR EL CAMPO DE FUTBOL PUEBLO SAN ANTONIO ENCHISI, 50484 SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE A JOCOTITLAN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE AL MANANTIAL A 10 METROS DE LA ESCUELA CBT Y EL PREESCOLAR MARTIRES DE CAN, lon:-99.82640091, lat:19.75241344}} | 2023-04-14 | 2023-05-15 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/17, contratista:CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2207290/proyecto_INICIO, 2207290/proyecto_PROCESO, 2207290/proyecto_FIN, 2207290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208008 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:170727.66}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JOSÉ BOQUI - 17233 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 17233 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE PUEBLO SAN JOSÉ BOQUI, 50720 SAN JOSÉ BOQUI, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA LOS REYES -SANTIAGO YECHE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA COMUNIDAD DE SAN, lon:-99.72391708, lat:19.71015414}} | 2023-04-03 | 2023-05-31 | 170727.66 | 170727.66 | 170727.66 | 170727.66 | 170727.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131876, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2208008/proyecto_FIN, 2208008/proyecto_PROCESO, 2208008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206933 | Proyecto de inversión | 323680 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323680.0, modificado:323262.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REFORMA - 8938 | 15 | México | 61 | Nopaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nopaltepec | 8938 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.2, meta_modificada:231.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO HIDALGO A, 55970 NOPALTEPEC, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REFORMA, DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR HACIA EL ESTE UNA CUADRA DONDE SE ENCUENTRA LA CALL, lon:-98.70887936, lat:19.77788636}} | 2023-04-24 | 2023-05-13 | 323262 | 323262 | 323262 | 323262 | 323262 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOP-OP/23-04-IR/FAISMUN, contratista:GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NOPALTEPEC, monto:323262.0, importe_modificado:323262.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.2}} | {2206933/proyecto_INICIO, 2206933/proyecto_FIN, 2206933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207315 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE NGUNDO ÑIÑI, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ENCHISI - 12029 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 12029 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.2, meta_modificada:1051.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:CALLE SECUNDARIA PUEBLO SAN ANTONIO ENCHISI, 50484 SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE CERRADA Y CAMINO POR LA ARBOLEDA, CALLE PRINCIPAL A 450 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GOMEZ BRAVO HACIA EL SUR ENTRE, lon:-99.81445181, lat:19.74558111}} | 2023-04-19 | 2023-05-18 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/19, contratista:S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1051.2}} | {2207315/proyecto_INICIO, 2207315/proyecto_PROCESO, 2207315/proyecto_FIN, 2207315/proyecto_INICIO, 2207315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208030 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:113997.32}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA - 17317 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 17317 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LA PROVIDENCIA, 50727 LA PROVIDENCIA, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 100 METROS DE LA CARRETERA JOCOTITLAN LA PROVIDENCIA Y A UN COSTADO DE LOS CORRA, lon:-99.75896041, lat:19.70180941}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 113997.32 | 113997.32 | 113997.32 | 113997.32 | 113997.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:116460.0, importe_modificado:116460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2208030/proyecto_FIN, 2208030/proyecto_PROCESO, 2208030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208040 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:263949.68}} | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE EL MIRADOR BARRIO DE LOS BARRIOS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ENDARE - 17349 | 15 | México | 48 | Jocotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotitlán | 17349 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:16, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ENDARE, 50737 SANTA MARÍA ENDARE, JOCOTITLÁN MÉXICO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 200 METROS DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE LA VENTA JOCOTITLAN Y UN COSTADO DE LOS BANCOS DE MATERIAL DE TEPETATE, lon:-99.81342956, lat:19.72866414}} | 2023-04-03 | 2023-04-29 | 263949.68 | 263949.68 | 263949.68 | 263949.68 | 263949.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131899, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, monto:263949.68, importe_modificado:263949.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2208040/proyecto_FIN, 2208040/proyecto_INICIO, 2208040/proyecto_PROCESO, 2208040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202934 | Proyecto de inversión | 1290361.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290361.81, modificado:1290361.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JACARANDAS UBICADA ENTRE CALLE GIRASOL (CONOCIDA COMO CERRADA NOGALES) Y CALLE ROSAS, COL. HORNOS DE ZOQUIAPAN, COMUNIDAD DR. JORGE JIMENEZ CANTU, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 57079 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1375.41, meta_modificada:1375.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:124, direccion: CALLE JACARANDAS UBICADA ENTRE CALLE GIRASOL (CONOCIDA COMO CERRADA NOGALES) Y CALLE ROSAS, COL. HORNOS DE ZOQUIAPAN, COMUNIDAD DR. JORGE JIMENEZ CANTU,, lon:-98.8519239, lat:19.31395548}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1290361.81 | 1290361.81 | 1290361.81 | 1290361.81 | 1290361.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/013/2022, contratista:CONSTRUCTORA ORAMAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:1290361.81, importe_modificado:1290361.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.41}} | {2202934/proyecto_PROCESO, 2202934/proyecto_INICIO, 2202934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202952 | Proyecto de inversión | 877872.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877872.31, modificado:877871.47}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA TORTUGA, UBICADO EN COL. AYOTLA CENTRO, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 57084 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.4, meta_modificada:132.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. AYOTLA CENTRO, COMUNIDAD DE AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO., lon:-98.93293349, lat:19.31578659}} | 2022-09-12 | 2022-11-10 | 877871.47 | 877871.47 | 877871.47 | 877871.47 | 877871.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/016/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARQUEVAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:877872.31, importe_modificado:877872.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.4}} | {2202952/proyecto_INICIO, 2202952/proyecto_FIN, 2202952/proyecto_PROCESO, 2202952/proyecto_FIN, 2202952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207333 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARAJE MBONZHO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SAN ANTONIO ENCHISI - 12218 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 12218 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.8, meta_modificada:988.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:CALLE SECUNDARIA PUEBLO SAN ANTONIO ENCHISI, 50484 SAN ANTONIO ENCHISI, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CAMINO DE LA CAPILLA, CALLE PRINCIPAL A 360 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GOMEZ BRAVO ENTRE CALLE D, lon:-99.81469557, lat:19.75269114}} | 2023-04-19 | 2023-05-18 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/18, contratista:LEONEL MONDRAGÓN RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.8}} | {2207333/proyecto_INICIO, 2207333/proyecto_PROCESO, 2207333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202963 | Proyecto de inversión | 848570.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848570.51, modificado:848570.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA ENTRE CALLE PAULINO CABRERA Y CALLE ANGEL LEIVA COL. LOMA BONITA, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 57233 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.2, meta_modificada:619.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA UBICADA ENTRE CALLE PAULINO CABRERA Y CALLE ANGEL LEIVA COL. LOMA BONITA, COMUNIDAD AYOTLA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO., lon:-98.92110374, lat:19.31319455}} | 2022-09-12 | 2022-11-10 | 848570.51 | 848570.51 | 848570.51 | 848570.51 | 848570.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/020/2022, contratista:COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:848570.51, importe_modificado:848570.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:619.2}} | {2202963/proyecto_INICIO, 2202963/proyecto_PROCESO, 2202963/proyecto_FIN, 2202963/proyecto_PROCESO, 2202963/proyecto_FIN, 2202963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202967 | Proyecto de inversión | 2198060.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198060.51, modificado:2192048.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS UBICADA ENTRE LA CALLE TOMAS URBINA Y PORFIRIO DIAZ, COL. TEJALPA, COMUNIDAD SAN FRANCISCO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 57238 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1766.4, meta_modificada:1766.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS UBICADA ENTRE LA CALLE TOMAS URBINA Y PORFIRIO DIAZ, COL. TEJALPA, COMUNIDAD SAN FRANCISCO, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO., lon:-98.84913, lat:19.34434}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 2192048.39 | 2192048.39 | 2192048.39 | 2192048.39 | 2192048.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/023/2022, contratista:RISHER MAQUINARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:2198060.51, importe_modificado:2198060.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1766.4}} | {2202967/proyecto_FIN, 2202967/proyecto_INICIO, 2202967/proyecto_FIN, 2202967/proyecto_PROCESO, 2202967/proyecto_INICIO, 2202967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX220402202979 | Proyecto de inversión | 800365.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800365.3, modificado:800365.11}} | CONTRUCCION DE DRENAJE EN CERRADA CHABACANO, C. H. GEOVILLAS 2000, COMUNIDAD CABECERA IXTAPALUCA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO. | 15 | México | 39 | Ixtapaluca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtapaluca | 58352 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CERRADA CHABACANO, C. H. GEOVILLAS 2000, COMUNIDAD CABECERA IXTAPALUCA, IXTAPALUCA, ESTADO DE MEXICO, lon:-98.89515234, lat:19.31525111}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 800365.11 | 800365.11 | 800365.11 | 800365.11 | 800365.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTA/DIOP/FORTAMUN/IR/029/2022, contratista:GRUPO DE INGENIERIA INTEGRAL CUATRO M SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPALUCA, monto:800365.3, importe_modificado:800365.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2202979/proyecto_FIN, 2202979/proyecto_INICIO, 2202979/proyecto_FIN, 2202979/proyecto_PROCESO, 2202979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102206993 | Proyecto de inversión | 382919.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382919.7, modificado:381133.3}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTA MARIA LA REDONDA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CLETO CASTRO - 9630 | 15 | México | 61 | Nopaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nopaltepec | 9630 | S | 96 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARÍA LA REDONDA BARRIO MORELOS A, 55970 NOPALTEPEC, NOPALTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE CLETO CASTRO Y CALLE 5 DE FEBRERO, DE LA PLAZA PRINCIPAL AVANZAR HACIA EL ESTE EN CALLE 5 DE FEBRERO DONDE AL LLEGAR A CALLE SANTA, lon:-98.70875633, lat:19.77692565}} | 2023-05-08 | 2023-05-27 | 381133.3 | 381133.3 | 381133.3 | 381133.3 | 381133.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOP-OP/23-06-IR/FAISMUN, contratista:CONSTRUCTOR R+KR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NOPALTEPEC, monto:381133.3, importe_modificado:381133.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.0}} | {2206993/proyecto_PROCESO, 2206993/proyecto_FIN, 2206993/proyecto_INICIO, 2206993/proyecto_PROCESO, 2206993/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207709 | Proyecto de inversión | 1667692 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667692.0, modificado:1667692.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN AMATEPEC LOCALIDAD EL RANCHO ASENTAMIENTO EL RANCHO ZONA MEDIA - 15403 | 15 | México | 8 | Amatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatepec | 15403 | S | 204 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.69, meta_modificada:14.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:32, direccion:CARRETERA PARTICULAR LIBRE S/C TRAMO CERRO DEL CAMPO - EL RANCHO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA EL RANCHO, 51525 EL RANCHO, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , INCIANDO EN EL CENTRO DE AL COMUNIDAD DE LADO DERECHO DE LA CARRETERA PAV, lon:-100.28206095, lat:18.68453092}} | 2023-02-20 | 2023-04-28 | 1667692 | 1667692 | 1667692 | 1667692 | 1667692 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131494, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATEPEC, monto:1667692.0, importe_modificado:1667692.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.69}} | {2207709/proyecto_INICIO, 2207709/proyecto_PROCESO, 2207709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207374 | Proyecto de inversión | 1217722.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217722.39, modificado:1217722.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA BENITO JUARÉZ, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD SANTIAGO ACUTZILAPAN - 12526 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 12526 | S | 66 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:54, direccion:AVENIDA BENITO JÚÁREZ PUEBLO SANTIAGO ACUTZILAPAN, 50483 SANTIAGO ACUTZILAPAN, ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE DOS DE NOVIEMBRE Y CALLE MATAMOROS, CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA A 300 METROS DEL CENTRO SOCIAL ENTRE CALLE DOS DE N, lon:-99.76668184, lat:19.77625544}} | 2023-04-21 | 2023-05-22 | 1217722.39 | 1217722.39 | 1217722.39 | 1217722.39 | 1217722.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/40, contratista:CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:1217722.39, importe_modificado:1217722.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2207374/proyecto_INICIO, 2207374/proyecto_FIN, 2207374/proyecto_PROCESO, 2207374/proyecto_INICIO, 2207374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207389 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499416.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO DE SAN TELMO HACIA SABANILLAS EN IXTAPAN DEL ORO LOCALIDAD SAN TELMO ASENTAMIENTO SAN TELMO - 12616 | 15 | México | 41 | Ixtapan del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtapan del Oro | 12616 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN TELMO - HACIA SABANILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 198 PUEBLO SAN TELMO, 51089 SAN TELMO, IXTAPAN DEL ORO MÉXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE SAN TELMO Y CAMINO HACIA SABANILLAS, LA CONSTRUCCION DEL PAVIME, lon:-100.292792, lat:19.26732918}} | 2023-03-29 | 2023-06-21 | 1499416.51 | 1499416.51 | 1499416.51 | 1499416.51 | 1499416.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIO-DOP/FAISMUN-02-IR/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOQUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPAN DEL ORO, monto:1499416.51, importe_modificado:1499416.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {2207389/proyecto_INICIO, 2207389/proyecto_FIN, 2207389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207428 | Proyecto de inversión | 919500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919500.01, modificado:919500.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ATLACOMULCO LOCALIDAD TECOAC SANTA MARÍA NATIVITAS - 12789 | 15 | México | 14 | Atlacomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlacomulco | 12789 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.16, meta_modificada:658.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:57, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO TECOAC SANTA MARÍA NATIVITAS, 50474 TECOAC (SANTA MARÍA NATIVITAS), ATLACOMULCO MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUSTAVO BAZ PRADA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AL NORTE 300 METROS DEL RINCÓN DE LA, lon:-99.84700292, lat:19.78609191}} | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 919500.01 | 919500.01 | 919500.01 | 919500.01 | 919500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 2023/42, contratista:URBANIZACIONES MONDRAGON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, monto:919500.01, importe_modificado:919500.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.16}} | {2207428/proyecto_INICIO, 2207428/proyecto_FIN, 2207428/proyecto_INICIO, 2207428/proyecto_PROCESO, 2207428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102208142 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RUMBO AL PANTEON SEGUNDA ETAPA - 17782 | 15 | México | 119 | Zumpahuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zumpahuacán | 17782 | S | 200 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:848.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:BARRIO LA CABECERA, 51980 ZUMPAHUACÁN, ZUMPAHUACÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA CRUCE CON CARRETERA A SAN PABLO TEJALPA Y CIRCUITO LIBRAMIENTO ZUMPAHUACAN SAN GASPAR, CAMINO DE TERRACERIA RUMBO AL PANTEON FRENTE AL BALNEARIO LAS PALAP, lon:-99.5917224, lat:18.8464589}} | 2023-03-09 | 2023-04-17 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ119/DOPDU/FAISMUN-IR/002/17782/2023, contratista:PEDRO PUEBLA JARAMILLO, convocante:MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.86}} | {2208142/proyecto_INICIO, 2208142/proyecto_PROCESO, 2208142/proyecto_FIN, 2208142/proyecto_INICIO, 2208142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207443 | Proyecto de inversión | 1500652.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500652.81, modificado:1500652.81}} | REHABILITACION DE CAMINO EN AMATEPEC LOCALIDAD EL LLANO ASENTAMIENTO EL LLANO ZONA ALTA - 12850 | 15 | México | 8 | Amatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatepec | 12850 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.8, meta_modificada:12.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL RODEO - EL LLANO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA EL LLANO, 51518 EL LLANO, AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO CON EL OBJETIVO QUE LAS PERSONA, lon:-100.12799537, lat:18.73133756}} | 2023-02-06 | 2023-04-28 | 1500652.81 | 1500652.81 | 1500652.81 | 1500652.81 | 1500652.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131495, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATEPEC, monto:1500652.81, importe_modificado:1500652.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.8}} | {2207443/proyecto_INICIO, 2207443/proyecto_FIN, 2207443/proyecto_PROCESO, 2207443/proyecto_FIN, 2207443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207446 | Proyecto de inversión | 1500652.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500652.81, modificado:1500652.81}} | REHABILITACION DE CAMINO EN AMATEPEC LOCALIDAD LA PAROTA TEPEHUAJES ASENTAMIENTO LA PAROTA TEPEHUAJES ZONA ALTA - 12868 | 15 | México | 8 | Amatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatepec | 12868 | S | 190 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.8, meta_modificada:12.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:167, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEPEHUAJES - LA PAROTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA LA PAROTA LA PAROTA TEPEHUAJES, 51517 LA PAROTA (LA PAROTA TEPEHUAJES), AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , INICIANDO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-100.15182911, lat:18.74604042}} | 2023-02-06 | 2023-04-28 | 1500652.81 | 1500652.81 | 1500652.81 | 1500652.81 | 1500652.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131496, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATEPEC, monto:1500652.81, importe_modificado:1500652.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.8}} | {2207446/proyecto_INICIO, 2207446/proyecto_PROCESO, 2207446/proyecto_FIN, 2207446/proyecto_PROCESO, 2207446/proyecto_FIN, 2207446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230102207450 | Proyecto de inversión | 1500654.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500654.38, modificado:1500654.38}} | REHABILITACION DE CAMINO EN AMATEPEC LOCALIDAD EL MONTEAL BARRANCA DE PAPALOAPAN ASENTAMIENTO EL MONTEAL BARRANCA DE PAPALOAPAN ZONA ALTA - 12886 | 15 | México | 8 | Amatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatepec | 12886 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.81, meta_modificada:12.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS JOYAS - EL MONTEAL BARRANCA DE PAPALOPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA EL MONTEAL BARRANCA PAPALOAPAN, 51516 EL MONTEAL (BARRANCA PAPALOAPAN), AMATEPEC MÉXICO ENTRE Y , INICIANDO DEL AC, lon:-100.14832892, lat:18.76638737}} | 2023-02-06 | 2023-04-28 | 1500654.38 | 1500654.38 | 1500654.38 | 1500654.38 | 1500654.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131499, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATEPEC, monto:1500654.38, importe_modificado:1500654.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.81}} | {2207450/proyecto_INICIO, 2207450/proyecto_PROCESO, 2207450/proyecto_FIN, 2207450/proyecto_PROCESO, 2207450/proyecto_FIN, 2207450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216645 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO TRAMO SAN ANDRES OCOTEPEC HACIA SAN GABRIEL PANTOJA - 26704 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 26704 | S | 956 | 870 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12500.0, meta_modificada:12500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:101, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE SAN ANDRES OCOTEPEC A SAN GABRIEL PANTOJA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANDRÉS OCOTEPEC, 51413 SAN ANDRÉS OCOTEPEC, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO QUE VA DE DE SAN ANDRES OCOTEPEC RUMBO A SAN GABRIEL , lon:-100.04952871, lat:18.9021914}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/008/26704/62271/2023, contratista:ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12500.0}} | {2216645/proyecto_INICIO, 2216645/proyecto_FIN, 2216645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225094 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO TRAMO CAÑADA DE SAN SIMON EPAZOTES - 87779 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 87779 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:32, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL QUE VA DE LA CAÑADA SAN SIMON HACIA EPAZOTES INTERIOR SN RANCHERIA CAÑADAS DE SAN SIMÓN CAÑADA DE CHIVAS, 51415 CAÑADAS DE SAN SIMÓN (CAÑADA DE CHIVAS), TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO QUE VA DE LA CA, lon:-100.18652719, lat:18.91260696}} | 2023-05-01 | 2023-05-19 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130692, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2225094/proyecto_INICIO, 2225094/proyecto_PROCESO, 2225094/proyecto_FIN, 2225094/proyecto_INICIO, 2225094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216695 | Proyecto de inversión | 64612 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64612.0, modificado:64612.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS SEGUNDO CUARTEL - 27043 | 15 | México | 3 | Aculco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aculco | 27043 | S | 511 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:83, direccion:RANCHERIA LA PRESITA SEGUNDO CUARTEL, 50394 LA PRESITA SEGUNDO CUARTEL, ACULCO MÉXICO ENTRE Y , CARRETERA SAN JUAN DEL RIO ATLACOMULCO KM. 114 SE UBICA LA ENTRADA HACIA EL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA, lon:-99.87592886, lat:20.15427056}} | 2023-03-07 | 2023-12-29 | 64612 | 64612 | 64612 | 64612 | 64612 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACULCO , monto:64612.0, importe_modificado:64612.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2216695/proyecto_INICIO, 2216695/proyecto_FIN, 2216695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202216704 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO TRAMO ALMOLOYA DE LAS GRANADAS HACIA TENERIA Y RIO GRANDE - 27076 | 15 | México | 82 | Tejupilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tejupilco | 27076 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24000.0, meta_modificada:24000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:150, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL QUE VA DE ALMOLOYA DE LAS GRANADAS A RIO GRANDE INTERIOR SN RANCHERIA RÍO GRANDE, 51418 RÍO GRANDE, TEJUPILCO MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO ALMOLOYA DE LAS GRANADAS RIO GRANDE Y CAMINO CAMINO RIO GRANDE A TEN, lon:-100.12349248, lat:19.01549731}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/009/27076/62272/2023, contratista:FRANCISCO ASSAHU HERNANDEZ MOTA, convocante:MUNICIPIO DE TEJUPILCO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24000.0}} | {2216704/proyecto_INICIO, 2216704/proyecto_PROCESO, 2216704/proyecto_FIN, 2216704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218767 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499874.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PAVIMENTO EXISTENTE RUMBO A GALERAS EN DONATO GUERRA LOCALIDAD LLANO REDONDO DE ZARAGOZA - 38472 | 15 | México | 32 | Donato Guerra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Donato Guerra | 38472 | S | 87 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.95, meta_modificada:819.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A ZITACUARO MICHOACAN INTERIOR SN PUEBLO LLANO REDONDO DE ZARAGOZA (LLANO REDONDO), 51055 LLANO REDONDO DE ZARAGOZA (LLANO REDONDO), DONATO GUERRA MÉXICO ENTRE CAMINO RUMBO CAPULIN Y LA FUNDICION Y CAMINO A , lon:-100.30826728, lat:19.34976888}} | 2023-04-04 | 2023-05-08 | 1499874.85 | 1499874.85 | 1499874.85 | 1499874.85 | 1499874.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDG-DUYOP/FAISMUN-011-IR/2023, contratista:HIDRAULICA E INFRAESTRUCTURA KERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DONATO GUERRA, monto:1499874.85, importe_modificado:1499874.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.95}} | {2218767/proyecto_INICIO, 2218767/proyecto_FIN, 2218767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:2.0, usuario:juancfuentese, fecha:2023-07-05}} | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219731 | Proyecto de inversión | 1899999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899999.98, modificado:1900000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EL ZOPILOTE - 44440 | 15 | México | 105 | Tlatlaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlatlaya | 44440 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64800.0, meta_modificada:64800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:94, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO PRINCIPAL - AL MONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 969 PUEBLO EL ZOPILOTE, 51576 EL ZOPILOTE, TLATLAYA MÉXICO ENTRE BRECHA CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA INBICIA EN EL CAMINO PRINCIPAL Y SE DIRIJE AL MO, lon:-100.19349524, lat:18.49857143}} | 2023-04-03 | 2023-05-20 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64800.0}} | {2219731/proyecto_INICIO, 2219731/proyecto_FIN, 2219731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217329 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EL SALTO LLANO GRANDE - 30711 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 30711 | S | 97 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.65, meta_modificada:357.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:56, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A EL SALTO RANCHERIA EL SALTO, 51673 EL SALTO, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-99.91350115, lat:18.95257397}} | 2023-01-19 | 2023-03-17 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPDU/FAISMUN/018-IR, contratista:HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.65}} | {2217329/proyecto_INICIO, 2217329/proyecto_FIN, 2217329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225221 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4999542.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN LUCAS DEL PULQUE - 89394 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 89394 | S | 773 | 773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:30, direccion:PUEBLO , 51300 SAN LUCAS DEL PULQUE, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC ZACAZONAPAN Y CARRETERA CARRETERA ESTATAL SAN LUCAS DE PULQUE JESUS DEL MONTE, CAMINO CAMINO PRINCIPAL DEL KILOMETRO 5 DE , lon:-100.05505027, lat:19.10248771}} | 2023-03-24 | 2023-05-07 | 4999542 | 4999542 | 4999542 | 4999542 | 4999542 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/FAISMUN/024/IR/05/2023, contratista:CONSTRUCTORA LIPS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:4999542.0, importe_modificado:4999542.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2225221/proyecto_INICIO, 2225221/proyecto_PROCESO, 2225221/proyecto_FIN, 2225221/proyecto_PROCESO, 2225221/proyecto_FIN, 2225221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202218899 | Proyecto de inversión | 353142.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353142.84, modificado:353129.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD SAN FRANCISCO OXTOTILPAN - 39273 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 39273 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:29, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO OXTOTILPAN, 51323 SAN FRANCISCO OXTOTILPAN, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SAN FRANCISCO OXTOTILPAN, LAS 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE E, lon:-99.90357648, lat:19.16720646}} | 2023-03-10 | 2023-04-08 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131928, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:353129.35, importe_modificado:353129.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2218899/proyecto_INICIO, 2218899/proyecto_PROCESO, 2218899/proyecto_FIN, 2218899/proyecto_PROCESO, 2218899/proyecto_FIN, 2218899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215103 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199187.89}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OCOTE TRAMO DE BARRIO LAS PARCELAS HACIA EL NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MIMBRES OTZOLOTEPEC MEXICO - 10176 | 15 | México | 67 | Otzolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Otzolotepec | 10176 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:9, direccion:CARRETERA PARTICULAR LIBRE 01 TRAMO CALLE OCOTE - CALLE OCOTE NORTE KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO SAN AGUSTÍN MIMBRES, 52082 SAN AGUSTÍN MIMBRES, OTZOLOTEPEC MÉXICO ENTRE CALLE OCOTE Y CALLE ABETO, PROLONGACION DE LA CALLE INDEP, lon:-99.55989817, lat:19.44510667}} | 2023-04-03 | 2023-06-02 | 1199187.89 | 1199187.89 | 1199187.89 | 1199187.89 | 1199187.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M/OTZ/DOP/CIR-10/FAISMUN 35/23, contratista:EDGAR LOPEZ ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC, monto:1199187.89, importe_modificado:1199187.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2215103/proyecto_INICIO, 2215103/proyecto_FIN, 2215103/proyecto_PROCESO, 2215103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225329 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1249796.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA ALBARRADA SAN FRANCISCO LA ALBARRADA - 90067 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 90067 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:2, direccion:CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LA ALBARRADA (SAN FRANCISCO LA ALBARRADA), 51304 LA ALBARRADA (SAN FRANCISCO LA ALBARRADA), TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC EL FRESNO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL, lon:-100.06880614, lat:19.06319163}} | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 1249796.31 | 1249796.31 | 1249796.31 | 1249796.31 | 1249796.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOP/FAISMUN/030/IR/06/2023, contratista:BEVEILIGING EN SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:1249796.31, importe_modificado:1249796.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}} | {2225329/proyecto_INICIO, 2225329/proyecto_PROCESO, 2225329/proyecto_INICIO, 2225329/proyecto_FIN, 2225329/proyecto_PROCESO, 2225329/proyecto_FIN, 2225329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202225336 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1899652.96}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD EL SALITRE - 90161 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 90161 | S | 125 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:26, direccion:EJIDO EL SALITRE, 51310 EL SALITRE, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL TEMASCALTEPEC ZACAZONAPAN Y CARRETERA CAREETRA ESTATAL SAN PEDRO TENAYAC EL SALITRE, CAMINO CAMINO PRINCIPAL A EL SALITRE SE LOCALIZA EN, lon:-100.19711322, lat:19.01050587}} | 2023-04-03 | 2023-05-12 | 1899652.96 | 1899652.96 | 1899652.96 | 1899652.96 | 1899652.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:1318541.68, importe_modificado:1318541.68}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132564, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:581111.28, importe_modificado:581111.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2225336/proyecto_INICIO, 2225336/proyecto_PROCESO, 2225336/proyecto_FIN, 2225336/proyecto_PROCESO, 2225336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219038 | Proyecto de inversión | 44686.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44686.91, modificado:44679.92}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL REPARO A LA ESTANCIA DE NANCHITITLA - 40151 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 40151 | S | 192 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO EL REPARO - LA ESTANCIA DE NANCHITITLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 10 PUEBLO EL REPARO DE NANCHITITLA EL REPARO, 51453 EL REPARO DE NANCHITITLA (EL REPARO), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN , lon:-100.4479955, lat:18.91048606}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 44679.92 | 44679.92 | 44679.92 | 44679.92 | 44679.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/01/IR, contratista:CONSTRUCTORA EDBETH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO LUVIANOS, monto:1936768.09, importe_modificado:1936768.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.1}} | {2219038/proyecto_FIN, 2219038/proyecto_PROCESO, 2219038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220548 | Proyecto de inversión | 15108.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15108.43, modificado:15106.47}} | REHABILITACION DEL CAMINO ACATITLAN A PUERTO DE ALBOREJO - 49988 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 49988 | S | 107 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.71, meta_modificada:0.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO E.K. 29.9 (ZULUAPAN-CUADRILLA DE LOPEZ) - PUERTO DE ALBOREJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 71 RANCHERIA ALBOREJO PUERTO ALBOREJO, 51463 ALBOREJO (PUERTO ALBOREJO), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO INICI, lon:-100.29452464, lat:18.99886822}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 15106.47 | 15106.47 | 15106.47 | 15106.47 | 15106.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/03/IR, contratista:ELIAS CARBAJAL BENITEZ, convocante:MUNICIPIO LUVIANOS, monto:1115751.2, importe_modificado:1115751.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.71}} | {2220548/proyecto_PROCESO, 2220548/proyecto_FIN, 2220548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202220556 | Proyecto de inversión | 24684.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24684.2, modificado:24681.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO ACATITLAN A CORRAL DEL BARRO - 50033 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 50033 | S | 105 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.16, meta_modificada:1.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO E.K. 29.7 (ZULUAPAN-CUADRILLA DE LOPEZ) - CORRAL DEL BARRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 16 RANCHERIA CORRAL DEL BARRO, 51463 CORRAL DEL BARRO, LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN EL KM. 29.7 DE LA, lon:-100.28765952, lat:19.00079945}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 24681 | 24681 | 24681 | 24681 | 24681 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/03/IR, contratista:ELIAS CARBAJAL BENITEZ, convocante:MUNICIPIO LUVIANOS, monto:1115751.2, importe_modificado:1115751.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.16}} | {2220556/proyecto_PROCESO, 2220556/proyecto_FIN, 2220556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215236 | Proyecto de inversión | 32557.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32557.61, modificado:32553.38}} | REHABILITACION DEL CAMINO IGLESIA VIEJA A CERRO DEL AGUA - 13034 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 13034 | S | 164 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.53, meta_modificada:1.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:87, direccion:TERRACERÍA TRAMO IGLESIA VIEJA - CERRO DEL AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 59 PUEBLO IGLESIA VIEJA, 51446 IGLESIA VIEJA, LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA COMUNIDAD DE IGLESIA VIEJA Y TIENE UNA LONGIT, lon:-100.26564798, lat:18.98527926}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 32553.38 | 32553.38 | 32553.38 | 32553.38 | 32553.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/04/IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO LUVIANOS, monto:1655967.12, importe_modificado:1655967.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.53}} | {2215236/proyecto_INICIO, 2215236/proyecto_FIN, 2215236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215246 | Proyecto de inversión | 5600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600000.0, modificado:5597020.72}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL LLANO GUADALUPE COTE SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD GUADALUPE COTÉ - 13167 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 13167 | S | 306 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5222.0, meta_modificada:5222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:37, direccion:AVENIDA CARRETERA GUADALUPE COTE-SAN MIGUEL LA LABOR PUEBLO GUADALUPE COTÉ, 50686 GUADALUPE COTÉ, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SANTA ANA NICHI-SANTA CRUZ MEXTEPEC Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE HACIA EL T, lon:-99.98308932, lat:19.61517744}} | 2023-03-03 | 2023-05-27 | 5597020.72 | 5597020.72 | 5597020.72 | 5597020.72 | 5597020.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/IR/FAISMUN-2023/23-012, contratista:JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:5597780.15, importe_modificado:5597780.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5222.0}} | {2215246/proyecto_INICIO, 2215246/proyecto_FIN, 2215246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215251 | Proyecto de inversión | 33834.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33834.37, modificado:33829.98}} | REHABILITACION DEL CAMINO A CERRO DE LA CULEBRA - 13491 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 13491 | S | 161 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.59, meta_modificada:1.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:48, direccion:BRECHA TRAMO 37 DE LA CARRETERA ZULUAPAN CUADRILLA DE LOPEZ - UNDEFINED MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 59 RANCHERIA CERRO DE LA CULEBRA, 51445 CERRO DE LA CULEBRA, LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN EL KM. 3, lon:-100.29917022, lat:18.95710363}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 33829.98 | 33829.98 | 33829.98 | 33829.98 | 33829.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/04/IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO LUVIANOS, monto:1655967.12, importe_modificado:1655967.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.59}} | {2215251/proyecto_PROCESO, 2215251/proyecto_INICIO, 2215251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202215971 | Proyecto de inversión | 90225 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90225.0, modificado:90213.29}} | REHABILITACION DEL CAMINO PASO DEL AGUA CRISTO REY - 23750 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 23750 | S | 183 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:141, direccion:CAMINO TRAMO PASO DEL AGUA - CRISTO REY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 24 PUEBLO PASO DEL AGUA CRISTO REY, 51465 PASO DEL AGUA (CRISTO REY), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN EL KM. 1.34 DE LA CARRETERA EL SAL, lon:-100.35107097, lat:18.92756332}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 90213.29 | 90213.29 | 90213.29 | 90213.29 | 90213.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/04/IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOMMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO LUVIANOS, monto:1655967.12, importe_modificado:1655967.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.29}} | {2215971/proyecto_INICIO, 2215971/proyecto_FIN, 2215971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202217563 | Proyecto de inversión | 342970.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342970.66, modificado:342251.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN BARRIO SANTA CRUZ SAN FELIPE DEL PROGRESO LOCALIDAD SANTA ANA NICHI - 32074 | 15 | México | 74 | San Felipe del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe del Progreso | 32074 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.25, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:108, direccion:AVENIDA CAMINO A DOLORES HIDALGO PUEBLO SANTA ANA NICHI, 50686 SANTA ANA NICHI, SAN FELIPE DEL PROGRESO MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN NICOLAS GUADALUPE A SANTA ANA NICHI Y CARRETERA CARRETERA SANTA ANA NICHI A SAN JUAN CO, lon:-99.97320199, lat:19.60055702}} | 2023-04-12 | 2023-05-12 | 342251.35 | 342251.35 | 342251.35 | 342251.35 | 342251.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFP/DOP/AD/FAISMUN-2023/23-032, contratista:C. Miguel Ángel Cruz Luciano, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, monto:342251.35, importe_modificado:342251.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.25}} | {2217563/proyecto_INICIO, 2217563/proyecto_FIN, 2217563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219054 | Proyecto de inversión | 353142.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353142.84, modificado:353129.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN TEMASCALTEPEC LOCALIDAD LA ESTANCIA DE TEQUESQUIPAN - 40226 | 15 | México | 86 | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temascaltepec | 40226 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:9, direccion:EJIDO LA ESTANCIA DE TEQUESQUIPAN, 51344 LA ESTANCIA DE TEQUESQUIPAN, TEMASCALTEPEC MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL TOLUCA ALTAMIRANO Y CAMINO CAMINO PRINCIPAL A LA ESTANCIA DE TEQUESQUIPAN, LAS 15 VIVIENDAS BENEFICI, lon:-99.93014369, lat:19.09314825}} | 2023-03-10 | 2023-04-08 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | 353129.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEMASCALTEPEC, monto:353129.35, importe_modificado:353129.35}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2219054/proyecto_INICIO, 2219054/proyecto_PROCESO, 2219054/proyecto_FIN, 2219054/proyecto_PROCESO, 2219054/proyecto_FIN, 2219054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219068 | Proyecto de inversión | 933748.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933748.88, modificado:1834572.45}} | REHABILITACION DE CALLE PLAZA DE TOROS ASENTAMIENTO TEXCALTITLÁN - 40296 | 15 | México | 97 | Texcaltitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Texcaltitlán | 40296 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.92, meta_modificada:667.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ACCESO A LA PLAZA DE TOROS PUEBLO TEXCALTITLÁN, 51670 TEXCALTITLÁN, TEXCALTITLÁN MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA TOLUCA TEXCALTITLAN SULTEPEC Y , SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y COLINDANDO CON LA CALLE LIC., lon:-99.94031275, lat:18.92726144}} | 2023-01-19 | 2023-03-17 | 1834572.45 | 1834572.45 | 1834572.45 | 1834572.45 | 1834572.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOPDU/FAISMUN/021-IR, contratista:HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, monto:1834572.45, importe_modificado:1834572.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.92}} | {2219068/proyecto_INICIO, 2219068/proyecto_FIN, 2219068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 2 | MEX230202219925 | Proyecto de inversión | 300040.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300040.58, modificado:299993.74}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA PAROTA A CUAJILOTES - 45865 | 15 | México | 123 | Luvianos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Luvianos | 45865 | S | 113 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.1, meta_modificada:14.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO LA PAROTA - CUAJILOTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 10 RANCHERIA CUAHUILOTES CUAJILOTES, 51458 CUAHUILOTES (CUAJILOTES), LUVIANOS MÉXICO ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE LA PAROTA Y TIENE UN, lon:-100.53411028, lat:18.97068474}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 299993.74 | 299993.74 | 299993.74 | 299993.74 | 299993.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HACLUV/DOP/2023/FAISMUN/02/IR, contratista:CONSTRUCTORA EDBETH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO LUVIANOS, monto:2289101.15, importe_modificado:2289101.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.1}} | {2219925/proyecto_PROCESO, 2219925/proyecto_INICIO, 2219925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones