## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 5 | DIF220102065334 | Proyecto de inversión | 38280385.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.828038591E7, modificado:1.9953038591E8}} | Construcción de la Construcción del Centro de Cultura Ambiental en la 2da Secc del Bosque de Chapultepec | 9 | Ciudad de México | 16 | Miguel Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE | 022NR0269 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALZADA CHIVATITO, lon:-99.19, lat:19.42}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 39626693.34 | 39626693.34 | 39626693.34 | 39626693.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102065259 | Adquisición | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Adquisición de Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia para el Proyecto | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México C5 | A22NR0001 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:207.0, meta_modificada:283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Plaza de la Constitución Sin Número, lon:-99.1331, lat:19.43269}} | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 29973667.62 | 29973667.62 | 29973667.62 | 29973667.62 | 29973667.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C5/A/014/2022, contratista:INT INTELIGENCE AND TELECOM TECHNOLOGIES MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MEXICO, monto:3.729999952E7, importe_modificado:3.747366764E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:283.0}} | {2065259/proyecto_INICIO, 2065259/proyecto_PROCESO, 2065259/proyecto_FIN, 2065259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Al cierre del ejercicio 2022, se ejerció un monto de $29,973,667.62, reportándose un reintegro por $26,332.38, el cual se refleja en la captura del monto recaudado, para la captura del cierre definitivo., trimestre:5.0, usuario:isaacarodriguezt, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102065490 | Adquisición | 8966440 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8966440.0, modificado:1.06551792E7}} | Adquisición de biométricos | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | A40A02201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:90.0, meta_modificada:294.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA COYOACAN NUMERO 1365, lon:-99.1734018, lat:19.36576954}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 10655179.2 | 10655179.2 | 10655179.2 | 10655179.2 | 10655179.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:280.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:182.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102065509 | Proyecto de inversión | 67259427.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.72594274E7, modificado:6.706622975E7}} | Mejoramiento y rehabilitación de inmuebles de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | O40A02201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA COYOACAN NÚMERO 1635, lon:-99.1734018, lat:19.36576954}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 67066229.75 | 67066229.75 | 67066229.75 | 67066229.75 | 67066229.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102065857 | Adquisición | 5103000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5103000.0, modificado:6117911.98}} | Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Ciudadana | A22NR0385 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2105.0, meta_modificada:1452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calzada al Desierto de los Leones 5715, Col. Olivar de los Padres, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01780, Ciudad de México, lon:-99.24974, lat:19.33701}} | 2022-04-14 | 2022-12-31 | 6117911.98 | 6117911.98 | 6117911.98 | 6117911.98 | 6117911.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1439.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102063918 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Proyecto Juzgados, Salas y Unidades de Gestión del Sistema Procesal Penal Acusatorio en Reclusorio Preventivo Oriente y Centro Penitenciario Santa Martha Acatitla | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13100.0, meta_modificada:13100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av. Reforma, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, 09780 , lon:-99.06, lat:19.32}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102063492 | Adquisición | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:541609.28}} | Adquisición de mobiliario para oficina de concejales | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía de Tlalpan | 03. Adquisición de mobiliario | N | 0 | 0 | 677104 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Moneda s/n esq. Callejón Carrasco, Col. Tlalpan Centro Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 , lon:-99.17159, lat:19.29062}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 541609.28 | 541609.28 | 541609.28 | 541609.28 | 541609.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102065437 | Proyecto de inversión | 115160191 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.15160191E8, modificado:0.0}} | Acciones policiales y prevención del delito | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 171063E118 | N | 0 | 0 | 392313 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVn Tláhuac s/n, esq. Nicolás Bravo, Bo. La asunción , lon:-99.004606, lat:19.270461}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.33}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Originalmente el área de protección civil solicitó la adquisición de equipo médico para las ambulancias de la Alcaldía Tláhuac. Sin embargo, se encontró que el área contaba con el equipo solicitado por lo que se concluyó que no era indispensable la compra de dichos materiales para el ejercicio 2022. Por esa razón se solicita la cancelación del proyecto. , trimestre:5.0, usuario:taniagmonteror, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación: Originalmente el área de protección civil solicitó la adquisición de equipo médico para las ambulancias de la Alcaldía Tláhuac. Sin embargo, se encontró que el área contaba con el equipo solicitado por lo que se concluyó que no era indispensable la compra de dichos materiales para el ejercicio 2022. Por esa razón se solicita la cancelación del proyecto., trimestre:5.0, usuario:taniagmonteror, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-21}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-21}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-21}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-21}, obs5: {observación:NO SE PUEDE CANCELAR YA QUE TIENE REGISTRO DE EJERCIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-20}, obs6: {observación:NO SE PUEDE CANCELAR YA QUE TIENE REGISTRO DE EJERCIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-20}, obs7: {observación:NO SE PUEDE CANCELAR YA QUE TIENE REGISTRO DE EJERCIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-20}, obs8: {observación:NO SE PUEDE CANCELAR YA QUE TIENE REGISTRO DE EJERCIDO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-20}, obs9: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220202088645 | Proyecto de inversión | 689525.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689525.46, modificado:0.0}} | ADQUISICIÓN DE SCANNERS | 9 | Ciudad de México | 6 | Iztacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | ALCALDIA IZTACALCO | A22NR0320 | N | 0 | 0 | 4598 | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV. TE S/N, ESQ. RIO CHURUBUSCO, lon:-99.098568, lat:19.394918}} | 2021-03-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se modifican los montos presupuestales a 0.00 por duplicidad de Proyectos, trimestre:5.0, usuario:miguelmfloresz, fecha:2023-07-20}, obs2: {observación: SE SOLOCITA CANCELACIÓN POR PROYECTO DUPLICADO, trimestre:5.0, usuario:miguelmfloresz, fecha:2023-07-24}, obs3: {observación: SE SOLOCITA CANCELACIÓN POR PROYECTO DUPLICADO, trimestre:5.0, usuario:miguelmfloresz, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-21}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-21}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-21}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-21}, obs5: {observación:VERIFICAR PROYECTO, NO SE PUEDE CANCELAR TIENE REGISTRO EN EL TERCER TRIMESTRE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs6: {observación:VERIFICAR PROYECTO, NO SE PUEDE CANCELAR TIENE REGISTRO EN EL TERCER TRIMESTRE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs7: {observación:VERIFICAR PROYECTO, NO SE PUEDE CANCELAR TIENE REGISTRO EN EL TERCER TRIMESTRE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs8: {observación:VERIFICAR PROYECTO, NO SE PUEDE CANCELAR TIENE REGISTRO EN EL TERCER TRIMESTRE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs9: {observación:NO SE PUEDE ELIMINAR TIENE REGISTRO , trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-20}, obs10: {observación:NO SE PUEDE ELIMINAR TIENE REGISTRO , trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-20}, obs11: {observación:NO SE PUEDE ELIMINAR TIENE REGISTRO , trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-20}, obs12: {observación:NO SE PUEDE ELIMINAR TIENE REGISTRO , trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-20}, obs13: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220202088728 | Proyecto de inversión | 200000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E8, modificado:3.75E8}} | Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE | 022NR0307 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AV CHIVATITO, lon:-99.19, lat:19.42}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 181541251.56 | 181541251.56 | 44627296.09 | 44627296.09 | 44627296.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2900.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS YA QUE EN TRIMESTRES ANTERIORES SE REPORTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS YA QUE EN TRIMESTRES ANTERIORES SE REPORTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS YA QUE EN TRIMESTRES ANTERIORES SE REPORTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS YA QUE EN TRIMESTRES ANTERIORES SE REPORTO EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220202088655 | Proyecto de inversión | 1268394 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268394.0, modificado:0.0}} | ADQUISICION DE COMPUTO | 9 | Ciudad de México | 6 | Iztacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | ALCALDIA IZTACALCO | A22NR0106 | N | 0 | 0 | 4598 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV. TE S/N, ESQ. RIO CHURUBUSCO, lon:-99.098568, lat:19.394918}} | 2022-01-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifican los montos presupuestales a 0.00 por duplicidad de Proyectos, trimestre:5.0, usuario:miguelmfloresz, fecha:2023-07-20}} | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-21}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-21}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-21}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-21}, obs5: {observación:NO SE PUEDE CANCELAR PORQUE TIENE REGISTRO EN EL CUARTO TRIMESTRE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs6: {observación:NO SE PUEDE CANCELAR PORQUE TIENE REGISTRO EN EL CUARTO TRIMESTRE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs7: {observación:NO SE PUEDE CANCELAR PORQUE TIENE REGISTRO EN EL CUARTO TRIMESTRE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs8: {observación:NO SE PUEDE CANCELAR PORQUE TIENE REGISTRO EN EL CUARTO TRIMESTRE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs9: {observación:NO SE PUEDE CANCELAR TIENE REGISTRO EN EL CUARTO TRIMESTRE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-20}, obs10: {observación:NO SE PUEDE CANCELAR TIENE REGISTRO EN EL CUARTO TRIMESTRE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-20}, obs11: {observación:NO SE PUEDE CANCELAR TIENE REGISTRO EN EL CUARTO TRIMESTRE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-20}, obs12: {observación:NO SE PUEDE CANCELAR TIENE REGISTRO EN EL CUARTO TRIMESTRE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-20}}
2022 | 5 | DIF220202088730 | Proyecto de inversión | 81250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.125E7, modificado:8.125E7}} | Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE | O22NR0305 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AV CHIVATITO, lon:-99.19, lat:19.42}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 48102509.25 | 48102209.26 | 15911531.18 | 15911531.18 | 15911531.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS, YA QUE EN TRIMESTRES PASADOS REPORTA PRESP EJERCIDO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS, YA QUE EN TRIMESTRES PASADOS REPORTA PRESP EJERCIDO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS, YA QUE EN TRIMESTRES PASADOS REPORTA PRESP EJERCIDO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS, YA QUE EN TRIMESTRES PASADOS REPORTA PRESP EJERCIDO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220202088731 | Proyecto de inversión | 60000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.0E7, modificado:6.0E7}} | Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE | O22NR0306 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AV CHIVATITO, lon:-99.19, lat:19.42}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 55438835.44 | 55438835.44 | 46179939.94 | 46179939.94 | 46179939.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302101919 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5471436.96}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE EN IZTACALCO LOCALIDAD IZTACALCO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 134560 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 134560 | S | 0 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1285.0, meta_modificada:1285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 102 A INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 08650 IZTACALCO, IZTACALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLEJON PASCUAL OROZCO Y CALLE SAN MATÍAS, CALLE JULIO GARCÍA ALBERGUE TRANSITORIO SAN MIGUEL, lon:-99.11812689, lat:19.3915288}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 5471436.96 | 5471436.96 | 5471436.96 | 5471436.96 | 5471436.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/070/2022, contratista:Ayma herramientas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:5471436.96, importe_modificado:5471436.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1285.0}} | {2101919/proyecto_INICIO, 2101919/proyecto_PROCESO, 2101919/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220302126040 | Proyecto de inversión | 517865.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517865.13, modificado:517865.13}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROF LIBRADO RIVERA CALLE SAN ALEJANDRO COLONIA PEDREGAL DE SANTA URSULA - 190221 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 190221 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN ALEJANDRO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN EMETERIO Y CALLE SANTO TOMAS, SE LOCALIZA ENTRE CALLES SAN EMETERIO Y SANTO TOMAS, lon:-99.15607453, lat:19.30652775}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 515868.13 | 515865.13 | 515865.13 | 515865.13 | 515865.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2126040/proyecto_FIN, 2126040/proyecto_PROCESO, 2126040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}}
2022 | 5 | DIF220302124533 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499698.87}} | MANTENIMIENTO A PRIMARIA INDEPENDENCIA ECONÓMICA DE MÉXICO, SAN JUAN MOYOTEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 182825 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 182825 | S | 631 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ COLONIA SAN JUAN MOYOTEPEC, 16630 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y CALLE FRANCISCO I MADERO, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ENTRE AVENIDA, lon:-99.06482738, lat:19.2566603}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1499698.87 | 1499698.86 | 1499698.86 | 1499698.86 | 1499698.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} | {2124533/proyecto_INICIO, 2124533/proyecto_PROCESO, 2124533/proyecto_INICIO, 2124533/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302125278 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499999.99}} | MANTENIMIENTO A SECUNDARIA DIURNA 323 TLAMACHTILCALLI, CERRILLOS II, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 186584 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 186584 | S | 279 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA SAN JOSE COLONIA CERRILLOS SEGUNDA SECCIÓN, 16780 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CAMINO TRES NOPALES Y CERRADA SEGUNDA CENICEROS, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CERRADA SAN JOSE ENTRE CAMINO TRES NOP, lon:-99.020189, lat:19.2450644}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2499999.99 | 2499999.46 | 2499999.46 | 2499999.46 | 2499999.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2125278/proyecto_FIN, 2125278/proyecto_INICIO, 2125278/proyecto_FIN, 2125278/proyecto_PROCESO, 2125278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302126205 | Proyecto de inversión | 24258.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24258.04, modificado:24258.04}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ERNESTO ALCONEDO EN AVENIDA 561 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN II SECCIÓN - 190870 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190870 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 561 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN II SECCIÓN, 07969 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 559 Y AVENIDA 563, SER LOCALIZA ENTRE AVENIDAS 559 Y 563, lon:-99.08253846, lat:19.45540903}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 4258.04 | 4258.04 | 4258.04 | 4258.04 | 4258.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2126205/proyecto_INICIO, 2126205/proyecto_PROCESO, 2126205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124554 | Proyecto de inversión | 21680.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21680.4, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MOCTEZUMA COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA - 182911 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 182911 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA, 04620 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MUSEO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE LOCALIZA ENTRE CALLES MUSEO Y EMILIANO ZAPATA, lon:-99.14313075, lat:19.32183404}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2124554/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto, trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220302124563 | Proyecto de inversión | 14453.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14453.6, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA CLEMENTECO COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA - 182946 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 182946 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA CLEMENTECO COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA, 04620 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TOLZIN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TOLZIN, lon:-99.14502171, lat:19.32468913}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2124563/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto, trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220302124575 | Proyecto de inversión | 21680.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21680.4, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ACOLHUA COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA - 182996 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 182996 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ACOLHUA COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA, 04620 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NACAHUITL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NACAHUITL, lon:-99.14084282, lat:19.32264906}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2124575/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto, trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220302124961 | Proyecto de inversión | 14453.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14453.6, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 4TA CERRADA DE SAN FRANCISCO COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO - 184608 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 184608 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 4TA. DE SAN FRANCISCO COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CERRADA CUITLÁHUAC, SE LOCALIZA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CERRADA C, lon:-99.11466215, lat:19.33638857}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2124961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto, trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220302124622 | Proyecto de inversión | 14453.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14453.6, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 5TA .CERRADA COROLA COLONIA EL RELOJ - 183270 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 183270 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 5TA. COROLA COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CALLE COROLA, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CALLE COROLA, lon:-99.14230289, lat:19.31660094}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2124622/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto, trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220302124624 | Proyecto de inversión | 14453.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14453.6, modificado:4664927.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 6TA CERRADA DE COROLA COLONIA EL RELOJ - 183272 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 183272 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 6TA CERRADA DE COROLA COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 5TA DE COROLA Y CERRADA 7MA DE COROLA, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADAS 5TA DE COROLA Y 7MA DE COROLA, lon:-99.14259659, lat:19.31632757}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2124624/proyecto_INICIO, 2124624/proyecto_PROCESO, 2124624/proyecto_FIN, 2124624/proyecto_PROCESO, 2124624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}}
2022 | 5 | DIF220302124628 | Proyecto de inversión | 7226.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7226.8, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 7MA CERRADA DE COROLA COLONIA EL RELOJ - 183281 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 183281 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 7MA CERRADA DE COROLA COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 8VA DE COROLA Y CERRADA 7MA DE COROLA, ENTRE CERRADAS 7MA DE COROLA Y 8VA DE COROLA, lon:-99.14278568, lat:19.31666042}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2124628/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto, trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220302123951 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1995714.95}} | MANTENIMIENTO A JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO AUDUBON, SAN JUAN TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 180386 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 180386 | S | 117 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN JUAN TEPEPAN, 16020 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO , lon:-99.12879044, lat:19.27262706}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1995714.95 | 1995710.7 | 1995710.7 | 1995710.7 | 1995710.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} | {2123951/proyecto_INICIO, 2123951/proyecto_PROCESO, 2123951/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302124292 | Proyecto de inversión | 14453.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14453.6, modificado:14453.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 4A. CERRADA FRANCISCO I. MADERO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 181829 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 181829 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 4A. FRANCISCO I. MADERO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , SE LOCALIZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-99.14163313, lat:19.30528859}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2124292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}}
2022 | 5 | DIF220302124636 | Proyecto de inversión | 7226.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7226.8, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA 1RA DE CÁLIZ COLONIA EL RELOJ - 183314 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 183314 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 1RA DE CÁLIZ COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE POLÉN Y CERRADA 2DA DE CÁLIZ, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE POLÉN Y CERRADA 2DA DE CÁLIZ, lon:-99.14056799, lat:19.31751978}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2124636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto , trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220302125043 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:995931.92}} | MANTENIMIENTO A PRIMARIA GRECIA, PUEBLO SANTA MARÍA TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 184947 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 184947 | S | 324 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SANTA MARÍA TEPEPAN, 16020 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CERRADA TERCERA ABASOLO, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE ABASOLO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y TERCERA CERRAD, lon:-99.13972206, lat:19.27312851}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 995931.92 | 995923.9 | 995923.9 | 995923.9 | 995923.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:15.0}} | {2125043/proyecto_INICIO, 2125043/proyecto_PROCESO, 2125043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302109333 | Proyecto de inversión | 1390362 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390362.0, modificado:1390223.21}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUÁREZ, SANTA CRUZ CHAVARRIETA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 114362 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 114362 | S | 625 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA SANTA CRUZ CHAVARRIETA, 16840 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CERRADA BENITO JUÁREZ, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y CARRADA BENITO JUÁREZ, lon:-99.12312572, lat:19.22825844}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1390223.21 | 1390223.2 | 1390223.2 | 1390223.2 | 1390223.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}} | {2109333/proyecto_INICIO, 2109333/proyecto_PROCESO, 2109333/proyecto_INICIO, 2109333/proyecto_PROCESO, 2109333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302109347 | Proyecto de inversión | 1293020 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293020.0, modificado:1292697.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA BENITO JUÁREZ, SANTA CRUZ CHAVARRIETA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 114438 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 114438 | S | 525 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA BENITO JUÁREZ COLONIA SANTA CRUZ CHAVARRIETA, 16840 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUA´REZ Y , SE ENCUENTRA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y LIMITE DE CERRADA BENITO JUÁREZ, lon:-99.12341134, lat:19.226784}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1292697.46 | 1292697.45 | 1292697.45 | 1292697.45 | 1292697.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2109347/proyecto_INICIO, 2109347/proyecto_PROCESO, 2109347/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302126479 | Proyecto de inversión | 355511.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355511.89, modificado:355511.89}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN EN CARRETERA CHALMA TENAYUCA COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE - 192183 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 192183 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA CHALMA-TENAYUCA COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE, 07239 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JUVENTINO ROSAS Y AVENIDA PREPARATORIAS, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDAS JUVENTINO ROSAS Y PRE, lon:-99.14388982, lat:19.5307873}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 355511.87 | 355511.87 | 355511.87 | 355511.87 | 355511.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2126479/proyecto_INICIO, 2126479/proyecto_PROCESO, 2126479/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125146 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1985100.36}} | MANTENIMIENTO A SECUNDARIA TÉCNICA 118, BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX - 185789 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 185789 | S | 516 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR, 16010 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MAJUELOS Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MAJUE, lon:-99.12461301, lat:19.27810546}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1985100.36 | 1985100.35 | 1985100.35 | 1985100.35 | 1985100.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2125146/proyecto_INICIO, 2125146/proyecto_PROCESO, 2125146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302125322 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MANTENIMIENTO A SECUNDARIA TÉCNICA 109, PUEBLO SAN ANDRÉS AHUAYUCAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 186859 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 186859 | S | 349 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL A SANTA CECILIA PUEBLO SAN ANDRÉS AHUAYUCAN, 16810 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA VICENTE GUERRERO Y , EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CAMINO REAL A SANTA CECILIA ENTRE CERRADA VICENTE, lon:-99.10294132, lat:19.22558177}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2000000 | 1999999.77 | 1999999.77 | 1999999.77 | 1999999.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:15.0}} | {2125322/proyecto_INICIO, 2125322/proyecto_PROCESO, 2125322/proyecto_INICIO, 2125322/proyecto_PROCESO, 2125322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302119044 | Proyecto de inversión | 200981.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200981.69, modificado:200981.69}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN ISAURO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA - 157481 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 157481 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISAURO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN GONZALO Y CALLE SANTA URSULA, ENTRE CALLES SAN GONZALO Y SANTA URSULA, lon:-99.15580897, lat:19.31134645}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 200981.69 | 200981.69 | 200981.69 | 200981.69 | 20098.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2119044/proyecto_INICIO, 2119044/proyecto_FIN, 2119044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302116181 | Proyecto de inversión | 1012000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012000.0, modificado:1011968.76}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REY TIZOC , PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 144824 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 144824 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE REY TIZOC PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 16610 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE DEL BOSQUE, SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE DEL BOSQUE EN EL BARRIO DE SAN JUAN DEN, lon:-99.0310194, lat:19.25767381}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1011968.76 | 1011968.75 | 1011968.75 | 1011968.75 | 1011968.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {2116181/proyecto_INICIO, 2116181/proyecto_PROCESO, 2116181/proyecto_INICIO, 2116181/proyecto_PROCESO, 2116181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302116274 | Proyecto de inversión | 1188000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188000.0, modificado:1188000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA CERRADA DE ACUEDUCTO, PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 145172 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 145172 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA PRIMERA DE ACUEDUCTO PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA, 16300 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y , SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y FIN DE PRIMERA CERRADA DE ACUEDUCTO DENTRO DEL PUEBLO, lon:-99.11017803, lat:19.24464063}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1188000 | 1187999.99 | 1187999.99 | 1187999.99 | 1187999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2116274/proyecto_INICIO, 2116274/proyecto_PROCESO, 2116274/proyecto_FIN, 2116274/proyecto_INICIO, 2116274/proyecto_PROCESO, 2116274/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302116277 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1990488.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA NUEVO LEON, BARRIO SANTA CRUCITA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 145179 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 145179 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA NUEVO LEON BARRIO SANTA CRUCITA, 16070 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 5 DE MAYO AUN COSTADO DE LA CATE, lon:-99.10295366, lat:19.26232872}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1990488.44 | 1990488.43 | 1990488.43 | 1990488.43 | 1990488.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2116277/proyecto_INICIO, 2116277/proyecto_PROCESO, 2116277/proyecto_INICIO, 2116277/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs5: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE(2), trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs6: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE(2), trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs7: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE(2), trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs8: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE(2), trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302109939 | Proyecto de inversión | 664903.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:332451.94, modificado:332451.94}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332451.94, modificado:332451.94}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MTRO. ENRIQUE C. REBSAMEN EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA 25 DE JULIO - 116900 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 116900 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 25 DE JULIO, 07520 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE E HIDALGO, lon:-99.07934257, lat:19.49787712}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 332451.94 | 332451.94 | 332451.94 | 332451.94 | 332451.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2109939/proyecto_INICIO, 2109939/proyecto_FIN, 2109939/proyecto_PROCESO, 2109939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302116161 | Proyecto de inversión | 2160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160000.0, modificado:2157840.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA, PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 144763 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 144763 | S | 375 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO, 16600 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE TEPEYAC, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA EN MIGUEL HIDALGO Y CALLE TEPEYAC PARALELA A AVENIDA CUAUHTÉM, lon:-99.05684485, lat:19.25155875}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2157840.77 | 2157840.75 | 2157840.75 | 2157840.75 | 2157840.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2116161/proyecto_INICIO, 2116161/proyecto_PROCESO, 2116161/proyecto_INICIO, 2116161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302108088 | Proyecto de inversión | 9234341.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9234341.95, modificado:9124629.52}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE ARENAL, COLONIA LA MAGDALENA PETLACALCO PBLO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. - 97440 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tlalpan | 97440 | S | 560 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7146.0, meta_modificada:7146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA ARENAL PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, 14400 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MEXICO AJUSCO Y CALLE XALIXINTLA TLATAZCA, CALLE CAMINO REAL ALAJUSCO SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE ECOTURÍSTICO EL ARENAL, lon:-99.18058, lat:19.24309}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 9124629.52 | 9124629.52 | 9124629.52 | 9124629.52 | 9124629.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 14 2O O.V. 0017 1 22, contratista:PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA TLALPAN, monto:3.80257994E7, importe_modificado:3.80257994E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2108088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302108107 | Acción | 4952944.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4952944.2, modificado:4952944.2}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 97720 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Tlalpan | 97720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.167126, lat:19.288275}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 4952944.2 | 4952944.2 | 4952944.2 | 4952944.2 | 4952944.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AT-089-2022, contratista:EMIYARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA TLALPAN, monto:4952944.2, importe_modificado:6284862.96}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2108107/proyecto_INICIO, 2108107/proyecto_FIN, 2108107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302121599 | Proyecto de inversión | 2199215.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199215.71, modificado:2197341.62}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID G. BERLANGA - 168732 | 9 | Ciudad de México | 16 | Miguel Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Miguel Hidalgo | 168732 | S | 248 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC 91 INTERIOR SN COLONIA TLAXPANA, 11370 MIGUEL HIDALGO, MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y AVENIDA CIRCUITO INTERIOR MELCHOR OCAMPO, CALLE IZCÓATL ESCUELA PRIMARIA DAVID G. BERLANGA, lon:-99.16943888, lat:19.43829967}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 2197341.62 | 2197341.62 | 2197341.62 | 2197341.62 | 2197341.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMH-LPNO-022-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.079918856E7, importe_modificado:1.252705873E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {2121599/proyecto_INICIO, 2121599/proyecto_FIN, 2121599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124369 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497515.76}} | MANTENIMIENTO A JARDÍN DE NIÑOS XOCHIQUETZALLI, BARRIO LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 182276 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 182276 | S | 254 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO LA ASUNCIÓN, 16040 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ILHUICAMINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE ILHUICAMINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA . L, lon:-99.10224817, lat:19.2676642}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1497515.76 | 1497515.21 | 1497515.21 | 1497515.21 | 1497515.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} | {2124369/proyecto_INICIO, 2124369/proyecto_PROCESO, 2124369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302110634 | Proyecto de inversión | 1390362 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390362.0, modificado:1385086.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS GRANJAS , PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 120236 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 120236 | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LAS GRANJAS PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, 16880 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA DE LOS MORALES Y CALLE LAS HUERTAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LAS HUERTAS Y LA CERRADA DE LOS MORALES AL IGUAL QUE C, lon:-99.10287466, lat:19.21848696}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1385086.2 | 1385086.19 | 1385086.19 | 1385086.19 | 1385086.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}} | {2110634/proyecto_INICIO, 2110634/proyecto_PROCESO, 2110634/proyecto_INICIO, 2110634/proyecto_PROCESO, 2110634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302111903 | Proyecto de inversión | 825622.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:412811.45, modificado:412811.45}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412811.45, modificado:412811.45}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JÚAREZ, EN CALLE 14, COLONIA PROGRESO NACIONAL - 126260 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 126260 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA PROGRESO NACIONAL, 07600 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, SE LOCALIZA ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, lon:-99.16017151, lat:19.51632107}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 412811.45 | 412811.45 | 412811.45 | 412811.45 | 412811.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2111903/proyecto_PROCESO, 2111903/proyecto_INICIO, 2111903/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302115769 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, PUEBLO SAN ANDRES AHUAYUCAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 143254 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 143254 | S | 560 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO SAN ANDRÉS AHUAYUCAN, 16810 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLACOMULCO Y CALLEJON PRIMER DE IGNACIO ALLENDE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE TLACOMULCO Y PRIMER CALLEJON DE IGNACIO AL, lon:-99.10504287, lat:19.22365408}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 3300000 | 3299999.58 | 3299999.58 | 3299999.58 | 3299999.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2115769/proyecto_PROCESO, 2115769/proyecto_INICIO, 2115769/proyecto_PROCESO, 2115769/proyecto_INICIO, 2115769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302105794 | Proyecto de inversión | 4144569.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2072284.53, modificado:2072284.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072284.53, modificado:2072284.53}} | REHABILITACION Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 317 COLONIA NUEVA ATZACOALCO II - 54589 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 54589 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 317 COLONIA NUEVA ATZACOALCO, 07420 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALLE 310 Y CALLE CALLE 312, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 310 Y 312, lon:-99.0855715, lat:19.49745958}} | 2022-05-27 | 2022-12-31 | 2072284.53 | 2072284.53 | 2072284.53 | 2072284.53 | 2072284.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O DGSU 001 1 2022, contratista:JAAP DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:2072284.53, importe_modificado:2072284.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2105794/proyecto_PROCESO, 2105794/proyecto_INICIO, 2105794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112553 | Proyecto de inversión | 1286491.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:643245.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643245.76, modificado:643245.76}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN AVENIDA ACUEDUCTO, COLONIA SANTA ISABEL TOLA. - 129403 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 129403 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA ACUEDUCTO COLONIA SANTA ISABEL TOLA, 07010 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMAXTLI Y CALLE TEPÁLCATZIN, SE LOCALIZA ENTRE CALLE CAMAXTLI Y CALLE TEPÁLCATZIN, lon:-99.11529257, lat:19.50132837}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 63245.76 | 63245.76 | 63245.76 | 63245.76 | 63245.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 028 1 2022, contratista:CO-ARCH Construyendo con Arquitectos SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6880434.35, importe_modificado:6880434.35}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2112553/proyecto_INICIO, 2112553/proyecto_PROCESO, 2112553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110612 | Proyecto de inversión | 1097222.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:548611.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548611.22, modificado:548611.22}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS GONZALEZ PEÑA EN ORIENTE 91 NO. 3132 COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO - 120146 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 120146 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 91 COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 07880 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CONGRESO DE LA UNION Y CALLE NORTE 64 A, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES CONGRESO DE LA UNION Y NORTE 64 A, lon:-99.11208116, lat:19.46090263}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 58611.22 | 58611.22 | 58611.22 | 58611.22 | 58611.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2110612/proyecto_INICIO, 2110612/proyecto_PROCESO, 2110612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113419 | Proyecto de inversión | 28269739 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8269739E7, modificado:2.826973922E7}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 133656 | 9 | Ciudad de México | 4 | Cuajimalpa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 133656 | S | 11200 | 9800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33605.0, meta_modificada:33605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA PRESA COLONIA EL CONTADERO, 05500 CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIMOSA Y CALLE LA CAÑADA, CALLE EL PUENTE EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE LA CARRETERA, lon:-99.28548, lat:19.37413}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 28269739 | 28269739 | 28269739 | 28269739 | 28269739 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22NR077800, contratista:terrenos estrategicos s.a. de c.v., convocante:Alcaldia Cuajimalpa de Morelos, monto:2.8269739E7, importe_modificado:2.8269739E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33605.0}} | {2113419/proyecto_PROCESO, 2113419/proyecto_INICIO, 2113419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs5: {observación:VERIFICAR LA CIFRAS PRESUPUESTALES A NIVEL FINANCIERO NO ESTA AL 100%, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs6: {observación:VERIFICAR LA CIFRAS PRESUPUESTALES A NIVEL FINANCIERO NO ESTA AL 100%, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs7: {observación:VERIFICAR LA CIFRAS PRESUPUESTALES A NIVEL FINANCIERO NO ESTA AL 100%, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs8: {observación:VERIFICAR LA CIFRAS PRESUPUESTALES A NIVEL FINANCIERO NO ESTA AL 100%, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs9: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs10: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs11: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs12: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302121071 | Proyecto de inversión | 71779.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71779.18, modificado:71779.18}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA - 166364 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 166364 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA, 04650 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 2DA JUAREZ Y CALLE JAUREZ, ENTRE 2DA CERRADA JUAREZ Y CALLE JUAREZ, lon:-99.14375053, lat:19.30944661}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 71719.18 | 71719.18 | 71719.18 | 71719.18 | 71719.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2121071/proyecto_FIN, 2121071/proyecto_INICIO, 2121071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO(2), trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}}
2022 | 5 | DIF220302121445 | Proyecto de inversión | 7541562.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7541562.21, modificado:7539390.32}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN DEPORTIVO JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 168113 | 9 | Ciudad de México | 16 | Miguel Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Miguel Hidalgo | 168113 | S | 8211 | 7338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10965.0, meta_modificada:10965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LAGO TRASIMENO INTERIOR SN BARRIO PENSIL NORTE, 11430 MIGUEL HIDALGO, MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAGO ERNE Y CALLE LAGO WETTER, CERRADA LAGO ERNE CANCHAS DE FUTBOL DEL DEPORTIVO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, lon:-99.19335293, lat:19.45040982}} | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 7539390.32 | 7539390.32 | 7539390.32 | 7539390.32 | 7539390.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMH-LPNO-022-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.079918856E7, importe_modificado:1.252705873E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10965.0}} | {2121445/proyecto_INICIO, 2121445/proyecto_PROCESO, 2121445/proyecto_INICIO, 2121445/proyecto_FIN, 2121445/proyecto_INICIO, 2121445/proyecto_PROCESO, 2121445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302121100 | Proyecto de inversión | 71779.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71779.18, modificado:71779.18}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA. - 166503 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 166503 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA, 04650 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALZADA DE TLALPAN, SE LOCALIZA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALZADA DE TLALPAN, lon:-99.14539244, lat:19.3082894}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 71719.18 | 71719.18 | 71719.18 | 71719.18 | 71719.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2121100/proyecto_PROCESO, 2121100/proyecto_FIN, 2121100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}}
2022 | 5 | DIF220302109026 | Proyecto de inversión | 637284 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637284.0, modificado:637284.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROSALES, PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113186 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 113186 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLEJON 6TO CHONTALES, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LIRIO Y 6TO CALLEJON CHONTALES PARALELO A PROLONGACIÓN A 6TO CALLEJ, lon:-99.07888129, lat:19.24962367}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 637267.17 | 637267.17 | 637267.17 | 637267.17 | 637267.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {2109026/proyecto_INICIO, 2109026/proyecto_PROCESO, 2109026/proyecto_INICIO, 2109026/proyecto_PROCESO, 2109026/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113497 | Proyecto de inversión | 1232531.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:616265.83, modificado:616265.83}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616265.83, modificado:616265.83}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA KOWEIT, EN CALLE TALPA, COLONIA SAN FELIPE DE JESUS. - 134038 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 134038 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TALPA COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 07510 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HÉROE DE NACOZARI Y CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS, SE LOCALIZA ENTRE CALLE HÉROE DE NACOZARI Y CALLE SAN JUAN DE L, lon:-99.07584091, lat:19.49743281}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 616265.83 | 616265.83 | 616265.83 | 616265.83 | 616265.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 034 1 2022, contratista:Edificaciones y Proyectos Nolve SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7296700.46, importe_modificado:7296700.46}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113497/proyecto_INICIO, 2113497/proyecto_PROCESO, 2113497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302121115 | Proyecto de inversión | 21533.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21533.75, modificado:21533.75}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR ALLENDE 5 COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA - 166562 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 166562 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ANDADOR ALLENDE 5 COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA, 04650 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA HIDALGO Y CALLE HIDALGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE Y CERRADA HIDALGO, lon:-99.14373125, lat:19.3082682}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 21533.75 | 21533.75 | 21533.75 | 21533.75 | 21533.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2121115/proyecto_INICIO, 2121115/proyecto_PROCESO, 2121115/proyecto_INICIO, 2121115/proyecto_FIN, 2121115/proyecto_PROCESO, 2121115/proyecto_FIN, 2121115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302114497 | Proyecto de inversión | 3963122.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1981561.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981561.15, modificado:1981561.15}} | REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CAMINO DE LA UNION A COLONIA CAMPESTRE ARAGÓN - 138776 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 138776 | S | 280 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA UNION A COLONIA CAMPESTRE ARAGÓN, 07530 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES MORELOS Y CONSTITUCIÓN DE LA, lon:-99.07607645, lat:19.483914}} | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 1981550.54 | 1981550.54 | 1981550.54 | 1981550.54 | 1981550.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O DGSU 003 1 2022, contratista:JESSAI TECNOINGENIERIA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:3574780.44, importe_modificado:3574780.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2114497/proyecto_PROCESO, 2114497/proyecto_INICIO, 2114497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302107025 | Proyecto de inversión | 6271783.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6271783.77, modificado:6296771.34}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, EN LA CALLE C. PUENTE, COLONIA LOS COLORINES Y AMSA, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 78713 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tlalpan | 78713 | S | 168 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10883.0, meta_modificada:10883.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE C. PUENTE COLONIA LOS COLORINES, 14386 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HUIZACHES Y BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES PERIFERICO, CALLE TRANSMISIONES EN LA VIALIDAD DE PROYECTO SE ENCUENTRA EL COLEGIO MADRID A.C, lon:-99.13532, lat:19.28884}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 6296771.34 | 6296771.34 | 6296771.34 | 6296771.34 | 6296771.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 14 2O O.V. 0017 1 22, contratista:PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA TLALPAN, monto:3.80257994E7, importe_modificado:3.80257994E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2107025/proyecto_INICIO, 2107025/proyecto_PROCESO, 2107025/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302107026 | Proyecto de inversión | 2071134.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071134.61, modificado:2068021.06}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, EN LA CALLE CARDOS, COLONIA MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN Y AMPLIACIÓN 4 SEC MIGUEL HIDALGO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 78714 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tlalpan | 78714 | S | 58 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3242.0, meta_modificada:3242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CARDOS COLONIA MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN, 14250 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE 9, CALLE ACANTO A 800 METROS SE ENCUENTRA EL HOSPITAL GENERAL AJUSCO MEDIO, lon:-99.20578781, lat:19.27631532}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 2068021.06 | 2068021.06 | 2068021.06 | 2068021.06 | 2068021.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 14 2O O.V. 0017 1 22, contratista:PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA TLALPAN, monto:3.80257994E7, importe_modificado:3.80257994E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2750.0}} | {2107026/proyecto_INICIO, 2107026/proyecto_PROCESO, 2107026/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302107036 | Proyecto de inversión | 579552.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579552.88, modificado:3687891.21}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA TLALPAN CENTRO 1, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 78820 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tlalpan | 78820 | S | 71 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.0, meta_modificada:988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA TLALPAN CENTRO I, 14000 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA SAN FERNANDO SE ENCUENTRA A ORILLA DEL TUTELAR DE MENORES NÚMERO 1 SAN FERNANDO., lon:-99.16991, lat:19.29153}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 3687891.21 | 3687891.21 | 3687891.21 | 3687891.21 | 3687891.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 14 2O O.V. 0017 1 22, contratista:PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA TLALPAN, monto:3.80257994E7, importe_modificado:3.80257994E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2107036/proyecto_INICIO, 2107036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302107040 | Proyecto de inversión | 4612867.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4612867.99, modificado:4620183.76}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA, COLONIA MIGUEL HIDALGO 2DA Y 3A SECCIÓN, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 78834 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tlalpan | 78834 | S | 182 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7936.0, meta_modificada:7936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN, 14250 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE TORIBIO DE ALCARAZ A DOS CALLES SE ENCUENTRA EL BOSQUE DE TLALPAN, lon:-99.20932, lat:19.28362}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 4620183.76 | 4620183.76 | 4620183.76 | 4620183.76 | 4620183.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 14 2O O.V. 0017 1 22, contratista:PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA TLALPAN, monto:3.80257994E7, importe_modificado:3.80257994E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2107040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302107041 | Proyecto de inversión | 2022783.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022783.86, modificado:2028284.81}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, EN LA CALLE NIÑO DE JESUS, COLONIA NIÑO JESÚS BARRIO Y LA JOYA, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 78837 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tlalpan | 78837 | S | 215 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3414.0, meta_modificada:3414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NIÑO DE JESUS COLONIA TLALPAN CENTRO, 14000 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEZOQUIPA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALZADA DE TLALPAN DONDE SE ENCUENTRA EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, lon:-99.16452, lat:19.28208}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 2028284.81 | 2028284.81 | 2028284.81 | 2028284.81 | 2028284.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 14 2O O.V. 0017 1 22, contratista:PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA TLALPAN, monto:3.80257994E7, importe_modificado:3.80257994E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2107041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302107042 | Proyecto de inversión | 3721838.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3721838.54, modificado:3722933.87}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, EN LA CALLE CORREGIDORA, COLONIA MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 78849 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tlalpan | 78849 | S | 186 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6027.0, meta_modificada:6027.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN, 14260 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MICHOACAN Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE CUAUHTEMOTZIN SE ENCUENTRA CERCA DE LA PIRAMIDE DE TENANTONGO Y EL INSTITUTO NAC, lon:-99.18486, lat:19.28792}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 3722933.87 | 3722933.87 | 3722933.87 | 3722933.87 | 3722933.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 14 2O O.V. 0017 1 22, contratista:PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA TLALPAN, monto:3.80257994E7, importe_modificado:3.80257994E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2107042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302107043 | Proyecto de inversión | 1381586.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381586.15, modificado:1385001.0}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, EN LA CALLE JESUS LECUONA, SEGUNDO TRAMO, COLONIA MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 78850 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tlalpan | 78850 | S | 75 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2275.0, meta_modificada:2275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JESUS LECUONA COLONIA MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN, 14250 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET Y BOULEVARD PICACHO AJUSCO, CALLE AMADO NERVO A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA PARROQUIA DE JESUCRISTO OB, lon:-99.20997, lat:19.28116}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 1385001 | 1385001 | 1385001 | 1385001 | 1385001 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 14 2O O.V. 0017 1 22, contratista:PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA TLALPAN, monto:3.80257994E7, importe_modificado:3.80257994E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2107043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109096 | Proyecto de inversión | 504390 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504390.0, modificado:504390.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113406 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 113406 | S | 375 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO, 16750 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y NICOLAS BRAVO A U, lon:-99.01092289, lat:19.25322703}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 504390 | 504389.99 | 504389.99 | 504389.99 | 504389.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2109096/proyecto_INICIO, 2109096/proyecto_PROCESO, 2109096/proyecto_FIN, 2109096/proyecto_INICIO, 2109096/proyecto_PROCESO, 2109096/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302112806 | Proyecto de inversión | 54788.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:27394.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27394.18, modificado:27394.18}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO EN CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, - 130967 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 130967 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 07259 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CERRADA MIGUEL ALEMAN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CERRADA M, lon:-99.13891513, lat:19.53325356}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 7394.18 | 7394.18 | 7394.18 | 7394.18 | 7394.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 028 1 2022, contratista:CO-ARCH Construyendo con Arquitectos SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6880434.35, importe_modificado:6880434.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2112806/proyecto_INICIO, 2112806/proyecto_PROCESO, 2112806/proyecto_FIN, 2112806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110402 | Proyecto de inversión | 807128 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807128.0, modificado:802466.03}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIMERA CERRADA PROGRESO , PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 119091 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 119091 | S | 340 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA PRIMERA PROGRESO PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, 16880 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PROGRESO Y CERRADA SEGUNDA LUCERNA, LA OBRA INICIA CALLE PROGRESO CONTINUA SOBRE CERRADA PROGRESO Y SEGUNDA CE, lon:-99.09849716, lat:19.21495658}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 802466.03 | 802466.02 | 802466.02 | 802466.02 | 802466.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {2110402/proyecto_INICIO, 2110402/proyecto_PROCESO, 2110402/proyecto_INICIO, 2110402/proyecto_PROCESO, 2110402/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302110407 | Proyecto de inversión | 79827.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:39913.79, modificado:39913.79}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39913.79, modificado:39913.79}} | REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PRIMARIA CENTENARIO DEL 47 EN CALLE NORTE 70 NO. 5210 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ - 119104 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 119104 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 70 COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 07869 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 66 A Y CALLE ORIENTE 103, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES NORTE 66 A Y ORIENTE 103, lon:-99.10893156, lat:19.46287693}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 39913.79 | 39913.79 | 39913.79 | 39913.79 | 39913.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2110407/proyecto_INICIO, 2110407/proyecto_PROCESO, 2110407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110411 | Proyecto de inversión | 27922.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:13961.18, modificado:13961.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13961.18, modificado:13961.18}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PRIMARIA CENTENARIO DEL 47 EN CALLE NORTE 70 NO. 5210 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ - 119117 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 119117 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 70 COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 07869 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 66 A Y CALLE ORIENTE 103, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES NORTE 66 A Y ORIENTE 103, lon:-99.10893156, lat:19.46287693}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 13961.18 | 13961.18 | 13961.18 | 13961.18 | 13961.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2110411/proyecto_INICIO, 2110411/proyecto_PROCESO, 2110411/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110421 | Proyecto de inversión | 30471.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:15235.59, modificado:15235.59}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15235.59, modificado:15235.59}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA CENTENARIO DEL 47 EN CALLE NORTE 70 NO. 5210 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ - 119185 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 119185 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 70 COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 07869 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 66 A Y CALLE ORIENTE 103, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES NORTE 66 A Y ORIENTE 103, lon:-99.10893156, lat:19.46287693}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 15235.59 | 15235.59 | 15235.59 | 15235.59 | 15235.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2110421/proyecto_INICIO, 2110421/proyecto_FIN, 2110421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113261 | Proyecto de inversión | 146920.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:73460.25, modificado:73460.25}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73460.25, modificado:73460.0}} | REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA CAM NO. 35 EN ANDADOR 667 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN V SECCIÓN - 132904 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132904 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ANDADOR 667 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN V SECCIÓN, 07979 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AGRUPACION M Y CALLE AGRUPACION M, SE ENCCUENTRA ENTRE CALLES AGRUPACION M, lon:-99.05950426, lat:19.45560102}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 73460 | 73460 | 73460 | 73460 | 73460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 032 1 2022, contratista:Grupo BAAT-SINA SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7248779.82, importe_modificado:7248779.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2113261/proyecto_INICIO, 2113261/proyecto_PROCESO, 2113261/proyecto_FIN, 2113261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147593 | Proyecto de inversión | 37000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.7E7, modificado:3.615521283E7}} | EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE CENTRO DE VALORACIÓN Y CANALIZACIÓN CORUÑA EN IZTACALCO LOCALIDAD IZTACALCO ASENTAMIENTO VIADUCTO PIEDAD - 391747 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 391747 | S | 800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SUR 65 A 3246 INTERIOR SN COLONIA VIADUCTO PIEDAD, 08200 IZTACALCO, IZTACALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA SANTA ANITA Y CALLE LA CORUÑA, AVENIDA ANDRES MOLINA ENRIQUEZ EL CENTRO DE VALORACIÓN Y CANALIZACIÓN CORUÑA COL, lon:-99.13170992, lat:19.39950513}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2147593/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el presente proyecto, derivado de que la empresa incumplió con lo estipulado en las bases de la Licitación Pública número LPN-SIBISO-006-2022. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302128567 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:48148.57, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551851.43, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE CISTERNA EN LOMAS DE SOTELO PRIMERA ETAPA - 202800 | 9 | Ciudad de México | 16 | Miguel Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Miguel Hidalgo | 202800 | S | 1176 | 947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CIRCUNVALACION 3ER ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SOTELO, 11200 MIGUEL HIDALGO, MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA RET. 2 RODOLFO GAONA Y CALLE C. 9, CALLE C. 7 REHABILITACION DE LA CISTERNA DE, lon:-99.21492, lat:19.448395}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:213-AMH-DGA-2022, contratista:SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ESPINOZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:2507920.0, importe_modificado:2507920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2128567/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La empresa contratada para llevar a cabo el mejoramiento de la cisterna en la Unidad Habitacional Loma Hermosa se vio imposibilitada para la realización del trabajo, debido a la oposición vecinal, toda vez que este recurso clasificado como ayuda social requiere la validación y aprobación de los vecinos beneficiarios, sin que esto haya derivado en la consecución de la obra. SE REPORTA EN CERO, POR QUEDAR CANCELADO., trimestre:5.0, usuario:bernabemarquezr, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:SE INFORMÓ CON EL OFICIO NO. AMH/DGO/SIP/1214/2022 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 202, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN ESTA ALCALDÍA, QUE LA EMPRESA CONTRATADA PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO DE LA CISTERNA DE LA UNIDAD HABITACIONAL LOMA DE SOTELO, SE VIO IMPOSIBILITADA PARA REALIZAR TRABAJOS, DEBIDO A LA OPISICIÓN VECINAL, TODA VEZ QUE ESTE RECURSO CLASIFICADO COMO AYUDA SOCIAL, REQUIRIO AL 100% DE LA VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS VECINOS BENEFICIADOS., trimestre:5.0, usuario:bernabemarquezr, fecha:2023-06-09}, obs3: {observación:DERIVANDO CON ELLO, FUE NECESARIO RESCINDIR EL CONTRATO NO. AMH-LPNO-026-22., trimestre:5.0, usuario:bernabemarquezr, fecha:2023-06-09}, obs4: {observación:Se informó con el oficio No. AMH/DGO/SIP/1214/2022 de fecha 29 de diciembre de 2022, a la Dirección General de Administración en esta Alcaldía, que la empresa contratada para llevar a cabo el mejoramiento de la cisterna de la Unidad Habitacional Loma de Sotelo, se vio imposibilitada para realizar trabajos, debido a la oposición vecinal, toda vez que este recurso clasificado como ayuda social, requirió al 100% de la validación y aprobación de los vecinos beneficiados., trimestre:5.0, usuario:bernabemarquezr, fecha:2023-07-19}, obs5: {observación:La empresa contratada para llevar a cabo el mejoramiento de la cisterna en la Unidad Habitacional Loma Hermosa se vio imposibilitada para la realización del trabajo, debido a la oposición vecinal, por lo que no fue posible consecución de la obra. Derivando con ello, fue necesario rescindir el contrato No. AMH-LPNO-026-22., trimestre:5.0, usuario:bernabemarquezr, fecha:2023-07-19}, obs6: {observación:Este proyecto se reporta en cero, por quedar cancelado. , trimestre:5.0, usuario:bernabemarquezr, fecha:2023-07-19}, obs7: {observación:Se informó con el oficio No. AMH/DGO/SIP/1214/2022 de fecha 29 de diciembre de 2022, a la Dirección General de Administración en esta Alcaldía, que la empresa contratada para llevar a cabo el mejoramiento de la cisterna de la Unidad Habitacional Loma de Sotelo, se vio imposibilitada para realizar trabajos, debido a la oposición vecinal, toda vez que este recurso clasificado como ayuda social, requirió al 100% de la validación y aprobación de los vecinos beneficiados., trimestre:5.0, usuario:bernabemarquezr, fecha:2023-07-24}, obs8: {observación:La empresa contratada para llevar a cabo el mejoramiento de la cisterna en la Unidad Habitacional Loma Hermosa se vio imposibilitada para la realización del trabajo, debido a la oposición vecinal, por lo que no fue posible consecución de la obra. Derivando con ello, fue necesario rescindir el contrato No. AMH-LPNO-026-22. Este proyecto se reporta en cero, por quedar cancelado. , trimestre:5.0, usuario:bernabemarquezr, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs5: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220402145373 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:543131.4}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO PARA EL ENVEJECIMIENTO CEDE ARAGÓN EN GUSTAVO A MADERO LOCALIDAD GUSTAVO A MADERO ASENTAMIENTO SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN - 294914 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 294914 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 416 NUMERO 101 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, 07910 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 483 Y AVENIDA 481, AVENIDA 414-A ENFRENTE DE DEPORTIVO LOS GALEANA, lon:-99.07463606, lat:19.47221833}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2145373/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el presente proyecto, derivado de que la empresa incumplió con lo estipulado en las bases de la Licitación Pública número LPN-SIBISO-006-2022., trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402145399 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:646189.94}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO PARA EL ENVEJECIMIENTO CEDE ESPIGA EN IZTACALCO LOCALIDAD IZTACALCO ASENTAMIENTO GRANJAS MÉXICO - 295932 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 295932 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VAINILLA PUERTA 14 AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ COLONIA GRANJAS MÉXICO, 08400 IZTACALCO, IZTACALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TRIGO Y CALLE COMINO, CALLE HORTALIZA PUERTA 14 DEL AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ COLINDA CON , lon:-99.08761441, lat:19.39605933}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2145399/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el presente proyecto, derivado de que la empresa incumplió con lo estipulado en las bases de la Licitación Pública número LPN-SIBISO-006-2022., trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402145404 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:341725.2}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO PARA EL ENVEJECIMIENTO CEDE VIADUCTO EN IZTACALCO LOCALIDAD IZTACALCO ASENTAMIENTO VIADUCTO PIEDAD - 296028 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 296028 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SUR 65 A NUMERO 3246 COLONIA VIADUCTO PIEDAD, 08200 IZTACALCO, IZTACALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA SANTA ANITA Y CALLE LA CORUÑA, AVENIDA ANDRES MOLINA ENRIQUEZ COLINDA CON SECUNDARIA NÚMERO 59 RENE CASSIN Y DIRECCIÓ, lon:-99.13107156, lat:19.39976571}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2145404/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el presente proyecto, derivado de que la empresa incumplió con lo estipulado en las bases de la Licitación Pública número LPN-SIBISO-006-2022., trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147509 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483524.0}} | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR CENDI NOPALERA EN TLAHUAC LOCALIDAD TLAHUAC ASENTAMIENTO NOPALERA - 384408 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 384408 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HANSEL Y GRETEL MZ 37 LT 387 INTERIOR SN COLONIA LA NOPALERA, 13220 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CRISTOBAL MORALES Y CALLE ANGELICA PAULET, CALLE ELIXIR DE AMOR CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENDI NOPALER, lon:-99.05444051, lat:19.29731521}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/089/2022, contratista:Constructora Jimtre, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2.567502E7, importe_modificado:2.567502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2147509/proyecto_INICIO, 2147509/proyecto_PROCESO, 2147509/proyecto_INICIO, 2147509/proyecto_PROCESO, 2147509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs5: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs6: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs7: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs8: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402147519 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS XOCHIMILCO EN XOCHIMILCO ASENTAMIENTO LA CONCEPCIÓN TLACOAPA - 385219 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 385219 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLEJON CHICOCO 40 INTERIOR SN COLONIA LA CONCEPCIÓN TLACOAPA, 16000 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PRIMER CALLEJÓN CHICOCO Y CALLE CUARTO CALLEJÓN CHICOCO, CALLE QUINTO CALLEJÓN CHICOCO JARDIN DE NIÑOS X, lon:-99.10287493, lat:19.27163777}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/089/2022, contratista:Constructora Jimtre, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2.567502E7, importe_modificado:2.567502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2147519/proyecto_PROCESO, 2147519/proyecto_FIN, 2147519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147526 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR CENDI 14 GIBRAN JALIL GIBRAN EN XOCHIMILCO ASENTAMIENTO GUADALUPITA - 385519 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 385519 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PROL. JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ INTERIOR SN COLONIA GUADALUPITA, 16740 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AHUEHUETES Y CALLE COLMENA, CALLE VIOLETA FRENTE A SECUNDARIA 341, lon:-99.10071843, lat:19.26484198}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/089/2022, contratista:Constructora Jimtre, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2.567502E7, importe_modificado:2.567502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2147526/proyecto_PROCESO, 2147526/proyecto_INICIO, 2147526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147536 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:844074.0}} | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR CENDI ALEGRIA EN XOCHIMILCO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ ACALPIXCA - 385868 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 385868 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE AHUALAPA 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ ACALPIXCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLEJON SAN VICENTE Y CALLE PANAMERICANO, COLINDA CON PARQUE INFANTIL AHUALAPA, lon:-99.0697121, lat:19.24698524}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 844074 | 844074 | 844074 | 844074 | 844074 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/089/2022, contratista:Constructora Jimtre, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2.567502E7, importe_modificado:2.567502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2147536/proyecto_INICIO, 2147536/proyecto_FIN, 2147536/proyecto_PROCESO, 2147536/proyecto_FIN, 2147536/proyecto_PROCESO, 2147536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147553 | Proyecto de inversión | 7100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7100000.0, modificado:7099999.99}} | EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE CAIS CUAUTEPEC EN GUSTAVO A MADERO ASENTAMIENTO CUAUTEPEC BARRIO ALTO - 386809 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 386809 | S | 0 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COMETA INTERIOR SN COLONIA CUAUTEPEC BARRIO ALTO, 07010 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE HACIENDA ESCALERA , CALLE HACIENDA LAURELES CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACION SO, lon:-99.14228616, lat:19.55956994}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2147553/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el presente proyecto, derivado de que la empresa incumplió con lo estipulado en las bases de la Licitación Pública número LPN-SIBISO-006-2022., trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147554 | Proyecto de inversión | 7100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7100000.0, modificado:7099999.99}} | EQUIPQMIENTO DE ALBERGUE CAIS CUEMANCO EN COYOACAN ASENTAMIENTO VILLA QUIETUD - 386908 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 386908 | S | 0 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CANAL NACIONAL INTERIOR SN COLONIA VILLA QUIETUD, 04960 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA DEL HUESO Y CALZADA LAS BOMBAS , CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL CUEMANCO PARA PERSONAS CON ENFERMEDA, lon:-99.10143244, lat:19.30291022}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2147554/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el presente proyecto, derivado de que la empresa incumplió con lo estipulado en las bases de la Licitación Pública número LPN-SIBISO-006-2022., trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402142851 | Proyecto de inversión | 242000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242000.0, modificado:236314.82}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO PARA EL ENVEJECIMIENTO CEDE MANZANARES, EN 5 CUAUHTÉMOC - 192189 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 192189 | S | 150 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLEJON SEGUNDO CALLEJO DE MANZANARES NUMERO 11 INTERIOR SN COLONIA CENTRO (ÁREA 6), 06060 AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ALHÓNDIGA, CALLE CIRCUNVALACIÓN A UNA CUADRA DE CIRCUNVALACIÓ, lon:-99.12600532, lat:19.43035143}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2142851/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se cancela el presente proyecto, derivado de que la empresa incumplió con lo estipulado en las bases de la Licitación Pública número LPN-SIBISO-006-2022., trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-15}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302137540 | Adquisición | 1229836.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229836.56, modificado:1813105.78}} | PAIMEF 2022 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de las Mujeres | PAIMEF 2022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:35.0, meta_modificada:35.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS NO. 20, lon:-99.14899, lat:19.4322}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1813015.78 | 1813015.78 | 1813015.78 | 1813015.78 | 1813015.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:35.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:3.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139193 | Proyecto de inversión | 23393981.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.339398124E7, modificado:1.673664158E7}} | Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 2 planteles en la Ciudad de México. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa | O22NR1023 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Jacobo de Lieja, Agrícola Metropolitana, Tláhuac, 13280 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.05325352, lat:19.2904458}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:76, direccion:Álvaro Obregón S/N, Ojo de Agua, Tláhuac, 13450 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.01327897, lat:19.29179771}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 16736641.58 | 16736641.58 | 16734644.97 | 16734644.97 | 16734644.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CIERRA CON LAS CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA EN EL EJERCICIO , trimestre:5.0, usuario:adriancervantest, fecha:2023-07-20}} | {obs1: {observación:Verificar el monto ejercido de este proyecto, toda vez que no coincide con el reportado en Cuenta pública del ejercicio fiscal 2022, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Verificar el monto ejercido de este proyecto, toda vez que no coincide con el reportado en Cuenta pública del ejercicio fiscal 2022, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Verificar el monto ejercido de este proyecto, toda vez que no coincide con el reportado en Cuenta pública del ejercicio fiscal 2022, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Verificar el monto ejercido de este proyecto, toda vez que no coincide con el reportado en Cuenta pública del ejercicio fiscal 2022, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs5: {observación:Revisar el modificado de acuerdo al cierre de cuenta publica del ejercicio fiscal 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs6: {observación:Revisar el modificado de acuerdo al cierre de cuenta publica del ejercicio fiscal 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs7: {observación:Revisar el modificado de acuerdo al cierre de cuenta publica del ejercicio fiscal 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs8: {observación:Revisar el modificado de acuerdo al cierre de cuenta publica del ejercicio fiscal 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220302135642 | Proyecto de inversión | 49999909.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.999990988E7, modificado:4.106319158E7}} | Proyecto Juzgados, Salas y Unidades de Gestión del Sistema Procesal Penal Acusatorio en Reclusorio Preventivo Oriente y Centro Penitenciario Santa Martha Acatitla | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2449.97, meta_modificada:2449.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AV FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 3, lon:-99.1418066, lat:19.42472668}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 40393164.8 | 40393164.8 | 40393164.8 | 40393164.8 | 40393164.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2449.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139297 | Adquisición | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:9.118665576E7}} | Adquisición de 4,750 medidores de agua de velocidad radiofrecuencia; 4,500 medidores de toque; y 13,250 medidores de radiofrecuencia volumétrico | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 A22NR0490 | N | 0 | 0 | 9209944 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22500.0, meta_modificada:22500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Río de La Plata número 48, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX, lon:-99.173476, lat:19.42617}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 91186655.76 | 91186655.76 | 91186655.76 | 91186655.76 | 91186655.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22500.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, DEBIDO A QUE NO CORRESPONDE AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO., trimestre:5.0, usuario:judithgarciaj, fecha:2023-07-11}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-11}, obs5: {observación:VERIFICAR MONTOS SON INCONSISTENTES CON EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs6: {observación:VERIFICAR MONTOS SON INCONSISTENTES CON EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs7: {observación:VERIFICAR MONTOS SON INCONSISTENTES CON EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs8: {observación:VERIFICAR MONTOS SON INCONSISTENTES CON EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302140390 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.92E7}} | Rehabilitación de líneas e instalaciones eléctricas en la Ciudad de México | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0535 | N | 0 | 0 | 392313 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:San Francisco Tlaltenco, Santiago Centro y Norte, Alcaldía Tláhuac, lon:-99.016692, lat:19.301328}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1824.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, YA QUE SE CAPTURÓ EN OTRO NÚMERO DE PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:judithgarciaj, fecha:2023-07-18}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS SON INCONSISTENTES CON EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS SON INCONSISTENTES CON EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS SON INCONSISTENTES CON EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS SON INCONSISTENTES CON EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302140383 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.824E7}} | Rehabilitación de líneas e instalaciones eléctricas en el Sistema Lerma, Estado de México | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0534 | N | 0 | 0 | 392313 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, lon:-99.004937, lat:19.270791}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 18094274.52 | 18094274.52 | 18094274.52 | 18094274.52 | 18094274.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, YA QUE SE CAPTURÓ CON OTRO NÚMERO DE PROYECTO. , trimestre:5.0, usuario:judithgarciaj, fecha:2023-07-11}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS SON INCONSISTENTES CON EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS SON INCONSISTENTES CON EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS SON INCONSISTENTES CON EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS SON INCONSISTENTES CON EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302140534 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.998757728E7}} | Rehabilitación de la Planta de Bombeo Aculco | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0593 | N | 0 | 0 | 1835486 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, lon:-99.092721, lat:19.359082}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO DEBIDO A QUE, LAS ACCIONES YA SE CAPTURARON EN OTRO FOLIO DE PROYECTO. , trimestre:5.0, usuario:judithgarciaj, fecha:2023-06-30}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302140538 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.880431273E7}} | Construcción de 1,000 m de colector mediante tubería de 0.91 m. de diámetro para aliviar encharcamientos en calles Pablo Baunet Ramón Rodríguez y Antonio Sierra | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0594 | N | 0 | 0 | 392313 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calles Pablo Baunet, Ramón Rodríguez y Antonio Sierra, Colonia Conchita, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, lon:-99.03502, lat:19.288035}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO, YA QUE LA INFORMACIÓN SE CAPTURÓ EN OTRO NÚMERO DE PROYECTO. , trimestre:5.0, usuario:judithgarciaj, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139176 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6644588.01}} | Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 5 planteles en la Ciudad de México. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa | O22NR1022 | N | 0 | 0 | 2400 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Aldama, San Lucas, Iztapalapa, 09000 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.09271168, lat:19.35895547}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:C. Juan Aldama S/N, Buenavista, Cuauhtémoc, 06350 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.15188669, lat:19.44166836}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Municipio Libre 1611, Sta Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.15908159, lat:19.37128787}, geo4: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Av. Parque Lira 94, Observatorio, Miguel Hidalgo, 11860 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.19093613, lat:19.40743785}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 6644588.01 | 6644588.01 | 6418777.34 | 6418777.34 | 6418777.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CIERRA CON LAS CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA EN EL EJERCICIO , trimestre:5.0, usuario:adriancervantest, fecha:2023-07-20}} | {obs1: {observación:el monto pagado en cierre definivo, no coincide con lo reportado en Cuenta Pública ejercicio fiscal 2022, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:el monto pagado en cierre definivo, no coincide con lo reportado en Cuenta Pública ejercicio fiscal 2022, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:el monto pagado en cierre definivo, no coincide con lo reportado en Cuenta Pública ejercicio fiscal 2022, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:el monto pagado en cierre definivo, no coincide con lo reportado en Cuenta Pública ejercicio fiscal 2022, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs5: {observación:Revisar el modificado de acuerdo al cierre de cuenta publica del ejercicio fiscal 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs6: {observación:Revisar el modificado de acuerdo al cierre de cuenta publica del ejercicio fiscal 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs7: {observación:Revisar el modificado de acuerdo al cierre de cuenta publica del ejercicio fiscal 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs8: {observación:Revisar el modificado de acuerdo al cierre de cuenta publica del ejercicio fiscal 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402142481 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6999116.86}} | AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LA ESPIGA EN IZTACALCO LOCALIDAD DE IZTACALCO GRANJAS MÉXICO - 162055 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 162055 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EJE VIAL EJE 3 INTERIOR SN COLONIA GRANJAS MÉXICO, 08400 IZTACALCO, IZTACALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA RIO CHURUBUSCO Y AVENIDA VIADUCTO PIEDAD, EL CENTRO DE DESARROLLO PARA EL ENVEJECIMIENTO LA ESPIGA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-99.08803, lat:19.39601}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 6999116.86 | 6999116.86 | 6999116.86 | 6999116.86 | 6999116.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/075/2022, contratista:Grupo Constructor Carson, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:6999116.86, importe_modificado:6999116.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {2142481/proyecto_INICIO, 2142481/proyecto_PROCESO, 2142481/proyecto_INICIO, 2142481/proyecto_PROCESO, 2142481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402166521 | Proyecto de inversión | 42673.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42673.68, modificado:42673.68}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE OMECIHUATL COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 275905 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275905 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE OMECIHUATL COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEPETLAPA Y CALLE QUAHUNICOL, CALLES TEPETLAPA Y QUAHUNICOL, lon:-99.1463763, lat:19.32394352}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 42673.68 | 42673.62 | 42673.62 | 42673.62 | 42673.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2166521/proyecto_PROCESO, 2166521/proyecto_INICIO, 2166521/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220402166566 | Proyecto de inversión | 305828.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305828.04, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE COYAMEL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276272 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276272 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE COYAMEL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ALLE Y CALLE PASCLE, ENTRE CALLES ALLE Y PASCLE, lon:-99.16512182, lat:19.33356004}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2166566/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto, trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220402166572 | Proyecto de inversión | 49785.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49785.96, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA HUITZITZILIN, COLONIA PEDREGRAL DE SANTO DOMINGO. - 276301 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276301 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA HUITZITZILIN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MITZIL Y CALLE NACATÓN, SE LOCALIZA ENTRE CALLES NACATÓN Y MITZIL, lon:-99.15752937, lat:19.33323908}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2166572/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto, trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220402166573 | Proyecto de inversión | 64010.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64010.52, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA MIZTON COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, - 276302 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276302 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA MIZTON COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIZTLI ARCELIA Y CALLE TOCHTLI SANTIAGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES MIZTLI ARCELIA Y TOCHTLI SANTIAGO, lon:-99.15864115, lat:19.33228438}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2166573/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto, trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220402166575 | Proyecto de inversión | 35561.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35561.4, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE OCULIN ROSALBA, COLONIA PEDREGRAL DE SANTO DOMINGO. - 276373 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276373 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE OCULIN ROSALBA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NACATÓN Y CALLE COYAMEL, SE LOCALIZA ENTRE CALLES NACATÓN Y COYAMEL, lon:-99.1584534, lat:19.33239599}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2166575/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto, trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220402166576 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ZOLIN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276374 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276374 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ZOLIN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIXQUIC Y CALLE TOCHTLI SANTIAGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES MIXQUIC Y TOCHTLI SANTIAGO, lon:-99.15997857, lat:19.32947779}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2166576/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto, trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220402166577 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE QUECHOL, COLONIA PEDREGAL SANTO DOMINGO. - 276377 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276377 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE QUECHOL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TOCHTLI SANTIAGO Y CALLE MIXQUIC, SE LOCALIZA ENTRE CALLES TOCHTLI SANTIAGO Y MIXQUIC, lon:-99.15981506, lat:19.32993215}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2166577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto, trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220402167780 | Proyecto de inversión | 163582.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163582.44, modificado:163582.44}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN PASCASIO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA - 282563 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 282563 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN PASCASIO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN HERMILIO Y CALLE SAN GONZALO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES SAN HERMILIO Y SAN GONZALO, lon:-99.15800302, lat:19.31312499}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2167780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}}
2022 | 5 | DIF220402167789 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:28449.12}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AMEZQUITE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 282596 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 282596 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AMEZQUITE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OCOAPAN Y CALLE AHUACAN, SE LOCALIZA ENTRE CALLE OCOAPAN Y AHUACAN, lon:-99.16717123, lat:19.32801349}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2167789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}}
2022 | 5 | DIF220402166579 | Proyecto de inversión | 35561.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35561.4, modificado:35561.4}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AYOTOSCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, - 276383 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276383 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AYOTOSCO COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIXQUIC Y CALLE TOCHTLI SANTIAGO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES MIXQUIC Y TOCHTLI SANTIAGO, lon:-99.15954421, lat:19.33032333}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2166579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}}
2022 | 5 | DIF220402166583 | Proyecto de inversión | 42673.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42673.68, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE COCOLERA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276387 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276387 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE COCOLERA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COYAMEL Y CALLE TOCHTLI SANTIAGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE COYAMEL Y CERRADA TOCHTLI SANTIAGO, lon:-99.15932887, lat:19.33118459}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2166583/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto, trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220402166585 | Proyecto de inversión | 85347.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85347.36, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AZULCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276391 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276391 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AZULCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MICHIN Y CALLE TOTOLIN, ENTRE CALLES MICHIN Y TOTOLIN, lon:-99.16217422, lat:19.3280485}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2166585/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto, trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220402166588 | Proyecto de inversión | 49785.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49785.96, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE OCOAPAN, COLONIA PEDREGAL SANTO DOMINGO. - 276398 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276398 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE OCOAPAN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AILE Y CALLE CANAHUTLI, SE LOCALIZA ENTRE CALLES AILE Y CANAHUTLI, lon:-99.1660668, lat:19.32828033}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2166588/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto, trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220402166589 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AMISCLE, COLONIA PEDREGAL SANTO DOMINGO. - 276400 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276400 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AMISCLE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AZULCO Y CALLE ESCUINAPA, SE LOCALIZA ENTRE CALLES AZULCO Y ESCUINAPA, lon:-99.16050936, lat:19.32838362}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2166589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220402166591 | Proyecto de inversión | 14224.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14224.56, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA TEMIXCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, - 276405 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276405 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA TEMIXCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA YAUTLE Y CERRADA CHAMILPA, SE ENCUENTYRA ENTRE CERRADA YAUTLE Y CERRADA CHAMILPA, lon:-99.17198264, lat:19.33642493}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2166591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto, trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220402166592 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:28449.12}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA YAUTLE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, - 276406 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276406 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA YAUTLE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA TEMIXCO Y CERRADA ZOYACAN, ENTRE CERRADA TEMIXCO Y CERRADA ZOYACAN, lon:-99.17138113, lat:19.33651264}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2166592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}}
2022 | 5 | DIF220402166594 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA ZOYACAN DE LAS TORRES, COLONIA PEDREGAL SANTO DOMINGO. - 276408 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276408 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ZOYACAN DE LAS TORRES COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EJE 10 SUR Y CALLE CERRO DEL OTATE, SE LOCALIZA ENTRE CALLES EJE 10 SUR Y CERRO DEL OTATE, lon:-99.17108898, lat:19.33661547}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2166594/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto, trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO(2), trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs6: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO(2), trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs7: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO(2), trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs8: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO(2), trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs9: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO(2)(2), trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs10: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO(2)(2), trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs11: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO(2)(2), trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs12: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO(2)(2), trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs13: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220402166596 | Proyecto de inversión | 21336.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.84, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA CALZOLCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276412 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276412 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA CALZOLCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA TOLNEPANTLA Y CERRADA TLALJICO, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADA TOLNEPANTLA Y CERRADA TLALJICO, lon:-99.17020165, lat:19.3365344}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2166596/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto, trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220402169651 | Proyecto de inversión | 467169.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467169.75, modificado:467169.75}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MERCED HIDALGO MONROY DE LA TORRE EN CALLE GENERAL MARIANO SALAS COLONIA LA ESTANZUELA - 292394 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292394 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MARIANO SALAS COLONIA LA ESTANZUELA, 07070 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MELCHOR MUZQUIZ Y CALLE VALENTIN CANALIZO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES MELCHOR MUZQUIZ Y VALENTIN CANALIZ, lon:-99.10396062, lat:19.49132553}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 445927.8 | 445927.8 | 445927.8 | 445927.8 | 445927.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2169651/proyecto_INICIO, 2169651/proyecto_PROCESO, 2169651/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166723 | Proyecto de inversión | 13632.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13632.6, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO - 276971 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276971 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CANAL NACIONAL Y CALLE SAN FRANCISCO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y AV CANAL NACIO, lon:-99.11412102, lat:19.33673219}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2166723/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto, trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:VERIFICAR LAS METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs6: {observación:VERIFICAR LAS METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs7: {observación:VERIFICAR LAS METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs8: {observación:VERIFICAR LAS METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs9: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220402166724 | Proyecto de inversión | 40897.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40897.8, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TLAHUICAS COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO - 276972 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276972 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TLAHUICAS COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAHITAS Y AVENIDA DE LOS APACHES, SE LOCALIZA ENTRE CALLE CAHITAS Y AVENIDA DE LOS APACHES, lon:-99.11501239, lat:19.33268835}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2166724/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto, trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs6: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs7: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs8: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs9: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220402166739 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 1RA. CERRADA DE SANTA ANA COLONIA SAN FRANCISCO SANTA ANA - 277118 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277118 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 1RA DE SANTA ANA COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SANTA ANA, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR Y CERRADA 2DA DE SANTA ANA, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA HEROICA , lon:-99.12206346, lat:19.33498988}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166739/proyecto_INICIO, 2166739/proyecto_FIN, 2166739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:VERIFICAR LAS METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs6: {observación:VERIFICAR LAS METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs7: {observación:VERIFICAR LAS METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs8: {observación:VERIFICAR LAS METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs9: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220402166702 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:28449.12}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TLALCUAYA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276932 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276932 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TLALCUAYA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ISCATON Y CALLE TESNENE, SE LOCALIZA ENTRE CALLES ISCATON Y TESNENE, lon:-99.16353456, lat:19.32487637}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 28448.12 | 28448.12 | 28448.12 | 28448.12 | 28448.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166702/proyecto_INICIO, 2166702/proyecto_FIN, 2166702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}}
2022 | 5 | DIF220402166920 | Proyecto de inversión | 13632.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13632.6, modificado:13632.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 277935 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277935 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA EL BORDO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SE ENCUENTRA ENTRE AV EL BORDO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-99.13996372, lat:19.30351064}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 13632.2 | 13632.2 | 13632.2 | 13632.2 | 13632.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166920/proyecto_INICIO, 2166920/proyecto_FIN, 2166920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}}
2022 | 5 | DIF220402167444 | Proyecto de inversión | 517865.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517865.13, modificado:517865.13}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROF LIBRADO RIVERA CALLE SAN ALEJANDRO COLONIA PEDREGAL DE SANTA URSULA - 280980 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280980 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN ALEJANDRO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN EMETERIO Y CALLE SANTO TOMAS, SE LOCALIZA ENTRE CALLES SAN EMETERIO Y SANTO TOMAS, lon:-99.15607453, lat:19.30652775}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2167444/proyecto_INICIO, 2167444/proyecto_PROCESO, 2167444/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}}
2022 | 5 | DIF220402203639 | Adquisición | 800000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:41, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.0E8, modificado:7.0588200048E8}} | Adquisición de 102 Trolebuses Articulados Nuevos (18 metros) | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Servicio de Transportes Eléctricos |  | N | 0 | 0 | 182000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Municipio Libre 402, Colonia San Andrés Tetepilco, Alcaldía Iztapalapa, Código Postal 09440, lon:-99.13345, lat:19.36693}} | 2022-12-16 | 2023-09-29 | 705882000.48 | 705882000.48 | 705882000.48 | 705882000.48 | 705882000.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2203639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El presupuesto ejercido en 2022, corresponde al 50% de anticipo para la Adquisición de Trolebuses Articulados Nuevos (18 metros), de acuerdo a lo establecido en el Contrato Administrativo Multianual Abierto con Recursos Federales No. GRM-ADQ-034-2022, de fecha 19 de diciembre de 2022., trimestre:5.0, usuario:julietadavilam, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:El presupuesto ejercido en 2022, corresponde al 50% de anticipo para la Adquisición de Trolebuses Articulados Nuevos (18 metros), de acuerdo a lo establecido en el Contrato Administrativo Multianual Abierto con Recursos Federales No. GRM-ADQ-034-2022, de fecha 19 de diciembre de 2022, trimestre:5.0, usuario:julietadavilam, fecha:2023-07-12}} | {obs1: {observación:AGREGAR EN OBSERACIONES EL MOTIVO POR EL CUAL SE EJERCIO EL PRESUPUESTO SIN AVANCE FISICO., trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-12}, obs2: {observación:AGREGAR EN OBSERACIONES EL MOTIVO POR EL CUAL SE EJERCIO EL PRESUPUESTO SIN AVANCE FISICO., trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:AGREGAR EN OBSERACIONES EL MOTIVO POR EL CUAL SE EJERCIO EL PRESUPUESTO SIN AVANCE FISICO., trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-12}, obs4: {observación:AGREGAR EN OBSERACIONES EL MOTIVO POR EL CUAL SE EJERCIO EL PRESUPUESTO SIN AVANCE FISICO., trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-12}}
2022 | 5 | DIF220402199629 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3794202.99}} | Trabajos de Mantenimiento, construcción, rehabilitación y/o reforzamiento de espacios educativos en 2 escuelas en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Milpa Alta | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa | O22NR1232 | N | 0 | 0 | 1320 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blas Balcarcel 22, Constitución de la República, Gustavo A. Madero, 07469 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.09832397, lat:19.48268649}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Av. Yucatán Sur sn, Villa Milpa Alta, La Concepción, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX, lon:-99.0216345, lat:19.18813621}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 3794202.99 | 3794202.99 | 3794202.98 | 3794202.98 | 3794202.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el monto ejercido de este proyecto, toda vez que no coincide con el reportado en Cuenta pública del ejercicio fiscal 2022, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Verificar el monto ejercido de este proyecto, toda vez que no coincide con el reportado en Cuenta pública del ejercicio fiscal 2022, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Verificar el monto ejercido de este proyecto, toda vez que no coincide con el reportado en Cuenta pública del ejercicio fiscal 2022, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Verificar el monto ejercido de este proyecto, toda vez que no coincide con el reportado en Cuenta pública del ejercicio fiscal 2022, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220402204468 | Proyecto de inversión | 138202127.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3820212733E8, modificado:1.3820212733E8}} | Construcción del Centro Cultural Ambiental en la 2da Secc del Bosque de Chapultepec | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría del Medio Ambiente | O22NR0610 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALZADA CHIVATITO, lon:-99.19, lat:19.42}} | 2023-01-13 | 2023-12-31 | 138202127.33 | 138202127.33 | 33513474.93 | 33513474.93 | 33513474.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402205802 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México | O22ML0020 | S | 10255 | 10255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.28, meta_modificada:330.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Av. Hidalgo No. 47, Col.Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, lon:-99.1351344, lat:19.4405639}} | 2022-12-07 | 2023-02-27 | 1676404.1 | 2487890.48 | 1676404.1 | 1676404.1 | 1676404.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.29}} | {2205802/proyecto_PROCESO, 2205802/proyecto_INICIO, 2205802/proyecto_PROCESO, 2205802/proyecto_INICIO, 2205802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402205812 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México | O22ML0021 | S | 16625 | 15347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:República de Brasil, No. 69, esquina República de Nicaragua, Col.Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, lon:-99.1351344, lat:19.4405639}} | 2022-12-12 | 2023-03-29 | 2822725.18 | 4986455.97 | 2822725.18 | 2822725.18 | 2822725.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2205812/proyecto_INICIO, 2205812/proyecto_PROCESO, 2205812/proyecto_INICIO, 2205812/proyecto_PROCESO, 2205812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402205815 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y CONSERVACIÓN DEL | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México | O22ML0022 | S | 6051 | 5815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1241.8, meta_modificada:1241.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata No. 60, Col.Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, lon:-99.1266352, lat:19.4331543}} | 2022-12-13 | 2023-03-21 | 2247843.19 | 3672326.97 | 2247843.19 | 2247843.19 | 2247843.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2205815/proyecto_INICIO, 2205815/proyecto_PROCESO, 2205815/proyecto_INICIO, 2205815/proyecto_PROCESO, 2205815/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402204394 | Adquisición | 11616596.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.161659658E7, modificado:1.161659594E7}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE MONITOREO (BASE SOMBRA) DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO. | 9 | Ciudad de México | 16 | Miguel Hidalgo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Alcaldía Miguel Hidalgo | 5000 | N | 0 | 0 | 414470 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Parque Lira 94 Colonia Observatorio, lon:-99.19064, lat:19.40747}} | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 11616595.94 | 11616595.94 | 11616595.94 | 11616595.94 | 11616595.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402204459 | Proyecto de inversión | 24579672.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.457967269E7, modificado:2.457967269E7}} | Construcción del Centro Cultural Ambiental en la 2da Secc del Bosque de Chapultepec | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría del Medio Ambiente | 022NR0609 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALZADA CHIVATITO, lon:-99.19, lat:19.42}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 24579672.69 | 6020424.83 | 6020424.83 | 6020424.83 | 6020424.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402204479 | Proyecto de inversión | 9814737.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9814737.73, modificado:9814737.73}} | Construcción de Inmueble para Especies menores y de zoológico | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría del Medio Ambiente | A22NR0897 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALZADA CHIVATITO, lon:-99.19, lat:19.42}} | 2023-01-13 | 2023-12-31 | 9814737.73 | 9814737.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402204485 | Proyecto de inversión | 6054683.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6054683.8, modificado:6054683.8}} | Edificación no habitacional | 9 | Ciudad de México | 16 | Miguel Hidalgo | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Miguel Hidalgo | O22NR1250 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALZADA CHIVATITO, lon:-99.19, lat:19.42}} | 2023-01-13 | 2023-12-31 | 6054683.8 | 6054683.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Por error se cargo con la institución ejecutora Miguel Hidalgo, siendo que pertenece a la Secretaría del Medio Ambiente, trimestre:5.0, usuario:raulvalenciag, fecha:2023-07-18}} | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-17}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-17}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-17}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-17}}
2022 | 5 | DIF220402200398 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:4.915739842E7}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN PANTITLÁN DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo | 12925170 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10948.0, meta_modificada:10948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EJE 1 NTE, AGRICOLA PANTITLÁN , lon:-99.0744469, lat:19.415288}} | 2022-12-30 | 2023-05-28 | 49157398.42 | 49157398.42 | 4999832.92 | 4999832.92 | 4999832.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDGM-GOM-AD-2-30/22, contratista:PEGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, monto:4.915739842E7, importe_modificado:4.994980001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10948.0}} | {2200398/proyecto_INICIO, 2200398/proyecto_PROCESO, 2200398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402205141 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Realizar una Restauración enmarcada en los lineamientos de Conservación y Restauración de Monumentos, aplicándolo para la parroquia de San Jerónimo . | 9 | Ciudad de México | 8 | La Magdalena Contreras | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía La Magdalena Contreras | O22NR1293 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Cerrada de San Jerónimo, Colonia San Jerónimo Aculco La Magdalena Contreras , lon:-99.22256832, lat:19.32674228}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 4500000 | 4500000 | 4422999.99 | 4422999.99 | 4422999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMC-DGODU-AD-110-2022, contratista:ARQUITECTURA MONUMENTAL S.A DE C.V., convocante:LA MAGDALENA CONTRERAS, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2205141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402206188 | Proyecto de inversión | 484300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484300.0, modificado:484253.6}} | Estudio e iluminacion de la iglesia de san bernardino la cual se encuentra registrada como patrimonio cultural | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 221274 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:avenida nuevoleon 22 col santa crusita, lon:-99.103195, lat:19.263653}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:avenida nuevoleon 22 colonia santa crusita, lon:-99.1053837, lat:19.263653}} | 2022-09-15 | 2022-12-30 | 484253.6 | 484253.6 | 484253.6 | 484253.6 | 484253.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220402204527 | Adquisición | 541472 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541472.0, modificado:541472.0}} | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO | 9 | Ciudad de México | 8 | La Magdalena Contreras | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía La Magdalena Contreras | A.22NR.0743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida Álvaro Obregón Numero 20, Colonia Barranca seca, lon:-99.2398, lat:19.3161}} | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 541472 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {2204527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402204289 | Acción | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:0.0}} | Adquisición de 4 bombas de calor | 9 | Ciudad de México | 8 | La Magdalena Contreras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía La Magdalena Contreras | A22NR0610 | N | 0 | 0 | 556 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida Luis Cabrera número 10200, Colonia San Jerónimo Lídice, lon:-99.2259601, lat:19.3232079}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {2204289/proyecto_PROCESO, 2204289/proyecto_FIN, 2204289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220402166568 | Proyecto de inversión | 49785.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49785.96, modificado:49785.96}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MIZTLI COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276285 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276285 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIZTLI COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NACATON Y CALLE COYAMEL, ENTRE CALLES NACATON Y COYAMEL, lon:-99.15763661, lat:19.33225907}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2166568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}}
2022 | 5 | DIF220402166587 | Proyecto de inversión | 234705.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234705.24, modificado:234705.24}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JILOTZINGO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276395 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276395 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JILOTZINGO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COPAL Y CALLE ALLE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES COPAL Y ALLE, lon:-99.1686687, lat:19.32855459}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2166587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}}
2022 | 5 | DIF220402166725 | Proyecto de inversión | 34081.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34081.5, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EJIDO COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO - 276973 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276973 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 2 DE ABRI Y CERRADA 1RA CERRADA EJIDO, ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y 1RA CERRADA EJIDO, lon:-99.11850618, lat:19.33647046}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2166725/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:al respecto me permito informar que este proyecto ya no se ejerció, ya que no se le otorgo presupuesto, trimestre:5.0, usuario:miguelaprimaveras, fecha:2023-07-24}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs5: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs6: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs7: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs8: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs9: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220102065192 | Proyecto de inversión | 100800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.008E8, modificado:1.3489091124E8}} | Rehabilitación del Panteón Dolores - Equipamiento | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0207 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Av Constituyentes s/n, Panteón Civil de Dolores, Alcaldía Miguel Hidalgo, C. P. 11100 Ciudad de México, lon:-99.20486, lat:19.4069}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 134890911.24 | 134890911.24 | 134890911.24 | 134890911.24 | 134890911.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2065192/proyecto_INICIO, 2065192/proyecto_PROCESO, 2065192/proyecto_INICIO, 2065192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN 2022 con el proyecto O22NR0207 se ejercieron $78,852,227.05 En 2023 con el proyecto O23NR0262 se ejercieron $56,038,684.19 Se reintegraron $ 12,749,088.76, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-23}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102065500 | Adquisición | 13836812.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.383681299E7, modificado:1.540248E7}} | Adquisición de Software | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | A40A02203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:AVENIDA COYOACAN NÚMERO 1635, lon:-99.1734018, lat:19.36576954}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 15402480 | 15402480 | 15402480 | 15402480 | 15402480 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102065851 | Proyecto de inversión | 76697000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.6697E7, modificado:7.655971325E7}} | Construcción de un nuevo edificio en la UNIPOL | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Ciudadana | O22NR0275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4141.0, meta_modificada:4141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calzada al Desierto de los Leones 5715, Col. Olivar de los Padres, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01780, Ciudad de México, lon:-99.24974, lat:19.33701}} | 2022-04-14 | 2022-12-31 | 76559713.25 | 76559713.25 | 76559713.25 | 76559713.25 | 76559713.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4141.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102064118 | Proyecto de inversión | 100000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E8, modificado:2.991692097E7}} | Obras complementarias de reaparción de muros que coadyuven a los trabajos de modernización integral de la Linea 1 del Sistema de Transporte Colectivo | 9 | Ciudad de México | 16 | Miguel Hidalgo | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo |  | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:San Miguel Chapultepec II Secc 11850 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.1879187, lat:19.414372}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 29916920.97 | 29916920.97 | 29916920.97 | 29916920.97 | 29916920.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR META O EXPLICAR POR QUE NO SE CUENTA CON ELLA CON EL PRESUPUESTO EJERCIDO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:VERIFICAR META O EXPLICAR POR QUE NO SE CUENTA CON ELLA CON EL PRESUPUESTO EJERCIDO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:VERIFICAR META O EXPLICAR POR QUE NO SE CUENTA CON ELLA CON EL PRESUPUESTO EJERCIDO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:VERIFICAR META O EXPLICAR POR QUE NO SE CUENTA CON ELLA CON EL PRESUPUESTO EJERCIDO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220102065435 | Proyecto de inversión | 540399 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540399.0, modificado:1449953.6}} | Promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 139055F027 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVn Tláhuac s/n, esq. Nicolás Bravo, Bo. La asunción , lon:-99.004606, lat:19.270461}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1449953.6 | 1449953.6 | 1449953.6 | 1449953.6 | 1449953.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102065494 | Adquisición | 1033560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033560.0, modificado:998267.58}} | Adquisición de cámaras fotográficas | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | A40A02202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA COYOACAN NÚMERO 1635, lon:-99.1734018, lat:19.36576954}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 998267.58 | 998267.58 | 998267.58 | 998267.58 | 998267.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102064939 | Proyecto de inversión | 186590288.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.865902887E8, modificado:2.4310305541E9}} | Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O14ML0001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calz. Minas de Arena, Acueducto, 01120 Ciudad de México, lon:-99.20048, lat:19.39819}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2431030554.1 | 2431030554.1 | 2431030554.1 | 2431030554.1 | 2431030554.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2064939/proyecto_INICIO, 2064939/proyecto_PROCESO, 2064939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No hay reintegros debido a que el recurso es Fonadin, solo se dejo lo que se ejercicio , trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-07-18}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220102065752 | Adquisición | 125194833 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25194833E8, modificado:1.191760071E7}} | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | K016 | N | 0 | 0 | 360000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110000.0, meta_modificada:110000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ciudad de México, Alcaldía Gustavo A. Madero, colonia Villa Gustavo A. Madero, lon:-99.11304, lat:19.48303}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 11917600.71 | 11917600.71 | 11917600.71 | 11917600.71 | 11917600.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102064250 | Proyecto de inversión | 80000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.0E7, modificado:9.407388435E7}} | Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) de la Ciudad de México. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O19ML0009 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:av. rio de los remedios , lon:-99.15254, lat:19.52045}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 94073884.35 | 94073884.35 | 94073884.35 | 94073884.35 | 94073884.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:16.0}} | {2064250/proyecto_INICIO, 2064250/proyecto_PROCESO, 2064250/proyecto_INICIO, 2064250/proyecto_PROCESO, 2064250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102064279 | Proyecto de inversión | 3830708 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3830708.0, modificado:3587071.28}} | Trabajos Complementarios para la Puesta en Operación de la Universidad de la Salud | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. fe, Alcaldía Álvaro obregón 01219, lon:-99.2376, lat:19.38489}} | 2022-01-28 | 2022-12-31 | 3587071.28 | 3587071.28 | 3587071.28 | 3587071.28 | 3587071.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2064279/proyecto_INICIO, 2064279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102064284 | Proyecto de inversión | 60000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.0E7, modificado:6.391308311E7}} | Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación Específica en la Ciudad de México. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0216 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Pl. Villa de Madrid, Roma Nte. Cuauhtémoc 06700, lon:-99.1652, lat:19.42351}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Hacienda de la Flor SN, 2da. Amp Presidentes, Álvaro Obregón 01290, lon:-99.22976, lat:19.37279}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 63913083.11 | 63913083.11 | 63913083.11 | 63913083.11 | 63913083.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:92.0}} | {2064284/proyecto_PROCESO, 2064284/proyecto_INICIO, 2064284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102064289 | Proyecto de inversión | 80000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.0E7, modificado:1.0189698802E8}} | Mantenimiento a Puentes Vehiculares | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tlatelolco 06900 Cuauhtémoc AV. Ricardo Flores Magón Av. Insurgentes Nte. , lon:-99.1513, lat:19.45419}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 101896988.02 | 101896988.02 | 101896988.02 | 101896988.02 | 101896988.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:16.0}} | {2064289/proyecto_INICIO, 2064289/proyecto_PROCESO, 2064289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102065189 | Proyecto de inversión | 300000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E8, modificado:4.8180886488E8}} | Construcción de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0206 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. fe, alcaldía Álvaro obregón 01219, lon:-99.23214, lat:19.38418}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 481808864.88 | 481808864.88 | 481808864.88 | 481808864.88 | 481808864.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2065189/proyecto_INICIO, 2065189/proyecto_PROCESO, 2065189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En 2022 con el proyecto O22NR0206 se ejercieron $192,328,044.92 En 2023 con el proyecto O23NR0260 se ejercieron $289,480,819.96 y se reintegraron $7,285,332.12, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-23}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102063618 | Adquisición | 5379566.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5379566.89, modificado:2.448153236E7}} | Mantenimiento y adquisición de equipo | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud Publica de la Ciudad de México | FASSA - 2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:294.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:151, direccion:CALLE MARGARITA QUIAHUATLA, ESQUINA GENARO, COL QUIAHUATLA, ALCALDIA TLÁHUAC, lon:-99.0061802, lat:19.2625291}} | 2022-01-25 | 2022-12-31 | 24481532.36 | 24481532.36 | 24481532.36 | 24481532.36 | 24481532.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:350.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102063637 | Proyecto de inversión | 95000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.5E7, modificado:1.2200878409E8}} | Construcción de infraestructura pública | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Deporte | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | K015 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ALDAMA 63, lon:-99.09270033, lat:19.35898159}} | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 122008784.09 | 122008784.09 | 122008784.09 | 122008784.09 | 122008784.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102063639 | Proyecto de inversión | 299000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.99E8, modificado:1.4176458688E8}} | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | ALCALDÍA IZTAPALAPA | K016 | N | 0 | 0 | 1000000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ALDAMA 63, lon:-99.09270033, lat:19.35898159}} | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 141764586.88 | 141764586.88 | 141764586.88 | 141764586.88 | 141764586.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102065440 | Proyecto de inversión | 115685860 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1568586E8, modificado:4.412372105E7}} | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 221274K016 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVn Tláhuac s/n, esq. Nicolás Bravo, Bo. La asunción , lon:-99.004606, lat:19.270461}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 44123721.05 | 44123721.05 | 44123721.05 | 44123721.05 | 44123721.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-21}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-21}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-21}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-21}}
2022 | 5 | DIF220102065441 | Proyecto de inversión | 93498896 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.3498896E7, modificado:5244540.07}} | Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 232001O001 | N | 0 | 0 | 392313 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVn Tláhuac s/n, esq. Nicolás Bravo, Bo. La asunción , lon:-99.004606, lat:19.270461}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 5244540.07 | 5244540.07 | 5244540.07 | 5244540.07 | 5244540.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102066346 | Adquisición | 55090328 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.5090328E7, modificado:167995.8}} | Adquisición de Combustible | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía de Coyoacán |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2203613.12, meta_modificada:2203613.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Caballo Calco # 22 Col. Barrio de la Concepción , lon:-99.16, lat:19.34}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 167995.8 | 167995.8 | 167995.8 | 167995.8 | 167995.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2203613.12}} | {2066346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102063940 | Proyecto de inversión | 35900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.59E7, modificado:2.059039927E7}} | Adquisición de equipo para la prevención de la violencia y el delito | 9 | Ciudad de México | 10 | Álvaro Obregón | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Álvaro Obregón | 171063 | N | 0 | 0 | 759135 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:calle 10 y canario, lon:-99.19564, lat:19.38958}} | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 20590399.27 | 20590399.27 | 20590399.27 | 20590399.27 | 20590399.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102064144 | Proyecto de inversión | 950000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.5E8, modificado:1.29981631501E9}} | Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O14ML0001 | N | 0 | 0 | 800000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calz. Minas de Arena, Acueducto, 01120 Ciudad de México, lon:-99.20048, lat:19.39819}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1299816315.01 | 1299816315.01 | 1299816315.01 | 1299816315.01 | 1299816315.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2064144/proyecto_INICIO, 2064144/proyecto_PROCESO, 2064144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el total de rendimientos fue $19,343,808.33, el reintegro fue $19,527,493.32, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-23}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102064304 | Proyecto de inversión | 70000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.0E7, modificado:6.514540252E7}} | Mantenimiento tramo elevado y túnel reconstrucción Línea 12 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:las arboledas Tláhuac 13219, lon:-99.05951, lat:19.30446}} | 2022-02-22 | 2022-12-31 | 65145402.52 | 65145402.52 | 65145402.52 | 65145402.52 | 65145402.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2064304/proyecto_INICIO, 2064304/proyecto_PROCESO, 2064304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102064306 | Proyecto de inversión | 928440636 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.28440636E8, modificado:9.28440636E8}} | Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O13ML0002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Av. Jesús G. Y Villa 11, Jardín Balbuena, Ignacio Zaragoza, Venustiano Carranza, 15900 VENUSTIANO CARRANZA, CDMX, lon:-99.09819, lat:19.41559}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 928440636 | 928440636 | 928440636 | 928440636 | 928440636 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:42.0}} | {2064306/proyecto_INICIO, 2064306/proyecto_PROCESO, 2064306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102065218 | Proyecto de inversión | 357800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.578E8, modificado:7.907111023E7}} | Construcción de la Interconexión de Museos | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300000.0, meta_modificada:300000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Av. de los Compositores Bosque de Chapultepec Miguel Hidalgo 11100, lon:-99.19631, lat:19.41372}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 79071110.23 | 79071110.23 | 79071110.23 | 79071110.23 | 79071110.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300000.0}} | {2065218/proyecto_INICIO, 2065218/proyecto_PROCESO, 2065218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN 2022 con el proyecto O22NR0205 se ejercieron $53,780,650.11 En 2023 con el proyecto O23NR0263 se ejercieron $25,290,460.12 Se reintegraron $210,426.99, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-26}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071006 | Proyecto de inversión | 5080448 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5080448.0, modificado:5080448.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 28996 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 28996 | S | 145 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FLORICULTURA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 15300 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAMINADORES Y CALLE ELECTRISISTAS, CALLE GRABADOS EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA CÍVICA, lon:-99.10756636, lat:19.44482642}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 5080448 | 5080448 | 5080448 | 5080448 | 5080448 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/014/2022, contratista:KALCHIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:3.398912235E7, importe_modificado:3.398912235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2071006/proyecto_INICIO, 2071006/proyecto_FIN, 2071006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202068883 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:870000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BICENTENARIO BENITO JUÁREZ - 6067 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 6067 | S | 9 | 8100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA INDEPENDENCIA, 03630 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE SERAFÍN OLARTE, CALLE RAFAEL MARTINEZ EL CENDI BICENTENARIO SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA ESTA, lon:-99.14648865, lat:19.3791953}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-014-2022, contratista:GRUPO EFEM S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:4819861.13, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.0}} | {2068883/proyecto_INICIO, 2068883/proyecto_FIN, 2068883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071868 | Proyecto de inversión | 2334345.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334345.73, modificado:2334143.81}} | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. JOSÉ MARÍA MORELOS, COL. SAN ANDRÉS - 33681 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 33681 | S | 161 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA SAN ANDRÉS, 02240 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA AV. MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA AV. REFINARÍA AZCAPOTZALCO, CALLE DEL ROSARIO LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUEN, lon:-99.18137433, lat:19.49534191}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 2334143.81 | 2334143.81 | 2334143.81 | 2334143.81 | 2334143.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/019/2022, contratista:IRON DARK INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:6398710.58, importe_modificado:6398710.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:618.0}} | {2071868/proyecto_INICIO, 2071868/proyecto_PROCESO, 2071868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071877 | Proyecto de inversión | 1533998.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533998.62, modificado:1523328.31}} | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CATARINO BENAVIDES, COL. AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA - 33703 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 33703 | S | 106 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CATARINO BENAVIDES COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA, 02719 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE ALONSO CAPETILLO, CALLE LEOPOLDO BLACKALLER LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTR, lon:-99.21896, lat:19.47887}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 1523328.31 | 1523328.31 | 1523328.31 | 1523328.31 | 1523328.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/019/2022, contratista:IRON DARK INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:6398710.58, importe_modificado:6398710.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}} | {2071877/proyecto_INICIO, 2071877/proyecto_PROCESO, 2071877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071878 | Proyecto de inversión | 2541843.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2541843.13, modificado:2541238.46}} | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. BIÓLOGO MARTÍNEZ, COL. OBRERO POPULAR - 33705 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 33705 | S | 175 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. BIÓLOGO MAXIMINO MARTÍNEZ COLONIA OBRERO POPULAR, 02840 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA CALZADA CAMARONES Y AVENIDA AV. CUITLAHUAC, CALLE PONIENTE 44 LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 950 M, lon:-99.17081, lat:19.46083}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 2541238.46 | 2541238.46 | 2541238.46 | 2541238.46 | 2541238.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/019/2022, contratista:IRON DARK INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:6398710.58, importe_modificado:6398710.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.0}} | {2071878/proyecto_INICIO, 2071878/proyecto_PROCESO, 2071878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071880 | Proyecto de inversión | 773273.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773273.16, modificado:772826.36}} | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE ACALTEPEC Y CALLE DEL SOL, COL. SANTIAGO AHUIZOTLA - 33708 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 33708 | S | 53 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ACALTEPEC COLONIA SANTIAGO AHUIZOTLA, 02750 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TIANGUIS Y CALLE DEL SOL, AVENIDA AV. JOSÉ MARÍA MORELOS LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 850 METROS DEL HOSPITAL CENTR, lon:-99.20742, lat:19.4749}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 772826.36 | 772826.36 | 772826.36 | 772826.36 | 772826.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/020/2022, contratista:BAYCA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:4517179.17, importe_modificado:4517179.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {2071880/proyecto_INICIO, 2071880/proyecto_PROCESO, 2071880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071881 | Proyecto de inversión | 1603316.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603316.01, modificado:1601795.7}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE TEPETLAPA Y TLATECPAN ENTRE C. SAN ANDRES Y CEDROS, Y CALLE MAZAPA ENTRE CEDROS Y TLATECPAN, COL. SAN ANDRES. - 33709 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 33709 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MAZAPA COLONIA SAN ANDRÉS, 02240 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLATECPAN Y CALLE CEDROS, CALLE MAZAPA LA VIALIDAD DE PROYECTO SE ENCUENTRA EL COLEGIO RAFAEL ALBERTI PREESCOLAR Y PRIMARIA, lon:-99.17858, lat:19.49179}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 1601795.7 | 1601795.7 | 1601795.7 | 1601795.7 | 1601795.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/021/2022, contratista:DREEDGE & SEWER COMPANY, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:4339672.98, importe_modificado:4339672.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:454.0}} | {2071881/proyecto_PROCESO, 2071881/proyecto_INICIO, 2071881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071882 | Proyecto de inversión | 1293545.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293545.83, modificado:1292037.63}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE NORTE 135 A, ENTRE AV. 5 DE MAYO Y CALLE UNO COL. PLENITUD - 33711 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 33711 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 135 A COLONIA PLENITUD, 02780 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 1 Y AVENIDA AV. 5 DE MAYO, CALLE NORTE 135 LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE ECOLÓGICO 18 DE MARZO Y A 200 METROS, lon:-99.19704034, lat:19.47237977}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 1292037.63 | 1292037.63 | 1292037.63 | 1292037.63 | 1292037.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/021/2022, contratista:DREEDGE & SEWER COMPANY, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:4339672.98, importe_modificado:4339672.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.0}} | {2071882/proyecto_INICIO, 2071882/proyecto_PROCESO, 2071882/proyecto_FIN, 2071882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071884 | Proyecto de inversión | 455489.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455489.63, modificado:454529.47}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN SEBASTIÁN ENTRE CALLE CONFITERA Y CALLE 2, COL. SAN SEBASTIÁN. - 33720 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 33720 | S | 197 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN SEBASTIÁN COLONIA SAN SEBASTIÁN, 02040 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CONFITERA Y CALLE 2, CALZADA CALZ. ACALOTENCO LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A UNA CALLE DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y D, lon:-99.1789225, lat:19.48035842}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 454529.47 | 454529.47 | 454529.47 | 454529.47 | 454529.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/022/2022, contratista:OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:8886396.18, importe_modificado:8886396.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.0}} | {2071884/proyecto_INICIO, 2071884/proyecto_PROCESO, 2071884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202070478 | Proyecto de inversión | 441838 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441838.0, modificado:441838.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DAMIÁN CARMONA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 26387 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 26387 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA DAMIÁN CARMONA, 15450 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GENERAL C GARCÍA Y CALLE 3, AVENIDA EMILIANO ZAPATA A 5 CALLES SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 70, lon:-99.10353567, lat:19.44265692}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 441838 | 441838 | 441838 | 441838 | 441838 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/014/2022, contratista:KALCHIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:3.398912235E7, importe_modificado:3.398912235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} | {2070478/proyecto_INICIO, 2070478/proyecto_PROCESO, 2070478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202070552 | Proyecto de inversión | 304282 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304282.0, modificado:304282.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MERCED BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 26696 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 26696 | S | 225 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SUR 81 COLONIA MERCED BALBUENA, 15810 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ZOQUIPA Y CALLE ORIENTE 30, CALLE SUR 79 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 4 CALLES DEL PARQUE DE LOS PERIODISTA, lon:-99.12275575, lat:19.41989716}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 304282 | 304282 | 304282 | 304282 | 304282 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/014/2022, contratista:KALCHIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:3.398912235E7, importe_modificado:3.398912235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2070552/proyecto_INICIO, 2070552/proyecto_PROCESO, 2070552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202070560 | Proyecto de inversión | 280473 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280473.0, modificado:280473.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 4 ÁRBOLES, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 26722 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 26722 | S | 144 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BIENES NACIONALES COLONIA 4 ÁRBOLES, 15730 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COMISION DEL MAIZ Y CALLE SECRETARIA DEL TRABAJO, CALLE RECURSOS HIDRAULICOS EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-99.08435923, lat:19.41608059}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 280473 | 280473 | 280473 | 280473 | 280473 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/014/2022, contratista:KALCHIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:3.398912235E7, importe_modificado:3.398912235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2070560/proyecto_INICIO, 2070560/proyecto_FIN, 2070560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202073637 | Proyecto de inversión | 5012969 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5012969.0, modificado:5003266.37}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 43662 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 43662 | S | 737 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3075.0, meta_modificada:3075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CANTEROS COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 15300 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 3 ORIENTE EDUARDO MOLINA Y AVENIDA AV. OFICIOS, CALLE CHOFERES LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIVERSAS CALLES DE LA, lon:-99.110047, lat:19.448625}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 5003266.37 | 5003266.37 | 5003266.37 | 5003266.37 | 5003266.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/013/2022, contratista:JUADVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:6206037.33, importe_modificado:6206037.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3075.0}} | {2073637/proyecto_FIN, 2073637/proyecto_PROCESO, 2073637/proyecto_FIN, 2073637/proyecto_PROCESO, 2073637/proyecto_INICIO, 2073637/proyecto_PROCESO, 2073637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202073654 | Proyecto de inversión | 1205443 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205443.0, modificado:1202770.96}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA 5O TRAMO 20 DE NOVIEMBRE, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 43794 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 43794 | S | 212 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada:725.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ESTAÑO COLONIA 5O TRAMO 20 DE NOVIEMBRE, 15309 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MARMOLERIA Y CALLE LITOGRAFIA, CALLE ALUMINIO LA COLONIA 5O TRAMO 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA A ORILLAS, lon:-99.10711412, lat:19.45109043}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 1202770.96 | 1202770.96 | 1202770.96 | 1202770.96 | 1202770.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/013/2022, contratista:JUADVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:6206037.33, importe_modificado:6206037.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.0}} | {2073654/proyecto_INICIO, 2073654/proyecto_PROCESO, 2073654/proyecto_INICIO, 2073654/proyecto_PROCESO, 2073654/proyecto_INICIO, 2073654/proyecto_PROCESO, 2073654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071474 | Acción | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:1000000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 31494 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 31494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.092623, lat:19.359004}} | 2022-04-13 | 2022-06-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IZTP/DGA/AD/235/2022, contratista:CANO VERA URBANISMO Y ARQUITECTURA S.A DE C.V, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:899991.8, importe_modificado:899991.8}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2071474/proyecto_INICIO, 2071474/proyecto_FIN, 2071474/proyecto_PROCESO, 2071474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220202071476 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 31500 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 31500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.092623, lat:19.359004}} | 2022-04-13 | 2022-06-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IZTP/DGA/2LPN/233/2022, contratista:CANO VERA URBANISMO Y ARQUITECTURA S.A DE C.V, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:884510.67, importe_modificado:884510.67}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2071476/proyecto_INICIO, 2071476/proyecto_PROCESO, 2071476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220202070542 | Proyecto de inversión | 322021 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322021.0, modificado:322021.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIMÓN BOLÍVAR, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 26658 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 26658 | S | 116 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CORONAS COLONIA SIMÓN BOLÍVAR, 15410 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CANTON Y CALLE DAMASCO, CALLE BOLIVARES A 7 CALLES DE LA ESTACIÓN DEL STC METRO ARAGÓN. A 3 CALLES SE ENCUENTRA LA, lon:-99.09635166, lat:19.4475114}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 322021 | 322021 | 322021 | 322021 | 322021 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/014/2022, contratista:KALCHIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:3.398912235E7, importe_modificado:3.398912235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {2070542/proyecto_INICIO, 2070542/proyecto_PROCESO, 2070542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202075446 | Proyecto de inversión | 744069.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744069.3, modificado:743291.16}} | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE EN 3RA. CDA. AMANTECATL, 3ER. CALLEJÓN GALEANA E INTERCONEXIÓN A RED GENERAL DE GALEANA CON CAMPO CANTEMOC, COL. SAN MIGUEL AMANTLA - 56626 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 56626 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRADA TERCERA CERRADA AMANTECATL CIUDAD INDUSTRIAL SAN MIGUEL AMANTLA, 02700 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CAMPO CANTEMOC Y CALLEJON TERCER CALLEJÓN GALEANA, CALLE GALEANA LA ZONA DE PROYECTO SE EN, lon:-99.20206781, lat:19.47825333}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 743291.16 | 743291.16 | 743291.16 | 743291.16 | 743291.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/025/2022, contratista:PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:9423621.71, importe_modificado:9423621.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2075446/proyecto_INICIO, 2075446/proyecto_PROCESO, 2075446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202075464 | Proyecto de inversión | 2511171.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511171.22, modificado:2507157.8}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JESÚS CAPISTRÁN ENTRE CALZADA DE LAS ARMAS Y CALLE FRANCISCO SÁNCHEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE FRANCISCO SÁNCHEZ A FONDO DE LA CALLE, COL. SAN PEDRO XALPA. - 56820 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 56820 | S | 135 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:946.0, meta_modificada:946.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CAPISTRAN COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA, 02719 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA DE LAS ARMAS Y CALLE FRANCISCO SÁNCHEZ, CALLE FRANCISCO VILLA LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 600 MET, lon:-99.21858, lat:19.47777}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 2507157.8 | 2507157.8 | 2507157.8 | 2507157.8 | 2507157.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/025/2022, contratista:PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:9423621.71, importe_modificado:9423621.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:946.0}} | {2075464/proyecto_INICIO, 2075464/proyecto_PROCESO, 2075464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071035 | Proyecto de inversión | 2869229 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869229.0, modificado:2869229.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CUCHILLA PANTITLÁN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 29139 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 29139 | S | 86 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CIRCUNVALACION COLONIA CUCHILLA PANTITLÁN, 15610 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MERCURIO EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE ICARO. A, lon:-99.06648, lat:19.42397}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 2869229 | 2869229 | 2869229 | 2869229 | 2869229 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/014/2022, contratista:KALCHIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:3.398912235E7, importe_modificado:3.398912235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {2071035/proyecto_INICIO, 2071035/proyecto_PROCESO, 2071035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202075469 | Proyecto de inversión | 1635990.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635990.99, modificado:1634101.19}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FEDERICO DÁVALOS ENTRE CALLE MANUEL SALAZAR Y CALLE RAFAEL ALDUCÍN, PUEBLO SAN JUAN TLIHUACA - 56859 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 56859 | S | 146 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO DÁVALOS PUEBLO SAN JUAN TLIHUACA, 02400 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANUEL SALAZAR Y CALLE RAFAEL ALDUCÍN, CALLE SAN JUAN TLIHUACA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA ESCUELA NORMAL SUPERI, lon:-99.20675, lat:19.49498}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 1634101.19 | 1634101.19 | 1634101.19 | 1634101.19 | 1634101.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/026/2022, contratista:IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:7164804.11, importe_modificado:7164804.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:485.0}} | {2075469/proyecto_PROCESO, 2075469/proyecto_INICIO, 2075469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071039 | Proyecto de inversión | 1893161 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893161.0, modificado:1893161.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ROMERO RUBIO, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 29153 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 29153 | S | 124 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CANTON COLONIA ROMERO RUBIO, 15400 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SIBERIA Y CALLE MARRUECOS, CALLE CAIRO EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CALLES DE PLAZA ÁFRICA. A 850 METROS S, lon:-99.09907854, lat:19.44341689}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 1893161 | 1893161 | 1893161 | 1893161 | 1893161 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/014/2022, contratista:KALCHIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:3.398912235E7, importe_modificado:3.398912235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0}} | {2071039/proyecto_INICIO, 2071039/proyecto_PROCESO, 2071039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071042 | Proyecto de inversión | 1365811 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365811.0, modificado:1365811.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 29166 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 29166 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AGIABAMPO COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 15990 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BACUM Y CALLE BACERAC, CALLE ROA BARCENAS EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 CALLES DEL DEPORTIVO LÁZARO CÁRD, lon:-99.11743717, lat:19.41170238}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 1365811 | 1365811 | 1365811 | 1365811 | 1365811 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/014/2022, contratista:KALCHIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:3.398912235E7, importe_modificado:3.398912235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {2071042/proyecto_INICIO, 2071042/proyecto_PROCESO, 2071042/proyecto_INICIO, 2071042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071046 | Proyecto de inversión | 19262481 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9262481E7, modificado:1.9262481E7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AQUILES SERDÁN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 29185 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 29185 | S | 1453 | 1235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2143.0, meta_modificada:2143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARTURO COLONIA AQUILES SERDÁN, 15430 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BOLIVARES Y CALLE ESTERLINAS, CALLE PEKIN LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA AQUILES SER, lon:-99.09145992, lat:19.44708786}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 19262481 | 19262481 | 19262481 | 19262481 | 19262481 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/014/2022, contratista:KALCHIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:3.398912235E7, importe_modificado:3.398912235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2143.0}} | {2071046/proyecto_INICIO, 2071046/proyecto_PROCESO, 2071046/proyecto_INICIO, 2071046/proyecto_PROCESO, 2071046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202075500 | Proyecto de inversión | 2034846.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034846.76, modificado:2034236.45}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE JESÚS CAPISTRÁN ENTRE CALLE ADRÍAN CASTREJÓN Y CALLE FRANCISCO SÁNCHEZ, COL. SAN PEDRO XALPA. - 57092 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 57092 | S | 135 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CAPISTRAN COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA, 02719 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ADRÍAN CASTREJÓN Y CALLE FRANCISCO SÁNCHEZ, CALLE FRANCISCO VILLA LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 600 ME, lon:-99.21858, lat:19.47777}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 2034236.45 | 2034236.45 | 2034236.45 | 2034236.45 | 2034236.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/025/2022, contratista:PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:9423621.71, importe_modificado:9423621.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:437.0}} | {2075500/proyecto_INICIO, 2075500/proyecto_PROCESO, 2075500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202075507 | Proyecto de inversión | 4884063.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4884063.53, modificado:4882227.44}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE JESÚS CAPISTRÁN ENTRE CALLE GRAL. JOAQUIN AMARO Y CALLE FRANCISCO SÁNCHEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE FRANCISCO SÁNCHEZ A FONDO DE LA CALLE, COL. SAN PEDRO XALPA - 57127 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 57127 | S | 215 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4465.0, meta_modificada:4465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CAPISTRAN COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA, 02719 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GRAL. JOAQUIN AMARO Y CALLE FRANCISCO SÁNCHEZ, CALLE FRANCISCO VILLA LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 600, lon:-99.21858, lat:19.47777}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 4882227.44 | 4882227.44 | 4882227.44 | 4882227.44 | 4882227.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/025/2022, contratista:PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:9423621.71, importe_modificado:9423621.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4465.0}} | {2075507/proyecto_PROCESO, 2075507/proyecto_INICIO, 2075507/proyecto_PROCESO, 2075507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071891 | Proyecto de inversión | 100265.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100265.09, modificado:99085.56}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CDA. SANTA CRUZ ATENCO, COL. SAN ÁLVARO - 33761 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 33761 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRADA SANTA CRUZ ATENCO COLONIA SAN ÁLVARO, 02090 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MAR DEL NORTE Y CERRADA BENITO JUAREZ, AVENIDA FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 50, lon:-99.18697, lat:19.46149}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 99085.56 | 99085.56 | 99085.56 | 99085.56 | 99085.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/023/2022, contratista:GCP, S.A.P.I. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:6137796.93, importe_modificado:6137796.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2071891/proyecto_INICIO, 2071891/proyecto_PROCESO, 2071891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071915 | Proyecto de inversión | 1750866.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750866.57, modificado:1749491.37}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE SAN SEBASTIÁN ENTRE CALLE CONFITERA Y CALLE 2, COL. SAN SEBASTIÁN. - 33830 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 33830 | S | 197 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN SEBASTIÁN COLONIA SAN SEBASTIÁN, 02040 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CONFITERA Y CALLE 2, CALZADA ACALOTENCO LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A UNA CALLE DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y DEL HOS, lon:-99.17896429, lat:19.48040191}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 1749491.37 | 1749491.37 | 1749491.37 | 1749491.37 | 1749491.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/022/2022, contratista:OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:8886396.18, importe_modificado:8886396.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.0}} | {2071915/proyecto_INICIO, 2071915/proyecto_PROCESO, 2071915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071939 | Proyecto de inversión | 792465.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792465.99, modificado:792408.57}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALLE SANTA CRUZ ATENCO, ENTRE CALLE MAR DEL NORTE Y NICHO RELIGIOSO, COL. SAN ALVARO - 33885 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 33885 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRADA SANTA CRUZ ATENCO COLONIA SAN ÁLVARO, 02090 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MAR DEL NORTE Y BRECHA NICHO RELIGIOSO, AVENIDA FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 5, lon:-99.18697, lat:19.46149}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 792408.57 | 792408.57 | 792408.57 | 792408.57 | 792408.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/023/2022, contratista:GCP, S.A.P.I. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:6137796.93, importe_modificado:6137796.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.0}} | {2071939/proyecto_INICIO, 2071939/proyecto_PROCESO, 2071939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071941 | Proyecto de inversión | 5074794.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5074794.67, modificado:5074208.17}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE AV. DE LAS GRANJAS Y CALLE EL ROSARIO, COLONIAS SANTA BÁRBARA Y SANTA CATARINA - 33889 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 33889 | S | 128 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2752.0, meta_modificada:2752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. MIGUEL HIDALGO COLONIA SANTA CATARINA, 02250 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA AV. DE LAS GRANJAS Y CALLE EL ROSARIO, CALLE MATLACOATL LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA FRENTE A LA ALAMEDA REY, lon:-99.17329, lat:19.49269}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 5074208.17 | 5074208.17 | 5074208.17 | 5074208.17 | 5074208.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/023/2022, contratista:GCP, S.A.P.I. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:6137796.93, importe_modificado:6137796.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2752.0}} | {2071941/proyecto_INICIO, 2071941/proyecto_PROCESO, 2071941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202070529 | Acción | 2342699.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342699.97, modificado:2342650.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 26617 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 26617 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.023372, lat:19.191249}} | 2022-05-01 | 2022-12-15 | 2342650 | 2342650 | 2342650 | 2342650 | 2342650 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGA/DRMAS/AD/0052/2022, contratista:EMIYARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2342650.0, importe_modificado:2342650.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2070529/proyecto_INICIO, 2070529/proyecto_PROCESO, 2070529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202079121 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:157447.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAR AGUA EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO - 76685 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 76685 | S | 6999 | 6857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:219, direccion:CALLE JALAPA PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 OMAXA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA CAPULIN Y , CERCA DEL PANTEÓN DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO, lon:-99.09323954, lat:19.18355235}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 157447.89 | 157447.89 | 157447.89 | 157447.89 | 157447.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2022, contratista:Leyre Yadira Martínez Martínez, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:628047.69, importe_modificado:628047.69}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2079121/proyecto_INICIO, 2079121/proyecto_FIN, 2079121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202088648 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:804443.35}} | ADQUISICIÓN DE PANTALLAS, MICROHONDAS Y REFRIGERADORES | 9 | Ciudad de México | 6 | Iztacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ALCALDIA IZTACALCO | A22NR0125 | N | 0 | 0 | 4598 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV. TE S/N, ESQ. RIO CHURUBUSCO, lon:-99.098568, lat:19.394918}} | 2022-01-25 | 2022-12-31 | 804443.35 | 804443.35 | 804443.35 | 804443.35 | 804443.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202088681 | Proyecto de inversión | 51781781.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.178178178E7, modificado:2.635323546E7}} | Av. Constituyentes. Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0245 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Bosque de chapulpetec II Sec. Ciudad de México, lon:-99.195497, lat:19.4149803}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 26353235.46 | 26353235.46 | 26353235.46 | 26353235.46 | 26353235.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088681/proyecto_INICIO, 2088681/proyecto_FIN, 2088681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN 2022 con el proyecto O22NR0245 se ejercieron $26,353,235.46, Se reintegraron $25,376,764.54, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-26}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202080656 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1832529.16}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CON MICROAGLOMERADO, CALLE EMPRESA - 84054 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 84054 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7127.0, meta_modificada:7127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMPRESA COLONIA SAN JUAN, 03730 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA AV. REVOLUCIÓN Y AVENIDA AV. INSURGENTES SUR, AVENIDA EXTREMADURA A 100 M DEL METRO MIXCOAC, lon:-99.1874, lat:19.37637}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 1832529.16 | 1832529.16 | 1832529.16 | 1832529.16 | 1832529.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-012-2022, contratista:MG ARQUITECTOS, S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:4026302.7, importe_modificado:4026302.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7127.0}} | {2080656/proyecto_INICIO, 2080656/proyecto_FIN, 2080656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202080690 | Proyecto de inversión | 569733.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569733.36, modificado:647438.92}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CON MICROAGLOMERADO, CALLE 22 - 84285 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 84285 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2346.0, meta_modificada:2346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIDOS COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, 03800 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PIRAMIDE Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE 20 A DOS CALLES DEL METRO SAN ANTONIO, lon:-99.18941296, lat:19.3860464}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 647438.92 | 647438.92 | 647438.92 | 647438.92 | 647438.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-012-2022, contratista:MG ARQUITECTOS, S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:4026302.7, importe_modificado:4026302.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2346.0}} | {2080690/proyecto_INICIO, 2080690/proyecto_PROCESO, 2080690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202081130 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:1200000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENDI BENITO JUÁREZ - 86537 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 86537 | S | 9350 | 8863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA JALISCO ORIENTE PUEBLO VILLA MILPA ALTA CENTRO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA YUCATÁN SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRACERCA DE LA IGLESIA DEL PUEBLO Y COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-99.022538, lat:19.191866}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-011/2022, contratista:Inmu Zze SA de CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:4197277.48, importe_modificado:4197277.48}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2081130/proyecto_PROCESO, 2081130/proyecto_FIN, 2081130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202081504 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:377079.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CAMINO HACIA LA TROJE EN SAN ANTONIO TECÓMITL - 88997 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 88997 | S | 14290 | 13478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:353, direccion:CALLE CAMINO HACIA LA TROJE DE SAN ANTONIO TECÓMITL INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO TECOMITL, 12910 TEPENAHUAC [CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL], MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , CAMINO AL LUGAR HISTÓRICO LA TROJE, lon:-98.970809, lat:19.172132}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 377079.89 | 377079.89 | 377079.89 | 377079.89 | 377079.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-017/2022, contratista:Leyre Yadira Martínez Martínez, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2363363.31, importe_modificado:2363363.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2081504/proyecto_INICIO, 2081504/proyecto_PROCESO, 2081504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202080240 | Proyecto de inversión | 2298043.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298043.88, modificado:1307260.54}} | REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE AMEYALCO, COLONIA DEL VALLE CENTRO - 82062 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 82062 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1951.0, meta_modificada:1951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AMEYALCO COLONIA DEL VALLE CENTRO, 03100 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA AV. INSURGENTES Y AVENIDA AV. MAGDALENA, CALLE MARCELO CERCA DE LA UNIVERSIDAD MOTOLINÍA, lon:-99.17407986, lat:19.38798229}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 1307260.54 | 1307260.54 | 1307260.54 | 1307260.54 | 1307260.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-010-2022, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIÓN DE INFRAESSSTRUCTURA URBANA S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:1.491276816E7, importe_modificado:1.5E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1951.0}} | {2080240/proyecto_INICIO, 2080240/proyecto_FIN, 2080240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202099304 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9967072.61}} | Fortalecimiento de Seguridad Ciudadana | 9 | Ciudad de México | 15 | Cuauhtémoc | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Alcaldía Cuauhtémoc |  | S | 284933 | 260951 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:90.0, meta_modificada:50.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Av México s/n, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.1717564, lat:19.4115864}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Aldama y Mina S/N, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06350, lon:-99.14612, lat:19.44506}, geo3: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Vicente Beristain, Vista Alegre, Cuauhtémoc, 06860 Ciudad de México, D.F., México, lon:-99.1339, lat:19.4101}} | 2022-07-14 | 2022-12-31 | 9967072.61 | 9967072.61 | 9967072.61 | 9967072.61 | 9967072.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202098845 | Proyecto de inversión | 220000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2E8, modificado:8817562.04}} | Recuperación de presas, ríos, canales, lagunas, lagos y plataformas | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 2-1-3-094-K003-O22NR0167 | N | 0 | 0 | 759137 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Río de la Plata 48 Cuauhtémoc 06500 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.1733801, lat:19.42633176}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8817562.04 | 8817562.04 | 8817562.04 | 8817562.04 | 8817562.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2098845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202100352 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:884323.95}} | Adquisición de antivirus y licencias informáticas para equipos de cómputo. | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | A22NR0115 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CASTILLA ORIENTE, COLONIA CENTRO AZCAPOTZALCO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CDMX, lon:-99.1894136, lat:19.4851542}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 884323.95 | 884323.95 | 884323.95 | 884323.95 | 884323.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGAF/DCCM/AD/079/2022, contratista:DESARROLLO DE NEGOCIOS INOTECH, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:209899.95, importe_modificado:209899.95}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2100352/proyecto_INICIO, 2100352/proyecto_PROCESO, 2100352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202081061 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497498.9}} | MANTENIMIENTO AL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIO NO. 167 - 86192 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 86192 | S | 6999 | 6857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:CALLE SAN ISIDRO PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CERCA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MILPA ALTA, lon:-99.097508, lat:19.193711}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 497498.9 | 497498.9 | 497498.9 | 497498.9 | 497498.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-014/2022, contratista:ADALBERTO FLORES ANDRADE, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:497499.08, importe_modificado:497499.08}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2081061/proyecto_PROCESO, 2081061/proyecto_FIN, 2081061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202082523 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:3644629.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POBLADO DE SAN ANTONIO TECÓMITL - 94444 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 94444 | S | 78314 | 74371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO DR. GASTÓN MELO - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN ANTONIO TECOMITL, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DR. GASTÓN MELO Y CALLE HIDALGO, SOBRE EL BOULEVARD JOS, lon:-98.99362263, lat:19.22547322}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 3644629.8 | 3644629.8 | 3644629.8 | 3644629.8 | 3644629.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2022, contratista:Siconex Constructora y Supervisión SA de CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:9432701.95, importe_modificado:9432701.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2082523/proyecto_INICIO, 2082523/proyecto_PROCESO, 2082523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202082569 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699959.99}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JERÓNIMO MIACATLAN - 94797 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 94797 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO MIRAMONTES - ESPAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, 12600 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIRAMONTES Y CALLE ESPAÑA, SOBRE PROLONGACIÓN NUEVO MÉXICO, lon:-99.006832, lat:19.188164}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 1699959.99 | 1699959.99 | 1699959.99 | 1699959.99 | 1699959.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-022/2022, contratista:Eduardo del Águila Espinosa, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:7692809.77, importe_modificado:7692809.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {2082569/proyecto_INICIO, 2082569/proyecto_FIN, 2082569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202088095 | Proyecto de inversión | 100100100.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.001001001E8, modificado:2.4750880097E8}} | Cineteca Nacional Chapultepec (Construcción del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec) | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0248 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Industrias Militares de Sedena, Ciudad de México, CDMX, lon:-99.230623, lat:19.390044}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 247508800.97 | 247508800.97 | 247508800.97 | 247508800.97 | 247508800.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088095/proyecto_INICIO, 2088095/proyecto_PROCESO, 2088095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN 2022 con el proyecto O22NR0248 se ejercieron $205,196,701.87 En 2023 con el proyecto O23NR0261 se ejercieron $42,312,099.10 Se reintegraron $ 2,491,199.03, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-23}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202088112 | Proyecto de inversión | 24324324.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.432432432E7, modificado:1.535872855E7}} | Desarrollo de Proyectos Ejecutivos (Complejo Cultural Bosque de Chapultepec) | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretoria de Obras y Servicios | O22NR0279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:bosque de chapulpetec III Sec. Ciudad de México, lon:-99.2162139, lat:19.4071807}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15358728.55 | 15358728.55 | 15358728.55 | 15358728.55 | 15358728.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2088112/proyecto_INICIO, 2088112/proyecto_PROCESO, 2088112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN 2022 con el proyecto O22NR0279 se ejercieron $9,698,505.63, En 2023 con el proyecto O23NR0365 se ejercieron $5,660,222.92, Se reintegraron $6,941,271.45, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-26}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202082588 | Proyecto de inversión | 970799.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970799.88, modificado:4201118.94}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO DE SAN PEDRO ATOCPAN - 94925 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 94925 | S | 4705 | 4529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO AVENIDA CUAUHTÉMOC - NUEVA CARRETERA A OAXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN PEDRO ATOCPAN, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y CARRETERA A OAXTEPEC, SO, lon:-99.049435, lat:19.206481}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 4201118.94 | 4201118.94 | 4201118.94 | 4201118.94 | 4201118.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-020/2022, contratista:Shadow Construcción y Supervisión SA de CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:8597294.25, importe_modificado:8597294.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2082588/proyecto_PROCESO, 2082588/proyecto_INICIO, 2082588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202082591 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499999.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL POBLADO DE SANTA ANA TLACOTENCO - 94930 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 94930 | S | 6126 | 5589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:198, direccion:CAMINO TRAMO QUINTA EMILIANO ZAPATA - BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO SANTA ANA TLACOTENCO, 12930 TECOLOXTITLA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE QUINTA EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, SOB, lon:-99.012564, lat:19.18236}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 1499999.45 | 1499999.45 | 1499999.45 | 1499999.45 | 1499999.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-021/2022, contratista:María Monserrat Álvarez Salazar, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:6497020.35, importe_modificado:6497020.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2082591/proyecto_INICIO, 2082591/proyecto_FIN, 2082591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202081118 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499995.22}} | TRABAJOS EN LA CASA DE CULTURA DE SAN LORENZO TLACOYUCAN - 86451 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 86451 | S | 2186 | 2102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:PROLONGACION INSURGENTES 10 S/N INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA INSURGENTES Y , SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE PROLONGACIÓN INSURGENTES Y CALL, lon:-99.031684, lat:19.173078}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 1499995.22 | 1499995.22 | 1499995.22 | 1499995.22 | 1499995.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-037/2022, contratista:Constructora Urbanizada Magreg SA de CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:1499995.55, importe_modificado:1499995.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2081118/proyecto_INICIO, 2081118/proyecto_PROCESO, 2081118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202088282 | Proyecto de inversión | 169843861 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.69843861E8, modificado:1.4740851833E8}} | Mantenimiento, construcción, rehabilitación, reforzamiento y/o equipamiento de espacios educativos en 62 planteles en la Ciudad de México. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Instituto Local de Infraestructura Física Educativa de la CDMX | O22NR0334 | N | 0 | 0 | 11700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Río Mixcoac Ote. Lomas de Plateros, Álvaro Obregón, 01480 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.20905033, lat:19.36839855}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cjon. Pascual Orozco 111, Barrio de San Miguel, Iztacalco, 08650 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.11724199, lat:19.39277299}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av. Guerra de Reforma, Leyes de Reforma 3ra Secc, Iztapalapa, 09310 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.07017495, lat:19.38024305}, geo4: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ópalo S/N, La Esmeralda, Gustavo A. Madero, 07540 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.08401, lat:19.48911}, geo5: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Batalla de Ojitos, Ejército de Oriente Indeco II Issste, Iztapalapa, 09230 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.03691341, lat:19.37681911}, geo6: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:C. J. Enrique Pestalozzi 37, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.15792464, lat:19.40250342}, geo7: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Leon de los Aldama, San Felipe de Jesús, Gustavo A. Madero, 07510 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.07714387, lat:19.49716179}, geo8: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:C. Dakota 39, Parque San Andrés, Coyoacán, 04040 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.14630494, lat:19.34762627}, geo9: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Cda. Viñedos, Santa Cecilia Tepetlapa, Xochimilco, 16880 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.10143027, lat:19.2159592}, geo10: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Peluqueros 168 Bis, Michoacana, Venustiano Carranza, 15240 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.11388871, lat:19.44615832}, geo11: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Centenario 347, Nextengo, Azcapotzalco, 02070 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.18833235, lat:19.47214545}, geo12: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Donatello 43, Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, 03920 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.18540999, lat:19.37509508}, geo13: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:16 de Septiembre de 1823, San Bartolo Atepehuacan, Gustavo A. Madero, 07730 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.14568149, lat:19.5104597}, geo14: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Carácuaro 41, Ermita Zaragoza, Iztapalapa, 09180 Ciudad de México, CDMX, lon:-98.99827539, lat:19.36722669}, geo15: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion: Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX, lon:-99.14270705, lat:19.41917436}, geo16: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Villa Milpa Alta, San Lorenzo Tlacoyucan, Milpa Alta, 12500 San Lorenzo Tlacoyucan, CDMX, lon:-99.03077999, lat:19.17830206}, geo17: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av. 416, San Juan de Aragón VII Secc, Gustavo A. Madero, 07910 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.07536369, lat:19.47252162}, geo18: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Atletas S/N, Puerta 4, Iztacalco, 08010 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.10084473, lat:19.40699841}, geo19: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:República de Argentina 68 y 70, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06020 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.13122491, lat:19.43997717}, geo20: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Granjas Cabrera, Tláhuac, 13230 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.06208023, lat:19.29604759}, geo21: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av. Hombres Ilustres 101, Santa Cecilia Tepetlapa, Xochimilco, 16880 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.09792774, lat:19.21911424}, geo22: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Andador SN, Centro de Azcapotzalco, Azcapotzalco, 02210 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.18589006, lat:19.48230846}, geo23: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz 1, Miguel Hidalgo 1ra Secc, Tlalpan, 14260 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.18119378, lat:19.28883519}, geo24: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:C. Antillas 65, Portales Nte, Benito Juárez, 03300 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.14232616, lat:19.36851084}, geo25: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av. Guerra de Reforma, Leyes de Reforma 3ra Secc, Iztapalapa, 09310 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.07017495, lat:19.38024305}, geo26: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cjon. Mixcalco 6, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06020 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.12705682, lat:19.43545937}, geo27: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Av. Tláhuac Esquina Aquiles Serdán Zapotitlán, 13300 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.03705263, lat:19.29662454}, geo28: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Hacienda de Corralejo 2, Coapa, Prados Coapa 3ra Secc, Tlalpan, 14357 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.13533976, lat:19.29222833}, geo29: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Francisco Noble, Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla Sur, Iztapalapa, 09530 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.02014256, lat:19.37106674}, geo30: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calz México-Tacuba 75, Un Hogar Para Nosotros, Miguel Hidalgo, 11330 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.16802122, lat:19.44692206}, geo31: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo S/n, San Mateo, Tláhuac, 13040 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.00397039, lat:19.26984035}, geo32: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cam. Cerro de la Estrella Sn, San Pablo, Iztapalapa, 09000 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.09053239, lat:19.35745895}, geo33: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:C. 65 114, Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, 09290 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.0471817, lat:19.34941819}, geo34: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 14, Guadalupe, Tláhuac, 13400 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.0147495, lat:19.29455275}, geo35: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Rayo, Jardines de San Juan, San Miguel Ajusco, Tlalpan, 14700 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.18225636, lat:19.21452475}, geo36: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Plan de Ayutla 46, San Francisco Tlaltenco, Tláhuac, 13400 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.01534376, lat:19.29488819}, geo37: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Abraham González 47, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.15331258, lat:19.43098179}, geo38: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Manuel Gonzalez 86, Tlatelolco, Cuauhtémoc, 06900 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.13413403, lat:19.45345841}, geo39: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Prol. Canal de Miramontes 3835, Coapa, Ex de San Juan de Dios, Tlalpan, 14387 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.1361991, lat:19.28673983}, geo40: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Eje Central Lázaro Cárdenas 305D, Tlatelolco, Cuauhtémoc, 06900 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.13938346, lat:19.45236408}, geo41: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.15547676, lat:19.42590162}, geo42: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Río Mixcoac Ote. S/N, La Cascada, Álvaro Obregón, 01460 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.20391599, lat:19.37535925}, geo43: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ S/N ALCALDIA: XOCHIMILCO COLONIA:, San Gregorio Atlapulco, 16600, lon:-99.06479626, lat:19.25680467}, geo44: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Campestre Palo Alto, Cuajimalpa de Morelos, 05119 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.25484206, lat:19.38574941}, geo45: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Regina 111, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06090 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.13191708, lat:19.42722981}, geo46: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Arrollo la Armella Luis Donaldo Colosio Murrieta, lon:-99.14590207, lat:19.56120719}, geo47: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cda. Playa Icacos 2, Santiago Sur, Iztacalco, 08800 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.12779882, lat:19.38854502}, geo48: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Leona Vicario s/n Santa Maria Aztahuacan, Iztapalapa, lon:-99.02939229, lat:19.34688559}, geo49: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:República de Brasil, Lagunilla, Centro, Cuauhtémoc, 06020 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.13281729, lat:19.44264909}, geo50: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Av Centenario, Valentín Gómez Farías, Álvaro Obregón, 01560 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.23445244, lat:19.35825671}, geo51: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Batalla de Ojitos, Ejército de Oriente Indeco II Issste, Iztapalapa, 09230 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.03731038, lat:19.3767685}, geo52: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Mar, Av. Mar de la Tranquilidad S/N, Coapa, Los Olivos, Coyoacán, 04890 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.13277315, lat:19.31308606}, geo53: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carretera Santa Rosa, Cam. San Mateo S/N, Santa Rosa Xochiac, Álvaro Obregón, 01830 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.28657442, lat:19.33303698}, geo54: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:C. 39 S/n, Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, 09700 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.04130422, lat:19.35068561}, geo55: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Av. Tierra y Libertad SN-S, San José, Tláhuac, 13020 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.001066, lat:19.27853066}, geo56: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Eje Central Lázaro Cárdenas 448, Tlatelolco, Cuauhtémoc, 06900 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.13870745, lat:19.4537064}, geo57: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. 298-A, El Coyol, Gustavo A. Madero, 07420 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.0906474, lat:19.48798344}, geo58: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Granjas 10-B, Granjas Palo Alto, Cuajimalpa de Morelos, 05110 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.25519529, lat:19.38285599}, geo59: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Av Chapultepec S/N, San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, 16630 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.06557662, lat:19.25614597}, geo60: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:José Lugo Guerrero S/N, Dr Francisco Cabrera, Tláhuac, 13230 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.06222568, lat:19.29715096}, geo61: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:C. Nte. 200 216, Pensador Mexicano, Venustiano Carranza, 15520 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.07933608, lat:19.4429208}, geo62: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av San Pablo Xalpa 434, San Pablo Xalpa, Azcapotzalco, 02110 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.18976437, lat:19.50758979}} | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 147408518.33 | 147408518.33 | 147408518.33 | 147408518.33 | 147408518.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202082793 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EN VILLA MILPA ALTA - 95809 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 95809 | S | 6126 | 5589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BAJA CALIFORNIA - TEPETLAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined BARRIO LA CONCEPCIÓN, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE TEPETLAPA, SOBRE EL CAMINO REAL , lon:-99.0201, lat:19.19729}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-022/2022, contratista:Eduardo del Águila Espinosa, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:7692809.77, importe_modificado:7692809.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2082793/proyecto_INICIO, 2082793/proyecto_FIN, 2082793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202081431 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:395000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL CAMINO HACIA LA TAZA EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO - 88592 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 88592 | S | 6999 | 6857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CALLE CAMINO HACIA LA TAZA EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 MELHCALHCA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , A DOS KILÓMETROS DEL RANCHO SANTA ELENA, lon:-99.105608, lat:19.172398}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-017/2022, contratista:Leyre Yadira Martínez Martínez, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2363363.31, importe_modificado:2363363.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2081431/proyecto_INICIO, 2081431/proyecto_FIN, 2081431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202086786 | Adquisición | 1256900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256900.0, modificado:1237063.58}} | Mantenimiento y adquisición de equipo | 9 | Ciudad de México | 15 | Cuauhtémoc | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud Publica de la Ciudad de México | CRESCA - CONADIC 2022 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Fresno No. 408 col. Ampliación Atlampa Alcaldía Cuauhtémoc, lon:-99.159, lat:19.46098}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 1237063.58 | 1237063.58 | 1237063.58 | 1237063.58 | 1237063.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:202.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202081442 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:386640.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL CAMINO HACIA LAS TAZAS EN SAN FRANCISCO TECOXPA - 88641 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 88641 | S | 10000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:353, direccion:CALLE CAMINO HACIA LAS TAZAS PUEBLO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12800 TEPENAHUAC [CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL], MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , A UN KILÓMETRO DE LAS CABAÑAS CRUZ DE PIEDRA, lon:-98.978027, lat:19.180494}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 386640.7 | 386640.7 | 386640.7 | 386640.7 | 386640.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-017/2022, contratista:Leyre Yadira Martínez Martínez, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2363363.31, importe_modificado:2363363.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2081442/proyecto_PROCESO, 2081442/proyecto_INICIO, 2081442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202086814 | Adquisición | 3593657.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3593657.19, modificado:4129182.98}} | Mantenimiento y adquisición de equipo | 9 | Ciudad de México | 15 | Cuauhtémoc | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud Publica de la Ciudad de México |  | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:Calle Fresno No.408, col. Atlampa, Alcaldía Cuauhtémoc, lon:-99.15904, lat:19.46107}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 4129182.98 | 4129182.98 | 4129182.98 | 4129182.98 | 4129182.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202088679 | Proyecto de inversión | 107107107.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0710710711E8, modificado:1.0388760016E8}} | Paso de Conexión Chivatito Construcción del complejo cultural bosque de Chapultepec. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0244 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:bosque de chapulpetec III Sec. Ciudad de México, lon:-99.195497, lat:19.4149803}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 103887600.16 | 103887600.16 | 103887600.16 | 103887600.16 | 103887600.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088679/proyecto_INICIO, 2088679/proyecto_FIN, 2088679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN 2022 con el proyecto O22NR0244 se ejercieron $33,727,461.68, En 2023 con el proyecto O23NR0366 se ejercieron $70,160,138.48, Se reintegraron $3,112,399.84, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-26}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202088682 | Proyecto de inversión | 90590590.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.059059059E7, modificado:7.288278097E7}} | Construcción del Paso de Conexión de la Calzada Peatonal entre la 1ra y la 2da Sección del complejo cultural bosque de Chapultepec | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0247 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Bosque de chapulpetec II Sec. Ciudad de México, lon:-99.195497, lat:19.4149803}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 72882780.97 | 72882780.97 | 72882780.97 | 72882780.97 | 72882780.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2088682/proyecto_INICIO, 2088682/proyecto_PROCESO, 2088682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN 2022 con el proyecto O22NR0247 se ejercieron $37,975,421.97, En 2023 con el proyecto A23NR0344 se ejercieron $34,907,359.00, Se reintegraron $17,617,219.03, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-26}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202088684 | Proyecto de inversión | 1162431409.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.16243140973E9, modificado:4.6996147429E8}} | Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O13ML0001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.06, meta_modificada:4.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calz. Minas de Arena, Acueducto 01120 ciudad de México, lon:-99.20037, lat:19.39838}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 469961474.29 | 469961474.29 | 469961474.29 | 469961474.29 | 469961474.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.06}} | {2088684/proyecto_INICIO, 2088684/proyecto_PROCESO, 2088684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:No hay reintegros debido a que el recurso es Fonadin, solo se dejo lo que se ejercicio , trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-07-18}} | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTOS, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTOS, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTOS, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220202081684 | Proyecto de inversión | 6780899.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6780899.99, modificado:6994455.49}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE EN CALLES DE SAN ANTONIO TECOMITL - 90181 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 90181 | S | 14290 | 13478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO VICENTE GUERRERO - RICARDO FLORES MAGON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO XALTIPAC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, SOBRE LA C, lon:-98.990077, lat:19.221109}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 6994455.49 | 6994455.49 | 6994455.49 | 6994455.49 | 6994455.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-025/2022, contratista:Emiyara Construcciones SA de CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:6994455.49, importe_modificado:6994455.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2081684/proyecto_INICIO, 2081684/proyecto_PROCESO, 2081684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202087915 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:595661.37}} | Trabajos complementarios de instalaciones, aire acondicionado, obras exteriores y conexión para la alimentación hidráulica del Comedor LOCATEL | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cecilio Robelo 3, El parque 15960 Venustiano carraza, lon:-99.1175, lat:19.42494}} | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 595661.37 | 595661.37 | 595661.37 | 595661.37 | 595661.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2087915/proyecto_INICIO, 2087915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202087926 | Proyecto de inversión | 13600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.36E7, modificado:1.314136799E7}} | Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias de la Ciudad de México | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:44.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:C. Guerrero San Simón Tolnahuac Cuauhtémoc 06900, lon:-99.145332, lat:19.454537}} | 2022-01-28 | 2022-12-31 | 13141367.99 | 13141367.99 | 13141367.99 | 13141367.99 | 13141367.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:62.0}} | {2087926/proyecto_INICIO, 2087926/proyecto_PROCESO, 2087926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202087949 | Proyecto de inversión | 50000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.0E7, modificado:4.999999999E7}} | Construcción del Corredor Vial para el transporte público línea 5 Metrobús Segunda Etapa Sobre Eje 3 Oriente en el Tramo de San Lázaro a la Preparatoria 1 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O17ML0001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AV. de la Noria, Paseos del Sur Xochimilco 16010, lon:-99.12032, lat:19.27379}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 49999999.99 | 49999999.99 | 49999999.99 | 49999999.99 | 49999999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:6.0}} | {2087949/proyecto_FIN, 2087949/proyecto_PROCESO, 2087949/proyecto_FIN, 2087949/proyecto_PROCESO, 2087949/proyecto_INICIO, 2087949/proyecto_PROCESO, 2087949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202084116 | Proyecto de inversión | 798640.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798640.89, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO OCHO BARRIOS EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN LUCAS OBRA POR CONTRATO - 101627 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 101627 | S | 3605 | 3396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1863.0, meta_modificada:1863.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT 84 BARRIO SAN LUCAS, 09000 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CERRADA 4TA. CERRADA IGNACIO COMONFORT, CERRADA CERRADA LIBERTAD CALLE IGNACIO COMONFORT 84 ENTRE CALLE LIBERTAD , lon:-99.09658382, lat:19.35893928}} | 2022-06-08 | 2022-07-07 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-O-020-22, contratista:MIRA-SHE DISEÑO, CONSTRUCCION Y EDIFICACION SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:798640.88, importe_modificado:798640.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1863.0}} | {2084116/proyecto_INICIO, 2084116/proyecto_PROCESO, 2084116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202081541 | Proyecto de inversión | 3925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3925000.0, modificado:1675532.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL GIMNASIO OLLA DE PIEDRA, EN SAN ANTONIO TECÓMITL - 89328 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 89328 | S | 14290 | 13478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA NORTE PUEBLO SAN ANTONIO TECOMITL, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y , CERCA DEL PARQUE ACUÁTICO DEL PUEBLO, lon:-98.988712, lat:19.217581}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 1675532.96 | 1675532.96 | 1675532.96 | 1675532.96 | 1675532.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-039/2022, contratista:José Agustín Gómez Martínez, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:7849999.39, importe_modificado:7849999.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2081541/proyecto_INICIO, 2081541/proyecto_FIN, 2081541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202082579 | Proyecto de inversión | 806199.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806199.82, modificado:1697385.48}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VIALIDADES DE SAN PEDRO ATOCPAN - 94876 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 94876 | S | 10000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO AVENIDA CUAUHTÉMOC - NUEVA CARRETERA A OAXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN PEDRO ATOCPAN, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y CARRETERA A OAXTEPEC, SO, lon:-99.049435, lat:19.206481}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 1697385.48 | 1697385.48 | 1697385.48 | 1697385.48 | 1697385.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-020/2022, contratista:Shadow Construcción y Supervisión SA de CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:8597294.25, importe_modificado:8597294.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2082579/proyecto_PROCESO, 2082579/proyecto_INICIO, 2082579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202087051 | Proyecto de inversión | 90000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.0E7, modificado:6.499977647E7}} | Construcción de la Universidad Rosario Castellanos plantel Santo Tomas | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22ML0003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Av. Manuel Carpio 470, Miguel Hidalgo 11340, lon:-99.16961, lat:19.45244}} | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 64999776.47 | 64999776.47 | 64999776.47 | 64999776.47 | 64999776.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2087051/proyecto_INICIO, 2087051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202087066 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.124579269E7}} | Contrucción de la Primera etapa de una estación de Bomberos en la Alcaldia Milpa Alta | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Av. Jalisco Poniente, Villa Milpa Alta 12000, lon:-99.03376, lat:19.19757}} | 2022-02-24 | 2022-12-31 | 11245792.69 | 11245792.69 | 11245792.69 | 11245792.69 | 11245792.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2087066/proyecto_INICIO, 2087066/proyecto_PROCESO, 2087066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202087079 | Proyecto de inversión | 1569520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569520.0, modificado:1159548.43}} | Construcción de barda frontal y portones de acceso en el predio que ocupan el Centro de Investigación Tecnológica y Agencia de Innovación Pública | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. 22 de febrero 440, Colonia San Marcos, Azcapotzalco 02020, lon:-99.18256, lat:19.48812}} | 2022-04-19 | 2022-12-31 | 1159548.43 | 1159548.43 | 1159548.43 | 1159548.43 | 1159548.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2087079/proyecto_INICIO, 2087079/proyecto_PROCESO, 2087079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202077857 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:406000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL VALLE - 70059 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 70059 | S | 9900 | 8100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.0, meta_modificada:957.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ROMERO DE TERRENOS COLONIA DEL VALLE CENTRO, 03100 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA COYOACÁN Y CALLE MIER Y PESADO, AVENIDA DIVISION DEL NORTE EL SITIO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A TRES CAL, lon:-99.16647, lat:19.39505}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-013-2022, contratista:COMERCIOALIZADORA KD, S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:4834254.96, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.0}} | {2077857/proyecto_INICIO, 2077857/proyecto_FIN, 2077857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202077863 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1624000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SOLUCIONES - 70104 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 70104 | S | 9900 | 8100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1037.0, meta_modificada:1037.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MATÍAS ROMERO COLONIA LETRÁN VALLE, 03650 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MITLA Y CALLE TRES ZAPOTES, CALLE LUIS BRAILE EL INMUEBLE DE PROYECTO SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 800 METROS DE LA EST, lon:-99.15140858, lat:19.3779345}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 1624000 | 1624000 | 1624000 | 1624000 | 1624000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-013-2022, contratista:COMERCIOALIZADORA KD, S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:4834254.96, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1037.0}} | {2077863/proyecto_INICIO, 2077863/proyecto_FIN, 2077863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202080855 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:156776.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAR AGUA EN SAN PABLO OZTOTEPEC - 85208 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 85208 | S | 9204 | 8511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:136, direccion:CALLEJON BENITO JUARÉZ PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 CUILOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLEJON LA FRONTERA, CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N 334 QUAUHTZINTEPETL, lon:-99.083882, lat:19.181753}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 156776.14 | 156776.14 | 156776.14 | 156776.14 | 156776.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2022, contratista:Leyre Yadira Martínez Martínez, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:628047.69, importe_modificado:628047.69}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2080855/proyecto_INICIO, 2080855/proyecto_FIN, 2080855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202080857 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:801865.4}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENDI YOLCAYOTL - 85212 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 85212 | S | 14290 | 13478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO XOCHITEPEC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BARRNACA SECA Y CARRETERA A SAN PABLO ATLAZALPAN, CERCA DEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA XOCHILHUITL A.C., lon:-98.98928277, lat:19.21612289}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 801865.4 | 801865.4 | 801865.4 | 801865.4 | 801865.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-011/2022, contratista:Inmu Zze SA de CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:4197277.48, importe_modificado:4197277.48}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2080857/proyecto_INICIO, 2080857/proyecto_PROCESO, 2080857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202082615 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1797020.31}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA VIALIDAD PRINCIPAL DE SANTA ANA TLACOTENCO - 95072 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 95072 | S | 2200 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:198, direccion:CAMINO TRAMO QUINTA EMILIANO ZAPATA - BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined PUEBLO SANTA ANA TLACOTENCO, 12930 TECOLOXTITLA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE QUINTA EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, lon:-99.012564, lat:19.18236}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 1797020.31 | 1797020.31 | 1797020.31 | 1797020.31 | 1797020.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-021/2022, contratista:María Monserrat Álvarez Salazar, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:6497020.35, importe_modificado:6497020.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {2082615/proyecto_INICIO, 2082615/proyecto_FIN, 2082615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202077926 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:754000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LUIS H. ÁLVAREZ - 70500 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 70500 | S | 9900 | 8100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALEGRE COLONIA PORTALES ORIENTE, 03570 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIRAVALLE Y CALLE MIRAFLORES, AVENIDA EMPERADORES EL INMUEBLE DE PROYECTO SE ENCUENTRA ENTRE LAS ESTACIONES PORTALES Y, lon:-99.14026536, lat:19.36443927}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 754000 | 754000 | 754000 | 754000 | 754000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-013-2022, contratista:COMERCIOALIZADORA KD, S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:4834254.96, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.0}} | {2077926/proyecto_INICIO, 2077926/proyecto_FIN, 2077926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202077927 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:928400.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD CAMPUS CUMBRES - 70502 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 70502 | S | 3900 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.0, meta_modificada:638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:EJE VIAL EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS COLONIA NIÑOS HÉROES, 03440 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CUMBRES DE MALTRATA Y CALLE ROMERO, CALLE SIMON BOLIVAR EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A APROXIMADAME, lon:-99.14694, lat:19.386}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 928400 | 928400 | 928400 | 928400 | 928400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-013-2022, contratista:COMERCIOALIZADORA KD, S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:4834254.96, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.0}} | {2077927/proyecto_INICIO, 2077927/proyecto_PROCESO, 2077927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202087890 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:288060.81}} | Construcción de plataforma para para prácticas y adiestramiento de Bomberos para la Estación COMTE Felipe Zepeda Días | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0312 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Eje 5 Sur S/N Chinampac de Juarez, Iztapalapa 09208, lon:-99.05831, lat:19.37685}} | 2022-04-19 | 2022-12-31 | 288060.81 | 288060.81 | 288060.81 | 288060.81 | 288060.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2087890/proyecto_INICIO, 2087890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202087906 | Proyecto de inversión | 1077000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077000.0, modificado:846673.77}} | Urbanización para el nuevo plantel de Educación Media Superior Tláhuac II | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Av. Emiliano Zapata s/n Col. San Nicolás Tetelco, Tláhuac, lon:-98.96968, lat:19.21963}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 846673.77 | 846673.77 | 846673.77 | 846673.77 | 846673.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2087906/proyecto_INICIO, 2087906/proyecto_PROCESO, 2087906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202087907 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:537428.03}} | Construcción de la barda colindante para la estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0320 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Av. Jalisco Poniente, Villa Milpa Alta 12000, lon:-99.03376, lat:19.19757}} | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 537428.03 | 537428.03 | 537428.03 | 537428.03 | 537428.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2087907/proyecto_INICIO, 2087907/proyecto_PROCESO, 2087907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202088649 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1927784.42}} | ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES | 9 | Ciudad de México | 6 | Iztacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | ALCALDIA IZTACALCO | A22NR0142 | N | 0 | 0 | 404695 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV. TE S/N, ESQ. RIO CHURUBUSCO, lon:-99.098568, lat:19.394918}} | 2022-01-25 | 2022-12-31 | 1927784.42 | 1927784.42 | 1927784.42 | 1927784.42 | 1927784.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202087960 | Proyecto de inversión | 3064680 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3064680.0, modificado:2941947.63}} | Construcción de Estaciones Provisionales en Metrobús Línea T Tláhuac | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0323 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Av. Tláhuac Santiago Centro 13300, lon:-99.0343, lat:19.29685}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av. Tláhuac SN, San Andrés Tomatlán 09870, lon:-99.10443, lat:19.32839}} | 2022-05-10 | 2022-12-31 | 2941947.63 | 2941947.63 | 2941947.63 | 2941947.63 | 2941947.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} | {2087960/proyecto_INICIO, 2087960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202087966 | Proyecto de inversión | 1419840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419840.0, modificado:1365575.01}} | Obras de Mitigación Vehicular en el pueblo de San Andrés Topilejo. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0324 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:Calzada Santa Cruz 1 , San Miguel Topilejo Tlalpan 14500, lon:-99.14013, lat:19.19963}} | 2022-05-10 | 2022-12-31 | 1365575.01 | 1365575.01 | 1365575.01 | 1365575.01 | 1365575.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2087966/proyecto_INICIO, 2087966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202088678 | Proyecto de inversión | 700700.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700700.7, modificado:351845.27}} | Estudios de Impacto Urbano en el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:bosque de chapulpetec III Sec. Ciudad de México, lon:-99.2162139, lat:19.4071207}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 351845.27 | 351845.27 | 351845.27 | 351845.27 | 351845.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2088678/proyecto_INICIO, 2088678/proyecto_PROCESO, 2088678/proyecto_FIN, 2088678/proyecto_PROCESO, 2088678/proyecto_FIN, 2088678/proyecto_PROCESO, 2088678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN 2022 con el proyecto O22NR0281 se ejercieron $351,845.27, Se reintegraron $348,154.73, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-26}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202081151 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:7661944.04}} | MANTENIMIENTO AL CENTRO CULTURAL CALMÉCAC - 86632 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 86632 | S | 9350 | 8863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD NUEVO LEON PUENTE INTERIOR SN BARRIO SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PUEBLA PTE Y CERRADA 2DA PUEBLA, CERCA DEL HOSTAL LA JOYA DE JESÚS, lon:-99.03116255, lat:19.19826228}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 7661944.04 | 7661944.04 | 7661944.04 | 7661944.04 | 7661944.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-026/2022, contratista:EC Diseño y Construcción SA de CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:7991729.17, importe_modificado:7991729.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {2081151/proyecto_INICIO, 2081151/proyecto_FIN, 2081151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202077414 | Acción | 222504.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222504.47, modificado:713549.37}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 67313 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 67313 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.092623, lat:19.359004}} | 2022-05-27 | 2022-06-27 | 713549.37 | 713549.37 | 713549.37 | 713549.37 | 713549.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IZTP/DGA/AD/336/2022, contratista:ENRIQUE TURRENT FERNANDEZ, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:222504.47, importe_modificado:222504.47}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2077414/proyecto_INICIO, 2077414/proyecto_PROCESO, 2077414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220202081198 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:156747.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAR AGUA EN SANTA ANA TLACOTENCO - 86916 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 86916 | S | 6126 | 5589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:271, direccion:PUEBLO SANTA ANA TLACOTENCO, 12930 SAN MIGUEL (TECOXOMAYEHUALTITLA), MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL VOLCÁN CERRO DE SAN MIGUEL, lon:-99.004827, lat:19.160082}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 156747.82 | 156747.82 | 156747.82 | 156747.82 | 156747.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2022, contratista:Leyre Yadira Martínez Martínez, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:628047.69, importe_modificado:628047.69}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2081198/proyecto_PROCESO, 2081198/proyecto_INICIO, 2081198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202081199 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:329784.95}} | MANTENIMIENTO AL CENTRO CULTURAL SANTA ANA TLACOTENCO - 86939 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 86939 | S | 6126 | 5589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:CALLE OLÍMPICA BARRIO SAN JOSÉ, 12940 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUSTO SIERRA, CERCA DEL SALON LA QUINTA PRIMAVERA, lon:-99.003229, lat:19.177474}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 329784.95 | 329784.95 | 329784.95 | 329784.95 | 329784.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-026/2022, contratista:EC Diseño y Construcción SA de CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:7991729.17, importe_modificado:7991729.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2081199/proyecto_INICIO, 2081199/proyecto_FIN, 2081199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202081206 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2599596.25}} | REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DE VILLA MILPA ALTA - 86957 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 86957 | S | 9350 | 8863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MÉXICO NORTE INTERIOR SN PUEBLO VILLA MILPA ALTA CENTRO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JALISCO Y CALLE CONSTITUCION, CERCA DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA, lon:-99.023433, lat:19.191618}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2599596.25 | 2599596.25 | 2599596.25 | 2599596.25 | 2599596.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-012/2022, contratista:Sonia Arroyo Esteban, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2599596.25, importe_modificado:2599596.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2081206/proyecto_PROCESO, 2081206/proyecto_FIN, 2081206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202081217 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:157024.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA ALMACENAR AGUA EN SAN LORENZO TLACOYUCAN - 87027 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 87027 | S | 2186 | 2102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:386, direccion:CALLE CAMINO HACIA EL TALLER DE DISEÑO V PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 COYOTE, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , A UN KILÓMETRO Y MEDIO DE LA CAPILLA SAN MARCOS, lon:-99.025928, lat:19.159318}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 157024.49 | 157024.49 | 157024.49 | 157024.49 | 157024.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-018/2022, contratista:Leyre Yadira Martínez Martínez, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:628047.69, importe_modificado:628047.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2081217/proyecto_INICIO, 2081217/proyecto_PROCESO, 2081217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202081239 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:369808.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO RUMBO AL PARAJE COYOTLICHAN EN SAN JERÓNIMO MIACATLAN - 87240 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 87240 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:140, direccion:CALLE CAMINO RUMBO AL PARAJE COYOTLICHAN INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO MIACATLAN, 12800 TLALOXTOC (EJIDOS DE TECOXPA), MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , CAMINO RUMBO AL PARAJE COYOTLICHAN, lon:-98.97787449, lat:19.19189404}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 369808.78 | 369808.78 | 369808.78 | 369808.78 | 369808.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-017/2022, contratista:Leyre Yadira Martínez Martínez, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2363363.31, importe_modificado:2363363.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2081239/proyecto_INICIO, 2081239/proyecto_PROCESO, 2081239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202078444 | Proyecto de inversión | 3663399.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3663399.6, modificado:2793434.25}} | REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALZADA SANTA ANITA, DE CALZ. DE TLALPAN A ATZAYACATL, EN LA COLONIA MODERNA - 73235 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 73235 | S | 260 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3108.0, meta_modificada:3108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALZADA SANTA ANITA COLONIA MODERNA, 03510 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA DE TLALPAN Y CALLE ATZAYACATL, AVENIDA VICTOR HUGO SE LOCALIZA ENTRE LAS ESTACIONES VIADUCTO Y XOLA DEL STC METRO, lon:-99.13681976, lat:19.3990119}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 2793434.25 | 2793434.25 | 2793434.25 | 2793434.25 | 2793434.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-011-2022, contratista:AKTIE BUILDING, S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:1.499733243E7, importe_modificado:1.5E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3108.0}} | {2078444/proyecto_INICIO, 2078444/proyecto_FIN, 2078444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202078453 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:580000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONISMO INTERNACIONAL - 73264 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 73264 | S | 265 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CASTILLA COLONIA ÁLAMOS, 03400 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CADIZ Y CALLE SORIA, CALLE SIMON BOLIVAR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDÍN SANTIAGO XICOTÉNCATL, lon:-99.1428, lat:19.39862}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-014-2022, contratista:GRUPO EFEM S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:4819861.13, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {2078453/proyecto_INICIO, 2078453/proyecto_PROCESO, 2078453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202080790 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3499999.08}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PRIMARIA SIERRA LEONA - 84803 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 84803 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE BOLÍVAR OTE INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, 12600 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CEDROS NTE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO 308 NOCHCALCO, lon:-99.00014872, lat:19.19227214}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 3499999.08 | 3499999.08 | 3499999.08 | 3499999.08 | 3499999.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-036/2022, contratista:José Agustín Gómez Martínez, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:3499999.1, importe_modificado:3499999.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2080790/proyecto_INICIO, 2080790/proyecto_FIN, 2080790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202081492 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:354396.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CAMINO AL PARQUE TURÍSTICO EL OCOTAL EN SANTA ANA TLACOTENCO - 88939 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 88939 | S | 6126 | 5589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:299, direccion:CALLE XOCHIMILCO - OAXTEPEC PUEBLO SANTA ANA TLACOTENCO, 12930 TENICHCALCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , CAMINO HACIA AL PARQUE TURÍSTICO EL OCOTAL, lon:-98.969465, lat:19.142487}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 354396.78 | 354396.78 | 354396.78 | 354396.78 | 354396.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-017/2022, contratista:Leyre Yadira Martínez Martínez, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2363363.31, importe_modificado:2363363.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2081492/proyecto_INICIO, 2081492/proyecto_PROCESO, 2081492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202082441 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3199926.21}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD PRINCIPAL DE SANTA ANA TLACOTENCO - 94127 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 94127 | S | 78314 | 74371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7800.0, meta_modificada:7800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:198, direccion:CAMINO TRAMO QUINTA EMILIANO ZAPATA - BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA ANA TLACOTENCO, 12930 TECOLOXTITLA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE QUINTA EMILIANO ZAPATA Y, lon:-99.00629836, lat:19.17992803}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 3199926.21 | 3199926.21 | 3199926.21 | 3199926.21 | 3199926.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-021/2022, contratista:María Monserrat Álvarez Salazar, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:6497020.35, importe_modificado:6497020.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7800.0}} | {2082441/proyecto_INICIO, 2082441/proyecto_FIN, 2082441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202082445 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD PRIMARIA EN SAN ANTONIO TECÓMITL - 94139 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 94139 | S | 78314 | 74371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO DR. GASTÓN MELO - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN ANTONIO TECÓMITL, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DR. GASTÓN MELO Y CALLE HIDALGO, SOBRE EL BOULEVARD JOS, lon:-98.99362263, lat:19.22547322}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2022, contratista:Siconex Constructora y Supervisión SA de CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:9432701.95, importe_modificado:9432701.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2082445/proyecto_INICIO, 2082445/proyecto_FIN, 2082445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202081517 | Proyecto de inversión | 3925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3925000.0, modificado:6174465.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL GIMNASIO G1 - 89099 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 89099 | S | 9350 | 8863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA NTE BARRIO SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE TLAXCALA, DENTRO DEL DEPORTIVO DE VILLA MILPA ALTA, lon:-99.026726, lat:19.199623}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 6174465.84 | 6174465.84 | 6174465.84 | 6174465.84 | 6174465.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-039/2022, contratista:José Agustín Gómez Martínez, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:7849999.39, importe_modificado:7849999.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2081517/proyecto_INICIO, 2081517/proyecto_PROCESO, 2081517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202082541 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3992809.77}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SANTA ANA TLACOTENCO - 94580 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 94580 | S | 6126 | 5589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:355, direccion:CAMINO TRAMO FRANCISCO VILLA PONIENTE - PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined PUEBLO LA LUPITA TETICPAC, 12910 JOYAS DEL PEDREGAL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA PONIENTE , lon:-98.99138277, lat:19.1799366}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 3992809.77 | 3992809.77 | 3992809.77 | 3992809.77 | 3992809.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-022/2022, contratista:Eduardo del Águila Espinosa, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:7692809.77, importe_modificado:7692809.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6500.0}} | {2082541/proyecto_INICIO, 2082541/proyecto_FIN, 2082541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302101898 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3822004.68}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE EN GUSTAVO A MADERO LOCALIDAD GUSTAVO A MADERO ASENTAMIENTO VALLEJO CAIS VILLA MUJERES - 133458 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 133458 | S | 450 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ 150 CIENTO CINCUENTA INTERIOR SN COLONIA VALLEJO, 07870 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MIGUEL OTON MENDIZABAL Y EJE VIAL LÁZARO CARDENAS, CALZADA VALLEJO CENTR, lon:-99.15381472, lat:19.505809}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 3822004.68 | 3822004.68 | 3822004.68 | 3822004.68 | 3822004.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/069/2022, contratista:MPG Comercializadora de Proyectos Nacionales, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:3822004.68, importe_modificado:3822004.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2101898/proyecto_INICIO, 2101898/proyecto_PROCESO, 2101898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-06}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220302126897 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CERRADA FRANCISCO VILLA NO. 16 COL CUAUTEPEC DE MADERO GUSTAVO A. MADERO - 194255 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 194255 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA FRANCISCO VILLA 16 16 INTERIOR 0 0 COLONIA CUAUTEPEC DE MADERO, 07200 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL CASTILLO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, SE ENCUENTRA ENTRE AV. DEL CASTILLO Y C, lon:-99.13870115, lat:19.54153969}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2126897/proyecto_INICIO, 2126897/proyecto_PROCESO, 2126897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127257 | Proyecto de inversión | 228182.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228182.36, modificado:228182.36}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN UBICADO EN PREESCOLAR FRANCISCO PRIMO DE VERDAD CALLE CONSTANTINO, COLONIA VALLEJO - 196212 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 196212 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CONSTANTINO COLONIA VALLEJO, 07870 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LEON CAVALLO Y CALLE SCHUMANN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES LEON CAVALLO Y SCHUMANN, lon:-99.12901743, lat:19.46787679}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 228182.36 | 228182.36 | 228182.36 | 228182.36 | 228182.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2127257/proyecto_INICIO, 2127257/proyecto_PROCESO, 2127257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127262 | Proyecto de inversión | 218969.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218969.92, modificado:218969.92}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR CAPULTITLÁN EN CALLE PONIENTE 118 COLONIA CAPULTITLÁN - 196236 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 196236 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 118 COLONIA CAPULTITLAN, 07370 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 22 Y CALLE NORTE 20, SE LOCALIZA ENTRE CALLES NORTE 22 Y NORTE 20, lon:-99.13373322, lat:19.47897264}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 218969.92 | 218969.92 | 218969.92 | 218969.92 | 218969.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2127262/proyecto_INICIO, 2127262/proyecto_PROCESO, 2127262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126046 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN AV. FELIPE ANGELES MZ 66 INT 1 COL. PALMATITLA GUSTAVO A. MADERO - 190245 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190245 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FELIPE ANGELES 66 MZ 66 INTERIOR 1 1 COLONIA PALMATITLA, 07170 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CERRADA CUARTA APANGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CERRAD, lon:-99.13185641, lat:19.55441301}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2126046/proyecto_INICIO, 2126046/proyecto_PROCESO, 2126046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302126053 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 2DO CALLEJON DEL CARMEN NO. 3 COL. EL CARMEN GUSTAVO A. MADERO - 190257 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190257 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLEJON 2DO DEL CARMEN 3 INTERIOR 0 COLONIA DEL CARMEN, 07199 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCIS, lon:-99.13627411, lat:19.54365046}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2126053/proyecto_INICIO, 2126053/proyecto_PROCESO, 2126053/proyecto_FIN, 2126053/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126060 | Proyecto de inversión | 941185.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941185.34, modificado:941185.34}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DR. FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACAN - 190295 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 190295 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE LA MAGDALENA, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAS ROSAS, SE LOCALIZA ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y LAS ROSAS, lon:-99.11663384, lat:19.33953637}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 941185.34 | 941185.34 | 941185.34 | 941185.34 | 941185.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2126060/proyecto_INICIO, 2126060/proyecto_FIN, 2126060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}}
2022 | 5 | DIF220302127606 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 4A CERRADA NICANDRO CASTILLO Z5 MZ 21 C LT 7 COL JUVENTINO ROSAS GUSTAVO A. MADERO - 197938 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 197938 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 4A NICANDRO CASTILLO Z5 7 LT 7 INTERIOR 0 MZ 21 C LT 7 COLONIA JUVENTINO ROSAS, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NICANDRO CASTILLO Y CALLE SAN MIGUEL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE NIC, lon:-99.13432963, lat:19.56453978}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2127606/proyecto_INICIO, 2127606/proyecto_PROCESO, 2127606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127611 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 4A CERRADA NICANDRO CASTILLO Z5 MZ 21 C LT 7 COL JUVENTINO ROSAS GUSTAVO A. MADERO - 197949 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 197949 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 4A NICANDRO CASTILLO Z5 7 LT 7 INTERIOR 0 MZ 21 C LT 7 COLONIA JUVENTINO ROSAS, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NICANDRO CASTILLO Y CALLE SAN MIGUEL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE NIC, lon:-99.13433499, lat:19.56454736}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2127611/proyecto_INICIO, 2127611/proyecto_PROCESO, 2127611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124526 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO A PRIMARIA REY TIZOC, TIERRA NUEVA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 182800 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 182800 | S | 476 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA MÉXICO COLONIA TIERRA NUEVA, 16050 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE PLAN SEXENAL, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA AVENIDA MÉXICO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PLAN SEXENAL. LA ENTR, lon:-99.11658954, lat:19.26425324}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2124526/proyecto_PROCESO, 2124526/proyecto_INICIO, 2124526/proyecto_PROCESO, 2124526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124538 | Proyecto de inversión | 7226.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7226.8, modificado:7226.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CONAHUAC COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA - 182849 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 182849 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CONAHUAC COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA, 04620 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CUANAHUATL Y AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE, SE LOCALIZA ENTRE CALLE CUANAHUATL AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE, lon:-99.13955563, lat:19.32344717}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2124538/proyecto_INICIO, 2124538/proyecto_FIN, 2124538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124541 | Proyecto de inversión | 14453.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14453.6, modificado:14453.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NEZAHUALCOYOTL COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA - 182867 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 182867 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA, 04620 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA DIVISION DEL NORTE, SE ENCUENTYRA ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA DIVISION DEL NORTE, lon:-99.13974491, lat:19.32371564}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2124541/proyecto_INICIO, 2124541/proyecto_PROCESO, 2124541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126166 | Proyecto de inversión | 9874.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9874.86, modificado:9874.86}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA CLUB DE LEONES VILLA 6 EN CALLE PUERTO TAMPICO COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMAN - 190670 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190670 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO TAMPICO COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, 07580 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PUERTO COATZACOALCOS Y CALLE PUERTO LA PAZ, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES PUERTO COATZACOALCOS Y PUERTO, lon:-99.08793786, lat:19.47688717}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 9874.86 | 9874.86 | 9874.86 | 9874.86 | 9874.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2126166/proyecto_INICIO, 2126166/proyecto_PROCESO, 2126166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126185 | Proyecto de inversión | 557361.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557361.66, modificado:557361.66}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PRIMARIA ERNESTO ALCONEDO EN AV 561 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN II SECCIÓN - 190785 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190785 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 561 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN II SECCIÓN, 07969 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 559 Y AVENIDA 563, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS 559 Y 563, lon:-99.08224616, lat:19.45636091}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 557361.66 | 557361.66 | 557361.66 | 557361.66 | 557361.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2126185/proyecto_INICIO, 2126185/proyecto_PROCESO, 2126185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127276 | Proyecto de inversión | 19810.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19810.58, modificado:19810.58}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR CAPULTITLÁN, CALLE PONIENTE 118, COLONIA CAPULTITLÁN. - 196323 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 196323 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 118 COLONIA CAPULTITLAN, 07370 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 20 Y CALLE NORTE 22, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES NORTE 20 Y NORTE 22, lon:-99.13372652, lat:19.47911424}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 19810.58 | 19810.58 | 19810.58 | 19810.58 | 19810.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2127276/proyecto_INICIO, 2127276/proyecto_PROCESO, 2127276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127280 | Proyecto de inversión | 77420.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77420.57, modificado:77420.57}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR CAPULTITLÁN EN CALLE PONIENTE 118 COLONIA CAPULTITLÁN - 196353 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 196353 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 118 COLONIA CAPULTITLAN, 07370 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 22 Y CALLE NORTE 20, SE LOCALIZA ENTRE CALLES NORTE 22 Y NORTE 20, lon:-99.13373322, lat:19.47897264}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 77420.57 | 77420.57 | 77420.57 | 77420.57 | 77420.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2127280/proyecto_INICIO, 2127280/proyecto_PROCESO, 2127280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127295 | Proyecto de inversión | 905839.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905839.56, modificado:692207.96}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES IDUARTE EN AVENIDA ACUEDUCTO, COLONIA LA LAGUNA TICOMÁN - 196418 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 196418 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA ACUEDUCTO COLONIA LA LAGUNA TICOMÁN, 07340 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA VIDRIO PLANO Y AVENIDA RIO DE LOS REMEDIOS, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS VIDRIO PLANO Y RIO DE LOS REMEDIOS, lon:-99.12485537, lat:19.51397923}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 692207.96 | 692207.96 | 692207.96 | 692207.96 | 692207.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2127295/proyecto_INICIO, 2127295/proyecto_FIN, 2127295/proyecto_PROCESO, 2127295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302122296 | Proyecto de inversión | 2767667.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2767667.42, modificado:2767667.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO ANTIGUO A LA CANTERA, PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 172252 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 172252 | S | 625 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA CANTERA PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 16200 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CAMINO ANTIGUO AXICALCO Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO ANTIGUO AXICALCO Y CALLE 5 DE MAYO LA OBRA DEN, lon:-99.12772129, lat:19.24523928}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 2767667.42 | 2767667.42 | 2767667.42 | 2767667.42 | 2767667.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2122296/proyecto_INICIO, 2122296/proyecto_PROCESO, 2122296/proyecto_INICIO, 2122296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110791 | Proyecto de inversión | 85720.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:42860.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42860.06, modificado:42860.06}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO REYES EN NORTE 74 A. 5836 COLONIA FAJA DE ORO - 121030 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 121030 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 74 A COLONIA FAJA DE ORO, 07850 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA VICTORIA ORIENTE Y AVENIDA HENRY FORD, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS VICTORIA ORIENTE Y HENRY FORD, lon:-99.10491749, lat:19.46619927}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 42860.06 | 42860.06 | 42860.06 | 42860.06 | 42860.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2110791/proyecto_INICIO, 2110791/proyecto_PROCESO, 2110791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125369 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN AV. LAS TORRES MZ 7 LT 5 COL VISTA HERMOSA GUSTAVO A. MADERO - 187104 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 187104 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS TORRES 5 LT 5 INTERIOR MZ 7 LT 5 COLONIA VISTA HERMOSA, 07187 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SIERRA MEXICO Y AVENIDA BRECHA CERRO DEL CHIQUIHUITE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SIERRA , lon:-99.12490165, lat:19.54325204}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2125369/proyecto_INICIO, 2125369/proyecto_FIN, 2125369/proyecto_PROCESO, 2125369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125375 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE LOMA DE LA LUNA MZ 63 LT 38 COL VISTA HERMOSA GUSTAVO A. MADERO - 187137 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 187137 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DE LA LUNA 38 LT 38 INTERIOR 0 MZ 63 LT 38 COLONIA VISTA HERMOSA, 07187 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LOMA DEL SOL Y CALLE HEDRON, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LOMA DEL SOL Y CALLE HE, lon:-99.12207583, lat:19.54795212}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2125375/proyecto_INICIO, 2125375/proyecto_PROCESO, 2125375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125390 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE LOMA DE LA LUNA MZ 63 LT 53 COL VISTA HERMOSA GUSTAVO A. MADERO - 187214 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 187214 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DE LA LUNA 53 LT 53 INTERIOR 0 MZ 63 LT 53 COLONIA VISTA HERMOSA, 07187 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOMA DEL SOL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALL, lon:-99.12181298, lat:19.54847786}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2125390/proyecto_INICIO, 2125390/proyecto_PROCESO, 2125390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125391 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999638.32}} | MANTENIMIENTO A CENDI HUAUTLI, PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 187216 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 187216 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO, 16750 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ENTRE CALL, lon:-99.01158404, lat:19.25429178}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1999638.32 | 1999638.32 | 1999638.32 | 1999638.32 | 1999638.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2125391/proyecto_PROCESO, 2125391/proyecto_INICIO, 2125391/proyecto_PROCESO, 2125391/proyecto_INICIO, 2125391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126189 | Proyecto de inversión | 127692.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127692.06, modificado:255384.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN CALLE AÑO 1810 NO. 113 COL. BARRIO LA LAGUNA TICOMAN VISTA HERMOSA GUSTAVO A. MADERO - 190799 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190799 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AÑO 1810 113 113 INTERIOR 0 113 COLONIA LA LAGUNA TICOMÁN, 07340 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BANDERA Y CALLE ESCUADRON, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE BANDERA Y CALLE ESCUADRÓN COMO REFERE, lon:-99.1334726, lat:19.51519684}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 255384.12 | 255384.12 | 255384.12 | 255384.12 | 255384.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2126189/proyecto_INICIO, 2126189/proyecto_PROCESO, 2126189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126208 | Proyecto de inversión | 150450.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150450.23, modificado:300900.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA MZ 94 LT 1276 COL. SAN FELIPE DE JESÚS GUSTAVO A. MADERO - 190880 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190880 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 1276 LT 1276 INTERIOR 0 MZ 94 LT 1276 COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 07510 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y CALLE TEPATITLAN, SE ENCUENTRA ENTR, lon:-99.07007663, lat:19.49647794}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 300900.46 | 300900.46 | 300900.46 | 300900.46 | 300900.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2126208/proyecto_INICIO, 2126208/proyecto_PROCESO, 2126208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127302 | Proyecto de inversión | 417353.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417353.98, modificado:342632.96}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO MIGUEL A. QUINTANA EN CALLE BONAO COLONIA LINDAVISTA NORTE - 196443 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 196443 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BONAO COLONIA LINDAVISTA NORTE, 07300 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ZARUMA Y AVENIDA PUJILL, SE LOCALIZA ENTRE CALLES ZARUMA Y PUJILL, lon:-99.13033206, lat:19.50060911}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 342632.96 | 342632.96 | 342632.96 | 342632.96 | 342632.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2127302/proyecto_INICIO, 2127302/proyecto_PROCESO, 2127302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127316 | Proyecto de inversión | 49544.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49544.2, modificado:49544.2}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA REPUBLICA DE PARAGUAY EN EJE VIAL 4 NORTE, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS - 196490 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 196490 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:EJE VIAL 4 NORTE COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, 07760 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RIOBAMBA Y AVENIDA INSURGENTES NORTE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE RIOBAMBA Y AVENIDA INSURGENTES NORTE, lon:-99.13115732, lat:19.4829073}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 49544.2 | 49544.2 | 49544.2 | 49544.2 | 49544.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2127316/proyecto_INICIO, 2127316/proyecto_PROCESO, 2127316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127728 | Proyecto de inversión | 770194.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770194.66, modificado:770194.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA - 198897 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 198897 | S | 460 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ELISA COLONIA NATIVITAS, 03500 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DON JUAN Y EJE VIAL 5 SUR, CALLE VIRGINIA SE ENCUENTRA A DOS CALLES DE CALZADA DE TLALPAN A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA ESTACIÓN, lon:-99.1381966, lat:19.38215918}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 770194.65 | 770194.65 | 770194.65 | 770194.65 | 770194.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-014-2022, contratista:GRUPO EFEM S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:4819861.13, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2127728/proyecto_INICIO, 2127728/proyecto_PROCESO, 2127728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127768 | Proyecto de inversión | 1639272.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639272.59, modificado:1639272.59}} | COLOCACIÓN DE VELARIA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA CURIE SKLODOWSKA - 199113 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 199113 | S | 590 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CARMEN COLONIA NATIVITAS, 03500 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 5 SUR PRIMERO DE MAYO Y CALLE JUSTINA, AVENIDA PRESIDENTE PLUTARCO ELIAS CALLES SE ENCUENTRA A 800 METROS DE LA ESTACION NATIVITA, lon:-99.13511, lat:19.38174}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1639272.59 | 1639272.59 | 1639272.59 | 1639272.59 | 1639272.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-014-2022, contratista:GRUPO EFEM S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:4819861.13, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2127768/proyecto_INICIO, 2127768/proyecto_PROCESO, 2127768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110833 | Proyecto de inversión | 1408114.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:704057.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704057.14, modificado:696009.23}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO REYES EN NORTE 74 A. 5836 COLONIA FAJA DE ORO - 121223 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 121223 | S | 0 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 74 A COLONIA FAJA DE ORO, 07850 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA VICTORIA ORIENTE Y AVENIDA HENRY FORD, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS VICTORIA ORIENTE Y HENRY FORD, lon:-99.10491749, lat:19.46619927}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 696009.23 | 696009.23 | 696009.23 | 696009.23 | 696009.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2110833/proyecto_INICIO, 2110833/proyecto_PROCESO, 2110833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125394 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE LOMA DE LA LUNA MZ 63 LT 53 COL VISTA HERMOSA GUSTAVO A. MADERO - 187220 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 187220 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DE LA LUNA 53 LT 53 INTERIOR 0 MZ 63 LT 53 COLONIA VISTA HERMOSA, 07187 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOMA DEL SOL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALL, lon:-99.12187735, lat:19.54845764}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2125394/proyecto_INICIO, 2125394/proyecto_PROCESO, 2125394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125395 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE LOMA DE LA LUNA MZ 62 LT 15 COL VISTA HERMOSA GUSTAVO A. MADERO - 187222 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 187222 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DE LA LUNA 15 LT 15 INTERIOR 0 MZ 62 LT 15 COLONIA VISTA HERMOSA, 07187 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA BRECHA CERRO DEL CHIQUIHUITE Y CALLE AZUCENAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE AZU, lon:-99.12308434, lat:19.54574802}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2125395/proyecto_INICIO, 2125395/proyecto_PROCESO, 2125395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125396 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE TEPEHUAJES MZ 24 LT 2 COL TLALPEXCO GUSTAVO A. MADERO - 187224 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 187224 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TEPEHUAJES 2 LT 2 INTERIOR 0 MZ 24 LT 2 COLONIA TLALPEXCO, 07187 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA BRECHA CERRO DEL CHIQUIHUITE Y CALLE AZUCENAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE AZUCENAS Y AVEN, lon:-99.12335256, lat:19.54747692}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2125396/proyecto_INICIO, 2125396/proyecto_PROCESO, 2125396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125400 | Proyecto de inversión | 150450.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150450.23, modificado:150450.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AV. DEL CASTILLO MZ 3 LT 6 COL. LA CASILDA GUSTAVO A. MADERO - 187239 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 187239 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL CASTILLO 6 LT 6 INTERIOR 0 MZ 3 LT 6 COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y AVENIDA BRECHA CERRO DEL CHIQUIHUITE, SE ENCUENTRA ENTRE CAL, lon:-99.12742964, lat:19.557113}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 150450.23 | 150450.23 | 150450.23 | 150450.23 | 150450.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125400/proyecto_INICIO, 2125400/proyecto_PROCESO, 2125400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125409 | Proyecto de inversión | 127692.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127692.06, modificado:127692.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AV. DEL CASTILLO MZ 3 LT 6 COL. LA CASILDA GUSTAVO A. MADERO - 187265 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 187265 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL CASTILLO 6 LT 6 INTERIOR 0 MZ 3 LT 6 COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y AVENIDA BRECHA CERRO DEL CHIQUIHUITE, SE ENCUENTRA ENTRE CAL, lon:-99.12742964, lat:19.55712311}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 127692.06 | 127692.06 | 127692.06 | 127692.06 | 127692.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125409/proyecto_INICIO, 2125409/proyecto_PROCESO, 2125409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125410 | Proyecto de inversión | 211857.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211857.71, modificado:211857.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN AV. DEL CASTILLO MZ 3 LT 9 COL. LA CASILDA GUSTAVO A. MADERO - 187268 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 187268 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL CASTILLO 6 .LT 6 INTERIOR 0 MZ 3 LT 6 COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y AVENIDA BRECHA CERRO DEL CHIQUIHUITE, SE ENCUENTRA ENTRE CA, lon:-99.12743016, lat:19.55708526}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 211857.71 | 211857.71 | 211857.71 | 211857.71 | 211857.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2125410/proyecto_INICIO, 2125410/proyecto_PROCESO, 2125410/proyecto_INICIO, 2125410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125412 | Proyecto de inversión | 150450.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150450.23, modificado:300900.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN AV. DEL CASTILLO MZ 3 LT 6 COL. LA CASILDA GUSTAVO A. MADERO - 187274 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 187274 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL CASTILLO 6 LT 6 INTERIOR 0 MZ 3 LT 6 COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y AVENIDA BRECHA CERRO DEL CHIQUIHUITE, SE ENCUENTRA ENTRE CAL, lon:-99.12737599, lat:19.55712311}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 300900.46 | 300900.46 | 300900.46 | 300900.46 | 300900.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125412/proyecto_INICIO, 2125412/proyecto_PROCESO, 2125412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126215 | Proyecto de inversión | 127692.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127692.06, modificado:255384.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN CALLE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA MZ 94 LT 1276 COL. SAN FELIPE DE JESUS GUSTAVO A. MADERO - 190923 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190923 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 1276 LT 1276 INTERIOR 0 MZ 94 LT 1276 COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 07510 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y CALLE TEPATITLAN, SE ENCUENTRA ENTRE, lon:-99.07010201, lat:19.49638391}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 255384.12 | 255384.12 | 255384.12 | 255384.12 | 255384.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2126215/proyecto_INICIO, 2126215/proyecto_PROCESO, 2126215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126217 | Proyecto de inversión | 26212.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26212.11, modificado:26212.11}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ERNESTO ALCONEDO EN AVENIDA 561 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN II SECCIÓN - 190940 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190940 | S | 0 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 561 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN II SECCIÓN, 07969 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 559 Y AVENIDA 563, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS 559 Y 563, lon:-99.08222738, lat:19.45638873}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 26212.11 | 26212.11 | 26212.11 | 26212.11 | 26212.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2126217/proyecto_INICIO, 2126217/proyecto_PROCESO, 2126217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126219 | Proyecto de inversión | 59116.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59116.94, modificado:59116.94}} | REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ERNESTO ALCONEDO EN AVENIDA 561 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN II SECCIÓN - 190944 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190944 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 561 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN II SECCIÓN, 07969 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 559 Y AVENIDA 563, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDAS 559 Y 563, lon:-99.08253846, lat:19.45540903}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 59116.94 | 59116.94 | 59116.94 | 59116.94 | 59116.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2126219/proyecto_INICIO, 2126219/proyecto_PROCESO, 2126219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126227 | Proyecto de inversión | 150450.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150450.23, modificado:300900.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE 305 NO. 308 COL. NUEVA ATZACOALCO GUSTAVO A. MADERO - 190983 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190983 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 305 308 308 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA ATZACOALCO, 07420 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 308 Y AVENIDA 306, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA 308 Y AVENIDA 306 COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA T, lon:-99.08992442, lat:19.49457237}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 300900.46 | 300900.46 | 300900.46 | 300900.46 | 300900.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2126227/proyecto_INICIO, 2126227/proyecto_PROCESO, 2126227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126232 | Proyecto de inversión | 643030.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643030.14, modificado:643030.14}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO 58 JAIME TORRES BODET EN CALLE PUERTO TAMPICO AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN - 191019 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 191019 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO TAMPICO COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, 07580 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PUERTO VERACRUZ Y CALLE PUERTO COZUMEL, SE LOCALIZA ENTRE CALLES PUERTO VERACRUZ Y PUERTO COZUMEL, lon:-99.08798074, lat:19.47752896}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 643030.14 | 643030.14 | 643030.14 | 643030.14 | 643030.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2126232/proyecto_INICIO, 2126232/proyecto_PROCESO, 2126232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126959 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CERRADA SAN MARCOS MZ 16 LT 7 COL MALACATES GUSTAVO A. MADERO - 194418 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 194418 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA SAN MARCOS 7 LT 7 INTERIOR 0 MZ 16 LT 7 COLONIA MALACATES, 07119 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TOKIO Y CALLE SAN LUCAS, SE ENCUENTRA ENTRE AV. TOKIO Y CALLE SAN LUCAS COMO REFERENC, lon:-99.13431712, lat:19.57555861}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2126959/proyecto_INICIO, 2126959/proyecto_PROCESO, 2126959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127328 | Proyecto de inversión | 601976.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601976.48, modificado:388344.92}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN TELESECUNDARIA 129 LÁZARO CÁRDENAS EN AVENIDA ACUEDUCTO DE GUADALUPE COLONIA SANTA ISABEL TOLA - 196585 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 196585 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA ACUEDUCTO DE GUADALUPE COLONIA SANTA ISABEL TOLA, 07010 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SANTA ISABEL TOLA Y CALLE TEPALCATZIN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES SANTA ISABEL TOLA Y TEPALCATZIN, lon:-99.11491755, lat:19.50111243}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 388344.92 | 388344.92 | 388344.92 | 388344.92 | 388344.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2127328/proyecto_INICIO, 2127328/proyecto_PROCESO, 2127328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125987 | Proyecto de inversión | 59627.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59627.05, modificado:59627.05}} | REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FORJADORES DE LA CULTURA EN AVENIDA 539, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN II SECCIÓN - 190003 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190003 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 539 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN II SECCIÓN, 07969 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 537 Y AVENIDA 541, SE ENCUENTRA ENTRE LAS AVENIDAS 537 Y 541, lon:-99.08747755, lat:19.45755603}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 59627.05 | 59627.05 | 59627.05 | 59627.05 | 59627.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2125987/proyecto_INICIO, 2125987/proyecto_PROCESO, 2125987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127799 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:173999.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS MAKÁRENKO - 199362 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 199362 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:EJE VIAL 7 SUR MUNICIPIO LIBRE COLONIA PORTALES NORTE, 03300 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AZORES Y CALLE DOCTOR JOSE MARIA VERTIZ, AVENIDA PRESIDENTES SE ENCUENTRA FRENTE AL HOSPITAL GENERAL DE ZONA , lon:-99.15475, lat:19.36984}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 173999.99 | 173999.99 | 173999.99 | 173999.99 | 173999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-014-2022, contratista:GRUPO EFEM S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:4819861.13, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {2127799/proyecto_INICIO, 2127799/proyecto_PROCESO, 2127799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110776 | Proyecto de inversión | 121613.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:60806.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60806.68, modificado:47880.9}} | REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO REYES EN NORTE 74 A. 5836 COLONIA FAJA DE ORO - 120993 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 120993 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 74 A COLONIA FAJA DE ORO, 07850 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA VICTORIA ORIENTE Y AVENIDA HENRY FORD, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS VICTORIA ORIENTE Y HENRY FORD, lon:-99.10491749, lat:19.46619927}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 47880.9 | 47880.9 | 47880.9 | 47880.9 | 47880.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2110776/proyecto_PROCESO, 2110776/proyecto_INICIO, 2110776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125214 | Acción | 909026.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909026.89, modificado:1000000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 186193 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 186193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.092623, lat:19.359004}} | 2022-09-05 | 2022-10-14 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IZTP/DGA/IR/319/2022, contratista:COMERCIALIZADORA KD SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1715542.43, importe_modificado:1715542.43}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2125214/proyecto_INICIO, 2125214/proyecto_PROCESO, 2125214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220302125421 | Proyecto de inversión | 127692.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127692.06, modificado:255384.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN AV. DEL CASTILLO MZ 3 LT 6 COL. LA CASILDA GUSTAVO A. MADERO - 187326 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 187326 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL CASTILLO 6 LT 6 INTERIOR 0 MZ 3 LT 6 COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y AVENIDA BRECHA CERRO DEL CHIQUIHUITE, SE ENCUENTRA ENTRE CAL, lon:-99.12742427, lat:19.55704729}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 255384.12 | 255384.12 | 255384.12 | 255384.12 | 255384.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125421/proyecto_INICIO, 2125421/proyecto_PROCESO, 2125421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125422 | Proyecto de inversión | 211857.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211857.71, modificado:423715.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN AV. DEL CASTILLO MZ 3 LT 9 COL. LA CASILDA GUSTAVO A. MADERO - 187330 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 187330 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL CASTILLO 6 LT 6 INTERIOR 0 MZ 3 LT 6 COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y AVENIDA BRECHA CERRO DEL CHIQUIHUITE, SE ENCUENTRA ENTRE CAL, lon:-99.12742964, lat:19.55708268}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 423715.42 | 423715.42 | 423715.42 | 423715.42 | 423715.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2125422/proyecto_INICIO, 2125422/proyecto_FIN, 2125422/proyecto_PROCESO, 2125422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302125423 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN AV. DEL CASTILLO MZ 3 LT 6 COL LA CASILDA GUSTAVO A. MADERO - 187332 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 187332 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL CASTILLO 6 LT 6 INTERIOR 0 MZ 3 LT 6 COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y AVENIDA BRECHA CERRO DEL CHIQUIHUITE, SE ENCUENTRA ENTRE CAL, lon:-99.12745109, lat:19.55708773}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2125423/proyecto_INICIO, 2125423/proyecto_PROCESO, 2125423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125436 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CDA. 1A JOYA DE NIEVES MZ 42 LT 11 COL LA CASILDA GUSTAVO A. MADERO - 187411 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 187411 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 1A JOYA DE NIEVES 11 LT 11 INTERIOR 0 MZ 42 LT 11 COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOYA DE NIEVES Y CERRADA 3A MIGUEL LERDO DE TEJADA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE, lon:-99.12774077, lat:19.55886706}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2125436/proyecto_INICIO, 2125436/proyecto_PROCESO, 2125436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125437 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CDA. 1A JOYA DE NIEVES MZ 42 LT 11 COL LA CASILDA GUSTAVO A. MADERO - 187415 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 187415 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 1A JOYA DE NIEVES 11 LT 11 INTERIOR 0 MZ 42 LT 11 COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOYA DE NIEVES Y CERRADA 3A MIGUEL LERDO DE TEJADA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE, lon:-99.12773004, lat:19.55885695}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2125437/proyecto_INICIO, 2125437/proyecto_PROCESO, 2125437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125438 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CDA. 1A JOYA DE NIEVES MZ 42 LT 11 COL LA CASILDA GUSTAVO A. MADERO - 187418 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 187418 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 1A JOYA DE NIEVES 11 LT 11 INTERIOR 0 MZ 42 LT 11 COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOYA DE NIEVES Y CERRADA 3A MIGUEL LERDO DE TEJADA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE, lon:-99.12776223, lat:19.55884178}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2125438/proyecto_INICIO, 2125438/proyecto_PROCESO, 2125438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126236 | Proyecto de inversión | 112882.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112882.05, modificado:112882.05}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 58 JAIME TORRES BODET EN CALLE PUERTO TAMPICO AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN - 191035 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 191035 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO TAMPICO AMPLIACION AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, 07580 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PUERTO VERACRUZ Y CALLE PUERTO COZUMEL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES PUERTO VERACRUZ Y PUERTO COZUM, lon:-99.08815491, lat:19.4775061}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 112882.05 | 112882.05 | 112882.05 | 112882.05 | 112882.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2126236/proyecto_INICIO, 2126236/proyecto_PROCESO, 2126236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126243 | Proyecto de inversión | 127692.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127692.06, modificado:255384.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN CALLE 305 NO. 308 COL. NUEVA ATZACOALCO GUSTAVO A. MADERO - 191059 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 191059 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 305 308 0 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA ATZACOALCO, 07420 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 308 Y AVENIDA 306, SE ENCUENTRA ENTRE AV. 308 Y AV. 306 COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA TIENDA DE AB, lon:-99.08990297, lat:19.49467351}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 255384.12 | 255384.12 | 255384.12 | 255384.12 | 255384.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2126243/proyecto_INICIO, 2126243/proyecto_PROCESO, 2126243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126253 | Proyecto de inversión | 211857.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211857.71, modificado:423715.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN CALLE 305 NO. 308 COL. NUEVA ATZACOALCO GUSTAVO A. MADERO - 191126 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 191126 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 305 308 308 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA ATZACOALCO, 07420 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 308 Y AVENIDA 306, SE ENCUENTRA ENTRE AV. 308 Y AV. 306 COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA TIENDA DE , lon:-99.08988151, lat:19.49457237}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 423715.42 | 423715.42 | 423715.42 | 423715.42 | 423715.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2126253/proyecto_INICIO, 2126253/proyecto_PROCESO, 2126253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126977 | Proyecto de inversión | 127692.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127692.06, modificado:127692.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN CALLE MIRADOR MZ 27 LT 14 COL. MALACATES GUSTAVO A. MADERO - 194498 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 194498 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR 14 LT 14 INTERIOR 0 MZ 27 LT 14 COLONIA MALACATES, 07119 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PALMA CASTILLA Y CALLE AQUILES SERDAN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE PALMA CASTILLA Y CALLE AQ, lon:-99.13079809, lat:19.57338369}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 127692.06 | 127692.06 | 127692.06 | 127692.06 | 127692.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2126977/proyecto_INICIO, 2126977/proyecto_PROCESO, 2126977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126985 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE BARRANCA CHICA MZ 162 LT 3 A COL LOMAS DE CUAUTEPEC GUSTAVO A. MADERO - 194552 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 194552 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA CHICA 3 LT 3 A INTERIOR 0 MZ 162 LT 3 A COLONIA LOMAS DE CUAUTEPEC, 07110 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FUJIYAMA Y CALLE MONTE EVEREST, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE FUIJIYAMA Y CA, lon:-99.1359585, lat:19.57216612}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2126985/proyecto_INICIO, 2126985/proyecto_PROCESO, 2126985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127815 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:232000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN JARDÍN DE NIÑOS REPÚBLICA DE ECUADOR - 199458 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 199458 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES COLONIA NATIVITAS, 03500 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE REFUGIO, CALLE CARMEN SE ENCUENTRA A 800 METROS DE LA ESTACIÓN NATIVITAS DEL STC METRO, lon:-99.13464, lat:19.38221}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-014-2022, contratista:GRUPO EFEM S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:4819861.13, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2127815/proyecto_INICIO, 2127815/proyecto_PROCESO, 2127815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124895 | Proyecto de inversión | 14453.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14453.6, modificado:14453.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PEDRO HINOJOSA COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ - 184374 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 184374 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO HINOJOSA COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ, 04390 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MARIO YAÑEZ Y CALLE GUELATAO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MARIO YAÑEZ Y CALLE GUELATAO, lon:-99.14585051, lat:19.32554717}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2124895/proyecto_INICIO, 2124895/proyecto_PROCESO, 2124895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126260 | Proyecto de inversión | 618871.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618871.21, modificado:618871.21}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 21 EN AVENIDA 517 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN I SECCIÓN - 191184 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 191184 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 517 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN I SECCIÓN, 07969 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 515 Y AVENIDA 521, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS 515 Y 521, lon:-99.09216753, lat:19.46036202}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 618871.21 | 618871.21 | 618871.21 | 618871.21 | 618871.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2126260/proyecto_INICIO, 2126260/proyecto_PROCESO, 2126260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127001 | Proyecto de inversión | 721216.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721216.93, modificado:719501.95}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR ZACATENCO EN AVENIDA ACUEDUCTO, COLONIA SAN PEDRO ZACATENCO - 194606 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 194606 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA ACUEDUCTO CIUDAD INDUSTRIAL SAN PEDRO ZACATENCO, 07360 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CARTAGENA NORTE Y CALLE MARACAIBO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES CARTAGENA NORTE Y MARACAIBO, lon:-99.12219591, lat:19.50677521}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 719501.95 | 719501.95 | 719501.95 | 719501.95 | 719501.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2127001/proyecto_INICIO, 2127001/proyecto_PROCESO, 2127001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127002 | Proyecto de inversión | 330045.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330045.3, modificado:330045.3}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR EMILIO ROSENBLUETH EN AVENIDA INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL COLONIA LA LAGUNA TICOMÁN - 194608 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 194608 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL COLONIA LA LAGUNA TICOMÁN, 07340 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA TICOMÁN Y AVENIDA NARCISO MENDOZA, SE LOCALIZA ENTRE CALZADA TICOMÁN Y AVENIDA NARCIS, lon:-99.12687568, lat:19.51093703}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 330045.3 | 330045.3 | 330045.3 | 330045.3 | 330045.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2127002/proyecto_INICIO, 2127002/proyecto_PROCESO, 2127002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127376 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE BARRANCA CHICA MZ 162 LT 3 A COL LOMAS DE CUAUTEPEC GUSTAVO A. MADERO - 196960 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 196960 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA CHICA 3 LT 3 A INTERIOR 0 MZ 162 LT 3 A COLONIA LOMAS DE CUAUTEPEC, 07110 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FUJIYAMA Y CALLE MONTE EVEREST, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE FUIJIYAMA Y CA, lon:-99.13598801, lat:19.57220656}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2127376/proyecto_INICIO, 2127376/proyecto_PROCESO, 2127376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124904 | Proyecto de inversión | 14453.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14453.6, modificado:14453.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MARIO YAÑEZ COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ - 184393 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 184393 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARIO YAÑEZ COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ, 04390 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GUELATAO Y CALLE TEPETLAPA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE GUELATAO Y CALLE TEPETLAPA, lon:-99.14615825, lat:19.32526151}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2124904/proyecto_INICIO, 2124904/proyecto_PROCESO, 2124904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125853 | Proyecto de inversión | 31799.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31799.95, modificado:31799.95}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR CONETL EN AVENIDA 509 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN - 189348 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 189348 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 509 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, 07950 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 507 Y AVENIDA 511, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS 507 Y 511, lon:-99.09399679, lat:19.46027953}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 31799.95 | 31799.95 | 31799.95 | 31799.95 | 31799.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2125853/proyecto_INICIO, 2125853/proyecto_PROCESO, 2125853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126657 | Proyecto de inversión | 85014.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85014.44, modificado:170028.88}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR XOLOTL EN AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA ZONA ESCOLAR - 193398 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193398 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA ZONA ESCOLAR, 07230 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GABINO BARREDA Y CALLE ANTONIO CASO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES GABINO BARREDA Y ANTONIO CASO, lon:-99.15081311, lat:19.5413492}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 170028.88 | 170028.88 | 170028.88 | 170028.88 | 170028.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2126657/proyecto_INICIO, 2126657/proyecto_PROCESO, 2126657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127019 | Proyecto de inversión | 170985.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170985.3, modificado:170985.3}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR EMILIO ROSENBLUETH EN AVENIDA INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL COLONIA LA LAGUNA TICOMÁN - 194693 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 194693 | S | 0 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL COLONIA LA LAGUNA TICOMÁN, 07340 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA TICOMÁN Y AVENIDA NARCISO MENDOZA, SE LOCALIZA ENTRE CALZADA TICOMÁN Y AVENIDA NARCISO, lon:-99.12687568, lat:19.51093703}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 170985.3 | 170985.3 | 170985.3 | 170985.3 | 170985.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2127019/proyecto_INICIO, 2127019/proyecto_PROCESO, 2127019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127030 | Proyecto de inversión | 35385.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35385.7, modificado:35385.7}} | REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR EMILIO ROSENBLUETH EN AVENIDA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL COLONIA LA LAGUNA TICOMÁN - 194723 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 194723 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL COLONIA LA LAGUNA TICOMÁN, 07340 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA TICOMÁN Y AVENIDA NARCISO MENDOZA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES TICOMÁN Y NARCISO MENDOZ, lon:-99.12691262, lat:19.51096186}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 35385.7 | 35385.7 | 35385.7 | 35385.7 | 35385.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2127030/proyecto_INICIO, 2127030/proyecto_PROCESO, 2127030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124551 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1995074.09}} | MANTENIMIENTO A PRIMARÍA JUAN DE LA BARRERA, PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 182891 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 182891 | S | 490 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA COMERCIO PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC, 16100 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE MATAMOROS, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA AVENIDA COMERCIO ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y MATAMOROS. LA , lon:-99.13111326, lat:19.25607368}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1995074.09 | 1995074.09 | 1995074.09 | 1995074.09 | 1995074.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:15.0}} | {2124551/proyecto_INICIO, 2124551/proyecto_PROCESO, 2124551/proyecto_FIN, 2124551/proyecto_INICIO, 2124551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124556 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499668.85}} | MANTENIMIENTO A PRIMARIA QUILAZTLI, BARRIO SAN PEDRO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 182916 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 182916 | S | 427 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS BARRIO SAN PEDRO, 16090 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SELVA Y CALLE CUITLAHUAC, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS ENTRE CALLE SELVA Y CUITLAHUAC. LA ENTRAD, lon:-99.10557564, lat:19.25648226}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1499668.85 | 1499668.85 | 1499668.85 | 1499668.85 | 1499668.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:15.0}} | {2124556/proyecto_INICIO, 2124556/proyecto_PROCESO, 2124556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124927 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1488347.79}} | MANTENIMIENTO A PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO, BARRIO LA CONCEPCIÓN TLACOAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 184457 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 184457 | S | 551 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO LA CONCEPCIÓN TLACOAPA, 16000 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ILHUICAMINA Y CALLE TEQUISQUIAPAN, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ILHUICAMINA Y TEQU, lon:-99.10333634, lat:19.26806311}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1488347.79 | 1488347.79 | 1488347.79 | 1488347.79 | 1488347.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2124927/proyecto_INICIO, 2124927/proyecto_PROCESO, 2124927/proyecto_INICIO, 2124927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125876 | Proyecto de inversión | 90429.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90429.91, modificado:90429.91}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NEPAL EN AVENIDA 509, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON I SECCIÓN - 189447 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 189447 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 509 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN I SECCIÓN, 07969 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 507 Y AVENIDA 511, SE ENCUENTRA ESTRE AVENIDAS 507 Y 511, lon:-99.09263423, lat:19.46397337}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 90429.91 | 90429.91 | 90429.91 | 90429.91 | 90429.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2125876/proyecto_INICIO, 2125876/proyecto_PROCESO, 2125876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126660 | Proyecto de inversión | 34927.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34927.38, modificado:34927.38}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR VOLUNTARIADO NACIONAL, EN CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA CASTILLO CHICO - 193407 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193407 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CASTILLO CHICO, 07220 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NUEVA TENOCHITLAN Y CALLE CANEK, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES NUEVA TENOCHITLAN Y CANEK, lon:-99.13732115, lat:19.54029421}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 34927.38 | 34927.38 | 34927.38 | 34927.38 | 34927.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2126660/proyecto_INICIO, 2126660/proyecto_PROCESO, 2126660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126667 | Proyecto de inversión | 278891.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278891.18, modificado:278891.18}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR XOLOTL EN AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA ZONA ESCOLAR - 193452 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193452 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA ZONA ESCOLAR, 07230 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GABINO BARREDA Y CALLE ANTONIO CASO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES GABINO BARREDA Y ANTONIO CASO, lon:-99.15081311, lat:19.5413492}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 278891.18 | 278891.18 | 278891.18 | 278891.18 | 278891.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2126667/proyecto_INICIO, 2126667/proyecto_PROCESO, 2126667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126674 | Proyecto de inversión | 90927.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90927.18, modificado:90927.18}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO HERNÁNDEZ MERCADO EN CALLE CORONA DEL ROSAL, COLONIA DEL CARMEN - 193478 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193478 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CORONA DEL ROSAL COLONIA DEL CARMEN, 07199 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE XOCHITLA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y XOCHITLA, lon:-99.13147028, lat:19.54302191}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 90927.18 | 90927.18 | 90927.18 | 90927.18 | 90927.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2126674/proyecto_INICIO, 2126674/proyecto_PROCESO, 2126674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127433 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE KILIMANJARO MZ 145 LT 15 A COL LOMAS DE CUAUTEPEC GUSTAVO A. MADERO - 197254 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 197254 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE KILIMANJARO 15 LT 15 INTERIOR 0 MZ 145 LT 15 COLONIA LOMAS DE CUAUTEPEC, 07110 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CERRO AZUL Y CALLE LOMA CIERZO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CERRO AZUL Y CALL, lon:-99.13287125, lat:19.56953616}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2127433/proyecto_INICIO, 2127433/proyecto_PROCESO, 2127433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125879 | Proyecto de inversión | 299002.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299002.29, modificado:299002.29}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NEPAL AVENIDA 509 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN I SECCIÓN - 189460 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 189460 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 509 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN I SECCIÓN, 07969 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 507 Y AVENIDA 511, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDAS 507 Y 511, lon:-99.09260137, lat:19.46398348}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 299002.29 | 299002.29 | 299002.29 | 299002.29 | 299002.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2125879/proyecto_INICIO, 2125879/proyecto_PROCESO, 2125879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125897 | Proyecto de inversión | 28238.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28238.31, modificado:28238.31}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NEPAL EN AVENIDA 509, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN I SECCIÓN. - 189542 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 189542 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 509 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN I SECCIÓN, 07969 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 507 Y AVENIDA 511, SE ENCUENTRA ENTRE LAS AVENIDAS 507 Y 511, lon:-99.09258863, lat:19.46398095}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 28238.31 | 28238.31 | 28238.31 | 28238.31 | 28238.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2125897/proyecto_INICIO, 2125897/proyecto_PROCESO, 2125897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126684 | Proyecto de inversión | 189258.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189258.34, modificado:189258.34}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO HERNANDEZ MERCADO EN CALLE CORONA DEL ROSAL COLONIA DEL CARMEN - 193536 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193536 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CORONA DEL ROSAL COLONIA DEL CARMEN, 07199 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE XOCHITLA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y XOCHITLA, lon:-99.13164422, lat:19.54277136}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 189258.34 | 189258.34 | 189258.34 | 189258.34 | 189258.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2126684/proyecto_INICIO, 2126684/proyecto_PROCESO, 2126684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126700 | Proyecto de inversión | 127168.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127168.13, modificado:254336.26}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN RULFO EN CARRETERA TENAYUCA CHALMITA, COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE - 193596 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193596 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TENAYUCA CHALMITA COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE, 07239 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JUVENTINO ROSAS Y AVENIDA PREPARATORIAS, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS JUVENTINO ROSAS Y P, lon:-99.14343939, lat:19.53038555}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 254336.26 | 254336.26 | 254336.26 | 254336.26 | 254336.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2126700/proyecto_INICIO, 2126700/proyecto_PROCESO, 2126700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127450 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE JUAN ZAIZAR MZ 103 LT 1 COL COMPOSITORES MEXICANOS GUSTAVO A. MADERO - 197316 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 197316 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ZAIZAR 1 LT 1 INTERIOR 0 MZ 103 LT 1 COLONIA COMPOSITORES MEXICANOS, 07130 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION AGUSTIN LARA Y CALLE TITO G, SE ENCUENTRA ENTRE PROL. AGUSTIN LARA , lon:-99.14287261, lat:19.56790322}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2127450/proyecto_INICIO, 2127450/proyecto_PROCESO, 2127450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302114285 | Proyecto de inversión | 1096500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096500.0, modificado:1096417.5}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS , PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 137925 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 137925 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC, 16100 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y AVENIDA COMERCIO, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE INDUSTRIA Y AVENIDA COMERCIO PARALELA A CALLE EJIDO, lon:-99.13179242, lat:19.2583904}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1096417.5 | 1096417.5 | 1096417.5 | 1096417.5 | 1096417.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2114285/proyecto_INICIO, 2114285/proyecto_PROCESO, 2114285/proyecto_INICIO, 2114285/proyecto_PROCESO, 2114285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124601 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO A PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN, PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 183191 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 183191 | S | 517 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DEL TRABAJO PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 16200 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 2 DE ABRIL, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE DEL TRABAJO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y 2 DE ABRI, lon:-99.12367411, lat:19.24856591}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} | {2124601/proyecto_INICIO, 2124601/proyecto_PROCESO, 2124601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125560 | Proyecto de inversión | 104292.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104292.76, modificado:104292.76}} | MEJORAMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JOSÉ LUIS ORDAZ LÓPEZ EN CALLE NORTE 94 COLONIA LA MALINCHE - 187937 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 187937 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 94 COLONIA LA MALINCHE, 07899 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA GRAN CANAL Y CALLE NORTE 92, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA GRAN CANAL Y CALLE NORTE 92, lon:-99.10248015, lat:19.4507412}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 104292.76 | 104292.76 | 104292.76 | 104292.76 | 104292.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O DGSU 042 1 2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LEOCAN SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:5493670.41, importe_modificado:5493670.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2125560/proyecto_INICIO, 2125560/proyecto_PROCESO, 2125560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125908 | Proyecto de inversión | 197691.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197691.37, modificado:197691.37}} | REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA NEPAL EN AVENIDA 509, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON I SECCIÓN - 189608 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 189608 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 509 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN I SECCIÓN, 07969 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 507 Y AVENIDA 511, SE ENCUENTRA EMTRE LAS AVENIDAS 507 Y 511, lon:-99.09260473, lat:19.4639759}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 197691.37 | 197691.37 | 197691.37 | 197691.37 | 197691.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2125908/proyecto_INICIO, 2125908/proyecto_PROCESO, 2125908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125925 | Proyecto de inversión | 139644.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139644.56, modificado:139644.56}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA OBRAS DEL VALLE DE MÉXICO EN CALZADA SAN JUAN DE ARAGÓN PUEBLO SAN JUAN DE ARAGÓN - 189674 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 189674 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALZADA SAN JUAN DE ARAGÓN PUEBLO SAN JUAN DE ARAGÓN, 07950 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y 5 DE MAYO, lon:-99.08597926, lat:19.47041443}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 139644.56 | 139644.56 | 139644.56 | 139644.56 | 139644.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2125925/proyecto_INICIO, 2125925/proyecto_PROCESO, 2125925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126712 | Proyecto de inversión | 242694.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242694.83, modificado:242694.83}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN AVENIDA LAZARO CARDENAS, COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE - 193627 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193627 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE, 07239 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO RIVERA, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO RIVERA, lon:-99.14088205, lat:19.54157234}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 242694.83 | 242694.83 | 242694.83 | 242694.83 | 242694.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2126712/proyecto_INICIO, 2126712/proyecto_PROCESO, 2126712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126723 | Proyecto de inversión | 1157873.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157873.67, modificado:1157873.67}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.104 ING MARTIN LOPEZ RITO EN CALZADA CHALMA TENAYUCA, COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE - 193715 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193715 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALZADA CHALMA TENAYUCA COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE, 07239 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JUVENTINO ROSAS Y AVENIDA PREPARATORIAS, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS JUVENTINO ROSAS Y PREPARATORI, lon:-99.14269374, lat:19.53235223}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 1157873.67 | 1157873.67 | 1157873.67 | 1157873.67 | 1157873.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2126723/proyecto_INICIO, 2126723/proyecto_PROCESO, 2126723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126725 | Proyecto de inversión | 650449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650449.12, modificado:650449.12}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CERRADA TEXALPA COLONIA PEDREGAL DE SAN FRANCISCO - 193719 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 193719 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA TEXALPA COLONIA PEDREGAL DE SAN FRANCISCO, 04320 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA PINCEL Y CERRADA TLALJICO, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADAS PINCEL Y TLALJICO, lon:-99.16931047, lat:19.33645696}} | 2022-08-10 | 2022-11-07 | 650449.12 | 650449.12 | 650449.12 | 650449.12 | 650449.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2126725/proyecto_INICIO, 2126725/proyecto_FIN, 2126725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}}
2022 | 5 | DIF220302114287 | Proyecto de inversión | 661882.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661882.54, modificado:658764.92}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HELIOTROPO , BARRIO XALTOCAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 137936 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 137936 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.91, meta_modificada:150.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HELIOTROPO BARRIO XALTOCAN, 16090 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA Y CAMINO A NATIVITAS, ENTRE AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA Y CAMINO A NATIVITAS. INTERCEPTA CON AVENIDA VIOLETA., lon:-99.10271739, lat:19.25461828}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 658764.92 | 658764.92 | 658764.92 | 658764.92 | 658764.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.91}} | {2114287/proyecto_INICIO, 2114287/proyecto_PROCESO, 2114287/proyecto_INICIO, 2114287/proyecto_PROCESO, 2114287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124610 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497319.57}} | MANTENIMIENTO A PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 183233 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 183233 | S | 371 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA HOMBRES ILUSTRES PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, 16880 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA AGUAS POTABLES Y CALLE 10 DE MAYO, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA AVENIDA HOMBRES ILUSTRES ENTRE CALLE 10, lon:-99.09806262, lat:19.21894456}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1497319.57 | 1497319.57 | 1497319.57 | 1497319.57 | 1497319.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:15.0}} | {2124610/proyecto_INICIO, 2124610/proyecto_PROCESO, 2124610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125933 | Proyecto de inversión | 553878.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553878.72, modificado:553878.72}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA OBRAS DEL VALLE DE MÉXICO EN CALZADA SAN JUAN DE ARAGÓN, PUEBLO SAN JUAN DE ARAGÓN - 189726 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 189726 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALZADA SAN JUAN DE ARAGÓN PUEBLO SAN JUAN DE ARAGÓN, 07950 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y 5 DE MAYO, lon:-99.0858438, lat:19.47042581}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 553878.72 | 553878.72 | 553878.72 | 553878.72 | 553878.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2125933/proyecto_INICIO, 2125933/proyecto_PROCESO, 2125933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126377 | Proyecto de inversión | 1004303.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004303.62, modificado:1001624.09}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR EL ARBOLILLO EN CALLE GABRIEL GUERRA COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE - 191774 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 191774 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL GUERRA COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE, 07239 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CERRADA GABRIEL GUERRA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CERRADA GABRIEL GUERRA Y AV, lon:-99.14202339, lat:19.53787149}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 1001624.09 | 1001624.09 | 1001624.09 | 1001624.09 | 1001624.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2126377/proyecto_INICIO, 2126377/proyecto_PROCESO, 2126377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126735 | Proyecto de inversión | 150450.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150450.23, modificado:300900.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE SANTIAGO JARILLO MZ 2 LT 19 COL. QUETZALCOATL III GUSTAVO A. MADERO - 193750 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193750 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO JARILLO 19 LT 19 INTERIOR 0 MZ 2 LT 19 COLONIA QUETZALCOATL III, 07164 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COMETA Y CALLE HACIENDA LA ESCALERA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE COEMTA Y CAL, lon:-99.14156297, lat:19.56024109}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 300900.46 | 300900.46 | 300900.46 | 300900.46 | 300900.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2126735/proyecto_INICIO, 2126735/proyecto_PROCESO, 2126735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126737 | Proyecto de inversión | 2543514.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2543514.8, modificado:2543514.8}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLEJON MOMOLUCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 193757 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 193757 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLEJON MOMOLUCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COYAMEL Y CALLE ESCUINAPA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES COYAMEL Y ESCUINAPA, lon:-99.17247974, lat:19.33506708}} | 2022-08-10 | 2022-11-07 | 2543514.8 | 2543514.8 | 2543514.8 | 2543514.8 | 2543514.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2126737/proyecto_FIN, 2126737/proyecto_PROCESO, 2126737/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126739 | Proyecto de inversión | 127692.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127692.06, modificado:255384.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN CALLE SANTIAGO JARILLO MZ 2 LT 19 COL. QUETZALCOATL III GUSTAVO A. MADERO - 193762 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193762 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO JARILLO 19 LT 19 INTERIOR 0 MZ 2 LT 19 COLONIA QUETZALCOATL III, 07164 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COMETA Y CALLE H, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE COEMTA Y CALLE HACIENDA LA ESCA, lon:-99.14156297, lat:19.56026889}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 255384.12 | 255384.12 | 255384.12 | 255384.12 | 255384.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2126739/proyecto_INICIO, 2126739/proyecto_PROCESO, 2126739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126742 | Proyecto de inversión | 211857.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211857.71, modificado:423715.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN CALLE SANTIAGO JARILLO MZ 2 LT 19 COL. QUETZALCOATL III GUSTAVO A. MADERO - 193771 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193771 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO JARILLO 19 LT 19 INTERIOR 0 MZ 2 LT 19 COLONIA QUETZALCOATL III, 07164 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COMETA Y CALLE HACIENDA LA ESCALERA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE COMETA Y CAL, lon:-99.14155155, lat:19.56024867}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 423715.42 | 423715.42 | 423715.42 | 423715.42 | 423715.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2126742/proyecto_INICIO, 2126742/proyecto_PROCESO, 2126742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126751 | Proyecto de inversión | 127692.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127692.06, modificado:327692.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN PRIV. SANTIAGO JARILLO MZ 2 LT 5 COL. QUETZALCOATL III GUSTAVO A. MADERO - 193803 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193803 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTIAGO JARILLO 5 LT 5 INTERIOR 0 MZ 2 LT 5 COLONIA QUETZALCOATL III, 07164 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SANTIAGO JARILLO Y CALLE COMETA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SANTIAGO JARILLO , lon:-99.14165953, lat:19.56012736}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 327692.06 | 327692.06 | 327692.06 | 327692.06 | 327692.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2126751/proyecto_INICIO, 2126751/proyecto_PROCESO, 2126751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124638 | Proyecto de inversión | 7226.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7226.8, modificado:7226.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2DA. CERRADA CÁLIZ COLONIA EL RELOJ - 183317 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 183317 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA. DE CÁLIZ COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COROLA Y CALLE CÁLIZ, SE LOCALIZA ENTRE CALLES COROLA Y CÁLIZ, lon:-99.14068198, lat:19.31792477}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2124638/proyecto_INICIO, 2124638/proyecto_PROCESO, 2124638/proyecto_FIN, 2124638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124640 | Proyecto de inversión | 7226.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7226.8, modificado:7226.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 3RA CERRADA DE CALIZ COLONIA EL RELOJ - 183321 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 183321 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 3RA CERRADA DE CALIZ COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 2DA DE CALIZ Y CERRADA 4TA DE CALIZ, ENTRE CERRADAS 2DA DE CALIZ Y 4TA DE CALIZ, lon:-99.14094953, lat:19.31792983}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2124640/proyecto_INICIO, 2124640/proyecto_PROCESO, 2124640/proyecto_FIN, 2124640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124643 | Proyecto de inversión | 7226.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7226.8, modificado:7226.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA 4TA DE CÁLIZ COLONIA EL RELOJ - 183326 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 183326 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 4TA DE CÁLIZ COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 3RA DE CÁLIZ Y CERRADA 5TA DE CÁLIZ, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADA 3RA DE CÁLIZ Y CERRADA 5TA DE CÁLIZ, lon:-99.14125464, lat:19.31767671}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2124643/proyecto_INICIO, 2124643/proyecto_FIN, 2124643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124644 | Proyecto de inversión | 7226.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7226.8, modificado:7226.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 6TA CERRADA DE CALIZ COLONIA EL RELOJ - 183328 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 183328 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 6TA CERRADA DE CALIZ COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 5TA DE CALIZ Y CERRADA 7MA DE CALIZ, CERRADAS 5TA DE CALIZ Y 7MA DE CALIZ, lon:-99.141596, lat:19.31812217}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2124644/proyecto_INICIO, 2124644/proyecto_PROCESO, 2124644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124647 | Proyecto de inversión | 14453.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14453.6, modificado:14453.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA 8A DE CÁLIZ COLONIA EL RELOJ - 183344 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 183344 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 8A DE CÁLIZ COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 7MA DE CÁLIZ Y CERRADA 9A DE CÁLIZ, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADA 7MA DE CÁLIZ Y 9A DE CÁLIZ, lon:-99.14211294, lat:19.31798552}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2124647/proyecto_INICIO, 2124647/proyecto_PROCESO, 2124647/proyecto_FIN, 2124647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124649 | Proyecto de inversión | 7226.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7226.8, modificado:7226.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 7MA CERRADA DE CALIZ COLONIA EL RELOJ - 183346 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 183346 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 7MA CERRADA DE CALIZ COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 6TA DE CALIZ Y CERRADA 8VA DE CALIZ, CERRADAS 6TA DE CALIZ Y 8VA DE CALIZ, lon:-99.14181321, lat:19.31821839}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2124649/proyecto_INICIO, 2124649/proyecto_PROCESO, 2124649/proyecto_FIN, 2124649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124650 | Proyecto de inversión | 14453.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14453.6, modificado:14453.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 10MA CERRADA DE CALIZ COLONIA EL RELOJ - 183355 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 183355 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 10MA CERRADA DE CALIZ COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 9NA DE CÁLIZ Y CALLE TALLO, ENTRE CERRADA 9NA DE CÁLIZ Y CALLE TALLO, lon:-99.14251997, lat:19.31837912}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2124650/proyecto_INICIO, 2124650/proyecto_PROCESO, 2124650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124652 | Proyecto de inversión | 7226.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7226.8, modificado:7226.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA PISTILO COLONIA EL RELOJ - 183357 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 183357 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA PISTILO COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CÁLIZ Y CALLE BOTÓN, SE LOCALIZA ENTRE CALLES CÁLIZ Y BOTÓN, lon:-99.14326763, lat:19.31862844}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2124652/proyecto_INICIO, 2124652/proyecto_PROCESO, 2124652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124653 | Proyecto de inversión | 14453.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14453.6, modificado:14453.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BOTÓN COLONIA EL RELOJ - 183358 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 183358 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BOTÓN COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PISTILO Y CALLE CÁLIZ, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE PISTILO Y CALLE CÁLIZ, lon:-99.14283714, lat:19.3192258}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 1453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2124653/proyecto_INICIO, 2124653/proyecto_PROCESO, 2124653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}}
2022 | 5 | DIF220302125030 | Proyecto de inversión | 21680.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21680.4, modificado:21680.4}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA URSULO GALVÁN COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI - 184815 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 184815 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA URSULO GALVÁN COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI, 04480 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA SANTA ANA Y CERRADA SANTIAGO VALVERDE, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA SANTA ANA Y CERRADA SANTIAGO VALVERDE, lon:-99.12512205, lat:19.32872261}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 21680.4 | 21680.4 | 21680.4 | 21680.4 | 21680.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2125030/proyecto_INICIO, 2125030/proyecto_PROCESO, 2125030/proyecto_FIN, 2125030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125031 | Proyecto de inversión | 21680.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21680.4, modificado:21680.4}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA SANTIAGO VALVERDE COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI - 184835 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 184835 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA SANTIAGO VALVERDE COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI, 04480 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE URSULO GALVÁN Y AVENIDA H. ESCUELA NAVAL MILITAR, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE URSULO GALVÁN Y AV H. ESCUELA NAVAL M, lon:-99.12418218, lat:19.32820895}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 21680.4 | 21680.4 | 21680.4 | 21680.4 | 21680.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2125031/proyecto_INICIO, 2125031/proyecto_PROCESO, 2125031/proyecto_FIN, 2125031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125954 | Proyecto de inversión | 9564.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9564.13, modificado:9564.13}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA OBRAS DEL VALLE DE MÉXICO EN CALZADA SAN JUAN DE ARAGÓN PUEBLO SAN JUAN DE ARAGÓN. - 189859 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 189859 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALZADA SAN JUAN DE ARAGÓN PUEBLO SAN JUAN DE ARAGÓN, 07950 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 5 DE MAYO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y 5 DE MAYO, lon:-99.08590457, lat:19.47047891}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 9564.13 | 9564.13 | 9564.13 | 9564.13 | 9564.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2125954/proyecto_INICIO, 2125954/proyecto_PROCESO, 2125954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125962 | Proyecto de inversión | 51469.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51469.66, modificado:51469.66}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FORJADORES DE LA CULTURA, AVENIDA 539, COLONIA SAN JUAN DE ARAGON II SECCIÓN - 189888 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 189888 | S | 0 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 539 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN II SECCIÓN, 07969 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 537 Y AVENIDA 541, SE ENCUENTRA ENTRE LAS AVENIDAS 537 Y 541, lon:-99.08749633, lat:19.45753832}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 51469.66 | 51469.66 | 51469.66 | 51469.66 | 51469.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2125962/proyecto_INICIO, 2125962/proyecto_PROCESO, 2125962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126754 | Proyecto de inversión | 211857.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211857.71, modificado:411857.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN PRIV. SANTIAGO JARILLO MZ 2 LT 5 COL. QUETZALCOATL III GUSTAVO A. MADERO - 193810 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193810 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTIAGO JARILLO 5 LT 5 INTERIOR 0 MZ 2 LT 5 COLONIA QUETZALCOATL III, 07164 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SANTIAGO JARILLO Y CALLE COMETA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SANTIAGO JARILLO , lon:-99.14165953, lat:19.56012736}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 411857.71 | 411857.71 | 411857.71 | 411857.71 | 411857.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2126754/proyecto_INICIO, 2126754/proyecto_PROCESO, 2126754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126771 | Proyecto de inversión | 127692.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127692.06, modificado:127692.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN PRIV. SANTIAGO JARILLO MZ 2 LT 5 COL. QUETZALCOATL III GUSTAVO A. MADERO - 193864 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193864 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTIAGO JARILLO 5 LT 5 INTERIOR 0 MZ 2 LT 5 COLONIA QUETZALCOATL III, 07164 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SANTIAGO JARILLO Y CALLE COMETA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SANTIAGO JARILLO , lon:-99.1416649, lat:19.56014252}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 127692.06 | 127692.06 | 127692.06 | 127692.06 | 127692.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2126771/proyecto_INICIO, 2126771/proyecto_PROCESO, 2126771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126775 | Proyecto de inversión | 211857.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211857.71, modificado:211857.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN PRIV. SANTIAGO JARILLO MZ 2 LT 5 COL. QUETZALCOATL III GUSTAVO A. MADERO - 193877 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193877 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTIAGO JARILLO 5 LT 5 INTERIOR 0 MZ 2 LT 5 COLONIA QUETZALCOATL III, 07164 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SANTIAGO JARILLO Y CALLE COMETA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SANTIAGO JARILLO , lon:-99.14168099, lat:19.56014758}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 211857.71 | 211857.71 | 211857.71 | 211857.71 | 211857.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2126775/proyecto_INICIO, 2126775/proyecto_PROCESO, 2126775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109320 | Proyecto de inversión | 614040 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614040.0, modificado:610027.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SÓCRATES, PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 114311 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 114311 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SÓCRATES PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 16200 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE ROBIROSA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE AQUILES SERDAN Y LA CALLE ROBIROSA PARALELA A LA CALLE HUAU, lon:-99.12295311, lat:19.24753893}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 610027.96 | 610027.96 | 610027.96 | 610027.96 | 610027.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2109320/proyecto_INICIO, 2109320/proyecto_PROCESO, 2109320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124658 | Proyecto de inversión | 7226.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7226.8, modificado:7226.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUATLICUE COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN PILOTO - 183371 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 183371 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUATLICUE COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN PILOTO, 04490 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CENTÉOTL Y CALLE MANUEL SÁENZ, SE LOCALIZA ENTRE CALLES CENTÉOTL Y MANUEL SÁENZ, lon:-99.11024378, lat:19.32295012}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2124658/proyecto_INICIO, 2124658/proyecto_PROCESO, 2124658/proyecto_FIN, 2124658/proyecto_PROCESO, 2124658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124661 | Proyecto de inversión | 14453.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14453.6, modificado:14453.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HUITZILOPOCHTLI COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN PILOTO - 183381 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 183381 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HUITZILOPOCHTLI COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN PILOTO, 04490 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANUELA SÁENZ Y CALLE TEPEHUANES, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MANUELA SÁENZ Y CALLE TEPEHUANES, lon:-99.11256222, lat:19.32338041}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2124661/proyecto_INICIO, 2124661/proyecto_FIN, 2124661/proyecto_PROCESO, 2124661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124668 | Proyecto de inversión | 7226.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7226.8, modificado:7226.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CANTERA COLONIA CUADRANTE DE SAN FRANCISCO - 183404 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 183404 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CANTERA COLONIA CUADRANTE DE SAN FRANCISCO, 04320 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PASEO DE SAN FRANCISCO Y CALLE COSTADO ATRIO DE SAN FRANCISCO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES PASEO DE SAN FRANCISCO Y COSTADO , lon:-99.16118264, lat:19.34108305}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2124668/proyecto_INICIO, 2124668/proyecto_PROCESO, 2124668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125073 | Proyecto de inversión | 21680.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21680.4, modificado:21680.4}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCA GARCIA BATLE COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VIII - 185236 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 185236 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCA GARCIA BATLE COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VIII, 04909 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y CALLE MARÍA DEL MAR, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y CALLE MARÍA DEL M, lon:-99.10393142, lat:19.31817661}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 21680.4 | 21680.4 | 21680.4 | 21680.4 | 21680.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2125073/proyecto_INICIO, 2125073/proyecto_PROCESO, 2125073/proyecto_FIN, 2125073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125618 | Proyecto de inversión | 468259.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468259.96, modificado:468259.96}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR CONETL AVENIDA 509 NÚMERO 121 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN 1 SECC. - 188221 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 188221 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 509 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, 07950 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 511 Y AVENIDA 507, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDAS 511 Y 507, lon:-99.09399479, lat:19.46027376}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 468259.96 | 468259.96 | 468259.96 | 468259.96 | 468259.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O DGSU 042 1 2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LEOCAN SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:5493670.41, importe_modificado:5493670.41}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2125618/proyecto_INICIO, 2125618/proyecto_PROCESO, 2125618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125624 | Proyecto de inversión | 71979.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71979.95, modificado:71979.95}} | REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR CONETL AVENIDA 509 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN - 188244 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 188244 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 509 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, 07950 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 507 Y AVENIDA 511, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS 507 Y 511, lon:-99.09399679, lat:19.46027857}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 71979.95 | 71979.95 | 71979.95 | 71979.95 | 71979.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O DGSU 042 1 2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LEOCAN SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:5493670.41, importe_modificado:5493670.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2125624/proyecto_INICIO, 2125624/proyecto_PROCESO, 2125624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126438 | Proyecto de inversión | 129171.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129171.63, modificado:129171.63}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ EN PRIVADA EMILIO ZAPATA NO.32.COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE - 192009 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 192009 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE, 07239 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RÍO RIVERA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, SE LOCALIZA ENTRE CALLE RÍO RIVERA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, lon:-99.14225097, lat:19.54116551}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 129171.63 | 129171.63 | 129171.63 | 129171.63 | 129171.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2126438/proyecto_INICIO, 2126438/proyecto_PROCESO, 2126438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126781 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN AND. SANTIAGO JARILLO MZ 1 LT 31 COL QUETZALCOATL GUSTAVO A. MADERO - 193905 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193905 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ANDADOR SANTIAGO JARILLO 31 LT 31 INTERIOR 0 MZ 1 LT 31 COLONIA QUETZALCOATL III, 07164 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SANTIAGO JARILLO Y CALLE COMETA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SANTIAGO JARIL, lon:-99.14159115, lat:19.55993022}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2126781/proyecto_INICIO, 2126781/proyecto_PROCESO, 2126781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126786 | Proyecto de inversión | 1416451.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416451.76, modificado:1416451.76}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MOMOLUCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 193919 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 193919 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MOMOLUCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COYAMEL Y CALLE ESCUINAPA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES COYAMEL Y ESCUINAPA, lon:-99.17247974, lat:19.33506708}} | 2022-08-11 | 2022-11-08 | 1416451.76 | 1416451.76 | 1416451.76 | 1416451.76 | 1416451.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2126786/proyecto_INICIO, 2126786/proyecto_FIN, 2126786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126788 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE PEÑAS NEGRAS MZ 71 LT 704 COL EL TEPETATAL GUSTAVO A. MADERO - 193923 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193923 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PEÑAS NEGRAS 704 LT 704 INTERIOR 0 MZ 71 LT 704 COLONIA EL TEPETATAL, 07130 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE SAN ANTONIO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE SAN AN, lon:-99.13844138, lat:19.56069921}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2126788/proyecto_INICIO, 2126788/proyecto_PROCESO, 2126788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126792 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE PEÑAS NEGRAS MZ 71 LT 704 COL EL TEPETATAL GUSTAVO A. MADERO - 193935 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193935 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PEÑAS NEGRAS 704 LT 704 INTERIOR 0 MZ 71 LT 704 COLONIA EL TEPETATAL, 07130 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE SAN ANTONIO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE SAN AN, lon:-99.13838773, lat:19.56067899}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2126792/proyecto_INICIO, 2126792/proyecto_PROCESO, 2126792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126797 | Proyecto de inversión | 127692.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127692.06, modificado:277692.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN CALLE PEÑAS NEGRAS MZ 71 LT 704 COL. EL TEPETATAL GUSTAVO A. MADERO - 193958 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193958 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PEÑAS NEGRAS 704 LT 704 INTERIOR 0 MZ 71 LT 704 COLONIA EL TEPETATAL, 07130 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE SAN ANTONIO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE SAN AN, lon:-99.13848966, lat:19.56065372}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 277692.06 | 277692.06 | 277692.06 | 277692.06 | 277692.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2126797/proyecto_INICIO, 2126797/proyecto_PROCESO, 2126797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127537 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE JACARANDAS MZ 41 FLT 28 COL FORESTAL II GUSTAVO A. MADERO - 197645 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 197645 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS 28 LT 28 INTERIOR 0 MZ 41 F LT 28 COLONIA FORESTAL II, 07144 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ALCATRAZ Y PROLONGACION JUVENTINO ROSAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ALCATRAZ Y PROL., lon:-99.12859821, lat:19.57288501}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2127537/proyecto_INICIO, 2127537/proyecto_PROCESO, 2127537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124434 | Proyecto de inversión | 14453.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14453.6, modificado:14453.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 182528 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 182528 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, S EENCUENTRA ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁR, lon:-99.14080701, lat:19.30456714}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2124434/proyecto_INICIO, 2124434/proyecto_PROCESO, 2124434/proyecto_FIN, 2124434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109329 | Proyecto de inversión | 592110 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592110.0, modificado:592078.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTÉMOC, PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 114339 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 114339 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 16200 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CERRADA 1RA CUAUHTÉMOC, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE AQUILES SERDAN Y 1RA CERRADA CUAHUTÉMOC PARALELA , lon:-99.12360559, lat:19.2471796}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 592078.96 | 592078.96 | 592078.96 | 592078.96 | 592078.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2109329/proyecto_INICIO, 2109329/proyecto_PROCESO, 2109329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125652 | Proyecto de inversión | 15696.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15696.32, modificado:15696.32}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR CONETL AVENIDA 509 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN - 188413 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 188413 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 509 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, 07950 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 507 Y AVENIDA 511, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDAS 507 Y 511, lon:-99.09399679, lat:19.46027857}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 15696.32 | 15696.32 | 15696.32 | 15696.32 | 15696.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2125652/proyecto_INICIO, 2125652/proyecto_PROCESO, 2125652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125656 | Proyecto de inversión | 16116.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16116.76, modificado:16116.76}} | MEJORAMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR CONETL AVENIDA 509 COLONIA SAN JUAN DE ARAGON. - 188423 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 188423 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 509 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, 07950 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 507 Y AVENIDA 511, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDAS 507 Y 511, lon:-99.09401289, lat:19.46022293}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 16116.76 | 16116.76 | 16116.76 | 16116.76 | 16116.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2125656/proyecto_INICIO, 2125656/proyecto_PROCESO, 2125656/proyecto_FIN, 2125656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126091 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE TLALOC MZ 32 LT 20 COL. LA PASTORA GUSTAVO A. MADERO - 190396 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190396 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TLALOC 20 LT 20 INTERIOR 0 MZ 32 LT 20 COLONIA LA PASTORA, 07290 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CACAMATZIN Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CACAMATZIN Y CALLE NETZAHUAL, lon:-99.13688837, lat:19.52452619}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2126091/proyecto_INICIO, 2126091/proyecto_PROCESO, 2126091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126452 | Proyecto de inversión | 21742.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21742.33, modificado:21742.33}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA, COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE - 192069 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 192069 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE, 07239 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RIO RIVERA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE RIO RIVERA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, lon:-99.14219097, lat:19.54124121}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 21742.33 | 21742.33 | 21742.33 | 21742.33 | 21742.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2126452/proyecto_INICIO, 2126452/proyecto_PROCESO, 2126452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126461 | Proyecto de inversión | 95234.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95234.83, modificado:95234.83}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA, COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE - 192121 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 192121 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE, 07239 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RÍO RIVERA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, SE LOCALIZA ENTRE CALLE RÍO RIVERA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, lon:-99.14225097, lat:19.54116551}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 95234.83 | 95234.83 | 95234.83 | 95234.83 | 95234.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2126461/proyecto_INICIO, 2126461/proyecto_PROCESO, 2126461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126803 | Proyecto de inversión | 211857.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211857.71, modificado:411857.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN CALLE PEÑAS NEGRAS MZ 71 LT 704 COL. EL TEPETATAL GUSTAVO A. MADERO - 193971 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193971 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PEÑAS NEGRAS 704 LT 704 INTERIOR 0 MZ 71 LT 704 COLONIA EL TEPETATAL, 07130 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE SAN ANTONIO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE SAN AN, lon:-99.13846187, lat:19.56069771}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 411857.71 | 411857.71 | 411857.71 | 411857.71 | 411857.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2126803/proyecto_INICIO, 2126803/proyecto_PROCESO, 2126803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126810 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE GUANAJUATO MZ 36 LT 1 COL LOMA LA PALMA GUSTAVO A. MADERO - 193982 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193982 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO 1 LT 1 INTERIOR 0 MZ 36 LT 1 COLONIA LOMA LA PALMA, 07160 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PAZ Y CALLE PUERTO MARFIL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE PAZ Y CALLE PUERTO MARFIL COMO R, lon:-99.14140739, lat:19.55444185}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2126810/proyecto_INICIO, 2126810/proyecto_PROCESO, 2126810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126816 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE GUANAJUATO MZ 36 LT 1 COL LOMA LA PALMA GUSTAVO A. MADERO - 193992 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193992 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO 1 LT 1 INTERIOR 0 MZ 36 LT 1 COLONIA LOMA LA PALMA, 07160 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PAZ Y CALLE PUERTO MARFIL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE PAZ Y CALLE PUERTO MARFIL COMO RE, lon:-99.14143509, lat:19.55446207}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2126816/proyecto_INICIO, 2126816/proyecto_PROCESO, 2126816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126819 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 1RA CDA DE AZTLAN MZ 16 LT 9 COL TLACAELEL GUSTAVO A. MADERO - 193997 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193997 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 1A DE AZTLAN 9 LT 9 INTERIOR 0 MZ 16 LT 9 COLONIA TLACAÉLEL, 07164 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AZTLAN Y CALLE TLECATZIN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE AZTLAN Y CALLE TLECATZIN COMO REF, lon:-99.14464999, lat:19.55877461}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2126819/proyecto_INICIO, 2126819/proyecto_PROCESO, 2126819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124461 | Proyecto de inversión | 14453.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14453.6, modificado:14453.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TULIPÁN COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 182612 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 182612 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TULIPÁN COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA EL BORDO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SE ENCUENTRA ENTRE AV EL BORDO CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, lon:-99.13857273, lat:19.30415199}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2124461/proyecto_INICIO, 2124461/proyecto_FIN, 2124461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124464 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499784.67}} | MANTENIMIENTO A JARDÍN DE NIÑOS CIHUAPILLI, NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 182618 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 182618 | S | 103 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN LUCAS COLONIA NATIVITAS, 16300 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA DENTRO DE LA UNIDAD HABILITACIONAL INFONAVIT NATIVITAS QU, lon:-99.1066454, lat:19.24492036}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1499784.67 | 1499784.67 | 1499784.67 | 1499784.67 | 1499784.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2124464/proyecto_INICIO, 2124464/proyecto_PROCESO, 2124464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125290 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999248.24}} | MANTENIMIENTO A SECUNDARIA DIURNA 305 EMILIO ROSENBLUETH, POTRERO DE SAN BERNARDINO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 186621 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 186621 | S | 660 | 660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PROLONGACION GUADALUPE I. RAMIREZ COLONIA POTRERO DE SAN BERNARDINO, 16030 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE NARDO SUR, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN PROLONGACION GUADALUPE, lon:-99.11789303, lat:19.26707398}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1999248.24 | 1999248.24 | 1999248.24 | 1999248.24 | 1999248.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2125290/proyecto_INICIO, 2125290/proyecto_PROCESO, 2125290/proyecto_INICIO, 2125290/proyecto_PROCESO, 2125290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126477 | Proyecto de inversión | 125567.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125567.81, modificado:125567.81}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR LUIS GONZALEZ OBREGON EN CARRETERA CHALMA TENAYUCA, COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE - 192178 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 192178 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA CHALMA TENAYUCA COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE, 07239 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JUVENTINO ROSAS Y AVENIDA PREPARATORIAS, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS JUVENTINO ROSAS Y PR, lon:-99.14303706, lat:19.53013781}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 125567.81 | 125567.81 | 125567.81 | 125567.81 | 125567.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2126477/proyecto_INICIO, 2126477/proyecto_PROCESO, 2126477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126846 | Proyecto de inversión | 127692.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127692.06, modificado:127692.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN CALLE BENITO JUAREZ NO. 75 COL. CASTILLO CHICO GUSTAVO A. MADERO - 194094 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 194094 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 75 75 INTERIOR 0 0 COLONIA CASTILLO CHICO, 07220 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y AVENIDA DEL CASTILLO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y AV. DEL CASTIL, lon:-99.13599212, lat:19.54246483}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 127692.06 | 127692.06 | 127692.06 | 127692.06 | 127692.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2126846/proyecto_INICIO, 2126846/proyecto_PROCESO, 2126846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126847 | Proyecto de inversión | 211857.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211857.71, modificado:211857.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN CALLE BENITO JUAREZ NO. 75 COL. CASTILLO CHICO GUSTAVO A. MADERO - 194099 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 194099 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 75 75 INTERIOR 0 0 COLONIA CASTILLO CHICO, 07220 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y AVENIDA DEL CASTILLO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y AV. DEL CASTIL, lon:-99.13589123, lat:19.54242135}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 211857.71 | 211857.71 | 211857.71 | 211857.71 | 211857.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2126847/proyecto_INICIO, 2126847/proyecto_PROCESO, 2126847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127221 | Proyecto de inversión | 959543.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959543.6, modificado:959543.6}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR NONATZIN EN CALLE CIENFUEGOS COLONIA RESIDENCIAL ZACATENCO - 196007 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 196007 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CIENFUEGOS COLONIA RESIDENCIAL ZACATENCO, 07369 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MOYOBAMBA Y CALLE CHACO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES MOYOBAMBA Y CHACO, lon:-99.12293782, lat:19.50066519}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 959543.6 | 959543.6 | 959543.6 | 959543.6 | 959543.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2127221/proyecto_INICIO, 2127221/proyecto_FIN, 2127221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127225 | Proyecto de inversión | 526499.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526499.42, modificado:526499.42}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR CONCEPCIÓN SIERRA DE LANZ DURET EN AVENIDA NECAXA, COLONIA INDUSTRIAL - 196059 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 196059 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NECAXA COLONIA INDUSTRIAL, 07800 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SOTERO PRIETO Y CALLE REAL DEL MONTE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES SOTERO PRIETO Y REAL DEL MONTE, lon:-99.12973331, lat:19.4778936}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 526499.42 | 526499.42 | 526499.42 | 526499.42 | 526499.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2127225/proyecto_INICIO, 2127225/proyecto_PROCESO, 2127225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127623 | Proyecto de inversión | 417600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417600.0, modificado:417600.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MANUEL GOMEZ MORIN - 198491 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 198491 | S | 9900 | 8100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ANDADOR AVENIDA CUAUHTEMOC COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC, 03310 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 7 MUNICIPIO LIBRE Y CALLE MIGUEL LAURENT, AVENIDA DIVISION DEL NORTE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA ESTACI, lon:-99.16008, lat:19.37218}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | 417600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-013-2022, contratista:COMERCIOALIZADORA KD, S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:4834254.96, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.0}} | {2127623/proyecto_INICIO, 2127623/proyecto_PROCESO, 2127623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127625 | Proyecto de inversión | 1210132.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210132.75, modificado:1210132.75}} | COLOCACIÓN DE VELARIA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PATRIA - 198523 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 198523 | S | 400 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICAS COLONIA PORTALES SUR, 03300 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RUMANIA Y CALLE BELGICAS, EJE VIAL 7-A SUR SE ENCUENTRA A CUATRO CALLES DE CALZADA DE TLALPAN A LA ALTURA DE LA ESTACIÓN ERM, lon:-99.14660406, lat:19.3637404}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1210132.75 | 1210132.75 | 1210132.75 | 1210132.75 | 1210132.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-014-2022, contratista:GRUPO EFEM S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:4819861.13, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2127625/proyecto_INICIO, 2127625/proyecto_PROCESO, 2127625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125998 | Proyecto de inversión | 492629.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492629.88, modificado:492629.88}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA TRINIDAD Y TOBAGO EN CALLE PUERTO DE ENSENADA, COLONIA EL OLIVO - 190058 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190058 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE ENSENADA COLONIA EL OLIVO, 07920 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE JUAN FRANCISCO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CENTRAL Y JUAN FRANCISCO, lon:-99.08684628, lat:19.47259299}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 492629.88 | 492629.88 | 492629.88 | 492629.88 | 492629.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2125998/proyecto_INICIO, 2125998/proyecto_PROCESO, 2125998/proyecto_FIN, 2125998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126012 | Proyecto de inversión | 51267.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51267.92, modificado:51267.92}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA TRINIDAD Y TOBAGO EN CALLE PUERTO ENSENADA COLONIA EL OLIVO - 190099 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190099 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ENSENADA COLONIA EL OLIVO, 07920 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PUERTO DE GUAYMAS Y CALLE PUERTO DE SAN BLAS, SE LOCALIZA ENTRE CALLES PUERTO DE GUAYMAS Y PUERTO DE SAN BLAS, lon:-99.08684734, lat:19.47276728}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 51267.92 | 51267.92 | 51267.92 | 51267.92 | 51267.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2126012/proyecto_INICIO, 2126012/proyecto_FIN, 2126012/proyecto_PROCESO, 2126012/proyecto_FIN, 2126012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124497 | Proyecto de inversión | 2607417.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607417.75, modificado:2589120.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL TORRES TOREO - 182728 | 9 | Ciudad de México | 16 | Miguel Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Miguel Hidalgo | 182728 | S | 4052 | 4006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:81.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALZADA MÉXICO - TACUBA 1595 INTERIOR SN COLONIA ARGENTINA PONIENTE, 11230 MIGUEL HIDALGO, MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA INGENIEROS MILITARES Y CALLE GENERAL ARÍSTA, PRIVADA RÍO PILCOMAYO UNIDAD HABITACIONAL TO, lon:-99.21419771, lat:19.45807164}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 2589120 | 2589120 | 2589120 | 2589120 | 2589120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:212-AMH-DGA-2022, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707417.75, importe_modificado:6707417.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2124497/proyecto_INICIO, 2124497/proyecto_PROCESO, 2124497/proyecto_FIN, 2124497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125313 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498797.26}} | MANTENIMIENTO A SECUNDARIA FEDERAL 341, BARRIO LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 186798 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 186798 | S | 445 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PROLONGACION JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ BARRIO LA ASUNCIÓN, 16040 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE VIOLETA, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN PROLONGACION JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE CL, lon:-99.10145892, lat:19.26517134}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1498797.26 | 1498797.26 | 1498797.26 | 1498797.26 | 1498797.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:15.0}} | {2125313/proyecto_PROCESO, 2125313/proyecto_INICIO, 2125313/proyecto_PROCESO, 2125313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126142 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE PRIMAVERA MZ 7 LT 8 COL BARRIO LA CANDELARIA TICOMAN GUSTAVO A. MADERO - 190561 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190561 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA 8 LT 8 INTERIOR 0 MZ 7 LT 8 COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, 07310 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE PINO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE PINO COMO REFERENCIA, lon:-99.13844405, lat:19.52184651}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2126142/proyecto_INICIO, 2126142/proyecto_PROCESO, 2126142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126519 | Proyecto de inversión | 242065.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242065.24, modificado:242065.24}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR VOLUNTARIADO NACIONAL EN CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA CASTILLO CHICO - 192460 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 192460 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CASTILLO CHICO, 07220 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NUEVA TENOCHITLAN Y CALLE CANEK, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES NUEVA TENOCHITLAN Y CANEK, lon:-99.13734858, lat:19.54030235}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 242065.24 | 242065.24 | 242065.24 | 242065.24 | 242065.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2126519/proyecto_INICIO, 2126519/proyecto_PROCESO, 2126519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126854 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE TIZOC MZ 16 LT 8 COL CASTILLO CHICO GUSTAVO A. MADERO - 194119 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 194119 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC 8 LT 8 INTERIOR 0 MZ 16 LT 8 COLONIA CASTILLO CHICO, 07220 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE XOCHITLA Y CALLE LA CAÑADA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE XOCHITLA Y CALLE LA CAÑADA COMO REFE, lon:-99.13539667, lat:19.54099371}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2126854/proyecto_INICIO, 2126854/proyecto_PROCESO, 2126854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127235 | Proyecto de inversión | 55889.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55889.88, modificado:55889.88}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR CONCEPCIÓN SIERRA DE LANZ DURET EN AVENIDA NECAXA, COLONIA INDUSTRIAL - 196136 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 196136 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA NECAXA COLONIA INDUSTRIAL, 07800 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SOTERO PRIETO Y CALLE REAL DEL MONTE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES SOTERO PRIETO Y REAL DEL MONTE, lon:-99.12974457, lat:19.47791762}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 55889.88 | 55889.88 | 55889.88 | 55889.88 | 55889.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2127235/proyecto_INICIO, 2127235/proyecto_PROCESO, 2127235/proyecto_FIN, 2127235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127237 | Proyecto de inversión | 107531.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107531.04, modificado:107531.04}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR FRANCISCO PRIMO DE VERDAD EN CALLE FLORENCIO CONSTANTINO COLONIA VALLEJO. - 196142 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 196142 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIO CONSTANTINO COLONIA VALLEJO, 07870 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LEÓN CAVALLO Y CALLE SCHUMMAN, SE LOCALIZA ENTRE CALLES LEÓN CAVALLO Y SCHUMMAN, lon:-99.12889253, lat:19.46787916}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 107531.04 | 107531.04 | 107531.04 | 107531.04 | 107531.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2127237/proyecto_INICIO, 2127237/proyecto_PROCESO, 2127237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126019 | Proyecto de inversión | 518963.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518963.95, modificado:518963.95}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PRIMARIA CLUB DE LEONES LA VILLA 6 EN CALLE PUERTO TAMPICO AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN - 190121 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190121 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO TAMPICO COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, 07580 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PUERTO COATZACOALCOS Y CALLE PUERTO LA PAZ, SE LOCALIZA ENTRE CALLES PUERTO COATZACOALCOS Y PUERTO L, lon:-99.0878309, lat:19.47683728}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 518963.95 | 518963.95 | 518963.95 | 518963.95 | 518963.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2126019/proyecto_INICIO, 2126019/proyecto_PROCESO, 2126019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126030 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS MZ 70 LT 12 A COL LA CASILDA GUSTAVO A. MADERO - 190178 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190178 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 12 LT 12 A INTERIOR 0 MZ 70 LT 12 A COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA JARDIN Y CALLE ALTO VALLE, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADA JARDIN Y CALLE ALTO , lon:-99.12482789, lat:19.55684004}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2126030/proyecto_INICIO, 2126030/proyecto_PROCESO, 2126030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126031 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:995423.05}} | MANTENIMIENTO A JARDÍN DE NIÑOS PROFR. LUCAS ORTIZ BENITEZ, XOCHIPILLI, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 190183 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 190183 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA MEXOCHITL COLONIA XOCHIPILLI, 16430 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MALINALLI Y , EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CERRADA MEXOCHITL ENTRE CERRADA MALINALLI Y FIN DE CERRADA MEXOCHITL. LA ENTRADA AL, lon:-99.08649873, lat:19.25035999}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 995423.05 | 995423.05 | 995423.05 | 995423.05 | 995423.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2126031/proyecto_PROCESO, 2126031/proyecto_INICIO, 2126031/proyecto_PROCESO, 2126031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126033 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE FLOR DEL CARMEN MZ 23 A LT 9 COL. AMPL. COCOYOTES GUSTAVO A. MADERO - 190194 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190194 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DEL CARMEN 9 LT 9 INTERIOR 0 MZ 23 A LT 9 COLONIA AMPLIACIÓN COCOYOTES, 07180 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FLOR DE SANTIAGO Y CALLE FLOR DE CORPUS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE FLOR , lon:-99.12777842, lat:19.55102154}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}} | {2126033/proyecto_PROCESO, 2126033/proyecto_INICIO, 2126033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126037 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN AV. FELIPE ANGELES MZ 66 B LT 51 COL. PALMATITLA GUSTAVO A. MADERO - 190209 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190209 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FELIPE ANGELES 51 LT 51 INTERIOR 0 MZ 66 B LT 51 COLONIA PALMATITLA, 07170 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CERRADA CUARTA APANGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE FELIPE ANGE, lon:-99.13209781, lat:19.55409707}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2126037/proyecto_INICIO, 2126037/proyecto_PROCESO, 2126037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124512 | Proyecto de inversión | 21680.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21680.4, modificado:21680.4}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DEL PARQUE COLONIA ATLÁNTIDA - 182767 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 182767 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DEL PARQUE COLONIA ATLÁNTIDA, 04370 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE CENTRAL, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE CENTRAL, lon:-99.14754508, lat:19.34069028}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 21680.4 | 21680.4 | 21680.4 | 21680.4 | 21680.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2124512/proyecto_INICIO, 2124512/proyecto_PROCESO, 2124512/proyecto_FIN, 2124512/proyecto_PROCESO, 2124512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124514 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999843.85}} | MANTENIMIENTO A PRIMARIA PROFESOR. RAFAEL C. HARO, BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 182772 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 182772 | S | 290 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR, 16010 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MAJUELOS Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MAJUE, lon:-99.12487757, lat:19.27758813}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1999843.85 | 1999843.85 | 1999843.85 | 1999843.85 | 1999843.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2124514/proyecto_INICIO, 2124514/proyecto_PROCESO, 2124514/proyecto_INICIO, 2124514/proyecto_PROCESO, 2124514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124520 | Proyecto de inversión | 14453.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14453.6, modificado:14453.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JARDÍN COLONIA ATLÁNTIDA - 182787 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 182787 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JARDÍN COLONIA ATLÁNTIDA, 04370 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE MIGUEL G KRAMER, S EENCUENTRA ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE MIGUEL G KRAMER, lon:-99.14699523, lat:19.34126731}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2124520/proyecto_INICIO, 2124520/proyecto_FIN, 2124520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124523 | Proyecto de inversión | 14453.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14453.6, modificado:14453.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUR COLONIA ATLÁNTIDA - 182795 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 182795 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SUR COLONIA ATLÁNTIDA, 04370 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DIVISION DEL NORTE Y CALLE CENTRAL, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA DIVISION DEL NORTE Y CALLE CENTRAL, lon:-99.14725138, lat:19.33944004}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2124523/proyecto_INICIO, 2124523/proyecto_PROCESO, 2124523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125319 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499276.82}} | MANTENIMIENTO A SECUNDARIA DIURNA 180 OCTAVIO PAZ, PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 186834 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 186834 | S | 558 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL A SAN MATEO PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA, 16300 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE LA PRESA, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CAMINO REAL A SAN MATEO ENTRECAMINO NACIONAL Y CA, lon:-99.11388197, lat:19.24607913}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1499276.82 | 1499276.82 | 1499276.82 | 1499276.82 | 1499276.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2125319/proyecto_INICIO, 2125319/proyecto_PROCESO, 2125319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125326 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498687.91}} | MANTENIMIENTO A SECUNDARIA TECNICA 79, PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 186876 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 186876 | S | 442 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 16610 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALVARIO Y CERRADA PRIMERA 5 DE MAYO, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE ENTRE CALLE CALVARIO Y C, lon:-99.03483544, lat:19.25772161}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1498687.91 | 1498687.91 | 1498687.91 | 1498687.91 | 1498687.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:15.0}} | {2125326/proyecto_INICIO, 2125326/proyecto_PROCESO, 2125326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125327 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO A SECUNDARIA DIURNA 338 JUAN ÁLVAREZ, SAN JUAN MOYOTEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 186892 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 186892 | S | 180 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ COLONIA SAN JUAN MOYOTEPEC, 16630 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA CHAPULTEPEC, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ENTRECALLE EMILIANO, lon:-99.06465837, lat:19.25739444}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} | {2125327/proyecto_INICIO, 2125327/proyecto_PROCESO, 2125327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125331 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO A SECUNDARIA DIURNA 44 ROSARIO GUTIÉRREZ ESKILDSEN, CRISTO REY, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 186919 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 186919 | S | 829 | 829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA SEGUNDA MELCHOR OCAMPO COLONIA CRISTO REY, 16780 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN SEGUNDA CERRADA MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y FIN D, lon:-99.01412034, lat:19.25158636}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} | {2125331/proyecto_INICIO, 2125331/proyecto_PROCESO, 2125331/proyecto_INICIO, 2125331/proyecto_PROCESO, 2125331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124387 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497658.38}} | MANTENIMIENTO A JARDÍN DE NIÑOS COSTA DE MARFIL, TIERRA NUEVA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 182331 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 182331 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA TIERRA NUEVA, 16050 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA MÉXICO, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA, lon:-99.11658164, lat:19.26385922}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1497658.38 | 1497658.38 | 1497658.38 | 1497658.38 | 1497658.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2124387/proyecto_INICIO, 2124387/proyecto_PROCESO, 2124387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302118107 | Proyecto de inversión | 3249869.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1624934.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624934.55, modificado:1619966.47}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR JUAN AMOS COMENIO, EN CALLE CABO DE BUENA ESPERANZA COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ - 153087 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 153087 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CABO BUENA ESPERANZA COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ, 07080 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CABO CATOCHE, SE LOCALIZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CABO CATOCHE, lon:-99.09930483, lat:19.50157954}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 1619966.47 | 1619966.47 | 1619966.47 | 1619966.47 | 1619966.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2118107/proyecto_INICIO, 2118107/proyecto_PROCESO, 2118107/proyecto_FIN, 2118107/proyecto_PROCESO, 2118107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302119040 | Proyecto de inversión | 229693.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229693.36, modificado:229693.36}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN MACARIO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA - 157470 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 157470 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN MACARIO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN GONZALO Y CALLE SANTA URSULA, ENTRE CALLES SAN GONZALO Y SANTA URSULA, lon:-99.15303557, lat:19.31004187}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 229693.36 | 229693.36 | 229693.36 | 229693.36 | 229693.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2119040/proyecto_INICIO, 2119040/proyecto_FIN, 2119040/proyecto_PROCESO, 2119040/proyecto_FIN, 2119040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302119041 | Proyecto de inversión | 315828.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315828.37, modificado:315828.37}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ENCALLE SAN BENITO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA - 157473 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 157473 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN BENITO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN GONZALO Y CALLE SANTA URSULA, ENTRE CALLES SAN GONZALO Y SANTA URSULA, lon:-99.152417, lat:19.31017419}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 315828.37 | 315828.37 | 315828.37 | 315828.37 | 315828.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2119041/proyecto_INICIO, 2119041/proyecto_PROCESO, 2119041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302119192 | Proyecto de inversión | 64601.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64601.26, modificado:64601.26}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN FAUSTINO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA. - 158015 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 158015 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN FAUSTINO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN HERMILO Y CALLE SAN ALEJANDRO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES SAN HERMILO Y SAN ALEJANDRO, lon:-99.16127313, lat:19.31125434}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 64601.26 | 64601.26 | 64601.26 | 64601.26 | 64601.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2119192/proyecto_INICIO, 2119192/proyecto_PROCESO, 2119192/proyecto_FIN, 2119192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302119195 | Proyecto de inversión | 222515.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222515.45, modificado:222515.45}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN GUILLERMO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA. - 158048 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 158048 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN GUILLERMO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN HERMILO Y CALLE SAN ALEJANDRO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES SAN HERMILO Y SAN ALEJANDRO, lon:-99.16272006, lat:19.31044937}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 222515.45 | 222515.45 | 222515.45 | 222515.45 | 222515.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2119195/proyecto_INICIO, 2119195/proyecto_PROCESO, 2119195/proyecto_FIN, 2119195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302119196 | Proyecto de inversión | 509632.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509632.15, modificado:509632.15}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN HERMILIO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA - 158052 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 158052 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN HERMILIO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN GABRIEL, ENTRE CALLES SAN PEDRO Y SAN GABRIEL, lon:-99.15831201, lat:19.3122885}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 509632.15 | 509632.15 | 509632.15 | 509632.15 | 509632.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}} | {2119196/proyecto_INICIO, 2119196/proyecto_FIN, 2119196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302119203 | Proyecto de inversión | 459386.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459386.73, modificado:459386.73}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN ALEJANDRO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA. - 158079 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 158079 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN ALEJANDRO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN FEDERICO Y CALLE SAN GUILLERMO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES SAN FEDERICO Y SAN GUILLERMO, lon:-99.15851483, lat:19.30724472}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 459386.73 | 459386.73 | 459386.73 | 459386.73 | 459386.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {2119203/proyecto_INICIO, 2119203/proyecto_PROCESO, 2119203/proyecto_FIN, 2119203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302119204 | Proyecto de inversión | 495276.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495276.31, modificado:495276.31}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN JORGE COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA - 158085 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 158085 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN JORGE COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN VALENTIN Y CALLE SAN PASCASIO, ENTRE CALLES SAN VALENTIN Y SAN PASCASIO, lon:-99.16103714, lat:19.30968126}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 495276.31 | 495276.31 | 495276.31 | 495276.31 | 495276.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {2119204/proyecto_INICIO, 2119204/proyecto_PROCESO, 2119204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302119207 | Proyecto de inversión | 380429.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380429.63, modificado:380429.63}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN ALBERTO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA. - 158100 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 158100 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN ALBERTO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE SAN RICARDO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES SAN JULIO Y SAN RICARDO, lon:-99.14994731, lat:19.3145528}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 380429.63 | 380429.63 | 380429.63 | 380429.63 | 380429.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2119207/proyecto_INICIO, 2119207/proyecto_PROCESO, 2119207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302119211 | Proyecto de inversión | 114846.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114846.68, modificado:114846.68}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN ANTONIO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA - 158117 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 158117 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN BENGAMIN Y CALLE SAN LEON, ENTRE CALLES SAN BENGAMIN Y SAN LEON, lon:-99.14742265, lat:19.31703101}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 114846.68 | 114846.68 | 114846.68 | 114846.68 | 114846.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2119211/proyecto_INICIO, 2119211/proyecto_PROCESO, 2119211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302121737 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4093640.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMIRARIAS EN UNIDAD HABITACIONAL LOMA HERMOSA - 169425 | 9 | Ciudad de México | 16 | Miguel Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Miguel Hidalgo | 169425 | S | 2398 | 1938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL LOMAS HERMOSA, 11200 MIGUEL HIDALGO, MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PRESA DE TUXTEPEC Y PROLONGACION PRESA DON MARTÍN, CALLE PRESA LA AMISTAD UNIDAD HABITACIONAL LOMA HERMOSA, lon:-99.21301953, lat:19.44602984}} | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 4093640 | 4093640 | 4093640 | 4093640 | 4093640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:212-AMH-DGA-2022, contratista:INNOVACIÓN DE PROYECTOS TERRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707417.75, importe_modificado:6707417.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:553.0}} | {2121737/proyecto_INICIO, 2121737/proyecto_FIN, 2121737/proyecto_PROCESO, 2121737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302116187 | Proyecto de inversión | 4320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4320000.0, modificado:4318106.11}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DEL ROSAL, PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 144840 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 144840 | S | 850 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA DEL ROSAL PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 16610 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PARTE DE LA CERRADA DEL ROSAL SE REALIZARAN DOS , lon:-99.03607936, lat:19.26052728}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 4318106.11 | 4318106.11 | 4318106.11 | 4318106.11 | 4318106.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2116187/proyecto_INICIO, 2116187/proyecto_PROCESO, 2116187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110234 | Proyecto de inversión | 81518.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:40759.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40759.4, modificado:40759.4}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 282 GILBERTO BORJA NAVARRETE EN CONGRESO DE LA UNION COLONIA BONDOJITO - 118345 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 118345 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CONGRESO DE LA UNION COLONIA BONDOJITO, 07850 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ENRIQUETA Y AVENIDA HENRY FORD, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ENRIQUETA Y AVENIDA HENRY FORD, lon:-99.11016244, lat:19.46855511}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 40759.4 | 40759.4 | 40759.4 | 40759.4 | 40759.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2110234/proyecto_INICIO, 2110234/proyecto_PROCESO, 2110234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302116192 | Proyecto de inversión | 1166400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166400.0, modificado:1166400.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADELAIDA, BARRIO SAN LORENZO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 144865 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 144865 | S | 330 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ADELAIDA BARRIO SAN LORENZO, 16040 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLEJON PRIMER ROSALES Y , SE ENCUENTRA ENTRE PRIMER CALLEJÓN ROSALES Y LIMITE DE LA CALLE ADELAIDA PARALELO A CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOM, lon:-99.09608163, lat:19.26486097}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1166400 | 1166400 | 1166400 | 1166400 | 1166400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2116192/proyecto_INICIO, 2116192/proyecto_PROCESO, 2116192/proyecto_INICIO, 2116192/proyecto_PROCESO, 2116192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302116202 | Proyecto de inversión | 1958000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958000.0, modificado:1958000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NARDO SUR, COLONIA TIERRA NUEVA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 144901 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 144901 | S | 410 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NARDO SUR COLONIA TIERRA NUEVA, 16050 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA GUADALUPE I RAMÍREZ Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA GUADALUPE I RAMÍREZ Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DENT, lon:-99.12004936, lat:19.26605261}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1958000 | 1958000 | 1958000 | 1958000 | 1958000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {2116202/proyecto_INICIO, 2116202/proyecto_PROCESO, 2116202/proyecto_INICIO, 2116202/proyecto_PROCESO, 2116202/proyecto_INICIO, 2116202/proyecto_PROCESO, 2116202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302116208 | Proyecto de inversión | 999972 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999972.0, modificado:999972.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANANTIALES, COLONIA SAN JERÓNIMO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 144914 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 144914 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.59, meta_modificada:92.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIALES COLONIA SAN JERÓNIMO, 16420 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CARRETERA XOCHIMILCO-TULYEHUALCO Y , SE ENCUENTRA ENTRE CARRETERA XOCHIMILCOTULYEHUALCO Y MITAD DE CALLE MANANTIALES EN LA COLONIA S, lon:-99.09199733, lat:19.24853947}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 999972 | 999972 | 999972 | 999972 | 999972 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.59}} | {2116208/proyecto_INICIO, 2116208/proyecto_PROCESO, 2116208/proyecto_INICIO, 2116208/proyecto_PROCESO, 2116208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302107620 | Proyecto de inversión | 6258817.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6258817.25, modificado:6258491.82}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y ANDADORES EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA COLONIA NARCISO MENDOZA, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. - 90059 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tlalpan | 90059 | S | 350 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2698.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ANDADOR 51 UNIDAD HABITACIONAL NARCISO MENDOZA, 14390 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA ACOXPA Y , ANDADOR 53 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.5 KILÓMETROS APROXIMADAMENTE DE LOS CENTROS COMERCIALES GRAN TERR, lon:-99.12381, lat:19.29199}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 6258491.82 | 6258491.82 | 6258491.82 | 6258491.82 | 6258491.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 14 2O O.V. 0040 1 22, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION QUHER, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA TLALPAN, monto:6258491.82, importe_modificado:6258817.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {2107620/proyecto_PROCESO, 2107620/proyecto_INICIO, 2107620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110256 | Proyecto de inversión | 358763.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:179381.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179381.79, modificado:179381.79}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 282 GILBERTO BORJA NAVARRETE EN CONGRESO DE LA UNION COLONIA BONDOJITO - 118442 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 118442 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CONGRESO DE LA UNION COLONIA BONDOJITO, 07850 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ENRIQUETA Y AVENIDA HENRY FORD, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ENRIQUETA Y AVENIDA HENRY FORD, lon:-99.11016244, lat:19.46855511}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 179381.79 | 179381.79 | 179381.79 | 179381.79 | 179381.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2110256/proyecto_INICIO, 2110256/proyecto_PROCESO, 2110256/proyecto_FIN, 2110256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302116216 | Proyecto de inversión | 798000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798000.0, modificado:798000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA XOCHIMILCO TULYEHUALCO, COLONIA SAN JERÓNIMO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 144945 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 144945 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA XOCHIMILCO TULYEHUALCO COLONIA SAN JERÓNIMO, 16420 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CANAL 27 Y CALLE MANANTIALES, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CANAL 27 Y CALLE MANANTIALES DENTRO DE LA COLO, lon:-99.09244803, lat:19.24805744}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 798000 | 798000 | 798000 | 798000 | 798000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2116216/proyecto_PROCESO, 2116216/proyecto_INICIO, 2116216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302116218 | Proyecto de inversión | 1252800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252800.0, modificado:1251427.14}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA NIÑOS HÉROES, PUEBLO SANTA MARÍA TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 144959 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 144959 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA NIÑOS HÉROES PUEBLO SANTA MARÍA TEPEPAN, 16020 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , ENTRE LA CALLE NIÑOS HÉROES Y FINAL DE CERRADA NIÑOS HÉROES EN EL PUEBLO DE SANTA MARÍA TEPEPAN, lon:-99.13674672, lat:19.27609698}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1251427.14 | 1251427.14 | 1251427.14 | 1251427.14 | 1251427.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {2116218/proyecto_PROCESO, 2116218/proyecto_INICIO, 2116218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302116223 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:807632.75}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON DE NEZAHUALCOYOTL, BARRIO SAN MARCOS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 144975 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 144975 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLEJON NEZAHUALCÓYOTL BARRIO SAN MARCOS, 16050 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y , SE ENCUENTRA ENTRE CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y FIN DE CALLEJON NEZAHUALCÓYOTL DENTRO DEL BARRIO DE SAN MARCOS, lon:-99.11018029, lat:19.26154228}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 807632.75 | 807632.75 | 807632.75 | 807632.75 | 807632.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2116223/proyecto_INICIO, 2116223/proyecto_PROCESO, 2116223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302116227 | Proyecto de inversión | 1938000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938000.0, modificado:1927247.5}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ, BARRIO LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 144988 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 144988 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO LA ASUNCIÓN, 16040 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUE, lon:-99.10366582, lat:19.26621584}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1927247.5 | 1927247.5 | 1927247.5 | 1927247.5 | 1927247.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2116227/proyecto_INICIO, 2116227/proyecto_PROCESO, 2116227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302116233 | Proyecto de inversión | 4601694.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4601694.14, modificado:4601200.24}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA TAMARINDOS, PUEBLO SAN MATEO XALPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 145001 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 145001 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:426.08, meta_modificada:426.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA TAMARINDOS PUEBLO SAN MATEO XALPA, 16800 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CAMINO ANTIGUO A SAN ANDRES Y , ENTRE CAMINO ANTIGUO A SAN ANDRES Y LIMITE DE CERRADA TAMARINDOS DENTRO DEL PUEBLO DE SAN MATEO X, lon:-99.11688444, lat:19.23331336}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 4601200.24 | 4601200.24 | 4601200.24 | 4601200.24 | 4601200.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:426.08}} | {2116233/proyecto_INICIO, 2116233/proyecto_PROCESO, 2116233/proyecto_FIN, 2116233/proyecto_INICIO, 2116233/proyecto_PROCESO, 2116233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302116237 | Proyecto de inversión | 972000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972000.0, modificado:971500.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA MORELOS, PUEBLO SAN MATEO XALPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 145019 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 145019 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA MORELOS PUEBLO SAN MATEO XALPA, 16800 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CAMINO ANTIGUO A SAN ANDRES Y , SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO ANTIGUO A SAN ANDRES Y SEGUNDA MORELOS COMO REFERENCIA TERMINA EL TRAMO FR, lon:-99.11560804, lat:19.22914983}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 971500 | 971500 | 971500 | 971500 | 971500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2116237/proyecto_INICIO, 2116237/proyecto_PROCESO, 2116237/proyecto_INICIO, 2116237/proyecto_PROCESO, 2116237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110277 | Proyecto de inversión | 357324.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:178662.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178662.04, modificado:178662.04}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 282 GILBERTO BORJA NAVARRETE EN CONGRESO DE LA UNION COLONIA BONDOJITO - 118523 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 118523 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CONGRESO DE LA UNION COLONIA BONDOJITO, 07850 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ENRIQUETA Y AVENIDA HENRY FORD, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ENRIQUETA Y AVENIDA HENRY FORD, lon:-99.11016244, lat:19.46855511}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 178662.04 | 178662.04 | 178662.04 | 178662.04 | 178662.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2110277/proyecto_INICIO, 2110277/proyecto_FIN, 2110277/proyecto_PROCESO, 2110277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109920 | Proyecto de inversión | 406314.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:203157.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203157.13, modificado:203157.13}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MTRO. ENRIQUE C. REBSAMEN EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA 25 DE JULIO - 116822 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 116822 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 25 DE JULIO, 07520 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE E HIDALGO, lon:-99.07934257, lat:19.49787712}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 203157.13 | 203157.13 | 203157.13 | 203157.13 | 203157.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2109920/proyecto_INICIO, 2109920/proyecto_PROCESO, 2109920/proyecto_FIN, 2109920/proyecto_PROCESO, 2109920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302116276 | Proyecto de inversión | 1188000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188000.0, modificado:1188000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA CERRADA DE ACUEDUCTO, PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 145178 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 145178 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA TERCERA DE ACUEDUCTO PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA, 16300 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y , SE ENCUENTRA ENTRE EL CRUCE DE AVENIDA ACUEDUCTO Y CAMINO NACIONAL Y FINAL DE CERRADA TERCER, lon:-99.11051373, lat:19.24469005}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1188000 | 1188000 | 1188000 | 1188000 | 1188000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2116276/proyecto_INICIO, 2116276/proyecto_PROCESO, 2116276/proyecto_INICIO, 2116276/proyecto_PROCESO, 2116276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302122488 | Proyecto de inversión | 2294178.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294178.88, modificado:2293215.18}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN CALLE XACANTITLA, PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 173014 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 173014 | S | 950 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE XACANTITLA PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 16200 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTETLAN Y CAMINO A LA CANTERA, SE REALIZARA EL POZO DE ABSORCIÓN SE REALIZARA ENTRE LA CALLES CUAUHTETLAN Y CAMINO, lon:-99.12938447, lat:19.24756965}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2293215.18 | 2293215.18 | 2293215.18 | 2293215.18 | 2293215.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2122488/proyecto_INICIO, 2122488/proyecto_PROCESO, 2122488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302116112 | Proyecto de inversión | 40273604.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:538072.12, modificado:1266509.03}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.97355323E7, modificado:3.973743494E7}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 144605 | 9 | Ciudad de México | 6 | Iztacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Iztacalco | 144605 | S | 1520 | 1345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50071.0, meta_modificada:50071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SUR 121 COLONIA LOS PICOS DE IZTACALCO IIA, 08770 IZTACALCO, IZTACALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CANAL DE TEZONTLE Y CALLE ORIENTE 116, CALLE 8 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 900 METROS DE LA ESTACIÓN IZTACALCO D, lon:-99.10544, lat:19.38712}} | 2022-08-01 | 2022-12-15 | 41003943.97 | 41003943.97 | 41003943.97 | 41003943.97 | 41003943.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AIZT-DGODU-LP-L-O-23-2022, contratista:ARQUITECTURA EXTREMA 7 S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IZTACALCO, monto:4.027360461E7, importe_modificado:4.027360461E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50071.0}} | {2116112/proyecto_FIN, 2116112/proyecto_INICIO, 2116112/proyecto_PROCESO, 2116112/proyecto_INICIO, 2116112/proyecto_PROCESO, 2116112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302122513 | Proyecto de inversión | 123545.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123545.58, modificado:123424.29}} | MANTENIMIENTO A REJILLA PLUVIAL EN CALLE 2 DE ABRIL, PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 173145 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 173145 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:97.62, meta_modificada:97.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN JOSÉ OBRERO Y PROLONGACION 2 DE ABRIL, SE ENCUENTRA A UNOS METROS ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE SAN JOSÉ OBRERO E, lon:-99.07215162, lat:19.24167517}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 123424.29 | 123424.29 | 123424.29 | 123424.29 | 123424.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.62}} | {2122513/proyecto_INICIO, 2122513/proyecto_PROCESO, 2122513/proyecto_FIN, 2122513/proyecto_INICIO, 2122513/proyecto_PROCESO, 2122513/proyecto_FIN, 2122513/proyecto_INICIO, 2122513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109954 | Proyecto de inversión | 651877.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:325938.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325938.68, modificado:325938.68}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE HUNGRÍA EN CALLE GLORIA SN COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO - 116965 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 116965 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GLORIA COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, 07410 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE GIRASOL, ENTRE CALLES LAS FLORES Y GIRASOL, lon:-99.08932478, lat:19.50641385}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 325938.68 | 325938.68 | 325938.68 | 325938.68 | 325938.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2109954/proyecto_PROCESO, 2109954/proyecto_INICIO, 2109954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109973 | Proyecto de inversión | 194804.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:97402.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97402.15, modificado:97402.15}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE HUNGRÍA EN CALLE GLORIA SN COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO - 117048 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 117048 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GLORIA COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, 07410 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE GIRASOL, ENTRE CALLES LAS FLORES Y GIRASOL, lon:-99.08932478, lat:19.50641385}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 97402.15 | 97402.15 | 97402.15 | 97402.15 | 97402.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2109973/proyecto_INICIO, 2109973/proyecto_FIN, 2109973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302108037 | Proyecto de inversión | 4113748.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:714779.53, modificado:1817969.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3398968.79, modificado:3398968.7}} | REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO BENITO JUÁREZ, UBICADO EN LA COLONIA TORIELLO GUERRA, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. - 96497 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Tlalpan | 96497 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA TORIELLO GUERRA, 14050 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AYUTLA Y CALLE LAS FUENTES, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 700 METROS DEL HOSPITAL MÉDICA SUR, lon:-99.1686401, lat:19.2982883}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 5216938.06 | 5216938.06 | 5216938.06 | 5216938.06 | 5216938.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 14 2O C.E.P. 0101 1 22, contratista:TALLER BELARQ, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA TLALPAN, monto:4106307.97, importe_modificado:5224378.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2108037/proyecto_PROCESO, 2108037/proyecto_INICIO, 2108037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302108046 | Proyecto de inversión | 12271233.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:525068.34, modificado:525068.34}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.174616565E7, modificado:1.174616565E7}} | REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO SÁNCHEZ TABOADA, UBICADO EN CALLE IZAMAL, COLONIA HÉROES DE PADIERNA, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. - 96638 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Tlalpan | 96638 | S | 600 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE IZAMAL COLONIA HÉROES DE PADIERNA, 14200 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PISTE Y CALLE MUNA, CALLE YOBAIN SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JUZGADO 35 DEL REGISTRO CIVIL, lon:-99.22298, lat:19.28318}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 12271233.99 | 12271233.99 | 12271233.99 | 12271233.99 | 12271233.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 14 2O C.E.P. 0020 1 22, contratista:ABC ESTUDIO, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA TLALPAN, monto:1.167726042E7, importe_modificado:1.167726042E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {2108046/proyecto_INICIO, 2108046/proyecto_PROCESO, 2108046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302122526 | Proyecto de inversión | 123545.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123545.58, modificado:123424.0}} | MANTENIMIENTO A REJILLA PLUVIAL EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 173189 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 173189 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:97.62, meta_modificada:97.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE LICENCIADO PEDRO BENAVIDES, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE LICENCIADO P, lon:-99.074227, lat:19.24549037}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 123424 | 123424 | 123424 | 123424 | 123424 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.62}} | {2122526/proyecto_INICIO, 2122526/proyecto_FIN, 2122526/proyecto_PROCESO, 2122526/proyecto_FIN, 2122526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302122528 | Proyecto de inversión | 199089.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199089.9, modificado:199000.0}} | MANTENIMIENTO A REJILLA PLUVIAL EN CARRETERA A TOPILEJO, SANTA CRUZ CHAVARRIETA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 173193 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 173193 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:183.6, meta_modificada:183.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA A TOPILEJO COLONIA SANTA CRUZ CHAVARRIETA, 16840 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PINO Y PROLONGACION CEDRO, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PINO Y PROLONGACIÓN CEDRO SE REALIZARAN VARIOS SE REALIZARAN , lon:-99.12224954, lat:19.22333125}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 199000 | 199000 | 199000 | 199000 | 199000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:183.6}} | {2122528/proyecto_INICIO, 2122528/proyecto_PROCESO, 2122528/proyecto_FIN, 2122528/proyecto_PROCESO, 2122528/proyecto_INICIO, 2122528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302122534 | Proyecto de inversión | 123545.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123545.58, modificado:123424.0}} | MANTENIMIENTO A REJILLA PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO I MADERO, PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 173213 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 173213 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:97.62, meta_modificada:97.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 16450 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCICO I MADERO Y CALLE TEPEYECA, SE ENCUENTRA EN EL CRUCE DE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE TEPEYECA EN EL , lon:-99.09041164, lat:19.24601172}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 123424 | 123424 | 123424 | 123424 | 123424 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.62}} | {2122534/proyecto_INICIO, 2122534/proyecto_PROCESO, 2122534/proyecto_FIN, 2122534/proyecto_PROCESO, 2122534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302122535 | Proyecto de inversión | 123545.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123545.58, modificado:123424.0}} | MANTENIMIENTO A REJILLA PLUVIAL EN CALLE EJIDO, PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 173220 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 173220 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:97.62, meta_modificada:97.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC, 16100 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA COMERCIO Y CALLE INDUSTRIA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE AVENIDA COMERCIO Y CALLE INDUSTRIA PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC SE , lon:-99.13138763, lat:19.25694785}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 123424 | 123424 | 123424 | 123424 | 123424 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.62}} | {2122535/proyecto_FIN, 2122535/proyecto_INICIO, 2122535/proyecto_FIN, 2122535/proyecto_PROCESO, 2122535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302122538 | Proyecto de inversión | 123545.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123545.58, modificado:123424.0}} | MANTENIMIENTO A REJILLA PLUVIAL EN CALLE MELCHOR OCAMPO, PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 173235 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 173235 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:97.62, meta_modificada:97.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA NATIVITAS, 16797 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CALVARIO, SE ECUENTRA ENTRE LA CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CALVARIO EN LA COLONIA DE NATIVITAS EN EL PUEB, lon:-99.00999669, lat:19.25125307}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 123424 | 123424 | 123424 | 123424 | 123424 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.62}} | {2122538/proyecto_INICIO, 2122538/proyecto_PROCESO, 2122538/proyecto_FIN, 2122538/proyecto_PROCESO, 2122538/proyecto_FIN, 2122538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110373 | Proyecto de inversión | 411847.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:205923.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205923.61, modificado:205923.61}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE EN ORIENTE 95 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ - 118954 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 118954 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 95 COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 07869 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 64 Y CALLE NORTE 64 A, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES NORTE 64 Y NORTE 64 A, lon:-99.11128297, lat:19.46212542}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 205923.61 | 205923.61 | 205923.61 | 205923.61 | 205923.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2110373/proyecto_INICIO, 2110373/proyecto_PROCESO, 2110373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302116154 | Proyecto de inversión | 2090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090000.0, modificado:2083914.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ACOLCO, PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 144740 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 144740 | S | 530 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ACOLCO PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SATURNINO CEDILLO, DE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y SATURNINO CEDILLO CRUZA CON LA CALLE, lon:-99.07245052, lat:19.24657599}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2083914.97 | 2083914.97 | 2083914.97 | 2083914.97 | 2083914.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2116154/proyecto_INICIO, 2116154/proyecto_PROCESO, 2116154/proyecto_INICIO, 2116154/proyecto_PROCESO, 2116154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302116159 | Acción | 1194025.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194025.7, modificado:1190211.72}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 144754 | 9 | Ciudad de México | 6 | Iztacalco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Iztacalco | 144754 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.097613, lat:19.395901}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1190211.72 | 1190211.72 | 1190211.72 | 1190211.72 | 1190211.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AIZT-DGODU-LP-L-O-23-2022, contratista:ARQUITECTURA EXTREMA 7 S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IZTACALCO, monto:4.027360461E7, importe_modificado:4.027360461E7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2116159/proyecto_INICIO, 2116159/proyecto_PROCESO, 2116159/proyecto_INICIO, 2116159/proyecto_FIN, 2116159/proyecto_PROCESO, 2116159/proyecto_FIN, 2116159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302116164 | Proyecto de inversión | 2758800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758800.0, modificado:2756851.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL BOSQUE, PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 144774 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 144774 | S | 675 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.8, meta_modificada:250.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DEL BOSQUE PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 16610 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE REY TIZOC Y CALLE PIRULES, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE REY TIZOC Y CALLE PIRULES EN EL BARRIO DE SAN JUAN DENTRO DEL P, lon:-99.0316778, lat:19.25662838}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2756851.8 | 2756851.8 | 2756851.8 | 2756851.8 | 2756851.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.8}} | {2116164/proyecto_INICIO, 2116164/proyecto_PROCESO, 2116164/proyecto_INICIO, 2116164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110007 | Proyecto de inversión | 1463907.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:731953.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731953.53, modificado:731953.53}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA 171 ÁLVARO OBREGÓN EN AVENIDA EDUARDO MOLINA SN COLONIA NUEVA ATZACOALCO - 117219 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 117219 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA EDUARDO MOLINA COLONIA NUEVA ATZACOALCO, 07420 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PALMIRA Y CALLE MERCADELA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES PALMIRA Y MERCADELA, lon:-99.08762641, lat:19.50400833}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 731953.53 | 731953.53 | 731953.53 | 731953.53 | 731953.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2110007/proyecto_INICIO, 2110007/proyecto_PROCESO, 2110007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113564 | Proyecto de inversión | 610619.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610619.52, modificado:610619.52}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO ZACATENCO CALLE EJIDO - 134443 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 134443 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.67, meta_modificada:626.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO COLONIA ZACATENCO, 13440 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL SAN RAFAEL ATLIXCO Y CALLE CANAL DE ACOLOTE, CALLE CEDRO EN ESQUINA CON AV. SAN RAFAEL ATLIXCO HAY UNA FARMACIA DE NOMBRE R.A. ASÍ, lon:-99.02156919, lat:19.29423195}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 610619.52 | 610619.52 | 610619.52 | 610619.52 | 610619.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-014-2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:9643899.75, importe_modificado:1.118692371E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.67}} | {2113564/proyecto_INICIO, 2113564/proyecto_PROCESO, 2113564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113570 | Proyecto de inversión | 250483.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250483.5, modificado:250483.5}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TLÁHUAC LOCALIDAD SANTA CATARINA YECAHUITZOTL ASENTAMIENTO LA CONCEPCIÓN CALLE NARCISO MARÍA LORETO - 134454 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 134454 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.34, meta_modificada:225.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:CALLE NARCISO MARÍA LORETO COLONIA LA CONCEPCIÓN, 13150 SANTA CATARINA YECAHUITZOTL, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALLE 8 Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CALLE MANUEL MUÑOZ ESQUINA CON CALLE NARCISO MARÍA LORETO Y BELISARI, lon:-98.96924038, lat:19.30827628}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 250483.5 | 250483.5 | 250483.5 | 250483.5 | 250483.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.34}} | {2113570/proyecto_INICIO, 2113570/proyecto_PROCESO, 2113570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110035 | Proyecto de inversión | 9278.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4639.06, modificado:4639.06}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4639.06, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA 171 ÁLVARO OBREGÓN EN AVENIDA EDUARDO MOLINA SN COLONIA NUEVA ATZACOALCO - 117328 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 117328 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA EDUARDO MOLINA COLONIA NUEVA ATZACOALCO, 07420 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PALMIRA Y CALLE MERCADELA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES PALMIRA Y MERCADELA, lon:-99.08762641, lat:19.50400833}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 4639.06 | 4639.06 | 4639.06 | 4639.06 | 4639.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2110035/proyecto_INICIO, 2110035/proyecto_PROCESO, 2110035/proyecto_FIN, 2110035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110042 | Proyecto de inversión | 135919.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:67959.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67959.98, modificado:67959.98}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN LA ESCUELA SECUNDARIA 171 ÁLVARO OBREGÓN EN AVENIDA EDUARDO MOLINA SN COLONIA NUEVA ATZACOALCO - 117374 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 117374 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA EDUARDO MOLINA COLONIA NUEVA ATZACOALCO, 07420 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PALMIRA Y CALLE MERCADELA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES PALMIRA Y MERCADELA, lon:-99.08762641, lat:19.50400833}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 67959.98 | 67959.98 | 67959.98 | 67959.98 | 67959.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2110042/proyecto_INICIO, 2110042/proyecto_PROCESO, 2110042/proyecto_FIN, 2110042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113580 | Proyecto de inversión | 394396.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394396.58, modificado:394396.58}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC CALLE GALLO DE ORO - 134477 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 134477 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GALLO DE ORO COLONIA LA NOPALERA, 13220 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TLÁHUAC Y CALLE RICARDO MONGES LÓPES, CALLE HANSEL Y GRETEL EN ESQUINA AVENIDA TLÁHUAC SE ENCUENTRA UNA GASOLINERA DE PEMEX, lon:-99.05244869, lat:19.29850803}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 394396.58 | 394396.58 | 394396.58 | 394396.58 | 394396.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-015-2022, contratista:Quantum Construcciones y Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:1.246354235E7, importe_modificado:1.445770913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {2113580/proyecto_INICIO, 2113580/proyecto_PROCESO, 2113580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113585 | Proyecto de inversión | 216046.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216046.34, modificado:216046.34}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO DEL MAR CALLE MARLIN - 134487 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 134487 | S | 87 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARLIN COLONIA DEL MAR, 13270 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RICARDO MONGES LÓPEZ Y AVENIDA LA TURBA, CALLE HUACHINANGO CON ESQUINA RICARDO MONGES LÓPEZ HAY UNA LAVANDERÍA Y UNA FARMACIA DE MEDICAMENTOS GEN, lon:-99.05668025, lat:19.29299613}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 216046.34 | 216046.34 | 216046.34 | 216046.34 | 216046.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-015-2022, contratista:Quantum Construcciones y Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:1.246354235E7, importe_modificado:1.445770913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.0}} | {2113585/proyecto_INICIO, 2113585/proyecto_PROCESO, 2113585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113587 | Proyecto de inversión | 477864.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477864.23, modificado:477864.23}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN LOS OLIVOS CALLE BUENA SUERTE - 134502 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 134502 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.4, meta_modificada:482.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BUENA SUERTE COLONIA AMPLIACIÓN LOS OLIVOS, 13219 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN Y CERRADA TERCERA CERRADA DE PROVIDENCIA, CALLE PROVIDENCIA EN ESQUINA CON TERCERA CERRADA DE PROVIDENCIA HAY UN, lon:-99.05164006, lat:19.3114775}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 477864.23 | 477864.23 | 477864.23 | 477864.23 | 477864.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.4}} | {2113587/proyecto_INICIO, 2113587/proyecto_PROCESO, 2113587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113596 | Proyecto de inversión | 390790.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390790.67, modificado:390790.67}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN SELENE CALLE CIRCO ALFONSO - 134525 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 134525 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.97, meta_modificada:300.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CIRCO ALFONSO COLONIA AMPLIACIÓN SELENE, 13430 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MAR DE LAS LLUVIAS Y CALLE MAR DE LAS CRISIS, CALLE CIRCO LOMONOSSOV EN CONTRA ESQUINA CON MAR DE LAS LLUVIAS SE ENCUENTRA EL CA, lon:-98.99126369, lat:19.28813373}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 390790.67 | 390790.67 | 390790.67 | 390790.67 | 390790.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.97}} | {2113596/proyecto_INICIO, 2113596/proyecto_PROCESO, 2113596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113597 | Proyecto de inversión | 1013540.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013540.97, modificado:1013540.97}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO SANTA ANA PONIENTE CALLE LAS BODAS DE FIGARO - 134529 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 134529 | S | 231 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:951.0, meta_modificada:951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LAS BODAS DE FIGARO COLONIA SANTA ANA PONIENTE, 13300 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TLÁHUAC Y CALLE PÍNDARO, CALLE LA HEBREA EN ESQUINA CON AV. TLÁHUAC SE ENCUENTRA LA ESTACIÓN DEL METRO LA NOPALERA SOBR, lon:-99.0449475, lat:19.29600909}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 1013540.97 | 1013540.97 | 1013540.97 | 1013540.97 | 1013540.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:951.0}} | {2113597/proyecto_INICIO, 2113597/proyecto_PROCESO, 2113597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113601 | Proyecto de inversión | 262676.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262676.89, modificado:262676.89}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO DEL MAR EN CALLE LANGOSTA - 134540 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 134540 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.9, meta_modificada:271.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LANGOSTA COLONIA DEL MAR, 13270 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LA TURBA Y CALLE ESTURIÓN, CALLE MERLUZA EN ESQUINA CALLE LANGOSTA CON AV. LA TURBA ESTA EL HOSPITAL GENERAL DE TLÁHUAC, lon:-99.05409338, lat:19.2872296}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 262676.89 | 262676.89 | 262676.89 | 262676.89 | 262676.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.9}} | {2113601/proyecto_INICIO, 2113601/proyecto_PROCESO, 2113601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113602 | Proyecto de inversión | 617739.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617739.8, modificado:617739.8}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO CALLE LAS BODAS DE FIGARO - 134544 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 134544 | S | 208 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.0, meta_modificada:571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LAS BODAS DE FIGARO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 13200 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PÍNDARO Y AVENIDA LA TURBA, CALLE LAKME EN ESQUINA AVENIDA LA TURBA HAY UNA FARMACIA DE NOMBRE SAN ANTONIO, lon:-99.04376307, lat:19.28894096}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 617739.8 | 617739.8 | 617739.8 | 617739.8 | 617739.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.0}} | {2113602/proyecto_INICIO, 2113602/proyecto_PROCESO, 2113602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113606 | Proyecto de inversión | 257556.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257556.68, modificado:257556.68}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO DEL MAR EN CALLE LANGOSTA - 134549 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 134549 | S | 77 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LANGOSTA COLONIA DEL MAR, 13270 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ESTURIÓN Y CALLE PERCA, CALLE MERLUZA A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL HOSPITAL GENERAL DE TLÁHUAC, lon:-99.05524718, lat:19.28579713}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 257556.68 | 257556.68 | 257556.68 | 257556.68 | 257556.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}} | {2113606/proyecto_INICIO, 2113606/proyecto_PROCESO, 2113606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113607 | Proyecto de inversión | 1332405.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332405.18, modificado:1332405.18}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO LA NOPALERA CALLE RICARDO MONGES LÓPEZ - 134551 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 134551 | S | 173 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1573.0, meta_modificada:1573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO MONGES LÓPEZ COLONIA LA NOPALERA, 13220 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CISNE Y CALLE GALLO DE ORO, CALLE GITANA EN ESQUINA CON CALLE GITANA HAY UN DEPORTIVO, lon:-99.05548495, lat:19.2979916}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 1332405.18 | 1332405.18 | 1332405.18 | 1332405.18 | 1332405.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1573.0}} | {2113607/proyecto_INICIO, 2113607/proyecto_PROCESO, 2113607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113608 | Proyecto de inversión | 170899.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170899.38, modificado:170899.38}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO DEL MAR EN CALLE LANGOSTA - 134557 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 134557 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.9, meta_modificada:176.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LANGOSTA COLONIA DEL MAR, 13270 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PERCA Y CALLE SIRENA, CALLE MERLUZA CON ESQUINA CALLE PERCA HAY UNA VETERINARIA DE NOMBRE LUNA Y A UNA CUADRA DE CALLE SIRENA DIRECCIÓN SUR OES, lon:-99.05630815, lat:19.28448675}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 170899.38 | 170899.38 | 170899.38 | 170899.38 | 170899.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.9}} | {2113608/proyecto_INICIO, 2113608/proyecto_PROCESO, 2113608/proyecto_FIN, 2113608/proyecto_PROCESO, 2113608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113613 | Proyecto de inversión | 681097.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681097.44, modificado:681097.44}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO LA NOPALERA CALLE RICARDO MONGES LÓPEZ - 134568 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 134568 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.15, meta_modificada:804.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO MONGES LÓPEZ COLONIA LA NOPALERA, 13220 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GALLO DE ORO Y CALLE ANA BOLENA, CALLE TIBURÓN SOBRE LA CALLE HAY UN CENTRO ESCOLAR DE NOMBRE COLEGIO DOLORES OLMEDO PATIÑO, lon:-99.05531677, lat:19.29344711}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 681097.44 | 681097.44 | 681097.44 | 681097.44 | 681097.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.15}} | {2113613/proyecto_INICIO, 2113613/proyecto_PROCESO, 2113613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113615 | Proyecto de inversión | 215551.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215551.55, modificado:215551.55}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO DEL MAR EN CALLE LANGOSTA - 134582 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 134582 | S | 75 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.12, meta_modificada:223.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LANGOSTA COLONIA DEL MAR, 13270 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SIRENA Y CALLE ESQUINA UNIVERSIDAD MARISTA, CALLE MERLUZA EN CALLE LANGOSTA SE ENCUENTRA LA UNIVERSIDAD MARISTA, lon:-99.05719648, lat:19.2834091}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 215551.55 | 215551.55 | 215551.55 | 215551.55 | 215551.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.12}} | {2113615/proyecto_INICIO, 2113615/proyecto_PROCESO, 2113615/proyecto_FIN, 2113615/proyecto_PROCESO, 2113615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302121656 | Proyecto de inversión | 1799875.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799875.22, modificado:1793967.39}} | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE GUERRERO - 168994 | 9 | Ciudad de México | 16 | Miguel Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Miguel Hidalgo | 168994 | S | 101 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1835.0, meta_modificada:1835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LAGO ONTARIO INTERIOR SN COLONIA LEGARIA, 11410 MIGUEL HIDALGO, MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAGO WINNIPEG Y CERRADA GOLFO DE SAN LORENZO, CALLE FELIPE CARRILLO PUESRO ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE GUERRERO, lon:-99.19203394, lat:19.45427574}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1793967.39 | 1793967.39 | 1793967.39 | 1793967.39 | 1793967.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMH-LPNO-022-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.079918856E7, importe_modificado:1.252705873E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1835.0}} | {2121656/proyecto_INICIO, 2121656/proyecto_FIN, 2121656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302121677 | Proyecto de inversión | 999821.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999821.68, modificado:996359.4}} | PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE SISTEMA ANTISISMICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 168 MAXIMILIANO RUÍZ - 169084 | 9 | Ciudad de México | 16 | Miguel Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Miguel Hidalgo | 169084 | S | 85 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LAGO XIMILPA INTERIOR SN COLONIA MÉXICO NUEVO, 11270 MIGUEL HIDALGO, MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAGO VIEDMA Y CALZADA LEGARIA, CALLE LAGO ATITLÁN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 168 MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑED, lon:-99.20063843, lat:19.45261476}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 996359.4 | 996359.4 | 996359.4 | 996359.4 | 996359.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMH-LPNO-022-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.079918856E7, importe_modificado:1.252705873E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2121677/proyecto_INICIO, 2121677/proyecto_FIN, 2121677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302122690 | Proyecto de inversión | 123545.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123545.58, modificado:123424.0}} | MANTENIMIENTO A REJILLA PLUVIAL EN AVENIDA JUÁREZ, PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 174055 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 174055 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:97.62, meta_modificada:97.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA JUÁREZ PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 16450 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA XOCHITEPEC Y CALLE ARBOLEDAS, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA XOCHITEPEC Y CALLE ARBOLEDAS EN EL PUEBLO DE SANTA MARÍA NATIVI, lon:-99.09348827, lat:19.24225908}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 123424 | 123424 | 123424 | 123424 | 123424 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.62}} | {2122690/proyecto_INICIO, 2122690/proyecto_PROCESO, 2122690/proyecto_INICIO, 2122690/proyecto_FIN, 2122690/proyecto_PROCESO, 2122690/proyecto_FIN, 2122690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación: A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación: A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación: A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302122697 | Proyecto de inversión | 111723.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111723.6, modificado:111691.76}} | MANTENIMIENTO A REJILLA PLUVIAL EN CALLE MAJAGUA, AMPLIACIÓN SAN MARCOS NORTE, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 174101 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 174101 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:97.5, meta_modificada:97.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MAJAGUA AMPLIACION AMPLIACIÓN SAN MARCOS NORTE, 16038 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA MAJAGUA Y CALLE TABACHINES, SE ENCUENTRA ENTRE LA CERRADA MAJAGUA Y CALLE TABACHINES EN AMPLIACIÓN SAN MARCOS N, lon:-99.10974019, lat:19.27021783}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 111691.76 | 111691.76 | 111691.76 | 111691.76 | 111691.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.5}} | {2122697/proyecto_INICIO, 2122697/proyecto_PROCESO, 2122697/proyecto_INICIO, 2122697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124351 | Proyecto de inversión | 14453.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14453.6, modificado:14453.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CERRADA FRANCISCO I. MADERO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 182206 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 182206 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 1RA. FRANCISCO I. MADERO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , SE LOCALIZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-99.13972346, lat:19.30672726}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2124351/proyecto_INICIO, 2124351/proyecto_PROCESO, 2124351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302119186 | Proyecto de inversión | 122024.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122024.6, modificado:1122024.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN GABINO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA - 157986 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 157986 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABINO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN ALEJANDRO Y CALLE SANTA URSULA, ENTRE CALLES SAN ALEJANDRO Y SANTA URSULA, lon:-99.16119221, lat:19.3096214}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 1122024.6 | 1122024.6 | 1122024.6 | 1122024.6 | 1122024.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2119186/proyecto_INICIO, 2119186/proyecto_PROCESO, 2119186/proyecto_FIN, 2119186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112565 | Proyecto de inversión | 798709.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:399354.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399354.79, modificado:399354.79}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DR. SALVADOR ALLENDE, EN AVENIDA DE LA ESCALERA, COLONIA RESIDENCIAL ACUEDUCTO DE GUADALUPE. - 129445 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 129445 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESCOLLERA COLONIA RESIDENCIAL ACUEDUCTO DE GUADALUPE, 07270 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DESEMBOCADURA Y ANDADOR 17, SE LOCALIZA ENTRE CALLE DESEMBOCADURA Y ANDADOR 17, lon:-99.1485901, lat:19.52520066}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 399354.79 | 399354.79 | 399354.79 | 399354.79 | 399354.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 028 1 2022, contratista:CO-ARCH Construyendo con Arquitectos SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6880434.35, importe_modificado:6880434.35}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2112565/proyecto_INICIO, 2112565/proyecto_PROCESO, 2112565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112574 | Proyecto de inversión | 529476.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:264738.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264738.34, modificado:264738.34}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GOITIA EN AVENIDA MAREJADA COLONIA RESIDENCIAL ACUEDUCTO DE GUADALUPE - 129520 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 129520 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MAREJADA COLONIA RESIDENCIAL ACUEDUCTO DE GUADALUPE, 07270 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA RIO SAN JAVIER Y CALLE DE LA SIERRA, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA RIO SAN JAVIER Y CALLE DE , lon:-99.15137453, lat:19.52925802}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 264738.34 | 264738.34 | 264738.34 | 264738.34 | 264738.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 028 1 2022, contratista:CO-ARCH Construyendo con Arquitectos SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6880434.35, importe_modificado:6880434.35}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2112574/proyecto_INICIO, 2112574/proyecto_PROCESO, 2112574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112577 | Proyecto de inversión | 652091.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:326045.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326045.96, modificado:326045.96}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA EDUCACION PARA TODOS, - 129538 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 129538 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA VIRGINIA FÁBREGAS COLONIA JORGE NEGRETE, 07280 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ARTURO CASTRO Y CALLE ROBERTO IGLESIAS, SE LOCALIZA ENTRE CALLE ARTURO CASTRO Y CALLE ROBERTO IGLESIAS, lon:-99.14438694, lat:19.52958106}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 326045.96 | 326045.96 | 326045.96 | 326045.96 | 326045.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 028 1 2022, contratista:CO-ARCH Construyendo con Arquitectos SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6880434.35, importe_modificado:6880434.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2112577/proyecto_INICIO, 2112577/proyecto_FIN, 2112577/proyecto_PROCESO, 2112577/proyecto_FIN, 2112577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112581 | Proyecto de inversión | 483011.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:241505.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241505.68, modificado:241505.68}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GOITIA EN AVENIDA MAREJADA COLONIA RESIDENCIAL ACUEDUCTO DE GUADALUPE - 129551 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 129551 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MAREJADA COLONIA RESIDENCIAL ACUEDUCTO DE GUADALUPE, 07270 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA RIO SAN JAVIER Y CALLE DE LA SIERRA, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA RIO SAN JAVIER Y CALLE DE , lon:-99.15137453, lat:19.52925802}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 241505.68 | 241505.68 | 241505.68 | 241505.68 | 241505.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 028 1 2022, contratista:CO-ARCH Construyendo con Arquitectos SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6880434.35, importe_modificado:6880434.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2112581/proyecto_INICIO, 2112581/proyecto_PROCESO, 2112581/proyecto_FIN, 2112581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110624 | Proyecto de inversión | 587724 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587724.0, modificado:584676.76}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JARDINES , PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 120180 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 120180 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, 16880 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAS HUERTAS Y CERRADA VIÑEDOS, SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LAS HUERTAS Y CERRADA VIÑEDOS TIENE DE REFERENCIA EL JARDÍN, lon:-99.10197448, lat:19.21626418}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 584676.76 | 584676.76 | 584676.76 | 584676.76 | 584676.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2110624/proyecto_INICIO, 2110624/proyecto_PROCESO, 2110624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110630 | Proyecto de inversión | 1912296 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912296.0, modificado:1901277.09}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS HUERTAS , PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 120207 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 120207 | S | 675 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, 16880 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE LAS GRANJAS, INTERCEPTA CON CALLE JARDINES Y CALLE LAS GRANJAS LLEGA A LIMITE DE AMBOS LADOS DE LA C, lon:-99.10373327, lat:19.21706315}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1901277.09 | 1901277.09 | 1901277.09 | 1901277.09 | 1901277.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.0}} | {2110630/proyecto_INICIO, 2110630/proyecto_PROCESO, 2110630/proyecto_INICIO, 2110630/proyecto_PROCESO, 2110630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110636 | Proyecto de inversión | 13108.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6554.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6554.24, modificado:6554.24}} | REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS GONZALEZ PEÑA EN ORIENTE 91 NO. 3132 COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO - 120245 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 120245 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 91 COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 07880 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CONGRESO DE LA UNION Y CALLE NORTE 64 A, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES CONGRESO DE LA UNION Y NORTE 64 A, lon:-99.11208116, lat:19.46090263}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 6554.24 | 6554.24 | 6554.24 | 6554.24 | 6554.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2110636/proyecto_INICIO, 2110636/proyecto_FIN, 2110636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112583 | Proyecto de inversión | 1703966.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:851983.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851983.17, modificado:851983.17}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EDUCACION PARA TODOS EN CALLE VIRGINIA FABREGAS COLONIA JORGE NEGRETE - 129587 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 129587 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VIRGINIA FABREGAS COLONIA JORGE NEGRETE, 07280 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ARTURO CASTRO Y CALLE ROBERTO IGLESIAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES ARTURO CASTRO Y ROBERTO IGLESIAS, lon:-99.1443944, lat:19.52959095}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 851983.17 | 851983.17 | 851983.17 | 851983.17 | 851983.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 028 1 2022, contratista:CO-ARCH Construyendo con Arquitectos SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6880434.35, importe_modificado:6880434.35}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2112583/proyecto_INICIO, 2112583/proyecto_FIN, 2112583/proyecto_PROCESO, 2112583/proyecto_FIN, 2112583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110648 | Proyecto de inversión | 73260.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:36630.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36630.13, modificado:36630.13}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS GONZALEZ PEÑA EN ORIENTE 91 NO. 3132 COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO - 120290 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 120290 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 91 COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 07880 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CONGRESO DE LA UNION Y CALLE NORTE 64 A, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES CONGRESO DE LA UNION Y NORTE 64 A, lon:-99.11208116, lat:19.46090263}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 36630.13 | 36630.13 | 36630.13 | 36630.13 | 36630.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2110648/proyecto_INICIO, 2110648/proyecto_PROCESO, 2110648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111277 | Proyecto de inversión | 1329210.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:664605.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664605.24, modificado:664605.24}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PRIMARIA PROF. MOISÉS SÁENZ EN CALLE FELIX ROMERO SN COLONIA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA - 123232 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 123232 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FELIX ROMERO COLONIA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, 07469 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO SIERRA Y CALLE LEON GUZMAN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES IGNACIO SIERRA Y LEON GUZMAN, lon:-99.09944804, lat:19.48341176}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 664605.24 | 664605.24 | 664605.24 | 664605.24 | 664605.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2111277/proyecto_INICIO, 2111277/proyecto_PROCESO, 2111277/proyecto_FIN, 2111277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111289 | Proyecto de inversión | 1026980.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:513490.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513490.37, modificado:513490.37}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PRIMARIA JOSÉ MARÍA VELASCO, EN CALLEBASILIO PÉREZ, COLONIA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. - 123282 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 123282 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO PÉREZ COLONIA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, 07469 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JUAN N. NAVARO Y CALLE JOSÉ DE LA LUZ ROSAS, SE LOCALIZA ENTRE CALLE JUAN N. NAVARO Y CALLE JOS, lon:-99.10210471, lat:19.48110334}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 513490.37 | 513490.37 | 513490.37 | 513490.37 | 513490.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2111289/proyecto_PROCESO, 2111289/proyecto_INICIO, 2111289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112138 | Proyecto de inversión | 1514632.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:757316.32, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757316.32, modificado:757316.32}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR MARCELINO DE CHAMPAGNAT, EN CALLE 1513, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VI SECCIÓN - 127560 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 127560 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 1513 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VI SECCIÓN, 07918 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 412 Y AVENIDA 412-A, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA 412 Y AVENIDA 412A, lon:-99.06902949, lat:19.46617255}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 757316.32 | 757316.32 | 757316.32 | 757316.32 | 757316.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 026 1 2022, contratista:Desarrolladora, Inmobiliaria y Constructora Aztlán, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6399576.74, importe_modificado:6399576.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2112138/proyecto_INICIO, 2112138/proyecto_PROCESO, 2112138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112139 | Proyecto de inversión | 229562.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:114781.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114781.4, modificado:114781.4}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR MARCELINO DE CHAMPAGNAT EN CALLE 1513 COLONIA SAN JUAN DE ARAGON VI SECCION - 127562 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 127562 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 1513 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VI SECCIÓN, 07918 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 412 Y AVENIDA 412A, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS 412 Y 412A, lon:-99.06902949, lat:19.46617255}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 114781.4 | 114781.4 | 114781.4 | 114781.4 | 114781.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 026 1 2022, contratista:Desarrolladora, Inmobiliaria y Constructora Aztlán, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6399576.74, importe_modificado:6399576.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2112139/proyecto_INICIO, 2112139/proyecto_PROCESO, 2112139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112148 | Proyecto de inversión | 484483.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:242241.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242241.92, modificado:242241.92}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR NIÑOS DE MÉXICO, EN CALLE AVENIDA THUYA FORNIOS, COLONIA PRADERA 2A SECCIÓN - 127613 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 127613 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FORNIO COLONIA PRADERA II SECCIÓN, 07509 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GAZANIA Y CALLE GALVIA, SE LOCALIZA ENTRE CALLE GAZANIA Y CALLE GALVIA, lon:-99.06281551, lat:19.47424138}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 242241.92 | 242241.92 | 242241.92 | 242241.92 | 242241.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 026 1 2022, contratista:Desarrolladora, Inmobiliaria y Constructora Aztlán, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6399576.74, importe_modificado:6399576.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2112148/proyecto_INICIO, 2112148/proyecto_PROCESO, 2112148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110696 | Proyecto de inversión | 131794.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:65897.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65897.41, modificado:65897.41}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS GONZALEZ PEÑA EN ORIENTE 91 NO. 3132 COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO - 120602 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 120602 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 91 COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 07880 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CONGRESO DE LA UNION Y CALLE NORTE 64 A, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES CONGRESO DE LA UNION Y NORTE 64 A, lon:-99.11208116, lat:19.46090263}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 65897.41 | 65897.41 | 65897.41 | 65897.41 | 65897.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2110696/proyecto_INICIO, 2110696/proyecto_PROCESO, 2110696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112666 | Proyecto de inversión | 397659.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397659.41, modificado:397659.4}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO LA MAGDALENA CALLE EMILIANO ZAPATA - 130175 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 130175 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA MAGDALENA, 13070 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SEVERINO CENICEROS Y CALZADA TLÁHUAC CHALCO, CALLE CUAUHTÉMOC CON ESQUINA SEVERIANO CENICEROS SE ENCUENTRA LA PARROQUIA DE SAN PEDR, lon:-99.00453802, lat:19.26823467}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 397659.4 | 397659.4 | 397659.4 | 397659.4 | 397659.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-013-2022, contratista:Egomar Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:8609340.73, importe_modificado:9986835.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2112666/proyecto_INICIO, 2112666/proyecto_PROCESO, 2112666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112724 | Proyecto de inversión | 397659.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397659.4, modificado:397659.41}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO QUIAHUATLA CALLE EMILIANO ZAPATA - 130538 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 130538 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA QUIAHUATLA, 13090 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GERANIO Y PROLONGACION JACARANDAS, CALLE MARGARITAS EN ESQUINA GERANIO HAY UNA TLAPALERIA DE NOMBRE SAN PEDRO ASÍ COMO UNA TIENDA DE , lon:-99.00582725, lat:19.26320372}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 397659.41 | 397659.41 | 397659.41 | 397659.41 | 397659.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-013-2022, contratista:Egomar Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:8609340.73, importe_modificado:9986835.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {2112724/proyecto_INICIO, 2112724/proyecto_PROCESO, 2112724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110952 | Proyecto de inversión | 32056.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16028.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16028.24, modificado:16028.24}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO REYES EN NORTE 74 A. 5836 COLONIA FAJA DE ORO - 121734 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 121734 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 74 A COLONIA FAJA DE ORO, 07850 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA VICTORIA ORIENTE Y AVENIDA HENRY FORD, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS VICTORIA ORIENTE Y HENRY FORD, lon:-99.10491749, lat:19.46619927}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 16028.24 | 16028.24 | 16028.24 | 16028.24 | 16028.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2110952/proyecto_INICIO, 2110952/proyecto_PROCESO, 2110952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110955 | Proyecto de inversión | 1955988 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955988.0, modificado:1950782.82}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE JOSE RIVERA, COLONIA MOCTEZUMA 1A SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 121742 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 121742 | S | 376 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3276.0, meta_modificada:3276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSE RIVERA COLONIA MOCTEZUMA 1A SECCIÓN, 15500 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA AV. EMILIO CARRANZA Y CALLE JUAN GUTIERREZ, CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-99.10818, lat:19.42797}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 1950782.82 | 1950782.82 | 1950782.82 | 1950782.82 | 1950782.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/019/2022, contratista:Santiago López Pérez, convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:9675014.61, importe_modificado:9675014.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3276.0}} | {2110955/proyecto_PROCESO, 2110955/proyecto_INICIO, 2110955/proyecto_PROCESO, 2110955/proyecto_INICIO, 2110955/proyecto_PROCESO, 2110955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112725 | Proyecto de inversión | 69199248.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1273252.73, modificado:4635315.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.7925996E7, modificado:6.792588471E7}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 130563 | 9 | Ciudad de México | 10 | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Álvaro Obregón | 130563 | S | 25300 | 20700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224581.0, meta_modificada:239907.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTA TERESA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 01900 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA AV. PASEO DEL PEDREGAL Y BOULEVARD BLVD. DE LA LUZ, CALLE NIEVE EN LA VIALIDAD A INTEVENIR SE ENCUEN, lon:-99.21124, lat:19.37564}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 72561199.97 | 72561199.97 | 72561199.97 | 72561199.97 | 72561199.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AAO-DGODU-LPN-L-1-028-2022, contratista:PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, monto:7.25612E7, importe_modificado:7.25612E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239907.0}} | {2112725/proyecto_INICIO, 2112725/proyecto_PROCESO, 2112725/proyecto_FIN, 2112725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112733 | Proyecto de inversión | 1087283.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087283.44, modificado:1087283.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO ZACATENCO EN CALLE MAXIMINO LUGO - 130622 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 130622 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMINO LUGO COLONIA ZACATENCO, 13440 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL SAN RAFAEL ATLIXCO Y CALLE CANAL DE ACALOTE, EN ESQUINA DE MAXIMINO LUGO CON FERROCARRIL SAN RAFAEL ATLIXCO SE ENCUENTRA, lon:-99.01909116, lat:19.29190928}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 1087283.44 | 1087283.44 | 1087283.44 | 1087283.44 | 1087283.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-013-2022, contratista:Egomar Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:8609340.73, importe_modificado:9986835.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {2112733/proyecto_INICIO, 2112733/proyecto_PROCESO, 2112733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112741 | Proyecto de inversión | 1467937.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467937.86, modificado:2339741.93}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO LA NOPALERA CALLE GALLO DE ORO - 130658 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 130658 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GALLO DE ORO COLONIA LA NOPALERA, 13220 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RICARDO MONGES LÓPEZ Y CALLE MUZIO CLEMENTI, CALLE EL BARÓN GITANO CASI RICARDO MONGES LÓPEZ HAY UNA TIENDA 3B Y UNA PASTELERÍA PANADER, lon:-99.05428097, lat:19.29631574}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 2339741.93 | 2339741.93 | 2339741.93 | 2339741.93 | 2339741.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-015-2022, contratista:Quantum Construcciones y Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:1.246354235E7, importe_modificado:1.445770913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.0}} | {2112741/proyecto_INICIO, 2112741/proyecto_PROCESO, 2112741/proyecto_FIN, 2112741/proyecto_PROCESO, 2112741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112745 | Proyecto de inversión | 379756.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379756.05, modificado:374946.49}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO ZACATENCO EN CALLE MAXIMINO LUGO - 130679 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 130679 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMINO LUGO COLONIA ZACATENCO, 13440 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL SAN RAFAEL ATLIXCO Y CALLE CANAL DE ACALOTE, EN ESQUINA CON AV. FERROCARRIL SAN RAFAEL ATLIXCO SE ENCUENTRA UNA TIENDA O, lon:-99.01910545, lat:19.29188802}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 374946.49 | 374946.49 | 374946.49 | 374946.49 | 374946.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-013-2022, contratista:Egomar Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:8609340.73, importe_modificado:9986835.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {2112745/proyecto_INICIO, 2112745/proyecto_PROCESO, 2112745/proyecto_FIN, 2112745/proyecto_PROCESO, 2112745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110964 | Proyecto de inversión | 33226.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16613.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16613.06, modificado:16613.06}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE RIO BLANCO, EN AVENIDA LA UNION NO. 3536 COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO. - 121779 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 121779 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA UNIÓN COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 07880 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 60A Y CALLE ORIENTE 85, SE LOCALIZA ENTRE CALLE NORTE 60A Y CALLE ORIENTE 85, lon:-99.11410995, lat:19.45800021}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 16613.06 | 16613.06 | 16613.06 | 16613.06 | 16613.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2110964/proyecto_INICIO, 2110964/proyecto_PROCESO, 2110964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110965 | Proyecto de inversión | 814616.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:407308.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407308.16, modificado:407308.16}} | MANTENMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE RIO BLANCO EN AVENIDA CONGRESO DE LA UNION N. 3536 COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO. - 121780 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 121780 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CONGRESO DE LA UNION COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 07880 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 60 A Y CALLE ORIENTE 85, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES NORTE 60A Y ORIENTE 85, lon:-99.11410995, lat:19.45800021}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 407308.16 | 407308.16 | 407308.16 | 407308.16 | 407308.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2110965/proyecto_INICIO, 2110965/proyecto_PROCESO, 2110965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110975 | Proyecto de inversión | 514844.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:257422.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257422.04, modificado:257422.04}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE RIO BLANCO EN AVENIDA CONGRESO DE LA UNION N. 3536 COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO. - 121825 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 121825 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CONGRESO DE LA UNION COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 07880 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 60 A Y CALLE ORIENTE 85, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES NORTE 60A Y ORIENTE 85, lon:-99.11410995, lat:19.45800021}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 257422.04 | 257422.04 | 257422.04 | 257422.04 | 257422.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2110975/proyecto_INICIO, 2110975/proyecto_FIN, 2110975/proyecto_PROCESO, 2110975/proyecto_FIN, 2110975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110977 | Proyecto de inversión | 343350.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:171675.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171675.3, modificado:171675.3}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN ORIENTE 95 Y NORTE 64A, COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO. - 121835 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 121835 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 64A COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 07880 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 95 Y CALLE ORIENTE 91, SE LOCALIZA ENTRE CALLE ORIENTE 95 Y CALLE ORIENTE 91, lon:-99.11144347, lat:19.46137302}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 171675.3 | 171675.3 | 171675.3 | 171675.3 | 171675.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2110977/proyecto_INICIO, 2110977/proyecto_PROCESO, 2110977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111847 | Proyecto de inversión | 58941.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:29470.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29470.62, modificado:29470.62}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR NEZAHUALCOYOTL EN AVENIDA GUADALUPE COLONIA GUADALUPE PROLETARIA. - 126095 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 126095 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE COLONIA GUADALUPE PROLETARIA, 07670 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 20 Y 21, lon:-99.15460266, lat:19.520545}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 29470.62 | 29470.62 | 29470.62 | 29470.62 | 29470.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2111847/proyecto_INICIO, 2111847/proyecto_PROCESO, 2111847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111848 | Proyecto de inversión | 1173069.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:586534.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586534.79, modificado:586534.79}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR NEZAHUALCOYOTL, EN AVENIDA GUADALUPE COLONIA GUADALUPE PROLETARIA. - 126096 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 126096 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE COLONIA GUADALUPE PROLETARIA, 07670 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, SE LOCALIZA ENTRE CALLE 20 Y CALLE 21, lon:-99.15460266, lat:19.520545}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 586534.79 | 586534.79 | 586534.79 | 586534.79 | 586534.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111848/proyecto_INICIO, 2111848/proyecto_PROCESO, 2111848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111858 | Proyecto de inversión | 696030.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:348015.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348015.45, modificado:348015.45}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA REGENTE URUCHURTU, EN CALLE 1, COLONIA SAN JOSÉ DE LA ESCALERA. - 126126 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 126126 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 1 COLONIA SAN JOSÉ DE LA ESCALERA, 07630 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 28-B Y CALLE 28-A, SE LOCALIZA ENTRE CALLE 28BY CALLE 28A, lon:-99.16314511, lat:19.52559478}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 348015.45 | 348015.45 | 348015.45 | 348015.45 | 348015.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2111858/proyecto_INICIO, 2111858/proyecto_PROCESO, 2111858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112751 | Proyecto de inversión | 1149105.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149105.26, modificado:1149105.26}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO SAN MATEO CALLE JAVIER MINA - 130719 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 130719 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA SAN MATEO, 13040 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RAFAEL CASTILLO, CALLE NICOLÁS BRAVO EN ESQUINA CASI ESQUINA CALLE RAFAEL CASTILLO HAY UNA ESCUELA PRIMARIA DE NOM, lon:-98.99921345, lat:19.27088391}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 1149105.26 | 1149105.26 | 1149105.26 | 1149105.26 | 1149105.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-016-2022, contratista:Pérez y Ramírez Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:8258421.21, importe_modificado:9579768.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {2112751/proyecto_INICIO, 2112751/proyecto_PROCESO, 2112751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112759 | Proyecto de inversión | 1456251.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456251.62, modificado:1428119.51}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO OJO DE AGUA CALZADA EMILIANO ZAPATA - 130762 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 130762 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALZADA EMILIANO ZAPATA COLONIA OJO DE AGUA, 13450 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TLÁHUAC Y CALLE PASEO NUEVO, CALLE VICENTE GUERRERO EN CONTRA ESQUINA CON AV. TLÁHUAC SE ENCUENTRA UNA IGLESIA DEL SEÑOR DE MAZA, lon:-99.01597708, lat:19.29213335}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 1428119.51 | 1428119.51 | 1428119.51 | 1428119.51 | 1428119.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-016-2022, contratista:Pérez y Ramírez Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:8258421.21, importe_modificado:9579768.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}} | {2112759/proyecto_INICIO, 2112759/proyecto_PROCESO, 2112759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109724 | Proyecto de inversión | 398290.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:199145.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199145.11, modificado:199145.11}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR ESTADO DE OAXACA EN AVENIDA LEON DE LOS ALDAMAS SN COL. SAN FELIPE DE JOSÉ - 116095 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 116095 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEON DE LOS ALDAMAS COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 07510 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ACTOPAN Y CALLE OTUMBA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ACTOPAN Y OTUMBA, lon:-99.07365846, lat:19.50151613}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 199145.11 | 199145.11 | 199145.11 | 199145.11 | 199145.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2109724/proyecto_INICIO, 2109724/proyecto_FIN, 2109724/proyecto_PROCESO, 2109724/proyecto_FIN, 2109724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109730 | Proyecto de inversión | 81690.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:40845.32, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40845.32, modificado:265246.27}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR PROFA. EMMA OLGUIN HERMIDA CAMELLO DE ING. EDUARDO MOLINA SN COLONIA NVA ATZACOALCO. - 116107 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 116107 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMELLO DE ING. EDUARDO MOLINA COLONIA NUEVA ATZACOALCO, 07420 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE METROBUS 5 Y , SE ENCUENTRA ENTRE CALLE METROBUS 5, lon:-99.08672921, lat:19.50424872}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 265246.27 | 265246.27 | 265246.27 | 265246.27 | 265246.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2109730/proyecto_INICIO, 2109730/proyecto_PROCESO, 2109730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109740 | Proyecto de inversión | 571047.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:285523.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285523.75, modificado:285523.75}} | REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL PREESCOLAR PROFA. EMMA OLGUIN HERMIDA CAMELLO DE ING. EDUARDO MOLINA SN COLONIA NVA ATZACOALCO. - 116146 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 116146 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMELLO DE ING. EDUARDO MOLINA COLONIA NUEVA ATZACOALCO, 07420 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE METROBUS 5 Y , SE ENCUENTRA ENTRE CALLE METROBUS 5, lon:-99.08672921, lat:19.50424872}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 285523.75 | 285523.75 | 285523.75 | 285523.75 | 285523.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2109740/proyecto_INICIO, 2109740/proyecto_PROCESO, 2109740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110985 | Proyecto de inversión | 936678.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:468339.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468339.05, modificado:468339.05}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA SECUNDARIA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN CALLE NORTE 64 A COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO. - 121913 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 121913 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 64A COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 07880 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 95 Y CALLE ORIENTE 91, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES ORIENTE 95 Y ORIENTE 91, lon:-99.11144347, lat:19.46137302}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 468339.05 | 468339.05 | 468339.05 | 468339.05 | 468339.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2110985/proyecto_INICIO, 2110985/proyecto_PROCESO, 2110985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110991 | Proyecto de inversión | 64361.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32180.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32180.95, modificado:32180.95}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN CALLE NORTE 64 A COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO. - 121937 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 121937 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 64A COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 07880 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 95 Y CALLE ORIENTE 91, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES ORIENTE 95 Y ORIENTE 91, lon:-99.11144347, lat:19.46137302}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 32180.95 | 32180.95 | 32180.95 | 32180.95 | 32180.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2110991/proyecto_INICIO, 2110991/proyecto_PROCESO, 2110991/proyecto_FIN, 2110991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110996 | Proyecto de inversión | 203776.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:101888.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101888.47, modificado:101888.47}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 99 AMISTAD BRITANICO MEXICANA, EN ENRIQUETA, COLONIA BONDOJITO. - 121953 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 121953 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUETA COLONIA BONDOJITO, 07850 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA VICTORIA ORIENTE Y CALLE NORTE 70, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA VICTORIA ORIENTE Y CALLE NORTE 70, lon:-99.10989824, lat:19.468545}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 101888.47 | 101888.47 | 101888.47 | 101888.47 | 101888.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2110996/proyecto_INICIO, 2110996/proyecto_PROCESO, 2110996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110999 | Proyecto de inversión | 383545.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:191772.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191772.97, modificado:191772.97}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 99 AMISTAD BRITANICO MEXICANA EN CALLE ENRIQUETA SN COLONIA BONDOJITO - 121976 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 121976 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUETA COLONIA BONDOJITO, 07850 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CONGRESO DE LA UNION Y CALLE NORTE 70, ENTRE AVENIDA CONGRESO DE LA UNION Y CALLE NORTE 70, lon:-99.10989824, lat:19.468545}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 191772.97 | 191772.97 | 191772.97 | 191772.97 | 191772.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2110999/proyecto_INICIO, 2110999/proyecto_PROCESO, 2110999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111871 | Proyecto de inversión | 187367.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:93683.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93683.58, modificado:169386.7}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA REGENTE URUCHURTU EN CALLE 1 COLONIA SAN JOSE DE LA ESCALERA - 126175 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 126175 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 1 COLONIA SAN JOSÉ DE LA ESCALERA, 07630 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 28B Y CALLE 28A, ENTRE CALLES 28A Y 28B, lon:-99.16314511, lat:19.52559478}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 169386.7 | 169386.7 | 169386.7 | 169386.7 | 169386.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2111871/proyecto_INICIO, 2111871/proyecto_PROCESO, 2111871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111875 | Proyecto de inversión | 110226.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:55113.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55113.22, modificado:55113.22}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE URUAPAN, EN AVENIDA 5A, COLONIA SANTA ROSA - 126184 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 126184 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A COLONIA SANTA ROSA, 07620 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 40A Y CALLE 38A, SE LOCALIZA ENTRE CALLE 40A Y CALLE 38A, lon:-99.17220132, lat:19.52520573}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 55113.22 | 55113.22 | 55113.22 | 55113.22 | 55113.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111875/proyecto_INICIO, 2111875/proyecto_PROCESO, 2111875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111879 | Proyecto de inversión | 1969157.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:984578.51, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984578.51, modificado:984578.51}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE URUAPAN EN AVENIDA 5 A COLONIA SANTA ROSA - 126189 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 126189 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A COLONIA SANTA ROSA, 07620 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 40 A Y CALLE 38 A, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 40 A Y 38 A, lon:-99.17217416, lat:19.52518378}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 984578.51 | 984578.51 | 984578.51 | 984578.51 | 984578.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2111879/proyecto_INICIO, 2111879/proyecto_PROCESO, 2111879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111881 | Proyecto de inversión | 1023803 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:511901.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511901.5, modificado:511901.5}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CALIXTO A. RODRIGUEZ FLORES, EN CALLE 28 B, COLONIA SAN JOSÉ DE LA ESCALERA. - 126198 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 126198 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 28-B COLONIA SAN JOSÉ DE LA ESCALERA, 07630 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA PRIMERA 28-B Y CERRADA SEGUNDA 28-B, SE LOCALIZA ENTRE PRIMERA CERRADA 28B Y 2DA. CERRADA 28B, lon:-99.16662971, lat:19.52714648}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 511901.5 | 511901.5 | 511901.5 | 511901.5 | 511901.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111881/proyecto_INICIO, 2111881/proyecto_PROCESO, 2111881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111883 | Proyecto de inversión | 694576.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:347288.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347288.2, modificado:347288.2}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA CALIXTO A. RODRIGUEZ FLORES CERRADA 28 B COLONIA SAN JOSE DE LA ESCALERA - 126202 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 126202 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 28 B COLONIA SAN JOSÉ DE LA ESCALERA, 07630 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA SEGUNDA 28 B Y CERRADA PRIMERA 28B, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADAS SEGUNDA 28 B Y PRIMERA 28B, lon:-99.16662971, lat:19.52714648}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 347288.2 | 347288.2 | 347288.2 | 347288.2 | 347288.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2111883/proyecto_INICIO, 2111883/proyecto_PROCESO, 2111883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112273 | Proyecto de inversión | 552769.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:276384.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276384.84, modificado:276384.84}} | REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR NIÑOS DE MÉXICO EN CALLE FORNIO COLONIA PRADERA 2DA SECCION - 128174 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 128174 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FORNIO COLONIA PRADERA II SECCIÓN, 07509 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GALVIA Y CALLE GAZANIA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES GALVIA Y GAZANIA, lon:-99.06281551, lat:19.47424138}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 276384.84 | 276384.84 | 276384.84 | 276384.84 | 276384.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 026 1 2022, contratista:Desarrolladora, Inmobiliaria y Constructora Aztlán, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6399576.74, importe_modificado:6399576.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2112273/proyecto_PROCESO, 2112273/proyecto_INICIO, 2112273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112771 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.09917073E7}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS, EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 130834 | 9 | Ciudad de México | 10 | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Álvaro Obregón | 130834 | S | 11700 | 9500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1315.0, meta_modificada:1315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PROLONGACION CALLE 4 COLONIA TOLTECA, 01150 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SUR 118 Y CALLE SUR 116, CALLE CALLE 2 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES DE LA CI, lon:-99.24904, lat:19.34087}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 10991707.3 | 10991707.3 | 10991707.3 | 10991707.3 | 10991707.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AAO-DGODU-LPN-L-1-026-2022, contratista:CONCOAR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, monto:1.09917073E7, importe_modificado:1.09917073E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1315.0}} | {2112771/proyecto_INICIO, 2112771/proyecto_PROCESO, 2112771/proyecto_FIN, 2112771/proyecto_PROCESO, 2112771/proyecto_FIN, 2112771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112782 | Proyecto de inversión | 1923921.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923921.27, modificado:1923921.27}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO OJO DE AGUA EN CALLE GUADALUPE AMADOR SALAZAR - 130864 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 130864 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE AMADOR SALAZAR COLONIA OJO DE AGUA, 13450 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TLÁHUAC Y CALLE MONTE DE LAS CORDILLERAS, CALLE ESTEBAN CHAVERO A UNA CUADRA CON ESQUINA MONTES DE LAS CORDILLERAS SE ENC, lon:-99.01219169, lat:19.28851208}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 1923921.27 | 1923921.27 | 1923921.27 | 1923921.27 | 1923921.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-014-2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:9643899.75, importe_modificado:1.118692371E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.0}} | {2112782/proyecto_INICIO, 2112782/proyecto_PROCESO, 2112782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112783 | Proyecto de inversión | 1501016.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501016.27, modificado:1495552.51}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO ZACATENCO EN CALLE EJIDO - 130866 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 130866 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO COLONIA ZACATENCO, 13440 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL SAN RAFAEL ATLIXCO Y CALLE LAS PUERTAS, CALLE CEDRO EN ESQUINA CON AV. SAN RAFAEL ATLIXCO HAY UNA FARMACIA DE NOMBRE R.A. ASÍ COMO, lon:-99.02160733, lat:19.29419177}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 1495552.51 | 1495552.51 | 1495552.51 | 1495552.51 | 1495552.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-014-2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:9643899.75, importe_modificado:1.118692371E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}} | {2112783/proyecto_INICIO, 2112783/proyecto_PROCESO, 2112783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112786 | Proyecto de inversión | 558963.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558963.24, modificado:558963.24}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO ZACATENCO EN CALLE EJIDO - 130879 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 130879 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO COLONIA ZACATENCO, 13440 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL SAN RAFAEL ATLIXCO Y CALLE CANAL DE ACOLOTE, CALLE CEDRO EN ESQUINA CON AV. SAN RAFAEL ATLIXCO HAY UNA FARMACIA DE NOMBRE R.A. ASÍ, lon:-99.02166575, lat:19.29412056}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 558963.24 | 558963.24 | 558963.24 | 558963.24 | 558963.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-014-2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:9643899.75, importe_modificado:1.118692371E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2112786/proyecto_INICIO, 2112786/proyecto_PROCESO, 2112786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109744 | Proyecto de inversión | 34709.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:17354.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17354.96, modificado:17354.96}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR PROFA. EMMA OLGUIN HERMIDA CAMELLO DE ING. EDUARDO MOLINA SN COLONIA NVA ATZACOALCO. - 116159 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 116159 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMELLO DE ING. EDUARDO MOLINA COLONIA NUEVA ATZACOALCO, 07420 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE METROBUS 5 Y , SE ENCUENTRA ENTRE CALLE METROBUS 5, lon:-99.08672921, lat:19.50424872}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 17354.96 | 17354.96 | 17354.96 | 17354.96 | 17354.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2109744/proyecto_INICIO, 2109744/proyecto_PROCESO, 2109744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109750 | Proyecto de inversión | 902727.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:451363.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451363.78, modificado:451363.78}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ALFREDO V. BONFIL PINTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SN COLONIA 25 DE JULIO - 116187 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 116187 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 25 DE JULIO, 07520 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE SALVATIERRA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES COLIMA Y SALVATIERRA, lon:-99.07848918, lat:19.4975636}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 451363.78 | 451363.78 | 451363.78 | 451363.78 | 451363.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2109750/proyecto_INICIO, 2109750/proyecto_PROCESO, 2109750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109755 | Proyecto de inversión | 224448.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:112224.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112224.01, modificado:112224.01}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ALFREDO V. BONFIL PINTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SN COLONIA 25 DE JULIO - 116207 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 116207 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 25 DE JULIO, 07520 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE SALVATIERRA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES COLIMA Y SALVATIERRA, lon:-99.07848918, lat:19.4975636}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 112224.01 | 112224.01 | 112224.01 | 112224.01 | 112224.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2109755/proyecto_INICIO, 2109755/proyecto_PROCESO, 2109755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109758 | Proyecto de inversión | 46139.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:23069.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23069.96, modificado:23069.96}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA LIC. ALFREDO V. BONFIL PINTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SN COLONIA 25 DE JULIO - 116212 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 116212 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 25 DE JULIO, 07520 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE SALVATIERRA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES COLIMA Y SALVATIERRA, lon:-99.07848918, lat:19.4975636}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 23069.96 | 23069.96 | 23069.96 | 23069.96 | 23069.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2109758/proyecto_INICIO, 2109758/proyecto_FIN, 2109758/proyecto_PROCESO, 2109758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111004 | Proyecto de inversión | 1274698 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:637349.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637349.0, modificado:637349.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 99 AMISTAD BRITANICO MEXICANA EN CALLE ENRIQUETA SN COLONIA BONDOJITO - 121991 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 121991 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUETA COLONIA BONDOJITO, 07850 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CONGRESO DE LA UNION Y CALLE NORTE 70, ENTRE AVENIDA CONGRESO DE LA UNION Y CALLE NORTE 70, lon:-99.10989824, lat:19.468545}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 637349 | 637349 | 637349 | 637349 | 637349 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111004/proyecto_INICIO, 2111004/proyecto_PROCESO, 2111004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111008 | Proyecto de inversión | 16595.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8297.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8297.83, modificado:8297.83}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS, AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR HÉROES DE LA PATRIA, EN PUERTO COZUMEL SN, COLONIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC. - 122044 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 122044 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO COZUMEL COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 07939 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PUERTO DE SANTA ROSALIA Y CALLE PUERTO SANTANDER, SE LOCALIZA ENTRE CALLE PUERTO DE SANTA ROSALIA Y C, lon:-99.09048331, lat:19.47340936}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 8297.83 | 8297.83 | 8297.83 | 8297.83 | 8297.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2111008/proyecto_PROCESO, 2111008/proyecto_INICIO, 2111008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111020 | Proyecto de inversión | 655901.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:327950.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327950.86, modificado:327950.86}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR HÉROES DE LA PATRIA EN CALLE PUERTO COZUMEL SN, COLONIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC - 122136 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 122136 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE COZUMEL COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 07939 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PTO DE SANTA ROSALIA Y CALLE PTO SANTANDER, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES PTO DE SANTA ROSALIA Y PTO S, lon:-99.09048331, lat:19.47334094}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 327950.86 | 327950.86 | 327950.86 | 327950.86 | 327950.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111020/proyecto_INICIO, 2111020/proyecto_PROCESO, 2111020/proyecto_FIN, 2111020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111025 | Proyecto de inversión | 226590.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:113295.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113295.4, modificado:113295.4}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR JAPÓN, EN CALLE GRAL. PEDRO NEGRETE, COLONIA MARTÍN CARRERA. - 122145 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 122145 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. PEDRO NEGRETE COLONIA MARTÍN CARRERA, 07070 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA Y CALLE JOSÉ JOAQUIN HERRERA, SE LOCALIZA ENTRE CALLE ANTONIO LÓPEZ DE SANT, lon:-99.10911173, lat:19.48644103}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 113295.4 | 113295.4 | 113295.4 | 113295.4 | 113295.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2111025/proyecto_INICIO, 2111025/proyecto_PROCESO, 2111025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111026 | Proyecto de inversión | 229096 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:114548.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114548.0, modificado:114548.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR JAPÓN EN CALLE GENERAL PEDRO NEGRETE COLONIA MARTIN CARRERA - 122146 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 122146 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL PEDRO NEGRETE COLONIA MARTÍN CARRERA, 07070 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSE JOAQUIN HERRERA Y CALLE GENERAL ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANNA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES JOSE JOAQ, lon:-99.10911173, lat:19.48644103}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 114548 | 114548 | 114548 | 114548 | 114548 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111026/proyecto_INICIO, 2111026/proyecto_PROCESO, 2111026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111429 | Proyecto de inversión | 473250.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:236625.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236625.07, modificado:236625.07}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA VELASCO EN CALLE BASILIO PEREZ, COLONIA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. - 123900 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 123900 | S | 0 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO PEREZ COLONIA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, 07469 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JUAN N NAVARRO Y CALLE JOSE DE LA LUZ ROSAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES JUAN N NAVARRO Y JOSE DE, lon:-99.10210471, lat:19.48110334}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 236625.07 | 236625.07 | 236625.07 | 236625.07 | 236625.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2111429/proyecto_INICIO, 2111429/proyecto_PROCESO, 2111429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111905 | Proyecto de inversión | 620969.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:310484.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310484.53, modificado:310484.53}} | REHABILITACION DE LA BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JÚAREZ EN CALLE 14 COLONIA PROGRESO NACIONAL - 126264 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 126264 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA PROGRESO NACIONAL, 07600 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 13 Y CALLE MONTE ALTO, ENTRE CALLES 13 Y MONTE ALTO, lon:-99.16017151, lat:19.51632107}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 310484.53 | 310484.53 | 310484.53 | 310484.53 | 310484.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2111905/proyecto_PROCESO, 2111905/proyecto_INICIO, 2111905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111909 | Proyecto de inversión | 843152.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:421576.36, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421576.36, modificado:421576.36}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA MEXICANA, EN CALLE 23, COLONIA PROGRESO NACIONAL. - 126270 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 126270 | S | 0 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 23 COLONIA AMPLIACIÓN PROGRESO NACIONAL, 07650 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 28 Y CALLE PROGRESO NACIONAL, SE LOCALIZA ENTRE CALLE 28 Y CALLE PROGRESO NACIONAL, lon:-99.15404073, lat:19.51833169}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 421576.36 | 421576.36 | 421576.36 | 421576.36 | 421576.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2111909/proyecto_INICIO, 2111909/proyecto_PROCESO, 2111909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111910 | Proyecto de inversión | 689965.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:344982.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344982.64, modificado:344982.64}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA MEXICANA EN CALLE 23 COLONIA AMPLIACION PROGRESO NACIONAL - 126272 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 126272 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 23 COLONIA AMPLIACIÓN PROGRESO NACIONAL, 07650 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 28 Y CALLE PROGRESO NACIONAL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES 28 Y PROGRESO NACIONAL, lon:-99.15404073, lat:19.51833169}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 344982.64 | 344982.64 | 344982.64 | 344982.64 | 344982.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111910/proyecto_INICIO, 2111910/proyecto_PROCESO, 2111910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111913 | Proyecto de inversión | 301281.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:150640.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150640.72, modificado:150640.72}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIAJERONIMO FIGUEROA, EN CALLE 22, COLONIA GUADALUPE PROLETARIA. - 126278 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 126278 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA GUADALUPE PROLETARIA, 07670 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SANTIAGO ATEPETLAC Y AVENIDA GUADALUPE, SE LOCALIZA ENTRE CALLE SANTIAGO ATEPETLAC Y AVENIDA GUADALUPE, lon:-99.15311953, lat:19.52112424}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 150640.72 | 150640.72 | 150640.72 | 150640.72 | 150640.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2111913/proyecto_PROCESO, 2111913/proyecto_INICIO, 2111913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112285 | Proyecto de inversión | 829126.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:414563.21, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414563.21, modificado:414563.21}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR TILLOLI, EN AVENIDA 416, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN. - 128223 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 128223 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 416 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, 07910 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 481 Y CALLE 483, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA 481 Y AVENIDA 483, lon:-99.075275, lat:19.47241333}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 414563.21 | 414563.21 | 414563.21 | 414563.21 | 414563.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 026 1 2022, contratista:Desarrolladora, Inmobiliaria y Constructora Aztlán, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6399576.74, importe_modificado:6399576.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2112285/proyecto_INICIO, 2112285/proyecto_PROCESO, 2112285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112292 | Proyecto de inversión | 424523.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:212261.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212261.61, modificado:212261.61}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR TILLOLI EN CALLE 416 COLONIA SAN JUAN DE ARAGON 7MA SECCION - 128234 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 128234 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 416 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, 07910 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 481 Y AVENIDA 483, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS 481 Y 483, lon:-99.07533787, lat:19.47243975}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 212261.61 | 212261.61 | 212261.61 | 212261.61 | 212261.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 026 1 2022, contratista:Desarrolladora, Inmobiliaria y Constructora Aztlán, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6399576.74, importe_modificado:6399576.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2112292/proyecto_INICIO, 2112292/proyecto_PROCESO, 2112292/proyecto_FIN, 2112292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109763 | Proyecto de inversión | 452824.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:226412.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226412.29, modificado:226412.29}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GUTIÉRREZ NAJERA CALLE 311 COLONIA NUEVA ATZACOALCO - 116231 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 116231 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 311 COLONIA NUEVA ATZACOALCO, 07420 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 309 Y CALLE 313, ENTRE CALLES 309 Y 313, lon:-99.08824938, lat:19.49452349}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 226412.29 | 226412.29 | 226412.29 | 226412.29 | 226412.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2109763/proyecto_INICIO, 2109763/proyecto_PROCESO, 2109763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109766 | Proyecto de inversión | 875575.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:437787.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437787.8, modificado:437787.8}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GUTIÉRREZ NAJERA CALLE 311 COLONIA NUEVA ATZACOALCO - 116241 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 116241 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 311 COLONIA NUEVA ATZACOALCO, 07420 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 309 Y CALLE 313, ENTRE CALLES 309 Y 313, lon:-99.08824938, lat:19.49452349}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 437787.8 | 437787.8 | 437787.8 | 437787.8 | 437787.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2109766/proyecto_PROCESO, 2109766/proyecto_INICIO, 2109766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109772 | Proyecto de inversión | 323703.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:161851.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161851.56, modificado:254485.91}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA PROF. CELSO FLORES ZAMORA MADRE SELVA NO. 62 COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO - 116282 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 116282 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MADRESELVA COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, 07410 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE GIRASOL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES LAS FLORES Y GIRASOL, lon:-99.0897695, lat:19.50564133}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 254485.91 | 254485.91 | 254485.91 | 254485.91 | 254485.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2109772/proyecto_INICIO, 2109772/proyecto_PROCESO, 2109772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109777 | Proyecto de inversión | 294879.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:147439.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147439.67, modificado:147439.67}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. CELSO FLORES ZAMORA MADRE SELVA NO. 62 COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO - 116290 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 116290 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MADRESELVA COLONIA JUAN GONZÁLEZ ROMERO, 07410 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE GIRASOL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES LAS FLORES Y GIRASOL, lon:-99.0897695, lat:19.50564133}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 147439.67 | 147439.67 | 147439.67 | 147439.67 | 147439.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}} | {2109777/proyecto_INICIO, 2109777/proyecto_FIN, 2109777/proyecto_PROCESO, 2109777/proyecto_FIN, 2109777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111029 | Proyecto de inversión | 615720.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:307860.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307860.42, modificado:307860.42}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JAPÓN EN CALLE GENERAL PEDRO NEGRETE COLONIA MARTIN CARRERA - 122167 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 122167 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL PEDRO NEGRETE COLONIA MARTÍN CARRERA, 07070 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSE JOAQUIN HERRERA Y CALLE GENERAL ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANNA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES JOSE JOAQ, lon:-99.10911173, lat:19.48644103}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 307860.42 | 307860.42 | 307860.42 | 307860.42 | 307860.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2111029/proyecto_INICIO, 2111029/proyecto_PROCESO, 2111029/proyecto_FIN, 2111029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111030 | Proyecto de inversión | 3383410 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3383410.0, modificado:3375282.62}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA COLONIA JARDÍN BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 122172 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 122172 | S | 474 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5651.0, meta_modificada:5651.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:RETORNO RETORNO 3 DE CECILIO ROBELO COLONIA JARDÍN BALBUENA, 15900 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE RETORNO RETORNO 2 DE LAZARO PAVIA Y CALLE CECILIO ROBELO, RETORNO RETORNO 1 DE CECILIO ROBELO LA, lon:-99.11405, lat:19.42222}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 3375282.62 | 3375282.62 | 3375282.62 | 3375282.62 | 3375282.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/019/2022, contratista:Santiago López Pérez, convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:9675014.61, importe_modificado:9675014.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5651.0}} | {2111030/proyecto_PROCESO, 2111030/proyecto_INICIO, 2111030/proyecto_PROCESO, 2111030/proyecto_INICIO, 2111030/proyecto_PROCESO, 2111030/proyecto_INICIO, 2111030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111032 | Proyecto de inversión | 154014.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:77007.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77007.03, modificado:50056.68}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR ANAHUAC , CALLE ORIENTE 171, COLONIA AMPL. SAN JUAN DE ARAGÓN. - 122180 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 122180 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 171 COLONIA AMPLIACIÓN SAN JUAN DE ARAGÓN, 07470 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CONGRESO DE LA UNIÓN Y CALZADA SAN JUAN, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA CONGRESO DE LA UNIÓN Y CALZ, lon:-99.10697446, lat:19.47645548}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 50056.68 | 50056.68 | 50056.68 | 50056.68 | 50056.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2111032/proyecto_INICIO, 2111032/proyecto_FIN, 2111032/proyecto_PROCESO, 2111032/proyecto_FIN, 2111032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111033 | Proyecto de inversión | 1434032.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:717016.32, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717016.32, modificado:717016.32}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR ANÁHUAC EN CALLE ORIENTE 171 COLONIA AMPLIACION SAN JUAN DE ARAGÓN. - 122181 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 122181 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 171 COLONIA AMPLIACION SAN JUAN DE ARAGON, 07820 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CONGRESO DE LA UNION Y CALZADA SAN JUAN, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA CONGRESO DE LA UNION Y CAL, lon:-99.10697446, lat:19.47645548}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 717016.32 | 717016.32 | 717016.32 | 717016.32 | 717016.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111033/proyecto_INICIO, 2111033/proyecto_PROCESO, 2111033/proyecto_FIN, 2111033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111036 | Proyecto de inversión | 1490601 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490601.0, modificado:1486162.99}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA COLONIA MERCED BALBUENA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 122214 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 122214 | S | 112 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2468.0, meta_modificada:2468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL N CORPANCHO COLONIA MERCED BALBUENA, 15810 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA FRAYSERVANDO TERESA DE MIER Y CALLE ORIENTE 28, CALLE RAFAEL HELIODORO VALLE EL SITIO DE OBRA SE EN, lon:-99.12116, lat:19.42214}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 1486162.99 | 1486162.99 | 1486162.99 | 1486162.99 | 1486162.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/019/2022, contratista:Santiago López Pérez, convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:9675014.61, importe_modificado:9675014.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2468.0}} | {2111036/proyecto_INICIO, 2111036/proyecto_PROCESO, 2111036/proyecto_INICIO, 2111036/proyecto_PROCESO, 2111036/proyecto_INICIO, 2111036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111037 | Proyecto de inversión | 501966 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501966.0, modificado:500858.54}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE ESCUADRA, COLONIA SEVILLA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 122222 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 122222 | S | 105 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.0, meta_modificada:846.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ESCUADRA COLONIA SEVILLA, 15840 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JUAN A MATEOS Y CALLE ROA BARCENAS, CALLE MARTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CALLES AL ESTE DE LA ESTACIÓN JAMAICA DEL, lon:-99.12332, lat:19.41015}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 500858.54 | 500858.54 | 500858.54 | 500858.54 | 500858.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/019/2022, contratista:Santiago López Pérez, convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:9675014.61, importe_modificado:9675014.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.0}} | {2111037/proyecto_INICIO, 2111037/proyecto_PROCESO, 2111037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111038 | Proyecto de inversión | 2368035 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368035.0, modificado:2361927.64}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA COLONIA MAGDALENA MIXIUCA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 122223 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 122223 | S | 196 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3939.0, meta_modificada:3939.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA MAGDALENA MIXIUCA, 15860 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RIO FRIO Y AVENIDA MORELOS, AVENIDA CONGRESO DE LA UNION EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 600 METROS , lon:-99.12098, lat:19.40895976}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 2361927.64 | 2361927.64 | 2361927.64 | 2361927.64 | 2361927.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/019/2022, contratista:Santiago López Pérez, convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:9675014.61, importe_modificado:9675014.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3939.0}} | {2111038/proyecto_INICIO, 2111038/proyecto_PROCESO, 2111038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111451 | Proyecto de inversión | 1558346.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:779173.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779173.23, modificado:779172.36}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PRIMARIA DR. CARLOS BAUER, EN CALLE ORIENTE 153, COLONIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN. - 123974 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 123974 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 153 COLONIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN, 07400 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 72 Y CALLE NORTE 72-A, SE LOCALIZA ENTRE CALLE NORTE 72 Y CALLE NORTE 72A., lon:-99.09838215, lat:19.48588687}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 779172.36 | 779172.36 | 779172.36 | 779172.36 | 779172.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2111451/proyecto_INICIO, 2111451/proyecto_PROCESO, 2111451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111453 | Proyecto de inversión | 68783.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:34391.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34391.95, modificado:34391.95}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DR. CARLOS BAUER EN CALLE ORIENTE 153 COLONIA SALVADOR DIAZ MIRON - 123978 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 123978 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 153 COLONIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN, 07400 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 72 Y CALLE NORTE 72 A, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES NORTE 72 Y NORTE 72 A, lon:-99.09838215, lat:19.48588687}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 34391.95 | 34391.95 | 34391.95 | 34391.95 | 34391.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2111453/proyecto_INICIO, 2111453/proyecto_FIN, 2111453/proyecto_PROCESO, 2111453/proyecto_FIN, 2111453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111464 | Proyecto de inversión | 648029.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:324014.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324014.71, modificado:324014.71}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PRIMARIA LAURO G. CALOCA, EN CALLE JOSÉ JOAQUÍN HERRERA, COLONIA MARTIN CARRERA. - 124015 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124015 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ JOAQUIN HERRERA COLONIA MARTÍN CARRERA, 07070 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GRAL. ANASTACIO BUSTAMANTE Y CALLE GRAL. VICENTE GUERRERO, SE LOCALIZA ENTRE CALLE GRAL. ANASTACIO BUS, lon:-99.10582161, lat:19.48703128}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 324014.71 | 324014.71 | 324014.71 | 324014.71 | 324014.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2111464/proyecto_INICIO, 2111464/proyecto_PROCESO, 2111464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111917 | Proyecto de inversión | 305422.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:152711.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152711.4, modificado:152711.4}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JERONIMO FIGUEROA EN CALLE 22 COLONIA GUADALUPE PROLETARIA. - 126292 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 126292 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA GUADALUPE PROLETARIA, 07670 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SANTIAGO ATEPETLAC Y AVENIDA GUADALUPE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SANTIAGO ATEPETLAC Y AVENIDA GUADALUPE, lon:-99.15311953, lat:19.52112424}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 152711.4 | 152711.4 | 152711.4 | 152711.4 | 152711.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2111917/proyecto_PROCESO, 2111917/proyecto_INICIO, 2111917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111921 | Proyecto de inversión | 653562.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:326781.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326781.26, modificado:326781.26}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR ÁLVARO OBREGÓN, EN CALLE VOLCÁN ACATENANCO, COLONIA AMPLIACIÓN PROVIDENCIA. - 126301 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 126301 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VOLCÁN ACATENANCO COLONIA AMPLIACIÓN PROVIDENCIA, 07560 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VOLCÁN DE ZUNIL Y AVENIDA VOLCÁN POPOCATÉPETL, SE LOCALIZA ENTRE CALLE VOLCÁN DE ZUNIL Y AVENIDA , lon:-99.07033801, lat:19.47874586}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 326781.26 | 326781.26 | 326781.26 | 326781.26 | 326781.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 026 1 2022, contratista:Desarrolladora, Inmobiliaria y Constructora Aztlán, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6399576.74, importe_modificado:6399576.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111921/proyecto_INICIO, 2111921/proyecto_PROCESO, 2111921/proyecto_FIN, 2111921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111926 | Proyecto de inversión | 72122.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:36061.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36061.04, modificado:36061.04}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR ÁLVARO OBREGÓN CALLE VOLCAN ACATENANGO COLONIA AMPLIACION PROVIDENCIA - 126320 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 126320 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VOLCAN ACATENANGO COLONIA AMPLIACIÓN PROVIDENCIA, 07560 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VOLCAN POPOCATEPETL Y CALLE VOLCAN DE ZUNIL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES VOLCAN POPOCATEPETL Y VOLC, lon:-99.07033801, lat:19.47874586}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 36061.04 | 36061.04 | 36061.04 | 36061.04 | 36061.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 026 1 2022, contratista:Desarrolladora, Inmobiliaria y Constructora Aztlán, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6399576.74, importe_modificado:6399576.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2111926/proyecto_INICIO, 2111926/proyecto_PROCESO, 2111926/proyecto_FIN, 2111926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112308 | Proyecto de inversión | 278594.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:139297.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139297.18, modificado:139297.18}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JULIO S. HERNÁNDEZ, CALLE CALLE COFRE DE PEROTE, COLONIA LA PRADERA. - 128317 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 128317 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COFRE DE PEROTE COLONIA LA PRADERA, 07500 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MONTE DE LAS CRUCES Y AVENIDA VOLCÁN POPOCATÉPETL, SE LOCALIZA ENTRE CALLE MONTE DE LAS CRUCES Y AVENIDA VOLCÁN, lon:-99.06601336, lat:19.47461214}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 139297.18 | 139297.18 | 139297.18 | 139297.18 | 139297.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 026 1 2022, contratista:Desarrolladora, Inmobiliaria y Constructora Aztlán, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6399576.74, importe_modificado:6399576.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2112308/proyecto_INICIO, 2112308/proyecto_PROCESO, 2112308/proyecto_FIN, 2112308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112310 | Proyecto de inversión | 218214 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:109107.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109107.0, modificado:109107.0}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JULIO S. HERNÁNDEZ CALLE COFRE DE PEROTE COLONIA LA PRADERA - 128327 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 128327 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COFRE DE PEROTE COLONIA LA PRADERA, 07500 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MONTE DE LAS CRUCES Y AVENIDA VOLCAN POPOCATEPETL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MONTE DE LAS CRUCES Y AVENIDA VOLCA, lon:-99.06601336, lat:19.47461214}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 109107 | 109107 | 109107 | 109107 | 109107 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 026 1 2022, contratista:Desarrolladora, Inmobiliaria y Constructora Aztlán, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6399576.74, importe_modificado:6399576.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2112310/proyecto_INICIO, 2112310/proyecto_PROCESO, 2112310/proyecto_FIN, 2112310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112322 | Proyecto de inversión | 1051298.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:525649.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525649.01, modificado:525649.01}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROSSEAU, CALLE VOLCÁN IZTACCÍHUATL, COLONIA LA PRADERA. - 128404 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 128404 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VOLCÁN IZTACCÍHUATL COLONIA LA PRADERA, 07500 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LOS PINOS Y CALLE NEVADO DE TOLUCA, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA DE LOS PINOS Y CALLE NEVADO DE TOLUCA, lon:-99.06683402, lat:19.47969383}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 525649.01 | 525649.01 | 525649.01 | 525649.01 | 525649.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 026 1 2022, contratista:Desarrolladora, Inmobiliaria y Constructora Aztlán, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6399576.74, importe_modificado:6399576.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2112322/proyecto_INICIO, 2112322/proyecto_PROCESO, 2112322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302106063 | Proyecto de inversión | 1178192.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:589096.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589096.2, modificado:763518.93}} | REHABILITACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 79 UBICADO EN CALLE ANÁHUAC Y LAS ROSAS SIN NÚMERO COLONIA TEPETATES DT4. - 61384 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 61384 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROSAS COLONIA TEPETATES, 07010 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE TEPETATES, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES ANAHUAC Y TEPETATES, lon:-99.11221837, lat:19.49339215}} | 2022-03-02 | 2022-06-29 | 763518.93 | 763518.93 | 763518.93 | 763518.93 | 763518.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 009 1 22, contratista:Urbe Servicios Profesionales en Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2106063/proyecto_INICIO, 2106063/proyecto_PROCESO, 2106063/proyecto_FIN, 2106063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302106070 | Proyecto de inversión | 4191189.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2095594.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095594.81, modificado:1227854.07}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO 79 UBICADO EN CALLE ANÁHUAC Y LAS ROSAS SIN NÚMERO, COLONIA TEPETATES DT4 - 61486 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 61486 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROSAS COLONIA TEPETATES, 07010 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE TEPETATES, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES ANAHUAC Y TEPETATES, lon:-99.11221837, lat:19.49339215}} | 2022-03-02 | 2022-06-29 | 1227854.07 | 1227854.07 | 1227854.07 | 1227854.07 | 1227854.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 009 1 22, contratista:Urbe Servicios Profesionales en Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2106070/proyecto_INICIO, 2106070/proyecto_PROCESO, 2106070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302106071 | Proyecto de inversión | 479517.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:239758.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239758.54, modificado:685586.68}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN LA ESCUELA SECUNDARIA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 79 UBICADO EN CALLE ANÁHUAC Y LAS ROSAS SIN NÚMERO COLONIA TEPETATES DT4. - 61496 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 61496 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROSAS COLONIA TEPETATES, 07010 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE TEPETATES, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES ANAHUAC Y TEPETATES, lon:-99.11221837, lat:19.49339215}} | 2022-03-02 | 2022-06-29 | 685586.68 | 685586.68 | 685586.68 | 685586.68 | 685586.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 009 1 22, contratista:Urbe Servicios Profesionales en Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2106071/proyecto_INICIO, 2106071/proyecto_PROCESO, 2106071/proyecto_FIN, 2106071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302108836 | Proyecto de inversión | 5846500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5846500.0, modificado:5846500.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VIOLETA, BARRIO SANTA CRUCITA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 112560 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 112560 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA BARRIO SANTA CRUCITA, 16070 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PINO Y AVENIDA CAMINO A NATIVITAS, LA CALLE VIOLETA ABARCARA LOS BARRIOS DE SANTA CRUCITA SAN CRISTOBAL BELEN Y XALTOCAN Y TERMINA , lon:-99.10083365, lat:19.26325148}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5846500 | 5846500 | 5846500 | 5846500 | 5846500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2108836/proyecto_PROCESO, 2108836/proyecto_INICIO, 2108836/proyecto_PROCESO, 2108836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111478 | Proyecto de inversión | 113625.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:56812.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56812.77, modificado:56812.77}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LAURO G. CALOCA EN CALLE JOSE JOAQUIN HERRERA COLONIA MARTIN CARRERA - 124041 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124041 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE JOAQUIN HERRERA COLONIA MARTÍN CARRERA, 07070 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GENERAL ANASTASIO BUSTAMANTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLES GENERAL ANASTASIO BUSTAMANTE Y VIC, lon:-99.10582161, lat:19.48703128}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 56812.77 | 56812.77 | 56812.77 | 56812.77 | 56812.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2111478/proyecto_INICIO, 2111478/proyecto_PROCESO, 2111478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111480 | Proyecto de inversión | 151769.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:75884.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75884.72, modificado:75884.72}} | MANTENIMIENTO ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 241 EMMA GODOY, CALLE GRAN CANAL, COLONIA LA ESMERALDA. - 124045 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124045 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 92-A GRAN CANAL COLONIA LA ESMERALDA, 07540 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 163 Y CALLE CAMINO DE LA LIGA, SE LOCALIZA ENTRE CALLE ORIENTE 163 Y CALLE CAMINO DE LA LIGA, lon:-99.08779834, lat:19.48379921}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 75884.72 | 75884.72 | 75884.72 | 75884.72 | 75884.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2111480/proyecto_INICIO, 2111480/proyecto_PROCESO, 2111480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111482 | Proyecto de inversión | 318941.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:159470.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159470.9, modificado:159470.9}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 241 EMMA GODOY CALLE GRAN CANAL COLONIA LA ESMERALDA - 124048 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124048 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 92 A GRAN CANAL COLONIA LA ESMERALDA, 07540 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 163 Y CALLE CAMINO DE LA LIGA, ENTRE CALLES ORIENTE 163 Y CAMINO DE LA LIGA, lon:-99.08779834, lat:19.48379921}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 159470.9 | 159470.9 | 159470.9 | 159470.9 | 159470.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2111482/proyecto_INICIO, 2111482/proyecto_PROCESO, 2111482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112336 | Proyecto de inversión | 548409.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:274204.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274204.56, modificado:274204.56}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROSSEAU EN CALLE VOLCÁN IZTACCÍHUATL COLONIA - 128479 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 128479 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VOLCÁN IZTACCÍHUATL COLONIA LA PRADERA, 07500 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LOS PINOS Y CALLE NEVADO DE TOLUCA, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA DE LOS PINOS Y CALLE NEVADO DE TOLUCA, lon:-99.06683402, lat:19.47969383}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 274204.56 | 274204.56 | 274204.56 | 274204.56 | 274204.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 026 1 2022, contratista:Desarrolladora, Inmobiliaria y Constructora Aztlán, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6399576.74, importe_modificado:6399576.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2112336/proyecto_INICIO, 2112336/proyecto_PROCESO, 2112336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112339 | Proyecto de inversión | 26878.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:13439.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13439.15, modificado:13439.15}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 46, EN CALLE VOLCÁN ACATENANGO, COLONIA AMPLIACIÓN PROVIDENCIA. - 128499 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 128499 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VOLCÁN ACATENANGO COLONIA AMPLIACIÓN PROVIDENCIA, 07560 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VOLCÁN DE ZUNIL Y CALLE VOLCÁN CAMALOTE, SE LOCALIZA ENTRE CALLE VOLCÁN DE ZUNIL Y CALLE VOLCÁN C, lon:-99.07042385, lat:19.47870345}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 13439.15 | 13439.15 | 13439.15 | 13439.15 | 13439.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 026 1 2022, contratista:Desarrolladora, Inmobiliaria y Constructora Aztlán, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6399576.74, importe_modificado:6399576.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2112339/proyecto_INICIO, 2112339/proyecto_PROCESO, 2112339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112350 | Proyecto de inversión | 1500607.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:750303.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750303.61, modificado:712715.82}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 326 MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA EN CALLE VOLCAN DE JORULLO COLONIA LA PRADERA - 128536 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 128536 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VOLCAN DE JORULLO COLONIA LA PRADERA, 07500 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE VOLOCAN DE SAN MARTIN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES PICO DE ORIZABA Y VOLOCAN DE SAN MAR, lon:-99.06793047, lat:19.47417093}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 712715.82 | 712715.82 | 712715.82 | 712715.82 | 712715.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 026 1 2022, contratista:Desarrolladora, Inmobiliaria y Constructora Aztlán, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6399576.74, importe_modificado:6399576.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2112350/proyecto_INICIO, 2112350/proyecto_PROCESO, 2112350/proyecto_FIN, 2112350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111494 | Proyecto de inversión | 891443.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:445721.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445721.64, modificado:445721.64}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 146 MAX PLANCK EN CALLE ORIENTE 153 A COLONIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN. - 124099 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124099 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 153 A COLONIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN, 07400 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 72 A Y CALLE NORTE 72 B, ENTRE CALLES NORTE 72 A Y NORTE 72 B, lon:-99.09758154, lat:19.48651743}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 445721.64 | 445721.64 | 445721.64 | 445721.64 | 445721.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2111494/proyecto_INICIO, 2111494/proyecto_FIN, 2111494/proyecto_PROCESO, 2111494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111503 | Proyecto de inversión | 257738.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:128869.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128869.4, modificado:1458565.94}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR MIGUEL OTHON DE MENDIZABAL, EN CALLE PLAYA , COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO. - 124148 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124148 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, 07700 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BOYA Y CALLE VELA, SE LOCALIZA ENTRE CALLE BOYA Y CALLE VELA., lon:-99.15660063, lat:19.50401692}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 1458565.94 | 1458565.94 | 1458565.94 | 1458565.94 | 1458565.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 021 1 2022, contratista:Edificaciones Truviom SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6702096.6, importe_modificado:6702096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111503/proyecto_INICIO, 2111503/proyecto_PROCESO, 2111503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111511 | Proyecto de inversión | 7970866.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3985433.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3985433.33, modificado:3783678.32}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS MARTÍNEZ MURILLO EN AVENIDA 416 NO. 200, SAN JUAN DE ARAGÓN 7MA SECCIÓN - 124209 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124209 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 416 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, 07910 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 481 Y AVENIDA 483, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS 481 Y 483, lon:-99.07532513, lat:19.47242892}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 3783678.32 | 3783678.32 | 3783678.32 | 3783678.32 | 3783678.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 019 1 2022, contratista:Especialistas en Acabados Profesionales SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:4986004.6, importe_modificado:4986004.6}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111511/proyecto_INICIO, 2111511/proyecto_PROCESO, 2111511/proyecto_FIN, 2111511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112358 | Proyecto de inversión | 869944.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:434972.21, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434972.21, modificado:434972.21}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA TELESECUNDARIA 46, EN CALLE VOLCÁN ACATENANGO, COLONIA AMPLIACIÓN PROVIDENCIA. - 128571 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 128571 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VOLCÁN ACATENANGO COLONIA AMPLIACIÓN PROVIDENCIA, 07560 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VOLCÁN DE ZUNIL Y CALLE VOLCÁN CAMALOTE, SE LOCALIZA ENTRE CALLE VOLCÁN DE ZUNIL Y CALLE VOLCÁN C, lon:-99.07042385, lat:19.47870345}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 434972.21 | 434972.21 | 434972.21 | 434972.21 | 434972.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 026 1 2022, contratista:Desarrolladora, Inmobiliaria y Constructora Aztlán, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6399576.74, importe_modificado:6399576.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2112358/proyecto_INICIO, 2112358/proyecto_PROCESO, 2112358/proyecto_FIN, 2112358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111516 | Proyecto de inversión | 1026233.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:513116.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513116.56, modificado:566564.86}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA LUIS MARTÍNEZ MURILLO EN AVENIDA 416 NO. 200, SAN JUAN DE ARAGÓN 7MA SECCIÓN - 124223 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124223 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 416 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, 07910 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 481 Y AVENIDA 483, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS 481 Y 483, lon:-99.07532513, lat:19.47242892}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 566564.86 | 566564.86 | 566564.86 | 566564.86 | 566564.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 019 1 2022, contratista:Especialistas en Acabados Profesionales SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:4986004.6, importe_modificado:4986004.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2111516/proyecto_INICIO, 2111516/proyecto_PROCESO, 2111516/proyecto_FIN, 2111516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111523 | Proyecto de inversión | 329993.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:164996.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164996.96, modificado:164996.96}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR SIRIA, CALLE NORTE 31 A, COLONIA INDUSTRIAL VALLEJO. - 124246 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124246 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 31 A COLONIA LINDAVISTA VALLEJO I SECCIÓN, 07720 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 146 Y CALLE PONIENTE 140, SER LOCALIZA ENTRE CALLE PONIENTE 146 Y CALLE PONIENTE 140, lon:-99.15118606, lat:19.49737961}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 164996.96 | 164996.96 | 164996.96 | 164996.96 | 164996.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 021 1 2022, contratista:Edificaciones Truviom SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6702096.6, importe_modificado:6702096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111523/proyecto_INICIO, 2111523/proyecto_PROCESO, 2111523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111526 | Proyecto de inversión | 138258.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:69129.25, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69129.25, modificado:69129.25}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR SIRIA EN CALLE NORTE 31 A COLONIA LINDAVISTA VALLEJO. - 124257 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124257 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 31 A COLONIA LINDAVISTA VALLEJO I SECCIÓN, 07720 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 140 Y CALLE PONIENTE 143, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES PONIENTE 140 Y PONIENTE 143, lon:-99.15118606, lat:19.49737961}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 69129.25 | 69129.25 | 69129.25 | 69129.25 | 69129.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 021 1 2022, contratista:Edificaciones Truviom SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6702096.6, importe_modificado:6702096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2111526/proyecto_INICIO, 2111526/proyecto_PROCESO, 2111526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111528 | Proyecto de inversión | 41760.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:20880.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20880.37, modificado:20880.37}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PREESCOLAR SIRIA, CALLE NORTE 31 A, COLONIA INDUSTRIAL VALLEJO. - 124266 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124266 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 31 A COLONIA LINDAVISTA VALLEJO I SECCIÓN, 07720 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 146 Y CALLE PONIENTE 140, SE LOCALIZA ENTRE CALLE PONIENTE 146 Y CALLE PONIENTE 140, lon:-99.15118606, lat:19.49737961}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 20880.37 | 20880.37 | 20880.37 | 20880.37 | 20880.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 021 1 2022, contratista:Edificaciones Truviom SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6702096.6, importe_modificado:6702096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2111528/proyecto_INICIO, 2111528/proyecto_PROCESO, 2111528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111532 | Proyecto de inversión | 421813.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:210906.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210906.82, modificado:210906.82}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR LEONA VICARIO EN CALLE NORTE 13 A COLONIA NUEVA VALLEJO - 124285 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124285 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 13 A COLONIA NUEVA VALLEJO, 07750 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 126 Y CALLE PONIENTE 128, SE LOCALIZA ENTRE CALLE PONIENTE 126 Y CALLE PONIENTE 128, lon:-99.14507515, lat:19.48679463}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 210906.82 | 210906.82 | 210906.82 | 210906.82 | 210906.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 021 1 2022, contratista:Edificaciones Truviom SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6702096.6, importe_modificado:6702096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2111532/proyecto_INICIO, 2111532/proyecto_PROCESO, 2111532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111536 | Proyecto de inversión | 1597714.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:798857.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798857.15, modificado:798857.15}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO, EN CALLE BOYA, COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO. - 124308 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124308 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BOYA COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, 07700 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PLAYA Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, SE LOCALIZA ENTRE CALLE PLAYA Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, lon:-99.15787113, lat:19.50531788}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 798857.15 | 798857.15 | 798857.15 | 798857.15 | 798857.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 021 1 2022, contratista:Edificaciones Truviom SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6702096.6, importe_modificado:6702096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111536/proyecto_INICIO, 2111536/proyecto_PROCESO, 2111536/proyecto_FIN, 2111536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111537 | Proyecto de inversión | 1584796.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:792398.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792398.12, modificado:792398.12}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO NAVA BAÑUELOS EN CALLE NORTE 31 A COLONIA LINDA VISTA VALLEJO 1RA SECCION - 124331 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124331 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 31 A COLONIA LINDAVISTA VALLEJO I SECCIÓN, 07720 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 140 Y CALLE PONIENTE 146, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE PONIENTE 140 Y PONIENTE 146, lon:-99.15138253, lat:19.49641919}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 792398.12 | 792398.12 | 792398.12 | 792398.12 | 792398.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 021 1 2022, contratista:Edificaciones Truviom SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6702096.6, importe_modificado:6702096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111537/proyecto_INICIO, 2111537/proyecto_PROCESO, 2111537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111539 | Proyecto de inversión | 23853.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:11926.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11926.75, modificado:11926.75}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE CHILE, EN CALLE NORTE 11, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS. - 124336 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124336 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 11 COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, 07760 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 114 Y CALLE PONIENTE 116, SE LOCALIZA ENTRE CALLE PONIENTE 114 Y CALLE PONIENTE 116, lon:-99.14543667, lat:19.47934191}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 11926.75 | 11926.75 | 11926.75 | 11926.75 | 11926.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 021 1 2022, contratista:Edificaciones Truviom SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6702096.6, importe_modificado:6702096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111539/proyecto_INICIO, 2111539/proyecto_PROCESO, 2111539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111541 | Proyecto de inversión | 206453.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:103226.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103226.61, modificado:103226.61}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE CHILE EN CALLE NORTE 11 COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS - 124339 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124339 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 11 COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, 07760 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 114 Y CALLE PONIENTE 116, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES PONIENTE 114 Y PONIENTE 116, lon:-99.14543677, lat:19.47934191}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 103226.61 | 103226.61 | 103226.61 | 103226.61 | 103226.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 021 1 2022, contratista:Edificaciones Truviom SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6702096.6, importe_modificado:6702096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2111541/proyecto_INICIO, 2111541/proyecto_PROCESO, 2111541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111542 | Proyecto de inversión | 1185244.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:592622.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592622.01, modificado:592622.01}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE CHILE EN CALLE NORTE 11 COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS - 124342 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124342 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 11 COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, 07760 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 114 Y CALLE PONIENTE 116, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES PONIENTE 114 Y PONIENTE 116, lon:-99.14543677, lat:19.47934191}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 592622.01 | 592622.01 | 592622.01 | 592622.01 | 592622.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 021 1 2022, contratista:Edificaciones Truviom SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6702096.6, importe_modificado:6702096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2111542/proyecto_INICIO, 2111542/proyecto_PROCESO, 2111542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302108947 | Proyecto de inversión | 729644 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729644.0, modificado:729600.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ , PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 112947 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 112947 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE CEDROS, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE TULIPANES Y CALLE CEDROS CON 150 METROS LIN, lon:-99.0754433, lat:19.25510281}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 729600.72 | 729600.72 | 729600.72 | 729600.72 | 729600.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {2108947/proyecto_INICIO, 2108947/proyecto_PROCESO, 2108947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302105782 | Proyecto de inversión | 3734173.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1867086.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867086.9, modificado:1867086.9}} | REHABILITACION Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NORTE 74 A COLONIA GERTRUDIS SANCHEZ I SECCION - 54231 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 54231 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 74 A COLONIA GERTRUDIS SÁNCHEZ 1A SECCIÓN, 07830 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 121 Y CALLE ORIENTE 119, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES ORIENTE 121 Y ORIENTE 119, lon:-99.10370983, lat:19.46891464}} | 2022-05-27 | 2022-12-31 | 1867086.9 | 1867086.9 | 1867086.9 | 1867086.9 | 1867086.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O DGSU 002 1 2022, contratista:JAAP DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1867086.9, importe_modificado:1867086.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2105782/proyecto_INICIO, 2105782/proyecto_PROCESO, 2105782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111689 | Proyecto de inversión | 118569.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:59284.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59284.94, modificado:59284.94}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PREESCOLAR MARÍA PEREZ VALIENTE, EN AVENIDA 5, COLONIA SANTA ROSA. - 125363 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 125363 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 3-A COLONIA SANTA ROSA, 07620 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 5-A Y CALLE 34-A, SE LOCALIZA ENTRE CALLE 5A Y CALLE 34A, lon:-99.17074654, lat:19.52482089}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 59284.94 | 59284.94 | 59284.94 | 59284.94 | 59284.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2111689/proyecto_INICIO, 2111689/proyecto_PROCESO, 2111689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111692 | Proyecto de inversión | 185905.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:92952.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92952.82, modificado:92952.82}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR MARIA PEREZ VALIENTE AVENIDA 3 A COLONIA SANTA ROSA. - 125369 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 125369 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A COLONIA SANTA ROSA, 07620 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 5A Y CALLE 34A, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA 5A Y CALLE 34A, lon:-99.17074654, lat:19.52482089}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 92952.82 | 92952.82 | 92952.82 | 92952.82 | 92952.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2111692/proyecto_INICIO, 2111692/proyecto_PROCESO, 2111692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112548 | Proyecto de inversión | 886975.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:443487.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443487.82, modificado:443487.82}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN AVENIDA ACUEDUCTO DE GUADALUPE COLONIA SANTA ISABEL TOLA - 129392 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 129392 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA ACUEDUCTO DE GUADALUPE CIUDAD SANTA ISABEL TOLA, 07010 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMAXTLI Y CALLE TEPALCATZIN, SE LOCALIZA ENTRE CALLE CAMAXTLI Y CALLE TEPALCATZIN, lon:-99.11529257, lat:19.50132837}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 443487.82 | 443487.82 | 443487.82 | 443487.82 | 443487.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 028 1 2022, contratista:CO-ARCH Construyendo con Arquitectos SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6880434.35, importe_modificado:6880434.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2112548/proyecto_INICIO, 2112548/proyecto_PROCESO, 2112548/proyecto_FIN, 2112548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302115917 | Proyecto de inversión | 3240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240000.0, modificado:3239747.37}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL PUENTE, PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 143741 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 143741 | S | 480 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DEL PUENTE PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE APATLACO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE APATLACO Y CALLE LIRIO A UNA CUADRA DE PRIMERA PRIVADA DE CEDROS, lon:-99.07721803, lat:19.24896548}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 3239747.37 | 3239747.37 | 3239747.37 | 3239747.37 | 3239747.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2115917/proyecto_PROCESO, 2115917/proyecto_INICIO, 2115917/proyecto_PROCESO, 2115917/proyecto_INICIO, 2115917/proyecto_PROCESO, 2115917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302108977 | Proyecto de inversión | 1126792 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126792.0, modificado:1126770.85}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE, PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113033 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 113033 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE CEDROS, SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE CEDROS ASIMISMO ES PARALELA A , lon:-99.07544516, lat:19.25336833}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1126770.85 | 1126770.85 | 1126770.85 | 1126770.85 | 1126770.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} | {2108977/proyecto_INICIO, 2108977/proyecto_PROCESO, 2108977/proyecto_INICIO, 2108977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302108984 | Proyecto de inversión | 683464 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683464.0, modificado:682948.34}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL PUENTE, PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113055 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 113055 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DEL PUENTE PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CHONTALES Y CALLE APATLACO, SE UBICA ENTRE LA CALLE CHONTALES Y APATLACO A UNA CUADRA DE AV. TENOCHTITLAN Y PARALELO A CE, lon:-99.07597836, lat:19.24741867}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 682948.34 | 682948.34 | 682948.34 | 682948.34 | 682948.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}} | {2108984/proyecto_INICIO, 2108984/proyecto_PROCESO, 2108984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110613 | Proyecto de inversión | 1438608 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438608.0, modificado:1428552.67}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN UNIÓN , PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 120152 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 120152 | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PROLONGACION UNIÓN PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, 16880 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAS GRANJAS Y , SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LAS GRANJAS Y LIMITE DE PROLONGACIÓN UNIÓN, lon:-99.10424572, lat:19.21801988}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1428552.67 | 1428552.67 | 1428552.67 | 1428552.67 | 1428552.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0}} | {2110613/proyecto_INICIO, 2110613/proyecto_PROCESO, 2110613/proyecto_INICIO, 2110613/proyecto_PROCESO, 2110613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111222 | Proyecto de inversión | 78532.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:39266.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39266.35, modificado:39266.35}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR OMEP EN CALLE ORIENTE 157 SN COLONIA EL COYOL - 122978 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 122978 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 157 COLONIA EL COYOL, 07420 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA ORIENTE 157 Y AVENIDA GRAN CANAL, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADA ORIENTE 157 Y AVENIDA GRAN CANAL, lon:-99.09076396, lat:19.48530608}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 39266.35 | 39266.35 | 39266.35 | 39266.35 | 39266.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2111222/proyecto_INICIO, 2111222/proyecto_PROCESO, 2111222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302119036 | Proyecto de inversión | 265582.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265582.95, modificado:265582.95}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN EMETERIO, COLONIA PEDREGAL SANTA URSULA - 157459 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 157459 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN EMETERIO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA SANTA ÚRSULA Y CALLE SAN GONZALO, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA SANTA ÚRSULA Y CALLE SAN GONZALO, lon:-99.15444367, lat:19.31167535}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 265582.95 | 265582.95 | 265582.95 | 265582.95 | 265582.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2119036/proyecto_INICIO, 2119036/proyecto_PROCESO, 2119036/proyecto_INICIO, 2119036/proyecto_PROCESO, 2119036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112933 | Proyecto de inversión | 435907.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:217953.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217953.69, modificado:217953.69}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR CUECUECH EN CALLE PUERTO MARFIL, COLONIA LOMA DE LA PALMA. - 131409 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 131409 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MARFIL COLONIA LOMA LA PALMA, 07160 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, SE LOCALIZA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, lon:-99.13980366, lat:19.55756214}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 217953.69 | 217953.69 | 217953.69 | 217953.69 | 217953.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 030 1 2022, contratista:Grupo Constructor NAG SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6900000.0, importe_modificado:6900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2112933/proyecto_INICIO, 2112933/proyecto_PROCESO, 2112933/proyecto_FIN, 2112933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302119101 | Proyecto de inversión | 122024.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122024.6, modificado:122024.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN MATIAS, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA. - 157653 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 157653 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN MATIAS COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA POPOCATÉPETL Y CALLE SAN GONZALO, SED LOCALIZA ENTRE AVENIDA POPOCATÉPETL Y CALLE SAN GONZALO, lon:-99.15621746, lat:19.31475622}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 122024.6 | 122024.6 | 122024.6 | 122024.6 | 122024.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2119101/proyecto_INICIO, 2119101/proyecto_PROCESO, 2119101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302119103 | Proyecto de inversión | 258405.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258405.03, modificado:258405.03}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN VICTORINO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA. - 157671 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 157671 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICTORINO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN ALBERTO Y CALLE SAN GONZALO, SE LOCALIZA ENTRE CALLE SAN ALBERTO Y SAN GONZALO, lon:-99.15307972, lat:19.31375252}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 258405.03 | 258405.03 | 258405.03 | 258405.03 | 258405.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2119103/proyecto_INICIO, 2119103/proyecto_PROCESO, 2119103/proyecto_FIN, 2119103/proyecto_PROCESO, 2119103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302119109 | Proyecto de inversión | 136380.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136380.43, modificado:136380.43}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN PEDRO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA. - 157714 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 157714 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN GONZALO Y CALLE SAN HERMILO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES SAN GONZALO Y SAN HERMILO, lon:-99.15744033, lat:19.31296444}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 136380.43 | 136380.43 | 136380.43 | 136380.43 | 136380.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2119109/proyecto_INICIO, 2119109/proyecto_PROCESO, 2119109/proyecto_FIN, 2119109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302119120 | Proyecto de inversión | 107668.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107668.76, modificado:107668.76}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN CARLOS, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA. - 157771 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 157771 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN CARLOS COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN HERMILO Y CALLE SAN JORGE, SE LOCALIZA ENTRE CALLES SAN HERMILO Y SAN JORGE, lon:-99.15948631, lat:19.31074534}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 107668.76 | 107668.76 | 107668.76 | 107668.76 | 107668.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2119120/proyecto_INICIO, 2119120/proyecto_FIN, 2119120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112943 | Proyecto de inversión | 2356832.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356832.14, modificado:2356832.12}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO OJO DE AGUA CALLE GUADALUPE AMADOR SALAZAR - 131476 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 131476 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3857.8, meta_modificada:3857.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE AMADOR SALAZAR COLONIA OJO DE AGUA, 13450 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE MONTE DE LAS CORDILLERAS, CALLE ESTEBAN CHAVERO A UNA CUADRA CON ESQUINA MONTES DE LAS CORDILLERAS S, lon:-99.01227211, lat:19.28851947}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 2356832.12 | 2356832.12 | 2356832.12 | 2356832.12 | 2356832.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-014-2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:9643899.75, importe_modificado:1.118692371E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3857.8}} | {2112943/proyecto_INICIO, 2112943/proyecto_PROCESO, 2112943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112945 | Proyecto de inversión | 509147.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:254573.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254573.68, modificado:254573.68}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR CUECUECH EN CALLE PUERTO MARFIL, COLONIA LOMA DE LA PALMA. - 131478 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 131478 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MARFIL COLONIA LOMA LA PALMA, 07160 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, SE LOCALIZA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, lon:-99.13980366, lat:19.55756214}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 254573.68 | 254573.68 | 254573.68 | 254573.68 | 254573.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 030 1 2022, contratista:Grupo Constructor NAG SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6900000.0, importe_modificado:6900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2112945/proyecto_INICIO, 2112945/proyecto_PROCESO, 2112945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113345 | Proyecto de inversión | 1663903.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:831951.56, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831951.56, modificado:831951.56}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR VICENTE RIVA PALACIOS EN CALLE APATZINGAN COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS - 133338 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 133338 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE APATZINGAN COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 07510 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ANGANGUEO Y AVENIDA DOLORES HIDALGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ANGANGUEO Y AVENIDA DOLORES HIDALGO, lon:-99.07749242, lat:19.49266471}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 831951.56 | 831951.56 | 831951.56 | 831951.56 | 831951.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 034 1 2022, contratista:Edificaciones y Proyectos Nolve SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7296700.46, importe_modificado:7296700.46}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113345/proyecto_INICIO, 2113345/proyecto_FIN, 2113345/proyecto_PROCESO, 2113345/proyecto_FIN, 2113345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302113347 | Proyecto de inversión | 1132605.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:566302.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566302.85, modificado:566302.85}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR TELPOCHCALLI, EN CALLE CAMINO DEL ESFUERZO, COLONIA CAMPESTRE ARAGÓN. - 133342 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 133342 | S | 50 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL ESFUERZO COLONIA CAMPESTRE ARAGÓN, 07530 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO PARQUE CENTRAL N Y CALLE CAMINO PARQUE CENTRAL S, SE LOCALIZA ENTRE CALLE CAMINO PARQUE CENTRA, lon:-99.07880834, lat:19.48648371}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 566302.85 | 566302.85 | 566302.85 | 566302.85 | 566302.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 034 1 2022, contratista:Edificaciones y Proyectos Nolve SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7296700.46, importe_modificado:7296700.46}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113347/proyecto_INICIO, 2113347/proyecto_PROCESO, 2113347/proyecto_FIN, 2113347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302119130 | Proyecto de inversión | 193803.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193803.78, modificado:193803.78}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN ELEUTERIO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA. - 157800 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 157800 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN ELEUTERIO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN HERMILO Y CALLE SAN ALEJANDRO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES SAN HERMILO Y SAN ALEJANDRO, lon:-99.16026548, lat:19.31038139}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 193803.78 | 193803.78 | 193803.78 | 193803.78 | 193803.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2119130/proyecto_INICIO, 2119130/proyecto_PROCESO, 2119130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302120970 | Proyecto de inversión | 795123.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795123.11, modificado:795123.11}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO LA HABANA CALLE SAN JOSÉ DE LAS PALMAS - 165909 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 165909 | S | 44 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.73, meta_modificada:720.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSÉ DE LAS PALMAS COLONIA LA HABANA, 13050 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE SAN JOSÉ, PROLONGACION AVENIDA HIDALGO EN ESQUINA DE CALLE SAN JOSÉ DE LAS PALAMAS Y SAN JOSE HAY UN TERRENO, lon:-98.99425371, lat:19.26659984}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 795123.11 | 795123.11 | 795123.11 | 795123.11 | 795123.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.73}} | {2120970/proyecto_INICIO, 2120970/proyecto_FIN, 2120970/proyecto_PROCESO, 2120970/proyecto_FIN, 2120970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111616 | Proyecto de inversión | 240611.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:120305.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120305.54, modificado:120305.54}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO 87, REPÚBLICA DE FILIPINAS, EN CALLE CALZADA VALLEJO, COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO. - 124984 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124984 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALZADA VALLEJO COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, 07700 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JUPITER Y CALLE URANIO, SE LOCALIZA ENTRE CALLE JUPITER Y CALLE URANIO, lon:-99.15949843, lat:19.50955273}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 120305.54 | 120305.54 | 120305.54 | 120305.54 | 120305.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 021 1 2022, contratista:Edificaciones Truviom SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6702096.6, importe_modificado:6702096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2111616/proyecto_INICIO, 2111616/proyecto_PROCESO, 2111616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112970 | Proyecto de inversión | 1335877.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335877.06, modificado:1330830.37}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO ZACATENCO CALLE EJIDO - 131597 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 131597 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2214.0, meta_modificada:2214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO COLONIA ZACATENCO, 13440 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL SAN RAFAEL ATLIXCO Y CALLE CANAL DE ACOLOTE, CALLE CEDRO EN ESQUINA CON AV. SAN RAFAEL ATLIXCO HAY UNA FARMACIA DE NOMBRE R.A. ASÍ, lon:-99.02147867, lat:19.29433321}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 1330830.37 | 1330830.37 | 1330830.37 | 1330830.37 | 1330830.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-014-2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:9643899.75, importe_modificado:1.118692371E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2214.0}} | {2112970/proyecto_INICIO, 2112970/proyecto_PROCESO, 2112970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112986 | Proyecto de inversión | 4234878.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4234878.54, modificado:5020289.3}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO LA NOPALERA CALLE GALLO DE ORO - 131669 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 131669 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7039.0, meta_modificada:7039.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GALLO DE ORO COLONIA LA NOPALERA, 13220 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TLÁHUAC Y CALLE RICARDO MONGES LÓPES, CALLE HANSEL Y GRETEL CASI ESQUINA CON CALLE RICARDO MONGES LÓPEZ HAY UNA TIENDA 3B Y UNA PASTE, lon:-99.05233532, lat:19.29862701}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 5020289.3 | 5020289.3 | 5020289.3 | 5020289.3 | 5020289.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-015-2022, contratista:Quantum Construcciones y Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:1.246354235E7, importe_modificado:1.445770913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7039.0}} | {2112986/proyecto_INICIO, 2112986/proyecto_PROCESO, 2112986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-21}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-21}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-21}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-21}, obs5: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-07-13}, obs6: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-07-13}, obs7: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-07-13}, obs8: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-07-13}, obs9: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-07-13}, obs10: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-07-13}, obs11: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-07-13}, obs12: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-07-13}}
2022 | 5 | DIF220302112989 | Proyecto de inversión | 1229089.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:614544.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614544.86, modificado:428188.19}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR REPÚBLICA MEXICANA, EN CALLE PLAZA HIDALGO, COLONIA GENERAL FELIPE BERRIOZABAL. - 131677 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 131677 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA HIDALGO COLONIA GENERAL FELIPE BERRIOZABAL, 07180 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE 2DA. FRANCISCO VILLA, SE LOCALIZA ENTRE CALLE CALVARIOY CALLE 2DA. FRANCISCO VIL, lon:-99.13617808, lat:19.55738659}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 428188.19 | 428188.19 | 428188.19 | 428188.19 | 428188.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 030 1 2022, contratista:Grupo Constructor NAG SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6900000.0, importe_modificado:6900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2112989/proyecto_INICIO, 2112989/proyecto_PROCESO, 2112989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113358 | Proyecto de inversión | 149657.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:74828.72, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74828.72, modificado:74828.72}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR TELPOCHCALLI EN CALLE CAMINO DEL ESFUERZO COLONIA CAMPESTRE ARAGÓN - 133378 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 133378 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL ESFUERZO COLONIA CAMPESTRE ARAGÓN, 07530 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PARQUE CENTRAL N Y CALLE PARQUE CENTRAL S, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES PARQUE CENTRAL N Y PARQUE CENTRA, lon:-99.07880834, lat:19.48648371}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 74828.72 | 74828.72 | 74828.72 | 74828.72 | 74828.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 034 1 2022, contratista:Edificaciones y Proyectos Nolve SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7296700.46, importe_modificado:7296700.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2113358/proyecto_INICIO, 2113358/proyecto_FIN, 2113358/proyecto_PROCESO, 2113358/proyecto_FIN, 2113358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113361 | Acción | 2612783.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2612783.49, modificado:2597547.89}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 133387 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 133387 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.004846, lat:19.270566}} | 2022-07-19 | 2022-12-31 | 2597547.89 | 2597547.89 | 2597547.89 | 2597547.89 | 2597547.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGODU/LPN/SER-001-2022, contratista:Demju Arquitectura de Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:2239265.29, importe_modificado:2597547.74}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2113361/proyecto_INICIO, 2113361/proyecto_PROCESO, 2113361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113363 | Proyecto de inversión | 28514.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:14257.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14257.04, modificado:14257.04}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR PROFA AMALIA PERLA MÉNDEZ R. EN CALLE CAMINO DE LA SECRETARIA COLONIA CAMPESTRE ARAGÓN - 133395 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 133395 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA SECRETARIA 1 COLONIA CAMPESTRE ARAGÓN, 07530 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO DE LA ENSEÑANZA Y CALLE MILAGRO, SE LOCALIZA ENTRE CALLE CAMINO DE LA ENSEÑANZA Y MILADR, lon:-99.08358815, lat:19.48446809}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 14257.04 | 14257.04 | 14257.04 | 14257.04 | 14257.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 034 1 2022, contratista:Edificaciones y Proyectos Nolve SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7296700.46, importe_modificado:7296700.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2113363/proyecto_INICIO, 2113363/proyecto_FIN, 2113363/proyecto_PROCESO, 2113363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113367 | Proyecto de inversión | 2120454.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1060227.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060227.12, modificado:1060227.12}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR PROFA AMALIA PERLA MÉNDEZ R. EN CALLE CAMINO DE LA SECRETARIA COLONIA CAMPESTRE ARAGÓN - 133410 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 133410 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA SECRETARIA COLONIA CAMPESTRE ARAGÓN, 07530 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO DE LA ENSEÑANZA Y CALLE EL MILAGRO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES CAMINO DE LA ENSEÑANZA Y EL , lon:-99.08358815, lat:19.48446809}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 1060227.12 | 1060227.12 | 1060227.12 | 1060227.12 | 1060227.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 034 1 2022, contratista:Edificaciones y Proyectos Nolve SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7296700.46, importe_modificado:7296700.46}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113367/proyecto_INICIO, 2113367/proyecto_PROCESO, 2113367/proyecto_FIN, 2113367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113373 | Proyecto de inversión | 221360.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:110680.44, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110680.44, modificado:110680.44}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR MARÍA DE ANGELES GUITRÓN MACHAEN, EN CALLE CAMINO DE LA VOLUNTAD, COLONIA CAMPESTRE ARAGÓN. - 133430 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 133430 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA VOLUNTAD COLONIA CAMPESTRE ARAGÓN, 07530 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA REPÚBLICA MEXICANA Y CALLE CAMINO DE LA COOPERACIÓN, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA REPÚBLICA MEXICANA, lon:-99.07449279, lat:19.48913989}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 110680.44 | 110680.44 | 110680.44 | 110680.44 | 110680.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 034 1 2022, contratista:Edificaciones y Proyectos Nolve SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7296700.46, importe_modificado:7296700.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2113373/proyecto_INICIO, 2113373/proyecto_PROCESO, 2113373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113374 | Proyecto de inversión | 261916.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:130958.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130958.15, modificado:130958.15}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR MARÍA DE ANGELES GUITRÓN MACHAEN EN CALLE CAMINO DE LA VOLUNTAD COLONIA CAMPESTRE ARAGÓN - 133431 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 133431 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA VOLUNTAD COLONIA CAMPESTRE ARAGÓN, 07530 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA REPUBLICA MEXICANA Y CALLE CAMINO DE LA COOPERACION, ENTRE AVENIDA REPUBLICA MEXICANA Y CALLE CAM, lon:-99.07449279, lat:19.48913989}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 130958.15 | 130958.15 | 130958.15 | 130958.15 | 130958.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 034 1 2022, contratista:Edificaciones y Proyectos Nolve SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7296700.46, importe_modificado:7296700.46}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113374/proyecto_INICIO, 2113374/proyecto_PROCESO, 2113374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302104399 | Acción | 2043069.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2043069.86, modificado:2043069.86}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 6683 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 6683 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.162146, lat:19.350214}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 2043069.86 | 2043069.86 | 2043069.86 | 2043069.86 | 2043069.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02CD04-CS-038-01-2022, contratista:SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1761267.12, importe_modificado:2043069.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2104399/proyecto_INICIO, 2104399/proyecto_PROCESO, 2104399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111630 | Proyecto de inversión | 133759.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:66879.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66879.8, modificado:66879.8}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO 87, REPÚBLICA DE FILIPINAS, EN CALLE CALZADA VALLEJO, COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO. - 125057 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 125057 | S | 0 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALZADA VALLEJO COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, 07700 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JUPITER Y CALLE URANIO, SE LOCALIZA ENTRE CALLE JUPITER Y CALLE URANIO, lon:-99.15949843, lat:19.50955273}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 66879.8 | 66879.8 | 66879.8 | 66879.8 | 66879.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 021 1 2022, contratista:Edificaciones Truviom SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6702096.6, importe_modificado:6702096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2111630/proyecto_PROCESO, 2111630/proyecto_INICIO, 2111630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111647 | Proyecto de inversión | 1118664.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:559332.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559332.16, modificado:559332.16}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 65 LUIS LÓPEZ ANTÚNEZ, EN AVENIDA SUR DE LOS 100 METROS, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS. - 125157 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 125157 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA SUR DE LOS 100 METROS COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, 07760 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 19 Y CALLE NORTE 19 A, SE LOCALIZA ENTRE CALLE NORTE 19 Y CALLE NORTE 19 A, lon:-99.14807567, lat:19.48379024}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 559332.16 | 559332.16 | 559332.16 | 559332.16 | 559332.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 021 1 2022, contratista:Edificaciones Truviom SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6702096.6, importe_modificado:6702096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2111647/proyecto_INICIO, 2111647/proyecto_PROCESO, 2111647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111649 | Proyecto de inversión | 1938163.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:969081.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969081.69, modificado:969081.69}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 47 JUAN DE DIOS BATIZ - 125163 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 125163 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES NORTE COLONIA TLACAMACA, 07380 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 112 Y AVENIDA POLITECNICO NACIONAL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLLE PONIENTE 112 Y AVENIDA POLITECNICO NA, lon:-99.13572744, lat:19.47383426}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 969081.69 | 969081.69 | 969081.69 | 969081.69 | 969081.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 021 1 2022, contratista:Edificaciones Truviom SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6702096.6, importe_modificado:6702096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2111649/proyecto_PROCESO, 2111649/proyecto_INICIO, 2111649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113001 | Proyecto de inversión | 2319221.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2319221.78, modificado:2308781.54}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO DEL MAR CALLE MARLIN - 131715 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 131715 | S | 87 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3855.0, meta_modificada:3855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARLIN COLONIA DEL MAR, 13270 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RICARDO MONGES LÓPEZ Y AVENIDA LA TURBA, CALLE HUACHINANGO CON ESQUINA RICARDO MONGES LÓPEZ HAY UNA LAVANDERÍA Y UNA FARMACIA DE MEDICAMENTOS GEN, lon:-99.05656223, lat:19.29309739}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 2308781.54 | 2308781.54 | 2308781.54 | 2308781.54 | 2308781.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-015-2022, contratista:Quantum Construcciones y Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:1.246354235E7, importe_modificado:1.445770913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3855.0}} | {2113001/proyecto_INICIO, 2113001/proyecto_PROCESO, 2113001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113011 | Proyecto de inversión | 1331808.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:665904.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665904.41, modificado:665904.41}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR COMPOSITORES MEXICANOS EN CERRADA ABEL DOMINGUEZ COLONIA COMPOSITORES MEXICANOS - 131761 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 131761 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA ABEL DOMINGUEZ COLONIA COMPOSITORES MEXICANOS, 07130 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GONZALO CURIEL Y CALLE FLOKLORISTAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES GONZALO CURIEL Y FLOKLORISTAS, lon:-99.13838825, lat:19.56437154}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 665904.41 | 665904.41 | 665904.41 | 665904.41 | 665904.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 030 1 2022, contratista:Grupo Constructor NAG SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6900000.0, importe_modificado:6900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113011/proyecto_INICIO, 2113011/proyecto_PROCESO, 2113011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113388 | Proyecto de inversión | 404939.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:202469.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202469.86, modificado:202469.86}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR ESPERANZA GARCÍA CONDE DE NYSSEN, EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA 25 DE JULIO - 133509 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 133509 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 25 DE JULIO, 07520 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE LOCALIZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-99.07955054, lat:19.49760541}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 202469.86 | 202469.86 | 202469.86 | 202469.86 | 202469.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 034 1 2022, contratista:Edificaciones y Proyectos Nolve SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7296700.46, importe_modificado:7296700.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2113388/proyecto_INICIO, 2113388/proyecto_PROCESO, 2113388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113394 | Proyecto de inversión | 234139.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:117069.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117069.93, modificado:117069.93}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR PROFESOR LUIS DE LA BRENA, EN CALLE CUAUHTÉMOC, COLONIA 25 DE JULIO. - 133543 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 133543 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA 25 DE JULIO, 07520 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, SE LOCALIZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, lon:-99.0818697, lat:19.49515629}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 117069.93 | 117069.93 | 117069.93 | 117069.93 | 117069.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 034 1 2022, contratista:Edificaciones y Proyectos Nolve SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7296700.46, importe_modificado:7296700.46}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113394/proyecto_INICIO, 2113394/proyecto_PROCESO, 2113394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:VERIFICAR METAS, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302111661 | Proyecto de inversión | 1874455.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:937227.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937227.74, modificado:937227.74}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA CAM 24 EN AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ NO. 152, COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO - 125229 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 125229 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, 07700 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SCT VALLEJO Y EJE VIAL CENTRAL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SCT VALLEJO Y EJE CENTRAL, lon:-99.15386803, lat:19.50743689}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 937227.74 | 937227.74 | 937227.74 | 937227.74 | 937227.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 021 1 2022, contratista:Edificaciones Truviom SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6702096.6, importe_modificado:6702096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111661/proyecto_PROCESO, 2111661/proyecto_INICIO, 2111661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111665 | Proyecto de inversión | 1726610.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:863305.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863305.37, modificado:863305.37}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 50 WILFRIDO MASSIEU, EN CALLE 7, COLONIA GUADALUPE PROLETARIA. - 125239 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 125239 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 7 COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE PROLETARIA, 07680 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 8 Y CALLE CORONA DEL ROSAL, SE LOCALIZA ENTRE CALLE 8 Y CALLE CORONA DEL ROSAL, lon:-99.14959506, lat:19.51969937}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 863305.37 | 863305.37 | 863305.37 | 863305.37 | 863305.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2111665/proyecto_INICIO, 2111665/proyecto_PROCESO, 2111665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113036 | Proyecto de inversión | 1848996.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848996.96, modificado:1843576.14}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN LOS OLIVOS CALLE BUENA SUERTE - 131840 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 131840 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3975.0, meta_modificada:3975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BUENA SUERTE COLONIA AMPLIACIÓN LOS OLIVOS, 13219 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN Y CERRADA TERCERA CERRADA DE PROVIDENCIA, CALLE PROVIDENCIA EN CASI ESQUINA CALLE ALTA TENSIÓN HAY UNA FABRICA D, lon:-99.05197651, lat:19.31109021}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 1843576.14 | 1843576.14 | 1843576.14 | 1843576.14 | 1843576.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3975.0}} | {2113036/proyecto_INICIO, 2113036/proyecto_PROCESO, 2113036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113407 | Proyecto de inversión | 572031.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:286015.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286015.93, modificado:286015.93}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR PROFESOR LUIS DE LA BRENA, EN CALLE CUAUHTÉMOC, COLONIA 25 DE JULIO. - 133594 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 133594 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA 25 DE JULIO, 07520 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, SE LOCALIZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, lon:-99.0818697, lat:19.49515629}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 286015.93 | 286015.93 | 286015.93 | 286015.93 | 286015.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 034 1 2022, contratista:Edificaciones y Proyectos Nolve SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7296700.46, importe_modificado:7296700.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2113407/proyecto_INICIO, 2113407/proyecto_PROCESO, 2113407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302111679 | Proyecto de inversión | 417373.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:208686.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208686.76, modificado:208686.76}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN SECUNDARIA TÉCNICA 50 WILFRIDO MASSIEU, EN CALLE 7, COLONIA GUADALUPE PROLETARIA. - 125317 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 125317 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 7 COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE PROLETARIA, 07680 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 8 Y CALLE CORONA DEL ROSAL, SE LOCALIZA ENTRE CALLE 8 Y CALLE CORONA DEL ROSAL, lon:-99.14959506, lat:19.51969937}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 208686.76 | 208686.76 | 208686.76 | 208686.76 | 208686.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2111679/proyecto_INICIO, 2111679/proyecto_PROCESO, 2111679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111682 | Proyecto de inversión | 1099484.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:549742.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549742.24, modificado:549742.24}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 50 WILFRIDO MASSIEU EN CALLE 7 COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE PROLETARIA - 125329 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 125329 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 7 COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE PROLETARIA, 07680 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 8 Y CALLE CORONA DEL ROSAL, ENTRE CALLES 8 CORONA DEL ROSAL, lon:-99.14959506, lat:19.51969937}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 549742.24 | 549742.24 | 549742.24 | 549742.24 | 549742.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111682/proyecto_INICIO, 2111682/proyecto_PROCESO, 2111682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112390 | Proyecto de inversión | 558348.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:279174.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279174.1, modificado:279174.1}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR LA PASTORA, EN CALLE MOCTEZUMA, COLONIA LA PASTORA. - 128713 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 128713 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA LA PASTORA, 07290 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE CHIMALPOPOCA, SE LOCALIZA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE CHIMALPOPOCA, lon:-99.13767581, lat:19.52379533}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 279174.1 | 279174.1 | 279174.1 | 279174.1 | 279174.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 028 1 2022, contratista:CO-ARCH Construyendo con Arquitectos SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6880434.35, importe_modificado:6880434.35}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2112390/proyecto_INICIO, 2112390/proyecto_PROCESO, 2112390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302112391 | Proyecto de inversión | 2823008 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823008.0, modificado:2813133.83}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA CARACOL, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 128716 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 128716 | S | 618 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1531.0, meta_modificada:1531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TIBURON COLONIA CARACOL, 15630 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CONCHA, CALLE PERLA A UNOS METROS DE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL JARDIN DE NIÑOS YOA, lon:-99.06627, lat:19.42738}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 2813133.83 | 2813133.83 | 2813133.83 | 2813133.83 | 2813133.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/020/2022, contratista:PYC Pavimentos y Construcciones, .S.A de C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:9645715.74, importe_modificado:9645715.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1531.0}} | {2112391/proyecto_PROCESO, 2112391/proyecto_FIN, 2112391/proyecto_INICIO, 2112391/proyecto_PROCESO, 2112391/proyecto_FIN, 2112391/proyecto_INICIO, 2112391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112392 | Proyecto de inversión | 181109.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:90554.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90554.59, modificado:90554.59}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR ACUEDUCTO DE GUADALUPE EN AVENIDA MAREJADA COLONIA RESIDENCIAL ACUEDUCTO DE GUADALUPE - 128717 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 128717 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MAREJADA COLONIA RESIDENCIAL ACUEDUCTO DE GUADALUPE, 07270 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LAS BRISAS Y AVENIDA RIO SAN JAVIER, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS DE LAS BRISAS Y RIO SA, lon:-99.15154599, lat:19.52882252}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 90554.59 | 90554.59 | 90554.59 | 90554.59 | 90554.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 028 1 2022, contratista:CO-ARCH Construyendo con Arquitectos SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6880434.35, importe_modificado:6880434.35}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2112392/proyecto_INICIO, 2112392/proyecto_PROCESO, 2112392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112394 | Proyecto de inversión | 1950583 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950583.0, modificado:1943165.78}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ARENAL 1A SECCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 128723 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 128723 | S | 376 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1043.0, meta_modificada:1043.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MALINCHE COLONIA ARENAL 1A SECCIÓN, 15600 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CUAHTEMOC Y AVENIDA RIO CHURUBUSCO, CALLE ANAHUAC A UNA CALLE DEL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRI, lon:-99.0646, lat:19.42717}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 1943165.78 | 1943165.78 | 1943165.78 | 1943165.78 | 1943165.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/020/2022, contratista:PYC Pavimentos y Construcciones, .S.A de C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:9645715.74, importe_modificado:9645715.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1043.0}} | {2112394/proyecto_INICIO, 2112394/proyecto_PROCESO, 2112394/proyecto_FIN, 2112394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112395 | Proyecto de inversión | 10129.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5064.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5064.68, modificado:5064.68}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR ACUEDUCTO DE GUADALUPE EN AVENIDA MAREJADA COLONIA RESIDENCIAL ACUEDUCTO DE GUADALUPE - 128724 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 128724 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MAREJADA COLONIA RESIDENCIAL ACUEDUCTO DE GUADALUPE, 07270 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LAS BRISAS Y AVENIDA RIO SAN JAVIER, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS DE LAS BRISAS Y RIO SA, lon:-99.15154599, lat:19.52882252}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 5064.68 | 5064.68 | 5064.68 | 5064.68 | 5064.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 028 1 2022, contratista:CO-ARCH Construyendo con Arquitectos SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6880434.35, importe_modificado:6880434.35}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2112395/proyecto_INICIO, 2112395/proyecto_PROCESO, 2112395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113055 | Proyecto de inversión | 2400737.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400737.79, modificado:2400737.79}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN LOS OLIVOS CALLE BUENA SUERTE - 131921 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 131921 | S | 222 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5161.0, meta_modificada:5161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BUENA SUERTE COLONIA AMPLIACIÓN LOS OLIVOS, 13219 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CARRETERA TERCERA CERRADA DE PROVIDENCIA Y CERRADA SEGUNDA CERRADA DE BUENA SUERTE, CALLE PROVIDENCIA FRENTE A ESQUINA TERCERA CERR, lon:-99.05486726, lat:19.30751975}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 2400737.79 | 2400737.79 | 2400737.79 | 2400737.79 | 2400737.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5161.0}} | {2113055/proyecto_INICIO, 2113055/proyecto_PROCESO, 2113055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113061 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.399524853E7}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y CULTURAL EN EL TEATRO DE LA JUVENTUD, UBICADO EN CALLE 10, COLONIA TOLTECA, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 131956 | 9 | Ciudad de México | 10 | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Alcaldía Álvaro Obregón | 131956 | S | 1215 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA TOLTECA, 01150 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CANARIO Y CALLE PARADISEA, CALLE 4 SE ENCUENTRA AL LADO DEL MODULO DE PROTECCIÓN CIVIL ÁLVARO OBREGÓN Y A UNOS METROS DE LA ESCUELA PRI, lon:-99.195, lat:19.3903}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 13995248.53 | 13995248.53 | 13995248.53 | 13995248.53 | 13995248.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AAO-DGODU-LPN-L-1-062-2022, contratista:TERRENOS ESTRATÉGICOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, monto:1.399524854E7, importe_modificado:1.399524854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.0}} | {2113061/proyecto_PROCESO, 2113061/proyecto_FIN, 2113061/proyecto_INICIO, 2113061/proyecto_FIN, 2113061/proyecto_INICIO, 2113061/proyecto_PROCESO, 2113061/proyecto_INICIO, 2113061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113428 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA JUÁREZ, COLONIA CUAJIMALPA, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 133698 | 9 | Ciudad de México | 4 | Cuajimalpa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | 133698 | S | 7425 | 6852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10560.0, meta_modificada:10560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ CIUDAD CUAJIMALPA, 05000 CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CARRETERA CARRETERA MÉXICO TOLUCA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE ZARCO EL SITIO DONDE INICIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 70 , lon:-99.29336, lat:19.35442}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O22NR077900, contratista:terrenos estrategicos s.a. de c.v., convocante:Alcaldia Cuajimalpa de Morelos, monto:1.8E7, importe_modificado:1.8E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10560.0}} | {2113428/proyecto_PROCESO, 2113428/proyecto_INICIO, 2113428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs5: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES NO ESTA AL 100%, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs6: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES NO ESTA AL 100%, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs7: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES NO ESTA AL 100%, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs8: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES NO ESTA AL 100%, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302108996 | Proyecto de inversión | 1048286 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048286.0, modificado:1048233.37}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA APATLACO, PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113088 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 113088 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA APATLACO PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE APATLACO Y , SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE APATLACO Y EL LIMITE DE LA CERRADA APATLACO A DOS CUADRAS DE LA AV TENOCHTITLAN, lon:-99.07629699, lat:19.24844486}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1048233.37 | 1048233.37 | 1048233.37 | 1048233.37 | 1048233.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {2108996/proyecto_INICIO, 2108996/proyecto_PROCESO, 2108996/proyecto_INICIO, 2108996/proyecto_PROCESO, 2108996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109016 | Proyecto de inversión | 826622 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826622.0, modificado:826589.84}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SEXTO CALLEJÓN CHONTALES, PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113161 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 113161 | S | 350 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLEJON SEXTO CHONTALES PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DEL PUENTE Y CALLE ROSALES, SE ENCEUNTRA ENTRE LA CALLE DEL PUENTE Y CALLE ROSALES PARALELO A CALLEJON 5TO CHONTA, lon:-99.0787177, lat:19.24859231}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 826589.84 | 826589.84 | 826589.84 | 826589.84 | 826589.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}} | {2109016/proyecto_INICIO, 2109016/proyecto_PROCESO, 2109016/proyecto_INICIO, 2109016/proyecto_PROCESO, 2109016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112396 | Proyecto de inversión | 340317.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:170158.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170158.65, modificado:170158.65}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR CERRO DE CHIQUIHUITE EN CALLE CANTERITAS COLONIA CANDELARIA TICOMAN - 128740 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 128740 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CANTERITAS COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, 07310 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE MONTES URALES, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES CEDROS Y MONTES URALES, lon:-99.13783437, lat:19.52140122}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 170158.65 | 170158.65 | 170158.65 | 170158.65 | 170158.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 028 1 2022, contratista:CO-ARCH Construyendo con Arquitectos SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6880434.35, importe_modificado:6880434.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2112396/proyecto_INICIO, 2112396/proyecto_PROCESO, 2112396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112397 | Proyecto de inversión | 551097.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:275548.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275548.94, modificado:275548.94}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR CERRO DEL CHIQUIHUITE, EN CALLE CANTERITAS, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN. - 128744 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 128744 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CANTERITAS COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, 07310 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE MONTES URALES, SE LOCALIZA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE MONTES URALES, lon:-99.13783437, lat:19.52140122}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 275548.94 | 275548.94 | 275548.94 | 275548.94 | 275548.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 028 1 2022, contratista:CO-ARCH Construyendo con Arquitectos SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6880434.35, importe_modificado:6880434.35}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2112397/proyecto_INICIO, 2112397/proyecto_PROCESO, 2112397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112401 | Proyecto de inversión | 32914.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16457.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16457.01, modificado:16457.01}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR BERTRAND RUSSELL, EN AVENIDA CUAUTEPEC, COLONIA JORGE NEGRETE. - 128764 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 128764 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUTEPEC COLONIA JORGE NEGRETE, 07280 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PLAYA AZUL Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, SE LOCALIZA ENTRE CALLE PLAYA AZUL Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, lon:-99.14206103, lat:19.52229024}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 16457.01 | 16457.01 | 16457.01 | 16457.01 | 16457.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 028 1 2022, contratista:CO-ARCH Construyendo con Arquitectos SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6880434.35, importe_modificado:6880434.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2112401/proyecto_INICIO, 2112401/proyecto_PROCESO, 2112401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112406 | Proyecto de inversión | 418522.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418522.36, modificado:418522.36}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TLÁHUAC LOCALIDAD SAN ANDRÉS MIXQUIC ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ CALLEJÓN IZTACCIHUATL - 128789 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 128789 | S | 31 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLEJON IZTACCIHUATL PUEBLO SAN BARTOLOMÉ, 13600 SAN ANDRÉS MIXQUIC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CANAL SECO Y CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, CALLE IZTACCIHUATL LA CERRADA IZTACCIHUATL SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL MERCA, lon:-98.96172431, lat:19.22459839}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 418522.36 | 418522.36 | 418522.36 | 418522.36 | 418522.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-013-2022, contratista:Egomar Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:8609340.73, importe_modificado:9986835.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2112406/proyecto_INICIO, 2112406/proyecto_PROCESO, 2112406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112418 | Proyecto de inversión | 3044611 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3044611.0, modificado:3032606.8}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 128832 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 128832 | S | 532 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1626.0, meta_modificada:1626.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO BUSTAMANTE COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 15670 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET Y CERRADA CDA. BUSTAMANTE, CALLE MANUEL J TELLO EN LA ZONA A INTERVENIR SE ENCU, lon:-99.07096, lat:19.42026}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 3032606.8 | 3032606.8 | 3032606.8 | 3032606.8 | 3032606.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/020/2022, contratista:PYC Pavimentos y Construcciones, .S.A de C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:9645715.74, importe_modificado:9645715.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1626.0}} | {2112418/proyecto_PROCESO, 2112418/proyecto_INICIO, 2112418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302114457 | Proyecto de inversión | 3186458.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1593229.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593229.04, modificado:1593229.04}} | REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CAMINO DE LA UNION COLONIA CAMPESTRE ARAGÓN - 138642 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 138642 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA UNION COLONIA CAMPESTRE ARAGÓN, 07530 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO DE LA COOPERACION Y AVENIDA REPUBLICA MEXICANA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CAMINO DE LA COOPERACI, lon:-99.07515344, lat:19.48882237}} | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 1593229.04 | 1593229.04 | 1593229.04 | 1593229.04 | 1593229.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O DGSU 003 1 2022, contratista:JESSAI TECNOINGENIERIA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:3574780.44, importe_modificado:3574780.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2114457/proyecto_INICIO, 2114457/proyecto_PROCESO, 2114457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113080 | Proyecto de inversión | 4370774.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4370774.98, modificado:4370774.98}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO SANTA ANA PONIENTE CALLE LAS BODAS DE FIGARO - 132101 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 132101 | S | 231 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7263.0, meta_modificada:7263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LAS BODAS DE FIGARO COLONIA SANTA ANA PONIENTE, 13300 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TLÁHUAC Y CALLE PÍNDARO, CALLE LA HEBREA EN ESQUINA CON AV. TLÁHUAC SE ENCUENTRA LA ESTACIÓN DEL METRO LA NOPALERA SOBR, lon:-99.04500412, lat:19.29641466}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 4370774.98 | 4370774.98 | 4370774.98 | 4370774.98 | 4370774.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7263.0}} | {2113080/proyecto_INICIO, 2113080/proyecto_PROCESO, 2113080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302121089 | Proyecto de inversión | 35889.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35889.59, modificado:35889.59}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA. - 166455 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 166455 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA, 04650 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN GONZALO Y CALLEJON ESFUERZO, SE LOCALIZA ENTRE CALLE SAN GONZALO Y CAJÓN ESFUERZO, lon:-99.14514912, lat:19.3109992}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 35889.59 | 35889.59 | 35889.59 | 35889.59 | 35889.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2121089/proyecto_INICIO, 2121089/proyecto_FIN, 2121089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302121090 | Proyecto de inversión | 50245.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50245.42, modificado:50245.42}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 2 DE DICIEMBRE COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA - 166460 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 166460 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE DICIEMBRE COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA, 04650 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, ENTRE CALLES XOCHITL Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-99.14504515, lat:19.31041785}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 50245.42 | 50245.42 | 50245.42 | 50245.42 | 50245.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2121090/proyecto_FIN, 2121090/proyecto_PROCESO, 2121090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109031 | Proyecto de inversión | 5855310 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5855310.0, modificado:5837970.14}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHABACANO, PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113202 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 113202 | S | 1550 | 1550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1335.0, meta_modificada:1335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE TULIPANES, SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CHABACANO CIRUELO, lon:-99.0731159, lat:19.25526651}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5837970.14 | 5837970.14 | 5837970.14 | 5837970.14 | 5837970.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1335.0}} | {2109031/proyecto_INICIO, 2109031/proyecto_PROCESO, 2109031/proyecto_INICIO, 2109031/proyecto_PROCESO, 2109031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112422 | Proyecto de inversión | 1927800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927800.0, modificado:1927252.43}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA FEDERAL, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 128852 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 128852 | S | 159 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1031.0, meta_modificada:1031.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CORREOS Y TELEGRAFOS COLONIA FEDERAL, 15700 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y CALLE PODER EJECUTIVO, CALLE INDUSTRIA DE COMERCIO Y TRABAJO EL SITIO DE LA OBR, lon:-99.08778, lat:19.42157}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 1927252.43 | 1927252.43 | 1927252.43 | 1927252.43 | 1927252.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/021/2022, contratista:Berek Construcciones, S.A. de C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:9696481.77, importe_modificado:9696481.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1031.0}} | {2112422/proyecto_INICIO, 2112422/proyecto_PROCESO, 2112422/proyecto_FIN, 2112422/proyecto_PROCESO, 2112422/proyecto_FIN, 2112422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302112423 | Proyecto de inversión | 2102753 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102753.0, modificado:2102009.12}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA REVOLUCIÓN, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 128854 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 128854 | S | 93 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1215.0, meta_modificada:1215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1 COLONIA REVOLUCIÓN, 15460 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PROGRESO Y CERRADA CDA. PEÑON, CALLE EMILIANO ZAPATA EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS AL NORTE DE LA EST, lon:-99.10446563, lat:19.44081525}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 2102009.12 | 2102009.12 | 2102009.12 | 2102009.12 | 2102009.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/021/2022, contratista:Berek Construcciones, S.A. de C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:9696481.77, importe_modificado:9696481.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1215.0}} | {2112423/proyecto_PROCESO, 2112423/proyecto_INICIO, 2112423/proyecto_PROCESO, 2112423/proyecto_INICIO, 2112423/proyecto_PROCESO, 2112423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112425 | Proyecto de inversión | 2273415 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273415.0, modificado:2272190.24}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN MICHOACANA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 128863 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 128863 | S | 153 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1371.0, meta_modificada:1371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLOMEROS COLONIA AMPLIACIÓN MICHOACANA, 15250 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ORFEBRERIA Y CALLE FRESNILLO, CALLE PELUQUEROS EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CALLE DE LA ESTACIÓ, lon:-99.11499801, lat:19.44778949}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 2272190.24 | 2272190.24 | 2272190.24 | 2272190.24 | 2272190.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/021/2022, contratista:Berek Construcciones, S.A. de C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:9696481.77, importe_modificado:9696481.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1371.0}} | {2112425/proyecto_INICIO, 2112425/proyecto_PROCESO, 2112425/proyecto_INICIO, 2112425/proyecto_PROCESO, 2112425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113090 | Proyecto de inversión | 1128551.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128551.33, modificado:1128551.33}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO DEL MAR EN CALLE LANGOSTA - 132153 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 132153 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1888.0, meta_modificada:1888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LANGOSTA COLONIA DEL MAR, 13270 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA LA TURBA Y CALLE ESTURIÓN, CALLE MERLUZA EN ESQUINA CALLE LANGOSTA CON AV. LA TURBA ESTA EL HOSPITAL GENERAL DE TLÁHUAC, lon:-99.05407961, lat:19.28728463}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 1128551.33 | 1128551.33 | 1128551.33 | 1128551.33 | 1128551.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1888.0}} | {2113090/proyecto_INICIO, 2113090/proyecto_PROCESO, 2113090/proyecto_FIN, 2113090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113092 | Proyecto de inversión | 2664082.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664082.13, modificado:2664082.13}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO CALLE LAS BODAS DE FIGARO - 132167 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 132167 | S | 208 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4427.0, meta_modificada:4427.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LAS BODAS DE FIGARO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 13200 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PÍNDARO Y AVENIDA LA TURBA, CALLE LAKME A UNA CUADRA DE CALLE PÍNDARO SE ENCUENTRA UNA FABRICA DE BLOCK DE CEMENTOS APASCO A , lon:-99.04375234, lat:19.28880931}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 2664082.13 | 2664082.13 | 2664082.13 | 2664082.13 | 2664082.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4427.0}} | {2113092/proyecto_INICIO, 2113092/proyecto_PROCESO, 2113092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113093 | Proyecto de inversión | 784235.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:392117.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392117.94, modificado:392117.94}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR CUAUHTLI, EN CALLE PEÑAS NEGRAS, COLONIA TEPETATAL. - 132172 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132172 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PEÑAS NEGRAS COLONIA EL TEPETATAL, 07130 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EMILIO URANGA Y CERRADA 3RA MIGUEL LERDO DE TEJADA, SE LOCALIZA ENTRE CALLE EMILIO URANGA Y CERRADA 3RA. MIGUEL , lon:-99.13744628, lat:19.56088961}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 392117.94 | 392117.94 | 392117.94 | 392117.94 | 392117.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 030 1 2022, contratista:Grupo Constructor NAG SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6900000.0, importe_modificado:6900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113093/proyecto_INICIO, 2113093/proyecto_PROCESO, 2113093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113099 | Proyecto de inversión | 1106611.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106611.56, modificado:1106611.56}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO DEL MAR EN CALLE LANGOSTA. - 132204 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 132204 | S | 77 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1851.0, meta_modificada:1851.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LANGOSTA COLONIA DEL MAR, 13270 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ESTURIÓN Y CALLE PERCA, CALLE MERLUZA A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA EL HOSPITAL GENERAL DE TLÁHUAC, lon:-99.05523377, lat:19.28584551}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 1106611.56 | 1106611.56 | 1106611.56 | 1106611.56 | 1106611.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1851.0}} | {2113099/proyecto_INICIO, 2113099/proyecto_PROCESO, 2113099/proyecto_FIN, 2113099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113107 | Proyecto de inversión | 734114.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734114.31, modificado:734114.31}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO DEL MAR EN CALLE LANGOSTA - 132252 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 132252 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.0, meta_modificada:1228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LANGOSTA COLONIA DEL MAR, 13270 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PERCA Y CALLE SIRENA, CALLE MERLUZA CON ESQUINA CALLE PERCA HAY UNA VETERINARIA DE NOMBRE LUNA Y A UNA CUADRA DE CALLE SIRENA DIRECCIÓN SUR OES, lon:-99.05625048, lat:19.28457409}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 734114.31 | 734114.31 | 734114.31 | 734114.31 | 734114.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.0}} | {2113107/proyecto_INICIO, 2113107/proyecto_PROCESO, 2113107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113111 | Proyecto de inversión | 1329082.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329082.92, modificado:1329082.92}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO LA NOPALERA CALLE RICARDO MONGES LÓPEZ - 132270 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 132270 | S | 173 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2213.0, meta_modificada:2213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO MONGES LÓPEZ COLONIA LA NOPALERA, 13220 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CISNE Y CALLE GALLO DE ORO, BRECHA GITANA EN ESQUINA CON CALLE CISNE HAY UNA TIENDA 3B ENTRE LA CALLE GITANA Y GALLO DE ORO HAY, lon:-99.05550758, lat:19.29833256}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 1329082.92 | 1329082.92 | 1329082.92 | 1329082.92 | 1329082.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2213.0}} | {2113111/proyecto_INICIO, 2113111/proyecto_PROCESO, 2113111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113487 | Proyecto de inversión | 114245.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:57122.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57122.62, modificado:57122.62}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA SUAVE PATRIA, EN CALLE PRIMERO DE MAYO, COLONIA 25 JULIO - 133980 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 133980 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 1RO. MAYO COLONIA 25 DE JULIO, 07520 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ESTUDIANTE, SE LOCALIZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBREY CALLE ESTUDIANTE, lon:-99.08039586, lat:19.49615411}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 57122.62 | 57122.62 | 57122.62 | 57122.62 | 57122.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 034 1 2022, contratista:Edificaciones y Proyectos Nolve SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7296700.46, importe_modificado:7296700.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2113487/proyecto_INICIO, 2113487/proyecto_PROCESO, 2113487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113490 | Proyecto de inversión | 1842227.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:921113.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921113.79, modificado:921113.79}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SUAVE PATRIA EN CALLE 1 DE MAYO COLONIA 25 DE JULIO, - 134004 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 134004 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MAYO COLONIA 25 DE JULIO, 07520 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ESTUDIANTE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y ESTUDIANTE, lon:-99.08039586, lat:19.49611541}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 921113.79 | 921113.79 | 921113.79 | 921113.79 | 921113.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 034 1 2022, contratista:Edificaciones y Proyectos Nolve SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7296700.46, importe_modificado:7296700.46}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113490/proyecto_INICIO, 2113490/proyecto_PROCESO, 2113490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113494 | Proyecto de inversión | 1795708.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:897854.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897854.07, modificado:893422.14}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL BONETA MÉNDEZ EN CALLE ESTADO DE NUEVO LEON COLONIA PROVIDENCIA - 134029 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 134029 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ESTADO DE NUEVO LEON COLONIA PROVIDENCIA, 07550 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ESTADO DE OAXACA Y CALLE ESTADO DE MORELOS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES ESTADO DE OAXACA Y ESTADO DE MORELO, lon:-99.07121093, lat:19.48473833}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 893422.14 | 893422.14 | 893422.14 | 893422.14 | 893422.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 034 1 2022, contratista:Edificaciones y Proyectos Nolve SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7296700.46, importe_modificado:7296700.46}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113494/proyecto_INICIO, 2113494/proyecto_PROCESO, 2113494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302121125 | Proyecto de inversión | 50245.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50245.42, modificado:50245.42}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2DA CERRADA MARIANO ABASOLO COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA - 166622 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 166622 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA CERRADA MARIANO ABASOLO COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA, 04650 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y , SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO, lon:-99.14501871, lat:19.3071215}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 50245.42 | 50245.42 | 50245.42 | 50245.42 | 50245.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2121125/proyecto_FIN, 2121125/proyecto_PROCESO, 2121125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109044 | Proyecto de inversión | 1995630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995630.0, modificado:1995630.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA CUAUHTEMOC, PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113228 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 113228 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTÉMOC PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO, 16600 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MÉXICO Y CALLE ACUEDUCTO, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA MÉXICO Y CALLE ACUEDUCTO PARALELA A CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-99.05645655, lat:19.2509477}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1995630 | 1995630 | 1995630 | 1995630 | 1995630 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:455.0}} | {2109044/proyecto_INICIO, 2109044/proyecto_PROCESO, 2109044/proyecto_INICIO, 2109044/proyecto_PROCESO, 2109044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109059 | Proyecto de inversión | 833340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833340.0, modificado:833340.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA NIÑOS HÉROES, PUEBLO SANTA MARÍA TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113281 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 113281 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA NIÑOS HÉROES PUEBLO SANTA MARÍA TEPEPAN, 16020 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y , SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE NIÑOES HÉROES Y EL FINAL DE CALLE PARALELA A CALLE IGNACIO ALDAMA, lon:-99.13667289, lat:19.27607117}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 833340 | 833340 | 833340 | 833340 | 833340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2109059/proyecto_INICIO, 2109059/proyecto_FIN, 2109059/proyecto_INICIO, 2109059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109067 | Proyecto de inversión | 4824600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4824600.0, modificado:4824600.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, PUEBLO SANTA MARÍA TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113303 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 113303 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA TEPEPAN, 16020 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CLUB ALEMAN Y CALLE Y, SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ARE, lon:-99.13576955, lat:19.27966834}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 4824600 | 4824600 | 4824600 | 4824600 | 4824600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2109067/proyecto_PROCESO, 2109067/proyecto_INICIO, 2109067/proyecto_PROCESO, 2109067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113118 | Proyecto de inversión | 925832.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925832.92, modificado:925832.92}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO DEL MAR EN CALLE LANGOSTA - 132300 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 132300 | S | 75 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1549.0, meta_modificada:1549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LANGOSTA COLONIA DEL MAR, 13270 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SIRENA Y CALLE ESQUINA UNIVERSIDAD MARISTA, CALLE MERLUZA EN CALLE LANGOSTA SE ENCUENTRA LA UNIVERSIDAD MARISTA, lon:-99.05719013, lat:19.28340299}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 925832.92 | 925832.92 | 925832.92 | 925832.92 | 925832.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1549.0}} | {2113118/proyecto_INICIO, 2113118/proyecto_PROCESO, 2113118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113123 | Proyecto de inversión | 927869.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:463934.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463934.53, modificado:425779.6}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR ERIK H. ERIKSON, EN AVENIDA MIGUEL LERDO DE TEJADA, COLONIA LA CASILDA. - 132328 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132328 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL LERDO DE TEJADA COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BARRANCA Y AVENIDA GENERAL FELIPE ANGELES, SE LOCALIZA ENTRE CALLE BARRANCA Y AVENIDA GENERAL FELIPE A, lon:-99.12858155, lat:19.5580536}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 425779.6 | 425779.6 | 425779.6 | 425779.6 | 425779.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 030 1 2022, contratista:Grupo Constructor NAG SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6900000.0, importe_modificado:6900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113123/proyecto_INICIO, 2113123/proyecto_PROCESO, 2113123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113124 | Proyecto de inversión | 679433.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679433.14, modificado:1145714.61}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO LA NOPALERA CALLE RICARDO MONGES LÓPEZ - 132329 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 132329 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.0, meta_modificada:1132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO MONGES LÓPEZ COLONIA LA NOPALERA, 13220 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GALLO DE ORO Y CALLE ANA BOLENA, CALLE TIBURÓN HAY UN CENTRO ESCOLAR DE NOMBRE DOLORES OLMEDO PATIÑO, lon:-99.05531677, lat:19.29356863}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 1145714.61 | 1145714.61 | 1145714.61 | 1145714.61 | 1145714.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.0}} | {2113124/proyecto_INICIO, 2113124/proyecto_PROCESO, 2113124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Incluye $466,281.48 de rendimientos financieros, trimestre:5.0, usuario:taniagmonteror, fecha:2023-06-14}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113130 | Proyecto de inversión | 1999564.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999564.78, modificado:3479139.65}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO DEL MAR EN CALLE LANGOSTA - 132346 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 132346 | S | 116 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3345.0, meta_modificada:3345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LANGOSTA COLONIA DEL MAR, 13270 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ESQUINA UNIVERSIDAD MARISTA Y CALLE CANAL DE CHALCO, CALLE MERLUZA EN ESQUINA CALLE LANGOSTA Y CALLE CANAL DE CHALCO SE ENCUENTRA LA UNIVERSIDA, lon:-99.05869239, lat:19.28154823}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 3479139.65 | 3479139.65 | 3479139.65 | 3479139.65 | 3479139.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3345.0}} | {2113130/proyecto_INICIO, 2113130/proyecto_PROCESO, 2113130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Incluye $1,479,574.87 de rendimientos financieros , trimestre:5.0, usuario:taniagmonteror, fecha:2023-06-14}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113134 | Proyecto de inversión | 1018380.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:509190.43, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509190.43, modificado:509190.43}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR JOHN DEWEY AVENIDA SAN MIGUEL COLONIA AMPLIACION MALACATES - 132360 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132360 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MIGUEL COLONIA AMPLIACIÓN MALACATES, 07119 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GARDENIAS Y AVENIDA DE LAS PALMAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE GARDENIAS Y AVENIDA DE LAS PALMAS, lon:-99.13056473, lat:19.57652667}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 509190.43 | 509190.43 | 509190.43 | 509190.43 | 509190.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 030 1 2022, contratista:Grupo Constructor NAG SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6900000.0, importe_modificado:6900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113134/proyecto_INICIO, 2113134/proyecto_PROCESO, 2113134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302120130 | Proyecto de inversión | 2146861.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146861.45, modificado:2146861.45}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO OJO DE AGUA CALLE GUADALUPE AMADOR SALAZAR - 162331 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 162331 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1848.0, meta_modificada:1848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE AMADOR SALAZAR COLONIA OJO DE AGUA, 13450 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TLÁHUAC Y CALLE MONTE DE LAS CORDILLERAS, CALLE ESTEBAN CHAVERO A UNA CUADRA DE ESQUINA MONTES DE LAS CORDILLERAS SE ENCU, lon:-99.01225468, lat:19.28855364}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 2146861.45 | 2146861.45 | 2146861.45 | 2146861.45 | 2146861.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-014-2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:9643899.75, importe_modificado:1.118692371E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1848.0}} | {2120130/proyecto_INICIO, 2120130/proyecto_PROCESO, 2120130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302121140 | Proyecto de inversión | 136380.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136380.43, modificado:2136380.43}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN RICARDO COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA - 166680 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 166680 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN RICARDO COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA, 04650 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN HERMILIO Y CALLE SAN GONZALO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES SAN HERMILIO Y SAN GONZALO, lon:-99.15605574, lat:19.31241623}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 2136380.43 | 2136380.43 | 2136380.43 | 2136380.43 | 2136380.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2121140/proyecto_PROCESO, 2121140/proyecto_FIN, 2121140/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302121142 | Proyecto de inversión | 86135.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86135.01, modificado:86135.01}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CALLE SANTO TOMÁS, COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA. - 166693 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 166693 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SANTO TOMÁS COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA, 04650 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN ALBERTO Y CALLE SAN GONZALO, SE LOCALIZA ENTRE CALLE SAN ALBERTO Y CALLE SAN GONZALO, lon:-99.15237961, lat:19.31385271}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 86135.01 | 86135.01 | 86135.01 | 86135.01 | 86135.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2121142/proyecto_INICIO, 2121142/proyecto_PROCESO, 2121142/proyecto_FIN, 2121142/proyecto_PROCESO, 2121142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302107024 | Proyecto de inversión | 3585534.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3585534.6, modificado:3765189.27}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, EN LA CALLE BOKOBA, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1ERA Y 2A SECCIÓN, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 78711 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tlalpan | 78711 | S | 97 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6243.0, meta_modificada:6243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BOKOBA COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 2A SECCIÓN, 14100 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TIZIMIN Y CALLE POPOLNA, CALLE CHICOASEN EN LA VIALIDAD DE PROYECTO SE ENCUENTRA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COMU, lon:-99.23109, lat:19.29404}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 3765189.27 | 3765189.27 | 3765189.27 | 3765189.27 | 3765189.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 14 2O O.V. 0016 1 22, contratista:CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA TLALPAN, monto:2.254996303E7, importe_modificado:2.254996303E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6243.0}} | {2107024/proyecto_INICIO, 2107024/proyecto_FIN, 2107024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302107027 | Proyecto de inversión | 10874170.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.087417077E7, modificado:1.074317285E7}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, EN AVENIDA CHICOASEN, COLONIA PRDREGAL SAN NICOLAS 1ERA, 2 DA Y 3A SECCIÓN, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 78715 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tlalpan | 78715 | S | 241 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18760.0, meta_modificada:18760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA CHICOASEN COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 3A SECCIÓN, 14100 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEKAL Y CALLE POPOLNAH, CALLE SEYE A CINCO CALLES SE ENCUENTRA EL DEPORTIVO GENERAL RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, lon:-99.22949315, lat:19.28301079}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 10743172.85 | 10743172.85 | 10743172.85 | 10743172.85 | 10743172.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 14 2O O.V. 0016 1 22, contratista:CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA TLALPAN, monto:2.254996303E7, importe_modificado:2.254996303E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18760.0}} | {2107027/proyecto_INICIO, 2107027/proyecto_FIN, 2107027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302109070 | Proyecto de inversión | 1315800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315800.0, modificado:1315800.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CLUB ALEMAN, PUEBLO SANTA MARÍA TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113310 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 113310 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CLUB ALEMAN PUEBLO SANTA MARÍA TEPEPAN, 16020 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA ARENAL Y , SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ARENAL Y FIN DE CALLE CLUB ALEMAN A UNA CUADRA DE ANILLO PERIFERICO, lon:-99.14024842, lat:19.27968162}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1315800 | 1315800 | 1315800 | 1315800 | 1315800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2109070/proyecto_INICIO, 2109070/proyecto_PROCESO, 2109070/proyecto_FIN, 2109070/proyecto_INICIO, 2109070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109074 | Proyecto de inversión | 5375525.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5375525.46, modificado:5373154.29}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA COMERCIO, PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113336 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 113336 | S | 2850 | 2850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1225.6, meta_modificada:1225.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA COMERCIO PUEBLO SANTA CRUZ XOCHITEPEC, 16100 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE MATAMOROS, SE ENCUENTRA EL PRIMER TRAMO DE AVENIDA DEL COMERCIO ENTRE CALLE DEL PANTEON A CALLE MATA, lon:-99.13015863, lat:19.25413839}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 5373154.29 | 5373154.29 | 5373154.29 | 5373154.29 | 5373154.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1225.6}} | {2109074/proyecto_INICIO, 2109074/proyecto_PROCESO, 2109074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109079 | Proyecto de inversión | 548250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548250.0, modificado:545278.06}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO REAL AL AJUSCO, AMPLIACIÓN TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113346 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 113346 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO REAL AL AJUSCO AMPLIACION TEPEPAN, 16020 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CABALONGA Y CALLE CINCO, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CABALONGA Y CALLE CINCO COLINDANTE CON LA COLONIA SANTA MARÍA TE, lon:-99.13525787, lat:19.26512504}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 545278.06 | 545278.06 | 545278.06 | 545278.06 | 545278.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2109079/proyecto_INICIO, 2109079/proyecto_PROCESO, 2109079/proyecto_INICIO, 2109079/proyecto_PROCESO, 2109079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302109085 | Proyecto de inversión | 671058 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671058.0, modificado:669357.94}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5, AMPLIACIÓN TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113371 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 113371 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 5 AMPLIACION TEPEPAN, 16029 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CAMINO REAL AL AJUSCO Y CALLE 6, SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA CAMINO REAL AL AJUSCO Y CALLE 6 COLINDANTE CON LA COLONIA SANTA MARÍA TEPE, lon:-99.13558464, lat:19.26455026}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 669357.94 | 669357.94 | 669357.94 | 669357.94 | 669357.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {2109085/proyecto_INICIO, 2109085/proyecto_PROCESO, 2109085/proyecto_INICIO, 2109085/proyecto_PROCESO, 2109085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109087 | Proyecto de inversión | 447372 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447372.0, modificado:447172.03}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 6, AMPLIACIÓN TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113381 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 113381 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 6 AMPLIACION TEPEPAN, 16029 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CINCO Y CALLE SIETE A UNA CUADRA DE CAMINO REAL AL AJUSCO, lon:-99.13650084, lat:19.2642228}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 447172.03 | 447172.03 | 447172.03 | 447172.03 | 447172.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2109087/proyecto_INICIO, 2109087/proyecto_PROCESO, 2109087/proyecto_INICIO, 2109087/proyecto_PROCESO, 2109087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109088 | Proyecto de inversión | 750006 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750006.0, modificado:746544.83}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 7, AMPLIACIÓN TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113383 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 113383 | S | 375 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 7 AMPLIACION TEPEPAN, 16029 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 6 Y , SE ENCUENTRA PERPENDICULAR A CALLE 6 Y LIMITE DE AMBOS LADOS DE CALLE 7 A COLINDANCIA DE LA COLONIA SANTA MARÍA TEPEPAN, lon:-99.13624191, lat:19.26377314}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 746544.83 | 746544.83 | 746544.83 | 746544.83 | 746544.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {2109088/proyecto_INICIO, 2109088/proyecto_PROCESO, 2109088/proyecto_INICIO, 2109088/proyecto_PROCESO, 2109088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113140 | Proyecto de inversión | 273049.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:136524.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136524.95, modificado:136524.95}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR JOHN DEWEY - 132381 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132381 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MIGUEL COLONIA AMPLIACIÓN MALACATES, 07119 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LAS PALMAS Y CALLE GARDENIAS, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA DE LAS PALMAS Y CALLE GARDENIAS, lon:-99.13056473, lat:19.57652667}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 136524.95 | 136524.95 | 136524.95 | 136524.95 | 136524.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 030 1 2022, contratista:Grupo Constructor NAG SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6900000.0, importe_modificado:6900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2113140/proyecto_INICIO, 2113140/proyecto_PROCESO, 2113140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113153 | Proyecto de inversión | 1664804.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:832402.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832402.45, modificado:832402.45}} | REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE BERRIOZABAL, EN CALLE FELIPE BERRIOZABAL, COLONIA GRAL. FELIPE BERRIOZABAL. - 132432 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132432 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE BERRIOZABAL COLONIA GENERAL FELIPE BERRIOZABAL, 07180 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ATLACOMULCO Y CALLE CORONA DEL ROSAL, SE LOCALIZA ENTRE CALLE ATLACOMULCO Y CALLE CORONA DEL, lon:-99.12920458, lat:19.55631561}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 832402.45 | 832402.45 | 832402.45 | 832402.45 | 832402.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 030 1 2022, contratista:Grupo Constructor NAG SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6900000.0, importe_modificado:6900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2113153/proyecto_INICIO, 2113153/proyecto_PROCESO, 2113153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113154 | Proyecto de inversión | 905031.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:452515.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452515.7, modificado:452515.7}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR JOAQUIN BARANDA CERRADA CAMPOS ELISEOS COLONIA FORESTAL I - 132433 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132433 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA CAMPOS ELISEOS COLONIA FORESTAL I, 07140 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA LUCHA REYES Y PROLONGACION LUCHA REYES, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADA Y PRLONGACION LUCHA REYES, lon:-99.12780625, lat:19.56875651}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 452515.7 | 452515.7 | 452515.7 | 452515.7 | 452515.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 030 1 2022, contratista:Grupo Constructor NAG SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6900000.0, importe_modificado:6900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113154/proyecto_PROCESO, 2113154/proyecto_INICIO, 2113154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302107037 | Proyecto de inversión | 8195654.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8195654.6, modificado:8199311.57}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, EN LA CALLE JESUS LECUONA, COLONIA MIGUEL HIDALGO 2DA Y 3A SECCIÓN, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 78824 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tlalpan | 78824 | S | 2011 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13470.0, meta_modificada:13470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE JESUS LECUONA COLONIA MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN, 14250 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET Y AVENIDA DE LAS TORRES, CALLE TORIBIO DE ALCARAZ INICIA DONDE SE ENCUENTRA LA PARROQUIA DE JESUCRIST, lon:-99.21, lat:19.28128}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 8199311.57 | 8199311.57 | 8199311.57 | 8199311.57 | 8199311.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 14 2O O.V. 0017 1 22, contratista:PIEL DE CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA TLALPAN, monto:3.80257994E7, importe_modificado:3.80257994E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13470.0}} | {2107037/proyecto_INICIO, 2107037/proyecto_FIN, 2107037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302107044 | Proyecto de inversión | 8112290.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8112290.01, modificado:8041599.82}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, EN LA CALLE CHEMAX, COLONIA LOMAS DE PADIERNA I, II, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 78876 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tlalpan | 78876 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13700.0, meta_modificada:13000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CHEMAX COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS 2A SECCIÓN, 14100 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CHICOASEN Y BOULEVARD PICACHO AJUSCO, CALLE ACANCEH A UNA CALLE DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO , lon:-99.22979222, lat:19.29130635}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 8041599.82 | 8041599.82 | 8041599.82 | 8041599.82 | 8041599.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 14 2O O.V. 0016 1 22, contratista:CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA TLALPAN, monto:2.254996303E7, importe_modificado:2.254996303E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13000.0}} | {2107044/proyecto_INICIO, 2107044/proyecto_PROCESO, 2107044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302107045 | Proyecto de inversión | 60597295.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1597352.88, modificado:1597352.87}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.899994308E7, modificado:5.899994307E7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. - 78877 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Tlalpan | 78877 | S | 8980 | 7550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6008.0, meta_modificada:5550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CAÑAVERALES COLONIA GRANJAS COAPA, 14330 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CAFETALES Y AVENIDA SAUZALES, CALLE CEREZOS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS SIGUIENTES COLONIAS BARRIDO NIÑO JESUS EX HACIENDA SAN JUAN , lon:-99.11249, lat:19.2947}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 60597295.94 | 60597295.94 | 60597295.94 | 60597295.94 | 60597295.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 14 2O O.V. 0021 1 22, contratista:TERRENOS ESTRATÉGICOS, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA TLALPAN, monto:1.610899393E7, importe_modificado:1.610899363E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5550.0}} | {2107045/proyecto_INICIO, 2107045/proyecto_PROCESO, 2107045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109095 | Proyecto de inversión | 1447380 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447380.0, modificado:1447380.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO MORALES, PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113404 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 113404 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MORALES COLONIA CRISTO REY, 16780 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LOS ÁNGELES Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA CRUZA POR LA, lon:-99.01416297, lat:19.25036557}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1447380 | 1447380 | 1447380 | 1447380 | 1447380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2109095/proyecto_INICIO, 2109095/proyecto_FIN, 2109095/proyecto_INICIO, 2109095/proyecto_FIN, 2109095/proyecto_PROCESO, 2109095/proyecto_FIN, 2109095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109098 | Proyecto de inversión | 293862 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293862.0, modificado:293738.48}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIMERA CERRADA MONTE CRUCES, PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113410 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 113410 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA PRIMERA MONTE CRUCES PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA, 16300 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MONTE CRUCES Y , SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MONTE CRUCES Y LIMITE DE LA CERRADA 1RA MONTE CRUCES PARALELA A, lon:-99.11202814, lat:19.24048044}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 293738.48 | 293738.48 | 293738.48 | 293738.48 | 293738.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {2109098/proyecto_INICIO, 2109098/proyecto_PROCESO, 2109098/proyecto_INICIO, 2109098/proyecto_PROCESO, 2109098/proyecto_INICIO, 2109098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109099 | Proyecto de inversión | 833340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833340.0, modificado:833252.68}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA VICENTE GUERRERO, PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113412 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 113412 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA, 16300 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LA PALMA Y CERRADA EMILIANO APATA, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LA PALMA Y CERRADA EMILIANO ZAPATA LA CALLE CAMBIA, lon:-99.11961237, lat:19.23798774}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 833252.68 | 833252.68 | 833252.68 | 833252.68 | 833252.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2109099/proyecto_INICIO, 2109099/proyecto_PROCESO, 2109099/proyecto_INICIO, 2109099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112787 | Proyecto de inversión | 763343.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763343.21, modificado:763343.21}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC EN CALLE GUADALUPE AMADOR SALAZAR - 130881 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 130881 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE AMADOR SALAZAR COLONIA OJO DE AGUA, 13450 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE MONTE DE LAS CORDILLERAS, CALLE ESTEBAN CHAVERO A UNA CUADRA CON ESQUINA MONTES DE LAS CORDILLERAS S, lon:-99.01211154, lat:19.28848926}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 763343.21 | 763343.21 | 763343.21 | 763343.21 | 763343.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-014-2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:9643899.75, importe_modificado:1.118692371E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}} | {2112787/proyecto_INICIO, 2112787/proyecto_PROCESO, 2112787/proyecto_FIN, 2112787/proyecto_PROCESO, 2112787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113171 | Proyecto de inversión | 981925.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:490962.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490962.95, modificado:490962.95}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUTEPEC, EN AVENIDA MIGUEL LERDO DE TEJADA, COLONIA LA FORESTAL. - 132540 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132540 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL LERDO DE TEJADA COLONIA FORESTAL, 07140 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE JOSÉ MOJICA, SE LOCALIZA ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE JOSÉ MOJICA, lon:-99.13118933, lat:19.559347}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 490962.95 | 490962.95 | 490962.95 | 490962.95 | 490962.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 030 1 2022, contratista:Grupo Constructor NAG SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6900000.0, importe_modificado:6900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113171/proyecto_INICIO, 2113171/proyecto_PROCESO, 2113171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113175 | Proyecto de inversión | 386857.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:193428.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193428.77, modificado:193428.77}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUTEPEC AVENIDA MIGUEL LERDO DE TEJADA COLONIA LA FORESTAL - 132547 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132547 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL LERDO DE TEJADA COLONIA FORESTAL, 07140 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE JOSE MOJICA, ENTRE CALLES LA PRESA Y JOSE MOJICA, lon:-99.13118933, lat:19.559347}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 193428.77 | 193428.77 | 193428.77 | 193428.77 | 193428.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 030 1 2022, contratista:Grupo Constructor NAG SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6900000.0, importe_modificado:6900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2113175/proyecto_INICIO, 2113175/proyecto_PROCESO, 2113175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110383 | Proyecto de inversión | 474031.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:237015.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237015.75, modificado:237015.75}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR AMISTAD BRITANICO MEXICANA EN CALLE NORTE 70 A COLONIA BONDOJITO - 119016 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 119016 | S | 0 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 70 A COLONIA BONDOJITO, 07850 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 70 Y CALLE NORTE 72, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES NORTE 70 Y NORTE 72, lon:-99.10669721, lat:19.46735986}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 237015.75 | 237015.75 | 237015.75 | 237015.75 | 237015.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2110383/proyecto_INICIO, 2110383/proyecto_PROCESO, 2110383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112792 | Proyecto de inversión | 3770669.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3770669.44, modificado:4027501.79}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO LA NOPALERA EN CALLE GALLO DE ORO - 130902 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 130902 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:829.0, meta_modificada:829.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GALLO DE ORO COLONIA LA NOPALERA, 13220 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TLÁHUAC Y CALLE RICARDO MONGES LÓPEZ, CALLE HANSEL Y GRETEL GALLO DE ORO CON ESQUINA CON AV. TLÁHUAC SE ENCUENTRA UNA GASOLINERA DE P, lon:-99.05291389, lat:19.2979248}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 4027501.79 | 4027501.79 | 4027501.79 | 4027501.79 | 4027501.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-015-2022, contratista:Quantum Construcciones y Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:1.246354235E7, importe_modificado:1.445770913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:829.0}} | {2112792/proyecto_INICIO, 2112792/proyecto_FIN, 2112792/proyecto_PROCESO, 2112792/proyecto_FIN, 2112792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112805 | Proyecto de inversión | 564563.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:282281.65, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282281.65, modificado:282281.65}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO EN CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, - 130964 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 130964 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 07259 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CERRADA MIGUEL ALEMAN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CERRADA M, lon:-99.13891513, lat:19.53325356}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 282281.65 | 282281.65 | 282281.65 | 282281.65 | 282281.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 028 1 2022, contratista:CO-ARCH Construyendo con Arquitectos SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6880434.35, importe_modificado:6880434.35}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2112805/proyecto_INICIO, 2112805/proyecto_PROCESO, 2112805/proyecto_FIN, 2112805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112808 | Proyecto de inversión | 892578.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:446289.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446289.14, modificado:446289.14}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ING. JUAN DE DIOS BATIZ EN AVENIDA CIMA COLONIA ACUEDUCTO DE GUADALUPE - 130971 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 130971 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CIMA COLONIA ACUEDUCTO DE GUADALUPE, 07279 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 10 DEL TEMOLUCO Y ANDADOR 9 DEL TEMOLUCO, ENTRE CALLE 10 DEL TEMOLUCO Y ANDADOR 9 DEL TEMOLUCO, lon:-99.14576007, lat:19.52469579}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 446289.14 | 446289.14 | 446289.14 | 446289.14 | 446289.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 028 1 2022, contratista:CO-ARCH Construyendo con Arquitectos SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6880434.35, importe_modificado:6880434.35}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2112808/proyecto_INICIO, 2112808/proyecto_PROCESO, 2112808/proyecto_FIN, 2112808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112811 | Proyecto de inversión | 341978 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:170989.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170989.0, modificado:170989.0}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 184 EULALIA GUZMAN CALLE DE LA BORRASCA COLONIA ACUEDUCTO DE GUADALUPE - 130976 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 130976 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LA BORRASCA COLONIA ACUEDUCTO DE GUADALUPE, 07279 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DEL CERRO Y CALLE BOCA DEL RIO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES DEL CERRO Y BOCA DEL RIO, lon:-99.14561878, lat:19.52224964}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 170989 | 170989 | 170989 | 170989 | 170989 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 028 1 2022, contratista:CO-ARCH Construyendo con Arquitectos SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6880434.35, importe_modificado:6880434.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2112811/proyecto_INICIO, 2112811/proyecto_PROCESO, 2112811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112814 | Proyecto de inversión | 1007263.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:503631.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503631.53, modificado:500435.42}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 184 EULALIA GUZMAN CALLE DE LA BORRASCA COLONIA ACUEDUCTO DE GUADALUPE - 130984 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 130984 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DE LA BORRASCA COLONIA ACUEDUCTO DE GUADALUPE, 07279 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DEL CERRO Y CALLE BOCA DEL RIO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES DEL CERRO Y BOCA DEL RIO, lon:-99.14561878, lat:19.52224964}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 500435.42 | 500435.42 | 500435.42 | 500435.42 | 500435.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 028 1 2022, contratista:CO-ARCH Construyendo con Arquitectos SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6880434.35, importe_modificado:6880434.35}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2112814/proyecto_INICIO, 2112814/proyecto_PROCESO, 2112814/proyecto_FIN, 2112814/proyecto_PROCESO, 2112814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113184 | Proyecto de inversión | 32238.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16119.31, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16119.31, modificado:16119.31}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 61 JOSE MARIA LUIS MORA, EN CALLE MIGUEL ESPERÓN, COLONIA COMPOSITORES MEXICANOS. - 132592 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132592 | S | 0 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ESPERÓN COLONIA COMPOSITORES MEXICANOS, 07130 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ABEL DOMÍNGUEZ Y CALLE FOLKLORISTAS, SE LOCALIZA ENTRE CALLE Y CALLE FOLKLORISTAS, lon:-99.13875019, lat:19.56416433}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 16119.31 | 16119.31 | 16119.31 | 16119.31 | 16119.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 030 1 2022, contratista:Grupo Constructor NAG SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6900000.0, importe_modificado:6900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113184/proyecto_INICIO, 2113184/proyecto_PROCESO, 2113184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113185 | Proyecto de inversión | 1305646.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:652823.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652823.33, modificado:652823.33}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 61 JOSE MARIA LUIS MORA EN CALLE MIGUEL ESPERON COLONIA COMPOSITORES MEXICANOS - 132593 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132593 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ESPERON COLONIA COMPOSITORES MEXICANOS, 07130 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ABEL DOMINGUEZ Y CALLE FLOKLORISTAS, ENTRE CALLES ABEL DOMINGUEZ Y FOLKLORISTAS, lon:-99.13875019, lat:19.56416433}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 652823.33 | 652823.33 | 652823.33 | 652823.33 | 652823.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 030 1 2022, contratista:Grupo Constructor NAG SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6900000.0, importe_modificado:6900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2113185/proyecto_INICIO, 2113185/proyecto_PROCESO, 2113185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113191 | Proyecto de inversión | 63125.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:31562.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31562.87, modificado:31562.87}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR ITZEL, EN 2DA CERRADA DE AV. AMBRIZ 603, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN 3RA SECCIÓN. - 132643 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132643 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA CDA. AVENIDA 603 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN III SECCIÓN, 07970 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 2DA. DE 603 Y CERRADA 1RA. 603, SE LOCALIZA ENTRE 2DA CERRADA DE 603 Y 1RA. CDA. D, lon:-99.06978365, lat:19.45227495}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 31562.87 | 31562.87 | 31562.87 | 31562.87 | 31562.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 032 1 2022, contratista:Grupo BAAT-SINA SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7248779.82, importe_modificado:7248779.82}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113191/proyecto_INICIO, 2113191/proyecto_PROCESO, 2113191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113194 | Proyecto de inversión | 3637997.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3637997.03, modificado:3637997.03}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO SANTA CECILIA CALLE ERNESTINA HEVIA DEL PUERTO - 132648 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 132648 | S | 164 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6103.0, meta_modificada:6103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE HERNESTINA HEVIA DEL PUERTO COLONIA SANTA CECILIA, 13010 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA REFORMA AGRARIA Y CALLE RIACHUELO SERPENTINO, CALLE BENJAMÍN SANTOS QUIROZ SOBRE LA CALLE DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA, lon:-99.00443418, lat:19.27864947}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 3637997.03 | 3637997.03 | 3637997.03 | 3637997.03 | 3637997.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6103.0}} | {2113194/proyecto_INICIO, 2113194/proyecto_PROCESO, 2113194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113198 | Proyecto de inversión | 4243851.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4243851.84, modificado:4243851.84}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN TLÁHUAC LOCALIDAD SAN NICOLÁS TETELCO CALLE CANAL DEL NORTE - 132679 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 132679 | S | 221 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6991.0, meta_modificada:6991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE CANAL DEL NORTE PUEBLO SAN NICOLÁS TETELCO, 13700 SAN NICOLÁS TETELCO, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN CALLE CANAL DEL NORTE SE ENCUENTRA UN CAPILLA DE LUPI, lon:-98.97414685, lat:19.21773661}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 4243851.84 | 4243851.84 | 4243851.84 | 4243851.84 | 4243851.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6991.0}} | {2113198/proyecto_INICIO, 2113198/proyecto_PROCESO, 2113198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113205 | Proyecto de inversión | 892398.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:446199.41, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446199.41, modificado:446199.38}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR LUCIA SÁNCHEZ MORA CALLE AGRUPACION H COLONIA NARCISO BASSOLS - 132702 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132702 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AGRUPACION H COLONIA NARCISO BASSOLS, 07980 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AGRUPACION G Y AVENIDA 604, ENTRE CALLE AGRUPACION G Y AVENIDA 604, lon:-99.05583674, lat:19.45616792}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 446199.38 | 446199.38 | 446199.38 | 446199.38 | 446199.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 032 1 2022, contratista:Grupo BAAT-SINA SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7248779.82, importe_modificado:7248779.82}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113205/proyecto_INICIO, 2113205/proyecto_PROCESO, 2113205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113206 | Proyecto de inversión | 110134.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:55067.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55067.29, modificado:55067.29}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLA LUCIA SÁNCHEZ MORA, EN CALLE AGRUPACIÓN 1, COLONIA NARCIZO BASSOLS. - 132703 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132703 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AGRUPACÓN H COLONIA NARCISO BASSOLS, 07980 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AGRUPACION G Y CALLE 604, SE LOCALIZA ENTRE CALLE Y CALLE, lon:-99.05583674, lat:19.45616792}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 55067.29 | 55067.29 | 55067.29 | 55067.29 | 55067.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 032 1 2022, contratista:Grupo BAAT-SINA SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7248779.82, importe_modificado:7248779.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2113206/proyecto_INICIO, 2113206/proyecto_PROCESO, 2113206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110392 | Proyecto de inversión | 25396.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:12698.24, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12698.24, modificado:12698.24}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR AMISTAD BRITANICO MEXICANA EN CALLE NORTE 70 A COLONIA BONDOJITO - 119040 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 119040 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 70 A COLONIA BONDOJITO, 07850 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 70 Y CALLE NORTE 72, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES NORTE 70 Y NORTE 72, lon:-99.10669721, lat:19.46735986}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 12698.24 | 12698.24 | 12698.24 | 12698.24 | 12698.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2110392/proyecto_INICIO, 2110392/proyecto_FIN, 2110392/proyecto_PROCESO, 2110392/proyecto_FIN, 2110392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110398 | Proyecto de inversión | 315107.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:157553.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157553.6, modificado:157553.6}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PRIMARIA CENTENARIO DEL 47 EN CALLE NORTE 70 NO. 5210 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ - 119077 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 119077 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 70 COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 07869 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 66 A Y CALLE ORIENTE 103, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES NORTE 66 A Y ORIENTE 103, lon:-99.10893156, lat:19.46287693}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 157553.6 | 157553.6 | 157553.6 | 157553.6 | 157553.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2110398/proyecto_PROCESO, 2110398/proyecto_INICIO, 2110398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113209 | Proyecto de inversión | 642519.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642519.26, modificado:642519.26}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN SELENE EN CALLE CIRCO ALFONSO - 132715 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 132715 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1065.0, meta_modificada:1065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CIRCO ALFONSO COLONIA AMPLIACIÓN SELENE, 13430 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MAR DE LAS LLUVIAS Y CALLE MAR DE LA CRISIS, CALLE CIRCO PTOLOMEO EN CONTRA ESQUINA CON MAR DE LA LLUVIAS SE ENCUENTRA EL CAMPO , lon:-98.99124939, lat:19.2881677}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 642519.26 | 642519.26 | 642519.26 | 642519.26 | 642519.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1065.0}} | {2113209/proyecto_INICIO, 2113209/proyecto_PROCESO, 2113209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113217 | Proyecto de inversión | 940833.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940833.63, modificado:1532417.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO LA CONCHITA ZAPOTITLÁN EN CALLE LUIS DELGADO - 132745 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 132745 | S | 57 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DELGADO COLONIA LA CONCHITA ZAPOTITLÁN, 13360 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSÉ DE LA CUESTA Y AVENIDA TLÁHUAC, CALLE AMADO CAMACHO EN LA ESQUINA ESTA EL SUPERMERCADO MAYORISTA DZ TLÁHUAC, lon:-99.02773071, lat:19.29557642}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 1532417.17 | 1532417.17 | 1532417.17 | 1532417.17 | 1532417.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-013-2022, contratista:Egomar Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:8609340.73, importe_modificado:9986835.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}} | {2113217/proyecto_INICIO, 2113217/proyecto_PROCESO, 2113217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113220 | Proyecto de inversión | 117885.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:58942.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58942.94, modificado:58942.94}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL SILVESTRE LÓPEZ, EN CALLE 641, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN V SECCIÓN. - 132752 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132752 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 641 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN V SECCIÓN, 07979 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 637 Y AVENIDA 602-A, SE LOCALIZA ENTRE CERRADA 637 Y AVENIDA 602A, lon:-99.06286003, lat:19.45115657}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 58942.94 | 58942.94 | 58942.94 | 58942.94 | 58942.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 032 1 2022, contratista:Grupo BAAT-SINA SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7248779.82, importe_modificado:7248779.82}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2113220/proyecto_INICIO, 2113220/proyecto_PROCESO, 2113220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113221 | Proyecto de inversión | 984200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:492100.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492100.0, modificado:492100.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL SILVESTRE LÓPEZ EN CALLE 641 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN V SECCIÓN - 132754 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132754 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 641 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN V SECCIÓN, 07979 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 602 A Y CERRADA 637, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA 602 A Y CERRADA 637, lon:-99.06286003, lat:19.45115657}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 492100 | 492100 | 492100 | 492100 | 492100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 032 1 2022, contratista:Grupo BAAT-SINA SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7248779.82, importe_modificado:7248779.82}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113221/proyecto_INICIO, 2113221/proyecto_PROCESO, 2113221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113227 | Proyecto de inversión | 906857.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:453428.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453428.94, modificado:453428.94}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA BARRIENTOS EN CALLE 633 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN IV SECCIÓN, - 132768 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132768 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 633 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN IV SECCIÓN, 07979 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 631 Y CALLE 637, CERRADA 625 SE ENCUENTRA ENTRE CALLES 637 Y 631 ASI COMO EN CERRADA 625, lon:-99.06460677, lat:19.4530884}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 453428.94 | 453428.94 | 453428.94 | 453428.94 | 453428.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 032 1 2022, contratista:Grupo BAAT-SINA SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7248779.82, importe_modificado:7248779.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2113227/proyecto_INICIO, 2113227/proyecto_PROCESO, 2113227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113229 | Proyecto de inversión | 1047742.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047742.57, modificado:2552645.57}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO LA CONCHITA ZAPOTITLÁN EN CALLE RUPERTO PÉREZ DE LEÓN - 132771 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 132771 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RUPERTO PÉREZ DE LEÓN COLONIA LA CONCHITA ZAPOTITLÁN, 13360 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AGUSTÍN DÍAZ Y CALLE CARLOS BEJARÁN, CALLE AMADO CAMACHO A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA SOSTENES NI, lon:-99.0295896, lat:19.29070598}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 2552645.57 | 2552645.57 | 2552645.57 | 2552645.57 | 2552645.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-016-2022, contratista:Pérez y Ramírez Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:8258421.21, importe_modificado:9579768.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {2113229/proyecto_INICIO, 2113229/proyecto_PROCESO, 2113229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110414 | Proyecto de inversión | 342108 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342108.0, modificado:340131.98}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUCERNA NORTE , PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 119126 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 119126 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LUCERNA NORTE PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, 16880 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JAGUEY Y CALLE PROGRESO, SE NECUENTRA ENTRE LA CALLE JAGUEY Y LA CALLE PROGRESO, lon:-99.09727793, lat:19.21483232}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 340131.98 | 340131.98 | 340131.98 | 340131.98 | 340131.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2110414/proyecto_INICIO, 2110414/proyecto_PROCESO, 2110414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110417 | Proyecto de inversión | 425442 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425442.0, modificado:422984.65}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JAGUEY , PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 119146 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 119146 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JAGÜEY PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, 16880 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LUCERNA NORTE Y AVENIDA HOMBRES ILUSTRES, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LUCERNA NORTE Y LA AVENIDA HOMBRES ILUSTRES, lon:-99.09691384, lat:19.21436334}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 422984.65 | 422984.65 | 422984.65 | 422984.65 | 422984.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2110417/proyecto_INICIO, 2110417/proyecto_PROCESO, 2110417/proyecto_INICIO, 2110417/proyecto_PROCESO, 2110417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110419 | Proyecto de inversión | 1008780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008780.0, modificado:1003390.14}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA AGUAS POTABLES , PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 119161 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 119161 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA AGUAS POTABLES PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, 16880 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA HOMBRES ILUSTRES Y , SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA HOMBRES LILUESTRES Y FIN DE CERRADA AGUAS POTABLES, lon:-99.09826976, lat:19.21758101}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1003390.14 | 1003390.14 | 1003390.14 | 1003390.14 | 1003390.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2110419/proyecto_INICIO, 2110419/proyecto_PROCESO, 2110419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110431 | Proyecto de inversión | 613160.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:306580.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306580.26, modificado:306580.26}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET EN NORTE 74 NO. 3715 COLONIA LA JOYA - 119227 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 119227 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 74 COLONIA LA JOYA, 07890 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 87 Y CALLE ORIENTE 91, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES ORIENTE 87 Y ORIENTE 91, lon:-99.10860534, lat:19.45852588}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 306580.26 | 306580.26 | 306580.26 | 306580.26 | 306580.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2110431/proyecto_INICIO, 2110431/proyecto_PROCESO, 2110431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110434 | Proyecto de inversión | 590211.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:295105.51, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295105.51, modificado:295105.51}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET EN NORTE 74 NO. 3715 COLONIA LA JOYA - 119238 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 119238 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 74 COLONIA LA JOYA, 07890 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 87 Y CALLE ORIENTE 91, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES ORIENTE 87 Y ORIENTE 91, lon:-99.10860534, lat:19.45852588}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 295105.51 | 295105.51 | 295105.51 | 295105.51 | 295105.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2110434/proyecto_INICIO, 2110434/proyecto_PROCESO, 2110434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113230 | Proyecto de inversión | 896097.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:448048.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448048.9, modificado:448048.9}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MOCTEZUMA ILHUICAMINA EN AVENIDA 585, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN III SECCIÓN. - 132776 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132776 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 585 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN III SECCIÓN, 07970 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 583 Y AVENIDA 587, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA 583 Y AVENIA 587, lon:-99.07462272, lat:19.45182959}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 448048.9 | 448048.9 | 448048.9 | 448048.9 | 448048.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 032 1 2022, contratista:Grupo BAAT-SINA SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7248779.82, importe_modificado:7248779.82}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113230/proyecto_INICIO, 2113230/proyecto_PROCESO, 2113230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113232 | Proyecto de inversión | 94861.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:47430.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47430.73, modificado:47430.73}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MOCTEZUMA ILHUICAMINA EN AVENIDA 585 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN III SECCIÓN - 132783 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132783 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 585 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN III SECCIÓN, 07970 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 583 Y AVENIDA 587, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS 583 Y587, lon:-99.07462272, lat:19.45182959}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 47430.73 | 47430.73 | 47430.73 | 47430.73 | 47430.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 032 1 2022, contratista:Grupo BAAT-SINA SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7248779.82, importe_modificado:7248779.82}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2113232/proyecto_INICIO, 2113232/proyecto_PROCESO, 2113232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113235 | Proyecto de inversión | 124283.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:62141.84, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62141.84, modificado:62141.84}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MOCTEZUMA ILHUICAMINA EN AVENIDA 585 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN III SECCIÓN - 132804 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132804 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 585 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN III SECCIÓN, 07970 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 583 Y AVENIDA 587, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS 583 Y587, lon:-99.07462272, lat:19.45182959}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 62141.84 | 62141.84 | 62141.84 | 62141.84 | 62141.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 032 1 2022, contratista:Grupo BAAT-SINA SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7248779.82, importe_modificado:7248779.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2113235/proyecto_INICIO, 2113235/proyecto_PROCESO, 2113235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113236 | Proyecto de inversión | 15876.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:7938.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7938.11, modificado:7938.11}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA MOCTEZUMA ILHUICAMINA EN AVENIDA 585 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN III SECCIÓN - 132807 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132807 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 585 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN III SECCIÓN, 07970 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 583 Y AVENIDA 587, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS 583 Y AVENIDA 587, lon:-99.07462272, lat:19.45182959}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 7938.11 | 7938.11 | 7938.11 | 7938.11 | 7938.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 032 1 2022, contratista:Grupo BAAT-SINA SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7248779.82, importe_modificado:7248779.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2113236/proyecto_INICIO, 2113236/proyecto_PROCESO, 2113236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113237 | Proyecto de inversión | 1768769.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768769.71, modificado:1768769.71}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO LA CONCHITA ZAPOTITLÁN EN CALLE RUPERTO PÉREZ DE LEÓN - 132808 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 132808 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RUPERTO PÉREZ DE LEÓN CIUDAD INDUSTRIAL LA CONCHITA ZAPOTITLÁN, 13360 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CARLOS BEJARÁN Y CALLE IGNACIO MOLINA, CALLE LUIS DELGADO A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA IGLESIA CRISTO RE, lon:-99.02965092, lat:19.28938336}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 1768769.71 | 1768769.71 | 1768769.71 | 1768769.71 | 1768769.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-016-2022, contratista:Pérez y Ramírez Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:8258421.21, importe_modificado:9579768.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {2113237/proyecto_INICIO, 2113237/proyecto_PROCESO, 2113237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113241 | Proyecto de inversión | 1702335.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:851167.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851167.82, modificado:851167.82}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO 301 GUILLERMO HARO AVENIDA 604 COLONIA NARCISO BASSOLS - 132846 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132846 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 604 COLONIA NARCISO BASSOLS, 07980 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AGRUPACION J Y AVENIDA 667, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE AGRUPACION J Y AVENIDA 667, lon:-99.05706781, lat:19.45456353}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 851167.82 | 851167.82 | 851167.82 | 851167.82 | 851167.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 032 1 2022, contratista:Grupo BAAT-SINA SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7248779.82, importe_modificado:7248779.82}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113241/proyecto_INICIO, 2113241/proyecto_PROCESO, 2113241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113243 | Proyecto de inversión | 160451.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:80225.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80225.55, modificado:80225.55}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA SECUNDARIA NO 301 GUILLERMO HARO, COLONIA NARCISO BASSOLS. - 132853 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132853 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 604 COLONIA NARCISO BASSOLS, 07980 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AGRUPACION J Y AVENIDA 667, SE LOCALIZA ENTRE CALLE AGRUPACIÓN J Y AVENIDA 667, lon:-99.05706081, lat:19.45456353}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 80225.55 | 80225.55 | 80225.55 | 80225.55 | 80225.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 032 1 2022, contratista:Grupo BAAT-SINA SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7248779.82, importe_modificado:7248779.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2113243/proyecto_INICIO, 2113243/proyecto_PROCESO, 2113243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113248 | Proyecto de inversión | 809898.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:404949.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404949.02, modificado:404949.02}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 90 DR ARTURO ROSENBLUETH STEARNS EN AVENIDA 661 - 132868 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132868 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 661 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN V SECCIÓN, 07979 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 604 A Y AVENIDA 606, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS 604 A Y 606, lon:-99.06087756, lat:19.45593232}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 404949.02 | 404949.02 | 404949.02 | 404949.02 | 404949.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 032 1 2022, contratista:Grupo BAAT-SINA SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7248779.82, importe_modificado:7248779.82}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113248/proyecto_INICIO, 2113248/proyecto_PROCESO, 2113248/proyecto_FIN, 2113248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110437 | Proyecto de inversión | 302231.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:151115.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151115.81, modificado:151115.81}} | REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN CALLE NORTE 72 A NO. 5837 COLONIA FAJA DE ORO - 119244 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 119244 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 72 A COLONIA FAJA DE ORO, 07850 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA VICTORIA ORIENTE Y AVENIDA HENRY FORD, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS VICTORIA ORIENTE Y HENRY FORD, lon:-99.10589254, lat:19.46687684}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 151115.81 | 151115.81 | 151115.81 | 151115.81 | 151115.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2110437/proyecto_INICIO, 2110437/proyecto_PROCESO, 2110437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110445 | Proyecto de inversión | 660268.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:330134.14, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330134.14, modificado:330134.14}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN CALLE NORTE 72 A NO. 5837 COLONIA FAJA DE ORO - 119258 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 119258 | S | 50 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 72 A COLONIA FAJA DE ORO, 07850 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA VICTORIA ORIENTE Y AVENIDA HENRY FORD, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS VICTORIA ORIENTE Y HENRY FORD, lon:-99.10589254, lat:19.46687684}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 330134.14 | 330134.14 | 330134.14 | 330134.14 | 330134.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2110445/proyecto_INICIO, 2110445/proyecto_PROCESO, 2110445/proyecto_FIN, 2110445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110449 | Proyecto de inversión | 876873.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:438436.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438436.55, modificado:438436.55}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN CALLE NORTE 72 A NO. 5837 COLONIA FAJA DE ORO - 119263 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 119263 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 72 A COLONIA FAJA DE ORO, 07850 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA VICTORIA ORIENTE Y AVENIDA HENRY FORD, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS VICTORIA ORIENTE Y HENRY FORD, lon:-99.10589254, lat:19.46687684}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 438436.55 | 438436.55 | 438436.55 | 438436.55 | 438436.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2110449/proyecto_INICIO, 2110449/proyecto_FIN, 2110449/proyecto_PROCESO, 2110449/proyecto_FIN, 2110449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113253 | Proyecto de inversión | 1995181.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:997590.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997590.82, modificado:981017.64}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO 158 GABINO BARREDA EN 2DA CERRADA 637 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN V SECCIÓN - 132884 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132884 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA CERRADA 637 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN V SECCIÓN, 07979 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 639 Y CALLE 635, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES 639 Y 635, lon:-99.06280734, lat:19.44982862}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 981017.64 | 981017.64 | 981017.64 | 981017.64 | 981017.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 032 1 2022, contratista:Grupo BAAT-SINA SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7248779.82, importe_modificado:7248779.82}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113253/proyecto_INICIO, 2113253/proyecto_PROCESO, 2113253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113258 | Proyecto de inversión | 1553178.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:776589.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776589.28, modificado:776589.25}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA CAM NO. 35 EN ANDADOR 667 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN V SECCIÓN - 132897 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132897 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ANDADOR 667 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN V SECCIÓN, 07979 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AGRUPACION M Y CALLE AGRUPACION M, SE ENCCUENTRA ENTRE CALLES AGRUPACION M, lon:-99.05950426, lat:19.45560102}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 776589.25 | 776589.25 | 776589.25 | 776589.25 | 776589.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 032 1 2022, contratista:Grupo BAAT-SINA SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7248779.82, importe_modificado:7248779.82}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113258/proyecto_INICIO, 2113258/proyecto_PROCESO, 2113258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302104695 | Acción | 5366572.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5366572.1, modificado:5366532.09}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 26565 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 26565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.113471, lat:19.482945}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 5366532.09 | 5366532.09 | 5366532.09 | 5366532.09 | 5366532.09 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD 07 3P 0098 1 2022, contratista:FRANCISCA HERNANDEZ GARCIA, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:5366572.1, importe_modificado:5366572.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2104695/proyecto_INICIO, 2104695/proyecto_PROCESO, 2104695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112899 | Proyecto de inversión | 2670109.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2670109.36, modificado:2670109.36}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLÁHUAC LOCALIDAD SAN JUAN IXTAYOPAN ASENTAMIENTO JARDINES DEL LLANO AVENIDA SUR DEL COMERCIO - 131269 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 131269 | S | 154 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:AVENIDA SUR DEL COMERCIO COLONIA JARDINES DEL LLANO, 13550 SAN JUAN IXTAYOPAN, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y PRIVADA DEL FIERRO, CALLE PROSA EN LA AVENIDA SE ENCUENTRA EL DEPORTIVO TECOMITL Y EL MONUMENTO A, lon:-98.99458488, lat:19.23280801}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 2670109.36 | 2670109.36 | 2670109.36 | 2670109.36 | 2670109.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-013-2022, contratista:Egomar Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:8609340.73, importe_modificado:9986835.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:742.0}} | {2112899/proyecto_INICIO, 2112899/proyecto_PROCESO, 2112899/proyecto_FIN, 2112899/proyecto_PROCESO, 2112899/proyecto_FIN, 2112899/proyecto_PROCESO, 2112899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113283 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.997945712E7}} | REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO PLATEROS, UBICADO EN AVENIDA LOMAS DE PLATEROS, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 133054 | 9 | Ciudad de México | 10 | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Álvaro Obregón | 133054 | S | 1315 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22100.0, meta_modificada:22100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMAS DE PLATEROS COLONIA LOMAS DE PLATEROS, 01480 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DR ENRIQUE CABRERA Y CALLE DR. ROSENBLUETH, CALLE FRANCISCO DE P MIRANDA EL DEPORTIVO PLATEROS SE ENCUENTRA , lon:-99.19490641, lat:19.36850437}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 19979457.12 | 19979457.12 | 19979457.12 | 19979457.12 | 19979457.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AAO-DGODU-LPN-L-1-034-2022, contratista:TAT CONSTRUCTURA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, monto:1.997945713E7, importe_modificado:1.997945713E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22100.0}} | {2113283/proyecto_PROCESO, 2113283/proyecto_INICIO, 2113283/proyecto_FIN, 2113283/proyecto_INICIO, 2113283/proyecto_FIN, 2113283/proyecto_INICIO, 2113283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113286 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.25E7}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES LINEALES Y DE BOLSILLO, EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 133059 | 9 | Ciudad de México | 10 | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Álvaro Obregón | 133059 | S | 6235 | 5785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104500.0, meta_modificada:104500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES UNIDAD HABITACIONAL EL PIRÚ FRAC., 01276 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ROBLES Y CALLE MARCO POLO, CALLE PINOS LA OBRA SE REALIZARÁ DENTRO DEL MODULO DEPORTIVO EL PIRÚ. SE ENCUENTRA A , lon:-99.21801, lat:19.37959}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AAO-DGODU-LPN-L-1-035-2022, contratista:AYMA HERRAMIENTAS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, monto:1.25E7, importe_modificado:1.25E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104500.0}} | {2113286/proyecto_INICIO, 2113286/proyecto_PROCESO, 2113286/proyecto_FIN, 2113286/proyecto_INICIO, 2113286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147578 | Proyecto de inversión | 1630528.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630528.08, modificado:1620134.5}} | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR 5 DE MAYO EN CUAUHTÉMOC ASENTAMIENTO ALGARIN - 391731 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391731 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARÍA BUSTILLOS 10 INTERIOR SN COLONIA ALGARIN, 06880 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JUAN E. HERNANDEZ Y DAVALOS Y CALLE JOSÉ PEÓN CONTRERAS, CALLE ANTONIO PLAZA JARDÍN DE NIÑOS 5 DE MAYO, lon:-99.14129137, lat:19.40698842}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1620134.5 | 1620134.5 | 1620134.5 | 1620134.5 | 1620134.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2147578/proyecto_PROCESO, 2147578/proyecto_FIN, 2147578/proyecto_PROCESO, 2147578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizo el reintegro por $10,393.58, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147579 | Proyecto de inversión | 1175947.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175947.3, modificado:1173613.7}} | MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN IZTAPALAPA, LOCALIDAD MAGDALENA ATLAZOLPA. - 391732 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391732 | S | 164 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON SANTA MARIA INTERIOR SN COLONIA MAGDALENA ATLAZOLPA, 09410 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA EMPERADORES AZTECAS Y AVENIDA FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, AVENIDA DEL ROSAL ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTO, lon:-99.10977556, lat:19.3769819}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1173613.7 | 1173613.7 | 1173613.7 | 1173613.7 | 1173613.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2147579/proyecto_INICIO, 2147579/proyecto_PROCESO, 2147579/proyecto_INICIO, 2147579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó el reintegro por $2,333.6, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147580 | Proyecto de inversión | 2324851.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2324851.99, modificado:2305715.13}} | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MÁRQUEZ U HOMOLOGO BARDA PERIMETRAL EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TECOLOXTITLA - 391734 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391734 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA YUCATÁN INTERIOR SN HACIENDA SAN SEBASTIÁN TECOLOXTITLA, 09520 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CERRADA NIÑOS HÉROES ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MÁRQUEZ SE ENCUENTRA F, lon:-99.01479284, lat:19.36071848}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2305715.13 | 2305715.13 | 2305715.13 | 2305715.13 | 2305715.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2147580/proyecto_INICIO, 2147580/proyecto_PROCESO, 2147580/proyecto_FIN, 2147580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó el reintegro $19,136.86, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147581 | Proyecto de inversión | 2157222.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157222.86, modificado:2152941.97}} | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE MALI U HOMOLOGO BARDA PERIMETRAL EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD MODELO - 391735 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391735 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:RETORNO 406 DE EX HACIENDA DE GUADALUPE 21 INTERIOR SN COLONIA UNIDAD MODELO, 09089 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 178 A Y CALLE SUR 85, CIRCUITO RIO CHURUBUSCO ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE MALI SE , lon:-99.12847559, lat:19.3598834}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2152941.97 | 2152941.97 | 2152941.97 | 2152941.97 | 2152941.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2147581/proyecto_INICIO, 2147581/proyecto_FIN, 2147581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó el reintegro $4,280.89, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147582 | Proyecto de inversión | 2530142.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2530142.34, modificado:2525121.41}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YAÑEZ EN IZTAPALAPA, LOCALIDAD NUEVA ROSITA - 391736 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391736 | S | 229 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CONTADORES INTERIOR SN COLONIA NUEVA ROSITA, 09420 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 5 SUR Y CALLE DEL ROSAL, ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YAÑEZ EN IZTAPALPA ENFRETE DEL JARÍN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS Y , lon:-99.10672, lat:19.37848}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2525121.41 | 2525121.41 | 2525121.41 | 2525121.41 | 2525121.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2147582/proyecto_INICIO, 2147582/proyecto_FIN, 2147582/proyecto_PROCESO, 2147582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó el reintegro por $5,020.93, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147584 | Proyecto de inversión | 1118660.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118660.39, modificado:1115791.78}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA RAZÓN Y FUERZA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, EN IZTAPALPA, LOCALIDAD SAN MIGUEL TEOTONGO. - 391738 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391738 | S | 222 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MARGARITA Y AVENIDA UNION DE COLONOS, ESCUELA PRIMARIA RAZÓN Y FUERZA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN IZTAPALP, lon:-98.98983295, lat:19.34759329}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1115791.78 | 1115791.78 | 1115791.78 | 1115791.78 | 1115791.78 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2147584/proyecto_INICIO, 2147584/proyecto_FIN, 2147584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó el reintegro por $2,868.61, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147585 | Proyecto de inversión | 412637.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412637.2, modificado:409076.32}} | MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N 84 JOSÉ MARTÍ U HOMOLOGO DOTACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO OTRO - 391739 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391739 | S | 150 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CUITLÁHUAC INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN LOS REYES IZTAPALAPA, 09840 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TLÁHUAC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE AHUIZOTL ESCUELA PRIMARIA TEOFILO CEDILLO GRANADOS A UN COSTADO D, lon:-99.10721143, lat:19.34551332}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 409076.32 | 409076.32 | 409076.32 | 409076.32 | 409076.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2147585/proyecto_INICIO, 2147585/proyecto_FIN, 2147585/proyecto_PROCESO, 2147585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó el reintegro por $3,560.88, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147586 | Proyecto de inversión | 1164936.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164936.96, modificado:1158548.15}} | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR IGNACIO RAMIREZ EN IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JUAN ESCUTIA - 391740 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391740 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE DE LA GARZA 251 INTERIOR SN COLONIA JUAN ESCUTIA, 09100 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GENERAL JUAN ENRIQUEZ Y CALLE GENERAL JOSÉ MARÍA PARRAS, CALLE JOSÉ ZUBIETA JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO RAMIR, lon:-99.04363195, lat:19.39292389}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1158548.15 | 1158548.15 | 1158548.15 | 1158548.15 | 1158548.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2147586/proyecto_INICIO, 2147586/proyecto_FIN, 2147586/proyecto_PROCESO, 2147586/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó el reintegro por $6,388.81, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147588 | Proyecto de inversión | 2842298.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842298.51, modificado:2828512.9}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO EN IZTAPALAPA, LOCALIDAD JUAN ESCUTIA. - 391742 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391742 | S | 150 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL JUAN MANUEL TORREA INTERIOR SN COLONIA JUAN ESCUTIA, 09100 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PABLO GARCIA Y CALLE JUAN MANUEL TORRES, CALLE CORONEL LINO MERINO ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO EN, lon:-99.04012, lat:19.39043}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2828512.9 | 2828512.9 | 2828512.9 | 2828512.9 | 2828512.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2147588/proyecto_INICIO, 2147588/proyecto_FIN, 2147588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó el reintegro por $13,785.61, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147589 | Proyecto de inversión | 253515.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253515.87, modificado:251328.13}} | REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N 52 LUIS ÁLVAREZ BARRET U HOMOLOGO AULA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ERMITA ZARAGOZA - 391743 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391743 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CONGRESO DE CHILPANCINGO SUR INTERIOR SN COLONIA ERMITA ZARAGOZA, 09180 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE R BALDOMINO, AVENIDA CONGRESO DE CHILPANCINGO NORTE ESCUELA SECUNDARIA TÉCN, lon:-98.99615063, lat:19.36388572}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 251328.13 | 251328.13 | 251328.13 | 251328.13 | 251328.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2147589/proyecto_INICIO, 2147589/proyecto_FIN, 2147589/proyecto_PROCESO, 2147589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó el reintegro por $2,187.74, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147590 | Proyecto de inversión | 1402819.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402819.52, modificado:1400708.67}} | REHABILITACIÓN DE PRIMARIA PROF GAUDENCIO PERAZA EN IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN AVISADERO - 391744 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391744 | S | 450 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA UNION DE LOS COLONOS 6 INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN AVISADERO, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE BENITO JUÁREZ ESCUELA PRIMARIA PROF. GAU, lon:-98.99011115, lat:19.34821465}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1400708.67 | 1400708.67 | 1400708.67 | 1400708.67 | 1400708.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2147590/proyecto_INICIO, 2147590/proyecto_FIN, 2147590/proyecto_PROCESO, 2147590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó el reintegro por $2,110.85, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147591 | Proyecto de inversión | 1581504.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581504.85, modificado:1577751.44}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO GARCÍA ZAMUDIO EN IZTAPALAPA, LOCALIDAD SEGUNDA AMPLIACIÓN DE SANTIAGO ACAHUALTEPEC. - 391745 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391745 | S | 400 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ORO 1 INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A. AMPLIACIÓN, 09609 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NOPALTEPEC Y CALLE JILOTEPEC, ESCUELA PRIMARIA RICARDO GARCÍA ZAMUDIO ENFRENTE LA CASA DEL TORNI, lon:-99.00695, lat:19.34833}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1577751.44 | 1577751.44 | 1577751.44 | 1577751.44 | 1577751.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2147591/proyecto_INICIO, 2147591/proyecto_FIN, 2147591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó el reintegro por $3,753.41, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402144615 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1289802.11}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO CENTRO DE CULTURA AMBIENTAL YAUTLICA EN IZTAPALAPA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA - 273866 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 273866 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES S/N COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 09638 COYOACÁN, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ TARSO Y CALLE LIRIO, CALLE ÁLVARO CARRILLO FRENTE A PARQUE YECAHUITZOTL, lon:-98.98367921, lat:19.33194381}} | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 1289802.11 | 1289802.11 | 1289802.11 | 1289802.11 | 1289802.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/088/2022, contratista:Soluciones en Ingeniería y Tenologías del Agua, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:6300187.24, importe_modificado:6300187.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2144615/proyecto_INICIO, 2144615/proyecto_FIN, 2144615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402144635 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1934703.17}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGÓN EN GUSTAVO A MADERO ASENTAMIENTO SAN JUAN DE ARAGÓN - 274154 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 274154 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSÉ LORETO FABELA S/N COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN, 07920 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 508 Y AVENIDA 608, AVENIDA 510 FRENTE A CETIS 10 Y METRO BOSQUE DE ARAGÓN, lon:-99.07471585, lat:19.45994045}} | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 1934703.17 | 1934703.17 | 1934703.17 | 1934703.17 | 1934703.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/088/2022, contratista:Soluciones en Ingeniería y Tenologías del Agua, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:6300187.24, importe_modificado:6300187.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2144635/proyecto_INICIO, 2144635/proyecto_PROCESO, 2144635/proyecto_INICIO, 2144635/proyecto_PROCESO, 2144635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220302128471 | Proyecto de inversión | 3732297.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3732297.77, modificado:3732072.37}} | REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARTÍN MENDALDE, DE MATÍAS ROMERA A SAN BORJA, COLONIA DEL VALLE CENTRO - 202318 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 202318 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5860.65, meta_modificada:5860.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARTÍN MENDALDE COLONIA DEL VALLE CENTRO, 03100 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MATÍAS ROMERA Y CALLE SAN BORJA, CALLE AMORES EN LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N 14, lon:-99.16785052, lat:19.38093999}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 3732072.37 | 3732072.37 | 3732072.37 | 3732072.37 | 3732072.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-011-2022, contratista:AKTIE BUILDING, S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:1.499733243E7, importe_modificado:1.5E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5860.65}} | {2128471/proyecto_INICIO, 2128471/proyecto_PROCESO, 2128471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302128487 | Proyecto de inversión | 963092.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963092.81, modificado:922453.63}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CON MICROAGLOMERADO, CALLE PIRINEOS - 202360 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 202360 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3782.0, meta_modificada:3782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PIRINEOS COLONIA PORTALES SUR, 03300 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DIVISION DEL NORTE Y AVENIDA POPOCATEPETL, CALLE REPUBLICAS SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA ESTACION EJE CENTRAL DEL STC MET, lon:-99.15495, lat:19.36341}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 922453.63 | 922453.63 | 922453.63 | 922453.63 | 922453.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-012-2022, contratista:MG ARQUITECTOS, S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:4026302.7, importe_modificado:4026302.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3782.0}} | {2128487/proyecto_INICIO, 2128487/proyecto_PROCESO, 2128487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302128509 | Proyecto de inversión | 541184.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541184.4, modificado:540495.67}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES SECUNDARIAS CON MICROAGLOMERADO, CALLE ADOLFO PRIETO - 202439 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 202439 | S | 110 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2101.0, meta_modificada:2101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO PRIETO COLONIA TLACOQUEMECATL DEL VALLE, 03200 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL LAURENT Y CALLE TLACOQUEMECATL, CALLE PROVIDENCIA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL JARDÍN DEL ARTE PARQUE, lon:-99.1716, lat:19.37665}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 540495.67 | 540495.67 | 540495.67 | 540495.67 | 540495.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-012-2022, contratista:MG ARQUITECTOS, S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:4026302.7, importe_modificado:4026302.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2101.0}} | {2128509/proyecto_INICIO, 2128509/proyecto_PROCESO, 2128509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402146296 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO PARA EL ENVEJECIMIENTO CEDE ARAGÓN EN GUSTAVO A MADERO LOCALIDAD GUSTAVO A MADERO - 322551 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 322551 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 416 NUMERO 101 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, 07910 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 483 Y AVENIDA 481, AVENIDA 414-A ENFRENTE DEL DEPORTIVO LOS GALEANA COLINDA CON JAP ARAGÓN, lon:-99.07486939, lat:19.47228407}} | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/083/2022, contratista:Comercializadora Merflo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:4689387.9, importe_modificado:4689387.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2146296/proyecto_INICIO, 2146296/proyecto_PROCESO, 2146296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402144760 | Proyecto de inversión | 4160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4160000.0, modificado:4151264.36}} | EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN CAIS VILLA MUJERES EN GUSTAVO A MADERO MADERO ASENTAMIENTO PATERA VALLEJO - 277814 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 277814 | S | 350 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUAREZ NUMERO 150 INTERIOR SN COLONIA PATERA VALLEJO, 07708 MIGUEL HIDALGO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALZADA VALLEJO, AVENIDA MIGUEL OTHÓN DE MENDIZÁBA, lon:-99.15498968, lat:19.50629784}} | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 4151264.36 | 4151264.36 | 4151264.36 | 4151264.36 | 4151264.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SIBISO/CRMS/090/2022, contratista:Temisa Consultores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:8302528.73, importe_modificado:8302528.73}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2144760/proyecto_INICIO, 2144760/proyecto_PROCESO, 2144760/proyecto_INICIO, 2144760/proyecto_PROCESO, 2144760/proyecto_FIN, 2144760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-10}} | {obs1: {observación:verificar el monto modificado y la meta física al cierre deffinitivo, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:verificar el monto modificado y la meta física al cierre deffinitivo, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-15}}
2022 | 5 | DIF220302137687 | Proyecto de inversión | 13500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35E7, modificado:1.000334528E7}} | Desazolve de la Ciénega Grande | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0674 | N | 0 | 0 | 442178 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Parque Ecológico de Xochimilco, Xochimilco, 16036 Ciudad de México, Ciudad de México., lon:-99.09317, lat:19.3048}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10003345.28 | 10003345.28 | 10003345.28 | 10003345.28 | 10003345.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2137687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302137688 | Proyecto de inversión | 13500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35E7, modificado:9304317.52}} | Desazolve de la Laguna San Lorenzo | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0675 | N | 0 | 0 | 442178 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Colonia San Lorenzo, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, lon:-99.09481, lat:19.268948}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 9304317.52 | 9304317.52 | 9304317.52 | 9304317.52 | 9304317.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2137688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402142838 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.129446979E7}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE CVC CORUÑA EN IZTACALCO ASENTAMIENTO VIADUCTO PIEDAD - 186615 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 186615 | S | 0 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SUR 65 A NUMERO 3246 INTERIOR SN COLONIA VIADUCTO PIEDAD, 08200 GUSTAVO A. MADERO, IZTACALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA SANTA ANITA Y CALLE LA CORUÑA, AVENIDA ANDRÉS MOLINA ENRIQUES COLINDA CON SECUNDARIA 59 Y DIRECCI, lon:-99.13066395, lat:19.39939887}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 11294469.79 | 11294469.79 | 11294469.79 | 11294469.79 | 11294469.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/092/2022, contratista:Grupo Constructor Carson, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:1.129446979E7, importe_modificado:1.129446979E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2142838/proyecto_INICIO, 2142838/proyecto_PROCESO, 2142838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402142861 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1488233.21}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ECOGUARDAS EN TLALPAN ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO 4A SECCIÓN - 197446 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 197446 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALZADA CARRETERA PICACHO AJUSCO KM 5.5 S/N INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MIGUEL HIDALGO 4A SECCIÓN, 14250 COYOACÁN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE ACANTO, CALLE PASEO TULIPAN FRENTE A HOSPITAL AJUSCO, lon:-99.20625668, lat:19.27338266}} | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 1488233.21 | 1488233.21 | 1488233.21 | 1488233.21 | 1488233.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/088/2022, contratista:Soluciones en Ingeniería y Tenologías del Agua, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:6300187.24, importe_modificado:6300187.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2142861/proyecto_INICIO, 2142861/proyecto_PROCESO, 2142861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220302128592 | Acción | 1070000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070000.0, modificado:1070000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 202886 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 202886 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.092623, lat:19.359004}} | 2022-04-25 | 2022-09-30 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IZTP/DGA/IR/319/2022, contratista:COMERCIALIZADORA KD SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1715542.43, importe_modificado:1715542.43}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2128592/proyecto_INICIO, 2128592/proyecto_PROCESO, 2128592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402146395 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4589006.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL CUAUTEPEC EN GUSTAVO A MADERO ASENTAMIENTO CUAUTEPEC BARRIO ALTO - 327692 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 327692 | S | 0 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COMETA S/N COLONIA CUAUTEPEC BARRIO ALTO, 07010 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA LAURELES Y CALLE TLACAELEL, CALLE HACIENDA ESCALERA COLINDA CON IEMS BELISARIO DOMÍNGUEZ Y UACM CU, lon:-99.14187234, lat:19.56039741}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 4589006.4 | 4589006.4 | 4589006.4 | 4589006.4 | 4589006.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SIBISO/CRMS/091/2022, contratista:Enium, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:9178012.2, importe_modificado:9178012.2}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:90.0}} | {2146395/proyecto_PROCESO, 2146395/proyecto_INICIO, 2146395/proyecto_PROCESO, 2146395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs5: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs6: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs7: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs8: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402146404 | Proyecto de inversión | 4600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4600000.0, modificado:4589006.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL VILLA MUJERES EN GUSTAVO A MADERO ASENTAMIENTO PATERA VALLEJO - 328021 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 328021 | S | 0 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUAREZ NUMERO 150 COLONIA PATERA VALLEJO, 07708 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RADA Y CALLE S. C. T., CALLE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS COLINDA CON DEPORTIVO MARGARIT, lon:-99.15533301, lat:19.50688187}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 4589006.4 | 4589006.4 | 4589006.4 | 4589006.4 | 4589006.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SIBISO/CRMS/091/2022, contratista:Enium, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:9178012.2, importe_modificado:9178012.2}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:1.0}} | {2146404/proyecto_INICIO, 2146404/proyecto_PROCESO, 2146404/proyecto_INICIO, 2146404/proyecto_PROCESO, 2146404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs5: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs6: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs7: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs8: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402147466 | Proyecto de inversión | 5346702 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5346702.0, modificado:5312367.13}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE LUNA ROSARIO CASTELLANOS EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO QUIAHUATLA - 377287 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 377287 | S | 320 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA NUMERO 5 COLONIA QUIAHUATLA, 13090 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN JACARANDAS Y CALLE FELIPE JARDINES, CALLE GERANIO COLINDA CON CENTRO DE SALUD QUIAHUATLA Y UNIDAD DE ATENCIÓN Y PREVE, lon:-99.00420838, lat:19.2625964}} | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 5312367.13 | 5312367.13 | 5312367.13 | 5312367.13 | 5312367.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/085/2022, contratista:Pérez y Rmírez Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:5312367.13, importe_modificado:5312367.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2147466/proyecto_PROCESO, 2147466/proyecto_INICIO, 2147466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs5: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs6: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs7: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs8: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402147483 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483524.0}} | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR CENDI MALINALXOCHITL U HOMOLOGO AULA EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC - 378476 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 378476 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 10 SN INTERIOR SN COLONIA SAN MATEO, 13040 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y ANDADOR MIGUEL HIDALGO, CALLEJON AQUILES SERDAN FRENTE ALBERCA CIDAT Y REGISTRO CIVIL 29, lon:-99.00310599, lat:19.26958284}} | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/089/2022, contratista:Constructora Jimtre, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2.567502E7, importe_modificado:2.567502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2147483/proyecto_INICIO, 2147483/proyecto_PROCESO, 2147483/proyecto_FIN, 2147483/proyecto_INICIO, 2147483/proyecto_PROCESO, 2147483/proyecto_FIN, 2147483/proyecto_INICIO, 2147483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs5: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs6: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs7: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs8: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402145400 | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:790000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO PARA EL ENVEJECIMIENTO CEDE MANZANARES EN CUAUHTÉMOC LOCALIDAD CUAUHTÉMOC - 295955 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 295955 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLEJON 2O CALLEJÓN DE MANZANARES NUMERO 11 COLONIA CENTRO (ÁREA 6), 06060 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANZANARES Y CALLE CORREGIDORA, CALLE DE ROLDÁN CALLEJÓN UNE CALLE MANZANARES Y CALLE CORREGIDORA C, lon:-99.1260296, lat:19.43042544}} | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 790000 | 790000 | 790000 | 790000 | 790000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/083/2022, contratista:Comercializadora Merflo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:4689387.9, importe_modificado:4689387.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2145400/proyecto_INICIO, 2145400/proyecto_PROCESO, 2145400/proyecto_INICIO, 2145400/proyecto_PROCESO, 2145400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147498 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483524.0}} | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR CENDI SANTA CECILIA EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO SANTA CECILIA - 379088 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 379088 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ARNULFO MIRAMONTES 260 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 13010 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MERCEDES CARRANZA Y CALLE FELIPE PENA PALACIOS, CALLE CARLOS ESPINOSA DE LOS MONTEROS FRENTE A TORTILLERIA SAN, lon:-99.00577122, lat:19.27849503}} | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/089/2022, contratista:Constructora Jimtre, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2.567502E7, importe_modificado:2.567502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2147498/proyecto_INICIO, 2147498/proyecto_PROCESO, 2147498/proyecto_INICIO, 2147498/proyecto_PROCESO, 2147498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402147501 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483524.0}} | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR CENDI SANTA ANA U HOMOLOGO AULA EN TLÁHUAC - 379380 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 379380 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PORVENIR 140 INTERIOR SN COLONIA LOS OLIVOS, 13210 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TLAHUAC Y CALLE EUCALIPTO, COLINDA CON UNIDAD HABITACIONAL METROPOLITANA PORVENIR, lon:-99.05205132, lat:19.3081798}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/089/2022, contratista:Constructora Jimtre, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2.567502E7, importe_modificado:2.567502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2147501/proyecto_INICIO, 2147501/proyecto_FIN, 2147501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147502 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1421237.0}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA MIGUEL BERNARD EN XOCHIMILCO LOCALIDAD XOCHIMILCO ASERNTAMIENTO SAN GREGORIO ATLAPULCO - 379572 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 379572 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO SN INTERIOR SN COLONIA SAN GREGORIO ATLAPULCO, 16600 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y AVENIDA MÉXICO, CERRADA LÁZARO CÁRDENAS ESCUELA PRIMARIA MIGUEL BERNARD FRENTE A PARROQUIA , lon:-99.05683749, lat:19.25318417}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 1421237 | 1421237 | 1421237 | 1421237 | 1421237 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/089/2022, contratista:Constructora Jimtre, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2.567502E7, importe_modificado:2.567502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2147502/proyecto_INICIO, 2147502/proyecto_FIN, 2147502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147507 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1137486.0}} | REHABILITACIÓN DE PRIMARIA INDEPENDENCIA ECONÓMICA DE MÉXICO EN XOCHIMILCO ASENTAMIENTO SAN GREGORIO ATLAPULCO - 384307 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 384307 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ INTERIOR SN COLONIA SAN GREGORIO ATLAPULCO, 16600 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA NUEVO LEÓN, AVENIDA CHAPULTEPEC ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA ECONOMI, lon:-99.06385147, lat:19.26016528}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 1137486 | 1137486 | 1137486 | 1137486 | 1137486 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/089/2022, contratista:Constructora Jimtre, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2.567502E7, importe_modificado:2.567502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2147507/proyecto_INICIO, 2147507/proyecto_PROCESO, 2147507/proyecto_FIN, 2147507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147508 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1127825.01}} | REHABILITACIÓN DE SECUNDARIA NUMERO 31 DR ALFONSO PRUNEDA EN XOCHIMILCO ASENTAMIENTO SAN GREGORIO ATLAPULCO - 384401 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 384401 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC INTERIOR SN COLONIA SAN GREGORIO ATLAPULCO, 16600 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y AVENIDA NUEVO LEÓN, CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SECUNDARÍA NÚMERO 31 DR ALFONSO PRUDEN, lon:-99.06559222, lat:19.25555429}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 1127825.01 | 1127825.01 | 1127825.01 | 1127825.01 | 1127825.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/089/2022, contratista:Constructora Jimtre, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2.567502E7, importe_modificado:2.567502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2147508/proyecto_INICIO, 2147508/proyecto_PROCESO, 2147508/proyecto_FIN, 2147508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147512 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483524.0}} | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GOITIA EN XOCHIMILCO ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 384600 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 384600 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS PTE INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO, 16090 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 3A DE ENCINOS Y CALLE ENCINOS, JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GOITIA FRENTE A LABORATORIO DIESEL Y MECÁNICO RODRÍGUEZ, lon:-99.10481685, lat:19.19853207}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/089/2022, contratista:Constructora Jimtre, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2.567502E7, importe_modificado:2.567502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2147512/proyecto_INICIO, 2147512/proyecto_PROCESO, 2147512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYE AL 100% EN CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYE AL 100% EN CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYE AL 100% EN CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYE AL 100% EN CIERRE DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402147515 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483524.0}} | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS MARÍA PATIÑO VIUDA DE OLMEDO EN XOCHIMILCO ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN TEPEPAN - 384934 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 384934 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SAN DIEGO 11 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN TEPEPAN, 16029 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CALLE XICOTÉNCATL, CALLE MIRADOR JARDIN DE NIÑOS MARIA PATIÑO VIUDA DE OLMEDO COLINDA CO, lon:-99.13042658, lat:19.26398616}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/089/2022, contratista:Constructora Jimtre, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2.567502E7, importe_modificado:2.567502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2147515/proyecto_PROCESO, 2147515/proyecto_INICIO, 2147515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-06}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402145410 | Proyecto de inversión | 2550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2499387.9}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO PARA EL ENVEJECIMIENTO Y ALZHÉIMER CEDE TLALPAN EN TLALPAN LOCALIDAD TLALPAN - 296064 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 296064 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LA MONEDA NUMERO 90 CONDOMINIO TLALPAN CENTRO, 14000 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE MARIANO ABASOLO COLINDA CON CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORE, lon:-99.1697163, lat:19.28979038}} | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 2499387.9 | 2499387.9 | 2499387.9 | 2499387.9 | 2499387.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/083/2022, contratista:Comercializadora Merflo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:4689387.9, importe_modificado:4689387.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2145410/proyecto_PROCESO, 2145410/proyecto_INICIO, 2145410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402147517 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1483524.0}} | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS CUAILAMA EN XOCHIMILCO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ ACALPIXCA - 385047 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 385047 | S | 250 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ACOLCO 219 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ ACALPIXCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PANAMERICANO Y CALLE FRESNO, JARDIN DE NIÑOS CUAILAPA COLINDA CON CENTRO DE SALUD T LL SANTA CRUZ ALCALPIXC, lon:-99.06873577, lat:19.2448733}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/089/2022, contratista:Constructora Jimtre, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2.567502E7, importe_modificado:2.567502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2147517/proyecto_PROCESO, 2147517/proyecto_INICIO, 2147517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs5: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs6: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs7: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs8: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs9: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2)(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs10: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2)(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs11: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2)(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs12: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2)(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402147522 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1137486.0}} | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS TLAHUIZ EN XOCHIMILCO ASENTAMIENTO SANTIAGO TEPALCATLALPAN - 385423 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 385423 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RIO ANTIGUO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 16200 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE NUEVA, FRENTE A PAPELERÍA CHARLY TORTILLERÍA GOYITA, lon:-99.11963337, lat:19.24777531}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 1137486 | 1137486 | 1137486 | 1137486 | 1137486 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/089/2022, contratista:Constructora Jimtre, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2.567502E7, importe_modificado:2.567502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2147522/proyecto_FIN, 2147522/proyecto_PROCESO, 2147522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs5: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs6: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs7: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs8: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402147528 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483524.0}} | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR CENDI PATRIMONIO EN XOCHIMILCO ASENTAMIENTO EL ROSARIO - 385595 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 385595 | S | 50 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO RAMÍREZ DEL CASTILLO 7 INTERIOR SN COLONIA EL ROSARIO, 16070 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y AVENIDA GUADALUPE I RAMÍREZ, CALLE PINO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENDI PATR, lon:-99.10671049, lat:19.25730653}} | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/089/2022, contratista:Constructora Jimtre, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2.567502E7, importe_modificado:2.567502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2147528/proyecto_INICIO, 2147528/proyecto_FIN, 2147528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147531 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483524.0}} | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR CENDI HUAUTLI EN XOCHIMILCO ASENTAMIENTO SANTIAGO TULYEHUALCO - 385687 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 385687 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO TULYEHUALCO, 16750 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CENDI HUAUTLI COLINDA CON, lon:-99.01201629, lat:19.25438542}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/089/2022, contratista:Constructora Jimtre, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2.567502E7, importe_modificado:2.567502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2147531/proyecto_INICIO, 2147531/proyecto_FIN, 2147531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147534 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483524.0}} | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR CENDI XOCHITL U HOMOLOGO AULA EN XOCHIMILCO LOCALIDAD XOCHIMILCO ASENTAMIENTO OTRO - 385812 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 385812 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PINO 17 INTERIOR SN COLONIA EL ROSARIO, 16000 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA GUADALUPE I RAMÍREZ Y CALLE SABINO, CALLE PEDRO RAMÍREZ DEL CASTILLO ENFRENTE DE IMPRENTA XOCHIMILCO, lon:-99.10554085, lat:19.26456852}} | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/089/2022, contratista:Constructora Jimtre, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2.567502E7, importe_modificado:2.567502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2147534/proyecto_INICIO, 2147534/proyecto_FIN, 2147534/proyecto_PROCESO, 2147534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402144447 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1587448.75}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO ZOOLÓGICO LOS COYOTES EN COYOACÁN LOCALIDAD COYOACÁN - 271687 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 271687 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA H. ESCUELA NAVAL MILITAR S/N COLONIA EL PARQUE DE COYOACÁN, 04899 IZTACALCO, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA VIRGILIO URIBE Y CALLE ROSA MARÍA SEQUEIRA, AVENIDA ALFREDO V BONFIL FRENTE A SECRETARIA DE MARINA Y T, lon:-99.12132686, lat:19.31940715}} | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 1587448.75 | 1587448.75 | 1587448.75 | 1587448.75 | 1587448.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/088/2022, contratista:Soluciones en Ingeniería y Tenologías del Agua, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:6300187.24, importe_modificado:6300187.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2144447/proyecto_INICIO, 2144447/proyecto_PROCESO, 2144447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs5: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs6: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs7: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs8: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402147540 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:844074.0}} | REHABILITACIÓN DE PRIMARIA QUILAZTLI EN XOCHIMILCO LOCALIDAD XOCHIMILCO - 386109 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 386109 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SELVA 162 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO, 16090 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO GOYTIA, CALLE CUITLÁHUAC FRENTE A ESCUELA PRIMARIA XOCHIMILCO, lon:-99.10561078, lat:19.25650638}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 844074 | 844074 | 844074 | 844074 | 844074 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/089/2022, contratista:Constructora Jimtre, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2.567502E7, importe_modificado:2.567502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2147540/proyecto_INICIO, 2147540/proyecto_FIN, 2147540/proyecto_PROCESO, 2147540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-10}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147541 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:844074.0}} | REHABILITACIÓN DE PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA U HOMOLOGO AULA EN XOCHIMILCO LOCALIDAD XOCHIMILCO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TEPEPAN - 386168 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 386168 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC 5 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA TEPEPAN, 16020 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ATLACOMULCO, CERRADA ALDAMA COLINDA CON DEPORTIVO POPULAR DE SANTA MARÍA TEPEPAN, lon:-99.1379023, lat:19.27633128}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 844074 | 844074 | 844074 | 844074 | 844074 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/089/2022, contratista:Constructora Jimtre, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2.567502E7, importe_modificado:2.567502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2147541/proyecto_PROCESO, 2147541/proyecto_FIN, 2147541/proyecto_INICIO, 2147541/proyecto_FIN, 2147541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-06}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402147546 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EL COCODRILO EN LOS OLIVOS EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC - 386468 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 386468 | S | 800 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GUPIES 30 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LOS OLIVOS, 13210 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ADALBERTO TEJEDA Y CALLE BALLENA, CALLE RENO PARQUE DEPORTIVO EL COCODRILO, lon:-99.06090223, lat:19.30052024}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/086/2022, contratista:Acasmo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:6865735.01, importe_modificado:6865735.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2147546/proyecto_INICIO, 2147546/proyecto_FIN, 2147546/proyecto_PROCESO, 2147546/proyecto_INICIO, 2147546/proyecto_PROCESO, 2147546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147549 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO DEPORTIVO MANUEL AGUILERA GÓMEZ EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC - 386617 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 386617 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GITANA 258 INTERIOR SN COLONIA LA TURBA, 13230 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA LA TURBA Y CALLE MARACANÁ, CALLE LAGO CUITZEO DEPORTIVO MANUEL AGUILA COLINDA CON ELEKTRA TLÁHUAC, lon:-99.06011903, lat:19.29453575}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/086/2022, contratista:Acasmo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:6865735.01, importe_modificado:6865735.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2147549/proyecto_FIN, 2147549/proyecto_INICIO, 2147549/proyecto_PROCESO, 2147549/proyecto_INICIO, 2147549/proyecto_PROCESO, 2147549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147550 | Proyecto de inversión | 265735.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265735.02, modificado:265735.01}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA SOLEDAD SAN JUAN IXTAYOPAN EN TLÁHUAC - 386633 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 386633 | S | 350 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA SUR DEL COMERCIO 49 INTERIOR SN COLONIA LA SOLEDAD, 13508 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE INDEPENDENCIA, PARQUE PÚBLICO PLAZA LA SOLEDAD DE SAN JUAN IXTAYOPAN, lon:-98.9951, lat:19.2378}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 265735.01 | 265735.01 | 265735.01 | 265735.01 | 265735.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/086/2022, contratista:Acasmo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:6865735.01, importe_modificado:6865735.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2147550/proyecto_FIN, 2147550/proyecto_INICIO, 2147550/proyecto_PROCESO, 2147550/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:verifcar los montos y metas al cierre definitivo, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:verifcar los montos y metas al cierre definitivo, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-15}, obs3: {observación:verifcar los montos y metas al cierre definitivo, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-15}, obs4: {observación:verifcar los montos y metas al cierre definitivo, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-15}}
2022 | 5 | DIF220402147555 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO JUAN PALOMO LOCALIDAD TLAHUAC ASENTAMIENTO SAN ANDRES - 386926 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 386926 | S | 2650 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRES INTERIOR SN COLONIA SAN ANDRÉS, 13099 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LOS REYES, PARQUE PUBLICO JUAN PALOMO, lon:-99.00194, lat:19.26603}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/086/2022, contratista:Acasmo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:6865735.01, importe_modificado:6865735.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}} | {2147555/proyecto_INICIO, 2147555/proyecto_FIN, 2147555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147559 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN TLAHUAC LOCALIDAD TLAHUAC ASENTAMIENTO BARRIO SAN JUAN - 387250 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 387250 | S | 950 | 842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUELL HIDALGO 24 INTERIOR SN COLONIA BARRIO DE SAN JUAN, 13060 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CANAL SECO Y CALLE SEVERINO CENICEROS, PARQUE PUBLICO ALCANFORES EN TLÁHUAC, lon:-99.00809, lat:19.27042}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/086/2022, contratista:Acasmo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:6865735.01, importe_modificado:6865735.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2147559/proyecto_INICIO, 2147559/proyecto_FIN, 2147559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:Cifras Definitivas del Cierre de Cuenta Pública, trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-12}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147571 | Proyecto de inversión | 1027780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027780.0, modificado:1023148.23}} | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE VERACRUZ EN VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO JARDÍN BALBUENA - 391720 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391720 | S | 200 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:RETORNO 27 FRAY SERVANDO TERESA DE MIER INTERIOR SN COLONIA JARDÍN BALBUENA, 15900 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE RETORNO 28 DE GENARO GARCÍA Y RETORNO 29 DE GENERO GARCÍA , JARDÍN DE NIÑOS ES, lon:-99.1017329, lat:19.41549899}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1023148.23 | 1023148.23 | 1023148.23 | 1023148.23 | 1023148.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2147571/proyecto_INICIO, 2147571/proyecto_FIN, 2147571/proyecto_PROCESO, 2147571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó el reintegro $4,631.77, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147572 | Proyecto de inversión | 808507.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808507.6, modificado:806434.32}} | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE MADAGASCAR U HOMOLOGO AULA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JACARANDAS - 391721 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391721 | S | 250 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LIC VALLARTA 120 INTERIOR SN COLONIA JACARANDAS, 09280 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANLIO FABIO ALTAMIRANO Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE GONZÁLEZ CAMARENA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE MADAG, lon:-99.05201922, lat:19.34696519}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 806434.32 | 806434.32 | 806434.32 | 806434.32 | 806434.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2147572/proyecto_INICIO, 2147572/proyecto_FIN, 2147572/proyecto_PROCESO, 2147572/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó el reintegro por $2,073.28, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147574 | Proyecto de inversión | 1408382.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408382.7, modificado:1408281.06}} | REHABILITACIÓN DE PRIMARIA U HOMOLOGO EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N. 9 CLUB ROTARIO IZTAPALAPA DE BARDA PERIMETRAL EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO - 391724 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391724 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA SAMUEL GOMPERS 121 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09290 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ MEYEHUALCO Y CALLE 39, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N. 9 CLUB ROTARIO IZTAPALAPA COLI, lon:-99.04112677, lat:19.35012077}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1408281.06 | 1408281.06 | 1408281.06 | 1408281.06 | 1408281.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2147574/proyecto_INICIO, 2147574/proyecto_FIN, 2147574/proyecto_PROCESO, 2147574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó el reintegro por $101.64, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147575 | Proyecto de inversión | 1524940.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524940.35, modificado:1520193.66}} | REHABILITACIÓN DE PRIMARIA MTRO SILIO R. ESCALANTE EN GUSTAVO A. MADERO ASENTAMIENTO VASCO DE QUIROGA - 391726 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391726 | S | 360 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRAY PEDRO DE GANTE 159 INTERIOR SN COLONIA VASCO DE QUIROGA, 07440 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRAY FRANCISCO DE FREJES Y CALLE 5 DE MAYO , CALLE FRAY PEDRO DE CORDOBA ESCUELA PRIM, lon:-99.09246203, lat:19.49829822}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1520193.66 | 1520193.66 | 1520193.66 | 1520193.66 | 1520193.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2147575/proyecto_INICIO, 2147575/proyecto_FIN, 2147575/proyecto_PROCESO, 2147575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó el reintegro por $4,746.69, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147576 | Proyecto de inversión | 635620.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635620.78, modificado:635574.91}} | REHABILITACIÓN DE SECUNDARIA ESCUELA SECUNDARIA 275 JOSÉ MARÍA VELASCO U HOMOLOGO AULA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO OTRO - 391727 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391727 | S | 320 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS GARIBAY Y PALMAS INTERIOR SN COLONIA CONSEJO AGRARISTA MEXICANO, 09770 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COLORADO Y CALLE LIC BRAULIO MALDONADO, CALLE RIO HUACAPA ESCUELA SECUNDARIA 275 JOSÉ MARÍA V, lon:-99.06340039, lat:19.32397357}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 635574.91 | 635574.91 | 635574.91 | 635574.91 | 635574.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2147576/proyecto_INICIO, 2147576/proyecto_FIN, 2147576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó el reintegro $45.87, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302140527 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:4997531.75}} | Rehabilitación de estaciones de medición del sistema de drenaje | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0587 | N | 0 | 0 | 1835486 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, lon:-99.092721, lat:19.359042}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 4997531.75 | 4997531.75 | 4997531.75 | 4997531.75 | 4997531.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {2140527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402142542 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1492225.0}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE ESPACIO DE TRANSICIÓN ENTRE LA CALLE Y EL HOGAR TECHO EN CUAUHTÉMOC - 167206 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 167206 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 06350 CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HERORES FERROCARRILEROS Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE OROZCO Y BERRA ESPACIO DE TRANSICIÓN ENTRE LA CALLE Y, lon:-99.15432141, lat:19.44085137}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1492225 | 1492225 | 1492225 | 1492225 | 1492225 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/080/2022, contratista:Edificaciones y Construcciones Gómez y Cordova, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:5471491.65, importe_modificado:5471491.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2142542/proyecto_INICIO, 2142542/proyecto_PROCESO, 2142542/proyecto_INICIO, 2142542/proyecto_PROCESO, 2142542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402144648 | Proyecto de inversión | 4160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4160000.0, modificado:4151264.37}} | EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN CAIS CUEMANCO EN COYOACÁN ASENTAMIENTO VILLA QUIETUD - 274461 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 274461 | S | 0 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CANAL NACIONAL INTERIOR SN COLONIA VILLA QUIETUD, 04960 MIGUEL HIDALGO, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA DEL HUESO Y CALZADA DE LAS BOMBAS, CALLE MIRADOR COLINDA CON TALLER DEL METROBÚS Y UAM XOCHIMILCO, lon:-99.10119482, lat:19.30241705}} | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 4151264.37 | 4151264.37 | 4151264.37 | 4151264.37 | 4151264.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SIBISO/CRMS/090/2022, contratista:Temisa Consultores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:8302528.73, importe_modificado:8302528.73}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2144648/proyecto_INICIO, 2144648/proyecto_FIN, 2144648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402144768 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1581390.45}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CAIS CORUÑA HOMBRES EN IZTAPALAPA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN BELLAVISTA - 278716 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 278716 | S | 0 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SABADELL COLONIA AMPLIACIÓN BELLAVISTA, 09860 AZCAPOTZALCO, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA DE BILBAO Y CALLE COMPOSTELA, AVENIDA ANILLO PERIFERICO COLINDA CON CRIT ORIENTE Y CONSEJO POPULAR CIUDADANO, lon:-99.06873474, lat:19.32872438}} | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 1581390.45 | 1581390.45 | 1581390.45 | 1581390.45 | 1581390.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SIBISO/CRMS/084/2022, contratista:Rema Solutions, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:3162780.9, importe_modificado:3162780.9}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2144768/proyecto_INICIO, 2144768/proyecto_FIN, 2144768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs5: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs6: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs7: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs8: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022.(2), trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402143325 | Acción | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2544858.7}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 237397 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 237397 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.151884, lat:19.441647}} | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 2544858.7 | 2544858.7 | 2544858.7 | 2544858.7 | 2544858.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/072/2022, contratista:Levkos, Diseño y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2544858.7, importe_modificado:2544858.7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2143325/proyecto_INICIO, 2143325/proyecto_PROCESO, 2143325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}, obs2: {observación:Cifras Preliminares al Cierre de Cuenta Pública (2), trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-12}, obs3: {observación:Cifras Preliminares al Cierre de Cuenta Pública , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-12}} | {obs1: {observación:VERIFICAR, PORQUE NO CONCLUYE AL 100% , trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:VERIFICAR, PORQUE NO CONCLUYE AL 100% , trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:VERIFICAR, PORQUE NO CONCLUYE AL 100% , trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:VERIFICAR, PORQUE NO CONCLUYE AL 100% , trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-16}}
2022 | 5 | DIF220302137691 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:7395519.73}} | Desazolve de la Presa Becerra C | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0678 | N | 0 | 0 | 759137 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Av. Minas, Colonia Lomas de Becerra, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, lon:-99.20464, lat:19.38204}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 7395519.73 | 7395519.73 | 7395519.73 | 7395519.73 | 7395519.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2137691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402143352 | Acción | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2546287.59}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 239146 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 239146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-99.151884, lat:19.441647}} | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 2546287.59 | 2546287.59 | 2546287.59 | 2546287.59 | 2546287.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/079/2022, contratista:Demju Arquitectura de Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:3987863.67, importe_modificado:3987863.67}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2143352/proyecto_PROCESO, 2143352/proyecto_FIN, 2143352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402142843 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO PARA EL ENVEJECIMIENTO CEDE VIADUCTO EN IZTACALCO ASENTAMIENTO VIADUCTO PIEDAD - 187114 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 187114 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SUR 65 A NUMERO 3246 INTERIOR SN COLONIA VIADUCTO PIEDAD, 08200 IZTAPALAPA, IZTACALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PERIFERICO CANAL DE GARAY Y PRIVADA TERCERA DE BELLAVISTA, CALLE BILBAO CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIA, lon:-99.13166433, lat:19.39939381}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/083/2022, contratista:Comercializadora Merflo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:4689387.9, importe_modificado:4689387.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2142843/proyecto_INICIO, 2142843/proyecto_PROCESO, 2142843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302138775 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:6999999.98}} | Construcción de red primaria en la Colonia Jorge Negrete | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22ML0013 | N | 0 | 0 | 1173351 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Colonia Jorge Negrete, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, lon:-99.145887, lat:19.529949}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 6999999.98 | 6999999.98 | 6999999.98 | 6999999.98 | 6999999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}} | {2138775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139675 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.224124935E7}} | Rehabilitación de pozos en el sistema Lerma. Rehabilitación de cinco pozos de agua potable, ubicados en las oficinas regionales | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0492 | N | 0 | 0 | 542211 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Río de la Plata 48 Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06500, Ciudad de México, lon:-99.17339, lat:19.426261}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 12241249.35 | 12241249.35 | 12241249.35 | 12241249.35 | 12241249.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:15.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139678 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:8535408.41}} | Obras de rehabilitación a estaciones hidrométricas y telemetría en tanques y rebombeos del Sistema la Aduana | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0498 | N | 0 | 0 | 1173351 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, lon:-99.114318, lat:19.482851}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 8535408.41 | 8535408.41 | 8535408.41 | 8535408.41 | 8535408.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {2139678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139679 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:4602146.83}} | Obra para la automatización de paro y arranque a distancia de tanques y rebombeos en varias Alcaldías de la Ciudad de México | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0499 | N | 0 | 0 | 9209944 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Rio de La Plata 48 Cuauhtémoc 06500 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.173401, lat:19.426282}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 4602146.83 | 4602146.83 | 4602146.83 | 4602146.83 | 4602146.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {2139679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139703 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:8901557.18}} | Obras de rehabilitación a estaciones hidrométricas en pozos de agua potable (caudal, presión y control) | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0503 | N | 0 | 0 | 614447 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, lon:-99.162269, lat:19.350511}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 8901557.18 | 8901557.18 | 8901557.18 | 8901557.18 | 8901557.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} | {2139703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139704 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.051884456E7}} | Obras de rehabilitación a estaciones hidrométricas del sistema de agua potable Santa Catarina y San Pedro Martir | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0504 | N | 0 | 0 | 699928 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, lon:-99.167362, lat:19.288525}} | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 10518844.56 | 10518844.56 | 10518844.56 | 10518844.56 | 10518844.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {2139704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139705 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.3422122E7}} | Obras de rehabilitación y fortalecimiento en la recepción, procesamiento y visualización de la información de medición, para el apoyo de la operación del sistema hidráulico | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0505 | N | 0 | 0 | 9209944 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Rio de La Plata 48 Cuauhtémoc 06500 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.173305, lat:19.426231}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 13422122 | 13422122 | 13422122 | 13422122 | 13422122 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302128189 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO.13 ENRIQUE C. OLIVARES - 201149 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 201149 | S | 360 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE BALSAS COLONIA MIRAVALLE, 03580 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIRAVALLE Y AVENIDA PRESIDENTE PLUTARCO ELIAS CALLES, AVENIDA PIRINEOS SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA ESTACIÓN ERMITA DEL STC METRO, lon:-99.14025571, lat:19.36080503}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-014-2022, contratista:GRUPO EFEM S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:4819861.13, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2128189/proyecto_INICIO, 2128189/proyecto_FIN, 2128189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302128228 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232000.0, modificado:232000.0}} | COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA HISPANO AMÉRICA - 201326 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 201326 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INDIANA COLONIA NÁPOLES, 03810 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ALABAMA Y CALLE GEORGIA, AVENIDA RIO BECERRA SE ENCUENTRA A UNA CALLE DEL PARQUE ALFONSO ESPARZA OTEO Y A 800 METROS DE LA ESTACION S, lon:-99.17992, lat:19.3889}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-014-2022, contratista:GRUPO EFEM S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:4819861.13, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {2128228/proyecto_INICIO, 2128228/proyecto_FIN, 2128228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302128268 | Proyecto de inversión | 6947314.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6947314.37, modificado:6947314.37}} | REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JUAN SANCHEZ AZCONA, COLONIA NARVARTE PONIENTE - 201516 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 201516 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10174.0, meta_modificada:10174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SÁNCHEZ AZCONA COLONIA NARVARTE PONIENTE, 03020 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 2 CASA DEL OBRERO MUNDIAL Y CALLE LUZ AVIÑON, CALLE NICOLÁS SAN JUAN LA VIALIDAD DE PROYECTO SE ENCUENTRA A , lon:-99.15988, lat:19.40131}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 6947314.37 | 6947314.37 | 6947314.37 | 6947314.37 | 6947314.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-010-2022, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIÓN DE INFRAESSSTRUCTURA URBANA S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:1.491276816E7, importe_modificado:1.5E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10174.0}} | {2128268/proyecto_INICIO, 2128268/proyecto_PROCESO, 2128268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139005 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1112179.69}} | Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Coyoacán (Zona Santa Úrsula Coapa), Ciudad de México | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22ML0006 | N | 0 | 0 | 614447 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, lon:-99.146083, lat:19.304081}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1112179.69 | 1112179.69 | 1112179.69 | 1112179.69 | 1112179.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139071 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:2.95442389E7}} | Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en diferentes Alcaldías de la Ciudad de México | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22ML0009 | N | 0 | 0 | 1835486 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, lon:-99.092836, lat:19.359607}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 29544238.9 | 29544238.9 | 29544238.9 | 29544238.9 | 29544238.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {2139071/proyecto_PROCESO, 2139071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139092 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.682003574E7}} | Obra Civil y Equipamiento de Pozos en Diversas Alcaldías (1RA Etapa) | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22ML0010 | N | 0 | 0 | 9209944 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Rio de La Plata 48, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.172494, lat:19.429444}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 16820035.74 | 16820035.74 | 16820035.74 | 16820035.74 | 16820035.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:20.0}} | {2139092/proyecto_PROCESO, 2139092/proyecto_FIN, 2139092/proyecto_PROCESO, 2139092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139124 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:2.979945607E7}} | Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Xochimilco (1a etapa), Ciudad de México | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22ML0011 | N | 0 | 0 | 442178 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, lon:-99.105299, lat:19.267625}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 29799456.07 | 29799456.07 | 29799456.07 | 29799456.07 | 29799456.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139142 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.999999999E7}} | Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente), Ciudad de México | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22ML0015 | N | 0 | 0 | 432205 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, lon:-99.185665, lat:19.484745}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 19999999.99 | 19999999.99 | 19999999.99 | 19999999.99 | 19999999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302136644 | Proyecto de inversión | 121000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121000.0, modificado:120582.0}} | ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA EDIFICIOS PÚBLICOS | 9 | Ciudad de México | 6 | Iztacalco | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | Alcaldía Iztacalco | A22NR0570 | N | 0 | 0 | 5339 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV TE S/N ESQUINA CON PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-99.09778, lat:19.39528}} | 2022-07-19 | 2022-12-31 | 120582 | 120582 | 120582 | 120582 | 120582 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302136659 | Proyecto de inversión | 912000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912000.0, modificado:912000.0}} | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EDIFICIOS PÚBLICOS | 9 | Ciudad de México | 6 | Iztacalco | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Sin identificar | Alcaldía Iztacalco | A22NR0569 | N | 0 | 0 | 5339 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV TÉ S/N ESQUINA CON AV RIO CHURUBUSCO , lon:-99.09778, lat:19.39528}} | 2022-07-19 | 2022-12-31 | 912000 | 912000 | 912000 | 912000 | 912000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302136665 | Proyecto de inversión | 689525.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689525.46, modificado:689525.46}} | ADQUSICIÓN DE ESCANNERS Y COMPUTADORAS | 9 | Ciudad de México | 6 | Iztacalco | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Iztacalco | A22NR0320 | N | 0 | 0 | 5339 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV. TE S/N, ESQ. RIO CHURUBUSCO, lon:-99.09778, lat:19.39528}} | 2022-03-18 | 2022-12-31 | 689525.46 | 689525.46 | 689525.46 | 689525.46 | 689525.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302138303 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.398818036E7}} | Segunda etapa Centro de Justicia para las Mujeres | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México | O40A02203 | S | 1000 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle soledad, Colonia San Bernabé Ocotepec, lon:-99.2587544, lat:19.3090546}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 13988180.36 | 13988180.36 | 13988180.36 | 13988180.36 | 13988180.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302140378 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:8496350.12}} | Infraestructura de agua potable. Rehabilitación de redes en GAM | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0530 | N | 0 | 0 | 1173351 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, lon:-99.113075, lat:19.482689}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 8496350.12 | 8496350.12 | 8496350.12 | 8496350.12 | 8496350.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:636.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139391 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.211132282E7}} | Reposición de pozos profundos de agua potable. Reposición del Pozo Fraccionamiento Banjidal, Alcaldía Iztapalapa | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0485 | N | 0 | 0 | 1835486 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Banjidal, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, lon:-99.13812, lat:19.363406}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 12111322.82 | 12111322.82 | 12111322.82 | 12111322.82 | 12111322.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2139391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402142544 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967090.0}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA ANTENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS MAYORES CEDE AGRICOLA EN IZTACALCO ASENTAMIENTO AGRICOLA ORIENTAL - 167591 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 167591 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 229 A INTERIOR SN COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, 08500 IZTACALCO, IZTACALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 229 B Y CALLE 229, CALLE SUR 16 CENTRO DE DESARROLLO PARA EL ENVEJECIMIENTO AGRICOLA ORIENTAL CALLE CERRADA CERC, lon:-99.080661, lat:19.39419101}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2967090 | 2967090 | 2967090 | 2967090 | 2967090 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/071/2022, contratista:Inmobiliaria IVEP, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2967090.0, importe_modificado:2967090.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2142544/proyecto_INICIO, 2142544/proyecto_PROCESO, 2142544/proyecto_INICIO, 2142544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220302136469 | Proyecto de inversión | 1182000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182000.0, modificado:870137.84}} | Trabajos Correctivos de Bajadas de Aguas Pluviales y Trabajos Complementarios en Techumbre del Inmueble que Ocupan, la Agencia Digital de Innovación Tecnológica, el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica y la Alcaldía Azcapotzalco | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR1049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. 22 de febrero 440, Colonia San Marcos, Azcapotzalco 02020, lon:-99.18256, lat:19.48822}} | 2022-08-26 | 2022-12-31 | 870137.84 | 870137.84 | 870137.84 | 870137.84 | 870137.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2136469/proyecto_INICIO, 2136469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139411 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.17937894E7}} | Reposición de pozos profundos de agua potable. Relocalización del Pozo R-16, Alcaldía Tlalpan | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0489 | N | 0 | 0 | 699928 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, lon:-99.166971, lat:19.28885}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 11793789.4 | 11793789.4 | 11793789.4 | 11793789.4 | 11793789.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2139411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139437 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.163865279E7}} | Reposición del Pozo San Luis 17, Alcaldía Iztacalco | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0491 | N | 0 | 0 | 404695 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Santa Cruz Acalpixca, km 113, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México., lon:-99.098546, lat:19.401486}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 11638652.79 | 11638652.79 | 11638652.79 | 11638652.79 | 11638652.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2139437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302137535 | Adquisición | 517000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517000.0, modificado:477684.55}} | TRANSVERSALIDAD 2022 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de las Mujeres | PFTPG 2022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:20.0, meta_modificada:20.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS NO. 20, lon:-99.14899, lat:19.4322}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 477684.55 | 477684.55 | 477684.55 | 477684.55 | 477684.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:20.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:17.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302140500 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:4879888.77}} | Construcción de colector de 0.61 m de diámetro para conducir agua residual a la Ptar San Lorenzo, Colonia Villa Centroamericana | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0569 | N | 0 | 0 | 1835486 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.45, meta_modificada:0.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Colonia Villa Centroamericana, lon:-99.054523, lat:19.285663}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 4879888.77 | 4879888.77 | 4879888.77 | 4879888.77 | 4879888.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}} | {2140500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302140505 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.865407479E7}} | Construcción de colectores y atarjeas en la U.H. Ermita Zaragoza | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0570 | N | 0 | 0 | 1835486 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.85, meta_modificada:0.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:U.H Ermita Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, lon:-98.99805, lat:19.369723}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 18654074.79 | 18654074.79 | 18654074.79 | 18654074.79 | 18654074.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.85}} | {2140505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302140512 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:2.596236216E7}} | Construcción de colector en Calle Herminio Chavarría hacia Tanque Tormenta, Colonia Santa María Aztahuacán | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0571 | N | 0 | 0 | 1835486 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.85, meta_modificada:0.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Colonia Santa María Aztahuacán, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, lon:-99.030659, lat:19.34748}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 25962362.16 | 25962362.16 | 25962362.16 | 25962362.16 | 25962362.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.85}} | {2140512/proyecto_FIN, 2140512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302128360 | Proyecto de inversión | 1969060.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1969060.76, modificado:1969060.76}} | REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ADOLFO PRIETO, COLONIA TLACOQUEMECATL DEL VALLE - 201831 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 201831 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2909.0, meta_modificada:2909.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO PRIETO COLONIA TLACOQUEMECATL DEL VALLE, 03200 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLACOQUEMECATL Y CALLE MATÍAS ROMERO, CALLE PROVIDENCIA A ORILLAS DEL JARDÍN DEL ARTE PARQUE TLACOQUEMÉCATL, lon:-99.17128, lat:19.37796}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1969060.76 | 1969060.76 | 1969060.76 | 1969060.76 | 1969060.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-010-2022, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIÓN DE INFRAESSSTRUCTURA URBANA S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:1.491276816E7, importe_modificado:1.5E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2909.0}} | {2128360/proyecto_INICIO, 2128360/proyecto_PROCESO, 2128360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302128372 | Proyecto de inversión | 1506612.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506612.15, modificado:1506612.15}} | REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MARTÍN MENDALDE, DE CALLE PILARES A CALLE MATÍAS ROMERO, COLONIA DEL VALLE CENTRO - 201859 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 201859 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2301.0, meta_modificada:2301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARTÍN MENDALDE COLONIA DEL VALLE CENTRO, 03100 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MATÍAS ROMERO Y CALLE PILARES, CALLE AMORES SE ENCUENTRA A TRES CALLES DEL JARDÍN DEL ARTE PARQUE TLACOQUEMÉCATL, lon:-99.16852, lat:19.37843}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1506612.15 | 1506612.15 | 1506612.15 | 1506612.15 | 1506612.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-010-2022, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIÓN DE INFRAESSSTRUCTURA URBANA S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:1.491276816E7, importe_modificado:1.5E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2301.0}} | {2128372/proyecto_INICIO, 2128372/proyecto_FIN, 2128372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302140530 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.999926845E7}} | Rehabilitación electromecánica de los pasos a desnivel | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0588 | N | 0 | 0 | 9209944 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc 06500 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.17338, lat:19.426221}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 19999268.45 | 19999268.45 | 19999268.45 | 19999268.45 | 19999268.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} | {2140530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302128382 | Proyecto de inversión | 3269752.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3269752.18, modificado:3269752.18}} | REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GENERAL MANUEL RINCÓN, COLONIA GENERAL PEDRO MARÍA ANAYA - 201911 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 201911 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5006.19, meta_modificada:5006.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MANUEL RINCÓN COLONIA GENERAL PEDRO MARÍA ANAYA, 03340 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 8 SUR AVENIDA POPOCATEPETL Y CERRADA GENERAL MANUEL RINCÓN, AVENIDA MEXICO COYOACAN SE ENCUENTRA A, lon:-99.16169283, lat:19.36408137}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 3269752.18 | 3269752.18 | 3269752.18 | 3269752.18 | 3269752.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-010-2022, contratista:CONSTRUCCION E INSTALACIÓN DE INFRAESSSTRUCTURA URBANA S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:1.491276816E7, importe_modificado:1.5E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5006.19}} | {2128382/proyecto_INICIO, 2128382/proyecto_PROCESO, 2128382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302137623 | Adquisición | 14116221.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.411622196E7, modificado:1.326211247E7}} | Mobiliario medico y de oficina | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México | A40A02207 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2872.0, meta_modificada:3365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA COYOACAN NUMERO 1635, lon:-99.1731768, lat:19.3658702}} | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 13262112.47 | 13262112.47 | 13262112.47 | 13262112.47 | 13262112.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3365.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302128403 | Proyecto de inversión | 2641003.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641003.55, modificado:2640228.52}} | REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PILARES, COLONIA DEL VALLE CENTRO - 202027 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 202027 | S | 185 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PILARES COLONIA DEL VALLE CENTRO, 03100 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO PRIETO Y AMPLIACION COYOACAN, CALLE CEREZAS SE ENCUENTRA A ORILLAS DEL JARDÍN DEL ARTE PARQUE TLACOQUEMÉCATL, lon:-99.17075, lat:19.37897}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2640228.52 | 2640228.52 | 2640228.52 | 2640228.52 | 2640228.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-011-2022, contratista:AKTIE BUILDING, S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:1.499733243E7, importe_modificado:1.5E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3510.0}} | {2128403/proyecto_INICIO, 2128403/proyecto_PROCESO, 2128403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302137681 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4586994.1}} | Proyecto para construcción de cárcamo de bombeo en el Río Eslava con descarga al Río Magdalena para evitar inundaciones en las calles circundantes. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0557 | N | 0 | 0 | 247622 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Río Magdalena, Alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México., lon:-99.24302, lat:19.32017}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 4586994.1 | 4586994.1 | 4586994.1 | 4586994.1 | 4586994.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302128432 | Proyecto de inversión | 5833018.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5833018.92, modificado:5831597.31}} | REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ESPERANZA, COLONIA NARVARTE PONIENTE - 202162 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 202162 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8465.5, meta_modificada:8465.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA COLONIA NARVARTE PONIENTE, 03020 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NICOLAS SAN JUAN Y CALLE XOCHICALCO, CALLE LA MORENA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA ESTACION ETIOPÍA PLAZA DE LA TRANSP, lon:-99.16063, lat:19.40048}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 5831597.31 | 5831597.31 | 5831597.31 | 5831597.31 | 5831597.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-011-2022, contratista:AKTIE BUILDING, S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:1.499733243E7, importe_modificado:1.5E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8465.5}} | {2128432/proyecto_INICIO, 2128432/proyecto_PROCESO, 2128432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302137689 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:9587734.38}} | Desazolve de la Presa Anzaldo | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0676 | N | 0 | 0 | 759137 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Periférico Sur y Luis Cabrera, Colonia San Jerónimo Aculco, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, lon:-99.22088, lat:19.32131}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 9587734.38 | 9587734.38 | 9587734.38 | 9587734.38 | 9587734.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2137689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302137692 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:4609433.94}} | Desazolve de la Presa Becerra | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0679 | N | 0 | 0 | 759137 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, lon:-99.21061, lat:19.36286}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 4609433.94 | 4609433.94 | 4609433.94 | 4609433.94 | 4609433.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2137692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302137703 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:4372521.89}} | Desazolve de la Presa | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0680 | N | 0 | 0 | 759137 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, lon:-99.194252, lat:19.390246}} | 2022-07-01 | 2022-10-12 | 4372521.89 | 4372521.89 | 4372521.89 | 4372521.89 | 4372521.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2137703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302137733 | Proyecto de inversión | 35370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.537E7, modificado:3.478109997E7}} | Reforzamiento de infraestructura hidráulica de agua potable, drenaje y agua tratada para la Colonia Irrigación, Alcaldía Miguel Hidalgo. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0666 | N | 0 | 0 | 414470 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Colonia Irrigación, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, lon:-99.208919, lat:19.442077}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 34781099.97 | 34781099.97 | 34781099.97 | 34781099.97 | 34781099.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2137733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302138727 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Desazolve y rectificación del Canal de Chalco en una longitud de 3.2 Km | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22ML0012 | N | 0 | 0 | 1835486 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Canal de Chalco, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México., lon:-99.0682826, lat:19.286741}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} | {2138727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139027 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:2774140.77}} | Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Azcapotzalco (Zona Centro y Poniente), Ciudad de México | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22ML0007 | N | 0 | 0 | 432205 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, lon:-99.18559, lat:19.484927}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2774140.77 | 2774140.77 | 2774140.77 | 2774140.77 | 2774140.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402142488 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:595769.27}} | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PECUARIAS EN GUSTAVO A MADERO ASENTAMIENTO CUAUTEPEC BARRIO ALTO - 165088 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 165088 | S | 0 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COMETA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CUAUTEPEC BARRIO ALTO, 07100 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE HACIENDA LA ESCALERA, CALLE HACIENDA LAURELES LAS INSTALACIONES PE, lon:-99.14194485, lat:19.55900781}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 595769.27 | 595769.27 | 595769.27 | 595769.27 | 595769.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/076/2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:6595769.3, importe_modificado:6595769.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2142488/proyecto_FIN, 2142488/proyecto_INICIO, 2142488/proyecto_FIN, 2142488/proyecto_PROCESO, 2142488/proyecto_FIN, 2142488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402142489 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3987863.44}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL CASCADA LOCALIDAD DE IZTAPALAPA - 165149 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 165149 | S | 395 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ENNA 96 INTERIOR SN COLONIA SAN LORENZO XICOTÉNCATL, 09140 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO, CALZADA IGNACIO ZARAGOZA REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ASISTENCIA E, lon:-99.02422128, lat:19.38322206}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 3987863.44 | 3987863.44 | 3987863.44 | 3987863.44 | 3987863.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/079/2022, contratista:Demju Arquitectura de Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:3987863.67, importe_modificado:3987863.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2142489/proyecto_INICIO, 2142489/proyecto_PROCESO, 2142489/proyecto_INICIO, 2142489/proyecto_PROCESO, 2142489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402142493 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998867.6}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL TORRES DE POTRERO EN ALVARO OBREGÓN LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN - 165243 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 165243 | S | 0 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA INTERIOR SN COLONIA TORRES DE POTRERO, 01840 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FLOR DE NUBE Y CALLE CLAVELINAS, CALLE FELIPE ANGELES CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓ, lon:-99.24747432, lat:19.32877781}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 998867.6 | 998867.6 | 998867.6 | 998867.6 | 998867.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/074/2022, contratista:Compañía Constructora Arasu, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:5998867.62, importe_modificado:5998867.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2142493/proyecto_INICIO, 2142493/proyecto_PROCESO, 2142493/proyecto_INICIO, 2142493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402142495 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL CUAUTEPEC EN GUSTAVO A MADERO LOCALIDAD CUAUTEPEC BARRIO ALTO - 165456 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 165456 | S | 0 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COMETA INTERIOR SN COLONIA CUAUTEPEC BARRIO ALTO, 07100 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE HACIENDA LA ESCALERA, CALLE HACIENDA LAURELES CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN S, lon:-99.14193888, lat:19.5602923}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/076/2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:6595769.3, importe_modificado:6595769.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2142495/proyecto_INICIO, 2142495/proyecto_PROCESO, 2142495/proyecto_INICIO, 2142495/proyecto_PROCESO, 2142495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402142497 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994816.65}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL AZCAPOTZALCO LOCALIDAD AZCAPOTZALCO - 165656 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 165656 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL ROSARIO INTERIOR SN COLONIA SAN MARTIN XOCHINAHUAC, 02120 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TRES Y CALLE CUATRO, CALLE HITZLIN CENTRO DE ASISTENCIA E INTREGRACIÓN SOCIAL AZCAPOTZALCO COLINDA CO, lon:-99.194897, lat:19.498773}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 994816.65 | 994816.65 | 994816.65 | 994816.65 | 994816.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/080/2022, contratista:Edificaciones y Construcciones Gómez y Cordova, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:5471491.65, importe_modificado:5471491.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2142497/proyecto_INICIO, 2142497/proyecto_PROCESO, 2142497/proyecto_INICIO, 2142497/proyecto_PROCESO, 2142497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402142498 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL ATLAMPA EN COYOACAN LOCALIDAD COYOACAN - 165699 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 165699 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CANAL NACIONAL INTERIOR SN COLONIA VILLA QUIETUD, 04960 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA LAS BOMBAS Y CALZADA DEL HUESO, CENTRO DE ASISTECIA E INTEGRACIÓN SOCIAL ATLAMPA A UN COSTADO DE HOSPITAL VETER, lon:-99.10137007, lat:19.301242}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/074/2022, contratista:Compañía Constructora Arasu, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:5998867.62, importe_modificado:5998867.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2142498/proyecto_INICIO, 2142498/proyecto_PROCESO, 2142498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402142499 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4996548.2}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL CUEMANCO EN COYOACÁN LOCALIDAD DE COYOACÁN - 165706 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 165706 | S | 0 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CANAL NACIONAL INTERIOR SN COLONIA VILLA QUIETUD, 04960 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA DEL HUESO Y CALZADA LAS BOMBAS, AVENIDA NINGUNA CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL CUEMANCO COLIDA CON EL , lon:-99.10121708, lat:19.30222625}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 4996548.2 | 4996548.2 | 4996548.2 | 4996548.2 | 4996548.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/078/2022, contratista:Enki Estudios, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:4996548.2, importe_modificado:4996548.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2142499/proyecto_INICIO, 2142499/proyecto_PROCESO, 2142499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:verificar el avance al cierrre definitivo, tanto físico como financiero, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-15}, obs2: {observación:verificar el avance al cierrre definitivo, tanto físico como financiero, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-15}}
2022 | 5 | DIF220402142501 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2971076.97}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO CENTRO DE CULTURA AMBIENTAL ACUEXCOMATL EN XOCHIMILCO ASENTAMIENTO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO - 165726 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 165726 | S | 1000 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA AÑO DE JUÁREZ 1900 INTERIOR SN COLONIA SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 16610 IZTACALCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE GUADALUPE I RAMIREZ EN FRENTE DE MERCADO DE MERCADO, lon:-99.02854689, lat:19.26057507}} | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 2971076.97 | 2971076.97 | 2971076.97 | 2971076.97 | 2971076.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/087/2022, contratista:Soluciones en Ingeniería y Tenologías del Agua, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2971076.97, importe_modificado:2971076.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2142501/proyecto_INICIO, 2142501/proyecto_PROCESO, 2142501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCUCLUYE AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCUCLUYE AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCUCLUYE AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCUCLUYE AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220302139325 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.157731472E7}} | Reposición de pozo profundo de agua potable. Relocalización del pozo de agua potable San Luis No.4 Alcaldía Coyoacán, CDMX | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0482 | N | 0 | 0 | 614447 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. Santa Ana esq. Av. H. Escuela Naval Militar, Colonia ex Ejido San Francisco Culhuacán Cafetales, Colonia San Francisco Culhuacán, lon:-99.124453, lat:19.329772}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 11577314.72 | 11577314.72 | 11577314.72 | 11577314.72 | 11577314.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2139325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402142541 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2984450.0}} | REHABILITACION DE ALBERGUE CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL VILLA MUJERES EN GUSTAVO A MADERO LOCALIDAD GUSTAVO A. MADERO - 167090 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 167090 | S | 450 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MARGARITA MAZA DE JUAREZ 150 SN INTERIOR SN COLONIA PATERA, 07680 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MIGUEL OTON MENDIZABAL Y EJE VIAL LAZARO CARDENAS, CALZADA VALLEJO CENTRO DE ASISTENC, lon:-99.15474118, lat:19.50582291}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 2984450 | 2984450 | 2984450 | 2984450 | 2984450 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/080/2022, contratista:Edificaciones y Construcciones Gómez y Cordova, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:5471491.65, importe_modificado:5471491.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2142541/proyecto_INICIO, 2142541/proyecto_PROCESO, 2142541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402169501 | Proyecto de inversión | 931049.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:924203.25, modificado:924203.25}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6845.95, modificado:6845.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ERMITA ZARAGOZA OBRA POR ADMINISTRACION. - 291469 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 291469 | S | 1705 | 1495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SANCHEZ ARREOLA ANTONIO CUMPLIDO PADRE CARBAJAL ANSEMO DE ADAN JOSE PAGOLA DIONISIO SANCHEZ IGNACIO AYALA MANUEL MUÑIZ JUAN PABLO ANAYA COLONIA ERMITA ZARAGOZA, 09180 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CON, lon:-98.99735939, lat:19.36217613}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 931049.2 | 931049.2 | 931049.2 | 931049.2 | 931049.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:136.0}} | {2169501/proyecto_INICIO, 2169501/proyecto_PROCESO, 2169501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402169896 | Proyecto de inversión | 15717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15717.72, modificado:15717.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL RETOÑO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 293449 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293449 | S | 386 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CENSOS ALBERT AV AMACUZAC Y PLAYA SALAGUA COLONIA EL RETOÑO, 09440 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PORTO ALEGRE Y EJE 6 SUR PLAYA PIE DE LA CUESTA Y CALLE PORTO ALEGRE Y EMILIO CARRANZA, AVENIDA AV AMA, lon:-99.12671136, lat:19.37086072}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2169896/proyecto_INICIO, 2169896/proyecto_PROCESO, 2169896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169901 | Proyecto de inversión | 106094.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106094.61, modificado:106094.61}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL.OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 293481 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293481 | S | 1761 | 1632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA C 10 VILLA SAN ANTONIO PLAN DE INDEPENDENCIA VILLA BUENA DE ALAVA VILLA PERMUNDO COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PLAN DE AYUTLA Y CALLE PLAN DE INDE, lon:-99.04467357, lat:19.33315104}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 106094.61 | 106094.61 | 106094.61 | 106094.61 | 106094.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2169901/proyecto_INICIO, 2169901/proyecto_PROCESO, 2169901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170408 | Proyecto de inversión | 47153.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47153.16, modificado:47153.16}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN RANCHITO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295833 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295833 | S | 165 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BENITO JUAREZ DIAZ MIRON HIDALGO 18 DE MARZO AV. CARCEL DE MUJERES JAVIER SOLIS DOMINGO SOLER MERCEDES ESCOBAR COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN RANCHITO, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTR, lon:-98.98308169, lat:19.34611802}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2170408/proyecto_FIN, 2170408/proyecto_PROCESO, 2170408/proyecto_INICIO, 2170408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170411 | Proyecto de inversión | 216118.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216118.65, modificado:216118.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295845 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295845 | S | 2356 | 2238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VIDAURRETA Y GRAN DECADA NACIONAL UNIDAD HABITACIONAL Y EMILIO AZCARRAGA COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ENRIQUE CONTEL Y PROLONGACIÓN TELECOMUNICACIONES Y CALLE 3 TEL, lon:-99.0421695, lat:19.38386362}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 216118.65 | 216118.65 | 216118.65 | 216118.65 | 216118.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2170411/proyecto_FIN, 2170411/proyecto_PROCESO, 2170411/proyecto_INICIO, 2170411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170413 | Proyecto de inversión | 278989.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278989.53, modificado:278989.53}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARTHA ACATITLA SUR OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295849 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295849 | S | 2856 | 2754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ELPIDIO CANALES Y SANTIAGO DE LA VEGA Y JOSE DEL RIO Y MANUEL CALERO Y CALLE CAYETANO ANDRADE Y JOSE PEON DE VALLE COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA SUR, 09530 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA IGNACIO ZARA, lon:-99.02134294, lat:19.37162674}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 278989.53 | 278989.53 | 278989.53 | 278989.53 | 278989.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}} | {2170413/proyecto_FIN, 2170413/proyecto_PROCESO, 2170413/proyecto_INICIO, 2170413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170414 | Proyecto de inversión | 258972.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242264.55, modificado:242264.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO GUADALUPE DEL MORAL OBRA POR ADMINISTRACION - 295851 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295851 | S | 1379 | 1313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GAMA GAVILAN SEGUNDA CERRADA JAVIER ROJO GOMEZ HERMENEGILDO GALEANA DIAZ ORDAZ GOLDA MEIR AVENIDA JALISCO Y AVENIDA COLIMA COLONIA GUADALUPE DEL MORAL, 09300 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y, lon:-99.08044555, lat:19.36716267}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 258972.45 | 258972.45 | 258972.45 | 258972.45 | 258972.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2170414/proyecto_FIN, 2170414/proyecto_PROCESO, 2170414/proyecto_INICIO, 2170414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170415 | Proyecto de inversión | 35364.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35364.87, modificado:35364.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL MOLINO TEZONCO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295853 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295853 | S | 906 | 767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS AYACAHUITE IZTACCIHUATL Y AZTECAS COLONIA EL MOLINO TEZONCO, 09960 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RIO ZACAHUITZO NEZAHUALCOYOTL Y CALLE CHIMALPOPOCA AV BENITO JUAREZ, CALLE OYAMEL AYACAHUITE, lon:-99.06867309, lat:19.30080346}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2170415/proyecto_FIN, 2170415/proyecto_PROCESO, 2170415/proyecto_INICIO, 2170415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170416 | Proyecto de inversión | 55012.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55012.02, modificado:55012.02}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS TOLENTINO OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295858 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295858 | S | 1688 | 1520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑA COLONIA SAN NICOLÁS TOLENTINO, 09850 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CIRCUITO BAHAMAS Y CALLE VERIN, CALLE LEBRIJA REFORMA CALLE ESPAÑA SN ENTRE CALLES CTO BAHAMAS VERIN COLONIA SAN NICOLÁS TOLENTINO , lon:-99.08501393, lat:19.32687387}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2170416/proyecto_FIN, 2170416/proyecto_PROCESO, 2170416/proyecto_INICIO, 2170416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170418 | Proyecto de inversión | 400989.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384281.7, modificado:384281.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ERMITA ZARAGOZA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295865 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295865 | S | 562 | 533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CONGRESO DE CHILPANCINGO DEL NORTE AVENIDA SIERVO DE LA NACION JOAQUIN GUEVARA CONSTITUCION DE APATZINGAN VICENTE DE SANTA MARIA RETORNO CONSTITUCION DE APATZINGAN CHILPANCINGO NORTE JOAQUIN GUEVARA JUAN PABLO DELGAD, lon:-98.99328575, lat:19.36498696}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 400989.6 | 400989.6 | 400989.6 | 400989.6 | 400989.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2170418/proyecto_INICIO, 2170418/proyecto_PROCESO, 2170418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170423 | Proyecto de inversión | 142017.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125309.25, modificado:125309.25}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO OBRA POR ADMINISTRACION - 295873 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295873 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA GENARO ESTRADA COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09290 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA Y SANTA CRUZ MEYEHUALCO Y , AVENIDA GENARO ESTRADA. ENTRE AVENIDA ANTONIO DIAZ SOTO Y, lon:-99.04889753, lat:19.35536739}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 142017.15 | 142017.15 | 142017.15 | 142017.15 | 142017.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2170423/proyecto_PROCESO, 2170423/proyecto_INICIO, 2170423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170427 | Proyecto de inversión | 43223.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43223.73, modificado:43223.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295888 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295888 | S | 757 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIANO CEPEDA GENERAL JOSÉ MARÍA PARRAS GENERAL JUAN ENRÍQUEZ GENERAL ANTONIO G. DE LEÓN COLONIA JUAN ESCUTIA, 09100 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DOMINGO ARELLANO DOMIÍNGUEZ Y GENERAL MANUEL TORR, lon:-99.04068025, lat:19.39129608}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2170427/proyecto_INICIO, 2170427/proyecto_PROCESO, 2170427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170428 | Proyecto de inversión | 11788.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11788.29, modificado:11788.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL MOLINO TEZONCO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295890 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295890 | S | 410 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE LOS SANTOS CAOBA Y NOGAL COLONIA EL MOLINO TEZONCO, 09960 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MARGARITA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE ROSALITA CALLE JOSE DE LOS SANTOS CAOBA Y NOGAL ENTRE CALLE MA, lon:-99.06550852, lat:19.29638978}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2170428/proyecto_PROCESO, 2170428/proyecto_FIN, 2170428/proyecto_INICIO, 2170428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170791 | Proyecto de inversión | 35364.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35364.87, modificado:35364.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN CAPILLA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297053 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297053 | S | 1594 | 1418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA UNION DE COLONOS LOMA FLOR DE AZALEA JACARANDAS RANCHO DE LA ESPIGA Y FRESNOS COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN CAPILLA, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE SIN NOMBRE NARDO Y , lon:-98.98913001, lat:19.34424119}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2170791/proyecto_INICIO, 2170791/proyecto_PROCESO, 2170791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170792 | Proyecto de inversión | 106094.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106094.61, modificado:106094.61}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO REFORMA POLÍTICA OBRAS POR ADMINISTRACION - 297056 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297056 | S | 1693 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INDUSTRIAL MILTENCO REFORMA GEOGRAFICA REFORMA SALARIAL 1RA CDA JUSTO SIERRA REFORMA LEGAL REFORMA COMUNICATIVA REFORMA PLANETARIA 2DA CDA DE MILTENCO REFORMA TEXTIL REFORMA ADUANAL MELCHOR OCAMPO REFORMA MONETARIA C, lon:-99.0346695, lat:19.33701792}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 106094.61 | 106094.61 | 106094.61 | 106094.61 | 106094.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2170792/proyecto_INICIO, 2170792/proyecto_PROCESO, 2170792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170799 | Proyecto de inversión | 492883.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476175.15, modificado:476175.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ACULCO OBRA POR ADMINISTRACION - 297076 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297076 | S | 2239 | 2234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMBAJADORES POLIGLOTAS SOCIOLOGOS MORALISTAS LEGISTAS OCEANOGRAFOS NEUMATOLOGOS SAN JOSE ACULCO PUBLICISTAS GERENTES ETNOGRAFOS ESTETAS EMBAJADORES AVENIDA RIO CHURUBUSCO AVENIDA CANAL RIO CHURUBUSCO COLONIA SAN JOSÉ ACULCO,, lon:-99.10006018, lat:19.37508918}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 492883.05 | 492883.05 | 492883.05 | 492883.05 | 492883.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}} | {2170799/proyecto_PROCESO, 2170799/proyecto_FIN, 2170799/proyecto_INICIO, 2170799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170810 | Proyecto de inversión | 70729.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70729.74, modificado:70729.74}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CAMPESTRE POTRERO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297103 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297103 | S | 1564 | 846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ZARZA BONZA JOSE MARIA MORELOS NIÑOS HEROES LAUREL CDA TALIS GERANIO MIGUEL HIDALGO LAZARO CARDENAS CAMELIA FRANCISCO VILLA ESMERALDA RUBI JOSEFA O. DE DOMINGUEZ COLONIA CAMPESTRE POTRERO, 09637 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD, lon:-98.97860143, lat:19.32608673}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 70729.74 | 70729.74 | 70729.74 | 70729.74 | 70729.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2170810/proyecto_PROCESO, 2170810/proyecto_FIN, 2170810/proyecto_INICIO, 2170810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402162257 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE CLARA CORDOVA MORAN MZ 16 LT 15 COL 6 DE JUNIO GUSTAVO A. MADERO - 253115 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 253115 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CLARA CORDOVA MORAN 15 LT 15 INTERIOR 16 MZ 16 COLONIA 6 DE JUNIO, 07183 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE WENCESLAO Y CALLE JUAN M, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE WENCESLAO Y CALLE JUAN M COMO, lon:-99.12605296, lat:19.5488325}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2162257/proyecto_INICIO, 2162257/proyecto_PROCESO, 2162257/proyecto_INICIO, 2162257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402162946 | Proyecto de inversión | 1646009.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1646009.72, modificado:1653350.79}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA SANTIAGO ACAHUALTEPEC EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTIAGO ACAHUALTEPEC. OBRA POR CONTRATO. - 256158 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 256158 | S | 3487 | 3313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.28, meta_modificada:222.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA FLOR DE DALIA COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC, 09600 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TULIPAN Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CERRADA DIAZ ORDAZ CERRADA FLOR DE DALIA ENTRE CALLE TULIPAN ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC , lon:-99.00517038, lat:19.35075882}} | 2022-10-26 | 2022-12-31 | 1653350.79 | 1653350.79 | 1653350.79 | 1653350.79 | 1653350.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-O-199-22, contratista:KXA REAL INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.567217204E7, importe_modificado:1.567217204E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-190-22, contratista:ESPACIO SEPIA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:783608.61, importe_modificado:783608.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.28}} | {2162946/proyecto_PROCESO, 2162946/proyecto_FIN, 2162946/proyecto_INICIO, 2162946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402162950 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 2DA CDA DEL ROSARIO MZ 14 LT 11 COL CUAUTEPEC DE MADERO GUSTAVO A. MADERO - 256178 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 256178 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 2A DEL ROSARIO 11 LT 11 INTERIOR 0 MZ 14 LT 11 COLONIA CUAUTEPEC DE MADERO, 07200 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ROSARIO Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ROSARIO Y CALLE 5, lon:-99.1421167, lat:19.54867822}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2162950/proyecto_INICIO, 2162950/proyecto_PROCESO, 2162950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166454 | Proyecto de inversión | 14224.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14224.56, modificado:14224.56}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA SAN ISIDRO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA - 275496 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275496 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA SAN ISIDRO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN GONZALO, ENTRE CALLES SAN ISIDRO Y SAN GONZALO, lon:-99.14708643, lat:19.31026527}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166454/proyecto_INICIO, 2166454/proyecto_FIN, 2166454/proyecto_PROCESO, 2166454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166459 | Proyecto de inversión | 71122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71122.8, modificado:71122.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA - 275509 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275509 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PRIVADA 4TA PRIVADA JUAREZ Y CALLE JUAREZ, ENTRE 4TA PRIVADA JUAREZ Y CALLE JUAREZ, lon:-99.14375053, lat:19.30944661}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 71122.8 | 71122.8 | 71122.8 | 71122.8 | 71122.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2166459/proyecto_INICIO, 2166459/proyecto_PROCESO, 2166459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166460 | Proyecto de inversión | 21336.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.84, modificado:21336.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CERRADA BENITO JUÁREZ, COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA. - 275599 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275599 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA BENITO JUÁREZ COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 2 DE DICIEMBRE Y CERRADA SEGUNDA CERRADA DE BENITO JUÁREZ, SE LOCALIZA ENTRE CALLE 2 DE DICIEMBRE Y SEGUNDA, lon:-99.14401433, lat:19.30982735}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166460/proyecto_INICIO, 2166460/proyecto_PROCESO, 2166460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166464 | Proyecto de inversión | 49785.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49785.96, modificado:49785.96}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 2 DE DICIEMBRE COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA - 275633 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275633 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE DCIEMBRE COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE XOCHITL, ENTRE CALLES XOCHITL Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-99.14504515, lat:19.31041785}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 49785.96 | 49785.96 | 49785.96 | 49785.96 | 49785.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2166464/proyecto_INICIO, 2166464/proyecto_FIN, 2166464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166465 | Proyecto de inversión | 35561.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35561.4, modificado:35561.4}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA. - 275636 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275636 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN GONZALO Y CALLEJON ESFUERZO, SE LOCALIZA ENTRE CALLE SAN GONZALO Y CALLEJÓN ESFUERZO, lon:-99.14514912, lat:19.3109992}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2166465/proyecto_INICIO, 2166465/proyecto_PROCESO, 2166465/proyecto_FIN, 2166465/proyecto_PROCESO, 2166465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170008 | Proyecto de inversión | 251483.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251483.52, modificado:251483.52}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 293937 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293937 | S | 2635 | 2429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA NARCISO MENDOZA MANUEL ÁVILA CAMACHO FILOMENO MATA FELIPE ÁNGELES ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN AVENIDA RAMÓN CORONA Y AQUILES SERDAN COLONIA SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, 09570 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXI, lon:-99.03220485, lat:19.3522961}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 251483.52 | 251483.52 | 251483.52 | 251483.52 | 251483.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {2170008/proyecto_INICIO, 2170008/proyecto_PROCESO, 2170008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170013 | Proyecto de inversión | 130073.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123227.1, modificado:123227.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BUENAVISTA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 293956 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293956 | S | 375 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS CUARTA SAN MIGUEL 1 SAN MIGUEL 2 SAN MIGUEL AVENIDA SAN MIGUEL 1RA CERRADA SAN MIGUEL LIMA DE LIRIOS COLONIA BUENAVISTA, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 1RA CERRADA SAN MIGUEL CUARTA SAN MI, lon:-99.03204518, lat:19.33080136}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 130073.05 | 130073.05 | 130073.05 | 130073.05 | 130073.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2170013/proyecto_INICIO, 2170013/proyecto_PROCESO, 2170013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170069 | Proyecto de inversión | 86447.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86447.46, modificado:86447.46}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO GRANJAS DE SAN ANTONIO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 294178 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294178 | S | 586 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2 CALLE 4 AVENIDA AÑO DE JUAREZ CALLE 8 1RA CDA CALLE 8 COLONIA GRANJAS DE SAN ANTONIO, 09070 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALLE 8 Y CALLE 10 Y EJE VIAL EJE 3 ORIENTE Y AÑO DE JUAREZ, AVENIDA A, lon:-99.10806093, lat:19.36176821}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 86447.46 | 86447.46 | 86447.46 | 86447.46 | 86447.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2170069/proyecto_INICIO, 2170069/proyecto_PROCESO, 2170069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170071 | Proyecto de inversión | 11788.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11788.29, modificado:11788.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LAS PEÑAS. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 294187 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294187 | S | 109 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA JUAN DE LA BARRERA COLONIA LAS PEÑAS, 09750 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION JUAN DE LA BARRERA Y PARAMENTO Y , AVENIDA INSURGENTES CERRADA JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE PROLONGACION JUAN DE , lon:-99.04935714, lat:19.33827883}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2170071/proyecto_INICIO, 2170071/proyecto_PROCESO, 2170071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170431 | Proyecto de inversión | 161106.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161106.63, modificado:161106.63}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO HÉROES DE CHURUBUSCO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295896 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295896 | S | 1815 | 1624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SUR 107 A CALLE SUR 109 A CALLE SUR 111 CALLE SUR 111 A CALLE SUR 113 CALLE SUR 113 A Y CALLE GRAL ANTONIO CARDENAS RODRIGUEZ COLONIA HÉROES DE CHURUBUSCO, 09090 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA RODOLF, lon:-99.11601332, lat:19.36035637}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 161106.63 | 161106.63 | 161106.63 | 161106.63 | 161106.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2170431/proyecto_FIN, 2170431/proyecto_INICIO, 2170431/proyecto_PROCESO, 2170431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170432 | Proyecto de inversión | 142017.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125309.25, modificado:125309.25}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD VICENTE GUERRERO OBRA POR ADMINISTRACION - 295897 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295897 | S | 287 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE COMBATE DE CALAYA COLONIA UNIDAD VICENTE GUERRERO, 09200 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA GENARO ESTRADA Y CAMPAÑA DEL EBANO Y , CALLE COMBATE DE CALAYA . ENTRE AVENIDA GENARO ESTRADA Y CAMPAÑA DEL, lon:-99.05124747, lat:19.35686252}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 142017.15 | 142017.15 | 142017.15 | 142017.15 | 142017.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2170432/proyecto_PROCESO, 2170432/proyecto_INICIO, 2170432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170439 | Proyecto de inversión | 651608.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634900.2, modificado:634900.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ERMITA ZARAGOZA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295917 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295917 | S | 1705 | 1495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LA ROQUETA ANTONIO CUMPLIDO RETORNO NIÑO ARTILLERO ANSELMO DE ADAN JOSE PAGOLA DIONISIO ROJAS IGNACIO AYALA CALLE NIÑO ARTILLERO ANSELMO DE ADAN RETORNO PARQUE INDUSTRIAL ERMITA ZARAGOZA, 09180 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD , lon:-98.99834512, lat:19.36184556}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 651608.1 | 651608.1 | 651608.1 | 651608.1 | 651608.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2170439/proyecto_INICIO, 2170439/proyecto_PROCESO, 2170439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170440 | Proyecto de inversión | 1704205.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1695851.85, modificado:991646.05}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8353.95, modificado:8353.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD VICENTE GUERRERO OBRA POR ADMINISTRACION - 295919 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295919 | S | 6020 | 5567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 1A Y2A MENESES MENESES 1RA Y 2A FRANCO RIVERA 1RA Y 2A LUIS ARAIZA1RA Y 2A CARLOS RINCON 1RA Y 2DA CASIMIRO DEL VALLE1RA Y 2DA ROBERTO RODRIGUEZ COLONIA UNIDAD VICENTE GUERRERO, 09200 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO , lon:-99.05116043, lat:19.35383274}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:204.0}} | {2170440/proyecto_INICIO, 2170440/proyecto_PROCESO, 2170440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170450 | Proyecto de inversión | 11788.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11788.29, modificado:11788.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL VERGEL OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295941 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295941 | S | 1621 | 1421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA 11 Y PINO COLONIA EL VERGEL, 09880 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA MORELOS Y CERRADA JACARANDAS, CALLE AGUJAS AVENIDA 11 Y PINO ENTRE CALLES MORELOS JACARANDAS Y AGUJAS COLONIA EL VERGEL CP. 09880 , lon:-99.08178924, lat:19.31677313}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2170450/proyecto_INICIO, 2170450/proyecto_PROCESO, 2170450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170452 | Proyecto de inversión | 91893.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75185.55, modificado:75185.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BUENAVISTA OBRA POR ADMINISTRACION - 295945 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295945 | S | 387 | 373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DEL ROSAL AZUCENA 1RA CDA DE COCOTAL 1RA CDA AZUCENA PARAMETRO COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09709 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DEL ROSAL Y TRIGAL Y CALLE POZOS Y TUNAL, CALLE DEL ROSAL AZUCENA 1, lon:-99.03425412, lat:19.33007853}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 91893.45 | 91893.45 | 91893.45 | 91893.45 | 91893.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2170452/proyecto_INICIO, 2170452/proyecto_PROCESO, 2170452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170812 | Proyecto de inversión | 157177.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157177.2, modificado:157177.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN PARAJE SAN JUAN OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297114 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297114 | S | 2518 | 2418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VICTORIA FELIPE OBREGON FRANCISCO VICTORIA TRINIDAD RAMIREZ CDA RAMIREZ ANTONIO MARAÑON AGUSTIN DE ITURBIDE MANUEL DE JESUS VENUSTIANO CARRANZA JOSE JURADO Y CDA VICENTE DAVILA COLONIA AMPLIACIÓN PARAJE SAN JUAN, 0, lon:-99.06820021, lat:19.33757824}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 157177.2 | 157177.2 | 157177.2 | 157177.2 | 157177.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2170812/proyecto_INICIO, 2170812/proyecto_PROCESO, 2170812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170815 | Proyecto de inversión | 23576.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23576.58, modificado:23576.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BUENAVISTA. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297125 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297125 | S | 1788 | 1794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAPULIN HAYAS ARCOS Y LOMA BONITA COLONIA BUENAVISTA, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DE LAS TORRES LOMA LINDA Y CALLE CESAR AUGUSTO AV PINO, CALLE ALVARO GARCES 4TA CDA LAS TORRES CALLE CAPULIN , lon:-99.02838398, lat:19.32199036}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2170815/proyecto_INICIO, 2170815/proyecto_PROCESO, 2170815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170821 | Proyecto de inversión | 35364.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35364.87, modificado:35364.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 297156 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297156 | S | 2862 | 2562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LUIS GALVÁN ROBERTE HARE SAMUEL CROMPTON EDUARDO E. BRANITY COLONIA FUEGO NUEVO, 09800 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAMUEL F. B. MORSE Y CARLOS BENS Y CALLE JUAN LESLI Y HERMANOS WRIGHT, CALLE ROBERT, lon:-99.10331504, lat:19.33095546}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2170821/proyecto_PROCESO, 2170821/proyecto_INICIO, 2170821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170823 | Proyecto de inversión | 27506.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27506.01, modificado:27506.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CAMPESTRE POTRERO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297158 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297158 | S | 589 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLE COPÁN BATEL DE LAS CRUCES DALIA CAMINO REAL LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA APOLOCALCO DEL ROSAL COLONIA CAMPESTRE POTRERO, 09637 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAS CRUCES Y JACARANDA Y CALLE DALI, lon:-98.97272203, lat:19.32731176}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2170823/proyecto_FIN, 2170823/proyecto_INICIO, 2170823/proyecto_PROCESO, 2170823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170824 | Proyecto de inversión | 7858.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7858.86, modificado:7858.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO TENORIOS. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297160 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297160 | S | 196 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA 1RA CDA PINO Y PINO LLAMA COLONIA TENORIOS, 09680 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PINO SAUCES Y CALLE PIRULES CDA PINO, CALLE FRESNO AV DE LAS MINAS CALLE1RA CDA PINO Y PINO LLAMA ENTRE CALLE PINO SA, lon:-99.02168168, lat:19.32799425}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2170824/proyecto_FIN, 2170824/proyecto_INICIO, 2170824/proyecto_PROCESO, 2170824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170826 | Proyecto de inversión | 1595604.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8353.95, modificado:8353.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587250.5, modificado:1587250.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ACULCO OBRA POR ADMINISTRACION - 297167 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297167 | S | 1314 | 1149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA FARMACEUTICOS 1RA CERRADA TRABAJADORAS SOCIALES PRIVADA DE LOS REYES CERRADA REYES AVENIDA YUCATAN CERRADA MONTERREY TRABAJADORAS SOCIALES EJE 3 ORIENTE Y SEGUNDA GEOGRAFOS PUEBLO ACULCO, 09410 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA, lon:-99.1064263, lat:19.37167769}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1595604.45 | 1595604.45 | 1595604.45 | 1595604.45 | 1595604.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:191.0}} | {2170826/proyecto_INICIO, 2170826/proyecto_PROCESO, 2170826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170827 | Proyecto de inversión | 82518.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82518.03, modificado:82518.03}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CULHUACÁN OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297170 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297170 | S | 2500 | 2344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALCANFORES Y AVENIDA CANAL NACIONAL Y PRIVADA CANAL NACIONAL Y PROLONGACION COSECHAS Y PRIVADA DE GONZALEZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALZADA TAXQUEÑA Y PRIMERA CERRADA TULA BARRIO SAN ANTONIO CULHUACÁN, 09800 IZTAPALAPA, IZTAP, lon:-99.1127979, lat:19.34118458}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 82518.03 | 82518.03 | 82518.03 | 82518.03 | 82518.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2170827/proyecto_INICIO, 2170827/proyecto_PROCESO, 2170827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170831 | Proyecto de inversión | 43223.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43223.73, modificado:43223.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CAMPESTRE POTRERO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297182 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297182 | S | 2765 | 2489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO SONORA TABASCO PRIMAVERA AV APOLCALCO DIONISIO QUINTANA ROO Y LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA CAMPESTRE POTRERO, 09637 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OAXACA Y LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA , lon:-98.96926913, lat:19.32828578}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2170831/proyecto_PROCESO, 2170831/proyecto_INICIO, 2170831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170834 | Proyecto de inversión | 43223.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43223.73, modificado:43223.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE SANTA CRUZ OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 297189 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297189 | S | 1377 | 2117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA VILLA AVENA MOCTEZUMA OTILIO MONTAÑO 5TA CDA JUSTO SIERRA CDA MILTECO MANUEL CAÑAS MOCTEZUMA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ, 09709 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y CALLE OTILO MONTAÑO, CALL, lon:-99.03604, lat:19.33443585}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2170834/proyecto_INICIO, 2170834/proyecto_PROCESO, 2170834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166469 | Proyecto de inversión | 21336.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.84, modificado:21336.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2DA PRIVADA MIGUEL HIDALGO COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA - 275646 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275646 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA PRIVADA MIGUEL HIDALGO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, ENTRE CALLES SAN ISIDRO Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-99.14608623, lat:19.30919467}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166469/proyecto_INICIO, 2166469/proyecto_PROCESO, 2166469/proyecto_FIN, 2166469/proyecto_PROCESO, 2166469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166471 | Proyecto de inversión | 21336.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.84, modificado:21336.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2DA CERRADA MIGUEL HIDALGO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA - 275649 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275649 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA CERRADA MIGUEL HIDALGO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PRIVADA 1RA PRIVADA MIGUEL HIDALGO Y CERRADA 1RA CERRADA MIGUEL HIDALGO, SE ENCUENTRA ENTRE 1RA PRIVADA MIGUE, lon:-99.14528765, lat:19.30843514}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166471/proyecto_INICIO, 2166471/proyecto_PROCESO, 2166471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166481 | Proyecto de inversión | 71122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71122.8, modificado:71122.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA. - 275684 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275684 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALZADA DE TLALPAN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALZADA DE TLALPAN, lon:-99.14539244, lat:19.3082894}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 71122.8 | 71122.8 | 71122.8 | 71122.8 | 71122.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2166481/proyecto_INICIO, 2166481/proyecto_FIN, 2166481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166482 | Proyecto de inversión | 21336.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.84, modificado:21336.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR ALLENDE 5 COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA - 275687 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275687 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ANDADOR QUINTO ALLENDE COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CERRADA HIDALGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CERRADA HIDALGO, lon:-99.14369627, lat:19.30824852}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166482/proyecto_INICIO, 2166482/proyecto_FIN, 2166482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166486 | Proyecto de inversión | 42673.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42673.68, modificado:42673.68}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2DA CERRADA MARIANO ABASOLO COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA - 275693 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275693 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA CERRADA MARIANO ABASOLO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y , SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO, lon:-99.14501261, lat:19.30711804}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 42673.68 | 42673.68 | 42673.68 | 42673.68 | 42673.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2166486/proyecto_INICIO, 2166486/proyecto_PROCESO, 2166486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166487 | Proyecto de inversión | 35561.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35561.4, modificado:35561.4}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA. - 275694 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275694 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLALMANCO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE LOCALIZA ENTRE CALLE TLALMANCO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-99.14524323, lat:19.30702116}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2166487/proyecto_INICIO, 2166487/proyecto_PROCESO, 2166487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166489 | Proyecto de inversión | 7112.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7112.28, modificado:7112.28}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 1RA CERRADA MARIANO ABASOLO COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA - 275699 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275699 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 1RA CERRADA MARIANO ABASOLO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y , SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO, lon:-99.14461763, lat:19.30743587}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2166489/proyecto_PROCESO, 2166489/proyecto_FIN, 2166489/proyecto_INICIO, 2166489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166491 | Proyecto de inversión | 184919.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184919.28, modificado:184919.28}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TEPETLAPA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 275704 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275704 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TEPETLAPA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA IZTACCIHUATL Y AVENIDA POPOCATEPETL, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS IZTACCIHUATL Y POPOCATEPETL, lon:-99.15120475, lat:19.31863306}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 184919.28 | 184919.28 | 184919.28 | 184919.28 | 184919.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2166491/proyecto_INICIO, 2166491/proyecto_FIN, 2166491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166492 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:28449.12}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TEPALCATZIN COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 275705 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275705 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TEPALCATZIN COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MEXCAYATL Y CALLE POPOCATEPETL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES MEXCAYATL Y POPOCATEPETL, lon:-99.15389233, lat:19.31753452}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166492/proyecto_INICIO, 2166492/proyecto_FIN, 2166492/proyecto_PROCESO, 2166492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169536 | Proyecto de inversión | 617336.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617336.87, modificado:617336.87}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MELITÓN GUZMÁN ROMERO CALLE TURQUESA COLONIA ESTRELLA - 291671 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 291671 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TURQUESA COLONIA ESTRELLA, 07810 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA VICTORIA ORIENTE Y CALLE TESORO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE TESORO Y AVENIDA VICTORIA ORIENTE, lon:-99.11596543, lat:19.47258092}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 617336.87 | 617336.87 | 617336.87 | 617336.87 | 617336.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2169536/proyecto_INICIO, 2169536/proyecto_PROCESO, 2169536/proyecto_FIN, 2169536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169560 | Proyecto de inversión | 521024.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521024.13, modificado:521024.13}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES MORELOS 2 CALLE FEDERICO CAMPOS 1 COLONIA VILLA GUSTAVO A. MADERO - 291876 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 291876 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO CAMPOS 1 COLONIA VILLA GUSTAVO A. MADERO, 07050 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MINA Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MINA Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, lon:-99.11421381, lat:19.48493698}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 521024.13 | 521024.13 | 521024.13 | 521024.13 | 521024.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2169560/proyecto_INICIO, 2169560/proyecto_PROCESO, 2169560/proyecto_FIN, 2169560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170098 | Proyecto de inversión | 109535.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102689.25, modificado:102689.25}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN LUCAS OBRA POR ADMINISTRACION. - 294332 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294332 | S | 252 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DEL ROSAL LA VENTA Y CDA DEL ROSAL ROSAL BARRIO SAN LUCAS, 09000 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 8 SUR CALZ ERMITA IZTAPALAPA Y PARAMENTO Y EJE VIAL 8 SUR CALZ ERMITA IZTAPALAPA Y PARAMENTO, CALLE, lon:-99.0960855, lat:19.35646247}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 109535.2 | 109535.2 | 109535.2 | 109535.2 | 109535.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2170098/proyecto_FIN, 2170098/proyecto_INICIO, 2170098/proyecto_PROCESO, 2170098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170455 | Proyecto de inversión | 27506.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27506.01, modificado:27506.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN LUCAS OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295958 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295958 | S | 2659 | 2524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OTHON DE MENDIZABAL Y LA LOMITA COLONIA SAN LUCAS, 09000 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AMPLIACION ERMITA IZTAPALAPA Y EJE 8 SUR Y CALLE CATEDRAL DE GUADALAJARA Y TLAXCANES, CALLE OTHON DE MENDIZABAL Y LA, lon:-99.09470363, lat:19.35445459}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2170455/proyecto_PROCESO, 2170455/proyecto_INICIO, 2170455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170457 | Proyecto de inversión | 1411817.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8353.95, modificado:8353.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403463.6, modificado:991646.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BUENAVISTA OBRA POR ADMINISTRACION - 295961 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295961 | S | 3752 | 3477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE CAMINO A LAS MINAS CEDRO 1ER DE DICIEMBRE 12 DE DICIEMBRE 25 DE DICIEMBRE 1RO DE ENERO TORRE IFFEL PIRAMIDE DE LA LUNA PIRAMIDE DEL SOL BELLAVISTA ABETILLON A. SAN MIGUEL CDA SAN MIGUEL 2CDA SAN MIGUEL Y PIEDRAS NEG, lon:-99.03044618, lat:19.33223719}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:169.0}} | {2170457/proyecto_PROCESO, 2170457/proyecto_FIN, 2170457/proyecto_INICIO, 2170457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170459 | Proyecto de inversión | 15717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15717.72, modificado:15717.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL VERGEL OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295963 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295963 | S | 1904 | 1740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CANAL DE CHALCO COLONIA EL VERGEL, 09880 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA PERIFERICO CANAL DE GARAY Y CALLE TECNICOS Y MANUALES, CALLE ESTACION MIGRATORIA AVENIDA CANAL DE CHALCO ENTRE CALLES PERIFE, lon:-99.08874, lat:19.30691529}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2170459/proyecto_PROCESO, 2170459/proyecto_FIN, 2170459/proyecto_INICIO, 2170459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170460 | Proyecto de inversión | 710085.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693377.85, modificado:693377.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ERMITA ZARAGOZA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295964 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295964 | S | 1418 | 1244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRADIÑAS RETORNO LA ROQUETA RETORNO NIÑO ARTILLERO CHITO VILLAGRAN PABLO GALEANA MAXIMINO BRAVO JOSE ANTONIO GALEANA AVENIDA SIERVO DE LA NACION AVENIDA CONGRESO CHILPANCINGO SUR 2DO RETORNO LA ROQUETA JOSE MORALES AGUAYO RO, lon:-98.99484885, lat:19.36199754}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 710085.75 | 710085.75 | 710085.75 | 710085.75 | 710085.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2170460/proyecto_PROCESO, 2170460/proyecto_INICIO, 2170460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170461 | Proyecto de inversión | 19647.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19647.15, modificado:19647.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295965 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295965 | S | 631 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL JUAN ENRÍQUEZ Y AVENIDA TEXCOCO COLONIA JUAN ESCUTIA, 09100 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GENERAL JUAN MANUEL TORREA Y GENERAL JOSE MARÍA PARRAS Y CALLE GENERAL FRANCISCO LEYVA Y GENERAL VICTO, lon:-99.03831758, lat:19.39093343}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2170461/proyecto_PROCESO, 2170461/proyecto_INICIO, 2170461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170462 | Proyecto de inversión | 3929.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929.43, modificado:3929.43}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPA LAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO GRANJAS DE SAN ANTONIO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295971 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295971 | S | 223 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 12 COLONIA GRANJAS DE SAN ANTONIO, 09070 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA AÑO DE JUAREZ Y CALLE CULTURAS PREHISPANICAS, CALLE 12 ENTRE AVENIDA AÑO DE JUAREZ Y CULTURAS PREHISPANICAS COLONIA G, lon:-99.10404538, lat:19.36838564}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2170462/proyecto_FIN, 2170462/proyecto_PROCESO, 2170462/proyecto_INICIO, 2170462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170463 | Proyecto de inversión | 43223.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43223.73, modificado:43223.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295975 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295975 | S | 2517 | 2311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ORIZABA RUBEN DARIO OAXACA OCTAVIO PAZ FRESNO LAUREL RAYITO DE SOL HENEQUEN OYAMEL LAZARO CARDENAS COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 09698 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CALLE AV. SASA, lon:-99.00030675, lat:19.34394514}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2170463/proyecto_INICIO, 2170463/proyecto_PROCESO, 2170463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170464 | Proyecto de inversión | 31435.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31435.44, modificado:31435.44}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295977 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295977 | S | 539 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRENTE 6 SECCIÓN L Y CANAL DE SAN JUAN DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 5 SUR MARCELINO BUEN DÍA Y SN Y , CALLE FRENTE 6 SECCIÓN L Y C, lon:-99.05837126, lat:19.3755348}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 31435.44 | 31435.44 | 31435.44 | 31435.44 | 31435.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2170464/proyecto_PROCESO, 2170464/proyecto_FIN, 2170464/proyecto_INICIO, 2170464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170465 | Proyecto de inversión | 39294.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39294.3, modificado:39294.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LA ESPERANZA. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295979 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295979 | S | 59 | 878 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ACCION SOCIAL CONDOMIONIO 11 Y JOSÉ CLEMENTE OROZCO COLONIA LA ESPERANZA, 09910 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TLAHUAC Y CALLE ANILLO PEROFERICO CANAL DE GARAY, CERRADA 1 CALLE ACCION SOCIAL CONDOMI, lon:-99.0740696, lat:19.31577712}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2170465/proyecto_INICIO, 2170465/proyecto_PROCESO, 2170465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170468 | Proyecto de inversión | 15717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15717.72, modificado:15717.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN EL TRIUNFO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295989 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295989 | S | 353 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PROLONGACION VICENTE GUERRERO FRANCISCO VILLA COLONIA AMPLIACIÓN EL TRIUNFO, 09438 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TIZOC Y PROL. VICENTE GUERRERO Y , PROLONGACION VICENTE GUERRERO FRANCISCO VILLA ENTRE CA, lon:-99.114388, lat:19.37504474}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2170468/proyecto_PROCESO, 2170468/proyecto_INICIO, 2170468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170471 | Proyecto de inversión | 15717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15717.72, modificado:15717.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295995 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295995 | S | 293 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRENTE 6 SECCIÓN J Y AVENIDA CADENA AZUL RADIODIFUSORA COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CANAL DE SAN JUAN Y SN Y , CALLE FRENTE 6 SECCIÓN J Y AVENIDA CADENA AZUL RA, lon:-99.05815108, lat:19.37430699}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2170471/proyecto_INICIO, 2170471/proyecto_PROCESO, 2170471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170472 | Proyecto de inversión | 35364.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35364.87, modificado:35364.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LA ESPERANZA. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295996 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295996 | S | 69 | 937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD NACIONAL JOSE CLEMENTE OROZCO Y CONDOMINIO 14 COLONIA LA ESPERANZA, 09910 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ANILLO PERIFERICO CANAL DE GARAY Y PROLONGACION MIGUEL LERDO DE TEJADA, AVENIDA TLÁHUAC , lon:-99.07412015, lat:19.31217333}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2170472/proyecto_INICIO, 2170472/proyecto_PROCESO, 2170472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170474 | Proyecto de inversión | 501237 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484529.1, modificado:484529.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BUENAVISTA OBRA POR ADMINISTRACION - 296000 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296000 | S | 3294 | 3047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL CDA ESTADO DE DURANGO SONORA AV SONORA BAJA CALIFORNIA RINCONADA BAJA CALIFORNIA CDA COLIMA PARAMETRO CDA CLAVEL PARAMETRO CDA. COLIBRI PARAMETRO 1RA Y 2DA CDA SONORA COAHUILA SINALOA TOLUCA AV SAN MIGUEL, AV, LAS, lon:-99.02998962, lat:19.32839751}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 501237 | 501237 | 501237 | 501237 | 501237 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2170474/proyecto_INICIO, 2170474/proyecto_PROCESO, 2170474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170839 | Proyecto de inversión | 7858.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7858.86, modificado:7858.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE LA ESTANCIA. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297207 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297207 | S | 3560 | 3412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PISTACHE Y PENSAMIENTO COLONIA XALPA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMELIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VILLA HERMOSA LAS CABRAS, CALLE MARGARITAS CALLE PISTACHE Y PENSAMIENTO ENTRE CALLE CAMEL, lon:-99.01544688, lat:19.33004772}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2170839/proyecto_INICIO, 2170839/proyecto_PROCESO, 2170839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170844 | Proyecto de inversión | 7858.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7858.86, modificado:7858.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CAMPESTRE POTRERO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297230 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297230 | S | 470 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ING. EPIFANIO ROMERO Y BENITO JUAREZ COLONIA CAMPESTRE POTRERO, 09637 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FLOR DEL ROSARIO Y DE LAS TORRES Y ANDADOR 2 DE ABRIL Y AND. 14 DE FEBRERO, CALLEING. EPIFANIO RO, lon:-98.97286283, lat:19.33041419}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2170844/proyecto_FIN, 2170844/proyecto_INICIO, 2170844/proyecto_PROCESO, 2170844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170854 | Proyecto de inversión | 39294.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39294.3, modificado:39294.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN GUADALUPE OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297262 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297262 | S | 1306 | 1166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO NOGAL IZTAPALAPA 2 DE ABRIL Y MINAS COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN GUADALUPE, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL EJE 6 SUR LAS TORRES Y CALLE CEDRO CESAR SANDINO Y NOGAL CEDRO Y LAU, lon:-98.98284958, lat:19.34373471}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2170854/proyecto_INICIO, 2170854/proyecto_FIN, 2170854/proyecto_PROCESO, 2170854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170855 | Proyecto de inversión | 78588.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78588.6, modificado:78588.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297264 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297264 | S | 1400 | 1410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE UVAS IGUALA ESPINOSILLA PALMITAS CAPULIN MIRASOLILLO ZARAZAMORA 3RA AZAHARES PALMITAS CHIRIMOYA COLONIA XALPA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAPULIN Y CALLE ZARZAMORA, CALLE ZAZALI CALLE UVAS I, lon:-99.01626756, lat:19.33371905}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 78588.6 | 78588.6 | 78588.6 | 78588.6 | 78588.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2170855/proyecto_INICIO, 2170855/proyecto_PROCESO, 2170855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170856 | Proyecto de inversión | 78588.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78588.6, modificado:78588.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BUENAVISTA. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297265 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297265 | S | 1381 | 1372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS MINAS CERRO ESCONDIDO CERRO FLORIDO LOMA ALEGRE LOMA LINDA LOMA PERLINA C 18 COLONIA BUENAVISTA, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DE LA ROSA LOMA VERDE Y CALLE CAMINO A LAS MINAS PROL SANTA , lon:-99.02538342, lat:19.32435239}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 78588.6 | 78588.6 | 78588.6 | 78588.6 | 78588.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2170856/proyecto_INICIO, 2170856/proyecto_PROCESO, 2170856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170859 | Proyecto de inversión | 47153.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47153.16, modificado:47153.16}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MIRAVALLES OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297274 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297274 | S | 2858 | 2672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PANUCO PEÑA PERAS PIÑA MAIZ CHABACANO DURAZNO Y CERRADA ATENCO COLONIA MIRAVALLES, 09696 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PIÑAS Y LIMA Y CALLE NAUTLA Y 5 DE MAYO, CALLE PIÑAS Y REVOLUCION CALLE PANUCO P, lon:-98.99662765, lat:19.33685025}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2170859/proyecto_INICIO, 2170859/proyecto_PROCESO, 2170859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166493 | Proyecto de inversión | 14224.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14224.56, modificado:14224.56}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TETLA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 275708 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275708 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TETLA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TONACATECUATL Y CALLE CALMECAC, SE LOCALIZA ENTRE CALLES TONACATECUATL Y CALMECAC, lon:-99.14542721, lat:19.32153639}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166493/proyecto_INICIO, 2166493/proyecto_FIN, 2166493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166494 | Proyecto de inversión | 49785.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49785.96, modificado:49785.96}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CIHUACALLI COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 275709 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275709 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CIHUACALLI COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TABARE Y CALLE CAPULLI, SE ENCUNETRA ENTRE CALLES TABARE Y CAPULLI, lon:-99.15886995, lat:19.31789189}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 49785.96 | 49785.96 | 49785.96 | 49785.96 | 49785.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2166494/proyecto_PROCESO, 2166494/proyecto_FIN, 2166494/proyecto_INICIO, 2166494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166497 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:28449.12}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ITZCUINA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 275712 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275712 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ITZCUINA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA IZTACCÍUATL Y AVENIDA REY MOCTEZUMA, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDAS IZTACCÍUATL Y REY MOCTEZUMA, lon:-99.15785769, lat:19.3172063}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166497/proyecto_INICIO, 2166497/proyecto_FIN, 2166497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166498 | Proyecto de inversión | 71122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71122.8, modificado:71122.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ILHUICAMINA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 275714 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275714 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ILHUICAMINA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IXTLIXOCHITL Y CALLE MEXCAYATL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES IXTLIXOCHITL Y MEXCAYATL, lon:-99.1548815, lat:19.31801845}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 71122.8 | 71122.8 | 71122.8 | 71122.8 | 71122.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2166498/proyecto_INICIO, 2166498/proyecto_PROCESO, 2166498/proyecto_FIN, 2166498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166499 | Proyecto de inversión | 78235.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78235.08, modificado:78235.08}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MAZATZIN COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 275717 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275717 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MAZATZIN COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NECAXOC ANCAYAITL Y CALLE POPOCATÉPETL, SE LOCALIZA ENTRE CALLES NECAXOC ANCAYAITL Y POPOCATÉPETL, lon:-99.15280219, lat:19.31834723}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 78235.08 | 78235.08 | 78235.08 | 78235.08 | 78235.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2166499/proyecto_PROCESO, 2166499/proyecto_FIN, 2166499/proyecto_PROCESO, 2166499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166503 | Proyecto de inversión | 49785.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49785.96, modificado:49785.96}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE XIUHNEL COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 275723 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275723 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE XIUHNEL COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEAHUAC Y CALLE POPOCATÉPETL, SE LOCALIZA ENTRE CALLES TEAHUAC Y POPOCATÉPETL, lon:-99.15044378, lat:19.31909853}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 49785.96 | 49785.96 | 49785.96 | 49785.96 | 49785.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2166503/proyecto_PROCESO, 2166503/proyecto_INICIO, 2166503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166514 | Proyecto de inversión | 35561.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35561.4, modificado:35561.4}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IZQUITECATL COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 275871 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275871 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IZQUITECATL COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEOCALLI Y CALLE TABARE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES TEOCALLI Y TABARE, lon:-99.15728476, lat:19.31704141}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2166514/proyecto_FIN, 2166514/proyecto_INICIO, 2166514/proyecto_PROCESO, 2166514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166516 | Proyecto de inversión | 56898.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56898.24, modificado:56898.24}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NAHUAYOTZIN COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 275874 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275874 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NAHUAYOTZIN COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA IZTACCÍUATL Y AVENIDA POPOCATÉPETL, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDAS IZTACCÍUATL Y POPOCATÉPETL, lon:-99.15575601, lat:19.3176525}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 56898.24 | 56898.24 | 56898.24 | 56898.24 | 56898.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2166516/proyecto_INICIO, 2166516/proyecto_FIN, 2166516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166517 | Proyecto de inversión | 92459.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92459.64, modificado:92459.64}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TONACATECUATL COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 275894 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275894 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TONACATECUATL COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE XOLOC Y CALLE AHUIZOTL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES XOLOC Y AHUIZOTL, lon:-99.14755165, lat:19.32289493}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 92459.64 | 92459.64 | 92459.64 | 92459.64 | 92459.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2166517/proyecto_PROCESO, 2166517/proyecto_FIN, 2166517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166518 | Proyecto de inversión | 106684.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106684.2, modificado:106684.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TECACALO COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 275896 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275896 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TECACALO COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CALMÉCAC, SE LOCALIZA ENTRE CALLES HIDALGO Y CALMÉCAC, lon:-99.14621288, lat:19.32261183}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 106684.2 | 106684.2 | 106684.2 | 106684.2 | 106684.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2166518/proyecto_PROCESO, 2166518/proyecto_FIN, 2166518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166520 | Proyecto de inversión | 99571.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99571.92, modificado:99571.92}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ITZCOATL COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 275903 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275903 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ITZCOATL COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HUITZILOPOCHTLI Y CALLE POPOCATEPETL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES HUITZILOPOCHTLI Y POPOCATEPETL, lon:-99.14647525, lat:19.31831487}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 99571.92 | 99571.92 | 99571.92 | 99571.92 | 99571.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2166520/proyecto_INICIO, 2166520/proyecto_FIN, 2166520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169586 | Proyecto de inversión | 40778.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40778.64, modificado:40778.64}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES LA VILLA 2 AVENIDA CONGRESO DE LA UNION COLONIA TRES ESTRELLAS - 292062 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292062 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CONGRESO DE LA UNION COLONIA TRES ESTRELLAS, 07820 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TESORO Y AVENIDA JOYAS, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS TESORO Y JOYAS, lon:-99.10886301, lat:19.47190413}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 40778.64 | 40778.64 | 40778.64 | 40778.64 | 40778.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2169586/proyecto_INICIO, 2169586/proyecto_FIN, 2169586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169587 | Proyecto de inversión | 165036.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165036.06, modificado:165036.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PURÍSIMA ATLAZOLPA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292064 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292064 | S | 2637 | 2485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CRONISTAS DRAMATURGOS ENSAYISTAS NOVELISTAS ESCRITORES FABULISTAS LITERATOS GINECOLOGOS EJE 5 SUR PURISIMA CJON ZARAGOZA IGNACIO ZARGOZA AERONAUTAS CUBISTAS EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO CJON SANTA MARIA SANTA , lon:-99.11020379, lat:19.3792224}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 165036.06 | 165036.06 | 165036.06 | 165036.06 | 165036.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2169587/proyecto_INICIO, 2169587/proyecto_PROCESO, 2169587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402170103 | Proyecto de inversión | 35364.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35364.87, modificado:35364.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LAS PEÑAS. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 294365 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294365 | S | 287 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION JUAN DE LA BARRERA HERMENEGILDO GALEANA, CERRADA VALENCIA CERRADA SANTANDER Y 1RA CERRADA INSURGENTES COLONIA LAS PEÑAS, 09750 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR IGNACIO ALDAMA , lon:-99.05042896, lat:19.33693609}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2170103/proyecto_INICIO, 2170103/proyecto_PROCESO, 2170103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170107 | Proyecto de inversión | 3929.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929.43, modificado:3929.43}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 294412 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294412 | S | 388 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS COLONIA SANTA MARÍA AZTAHUACÁN AMPLIACIÓN, 09500 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MÁXIMO BRAVO, AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MÁXIMO BRAVO COLON, lon:-99.02692956, lat:19.34772296}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2170107/proyecto_INICIO, 2170107/proyecto_PROCESO, 2170107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170108 | Proyecto de inversión | 47921.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41075.7, modificado:41075.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BUENAVISTA OBRA POR ADMINISTRACION - 294417 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294417 | S | 2624 | 2422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 1RA CAMINO A LAS MINAS 3RA CAMINO A LAS MINAS AVENIDA CAMINO A SAN MIGUEL Y CAMELINA DE LA TORRE COLONIA BUENAVISTA, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MONTAÑA DE MANZANA DE LAS TORRES Y CALLE AV. DE, lon:-99.02581013, lat:19.32904696}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 47921.65 | 47921.65 | 47921.65 | 47921.65 | 47921.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2170108/proyecto_INICIO, 2170108/proyecto_PROCESO, 2170108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170116 | Proyecto de inversión | 23576.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23576.58, modificado:23576.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN PUENTE. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 294454 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294454 | S | 1180 | 1129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALCOMACAYA RICARDO FLORES MAGON DIEGO RIVERA PARICUTIN Y 4TA. CDA. 21 DE MARZO COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN PUENTE, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PEDREGAL PARAMEN, lon:-98.99119602, lat:19.3524441}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2170116/proyecto_PROCESO, 2170116/proyecto_INICIO, 2170116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170123 | Proyecto de inversión | 35364.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35364.87, modificado:35364.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 294507 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294507 | S | 2125 | 2027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LA ESTRELLA FERNANDO MONTES DE OCA 4TA CERRADA DE LAS TORRES RICARDO FLORES MAGON CALLEJON FRANCISCO JAVIER MINA JUAN N. ÁLVAREZ COLONIA PARAJE ZACATEPEC, 09560 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE , lon:-99.01814542, lat:19.35653345}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2170123/proyecto_INICIO, 2170123/proyecto_PROCESO, 2170123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170477 | Proyecto de inversión | 43223.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43223.73, modificado:43223.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 296007 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296007 | S | 638 | 526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RADIODIFUSORA Y AVENIDA MARCELINO BUEN DÍA Y , CALLE SIN NOMBRE DENTRO DE UNIDAD HABITACIO, lon:-99.05580467, lat:19.37338618}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2170477/proyecto_INICIO, 2170477/proyecto_FIN, 2170477/proyecto_PROCESO, 2170477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170479 | Proyecto de inversión | 31435.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31435.44, modificado:31435.44}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN LORENZO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296018 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296018 | S | 802 | 905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EL ARBO FOVISSSTE Y FIVIDESU ARBOL 12 COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO, 09780 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL ARBOL Y AVENIDA AV 3, CALLE EL ARBO FOVISSSTE Y FIVIDESU ARBOL 12 ENTRE CALLE AVENIDA 3, lon:-99.05915461, lat:19.31914508}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 31435.44 | 31435.44 | 31435.44 | 31435.44 | 31435.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2170479/proyecto_INICIO, 2170479/proyecto_PROCESO, 2170479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170480 | Proyecto de inversión | 325804.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309096.15, modificado:309096.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ERMITA ZARAGOZA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296021 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296021 | S | 492 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TESMALACA AVENIDA CONGRESO CHILAPANCINGO NORTE ANDADOR 1 PEDRO JOSE BERMEJO ANDRES QUINTANA ROO FRANCISCO ARGANDAR LOLUYA DE ECATEPEC ZONA RETORNO ECATEPEC LOLUYA CHILPANCINGO NORTE Y FELIZ HERNANDEZ COLONIA ERMITA ZARAGOZA,, lon:-98.99940679, lat:19.36433033}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 325804.05 | 325804.05 | 325804.05 | 325804.05 | 325804.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2170480/proyecto_PROCESO, 2170480/proyecto_FIN, 2170480/proyecto_INICIO, 2170480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170482 | Proyecto de inversión | 86447.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86447.46, modificado:86447.46}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CARLOS JONGUITUD BARRIOS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 296025 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296025 | S | 871 | 757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA 3RA CDA TECNICOS Y MANUALES ALTITLAN COLONIA CARLOS JONGUITUD BARRIOS, 09897 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TECNICOS Y MANUALES Y CALLE SIRACUSA, CALLE MACEDONIA CERRADA 3RA CDA TECNICOS Y MANUALES , lon:-99.09094208, lat:19.31352855}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 86447.46 | 86447.46 | 86447.46 | 86447.46 | 86447.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2170482/proyecto_PROCESO, 2170482/proyecto_FIN, 2170482/proyecto_INICIO, 2170482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170483 | Proyecto de inversión | 375927.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359219.85, modificado:359219.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BUENAVISTA OBRA POR ADMINISTRACION - 296026 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296026 | S | 262 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL PRIMAVERA CERRO HIRSUTO BUENAVISTA GLADIOLA MONTAÑA DE MANZANA DE LAS TORRES NARDO, DEL MANTO, DE LAS TORRES, GERANIO, 3RA CDA DE LAS MIRAS PARAMETRO COLONIA BUENAVISTA, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO , lon:-99.02625322, lat:19.32779412}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 375927.75 | 375927.75 | 375927.75 | 375927.75 | 375927.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2170483/proyecto_FIN, 2170483/proyecto_INICIO, 2170483/proyecto_PROCESO, 2170483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170484 | Proyecto de inversión | 43223.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43223.73, modificado:43223.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CELOALLIOTLI. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296027 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296027 | S | 1168 | 1028 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE COPERATIVA TLALTENCO 19 COPERATIVA TLALTENCO 21 Y MACAHUITE COLONIA CELOALLIOTLI, 09960 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ACAHUATL Y GALAMBO Y , CALLE DAMIANA Y ACAHUATL CALLE COPERATIVA TLALTENCO 19 CO, lon:-99.06861119, lat:19.29043567}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2170484/proyecto_INICIO, 2170484/proyecto_PROCESO, 2170484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170485 | Proyecto de inversión | 11788.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11788.29, modificado:11788.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO GRANJAS DE SAN ANTONIO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296031 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296031 | S | 131 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 12 COLONIA GRANJAS DE SAN ANTONIO, 09070 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 2DA CDA CALLE 10 Y AÑO DE JUAREZ Y , CALLE 12 ENTRE CALLE 2DA CDA CALLE 10 Y AVENIDA AÑO DE JUAREZ COLONIA GRANJAS DE S, lon:-99.10610916, lat:19.36911987}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2170485/proyecto_INICIO, 2170485/proyecto_PROCESO, 2170485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170487 | Proyecto de inversión | 51082.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51082.59, modificado:51082.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 296034 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296034 | S | 402 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SN DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RADIODIFUSORA Y EJE 5 SUR AVENIDA MARCELINO BUENDÍA Y , CALLE SN DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL ENT, lon:-99.05416487, lat:19.37312979}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 51082.59 | 51082.59 | 51082.59 | 51082.59 | 51082.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2170487/proyecto_INICIO, 2170487/proyecto_PROCESO, 2170487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170489 | Proyecto de inversión | 827041.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810333.15, modificado:810333.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN LUCAS. OBRA POR ADMINISTRACION. - 296040 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296040 | S | 3605 | 3396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLE VICTORIA CDA VICTORIA CDA ITURBIDE COMONFORT CDA COMONFORT PROL PACHICALCO CJON COMONFORT 1RA CDA LIBERTAD LOS REYES Y EJE 8 VIAL CALZ ERMITA IZTAPALAPA Y DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL VICTORIA BARRIO SAN LUCAS, 090, lon:-99.09790003, lat:19.35924862}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 827041.05 | 827041.05 | 827041.05 | 827041.05 | 827041.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:99.0}} | {2170489/proyecto_INICIO, 2170489/proyecto_FIN, 2170489/proyecto_PROCESO, 2170489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170491 | Proyecto de inversión | 835395 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818687.1, modificado:818687.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ERMITA ZARAGOZA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296043 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296043 | S | 1117 | 1064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES QUINTANA ROO RETORNO ECATEPEC LOYULA ECATEPEC CORNEJO ORTIZ DE ZARATE FRANCISCO BAUTISTA JOSE MARIA AQUILES ANTONIO DE CASTRO RETORNO ECATEPEC AVENIDA DE CONGRESO DE CHILPANCINGO SUR MARIANO SANCHEZ ZARREOLA JOSE MANU, lon:-99.00147188, lat:19.36354147}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 835395 | 835395 | 835395 | 835395 | 835395 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2170491/proyecto_FIN, 2170491/proyecto_INICIO, 2170491/proyecto_PROCESO, 2170491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170492 | Proyecto de inversión | 710085.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693377.85, modificado:693377.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MIXCOATL OBRA POR ADMINISTRACION - 296045 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296045 | S | 1805 | 1708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OLMENCA ITZCOATL, MALINCHE, TEOTIHUACAN, POPOCATEPETL, MOCTEZUMA, CUAUHTEMOC, TOLTECAS, AND, AZTECAS, NEZAHUALPILLI CUITLAHUAC COLONIA MIXCOATL, 09708 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN FCO.TLALTENCO Y, lon:-99.0486465, lat:19.32592245}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 710085.75 | 710085.75 | 710085.75 | 710085.75 | 710085.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2170492/proyecto_PROCESO, 2170492/proyecto_INICIO, 2170492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170873 | Proyecto de inversión | 94306.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94306.32, modificado:94306.32}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO REFORMA POLÍTICA. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297312 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297312 | S | 1947 | 1694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA EJECUTIVA REFORMA DE LA SALUD PALMITAS COLONIA REFORMA POLÍTICA, 09730 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 8 SUR CALZ ERMITA IZTAPALAPA Y CALLE REFORMA AERONAUTICA REFORMA RELIGIOSA, AVENIDA INSU, lon:-99.02657778, lat:19.3418586}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 94306.32 | 94306.32 | 94306.32 | 94306.32 | 94306.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2170873/proyecto_INICIO, 2170873/proyecto_PROCESO, 2170873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170874 | Proyecto de inversión | 15717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15717.72, modificado:15717.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MIRAVALLES OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297314 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297314 | S | 289 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CORRALES GRANERO RODEO Y CDA BARRANCA COLONIA MIRAVALLES, 09696 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRIJOL Y MAIZ Y CALLE CHIHUAHUA Y BARRANCA, CALLE CORRALES Y SN CALLE CORRALES GRANERO RODEO Y CDA BARRAN, lon:-98.99881574, lat:19.33692166}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2170874/proyecto_INICIO, 2170874/proyecto_FIN, 2170874/proyecto_PROCESO, 2170874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170878 | Proyecto de inversión | 701731.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685023.9, modificado:685023.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ESCUADRÓN 201 OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297326 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297326 | S | 2186 | 1938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TENIENTE JOSE ESPINOZA FUENTES TENIENTE JAVIER MARTINEZ VALLE MARIO FERNANDO LOPEZ PORTILLO TENIENTE ROBERTO GOMEZ MORENO AVENIDA ALFONSO TORO AVENIDA RIO CHURUBUSCO CRISOFORO SALIDO G AVENIDA 5 AVENIDA RODOLFO USIGLI COLONI, lon:-99.11026722, lat:19.36628499}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 701731.8 | 701731.8 | 701731.8 | 701731.8 | 701731.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2170878/proyecto_INICIO, 2170878/proyecto_PROCESO, 2170878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170880 | Proyecto de inversión | 231836.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231836.37, modificado:231836.37}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 297334 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297334 | S | 3830 | 3680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA CIERVA ENRIQUE J. GIFFARD ALBATENIUS MARTÍN DE PATA MAURICIO M. JACOBI JUAN BONDI J WALKER CLAUDIO CHAPPE JUAN EDWARDS HERMANOS GARNEIN ALESSANDRO VOLTA PRIMERA ALEJANDRO VOLTA CUARTA ALEJANDRO VOLTA CARLOS T. R. , lon:-99.09704996, lat:19.33229073}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 231836.37 | 231836.37 | 231836.37 | 231836.37 | 231836.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}} | {2170880/proyecto_INICIO, 2170880/proyecto_PROCESO, 2170880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169593 | Proyecto de inversión | 132113.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132113.22, modificado:132113.22}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA TEODORO MONTIEL CALLE CUAUHTEMOC COLONIA ARAGÓN LA VILLA, - 292122 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292122 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA ARAGÓN LA VILLA, 07000 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIRANDA Y CALLE 5 DE FEBRERO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES MIRANDA Y 5 DE FEBRERO, lon:-99.11562703, lat:19.48073174}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 132113.22 | 132113.22 | 132113.22 | 132113.22 | 132113.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2169593/proyecto_INICIO, 2169593/proyecto_PROCESO, 2169593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169610 | Proyecto de inversión | 635363.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635363.06, modificado:635363.06}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUANDARIA DIURNA 216 ALFREDO NOBEL CALLE GERNERAL MARIANO SALASAS COLONIA ESTANZUELA - 292216 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292216 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GERNERAL MARIANO SALASAS COLONIA ESTANZUELA, 07060 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LIC. VERDAD Y CALLE RAMÓN LÓPEZ RAYÓN, SE LOCALIZA ENTRE CALLES LIC. VERDAD Y RAMÓN LÓPEZ RAYÓN, lon:-99.11360769, lat:19.4885571}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 635363.06 | 635363.06 | 635363.06 | 635363.06 | 635363.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2169610/proyecto_INICIO, 2169610/proyecto_PROCESO, 2169610/proyecto_FIN, 2169610/proyecto_PROCESO, 2169610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169614 | Proyecto de inversión | 1368910.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368910.68, modificado:1368910.68}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 81 REPUBLICA DE COLOMBIA EN CALLE NORTE 54 A COLONIA BONDOJITO - 292242 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292242 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 54 A COLONIA BONDOJITO, 07850 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA HENRY FORD Y AVENIDA ORIENTE 107, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS HENRY FORD Y ORIENTE 107, lon:-99.1143145, lat:19.46832246}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 1368910.68 | 1368910.68 | 1368910.68 | 1368910.68 | 1368910.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2169614/proyecto_INICIO, 2169614/proyecto_PROCESO, 2169614/proyecto_FIN, 2169614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170129 | Proyecto de inversión | 31435.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31435.44, modificado:31435.44}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS ESTRELLA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 294527 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294527 | S | 2023 | 1728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CINE MEXICANO CINE MEXICANO LUTECIA CINEMATOGRAFISTAS COLONIA LOMAS ESTRELLA, 09890 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SIRACUSA Y CALLE TECNICOS Y MANUALES, AVENIDA AV TLAHUAC CALLE CINE MEXICANO LUTECIA , lon:-99.09086831, lat:19.31840063}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 31435.44 | 31435.44 | 31435.44 | 31435.44 | 31435.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2170129/proyecto_INICIO, 2170129/proyecto_PROCESO, 2170129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170130 | Proyecto de inversión | 31435.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31435.44, modificado:31435.44}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SINATEL OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 294531 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294531 | S | 850 | 1069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GAMIO SUR 73 B SUR 75 A Y SUR 73 COLONIA SINATEL, 09470 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL EJE 7 A SUR ORIENTE 172 Y MANUEL GAMIO Y EJE VIAL EJE 8 SUR CALZ. ERMITA IZTAPALAPA Y MANUEL GAMIO, C, lon:-99.13328917, lat:19.36109096}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 31435.44 | 31435.44 | 31435.44 | 31435.44 | 31435.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2170130/proyecto_PROCESO, 2170130/proyecto_FIN, 2170130/proyecto_INICIO, 2170130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170139 | Proyecto de inversión | 172894.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172894.92, modificado:172894.92}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LAS PEÑAS. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 294611 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294611 | S | 2794 | 2591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE B DAVILA IGNACIO VALDIVA FRANCISCO ABURTO GENERAL M CABRERA J HERNANDEZ GENERAL PORFIRIO DIAZ HONORIO LEAL FRANCISCO QUINTANILLA M BADILLO COLONIA LAS PEÑAS, 09750 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BENITO, lon:-99.05425006, lat:19.33435634}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 172894.92 | 172894.92 | 172894.92 | 172894.92 | 172894.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2170139/proyecto_INICIO, 2170139/proyecto_PROCESO, 2170139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170140 | Proyecto de inversión | 212224.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205378.5, modificado:205378.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO COLONIAL IZTAPALAPA OBRA POR ADMINISTRACION. - 294617 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294617 | S | 129 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JESUS LOPEZ LIRA Y JAVIER DEL CAMPO JOSAFAT MARQUEZ COLONIA COLONIAL IZTAPALAPA, 09270 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE URIEL AVILES MAYA Y ALFONSO HERRERA Y CALLE JOSAFAT MARQUEZ JESUS LOPEZ LIRA Y JAVI, lon:-99.05618622, lat:19.34446086}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 212224.45 | 212224.45 | 212224.45 | 212224.45 | 212224.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2170140/proyecto_INICIO, 2170140/proyecto_PROCESO, 2170140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170141 | Proyecto de inversión | 239608.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232762.3, modificado:232762.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MIXCOATL OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 294637 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294637 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA TEOTIHUACAN MALINCHE IXCOATL OLMECAS ANDADOR OLMECAS AZTECAS COLONIA MIXCOATL, 09708 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALLE CHINAMPAS AVENIDA VILLA FRANQUEZA TIZOC TLILALPACATL Y CALLE TEZOZOMO, lon:-99.0472873, lat:19.32564253}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 239608.25 | 239608.25 | 239608.25 | 239608.25 | 239608.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2170141/proyecto_INICIO, 2170141/proyecto_PROCESO, 2170141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170147 | Proyecto de inversión | 7858.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7858.86, modificado:7858.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN PUENTE. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 294745 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294745 | S | 180 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR Y DIEGO RIVERA COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN PUENTE, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ISIDRO FABELLA Y CARLOS HANK GONZALEZ Y CALLE CONTINENTAL Y JOSE DE SAN MARTIN, SIMON BO, lon:-98.98977679, lat:19.35105925}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2170147/proyecto_INICIO, 2170147/proyecto_PROCESO, 2170147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170884 | Proyecto de inversión | 27506.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27506.01, modificado:27506.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A. AMPLIACIÓN OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297352 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297352 | S | 1414 | 1320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA TONATICO CALIMAYA 3 GRANADA ACAMBAY COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A. AMPLIACIÓN, 09609 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RUBI Y AYALA Y CALLE PIRUL Y EL ROSARIO, CALLE CHAMICS Y LA PAZ CALLE ALDA, lon:-99.00825471, lat:19.34879838}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2170884/proyecto_PROCESO, 2170884/proyecto_FIN, 2170884/proyecto_INICIO, 2170884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170886 | Proyecto de inversión | 137530.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137530.05, modificado:137530.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO TENORIOS. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297356 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297356 | S | 204 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO NOGALES DEL PARQUE CEDRO SN MARGARITA MEXICO OAXACA 16 DE SEPTIEMBRE BENITO JUAREZ CARRIL LA LOMA JARDIN COLONIA TENORIOS, 09680 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PIRULES CALABAZAS Y AVENIDA DE LAS, lon:-99.0199154, lat:19.32707079}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 137530.05 | 137530.05 | 137530.05 | 137530.05 | 137530.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2170886/proyecto_PROCESO, 2170886/proyecto_FIN, 2170886/proyecto_INICIO, 2170886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170890 | Proyecto de inversión | 102165.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102165.18, modificado:102165.18}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TECOLOXTITLA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297360 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297360 | S | 373 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS Y TABASCO Y GUERRERO Y TAMPICO Y TORREON Y MANZANILLO Y CERRADA OAXACA Y CHIAPAS Y DURANGO Y OAXACA PUEBLO SAN SEBASTIÁN TECOLOXTITLA, 09520 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CHIAPAS Y FELIPE NE, lon:-99.01674921, lat:19.3614999}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 102165.18 | 102165.18 | 102165.18 | 102165.18 | 102165.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2170890/proyecto_INICIO, 2170890/proyecto_PROCESO, 2170890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170899 | Proyecto de inversión | 47153.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47153.16, modificado:47153.16}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 297385 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297385 | S | 2436 | 2159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DOMINICO VILLA REYES VILLA GERIZ FCO RENDON VILLA GATON COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA FRANQUEZA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE VILLA FRURELA CAL, lon:-99.03703499, lat:19.32995562}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2170899/proyecto_FIN, 2170899/proyecto_INICIO, 2170899/proyecto_PROCESO, 2170899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170900 | Proyecto de inversión | 19647.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19647.15, modificado:19647.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN LA CRUZ OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297389 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297389 | S | 1845 | 1707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA ROSALES MIRADOR MATUTINA FRANCISCO COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN LA CRUZ, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE FELIPE ANGELES FELIPE ANGELES Y SIN NOMBRE FRANCISCO VILLA Y JA, lon:-98.99123367, lat:19.34110805}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2170900/proyecto_PROCESO, 2170900/proyecto_FIN, 2170900/proyecto_INICIO, 2170900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402166563 | Proyecto de inversión | 14224.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14224.56, modificado:14224.56}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NEPANTLA, COLONIA COLONIA PEDREGAL SANTO DOMINGO - 276254 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276254 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA NEPANTLA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EJE 10 SUR Y CALLE TEPANOAYA, SE LOCALIZA ENTRE CALLES EJE 10 SUR Y TEPANOAYA, lon:-99.16298255, lat:19.33580141}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166563/proyecto_INICIO, 2166563/proyecto_FIN, 2166563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169616 | Proyecto de inversión | 129671.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129671.19, modificado:129671.19}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN LORENZO XICOTENCATL OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292251 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292251 | S | 2218 | 1932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ROSA MARTHA JUSTINA ALAMOS NAVOJOA DEL FUERTE ZAKANY PUEBLO SAN LORENZO XICOTENCATL, 09130 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BALVANERA TEXCOCO Y CALLE JUSTINA EMMA, CALLE ZAKANY MARTHA CALLE ROSA MARTHA , lon:-99.02758652, lat:19.3843899}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 129671.19 | 129671.19 | 129671.19 | 129671.19 | 129671.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2169616/proyecto_FIN, 2169616/proyecto_INICIO, 2169616/proyecto_PROCESO, 2169616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402169621 | Proyecto de inversión | 577626.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577626.21, modificado:577626.21}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS ESTRELLA OBRAS POR ADMINISTRACION - 292276 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292276 | S | 2250 | 1998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ARIES PASEO DE LAS GALIAS EPIRO CARTAGO SASSARI BAALBEK ORLEANS MACEDONIA DALMACIA CRETA CALABRIA BETINA AQUILES AQUITANIA FRIGIA PASEO DE BIZANCIA MAURITANIA NUMACIA EFESO EPIRO TRACIA TIBERIADES SASSARI NIMES RUAN TRAVERIS, lon:-99.0976875, lat:19.31904218}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 577626.21 | 577626.21 | 577626.21 | 577626.21 | 577626.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:147.0}} | {2169621/proyecto_INICIO, 2169621/proyecto_PROCESO, 2169621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402169622 | Proyecto de inversión | 193695.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193695.34, modificado:193695.34}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 12 ELÍSEO GARCÍA ESCOBEDO EN AVENIDA 5 DE FEBRERO COLONIA VILLA GUSTAVO A. MADERO - 292278 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292278 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE FEBRERO COLONIA VILLA GUSTAVO A. MADERO, 07050 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE J. MARÍA BOCANEGRA, SE LOCALIZA ENTRE CALLES ABASOLO Y J. MARÍA BOCANEGRA, lon:-99.11326918, lat:19.48596932}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 193695.34 | 193695.34 | 193695.34 | 193695.34 | 193695.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2169622/proyecto_PROCESO, 2169622/proyecto_INICIO, 2169622/proyecto_FIN, 2169622/proyecto_PROCESO, 2169622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169629 | Proyecto de inversión | 540830.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533984.1, modificado:533984.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ERMITA ZARAGOZA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292296 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292296 | S | 141 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MANUEL HERRERA MANUEL CORTADO LEONARDO BRAVO MAXIMO BRAVO PABLO GALEANA VICTOR BRAVO MAXIMO TAPIA MANUEL MORELOS JOAQUIN DIAZ Y MANUEL AYALA RAFAEL VALDINOS COLONIA ERMITA ZARAGOZA, 09180 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD D, lon:-98.99455505, lat:19.3621852}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 540830.05 | 540830.05 | 540830.05 | 540830.05 | 540830.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}} | {2169629/proyecto_INICIO, 2169629/proyecto_PROCESO, 2169629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402170155 | Proyecto de inversión | 568068.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551360.7, modificado:551360.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PROGRESO DEL SUR OBRA POR ADMINISTRACION - 294774 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294774 | S | 1079 | 972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PARAJES COSECHAS CULTIVOS ARNESES COSECHAS MIESES COLONIA PROGRESO DEL SUR, 09810 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LEÑADORES CAMPESINOS Y CALLE CEREALES ARNESES, CALLE GANADEROS Y GRANJEROS CALLE PARAJE, lon:-99.11221428, lat:19.35221339}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 568068.6 | 568068.6 | 568068.6 | 568068.6 | 568068.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2170155/proyecto_INICIO, 2170155/proyecto_PROCESO, 2170155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170156 | Proyecto de inversión | 55012.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55012.02, modificado:55012.02}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL PRADO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 294779 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294779 | S | 1367 | 1213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SUR 79 A SUR 77 A SUR 77 ANDROMEDA SUR 73 SUR 69 B SUR 69 A SUR 69 EJE 4 SUR PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA EL PRADO, 09480 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL EJE 8 SUR CALZ. ERMITA IZTAPALAPA Y AV RIO C, lon:-99.13476903, lat:19.35804779}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2170156/proyecto_INICIO, 2170156/proyecto_PROCESO, 2170156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170163 | Proyecto de inversión | 133600.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133600.62, modificado:133600.62}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL TRIÁNGULO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 294815 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294815 | S | 3128 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LIMON DURAZNO CDA TEJOCOTES PROL CEDRO NARANJITO NARANJO CHUPIO SN Y CHABACANO COLONIA EL TRIÁNGULO, 09769 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL ARBO CHERAN Y CALZADA BENITO JUAREZ MANZANO, CALLE TULIA , lon:-99.05164943, lat:19.32186887}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 133600.62 | 133600.62 | 133600.62 | 133600.62 | 133600.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2170163/proyecto_INICIO, 2170163/proyecto_PROCESO, 2170163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170166 | Proyecto de inversión | 431294.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424448.9, modificado:424448.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MIXCOATL OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 294848 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294848 | S | 839 | 1444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE XOCHIMILCA DOS UNO SIN NOMBRE AZTLAN SIN NOMBRE ANDADOR TONANTZIN ANDADOR TLACOPAN ANDADOR MAYAS ANDADOR MIXTECAS CERRADA ZAPOTECAS VIOLETA ARBOLEDAS ZAFIROPREHISPANICAS TONATIUH XOCHITL COLONIA MIXCOATL, 09708 IZTAPALAPA, I, lon:-99.04663384, lat:19.32429183}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 431294.85 | 431294.85 | 431294.85 | 431294.85 | 431294.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}} | {2170166/proyecto_FIN, 2170166/proyecto_PROCESO, 2170166/proyecto_INICIO, 2170166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170169 | Proyecto de inversión | 308067.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301221.8, modificado:301221.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO OBRA POR ADMINISTRACION. - 294853 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294853 | S | 1316 | 1208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 AV 8 AV 6 AV 4 Y CALLE 47 COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09290 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 65 Y 63 Y CALLE 67 Y 55, CALLE 69 Y 67 AVENIDA 10 AV 8 AV 6 AV 4 Y CALLE 47 ENTRE CALLE 65 Y 63 Y CAL, lon:-99.04451172, lat:19.3473977}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 308067.75 | 308067.75 | 308067.75 | 308067.75 | 308067.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2170169/proyecto_PROCESO, 2170169/proyecto_INICIO, 2170169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170911 | Proyecto de inversión | 168965.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168965.49, modificado:168965.49}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO REFORMA POLÍTICA. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297444 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297444 | S | 1760 | 1671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA DE LA SALUD REFORMA DEPORTIVA REFORMA SOCIAL REFORMA SINDICAL REFORMA DEPORTIVA ZACAPEXCO REFORMA EDUCATIVA REFORMA POLITICA Y CERRO DE LA ESTRELLA COLONIA REFORMA POLÍTICA, 09730 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉX, lon:-99.03011721, lat:19.34168398}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 168965.49 | 168965.49 | 168965.49 | 168965.49 | 168965.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2170911/proyecto_PROCESO, 2170911/proyecto_FIN, 2170911/proyecto_INICIO, 2170911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170913 | Proyecto de inversión | 426051.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409343.55, modificado:409343.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA BÁRBARA OBRA POR ADMINISTRACION - 297449 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297449 | S | 594 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE DE LA CRUZ CALLEJON DE LA CRUZ 1ER CALLEJON DE HUALQUILA 2DO CALLEJON HUALQUILA CALLEJON HUALQUILA SIN NOMBRE CIRCUITO ANDADOR DE LA CRUZ PARAJE HUALQUILA CERRADA DE LA CRUZ CALLE SAN IGNACIO SAN ANTONIO DE LOS PINOS, lon:-99.10106582, lat:19.36485539}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 426051.45 | 426051.45 | 426051.45 | 426051.45 | 426051.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {2170913/proyecto_FIN, 2170913/proyecto_INICIO, 2170913/proyecto_PROCESO, 2170913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170915 | Proyecto de inversión | 74659.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74659.17, modificado:74659.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CONSEJO AGRARISTA MEXICANO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297456 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297456 | S | 1288 | 1205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JESUS GARIBAY HUMBERTO SERRANO PEREZ JUAN MORENO HERNANDEZ JOSE NAVA MARTINIANO HERRERA LIC. BRAULIO MALDONADO J. MARIA IZAZAGA AV JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA CONSEJO AGRARISTA MEXICANO, 09760 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD D, lon:-99.05773792, lat:19.32947479}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 74659.17 | 74659.17 | 74659.17 | 74659.17 | 74659.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2170915/proyecto_INICIO, 2170915/proyecto_PROCESO, 2170915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170916 | Proyecto de inversión | 23576.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23576.58, modificado:23576.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297457 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297457 | S | 1042 | 1004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA MARIO MORENO JOAQUIN PARDAVE FRANCISCO CANTINFLASARTURO DE CORDOBA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 09638 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FERNANDO SOLER Y VICENTE FERNANDEZ Y CALLE JOAQUIN PARD, lon:-98.97990582, lat:19.33989376}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2170916/proyecto_INICIO, 2170916/proyecto_FIN, 2170916/proyecto_PROCESO, 2170916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170927 | Proyecto de inversión | 58941.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58941.45, modificado:58941.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BUENAVISTA. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297490 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297490 | S | 2294 | 2047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PEÑAS SAN JUAN PINOS PIRULES SANTA ROSA PROL CAMINO REAL JALISCO TLAXCALA COLONIA BUENAVISTA, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN JUAN PINOS PEÑAS PIRULES SANTA ROSA JALISCO TLAXCALA PROL CAMINO , lon:-99.02976182, lat:19.3273266}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2170927/proyecto_PROCESO, 2170927/proyecto_FIN, 2170927/proyecto_INICIO, 2170927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170929 | Proyecto de inversión | 35364.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35364.87, modificado:35364.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297493 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297493 | S | 696 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GERMAN VALDEZ IGNACIO LOPEZ TARSO AMALIA MENDOZA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 09638 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MARIO MORENO Y AV. DOMINGUEZ Y CALLE VIRGO Y SATURNO, CALLE LEO Y SAGITARIO CA, lon:-98.97804014, lat:19.33616877}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2170929/proyecto_PROCESO, 2170929/proyecto_FIN, 2170929/proyecto_INICIO, 2170929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166584 | Proyecto de inversión | 7112.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7112.28, modificado:7112.28}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VICOALCOATE, COLONIA PEDREGAL SANTO DOMINGO. - 276389 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276389 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICOALCOATE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIZTÓN Y CALLE COYAMEL, SE LOCALIZA ENTRE CALLES MIZTÓN Y COYAMEL, lon:-99.15883827, lat:19.33204502}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2166584/proyecto_INICIO, 2166584/proyecto_FIN, 2166584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166595 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:28907.4}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA TOLNEPANTLA, COLONIA PEDREGAL SANTO DOMINGO. - 276409 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276409 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA TOLNEPANTLA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CERRO DEL OTATE Y EJE VIAL 10 SUR, SE LOCALIZA ENTRE CALLES CERRO DEL OTATE Y EJE 10 SUR, lon:-99.17109971, lat:19.3365028}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 28907.4 | 28907.4 | 28907.4 | 28907.4 | 28907.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166595/proyecto_INICIO, 2166595/proyecto_FIN, 2166595/proyecto_PROCESO, 2166595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166597 | Proyecto de inversión | 35561.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35561.4, modificado:35561.4}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA TEXALPA, COLONIA PEDREGAL SANTO DOMINGO. - 276414 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276414 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA TEXALPA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA TLALJICO Y CERRADA PINCEL, SE LOCALIZA ENTRE CERRADAS TLALJICO Y PINCEL, lon:-99.16929024, lat:19.33648436}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2166597/proyecto_PROCESO, 2166597/proyecto_INICIO, 2166597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166714 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:28449.12}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA NESMEL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276958 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276958 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA NESMEL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ESCUINAPA Y CALLE COYAMEL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES ESCUINAPA Y COYAMEL, lon:-99.16885339, lat:19.33319671}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166714/proyecto_FIN, 2166714/proyecto_PROCESO, 2166714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166715 | Proyecto de inversión | 433849.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433849.08, modificado:433849.08}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA ANACAHUITA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276959 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276959 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA ANACAHUITA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CHALCHICOMULA Y AVENIDA ESCUINAPA, SE LOCALIZA ENTRE CALLES CHALCHICOMULA Y ESCUINAPA, lon:-99.17192165, lat:19.32880979}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 433849.08 | 433849.08 | 433849.08 | 433849.08 | 433849.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} | {2166715/proyecto_INICIO, 2166715/proyecto_PROCESO, 2166715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169640 | Proyecto de inversión | 188389.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188389.44, modificado:188389.44}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR GENOVEVA CORTEZ AVENIDA CENTENARIO COLONIA SANTIAGO ATZACOALCO - 292355 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292355 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO COLONIA SANTIAGO ATZACOALCO, 07040 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE RAMON CORONA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES MORELOS Y RAMON CORONA, lon:-99.09907184, lat:19.49429355}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 188389.44 | 188389.44 | 188389.44 | 188389.44 | 188389.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2169640/proyecto_INICIO, 2169640/proyecto_PROCESO, 2169640/proyecto_FIN, 2169640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169642 | Proyecto de inversión | 108057.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108057.07, modificado:108057.07}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIO EN ESCUELA PREESCOLAR CARMEN SERDAN FRAY TORIBIO DE BENAVENTE, COLONIA VASCO DE QUIROGA - 292360 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292360 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRAY TORIBIO DE BENAVENTE COLONIA VASCO DE QUIROGA, 07440 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE FRAY SEBASTIÁN DE APARICIO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES VASCO DE QUIROGA Y, lon:-99.09232747, lat:19.49383144}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 108057.07 | 108057.07 | 108057.07 | 108057.07 | 108057.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2169642/proyecto_INICIO, 2169642/proyecto_PROCESO, 2169642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169649 | Proyecto de inversión | 408443.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408443.81, modificado:408443.81}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CHICOMOSTOC AVENIDA SAN JUANICO AMPLIACION GABRIEL HERNÁNDEZ - 292389 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292389 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JUANICO AMPLIACION GABRIEL HERNÁNDEZ, 07080 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CIRIACO CRUZ Y CALLE D. G. BERLANGA, SE LOCALIZA ENTRE CALLES CIRIACO CRUZ Y D. G. BERLANGA, lon:-99.09670659, lat:19.50421295}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 408443.81 | 408443.81 | 408443.81 | 408443.81 | 408443.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2169649/proyecto_INICIO, 2169649/proyecto_PROCESO, 2169649/proyecto_FIN, 2169649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169656 | Proyecto de inversión | 51735.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51735.08, modificado:51735.08}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA MERCED HIDALGO MONROY DE LA TORRE EN CALLE GENERAL MARIANO SALAS COLONIA LA ESTANZUELA - 292426 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292426 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MARIANO SALAS COLONIA ESTANZUELA, 07070 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MELCHOR MUZQUIZ Y CALLE VALENTIN CANALIZO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES MELCHOR MUZQUIZ Y VALENTIN CANALIZO, lon:-99.10396062, lat:19.49132553}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 51735.08 | 51735.08 | 51735.08 | 51735.08 | 51735.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2169656/proyecto_INICIO, 2169656/proyecto_PROCESO, 2169656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169657 | Proyecto de inversión | 480625.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480625.44, modificado:480625.44}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA PROFESORA ISABEL ROBLES ESPEJEL AVENIDA FRANCISCO JOSÉ MACIN COLONIA C.T.M. EL RISCO - 292427 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292427 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO JOSÉ MACIN COLONIA C.T.M. EL RISCO, 07090 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MARTÍNEZ ESCOBAR Y AVENIDA FRANCISCO JOSÉ MACIN, SE LOCALIZA ENTRE CALLE MARTÍNEZ ESCOBAR Y AVENIDA , lon:-99.09620689, lat:19.51100197}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 480625.44 | 480625.44 | 480625.44 | 480625.44 | 480625.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2169657/proyecto_INICIO, 2169657/proyecto_PROCESO, 2169657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170176 | Proyecto de inversión | 149318.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149318.34, modificado:149318.34}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO INSURGENTES. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 294868 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294868 | S | 1963 | 1777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CANAL BRUJAS CANAL BRUSELAS CANAL HOUSTON CANAL PUERTO ANGEL LUCIO BLANCO GRAN CANAL CANAL ELBA TRAVE Y CANAL RUPPEL COLONIA INSURGENTES, 09750 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE J ECHEVERRIA CANAL BALTICO, lon:-99.05351419, lat:19.33018704}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 149318.34 | 149318.34 | 149318.34 | 149318.34 | 149318.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {2170176/proyecto_INICIO, 2170176/proyecto_FIN, 2170176/proyecto_PROCESO, 2170176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170180 | Proyecto de inversión | 11788.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11788.29, modificado:11788.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN RANCHITO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 294886 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294886 | S | 1760 | 1700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR Y 2DA PRIVADA DE LAZARO CARDENAS COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN RANCHITO, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LIMON Y 21 DE MARZO Y CALLE LAZARO CARDENAS Y PARAMENTO, CALLE SIMON, lon:-98.98771765, lat:19.34896577}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2170180/proyecto_INICIO, 2170180/proyecto_FIN, 2170180/proyecto_PROCESO, 2170180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170187 | Proyecto de inversión | 1119429.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1119429.3, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO VALLE DEL SUR OBRA POR ADMINISTRACION - 294909 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294909 | S | 2113 | 2176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CULTIVOS PARAJES MIESES CEREALES TRIGO MAIZ CENTENO COLORES ALCANFORES Y COSECHAS COLONIA VALLE DEL SUR, 09819 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LEGUMBRES Y GANADEROS CALLE GANADEROS Y PIRUL CALLE CEREALE, lon:-99.11522778, lat:19.34812356}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:134.0}} | {2170187/proyecto_FIN, 2170187/proyecto_PROCESO, 2170187/proyecto_INICIO, 2170187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170189 | Proyecto de inversión | 246454.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239608.25, modificado:239608.25}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO OBRA POR ADMINISTRACION. - 294916 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294916 | S | 867 | 801 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 CALLE 47 Y AV. 4 COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09290 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 51 Y 49 Y CALLE 67 Y 41, AVENIDA 4 Y EJE 8 SUR CALZ ERMITA IZTAPALAPA AVENIDA 2 CALLE 47 Y AV. 4 ENTRE CALLE 51, lon:-99.04375082, lat:19.34438118}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 246454.2 | 246454.2 | 246454.2 | 246454.2 | 246454.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2170189/proyecto_FIN, 2170189/proyecto_PROCESO, 2170189/proyecto_INICIO, 2170189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170193 | Proyecto de inversión | 43223.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43223.73, modificado:43223.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL VERGEL OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 294929 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294929 | S | 1282 | 1193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA AV 11 ESCENOGRAFOS Y CINEMATOGRAFOS COLONIA EL VERGEL, 09880 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CINE MEXICANO Y AVENIDA AV. TALHUAC, CALLE AGUJAS AVENIDA 11 CALLE ESCENOGRAFOS CINEMATOGRAFOS ENTRE CALLE, lon:-99.08570738, lat:19.3193026}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2170193/proyecto_FIN, 2170193/proyecto_PROCESO, 2170193/proyecto_INICIO, 2170193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170197 | Proyecto de inversión | 7858.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7858.86, modificado:7858.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 294943 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294943 | S | 229 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DIEZMA Y VILLA IGATIMI COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE QUETZALCOTAL Y HUITZILOPOTZTLI Y CALLE VILLA GRAL HAYES, CALLE VILLA DIEZMA Y VILLA IGATIMI , lon:-99.04013494, lat:19.32222927}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2170197/proyecto_FIN, 2170197/proyecto_PROCESO, 2170197/proyecto_INICIO, 2170197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170934 | Proyecto de inversión | 35364.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35364.87, modificado:35364.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 297504 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297504 | S | 2399 | 2083 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO A LOS REYES CAMINO ANTIGUO A CULHUACÁNY AVENIDA ESTRELLA COLONIA AMPLIACIÓN RICARDO FLORES MAGÓN, 09828 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AMPLIACION ERMITA IZTAPALAPA Y XIHUAMATL Y CALLE PASTORES, lon:-99.10111458, lat:19.35342643}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2170934/proyecto_PROCESO, 2170934/proyecto_INICIO, 2170934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170936 | Proyecto de inversión | 7858.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7858.86, modificado:7858.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE LA ESTANCIA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297507 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297507 | S | 578 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR LUNA Y CALLE JUPITER COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SOL Y CALLE MARTE PIRUL Y VENUS, LUNA Y CALLE JUPITER ENTRE SOL Y MARTE PIRUL Y VENUS COLONIA LOMAS DE LA ES, lon:-99.00739234, lat:19.33832272}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2170936/proyecto_INICIO, 2170936/proyecto_FIN, 2170936/proyecto_PROCESO, 2170936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170944 | Proyecto de inversión | 509590.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492883.05, modificado:492883.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN LUCAS OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297522 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297522 | S | 4106 | 3887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL ERMITA IZTAPALAPA PORFIRIO DIAZ CALLEJON HOMBRES ILUSTRES ALDAMA CALLE VICTORIA EJE 8 SUR CALZADA ERMITA IZTAPALAPA BARRIO SAN LUCAS, 09000 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO PORFIR, lon:-99.09312117, lat:19.35913337}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 509590.95 | 509590.95 | 509590.95 | 509590.95 | 509590.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} | {2170944/proyecto_INICIO, 2170944/proyecto_FIN, 2170944/proyecto_PROCESO, 2170944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170946 | Proyecto de inversión | 55012.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55012.02, modificado:55012.02}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BUENAVISTA OBRAS POR ADMINISTRACION - 297526 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297526 | S | 877 | 736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO R. VALENCIA GUANAJUATO ,LIMON ALLENDE AV. POZOS JARINES NIÑOS HEROES MORELOS, CDA TREBOL ESTADO DE PUEBLA COLONIA BUENAVISTA, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JARDINES, CALL, lon:-99.03457445, lat:19.32882047}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2170946/proyecto_PROCESO, 2170946/proyecto_INICIO, 2170946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170947 | Proyecto de inversión | 19647.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19647.15, modificado:19647.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297527 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297527 | S | 756 | 655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CITLALI TLALOC, NICOLAS BRAVO COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 09698 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CONGRESO DE LA UNION Y SN Y CALLE OTZOALPAN Y CIUDAD DEL CARMEN, CALLE CITLALI TLALOC NICOLAS , lon:-99.00472243, lat:19.34773264}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2170947/proyecto_INICIO, 2170947/proyecto_PROCESO, 2170947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402162702 | Proyecto de inversión | 1644782.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644782.63, modificado:1637441.56}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA COLOSIO . EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO IZTLAHUACÁN. OBRA POR CONTRATO - 255194 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 255194 | S | 2798 | 2644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.98, meta_modificada:170.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA IZTLAHUACÁN, 09690 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ITURBIDE, CALLE 5 DE FEBRERO CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE AVENIDA REVOLUCION CALLE ITURBIDE Y CALLE 5 DE F, lon:-98.99605517, lat:19.34236282}} | 2022-10-26 | 2022-12-31 | 1637441.56 | 1637441.56 | 1637441.56 | 1637441.56 | 1637441.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-O-199-22, contratista:KXA REAL INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.567217204E7, importe_modificado:1.567217204E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-190-22, contratista:ESPACIO SEPIA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:783608.61, importe_modificado:783608.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.98}} | {2162702/proyecto_FIN, 2162702/proyecto_INICIO, 2162702/proyecto_PROCESO, 2162702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402162707 | Proyecto de inversión | 423715.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423715.42, modificado:423715.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN CALLE AÑO 1810 NO. 113 COL. VBARRIO LA LAGUNA TICOMAN GUSTAVO A. MADERO - 255214 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 255214 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AÑO 1810 113 113 INTERIOR 0 0 COLONIA LA LAGUNA TICOMÁN, 07340 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BANDERA Y CALLE ESCUADRON, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE BANDERA Y CALLE ESCUADRON COMO REFEREN, lon:-99.1335756, lat:19.51513785}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 423715.42 | 423715.42 | 423715.42 | 423715.42 | 423715.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2162707/proyecto_INICIO, 2162707/proyecto_PROCESO, 2162707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402162709 | Proyecto de inversión | 300450.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300450.23, modificado:300450.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PRIV. SANTIAGO JARILLO MZ 2 LT 5 COL. QUETZALCOATL III GUSTAVO A. MADERO - 255224 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 255224 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTIAGO JARILLO 5 LT 5 INTERIOR 0 MZ 2 LT 5 COLONIA QUETZALCOATL III, 07164 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SANTIAGO JARILLO Y CALLE COMETA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SANTIAGO JARILLO, lon:-99.14165931, lat:19.56011893}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 300450.23 | 300450.23 | 300450.23 | 300450.23 | 300450.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2162709/proyecto_INICIO, 2162709/proyecto_PROCESO, 2162709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402162712 | Proyecto de inversión | 150450.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150450.23, modificado:150450.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE PEÑAS NEGRAS MZ 71 LT 704 COL. EL TEPETATAL GUSTAVO A. MADERO - 255242 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 255242 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PEÑAS NEGRAS 704 LT 704 INTERIOR 0 MZ 71 LT 704 COLONIA EL TEPETATAL, 07130 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE SA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE SAN ANTONIO CO, lon:-99.13857763, lat:19.56059643}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 150450.23 | 150450.23 | 150450.23 | 150450.23 | 150450.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2162712/proyecto_PROCESO, 2162712/proyecto_INICIO, 2162712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166722 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA CUITLAHUAC COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO - 276970 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276970 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA CUITLAHUAC COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN JUAN, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA DE LA CRUZ Y CERRADA 4TA. DE SAN FRANCISCO, ENTRE CERRADA DE LA CRUZ Y 4TA CERRADA DE SAN FRANCISCO, lon:-99.11434028, lat:19.33586215}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166722/proyecto_INICIO, 2166722/proyecto_FIN, 2166722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166726 | Proyecto de inversión | 6816.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6816.3, modificado:6816.3}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO - 276981 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276981 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA TAXQUEÑA Y CALLE 5 DE MAYO, SE LOCALIZA ENTRE CALZADA TAXQUEÑA Y CALLE 5 DE MAYO, lon:-99.11713356, lat:19.33790042}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 6816.3 | 6816.3 | 6816.3 | 6816.3 | 6816.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2166726/proyecto_PROCESO, 2166726/proyecto_INICIO, 2166726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166728 | Proyecto de inversión | 6816.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6816.3, modificado:6816.3}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA SANTA ANITA COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO - 276986 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276986 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA SANTA ANITA COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA HERÓICA ESCUELA MILITAR, SE LOCALIZA ENTRE PROLONGACIÓN MIGUEL, lon:-99.12187124, lat:19.33431075}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 6816.3 | 6816.3 | 6816.3 | 6816.3 | 6816.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2166728/proyecto_PROCESO, 2166728/proyecto_FIN, 2166728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166729 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 3A CERRADA DE LAS ROSAS COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE LA MAGDALENA - 276987 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276987 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 3A DE LAS ROSAS COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE LA MAGDALENA, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 2DA DE LAS ROSAS Y CERRADA 5TA DE LAS ROSAS, SE LOCALIZA ENTRE CERRADAS 2DA DE LAS ROSAS 5, lon:-99.11727783, lat:19.3433907}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166729/proyecto_INICIO, 2166729/proyecto_PROCESO, 2166729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166730 | Proyecto de inversión | 13632.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13632.6, modificado:13632.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 1RA CERRADA DE LAS ROSAS COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE LA MAGDALENA - 276991 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276991 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 1RA DE LAS ROSAS COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE LA MAGDALENA, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CERRADA 2DA DE LAS ROSAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CERRADA 2DA D, lon:-99.11696586, lat:19.34302397}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166730/proyecto_INICIO, 2166730/proyecto_FIN, 2166730/proyecto_PROCESO, 2166730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166731 | Proyecto de inversión | 40897.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40897.8, modificado:40897.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE LA MAGDALENA, - 277035 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277035 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE LA MAGDALENA, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CANAL NACIONAL Y CALLE PINO, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA CANAL NACIONAL Y CALLE PINO, lon:-99.11615333, lat:19.34173115}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 40897.8 | 40897.8 | 40897.8 | 40897.8 | 40897.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2166731/proyecto_INICIO, 2166731/proyecto_FIN, 2166731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166733 | Proyecto de inversión | 61346.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61346.7, modificado:61346.7}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE LA MAGDALENA - 277051 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277051 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE LA MAGDALENA, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CANAL NACIONAL Y CALLE CUAUHTÉMOC, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA CANAL NACIONAL Y CALLE CUAUHTÉ, lon:-99.11541707, lat:19.34054672}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 61346.7 | 61346.7 | 61346.7 | 61346.7 | 61346.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2166733/proyecto_INICIO, 2166733/proyecto_FIN, 2166733/proyecto_PROCESO, 2166733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166734 | Proyecto de inversión | 27265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27265.2, modificado:27265.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 4TA CERRADA DE LAS ROSAS COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE LA MAGDALENA - 277061 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277061 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 4TA DE LAS ROSAS COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE LA MAGDALENA, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 5TA DE LAS ROSAS Y ANDADOR 4TO DE LAS ROSAS, ENTRE 5TA CERRADA DE LAS ROSAS Y 4TO ANDADOR, lon:-99.11739648, lat:19.34369439}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166734/proyecto_INICIO, 2166734/proyecto_PROCESO, 2166734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166735 | Proyecto de inversión | 40897.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40897.8, modificado:40897.8}} | QUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 5TA CERRADA DE LAS ROSAS COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE LA MAGDALENA - 277070 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277070 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 5TA DE LAS ROSAS COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE LA MAGDALENA, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE AGOSTO Y PRIVADA 20 DE AGOSTO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 20 DE AGOSTO Y 2DA PRIV 20 DE, lon:-99.11766703, lat:19.34338037}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 40897.8 | 40897.8 | 40897.8 | 40897.8 | 40897.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2166735/proyecto_INICIO, 2166735/proyecto_PROCESO, 2166735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166736 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 1RA CERRADA MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SANTA ANA - 277105 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277105 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 1RA MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SANTA ANA, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SANTA ANA, SE LOCALIZA ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y SANTA ANA, lon:-99.1209094, lat:19.33539736}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166736/proyecto_INICIO, 2166736/proyecto_FIN, 2166736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166740 | Proyecto de inversión | 13632.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13632.6, modificado:13632.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA SANTA ANA COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SANTA ANA - 277120 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277120 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA SANTA ANA COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SANTA ANA, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SANTA ANA Y CERRADA 1RA DE SANTA ANA, SE LOCALIZA ENTRE CALLE SANTA ANA Y 1RA CERRADA SANTA ANA, lon:-99.1222264, lat:19.33482663}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166740/proyecto_INICIO, 2166740/proyecto_PROCESO, 2166740/proyecto_FIN, 2166740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166741 | Proyecto de inversión | 6816.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6816.3, modificado:6816.3}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2DA CERRADA DE SANTA ANA COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SANTA ANA - 277129 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277129 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA SANTA ANA COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SANTA ANA, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SANTA ANA Y PROLONGACION HIDALGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SANTA ANA Y PROL HIDALGO, lon:-99.12167588, lat:19.33475956}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 6816.3 | 6816.3 | 6816.3 | 6816.3 | 6816.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2166741/proyecto_INICIO, 2166741/proyecto_FIN, 2166741/proyecto_PROCESO, 2166741/proyecto_FIN, 2166741/proyecto_PROCESO, 2166741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166742 | Proyecto de inversión | 13632.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13632.6, modificado:13632.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2DA CERRADA DE HIDALGO COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SANTA ANA - 277146 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277146 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA DE HIDALGO COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SANTA ANA, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 1RA DE SANTA ANA Y CERRADA 1RA DE HIDALGO, SE ENCUENTRA ENTRE 1RA CERRADA DE SANTA ANA Y 1RA C, lon:-99.12005046, lat:19.33550365}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166742/proyecto_INICIO, 2166742/proyecto_FIN, 2166742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169663 | Proyecto de inversión | 253435.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253435.06, modificado:253435.06}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE EN 2DA CERRADA DE ARTES COLONIA ESTANZUELA - 292479 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292479 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA CERRADA DE ARTES COLONIA ESTANZUELA, 07060 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 1RA CERRADA DE ARTES Y CALLE GRAL GUADALUPE VICTORIA, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADA 1RA CERRADA DE ARTES Y, lon:-99.10941884, lat:19.49084602}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 253435.06 | 253435.06 | 253435.06 | 253435.06 | 253435.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2169663/proyecto_INICIO, 2169663/proyecto_PROCESO, 2169663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169665 | Proyecto de inversión | 232762.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225916.35, modificado:225916.35}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO VALLE DEL SUR OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292493 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292493 | S | 293 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE COMERCIANTES PRIVADA LEGUMBRES FRESNOS LEGUMINOSAS CEDROS PROLONGACION TRIGO PRIVADA CUAHUATEMOC PRIVADA OLIMPICA PRIVADA DEL SAUCES 3RA PROLONGACION CEREALES PRIVADA JACARANDAS 2DO CALLEJON DE GANADEROS RIVERA CIPRES PIRUL , lon:-99.11532668, lat:19.34592953}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 232762.3 | 232762.3 | 232762.3 | 232762.3 | 232762.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2169665/proyecto_FIN, 2169665/proyecto_INICIO, 2169665/proyecto_PROCESO, 2169665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402169669 | Proyecto de inversión | 137530.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137530.05, modificado:137530.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN IGNACIO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292506 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292506 | S | 5666 | 5944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO ALLENDE DE LA CRUZ PROL ALLENDE 1ER CALLEJON SAN IGNACIO 2DA CDA SAN IGNACIO 9NO CJON PACHICALCO Y SAN ANTONIO BARRIO SAN IGNACIO, 09000 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TICOMAN Y CERRADA DE , lon:-99.09794625, lat:19.36655375}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 137530.05 | 137530.05 | 137530.05 | 137530.05 | 137530.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2169669/proyecto_INICIO, 2169669/proyecto_PROCESO, 2169669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402169670 | Proyecto de inversión | 448259.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448259.41, modificado:306898.67}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SILIO R. ESCALANTE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE COLONIA VASCO DE QUIROGA - 292507 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292507 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRAY PEDRO DE GANTE COLONIA VASCO DE QUIROGA, 07440 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRAY FRANCISCO DE FREJES, SE LOCALIZA ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y FRAY FRANCISCO DE FRE, lon:-99.09256586, lat:19.49829562}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 306898.67 | 306898.67 | 306898.67 | 306898.67 | 306898.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2169670/proyecto_INICIO, 2169670/proyecto_PROCESO, 2169670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169671 | Proyecto de inversión | 247007.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247007.16, modificado:247007.16}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE EN 2DA CERRADA DE ARTES COLONIA ESTANZUELA - 292508 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292508 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALZADA 2DA CERRADA DE ARTES COLONIA ESTANZUELA, 07060 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 1RA CERRADA DE ARTES Y CALLE GRAL GUADALUPE VICTORIA, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADA 1RA CERRADA DE ARTES Y, lon:-99.10941884, lat:19.49084602}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 247007.16 | 247007.16 | 247007.16 | 247007.16 | 247007.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2169671/proyecto_INICIO, 2169671/proyecto_PROCESO, 2169671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169673 | Proyecto de inversión | 94306.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94306.32, modificado:94306.32}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTIAGO ACAHUALTEPEC OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292516 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292516 | S | 1743 | 1656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE YECATECUHTLI EZEQUIEL MONTES ROSA MORADA LIMON AZUCENA CDA. DIAZ ORDAZ 5 DE MAYO ALLENDE PORFIRIO DIAZ ZARAGOZA MIRADOR BRUCELAS JOSE LOPEZ PORTILLO Y MOCTEZUMA PUEBLO SANTIAGO ACAHUALTEPEC, 09600 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUD, lon:-99.00484663, lat:19.3526381}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 94306.32 | 94306.32 | 94306.32 | 94306.32 | 94306.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2169673/proyecto_INICIO, 2169673/proyecto_PROCESO, 2169673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402169678 | Proyecto de inversión | 253729.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253729.69, modificado:505740.27}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA TEZOZOMOC EN AVENIDA INGENIERO EDUARDO MOLINA COLONIA VASCO DE QUIROGA, - 292531 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292531 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA INGENIERO EDUARDO MOLINA COLONIA VASCO DE QUIROGA, 07440 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PASEO DE ESPAÑA Y CALLE FRAY FRANCISCO DE LOS ANGELES, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES PASEO DE ESPA, lon:-99.09332551, lat:19.49084456}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 505740.27 | 505740.27 | 505740.27 | 505740.27 | 505740.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2169678/proyecto_INICIO, 2169678/proyecto_PROCESO, 2169678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169679 | Proyecto de inversión | 70358.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70358.08, modificado:70358.08}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA SILIO R. ESCALANTE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE COLONIA VASCO DE QUIROGA - 292532 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292532 | S | 3 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRAY PEDRO DE GANTE COLONIA VASCO DE QUIROGA, 07440 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRAY FRANCISCO DE FREJES, SE LOCALIZA ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y FRAY FRANCISCO DE FRE, lon:-99.09256586, lat:19.49829562}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 70358.08 | 70358.08 | 70358.08 | 70358.08 | 70358.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2169679/proyecto_INICIO, 2169679/proyecto_PROCESO, 2169679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169683 | Proyecto de inversión | 389434.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389434.11, modificado:251875.05}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA PROF. VALENTIN ZAMORA OROZCO EN CALLE RETORNO DE ALFONSO GRAVIOTO COLONIA C.T.M. ATZACOALCO - 292561 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292561 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:RETORNO DE ALFONSO GRAVIOTO COLONIA C.T.M. ATZACOALCO, 07090 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PRIVADA MANUEL DE OLMO Y CALLE CRAVIOTO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES CRAVIOTO Y MANUEL DE OLMO, lon:-99.10232311, lat:19.51040855}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 251875.05 | 251875.05 | 251875.05 | 251875.05 | 251875.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2169683/proyecto_INICIO, 2169683/proyecto_PROCESO, 2169683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169684 | Proyecto de inversión | 113953.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113953.47, modificado:113953.47}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292565 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292565 | S | 2511 | 2352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO JOSE MARIA MORELOS CONGRESO DE APATZINGAN URBANO ESPINOZA ALFONSO ALARCON Y HERMENEGILDO GALEANA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 09230 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ESCUADRON TRUJANO, lon:-99.02547528, lat:19.37477988}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 113953.47 | 113953.47 | 113953.47 | 113953.47 | 113953.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2169684/proyecto_INICIO, 2169684/proyecto_PROCESO, 2169684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169696 | Proyecto de inversión | 11788.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11788.29, modificado:11788.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN OBRA POR ADMINISTRACION - 292642 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292642 | S | 192 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PABLO MENA Y HERMENEGILGO GALEANA COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN, 09239 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ESCUADRON TRUJANO Y CALLE BRIGADA ALVAREZ, CALLE BRIGADA CARVAJAL CALLEPABLO MENA Y HERME, lon:-99.02864188, lat:19.37207461}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2169696/proyecto_PROCESO, 2169696/proyecto_INICIO, 2169696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170201 | Proyecto de inversión | 15717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15717.72, modificado:15717.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 294953 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294953 | S | 2743 | 2673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SEBASTIAN BARIGUETE ANDRADE Y BATALLA DEL 5 DE MAYO COLONIA EJÉRCITO DE AGUA PRIETA, 09578 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EMILIO ELIZONDO Y MODESTO DOMÍNGUEZ Y CALLE SEBASTIÁN BARIGUETE ANDRADE Y EJE 5, lon:-99.03714758, lat:19.36691866}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2170201/proyecto_FIN, 2170201/proyecto_PROCESO, 2170201/proyecto_INICIO, 2170201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170202 | Proyecto de inversión | 15717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15717.72, modificado:15717.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD MODELO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 294956 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294956 | S | 790 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:RETORNO RETORNO 504 SUR 69 RETORNO 506 RETORNO 507 DE EMILIANO ZAPATA COLONIA UNIDAD MODELO, 09089 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 178 Y UNIDAD MODELO Y CALLEJON RETORNO 505 Y RETORNO 507, RETORNO , lon:-99.12530355, lat:19.36137159}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2170202/proyecto_PROCESO, 2170202/proyecto_INICIO, 2170202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170203 | Proyecto de inversión | 506600.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499754.35, modificado:499754.35}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 294957 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294957 | S | 1714 | 1617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE YAZBETH VILLA CE JOSUE 1 FUENTE DE LOS FRAILES 2DA CALLE FUENTE DE LOS FAROLES MITZI IXCHEL CALLE 5 FUNDADORES TINACOS FUENTES ESTRELLA CALLE 4 RINCONADA FUNDADORES 16 DE SEPTIEMBRE 2DA PRIVADA FUENTES ALPUCHE PRIMERA FUENTE, lon:-99.04354145, lat:19.32118476}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 506600.3 | 506600.3 | 506600.3 | 506600.3 | 506600.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}} | {2170203/proyecto_INICIO, 2170203/proyecto_PROCESO, 2170203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170205 | Proyecto de inversión | 54767.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47921.65, modificado:47921.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO OBRA POR ADMINISTRACION. - 294961 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294961 | S | 154 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA 8 AV 6 Y AV 2 COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09290 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 41 Y CALLE 39, AVENIDA 8 AV 6 Y AV 2 ENTRE CALLE 41 Y CALLE 39 COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO CP. 09290 IZTAPALAPA , lon:-99.04135495, lat:19.3467137}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 54767.6 | 54767.6 | 54767.6 | 54767.6 | 54767.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2170205/proyecto_FIN, 2170205/proyecto_PROCESO, 2170205/proyecto_INICIO, 2170205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170208 | Proyecto de inversión | 7858.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7858.86, modificado:7858.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 294983 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294983 | S | 296 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 8 Y CALLE 14 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 09920 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE CALLE 17, CALLE CALLE 8 Y CALLE 14 ENTRE CALLE GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO , lon:-99.07817769, lat:19.3088464}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2170208/proyecto_FIN, 2170208/proyecto_INICIO, 2170208/proyecto_PROCESO, 2170208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170209 | Proyecto de inversión | 175432.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158725.05, modificado:158725.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOS REYES CULHUACÁN OBRA POR ADMINISTRACION - 294984 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294984 | S | 326 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PROL. COSECHAS PIRUL COLORINES Y CULTIVOS COLONIA LOS REYES CULHUACÁN, 09840 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CULTIVOS EJE 3 PROL. ARNESES Y CALLE PROL. COSECHAS EJE 3. ARNESES, CALLE PRI. CER, lon:-99.11244283, lat:19.34759011}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 175432.95 | 175432.95 | 175432.95 | 175432.95 | 175432.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2170209/proyecto_FIN, 2170209/proyecto_PROCESO, 2170209/proyecto_INICIO, 2170209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170211 | Proyecto de inversión | 47921.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41075.7, modificado:41075.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO OBRA POR ADMINISTRACION. - 294987 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294987 | S | 3010 | 2783 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 71 Y AV 10 Y CALLE STA CRUZ MEYEHUALCO COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09290 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA GENARO ESTRADA Y CALLE 71 Y CALLE STA CRUZ MEYEHUALCO Y SAMUEL GOMPERS, CALLE 67 Y 63 , lon:-99.04743504, lat:19.35167301}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 47921.65 | 47921.65 | 47921.65 | 47921.65 | 47921.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2170211/proyecto_PROCESO, 2170211/proyecto_INICIO, 2170211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170217 | Proyecto de inversión | 235765.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235765.8, modificado:235765.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295012 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295012 | S | 3946 | 3572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BUGAMBILIAS PRIMERA PRIVADA CANAL DE SAN JUAN PRIMERA CENTRAL HEROES TERCERA AVENIDA CENTRAL 2DA AVENIDA CENTRAL 1RA AVENIDA CENTRAL CADETES PRIMAVERA BUSTAMANTE MIGUEL HIDALGO AVENIDA SANTA TERESA AVENIDA C, lon:-99.05663104, lat:19.39291518}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 235765.8 | 235765.8 | 235765.8 | 235765.8 | 235765.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2170217/proyecto_INICIO, 2170217/proyecto_PROCESO, 2170217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170499 | Proyecto de inversión | 7858.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7858.86, modificado:7858.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296060 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296060 | S | 211 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN LORENZO COLONIA LOS ÁNGELES, 09830 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AV DEL ROSAL Y PRIV SANTA CRUZ Y , AVENIDA SAN LORENZO ENTRE CALLE AV DEL ROSAL Y PRIV SANTA CRUZ COLONIA LOS ÁNGELES CP. 098, lon:-99.07617859, lat:19.3488345}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2170499/proyecto_PROCESO, 2170499/proyecto_FIN, 2170499/proyecto_INICIO, 2170499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170956 | Proyecto de inversión | 90376.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90376.89, modificado:90376.89}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 297556 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297556 | S | 902 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LA GRAN PEÑA ARROYO DE TLALOC PRIVADA DE LOMA ENCANTADA LOMA ALEGRE PRIVADA ARROYO TLALOC Y SN DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL COLONIA AMPLIACIÓN EL SANTUARIO, 09829 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AVENID, lon:-99.09622856, lat:19.35013871}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 90376.89 | 90376.89 | 90376.89 | 90376.89 | 90376.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2170956/proyecto_PROCESO, 2170956/proyecto_FIN, 2170956/proyecto_INICIO, 2170956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170957 | Proyecto de inversión | 15717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15717.72, modificado:15717.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297557 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297557 | S | 739 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO NUEVO LEON VERACRUZ COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 09698 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PLATEROS H. GALEANA Y CALLE ALVARO OBREGON LEONA VICARIO, CALLE LEONA VICARIO NUEVO LEON V, lon:-99.00362975, lat:19.34344922}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2170957/proyecto_INICIO, 2170957/proyecto_PROCESO, 2170957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171178 | Proyecto de inversión | 19647.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19647.15, modificado:19647.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 298746 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 298746 | S | 1903 | 1735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ORIZABA COLONIA ESTADO DE VERACRUZ, 09856 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JALAPA Y CERRADA SAM PEDRO Y CALLE SAN PEDRO Y PEROTE, CALLE ORIZABA ENTRE CALLE JALAPA Y CERRADA SAM PEDRO Y CALLE SAN PEDRO, lon:-99.08882919, lat:19.35072266}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2171178/proyecto_INICIO, 2171178/proyecto_PROCESO, 2171178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402162722 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 1RA CDA DE AZTLAN MZ 16 LT 9 COL TLACAELEL GUSTAVO A. MADERO - 255328 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 255328 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 1A DE AZTLAN 9 LT 9 INTERIOR 0 MZ 16 LT 9 COLONIA TLACAÉLEL, 07164 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AZTLAN Y CALLE TLECATZIN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE AZTLAN Y CALLE TLECATZIN COMO REF, lon:-99.14430273, lat:19.55910958}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2162722/proyecto_INICIO, 2162722/proyecto_PROCESO, 2162722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402162723 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 1RA CDA DE AZTLAN MZ 16 LT 9 COL TLACAELEL GUSTAVO A. MADERO - 255330 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 255330 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 1A DE AZTLAN 9 LT 9 INTERIOR 0 MZ 16 LT 9 COLONIA TLACAÉLEL, 07164 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AZTLAN Y CALLE TLECATZIN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE AZTLAN Y CALLE TLECATZIN COMO REF, lon:-99.14430273, lat:19.55909947}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2162723/proyecto_INICIO, 2162723/proyecto_PROCESO, 2162723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402162725 | Proyecto de inversión | 150450.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150450.23, modificado:150450.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE BENITO JUÁREZ NO. 75 COL. CASTILLO CHICO GUSTAVO A. MADERO - 255341 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 255341 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 75 75 INTERIOR 0 0 COLONIA CASTILLO CHICO, 07220 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y AVENIDA DEL CASTILLO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE TENOCHTITLÁN Y AV. DEL CASTI, lon:-99.13604683, lat:19.54257774}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 150450.23 | 150450.23 | 150450.23 | 150450.23 | 150450.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2162725/proyecto_PROCESO, 2162725/proyecto_INICIO, 2162725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402162727 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 1RA CALLE XICOTENCATL MZ 20 LT 9 COL CASTILLO CHICO GUSTAVO A. MADERO - 255346 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 255346 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL 9 LT 9 INTERIOR 0 MZ 20 LT 9 COLONIA CASTILLO CHICO, 07220 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CHIMALPOPOCA Y CALLE XICOTENCATL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CHIMALPOPOCA Y CALLE XI, lon:-99.13472182, lat:19.54058085}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2162727/proyecto_INICIO, 2162727/proyecto_PROCESO, 2162727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166743 | Proyecto de inversión | 6816.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6816.3, modificado:6816.3}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 5TA CERRADA SANTA ANITA COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SANTA ANA - 277155 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277155 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 5TA CERRADA SANTA ANITA COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SANTA ANA, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR, ENTRE CALLES HEROICA ESCUELA NAVAL MI, lon:-99.12298066, lat:19.33448875}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 6816.3 | 6816.3 | 6816.3 | 6816.3 | 6816.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2166743/proyecto_INICIO, 2166743/proyecto_FIN, 2166743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166744 | Proyecto de inversión | 102244.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102244.5, modificado:102244.5}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NAYARITAS COLONIA AJUSCO - 277165 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277165 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NAYARITAS COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE REY TOPILTZIN Y CALLE REY IXTLIXOCHITL, SE LOCALIZA ENTRE CALLES REY TOPILTZIN Y REY IXTLIXOCHITL, lon:-99.15402706, lat:19.32023565}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 102244.5 | 102244.5 | 102244.5 | 102244.5 | 102244.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2166744/proyecto_INICIO, 2166744/proyecto_PROCESO, 2166744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166745 | Proyecto de inversión | 408978 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408978.0, modificado:408978.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MIXTECAS COLONIA AJUSCO - 277187 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277187 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIXTECAS COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE REY IXTLIXOCHITL Y CALLE REY MECONETZIN, ENTRE CALLES REY IXTLIXOCHITL Y REY MECONETZIN, lon:-99.15805439, lat:19.32239949}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 408978 | 408978 | 408978 | 408978 | 408978 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2166745/proyecto_INICIO, 2166745/proyecto_PROCESO, 2166745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166746 | Proyecto de inversión | 470324.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470324.7, modificado:470324.7}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TOLTECAS COLONIA AJUSCO - 277231 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277231 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TOLTECAS COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE REY IXTLIXOCHITL Y CALLE REY MECONETZIN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES REY IXTLIXOCHITL Y REY MECONETZIN, lon:-99.16129987, lat:19.32476636}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 470324.7 | 470324.7 | 470324.7 | 470324.7 | 470324.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {2166746/proyecto_INICIO, 2166746/proyecto_FIN, 2166746/proyecto_PROCESO, 2166746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166747 | Proyecto de inversión | 368080.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368080.2, modificado:368080.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NAHUATLACAS COLONIA AJUSCO - 277245 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277245 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NAHUATLACAS COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE REY MECONETZIN Y CALLE REY IXTLIXCOCHITL, SE LOCALIZA ENTRE CALLES REY MECONETZIN Y REY IXTLIXCOCHITL, lon:-99.15661613, lat:19.32140373}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 368080.2 | 368080.2 | 368080.2 | 368080.2 | 368080.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2166747/proyecto_INICIO, 2166747/proyecto_PROCESO, 2166747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166748 | Proyecto de inversión | 565752.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565752.9, modificado:565752.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ZAPOTECAS COLONIA AJUSCO - 277264 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277264 | S | 0 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOTECAS COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE REY MOCTECUHZOMA Y CALLE REY MECONETZIN, SE LOCALIZA ENTRE CALLES REY MOCTECUHZOMA Y REY MECONETZIN, lon:-99.16370243, lat:19.32065371}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 565752.9 | 565752.9 | 565752.9 | 565752.9 | 565752.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}} | {2166748/proyecto_INICIO, 2166748/proyecto_PROCESO, 2166748/proyecto_FIN, 2166748/proyecto_PROCESO, 2166748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169201 | Proyecto de inversión | 308067.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301221.8, modificado:301221.8}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA AENTAMIENTO ERMITA ZARAGOZA. OBRA POR ADMINISTRACION. - 289830 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 289830 | S | 1151 | 1064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LUIS GALEANA ROMAN DE LOS SANTOS GREGORIO SAPIEL VICENTE STA MARIA NARCISO MENDOZA JUAN PAVON RT CONSTITUCION APATZINGAN AND. JOSE MARIA TAPIA ANTONIO VALDIVESO COLONIA ERMITA ZARAGOZA, 09180 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE, lon:-98.99354662, lat:19.36503383}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 308067.75 | 308067.75 | 308067.75 | 308067.75 | 308067.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2169201/proyecto_FIN, 2169201/proyecto_INICIO, 2169201/proyecto_PROCESO, 2169201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402169701 | Proyecto de inversión | 333946.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333946.33, modificado:333946.33}} | MEJORAMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA SECUNDARIA CENTRO DE ATENCION MULTIPLES TIHUITL CALLE FRAY PEDRO DE GANTE COLONIA VASCO DE QUIROGA - 292653 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292653 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRAY PEDRO DE GANTE COLONIA VASCO DE QUIROGA, 07440 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE FRAY SEBASTIÁN DE APARICIO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES VASCO DE QUIROGA Y FRAY , lon:-99.09437717, lat:19.49407794}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 333946.33 | 333946.33 | 333946.33 | 333946.33 | 333946.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2169701/proyecto_INICIO, 2169701/proyecto_PROCESO, 2169701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169702 | Proyecto de inversión | 280683.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:273838.0, modificado:273838.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6845.95, modificado:6845.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ERMITA ZARAGOZA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292654 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292654 | S | 1117 | 1064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CARLOS BUSTAMANTE ANDRES QUINTANA ROO ELIGIO ONTIVERO CORNELIO ORTIZ DE ZARATE JOSE MARIA COS Y PEREZ MARIANO TERCERO NAZARIO ARIAS PATALAN ZANJON AGUACATILLO Y JOSE MANUEL GARCIA COLONIA ERMITA ZARA, lon:-99.00036442, lat:19.36297334}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 280683.95 | 280683.95 | 280683.95 | 280683.95 | 280683.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2169702/proyecto_INICIO, 2169702/proyecto_PROCESO, 2169702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169703 | Proyecto de inversión | 94306.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94306.32, modificado:94306.32}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 292657 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292657 | S | 1090 | 1025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA AQUILES SERDAN VENUSTIANO CARRANZA 20 DE NOVIEMBRE NARCISO MENDOZA MANUEL AVILA CAMACHO Y ABRAHAM GONZÁLEZ COLONIA SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, 09570 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 6 SUR , lon:-99.03068166, lat:19.35855735}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 94306.32 | 94306.32 | 94306.32 | 94306.32 | 94306.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2169703/proyecto_INICIO, 2169703/proyecto_PROCESO, 2169703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169705 | Proyecto de inversión | 3929.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929.43, modificado:3929.43}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL MIRADOR OBRA POR ADMINISTRACION - 292660 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292660 | S | 3559 | 3372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR COLONIA EL MIRADOR, 09800 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VENUS Y CALLE MARTE, CALLE MIRADOR ENTRE CALLE VENUS Y CALLE MARTE COLONIA EL MIRADOR CP. 09800 IZTAPALAPA IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXIC, lon:-99.10367323, lat:19.33793393}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2169705/proyecto_INICIO, 2169705/proyecto_PROCESO, 2169705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169708 | Proyecto de inversión | 7858.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7858.86, modificado:7858.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PARQUE NACIONAL CERRO DE LA ESTRELLA OBRA POR ADMINISTRACION - 292671 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292671 | S | 51 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION PUENTE TITLA Y CACAMA COLONIA PARQUE NACIONAL CERRO DE LA ESTRELLA, 09860 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LOMA ALTA Y CALLE PIRULES, CERRADA TEZOZOMOC CALLE PROLONGACION PUENTE TITLA Y CAC, lon:-99.09522956, lat:19.34770647}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2169708/proyecto_INICIO, 2169708/proyecto_PROCESO, 2169708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169709 | Proyecto de inversión | 23576.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23576.58, modificado:23576.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTIAGO ACAHUALTEPEC 1RA. AMPLIACIÓN OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292673 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292673 | S | 2239 | 2176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJE VIAL EJE 6 SUR LAS TORRES LAZARO CARDENAS GUILLERMO PRIETO ROSA BLANCA COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC 1RA. AMPLIACIÓN, 09608 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CDA. LAS TORRES JUAREZ Y, lon:-99.00868276, lat:19.35242968}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2169709/proyecto_INICIO, 2169709/proyecto_FIN, 2169709/proyecto_PROCESO, 2169709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169710 | Proyecto de inversión | 78588.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78588.6, modificado:78588.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO NUEVA ROSITA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292676 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292676 | S | 1251 | 1180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BIOGRAFOS CONTADORES GEOGRAFOS FILOSOFOS GRABADORES INGENIEROS CIVILES INGENIEROS QUIMICOS BAJA CALIFORNIA EJE 5 SUR STA MARIA LA PURISIMA COLONIA NUEVA ROSITA, 09420 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL , lon:-99.10550761, lat:19.37846397}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 78588.6 | 78588.6 | 78588.6 | 78588.6 | 78588.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2169710/proyecto_INICIO, 2169710/proyecto_PROCESO, 2169710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169713 | Proyecto de inversión | 61613.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54767.6, modificado:54767.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ACULCO OBRA POR ADMINISTRACION. - 292685 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292685 | S | 357 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR CINCELADORES COLONIA SAN JOSÉ ACULCO, 09410 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BAJACALIFORIA Y AVENIDA RIO CHURUBUSCO, ANDADOR CINCELADORES ESTENOGRAFOS ENTRE CALLE BAJACALIFORIA Y AVENIDA RIO CHURUBU, lon:-99.10258063, lat:19.37787261}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 61613.55 | 61613.55 | 61613.55 | 61613.55 | 61613.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2169713/proyecto_INICIO, 2169713/proyecto_PROCESO, 2169713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169714 | Proyecto de inversión | 15717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15717.72, modificado:15717.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 292686 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292686 | S | 3302 | 3065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA CIRCUNVALACIÓN COLONIA SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, 09570 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y HERMINIO ECHEVERRIA Y EJE VIAL 6 SUR AVENIDA DE LAS TORRES Y EMILIANO , lon:-99.02643267, lat:19.35585405}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2169714/proyecto_INICIO, 2169714/proyecto_PROCESO, 2169714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169715 | Proyecto de inversión | 7858.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7858.86, modificado:7858.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO VALLE DE LUCES OBRA POR ADMINISTRACION - 292687 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292687 | S | 175 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AURORA BOREAL COLONIA VALLE DE LUCES, 09800 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FUEGO FATUO Y CALLE AMANECER, CALLE AURORA BOREAL ENTRE CALLE FUEGO FATUO Y CALLE AMANECER COLONIA VALLE DE LUCES CP. 09800, lon:-99.10200372, lat:19.34043343}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2169715/proyecto_INICIO, 2169715/proyecto_PROCESO, 2169715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169716 | Proyecto de inversión | 23576.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23576.58, modificado:23576.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CITLALLI. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292692 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292692 | S | 312 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL SIN NOMBRE ESTRELLA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA CITLALLI, 09660 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CANTERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TEATINOS CALLE DENTRO DE UNID, lon:-99.02117743, lat:19.33799128}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2169716/proyecto_INICIO, 2169716/proyecto_PROCESO, 2169716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169718 | Proyecto de inversión | 1170657.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163811.5, modificado:589243.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOMATLÁN OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292699 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292699 | S | 2278 | 1906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS GRANADAS PROSPERO GARCIA 94 SEGUNDA CERRADA PROSPERO GARCIA CALLEJON FRESNOS SEGUNDA CANAL NACIONAL 2DA AVENIDA CANAL NACIONAL 1RA AVENIDA CANAL NACIONAL CANAL DE CHALCO PROGRESO PRIVADA DE PROGRESO 1RA PRIVADA DE PR, lon:-99.1015407, lat:19.32499109}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 589243 | 589243 | 589243 | 589243 | 589243 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:171.0}} | {2169718/proyecto_INICIO, 2169718/proyecto_PROCESO, 2169718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402169719 | Proyecto de inversión | 11788.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11788.29, modificado:11788.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CITLALLI OBRA POR ADMINISTRACION - 292700 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292700 | S | 250 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS ROCAS CALLE LAS FLORES DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL COLONIA CITLALLI, 09660 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LEONARDO DA VINCI Y CALLE SANTA MARIA DE GUADALUPE, AVENIDA LAS ROCAS CALLE LAS FLOR, lon:-99.02419263, lat:19.33773179}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2169719/proyecto_FIN, 2169719/proyecto_PROCESO, 2169719/proyecto_INICIO, 2169719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169720 | Proyecto de inversión | 31435.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31435.44, modificado:31435.44}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL VERGEL OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 292701 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292701 | S | 1970 | 1795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUJAS COLONIA EL VERGEL, 09880 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA AV TLAHUAC Y CERRADA CDA MORELOS, AVENIDA AV 11 CALLE AGUJAS ENTRE CALLES AV TALHUAC CDA MORELOS AV 11 COLONIA EL VERGEL CP. 09880 IZTA, lon:-99.08271834, lat:19.31890538}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 31435.44 | 31435.44 | 31435.44 | 31435.44 | 31435.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2169720/proyecto_PROCESO, 2169720/proyecto_FIN, 2169720/proyecto_INICIO, 2169720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169721 | Proyecto de inversión | 51082.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51082.59, modificado:51082.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PALMITAS. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292705 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292705 | S | 1788 | 1661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CATALINA DE SIENA 12 DE OCTUBRE DEL BRONCE CDA 20 DE NOVIEMBRE EUCALIPTOS Y CDA TEPATLIXPA COLONIA PALMITAS, 09670 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE AV DE LAS MINAS CA, lon:-99.02675208, lat:19.33348122}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 51082.59 | 51082.59 | 51082.59 | 51082.59 | 51082.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2169721/proyecto_INICIO, 2169721/proyecto_PROCESO, 2169721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170223 | Proyecto de inversión | 267201.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267201.24, modificado:267201.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CARLOS HANK GONZALEZ. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295055 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295055 | S | 2200 | 2080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CANAL MOSCUVOLGA SANTA VILLA JOYOSA VILLA IBAÑEZ VILLA OZ VICENTE SUAREZ VILLA HERREROS ELENA LUCIO BLANCO CANAL IMPERIAL CANAL KIEL CANAL ISLAS VILLA FLOR VILLA FIGUEROA VILLA ALTA Y SANTA ISABEL COLONIA CARLOS HANK GONZALE, lon:-99.05063426, lat:19.32923968}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 267201.24 | 267201.24 | 267201.24 | 267201.24 | 267201.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2170223/proyecto_FIN, 2170223/proyecto_PROCESO, 2170223/proyecto_INICIO, 2170223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170231 | Proyecto de inversión | 41769.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25061.85, modificado:25061.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CULHUACÁN OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295089 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295089 | S | 5001 | 4688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIV COSECHAS COLONIA SAN ANTONIO CULHUACÁN, 09800 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION COSECHAS Y ALCANFORES Y , CALLE PRIV COSECHAS . ENTRE PROLONGACION COSECHAS Y ALCANFORES. COLONIA SAN ANTONI, lon:-99.11311844, lat:19.34463974}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 41769.75 | 41769.75 | 41769.75 | 41769.75 | 41769.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2170231/proyecto_FIN, 2170231/proyecto_PROCESO, 2170231/proyecto_INICIO, 2170231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170240 | Proyecto de inversión | 58941.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58941.45, modificado:58941.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CACAMA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295110 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295110 | S | 2034 | 1725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:RETORNO RT 506 CALLE XOPA SUR 69 JORGE A RIVAS COLONIA CACAMA, 09080 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RETORNO 509 Y EJE 8 SUR CALZ. ERMITA IZTAPALAPA Y , RETORNO RT 506 CALLE XOPA SUR 69 JORGE A RIVAS ENTR, lon:-99.12503964, lat:19.36032759}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2170240/proyecto_INICIO, 2170240/proyecto_FIN, 2170240/proyecto_PROCESO, 2170240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170241 | Proyecto de inversión | 55012.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55012.02, modificado:55012.02}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS ESTRELLA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295113 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295113 | S | 1053 | 907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRIGIA CINE MEXICANO Y CDA CINE MEXICANO COLONIA LOMAS ESTRELLA, 09890 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SIRACUSA Y CALLE TECNICOS Y MANUALES, CALLE MACEDONIA CALLE FRIGIA CINE MEXICANO CDA CINE MEXICANO, lon:-99.09097613, lat:19.31623302}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2170241/proyecto_INICIO, 2170241/proyecto_PROCESO, 2170241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171194 | Proyecto de inversión | 74659.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74659.17, modificado:74659.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 298800 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 298800 | S | 2105 | 2015 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ORTO JACOBO WATT CERRADA ALBATENIUS JORGE H. PULLMAN PINO JACARANDAS PLAN DE SAN LUIS PLAN DE AYALA COLONIA EL MIRADOR, 09800 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NADIR Y AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE N, lon:-99.09867523, lat:19.33640986}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 74659.17 | 74659.17 | 74659.17 | 74659.17 | 74659.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2171194/proyecto_INICIO, 2171194/proyecto_PROCESO, 2171194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171245 | Proyecto de inversión | 15717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15717.72, modificado:15717.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE LA ESTANCIA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 298970 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 298970 | S | 674 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CINCO GUAYACAN CUATRO SIETE COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 6 Y CALLE 3, CALLE GUAYACAN CALLE GUAYACAN CALLE CINCO CALLE CUATRO Y CALLE SIETE ENTRE CALLES TAURO CALL, lon:-99.0115266, lat:19.34052964}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2171245/proyecto_INICIO, 2171245/proyecto_PROCESO, 2171245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171247 | Proyecto de inversión | 2456061.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8353.95, modificado:8353.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2447707.35, modificado:2447707.35}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 298979 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 298979 | S | 1789 | 1709 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 69 CALLE 67CALLE 65 CALLE 63 CALLE 61 CALLE 59 CALLE 57 CALLE 53 CALLE 51 CALLE 49 CALLE 47 CALLE 45 CALLE 43 CALLE 41 CALZADA ERMITA IZTAPALAPA AVENIDA 4 COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09290 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIU, lon:-99.04451874, lat:19.34431639}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 2456061.3 | 2456061.3 | 2456061.3 | 2456061.3 | 2456061.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:294.0}} | {2171247/proyecto_INICIO, 2171247/proyecto_PROCESO, 2171247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171255 | Proyecto de inversión | 400989.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384281.7, modificado:384281.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO OBRA POR ADMINISTRACION - 299010 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 299010 | S | 169 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAMUEL GOMPERS 39 AVENIDA 2 AVENIDA SAMUEL GOMPERS Y CALLE 33 COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09290 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL EJE 8 SUR CALZ ERMITA IZTAPALPA Y CALLE SAMUEL GOMPERS 39 41, CAL, lon:-99.04059626, lat:19.34705783}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 400989.6 | 400989.6 | 400989.6 | 400989.6 | 400989.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2171255/proyecto_INICIO, 2171255/proyecto_PROCESO, 2171255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155252 | Proyecto de inversión | 1250965.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250965.97, modificado:1250965.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO MIRASOLILLO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA. OBRA POR CONTRATO. - 216376 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 216376 | S | 2801 | 2820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.0, meta_modificada:788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIRASOLILLO INTERIOR SN COLONIA XALPA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA MIRASOLILLO Y CALLE ANTILLAS, MIRASOLILLO ENTRE CDA DE MIRASOLILLO Y ANTILLAS COLONIA XALPA IZTAPALAPA CODIGO POSTAL 096, lon:-99.01612697, lat:19.33475083}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1250965.97 | 1250965.97 | 1250965.97 | 1250965.97 | 1250965.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-214-22, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA AISA,S.C, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1254085.96, importe_modificado:1254085.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.0}} | {2155252/proyecto_PROCESO, 2155252/proyecto_FIN, 2155252/proyecto_INICIO, 2155252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155257 | Proyecto de inversión | 3580790.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3580790.95, modificado:3580790.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO TORRES BUENAVISTA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BUENAVISTA OBRA POR CONTRATO - 216389 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 216389 | S | 3753 | 3478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3130.0, meta_modificada:3130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TORRE EIFFEL Y CALLE TORRE LATINOAMERICANA, AVENIDA SAN MIGUEL DE LAS TORRES ENTRE CALLE TORRE EIFFEL CALLE TORRE L, lon:-99.03012465, lat:19.33208196}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 3580790.95 | 3580790.95 | 3580790.95 | 3580790.95 | 3580790.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-187-22, contratista:VIDERE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.507679561E7, importe_modificado:2.507679561E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3130.0}} | {2155257/proyecto_INICIO, 2155257/proyecto_PROCESO, 2155257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163951 | Proyecto de inversión | 1644578.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644578.06, modificado:1644578.06}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA UNIDAD DE EJERCITO CONSTITUCIONALISTA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA. OBRA POR CONTRATO - 261832 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 261832 | S | 1565 | 1315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.08, meta_modificada:954.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SUPER MANZANA 2 COLONIA UNIDAD EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA, 09220 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN Y AVENIDA UNIVERSIDAD, AVENIDA CENTRAL CALLE SUPER MANZANA 2 ENTRE AVENIDA, lon:-99.05645473, lat:19.38658246}} | 2022-10-26 | 2022-12-31 | 1644578.06 | 1644578.06 | 1644578.06 | 1644578.06 | 1644578.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-O-199-22, contratista:KXA REAL INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.567217204E7, importe_modificado:1.567217204E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-190-22, contratista:ESPACIO SEPIA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:783608.61, importe_modificado:783608.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:954.08}} | {2163951/proyecto_INICIO, 2163951/proyecto_PROCESO, 2163951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169722 | Proyecto de inversión | 23576.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23576.58, modificado:23576.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 292706 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292706 | S | 229 | 3510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTA MARTHA ACATITLA, 09510 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ZACATEPEC E IGNACIO ZARAGOZA Y EJE VIAL 8 SUR CALZADA ERMITA IZTAPALAPA Y UNIÓN, CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA YUCATÁN CALLE MORE, lon:-99.01517244, lat:19.35514902}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2169722/proyecto_INICIO, 2169722/proyecto_PROCESO, 2169722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169725 | Proyecto de inversión | 19647.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19647.15, modificado:19647.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A. AMPLIACIÓN OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292711 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292711 | S | 381 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AXAYACATL TETLAPA NORMA Y FLOR DE CAPOMO COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A. AMPLIACIÓN, 09609 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA CDA. MARGARITAS Y CALLE PARAMENTO ITZCOATL Y FLOR DE CAPOMO 1RA. CDA. TETLA, lon:-99.0143444, lat:19.34930488}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2169725/proyecto_INICIO, 2169725/proyecto_PROCESO, 2169725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169726 | Proyecto de inversión | 58941.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58941.45, modificado:58941.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JARDINES DE CHURUBUSCO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292712 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292712 | S | 2239 | 2007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GEOGRAFOS FILOSOFOS INGENIEROS CIVILES INGENIEROS MECANICOS GRABADORES Y CONTADORES COLONIA JARDINES DE CHURUBUSCO, 09410 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DEL ROSAL Y TOPOGRAFOS Y CALLE TOPOGRAFOS E INGE, lon:-99.10621339, lat:19.37543458}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2169726/proyecto_INICIO, 2169726/proyecto_PROCESO, 2169726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169727 | Proyecto de inversión | 19647.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19647.15, modificado:19647.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO 12 DE DICIEMBRE OBRA POR ADMINISTRACION - 292713 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292713 | S | 5872 | 5406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 09870 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HERMANOS WRIGHT Y , CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE HERMANOS WRIGHTCOLONIA 12 DE DICIEMBRE CP. 09870 IZTAPALAPA IZTAP, lon:-99.1017693, lat:19.32897378}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2169727/proyecto_INICIO, 2169727/proyecto_PROCESO, 2169727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169729 | Proyecto de inversión | 54767.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47921.65, modificado:47921.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ESCUADRÓN 201 OBRA POR ADMINISTRACION. - 292722 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292722 | S | 231 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA RODOLFO USIGLI COLONIA ESCUADRÓN 201, 09060 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TTE FAUSTO VEGA Y CALLE GENERAL RADAMES GAXIOLA ANDRADE, AV RODOLFO USIGLI ENTRE CALLE TTE FAUSTO VEGA Y CALLE GENERAL RA, lon:-99.11320085, lat:19.36299792}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 54767.6 | 54767.6 | 54767.6 | 54767.6 | 54767.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2169729/proyecto_INICIO, 2169729/proyecto_PROCESO, 2169729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169731 | Proyecto de inversión | 6845.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6845.95, modificado:6845.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ESCUADRÓN 201 OBRA POR ADMINISTRACION. - 292730 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292730 | S | 1815 | 1624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JORGE ENCISOY SUR 109 COLONIA ESCUADRÓN 201, 09060 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GENERAL ANTONIO CARDENAS RODRIGUEZ Y CALLE GENERAL RADAMES GAXIOLA ANDRADE, AVENIDA RODOLFO USIGLU Y SARABIA CALLE JOR, lon:-99.1160042, lat:19.36099639}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 6845.95 | 6845.95 | 6845.95 | 6845.95 | 6845.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2169731/proyecto_INICIO, 2169731/proyecto_PROCESO, 2169731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169733 | Proyecto de inversión | 11788.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11788.29, modificado:11788.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 292734 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292734 | S | 203 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESTEBAN CORONADO Y GENERAL E. ANDRADE COLONIA AMPLIACIÓN SAN MIGUEL, 09360 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y 1 CERRADA ESTEBAN CORONADO Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y PROLONGACIÓN EMILIO , lon:-99.06723587, lat:19.35299249}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2169733/proyecto_INICIO, 2169733/proyecto_PROCESO, 2169733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169735 | Proyecto de inversión | 35364.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35364.87, modificado:35364.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ZACAHUITZCO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292743 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292743 | S | 1684 | 1098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PAMAROLA CDA AURORA INDEPENDENCIA 4TO CJON INDEPENDENCIA 2DO CJON INDEPENDENCIA NORMANDIA COLONIA ZACAHUITZCO, 09440 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ZACAHUITZCO Y EJE 6 SUR PLAYA PIE DE LA CUESTA Y EJE , lon:-99.13392845, lat:19.37572238}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2169735/proyecto_PROCESO, 2169735/proyecto_FIN, 2169735/proyecto_INICIO, 2169735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169736 | Proyecto de inversión | 82151.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75305.45, modificado:75305.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ESCUADRÓN 201 OBRA POR ADMINISTRACION. - 292744 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292744 | S | 2931 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SANTANDER FRANCISCO RODRIGUEZ CASTAÑEDA PABLO RIVAS MARTINEZ JORGE ENCISO TTE ROBERTO GOMEZ MORENO Y SUBTTE FERNANDO LOPEZ PORTILLO TTE FAUSTO VEGA COLONIA ESCUADRÓN 201, 09060 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE , lon:-99.11250313, lat:19.3607877}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 82151.4 | 82151.4 | 82151.4 | 82151.4 | 82151.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2169736/proyecto_INICIO, 2169736/proyecto_PROCESO, 2169736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169738 | Proyecto de inversión | 377225.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377225.28, modificado:377225.28}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 292753 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292753 | S | 1113 | 1061 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL MARTÍNEZ GERZAYN UGARTE GENERAL CANDIDO AGUILAR GENERAL ANTONIO HIDALGO LICENCIADO IGNACIO RAMOS PRASLOW GENERAL ANTONIO NORZAGARAY GENERAL HERIBERTO JARA INGENIERO JUAN DE DIOS GENERAL DONATO BRAVO IZQUIERDO PROFESOR, lon:-99.05815219, lat:19.35010354}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 377225.28 | 377225.28 | 377225.28 | 377225.28 | 377225.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {2169738/proyecto_INICIO, 2169738/proyecto_PROCESO, 2169738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169739 | Proyecto de inversión | 102165.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102165.18, modificado:102165.18}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LAS PEÑAS. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292757 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292757 | S | 1250 | 1198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE L BRAVO JUAN ESCUTIA AV MORELOS JOSE MARIA MORELOS LUCIO BLANCO FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA LAS PEÑAS, 09750 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y PARAMENTO Y AVENIDA LUCIO BLANCO Y PROL MA, lon:-99.05026795, lat:19.33967298}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 102165.18 | 102165.18 | 102165.18 | 102165.18 | 102165.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2169739/proyecto_INICIO, 2169739/proyecto_PROCESO, 2169739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169741 | Proyecto de inversión | 417602.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410757.0, modificado:410757.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ACULCO OBRA POR ADMINISTRACION. - 292766 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292766 | S | 1117 | 1157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ZOOLOGOS OFTAMOLOGOS ODONTOLOGOS BIBLIOTECARIOS COSMOGRAFOS DIPLOMATICOS Y AND BIBLIOTECARIOS TAQUIGRAFOS SECRETARIAS PENSADORES REVISORES RECEPCIONISTAS PEDIATRAS PEDAGOGOS ORTOPEDISTAS COLONIA SAN JOSÉ ACULCO, 09410 IZTAPA, lon:-99.09912766, lat:19.37785807}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 417602.95 | 417602.95 | 417602.95 | 417602.95 | 417602.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} | {2169741/proyecto_INICIO, 2169741/proyecto_PROCESO, 2169741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169742 | Proyecto de inversión | 43223.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43223.73, modificado:43223.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PARAJE SAN JUAN CERRO OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 292769 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292769 | S | 2408 | 2248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA DEL ZAPOTE ANDADOR PLATINO ANDADOR COBRE PROLONGACION GERMANIO CHOCOLIN CDA TRIDIUM 2DA CDA GERMANIO COLONIA PARAJE SAN JUAN CERRO, 09858 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE ANDADOR AND COBALTO Y CALLE C, lon:-99.08344088, lat:19.34621525}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2169742/proyecto_INICIO, 2169742/proyecto_PROCESO, 2169742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170247 | Proyecto de inversión | 434405.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417697.5, modificado:417697.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOMATLÁN OBRA POR ADMINISTRACION - 295122 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295122 | S | 587 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA SEGUNDA CERRADA PROGRESO ALLENDE JUAN DE LA CIERVA PELO DE ÁNGEL PUERTO DE PALOS SN CARLOS HANK GONZALEZ PORFIRIO DIAZ PROGRESO LUCERO 2DA CDA PROGRESOPARAMETRO CERRO NACIONAL Y PURISIMA COLONIA SANTA MARÍA TOMATL, lon:-99.09903144, lat:19.32677431}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 434405.4 | 434405.4 | 434405.4 | 434405.4 | 434405.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2170247/proyecto_FIN, 2170247/proyecto_INICIO, 2170247/proyecto_PROCESO, 2170247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170250 | Proyecto de inversión | 74659.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74659.17, modificado:74659.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295134 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295134 | S | 1140 | 1004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA PARRAS JOSÉ ZUBIETA LICENCIADO JUAN C. DORIA DOMINGO ARELLANO DE RAMÍREZ VICTORIANO CEPEDA GENERAL FELIPE DE LA GARZA JUAN ENRÍQUEZ CORONEL LINO MERINO COLONIA JUAN ESCUTIA, 09100 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE , lon:-99.04253938, lat:19.39177477}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 74659.17 | 74659.17 | 74659.17 | 74659.17 | 74659.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2170250/proyecto_FIN, 2170250/proyecto_PROCESO, 2170250/proyecto_INICIO, 2170250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170251 | Proyecto de inversión | 267201.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267201.24, modificado:267201.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN LORENZO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295136 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295136 | S | 5740 | 5466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MORAS JAZMIN ALHELI AZUCENA FLOR DE LIRIO GLADIOLA MANZANILLA LAS ROSAS CLAVELES GARDENIA NOCHEBUENA ATZOMPA AMAZONAS ARENA AMOZOC CHAMPUSCO AZUMBILLA AZOMPA Y CRISANTEMO COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO, 09780 IZTAPALAPA, IZTAP, lon:-99.05873995, lat:19.3154836}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 267201.24 | 267201.24 | 267201.24 | 267201.24 | 267201.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2170251/proyecto_FIN, 2170251/proyecto_PROCESO, 2170251/proyecto_INICIO, 2170251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170265 | Proyecto de inversión | 33415.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16707.9, modificado:16707.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO FUEGO NUEVO OBRA POR ADMINISTRACION - 295194 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295194 | S | 3830 | 3680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA FUEGO NUEVO, 09800 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RODOLFO DIESEL Y PROGRESO Y , CALLE 15 DE SEPTIEMBRE . ENTRE CALLE RODOLFO DIESEL Y PROGRESO. COLONIA FUEGO NUEVO CP. 0980, lon:-99.09684679, lat:19.33074554}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 33415.8 | 33415.8 | 33415.8 | 33415.8 | 33415.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2170265/proyecto_PROCESO, 2170265/proyecto_INICIO, 2170265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171263 | Proyecto de inversión | 133663.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116955.3, modificado:116955.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ OBRA POR ADMINISTRACION - 299026 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 299026 | S | 980 | 829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GRAN DECADA NACIONAL 18 DE JULIO DE 1872 COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DEL ISSTE Y ENRIQUE CONTEL Y , CALLE GRAN DECADA NACIONAL 18 DE JULIO DE 1872 . ENTRE CALL, lon:-99.0413561, lat:19.38667977}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 133663.2 | 133663.2 | 133663.2 | 133663.2 | 133663.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2171263/proyecto_INICIO, 2171263/proyecto_PROCESO, 2171263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163983 | Proyecto de inversión | 455533.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455533.64, modificado:509547.94}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TLÁHUAC LOCALIDAD SAN ANDRÉS MIXQUIC ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ CALLEJÓN ACTOR - 262004 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 262004 | S | 74 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLEJON ACTOR PUEBLO SAN BARTOLOMÉ, 13600 SAN ANDRÉS MIXQUIC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLEJON DEL AGUILA Y CALLEJON PORFIRIO DÍAZ, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EN ESQUINA CALLEJÓN PORFIRIO DÍAZ Y ACTOR SE ENCUENTRA LA C, lon:-98.96278011, lat:19.22604311}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 509547.94 | 509547.94 | 509547.94 | 509547.94 | 509547.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-013-2022, contratista:Egomar Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:8609340.73, importe_modificado:9986835.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2163983/proyecto_INICIO, 2163983/proyecto_FIN, 2163983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169748 | Proyecto de inversión | 82518.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82518.03, modificado:82518.03}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE ZARAGOZA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292780 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292780 | S | 1992 | 1853 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ BENITO JUAREZ PRIV. SAN ARTURO ZARAGOZA 4TA. CDA. BENITO JUAREZ JACARANDAS CAFETO CORTES JOSE MARIA PINO SUAREZ PINO AÑO DE JUAREZ SIN NOMBRE PROL. PORFIRIO DIAZ COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, 09620 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA, lon:-99.00076231, lat:19.35265586}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 82518.03 | 82518.03 | 82518.03 | 82518.03 | 82518.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2169748/proyecto_INICIO, 2169748/proyecto_PROCESO, 2169748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169751 | Proyecto de inversión | 355989.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349143.45, modificado:349143.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ACULCO OBRA POR ADMINISTRACION. - 292783 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292783 | S | 223 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ECOLOGOS ONCOLOGOS MORALISTAS LEGISTAS Y NEUMATOLOGOS COLONIA SAN JOSÉ ACULCO, 09410 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CIRCUITO INTERIOR AV RIO CHURUBUSCO Y EJE VIAL 4 ORIENTE AV RIO CHURUBUSCO, CIRCUITO CIRCUI, lon:-99.09941846, lat:19.37635658}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 355989.4 | 355989.4 | 355989.4 | 355989.4 | 355989.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2169751/proyecto_INICIO, 2169751/proyecto_PROCESO, 2169751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169752 | Proyecto de inversión | 39294.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39294.3, modificado:39294.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PRESIDENTES DE MÉXICO.OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292784 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292784 | S | 469 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL PORFIRIO DIAZ GENERAL FRANCISCO I. MADERO PRIVADA VICENTE GUERRERO Y PEDRO VELEZ COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 09740 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 1RA CDA VERGEL Y CALZADA BENITO JUAREZ, CALL, lon:-99.05661592, lat:19.33280369}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2169752/proyecto_INICIO, 2169752/proyecto_PROCESO, 2169752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169753 | Proyecto de inversión | 7858.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7858.86, modificado:7858.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ZACAHUITZCO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292786 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292786 | S | 287 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PALMAROLA COLONIA ZACAHUITZCO, 09440 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA BRETAÑA Y PARAMENTO Y , CALLE PALMAROLA ENTRE CDA BRETAÑA Y PARAMENTO COLONIA ZACAHUITZCO CP. 09440 IZTAPALAPA IZTAPALAPA CIUDA, lon:-99.13603786, lat:19.37236891}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2169753/proyecto_INICIO, 2169753/proyecto_PROCESO, 2169753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169755 | Proyecto de inversión | 75305.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68459.5, modificado:68459.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOMATLÁN OBRA POR ADMINISTRACION - 292788 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292788 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 2DA PRIVADA DE PALMITAS EUCALIPTO 2DA CERRADA DE PARQUE NACIONAL RIO BRAVO SIN NOMBRE PALMITAS PUEBLO SANTA MARÍA TOMATLÁN, 09870 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PALMITAS CAMINO DE LOS VIVEROS Y CALLE V, lon:-99.09414618, lat:19.32645563}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 75305.45 | 75305.45 | 75305.45 | 75305.45 | 75305.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2169755/proyecto_INICIO, 2169755/proyecto_PROCESO, 2169755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169759 | Proyecto de inversión | 266992.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260146.1, modificado:260146.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ACULCO OBRA POR ADMINISTRACION. - 292796 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292796 | S | 657 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJE VIAL 6 SUR TRABAJADORAS SOCIALES CDA LOS REYES CDA MONTERREY Y PRIVADA GEOGRAFOS PUEBLO ACULCO, 09410 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TRABAJADORES SOCIALES INGENIEROS CIVILES Y CALLE YUCATAN Y PARAMENTO, , lon:-99.10592079, lat:19.37175281}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 266992.05 | 266992.05 | 266992.05 | 266992.05 | 266992.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2169759/proyecto_INICIO, 2169759/proyecto_PROCESO, 2169759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169760 | Proyecto de inversión | 263271.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263271.81, modificado:263271.81}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CARLOS HANK GONZALEZ. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292797 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292797 | S | 2915 | 2767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SANTA LUCIA SANTA MARIA CANAL VILLISCA PROL GUERRERO LAS POSAS SN MANUEL DOBLADO MIGUEL ANGEL MORELOS JUAN DE LA BARRERA Y CANAL KARAKUM COLONIA CARLOS HANK GONZALEZ, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CAL, lon:-99.0495038, lat:19.33188535}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 263271.81 | 263271.81 | 263271.81 | 263271.81 | 263271.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {2169760/proyecto_INICIO, 2169760/proyecto_PROCESO, 2169760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169763 | Proyecto de inversión | 88997.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82151.4, modificado:82151.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ESCUADRÓN 201 OBRA POR ADMINISTRACION. - 292804 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292804 | S | 218 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SUBTTE MARIO LOPEZ PORTILLO Y RODOLFO USIGLI COLONIA ESCUADRÓN 201, 09060 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TTE JOSE ESPINOZA FUENTES Y EJE 3 OERINETE AV 5 Y CIRCUITO INTERIOS AV RIO CHURUBUSCO Y SUBTTE S, lon:-99.11081809, lat:19.36360881}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 88997.35 | 88997.35 | 88997.35 | 88997.35 | 88997.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2169763/proyecto_PROCESO, 2169763/proyecto_INICIO, 2169763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169765 | Proyecto de inversión | 15717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15717.72, modificado:15717.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS TETEPILCO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292810 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292810 | S | 1103 | 1864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE A. GRAHAM BELL NORMANDIA Y CONMUTADOR COLONIA SAN ANDRÉS TETEPILCO, 09440 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PORTO ALEGRE Y NORMANDIA Y CALLE CONMUTADOR Y TOMAS A WATSON, EJE VIAL EJE 7 SUR MUNICIPIO LIBRE, lon:-99.12872632, lat:19.36953251}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2169765/proyecto_INICIO, 2169765/proyecto_PROCESO, 2169765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170268 | Proyecto de inversión | 287529.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280683.95, modificado:280683.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ OBRA POR ADMINISTRACION. - 295202 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295202 | S | 760 | 703 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR DOÑA BRIGIDA GARCIA AND DON BERNARDINO JUAREZ AND DOÑA JOSEFA JUAREZ AND DOÑA MARGARITA MAZA AND DON ANTONIO SALANUEVA AND HOMBRE DE DESCUBRIMIENTO AND DEL REFORMADOR AND 5 DE FEBRERO AND MATRIMONIO CIVIL 5 DE FEBRERO DE 1, lon:-99.0431735, lat:19.38689117}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 287529.9 | 287529.9 | 287529.9 | 287529.9 | 287529.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2170268/proyecto_FIN, 2170268/proyecto_PROCESO, 2170268/proyecto_INICIO, 2170268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170278 | Proyecto de inversión | 91893.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75185.55, modificado:75185.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS ESTRELLA OBRA POR ADMINISTRACION - 295260 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295260 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA VIVEROS,PALMITAS Y CDA. FRESNO PARAMETRO COLONIA LOMAS ESTRELLA, 09890 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CEDRO Y CARLOS HANK GONZALEZ Y CALLE JUAN DE LA CIERVA Y CDA VIVEROS, CALLE BUGAMBILI, lon:-99.09542123, lat:19.32908513}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 91893.45 | 91893.45 | 91893.45 | 91893.45 | 91893.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2170278/proyecto_FIN, 2170278/proyecto_PROCESO, 2170278/proyecto_INICIO, 2170278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170655 | Proyecto de inversión | 35364.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35364.87, modificado:35364.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOS REYES CULHUACÁN OBRA POR ADMINISTRACIÓN - 296552 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296552 | S | 326 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ Y MORELOS Y SILOS Y FRANCISCO I MADERO Y CERRADA ARNESES PUEBLO LOS REYES CULHUACÁN, 09840 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE CUITLAHUAC Y AVENIDA TLAHUAC Y CALLE CUTLAHUAC, CA, lon:-99.10941141, lat:19.3465273}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2170655/proyecto_FIN, 2170655/proyecto_INICIO, 2170655/proyecto_PROCESO, 2170655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170660 | Proyecto de inversión | 15717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15717.72, modificado:15717.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 296562 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296562 | S | 2862 | 2621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LAICA PRIV. AQUILES SERDAN COLONIA XALPA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PAPAYA Y CALLE CTO APOLLO II, CALLE ATLAS CALLE LAICA PRIV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLES CTO APOLLO II ATLAS CAMINO , lon:-99.01976272, lat:19.34148164}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2170660/proyecto_INICIO, 2170660/proyecto_PROCESO, 2170660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170662 | Proyecto de inversión | 157177.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157177.2, modificado:157177.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 296567 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296567 | S | 2190 | 1990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMIONEROS MANUEL ESCANDON Y SN DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TRANSPORTISTAS Y AVENIDA GUELATAO Y , CALLE CAMIONEROS MANUEL ESCANDO, lon:-99.0401477, lat:19.37726351}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 157177.2 | 157177.2 | 157177.2 | 157177.2 | 157177.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2170662/proyecto_INICIO, 2170662/proyecto_PROCESO, 2170662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169773 | Proyecto de inversión | 6845.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6845.95, modificado:6845.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO GUADALUPE DEL MORAL OBRA POR ADMINISTRACION - 292828 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292828 | S | 2948 | 2847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA COLONIA GUADALUPE DEL MORAL, 09300 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE COLIMA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA GUADALUPE DEL MORA, lon:-99.07585158, lat:19.36757705}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 6845.95 | 6845.95 | 6845.95 | 6845.95 | 6845.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2169773/proyecto_INICIO, 2169773/proyecto_PROCESO, 2169773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169778 | Proyecto de inversión | 41075.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34229.75, modificado:34229.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO GUADALUPE DEL MORAL OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292846 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292846 | S | 1508 | 2700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CERRADA GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA JALISCO COLONIA GUADALUPE DEL MORAL, 09300 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS JUAN ALDAMA ECHEVERRIA Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO JUAN ALDAMA,, lon:-99.07182087, lat:19.3697002}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 41075.7 | 41075.7 | 41075.7 | 41075.7 | 41075.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2169778/proyecto_INICIO, 2169778/proyecto_PROCESO, 2169778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169785 | Proyecto de inversión | 13691.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6845.95, modificado:6845.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292859 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292859 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA GENARO ESTRADA COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09290 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DIAZ SOTO Y GAMA Y CALLE COMBATE DE CELAYA, AVENIDA GENARO ESTRADA ENTRE CALLE DIAZ SOTO Y GAMA Y CALLE COMBATE D, lon:-99.04904753, lat:19.35832717}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 13691.9 | 13691.9 | 13691.9 | 13691.9 | 13691.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2169785/proyecto_INICIO, 2169785/proyecto_PROCESO, 2169785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170684 | Proyecto de inversión | 184683.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184683.21, modificado:184683.21}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PUENTE BLANCO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296691 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296691 | S | 256 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO NILO RIO ATOYAC RIO COLORADO RIO ALDAMA RIO MIRAMONTES RIO BRAVO RIO CONSULADO RIO SANTA COLETA RIO MISISIPI RIO HONDO RIO CHURUBUSCO 1RA CDA RIO HONDO 2DA CDA HONDO 3RA CDA RIO HONDO AV SANTA CRUZ COLONIA PUENTE BLANCO,, lon:-99.06568339, lat:19.32766563}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 184683.21 | 184683.21 | 184683.21 | 184683.21 | 184683.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2170684/proyecto_INICIO, 2170684/proyecto_PROCESO, 2170684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170688 | Proyecto de inversión | 27506.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27506.01, modificado:27506.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO IZTLAHUACÁN OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296704 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296704 | S | 2795 | 2643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE NAYARIT DONATO BRAVO I PRIV. JALISCO 2DA. CDA. ROBLES DE LA ROSA SIN NOMBRE COLONIA IZTLAHUACÁN, 09690 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO DONATO BRAVO I. Y SI, lon:-98.99642042, lat:19.3429358}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2170688/proyecto_INICIO, 2170688/proyecto_PROCESO, 2170688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402162959 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 2DA CDA DEL ROSARIO MZ 14 LT 11 COL CUAUTEPEC DE MADERO GUSTAVO A. MADERO - 256250 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 256250 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 2A DEL ROSARIO 11 LT 11 INTERIOR 0 MZ 14 LT 11 COLONIA CUAUTEPEC DE MADERO, 07200 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ROSARIO Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ROSARIO Y CALLE 5, lon:-99.14206432, lat:19.54866127}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2162959/proyecto_INICIO, 2162959/proyecto_PROCESO, 2162959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163144 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE CARLOS ORELLANA MZ 16 LT 10 COL PARQUE METROPOLITANO GUSTAVO A. MADERO - 257542 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 257542 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS ORELLANA 10 LT 10 INTERIOR 0 MZ 16 LT 10 COLONIA PARQUE METROPOLITANO, 07149 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ADRIANA LAMAR Y CALLE C, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ADRIANA LAMAR Y CAL, lon:-99.13178175, lat:19.56802431}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2163144/proyecto_INICIO, 2163144/proyecto_PROCESO, 2163144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170690 | Proyecto de inversión | 51082.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51082.59, modificado:51082.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PALMITAS OBRAS POR ADMINISTRACION - 296710 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296710 | S | 412 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ MARGARITA HERMINIO CHAVARRIA MANDARINA PLAN DE AYALA CDA DOR JUANA INES DE LA CRUZ MANUEL ACUÑA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PALMITAS, 09670 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANUEL JOSE OTHO, lon:-99.02478961, lat:19.34008872}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 51082.59 | 51082.59 | 51082.59 | 51082.59 | 51082.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2170690/proyecto_FIN, 2170690/proyecto_PROCESO, 2170690/proyecto_INICIO, 2170690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170698 | Proyecto de inversión | 51082.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51082.59, modificado:51082.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL PARAÍSO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296742 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296742 | S | 1331 | 1220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CITIO DE HUAJUAPAN SITIO DE CHILAPA Y NARCISO MENDOZA Y VICTOR BRAVO COLONIA EL PARAÍSO, 09230 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MANUEL BONILLA Y CALLE SITIO DE CHILAPA Y CALLE TOTLI Y CALL, lon:-99.02706364, lat:19.37450567}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 51082.59 | 51082.59 | 51082.59 | 51082.59 | 51082.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2170698/proyecto_INICIO, 2170698/proyecto_PROCESO, 2170698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170707 | Proyecto de inversión | 233910.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217202.7, modificado:217202.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO HÉROES DE CHURUBUSCO OBRA POR ADMINISTRACION - 296768 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296768 | S | 181 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SUR 109 A ATANASIO S. SARABIA GENERAL RADAMES GAXIOLA ANDRADE GENERAL ANTONIO CARDENAS RODRIGUEZ JORGE ENCISO COLONIA HÉROES DE CHURUBUSCO, 09090 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EJE 8 SUR CALZADA ERMITA, lon:-99.11632311, lat:19.35931155}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 233910.6 | 233910.6 | 233910.6 | 233910.6 | 233910.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2170707/proyecto_INICIO, 2170707/proyecto_PROCESO, 2170707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163152 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE 1RO DE MAYO MZ 12 LT 20 COL VERÓNICA CASTRO GUSTAVO A. MADERO - 257573 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 257573 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 1RO DE MAYO 20 LT 20 INTERIOR 0 MZ 12 LT 20 COLONIA VERONICA CASTRO, 07140 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y C, lon:-99.1276437, lat:19.57446571}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2163152/proyecto_PROCESO, 2163152/proyecto_INICIO, 2163152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170351 | Proyecto de inversión | 7858.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7858.86, modificado:7858.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL VERGEL OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295623 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295623 | S | 1204 | 989 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. 11 COLONIA EL VERGEL, 09880 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA AV. 11 Y CALLE CINE MEXICANO, CALLE AGUJAS AVENIDA AV. 11 ENTRE CALLES AV. 11 CINE MEXICANO COLONIA EL VERGEL CP. 09880 IZTAPALAPA IZ, lon:-99.08511822, lat:19.31564574}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2170351/proyecto_FIN, 2170351/proyecto_PROCESO, 2170351/proyecto_INICIO, 2170351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170355 | Proyecto de inversión | 200400.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200400.93, modificado:200400.93}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS ESTRELLA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295650 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295650 | S | 2107 | 2007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LESBOS CTO BAHAMAS 3RA CDA BAHAMAS CDA MENIRCA RETORNO TULYEHUALCO 3RA CDA DE CAPRI 4TA CDA DE CAPRI 1RA CAPRI 2DA CDA CAPRI 1ER RETORNO CTO BAHAMAS 4TA CDA DE CAPRI Y LESINA COLONIA LOMAS ESTRELLA, 09890 IZTAPALAPA, IZTAPAL, lon:-99.09415852, lat:19.32482308}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 200400.93 | 200400.93 | 200400.93 | 200400.93 | 200400.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {2170355/proyecto_FIN, 2170355/proyecto_INICIO, 2170355/proyecto_PROCESO, 2170355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170357 | Proyecto de inversión | 47153.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47153.16, modificado:47153.16}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295652 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295652 | S | 1034 | 899 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MANZANA 7 Y SN DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL COLONIA UNIDAD EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA, 09220 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AERONAUTICA Y AVENIDA CENTRAL Y CALLE MANZANA 27 Y MANZANA 22, AVENIDA UNIV, lon:-99.05326993, lat:19.38204757}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2170357/proyecto_INICIO, 2170357/proyecto_PROCESO, 2170357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170716 | Proyecto de inversión | 263271.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263271.81, modificado:263271.81}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LA ESPERANZA. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296779 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296779 | S | 2807 | 2548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA AGUILLON UNIDAD NACIONAL RAUL RANGEL MANUEL SANTILLAN ALVARO OBREGO LIC JOSE AGUILAR MAYA GENERAL MANUEL AVILA CMACHO PROL MIGUEL LERDO DE TEJADA JUAN M GARCIA VICENTE B LUGO Y QUERETARO COLONIA LA ESPERANZA, 09910, lon:-99.07779129, lat:19.31103814}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 263271.81 | 263271.81 | 263271.81 | 263271.81 | 263271.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {2170716/proyecto_PROCESO, 2170716/proyecto_FIN, 2170716/proyecto_INICIO, 2170716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170719 | Proyecto de inversión | 23576.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23576.58, modificado:23576.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 296784 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296784 | S | 257 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EJE 5 5 SUR SN DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 5 SUR MARCELINO BUEN DÍA Y AVENIDA CADENA AZUL RADIODIFUSORA Y , CALLE EJE 5 SUR SI, lon:-99.05717238, lat:19.37550377}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2170719/proyecto_PROCESO, 2170719/proyecto_INICIO, 2170719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170725 | Proyecto de inversión | 51082.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51082.59, modificado:51082.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE LA ESTANCIA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296802 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296802 | S | 2674 | 2571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PINO JOYA MIRADOR, PERA, PROL. TAURO, 1RA CDA TAURO PARAMETRO COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION COMETA Y PROL TAURO Y CALLE FRESNO Y JADE, CALLE JOYA Y HUECAMPOL, lon:-99.01403537, lat:19.3384138}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 51082.59 | 51082.59 | 51082.59 | 51082.59 | 51082.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2170725/proyecto_INICIO, 2170725/proyecto_PROCESO, 2170725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170734 | Proyecto de inversión | 7858.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7858.86, modificado:7858.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 296845 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296845 | S | 180 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SN DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 5 SUR MARCELINO BUEN DÍA Y AVENIDA CADENA AZUL RADIODIFUSORA Y , CALLE SN DENTRO DE UNIDAD HABI, lon:-99.0560449, lat:19.37493055}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2170734/proyecto_PROCESO, 2170734/proyecto_INICIO, 2170734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163190 | Proyecto de inversión | 1644782.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644782.61, modificado:1644782.61}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA LAS ROSAS. EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BUENAVISTA. OBRA POR CONTRATO - 257786 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 257786 | S | 3753 | 3478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.2, meta_modificada:117.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS 13 COLONIA BUENAVISTA, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DE LIRIOS Y CALLE MIRAFLORES, AVENIDA SAN MIGUEL CALLE ROSAS 1 ENTRE CALLE DE LIRIOS CALLE MIRAFLORES Y AVENIDA SAN MIGUEL COLONIA BUE, lon:-99.03339759, lat:19.33167106}} | 2022-10-26 | 2022-12-31 | 1644782.61 | 1644782.61 | 1644782.61 | 1644782.61 | 1644782.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-190-22, contratista:ESPACIO SEPIA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:783608.61, importe_modificado:783608.61}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-O-199-22, contratista:KXA REAL INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.567217204E7, importe_modificado:1.567217204E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.2}} | {2163190/proyecto_FIN, 2163190/proyecto_INICIO, 2163190/proyecto_PROCESO, 2163190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170362 | Proyecto de inversión | 176824.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176824.35, modificado:176824.35}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO HÉROES DE CHURUBUSCO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295673 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295673 | S | 2309 | 1985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SUR 99 A CALLE SUR 101 CALLE SUR 101 A CALLE SUR 101 B CALLE SUR 103 CALLE SUR 103 A SUR 105 CALLE SUR 105 A CALLE SUR 107 CALLE SUR 107 A CALLE SUR 109 COLONIA HÉROES DE CHURUBUSCO, 09090 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉ, lon:-99.11968733, lat:19.36155547}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 176824.35 | 176824.35 | 176824.35 | 176824.35 | 176824.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2170362/proyecto_INICIO, 2170362/proyecto_PROCESO, 2170362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170365 | Proyecto de inversión | 35364.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35364.87, modificado:35364.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN MERCEDES OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295691 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295691 | S | 245 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MONERA FRANCISCO VILLA REPUBLICA OLVIDO ROSA GRANADA DURAZNO COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN MERCEDES, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS 5 DE MAYO Y OLVIDO , lon:-98.9933955, lat:19.34813744}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2170365/proyecto_INICIO, 2170365/proyecto_PROCESO, 2170365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170371 | Proyecto de inversión | 116381.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109535.2, modificado:109535.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LA POLVORILLA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295699 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295699 | S | 447 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA OCTAVA NOVENA NOVENA VILLA PODER CAMINO A LA MAGUEYERA SAN PABLO CIRCUITO FRANCISCO VALENCIA SIN NOMBRE PLAYA ENCANTADA PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA SEXTA COLONIA LA POLVORILLA, 09750 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD , lon:-99.04386237, lat:19.31673686}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 116381.15 | 116381.15 | 116381.15 | 116381.15 | 116381.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2170371/proyecto_INICIO, 2170371/proyecto_PROCESO, 2170371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170372 | Proyecto de inversión | 70729.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70729.74, modificado:70729.74}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295702 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295702 | S | 824 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD Y AVENIDA TELECOMUNICACIONES DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL COLONIA UNIDAD EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA, 09220 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AERONAUTICA Y MANZANA 29 Y , AVENIDA UNIVER, lon:-99.05169123, lat:19.38205616}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 70729.74 | 70729.74 | 70729.74 | 70729.74 | 70729.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2170372/proyecto_INICIO, 2170372/proyecto_FIN, 2170372/proyecto_PROCESO, 2170372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170374 | Proyecto de inversión | 164302.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157456.85, modificado:157456.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ OBRA POR ADMINISTRACION. - 295711 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295711 | S | 980 | 829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR AND PARTIDO LIBERAL AND APOSTOLES CIVILES LEYES DE REFORMA COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DEL ISSSTE Y CALLE ENRIQUE CONTEL, ANDADOR AND PARTIDO LIBERAL AND APOS, lon:-99.04108956, lat:19.38685182}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 164302.8 | 164302.8 | 164302.8 | 164302.8 | 164302.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2170374/proyecto_FIN, 2170374/proyecto_PROCESO, 2170374/proyecto_INICIO, 2170374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170383 | Proyecto de inversión | 212224.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205378.5, modificado:205378.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295746 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295746 | S | 137 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LA MAGUEYERA VILLA CEDRO UNIDAD HABITACIONAL DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ CALLE VILLA LAZAN Y CALLE VILLA INFERIOR, CALLE LA MAGUEYERA VILLA CED, lon:-99.0444745, lat:19.3223519}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 212224.45 | 212224.45 | 212224.45 | 212224.45 | 212224.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2170383/proyecto_FIN, 2170383/proyecto_PROCESO, 2170383/proyecto_INICIO, 2170383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170384 | Proyecto de inversión | 1520418.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8353.95, modificado:8353.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512064.95, modificado:991646.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO GUADALUPE DEL MORAL OBRA POR ADMINISTRACION - 295747 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295747 | S | 2948 | 2847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR DIAZ ORDAZ FERNANDO MONTES DE OCA JUAN DE LA BARRERA JUAN ESCUTIA VICENTE SUAREZ PIPILA MORELOS COLIMA AV MICHOACAN Y VICENTE GUERRER COLONIA GUADALUPE DEL MORAL, 09300 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO , lon:-99.07582045, lat:19.3698116}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:182.0}} | {2170384/proyecto_FIN, 2170384/proyecto_PROCESO, 2170384/proyecto_INICIO, 2170384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170738 | Proyecto de inversión | 1436879.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8353.95, modificado:8353.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428525.45, modificado:991646.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ESCUADRÓN 201 OBRA POR ADMINISTRACION - 296859 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296859 | S | 5598 | 2667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PABLO LUIS RIVAS MARTINEZ TENIENTE HECTOR SPINOZA GALVAN TENIENTE ROBERTO GOMEZ MORENO TENIENTE JOSE ESPINOSA FUENTES TENIENTE JAVIER MARTINEZ VALLE TENIENTE MARIO FERNANDO LOPEZ PORTILLO JORGE ENCISO Y GENERAL RADAMES GAXIO, lon:-99.11287129, lat:19.35883493}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:172.0}} | {2170738/proyecto_PROCESO, 2170738/proyecto_FIN, 2170738/proyecto_INICIO, 2170738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170739 | Proyecto de inversión | 62870.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62870.88, modificado:62870.88}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA ISABEL INDUSTRIAL OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296860 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296860 | S | 518 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SUR 129, COSECHADORES, PASTORES, VAQUEROS, HUITZILIHUITL Y OCELOPAN COLONIA SANTA ISABEL INDUSTRIAL, 09820 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GANADEROS Y EJE 8 SUR Y AVENIDA TLAHUAC Y CALLE ARROZ, CALLE SU, lon:-99.10583871, lat:19.35139094}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 62870.88 | 62870.88 | 62870.88 | 62870.88 | 62870.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2170739/proyecto_INICIO, 2170739/proyecto_PROCESO, 2170739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170743 | Proyecto de inversión | 129671.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129671.19, modificado:129671.19}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JARDINES DE SAN LORENZO TEZONCO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296869 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296869 | S | 2063 | 1956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN DE LOS ALCATRACES JARDIN DE LOS ALHELIES JARDIN DE LAS AZUCENAS JARDIN DE LAS BUGAMBILIAS JARDIN DE LOS CLAVELES JARDIN DE LAS DALIAS JARDIN DE LAS HORTENSIAS JARDIN DE LOS LIRIOS JARDIN DE LAS ORQUIDEAS JARDIN DE LOS, lon:-99.07085406, lat:19.29682311}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 129671.19 | 129671.19 | 129671.19 | 129671.19 | 129671.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2170743/proyecto_FIN, 2170743/proyecto_INICIO, 2170743/proyecto_PROCESO, 2170743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170744 | Proyecto de inversión | 82518.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82518.03, modificado:82518.03}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 296872 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296872 | S | 1786 | 1650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAS PEÑAS 2DA CDA PRIMAVERA 3RA CDA LAS PEÑAS ADELITAS JACARANDAS CDA COPACABANA ARIES CALLE 3 OCOTE CHOPO ALCANFOR NARANJO ALAMOS ADELITA 2DA CDA ALAMOS COLONIA XALPA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE C, lon:-99.01118046, lat:19.34277952}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 82518.03 | 82518.03 | 82518.03 | 82518.03 | 82518.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2170744/proyecto_INICIO, 2170744/proyecto_PROCESO, 2170744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170746 | Proyecto de inversión | 11788.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11788.29, modificado:11788.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 296879 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296879 | S | 259 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SN DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RADIODIFUSORA Y EJE 5 SUR AVENIDA MARCELINO BUENDÍA Y , CALLE SN DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL ENT, lon:-99.05511111, lat:19.37301975}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2170746/proyecto_PROCESO, 2170746/proyecto_FIN, 2170746/proyecto_INICIO, 2170746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170756 | Proyecto de inversión | 35364.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35364.87, modificado:35364.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 296918 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296918 | S | 271 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SN DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 5 SUR MARCELINO BUEN DÍA Y SN Y , CALLE SN DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL ENTRE EJE VIAL 5 SUR M, lon:-99.0531434, lat:19.37346593}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2170756/proyecto_INICIO, 2170756/proyecto_PROCESO, 2170756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170757 | Proyecto de inversión | 39294.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39294.3, modificado:39294.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE LA ESTANCIA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296920 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296920 | S | 2670 | 2570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ CDA, MANTO PARAMETRO, 1RA CDA EL MANTO PARAMETRO, PROL COMETA COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION COMETA Y CDA. PUBLICA Y CALLE MARIA DOLORES Y PRIV. SA, lon:-99.01210553, lat:19.33774588}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2170757/proyecto_INICIO, 2170757/proyecto_PROCESO, 2170757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170758 | Proyecto de inversión | 19647.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19647.15, modificado:19647.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN JARDINES OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296922 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296922 | S | 2939 | 2722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESPARRAGO PINO SUAREZ Y GARDENIA COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN JARDINES, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OCOTE Y CALLE PINO AV. OBRERO REVOLUCIONARIO Y CDA. MANZANILLA PINO SUAREZ Y AV. UNIO, lon:-98.99360661, lat:19.34525751}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2170758/proyecto_INICIO, 2170758/proyecto_PROCESO, 2170758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163332 | Proyecto de inversión | 1644578.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644578.06, modificado:1644578.06}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA IXTLAHUACAN EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO IZTLAHUACÁN. OBRA POR CONTRATO - 258706 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 258706 | S | 3076 | 2904 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.96, meta_modificada:711.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOPAN 340 Y ESQUINA NAYARIT COLONIA IZTLAHUACÁN, 09690 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE NAUTLA CALLE ZAPOPAN 340 Y ESQUINA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ALTAM, lon:-98.99705189, lat:19.34085805}} | 2022-10-26 | 2022-12-31 | 1644578.06 | 1644578.06 | 1644578.06 | 1644578.06 | 1644578.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-O-199-22, contratista:KXA REAL INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.567217204E7, importe_modificado:1.567217204E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-190-22, contratista:ESPACIO SEPIA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:783608.61, importe_modificado:783608.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:711.96}} | {2163332/proyecto_INICIO, 2163332/proyecto_FIN, 2163332/proyecto_PROCESO, 2163332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169475 | Proyecto de inversión | 3929.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929.43, modificado:3929.43}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PARAJE SAN JUAN CERRO OBRAS POR ADMINISTRACION. - 291312 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 291312 | S | 349 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN LORENZO INTERIOR 09858 COLONIA PARAJE SAN JUAN CERRO, 09858 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GERMANIO Y AVENIDA PANTEON, PRIVADA COBALTO AVENIDA SAN LORENZO ESQUINA CON CALLE CHOCOLIN COLONIA PARA, lon:-99.07640055, lat:19.34428162}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2169475/proyecto_INICIO, 2169475/proyecto_PROCESO, 2169475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402169482 | Proyecto de inversión | 527680.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527680.68, modificado:527680.68}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA EN AVENIDA HIDALGO COLONIA VILLA GUSTAVO A. MADERO - 291343 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 291343 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA VILLA GUSTAVO A. MADERO, 07050 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA CANTERA, SE ENCUENRA ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA CANTERA, lon:-99.11369883, lat:19.48721623}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 527680.68 | 527680.68 | 527680.68 | 527680.68 | 527680.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2169482/proyecto_INICIO, 2169482/proyecto_PROCESO, 2169482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169486 | Proyecto de inversión | 15717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15717.72, modificado:15717.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE ZARAGOZA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 291368 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 291368 | S | 251 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CDA. AGUSTIN MELGAR 5 DE MAYO Y EL GRAN CHAPARRAL COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, 09620 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL EJE 8 SUR CALZ. ERMITA IZTAPALAPA Y FELIPE ANGELES Y CERRADA AGUSTIN MELGAR Y PARAME, lon:-98.99623982, lat:19.35636277}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2169486/proyecto_INICIO, 2169486/proyecto_PROCESO, 2169486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402170387 | Proyecto de inversión | 161106.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161106.63, modificado:161106.63}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295756 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295756 | S | 1540 | 1568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DEL MAR PUERTA DE AVILA RAMON TOORES RAFAEL DE LA PEÑA SAN ANTONIO CDA SAN ANTONIO Y PINO SUAREZ COLONIA SAN ANTONIO, 09900 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA JUAN ESCUTIA Y AVENIDA , lon:-99.07039735, lat:19.30660102}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 161106.63 | 161106.63 | 161106.63 | 161106.63 | 161106.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2170387/proyecto_INICIO, 2170387/proyecto_PROCESO, 2170387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170389 | Proyecto de inversión | 23576.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23576.58, modificado:23576.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295760 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295760 | S | 980 | 829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA ISSSTE Y EMILIO AZCÁRRAGA VIDAURRETA COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y ENRIQUE CONTEL Y ANDADOR 18 DE JULIO DE 1872 Y ANDADOR BATALLA , lon:-99.04085105, lat:19.38663381}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2170389/proyecto_INICIO, 2170389/proyecto_FIN, 2170389/proyecto_PROCESO, 2170389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170390 | Proyecto de inversión | 27506.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27506.01, modificado:27506.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PARAJE SAN JUAN CERRO OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295767 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295767 | S | 2125 | 1877 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CHOCOLIN CECIUM PLUTONIO OLIVO VIPERITA CDA VIPERITA COLONIA PARAJE SAN JUAN CERRO, 09858 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CECIUM Y CALLE PLUTONIO, CERRADA GERMANIO CALLE CHOCOLIN CECIUM PLUTONIO OLIVO , lon:-99.08006019, lat:19.34669217}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2170390/proyecto_FIN, 2170390/proyecto_PROCESO, 2170390/proyecto_INICIO, 2170390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170394 | Proyecto de inversión | 82518.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82518.03, modificado:82518.03}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295800 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295800 | S | 2000 | 1920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO LUIS ECHEVERRIA MATIAS ROMERO PROGRESO FRANCISCO VILLA CDA SAN ANTONIO FRANCISCO ALVAREZ CASTILLO BARRIO SAN ANTONIO, 09900 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA DEL MAR ALVARO OBREGON Y AVE, lon:-99.0740361, lat:19.30563342}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 82518.03 | 82518.03 | 82518.03 | 82518.03 | 82518.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2170394/proyecto_FIN, 2170394/proyecto_PROCESO, 2170394/proyecto_INICIO, 2170394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170395 | Proyecto de inversión | 1035889.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8353.95, modificado:8353.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027535.85, modificado:991646.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO GUADALUPE DEL MORAL OBRA POR ADMINISTRACION - 295802 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295802 | S | 3080 | 2759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE GUADALUPE VICTORIA LUIS ECHEVERRIA JOSE LOPEZ PORTILLO, JUAN ALDAMA, AV MICHOACAN BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA GUADALUPE DEL MORAL, 09300 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MICHOACAN Y EJE, lon:-99.07184005, lat:19.36915076}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2170395/proyecto_PROCESO, 2170395/proyecto_FIN, 2170395/proyecto_INICIO, 2170395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170397 | Proyecto de inversión | 650365.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643519.3, modificado:643519.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LA PLANTA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295807 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295807 | S | 1596 | 1492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GRANADA CEREZO EL MOLINO MOLINO DE CAFE MOLINO DE VIENTO MOLINO ARROCERO SIN NOMBRE CERRADA VICTORIA UNION REVOLUCION CERRADA UNION PROGRESO ANDADOR DOS ANDADOR UNO COLONIA LA PLANTA, 09960 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE M, lon:-99.0639726, lat:19.29362709}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 650365.25 | 650365.25 | 650365.25 | 650365.25 | 650365.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}} | {2170397/proyecto_FIN, 2170397/proyecto_PROCESO, 2170397/proyecto_INICIO, 2170397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170402 | Proyecto de inversión | 102165.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102165.18, modificado:102165.18}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JUAN XALPA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295818 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295818 | S | 1191 | 1123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA CERRADA BILBAO CALLE SABADELL AV. 11 CALLE NUEVE HIDALGO PROL. CEREZO BARCELONA COLONIA SAN JUAN XALPA, 09850 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 11 Y CALLE OLIVOS, CALLE BILBAO Y SABADELL CALLE SABADEL, lon:-99.08467349, lat:19.33033226}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 102165.18 | 102165.18 | 102165.18 | 102165.18 | 102165.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2170402/proyecto_PROCESO, 2170402/proyecto_INICIO, 2170402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170404 | Proyecto de inversión | 78588.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78588.6, modificado:78588.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295822 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295822 | S | 1018 | 952 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO BALLI Y ENRIQUE CONTEL UNIDAD HABITACIONAL COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DECADA NACIONAL Y AVENIDA TELECOMUNICACIONES Y , CALLE EMILIO BALLI Y ENRIQUE CON, lon:-99.04394759, lat:19.38526204}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 78588.6 | 78588.6 | 78588.6 | 78588.6 | 78588.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2170404/proyecto_FIN, 2170404/proyecto_PROCESO, 2170404/proyecto_INICIO, 2170404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170406 | Proyecto de inversión | 43223.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43223.73, modificado:43223.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295828 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295828 | S | 909 | 860 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TRANSFIGURACION NEZAHUALCOYOTL CUITLAHUAC PUERTA DE AVILA AV EMILIANO ZAPATA Y JARDIN DE LAS AZALEAS BARRIO SAN ANTONIO, 09900 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TATA JESUCRISTO IZTAPALAPA Y AVENIDA ALDAMA, lon:-99.0720917, lat:19.3027285}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2170406/proyecto_FIN, 2170406/proyecto_PROCESO, 2170406/proyecto_INICIO, 2170406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170407 | Proyecto de inversión | 50123.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33415.8, modificado:33415.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD VICENTE GUERRERO OBRA POR ADMINISTRACION - 295831 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295831 | S | 386 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VICTORIA 3RA. JOSE VICTORIA 3RA ROBERTO RODRIGUEZ Y COMBATE DE CELAYA COLONIA UNIDAD VICENTE GUERRERO, 09200 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMPAÑA DE EBANO Y 1RA JOSE VICTORIA Y , CALLEJOSE V, lon:-99.05357909, lat:19.3548551}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 50123.7 | 50123.7 | 50123.7 | 50123.7 | 50123.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2170407/proyecto_FIN, 2170407/proyecto_PROCESO, 2170407/proyecto_INICIO, 2170407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170760 | Proyecto de inversión | 90376.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90376.89, modificado:90376.89}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CELOALLIOTLI. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296940 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296940 | S | 866 | 774 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GUACEPIL Y PIRAÑA DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL COLONIA CELOALLIOTLI, 09960 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PINTAPAN Y CALLE GALAMBO, CALLE DERECHOS DEMOCRATICOS CALLE GUACEPIL Y PIRAÑA DENTRO DE UNIDA, lon:-99.06515886, lat:19.29051358}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 90376.89 | 90376.89 | 90376.89 | 90376.89 | 90376.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2170760/proyecto_INICIO, 2170760/proyecto_PROCESO, 2170760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170773 | Proyecto de inversión | 70729.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70729.74, modificado:70729.74}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO FUEGO NUEVO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297013 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297013 | S | 1011 | 913 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TOMAS AVELING Y CALLE EMILIO BERLINER Y CALLE LA PAZ Y CALLE HUGO CHAMBERLAIN Y SEGUNDA CERRADA NICOLAS LE BLANC SAMUEL F B MORSE Y CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA FUEGO NUEVO, 09800 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉX, lon:-99.10341082, lat:19.33237609}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 70729.74 | 70729.74 | 70729.74 | 70729.74 | 70729.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2170773/proyecto_PROCESO, 2170773/proyecto_INICIO, 2170773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170778 | Proyecto de inversión | 66800.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66800.31, modificado:66800.31}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CAMPESTRE POTRERO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297024 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297024 | S | 2634 | 2518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLA MAGNOLIA VIOLETA CAMELIA NOGAL, CRISANTEMO, LAUREL, COLONIA CAMPESTRE POTRERO, 09637 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRESNO Y AV. ALAMOS Y CALLE GERANIO Y PINO, CALLE GAVILLEROS Y FLOR DE AZALE, lon:-98.97672541, lat:19.33057112}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 66800.31 | 66800.31 | 66800.31 | 66800.31 | 66800.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2170778/proyecto_INICIO, 2170778/proyecto_PROCESO, 2170778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170783 | Proyecto de inversión | 55012.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55012.02, modificado:55012.02}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 297037 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297037 | S | 259 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RADIODOFUSORA Y SN DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RADIODOFUSORA Y CHINAMPAC DE JUÁREZ FRENTE 7 SECCIÓN L Y , CALLE RADIODOFUSORA Y S, lon:-99.053561, lat:19.37248867}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2170783/proyecto_INICIO, 2170783/proyecto_PROCESO, 2170783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163351 | Proyecto de inversión | 1644578.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644578.06, modificado:1644578.06}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EL CASETON EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JUAN ESCUTIA. OBRA POR CONTRATO - 258762 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 258762 | S | 3086 | 2782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL S ELÍAS GONZALEZ COLONIA JUAN ESCUTIA, 09100 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE GENERAL EULOGIO PARRA, CALLE GENERAL PABLO GARCÍA CALLE CORONEL S. ELÍAS GONZALEZ ENTRE AVENIDA TE, lon:-99.05361492, lat:19.39842688}} | 2022-10-26 | 2022-12-31 | 1644578.06 | 1644578.06 | 1644578.06 | 1644578.06 | 1644578.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-O-199-22, contratista:KXA REAL INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.567217204E7, importe_modificado:1.567217204E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-190-22, contratista:ESPACIO SEPIA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:783608.61, importe_modificado:783608.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2163351/proyecto_PROCESO, 2163351/proyecto_FIN, 2163351/proyecto_INICIO, 2163351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169287 | Proyecto de inversión | 353648.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353648.7, modificado:353648.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 290260 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 290260 | S | 3399 | 3036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CUAUHTÉMOC SEGUNDO CALLEJÓN CUAUHTÉMOC LERDO DE TEJADA CERRADA ZARAGOZA MARIANO ESCOBEDO ALLENDE MORELOS MARIANO ESCOBEDO LA ESTRELLA AVENIDA MIGUEL HIDALGO MELCHOR OCAMPO CALLEJON MELCHOR OCAMPO BARRIO SAN PABLO, 090, lon:-99.08805956, lat:19.36013189}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 353648.7 | 353648.7 | 353648.7 | 353648.7 | 353648.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2169287/proyecto_INICIO, 2169287/proyecto_PROCESO, 2169287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402171021 | Proyecto de inversión | 82518.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82518.03, modificado:82518.03}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL RODEO OBRA POR ADMINISTRACION - 297833 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297833 | S | 732 | 717 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BELLAVISTA PLANETA ANDADOR 20 DE MARZO PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO JESUS JIMENEZ COLONIA EL RODEO, 09860 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE ANDADOR LUIS DONALDO COLOSIO Y PARAMENTO VALPAISO Y PARAMENTO Y CALLE , lon:-99.07180409, lat:19.33233128}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 82518.03 | 82518.03 | 82518.03 | 82518.03 | 82518.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2171021/proyecto_INICIO, 2171021/proyecto_PROCESO, 2171021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171034 | Proyecto de inversión | 19647.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19647.15, modificado:19647.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN LA CRUZ OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297878 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297878 | S | 21 | 841 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL CAPETILLO CDA. ILUSION JAZMIN COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN LA CRUZ, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSELITO HUERTA Y CALLE ALHELI M. BENITEZ Y ALHELI CARRIL Y PARAMENTO ROSA Y PEDRE, lon:-98.98722205, lat:19.33987844}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2171034/proyecto_PROCESO, 2171034/proyecto_INICIO, 2171034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172005 | Proyecto de inversión | 133663.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116955.3, modificado:116955.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO GUADALUPE DEL MORAL OBRA POR ADMINISTRACION - 303459 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 303459 | S | 905 | 865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA MICHOACAN Y AVENIDA SAN PEDRO COLONIA GUADALUPE DEL MORAL, 09300 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MINA Y CALLE SAN RAFAEL ATLIXCO GAVILAN Y AV. MICHOACAN, AVENIDA MICHOACAN Y AVENIDA SAN PEDRO . ENT, lon:-99.07865053, lat:19.3658637}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 133663.2 | 133663.2 | 133663.2 | 133663.2 | 133663.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2172005/proyecto_INICIO, 2172005/proyecto_PROCESO, 2172005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172013 | Proyecto de inversión | 225556.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208848.75, modificado:208848.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL OBRA POR ADMINISTRACION - 303481 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 303481 | S | 216 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAFAEL ATLIXCO TORRES QUINTERO SAN RAFAEL ATLIXCO Y QUETZAL BARRIO SAN MIGUEL, 09360 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LA PURISIMA Y CALLE GENERAL RAUL HERRERA GAVILAN Y CDA. SAN RAFAEL ATLIXCO TORRES, lon:-99.07379928, lat:19.35753988}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 225556.65 | 225556.65 | 225556.65 | 225556.65 | 225556.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2172013/proyecto_INICIO, 2172013/proyecto_PROCESO, 2172013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172020 | Proyecto de inversión | 1236384.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8353.95, modificado:8353.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228030.65, modificado:1228030.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL OBRA POR ADMINISTRACION - 303496 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 303496 | S | 1764 | 1637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TORRES QUINTERO VICENTE GUERRERO G. ZULOAGA EUSEBIO GUAJARDO FAISAN GAVILAN CDA. GAVILAN 1RA. CDA. GAVILAN CDA. 1 GAVILAN CJON. LAS FLORES 42B LAS FLORES 3RA. PRIV. MOCTEZUMA JUAN ALVAREZ 2DA. PRIV. MOCTEZUMA 5TO. CJON. MOCT, lon:-99.07981569, lat:19.35726295}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1236384.6 | 1236384.6 | 1236384.6 | 1236384.6 | 1236384.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:148.0}} | {2172020/proyecto_INICIO, 2172020/proyecto_PROCESO, 2172020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172392 | Proyecto de inversión | 342511.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325804.05, modificado:325804.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO OBRA POR ADMINISTRACION - 305113 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305113 | S | 240 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE UROLOGOS JESUS NOLASCO HIDALGO. CDA. HIDALGO GALEANA GENERAL ANAYA, MELCHOR OCAMPO, DIBUJANTES COLONIA APATLACO, 09430 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA APATLACO Y EJE 5 SUR STA. MARIA LA PURISIMA Y , , lon:-99.120168, lat:19.37897245}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 342511.95 | 342511.95 | 342511.95 | 342511.95 | 342511.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2172392/proyecto_PROCESO, 2172392/proyecto_FIN, 2172392/proyecto_INICIO, 2172392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172393 | Proyecto de inversión | 191686.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184840.65, modificado:184840.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL. OBRA POR ADMINISTRACION. - 305121 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305121 | S | 224 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 4TA CDA SAN FELIPE DE JESUS L HIDALGO MONROY SN 4TA CDA CARRIL 2DA CDA CARRIL PRIV GUADALUPE BARRIO SAN MIGUEL, 09360 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CARRIL CRISTOBAL COLON Y EJE VIAL 8 SUR CALZADA ERMI, lon:-99.07347836, lat:19.35155991}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 191686.6 | 191686.6 | 191686.6 | 191686.6 | 191686.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2172393/proyecto_INICIO, 2172393/proyecto_PROCESO, 2172393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172403 | Proyecto de inversión | 1211322.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8353.95, modificado:8353.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202968.8, modificado:1202968.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PASEOS DE CHURUBUSCO OBRA POR ADMINISTRACION - 305171 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305171 | S | 1511 | 1251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CANAL DE TEZONTLE PASEOS DE CHURUBUSCO CIRCUITO RIO PAPAGAYO CIRCUITO RIO OMETEPEC RIO TLACOTAL RIO CHURUBUSCO CIRCUITO RIO ACAPONETA RIO CUENCAME CIRCUITO RIO TACAMBARO RIO ZAPE RIO DE LA ATIGUA CIRCUITO RIO AMACUZAC RIO IX, lon:-99.08535652, lat:19.38466466}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1211322.75 | 1211322.75 | 1211322.75 | 1211322.75 | 1211322.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:145.0}} | {2172403/proyecto_FIN, 2172403/proyecto_INICIO, 2172403/proyecto_PROCESO, 2172403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172408 | Proyecto de inversión | 212224.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205378.5, modificado:205378.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL. OBRA POR ADMINISTRACION - 305185 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305185 | S | 137 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CDA JAVIER ROJO GOMEZ 3RA CDA JAVIER ROJO GOMEZ GENERAL RAUL HERRERA BARRIO SAN MIGUEL, 09360 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 2DA CDA JAVIER ROJO GOMEZ 4TA CDA JAVIER ROJO GOMEZ Y CALLE MINA GAVILAN, lon:-99.07921337, lat:19.35966455}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 212224.45 | 212224.45 | 212224.45 | 212224.45 | 212224.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2172408/proyecto_FIN, 2172408/proyecto_PROCESO, 2172408/proyecto_INICIO, 2172408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172415 | Proyecto de inversión | 801979.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785271.3, modificado:785271.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 305213 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305213 | S | 2879 | 2562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA VICTOR HUGO PROLONGACIÓN SUR 69 TULTEPEC 2DA CERRADA EMILIO CARRANZA 3RA CERRADA CLAZADA EMILIO CARRANZA SAN ANDRÉS TETEPILCO CERRADA SAN ANDRÉS TETEPILCO 1RA CERRADA LABORATORISTAS 2DA CERRADA LABORATORISTAS 3RA CER, lon:-99.13317979, lat:19.37007389}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 801979.2 | 801979.2 | 801979.2 | 801979.2 | 801979.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {2172415/proyecto_FIN, 2172415/proyecto_PROCESO, 2172415/proyecto_INICIO, 2172415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172804 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ MZ 30 LT 3 COL LA FORESTAL III GUSTAVO A. MADERO - 307243 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 307243 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ 3 LT 3 INTERIOR 0 MZ 30 LT 3 COLONIA FORESTAL III, 07140 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CELIA CRUZ Y CALLE GABILONDO SOLER, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CELIZ CRUZ Y C, lon:-99.12884175, lat:19.57081099}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2172804/proyecto_INICIO, 2172804/proyecto_FIN, 2172804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172809 | Proyecto de inversión | 58941.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58941.45, modificado:58941.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD VICENTE GUERRERO OBRAS POR ADMINISTRACION - 307292 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 307292 | S | 3864 | 3389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 1 TORIBIO RODRIGUEZ 2 TORIBIO RODRIGUEZ 1 MODESTO LECHUGA 3 MODESTO LECHUGA 4 CARLOS MANCILLA 1 CRECENCIO TORRES 2 ALBERTO HERNANDEZ 4 CARLOS MANCILLA 3 LEONARDO CHAVEZ COLONIA UNIDAD VICENTE GUERRERO, 09200 IZTAPALAPA, IZTA, lon:-99.05635886, lat:19.35472098}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2172809/proyecto_FIN, 2172809/proyecto_PROCESO, 2172809/proyecto_INICIO, 2172809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402162991 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA MZ 4 LT 20 COL ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC GUSTAVO A. MADERO - 256483 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 256483 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA 20 LT 20 INTERIOR 0 MZ 4 LT 20 COLONIA CUAUTEPEC DE MADERO, 07200 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, SE ENCUENTRA E, lon:-99.12709543, lat:19.56045849}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2162991/proyecto_INICIO, 2162991/proyecto_PROCESO, 2162991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402162996 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 1A CERRADA DE JOYA DE NIEVES MZ 1 LT 4 COL ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC GUSTAVO A. MADERO - 256567 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 256567 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 1A JOYA DE NIEVES 4 LT 4 INTERIOR 0 MZ 1 LT 4 COLONIA ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC, 07140 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOYA DE NIEVES Y CERRADA 2A JOYA DE NIEVES, SE ENCUENTRA ENTRE CALL, lon:-99.1298943, lat:19.55935711}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2162996/proyecto_INICIO, 2162996/proyecto_PROCESO, 2162996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166417 | Proyecto de inversión | 21336.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.84, modificado:21336.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE OLMECA COLONIA PEDREGAL SANTA URSULA - 275024 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275024 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE OLMECA COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE HUITZILOPOCHTLI, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES POPOCATEPETL E HUITZILOPOCHTLI, lon:-99.14603156, lat:19.31807205}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166417/proyecto_INICIO, 2166417/proyecto_FIN, 2166417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166429 | Proyecto de inversión | 234705.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234705.24, modificado:234705.24}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN CELSO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA - 275091 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275091 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN CELSO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN GONZALO Y CALLE SANTA URSULA, ENTRE CALLES SAN GONZALO Y SANTA URSULA, lon:-99.15004786, lat:19.30950557}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 234705.24 | 234705.24 | 234705.24 | 234705.24 | 234705.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2166429/proyecto_INICIO, 2166429/proyecto_FIN, 2166429/proyecto_PROCESO, 2166429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166430 | Proyecto de inversión | 192031.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192031.56, modificado:192031.56}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN CASTULO, COLONIA PEDREGAL SANTA ÚRSULA. - 275093 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275093 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN CASTULO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN ALBERTO, SE LOCALIZA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN ALBERTO, lon:-99.14904423, lat:19.31618454}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 192031.56 | 192031.56 | 192031.56 | 192031.56 | 192031.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2166430/proyecto_INICIO, 2166430/proyecto_FIN, 2166430/proyecto_PROCESO, 2166430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166431 | Proyecto de inversión | 327164.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327164.88, modificado:327164.88}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN GABRIEL COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA - 275098 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275098 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABRIEL COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN GONZALO Y CALLE SANTA URSULA, ENTRE CALLES SAN GONZALO Y SANTA URSULA, lon:-99.15194123, lat:19.30978368}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 327164.88 | 327164.88 | 327164.88 | 327164.88 | 327164.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {2166431/proyecto_INICIO, 2166431/proyecto_FIN, 2166431/proyecto_PROCESO, 2166431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167037 | Proyecto de inversión | 47714.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47714.1, modificado:47714.1}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR - 278597 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278597 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR, 04919 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TEPETLAPA, SE LOCALIZA ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y TEPETLAPA, lon:-99.10927776, lat:19.31647974}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2167037/proyecto_INICIO, 2167037/proyecto_PROCESO, 2167037/proyecto_FIN, 2167037/proyecto_PROCESO, 2167037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167045 | Proyecto de inversión | 170407.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170407.5, modificado:170407.5}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EJIDO SAN LORENZO TEZONCO COLONIA EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN, - 278628 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278628 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO SAN LORENZO TEZONCO COLONIA EX-EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN, 04420 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EJIDO HUIPULCO Y CALLE EJIDO SAN JERONIMO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES EJIDO HUIPULCO Y EJIDO SA, lon:-99.12184553, lat:19.33241337}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 170407.5 | 170407.5 | 170407.5 | 170407.5 | 170407.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2167045/proyecto_INICIO, 2167045/proyecto_PROCESO, 2167045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167047 | Proyecto de inversión | 6816.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6816.3, modificado:6816.3}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ALPUYECA COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR - 278638 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278638 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ALPUYECA COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR, 04919 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ANENECUILCO Y CALLE TEPETLAPA, ENTRE CALLES ANENECUILCO Y TEPETLAPA, lon:-99.10899834, lat:19.31590289}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 6816.3 | 6816.3 | 6816.3 | 6816.3 | 6816.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2167047/proyecto_INICIO, 2167047/proyecto_PROCESO, 2167047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167049 | Proyecto de inversión | 149958.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149958.6, modificado:149958.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EJIDO SAN ANTONIO COLONIA EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN - 278647 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278647 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO SAN ANTONIO COLONIA EX-EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN, 04420 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EJIDO XOCHIMILCO Y CALLE EJIDO SAN PABLO TEPETLAPA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES EJIDO XOCHIMILCO Y EJIDO , lon:-99.12713031, lat:19.33125976}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 149958.6 | 149958.6 | 149958.6 | 149958.6 | 149958.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2167049/proyecto_INICIO, 2167049/proyecto_PROCESO, 2167049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167462 | Proyecto de inversión | 2164262.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164262.47, modificado:2164262.47}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SAN CASTULO COLONIA SANTA URSULA - 281117 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 281117 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN CASTULO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN GONZALO Y AVENIDA SANTA URSULA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SAN GONZALO Y AVENIDA SANTA URSULA, lon:-99.15125995, lat:19.30994568}} | 2022-08-11 | 2022-11-08 | 2164262.47 | 2164262.47 | 2164262.47 | 2164262.47 | 2164262.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:150.0}} | {2167462/proyecto_INICIO, 2167462/proyecto_PROCESO, 2167462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167466 | Proyecto de inversión | 1416451.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416451.76, modificado:1416451.76}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MOMOLUCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 281128 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 281128 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MOMOLUCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COYAMEL Y CALLE ESCUINAPA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES COYAMEL Y ESCUINAPA, lon:-99.17247974, lat:19.33506708}} | 2022-08-11 | 2022-11-08 | 1416451.76 | 1416451.76 | 1416451.76 | 1416451.76 | 1416451.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2167466/proyecto_INICIO, 2167466/proyecto_PROCESO, 2167466/proyecto_FIN, 2167466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169545 | Proyecto de inversión | 494354.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494354.36, modificado:494354.36}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA DE URUGUAY EN CALLE ORIENTE 91 COLONIA EMILIANO ZAPATA - 291793 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 291793 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 91 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 07889 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 48 Y EJE VIAL EJE 1 ORIENTE, SE ENCUENRA ENTRE CALLE NORTE 48 Y EJE 1 ORIENTE, lon:-99.11963372, lat:19.46264274}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 494354.36 | 494354.36 | 494354.36 | 494354.36 | 494354.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2169545/proyecto_INICIO, 2169545/proyecto_PROCESO, 2169545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171049 | Proyecto de inversión | 1002474 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8353.95, modificado:8353.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994120.05, modificado:994120.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO COLONIAL IZTAPALAPA OBRA POR ADMINISTRACION - 297936 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297936 | S | 1149 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LICENCIADO ALFONSO CRAVIOTO JOSAFAT F. MARQUEZ F. JAVIER DEL CAMPO PORFIRIO SOSA LICENCIADO FERNANDO LIZARDI JOAQUIN AGUIRRE PROFESOR LUIS G. MONZON MANUEL ANAYA LICENCIADO ENRIQUE A. ENRIQUEZ SILVESTRE AGUILAR VARGAS DOCTOR, lon:-99.05527671, lat:19.3489802}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1002474 | 1002474 | 1002474 | 1002474 | 1002474 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2171049/proyecto_INICIO, 2171049/proyecto_FIN, 2171049/proyecto_PROCESO, 2171049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171050 | Proyecto de inversión | 31435.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31435.44, modificado:31435.44}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL 8VA. AMPLIACIÓN OBRA POR ADMINISTRACION - 297939 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297939 | S | 1022 | 905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO AV SAN LORENZO COLONIA SAN MIGUEL 8VA. AMPLIACIÓN, 09837 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA 8 SUR CALZADA ERMITA ZARAGOZA Y PARAMENTO Y CALLE RUEDA DEL PASTOR Y 8 SUR CALZADA ERMITA ZARAG, lon:-99.07603836, lat:19.35070671}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 31435.44 | 31435.44 | 31435.44 | 31435.44 | 31435.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2171050/proyecto_INICIO, 2171050/proyecto_PROCESO, 2171050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171056 | Proyecto de inversión | 35364.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35364.87, modificado:35364.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 297951 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297951 | S | 1074 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TLACATECUTLI TENOCHTITLAN TETEPANQUETZALZIN Y TIZOC COLONIA AMPLIACIÓN LOS REYES, 09849 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y AXÁYACATL Y CALLE TEZOZÓMOC Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE TLACATECUTLI, lon:-99.10218868, lat:19.34275545}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2171056/proyecto_INICIO, 2171056/proyecto_PROCESO, 2171056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171061 | Proyecto de inversión | 19647.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19647.15, modificado:19647.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN GUADALUPE OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297959 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297959 | S | 811 | 749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA VERACRUZ, TLAXCALA, ORQUIDEAS, MANUEL BENITES COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN GUADALUPE, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE JACARANDAS NOCHEBUENA Y MARGARITAS AZUCENA Y, lon:-98.98373971, lat:19.34003922}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2171061/proyecto_FIN, 2171061/proyecto_INICIO, 2171061/proyecto_PROCESO, 2171061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172042 | Proyecto de inversión | 801979.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785271.3, modificado:785271.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUELOBRA POR ADMINISTRACION - 303645 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 303645 | S | 3555 | 3257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ G. ZULOAGA EUSEBIO GUAJARDO VICENTE GUERRERO 1RA. CDA. VICENTE GUERRERO EJE 8 SUR CALZ. ERMITA IZTAPALAPA R. GARCIA MORENO BARRIO SAN MIGUEL, 09360 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LUIS HIDA, lon:-99.07971498, lat:19.35437929}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 801979.2 | 801979.2 | 801979.2 | 801979.2 | 801979.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {2172042/proyecto_INICIO, 2172042/proyecto_PROCESO, 2172042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172418 | Proyecto de inversión | 150610.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143764.95, modificado:143764.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL. OBRA POR ADMINISTRACION. - 305226 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305226 | S | 216 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TORRES QUINTERO CDA SAN RAFAEL ATILXCO SAN RAFAEL ATLIXCO BARRIO SAN MIGUEL, 09360 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LA PURISIMA Y CALLE QUETZAL, CALLE SUR 21 GAVILAN CALLE TORRES QUINTERO CDA SAN RAFAEL, lon:-99.07435765, lat:19.36029982}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 150610.9 | 150610.9 | 150610.9 | 150610.9 | 150610.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2172418/proyecto_PROCESO, 2172418/proyecto_FIN, 2172418/proyecto_INICIO, 2172418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172431 | Proyecto de inversión | 75305.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68459.5, modificado:68459.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL. OBRA POR ADMINISTRACION. - 305503 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305503 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EL GAVILAN BARRIO SAN MIGUEL, 09360 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GAVILAN TORRES QUINTERO Y CALLE GENERAL RAUL HERRERA SAN RAFAEL ATILXCO, PRIVADA GAVILAN GAVILAN CALLE EL GAVILAN ENTRE CALLE GAVILAN, lon:-99.0760198, lat:19.35953536}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 75305.45 | 75305.45 | 75305.45 | 75305.45 | 75305.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2172431/proyecto_PROCESO, 2172431/proyecto_INICIO, 2172431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172439 | Proyecto de inversión | 58941.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58941.45, modificado:58941.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD VICENTE GUERRERO OBRA POR ADMINISTRACION - 305578 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305578 | S | 2879 | 2646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 2DA LUIS E. MENDIETA 1RA CELESTINO GASCA,2DA CELESTINO GASCA 1RA ROSENDO SALAZAR, 2DA ROSENDO SALASAR, 1RA CDA ADOLFO AGUIRRE, 2DA VICENTE MENDIETA, 3RA CDA FRANCISCO MENA COLONIA UNIDAD VICENTE GUERRERO, 09200 IZTAPALAPA, I, lon:-99.05129094, lat:19.36082537}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2172439/proyecto_INICIO, 2172439/proyecto_PROCESO, 2172439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163008 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CERRADA TETECONTLA MZ 4 LT 13 COL ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC GUSTAVO A. MADERO - 256681 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 256681 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA TETECONTLA 13 LT 13 INTERIOR 0 MZ 4 LT 13 COLONIA ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC, 07140 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TETECONTLA Y CERRADA 2DA TETECONTLA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE TETECONTL, lon:-99.12841776, lat:19.56056212}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2163008/proyecto_INICIO, 2163008/proyecto_PROCESO, 2163008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163017 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 2A CERRADA PIRULES MZ 27 LT 1 COL ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC GUSTAVO A. MADERO - 256773 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 256773 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 2A PIRULES 1 LT 1 INTERIOR 0 MZ 27 LT 1 COLONIA ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC, 07140 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE OLIVOS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE OLIVOS C, lon:-99.12277963, lat:19.56320622}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2163017/proyecto_INICIO, 2163017/proyecto_PROCESO, 2163017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166437 | Proyecto de inversión | 241817.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241817.52, modificado:241817.52}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN LEON COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA - 275259 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275259 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN LEÓN COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN GONZALO Y CALLE SANTA URSULA, ENTRE CALLE SAN GONZALO Y CALLE SANTA URSULA, lon:-99.14958757, lat:19.30913184}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 241817.52 | 241817.52 | 241817.52 | 241817.52 | 241817.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2166437/proyecto_INICIO, 2166437/proyecto_PROCESO, 2166437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166439 | Proyecto de inversión | 320052.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320052.6, modificado:320052.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN JULIO, COLONIA PEDREGAL SANTA URSULA - 275315 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275315 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN JULIO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA SAN FELIPE Y CALLE SAN GONZALO, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA SAN FELIPE Y CALLE SAN GONZALO, lon:-99.14753256, lat:19.31305516}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 320052.6 | 320052.6 | 320052.6 | 320052.6 | 320052.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2166439/proyecto_INICIO, 2166439/proyecto_PROCESO, 2166439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166442 | Proyecto de inversión | 170694.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170694.72, modificado:170694.72}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN ISIDRO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA. - 275330 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275330 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE SAN GONZALO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES SAN FELIPE Y SAN GONZALO, lon:-99.14629894, lat:19.31311886}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 170694.72 | 170694.72 | 170694.72 | 170694.72 | 170694.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2166442/proyecto_INICIO, 2166442/proyecto_PROCESO, 2166442/proyecto_FIN, 2166442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166444 | Proyecto de inversión | 163582.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163582.44, modificado:163582.44}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN PERFECTO, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA. - 275424 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275424 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN PERFECTO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE SAN GONZALO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES SAN FELIPE Y SAN GONZALO, lon:-99.1468819, lat:19.31328649}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 163582.44 | 163582.44 | 163582.44 | 163582.44 | 163582.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2166444/proyecto_INICIO, 2166444/proyecto_PROCESO, 2166444/proyecto_FIN, 2166444/proyecto_PROCESO, 2166444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166445 | Proyecto de inversión | 369838.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369838.56, modificado:369838.56}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN BENJAMÍN, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA. - 275429 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275429 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN BENJAMÍN COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN ALBERTO Y CALLE SAN ANTONIO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES SAN ALBERTO Y SAN ANTONIO, lon:-99.14845159, lat:19.31600633}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 369838.56 | 369838.56 | 369838.56 | 369838.56 | 369838.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2166445/proyecto_INICIO, 2166445/proyecto_PROCESO, 2166445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166446 | Proyecto de inversión | 120908.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120908.76, modificado:120908.76}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN BERNARDINO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA - 275431 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275431 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN BERNARDINO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN ALBERTO Y CALLE SAN FELIPE, ENTRE CALLES SAN ALBERTO Y SAN FELIPE, lon:-99.1453946, lat:19.31385954}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 120908.76 | 120908.76 | 120908.76 | 120908.76 | 120908.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2166446/proyecto_INICIO, 2166446/proyecto_PROCESO, 2166446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166448 | Proyecto de inversión | 35561.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35561.4, modificado:35561.4}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN SAMUEL, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA. - 275458 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275458 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN SAMUEL COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE SAN GONZALO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES NOGAL Y SAN GONZALO, lon:-99.14532849, lat:19.31222291}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2166448/proyecto_INICIO, 2166448/proyecto_PROCESO, 2166448/proyecto_FIN, 2166448/proyecto_PROCESO, 2166448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166449 | Proyecto de inversión | 7112.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7112.28, modificado:7112.28}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA BUENA VISTA, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA. - 275470 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275470 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA BUENA VISTA COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y , SE LOCALIZA ENTRE CALLE BUENA VISTA, lon:-99.14675199, lat:19.30594127}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2166449/proyecto_INICIO, 2166449/proyecto_FIN, 2166449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166507 | Proyecto de inversión | 120908.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120908.76, modificado:120908.76}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NEZAHUAPILLI COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 275786 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275786 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUAPILLI COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MEXCALLATL Y CALLE POPOCATEPETL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES MEXCALLATL Y POPOCATEPETL, lon:-99.15443808, lat:19.31763086}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 120908.76 | 120908.76 | 120908.76 | 120908.76 | 120908.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2166507/proyecto_INICIO, 2166507/proyecto_PROCESO, 2166507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166510 | Proyecto de inversión | 106684.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106684.2, modificado:106684.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE XOLOC COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 275857 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275857 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE XOLOC COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PEHUAME Y CALLE OMECIHUATL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES PEHUAME Y OMECIHUATL, lon:-99.1471543, lat:19.32285064}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 106684.2 | 106684.2 | 106684.2 | 106684.2 | 106684.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2166510/proyecto_INICIO, 2166510/proyecto_FIN, 2166510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166512 | Proyecto de inversión | 71122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71122.8, modificado:71122.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MIXCALLI COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 275867 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275867 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIXCALLI COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NECAXOC ANCAYAITL Y CALLE POPOCATÉPETL, SE LOCALIZA ENTRE CALLES NECAXOC ANCAYAITL Y POPOCATÉPETL, lon:-99.15211504, lat:19.31847341}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 71122.8 | 71122.8 | 71122.8 | 71122.8 | 71122.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2166512/proyecto_INICIO, 2166512/proyecto_PROCESO, 2166512/proyecto_FIN, 2166512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166513 | Proyecto de inversión | 85347.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85347.36, modificado:85347.36}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE QUAUHNICOL COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 275868 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275868 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BOULEVARD QUAUHNICOL COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALMÉCAC Y CALLE POPOCATÉPETL, CALLES CALMÉCAC Y POPOCATÉPETL, lon:-99.1466256, lat:19.31948598}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 85347.36 | 85347.36 | 85347.36 | 85347.36 | 85347.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2166513/proyecto_INICIO, 2166513/proyecto_FIN, 2166513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166599 | Proyecto de inversión | 35561.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35561.4, modificado:35561.4}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA ZAPOTLAN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276417 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276417 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA ZAPOTLAN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA TLALTONGO Y CERRADA CUAMICHI, ENTRE CERRADA TLALTONGO Y CERRADA CUAMICHI, lon:-99.16667117, lat:19.33635573}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2166599/proyecto_INICIO, 2166599/proyecto_FIN, 2166599/proyecto_PROCESO, 2166599/proyecto_FIN, 2166599/proyecto_PROCESO, 2166599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166600 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:28449.12}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA PINCEL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276420 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276420 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA PINCEL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA TEXALPA Y CERRADA TECOAC, ENTRE CERRADA TEXALPA Y CERRADA TECOAC, lon:-99.16890814, lat:19.33654808}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166600/proyecto_INICIO, 2166600/proyecto_PROCESO, 2166600/proyecto_FIN, 2166600/proyecto_PROCESO, 2166600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167058 | Proyecto de inversión | 47714.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47714.1, modificado:47714.1}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EJIDO SANTA ISABEL TOLA COLONIA EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN - 278685 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278685 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO SANTA ISABEL TOLA COLONIA EX-EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN, 04420 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE A Y CALLE D, SE LOCALIZA ENTRE CALLES A Y D, lon:-99.12771605, lat:19.33759466}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2167058/proyecto_INICIO, 2167058/proyecto_PROCESO, 2167058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167061 | Proyecto de inversión | 149958.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149958.6, modificado:149958.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EJIDO SANTA URSULA COLONIA EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN - 278699 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278699 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO SANTA URSULA COLONIA EX-EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN, 04420 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA SANTA ANA Y CALLE SAN LORENZO TEZONCO, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA SANTA ANA Y CALLE SAN LORENZO TEZO, lon:-99.12597951, lat:19.33012385}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 149958.6 | 149958.6 | 149958.6 | 149958.6 | 149958.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2167061/proyecto_INICIO, 2167061/proyecto_PROCESO, 2167061/proyecto_FIN, 2167061/proyecto_PROCESO, 2167061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167063 | Proyecto de inversión | 47714.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47714.1, modificado:47714.1}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EJDO SANTA CATARINA, COLONIA EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN - 278708 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278708 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EJDO SANTA CATARINA COLONIA EX-EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN, 04420 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EJIDO SAN PABLO TEPETLAPA Y AVENIDA EJE 2 ORIENTE, SE LOCALIZA ENTRE CALLE EJIDO SAN PABLO TEPETLAPA , lon:-99.12501722, lat:19.3332515}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2167063/proyecto_INICIO, 2167063/proyecto_PROCESO, 2167063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167068 | Proyecto de inversión | 136326 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136326.0, modificado:136326.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EJIDO SANTA CRUZ ATOYAC COLONIA EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN - 278721 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278721 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO SANTA CRUZ ATOYAC COLONIA EX-EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN, 04420 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EJIDO SAN LORENZO TEZONCO Y CALLE EJIDO SANTA BARBARA, SE ENCUENBTRA ENTRE CALLE EJIDO SAN LORENZ, lon:-99.12438556, lat:19.33333249}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 136326 | 136326 | 136326 | 136326 | 136326 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2167068/proyecto_INICIO, 2167068/proyecto_PROCESO, 2167068/proyecto_FIN, 2167068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167078 | Proyecto de inversión | 40897.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40897.8, modificado:40897.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MIGUEL G. KRAMER COLONIA ATLÁNTIDA - 278768 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278768 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL G. KRAMER COLONIA ATLÁNTIDA, 04370 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO Y AVENIDA ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDAS MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO Y ANILLO DE CIRC, lon:-99.14610205, lat:19.34054856}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 40897.8 | 40897.8 | 40897.8 | 40897.8 | 40897.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2167078/proyecto_INICIO, 2167078/proyecto_FIN, 2167078/proyecto_PROCESO, 2167078/proyecto_FIN, 2167078/proyecto_PROCESO, 2167078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171080 | Proyecto de inversión | 125741.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125741.76, modificado:125741.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CONSEJO AGRARISTA MEXICANO OBRA POR ADMINISTRACION - 298032 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 298032 | S | 3093 | 2836 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA JESUS ARAUJO ARROYO FRIO OCTAVIO SENTIES LUNA SOL MARTIRES DE TACUBAYA MARTIRES DE RIO BLANCO MARTIRES DE CHICAGO MARTIRES DE CANANEA MIGUEL DE LA MADRID COLONIA CONSEJO AGRARISTA ME, lon:-99.05552812, lat:19.32679785}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 125741.76 | 125741.76 | 125741.76 | 125741.76 | 125741.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2171080/proyecto_INICIO, 2171080/proyecto_PROCESO, 2171080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172442 | Proyecto de inversión | 27383.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20537.85, modificado:20537.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JACARANDAS. OBRA POR ADMINISTRACION. - 305601 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305601 | S | 1815 | 1646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA JACARANDAS, 09280 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE JOSE ROFRIGUEZ GONZALEZ, CALLE SAMUEL GOMPERS MANILO FABIO ALTAMIRANO CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE MANU, lon:-99.0528843, lat:19.34813313}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 27383.8 | 27383.8 | 27383.8 | 27383.8 | 27383.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2172442/proyecto_PROCESO, 2172442/proyecto_INICIO, 2172442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172457 | Proyecto de inversión | 20537.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13691.9, modificado:13691.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD VICENTE GUERRERO. OBRA POR ADMINISTRACION - 305663 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305663 | S | 6020 | 5567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALBORADA COLONIA UNIDAD VICENTE GUERRERO, 09200 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAMUEL GOMPERS Y AVENIDA GENARO ESTRADA, CALLE CASIMIRO DEL VALLE CALLE ALBORADA ENTRE CALLE SAMUEL GOMPERS Y AVENIDA GEN, lon:-99.04980673, lat:19.35168281}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 20537.85 | 20537.85 | 20537.85 | 20537.85 | 20537.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {2172457/proyecto_FIN, 2172457/proyecto_PROCESO, 2172457/proyecto_INICIO, 2172457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172458 | Proyecto de inversión | 3929.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929.43, modificado:3929.43}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN SAN MIGUEL OBRA POR ADMINISTRACION - 305665 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305665 | S | 161 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EPIGMENIO GONZALEZ COLONIA AMPLIACIÓN SAN MIGUEL, 09360 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO ANDRADE Y CALLE F.F.C.C. SAN RAFALE ATLIXCO, CALLE EPIGMANIO GONZALEZ ENTRE CALLE FRANCISCO ANDRADE Y, lon:-99.06782311, lat:19.35234096}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2172458/proyecto_INICIO, 2172458/proyecto_PROCESO, 2172458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172461 | Proyecto de inversión | 58941.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58941.45, modificado:58941.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO REAL DEL MORAL OBRA POR ADMINISTRACION - 305672 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305672 | S | 2004 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO SAN PEDRO RIO CANATLAN CTO RIO SAN PEDRO CTO RIO TAMAZULA RIO CADENA CTO. RIO SONORA CTO. RIO PAXTLA CTO. RIO FUERTE COLONIA REAL DEL MORAL, 09010 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 3 SUR FERROCARRIL, lon:-99.08163795, lat:19.38999487}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2172461/proyecto_INICIO, 2172461/proyecto_PROCESO, 2172461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163031 | Proyecto de inversión | 150450.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150450.23, modificado:377437.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE MIRADOR MZ 27 LT 14 COL. MALACATES GUSTAVO A. MADERO - 256920 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 256920 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR 44 LT 44 INTERIOR 0 MZ 27 LT 44 COLONIA MALACATES, 07119 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PALMA CASTILLA Y CALLE AQUILES SERDAN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE PALMA CASTILLA Y CALLE A, lon:-99.13108133, lat:19.57359766}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 377437.16 | 377437.16 | 377437.16 | 377437.16 | 377437.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2163031/proyecto_INICIO, 2163031/proyecto_PROCESO, 2163031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163038 | Proyecto de inversión | 1644782.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644782.61, modificado:1644782.61}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA TENORIOS EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO TENORIOS. OBRA POR CONTRATO - 256939 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 256939 | S | 2042 | 1903 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DISTRITO FEDERAL COLONIA TENORIOS, 09680 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CERRADA CEDRO, CALLE MÉXICO CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CERRADA CEDRO Y CALLE MÉXICO , lon:-99.01917813, lat:19.32787004}} | 2022-10-26 | 2022-12-31 | 1644782.61 | 1644782.61 | 1644782.61 | 1644782.61 | 1644782.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-190-22, contratista:ESPACIO SEPIA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:783608.61, importe_modificado:783608.61}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-O-199-22, contratista:KXA REAL INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.567217204E7, importe_modificado:1.567217204E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2163038/proyecto_FIN, 2163038/proyecto_INICIO, 2163038/proyecto_PROCESO, 2163038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163043 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE BARRANCA CHICA MZ 162 LT 3 A COL LOMAS DE CUAUTEPEC GUSTAVO A. MADERO - 256959 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 256959 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA CHICA 3 LT 3 A INTERIOR 0 MZ 162 LT 3 A COLONIA LOMAS DE CUAUTEPEC, 07110 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FUJIYAMA Y CALLE MONTE EVEREST, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE FUIJIYAMA Y C, lon:-99.13598211, lat:19.57220487}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2163043/proyecto_INICIO, 2163043/proyecto_PROCESO, 2163043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402164435 | Proyecto de inversión | 2149915 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149915.0, modificado:2149272.19}} | CONSTRUCCIÓN DE BICIESTACIONAIENTO CICLOVIA QUETZALCOATL EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL. OBRA POR CONTRATO - 264718 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 264718 | S | 3457 | 3284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL CAÑAS 39 COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA ELOISA Y CALLE VILLA CAMPA, CALLE VILLA CIDRO AVENIDA MANUEL CAÑAS 39 ENTRE CALLE VILLA ELOISA CALL, lon:-99.04367834, lat:19.3279082}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 2149272.19 | 2149272.19 | 2149272.19 | 2149272.19 | 2149272.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-O-207-22, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:4299187.24, importe_modificado:4299187.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}} | {2164435/proyecto_PROCESO, 2164435/proyecto_INICIO, 2164435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402163069 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE BARRANCA DEL TESORO NO. 21 COL FORESTAL GUSTAVO A. MADERO - 257103 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 257103 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA DEL TESORO 21 21 INTERIOR 0 21 COLONIA FORESTAL, 07140 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GABILONDO SOLER Y CALLE MARAVILLA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE GABILONDO SOLER Y CALLE MARAV, lon:-99.12827203, lat:19.57101896}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2163069/proyecto_INICIO, 2163069/proyecto_PROCESO, 2163069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163077 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE JUVENTINO ROSAS MZ 10 LT 188 COL FORESTAL GUSTAVO A. MADERO - 257141 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 257141 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS 188 LT 188 INTERIOR 0 MZ 10 LT 188 COLONIA FORESTAL, 07140 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAROLINA BARRET Y CALLE ADR, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CAROLINA BARRET Y CALLE , lon:-99.13017779, lat:19.56815067}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2163077/proyecto_PROCESO, 2163077/proyecto_INICIO, 2163077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163086 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ MZ 34 LT 37 COL FORESTAL III GUSTAVO A. MADERO - 257187 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 257187 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ 37 LT 37 INTERIOR 0 MZ 34 LT 37 COLONIA FORESTAL III, 07140 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LUCIA MENDEZ Y CALLE YOLANDA DEL RIO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LUCIA MEN, lon:-99.12899187, lat:19.5689583}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2163086/proyecto_PROCESO, 2163086/proyecto_INICIO, 2163086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166601 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:28449.12}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA TECOL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276424 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276424 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA TECOL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA TECOAC Y CERRADA CONTLALCO, ENTRE CERRADA TECOAC Y CERRADA CONTLALCO, lon:-99.16809811, lat:19.33649746}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166601/proyecto_INICIO, 2166601/proyecto_FIN, 2166601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166603 | Proyecto de inversión | 21336.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.84, modificado:21336.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRDA TECOAC, COLONIA PEDREGAL SANTO DOMINGO. - 276434 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276434 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA TECOAC COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA PINCEL Y CERRADA DE TECOL, SE LOCALIZA ENTRE CERRADA PINCEL Y CERRADA DE TECOL, lon:-99.16850206, lat:19.33642619}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166603/proyecto_INICIO, 2166603/proyecto_FIN, 2166603/proyecto_PROCESO, 2166603/proyecto_FIN, 2166603/proyecto_PROCESO, 2166603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166605 | Proyecto de inversión | 42673.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42673.68, modificado:42673.68}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA CUAMICHI, COLONIA PEDREGAL SANTO DOMINGO. - 276441 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276441 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA CUAMICHI COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA ZAPOTLÁN Y CERRADA TOMATLA, SE LOCALIZA ENTRE CERRADA ZAPOTLÁN Y CERRADA TOMATLA, lon:-99.16615339, lat:19.33634149}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 42673.68 | 42673.68 | 42673.68 | 42673.68 | 42673.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2166605/proyecto_INICIO, 2166605/proyecto_PROCESO, 2166605/proyecto_FIN, 2166605/proyecto_PROCESO, 2166605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166606 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:28449.12}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA TOMATLA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276444 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276444 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA TOMATLA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA TOCHAPA Y CERRADA CUAMICHI, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADA TOCHAPA Y CERRADA CUAMICHI, lon:-99.16556244, lat:19.33618857}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166606/proyecto_INICIO, 2166606/proyecto_FIN, 2166606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166608 | Proyecto de inversión | 14224.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14224.56, modificado:14224.56}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA TOCHAPA, COLONIA PEDREGAL SANTO DOMINGO. - 276455 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276455 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA TOCHAPA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA TOMATLA Y CERRADA TECÁMAC, SE LOCALIZA ENTRE CERRADA TOMATLA Y CERRADA TECÁMAC, lon:-99.16513395, lat:19.33617321}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166608/proyecto_INICIO, 2166608/proyecto_FIN, 2166608/proyecto_PROCESO, 2166608/proyecto_FIN, 2166608/proyecto_PROCESO, 2166608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166609 | Proyecto de inversión | 21336.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.84, modificado:21336.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA TECAMAC COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276456 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276456 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA TECAMAC COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA TOCHAPA Y CERRADA ZACATULA, SE LOCALIZA ENTRE CERRADA TOCHAPA Y CERRADA ZACATULA, lon:-99.16469975, lat:19.33605961}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166609/proyecto_INICIO, 2166609/proyecto_PROCESO, 2166609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166611 | Proyecto de inversión | 56898.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56898.24, modificado:56898.24}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TEPANOAYA, COLONIA PEDREGAL SANTO DOMINGO. - 276458 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276458 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TEPANOAYA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA TECÁMAC Y CALLE NEPANTLA, SE LOCALIZA ENTRE CERRADA TECÁMAC Y CALLE NEPANTLA, lon:-99.16394785, lat:19.33625156}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 56898.24 | 56898.24 | 56898.24 | 56898.24 | 56898.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2166611/proyecto_INICIO, 2166611/proyecto_FIN, 2166611/proyecto_PROCESO, 2166611/proyecto_FIN, 2166611/proyecto_PROCESO, 2166611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166612 | Proyecto de inversión | 14224.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14224.56, modificado:14224.56}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA ZACATULA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276459 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276459 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA ZACATULA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA TECAMAC Y CERRADA XOCOYOACAN, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADA TECAMAC Y CERRADA XOCOYOACAN, lon:-99.16412039, lat:19.33592547}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166612/proyecto_INICIO, 2166612/proyecto_PROCESO, 2166612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166614 | Proyecto de inversión | 106684.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106684.2, modificado:106684.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CHAUCINGO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276465 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276465 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CHAUCINGO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIXQUIPOLCO Y CERRADA 2DA CERRADA JALTLANGUIS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MIXQUIPOLCO Y CERRADA 2DA CERRADA JALTLANGUIS, lon:-99.1700789, lat:19.31643913}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 106684.2 | 106684.2 | 106684.2 | 106684.2 | 106684.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2166614/proyecto_INICIO, 2166614/proyecto_PROCESO, 2166614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166621 | Proyecto de inversión | 85347.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85347.36, modificado:85347.36}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AYOJALPA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276676 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276676 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AYOJALPA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEJAMANIL Y CALLE CANAHUTLI, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES TEJAMANIL Y CANAHUTLI, lon:-99.16981391, lat:19.31680481}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 85347.36 | 85347.36 | 85347.36 | 85347.36 | 85347.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2166621/proyecto_INICIO, 2166621/proyecto_PROCESO, 2166621/proyecto_FIN, 2166621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166622 | Proyecto de inversión | 49785.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49785.96, modificado:49785.96}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PASCLE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276677 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276677 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PASCLE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NUSTEPEC Y CALLE CIHUATLAN, ENTRE CALLES NUSTEPEC Y CIHUATLAN, lon:-99.16940629, lat:19.3186663}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 49785.96 | 49785.96 | 49785.96 | 49785.96 | 49785.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2166622/proyecto_INICIO, 2166622/proyecto_FIN, 2166622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166624 | Proyecto de inversión | 21336.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.84, modificado:21336.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AMATL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276689 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276689 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AMATL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NUSTEPEC Y CALLE CIHUATLAN, ENTRE CALLES NUSTEPEC Y CIHUATLAN, lon:-99.17031494, lat:19.31880327}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166624/proyecto_INICIO, 2166624/proyecto_PROCESO, 2166624/proyecto_FIN, 2166624/proyecto_PROCESO, 2166624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167081 | Proyecto de inversión | 47714.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47714.1, modificado:47714.1}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CENTRAL COLONIA ATLÁNTIDA - 278784 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278784 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA ATLÁNTIDA, 04370 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SUR Y CALLE NORTE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES NORTE Y CALLE SUR, lon:-99.14713739, lat:19.34098386}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2167081/proyecto_INICIO, 2167081/proyecto_FIN, 2167081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167088 | Proyecto de inversión | 47714.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47714.1, modificado:47714.1}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE REFORMA COLONIA ATLÁNTIDA - 278809 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278809 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA ATLÁNTIDA, 04370 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PARQUE Y CALLE SUR, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE PARQUE Y CALLE SUR, lon:-99.1474512, lat:19.34008288}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2167088/proyecto_INICIO, 2167088/proyecto_FIN, 2167088/proyecto_PROCESO, 2167088/proyecto_FIN, 2167088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167095 | Proyecto de inversión | 27265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27265.2, modificado:27265.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ILHUICAMINA COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA - 278845 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278845 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ILHUICAMINA COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA, 04620 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA MOCTEZUMA, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE MOCTEZUMA, lon:-99.14227244, lat:19.32335778}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2167095/proyecto_INICIO, 2167095/proyecto_PROCESO, 2167095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167099 | Proyecto de inversión | 265835.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265835.7, modificado:265835.7}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA HIDALGO COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA - 278857 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278857 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA, 04620 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ILHUCAMINA Y CALLE OCELOT, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES ILHUCAMINA Y OCELOT, lon:-99.14192269, lat:19.32394814}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 265835.7 | 265835.7 | 265835.7 | 265835.7 | 265835.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2167099/proyecto_INICIO, 2167099/proyecto_PROCESO, 2167099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169675 | Proyecto de inversión | 47153.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47153.16, modificado:47153.16}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN LORENZO XICOTENCATL OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292519 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292519 | S | 2048 | 1480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DEL FUERTE NAVOJOA ALAMOS TRINIDAD EMMA MARTHA PUEBLO SAN LORENZO XICOTENCATL, 09130 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ZAKANY Y CALLE ENNA, CALLE NAVOJOA DEL FUERTE ALAMOS TRINIDAD EMMA MARTHA ENTRE CA, lon:-99.02545189, lat:19.38333084}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2169675/proyecto_INICIO, 2169675/proyecto_PROCESO, 2169675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402169686 | Proyecto de inversión | 136074.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136074.3, modificado:136074.3}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 273 ALFONSO GARCIA ROBLES EN AVENIDA PERIFERICO COLONIA C.T.M. ATZACOALCO - 292572 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292572 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFERICO COLONIA C.T.M. ATZACOALCO, 07090 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ROSAURA ZAPATA Y CERRADA RODOLFO MÉNDEZ, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADA RODOLFO MÉNDEZ Y CALLE ROSAURA ZAPATA, lon:-99.1000317, lat:19.50675197}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 136074.3 | 136074.3 | 136074.3 | 136074.3 | 136074.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2169686/proyecto_INICIO, 2169686/proyecto_PROCESO, 2169686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169689 | Proyecto de inversión | 39294.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39294.3, modificado:39294.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 292598 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292598 | S | 2766 | 2007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL CHIMALPOPOCA MIHGUEL HIDALGO FRANCISCO VILLA CUAUHTÉMOC EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, 09570 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CIRCUNVALACION Y LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN Y CALLE, lon:-99.03715254, lat:19.36139788}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2169689/proyecto_INICIO, 2169689/proyecto_PROCESO, 2169689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171089 | Proyecto de inversión | 952350.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935642.4, modificado:935642.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO COLONIAL IZTAPALAPA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 298059 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 298059 | S | 1295 | 1140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO HERRERA ALFONSO MARTIN DEL CAMPO ERNESTO MEADE FIERRO GUILLERMO ORDORICA DAVID PEÑAFLOR MANUEL M. PRIETO ANTONIO GUTIERREZ CARLOS DUPLAN MALDONADO JESUS LOPEZ LIRA URIEL AVILES MAYA GALDINO H. CASADOS JOSAFAT F. MARQ, lon:-99.05524337, lat:19.34544678}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 952350.3 | 952350.3 | 952350.3 | 952350.3 | 952350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:114.0}} | {2171089/proyecto_INICIO, 2171089/proyecto_PROCESO, 2171089/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172467 | Proyecto de inversión | 43223.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43223.73, modificado:43223.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LEYES DE REFORMA 1A SECCIÓN OBRAS POR ADMINISTRACION - 305682 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305682 | S | 2624 | 2605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SUR 27 SUR 23 SUR 25 ALABARRADA EMILIO PORTES GIL COLONIA LEYES DE REFORMA 1A SECCIÓN, 09310 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 4 Y CALLE 8, CALLE SUR 25 CALLE SUR 27 SUR 23 SUR 25 ALABARRADA EMILIO PORTES, lon:-99.07007838, lat:19.3586448}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2172467/proyecto_FIN, 2172467/proyecto_INICIO, 2172467/proyecto_PROCESO, 2172467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172469 | Proyecto de inversión | 33415.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16707.9, modificado:16707.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO OBRA POR ADMINISTRACION - 305685 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305685 | S | 2100 | 1865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PORTAL DE LAS FLORES COLONIA DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO, 09020 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CANAL DE TEZONTLE Y EJE VIAL 5 ORIENTE AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ, CALLE PORTAL DE LAS FLORES ENTRE AVENI, lon:-99.07689907, lat:19.38171616}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 33415.8 | 33415.8 | 33415.8 | 33415.8 | 33415.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2172469/proyecto_INICIO, 2172469/proyecto_PROCESO, 2172469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172479 | Proyecto de inversión | 410757 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403911.05, modificado:403911.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL. OBRA POR ADMINISTRACION. - 305733 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305733 | S | 1778 | 1764 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CDA JUAN ALVAREZ 1RA CDA JUAN ALVAREZ 3RA CDA VICENTE GUERRERO CJON GUADALUPE VICTORIA 8VA MARITANO GUERRA 2DO CJON CRISTOBAL COLON EUSEBIO GUAJARDO COMUNAL JUAN ALVAREZ 2DO CJON R GARCIA MORENO CDA HIDALGO SN BARRIO SAN, lon:-99.08106282, lat:19.35482575}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 410757 | 410757 | 410757 | 410757 | 410757 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2172479/proyecto_FIN, 2172479/proyecto_PROCESO, 2172479/proyecto_INICIO, 2172479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172483 | Proyecto de inversión | 1035889.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8353.95, modificado:8353.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027535.85, modificado:1027535.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CENTRAL DE ABASTO OBRA POR ADMINISTRACION - 305746 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305746 | S | 139 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL DE ABASTOS TAMEMES POCHTECAS CALLE DEL VOLADOR BARATILLO ENCOMENDEROS TLAPALEROS ZONA FEDERAL CENTRAL DE ABASTO, 09040 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL EJE 5 SUR LEYES DE REFORMA AVENIDA CANAL, lon:-99.085461, lat:19.38116385}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1035889.8 | 1035889.8 | 1035889.8 | 1035889.8 | 1035889.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2172483/proyecto_FIN, 2172483/proyecto_PROCESO, 2172483/proyecto_INICIO, 2172483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172484 | Proyecto de inversión | 208259.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208259.79, modificado:208259.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CUCHILLA DEL MORAL OBRA POR ADMINISTRACION - 305748 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305748 | S | 1829 | 1597 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CANAL DE TEZONTLE DENTRO DE UNIDADES HABITACIONALES COLONIA CUCHILLA DEL MORAL, 09319 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 3 SER AV. FC DE RIO FRIO Y EJE VIAL 5 ORIENTE JAVIER ROJO GOMEZ, AVENIDA CAN, lon:-99.07168097, lat:19.38498724}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 208259.79 | 208259.79 | 208259.79 | 208259.79 | 208259.79 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2172484/proyecto_INICIO, 2172484/proyecto_PROCESO, 2172484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172836 | Proyecto de inversión | 232762.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225916.35, modificado:225916.35}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL SANTUARIO OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 307423 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 307423 | S | 265 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DEL CARMEN CONCEPCION SAN JUAN PRIV. SANTISIMA AYUNTAMIENTO Y CDA SAN MATEO 2DA CDA SAN JUAN COLONIA EL SANTUARIO, 09820 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AMPLIACION ERMITA IZTAPALAPA Y TLAXCANES Y CALLE CONVEN, lon:-99.09502143, lat:19.35418826}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 232762.3 | 232762.3 | 232762.3 | 232762.3 | 232762.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2172836/proyecto_FIN, 2172836/proyecto_PROCESO, 2172836/proyecto_INICIO, 2172836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172843 | Proyecto de inversión | 292388.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275680.35, modificado:275680.35}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA AZTAHUACÁN OBRA POR ADMINISTRACION - 307504 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 307504 | S | 386 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES JUSTO SIERRA ALAMOS PRIMAVERA JOSE FLORES MOCTEZUMA FELIPE ANGELES Y 3RA CERRADA DE EJIDO PUEBLO SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, 09500 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CIRCUNVALACION Y CALLE FELIP, lon:-99.02972832, lat:19.347747}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 292388.25 | 292388.25 | 292388.25 | 292388.25 | 292388.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2172843/proyecto_FIN, 2172843/proyecto_PROCESO, 2172843/proyecto_INICIO, 2172843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172854 | Proyecto de inversión | 509590.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492883.05, modificado:492883.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA AZTAHUACÁN OBRA POR ADMINISTRACION - 307539 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 307539 | S | 3883 | 3717 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EUSEBIO HERNANDEZ MIGUEL HIDALGO ARBOL SOLO SAN MIGUEL SEGUNDA SAN MIGUEL NARANJO PRIMAVERA SAN MIGUEL CUARTA SAN MIGUEL CERRADA SAN MIGUEL 1ER CALLEJON PALMAS EJIDO MATAMOROS PUEBLO SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, 09500 IZTAPALAPA,, lon:-99.02256471, lat:19.34861063}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 509590.95 | 509590.95 | 509590.95 | 509590.95 | 509590.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} | {2172854/proyecto_FIN, 2172854/proyecto_PROCESO, 2172854/proyecto_INICIO, 2172854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163050 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE J. GUADALUPE TRIGO MZ 106 LT 3 COL COMPOSITORES MEXICANOS GUSTAVO A. MADERO - 257010 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 257010 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE J. GUADALUPE TRIGO 3 LT 3 INTERIOR 0 MZ 106 LT 3 COLONIA COMPOSITORES MEXICANOS, 07130 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO GABILONDO SOLER Y CALLE CUCO SANCHEZ, SE ENCUENTRA ENTRE, lon:-99.13973988, lat:19.56853529}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2163050/proyecto_PROCESO, 2163050/proyecto_INICIO, 2163050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402164467 | Proyecto de inversión | 2149915 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149915.0, modificado:2149915.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BICIESTACIOAMIENTO CICLOVIA GUELATAO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EJÉRCITO DE ORIENTE. OBRA POR CONTRATO - 264931 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 264931 | S | 1323 | 1157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.87, meta_modificada:565.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALZADA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE, 09230 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BATALLON DE ZACAPOAXTLA Y AVENIDA LANCEROS DE OAXACA, CALLE JOSE MARIA ARTEAGA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE, lon:-99.03571124, lat:19.3844795}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 2149915 | 2149915 | 2149915 | 2149915 | 2149915 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-O-206-22, contratista:TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.0749575E7, importe_modificado:1.0749575E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.87}} | {2164467/proyecto_INICIO, 2164467/proyecto_PROCESO, 2164467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163092 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN PROL. RICARDO FLORES MAGON MZ D LT 2 COL FORESTAL I GUSTAVO A. MADERO - 257224 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 257224 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON 2 LT 2 INTERIOR 0 MZ D LT 2 COLONIA FORESTAL I, 07140 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OLMOS Y CERRADA LU, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE OLMOS Y CERRADA LUCHA REYES COMO , lon:-99.12748392, lat:19.56846877}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2163092/proyecto_PROCESO, 2163092/proyecto_INICIO, 2163092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163101 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN PROL. RICARDO FLORES MAGON MZ D LT 2 COL FORESTAL I GUSTAVO A. MADERO - 257308 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 257308 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON 2 LT 2 INTERIOR 0 MZ D LT 2 COLONIA FORESTAL I, 07140 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OLMOS Y CERRADA LUCHA REYES, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE OLMOS Y CERRADA LUCHA RE, lon:-99.12749412, lat:19.56843086}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2163101/proyecto_INICIO, 2163101/proyecto_PROCESO, 2163101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163105 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN PRIV. RICARDO FLORES MAGON NO. 3 D COL FORESTAL I GUSTAVO A. MADERO - 257340 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 257340 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA RICARDO FLORES MAGON 3 3 D INTERIOR 0 3 D COLONIA FORESTAL I, 07140 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OLMOS Y CALLE ENCINOS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE OLMOS Y CALLE ENCINOS COMO REFERENC, lon:-99.12722375, lat:19.56720259}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2163105/proyecto_INICIO, 2163105/proyecto_PROCESO, 2163105/proyecto_FIN, 2163105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166626 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:28449.12}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CANAHUTLI COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276700 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276700 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CANAHUTLI COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NUSTEPEC Y CALLE ZIHUATLAN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES NUSTEPEC Y CIHUATLAN, lon:-99.1684803, lat:19.31838309}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166626/proyecto_INICIO, 2166626/proyecto_FIN, 2166626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166627 | Proyecto de inversión | 64010.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64010.52, modificado:64010.52}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CICALCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276703 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276703 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CICALCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NUSTEPEC Y CALLE CIHUATLAN, CALLES NUSTEPEC Y CIHUATLAN, lon:-99.16804042, lat:19.31812238}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 64010.52 | 64010.52 | 64010.52 | 64010.52 | 64010.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2166627/proyecto_PROCESO, 2166627/proyecto_INICIO, 2166627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166630 | Proyecto de inversión | 21336.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.84, modificado:21336.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA COYAMEL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276801 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276801 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA COYAMEL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEPOCATL Y CALLE TOCHTLI SANTIAGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES TEPOCATL Y TOCHTLI SANTIAGO, lon:-99.16039145, lat:19.33251123}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166630/proyecto_INICIO, 2166630/proyecto_PROCESO, 2166630/proyecto_FIN, 2166630/proyecto_PROCESO, 2166630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166631 | Proyecto de inversión | 113796.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113796.48, modificado:113796.48}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NAUYACA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276803 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276803 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NAUYACA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ESCUINAPA Y CALLE COYAMEL, ENTRE CALLES ESCUINAPA Y COYAMEL, lon:-99.16164405, lat:19.33102681}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 113796.48 | 113796.48 | 113796.48 | 113796.48 | 113796.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2166631/proyecto_INICIO, 2166631/proyecto_FIN, 2166631/proyecto_PROCESO, 2166631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166634 | Proyecto de inversión | 14224.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14224.56, modificado:14224.56}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2DA CERRADA DE PAPALOTL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276807 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276807 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA DE PAPALOTL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CANAHUTLI Y AVENIDA PAPALOTL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CANAHUTLI Y AVENIDA PAPALOTL, lon:-99.16182506, lat:19.33355203}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166634/proyecto_INICIO, 2166634/proyecto_FIN, 2166634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166636 | Proyecto de inversión | 14224.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14224.56, modificado:14224.56}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 1RA CERRADA DE PAPALOTL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276822 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276822 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA PRIMERA CERRADA DE PAPALOTL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA PAPALOTL Y CALLE COYAMEL, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA PAPALOTL Y CALLE COYAMEL, lon:-99.16131547, lat:19.33364339}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166636/proyecto_INICIO, 2166636/proyecto_PROCESO, 2166636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166637 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:28449.12}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2DA CERRADA CANAHUTLI COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, - 276823 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276823 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA CERRADA CANAHUTLI COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CANAHUTLI Y AVENIDA PAPALOTL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CANAHUTLI Y AVENIDA PAPALOTL, lon:-99.16212953, lat:19.33372175}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166637/proyecto_INICIO, 2166637/proyecto_PROCESO, 2166637/proyecto_FIN, 2166637/proyecto_PROCESO, 2166637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}}
2022 | 5 | DIF220402166638 | Proyecto de inversión | 7112.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7112.28, modificado:7112.28}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA FRAMBOYAN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276824 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276824 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA FRAMBOYAN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEPOCATL Y AVENIDA PAPALOTL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE TEPOCATL Y AVENIDA PAPALOTL, lon:-99.1603995, lat:19.33495233}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2166638/proyecto_INICIO, 2166638/proyecto_FIN, 2166638/proyecto_PROCESO, 2166638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166640 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:28449.12}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BASALTO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276827 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276827 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BASALTO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA PEDRO ENRIQUEZ UREÑA Y CALLE CANTERA, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA PEDRO ENRÍQUEZ UREÑA Y CALLE CANTERA, lon:-99.15791836, lat:19.33453183}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166640/proyecto_INICIO, 2166640/proyecto_FIN, 2166640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166641 | Proyecto de inversión | 56898.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56898.24, modificado:56898.24}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV PAPALOTL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276828 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276828 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PAPALOTL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ESCUINAPA Y CALLE XOCHIAPAN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES ESCUINAPA Y XOCHIAPAN, lon:-99.16409585, lat:19.32625929}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 56898.24 | 56898.24 | 56898.24 | 56898.24 | 56898.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2166641/proyecto_INICIO, 2166641/proyecto_PROCESO, 2166641/proyecto_FIN, 2166641/proyecto_PROCESO, 2166641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166642 | Proyecto de inversión | 14224.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14224.56, modificado:14224.56}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TEQUICA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276829 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276829 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TEQUICA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AHUEJOTE Y CALLE CANAHUTLI, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES AHUEJOTE Y CANAHUTLI, lon:-99.16440399, lat:19.32904814}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166642/proyecto_INICIO, 2166642/proyecto_FIN, 2166642/proyecto_PROCESO, 2166642/proyecto_FIN, 2166642/proyecto_PROCESO, 2166642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166643 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:28449.12}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TECUANI COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276830 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276830 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TECUANI COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEPOCATL Y AVENIDA PAPALOTL, ENTRE CALLE TEPOCATL Y AVENIDA PAPALOTL, lon:-99.1606865, lat:19.33444867}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166643/proyecto_INICIO, 2166643/proyecto_PROCESO, 2166643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166647 | Proyecto de inversión | 49785.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49785.96, modificado:49785.96}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MICHÍN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276834 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276834 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MICHÍN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ESCUINAPA Y CALLE AZTAHUACAN, SE LOCALIZA ENTRE CALLES ESCUINAPA Y AZTAHUACAN, lon:-99.16271171, lat:19.32827454}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 49785.96 | 49785.96 | 49785.96 | 49785.96 | 49785.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2166647/proyecto_INICIO, 2166647/proyecto_PROCESO, 2166647/proyecto_FIN, 2166647/proyecto_PROCESO, 2166647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166649 | Proyecto de inversión | 7112.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7112.28, modificado:7112.28}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TILCUATE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276837 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276837 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TILCUATE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MICHIN Y AVENIDA PAPALOTL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MICHIN Y AVENIDA PAPALOTL, lon:-99.16334077, lat:19.32724723}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2166649/proyecto_INICIO, 2166649/proyecto_FIN, 2166649/proyecto_PROCESO, 2166649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167112 | Proyecto de inversión | 47714.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47714.1, modificado:47714.1}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA - 278926 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278926 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA, 04620 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE NACAUITL, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE NACAUITL, lon:-99.14035466, lat:19.32239089}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2167112/proyecto_INICIO, 2167112/proyecto_FIN, 2167112/proyecto_PROCESO, 2167112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167113 | Proyecto de inversión | 61346.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61346.7, modificado:61346.7}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE OCEOTL COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA - 278932 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278932 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE OCEOTL COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA, 04620 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-99.14095569, lat:19.32479967}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 61346.7 | 61346.7 | 61346.7 | 61346.7 | 61346.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2167113/proyecto_INICIO, 2167113/proyecto_FIN, 2167113/proyecto_PROCESO, 2167113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169694 | Proyecto de inversión | 301221.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294375.85, modificado:294375.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ERMITA ZARAGOZA OBRA POR ADMINISTRACIÓN - 292621 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292621 | S | 998 | 943 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL BUSTAMANTE MANUEL SABINO CRESPO ANDRES QUINTANAROO FRANCISCO ARGANDAR PONCE DE LEON JOSE MARIA MOCTEZUMA COYUCA CORNELIO ORTIZ DE ZARATE COLONIA ERMITA ZARAGOZA, 09180 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE C, lon:-99.00228088, lat:19.36580472}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 301221.8 | 301221.8 | 301221.8 | 301221.8 | 301221.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2169694/proyecto_INICIO, 2169694/proyecto_PROCESO, 2169694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169927 | Proyecto de inversión | 11788.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11788.29, modificado:11788.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL SIFÓN OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 293585 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293585 | S | 245 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUECES Y FISCALES COLONIA EL SIFÓN, 09400 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA AV RIO CHURUBUSCO Y FISICOS Y CALLE MAGISTRADOS Y PROCURADORES, CALLE JUECES Y FISCALES ENTRE AVENIDA AV RIO CHURUBUSCO Y F, lon:-99.11425175, lat:19.3714165}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2169927/proyecto_INICIO, 2169927/proyecto_PROCESO, 2169927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171115 | Proyecto de inversión | 66800.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66800.31, modificado:66800.31}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CASA BLANCA OBRA POR ADMINISTRACION - 298329 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 298329 | S | 362 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE APOZOL MAYAHUA NOCHSTITLAN MOMAX PLANETA SATELITE COLONIA CASA BLANCA, 09860 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ESTRELLA Y NAUTLA Y , CALLE APOZOL MAYAHUA NOCHSTITLAN MOMAX PLANETA SATELITE ENTRE CALLE, lon:-99.06988077, lat:19.33371406}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 66800.31 | 66800.31 | 66800.31 | 66800.31 | 66800.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2171115/proyecto_INICIO, 2171115/proyecto_PROCESO, 2171115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172497 | Proyecto de inversión | 125741.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125741.76, modificado:125741.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO OBRA POR ADMINISTRACION - 305814 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305814 | S | 2100 | 1865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA VOLADOR PLAZA DEL RECREO PLAZA VOLADOR PLAZA TEPOZAN CTO. PLAZA DEL AGUILA CTO PLAZA DE LA PAJA CTO. PLAZA DE TENEXPA CTO. PLAZA DEL CARMEN CTO. PLAZA DE BUENAVISTA CTO. PLAZA DE BUENAVISTA CTO. PLAZA FLORIDA PLAZA DE , lon:-99.07758987, lat:19.38723963}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 125741.76 | 125741.76 | 125741.76 | 125741.76 | 125741.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2172497/proyecto_FIN, 2172497/proyecto_PROCESO, 2172497/proyecto_INICIO, 2172497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172503 | Proyecto de inversión | 602443.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595597.65, modificado:595597.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL. OBRA POR ADMINISTRACION. - 305824 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305824 | S | 352 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 23 43 33 47A COMUNAL 4TA MOCTEZUMA 1RA PRIV MOCTEZUMA DE CANAL RTEMIA ALPIZAR RUIZ L HIDALGO MONRROY 1RA CDA GAVILAN SN 2DA CDA HIDALGO 9NA CDA HIDALGO CJON LA FLORES BARRIO SAN MIGUEL, 09360 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE, lon:-99.08089815, lat:19.35794395}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 602443.6 | 602443.6 | 602443.6 | 602443.6 | 602443.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}} | {2172503/proyecto_INICIO, 2172503/proyecto_PROCESO, 2172503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172513 | Proyecto de inversión | 106094.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106094.61, modificado:106094.61}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PROGRESISTA OBRAS POR ADMINISTRACION - 305867 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305867 | S | 3230 | 3126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAS MORADAS FCO. I MADERO MIGUEL ALEMAN ALBARRADA ALLVARO OBREGON LA DIVINA COMEDIA AV. PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA EVA SAMANAO DE LOPEZ MATEOS AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES PRESIDENTE EMILIO PORTES GIL Y LAZARILLO DE TOR, lon:-99.06718281, lat:19.35783923}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 106094.61 | 106094.61 | 106094.61 | 106094.61 | 106094.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2172513/proyecto_INICIO, 2172513/proyecto_PROCESO, 2172513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402164476 | Proyecto de inversión | 2149915 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149915.0, modificado:2149915.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BICIESTACIONAMIENTO CICLOVIA PLAZA ACCESO ALCALDIA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN LUCAS. OBRA POR CONTRATO - 264985 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 264985 | S | 4106 | 3887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.13, meta_modificada:151.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJE VIAL ERMITA IZTAPALAPA 1186 BARRIO SAN LUCAS, 09000 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CALLEJON HOMBRES ILUSTRES, CALLE PORFIRIO DIAZ EJE CIAL ERMITA IZTAPALAPA 1186 ENTRE CALLE IGNACIO , lon:-99.09351671, lat:19.35794761}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 2149915 | 2149915 | 2149915 | 2149915 | 2149915 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-O-205-22, contratista:SANDALU SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2149915.0, importe_modificado:2149915.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.13}} | {2164476/proyecto_INICIO, 2164476/proyecto_PROCESO, 2164476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163126 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CERRADA LUCHA REYES MZ D LT 21 COL FORESTAL II GUSTAVO A. MADERO - 257493 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 257493 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA LUCHA REYES 21 LT 21 INTERIOR 0 MZ D LT 21 COLONIA FORESTAL II, 07140 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LUCIA MENDEZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LUCHA REYES Y, lon:-99.12767258, lat:19.56855825}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2163126/proyecto_INICIO, 2163126/proyecto_PROCESO, 2163126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163136 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE PRIMAVERA MZ 20 LT 16 COL PARQUE METROPOLITANO I GUSTAVO A. MADERO - 257525 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 257525 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA 16 LT 16 INTERIOR 0 MZ 20 LT 16 COLONIA PARQUE METROPOLITANO, 07149 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE PALO DULCE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE PA, lon:-99.13071338, lat:19.57049761}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2163136/proyecto_PROCESO, 2163136/proyecto_INICIO, 2163136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166650 | Proyecto de inversión | 14224.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14224.56, modificado:14224.56}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR ALO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276838 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276838 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ANDADOR ALO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AZULCO Y CALLE ACUACHI, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES AZULCO Y ACUACHI, lon:-99.16311037, lat:19.32787164}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166650/proyecto_INICIO, 2166650/proyecto_PROCESO, 2166650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166651 | Proyecto de inversión | 7112.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7112.28, modificado:7112.28}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR ACUACHI COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276839 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276839 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ANDADOR ACUACHI COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MICHÍN Y AVENIDA PAPALOTL, SE LOCALIZA ENTRE CALLE MICHÍN Y AVENIDA PAPALOTL, lon:-99.16321846, lat:19.32754808}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2166651/proyecto_INICIO, 2166651/proyecto_FIN, 2166651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166652 | Proyecto de inversión | 14224.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14224.56, modificado:14224.56}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HUCHILAC COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276840 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276840 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HUACHILAC COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COATL Y AVENIDA PAPALOTL, SE LOCALIZA ENTRE CALLE COATL Y AVENIDA PAPALOTL, lon:-99.16331967, lat:19.32647545}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166652/proyecto_INICIO, 2166652/proyecto_PROCESO, 2166652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166653 | Proyecto de inversión | 21336.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.84, modificado:21336.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TOCHTLI COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276841 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276841 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TOCHTLI COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COAPAN Y AVENIDA ESCUINAPA, SE LOCALIZA ENTRE CALLES COAPAN Y ESCUINAPA, lon:-99.16132397, lat:19.32739015}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166653/proyecto_INICIO, 2166653/proyecto_FIN, 2166653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166655 | Proyecto de inversión | 14224.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14224.56, modificado:14224.56}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE APIPISCA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276844 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276844 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE APIPISCA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TOCHTLI SANTIAGO Y CALLE MAYAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES TOCHTLI SANTIAGO Y MAYAS, lon:-99.16097641, lat:19.32711942}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166655/proyecto_INICIO, 2166655/proyecto_PROCESO, 2166655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166656 | Proyecto de inversión | 78235.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78235.08, modificado:78235.08}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AZTAHUACAN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276845 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276845 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AZTAHUACAN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CICALCO Y CALLE TOCHTLI SANTIAGO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES CICALCO Y TOCHTLI SANTIAGO, lon:-99.1630926, lat:19.32680787}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 78235.08 | 78235.08 | 78235.08 | 78235.08 | 78235.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2166656/proyecto_INICIO, 2166656/proyecto_FIN, 2166656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166658 | Proyecto de inversión | 7112.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7112.28, modificado:7112.28}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 1RA CERRADA CANAUTLI COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276847 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276847 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 1RA. CANAUTLI COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CANAHUTLI Y CERRADA XOCHIMANCAS, SE LOCALIZA ENTRE CALLE CANAUTLI Y CERRADA XOCHIMANCAS, lon:-99.16203341, lat:19.33467019}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2166658/proyecto_INICIO, 2166658/proyecto_PROCESO, 2166658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166660 | Proyecto de inversión | 64010.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64010.52, modificado:64010.52}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUAMIAGUA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276849 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276849 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUAMIAGUA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA ESCUINAPA Y CALLE COYAMEL, SE LOCALIZA ENTRE CALLES ESCUINAPA Y COYOMEL, lon:-99.17180552, lat:19.33401343}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 64010.52 | 64010.52 | 64010.52 | 64010.52 | 64010.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2166660/proyecto_INICIO, 2166660/proyecto_FIN, 2166660/proyecto_PROCESO, 2166660/proyecto_FIN, 2166660/proyecto_PROCESO, 2166660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166661 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:28449.12}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ZOLAPAN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276850 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276850 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ZOLAPAN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AHUANUSCO Y AVENIDA ANACAHUITA, SE LOCALIZA ENTRE CALLES AHUANUSCO Y AVENIDA ANACAHUITA, lon:-99.17198272, lat:19.32266055}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166661/proyecto_INICIO, 2166661/proyecto_PROCESO, 2166661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166663 | Proyecto de inversión | 220480.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220480.68, modificado:220480.68}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TEPEYAUCLE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276855 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276855 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAUCLE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COYAMEL Y CALLE ESCUINAPA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE COYAMEL Y ESCUINAPA, lon:-99.17230723, lat:19.33421573}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 220480.68 | 220480.68 | 220480.68 | 220480.68 | 220480.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2166663/proyecto_INICIO, 2166663/proyecto_FIN, 2166663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166668 | Proyecto de inversión | 7112.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7112.28, modificado:7112.28}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR LILAS COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276871 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276871 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ANDADOR LILAS COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CUAMIAGUA Y CALLE TLAMATECAS, SE LOCALIZA ENTRE CALLES CUAMIAGUA Y TLAMATECAS, lon:-99.17147891, lat:19.33418012}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2166668/proyecto_INICIO, 2166668/proyecto_PROCESO, 2166668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166669 | Proyecto de inversión | 56898.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56898.24, modificado:56898.24}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JIUMATE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276874 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276874 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JIUMATE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLAMATECA Y CALLE ANACAHUITA, SE ENCUENTYRA ENTRE CALLES TLAMATECA Y ANACAHUITA, lon:-99.1709394, lat:19.33352258}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 56898.24 | 56898.24 | 56898.24 | 56898.24 | 56898.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2166669/proyecto_INICIO, 2166669/proyecto_FIN, 2166669/proyecto_PROCESO, 2166669/proyecto_FIN, 2166669/proyecto_PROCESO, 2166669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166670 | Proyecto de inversión | 49785.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49785.96, modificado:49785.96}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TLAMATECA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276875 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276875 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TLAMATECA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CUAMIAGUA Y CALLE JIUMATE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES CUAMIAGUA Y JIUMATE, lon:-99.17134412, lat:19.33385148}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 49785.96 | 49785.96 | 49785.96 | 49785.96 | 49785.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2166670/proyecto_INICIO, 2166670/proyecto_PROCESO, 2166670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166671 | Proyecto de inversión | 163582.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163582.44, modificado:163582.44}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ILAMA HELIOTROPOS COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276877 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276877 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ILAMA HELIOTROPOS COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COACOYUNGA Y CALLE JILOTZINGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES COACOYUNGA Y JILOTZINGO, lon:-99.17122681, lat:19.32751482}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 163582.44 | 163582.44 | 163582.44 | 163582.44 | 163582.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2166671/proyecto_INICIO, 2166671/proyecto_FIN, 2166671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166672 | Proyecto de inversión | 85347.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85347.36, modificado:85347.36}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NESMEL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276880 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276880 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NESMEL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ESCUINAPA Y CALLE COYAMEL, SE LOCALIZA ENTRE CALLES ESCUINAPA Y COYAMEL, lon:-99.1689926, lat:19.33279951}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 85347.36 | 85347.36 | 85347.36 | 85347.36 | 85347.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2166672/proyecto_INICIO, 2166672/proyecto_PROCESO, 2166672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167140 | Proyecto de inversión | 47714.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47714.1, modificado:47714.1}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA - 279172 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 279172 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA, 04620 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE ACOLHUA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES CUAUHTÉMOC Y ACOLHUA, lon:-99.14173466, lat:19.32289711}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2167140/proyecto_INICIO, 2167140/proyecto_PROCESO, 2167140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167141 | Proyecto de inversión | 129509.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129509.7, modificado:129509.7}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MUSEO COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA - 279173 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 279173 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MUSEO COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA, 04620 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DIEGO RIVERA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDAS DIEGO RIVERA Y MIGUEL HIDALGO, lon:-99.14369669, lat:19.32256554}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 129509.7 | 129509.7 | 129509.7 | 129509.7 | 129509.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2167141/proyecto_INICIO, 2167141/proyecto_FIN, 2167141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167144 | Proyecto de inversión | 47714.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47714.1, modificado:47714.1}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NACAHUATL COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA - 279177 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 279177 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NACAHUATL COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA, 04620 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES CUAUHTÉMOC Y BENITO JUAREZ, lon:-99.14038014, lat:19.32202894}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2167144/proyecto_INICIO, 2167144/proyecto_FIN, 2167144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167146 | Proyecto de inversión | 40897.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40897.8, modificado:40897.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA - 279180 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 279180 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA, 04620 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE NACAHUATL, SE LOCALIZA ENTRE CALLES CUAUHTÉMOC Y NACAHUATL, lon:-99.14092061, lat:19.32161636}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 40897.8 | 40897.8 | 40897.8 | 40897.8 | 40897.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2167146/proyecto_INICIO, 2167146/proyecto_FIN, 2167146/proyecto_PROCESO, 2167146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169942 | Proyecto de inversión | 129671.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129671.19, modificado:129671.19}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 293655 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293655 | S | 1175 | 985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ANTONIO ZAGARAY GENERAL HERIBERTO JARA INGENIERO JUAN DE DIOS ALFONSO CRAVIOTO Y LICENCIADO IGNACIO RAMOS PRASLOW COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917, 09260 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GENERAL ANTO, lon:-99.05930311, lat:19.34723742}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 129671.19 | 129671.19 | 129671.19 | 129671.19 | 129671.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2169942/proyecto_INICIO, 2169942/proyecto_PROCESO, 2169942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169944 | Proyecto de inversión | 19647.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19647.15, modificado:19647.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 293664 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293664 | S | 2013 | 2014 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA BRANA VILLA BARTOLOME Y VILLA BERLETH COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA CAOTIN Y CALLE VILLA CANNES, CALLE VILLA BRUSAUAL CALLE VILLA BRANA VILLA, lon:-99.03958118, lat:19.33390801}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2169944/proyecto_INICIO, 2169944/proyecto_PROCESO, 2169944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169945 | Proyecto de inversión | 3929.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929.43, modificado:3929.43}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SINATEL OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 293665 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293665 | S | 1306 | 1209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SUR 73 A COLONIA SINATEL, 09470 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL EJE 7 A SUR ORIENTE 172 Y ARBOLEDAS Y , CALLE SUR 73 A ENTRE EJE VIAL EJE 7 A SUR ORIENTE 172 Y ARBOLEDAS COLONIA SINATEL CP. 09470, lon:-99.13324691, lat:19.36351802}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2169945/proyecto_INICIO, 2169945/proyecto_PROCESO, 2169945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169946 | Proyecto de inversión | 513446.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506600.3, modificado:506600.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA BÁRBARA OBRA POR ADMINISTRACION. - 293666 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293666 | S | 594 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AND. HUALQUILA 2 AND. DE LA CRUZ AND DE LA CRUZ DE LA CRUZ 1A CDA HUALQUILA LA CRUZ CJON HUALQUILA PINO 2DO CJON B SAN IGNACIO SEGUNDO SAN IGNACIO CJON DE LA CRUZ SAN IGNACIO 2DA DE HUALQUILA 1RA DE HUALQUILA 2DO CJON HUALQU, lon:-99.10104947, lat:19.3658653}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 513446.25 | 513446.25 | 513446.25 | 513446.25 | 513446.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2169946/proyecto_INICIO, 2169946/proyecto_PROCESO, 2169946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172532 | Proyecto de inversión | 102165.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102165.18, modificado:102165.18}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PROGRESISTA OBRA POR ADMINISTRACION - 305980 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305980 | S | 1752 | 1157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BATALLONES ROJOS DENTRO DE UNIDAD PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA PROGRESISTA, 09240 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y EMILIO PORTES GIL Y AVENIDA CENTRAL, CALLE BATALLONES ROJOS DENTRO DE , lon:-99.06242275, lat:19.35547796}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 102165.18 | 102165.18 | 102165.18 | 102165.18 | 102165.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2172532/proyecto_INICIO, 2172532/proyecto_PROCESO, 2172532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402164553 | Proyecto de inversión | 2149915 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149915.0, modificado:2149915.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BICIESTACIONAMIENTO CICLOVIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO. OBRA POR CONTRATO - 265281 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 265281 | S | 2154 | 1891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.42, meta_modificada:75.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALZADA ERMITA IZTAPALAPA COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09290 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA GENARO ESTRADA Y CALLE 71, AVENIDA 2 CALZADA ERMITA IZTAPALAPA ENTRE AVENIDA GENARO ESTRADA CALLE 71 Y AVENIDA, lon:-99.04789314, lat:19.34332551}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 2149915 | 2149915 | 2149915 | 2149915 | 2149915 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-O-207-22, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:4299187.24, importe_modificado:4299187.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.42}} | {2164553/proyecto_INICIO, 2164553/proyecto_FIN, 2164553/proyecto_PROCESO, 2164553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402164558 | Proyecto de inversión | 2149915 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149915.0, modificado:2149915.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BICIESTACIONAMIENTO CICLOVIA ACATITLA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ERMITA ZARAGOZA. OBRA POR CONTRATO - 265302 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 265302 | S | 1418 | 1244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.4, meta_modificada:973.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA GENERALISIMO MORELOS COLONIA ERMITA ZARAGOZA, 09180 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA SIERVO DE LA NACIÓN Y CALLE JOSE MARIA AGUAYO, CALLE JOSE ANTONIO GALEANA AVENIDA GENERALISIMO MORELOS ENTRE AVEN, lon:-98.99357333, lat:19.36044582}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 2149915 | 2149915 | 2149915 | 2149915 | 2149915 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-O-206-22, contratista:TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.0749575E7, importe_modificado:1.0749575E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:973.4}} | {2164558/proyecto_INICIO, 2164558/proyecto_PROCESO, 2164558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402164567 | Proyecto de inversión | 2149915 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149915.0, modificado:2149915.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BICIESTACIONAMIENTO CICLOVIA ATZINTLI EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA. OBRA POR CONTRATO - 265323 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 265323 | S | 3719 | 3498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.13, meta_modificada:181.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS MINAS COLONIA XALPA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 8 SUR CALZADA ERMITA IZTAPALAPA Y CALLE EL PARAISO, CALLE DE LAS MINAS AVENIDA DE LAS MINAS ENTRE EJE VIAL 8 SUR CALZADA ERMITA IZ, lon:-99.02075064, lat:19.34518577}} | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2149915 | 2149915 | 2149915 | 2149915 | 2149915 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-O-206-22, contratista:TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.0749575E7, importe_modificado:1.0749575E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.13}} | {2164567/proyecto_INICIO, 2164567/proyecto_PROCESO, 2164567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166676 | Proyecto de inversión | 64010.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64010.52, modificado:64010.52}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DALIAS COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276886 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276886 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLEJON LAURELES Y CALLE PETLAZULCO, SE LOCALIZA ENTRE CALLEJÓN LAURELES Y CALLE PETLAZULCO, lon:-99.17325589, lat:19.3273805}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 64010.52 | 64010.52 | 64010.52 | 64010.52 | 64010.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2166676/proyecto_INICIO, 2166676/proyecto_PROCESO, 2166676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166677 | Proyecto de inversión | 21336.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.84, modificado:21336.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TEPEZALA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276889 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276889 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TEPEZALA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ANACAHUITA Y CALLE ILAMA, SE LOCALIZA ENTRE CALLES ANACAHUITA Y ILAMA, lon:-99.17175538, lat:19.32753264}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166677/proyecto_INICIO, 2166677/proyecto_PROCESO, 2166677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166678 | Proyecto de inversión | 14224.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14224.56, modificado:14224.56}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JECUITE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276892 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276892 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JECUITE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA ANTONIO DELFIN MADRIGAL Y CALLE ANACAHUITA, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA ANTONIO DELFIN MADRIGAL Y CALLE ANACAHUITA, lon:-99.17274869, lat:19.32824427}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166678/proyecto_INICIO, 2166678/proyecto_PROCESO, 2166678/proyecto_FIN, 2166678/proyecto_PROCESO, 2166678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166680 | Proyecto de inversión | 21336.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.84, modificado:21336.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE OCOXAL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276903 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276903 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE OCOXAL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEPEYAUCLE Y CALLE ANACAHUITA, SE LOCALIZA ENTRE CALLES TEPEYAUCLE Y ANACAHUITA, lon:-99.17196702, lat:19.33089885}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166680/proyecto_INICIO, 2166680/proyecto_PROCESO, 2166680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166683 | Proyecto de inversión | 128021.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128021.04, modificado:128021.04}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JICOTE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276908 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276908 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JICOTE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AHUANUSCO Y CALLE ACATEMPA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES AHUANUSCO Y ACATEMPA, lon:-99.1709424, lat:19.32410723}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 128021.04 | 128021.04 | 128021.04 | 128021.04 | 128021.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2166683/proyecto_INICIO, 2166683/proyecto_FIN, 2166683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166684 | Proyecto de inversión | 21336.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.84, modificado:21336.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GUAMUCHIL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276909 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276909 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUAMUCHIL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE XOCHIAPAN Y CALLE CIHUATLAN, SE LOCALIZA ENTRE CALLES XOCHIAPAN Y CIHUATLAN, lon:-99.17013895, lat:19.323459}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166684/proyecto_INICIO, 2166684/proyecto_PROCESO, 2166684/proyecto_FIN, 2166684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166685 | Proyecto de inversión | 7112.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7112.28, modificado:7112.28}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 1A CERRADA GUAMUCHIL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276910 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276910 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 1A CERRADA GUAMUCHIL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GUAMUCHIL Y CALLE AILE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES GUAMUCHIL Y AILE, lon:-99.16754749, lat:19.32999499}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2166685/proyecto_INICIO, 2166685/proyecto_PROCESO, 2166685/proyecto_FIN, 2166685/proyecto_PROCESO, 2166685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166686 | Proyecto de inversión | 135133.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135133.32, modificado:135133.32}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JILOSUCHIL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276911 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276911 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JILOSUCHIL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COACOYUNGA Y CALLE JILOTZINGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES COACOYUNGA Y JILOTZINGO, lon:-99.17069412, lat:19.32770769}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 135133.32 | 135133.32 | 135133.32 | 135133.32 | 135133.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2166686/proyecto_INICIO, 2166686/proyecto_FIN, 2166686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166688 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:28449.12}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CHALCHICOMULA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276913 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276913 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CHALCHICOMULA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ILAMA Y CALLE COPAL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES ILAMA Y COPAL, lon:-99.17177773, lat:19.32447045}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166688/proyecto_INICIO, 2166688/proyecto_PROCESO, 2166688/proyecto_FIN, 2166688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166691 | Proyecto de inversión | 21336.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.84, modificado:21336.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PETACALCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276918 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276918 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PETACALCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JILOSUCHIL Y CALLE COPAL, SE LOCALIZA ENTRE CALLES JILOSUCHIL Y COPAL, lon:-99.17026833, lat:19.32811928}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166691/proyecto_INICIO, 2166691/proyecto_FIN, 2166691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166693 | Proyecto de inversión | 7112.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7112.28, modificado:7112.28}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE QUISQUIMEL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276920 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276920 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE QUISQUIMEL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE XOCHIAPAN Y CALLE TLALCUAYA, SE LOCALIZA ENTRE CALLES XOCHIAPAN Y TLALCUAYA, lon:-99.16333128, lat:19.32438409}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2166693/proyecto_INICIO, 2166693/proyecto_FIN, 2166693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166695 | Proyecto de inversión | 14224.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14224.56, modificado:14224.56}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR CRONOS COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276922 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276922 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ANDADOR CRONOS COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JIUMATE Y CALLE ANACAHUITLA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES JIUMATE Y ANACAHUITLA, lon:-99.1708114, lat:19.33343968}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166695/proyecto_INICIO, 2166695/proyecto_FIN, 2166695/proyecto_PROCESO, 2166695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166698 | Proyecto de inversión | 35561.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35561.4, modificado:35561.4}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 1RA CERRADA TLAQUILCA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276925 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276925 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 1RA CERRADA TLAQUILCA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE XOCHIAPAN Y CALLE YETLACINGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES XOCHIAPAN Y YETLACINGO, lon:-99.16394685, lat:19.32368024}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2166698/proyecto_INICIO, 2166698/proyecto_FIN, 2166698/proyecto_PROCESO, 2166698/proyecto_FIN, 2166698/proyecto_PROCESO, 2166698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166699 | Proyecto de inversión | 64010.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64010.52, modificado:64010.52}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CANACUATE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276928 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276928 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CANACUATE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA PAPALOTL Y CALLE MAYAS, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA PAPALOTL Y CALLE MAYAS, lon:-99.16333139, lat:19.32546916}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 64010.52 | 64010.52 | 64010.52 | 64010.52 | 64010.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2166699/proyecto_INICIO, 2166699/proyecto_FIN, 2166699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166700 | Proyecto de inversión | 21336.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.84, modificado:21336.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IZOTE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276930 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276930 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IZOTE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLALCUAYA Y CALLE CANACUATE, ENTRE CALLES TLALCUAYA Y CANACUATE, lon:-99.16350841, lat:19.32520087}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166700/proyecto_INICIO, 2166700/proyecto_PROCESO, 2166700/proyecto_FIN, 2166700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166701 | Proyecto de inversión | 92459.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92459.64, modificado:92459.64}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE COATL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276931 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276931 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE COATL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COAPAN Y CALLE ESCUINAPA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES COAPÁN Y ESCUINAPA, lon:-99.16246706, lat:19.32764636}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 92459.64 | 92459.64 | 92459.64 | 92459.64 | 92459.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2166701/proyecto_INICIO, 2166701/proyecto_FIN, 2166701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167156 | Proyecto de inversión | 95428.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95428.2, modificado:95428.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE XOCHITL COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA - 279217 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 279217 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE XOCHITL COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA, 04620 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NACAHUITL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NACAHUITL, lon:-99.13997915, lat:19.32082158}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 95428.2 | 95428.2 | 95428.2 | 95428.2 | 95428.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2167156/proyecto_INICIO, 2167156/proyecto_FIN, 2167156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167158 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TALLO COLONIA EL RELOJ - 279220 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 279220 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TALLO COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA FRESNOS Y AVENIDA CÁLIZ, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CALLE CÁLIZ, lon:-99.14297259, lat:19.31774252}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2167158/proyecto_INICIO, 2167158/proyecto_FIN, 2167158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169964 | Proyecto de inversión | 11788.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11788.29, modificado:11788.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SECTOR POPULAR OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 293748 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293748 | S | 538 | 961 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA RODOLFO USIGLI AGUSTIN YAÑEZ COLONIA SECTOR POPULAR, 09060 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SUR 105 A Y SUR 107 Y , AV RODOLFO USIGLI AGUSTIN YAÑEZ ENTRE CALLE SUR 105 A Y SUR 107 COLONIA SECTOR PO, lon:-99.11849061, lat:19.36336662}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2169964/proyecto_INICIO, 2169964/proyecto_PROCESO, 2169964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169978 | Proyecto de inversión | 275060.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275060.1, modificado:275060.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 293821 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293821 | S | 2355 | 2180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ MIGUEL HIDALGO FRANCISCO VILLA AQUILES SERDÁN PLAN DE SAN LUIS FILOMENO MATAFELIPE ÁNGELES MIGUEL ALEMÁN AV. CIRCUNVALACIÓN AV. GUELATAO AV. MORELOS Y CUAUHTÉMOC COLONIA SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, 09570 IZTAPALAPA, lon:-99.03765494, lat:19.3531686}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 275060.1 | 275060.1 | 275060.1 | 275060.1 | 275060.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2169978/proyecto_INICIO, 2169978/proyecto_PROCESO, 2169978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171167 | Proyecto de inversión | 58941.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58941.45, modificado:58941.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 298646 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 298646 | S | 236 | 856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AVELLANO CALLE CHINANPA CALLE OAXACA CALLE BRIANDA, CALLE ANAFRE, CALLE CAÑELA, CALLE PORTAL. COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 09698 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BARRANCA Y CALLE BRIDA OAXACA Y C, lon:-99.00305131, lat:19.33930952}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2171167/proyecto_FIN, 2171167/proyecto_PROCESO, 2171167/proyecto_INICIO, 2171167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171202 | Proyecto de inversión | 357578.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357578.13, modificado:357578.13}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN LOS REYES OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 298822 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 298822 | S | 2825 | 2659 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA CUAUHTEMOC LIHUCAMINA ACAMAPICHTLI TIZON AXAYACATL HUITZILIHUITL IZTACCIHUATL POPOCATEPETL XILONEN AMIMITL Y CIHUACOATL AMPLIACION AMPLIACIÓN LOS REYES, 09849 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA, lon:-99.10219502, lat:19.34545252}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 357578.13 | 357578.13 | 357578.13 | 357578.13 | 357578.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:91.0}} | {2171202/proyecto_INICIO, 2171202/proyecto_PROCESO, 2171202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172543 | Proyecto de inversión | 75305.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68459.5, modificado:68459.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS TETEPILCO OBRA POR ADMINISTRACION - 306006 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306006 | S | 368 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION NORMANDIA LABORISTAS CERRADA BRETAÑA BRAGA COLONIA SAN ANDRÉS TETEPILCO, 09440 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LABORISTAS CALZADA EMILIO CARRANZA Y CALLE EJE 6 SUR PLAYA DE LA CUESTA PORTO , lon:-99.13189047, lat:19.37318395}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 75305.45 | 75305.45 | 75305.45 | 75305.45 | 75305.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2172543/proyecto_INICIO, 2172543/proyecto_PROCESO, 2172543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172545 | Proyecto de inversión | 367573.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350865.9, modificado:350865.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 306019 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306019 | S | 230 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JORGE ENCISO SUR 101 A SUR 101 B SUR 103 SUR 105 Y SUR 107A PUEBLO MEXICALTZINGO, 09099 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JORGE ENCISO Y EJE 8 SUR CALZADA ERMITA IZTAPALAPA Y EJE VIAL 2 ORIENTE CALZADA DE, lon:-99.1201594, lat:19.35845684}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 367573.8 | 367573.8 | 367573.8 | 367573.8 | 367573.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2172545/proyecto_INICIO, 2172545/proyecto_PROCESO, 2172545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172546 | Proyecto de inversión | 27383.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20537.85, modificado:20537.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN. OBRA POR ADMINISTRACION. - 306022 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306022 | S | 1923 | 1730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN, 09239 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PABLO MENA SITIO DE IZUCAR Y CALLE CONGRESO DE APATZINGAN, CALLE BRIGADA ALVAREZ CALLE HERMENEGILDO GA, lon:-99.02823565, lat:19.37259896}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 27383.8 | 27383.8 | 27383.8 | 27383.8 | 27383.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2172546/proyecto_FIN, 2172546/proyecto_PROCESO, 2172546/proyecto_INICIO, 2172546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172549 | Proyecto de inversión | 31435.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31435.44, modificado:31435.44}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LEYES DE REFORMA 1A SECCIÓN OBRA POR ADMINISTRACION - 306040 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306040 | S | 2730 | 2595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SUR 23 SUR 25 Y SUR 27 COLONIA LEYES DE REFORMA 1A SECCIÓN, 09310 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE SUR 23 SUR 25 Y SUR 27 . ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12 . COLONIA LEYES DE REFORMA 1A , lon:-99.06893135, lat:19.36313283}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 31435.44 | 31435.44 | 31435.44 | 31435.44 | 31435.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2172549/proyecto_FIN, 2172549/proyecto_PROCESO, 2172549/proyecto_INICIO, 2172549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172554 | Proyecto de inversión | 161106.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161106.63, modificado:161106.63}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SIDERAL OBRA POR ADMINISTRACION - 306066 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306066 | S | 4213 | 3998 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 11 DE AGOSTO DE 1859 10 DE AGOSTO DE 1860 BATALLA DE SILAO ROSARIO CASTELLANOS INDIRA GANDHI AV CANAL DEL MORAL HIPERION ARIEL OBERON TRITON PUENTE QUEMADO Y 31 DE JULIO DE 1859 COLONIA SIDERAL, 09320 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA , lon:-99.06657847, lat:19.37359295}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 161106.63 | 161106.63 | 161106.63 | 161106.63 | 161106.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2172554/proyecto_FIN, 2172554/proyecto_PROCESO, 2172554/proyecto_INICIO, 2172554/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166704 | Proyecto de inversión | 7112.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7112.28, modificado:7112.28}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA MINIPOATLA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276936 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276936 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA MINIPOATLA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA PAPALOTL Y CALLE TOLTECAS, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA PAPALOTL Y CALLE TOLTECAS, lon:-99.16682348, lat:19.31875194}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2166704/proyecto_INICIO, 2166704/proyecto_FIN, 2166704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166706 | Proyecto de inversión | 21336.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.84, modificado:21336.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA SACOPINGA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276948 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276948 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA SACOPINGA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA TLALCHIUCA Y CALLE TOSNENE, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADA TLALCHIUCA Y CALLE TOSNENE, lon:-99.16545215, lat:19.32110931}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166706/proyecto_INICIO, 2166706/proyecto_PROCESO, 2166706/proyecto_FIN, 2166706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166707 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:28449.12}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA YETLALCINGO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276949 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276949 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA YETLALCINGO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TOSNENE Y CALLE REYES TOLTECAS, SE LOCALIZA ENTRE CALLES TOSNENE Y REYES TOLTECAS, lon:-99.16419689, lat:19.32328117}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166707/proyecto_INICIO, 2166707/proyecto_FIN, 2166707/proyecto_PROCESO, 2166707/proyecto_FIN, 2166707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166709 | Proyecto de inversión | 7112.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7112.28, modificado:7112.28}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AHUANUSCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276951 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276951 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AHUANUSCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PAPALOTL Y CALLE TOSNENE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES PAPALOTL Y TOSNENE, lon:-99.16617285, lat:19.3209539}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2166709/proyecto_INICIO, 2166709/proyecto_FIN, 2166709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166710 | Proyecto de inversión | 14224.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14224.56, modificado:14224.56}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA TOCUIL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276952 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276952 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA TOCUIL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AHUANUSCO Y CALLE TOSNENE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES AHUANUSCO Y TOSNENE, lon:-99.16558009, lat:19.32040464}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166710/proyecto_INICIO, 2166710/proyecto_PROCESO, 2166710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166711 | Proyecto de inversión | 35561.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35561.4, modificado:35561.4}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TONSNENE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276953 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276953 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TONSNENE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ZIHUATLAN Y CALLE XOCHIAPAN, SE LOCALIZA ENTRE CALLES ZIHUATLAN Y XOCHIAPAN, lon:-99.16543068, lat:19.32200466}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2166711/proyecto_INICIO, 2166711/proyecto_FIN, 2166711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166713 | Proyecto de inversión | 135133.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135133.32, modificado:135133.32}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MAYAS COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276955 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276955 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MAYAS COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA REY MOCTEZUMA Y CALLE REY IXTLIXCOCHITL, SE ENCUENTRA ENTRE AV REY MOCTEZUMA Y CALLE REY IXTLIXCOCHITL, lon:-99.15986486, lat:19.32767651}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 135133.32 | 135133.32 | 135133.32 | 135133.32 | 135133.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2166713/proyecto_INICIO, 2166713/proyecto_FIN, 2166713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169983 | Proyecto de inversión | 41075.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34229.75, modificado:34229.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD VICENTE GUERRERO OBRA POR ADMINISTRACION - 293837 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293837 | S | 3010 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CALLE 1 JOSE VICTORIA CALLE 3 FRANCISCO RIVERA 3 LUIS ARAIZA 3 CRESENCIO MAGAÑA 2 JOSE VICTORIA UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD VICENTE GUERRERO, 09200 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALLE 1 JOSE VICT, lon:-99.05146043, lat:19.35455093}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 41075.7 | 41075.7 | 41075.7 | 41075.7 | 41075.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2169983/proyecto_INICIO, 2169983/proyecto_FIN, 2169983/proyecto_PROCESO, 2169983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169986 | Proyecto de inversión | 3929.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929.43, modificado:3929.43}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SECTOR POPULAR OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 293847 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293847 | S | 165 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SUR 105 COLONIA SECTOR POPULAR, 09060 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA ALFONSO TORO Y CALLE AGUSTIN YAÑEZ, CALLE SUR 105 ENTRE AVENIDA ALFONSO TORO Y AGUSTIN YAÑEZ COLONIA SECTOR POPULAR CP. 09060 I, lon:-99.11789905, lat:19.36646394}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2169986/proyecto_PROCESO, 2169986/proyecto_INICIO, 2169986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169990 | Proyecto de inversión | 47153.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47153.16, modificado:47153.16}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE ZARAGOZA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 293862 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293862 | S | 2796 | 2634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CORONA DEL ROSAL GENERAL GASCA LAZARO CARDENAS GOMEZ FARIAS 2DA. CDA. MORELOS FLOR DE DURAZNO CDA. AHUIZOTL SIN NOMBRE COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, 09620 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , lon:-98.99850848, lat:19.3518731}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2169990/proyecto_INICIO, 2169990/proyecto_PROCESO, 2169990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169996 | Proyecto de inversión | 130073.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123227.1, modificado:123227.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN LUCAS OBRA POR ADMINISTRACION. - 293882 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293882 | S | 410 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR CJON HMBRES ILUSTRES PRIV PORFIRIO DIAZ Y DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL PORFIRIO DIAZ BARRIO SAN LUCAS, 09000 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y PARAMENTO Y CALLE COMONFORT Y COMUNAL, EJE, lon:-99.09396464, lat:19.35838197}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 130073.05 | 130073.05 | 130073.05 | 130073.05 | 130073.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2169996/proyecto_INICIO, 2169996/proyecto_PROCESO, 2169996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169997 | Proyecto de inversión | 125741.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125741.76, modificado:125741.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO GRANJAS ESTRELLA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 293910 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293910 | S | 4200 | 3828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA CDA MONZON LEBRIJA REFORMA SAN FCO DE ASIS ANAHUAC ESTADO DE ANAHUAC SAN LUIS Y LEBRIJA COLONIA GRANJAS ESTRELLA, 09880 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LEBRIJA REFORMA Y AVENIDA AV TLAHUAC, CIRC, lon:-99.08812601, lat:19.32370985}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 125741.76 | 125741.76 | 125741.76 | 125741.76 | 125741.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2169997/proyecto_PROCESO, 2169997/proyecto_INICIO, 2169997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169998 | Proyecto de inversión | 145388.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145388.91, modificado:145388.91}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 293911 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293911 | S | 3457 | 3284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA FRUELA VILLA DEL OSO VILLA DOMINICO VILLA GERIZ VILLA CHIRRIS 1RA CDA VILLA GERIZ VILLA GERIZ VILLA GATON COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA POZOS , lon:-99.03747115, lat:19.32846414}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 145388.91 | 145388.91 | 145388.91 | 145388.91 | 145388.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2169998/proyecto_INICIO, 2169998/proyecto_PROCESO, 2169998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171216 | Proyecto de inversión | 11788.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11788.29, modificado:11788.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 298876 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 298876 | S | 427 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE INDIGO APOLLO II, ACUARIO COLONIA XALPA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA DE GEMINIS Y CERRADA 1RA CDA DE LAICA, CALLE GEMINIS CALLE INDIGO APOLLO II ACUARIO . ENTRE CALLES PRIV. APOLLO IX LAICA, lon:-99.01396358, lat:19.34007594}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2171216/proyecto_INICIO, 2171216/proyecto_PROCESO, 2171216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171217 | Proyecto de inversión | 43223.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43223.73, modificado:43223.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN LOMA ALTA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 298877 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 298877 | S | 1267 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS TULIPAN CLAVEL PUEBLA GERANIO ALCATRAZ ARBOLEDA GUADALUPE VICTORIA Y CARRIL COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN LOMA ALTA, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TULIPAN Y CALLE MARIANO ESCOBEDO CA, lon:-98.98466497, lat:19.33835119}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2171217/proyecto_INICIO, 2171217/proyecto_PROCESO, 2171217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171222 | Proyecto de inversión | 432237.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432237.3, modificado:432237.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 298913 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 298913 | S | 3319 | 3074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE PARAUJO PEDRO ACEVES JOAQUIN TRAUSELL MARCOS N. MÉNDEZ CLAUDIO ALOCCER 1RA CERRADA DE ZACATECAS 2DA CERRADA DE ZACATECAS ZACATECAS FRANCISCO MANRÍQUEZ MARIA EUGENIA LAURA CARLOTA VICTORIA MARIA ISABEL BELINDA TITO, lon:-99.0148858, lat:19.36682378}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 432237.3 | 432237.3 | 432237.3 | 432237.3 | 432237.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {2171222/proyecto_INICIO, 2171222/proyecto_PROCESO, 2171222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172566 | Proyecto de inversión | 58477.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41769.75, modificado:41769.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 306116 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306116 | S | 113 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON SAN MARCOS PUEBLO MEXICALTZINGO, 09099 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEOPANCATITLA Y CALLEJÓN SAN MARCOS Y , CALLEJON SAN MARCOS ENTRE CALLE TEOPANCATITLA Y CALLEJÓN SAN MARCOS PUEBLO MEXICALTZ, lon:-99.12014611, lat:19.35699925}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 58477.65 | 58477.65 | 58477.65 | 58477.65 | 58477.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2172566/proyecto_INICIO, 2172566/proyecto_PROCESO, 2172566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172571 | Proyecto de inversión | 41075.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34229.75, modificado:34229.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN. OBRA POR ADMINISTRACION - 306128 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306128 | S | 807 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO AREVALO COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN, 09239 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BRIGADA ALVAREZ JOSE OJEDA Y CALLE CAMPAÑA DE IXCATLAN, CALLE EXPLORADORES EJERCITO ORIENTE BRIGADA CARBAJAR, lon:-99.02522243, lat:19.36811474}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 41075.7 | 41075.7 | 41075.7 | 41075.7 | 41075.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2172571/proyecto_INICIO, 2172571/proyecto_PROCESO, 2172571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172581 | Proyecto de inversión | 369681.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362835.35, modificado:362835.35}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS TETEPILCO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 306158 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306158 | S | 1727 | 1734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 1 2 3 4 5 6 AVENIDA VICTOR HUGO CASCADA CASCADA 103 A CASACADA 103 B 2DA CERRADA CALZADA EMILIO CARRANZA 3RA CERRADA EMILIO CARRANZA SEGUNDA LABORISTAS PRIMERA LABORISTAS ALBERT PRIVADA MANZANITA CUARTA DE EMILIO CARRANZA 1R, lon:-99.13354386, lat:19.37006906}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 369681.3 | 369681.3 | 369681.3 | 369681.3 | 369681.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}} | {2172581/proyecto_INICIO, 2172581/proyecto_PROCESO, 2172581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172582 | Proyecto de inversión | 509590.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492883.05, modificado:492883.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 306164 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306164 | S | 3534 | 3148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NEURÓLOGOS JOSÉ MARÍA MORELOS VICENTE GUERRERO CHAMIZAL CIUDAD DE LAS ROSAS TIZOC Y TLÁLOC PRIVADA FELIPE ÁNGELES COLONIA APATLACO, 09430 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CANAL DE APATLACO Y EJE 5 SUR , lon:-99.11454549, lat:19.37913773}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 509590.95 | 509590.95 | 509590.95 | 509590.95 | 509590.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} | {2172582/proyecto_FIN, 2172582/proyecto_INICIO, 2172582/proyecto_PROCESO, 2172582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172587 | Proyecto de inversión | 157456.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150610.9, modificado:150610.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 306196 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306196 | S | 2637 | 2485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CDA STA MARIA MORALES BOTICARIOS CJON FRANCISCO VILLA 1RA CDA STA MARIA COLONIA APATLACO, 09430 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA SANTA MARIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS ROSAS, EJE VI, lon:-99.11185453, lat:19.37900789}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 157456.85 | 157456.85 | 157456.85 | 157456.85 | 157456.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2172587/proyecto_INICIO, 2172587/proyecto_PROCESO, 2172587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167252 | Proyecto de inversión | 34081.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34081.5, modificado:34081.5}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE COROLA COLONIA EL RELOJ - 279742 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 279742 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE COROLA COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE POLEN Y CALLE TALLO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES POLEN Y CALLE TALLO, lon:-99.14179059, lat:19.31707579}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2167252/proyecto_INICIO, 2167252/proyecto_PROCESO, 2167252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167257 | Proyecto de inversión | 68163 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68163.0, modificado:68163.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA FRESNOS COLONIA EL RELOJ - 279756 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 279756 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA FRESNOS COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 5TA DE COROLA Y CERRADA 1RA DE COROLA, ENTRE CERRADAS 5TA DE COROLA Y 1RA DE COROLA, lon:-99.14169, lat:19.31559844}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 68163 | 68163 | 68163 | 68163 | 68163 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2167257/proyecto_INICIO, 2167257/proyecto_FIN, 2167257/proyecto_PROCESO, 2167257/proyecto_FIN, 2167257/proyecto_PROCESO, 2167257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167262 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 1RA. CERRADA COROLA COLONIA EL RELOJ - 279780 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 279780 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 1RA. COROLA COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CALLE COROLA, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CALLE COROLA, lon:-99.14107444, lat:19.31614532}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2167262/proyecto_INICIO, 2167262/proyecto_FIN, 2167262/proyecto_PROCESO, 2167262/proyecto_FIN, 2167262/proyecto_PROCESO, 2167262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170010 | Proyecto de inversión | 137530.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137530.05, modificado:137530.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SECTOR POPULAR OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 293941 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293941 | S | 1896 | 1737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SUR 109 CALLE SUR 109 A CALLE SUR 111 CALLE SUR 111 A CALLE SUR 113 Y CALLE SUR 113 A COLONIA SECTOR POPULAR, 09060 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA RODOLFO USIGLI Y AGUSTIN YAÑEZ Y AVENIDA AGUSTIN YAÑ, lon:-99.11555873, lat:19.36543022}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 137530.05 | 137530.05 | 137530.05 | 137530.05 | 137530.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2170010/proyecto_PROCESO, 2170010/proyecto_FIN, 2170010/proyecto_INICIO, 2170010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170017 | Proyecto de inversión | 15717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15717.72, modificado:15717.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 293979 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293979 | S | 2663 | 2527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA CONANCIO SANTA ISABEL COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA CONEJOS VILLA JOYOSA Y CALLE VILLA IBAÑEZ VILLA ESPAÑA, CALLE VILLA FLOR VILLA FRANQUEZA , lon:-99.04724898, lat:19.32728105}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2170017/proyecto_INICIO, 2170017/proyecto_PROCESO, 2170017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170023 | Proyecto de inversión | 814668.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807822.1, modificado:807822.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN LUCAS OBRA POR ADMINISTRACION. - 293998 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293998 | S | 360 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA CDA DE 5 DE MAYO 2DA PRIVADA DE 5 DE MAYO 6TO AND VICTORIA 7MO CJON VICTORIA QUINTO VICTORIA 6TO CJON VICTORIA SEGUNDO VICTORIA PRIMER VICTORIA QUINTA GENERAL ANAYA 2DA CDA COMONFORT CERRADA LOS REYES IGNACIO COMONFORT, lon:-99.09840191, lat:19.3589099}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 814668.05 | 814668.05 | 814668.05 | 814668.05 | 814668.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:119.0}} | {2170023/proyecto_INICIO, 2170023/proyecto_PROCESO, 2170023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171233 | Proyecto de inversión | 2932236.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8353.95, modificado:8353.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923882.5, modificado:2923882.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 298941 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 298941 | S | 1316 | 1208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 69 CALLE 67 CALLE 65 CALLE 63 CALLE 61 CALLE 59 CALLE 57 CALLE 51 CALLE 47 CALLE 45 CALLE 43 AVENIDA 4 AVENIDA 6 AVENIDA 8 AVENIDA 10 71 COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09290 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENT, lon:-99.04476854, lat:19.34725548}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 2932236.45 | 2932236.45 | 2932236.45 | 2932236.45 | 2932236.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:351.0}} | {2171233/proyecto_PROCESO, 2171233/proyecto_FIN, 2171233/proyecto_INICIO, 2171233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171239 | Proyecto de inversión | 66800.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66800.31, modificado:66800.31}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CAMPESTRE POTRERO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 298951 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 298951 | S | 2177 | 2125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BARI ENCINO ESNCINOS PETUNIA CARDENAL GORRION GOLONDRINA PABLO GALEANA SAUCE CAOBA NARDO VIOLETA HORTENSIA MAGNOLIA VIOLETA Y PROLONGACION JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ COLONIA CAMPESTRE POTRERO, 09637 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIU, lon:-98.9824335, lat:19.33308869}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 66800.31 | 66800.31 | 66800.31 | 66800.31 | 66800.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2171239/proyecto_PROCESO, 2171239/proyecto_FIN, 2171239/proyecto_INICIO, 2171239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171269 | Proyecto de inversión | 250618.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233910.6, modificado:233910.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ OBRA POR ADMINISTRACION - 299060 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 299060 | S | 203 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO BALLI AVENIDA TELECOMUNICACIONES Y SN EN UNIDAD HABITACIONAL COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GRAN DECADA NACIONAL Y ENRIQUE CONTEL Y , CALLE EMILIO BALLI AV, lon:-99.04517262, lat:19.38494196}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 250618.5 | 250618.5 | 250618.5 | 250618.5 | 250618.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2171269/proyecto_INICIO, 2171269/proyecto_PROCESO, 2171269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172602 | Proyecto de inversión | 273838 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266992.05, modificado:266992.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 306264 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306264 | S | 276 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ANGOSTURA SIERRA NEVADA CJON SAN JUAN 5 DE MAYO SAN JUAN AV APATLACO NICOLAS BRAVO HISTORIADORES COLONIA APATLACO, 09430 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES EJE 5 SUR STA MARIA LA PURISIMA Y , lon:-99.1167802, lat:19.37978489}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 273838 | 273838 | 273838 | 273838 | 273838 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2172602/proyecto_INICIO, 2172602/proyecto_PROCESO, 2172602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172604 | Proyecto de inversión | 66831.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50123.7, modificado:50123.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 306269 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306269 | S | 294 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA MICHOACÁN COLONIA GUADALUPE DEL MORAL, 09300 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y , AVENIDA MICHOACÁN ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y JOSÉ MARÍA MORELOS COLON, lon:-99.07627685, lat:19.36643018}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 66831.6 | 66831.6 | 66831.6 | 66831.6 | 66831.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2172604/proyecto_FIN, 2172604/proyecto_PROCESO, 2172604/proyecto_INICIO, 2172604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167268 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2DA CERRADA DE COROLA COLONIA EL RELOJ - 279800 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 279800 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA CERRADA DE COROLA COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 3RA DE COROLA Y CERRADA 1RA DE COROLA, ENTRE CERRADAS 3RA DE COROLA Y 1RA DE COROLA, lon:-99.14149515, lat:19.31615528}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2167268/proyecto_INICIO, 2167268/proyecto_PROCESO, 2167268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167269 | Proyecto de inversión | 27265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27265.2, modificado:27265.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 3A CERRADA COROLA COLONIA EL RELOJ - 279803 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 279803 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 3A CERRADA COROLA COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 2DA CERRADA COROLA Y CERRADA 4TA CERRADA COROLA, SE ENCUENTRA ENTRE 2DA CERRADA COROLA Y 4TA CERRADA COROLA, lon:-99.1418571, lat:19.3164359}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2167269/proyecto_INICIO, 2167269/proyecto_PROCESO, 2167269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167273 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PETALO COLONIA EL RELOJ - 279824 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 279824 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BOULEVARD PETALO COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CÁLIZ Y CALLE COROLA, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA CÁLIZ Y CALLE COROLA, lon:-99.1397754, lat:19.31737803}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2167273/proyecto_INICIO, 2167273/proyecto_PROCESO, 2167273/proyecto_FIN, 2167273/proyecto_PROCESO, 2167273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167278 | Proyecto de inversión | 34081.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34081.5, modificado:34081.5}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE POLEN COLONIA EL RELOJ - 279881 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 279881 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE POLEN COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COROLA Y CALLE CÁLIZ, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE COROLA Y CALLE CÁLIZ, lon:-99.14033683, lat:19.31714262}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2167278/proyecto_INICIO, 2167278/proyecto_PROCESO, 2167278/proyecto_FIN, 2167278/proyecto_PROCESO, 2167278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167282 | Proyecto de inversión | 68163 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68163.0, modificado:68163.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CALIZ COLONIA EL RELOJ - 279912 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 279912 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CALIZ COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 4TA DE CALIZ Y CERRADA 9NA DE CALIZ, ENTRE CERRADAS 4TA DE CALIZ Y 9NA DE CALIZ, lon:-99.14155759, lat:19.31863679}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 68163 | 68163 | 68163 | 68163 | 68163 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2167282/proyecto_INICIO, 2167282/proyecto_FIN, 2167282/proyecto_PROCESO, 2167282/proyecto_FIN, 2167282/proyecto_PROCESO, 2167282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167283 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 9NA CERRADA CÁLIZ COLONIA EL RELOJ - 279915 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 279915 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 9NA DE CALIZ COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COROLA Y CALLE CÁLIZ, SE LOCALIZA ENTRE CALLES COROLA Y CÁLIZ, lon:-99.14227522, lat:19.31835507}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2167283/proyecto_INICIO, 2167283/proyecto_FIN, 2167283/proyecto_PROCESO, 2167283/proyecto_FIN, 2167283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170042 | Proyecto de inversión | 23576.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23576.58, modificado:23576.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 294069 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294069 | S | 376 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA FRUELA COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA GATON Y CALLE VILLA FUFRE, CALLE VILLA FRANQUEZA CALLE VILLA FRUELA ENTRE CALLE VILLA GATON Y CALLE VILL, lon:-99.03831628, lat:19.32462274}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2170042/proyecto_INICIO, 2170042/proyecto_PROCESO, 2170042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170048 | Proyecto de inversión | 15717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15717.72, modificado:15717.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ESCUADRÓN 201 OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 294089 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294089 | S | 1313 | 1107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SUR 113 A COLONIA ESCUADRÓN 201, 09060 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA ALFONSO TORO Y AGUSTIN YAÑEZ Y AVENIDA AGUSTIN YAÑEZ Y RODOLFO USIGLI, CALLE SUR 113 A ENTRE AVENIDA ALFONSO TORO Y AGUSTIN YA, lon:-99.11414284, lat:19.36525802}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2170048/proyecto_INICIO, 2170048/proyecto_PROCESO, 2170048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170051 | Proyecto de inversión | 157456.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150610.9, modificado:150610.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BUENAVISTA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 294094 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294094 | S | 3294 | 3047 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA CLAVEL CERRRADA ZARCILLOS CERRADA SAN MIGUEL CAMINO SAN MIGUEL 7MA CERRADA SAN MIGUEL 3RA CERRADA CAMINO REAL COLONIA BUENAVISTA, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AVENIDA CAMINO SAN, lon:-99.02990466, lat:19.32886224}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 157456.85 | 157456.85 | 157456.85 | 157456.85 | 157456.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2170051/proyecto_INICIO, 2170051/proyecto_PROCESO, 2170051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171292 | Proyecto de inversión | 19647.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19647.15, modificado:19647.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CASA BLANCA OBRA POR ADMINISTRACION - 299180 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 299180 | S | 2348 | 2130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ORION ANDROMEDA PERSEO COLONIA CASA BLANCA, 09860 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ANILLO PERIFERICO CANAL DE GARAY Y ORION Y CALLE PERSEO Y OMEGA, CALLE ORION ANDROMEDA PERSEO ENTRE CALLE ANILLO PERI, lon:-99.06630076, lat:19.33109166}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2171292/proyecto_PROCESO, 2171292/proyecto_INICIO, 2171292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172617 | Proyecto de inversión | 110024.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110024.04, modificado:110024.04}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO GUADALUPE DEL MORAL OBRA POR ADMINISTRACION - 306326 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306326 | S | 1540 | 1379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA AV MICHOACAN GABRIELA MISTRAL ROSARIO CASTELLANOS HIDALGO COLONIA GUADALUPE DEL MORAL, 09300 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y LUIS ECHEVERRIA GABRIELA MISTRAL Y ROSARIO CASTELLANOS Y , lon:-99.07023221, lat:19.36907348}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 110024.04 | 110024.04 | 110024.04 | 110024.04 | 110024.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2172617/proyecto_INICIO, 2172617/proyecto_PROCESO, 2172617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172623 | Proyecto de inversión | 609289.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602443.6, modificado:602443.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS TETEPILCO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 306346 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306346 | S | 336 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MEXQUITITLA AVENIDA ANDRES MOLINA ENRIQUEZ PLAYA DE LA CUESTA 1RA CERRADA PORTO ALEGRE AVENIDA AMACUZAC SIN NOMBRE PRIVADA SANCHEZ CERRADA MEXQUITITLA PROLONGACION NORMANDIA COLONIA SAN ANDRÉS TETEPILCO, 09440 IZTAPALAPA, IZ, lon:-99.1282951, lat:19.37275456}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 609289.55 | 609289.55 | 609289.55 | 609289.55 | 609289.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:89.0}} | {2172623/proyecto_INICIO, 2172623/proyecto_PROCESO, 2172623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172639 | Proyecto de inversión | 78588.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78588.6, modificado:78588.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD VICENTE GUERRERO OBRAS POR ADMINISTRACION - 306417 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306417 | S | 1734 | 1544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 1 JESUS RODRIGUEZ NATALLONES ROJOS 2 JESUS RODRUIGUEZ 1 ANGEL RICO 2 ANGEL RICO 4 JESUS RICO 3 GUADALUPE MAGDALENA 3 MIGUEL RIOS 3 ANGEL PEREZ 2 ALEJO ROJO 3 ALEJO ROJO AV. LUIS MENDEZ COLONIA UNIDAD VICENTE GUERRERO, 09200 , lon:-99.05976197, lat:19.35775294}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 78588.6 | 78588.6 | 78588.6 | 78588.6 | 78588.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2172639/proyecto_FIN, 2172639/proyecto_INICIO, 2172639/proyecto_PROCESO, 2172639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166861 | Proyecto de inversión | 88611.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88611.9, modificado:88611.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE REY HUEMAN COLONIA AJUSCO - 277667 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277667 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE REY HUEMAN COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TOTONACAS Y CALLE CHICHIMECAS, ENTRE CALLES TOTONACAS Y CHICHIMECAS, lon:-99.16198615, lat:19.31766068}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 88611.9 | 88611.9 | 88611.9 | 88611.9 | 88611.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2166861/proyecto_INICIO, 2166861/proyecto_FIN, 2166861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166868 | Proyecto de inversión | 402161.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402161.7, modificado:402161.7}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CHICHIMECAS COLONIA AJUSCO - 277690 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277690 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CHICHIMECAS COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE REY IXTLIXOCHITL Y CALLE REY MOTEZUMA, SE LOCALIZA ENTRE CALLES REY IXTLIXOCHITL Y REY MOTEZUMA, lon:-99.15460494, lat:19.32498328}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 402161.7 | 402161.7 | 402161.7 | 402161.7 | 402161.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}} | {2166868/proyecto_INICIO, 2166868/proyecto_FIN, 2166868/proyecto_PROCESO, 2166868/proyecto_FIN, 2166868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}}
2022 | 5 | DIF220402166869 | Proyecto de inversión | 27265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27265.2, modificado:27265.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA OTOMIES COLONIA AJUSCO - 277691 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277691 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA OTOMIES COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OTOMIES Y CALLE REY IXTLIXOCHITL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES IREY XTLIXOCHITL Y OTOMIES, lon:-99.15399763, lat:19.32108814}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166869/proyecto_INICIO, 2166869/proyecto_FIN, 2166869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166870 | Proyecto de inversión | 47714.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47714.1, modificado:47714.1}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA AJUSCO - 277692 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277692 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALMECAC Y CALLE REY IXTLIXOCHITL, SE LOCALIZA ENTRE CALLES CALMECAC Y REY IXTLIXOCHITL, lon:-99.15121608, lat:19.32096658}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2166870/proyecto_INICIO, 2166870/proyecto_PROCESO, 2166870/proyecto_FIN, 2166870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167294 | Proyecto de inversión | 88611.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88611.9, modificado:88611.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TECUALIAPAN COLONIA CUADRANTE DE SAN FRANCISCO - 280092 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280092 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TECUALIAPAN COLONIA CUADRANTE DE SAN FRANCISCO, 04320 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO Y CALLE MOCTEZUMA, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO Y CALLE MOCTEZUMA, lon:-99.1668847, lat:19.34351022}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 88611.9 | 88611.9 | 88611.9 | 88611.9 | 88611.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2167294/proyecto_INICIO, 2167294/proyecto_FIN, 2167294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167295 | Proyecto de inversión | 170407.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170407.5, modificado:170407.5}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MOCTEZUMA COLONIA CUADRANTE DE SAN FRANCISCO - 280118 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280118 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA CUADRANTE DE SAN FRANCISCO, 04320 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TENANTITLA Y CERRADA MOCTEZUMA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE TENANTITLA Y CERRADA MOCTEZUMA, lon:-99.16808499, lat:19.3428927}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 170407.5 | 170407.5 | 170407.5 | 170407.5 | 170407.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2167295/proyecto_INICIO, 2167295/proyecto_FIN, 2167295/proyecto_PROCESO, 2167295/proyecto_FIN, 2167295/proyecto_PROCESO, 2167295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167297 | Proyecto de inversión | 115877.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115877.1, modificado:115877.1}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROLONGACION MOCTEZUMA ORIENTE COLONIA CUADRANTE DE SAN FRANCISCO - 280123 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280123 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PROLONGACION MOCTEZUMA ORIENTE COLONIA CUADRANTE DE SAN FRANCISCO, 04320 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OMEGA Y AVENIDA MIGUEL ÁNGEL QUEVEDO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE OMEGA Y AV MIGUEL ÁNGEL QUEVEDO, lon:-99.16796563, lat:19.3436317}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 115877.1 | 115877.1 | 115877.1 | 115877.1 | 115877.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2167297/proyecto_INICIO, 2167297/proyecto_FIN, 2167297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167300 | Proyecto de inversión | 40897.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40897.8, modificado:40897.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TEPEHUANES COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN PILOTO - 280135 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280135 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TEPEHUANES COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN PILOTO, 04490 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANUEL SÁENZ Y CALZADA DE LA VIRGEN, SE LOCALIZA ENTRE CALLE MANUEL SÁENZ Y CALZADA DE LA VIRGEN, lon:-99.11161439, lat:19.32243377}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 40897.8 | 40897.8 | 40897.8 | 40897.8 | 40897.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2167300/proyecto_INICIO, 2167300/proyecto_FIN, 2167300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167301 | Proyecto de inversión | 54530.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54530.4, modificado:54530.4}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CENTEOTL COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN PILOTO - 280138 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280138 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CENTEOTL COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN PILOTO, 04490 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANUELA SAENZ Y CALLE CHANTICO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES MANUELA SAENZ Y CHANTICO, lon:-99.11106244, lat:19.32301611}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 54530.4 | 54530.4 | 54530.4 | 54530.4 | 54530.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2167301/proyecto_INICIO, 2167301/proyecto_FIN, 2167301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167314 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA CATALINA BUEN DIA COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN PILOTO - 280210 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280210 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CATALINA BUEN DIA COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN PILOTO, 04490 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANUELA SÁENZ Y CALLE PASEO DE LOS DIOSES AZTECAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES MANUELA SÁENZ Y PASEO DE LOS DI, lon:-99.1091082, lat:19.32274003}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2167314/proyecto_INICIO, 2167314/proyecto_FIN, 2167314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170057 | Proyecto de inversión | 51082.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51082.59, modificado:51082.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE ZARAGOZA. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 294120 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294120 | S | 2124 | 2074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 2DA. CDA. NEVADO DE TOLUCA VENUSTIANO CARRANZA PARICUTIN NIÑOS HEROES 2DA. CDA. NIÑOS HEROES 6TA. CDA. NIÑOS HEROES BOLIVAR JOSE MARIA MORELOS COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, 09620 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE, lon:-98.99537627, lat:19.3524211}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 51082.59 | 51082.59 | 51082.59 | 51082.59 | 51082.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2170057/proyecto_INICIO, 2170057/proyecto_PROCESO, 2170057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170058 | Proyecto de inversión | 94306.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94306.32, modificado:94306.32}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 294124 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294124 | S | 1933 | 1726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO SALVADOR ALLENDE SIMÓM BOLÍVAR GUILLERMO PRIETO JUSTO SIERRA MELCHOR OCAMPO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ INSURGENTES AVENIDA Y MORELOS COLONIA SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, 09500 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO , lon:-99.03060406, lat:19.34646497}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 94306.32 | 94306.32 | 94306.32 | 94306.32 | 94306.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2170058/proyecto_INICIO, 2170058/proyecto_PROCESO, 2170058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170495 | Proyecto de inversión | 27506.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27506.01, modificado:27506.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS TOLENTINO OBRAS DE ADMINISTRACIÓN. - 296051 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296051 | S | 3104 | 2674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE SAN LUIS Y BILBAO COLONIA SAN NICOLÁS TOLENTINO, 09850 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE BILBAO, CALLE MONTES URALES CALLE PLAN DE SAN LUIS BILBAO ENTRE CALLES BILBAO HIDALGO MO, lon:-99.08945272, lat:19.33010339}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2170495/proyecto_INICIO, 2170495/proyecto_FIN, 2170495/proyecto_PROCESO, 2170495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170496 | Proyecto de inversión | 78588.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78588.6, modificado:78588.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 296056 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296056 | S | 618 | 566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SN DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLLANOS Y AVENIDA 6 PONIENTE Y CALLE 11 Y EJE 5 SUR MARCELINO BUENDÍA, AVENIDA 5 Y AVENID, lon:-99.05075012, lat:19.37286098}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 78588.6 | 78588.6 | 78588.6 | 78588.6 | 78588.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2170496/proyecto_PROCESO, 2170496/proyecto_INICIO, 2170496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170504 | Proyecto de inversión | 55012.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55012.02, modificado:55012.02}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS TOLENTINO OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 296071 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296071 | S | 1917 | 1736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE BILBAO 2DA CDA DE HIDALGO 1RA CDA DE HIDALGO COLONIA SAN NICOLÁS TOLENTINO, 09850 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CERRADA BILBAO, CALLE BILBAO CALLE NUEVE BILBAO 2DA CDA DE HIDALGO 1, lon:-99.08536437, lat:19.32925527}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2170504/proyecto_PROCESO, 2170504/proyecto_INICIO, 2170504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170506 | Proyecto de inversión | 39294.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39294.3, modificado:39294.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 296073 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296073 | S | 2047 | 1885 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN ZEPEDA NOVELO Y SN COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE Y SN Y , CALLE RUBEN ZEPEDA NOVELO Y SN ENTRE CALLE Y SN COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ CP. 09208 IZTAPALAP, lon:-99.05059794, lat:19.37696256}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2170506/proyecto_PROCESO, 2170506/proyecto_FIN, 2170506/proyecto_INICIO, 2170506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170510 | Proyecto de inversión | 325804.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309096.15, modificado:309096.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL OBRA POR ADMINISTRACION - 296079 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296079 | S | 418 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA SIDALER AVENIDA CIDVILLA GENERAL ROCA VILLA GENERAL MITRA FUENTE ESTRELLA FUENTE ROMERO FUENTE ALPUCHE FUENTE ESTELO CDA.VILLA CID PARAMETRO, VILLA CID FUENTES DE MORENO Y OLMECAS COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, lon:-99.04299544, lat:19.32169672}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 325804.05 | 325804.05 | 325804.05 | 325804.05 | 325804.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2170510/proyecto_PROCESO, 2170510/proyecto_INICIO, 2170510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170513 | Proyecto de inversión | 70729.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70729.74, modificado:70729.74}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PARAJE SAN JUAN OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296084 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296084 | S | 1746 | 1578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BUENA AVENTURA VILLALOBOS BENITO JUAREZ RAFAEL SIERRA J. MA. JOARISTI JOSE I. GRANADOS FRANCISCO VILLA LAZARO GOIÑI COLONIA PARAJE SAN JUAN, 09830 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA PUENTE RAMIREZ Y EUGE, lon:-99.07197514, lat:19.33984767}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 70729.74 | 70729.74 | 70729.74 | 70729.74 | 70729.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2170513/proyecto_FIN, 2170513/proyecto_INICIO, 2170513/proyecto_PROCESO, 2170513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170514 | Proyecto de inversión | 11788.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11788.29, modificado:11788.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA OBRAS POR ADMINISTRACION - 296086 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296086 | S | 2381 | 2286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IZCOATL AV. PRIMAVERA COLONIA XALPA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 2DA CDA DE TRIGO Y CALLE FRIJOL, CALLE MAIZ CALLE IZCOATL AV. PRIMAVERA ENTRE CALLES CALZ ERMITA IZTAPALAPA FRIJOL PRIMAVERA, lon:-99.01675384, lat:19.34890933}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2170514/proyecto_PROCESO, 2170514/proyecto_FIN, 2170514/proyecto_INICIO, 2170514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170515 | Proyecto de inversión | 1177906.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1169553.0, modificado:1154177.85}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8353.95, modificado:8353.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LA POLVORILLA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296087 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296087 | S | 4471 | 4316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE ORO PUERTO DE ACAPULCO, CANTERILLO, PUERTO ESCONDIDO, VILLA PODER, PLAYA GRANDE, PLAYA ENCANTADA, TLALTENCO, CDA. CAMITO PARAMENTRO, CAMINO AL PROGRESO, SAN PABLO, ESTACION AEROPUERTO, 1RA CDA. FRANCISCO VALENCIA, , lon:-99.04396992, lat:19.31644124}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1162531.8 | 1162531.8 | 1162531.8 | 1162531.8 | 1162531.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:141.0}} | {2170515/proyecto_INICIO, 2170515/proyecto_FIN, 2170515/proyecto_PROCESO, 2170515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172646 | Proyecto de inversión | 62870.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62870.88, modificado:62870.88}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD VICENTE GUERRERO OBRA POR ADMINISTRACION - 306440 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306440 | S | 1343 | 1206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJE VIAL 1 LUIS RODRIGUEZ CALLE 2 LUIS RODRIGUEZ 3RA. CDA. ESTEBAN MONROY 4TA. CDA EUSEBIO GARCIA 1RA. CDA. ALEJO RICO 2DA. CDA. DOMINGO RIOS 4TA. CDA. DOMINGO RIOS Y EJE 6 SUR LUIS MENDEZ COLONIA UNIDAD VICENTE GUERRERO, 09200 IZ, lon:-99.06357824, lat:19.36228319}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 62870.88 | 62870.88 | 62870.88 | 62870.88 | 62870.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2172646/proyecto_INICIO, 2172646/proyecto_PROCESO, 2172646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172654 | Proyecto de inversión | 191686.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184840.65, modificado:184840.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MEXICALTZINGO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 306477 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306477 | S | 230 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 1ER CALLEJON SAN FELIPE CALLEJON MEXICALTZINGO 2DO CALLEJON SAN FELIPE CALLEJON ARTESANOS FRESNOS PUEBLO MEXICALTZINGO, 09099 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 8 SUR CALZADA ERMITA IZTAPALAPA Y CALLE J, lon:-99.11989685, lat:19.35979766}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 191686.6 | 191686.6 | 191686.6 | 191686.6 | 191686.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2172654/proyecto_FIN, 2172654/proyecto_INICIO, 2172654/proyecto_PROCESO, 2172654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166882 | Proyecto de inversión | 61346.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61346.7, modificado:61346.7}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA AJUSCO - 277727 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277727 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HUITZILOPOCHTLI Y CALLE TEOZINTLI, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES HUITZILOPOCHTLI Y TEOZINTLI, lon:-99.15059661, lat:19.32078854}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 61346.7 | 61346.7 | 61346.7 | 61346.7 | 61346.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2166882/proyecto_INICIO, 2166882/proyecto_FIN, 2166882/proyecto_PROCESO, 2166882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166884 | Proyecto de inversión | 156774.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156774.9, modificado:156774.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HUITZILOPOCHTLI COLONIA AJUSCO - 277737 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277737 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HUITZILOPOCHTLI COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OTOMIES Y CALLE TEPETLAPA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES TEPETLAPA Y OTOMIES, lon:-99.15243916, lat:19.32136144}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 156774.9 | 156774.9 | 156774.9 | 156774.9 | 156774.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2166884/proyecto_INICIO, 2166884/proyecto_FIN, 2166884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166886 | Proyecto de inversión | 47714.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47714.1, modificado:47714.1}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TARASCOS COLONIA AJUSCO - 277748 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277748 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TARASCOS COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE REY NEZAHUALCOYOTL Y CALLE HUITZILOPOCHTLI, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES REY NEZAHUALCOYOTL Y HUITZILOPOCHTLI, lon:-99.15200733, lat:19.32172592}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2166886/proyecto_INICIO, 2166886/proyecto_PROCESO, 2166886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166893 | Proyecto de inversión | 27265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27265.2, modificado:27265.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HUICHOLES COLONIA AJUSCO - 277770 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277770 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HUICHOLES COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA REY IXTLIXOCHITL Y AVENIDA IZTACCIHUATL, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDAS REY IXTLIXOCHITL Y IZTACCIHUATL, lon:-99.15270741, lat:19.32005847}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166893/proyecto_INICIO, 2166893/proyecto_FIN, 2166893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166896 | Proyecto de inversión | 265835.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265835.7, modificado:265835.7}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE REY MOCTEZUMA COLONIA AJUSCO - 277799 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277799 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE REY MOCTEZUMA COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TABARE Y CALLE TEOCALLI, ENTRE CALLES TABARE Y TEOCALLI, lon:-99.15922131, lat:19.31744387}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 265835.7 | 265835.7 | 265835.7 | 265835.7 | 265835.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2166896/proyecto_INICIO, 2166896/proyecto_PROCESO, 2166896/proyecto_FIN, 2166896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166900 | Proyecto de inversión | 422610.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422610.6, modificado:422610.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE REY IXTLIXOCHITL COLONIA AJUSCO - 277823 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277823 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE REY IXTLIXOCHITL COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA AZTECAS Y CALLE OTOMIES, SE ENCUENTRA ENTRE AV AZTECAS Y CALLE OTOMIES, lon:-99.15640615, lat:19.32372044}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 422610.6 | 422610.6 | 422610.6 | 422610.6 | 422610.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2166900/proyecto_INICIO, 2166900/proyecto_FIN, 2166900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166901 | Proyecto de inversión | 306733.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306733.5, modificado:306733.5}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE REY TOPILTZIN COLONIA AJUSCO - 277828 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277828 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE REY TOPILTZIN COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MAYAS Y AVENIDA AVENIDA IZTACCIHUATL, SE LOCALIZA ENTRE CALLE MAYAS Y AVENIDA IZTACCIHUATL, lon:-99.15758105, lat:19.32201527}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 306733.5 | 306733.5 | 306733.5 | 306733.5 | 306733.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2166901/proyecto_INICIO, 2166901/proyecto_FIN, 2166901/proyecto_PROCESO, 2166901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166904 | Proyecto de inversión | 156774.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156774.9, modificado:156774.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE REY MECONETZIN COLONIA AJUSCO - 277845 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277845 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE REY MECONETZIN COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TOTONACAS Y CALLE NAHUATLACAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES TOTONACAS Y NAHUATLACAS, lon:-99.15872897, lat:19.32055458}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 156774.9 | 156774.9 | 156774.9 | 156774.9 | 156774.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2166904/proyecto_INICIO, 2166904/proyecto_FIN, 2166904/proyecto_PROCESO, 2166904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167316 | Proyecto de inversión | 74979.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74979.3, modificado:74979.3}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE J. J. DE LA GARZA COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ - 280213 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280213 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE J. J. DE LA GARZA COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ, 04390 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DE LAS CAMPAÑAS Y CALLE 18 DE JULIO MANUEL MARIA ZAMACONA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE DE LAS CAMPAÑAS Y CALLE 18 DE JULIO MA, lon:-99.14643451, lat:19.32584746}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 74979.3 | 74979.3 | 74979.3 | 74979.3 | 74979.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2167316/proyecto_INICIO, 2167316/proyecto_FIN, 2167316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167318 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO DE PAULA GOCHICOA COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ - 280218 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280218 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE PAULA GOCHICOA COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ, 04390 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y PRIVADA CLEMENTE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE HIDALGO Y PRIVADA CLEMENTE, lon:-99.14553401, lat:19.3252485}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2167318/proyecto_INICIO, 2167318/proyecto_PROCESO, 2167318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167321 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 18 DE JULIO COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ - 280240 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280240 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE JULIO COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ, 04390 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EULALIO ORTEGA DE LAS CAMPAÑAS Y CALLE 21 DE MARZO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE EULALIO ORTEGA DE LAS CAMPAÑAS Y CALLE 21 DE MARZO, lon:-99.1468358, lat:19.32602681}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2167321/proyecto_INICIO, 2167321/proyecto_FIN, 2167321/proyecto_PROCESO, 2167321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167323 | Proyecto de inversión | 27265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27265.2, modificado:27265.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 21 DE MARZO COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ - 280252 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280252 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ, 04390 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y BENEMERITO DE , lon:-99.1473344, lat:19.3265473}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2167323/proyecto_INICIO, 2167323/proyecto_FIN, 2167323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167324 | Proyecto de inversión | 68163 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68163.0, modificado:68163.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ - 280255 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280255 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ, 04390 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PEDRO ORDAZ DE LAS CAMPANAS Y CALLE TEPETLAPA HUIZACHE, ENTRE CALLES PEDRO ORDAZ DE LAS CAMPANAS Y TEPETLAPA HUI, lon:-99.147231, lat:19.32487655}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 68163 | 68163 | 68163 | 68163 | 68163 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2167324/proyecto_INICIO, 2167324/proyecto_FIN, 2167324/proyecto_PROCESO, 2167324/proyecto_FIN, 2167324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167326 | Proyecto de inversión | 27265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27265.2, modificado:27265.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GUELATAO COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ - 280261 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280261 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUELATAO COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ, 04390 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEPETLAPA DE LAS CAMPANAS Y CALLE MANUEL M ZAMACONA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES TEPETLAPA DE LAS CAMPANAS Y CALLE MANUEL M ZAMACONA, lon:-99.14645117, lat:19.32542261}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2167326/proyecto_INICIO, 2167326/proyecto_PROCESO, 2167326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167330 | Proyecto de inversión | 61346.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61346.7, modificado:61346.7}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GUILLERMO VALLE COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ - 280288 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280288 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO VALLE COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ, 04390 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NICOLÁS PIZARRO Y ANDADOR PEDRO ORDAZ DE LAS CAMPAÑAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE NICOLÁS PIZARRO Y AND PEDRO ORDAZ DE LAS CAM, lon:-99.14798967, lat:19.3259082}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 61346.7 | 61346.7 | 61346.7 | 61346.7 | 61346.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2167330/proyecto_INICIO, 2167330/proyecto_FIN, 2167330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167331 | Proyecto de inversión | 115877.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115877.1, modificado:115877.1}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 5TO CALLEJON HUAYAMILPAS COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ - 280291 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280291 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLEJON QUINTO HUAYAMILPAS COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ, 04390 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE NICOLÁS PIZARRO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE NICOLÁS PIZARRO, lon:-99.14821818, lat:19.32632709}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 115877.1 | 115877.1 | 115877.1 | 115877.1 | 115877.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2167331/proyecto_INICIO, 2167331/proyecto_FIN, 2167331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167335 | Proyecto de inversión | 61346.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61346.7, modificado:61346.7}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2A CERRADA NAHUATLACAS COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ - 280305 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280305 | S | 0 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 2A CERRADA NAHUATLACAS COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ, 04390 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CORAS Y CALLE NAHUATLACAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES CORAS Y NAHUATLACAS, lon:-99.1515173, lat:19.32663614}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 61346.7 | 61346.7 | 61346.7 | 61346.7 | 61346.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2167335/proyecto_INICIO, 2167335/proyecto_PROCESO, 2167335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170520 | Proyecto de inversión | 58941.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58941.45, modificado:58941.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 296100 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296100 | S | 2412 | 2287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 2 CALLE 3 CALLE 4 CALLE 5 CALLE 5 CALLE 6 CALLE 7 CALLE 8 COLONIA RENOVACIÓN, 09209 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MICHOACÁN Y CALLE 1 Y AVENIDA LAS TORRES Y AVENIDA 6 PONIENTE, CALLE 2 CALLE 3 CA, lon:-99.05368548, lat:19.36483938}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2170520/proyecto_INICIO, 2170520/proyecto_PROCESO, 2170520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170524 | Proyecto de inversión | 100247.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83539.5, modificado:83539.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ACULCO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296107 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296107 | S | 357 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TENEXPA SINALOA, BAJA CALIFORNIA PUEBLO ACULCO, 09410 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AVENIDA DEL ROSAL ANDADOR CINCELADORES Y CALLE AVENIDA RIO CHURUBUSCO BAJA CALIFORNIA, CALLETENEXPA SINALOA BAJA , lon:-99.10261483, lat:19.37719146}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 100247.4 | 100247.4 | 100247.4 | 100247.4 | 100247.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2170524/proyecto_FIN, 2170524/proyecto_INICIO, 2170524/proyecto_PROCESO, 2170524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170526 | Proyecto de inversión | 86447.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86447.46, modificado:86447.46}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO USCOVI. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296110 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296110 | S | 723 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA PIÑUELAS Y DERECHOS DEMOCRATICOS COLONIA USCOVI, 09960 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE DIAGONAL JARDIN DE LOS OLIVOS SN Y CALLE PIÑUELA SN, CALLE CEDRO ALCANFOR CALLE IGNACIO ALDAMA PIÑUELAS Y, lon:-99.07085041, lat:19.29341122}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 86447.46 | 86447.46 | 86447.46 | 86447.46 | 86447.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2170526/proyecto_INICIO, 2170526/proyecto_PROCESO, 2170526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170528 | Proyecto de inversión | 484529.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467821.2, modificado:467821.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL OBRA POR ADMINISTRACION - 296114 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296114 | S | 4184 | 3816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA CEDRO COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO TLALTENCO Y VILLA INFERIOR Y CALLE VILLA CINTIA VILLA IRIS VILLA CE , CALLE VILLA INFERIOR JUAN JO, lon:-99.04477839, lat:19.32149334}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 484529.1 | 484529.1 | 484529.1 | 484529.1 | 484529.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2170528/proyecto_PROCESO, 2170528/proyecto_FIN, 2170528/proyecto_INICIO, 2170528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170530 | Proyecto de inversión | 19647.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19647.15, modificado:19647.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CONSEJO AGRARISTA MEXICANO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296116 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296116 | S | 3654 | 3524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA OCTAVIO SENTIES COLONIA CONSEJO AGRARISTA MEXICANO, 09760 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ARROYO FRIO Y AV JOSE LOPEZ PORTILLO Y , CALLE ESTRELLA OCTAVIO SENTIES ENTRE CALLE ARROYO FRIO Y A, lon:-99.05635125, lat:19.32585474}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2170530/proyecto_PROCESO, 2170530/proyecto_FIN, 2170530/proyecto_INICIO, 2170530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170531 | Proyecto de inversión | 94306.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94306.32, modificado:94306.32}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 296117 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296117 | S | 1797 | 1616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN PLUTARCO ELIAS CALLES ANDADOR JAIME OESTE RELLO GÓMEZ LOS CEDROS Y SIN NOMBRE COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LOS CEDROS Y AVENIDA TELECOMUNICACIONES Y EJ, lon:-99.05634669, lat:19.3791678}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 94306.32 | 94306.32 | 94306.32 | 94306.32 | 94306.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2170531/proyecto_PROCESO, 2170531/proyecto_INICIO, 2170531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170536 | Proyecto de inversión | 751855.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735147.6, modificado:735147.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LA PLANTA OBRA POR ADMINISTRACION - 296125 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296125 | S | 3192 | 2983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LUGO GUERRERO, DURAZNO, CARMEN SALINAS, AND 2, NUBE, ALHELI, MARGARITA, ROSALITA, MOLINO ARROCERO DENTRO DE UNIDAD, CDA DEL MOLINO (PARAMETRO) MOLINO CAFÉ 14 DE FREBRERO COLONIA LA PLANTA, 09960 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA C, lon:-99.06367418, lat:19.29423337}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 751855.5 | 751855.5 | 751855.5 | 751855.5 | 751855.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2170536/proyecto_INICIO, 2170536/proyecto_FIN, 2170536/proyecto_PROCESO, 2170536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170537 | Proyecto de inversión | 718439.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701731.8, modificado:701731.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ACULCO OBRA POR ADMINISTRACION - 296126 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296126 | S | 2653 | 2470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE INGENIEROS ELECTRICISTAS CALLE NAYARIT BAJA CALIFORNIA VERACRUZ CERRADA VERACRUZ PROLONGACION INGENIEROS ELECTRICISTAS CERRADA METEOROLOGOS METEOROLOGOS CALLE MORELIA EJE 6 SUR TRABAJADORAS SOCIALES SONORA CALLE DEL ROSAL IN, lon:-99.10377818, lat:19.37380995}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 718439.7 | 718439.7 | 718439.7 | 718439.7 | 718439.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}} | {2170537/proyecto_PROCESO, 2170537/proyecto_FIN, 2170537/proyecto_INICIO, 2170537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171899 | Proyecto de inversión | 91893.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75185.55, modificado:75185.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD VICENTE GUERRERO OBRA POR ADMINISTRACION - 302592 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 302592 | S | 602 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 5 CASIMIRO DEL VALLE COLONIA UNIDAD VICENTE GUERRERO, 09200 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 6 Y AVENIDA SAMUEL GOMPERS, CALLE 5 CASIMIRO DEL VALLE . ENTRE CALLE 6 Y AVENIDA SAMUEL GOMPERS COLONIA UNI, lon:-99.04979451, lat:19.35204002}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 91893.45 | 91893.45 | 91893.45 | 91893.45 | 91893.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2171899/proyecto_INICIO, 2171899/proyecto_PROCESO, 2171899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171903 | Proyecto de inversión | 20537.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13691.9, modificado:13691.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PASEOS DE CHURUBUSCO OBRA POR ADMINISTRACION - 302610 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 302610 | S | 2004 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO ALTAR COLONIA PASEOS DE CHURUBUSCO, 09030 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 217 Y CTO. RIO SATEVO Y , CALLE RIO ALTAR. ENTRE CALLE ORIENTE 217 Y CTO. RIO SATEVO . COLONIA PASEOS DE CHURUBU, lon:-99.08392545, lat:19.38993185}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 20537.85 | 20537.85 | 20537.85 | 20537.85 | 20537.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2171903/proyecto_INICIO, 2171903/proyecto_PROCESO, 2171903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171904 | Proyecto de inversión | 952350.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935642.4, modificado:935642.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL OBRA POR ADMINISTRACION - 302616 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 302616 | S | 2244 | 2083 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TORRES QUINTERO CDA. GAVILAN FAISAN QUETZAL CRISTOBAL COLON CJON. MIGUEL HIDALGO MATAMOROS 4TA. CDA. SAN FELIPE DE JESUS LUIS HIDALGO MONROY CARRIL 1RA. CDA. CARRIL 3RA. CDA. CARRIL 3RA CDA. CARRIL LA LOMITA CDA. HIDALGO ARM, lon:-99.07307764, lat:19.35220026}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 952350.3 | 952350.3 | 952350.3 | 952350.3 | 952350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:114.0}} | {2171904/proyecto_PROCESO, 2171904/proyecto_FIN, 2171904/proyecto_INICIO, 2171904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171907 | Proyecto de inversión | 157456.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150610.9, modificado:150610.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PASEOS DE CHURUBUSCO OBRA POR ADMINISTRACION - 302637 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 302637 | S | 870 | 807 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO NEZCALAPA AV. RIO SOTO LA MARINA RIO ALTAR COLONIA PASEOS DE CHURUBUSCO, 09030 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RIO MALPICO Y PLAZA RIO ALVARADO Y CIRCUITO RIO IRAPUATO Y EJE 4 ORIENTE AV.RIO CHURUBU, lon:-99.08825883, lat:19.3882041}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 157456.85 | 157456.85 | 157456.85 | 157456.85 | 157456.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2171907/proyecto_FIN, 2171907/proyecto_INICIO, 2171907/proyecto_PROCESO, 2171907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171909 | Proyecto de inversión | 41769.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25061.85, modificado:25061.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PASEOS DE CHURUBUSCO OBRA POR ADMINISTRACION - 302642 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 302642 | S | 2004 | 1697 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO ALTAR COLONIA PASEOS DE CHURUBUSCO, 09030 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ORIENTE 217 Y EJE VIAL EJE 4 SUR, CALLE RIO ALTAR ENTRE CALLE ORIENTE 217 Y EJE VIAL EJE 4 SUR COLONIA PASEOS DE CHURUBUS, lon:-99.08425267, lat:19.38940293}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 41769.75 | 41769.75 | 41769.75 | 41769.75 | 41769.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2171909/proyecto_PROCESO, 2171909/proyecto_FIN, 2171909/proyecto_INICIO, 2171909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172287 | Proyecto de inversión | 467821.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451113.3, modificado:451113.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 304668 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 304668 | S | 276 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ANTROPOLOGOS BACTERIOLOGOS 5 DE MAYO SIERRA NEVADA NICOLAS BRAVO PROLONGACIÓN REAL DEL MONTE PRIVADA FELIPE ÁNGELES Y CALLEJÓN SAN JUAN COLONIA APATLACO, 09430 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CANAL DE, lon:-99.11740621, lat:19.37904104}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 467821.2 | 467821.2 | 467821.2 | 467821.2 | 467821.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {2172287/proyecto_PROCESO, 2172287/proyecto_FIN, 2172287/proyecto_INICIO, 2172287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172668 | Proyecto de inversión | 88997.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82151.4, modificado:82151.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRA POR ADMINISTRACION - 306564 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306564 | S | 240 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ANTROPOLOGOS Y DIBUJANTES COLONIA APATLACO, 09430 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLEJON DIBUJANTES CHICOMOSTOC Y AVENIDA APATLACO, EJE VIAL 5 SUR STA MARIA LA PURISIMA CALLE ANTROPOLOGOS Y DIBUJANTES ENT, lon:-99.1181577, lat:19.38098501}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 88997.35 | 88997.35 | 88997.35 | 88997.35 | 88997.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2172668/proyecto_INICIO, 2172668/proyecto_FIN, 2172668/proyecto_PROCESO, 2172668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172673 | Proyecto de inversión | 86447.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86447.46, modificado:86447.46}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LEYES DE REFORMA 2A SECCIÓN OBRA POR ADMINISTRACION - 306588 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306588 | S | 1365 | 1297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA JALISCO GOLDA MIER CALLE 14 CALLE 16 CALLE 18 CALLE 29 CALLE 27 CALLE 23 AV MICHOACAN COLONIA LEYES DE REFORMA 2A SECCIÓN, 09310 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SUR 21 Y SUR 23 SUR 23 Y SUR 25 Y, lon:-99.06788495, lat:19.36857384}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 86447.46 | 86447.46 | 86447.46 | 86447.46 | 86447.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2172673/proyecto_FIN, 2172673/proyecto_PROCESO, 2172673/proyecto_INICIO, 2172673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172686 | Proyecto de inversión | 157456.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150610.9, modificado:150610.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MEXICALTZINGO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 306661 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306661 | S | 113 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIVADA SAN MARCOS TEOPANCATITLA DE SAN MARCOS PUEBLO MEXICALTZINGO, 09099 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 8 SUR CALZADA ERMITA IZTAPALAPA Y , CALLEJON PRIVADA SAN MARCOS TEOPANCATITLA DE SAN , lon:-99.11896025, lat:19.35599791}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 157456.85 | 157456.85 | 157456.85 | 157456.85 | 157456.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2172686/proyecto_INICIO, 2172686/proyecto_PROCESO, 2172686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172688 | Proyecto de inversión | 58941.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58941.45, modificado:58941.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ OBRA POR ADMINISTRACION - 306671 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306671 | S | 1693 | 1627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TELECOMUNICACIONES COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SUR 29 Y PERIFERICO ANILLO PERIFERICO, TELECOMUNICACIONES ENTRE SUR 29 Y ANILLO PERIFERICO COLONIA CHINAMPAC DE JU, lon:-99.06208616, lat:19.36670125}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2172688/proyecto_FIN, 2172688/proyecto_PROCESO, 2172688/proyecto_INICIO, 2172688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166907 | Proyecto de inversión | 61346.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61346.7, modificado:61346.7}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BRUSELAS COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 277856 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277856 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BRUSELAS COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA EJIDO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SE ENCUENTRA AVENIDA EJIDO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-99.14086065, lat:19.30342801}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 61346.7 | 61346.7 | 61346.7 | 61346.7 | 61346.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2166907/proyecto_INICIO, 2166907/proyecto_PROCESO, 2166907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166908 | Proyecto de inversión | 27265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27265.2, modificado:27265.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BÉLGICA COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 277858 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277858 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BÉLGICA COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BRUCELAS Y AVENIDA BORDO, SE LOCALIZA ENTRE CALLE BRUCELAS Y AVENIDA BORDO, lon:-99.14116162, lat:19.30199694}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166908/proyecto_INICIO, 2166908/proyecto_FIN, 2166908/proyecto_PROCESO, 2166908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166909 | Proyecto de inversión | 13632.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13632.6, modificado:13632.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PROLONGACIÓN REY MECONETZIN COLONIA AJUSCO - 277865 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277865 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PROLONGACION REY MECONETZIN COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OTOMIES Y CALLE NAYARITAS, SE LOCALIZA ENTRE CALLES OTOMIES Y NAYARITAS, lon:-99.15438, lat:19.32059}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166909/proyecto_INICIO, 2166909/proyecto_PROCESO, 2166909/proyecto_FIN, 2166909/proyecto_PROCESO, 2166909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166914 | Proyecto de inversión | 47714.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47714.1, modificado:47714.1}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VICTOR ROSALES COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 277898 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277898 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR ROSALES COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA ACOXPA Y AVENIDA EJIDO, SE ENCUENTRA ENTRE CALZADA ACOXPA Y AV EJIDO, lon:-99.14260516, lat:19.30167524}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2166914/proyecto_INICIO, 2166914/proyecto_PROCESO, 2166914/proyecto_FIN, 2166914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166927 | Proyecto de inversión | 136326 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136326.0, modificado:136326.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 277953 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277953 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BUGAMBILIAS, SE LOCALIZA ENTRE CALLES MORELOS Y BUGAMBILIAS, lon:-99.14240292, lat:19.30355458}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 136326 | 136326 | 136326 | 136326 | 136326 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2166927/proyecto_INICIO, 2166927/proyecto_FIN, 2166927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167344 | Proyecto de inversión | 245386.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245386.8, modificado:245386.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA DE LOS APACHES COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO - 280348 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280348 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS APACHES COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLALHUICAS Y CALLE CHUPICUARO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES TLALHUICAS Y CHUPICUARO, lon:-99.11622551, lat:19.33352427}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 245386.8 | 245386.8 | 245386.8 | 245386.8 | 245386.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2167344/proyecto_INICIO, 2167344/proyecto_FIN, 2167344/proyecto_PROCESO, 2167344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167345 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA DE LA CRUZ COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO - 280349 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280349 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA DE LA CRUZ COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA CUITLAHUAC Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADA CUITLAHUAC Y CALLE 5 DE MAYO, lon:-99.11461923, lat:19.33539646}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2167345/proyecto_INICIO, 2167345/proyecto_FIN, 2167345/proyecto_PROCESO, 2167345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167348 | Proyecto de inversión | 68163 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68163.0, modificado:68163.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2A CERRADA 5 DE MAYO COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO - 280360 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280360 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 2A CERRADA 5 DE MAYO COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 5 DE MAYO, lon:-99.1158273, lat:19.336587}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 68163 | 68163 | 68163 | 68163 | 68163 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2167348/proyecto_INICIO, 2167348/proyecto_FIN, 2167348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167357 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA TLACUILOCA COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO - 280386 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280386 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA TLACUILOCA COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EJIDO Y CERRADA 7MA DE EJIDO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE EJIDO Y 7MA CERRADA DE EJIDO, lon:-99.1195753, lat:19.33345521}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2167357/proyecto_INICIO, 2167357/proyecto_FIN, 2167357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167361 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ISIDORO OLVERA COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI - 280398 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280398 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ISIDORO OLVERA COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI, 04480 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MARIQUITA SÁNCHEZ Y CALLE GRACIANO SÁNCHEZ, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MARIQUITA SÁNCHEZ Y GRACIANO SÁNCHEZ, lon:-99.12151488, lat:19.32623374}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2167361/proyecto_INICIO, 2167361/proyecto_PROCESO, 2167361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167362 | Proyecto de inversión | 81795.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81795.6, modificado:81795.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PAULA PIRALDO COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI - 280406 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280406 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PAULA PIRALDO COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI, 04480 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANUELA CAÑIZARES Y CALLE MANUELA SAENZ, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES MANUELA CAÑIZARES Y MANUELA SAENZ, lon:-99.12110101, lat:19.32306444}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 81795.6 | 81795.6 | 81795.6 | 81795.6 | 81795.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2167362/proyecto_INICIO, 2167362/proyecto_PROCESO, 2167362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170546 | Proyecto de inversión | 188612.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188612.64, modificado:188612.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LA ERA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296143 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296143 | S | 2129 | 2037 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PABELLON PENSAMIENTO CDA ROCIO JUAN DE DIOS PEZA LOPEZ VELARDE MANUEL ACUÑA LUCIO BLANCO CAMARILLO AMADO NERVO MANUEL GONZALEZ EMILIANO ZAPATA 1RO DE MAYO COLONIA LA ERA, 09720 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE , lon:-99.054884, lat:19.33939005}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 188612.64 | 188612.64 | 188612.64 | 188612.64 | 188612.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2170546/proyecto_INICIO, 2170546/proyecto_PROCESO, 2170546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170553 | Proyecto de inversión | 50123.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33415.8, modificado:33415.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ESCUADRÓN 201 OBRA POR ADMINISTRACION - 296160 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296160 | S | 189 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA RODOLFO USIGLI GENERAL RADAMES GAXIOLA ANDRADE COLONIA ESCUADRÓN 201, 09060 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AVENIDA RODOLFO USIGLI Y CALLE AVENIDA RODOLFO USIGLI SUR 111 A, AVENIDA RODOLFO USIGLI G, lon:-99.11488829, lat:19.36332748}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 50123.7 | 50123.7 | 50123.7 | 50123.7 | 50123.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2170553/proyecto_INICIO, 2170553/proyecto_PROCESO, 2170553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170556 | Proyecto de inversión | 952350.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935642.4, modificado:935642.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA OBRA POR ADMINISTRACION - 296182 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296182 | S | 2313 | 2107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PABLO LUIS RIVAS MARTINEZ TENIENTE HECTOR ESPINOZA GALVAN CALLE FAUSTO VEGAS CALLE TENIENTE ROBERTO GOMEZ MORENO AVENIDA ALFONSO TORO TENIENTE FAUSTO VEGA SANTANDER HUGO OSCAR GONZALEZ CALLE CRISTOFORO SALIDO G CALL GE, lon:-99.11248033, lat:19.36641884}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 952350.3 | 952350.3 | 952350.3 | 952350.3 | 952350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:114.0}} | {2170556/proyecto_INICIO, 2170556/proyecto_PROCESO, 2170556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170557 | Proyecto de inversión | 74659.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74659.17, modificado:74659.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LA ERA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296185 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296185 | S | 125 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PEDRO FLORES ANDALUCIA FRANCISCO VALENCIA JOSE MARIA MORELOS MANUEL ACUÑA COLONIA LA ERA, 09720 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y JOSE MARIA MORELOS LUCIO BLANCO Y JOSE MAR, lon:-99.05231264, lat:19.33956946}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 74659.17 | 74659.17 | 74659.17 | 74659.17 | 74659.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2170557/proyecto_INICIO, 2170557/proyecto_PROCESO, 2170557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170566 | Proyecto de inversión | 7858.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7858.86, modificado:7858.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PUENTE BLANCO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296209 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296209 | S | 2018 | 1762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA COLONIA PUENTE BLANCO, 09770 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y AV LAS TORRES Y AVENIDA LAS TORRES Y ANILLO PERIFERICO CANAL DE GARAY, CALLE RIO USUMACINTA ENTRE AVENIDA SA, lon:-99.0648302, lat:19.33029792}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2170566/proyecto_PROCESO, 2170566/proyecto_FIN, 2170566/proyecto_INICIO, 2170566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171912 | Proyecto de inversión | 902226.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885518.7, modificado:885518.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PASEOS DE CHURUBUSCO OBRA POR ADMINISTRACION - 302652 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 302652 | S | 870 | 807 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO SALADO CIRCUITO RIO SALINAS CIRCUITO RIO POTOSI CIRCUITO RIO PRESAS CIRCUITO RIO POTOSI CIRCUITO RIO LINARES CIRCUITO RIO IRAPUATO RIO MEZCALAPA RIO SOTO LA MARINA PLAZA RIO SAN CARLOS RIO DE ALVARADO PLAZA RIO TAMIAHUAC, lon:-99.08812008, lat:19.38840459}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 902226.6 | 902226.6 | 902226.6 | 902226.6 | 902226.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:108.0}} | {2171912/proyecto_INICIO, 2171912/proyecto_PROCESO, 2171912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171913 | Proyecto de inversión | 88997.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82151.4, modificado:82151.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PASEOS DE CHURUBUSCO OBRA POR ADMINISTRACION - 302690 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 302690 | S | 817 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO MEZCALAPA. AV. RIO SOTO LA MARINA RIO ALTAR COLONIA PASEOS DE CHURUBUSCO, 09030 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RIO IRAPUATO Y CTO. RIO CHUVISCAR Y CIRCUITO RIO PARRAL Y AV. RIO TECOLUTLA, CALLE RIO, lon:-99.08541676, lat:19.38788467}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 88997.35 | 88997.35 | 88997.35 | 88997.35 | 88997.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2171913/proyecto_INICIO, 2171913/proyecto_PROCESO, 2171913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171915 | Proyecto de inversión | 68459.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61613.55, modificado:61613.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO REAL DEL MORAL OBRA POR ADMINISTRACION - 302764 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 302764 | S | 102 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO SOTO LA MARINA COLONIA REAL DEL MORAL, 09010 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CIRCUITO RIO ZITACUARO Y AV. RIO MAYO Y , AVENIDA RIO SOTO LA MARINA . ENTRE CIRCUITO RIO ZITACUARO Y AV. RIO MAYOCOLONIA R, lon:-99.08222396, lat:19.38648842}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 68459.5 | 68459.5 | 68459.5 | 68459.5 | 68459.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2171915/proyecto_INICIO, 2171915/proyecto_PROCESO, 2171915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171918 | Proyecto de inversión | 75305.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68459.5, modificado:68459.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PASEOS DE CHURUBUSCO OBRA POR ADMINISTRACION - 302806 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 302806 | S | 156 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO CAZONES Y AV RIO SOTO LA MARINA CANAL DE TEZONTLE COLONIA PASEOS DE CHURUBUSCO, 09030 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RIO CARRIZAL Y AV. RIO TUXPAN Y CALLE RIO CACAXTLA Y PLAZA RIIO ALVARADO, A, lon:-99.08895399, lat:19.38446446}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 75305.45 | 75305.45 | 75305.45 | 75305.45 | 75305.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2171918/proyecto_FIN, 2171918/proyecto_INICIO, 2171918/proyecto_PROCESO, 2171918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171919 | Proyecto de inversión | 743501.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726793.65, modificado:726793.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PASEOS DE CHURUBUSCO OBRA POR ADMINISTRACION - 302825 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 302825 | S | 817 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO ALTAR CIRCUITO RIO FLORIDO CIRCUITO RIO SATEVO CIRCUITO RIO CHUVISCAR CIRCUITO RIO SABINAS CIRCUITO PESQUERIA RIO MEZCALAPA AVENIDA RIO SOTO LA MARINA CIRCUITO RIO PARRAL COLONIA PASEOS DE CHURUBUSCO, 09030 IZTAPALAPA, I, lon:-99.08530237, lat:19.38777196}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 743501.55 | 743501.55 | 743501.55 | 743501.55 | 743501.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:89.0}} | {2171919/proyecto_INICIO, 2171919/proyecto_PROCESO, 2171919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171921 | Proyecto de inversión | 877164.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860456.85, modificado:860456.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JACARANDAS OBRA POR ADMINISTRACION - 302829 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 302829 | S | 1815 | 1646 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA MELCHOR OCAMPO CDA. MELCHOR OCAMPO LIC. EDUARDO VASCONCELOS IGNACIO L. VALLARTA MANLIO FABIO ALTAMIRANO SIN NOMBRE LIC. G. VALENZUELA AV. HIDALGO PROFR. MAXIMILIANO MARILES 2 DE ABRIL LIC. PRIMO DE VERDAD CDA. R, lon:-99.05272504, lat:19.34616593}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 877164.75 | 877164.75 | 877164.75 | 877164.75 | 877164.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:105.0}} | {2171921/proyecto_INICIO, 2171921/proyecto_FIN, 2171921/proyecto_PROCESO, 2171921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171923 | Proyecto de inversión | 177994.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171148.75, modificado:171148.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PASEOS DE CHURUBUSCO OBRA POR ADMINISTRACION - 302842 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 302842 | S | 151 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA T RIO GRANDE DENTRO DE UNIDAD RIO SOTO LA MARINA COLONIA PASEOS DE CHURUBUSCO, 09030 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA RIO CAZONES Y AV. CANAL DE TEZONTLE Y AVENIDA RIO DE LA ANTIGUA Y CTO. RIO MACUSP, lon:-99.08513592, lat:19.38491578}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 177994.7 | 177994.7 | 177994.7 | 177994.7 | 177994.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2171923/proyecto_INICIO, 2171923/proyecto_PROCESO, 2171923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172694 | Proyecto de inversión | 43223.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43223.73, modificado:43223.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD VICENTE GUERRERO OBRAS POR ADMINISTRACION - 306701 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 306701 | S | 2481 | 2202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE COMBATE DE CELAYA AV. ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA 1RA CALLE LUIS MORONES 2DA CALLE LUIS MORONES 3 JACINTO HUITRON 4 RAFAEL QUINTERO COLONIA UNIDAD VICENTE GUERRERO, 09200 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA , lon:-99.05580081, lat:19.35899919}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | 43223.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2172694/proyecto_FIN, 2172694/proyecto_PROCESO, 2172694/proyecto_INICIO, 2172694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166932 | Proyecto de inversión | 47714.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47714.1, modificado:47714.1}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 277995 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277995 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE VIADUCTO TLALPAN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, SE ENCUENTRA ENTRE VIADUCTO TLALPAN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-99.1414038, lat:19.30636949}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2166932/proyecto_INICIO, 2166932/proyecto_PROCESO, 2166932/proyecto_FIN, 2166932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166933 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 5A CERRADA FRANCISCO I MADERO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 277996 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277996 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 5A CERRADA FRANCISCO I MADERO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , SE ENCUENTRA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO, lon:-99.14184234, lat:19.30480256}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166933/proyecto_INICIO, 2166933/proyecto_PROCESO, 2166933/proyecto_FIN, 2166933/proyecto_PROCESO, 2166933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166936 | Proyecto de inversión | 27265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27265.2, modificado:27265.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 278007 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278007 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA EL BORDO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA EL BORD, lon:-99.14028532, lat:19.30317993}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166936/proyecto_INICIO, 2166936/proyecto_FIN, 2166936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166938 | Proyecto de inversión | 13632.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13632.6, modificado:13632.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 1RA CERRADA VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 278021 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278021 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 1RA VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CERRADA VICENTE GUERRERO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y C, lon:-99.14182562, lat:19.30629546}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166938/proyecto_INICIO, 2166938/proyecto_FIN, 2166938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166944 | Proyecto de inversión | 13632.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13632.6, modificado:13632.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA DOROTEO ARANGO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 278039 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278039 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA DOROTEO ARANGO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 5A CERRADA FRANCISCO I MADERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, SE ENCUENTRA ENTRE 5A CERRADA FRANCISCO I MAD, lon:-99.14198316, lat:19.30509418}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166944/proyecto_INICIO, 2166944/proyecto_PROCESO, 2166944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166946 | Proyecto de inversión | 13632.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13632.6, modificado:13632.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 278043 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278043 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VÍCTOR ROSALES Y AVENIDA BORDO, SE LOCALIZA ENTRE CALLE VÍCTOR ROSALES Y AVENIDA BORDO, lon:-99.14240918, lat:19.30095303}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166946/proyecto_INICIO, 2166946/proyecto_PROCESO, 2166946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166947 | Proyecto de inversión | 13632.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13632.6, modificado:13632.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AZALEA COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 278044 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278044 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AZALEA COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VICTOR ROSALES Y AVENIDA BORDO, ENTRE CALLE VICTOR ROSALES Y AVENIDA BORDO, lon:-99.14258397, lat:19.30052697}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166947/proyecto_INICIO, 2166947/proyecto_FIN, 2166947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166954 | Proyecto de inversión | 27265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27265.2, modificado:27265.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 278097 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278097 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VÍCTOR ROSALES, SE LOCALIZA ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y VÍCTOR ROSALES, lon:-99.1430803, lat:19.30171929}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166954/proyecto_INICIO, 2166954/proyecto_PROCESO, 2166954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167369 | Proyecto de inversión | 136326 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136326.0, modificado:136326.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA MANUELA SÁENZ COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI - 280430 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280430 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUELA SÁENZ COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI, 04480 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ALFREDO V. BONFIL Y CALLE ROSA MARÍA SEQUEIRA, SE LOCALIZA ENTRE CALLE ALFREDO V. BONFIL Y AVENIDA ROSA MARÍA SEQUEI, lon:-99.12094075, lat:19.32418318}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 136326 | 136326 | 136326 | 136326 | 136326 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2167369/proyecto_INICIO, 2167369/proyecto_PROCESO, 2167369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167371 | Proyecto de inversión | 122693.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122693.4, modificado:122693.4}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA ALFREDO V BONFIL COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI - 280436 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280436 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA ALFREDO V BONFIL COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI, 04480 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANUELA SAENZ Y CALZADA DE LA VIRGEN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MANUELA SAENZ Y CALZADA DE LA VIRGEN, lon:-99.12305299, lat:19.32265882}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 122693.4 | 122693.4 | 122693.4 | 122693.4 | 122693.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2167371/proyecto_INICIO, 2167371/proyecto_PROCESO, 2167371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167377 | Proyecto de inversión | 27265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27265.2, modificado:27265.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PRIVADA MARIQUITA SÁNCHEZ COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI - 280462 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280462 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRIVADA MARIQUITA SÁNCHEZ COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI, 04480 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE ANDADOR 9NO.MARIQUITA SÁNCHEZ Y ANDADOR 12VO. MARIQUITA SÁNCHEZ, SE LOCALIZA ENTRE ANDADORES 9NO.MARIQUITA SÁNCHEZ Y 1, lon:-99.11549822, lat:19.32611908}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2167377/proyecto_INICIO, 2167377/proyecto_PROCESO, 2167377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167380 | Proyecto de inversión | 47714.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47714.1, modificado:47714.1}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA FRANCISCO ISLAS COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI - 280478 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280478 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA FRANCISCO ISLAS COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI, 04480 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR Y AVENIDA ALFREDO V. BONFIL, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS ALFREDO V. BONFIL Y HEROI, lon:-99.12430398, lat:19.32304289}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2167380/proyecto_INICIO, 2167380/proyecto_PROCESO, 2167380/proyecto_FIN, 2167380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167385 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FLAVIO GARCIA COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI - 280507 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280507 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FLAVIO GARCIA COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI, 04480 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 2 ORIENTE Y AVENIDA ALFREDO V BONFIL, SE ENCUENTRA ENTRE EJE 2 ORIENTE Y AVENIDA ALFREDO V BONFIL, lon:-99.12382252, lat:19.32497665}} | 2022-08-12 | 2022-10-29 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2167385/proyecto_INICIO, 2167385/proyecto_PROCESO, 2167385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167388 | Proyecto de inversión | 95428.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95428.2, modificado:95428.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MERCEDES ABREGO COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI - 280516 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280516 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MERCEDES ABREGO COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI, 04480 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANUELA SAENZ Y AVENIDA SANTA ANA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MANUELA SAENZ Y AV SANTA ANA, lon:-99.11664714, lat:19.32562198}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 95428.2 | 95428.2 | 95428.2 | 95428.2 | 95428.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2167388/proyecto_INICIO, 2167388/proyecto_PROCESO, 2167388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170766 | Proyecto de inversión | 902226.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885518.7, modificado:885518.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ACULCO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296971 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296971 | S | 2235 | 2371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EJE 5 SUR PURISIMA BIBLIOTECARIOS COSMOGRAFOS DIPLOMATICOS PERIODISTAS AVENIDA RIO CHURUBUSCO AVENIDA CANAL RIO CHURUBUSCO ANALISTAS COLONIA SAN JOSÉ ACULCO, 09410 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA AVEN, lon:-99.09914202, lat:19.37748028}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 902226.6 | 902226.6 | 902226.6 | 902226.6 | 902226.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:108.0}} | {2170766/proyecto_INICIO, 2170766/proyecto_PROCESO, 2170766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172327 | Proyecto de inversión | 1002474 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8353.95, modificado:8353.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994120.05, modificado:994120.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN OBRA POR ADMINISTRACION - 304864 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 304864 | S | 1923 | 1730 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ANDRADE, RAMON MARQUEZ, MANUEL SANCHEZ, MANUEL SALAZAR, JOSE PRIETO, LORENZO MORAN, RODRIGO VALDEZ, BRIGADA CARBAJAL, BRIGADA ALVAREZ PABLO MENA CAMILO RIOS COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN, 09239 IZTAPALAPA, IZ, lon:-99.02758002, lat:19.37059733}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1002474 | 1002474 | 1002474 | 1002474 | 1002474 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2172327/proyecto_PROCESO, 2172327/proyecto_FIN, 2172327/proyecto_INICIO, 2172327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166957 | Proyecto de inversión | 6816.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6816.3, modificado:6816.3}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BUGAMBILIAS COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 278109 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278109 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VICTOR ROSALES Y CALLE FRANCISCO I MADERO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES VICTOR ROSALES Y FRANCISCO I MADERO, lon:-99.14377246, lat:19.30102517}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 6816.3 | 6816.3 | 6816.3 | 6816.3 | 6816.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2166957/proyecto_INICIO, 2166957/proyecto_FIN, 2166957/proyecto_PROCESO, 2166957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166960 | Proyecto de inversión | 13632.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13632.6, modificado:13632.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 8VA CERRADA FRANCISCO I MADERO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 278119 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278119 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 8VA CERRADA FRANCISCO I MADERO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 7MA CERRRADA FRACISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA ENTRE 7MA CERRRADA FR, lon:-99.14259168, lat:19.30279298}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166960/proyecto_INICIO, 2166960/proyecto_FIN, 2166960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166962 | Proyecto de inversión | 34081.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34081.5, modificado:34081.5}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 278122 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278122 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA EL BORDO Y CALLE FRANCISCO VILLA, SE ENCUENTRA ENTRE AV EL BORDO Y CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-99.13729927, lat:19.30599997}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2166962/proyecto_INICIO, 2166962/proyecto_FIN, 2166962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166972 | Proyecto de inversión | 74979.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74979.3, modificado:74979.3}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 278155 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278155 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE VENUSTIANO , lon:-99.13851104, lat:19.30555945}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 74979.3 | 74979.3 | 74979.3 | 74979.3 | 74979.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2166972/proyecto_INICIO, 2166972/proyecto_FIN, 2166972/proyecto_PROCESO, 2166972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167395 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 1RA CERRADA MANUELA CAÑIZARES COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI - 280541 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280541 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 1RA CERRADA MANUELA CAÑIZARES COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI, 04480 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANUELA CAÑIZARES Y ANDADOR 1ER ANDADOR ROSA ZARAGOZA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MANUELA CAÑIZARES Y , lon:-99.11668016, lat:19.32194066}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2167395/proyecto_INICIO, 2167395/proyecto_PROCESO, 2167395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167396 | Proyecto de inversión | 702078.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702078.9, modificado:702078.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CANDELARIA PÉREZ COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VIII - 280543 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280543 | S | 1200 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CANDELARIA PÉREZ COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VIII, 04909 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DOLORES GUERRERO Y CALLE LAURA MENDEZ DE CUENCA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES DOLORES GUERRERO Y LAURA MENDEZ DE CUE, lon:-99.10062487, lat:19.31743251}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 702078.9 | 702078.9 | 702078.9 | 702078.9 | 702078.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}} | {2167396/proyecto_INICIO, 2167396/proyecto_PROCESO, 2167396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167398 | Proyecto de inversión | 27265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27265.2, modificado:27265.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VIII - 280599 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280599 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VIII, 04909 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCA GARCIA BATLE Y ANDADOR 1ER ROSARIO CASTELLANOS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE FRANCISCA GARCIA BATLE Y 1, lon:-99.10376439, lat:19.31741353}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2167398/proyecto_INICIO, 2167398/proyecto_FIN, 2167398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167402 | Proyecto de inversión | 88611.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88611.9, modificado:88611.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ELVIRA VARGAS COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VIII - 280649 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280649 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ELVIRA VARGAS COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VIII, 04909 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANUELA MEDINA Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES MANUELA MEDINA Y ROSARIO CASTELLANOS, lon:-99.10561128, lat:19.31241441}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 88611.9 | 88611.9 | 88611.9 | 88611.9 | 88611.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2167402/proyecto_INICIO, 2167402/proyecto_FIN, 2167402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167406 | Proyecto de inversión | 27265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27265.2, modificado:27265.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TERESA VERA COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VIII - 280670 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280670 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TERESA VERA COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VIII, 04909 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANUELA MEDINA Y ANDADOR 5TO ANDADOR DOLORES GUERRERO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MANUELA MEDINA Y 5TO ANDADOR DOLORES G, lon:-99.10684242, lat:19.31379294}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2167406/proyecto_INICIO, 2167406/proyecto_PROCESO, 2167406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167407 | Proyecto de inversión | 293100.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293100.9, modificado:293100.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LAURA MENDEZ DE CUENCA COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VIII - 280672 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280672 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAURA MENDEZ DE CUENCA COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VIII, 04909 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANUELA MEDINA Y CALLE CANDELARIA PÉREZ, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MANUELA MEDINA Y CALLE CANDELARIA PÉREZ, lon:-99.10372194, lat:19.32047239}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 293100.9 | 293100.9 | 293100.9 | 293100.9 | 293100.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2167407/proyecto_INICIO, 2167407/proyecto_FIN, 2167407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167408 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CONCHITA URQUIZA COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VIII - 280676 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280676 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CONCHITA URQUIZA COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VIII, 04909 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ELVIRA VARGAS Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ELVIRA VARGAS Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, lon:-99.10459473, lat:19.31317278}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2167408/proyecto_INICIO, 2167408/proyecto_PROCESO, 2167408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167411 | Proyecto de inversión | 109060.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109060.8, modificado:109060.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RANCHO COSOLAPA COLONIA CAMPESTRE COYOACÁN - 280687 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280687 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO COSOLAPA COLONIA CAMPESTRE COYOACÁN, 04938 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RANCHO VISTA HERMOSA Y CALZADA DE LAS BOMBAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE RANCHO VISTA HERMOSA Y CALZADA DE LAS BOMBAS, lon:-99.11784431, lat:19.30932876}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 109060.8 | 109060.8 | 109060.8 | 109060.8 | 109060.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2167411/proyecto_INICIO, 2167411/proyecto_FIN, 2167411/proyecto_PROCESO, 2167411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170971 | Proyecto de inversión | 51082.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51082.59, modificado:51082.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PUENTE BLANCO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297591 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297591 | S | 1543 | 1447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO CHURUBUSCO RIO LERMA RIO SANTA COLETA RIO BRAVO COLONIA PUENTE BLANCO, 09770 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JESUS GARAY Y VENUSTIANO CARRANZA Y , CALLE RIO CHURUBUSCO RIO LERMA RIO SANTA COLETA, lon:-99.06268537, lat:19.32688023}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 51082.59 | 51082.59 | 51082.59 | 51082.59 | 51082.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2170971/proyecto_INICIO, 2170971/proyecto_PROCESO, 2170971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170974 | Proyecto de inversión | 75185.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58477.65, modificado:58477.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN LUCAS OBRA POR ADMINISTRACION - 297601 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297601 | S | 265 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DEL ROSAL Y 1RA CERRADA PUENTETITLA ROSAL BARRIO SAN LUCAS, 09000 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALZADA ERMITA IZTAPALAPA Y CALLE PUENTETITLA, DEL ROSAL Y 1RA CERRADA PUENTETITLA ROSAL ENTRE CALLE , lon:-99.09758834, lat:19.35636406}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 75185.55 | 75185.55 | 75185.55 | 75185.55 | 75185.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2170974/proyecto_INICIO, 2170974/proyecto_PROCESO, 2170974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170975 | Proyecto de inversión | 19647.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19647.15, modificado:19647.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO IZTLAHUACÁN OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297604 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297604 | S | 76 | 904 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS NUEVO LEON ZAPOPAN NAYARIT, FRANCISCO I. MADERO COLONIA IZTLAHUACÁN, 09690 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RAYITO DE SOL Y CALLE MADRUGADA NUEVO LEON Y PARAMENTO SONORA Y COLORINES HERMENEGILDO G, lon:-98.99809699, lat:19.34060408}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2170975/proyecto_INICIO, 2170975/proyecto_PROCESO, 2170975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170984 | Proyecto de inversión | 113953.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113953.47, modificado:113953.47}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 297658 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297658 | S | 1928 | 1789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CHIMACÁTL IXMIQUILPAN CALLEJÓN A LAS CUEVAS DE SANTIAGO LAS CUEVAS TONATIUH XÓLOTL QUETZALCÓATL NEZAHUALPILLI CUAUHTÉMOC COLONIA ESTRELLA DEL SUR, 09820 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ESTRELLA Y PUENTE, lon:-99.10122425, lat:19.34925933}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 113953.47 | 113953.47 | 113953.47 | 113953.47 | 113953.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2170984/proyecto_FIN, 2170984/proyecto_INICIO, 2170984/proyecto_PROCESO, 2170984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172352 | Proyecto de inversión | 618192.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601484.4, modificado:601484.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO REAL DEL MORAL OBRA POR ADMINISTRACION - 304964 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 304964 | S | 1027 | 905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO RIO ZULA RIO AGUANAVAL CIRCUITO RIO VERDE RIO AMECA RIO ZITACUARO CIRCUITO RIO TALALPANECO RIO NEXAPA CIRCUITO RIO MIXTECO AVENIDA RIO SOTO DE LA MARINA CIRCUITO RIO DEL ORO COLONIA REAL DEL MORAL, 09010 IZTAPALAPA,, lon:-99.08226806, lat:19.38695098}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 618192.3 | 618192.3 | 618192.3 | 618192.3 | 618192.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}} | {2172352/proyecto_FIN, 2172352/proyecto_INICIO, 2172352/proyecto_PROCESO, 2172352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172364 | Proyecto de inversión | 710085.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693377.85, modificado:693377.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN OBRA POR ADMINISTRACION - 304998 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 304998 | S | 1814 | 1640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BRIGADA CARVAJAL BRIGADA ALVAREZ RAFAEL BALLESTEROS SANTIAGO POU COMPAÑÍA DE IXCATLAN JOSE OJEDA, JUAN L. ENRIQUEZ COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN, 09239 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EJERCITO , lon:-99.02521437, lat:19.36871248}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 710085.75 | 710085.75 | 710085.75 | 710085.75 | 710085.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2172364/proyecto_INICIO, 2172364/proyecto_PROCESO, 2172364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166981 | Proyecto de inversión | 34081.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34081.5, modificado:34081.5}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 278240 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278240 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ÁLVARO OB, lon:-99.13839838, lat:19.3050076}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2166981/proyecto_INICIO, 2166981/proyecto_PROCESO, 2166981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR CIFRAS PRESUPUESTALES, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-06-14}, obs2: {observación:CORREGIR CIFRAS PRESUPUESTALES, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-06-14}, obs3: {observación:CORREGIR CIFRAS PRESUPUESTALES, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-06-14}, obs4: {observación:CORREGIR CIFRAS PRESUPUESTALES, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-06-14}}
2022 | 5 | DIF220402166987 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 3A CERRADA FRANCISCO I MADERO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 278276 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278276 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 3A CERRADA FRANCISCO I MADERO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CERRADA 1A CERRADA VENUSTIANO CARRANZA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE FRANC, lon:-99.14165565, lat:19.30547733}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166987/proyecto_INICIO, 2166987/proyecto_FIN, 2166987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166988 | Proyecto de inversión | 27265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27265.2, modificado:27265.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUAUTLA COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR - 278279 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278279 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUAUTLA COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR, 04919 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CARMEN SERDAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA CARMEN SERDAN Y EMILIANO ZAPATA, lon:-99.1121032, lat:19.31907368}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166988/proyecto_INICIO, 2166988/proyecto_PROCESO, 2166988/proyecto_FIN, 2166988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166995 | Proyecto de inversión | 13632.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13632.6, modificado:13632.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE YAUTEPEC COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR - 278314 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278314 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE YAUTEPEC COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR, 04919 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ZACATEPEC Y CALLE INSURGENTES, ENTRE CALLES ZACATEPEC E INSURGENTES, lon:-99.11255216, lat:19.31953872}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166995/proyecto_INICIO, 2166995/proyecto_FIN, 2166995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166997 | Proyecto de inversión | 34081.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34081.5, modificado:34081.5}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HACIENDA CHINAMECA COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR - 278327 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278327 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA CHINAMECA COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR, 04919 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA ARMADA DE MEXICO Y AVENIDA CARMEN SERDAN, SE ENCUENTRA ENTRE AV. ARMADA DE MEXICO Y AV. CARMEN S, lon:-99.11116778, lat:19.31856491}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2166997/proyecto_INICIO, 2166997/proyecto_PROCESO, 2166997/proyecto_FIN, 2166997/proyecto_PROCESO, 2166997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166999 | Proyecto de inversión | 27265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27265.2, modificado:27265.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CAUDILLO DEL SUR COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR - 278357 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278357 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CAUDILLO DEL SUR COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR, 04919 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE YAUTEPEC Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE LOCALIZA ENTRE CALLES YAUTEPEC Y EMILIANO ZAPATA, lon:-99.11115906, lat:19.31851429}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166999/proyecto_INICIO, 2166999/proyecto_FIN, 2166999/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167001 | Proyecto de inversión | 27265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27265.2, modificado:27265.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AMACUZAC COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR - 278384 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278384 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AMACUZAC COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR, 04919 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA CHINAMECA Y CALLE YAUTEPEC, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE HACIENDA CHINAMECA Y CALLE YAUTEPEC, lon:-99.1118038, lat:19.31890915}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2167001/proyecto_INICIO, 2167001/proyecto_PROCESO, 2167001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167416 | Proyecto de inversión | 74979.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74979.3, modificado:74979.3}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RANCHO EL PALMAR COLONIA CAMPESTRE COYOACÁN - 280714 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280714 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO EL PALMAR COLONIA CAMPESTRE COYOACÁN, 04938 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RANCHO SAN ISIDRO Y CALLE ANCHO VISTA HERMOSA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE RANCHO SAN ISIDRO Y CALLE RANCHO VISTA HERMOSA, lon:-99.11706111, lat:19.30747581}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 74979.3 | 74979.3 | 74979.3 | 74979.3 | 74979.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2167416/proyecto_INICIO, 2167416/proyecto_FIN, 2167416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167418 | Proyecto de inversión | 95428.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95428.2, modificado:95428.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RANCHO GUADALUPE COLONIA CAMPESTRE COYOACÁN - 280730 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280730 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO GUADALUPE COLONIA CAMPESTRE COYOACÁN, 04938 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA DE LAS BOIMBAS Y CALLE RANCHO VISTA HERMOSA, SE ENCUENTRA ENTRE CALZADA DE LAS BOIMBAS Y CALLE RANCHO VISTA HERMOSA, lon:-99.1153284, lat:19.30985021}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 95428.2 | 95428.2 | 95428.2 | 95428.2 | 95428.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2167418/proyecto_INICIO, 2167418/proyecto_FIN, 2167418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167419 | Proyecto de inversión | 95428.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95428.2, modificado:95428.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RANCHO LA LAGUNA COLONIA CAMPESTRE COYOACÁN - 280732 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280732 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO LA LAGUNA COLONIA CAMPESTRE COYOACÁN, 04938 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RANCHO VISTA HERMOSA Y CALZADA DE LAS BOMBAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALZADA DE LAS BOMBAS, lon:-99.11491786, lat:19.30943832}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 95428.2 | 95428.2 | 95428.2 | 95428.2 | 95428.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2167419/proyecto_INICIO, 2167419/proyecto_FIN, 2167419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167425 | Proyecto de inversión | 647548.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647548.5, modificado:647548.5}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RANCHO VISTA HERMOSA COLONIA CAMPESTRE COYOACÁN - 280773 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280773 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO VISTA HERMOSA COLONIA CAMPESTRE COYOACÁN, 04938 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL EJE 2 ORIENTE Y CALLE RANCHO TEZONAPA, SE ENCUENTRA ENTRE EJE 2 ORIENTE Y CALLE RANCHO TEZONAPA, lon:-99.1202119, lat:19.3065979}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 647548.5 | 647548.5 | 647548.5 | 647548.5 | 647548.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}} | {2167425/proyecto_INICIO, 2167425/proyecto_PROCESO, 2167425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167429 | Proyecto de inversión | 190856.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190856.4, modificado:190856.4}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA DEL PANTEÓN AMPLIACION LA CANDELARIA - 280813 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280813 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA DEL PANTEÓN AMPLIACION LA CANDELARIA, 04380 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIXTECAS Y CALLE REY MOCTEZUMA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MIXTECAS Y CALLE REY MOCTEZUMA, lon:-99.15350735, lat:19.32705404}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 190856.4 | 190856.4 | 190856.4 | 190856.4 | 190856.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2167429/proyecto_INICIO, 2167429/proyecto_FIN, 2167429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167430 | Proyecto de inversión | 34081.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34081.5, modificado:34081.5}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA NAHUATLACAS AMPLIACION LA CANDELARIA - 280816 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280816 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA NAHUATLACAS AMPLIACION LA CANDELARIA, 04380 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NAHUATLACAS Y CALLE CORAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES NAHUATLACAS Y CORAS, lon:-99.15133357, lat:19.32735723}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2167430/proyecto_INICIO, 2167430/proyecto_FIN, 2167430/proyecto_PROCESO, 2167430/proyecto_FIN, 2167430/proyecto_PROCESO, 2167430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167431 | Proyecto de inversión | 61346.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61346.7, modificado:61346.7}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HUAYAMILPAS COLONIA AMPLIACION LA CANDELARIA - 280832 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280832 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HUAYAMILPAS COLONIA LA CANDELARIA, 04380 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NAHUATLACAS Y CALLE SANTA CRUZ, SE LOCALIZA ENTRE CALLES NAHUATLACAS Y SANTA CRUZ, lon:-99.14941885, lat:19.32802154}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 61346.7 | 61346.7 | 61346.7 | 61346.7 | 61346.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2167431/proyecto_INICIO, 2167431/proyecto_FIN, 2167431/proyecto_PROCESO, 2167431/proyecto_FIN, 2167431/proyecto_PROCESO, 2167431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167436 | Proyecto de inversión | 47714.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47714.1, modificado:47714.1}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 3A. CERRADA HUAYAMILPAS AMPLIACION LA CANDELARIA - 280895 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280895 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 3A. HUAYAMILPAS AMPLIACION LA CANDELARIA, 04380 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CORAS Y CALLE HUAYAMILPAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES CORAS Y HUAYAMILPAS, lon:-99.1498124, lat:19.32640074}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2167436/proyecto_INICIO, 2167436/proyecto_FIN, 2167436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167437 | Proyecto de inversión | 68163 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68163.0, modificado:68163.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NAHUATLACAS AMPLIACION LA CANDELARIA - 280906 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280906 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NAHUATLACAS AMPLIACION LA CANDELARIA, 04380 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA NAHUATLACAS Y CALLE SAN LORENZO, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADA NAHUATLACAS Y CALLE SAN LORENZO, lon:-99.15127793, lat:19.32779533}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 68163 | 68163 | 68163 | 68163 | 68163 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2167437/proyecto_INICIO, 2167437/proyecto_FIN, 2167437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167439 | Proyecto de inversión | 34081.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34081.5, modificado:34081.5}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 1RA. CERRADA HUAYAMILPAS AMPLIACION LA CANDELARIA - 280913 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280913 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 1RA. HUAYAMILPAS COLONIA LA CANDELARIA, 04380 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 2DA. HUAYAMILPAS Y CALLE NAHUATLACAS, SE LOCALIZA ENTRE CERRADA 2DA. HUAYAMILPAS Y CALLE NAHUATLACAS, lon:-99.14989528, lat:19.32870634}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2167439/proyecto_INICIO, 2167439/proyecto_FIN, 2167439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169268 | Proyecto de inversión | 39294.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39294.3, modificado:39294.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE LA ESTANCIA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 290157 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 290157 | S | 3560 | 3412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR FLOR LAS TRESCRUCES LA LOMA FLOR DE MAYO VERACRUZ E HIGUERA COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VERACRUZ ANDADOR FLOR LAS TRESCRUCES LA LOMA FLOR DE MAYO E HIGUER, lon:-99.01229266, lat:19.33247638}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2169268/proyecto_INICIO, 2169268/proyecto_PROCESO, 2169268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402169276 | Proyecto de inversión | 196471.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196471.5, modificado:196471.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL TRIUNFO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 290195 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 290195 | S | 2405 | 2135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO ECONOMISTAS PENALISTAS MELCHOR OCAMPO DIBUJANTES CJON DIBUJANTES Y GEOLOGOS COLONIA EL TRIUNFO, 09430 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 5 SUR PURISIMA Y EJE VIAL 6 SUR CARDIOLOGOS, CALLE HID, lon:-99.11991642, lat:19.37793345}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 196471.5 | 196471.5 | 196471.5 | 196471.5 | 196471.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2169276/proyecto_INICIO, 2169276/proyecto_PROCESO, 2169276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402170997 | Proyecto de inversión | 47153.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47153.16, modificado:47153.16}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL RODEO OBRA POR ADMINISTRACION - 297696 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297696 | S | 1067 | 966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE APOZOL HUANUSCO JUCHIPILA Y TEUL COLONIA EL RODEO, 09860 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ESTRELLA Y NAUTLA Y , CALLE APOZOL HUANUSCO JUCHIPILA Y TEUL ENTRE CALLE ESTRELLA Y NAUTLA COLONIA EL RODEO C, lon:-99.07160293, lat:19.33422688}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2170997/proyecto_PROCESO, 2170997/proyecto_FIN, 2170997/proyecto_INICIO, 2170997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171007 | Proyecto de inversión | 263271.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263271.81, modificado:263271.81}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARTHA ACATITLA SUR OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297775 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297775 | S | 3554 | 3274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO E INOCENCIO ARRIOLA Y JUAN SARABIA Y JOSE MARIA FACHA Y LIBORIO CRESPO Y SALVADOR GOMEZ Y LIBRADO RIVERA Y FEDERICO GONZALEZ GARCIA Y CIRCUNVALACION Y CERRADA FRANCISCO FLORES Y TERCERA ZACATECAS Y MANZANILL COLONI, lon:-99.02028425, lat:19.3630502}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 263271.81 | 263271.81 | 263271.81 | 263271.81 | 263271.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {2171007/proyecto_INICIO, 2171007/proyecto_PROCESO, 2171007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171013 | Proyecto de inversión | 75185.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58477.65, modificado:58477.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO OBRA POR ADMINISTRACION - 297788 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297788 | S | 215 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA SAMUEL GOMPERS COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09290 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GENARO ESTRADA Y CALLE CALLE 71, AVENIDA SAMUEL GOMPERS ENTRE CALLE GENARO ESTRADA Y CALLE CALLE 71 COLONIA SANTA, lon:-99.04838681, lat:19.35047479}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 75185.55 | 75185.55 | 75185.55 | 75185.55 | 75185.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2171013/proyecto_PROCESO, 2171013/proyecto_FIN, 2171013/proyecto_INICIO, 2171013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171014 | Proyecto de inversión | 259342.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259342.38, modificado:259342.38}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 297791 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297791 | S | 2244 | 2173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE XOCHIPILLI XOHIQUÉTZAL NEZAHUALCOYOTL XIPE QUINATZIN CITLALI CERRADA TEZOZÓMOC PRIVADA CITLALI ARROYO TLÁLOC CERRADA CUICACALLI TEZOZÓMOC Y CACAMA Y NETZAHUALPILLI COLONIA ESTRELLA DEL SUR, 09820 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDA, lon:-99.09947299, lat:19.3488732}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 259342.38 | 259342.38 | 259342.38 | 259342.38 | 259342.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} | {2171014/proyecto_PROCESO, 2171014/proyecto_FIN, 2171014/proyecto_INICIO, 2171014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171990 | Proyecto de inversión | 877164.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860456.85, modificado:860456.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JACARANDAS OBRA POR ADMINISTRACION - 303409 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 303409 | S | 2154 | 1891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VITO ALESSIO ROBLES LIC. LUIS CABRERA LIC. J. CRUZ RODRIGUEZ LIC. EDUARDO VASCONCELOS LEANDRO VALLE MANLIO FABIO ALTAMIRANO LIC. G. VALENZUELA AV. HIDALGO LIC. ISIDRO FABELA COLONIA JACARANDAS, 09280 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA C, lon:-99.05064329, lat:19.34683764}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 877164.75 | 877164.75 | 877164.75 | 877164.75 | 877164.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:105.0}} | {2171990/proyecto_INICIO, 2171990/proyecto_PROCESO, 2171990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171997 | Proyecto de inversión | 41769.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25061.85, modificado:25061.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL OBRA POR ADMINISTRACION - 303436 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 303436 | S | 1392 | 1193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO AGUIRRE BARRIO SAN MIGUEL, 09360 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RAFAEL CURIEL Y EJE VIAL EJE 8 SUR CALZ. ERMITA IZTAPALAPA, ARMANDO AGUIRRE ENTRE RAFAEL CURIEL Y EJE 8 SUR CALZ. ERMITA IZTAP, lon:-99.06959379, lat:19.349361}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 41769.75 | 41769.75 | 41769.75 | 41769.75 | 41769.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2171997/proyecto_PROCESO, 2171997/proyecto_FIN, 2171997/proyecto_INICIO, 2171997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172002 | Proyecto de inversión | 601484.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584776.5, modificado:584776.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO GUADALUPE DEL MORAL OBRA POR ADMINISTRACION - 303448 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 303448 | S | 1379 | 1313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 2DA. CDA. JAVIER ROJO GOMEZ MAJADITAS MINA EJE 5 ORIENTE JAVIER ROJO GOMEZ TORRES QUINTERO COLONIA GUADALUPE DEL MORAL, 09300 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GENERAL RAUL HERRERA Y EJE VIAL EJE 5 ORIENT, lon:-99.08173161, lat:19.36268707}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 601484.4 | 601484.4 | 601484.4 | 601484.4 | 601484.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} | {2172002/proyecto_FIN, 2172002/proyecto_PROCESO, 2172002/proyecto_INICIO, 2172002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172372 | Proyecto de inversión | 192140.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175432.95, modificado:175432.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 305037 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305037 | S | 263 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA E IGNACIO ZARAGOZA YCIUDAD DE LAS ROSAS COLONIA APATLACO, 09430 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CANAL DE APATLACO Y EJE 5 SUR LA PURISIMA Y CALLE SANTA MARÍA Y XOLÓTL, CALLE TIZOC Y AV, lon:-99.11234045, lat:19.3797032}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 192140.85 | 192140.85 | 192140.85 | 192140.85 | 192140.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2172372/proyecto_PROCESO, 2172372/proyecto_FIN, 2172372/proyecto_INICIO, 2172372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172373 | Proyecto de inversión | 34229.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27383.8, modificado:27383.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 305040 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305040 | S | 3534 | 3148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON LAS ROSAS COLONIA APATLACO, 09430 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE CHAMIZAL, EJE VIAL 5 SUR STA MARIA LA PURISIMA CALLEJON LAS ROSAS ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE CHAMIZAL EJE VIAL , lon:-99.11333295, lat:19.38024308}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 34229.75 | 34229.75 | 34229.75 | 34229.75 | 34229.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2172373/proyecto_INICIO, 2172373/proyecto_PROCESO, 2172373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172376 | Proyecto de inversión | 1169553 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8353.95, modificado:8353.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161199.05, modificado:1161199.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PASEOS DE CHURUBUSCO OBRA POR ADMINISTRACION - 305059 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305059 | S | 1561 | 1385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CANAL DE TEZONTLE RIO TUXPAN CIRCUITO RIO TOMELLIN RIO ACTOPAN VILLA ALTA CIRCUITO RIO COATZACOALCOS RIO NAUTLA CIRCUITO RIO TONALA RIO DE JAMAPA RIO BLANCO RIO MAPILCO CIRCUITO RIO TAMESI RIO NECAXA CIRDCUITO RIO TE, lon:-99.0895864, lat:19.38518536}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1169553 | 1169553 | 1169553 | 1169553 | 1169553 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}} | {2172376/proyecto_INICIO, 2172376/proyecto_PROCESO, 2172376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172379 | Proyecto de inversión | 459467.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442759.35, modificado:442759.35}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN OBRA POR ADMINISTRACION - 305069 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305069 | S | 1045 | 975 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BRIGADA CARBAJAL BRIGADA ALVAREZ EXPLORADORES DE ZARAGOZA MIGUEL DOMINGUEZ ANTONIO CARBAJAL SANTIAGO TAPIA Y ANTONIO ESTEVEZ COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN, 09239 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE, lon:-99.02447762, lat:19.36647755}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 459467.25 | 459467.25 | 459467.25 | 459467.25 | 459467.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2172379/proyecto_INICIO, 2172379/proyecto_PROCESO, 2172379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172387 | Proyecto de inversión | 643254.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626546.25, modificado:626546.25}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 305102 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305102 | S | 3684 | 3098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALFAJAYUCAN BRAGA LEIRIA PORTO ALEGRE PROLONGACIÓN NORMANDIA BRETAÑA HUETLACO AVENIDA ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ CALZADA EMILIO CARRANZA EJE 6 SUR PLAYA PIE DE LA CUESTA LABORATORISTAS COLONIA SAN ANDRÉS TETEPILCO, 09440 IZTAPAL, lon:-99.13106647, lat:19.37409894}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 643254.15 | 643254.15 | 643254.15 | 643254.15 | 643254.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:77.0}} | {2172387/proyecto_INICIO, 2172387/proyecto_PROCESO, 2172387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402162970 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 2DA CDA DEL ROSARIO MZ 14 LT 11 COL CUAUTEPEC DE MADERO GUSTAVO A. MADERO - 256340 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 256340 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 2A DEL ROSARIO 11 LT 11 INTERIOR 0 MZ 14 LT 11 COLONIA CUAUTEPEC DE MADERO, 07200 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ROSARIO Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ROSARIO Y CALLE 5, lon:-99.1421126, lat:19.54870171}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2162970/proyecto_INICIO, 2162970/proyecto_PROCESO, 2162970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167015 | Proyecto de inversión | 34081.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34081.5, modificado:34081.5}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SOTO Y GAMA COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR - 278443 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278443 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SOTO Y GAMA COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR, 04919 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ANENECUILCO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLES ANENECUILCO Y EMILIANO ZAPATA, lon:-99.11096152, lat:19.31709482}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2167015/proyecto_INICIO, 2167015/proyecto_FIN, 2167015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167017 | Proyecto de inversión | 27265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27265.2, modificado:27265.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EJIDATARIOS COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR - 278462 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278462 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EJIDATARIOS COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR, 04919 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CARMEN SERDAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA ENTRE AV CARMEN SERDAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-99.11046075, lat:19.31822675}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2167017/proyecto_INICIO, 2167017/proyecto_PROCESO, 2167017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167019 | Proyecto de inversión | 13632.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13632.6, modificado:13632.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TICOMAN COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR - 278482 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278482 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TICOMAN COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR, 04919 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ANENECUILCO Y CALLE TEPETLAPA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES ANENECUILCO Y TEPETLAPA, lon:-99.10768417, lat:19.31585608}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2167019/proyecto_INICIO, 2167019/proyecto_PROCESO, 2167019/proyecto_FIN, 2167019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167020 | Proyecto de inversión | 27265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27265.2, modificado:27265.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 10 DE ABRIL COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR - 278492 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278492 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR, 04919 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ANENECUILCO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ANENECUILCO, lon:-99.10980555, lat:19.31771949}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2167020/proyecto_INICIO, 2167020/proyecto_FIN, 2167020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167023 | Proyecto de inversión | 6816.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6816.3, modificado:6816.3}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TEHUIXTLA COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR - 278555 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278555 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TEHUIXTLA COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR, 04919 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ANENECUILCO Y CALLE TEPETLAPA, SE L0CALIZA ENTRE CALLES ANENECUILCO Y TEPETLAPA, lon:-99.10833295, lat:19.31583428}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 6816.3 | 6816.3 | 6816.3 | 6816.3 | 6816.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2167023/proyecto_FIN, 2167023/proyecto_INICIO, 2167023/proyecto_PROCESO, 2167023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167024 | Proyecto de inversión | 13632.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13632.6, modificado:13632.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE COACALCO COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR - 278562 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278562 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE COACALCO COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR, 04919 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ANENECUILCO Y CALLE TEPETLAPA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ANENECUILCO Y CALLE TEPETLAPA, lon:-99.10802081, lat:19.31565203}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2167024/proyecto_INICIO, 2167024/proyecto_FIN, 2167024/proyecto_PROCESO, 2167024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167027 | Proyecto de inversión | 68163 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68163.0, modificado:68163.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ANENECUILCO COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR - 278570 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278570 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ANENECUILCO COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR, 04919 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CARLOTA ARMERO Y AVENIDA MANUELA MEDINA, SE ENCUENTRA ENTRE AV CARLOTA ARMERO Y AV MANUELA MEDINA, lon:-99.10905246, lat:19.31653542}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 68163 | 68163 | 68163 | 68163 | 68163 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2167027/proyecto_INICIO, 2167027/proyecto_FIN, 2167027/proyecto_PROCESO, 2167027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167443 | Proyecto de inversión | 47714.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47714.1, modificado:47714.1}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DEL LAGO COLONIA AMPLIACION LA CANDELARIA - 280964 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280964 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DEL LAGO COLONIA LA CANDELARIA, 04380 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE DEL LAGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES DEL PANTEON Y DEL LAGO, lon:-99.15166055, lat:19.32891357}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | 47714.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2167443/proyecto_INICIO, 2167443/proyecto_PROCESO, 2167443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167446 | Proyecto de inversión | 941185.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941185.34, modificado:941185.34}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DR. FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACAN - 281016 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 281016 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAS ROSAS, SE LOCALIZA ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y LAS ROSAS, lon:-99.11663384, lat:19.33953637}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 941185.34 | 941185.34 | 941185.34 | 941185.34 | 941185.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2167446/proyecto_INICIO, 2167446/proyecto_FIN, 2167446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167449 | Proyecto de inversión | 1382045.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382045.29, modificado:1382045.29}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. SAMUEL DELGADO L MOYA CALLE PAPALOTL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 281037 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 281037 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PAPALOTL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA ESCUINAPA Y CALLE ATEPOCATE, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA ESCUINAPA Y CALLE ATEPOCATE, lon:-99.16289255, lat:19.3296334}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 1382045.29 | 1382045.29 | 1382045.29 | 1382045.29 | 1382045.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2167449/proyecto_INICIO, 2167449/proyecto_FIN, 2167449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167451 | Proyecto de inversión | 598332.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598332.03, modificado:598332.03}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 67 FRANCISCO DÍAZ DE LEÓN CALLE SAN EMETERIO COLONIA PEDREGAL DE SANTA URSULA - 281085 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 281085 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN EMETERIO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE SAN ALEJANDRO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES SAN JORGE Y SAN ALEJANDRO, lon:-99.15595355, lat:19.30733752}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 598332.03 | 598332.03 | 598332.03 | 598332.03 | 598332.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2167451/proyecto_INICIO, 2167451/proyecto_PROCESO, 2167451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167452 | Proyecto de inversión | 3762892.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3762892.36, modificado:3762892.36}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CICALCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 281094 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 281094 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CICALCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AHUANUSCO Y CALLE ACATEMPA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES AHUANUSCO Y ACATEMPA, lon:-99.16644108, lat:19.32211822}} | 2022-08-10 | 2022-11-07 | 3762892.36 | 3762892.36 | 3762892.36 | 3762892.36 | 3762892.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} | {2167452/proyecto_FIN, 2167452/proyecto_PROCESO, 2167452/proyecto_INICIO, 2167452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167456 | Proyecto de inversión | 650449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650449.12, modificado:650449.12}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CERRADA TEXALPA COLONIA PEDREGAL DE SAN FRANCISCO - 281105 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 281105 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA TEXALPA COLONIA PEDREGAL DE SAN FRANCISCO, 04320 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA PINCEL Y CERRADA TLALJICO, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADAS PINCEL Y TLALJICO, lon:-99.16931047, lat:19.33645696}} | 2022-08-10 | 2022-11-07 | 650449.12 | 650449.12 | 650449.12 | 650449.12 | 650449.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2167456/proyecto_INICIO, 2167456/proyecto_FIN, 2167456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167460 | Proyecto de inversión | 2653618.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653618.23, modificado:2653618.23}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE AXZAYACATL COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ - 281115 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 281115 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ATZAYACATL COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALMECAC Y CALLE POPOCATEPETL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES CALMECAC Y POPOCATEPETL, lon:-99.14896223, lat:19.31989618}} | 2022-08-11 | 2022-11-08 | 2653618.23 | 2653618.23 | 2653618.23 | 2653618.23 | 2653618.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2167460/proyecto_PROCESO, 2167460/proyecto_INICIO, 2167460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402157437 | Proyecto de inversión | 18830377.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.883037725E7, modificado:1.878479732E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA U HOMOLOGO AULA TRANSITORIA SAN LORENZO TOZENCO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN LORENZO. OBRA POR CONTRATO - 227224 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 227224 | S | 3330 | 10616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4952.0, meta_modificada:4952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA JESUS GARIBAY REFORMA COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO, 09780 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA FLOR DE AZUCENA Y AVENIDA CANAL DE GARAY, CERRADA ABEDULES AVENIDA REORMA ENTRE CALLE RIO NILO Y AVENIDA CA, lon:-99.06528352, lat:19.32149688}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 18784797.32 | 18784797.32 | 18784797.32 | 18784797.32 | 18784797.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-168-22, contratista:XAMITL ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:896684.63, importe_modificado:896684.63}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-188-22, contratista:CENTRAL DE LAMINAS Y PERFILES ESPECIALES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.78881127E7, importe_modificado:1.78881127E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4952.0}} | {2157437/proyecto_INICIO, 2157437/proyecto_PROCESO, 2157437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402154835 | Proyecto de inversión | 1116340.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116340.77, modificado:1116340.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO ACAPONETA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN. OBRA POR CONTRATO - 214145 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 214145 | S | 2585 | 2491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE ACAPONETA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 09230 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO CASTRO Y CALLE BATALLA DE OCOTLAN, CALLE ROMULO FIGUEROA CALLE BATALLA DE ACAPONETA ENTRE CALLE FRANCISCO CA, lon:-99.03696183, lat:19.37498306}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1116340.77 | 1116340.77 | 1116340.77 | 1116340.77 | 1116340.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-187-22, contratista:VIDERE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.507679561E7, importe_modificado:2.507679561E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.0}} | {2154835/proyecto_FIN, 2154835/proyecto_INICIO, 2154835/proyecto_PROCESO, 2154835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155007 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO CANAL DE CHALCO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO.OBRA POR CONTRATO - 214933 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 214933 | S | 2917 | 2708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10600.0, meta_modificada:10600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CANAL DE CHALCO COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 09920 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALLE 4 Y AVENIDA CANAL DE GARAY, CALLE CALLE 2 AVENIDA CANAL DE CHALCO ENTRE CALLE 4 AVENIDA CANAL DE GARAY Y CALLE, lon:-99.0866631, lat:19.3040081}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10600.0}} | {2155007/proyecto_PROCESO, 2155007/proyecto_FIN, 2155007/proyecto_INICIO, 2155007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155036 | Proyecto de inversión | 840532.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840532.23, modificado:840532.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO CAMELLÓN AV. DE LAS TORRES II EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN LORENZO. OBRA POR CONTRATO - 215114 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 215114 | S | 3092 | 2943 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1466.0, meta_modificada:1466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO, 09780 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO Y CALLE CAMINO A SANTA CRUZ, AVENIDA TLAHUAC AVENIDA DE LAS TORRES ENTRE CALLE JOSE CLEMENTE ORO, lon:-99.07077983, lat:19.31535972}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 840532.23 | 840532.23 | 840532.23 | 840532.23 | 840532.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1466.0}} | {2155036/proyecto_INICIO, 2155036/proyecto_FIN, 2155036/proyecto_PROCESO, 2155036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402153751 | Proyecto de inversión | 3207643.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3207643.45, modificado:3207643.45}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SANTO TOMAS COLONIA PEDREGAL DE SANTA URSULA - 197505 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 197505 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SANTO TOMAS COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SANTA URSULA Y CALLE SAN GONZALO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES SANTA URSULA Y SAN GONZALO, lon:-99.15355726, lat:19.3105975}} | 2022-08-11 | 2022-11-08 | 3207643.45 | 3207643.45 | 3207643.45 | 3207643.45 | 3207643.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2153751/proyecto_INICIO, 2153751/proyecto_FIN, 2153751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402153752 | Proyecto de inversión | 2785635.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785635.95, modificado:2785635.95}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SAN FEDERICO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA - 197509 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 197509 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN FEDERICO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA SANTA ÚRSULA Y CALLE SAN GONZALO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES SANTA ÚRSULA Y SAN GONZALO, lon:-99.1551344, lat:19.31141384}} | 2022-08-11 | 2022-11-08 | 2785635.95 | 2785635.95 | 2785635.95 | 2785635.95 | 2785635.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2153752/proyecto_FIN, 2153752/proyecto_PROCESO, 2153752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155139 | Proyecto de inversión | 2027829.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2027829.16, modificado:2027829.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO TELECOMUNICACIONES EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ. OBRA POR CONTRATO - 215660 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 215660 | S | 919 | 818 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA TELECOMUNICACIONES INTERIOR SN COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CERRADA CADENA AZUL, CALLE HUMBERTO G. TAMAYO AVENIDA TELECOMUNICACIONES ENTR, lon:-99.05190656, lat:19.38017107}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2027829.16 | 2027829.16 | 2027829.16 | 2027829.16 | 2027829.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-187-22, contratista:VIDERE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.507679561E7, importe_modificado:2.507679561E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2640.0}} | {2155139/proyecto_INICIO, 2155139/proyecto_FIN, 2155139/proyecto_PROCESO, 2155139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155147 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO A PRIMARIA FERNANDO CELADA, BARRIO LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 215687 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 215687 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ BARRIO LA ASUNCIÓN, 16040 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VIOLETA, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE, lon:-99.10180479, lat:19.26524005}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} | {2155147/proyecto_INICIO, 2155147/proyecto_PROCESO, 2155147/proyecto_INICIO, 2155147/proyecto_PROCESO, 2155147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155149 | Proyecto de inversión | 1103128.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103128.64, modificado:1103128.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO CAMELLON AVENIDA DE LAS TORRES PUEBLO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN LORENZO. OBRA POR CONTRATO - 215692 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 215692 | S | 3330 | 10616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO, 09780 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FLOR DE SAN JOSE Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO AVENIDA DE LAS TORRES ENTRE CALLE FLOR DE SAN JOSE CA, lon:-99.07033577, lat:19.31591501}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1103128.64 | 1103128.64 | 1103128.64 | 1103128.64 | 1103128.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-187-22, contratista:VIDERE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.507679561E7, importe_modificado:2.507679561E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2155149/proyecto_INICIO, 2155149/proyecto_FIN, 2155149/proyecto_PROCESO, 2155149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155159 | Proyecto de inversión | 2058177.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058177.18, modificado:2058177.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO LAS PALMAS EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA OBRA POR CONTRATO - 215730 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 215730 | S | 1565 | 1315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5094.0, meta_modificada:5094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SUPER MANZANA II INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA, 09220 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN, PARQUE CENTRAL DE LA UNIDAD HA, lon:-99.05555505, lat:19.38635037}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2058177.18 | 2058177.18 | 2058177.18 | 2058177.18 | 2058177.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-187-22, contratista:VIDERE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.507679561E7, importe_modificado:2.507679561E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5094.0}} | {2155159/proyecto_PROCESO, 2155159/proyecto_INICIO, 2155159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155163 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO CINTURON VERDE EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CELOALLIOTLI. OBRA POR CONTRATO - 215745 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 215745 | S | 866 | 774 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14480.0, meta_modificada:14480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PINTAPAN COLONIA CELOALLIOTLI, 09960 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GUACEPIL Y CALLE DERECHOS DEMOCRATICOS, CALLE PIRANA CALLE PINTAPAN ENTRE CALLE GUACEPIL CALLE DERECHOS DEMOCRATICOS Y CALLE PIRANA , lon:-99.06356957, lat:19.2918079}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14480.0}} | {2155163/proyecto_INICIO, 2155163/proyecto_PROCESO, 2155163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155171 | Proyecto de inversión | 1650586.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650586.23, modificado:1650586.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO GUELATAO DE JUAREZ II EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ OBRA POR CONTRATO - 215793 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 215793 | S | 2036 | 1906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GRAN DECADA NACIONAL INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION TELECOMUNICACIONES Y BRECHA ENRIQUE CONTEL, CALLE EMILIO AZCARRAGA VIDAURRETA GRAN, lon:-99.04382723, lat:19.38317219}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1650586.23 | 1650586.23 | 1650586.23 | 1650586.23 | 1650586.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-187-22, contratista:VIDERE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.507679561E7, importe_modificado:2.507679561E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {2155171/proyecto_INICIO, 2155171/proyecto_FIN, 2155171/proyecto_PROCESO, 2155171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155213 | Proyecto de inversión | 1593249.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593249.41, modificado:1593249.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO DE BOLSILLO VILLA CID EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL OBRA POR CONTRATO - 216064 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 216064 | S | 3919 | 3710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VILLA CID INTERIOR SN COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA ANGELA Y CALLE VILLA CASTÍN, CALLE VILLA DOMINICO CALLE VILLA CID ENTRE VILLA ANGELA CALLE VI, lon:-99.04073602, lat:19.32803583}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1593249.41 | 1593249.41 | 1593249.41 | 1593249.41 | 1593249.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.0}} | {2155213/proyecto_FIN, 2155213/proyecto_PROCESO, 2155213/proyecto_INICIO, 2155213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155218 | Proyecto de inversión | 1144141.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144141.79, modificado:1144141.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL CAMELLON AMACUZAC EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS TETEPILCO.OBRA POR CONTRATO - 216083 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 216083 | S | 3363 | 2864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3188.0, meta_modificada:3188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA AMACUZAC COLONIA SAN ANDRÉS TETEPILCO, 09440 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA EMILIO CARRANZA Y CALLE ALBERT, EJE VIAL 7 SUR AVENIDA AMACUZAC ENTRE CALZADA EMILIO CARRANZA CALLE ALBERT Y EJE VIAL 7 , lon:-99.12743766, lat:19.36968195}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1144141.79 | 1144141.79 | 1144141.79 | 1144141.79 | 1144141.79 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-213-22, contratista:TEPEHUANI CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1264680.31, importe_modificado:1264680.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-186-22, contratista:LORD ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.52381551E7, importe_modificado:2.52381551E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3188.0}} | {2155218/proyecto_FIN, 2155218/proyecto_PROCESO, 2155218/proyecto_INICIO, 2155218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155221 | Proyecto de inversión | 1103548.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103548.21, modificado:1103548.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO 2 DE ABRIL EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN GUADALUPE OBRA POR CONTRATO - 216123 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 216123 | S | 1306 | 1166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN GUADALUPE, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE AMATE, CALLE ÁLAMOS 2 DE ABRIL ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA CALL, lon:-98.98360586, lat:19.34322459}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1103548.21 | 1103548.21 | 1103548.21 | 1103548.21 | 1103548.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-187-22, contratista:VIDERE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.507679561E7, importe_modificado:2.507679561E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {2155221/proyecto_FIN, 2155221/proyecto_PROCESO, 2155221/proyecto_INICIO, 2155221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155222 | Proyecto de inversión | 2478539.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1478539.58, modificado:1478539.58}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO A CETIS NO. 49, AMPLIACIÓN TEPEPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 216129 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 216129 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA ACUEDUCTO COLONIA AMPLIACIÓN TEPEPAN, 16030 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CEREZOS Y CALLE ARBOLEDAS, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN AVENIDA ACUEDUCTO ENTRE CALLE CEREZOS Y CALLE ARBOLEDAS. LA ENT, lon:-99.12737314, lat:19.26155344}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2478539.58 | 2478539.58 | 2478539.58 | 2478539.58 | 2478539.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:10.0}} | {2155222/proyecto_INICIO, 2155222/proyecto_PROCESO, 2155222/proyecto_INICIO, 2155222/proyecto_PROCESO, 2155222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155230 | Proyecto de inversión | 1285617.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285617.33, modificado:1285617.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL CAMELLON CANAL DE CHURUBUSCO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ACULCO. OBRA POR CONTRATO - 216159 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 216159 | S | 2239 | 2234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3119.0, meta_modificada:3119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CANAL DE RIO CHURUBUSCO COLONIA SAN JOSÉ ACULCO, 09410 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN JOSE ACULCO Y CALLE PUBLICISTAS, EJE VIAL 4 ORIENTE RIO CHURUBUSCO CALLE CANAL DE RIO CHURUBUSCO ENTRE CALLE S, lon:-99.0999713, lat:19.37372092}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1285617.33 | 1285617.33 | 1285617.33 | 1285617.33 | 1285617.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-213-22, contratista:TEPEHUANI CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1264680.31, importe_modificado:1264680.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-186-22, contratista:LORD ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.52381551E7, importe_modificado:2.52381551E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3119.0}} | {2155230/proyecto_FIN, 2155230/proyecto_PROCESO, 2155230/proyecto_INICIO, 2155230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155233 | Proyecto de inversión | 1156079.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156079.91, modificado:1156079.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO COLOSIO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO IZTLAHUACÁN OBRA POR CONTRATO - 216201 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 216201 | S | 2798 | 2644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1052.0, meta_modificada:1052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCIÓN INTERIOR SN COLONIA IZTLAHUACÁN, 09690 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE 5 DE FEBRERO AVENIDA REVOLUCION ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE LA, lon:-98.99605618, lat:19.34241006}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1156079.91 | 1156079.91 | 1156079.91 | 1156079.91 | 1156079.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-187-22, contratista:VIDERE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.507679561E7, importe_modificado:2.507679561E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1052.0}} | {2155233/proyecto_FIN, 2155233/proyecto_PROCESO, 2155233/proyecto_INICIO, 2155233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155235 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO BANDERA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS TOMATLÁN. OBRA POR CONTRATO - 216218 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 216218 | S | 2862 | 2562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.0, meta_modificada:817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BANDERA COLONIA SAN ANDRÉS TOMATLÁN, 09870 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE HERMANOS WRIGHT, CALLE GABRIEL FARENHEIT CALLE BANDERA ENTRE CALLE ESTRELLA CALLE HERMANOS WIRGHT CALLE GABRI, lon:-99.10334381, lat:19.32927738}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-213-22, contratista:TEPEHUANI CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1264680.31, importe_modificado:1264680.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-186-22, contratista:LORD ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.52381551E7, importe_modificado:2.52381551E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:817.0}} | {2155235/proyecto_FIN, 2155235/proyecto_PROCESO, 2155235/proyecto_INICIO, 2155235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155237 | Proyecto de inversión | 1498316.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498316.47, modificado:1498316.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DEPORTIVO REBECA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A. AMPLIACIÓN. OBRA POR CONTRATO - 216223 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 216223 | S | 3443 | 3255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5592.0, meta_modificada:5592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ORO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A. AMPLIACIÓN, 09609 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE SAUCE, CALLE CALEGA CALLE ORO ENTRE CALLE COLORINES CALLE SAUCE Y CALLE CALEGA COLO, lon:-99.0084589, lat:19.34558075}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1498316.47 | 1498316.47 | 1498316.47 | 1498316.47 | 1498316.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-187-22, contratista:VIDERE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.507679561E7, importe_modificado:2.507679561E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5592.0}} | {2155237/proyecto_FIN, 2155237/proyecto_PROCESO, 2155237/proyecto_INICIO, 2155237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159059 | Proyecto de inversión | 191939.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191939.11, modificado:191939.11}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION TULIPAN EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN LA CRUZ. OBRA POR CONTRATO - 235858 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 235858 | S | 2450 | 2228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA TULIPAN Y AV. DE LAS TORRES EJE 6 COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN LA CRUZ, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA FLOR DE GRANADA Y AVENIDA UNION DE COLONOS, CALLE FLOR DE GRANADA PRIVADA TULIPA, lon:-98.99057933, lat:19.34681059}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 191939.11 | 191939.11 | 191939.11 | 191939.11 | 191939.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-036-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:223468.44, importe_modificado:223468.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-075-22, contratista:YOSEKS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2438840.76, importe_modificado:2438840.76}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159059/proyecto_PROCESO, 2159059/proyecto_FIN, 2159059/proyecto_INICIO, 2159059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159570 | Proyecto de inversión | 560336.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560336.1, modificado:560336.1}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TARASCO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PREDIO DEGOLLADO. OBRA POR CONTRATO. - 238363 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 238363 | S | 4184 | 3816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.2, meta_modificada:66.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TARASCO COLONIA PREDIO DEGOLLADO, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OLMECAS Y CALLE MIXTECAS, CALLE AZTECAS CALLE TARASCO ENTRE CALLE OLMECAS CALLE MIXTECAS Y CALLE AZTECAS COLONIA PREDIO DEGOLLADO, lon:-99.04211404, lat:19.3203768}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 560336.1 | 560336.1 | 560336.1 | 560336.1 | 560336.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-071-22, contratista:CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:5012883.33, importe_modificado:5012883.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-033-22, contratista:SANDALU SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:395881.85, importe_modificado:395881.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.2}} | {2159570/proyecto_INICIO, 2159570/proyecto_PROCESO, 2159570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159579 | Proyecto de inversión | 2262729.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262729.89, modificado:2257136.69}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VILLA CID EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PREDIO DEGOLLADO.OBRA POR CONTRATO - 238437 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 238437 | S | 4184 | 3816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.4, meta_modificada:267.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA VILLA CID COLONIA PREDIO DEGOLLADO, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OLMECAS Y CALLE VILLA GUILLERMINA, CALLE VILLA CANNES AVENIDA VILLA CID ENTRE CALLE OLMECAS CALLE VILLA GUILLERMINA Y CALLE V, lon:-99.0422045, lat:19.32242744}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2257136.69 | 2257136.69 | 2257136.69 | 2257136.69 | 2257136.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-033-22, contratista:SANDALU SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:395881.85, importe_modificado:395881.85}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-071-22, contratista:CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:5012883.33, importe_modificado:5012883.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.4}} | {2159579/proyecto_INICIO, 2159579/proyecto_PROCESO, 2159579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402155344 | Proyecto de inversión | 1772494.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772494.74, modificado:1772494.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO FUERTE DE LORETO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EJÉRCITO DE AGUA PRIETA OBRA POR CONTRATO - 216779 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 216779 | S | 3579 | 3259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7740.3, meta_modificada:7740.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA FUERTE DE LORETO INTERIOR SN COLONIA EJÉRCITO DE AGUA PRIETA, 09578 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSÉ AGUILAR BARRAZA Y CALLE PLAN DE AYALA, AVENIDA FUERTE DE LORETO ENTRE CALLLE JOSE AGUILAR BA, lon:-99.03205573, lat:19.36716862}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1772494.74 | 1772494.74 | 1772494.74 | 1772494.74 | 1772494.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7740.3}} | {2155344/proyecto_PROCESO, 2155344/proyecto_INICIO, 2155344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402156483 | Proyecto de inversión | 3499999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:387955.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3112044.33, modificado:3108783.66}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA CALPULALPAN COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, - 222700 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 222700 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CALPULALPAN COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 07510 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA VALLE ALTO Y CALLE APATZINGAN, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA VALLE ALTO Y CALLE APATZINGAN COMO REFERENCI, lon:-99.0703551, lat:19.49229247}} | 2022-09-28 | 2022-12-11 | 3108783.66 | 3108783.66 | 3108783.66 | 3108783.66 | 3108783.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O DGSU 041 1 2022, contratista:VALTAINGENIERÍA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:3494383.59, importe_modificado:3494383.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2156483/proyecto_INICIO, 2156483/proyecto_PROCESO, 2156483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159593 | Proyecto de inversión | 2205168.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205168.56, modificado:2203123.06}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 17 EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO. OBRA POR CONTRATO - 238488 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 238488 | S | 2969 | 2830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 17 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 09920 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 8 Y PERIFERICO ANILLO PERIFERICO CANAL DE GARAY, CALLE GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO CALLE 17 ENTRE CALLE 8 ANILLO PERIERICO CANAL D, lon:-99.08069864, lat:19.30958348}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2203123.06 | 2203123.06 | 2203123.06 | 2203123.06 | 2203123.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-070-22, contratista:SAVEZU SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2096623.52, importe_modificado:2096623.52}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-032-22, contratista:JUAN PEDROZA MARTINEZ, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:104998.29, importe_modificado:104998.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:338.0}} | {2159593/proyecto_INICIO, 2159593/proyecto_PROCESO, 2159593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159601 | Proyecto de inversión | 1379298.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379298.93, modificado:1379298.93}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SUR 101 B EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SECTOR POPULAR. OBRA POR CONTRATO - 238509 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 238509 | S | 1438 | 1261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SUR 101-B COLONIA SECTOR POPULAR, 09060 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA RÍO CHURUBUSCO Y AVENIDA ALFONSO DEL TORO, CALLE SUR 101A CALLE 101B ENTRE AVENIDA RIO CHURUBUSCO AVENIDA ALFONSO DEL TORO Y CA, lon:-99.11877841, lat:19.36867184}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 1379298.93 | 1379298.93 | 1379298.93 | 1379298.93 | 1379298.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-073-22, contratista:LUIS RENE CANUL CASTELLANOS, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:4556296.77, importe_modificado:4556296.77}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-034-22, contratista:GRUPO CAZA 68 SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:234859.3, importe_modificado:234859.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {2159601/proyecto_PROCESO, 2159601/proyecto_FIN, 2159601/proyecto_INICIO, 2159601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159603 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799932.84}} | INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MORELOS DEL PUEBLO DE SAN ANTONIO TECÓMITL - 238518 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 238518 | S | 14290 | 13478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO AV. 5 DE MAYO PTE - JOSE MARIA MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 167 INTERIOR SN PUEBLO CRUZTITLA, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA SUR Y CALLE HIDALGO NTE,, lon:-98.99397, lat:19.216115}} | 2022-10-14 | 2022-12-31 | 799932.84 | 799932.84 | 799932.84 | 799932.84 | 799932.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-AD-OBRA-038/2022, contratista:Constructora Eina SA de CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {2159603/proyecto_INICIO, 2159603/proyecto_FIN, 2159603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154634 | Proyecto de inversión | 1580626.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580626.42, modificado:1580626.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO FELIPE ANGELES EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRA POR CONTRATO - 213060 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 213060 | S | 2761 | 2568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.0, meta_modificada:668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA FELIPE ÁNGELES INTERIOR SN COLONIA APATLACO, 09430 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 5 SUR Y AVENIDA CANAL DE APATLACO, CALLE NICOLÁS BRAVO CERRADA FELIPE ANGELES ENTRE EJE 5 SUR Y AVENIDA CANAL DE , lon:-99.11526326, lat:19.38077055}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1580626.42 | 1580626.42 | 1580626.42 | 1580626.42 | 1580626.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-213-22, contratista:TEPEHUANI CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1264680.31, importe_modificado:1264680.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-186-22, contratista:LORD ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.52381551E7, importe_modificado:2.52381551E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.0}} | {2154634/proyecto_FIN, 2154634/proyecto_PROCESO, 2154634/proyecto_INICIO, 2154634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155461 | Proyecto de inversión | 1526044 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526044.0, modificado:1526044.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO RODOLFO USIGLI EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ESCUADRÓN 201 OBRA POR CONTRATO - 217241 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 217241 | S | 2313 | 2107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1375.0, meta_modificada:1375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA RODOLFO USIGLI INTERIOR SN COLONIA ESCUADRÓN 201, 09060 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GENERAL RADAMES GAXIOLA ANDRADE Y CALLE FAUSTO VEGA SANTANDER, AVENIDA RODOLFO USIGLI ENTRE CALLE GENERAL RAD, lon:-99.11318029, lat:19.36300973}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1526044 | 1526044 | 1526044 | 1526044 | 1526044 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-213-22, contratista:TEPEHUANI CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1264680.31, importe_modificado:1264680.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-186-22, contratista:LORD ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.52381551E7, importe_modificado:2.52381551E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.0}} | {2155461/proyecto_INICIO, 2155461/proyecto_PROCESO, 2155461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402156498 | Proyecto de inversión | 1940722.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940722.67, modificado:1940722.37}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ROBERTO SCHUMANN COLONIA VALLEJO LADO SUR - 222781 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 222781 | S | 440 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO SCHUMANN COLONIA VALLEJO, 07870 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA PAGANINI Y CALZADA DE LOS MISTERIOS, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA PAGANINI Y CALZADA DE LOS MISTERIOS CERCA DEL M, lon:-99.13141592, lat:19.46811105}} | 2022-09-28 | 2022-12-11 | 1940722.37 | 1940722.37 | 1940722.37 | 1940722.37 | 1940722.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02CD07 2O DGSU 042 2022, contratista:YACRON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1939845.25, importe_modificado:1939845.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2156498/proyecto_INICIO, 2156498/proyecto_PROCESO, 2156498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402157360 | Proyecto de inversión | 1409512.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409512.26, modificado:1409512.26}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE GULLERMO VALLE COLONIA NUEVA DIAZ ORDAZ - 226845 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 226845 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO VALLE COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ, 04390 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEPETLAPA Y CALLE 21 DE MARZO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES TEPETLAPA Y 21 DE MARZO, lon:-99.14800172, lat:19.3261062}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 1409512.26 | 1409512.26 | 1409512.26 | 1409512.26 | 1409512.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2157360/proyecto_PROCESO, 2157360/proyecto_INICIO, 2157360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154644 | Proyecto de inversión | 1207719.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207719.2, modificado:1207719.2}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CENTRO FISICO Y DEPORTIVO LOS ANGELES EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOS ÁNGELES. OBRA POR CONTRATO - 213093 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 213093 | S | 1526 | 1355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1617.85, meta_modificada:1617.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL ROSAL Y ESQUINA ESPUELA COLONIA LOS ÁNGELES, 09830 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ESPUELA Y CALLE GARDENIA, PRIVADA ESPUELA AVENIDA DEL ROSAL Y ESQUINA ESPUELA ENTRE CALLE ESPUELA CALLE GARDENIA, lon:-99.07123579, lat:19.34608673}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1207719.2 | 1207719.2 | 1207719.2 | 1207719.2 | 1207719.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1617.85}} | {2154644/proyecto_FIN, 2154644/proyecto_INICIO, 2154644/proyecto_PROCESO, 2154644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154816 | Proyecto de inversión | 3469289.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469289.32, modificado:3469289.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO JARDIN DEL PUEBLO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ERMITA ZARAGOZA. OBRA POR CONTRATO - 214020 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 214020 | S | 1117 | 1064 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6737.0, meta_modificada:6737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA GENERALISIMO MORELOS COLONIA ERMITA ZARAGOZA, 09180 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y RETORNO ECATEPEC, CALLE LOYULA DE ECATEPEC AVENIDA GENERALISIMO MORELOS ENTRE CALLE QUINTANA ROO RET, lon:-99.00222677, lat:19.36347354}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 3469289.32 | 3469289.32 | 3469289.32 | 3469289.32 | 3469289.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-187-22, contratista:VIDERE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.507679561E7, importe_modificado:2.507679561E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6737.0}} | {2154816/proyecto_INICIO, 2154816/proyecto_FIN, 2154816/proyecto_PROCESO, 2154816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155475 | Proyecto de inversión | 1411333.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411333.67, modificado:1411333.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA PLAZA DEL PUEBLO MEXICALTZINGO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MEXICALTZINGO OBRA POR CONTRATO - 217291 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 217291 | S | 1134 | 1046 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.02, meta_modificada:985.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN MARCOS INTERIOR SN PUEBLO MEXICALTZINGO, 09099 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 8 SUR Y CALLEJON SAN MARCOS, CALLE TEOPANCALTITLA ANDADOR SAN MARCOS ENTRE ERMITA IZTAPALAPA CALLEJON SAN MARCOS , lon:-99.12029609, lat:19.35737916}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1411333.67 | 1411333.67 | 1411333.67 | 1411333.67 | 1411333.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-213-22, contratista:TEPEHUANI CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1264680.31, importe_modificado:1264680.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-186-22, contratista:LORD ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.52381551E7, importe_modificado:2.52381551E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.02}} | {2155475/proyecto_INICIO, 2155475/proyecto_PROCESO, 2155475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402156425 | Proyecto de inversión | 60300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.03E7, modificado:6.018302403E7}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA QUETZALCOATL EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PEDRO. OBRA POR CONTRATO - 222361 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 222361 | S | 3399 | 3036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2489.0, meta_modificada:2489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALZADA ERMITA IZTAPALAPA S/N CON ESQUINA CUAUHTEMOC BARRIO SAN PEDRO, 09000 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO CERRO DE LA ESTRELLA Y CALLE ALDAMA, AVENIDA LUIS HIDALGO MONROY CALZADA ERMITA IZTAPALAPA , lon:-99.09071812, lat:19.35872019}} | 2022-05-23 | 2022-12-31 | 60183024.03 | 60183024.03 | 60183024.03 | 60183024.03 | 60183024.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-024-22, contratista:EMIYARA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.976519774E7, importe_modificado:5.741934227E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-IR-PN-S-022-22, contratista:REBUKY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1997950.5, importe_modificado:882707.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2489.0}} | {2156425/proyecto_INICIO, 2156425/proyecto_PROCESO, 2156425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402157314 | Proyecto de inversión | 170277 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170277.0, modificado:170277.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LINEAL EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARIA AZTAHUACAN. OBRA POR CONTRATO - 226647 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 226647 | S | 2635 | 2429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1865.0, meta_modificada:1865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CIRCUNVALACION PUEBLO SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, 09500 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, AVENIDA HERMINIO CHAVARRIA AVENIDA CIRCUNVALACION ENTRE CALLE GUADALUP, lon:-99.02630853, lat:19.3543005}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 170277 | 170277 | 170277 | 170277 | 170277 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1865.0}} | {2157314/proyecto_PROCESO, 2157314/proyecto_FIN, 2157314/proyecto_INICIO, 2157314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159259 | Proyecto de inversión | 258774.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258774.46, modificado:258774.46}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION CORONA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PUEBLO SANTIAGO ACAHUALTEPEC. OBRA POR CONTRATO - 236950 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 236950 | S | 3984 | 3706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CORONA COLONIA PUEBLO SANTIAGO ACAHUALTEPEC, 09600 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y EJE VIAL 6 SUR, CALLE PORFIRIO DIAZ CALLE CORONA ENTRE AVENIDA JACARANDAS EJE VIAL 6 SUR CALLE PORFIRIO, lon:-99.00208997, lat:19.35153517}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 258774.46 | 258774.46 | 258774.46 | 258774.46 | 258774.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-076-22, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EDUMER SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2000534.98, importe_modificado:2000534.98}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-036-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:223468.44, importe_modificado:223468.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159259/proyecto_INICIO, 2159259/proyecto_PROCESO, 2159259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159277 | Proyecto de inversión | 218485.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218485.22, modificado:218485.22}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION SASATRAS EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO. OBRA POR CONTRATO - 237003 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 237003 | S | 2518 | 2312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SASATRAS COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 09698 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE COLIMA, CERRADA DE LOMAS CALLE SASAREAS ENTRE CALLE ORIZABA CALLE COLIMA Y CERRADA DE LOMASCOLONIA MI, lon:-99.00148013, lat:19.34572947}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 218485.22 | 218485.22 | 218485.22 | 218485.22 | 218485.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-076-22, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EDUMER SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2000534.98, importe_modificado:2000534.98}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-036-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:223468.44, importe_modificado:223468.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159277/proyecto_FIN, 2159277/proyecto_INICIO, 2159277/proyecto_PROCESO, 2159277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154940 | Proyecto de inversión | 1647304.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647304.29, modificado:1647304.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO LOS PAJARITOS EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN. OBRA POR CONTRATO - 214710 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 214710 | S | 1420 | 1217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.0, meta_modificada:1276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:RETORNO 1 REGION DEL NORTE UNIDAD HABITACIONAL EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PEÑÓN, 09239 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FELIX GUTIERREZ Y CALLE RAFAEL ESPINOSA, CALLE EXPLORADORES EJERCITO DE ORIENTE RETORNO 1 , lon:-99.03154046, lat:19.37089572}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1647304.29 | 1647304.29 | 1647304.29 | 1647304.29 | 1647304.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-187-22, contratista:VIDERE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.507679561E7, importe_modificado:2.507679561E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276.0}} | {2154940/proyecto_FIN, 2154940/proyecto_INICIO, 2154940/proyecto_PROCESO, 2154940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159290 | Proyecto de inversión | 273442.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273442.03, modificado:273442.03}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION CONGRESO DE LA UNION EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO. OBRA POR CONTRATO - 237036 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 237036 | S | 1756 | 1655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CONGRESO DE LA UNION COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 09698 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 1ER MÉXICO Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE CUAUHTÉMOC CALLE CONGRESO DE LA UNION ENTRE 1ER AVENIDA MÉXICO CA, lon:-99.00294974, lat:19.34812585}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 273442.03 | 273442.03 | 273442.03 | 273442.03 | 273442.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-036-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:223468.44, importe_modificado:223468.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-076-22, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EDUMER SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2000534.98, importe_modificado:2000534.98}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159290/proyecto_INICIO, 2159290/proyecto_PROCESO, 2159290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159301 | Proyecto de inversión | 191932.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191932.55, modificado:191932.55}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION CEDRO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MIGUEL DE LA MADRID HURTADO. OBRA POR CONTRATO - 237069 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 237069 | S | 3076 | 2904 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 09698 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NOGALESBOSQUE DE ABEDULES Y CALLE OAXACA, CALLE LAUREL CALLE CEDROS ENTRE CALLE NOGALESBOSQUE DE ABEDULES CALLE OAXACA , lon:-99.00161029, lat:19.34267006}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 191932.55 | 191932.55 | 191932.55 | 191932.55 | 191932.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-076-22, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EDUMER SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2000534.98, importe_modificado:2000534.98}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-036-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:223468.44, importe_modificado:223468.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159301/proyecto_INICIO, 2159301/proyecto_PROCESO, 2159301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154957 | Proyecto de inversión | 339298.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339298.27, modificado:339298.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO CENTRO CIVICO BARRIAL SANTA MARIA TOMATLAN EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOMATLÁN. OBRA POR CONTRATO - 214764 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 214764 | S | 5872 | 5406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.1, meta_modificada:1051.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SANTA MARÍA TOMATLÁN, 09870 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CEDROS Y CERRADA PROGRESO, CERRADA 2DA PROGRESO CALLE PROGRESO ENTRE CALLE CEDROS CERRADA PROGRESO CERRADA 2DA PROGRESO PUEBL, lon:-99.09826738, lat:19.32866625}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 339298.27 | 339298.27 | 339298.27 | 339298.27 | 339298.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-213-22, contratista:TEPEHUANI CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1264680.31, importe_modificado:1264680.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-186-22, contratista:LORD ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.52381551E7, importe_modificado:2.52381551E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1051.1}} | {2154957/proyecto_FIN, 2154957/proyecto_PROCESO, 2154957/proyecto_INICIO, 2154957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402157385 | Proyecto de inversión | 903276.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903276.77, modificado:903276.77}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE TEPETLAPA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 226936 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 226936 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TEPETLAPA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALMECAC Y CALLE OMECIHUATL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES CALMECAC Y OMECIHUATL, lon:-99.14824087, lat:19.32317666}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 903276.77 | 903276.77 | 903276.77 | 903276.77 | 903276.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2157385/proyecto_INICIO, 2157385/proyecto_FIN, 2157385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159315 | Proyecto de inversión | 283244.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283244.61, modificado:283244.61}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION YAQUI EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PREDIO DEGOLLADO.OBRA POR CONTRATO - 237135 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 237135 | S | 2295 | 2179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE YAQUI COLONIA PREDIO DEGOLLADO, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIXTECAS Y CALLE MAYAS, CALLE EMPERADORES ZOQUE CALLE YAQUI ENTRE CALLE MIXTECAS CALLE MAYAS Y CALLE EMPERADORES ZOQUE COLONIA PRED, lon:-99.04182148, lat:19.3187502}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 283244.61 | 283244.61 | 283244.61 | 283244.61 | 283244.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-036-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:223468.44, importe_modificado:223468.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-076-22, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EDUMER SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2000534.98, importe_modificado:2000534.98}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159315/proyecto_INICIO, 2159315/proyecto_PROCESO, 2159315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159344 | Proyecto de inversión | 200734.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200734.67, modificado:200734.67}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION BENITO JUÁREZ EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE ZARAGOZA. OBRA POR CONTRATO - 237268 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 237268 | S | 3984 | 3706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, 09620 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE OCOTE, CALLE CAFETO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SAUCE CALLE OCOTE Y CALLE CAFETO COLONIA LOMAS DE ZARAGO, lon:-99.00075249, lat:19.35119128}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 200734.67 | 200734.67 | 200734.67 | 200734.67 | 200734.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-076-22, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EDUMER SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2000534.98, importe_modificado:2000534.98}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-036-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:223468.44, importe_modificado:223468.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159344/proyecto_INICIO, 2159344/proyecto_PROCESO, 2159344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155180 | Proyecto de inversión | 1174661.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174661.23, modificado:1174661.23}} | AMPLIACIÓN DE PARQUE PUBLICO EL TRIANGULO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL MOLINO TEZONCO. OBRA POR CONTRATO - 215842 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 215842 | S | 840 | 798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAN LORENZO COLONIA EL MOLINO TEZONCO, 09960 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE CAOBA, AVENIDA BENITO JUAREZ CALLE SAN LORENZO ENTRE CALLE CLAVELES CALLE CAOBA Y AVENIDA BENITO JUAREZ COL, lon:-99.06621886, lat:19.29757875}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1174661.23 | 1174661.23 | 1174661.23 | 1174661.23 | 1174661.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.0}} | {2155180/proyecto_PROCESO, 2155180/proyecto_INICIO, 2155180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155184 | Proyecto de inversión | 383313.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383313.07, modificado:383313.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO CAMELLON AVENIDA TEXCOCO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JUAN ESCUTIA OBRA POR CONTRATO - 215873 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 215873 | S | 2059 | 1801 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA TEXCOCO INTERIOR SN COLONIA JUAN ESCUTIA, 09100 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BENITO S. ZENEA Y CALLE JOSE MARIA PARRAS, AVENIDA MEXICO AVENIDA TEXCOCO ENTRE BENITO ZENEA CALLE JOSE MARIA PARRAS Y , lon:-99.04360046, lat:19.3941891}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 383313.07 | 383313.07 | 383313.07 | 383313.07 | 383313.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-187-22, contratista:VIDERE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.507679561E7, importe_modificado:2.507679561E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2155184/proyecto_FIN, 2155184/proyecto_PROCESO, 2155184/proyecto_INICIO, 2155184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155188 | Proyecto de inversión | 118530.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118530.19, modificado:118530.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EL VERGEL EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL VERGEL. OBRAS POR CONTRATO - 215899 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 215899 | S | 1970 | 1795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.66, meta_modificada:200.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PERIFERICO ANILLO CANAL DE GARAY COLONIA EL VERGEL, 09880 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TLAHUAC Y CALLE MORELOS, CALLE JACARANDAS ANILLO PERIFERICO CANAL DE GARAY ENTRE AVENIDA TLAHUAC CALLE MORELOS Y CA, lon:-99.07669215, lat:19.31711432}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 118530.19 | 118530.19 | 118530.19 | 118530.19 | 118530.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.66}} | {2155188/proyecto_FIN, 2155188/proyecto_PROCESO, 2155188/proyecto_INICIO, 2155188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155189 | Proyecto de inversión | 1650361.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650361.59, modificado:1650361.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO AVENIDA 8 GENARO ESTRADA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO RENOVACIÓN OBRA POR CONTRATO - 215902 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 215902 | S | 2412 | 2287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.0, meta_modificada:1353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA 8 INTERIOR SN COLONIA RENOVACIÓN, 09209 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 5 SUR Y EJE VIAL 6 SUR, AVENIDA 8 ENTRE EJE 6 SUR LUIS MENDEZ COL RENOVACIÓN CODIGO POSTAL 09209, lon:-99.04880591, lat:19.36369235}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1650361.59 | 1650361.59 | 1650361.59 | 1650361.59 | 1650361.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-187-22, contratista:VIDERE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.507679561E7, importe_modificado:2.507679561E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.0}} | {2155189/proyecto_FIN, 2155189/proyecto_PROCESO, 2155189/proyecto_INICIO, 2155189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155198 | Proyecto de inversión | 1493894.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493894.71, modificado:1493894.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO MAFAFAFA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL MANTO. OBRA POR CONTRATO - 215967 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 215967 | S | 2556 | 2345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MAFAFA COLONIA EL MANTO, 09830 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ACIBAR Y CALLE ENULA, PROLONGACION MAFAFA CALLE MAFAFA ENTRE CALLE ACIBAR CALLE ENULA Y PROLONGACIÓN MAFAFA COLONIA EL MANTO CODIGO POSTAL, lon:-99.08433855, lat:19.34998034}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1493894.71 | 1493894.71 | 1493894.71 | 1493894.71 | 1493894.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.0}} | {2155198/proyecto_FIN, 2155198/proyecto_PROCESO, 2155198/proyecto_INICIO, 2155198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155204 | Proyecto de inversión | 2103493.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103493.39, modificado:2103493.39}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO CHINAMPAS DE LOS PERROS EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MIXCOATL OBRA POR CONTRATO - 216025 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 216025 | S | 1677 | 1569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1409.0, meta_modificada:1409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL CAÑAS INTERIOR SN COLONIA MIXCOATL, 09708 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CHINAMPAS Y CALLE XOCHIMILCAS, CALLE TLALOC AVENIDA MANUEL CAÑAS ENTRE CALLE CHINAMPAS CALLE XOCHIMILCAS Y CALLE TLALO, lon:-99.04656474, lat:19.32404898}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2103493.39 | 2103493.39 | 2103493.39 | 2103493.39 | 2103493.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1409.0}} | {2155204/proyecto_FIN, 2155204/proyecto_INICIO, 2155204/proyecto_PROCESO, 2155204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155243 | Proyecto de inversión | 1358800.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358800.93, modificado:1358800.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO TERRACEADO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE LA ESTANCIA OBRA POR CONTRATO - 216293 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 216293 | S | 2578 | 2498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MERCURIO Y CERRADA ALLENDE, CALLE CONSTELACIÓN MIGUEL HIDALGO ENTRE MERCURIO Y CERRADA ALLENDE COLONIA LOM, lon:-99.01112115, lat:19.33861303}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1358800.93 | 1358800.93 | 1358800.93 | 1358800.93 | 1358800.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-187-22, contratista:VIDERE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.507679561E7, importe_modificado:2.507679561E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2155243/proyecto_PROCESO, 2155243/proyecto_FIN, 2155243/proyecto_INICIO, 2155243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159422 | Proyecto de inversión | 1907113.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907113.91, modificado:1849113.91}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL AV. TEXCOCO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARTHA ACATITLA NORTE. OBRA POR CONTRATO - 237760 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 237760 | S | 2809 | 2624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA TEXCOCO COLONIA SANTA MARTHA ACATITLA NORTE, 09140 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSE DE LA LUZ BLANCO Y CALLE ADOLFO DUCLOS SALINAS, CALLE CUTBERTO AROCHE AVENIDA TEXCOCO ENTRE CALLE JOSE DE LA LU, lon:-99.01382373, lat:19.38011477}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 1849113.91 | 1849113.91 | 1849113.91 | 1849113.91 | 1849113.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-035-22, contratista:SANDALU SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:90805.21, importe_modificado:90805.21}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-074-22, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS PADIIRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1802710.56, importe_modificado:1802710.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.0}} | {2159422/proyecto_INICIO, 2159422/proyecto_PROCESO, 2159422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402155248 | Proyecto de inversión | 1095114.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095114.68, modificado:1095114.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO ESCALERAS EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PALMITAS OBRA POR CONTRATO - 216319 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 216319 | S | 1789 | 1662 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.0, meta_modificada:1094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BUENAVISTA INTERIOR SN COLONIA PALMITAS, 09670 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION MANUEL ACUÑA Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE JACARANDAS CALLE BUENAVISTA ENTRE PROLONGACION CALLE 15 DE SEPTIEMBRE , lon:-99.02583176, lat:19.33169222}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1095114.68 | 1095114.68 | 1095114.68 | 1095114.68 | 1095114.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-187-22, contratista:VIDERE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.507679561E7, importe_modificado:2.507679561E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1094.0}} | {2155248/proyecto_INICIO, 2155248/proyecto_PROCESO, 2155248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402157536 | Proyecto de inversión | 1439449.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439449.39, modificado:1439449.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EL VERGEL EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL VERGEL. OBRA POR CONTRATO - 227709 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 227709 | S | 1621 | 1421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2439.38, meta_modificada:2439.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PERIFERICO ANILLO CANAL DE GARAY COLONIA EL VERGEL, 09880 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CINEMATOGRAFISTAS Y CALLE JACARANDAS, CALLE BUGAMBILIA ANILLO PERIFERICO CANAL DE GARAY ENTRE CALLA CINEMATOGRAFISTAS, lon:-99.07746466, lat:19.31625852}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1439449.39 | 1439449.39 | 1439449.39 | 1439449.39 | 1439449.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2439.38}} | {2157536/proyecto_INICIO, 2157536/proyecto_PROCESO, 2157536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154578 | Proyecto de inversión | 462415.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462415.86, modificado:462415.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO VICTORIA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN LUCAS. OBRA POR CONTRATO - 212797 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 212797 | S | 3605 | 3396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON VICTORIA BARRIO SAN LUCAS, 09000 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE PRIMER VICTORIA, CALLE TERCER VICTORIA CALLEJON VICTORIA ENTRE CALLE ITURBIDE CALLE PRIMER VICTORIA Y CALLE TERCER V, lon:-99.09691957, lat:19.36089413}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 462415.86 | 462415.86 | 462415.86 | 462415.86 | 462415.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-186-22, contratista:LORD ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.52381551E7, importe_modificado:2.52381551E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}} | {2154578/proyecto_PROCESO, 2154578/proyecto_INICIO, 2154578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155876 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL ESTADIO DE LA DEPORTIVA XOCHIMILCO, PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 219316 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 219316 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO GOITIA PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 16200 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE REDENCIÓN Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, EL PLANTEL DEPORTIVO SE UBICA EN AVENIDA FRANCISCO GOITIA ENTRE CALLE RE, lon:-99.10696863, lat:19.25526839}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2155876/proyecto_INICIO, 2155876/proyecto_FIN, 2155876/proyecto_PROCESO, 2155876/proyecto_FIN, 2155876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159455 | Proyecto de inversión | 2867285.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867285.3, modificado:2809285.3}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE NARANJO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL TRIÁNGULO. OBRA POR CONTRATO. - 237864 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 237864 | S | 3128 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA EL TRIÁNGULO, 09769 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL ÁRBOL Y CERRADA TULIA, CALLE CHABACANO CALLE NARANJO ENTRE AVENIDA DE ÁRBOL CERRADA TULIA Y CALLE CHABACANO COLONIA EL TRIÁNGUL, lon:-99.05198984, lat:19.3220876}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2809285.3 | 2809285.3 | 2809285.3 | 2809285.3 | 2809285.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-072-22, contratista:LAO ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2882785.69, importe_modificado:2882785.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-033-22, contratista:SANDALU SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:395881.85, importe_modificado:395881.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {2159455/proyecto_PROCESO, 2159455/proyecto_INICIO, 2159455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402154593 | Proyecto de inversión | 1516010.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516010.98, modificado:1516010.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EL TRIANGULO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CENTRAL DE ABASTO. OBRA POR CONTRATO - 212860 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 212860 | S | 5944 | 5666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HUALQUILA COLONIA CENTRAL DE ABASTO, 09040 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 6 SUR TRABAJADORAS SOCIALES Y CALLE PARAJE HUALQUILA, PRIVADA 2DA PARAJE HUALQUILA CALLE HUALQUILA ENTRE EJE VIAL 6 TRABAJA, lon:-99.10116468, lat:19.36865822}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1516010.98 | 1516010.98 | 1516010.98 | 1516010.98 | 1516010.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-213-22, contratista:TEPEHUANI CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1264680.31, importe_modificado:1264680.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-186-22, contratista:LORD ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.52381551E7, importe_modificado:2.52381551E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}} | {2154593/proyecto_INICIO, 2154593/proyecto_PROCESO, 2154593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402155411 | Proyecto de inversión | 1795426.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795426.87, modificado:1795426.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO PLUTARCO ELIAS CALLES EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BANJIDAL OBRA POR CONTRATO - 217020 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 217020 | S | 1950 | 1699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1548.0, meta_modificada:1548.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PRESIDENTE PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR SN COLONIA BANJIDAL, 09450 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 8 SUR Y EJE VIAL 7A SUR, CALLE CASCADA AVENIDA PRESIDENTE PLUTARCO ELIAS ENTRE EJE VIAL 8 SUR E, lon:-99.13877692, lat:19.36180856}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1795426.87 | 1795426.87 | 1795426.87 | 1795426.87 | 1795426.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-213-22, contratista:TEPEHUANI CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1264680.31, importe_modificado:1264680.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-186-22, contratista:LORD ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.52381551E7, importe_modificado:2.52381551E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1548.0}} | {2155411/proyecto_FIN, 2155411/proyecto_INICIO, 2155411/proyecto_PROCESO, 2155411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154614 | Proyecto de inversión | 1493729.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493729.01, modificado:1493729.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO NAUTLA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JUAN XALPA. OBRA POR CONTRATO - 212969 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 212969 | S | 2550 | 2245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1879.57, meta_modificada:1879.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NAUTLA INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN XALPA, 09850 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CLAVELES, CALLE BELLAVISTA CALLE NAUTLA ENTRE CALLE CLAVELES CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE BELLAVISTA CO, lon:-99.07787316, lat:19.33381536}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1493729.01 | 1493729.01 | 1493729.01 | 1493729.01 | 1493729.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1879.57}} | {2154614/proyecto_FIN, 2154614/proyecto_PROCESO, 2154614/proyecto_INICIO, 2154614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154654 | Proyecto de inversión | 1453967.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453967.89, modificado:1453967.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA BELLAVISTA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BELLAVISTA. OBRA POR CONTRATO - 213132 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 213132 | S | 1396 | 1254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1482.46, meta_modificada:1482.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR PRIMER ANDADOR GERONA UNIDAD HABITACIONAL BELLAVISTA, 09860 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE ANDADOR SEGUNDO GERONA Y ANDADOR TERCER GERONA, RETORNO BELLAVISTA PRIMER ANDADOR GERONA ENTRE SEGUNDO ANDADOR GE, lon:-99.07171923, lat:19.3304279}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1453967.89 | 1453967.89 | 1453967.89 | 1453967.89 | 1453967.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1482.46}} | {2154654/proyecto_PROCESO, 2154654/proyecto_FIN, 2154654/proyecto_INICIO, 2154654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159072 | Proyecto de inversión | 248750.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248750.97, modificado:248750.97}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION DALIA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN LA CRUZ. OBRA POR CONTRATO - 235918 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 235918 | S | 2450 | 2228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DALIA ESQUINA CLAVEL COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN LA CRUZ, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ROSA Y CALLE HORTENSIA, CALLE NOCHE BUENA CALLE DALIA ESQUINA CLAVEL ENTRE CALLE ROSA CALLE HORTE, lon:-98.992872, lat:19.34575513}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 248750.97 | 248750.97 | 248750.97 | 248750.97 | 248750.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-075-22, contratista:YOSEKS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2438840.76, importe_modificado:2438840.76}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-036-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:223468.44, importe_modificado:223468.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159072/proyecto_FIN, 2159072/proyecto_INICIO, 2159072/proyecto_PROCESO, 2159072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159074 | Proyecto de inversión | 195407.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195407.13, modificado:195407.13}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION TULE EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN LA CRUZ. OBRA POR CONTRATO - 235927 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 235927 | S | 2940 | 2723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN LA CRUZ, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TULE Y CALLE OYAMEL, CALLE PIRUL CALLE FRESNO ENTRE CALLE TULE CALLE OYAMEL Y CALLE PIRUL COLONIA SAN MIGUEL TE, lon:-98.99248028, lat:19.34370102}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 195407.13 | 195407.13 | 195407.13 | 195407.13 | 195407.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-036-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:223468.44, importe_modificado:223468.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-075-22, contratista:YOSEKS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2438840.76, importe_modificado:2438840.76}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159074/proyecto_INICIO, 2159074/proyecto_PROCESO, 2159074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159084 | Proyecto de inversión | 207862.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207862.04, modificado:207862.04}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION ROSALES Y JARDINES EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO. OBRA POR CONTRATO - 236023 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 236023 | S | 1750 | 1664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES Y JARDINES COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN CAMPOS, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE GLADIOLAS, CALLE ROSALES Y JARDINES ENTRE CALLE PINOS CALLE GLADIOLAS COLONIA SAN MI, lon:-98.99224272, lat:19.34241182}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 207862.04 | 207862.04 | 207862.04 | 207862.04 | 207862.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-075-22, contratista:YOSEKS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2438840.76, importe_modificado:2438840.76}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-036-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:223468.44, importe_modificado:223468.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159084/proyecto_INICIO, 2159084/proyecto_PROCESO, 2159084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154666 | Proyecto de inversión | 3029786.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3029786.92, modificado:3029786.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO ARNESES EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTOMINERVA. OBRA POR CONTRATO - 213214 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 213214 | S | 1079 | 972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11870.0, meta_modificada:11870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJE VIAL 3 ORIENTE INTERIOR SN COLONIA MINERVA, 09810 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION ARNESES Y CALLE GRANJEROS, AVENIDA 5 EJE VIAL 3 ORIENTE ENTRE PROLONGACION ARNESES CALLE GRANJEROS GRANJEROS Y AVE, lon:-99.11086822, lat:19.3524008}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 3029786.92 | 3029786.92 | 3029786.92 | 3029786.92 | 3029786.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-213-22, contratista:TEPEHUANI CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1264680.31, importe_modificado:1264680.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-186-22, contratista:LORD ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.52381551E7, importe_modificado:2.52381551E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11870.0}} | {2154666/proyecto_FIN, 2154666/proyecto_PROCESO, 2154666/proyecto_INICIO, 2154666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154676 | Proyecto de inversión | 1913229.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913229.9, modificado:1913229.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO CENTRAL EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PASEOS DE CHURUBUSCO. OBRA POR CONTRATO - 213257 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 213257 | S | 817 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1408.0, meta_modificada:1408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO SOTO MARINA COLONIA PASEOS DE CHURUBUSCO, 09030 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RIO TUXPAN Y CALLE RIO TECOLUTLA, CALLE RIO MEZCALAPA AVENIDA RIO SOTO MARINA ENTRE CALLA RIO TUXPAN CALLE TECOLUTL, lon:-99.08537806, lat:19.3862998}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1913229.9 | 1913229.9 | 1913229.9 | 1913229.9 | 1913229.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-213-22, contratista:TEPEHUANI CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1264680.31, importe_modificado:1264680.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-186-22, contratista:LORD ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.52381551E7, importe_modificado:2.52381551E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1408.0}} | {2154676/proyecto_PROCESO, 2154676/proyecto_INICIO, 2154676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159085 | Proyecto de inversión | 227879.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227879.13, modificado:227879.13}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION CERRADA 18 DE MARZO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO.OBRA POR CONTRATO - 236046 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 236046 | S | 1801 | 1626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA 18 DE MARZO Y CALLE 18 DE MARZO COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA UNION DE COLONOS CERRADA 18 DE MARZO Y CALL, lon:-98.99095868, lat:19.34779854}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 227879.13 | 227879.13 | 227879.13 | 227879.13 | 227879.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-075-22, contratista:YOSEKS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2438840.76, importe_modificado:2438840.76}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-036-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:223468.44, importe_modificado:223468.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159085/proyecto_INICIO, 2159085/proyecto_PROCESO, 2159085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159546 | Proyecto de inversión | 864939.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864939.37, modificado:864939.37}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN YAQUI EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DEGOLLADO.OBRA POR CONTRATO - 238230 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 238230 | S | 2295 | 2179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.2, meta_modificada:102.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE YAQUI COLONIA DEGOLLADO, 09704 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ZOQUE Y CALLE YOLILIZTLI, CALLE YAQUI ENTRE CALLE ZOQUE CALLE ULILIZTLI COLONIA DEGOLLADOCÓDIGO POSTAL 09704 IZTAPALAPA CDMX, lon:-99.04157767, lat:19.31919906}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 864939.37 | 864939.37 | 864939.37 | 864939.37 | 864939.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-033-22, contratista:SANDALU SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:395881.85, importe_modificado:395881.85}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-071-22, contratista:CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:5012883.33, importe_modificado:5012883.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.2}} | {2159546/proyecto_PROCESO, 2159546/proyecto_FIN, 2159546/proyecto_INICIO, 2159546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154687 | Proyecto de inversión | 807790.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807790.76, modificado:807790.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO PLAZA EL AHUEJOTE EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOMATLÁN, OBRA POR CONTRATO - 213311 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 213311 | S | 5872 | 5406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CERRO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA TOMATLÁN, 09870 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PURISIMA Y CALLE PRÓSPERO GARCÍA, CALLE PROGRESO CALLE CERRO NACIONAL ESQUINA CALLE PURISIMA CALLE PROSPER, lon:-99.09945175, lat:19.32347758}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 807790.76 | 807790.76 | 807790.76 | 807790.76 | 807790.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-213-22, contratista:TEPEHUANI CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1264680.31, importe_modificado:1264680.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-186-22, contratista:LORD ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.52381551E7, importe_modificado:2.52381551E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2154687/proyecto_INICIO, 2154687/proyecto_FIN, 2154687/proyecto_PROCESO, 2154687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154691 | Proyecto de inversión | 1845235.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845235.42, modificado:1845235.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO ESTRELLA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL. OBRA POR CONTRATO - 213320 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 213320 | S | 2244 | 2083 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5460.0, meta_modificada:5460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FAISAN BARRIO SAN MIGUEL, 09360 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TORRES QUINTERO Y CALLE ISIDRO CÁMARA, CALLE JUSTO P. GÓNZALEZ FAISAN CALLE FAISAN ENTRE CALLE TORRES QUINTERO CALLE ISIDRO CAMARA Y CALL, lon:-99.07449238, lat:19.35645402}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1845235.42 | 1845235.42 | 1845235.42 | 1845235.42 | 1845235.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-213-22, contratista:TEPEHUANI CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1264680.31, importe_modificado:1264680.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-186-22, contratista:LORD ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.52381551E7, importe_modificado:2.52381551E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5460.0}} | {2154691/proyecto_PROCESO, 2154691/proyecto_FIN, 2154691/proyecto_INICIO, 2154691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159559 | Proyecto de inversión | 577258.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577258.51, modificado:577258.51}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN MIXTECAS EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PREDIO DEGOLLADO. OBRA POR CONTRATO - 238296 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 238296 | S | 2295 | 2179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.2, meta_modificada:102.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIXTECAS COLONIA PREDIO DEGOLLADO, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE YAQUI Y CALLE AZTECAS, CALLE ZAPOTECAS CALLE MIXTECAS ENTRE CALLE YAQUI CALLE AZTECAS Y CALLE ZAPOTECAS COLONI PREDIO DEGOLLADO , lon:-99.04165147, lat:19.31972568}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 577258.51 | 577258.51 | 577258.51 | 577258.51 | 577258.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-071-22, contratista:CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:5012883.33, importe_modificado:5012883.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-033-22, contratista:SANDALU SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:395881.85, importe_modificado:395881.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.2}} | {2159559/proyecto_INICIO, 2159559/proyecto_PROCESO, 2159559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159564 | Proyecto de inversión | 316653.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316653.5, modificado:316653.5}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MIXTECAS EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PREDIO DEGOLLADO. OBRA POR CONTRATO - 238325 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 238325 | S | 4184 | 3816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.2, meta_modificada:68.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIXTECAS COLONIA PREDIO DEGOLLADO, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OLMECAS Y CALLE ZAPOTECAS, CALLE EMPERADORES ZOQUE CALLE MIXTECAS ENTRE CALLE OLMECAS CALLE ZAPOTECAS CALLE EMPERADORES ZOQUE CO, lon:-99.04211501, lat:19.31997188}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 316653.5 | 316653.5 | 316653.5 | 316653.5 | 316653.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-071-22, contratista:CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:5012883.33, importe_modificado:5012883.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-033-22, contratista:SANDALU SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:395881.85, importe_modificado:395881.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.2}} | {2159564/proyecto_INICIO, 2159564/proyecto_PROCESO, 2159564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159608 | Proyecto de inversión | 1780138.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780138.52, modificado:1780138.52}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE SUR 111 EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SECTOR POPULAR.OBRA POR CONTRATO - 238544 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 238544 | S | 1896 | 1737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SUR 111 COLONIA SECTOR POPULAR, 09060 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ALFONSO TORO Y AVENIDA AGUSTIN YAÑEZ, CALLE SUR 111-A CALLE SUR 111 ENTRE CALLE ALFONSO TORO AVENIDA AGUSTÍN YAÑEZ Y CALLE SUR 111A, lon:-99.11530989, lat:19.36638446}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 1780138.52 | 1780138.52 | 1780138.52 | 1780138.52 | 1780138.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-073-22, contratista:LUIS RENE CANUL CASTELLANOS, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:4556296.77, importe_modificado:4556296.77}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-034-22, contratista:GRUPO CAZA 68 SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:234859.3, importe_modificado:234859.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {2159608/proyecto_INICIO, 2159608/proyecto_PROCESO, 2159608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154714 | Proyecto de inversión | 1751183.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751183.58, modificado:1751183.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO CAMELLON 25 DE SEPTIEMBRE EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LEYES DE REFORMA 3A SECCIÓN. OBRA POR CONTRATO - 213412 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 213412 | S | 1797 | 1616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5591.0, meta_modificada:5591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1873 COLONIA LEYES DE REFORMA 3A SECCIÓN, 09310 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BATALLA DE CALPULALPAN Y EJE VIAL 5 SUR, AVENIDA CANAL DE SAN JUAN CALLE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1873 ENT, lon:-99.06149573, lat:19.37803498}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1751183.58 | 1751183.58 | 1751183.58 | 1751183.58 | 1751183.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-213-22, contratista:TEPEHUANI CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1264680.31, importe_modificado:1264680.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-186-22, contratista:LORD ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.52381551E7, importe_modificado:2.52381551E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5591.0}} | {2154714/proyecto_FIN, 2154714/proyecto_PROCESO, 2154714/proyecto_INICIO, 2154714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154730 | Proyecto de inversión | 1831076.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831076.93, modificado:1831076.93}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO PORFIRIO SOSA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO COLONIAL IZTAPALAPA. OBRA POR CONTRATO - 213525 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 213525 | S | 1149 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17813.0, meta_modificada:17813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO SOSA COLONIA COLONIAL IZTAPALAPA, 09270 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CIRO B. CEBALLOS Y CALLE GALDINO H. CASADOS, CALLE GERZAYN UGARTE CALLE PORFIRIO SOSA ENTRE CALLE CIRO B. CEBALLOS CALLE, lon:-99.05561281, lat:19.34788373}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1831076.93 | 1831076.93 | 1831076.93 | 1831076.93 | 1831076.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17813.0}} | {2154730/proyecto_FIN, 2154730/proyecto_PROCESO, 2154730/proyecto_INICIO, 2154730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154731 | Proyecto de inversión | 2029723 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029723.0, modificado:2029723.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO LINEAL EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA AZTAHUACÁN,OBRA POR CONTRATO - 213526 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 213526 | S | 3302 | 3065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4758.0, meta_modificada:4758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CIRCUNVALACION ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, 09500 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA HERMINIO CHAVARRIA, ANILLO CIRCUNVALACION ENTRE CALLE EMIL, lon:-99.02591273, lat:19.35594558}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2029723 | 2029723 | 2029723 | 2029723 | 2029723 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4758.0}} | {2154731/proyecto_FIN, 2154731/proyecto_PROCESO, 2154731/proyecto_INICIO, 2154731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159176 | Proyecto de inversión | 273787.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273787.41, modificado:273787.41}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION PRIETA LINDA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA. OBRA POR CONTRATO. - 236557 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 236557 | S | 1342 | 1304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIETA LINDA Y PEDRO INFANTE COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 09638 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 1ERA PEDRO INFANTE Y CALLE FERNANDO SOLER, CALLE FEDERICO VILLA CALLE PRIETA LINDA Y PEDRO INFAN, lon:-98.98060041, lat:19.33928947}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 273787.41 | 273787.41 | 273787.41 | 273787.41 | 273787.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-036-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:223468.44, importe_modificado:223468.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-075-22, contratista:YOSEKS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2438840.76, importe_modificado:2438840.76}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159176/proyecto_INICIO, 2159176/proyecto_PROCESO, 2159176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159183 | Proyecto de inversión | 235652.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235652.76, modificado:235652.76}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION LUCHA REYES EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA. OBRA POR CONTRATO - 236602 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 236602 | S | 1342 | 1304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LUCHA REYES Y PEDRO VARGAS COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 09638 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CUCO SANCHEZ Y CALLE PEDRO INFANTE, CALLE SARA GARCIA CALLE LUCHA REYES Y PEDRO VARGAS ENTRE CALLE C, lon:-98.97763935, lat:19.33888964}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 235652.76 | 235652.76 | 235652.76 | 235652.76 | 235652.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-075-22, contratista:YOSEKS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2438840.76, importe_modificado:2438840.76}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-036-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:223468.44, importe_modificado:223468.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159183/proyecto_INICIO, 2159183/proyecto_PROCESO, 2159183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159187 | Proyecto de inversión | 232928.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232928.88, modificado:232928.88}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION LAUREL EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CAMPESTRE POTRERO. OBRA POR CONTRATO - 236626 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 236626 | S | 2638 | 2519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA TORRES ESQUINA LAUREL COLONIA CAMPESTRE POTRERO, 09637 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GERANIO Y CALLE GAVILLEROS, CALLE SANTA ANA AVENIDA TORRES ESQUINA LAUREL ENTRE CALLE GERANIO CALLE GAVILLEROS C, lon:-98.97586024, lat:19.33199721}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 232928.88 | 232928.88 | 232928.88 | 232928.88 | 232928.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-075-22, contratista:YOSEKS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2438840.76, importe_modificado:2438840.76}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-036-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:223468.44, importe_modificado:223468.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159187/proyecto_INICIO, 2159187/proyecto_PROCESO, 2159187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154762 | Proyecto de inversión | 1121972.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121972.98, modificado:1121972.98}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA BARRIO NEGRO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CONSEJO AGRARISTA MEXICANO. OBRA POR CONTRATO - 213717 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 213717 | S | 2289 | 2189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.52, meta_modificada:541.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO ATOYAC CALLE PALMAS COLONIA CONSEJO AGRARISTA MEXICANO, 09760 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL ARBOL Y CALLE ALAMO, ANDADOR 5TO DE PALMA FRAY JUAN DE ZUMARRAGA CALLE RIO ATOYAC CALLE PALMAS EN, lon:-99.05748438, lat:19.31973458}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1121972.98 | 1121972.98 | 1121972.98 | 1121972.98 | 1121972.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.52}} | {2154762/proyecto_PROCESO, 2154762/proyecto_INICIO, 2154762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402156360 | Proyecto de inversión | 840532.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840532.23, modificado:840532.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO CAMELLON AV. LAS TORRES II EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN LORENZO. OBRA POR CONTRATO - 221868 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 221868 | S | 5067 | 4883 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1624.0, meta_modificada:1624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO, 09780 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA REFORMA Y CERRADA SANTA CRUZ, AVENIDA LOMAS DE SAN LORENZO AVENIDA DE LAS TORRES ENTRE AVENIDA REFORMA CERRADA SANT, lon:-99.06952105, lat:19.31696716}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 840532.23 | 840532.23 | 840532.23 | 840532.23 | 840532.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1624.0}} | {2156360/proyecto_INICIO, 2156360/proyecto_PROCESO, 2156360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402156366 | Proyecto de inversión | 840532.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840532.23, modificado:840532.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO CAMELLON AV. LAS TORRES II EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN LORENZO. OBRA POR CONTRATO - 221951 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 221951 | S | 3330 | 10616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4282.0, meta_modificada:4282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS TORRES COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO, 09780 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLEJON TEXCALES, AVENIDA LOMAS DE SAN LORENZO AVENIDA DE LAS TORRES ENTRE CALLE VISTA HERMOSA CALLE, lon:-99.06804629, lat:19.3188604}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 840532.23 | 840532.23 | 840532.23 | 840532.23 | 840532.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4282.0}} | {2156366/proyecto_INICIO, 2156366/proyecto_PROCESO, 2156366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159230 | Proyecto de inversión | 233152.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233152.17, modificado:233152.17}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION OCOTE EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE ZARAGOZA. OBRA POR CONTRATO - 236840 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 236840 | S | 3984 | 3706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OCOTE COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, 09620 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GENERAL DE ANAYA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, AVENIDA SAUCE CALLE OCOTE ENTRE CALLE GENERAL ANAYA CALLE MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA SAUCE , lon:-99.00074579, lat:19.35020685}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 233152.17 | 233152.17 | 233152.17 | 233152.17 | 233152.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-076-22, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EDUMER SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2000534.98, importe_modificado:2000534.98}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-036-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:223468.44, importe_modificado:223468.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159230/proyecto_INICIO, 2159230/proyecto_FIN, 2159230/proyecto_PROCESO, 2159230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154793 | Proyecto de inversión | 1944331.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944331.81, modificado:1944331.81}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO JOAQUIN HERRERA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PRESIDENTES DE MÉXICO. OBRA POR CONTRATO - 213885 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 213885 | S | 1362 | 1230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ JOAQUIN HERRERA COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 09740 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CANAL DE GARAY Y AVENIDA IZTACCIHUATL, AVENIDA JOSE LÓPEZ PORTILLO CALLE JOSE JOAQUIN HERRERA ENTRE AVENIDA C, lon:-99.06389076, lat:19.33323271}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1944331.81 | 1944331.81 | 1944331.81 | 1944331.81 | 1944331.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2154793/proyecto_PROCESO, 2154793/proyecto_INICIO, 2154793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159239 | Proyecto de inversión | 236637.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236637.02, modificado:236637.02}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION OCOTE EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A. AMPLIACIÓN. OBRA POR CONTRATO - 236886 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 236886 | S | 3443 | 3255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OCOTE Y RETAMA COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A. AMPLIACIÓN, 09609 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COLORIN Y CALLE MIMOSA, CALLE 5 DE FEBRERO CALLE OCOTE Y RETAMA CALLE COLORIN CALLE MIMOSA Y CALLE 5 D, lon:-99.01041934, lat:19.34628027}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 236637.02 | 236637.02 | 236637.02 | 236637.02 | 236637.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-076-22, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EDUMER SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2000534.98, importe_modificado:2000534.98}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-036-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:223468.44, importe_modificado:223468.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159239/proyecto_INICIO, 2159239/proyecto_PROCESO, 2159239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154410 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5996353.98}} | REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, UBICADA EN LA COLONIA SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 208596 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Tlalpan | 208596 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PALMA COLONIA SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, 14400 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A XICALCO Y PRIVADA DE PALMA, CALLE VICENTE MARTINEZ UBICADA A 200 METROS DE LA PARROQUIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL, lon:-99.1672441, lat:19.2499892}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 5996353.98 | 5996353.98 | 5996353.98 | 5996353.98 | 5996353.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 14 2O C.E.P. 0104 1 22, contratista:GAYTA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA TLALPAN, monto:5996353.98, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2154410/proyecto_PROCESO, 2154410/proyecto_INICIO, 2154410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154897 | Proyecto de inversión | 1261989.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261989.8, modificado:1190819.61}} | REHABILITACIÓN DE PARQUEDE BOLSILLO CERRADA DE VERACRUZ PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ACULCO. OBRA POR CONTRATO - 214517 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 214517 | S | 1872 | 1703 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA VERACRUZ PUEBLO ACULCO, 09410 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PROLONGACION INGENIEROS ELECTRICISTAS Y AVENIDA RIO CHURUBUSCO, CALLE BAJA CALIFORNIA CERRADA VERACRUZ ENTRE CALLE PROLONGACION INGENIEROS ELEC, lon:-99.10309804, lat:19.37475326}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1190819.61 | 1190819.61 | 1190819.61 | 1190819.61 | 1190819.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-213-22, contratista:TEPEHUANI CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1264680.31, importe_modificado:1264680.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-186-22, contratista:LORD ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.52381551E7, importe_modificado:2.52381551E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.0}} | {2154897/proyecto_INICIO, 2154897/proyecto_PROCESO, 2154897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402177294 | Proyecto de inversión | 116381.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109535.2, modificado:109535.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JUAN XALPA. OBRA POR ADMINISTRACION. - 327601 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 327601 | S | 170 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NAUTLA COLONIA SAN JUAN XALPA, 09850 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BELLAVISTA AHUEHUETES Y CALLE GUANABANA, CALLE ALMENDRA NOGAL CALLE NAUTLA ENTRE CALLE BELLAVISTA AHUEHUETES Y CALLE GUANABANA CALLE, lon:-99.08537811, lat:19.33458862}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 116381.15 | 116381.15 | 116381.15 | 116381.15 | 116381.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2177294/proyecto_INICIO, 2177294/proyecto_PROCESO, 2177294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177536 | Proyecto de inversión | 208848.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192140.85, modificado:192140.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO RENOVACIÓN OBRA POR ADMINISTRACION - 328450 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328450 | S | 118 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 CARLOS L GRACIDAS AVENIDA 5 SUR AVENIDA MARCELINO BUENDÍA CALLE 3 CALLE 4 Y AVENIDA GUELATAO COLONIA RENOVACIÓN, 09209 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 1 Y EJE VIAL 5 SUR PROLONGACIÓN MARCELINO BUEND, lon:-99.04728397, lat:19.37085762}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 208848.75 | 208848.75 | 208848.75 | 208848.75 | 208848.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2177536/proyecto_PROCESO, 2177536/proyecto_FIN, 2177536/proyecto_INICIO, 2177536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177542 | Proyecto de inversión | 116955.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100247.4, modificado:100247.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA OBRA POR ADMINISTRACION - 328462 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328462 | S | 190 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CATARROJA COLONIA CERRO DE LA ESTRELLA, 09860 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 11 Y CALLE VERIN, AVENIDA CATARROJA ENTRE AVENIDA 11 Y CALLE VERIN COLONIA CERRO DE LA ESTRELLA CP. 09860 IZTAPALAPA , lon:-99.08099311, lat:19.32714583}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 116955.3 | 116955.3 | 116955.3 | 116955.3 | 116955.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2177542/proyecto_INICIO, 2177542/proyecto_PROCESO, 2177542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402175284 | Proyecto de inversión | 334158 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317450.1, modificado:317450.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EJÉRCITO DE AGUA PRIETA OBRA POR ADMINISTRACION - 318816 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 318816 | S | 357 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FUERTE DE LORETO Y SN DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL COLONIA EJÉRCITO DE AGUA PRIETA, 09578 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE JOSE AGUILAR, EJE VIAL EJE 5 SUR CIRCUNVALACION CALLE FU, lon:-99.03170181, lat:19.36534783}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 334158 | 334158 | 334158 | 334158 | 334158 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2175284/proyecto_FIN, 2175284/proyecto_INICIO, 2175284/proyecto_PROCESO, 2175284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177545 | Proyecto de inversión | 476175.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459467.25, modificado:459467.25}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 328475 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328475 | S | 2408 | 2248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO ARBOLITO GERMANIO MIRABEL MAFAFA PROLONGACIÓN MAFAFA JONOTE POLIPODIO JAZMIN TULIPÁN PRIVADA DE TULIPÁN ESTRELLA CERRO BARRANCA DEL ZAPOTE 1RA CERRADA CAMELIA 2DA CERRADA CAMELIA COLONIA PARAJE SAN JUAN CERRO, 0985, lon:-99.08459611, lat:19.3479185}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 476175.15 | 476175.15 | 476175.15 | 476175.15 | 476175.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}} | {2177545/proyecto_INICIO, 2177545/proyecto_PROCESO, 2177545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177552 | Proyecto de inversión | 492908.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486062.45, modificado:486062.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JUAN XALPA. OBRA POR ADMINISTRACION. - 328492 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328492 | S | 564 | 531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SABADELL CDA SAN JUAN DENTRO DE UNIDAD COLONIA SAN JUAN XALPA, 09850 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AHUEHUETES BELLAVISTA Y CALLE TORDESILLAS, CALLE DE LOS OLIVOS CALLE SABADELL CDA SAN JUAN DENTRO DE, lon:-99.08798169, lat:19.33306098}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 492908.4 | 492908.4 | 492908.4 | 492908.4 | 492908.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} | {2177552/proyecto_INICIO, 2177552/proyecto_PROCESO, 2177552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177564 | Proyecto de inversión | 807822.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800976.15, modificado:800976.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO RENOVACIÓN OBRA POR ADMINISTRACION. - 328525 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328525 | S | 2766 | 2775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE 4 PONIENTE 3 PONIENTE 2DA PONIENTE 1RA PONIENTE AV 2 AV 3 AV 4 AV 6 AV 7 AV 8 MICHOACAN 2A Y 2B COLONIA RENOVACIÓN, 09209 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MICHOACAN Y AV 4 6 PONIENTE Y ANILL, lon:-99.05044359, lat:19.36760132}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 807822.1 | 807822.1 | 807822.1 | 807822.1 | 807822.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:118.0}} | {2177564/proyecto_INICIO, 2177564/proyecto_PROCESO, 2177564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177572 | Proyecto de inversión | 1545480.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8353.95, modificado:8353.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537126.8, modificado:991646.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 328543 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328543 | S | 2550 | 2245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNO CHABACANO GRANADO CIRUELO MANZANO PERAL DALIAS CLAVELES BUGAMBILIA AZUCENAS MADRILEÑOS CAÑETES CARRIL ESTRELLA NAULTLA Y BELLAVISTA Y NARANJO COLONIA SAN JUAN XALPA, 09850 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENT, lon:-99.07786233, lat:19.33505712}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:185.0}} | {2177572/proyecto_INICIO, 2177572/proyecto_PROCESO, 2177572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177575 | Proyecto de inversión | 91893.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75185.55, modificado:75185.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS TOLENTINO OBRA POR ADMINISTRACION - 328555 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328555 | S | 168 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑA COLONIA SAN NICOLÁS TOLENTINO, 09850 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 11 Y CALLE VERIN, CALLE ESPAÑA . ENTRE AVENIDA 11 Y CALLE VERIN . COLONIA SAN NICOLÁS TOLENTINO CP. 09850 IZTAPALAPA IZTA, lon:-99.08135924, lat:19.32544274}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 91893.45 | 91893.45 | 91893.45 | 91893.45 | 91893.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2177575/proyecto_PROCESO, 2177575/proyecto_FIN, 2177575/proyecto_INICIO, 2177575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177589 | Proyecto de inversión | 83539.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66831.6, modificado:66831.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JUAN XALPA OBRA POR ADMINISTRACION - 328571 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328571 | S | 119 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SABADELL BILBAO BARCELONA COLONIA SAN JUAN XALPA, 09850 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 11 Y AVENIDA DE LOS OLIVOS, CALLE SABADELL BILBAO BARCELONA. ENTRE AVENIDA 11 Y AVENIDA DE LOS OLIVOS . COLON, lon:-99.08487106, lat:19.33050138}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 83539.5 | 83539.5 | 83539.5 | 83539.5 | 83539.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2177589/proyecto_FIN, 2177589/proyecto_INICIO, 2177589/proyecto_PROCESO, 2177589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177591 | Proyecto de inversión | 58477.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41769.75, modificado:41769.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL VERGEL. OBRA POR ADMINISTRACION. - 328576 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328576 | S | 1028 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA AGUJAS Y CINE MEXICANO COLONIA EL VERGEL, 09880 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS AV TLAHUAC Y CALLE LABORATORISTAS Y UTILEROS, CALLE JACARANDAS AV 11 CERRADA AGUJAS Y CINE MEXICANO ENTRE CALLE, lon:-99.08523009, lat:19.31826398}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 58477.65 | 58477.65 | 58477.65 | 58477.65 | 58477.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2177591/proyecto_INICIO, 2177591/proyecto_FIN, 2177591/proyecto_PROCESO, 2177591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177599 | Proyecto de inversión | 651608.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634900.2, modificado:634900.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JUAN XALPA OBRA POR ADMINISTRACION - 328594 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328594 | S | 3029 | 2829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 2 CALLE 3 CALLE 4 CALLE 5, CALLE 6, CALLE 10, CALLE 12, ENCINO, CREDO, NOGAL, ROBLE, FRESNO, CAPULIN 1 CALLE COLONIA SAN JUAN XALPA, 09850 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CALLE AHUEHUETES, , lon:-99.08092046, lat:19.33182878}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 651608.1 | 651608.1 | 651608.1 | 651608.1 | 651608.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2177599/proyecto_INICIO, 2177599/proyecto_PROCESO, 2177599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177601 | Proyecto de inversión | 83539.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66831.6, modificado:66831.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL VERGEL. OBRA POR ADMINISTRACIÓN.. - 328596 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328596 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA 11 PROPIEDAD PRIVADA COLONIA EL VERGEL, 09880 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CINE MEXICANO Y CERRADA HECTOR ORTIZ, PRIVADA 2DA AGUJAS SN AVENIDA 11 PROPIEDAD PRIVADA ENTRE CALLE CINE MEXICANO Y CERR, lon:-99.08519134, lat:19.31550174}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 83539.5 | 83539.5 | 83539.5 | 83539.5 | 83539.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2177601/proyecto_PROCESO, 2177601/proyecto_INICIO, 2177601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177603 | Proyecto de inversión | 150371.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133663.2, modificado:133663.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 328601 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328601 | S | 245 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MAFAFA BERENJENA ACIANO GAMÓN COLONIA LOMAS EL MANTO, 09830 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE INFONAVIT EL MANTO Y ANDADOR ALHELÍ Y CALLE CEBOLLANA Y PROLONGACIÓN MAFAFA, CALLE ERNESTO VALLE , lon:-99.08548172, lat:19.34972951}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 150371.1 | 150371.1 | 150371.1 | 150371.1 | 150371.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2177603/proyecto_INICIO, 2177603/proyecto_PROCESO, 2177603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177607 | Proyecto de inversión | 116955.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100247.4, modificado:100247.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL MANTO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 328615 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328615 | S | 212 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES CILICIO CIRCONIO EBANO COLONIA EL MANTO, 09830 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CRIPTON CIRCONIO Y CALLE CAOBA CERRO DE LA ESTRELLA, CALLE ESTRONCIO GERMANIO CALLE CIPRES CILICIO CIRCONIO EBANO. , lon:-99.08137407, lat:19.34807958}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 116955.3 | 116955.3 | 116955.3 | 116955.3 | 116955.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2177607/proyecto_INICIO, 2177607/proyecto_PROCESO, 2177607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177618 | Proyecto de inversión | 575059.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568213.85, modificado:568213.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO RENOVACIÓN OBRA POR ADMINISTRACION - 328647 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328647 | S | 1206 | 1144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 6 PONIENTE 5 PONIENTE 4 PONIENTE 3 PONIENTE 2DA PONIENTE 1RA PONIENTE DE LAS TORRES AV 3 AV 4 6A CARLOS L. GRACIDAS AV 6 AV 7 CALLE 2 COLONIA RENOVACIÓN, 09209 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MICHOACA, lon:-99.04965546, lat:19.36418727}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 575059.8 | 575059.8 | 575059.8 | 575059.8 | 575059.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2177618/proyecto_INICIO, 2177618/proyecto_PROCESO, 2177618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177620 | Proyecto de inversión | 175432.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158725.05, modificado:158725.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 328663 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328663 | S | 420 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MONZÓN ESPAÑA CUARTA DE MONZÓN LUZ DE JUÁREZ Y ORIO COLONIA CERRO DE LA ESTRELLA, 09860 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VERIN Y AVENIDA 11 Y CALLE YECLA Y ORIO, AVENIDA TLAHUÁC Y LEBRIJA CALLE MONZÓN E, lon:-99.08135886, lat:19.32350121}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 175432.95 | 175432.95 | 175432.95 | 175432.95 | 175432.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2177620/proyecto_INICIO, 2177620/proyecto_PROCESO, 2177620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177624 | Proyecto de inversión | 275680.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258972.45, modificado:258972.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL MANTO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 328674 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328674 | S | 102 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 1RA PRIVADA DE MAYO DE CAMINO REAL A SAN LORENZO CAMINO A JUÁREZ TABACHINES PROLONGACIÓNFUNDICION ACACIA DURAZNO CIRCONIO FRAMBOYANES CDA MANTO Y CERRADA FUNDICIÓN COLONIA EL MANTO, 09830 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉX, lon:-99.07873994, lat:19.34977563}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 275680.35 | 275680.35 | 275680.35 | 275680.35 | 275680.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2177624/proyecto_PROCESO, 2177624/proyecto_FIN, 2177624/proyecto_INICIO, 2177624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177632 | Proyecto de inversión | 349143.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342297.5, modificado:342297.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL VERGEL OBRA POR ADMINISTRACION - 328691 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328691 | S | 986 | 908 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CINE MEXICANO DENTRO DE UNIDAD BENITO JUAREZ COLONIA EL VERGEL, 09880 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LABORATORISTAS Y AVENIDA 11, CALLE CINE MEXICANO DENTRO DE UNIDAD BENITO JUAREZ . ENTRE CALLE LAB, lon:-99.08571317, lat:19.3160963}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 349143.45 | 349143.45 | 349143.45 | 349143.45 | 349143.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} | {2177632/proyecto_INICIO, 2177632/proyecto_PROCESO, 2177632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177644 | Proyecto de inversión | 205378.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198532.55, modificado:198532.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA. OBRA POR ADMINISTRACION - 328720 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328720 | S | 282 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LEBRIJA AV SAN LORENZO ESPAÑA COLONIA CERRO DE LA ESTRELLA, 09860 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CANILES AV CATARROJA Y CALLE MADRID MAMOLEJO MIJAS, CALLE MONZON MARTOS MAGALON CADAQUES MENGIBAR CALLE, lon:-99.07744911, lat:19.32637587}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 205378.5 | 205378.5 | 205378.5 | 205378.5 | 205378.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2177644/proyecto_INICIO, 2177644/proyecto_PROCESO, 2177644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177645 | Proyecto de inversión | 116955.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100247.4, modificado:100247.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 328721 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328721 | S | 140 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CATARROJA HIDALGO COLONIA CERRO DE LA ESTRELLA, 09860 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA SAN LORENZO Y AVENIDA CANAL DE GARAY Y , AVENIDA CATARROJA HIDALGO ENTRE AVENIDA SAN LORENZO Y AVENIDA CANAL, lon:-99.07251132, lat:19.32575277}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 116955.3 | 116955.3 | 116955.3 | 116955.3 | 116955.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2177645/proyecto_INICIO, 2177645/proyecto_PROCESO, 2177645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177647 | Proyecto de inversión | 390219.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383373.2, modificado:383373.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO RENOVACIÓN OBRA POR ADMINISTRACION - 328724 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328724 | S | 1184 | 1128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 12 CALLE 11 CALLE 10 CALLE 9 CALLE 8 CALLE 7 CALLE 6 CALLE 5 CALLE 4 CALLE 3 COLONIA RENOVACIÓN, 09209 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL EJE 5 SUR PROL. MARCELINO BUENDIA Y CARLOS L. GRACIDAS Y , C, lon:-99.04740613, lat:19.37059764}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 390219.15 | 390219.15 | 390219.15 | 390219.15 | 390219.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}} | {2177647/proyecto_INICIO, 2177647/proyecto_PROCESO, 2177647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177648 | Proyecto de inversión | 595597.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588751.7, modificado:588751.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA OBRAS POR ADMINISTRACION - 328725 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328725 | S | 923 | 826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑA AV. CATARROJA HIDALGO 1RA CDA ESPAÑA 2DA CDA ESPAÑA 3RA CDA ESPAÑA 4TA CDA ESPAÑA U.H BOSQUES DE SAN LORENZO U.H LA MIEL COLONIA CERRO DE LA ESTRELLA, 09860 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA SAN , lon:-99.07396081, lat:19.32387999}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 595597.65 | 595597.65 | 595597.65 | 595597.65 | 595597.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}} | {2177648/proyecto_INICIO, 2177648/proyecto_PROCESO, 2177648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177655 | Proyecto de inversión | 16707.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16707.9, modificado:16707.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 328742 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328742 | S | 1513 | 1398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA Y NAUTLA COLONIA SAN JUAN XALPA, 09850 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NARANJO Y AVENIDA 11 Y CALLE NAUTLA Y CARRIL, CALLE ESTRELLA Y NAUTLA ENTRE CALLE NARANJO Y AVENIDA 11 Y CALLE NAUTLA Y, lon:-99.08115206, lat:19.33566119}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 16707.9 | 16707.9 | 16707.9 | 16707.9 | 16707.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2177655/proyecto_INICIO, 2177655/proyecto_PROCESO, 2177655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177656 | Proyecto de inversión | 27383.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20537.85, modificado:20537.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL VERGEL OBRA POR ADMINISTRACION - 328743 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328743 | S | 1282 | 1193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA AGUJAS Y CDA MORELOS PARAMETRO COLONIA EL VERGEL, 09880 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AGUJAS Y CALLE CINEMATROGRAFISTAS, CERRADA AGUJAS Y CDA MORELOS PARAMETRO . ENTRE CALLE AGUJAS Y CALLE CINEMA, lon:-99.08323568, lat:19.31851977}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 27383.8 | 27383.8 | 27383.8 | 27383.8 | 27383.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2177656/proyecto_INICIO, 2177656/proyecto_PROCESO, 2177656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177659 | Proyecto de inversión | 458678.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451832.7, modificado:451832.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA. OBRA POR ADMINISTRACION - 328747 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328747 | S | 197 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICO CABUERNIGA VELLA VALMACEDA MORELOS MONZON MOAÑA AGUJAS MARTOS CADAQUES LEBRIJA COLONIA CERRO DE LA ESTRELLA, 09860 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ORION OLITE LORCA Y AVENIDA SAN LORENZO TLAHUAC, C, lon:-99.07858072, lat:19.32002462}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 458678.65 | 458678.65 | 458678.65 | 458678.65 | 458678.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {2177659/proyecto_INICIO, 2177659/proyecto_PROCESO, 2177659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177661 | Proyecto de inversión | 34229.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27383.8, modificado:27383.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO OBRA POR ADMINISTRACION - 328754 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328754 | S | 1851 | 1716 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA CDA MIGUEL HIDALGO CDA ALDAMA S/N PUEBLO SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA VICTORIA Y PARAMENTO Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y PARAMENTO, CALLE IGNACIO ALDAMA Y PARAME, lon:-99.04185745, lat:19.33867305}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 34229.75 | 34229.75 | 34229.75 | 34229.75 | 34229.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2177661/proyecto_FIN, 2177661/proyecto_INICIO, 2177661/proyecto_PROCESO, 2177661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177662 | Proyecto de inversión | 465524.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458678.65, modificado:458678.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA OBRA POR ADMINISTRACION - 328755 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328755 | S | 420 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LEBRIJA MONZON DENTRO DE UNIDAD COLONIA CERRO DE LA ESTRELLA, 09860 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 11 Y AVENIDA TLAHUAC, CALLE ORION Y VIRGO CALLE LEBRIJA MONZON DENTRO DE UNIDAD . ENTRE AVENIDA 11 , lon:-99.081912, lat:19.32177101}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 465524.6 | 465524.6 | 465524.6 | 465524.6 | 465524.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2177662/proyecto_INICIO, 2177662/proyecto_PROCESO, 2177662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174896 | Proyecto de inversión | 400989.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384281.7, modificado:384281.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA AZTAHUACÁN OBRA POR ADMINISTRACION - 317018 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 317018 | S | 330 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA PRIMERO DE MAYO AVENIDA CIRCUNVALACION PROFESOR OTILIO MONTAÑO GUADALUPE VICTORIA LAS PALMAS BUENAVISTA EJERCITO NACIONAL PRIMAVERA MEXICO VIVEROS IGNACIO ALLENDE CDA. MEXICO SAN PEDRO CLAVELES CIRCUNVALACION 1RO. DE, lon:-99.02588573, lat:19.35674769}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 400989.6 | 400989.6 | 400989.6 | 400989.6 | 400989.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {2174896/proyecto_PROCESO, 2174896/proyecto_INICIO, 2174896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177672 | Proyecto de inversión | 547676 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540830.05, modificado:540830.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS EL MANTO. OBRA POR ADMINISTRACION - 328783 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328783 | S | 1226 | 1178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL ERNESTO VALLES FAVELA COLONIA LOMAS EL MANTO, 09830 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MAFAFA Y CALLE BERENJENA, CALLE CAMELIA CALLE DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL ERNESTO VAL, lon:-99.08638242, lat:19.34956403}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 547676 | 547676 | 547676 | 547676 | 547676 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2177672/proyecto_INICIO, 2177672/proyecto_PROCESO, 2177672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177680 | Proyecto de inversión | 383373.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376527.25, modificado:376527.25}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL MANTO OBRAS POR ADMINISTRACION - 328799 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328799 | S | 1272 | 1602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CIRCONIO ENCINO CIPRES CERRO CAMELIA ERISIMO CJON BRIONA NOGAL ALGARROBA LAUREL CDA DE OLIVO CDA ROBLE CDA NOGAL SABINO ACTINIA RETORNO COLORINES OLIVO TABACHINES PROL. FUNDICION COLONIA EL MANTO, 09830 IZTAPALAPA, IZTAPALAP, lon:-99.08226578, lat:19.3500725}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 383373.2 | 383373.2 | 383373.2 | 383373.2 | 383373.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {2177680/proyecto_INICIO, 2177680/proyecto_PROCESO, 2177680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174917 | Proyecto de inversión | 68459.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61613.55, modificado:61613.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BUENAVISTA OBRAS POR ADMINISTRACION - 317087 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 317087 | S | 384 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 4TA FLORENTINO CASTRO 4RA FLORENTINO CASTRO 2DA FLORENTINO CASTRO 1RA FLORENTINO CASTRO FLORENTINO CASTRO ESTADO DE VERACRUZ 3RA CALLE UNION 4TA DE UNION GRECIA UNION CHIAPA DE CORZO COLONIA BUENAVISTA, 09700 IZTAPALAPA, IZT, lon:-99.03302372, lat:19.32437654}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 68459.5 | 68459.5 | 68459.5 | 68459.5 | 68459.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2174917/proyecto_FIN, 2174917/proyecto_PROCESO, 2174917/proyecto_INICIO, 2174917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177689 | Proyecto de inversión | 83539.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66831.6, modificado:66831.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 328832 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328832 | S | 352 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA BONA VILLA BUENA ALAVA PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO Y VILLA DE VEZ COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA CONSISTORES Y PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO , lon:-99.04447599, lat:19.33016567}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 83539.5 | 83539.5 | 83539.5 | 83539.5 | 83539.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2177689/proyecto_PROCESO, 2177689/proyecto_INICIO, 2177689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177694 | Proyecto de inversión | 520292.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513446.25, modificado:513446.25}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JUAN XALPA OBRA POR ADMINISTRACION - 328842 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328842 | S | 255 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO GRANADA CIRUELO MANZANO, DALIAS, BUGAMBILIAS, AZUCENAS, NAUTLA DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL DURAZNO COLONIA SAN JUAN XALPA, 09850 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CALLE ESTRELLA, , lon:-99.07940616, lat:19.334455}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 520292.2 | 520292.2 | 520292.2 | 520292.2 | 520292.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}} | {2177694/proyecto_INICIO, 2177694/proyecto_PROCESO, 2177694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177698 | Proyecto de inversión | 58477.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41769.75, modificado:41769.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 328853 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328853 | S | 337 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA CASTÍN Y VILLA BRASUAL COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA BERTHET TY VILLA BRUSUAL Y CALLE VILLA CADIMA Y VILLA CASTÍN, CALLE VILLA CASTÍN Y VIL, lon:-99.04109891, lat:19.33371301}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 58477.65 | 58477.65 | 58477.65 | 58477.65 | 58477.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2177698/proyecto_INICIO, 2177698/proyecto_PROCESO, 2177698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177699 | Proyecto de inversión | 219070.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212224.45, modificado:212224.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO OBRA POR ADMINISTRACION - 328854 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328854 | S | 1715 | 1607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HUECHOTITLAN MARIANO MATAMOROS 1RA CDA 5 DE MAYO 2DA CDA 5 DE MAYO CDA EMILIANO ZAPATA CJON BENITO JUAREZ IGNACIO ZARAGOZA FRANCISCO I MADERO 2DA CDA HUECHOTITLAN Y 1RA CDA HUECHOTITLAN PUEBLO SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09700 IZ, lon:-99.03747316, lat:19.33960321}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 219070.4 | 219070.4 | 219070.4 | 219070.4 | 219070.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2177699/proyecto_INICIO, 2177699/proyecto_PROCESO, 2177699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177703 | Proyecto de inversión | 743501.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726793.65, modificado:726793.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 328861 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328861 | S | 2126 | 2027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC LUCIO BLANCO AV MORELOS AV MIGUEL HIDALGO CDA MORELOS PRIVADA MORELOS URSULO GALVAN MAURIOLIO MEJIA Y GUADALUPE VICTORIA 5 DE MAYO PUEBLO SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENT, lon:-99.04573873, lat:19.34020876}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 743501.55 | 743501.55 | 743501.55 | 743501.55 | 743501.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:89.0}} | {2177703/proyecto_INICIO, 2177703/proyecto_PROCESO, 2177703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177709 | Proyecto de inversión | 27383.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20537.85, modificado:20537.85}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL OBRA POR ADMINISTRACION - 328872 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328872 | S | 3436 | 3159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DEL FUERTE COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA CASTELLON Y CALLE VILLA GATON, CALLE VILLA DEL FUERTE . ENTRE CALLE VILLA CASTELLON Y CALLE VILLA , lon:-99.03836907, lat:19.3261547}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 27383.8 | 27383.8 | 27383.8 | 27383.8 | 27383.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2177709/proyecto_INICIO, 2177709/proyecto_PROCESO, 2177709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177710 | Proyecto de inversión | 321759.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314913.7, modificado:314913.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PARAJE SAN JUAN CERRO OBRAS POR ADMINISTRACION - 328873 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328873 | S | 1204 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIRABEL CAÑA FISTULA COCLEARIA PROL MAFAFA BARRANCA DEL ZAPOTE CERRO BARRANCA DEL ZAPOTE GIRASOL GUIRNALDA AZALEA ESTRELLA GLADIOLA GRANADA TULIPAN PELITRE AGARICO JONOTE ARBOLITO GERMANIO COLONIA PARAJE SAN JUAN CERRO, 0985, lon:-99.08472451, lat:19.34779976}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 321759.65 | 321759.65 | 321759.65 | 321759.65 | 321759.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2177710/proyecto_INICIO, 2177710/proyecto_PROCESO, 2177710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177711 | Proyecto de inversión | 284034.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267326.4, modificado:267326.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 328874 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328874 | S | 391 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE MOR VILLA CAFETEREA VILLA BRUZUAL VILLA CAFERATA VILLA CASTÍN VILLA CANES VILLA DOMINICO VILLA NUEVA DE LA REYNA VILLA NUEVA ROSA VILLA JILOCA AZAGUE 1ER RETORNO VILLA FRANQUEZA 2DO RETORNO VILLA FRANQUEZA Y VILLA C, lon:-99.0392681, lat:19.32945233}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 284034.3 | 284034.3 | 284034.3 | 284034.3 | 284034.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2177711/proyecto_INICIO, 2177711/proyecto_PROCESO, 2177711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174929 | Proyecto de inversión | 61613.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54767.6, modificado:54767.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL SANTUARIO OBRA POR ADMINISTRACION - 317144 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 317144 | S | 190 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CDA CAMPAMENTO SAN FRANCISCO COLONIA EL SANTUARIO, 09820 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CJON DEL CALVARIO Y , CALLE CDA CAMPAMENTO SAN FRANCISCO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CJON DEL CALVARI, lon:-99.09171347, lat:19.35167969}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 61613.55 | 61613.55 | 61613.55 | 61613.55 | 61613.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2174929/proyecto_FIN, 2174929/proyecto_PROCESO, 2174929/proyecto_INICIO, 2174929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177720 | Proyecto de inversión | 47921.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41075.7, modificado:41075.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL OBRA POR ADMINISTRACION - 328887 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328887 | S | 1223 | 1642 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE REYES VILLA CAMPA 1RA Y 2DA CDA DE VILLA BRAZ COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA CAMPA Y VILLA CARLOS Y CALLE VILLA CASTIN Y VILLA CID, AVENIDA , lon:-99.04204488, lat:19.32943947}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 47921.65 | 47921.65 | 47921.65 | 47921.65 | 47921.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2177720/proyecto_INICIO, 2177720/proyecto_PROCESO, 2177720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174952 | Proyecto de inversión | 225556.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208848.75, modificado:208848.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL SANTUARIO OBRA POR ADMINISTRACION - 317214 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 317214 | S | 190 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MARIA ELENA LIMA SAN MATEO DEL CALVARIO CAPILLITA DE SAN FRANCISCO Y CERRADA CAMPAMENTO COLONIA EL SANTUARIO, 09820 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAPILLITA DE SAN FRANCISCO CAMINO CERRO DE LA ESTRELLA, lon:-99.09193234, lat:19.35148511}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 225556.65 | 225556.65 | 225556.65 | 225556.65 | 225556.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2174952/proyecto_PROCESO, 2174952/proyecto_INICIO, 2174952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174955 | Proyecto de inversión | 33415.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16707.9, modificado:16707.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MINERVA OBRA POR ADMINISTRACION - 317224 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 317224 | S | 1079 | 972 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ARNESES COLONIA MINERVA, 09810 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL EJE 8 SUR CALZ. ERMITA IZTAPALAPA Y CALLE AGRICULTORES, ARNESES ENTRE EJE 8 SUR CALZ. ERMITA IZTAPALAPA Y AGRICULTORES COLONIA MINERV, lon:-99.11026776, lat:19.35580777}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 33415.8 | 33415.8 | 33415.8 | 33415.8 | 33415.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2174955/proyecto_FIN, 2174955/proyecto_PROCESO, 2174955/proyecto_INICIO, 2174955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174956 | Proyecto de inversión | 225916.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219070.4, modificado:219070.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA OBRA POR ADMINISTRACION - 317231 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 317231 | S | 371 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO 4 MAIZ 6 MAIZ 8 MAIZ CAOBA CDA CAMINO A LAS MINAS COLONIA XALPA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAPULIN Y CALLE DE MINAS CAPULIN Y PARAMENTO Y CALLE CHABACANO Y PARAMENTO ESCORPION Y MI, lon:-99.01735615, lat:19.34362195}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 225916.35 | 225916.35 | 225916.35 | 225916.35 | 225916.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2174956/proyecto_FIN, 2174956/proyecto_PROCESO, 2174956/proyecto_INICIO, 2174956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402175011 | Proyecto de inversión | 651608.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634900.2, modificado:634900.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA OBRA POR ADMINISTRACION - 317515 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 317515 | S | 2862 | 2621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TEJOCOTE MANZANA DURAZNO ZAPOTE FRESA MANGO MIRADOR 3RA CERRADA DE AMAPOLA 2DA CERRADA DE AMAPOLA 1RA CERRADA DE AMAPOLA MAMEY 2 CERRADA GALAXIA ESPIRITU SANTO CERRADA TUNA CERRADA CHABACANO 2DA CERRADA TEJOCOTE PISCIS NISPE, lon:-99.01771566, lat:19.34050738}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 651608.1 | 651608.1 | 651608.1 | 651608.1 | 651608.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}} | {2175011/proyecto_INICIO, 2175011/proyecto_FIN, 2175011/proyecto_PROCESO, 2175011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402175032 | Proyecto de inversión | 33415.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:25061.85, modificado:25061.85}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8353.95, modificado:8353.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA AZTAHUACÁN OBRA POR ADMINISTRACION - 317618 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 317618 | S | 2635 | 2429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, 09500 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE HERMINIO CHAVARRIA, IGNACIO ALLENDE ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y HERMINIO CHAVARRIA PUEBLO SA, lon:-99.0262338, lat:19.35404523}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 33415.8 | 33415.8 | 33415.8 | 33415.8 | 33415.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2175032/proyecto_FIN, 2175032/proyecto_PROCESO, 2175032/proyecto_INICIO, 2175032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402175043 | Proyecto de inversión | 232762.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225916.35, modificado:225916.35}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO REFORMA POLÍTICA OBRA POR ADMINISTRACION - 317676 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 317676 | S | 397 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA POPULAR 1RA DCA REFORMA FISCAL 2 CDA REFORMA FISCAL MONTAÑA MERU DE LA ROSA FRANCISCO VELA REFORMA INFORMATICA 2DA CDA REFORMA ELECTORAL JALISCO PALMITAS 1RA CDA LA ROSA REFORMA MAGISTERIAL REFORMA FISCAL COLONIA REF, lon:-99.02873752, lat:19.33637282}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 232762.3 | 232762.3 | 232762.3 | 232762.3 | 232762.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2175043/proyecto_PROCESO, 2175043/proyecto_FIN, 2175043/proyecto_INICIO, 2175043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402175103 | Proyecto de inversión | 13691.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6845.95, modificado:6845.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO TENORIOS OBRAS POR ADMINISTRACION - 317925 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 317925 | S | 1960 | 1832 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA TENORIOS, 09680 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE CAMINO REAL, CALLE BUGAMBILIAS CALLE JACARANDAS ENTRE CALLES CAMINO REAL BUGAMBILIAS COLONIA TENORIOS CP. 09680 IZTAPA, lon:-99.02259296, lat:19.32987114}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 13691.9 | 13691.9 | 13691.9 | 13691.9 | 13691.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2175103/proyecto_FIN, 2175103/proyecto_PROCESO, 2175103/proyecto_INICIO, 2175103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402175119 | Proyecto de inversión | 82151.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75305.45, modificado:75305.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 317977 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 317977 | S | 2801 | 2820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MANDARINA JARAMILLO CDA ANTILLAS ANTILLAS CHABACANO COLONIA XALPA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANDARINA Y PIÑA MIEL JARAMILLO Y PARAMENTO Y CALLE MONTE ALBAN Y ANTILLAS, CALLE MANDARINA JA, lon:-99.01564605, lat:19.33551168}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 82151.4 | 82151.4 | 82151.4 | 82151.4 | 82151.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2175119/proyecto_INICIO, 2175119/proyecto_PROCESO, 2175119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402175128 | Proyecto de inversión | 82151.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75305.45, modificado:75305.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA OBRAS POR ADMINISTRACION - 318000 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 318000 | S | 212 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 3RA CDA ARENAL TEATINOS CHAYOTE COLONIA XALPA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CHAYOTE Y CALLE PERSIMOS, CALLE CHABACANO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 3RA CDA ARENAL, lon:-99.01993072, lat:19.33938246}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 82151.4 | 82151.4 | 82151.4 | 82151.4 | 82151.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2175128/proyecto_INICIO, 2175128/proyecto_PROCESO, 2175128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177271 | Proyecto de inversión | 800976.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794130.2, modificado:794130.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA OBRA POR ADMINISTRACION - 327477 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 327477 | S | 1566 | 1391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR SUPERMANZANA 2 COLONIA UNIDAD EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA, 09220 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CONSTITUCION DE APATZINGAN Y PERIFERICO ANILLO PERIFERICO CANAL DE SAN JUAN Y SUPERMANZ, lon:-99.05787158, lat:19.38706364}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 800976.15 | 800976.15 | 800976.15 | 800976.15 | 800976.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} | {2177271/proyecto_FIN, 2177271/proyecto_INICIO, 2177271/proyecto_PROCESO, 2177271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177273 | Proyecto de inversión | 27383.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20537.85, modificado:20537.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL VERGEL. OBRA POR ADMINISTRACION. - 327492 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 327492 | S | 1092 | 1031 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUJAS COLONIA EL VERGEL, 09880 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JACARANDAS 1RA PRIV AGUJAS Y PRIVADA 2DA AGUJAS, CALLE ESPERANZA CALLE AGUJAS ENTRE CALLE JACARANDAS 1RA PRIV AGUJAS Y PRIVADA 2DA AGUJAS, lon:-99.08343629, lat:19.31567807}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 27383.8 | 27383.8 | 27383.8 | 27383.8 | 27383.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2177273/proyecto_INICIO, 2177273/proyecto_PROCESO, 2177273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177276 | Proyecto de inversión | 410757 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403911.05, modificado:403911.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA OBRA POR ADMINISTRACION - 327507 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Agencia Digital de Innovación Pública | 327507 | S | 952 | 862 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BILBAO DENTRO DE UNIDAD COLONIA CERRO DE LA ESTRELLA, 09860 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VERIN Y AVENIDA HIDALGO, AVENIDA 11 CALLE BILBAO DENTRO DE UNIDAD . ENTRE CALLE VERIN Y AVENIDA HIDALGO AVENI, lon:-99.08146428, lat:19.32802334}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 410757 | 410757 | 410757 | 410757 | 410757 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2177276/proyecto_PROCESO, 2177276/proyecto_FIN, 2177276/proyecto_INICIO, 2177276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177282 | Proyecto de inversión | 88997.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82151.4, modificado:82151.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA. OBRA POR ADMINISTRACION. - 327535 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 327535 | S | 168 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VERIN COLONIA CERRO DE LA ESTRELLA, 09860 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ESPAÑA Y AVENIDA CATARROJA AV 11, CALLE LEBRIJA CALLE VERIN ENTRE CALLE ESPAÑA Y AVENIDA CATARROJA AV 11 CALLE LEBRIJA COLONIA , lon:-99.08123069, lat:19.32594707}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 88997.35 | 88997.35 | 88997.35 | 88997.35 | 88997.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2177282/proyecto_INICIO, 2177282/proyecto_PROCESO, 2177282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174657 | Proyecto de inversión | 13691.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6845.95, modificado:6845.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EJÉRCITO DE AGUA PRIETA. OBRA POR ADMINISTRACION. - 316197 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316197 | S | 3579 | 3259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSE AGUILAR COLONIA EJÉRCITO DE AGUA PRIETA, 09578 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FUERTE DE LORETO Y CALLE JOSE AMARILLAS B PLAN DE AYALA, EJE VIAL 5 SUR CIRCUNVALACION CALLE JOSE AGUILAR ENTRE CALLE, lon:-99.0326564, lat:19.36553611}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 13691.9 | 13691.9 | 13691.9 | 13691.9 | 13691.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2174657/proyecto_FIN, 2174657/proyecto_PROCESO, 2174657/proyecto_INICIO, 2174657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174659 | Proyecto de inversión | 205378.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198532.55, modificado:198532.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE LA ESTANCIA OBRAS POR ADMINISTRACION - 316203 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316203 | S | 242 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA LIMON UNION CDA GALAXIA 3RA CDA GALAXIA CALLE 1 CALLE 2 CALLE 3 CAMILO TORRES 1RA DE GROSELLA EMILIANO ZAPATA PEDREGAL PIRULES CDA PIRULES PAPAYA FRESNO PIRUL PURULES COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPAL, lon:-99.01442663, lat:19.33927718}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 205378.5 | 205378.5 | 205378.5 | 205378.5 | 205378.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2174659/proyecto_FIN, 2174659/proyecto_PROCESO, 2174659/proyecto_INICIO, 2174659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174661 | Proyecto de inversión | 150610.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143764.95, modificado:143764.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO OBRA POR ADMINISTRACION - 316207 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316207 | S | 826 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDO CALLEJON ESTRELLA EJE 8 SUR CALZ. ERMITA IZTAPALAPA BARRIO SAN PABLO, 09000 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LA ESTRELLA Y CALZ. ERMITA IZTAPALAPA Y CALLEJON LA MORA Y PARAMENTO, CALLE SEGUNDO, lon:-99.08907522, lat:19.35746484}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 150610.9 | 150610.9 | 150610.9 | 150610.9 | 150610.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2174661/proyecto_FIN, 2174661/proyecto_INICIO, 2174661/proyecto_PROCESO, 2174661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174663 | Proyecto de inversión | 392635.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375927.75, modificado:375927.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO REFORMA POLÍTICA OBRA POR ADMINISTRACION - 316212 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316212 | S | 194 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA RELIGIOSA REFORMA CIVIL REFORMA ESTATAL REFORMA CONSTITUCIONAL REFORMA JUDICIAL REFORMA SINDICAL REFORMA VIAL REFORMA ELECTORAL REFORMA ADMINISTRATIVA AVENIDA PALMITAS Y EJE 8 SUR CALZADA ERMITA IZTAPALAPA COLONIA RE, lon:-99.02798502, lat:19.34045296}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 392635.65 | 392635.65 | 392635.65 | 392635.65 | 392635.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2174663/proyecto_INICIO, 2174663/proyecto_PROCESO, 2174663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174669 | Proyecto de inversión | 267326.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250618.5, modificado:250618.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO TENORIOS OBRA POR ADMINISTRACION - 316230 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316230 | S | 980 | 916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO Y HUALUL FRESNO ARROZ MAIZ GORRION LAURELES CDA. JACARANDAS CDA BUENA VISTA CDA JACINTO CANEK 2A CDA CU 3 A CDA DE LAS MINAS PARAMETRO 1RA CDA BUENAVISTA 2DA CERRADA BUENAVISTA CONSEJO URBANO 3RA CERRADA BUENAVISTA, lon:-99.02298323, lat:19.32830524}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 267326.4 | 267326.4 | 267326.4 | 267326.4 | 267326.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2174669/proyecto_FIN, 2174669/proyecto_INICIO, 2174669/proyecto_PROCESO, 2174669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174670 | Proyecto de inversión | 83539.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83539.5, modificado:83539.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CULHUACÁN OBRA POR ADMINISTRACION - 316232 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316232 | S | 355 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 15 DE SEPTIEMBRE CERRADA MARIANO MATAMOROS 3RA CERRADA AGUSTIN DE ITURBIDE 2DA CERRADA AGUSTIN DE ITURBIDE MOCTEZUMA PUEBLO CULHUACÁN, 09800 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PROLONGACION, lon:-99.10713117, lat:19.33831192}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 83539.5 | 83539.5 | 83539.5 | 83539.5 | 83539.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2174670/proyecto_INICIO, 2174670/proyecto_FIN, 2174670/proyecto_PROCESO, 2174670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177317 | Proyecto de inversión | 668316 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651608.1, modificado:651608.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 327669 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 327669 | S | 1970 | 1795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VALMACEDA PENÍSCOLA OTTE MERES MARTOS MALAGON GALICIA TAQUICHEO CADAQUES MOAÑA MENGIBAR LORCA CHIPIONA CADAQUÉS CABUÉRNIGA MONZÓN JUÁREZ MORELOS AGUJAS COLONIA EL VERGEL, 09880 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE , lon:-99.07787703, lat:19.3209859}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 668316 | 668316 | 668316 | 668316 | 668316 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2177317/proyecto_INICIO, 2177317/proyecto_PROCESO, 2177317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177321 | Proyecto de inversión | 258972.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242264.55, modificado:242264.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA OBRA POR ADMINISTRACION - 327684 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 327684 | S | 782 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SUPER MANZANA 2 Y S/N DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL COLONIA UNIDAD EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA, 09220 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y AVENIDA GENERAL ANTONIO DE LEON AYOLA, CALLE CONSTIT, lon:-99.05440886, lat:19.3852083}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 258972.45 | 258972.45 | 258972.45 | 258972.45 | 258972.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2177321/proyecto_INICIO, 2177321/proyecto_PROCESO, 2177321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177338 | Proyecto de inversión | 133663.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116955.3, modificado:116955.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JUAN XALPA OBRA POR ADMINISTRACION - 327760 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 327760 | S | 112 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BELLAVISTA CALLE SABADELL CALLE AHUEHUETES COLONIA SAN JUAN XALPA, 09850 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NOGAL SABADELL AHUEHUETES Y CALLE ALMENDRA BELLAVISTA SAN JUAN, CALLE BELLAVISTA CALLE SABADEL, lon:-99.08653198, lat:19.3336915}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 133663.2 | 133663.2 | 133663.2 | 133663.2 | 133663.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2177338/proyecto_INICIO, 2177338/proyecto_PROCESO, 2177338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174676 | Proyecto de inversión | 34229.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27383.8, modificado:27383.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL SANTUARIO OBRA POR ADMINISTRACION - 316256 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316256 | S | 1843 | 1631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CATEDRAL DE QUERETARO CAMPAMENTO CUITLAHUAC COLONIA EL SANTUARIO, 09820 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMPAMENTO Y EJE 8 SUR CALZ. ERMITA IZTAPALAPA Y CALLE SAN FELIPE Y CERRO DE LA ESTRELLA, CALLE SA, lon:-99.09238113, lat:19.35513673}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 34229.75 | 34229.75 | 34229.75 | 34229.75 | 34229.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2174676/proyecto_FIN, 2174676/proyecto_PROCESO, 2174676/proyecto_INICIO, 2174676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174678 | Proyecto de inversión | 108601.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91893.45, modificado:91893.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DEGOLLADO MEXICATLALLI OBRA POR ADMINISTRACION - 316262 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316262 | S | 254 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOLITA A CAMINO REAL COLONIA DEGOLLADO - MEXICATLALLI, 09705 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA IGATIMI Y CALLE VILLA INFERIOR, CALLE ZAPOLITA A CAMINO REAL . ENTRE CALLE VILLA IGATIMI Y CALLE V, lon:-99.03670431, lat:19.3197319}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 108601.35 | 108601.35 | 108601.35 | 108601.35 | 108601.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2174678/proyecto_FIN, 2174678/proyecto_PROCESO, 2174678/proyecto_INICIO, 2174678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174682 | Proyecto de inversión | 543006.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526298.85, modificado:526298.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN RICARDO FLORES MAGÓN OBRAS POR ADMINISTRACION - 316276 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316276 | S | 2399 | 2083 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA ERMITA IZTAPALAPA XIHUAMATL 2DA CALLE PASTORES CERRADA PASTORES TLACOSITILUYAC OMETECUHTLI SUAPIL TLAXCANES XOCHIATL TLATOANI CHIMACOATL SIN NOMBRE PRIVADA PASTORES SIN NOMBRE AMPLIACION AMPLIACIÓN RICARDO FLORES MAG, lon:-99.09999342, lat:19.35404076}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 543006.75 | 543006.75 | 543006.75 | 543006.75 | 543006.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2174682/proyecto_FIN, 2174682/proyecto_PROCESO, 2174682/proyecto_INICIO, 2174682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174685 | Proyecto de inversión | 325804.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:317450.1, modificado:317450.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8353.95, modificado:8353.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 316288 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316288 | S | 2126 | 1988 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CHAYOTE CHABACANO MANDARINA AV. DE LAS ROSAS, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA XALPA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LAS MINAS Y CALLE XOCHITEPANGO, CALLE COMUNAL CALLE CHAYOTE CHABACANO , lon:-99.02025272, lat:19.33705024}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 325804.05 | 325804.05 | 325804.05 | 325804.05 | 325804.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2174685/proyecto_FIN, 2174685/proyecto_PROCESO, 2174685/proyecto_INICIO, 2174685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174692 | Proyecto de inversión | 33415.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16707.9, modificado:16707.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PALMITAS OBRA POR ADMINISTRACION - 316313 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316313 | S | 1789 | 1662 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PROLONGACION BUENAVISTA COLONIA PALMITAS, 09670 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LAS MINAS Y CALLE CATALINA DE SIENA, PROLONGACION BUENAVISTA . ENTRE AVENIDA DE LAS MINAS Y CALLE CATALINA DE SIENA . CO, lon:-99.02619936, lat:19.33093562}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 33415.8 | 33415.8 | 33415.8 | 33415.8 | 33415.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2174692/proyecto_FIN, 2174692/proyecto_PROCESO, 2174692/proyecto_INICIO, 2174692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174697 | Proyecto de inversión | 559714.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543006.75, modificado:543006.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO TENORIOS OBRA POR ADMINISTRACION - 316328 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316328 | S | 2130 | 2027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETES FRAMBUESAS CONIN, BELLOTA, JOSE BALTAZAR, BUENAVISTA, RANCHITO PRIMAVERA COLONIA TENORIOS, 09680 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y PROLONGACION BUENAVISTA, CALLE CALDERON DE LA BAR, lon:-99.02437836, lat:19.33157476}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 559714.65 | 559714.65 | 559714.65 | 559714.65 | 559714.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {2174697/proyecto_FIN, 2174697/proyecto_PROCESO, 2174697/proyecto_INICIO, 2174697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174698 | Proyecto de inversión | 58477.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41769.75, modificado:41769.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO OBRA POR ADMINISTRACION - 316330 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316330 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION ERMITA IZTAPALAPA , CALLE LA MORA GRANDE BARRIO SAN PABLO, 09000 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AMPLIACION ERMITA IZTAPALAPA EJE 8 SUR CALZ ERMITA IZTAPALAPA Y CALLE LA ESTRELLA LA MORA GRANDE, , lon:-99.08910921, lat:19.35712326}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 58477.65 | 58477.65 | 58477.65 | 58477.65 | 58477.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2174698/proyecto_FIN, 2174698/proyecto_PROCESO, 2174698/proyecto_INICIO, 2174698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177343 | Proyecto de inversión | 167079 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150371.1, modificado:150371.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO RENOVACIÓN OBRA POR ADMINISTRACION - 327777 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 327777 | S | 719 | 679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS L. GRACIDAS AV. 12 4 PONIENTE 6 PONIENTE COLONIA RENOVACIÓN, 09209 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 12 Y CALLE 4, CALLE CARLOS J GRACIDAS CALLE CARLOS L. GRACIDAS AV. 12 4 PONIENTE 6 PONIENTE . E, lon:-99.05008889, lat:19.37098555}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 167079 | 167079 | 167079 | 167079 | 167079 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2177343/proyecto_INICIO, 2177343/proyecto_PROCESO, 2177343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177356 | Proyecto de inversión | 133663.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116955.3, modificado:116955.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JUAN XALPA OBRA POR ADMINISTRACION - 327827 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 327827 | S | 170 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALMENDROS NAUTLA BELLAVISTA COLONIA SAN JUAN XALPA, 09850 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NAUTLA NARANJO Y CALLE BELLAVISTA, AVENIDA 11 CALLE ALMENDROS NAUTLA BELLAVISTA ENTRE CALLE NAUTLA NARANJO Y CA, lon:-99.08363583, lat:19.33413677}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 133663.2 | 133663.2 | 133663.2 | 133663.2 | 133663.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2177356/proyecto_INICIO, 2177356/proyecto_PROCESO, 2177356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177358 | Proyecto de inversión | 284034.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267326.4, modificado:267326.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 327837 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 327837 | S | 184 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LA MIEL ESPAÑA 1RA CERRADA DE ESPAÑA 2DA CERRADA DE ESPAÑA LIBRERÍA REFORMA CENTRAL Y CERRADA MONZÓN COLONIA CERRO DE LA ESTRELLA, 09860 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA SAN LORENZO Y AVENIDA CANAL DE , lon:-99.07411024, lat:19.32225473}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 284034.3 | 284034.3 | 284034.3 | 284034.3 | 284034.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2177358/proyecto_INICIO, 2177358/proyecto_PROCESO, 2177358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174706 | Proyecto de inversión | 83539.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66831.6, modificado:66831.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL SANTUARIO OBRA POR ADMINISTRACION - 316347 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316347 | S | 184 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMPAMENTO CUITLAHUAC PROLONGACION AYUNTAMIENTO COLONIA EL SANTUARIO, 09820 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AMPLIACION ERMITA IZTAPALAPA CATEDRAL DE QUERETARO Y CALLE SAN FELIPE CAMINO CERRO DE LA ESTRELLA, , lon:-99.09134865, lat:19.35487341}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 83539.5 | 83539.5 | 83539.5 | 83539.5 | 83539.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2174706/proyecto_PROCESO, 2174706/proyecto_FIN, 2174706/proyecto_INICIO, 2174706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174714 | Proyecto de inversión | 100247.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83539.5, modificado:83539.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CULHUACÁN OBRA POR ADMINISTRACION - 316374 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316374 | S | 107 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA D PRIVADA E CAMINO A LOS REYES PUEBLO CULHUACÁN, 09800 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TLAHUAC CAMINO A LOS REYES Y CALLE JOSE MARIA MORELOS PRIVADA E, PRIVADA D PRIVADA E CAMINO A LOS REYES ENTR, lon:-99.10709257, lat:19.34166545}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 100247.4 | 100247.4 | 100247.4 | 100247.4 | 100247.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2174714/proyecto_FIN, 2174714/proyecto_INICIO, 2174714/proyecto_PROCESO, 2174714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177374 | Proyecto de inversión | 1040584.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033738.45, modificado:993154.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA OBRA POR ADMINISTRACION - 327887 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 327887 | S | 1565 | 1315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR SUPERMANZANA 2 CONSTITUCION DE APATZINGAN COLONIA UNIDAD EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA, 09220 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CONSTITUCION DE APATZINGAN Y UNIVERSIDAD Y CALLE CENTRAL Y SUPERMANZANA 2,, lon:-99.05444475, lat:19.38526172}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:152.0}} | {2177374/proyecto_INICIO, 2177374/proyecto_PROCESO, 2177374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177378 | Proyecto de inversión | 66831.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50123.7, modificado:50123.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO OBRA POR ADMINISTRACION - 327896 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 327896 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJE VIAL 8 SUR CALZADA ERMITA IZTAPALAPA COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09290 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 6 SUR LUIS MENDEZ Y EJE VIAL 8 SUR CIRCUNVALACION, EJE VIAL 8 SUR CALZADA ERMITA IZTAPALAPA , lon:-99.04850093, lat:19.36345825}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 66831.6 | 66831.6 | 66831.6 | 66831.6 | 66831.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2177378/proyecto_INICIO, 2177378/proyecto_PROCESO, 2177378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177386 | Proyecto de inversión | 417697.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400989.6, modificado:400989.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO RENOVACIÓN OBRA POR ADMINISTRACION - 327940 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 327940 | S | 276 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN PONIENTE 6 CALLE 3 CALLE 4 CIRCUITO FINSA AVENIDA MICHOACAN AVENIDA PONIENTE CALLE 2B CALLE 2A AVENIDA 4 PONIENTE AVENIDA 7 AVENIDA 6 PONIENTE Y AVENIDA 8 COLONIA RENOVACIÓN, 09209 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE , lon:-99.05100687, lat:19.36774127}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 417697.5 | 417697.5 | 417697.5 | 417697.5 | 417697.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2177386/proyecto_INICIO, 2177386/proyecto_PROCESO, 2177386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174871 | Proyecto de inversión | 88997.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82151.4, modificado:82151.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CULHUACÁN OBRA POR ADMINISTRACION - 316886 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316886 | S | 107 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIV B PRIV C PRIV A PUEBLO CULHUACÁN, 09800 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TLAHUAC Y CAMINO A LOS REYES Y , PRIVADA PRIV B PRIV C PRIV A ENTRE AVENIDA TLAHUAC Y CAMINO A LOS REYES PUEBLO CULHU, lon:-99.10729208, lat:19.34162422}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 88997.35 | 88997.35 | 88997.35 | 88997.35 | 88997.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2174871/proyecto_FIN, 2174871/proyecto_PROCESO, 2174871/proyecto_INICIO, 2174871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174970 | Proyecto de inversión | 743501.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726793.65, modificado:726793.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA OBRA POR ADMINISTRACION - 317324 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 317324 | S | 3719 | 3498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DURAZNO GRANADA CERRADA PERA CHABACANO CAPULIN BISNAGA LIBRA ESCORPION 1RA CERRADA DE ESCORPION NISPEROS MINA DE PLATA CEIBA PISCIS CANCER BUGAMBILIAS DALIA SIN NOMBRE TEJOCOTES COLONIA XALPA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAP, lon:-99.01692365, lat:19.34316559}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 743501.55 | 743501.55 | 743501.55 | 743501.55 | 743501.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:89.0}} | {2174970/proyecto_FIN, 2174970/proyecto_PROCESO, 2174970/proyecto_INICIO, 2174970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177507 | Proyecto de inversión | 1194614.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8353.95, modificado:8353.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186260.9, modificado:1186260.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 328372 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328372 | S | 2556 | 2345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CANTERA CERRADA ROBLE SABINO CERRADA NOGAL PALMAS TECHICHICO FRESNO CEDRO RETORNO COLORINES ALGARROBA ERNESTO VALLE FABELA BERENJENA ACIBAR SABINO ENULA JONOTE NOGAL ACTINA CALLEJÓN BRIONA CIPRÉS EBANO OLIVO LAUREL ENCINO EU, lon:-99.08211015, lat:19.35071958}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1194614.85 | 1194614.85 | 1194614.85 | 1194614.85 | 1194614.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:143.0}} | {2177507/proyecto_INICIO, 2177507/proyecto_PROCESO, 2177507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402175075 | Proyecto de inversión | 217202.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200494.8, modificado:200494.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA AZTAHUACÁN OBRA POR ADMINISTRACION - 317778 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 317778 | S | 360 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA VISTA HERMOSA BUENAVISTA 20 DE NOVIEMBRE TEPEYAC MEZQUITE Y JALISCO PUEBLO SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, 09500 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL EJE 8 SUR CALZ. ERMITA IZTAPALAPA Y CALLE PRIMAVERA , lon:-99.02077182, lat:19.35213855}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 217202.7 | 217202.7 | 217202.7 | 217202.7 | 217202.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2175075/proyecto_FIN, 2175075/proyecto_PROCESO, 2175075/proyecto_INICIO, 2175075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177514 | Proyecto de inversión | 266992.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260146.1, modificado:260146.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CERRO DE LA ESTRELLA. OBRA POR ADMINISTRACION. - 328385 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328385 | S | 701 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CATARROJA Y PLAZA ESTRELLA II CIUDAD INDUSTRIAL CERRO DE LA ESTRELLA, 09860 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA SAN LORENZO Y CALLE BILBAO, CALLE ANILLO PERIFERICO CANAL DE GARAY AVENIDA CATARROJA Y PL, lon:-99.07385615, lat:19.32687894}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 266992.05 | 266992.05 | 266992.05 | 266992.05 | 266992.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2177514/proyecto_INICIO, 2177514/proyecto_PROCESO, 2177514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177519 | Proyecto de inversión | 410757 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403911.05, modificado:403911.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO RENOVACIÓN OBRA POR ADMINISTRACION - 328402 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328402 | S | 719 | 679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE 4 PONIENTE 3 PONIENTE 2 PONIENTE 1 PONIENTE AVENIDA 2 AVENIDA 3 AVENIDA 4 CALLE 7 CALLE 8 CALLE 9 CALLE 10 CALLE 11 COLONIA RENOVACIÓN, 09209 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AV 6 PONIENTE Y 4, lon:-99.04976549, lat:19.3713533}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 410757 | 410757 | 410757 | 410757 | 410757 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2177519/proyecto_INICIO, 2177519/proyecto_PROCESO, 2177519/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402175190 | Proyecto de inversión | 54767.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47921.65, modificado:47921.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PALMITAS OBRAS POR ADMINISTRACION - 318287 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 318287 | S | 213 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PROLONGACION MANUEL ACUÑA PALMITAS ANTONIO CASTRO LEAL RANCHITO PROL. MANUEL ACUÑA CAMINO REAL 2DA CALLE CONSEJO URBANO COLONIA PALMITAS, 09670 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ANTONIO CASTRO Y CDA ALAMO Y ANT, lon:-99.02446038, lat:19.33170656}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 54767.6 | 54767.6 | 54767.6 | 54767.6 | 54767.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2175190/proyecto_FIN, 2175190/proyecto_INICIO, 2175190/proyecto_PROCESO, 2175190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177725 | Proyecto de inversión | 726793.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710085.75, modificado:710085.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LA POLVORILLA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 328902 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328902 | S | 3128 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA VERACRUZ MICHOACAN CANCUN SUNALIO ATLIXCO PUERTO MARQUEZ PUERTO VALLARTA PLAYA AZUL PLAYA ROQUETA PLAYA COPACABANA PLAYA CONDESA PLAYA ENCANTADA Y PLAYA MIRAMAR QUERETARO COLONIA LA POLVORILLA, 09750 IZTAPALAPA, IZT, lon:-99.04888711, lat:19.32227078}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 726793.65 | 726793.65 | 726793.65 | 726793.65 | 726793.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}} | {2177725/proyecto_INICIO, 2177725/proyecto_PROCESO, 2177725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177726 | Proyecto de inversión | 27383.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20537.85, modificado:20537.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LA POLVORILLA. OBRA POR ADMINISTRACION. - 328903 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328903 | S | 4471 | 4316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA MOCAMBO COLONIA LA POLVORILLA, 09750 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN FCO TLALTENCO Y CALLE PUERTO ARISTA, CALLE PLAYA CALETA CALLE PLAYA MOCAMBO ENTRE CALLE SAN FCO TLALTENCO Y CALLE PUERTO A, lon:-99.04551403, lat:19.31959623}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 27383.8 | 27383.8 | 27383.8 | 27383.8 | 27383.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2177726/proyecto_PROCESO, 2177726/proyecto_INICIO, 2177726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177727 | Proyecto de inversión | 225916.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219070.4, modificado:219070.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL OBRA POR ADMINISTRACION - 328905 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328905 | S | 391 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA NUEVA DE LA JARA VILLA DE ALCARDETE VILLA ALGAIDAS NUEVA VILLA DE ALCORON VILLA DE LA CONDESA COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA VILLA CID Y AVENIDA VI, lon:-99.04035269, lat:19.32713646}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 225916.35 | 225916.35 | 225916.35 | 225916.35 | 225916.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2177727/proyecto_INICIO, 2177727/proyecto_PROCESO, 2177727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177728 | Proyecto de inversión | 13691.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6845.95, modificado:6845.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL OBRA POR ADMINISTRACION - 328906 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328906 | S | 3377 | 3117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA BRUZUAL COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA BRUSUAL Y VILLA BERLETH Y , CALLE VILLA BRUZUAL ENTRE CALLE VILLA BRUSUAL Y VILLA BERLETH COLONIA DE, lon:-99.04185618, lat:19.33386772}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 13691.9 | 13691.9 | 13691.9 | 13691.9 | 13691.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2177728/proyecto_INICIO, 2177728/proyecto_PROCESO, 2177728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177749 | Proyecto de inversión | 41769.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25061.85, modificado:25061.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CARLOS HANK GONZALEZ. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 328960 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328960 | S | 2915 | 2767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA ANGELA COLONIA CARLOS HANK GONZALEZ, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE URSULO GALVAN Y PROLONGACION GUERRERO, CALLE CANAL DE SUEZ CONSTITUCION CALLE VILLA ANGELA ENTRE CALLE URSULO GALVAN Y P, lon:-99.04752713, lat:19.3295653}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 41769.75 | 41769.75 | 41769.75 | 41769.75 | 41769.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2177749/proyecto_INICIO, 2177749/proyecto_FIN, 2177749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177752 | Proyecto de inversión | 175432.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158725.05, modificado:158725.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL OBRA POR ADMINISTRACION - 328967 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328967 | S | 220 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA OZ VIILA FIGUEROA VILLA ENCARNACION VILLA IBAÑEZ, CANAL DE SUEZ Y SANTA ISABEL COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA JIMENA Y CALLE VILLA FRANQUEZA, C, lon:-99.04803069, lat:19.32840894}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 175432.95 | 175432.95 | 175432.95 | 175432.95 | 175432.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2177752/proyecto_PROCESO, 2177752/proyecto_FIN, 2177752/proyecto_INICIO, 2177752/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402176131 | Proyecto de inversión | 943996.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8353.95, modificado:8353.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935642.4, modificado:935642.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA OBRA POR ADMINISTRACION - 323035 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 323035 | S | 2801 | 2820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 1 CALLE 2 CALLE 3 CALLE 4 CALLE 5 CALLE 6 MONTE ALBAN, TEOTEHUACAN, BENITO JUAREZ, FLOR DE CANELA, FLOR DE LISCALLE 7, PALMAS, DE CAÑADA, GRANADA, 1 CALLE COLONIA XALPA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE , lon:-99.01711367, lat:19.33629666}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 943996.35 | 943996.35 | 943996.35 | 943996.35 | 943996.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:113.0}} | {2176131/proyecto_PROCESO, 2176131/proyecto_INICIO, 2176131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402176132 | Proyecto de inversión | 852102.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835395.0, modificado:835395.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO TENORIOS OBRA POR ADMINISTRACION - 323041 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 323041 | S | 3089 | 2911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA GLADIOLA ALCATRAZ JAIME NUNOTECUATITLAN MANOLIA, ROSAS, SALVADOR,XOCHITEOPANGO, VALENTIN GOMEZ FARIAS, PENSAMIENTO COLONIA TENORIOS, 09680 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y AVENIDA , lon:-99.02033014, lat:19.33452203}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 852102.9 | 852102.9 | 852102.9 | 852102.9 | 852102.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.0}} | {2176132/proyecto_FIN, 2176132/proyecto_INICIO, 2176132/proyecto_PROCESO, 2176132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177188 | Proyecto de inversión | 308067.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301221.8, modificado:301221.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JUAN XALPA OBRA POR ADMINISTRACION - 327249 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 327249 | S | 910 | 2867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN SAN JUAN DENTRO DE UNIDAD AMANECER BELLAVISTA COLONIA SAN JUAN XALPA, 09850 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE BELLAVISTA, CALLE JAZMIN SAN JUAN DENTRO DE UNIDAD AMANECER BELLAVISTA, lon:-99.08835685, lat:19.33455128}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 308067.75 | 308067.75 | 308067.75 | 308067.75 | 308067.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2177188/proyecto_INICIO, 2177188/proyecto_PROCESO, 2177188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402178618 | Proyecto de inversión | 280683.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273838.0, modificado:273838.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOS PICOS VI B OBRA POR ADMINISTRACIÓN - 332523 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 332523 | S | 893 | 827 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PICOS VI B ANDADOR 20 PICOS VI B ANDADOR 19 PICOS VI B ANDADOR 16 PICOS VI B ANDADOR 15 PICOS VI B ANDADOR 9 PICOS VI B ANDADOR 7 UNIDAD HABITACIONAL LOS PICOS VI-B, 09420 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALL, lon:-99.10523012, lat:19.37992904}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 280683.95 | 280683.95 | 280683.95 | 280683.95 | 280683.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2178618/proyecto_INICIO, 2178618/proyecto_FIN, 2178618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177201 | Proyecto de inversión | 54767.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47921.65, modificado:47921.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL MANTO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 327288 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 327288 | S | 1022 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL A SAN LORENZO COLONIA EL MANTO, 09830 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CIRCONIO Y RUEDA DEL PASTOR Y CERRADA MANTO, CALLE ESTRONCIO CALLE CAMINO REAL A SAN LORENZO ENTRE CALLE CIRCONIO Y RUE, lon:-99.07864241, lat:19.34933725}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 54767.6 | 54767.6 | 54767.6 | 54767.6 | 54767.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2177201/proyecto_INICIO, 2177201/proyecto_PROCESO, 2177201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177948 | Proyecto de inversión | 818687.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801979.2, modificado:801979.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO.OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 330127 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 330127 | S | 1851 | 1716 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA MORELOS AV MIGUEL HIDALGO GUADALUPE VICTORIA VICENTE GUERRERO NIÑOS HEROES 5 DE MAYO IGNACIO RAMIREZ AV MANUEL CAÑAS BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO E, lon:-99.04205259, lat:19.34009844}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 818687.1 | 818687.1 | 818687.1 | 818687.1 | 818687.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:98.0}} | {2177948/proyecto_INICIO, 2177948/proyecto_PROCESO, 2177948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402178635 | Proyecto de inversión | 392635.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375927.75, modificado:375927.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOS PICOS VI B OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 332559 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 332559 | S | 357 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CUENTISTAS TENEXPAN SN PICOS VI B PICOS VI B Y 9 PICOS VI B Y 6 PICOS VI B Y 4 PICOS VI B Y 2 PICOS VI B Y 1 Y AV APATLACO UNIDAD HABITACIONAL LOS PICOS VI-B, 09420 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PICOS, lon:-99.10463797, lat:19.37902092}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 392635.65 | 392635.65 | 392635.65 | 392635.65 | 392635.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2178635/proyecto_INICIO, 2178635/proyecto_PROCESO, 2178635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174604 | Proyecto de inversión | 175432.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158725.05, modificado:158725.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA OBRA POR ADMINISTRACION - 315997 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 315997 | S | 376 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO. CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, 09706 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA FRANQUEZA Y CALLE VILLA GENERAL MITRE, CALLE MIGUEL HIDALGO. CALLE JOSE MARIA, lon:-99.03445041, lat:19.32451278}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 175432.95 | 175432.95 | 175432.95 | 175432.95 | 175432.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2174604/proyecto_FIN, 2174604/proyecto_INICIO, 2174604/proyecto_PROCESO, 2174604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174606 | Proyecto de inversión | 95843.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88997.35, modificado:88997.35}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA AZTAHUACÁN. OBRA POR ADMINISTRACION. - 315999 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 315999 | S | 330 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VIVEROS BUENAVISTA LAS PALMAS PUEBLO SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, 09500 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PRIMAVERA MEXICO Y CALLE ALAMOS CONSTITUCION, CALLE EJERCITO NACIONAL CALLE VIVEROS BUENAVISTA LAS PAL, lon:-99.02484759, lat:19.35242702}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 95843.3 | 95843.3 | 95843.3 | 95843.3 | 95843.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2174606/proyecto_INICIO, 2174606/proyecto_PROCESO, 2174606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174613 | Proyecto de inversión | 47921.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41075.7, modificado:41075.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA OBRAS POR ADMINISTRACION - 316054 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316054 | S | 1509 | 1492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA PENSAMIENTO 2DA CDA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVEL TECUATITLAN COLONIA XALPA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA PENSAMIENTO Y CLAVEL Y CALLE VIOLETA Y CLAVEL, CIRCUITO GOMEZ FARIAS Y PARAMENTO CA, lon:-99.0211771, lat:19.33462699}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 47921.65 | 47921.65 | 47921.65 | 47921.65 | 47921.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2174613/proyecto_FIN, 2174613/proyecto_PROCESO, 2174613/proyecto_INICIO, 2174613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174615 | Proyecto de inversión | 321759.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314913.7, modificado:314913.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN RICARDO FLORES MAGÓN OBRA POR ADMINISTRACION - 316059 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316059 | S | 1153 | 1602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DIAGONAL LOS REYES OMETECUHILI TLAZCANES 2D CDA PUENTE TITLA PRIV SAN JUAN AV ESTRELLA 2DA CDA PASTORES 1RA CDA PASTORES COLONIA AMPLIACIÓN RICARDO FLORES MAGÓN, 09828 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CJ, lon:-99.09952397, lat:19.35455811}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 321759.65 | 321759.65 | 321759.65 | 321759.65 | 321759.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2174615/proyecto_PROCESO, 2174615/proyecto_INICIO, 2174615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174619 | Proyecto de inversión | 41075.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34229.75, modificado:34229.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA AZTAHUACÁN. OBRA POR ADMINISTRACION. - 316075 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316075 | S | 2443 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS 2DA PRIMAVERA CDA EJIDO Y VIVEROS PUEBLO SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, 09500 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CIPRES FILOMENO MATA Y AVENIDA JOSE VERASTEGUI PRIMAVERA, CALLE EJIDO MOCTEZUMA CALLE ALAMO, lon:-99.02807234, lat:19.35122784}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 41075.7 | 41075.7 | 41075.7 | 41075.7 | 41075.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2174619/proyecto_FIN, 2174619/proyecto_PROCESO, 2174619/proyecto_INICIO, 2174619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174621 | Proyecto de inversión | 275680.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258972.45, modificado:258972.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA OBRA POR ADMINISTRACION - 316077 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316077 | S | 1213 | 1162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA CERRADA LAICA XALPA GALAXIA. CDA. TORRES CDA PIRULES CDA UNION PARAMETRO AND. PIRULES LIMON PIRULES PIRUL CAMILO TORRES PAPAYA GROSELLA PAPAYA PEDREGAL PITAYA APOLO 9 Y SN COLONIA XALPA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD, lon:-99.01484029, lat:19.33869072}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 275680.35 | 275680.35 | 275680.35 | 275680.35 | 275680.35 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2174621/proyecto_PROCESO, 2174621/proyecto_INICIO, 2174621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177980 | Proyecto de inversión | 1035889.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8353.95, modificado:8353.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027535.85, modificado:1200650.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 330236 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 330236 | S | 2663 | 2527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA SONA VILLA BUENA DE ALAVA VILLA CONANCIO VILLA CONEJOS VILLA PUENTE VILLA DIEGO VILLA DOMINICO VILLA ANGELA CANAL DE SUEZ VILLA ENCARNACION VILLA ESPAÑA VILLA ISABEL VILLA FIGUEROA VILLA FLOR Y VILLA FLORIDA VILLA IBAÑ, lon:-99.04578986, lat:19.32803663}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1209004.8 | 1209004.8 | 1209004.8 | 1209004.8 | 1209004.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2177980/proyecto_INICIO, 2177980/proyecto_FIN, 2177980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177987 | Proyecto de inversión | 818687.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801979.2, modificado:801979.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 330255 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 330255 | S | 3330 | 3144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO AMILIANO ZAPATA FRANCISCO I MADERO AV MIGUEL HIDALGOO INSURGENTES 1RA CDA JUSTO SIERRA 2DA CDA JUSTO SIERRABENITO JUAREZ JUSTO SIERRA FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA, lon:-99.03792449, lat:19.34009968}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 818687.1 | 818687.1 | 818687.1 | 818687.1 | 818687.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2177987/proyecto_INICIO, 2177987/proyecto_FIN, 2177987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402178664 | Proyecto de inversión | 7001000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:7000000.0, modificado:7000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA SAN LORENZO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN LORENZO. OBRA POR CONTRATO - 332639 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 332639 | S | 3330 | 10616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO, 09780 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA ANILLO PERIFERICO Y CALLE JESUS GARIBAY, AVENIDA REFORMA ENTRE AVENIDA ANILLO PERIFERICO Y CALLE JESUS GARIBAY COLONIA , lon:-99.06567946, lat:19.32515448}} | 2022-06-27 | 2022-12-31 | 7001000 | 7001000 | 7001000 | 7001000 | 7001000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-023-22, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.479233463E7, importe_modificado:2.479233463E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-IR-PN-S-021-22, contratista:RICARDO DANIEL YAÑEZ SANCHEZ, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1234909.25, importe_modificado:1575029.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2178664/proyecto_PROCESO, 2178664/proyecto_FIN, 2178664/proyecto_INICIO, 2178664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174631 | Proyecto de inversión | 212224.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205378.5, modificado:205378.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA AZTAHUACÁN. OBRA POR ADMINISTRACION. - 316119 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316119 | S | 1933 | 1544 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COMUNAL NARANJO PALMAS RUBI SAFIRO 2DA CDA SAN MIGUEL GUERRERO Y CDA EJIDO PUEBLO SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, 09500 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SUR CJON PALAMA Y CALLE EJIDO EJERCITO NACIONAL,, lon:-99.02112116, lat:19.34759755}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 212224.45 | 212224.45 | 212224.45 | 212224.45 | 212224.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2174631/proyecto_FIN, 2174631/proyecto_INICIO, 2174631/proyecto_PROCESO, 2174631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174635 | Proyecto de inversión | 359219.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342511.95, modificado:342511.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BUENAVISTA OBRA POR ADMINISTRACION - 316135 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316135 | S | 384 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETES VILLA FRANQUEZA ESTADO DE VERACRUZ 4A 5A Y 6 A CDA DE FLORENTINO CASTRO FLORES PARAMETRO CHIAPA DE CORSO UNION GRECIA JOSE AMRIA MORELOS PINO Y AVENIDA PINO COLONIA BUENAVISTA, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD , lon:-99.03176955, lat:19.32467198}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 359219.85 | 359219.85 | 359219.85 | 359219.85 | 359219.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2174635/proyecto_FIN, 2174635/proyecto_PROCESO, 2174635/proyecto_INICIO, 2174635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174642 | Proyecto de inversión | 212224.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205378.5, modificado:205378.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA AZTAHUACÁN. OBRA POR ADMINISTRACION. - 316151 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316151 | S | 1304 | 16315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA JALISCO 2DA CDA MEXICO SAN PEDRO TEPEYAC RAMON CORONA RETAMA BUENAVISTA ROSA PUEBLO SANTA MARÍA AZTAHUACÁN, 09500 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAS PALAMAS BUGAMBILIA 20 DE NOVIEMBRE Y CA, lon:-99.02315112, lat:19.35261173}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 212224.45 | 212224.45 | 212224.45 | 212224.45 | 212224.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2174642/proyecto_FIN, 2174642/proyecto_PROCESO, 2174642/proyecto_INICIO, 2174642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174645 | Proyecto de inversión | 75305.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68459.5, modificado:68459.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO TENORIOS OBRAS POR ADMINISTRACION - 316158 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316158 | S | 330 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LA ERA 1RA 13 DE SEPTIEMBRE 2DA 13 DE SEPTIEMBRE 3RA 13 DE SEPTIEMBRE 4TA 13 DE SEPTIEMBRE SEGUNDA TENORIOS COLONIA TENORIOS, 09680 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CORRALITOS TENORIOS Y CALLE BETABEL, C, lon:-99.01934747, lat:19.33179529}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 75305.45 | 75305.45 | 75305.45 | 75305.45 | 75305.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2174645/proyecto_FIN, 2174645/proyecto_PROCESO, 2174645/proyecto_INICIO, 2174645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174646 | Proyecto de inversión | 292388.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275680.35, modificado:275680.35}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA OBRA POR ADMINISTRACION - 316170 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316170 | S | 894 | 897 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LOMA ALTA ARCES LOMA BONITA ARCOS AFRODITA LA LOMA ATENEA SAN PEDRO Y SAN PABLO CDA INVIERNO CDA OTOÑO CD VERANO CDA, PRIMAVERA,CDA. MIRADOR Y PARAMETRO, COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, 09706 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉ, lon:-99.03434111, lat:19.32238755}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 292388.25 | 292388.25 | 292388.25 | 292388.25 | 292388.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2174646/proyecto_PROCESO, 2174646/proyecto_INICIO, 2174646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177299 | Proyecto de inversión | 267326.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250618.5, modificado:250618.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA OBRA POR ADMINISTRACION - 327617 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 327617 | S | 1566 | 1391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIOND EAPATZINGAN ANILLO PERIFERICO CANAL DE SAN JUAN SUPER MANZANA 2 Y SN DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL COLONIA UNIDAD EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA, 09220 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA UNIVE, lon:-99.05835315, lat:19.38715636}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 267326.4 | 267326.4 | 267326.4 | 267326.4 | 267326.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2177299/proyecto_INICIO, 2177299/proyecto_FIN, 2177299/proyecto_PROCESO, 2177299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177315 | Proyecto de inversión | 177994.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171148.75, modificado:171148.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JUAN XALPA. OBRA POR ADMINISTRACION. - 327660 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 327660 | S | 302 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE C11 C4 C3 C1 PRIV BELLAVISTA CAPULIN C12 COLONIA SAN JUAN XALPA, 09850 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ROBLE SABADELL Y AVENIDA 11 BELLAVISTA, AVENIDA SAN LORENZO CALLE C11 C4 C3 C1 PRIV BELLAVISTA CAP, lon:-99.07948076, lat:19.3315929}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 177994.7 | 177994.7 | 177994.7 | 177994.7 | 177994.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2177315/proyecto_INICIO, 2177315/proyecto_PROCESO, 2177315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402178681 | Proyecto de inversión | 143527.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:142527.04, modificado:256023.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO SAN LORENZO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE SAN LORENZO. OBRA POR CONTRATO - 332700 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 332700 | S | 3330 | 10616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA COLONIA LOMAS DE SAN LORENZO, 09780 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA ANILLO PERIFERICO Y CALLE JESUS GARIBAY, CALLE RIO NILO AVENIDA REFORMA ENTRE AVENIDA ANILLO PERIFERICO CALLE JESUS GARIB, lon:-99.0657363, lat:19.32528552}} | 2022-06-27 | 2022-12-31 | 257023.55 | 257023.55 | 257023.55 | 257023.55 | 257023.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-IR-PN-S-021-22, contratista:RICARDO DANIEL YAÑEZ SANCHEZ, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1234909.25, importe_modificado:1575029.59}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-023-22, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.479233463E7, importe_modificado:2.479233463E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2178681/proyecto_PROCESO, 2178681/proyecto_FIN, 2178681/proyecto_INICIO, 2178681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402206012 | Adquisición | 192344.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192344.61, modificado:192344.61}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO PARA LA FABRICA DE ARTES Y OFICIOS FARO ORIENTE | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Cultura | 2022195 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 26, Chimalistac, Álvaro Obregón, 01070 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.18582, lat:19.34830677}} | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 192344.61 | 192344.61 | 192344.61 | 192344.61 | 192344.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402201217 | Adquisición | 737923.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737923.56, modificado:737923.56}} | Adquisición de Maquinaria, Equipo de Construcción e Industrial. | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | A22NR0682 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Castilla Oriente s/n, colonia Azcapotzalco Centro, Alcaldía Azcapotzalco, código postal 02100, Ciudad de México, lon:-99.1823017, lat:19.4851542}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 737923.56 | 737923.56 | 737923.56 | 737923.56 | 737923.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGAF/DCCM/AD/142/2022, contratista:INFACO, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:221621.48, importe_modificado:221621.48}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGAF/DCCM/ADC/255/2022, contratista:FIGLIO MEX, S.A., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:516302.08, importe_modificado:516302.08}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:5.0}} | {2201217/proyecto_INICIO, 2201217/proyecto_FIN, 2201217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402201325 | Adquisición | 200170.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200170.3, modificado:200170.3}} | Adquisición de Equipos de Aire acondicionado para oficinas. | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | A22NR0683 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Castilla Oriente s/n, colonia Azcapotzalco Centro, Alcaldía Azcapotzalco, código postal 02100, Ciudad de México, lon:-99.1823017, lat:19.4851542}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 200170.3 | 200170.3 | 200170.3 | 200170.3 | 200170.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGAF/DCCM/AD/139/2022, contratista:EDUARDO SALCEDO RODRÍGUEZ, convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:200170.3, importe_modificado:200170.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2201325/proyecto_PROCESO, 2201325/proyecto_INICIO, 2201325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402201729 | Proyecto de inversión | 83304.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83304.66, modificado:81977.63}} | Adquisición de Electrodos de pH, agitadores vorttex digital y un refrigerador para laboratorio. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Agencia de Protección Sanitaria | A22NR0794 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:Av. Insurgentes Nte. 423, San Simón Tolnahuac, Cuauhtémoc, 06900 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.1506163, lat:19.45452422}} | 2022-08-20 | 2022-12-31 | 81977.63 | 81977.63 | 81977.63 | 81977.63 | 81977.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402200095 | Proyecto de inversión | 81519 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81519.0, modificado:81519.0}} | ADQUISICION DE BASES PARA MICROFONOS Y ENGRAPADORAS DE PRESION | 9 | Ciudad de México | 6 | Iztacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | Alcaldía Iztacalco | A22NR0333 | N | 0 | 0 | 5300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV TE S/N, ESQUINA CON RIO CHURUBUSCO, lon:-99.09778, lat:19.39528}} | 2022-09-01 | 2022-12-30 | 81519 | 81519 | 81519 | 81519 | 81519 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402201817 | Proyecto de inversión | 7000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:38, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}} | Adquisiciòn de Licencia de antivirus. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | Agencia de Protección Sanitaria | A22NR0869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Av. Insurgentes Nte. 423, San Simón Tolnahuac, Cuauhtémoc, 06900 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.1506163, lat:19.45452422}} | 2022-11-18 | 2022-12-31 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el Modificado, al cierre del ejercicio fiscal 2022, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Verificar el Modificado, al cierre del ejercicio fiscal 2022, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Verificar el Modificado, al cierre del ejercicio fiscal 2022, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Verificar el Modificado, al cierre del ejercicio fiscal 2022, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220402203099 | Proyecto de inversión | 5033723.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5033723.08, modificado:5033723.08}} | Rehabilitación de espacios culturales | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | programa nacional de reconstruccion | N | 0 | 0 | 1827868 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ALDAMA 63, lon:-99.093039, lat:19.3588531}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 5033723.08 | 5033723.08 | 5033723.08 | 5033723.08 | 5033723.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402203250 | Proyecto de inversión | 44021462.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.402146278E7, modificado:4.114621069E7}} | Proyecto Integral de la Segunda Etapa del parque de Cultura Urbana (PARCUR) | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR1304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107105.58, meta_modificada:107105.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AV. IGNACIO ZARAGOZA 224. BOSQUE DE CHAPULTEPEC III SEC CP. 11100, lon:-99.21934, lat:19.39952}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 41146210.69 | 41146210.69 | 41146210.69 | 41146210.69 | 41146210.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107105.58}} | {2203250/proyecto_INICIO, 2203250/proyecto_FIN, 2203250/proyecto_PROCESO, 2203250/proyecto_FIN, 2203250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN 2022 con el proyecto O22NR1304 se ejercieron $4,114,926.21, En 2023 con el proyecto O23NR0264 se ejercieron $37,031,284.48, Se reintegraron $2,875,252.09, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-26}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402199546 | Proyecto de inversión | 3537000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3537000.0, modificado:3183904.02}} | Trabajos de mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de espacios educativos en 39 planteles en la Ciudad de México. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa | O22NR1310 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle, Av. Río Churubusco S/N, Gabriel Ramos Millán, Iztacalco, 08000 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.09668046, lat:19.39563212}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:C. Juan Aldama S/N, Buenavista, Cuauhtémoc, 06350 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.15188669, lat:19.44166836}, geo3: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:C. Canario S/N, Tolteca, Álvaro Obregón, 01150 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.19509958, lat:19.38963956}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Francisco del Paso Y Troncoso 219, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.11325012, lat:19.41935994}, geo5: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Av. Tlahuac, La Asunción, Tláhuac, 13000 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.00487312, lat:19.27075643}, geo6: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle, 5 de Febrero S/N, Villa Gustavo A. Madero, Gustavo A. Madero, 07050 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.11308771, lat:19.48254438}, geo7: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Aldama, San Lucas, Iztapalapa, 09000 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.09271168, lat:19.35895547}, geo8: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Municipio Libre 1611, Sta Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.15908159, lat:19.37128787}} | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 3183904.02 | 3183904.02 | 3183904.02 | 3183904.02 | 3183904.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:39.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402199550 | Adquisición | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1246922.42}} | Adquisición de equipo de cómputo para el "Bachillerato en Línea Pilares" en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa | A22NR0786 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Barranca del Muerto 24, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.18400043, lat:19.36146706}} | 2022-10-19 | 2023-01-31 | 1246922.42 | 1246922.42 | 1246922.42 | 1246922.42 | 1246922.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402200670 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Construcción de oficinas de la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de Unidades Habitacionales. | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | O22NR1276 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Castilla Oriente s/n, colonia Azcapotzalco Centro, Alcaldía Azcapotzalco, código postal 02100, Ciudad de México, lon:-99.1823017, lat:19.4851542}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGODUyS/AD/048/2022, contratista:DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {2200670/proyecto_INICIO, 2200670/proyecto_PROCESO, 2200670/proyecto_FIN, 2200670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402199644 | Proyecto de inversión | 17889921.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.788992106E7, modificado:1.573512798E7}} | Trabajos de Mantenimiento, Construcción y/o Rehabilitación de espacios educativos en 7 planteles en las Alcaldías Iztapalapa, V. Carranza, Benito Juárez y Tlalpan. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa | O22NR1268 | N | 0 | 0 | 6850 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Municipio Libre 1611, Sta Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.15908159, lat:19.37128787}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Francisco del Paso Y Troncoso 219, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza, 15900 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.11325012, lat:19.41935994}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Aldama, San Lucas, Iztapalapa, 09000 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.09271168, lat:19.35895547}} | 2022-10-07 | 2023-03-31 | 15735127.98 | 15735127.98 | 15735127.98 | 15735127.98 | 15735127.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO CIERRA CON LAS CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA EN EL EJERCICIO, trimestre:5.0, usuario:adriancervantest, fecha:2023-07-20}} | {obs1: {observación:Verificar el monto ejercido de este proyecto, toda vez que no coincide con el reportado en Cuenta pública del ejercicio fiscal 2022, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Verificar el monto ejercido de este proyecto, toda vez que no coincide con el reportado en Cuenta pública del ejercicio fiscal 2022, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Verificar el monto ejercido de este proyecto, toda vez que no coincide con el reportado en Cuenta pública del ejercicio fiscal 2022, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Verificar el monto ejercido de este proyecto, toda vez que no coincide con el reportado en Cuenta pública del ejercicio fiscal 2022, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs5: {observación:Revisar el modificado de acuerdo al cierre de cuenta publica del ejercicio fiscal 2022; aí como el ejercido, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs6: {observación:Revisar el modificado de acuerdo al cierre de cuenta publica del ejercicio fiscal 2022; aí como el ejercido, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs7: {observación:Revisar el modificado de acuerdo al cierre de cuenta publica del ejercicio fiscal 2022; aí como el ejercido, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs8: {observación:Revisar el modificado de acuerdo al cierre de cuenta publica del ejercicio fiscal 2022; aí como el ejercido, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402204519 | Adquisición | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | ADQUISICIÓN DE 4 BOMBAS DE CALOR | 9 | Ciudad de México | 8 | La Magdalena Contreras | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía La Magdalena Contreras | A22NR0610 | N | 0 | 0 | 556 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida Luis Cabrera número 10200, Colonia San Jerónimo Lídice, lon:-99.2259601, lat:19.3232079}} | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LMC/CEFyD/IR/036/2022, contratista:DOCTOR POOL SA.C.V, convocante:LA MAGDALENA CONTRERAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {2204519/proyecto_INICIO, 2204519/proyecto_FIN, 2204519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402201741 | Proyecto de inversión | 311067.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311067.08, modificado:269181.39}} | Adquisición de Lector de microplacas (ELISA), potenciómetro y un dosificador | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Agencia de Protección Sanitaria | A22NR0795 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Av. Insurgentes Nte. 423, San Simón Tolnahuac, Cuauhtémoc, 06900 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.1506163, lat:19.45452422}} | 2022-08-20 | 2022-12-31 | 269181.39 | 269181.39 | 269181.39 | 269181.39 | 269181.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402201797 | Proyecto de inversión | 186000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:38, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.6, modificado:106999.56}} | Adquisición de Equipo Fortinet, Computadora, Multifuncional y Disco duro portátil. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | Agencia de Protección Sanitaria | A22NR0870 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Av. Insurgentes Nte. 423, San Simón Tolnahuac, Cuauhtémoc, 06900 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.1506163, lat:19.45452422}} | 2022-11-16 | 2022-12-31 | 106999.56 | 106999.56 | 106999.56 | 106999.56 | 106999.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402201405 | Adquisición | 19872371.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.987237153E7, modificado:1.985667623E7}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Junta Local de Conciliación y Arbitraje |  | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2934.0, meta_modificada:2934.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DR. ANDRADE 32, lon:-99.14471, lat:19.4245}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:dr. rio de la loza 68, lon:-99.145, lat:19.425}, geo3: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:dr.lavista 66, lon:-99.1461, lat:19.4238}} | 2022-10-25 | 2022-12-31 | 19856676.23 | 19856676.23 | 19856676.23 | 19856676.23 | 19856676.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:2934.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402200673 | Adquisición | 1553472 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553472.0, modificado:1553472.0}} | Adquisición de Maquinaria y equipo de construcción. | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Tlalpan | 02_5631_Tlalpan | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Moneda, Tlalpan Centro I, Tlalpan, 14000 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.17328, lat:19.29116}} | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 1553472 | 1553472 | 1553472 | 1553472 | 1553472 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402198459 | Adquisición | 1630636.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630636.85, modificado:997289.25}} | Adquisición de Materiales, Muebles de Oficina y Equipo de Cómputo | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Seguridad Ciudadana | A22NR0862 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Arcos de Belén No. 79. Colonia Centro Histórico. C.P. 06000, lon:-99.14809, lat:19.4280085}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 997289.25 | 997289.25 | 997289.25 | 997289.25 | 997289.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:200.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402205824 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:216772.09}} | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE CASA DEL | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México | O22NR1287 | S | 457 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.62, meta_modificada:234.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Leandro Valle, S/N, Col.Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, lon:-99.1342809, lat:19.4378616}} | 2022-11-28 | 2022-12-28 | 216772.09 | 216772.09 | 216772.09 | 216772.09 | 216772.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.62}} | {2205824/proyecto_INICIO, 2205824/proyecto_PROCESO, 2205824/proyecto_FIN, 2205824/proyecto_INICIO, 2205824/proyecto_PROCESO, 2205824/proyecto_FIN, 2205824/proyecto_INICIO, 2205824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402205849 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1914008.15}} | Rehabilitación y Conservación de la | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México | O22NR1289 | S | 6911 | 6640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.47, meta_modificada:231.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle San Pablo, No.21, Col. La Merced, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, lon:-99.1307027, lat:19.4259983}} | 2022-12-09 | 2022-12-30 | 1914008.15 | 1914008.15 | 1914008.15 | 1914008.15 | 1914008.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.47}} | {2205849/proyecto_INICIO, 2205849/proyecto_FIN, 2205849/proyecto_PROCESO, 2205849/proyecto_FIN, 2205849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402200786 | Proyecto de inversión | 1072653 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072653.0, modificado:1072653.0}} | Aplicación de Pintura en Infraestructura Educativa. | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 022NR1279 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Castilla Oriente s/n, colonia Azcapotzalco Centro, Alcaldía Azcapotzalco, código postal 02100, Ciudad de México, lon:-99.1823017, lat:19.4851542}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1072653 | 1072653 | 1072653 | 1072653 | 1072653 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGODUyS/AD/049/2022, contratista:SISTEMAS IMPERMEABLES Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:3359197.66, importe_modificado:3359197.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {2200786/proyecto_PROCESO, 2200786/proyecto_INICIO, 2200786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402201687 | Proyecto de inversión | 456884 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456884.0, modificado:434938.15}} | Adquisición de cámaras ocultas de cuerpo, estación de descarga simultánea para 8 videocámaras e impresoras portátiles HP. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Agencia de Protección Sanitaria | A22NR0676 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Av. Insurgentes Nte. 423, San Simón Tolnahuac, Cuauhtémoc, 06900 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.1506163, lat:19.45452422}} | 2022-09-13 | 2022-12-31 | 434938.15 | 434938.15 | 434938.15 | 434938.15 | 434938.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:72.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402201738 | Adquisición | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Adquisición de Patrullas | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | A22NR0684 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Castilla Oriente s/n, colonia Azcapotzalco Centro, Alcaldía Azcapotzalco, código postal 02100, Ciudad de México, lon:-99.1823017, lat:19.4851542}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGAF/DCCM/AD/245/2022, contratista:TOTAL PARTS AND COMPONENTS, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:3693038.64, importe_modificado:3693038.64}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} | {2201738/proyecto_INICIO, 2201738/proyecto_FIN, 2201738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402201758 | Proyecto de inversión | 141204.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141204.88, modificado:126155.67}} | Adquisición de Evaporador por corriente de nitrógeno y microscopio contraste de fases | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Agencia de Protección Sanitaria |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Av. Insurgentes Nte. 423, San Simón Tolnahuac, Cuauhtémoc, 06900 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.1506163, lat:19.45452422}} | 2022-08-20 | 2022-12-31 | 126155.67 | 126155.67 | 126155.67 | 126155.67 | 126155.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402201807 | Proyecto de inversión | 42200.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:38, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42200.8, modificado:42200.8}} | Adquisición de Báscula control de pesaje VE-CW%, Deshidratador eléctrico y Báscula de 5 kg precisión. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Agencia de Protección Sanitaria | A22NR0872 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:Av. Insurgentes Nte. 423, San Simón Tolnahuac, Cuauhtémoc, 06900 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.1506163, lat:19.45452422}} | 2022-11-18 | 2022-12-31 | 42200.8 | 42200.8 | 42200.8 | 42200.8 | 42200.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402202969 | Proyecto de inversión | 52448632 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.2448632E7, modificado:5.228422989E7}} | Trabajos de Reforzamiento Estructural de la Cimentación en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad México y sus Obras | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR1312 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. Capitán Carlos León S/N, Col. Peñon de los Baños, Alcaldía Venustiano Carranza C.P. 15620, lon:-99.08056, lat:19.43761}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52284229.89 | 52284229.89 | 52284229.89 | 52284229.89 | 52284229.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2202969/proyecto_INICIO, 2202969/proyecto_FIN, 2202969/proyecto_PROCESO, 2202969/proyecto_FIN, 2202969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El reintegro fue por $164,402.11, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-23}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402206173 | Adquisición | 232650.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232650.61, modificado:232650.61}} | Adquisición de Aparatos para Gimnasio, Mobiliario Administrativo y Equipo Médico para el Deportivo Chimalpa de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. | 9 | Ciudad de México | 4 | Cuajimalpa de Morelos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Deporte | Sin identificar | Alcaldía Cuajimalpa de Morelos | A22NR0359 | N | 0 | 0 | 590 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:av. mexico esq. av. juarez s/n, lon:-99.2995609, lat:19.35724616}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 232650.61 | 232650.61 | 232650.61 | 232650.61 | 232650.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402201182 | Adquisición | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | Adquisición de Validador de Boletos de Estacionamiento. | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Gastos Indirectos | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | A22NR0686 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Castilla Oriente s/n, colonia Azcapotzalco Centro, Alcaldía Azcapotzalco, código postal 02100, Ciudad de México, lon:-99.1823017, lat:19.4851542}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGAF/DCCM/ADC/253/2022, contratista:DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:1435500.0, importe_modificado:1435500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2201182/proyecto_PROCESO, 2201182/proyecto_INICIO, 2201182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402203215 | Proyecto de inversión | 175640.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175640.95, modificado:122424.72}} | Trabajos de Conexión y Reconexión de las Líneas Eléctricas para la Subestación Existente del Centro de Salud Lomas de Padierna, Ubicado en la Col. Lomas de Padierna Alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR1291 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:calle izamal mz. 134, LT.21,22,23 Y s/n, Colonia Lomas de Padierna, Alcaldía Tlalpan, C. P. 14240, lon:-99.22303, lat:19.29125}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 122424.72 | 122424.72 | 122424.72 | 122424.72 | 122424.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502213442 | Proyecto de inversión | 1268394 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268394.0, modificado:577680.0}} | ADQUISICION DE COMPUTO | 9 | Ciudad de México | 6 | Iztacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | Alcaldía Iztacalco | A22NR0106 | N | 0 | 0 | 4598 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV. TE S/N, ESQ. RIO CHURUBUSCO, lon:-99.098568, lat:19.394918}} | 2022-01-25 | 2022-12-31 | 577680 | 577680 | 577680 | 577680 | 577680 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES DEL MODIFICADO., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-20}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES DEL MODIFICADO., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-20}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES DEL MODIFICADO., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-20}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES DEL MODIFICADO., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-20}}
2022 | 5 | DIF220502232370 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.880431273E7}} | Construcción de 1,000 m de colector mediante tubería de 0.91 m. de diámetro para aliviar encharcamientos en calle Pablo Baunet | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0594 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Pablo Baunet, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México., lon:-99.0321956, lat:19.2877118}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 18804312.73 | 18804312.73 | 18804312.73 | 18804312.73 | 18804312.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2232370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502232384 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:6054891.64}} | Construcción de pozos de absorción. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0595 | N | 0 | 0 | 1700000 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Alcaldía Tlalpan, lon:-99.2320018, lat:19.28162988}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 6054891.64 | 6054891.64 | 6054891.64 | 6054891.64 | 6054891.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {2232384/proyecto_PROCESO, 2232384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502232392 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:2.49978E7}} | Rehabilitación de líneas eléctricas. Rehabilitación de líneas, acometidas y los sistemas eléctricos de respaldo, fuerza y control del Sistema de Drenaje | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0596 | N | 0 | 0 | 250000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Alcaldía Iztapalapa, lon:-99.06698621, lat:19.30873271}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 24997800 | 24997800 | 24997800 | 24997800 | 24997800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {2232392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502232403 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:9052848.63}} | Sustitución de 590m de colector de 0.76m de diámetro con tubería de polietileno de alta densidad corrugada para mejorar la capacidad de desalojo en Camino Real a San Pedro Atocpan | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0597 | N | 0 | 0 | 9234 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Xochimilco, lon:-99.05588056, lat:19.24347934}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 9052848.63 | 9052848.63 | 9052848.63 | 9052848.63 | 9052848.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.0}} | {2232403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502232412 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.440573615E7}} | Sustitución del Colector 20 de Noviembre. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0598 | N | 0 | 0 | 60900 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion: Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México., lon:-99.13400909, lat:19.42832372}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 14405736.15 | 14405736.15 | 14405736.15 | 14405736.15 | 14405736.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2232412/proyecto_PROCESO, 2232412/proyecto_FIN, 2232412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502232417 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:9950000.0}} | Construcción de colector y red secundaria en la Col. Agua Caliente. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0599 | N | 0 | 0 | 8100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Colonia Agua Caliente, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México., lon:-99.07315596, lat:19.40996495}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 9950000 | 9950000 | 9950000 | 9950000 | 9950000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2232417/proyecto_PROCESO, 2232417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502232458 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:9649999.99}} | Construcción de red secundaria en calle 4ta y 5ta cerrada de Churubusco en la Col. Cuchilla Pantitlán. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0600 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México., lon:-99.07170985, lat:19.41361232}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 9649999.99 | 9649999.99 | 9649999.99 | 9649999.99 | 9649999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2232458/proyecto_PROCESO, 2232458/proyecto_FIN, 2232458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502232460 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1978960.0}} | Construcción de atarjea y bocas de tormenta en la lateral de la Calz. Ignacio Zaragoza, frente a la U.H. Ermita Zaragoza. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0601 | N | 0 | 0 | 12130 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Unidad Habitacional Ermita Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa., lon:-99.00363443, lat:19.36379475}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1978960 | 1978960 | 1978960 | 1978960 | 1978960 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2232460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502232461 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:9939708.84}} | Construcción del colector sobre Av. Circunvalación de Aguilar Barraza a la P.B. Indeco Laguna, Col. Ejército de Oriente. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0602 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Colonia Ejército de Oriente, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México., lon:-99.0401246, lat:19.3665536}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 9939708.84 | 9939708.84 | 9939708.84 | 9939708.84 | 9939708.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2232461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502232463 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.759785397E7}} | Construcción de colector para mitigar problemática de inundación en las calles Cuauhtémoc, Benito Juárez y Otilio Montaño de la Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacán | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0603 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Santa María Aztahuacán, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México., lon:-99.03765997, lat:19.36237938}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 17597853.97 | 17597853.97 | 17597853.97 | 17597853.97 | 17597853.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2232463/proyecto_PROCESO, 2232463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502231290 | Proyecto de inversión | 0.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:9975590.49}} | Rehabilitación electromecánica de la Planta de Bombeo Muyuguarda | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0589 | N | 0 | 0 | 51200 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Xochimilco, lon:-99.11291, lat:19.289947}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 9975590.49 | 9975590.49 | 9975590.49 | 9975590.49 | 9975590.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2231290/proyecto_FIN, 2231290/proyecto_PROCESO, 2231290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502232465 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:2.4586939E7}} | Rehabilitación de cárcamos de bombeo. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0604 | N | 0 | 0 | 10215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.2, meta_modificada:0.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México., lon:-98.94976944, lat:19.22362355}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 24586939 | 24586939 | 24586939 | 24586939 | 24586939 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} | {2232465/proyecto_FIN, 2232465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502232470 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1942680.0}} | Rehabilitación de la Planta de Bombeo Deportivo San José. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0605 | N | 0 | 0 | 9200 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México., lon:-98.99210215, lat:19.27764976}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1942680 | 1942680 | 1942680 | 1942680 | 1942680 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2232470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502231293 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.998757727E7}} | Rehabilitación de la P.B. Aculco | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0593 | N | 0 | 0 | 113150 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av. Río Churubusco 1285 San José Aculco, Iztapalapa, 09410 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.100015, lat:19.379704}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 19987577.27 | 19987577.27 | 19987577.27 | 19987577.27 | 19987577.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2231293/proyecto_PROCESO, 2231293/proyecto_FIN, 2231293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502232602 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.499977632E7}} | Rehabilitación de pozos de absorción. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0606 | N | 0 | 0 | 21100 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Alcaldía Tlalpan, lon:-99.221194, lat:19.303811}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 14999776.32 | 14999776.32 | 14999776.32 | 14999776.32 | 14999776.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {2232602/proyecto_PROCESO, 2232602/proyecto_INICIO, 2232602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233357 | Adquisición | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:2.475873659E7}} | Adquisición de 4,750 medidores de agua de velocidad radiofrecuencia; 4,500 medidores de toque; y 13,250 medidores de radiofrecuencia volumétrico. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 A22NR0490 | N | 0 | 0 | 22500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22500.0, meta_modificada:22500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Rio de La Plata 48, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.1733908, lat:19.42624676}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 24758736.59 | 24758736.59 | 24758736.59 | 24758736.59 | 24758736.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22500.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502232985 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.997348091E7}} | Construcción de colectores para la P.B La Lupita. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0607 | N | 0 | 0 | 9300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México., lon:-98.99625568, lat:19.24974577}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 19973480.91 | 19973480.91 | 19973480.91 | 19973480.91 | 19973480.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {2232985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233363 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.824E7}} | Rehabilitación de líneas e instalaciones eléctricas en el Sistema Lerma, Estado de México. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0534 | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Rio de La Plata 48, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.17340156, lat:19.42617594}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 18240000 | 18240000 | 18240000 | 18240000 | 18240000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159473 | Proyecto de inversión | 166852.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166852.89, modificado:166852.89}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO. OBRA POR CONTRATO - 237949 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 237949 | S | 3330 | 3144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PROLONGACION EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE INSURGENTES Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE JAIME NUNO PROLONGACION EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE INSURGENTES AVENI, lon:-99.03873117, lat:19.33671569}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 166852.89 | 166852.89 | 166852.89 | 166852.89 | 166852.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-033-22, contratista:SANDALU SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:395881.85, importe_modificado:395881.85}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-072-22, contratista:LAO ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2882785.69, importe_modificado:2882785.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2159473/proyecto_INICIO, 2159473/proyecto_PROCESO, 2159473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177617 | Proyecto de inversión | 41769.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25061.85, modificado:25061.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 328637 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328637 | S | 1186 | 1046 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIEGOS COLONIA SAN JUAN XALPA, 09850 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BALTANAS Y CAÑETES Y , CALLE PRIEGOS ENTRE CALLE BALTANAS Y CAÑETESCOLONIA SAN JUAN XALPA CP. 09850 IZTAPALAPA IZTAPALAPA CIUDAD, lon:-99.07996794, lat:19.34003945}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 41769.75 | 41769.75 | 41769.75 | 41769.75 | 41769.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2177617/proyecto_INICIO, 2177617/proyecto_PROCESO, 2177617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177634 | Proyecto de inversión | 41769.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25061.85, modificado:25061.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 328695 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328695 | S | 1092 | 1031 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA HECTOR ORTIZ COLONIA EL VERGEL, 09880 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AGUJAS Y AVENIDA 11 Y , CERRADA HECTOR ORTIZ ENTRE CALLE AGUJAS Y AVENIDA 11 COLONIA EL VERGEL CP. 09880 IZTAPALAPA IZTAPALAPA, lon:-99.08466619, lat:19.31499255}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 41769.75 | 41769.75 | 41769.75 | 41769.75 | 41769.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2177634/proyecto_FIN, 2177634/proyecto_INICIO, 2177634/proyecto_PROCESO, 2177634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174962 | Proyecto de inversión | 61613.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54767.6, modificado:54767.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA OBRAS POR ADMINISTRACION - 317291 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 317291 | S | 178 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ZEUS ATENCA HERMES GRECIA SEPTICA UNION UNION LA LOMA CDA. MIRADOR PRIMAVERA CDA. VENADOS OTOÑO 4TA CDA MIRADOR AFRODITA COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, 09706 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ATENCA Y CALLE, lon:-99.03133937, lat:19.32275324}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 61613.55 | 61613.55 | 61613.55 | 61613.55 | 61613.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2174962/proyecto_FIN, 2174962/proyecto_INICIO, 2174962/proyecto_PROCESO, 2174962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233653 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:3.1513251E7}} | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Tecómitl 18. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0553 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: Tláhuac, 13520 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.00537246, lat:19.2491648}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 31513251 | 31513251 | 31513251 | 31513251 | 31513251 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159161 | Proyecto de inversión | 273787.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273787.41, modificado:273787.41}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION CUCO SANCHEZ EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA. OBRA POR CONTRATO - 236483 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 236483 | S | 808 | 752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CUCO SANCHEZ Y AV. DE LAS TORRES COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 09638 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MARGA LOPEZ Y AVENIDA CÁRCEL DE MUJERES, CALLE PEDRO VARGAS CALLE CUCHO SANCHEZ Y AV. DE LAS T, lon:-98.97620763, lat:19.3387903}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 273787.41 | 273787.41 | 273787.41 | 273787.41 | 273787.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-075-22, contratista:YOSEKS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2438840.76, importe_modificado:2438840.76}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-036-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:223468.44, importe_modificado:223468.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159161/proyecto_INICIO, 2159161/proyecto_PROCESO, 2159161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174988 | Proyecto de inversión | 484529.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467821.2, modificado:467821.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MINERVA OBRA POR ADMINISTRACION - 317406 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 317406 | S | 1951 | 1713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SILOS TROJES ARNESES AGRICULTORES COLONIA MINERVA, 09810 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL EJE 8 SUR CALZ. ERMITA IZTAPALAPA Y CALLE GRANJEROS CAMPESINOS, CERRADA DE GANADEROS CALLE SILOS TROJES ARNES, lon:-99.10990013, lat:19.35290928}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 484529.1 | 484529.1 | 484529.1 | 484529.1 | 484529.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2174988/proyecto_PROCESO, 2174988/proyecto_INICIO, 2174988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174997 | Proyecto de inversión | 27383.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20537.85, modificado:20537.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA OBRA POR ADMINISTRACION - 317442 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 317442 | S | 2862 | 2621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MANGO COLONIA XALPA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEJOCOTE Y MANZANA Y , CALLE MANGO ENTRE CALLE TEJOCOTE Y MANZANA COLONIA XALPA CP. 09640 IZTAPALAPA IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO, lon:-99.01767123, lat:19.34061594}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 27383.8 | 27383.8 | 27383.8 | 27383.8 | 27383.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2174997/proyecto_FIN, 2174997/proyecto_PROCESO, 2174997/proyecto_INICIO, 2174997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402175006 | Proyecto de inversión | 13691.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6845.95, modificado:6845.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO REFORMA POLÍTICA OBRAS POR ADMINISTRACION - 317499 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 317499 | S | 1948 | 1695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA ELECTORAL REFORMA RELIGIOSA REFORMA ADMINISTRATIVA REFORMA CIVIL REFORMA ESTATAL REFORMA VIAL REFORMA CONSTITUCIONAL REFORMA JUDICIAL REFORMA EJECUTIVA REFORTMA SOCIAL JALISCO COLONIA REFORMA POLÍTICA, 09730 IZTAPALA, lon:-99.02722956, lat:19.33824398}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 13691.9 | 13691.9 | 13691.9 | 13691.9 | 13691.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2175006/proyecto_FIN, 2175006/proyecto_PROCESO, 2175006/proyecto_INICIO, 2175006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154652 | Proyecto de inversión | 1879251.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879251.97, modificado:1879251.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO CORAZON DE LA SUPERMANZANA 5 EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD VICENTE GUERRERO. OBRA POR CONTRATO - 213125 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 213125 | S | 6020 | 5567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SUPER MANZANA 5 INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL UNIDAD VICENTE GUERRERO, 09200 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 3 LUIS ARAIZA Y CALLE 1 CASIMIRO DEL VALLE, CALLE 2 JOSÉ BARRAGÁN HERNÁNDEZ CALLE CORAZON , lon:-99.05082448, lat:19.35416678}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1879251.97 | 1879251.97 | 1879251.97 | 1879251.97 | 1879251.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-213-22, contratista:TEPEHUANI CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1264680.31, importe_modificado:1264680.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-186-22, contratista:LORD ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.52381551E7, importe_modificado:2.52381551E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {2154652/proyecto_PROCESO, 2154652/proyecto_INICIO, 2154652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154744 | Proyecto de inversión | 1507656.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507656.83, modificado:1507656.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO SOLIDARIDAD EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO GUADALUPE DEL MORAL. OBRA POR CONTRATO - 213610 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 213610 | S | 3080 | 2759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4956.0, meta_modificada:4956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA GUADALUPE DEL MORAL, 09300 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE HIDALGO, EJE VIAL 6 SUR CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE HIDALG, lon:-99.07289761, lat:19.36915702}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1507656.83 | 1507656.83 | 1507656.83 | 1507656.83 | 1507656.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-213-22, contratista:TEPEHUANI CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1264680.31, importe_modificado:1264680.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-186-22, contratista:LORD ARQUITECTOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.52381551E7, importe_modificado:2.52381551E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4956.0}} | {2154744/proyecto_FIN, 2154744/proyecto_PROCESO, 2154744/proyecto_INICIO, 2154744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159199 | Proyecto de inversión | 298783.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298783.23, modificado:264494.44}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION MAGNOLIA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA. OBRA POR CONTRATO - 236680 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 236680 | S | 808 | 752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CUCO SANCHEZ COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, 09638 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MARGA LOPEZ Y CALLE PEDRO VARGAS, AVENIDA PRINCIPAL CARCEL DE MUJERES CALLE CUCO SANHEZ ENTRE CALLE MARGA LOPEZ CA, lon:-98.97616931, lat:19.33881376}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 264494.44 | 264494.44 | 264494.44 | 264494.44 | 264494.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-075-22, contratista:YOSEKS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2438840.76, importe_modificado:2438840.76}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-036-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:223468.44, importe_modificado:223468.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159199/proyecto_PROCESO, 2159199/proyecto_INICIO, 2159199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402155200 | Proyecto de inversión | 1191321.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191321.54, modificado:1191321.54}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO NIÑOS HEROES EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO OBRA POR CONTRATO - 215984 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 215984 | S | 1851 | 1716 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 8 SUR Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MANUEL CAÑAS CALLE NIÑOS HEROES ENTRE EJE 8 SUR CALZADA ERMITA IZTAPALAPA , lon:-99.04137228, lat:19.34260874}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1191321.54 | 1191321.54 | 1191321.54 | 1191321.54 | 1191321.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:838.0}} | {2155200/proyecto_INICIO, 2155200/proyecto_PROCESO, 2155200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159076 | Proyecto de inversión | 196141.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196141.62, modificado:196141.62}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION OYAMEL EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN LA CRUZ. OBRA POR CONTRATO - 235952 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 235952 | S | 2940 | 2723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OYAMEL Y ARRAYAN COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN LA CRUZ, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE OCOTE, CALLE PIRUL CALLE OYAMEL Y ARRAYAN ENTRE CALLE CEDRO CALLE OCOTE Y CALLE PIRUL C, lon:-98.99138313, lat:19.34357669}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 196141.62 | 196141.62 | 196141.62 | 196141.62 | 196141.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-075-22, contratista:YOSEKS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2438840.76, importe_modificado:2438840.76}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-036-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:223468.44, importe_modificado:223468.44}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159076/proyecto_FIN, 2159076/proyecto_INICIO, 2159076/proyecto_PROCESO, 2159076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177558 | Proyecto de inversión | 409343.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392635.65, modificado:392635.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL VERGEL OBRA POR ADMINISTRACION - 328511 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328511 | S | 162 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA PERICO CIPRES NUEVA REVOLUCION PINO 1 Y 2 PRIV. DE LAS AGUJAS PRIV. MORELOS CDA BUGAMBILIA CDA MORELOS PARAMETRO AVENIDA 11 1RA CERRADA AGUJAS PRIMERA JACARANDAS SEGUNDA JACARANDAS CEDRO Y CERRADA BUGAMBILIA COLONI, lon:-99.08067245, lat:19.31639401}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 409343.55 | 409343.55 | 409343.55 | 409343.55 | 409343.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} | {2177558/proyecto_PROCESO, 2177558/proyecto_FIN, 2177558/proyecto_INICIO, 2177558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154771 | Proyecto de inversión | 4873466.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4873466.2, modificado:4873466.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO CRI CRI EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO. OBRA POR CONTRATO - 213750 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 213750 | S | 1316 | 1208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6152.0, meta_modificada:6152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09290 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 55 Y CALLE 47, AVENIDA 4 AVENIDA 10 ENTRE CALLE 55CALLE 47 AVENIDA 4 COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO CODIGO POSTAL 09, lon:-99.04351282, lat:19.34774452}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4873466.2 | 4873466.2 | 4873466.2 | 4873466.2 | 4873466.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6152.0}} | {2154771/proyecto_FIN, 2154771/proyecto_PROCESO, 2154771/proyecto_INICIO, 2154771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154778 | Proyecto de inversión | 806270.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806270.73, modificado:806270.73}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO MIGUEL GIL EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA. OBRA POR CONTRATO - 213797 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 213797 | S | 1797 | 1667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL GIL COLONIA FRANCISCO VILLA, 09720 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ALVINO ARANDA Y CALLE MANUEL BANDA, CALLE BATALLA DE JIMÉNEZ CALLE MIGUEL GIL ENTRE CALLE ALVINO ARANDA CALLE MANUEL BANDA Y CA, lon:-99.05621186, lat:19.33673115}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 806270.73 | 806270.73 | 806270.73 | 806270.73 | 806270.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-212-22, contratista:TOGLE CONSTRUCCIONES SUPERVISION Y PROYECTOS DE OBRA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1811624.22, importe_modificado:1811624.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-185-22, contratista:GOIBA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.622068896E7, importe_modificado:3.622068896E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2154778/proyecto_FIN, 2154778/proyecto_PROCESO, 2154778/proyecto_INICIO, 2154778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402153755 | Proyecto de inversión | 3502625.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3502625.41, modificado:3502625.41}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE TOLTECAS, COLONIA AJUSCO - 197551 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 197551 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TOLTECAS COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IXTLIXCOCHITL Y CALLE REY MECONETZIN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES IXTLIXCOCHITL Y REY MECONETZIN, lon:-99.1611443, lat:19.32488638}} | 2022-08-11 | 2022-11-08 | 3502625.41 | 3502625.41 | 3502625.41 | 3502625.41 | 3502625.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2153755/proyecto_PROCESO, 2153755/proyecto_FIN, 2153755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159219 | Proyecto de inversión | 217810.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217810.4, modificado:217810.4}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION JUAN DE LA BARRERA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO TENORIOS. OBRA POR CONTRATO - 236778 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 236778 | S | 3306 | 3116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO L.LLAMAS Y CUEVITAS COLONIA TENORIOS, 09680 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA PEDRO L. LLAMAS Y CERRADA JUVENTINO, CERRADA 1ERA. INDEPENDENCIA CALLE PEDRO L. LLAMAS Y CUEVITAS ENTRE CERRADA PEDRO, lon:-99.02263005, lat:19.33242974}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 217810.4 | 217810.4 | 217810.4 | 217810.4 | 217810.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-036-22, contratista:GRUPO RAQSOON VERHEM DE MEXICO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:223468.44, importe_modificado:223468.44}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-076-22, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA EDUMER SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2000534.98, importe_modificado:2000534.98}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159219/proyecto_INICIO, 2159219/proyecto_PROCESO, 2159219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177696 | Proyecto de inversión | 13691.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6845.95, modificado:6845.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 328848 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328848 | S | 2663 | 2527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA ANGELA COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CANAL DE SUEZ Y CALLE VILLA BONA, CALLE VILLA FELICHE CALLE VILLA ANGELA ENTRE CALLE CANAL DE SUEZ Y CALLE VIL, lon:-99.04608412, lat:19.32833994}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 13691.9 | 13691.9 | 13691.9 | 13691.9 | 13691.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2177696/proyecto_INICIO, 2177696/proyecto_PROCESO, 2177696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159573 | Proyecto de inversión | 699099.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699099.82, modificado:699099.82}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN OLMECAS EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PREDIO DEGOLLADO. OBRA POR CONTRATO - 238409 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 238409 | S | 4184 | 3816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.6, meta_modificada:82.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OLMECAS COLONIA PREDIO DEGOLLADO, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA CID Y CALLE TARASCO, CALLE VILLA CANNES CALLE OLMECAS ENTRE CALLE VILLA CID CALLE TARASCO Y CALLE VILLA CANNES COLONIA PRED, lon:-99.0422974, lat:19.3209475}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 699099.82 | 699099.82 | 699099.82 | 699099.82 | 699099.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-033-22, contratista:SANDALU SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:395881.85, importe_modificado:395881.85}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-071-22, contratista:CEYDE INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:5012883.33, importe_modificado:5012883.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.6}} | {2159573/proyecto_INICIO, 2159573/proyecto_PROCESO, 2159573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402156175 | Proyecto de inversión | 42000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.2E7, modificado:4.189695764E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA OCHO BARRIOS EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PEDRO. OBRA POR CONTRATO - 220702 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 220702 | S | 3399 | 3036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2809.0, meta_modificada:2809.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 143 BARRIO SAN PEDRO, 09000 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLEJON CUAUHTEMOC Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLEJON 2DO CUAUHTEMOC CALLE AYUNTAMIENTO 143 ENTRE CALLEJO CUAUHTEMOC CALLE MARIANO ES, lon:-99.09049282, lat:19.36300943}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 41896957.64 | 41896957.64 | 41896957.64 | 41896957.64 | 41896957.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-024-22, contratista:EMIYARA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:3.976519774E7, importe_modificado:5.741934227E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-IR-PN-S-022-22, contratista:REBUKY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1997950.5, importe_modificado:882707.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2809.0}} | {2156175/proyecto_INICIO, 2156175/proyecto_PROCESO, 2156175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402174943 | Proyecto de inversión | 301221.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294375.85, modificado:294375.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CULHUACÁN. OBRA POR ADMINISTRACION. - 317177 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 317177 | S | 555 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS VICENTE GUERRERO AGUSTIN DE ITURBIDE 2DA CDA VICENTE GUERRERO CDA MIRADOR 16 DE SEPTIEMBREINDEPENDENCIA 15 DE SEPTIEMBRE 3RA CDA ITURBIDE COLONIA CULHUACÁN, 09800 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CAL, lon:-99.10762196, lat:19.33824876}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 301221.8 | 301221.8 | 301221.8 | 301221.8 | 301221.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2174943/proyecto_FIN, 2174943/proyecto_INICIO, 2174943/proyecto_PROCESO, 2174943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402159605 | Proyecto de inversión | 1772607.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772607.85, modificado:1714607.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUR 105 A EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SECTOR POPULAR. OBRA POR CONTRATO - 238525 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 238525 | S | 1658 | 1467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SUR 105 A COLONIA SECTOR POPULAR, 09060 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA RIO CHURUBUSCO Y CALLE ALFONSO DEL TORO, CALLE SUR 105 CALLE SUR 105 A ENTRE AVENIDA RÍO CHURUBUSCO CALLE ALFONSO DEL TORO Y CA, lon:-99.11706631, lat:19.36864281}} | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 1714607.85 | 1714607.85 | 1714607.85 | 1714607.85 | 1714607.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-073-22, contratista:LUIS RENE CANUL CASTELLANOS, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:4556296.77, importe_modificado:4556296.77}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-034-22, contratista:GRUPO CAZA 68 SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:234859.3, importe_modificado:234859.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {2159605/proyecto_INICIO, 2159605/proyecto_PROCESO, 2159605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402177719 | Proyecto de inversión | 13691.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6845.95, modificado:6845.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL OBRA POR ADMINISTRACION - 328886 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328886 | S | 3522 | 3265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA BUENA DE ALAUR COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA FELICHE Y VILLA CONSISTORIOS Y , CALLE VILLA BUENA DE ALAUR ENTRE CALLE VILLA FELICHE Y VILLA, lon:-99.04462532, lat:19.33085515}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 13691.9 | 13691.9 | 13691.9 | 13691.9 | 13691.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2177719/proyecto_FIN, 2177719/proyecto_INICIO, 2177719/proyecto_PROCESO, 2177719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111531 | Proyecto de inversión | 304738.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:152369.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152369.34, modificado:152369.34}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR LEONA VICARIO EN CALLE NORTE 13 A COLONIA NUEVA VALLEJO - 124284 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124284 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 13 A COLONIA NUEVA VALLEJO, 07750 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 126 Y CALLE PONIENTE 128, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES PONIENTE 126 Y PONIENTE 128, lon:-99.14507515, lat:19.48681585}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 152369.34 | 152369.34 | 152369.34 | 152369.34 | 152369.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 021 1 2022, contratista:Edificaciones Truviom SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6702096.6, importe_modificado:6702096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2111531/proyecto_INICIO, 2111531/proyecto_PROCESO, 2111531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111534 | Proyecto de inversión | 168939.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:84469.95, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84469.95, modificado:84469.95}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR LEONA VICARIO EN CALLE NORTE 13 A COLONIA NUEVA VALLEJO - 124304 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124304 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 13 A COLONIA NUEVA VALLEJO, 07750 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE 126 Y CALLE PONIENTE 128, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES PONIENTE 126 Y PONIENTE 128, lon:-99.14507515, lat:19.48681585}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 84469.95 | 84469.95 | 84469.95 | 84469.95 | 84469.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 021 1 2022, contratista:Edificaciones Truviom SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6702096.6, importe_modificado:6702096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111534/proyecto_INICIO, 2111534/proyecto_PROCESO, 2111534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302121076 | Proyecto de inversión | 21533.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21533.75, modificado:21533.75}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CERRADA BENITO JUÁREZ, COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA. - 166386 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 166386 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA PRIMERA BENITO JUÁREZ COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA, 04650 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 2 DE DICIEMBRE Y CERRADA SEGUNDA BENITO JUÁREZ, SE LOCALIZA ENTRE CALLE 2 DE DICIEMBRE Y SEGUNDA CERRADA BENITO J, lon:-99.14401433, lat:19.30982735}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 21533.75 | 21533.75 | 21533.75 | 21533.75 | 21533.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2121076/proyecto_PROCESO, 2121076/proyecto_INICIO, 2121076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110382 | Proyecto de inversión | 382974 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382974.0, modificado:380761.94}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SEGUNDA CERRADA LUCERNA, PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 119013 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 119013 | S | 230 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA SEGUNDA LUCERNA PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, 16880 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LUCERNA SUR Y , SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLLE LUCERNA SUR E INICIO DE DE CERRADA 2DA LUCERNA EN PUEBLO SANTA CE, lon:-99.09793826, lat:19.21445609}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 380761.94 | 380761.94 | 380761.94 | 380761.94 | 380761.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {2110382/proyecto_INICIO, 2110382/proyecto_PROCESO, 2110382/proyecto_INICIO, 2110382/proyecto_PROCESO, 2110382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112793 | Proyecto de inversión | 2064998.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064998.7, modificado:2064998.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO DEL MAR CALLE MARLIN - 130904 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 130904 | S | 87 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MARLIN COLONIA DEL MAR, 13270 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RICARDO MONGES LÓPEZ Y AVENIDA LA TURBA, CALLE HUACHINANGO CON ESQUINA RICARDO MONGES LÓPEZ HAY UNA LAVANDERÍA Y UNA FARMACIA DE MEDICAMENTOS GEN, lon:-99.05643775, lat:19.29321651}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 2064998.48 | 2064998.48 | 2064998.48 | 2064998.48 | 2064998.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-015-2022, contratista:Quantum Construcciones y Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:1.246354235E7, importe_modificado:1.445770913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:454.0}} | {2112793/proyecto_INICIO, 2112793/proyecto_PROCESO, 2112793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126983 | Proyecto de inversión | 211857.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211857.71, modificado:211857.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN CALLE MIRADOR MZ 27 LT 14 COL. MALACATES GUSTAVO A. MADERO - 194526 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 194526 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR 14 LT 14 INTERIOR 0 MZ 27 LT 14 COLONIA MALACATES, 07119 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PALMA CASTILLA Y CALLE AQUILES SERDAN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE PALMA CASTILLA Y CALLE AQ, lon:-99.1308234, lat:19.57337358}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 211857.71 | 211857.71 | 211857.71 | 211857.71 | 211857.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2126983/proyecto_INICIO, 2126983/proyecto_PROCESO, 2126983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127617 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 2A CERRADA ROBERTO MEYER MZ 5 LT 8 COL PARQUE METROPOLITANO GUSTAVO A. MADERO - 197966 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 197966 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 2A ROBERTO MEYER 8 LT 8 INTERIOR 0 MZ 5 LT 8 COLONIA PARQUE METROPOLITANO, 07149 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE ANDADOR DE LAS ROSAS Y CALLE ROBERTO MEYER, SE ENCUENTRA ENTRE ANDADOR DE LAS, lon:-99.13111818, lat:19.56883894}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2127617/proyecto_INICIO, 2127617/proyecto_PROCESO, 2127617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112402 | Proyecto de inversión | 1025359.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:512679.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512679.61, modificado:512679.61}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR BERTRAND RUSSEL EN AVENIDA CUAUTEPEC COLONIA JORGE NEGRETE - 128768 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 128768 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUTEPEC COLONIA JORGE NEGRETE, 07280 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PLAYA AZUL Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES PLAYA AZUL Y 12 DE DICIEMBRE, lon:-99.14206457, lat:19.52229988}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 512679.61 | 512679.61 | 512679.61 | 512679.61 | 512679.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 028 1 2022, contratista:CO-ARCH Construyendo con Arquitectos SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6880434.35, importe_modificado:6880434.35}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2112402/proyecto_INICIO, 2112402/proyecto_PROCESO, 2112402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112419 | Proyecto de inversión | 3396032 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3396032.0, modificado:3395029.97}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ROMERO RUBIO, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 128841 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 128841 | S | 223 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1984.0, meta_modificada:1984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CAIRO COLONIA ROMERO RUBIO, 15400 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PERSIA Y CALLE MARRUECOS, CALLE GENERAL FELIX GOMEZ EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 750 METROS AL SUR DE LA ESTACIÓ, lon:-99.09972563, lat:19.4445886}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 3395029.97 | 3395029.97 | 3395029.97 | 3395029.97 | 3395029.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/021/2022, contratista:Berek Construcciones, S.A. de C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:9696481.77, importe_modificado:9696481.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1984.0}} | {2112419/proyecto_INICIO, 2112419/proyecto_PROCESO, 2112419/proyecto_INICIO, 2112419/proyecto_PROCESO, 2112419/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113197 | Proyecto de inversión | 446043.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:223021.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223021.8, modificado:223021.8}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR ITZEL, EN 2DA CERRADA DE AV. AMBRIZ 603, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN 3RA SECCIÓN. - 132674 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132674 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA CDA. AVENIDA 603 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN III SECCIÓN, 07970 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 2DA. DE 603 Y CERRADA 1RA. 603, SE LOCALIZA ENTRE 2DA CERRADA DE 603 Y 1RA. CDA. D, lon:-99.06978365, lat:19.45227495}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 223021.8 | 223021.8 | 223021.8 | 223021.8 | 223021.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 032 1 2022, contratista:Grupo BAAT-SINA SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7248779.82, importe_modificado:7248779.82}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2113197/proyecto_INICIO, 2113197/proyecto_PROCESO, 2113197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302122537 | Proyecto de inversión | 123545.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123545.58, modificado:123424.0}} | MANTENIMIENTO A REJILLA PLUVIAL EN CALLE LAS FLORES, CERRILLOS I, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. - 173222 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 173222 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:97.62, meta_modificada:97.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA CERRILLOS PRIMERA SECCIÓN, 16780 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JACARANDA Y CERRADA PINO, SE ENCUENTRA EN LA INTERCEPCIÓN DE CALLE JACARANDA Y CERRADA PINO EN CERRILLOS PRIMERA SE, lon:-99.01848559, lat:19.24945076}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 123424 | 123424 | 123424 | 123424 | 123424 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.62}} | {2122537/proyecto_INICIO, 2122537/proyecto_PROCESO, 2122537/proyecto_INICIO, 2122537/proyecto_FIN, 2122537/proyecto_INICIO, 2122537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126262 | Proyecto de inversión | 64742.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64742.45, modificado:64742.45}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 58 JAIME TORRES BODET EN CALLE PUERTO TAMPICO AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN - 191195 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 191195 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO TAMPICO COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, 07580 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PUERTO VERACRUZ Y CALLE PUERTO COZUMEL, SE LOCALIZA ENTRE CALLLES PUERTO VERACRUZ Y PUERTO COZUMEL, lon:-99.08815491, lat:19.4775061}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 64742.45 | 64742.45 | 64742.45 | 64742.45 | 64742.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2126262/proyecto_INICIO, 2126262/proyecto_PROCESO, 2126262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147511 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483524.0}} | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS COCONALLI EN XOCHIMILCO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ DE GUADALUPE - 384504 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 384504 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PINO INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ DE GUADALUPE, 16860 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA PIRUL Y CALLE PROLONGACIÓN CEDRO, CALLE CAMINO VIEJO A SAN FRANCISCO JARDÍN DE NIÑOS COCONALLI FRENTE A PAPELER, lon:-99.12131243, lat:19.22010531}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | 1483524 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/089/2022, contratista:Constructora Jimtre, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:2.567502E7, importe_modificado:2.567502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2147511/proyecto_INICIO, 2147511/proyecto_PROCESO, 2147511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220502233632 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.214906308E7}} | Reposición del Pozo San Luis 3. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0547 | N | 0 | 0 | 7120 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Xochimilco, lon:-99.07087473, lat:19.25053397}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 12149063.08 | 12149063.08 | 12149063.08 | 12149063.08 | 12149063.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2233632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233633 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:5846433.74}} | Rehabilitación de la Planta de Bombeo Judío Cutzamala. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0548 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Rio de La Plata 48, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.17342302, lat:19.42619617}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 5846433.74 | 5846433.74 | 5846433.74 | 5846433.74 | 5846433.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302128037 | Proyecto de inversión | 46400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46400.0, modificado:46400.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ÁNGELA PERALTA - 200492 | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 200492 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ZACAHUITZCO COLONIA DEL CARMEN, 03540 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LOURDES Y CALLE ELISA, CALLE NORMANDÍA SE ENCUENTRA A DOS CALLES DE CALZADA DE TLALPAN A LA ALTURA DE LA ESTACIÓN NATIVITAS DE, lon:-99.13861, lat:19.37579}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABJ-LP-014-2022, contratista:GRUPO EFEM S. A. DE C. V., convocante:ALCALDIA BENITO JUAREZ, monto:4819861.13, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.0}} | {2128037/proyecto_INICIO, 2128037/proyecto_PROCESO, 2128037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302140524 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:3.301246783E7}} | Sustitución del Colector Francisco César Morales Col. Santa Martha Acatitla Norte | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0573 | N | 0 | 0 | 1835486 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Col. Santa Martha Acatitla Norte, Alcaldia Iztapalapa, Ciudad de México, lon:-99.022272, lat:19.37837}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 33012467.83 | 33012467.83 | 33012467.83 | 33012467.83 | 33012467.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} | {2140524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124486 | Proyecto de inversión | 14453.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14453.6, modificado:14453.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA 6TA FRANCISCO I. MADERO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 182701 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 182701 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 6TA FRANCISCO I. MADERO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , lon:-99.14127639, lat:19.30426084}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2124486/proyecto_INICIO, 2124486/proyecto_FIN, 2124486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112634 | Proyecto de inversión | 1036657.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036657.13, modificado:1036657.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLÁHUAC LOCALIDAD SAN ANDRÉS MIXQUIC ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ CALLEJÓN IZTACCIHUATL - 129905 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 129905 | S | 31 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLEJON IZTACCIHUATL PUEBLO SAN BARTOLOMÉ, 13600 SAN ANDRÉS MIXQUIC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CANAL SECO Y CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, CALLE IZTACCIHUATL SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL MERCADO MIXQUIC, lon:-98.96168224, lat:19.22461359}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 1036657.13 | 1036657.13 | 1036657.13 | 1036657.13 | 1036657.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-013-2022, contratista:Egomar Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:8609340.73, importe_modificado:9986835.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2112634/proyecto_INICIO, 2112634/proyecto_PROCESO, 2112634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111902 | Proyecto de inversión | 1000902.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:500451.25, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500451.25, modificado:500451.25}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO EN CALLE JAVIER ROJO GOMEZ COLONIA SANTIAGO ATEPETLAC. - 126259 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 126259 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JAVIER ROJO GOMEZ COLONIA SANTIAGO ATEPETLAC, 07640 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE ROBERTO BARRIOS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y ROBERTO BARRIOS, lon:-99.16030449, lat:19.523996}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 500451.25 | 500451.25 | 500451.25 | 500451.25 | 500451.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111902/proyecto_INICIO, 2111902/proyecto_FIN, 2111902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113095 | Proyecto de inversión | 176691.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:88345.51, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88345.51, modificado:88345.51}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR CUAUHTLI EN CALLE PEÑAS NEGRAS COLONIA EL TEPETATAL - 132190 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132190 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PEÑAS NEGRAS COLONIA EL TEPETATAL, 07130 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EMILIO URANGA Y CERRADA 3RA MIGUEL LERDO DE TEJADA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE EMILIO URANGA Y CERRADA 3RA MIGUEL , lon:-99.13744628, lat:19.56088961}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 88345.51 | 88345.51 | 88345.51 | 88345.51 | 88345.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 030 1 2022, contratista:Grupo Constructor NAG SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6900000.0, importe_modificado:6900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2113095/proyecto_INICIO, 2113095/proyecto_PROCESO, 2113095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113105 | Proyecto de inversión | 426440.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:213220.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213220.04, modificado:213220.04}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR ERIK H. ERIKSON, EN AVENIDA MIGUEL LERDO DE TEJADA, COLONIA LA CASILDA. - 132237 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132237 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL LERDO DE TEJADA COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BARRANCA Y AVENIDA GENERAL FELIPE ANGELES, SE LOCALIZA ENTRE CALLE BARRANCA Y AVENIDA GENERAL FELIPE A, lon:-99.12858155, lat:19.5580536}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 213220.04 | 213220.04 | 213220.04 | 213220.04 | 213220.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 030 1 2022, contratista:Grupo Constructor NAG SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6900000.0, importe_modificado:6900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2113105/proyecto_INICIO, 2113105/proyecto_PROCESO, 2113105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302119456 | Proyecto de inversión | 7177.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7177.92, modificado:7177.92}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE XOCOYOACAN, COLONIA PEDREGAL SANTO DOMINGO. - 159025 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 159025 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE XOCOYOACAN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ZACATULA Y CALLE NEPANTLA, SE LOCALIZA ENTRE CALLE ZACATULA Y CALLE NEPANTLA, lon:-99.16353946, lat:19.33585673}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 7177.92 | 7177.92 | 7177.92 | 7177.92 | 7177.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2119456/proyecto_INICIO, 2119456/proyecto_PROCESO, 2119456/proyecto_FIN, 2119456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126282 | Proyecto de inversión | 97751.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97751.04, modificado:97751.04}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 21 EN AVENIDA 517, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN I SECCIÓN - 191336 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 191336 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 517 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN I SECCIÓN, 07969 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 515 Y AVENIDA 521, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS 515 Y 521, lon:-99.09225604, lat:19.46032535}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 97751.04 | 97751.04 | 97751.04 | 97751.04 | 97751.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2126282/proyecto_INICIO, 2126282/proyecto_PROCESO, 2126282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125298 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2498969.26}} | MANTENIMIENTO A SECUNDARIA DIURNA 107 XOCHIMILCO, BARRIO SAN PEDRO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 186662 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 186662 | S | 911 | 912 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC BARRIO SAN PEDRO, 16090 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE CUITLAHUAC ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS, lon:-99.10554754, lat:19.2572836}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2498969.26 | 2498969.26 | 2498969.26 | 2498969.26 | 2498969.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:15.0}} | {2125298/proyecto_INICIO, 2125298/proyecto_PROCESO, 2125298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302108222 | Acción | 2147842.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147842.8, modificado:2134075.23}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 99214 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 99214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.113701, lat:19.419262}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2134075.23 | 2134075.23 | 2134075.23 | 2134075.23 | 2134075.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AVC/DGODU/AD/018/2022, contratista:Construcción y Supervisión Diper, S.A. de c.v., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AVC/DGODU/AD/017/2022, contratista:Federico Pérez Frías, convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AVC/DGODU/AD/016/2022, contratista:Grupo Argena, S.A. de C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AVC/DGODU/IR/015/2022, contratista:Wendy Monserrat Ramírez López, convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:1055520.78, importe_modificado:1055520.78}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AVC/DGODU/AD/012/2022, contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA EDUMER, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:192322.02, importe_modificado:192322.02}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2108222/proyecto_INICIO, 2108222/proyecto_PROCESO, 2108222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302119161 | Proyecto de inversión | 337362.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337362.13, modificado:337362.13}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN FELIPE, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA. - 157890 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 157890 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN BENITO Y CALLE SAN JULIO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES SAN BENITO Y SAN JULIO, lon:-99.1487631, lat:19.31579788}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 337362.13 | 337362.13 | 337362.13 | 337362.13 | 337362.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2119161/proyecto_INICIO, 2119161/proyecto_PROCESO, 2119161/proyecto_INICIO, 2119161/proyecto_PROCESO, 2119161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113247 | Proyecto de inversión | 4186031.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4186031.55, modificado:4186031.55}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS EN AV. DR. JUAN PALOMO MARTÍNEZ - 132861 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 132861 | S | 78 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA DR. JUAN PALOMO MARTÍNEZ COLONIA LOS REYES, 13080 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA TLÁHUAC, CALZADA TLÁHUAC CHALCO EN LA AVENIDA DR. JUAN PALOMO MARTÍNEZ SE ENCUENTRA EL DEPORTIVO , lon:-99.00337264, lat:19.26628784}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 4186031.55 | 4186031.55 | 4186031.55 | 4186031.55 | 4186031.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-016-2022, contratista:Pérez y Ramírez Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:8258421.21, importe_modificado:9579768.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:533.0}} | {2113247/proyecto_INICIO, 2113247/proyecto_PROCESO, 2113247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113251 | Proyecto de inversión | 315980.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:157990.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157990.29, modificado:157990.29}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 90 DR ARTURO ROSENBLUETH STEARNS EN AVENIDA 661 - 132879 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132879 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 661 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN V SECCIÓN, 07979 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 604 A Y AVENIDA 606, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS 604 A Y 606, lon:-99.06087756, lat:19.45593232}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 157990.29 | 157990.29 | 157990.29 | 157990.29 | 157990.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 032 1 2022, contratista:Grupo BAAT-SINA SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7248779.82, importe_modificado:7248779.82}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2113251/proyecto_INICIO, 2113251/proyecto_PROCESO, 2113251/proyecto_FIN, 2113251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126163 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE VERANO MZ 11 LT 60 COL BARRIO LA CANDELARIA TICOMAN GUSTAVO A. MADERO - 190664 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190664 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VERANO 60 LT 60 INTERIOR 0 MZ 11 LT 60 COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, 07310 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PINO Y CALLE CEDROS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE PINO Y CALLE CEDROS COMO REFERENCIA, lon:-99.13778385, lat:19.52253308}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2126163/proyecto_INICIO, 2126163/proyecto_PROCESO, 2126163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126173 | Proyecto de inversión | 150450.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150450.23, modificado:300900.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE AÑO 1810 NO.113 COL. BARRIO LA LAGUNA TICOMAN GUSTAVO A. MADERO - 190701 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190701 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AÑO 1810 113 0 INTERIOR 0 113 COLONIA LA LAGUNA TICOMÁN, 07340 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BANDERA Y CALLE ESCUADRON, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE BANDERA Y CALLE ESCUADRON COMO REFEREN, lon:-99.13355843, lat:19.51525751}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 300900.46 | 300900.46 | 300900.46 | 300900.46 | 300900.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2126173/proyecto_INICIO, 2126173/proyecto_PROCESO, 2126173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127292 | Proyecto de inversión | 618784.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618784.91, modificado:405153.35}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EJIDOS DE ZACATENCO EN AVENIDA ACUEDUCTO COLONIA SAN PEDRO ZACATENCO - 196405 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 196405 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA ACUEDUCTO COLONIA SAN PEDRO ZACATENCO, 07360 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CIENFUEGOS Y AVENIDA INSURGENTES NORTE, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS CIENFUEGOS EINSURGENTES NORTE, lon:-99.12010292, lat:19.50247849}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 405153.35 | 405153.35 | 405153.35 | 405153.35 | 405153.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2127292/proyecto_INICIO, 2127292/proyecto_PROCESO, 2127292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126733 | Proyecto de inversión | 195153.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195153.52, modificado:195153.52}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 104 ING. MARTÍN LÓPEZ RITO EN CALZADA CHALMA TENAYUCA, COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE. - 193748 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193748 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALZADA CHALMA TENAYUCA COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE, 07239 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JUVENTINO ROSAS Y AVENIDA PREPARATORIAS, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS JUVENTINO ROSAS Y PREPARATOR, lon:-99.14269374, lat:19.53045127}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 195153.52 | 195153.52 | 195153.52 | 195153.52 | 195153.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2126733/proyecto_INICIO, 2126733/proyecto_PROCESO, 2126733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109668 | Proyecto de inversión | 213076.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:106538.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106538.33, modificado:106538.33}} | REHABILITACION DE LA BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR ESTADO DE OAXACA EN AVENIDA LEON DE LOS ALDAMAS SN COL. SAN FELIPE DE JOSÉ - 115895 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 115895 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEON DE LOS ALDAMAS COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 07510 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ACTOPAN Y CALLE OTUMBA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ACTOPAN Y OTUMBA, lon:-99.07365846, lat:19.50151613}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 106538.33 | 106538.33 | 106538.33 | 106538.33 | 106538.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2109668/proyecto_INICIO, 2109668/proyecto_PROCESO, 2109668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109056 | Proyecto de inversión | 2793882 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2793882.0, modificado:2793882.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MÉXICO, PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO - 113271 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 113271 | S | 1050 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:637.0, meta_modificada:637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA MÉXICO PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO, 16600 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE CALVARIO, SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA CUAUHTÉMOC Y CALLE CALVARIO PARALELA A CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-99.05531194, lat:19.25314831}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2793882 | 2793882 | 2793882 | 2793882 | 2793882 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:637.0}} | {2109056/proyecto_INICIO, 2109056/proyecto_PROCESO, 2109056/proyecto_FIN, 2109056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126064 | Proyecto de inversión | 1382045.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382045.29, modificado:1382045.29}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. SAMUEL DELGADO L MOYA CALLE PAPALOTL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 190306 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 190306 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA PAPALOTL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA ESCUINAPA Y CALLE ATEPOCATE, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA ESCUINAPA Y CALLE ATEPOCATE, lon:-99.16289255, lat:19.3296334}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 1382045.29 | 1382045.29 | 1382045.29 | 1382045.29 | 1382045.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2126064/proyecto_INICIO, 2126064/proyecto_PROCESO, 2126064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124504 | Proyecto de inversión | 7226.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7226.8, modificado:7226.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NORTE COLONIA ATLÁNTIDA - 182748 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 182748 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NORTE COLONIA ATLÁNTIDA, 04370 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE CENTRAL, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE CENTRAL, lon:-99.14801447, lat:19.34187218}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | 7226.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2124504/proyecto_INICIO, 2124504/proyecto_PROCESO, 2124504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302107975 | Proyecto de inversión | 13077760.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.307776069E7, modificado:1.307776068E7}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIVERSAS UBICACIONES, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. - 95712 | 9 | Ciudad de México | 12 | Tlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tlalpan | 95712 | S | 916 | 852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1036.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PROLONGACION DIVISION DEL NORTE COLONIA HÉROES DE 1910, 14760 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA JIQUILPAN Y CALLE ESCUELA, CALZADA ACOXPA SE UBICA A UNA CALLE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, lon:-99.13208, lat:19.29206}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 13077760.68 | 13077760.68 | 13077760.68 | 13077760.68 | 13077760.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 14 2O C.O.S.D. 0019 1 22, contratista:EMICA SYSTEMS, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDIA TLALPAN, monto:6461210.6, importe_modificado:1.307776069E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2107975/proyecto_INICIO, 2107975/proyecto_PROCESO, 2107975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113591 | Proyecto de inversión | 620312.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620312.13, modificado:620312.13}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN LOS OLIVOS CALLE BUENA SUERTE - 134514 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 134514 | S | 222 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.2, meta_modificada:626.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BUENA SUERTE COLONIA AMPLIACIÓN LOS OLIVOS, 13219 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA TERCERA CERRADA DE PROVIDENCIA Y AVENIDA TLÁHUAC, CALLE PROVIDENCIA SOBRE LA CALLE HAY UN DEPORTIVO DE NOMBRE LOS OLIVOS, lon:-99.05502048, lat:19.30735268}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 620312.13 | 620312.13 | 620312.13 | 620312.13 | 620312.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.2}} | {2113591/proyecto_INICIO, 2113591/proyecto_PROCESO, 2113591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111915 | Proyecto de inversión | 64599.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32299.53, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32299.53, modificado:173020.51}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JERONIMO FIGUEROA EN CALLE 22 COLONIA GUADALUPE PROLETARIA - 126280 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 126280 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA GUADALUPE PROLETARIA, 07670 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SANTIAGO ATEPETLAC Y AVENIDA GUADALUPE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SANTIAGO ATEPETLAC Y AVENIDA GUADALUPE, lon:-99.15311953, lat:19.52112424}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 173020.51 | 173020.51 | 173020.51 | 173020.51 | 173020.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111915/proyecto_INICIO, 2111915/proyecto_PROCESO, 2111915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112315 | Proyecto de inversión | 113599.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:56799.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56799.98, modificado:56799.98}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIO S. HERNÁNDEZ, CALLE CALLE COFRE DE PEROTE, COLONIA LA PRADERA. - 128348 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 128348 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COFRE DE PEROTE COLONIA LA PRADERA, 07500 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MONTE DE LAS CRUCES Y CALLE VOLCÁN POPOCATÉPETL, SE LOCALIZA ENTRE CALLE MONTE DE LAS CRUCES Y AVENIDA VOLCÁN P, lon:-99.06601336, lat:19.47461214}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 56799.98 | 56799.98 | 56799.98 | 56799.98 | 56799.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 026 1 2022, contratista:Desarrolladora, Inmobiliaria y Constructora Aztlán, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6399576.74, importe_modificado:6399576.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2112315/proyecto_INICIO, 2112315/proyecto_PROCESO, 2112315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112319 | Proyecto de inversión | 618197.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:309098.96, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309098.96, modificado:309098.96}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARQUELES VELA COLONIA CARDO COLONIA PRADERA 2DA SECCION - 128363 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 128363 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CARDO COLONIA PRADERA II SECCIÓN, 07509 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VINCA Y CALLE GALVIA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES VINCA Y GALVIA, lon:-99.06220531, lat:19.47363195}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 309098.96 | 309098.96 | 309098.96 | 309098.96 | 309098.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 026 1 2022, contratista:Desarrolladora, Inmobiliaria y Constructora Aztlán, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6399576.74, importe_modificado:6399576.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2112319/proyecto_INICIO, 2112319/proyecto_PROCESO, 2112319/proyecto_FIN, 2112319/proyecto_PROCESO, 2112319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111632 | Proyecto de inversión | 539277.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:269638.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269638.78, modificado:269638.78}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO 87, REPÚBLICA DE FILIPINAS, EN CALLE CALZADA VALLEJO, COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO. - 125088 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 125088 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALZADA VALLEJO COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, 07700 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JUPITER Y CALLE URANIO, SE LOCALIZA ENTRE CALLE JUPITER Y CALLE URANIO, lon:-99.15949843, lat:19.50955273}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 269638.78 | 269638.78 | 269638.78 | 269638.78 | 269638.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 021 1 2022, contratista:Edificaciones Truviom SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6702096.6, importe_modificado:6702096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2111632/proyecto_INICIO, 2111632/proyecto_PROCESO, 2111632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124641 | Proyecto de inversión | 14453.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14453.6, modificado:14453.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 5TA CERRADA DE CÁLIZ COLONIA EL RELOJ - 183323 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 183323 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 5TA. DE CÁLIZ COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COROLA Y CALLE CÁLIZ, CALLES COROLA Y CÁLIZ, lon:-99.14136327, lat:19.31810701}} | 2022-08-12 | 2022-10-29 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | 14453.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2124641/proyecto_INICIO, 2124641/proyecto_FIN, 2124641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125035 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1496528.06}} | MANTENIMIENTO A PRIMARIA PROFR. LUIS VILLARREAL MARTÍNEZ, PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 184912 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 184912 | S | 402 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE I. RAMIREZ PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA, 16300 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MONTE MORELOS PONIENTE Y CERRADA SEGUNDA GUADALUPE I. RAMIREZ, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE GUADALUP, lon:-99.1111677, lat:19.24297749}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1496528.06 | 1496528.06 | 1496528.06 | 1496528.06 | 1496528.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:15.0}} | {2125035/proyecto_INICIO, 2125035/proyecto_PROCESO, 2125035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302113015 | Proyecto de inversión | 42120.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:21060.46, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21060.46, modificado:21060.46}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR COMPOSITORES MEXICANOS, EN CERRADA ABEL DOMÍNGUEZ , COLONIA COMPOSITORES MEXICANOS. - 131772 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 131772 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA ABEL DOMÍNGUEZ COLONIA COMPOSITORES MEXICANOS, 07130 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GONZALO CURIEL Y CALLE FOLKLORISTAS, SE LOCALIZA ENTRE CALLE GONZALO CURIEL Y CALLE FOLKLORISTAS, lon:-99.13838825, lat:19.56437154}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 21060.46 | 21060.46 | 21060.46 | 21060.46 | 21060.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 030 1 2022, contratista:Grupo Constructor NAG SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6900000.0, importe_modificado:6900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2113015/proyecto_INICIO, 2113015/proyecto_PROCESO, 2113015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113392 | Proyecto de inversión | 1010595.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:505297.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505297.8, modificado:505297.8}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR ESPERANZA GARCÍA CONDE DE NYSSEN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 25 DE JULIO - 133528 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 133528 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 25 DE JULIO, 07520 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO, lon:-99.07955054, lat:19.49760541}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 505297.8 | 505297.8 | 505297.8 | 505297.8 | 505297.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 034 1 2022, contratista:Edificaciones y Proyectos Nolve SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7296700.46, importe_modificado:7296700.46}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113392/proyecto_INICIO, 2113392/proyecto_PROCESO, 2113392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113398 | Proyecto de inversión | 358093.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:179046.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179046.63, modificado:179046.63}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR RAMONA MARTÍNEZ ARCOS CALLE 298 A COLONIA EL COYOL - 133555 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 133555 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 298 A COLONIA EL COYOL, 07420 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 317 Y CALLE 309, SE LOCALIZA ENTRE CALLE 317 Y CALLE 309, lon:-99.09008057, lat:19.48739612}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 179046.63 | 179046.63 | 179046.63 | 179046.63 | 179046.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 034 1 2022, contratista:Edificaciones y Proyectos Nolve SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7296700.46, importe_modificado:7296700.46}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113398/proyecto_INICIO, 2113398/proyecto_PROCESO, 2113398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113257 | Proyecto de inversión | 1745238.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:872619.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872619.16, modificado:872619.16}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 71 EN CALLE 1537 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VI SECCIÓN - 132893 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 132893 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 1537 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VI SECCIÓN, 07918 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 1535 Y CALLE 1539, SE LOCALIZA ENTRE CALLE 1535 Y CALLE 1539, lon:-99.06398736, lat:19.46683185}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 872619.16 | 872619.16 | 872619.16 | 872619.16 | 872619.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 032 1 2022, contratista:Grupo BAAT-SINA SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7248779.82, importe_modificado:7248779.82}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2113257/proyecto_INICIO, 2113257/proyecto_PROCESO, 2113257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125272 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MANTENIMIENTO A SECUNDARIA DIURNA 36 CUAUHTÉMOC, BARRIO LA ASUNCIÓN, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 186545 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 186545 | S | 820 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO LA ASUNCIÓN, 16040 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-99.10251038, lat:19.26619228}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:15.0}} | {2125272/proyecto_INICIO, 2125272/proyecto_PROCESO, 2125272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125386 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE AZUCENAS MZ 8 LT 15 COL VISTA HERMOSA GUSTAVO A. MADERO - 187197 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 187197 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS 15 LT 15 INTERIOR 0 MZ 8 LT 15 COLONIA VISTA HERMOSA, 07187 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE HEDRON, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE HEDRON COMO RE, lon:-99.12293414, lat:19.54790662}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2125386/proyecto_INICIO, 2125386/proyecto_PROCESO, 2125386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126772 | Proyecto de inversión | 2164262.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164262.47, modificado:2164262.47}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SAN CASTULO COLONIA SANTA URSULA - 193868 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 193868 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN CASTULO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN GONZALO Y AVENIDA SANTA URSULA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SAN GONZALO Y AVENIDA SANTA URSULA, lon:-99.15125995, lat:19.30994568}} | 2022-08-11 | 2022-11-08 | 2164262.47 | 2164262.47 | 2164262.47 | 2164262.47 | 2164262.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:150.0}} | {2126772/proyecto_PROCESO, 2126772/proyecto_FIN, 2126772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-16}}
2022 | 5 | DIF220302111236 | Proyecto de inversión | 192473.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:96236.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96236.64, modificado:96236.64}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR OMEP EN CALLE ORIENTE 157 SN COLONIA EL COYOL - 123056 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 123056 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 157 COLONIA EL COYOL, 07420 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA ORIENTE 157 Y AVENIDA GRAN CANAL, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADA ORIENTE 157 Y AVENIDA GRAN CANAL, lon:-99.09076396, lat:19.48530608}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 96236.64 | 96236.64 | 96236.64 | 96236.64 | 96236.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111236/proyecto_INICIO, 2111236/proyecto_PROCESO, 2111236/proyecto_FIN, 2111236/proyecto_PROCESO, 2111236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111704 | Proyecto de inversión | 47762.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:23881.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23881.12, modificado:23881.12}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR MARÍA PEREZ VALIENTE, EN AVENIDA 5, COLONIA SANTA ROSA. - 125446 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 125446 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 COLONIA SANTA ROSA, 07620 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 5-A Y CALLE 34-A, SE LOCALIZA ENTRE CALLE 5A Y CALLE 34A, lon:-99.17074654, lat:19.52482089}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 23881.12 | 23881.12 | 23881.12 | 23881.12 | 23881.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2111704/proyecto_INICIO, 2111704/proyecto_PROCESO, 2111704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112091 | Proyecto de inversión | 1372520.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:686260.18, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686260.18, modificado:686260.18}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR JONÁS E. SALK EN AVENIDA 412 A COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN 7MA SECCION - 127306 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 127306 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 412 A COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, 07910 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 483 Y AVENIDA 481, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS 483 Y 481, lon:-99.07631705, lat:19.46849453}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 686260.18 | 686260.18 | 686260.18 | 686260.18 | 686260.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 026 1 2022, contratista:Desarrolladora, Inmobiliaria y Constructora Aztlán, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6399576.74, importe_modificado:6399576.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2112091/proyecto_INICIO, 2112091/proyecto_PROCESO, 2112091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109688 | Proyecto de inversión | 453116.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:226558.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226558.06, modificado:226558.06}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR ESTADO DE OAXACA EN AVENIDA LEON DE LOS ALDAMAS SN COL. SAN FELIPE DE JOSÉ - 115968 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 115968 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEON DE LOS ALDAMAS COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 07510 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ACTOPAN Y CALLE OTUMBA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ACTOPAN Y OTUMBA, lon:-99.07365846, lat:19.50151613}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 226558.06 | 226558.06 | 226558.06 | 226558.06 | 226558.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2109688/proyecto_PROCESO, 2109688/proyecto_INICIO, 2109688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112084 | Proyecto de inversión | 235366.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:117683.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117683.06, modificado:117683.06}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JONÁS E. SALK EN AVENIDA 412 A COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN 7MA SECCION - 127263 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 127263 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 412 A COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, 07910 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 483 Y AVENIDA 481, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS 483 Y 481, lon:-99.07631705, lat:19.46849453}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 117683.06 | 117683.06 | 117683.06 | 117683.06 | 117683.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 026 1 2022, contratista:Desarrolladora, Inmobiliaria y Constructora Aztlán, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6399576.74, importe_modificado:6399576.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2112084/proyecto_INICIO, 2112084/proyecto_PROCESO, 2112084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147548 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO DEPORTIVO AÑO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO LA NOPALERA - 386550 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 386550 | S | 300 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GITANA 158 INTERIOR SN COLONIA LA NOPALERA, 13270 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ADALBERTO TEJEDA Y CALLE RICARDO MONJES LÓPEZ, CALLE CISNES DEPORTIVO AÑO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD, lon:-99.05577385, lat:19.29713817}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/086/2022, contratista:Acasmo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:6865735.01, importe_modificado:6865735.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2147548/proyecto_INICIO, 2147548/proyecto_FIN, 2147548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147551 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO SOLIDARIDAD MIGUEL HIDALGO EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 386675 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 386675 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE DON PÁSCUALE 5416 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 13200 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DEODADO Y CALLE ERNANI, CALLE MUZIO CLEMENTI ENFRENTE DE PILARES MURCIELAGO, lon:-99.0492239, lat:19.29258644}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/086/2022, contratista:Acasmo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:6865735.01, importe_modificado:6865735.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2147551/proyecto_FIN, 2147551/proyecto_PROCESO, 2147551/proyecto_INICIO, 2147551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-06}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127526 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 1A CERRADA BARRANCA DEL TESORO MZ 31 LT 6 COL FORESTAL GUSTAVO A. MADERO - 197601 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 197601 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 1A BARRANCA DEL TESORO 6 LT 6 INTERIOR 0 MZ 31 LT 6 COLONIA FORESTAL, 07140 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BARRANCA DEL TESORO Y CERRADA 2A DE CAMPOS ELISEOS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE, lon:-99.1286143, lat:19.57015306}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2127526/proyecto_INICIO, 2127526/proyecto_PROCESO, 2127526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302127534 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 1A CERRADA BARRANCA DEL TESORO MZ 31 LT 6 COL FORESTAL GUSTAVO A. MADERO - 197628 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 197628 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 1A BARRANCA DEL TESORO 6 LT 6 INTERIOR 0 197601 COLONIA FORESTAL, 07140 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BARRANCA DEL TESORO Y CERRADA 2A DE CAMPOS ELISEOS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE BAR, lon:-99.12860704, lat:19.57016822}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2127534/proyecto_INICIO, 2127534/proyecto_PROCESO, 2127534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110054 | Proyecto de inversión | 2731064.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1365532.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365532.42, modificado:1365532.2}} | MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 99 MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN INDEPENDENCIA NO. 3424 COLONIA 25 DE JULIO - 117450 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 117450 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA APASEO EL GRANDE COLONIA 25 DE JULIO, 07520 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE GUADALUPE VICTORIA, lon:-99.07815122, lat:19.49655729}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 1365532.2 | 1365532.2 | 1365532.2 | 1365532.2 | 1365532.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2110054/proyecto_INICIO, 2110054/proyecto_FIN, 2110054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113618 | Proyecto de inversión | 465456.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465456.88, modificado:465456.88}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO DEL MAR EN CALLE LANGOSTA - 134614 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 134614 | S | 116 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.8, meta_modificada:481.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LANGOSTA COLONIA DEL MAR, 13270 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ESQUINA UNIVERSIDAD MARISTA Y CALLE CANAL DE CHALCO, CALLE MERLUZA EN ESQUINA CALLE LANGOSTA Y CALLE CANAL DE CHALCO SE ENCUENTRA LA UNIVERSIDA, lon:-99.05874335, lat:19.28148525}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 465456.88 | 465456.88 | 465456.88 | 465456.88 | 465456.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-017-2022, contratista:JM Constructora y Supervisión. S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:3.03950246E7, importe_modificado:3.525822854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.8}} | {2113618/proyecto_INICIO, 2113618/proyecto_FIN, 2113618/proyecto_PROCESO, 2113618/proyecto_FIN, 2113618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112740 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.499029098E7}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PLANTELES EDUCATIVOS, EN DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 130657 | 9 | Ciudad de México | 10 | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Álvaro Obregón | 130657 | S | 6325 | 5175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2852.0, meta_modificada:2852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALZADA DE LOS CORCELES COLONIA COLINA DEL SUR, 01430 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FAROLES Y CALLE CORRIDO, CALLE PREGONERO LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N 243 SE ENCUENTRA JUNTO A LA IGLESIA CRIST, lon:-99.23997, lat:19.37107}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 14990290.98 | 14990290.98 | 14990290.98 | 14990290.98 | 14990290.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AAO-DGODU-LPN-L-1-027-2022, contratista:TERRENOS ESTRATÉGICOS, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, monto:1.499029098E7, importe_modificado:1.499029098E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2852.0}} | {2112740/proyecto_INICIO, 2112740/proyecto_PROCESO, 2112740/proyecto_FIN, 2112740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111469 | Proyecto de inversión | 164793.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:82396.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82396.66, modificado:82396.66}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA LAURO G. CALOCA EN CALLE JOSE JOAQUIN HERRERA COLONIA MARTIN CARRERA - 124021 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124021 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE JOAQUIN HERRERA COLONIA MARTÍN CARRERA, 07070 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GENERAL ANASTASIO BUSTAMANTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLES GENERAL ANASTASIO BUSTAMANTE Y VIC, lon:-99.10582161, lat:19.48703128}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 82396.66 | 82396.66 | 82396.66 | 82396.66 | 82396.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2111469/proyecto_INICIO, 2111469/proyecto_PROCESO, 2111469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302111488 | Proyecto de inversión | 1002832.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:501416.39, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501416.39, modificado:501416.39}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA MAX PLANCK, EN CALLE ORIENTE 153 A, COLONIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN. - 124077 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 124077 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 153- A COLONIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN, 07400 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 72-A Y CALLE NORTE 72-B, SE LOCALIZA ENTRE CALLE NORTE 72A Y CALLE NORTE 72B, lon:-99.09758154, lat:19.48651743}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 501416.39 | 501416.39 | 501416.39 | 501416.39 | 501416.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2111488/proyecto_INICIO, 2111488/proyecto_PROCESO, 2111488/proyecto_FIN, 2111488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126694 | Proyecto de inversión | 19692.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19692.23, modificado:19692.23}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO HERNANDEZ MERCADO EN CALLE CORONA DEL ROSAL, COLONIA DEL CARMEN - 193565 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193565 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CORONA DEL ROSAL COLONIA DEL CARMEN, 07199 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE XOCHITLA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y XOCHITLA, lon:-99.13155879, lat:19.54291828}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 19692.23 | 19692.23 | 19692.23 | 19692.23 | 19692.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2126694/proyecto_INICIO, 2126694/proyecto_PROCESO, 2126694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302124405 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO A JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GOITIA, BARRIO SAN PEDRO, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CDMX. - 182400 | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 182400 | S | 262 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SELVA BARRIO SAN PEDRO, 16090 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO GOYTIA Y AVENIDA MORELOS, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE SELVA ENTRE CALLE FRANCISCO GOYTIA Y AVENIDA MORELOS. LA ENTR, lon:-99.10579533, lat:19.25585579}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XO-DGODU-L-OP-LP-020-22, contratista:FORZA ECOSISTEMAS, S.A DE C.V., convocante:ALCALDIA XOCHIMILCO, monto:1.088938043E7, importe_modificado:1.088938043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2124405/proyecto_INICIO, 2124405/proyecto_PROCESO, 2124405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302119043 | Proyecto de inversión | 222515.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222515.45, modificado:222515.45}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN FEDERICO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA - 157476 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 157476 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN FEDERICO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN GONZALO Y CALLE SANTA URSULA, ENTRE CALLES SAN GONZALO Y SANTA URSULA, lon:-99.15533422, lat:19.31083164}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 222515.45 | 222515.45 | 222515.45 | 222515.45 | 222515.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2119043/proyecto_INICIO, 2119043/proyecto_PROCESO, 2119043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302119193 | Proyecto de inversión | 100490.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100490.85, modificado:100490.85}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN VALENTIN COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA - 158017 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 158017 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN VALENTIN COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE SANTA URSULA, ENTRE CALLES SAN JORGE Y SANTA URSULA, lon:-99.1620832, lat:19.31070898}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 100490.85 | 100490.85 | 100490.85 | 100490.85 | 100490.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2119193/proyecto_INICIO, 2119193/proyecto_PROCESO, 2119193/proyecto_FIN, 2119193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302113289 | Proyecto de inversión | 1021099.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:988284.87, modificado:970143.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32815.0, modificado:32815.0}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL - 133070 | 9 | Ciudad de México | 10 | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Álvaro Obregón | 133070 | S | 250 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA SAN BARTOLO AMEYALCO, 01800 ÁLVARO OBREGÓN, ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PLAZA HIDALGO Y CALLE SAN DIEGO, CALLE VICENTE GUERRERO PERÍMETRO DE LA PLAZA HIDALGO. CALLE ALDAMA A CALLE C. CEDROS., lon:-99.27206367, lat:19.32888381}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 1002958.16 | 1002958.16 | 1002958.16 | 1002958.16 | 1002958.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AAO-DGODU-AD-L-1-090-2022, contratista:CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN ERCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, monto:1002958.16, importe_modificado:1002958.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2113289/proyecto_INICIO, 2113289/proyecto_PROCESO, 2113289/proyecto_INICIO, 2113289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147583 | Proyecto de inversión | 1484800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484800.0, modificado:1478235.33}} | REHABILITACIÓN DE PRIMARIA DR ROBERTO SOLIS QUIROGA EN IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN LORENZO XICOTENCATL - 391737 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391737 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ENNA INTERIOR SN COLONIA SAN LORENZO XICOTENCATL, 09130 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE DORA , CALLE ZACANI CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE CAM DR. ROBERTO SOLIS QUIROGA, lon:-99.0254309, lat:19.38249808}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1478235.33 | 1478235.33 | 1478235.33 | 1478235.33 | 1478235.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2147583/proyecto_INICIO, 2147583/proyecto_FIN, 2147583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó el reintegro por $6,564.67, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126224 | Proyecto de inversión | 211857.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211857.71, modificado:423715.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN CALLE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA MZ 94 LT 1276 COL. SAN FELIPE DE JESÚS GUSTAVO A. MADERO - 190957 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190957 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 1276 LT 1276 INTERIOR 0 MZ 94 LT 1276 COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 07510 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y CALLE TEPATITLAN, SE ENCUENTRA ENTRE, lon:-99.07009809, lat:19.49635152}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 423715.42 | 423715.42 | 423715.42 | 423715.42 | 423715.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2126224/proyecto_INICIO, 2126224/proyecto_PROCESO, 2126224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126071 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 3ER CDA. DE HANK GONZALEZ MZ 12 LT 9 COL. EL CARMEN GUSTAVO A. MADERO - 190327 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 190327 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CERRADA 3ER DE HANK GONZALEZ 9 LT 9 INTERIOR 0 MZ 12 LT 9 COLONIA DEL CARMEN, 07199 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HANK GONZALEZ Y CALLE AGUILILLA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE HANK GONZALEZ Y CA, lon:-99.1313765, lat:19.54202864}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2126071/proyecto_INICIO, 2126071/proyecto_PROCESO, 2126071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110625 | Proyecto de inversión | 381326.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:190663.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190663.34, modificado:190663.34}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS GONZALEZ PEÑA EN ORIENTE 91 NO. 3132 COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO - 120189 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 120189 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 91 COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 07880 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CONGRESO DE LA UNION Y CALLE NORTE 64 A, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES CONGRESO DE LA UNION Y NORTE 64 A, lon:-99.11208116, lat:19.46090263}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 190663.34 | 190663.34 | 190663.34 | 190663.34 | 190663.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2110625/proyecto_INICIO, 2110625/proyecto_PROCESO, 2110625/proyecto_FIN, 2110625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111265 | Proyecto de inversión | 704686.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:352343.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352343.05, modificado:352343.05}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROF. MOISÉS SÁENZ, EN CALLE FÉLIX ROMERO, COLONIA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. - 123163 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 123163 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FÉLIX ROMERO COLONIA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, 07469 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO SIERRA Y CALLE LEÓN GUZMÁN, SE LOCALIZA ENTRE CALLE IGNACIO SIERRA Y CALLE LEÓN GUZMÁN, lon:-99.09948039, lat:19.48341176}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 352343.05 | 352343.05 | 352343.05 | 352343.05 | 352343.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 018 1 2022, contratista:Tres D Arquitectura Creativa SA. de CV, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6667638.47, importe_modificado:6667638.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2111265/proyecto_INICIO, 2111265/proyecto_PROCESO, 2111265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112712 | Proyecto de inversión | 2153616.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153616.09, modificado:2153616.08}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TLÁHUAC LOCALIDAD TLÁHUAC ASENTAMIENTO LOS REYES CALLE EMILIANO ZAPATA - 130430 | 9 | Ciudad de México | 11 | Tláhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Tláhuac | 130430 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS REYES, 13080 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA TLÁHUAC CHALCO Y CALLE GERANIO, CALLE LOS REYES EN LA ESQUINA JUAN PALOMINO HAY UNA CAPILLA BARRIO LOS REYES, lon:-99.00493473, lat:19.26645003}} | 2022-08-15 | 2022-11-30 | 2153616.08 | 2153616.08 | 2153616.08 | 2153616.08 | 2153616.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGODU/LPN/OB-013-2022, contratista:Egomar Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldía Tláhuac, monto:8609340.73, importe_modificado:9986835.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:482.0}} | {2112712/proyecto_INICIO, 2112712/proyecto_PROCESO, 2112712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147587 | Proyecto de inversión | 1596349.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596349.4, modificado:1579920.74}} | REHABILITACIÓN DE PRIMARIA COLUMBA RIVERA EN IZTAPALAPA ASENTAMIENTO REFORMA EDUCATIVA - 391741 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391741 | S | 420 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN INTERIOR SN COLONIA REFORMA EDUCATIVA, 09830 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MANZANA 2 Y AVENIDA CRUCE DE ESCOLARES , AVENIDA UNIVERSIDAD ESCUELA PRIMARIA COLUMBA RIVERA , lon:-99.05339251, lat:19.38573845}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1579920.74 | 1579920.74 | 1579920.74 | 1579920.74 | 1579920.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2147587/proyecto_FIN, 2147587/proyecto_INICIO, 2147587/proyecto_PROCESO, 2147587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se realizo el reintegro por $16,428.66, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147592 | Proyecto de inversión | 1501692.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501692.62, modificado:1498380.94}} | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL LÓPEZ U HOMOLOGO AULA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ERMITA ZARAGOZA - 391746 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391746 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:RETORNO CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN INTERIOR SN COLONIA ERMITA ZARAGOZA, 09180 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ROMÁN DE LOS SANTOS Y CERRADA 2O ANDADOR DE APATZINGÁN, CALLE J MARÍA TADIA ESCUELA PRIMARIA PROF, lon:-98.99396737, lat:19.36631161}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1498380.94 | 1498380.94 | 1498380.94 | 1498380.94 | 1498380.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2147592/proyecto_INICIO, 2147592/proyecto_FIN, 2147592/proyecto_PROCESO, 2147592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó el reintegro $3,311.68, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147573 | Proyecto de inversión | 1001742.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001742.88, modificado:999754.98}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA TEOFILO CEDILLO GRANADOS EN IZTAPALAPA, LOCALIDAD SAN LUCAS - 391722 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391722 | S | 244 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA VICTORIA 36 INTERIOR SN COLONIA SAN LUCAS, 09000 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COMONFORT Y CERRADA ITURBIDE, ESCUELA PRIMARIA TEOFILO CEDILLO GRANADOS A UN COSTADO DEL GIMNASIO CARDIO SPORT Y CE, lon:-99.0975377, lat:19.36102177}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 999754.98 | 999754.98 | 999754.98 | 999754.98 | 999754.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2147573/proyecto_INICIO, 2147573/proyecto_FIN, 2147573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó el reintegro por $1,987.90, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402147577 | Proyecto de inversión | 2415117.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415117.79, modificado:2414943.5}} | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LOS DERECHOS DEL NIÑO U HOMOLOGO BARDA PERIMETRAL EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO - 391728 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | 391728 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 17 25 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09290 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 2 Y CALLE 9, AVENIDA 4 ESCUELA PRIMARIA LOS DERECHOS DEL NIÑO COLINDA CON JARDÍN DE NIÑOS MAESTRO ANDRÉS OSCOY Y F, lon:-99.03585354, lat:19.34533719}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2414943.5 | 2414943.5 | 2414943.5 | 2414943.5 | 2414943.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGCOP-AD-L-1-170-22, contratista:SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, convocante:RUBÉN SANTOS JUAN, monto:4459121.27, importe_modificado:4459121.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2147577/proyecto_PROCESO, 2147577/proyecto_FIN, 2147577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizó el reintegro por $174.29, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-27}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125976 | Proyecto de inversión | 571775.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571775.09, modificado:571775.09}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FORJADORES DE LA CULTURA EN AVENIDA 539, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN II SECCIÓN - 189947 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 189947 | S | 0 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 539 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN II SECCIÓN, 07969 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 537 Y AVENIDA 541, SE ENCUENTRA ENTRE LAS AVENIDAS 537 Y 541, lon:-99.08750169, lat:19.45753327}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 571775.09 | 571775.09 | 571775.09 | 571775.09 | 571775.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 036 1 2022, contratista:Metropolitana de Estudios, Proyectos y Construcción SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:7199208.24, importe_modificado:7199208.24}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2125976/proyecto_INICIO, 2125976/proyecto_PROCESO, 2125976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109708 | Proyecto de inversión | 154230.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:77115.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77115.23, modificado:77115.23}} | MANTENIMIENTO DE DOTACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR ESTADO DE OAXACA EN AVENIDA LEON DE LOS ALDAMAS SN COL. SAN FELIPE DE JOSÉ - 116062 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 116062 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA LEON DE LOS ALDAMAS COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 07510 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ACTOPAN Y CALLE OTUMBA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE ACTOPAN Y OTUMBA, lon:-99.07365846, lat:19.50151613}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 77115.23 | 77115.23 | 77115.23 | 77115.23 | 77115.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 012 1 22, contratista:Proyección Arquitectónica P+E, SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6815250.39, importe_modificado:6815250.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2109708/proyecto_PROCESO, 2109708/proyecto_INICIO, 2109708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112385 | Proyecto de inversión | 1881798 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881798.0, modificado:1856809.33}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN CARACOL , ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 128703 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 128703 | S | 412 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL GUADALUPE VICTORIA COLONIA AMPLIACIÓN CARACOL, 15650 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GENERAL JESUS CARRANZA A DOS CALLES DE LA UBIC, lon:-99.06664, lat:19.42846}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 1856809.33 | 1856809.33 | 1856809.33 | 1856809.33 | 1856809.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/020/2022, contratista:PYC Pavimentos y Construcciones, .S.A de C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:9645715.74, importe_modificado:9645715.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1059.0}} | {2112385/proyecto_FIN, 2112385/proyecto_PROCESO, 2112385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302112393 | Proyecto de inversión | 490004.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:245002.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245002.42, modificado:245002.42}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR ACUEDUCTO DE GUADALUPE EN AVENIDA MAREJADA COLONIA RESIDENCIAL ACUEDUCTO DE GUADALUPE - 128718 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 128718 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MAREJADA COLONIA RESIDENCIAL ACUEDUCTO DE GUADALUPE, 07270 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DE LAS BRISAS Y CALLE RIO SAN JAVIER, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA DE LAS BRISAS Y AVENIDA RÍO , lon:-99.15154599, lat:19.52882252}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 245002.42 | 245002.42 | 245002.42 | 245002.42 | 245002.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 028 1 2022, contratista:CO-ARCH Construyendo con Arquitectos SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6880434.35, importe_modificado:6880434.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2112393/proyecto_INICIO, 2112393/proyecto_PROCESO, 2112393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302128529 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2696722.06}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE SOTELO DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO - 202541 | 9 | Ciudad de México | 16 | Miguel Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Miguel Hidalgo | 202541 | S | 5818 | 4744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMAS DE SOTELO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SOTELO, 11200 MIGUEL HIDALGO, MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CIRCUNVALACION TERCER ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN Y AVENIDA RODOFO GAONA, AVENIDA LOMAS DE SOTELO EL PREDIO S, lon:-99.21427447, lat:19.44737255}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 2696722.06 | 2696722.06 | 2696722.06 | 2696722.06 | 2696722.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMH-LPNO-026-22, contratista:EDIFICACIONES SIGMA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.257864489E7, importe_modificado:1.459122807E7}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2128529/proyecto_INICIO, 2128529/proyecto_FIN, 2128529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE INFORMÓ MEDIANTE EL OFICIO NO. AMH/DGA/325/2023, CON FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LA POSICIÓN DE LA EMPRESA EDIFICACIONES SIGMA S.A. DE C.V., DE RENUNCIAR AL PAGO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN APLICADA COMO PENA CONVENCIONAL, POR ATRAZO EN EL PROGRAMA DE OBRA DEL 5%, POR UN MONTO DE $155,440.70., trimestre:5.0, usuario:bernabemarquezr, fecha:2023-06-09}, obs2: {observación:DE LO ANTERIOR, EL MONTO CONTABLE DE ESTOS RECURSOS, NO SERÁ IGUAL AL MONTO PRESUPUESTAL REFLEJADO EN EL ANALTICO DE GASTO REPORTADO POR LA SAF, PARA EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2022. , trimestre:5.0, usuario:bernabemarquezr, fecha:2023-06-09}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125561 | Proyecto de inversión | 501716.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501716.6, modificado:492858.12}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR NIÑO JOSÉ LUIS ORDAZ LÓPEZ CALLE NORTE 94 COLONIA MALINCHE - 187943 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 187943 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE NORTE 94 COLONIA LA MALINCHE, 07899 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 92 Y AVENIDA GRAN CANAL, SE LOCALIZA ENTRE CALLE NORTE 92 Y AVENIDA GRAN CANAL, lon:-99.10245399, lat:19.45081481}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 492858.12 | 492858.12 | 492858.12 | 492858.12 | 492858.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O DGSU 042 1 2022, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LEOCAN SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:5493670.41, importe_modificado:5493670.41}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2125561/proyecto_INICIO, 2125561/proyecto_PROCESO, 2125561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126707 | Proyecto de inversión | 777184.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777184.83, modificado:777184.83}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE - 193614 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193614 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE, 07239 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PARAÍSO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, SE LOCALIZA ENTRE CALLE PARAÍSO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, lon:-99.14065576, lat:19.54146997}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 777184.83 | 777184.83 | 777184.83 | 777184.83 | 777184.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2126707/proyecto_INICIO, 2126707/proyecto_PROCESO, 2126707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302126721 | Proyecto de inversión | 966476.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966476.42, modificado:687216.14}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 175 PONCIANO ARRIAGA CALLE MICHOACÁN COLONIA CHALMA DE GUADALUPE - 193702 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 193702 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACÁN COLONIA CHALMA DE GUADALUPE, 07210 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE GUADALUPE, SE LOCALIZA ENTRE CALLES ZACATECAS Y GUADALUPE, lon:-99.15313658, lat:19.54789172}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 687216.14 | 687216.14 | 687216.14 | 687216.14 | 687216.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 039 1 22, contratista:CONPRIASA SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6817977.74, importe_modificado:6817977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:100.0}} | {2126721/proyecto_INICIO, 2126721/proyecto_PROCESO, 2126721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302110358 | Proyecto de inversión | 193283.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:96641.61, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96641.61, modificado:96641.61}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE EN ORIENTE 95 COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ - 118883 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 118883 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 95 COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 07869 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 64 Y CALLE NORTE 64 A, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES NORTE 64 Y NORTE 64 A, lon:-99.11128297, lat:19.46212542}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 96641.61 | 96641.61 | 96641.61 | 96641.61 | 96641.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 015 1 2022, contratista:Diseño y Construcciones Jimbar SA. de CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6943250.21, importe_modificado:6943250.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2110358/proyecto_INICIO, 2110358/proyecto_PROCESO, 2110358/proyecto_FIN, 2110358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302125424 | Proyecto de inversión | 252140.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252140.71, modificado:252140.71}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN AV. DEL CASTILLO MZ 3 LT 6 COL LA CASILDA GUSTAVO A. MADERO - 187335 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 187335 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL CASTILLO 6 LT 6 INTERIOR 0 MZ 3 LT 6 COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y AVENIDA BRECHA CERRO DEL CHIQUIHUITE, SE ENCUENTRA ENTRE CAL, lon:-99.12744573, lat:19.55713322}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | 252140.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2125424/proyecto_INICIO, 2125424/proyecto_PROCESO, 2125424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302109597 | Proyecto de inversión | 4962399.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4962399.64, modificado:4213868.62}} | ADECUACIÓN PARA CLÍNICA DE RECUPERACIÓN POST COVID - 115606 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 115606 | S | 78314 | 74371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO LA CONCEPCIÓN, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OAXACA SUR Y AVENIDA TOLUCA SUR, CERCA DE LA CAPILLA DE SAN AGUSTÍN, lon:-99.01966205, lat:19.18666147}} | 2022-07-30 | 2022-12-31 | 4213868.62 | 4213868.62 | 4213868.62 | 4213868.62 | 4213868.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-023/2022, contratista:Adalberto Flores Andrade, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:4955929.18, importe_modificado:4955929.18}} | {meta1: {unidad_medida:Hospital(es), avance:1.0}} | {2109597/proyecto_PROCESO, 2109597/proyecto_INICIO, 2109597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171203 | Proyecto de inversión | 19647.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19647.15, modificado:19647.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MIRAVALLES OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 298823 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 298823 | S | 436 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ESPACIAL VALLE NACIONAL CALLE DE LOS ROSALES CERRADA DE JARRITO CALLE ESPACIAL COLONIA MIRAVALLES, 09696 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VALLE NACIONAL Y CALLE OAXACA CAÑADA Y NISPER, lon:-99.00289048, lat:19.33422621}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2171203/proyecto_PROCESO, 2171203/proyecto_INICIO, 2171203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166885 | Proyecto de inversión | 177223.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177223.8, modificado:177223.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE OTOMIES COLONIA AJUSCO - 277743 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277743 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE OTOMIES COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE REY MOCTEZUMA Y CALLE REY MOCTECUZOMA, ENTRE CALLES REY MOCTEZUMA Y REY MOCTECUZOMA, lon:-99.15976528, lat:19.31498771}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 177223.8 | 177223.8 | 177223.8 | 177223.8 | 177223.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2166885/proyecto_INICIO, 2166885/proyecto_FIN, 2166885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166889 | Proyecto de inversión | 408978 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408978.0, modificado:408978.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TOTONACAS COLONIA AJUSCO - 277753 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277753 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TOTONACAS COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE REY MOCTEZUMA Y CALLE REY HUEMAN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE REY MOCTEZUMA Y CALLE REY HUEMAN, lon:-99.1620988, lat:19.31927052}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 408978 | 408978 | 408978 | 408978 | 408978 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2166889/proyecto_INICIO, 2166889/proyecto_FIN, 2166889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167329 | Proyecto de inversión | 81795.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81795.6, modificado:81795.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ - 280276 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280276 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ COLONIA NUEVA DÍAZ ORDAZ, 04390 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE PEDRO ORDAZ, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y PEDRO ORDAZ, lon:-99.14762542, lat:19.3259816}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 81795.6 | 81795.6 | 81795.6 | 81795.6 | 81795.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2167329/proyecto_INICIO, 2167329/proyecto_FIN, 2167329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169261 | Proyecto de inversión | 11788.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11788.29, modificado:11788.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN IZTLAHUACA. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 290120 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 290120 | S | 175 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO FRESNO NOGAL COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN IZTLAHUACA, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE PALMITAS, CERRADA CHABACANO CALLE C NOGAL HABACANO Y FRESNO ENTRE CALLE SAUCE , lon:-98.99365493, lat:19.34091686}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2169261/proyecto_INICIO, 2169261/proyecto_FIN, 2169261/proyecto_PROCESO, 2169261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402170993 | Proyecto de inversión | 116955.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100247.4, modificado:100247.4}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JACARANDAS OBRA POR ADMINISTRACION - 297682 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297682 | S | 181 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS DUPLA MALDONADO PEDRO A. CHAPA COLONIA JACARANDAS, 09280 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JESUS LOPEZ LIRA Y CALLE JOSAFAT F. MARQUEZ, CALLE CARLOS DUPLA MALDONADO PEDRO A. CHAPA ENTRE CALLE JE, lon:-99.0557509, lat:19.34314539}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 116955.3 | 116955.3 | 116955.3 | 116955.3 | 116955.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2170993/proyecto_INICIO, 2170993/proyecto_PROCESO, 2170993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171005 | Proyecto de inversión | 7858.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7858.86, modificado:7858.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN CORRALES OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297765 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297765 | S | 10 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN CORRALES, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PRIMAVERA, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE VICENTE GUERRERO Y , lon:-98.99060624, lat:19.33688768}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2171005/proyecto_PROCESO, 2171005/proyecto_FIN, 2171005/proyecto_INICIO, 2171005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139348 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.199703691E7}} | Relocalización del pozo de agua potable Tulyehualco No.6, Alcaldía Coyoacán, CDMX | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0483 | N | 0 | 0 | 614447 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Av. Santa Ana casi esquina con Cafetales, Colonia San Francisco Culhuacán, CTM Culhuacán V, Alcaldía Coyoacán, lon:-99.109784, lat:19.3284}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 11997036.91 | 11997036.91 | 11997036.91 | 11997036.91 | 11997036.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2139348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169605 | Proyecto de inversión | 443484.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443484.47, modificado:443484.47}} | MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA TEODORO MONTIEL CALLE CUAUHTEMOC COLONIA ARAGÓN LA VILLA, - 292196 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292196 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA ARAGÓN LA VILLA, 07000 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIRANDA Y CALLE 5 DE FEBRERO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES MIRANDA Y 5 DE FEBRERO, lon:-99.11562703, lat:19.48073174}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 443484.47 | 443484.47 | 443484.47 | 443484.47 | 443484.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:800.0}} | {2169605/proyecto_INICIO, 2169605/proyecto_FIN, 2169605/proyecto_PROCESO, 2169605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402164572 | Proyecto de inversión | 2149915 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149915.0, modificado:2149915.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BICIESTACIONAMIENTO CICLOVIA CASA LIBERTAD EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE ZARAGOZA. OBRA POR CONTRATO - 265352 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 265352 | S | 2513 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.55, meta_modificada:226.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALZADA ERMITA IZTAPALAPA EJE 8 SUR COLONIA LOMAS DE ZARAGOZA, 09620 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE SANTIAGO, CALLE GRAN CHAPARRAL CALZADA ERMITA IZTAPALAPA EJE 8 SUR ENTRE CALLE AGUS, lon:-98.99950233, lat:19.35841313}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 2149915 | 2149915 | 2149915 | 2149915 | 2149915 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-O-206-22, contratista:TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.0749575E7, importe_modificado:1.0749575E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.55}} | {2164572/proyecto_INICIO, 2164572/proyecto_PROCESO, 2164572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167338 | Proyecto de inversión | 27265.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27265.2, modificado:27265.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLEJON SAN PABLO COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO - 280311 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280311 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLEJON SAN PABLO COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN PABLO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN PABLO, lon:-99.11690905, lat:19.33896114}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | 27265.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2167338/proyecto_INICIO, 2167338/proyecto_FIN, 2167338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170533 | Proyecto de inversión | 55012.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55012.02, modificado:55012.02}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 296119 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296119 | S | 3719 | 3498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MIXTECA PRINCIPAL SEGUNDA MAIZ 2DA CDA DE TREBOL MIRADOR CDA DE NOPAL CDA DE ARTEMISA VIOLETA COLONIA XALPA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LEMUS Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE SIERRA MAZATECA , lon:-99.01673365, lat:19.34492007}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2170533/proyecto_PROCESO, 2170533/proyecto_INICIO, 2170533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233560 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:4777175.0}} | Infraestructura de agua potable. Construcción Rebombeo. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0536 | N | 0 | 0 | 8156 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Rio de La Plata 48, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.17343374, lat:19.42624676}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 4777175 | 4777175 | 4777175 | 4777175 | 4777175 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2233560/proyecto_PROCESO, 2233560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170150 | Proyecto de inversión | 15717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15717.72, modificado:15717.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 294756 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294756 | S | 3609 | 3337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR EJE 6 SUR AVENIDA DE LAS TORRES AVENIDA JALISO Y EJE 8 SUR CALZADA ERMITA IZTAPALAPA COLONIA PARAJE ZACATEPEC, 09560 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y EJE 6 SUR AVENIDA DE LAS , lon:-99.01709468, lat:19.35267303}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2170150/proyecto_INICIO, 2170150/proyecto_PROCESO, 2170150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170885 | Proyecto de inversión | 86447.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86447.46, modificado:86447.46}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LA ERA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297354 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297354 | S | 1797 | 1667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO SASTRE ANDRES BARRAZA CASIMIRO CHOVELL NISPERO SIMON ALQUICIRAS J. C ORTIZ CEREZO PEDRO MORENO MANUEL GONZALEZ IGNACIO MORENO FLORIDA IGNACIO MOLINA JOSE COLIN COLONIA LA ERA, 09720 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉX, lon:-99.05438224, lat:19.33764565}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 86447.46 | 86447.46 | 86447.46 | 86447.46 | 86447.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2170885/proyecto_INICIO, 2170885/proyecto_PROCESO, 2170885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170898 | Proyecto de inversión | 11788.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11788.29, modificado:11788.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A. AMPLIACIÓN OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297383 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297383 | S | 1784 | 1566 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ROSA NORMA Y HERMINIO CHAVARRIA COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A. AMPLIACIÓN, 09609 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ROSAS DE PRIMAVERA CDA ELISA Y CALLE EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS Y OCTAVIO SENTIES, , lon:-99.01519908, lat:19.34709958}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2170898/proyecto_PROCESO, 2170898/proyecto_FIN, 2170898/proyecto_INICIO, 2170898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169723 | Proyecto de inversión | 61613.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54767.6, modificado:54767.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ESCUADRÓN 201 OBRA POR ADMINISTRACION. - 292709 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292709 | S | 189 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RODOLFO USIGLI COLONIA ESCUADRÓN 201, 09060 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GENERAL CARDENAS RODRIGUEZ Y CALLE GENERAL RADAMES GAXIOLA ANDRADE, CALLE RODOLFO USIGLI ENTRE CALLE GENERAL CARDENAS RODRI, lon:-99.11426748, lat:19.36313934}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 61613.55 | 61613.55 | 61613.55 | 61613.55 | 61613.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2169723/proyecto_INICIO, 2169723/proyecto_FIN, 2169723/proyecto_PROCESO, 2169723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169728 | Proyecto de inversión | 3929.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929.43, modificado:3929.43}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 292719 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292719 | S | 2244 | 2083 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL ANTONIO DE LA BARRERA COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917, 09260 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE INGENIERO RAFAEL CURIEL Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE CORONEL ANTONIO DE LA BARRERA ENTRE CALLE ING, lon:-99.06806481, lat:19.350383}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2169728/proyecto_INICIO, 2169728/proyecto_PROCESO, 2169728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169732 | Proyecto de inversión | 35364.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35364.87, modificado:35364.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PALMITAS. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292733 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292733 | S | 1130 | 1027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CDA TURIZIO AND ALAMOS PISTACHE Y RUBEN DARIO COLONIA PALMITAS, 09670 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NUECES Y CALLE DEL BRONCE, CALLE NUECES CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C, lon:-99.02427526, lat:19.33376003}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2169732/proyecto_PROCESO, 2169732/proyecto_FIN, 2169732/proyecto_INICIO, 2169732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166602 | Proyecto de inversión | 21336.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.84, modificado:21336.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA TLALTONCO, COLONIA PEDREGAL SANTO DOMINGO. - 276429 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276429 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA TLALTONCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA CONTLALCO Y CERRADA ZAPOTLÁN, SE LOCALIZA ENTRE CERRADA CONTLALCO Y CERRADA ZAPOTLÁN, lon:-99.16733065, lat:19.33645831}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166602/proyecto_INICIO, 2166602/proyecto_FIN, 2166602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166705 | Proyecto de inversión | 14224.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14224.56, modificado:14224.56}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA TLALCHIUCA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276943 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276943 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA TLALCHIUCA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TOSNENE Y CALLE TOLTECAS, SE LOCALIZA ENTRE CALLES TOSNENE Y TOLTECAS, lon:-99.16516111, lat:19.32147996}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166705/proyecto_INICIO, 2166705/proyecto_FIN, 2166705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402162975 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE ALCANFORES MZ 13 LT 5 COL ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC GUSTAVO A. MADERO - 256377 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 256377 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALCANFORES 5 LT 5 INTERIOR 0 MZ 13 LT 5 COLONIA CUAUTEPEC DE MADERO, 07200 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE GUAYABOS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE GUAYABOS CO, lon:-99.12569699, lat:19.56223448}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2162975/proyecto_PROCESO, 2162975/proyecto_FIN, 2162975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233581 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.205410259E7}} | Infraestructura de Agua Potable Construcción Rebombeo. Construcción del Rebombeo Arenal 1. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0539 | N | 0 | 0 | 5200 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México., lon:-99.05637946, lat:19.42376733}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 12054102.59 | 12054102.59 | 12054102.59 | 12054102.59 | 12054102.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2233581/proyecto_PROCESO, 2233581/proyecto_FIN, 2233581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302138966 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:3940121.64}} | Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Cuauhtémoc Ciudad de México. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22ML0005 | N | 0 | 0 | 1835486 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, lon:-99.079254, lat:19.346991}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 3940121.64 | 3940121.64 | 3940121.64 | 3940121.64 | 3940121.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169499 | Proyecto de inversión | 27506.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27506.01, modificado:27506.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS DE LA ESTANCIA OBRA POE ADMINISTRACIÓN. - 291458 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 291458 | S | 260 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CACTUS CDA MELON COLIBRI CIELO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ESPACIAL MIRADOR PARAISO CAPRICORNIO MINAS Y CALLE JARRITOS CAÑADA COLIBRI CIELO,, lon:-99.00710284, lat:19.3343655}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2169499/proyecto_INICIO, 2169499/proyecto_PROCESO, 2169499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402169912 | Proyecto de inversión | 35364.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35364.87, modificado:35364.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PLAN DE IGUALA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 293524 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293524 | S | 2453 | 2356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MAPLE BARRABCA ALSINE ALTEA 3RA CDA MAZOQUITE CUARTA CDA BARRANCA 3RA CDA BARRANCA 2DA CDA BARRANCA COLONIA PLAN DE IGUALA, 09838 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AMEZQUITE Y CERRADA RICARDO GARCIA VILLA, lon:-99.08492474, lat:19.35212635}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | 35364.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2169912/proyecto_INICIO, 2169912/proyecto_PROCESO, 2169912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170417 | Proyecto de inversión | 212224.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205378.5, modificado:205378.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ OBRA POR ADMINISTRACION. - 295864 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295864 | S | 2036 | 1906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ANDADOR AND SANTOS DEGOLLADO Y AND MARIANO ESCOBEDO DONATO GUERRA COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EMILIO BALLI Y CALLE GRAN DECADA NACIONAL, ANDADOR AND SANTOS DEGOLLADO , lon:-99.04481467, lat:19.38419611}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 212224.45 | 212224.45 | 212224.45 | 212224.45 | 212224.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2170417/proyecto_PROCESO, 2170417/proyecto_FIN, 2170417/proyecto_INICIO, 2170417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170422 | Proyecto de inversión | 19647.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19647.15, modificado:19647.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL MOLINO TEZONCO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295872 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295872 | S | 625 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OYAMEL JACARANDAS OCOTE Y PINO COLONIA EL MOLINO TEZONCO, 09960 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRESNO AYACAHUITE Y CALLE EBANO ALAMO, CALLE CEDRO AV BENITO JUAREZ CALLEOYAMEL JACARANDAS OCOTE Y PINOEN, lon:-99.06750958, lat:19.29706119}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2170422/proyecto_INICIO, 2170422/proyecto_PROCESO, 2170422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170789 | Proyecto de inversión | 62870.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62870.88, modificado:62870.88}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PARAJE SAN JUAN OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297050 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297050 | S | 1825 | 1754 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL RESENDIZ CRUCES PRIV CRUCES EUGENIO GIRON HORTENSIA CERRADA DE LAS CRUCES Y FRANCISCO TREVIÑO COLONIA PARAJE SAN JUAN, 09830 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RAFAEL SIERRA Y EUGENIO GIRON EUGENIO , lon:-99.06828405, lat:19.33993225}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 62870.88 | 62870.88 | 62870.88 | 62870.88 | 62870.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2170789/proyecto_INICIO, 2170789/proyecto_PROCESO, 2170789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170798 | Proyecto de inversión | 27506.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27506.01, modificado:27506.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BUENAVISTA. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297071 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297071 | S | 1312 | 1211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LA NIÑA LA PINTA CERRO BERNAL Y CERRO HIRSUTE COLONIA BUENAVISTA, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMINO A LAS MINAS PROL SANTA ROSA Y CALLE SANTA ROSA CTO SANTA FE, CALLE CERRO ROSTAL LA SANTA MA, lon:-99.02494367, lat:19.32617228}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2170798/proyecto_FIN, 2170798/proyecto_INICIO, 2170798/proyecto_PROCESO, 2170798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171256 | Proyecto de inversión | 242264.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225556.65, modificado:225556.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CHINAMPAC DE JUÁREZ OBRA POR ADMINISTRACION - 299011 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 299011 | S | 76 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR PASTOR DE OVEJAS DON MARCELINO JUÁREZ AVENIDA TELECOMUNICACIONES ENRIQUE CONTEL 21 DE MARZO DE 1860 Y GRAN DECADA NACIONAL COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ENRI, lon:-99.04416155, lat:19.38752623}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 242264.55 | 242264.55 | 242264.55 | 242264.55 | 242264.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2171256/proyecto_PROCESO, 2171256/proyecto_INICIO, 2171256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171262 | Proyecto de inversión | 726793.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710085.75, modificado:710085.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO OBRA POR ADMINISTRACION - 299025 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 299025 | S | 6020 | 5567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 73 UNIDAD HABITACIONAL GENARO ESTRADA CONJUNTO HABITACIONAL LUIS DONALDO COLOSIO VALENTIN CAMPA EMILIANO ZAPATA CIENFUEGOS 71 AVENIDA SAMUEL GOMPERS 63 65 AVENIDA 10 AVENIDA SANTA CRUZ MEYEHUALCO COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALC, lon:-99.0473662, lat:19.35147318}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 726793.65 | 726793.65 | 726793.65 | 726793.65 | 726793.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}} | {2171262/proyecto_INICIO, 2171262/proyecto_PROCESO, 2171262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170376 | Proyecto de inversión | 55012.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55012.02, modificado:55012.02}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295718 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295718 | S | 1932 | 1802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SUR 1 A VILLA DEL MAR PINO SUAREZ FRANCISCO VILLA JUAN ESCUTIA BARRIO SAN ANTONIO, 09900 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGRA AV EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN ANTONI IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PABL, lon:-99.07310471, lat:19.3073593}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | 55012.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2170376/proyecto_INICIO, 2170376/proyecto_PROCESO, 2170376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169677 | Proyecto de inversión | 196471.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196471.5, modificado:196471.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MAGDALENA ATLAZOLPA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292524 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292524 | S | 2717 | 2538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON 1RA CDA SAN JUAN 2DA CDA SAN JUAN SAN JUAN CDA CUAUHTEMOC ESTENOGRAFOS SANTA MARIA CJON SANTA MARIA CDA AZTECAS SAN JOSE CJON ALLENDE CJON ASUNCION PROL ALLENDE EJE 3 ORIENTE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO EJE 6 SUR RADIOL, lon:-99.11099474, lat:19.37536601}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 196471.5 | 196471.5 | 196471.5 | 196471.5 | 196471.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2169677/proyecto_INICIO, 2169677/proyecto_PROCESO, 2169677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167445 | Proyecto de inversión | 1472212.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472212.74, modificado:1472212.74}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 157 JUAN AMOS COMENIO CALLE SAN RAÚL COLONIA SANTA URSULA COAPA - 281009 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 281009 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAÚL COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA, 04650 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN CÁSTULO Y CALLE SAN LEÓN, SE LOCALIZA ENTRE CALLES SAN CÁSTULO Y SAN LEÓN, lon:-99.14931428, lat:19.31276082}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 1472212.74 | 1472212.74 | 1472212.74 | 1472212.74 | 1472212.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2167445/proyecto_INICIO, 2167445/proyecto_FIN, 2167445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167455 | Proyecto de inversión | 310311.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310311.28, modificado:310311.28}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN 4TA CERRADA SANTA TECLA COLONIA LOS REYES - 281099 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 281099 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 4TA CERRADA SANTA TECLA COLONIA LOS REYES, 04330 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 3RA DE SANTA TECLA Y CERRADA 2DA DE SANTA TECLA, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADAS 3RA DE SANTA TECLA Y 2DA DE SANTA TECLA, lon:-99.1557081, lat:19.33212239}} | 2022-08-10 | 2022-11-07 | 310311.28 | 310311.28 | 310311.28 | 310311.28 | 310311.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2167455/proyecto_FIN, 2167455/proyecto_PROCESO, 2167455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167459 | Proyecto de inversión | 2543514.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2543514.8, modificado:2543514.8}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLEJON MOMOLUCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 281113 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 281113 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MOMOLUCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ESCUINAPA Y CALLE COYAMEL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES ESCUINAPA Y COYAMEL, lon:-99.17281233, lat:19.33438879}} | 2022-08-10 | 2022-11-07 | 2543514.8 | 2543514.8 | 2543514.8 | 2543514.8 | 2543514.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2167459/proyecto_INICIO, 2167459/proyecto_PROCESO, 2167459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233591 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:8020593.66}} | Infraestructura de agua potable. Línea de conducción. Sustitución de línea de conducción de agua potable de 305 mm (12") de diámetro el GM-8 al GM-23 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0541 | N | 0 | 0 | 4100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1086.0, meta_modificada:1086.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México., lon:-99.12643, lat:19.54477}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 8020593.66 | 8020593.66 | 8020593.66 | 8020593.66 | 8020593.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1086.0}} | {2233591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233592 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.558745172E7}} | Infraestructura de Agua Potable Línea de Conducción. Sustitución de 2400 m de línea de conducción de asbesto cemento por tubería de polietileno de alta densidad RD13.5 y RD-11 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0542 | N | 0 | 0 | 3150 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México., lon:-99.13950986, lat:19.54660576}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 15587451.72 | 15587451.72 | 15587451.72 | 15587451.72 | 15587451.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233593 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:5318835.13}} | Infraestructura de agua potable línea de conducción. Suministro e instalación de tubería de acero cedula 40 de 508 mm (20") de diámetro. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0543 | N | 0 | 0 | 3159 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calles Amador Salazar y Calzada Ignacio Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México., lon:-99.0087053, lat:19.367065}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 5318835.13 | 5318835.13 | 5318835.13 | 5318835.13 | 5318835.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2233593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233596 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.378809562E7}} | Infraestructura de agua potable. Línea de conducción. Rehabilitación de red de agua potable por grietas | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0545 | N | 0 | 0 | 3100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México., lon:-99.032204, lat:19.3594157}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 13788095.62 | 13788095.62 | 13788095.62 | 13788095.62 | 13788095.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233604 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:6551265.62}} | Reposición del Pozo Auxiliar Xotepingo 5-B | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0546 | N | 0 | 0 | 1900 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México., lon:-99.10722095, lat:19.31402036}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 6551265.62 | 6551265.62 | 6551265.62 | 6551265.62 | 6551265.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172485 | Proyecto de inversión | 3929.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929.43, modificado:3929.43}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LA REGADERA OBRA POR ADMINISTRACION - 305751 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305751 | S | 203 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LUIS MANUEL ROJAS COLONIA LA REGADERA, 09250 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ESTEBAN CORONADO Y , CALLE LUIS MANUEL ROJASESQUINA CON CALLE ESTEBAN CORONADO COLONIA LA REGADERA CP. 09250 IZTAPALAPA I, lon:-99.06408219, lat:19.35237933}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2172485/proyecto_INICIO, 2172485/proyecto_PROCESO, 2172485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167359 | Proyecto de inversión | 136326 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136326.0, modificado:136326.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MANUELA CAÑIZARES COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI - 280389 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280389 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MANUELA CAÑIZARES COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI, 04480 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA ALFREDO V BBONFIL Y AVENIDA ROSA MARIA SIQUEIRA, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS ALFREDO V BONFIL Y ROSA MARIA SIQUE, lon:-99.12102055, lat:19.32218867}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 136326 | 136326 | 136326 | 136326 | 136326 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2167359/proyecto_INICIO, 2167359/proyecto_FIN, 2167359/proyecto_PROCESO, 2167359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233634 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:8296483.75}} | Rehabilitación electromecánica y de obra civil en las plantas de bombeo Las Minas y TCIA-3. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0549 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Alcaldía Iztapalapa, lon:-99.00926406, lat:19.33902223}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 8296483.75 | 8296483.75 | 8296483.75 | 8296483.75 | 8296483.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:2.0}} | {2233634/proyecto_FIN, 2233634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166450 | Proyecto de inversión | 56898.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56898.24, modificado:56898.24}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BUENA VISTA, COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA. - 275471 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275471 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN APOLINAR Y CALLE TLALMANALCO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES SAN APOLINAR Y TLALMANALCO, lon:-99.14669524, lat:19.30638696}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 56898.24 | 56898.24 | 56898.24 | 56898.24 | 56898.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2166450/proyecto_INICIO, 2166450/proyecto_PROCESO, 2166450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169615 | Proyecto de inversión | 7858.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7858.86, modificado:7858.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN CORRALES. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292248 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292248 | S | 167 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION Y CALLE LIMA COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN CORRALES, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REVOLUCION, CALLE BENITO JUÁREZ CALLE REVOLUCION Y CALLE LIMA ENTRE CALLE HI, lon:-98.99365459, lat:19.33359024}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2169615/proyecto_INICIO, 2169615/proyecto_PROCESO, 2169615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs5: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs6: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs7: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs8: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402169626 | Proyecto de inversión | 511701.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511701.55, modificado:511701.47}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 39 CALZADA CALZADA DE GUADALUPE COLONIA INDUSTRIAL - 292287 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292287 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA DE GUADALUPE COLONIA INDUSTRIAL, 07800 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EXCELSIOR Y AVENIDA ING BASILISO ROMO ANGUIANO, SE ENCUENTRA ENTRA ENTRE CALLE EXCELSIOR Y AVENIDA ING BA, lon:-99.12256085, lat:19.47154597}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 511701.47 | 511701.47 | 511701.47 | 511701.47 | 511701.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2169626/proyecto_INICIO, 2169626/proyecto_PROCESO, 2169626/proyecto_FIN, 2169626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169633 | Proyecto de inversión | 140759.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140759.88, modificado:140759.88}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 12 ELÍSEO GARCÍA ESCOBEDO EN AVENIDA 5 DE FEBRERO COLONIA VILLA GUSTAVO A. MADERO - 292324 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 292324 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE FEBRERO COLONIA VILLA GUSTAVO A. MADERO, 07050 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE J. MARÍA BOCANEGRA, SE LOCALIZA ENTRE CALLES ABASOLO Y J. MARÍA BOCANEGRA, lon:-99.11326918, lat:19.48596932}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 140759.88 | 140759.88 | 140759.88 | 140759.88 | 140759.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2169633/proyecto_INICIO, 2169633/proyecto_FIN, 2169633/proyecto_PROCESO, 2169633/proyecto_FIN, 2169633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170165 | Proyecto de inversión | 98235.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98235.75, modificado:98235.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 294845 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294845 | S | 891 | 823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO ANDADOR CEIBA CEIBA PIRUL ANDADOR OLIVO ANDADOR NOGAL LAUREL IGNACIO ZARAGOZA SEBASTIAN BARRIGUETE ANDRADE Y SN COLONIA EJÉRCITO DE AGUA PRIETA, 09578 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LUIS CÓRD, lon:-99.03956358, lat:19.36978469}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 98235.75 | 98235.75 | 98235.75 | 98235.75 | 98235.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2170165/proyecto_INICIO, 2170165/proyecto_PROCESO, 2170165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163208 | Proyecto de inversión | 1644782.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644782.61, modificado:1644782.61}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA OLLINI EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO UNIDAD EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA. OBRA POR CONTRATO - 257905 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 257905 | S | 2356 | 2238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.6, meta_modificada:377.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 1715 COLONIA UNIDAD EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA, 09220 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TELECOMUNICACIONES Y CALLE MANUEL ESCANDÓN, CALLE EMILIO AZCARRAGA VIDAURRETA CALZADA IGNACIO, lon:-99.04492134, lat:19.38013695}} | 2022-10-26 | 2022-12-31 | 1644782.61 | 1644782.61 | 1644782.61 | 1644782.61 | 1644782.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-O-199-22, contratista:KXA REAL INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.567217204E7, importe_modificado:1.567217204E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-190-22, contratista:ESPACIO SEPIA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:783608.61, importe_modificado:783608.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.6}} | {2163208/proyecto_INICIO, 2163208/proyecto_PROCESO, 2163208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302136454 | Proyecto de inversión | 35247445.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.524744525E7, modificado:1.564456136E7}} | Reacondicionamiento de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0698 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:avenida Dr. rio de la loza n°68, colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06720, lon:-99.14536, lat:19.42476}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 15644561.36 | 15644561.36 | 15644561.36 | 15644561.36 | 15644561.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2136454/proyecto_INICIO, 2136454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el reintegro fue por $19,602,883.89, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-23}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139424 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.183619129E7}} | Reposición de Pozo Auxiliar Xotepingo 9-A, Alcaldía Coyoacán | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0490 | N | 0 | 0 | 614447 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle Agustín Romero Ibañéz s/n, Colonia Presidentes Ejidales, Alcaldía Coyoacán, lon:-99.126401, lat:19.326009}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 11836191.29 | 11836191.29 | 11836191.29 | 11836191.29 | 11836191.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2139424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169754 | Proyecto de inversión | 47153.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47153.16, modificado:47153.16}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 292787 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292787 | S | 744 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR MARCELINO CEDANO LUCENCIADO ELISEO I. CÉSPEDES RAFALE MARTÍNEZ Y PROFESOR JESUS ROMERO FLORES COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917, 09260 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LICENCIADO ALBERTO TERRONEZ B. , lon:-99.05526541, lat:19.35121081}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2169754/proyecto_INICIO, 2169754/proyecto_PROCESO, 2169754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169895 | Proyecto de inversión | 15717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15717.72, modificado:15717.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 293441 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293441 | S | 1392 | 1193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LUIS MANUEL ROJAS E INGENIERO FRANCICOS LABASTIDA COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917, 09260 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RAFAEL CURIEL Y DOCTOR ARTURO MENDEZ Y CALLE INGENIERO ANTONIO MADRAZO Y CARLOS RAMÍ, lon:-99.06458515, lat:19.34987001}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2169895/proyecto_INICIO, 2169895/proyecto_PROCESO, 2169895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170396 | Proyecto de inversión | 58941.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58941.45, modificado:58941.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295805 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295805 | S | 1153 | 1016 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE CONTEL Y EMILIO AZCÁRRAGA VIDAURRETA UNIDAD HABITACIONAL COLONIA CHINAMPAC DE JUÁREZ, 09208 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA GUELATAO Y , CALLE ENRIQUE CO, lon:-99.04043846, lat:19.38503355}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | 58941.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2170396/proyecto_FIN, 2170396/proyecto_PROCESO, 2170396/proyecto_INICIO, 2170396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166628 | Proyecto de inversión | 21336.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.84, modificado:21336.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AHUAJOTE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276705 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276705 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AHUAJOTE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NUSTEPEC Y CALLE ZIHUATLAN, SE LOCALIZA CALLES NUSTEPEC Y ZIHUATLAN, lon:-99.16894164, lat:19.31852484}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166628/proyecto_INICIO, 2166628/proyecto_PROCESO, 2166628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166632 | Proyecto de inversión | 21336.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21336.84, modificado:21336.84}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERRADA XOCHIMANCAS COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276804 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276804 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA XOCHIMANCAS COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 1RA. CANAUTLI Y AVENIDA PAPALOTL, SE LOCALIZA ENTRE CALLES 1RA. CERRADA CANAUTLI Y AVENIDA PAPALOTL, lon:-99.16163912, lat:19.33473405}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | 21336.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166632/proyecto_INICIO, 2166632/proyecto_PROCESO, 2166632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402144769 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1581390.45}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CAIS CACADA EN IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN LORENZO XICOTENCATL - 278907 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 278907 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ENNA 96 INTERIOR SN COLONIA SAN LORENZO XICOTÉNCATL, 09140 AZCAPOTZALCO, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO Y CALLE ROSA, CALLE MARTHA COLINDA CON DEPORTIVO LA CASCADA Y JARDÍN DE NIÑOS TOPIL, lon:-99.02368839, lat:19.38465828}} | 2022-12-10 | 2022-12-31 | 1581390.45 | 1581390.45 | 1581390.45 | 1581390.45 | 1581390.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SIBISO/CRMS/084/2022, contratista:Rema Solutions, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:3162780.9, importe_modificado:3162780.9}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2144769/proyecto_INICIO, 2144769/proyecto_FIN, 2144769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220302136508 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2399999.97}} | Trabajos Complementarios de la Construcción del Puente Vehicular Anillo Periférico Sur y Canal Nacional | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0697 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Puente periférico Sur Canal Nacional, Anillo Periférico Coapa, Parque Ecológico de Xochimilco, 14339, lon:-99.102419, lat:19.294914}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2399999.97 | 2399999.97 | 2399999.97 | 2399999.97 | 2399999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2136508/proyecto_INICIO, 2136508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170435 | Proyecto de inversión | 11788.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11788.29, modificado:11788.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A. AMPLIACIÓN OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295902 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295902 | S | 1221 | 1565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALEGA VICENTE GUERRERO Y LEONA VICARIO COLONIA SANTIAGO ACAHUALTEPEC 2A. AMPLIACIÓN, 09609 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ORO Y CALLE ABEDUL BAMBU Y CEDRO PAPIRO Y CAÑADA, CALLE VICENTE GUERRERO Y , lon:-99.00713603, lat:19.34364065}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | 11788.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2170435/proyecto_INICIO, 2170435/proyecto_PROCESO, 2170435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170449 | Proyecto de inversión | 701731.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685023.9, modificado:685023.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295939 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295939 | S | 3363 | 2864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA AMACUZAC PORTO ALEGRE 1RA CERRADA PORTO ALEGRE SN ALSACA PLAYA LORENA CALLEJÓN NORMANDÍA PROLONGACÍON NORMANDIA CERRADA MIXQUITITLA EJE 1 ORIENTE AVENIDA ANDRÉS MOLINA ENRÍQUEZ TOMAS A. WATSON CONMUTADOR ALBERT PLAYA, lon:-99.12846784, lat:19.37095655}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 701731.8 | 701731.8 | 701731.8 | 701731.8 | 701731.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2170449/proyecto_FIN, 2170449/proyecto_INICIO, 2170449/proyecto_PROCESO, 2170449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170825 | Proyecto de inversión | 23576.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23576.58, modificado:23576.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN GUADALUPE OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297163 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297163 | S | 515 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ARMILLITA RANCHO TOMACOCO JOSE LOPEZ PORTILLO Y CARRIL COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN GUADALUPE, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ARMILLITA Y CALLE PARAMENTO CDA ARMILLITA Y FERMIN ESPINOSA CD, lon:-98.98681811, lat:19.34415032}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2170825/proyecto_PROCESO, 2170825/proyecto_INICIO, 2170825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169920 | Proyecto de inversión | 23576.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23576.58, modificado:23576.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 293555 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293555 | S | 1035 | 938 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ REYNOSO Y GENERAL FRANCISCO J. MUGICA COLONIA CONSTITUCIÓN DE 1917, 09260 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PORFIRIO DEL CASTILLO Y DOCTOR Y GENERAL JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ Y , CALLE JOSÉ REYNOSO Y , lon:-99.0613777, lat:19.34886383}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2169920/proyecto_INICIO, 2169920/proyecto_PROCESO, 2169920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169935 | Proyecto de inversión | 19647.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19647.15, modificado:19647.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL.OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 293618 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293618 | S | 377 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA BERLETH VILLA ANGELA Y VILLA ALBERDI COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA ATUEL Y AVENIDA AV INSURGENTES, AVENIDA MANUEL CAÑAS VILLA CIERVOS CALLE V, lon:-99.04147414, lat:19.33478579}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2169935/proyecto_INICIO, 2169935/proyecto_PROCESO, 2169935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302137690 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:9182242.69}} | Desazolve de la Ciénega Chica | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0677 | N | 0 | 0 | 442178 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, lon:-99.079692, lat:19.23356}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 9182242.69 | 9182242.69 | 9182242.69 | 9182242.69 | 9182242.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}} | {2137690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172498 | Proyecto de inversión | 165036.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165036.06, modificado:165036.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PROGRESISTA OBRA POR ADMINISTRACION - 305817 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305817 | S | 3971 | 3682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DENTRO DE UNIDAD HABITACIONAL COLONIA PROGRESISTA, 09240 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y UNIVERSIDAD Y AVENIDA DIAZ SOTO Y GAMA, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES , lon:-99.06392603, lat:19.35623047}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 165036.06 | 165036.06 | 165036.06 | 165036.06 | 165036.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2172498/proyecto_INICIO, 2172498/proyecto_PROCESO, 2172498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166939 | Proyecto de inversión | 54530.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54530.4, modificado:54530.4}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 278022 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278022 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA BORDO, SE LOCALIZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA BORDO, lon:-99.1398391, lat:19.30465593}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 54530.4 | 54530.4 | 54530.4 | 54530.4 | 54530.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2166939/proyecto_INICIO, 2166939/proyecto_FIN, 2166939/proyecto_PROCESO, 2166939/proyecto_FIN, 2166939/proyecto_PROCESO, 2166939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167366 | Proyecto de inversión | 34081.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34081.5, modificado:34081.5}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GRACIANO SÁNCHEZ COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI - 280422 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280422 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GRACIANO SÁNCHEZ COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI, 04480 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ALFREDO V. BONFIL Y CALLE JULIO LÓPEZ CHÁVEZ, SE LOCALIZA ENTRE CALLES ALFREDO V. BONFIL Y JULIO LÓPEZ CHÁVEZ, lon:-99.12199996, lat:19.32535125}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2167366/proyecto_INICIO, 2167366/proyecto_FIN, 2167366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167370 | Proyecto de inversión | 115877.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115877.1, modificado:115877.1}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ROSA ZARAGOZA COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI - 280434 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280434 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ROSA ZARAGOZA COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN VI, 04480 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANUELA SÁENZ Y CALZADA DE LA VIRGEN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MANUELA SÁENZ Y CALZADA DE LA VIRGEN, lon:-99.11696722, lat:19.32336156}} | 2022-08-12 | 2022-10-29 | 115877.1 | 115877.1 | 115877.1 | 115877.1 | 115877.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2167370/proyecto_INICIO, 2167370/proyecto_PROCESO, 2167370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166470 | Proyecto de inversión | 14224.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14224.56, modificado:14224.56}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 1A CDA MIGUEL HIDALGO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA - 275647 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275647 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 1A CDA MIGUEL HIDALGO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, SE LOCALIZA ENTRE CALLES SAN ISIDRO Y JOSE MARIA MORELOS Y P, lon:-99.14486985, lat:19.30846817}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166470/proyecto_INICIO, 2166470/proyecto_FIN, 2166470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166490 | Proyecto de inversión | 14224.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14224.56, modificado:14224.56}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN RAÚL, COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA. - 275701 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275701 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAÚL CIUDAD PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE POPOCATÉPETL, SE LOCALIZA ENTRE CALLE SAN JULIO Y CALLE POPOCATÉPETL, lon:-99.15157633, lat:19.3134377}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | 14224.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166490/proyecto_PROCESO, 2166490/proyecto_INICIO, 2166490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170943 | Proyecto de inversión | 137530.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137530.05, modificado:137530.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TECOLOXTITLA OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297521 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297521 | S | 5227 | 4869 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN Y TERCERA CERRADA DE MAZATLAN Y PRIMERA CERRADA DE MAZATLAN Y CUARTA CERRADA DE MAZATLAN Y CERRADA CIUDAD JUAREZ Y CERRADA CHABACANO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y SEGUNDA CERRADA MORELOS Y PRIMERA CERRADA MORELOS Y MOR, lon:-99.01611566, lat:19.35885166}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 137530.05 | 137530.05 | 137530.05 | 137530.05 | 137530.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2170943/proyecto_INICIO, 2170943/proyecto_PROCESO, 2170943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170948 | Proyecto de inversión | 165036.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165036.06, modificado:165036.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BUENAVISTA. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 297529 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297529 | S | 3846 | 3832 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TEZONTLAL OYAMEL CEDRO CDA LAS TORRES SAUCE FRESNO TEZONTLAN PIRUL AV PINO PINO PEÑAS CERRO DE LA ESTRELLA MARGARITAS 1RA CDA PINO CERRO VERDE ABETOS AV VILLA FRANQUEZA Y ROBLE COLONIA BUENAVISTA, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAP, lon:-99.03037541, lat:19.32460592}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 165036.06 | 165036.06 | 165036.06 | 165036.06 | 165036.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2170948/proyecto_PROCESO, 2170948/proyecto_FIN, 2170948/proyecto_INICIO, 2170948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171027 | Proyecto de inversión | 1027535.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8353.95, modificado:8353.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019181.9, modificado:1019181.9}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO OBRA POR ADMINISTRACION - 297850 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297850 | S | 1771 | 1584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 61 59 57 53 51 49 47 45 43 AVENIDA 8 AVENIDA SAMUEL GOMPERS AVENIDA 10 COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09290 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AVENIDA 10 61 47 Y CALLE 41 AVENIDA 8 AVENIDA SAMUEL GOMPERS, , lon:-99.04401977, lat:19.35004053}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1027535.85 | 1027535.85 | 1027535.85 | 1027535.85 | 1027535.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:123.0}} | {2171027/proyecto_INICIO, 2171027/proyecto_PROCESO, 2171027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163226 | Proyecto de inversión | 1644782.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644782.61, modificado:1644782.61}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA CENDECOM EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EJÉRCITO DE ORIENTE. OBRA POR CONTRATO - 258014 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 258014 | S | 2026 | 1781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.28, meta_modificada:222.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO GARCES COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE, 09230 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MARIANO PAREDES Y CALLE FRANCISCO FUENTES, CALLE JOSE MARÍA OLMOS CALLE ANTONIO GARCES ENTRE CALLE MARIANO PAREDES CALL, lon:-99.02961798, lat:19.36818587}} | 2022-10-26 | 2022-12-31 | 1644782.61 | 1644782.61 | 1644782.61 | 1644782.61 | 1644782.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-O-199-22, contratista:KXA REAL INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.567217204E7, importe_modificado:1.567217204E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-190-22, contratista:ESPACIO SEPIA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:783608.61, importe_modificado:783608.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.28}} | {2163226/proyecto_INICIO, 2163226/proyecto_PROCESO, 2163226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167286 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PISTILO COLONIA EL RELOJ - 279953 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 279953 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PISTILO COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BOTON Y CALLE CALIZ, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES BOTON Y CALIZ, lon:-99.14329117, lat:19.31856524}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2167286/proyecto_INICIO, 2167286/proyecto_FIN, 2167286/proyecto_PROCESO, 2167286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502235973 | Adquisición | 597053.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597053.48, modificado:529973.81}} | Equipamiento para 7 Unidades Básicas de Rehabilitación y para el Centro de Atención para Personas con Discapacidad Cuautepec del DIF CDMX | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | UBRS 2022 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:Miguel Hidalgo, San Miguel Ajusco, Tlalpan, 14700 San Miguel Ajusco, CDMX, lon:-99.19523, lat:19.2297499}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:Gabriel Ramos Millán Núm. 60 Col. Pueblo San Juan Ixtayopan Barrio la Conchita C.P. 13508, lon:-98.99941239, lat:19.24211707}, geo3: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Astronomía S/N Esq. Herreros, Col. U.H. El Rosario 1-A C.P. 02100, lon:-99.2066759, lat:19.51217709}, geo4: {cve_municipio:9, localidad:344, direccion:Av. Nuevo León S/N, Barrio Santa Cruz, Villa Milpa Alta C.P. 11870, lon:-99.01667, lat:19.19758394}, geo5: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion: Av. Plan de Muyuguarda Esq. Canal de Alahuetalco, Col. Barrio 18 C.P. 16034, lon:-99.11869, lat:19.27606312}, geo6: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:L. Plata, Loma la Palma, Gustavo A. Madero, 59002 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.14072305, lat:19.55949381}, geo7: {cve_municipio:11, localidad:126, direccion:Carlos A. Ávila Núm. 39 esq. Andrés Quintana Roo, Col. San Francisco Tlaltenco C.P. 13400, lon:-99.01351823, lat:19.29549598}, geo8: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Popocatepetl y Volcán Acatenango, Col. Ampliación Providencia C.P. 07550, lon:-99.07033499, lat:19.47900592}} | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 529973.81 | 529973.81 | 529973.81 | 529973.81 | 529973.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIF-CDMX/DEAF/DRMAS/090/22, contratista:ARMANDO SALAZAR YAÑEZ, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:529982.82, importe_modificado:529973.81}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2022-17, contratista:MARIA DE LOS ANGELES CORTES VILLANUEVA, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:115398.82, importe_modificado:115398.82}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:800.0}} | {2235973/proyecto_FIN, 2235973/proyecto_PROCESO, 2235973/proyecto_INICIO, 2235973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el monto del modificado con respecto al cierre del ejercicio fiscal 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Verificar el monto del modificado con respecto al cierre del ejercicio fiscal 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Verificar el monto del modificado con respecto al cierre del ejercicio fiscal 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Verificar el monto del modificado con respecto al cierre del ejercicio fiscal 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220402170088 | Proyecto de inversión | 27506.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27506.01, modificado:27506.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LOMAS ESTRELLA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 294268 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294268 | S | 1126 | 923 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CARTAGO COLONIA LOMAS ESTRELLA, 09890 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TRACIA Y CALLE SIRACUSA, AVENIDA PASEO DE BIZANCIO CALLE CARTAGO ENTRE CALLE TRACIA Y CALLE SIRACUSA AVENIDA PASEO DE BIZANCIO COLO, lon:-99.09464453, lat:19.31946474}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | 27506.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2170088/proyecto_INICIO, 2170088/proyecto_PROCESO, 2170088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170456 | Proyecto de inversión | 19647.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19647.15, modificado:19647.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JARDINES DE SAN LORENZO TEZONCO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295959 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295959 | S | 1135 | 1080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN DE LOS TULIPANES DIAG JARDIN DE LOS OLIVOS JARDIN DE LOS PENSAMIENTOS Y JARDIN DE ORQUIDEAS COLONIA JARDINES DE SAN LORENZO TEZONCO, 09940 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JARDIN DE LAS VIOLETAS Y, lon:-99.07472984, lat:19.29484148}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2170456/proyecto_INICIO, 2170456/proyecto_PROCESO, 2170456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170473 | Proyecto de inversión | 7858.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7858.86, modificado:7858.86}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CARLOS JONGUITUD BARRIOS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 295999 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295999 | S | 1326 | 1197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA CANAL DE CHALCO COLONIA CARLOS JONGUITUD BARRIOS, 09897 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TECNICOS Y MANUALES Y CALLE SIRACUSA, CERRADA 3RA CDA TECNICOS Y MANUALES AVENIDA CANAL DE CHALCO ENTRE CALLES , lon:-99.09249956, lat:19.31122335}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | 7858.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2170473/proyecto_INICIO, 2170473/proyecto_PROCESO, 2170473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402162711 | Proyecto de inversión | 259005.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259005.63, modificado:259005.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN PRIV. SANTIAGO JARILLO MZ 2 LT 5 COL. QUETZALCOATL GUSTAVO A. MADERO - 255236 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 255236 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTIAGO JARILLO 5 LT 5 INTERIOR 0 MZ 2 LT 5 COLONIA QUETZALCOATL III, 07164 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SANTIAGO JARILLO Y CALLE COMETA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SANTIAGO JARILLO, lon:-99.14164988, lat:19.56009113}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 259005.63 | 259005.63 | 259005.63 | 259005.63 | 259005.63 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2162711/proyecto_INICIO, 2162711/proyecto_FIN, 2162711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402162992 | Proyecto de inversión | 1644782.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644782.61, modificado:1644782.61}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA CASETON EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN. OBRA POR CONTRATO - 256519 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 256519 | S | 2585 | 2491 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.82, meta_modificada:746.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE NACO 40 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 09230 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BATALLA DE CULIACAN Y CALLE JOSE MARIA MAYTORENA, CALLE BATALLA CALVILLO CALLE BATALLA DE NACO 40 ENTRE CALLE BATALLA DE, lon:-99.03644688, lat:19.37444865}} | 2022-10-26 | 2022-12-31 | 1644782.61 | 1644782.61 | 1644782.61 | 1644782.61 | 1644782.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-S-190-22, contratista:ESPACIO SEPIA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:783608.61, importe_modificado:783608.61}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-O-199-22, contratista:KXA REAL INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.567217204E7, importe_modificado:1.567217204E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.82}} | {2162992/proyecto_INICIO, 2162992/proyecto_PROCESO, 2162992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166657 | Proyecto de inversión | 64010.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64010.52, modificado:64010.52}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TOTOLIN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276846 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276846 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TOTOLIN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COAPAN Y CALLE AZTAHUACAN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES COAPAN Y AZTAHUACAN, lon:-99.16216194, lat:19.32607662}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 64010.52 | 64010.52 | 64010.52 | 64010.52 | 64010.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2166657/proyecto_INICIO, 2166657/proyecto_PROCESO, 2166657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166662 | Proyecto de inversión | 71122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71122.8, modificado:71122.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MOMOLUCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276851 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276851 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE MOMOLUCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COYAMEL Y AVENIDA ESCUINAPA, SE LOCALIZA ENTRE CALLE COYOMEL Y AVENIDA ESCUINAPA, lon:-99.17277805, lat:19.33449157}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 71122.8 | 71122.8 | 71122.8 | 71122.8 | 71122.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2166662/proyecto_INICIO, 2166662/proyecto_PROCESO, 2166662/proyecto_FIN, 2166662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166666 | Proyecto de inversión | 128021.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128021.04, modificado:128021.04}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUAPINOL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276869 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276869 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CUAPINOL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COYAMEL Y AVENIDA ESCUINAPA, SE LOCALIZA ENTRE CALLES COYAMEL Y ESCUINAPA, lon:-99.1698361, lat:19.33322649}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 128021.04 | 128021.04 | 128021.04 | 128021.04 | 128021.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2166666/proyecto_INICIO, 2166666/proyecto_FIN, 2166666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166673 | Proyecto de inversión | 35561.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35561.4, modificado:35561.4}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AZTAQUEMECAN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276882 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276882 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AZTAQUEMECAN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA PEDRO ENRÍQUEZ UREÑA Y CALLE COYAMEL, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA PEDRO ENRÍQUEZ UREÑA Y CALLE COYAMEL, lon:-99.1650386, lat:19.33462553}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2166673/proyecto_INICIO, 2166673/proyecto_FIN, 2166673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171296 | Proyecto de inversión | 15717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15717.72, modificado:15717.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PRESIDENTES DE MÉXICO OBRA POR ADMINISTRACION - 299193 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 299193 | S | 1929 | 1769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 09740 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y VENUSTIANO CARRANZA Y , CALLE RIO NAZAS ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y VENUSTIANO CARRANZA COLONIA PRESIDENT, lon:-99.06362341, lat:19.32896428}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | 15717.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2171296/proyecto_FIN, 2171296/proyecto_PROCESO, 2171296/proyecto_INICIO, 2171296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402154849 | Proyecto de inversión | 1288986.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288986.5, modificado:1288986.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO ZACAPOAXTLA EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EJÉRCITO DE ORIENTE. OBRA POR CONTRATO - 214243 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 214243 | S | 962 | 871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJE VIAL 7 GUELATAO COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE, 09230 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BATALLON DE ZACAPOAXTLA Y CALLE BATALLON FIJO DE VERACRUZ, AVENIDA RIFLEROS DE SAN LUIS POTOSI EJE VIAL 7 GUELATAO ENTRE, lon:-99.0378582, lat:19.38058058}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1288986.5 | 1288986.5 | 1288986.5 | 1288986.5 | 1288986.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-LP-PN-O-187-22, contratista:VIDERE INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.507679561E7, importe_modificado:2.507679561E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2154849/proyecto_PROCESO, 2154849/proyecto_INICIO, 2154849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139059 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.0E7}} | Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía Coyoacán (Zona Santa Úrsula Coapa) Ciudad de México | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22ML0008 | N | 0 | 0 | 614447 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Colonia Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, lon:-99.145955, lat:19.304162}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170850 | Proyecto de inversión | 184683.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184683.21, modificado:184683.21}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JUAN JOYA OBRA POR ADMINISTRACION - 297253 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 297253 | S | 1910 | 1729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESCUDERO M. GARDUÑO JOSE TOMAS JOSE MARIA GARZA PRIV. JOSE MARIA GARZA NICOLAS CATALAN VASCO DE QUIROGA CANAL DE GARAY FELIPE OBREGON ANTONIO MARAÑON AGUSTIN DE ITURBIDE GOB DE MEXICO VICTORIANO HUERTA CALZ. BENITO JUAREZ Y , lon:-99.06558322, lat:19.33618825}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 184683.21 | 184683.21 | 184683.21 | 184683.21 | 184683.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2170850/proyecto_INICIO, 2170850/proyecto_PROCESO, 2170850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166959 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JAZMINES COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA - 278117 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278117 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINES COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA BORDO Y CALLE VICTOR ROSALES, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA BORDO Y CALLE VICTOR ROSALES, lon:-99.14183832, lat:19.30140286}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166959/proyecto_INICIO, 2166959/proyecto_PROCESO, 2166959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169667 | Proyecto de inversión | 23576.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23576.58, modificado:23576.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN PABLO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 292499 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292499 | S | 826 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA BARRIO SAN PABLO, 09000 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ENRIQUE CORNOA MORFIN Y AMPLIACIÓN ERMITA IZTAPALAPA Y CALLE MORA Y 2DO CALLEJON DE LA ESTRELLA, EJE VIAL 8 SUR CALZADA ERMITA IZTAPALA Y, lon:-99.09034826, lat:19.35751701}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | 23576.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2169667/proyecto_INICIO, 2169667/proyecto_PROCESO, 2169667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs2: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs3: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}, obs4: {observación:VERIFICAR CIFRAS PRESUPUESTALES., trimestre:5.0, usuario:victorecerecedor, fecha:2023-06-07}}
2022 | 5 | DIF220402169682 | Proyecto de inversión | 353648.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353648.7, modificado:353648.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN IGNACIO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292558 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292558 | S | 4106 | 3887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL 16 DE SEPTIEMBRE LERDO DE TEJADA AZTECAS CJON PALACIO DE LA PAZ SAN ANTONIO ALLENDE AND DE LA PAZ MARIANO ESCOBEDO Y DE LA PA BARRIO SAN IGNACIO, 09000 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE MA, lon:-99.09461571, lat:19.36325674}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 353648.7 | 353648.7 | 353648.7 | 353648.7 | 353648.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2169682/proyecto_INICIO, 2169682/proyecto_FIN, 2169682/proyecto_PROCESO, 2169682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167053 | Proyecto de inversión | 143142.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143142.3, modificado:143142.3}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EJIDO LOS REYES COLONIA EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN - 278655 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278655 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO LOS REYES COLONIA EX-EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN, 04420 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EJIDO SAN LORENZO TEZONCO Y CALLE EJIDO SAN ANTONIO TOMATLAN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE EJIDO SAN LORENZO , lon:-99.12697126, lat:19.33196641}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 143142.3 | 143142.3 | 143142.3 | 143142.3 | 143142.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2167053/proyecto_INICIO, 2167053/proyecto_PROCESO, 2167053/proyecto_FIN, 2167053/proyecto_PROCESO, 2167053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167464 | Proyecto de inversión | 1546091.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546091.57, modificado:1546091.57}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SAN CELSO COLONIA SANTA URSULA - 281125 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 281125 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN CELSO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CIRCUITO AZTECAS Y AVENIDA SANTA URSULA, ENTRE AVENIDA SANTA URSULA Y CIRCUITO AZTECAS, lon:-99.15114396, lat:19.30657838}} | 2022-08-11 | 2022-11-08 | 1546091.57 | 1546091.57 | 1546091.57 | 1546091.57 | 1546091.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2167464/proyecto_INICIO, 2167464/proyecto_PROCESO, 2167464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402172531 | Proyecto de inversión | 3929.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3929.43, modificado:3929.43}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LEYES DE REFORMA 3A SECCIÓN OBRA POR ADMINISTRACION - 305976 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 305976 | S | 357 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ DE ABRIL DE 1859 COLONIA LEYES DE REFORMA 3A SECCIÓN, 09310 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BATALLA DE SILAO Y BATALLA DE PASO DE OVEJAS Y , CALLE DIEZ DE ABRIL DE 1859 ENTRE CALLE BATALLA DE S, lon:-99.0762329, lat:19.37650152}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | 3929.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2172531/proyecto_INICIO, 2172531/proyecto_PROCESO, 2172531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166500 | Proyecto de inversión | 35561.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35561.4, modificado:35561.4}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CONDOY COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 275719 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275719 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CONDOY COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TOTEPEUH Y AVENIDA POPOCATÉPETL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE TOTEPEUH TONCAITL Y AVENIDA POPOCATEPETL, lon:-99.15172242, lat:19.3180028}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | 35561.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2166500/proyecto_PROCESO, 2166500/proyecto_INICIO, 2166500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166504 | Proyecto de inversión | 120908.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120908.76, modificado:120908.76}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AHUIZOTL COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 275725 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275725 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE AHUIZOTL COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HUITZILOPOCHTLI Y CALLE POPOCATEPETL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES HUITZILOPOCHTLI Y POPOCATEPETL, lon:-99.15008359, lat:19.31845588}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 120908.76 | 120908.76 | 120908.76 | 120908.76 | 120908.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2166504/proyecto_INICIO, 2166504/proyecto_FIN, 2166504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169697 | Proyecto de inversión | 703367.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703367.97, modificado:703367.97}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292645 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292645 | S | 4723 | 4585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON CJON MORELOS CDA TECORRALES 5TO CALLE CJON DEL 57 CDA MORELOS PROL CUAUHTEMOC AZTECAS CJON CUAUHTEMOC DEL PATO CILIN 2DO CJON SAN JOSE 3RA CDA AZTECAS TEZONTITLA 16 DE SEPTIEMBRE CUANALA TLAQUILPA ZOQUIAPA ZAPOTLA TEZONTI, lon:-99.08762845, lat:19.3652354}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 703367.97 | 703367.97 | 703367.97 | 703367.97 | 703367.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:179.0}} | {2169697/proyecto_INICIO, 2169697/proyecto_PROCESO, 2169697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170216 | Proyecto de inversión | 39294.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39294.3, modificado:39294.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO IZTLAHUACÁN OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 295000 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 295000 | S | 1536 | 1480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TLALATELLI 1RO. DE DICIEMBRE 19 DE SEPTIEMBRE DAMASQUINA JUPITER OAXACA Y COHUATLI COLONIA IZTLAHUACÁN, 09690 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OAXACA Y CERRADA PARAMENTO EJE 6 SUR LAS TORRES Y JUPITER CD, lon:-99.00012276, lat:19.34770624}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | 39294.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2170216/proyecto_PROCESO, 2170216/proyecto_INICIO, 2170216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170501 | Proyecto de inversión | 517944.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501237.0, modificado:501237.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO MIXCOATL OBRA POR ADMINISTRACION - 296063 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296063 | S | 1677 | 1569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TLALOC CHINAMPAS AZTLAN, CUITLAHUAC HUITZILOPOCHTLI DENTRO DE UNIDAD COLONIA MIXCOATL, 09708 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIITILOPOCHTLI Y VILLA FRANQUEZA Y AVENIDA MANUEL CAÑAS Y CUITLHUAC, CALLE SA, lon:-99.0465221, lat:19.32434315}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 517944.9 | 517944.9 | 517944.9 | 517944.9 | 517944.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2170501/proyecto_FIN, 2170501/proyecto_INICIO, 2170501/proyecto_PROCESO, 2170501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171186 | Proyecto de inversión | 86447.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86447.46, modificado:86447.46}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 298778 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 298778 | S | 1037 | 987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE UVAS PEDREGAL IGUALA PUERTO ZIHUATANEJO TAXCO CDA DE CABRAS ARANDANO VILLAHERMOSA MARGARITAS PIRUL ARANDANO SOLIDARIDAD Y ZARZAMORA COLONIA XALPA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSE MERE DE LA F, lon:-99.01546405, lat:19.33218067}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 86447.46 | 86447.46 | 86447.46 | 86447.46 | 86447.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2171186/proyecto_INICIO, 2171186/proyecto_PROCESO, 2171186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166873 | Proyecto de inversión | 13632.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13632.6, modificado:13632.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TEOZINTLI COLONIA AJUSCO - 277702 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277702 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TEOZINTLI COLONIA AJUSCO, 04300 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-99.15030144, lat:19.32188285}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166873/proyecto_INICIO, 2166873/proyecto_PROCESO, 2166873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167291 | Proyecto de inversión | 68163 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68163.0, modificado:68163.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DIEGO RIVERA COLONIA EL RELOJ - 280041 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280041 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MUSEO Y CALLE XÓCHITL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MUSEO Y CALLE XÓCHITL, lon:-99.14409366, lat:19.32099876}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 68163 | 68163 | 68163 | 68163 | 68163 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2167291/proyecto_INICIO, 2167291/proyecto_FIN, 2167291/proyecto_PROCESO, 2167291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167309 | Proyecto de inversión | 34081.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34081.5, modificado:34081.5}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TLALOC COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN PILOTO - 280194 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280194 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TLALOC COLONIA CULHUACÁN CTM SECCIÓN PILOTO, 04490 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CARLOTA ARMERO Y CALLE QUETZALCOATL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES CARLOTA ARMERO Y QUETZALCOATL, lon:-99.11349127, lat:19.32291468}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2167309/proyecto_INICIO, 2167309/proyecto_PROCESO, 2167309/proyecto_FIN, 2167309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170502 | Proyecto de inversión | 106094.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106094.61, modificado:106094.61}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO JARDINES DE SAN LORENZO TEZONCO. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296066 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296066 | S | 1494 | 1358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN DE LAS AMAPOLAS JARDIN DE LOS ALCATRACES JARDIN DE LOS ALHELIES JARDIN DE LAS AZUCENAS JARDIN DE LA BUGAMBILIAS AV ALDAMA JARDIN HORTENSIAS JARDIN DE LOS CLAVELES COLONIA JARDINES DE SAN LORENZO TEZONCO, 09940 IZTAPAL, lon:-99.07381084, lat:19.29742165}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 106094.61 | 106094.61 | 106094.61 | 106094.61 | 106094.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2170502/proyecto_FIN, 2170502/proyecto_INICIO, 2170502/proyecto_PROCESO, 2170502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502235165 | Proyecto de inversión | 286403.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286403.46, modificado:286403.46}} | Rehabilitación del gimnasio del Deportivo Xochimilco. | 9 | Ciudad de México | 13 | Xochimilco | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | Alcaldía Xochimilco | 221274 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:GLADIOLAS #4BARRIO EL ROSARIO , lon:-99.1046861, lat:19.2543867}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:GLADIOLAS #4BARRIO EL ROSARIO , lon:-99.1124247, lat:19.2577107}} | 2023-08-08 | 2023-12-30 | 286403.46 | 286403.46 | 286403.46 | 286403.46 | 286403.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:A NIVEL FINANCIERO NO ESTÁ AL 100% PRESUPUESTALMENTE, trimestre:5.0, usuario:ariadnejlopezri, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220302140521 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:2.995E7}} | Construcción de cárcamo de bombeo y línea de descarga de Tanque Tormenta, Colonia Santa María Aztahuacán | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22NR0572 | N | 0 | 0 | 1835486 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Colonia Santa María Aztahuacán, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, lon:-99.031217, lat:19.345277}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 29950000 | 29950000 | 29950000 | 29950000 | 29950000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.6}} | {2140521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302137707 | Proyecto de inversión | 3888000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3888000.0, modificado:3368859.1}} | Trabajos de bacheo y reencarpetamiento a la infraestructura e instalaciones hidráulicas para el servicio de agua potable, pertenecientes al Sistema de Agua de la Ciudad de México | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0558 | N | 0 | 0 | 9209944 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Rio de La Plata 48 Cuauhtémoc 06500 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.173412, lat:19.426261}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 3368859.1 | 3368859.1 | 3368859.1 | 3368859.1 | 3368859.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139284 | Adquisición | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:4.702354708E7}} | Equipamiento de infraestructura de bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo. Adquisición de: bombas con motor eléctrico sumergible tipo pozo profundo. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 A22NR0498 | N | 0 | 0 | 9209944 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Rio de La Plata número 48, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX, lon:-99.173412, lat:19.426211}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 47023547.08 | 47023547.08 | 47023547.08 | 47023547.08 | 47023547.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-11}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-11}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-11}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL USUARIO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-11}, obs5: {observación:VERIFICAR MONTOS SON INCONSISTENTES CON EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs6: {observación:VERIFICAR MONTOS SON INCONSISTENTES CON EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs7: {observación:VERIFICAR MONTOS SON INCONSISTENTES CON EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}, obs8: {observación:VERIFICAR MONTOS SON INCONSISTENTES CON EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:5.0, usuario:angeleslmariael, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220402170109 | Proyecto de inversión | 47921.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41075.7, modificado:41075.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO OBRA POR ADMINISTRACION. - 294422 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294422 | S | 885 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 47 CALLE 8 Y CALLE 10 COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09290 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 61 Y CALLE 59 Y CALLE SAMUEL GOMPERS Y CALLE 10, CALLE 45 Y CALLE 43 CALLE 47 CALLE 8 Y CALLE 10 ENTRE C, lon:-99.0430341, lat:19.34938101}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 47921.65 | 47921.65 | 47921.65 | 47921.65 | 47921.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2170109/proyecto_INICIO, 2170109/proyecto_PROCESO, 2170109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170490 | Proyecto de inversión | 47153.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47153.16, modificado:47153.16}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO USCOVI. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 296041 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 296041 | S | 1382 | 1232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MUICLE FINISACHI DERECHOS DEMOCRATICOS COLONIA USCOVI, 09960 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DAMIANA SN Y CALLE PIÑUELA SN, ANDADOR ESMERALDA SN CALLE MUICLE FINISACHI DERECHOS DEMOCRATICOS ENTRE CALLE, lon:-99.06827616, lat:19.29266863}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | 47153.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2170490/proyecto_INICIO, 2170490/proyecto_PROCESO, 2170490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402162726 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN 1RA CALLE XICOTENCATL MZ 20 LT 9 COL CASTILLO CHICO GUSTAVO A. MADERO - 255342 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 255342 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL 9 LT 9 INTERIOR 0 MZ 20 LT 9 COLONIA CASTILLO CHICO, 07220 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CHIMALPOPOCA Y CALLE XICOTENCATL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CHIMALPOPOCA Y CALLE XI, lon:-99.13488275, lat:19.54072745}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0138 1 22, contratista:CONSULTORÍA Y EDIFICACIÓN MEGAR, SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.337211065E7, importe_modificado:1.337211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2162726/proyecto_PROCESO, 2162726/proyecto_INICIO, 2162726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402163023 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE SAN PABLO MZ 21 LT 10 COL MALACATES GUSTAVO A. MADERO - 256876 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 256876 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO 10 LT 10 INTERIOR 0 MZ 21 LT 10 COLONIA MALACATES, 07119 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE SAN PEDRO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE SAN PEDRO COMO, lon:-99.13338736, lat:19.57566289}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02 CD07 2O 4P 0137 1 22, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES JJJ. SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:1.351211065E7, importe_modificado:1.351211065E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2163023/proyecto_INICIO, 2163023/proyecto_PROCESO, 2163023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402164570 | Proyecto de inversión | 2149272.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149272.25, modificado:2149272.25}} | CONSTRUCCIÓN DE BICIESTACIONAMIENTO CICLOVIA SAN MIGUEL TEOTONGO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN LA CRUZ. OBRA POR CONTRATO - 265339 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 265339 | S | 1594 | 1418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.13, meta_modificada:151.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA SAN MIGUEL TEOTONGO SECCIÓN LA CRUZ, 09630 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSE LÓPEZ PORTILLO Y CALLE GENARO VAZQUEZ, CALLE FRESNO CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE JOSE LÓPEZ PORTILLO C, lon:-98.98933885, lat:19.34338284}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 2149272.25 | 2149272.25 | 2149272.25 | 2149272.25 | 2149272.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A IZP-DGODU-AD-PN-O-206-22, contratista:TALLER CENTRAL DE INGENIERIA TCI SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.0749575E7, importe_modificado:1.0749575E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.13}} | {2164570/proyecto_INICIO, 2164570/proyecto_PROCESO, 2164570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166689 | Proyecto de inversión | 7112.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7112.28, modificado:7112.28}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2A CERRADA GUAMUCHIL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276916 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276916 | S | 0 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 2A CERRADA GUAMUCHIL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GUAMUCHIL Y CALLE AILE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES GUAMUCHIL Y AILE, lon:-99.16761186, lat:19.32976416}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | 7112.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2166689/proyecto_INICIO, 2166689/proyecto_FIN, 2166689/proyecto_PROCESO, 2166689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166697 | Proyecto de inversión | 28449.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28449.12, modificado:28449.12}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ISCATON COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276924 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276924 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ISCATON COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE XOCHIAPAN Y CALLE CANACUATE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES XOCHIAPAN Y CANACUATE, lon:-99.16300512, lat:19.32458869}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | 28449.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2166697/proyecto_INICIO, 2166697/proyecto_FIN, 2166697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139666 | Adquisición | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:31978.88}} | Adquisición de Equipo Cómputo para el Área de Igualdad Sustantiva a fin del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG). | 9 | Ciudad de México | 14 | Benito Juárez | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Alcaldía Benito Juárez | 124003P001 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE 1611, COLONIA SANTA CRUZ ATOYAC, ALCALDIA BENITO JUAREZ, CDMX., lon:-99.157705, lat:19.371902}} | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 31978.88 | 31978.88 | 31978.88 | 31978.88 | 31978.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139682 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:4930515.18}} | Obras de rehabilitación al sistema de telemetría de la infraestructura hidráulica e infraestructura de comunicación y centros de control | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0501 | N | 0 | 0 | 9209944 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Rio de La Plata 48 Cuauhtémoc 06500 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.173412, lat:19.426302}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 4930515.18 | 4930515.18 | 4930515.18 | 4930515.18 | 4930515.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {2139682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402142487 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4998377.94}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE CAIS CORUÑA HOMBRES EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 164852 | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Bienestar Social | 164852 | S | 0 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SABADEL INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN BELLAVISTA, 09860 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE PERIFERICO CANAL DE GARAY Y PRIVADA TERCERA DE BELLAVISTA, CALLE BILBAO CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL CORU, lon:-99.068991, lat:19.328536}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 4998377.94 | 4998377.94 | 4998377.94 | 4998377.94 | 4998377.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIBISO/CRMS/077/2022, contratista:Quantum Construcciones y Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, monto:4998377.94, importe_modificado:4998377.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2142487/proyecto_INICIO, 2142487/proyecto_PROCESO, 2142487/proyecto_INICIO, 2142487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Cifras definitivas de Cuenta Pública. , trimestre:5.0, usuario:normaasaldanam, fecha:2023-07-07}} | {obs1: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs2: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs3: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}, obs4: {observación:NO SE CONCLUYO AL 100% EN EL CIERRE DEFINITIVO 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-19}}
2022 | 5 | DIF220402166749 | Proyecto de inversión | 20448.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20448.9, modificado:20448.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN 2DA CERRADA DE LAS ROSAS COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE LA MAGDALENA - 277266 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 277266 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA DE LAS ROSAS COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE LA MAGDALENA, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE ANDADOR 4TO ANDADOR DE LAS ROSAS Y CERRADA DE LAS ROSAS, SE ENCUENTRA ENTRE 4TO ANDADOR DE LAS RO, lon:-99.11677212, lat:19.34318953}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | 20448.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-043-2022, contratista:CR44, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:4234172.86, importe_modificado:4911640.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2166749/proyecto_INICIO, 2166749/proyecto_PROCESO, 2166749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166506 | Proyecto de inversión | 149357.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149357.88, modificado:149357.88}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ATZACAYATL COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES - 275771 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 275771 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ATZACAYATL COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CALMÉCAC Y AVENIDA POPOCATÉPETL, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDAS CALMÉCAC Y POPOCATÉPETL, lon:-99.14904676, lat:19.3196301}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 149357.88 | 149357.88 | 149357.88 | 149357.88 | 149357.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2166506/proyecto_INICIO, 2166506/proyecto_PROCESO, 2166506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167064 | Proyecto de inversión | 177223.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177223.8, modificado:177223.8}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EJIDO XOCHIMILCO COLONIA EX EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN, - 278709 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278709 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO XOCHIMILCO COLONIA EX-EJIDO DE SAN FRANCISCO CULHUACÁN, 04420 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EJIDO SAN LORENZO TEZONCO Y CALLE EJIDO SAN ANTONIO TOMATLAN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES EJIDO SAN LORENZ, lon:-99.12770144, lat:19.33433677}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 177223.8 | 177223.8 | 177223.8 | 177223.8 | 177223.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2167064/proyecto_INICIO, 2167064/proyecto_FIN, 2167064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169962 | Proyecto de inversión | 70729.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70729.74, modificado:70729.74}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL. OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 293733 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 293733 | S | 345 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA FEDERAL VILLA ESPAÑA VILLA CE VILLA FLOR VILLA FLORIDA VILLA SILADER COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA ENCARNACION Y AVENIDA VILLA CID, CALLE VILL, lon:-99.04246964, lat:19.32616796}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 70729.74 | 70729.74 | 70729.74 | 70729.74 | 70729.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2169962/proyecto_INICIO, 2169962/proyecto_PROCESO, 2169962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402171160 | Proyecto de inversión | 19647.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19647.15, modificado:19647.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO XALPA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 298613 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 298613 | S | 89 | 911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TURITZIO CALLE RUBEN DARIO BRONCE PALMITAS 2DA ANTONIO PLAZA COLONIA XALPA, 09640 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE RAMON LOPEZ VELARDE CALLE TURITZIO, lon:-99.02286291, lat:19.33519326}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | 19647.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2171160/proyecto_INICIO, 2171160/proyecto_PROCESO, 2171160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166991 | Proyecto de inversión | 13632.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13632.6, modificado:13632.6}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE INSURGENTES COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR - 278293 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278293 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR, 04919 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CARMEN SERDAN Y CALLE YAUTEPEC, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA CARMEN SERDAN Y CALLE YAUTEPEC, lon:-99.11237242, lat:19.31967357}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | 13632.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2166991/proyecto_INICIO, 2166991/proyecto_PROCESO, 2166991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167002 | Proyecto de inversión | 34081.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34081.5, modificado:34081.5}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR - 278387 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278387 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA EMILIANO ZAPATA FRACCIONAMIENTO POPULAR, 04919 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA CHICHIMECA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLES HACIENDA CHICHIMECA Y EMILIANO ZAPATA, lon:-99.11149872, lat:19.31820324}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2167002/proyecto_INICIO, 2167002/proyecto_FIN, 2167002/proyecto_PROCESO, 2167002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167417 | Proyecto de inversión | 88611.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88611.9, modificado:88611.9}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RANCHO COCUITE COLONIA CAMPESTRE COYOACÁN - 280729 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 280729 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO COCUITE COLONIA CAMPESTRE COYOACÁN, 04938 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RANCHO LA ESTRELLA Y CALLE RANCHO SAN ISIDRO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES RANCHO LA ESTRELLA Y RANCHO SAN ISIDRO, lon:-99.11609015, lat:19.30894399}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 88611.9 | 88611.9 | 88611.9 | 88611.9 | 88611.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-AD-O-026-2022, contratista:COMERCONSTRUYE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:1.274080374E7, importe_modificado:1.477933234E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2167417/proyecto_INICIO, 2167417/proyecto_FIN, 2167417/proyecto_PROCESO, 2167417/proyecto_FIN, 2167417/proyecto_PROCESO, 2167417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302138790 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:4999999.99}} | Desazolve de los canales Riachuelo Serpentino y Rafael Castillo ubicados en la Alcaldía Tláhuac | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-1-3-094-K003 O22ML0014 | N | 0 | 0 | 392313 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Riachuelo Serpentino y Rafael Castillo, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, lon:-98.991814, lat:19.279553}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 4999999.99 | 4999999.99 | 4999999.99 | 4999999.99 | 4999999.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} | {2138790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302138321 | Adquisición | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7442127.21}} | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO AGROPECUARIO, EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y HERRAMIENTAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS. | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | A22NR0566 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CASTILLA ORIENTE, COLONIA CENTRO AZCAPOTZALCO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CDMX, lon:-99.1894136, lat:19.4851542}} | 2022-09-08 | 2022-12-31 | 7442127.21 | 7442127.21 | 7442127.21 | 7442127.21 | 7442127.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGAF/DCCM/IR/111/2022, contratista:COMERCONS MARANCRIS, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:1119662.8, importe_modificado:1119662.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGAF/DCCM/IR/109/2022, contratista:GLUCKLI, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:5596750.78, importe_modificado:5596750.78}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGAF/DCCM/011/2022, contratista:COMERCONS MARANCRIS, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:118355.82, importe_modificado:118355.82}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGAF/DCCM/ADC/092/2022, contratista:COMERCONS MARANCRIS, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:291746.17, importe_modificado:291746.17}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:14.0}} | {2138321/proyecto_INICIO, 2138321/proyecto_FIN, 2138321/proyecto_PROCESO, 2138321/proyecto_FIN, 2138321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302139314 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:6841827.19}} | Rehabilitación de infraestructura hidráulica de obras INVI | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0481 | N | 0 | 0 | 9209944 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:RÍo de La Plata número 48, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX, lon:-99.173401, lat:19.42616}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 6841827.19 | 6841827.19 | 6841827.19 | 6841827.19 | 6841827.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169704 | Proyecto de inversión | 82151.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75305.45, modificado:75305.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO VALLE DEL SUR OBRA POR ADMINISTRACIÓN. - 292659 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292659 | S | 3 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LEGUMINOSAS PROLONGACION ARNESES CALLE ALAMOS ALAMOS PIRUL ARNESES 1RA CERRADA DE ARNESES FRESNOS COLONIA VALLE DEL SUR, 09819 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GANADEROS PROLONGACION COSECHAS CALLE CUAUH, lon:-99.11208278, lat:19.3469043}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 82151.4 | 82151.4 | 82151.4 | 82151.4 | 82151.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2169704/proyecto_INICIO, 2169704/proyecto_PROCESO, 2169704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169717 | Proyecto de inversión | 109535.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102689.25, modificado:102689.25}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO ACULCO OBRA POR ADMINISTRACION. - 292696 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 292696 | S | 265 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA CJON TIJUANA 1RA CDA NAYARIT CDA RIO CHURUBUSCO Y PRIMERA INGENIEROS MECANICOS DEL ROSAL PUEBLO ACULCO, 09410 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE INGENIEROS MECANICOS Y PARAMENTO Y CALLE NAYARIT Y PARAMEN, lon:-99.104766, lat:19.37559652}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 109535.2 | 109535.2 | 109535.2 | 109535.2 | 109535.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2169717/proyecto_INICIO, 2169717/proyecto_PROCESO, 2169717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202082495 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1788072.15}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA VIALIDAD PRIMARIA EN SAN ANTONIO TECÓMITL - 94361 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 94361 | S | 10000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO DR. GASTÓN MELO - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN ANTONIO TECOMITL, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DR. GASTÓN MELO Y CALLE HIDALGO, SOBRE EL BOULEVARD JOS, lon:-98.99362263, lat:19.22547322}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 1788072.15 | 1788072.15 | 1788072.15 | 1788072.15 | 1788072.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-019/2022, contratista:Siconex Constructora y Supervisión SA de CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:9432701.95, importe_modificado:9432701.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2082495/proyecto_PROCESO, 2082495/proyecto_INICIO, 2082495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071879 | Proyecto de inversión | 3744474.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3744474.76, modificado:3744352.81}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE ABRAHAM SÁNCHEZ, ENTRE CALZADA DE LA NARANJA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO COL. AMP. SAN PEDRO XALPA. - 33706 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 33706 | S | 257 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM SÁNCHEZ COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA, 02719 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRNACISCO I. MADERO Y CALLE CALZADA DE LA NARANJA, CALLE GUSTAVO BAZÁN LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 8, lon:-99.21614352, lat:19.47377786}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 3744352.81 | 3744352.81 | 3744352.81 | 3744352.81 | 3744352.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/020/2022, contratista:BAYCA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:4517179.17, importe_modificado:4517179.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:564.0}} | {2071879/proyecto_PROCESO, 2071879/proyecto_INICIO, 2071879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071883 | Proyecto de inversión | 1446728.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446728.88, modificado:1445839.65}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE CENTRAL SUR, ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE 11 , COL. ALDAMA - 33713 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 33713 | S | 100 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR COLONIA ALDANA, 02910 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 11, CALLE CALLE 22 LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 635 METROS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CENTRO M, lon:-99.1517, lat:19.46832}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 1445839.65 | 1445839.65 | 1445839.65 | 1445839.65 | 1445839.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/021/2022, contratista:DREEDGE & SEWER COMPANY, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:4339672.98, importe_modificado:4339672.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.0}} | {2071883/proyecto_INICIO, 2071883/proyecto_PROCESO, 2071883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071919 | Proyecto de inversión | 172265.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172265.6, modificado:172083.02}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CDA. SANTA CRUZ ATENCO, COL. SAN ALVARO - 33834 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 33834 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRADA SANTA CRUZ ATENCO COLONIA SAN ÁLVARO, 02090 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MAR DEL NORTE Y CERRADA BENITO JUAREZ, AVENIDA FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 50, lon:-99.18697, lat:19.46149}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 172083.02 | 172083.02 | 172083.02 | 172083.02 | 172083.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/023/2022, contratista:GCP, S.A.P.I. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:6137796.93, importe_modificado:6137796.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {2071919/proyecto_INICIO, 2071919/proyecto_PROCESO, 2071919/proyecto_INICIO, 2071919/proyecto_PROCESO, 2071919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202088683 | Proyecto de inversión | 935935935.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.3593593594E8, modificado:9.3499999959E8}} | Construcción del Circuito de Transporte Sustentable Interno, (Cablebús Línea 3) | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22ML0002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.42, meta_modificada:5.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Industrias Militares de Sedena, Ciudad de México, CDMX, lon:-99.230623, lat:19.390044}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Vasco de Quiroga 1249, Estrella, Álvaro Obregón, 01260 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.227512, lat:19.385203}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 934999999.59 | 934999999.59 | 934999999.59 | 934999999.59 | 934999999.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.42}} | {2088683/proyecto_INICIO, 2088683/proyecto_PROCESO, 2088683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN 2022 con el proyecto O22ML0002 se ejercieron $756,330,221.52, En 2023 con el proyecto O22ML0002 se ejercieron $178,669,778.07, Se reintegraron $0.41, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-26}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233550 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.92E7}} | Rehabilitación de líneas e instalaciones eléctricas en la Ciudad de México. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0535 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Alcaldía Tláhuac., lon:-99.01673494, lat:19.29960843}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 19200000 | 19200000 | 19200000 | 19200000 | 19200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1920.0}} | {2233550/proyecto_PROCESO, 2233550/proyecto_FIN, 2233550/proyecto_PROCESO, 2233550/proyecto_FIN, 2233550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202083013 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:386640.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CONTINUACION CALLE PINO EN SAN PABLO OZTOTEPEC - 96745 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 96745 | S | 9204 | 8511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:397, direccion:CONTINUACION CALE PINO PUEBLO SAN PABLO OZTEPEC, 12300 LOS BÁRCENAS, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLEJON BENITO JUÁREZ, A DOS KILOMETROS DEL PANTEÓN NUEVO SAN PABLO OZTETPEC, lon:-99.086822, lat:19.168888}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 386640.7 | 386640.7 | 386640.7 | 386640.7 | 386640.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-017/2022, contratista:Leyre Yadira Martínez Martínez, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:2363363.31, importe_modificado:2363363.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2083013/proyecto_INICIO, 2083013/proyecto_FIN, 2083013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202081161 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:2195412.08}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENDI AMACALLI - 86686 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 86686 | S | 9350 | 8863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANA OTLI BARRIO LA CONCEPCIÓN, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y , SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE ACOPIO NOPAL, lon:-99.015075, lat:19.186628}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2195412.08 | 2195412.08 | 2195412.08 | 2195412.08 | 2195412.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-011/2022, contratista:Inmu Zze SA de CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:4197277.48, importe_modificado:4197277.48}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2081161/proyecto_FIN, 2081161/proyecto_PROCESO, 2081161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233562 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.1898167E7}} | Infraestructura de Agua Potable. Construcción Rebombeo. Construcción de Planta de Bombeo en Consejo Agrarista. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0537 | N | 0 | 0 | 11213 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Alcaldía Iztapalapa, lon:-99.05337, lat:19.327631}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 11898167 | 11898167 | 11898167 | 11898167 | 11898167 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2233562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233575 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:6711790.37}} | Infraestructura de agua potable. Construcción Tanque. Construcción del Tanque Huayatla 2. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0538 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Av. Ojo de agua, Alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México., lon:-99.26945259, lat:19.30488355}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 6711790.37 | 6711790.37 | 6711790.37 | 6711790.37 | 6711790.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2233575/proyecto_PROCESO, 2233575/proyecto_FIN, 2233575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233584 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:4324926.1}} | Infraestructura de Agua Potable línea de conducción. Construcción de línea de conducción del Rebombeo La Era al Tanque El Limbo. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0540 | N | 0 | 0 | 4200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1202.0, meta_modificada:1202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle 29 de octubre, Colonia Lomas de La Era, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México., lon:-99.269934, lat:19.3203439}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 4324926.1 | 4324926.1 | 4324926.1 | 4324926.1 | 4324926.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1202.0}} | {2233584/proyecto_FIN, 2233584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071924 | Proyecto de inversión | 6683480.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6683480.24, modificado:7673096.93}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFCIE DE RODAMIENTO EN CALLE SAN SEBASTIÁN ENTRE CALLE CONFITERA Y CALLE 2, COL. SAN SEBASTIÁN. - 33847 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 33847 | S | 197 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4138.0, meta_modificada:4138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN SEBASTIÁN COLONIA SAN SEBASTIÁN, 02040 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CONFITERA Y CALLE 2, CALZADA ACALOTENCO LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A UNA CALLE DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y DEL HOS, lon:-99.17896, lat:19.48041}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 7673096.93 | 7673096.93 | 7673096.93 | 7673096.93 | 7673096.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/022/2022, contratista:OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:8886396.18, importe_modificado:8886396.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4138.0}} | {2071924/proyecto_PROCESO, 2071924/proyecto_INICIO, 2071924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Incluye $990,721.61 correspondiente a Intereses., trimestre:5.0, usuario:ivonneamontanoo, fecha:2023-06-12}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202081540 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498794.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO - 89318 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 89318 | S | 6999 | 6857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:CALLE SAN ISIDRO PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ, A UN COSTADO DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIO, lon:-99.097979, lat:19.192988}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 498794.8 | 498794.8 | 498794.8 | 498794.8 | 498794.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-013/2022, contratista:Adalberto Flores Andrade, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:498794.8, importe_modificado:498794.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2081540/proyecto_INICIO, 2081540/proyecto_PROCESO, 2081540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202082562 | Proyecto de inversión | 1676999.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676999.7, modificado:2698789.79}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN SAN PEDRO ATOCPAN - 94718 | 9 | Ciudad de México | 9 | Milpa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Milpa Alta | 94718 | S | 78314 | 74371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO AVENIDA CUAUHTÉMOC - NUEVA CARRETERA A OAXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN PÉDRO ATOCPAN, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y CARRETERA A OAXTEPEC, SO, lon:-99.049435, lat:19.206481}} | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2698789.79 | 2698789.79 | 2698789.79 | 2698789.79 | 2698789.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMA-DGODU-LP-OBRA-020/2022, contratista:Shadow Construcción y Supervisión SA de CV, convocante:ALCALDIA MILPA ALTA, monto:8597294.25, importe_modificado:8597294.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2082562/proyecto_INICIO, 2082562/proyecto_FIN, 2082562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233595 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.0546864E7}} | Infraestructura de agua potable. Línea de conducción. Construcción de la línea de conducción en el Pueblo de San Mateo. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0544 | N | 0 | 0 | 6100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3770.0, meta_modificada:3770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:San Mateo, Alcaldía Cuajimalpa, lon:-99.28744574, lat:19.34221177}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 10546864 | 10546864 | 10546864 | 10546864 | 10546864 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3770.0}} | {2233595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233637 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:2.5476337E7}} | Rehabilitación electromecánica y de obra civil en la Planta de Bombeo Chimalcoyotl. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0550 | N | 0 | 0 | 3130 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Diligencias, Chimalcoyotl, Alcaldía Tlalpan, lon:-99.1674687, lat:19.2717021}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 25476337 | 25476337 | 25476337 | 25476337 | 25476337 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2233637/proyecto_PROCESO, 2233637/proyecto_INICIO, 2233637/proyecto_FIN, 2233637/proyecto_INICIO, 2233637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233647 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:7707189.5}} | Rehabilitación electromecánica y de obra civil en las plantas de bombeo TL-10, TL-34 y Casa Tlalpan. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0551 | N | 0 | 0 | 6200 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Tlalpan, 14480 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.1746329, lat:19.23451197}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 7707189.5 | 7707189.5 | 7707189.5 | 7707189.5 | 7707189.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:3.0}} | {2233647/proyecto_FIN, 2233647/proyecto_PROCESO, 2233647/proyecto_FIN, 2233647/proyecto_PROCESO, 2233647/proyecto_INICIO, 2233647/proyecto_PROCESO, 2233647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233651 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:2.372336611E7}} | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Santa Catarina 4. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0552 | N | 0 | 0 | 4200 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Tláhuac, 13400 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.02606115, lat:19.30323814}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 23723366.11 | 23723366.11 | 23723366.11 | 23723366.11 | 23723366.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233663 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:1.4371605E7}} | Rehabilitación de línea de conducción del Rebombeo Chalmita al Tanque Lucas Patoni. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0615 | N | 0 | 0 | 1900 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1654.0, meta_modificada:1654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México., lon:-99.144575, lat:19.556029}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 14371605 | 14371605 | 14371605 | 14371605 | 14371605 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1654.0}} | {2233663/proyecto_INICIO, 2233663/proyecto_PROCESO, 2233663/proyecto_FIN, 2233663/proyecto_INICIO, 2233663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502233686 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:4905143.2}} | Rehabilitación de las plantas de bombeo TL-30 y TL-32. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003 O22NR0617 | N | 0 | 0 | 5100 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Rio de La Plata 48, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.17336937, lat:19.426267}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 4905143.2 | 4905143.2 | 4905143.2 | 4905143.2 | 4905143.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:2.0}} | {2233686/proyecto_FIN, 2233686/proyecto_PROCESO, 2233686/proyecto_INICIO, 2233686/proyecto_FIN, 2233686/proyecto_INICIO, 2233686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071054 | Proyecto de inversión | 1540586 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540586.0, modificado:1540586.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PEÑÓN DE LOS BAÑOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 29229 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 29229 | S | 193 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CERRADA ZACATECAS COLONIA PEÑÓN DE LOS BAÑOS, 15520 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CERRADA BOLIVARES EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 370 METROS DE LA E, lon:-99.08385, lat:19.44222}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 1540586 | 1540586 | 1540586 | 1540586 | 1540586 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/014/2022, contratista:KALCHIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:3.398912235E7, importe_modificado:3.398912235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {2071054/proyecto_INICIO, 2071054/proyecto_PROCESO, 2071054/proyecto_FIN, 2071054/proyecto_INICIO, 2071054/proyecto_PROCESO, 2071054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202075503 | Proyecto de inversión | 1902416.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902416.7, modificado:1901515.84}} | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FEDERICO DÁVALOS ENTRE CALLE MANUEL SALAZAR Y CALLE RAFAEL ALDUCÍN, PUEBLO SAN JUAN TLIHUACA - 57106 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 57106 | S | 146 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:607.0, meta_modificada:607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO DÁVALOS PUEBLO SAN JUAN TLIHUACA, 02400 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANUEL SALAZAR Y CALLE RAFAEL ALDUCÍN, CALLE SAN JUAN TLIHUACA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA ESCUELA NORMAL SUPERI, lon:-99.20675, lat:19.49498}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 1901515.84 | 1901515.84 | 1901515.84 | 1901515.84 | 1901515.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/026/2022, contratista:IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:7164804.11, importe_modificado:7164804.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:607.0}} | {2075503/proyecto_INICIO, 2075503/proyecto_PROCESO, 2075503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202075508 | Proyecto de inversión | 3629633.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3629633.06, modificado:3629187.08}} | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE FEDERICO DÁVALOS ENTRE CALLE MANUEL SALAZAR Y CALLE RAFAEL ALDUCÍN, PUEBLO SAN JUAN TLIHUACA - 57131 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 57131 | S | 125 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5258.0, meta_modificada:5258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO PUEBLO SAN JUAN TLIHUACA, 02400 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANUEL SALAZAR Y CALLE RAFAEL ALDUCÍN, CALLE SAN JUAN TLIHUACA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MÉ, lon:-99.20675, lat:19.49498}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 3629187.08 | 3629187.08 | 3629187.08 | 3629187.08 | 3629187.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA/DGO/LP/026/2022, contratista:IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:7164804.11, importe_modificado:7164804.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5258.0}} | {2075508/proyecto_INICIO, 2075508/proyecto_PROCESO, 2075508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202071946 | Acción | 1473505.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473505.53, modificado:1473505.53}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 33906 | 9 | Ciudad de México | 2 | Azcapotzalco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Alcaldía Azcapotzalco | 33906 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.184361, lat:19.484103}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 1473505.53 | 1473505.53 | 1473505.53 | 1473505.53 | 1473505.53 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGAF/DCCM/IR/108/2022, contratista:EMIYARA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, monto:1473505.53, importe_modificado:1473505.53}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2071946/proyecto_INICIO, 2071946/proyecto_PROCESO, 2071946/proyecto_FIN, 2071946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220502236087 | Adquisición | 19594725 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9594725E7, modificado:4492011.48}} | ADQUISICIÓN DE BIENES, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN, APARATOS AUDIOVISUALES, QUE SE REQUIERAN PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ALOJAMIENTO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS Y NO ACOMPAÑADOS, (CASA MIGRANTE 2022) | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | INFANCIA MIGRANTE-2022 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Sur 65-A 3246, Viaducto Piedad, Iztacalco, 08200 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.13165263, lat:19.39939297}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4492011.48 | 4492011.48 | 4492011.48 | 4492011.48 | 4492011.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2022-20, contratista:MARTHA PATRICIA LOPEZ CORTES, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:7875.5, importe_modificado:7875.5}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2022-13, contratista:MARTHA PATRICIA LOPEZ CORTES, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:93269.8, importe_modificado:93269.8}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIF-CDMX/DEAF/DRMAS/093/22, contratista:MARTHA PATRICIA LOPEZ CORTES, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:390921.72, importe_modificado:390921.72}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIF-CDMX/DEAF/DRMAS/088/22, contratista:MARTHA PATRICIA LOPEZ CORTES, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:2326147.22, importe_modificado:2326147.22}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:2022-16, contratista:NANCY ELISABETH MACEDO MEDINA, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:79228.0, importe_modificado:79228.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIF-CDMX/DEAF/DRMAS/094/22, contratista:COSEMATEL, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:428212.0, importe_modificado:428212.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIF-CDMX/DEAF/DRMAS/089/22, contratista:TOMAS ISMAEL RENTERIA DE LA CRUZ, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:932017.76, importe_modificado:932017.76}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIF-CDMX/DEAF/DRMAS/091/22, contratista:MARTHA PATRICIA LOPEZ CORTES, convocante:SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:234339.48, importe_modificado:234339.48}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1200.0}} | {2236087/proyecto_PROCESO, 2236087/proyecto_INICIO, 2236087/proyecto_PROCESO, 2236087/proyecto_FIN, 2236087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el monto del modificado con respecto al cierre del ejercicio fiscal 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:Verificar el monto del modificado con respecto al cierre del ejercicio fiscal 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:Verificar el monto del modificado con respecto al cierre del ejercicio fiscal 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:Verificar el monto del modificado con respecto al cierre del ejercicio fiscal 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs5: {observación:verificar el procentaje de avance al periodo, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-20}, obs6: {observación:verificar el procentaje de avance al periodo, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-20}, obs7: {observación:verificar el procentaje de avance al periodo, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-20}, obs8: {observación:verificar el procentaje de avance al periodo, trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-20}, obs9: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:5.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-07-21}}
2022 | 5 | DIF220202070544 | Proyecto de inversión | 768175 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768175.0, modificado:768175.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TRES MOSQUETEROS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA - 26668 | 9 | Ciudad de México | 17 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Alcaldía Venustiano Carranza | 26668 | S | 109 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AVICULTURA COLONIA TRES MOSQUETEROS, 15330 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OFICIOS Y CALLE PAILEROS, CALLE APICULTURA A 10 METROS DE CALZADA DEL PEÑON DONDE SE ENCUENTRA EL JARDÍN DE , lon:-99.10649862, lat:19.44150669}} | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 768175 | 768175 | 768175 | 768175 | 768175 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AVC/DGODU/LP/014/2022, contratista:KALCHIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, monto:3.398912235E7, importe_modificado:3.398912235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {2070544/proyecto_INICIO, 2070544/proyecto_PROCESO, 2070544/proyecto_INICIO, 2070544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220102065854 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4916699.46}} | Ampliación de la techumbre y muros perimetrales del Stand de tiro | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaría de Seguridad Ciudadana | O22NR0275 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1131.0, meta_modificada:1131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calzada al Desierto de los Leones 5715, Col. Olivar de los Padres, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01780, Ciudad de México, lon:-99.24974, lat:19.33701}} | 2022-04-14 | 2022-12-31 | 4916699.46 | 4916699.46 | 4916699.46 | 4916699.46 | 4916699.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1131.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202088676 | Proyecto de inversión | 6406406.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6406406.41, modificado:6369624.33}} | Estudio de impacto ambiental (Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios) | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Obras y Servicios | O22NR0280 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:bosque de chapulpetec III Sec. Ciudad de México, lon:-99.2162139, lat:19.4071207}} | 2022-07-08 | 2022-12-31 | 6369624.33 | 6369624.33 | 6369624.33 | 6369624.33 | 6369624.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2088676/proyecto_INICIO, 2088676/proyecto_PROCESO, 2088676/proyecto_INICIO, 2088676/proyecto_PROCESO, 2088676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN 2022 con el proyecto O22NR0280 se ejercieron $6,369,624.33, Se reintegraron $30,375.67, trimestre:5.0, usuario:angelcalderonc, fecha:2023-06-26}} | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220202088579 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997391.2}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 9 | Ciudad de México | 6 | Iztacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | ALCALDIA IZTACALCO | A22NR0116 | N | 0 | 0 | 4632 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV. TE S/N, ESQ. RIO CHURUBUSCO, lon:-99.098568, lat:19.394918}} | 2022-01-25 | 2022-12-31 | 997391.2 | 997391.2 | 997391.2 | 997391.2 | 997391.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402201032 | Proyecto de inversión | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:3247712.02}} | Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en la Alcaldía Xochimilco (1ra Etapa), Ciudad de Méxic | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Aguas de la Ciudad de México | 2-2-3-202-K003-O22ML0004 | N | 0 | 0 | 442178 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:SAN GREGORIO ATLAPULCO C.P. 16600 XOCHIMILCO, lon:-99.05443147, lat:19.252357}} | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 3247712.02 | 3247712.02 | 3247712.02 | 3247712.02 | 3247712.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402201749 | Proyecto de inversión | 822057.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822057.46, modificado:822057.45}} | Restauración de tres puentes en la colonia Chimalistac: puente del púlpito, puente del Carmen y puente de piedra, dentro de la demarcación territorial Álvaro Obregón. | 9 | Ciudad de México | 10 | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Álvaro Obregón | 221274 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Alcaldía Álvaro Obregón, lon:-99.19422405, lat:19.389829}} | 2022-10-21 | 2022-12-31 | 822057.45 | 822057.45 | 822057.45 | 822057.45 | 822057.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402202621 | Adquisición | 2036855.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036855.6, modificado:2036855.6}} | Adquisición de Equipo para el Fortalecimiento del Registro Civil (RENAPO) | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Consejería Jurídica y de Servicios Legales | A.22NR.0653 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:42.0, meta_modificada:42.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta3: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:164.0, meta_modificada:164.0}, meta5: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Dr. Andrade y Arcos de Belen, Colonia Doctores VMC, Demarcación Territorial Cuauhtemoc, C.P. 06720, Ciudad de México, lon:-99.14520117, lat:19.42637976}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 2036855.6 | 2036855.6 | 2036855.6 | 2036855.6 | 2036855.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:42.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:6.0}, meta3: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:164.0}, meta5: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220302111890 | Proyecto de inversión | 154018.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:77009.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77009.22, modificado:77009.22}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CALIXTO A. RODRIGUEZ FLORES CERRADA 28 B COLONIA SAN JOSE DE LA ESCALERA. - 126227 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 126227 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 28 B COLONIA SAN JOSÉ DE LA ESCALERA, 07630 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA SEGUNDA 28 B Y CERRADA PRIMERA 28B, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADAS SEGUNDA 28 B Y PRIMERA 28B, lon:-99.16662971, lat:19.52714648}} | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 77009.22 | 77009.22 | 77009.22 | 77009.22 | 77009.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD 07 2O 024 1 22, contratista:Especialista en Acabados Profesionales, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO /ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, monto:6853392.47, importe_modificado:6853392.47}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2111890/proyecto_PROCESO, 2111890/proyecto_INICIO, 2111890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402176122 | Proyecto de inversión | 818687.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801979.2, modificado:801979.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO REFORMA POLÍTICA OBRA POR ADMINISTRACION - 323003 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 323003 | S | 3974 | 3694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA SOCIAL REFORMA POPULAR REFOMA POLITICA REFORMA MAGISTERIAL REFORMA DEMOCRATICA REFORMA FORESTAL, REFORMA CIENTIFICA, REFORMA GANADERA, REFORMA AGRICOLA REFORMA PENAL COLONIA REFORMA POLÍTICA, 09730 IZTAPALAPA, IZTAPA, lon:-99.02971058, lat:19.33643906}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 818687.1 | 818687.1 | 818687.1 | 818687.1 | 818687.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:98.0}} | {2176122/proyecto_INICIO, 2176122/proyecto_PROCESO, 2176122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402205843 | Proyecto de inversión | 2016670.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016670.5, modificado:2016439.68}} | REHABILITACIÓN DE LA | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México | O22NR1288 | S | 762 | 733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.25, meta_modificada:1116.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle República de el Salvador No. 59, Col.Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, lon:-99.1398266, lat:19.4294917}} | 2022-12-08 | 2022-12-30 | 2016439.68 | 2016439.68 | 2016439.68 | 2016439.68 | 2016439.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.25}} | {2205843/proyecto_INICIO, 2205843/proyecto_PROCESO, 2205843/proyecto_FIN, 2205843/proyecto_PROCESO, 2205843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177261 | Proyecto de inversión | 1487003.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8353.95, modificado:8353.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478649.15, modificado:1478649.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 327446 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 327446 | S | 2828 | 2718 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PANTICOSA OSUNA MORGUER MIJAS MEDINACHILLI MARMOLEJO MADRID PATZCUARO CANILES BILBAO AVENIDA CATARROJA HIDALGO ESPAÑA LEBRIJA REFORMA Y VERÍN COLONIA CERRO DE LA ESTRELLA, 09860 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE, lon:-99.0775272, lat:19.3255576}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1487003.1 | 1487003.1 | 1487003.1 | 1487003.1 | 1487003.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:178.0}} | {2177261/proyecto_INICIO, 2177261/proyecto_PROCESO, 2177261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177518 | Proyecto de inversión | 233910.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217202.7, modificado:217202.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO RENOVACIÓN OBRA POR ADMINISTRACION - 328401 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328401 | S | 241 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 2B AVENIDA 8 CALLE 2A AVENIDA 6 AVENIDA 3 AVENIDA MICHOACAN AVENIDA 1 AVENIDA DE LAS TORRES AVENIDA 2 PONIENTE AVENIDA 3 PONIENTE AVENIDA 4 PONIENTE AVENIDA 5 PONIENTE Y S/N COLONIA RENOVACIÓN, 09209 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA C, lon:-99.04980475, lat:19.36433358}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 233910.6 | 233910.6 | 233910.6 | 233910.6 | 233910.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2177518/proyecto_PROCESO, 2177518/proyecto_INICIO, 2177518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177530 | Proyecto de inversión | 355989.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349143.45, modificado:349143.45}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO PARAJE SAN JUAN CERRO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 328443 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328443 | S | 424 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CRIPTON AND PINO AND TERBIO CRIPTONIO CERRO DE LA ESTRELLA CIRCONIO COLONIA PARAJE SAN JUAN CERRO, 09858 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OLIVO CIPRES Y CALLE SILICIO ESTRONCIO, CALLE RUTENIO ALOE CALLE, lon:-99.08111121, lat:19.3473406}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 355989.4 | 355989.4 | 355989.4 | 355989.4 | 355989.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2177530/proyecto_INICIO, 2177530/proyecto_PROCESO, 2177530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402169574 | Proyecto de inversión | 155223.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155223.71, modificado:155223.71}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES LA VILLA 2 AVENIDA CONGRESO DE LA UNION COLONIA TRES ESTRELLAS - 291933 | 9 | Ciudad de México | 5 | Gustavo A. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Alcaldía Gustavo A. Madero | 291933 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CONGRESO DE LA UNION COLONIA TRES ESTRELLAS, 07820 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TESORO Y AVENIDA JOYAS, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS TESORO Y JOYAS, lon:-99.10886301, lat:19.47190413}} | 2022-08-11 | 2022-12-08 | 155223.71 | 155223.71 | 155223.71 | 155223.71 | 155223.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02 CD07 2O 043 1 2022, contratista:GREENCON SA. DE CV., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6714738.61, importe_modificado:6714738.61}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2169574/proyecto_INICIO, 2169574/proyecto_PROCESO, 2169574/proyecto_FIN, 2169574/proyecto_PROCESO, 2169574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402176143 | Proyecto de inversión | 1228030.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8353.95, modificado:8353.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219676.7, modificado:1219676.7}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO TENORIOS OBRA POR ADMINISTRACION - 323070 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 323070 | S | 3304 | 3115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ NAVIDAD LA ERA. CENTENO TRIGO MAIZ GERANIO NOCHEBUENA 13 DE SEPTIEMBRE POZA BLANCO DURAZNO Y QUETZAL COLONIA TENORIOS, 09680 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DE LAS MINAS Y CALLE VEREDA 75, , lon:-99.02064317, lat:19.33182046}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1228030.65 | 1228030.65 | 1228030.65 | 1228030.65 | 1228030.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:147.0}} | {2176143/proyecto_INICIO, 2176143/proyecto_PROCESO, 2176143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402170125 | Proyecto de inversión | 280683.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273838.0, modificado:273838.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO COLONIAL IZTAPALAPA OBRA POR ADMINISTRACION. - 294512 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 294512 | S | 414 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO SOSA CIRO CEBALLOS JOSAFAT MARQUEZ JAVIER DEL CAMPO FERNANDO LIZARDI Y LUIS MONZON COLONIA COLONIAL IZTAPALAPA, 09270 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PORFIRIO SOSA Y URIEL AVILES MAYA Y CALLE P, lon:-99.05631701, lat:19.3484235}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 280683.95 | 280683.95 | 280683.95 | 280683.95 | 280683.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2170125/proyecto_INICIO, 2170125/proyecto_PROCESO, 2170125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402166625 | Proyecto de inversión | 149357.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149357.88, modificado:149357.88}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NUSTEPEC COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO - 276698 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 276698 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NUSTEPEC COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AMESQUITE Y CALLE AHUEJOTE, ENTRE CALLES AMESQUITE Y AHUEJOTE, lon:-99.17004135, lat:19.31795785}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 149357.88 | 149357.88 | 149357.88 | 149357.88 | 149357.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-039-2022, contratista:LUIS RENÉ CANUL CASTELLANOS, convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6264799.61, importe_modificado:7267167.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2166625/proyecto_INICIO, 2166625/proyecto_FIN, 2166625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402167107 | Proyecto de inversión | 34081.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34081.5, modificado:34081.5}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TLOLZIN COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA - 278882 | 9 | Ciudad de México | 3 | Coyoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Coyoacán | 278882 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE TLOLZIN COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA, 04620 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEPETLAPA HUIZACHE Y CALLE TECACALO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES TEPETLAPA HUIZACHE Y TECACALO, lon:-99.14444637, lat:19.32430188}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | 34081.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AC-DGOPSU-LP-O-037-2022, contratista:CONSTRUCTORA VARAZZE, S.A.DEC.V., convocante:GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, monto:6707262.09, importe_modificado:7780424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2167107/proyecto_INICIO, 2167107/proyecto_PROCESO, 2167107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177729 | Proyecto de inversión | 1278154.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8353.95, modificado:8353.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269800.4, modificado:1191646.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 328907 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328907 | S | 3455 | 3283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA CASTELLI VILLA CAFETARA VILLA CASTÍN VILLA ZON VILLA CIERVOS SEGUNDA VILLA BRAZ PRIMERA VILLA BRAZ 1RA VILLA CASTÍN 1RA CERRADA VILLA CASTÍN REAL JUVENIL VILLA DEL REY VILLA CAMPA CORRALÓN VILL CARILLO VILLA REYES VILL, lon:-99.04232136, lat:19.32903657}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:153.0}} | {2177729/proyecto_INICIO, 2177729/proyecto_FIN, 2177729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177743 | Proyecto de inversión | 242264.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225556.65, modificado:225556.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO LA POLVORILLA OBRA POR ADMINISTRACION - 328949 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328949 | S | 447 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA GRANDE FRANCISCO VALENCIA PLAYA AZUL PLAYA COPACABANA PLAYA ROQUETA PLAYA ENCANTADA PLAYA CONDESA Y PLAYA MIRAMAR COLONIA LA POLVORILLA, 09750 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CAL, lon:-99.04580455, lat:19.31783847}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 242264.55 | 242264.55 | 242264.55 | 242264.55 | 242264.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2177743/proyecto_PROCESO, 2177743/proyecto_FIN, 2177743/proyecto_INICIO, 2177743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174664 | Proyecto de inversión | 83539.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66831.6, modificado:66831.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO CULHUACÁN OBRA POR ADMINISTRACION - 316213 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 316213 | S | 500 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA 20 DE AGOSTO CERRADA BENITO JUAREZ PUEBLO CULHUACÁN, 09800 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA BENITO JUAREZ Y AVENIDA TLAHUAC, CERRADA 20 DE AGOSTO CERRADA BENITO JUAREZ . ENTRE CERRADA BENITO JUARE, lon:-99.10971215, lat:19.33674253}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 83539.5 | 83539.5 | 83539.5 | 83539.5 | 83539.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2174664/proyecto_INICIO, 2174664/proyecto_PROCESO, 2174664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402174601 | Proyecto de inversión | 476175.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459467.25, modificado:459467.25}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL SANTUARIO OBRA POR ADMINISTRACION - 315991 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 315991 | S | 1330 | 1262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO SAN MIGUEL SAN AGUSTIN ENRIQUE CORONA MORFIN PUENTE TITLA CATEDRAL DEL SALTILLO SN TLAXCANES PRIVADA SAN JUAN SAN PEDRO SANTISIMA CAPILLA DE SAN FRANCISCO SAN PABLO SAN MIGUEL SAN AGUSTIN LOS ANGELES DE LA CRUZ OTH, lon:-99.09441195, lat:19.35411591}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 476175.15 | 476175.15 | 476175.15 | 476175.15 | 476175.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}} | {2174601/proyecto_INICIO, 2174601/proyecto_FIN, 2174601/proyecto_PROCESO, 2174601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177232 | Proyecto de inversión | 208848.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192140.85, modificado:192140.85}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SAN JUAN XALPA OBRA POR ADMINISTRACION - 327379 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 327379 | S | 310 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL ALCANFORES TORDESILAS OLIVOS SABADEL JAZMIN SAN JUAN OLIVOS Y PLAN DE SAN LUIS COLONIA SAN JUAN XALPA, 09850 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BELLAVISTA SABADEL JAZMIN SAN JUAN Y CALLE NAUTLA BILBA, lon:-99.08917383, lat:19.33294649}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 208848.75 | 208848.75 | 208848.75 | 208848.75 | 208848.75 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/288/2022, contratista:INDUSTRIAS SOLA BASIC SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:1.09566964E8, importe_modificado:1.09566964E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2177232/proyecto_INICIO, 2177232/proyecto_PROCESO, 2177232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402205854 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399914.42}} | RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México | O22NR1290 | S | 824 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.6, meta_modificada:81.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Justo Sierra No. 19 - 23, Col.Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, lon:-99.1329956, lat:19.4353611}} | 2022-12-02 | 2022-12-28 | 399914.42 | 399914.42 | 399914.42 | 399914.42 | 399914.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.6}} | {2205854/proyecto_INICIO, 2205854/proyecto_PROCESO, 2205854/proyecto_FIN, 2205854/proyecto_PROCESO, 2205854/proyecto_FIN, 2205854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177750 | Proyecto de inversión | 25061.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16707.9, modificado:16707.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8353.95, modificado:8353.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO APATLACO. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. - 328963 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328963 | S | 3436 | 3159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VILLA NUEVA COLONIA DESARROLLO URBANO QUETZALCOATL, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VILLA FRANCO Y VILLA GÓMEZ Y , CALLE VILLA NUEVA ENTRE CALLE VILLA FRANCO Y VILLA GÓMEZ COLONIA DESARROLLO U, lon:-99.03838293, lat:19.32618396}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 25061.85 | 25061.85 | 25061.85 | 25061.85 | 25061.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2177750/proyecto_INICIO, 2177750/proyecto_PROCESO, 2177750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402177340 | Proyecto de inversión | 212224.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205378.5, modificado:205378.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO EL VERGEL. OBRA POR ADMINISTRACION. - 327762 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 327762 | S | 808 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CDA MORELOS NUEVA REVOLUCION NOGAL PINO AGUJAS CINE MEXICANO COLONIA EL VERGEL, 09880 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JACARANDAS Y AV 11 Y CALLE MORELOS Y PERICO, CALLE CINEMATOGRAFISTAS Y 1RA PRIV AGUJ, lon:-99.08147502, lat:19.31680059}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 212224.45 | 212224.45 | 212224.45 | 212224.45 | 212224.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2177340/proyecto_INICIO, 2177340/proyecto_PROCESO, 2177340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402199554 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:999615.93}} | Trabajos de mantenimiento, construcción y/o rehabilitación de espacios educativos en espacios educativos en 1 plantel en la Ciudad de México. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa | O22NR1308 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Gral. Sóstenes Rocha 4, Ampliación Daniel Garza, Daniel Garza al Poniente, Miguel Hidalgo, 11830 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.1905951, lat:19.4085455}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 999615.93 | 999615.93 | 999615.93 | 999615.93 | 999615.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 5 | DIF220402201771 | Proyecto de inversión | 85539.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:G, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85539.69, modificado:69290.68}} | Adquisición de Agitador para laboratorio vortex Genie II, Agitador magnético, espátula cuchara y rotor para homogenizador. | 9 | Ciudad de México | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Agencia de Protección Sanitaria | A22NR0797 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Av. Insurgentes Nte. 423, San Simón Tolnahuac, Cuauhtémoc, 06900 Ciudad de México, CDMX, lon:-99.1506163, lat:19.45452422}} | 2022-08-20 | 2022-12-31 | 69290.68 | 69290.68 | 69290.68 | 69290.68 | 69290.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:22.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar el monto modificado al cierre del ejercicio fiscal 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs2: {observación:verificar el monto modificado al cierre del ejercicio fiscal 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs3: {observación:verificar el monto modificado al cierre del ejercicio fiscal 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}, obs4: {observación:verificar el monto modificado al cierre del ejercicio fiscal 2022., trimestre:5.0, usuario:claudiajuarezg, fecha:2023-07-18}}
2022 | 5 | DIF220402177707 | Proyecto de inversión | 102689.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6845.95, modificado:6845.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95843.3, modificado:95843.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN IZTAPALAPA LOCALIDAD IZTAPALAPA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ MEYEHUALCO. OBRA POR ADMINISTRACION. - 328870 | 9 | Ciudad de México | 7 | Iztapalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Alcaldía Iztapalapa | 328870 | S | 212 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CDA MORELOS CJON MAURILIO MEJOIA LUCIO BLANCO ATA CDA CUAUHTEMOC 4TA CDA CUAUHTEMOC PUEBLO SANTA CRUZ MEYEHUALCO, 09700 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA 5 DE MAYO Y AVENIDA MIGUEL , lon:-99.04630437, lat:19.33900568}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 102689.25 | 102689.25 | 102689.25 | 102689.25 | 102689.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IZTP/DGA/LPN/287/2022, contratista:CAPTURA CARBONO SA DE CV, convocante:ALCALDIA IZTAPALAPA, monto:2.0433036E7, importe_modificado:2.0433036E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2177707/proyecto_INICIO, 2177707/proyecto_PROCESO, 2177707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
DIF220102065334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 38280385.91 | 199530385.91
DIF220102065259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 30000000 | 30000000
DIF220102065490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8966440 | 10655179.2
DIF220102065509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 67259427.4 | 67066229.75
DIF220102065857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5103000 | 6117911.98
DIF220102063918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10000000 | 10000000
DIF220102063492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 541609.28
DIF220102065437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 115160191 | 0
DIF220202088645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 689525.46 | 0
DIF220202088728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 200000000 | 375000000
DIF220202088655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1268394 | 0
DIF220202088730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 81250000 | 81250000
DIF220202088731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 60000000 | 60000000
DIF220302101919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5500000 | 5471436.96
DIF220302126040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517865.13 | 517865.13
DIF220302124533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499698.87
DIF220302125278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2499999.99
DIF220302126205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24258.04 | 24258.04
DIF220302124554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21680.4 | 0
DIF220302124563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14453.6 | 0
DIF220302124575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21680.4 | 0
DIF220302124961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14453.6 | 0
DIF220302124622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14453.6 | 0
DIF220302124624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14453.6 | 4664927.8
DIF220302124628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7226.8 | 0
DIF220302123951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1995714.95
DIF220302124292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14453.6 | 14453.6
DIF220302124636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7226.8 | 0
DIF220302125043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 995931.92
DIF220302109333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1390362 | 1390223.21
DIF220302109347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1293020 | 1292697.46
DIF220302126479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355511.89 | 355511.89
DIF220302125146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1985100.36
DIF220302125322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
DIF220302119044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200981.69 | 200981.69
DIF220302116181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012000 | 1011968.76
DIF220302116274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1188000 | 1188000
DIF220302116277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1990488.44
DIF220302109939 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 332451.94 | 332451.94
DIF220302109939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332451.94 | 332451.94
DIF220302116161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2160000 | 2157840.77
DIF220302108088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9234341.95 | 9124629.52
DIF220302108107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4952944.2 | 4952944.2
DIF220302121599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2199215.71 | 2197341.62
DIF220302124369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1497515.76
DIF220302110634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1390362 | 1385086.2
DIF220302111903 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 412811.45 | 412811.45
DIF220302111903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412811.45 | 412811.45
DIF220302115769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3300000 | 3300000
DIF220302105794 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 2072284.53 | 2072284.53
DIF220302105794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2072284.53 | 2072284.53
DIF220302112553 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 643245.76 | 0
DIF220302112553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643245.76 | 643245.76
DIF220302110612 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 548611.22 | 0
DIF220302110612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548611.22 | 548611.22
DIF220302113419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28269739 | 28269739.22
DIF220302121071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71779.18 | 71779.18
DIF220302121445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7541562.21 | 7539390.32
DIF220302121100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71779.18 | 71779.18
DIF220302109026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637284 | 637284
DIF220302113497 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 616265.83 | 616265.83
DIF220302113497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 616265.83 | 616265.83
DIF220302121115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21533.75 | 21533.75
DIF220302114497 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1981561.15 | 0
DIF220302114497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1981561.15 | 1981561.15
DIF220302107025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6271783.77 | 6296771.34
DIF220302107026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2071134.61 | 2068021.06
DIF220302107036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 579552.88 | 3687891.21
DIF220302107040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4612867.99 | 4620183.76
DIF220302107041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2022783.86 | 2028284.81
DIF220302107042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3721838.54 | 3722933.87
DIF220302107043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1381586.15 | 1385001
DIF220302109096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504390 | 504390
DIF220302112806 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 27394.18 | 0
DIF220302112806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27394.18 | 27394.18
DIF220302110402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 807128 | 802466.03
DIF220302110407 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 39913.79 | 39913.79
DIF220302110407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39913.79 | 39913.79
DIF220302110411 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 13961.18 | 13961.18
DIF220302110411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13961.18 | 13961.18
DIF220302110421 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 15235.59 | 15235.59
DIF220302110421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15235.59 | 15235.59
DIF220302113261 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 73460.25 | 73460.25
DIF220302113261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73460.25 | 73460
DIF220402147593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37000000 | 36155212.83
DIF220302128567 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 48148.57 | 0
DIF220302128567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2551851.43 | 0
DIF220402145373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 585000 | 543131.4
DIF220402145399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 725000 | 646189.94
DIF220402145404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 385000 | 341725.2
DIF220402147509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1483524
DIF220402147519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
DIF220402147526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
DIF220402147536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 844074
DIF220402147553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7100000 | 7099999.99
DIF220402147554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7100000 | 7099999.99
DIF220402142851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 242000 | 236314.82
DIF220302137540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | S155-Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 1229836.56 | 1813105.78
DIF220302139193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23393981.24 | 16736641.58
DIF220302135642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 14-Trabajo y Previsión Social | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral |  | 49999909.88 | 41063191.58
DIF220302139297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 91186655.76
DIF220302140390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 19200000
DIF220302140383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 18240000
DIF220302140534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 19987577.28
DIF220302140538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 18804312.73
DIF220302139176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7000000 | 6644588.01
DIF220402142481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7000000 | 6999116.86
DIF220402166521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42673.68 | 42673.68
DIF220402166566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305828.04 | 0
DIF220402166572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49785.96 | 0
DIF220402166573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64010.52 | 0
DIF220402166575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35561.4 | 0
DIF220402166576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 0
DIF220402166577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 0
DIF220402167780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163582.44 | 163582.44
DIF220402167789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 28449.12
DIF220402166579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35561.4 | 35561.4
DIF220402166583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42673.68 | 0
DIF220402166585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85347.36 | 0
DIF220402166588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49785.96 | 0
DIF220402166589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 0
DIF220402166591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14224.56 | 0
DIF220402166592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 28449.12
DIF220402166594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 0
DIF220402166596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.84 | 0
DIF220402169651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467169.75 | 467169.75
DIF220402166723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13632.6 | 0
DIF220402166724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40897.8 | 0
DIF220402166739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 0
DIF220402166702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 28449.12
DIF220402166920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13632.6 | 13632.6
DIF220402167444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517865.13 | 517865.13
DIF220402203639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K041-Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 800000000 | 705882000.48
DIF220402199629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3800000 | 3794202.99
DIF220402204468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 138202127.33 | 138202127.33
DIF220402205802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 2500000 | 2500000
DIF220402205812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 5000000 | 5000000
DIF220402205815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 4000000 | 4000000
DIF220402204394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11616596.58 | 11616595.94
DIF220402204459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 24579672.69 | 24579672.69
DIF220402204479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 9814737.73 | 9814737.73
DIF220402204485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 6054683.8 | 6054683.8
DIF220402200398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 0.01 | 49157398.42
DIF220402205141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 4500000 | 4500000
DIF220402206188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 484300 | 484253.6
DIF220402204527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 541472 | 541472
DIF220402204289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 750000 | 0
DIF220402166568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49785.96 | 49785.96
DIF220402166587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234705.24 | 234705.24
DIF220402166725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34081.5 | 0
DIF220102065192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 100800000 | 134890911.24
DIF220102065500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13836812.99 | 15402480
DIF220102065851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 76697000 | 76559713.25
DIF220102064118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 100000000 | 29916920.97
DIF220102065435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 540399 | 1449953.6
DIF220102065494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1033560 | 998267.58
DIF220102064939 | FIDEICOMISOS | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | U002-Programa de apoyo para infraestructura carretera |  | 186590288.7 | 2431030554.1
DIF220102065752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 125194833 | 11917600.71
DIF220102064250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 80000000 | 94073884.35
DIF220102064279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3830708 | 3587071.28
DIF220102064284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 60000000 | 63913083.11
DIF220102064289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 80000000 | 101896988.02
DIF220102065189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 300000000 | 481808864.88
DIF220102063618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 5379566.89 | 24481532.36
DIF220102063637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 95000000 | 122008784.09
DIF220102063639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 299000000 | 141764586.88
DIF220102065440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 115685860 | 44123721.05
DIF220102065441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 93498896 | 5244540.07
DIF220102066346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 55090328 | 167995.8
DIF220102063940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 35900000 | 20590399.27
DIF220102064144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K040-Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  | 950000000 | 1299816315.01
DIF220102064304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 70000000 | 65145402.52
DIF220102064306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 928440636 | 928440636
DIF220102065218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 357800000 | 79071110.23
DIF220202071006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5080448 | 5080448
DIF220202068883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 870000
DIF220202071868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2334345.73 | 2334143.81
DIF220202071877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1533998.62 | 1523328.31
DIF220202071878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2541843.13 | 2541238.46
DIF220202071880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773273.16 | 772826.36
DIF220202071881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1603316.01 | 1601795.7
DIF220202071882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1293545.83 | 1292037.63
DIF220202071884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455489.63 | 454529.47
DIF220202070478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441838 | 441838
DIF220202070552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304282 | 304282
DIF220202070560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280473 | 280473
DIF220202073637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5012969 | 5003266.37
DIF220202073654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1205443 | 1202770.96
DIF220202071474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 1000000
DIF220202071476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
DIF220202070542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322021 | 322021
DIF220202075446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744069.3 | 743291.16
DIF220202075464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2511171.22 | 2507157.8
DIF220202071035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2869229 | 2869229
DIF220202075469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1635990.99 | 1634101.19
DIF220202071039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1893161 | 1893161
DIF220202071042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1365811 | 1365811
DIF220202071046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19262481 | 19262481
DIF220202075500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2034846.76 | 2034236.45
DIF220202075507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4884063.53 | 4882227.44
DIF220202071891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100265.09 | 99085.56
DIF220202071915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750866.57 | 1749491.37
DIF220202071939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792465.99 | 792408.57
DIF220202071941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5074794.67 | 5074208.17
DIF220202070529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2342699.97 | 2342650
DIF220202079121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 157447.89
DIF220202088648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 804443.35
DIF220202088681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 51781781.78 | 26353235.46
DIF220202080656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1832529.16
DIF220202080690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569733.36 | 647438.92
DIF220202081130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 1200000
DIF220202081504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 377079.89
DIF220202080240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2298043.88 | 1307260.54
DIF220202099304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10000000 | 9967072.61
DIF220202098845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 220000000 | 8817562.04
DIF220202100352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 884323.95
DIF220202081061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 497498.9
DIF220202082523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 3644629.8
DIF220202082569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1699959.99
DIF220202088095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 100100100.1 | 247508800.97
DIF220202088112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 24324324.32 | 15358728.55
DIF220202082588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970799.88 | 4201118.94
DIF220202082591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499999.45
DIF220202081118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499995.22
DIF220202088282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 169843861 | 147408518.33
DIF220202082793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
DIF220202081431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 395000
DIF220202086786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 1256900 | 1237063.58
DIF220202081442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 386640.7
DIF220202086814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | U012-Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 3593657.19 | 4129182.98
DIF220202088679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 107107107.11 | 103887600.16
DIF220202088682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 90590590.59 | 72882780.97
DIF220202088684 | FIDEICOMISOS | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | U002-Programa de apoyo para infraestructura carretera |  | 1162431409.73 | 469961474.29
DIF220202081684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6780899.99 | 6994455.49
DIF220202087915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 595661.37
DIF220202087926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13600000 | 13141367.99
DIF220202087949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 50000000 | 49999999.99
DIF220202084116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798640.89 | 800000
DIF220202081541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3925000 | 1675532.96
DIF220202082579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806199.82 | 1697385.48
DIF220202087051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 90000000 | 64999776.47
DIF220202087066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11000000 | 11245792.69
DIF220202087079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1569520 | 1159548.43
DIF220202077857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 406000
DIF220202077863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1624000
DIF220202080855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 156776.14
DIF220202080857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 801865.4
DIF220202082615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1797020.31
DIF220202077926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 754000
DIF220202077927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 928400
DIF220202087890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 300000 | 288060.81
DIF220202087906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1077000 | 846673.77
DIF220202087907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 600000 | 537428.03
DIF220202088649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2000000 | 1927784.42
DIF220202087960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3064680 | 2941947.63
DIF220202087966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1419840 | 1365575.01
DIF220202088678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 700700.7 | 351845.27
DIF220202081151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 7661944.04
DIF220202077414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222504.47 | 713549.37
DIF220202081198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 156747.82
DIF220202081199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 329784.95
DIF220202081206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2600000 | 2599596.25
DIF220202081217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 157024.49
DIF220202081239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 369808.78
DIF220202078444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3663399.6 | 2793434.25
DIF220202078453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 580000
DIF220202080790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3499999.08
DIF220202081492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 354396.78
DIF220202082441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 3199926.21
DIF220202082445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
DIF220202081517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3925000 | 6174465.84
DIF220202082541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 3992809.77
DIF220302101898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 3822004.68
DIF220302126897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302127257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228182.36 | 228182.36
DIF220302127262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218969.92 | 218969.92
DIF220302126046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302126053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220302126060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941185.34 | 941185.34
DIF220302127606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302127611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302124526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
DIF220302124538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7226.8 | 7226.8
DIF220302124541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14453.6 | 14453.6
DIF220302126166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9874.86 | 9874.86
DIF220302126185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557361.66 | 557361.66
DIF220302127276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19810.58 | 19810.58
DIF220302127280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77420.57 | 77420.57
DIF220302127295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 905839.56 | 692207.96
DIF220302122296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2767667.42 | 2767667.42
DIF220302110791 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 42860.06 | 0
DIF220302110791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42860.06 | 42860.06
DIF220302125369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302125375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220302125390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220302125391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1999638.32
DIF220302126189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127692.06 | 255384.12
DIF220302126208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150450.23 | 300900.46
DIF220302127302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417353.98 | 342632.96
DIF220302127316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49544.2 | 49544.2
DIF220302127728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770194.66 | 770194.65
DIF220302127768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1639272.59 | 1639272.59
DIF220302110833 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 704057.14 | 0
DIF220302110833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704057.14 | 696009.23
DIF220302125394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220302125395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302125396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302125400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150450.23 | 150450.23
DIF220302125409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127692.06 | 127692.06
DIF220302125410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211857.71 | 211857.71
DIF220302125412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150450.23 | 300900.46
DIF220302126215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127692.06 | 255384.12
DIF220302126217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26212.11 | 26212.11
DIF220302126219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59116.94 | 59116.94
DIF220302126227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150450.23 | 300900.46
DIF220302126232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643030.14 | 643030.14
DIF220302126959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302127328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601976.48 | 388344.92
DIF220302125987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59627.05 | 59627.05
DIF220302127799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 173999.99
DIF220302110776 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 60806.68 | 0
DIF220302110776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60806.68 | 47880.9
DIF220302125214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 909026.89 | 1000000
DIF220302125421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127692.06 | 255384.12
DIF220302125422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211857.71 | 423715.42
DIF220302125423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220302125436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302125437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302125438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302126236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112882.05 | 112882.05
DIF220302126243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127692.06 | 255384.12
DIF220302126253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211857.71 | 423715.42
DIF220302126977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127692.06 | 127692.06
DIF220302126985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302127815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232000 | 232000
DIF220302124895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14453.6 | 14453.6
DIF220302126260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618871.21 | 618871.21
DIF220302127001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721216.93 | 719501.95
DIF220302127002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330045.3 | 330045.3
DIF220302127376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302124904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14453.6 | 14453.6
DIF220302125853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31799.95 | 31799.95
DIF220302126657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85014.44 | 170028.88
DIF220302127019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170985.3 | 170985.3
DIF220302127030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35385.7 | 35385.7
DIF220302124551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1995074.09
DIF220302124556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499668.85
DIF220302124927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1488347.79
DIF220302125876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90429.91 | 90429.91
DIF220302126660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34927.38 | 34927.38
DIF220302126667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278891.18 | 278891.18
DIF220302126674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90927.18 | 90927.18
DIF220302127433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302125879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299002.29 | 299002.29
DIF220302125897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28238.31 | 28238.31
DIF220302126684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189258.34 | 189258.34
DIF220302126700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127168.13 | 254336.26
DIF220302127450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302114285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1096500 | 1096417.5
DIF220302124601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
DIF220302125560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104292.76 | 104292.76
DIF220302125908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197691.37 | 197691.37
DIF220302125925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139644.56 | 139644.56
DIF220302126712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242694.83 | 242694.83
DIF220302126723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1157873.67 | 1157873.67
DIF220302126725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650449.12 | 650449.12
DIF220302114287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661882.54 | 658764.92
DIF220302124610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1497319.57
DIF220302125933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553878.72 | 553878.72
DIF220302126377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1004303.62 | 1001624.09
DIF220302126735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150450.23 | 300900.46
DIF220302126737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2543514.8 | 2543514.8
DIF220302126739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127692.06 | 255384.12
DIF220302126742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211857.71 | 423715.42
DIF220302126751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127692.06 | 327692.06
DIF220302124638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7226.8 | 7226.8
DIF220302124640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7226.8 | 7226.8
DIF220302124643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7226.8 | 7226.8
DIF220302124644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7226.8 | 7226.8
DIF220302124647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14453.6 | 14453.6
DIF220302124649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7226.8 | 7226.8
DIF220302124650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14453.6 | 14453.6
DIF220302124652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7226.8 | 7226.8
DIF220302124653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14453.6 | 14453.6
DIF220302125030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21680.4 | 21680.4
DIF220302125031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21680.4 | 21680.4
DIF220302125954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9564.13 | 9564.13
DIF220302125962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51469.66 | 51469.66
DIF220302126754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211857.71 | 411857.71
DIF220302126771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127692.06 | 127692.06
DIF220302126775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211857.71 | 211857.71
DIF220302109320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614040 | 610027.96
DIF220302124658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7226.8 | 7226.8
DIF220302124661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14453.6 | 14453.6
DIF220302124668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7226.8 | 7226.8
DIF220302125073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21680.4 | 21680.4
DIF220302125618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468259.96 | 468259.96
DIF220302125624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71979.95 | 71979.95
DIF220302126438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129171.63 | 129171.63
DIF220302126781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220302126786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1416451.76 | 1416451.76
DIF220302126788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302126792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302126797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127692.06 | 277692.06
DIF220302127537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302124434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14453.6 | 14453.6
DIF220302109329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592110 | 592078.96
DIF220302125652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15696.32 | 15696.32
DIF220302125656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16116.76 | 16116.76
DIF220302126091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302126452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21742.33 | 21742.33
DIF220302126461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95234.83 | 95234.83
DIF220302126803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211857.71 | 411857.71
DIF220302126810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302126816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302126819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302124461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14453.6 | 14453.6
DIF220302124464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499784.67
DIF220302125290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1999248.24
DIF220302126477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125567.81 | 125567.81
DIF220302126846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127692.06 | 127692.06
DIF220302126847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211857.71 | 211857.71
DIF220302127221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 959543.6 | 959543.6
DIF220302127225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526499.42 | 526499.42
DIF220302127623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417600 | 417600
DIF220302127625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1210132.75 | 1210132.75
DIF220302125998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492629.88 | 492629.88
DIF220302126012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51267.92 | 51267.92
DIF220302124497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2607417.75 | 2589120
DIF220302125313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1498797.26
DIF220302126142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220302126519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242065.24 | 242065.24
DIF220302126854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302127235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55889.88 | 55889.88
DIF220302127237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107531.04 | 107531.04
DIF220302126019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518963.95 | 518963.95
DIF220302126030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220302126031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 995423.05
DIF220302126033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220302126037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302124512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21680.4 | 21680.4
DIF220302124514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1999843.85
DIF220302124520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14453.6 | 14453.6
DIF220302124523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14453.6 | 14453.6
DIF220302125319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1499276.82
DIF220302125326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1498687.91
DIF220302125327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
DIF220302125331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
DIF220302124387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1497658.38
DIF220302118107 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1624934.55 | 0
DIF220302118107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1624934.55 | 1619966.47
DIF220302119040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229693.36 | 229693.36
DIF220302119041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315828.37 | 315828.37
DIF220302119192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64601.26 | 64601.26
DIF220302119195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222515.45 | 222515.45
DIF220302119196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509632.15 | 509632.15
DIF220302119203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459386.73 | 459386.73
DIF220302119204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495276.31 | 495276.31
DIF220302119207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380429.63 | 380429.63
DIF220302119211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114846.68 | 114846.68
DIF220302121737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4100000 | 4093640
DIF220302116187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4320000 | 4318106.11
DIF220302110234 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 40759.4 | 0
DIF220302110234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40759.4 | 40759.4
DIF220302116192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1166400 | 1166400
DIF220302116202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1958000 | 1958000
DIF220302116208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999972 | 999972
DIF220302107620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6258817.25 | 6258491.82
DIF220302110256 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 179381.79 | 0
DIF220302110256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179381.79 | 179381.79
DIF220302116216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798000 | 798000
DIF220302116218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1252800 | 1251427.14
DIF220302116223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810000 | 807632.75
DIF220302116227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1938000 | 1927247.5
DIF220302116233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4601694.14 | 4601200.24
DIF220302116237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972000 | 971500
DIF220302110277 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 178662.04 | 0
DIF220302110277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178662.04 | 178662.04
DIF220302109920 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 203157.13 | 0
DIF220302109920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203157.13 | 203157.13
DIF220302116276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1188000 | 1188000
DIF220302122488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2294178.88 | 2293215.18
DIF220302116112 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 538072.12 | 1266509.03
DIF220302116112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39735532.3 | 39737434.94
DIF220302122513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123545.58 | 123424.29
DIF220302109954 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 325938.68 | 0
DIF220302109954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325938.68 | 325938.68
DIF220302109973 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 97402.15 | 0
DIF220302109973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97402.15 | 97402.15
DIF220302108037 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 714779.53 | 1817969.36
DIF220302108037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3398968.79 | 3398968.7
DIF220302108046 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 525068.34 | 525068.34
DIF220302108046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11746165.65 | 11746165.65
DIF220302122526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123545.58 | 123424
DIF220302122528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199089.9 | 199000
DIF220302122534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123545.58 | 123424
DIF220302122535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123545.58 | 123424
DIF220302122538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123545.58 | 123424
DIF220302110373 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 205923.61 | 0
DIF220302110373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205923.61 | 205923.61
DIF220302116154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2090000 | 2083914.97
DIF220302116159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1194025.7 | 1190211.72
DIF220302116164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2758800 | 2756851.8
DIF220302110007 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 731953.53 | 0
DIF220302110007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731953.53 | 731953.53
DIF220302113564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610619.52 | 610619.52
DIF220302113570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250483.5 | 250483.5
DIF220302110035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4639.06 | 4639.06
DIF220302110035 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 4639.06 | 0
DIF220302110042 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 67959.98 | 0
DIF220302110042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67959.98 | 67959.98
DIF220302113580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394396.58 | 394396.58
DIF220302113585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216046.34 | 216046.34
DIF220302113587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477864.23 | 477864.23
DIF220302113596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390790.67 | 390790.67
DIF220302113597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1013540.97 | 1013540.97
DIF220302113601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262676.89 | 262676.89
DIF220302113602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617739.8 | 617739.8
DIF220302113606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257556.68 | 257556.68
DIF220302113607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1332405.18 | 1332405.18
DIF220302113608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170899.38 | 170899.38
DIF220302113613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 681097.44 | 681097.44
DIF220302113615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215551.55 | 215551.55
DIF220302121656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1799875.22 | 1793967.39
DIF220302121677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999821.68 | 996359.4
DIF220302122690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123545.58 | 123424
DIF220302122697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111723.6 | 111691.76
DIF220302124351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14453.6 | 14453.6
DIF220302119186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122024.6 | 1122024.6
DIF220302112565 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 399354.79 | 0
DIF220302112565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399354.79 | 399354.79
DIF220302112574 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 264738.34 | 0
DIF220302112574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264738.34 | 264738.34
DIF220302112577 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 326045.96 | 0
DIF220302112577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326045.96 | 326045.96
DIF220302112581 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 241505.68 | 0
DIF220302112581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241505.68 | 241505.68
DIF220302110624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587724 | 584676.76
DIF220302110630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1912296 | 1901277.09
DIF220302110636 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6554.24 | 0
DIF220302110636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6554.24 | 6554.24
DIF220302112583 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 851983.17 | 0
DIF220302112583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 851983.17 | 851983.17
DIF220302110648 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 36630.13 | 0
DIF220302110648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36630.13 | 36630.13
DIF220302111277 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 664605.24 | 0
DIF220302111277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664605.24 | 664605.24
DIF220302111289 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 513490.37 | 0
DIF220302111289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513490.37 | 513490.37
DIF220302112138 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 757316.32 | 0
DIF220302112138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 757316.32 | 757316.32
DIF220302112139 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 114781.4 | 0
DIF220302112139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114781.4 | 114781.4
DIF220302112148 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 242241.92 | 0
DIF220302112148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242241.92 | 242241.92
DIF220302110696 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 65897.41 | 0
DIF220302110696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65897.41 | 65897.41
DIF220302112666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397659.41 | 397659.4
DIF220302112724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397659.4 | 397659.41
DIF220302110952 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16028.24 | 0
DIF220302110952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16028.24 | 16028.24
DIF220302110955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1955988 | 1950782.82
DIF220302112725 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1273252.73 | 4635315.26
DIF220302112725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67925996 | 67925884.71
DIF220302112733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1087283.44 | 1087283.44
DIF220302112741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1467937.86 | 2339741.93
DIF220302112745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379756.05 | 374946.49
DIF220302110964 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16613.06 | 0
DIF220302110964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16613.06 | 16613.06
DIF220302110965 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 407308.16 | 0
DIF220302110965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407308.16 | 407308.16
DIF220302110975 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 257422.04 | 0
DIF220302110975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257422.04 | 257422.04
DIF220302110977 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 171675.3 | 0
DIF220302110977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171675.3 | 171675.3
DIF220302111847 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 29470.62 | 0
DIF220302111847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29470.62 | 29470.62
DIF220302111848 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 586534.79 | 0
DIF220302111848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586534.79 | 586534.79
DIF220302111858 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 348015.45 | 0
DIF220302111858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348015.45 | 348015.45
DIF220302112751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1149105.26 | 1149105.26
DIF220302112759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1456251.62 | 1428119.51
DIF220302109724 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 199145.11 | 0
DIF220302109724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199145.11 | 199145.11
DIF220302109730 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 40845.32 | 0
DIF220302109730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40845.32 | 265246.27
DIF220302109740 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 285523.75 | 0
DIF220302109740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285523.75 | 285523.75
DIF220302110985 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 468339.05 | 0
DIF220302110985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 468339.05 | 468339.05
DIF220302110991 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 32180.95 | 0
DIF220302110991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32180.95 | 32180.95
DIF220302110996 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 101888.47 | 0
DIF220302110996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101888.47 | 101888.47
DIF220302110999 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 191772.97 | 0
DIF220302110999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191772.97 | 191772.97
DIF220302111871 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 93683.58 | 0
DIF220302111871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93683.58 | 169386.7
DIF220302111875 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 55113.22 | 0
DIF220302111875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55113.22 | 55113.22
DIF220302111879 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 984578.51 | 0
DIF220302111879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 984578.51 | 984578.51
DIF220302111881 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 511901.5 | 0
DIF220302111881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511901.5 | 511901.5
DIF220302111883 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 347288.2 | 0
DIF220302111883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347288.2 | 347288.2
DIF220302112273 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 276384.84 | 0
DIF220302112273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276384.84 | 276384.84
DIF220302112771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000000 | 10991707.3
DIF220302112782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1923921.27 | 1923921.27
DIF220302112783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1501016.27 | 1495552.51
DIF220302112786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558963.24 | 558963.24
DIF220302109744 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 17354.96 | 0
DIF220302109744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17354.96 | 17354.96
DIF220302109750 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 451363.78 | 0
DIF220302109750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451363.78 | 451363.78
DIF220302109755 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 112224.01 | 0
DIF220302109755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112224.01 | 112224.01
DIF220302109758 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 23069.96 | 0
DIF220302109758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23069.96 | 23069.96
DIF220302111004 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 637349 | 0
DIF220302111004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637349 | 637349
DIF220302111008 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8297.83 | 0
DIF220302111008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8297.83 | 8297.83
DIF220302111020 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 327950.86 | 0
DIF220302111020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327950.86 | 327950.86
DIF220302111025 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 113295.4 | 0
DIF220302111025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113295.4 | 113295.4
DIF220302111026 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 114548 | 0
DIF220302111026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114548 | 114548
DIF220302111429 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 236625.07 | 0
DIF220302111429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236625.07 | 236625.07
DIF220302111905 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 310484.53 | 0
DIF220302111905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310484.53 | 310484.53
DIF220302111909 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 421576.36 | 0
DIF220302111909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421576.36 | 421576.36
DIF220302111910 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 344982.64 | 0
DIF220302111910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344982.64 | 344982.64
DIF220302111913 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 150640.72 | 0
DIF220302111913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150640.72 | 150640.72
DIF220302112285 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 414563.21 | 0
DIF220302112285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414563.21 | 414563.21
DIF220302112292 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 212261.61 | 0
DIF220302112292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212261.61 | 212261.61
DIF220302109763 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 226412.29 | 0
DIF220302109763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226412.29 | 226412.29
DIF220302109766 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 437787.8 | 0
DIF220302109766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437787.8 | 437787.8
DIF220302109772 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 161851.56 | 0
DIF220302109772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161851.56 | 254485.91
DIF220302109777 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 147439.67 | 0
DIF220302109777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147439.67 | 147439.67
DIF220302111029 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 307860.42 | 0
DIF220302111029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307860.42 | 307860.42
DIF220302111030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3383410 | 3375282.62
DIF220302111032 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 77007.03 | 0
DIF220302111032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77007.03 | 50056.68
DIF220302111033 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 717016.32 | 0
DIF220302111033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717016.32 | 717016.32
DIF220302111036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1490601 | 1486162.99
DIF220302111037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501966 | 500858.54
DIF220302111038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2368035 | 2361927.64
DIF220302111451 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 779173.23 | 0
DIF220302111451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 779173.23 | 779172.36
DIF220302111453 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 34391.95 | 0
DIF220302111453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34391.95 | 34391.95
DIF220302111464 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 324014.71 | 0
DIF220302111464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324014.71 | 324014.71
DIF220302111917 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 152711.4 | 0
DIF220302111917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152711.4 | 152711.4
DIF220302111921 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 326781.26 | 0
DIF220302111921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326781.26 | 326781.26
DIF220302111926 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 36061.04 | 0
DIF220302111926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36061.04 | 36061.04
DIF220302112308 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 139297.18 | 0
DIF220302112308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139297.18 | 139297.18
DIF220302112310 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 109107 | 0
DIF220302112310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109107 | 109107
DIF220302112322 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 525649.01 | 0
DIF220302112322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525649.01 | 525649.01
DIF220302106063 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 589096.2 | 0
DIF220302106063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589096.2 | 763518.93
DIF220302106070 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 2095594.81 | 0
DIF220302106070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2095594.81 | 1227854.07
DIF220302106071 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 239758.54 | 0
DIF220302106071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239758.54 | 685586.68
DIF220302108836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5846500 | 5846500
DIF220302111478 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 56812.77 | 0
DIF220302111478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56812.77 | 56812.77
DIF220302111480 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 75884.72 | 0
DIF220302111480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75884.72 | 75884.72
DIF220302111482 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 159470.9 | 0
DIF220302111482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159470.9 | 159470.9
DIF220302112336 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 274204.56 | 0
DIF220302112336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274204.56 | 274204.56
DIF220302112339 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 13439.15 | 0
DIF220302112339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13439.15 | 13439.15
DIF220302112350 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 750303.61 | 0
DIF220302112350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750303.61 | 712715.82
DIF220302111494 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 445721.64 | 0
DIF220302111494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445721.64 | 445721.64
DIF220302111503 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 128869.4 | 0
DIF220302111503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128869.4 | 1458565.94
DIF220302111511 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 3985433.33 | 0
DIF220302111511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3985433.33 | 3783678.32
DIF220302112358 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 434972.21 | 0
DIF220302112358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434972.21 | 434972.21
DIF220302111516 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 513116.56 | 0
DIF220302111516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513116.56 | 566564.86
DIF220302111523 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 164996.96 | 0
DIF220302111523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164996.96 | 164996.96
DIF220302111526 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 69129.25 | 0
DIF220302111526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69129.25 | 69129.25
DIF220302111528 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 20880.37 | 0
DIF220302111528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20880.37 | 20880.37
DIF220302111532 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 210906.82 | 0
DIF220302111532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210906.82 | 210906.82
DIF220302111536 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 798857.15 | 0
DIF220302111536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798857.15 | 798857.15
DIF220302111537 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 792398.12 | 0
DIF220302111537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792398.12 | 792398.12
DIF220302111539 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 11926.75 | 0
DIF220302111539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11926.75 | 11926.75
DIF220302111541 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 103226.61 | 0
DIF220302111541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103226.61 | 103226.61
DIF220302111542 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 592622.01 | 0
DIF220302111542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592622.01 | 592622.01
DIF220302108947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729644 | 729600.72
DIF220302105782 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1867086.9 | 0
DIF220302105782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1867086.9 | 1867086.9
DIF220302111689 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 59284.94 | 0
DIF220302111689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59284.94 | 59284.94
DIF220302111692 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 92952.82 | 0
DIF220302111692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92952.82 | 92952.82
DIF220302112548 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 443487.82 | 0
DIF220302112548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443487.82 | 443487.82
DIF220302115917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3240000 | 3239747.37
DIF220302108977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1126792 | 1126770.85
DIF220302108984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683464 | 682948.34
DIF220302110613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1438608 | 1428552.67
DIF220302111222 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 39266.35 | 0
DIF220302111222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39266.35 | 39266.35
DIF220302119036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265582.95 | 265582.95
DIF220302112933 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 217953.69 | 0
DIF220302112933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217953.69 | 217953.69
DIF220302119101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122024.6 | 122024.6
DIF220302119103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258405.03 | 258405.03
DIF220302119109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136380.43 | 136380.43
DIF220302119120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107668.76 | 107668.76
DIF220302112943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2356832.14 | 2356832.12
DIF220302112945 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 254573.68 | 0
DIF220302112945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254573.68 | 254573.68
DIF220302113345 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 831951.56 | 0
DIF220302113345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 831951.56 | 831951.56
DIF220302113347 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 566302.85 | 0
DIF220302113347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566302.85 | 566302.85
DIF220302119130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193803.78 | 193803.78
DIF220302120970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795123.11 | 795123.11
DIF220302111616 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 120305.54 | 0
DIF220302111616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120305.54 | 120305.54
DIF220302112970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1335877.06 | 1330830.37
DIF220302112986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4234878.54 | 5020289.3
DIF220302112989 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 614544.86 | 0
DIF220302112989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614544.86 | 428188.19
DIF220302113358 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 74828.72 | 0
DIF220302113358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74828.72 | 74828.72
DIF220302113361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2612783.49 | 2597547.89
DIF220302113363 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 14257.04 | 0
DIF220302113363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14257.04 | 14257.04
DIF220302113367 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1060227.12 | 0
DIF220302113367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060227.12 | 1060227.12
DIF220302113373 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 110680.44 | 0
DIF220302113373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110680.44 | 110680.44
DIF220302113374 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 130958.15 | 0
DIF220302113374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130958.15 | 130958.15
DIF220302104399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2043069.86 | 2043069.86
DIF220302111630 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 66879.8 | 0
DIF220302111630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66879.8 | 66879.8
DIF220302111647 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 559332.16 | 0
DIF220302111647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559332.16 | 559332.16
DIF220302111649 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 969081.69 | 0
DIF220302111649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 969081.69 | 969081.69
DIF220302113001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2319221.78 | 2308781.54
DIF220302113011 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 665904.41 | 0
DIF220302113011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665904.41 | 665904.41
DIF220302113388 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 202469.86 | 0
DIF220302113388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202469.86 | 202469.86
DIF220302113394 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 117069.93 | 0
DIF220302113394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117069.93 | 117069.93
DIF220302111661 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 937227.74 | 0
DIF220302111661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 937227.74 | 937227.74
DIF220302111665 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 863305.37 | 0
DIF220302111665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 863305.37 | 863305.37
DIF220302113036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1848996.96 | 1843576.14
DIF220302113407 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 286015.93 | 0
DIF220302113407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286015.93 | 286015.93
DIF220302111679 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 208686.76 | 0
DIF220302111679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208686.76 | 208686.76
DIF220302111682 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 549742.24 | 0
DIF220302111682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549742.24 | 549742.24
DIF220302112390 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 279174.1 | 0
DIF220302112390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279174.1 | 279174.1
DIF220302112391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2823008 | 2813133.83
DIF220302112392 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 90554.59 | 0
DIF220302112392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90554.59 | 90554.59
DIF220302112394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950583 | 1943165.78
DIF220302112395 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 5064.68 | 0
DIF220302112395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5064.68 | 5064.68
DIF220302113055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400737.79 | 2400737.79
DIF220302113061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14000000 | 13995248.53
DIF220302113428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000000 | 18000000
DIF220302108996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048286 | 1048233.37
DIF220302109016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 826622 | 826589.84
DIF220302112396 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 170158.65 | 0
DIF220302112396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170158.65 | 170158.65
DIF220302112397 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 275548.94 | 0
DIF220302112397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275548.94 | 275548.94
DIF220302112401 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16457.01 | 0
DIF220302112401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16457.01 | 16457.01
DIF220302112406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418522.36 | 418522.36
DIF220302112418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3044611 | 3032606.8
DIF220302114457 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1593229.04 | 0
DIF220302114457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593229.04 | 1593229.04
DIF220302113080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4370774.98 | 4370774.98
DIF220302121089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35889.59 | 35889.59
DIF220302121090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50245.42 | 50245.42
DIF220302109031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5855310 | 5837970.14
DIF220302112422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1927800 | 1927252.43
DIF220302112423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2102753 | 2102009.12
DIF220302112425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2273415 | 2272190.24
DIF220302113090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1128551.33 | 1128551.33
DIF220302113092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2664082.13 | 2664082.13
DIF220302113093 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 392117.94 | 0
DIF220302113093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392117.94 | 392117.94
DIF220302113099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1106611.56 | 1106611.56
DIF220302113107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734114.31 | 734114.31
DIF220302113111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1329082.92 | 1329082.92
DIF220302113487 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 57122.62 | 0
DIF220302113487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57122.62 | 57122.62
DIF220302113490 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 921113.79 | 0
DIF220302113490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 921113.79 | 921113.79
DIF220302113494 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 897854.07 | 0
DIF220302113494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 897854.07 | 893422.14
DIF220302121125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50245.42 | 50245.42
DIF220302109044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1995630 | 1995630
DIF220302109059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833340 | 833340
DIF220302109067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4824600 | 4824600
DIF220302113118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 925832.92 | 925832.92
DIF220302113123 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 463934.53 | 0
DIF220302113123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463934.53 | 425779.6
DIF220302113124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679433.14 | 1145714.61
DIF220302113130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999564.78 | 3479139.65
DIF220302113134 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 509190.43 | 0
DIF220302113134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509190.43 | 509190.43
DIF220302120130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2146861.45 | 2146861.45
DIF220302121140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136380.43 | 2136380.43
DIF220302121142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86135.01 | 86135.01
DIF220302107024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3585534.6 | 3765189.27
DIF220302107027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10874170.77 | 10743172.85
DIF220302109070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1315800 | 1315800
DIF220302109074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5375525.46 | 5373154.29
DIF220302109079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548250 | 545278.06
DIF220302109085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671058 | 669357.94
DIF220302109087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447372 | 447172.03
DIF220302109088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750006 | 746544.83
DIF220302113140 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 136524.95 | 0
DIF220302113140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136524.95 | 136524.95
DIF220302113153 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 832402.45 | 0
DIF220302113153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 832402.45 | 832402.45
DIF220302113154 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 452515.7 | 0
DIF220302113154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452515.7 | 452515.7
DIF220302107037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8195654.6 | 8199311.57
DIF220302107044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8112290.01 | 8041599.82
DIF220302107045 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1597352.88 | 1597352.87
DIF220302107045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58999943.08 | 58999943.07
DIF220302109095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1447380 | 1447380
DIF220302109098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293862 | 293738.48
DIF220302109099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833340 | 833252.68
DIF220302112787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763343.21 | 763343.21
DIF220302113171 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 490962.95 | 0
DIF220302113171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490962.95 | 490962.95
DIF220302113175 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 193428.77 | 0
DIF220302113175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193428.77 | 193428.77
DIF220302110383 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 237015.75 | 0
DIF220302110383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237015.75 | 237015.75
DIF220302112792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3770669.44 | 4027501.79
DIF220302112805 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 282281.65 | 0
DIF220302112805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282281.65 | 282281.65
DIF220302112808 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 446289.14 | 0
DIF220302112808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446289.14 | 446289.14
DIF220302112811 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 170989 | 0
DIF220302112811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170989 | 170989
DIF220302112814 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 503631.53 | 0
DIF220302112814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503631.53 | 500435.42
DIF220302113184 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16119.31 | 0
DIF220302113184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16119.31 | 16119.31
DIF220302113185 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 652823.33 | 0
DIF220302113185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652823.33 | 652823.33
DIF220302113191 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 31562.87 | 0
DIF220302113191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31562.87 | 31562.87
DIF220302113194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3637997.03 | 3637997.03
DIF220302113198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4243851.84 | 4243851.84
DIF220302113205 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 446199.41 | 0
DIF220302113205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446199.41 | 446199.38
DIF220302113206 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 55067.29 | 0
DIF220302113206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55067.29 | 55067.29
DIF220302110392 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 12698.24 | 0
DIF220302110392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12698.24 | 12698.24
DIF220302110398 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 157553.6 | 0
DIF220302110398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157553.6 | 157553.6
DIF220302113209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642519.26 | 642519.26
DIF220302113217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 940833.63 | 1532417.17
DIF220302113220 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 58942.94 | 0
DIF220302113220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58942.94 | 58942.94
DIF220302113221 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 492100 | 0
DIF220302113221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492100 | 492100
DIF220302113227 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 453428.94 | 0
DIF220302113227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453428.94 | 453428.94
DIF220302113229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1047742.57 | 2552645.57
DIF220302110414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342108 | 340131.98
DIF220302110417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425442 | 422984.65
DIF220302110419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1008780 | 1003390.14
DIF220302110431 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 306580.26 | 0
DIF220302110431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306580.26 | 306580.26
DIF220302110434 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 295105.51 | 0
DIF220302110434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295105.51 | 295105.51
DIF220302113230 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 448048.9 | 0
DIF220302113230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448048.9 | 448048.9
DIF220302113232 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 47430.73 | 0
DIF220302113232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47430.73 | 47430.73
DIF220302113235 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 62141.84 | 0
DIF220302113235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62141.84 | 62141.84
DIF220302113236 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 7938.11 | 0
DIF220302113236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7938.11 | 7938.11
DIF220302113237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1768769.71 | 1768769.71
DIF220302113241 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 851167.82 | 0
DIF220302113241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 851167.82 | 851167.82
DIF220302113243 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 80225.55 | 0
DIF220302113243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80225.55 | 80225.55
DIF220302113248 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 404949.02 | 0
DIF220302113248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404949.02 | 404949.02
DIF220302110437 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 151115.81 | 0
DIF220302110437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151115.81 | 151115.81
DIF220302110445 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 330134.14 | 0
DIF220302110445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330134.14 | 330134.14
DIF220302110449 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 438436.55 | 0
DIF220302110449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 438436.55 | 438436.55
DIF220302113253 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 997590.82 | 0
DIF220302113253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997590.82 | 981017.64
DIF220302113258 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 776589.28 | 0
DIF220302113258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776589.28 | 776589.25
DIF220302104695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5366572.1 | 5366532.09
DIF220302112899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2670109.36 | 2670109.36
DIF220302113283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000000 | 19979457.12
DIF220302113286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12500000 | 12500000
DIF220402147578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1630528.08 | 1620134.5
DIF220402147579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1175947.3 | 1173613.7
DIF220402147580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2324851.99 | 2305715.13
DIF220402147581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2157222.86 | 2152941.97
DIF220402147582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2530142.34 | 2525121.41
DIF220402147584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1118660.39 | 1115791.78
DIF220402147585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412637.2 | 409076.32
DIF220402147586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1164936.96 | 1158548.15
DIF220402147588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2842298.51 | 2828512.9
DIF220402147589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253515.87 | 251328.13
DIF220402147590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1402819.52 | 1400708.67
DIF220402147591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1581504.85 | 1577751.44
DIF220402144615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1300000 | 1289802.11
DIF220402144635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1950000 | 1934703.17
DIF220302128471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3732297.77 | 3732072.37
DIF220302128487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 963092.81 | 922453.63
DIF220302128509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541184.4 | 540495.67
DIF220402146296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1100000 | 1100000
DIF220402144760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4160000 | 4151264.36
DIF220302137687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13500000 | 10003345.28
DIF220302137688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13500000 | 9304317.52
DIF220402142838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000000 | 11294469.79
DIF220402142861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1488233.21
DIF220302128592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1070000 | 1070000
DIF220402146395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4600000 | 4589006.4
DIF220402146404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4600000 | 4589006.4
DIF220402147466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5346702 | 5312367.13
DIF220402147483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1483524
DIF220402145400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 790000 | 790000
DIF220402147498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1483524
DIF220402147501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1483524
DIF220402147502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1421237
DIF220402147507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1137486
DIF220402147508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2000000 | 1127825.01
DIF220402147512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1483524
DIF220402147515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1483524
DIF220402145410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2550000 | 2499387.9
DIF220402147517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1700000 | 1483524
DIF220402147522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1137486
DIF220402147528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1483524
DIF220402147531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1483524
DIF220402147534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1483524
DIF220402144447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1600000 | 1587448.75
DIF220402147540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 844074
DIF220402147541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 844074
DIF220402147546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 250000
DIF220402147549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
DIF220402147550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 265735.02 | 265735.01
DIF220402147555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1400000 | 1400000
DIF220402147559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
DIF220402147571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1027780 | 1023148.23
DIF220402147572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 808507.6 | 806434.32
DIF220402147574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1408382.7 | 1408281.06
DIF220402147575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1524940.35 | 1520193.66
DIF220402147576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 635620.78 | 635574.91
DIF220302140527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 4997531.75
DIF220402142542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1492225
DIF220402144648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4160000 | 4151264.37
DIF220402144768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1600000 | 1581390.45
DIF220402143325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2700000 | 2544858.7
DIF220302137691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13000000 | 7395519.73
DIF220402143352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2700000 | 2546287.59
DIF220402142843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
DIF220302138775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 0.01 | 6999999.98
DIF220302139675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 12241249.35
DIF220302139678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 8535408.41
DIF220302139679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 4602146.83
DIF220302139703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 8901557.18
DIF220302139704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 10518844.56
DIF220302139705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 13422122
DIF220302128189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116000 | 116000
DIF220302128228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232000 | 232000
DIF220302128268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6947314.37 | 6947314.37
DIF220302139005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 0.01 | 1112179.69
DIF220302139071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 0.01 | 29544238.9
DIF220302139092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 0.01 | 16820035.74
DIF220302139124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 0.01 | 29799456.07
DIF220302139142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 0.01 | 19999999.99
DIF220302136644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 121000 | 120582
DIF220302136659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 912000 | 912000
DIF220302136665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 689525.46 | 689525.46
DIF220302138303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 14000000 | 13988180.36
DIF220302140378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 8496350.12
DIF220302139391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 12111322.82
DIF220402142544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 2967090
DIF220302136469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1182000 | 870137.84
DIF220302139411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 11793789.4
DIF220302139437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 11638652.79
DIF220302137535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 517000 | 477684.55
DIF220302140500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 4879888.77
DIF220302140505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 18654074.79
DIF220302140512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 25962362.16
DIF220302128360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1969060.76 | 1969060.76
DIF220302128372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1506612.15 | 1506612.15
DIF220302140530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 19999268.45
DIF220302128382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3269752.18 | 3269752.18
DIF220302137623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 14116221.96 | 13262112.47
DIF220302128403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2641003.55 | 2640228.52
DIF220302137681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 4586994.1
DIF220302128432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5833018.92 | 5831597.31
DIF220302137689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13000000 | 9587734.38
DIF220302137692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 4609433.94
DIF220302137703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 4372521.89
DIF220302137733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 35370000 | 34781099.97
DIF220302138727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 7000000
DIF220302139027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 0.01 | 2774140.77
DIF220402142488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600000 | 595769.27
DIF220402142489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4000000 | 3987863.44
DIF220402142493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 998867.6
DIF220402142495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000000 | 6000000
DIF220402142497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 994816.65
DIF220402142498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
DIF220402142499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 4996548.2
DIF220402142501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 2971076.97
DIF220302139325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 11577314.72
DIF220402142541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 2984450
DIF220402169501 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 924203.25 | 924203.25
DIF220402169501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15717.72 | 15717.72
DIF220402169901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106094.61 | 106094.61
DIF220402170408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47153.16 | 47153.16
DIF220402170411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216118.65 | 216118.65
DIF220402170413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278989.53 | 278989.53
DIF220402170414 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242264.55 | 242264.55
DIF220402170415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35364.87 | 35364.87
DIF220402170416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55012.02 | 55012.02
DIF220402170418 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384281.7 | 384281.7
DIF220402170423 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125309.25 | 125309.25
DIF220402170427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43223.73 | 43223.73
DIF220402170428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11788.29 | 11788.29
DIF220402170791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35364.87 | 35364.87
DIF220402170792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106094.61 | 106094.61
DIF220402170799 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476175.15 | 476175.15
DIF220402170810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70729.74 | 70729.74
DIF220402162257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402162946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1646009.72 | 1653350.79
DIF220402162950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402166454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14224.56 | 14224.56
DIF220402166459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71122.8 | 71122.8
DIF220402166460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.84 | 21336.84
DIF220402166464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49785.96 | 49785.96
DIF220402166465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35561.4 | 35561.4
DIF220402170008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251483.52 | 251483.52
DIF220402170013 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123227.1 | 123227.1
DIF220402170069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86447.46 | 86447.46
DIF220402170071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11788.29 | 11788.29
DIF220402170431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161106.63 | 161106.63
DIF220402170432 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125309.25 | 125309.25
DIF220402170439 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 634900.2 | 634900.2
DIF220402170440 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1695851.85 | 991646.05
DIF220402170440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8353.95 | 8353.95
DIF220402170450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11788.29 | 11788.29
DIF220402170452 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75185.55 | 75185.55
DIF220402170812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157177.2 | 157177.2
DIF220402170815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23576.58 | 23576.58
DIF220402170821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35364.87 | 35364.87
DIF220402170823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27506.01 | 27506.01
DIF220402170824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7858.86 | 7858.86
DIF220402170826 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8353.95 | 8353.95
DIF220402170826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1587250.5 | 1587250.5
DIF220402170827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82518.03 | 82518.03
DIF220402170831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43223.73 | 43223.73
DIF220402170834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43223.73 | 43223.73
DIF220402166469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.84 | 21336.84
DIF220402166471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.84 | 21336.84
DIF220402166481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71122.8 | 71122.8
DIF220402166482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.84 | 21336.84
DIF220402166486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42673.68 | 42673.68
DIF220402166487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35561.4 | 35561.4
DIF220402166489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7112.28 | 7112.28
DIF220402166491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184919.28 | 184919.28
DIF220402166492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 28449.12
DIF220402169536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617336.87 | 617336.87
DIF220402169560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521024.13 | 521024.13
DIF220402170098 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102689.25 | 102689.25
DIF220402170455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27506.01 | 27506.01
DIF220402170457 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8353.95 | 8353.95
DIF220402170457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1403463.6 | 991646.05
DIF220402170459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15717.72 | 15717.72
DIF220402170460 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693377.85 | 693377.85
DIF220402170461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19647.15 | 19647.15
DIF220402170462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3929.43 | 3929.43
DIF220402170463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43223.73 | 43223.73
DIF220402170464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31435.44 | 31435.44
DIF220402170465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39294.3 | 39294.3
DIF220402170468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15717.72 | 15717.72
DIF220402170471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15717.72 | 15717.72
DIF220402170472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35364.87 | 35364.87
DIF220402170474 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484529.1 | 484529.1
DIF220402170839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7858.86 | 7858.86
DIF220402170844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7858.86 | 7858.86
DIF220402170854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39294.3 | 39294.3
DIF220402170855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78588.6 | 78588.6
DIF220402170856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78588.6 | 78588.6
DIF220402170859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47153.16 | 47153.16
DIF220402166493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14224.56 | 14224.56
DIF220402166494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49785.96 | 49785.96
DIF220402166497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 28449.12
DIF220402166498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71122.8 | 71122.8
DIF220402166499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78235.08 | 78235.08
DIF220402166503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49785.96 | 49785.96
DIF220402166514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35561.4 | 35561.4
DIF220402166516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56898.24 | 56898.24
DIF220402166517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92459.64 | 92459.64
DIF220402166518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106684.2 | 106684.2
DIF220402166520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99571.92 | 99571.92
DIF220402169586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40778.64 | 40778.64
DIF220402169587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165036.06 | 165036.06
DIF220402170103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35364.87 | 35364.87
DIF220402170107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3929.43 | 3929.43
DIF220402170108 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41075.7 | 41075.7
DIF220402170116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23576.58 | 23576.58
DIF220402170123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35364.87 | 35364.87
DIF220402170477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43223.73 | 43223.73
DIF220402170479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31435.44 | 31435.44
DIF220402170480 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309096.15 | 309096.15
DIF220402170482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86447.46 | 86447.46
DIF220402170483 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359219.85 | 359219.85
DIF220402170484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43223.73 | 43223.73
DIF220402170485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11788.29 | 11788.29
DIF220402170487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51082.59 | 51082.59
DIF220402170489 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810333.15 | 810333.15
DIF220402170491 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818687.1 | 818687.1
DIF220402170492 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693377.85 | 693377.85
DIF220402170873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94306.32 | 94306.32
DIF220402170874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15717.72 | 15717.72
DIF220402170878 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685023.9 | 685023.9
DIF220402170880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231836.37 | 231836.37
DIF220402169593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132113.22 | 132113.22
DIF220402169610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 635363.06 | 635363.06
DIF220402169614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1368910.68 | 1368910.68
DIF220402170129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31435.44 | 31435.44
DIF220402170130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31435.44 | 31435.44
DIF220402170139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172894.92 | 172894.92
DIF220402170140 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205378.5 | 205378.5
DIF220402170141 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232762.3 | 232762.3
DIF220402170147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7858.86 | 7858.86
DIF220402170884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27506.01 | 27506.01
DIF220402170886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137530.05 | 137530.05
DIF220402170890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102165.18 | 102165.18
DIF220402170899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47153.16 | 47153.16
DIF220402170900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19647.15 | 19647.15
DIF220402166563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14224.56 | 14224.56
DIF220402169616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129671.19 | 129671.19
DIF220402169621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577626.21 | 577626.21
DIF220402169622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193695.34 | 193695.34
DIF220402169629 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533984.1 | 533984.1
DIF220402170155 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 551360.7 | 551360.7
DIF220402170156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55012.02 | 55012.02
DIF220402170163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133600.62 | 133600.62
DIF220402170166 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424448.9 | 424448.9
DIF220402170169 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301221.8 | 301221.8
DIF220402170911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168965.49 | 168965.49
DIF220402170913 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409343.55 | 409343.55
DIF220402170915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74659.17 | 74659.17
DIF220402170916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23576.58 | 23576.58
DIF220402170927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58941.45 | 58941.45
DIF220402170929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35364.87 | 35364.87
DIF220402166584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7112.28 | 7112.28
DIF220402166595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 28907.4
DIF220402166597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35561.4 | 35561.4
DIF220402166714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 28449.12
DIF220402166715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433849.08 | 433849.08
DIF220402169640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188389.44 | 188389.44
DIF220402169642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108057.07 | 108057.07
DIF220402169649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408443.81 | 408443.81
DIF220402169656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51735.08 | 51735.08
DIF220402169657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480625.44 | 480625.44
DIF220402170176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149318.34 | 149318.34
DIF220402170180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11788.29 | 11788.29
DIF220402170187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1119429.3 | 1000000
DIF220402170189 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239608.25 | 239608.25
DIF220402170193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43223.73 | 43223.73
DIF220402170197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7858.86 | 7858.86
DIF220402170934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35364.87 | 35364.87
DIF220402170936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7858.86 | 7858.86
DIF220402170944 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492883.05 | 492883.05
DIF220402170946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55012.02 | 55012.02
DIF220402170947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19647.15 | 19647.15
DIF220402162702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1644782.63 | 1637441.56
DIF220402162707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423715.42 | 423715.42
DIF220402162709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300450.23 | 300450.23
DIF220402162712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150450.23 | 150450.23
DIF220402166722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220402166726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6816.3 | 6816.3
DIF220402166728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6816.3 | 6816.3
DIF220402166729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220402166730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13632.6 | 13632.6
DIF220402166731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40897.8 | 40897.8
DIF220402166733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61346.7 | 61346.7
DIF220402166734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27265.2 | 27265.2
DIF220402166735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40897.8 | 40897.8
DIF220402166736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220402166740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13632.6 | 13632.6
DIF220402166741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6816.3 | 6816.3
DIF220402166742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13632.6 | 13632.6
DIF220402169663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253435.06 | 253435.06
DIF220402169665 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225916.35 | 225916.35
DIF220402169669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137530.05 | 137530.05
DIF220402169670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448259.41 | 306898.67
DIF220402169671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247007.16 | 247007.16
DIF220402169673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94306.32 | 94306.32
DIF220402169678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253729.69 | 505740.27
DIF220402169679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70358.08 | 70358.08
DIF220402169683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389434.11 | 251875.05
DIF220402169684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113953.47 | 113953.47
DIF220402169696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11788.29 | 11788.29
DIF220402170201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15717.72 | 15717.72
DIF220402170202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15717.72 | 15717.72
DIF220402170203 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499754.35 | 499754.35
DIF220402170205 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47921.65 | 47921.65
DIF220402170208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7858.86 | 7858.86
DIF220402170209 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158725.05 | 158725.05
DIF220402170211 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41075.7 | 41075.7
DIF220402170217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235765.8 | 235765.8
DIF220402170499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7858.86 | 7858.86
DIF220402170956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90376.89 | 90376.89
DIF220402170957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15717.72 | 15717.72
DIF220402171178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19647.15 | 19647.15
DIF220402162722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402162723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402162725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150450.23 | 150450.23
DIF220402162727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402166743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6816.3 | 6816.3
DIF220402166744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102244.5 | 102244.5
DIF220402166745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408978 | 408978
DIF220402166746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470324.7 | 470324.7
DIF220402166747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368080.2 | 368080.2
DIF220402166748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565752.9 | 565752.9
DIF220402169201 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301221.8 | 301221.8
DIF220402169701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333946.33 | 333946.33
DIF220402169702 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 273838 | 273838
DIF220402169702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94306.32 | 94306.32
DIF220402169705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3929.43 | 3929.43
DIF220402169708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7858.86 | 7858.86
DIF220402169709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23576.58 | 23576.58
DIF220402169710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78588.6 | 78588.6
DIF220402169713 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54767.6 | 54767.6
DIF220402169714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15717.72 | 15717.72
DIF220402169715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7858.86 | 7858.86
DIF220402169716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23576.58 | 23576.58
DIF220402169718 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 0
DIF220402169718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1163811.5 | 589243
DIF220402169719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11788.29 | 11788.29
DIF220402169720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31435.44 | 31435.44
DIF220402169721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51082.59 | 51082.59
DIF220402170223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267201.24 | 267201.24
DIF220402170231 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25061.85 | 25061.85
DIF220402170240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58941.45 | 58941.45
DIF220402170241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55012.02 | 55012.02
DIF220402171194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74659.17 | 74659.17
DIF220402171245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15717.72 | 15717.72
DIF220402171247 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8353.95 | 8353.95
DIF220402171247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2447707.35 | 2447707.35
DIF220402171255 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402171255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384281.7 | 384281.7
DIF220402155252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250965.97 | 1250965.97
DIF220402155257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3580790.95 | 3580790.95
DIF220402163951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1644578.06 | 1644578.06
DIF220402169722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23576.58 | 23576.58
DIF220402169725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19647.15 | 19647.15
DIF220402169726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58941.45 | 58941.45
DIF220402169727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19647.15 | 19647.15
DIF220402169729 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47921.65 | 47921.65
DIF220402169731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11788.29 | 11788.29
DIF220402169735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35364.87 | 35364.87
DIF220402169736 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75305.45 | 75305.45
DIF220402169738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377225.28 | 377225.28
DIF220402169739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102165.18 | 102165.18
DIF220402169741 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410757 | 410757
DIF220402169742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43223.73 | 43223.73
DIF220402170247 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417697.5 | 417697.5
DIF220402170250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74659.17 | 74659.17
DIF220402170251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267201.24 | 267201.24
DIF220402170265 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16707.9 | 16707.9
DIF220402171263 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402171263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116955.3 | 116955.3
DIF220402163983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455533.64 | 509547.94
DIF220402169748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82518.03 | 82518.03
DIF220402169751 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349143.45 | 349143.45
DIF220402169752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39294.3 | 39294.3
DIF220402169753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7858.86 | 7858.86
DIF220402169755 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68459.5 | 68459.5
DIF220402169759 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260146.1 | 260146.1
DIF220402169760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263271.81 | 263271.81
DIF220402169763 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82151.4 | 82151.4
DIF220402169765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15717.72 | 15717.72
DIF220402170268 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280683.95 | 280683.95
DIF220402170278 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75185.55 | 75185.55
DIF220402170655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35364.87 | 35364.87
DIF220402170660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15717.72 | 15717.72
DIF220402170662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157177.2 | 157177.2
DIF220402169773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169778 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34229.75 | 34229.75
DIF220402169785 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184683.21 | 184683.21
DIF220402170688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27506.01 | 27506.01
DIF220402162959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402163144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402170690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51082.59 | 51082.59
DIF220402170698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51082.59 | 51082.59
DIF220402170707 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217202.7 | 217202.7
DIF220402163152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402170351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7858.86 | 7858.86
DIF220402170355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200400.93 | 200400.93
DIF220402170357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47153.16 | 47153.16
DIF220402170716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263271.81 | 263271.81
DIF220402170719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23576.58 | 23576.58
DIF220402170725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51082.59 | 51082.59
DIF220402170734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7858.86 | 7858.86
DIF220402163190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1644782.61 | 1644782.61
DIF220402170362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176824.35 | 176824.35
DIF220402170365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35364.87 | 35364.87
DIF220402170371 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109535.2 | 109535.2
DIF220402170372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70729.74 | 70729.74
DIF220402170374 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157456.85 | 157456.85
DIF220402170383 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205378.5 | 205378.5
DIF220402170384 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8353.95 | 8353.95
DIF220402170384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1512064.95 | 991646.05
DIF220402170738 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8353.95 | 8353.95
DIF220402170738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1428525.45 | 991646.05
DIF220402170739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62870.88 | 62870.88
DIF220402170743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129671.19 | 129671.19
DIF220402170744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82518.03 | 82518.03
DIF220402170746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11788.29 | 11788.29
DIF220402170756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35364.87 | 35364.87
DIF220402170757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39294.3 | 39294.3
DIF220402170758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19647.15 | 19647.15
DIF220402163332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1644578.06 | 1644578.06
DIF220402169475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3929.43 | 3929.43
DIF220402169482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527680.68 | 527680.68
DIF220402169486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15717.72 | 15717.72
DIF220402170387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161106.63 | 161106.63
DIF220402170389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23576.58 | 23576.58
DIF220402170390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27506.01 | 27506.01
DIF220402170394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82518.03 | 82518.03
DIF220402170395 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8353.95 | 8353.95
DIF220402170395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1027535.85 | 991646.05
DIF220402170397 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643519.3 | 643519.3
DIF220402170402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102165.18 | 102165.18
DIF220402170404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78588.6 | 78588.6
DIF220402170406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43223.73 | 43223.73
DIF220402170407 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33415.8 | 33415.8
DIF220402170760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90376.89 | 90376.89
DIF220402170773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70729.74 | 70729.74
DIF220402170778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66800.31 | 66800.31
DIF220402170783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55012.02 | 55012.02
DIF220402163351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1644578.06 | 1644578.06
DIF220402169287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353648.7 | 353648.7
DIF220402171021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82518.03 | 82518.03
DIF220402171034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19647.15 | 19647.15
DIF220402172005 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402172005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116955.3 | 116955.3
DIF220402172013 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402172013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208848.75 | 208848.75
DIF220402172020 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8353.95 | 8353.95
DIF220402172020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1228030.65 | 1228030.65
DIF220402172392 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402172392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325804.05 | 325804.05
DIF220402172393 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402172393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184840.65 | 184840.65
DIF220402172403 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8353.95 | 8353.95
DIF220402172403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1202968.8 | 1202968.8
DIF220402172408 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402172408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205378.5 | 205378.5
DIF220402172415 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402172415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785271.3 | 785271.3
DIF220402172804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402172809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58941.45 | 58941.45
DIF220402162991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402162996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402166417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.84 | 21336.84
DIF220402166429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234705.24 | 234705.24
DIF220402166430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192031.56 | 192031.56
DIF220402166431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327164.88 | 327164.88
DIF220402167037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47714.1 | 47714.1
DIF220402167045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170407.5 | 170407.5
DIF220402167047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6816.3 | 6816.3
DIF220402167049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149958.6 | 149958.6
DIF220402167462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2164262.47 | 2164262.47
DIF220402167466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1416451.76 | 1416451.76
DIF220402169545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494354.36 | 494354.36
DIF220402171049 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8353.95 | 8353.95
DIF220402171049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 994120.05 | 994120.05
DIF220402171050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31435.44 | 31435.44
DIF220402171056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35364.87 | 35364.87
DIF220402171061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19647.15 | 19647.15
DIF220402172042 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402172042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785271.3 | 785271.3
DIF220402172418 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402172418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143764.95 | 143764.95
DIF220402172431 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402172431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68459.5 | 68459.5
DIF220402172439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58941.45 | 58941.45
DIF220402163008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402163017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402166437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241817.52 | 241817.52
DIF220402166439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320052.6 | 320052.6
DIF220402166442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170694.72 | 170694.72
DIF220402166444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163582.44 | 163582.44
DIF220402166445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369838.56 | 369838.56
DIF220402166446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120908.76 | 120908.76
DIF220402166448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35561.4 | 35561.4
DIF220402166449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7112.28 | 7112.28
DIF220402166507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120908.76 | 120908.76
DIF220402166510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106684.2 | 106684.2
DIF220402166512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71122.8 | 71122.8
DIF220402166513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85347.36 | 85347.36
DIF220402166599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35561.4 | 35561.4
DIF220402166600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 28449.12
DIF220402167058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47714.1 | 47714.1
DIF220402167061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149958.6 | 149958.6
DIF220402167063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47714.1 | 47714.1
DIF220402167068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136326 | 136326
DIF220402167078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40897.8 | 40897.8
DIF220402171080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125741.76 | 125741.76
DIF220402172442 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402172442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20537.85 | 20537.85
DIF220402172457 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402172457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13691.9 | 13691.9
DIF220402172458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3929.43 | 3929.43
DIF220402172461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58941.45 | 58941.45
DIF220402163031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150450.23 | 377437.16
DIF220402163038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1644782.61 | 1644782.61
DIF220402163043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402164435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2149915 | 2149272.19
DIF220402163069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402163077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402163086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402166601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 28449.12
DIF220402166603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.84 | 21336.84
DIF220402166605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42673.68 | 42673.68
DIF220402166606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 28449.12
DIF220402166608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14224.56 | 14224.56
DIF220402166609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.84 | 21336.84
DIF220402166611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56898.24 | 56898.24
DIF220402166612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14224.56 | 14224.56
DIF220402166614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106684.2 | 106684.2
DIF220402166621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85347.36 | 85347.36
DIF220402166622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49785.96 | 49785.96
DIF220402166624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.84 | 21336.84
DIF220402167081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47714.1 | 47714.1
DIF220402167088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47714.1 | 47714.1
DIF220402167095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27265.2 | 27265.2
DIF220402167099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265835.7 | 265835.7
DIF220402169675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47153.16 | 47153.16
DIF220402169686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136074.3 | 136074.3
DIF220402169689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39294.3 | 39294.3
DIF220402171089 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402171089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 935642.4 | 935642.4
DIF220402172467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43223.73 | 43223.73
DIF220402172469 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402172469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16707.9 | 16707.9
DIF220402172479 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402172479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403911.05 | 403911.05
DIF220402172483 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8353.95 | 8353.95
DIF220402172483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1027535.85 | 1027535.85
DIF220402172484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208259.79 | 208259.79
DIF220402172836 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402172836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225916.35 | 225916.35
DIF220402172843 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402172843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275680.35 | 275680.35
DIF220402172854 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402172854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492883.05 | 492883.05
DIF220402163050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402164467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2149915 | 2149915
DIF220402163092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402163101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402163105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402166626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 28449.12
DIF220402166627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64010.52 | 64010.52
DIF220402166630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.84 | 21336.84
DIF220402166631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113796.48 | 113796.48
DIF220402166634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14224.56 | 14224.56
DIF220402166636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14224.56 | 14224.56
DIF220402166637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 28449.12
DIF220402166638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7112.28 | 7112.28
DIF220402166640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 28449.12
DIF220402166641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56898.24 | 56898.24
DIF220402166642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14224.56 | 14224.56
DIF220402166643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 28449.12
DIF220402166647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49785.96 | 49785.96
DIF220402166649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7112.28 | 7112.28
DIF220402167112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47714.1 | 47714.1
DIF220402167113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61346.7 | 61346.7
DIF220402169694 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294375.85 | 294375.85
DIF220402169927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11788.29 | 11788.29
DIF220402171115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66800.31 | 66800.31
DIF220402172497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125741.76 | 125741.76
DIF220402172503 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402172503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595597.65 | 595597.65
DIF220402172513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106094.61 | 106094.61
DIF220402164476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2149915 | 2149915
DIF220402163126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402163136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402166650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14224.56 | 14224.56
DIF220402166651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7112.28 | 7112.28
DIF220402166652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14224.56 | 14224.56
DIF220402166653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.84 | 21336.84
DIF220402166655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14224.56 | 14224.56
DIF220402166656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78235.08 | 78235.08
DIF220402166658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7112.28 | 7112.28
DIF220402166660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64010.52 | 64010.52
DIF220402166661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 28449.12
DIF220402166663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220480.68 | 220480.68
DIF220402166668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7112.28 | 7112.28
DIF220402166669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56898.24 | 56898.24
DIF220402166670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49785.96 | 49785.96
DIF220402166671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163582.44 | 163582.44
DIF220402166672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85347.36 | 85347.36
DIF220402167140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47714.1 | 47714.1
DIF220402167141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129509.7 | 129509.7
DIF220402167144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47714.1 | 47714.1
DIF220402167146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40897.8 | 40897.8
DIF220402169942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129671.19 | 129671.19
DIF220402169944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19647.15 | 19647.15
DIF220402169945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3929.43 | 3929.43
DIF220402169946 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506600.3 | 506600.3
DIF220402172532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102165.18 | 102165.18
DIF220402164553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2149915 | 2149915
DIF220402164558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2149915 | 2149915
DIF220402164567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2149915 | 2149915
DIF220402166676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64010.52 | 64010.52
DIF220402166677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.84 | 21336.84
DIF220402166678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14224.56 | 14224.56
DIF220402166680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.84 | 21336.84
DIF220402166683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128021.04 | 128021.04
DIF220402166684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.84 | 21336.84
DIF220402166685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7112.28 | 7112.28
DIF220402166686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135133.32 | 135133.32
DIF220402166688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 28449.12
DIF220402166691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.84 | 21336.84
DIF220402166693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7112.28 | 7112.28
DIF220402166695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14224.56 | 14224.56
DIF220402166698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35561.4 | 35561.4
DIF220402166699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64010.52 | 64010.52
DIF220402166700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.84 | 21336.84
DIF220402166701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92459.64 | 92459.64
DIF220402167156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95428.2 | 95428.2
DIF220402167158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220402169964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11788.29 | 11788.29
DIF220402169978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275060.1 | 275060.1
DIF220402171167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58941.45 | 58941.45
DIF220402171202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357578.13 | 357578.13
DIF220402172543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68459.5 | 68459.5
DIF220402172543 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402172545 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402172545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350865.9 | 350865.9
DIF220402172546 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402172546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20537.85 | 20537.85
DIF220402172549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31435.44 | 31435.44
DIF220402172554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161106.63 | 161106.63
DIF220402166704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7112.28 | 7112.28
DIF220402166706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.84 | 21336.84
DIF220402166707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 28449.12
DIF220402166709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7112.28 | 7112.28
DIF220402166710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14224.56 | 14224.56
DIF220402166711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35561.4 | 35561.4
DIF220402166713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135133.32 | 135133.32
DIF220402169983 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34229.75 | 34229.75
DIF220402169986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3929.43 | 3929.43
DIF220402169990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47153.16 | 47153.16
DIF220402169996 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123227.1 | 123227.1
DIF220402169997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125741.76 | 125741.76
DIF220402169998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145388.91 | 145388.91
DIF220402171216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11788.29 | 11788.29
DIF220402171217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43223.73 | 43223.73
DIF220402171222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432237.3 | 432237.3
DIF220402172566 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402172566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41769.75 | 41769.75
DIF220402172571 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402172571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34229.75 | 34229.75
DIF220402172581 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402172581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362835.35 | 362835.35
DIF220402172582 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402172582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492883.05 | 492883.05
DIF220402172587 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402172587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150610.9 | 150610.9
DIF220402167252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34081.5 | 34081.5
DIF220402167257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68163 | 68163
DIF220402167262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220402170010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137530.05 | 137530.05
DIF220402170017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15717.72 | 15717.72
DIF220402170023 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 807822.1 | 807822.1
DIF220402171233 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8353.95 | 8353.95
DIF220402171233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2923882.5 | 2923882.5
DIF220402171239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66800.31 | 66800.31
DIF220402171269 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402171269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233910.6 | 233910.6
DIF220402172602 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402172602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266992.05 | 266992.05
DIF220402172604 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402172604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50123.7 | 50123.7
DIF220402167268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220402167269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27265.2 | 27265.2
DIF220402167273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220402167278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34081.5 | 34081.5
DIF220402167282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68163 | 68163
DIF220402167283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220402170042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23576.58 | 23576.58
DIF220402170048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15717.72 | 15717.72
DIF220402170051 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150610.9 | 150610.9
DIF220402171292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19647.15 | 19647.15
DIF220402172617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110024.04 | 110024.04
DIF220402172623 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402172623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602443.6 | 602443.6
DIF220402172639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78588.6 | 78588.6
DIF220402166861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88611.9 | 88611.9
DIF220402166868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402161.7 | 402161.7
DIF220402166869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27265.2 | 27265.2
DIF220402166870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47714.1 | 47714.1
DIF220402167294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88611.9 | 88611.9
DIF220402167295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170407.5 | 170407.5
DIF220402167297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115877.1 | 115877.1
DIF220402167300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40897.8 | 40897.8
DIF220402167301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54530.4 | 54530.4
DIF220402167314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220402170057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51082.59 | 51082.59
DIF220402170058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94306.32 | 94306.32
DIF220402170495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27506.01 | 27506.01
DIF220402170496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78588.6 | 78588.6
DIF220402170504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55012.02 | 55012.02
DIF220402170506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39294.3 | 39294.3
DIF220402170510 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309096.15 | 309096.15
DIF220402170513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70729.74 | 70729.74
DIF220402170514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11788.29 | 11788.29
DIF220402170515 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1169553 | 1154177.85
DIF220402170515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8353.95 | 8353.95
DIF220402172646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62870.88 | 62870.88
DIF220402172654 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402172654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184840.65 | 184840.65
DIF220402166882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61346.7 | 61346.7
DIF220402166884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156774.9 | 156774.9
DIF220402166886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47714.1 | 47714.1
DIF220402166893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27265.2 | 27265.2
DIF220402166896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265835.7 | 265835.7
DIF220402166900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422610.6 | 422610.6
DIF220402166901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306733.5 | 306733.5
DIF220402166904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156774.9 | 156774.9
DIF220402167316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74979.3 | 74979.3
DIF220402167318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220402167321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220402167323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27265.2 | 27265.2
DIF220402167324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68163 | 68163
DIF220402167326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27265.2 | 27265.2
DIF220402167330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61346.7 | 61346.7
DIF220402167331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115877.1 | 115877.1
DIF220402167335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61346.7 | 61346.7
DIF220402170520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58941.45 | 58941.45
DIF220402170524 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83539.5 | 83539.5
DIF220402170526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86447.46 | 86447.46
DIF220402170528 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467821.2 | 467821.2
DIF220402170530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19647.15 | 19647.15
DIF220402170531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94306.32 | 94306.32
DIF220402170536 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735147.6 | 735147.6
DIF220402170537 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701731.8 | 701731.8
DIF220402171899 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402171899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75185.55 | 75185.55
DIF220402171903 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402171903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13691.9 | 13691.9
DIF220402171904 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402171904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 935642.4 | 935642.4
DIF220402171907 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402171907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150610.9 | 150610.9
DIF220402171909 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402171909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25061.85 | 25061.85
DIF220402172287 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402172287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451113.3 | 451113.3
DIF220402172668 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402172668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82151.4 | 82151.4
DIF220402172673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86447.46 | 86447.46
DIF220402172686 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402172686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150610.9 | 150610.9
DIF220402172688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58941.45 | 58941.45
DIF220402166907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61346.7 | 61346.7
DIF220402166908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27265.2 | 27265.2
DIF220402166909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13632.6 | 13632.6
DIF220402166914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47714.1 | 47714.1
DIF220402166927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136326 | 136326
DIF220402167344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245386.8 | 245386.8
DIF220402167345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220402167348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68163 | 68163
DIF220402167357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220402167361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220402167362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81795.6 | 81795.6
DIF220402170546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188612.64 | 188612.64
DIF220402170553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33415.8 | 33415.8
DIF220402170553 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170556 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 935642.4 | 935642.4
DIF220402170557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74659.17 | 74659.17
DIF220402170566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7858.86 | 7858.86
DIF220402171912 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402171912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885518.7 | 885518.7
DIF220402171913 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402171913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82151.4 | 82151.4
DIF220402171915 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402171915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61613.55 | 61613.55
DIF220402171918 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402171918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68459.5 | 68459.5
DIF220402171919 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402171919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726793.65 | 726793.65
DIF220402171921 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402171921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860456.85 | 860456.85
DIF220402171923 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402171923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171148.75 | 171148.75
DIF220402172694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43223.73 | 43223.73
DIF220402166932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47714.1 | 47714.1
DIF220402166933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220402166936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27265.2 | 27265.2
DIF220402166938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13632.6 | 13632.6
DIF220402166944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13632.6 | 13632.6
DIF220402166946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13632.6 | 13632.6
DIF220402166947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13632.6 | 13632.6
DIF220402166954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27265.2 | 27265.2
DIF220402167369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136326 | 136326
DIF220402167371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122693.4 | 122693.4
DIF220402167377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27265.2 | 27265.2
DIF220402167380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47714.1 | 47714.1
DIF220402167385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220402167388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95428.2 | 95428.2
DIF220402170766 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885518.7 | 885518.7
DIF220402172327 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8353.95 | 8353.95
DIF220402172327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 994120.05 | 994120.05
DIF220402166957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6816.3 | 6816.3
DIF220402166960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13632.6 | 13632.6
DIF220402166962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34081.5 | 34081.5
DIF220402166972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74979.3 | 74979.3
DIF220402167395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220402167396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702078.9 | 702078.9
DIF220402167398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27265.2 | 27265.2
DIF220402167402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88611.9 | 88611.9
DIF220402167406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27265.2 | 27265.2
DIF220402167407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293100.9 | 293100.9
DIF220402167408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220402167411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109060.8 | 109060.8
DIF220402170971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51082.59 | 51082.59
DIF220402170974 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58477.65 | 58477.65
DIF220402170975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19647.15 | 19647.15
DIF220402170984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113953.47 | 113953.47
DIF220402172352 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402172352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601484.4 | 601484.4
DIF220402172364 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402172364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693377.85 | 693377.85
DIF220402166981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34081.5 | 34081.5
DIF220402166987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220402166988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27265.2 | 27265.2
DIF220402166995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13632.6 | 13632.6
DIF220402166997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34081.5 | 34081.5
DIF220402166999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27265.2 | 27265.2
DIF220402167001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27265.2 | 27265.2
DIF220402167416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74979.3 | 74979.3
DIF220402167418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95428.2 | 95428.2
DIF220402167419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95428.2 | 95428.2
DIF220402167425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647548.5 | 647548.5
DIF220402167429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190856.4 | 190856.4
DIF220402167430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34081.5 | 34081.5
DIF220402167431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61346.7 | 61346.7
DIF220402167436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47714.1 | 47714.1
DIF220402167437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68163 | 68163
DIF220402167439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34081.5 | 34081.5
DIF220402169268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39294.3 | 39294.3
DIF220402169276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196471.5 | 196471.5
DIF220402170997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47153.16 | 47153.16
DIF220402171007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263271.81 | 263271.81
DIF220402171013 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402171013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58477.65 | 58477.65
DIF220402171014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259342.38 | 259342.38
DIF220402171990 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402171990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860456.85 | 860456.85
DIF220402171997 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402171997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25061.85 | 25061.85
DIF220402172002 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402172002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584776.5 | 584776.5
DIF220402172372 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402172372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175432.95 | 175432.95
DIF220402172373 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402172373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27383.8 | 27383.8
DIF220402172376 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8353.95 | 8353.95
DIF220402172376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1161199.05 | 1161199.05
DIF220402172379 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402172379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442759.35 | 442759.35
DIF220402172387 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402172387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626546.25 | 626546.25
DIF220402162970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402167015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34081.5 | 34081.5
DIF220402167017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27265.2 | 27265.2
DIF220402167019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13632.6 | 13632.6
DIF220402167020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27265.2 | 27265.2
DIF220402167023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6816.3 | 6816.3
DIF220402167024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13632.6 | 13632.6
DIF220402167027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68163 | 68163
DIF220402167443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47714.1 | 47714.1
DIF220402167446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941185.34 | 941185.34
DIF220402167449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1382045.29 | 1382045.29
DIF220402167451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598332.03 | 598332.03
DIF220402167452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3762892.36 | 3762892.36
DIF220402167456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650449.12 | 650449.12
DIF220402167460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2653618.23 | 2653618.23
DIF220402157437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18830377.25 | 18784797.32
DIF220402154835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1116340.77 | 1116340.77
DIF220402155007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2600000 | 2600000
DIF220402155036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840532.23 | 840532.23
DIF220402153751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3207643.45 | 3207643.45
DIF220402153752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2785635.95 | 2785635.95
DIF220402155139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2027829.16 | 2027829.16
DIF220402155147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
DIF220402155149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1103128.64 | 1103128.64
DIF220402155159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2058177.18 | 2058177.18
DIF220402155163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
DIF220402155171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650586.23 | 1650586.23
DIF220402155213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593249.41 | 1593249.41
DIF220402155218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1144141.79 | 1144141.79
DIF220402155221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1103548.21 | 1103548.21
DIF220402155222 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1478539.58 | 1478539.58
DIF220402155222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
DIF220402155230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1285617.33 | 1285617.33
DIF220402155233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1156079.91 | 1156079.91
DIF220402155235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
DIF220402155237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498316.47 | 1498316.47
DIF220402159059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191939.11 | 191939.11
DIF220402159570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560336.1 | 560336.1
DIF220402159579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2262729.89 | 2257136.69
DIF220402155344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1772494.74 | 1772494.74
DIF220402156483 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 387955.61 | 0
DIF220402156483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3112044.33 | 3108783.66
DIF220402159593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2205168.56 | 2203123.06
DIF220402159601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379298.93 | 1379298.93
DIF220402159603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 799932.84
DIF220402154634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1580626.42 | 1580626.42
DIF220402155461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1526044 | 1526044
DIF220402156498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1940722.67 | 1940722.37
DIF220402157360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1409512.26 | 1409512.26
DIF220402154644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1207719.2 | 1207719.2
DIF220402154816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3469289.32 | 3469289.32
DIF220402155475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1411333.67 | 1411333.67
DIF220402156425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60300000 | 60183024.03
DIF220402157314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170277 | 170277
DIF220402159259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258774.46 | 258774.46
DIF220402159277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218485.22 | 218485.22
DIF220402154940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1647304.29 | 1647304.29
DIF220402159290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273442.03 | 273442.03
DIF220402159301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191932.55 | 191932.55
DIF220402154957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339298.27 | 339298.27
DIF220402157385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 903276.77 | 903276.77
DIF220402159315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283244.61 | 283244.61
DIF220402159344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200734.67 | 200734.67
DIF220402155180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1174661.23 | 1174661.23
DIF220402155184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383313.07 | 383313.07
DIF220402155188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118530.19 | 118530.19
DIF220402155189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650361.59 | 1650361.59
DIF220402155198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1493894.71 | 1493894.71
DIF220402155204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2103493.39 | 2103493.39
DIF220402155243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1358800.93 | 1358800.93
DIF220402159422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1907113.91 | 1849113.91
DIF220402155248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095114.68 | 1095114.68
DIF220402157536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1439449.39 | 1439449.39
DIF220402154578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462415.86 | 462415.86
DIF220402155876 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1800000 | 1800000
DIF220402155876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DIF220402159455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2867285.3 | 2809285.3
DIF220402154593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1516010.98 | 1516010.98
DIF220402155411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1795426.87 | 1795426.87
DIF220402154614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1493729.01 | 1493729.01
DIF220402154654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1453967.89 | 1453967.89
DIF220402159072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248750.97 | 248750.97
DIF220402159074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195407.13 | 195407.13
DIF220402159084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207862.04 | 207862.04
DIF220402154666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3029786.92 | 3029786.92
DIF220402154676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1913229.9 | 1913229.9
DIF220402159085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227879.13 | 227879.13
DIF220402159546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864939.37 | 864939.37
DIF220402154687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 807790.76 | 807790.76
DIF220402154691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1845235.42 | 1845235.42
DIF220402159559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577258.51 | 577258.51
DIF220402159564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316653.5 | 316653.5
DIF220402159608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1780138.52 | 1780138.52
DIF220402154714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1751183.58 | 1751183.58
DIF220402154730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1831076.93 | 1831076.93
DIF220402154731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2029723 | 2029723
DIF220402159176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273787.41 | 273787.41
DIF220402159183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235652.76 | 235652.76
DIF220402159187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232928.88 | 232928.88
DIF220402154762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1121972.98 | 1121972.98
DIF220402156360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840532.23 | 840532.23
DIF220402156366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840532.23 | 840532.23
DIF220402159230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233152.17 | 233152.17
DIF220402154793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1944331.81 | 1944331.81
DIF220402159239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236637.02 | 236637.02
DIF220402154410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 5996353.98
DIF220402154897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1261989.8 | 1190819.61
DIF220402177294 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109535.2 | 109535.2
DIF220402177536 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192140.85 | 192140.85
DIF220402177542 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100247.4 | 100247.4
DIF220402175284 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402175284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317450.1 | 317450.1
DIF220402177545 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459467.25 | 459467.25
DIF220402177552 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486062.45 | 486062.45
DIF220402177564 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800976.15 | 800976.15
DIF220402177572 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8353.95 | 8353.95
DIF220402177572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1537126.8 | 991646.05
DIF220402177575 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75185.55 | 75185.55
DIF220402177589 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66831.6 | 66831.6
DIF220402177591 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41769.75 | 41769.75
DIF220402177599 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 634900.2 | 634900.2
DIF220402177601 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66831.6 | 66831.6
DIF220402177603 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133663.2 | 133663.2
DIF220402177607 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100247.4 | 100247.4
DIF220402177618 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568213.85 | 568213.85
DIF220402177620 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158725.05 | 158725.05
DIF220402177624 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258972.45 | 258972.45
DIF220402177632 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342297.5 | 342297.5
DIF220402177644 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198532.55 | 198532.55
DIF220402177645 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100247.4 | 100247.4
DIF220402177647 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383373.2 | 383373.2
DIF220402177648 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588751.7 | 588751.7
DIF220402177655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177656 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20537.85 | 20537.85
DIF220402177659 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451832.7 | 451832.7
DIF220402177661 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27383.8 | 27383.8
DIF220402177662 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458678.65 | 458678.65
DIF220402174896 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384281.7 | 384281.7
DIF220402177672 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540830.05 | 540830.05
DIF220402177680 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376527.25 | 376527.25
DIF220402174917 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402174917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61613.55 | 61613.55
DIF220402177689 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66831.6 | 66831.6
DIF220402177694 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513446.25 | 513446.25
DIF220402177698 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41769.75 | 41769.75
DIF220402177699 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212224.45 | 212224.45
DIF220402177703 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726793.65 | 726793.65
DIF220402177709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20537.85 | 20537.85
DIF220402177709 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177710 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314913.7 | 314913.7
DIF220402177711 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267326.4 | 267326.4
DIF220402174929 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402174929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54767.6 | 54767.6
DIF220402177720 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41075.7 | 41075.7
DIF220402174952 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208848.75 | 208848.75
DIF220402174955 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174956 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402174956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219070.4 | 219070.4
DIF220402175011 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402175011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 634900.2 | 634900.2
DIF220402175032 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 25061.85 | 25061.85
DIF220402175032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8353.95 | 8353.95
DIF220402175043 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402175043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225916.35 | 225916.35
DIF220402175103 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402175103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6845.95 | 6845.95
DIF220402175119 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402175119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75305.45 | 75305.45
DIF220402175128 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402175128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75305.45 | 75305.45
DIF220402177271 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794130.2 | 794130.2
DIF220402177273 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20537.85 | 20537.85
DIF220402177276 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403911.05 | 403911.05
DIF220402177282 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82151.4 | 82151.4
DIF220402174657 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402174657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6845.95 | 6845.95
DIF220402174659 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402174659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198532.55 | 198532.55
DIF220402174661 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402174661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143764.95 | 143764.95
DIF220402174663 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375927.75 | 375927.75
DIF220402174669 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250618.5 | 250618.5
DIF220402174670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83539.5 | 83539.5
DIF220402177317 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651608.1 | 651608.1
DIF220402177321 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242264.55 | 242264.55
DIF220402177338 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116955.3 | 116955.3
DIF220402174676 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402174676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27383.8 | 27383.8
DIF220402174678 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91893.45 | 91893.45
DIF220402174682 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526298.85 | 526298.85
DIF220402174685 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 317450.1 | 317450.1
DIF220402174685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8353.95 | 8353.95
DIF220402174692 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174697 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543006.75 | 543006.75
DIF220402174698 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41769.75 | 41769.75
DIF220402177343 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150371.1 | 150371.1
DIF220402177356 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116955.3 | 116955.3
DIF220402177358 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267326.4 | 267326.4
DIF220402174706 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66831.6 | 66831.6
DIF220402174714 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83539.5 | 83539.5
DIF220402177374 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1033738.45 | 993154.05
DIF220402177378 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50123.7 | 50123.7
DIF220402177386 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400989.6 | 400989.6
DIF220402174871 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402174871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82151.4 | 82151.4
DIF220402174970 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726793.65 | 726793.65
DIF220402177507 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8353.95 | 8353.95
DIF220402177507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1186260.9 | 1186260.9
DIF220402175075 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402175075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200494.8 | 200494.8
DIF220402177514 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260146.1 | 260146.1
DIF220402177519 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403911.05 | 403911.05
DIF220402175190 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402175190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47921.65 | 47921.65
DIF220402177725 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710085.75 | 710085.75
DIF220402177726 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20537.85 | 20537.85
DIF220402177727 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219070.4 | 219070.4
DIF220402177728 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177749 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25061.85 | 25061.85
DIF220402177752 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158725.05 | 158725.05
DIF220402176131 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8353.95 | 8353.95
DIF220402176131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 935642.4 | 935642.4
DIF220402176132 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402176132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 835395 | 835395
DIF220402177188 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301221.8 | 301221.8
DIF220402178618 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402178618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273838 | 273838
DIF220402177201 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47921.65 | 47921.65
DIF220402177948 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 801979.2 | 801979.2
DIF220402178635 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402178635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375927.75 | 375927.75
DIF220402174604 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158725.05 | 158725.05
DIF220402174606 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402174606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88997.35 | 88997.35
DIF220402174613 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402174613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41075.7 | 41075.7
DIF220402174615 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402174615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314913.7 | 314913.7
DIF220402174619 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402174619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34229.75 | 34229.75
DIF220402174621 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258972.45 | 258972.45
DIF220402177980 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8353.95 | 8353.95
DIF220402177980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1027535.85 | 1200650.85
DIF220402177987 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 801979.2 | 801979.2
DIF220402178664 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 7000000 | 7000000
DIF220402178664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
DIF220402174631 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402174631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205378.5 | 205378.5
DIF220402174635 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342511.95 | 342511.95
DIF220402174642 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402174642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205378.5 | 205378.5
DIF220402174645 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402174645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68459.5 | 68459.5
DIF220402174646 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275680.35 | 275680.35
DIF220402177299 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250618.5 | 250618.5
DIF220402177315 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171148.75 | 171148.75
DIF220402178681 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 142527.04 | 256023.55
DIF220402178681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
DIF220402206012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 192344.61 | 192344.61
DIF220402201217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 737923.56 | 737923.56
DIF220402201325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200170.3 | 200170.3
DIF220402201729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 83304.66 | 81977.63
DIF220402200095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 81519 | 81519
DIF220402201817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | E003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 7000 | 7000
DIF220402203099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 5033723.08 | 5033723.08
DIF220402203250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 44021462.78 | 41146210.69
DIF220402199546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3537000 | 3183904.02
DIF220402199550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1300000 | 1246922.42
DIF220402200670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 700000 | 700000
DIF220402199644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17889921.06 | 15735127.98
DIF220402204519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 750000 | 750000
DIF220402201741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 311067.08 | 269181.39
DIF220402201797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | E003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 186000.6 | 106999.56
DIF220402201405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 14-Trabajo y Previsión Social | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral |  | 19872371.53 | 19856676.23
DIF220402200673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1553472 | 1553472
DIF220402198459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1630636.85 | 997289.25
DIF220402205824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 225000 | 216772.09
DIF220402205849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 2000000 | 1914008.15
DIF220402200786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1072653 | 1072653
DIF220402201687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 456884 | 434938.15
DIF220402201738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650000 | 650000
DIF220402201758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 141204.88 | 126155.67
DIF220402201807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | E003-Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 42200.8 | 42200.8
DIF220402202969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | K027-Mantenimiento de infraestructura |  | 52448632 | 52284229.89
DIF220402206173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 232650.61 | 232650.61
DIF220402201182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 65000 | 65000
DIF220402203215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 175640.95 | 122424.72
DIF220502213442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1268394 | 577680
DIF220502232370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 18804312.73
DIF220502232384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 6054891.64
DIF220502232392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 24997800
DIF220502232403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 9052848.63
DIF220502232412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 14405736.15
DIF220502232417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 9950000
DIF220502232458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 9649999.99
DIF220502232460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 1978960
DIF220502232461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 9939708.84
DIF220502232463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 17597853.97
DIF220502231290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.1 | 9975590.49
DIF220502232465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 24586939
DIF220502232470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 1942680
DIF220502231293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 19987577.27
DIF220502232602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 14999776.32
DIF220502233357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 24758736.59
DIF220502232985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 19973480.91
DIF220502233363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 18240000
DIF220402159473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166852.89 | 166852.89
DIF220402177617 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25061.85 | 25061.85
DIF220402177634 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25061.85 | 25061.85
DIF220402174962 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402174962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54767.6 | 54767.6
DIF220502233653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 31513251
DIF220402159161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273787.41 | 273787.41
DIF220402174988 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467821.2 | 467821.2
DIF220402174997 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402174997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20537.85 | 20537.85
DIF220402175006 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402175006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6845.95 | 6845.95
DIF220402154652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1879251.97 | 1879251.97
DIF220402154744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1507656.83 | 1507656.83
DIF220402159199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298783.23 | 264494.44
DIF220402155200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1191321.54 | 1191321.54
DIF220402159076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196141.62 | 196141.62
DIF220402177558 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392635.65 | 392635.65
DIF220402154771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4873466.2 | 4873466.2
DIF220402154778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806270.73 | 806270.73
DIF220402153755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3502625.41 | 3502625.41
DIF220402159219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217810.4 | 217810.4
DIF220402177696 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6845.95 | 6845.95
DIF220402159573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699099.82 | 699099.82
DIF220402156175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42000000 | 41896957.64
DIF220402174943 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402174943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294375.85 | 294375.85
DIF220402159605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1772607.85 | 1714607.85
DIF220402177719 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6845.95 | 6845.95
DIF220302111531 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 152369.34 | 0
DIF220302111531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152369.34 | 152369.34
DIF220302111534 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 84469.95 | 0
DIF220302111534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84469.95 | 84469.95
DIF220302121076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21533.75 | 21533.75
DIF220302110382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382974 | 380761.94
DIF220302112793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2064998.7 | 2064998.48
DIF220302126983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211857.71 | 211857.71
DIF220302127617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302112402 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 512679.61 | 0
DIF220302112402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512679.61 | 512679.61
DIF220302112419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3396032 | 3395029.97
DIF220302113197 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 223021.8 | 0
DIF220302113197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223021.8 | 223021.8
DIF220302122537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123545.58 | 123424
DIF220302126262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64742.45 | 64742.45
DIF220402147511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1483524
DIF220502233632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 12149063.08
DIF220502233633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 5846433.74
DIF220302128037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46400 | 46400
DIF220302140524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 33012467.83
DIF220302124486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14453.6 | 14453.6
DIF220302112634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1036657.13 | 1036657.13
DIF220302111902 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 500451.25 | 0
DIF220302111902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500451.25 | 500451.25
DIF220302113095 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 88345.51 | 0
DIF220302113095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88345.51 | 88345.51
DIF220302113105 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 213220.04 | 0
DIF220302113105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213220.04 | 213220.04
DIF220302119456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7177.92 | 7177.92
DIF220302126282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97751.04 | 97751.04
DIF220302125298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2498969.26
DIF220302108222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2147842.8 | 2134075.23
DIF220302119161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337362.13 | 337362.13
DIF220302113247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4186031.55 | 4186031.55
DIF220302113251 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 157990.29 | 0
DIF220302113251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157990.29 | 157990.29
DIF220302126163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220302126173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150450.23 | 300900.46
DIF220302127292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618784.91 | 405153.35
DIF220302126733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195153.52 | 195153.52
DIF220302109668 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 106538.33 | 0
DIF220302109668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106538.33 | 106538.33
DIF220302109056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2793882 | 2793882
DIF220302126064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1382045.29 | 1382045.29
DIF220302124504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7226.8 | 7226.8
DIF220302107975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13077760.69 | 13077760.68
DIF220302113591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620312.13 | 620312.13
DIF220302111915 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 32299.53 | 0
DIF220302111915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32299.53 | 173020.51
DIF220302112315 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 56799.98 | 0
DIF220302112315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56799.98 | 56799.98
DIF220302112319 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 309098.96 | 0
DIF220302112319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309098.96 | 309098.96
DIF220302111632 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 269638.78 | 0
DIF220302111632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269638.78 | 269638.78
DIF220302124641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14453.6 | 14453.6
DIF220302125035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1496528.06
DIF220302113015 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 21060.46 | 0
DIF220302113015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21060.46 | 21060.46
DIF220302113392 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 505297.8 | 0
DIF220302113392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505297.8 | 505297.8
DIF220302113398 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 179046.63 | 0
DIF220302113398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179046.63 | 179046.63
DIF220302113257 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 872619.16 | 0
DIF220302113257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 872619.16 | 872619.16
DIF220302125272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
DIF220302125386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220302126772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2164262.47 | 2164262.47
DIF220302111236 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 96236.64 | 0
DIF220302111236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96236.64 | 96236.64
DIF220302111704 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 23881.12 | 0
DIF220302111704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23881.12 | 23881.12
DIF220302112091 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 686260.18 | 0
DIF220302112091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 686260.18 | 686260.18
DIF220302109688 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 226558.06 | 0
DIF220302109688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226558.06 | 226558.06
DIF220302112084 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 117683.06 | 0
DIF220302112084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117683.06 | 117683.06
DIF220402147548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
DIF220402147551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1200000 | 1200000
DIF220302127526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302127534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302110054 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 1365532.42 | 0
DIF220302110054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1365532.42 | 1365532.2
DIF220302113618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465456.88 | 465456.88
DIF220302112740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000000 | 14990290.98
DIF220302111469 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 82396.66 | 0
DIF220302111469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82396.66 | 82396.66
DIF220302111488 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 501416.39 | 0
DIF220302111488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501416.39 | 501416.39
DIF220302126694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19692.23 | 19692.23
DIF220302124405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
DIF220302119043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222515.45 | 222515.45
DIF220302119193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100490.85 | 100490.85
DIF220302113289 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 988284.87 | 970143.16
DIF220302113289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32815 | 32815
DIF220402147583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1484800 | 1478235.33
DIF220302126224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211857.71 | 423715.42
DIF220302126071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302110625 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 190663.34 | 0
DIF220302110625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190663.34 | 190663.34
DIF220302111265 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 352343.05 | 0
DIF220302111265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352343.05 | 352343.05
DIF220302112712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2153616.09 | 2153616.08
DIF220402147587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1596349.4 | 1579920.74
DIF220402147592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1501692.62 | 1498380.94
DIF220402147573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1001742.88 | 999754.98
DIF220402147577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2415117.79 | 2414943.5
DIF220302125976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571775.09 | 571775.09
DIF220302109708 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 77115.23 | 0
DIF220302109708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77115.23 | 77115.23
DIF220302112385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1881798 | 1856809.33
DIF220302112393 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 245002.42 | 0
DIF220302112393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245002.42 | 245002.42
DIF220302128529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700000 | 2696722.06
DIF220302125561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501716.6 | 492858.12
DIF220302126707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777184.83 | 777184.83
DIF220302126721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966476.42 | 687216.14
DIF220302110358 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 96641.61 | 0
DIF220302110358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96641.61 | 96641.61
DIF220302125424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252140.71 | 252140.71
DIF220302109597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4962399.64 | 4213868.62
DIF220402171203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19647.15 | 19647.15
DIF220402166885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177223.8 | 177223.8
DIF220402166889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408978 | 408978
DIF220402167329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81795.6 | 81795.6
DIF220402169261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11788.29 | 11788.29
DIF220402170993 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100247.4 | 100247.4
DIF220402171005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7858.86 | 7858.86
DIF220302139348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 11997036.91
DIF220402169605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443484.47 | 443484.47
DIF220402164572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2149915 | 2149915
DIF220402167338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27265.2 | 27265.2
DIF220402170533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55012.02 | 55012.02
DIF220502233560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 4777175
DIF220402170150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15717.72 | 15717.72
DIF220402170885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86447.46 | 86447.46
DIF220402170898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11788.29 | 11788.29
DIF220402169723 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54767.6 | 54767.6
DIF220402169728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3929.43 | 3929.43
DIF220402169732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35364.87 | 35364.87
DIF220402166602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.84 | 21336.84
DIF220402166705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14224.56 | 14224.56
DIF220402162975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220502233581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 12054102.59
DIF220302138966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 0.01 | 3940121.64
DIF220402169499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27506.01 | 27506.01
DIF220402169912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35364.87 | 35364.87
DIF220402170417 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205378.5 | 205378.5
DIF220402170422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19647.15 | 19647.15
DIF220402170789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62870.88 | 62870.88
DIF220402170798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27506.01 | 27506.01
DIF220402171256 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402171256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225556.65 | 225556.65
DIF220402171262 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402171262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710085.75 | 710085.75
DIF220402170376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55012.02 | 55012.02
DIF220402169677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196471.5 | 196471.5
DIF220402167445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1472212.74 | 1472212.74
DIF220402167455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310311.28 | 310311.28
DIF220402167459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2543514.8 | 2543514.8
DIF220502233591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 8020593.66
DIF220502233592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 15587451.72
DIF220502233593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 5318835.13
DIF220502233596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 13788095.62
DIF220502233604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 6551265.62
DIF220402172485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3929.43 | 3929.43
DIF220402167359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136326 | 136326
DIF220502233634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 8296483.75
DIF220402166450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56898.24 | 56898.24
DIF220402169615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7858.86 | 7858.86
DIF220402169626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511701.55 | 511701.47
DIF220402169633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140759.88 | 140759.88
DIF220402170165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98235.75 | 98235.75
DIF220402163208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1644782.61 | 1644782.61
DIF220302136454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 14-Trabajo y Previsión Social | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral |  | 35247445.25 | 15644561.36
DIF220302139424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 11836191.29
DIF220402169754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47153.16 | 47153.16
DIF220402169895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15717.72 | 15717.72
DIF220402170396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58941.45 | 58941.45
DIF220402166628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.84 | 21336.84
DIF220402166632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21336.84 | 21336.84
DIF220402144769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1600000 | 1581390.45
DIF220302136508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2400000 | 2399999.97
DIF220402170435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11788.29 | 11788.29
DIF220402170449 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685023.9 | 685023.9
DIF220402170825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23576.58 | 23576.58
DIF220402169920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23576.58 | 23576.58
DIF220402169935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19647.15 | 19647.15
DIF220302137690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13000000 | 9182242.69
DIF220402172498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165036.06 | 165036.06
DIF220402166939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54530.4 | 54530.4
DIF220402167366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34081.5 | 34081.5
DIF220402167370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115877.1 | 115877.1
DIF220402166470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14224.56 | 14224.56
DIF220402166490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14224.56 | 14224.56
DIF220402170943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137530.05 | 137530.05
DIF220402170948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165036.06 | 165036.06
DIF220402171027 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8353.95 | 8353.95
DIF220402171027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019181.9 | 1019181.9
DIF220402163226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1644782.61 | 1644782.61
DIF220402167286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220502235973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 597053.48 | 529973.81
DIF220402170088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27506.01 | 27506.01
DIF220402170456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19647.15 | 19647.15
DIF220402170473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7858.86 | 7858.86
DIF220402162711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259005.63 | 259005.63
DIF220402162992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1644782.61 | 1644782.61
DIF220402166657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64010.52 | 64010.52
DIF220402166662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71122.8 | 71122.8
DIF220402166666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128021.04 | 128021.04
DIF220402166673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35561.4 | 35561.4
DIF220402171296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15717.72 | 15717.72
DIF220402154849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1288986.5 | 1288986.5
DIF220302139059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 0.01 | 10000000
DIF220402170850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184683.21 | 184683.21
DIF220402166959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220402169667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23576.58 | 23576.58
DIF220402169682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353648.7 | 353648.7
DIF220402167053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143142.3 | 143142.3
DIF220402167464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1546091.57 | 1546091.57
DIF220402172531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3929.43 | 3929.43
DIF220402166500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35561.4 | 35561.4
DIF220402166504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120908.76 | 120908.76
DIF220402169697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 703367.97 | 703367.97
DIF220402170216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39294.3 | 39294.3
DIF220402170501 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402170501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501237 | 501237
DIF220402171186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86447.46 | 86447.46
DIF220402166873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13632.6 | 13632.6
DIF220402167291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68163 | 68163
DIF220402167309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34081.5 | 34081.5
DIF220402170502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106094.61 | 106094.61
DIF220502235165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 286403.46 | 286403.46
DIF220302140521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 0.01 | 29950000
DIF220302137707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3888000 | 3368859.1
DIF220302139284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 47023547.08
DIF220402170109 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41075.7 | 41075.7
DIF220402170490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47153.16 | 47153.16
DIF220402162726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402163023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
DIF220402164570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2149272.25 | 2149272.25
DIF220402166689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7112.28 | 7112.28
DIF220402166697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28449.12 | 28449.12
DIF220302139666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 32000 | 31978.88
DIF220302139682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 4930515.18
DIF220402142487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 4998377.94
DIF220402166749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20448.9 | 20448.9
DIF220402166506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149357.88 | 149357.88
DIF220402167064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177223.8 | 177223.8
DIF220402169962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70729.74 | 70729.74
DIF220402171160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19647.15 | 19647.15
DIF220402166991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13632.6 | 13632.6
DIF220402167002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34081.5 | 34081.5
DIF220402167417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88611.9 | 88611.9
DIF220302138790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 0.01 | 4999999.99
DIF220302138321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7500000 | 7442127.21
DIF220302139314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 6841827.19
DIF220402169704 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75305.45 | 75305.45
DIF220402169717 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102689.25 | 102689.25
DIF220202082495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1788072.15
DIF220202071879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3744474.76 | 3744352.81
DIF220202071883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1446728.88 | 1445839.65
DIF220202071919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172265.6 | 172083.02
DIF220202088683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 935935935.94 | 934999999.59
DIF220502233550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 19200000
DIF220202083013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 386640.7
DIF220202081161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 2195412.08
DIF220502233562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 11898167
DIF220502233575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 6711790.37
DIF220502233584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 4324926.1
DIF220202071924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6683480.24 | 7673096.93
DIF220202081540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 498794.8
DIF220202082562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1676999.7 | 2698789.79
DIF220502233595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 10546864
DIF220502233637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 25476337
DIF220502233647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 7707189.5
DIF220502233651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 23723366.11
DIF220502233663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 14371605
DIF220502233686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 0.01 | 4905143.2
DIF220202071054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1540586 | 1540586
DIF220202075503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1902416.7 | 1901515.84
DIF220202075508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3629633.06 | 3629187.08
DIF220202071946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1473505.53 | 1473505.53
DIF220502236087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 19594725 | 4492011.48
DIF220202070544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 768175 | 768175
DIF220102065854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5000000 | 4916699.46
DIF220202088676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 6406406.41 | 6369624.33
DIF220202088579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 997391.2
DIF220402201032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 0.01 | 3247712.02
DIF220402201749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 822057.46 | 822057.45
DIF220402202621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 2036855.6 | 2036855.6
DIF220302111890 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 77009.22 | 0
DIF220302111890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77009.22 | 77009.22
DIF220402176122 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402176122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 801979.2 | 801979.2
DIF220402205843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 2016670.5 | 2016439.68
DIF220402177261 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8353.95 | 8353.95
DIF220402177261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1478649.15 | 1478649.15
DIF220402177518 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217202.7 | 217202.7
DIF220402177530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349143.45 | 349143.45
DIF220402177530 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402169574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155223.71 | 155223.71
DIF220402176143 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8353.95 | 8353.95
DIF220402176143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1219676.7 | 1219676.7
DIF220402170125 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402170125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273838 | 273838
DIF220402166625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149357.88 | 149357.88
DIF220402167107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34081.5 | 34081.5
DIF220402177729 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 8353.95 | 8353.95
DIF220402177729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1269800.4 | 1191646.05
DIF220402177743 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225556.65 | 225556.65
DIF220402174664 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66831.6 | 66831.6
DIF220402174601 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402174601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459467.25 | 459467.25
DIF220402177232 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192140.85 | 192140.85
DIF220402205854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 400000 | 399914.42
DIF220402177750 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 16707.9 | 16707.9
DIF220402177750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8353.95 | 8353.95
DIF220402177340 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205378.5 | 205378.5
DIF220402199554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1100000 | 999615.93
DIF220402201771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | G004-Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 85539.69 | 69290.68
DIF220402177707 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 6845.95 | 6845.95
DIF220402177707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95843.3 | 95843.3

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DIF220102065334 | Metros | 10000 | 10000
DIF220102065259 | Equipamiento | 207 | 283
DIF220102065490 | Computadoras | 90 | 294
DIF220102065490 | Piezas | 182 | 182
DIF220102065509 | Otros | 11 | 11
DIF220102065857 | Piezas | 2105 | 1452
DIF220102063918 | Metros Cuadrados | 13100 | 13100
DIF220102063492 | Piezas | 50 | 50
DIF220102065437 | Otros | 1 | 1
DIF220202088645 | ESCANER(S) | 1 | 0
DIF220202088728 | Metros | 10000 | 10000
DIF220202088655 | Equipamiento | 1 | 1
DIF220202088730 | Metros | 10000 | 10000
DIF220202088731 | Metros | 1000 | 1000
DIF220302101919 | Metros Cuadrados | 1285 | 1285
DIF220302126040 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302124533 | Aula | 10 | 10
DIF220302125278 | Sanitario(s) | 10 | 10
DIF220302126205 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302124554 | Piezas | 3 | 3
DIF220302124563 | Piezas | 2 | 2
DIF220302124575 | Piezas | 3 | 3
DIF220302124961 | Piezas | 2 | 2
DIF220302124622 | Piezas | 2 | 2
DIF220302124624 | Piezas | 2 | 2
DIF220302124628 | Piezas | 1 | 1
DIF220302123951 | Aula | 10 | 10
DIF220302124292 | Piezas | 2 | 2
DIF220302124636 | Piezas | 1 | 1
DIF220302125043 | Aula | 15 | 15
DIF220302109333 | Metros lineales | 317 | 317
DIF220302109347 | Metros lineales | 300 | 300
DIF220302126479 | Aula | 100 | 100
DIF220302125146 | Sanitario(s) | 10 | 10
DIF220302125322 | Aula | 15 | 15
DIF220302119044 | Piezas | 28 | 28
DIF220302116181 | Metros lineales | 92 | 92
DIF220302116274 | Metros lineales | 110 | 110
DIF220302116277 | Metros lineales | 160 | 160
DIF220302109939 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302116161 | Metros lineales | 200 | 200
DIF220302108088 | Metros Cuadrados | 7146 | 7146
DIF220302108107 | SERVICIO(S) | 1 | 1
DIF220302121599 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300
DIF220302124369 | Aula | 10 | 10
DIF220302110634 | Metros lineales | 317 | 317
DIF220302111903 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302115769 | Metros lineales | 300 | 300
DIF220302105794 | Metros lineales | 300 | 300
DIF220302112553 | Aula | 100 | 100
DIF220302110612 | Aula | 100 | 100
DIF220302113419 | Metros Cuadrados | 33605 | 33605
DIF220302121071 | Piezas | 10 | 10
DIF220302121445 | Metros Cuadrados | 10965 | 10965
DIF220302121100 | Piezas | 10 | 10
DIF220302109026 | Metros lineales | 138 | 138
DIF220302113497 | Aula | 100 | 100
DIF220302121115 | Piezas | 3 | 3
DIF220302114497 | Metros lineales | 300 | 300
DIF220302107025 | Metros Cuadrados | 10883 | 10883
DIF220302107026 | Metros Cuadrados | 3242 | 3242
DIF220302107036 | Metros Cuadrados | 988 | 988
DIF220302107040 | Metros Cuadrados | 7936 | 7936
DIF220302107041 | Metros Cuadrados | 3414 | 3414
DIF220302107042 | Metros Cuadrados | 6027 | 6027
DIF220302107043 | Metros Cuadrados | 2275 | 2275
DIF220302109096 | Metros lineales | 115 | 115
DIF220302112806 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302110402 | Metros lineales | 196 | 196
DIF220302110407 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302110411 | Aula | 100 | 100
DIF220302110421 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302113261 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220402147593 | Piezas | 3000 | 3000
DIF220302128567 | Metros cúbicos | 2560 | 2560
DIF220402145373 | Piezas | 106 | 106
DIF220402145399 | Piezas | 134 | 134
DIF220402145404 | Piezas | 43 | 43
DIF220402147509 | Metros Cuadrados | 220 | 220
DIF220402147519 | Metros Cuadrados | 200 | 200
DIF220402147526 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DIF220402147536 | Metros Cuadrados | 200 | 200
DIF220402147553 | Piezas | 10 | 10
DIF220402147554 | Piezas | 2 | 2
DIF220402142851 | Piezas | 70 | 70
DIF220302137540 | Computadoras | 35 | 35
DIF220302137540 | LICENCIA(S) | 3 | 3
DIF220302137540 | Otros | 108 | 108
DIF220302139193 | Aula | 2 | 2
DIF220302135642 | Metros | 2449.97 | 2449.97
DIF220302139297 | Piezas | 22500 | 22500
DIF220302140390 | Metros lineales | 1920 | 1920
DIF220302140383 | Otros | 7 | 7
DIF220302140534 | Planta(s) | 1 | 1
DIF220302140538 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
DIF220302139176 | Aula | 5 | 5
DIF220402142481 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
DIF220402166521 | Piezas | 6 | 6
DIF220402166566 | Piezas | 43 | 43
DIF220402166572 | Piezas | 7 | 7
DIF220402166573 | Piezas | 9 | 9
DIF220402166575 | Piezas | 5 | 5
DIF220402166576 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166577 | Piezas | 4 | 4
DIF220402167780 | Piezas | 23 | 23
DIF220402167789 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166579 | Piezas | 5 | 5
DIF220402166583 | Piezas | 6 | 6
DIF220402166585 | Piezas | 12 | 12
DIF220402166588 | Piezas | 7 | 7
DIF220402166589 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166591 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166592 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166594 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166596 | Piezas | 3 | 3
DIF220402169651 | Aula | 1 | 1
DIF220402166723 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166724 | Piezas | 6 | 6
DIF220402166739 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166702 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166920 | Piezas | 2 | 2
DIF220402167444 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220402203639 | Vehículos | 102 | 102
DIF220402199629 | Aula | 2 | 2
DIF220402204468 | Metros lineales | 20000 | 20000
DIF220402205802 | Metros Cuadrados | 330.28 | 330.28
DIF220402205812 | Metros Cuadrados | 600 | 600
DIF220402205815 | Metros Cuadrados | 1241.8 | 1241.8
DIF220402204394 | Lote | 1 | 1
DIF220402204459 | Metros lineales | 20000 | 20000
DIF220402204479 | Piezas | 100 | 100
DIF220402204485 | Metros cúbicos | 15000 | 15000
DIF220402200398 | Metros Cuadrados | 10948 | 10948
DIF220402205141 | Metros cúbicos | 100 | 100
DIF220402206188 | Metros | 100 | 100
DIF220402204527 | Equipamiento | 100 | 100
DIF220402204289 | Equipamiento | 100 | 100
DIF220402166568 | Piezas | 7 | 7
DIF220402166587 | Piezas | 33 | 33
DIF220402166725 | Piezas | 5 | 5
DIF220102065192 | Lote | 1 | 1
DIF220102065500 | LICENCIA(S) | 1 | 2
DIF220102065851 | Metros cuadrados de construcción | 4141 | 4141
DIF220102064118 | Metros lineales | 500 | 500
DIF220102065435 | Otros | 3 | 3
DIF220102065494 | Piezas | 90 | 90
DIF220102064939 | Kilómetro | 1 | 1
DIF220102065752 | Metros Cuadrados | 110000 | 110000
DIF220102064250 | Lote | 16 | 16
DIF220102064279 | Lote | 1 | 1
DIF220102064284 | Lote | 92 | 92
DIF220102064289 | Puente(s) | 16 | 16
DIF220102065189 | Lote | 1 | 1
DIF220102063618 | Mobiliario y equipo | 294 | 350
DIF220102063637 | Otros | 2 | 2
DIF220102063639 | Otros | 10 | 10
DIF220102065440 | Otros | 6 | 6
DIF220102065441 | Otros | 1 | 1
DIF220102066346 | Otros | 2203613.12 | 2203613.12
DIF220102063940 | Otros | 1 | 1
DIF220102064144 | Kilómetro | 1 | 1
DIF220102064304 | Lote | 1 | 1
DIF220102064306 | Kilómetro | 42 | 42
DIF220102065218 | Metros Cuadrados | 300000 | 300000
DIF220202071006 | Metros lineales | 280 | 280
DIF220202068883 | Metros Cuadrados | 678 | 678
DIF220202071868 | Metros lineales | 618 | 618
DIF220202071877 | Metros lineales | 384 | 384
DIF220202071878 | Metros lineales | 675 | 675
DIF220202071880 | Metros lineales | 212 | 212
DIF220202071881 | Metros lineales | 454 | 454
DIF220202071882 | Metros lineales | 326 | 326
DIF220202071884 | Metros lineales | 323 | 323
DIF220202070478 | Metros lineales | 64 | 64
DIF220202070552 | Metros lineales | 45 | 45
DIF220202070560 | Metros lineales | 40 | 40
DIF220202073637 | Metros Cuadrados | 3075 | 3075
DIF220202073654 | Metros Cuadrados | 725 | 725
DIF220202071474 | PROYECTO(S) | 1 | 1
DIF220202071476 | PROYECTO(S) | 1 | 1
DIF220202070542 | Metros lineales | 46 | 46
DIF220202075446 | Metros lineales | 160 | 160
DIF220202075464 | Metros lineales | 946 | 946
DIF220202071035 | Metros lineales | 161 | 161
DIF220202075469 | Metros lineales | 485 | 485
DIF220202071039 | Metros lineales | 241 | 241
DIF220202071042 | Metros lineales | 163 | 163
DIF220202071046 | Metros lineales | 2143 | 2143
DIF220202075500 | Metros lineales | 437 | 437
DIF220202075507 | Metros Cuadrados | 4465 | 4465
DIF220202071891 | Metros lineales | 85 | 85
DIF220202071915 | Metros lineales | 323 | 323
DIF220202071939 | Metros Cuadrados | 463 | 463
DIF220202071941 | Metros Cuadrados | 2752 | 2752
DIF220202070529 | SERVICIO(S) | 1 | 1
DIF220202079121 | Tanque(s) | 1 | 1
DIF220202088648 | Equipamiento | 1 | 1
DIF220202088681 | Lote | 1 | 1
DIF220202080656 | Metros Cuadrados | 7127 | 7127
DIF220202080690 | Metros Cuadrados | 2346 | 2346
DIF220202081130 | Aula | 1 | 1
DIF220202081504 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220202080240 | Metros Cuadrados | 1951 | 1951
DIF220202099304 | Poste | 90 | 50
DIF220202098845 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
DIF220202100352 | Equipamiento | 1 | 1
DIF220202081061 | Aula | 1 | 1
DIF220202082523 | Piezas | 60 | 60
DIF220202082569 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
DIF220202088095 | Lote | 1 | 1
DIF220202088112 | Otros | 1 | 1
DIF220202082588 | Piezas | 40 | 40
DIF220202082591 | Piezas | 60 | 60
DIF220202081118 | Piezas | 1 | 1
DIF220202088282 | Otros | 62 | 62
DIF220202082793 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
DIF220202081431 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220202086786 | Equipamiento | 202 | 202
DIF220202081442 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220202086814 | Equipamiento | 5 | 5
DIF220202088679 | Lote | 1 | 1
DIF220202088682 | Puente(s) | 1 | 1
DIF220202088684 | Kilómetro | 4.06 | 4.06
DIF220202081684 | Metros lineales | 800 | 800
DIF220202087915 | Lote | 1 | 1
DIF220202087926 | Puente(s) | 44 | 62
DIF220202087949 | Lote | 6 | 6
DIF220202084116 | Metros Cuadrados | 1863 | 1863
DIF220202081541 | Piezas | 1 | 1
DIF220202082579 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
DIF220202087051 | Lote | 1 | 1
DIF220202087066 | Lote | 1 | 1
DIF220202087079 | Lote | 1 | 1
DIF220202077857 | Metros Cuadrados | 957 | 957
DIF220202077863 | Metros Cuadrados | 1037 | 1037
DIF220202080855 | Tanque(s) | 1 | 1
DIF220202080857 | Aula | 1 | 1
DIF220202082615 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
DIF220202077926 | Metros Cuadrados | 678 | 678
DIF220202077927 | Metros Cuadrados | 638 | 638
DIF220202087890 | Metros Cuadrados | 144 | 144
DIF220202087906 | Lote | 1 | 1
DIF220202087907 | Lote | 1 | 1
DIF220202088649 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
DIF220202087960 | Lote | 3 | 3
DIF220202087966 | Lote | 1 | 1
DIF220202088678 | Otros | 1 | 1
DIF220202081151 | Piezas | 38 | 38
DIF220202077414 | PROYECTO(S) | 1 | 1
DIF220202081198 | Tanque(s) | 1 | 1
DIF220202081199 | Piezas | 1 | 1
DIF220202081206 | Piezas | 1 | 1
DIF220202081217 | Piezas | 1 | 1
DIF220202081239 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220202078444 | Metros Cuadrados | 3108 | 3108
DIF220202078453 | Metros Cuadrados | 198 | 198
DIF220202080790 | Metros Cuadrados | 78 | 78
DIF220202081492 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220202082441 | Metros Cuadrados | 7800 | 7800
DIF220202082445 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
DIF220202081517 | Piezas | 1 | 1
DIF220202082541 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500
DIF220302101898 | Metros Cuadrados | 264 | 264
DIF220302126897 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302127257 | Aula | 100 | 100
DIF220302127262 | Aula | 100 | 100
DIF220302126046 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302126053 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220302126060 | Sanitario(s) | 1 | 1
DIF220302127606 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302127611 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302124526 | Sanitario(s) | 10 | 10
DIF220302124538 | Piezas | 1 | 1
DIF220302124541 | Piezas | 2 | 2
DIF220302126166 | Metros cúbicos | 100 | 100
DIF220302126185 | Aula | 100 | 100
DIF220302127276 | Piezas | 100 | 100
DIF220302127280 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302127295 | Aula | 100 | 1
DIF220302122296 | Metros lineales | 550 | 550
DIF220302110791 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302125369 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302125375 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 35
DIF220302125390 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 35
DIF220302125391 | Metros lineales | 120 | 120
DIF220302126189 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220302126208 | Cuarto(s) | 1 | 2
DIF220302127302 | Aula | 100 | 100
DIF220302127316 | Aula | 100 | 100
DIF220302127728 | Metros Cuadrados | 215 | 215
DIF220302127768 | Metros Cuadrados | 130 | 130
DIF220302110833 | Aula | 100 | 100
DIF220302125394 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 35
DIF220302125395 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302125396 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302125400 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220302125409 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220302125410 | Cuarto(s) | 2 | 2
DIF220302125412 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220302126215 | Cuarto(s) | 1 | 2
DIF220302126217 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302126219 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302126227 | Cuarto(s) | 1 | 2
DIF220302126232 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302126959 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302127328 | Aula | 1 | 1
DIF220302125987 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302127799 | Metros Cuadrados | 135 | 135
DIF220302110776 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302125214 | PROYECTO(S) | 1 | 1
DIF220302125421 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220302125422 | Cuarto(s) | 2 | 2
DIF220302125423 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220302125436 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302125437 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302125438 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302126236 | Aula | 100 | 100
DIF220302126243 | Cuarto(s) | 1 | 2
DIF220302126253 | Cuarto(s) | 2 | 4
DIF220302126977 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220302126985 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220302127815 | Metros Cuadrados | 215 | 215
DIF220302124895 | Piezas | 2 | 2
DIF220302126260 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302127001 | Aula | 100 | 100
DIF220302127002 | Aula | 100 | 100
DIF220302127376 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302124904 | Piezas | 2 | 2
DIF220302125853 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302126657 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302127019 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302127030 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302124551 | Aula | 15 | 15
DIF220302124556 | Aula | 15 | 15
DIF220302124927 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
DIF220302125876 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302126660 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302126667 | Aula | 100 | 100
DIF220302126674 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302127433 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302125879 | Aula | 100 | 100
DIF220302125897 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302126684 | Aula | 100 | 100
DIF220302126700 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302127450 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302114285 | Metros lineales | 250 | 250
DIF220302124601 | Aula | 10 | 10
DIF220302125560 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302125908 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302125925 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302126712 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302126723 | Aula | 100 | 100
DIF220302126725 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302114287 | Metros lineales | 150.91 | 150.91
DIF220302124610 | Aula | 15 | 15
DIF220302125933 | Aula | 100 | 100
DIF220302126377 | Aula | 100 | 100
DIF220302126735 | Cuarto(s) | 1 | 2
DIF220302126737 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302126739 | Cuarto(s) | 1 | 2
DIF220302126742 | Cuarto(s) | 2 | 4
DIF220302126751 | Cuarto(s) | 1 | 2
DIF220302124638 | Piezas | 1 | 1
DIF220302124640 | Piezas | 1 | 1
DIF220302124643 | Piezas | 1 | 1
DIF220302124644 | Piezas | 1 | 1
DIF220302124647 | Piezas | 2 | 2
DIF220302124649 | Piezas | 1 | 1
DIF220302124650 | Piezas | 2 | 2
DIF220302124652 | Piezas | 1 | 1
DIF220302124653 | Piezas | 2 | 2
DIF220302125030 | Piezas | 3 | 3
DIF220302125031 | Piezas | 3 | 3
DIF220302125954 | Piezas | 100 | 100
DIF220302125962 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302126754 | Cuarto(s) | 2 | 4
DIF220302126771 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220302126775 | Cuarto(s) | 2 | 2
DIF220302109320 | Metros lineales | 140 | 140
DIF220302124658 | Piezas | 1 | 1
DIF220302124661 | Piezas | 2 | 2
DIF220302124668 | Piezas | 1 | 1
DIF220302125073 | Piezas | 3 | 3
DIF220302125618 | Aula | 100 | 100
DIF220302125624 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302126438 | Aula | 100 | 100
DIF220302126781 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 35
DIF220302126786 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302126788 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302126792 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302126797 | Cuarto(s) | 1 | 2
DIF220302127537 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302124434 | Piezas | 2 | 2
DIF220302109329 | Metros lineales | 135 | 135
DIF220302125652 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302125656 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302126091 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302126452 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302126461 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302126803 | Cuarto(s) | 2 | 4
DIF220302126810 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302126816 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302126819 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302124461 | Piezas | 2 | 2
DIF220302124464 | Sanitario(s) | 10 | 10
DIF220302125290 | Sanitario(s) | 10 | 10
DIF220302126477 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302126846 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220302126847 | Cuarto(s) | 2 | 2
DIF220302127221 | Aula | 100 | 100
DIF220302127225 | Aula | 100 | 100
DIF220302127623 | Metros Cuadrados | 522 | 522
DIF220302127625 | Metros Cuadrados | 80 | 80
DIF220302125998 | Aula | 100 | 100
DIF220302126012 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302124497 | Piezas | 81 | 90
DIF220302125313 | Aula | 15 | 15
DIF220302126142 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220302126519 | Aula | 100 | 100
DIF220302126854 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302127235 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302127237 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302126019 | Aula | 100 | 100
DIF220302126030 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220302126031 | Metros lineales | 500 | 500
DIF220302126033 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 26
DIF220302126037 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302124512 | Piezas | 3 | 3
DIF220302124514 | Sanitario(s) | 10 | 10
DIF220302124520 | Piezas | 2 | 2
DIF220302124523 | Piezas | 2 | 2
DIF220302125319 | Sanitario(s) | 10 | 10
DIF220302125326 | Aula | 15 | 15
DIF220302125327 | Aula | 10 | 10
DIF220302125331 | Aula | 10 | 10
DIF220302124387 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
DIF220302118107 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302119040 | Piezas | 32 | 32
DIF220302119041 | Piezas | 44 | 44
DIF220302119192 | Piezas | 9 | 9
DIF220302119195 | Piezas | 31 | 31
DIF220302119196 | Piezas | 71 | 71
DIF220302119203 | Piezas | 64 | 64
DIF220302119204 | Piezas | 69 | 69
DIF220302119207 | Piezas | 53 | 53
DIF220302119211 | Piezas | 16 | 16
DIF220302121737 | Piezas | 115 | 553
DIF220302116187 | Metros lineales | 400 | 400
DIF220302110234 | Aula | 100 | 100
DIF220302116192 | Metros lineales | 108 | 108
DIF220302116202 | Metros lineales | 178 | 178
DIF220302116208 | Metros lineales | 92.59 | 92.59
DIF220302107620 | Metros Cuadrados | 2698 | 2300
DIF220302110256 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302116216 | Metros lineales | 70 | 70
DIF220302116218 | Metros lineales | 116 | 116
DIF220302116223 | Metros lineales | 75 | 75
DIF220302116227 | Metros lineales | 170 | 170
DIF220302116233 | Metros lineales | 426.08 | 426.08
DIF220302116237 | Metros lineales | 90 | 90
DIF220302110277 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302109920 | Aula | 100 | 100
DIF220302116276 | Metros lineales | 110 | 110
DIF220302122488 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220302116112 | Metros Cuadrados | 50071 | 50071
DIF220302122513 | Metros cúbicos | 97.62 | 97.62
DIF220302109954 | Aula | 100 | 100
DIF220302109973 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302108037 | Metros Cuadrados | 800 | 700
DIF220302108046 | Metros Cuadrados | 325 | 310
DIF220302122526 | Metros cúbicos | 97.62 | 97.62
DIF220302122528 | Metros cúbicos | 183.6 | 183.6
DIF220302122534 | Metros cúbicos | 97.62 | 97.62
DIF220302122535 | Metros cúbicos | 97.62 | 97.62
DIF220302122538 | Metros cúbicos | 97.62 | 97.62
DIF220302110373 | Aula | 100 | 100
DIF220302116154 | Metros lineales | 190 | 190
DIF220302116159 | SERVICIO(S) | 1 | 1
DIF220302116164 | Metros lineales | 250.8 | 250.8
DIF220302110007 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302113564 | Metros Cuadrados | 626.67 | 626.67
DIF220302113570 | Metros Cuadrados | 225.34 | 225.34
DIF220302110035 | Aula | 100 | 100
DIF220302110042 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302113580 | Metros Cuadrados | 405 | 405
DIF220302113585 | Metros Cuadrados | 222 | 222
DIF220302113587 | Metros Cuadrados | 482.4 | 482.4
DIF220302113596 | Metros Cuadrados | 300.97 | 300.97
DIF220302113597 | Metros Cuadrados | 951 | 951
DIF220302113601 | Metros Cuadrados | 271.9 | 271.9
DIF220302113602 | Metros Cuadrados | 571 | 571
DIF220302113606 | Metros Cuadrados | 267 | 267
DIF220302113607 | Metros Cuadrados | 1573 | 1573
DIF220302113608 | Metros Cuadrados | 176.9 | 176.9
DIF220302113613 | Metros Cuadrados | 804.15 | 804.15
DIF220302113615 | Metros Cuadrados | 223.12 | 223.12
DIF220302121656 | Metros Cuadrados | 1835 | 1835
DIF220302121677 | Piezas | 29 | 29
DIF220302122690 | Metros cúbicos | 97.62 | 97.62
DIF220302122697 | Metros cúbicos | 97.5 | 97.5
DIF220302124351 | Piezas | 2 | 2
DIF220302119186 | Piezas | 17 | 17
DIF220302112565 | Aula | 100 | 100
DIF220302112574 | Aula | 100 | 100
DIF220302112577 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302112581 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302110624 | Metros lineales | 134 | 134
DIF220302110630 | Metros lineales | 436 | 436
DIF220302110636 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302112583 | Aula | 100 | 100
DIF220302110648 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302111277 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302111289 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302112138 | Aula | 100 | 100
DIF220302112139 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302112148 | Aula | 100 | 100
DIF220302110696 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302112666 | Metros lineales | 97 | 97
DIF220302112724 | Metros lineales | 89 | 89
DIF220302110952 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302110955 | Metros Cuadrados | 3276 | 3276
DIF220302112725 | Metros Cuadrados | 224581 | 239907
DIF220302112733 | Metros lineales | 197 | 197
DIF220302112741 | Metros lineales | 418 | 418
DIF220302112745 | Metros lineales | 197 | 197
DIF220302110964 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302110965 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302110975 | Aula | 100 | 100
DIF220302110977 | Aula | 100 | 100
DIF220302111847 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302111848 | Aula | 100 | 100
DIF220302111858 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302112751 | Metros lineales | 212 | 212
DIF220302112759 | Metros lineales | 159 | 159
DIF220302109724 | Piezas | 100 | 100
DIF220302109730 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302109740 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302110985 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302110991 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302110996 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302110999 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302111871 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302111875 | Aula | 100 | 100
DIF220302111879 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302111881 | Aula | 100 | 100
DIF220302111883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302112273 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302112771 | Metros Cuadrados | 1315 | 1315
DIF220302112782 | Metros lineales | 468 | 468
DIF220302112783 | Metros lineales | 191 | 191
DIF220302112786 | Metros lineales | 300 | 300
DIF220302109744 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302109750 | Aula | 100 | 100
DIF220302109755 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302109758 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302111004 | Aula | 100 | 100
DIF220302111008 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302111020 | Aula | 100 | 100
DIF220302111025 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302111026 | Aula | 100 | 100
DIF220302111429 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302111905 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302111909 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302111910 | Aula | 100 | 100
DIF220302111913 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302112285 | Aula | 100 | 100
DIF220302112292 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302109763 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302109766 | Aula | 100 | 100
DIF220302109772 | Aula | 100 | 100
DIF220302109777 | Piezas | 76 | 76
DIF220302111029 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302111030 | Metros Cuadrados | 5651 | 5651
DIF220302111032 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302111033 | Aula | 100 | 100
DIF220302111036 | Metros Cuadrados | 2468 | 2468
DIF220302111037 | Metros Cuadrados | 846 | 846
DIF220302111038 | Metros Cuadrados | 3939 | 3939
DIF220302111451 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302111453 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302111464 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302111917 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302111921 | Aula | 100 | 100
DIF220302111926 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302112308 | Aula | 100 | 100
DIF220302112310 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302112322 | Aula | 100 | 100
DIF220302106063 | Metros lineales | 150 | 150
DIF220302106070 | Metros Cuadrados | 150 | 150
DIF220302106071 | Metros lineales | 250 | 250
DIF220302108836 | Metros lineales | 1100 | 1100
DIF220302111478 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302111480 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302111482 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302112336 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302112339 | Kilómetro lineal | 100 | 100
DIF220302112350 | Aula | 100 | 100
DIF220302111494 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302111503 | Aula | 100 | 100
DIF220302111511 | Aula | 100 | 100
DIF220302112358 | Aula | 100 | 100
DIF220302111516 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302111523 | Aula | 100 | 100
DIF220302111526 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302111528 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302111532 | Kilómetro lineal | 100 | 100
DIF220302111536 | Aula | 100 | 100
DIF220302111537 | Aula | 100 | 100
DIF220302111539 | Aula | 100 | 100
DIF220302111541 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302111542 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302108947 | Metros lineales | 158 | 158
DIF220302105782 | Metros lineales | 130 | 130
DIF220302111689 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302111692 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302112548 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302115917 | Metros lineales | 300 | 300
DIF220302108977 | Metros lineales | 244 | 244
DIF220302108984 | Metros lineales | 148 | 148
DIF220302110613 | Metros lineales | 328 | 328
DIF220302111222 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302119036 | Piezas | 37 | 37
DIF220302112933 | Aula | 100 | 100
DIF220302119101 | Piezas | 17 | 17
DIF220302119103 | Piezas | 36 | 36
DIF220302119109 | Piezas | 19 | 19
DIF220302119120 | Piezas | 15 | 15
DIF220302112943 | Metros Cuadrados | 3857.8 | 3857.8
DIF220302112945 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302113345 | Aula | 100 | 100
DIF220302113347 | Aula | 100 | 100
DIF220302119130 | Piezas | 27 | 27
DIF220302120970 | Metros Cuadrados | 720.73 | 720.73
DIF220302111616 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302112970 | Metros Cuadrados | 2214 | 2214
DIF220302112986 | Metros Cuadrados | 7039 | 7039
DIF220302112989 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302113358 | Piezas | 100 | 100
DIF220302113361 | SERVICIO(S) | 1 | 1
DIF220302113363 | Piezas | 100 | 100
DIF220302113367 | Aula | 100 | 100
DIF220302113373 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302113374 | Aula | 100 | 100
DIF220302104399 | Otros | 1 | 1
DIF220302111630 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302111647 | Kilómetro lineal | 100 | 100
DIF220302111649 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302113001 | Metros Cuadrados | 3855 | 3855
DIF220302113011 | Aula | 100 | 100
DIF220302113388 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302113394 | Aula | 100 | 100
DIF220302111661 | Aula | 100 | 100
DIF220302111665 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302113036 | Metros Cuadrados | 3975 | 3975
DIF220302113407 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302111679 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302111682 | Aula | 100 | 100
DIF220302112390 | Aula | 100 | 100
DIF220302112391 | Metros Cuadrados | 1531 | 1531
DIF220302112392 | Aula | 100 | 100
DIF220302112394 | Metros Cuadrados | 1043 | 1043
DIF220302112395 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302113055 | Metros Cuadrados | 5161 | 5161
DIF220302113061 | Metros Cuadrados | 1580 | 1580
DIF220302113428 | Metros Cuadrados | 10560 | 10560
DIF220302108996 | Metros lineales | 227 | 227
DIF220302109016 | Metros lineales | 179 | 179
DIF220302112396 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302112397 | Aula | 100 | 100
DIF220302112401 | Kilómetro lineal | 100 | 100
DIF220302112406 | Metros lineales | 97 | 97
DIF220302112418 | Metros Cuadrados | 1626 | 1626
DIF220302114457 | Metros lineales | 210 | 210
DIF220302113080 | Metros Cuadrados | 7263 | 7263
DIF220302121089 | Piezas | 5 | 5
DIF220302121090 | Piezas | 7 | 7
DIF220302109031 | Metros lineales | 1335 | 1335
DIF220302112422 | Metros lineales | 1031 | 1031
DIF220302112423 | Metros Cuadrados | 1215 | 1215
DIF220302112425 | Metros Cuadrados | 1371 | 1371
DIF220302113090 | Metros Cuadrados | 1888 | 1888
DIF220302113092 | Metros Cuadrados | 4427 | 4427
DIF220302113093 | Aula | 100 | 100
DIF220302113099 | Metros Cuadrados | 1851 | 1851
DIF220302113107 | Metros Cuadrados | 1228 | 1228
DIF220302113111 | Metros Cuadrados | 2213 | 2213
DIF220302113487 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302113490 | Aula | 100 | 100
DIF220302113494 | Aula | 100 | 100
DIF220302121125 | Piezas | 7 | 7
DIF220302109044 | Metros lineales | 455 | 455
DIF220302109059 | Metros lineales | 190 | 190
DIF220302109067 | Metros lineales | 1100 | 1100
DIF220302113118 | Metros Cuadrados | 1549 | 1549
DIF220302113123 | Aula | 100 | 100
DIF220302113124 | Metros Cuadrados | 1132 | 1132
DIF220302113130 | Metros Cuadrados | 3345 | 3345
DIF220302113134 | Aula | 100 | 100
DIF220302120130 | Metros Cuadrados | 1848 | 1848
DIF220302121140 | Piezas | 19 | 19
DIF220302121142 | Piezas | 12 | 12
DIF220302107024 | Metros Cuadrados | 6243 | 6243
DIF220302107027 | Metros Cuadrados | 18760 | 18760
DIF220302109070 | Metros lineales | 300 | 300
DIF220302109074 | Metros lineales | 1225.6 | 1225.6
DIF220302109079 | Metros lineales | 125 | 125
DIF220302109085 | Metros lineales | 153 | 153
DIF220302109087 | Metros lineales | 102 | 102
DIF220302109088 | Metros lineales | 171 | 171
DIF220302113140 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302113153 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302113154 | Aula | 100 | 100
DIF220302107037 | Metros Cuadrados | 13470 | 13470
DIF220302107044 | Metros lineales | 13700 | 13000
DIF220302107045 | Piezas | 6008 | 5550
DIF220302109095 | Metros lineales | 330 | 330
DIF220302109098 | Metros lineales | 67 | 67
DIF220302109099 | Metros lineales | 190 | 190
DIF220302112787 | Metros lineales | 342 | 342
DIF220302113171 | Aula | 100 | 100
DIF220302113175 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302110383 | Aula | 100 | 100
DIF220302112792 | Metros lineales | 829 | 829
DIF220302112805 | Aula | 100 | 100
DIF220302112808 | Aula | 100 | 100
DIF220302112811 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302112814 | Aula | 100 | 100
DIF220302113184 | Aula | 100 | 100
DIF220302113185 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302113191 | Aula | 100 | 100
DIF220302113194 | Metros Cuadrados | 6103 | 6103
DIF220302113198 | Metros Cuadrados | 6991 | 6991
DIF220302113205 | Aula | 100 | 100
DIF220302113206 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302110392 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302110398 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302113209 | Metros Cuadrados | 1065 | 1065
DIF220302113217 | Metros lineales | 312 | 312
DIF220302113220 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302113221 | Aula | 100 | 100
DIF220302113227 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302113229 | Metros lineales | 93 | 93
DIF220302110414 | Metros lineales | 78 | 78
DIF220302110417 | Metros lineales | 97 | 97
DIF220302110419 | Metros lineales | 230 | 230
DIF220302110431 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302110434 | Aula | 100 | 100
DIF220302113230 | Aula | 100 | 100
DIF220302113232 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302113235 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302113236 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302113237 | Metros lineales | 157 | 157
DIF220302113241 | Aula | 100 | 100
DIF220302113243 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302113248 | Aula | 100 | 100
DIF220302110437 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302110445 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302110449 | Aula | 100 | 100
DIF220302113253 | Aula | 100 | 100
DIF220302113258 | Aula | 100 | 100
DIF220302104695 | Otros | 1 | 1
DIF220302112899 | Metros lineales | 742 | 742
DIF220302113283 | Metros Cuadrados | 22100 | 22100
DIF220302113286 | Metros Cuadrados | 104500 | 104500
DIF220402147578 | Metros Cuadrados | 600 | 600
DIF220402147579 | Metros Cuadrados | 400 | 400
DIF220402147580 | Metros Cuadrados | 500 | 500
DIF220402147581 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DIF220402147582 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 300
DIF220402147584 | Metros Cuadrados | 400 | 400
DIF220402147585 | Metros Cuadrados | 200 | 200
DIF220402147586 | Metros Cuadrados | 150 | 150
DIF220402147588 | Metros Cuadrados | 280 | 280
DIF220402147589 | Metros Cuadrados | 400 | 400
DIF220402147590 | Metros Cuadrados | 450 | 450
DIF220402147591 | Metros Cuadrados | 400 | 400
DIF220402144615 | Metros Cuadrados | 400 | 400
DIF220402144635 | Metros Cuadrados | 600 | 600
DIF220302128471 | Metros Cuadrados | 5860.65 | 5860.65
DIF220302128487 | Metros Cuadrados | 3782 | 3782
DIF220302128509 | Metros Cuadrados | 2101 | 2101
DIF220402146296 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DIF220402144760 | Planta(s) | 1 | 1
DIF220302137687 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
DIF220302137688 | Kilómetro | 5 | 5
DIF220402142838 | Metros Cuadrados | 900 | 900
DIF220402142861 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DIF220302128592 | PROYECTO(S) | 1 | 1
DIF220402146395 | Conexione(s) | 90 | 90
DIF220402146404 | Conexione(s) | 1 | 1
DIF220402147466 | Metros Cuadrados | 650 | 650
DIF220402147483 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DIF220402145400 | Metros Cuadrados | 500 | 500
DIF220402147498 | Metros Cuadrados | 200 | 200
DIF220402147501 | Metros Cuadrados | 180 | 180
DIF220402147502 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DIF220402147507 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
DIF220402147508 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DIF220402147512 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DIF220402147515 | Metros Cuadrados | 250 | 250
DIF220402145410 | Metros Cuadrados | 600 | 600
DIF220402147517 | Metros Cuadrados | 280 | 280
DIF220402147522 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DIF220402147528 | Metros Cuadrados | 200 | 200
DIF220402147531 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220402147534 | Metros Cuadrados | 150 | 150
DIF220402144447 | Metros Cuadrados | 500 | 500
DIF220402147540 | Metros Cuadrados | 200 | 200
DIF220402147541 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DIF220402147546 | Piezas | 100 | 100
DIF220402147549 | Piezas | 100 | 100
DIF220402147550 | Piezas | 15 | 15
DIF220402147555 | Piezas | 140 | 140
DIF220402147559 | Piezas | 60 | 60
DIF220402147571 | Metros Cuadrados | 220 | 220
DIF220402147572 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DIF220402147574 | Metros Cuadrados | 350 | 350
DIF220402147575 | Metros Cuadrados | 400 | 400
DIF220402147576 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DIF220302140527 | Otros | 3 | 3
DIF220402142542 | Metros Cuadrados | 400 | 400
DIF220402144648 | Planta(s) | 1 | 1
DIF220402144768 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
DIF220402143325 | SERVICIO(S) | 1 | 1
DIF220302137691 | Otros | 1 | 1
DIF220402143352 | SERVICIO(S) | 1 | 1
DIF220402142843 | Metros Cuadrados | 140 | 140
DIF220302138775 | Metros lineales | 580 | 580
DIF220302139675 | Pozo(s) | 15 | 15
DIF220302139678 | Otros | 8 | 8
DIF220302139679 | Otros | 3 | 3
DIF220302139703 | Otros | 40 | 40
DIF220302139704 | Otros | 8 | 8
DIF220302139705 | Otros | 2 | 2
DIF220302128189 | Metros Cuadrados | 165 | 165
DIF220302128228 | Metros Cuadrados | 115 | 115
DIF220302128268 | Metros Cuadrados | 10174 | 10174
DIF220302139005 | Otros | 6 | 6
DIF220302139071 | Otros | 20 | 20
DIF220302139092 | Pozo(s) | 20 | 20
DIF220302139124 | Otros | 21 | 21
DIF220302139142 | Otros | 20 | 20
DIF220302136644 | Equipamiento | 1 | 1
DIF220302136659 | Equipamiento | 1 | 1
DIF220302136665 | Equipamiento | 1 | 1
DIF220302138303 | Otros | 1 | 1
DIF220302140378 | Kilómetro lineal | 636 | 636
DIF220302139391 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402142544 | Metros Cuadrados | 250 | 250
DIF220302136469 | Lote | 1 | 1
DIF220302139411 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220302139437 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220302137535 | Computadoras | 20 | 20
DIF220302137535 | Mobiliario y equipo | 17 | 17
DIF220302140500 | Kilómetro | 0.45 | 0.45
DIF220302140505 | Kilómetro | 0.85 | 0.85
DIF220302140512 | Kilómetro | 0.85 | 0.85
DIF220302128360 | Metros Cuadrados | 2909 | 2909
DIF220302128372 | Metros Cuadrados | 2301 | 2301
DIF220302140530 | Kilómetro | 1.6 | 1.6
DIF220302128382 | Metros Cuadrados | 5006.19 | 5006.19
DIF220302137623 | Piezas | 2872 | 3365
DIF220302128403 | Metros Cuadrados | 3510 | 3510
DIF220302137681 | Cárcamo(s) | 1 | 1
DIF220302128432 | Metros Cuadrados | 8465.5 | 8465.5
DIF220302137689 | Otros | 1 | 1
DIF220302137692 | Otros | 1 | 1
DIF220302137703 | Otros | 1 | 1
DIF220302137733 | Kilómetro | 2 | 2
DIF220302138727 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
DIF220302139027 | Otros | 10 | 10
DIF220402142488 | Metros Cuadrados | 150 | 150
DIF220402142489 | Metros Cuadrados | 500 | 500
DIF220402142493 | Metros Cuadrados | 200 | 200
DIF220402142495 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
DIF220402142497 | Metros Cuadrados | 400 | 400
DIF220402142498 | Metros Cuadrados | 700 | 700
DIF220402142499 | Metros Cuadrados | 500 | 500
DIF220402142501 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
DIF220302139325 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402142541 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DIF220402169501 | Piezas | 136 | 136
DIF220402169896 | Piezas | 4 | 4
DIF220402169901 | Piezas | 27 | 27
DIF220402170408 | Piezas | 12 | 12
DIF220402170411 | Piezas | 55 | 55
DIF220402170413 | Piezas | 71 | 71
DIF220402170414 | Piezas | 31 | 31
DIF220402170415 | Piezas | 9 | 9
DIF220402170416 | Piezas | 14 | 14
DIF220402170418 | Piezas | 48 | 48
DIF220402170423 | Piezas | 17 | 17
DIF220402170427 | Piezas | 11 | 11
DIF220402170428 | Piezas | 3 | 3
DIF220402170791 | Piezas | 9 | 9
DIF220402170792 | Piezas | 27 | 27
DIF220402170799 | Piezas | 59 | 59
DIF220402170810 | Piezas | 18 | 18
DIF220402162257 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220402162946 | Metros Cuadrados | 222.28 | 222.28
DIF220402162950 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220402166454 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166459 | Piezas | 10 | 10
DIF220402166460 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166464 | Piezas | 7 | 7
DIF220402166465 | Piezas | 5 | 5
DIF220402170008 | Piezas | 64 | 64
DIF220402170013 | Piezas | 19 | 19
DIF220402170069 | Piezas | 22 | 22
DIF220402170071 | Piezas | 3 | 3
DIF220402170431 | Piezas | 41 | 41
DIF220402170432 | Piezas | 17 | 17
DIF220402170439 | Piezas | 78 | 78
DIF220402170440 | Piezas | 204 | 204
DIF220402170450 | Piezas | 3 | 3
DIF220402170452 | Piezas | 11 | 11
DIF220402170812 | Piezas | 40 | 40
DIF220402170815 | Piezas | 6 | 6
DIF220402170821 | Piezas | 9 | 9
DIF220402170823 | Piezas | 7 | 7
DIF220402170824 | Piezas | 2 | 2
DIF220402170826 | Piezas | 191 | 191
DIF220402170827 | Piezas | 21 | 21
DIF220402170831 | Piezas | 11 | 11
DIF220402170834 | Piezas | 11 | 11
DIF220402166469 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166471 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166481 | Piezas | 10 | 10
DIF220402166482 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166486 | Piezas | 6 | 6
DIF220402166487 | Piezas | 5 | 5
DIF220402166489 | Piezas | 1 | 1
DIF220402166491 | Piezas | 26 | 26
DIF220402166492 | Piezas | 4 | 4
DIF220402169536 | Aula | 1 | 1
DIF220402169560 | Aula | 1 | 1
DIF220402170098 | Piezas | 16 | 16
DIF220402170455 | Piezas | 7 | 7
DIF220402170457 | Piezas | 169 | 169
DIF220402170459 | Piezas | 4 | 4
DIF220402170460 | Piezas | 85 | 85
DIF220402170461 | Piezas | 5 | 5
DIF220402170462 | Piezas | 1 | 1
DIF220402170463 | Piezas | 11 | 11
DIF220402170464 | Piezas | 8 | 8
DIF220402170465 | Piezas | 10 | 10
DIF220402170468 | Piezas | 4 | 4
DIF220402170471 | Piezas | 4 | 4
DIF220402170472 | Piezas | 9 | 9
DIF220402170474 | Piezas | 60 | 60
DIF220402170839 | Piezas | 2 | 2
DIF220402170844 | Piezas | 2 | 2
DIF220402170854 | Piezas | 10 | 10
DIF220402170855 | Piezas | 20 | 20
DIF220402170856 | Piezas | 20 | 20
DIF220402170859 | Piezas | 12 | 12
DIF220402166493 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166494 | Piezas | 7 | 7
DIF220402166497 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166498 | Piezas | 10 | 10
DIF220402166499 | Piezas | 11 | 11
DIF220402166503 | Piezas | 7 | 7
DIF220402166514 | Piezas | 5 | 5
DIF220402166516 | Piezas | 8 | 8
DIF220402166517 | Piezas | 13 | 13
DIF220402166518 | Piezas | 15 | 15
DIF220402166520 | Piezas | 14 | 14
DIF220402169586 | Metros lineales | 150 | 150
DIF220402169587 | Piezas | 42 | 42
DIF220402170103 | Piezas | 9 | 9
DIF220402170107 | Piezas | 1 | 1
DIF220402170108 | Piezas | 7 | 7
DIF220402170116 | Piezas | 6 | 6
DIF220402170123 | Piezas | 9 | 9
DIF220402170477 | Piezas | 11 | 11
DIF220402170479 | Piezas | 8 | 8
DIF220402170480 | Piezas | 39 | 39
DIF220402170482 | Piezas | 22 | 22
DIF220402170483 | Piezas | 45 | 45
DIF220402170484 | Piezas | 11 | 11
DIF220402170485 | Piezas | 3 | 3
DIF220402170487 | Piezas | 13 | 13
DIF220402170489 | Piezas | 99 | 99
DIF220402170491 | Piezas | 100 | 100
DIF220402170492 | Piezas | 85 | 85
DIF220402170873 | Piezas | 24 | 24
DIF220402170874 | Piezas | 4 | 4
DIF220402170878 | Piezas | 84 | 84
DIF220402170880 | Piezas | 59 | 59
DIF220402169593 | Aula | 1 | 1
DIF220402169610 | Aula | 1 | 1
DIF220402169614 | Aula | 1 | 1
DIF220402170129 | Piezas | 8 | 8
DIF220402170130 | Piezas | 8 | 8
DIF220402170139 | Piezas | 44 | 44
DIF220402170140 | Piezas | 31 | 31
DIF220402170141 | Piezas | 35 | 35
DIF220402170147 | Piezas | 2 | 2
DIF220402170884 | Piezas | 7 | 7
DIF220402170886 | Piezas | 35 | 35
DIF220402170890 | Piezas | 26 | 26
DIF220402170899 | Piezas | 12 | 12
DIF220402170900 | Piezas | 5 | 5
DIF220402166563 | Piezas | 2 | 2
DIF220402169616 | Piezas | 33 | 33
DIF220402169621 | Piezas | 147 | 147
DIF220402169622 | Piezas | 1 | 1
DIF220402169629 | Piezas | 79 | 79
DIF220402170155 | Piezas | 68 | 68
DIF220402170156 | Piezas | 14 | 14
DIF220402170163 | Piezas | 34 | 34
DIF220402170166 | Piezas | 63 | 63
DIF220402170169 | Piezas | 45 | 45
DIF220402170911 | Piezas | 43 | 43
DIF220402170913 | Piezas | 51 | 51
DIF220402170915 | Piezas | 19 | 19
DIF220402170916 | Piezas | 6 | 6
DIF220402170927 | Piezas | 15 | 15
DIF220402170929 | Piezas | 9 | 9
DIF220402166584 | Piezas | 1 | 1
DIF220402166595 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166597 | Piezas | 5 | 5
DIF220402166714 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166715 | Piezas | 61 | 61
DIF220402169640 | Aula | 1 | 1
DIF220402169642 | Sanitario(s) | 1 | 1
DIF220402169649 | Aula | 1 | 1
DIF220402169656 | Piezas | 200 | 200
DIF220402169657 | Aula | 1 | 1
DIF220402170176 | Piezas | 38 | 38
DIF220402170180 | Piezas | 3 | 3
DIF220402170187 | Piezas | 134 | 134
DIF220402170189 | Piezas | 36 | 36
DIF220402170193 | Piezas | 11 | 11
DIF220402170197 | Piezas | 2 | 2
DIF220402170934 | Piezas | 9 | 9
DIF220402170936 | Piezas | 2 | 2
DIF220402170944 | Piezas | 61 | 61
DIF220402170946 | Piezas | 14 | 14
DIF220402170947 | Piezas | 5 | 5
DIF220402162702 | Metros Cuadrados | 170.98 | 170.98
DIF220402162707 | Cuarto(s) | 2 | 2
DIF220402162709 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220402162712 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220402166722 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166726 | Piezas | 1 | 1
DIF220402166728 | Piezas | 1 | 1
DIF220402166729 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166730 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166731 | Piezas | 6 | 6
DIF220402166733 | Piezas | 9 | 9
DIF220402166734 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166735 | Piezas | 6 | 6
DIF220402166736 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166740 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166741 | Piezas | 1 | 1
DIF220402166742 | Piezas | 2 | 2
DIF220402169663 | Aula | 1 | 1
DIF220402169665 | Piezas | 34 | 34
DIF220402169669 | Piezas | 35 | 35
DIF220402169670 | Aula | 1 | 1
DIF220402169671 | Sanitario(s) | 1 | 1
DIF220402169673 | Piezas | 24 | 24
DIF220402169678 | Aula | 1 | 1
DIF220402169679 | Metros lineales | 150 | 150
DIF220402169683 | Aula | 1 | 1
DIF220402169684 | Piezas | 29 | 29
DIF220402169696 | Piezas | 3 | 3
DIF220402170201 | Piezas | 4 | 4
DIF220402170202 | Piezas | 4 | 4
DIF220402170203 | Piezas | 74 | 74
DIF220402170205 | Piezas | 8 | 8
DIF220402170208 | Piezas | 2 | 2
DIF220402170209 | Piezas | 21 | 21
DIF220402170211 | Piezas | 7 | 7
DIF220402170217 | Piezas | 60 | 60
DIF220402170499 | Piezas | 2 | 2
DIF220402170956 | Piezas | 23 | 23
DIF220402170957 | Piezas | 4 | 4
DIF220402171178 | Piezas | 5 | 5
DIF220402162722 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220402162723 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220402162725 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220402162727 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220402166743 | Piezas | 1 | 1
DIF220402166744 | Piezas | 15 | 15
DIF220402166745 | Piezas | 60 | 60
DIF220402166746 | Piezas | 69 | 69
DIF220402166747 | Piezas | 54 | 54
DIF220402166748 | Piezas | 83 | 83
DIF220402169201 | Piezas | 45 | 45
DIF220402169701 | Piezas | 200 | 200
DIF220402169702 | Piezas | 41 | 41
DIF220402169703 | Piezas | 24 | 24
DIF220402169705 | Piezas | 1 | 1
DIF220402169708 | Piezas | 2 | 2
DIF220402169709 | Piezas | 6 | 6
DIF220402169710 | Piezas | 20 | 20
DIF220402169713 | Piezas | 9 | 9
DIF220402169714 | Piezas | 4 | 4
DIF220402169715 | Piezas | 2 | 2
DIF220402169716 | Piezas | 6 | 6
DIF220402169718 | Piezas | 171 | 171
DIF220402169719 | Piezas | 3 | 3
DIF220402169720 | Piezas | 8 | 8
DIF220402169721 | Piezas | 13 | 13
DIF220402170223 | Piezas | 68 | 68
DIF220402170231 | Piezas | 5 | 5
DIF220402170240 | Piezas | 15 | 15
DIF220402170241 | Piezas | 14 | 14
DIF220402171194 | Piezas | 19 | 19
DIF220402171245 | Piezas | 4 | 4
DIF220402171247 | Piezas | 294 | 294
DIF220402171255 | Piezas | 48 | 48
DIF220402155252 | Metros Cuadrados | 788 | 788
DIF220402155257 | Metros Cuadrados | 3130 | 3130
DIF220402163951 | Metros Cuadrados | 954.08 | 954.08
DIF220402169722 | Piezas | 6 | 6
DIF220402169725 | Piezas | 5 | 5
DIF220402169726 | Piezas | 15 | 15
DIF220402169727 | Piezas | 5 | 5
DIF220402169729 | Piezas | 8 | 8
DIF220402169731 | Piezas | 1 | 1
DIF220402169733 | Piezas | 3 | 3
DIF220402169735 | Piezas | 9 | 9
DIF220402169736 | Piezas | 12 | 12
DIF220402169738 | Piezas | 96 | 96
DIF220402169739 | Piezas | 26 | 26
DIF220402169741 | Piezas | 61 | 61
DIF220402169742 | Piezas | 11 | 11
DIF220402170247 | Piezas | 52 | 52
DIF220402170250 | Piezas | 19 | 19
DIF220402170251 | Piezas | 68 | 68
DIF220402170265 | Piezas | 4 | 4
DIF220402171263 | Piezas | 16 | 16
DIF220402163983 | Metros lineales | 190 | 190
DIF220402169748 | Piezas | 21 | 21
DIF220402169751 | Piezas | 52 | 52
DIF220402169752 | Piezas | 10 | 10
DIF220402169753 | Piezas | 2 | 2
DIF220402169755 | Piezas | 11 | 11
DIF220402169759 | Piezas | 39 | 39
DIF220402169760 | Piezas | 67 | 67
DIF220402169763 | Piezas | 13 | 13
DIF220402169765 | Piezas | 4 | 4
DIF220402170268 | Piezas | 42 | 42
DIF220402170278 | Piezas | 11 | 11
DIF220402170655 | Piezas | 9 | 9
DIF220402170660 | Piezas | 4 | 4
DIF220402170662 | Piezas | 40 | 40
DIF220402169773 | Piezas | 1 | 1
DIF220402169778 | Piezas | 6 | 6
DIF220402169785 | Piezas | 2 | 2
DIF220402170684 | Piezas | 47 | 47
DIF220402170688 | Piezas | 7 | 7
DIF220402162959 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220402163144 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 25
DIF220402170690 | Piezas | 13 | 13
DIF220402170698 | Piezas | 13 | 13
DIF220402170707 | Piezas | 28 | 28
DIF220402163152 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220402170351 | Piezas | 2 | 2
DIF220402170355 | Piezas | 51 | 51
DIF220402170357 | Piezas | 12 | 12
DIF220402170716 | Piezas | 67 | 67
DIF220402170719 | Piezas | 6 | 6
DIF220402170725 | Piezas | 13 | 13
DIF220402170734 | Piezas | 2 | 2
DIF220402163190 | Metros Cuadrados | 117.2 | 117.2
DIF220402170362 | Piezas | 45 | 45
DIF220402170365 | Piezas | 9 | 9
DIF220402170371 | Piezas | 17 | 17
DIF220402170372 | Piezas | 18 | 18
DIF220402170374 | Piezas | 24 | 24
DIF220402170383 | Piezas | 31 | 31
DIF220402170384 | Piezas | 182 | 182
DIF220402170738 | Piezas | 172 | 172
DIF220402170739 | Piezas | 16 | 16
DIF220402170743 | Piezas | 33 | 33
DIF220402170744 | Piezas | 21 | 21
DIF220402170746 | Piezas | 3 | 3
DIF220402170756 | Piezas | 9 | 9
DIF220402170757 | Piezas | 10 | 10
DIF220402170758 | Piezas | 5 | 5
DIF220402163332 | Metros Cuadrados | 711.96 | 711.96
DIF220402169475 | Piezas | 1 | 1
DIF220402169482 | Aula | 1 | 1
DIF220402169486 | Piezas | 4 | 4
DIF220402170387 | Piezas | 41 | 41
DIF220402170389 | Piezas | 6 | 6
DIF220402170390 | Piezas | 7 | 7
DIF220402170394 | Piezas | 21 | 21
DIF220402170395 | Piezas | 124 | 124
DIF220402170397 | Piezas | 95 | 95
DIF220402170402 | Piezas | 26 | 26
DIF220402170404 | Piezas | 20 | 20
DIF220402170406 | Piezas | 11 | 11
DIF220402170407 | Piezas | 6 | 6
DIF220402170760 | Piezas | 23 | 23
DIF220402170773 | Piezas | 18 | 18
DIF220402170778 | Piezas | 17 | 17
DIF220402170783 | Piezas | 14 | 14
DIF220402163351 | Metros Cuadrados | 220 | 220
DIF220402169287 | Piezas | 90 | 90
DIF220402171021 | Piezas | 21 | 21
DIF220402171034 | Piezas | 5 | 5
DIF220402172005 | Piezas | 16 | 16
DIF220402172013 | Piezas | 27 | 27
DIF220402172020 | Piezas | 148 | 148
DIF220402172392 | Piezas | 41 | 41
DIF220402172393 | Piezas | 28 | 28
DIF220402172403 | Piezas | 145 | 145
DIF220402172408 | Piezas | 31 | 31
DIF220402172415 | Piezas | 96 | 96
DIF220402172804 | Metros Cuadrados | 36 | 36
DIF220402172809 | Piezas | 15 | 15
DIF220402162991 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220402162996 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220402166417 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166429 | Piezas | 33 | 33
DIF220402166430 | Piezas | 27 | 27
DIF220402166431 | Piezas | 46 | 46
DIF220402167037 | Piezas | 7 | 7
DIF220402167045 | Piezas | 25 | 25
DIF220402167047 | Piezas | 1 | 1
DIF220402167049 | Piezas | 22 | 22
DIF220402167462 | Kilómetro lineal | 150 | 150
DIF220402167466 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220402169545 | Aula | 1 | 1
DIF220402171049 | Piezas | 120 | 120
DIF220402171050 | Piezas | 8 | 8
DIF220402171056 | Piezas | 9 | 9
DIF220402171061 | Piezas | 5 | 5
DIF220402172042 | Piezas | 96 | 96
DIF220402172418 | Piezas | 22 | 22
DIF220402172431 | Piezas | 11 | 11
DIF220402172439 | Piezas | 15 | 15
DIF220402163008 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220402163017 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220402166437 | Piezas | 34 | 34
DIF220402166439 | Piezas | 45 | 45
DIF220402166442 | Piezas | 24 | 24
DIF220402166444 | Piezas | 23 | 23
DIF220402166445 | Piezas | 52 | 52
DIF220402166446 | Piezas | 17 | 17
DIF220402166448 | Piezas | 5 | 5
DIF220402166449 | Piezas | 1 | 1
DIF220402166507 | Piezas | 17 | 17
DIF220402166510 | Piezas | 15 | 15
DIF220402166512 | Piezas | 10 | 10
DIF220402166513 | Piezas | 12 | 12
DIF220402166599 | Piezas | 5 | 5
DIF220402166600 | Piezas | 4 | 4
DIF220402167058 | Piezas | 7 | 7
DIF220402167061 | Piezas | 22 | 22
DIF220402167063 | Piezas | 7 | 7
DIF220402167068 | Piezas | 20 | 20
DIF220402167078 | Piezas | 6 | 6
DIF220402171080 | Piezas | 32 | 32
DIF220402172442 | Piezas | 4 | 4
DIF220402172457 | Metros lineales | 3 | 3
DIF220402172458 | Piezas | 1 | 1
DIF220402172461 | Piezas | 15 | 15
DIF220402163031 | Cuarto(s) | 1 | 2
DIF220402163038 | Metros Cuadrados | 510 | 510
DIF220402163043 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 36
DIF220402164435 | Metros Cuadrados | 152 | 152
DIF220402163069 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220402163077 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220402163086 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 36
DIF220402166601 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166603 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166605 | Piezas | 6 | 6
DIF220402166606 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166608 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166609 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166611 | Piezas | 8 | 8
DIF220402166612 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166614 | Piezas | 15 | 15
DIF220402166621 | Piezas | 12 | 12
DIF220402166622 | Piezas | 7 | 7
DIF220402166624 | Piezas | 3 | 3
DIF220402167081 | Piezas | 7 | 7
DIF220402167088 | Piezas | 7 | 7
DIF220402167095 | Piezas | 4 | 4
DIF220402167099 | Piezas | 39 | 39
DIF220402169675 | Piezas | 12 | 12
DIF220402169686 | Aula | 1 | 1
DIF220402169689 | Piezas | 10 | 10
DIF220402171089 | Piezas | 114 | 114
DIF220402172467 | Piezas | 11 | 11
DIF220402172469 | Piezas | 4 | 4
DIF220402172479 | Piezas | 60 | 60
DIF220402172483 | Piezas | 124 | 124
DIF220402172484 | Piezas | 53 | 53
DIF220402172836 | Piezas | 34 | 34
DIF220402172843 | Piezas | 35 | 35
DIF220402172854 | Piezas | 61 | 61
DIF220402163050 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 36
DIF220402164467 | Metros Cuadrados | 565.87 | 565.87
DIF220402163092 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220402163101 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220402163105 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220402166626 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166627 | Piezas | 9 | 9
DIF220402166630 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166631 | Piezas | 16 | 16
DIF220402166634 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166636 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166637 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166638 | Piezas | 1 | 1
DIF220402166640 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166641 | Piezas | 8 | 8
DIF220402166642 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166643 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166647 | Piezas | 7 | 7
DIF220402166649 | Piezas | 1 | 1
DIF220402167112 | Piezas | 7 | 7
DIF220402167113 | Piezas | 9 | 9
DIF220402169694 | Piezas | 44 | 44
DIF220402169927 | Piezas | 3 | 3
DIF220402171115 | Piezas | 17 | 17
DIF220402172497 | Piezas | 32 | 32
DIF220402172503 | Piezas | 88 | 88
DIF220402172513 | Piezas | 27 | 27
DIF220402164476 | Metros Cuadrados | 151.13 | 151.13
DIF220402163126 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220402163136 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220402166650 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166651 | Piezas | 1 | 1
DIF220402166652 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166653 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166655 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166656 | Piezas | 11 | 11
DIF220402166658 | Piezas | 1 | 1
DIF220402166660 | Piezas | 9 | 9
DIF220402166661 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166663 | Piezas | 31 | 31
DIF220402166668 | Piezas | 1 | 1
DIF220402166669 | Piezas | 8 | 8
DIF220402166670 | Piezas | 7 | 7
DIF220402166671 | Piezas | 12 | 12
DIF220402166672 | Piezas | 12 | 12
DIF220402167140 | Piezas | 7 | 7
DIF220402167141 | Piezas | 19 | 19
DIF220402167144 | Piezas | 7 | 7
DIF220402167146 | Piezas | 6 | 6
DIF220402169942 | Piezas | 33 | 33
DIF220402169944 | Piezas | 5 | 5
DIF220402169945 | Piezas | 1 | 1
DIF220402169946 | Piezas | 75 | 75
DIF220402172532 | Piezas | 26 | 26
DIF220402164553 | Metros Cuadrados | 75.42 | 75.42
DIF220402164558 | Metros Cuadrados | 973.4 | 973.4
DIF220402164567 | Metros Cuadrados | 181.13 | 181.13
DIF220402166676 | Piezas | 9 | 9
DIF220402166677 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166678 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166680 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166683 | Piezas | 18 | 18
DIF220402166684 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166685 | Piezas | 1 | 1
DIF220402166686 | Piezas | 19 | 19
DIF220402166688 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166691 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166693 | Piezas | 1 | 1
DIF220402166695 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166698 | Piezas | 5 | 5
DIF220402166699 | Piezas | 9 | 9
DIF220402166700 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166701 | Piezas | 13 | 13
DIF220402167156 | Piezas | 14 | 14
DIF220402167158 | Piezas | 3 | 3
DIF220402169964 | Piezas | 3 | 3
DIF220402169978 | Piezas | 70 | 70
DIF220402171167 | Piezas | 15 | 15
DIF220402171202 | Piezas | 91 | 91
DIF220402172543 | Piezas | 11 | 11
DIF220402172545 | Piezas | 44 | 44
DIF220402172546 | Piezas | 4 | 4
DIF220402172549 | Metros lineales | 8 | 8
DIF220402172554 | Piezas | 41 | 41
DIF220402166704 | Piezas | 1 | 1
DIF220402166706 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166707 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166709 | Piezas | 1 | 1
DIF220402166710 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166711 | Piezas | 5 | 5
DIF220402166713 | Piezas | 19 | 19
DIF220402169983 | Piezas | 6 | 6
DIF220402169986 | Piezas | 1 | 1
DIF220402169990 | Piezas | 12 | 12
DIF220402169996 | Piezas | 19 | 19
DIF220402169997 | Piezas | 32 | 32
DIF220402169998 | Piezas | 37 | 37
DIF220402171216 | Piezas | 3 | 3
DIF220402171217 | Piezas | 11 | 11
DIF220402171222 | Piezas | 110 | 110
DIF220402172566 | Piezas | 7 | 7
DIF220402172571 | Piezas | 6 | 6
DIF220402172581 | Piezas | 54 | 54
DIF220402172582 | Piezas | 61 | 61
DIF220402172587 | Piezas | 23 | 23
DIF220402167252 | Piezas | 5 | 5
DIF220402167257 | Piezas | 10 | 10
DIF220402167262 | Piezas | 3 | 3
DIF220402170010 | Piezas | 35 | 35
DIF220402170017 | Piezas | 4 | 4
DIF220402170023 | Piezas | 119 | 119
DIF220402171233 | Piezas | 351 | 351
DIF220402171239 | Piezas | 17 | 17
DIF220402171269 | Piezas | 30 | 30
DIF220402172602 | Piezas | 40 | 40
DIF220402172604 | Piezas | 8 | 8
DIF220402167268 | Piezas | 3 | 3
DIF220402167269 | Piezas | 4 | 4
DIF220402167273 | Piezas | 3 | 3
DIF220402167278 | Piezas | 5 | 5
DIF220402167282 | Piezas | 10 | 10
DIF220402167283 | Piezas | 3 | 3
DIF220402170042 | Piezas | 6 | 6
DIF220402170048 | Piezas | 4 | 4
DIF220402170051 | Piezas | 23 | 23
DIF220402171292 | Piezas | 5 | 5
DIF220402172617 | Piezas | 28 | 28
DIF220402172623 | Piezas | 89 | 89
DIF220402172639 | Piezas | 20 | 20
DIF220402166861 | Piezas | 13 | 13
DIF220402166868 | Piezas | 59 | 59
DIF220402166869 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166870 | Piezas | 7 | 7
DIF220402167294 | Piezas | 13 | 13
DIF220402167295 | Piezas | 25 | 25
DIF220402167297 | Piezas | 17 | 17
DIF220402167300 | Piezas | 6 | 6
DIF220402167301 | Piezas | 8 | 8
DIF220402167314 | Piezas | 3 | 3
DIF220402170057 | Piezas | 13 | 13
DIF220402170058 | Piezas | 24 | 24
DIF220402170495 | Piezas | 7 | 7
DIF220402170496 | Piezas | 20 | 20
DIF220402170504 | Piezas | 14 | 14
DIF220402170506 | Piezas | 10 | 10
DIF220402170510 | Piezas | 39 | 39
DIF220402170513 | Piezas | 18 | 18
DIF220402170514 | Piezas | 3 | 3
DIF220402170515 | Piezas | 141 | 141
DIF220402172646 | Piezas | 16 | 16
DIF220402172654 | Piezas | 28 | 28
DIF220402166882 | Piezas | 9 | 9
DIF220402166884 | Piezas | 23 | 23
DIF220402166886 | Piezas | 7 | 7
DIF220402166893 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166896 | Piezas | 39 | 39
DIF220402166900 | Piezas | 62 | 62
DIF220402166901 | Piezas | 45 | 45
DIF220402166904 | Piezas | 23 | 23
DIF220402167316 | Piezas | 11 | 11
DIF220402167318 | Piezas | 3 | 3
DIF220402167321 | Piezas | 3 | 3
DIF220402167323 | Piezas | 4 | 4
DIF220402167324 | Piezas | 10 | 10
DIF220402167326 | Piezas | 4 | 4
DIF220402167330 | Piezas | 9 | 9
DIF220402167331 | Piezas | 17 | 17
DIF220402167335 | Piezas | 9 | 9
DIF220402170520 | Piezas | 15 | 15
DIF220402170524 | Piezas | 12 | 12
DIF220402170526 | Piezas | 22 | 22
DIF220402170528 | Piezas | 58 | 58
DIF220402170530 | Piezas | 5 | 5
DIF220402170531 | Piezas | 24 | 24
DIF220402170536 | Piezas | 90 | 90
DIF220402170537 | Piezas | 86 | 86
DIF220402171899 | Piezas | 11 | 11
DIF220402171903 | Piezas | 3 | 3
DIF220402171904 | Piezas | 114 | 114
DIF220402171907 | Piezas | 23 | 23
DIF220402171909 | Piezas | 5 | 5
DIF220402172287 | Piezas | 56 | 56
DIF220402172668 | Piezas | 13 | 13
DIF220402172673 | Piezas | 22 | 22
DIF220402172686 | Piezas | 23 | 23
DIF220402172688 | Piezas | 15 | 15
DIF220402166907 | Piezas | 9 | 9
DIF220402166908 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166909 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166914 | Piezas | 7 | 7
DIF220402166927 | Piezas | 20 | 20
DIF220402167344 | Piezas | 36 | 36
DIF220402167345 | Piezas | 3 | 3
DIF220402167348 | Piezas | 10 | 10
DIF220402167357 | Piezas | 3 | 3
DIF220402167361 | Piezas | 3 | 3
DIF220402167362 | Piezas | 12 | 12
DIF220402170546 | Piezas | 48 | 48
DIF220402170553 | Piezas | 6 | 6
DIF220402170556 | Piezas | 114 | 114
DIF220402170557 | Piezas | 19 | 19
DIF220402170566 | Piezas | 2 | 2
DIF220402171912 | Piezas | 108 | 108
DIF220402171913 | Piezas | 13 | 13
DIF220402171915 | Piezas | 10 | 10
DIF220402171918 | Piezas | 11 | 11
DIF220402171919 | Piezas | 89 | 89
DIF220402171921 | Piezas | 105 | 105
DIF220402171923 | Piezas | 26 | 26
DIF220402172694 | Piezas | 11 | 11
DIF220402166932 | Piezas | 7 | 7
DIF220402166933 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166936 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166938 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166944 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166946 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166947 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166954 | Piezas | 4 | 4
DIF220402167369 | Piezas | 20 | 20
DIF220402167371 | Piezas | 18 | 18
DIF220402167377 | Piezas | 4 | 4
DIF220402167380 | Piezas | 7 | 7
DIF220402167385 | Piezas | 3 | 3
DIF220402167388 | Piezas | 14 | 14
DIF220402170766 | Piezas | 108 | 108
DIF220402172327 | Piezas | 120 | 120
DIF220402166957 | Piezas | 1 | 1
DIF220402166960 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166962 | Piezas | 5 | 5
DIF220402166972 | Piezas | 11 | 11
DIF220402167395 | Piezas | 3 | 3
DIF220402167396 | Piezas | 103 | 103
DIF220402167398 | Piezas | 4 | 4
DIF220402167402 | Piezas | 13 | 13
DIF220402167406 | Piezas | 4 | 4
DIF220402167407 | Piezas | 43 | 43
DIF220402167408 | Piezas | 3 | 3
DIF220402167411 | Piezas | 16 | 16
DIF220402170971 | Piezas | 13 | 13
DIF220402170974 | Piezas | 9 | 9
DIF220402170975 | Piezas | 5 | 5
DIF220402170984 | Piezas | 29 | 29
DIF220402172352 | Piezas | 74 | 74
DIF220402172364 | Piezas | 85 | 85
DIF220402166981 | Piezas | 5 | 5
DIF220402166987 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166988 | Piezas | 4 | 4
DIF220402166995 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166997 | Piezas | 5 | 5
DIF220402166999 | Piezas | 4 | 4
DIF220402167001 | Piezas | 4 | 4
DIF220402167416 | Piezas | 11 | 11
DIF220402167418 | Piezas | 14 | 14
DIF220402167419 | Piezas | 14 | 14
DIF220402167425 | Piezas | 95 | 95
DIF220402167429 | Piezas | 28 | 28
DIF220402167430 | Piezas | 5 | 5
DIF220402167431 | Piezas | 9 | 9
DIF220402167436 | Piezas | 7 | 7
DIF220402167437 | Piezas | 10 | 10
DIF220402167439 | Piezas | 5 | 5
DIF220402169268 | Piezas | 10 | 10
DIF220402169276 | Piezas | 50 | 50
DIF220402170997 | Piezas | 12 | 12
DIF220402171007 | Piezas | 67 | 67
DIF220402171013 | Piezas | 9 | 9
DIF220402171014 | Piezas | 66 | 66
DIF220402171990 | Piezas | 105 | 105
DIF220402171997 | Piezas | 5 | 5
DIF220402172002 | Piezas | 72 | 72
DIF220402172372 | Piezas | 23 | 23
DIF220402172373 | Piezas | 5 | 5
DIF220402172376 | Piezas | 140 | 140
DIF220402172379 | Piezas | 55 | 55
DIF220402172387 | Piezas | 77 | 77
DIF220402162970 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220402167015 | Piezas | 5 | 5
DIF220402167017 | Piezas | 4 | 4
DIF220402167019 | Piezas | 2 | 2
DIF220402167020 | Piezas | 4 | 4
DIF220402167023 | Piezas | 1 | 1
DIF220402167024 | Piezas | 2 | 2
DIF220402167027 | Piezas | 10 | 10
DIF220402167443 | Piezas | 7 | 7
DIF220402167446 | Sanitario(s) | 1 | 1
DIF220402167449 | Sanitario(s) | 1 | 1
DIF220402167451 | Sanitario(s) | 1 | 1
DIF220402167452 | Kilómetro lineal | 100 | 100
DIF220402167456 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220402167460 | Metros lineales | 500 | 500
DIF220402157437 | Metros Cuadrados | 4952 | 4952
DIF220402154835 | Metros Cuadrados | 214 | 214
DIF220402155007 | Metros Cuadrados | 10600 | 10600
DIF220402155036 | Metros Cuadrados | 1466 | 1466
DIF220402153751 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220402153752 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220402155139 | Metros Cuadrados | 2640 | 2640
DIF220402155147 | Aula | 10 | 10
DIF220402155149 | Metros Cuadrados | 400 | 400
DIF220402155159 | Metros Cuadrados | 5094 | 5094
DIF220402155163 | Metros Cuadrados | 14480 | 14480
DIF220402155171 | Metros Cuadrados | 2600 | 2600
DIF220402155213 | Metros Cuadrados | 567 | 567
DIF220402155218 | Metros Cuadrados | 3188 | 3188
DIF220402155221 | Metros Cuadrados | 790 | 790
DIF220402155222 | Aula | 10 | 10
DIF220402155230 | Metros Cuadrados | 3119 | 3119
DIF220402155233 | Metros Cuadrados | 1052 | 1052
DIF220402155235 | Metros Cuadrados | 817 | 817
DIF220402155237 | Metros Cuadrados | 5592 | 5592
DIF220402159059 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402159570 | Metros lineales | 66.2 | 66.2
DIF220402159579 | Metros lineales | 267.4 | 267.4
DIF220402155344 | Metros Cuadrados | 7740.3 | 7740.3
DIF220402156483 | Metros lineales | 1600 | 1600
DIF220402159593 | Metros lineales | 338 | 338
DIF220402159601 | Metros lineales | 213 | 213
DIF220402159603 | Metros lineales | 167 | 167
DIF220402154634 | Metros Cuadrados | 668 | 668
DIF220402155461 | Metros Cuadrados | 1375 | 1375
DIF220402156498 | Metros lineales | 1700 | 1700
DIF220402157360 | Metros lineales | 2000 | 2000
DIF220402154644 | Metros Cuadrados | 1617.85 | 1617.85
DIF220402154816 | Metros Cuadrados | 6737 | 6737
DIF220402155475 | Metros Cuadrados | 985.02 | 985.02
DIF220402156425 | Metros Cuadrados | 2489 | 2489
DIF220402157314 | Metros Cuadrados | 1865 | 1865
DIF220402159259 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402159277 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402154940 | Metros Cuadrados | 1276 | 1276
DIF220402159290 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402159301 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402154957 | Metros Cuadrados | 1051.1 | 1051.1
DIF220402157385 | Metros lineales | 600 | 600
DIF220402159315 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402159344 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402155180 | Metros Cuadrados | 678 | 678
DIF220402155184 | Metros Cuadrados | 450 | 450
DIF220402155188 | Metros Cuadrados | 200.66 | 200.66
DIF220402155189 | Metros Cuadrados | 1353 | 1353
DIF220402155198 | Metros Cuadrados | 123 | 123
DIF220402155204 | Metros Cuadrados | 1409 | 1409
DIF220402155243 | Metros Cuadrados | 360 | 360
DIF220402159422 | Metros lineales | 276 | 276
DIF220402155248 | Metros Cuadrados | 1094 | 1094
DIF220402157536 | Metros Cuadrados | 2439.38 | 2439.38
DIF220402154578 | Metros Cuadrados | 399 | 399
DIF220402155876 | Metros Cuadrados | 250 | 250
DIF220402159455 | Metros lineales | 227 | 227
DIF220402154593 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520
DIF220402155411 | Metros Cuadrados | 1548 | 1548
DIF220402154614 | Metros Cuadrados | 1879.57 | 1879.57
DIF220402154654 | Metros Cuadrados | 1482.46 | 1482.46
DIF220402159072 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402159074 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402159084 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402154666 | Metros Cuadrados | 11870 | 11870
DIF220402154676 | Metros Cuadrados | 1408 | 1408
DIF220402159085 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402159546 | Metros lineales | 102.2 | 102.2
DIF220402154687 | Metros Cuadrados | 160 | 160
DIF220402154691 | Metros Cuadrados | 5460 | 5460
DIF220402159559 | Metros lineales | 102.2 | 102.2
DIF220402159564 | Metros lineales | 68.2 | 68.2
DIF220402159608 | Metros lineales | 214 | 214
DIF220402154714 | Metros Cuadrados | 5591 | 5591
DIF220402154730 | Metros Cuadrados | 17813 | 17813
DIF220402154731 | Metros Cuadrados | 4758 | 4758
DIF220402159176 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402159183 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402159187 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402154762 | Metros Cuadrados | 541.52 | 541.52
DIF220402156360 | Metros Cuadrados | 1624 | 1624
DIF220402156366 | Metros Cuadrados | 4282 | 4282
DIF220402159230 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402154793 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
DIF220402159239 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402154410 | Metros Cuadrados | 300 | 180
DIF220402154897 | Metros Cuadrados | 975 | 975
DIF220402177294 | Piezas | 17 | 17
DIF220402177536 | Piezas | 25 | 25
DIF220402177542 | Piezas | 14 | 14
DIF220402175284 | Piezas | 40 | 40
DIF220402177545 | Piezas | 57 | 57
DIF220402177552 | Piezas | 72 | 72
DIF220402177564 | Piezas | 118 | 118
DIF220402177572 | Piezas | 185 | 185
DIF220402177575 | Piezas | 11 | 11
DIF220402177589 | Piezas | 10 | 10
DIF220402177591 | Piezas | 7 | 7
DIF220402177599 | Piezas | 78 | 78
DIF220402177601 | Piezas | 10 | 10
DIF220402177603 | Piezas | 18 | 18
DIF220402177607 | Piezas | 14 | 14
DIF220402177618 | Piezas | 84 | 84
DIF220402177620 | Piezas | 21 | 21
DIF220402177624 | Piezas | 33 | 33
DIF220402177632 | Piezas | 51 | 51
DIF220402177644 | Piezas | 30 | 30
DIF220402177645 | Piezas | 14 | 14
DIF220402177647 | Piezas | 57 | 57
DIF220402177648 | Piezas | 87 | 87
DIF220402177655 | Piezas | 2 | 2
DIF220402177656 | Piezas | 4 | 4
DIF220402177659 | Piezas | 67 | 67
DIF220402177661 | Piezas | 5 | 5
DIF220402177662 | Piezas | 68 | 68
DIF220402174896 | Piezas | 48 | 48
DIF220402177672 | Piezas | 80 | 80
DIF220402177680 | Piezas | 56 | 56
DIF220402174917 | Piezas | 10 | 10
DIF220402177689 | Piezas | 10 | 10
DIF220402177694 | Piezas | 76 | 76
DIF220402177698 | Piezas | 7 | 7
DIF220402177699 | Piezas | 32 | 32
DIF220402177703 | Piezas | 89 | 89
DIF220402177709 | Piezas | 4 | 4
DIF220402177710 | Piezas | 47 | 47
DIF220402177711 | Piezas | 34 | 34
DIF220402174929 | Piezas | 9 | 9
DIF220402177720 | Piezas | 7 | 7
DIF220402174952 | Piezas | 27 | 27
DIF220402174955 | Piezas | 4 | 4
DIF220402174956 | Piezas | 33 | 33
DIF220402175011 | Piezas | 78 | 78
DIF220402175032 | Piezas | 4 | 4
DIF220402175043 | Piezas | 34 | 34
DIF220402175103 | Piezas | 2 | 2
DIF220402175119 | Piezas | 12 | 12
DIF220402175128 | Piezas | 12 | 12
DIF220402177271 | Piezas | 117 | 117
DIF220402177273 | Piezas | 4 | 4
DIF220402177276 | Piezas | 60 | 60
DIF220402177282 | Piezas | 13 | 13
DIF220402174657 | Piezas | 2 | 2
DIF220402174659 | Piezas | 30 | 30
DIF220402174661 | Piezas | 22 | 22
DIF220402174663 | Piezas | 47 | 47
DIF220402174669 | Piezas | 32 | 32
DIF220402174670 | Piezas | 10 | 10
DIF220402177317 | Piezas | 80 | 80
DIF220402177321 | Piezas | 31 | 31
DIF220402177338 | Piezas | 16 | 16
DIF220402174676 | Piezas | 5 | 5
DIF220402174678 | Piezas | 13 | 13
DIF220402174682 | Piezas | 65 | 65
DIF220402174685 | Piezas | 39 | 39
DIF220402174692 | Piezas | 4 | 4
DIF220402174697 | Piezas | 67 | 67
DIF220402174698 | Piezas | 7 | 7
DIF220402177343 | Piezas | 20 | 20
DIF220402177356 | Piezas | 16 | 16
DIF220402177358 | Piezas | 34 | 34
DIF220402174706 | Piezas | 10 | 10
DIF220402174714 | Piezas | 12 | 12
DIF220402177374 | Piezas | 152 | 152
DIF220402177378 | Piezas | 8 | 8
DIF220402177386 | Piezas | 50 | 50
DIF220402174871 | Piezas | 13 | 13
DIF220402174970 | Piezas | 89 | 89
DIF220402177507 | Piezas | 143 | 143
DIF220402175075 | Piezas | 26 | 26
DIF220402177514 | Piezas | 39 | 39
DIF220402177519 | Piezas | 60 | 60
DIF220402175190 | Piezas | 8 | 8
DIF220402177725 | Piezas | 87 | 87
DIF220402177726 | Piezas | 4 | 4
DIF220402177727 | Piezas | 33 | 33
DIF220402177728 | Piezas | 2 | 2
DIF220402177749 | Piezas | 5 | 5
DIF220402177752 | Piezas | 21 | 21
DIF220402176131 | Piezas | 113 | 113
DIF220402176132 | Piezas | 102 | 102
DIF220402177188 | Piezas | 45 | 45
DIF220402178618 | Piezas | 41 | 41
DIF220402177201 | Metros lineales | 8 | 8
DIF220402177948 | Piezas | 98 | 98
DIF220402178635 | Piezas | 47 | 47
DIF220402174604 | Piezas | 21 | 21
DIF220402174606 | Piezas | 14 | 14
DIF220402174613 | Piezas | 7 | 7
DIF220402174615 | Piezas | 47 | 47
DIF220402174619 | Piezas | 6 | 6
DIF220402174621 | Piezas | 33 | 33
DIF220402177980 | Piezas | 124 | 124
DIF220402177987 | Metros lineales | 98 | 98
DIF220402178664 | Metros Cuadrados | 400 | 400
DIF220402174631 | Piezas | 31 | 31
DIF220402174635 | Piezas | 43 | 43
DIF220402174642 | Piezas | 31 | 31
DIF220402174645 | Piezas | 11 | 11
DIF220402174646 | Piezas | 35 | 35
DIF220402177299 | Piezas | 32 | 32
DIF220402177315 | Piezas | 26 | 26
DIF220402178681 | Metros Cuadrados | 400 | 400
DIF220402206012 | Equipamiento | 1 | 1
DIF220402201217 | Mobiliario y equipo | 5 | 5
DIF220402201325 | Piezas | 4 | 4
DIF220402201729 | Equipamiento | 5 | 5
DIF220402200095 | Equipamiento | 1 | 1
DIF220402201817 | Equipamiento | 10 | 10
DIF220402203099 | Otros | 3 | 3
DIF220402203250 | Metros Cuadrados | 107105.58 | 107105.58
DIF220402199546 | Aula | 39 | 39
DIF220402199550 | Equipamiento | 1 | 1
DIF220402200670 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
DIF220402199644 | Aula | 7 | 7
DIF220402204519 | Equipamiento | 100 | 100
DIF220402201741 | Equipamiento | 4 | 4
DIF220402201797 | Equipamiento | 10 | 10
DIF220402201405 | Mobiliario y equipo | 2934 | 2934
DIF220402200673 | Equipamiento | 6 | 6
DIF220402198459 | Mobiliario y equipo | 200 | 200
DIF220402205824 | Metros Cuadrados | 234.62 | 234.62
DIF220402205849 | Metros Cuadrados | 231.47 | 231.47
DIF220402200786 | Otros | 10 | 10
DIF220402201687 | Equipamiento | 72 | 72
DIF220402201738 | Equipamiento | 5 | 5
DIF220402201758 | Equipamiento | 2 | 2
DIF220402201807 | Equipamiento | 5 | 5
DIF220402202969 | Lote | 1 | 1
DIF220402206173 | Equipamiento | 50 | 50
DIF220402201182 | Piezas | 1 | 1
DIF220402203215 | Lote | 1 | 1
DIF220502213442 | Equipamiento | 1 | 1
DIF220502232370 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
DIF220502232384 | Pozo(s) | 3 | 3
DIF220502232392 | Otros | 30 | 30
DIF220502232403 | Metros lineales | 590 | 590
DIF220502232412 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
DIF220502232417 | Metros lineales | 1000 | 1000
DIF220502232458 | Metros lineales | 1800 | 1800
DIF220502232460 | Piezas | 10 | 10
DIF220502232461 | Metros lineales | 1200 | 1200
DIF220502232463 | Metros lineales | 2000 | 2000
DIF220502231290 | Planta(s) | 1 | 1
DIF220502232465 | Kilómetro | 0.2 | 0.2
DIF220502232470 | Planta(s) | 1 | 1
DIF220502231293 | Planta(s) | 1 | 1
DIF220502232602 | Pozo(s) | 3 | 3
DIF220502233357 | Piezas | 22500 | 22500
DIF220502232985 | Otros | 3 | 3
DIF220502233363 | Otros | 7 | 7
DIF220402159473 | Metros lineales | 24 | 24
DIF220402177617 | Piezas | 5 | 5
DIF220402177634 | Piezas | 5 | 5
DIF220402174962 | Piezas | 9 | 9
DIF220502233653 | Planta(s) | 1 | 1
DIF220402159161 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402174988 | Piezas | 58 | 58
DIF220402174997 | Piezas | 4 | 4
DIF220402175006 | Piezas | 2 | 2
DIF220402154652 | Metros Cuadrados | 1950 | 1950
DIF220402154744 | Metros Cuadrados | 4956 | 4956
DIF220402159199 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402155200 | Metros Cuadrados | 838 | 838
DIF220402159076 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402177558 | Piezas | 49 | 49
DIF220402154771 | Metros Cuadrados | 6152 | 6152
DIF220402154778 | Metros Cuadrados | 216 | 216
DIF220402153755 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220402159219 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402177696 | Piezas | 2 | 2
DIF220402159573 | Metros lineales | 82.6 | 82.6
DIF220402156175 | Metros Cuadrados | 2809 | 2809
DIF220402174943 | Piezas | 44 | 44
DIF220402159605 | Metros lineales | 214 | 214
DIF220402177719 | Piezas | 2 | 2
DIF220302111531 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302111534 | Aula | 100 | 100
DIF220302121076 | Piezas | 3 | 3
DIF220302110382 | Metros lineales | 93 | 93
DIF220302112793 | Metros lineales | 454 | 454
DIF220302126983 | Cuarto(s) | 2 | 2
DIF220302127617 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302112402 | Aula | 100 | 100
DIF220302112419 | Metros Cuadrados | 1984 | 1984
DIF220302113197 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302122537 | Metros cúbicos | 97.62 | 97.62
DIF220302126262 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220402147511 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DIF220502233632 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220502233633 | Planta(s) | 1 | 1
DIF220302128037 | Metros Cuadrados | 452 | 452
DIF220302140524 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
DIF220302124486 | Piezas | 2 | 2
DIF220302112634 | Metros lineales | 97 | 97
DIF220302111902 | Aula | 100 | 100
DIF220302113095 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302113105 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302119456 | Piezas | 1 | 1
DIF220302126282 | Aula | 100 | 100
DIF220302125298 | Aula | 15 | 15
DIF220302108222 | SERVICIO(S) | 1 | 1
DIF220302119161 | Piezas | 47 | 47
DIF220302113247 | Metros lineales | 533 | 533
DIF220302113251 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302126163 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220302126173 | Cuarto(s) | 1 | 2
DIF220302127292 | Aula | 1 | 1
DIF220302126733 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302109668 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302109056 | Metros lineales | 637 | 637
DIF220302126064 | Sanitario(s) | 1 | 1
DIF220302124504 | Piezas | 1 | 1
DIF220302107975 | Metros lineales | 1036 | 550
DIF220302113591 | Metros Cuadrados | 626.2 | 626.2
DIF220302111915 | Aula | 100 | 100
DIF220302112315 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302112319 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302111632 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302124641 | Piezas | 2 | 2
DIF220302125035 | Aula | 15 | 15
DIF220302113015 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302113392 | Aula | 100 | 100
DIF220302113398 | Aula | 100 | 100
DIF220302113257 | Aula | 100 | 100
DIF220302125272 | Aula | 15 | 15
DIF220302125386 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 35
DIF220302126772 | Kilómetro lineal | 150 | 150
DIF220302111236 | Aula | 100 | 100
DIF220302111704 | Aula | 100 | 100
DIF220302112091 | Aula | 100 | 100
DIF220302109688 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302112084 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220402147548 | Piezas | 120 | 120
DIF220402147551 | Piezas | 45 | 45
DIF220302127526 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302127534 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302110054 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302113618 | Metros Cuadrados | 481.8 | 481.8
DIF220302112740 | Metros Cuadrados | 2852 | 2852
DIF220302111469 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302111488 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302126694 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302124405 | Sanitario(s) | 10 | 10
DIF220302119043 | Piezas | 31 | 31
DIF220302119193 | Piezas | 14 | 14
DIF220302113289 | Metros Cuadrados | 563 | 250
DIF220402147583 | Metros Cuadrados | 500 | 500
DIF220302126224 | Cuarto(s) | 2 | 4
DIF220302126071 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302110625 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DIF220302111265 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220302112712 | Metros lineales | 482 | 482
DIF220402147587 | Metros Cuadrados | 700 | 700
DIF220402147592 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DIF220402147573 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DIF220402147577 | Metros Cuadrados | 500 | 500
DIF220302125976 | Aula | 100 | 100
DIF220302109708 | Piezas | 100 | 100
DIF220302112385 | Metros Cuadrados | 1059 | 1059
DIF220302112393 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302128529 | Comedor(es) | 1 | 1
DIF220302125561 | Aula | 100 | 100
DIF220302126707 | Aula | 100 | 100
DIF220302126721 | Aula | 100 | 100
DIF220302110358 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220302125424 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
DIF220302109597 | Hospital(es) | 1 | 1
DIF220402171203 | Piezas | 5 | 5
DIF220402166885 | Piezas | 26 | 26
DIF220402166889 | Piezas | 60 | 60
DIF220402167329 | Piezas | 12 | 12
DIF220402169261 | Piezas | 3 | 3
DIF220402170993 | Piezas | 14 | 14
DIF220402171005 | Piezas | 2 | 2
DIF220302139348 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402169605 | Piezas | 800 | 800
DIF220402164572 | Metros Cuadrados | 226.55 | 226.55
DIF220402167338 | Piezas | 4 | 4
DIF220402170533 | Piezas | 14 | 14
DIF220502233560 | Planta(s) | 1 | 1
DIF220402170150 | Piezas | 4 | 4
DIF220402170885 | Piezas | 22 | 22
DIF220402170898 | Piezas | 3 | 3
DIF220402169723 | Piezas | 9 | 9
DIF220402169728 | Piezas | 1 | 1
DIF220402169732 | Piezas | 9 | 9
DIF220402166602 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166705 | Piezas | 2 | 2
DIF220402162975 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220502233581 | Planta(s) | 1 | 1
DIF220302138966 | Otros | 9 | 9
DIF220402169499 | Piezas | 7 | 7
DIF220402169912 | Piezas | 9 | 9
DIF220402170417 | Piezas | 31 | 31
DIF220402170422 | Piezas | 5 | 5
DIF220402170789 | Piezas | 16 | 16
DIF220402170798 | Piezas | 7 | 7
DIF220402171256 | Piezas | 29 | 29
DIF220402171262 | Piezas | 87 | 87
DIF220402170376 | Piezas | 14 | 14
DIF220402169677 | Piezas | 50 | 50
DIF220402167445 | Sanitario(s) | 1 | 1
DIF220402167455 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220402167459 | Metros lineales | 100 | 100
DIF220502233591 | Metros lineales | 1086 | 1086
DIF220502233592 | Metros lineales | 2400 | 2400
DIF220502233593 | Metros lineales | 200 | 200
DIF220502233596 | Metros lineales | 1000 | 1000
DIF220502233604 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402172485 | Piezas | 1 | 1
DIF220402167359 | Piezas | 20 | 20
DIF220502233634 | Planta(s) | 2 | 2
DIF220402166450 | Piezas | 8 | 8
DIF220402169615 | Piezas | 2 | 2
DIF220402169626 | Aula | 1 | 1
DIF220402169633 | Sanitario(s) | 1 | 1
DIF220402170165 | Piezas | 25 | 25
DIF220402163208 | Metros Cuadrados | 377.6 | 377.6
DIF220302136454 | Lote | 1 | 1
DIF220302139424 | Pozo(s) | 1 | 1
DIF220402169754 | Piezas | 12 | 12
DIF220402169895 | Piezas | 4 | 4
DIF220402170396 | Piezas | 15 | 15
DIF220402166628 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166632 | Piezas | 3 | 3
DIF220402144769 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
DIF220302136508 | Puente(s) | 1 | 1
DIF220402170435 | Piezas | 3 | 3
DIF220402170449 | Piezas | 84 | 84
DIF220402170825 | Piezas | 6 | 6
DIF220402169920 | Piezas | 6 | 6
DIF220402169935 | Piezas | 5 | 5
DIF220302137690 | Kilómetro | 4.8 | 4.8
DIF220402172498 | Piezas | 42 | 42
DIF220402166939 | Piezas | 8 | 8
DIF220402167366 | Piezas | 5 | 5
DIF220402167370 | Piezas | 17 | 17
DIF220402166470 | Piezas | 2 | 2
DIF220402166490 | Piezas | 2 | 2
DIF220402170943 | Piezas | 35 | 35
DIF220402170948 | Piezas | 42 | 42
DIF220402171027 | Piezas | 123 | 123
DIF220402163226 | Metros Cuadrados | 222.28 | 222.28
DIF220402167286 | Piezas | 3 | 3
DIF220502235973 | Mobiliario y equipo | 800 | 800
DIF220402170088 | Piezas | 7 | 7
DIF220402170456 | Piezas | 5 | 5
DIF220402170473 | Piezas | 2 | 2
DIF220402162711 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220402162992 | Metros Cuadrados | 746.82 | 746.82
DIF220402166657 | Piezas | 9 | 9
DIF220402166662 | Piezas | 10 | 10
DIF220402166666 | Piezas | 18 | 18
DIF220402166673 | Piezas | 5 | 5
DIF220402171296 | Piezas | 4 | 4
DIF220402154849 | Metros Cuadrados | 650 | 650
DIF220302139059 | Otros | 5 | 5
DIF220402170850 | Piezas | 47 | 47
DIF220402166959 | Piezas | 3 | 3
DIF220402169667 | Piezas | 6 | 6
DIF220402169682 | Piezas | 90 | 90
DIF220402167053 | Piezas | 21 | 21
DIF220402167464 | Metros lineales | 200 | 200
DIF220402172531 | Piezas | 1 | 1
DIF220402166500 | Piezas | 5 | 5
DIF220402166504 | Piezas | 17 | 17
DIF220402169697 | Piezas | 179 | 179
DIF220402170216 | Piezas | 10 | 10
DIF220402170501 | Piezas | 62 | 62
DIF220402171186 | Piezas | 22 | 22
DIF220402166873 | Piezas | 2 | 2
DIF220402167291 | Piezas | 10 | 10
DIF220402167309 | Piezas | 5 | 5
DIF220402170502 | Piezas | 27 | 27
DIF220502235165 | Metros | 1 | 1
DIF220302140521 | Kilómetro | 0.6 | 0.6
DIF220302137707 | Kilómetro | 1.6 | 1.6
DIF220302139284 | Otros | 190 | 190
DIF220402170109 | Piezas | 7 | 7
DIF220402170490 | Piezas | 12 | 12
DIF220402162726 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
DIF220402163023 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 36
DIF220402164570 | Metros Cuadrados | 151.13 | 151.13
DIF220402166689 | Piezas | 1 | 1
DIF220402166697 | Piezas | 4 | 4
DIF220302139666 | Equipamiento | 1 | 1
DIF220302139682 | Otros | 20 | 20
DIF220402142487 | Metros Cuadrados | 700 | 700
DIF220402166749 | Piezas | 3 | 3
DIF220402166506 | Piezas | 21 | 21
DIF220402167064 | Piezas | 26 | 26
DIF220402169962 | Piezas | 18 | 18
DIF220402171160 | Piezas | 5 | 5
DIF220402166991 | Piezas | 2 | 2
DIF220402167002 | Piezas | 5 | 5
DIF220402167417 | Piezas | 13 | 13
DIF220302138790 | Kilómetro | 1.6 | 1.6
DIF220302138321 | Maquinaria y equipo | 14 | 14
DIF220302139314 | Kilómetro | 3.2 | 3.2
DIF220402169704 | Piezas | 12 | 12
DIF220402169717 | Piezas | 16 | 16
DIF220202082495 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
DIF220202071879 | Metros lineales | 564 | 564
DIF220202071883 | Metros lineales | 302 | 302
DIF220202071919 | Metros lineales | 76 | 76
DIF220202088683 | Kilómetro | 5.42 | 5.42
DIF220502233550 | Metros lineales | 1920 | 1920
DIF220202083013 | Cuarto(s) | 1 | 1
DIF220202081161 | Aula | 1 | 1
DIF220502233562 | Planta(s) | 1 | 1
DIF220502233575 | Tanque(s) | 1 | 1
DIF220502233584 | Metros lineales | 1202 | 1202
DIF220202071924 | Metros Cuadrados | 4138 | 4138
DIF220202081540 | Metros lineales | 130 | 130
DIF220202082562 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
DIF220502233595 | Metros lineales | 3770 | 3770
DIF220502233637 | Planta(s) | 1 | 1
DIF220502233647 | Planta(s) | 3 | 3
DIF220502233651 | Planta(s) | 1 | 1
DIF220502233663 | Metros lineales | 1654 | 1654
DIF220502233686 | Planta(s) | 2 | 2
DIF220202071054 | Metros lineales | 174 | 174
DIF220202075503 | Metros lineales | 607 | 607
DIF220202075508 | Metros Cuadrados | 5258 | 5258
DIF220202071946 | SERVICIO(S) | 1 | 1
DIF220502236087 | Mobiliario y equipo | 1200 | 1200
DIF220202070544 | Metros lineales | 59 | 59
DIF220102065854 | Metros cuadrados de construcción | 1131 | 1131
DIF220202088676 | Otros | 1 | 1
DIF220202088579 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
DIF220402201032 | Otros | 10 | 10
DIF220402201749 | Puente(s) | 3 | 3
DIF220402202621 | Computadoras | 42 | 42
DIF220402202621 | IMPRESORA(S) | 6 | 6
DIF220402202621 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
DIF220402202621 | Mobiliario y equipo | 164 | 164
DIF220402202621 | Vehículos | 1 | 1
DIF220302111890 | Sanitario(s) | 100 | 100
DIF220402176122 | Piezas | 98 | 98
DIF220402205843 | Metros Cuadrados | 1116.25 | 1116.25
DIF220402177261 | Piezas | 178 | 178
DIF220402177518 | Piezas | 28 | 28
DIF220402177530 | Piezas | 52 | 52
DIF220402169574 | Aula | 1 | 1
DIF220402176143 | Piezas | 147 | 147
DIF220402170125 | Piezas | 41 | 41
DIF220402166625 | Piezas | 21 | 21
DIF220402167107 | Piezas | 5 | 5
DIF220402177729 | Piezas | 153 | 153
DIF220402177743 | Piezas | 29 | 29
DIF220402174664 | Piezas | 10 | 10
DIF220402174601 | Piezas | 57 | 57
DIF220402177232 | Piezas | 25 | 25
DIF220402205854 | Metros Cuadrados | 81.6 | 81.6
DIF220402177750 | Piezas | 3 | 3
DIF220402177340 | Piezas | 31 | 31
DIF220402199554 | Aula | 1 | 1
DIF220402201771 | Equipamiento | 22 | 22
DIF220402177707 | Piezas | 15 | 15

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DIF220102065334 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | CALZADA CHIVATITO | -99.19 | 19.42
DIF220102065259 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Plaza de la Constitución Sin Número | -99.1331 | 19.4327
DIF220102065490 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | AVENIDA COYOACAN NUMERO 1365 | -99.1734 | 19.3658
DIF220102065509 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | AVENIDA COYOACAN NÚMERO 1635 | -99.1734 | 19.3658
DIF220102065857 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Calzada al Desierto de los Leones 5715, Col. Olivar de los Padres, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01780, Ciudad de México | -99.2497 | 19.337
DIF220102063918 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | Av. Reforma, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, 09780 | -99.06 | 19.32
DIF220102063492 | Ciudad de México | Tlalpan | Tlalpan | Calle Moneda s/n esq. Callejón Carrasco, Col. Tlalpan Centro Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 | -99.1716 | 19.2906
DIF220102065437 | Ciudad de México | Tláhuac | Tláhuac | AVn Tláhuac s/n, esq. Nicolás Bravo, Bo. La asunción | -99.0046 | 19.2705
DIF220202088645 | Ciudad de México | Iztacalco | Iztacalco | AV. TE S/N, ESQ. RIO CHURUBUSCO | -99.0986 | 19.3949
DIF220202088728 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | AV CHIVATITO | -99.19 | 19.42
DIF220202088655 | Ciudad de México | Iztacalco | Iztacalco | AV. TE S/N, ESQ. RIO CHURUBUSCO | -99.0986 | 19.3949
DIF220202088730 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | AV CHIVATITO | -99.19 | 19.42
DIF220202088731 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | AV CHIVATITO | -99.19 | 19.42
DIF220302101919 | Ciudad de México | Iztacalco | Iztacalco | CALLE FRANCISCO I. MADERO 102 A INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 08650 IZTACALCO, IZTACALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLEJON PASCUAL OROZCO Y CALLE SAN MATÍAS, CALLE JULIO GARCÍA ALBERGUE TRANSITORIO SAN MIGUEL | -99.1181 | 19.3915
DIF220302126040 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE SAN ALEJANDRO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN EMETERIO Y CALLE SANTO TOMAS, SE LOCALIZA ENTRE CALLES SAN EMETERIO Y SANTO TOMAS | -99.1561 | 19.3065
DIF220302124533 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ COLONIA SAN JUAN MOYOTEPEC, 16630 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y CALLE FRANCISCO I MADERO, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ENTRE AVENIDA | -99.0648 | 19.2567
DIF220302125278 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CERRADA SAN JOSE COLONIA CERRILLOS SEGUNDA SECCIÓN, 16780 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CAMINO TRES NOPALES Y CERRADA SEGUNDA CENICEROS, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CERRADA SAN JOSE ENTRE CAMINO TRES NOP | -99.0202 | 19.2451
DIF220302126205 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | AVENIDA 561 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN II SECCIÓN, 07969 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 559 Y AVENIDA 563, SER LOCALIZA ENTRE AVENIDAS 559 Y 563 | -99.0825 | 19.4554
DIF220302124554 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE MOCTEZUMA COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA, 04620 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MUSEO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE LOCALIZA ENTRE CALLES MUSEO Y EMILIANO ZAPATA | -99.1431 | 19.3218
DIF220302124563 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CERRADA CLEMENTECO COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA, 04620 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TOLZIN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TOLZIN | -99.145 | 19.3247
DIF220302124575 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE ACOLHUA COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA, 04620 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NACAHUITL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NACAHUITL | -99.1408 | 19.3226
DIF220302124961 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CERRADA 4TA. DE SAN FRANCISCO COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CERRADA CUITLÁHUAC, SE LOCALIZA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CERRADA C | -99.1147 | 19.3364
DIF220302124622 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CERRADA 5TA. COROLA COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CALLE COROLA, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA FRESNOS Y CALLE COROLA | -99.1423 | 19.3166
DIF220302124624 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CERRADA 6TA CERRADA DE COROLA COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 5TA DE COROLA Y CERRADA 7MA DE COROLA, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADAS 5TA DE COROLA Y 7MA DE COROLA | -99.1426 | 19.3163
DIF220302124628 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CERRADA 7MA CERRADA DE COROLA COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 8VA DE COROLA Y CERRADA 7MA DE COROLA, ENTRE CERRADAS 7MA DE COROLA Y 8VA DE COROLA | -99.1428 | 19.3167
DIF220302123951 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN JUAN TEPEPAN, 16020 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO | -99.1288 | 19.2726
DIF220302124292 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE 4A. FRANCISCO I. MADERO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , SE LOCALIZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO | -99.1416 | 19.3053
DIF220302124636 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CERRADA 1RA DE CÁLIZ COLONIA EL RELOJ, 04640 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE POLÉN Y CERRADA 2DA DE CÁLIZ, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE POLÉN Y CERRADA 2DA DE CÁLIZ | -99.1406 | 19.3175
DIF220302125043 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CALLE ABASOLO PUEBLO SANTA MARÍA TEPEPAN, 16020 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CERRADA TERCERA ABASOLO, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE ABASOLO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y TERCERA CERRAD | -99.1397 | 19.2731
DIF220302109333 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA SANTA CRUZ CHAVARRIETA, 16840 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CERRADA BENITO JUÁREZ, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y CARRADA BENITO JUÁREZ | -99.1231 | 19.2283
DIF220302109347 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CERRADA BENITO JUÁREZ COLONIA SANTA CRUZ CHAVARRIETA, 16840 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUA´REZ Y , SE ENCUENTRA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y LIMITE DE CERRADA BENITO JUÁREZ | -99.1234 | 19.2268
DIF220302126479 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE CARRETERA CHALMA-TENAYUCA COLONIA ZONA ESCOLAR ORIENTE, 07239 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JUVENTINO ROSAS Y AVENIDA PREPARATORIAS, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDAS JUVENTINO ROSAS Y PRE | -99.1439 | 19.5308
DIF220302125146 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA BOSQUE RESIDENCIAL DEL SUR, 16010 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MAJUELOS Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MAJUE | -99.1246 | 19.2781
DIF220302125322 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CALLE CAMINO REAL A SANTA CECILIA PUEBLO SAN ANDRÉS AHUAYUCAN, 16810 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA VICENTE GUERRERO Y , EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CAMINO REAL A SANTA CECILIA ENTRE CERRADA VICENTE | -99.1029 | 19.2256
DIF220302119044 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE SAN ISAURO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN GONZALO Y CALLE SANTA URSULA, ENTRE CALLES SAN GONZALO Y SANTA URSULA | -99.1558 | 19.3113
DIF220302116181 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CALLE REY TIZOC PUEBLO SAN LUIS TLAXIALTEMALCO, 16610 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE DEL BOSQUE, SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE DEL BOSQUE EN EL BARRIO DE SAN JUAN DEN | -99.031 | 19.2577
DIF220302116274 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CERRADA PRIMERA DE ACUEDUCTO PUEBLO SAN LUCAS XOCHIMANCA, 16300 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y , SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA ACUEDUCTO Y FIN DE PRIMERA CERRADA DE ACUEDUCTO DENTRO DEL PUEBLO | -99.1102 | 19.2446
DIF220302116277 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | AVENIDA NUEVO LEON BARRIO SANTA CRUCITA, 16070 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 5 DE MAYO AUN COSTADO DE LA CATE | -99.103 | 19.2623
DIF220302109939 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 25 DE JULIO, 07520 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE E HIDALGO | -99.0793 | 19.4979
DIF220302116161 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CALLE GALEANA PUEBLO SAN GREGORIO ATLAPULCO, 16600 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE TEPEYAC, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA EN MIGUEL HIDALGO Y CALLE TEPEYAC PARALELA A AVENIDA CUAUHTÉM | -99.0568 | 19.2516
DIF220302108088 | Ciudad de México | Tlalpan | Tlalpan | AVENIDA ARENAL PUEBLO SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, 14400 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MEXICO AJUSCO Y CALLE XALIXINTLA TLATAZCA, CALLE CAMINO REAL ALAJUSCO SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE ECOTURÍSTICO EL ARENAL | -99.1806 | 19.2431
DIF220302108107 | Ciudad de México | Tlalpan | Tlalpan | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.1671 | 19.2883
DIF220302121599 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | CALLE TIZOC 91 INTERIOR SN COLONIA TLAXPANA, 11370 MIGUEL HIDALGO, MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y AVENIDA CIRCUITO INTERIOR MELCHOR OCAMPO, CALLE IZCÓATL ESCUELA PRIMARIA DAVID G. BERLANGA | -99.1694 | 19.4383
DIF220302124369 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CALLE HIDALGO BARRIO LA ASUNCIÓN, 16040 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ILHUICAMINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE ILHUICAMINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA . L | -99.1022 | 19.2677
DIF220302110634 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CALLE LAS GRANJAS PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, 16880 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA DE LOS MORALES Y CALLE LAS HUERTAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LAS HUERTAS Y LA CERRADA DE LOS MORALES AL IGUAL QUE C | -99.1029 | 19.2185
DIF220302111903 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE 14 COLONIA PROGRESO NACIONAL, 07600 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, SE LOCALIZA ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15 | -99.1602 | 19.5163
DIF220302115769 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO SAN ANDRÉS AHUAYUCAN, 16810 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLACOMULCO Y CALLEJON PRIMER DE IGNACIO ALLENDE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE TLACOMULCO Y PRIMER CALLEJON DE IGNACIO AL | -99.105 | 19.2237
DIF220302105794 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE CALLE 317 COLONIA NUEVA ATZACOALCO, 07420 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CALLE 310 Y CALLE CALLE 312, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 310 Y 312 | -99.0856 | 19.4975
DIF220302112553 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | AVENIDA ACUEDUCTO COLONIA SANTA ISABEL TOLA, 07010 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAMAXTLI Y CALLE TEPÁLCATZIN, SE LOCALIZA ENTRE CALLE CAMAXTLI Y CALLE TEPÁLCATZIN | -99.1153 | 19.5013
DIF220302110612 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE ORIENTE 91 COLONIA MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, 07880 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CONGRESO DE LA UNION Y CALLE NORTE 64 A, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES CONGRESO DE LA UNION Y NORTE 64 A | -99.1121 | 19.4609
DIF220302113419 | Ciudad de México | Cuajimalpa de Morelos | Cuajimalpa de Morelos | CALLE LA PRESA COLONIA EL CONTADERO, 05500 CUAJIMALPA DE MORELOS, CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIMOSA Y CALLE LA CAÑADA, CALLE EL PUENTE EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE LA CARRETERA | -99.2855 | 19.3741
DIF220302121071 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA, 04650 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA 2DA JUAREZ Y CALLE JAUREZ, ENTRE 2DA CERRADA JUAREZ Y CALLE JUAREZ | -99.1438 | 19.3094
DIF220302121445 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | CALLE LAGO TRASIMENO INTERIOR SN BARRIO PENSIL NORTE, 11430 MIGUEL HIDALGO, MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAGO ERNE Y CALLE LAGO WETTER, CERRADA LAGO ERNE CANCHAS DE FUTBOL DEL DEPORTIVO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | -99.1934 | 19.4504
DIF220302121100 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA, 04650 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALZADA DE TLALPAN, SE LOCALIZA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALZADA DE TLALPAN | -99.1454 | 19.3083
DIF220302109026 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CALLE ROSALES PUEBLO SANTA CRUZ ACALPIXCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLEJON 6TO CHONTALES, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LIRIO Y 6TO CALLEJON CHONTALES PARALELO A PROLONGACIÓN A 6TO CALLEJ | -99.0789 | 19.2496
DIF220302113497 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE TALPA COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 07510 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HÉROE DE NACOZARI Y CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS, SE LOCALIZA ENTRE CALLE HÉROE DE NACOZARI Y CALLE SAN JUAN DE L | -99.0758 | 19.4974
DIF220302121115 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | ANDADOR ALLENDE 5 COLONIA SANTA ÚRSULA COAPA, 04650 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA HIDALGO Y CALLE HIDALGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE Y CERRADA HIDALGO | -99.1437 | 19.3083
DIF220302114497 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE CAMINO DE LA UNION A COLONIA CAMPESTRE ARAGÓN, 07530 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES MORELOS Y CONSTITUCIÓN DE LA | -99.0761 | 19.4839
DIF220302107025 | Ciudad de México | Tlalpan | Tlalpan | CALLE C. PUENTE COLONIA LOS COLORINES, 14386 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HUIZACHES Y BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES PERIFERICO, CALLE TRANSMISIONES EN LA VIALIDAD DE PROYECTO SE ENCUENTRA EL COLEGIO MADRID A.C | -99.1353 | 19.2888
DIF220302107026 | Ciudad de México | Tlalpan | Tlalpan | CALLE CARDOS COLONIA MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN, 14250 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE 9, CALLE ACANTO A 800 METROS SE ENCUENTRA EL HOSPITAL GENERAL AJUSCO MEDIO | -99.2058 | 19.2763
DIF220302107036 | Ciudad de México | Tlalpan | Tlalpan | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA TLALPAN CENTRO I, 14000 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA SAN FERNANDO SE ENCUENTRA A ORILLA DEL TUTELAR DE MENORES NÚMERO 1 SAN FERNANDO. | -99.1699 | 19.2915
DIF220302107040 | Ciudad de México | Tlalpan | Tlalpan | CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA MIGUEL HIDALGO 3A SECCIÓN, 14250 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE TORIBIO DE ALCARAZ A DOS CALLES SE ENCUENTRA EL BOSQUE DE TLALPAN | -99.2093 | 19.2836
DIF220302107041 | Ciudad de México | Tlalpan | Tlalpan | CALLE CALLE NIÑO DE JESUS COLONIA TLALPAN CENTRO, 14000 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEZOQUIPA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALZADA DE TLALPAN DONDE SE ENCUENTRA EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA | -99.1645 | 19.2821
DIF220302107042 | Ciudad de México | Tlalpan | Tlalpan | CALLE CORREGIDORA COLONIA MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN, 14260 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MICHOACAN Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE CUAUHTEMOTZIN SE ENCUENTRA CERCA DE LA PIRAMIDE DE TENANTONGO Y EL INSTITUTO NAC | -99.1849 | 19.2879
DIF220302107043 | Ciudad de México | Tlalpan | Tlalpan | CALLE JESUS LECUONA COLONIA MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN, 14250 TLALPAN, TLALPAN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JAIME TORRES BODET Y BOULEVARD PICACHO AJUSCO, CALLE AMADO NERVO A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA PARROQUIA DE JESUCRISTO OB | -99.21 | 19.2812
DIF220302109096 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO, 16750 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y NICOLAS BRAVO A U | -99.0109 | 19.2532
DIF220302112806 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA AMPLIACIÓN BENITO JUÁREZ, 07259 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CERRADA MIGUEL ALEMAN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CERRADA M | -99.1389 | 19.5333
DIF220302110402 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CERRADA PRIMERA PROGRESO PUEBLO SANTA CECILIA TEPETLAPA, 16880 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PROGRESO Y CERRADA SEGUNDA LUCERNA, LA OBRA INICIA CALLE PROGRESO CONTINUA SOBRE CERRADA PROGRESO Y SEGUNDA CE | -99.0985 | 19.215
DIF220302110407 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE NORTE 70 COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 07869 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 66 A Y CALLE ORIENTE 103, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES NORTE 66 A Y ORIENTE 103 | -99.1089 | 19.4629
DIF220302110411 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE NORTE 70 COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 07869 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 66 A Y CALLE ORIENTE 103, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES NORTE 66 A Y ORIENTE 103 | -99.1089 | 19.4629
DIF220302110421 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE NORTE 70 COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 07869 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 66 A Y CALLE ORIENTE 103, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES NORTE 66 A Y ORIENTE 103 | -99.1089 | 19.4629
DIF220302113261 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | ANDADOR 667 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN V SECCIÓN, 07979 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AGRUPACION M Y CALLE AGRUPACION M, SE ENCCUENTRA ENTRE CALLES AGRUPACION M | -99.0595 | 19.4556
DIF220402147593 | Ciudad de México | Iztacalco | Iztacalco | CALLE SUR 65 A 3246 INTERIOR SN COLONIA VIADUCTO PIEDAD, 08200 IZTACALCO, IZTACALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA SANTA ANITA Y CALLE LA CORUÑA, AVENIDA ANDRES MOLINA ENRIQUEZ EL CENTRO DE VALORACIÓN Y CANALIZACIÓN CORUÑA COL | -99.1317 | 19.3995
DIF220302128567 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | CIRCUNVALACION 3ER ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SOTELO, 11200 MIGUEL HIDALGO, MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA RET. 2 RODOLFO GAONA Y CALLE C. 9, CALLE C. 7 REHABILITACION DE LA CISTERNA DE | -99.2149 | 19.4484
DIF220402145373 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | AVENIDA 416 NUMERO 101 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN VII SECCIÓN, 07910 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 483 Y AVENIDA 481, AVENIDA 414-A ENFRENTE DE DEPORTIVO LOS GALEANA | -99.0746 | 19.4722
DIF220402145399 | Ciudad de México | Iztacalco | Iztacalco | CALLE VAINILLA PUERTA 14 AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ COLONIA GRANJAS MÉXICO, 08400 IZTACALCO, IZTACALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TRIGO Y CALLE COMINO, CALLE HORTALIZA PUERTA 14 DEL AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ COLINDA CON | -99.0876 | 19.3961
DIF220402145404 | Ciudad de México | Iztacalco | Iztacalco | CALLE SUR 65 A NUMERO 3246 COLONIA VIADUCTO PIEDAD, 08200 IZTACALCO, IZTACALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA SANTA ANITA Y CALLE LA CORUÑA, AVENIDA ANDRES MOLINA ENRIQUEZ COLINDA CON SECUNDARIA NÚMERO 59 RENE CASSIN Y DIRECCIÓ | -99.1311 | 19.3998
DIF220402147509 | Ciudad de México | Tláhuac | Tláhuac | CALLE HANSEL Y GRETEL MZ 37 LT 387 INTERIOR SN COLONIA LA NOPALERA, 13220 TLÁHUAC, TLÁHUAC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CRISTOBAL MORALES Y CALLE ANGELICA PAULET, CALLE ELIXIR DE AMOR CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENDI NOPALER | -99.0544 | 19.2973
DIF220402147519 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CALLEJON CHICOCO 40 INTERIOR SN COLONIA LA CONCEPCIÓN TLACOAPA, 16000 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PRIMER CALLEJÓN CHICOCO Y CALLE CUARTO CALLEJÓN CHICOCO, CALLE QUINTO CALLEJÓN CHICOCO JARDIN DE NIÑOS X | -99.1029 | 19.2716
DIF220402147526 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CALLE PROL. JOSÉ ORTIZ DE DOMÍNGUEZ INTERIOR SN COLONIA GUADALUPITA, 16740 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AHUEHUETES Y CALLE COLMENA, CALLE VIOLETA FRENTE A SECUNDARIA 341 | -99.1007 | 19.2648
DIF220402147536 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CALLE AHUALAPA 17 INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ ACALPIXCA, 16500 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLEJON SAN VICENTE Y CALLE PANAMERICANO, COLINDA CON PARQUE INFANTIL AHUALAPA | -99.0697 | 19.247
DIF220402147553 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE COMETA INTERIOR SN COLONIA CUAUTEPEC BARRIO ALTO, 07010 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE HACIENDA ESCALERA , CALLE HACIENDA LAURELES CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACION SO | -99.1423 | 19.5596
DIF220402147554 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | AVENIDA CANAL NACIONAL INTERIOR SN COLONIA VILLA QUIETUD, 04960 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA DEL HUESO Y CALZADA LAS BOMBAS , CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACION SOCIAL CUEMANCO PARA PERSONAS CON ENFERMEDA | -99.1014 | 19.3029
DIF220402142851 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CALLEJON SEGUNDO CALLEJO DE MANZANARES NUMERO 11 INTERIOR SN COLONIA CENTRO (ÁREA 6), 06060 AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ALHÓNDIGA, CALLE CIRCUNVALACIÓN A UNA CUADRA DE CIRCUNVALACIÓ | -99.126 | 19.4304
DIF220302137540 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | CALLE MORELOS NO. 20 | -99.149 | 19.4322
DIF220302139193 | Ciudad de México | Tláhuac | Tláhuac | Jacobo de Lieja, Agrícola Metropolitana, Tláhuac, 13280 Ciudad de México, CDMX | -99.0533 | 19.2904
DIF220302139193 | Ciudad de México | Tláhuac | Ojo de Agua | Álvaro Obregón S/N, Ojo de Agua, Tláhuac, 13450 Ciudad de México, CDMX | -99.0133 | 19.2918
DIF220302135642 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | AV FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 3 | -99.1418 | 19.4247
DIF220302139297 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Río de La Plata número 48, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX | -99.1735 | 19.4262
DIF220302140390 | Ciudad de México | Tláhuac | Tláhuac | San Francisco Tlaltenco, Santiago Centro y Norte, Alcaldía Tláhuac | -99.0167 | 19.3013
DIF220302140383 | Ciudad de México | Tláhuac | Tláhuac | Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México | -99.0049 | 19.2708
DIF220302140534 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México | -99.0927 | 19.3591
DIF220302140538 | Ciudad de México | Tláhuac | Tláhuac | Calles Pablo Baunet, Ramón Rodríguez y Antonio Sierra, Colonia Conchita, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México | -99.035 | 19.288
DIF220302139176 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | Aldama, San Lucas, Iztapalapa, 09000 Ciudad de México, CDMX | -99.0927 | 19.359
DIF220302139176 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | C. Juan Aldama S/N, Buenavista, Cuauhtémoc, 06350 Ciudad de México, CDMX | -99.1519 | 19.4417
DIF220302139176 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Municipio Libre 1611, Sta Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310 Ciudad de México, CDMX | -99.1591 | 19.3713
DIF220302139176 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | Av. Parque Lira 94, Observatorio, Miguel Hidalgo, 11860 Ciudad de México, CDMX | -99.1909 | 19.4074
DIF220402142481 | Ciudad de México | Iztacalco | Iztacalco | EJE VIAL EJE 3 INTERIOR SN COLONIA GRANJAS MÉXICO, 08400 IZTACALCO, IZTACALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA RIO CHURUBUSCO Y AVENIDA VIADUCTO PIEDAD, EL CENTRO DE DESARROLLO PARA EL ENVEJECIMIENTO LA ESPIGA SE ENCUENTRA UBIC | -99.088 | 19.396
DIF220402166521 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE OMECIHUATL COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TEPETLAPA Y CALLE QUAHUNICOL, CALLES TEPETLAPA Y QUAHUNICOL | -99.1464 | 19.3239
DIF220402166566 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE COYAMEL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ALLE Y CALLE PASCLE, ENTRE CALLES ALLE Y PASCLE | -99.1651 | 19.3336
DIF220402166572 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CERRADA HUITZITZILIN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MITZIL Y CALLE NACATÓN, SE LOCALIZA ENTRE CALLES NACATÓN Y MITZIL | -99.1575 | 19.3332
DIF220402166573 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CERRADA MIZTON COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIZTLI ARCELIA Y CALLE TOCHTLI SANTIAGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES MIZTLI ARCELIA Y TOCHTLI SANTIAGO | -99.1586 | 19.3323
DIF220402166575 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE OCULIN ROSALBA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NACATÓN Y CALLE COYAMEL, SE LOCALIZA ENTRE CALLES NACATÓN Y COYAMEL | -99.1585 | 19.3324
DIF220402166576 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE ZOLIN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIXQUIC Y CALLE TOCHTLI SANTIAGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES MIXQUIC Y TOCHTLI SANTIAGO | -99.16 | 19.3295
DIF220402166577 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE QUECHOL COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TOCHTLI SANTIAGO Y CALLE MIXQUIC, SE LOCALIZA ENTRE CALLES TOCHTLI SANTIAGO Y MIXQUIC | -99.1598 | 19.3299
DIF220402167780 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE SAN PASCASIO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN HERMILIO Y CALLE SAN GONZALO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES SAN HERMILIO Y SAN GONZALO | -99.158 | 19.3131
DIF220402167789 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE AMEZQUITE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE OCOAPAN Y CALLE AHUACAN, SE LOCALIZA ENTRE CALLE OCOAPAN Y AHUACAN | -99.1672 | 19.328
DIF220402166579 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE AYOTOSCO COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNES, 04630 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIXQUIC Y CALLE TOCHTLI SANTIAGO, SE LOCALIZA ENTRE CALLES MIXQUIC Y TOCHTLI SANTIAGO | -99.1595 | 19.3303
DIF220402166583 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE COCOLERA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COYAMEL Y CALLE TOCHTLI SANTIAGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE COYAMEL Y CERRADA TOCHTLI SANTIAGO | -99.1593 | 19.3312
DIF220402166585 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE AZULCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MICHIN Y CALLE TOTOLIN, ENTRE CALLES MICHIN Y TOTOLIN | -99.1622 | 19.328
DIF220402166588 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE OCOAPAN COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AILE Y CALLE CANAHUTLI, SE LOCALIZA ENTRE CALLES AILE Y CANAHUTLI | -99.1661 | 19.3283
DIF220402166589 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE AMISCLE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AZULCO Y CALLE ESCUINAPA, SE LOCALIZA ENTRE CALLES AZULCO Y ESCUINAPA | -99.1605 | 19.3284
DIF220402166591 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CERRADA TEMIXCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA YAUTLE Y CERRADA CHAMILPA, SE ENCUENTYRA ENTRE CERRADA YAUTLE Y CERRADA CHAMILPA | -99.172 | 19.3364
DIF220402166592 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CERRADA YAUTLE COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA TEMIXCO Y CERRADA ZOYACAN, ENTRE CERRADA TEMIXCO Y CERRADA ZOYACAN | -99.1714 | 19.3365
DIF220402166594 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE ZOYACAN DE LAS TORRES COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EJE 10 SUR Y CALLE CERRO DEL OTATE, SE LOCALIZA ENTRE CALLES EJE 10 SUR Y CERRO DEL OTATE | -99.1711 | 19.3366
DIF220402166596 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CERRADA CALZOLCO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA TOLNEPANTLA Y CERRADA TLALJICO, SE ENCUENTRA ENTRE CERRADA TOLNEPANTLA Y CERRADA TLALJICO | -99.1702 | 19.3365
DIF220402169651 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE GENERAL MARIANO SALAS COLONIA LA ESTANZUELA, 07070 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MELCHOR MUZQUIZ Y CALLE VALENTIN CANALIZO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES MELCHOR MUZQUIZ Y VALENTIN CANALIZ | -99.104 | 19.4913
DIF220402166723 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CANAL NACIONAL Y CALLE SAN FRANCISCO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y AV CANAL NACIO | -99.1141 | 19.3367
DIF220402166724 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE TLAHUICAS COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CAHITAS Y AVENIDA DE LOS APACHES, SE LOCALIZA ENTRE CALLE CAHITAS Y AVENIDA DE LOS APACHES | -99.115 | 19.3327
DIF220402166739 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CERRADA 1RA DE SANTA ANA COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SANTA ANA, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR Y CERRADA 2DA DE SANTA ANA, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDA HEROICA | -99.1221 | 19.335
DIF220402166702 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE TLALCUAYA COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ISCATON Y CALLE TESNENE, SE LOCALIZA ENTRE CALLES ISCATON Y TESNENE | -99.1635 | 19.3249
DIF220402166920 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE NICOLÁS BRAVO COLONIA VIEJO EJIDO DE SANTA ÚRSULA COAPA, 04980 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA EL BORDO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SE ENCUENTRA ENTRE AV EL BORDO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | -99.14 | 19.3035
DIF220402167444 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE SAN ALEJANDRO COLONIA PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA, 04600 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN EMETERIO Y CALLE SANTO TOMAS, SE LOCALIZA ENTRE CALLES SAN EMETERIO Y SANTO TOMAS | -99.1561 | 19.3065
DIF220402203639 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | Municipio Libre 402, Colonia San Andrés Tetepilco, Alcaldía Iztapalapa, Código Postal 09440 | -99.1334 | 19.3669
DIF220402199629 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | Blas Balcarcel 22, Constitución de la República, Gustavo A. Madero, 07469 Ciudad de México, CDMX | -99.0983 | 19.4827
DIF220402199629 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Av. Yucatán Sur sn, Villa Milpa Alta, La Concepción, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX | -99.0216 | 19.1881
DIF220402204468 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | CALZADA CHIVATITO | -99.19 | 19.42
DIF220402205802 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Av. Hidalgo No. 47, Col.Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México | -99.1351 | 19.4406
DIF220402205812 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | República de Brasil, No. 69, esquina República de Nicaragua, Col.Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México | -99.1351 | 19.4406
DIF220402205815 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Calle Emiliano Zapata No. 60, Col.Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México | -99.1266 | 19.4332
DIF220402204394 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | Parque Lira 94 Colonia Observatorio | -99.1906 | 19.4075
DIF220402204459 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | CALZADA CHIVATITO | -99.19 | 19.42
DIF220402204479 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | CALZADA CHIVATITO | -99.19 | 19.42
DIF220402204485 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | CALZADA CHIVATITO | -99.19 | 19.42
DIF220402200398 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | EJE 1 NTE, AGRICOLA PANTITLÁN | -99.0744 | 19.4153
DIF220402205141 | Ciudad de México | La Magdalena Contreras | La Magdalena Contreras | Cerrada de San Jerónimo, Colonia San Jerónimo Aculco La Magdalena Contreras | -99.2226 | 19.3267
DIF220402206188 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | avenida nuevoleon 22 col santa crusita | -99.1032 | 19.2637
DIF220402206188 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | avenida nuevoleon 22 colonia santa crusita | -99.1054 | 19.2637
DIF220402204527 | Ciudad de México | La Magdalena Contreras | La Magdalena Contreras | Avenida Álvaro Obregón Numero 20, Colonia Barranca seca | -99.2398 | 19.3161
DIF220402204289 | Ciudad de México | La Magdalena Contreras | La Magdalena Contreras | Avenida Luis Cabrera número 10200, Colonia San Jerónimo Lídice | -99.226 | 19.3232
DIF220402166568 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE MIZTLI COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NACATON Y CALLE COYAMEL, ENTRE CALLES NACATON Y COYAMEL | -99.1576 | 19.3323
DIF220402166587 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE JILOTZINGO COLONIA PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, 04369 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COPAL Y CALLE ALLE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES COPAL Y ALLE | -99.1687 | 19.3286
DIF220402166725 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE EJIDO COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE SAN FRANCISCO, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 2 DE ABRI Y CERRADA 1RA CERRADA EJIDO, ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y 1RA CERRADA EJIDO | -99.1185 | 19.3365
DIF220102065192 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | Av Constituyentes s/n, Panteón Civil de Dolores, Alcaldía Miguel Hidalgo, C. P. 11100 Ciudad de México | -99.2049 | 19.4069
DIF220102065500 | Ciudad de México | Benito Juárez |  | AVENIDA COYOACAN NÚMERO 1635 | -99.1734 | 19.3658
DIF220102065851 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Calzada al Desierto de los Leones 5715, Col. Olivar de los Padres, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01780, Ciudad de México | -99.2497 | 19.337
DIF220102064118 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | San Miguel Chapultepec II Secc 11850 Ciudad de México, CDMX | -99.1879 | 19.4144
DIF220102065435 | Ciudad de México | Tláhuac | Tláhuac | AVn Tláhuac s/n, esq. Nicolás Bravo, Bo. La asunción | -99.0046 | 19.2705
DIF220102065494 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | AVENIDA COYOACAN NÚMERO 1635 | -99.1734 | 19.3658
DIF220102064939 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Calz. Minas de Arena, Acueducto, 01120 Ciudad de México | -99.2005 | 19.3982
DIF220102065752 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | Ciudad de México, Alcaldía Gustavo A. Madero, colonia Villa Gustavo A. Madero | -99.113 | 19.483
DIF220102064250 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | av. rio de los remedios | -99.1525 | 19.5205
DIF220102064279 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. fe, Alcaldía Álvaro obregón 01219 | -99.2376 | 19.3849
DIF220102064284 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Pl. Villa de Madrid, Roma Nte. Cuauhtémoc 06700 | -99.1652 | 19.4235
DIF220102064284 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Hacienda de la Flor SN, 2da. Amp Presidentes, Álvaro Obregón 01290 | -99.2298 | 19.3728
DIF220102064289 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Tlatelolco 06900 Cuauhtémoc AV. Ricardo Flores Magón Av. Insurgentes Nte. | -99.1513 | 19.4542
DIF220102065189 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. fe, alcaldía Álvaro obregón 01219 | -99.2321 | 19.3842
DIF220102063618 | Ciudad de México | Tláhuac | Ninguno | CALLE MARGARITA QUIAHUATLA, ESQUINA GENARO, COL QUIAHUATLA, ALCALDIA TLÁHUAC | -99.0062 | 19.2625
DIF220102063637 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | ALDAMA 63 | -99.0927 | 19.359
DIF220102063639 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | ALDAMA 63 | -99.0927 | 19.359
DIF220102065440 | Ciudad de México | Tláhuac | Tláhuac | AVn Tláhuac s/n, esq. Nicolás Bravo, Bo. La asunción | -99.0046 | 19.2705
DIF220102065441 | Ciudad de México | Tláhuac | Tláhuac | AVn Tláhuac s/n, esq. Nicolás Bravo, Bo. La asunción | -99.0046 | 19.2705
DIF220102066346 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | Caballo Calco # 22 Col. Barrio de la Concepción | -99.16 | 19.34
DIF220102063940 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | calle 10 y canario | -99.1956 | 19.3896
DIF220102064144 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Calz. Minas de Arena, Acueducto, 01120 Ciudad de México | -99.2005 | 19.3982
DIF220102064304 | Ciudad de México | Tláhuac | Tláhuac | las arboledas Tláhuac 13219 | -99.0595 | 19.3045
DIF220102064306 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Av. Jesús G. Y Villa 11, Jardín Balbuena, Ignacio Zaragoza, Venustiano Carranza, 15900 VENUSTIANO CARRANZA, CDMX | -99.0982 | 19.4156
DIF220102065218 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | Av. de los Compositores Bosque de Chapultepec Miguel Hidalgo 11100 | -99.1963 | 19.4137
DIF220202071006 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | CALLE FLORICULTURA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 15300 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LAMINADORES Y CALLE ELECTRISISTAS, CALLE GRABADOS EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA CÍVICA | -99.1076 | 19.4448
DIF220202068883 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA INDEPENDENCIA, 03630 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE SERAFÍN OLARTE, CALLE RAFAEL MARTINEZ EL CENDI BICENTENARIO SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA ESTA | -99.1465 | 19.3792
DIF220202071868 | Ciudad de México | Azcapotzalco | Azcapotzalco | AVENIDA AV. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA SAN ANDRÉS, 02240 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA AV. MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA AV. REFINARÍA AZCAPOTZALCO, CALLE DEL ROSARIO LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUEN | -99.1814 | 19.4953
DIF220202071877 | Ciudad de México | Azcapotzalco | Azcapotzalco | CALLE CATARINO BENAVIDES COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA, 02719 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE ALONSO CAPETILLO, CALLE LEOPOLDO BLACKALLER LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTR | -99.219 | 19.4789
DIF220202071878 | Ciudad de México | Azcapotzalco | Azcapotzalco | AVENIDA AV. BIÓLOGO MAXIMINO MARTÍNEZ COLONIA OBRERO POPULAR, 02840 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA CALZADA CAMARONES Y AVENIDA AV. CUITLAHUAC, CALLE PONIENTE 44 LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 950 M | -99.1708 | 19.4608
DIF220202071880 | Ciudad de México | Azcapotzalco | Azcapotzalco | CALLE ACALTEPEC COLONIA SANTIAGO AHUIZOTLA, 02750 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TIANGUIS Y CALLE DEL SOL, AVENIDA AV. JOSÉ MARÍA MORELOS LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 850 METROS DEL HOSPITAL CENTR | -99.2074 | 19.4749
DIF220202071881 | Ciudad de México | Azcapotzalco | Azcapotzalco | CALLE MAZAPA COLONIA SAN ANDRÉS, 02240 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLATECPAN Y CALLE CEDROS, CALLE MAZAPA LA VIALIDAD DE PROYECTO SE ENCUENTRA EL COLEGIO RAFAEL ALBERTI PREESCOLAR Y PRIMARIA | -99.1786 | 19.4918
DIF220202071882 | Ciudad de México | Azcapotzalco | Azcapotzalco | CALLE NORTE 135 A COLONIA PLENITUD, 02780 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 1 Y AVENIDA AV. 5 DE MAYO, CALLE NORTE 135 LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE ECOLÓGICO 18 DE MARZO Y A 200 METROS | -99.197 | 19.4724
DIF220202071884 | Ciudad de México | Azcapotzalco | Azcapotzalco | CALLE SAN SEBASTIÁN COLONIA SAN SEBASTIÁN, 02040 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CONFITERA Y CALLE 2, CALZADA CALZ. ACALOTENCO LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A UNA CALLE DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y D | -99.1789 | 19.4804
DIF220202070478 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | CALLE RAFAEL BUELNA COLONIA DAMIÁN CARMONA, 15450 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GENERAL C GARCÍA Y CALLE 3, AVENIDA EMILIANO ZAPATA A 5 CALLES SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA 70 | -99.1035 | 19.4427
DIF220202070552 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | CALLE SUR 81 COLONIA MERCED BALBUENA, 15810 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ZOQUIPA Y CALLE ORIENTE 30, CALLE SUR 79 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 4 CALLES DEL PARQUE DE LOS PERIODISTA | -99.1228 | 19.4199
DIF220202070560 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | CALLE BIENES NACIONALES COLONIA 4 ÁRBOLES, 15730 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE COMISION DEL MAIZ Y CALLE SECRETARIA DEL TRABAJO, CALLE RECURSOS HIDRAULICOS EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTR | -99.0844 | 19.4161
DIF220202073637 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | CALLE CANTEROS COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 15300 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 3 ORIENTE EDUARDO MOLINA Y AVENIDA AV. OFICIOS, CALLE CHOFERES LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIVERSAS CALLES DE LA | -99.11 | 19.4486
DIF220202073654 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | CALLE ESTAÑO COLONIA 5O TRAMO 20 DE NOVIEMBRE, 15309 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MARMOLERIA Y CALLE LITOGRAFIA, CALLE ALUMINIO LA COLONIA 5O TRAMO 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA A ORILLAS | -99.1071 | 19.4511
DIF220202071474 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0926 | 19.359
DIF220202071476 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0926 | 19.359
DIF220202070542 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | CALLE CORONAS COLONIA SIMÓN BOLÍVAR, 15410 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CANTON Y CALLE DAMASCO, CALLE BOLIVARES A 7 CALLES DE LA ESTACIÓN DEL STC METRO ARAGÓN. A 3 CALLES SE ENCUENTRA LA | -99.0964 | 19.4475
DIF220202075446 | Ciudad de México | Azcapotzalco | Azcapotzalco | CERRADA TERCERA CERRADA AMANTECATL CIUDAD INDUSTRIAL SAN MIGUEL AMANTLA, 02700 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CAMPO CANTEMOC Y CALLEJON TERCER CALLEJÓN GALEANA, CALLE GALEANA LA ZONA DE PROYECTO SE EN | -99.2021 | 19.4783
DIF220202075464 | Ciudad de México | Azcapotzalco | Azcapotzalco | CALLE JESUS CAPISTRAN COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA, 02719 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA DE LAS ARMAS Y CALLE FRANCISCO SÁNCHEZ, CALLE FRANCISCO VILLA LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 600 MET | -99.2186 | 19.4778
DIF220202071035 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | AVENIDA CIRCUNVALACION COLONIA CUCHILLA PANTITLÁN, 15610 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MERCURIO EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL PARQUE ICARO. A | -99.0665 | 19.424
DIF220202075469 | Ciudad de México | Azcapotzalco | Azcapotzalco | CALLE FEDERICO DÁVALOS PUEBLO SAN JUAN TLIHUACA, 02400 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MANUEL SALAZAR Y CALLE RAFAEL ALDUCÍN, CALLE SAN JUAN TLIHUACA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA ESCUELA NORMAL SUPERI | -99.2067 | 19.495
DIF220202071039 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | CALLE CANTON COLONIA ROMERO RUBIO, 15400 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SIBERIA Y CALLE MARRUECOS, CALLE CAIRO EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CALLES DE PLAZA ÁFRICA. A 850 METROS S | -99.0991 | 19.4434
DIF220202071042 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | CALLE AGIABAMPO COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 15990 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BACUM Y CALLE BACERAC, CALLE ROA BARCENAS EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 CALLES DEL DEPORTIVO LÁZARO CÁRD | -99.1174 | 19.4117
DIF220202071046 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | CALLE PUERTO ARTURO COLONIA AQUILES SERDÁN, 15430 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BOLIVARES Y CALLE ESTERLINAS, CALLE PEKIN LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA AQUILES SER | -99.0915 | 19.4471
DIF220202075500 | Ciudad de México | Azcapotzalco | Azcapotzalco | CALLE JESUS CAPISTRAN COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA, 02719 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ADRÍAN CASTREJÓN Y CALLE FRANCISCO SÁNCHEZ, CALLE FRANCISCO VILLA LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 600 ME | -99.2186 | 19.4778
DIF220202075507 | Ciudad de México | Azcapotzalco | Azcapotzalco | CALLE JESUS CAPISTRAN COLONIA AMPLIACIÓN SAN PEDRO XALPA, 02719 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE GRAL. JOAQUIN AMARO Y CALLE FRANCISCO SÁNCHEZ, CALLE FRANCISCO VILLA LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 600 | -99.2186 | 19.4778
DIF220202071891 | Ciudad de México | Azcapotzalco | Azcapotzalco | CERRADA SANTA CRUZ ATENCO COLONIA SAN ÁLVARO, 02090 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MAR DEL NORTE Y CERRADA BENITO JUAREZ, AVENIDA FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 50 | -99.187 | 19.4615
DIF220202071915 | Ciudad de México | Azcapotzalco | Azcapotzalco | CALLE SAN SEBASTIÁN COLONIA SAN SEBASTIÁN, 02040 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CONFITERA Y CALLE 2, CALZADA ACALOTENCO LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A UNA CALLE DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y DEL HOS | -99.179 | 19.4804
DIF220202071939 | Ciudad de México | Azcapotzalco | Azcapotzalco | CERRADA SANTA CRUZ ATENCO COLONIA SAN ÁLVARO, 02090 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MAR DEL NORTE Y BRECHA NICHO RELIGIOSO, AVENIDA FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA A 5 | -99.187 | 19.4615
DIF220202071941 | Ciudad de México | Azcapotzalco | Azcapotzalco | AVENIDA AV. MIGUEL HIDALGO COLONIA SANTA CATARINA, 02250 AZCAPOTZALCO, AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA AV. DE LAS GRANJAS Y CALLE EL ROSARIO, CALLE MATLACOATL LA ZONA DE PROYECTO SE ENCUENTRA FRENTE A LA ALAMEDA REY | -99.1733 | 19.4927
DIF220202070529 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0234 | 19.1912
DIF220202079121 | Ciudad de México | Milpa Alta | Omaxa | CALLE JALAPA PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 OMAXA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA CAPULIN Y , CERCA DEL PANTEÓN DE SAN SALVADOR CUAUHTENCO | -99.0932 | 19.1836
DIF220202088648 | Ciudad de México | Iztacalco | Iztacalco | AV. TE S/N, ESQ. RIO CHURUBUSCO | -99.0986 | 19.3949
DIF220202088681 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | Bosque de chapulpetec II Sec. Ciudad de México | -99.1955 | 19.415
DIF220202080656 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | CALLE EMPRESA COLONIA SAN JUAN, 03730 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA AV. REVOLUCIÓN Y AVENIDA AV. INSURGENTES SUR, AVENIDA EXTREMADURA A 100 M DEL METRO MIXCOAC | -99.1874 | 19.3764
DIF220202080690 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | CALLE VEINTIDOS COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, 03800 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PIRAMIDE Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE 20 A DOS CALLES DEL METRO SAN ANTONIO | -99.1894 | 19.386
DIF220202081130 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | AVENIDA JALISCO ORIENTE PUEBLO VILLA MILPA ALTA CENTRO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA YUCATÁN SUR Y , LA OBRA SE ENCUENTRACERCA DE LA IGLESIA DEL PUEBLO Y COLEGIO DE BACHILLERES | -99.0225 | 19.1919
DIF220202081504 | Ciudad de México | Milpa Alta | Tepenahuac [Centro de Educación Ambiental] | CALLE CAMINO HACIA LA TROJE DE SAN ANTONIO TECÓMITL INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO TECOMITL, 12910 TEPENAHUAC [CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL], MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , CAMINO AL LUGAR HISTÓRICO LA TROJE | -98.9708 | 19.1721
DIF220202080240 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | CALLE AMEYALCO COLONIA DEL VALLE CENTRO, 03100 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA AV. INSURGENTES Y AVENIDA AV. MAGDALENA, CALLE MARCELO CERCA DE LA UNIVERSIDAD MOTOLINÍA | -99.1741 | 19.388
DIF220202099304 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Av México s/n, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100 Ciudad de México, CDMX | -99.1718 | 19.4116
DIF220202099304 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Aldama y Mina S/N, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX, C.P. 06350 | -99.1461 | 19.4451
DIF220202099304 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Calle Vicente Beristain, Vista Alegre, Cuauhtémoc, 06860 Ciudad de México, D.F., México | -99.1339 | 19.4101
DIF220202098845 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Río de la Plata 48 Cuauhtémoc 06500 Ciudad de México, CDMX | -99.1734 | 19.4263
DIF220202100352 | Ciudad de México | Azcapotzalco | Azcapotzalco | CASTILLA ORIENTE, COLONIA CENTRO AZCAPOTZALCO, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CDMX | -99.1894 | 19.4852
DIF220202081061 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Salvador Cuauhtenco | CALLE SAN ISIDRO PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 SAN SALVADOR CUAUHTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CERCA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MILPA ALTA | -99.0975 | 19.1937
DIF220202082523 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | CAMINO TRAMO DR. GASTÓN MELO - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN ANTONIO TECOMITL, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DR. GASTÓN MELO Y CALLE HIDALGO, SOBRE EL BOULEVARD JOS | -98.9936 | 19.2255
DIF220202082569 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | CAMINO TRAMO MIRAMONTES - ESPAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, 12600 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIRAMONTES Y CALLE ESPAÑA, SOBRE PROLONGACIÓN NUEVO MÉXICO | -99.0068 | 19.1882
DIF220202088095 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Industrias Militares de Sedena, Ciudad de México, CDMX | -99.2306 | 19.39
DIF220202088112 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | bosque de chapulpetec III Sec. Ciudad de México | -99.2162 | 19.4072
DIF220202082588 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | CAMINO TRAMO AVENIDA CUAUHTÉMOC - NUEVA CARRETERA A OAXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN PEDRO ATOCPAN, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y CARRETERA A OAXTEPEC, SO | -99.0494 | 19.2065
DIF220202082591 | Ciudad de México | Milpa Alta | Tecoloxtitla | CAMINO TRAMO QUINTA EMILIANO ZAPATA - BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO SANTA ANA TLACOTENCO, 12930 TECOLOXTITLA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE QUINTA EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, SOB | -99.0126 | 19.1824
DIF220202081118 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Lorenzo Tlacoyucan | PROLONGACION INSURGENTES 10 S/N INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 SAN LORENZO TLACOYUCAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CERRADA INSURGENTES Y , SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE PROLONGACIÓN INSURGENTES Y CALL | -99.0317 | 19.1731
DIF220202088282 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Río Mixcoac Ote. Lomas de Plateros, Álvaro Obregón, 01480 Ciudad de México, CDMX | -99.2091 | 19.3684
DIF220202088282 | Ciudad de México | Iztacalco | Iztacalco | Cjon. Pascual Orozco 111, Barrio de San Miguel, Iztacalco, 08650 Ciudad de México, CDMX | -99.1172 | 19.3928
DIF220202088282 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | Av. Guerra de Reforma, Leyes de Reforma 3ra Secc, Iztapalapa, 09310 Ciudad de México, CDMX | -99.0702 | 19.3802
DIF220202088282 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | Ópalo S/N, La Esmeralda, Gustavo A. Madero, 07540 Ciudad de México, CDMX | -99.084 | 19.4891
DIF220202088282 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | Batalla de Ojitos, Ejército de Oriente Indeco II Issste, Iztapalapa, 09230 Ciudad de México, CDMX | -99.0369 | 19.3768
DIF220202088282 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | C. J. Enrique Pestalozzi 37, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020 Ciudad de México, CDMX | -99.1579 | 19.4025
DIF220202088282 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | Av Leon de los Aldama, San Felipe de Jesús, Gustavo A. Madero, 07510 Ciudad de México, CDMX | -99.0771 | 19.4972
DIF220202088282 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | C. Dakota 39, Parque San Andrés, Coyoacán, 04040 Ciudad de México, CDMX | -99.1463 | 19.3476
DIF220202088282 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | Cda. Viñedos, Santa Cecilia Tepetlapa, Xochimilco, 16880 Ciudad de México, CDMX | -99.1014 | 19.216
DIF220202088282 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Peluqueros 168 Bis, Michoacana, Venustiano Carranza, 15240 Ciudad de México, CDMX | -99.1139 | 19.4462
DIF220202088282 | Ciudad de México | Azcapotzalco | Azcapotzalco | Av. Centenario 347, Nextengo, Azcapotzalco, 02070 Ciudad de México, CDMX | -99.1883 | 19.4721
DIF220202088282 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | Donatello 43, Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, 03920 Ciudad de México, CDMX | -99.1854 | 19.3751
DIF220202088282 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | 16 de Septiembre de 1823, San Bartolo Atepehuacan, Gustavo A. Madero, 07730 Ciudad de México, CDMX | -99.1457 | 19.5105
DIF220202088282 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | Carácuaro 41, Ermita Zaragoza, Iztapalapa, 09180 Ciudad de México, CDMX | -98.9983 | 19.3672
DIF220202088282 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX | -99.1427 | 19.4192
DIF220202088282 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Villa Milpa Alta, San Lorenzo Tlacoyucan, Milpa Alta, 12500 San Lorenzo Tlacoyucan, CDMX | -99.0308 | 19.1783
DIF220202088282 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | Av. 416, San Juan de Aragón VII Secc, Gustavo A. Madero, 07910 Ciudad de México, CDMX | -99.0754 | 19.4725
DIF220202088282 | Ciudad de México | Iztacalco | Iztacalco | Atletas S/N, Puerta 4, Iztacalco, 08010 Ciudad de México, CDMX | -99.1008 | 19.407
DIF220202088282 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | República de Argentina 68 y 70, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06020 Ciudad de México, CDMX | -99.1312 | 19.44
DIF220202088282 | Ciudad de México | Tláhuac | Tláhuac | Granjas Cabrera, Tláhuac, 13230 Ciudad de México, CDMX | -99.0621 | 19.296
DIF220202088282 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | Av. Hombres Ilustres 101, Santa Cecilia Tepetlapa, Xochimilco, 16880 Ciudad de México, CDMX | -99.0979 | 19.2191
DIF220202088282 | Ciudad de México | Azcapotzalco | Azcapotzalco | Andador SN, Centro de Azcapotzalco, Azcapotzalco, 02210 Ciudad de México, CDMX | -99.1859 | 19.4823
DIF220202088282 | Ciudad de México | Tlalpan | Tlalpan | Sor Juana Inés de La Cruz 1, Miguel Hidalgo 1ra Secc, Tlalpan, 14260 Ciudad de México, CDMX | -99.1812 | 19.2888
DIF220202088282 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | C. Antillas 65, Portales Nte, Benito Juárez, 03300 Ciudad de México, CDMX | -99.1423 | 19.3685
DIF220202088282 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | Av. Guerra de Reforma, Leyes de Reforma 3ra Secc, Iztapalapa, 09310 Ciudad de México, CDMX | -99.0702 | 19.3802
DIF220202088282 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Cjon. Mixcalco 6, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06020 Ciudad de México, CDMX | -99.1271 | 19.4355
DIF220202088282 | Ciudad de México | Tláhuac | Tláhuac | Av. Tláhuac Esquina Aquiles Serdán Zapotitlán, 13300 Ciudad de México, CDMX | -99.0371 | 19.2966
DIF220202088282 | Ciudad de México | Tlalpan | Tlalpan | Hacienda de Corralejo 2, Coapa, Prados Coapa 3ra Secc, Tlalpan, 14357 Ciudad de México, CDMX | -99.1353 | 19.2922
DIF220202088282 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | Francisco Noble, Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla Sur, Iztapalapa, 09530 Ciudad de México, CDMX | -99.0201 | 19.3711
DIF220202088282 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | Calz México-Tacuba 75, Un Hogar Para Nosotros, Miguel Hidalgo, 11330 Ciudad de México, CDMX | -99.168 | 19.4469
DIF220202088282 | Ciudad de México | Tláhuac | Tláhuac | Av. Miguel Hidalgo S/n, San Mateo, Tláhuac, 13040 Ciudad de México, CDMX | -99.004 | 19.2698
DIF220202088282 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | Cam. Cerro de la Estrella Sn, San Pablo, Iztapalapa, 09000 Ciudad de México, CDMX | -99.0905 | 19.3575
DIF220202088282 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | C. 65 114, Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, 09290 Ciudad de México, CDMX | -99.0472 | 19.3494
DIF220202088282 | Ciudad de México | Tláhuac | Tláhuac | Vicente Guerrero 14, Guadalupe, Tláhuac, 13400 Ciudad de México, CDMX | -99.0147 | 19.2946
DIF220202088282 | Ciudad de México | Tlalpan | Tlalpan | Rayo, Jardines de San Juan, San Miguel Ajusco, Tlalpan, 14700 Ciudad de México, CDMX | -99.1823 | 19.2145
DIF220202088282 | Ciudad de México | Tláhuac | Tláhuac | Plan de Ayutla 46, San Francisco Tlaltenco, Tláhuac, 13400 Ciudad de México, CDMX | -99.0153 | 19.2949
DIF220202088282 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Abraham González 47, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX | -99.1533 | 19.431
DIF220202088282 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Manuel Gonzalez 86, Tlatelolco, Cuauhtémoc, 06900 Ciudad de México, CDMX | -99.1341 | 19.4535
DIF220202088282 | Ciudad de México | Tlalpan | Tlalpan | Prol. Canal de Miramontes 3835, Coapa, Ex de San Juan de Dios, Tlalpan, 14387 Ciudad de México, CDMX | -99.1362 | 19.2867
DIF220202088282 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Eje Central Lázaro Cárdenas 305D, Tlatelolco, Cuauhtémoc, 06900 Ciudad de México, CDMX | -99.1394 | 19.4524
DIF220202088282 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX | -99.1555 | 19.4259
DIF220202088282 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Río Mixcoac Ote. S/N, La Cascada, Álvaro Obregón, 01460 Ciudad de México, CDMX | -99.2039 | 19.3754
DIF220202088282 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CALLE DIAZ ORDAZ S/N ALCALDIA: XOCHIMILCO COLONIA:, San Gregorio Atlapulco, 16600 | -99.0648 | 19.2568
DIF220202088282 | Ciudad de México | Cuajimalpa de Morelos | Cuajimalpa de Morelos | Campestre Palo Alto, Cuajimalpa de Morelos, 05119 Ciudad de México, CDMX | -99.2548 | 19.3857
DIF220202088282 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Regina 111, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06090 Ciudad de México, CDMX | -99.1319 | 19.4272
DIF220202088282 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | Arrollo la Armella Luis Donaldo Colosio Murrieta | -99.1459 | 19.5612
DIF220202088282 | Ciudad de México | Iztacalco | Iztacalco | Cda. Playa Icacos 2, Santiago Sur, Iztacalco, 08800 Ciudad de México, CDMX | -99.1278 | 19.3885
DIF220202088282 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | Calle Leona Vicario s/n Santa Maria Aztahuacan, Iztapalapa | -99.0294 | 19.3469
DIF220202088282 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | República de Brasil, Lagunilla, Centro, Cuauhtémoc, 06020 Ciudad de México, CDMX | -99.1328 | 19.4426
DIF220202088282 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Av Centenario, Valentín Gómez Farías, Álvaro Obregón, 01560 Ciudad de México, CDMX | -99.2345 | 19.3583
DIF220202088282 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | Batalla de Ojitos, Ejército de Oriente Indeco II Issste, Iztapalapa, 09230 Ciudad de México, CDMX | -99.0373 | 19.3768
DIF220202088282 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | Mar, Av. Mar de la Tranquilidad S/N, Coapa, Los Olivos, Coyoacán, 04890 Ciudad de México, CDMX | -99.1328 | 19.3131
DIF220202088282 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Carretera Santa Rosa, Cam. San Mateo S/N, Santa Rosa Xochiac, Álvaro Obregón, 01830 Ciudad de México, CDMX | -99.2866 | 19.333
DIF220202088282 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | C. 39 S/n, Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa, 09700 Ciudad de México, CDMX | -99.0413 | 19.3507
DIF220202088282 | Ciudad de México | Tláhuac | Tláhuac | Av. Tierra y Libertad SN-S, San José, Tláhuac, 13020 Ciudad de México, CDMX | -99.0011 | 19.2785
DIF220202088282 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Eje Central Lázaro Cárdenas 448, Tlatelolco, Cuauhtémoc, 06900 Ciudad de México, CDMX | -99.1387 | 19.4537
DIF220202088282 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | C. 298-A, El Coyol, Gustavo A. Madero, 07420 Ciudad de México, CDMX | -99.0906 | 19.488
DIF220202088282 | Ciudad de México | Cuajimalpa de Morelos | Cuajimalpa de Morelos | Granjas 10-B, Granjas Palo Alto, Cuajimalpa de Morelos, 05110 Ciudad de México, CDMX | -99.2552 | 19.3829
DIF220202088282 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | Av Chapultepec S/N, San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, 16630 Ciudad de México, CDMX | -99.0656 | 19.2561
DIF220202088282 | Ciudad de México | Tláhuac | Tláhuac | José Lugo Guerrero S/N, Dr Francisco Cabrera, Tláhuac, 13230 Ciudad de México, CDMX | -99.0622 | 19.2972
DIF220202088282 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | C. Nte. 200 216, Pensador Mexicano, Venustiano Carranza, 15520 Ciudad de México, CDMX | -99.0793 | 19.4429
DIF220202088282 | Ciudad de México | Azcapotzalco | Azcapotzalco | Av San Pablo Xalpa 434, San Pablo Xalpa, Azcapotzalco, 02110 Ciudad de México, CDMX | -99.1898 | 19.5076
DIF220202082793 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CAMINO TRAMO BAJA CALIFORNIA - TEPETLAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined BARRIO LA CONCEPCIÓN, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE TEPETLAPA, SOBRE EL CAMINO REAL | -99.0201 | 19.1973
DIF220202081431 | Ciudad de México | Milpa Alta | Melhcalhca | CALLE CAMINO HACIA LA TAZA EN SAN SALVADOR CUAUHTENCO INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 MELHCALHCA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , A DOS KILÓMETROS DEL RANCHO SANTA ELENA | -99.1056 | 19.1724
DIF220202086786 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Calle Fresno No. 408 col. Ampliación Atlampa Alcaldía Cuauhtémoc | -99.159 | 19.461
DIF220202081442 | Ciudad de México | Milpa Alta | Tepenahuac [Centro de Educación Ambiental] | CALLE CAMINO HACIA LAS TAZAS PUEBLO SAN FRANCISCO TECOXPA, 12800 TEPENAHUAC [CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL], MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , A UN KILÓMETRO DE LAS CABAÑAS CRUZ DE PIEDRA | -98.978 | 19.1805
DIF220202086814 | Ciudad de México | Cuauhtémoc |  | Calle Fresno No.408, col. Atlampa, Alcaldía Cuauhtémoc | -99.159 | 19.4611
DIF220202088679 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | bosque de chapulpetec III Sec. Ciudad de México | -99.1955 | 19.415
DIF220202088682 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | Bosque de chapulpetec II Sec. Ciudad de México | -99.1955 | 19.415
DIF220202088684 | Ciudad de México | Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | Calz. Minas de Arena, Acueducto 01120 ciudad de México | -99.2004 | 19.3984
DIF220202081684 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | CAMINO TRAMO VICENTE GUERRERO - RICARDO FLORES MAGON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO XALTIPAC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, SOBRE LA C | -98.9901 | 19.2211
DIF220202087915 | Ciudad de México | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | Cecilio Robelo 3, El parque 15960 Venustiano carraza | -99.1175 | 19.4249
DIF220202087926 | Ciudad de México | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | C. Guerrero San Simón Tolnahuac Cuauhtémoc 06900 | -99.1453 | 19.4545
DIF220202087949 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | AV. de la Noria, Paseos del Sur Xochimilco 16010 | -99.1203 | 19.2738
DIF220202084116 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | CALLE IGNACIO COMONFORT 84 BARRIO SAN LUCAS, 09000 IZTAPALAPA, IZTAPALAPA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CERRADA 4TA. CERRADA IGNACIO COMONFORT, CERRADA CERRADA LIBERTAD CALLE IGNACIO COMONFORT 84 ENTRE CALLE LIBERTAD | -99.0966 | 19.3589
DIF220202081541 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA NORTE PUEBLO SAN ANTONIO TECOMITL, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y , CERCA DEL PARQUE ACUÁTICO DEL PUEBLO | -98.9887 | 19.2176
DIF220202082579 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Pedro Atocpan | CAMINO TRAMO AVENIDA CUAUHTÉMOC - NUEVA CARRETERA A OAXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN PEDRO ATOCPAN, 12200 SAN PEDRO ATOCPAN, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y CARRETERA A OAXTEPEC, SO | -99.0494 | 19.2065
DIF220202087051 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | Av. Manuel Carpio 470, Miguel Hidalgo 11340 | -99.1696 | 19.4524
DIF220202087066 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Av. Jalisco Poniente, Villa Milpa Alta 12000 | -99.0338 | 19.1976
DIF220202087079 | Ciudad de México | Azcapotzalco | Azcapotzalco | Av. 22 de febrero 440, Colonia San Marcos, Azcapotzalco 02020 | -99.1826 | 19.4881
DIF220202077857 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | CALLE PEDRO ROMERO DE TERRENOS COLONIA DEL VALLE CENTRO, 03100 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA COYOACÁN Y CALLE MIER Y PESADO, AVENIDA DIVISION DEL NORTE EL SITIO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A TRES CAL | -99.1665 | 19.3951
DIF220202077863 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | CALLE MATÍAS ROMERO COLONIA LETRÁN VALLE, 03650 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MITLA Y CALLE TRES ZAPOTES, CALLE LUIS BRAILE EL INMUEBLE DE PROYECTO SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 800 METROS DE LA EST | -99.1514 | 19.3779
DIF220202080855 | Ciudad de México | Milpa Alta | Cuilotepec | CALLEJON BENITO JUARÉZ PUEBLO SAN SALVADOR CUAUHTENCO, 12300 CUILOTEPEC, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLEJON LA FRONTERA, CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA N 334 QUAUHTZINTEPETL | -99.0839 | 19.1818
DIF220202080857 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO XOCHITEPEC, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BARRNACA SECA Y CARRETERA A SAN PABLO ATLAZALPAN, CERCA DEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA XOCHILHUITL A.C. | -98.9893 | 19.2161
DIF220202082615 | Ciudad de México | Milpa Alta | Tecoloxtitla | CAMINO TRAMO QUINTA EMILIANO ZAPATA - BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + undefined PUEBLO SANTA ANA TLACOTENCO, 12930 TECOLOXTITLA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE QUINTA EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ | -99.0126 | 19.1824
DIF220202077926 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | CALLE MONTE ALEGRE COLONIA PORTALES ORIENTE, 03570 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIRAVALLE Y CALLE MIRAFLORES, AVENIDA EMPERADORES EL INMUEBLE DE PROYECTO SE ENCUENTRA ENTRE LAS ESTACIONES PORTALES Y | -99.1403 | 19.3644
DIF220202077927 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | EJE VIAL EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS COLONIA NIÑOS HÉROES, 03440 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA CUMBRES DE MALTRATA Y CALLE ROMERO, CALLE SIMON BOLIVAR EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A APROXIMADAME | -99.1469 | 19.386
DIF220202087890 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | Eje 5 Sur S/N Chinampac de Juarez, Iztapalapa 09208 | -99.0583 | 19.3769
DIF220202087906 | Ciudad de México | Tláhuac | Tláhuac | Av. Emiliano Zapata s/n Col. San Nicolás Tetelco, Tláhuac | -98.9697 | 19.2196
DIF220202087907 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | Av. Jalisco Poniente, Villa Milpa Alta 12000 | -99.0338 | 19.1976
DIF220202088649 | Ciudad de México | Iztacalco | Iztacalco | AV. TE S/N, ESQ. RIO CHURUBUSCO | -99.0986 | 19.3949
DIF220202087960 | Ciudad de México | Tláhuac | Tláhuac | Av. Tláhuac Santiago Centro 13300 | -99.0343 | 19.2968
DIF220202087960 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | Av. Tláhuac SN, San Andrés Tomatlán 09870 | -99.1044 | 19.3284
DIF220202087966 | Ciudad de México | Tlalpan |  | Calzada Santa Cruz 1 , San Miguel Topilejo Tlalpan 14500 | -99.1401 | 19.1996
DIF220202088678 | Ciudad de México | Miguel Hidalgo | Miguel Hidalgo | bosque de chapulpetec III Sec. Ciudad de México | -99.2162 | 19.4071
DIF220202081151 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | BOULEVARD NUEVO LEON PUENTE INTERIOR SN BARRIO SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PUEBLA PTE Y CERRADA 2DA PUEBLA, CERCA DEL HOSTAL LA JOYA DE JESÚS | -99.0312 | 19.1983
DIF220202077414 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0926 | 19.359
DIF220202081198 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Miguel (Tecoxomayehualtitla) | PUEBLO SANTA ANA TLACOTENCO, 12930 SAN MIGUEL (TECOXOMAYEHUALTITLA), MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL VOLCÁN CERRO DE SAN MIGUEL | -99.0048 | 19.1601
DIF220202081199 | Ciudad de México | Milpa Alta | Santa Ana Tlacotenco | CALLE OLÍMPICA BARRIO SAN JOSÉ, 12940 SANTA ANA TLACOTENCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUSTO SIERRA, CERCA DEL SALON LA QUINTA PRIMAVERA | -99.0032 | 19.1775
DIF220202081206 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | AVENIDA MÉXICO NORTE INTERIOR SN PUEBLO VILLA MILPA ALTA CENTRO, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA JALISCO Y CALLE CONSTITUCION, CERCA DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA | -99.0234 | 19.1916
DIF220202081217 | Ciudad de México | Milpa Alta | Coyote | CALLE CAMINO HACIA EL TALLER DE DISEÑO V PUEBLO SAN LORENZO TLACOYUCAN, 12500 COYOTE, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , A UN KILÓMETRO Y MEDIO DE LA CAPILLA SAN MARCOS | -99.0259 | 19.1593
DIF220202081239 | Ciudad de México | Milpa Alta | Tlaloxtoc (Ejidos de Tecoxpa) | CALLE CAMINO RUMBO AL PARAJE COYOTLICHAN INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO MIACATLAN, 12800 TLALOXTOC (EJIDOS DE TECOXPA), MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , CAMINO RUMBO AL PARAJE COYOTLICHAN | -98.9779 | 19.1919
DIF220202078444 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | CALZADA SANTA ANITA COLONIA MODERNA, 03510 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALZADA DE TLALPAN Y CALLE ATZAYACATL, AVENIDA VICTOR HUGO SE LOCALIZA ENTRE LAS ESTACIONES VIADUCTO Y XOLA DEL STC METRO | -99.1368 | 19.399
DIF220202078453 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | CALLE CASTILLA COLONIA ÁLAMOS, 03400 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CADIZ Y CALLE SORIA, CALLE SIMON BOLIVAR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDÍN SANTIAGO XICOTÉNCATL | -99.1428 | 19.3986
DIF220202080790 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Francisco Tecoxpa | CALLE BOLÍVAR OTE INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO MIACATLÁN, 12600 SAN FRANCISCO TECOXPA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CEDROS NTE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO 308 NOCHCALCO | -99.0001 | 19.1923
DIF220202081492 | Ciudad de México | Milpa Alta | Tenichcalco | CALLE XOCHIMILCO - OAXTEPEC PUEBLO SANTA ANA TLACOTENCO, 12930 TENICHCALCO, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE Y , CAMINO HACIA AL PARQUE TURÍSTICO EL OCOTAL | -98.9695 | 19.1425
DIF220202082441 | Ciudad de México | Milpa Alta | Tecoloxtitla | CAMINO TRAMO QUINTA EMILIANO ZAPATA - BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA ANA TLACOTENCO, 12930 TECOLOXTITLA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE QUINTA EMILIANO ZAPATA Y | -99.0063 | 19.1799
DIF220202082445 | Ciudad de México | Milpa Alta | San Antonio Tecómitl | CAMINO TRAMO DR. GASTÓN MELO - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SAN ANTONIO TECÓMITL, 12100 SAN ANTONIO TECÓMITL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DR. GASTÓN MELO Y CALLE HIDALGO, SOBRE EL BOULEVARD JOS | -98.9936 | 19.2255
DIF220202081517 | Ciudad de México | Milpa Alta | Villa Milpa Alta | CALLE SINALOA NTE BARRIO SANTA MARTHA, 12000 VILLA MILPA ALTA, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE TLAXCALA, DENTRO DEL DEPORTIVO DE VILLA MILPA ALTA | -99.0267 | 19.1996
DIF220202082541 | Ciudad de México | Milpa Alta | Joyas del Pedregal | CAMINO TRAMO FRANCISCO VILLA PONIENTE - PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + undefined PUEBLO LA LUPITA TETICPAC, 12910 JOYAS DEL PEDREGAL, MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA PONIENTE | -98.9914 | 19.1799
DIF220302101898 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ 150 CIENTO CINCUENTA INTERIOR SN COLONIA VALLEJO, 07870 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA MIGUEL OTON MENDIZABAL Y EJE VIAL LÁZARO CARDENAS, CALZADA VALLEJO CENTR | -99.1538 | 19.5058
DIF220302126897 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CERRADA FRANCISCO VILLA 16 16 INTERIOR 0 0 COLONIA CUAUTEPEC DE MADERO, 07200 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA DEL CASTILLO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, SE ENCUENTRA ENTRE AV. DEL CASTILLO Y C | -99.1387 | 19.5415
DIF220302127257 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE CONSTANTINO COLONIA VALLEJO, 07870 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LEON CAVALLO Y CALLE SCHUMANN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES LEON CAVALLO Y SCHUMANN | -99.129 | 19.4679
DIF220302127262 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE PONIENTE 118 COLONIA CAPULTITLAN, 07370 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 22 Y CALLE NORTE 20, SE LOCALIZA ENTRE CALLES NORTE 22 Y NORTE 20 | -99.1337 | 19.479
DIF220302126046 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | AVENIDA FELIPE ANGELES 66 MZ 66 INTERIOR 1 1 COLONIA PALMATITLA, 07170 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CERRADA CUARTA APANGO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CERRAD | -99.1319 | 19.5544
DIF220302126053 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLEJON 2DO DEL CARMEN 3 INTERIOR 0 COLONIA DEL CARMEN, 07199 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCIS | -99.1363 | 19.5437
DIF220302126060 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN FRANCISCO CULHUACÁN BARRIO DE LA MAGDALENA, 04260 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAS ROSAS, SE LOCALIZA ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y LAS ROSAS | -99.1166 | 19.3395
DIF220302127606 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CERRADA 4A NICANDRO CASTILLO Z5 7 LT 7 INTERIOR 0 MZ 21 C LT 7 COLONIA JUVENTINO ROSAS, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NICANDRO CASTILLO Y CALLE SAN MIGUEL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE NIC | -99.1343 | 19.5645
DIF220302127611 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CERRADA 4A NICANDRO CASTILLO Z5 7 LT 7 INTERIOR 0 MZ 21 C LT 7 COLONIA JUVENTINO ROSAS, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NICANDRO CASTILLO Y CALLE SAN MIGUEL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE NIC | -99.1343 | 19.5645
DIF220302124526 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | AVENIDA MÉXICO COLONIA TIERRA NUEVA, 16050 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE PLAN SEXENAL, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN LA AVENIDA MÉXICO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PLAN SEXENAL. LA ENTR | -99.1166 | 19.2643
DIF220302124538 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE CONAHUAC COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA, 04620 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE CUANAHUATL Y AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE, SE LOCALIZA ENTRE CALLE CUANAHUATL AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE | -99.1396 | 19.3234
DIF220302124541 | Ciudad de México | Coyoacán | Coyoacán | CALLE NEZAHUALCOYOTL COLONIA SAN PABLO TEPETLAPA, 04620 COYOACÁN, COYOACÁN CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA DIVISION DEL NORTE, SE ENCUENTYRA ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA DIVISION DEL NORTE | -99.1397 | 19.3237
DIF220302126166 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE PUERTO TAMPICO COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, 07580 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PUERTO COATZACOALCOS Y CALLE PUERTO LA PAZ, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES PUERTO COATZACOALCOS Y PUERTO | -99.0879 | 19.4769
DIF220302126185 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | AVENIDA 561 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN II SECCIÓN, 07969 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 559 Y AVENIDA 563, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS 559 Y 563 | -99.0822 | 19.4564
DIF220302127276 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE PONIENTE 118 COLONIA CAPULTITLAN, 07370 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 20 Y CALLE NORTE 22, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES NORTE 20 Y NORTE 22 | -99.1337 | 19.4791
DIF220302127280 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE PONIENTE 118 COLONIA CAPULTITLAN, 07370 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NORTE 22 Y CALLE NORTE 20, SE LOCALIZA ENTRE CALLES NORTE 22 Y NORTE 20 | -99.1337 | 19.479
DIF220302127295 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | AVENIDA ACUEDUCTO COLONIA LA LAGUNA TICOMÁN, 07340 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA VIDRIO PLANO Y AVENIDA RIO DE LOS REMEDIOS, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS VIDRIO PLANO Y RIO DE LOS REMEDIOS | -99.1249 | 19.514
DIF220302122296 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CALLE CAMINO A LA CANTERA PUEBLO SANTIAGO TEPALCATLALPAN, 16200 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CAMINO ANTIGUO AXICALCO Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO ANTIGUO AXICALCO Y CALLE 5 DE MAYO LA OBRA DEN | -99.1277 | 19.2452
DIF220302110791 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE NORTE 74 A COLONIA FAJA DE ORO, 07850 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA VICTORIA ORIENTE Y AVENIDA HENRY FORD, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS VICTORIA ORIENTE Y HENRY FORD | -99.1049 | 19.4662
DIF220302125369 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | AVENIDA LAS TORRES 5 LT 5 INTERIOR MZ 7 LT 5 COLONIA VISTA HERMOSA, 07187 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SIERRA MEXICO Y AVENIDA BRECHA CERRO DEL CHIQUIHUITE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SIERRA | -99.1249 | 19.5433
DIF220302125375 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE LOMA DE LA LUNA 38 LT 38 INTERIOR 0 MZ 63 LT 38 COLONIA VISTA HERMOSA, 07187 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LOMA DEL SOL Y CALLE HEDRON, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LOMA DEL SOL Y CALLE HE | -99.1221 | 19.548
DIF220302125390 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE LOMA DE LA LUNA 53 LT 53 INTERIOR 0 MZ 63 LT 53 COLONIA VISTA HERMOSA, 07187 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOMA DEL SOL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALL | -99.1218 | 19.5485
DIF220302125391 | Ciudad de México | Xochimilco | Xochimilco | CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ PUEBLO SANTIAGO TULYEHUALCO, 16750 XOCHIMILCO, XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EL PLANTEL ESCOLAR SE UBICA EN CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ENTRE CALL | -99.0116 | 19.2543
DIF220302126189 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE AÑO 1810 113 113 INTERIOR 0 113 COLONIA LA LAGUNA TICOMÁN, 07340 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE BANDERA Y CALLE ESCUADRON, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE BANDERA Y CALLE ESCUADRÓN COMO REFERE | -99.1335 | 19.5152
DIF220302126208 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 1276 LT 1276 INTERIOR 0 MZ 94 LT 1276 COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 07510 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y CALLE TEPATITLAN, SE ENCUENTRA ENTR | -99.0701 | 19.4965
DIF220302127302 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE BONAO COLONIA LINDAVISTA NORTE, 07300 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE ZARUMA Y AVENIDA PUJILL, SE LOCALIZA ENTRE CALLES ZARUMA Y PUJILL | -99.1303 | 19.5006
DIF220302127316 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | EJE VIAL 4 NORTE COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, 07760 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE RIOBAMBA Y AVENIDA INSURGENTES NORTE, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE RIOBAMBA Y AVENIDA INSURGENTES NORTE | -99.1312 | 19.4829
DIF220302127728 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | CALLE ELISA COLONIA NATIVITAS, 03500 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE DON JUAN Y EJE VIAL 5 SUR, CALLE VIRGINIA SE ENCUENTRA A DOS CALLES DE CALZADA DE TLALPAN A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA ESTACIÓN | -99.1382 | 19.3822
DIF220302127768 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | CALLE CARMEN COLONIA NATIVITAS, 03500 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE EJE VIAL 5 SUR PRIMERO DE MAYO Y CALLE JUSTINA, AVENIDA PRESIDENTE PLUTARCO ELIAS CALLES SE ENCUENTRA A 800 METROS DE LA ESTACION NATIVITA | -99.1351 | 19.3817
DIF220302110833 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE NORTE 74 A COLONIA FAJA DE ORO, 07850 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA VICTORIA ORIENTE Y AVENIDA HENRY FORD, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS VICTORIA ORIENTE Y HENRY FORD | -99.1049 | 19.4662
DIF220302125394 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE LOMA DE LA LUNA 53 LT 53 INTERIOR 0 MZ 63 LT 53 COLONIA VISTA HERMOSA, 07187 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOMA DEL SOL, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALL | -99.1219 | 19.5485
DIF220302125395 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE LOMA DE LA LUNA 15 LT 15 INTERIOR 0 MZ 62 LT 15 COLONIA VISTA HERMOSA, 07187 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA BRECHA CERRO DEL CHIQUIHUITE Y CALLE AZUCENAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE AZU | -99.1231 | 19.5457
DIF220302125396 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE TEPEHUAJES 2 LT 2 INTERIOR 0 MZ 24 LT 2 COLONIA TLALPEXCO, 07187 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA BRECHA CERRO DEL CHIQUIHUITE Y CALLE AZUCENAS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE AZUCENAS Y AVEN | -99.1234 | 19.5475
DIF220302125400 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | AVENIDA DEL CASTILLO 6 LT 6 INTERIOR 0 MZ 3 LT 6 COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y AVENIDA BRECHA CERRO DEL CHIQUIHUITE, SE ENCUENTRA ENTRE CAL | -99.1274 | 19.5571
DIF220302125409 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | AVENIDA DEL CASTILLO 6 LT 6 INTERIOR 0 MZ 3 LT 6 COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y AVENIDA BRECHA CERRO DEL CHIQUIHUITE, SE ENCUENTRA ENTRE CAL | -99.1274 | 19.5571
DIF220302125410 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | AVENIDA DEL CASTILLO 6 .LT 6 INTERIOR 0 MZ 3 LT 6 COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y AVENIDA BRECHA CERRO DEL CHIQUIHUITE, SE ENCUENTRA ENTRE CA | -99.1274 | 19.5571
DIF220302125412 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | AVENIDA DEL CASTILLO 6 LT 6 INTERIOR 0 MZ 3 LT 6 COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y AVENIDA BRECHA CERRO DEL CHIQUIHUITE, SE ENCUENTRA ENTRE CAL | -99.1274 | 19.5571
DIF220302126215 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 1276 LT 1276 INTERIOR 0 MZ 94 LT 1276 COLONIA SAN FELIPE DE JESÚS, 07510 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS Y CALLE TEPATITLAN, SE ENCUENTRA ENTRE | -99.0701 | 19.4964
DIF220302126217 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | AVENIDA 561 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN II SECCIÓN, 07969 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 559 Y AVENIDA 563, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS 559 Y 563 | -99.0822 | 19.4564
DIF220302126219 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | AVENIDA 561 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN II SECCIÓN, 07969 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 559 Y AVENIDA 563, SE LOCALIZA ENTRE AVENIDAS 559 Y 563 | -99.0825 | 19.4554
DIF220302126227 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE 305 308 308 INTERIOR 0 0 COLONIA NUEVA ATZACOALCO, 07420 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 308 Y AVENIDA 306, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDA 308 Y AVENIDA 306 COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA T | -99.0899 | 19.4946
DIF220302126232 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE PUERTO TAMPICO COLONIA AMPLIACIÓN CASAS ALEMÁN, 07580 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE PUERTO VERACRUZ Y CALLE PUERTO COZUMEL, SE LOCALIZA ENTRE CALLES PUERTO VERACRUZ Y PUERTO COZUMEL | -99.088 | 19.4775
DIF220302126959 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CERRADA SAN MARCOS 7 LT 7 INTERIOR 0 MZ 16 LT 7 COLONIA MALACATES, 07119 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA TOKIO Y CALLE SAN LUCAS, SE ENCUENTRA ENTRE AV. TOKIO Y CALLE SAN LUCAS COMO REFERENC | -99.1343 | 19.5756
DIF220302127328 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | AVENIDA ACUEDUCTO DE GUADALUPE COLONIA SANTA ISABEL TOLA, 07010 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE SANTA ISABEL TOLA Y CALLE TEPALCATZIN, SE ENCUENTRA ENTRE CALLES SANTA ISABEL TOLA Y TEPALCATZIN | -99.1149 | 19.5011
DIF220302125987 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | AVENIDA 539 COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN II SECCIÓN, 07969 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA 537 Y AVENIDA 541, SE ENCUENTRA ENTRE LAS AVENIDAS 537 Y 541 | -99.0875 | 19.4576
DIF220302127799 | Ciudad de México | Benito Juárez | Benito Juárez | EJE VIAL 7 SUR MUNICIPIO LIBRE COLONIA PORTALES NORTE, 03300 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE AZORES Y CALLE DOCTOR JOSE MARIA VERTIZ, AVENIDA PRESIDENTES SE ENCUENTRA FRENTE AL HOSPITAL GENERAL DE ZONA | -99.1548 | 19.3698
DIF220302110776 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CALLE NORTE 74 A COLONIA FAJA DE ORO, 07850 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE AVENIDA VICTORIA ORIENTE Y AVENIDA HENRY FORD, SE ENCUENTRA ENTRE AVENIDAS VICTORIA ORIENTE Y HENRY FORD | -99.1049 | 19.4662
DIF220302125214 | Ciudad de México | Iztapalapa | Iztapalapa | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0926 | 19.359
DIF220302125421 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | AVENIDA DEL CASTILLO 6 LT 6 INTERIOR 0 MZ 3 LT 6 COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y AVENIDA BRECHA CERRO DEL CHIQUIHUITE, SE ENCUENTRA ENTRE CAL | -99.1274 | 19.557
DIF220302125422 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | AVENIDA DEL CASTILLO 6 LT 6 INTERIOR 0 MZ 3 LT 6 COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y AVENIDA BRECHA CERRO DEL CHIQUIHUITE, SE ENCUENTRA ENTRE CAL | -99.1274 | 19.5571
DIF220302125423 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | AVENIDA DEL CASTILLO 6 LT 6 INTERIOR 0 MZ 3 LT 6 COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y AVENIDA BRECHA CERRO DEL CHIQUIHUITE, SE ENCUENTRA ENTRE CAL | -99.1275 | 19.5571
DIF220302125436 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CERRADA 1A JOYA DE NIEVES 11 LT 11 INTERIOR 0 MZ 42 LT 11 COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOYA DE NIEVES Y CERRADA 3A MIGUEL LERDO DE TEJADA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE | -99.1277 | 19.5589
DIF220302125437 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CERRADA 1A JOYA DE NIEVES 11 LT 11 INTERIOR 0 MZ 42 LT 11 COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOYA DE NIEVES Y CERRADA 3A MIGUEL LERDO DE TEJADA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE | -99.1277 | 19.5589
DIF220302125438 | Ciudad de México | Gustavo A. Madero | Gustavo A. Madero | CERRADA 1A JOYA DE NIEVES 11 LT 11 INTERIOR 0 MZ 42 LT 11 COLONIA LA CASILDA, 07150 GUSTAVO A. MADERO, GUSTAVO A. MADERO CIUDAD DE MÉXICO ENTRE CALLE JOYA DE NIEVES Y CERRADA 3A MIGUEL LERDO DE TEJADA, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE | -99.1278 | 19.5588